7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1383 н.п.Низок (Михайловский р-н) 1,845км | J_RYE-00828-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0457 | 0.18598 | 1.8226 | 0 | 0.037195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18598 | нд | 1.8598 | 0 | 2.0457 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-60 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1003 н.п.Прудская (Михайловский р-н) 2,925км | J_RYE-00829-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 0.29484 | 2.8894 | 0 | 0.058968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29484 | нд | 2.9484 | 0 | 3.2432 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-61 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1348 (Михайловский р-н )1,5км | J_RYE-00830-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0.243 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.243 | нд | 2.43 | 0 | 2.673 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-62 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1447 (Михайловский р-н )1,365км | J_RYE-00831-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4324 | 0.22113 | 2.1671 | 0 | 0.044226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22113 | нд | 2.2113 | 0 | 2.4324 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-63 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС Поздное отп. на ТП-1333 (Михайловский р-н )1,3км | J_RYE-00832-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3166 | 0.2106 | 2.0639 | 0 | 0.04212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2106 | нд | 2.106 | 0 | 2.3166 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-64 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 РП 81 отп. на ТП-1454, ТП-1455 (Михайловский р-н )1,95км | J_RYE-00833-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0.324 | 3.1752 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.324 | нд | 3.24 | 0 | 3.564 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-65 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная отп. на ТП-1072 (Михайловский р-н )0,585км | J_RYE-00834-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0.09477 | 0.92875 | 0 | 0.018954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09477 | нд | 0.9477 | 0 | 1.0425 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-66 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная оп 11-51 (Михайловский р-н )2,6км | J_RYE-00835-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6332 | 0.4212 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4212 | нд | 4.212 | 0 | 4.6332 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-67 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП -1378 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,32 км | J_RYE-00836-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0.13306 | 1.3039 | 0 | 0.026611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13306 | нд | 1.3306 | 0 | 1.4636 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 2 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП -1365 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,4 км | J_RYE-00837-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14112 | нд | 1.4112 | 0 | 1.5523 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 3 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП -1578 н.п. Сергиевка-1 (Шиловскийр-н) 2,72 км | J_RYE-00838-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 0.27418 | 2.6869 | 0 | 0.054835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27418 | нд | 2.7418 | 0 | 3.0159 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 4 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 5145 н.п. Деулино(Рязанский р-н) 1,4 км | J_RYE-00840-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0.14112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4112 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-04 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 5022 н.п. Казарь(Рязанский р-н) 2,88 км | J_RYE-00841-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0.2903 | 2.845 | 0 | 0.058061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | 0.2903 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.903 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-14 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 3162 н.п. Коростово(Рязанский р-н) 2,52 км | J_RYE-00842-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0.25402 | 2.4894 | 0 | 0.050803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0.25402 | 0 | 2.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5402 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-24 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 Родионовка (Рязанский р-н) 1-22 отп. ТП 5015, оп. 295-345, 1-7 отп. ТП 3143, 1-2 отп. ТП 3142, 1-18 отп. ТП 3817, 11-1 отп. ТП 3141 протяженностью 6,86 км | J_RYE-00843-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2245 | 1.1113 | 10.8909 | 0 | 0.22226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2245 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 11.1132 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.2245 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-34 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3345 н.п Дягтяное (Спасский район) 2,94 км | J_RYE-00844-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2599 | 0.29635 | 2.9043 | 0 | 0.05927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29635 | нд | 2.9635 | нд | 0 | 0 | 3.2599 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 71-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение Вл-0,4кВ №1,2 от КТП 3053 н.п Выселки (Спасский район) 1,575 км | J_RYE-00845-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0.15876 | 1.5558 | 0 | 0.031752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | нд | 1.5876 | нд | 0 | 0 | 1.7464 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 70-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП 3628 н.п Милованово (Спасский район) 1,35 км | J_RYE-00846-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0.13608 | 1.3336 | 0 | 0.027216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13608 | нд | 1.3608 | нд | 0 | 0 | 1.4969 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 69-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП 3217 н.п Сушки (Спасский район) 1,2 км | J_RYE-00847-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0.12096 | 1.1854 | 0 | 0.024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12096 | нд | 1.2096 | нд | 0 | 0 | 1.3306 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 68-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 Ижевск (Спасский район) оп.60-101, 1-11 отп. на ТП 3442; Протяженность - 3,315 км | J_RYE-00848-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9073 | 0.53703 | 5.2629 | 0 | 0.10741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53703 | нд | 5.3703 | нд | 0 | 0 | 5.9073 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 84-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 Кутуково (Спасский район) оп. 1-23 отп. на ТП 3122, 1-9 отп. на ТП 3126; Протяженность - 2,15 км | J_RYE-00849-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8313 | 0.3483 | 3.4133 | 0 | 0.06966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3483 | нд | 3.483 | нд | 0 | 0 | 3.8313 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 83-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Собчаково (Спасский район) оп. 11-22, 10-21 отп.на ТП 3081; Протяженность - 1,43 км | J_RYE-00850-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0.23166 | 2.2703 | 0 | 0.046332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23166 | нд | 2.3166 | нд | 0 | 0 | 2.5483 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 82-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Ижевск (Спасский район) оп. 1-20 к ЗРП 37; Протяженность - 1,235 км | J_RYE-00851-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0.20007 | 1.9607 | 0 | 0.040014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20007 | нд | 2.0007 | нд | 0 | 0 | 2.2008 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 81-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Коловрат (Спасский район) до оп.73; Протяженность - 0,900 км | J_RYE-00852-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6038 | 0.1458 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | нд | 1.458 | нд | 0 | 0 | 1.6038 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 80-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Бельки пр опор 88-120 (замена голого провода на СИП) (Касимовский р-н) протяженность 2,24 км | J_RYE-00861-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9917 | 0.36288 | 3.5562 | 0 | 0.072576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36288 | нд | 3.6288 | 0 | 3.9917 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 91 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2206 Урядино (Касимовский р-н) 1,740 км | J_RYE-00862-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 0.17539 | 1.7188 | 0 | 0.035078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17539 | нд | 1.7539 | 0 | 1.9293 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 81 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2094 Урядино (Касимовский р-н) 2,380 км | J_RYE-00863-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 0.2399 | 2.3511 | 0 | 0.047981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2399 | нд | 2.399 | 0 | 2.6389 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 79 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2145 Китово (Касимовский р-н) 2,340 км | J_RYE-00864-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0.23587 | 2.3115 | 0 | 0.047174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23587 | нд | 2.3587 | 0 | 2.5946 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 78 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Укрепление опоры ВЛ 110 кВ Сабурово - Ермишь | J_RYE-00868-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 10.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №19-21 от 14.01.2019 г.в связи с необходимостью замены опор, не отвещающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Факел-Вожа | J_RYE-01006-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2069 | 1.47 | 18.3622 | 0 | 0.37474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2069 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 18.7369 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.2069 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-41 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации ВОЛС.
7.2.2.2 | Мдернизациия ВОЛС Соломино- Лихачево с заходами на ПС 110кВ Бусаево, Заборье, Поляны 116 км. | J_RYE-01020-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 68.208 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 69.6 | 0 | 69.6 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-41 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации ВОЛС.
7.2.2.2 | Мдернизациия ВОЛС Соломино- Тума 8 км. | J_RYE-01021-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.704 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8 | 0 | 4.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-41 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации ВОЛС.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 5 от РП-39 | J_RYE-01167-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.62 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 71 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-3468 | J_RYE-01168-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 1 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 15 ЗТП-2419 | J_RYE-01169-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 2 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 КТПП-3521 | J_RYE-01170-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 4 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Лихачево | J_RYE-01171-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.24 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 4 от 04.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ЗТП-2292 | J_RYE-01172-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 5 от 04.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ЗТП-3568 | J_RYE-01173-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.7938 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 6 от 04.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ЗТП-3594 | J_RYE-01174-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 7 от 04.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 от КТПП-2422 | J_RYE-01175-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 8 от 05.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3443 | J_RYE-01176-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.24 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 9 от 05.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 8 от ЗТП-3443 | J_RYE-01177-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.396 | 3.4927 | 0 | 0.07128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.96 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 10 от 05.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 37 ПС Лихачево | J_RYE-01178-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 11 от 05.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Колос | J_RYE-01179-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.62 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12 от 05.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3597 | J_RYE-01180-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 13 от 06.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-2376 | J_RYE-01181-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.63 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 14 от 06.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3426 | J_RYE-01182-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 15 от 06.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Колос | J_RYE-01183-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 16 от 07.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-3570 | J_RYE-01184-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0.378 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.78 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 17 от 07.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Колос | J_RYE-01185-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0.558 | 4.9216 | 0 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.58 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 18 от 07.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2448 | J_RYE-01186-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 19 от 07.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 от ЗТП-2448 | J_RYE-01187-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0.0945 | 0.83349 | 0 | 0.01701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0.8505 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.945 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 20 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3431 | J_RYE-01188-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.88 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 20 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2488 | J_RYE-01189-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 22 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Колос | J_RYE-01190-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 23 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Листвянка | J_RYE-01191-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 24 от 11.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 РП-35 | J_RYE-01192-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.24 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 25 от 11.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ЗТП-2277 | J_RYE-01193-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 26 от 11.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.14 РП-35 | J_RYE-01194-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.24 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 27 от 11.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.4 РП-35 | J_RYE-01195-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 28 от 12.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.12 РП-35 | J_RYE-01196-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 29 от 12.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф.1 ЗТП-2458 | J_RYE-01197-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.88 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 30 от 12.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Окружная | J_RYE-01198-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 31 от 12.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 10 ПС Окружная | J_RYE-01199-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 32 от 13.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Окружная | J_RYE-01200-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 33 от 13.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Элеватор | J_RYE-01201-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.63 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 72 от 13.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Элеватор | J_RYE-01202-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 34 от 13.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Дягилево | J_RYE-01203-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.88 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 35 от 14.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Комбикорм | J_RYE-01204-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0.666 | 5.8741 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.66 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 36 от 14.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-3449 | J_RYE-01205-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0.504 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.04 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 37 от 14.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Комбикорм | J_RYE-01206-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0.504 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.04 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 38 от 14.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Комбикорм | J_RYE-01207-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.45 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 39 от 17.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Комбикорм | J_RYE-01208-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.45 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 40 от 17.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-2213 | J_RYE-01209-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.126 | 1.1113 | 0 | 0.02268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.26 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 41 от 17.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-2213 | J_RYE-01210-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 42 от 17.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Комбикорм | J_RYE-01211-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0.468 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.68 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 43 от 18.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Комбикорм | J_RYE-01212-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0.783 | 6.9061 | 0 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.83 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 44 от 18.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Карелино | J_RYE-01213-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.24 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 45 от 18.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Карелино | J_RYE-01214-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 45 от 18.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Песочня | J_RYE-01215-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0.486 | 4.2865 | 0 | 0.08748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 4.374 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.86 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 47 от 19.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Песочня | J_RYE-01216-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0.684 | 6.0329 | 0 | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.84 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 48 от 19.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Подвязье | J_RYE-01217-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.36 | 3.1752 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 49 от 19.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Подвязье | J_RYE-01218-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 50 от 19.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3454 | J_RYE-01219-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.62 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 51 от 20.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 3 от ЗТП-2442 | J_RYE-01220-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 52 от 20.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2442 | J_RYE-01221-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.88 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 53 от 20.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2442 | J_RYE-01222-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 54 от 20.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3454 | J_RYE-01223-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 55 от 21.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 от ТП-3514 | J_RYE-01224-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 56 от 21.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ТП-3442 | J_RYE-01225-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.88 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 57 от 21.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Подвязье | J_RYE-01226-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 73 от 21.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 22 ЗТП-2215 | J_RYE-01227-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 58 от 24.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-Дорожная | J_RYE-01228-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 59 от 24.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 11 РП-Дорожная | J_RYE-01229-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.576 | 5.0803 | 0 | 0.10368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.76 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 60 от 24.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-2326 | J_RYE-01230-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 61 от 24.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-3545 | J_RYE-01231-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0.378 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.78 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 62 от 25.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 от РП-33 | J_RYE-01232-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.72 | 6.3504 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 63 от 25.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 от РП-33 | J_RYE-01233-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.72 | 6.3504 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 64 от 25.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2441 | J_RYE-01234-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 65 от 25.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от РП-33 | J_RYE-01235-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.62 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 66 от 26.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Вожа | J_RYE-01236-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 67 от 26.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Скопин - Гремячка | J_RYE-01263-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2411 | 0.805 | 10.2273 | 0 | 0.20872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | нд | 10.4361 | нд | 0 | 0 | 11.2411 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-64 от 15.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ВОЛС.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Бельки-Касимов с заменой анкерно-угловой металлических опоры №100 (1 шт.) | J_RYE-01269-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0.25 | 2.4765 | 0 | 0.05054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0.25 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.527 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №19-22 от 14.01.2019 г.в связи с необходимостью замены опор, не отвещающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Касимов-Сабурово с заменой анкерно-угловых металлических опор №1,3,4,10,20,26,30,55 (8 шт.) | J_RYE-01270-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.216 | 1.1 | 20.6937 | 0 | 0.42232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.216 | 0 | 1.1 | 0 | 21.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.116 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №19-23 от 14.01.2019 г.в связи с необходимостью замены опор, не отвещающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Ашуково-Касимов с заменой анкерно-угловых металлических опор№15,17,24,25,26,27,29,30,31,32 (10 шт.) | J_RYE-01271-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.77 | 1.3 | 25.9406 | 0 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.77 | 0 | 1.3 | 0 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 26.47 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №19-24 от 14.01.2019 г.в связи с необходимостью замены опор, не отвещающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ № 6 ПС Скопин от ЗТП №2005 ВЛ-6 кВ №2 Инв. №300412СК для заявителя Никонова С.В., протяженностью 0,216 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_RYE-01279-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62351 | 0 | 0.62351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62351 | 0 | 0.62351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором снятия ограничений в пользовании земельным участком №621016167 от 13.08.2018 г. с Никоновым С.В.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (22 шт.) | J_RYE-01281-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 1.3333 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.555 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №19-03 от 04.02.2019 г. В рамках улучшения связи и информационного обмена необходимо установить контроллеры телеуправления реклоузерами
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8398 | 1.8398 | 2.0133 | 657.2233 | 0.1267 | 629.7418 | 2 | 25.3548 | 1003.4376 | 0.1267 | 969.1339 | 2 | 32.1771 | 0.43815 | 655.21 | 0.43815 | 655.21 | 0.43815 | 1001.4244 | 140.5586 | 145.5383 | 173.2389 | 173.2389 | 170.7951 | 170.7951 | 170.6174 | 170.6174 | нд | 170.6174 | нд | 170.6174 | 514.6514 | 855.8861 | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 631.6754 | 0.11654 | 607.1415 | 0 | 24.4173 | 640.9143 | 0.11654 | 619.2189 | 0 | 21.5789 | 0 | 631.6754 | 0 | 631.6754 | 0 | 640.9143 | 129.2857 | 138.5246 | 165.2325 | 165.2325 | 166.5399 | 166.5399 | 170.6174 | 170.6174 | нд | 0 | нд | 0 | 502.3897 | 502.3897 | нд
7.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 2177 шт., 3-ф ПУ ПВ - 333 шт., 3-ф ПКВ - 345 шт., УСПД ТП - 95 шт., автоматизация точек - 2855 шт.); | I_RYE-00070-088 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 72.3565 | 0.065223 | 69.3857 | 0 | 2.9056 | 114.8388 | 0.065223 | 110.305 | 0 | 4.4686 | 0 | 72.3565 | 0 | 72.3565 | 0 | 114.8388 | 72.3565 | 114.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением технических решений, в части оснащения АСУЭ цифровыми устройствами диспетчеризации. Каждая точка учёта оснащается дополнительными микропроцессорными терминалами, позволяющими контролировать оперативное состояние и технические параметры электрической сети в точке установки приборов, с передачей цифровых данных в центр обработки данных и АРМ технических служб.
7.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (1-ф ПУ - 2673 шт., 3-ф ПУ ПВ - 827 шт., 3-ф ПКВ - 1142 шт., УСПД ТП - 65 шт., автоматизация точек - 4642 шт.); | I_RYE-00070-089 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 165.2325 | 0 | 158.8363 | 0 | 6.3962 | 165.2325 | 0 | 158.8363 | 0 | 6.3962 | 0 | 165.2325 | 0 | 165.2325 | 0 | 165.2325 | 0 | 0 | 165.2325 | 165.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 165.2325 | 165.2325 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (1-ф ПУ - 2238 шт., 3-ф ПУ ПВ - 863 шт., 3-ф ПКВ - 1192 шт., УСПД ТП - 39 шт., автоматизация точек - 4293 шт.); | I_RYE-00070-090 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 166.5399 | 0 | 160.2152 | 0 | 6.3246 | 166.5399 | 0 | 160.2152 | 0 | 6.3246 | 0 | 166.5399 | 0 | 166.5399 | 0 | 166.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5399 | 166.5399 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 166.5399 | 166.5399 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 1373 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1113 шт., 3-ф ПКВ - 1463 шт., УСПД ТП - 39 шт., автоматизация точек - 3949 шт.); | I_RYE-00070-091 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 170.6174 | 0 | 164.1125 | 0 | 6.5049 | 170.6174 | 0 | 167.0149 | 0 | 3.6025 | 0 | 170.6174 | 0 | 170.6174 | 0 | 170.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6174 | 170.6174 | нд | 0 | нд | 0 | 170.6174 | 170.6174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 474 шт., 3-ф ПКВ - 897 шт., автоматизация точек - 1371 шт.); | I_RYE-00070-092 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 56.9292 | 0.051317 | 54.5918 | 0 | 2.2861 | 23.6858 | 0.051317 | 22.8474 | 0 | 0.78707 | 0 | 56.9292 | 0 | 56.9292 | 0 | 23.6858 | 56.9292 | 23.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №01-093 от 14.01.2019 г. Снижение количества точек учета по объекту связано с изменением технических параметров по объекту и увеличения стоимости установки единицы. Изменения приняты в соответствии с изменением целевой программы переспективного развития системы учета электроэнергии в рамках принятия технических решений по цифровизации сети. Данные изменения позволят реализовать наблюдаемость на ТП общества.
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8398 | 1.8398 | 2.0133 | 25.5479 | 0.010161 | 22.6002 | 2 | 0.93748 | 362.5233 | 0.010161 | 349.915 | 2 | 10.5982 | 0.43815 | 23.5346 | 0.43815 | 23.5346 | 0.43815 | 360.51 | 11.2729 | 7.0136 | 8.0064 | 8.0064 | 4.2553 | 4.2553 | 0 | 0 | нд | 170.6174 | нд | 170.6174 | 12.2617 | 353.4964 | нд
7.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф ПКВ - 31 шт., 3-ф КВ - 172 шт., УСПД ПС - 17 шт., автоматизация точек - 203 шт.); | I_RYE-00070-093 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8.772 | 0.007907 | 8.4119 | 0 | 0.35225 | 4.5128 | 0.007907 | 4.2166 | 0 | 0.28825 | 0 | 8.772 | 0 | 8.772 | 0 | 4.5128 | 8.772 | 4.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №01-094 от 14.01.2019 г. Снижение стоимости точек учета по объекту связано с изменением технических параметров по объекту и уменьшения стоимости установки единицы. Изменения приняты в соответствии с изменением целевой программы переспективного развития системы учета электроэнергии . Данные изменения позволят снизить затраты на модернизацию существующей АСКУЭ.
7.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (3-ф ПКВ - 27 шт., 3-ф КВ - 113 шт., УСПД ПС - 15 шт., автоматизация точек - 140 шт.); | I_RYE-00070-094 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3325 | 0 | 6.0873 | 0 | 0.24513 | 6.3325 | 0 | 6.0873 | 0 | 0.24513 | 0 | 6.3325 | 0 | 6.3325 | 0 | 6.3325 | 0 | 0 | 6.3325 | 6.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3325 | 6.3325 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (3-ф ПКВ - 11 шт., 3-ф КВ - 42 шт., УСПД ПС - 8 шт., автоматизация точек - 53 шт.); | I_RYE-00070-095 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5143 | 0 | 2.4188 | 0 | 0.095485 | 2.5143 | 0 | 2.4188 | 0 | 0.095485 | 0 | 2.5143 | 0 | 2.5143 | 0 | 2.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5143 | 2.5143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5143 | 2.5143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 5 шт., автоматизация точек - 5 шт.); | I_RYE-00070-096 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 0.002254 | 2.3982 | 0 | 0.10043 | 2.5009 | 0.002254 | 2.3982 | 0 | 0.10043 | 0 | 2.5009 | 0 | 2.5009 | 0 | 2.5009 | 2.5009 | 2.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (ВПУ 6-10 кВ - 5 шт., автоматизация точек - 5 шт.); | I_RYE-00070-097 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.6092 | 0 | 0.0648 | 1.674 | 0 | 1.6092 | 0 | 0.0648 | 0 | 1.674 | 0 | 1.674 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.674 | 1.674 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (ВПУ 6-10 кВ - 5 шт., автоматизация точек - 5 шт.); | I_RYE-00070-098 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 1.6748 | 0 | 0.066115 | 1.7409 | 0 | 1.6748 | 0 | 0.066115 | 0 | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 1.7409 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7409 | 1.7409 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ (9 точек учета) | I_RYE-00572-000 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8398 | 1.8398 | 2.0133 | 2.0133 | 0 | 0 | 2 | 0.013267 | 2.0133 | 0 | 0 | 2 | 0.013267 | 0.43815 | 0 | 0.43815 | 0 | 0.43815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
7.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 3040 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1202 шт., 3-ф ПКВ - 1252 шт., автоматизация точек - 5494 шт.); | J_RYE-01033-000 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6174 | 0 | 167.205 | 0 | 3.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 170.6174 | нд | 0 | 0 | 170.6174 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №01-096 от 14.01.2019 г.
7.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Рязаньэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 3040 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1202 шт., 3-ф ПКВ - 1136 шт., автоматизация точек - 5378 шт.); | J_RYE-01034-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6174 | 0 | 164.305 | 0 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 170.6174 | 0 | 170.6174 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №01-097 от 14.01.2019 г.
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.4544 | 10.6421 | 6.9815 | 403.6367 | 16.0578 | 373.3329 | 0.174 | 14.0719 | 1280.2197 | 102.7316 | 1150.6246 | 2.174 | 24.6895 | 1.4057 | 395.7041 | 1.4057 | 395.7041 | 1.2644 | 1273.2382 | 82.4345 | 151.5562 | 79.7508 | 526.8194 | 93.7833 | 316.4231 | 100.0167 | 112.3446 | нд | 98.5032 | нд | 67.5917 | 273.5508 | 1121.682 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.4493 | 7.637 | 3.2572 | 337.7128 | 12.3378 | 313.8063 | 0.174 | 11.3946 | 521.5212 | 15.3954 | 492.8255 | 2.174 | 11.1263 | 0.80671 | 333.9275 | 0.80671 | 333.9275 | 0.7189 | 518.264 | 64.4943 | 62.6073 | 68.5726 | 81.9424 | 80.5634 | 102.4029 | 85.7756 | 111.6966 | нд | 92.0232 | нд | 67.5917 | 234.9117 | 455.6567 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Ухоловский р-н) | G_RYE-00062-017 | П | 2014 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0.1 | 1.3451 | 0 | 0.24093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024177 | 1.495 | 0.024177 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10195 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.495 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-27 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Новодеревенский р-н) | G_RYE-00062-018 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0.1 | 1.3477 | 0 | 0.047319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10067 | 0 | 1.3943 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.495 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-27 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Ермишинский р-н) | G_RYE-00062-019 | П | 2014 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0.1 | 1.3451 | 0 | 0.24093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024177 | 1.495 | 0.024177 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10195 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.495 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-27 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Кадомский р-н) | G_RYE-00062-020 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0.105 | 1.6405 | 0 | 0.057652 | 1.8031 | 0.105 | 1.6405 | 0 | 0.057652 | 0 | 1.8031 | 0 | 1.8031 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.6974 | 1.6974 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8031 | 1.8031 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Пителинскийй р-н) | G_RYE-00062-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0.105 | 1.0658 | 0 | 0.037989 | 1.2088 | 0.105 | 1.0658 | 0 | 0.037989 | 0 | 1.2088 | 0 | 1.2088 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.103 | 1.103 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2088 | 1.2088 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Чучковский р-н) | G_RYE-00062-022 | П | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.191 | 1.9941 | 0.105 | 1.6378 | 0 | 0.25133 | 1.9941 | 0.105 | 1.6378 | 0 | 0.25133 | 0.024177 | 1.8031 | 0.024177 | 1.8031 | 0.024177 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10705 | 0.10705 | 1.6961 | 1.6961 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8031 | 1.8031 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 110/10 кВ "Вялсы" | G_RYE-00071-043 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.26287 | 0.26287 | 0.038 | 1.5375 | 0.038 | 1.4392 | 0 | 0.060221 | 1.5375 | 0.038 | 1.4392 | 0 | 0.060221 | 0.009922 | 1.4995 | 0.009922 | 1.4995 | 0.009922 | 1.4995 | 1.4995 | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН ПС 110/10 кВ «Цементная» | G_RYE-00071-044 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.28591 | 0.28591 | 0.031 | 1.6975 | 0.031 | 1.5999 | 0 | 0.066593 | 1.6975 | 0.031 | 1.5999 | 0 | 0.066593 | 0.008094 | 1.6665 | 0.008094 | 1.6665 | 0.008094 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Касимовский РЭС | G_RYE-00071-045 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19996 | 0.19996 | 0.038 | 1.1903 | 0.038 | 1.106 | 0 | 0.046394 | 1.1903 | 0.038 | 1.106 | 0 | 0.046394 | 0.009922 | 1.1523 | 0.009922 | 1.1523 | 0.009922 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Клепиковский РЭС | G_RYE-00071-046 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.20475 | 0.20475 | 0.043 | 1.2115 | 0.043 | 1.1211 | 0 | 0.047315 | 1.2115 | 0.043 | 1.1211 | 0 | 0.047315 | 0.011227 | 1.1685 | 0.011227 | 1.1685 | 0.011227 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Шиловский РЭС, | G_RYE-00071-047 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.21276 | 0.21276 | 0.043 | 1.2597 | 0.043 | 1.1675 | 0 | 0.049239 | 1.2597 | 0.043 | 1.1675 | 0 | 0.049239 | 0.011227 | 1.2167 | 0.011227 | 1.2167 | 0.011227 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Ерахтур» | G_RYE-00071-049 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22772 | 0.22772 | 0.038 | 1.3493 | 0.038 | 1.2585 | 0 | 0.052773 | 1.3493 | 0.038 | 1.2585 | 0 | 0.052773 | 0.009922 | 1.3113 | 0.009922 | 1.3113 | 0.009922 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Борки» | G_RYE-00071-050 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22722 | 0.22722 | 0.038 | 1.3453 | 0.038 | 1.2547 | 0 | 0.052613 | 1.3453 | 0.038 | 1.2547 | 0 | 0.052613 | 0.009922 | 1.3073 | 0.009922 | 1.3073 | 0.009922 | 1.3073 | 1.3073 | 1.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Мещерская" | G_RYE-00071-051 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22674 | 0.22674 | 0.038 | 1.3513 | 0.038 | 1.2605 | 0 | 0.052853 | 1.3513 | 0.038 | 1.2605 | 0 | 0.052853 | 0.009922 | 1.3133 | 0.009922 | 1.3133 | 0.009922 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Коровино» | G_RYE-00071-052 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22589 | 0.22589 | 0.038 | 1.3382 | 0.038 | 1.2479 | 0 | 0.052332 | 1.3382 | 0.038 | 1.2479 | 0 | 0.052332 | 0.009922 | 1.3002 | 0.009922 | 1.3002 | 0.009922 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Кочемары" | G_RYE-00071-053 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.21403 | 0.21403 | 0.038 | 1.2668 | 0.038 | 1.1793 | 0 | 0.049487 | 1.2668 | 0.038 | 1.1793 | 0 | 0.049487 | 0.009922 | 1.2288 | 0.009922 | 1.2288 | 0.009922 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Денисово" | G_RYE-00071-054 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22223 | 0.22223 | 0.038 | 1.3171 | 0.038 | 1.2276 | 0 | 0.051491 | 1.3171 | 0.038 | 1.2276 | 0 | 0.051491 | 0.009922 | 1.2791 | 0.009922 | 1.2791 | 0.009922 | 1.2791 | 1.2791 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Илебники" | G_RYE-00071-055 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.21994 | 0.21994 | 0.038 | 1.297 | 0.038 | 1.2083 | 0 | 0.050689 | 1.297 | 0.038 | 1.2083 | 0 | 0.050689 | 0.009922 | 1.259 | 0.009922 | 1.259 | 0.009922 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Кадом" | G_RYE-00071-056 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1215 | 0.1215 | 0.031 | 0.71289 | 0.031 | 0.65451 | 0 | 0.027376 | 0.71289 | 0.031 | 0.65451 | 0 | 0.027376 | 0.008094 | 0.68189 | 0.008094 | 0.68189 | 0.008094 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Котелино" | G_RYE-00071-057 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.20979 | 0.20979 | 0.038 | 1.2366 | 0.038 | 1.1503 | 0 | 0.048285 | 1.2366 | 0.038 | 1.1503 | 0 | 0.048285 | 0.009922 | 1.1986 | 0.009922 | 1.1986 | 0.009922 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Студенец" | G_RYE-00071-058 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0.046153 | 1.3173 | 0 | 0.045379 | 1.4088 | 0.046153 | 1.3173 | 0 | 0.045379 | 0 | 1.4088 | 0 | 1.4088 | 0 | 1.4088 | 0.046456 | 0.046456 | 1.3624 | 1.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3624 | 1.3624 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО здания Управления | G_RYE-00071-059 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.72082 | 0.046153 | 0.65168 | 0 | 0.022988 | 0.72082 | 0.046153 | 0.65168 | 0 | 0.022988 | 0 | 0.72082 | 0 | 0.72082 | 0 | 0.72082 | 0.046456 | 0.046456 | 0.67437 | 0.67437 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67437 | 0.67437 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Кольдюки" | G_RYE-00071-060 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0.046153 | 1.4077 | 0 | 0.048421 | 1.5023 | 0.046153 | 1.4077 | 0 | 0.048421 | 0 | 1.5023 | 0 | 1.5023 | 0 | 1.5023 | 0.046456 | 0.046456 | 1.4558 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4558 | 1.4558 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Инякино" | G_RYE-00071-061 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0.046153 | 1.2988 | 0 | 0.044758 | 1.3897 | 0.046153 | 1.2988 | 0 | 0.044758 | 0 | 1.3897 | 0 | 1.3897 | 0 | 1.3897 | 0.046456 | 0.046456 | 1.3433 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3433 | 1.3433 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Нармушадь" | G_RYE-00071-062 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 0.046153 | 1.293 | 0 | 0.044561 | 1.3837 | 0.046153 | 1.293 | 0 | 0.044561 | 0 | 1.3837 | 0 | 1.3837 | 0 | 1.3837 | 0.046456 | 0.046456 | 1.3372 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3372 | 1.3372 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10кВ «Октябрьская» | G_RYE-00071-063 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0.046153 | 1.3863 | 0 | 0.047701 | 1.4802 | 0.046153 | 1.3863 | 0 | 0.047701 | 0 | 1.4802 | 0 | 1.4802 | 0 | 1.4802 | 0.046456 | 0.046456 | 1.4337 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4337 | 1.4337 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Ряжский РЭС | G_RYE-00071-064 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 0.046153 | 1.3377 | 0 | 0.046066 | 1.4299 | 0.046153 | 1.3377 | 0 | 0.046066 | 0 | 1.4299 | 0 | 1.4299 | 0 | 1.4299 | 0.046456 | 0.046456 | 1.3835 | 1.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3835 | 1.3835 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Кораблинский РЭС год | G_RYE-00071-065 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0.046153 | 1.3669 | 0 | 0.047047 | 1.4601 | 0.046153 | 1.3669 | 0 | 0.047047 | 0 | 1.4601 | 0 | 1.4601 | 0 | 1.4601 | 0.046456 | 0.046456 | 1.4136 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4136 | 1.4136 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Пронский РЭС | G_RYE-00071-066 | П | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.021 | 1.4851 | 0.046153 | 1.3705 | 0 | 0.068458 | 1.4851 | 0.046153 | 1.3705 | 0 | 0.068458 | 0.002658 | 1.4641 | 0.002658 | 1.4641 | 0.002658 | 1.4641 | 0.046595 | 0.046595 | 1.4175 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4175 | 1.4175 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Бокино» | G_RYE-00071-067 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0.046153 | 1.3922 | 0 | 0.047898 | 1.4862 | 0.046153 | 1.3922 | 0 | 0.047898 | 0 | 1.4862 | 0 | 1.4862 | 0 | 1.4862 | 0.046456 | 0.046456 | 1.4398 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4398 | 1.4398 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Дубасово» | G_RYE-00071-068 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0.046153 | 1.5001 | 0 | 0.051528 | 1.5978 | 0.046153 | 1.5001 | 0 | 0.051528 | 0 | 1.5978 | 0 | 1.5978 | 0 | 1.5978 | 0.046456 | 0.046456 | 1.5513 | 1.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5513 | 1.5513 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Журавлевка» | G_RYE-00071-069 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0.046153 | 1.2755 | 0 | 0.043973 | 1.3656 | 0.046153 | 1.2755 | 0 | 0.043973 | 0 | 1.3656 | 0 | 1.3656 | 0 | 1.3656 | 0.046456 | 0.046456 | 1.3192 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3192 | 1.3192 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Поздное" | G_RYE-00071-070 | П | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0.046154 | 1.3124 | 0 | 0.045216 | 1.3586 | 0.046154 | 1.3121 | 0 | 0.000303 | 0 | 1.4038 | 0 | 1.4038 | 0 | 1.3586 | 0.046457 | 1.3586 | 1.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3573 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №77 от 18.12.2018г. Перенос сроков реализации проекта связан с изменением технических параметров по объекту.Установка тех. средств охраны (ограждение, системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации).Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор". Изменения проводятся в связи с неоднократными попытками проникновения на территорию ПС и кражами вакуумных выключателей 02.12.2017 и 16.07.2018. По фактам краж оборудования МОМВД России «Михайловский» возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ. Изменение принято в соответствии с Актом ТО №77 от 18.12.2018г.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Солотчинского РЭС) | G_RYE-00071-071 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 0.046153 | 1.5195 | 0 | 0.052539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 0 | 1.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046463 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6182 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №23 от 13.12.2018. На объете имеется система видеонаблюдения, установленная по централизованному договору (программа ЕИСБ) в 2017-2018г.г., ограждение, дополнительное ограждение из АКЛ "Егоза" и охранно-пожарная сигнализация установлены ранее, инженерно-технические средства охраны находятся в хорошем состоянии.Имеющиеся на объекте инженерно- технические средства охраны, наличие круглосуточного поста охраны, средств тревожной сигнализации полностью обеспечивают защищённость объекта от незаконного проникновения на объект.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шилово») од | G_RYE-00071-072 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.91971 | 0.046153 | 0.84391 | 0 | 0.029644 | 0.91971 | 0.046153 | 0.84391 | 0 | 0.029644 | 0 | 0.91971 | 0 | 0.91971 | 0 | 0.91971 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 0.87325 | 0.87325 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91971 | 0.91971 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Рязанского РЭС) | G_RYE-00071-073 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.82524 | 0.046153 | 0.75254 | 0 | 0.026548 | 0.82524 | 0.046153 | 0.75254 | 0 | 0.026548 | 0 | 0.82524 | 0 | 0.82524 | 0 | 0.82524 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 0.77878 | 0.77878 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82524 | 0.82524 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Старожиловского РЭС) | G_RYE-00071-074 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.046153 | 0.93723 | 0 | 0.032807 | 1.0162 | 0.046153 | 0.93723 | 0 | 0.032807 | 0 | 1.0162 | 0 | 1.0162 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 0.96973 | 0.96973 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0162 | 1.0162 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Захаровского РЭС) | G_RYE-00071-075 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.79107 | 0.046153 | 0.71949 | 0 | 0.025428 | 0.79107 | 0.046153 | 0.71949 | 0 | 0.025428 | 0 | 0.79107 | 0 | 0.79107 | 0 | 0.79107 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 0.7446 | 0.7446 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79107 | 0.79107 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Треполье») | G_RYE-00071-076 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0.046153 | 1.713 | 0 | 0.059094 | 1.8182 | 0.046153 | 1.713 | 0 | 0.059094 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 1.7717 | 1.7717 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8182 | 1.8182 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция базы ПО «Скопинские ЭС») | G_RYE-00071-077 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0.046153 | 1.5283 | 0 | 0.052835 | 1.6272 | 0.046153 | 1.5283 | 0 | 0.052835 | 0 | 1.6272 | 0 | 1.6272 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 1.5808 | 1.5808 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6272 | 1.6272 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Канино») | G_RYE-00071-078 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.7971 | 0.046153 | 1.6925 | 0 | 0.058402 | 1.7971 | 0.046153 | 1.6925 | 0 | 0.058402 | 0 | 1.7971 | 0 | 1.7971 | 0 | 1.7971 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 1.7506 | 1.7506 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7971 | 1.7971 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кадом») | G_RYE-00071-079 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 0.046153 | 1.4417 | 0 | 0.049904 | 1.5378 | 0.046153 | 1.4417 | 0 | 0.049904 | 0 | 1.5378 | 0 | 1.5378 | 0 | 1.5378 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 1.4913 | 1.4913 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5378 | 1.5378 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Каргашино») | G_RYE-00071-080 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.5398 | 0.046153 | 1.4437 | 0 | 0.049969 | 1.5398 | 0.046153 | 1.4437 | 0 | 0.049969 | 0 | 1.5398 | 0 | 1.5398 | 0 | 1.5398 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 1.4933 | 1.4933 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5398 | 1.5398 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Караулово») | G_RYE-00071-081 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0.046153 | 1.7013 | 0 | 0.058699 | 1.8061 | 0.046153 | 1.7013 | 0 | 0.058699 | 0 | 1.8061 | 0 | 1.8061 | 0 | 1.8061 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 1.7597 | 1.7597 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8061 | 1.8061 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Дудкино») | G_RYE-00071-082 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | 0.046153 | 1.5069 | 0 | 0.052111 | 1.6051 | 0.046153 | 1.5069 | 0 | 0.052111 | 0 | 1.6051 | 0 | 1.6051 | 0 | 1.6051 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 1.5587 | 1.5587 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6051 | 1.6051 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция гаражного комплекса Управления филиала «Рязаньэнерго»), | G_RYE-00071-083 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.8195 | 0.046153 | 2.6813 | 0 | 0.091988 | 2.8195 | 0.046153 | 2.6813 | 0 | 0.091988 | 0 | 2.8195 | 0 | 2.8195 | 0 | 2.8195 | 0 | 0 | 0.046463 | 0.046463 | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8195 | 2.8195 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция базы ПО «Приокские ЭС» | G_RYE-00071-084 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2411 | 0.039999 | 3.0946 | 0 | 0.10646 | 3.2411 | 0.039999 | 3.0946 | 0 | 0.10646 | 0 | 3.2411 | 0 | 3.2411 | 0 | 3.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 3.2008 | 3.2008 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2411 | 3.2411 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Путятинского РРЭС | G_RYE-00071-085 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.9183 | 0.039999 | 1.8156 | 0 | 0.062722 | 1.9183 | 0.045875 | 1.8097 | 0 | 0.062722 | 0 | 1.9183 | 0 | 1.9183 | 0 | 1.9183 | 0 | 0.046153 | 0 | 1.8722 | 0.040277 | 0 | 1.8781 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9183 | 1.8722 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Мурмино» | G_RYE-00071-086 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0.039999 | 1.1598 | 0 | 0.0404 | 1.2402 | 0.039999 | 1.1598 | 0 | 0.0404 | 0 | 1.2402 | 0 | 1.2402 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 1.1999 | 1.1999 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2402 | 1.2402 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Парская» | G_RYE-00071-087 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.039999 | 1.5464 | 0 | 0.05356 | 1.64 | 0.039999 | 1.5464 | 0 | 0.05356 | 0 | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 1.5997 | 1.5997 | нд | 0 | нд | 0 | 1.64 | 1.64 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кутуково» | G_RYE-00071-088 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.039999 | 0.96811 | 0 | 0.033876 | 1.042 | 0.039999 | 0.96811 | 0 | 0.033876 | 0 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 1.0017 | 1.0017 | нд | 0 | нд | 0 | 1.042 | 1.042 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Столпцы» | G_RYE-00071-089 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.94004 | 0.039999 | 0.86952 | 0 | 0.03052 | 0.94004 | 0.039999 | 0.86952 | 0 | 0.03052 | 0 | 0.94004 | 0 | 0.94004 | 0 | 0.94004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 0.89976 | 0.89976 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94004 | 0.94004 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тырново» | G_RYE-00071-090 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.93202 | 0.039999 | 0.86176 | 0 | 0.030256 | 0.93202 | 0.039999 | 0.86176 | 0 | 0.030256 | 0 | 0.93202 | 0 | 0.93202 | 0 | 0.93202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 0.89174 | 0.89174 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93202 | 0.93202 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Горлово» | G_RYE-00071-091 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.039999 | 0.96811 | 0 | 0.033876 | 1.042 | 0.039999 | 0.96811 | 0 | 0.033876 | 0 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 1.0017 | 1.0017 | нд | 0 | нд | 0 | 1.042 | 1.042 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Михеи») | G_RYE-00071-092 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.97097 | 0.039999 | 0.89943 | 0 | 0.031538 | 0.97097 | 0.039999 | 0.89943 | 0 | 0.031538 | 0 | 0.97097 | 0 | 0.97097 | 0 | 0.97097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 0.93069 | 0.93069 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97097 | 0.97097 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Можары» | G_RYE-00071-093 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0.039999 | 0.9659 | 0 | 0.033801 | 1.0397 | 0.039999 | 0.9659 | 0 | 0.033801 | 0 | 1.0397 | 0 | 1.0397 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 0.99942 | 0.99942 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0397 | 1.0397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Поплевино» | G_RYE-00071-094 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0.039999 | 1.09 | 0 | 0.038024 | 1.168 | 0.039999 | 1.09 | 0 | 0.038024 | 0 | 1.168 | 0 | 1.168 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 1.1277 | 1.1277 | нд | 0 | нд | 0 | 1.168 | 1.168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция базы ПО «Сасовские ЭС» | G_RYE-00071-095 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0439 | 0.039999 | 2.904 | 0 | 0.09994 | 3.0439 | 0.039999 | 2.904 | 0 | 0.09994 | 0 | 3.0439 | 0 | 3.0439 | 0 | 3.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 3.0036 | 3.0036 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0439 | 3.0439 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Каверино» | G_RYE-00071-096 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0.039999 | 0.9659 | 0 | 0.033801 | 1.0397 | 0.039999 | 0.9659 | 0 | 0.033801 | 0 | 1.0397 | 0 | 1.0397 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 0.99942 | 0.99942 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0397 | 1.0397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сотницыно») | G_RYE-00071-097 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.97669 | 0.039999 | 0.90497 | 0 | 0.031727 | 0.97669 | 0.039999 | 0.90497 | 0 | 0.031727 | 0 | 0.97669 | 0 | 0.97669 | 0 | 0.97669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 0.93642 | 0.93642 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97669 | 0.97669 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Цна») | G_RYE-00071-098 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9687 | 0.039999 | 1.8644 | 0 | 0.064382 | 1.9687 | 0.039999 | 1.8644 | 0 | 0.064382 | 0 | 1.9687 | 0 | 1.9687 | 0 | 1.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.040277 | 1.9285 | 1.9285 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9687 | 1.9687 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления Филиал «Рязаньэнерго» (г.Рязань, ул.МОГЭС,д.12) | F_RYE-00074-001 | П | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.2462 | 10.3921 | 0.318 | 9.623 | 0.174 | 0.27708 | 10.3921 | 0.318 | 9.623 | 0.174 | 0.27708 | 0.22402 | 9.1459 | 0.22402 | 9.1459 | 0.22402 | 9.1459 | 3.0962 | 3.0962 | 1.8715 | 1.8715 | 2.0591 | 2.0591 | 2.1191 | 2.1191 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0497 | 6.0497 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция системы отопления (1шт) в здании ПС 110 кВ Рязань, инв.№ 10001 | G_RYE-00077-120 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.73845 | 0.73845 | 0.351 | 4.3796 | 0.351 | 3.866 | 0 | 0.1626 | 4.3796 | 0.351 | 3.866 | 0 | 0.1626 | 0.091645 | 4.0286 | 0.091645 | 4.0286 | 0.091645 | 4.0286 | 4.0286 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Театральная,инв.10026 с устройством скатной кровли из профлиста (113м2) | G_RYE-00077-121 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.9871 | 0.08 | 0.8766 | 0 | 0.0305 | 0.9871 | 0.10447 | 0.85213 | 0 | 0.0305 | 0 | 0.9871 | 0 | 0.9871 | 0 | 0.9871 | 0.080526 | 0.105 | 0.90657 | 0.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90657 | 0.8821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ-6кВ ПС Театральная, инв.№ 10027 с устройством скатной кровли из профлиста (670м2) | G_RYE-00077-122 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0.2 | 2.0484 | 0 | 0.13349 | 2.3819 | 0.23869 | 2.0097 | 0 | 0.13349 | 0 | 2.3819 | 0 | 2.3819 | 0 | 2.3819 | 0.20131 | 0.24 | 2.1806 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1806 | 2.1419 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания реакторной, ПС Театральная, инв.№ 10028 с устройством скатной кровли из профлиста (127 м2) | G_RYE-00077-123 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0374 | 0.08 | 0.9253 | 0 | 0.032136 | 1.0374 | 0.10447 | 0.90083 | 0 | 0.032136 | 0 | 1.0374 | 0 | 1.0374 | 0 | 1.0374 | 0.080526 | 0.105 | 0.95691 | 0.93244 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.95691 | 0.93244 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Волокно, инв.№10050 с устройством кровли из профлиста (540м2) | G_RYE-00077-124 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.2818 | 0.25 | 3.896 | 0 | 0.13584 | 4.2818 | 0.25 | 3.896 | 0 | 0.13584 | 0 | 4.2818 | 0 | 4.2818 | 0 | 4.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25173 | 0.25173 | 4.0301 | 4.0301 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2818 | 4.2818 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания склада,инв.№ 280651 с устройством кровли из профлиста (120м2) | G_RYE-00077-131 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.3099 | 0.1 | 1.1688 | 0 | 0.041102 | 1.3099 | 0.1 | 1.1688 | 0 | 0.041102 | 0 | 1.3099 | 0 | 1.3099 | 0 | 1.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10069 | 0.10069 | 1.2092 | 1.2092 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3099 | 1.3099 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания заводоуправления, инв.10037 с устройством кровли из профлиста (452м2) | G_RYE-00077-134 | П | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.132 | 2.1857 | 0.132 | 1.9799 | 0 | 0.073718 | 2.1857 | 0.132 | 1.9799 | 0 | 0.073718 | 0.033083 | 2.0537 | 0.033083 | 2.0537 | 0.033083 | 2.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0537 | 2.0537 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0537 | 2.0537 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта с гаражом, инв.10048 с устройством кровли из профлиста (715м2), реконструкцией ограждающих конструкций (500м2) | G_RYE-00077-135 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8201 | 0.45 | 2.1488 | 0 | 0.22135 | 2.8201 | 0.45 | 2.1488 | 0 | 0.22135 | 0 | 2.8201 | 0 | 2.8201 | 0 | 2.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45312 | 0.45312 | 2.367 | 2.367 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8201 | 2.8201 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания управленческого пункта, инв. 1008 с устройством кровли из профлиста (550м2) | G_RYE-00077-137 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.41846 | 0.41846 | 0.198 | 2.2669 | 0.198 | 1.9853 | 0 | 0.083612 | 2.2669 | 0.198 | 1.9853 | 0 | 0.083612 | 0.051697 | 2.0689 | 0.051697 | 2.0689 | 0.051697 | 2.0689 | 2.0689 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания материального склада, инв.№ 100071 с устройством кровли из профлиста (78м2) и заменой ограждающих конструкций (200м2) | G_RYE-00077-140 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.59872 | 0.59872 | 0.15 | 2.8543 | 0.15 | 2.5631 | 0 | 0.14124 | 2.8543 | 0.15 | 2.5631 | 0 | 0.14124 | 0.039164 | 2.7043 | 0.039164 | 2.7043 | 0.039164 | 2.7043 | 2.7043 | 2.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здание мех.мастерской, инв. №100137 с устройством кровли из профлиста (182,3м2) | G_RYE-00077-141 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.3837 | 0.2 | 4.0339 | 0 | 0.14984 | 4.3837 | 0.32869 | 3.9052 | 0 | 0.14984 | 0 | 4.3837 | 0 | 4.3837 | 0 | 4.3837 | 0.20131 | 0.33 | 4.1824 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1824 | 4.0537 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания конторы, инв. №100052 с устройством скатной кровли из профлиста (296м2) | G_RYE-00077-142 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.7621 | 0.2 | 4.3453 | 0 | 0.21685 | 4.7621 | 0.2 | 4.3453 | 0 | 0.21685 | 0 | 4.7621 | 0 | 4.7621 | 0 | 4.7621 | 0 | 0 | 0.20134 | 0.20134 | 4.5608 | 4.5608 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7621 | 4.7621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Свобода, инв. № 411711 с устройством кровли из профлиста (90м2) | G_RYE-00077-143 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.1043 | 0.2 | 4.736 | 0 | 0.16836 | 5.1043 | 0.2 | 4.736 | 0 | 0.16836 | 0 | 5.1043 | 0 | 5.1043 | 0 | 5.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20139 | 0.20139 | 4.9029 | 4.9029 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1043 | 5.1043 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Чучково, инв.№ 411806 с устройством кровли из профлиста (313м2) | G_RYE-00077-144 | П | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.29788 | 0 | 0 | 0.002125 | 0.3 | 0.29788 | 0 | 0 | 0.002125 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) ЦУС Рязаньэнерго | G_RYE-00314-000 | С | 2019 | 2019 | нд | 1.0801 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.7655 | 0 | 0.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-157 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Ермишинский р-н | G_RYE-00314-003 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.922 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-158 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК)ОДС Рязанские электрические сети | G_RYE-00314-004 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.279 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-159 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Михайловский р-н | G_RYE-00314-005 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.409 | 0 | 0.091 | 3.5 | 0 | 3.409 | 0 | 0.091 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5 | 3.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК)ОДС Скопинские электрические сети | G_RYE-00314-006 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.844 | 0 | 0.156 | 6 | 0 | 5.844 | 0 | 0.156 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6 | 6 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Новодеревенский р-н | G_RYE-00314-007 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Захаровский р-н | G_RYE-00314-008 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Старожиловский р-н | G_RYE-00314-009 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.948 | 0 | 0.052 | 2 | 0 | 1.948 | 0 | 0.052 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Касимовский р-н | G_RYE-00314-010 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Клепиковский р-н | G_RYE-00314-011 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Шиловский р-н | G_RYE-00314-012 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Рязанский р-н | G_RYE-00314-013 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Рыбновский р-н | G_RYE-00314-014 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Пронский р-н | G_RYE-00314-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 2.5 | 0 | 2.435 | 0 | 0.065 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комбикормовая»)) (Рязанский район) | G_RYE-00321-000 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.42852 | 0.42852 | 0 | 2.704 | 0 | 2.6134 | 0 | 0.090584 | 2.704 | 0 | 2.6134 | 0 | 0.090584 | 0 | 2.704 | 0 | 2.704 | 0 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Забелино») (Касимовский район) | G_RYE-00321-001 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.50288 | 0.50288 | 0 | 3.096 | 0 | 2.9923 | 0 | 0.10372 | 3.096 | 0 | 2.9923 | 0 | 0.10372 | 0 | 3.096 | 0 | 3.096 | 0 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Центра наблюдения ТСО Управления (г. Рязань) | G_RYE-00321-002 | С | 2022 | 2019 | 2022 | 0.13569 | 0.13569 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7732 | 0 | 0.0268 | 0.7732 | 0 | 0.7464 | 0 | 0.0268 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7732 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7732 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7732 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования согласно акту № 78 от 19.12.2018 Реализация проекта признана нецелесообразной в связи с реорганизацией объектов филиала "Рязаньэнерго"и планируемым созданием в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Центра наблюдения ТСО ПО "Рязанские ЭС" (г. Рязань) | G_RYE-00321-003 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.11983 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.67655 | 0 | 0.02345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 78 от 19.12.2018. Реализация проекта признана нецелесообразной в связи с реорганизацией объектов филиала "Рязаньэнерго"и планируемым созданием в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности. Создание в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности позволит овободить диспетчеров ЦУС и ОДГ от несвойственных им функций - наблюдению за состоянием охранных систем, позволит оперативно реагировать на поступающие сообщения от систем безопасности, установленных на удалённых объектах филиала "Рязаньэнерго", включая системы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и др.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Центра наблюдения ТСО ПО "ПриокскиеЭС" (г. Рязань) | G_RYE-00321-004 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.11231 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.67655 | 0 | 0.02345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 78 от 19.12.2018. Реализация проекта признана нецелесообразной в связи с реорганизацией объектов филиала "Рязаньэнерго"и планируемым созданием в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности. Создание в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности позволит овободить диспетчеров ЦУС и ОДГ от несвойственных им функций - наблюдению за состоянием охранных систем, позволит оперативно реагировать на поступающие сообщения от систем безопасности, установленных на удалённых объектах филиала "Рязаньэнерго", включая системы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и др.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Центра наблюдения ТСО ПО "Скопинские ЭС" (г. Скопин) | G_RYE-00321-005 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 78 от 19.12.2018. Реализация проекта признана нецелесообразной в связи с реорганизацией объектов филиала "Рязаньэнерго"и планируемым созданием в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности. Создание в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности позволит овободить диспетчеров ЦУС и ОДГ от несвойственных им функций - наблюдению за состоянием охранных систем, позволит оперативно реагировать на поступающие сообщения от систем безопасности, установленных на удалённых объектах филиала "Рязаньэнерго", включая системы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и др.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Центра наблюдения ТСО ПО "Сасовские ЭС" (г. Сасово) | G_RYE-00321-006 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 78 от 19.12.2018. Реализация проекта признана нецелесообразной в связи с реорганизацией объектов филиала "Рязаньэнерго"и планируемым созданием в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности. Создание в здании Управления Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности позволит овободить диспетчеров ЦУС и ОДГ от несвойственных им функций - наблюдению за состоянием охранных систем, позволит оперативно реагировать на поступающие сообщения от систем безопасности, установленных на удалённых объектах филиала "Рязаньэнерго", включая системы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и др.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Касимов») (Касимовский район) | G_RYE-00321-007 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7792 | 0 | 0.0208 | 0.8 | 0 | 0.7792 | 0 | 0.0208 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | 0.8 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Киструс») (Спасский район) | G_RYE-00321-008 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.8993 | 0 | 0.0507 | 1.95 | 0 | 1.8993 | 0 | 0.0507 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.95 | 1.95 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 110/10 кВ «Некрасово» (Михайловский район) | G_RYE-00321-009 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0.45 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10/6 кВ «Погореловский карьер» (Пронский район) | G_RYE-00321-010 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0.45 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Ижевск» (Спасский район) | G_RYE-00321-011 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0.45 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 110/10 кВ «Алексеево» (Клепиковский район) | G_RYE-00321-012 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Телебукино» (Касимовский район) | G_RYE-00321-013 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0.45 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Большевик» (Милославский район) | G_RYE-00321-014 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3409 | 0 | 0.0091 | 0.35 | 0 | 0.3409 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35 | 0.35 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 «Самарино» (Ряжский район) | G_RYE-00321-015 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0 | 0.4383 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0.45 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Нива» (Сасовский район) | G_RYE-00321-016 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3409 | 0 | 0.0091 | 0.35 | 0 | 0.3409 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35 | 0.35 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ПС 35/10 кВ «Желанное» (Щацкий район) | G_RYE-00321-017 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шацк») (Щацкий район) | G_RYE-00321-018 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дягилево») (г. Рязань) | G_RYE-00321-019 | П | 2014 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0.063 | 2.563 | 0.063 | 2.4172 | 0 | 0.082791 | 2.563 | 0.063 | 2.4172 | 0 | 0.082791 | 0.017027 | 2.5 | 0.017027 | 2.5 | 0.017027 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Собчаково») (Спасский район) | G_RYE-00321-020 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Соломино») (Клепиковский район) | G_RYE-00321-021 | П | 2017 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52361 | 0.02 | 0.487 | 0 | 0.01661 | 0.52361 | 0.02 | 0.487 | 0 | 0.01661 | 0.005013 | 0.50361 | 0.005013 | 0.50361 | 0.005013 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0 | 0.50361 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50361 | 0.50361 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Поляны») (Рязанский район) | G_RYE-00321-022 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) ( Реконструкция ПС 110/10 кВ «Подвязье») (Рязанский район) | G_RYE-00321-023 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5844 | 0 | 0.0156 | 0.6 | 0 | 0.5844 | 0 | 0.0156 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6 | 0.6 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сумбулово») (Спасский район) | G_RYE-00321-024 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сабурово») (Касимовский район) | G_RYE-00321-025 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Николаевка») (Пителинский район) | G_RYE-00321-026 | П | 2014 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0.006 | 0.506 | 0 | 0.48349 | 0 | 0.022512 | 0.506 | 0 | 0.48349 | 0 | 0.022512 | 0.000759 | 0.5 | 0.000759 | 0.5 | 0.000759 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кирицы») (Спасский район) | G_RYE-00321-027 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Солотча») од (Рязанский район) | G_RYE-00321-028 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Заборье») (Рязанский район) | G_RYE-00321-029 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2922 | 0 | 0.0078 | 0.3 | 0 | 0.2922 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Епихино») (Старожиловский район) | G_RYE-00321-030 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.948 | 0 | 0.052 | 2 | 0 | 1.948 | 0 | 0.052 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ашуково») (Касимовский район) | G_RYE-00321-031 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дашки») (г. Рязань) | G_RYE-00321-032 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Свобода») (Сасовский район) | G_RYE-00321-033 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Чернава») (Милославский район) | G_RYE-00321-034 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Затон») (Касимовский район) | G_RYE-00321-035 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.487 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Моховая») (Касимовский район) | G_RYE-00321-036 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2922 | 0 | 0.0078 | 0.3 | 0 | 0.2922 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Колос») (Рязанский район) | G_RYE-00321-037 | П | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.049 | 0.749 | 0.049 | 0.67649 | 0 | 0.023505 | 0.749 | 0.049 | 0.67649 | 0 | 0.023505 | 0.013243 | 0.7 | 0.013243 | 0.7 | 0.013243 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кипчаково») ОПС СВН (Кораблинский район) | G_RYE-00321-038 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шостье») опс свн (Касимовский район) | G_RYE-00321-039 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8766 | 0 | 0.0234 | 0.9 | 0 | 0.8766 | 0 | 0.0234 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | 0.9 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Костино») (Рыбновский район) | G_RYE-00321-040 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0.7 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Театральная») (г. Рязань) | G_RYE-00321-041 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструция административного здания инв.№280712 с устройством кровли из профлиста (250м2) | G_RYE-00322-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.15 | 1.0525 | 0 | 0.05146 | 1.254 | 0.15 | 1.0525 | 0 | 0.05146 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.15101 | 1.103 | 1.103 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.254 | 1.254 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (650м2), систем электроснабжения, освещения и водоснабжения в административном здании № 2 ПС Рязань, инв. № 10001 | G_RYE-00322-003 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0.27 | 6.8624 | 0 | 0.23757 | 7.37 | 0.27 | 6.8624 | 0 | 0.23757 | 0 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0.27181 | 0.27181 | 7.0982 | 7.0982 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.37 | 7.37 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (124м2), систем электроснабжения, освещения и отопления в здании автогаража, инв. 10141 | G_RYE-00322-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0.2 | 1.717 | 0 | 0.068971 | 1.986 | 0.2 | 1.717 | 0 | 0.068971 | 0 | 1.986 | 0 | 1.986 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20139 | 0.20139 | 1.7846 | 1.7846 | нд | 0 | нд | 0 | 1.986 | 1.986 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (214м2), системы электроснабжения и переустройство помещений в здании склада №2, инв. № 10146 | G_RYE-00322-005 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.25 | 2.2586 | 0 | 0.10145 | 2.61 | 0.27836 | 2.2302 | 0 | 0.10145 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0.25164 | 0.28 | 2.3584 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3584 | 2.33 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания с гаражом на 2 а/м №10066 с устройством кровли из профлиста (308м2) | G_RYE-00322-006 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.44803 | 0.44803 | 0.10066 | 2.7387 | 0.1 | 2.5324 | 0 | 0.10632 | 2.7387 | 0.1 | 2.5324 | 0 | 0.10632 | 0.026183 | 2.638 | 0.026183 | 2.638 | 0.026183 | 2.638 | 2.638 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (313м2), систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации в производственном здании, инв. № 100063 | G_RYE-00322-007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0.2 | 2.9079 | 0 | 0.13514 | 3.243 | 0.2 | 2.9079 | 0 | 0.13514 | 0 | 3.243 | 0 | 3.243 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20139 | 0.20139 | 3.0416 | 3.0416 | нд | 0 | нд | 0 | 3.243 | 3.243 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (3 системы) водоснабжения, канализации, электроснабжения монтаж системы вентиляции (1 система) в здании столярной мастерской, инв. № 10005 | G_RYE-00322-008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0.2 | 2.6329 | 0 | 0.10206 | 2.935 | 0.2 | 2.6329 | 0 | 0.10206 | 0 | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20139 | 0.20139 | 2.7336 | 2.7336 | нд | 0 | нд | 0 | 2.935 | 2.935 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания мастерского пункта инв. № 100075 с устройством кровли из профлиста (251м2) | G_RYE-00322-009 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0.15 | 1.0715 | 0 | 0.05146 | 1.273 | 0.15 | 1.0715 | 0 | 0.05146 | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.15101 | 1.122 | 1.122 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.273 | 1.273 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция системы электроснабжения и усиление наружних ограждающих конструкций (111м) в административном здании, инв. № 100076 | G_RYE-00322-010 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0.24 | 5.3169 | 0 | 0.18308 | 5.74 | 0.41842 | 5.1385 | 0 | 0.18308 | 0 | 5.74 | 0 | 5.74 | 0 | 5.74 | 0.24158 | 0.42 | 5.4984 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4984 | 5.32 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция системы электроснабжения, монтаж системы кондиционирования, перепланировка помещений 1 этажа блоков "А,С" в административном здании, инв.№125, Управление филиала "Рязаньэнерго" | G_RYE-00322-012 | С | 2014 | 2021 | нд | 1.1292 | 0 | 0 | 6.046 | 0.746 | 5.1086 | 0 | 0.19136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039459 | 5.9 | 0.039459 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №95-494 от 05.11.2018. Работы по замене системы электроснабжения запланированы в рамках ремонтной программы. Работы по перепланировке и монтажу систем кондиционирования, запланированные в рамках титула, исключены из планов по причине создания ЕЦУС (отводится целый этаж) и, связяанного с этим, перераспределения персонала по существующим помещениям здания.
7.2.4.1 | Реконструкция здания, инв.№10005, с переустройством помещения в резервный пункт ЦУС (90м2) | I_RYE-00372-000 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.87393 | 0.87393 | 0.20133 | 5.8596 | 0.2 | 5.62 | 0 | 0.039593 | 0.20133 | 0.2 | 0 | 0 | 0.001327 | 0.052366 | 5.6583 | 0.052366 | 5.6583 | 0.052366 | 0 | 5.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в соответствии с решениями Протокола ПТС №5 от 14.11.2018 года.В целях единого подхода к созданию Единого Центра Управления Сетями принято решение по исключению работ по СМР по переустройству помещения в резервный пункт ЦУС.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (3 системы) электроснабжения, освещения и отопления в здании производственных служб управления инв.№10005 | I_RYE-00373-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.9028 | 0.4 | 7.275 | 0 | 0.22783 | 7.9028 | 0.4 | 7.275 | 0 | 0.22783 | 0 | 7.9028 | 0 | 7.9028 | 0 | 7.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | 0.40283 | нд | 7.5 | нд | 0 | 0.40283 | 7.9028 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция систем электроснабжения и насосного оборудования (2 шт) в здании станции перекачки на РМС, инв.№20015 | I_RYE-00374-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0.1 | 1.4546 | 0 | 0.045695 | 1.6003 | 0.1 | 1.4546 | 0 | 0.045695 | 0 | 1.6003 | 0 | 1.6003 | 0 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | нд | 1.4996 | нд | 0 | 0.10071 | 1.6003 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания теплой стоянки инв. № 283813 с устройством кровли из профлиста (90м2) | I_RYE-00375-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0.15 | 1.455 | 0 | 0.046062 | 1.6511 | 0.15 | 1.455 | 0 | 0.046062 | 0 | 1.6511 | 0 | 1.6511 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | нд | 1.5 | нд | 0 | 0.15106 | 1.6511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, инв. № 280878 с устройством кровли из профлиста (284,5 м2) | I_RYE-00376-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.2234 | 0.2 | 3.9013 | 0 | 0.12208 | 4.2234 | 0.2 | 3.9013 | 0 | 0.12208 | 0 | 4.2234 | 0 | 4.2234 | 0 | 4.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20142 | 0.20142 | нд | 4.022 | нд | 0 | 0.20142 | 4.2234 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания инв.№100063 с устройством кровли из профлиста (172 м2) | I_RYE-00377-000 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.4028 | 0.4 | 6.79 | 0 | 0.21283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4028 | 0 | 7.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40283 | 0 | Проект исключен на основании акта технического освидетельствования № 33-654 от 28.11.2018. Работы по замене участков кровли будут организованы в рамках ремонтной программы.
7.2.4.1 | Реконструкция здания кузнечно-сварочного отделения инв.1002 с устройством кровли из профлиста (440м2) | I_RYE-00378-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 0 | 3.2014 | 0 | 3.2014 | 0 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20142 | 0.20142 | нд | 3 | нд | 0 | 0.20142 | 3.2014 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания склада, лит.Б3, инв. №10055 с устройством кровли из профлиста (320 м2) | I_RYE-00379-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 0 | 3.2014 | 0 | 3.2014 | 0 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20142 | 0.20142 | нд | 3 | нд | 0 | 0.20142 | 3.2014 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, лит.Б., инв.№1264 с устройством кровли из профлиста (505м2) и переустройством 1 помещения | I_RYE-00380-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.4028 | 0.4 | 6.79 | 0 | 0.21283 | 7.4028 | 0.4 | 6.79 | 0 | 0.21283 | 0 | 7.4028 | 0 | 7.4028 | 0 | 7.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | 0.40283 | нд | 7 | нд | 0 | 0.40283 | 7.4028 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Сасовский РЭС Диспетчерский коммутатор 1 компл. | I_RYE-00539-000 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.43101 | 0.43101 | 0 | 3 | 0 | 2.8995 | 0 | 0.1005 | 3 | 0 | 2.8995 | 0 | 0.1005 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК)Спасский РЭС Диспетчерский коммутатор 1 компл. | I_RYE-00540-000 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.42699 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.8995 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-32 от 28.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.1 | Реконструкция помещений ЦУС (5 шт) в административном здании инв.№125 | I_RYE-00563-000 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.94382 | 0 | 0 | 5.7539 | 0 | 5.5612 | 0 | 0.19276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7539 | 0 | 5.7539 | 0 | 0 | 5.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с Протоколом ПТС №5 от 14.11.2018.В целях единого подхода к созданию Единого Центра Управления Сетями принято решение по исключению работ по реконструкции помещений ЦУС.
7.2.4.1 | Реконструкция здания инв.№ 125 с монтажем системы поддержания нормативной температуры воздуха на рабочих местах (1-6 этаж) (8 систем) | I_RYE-00564-000 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.5381 | 0.3 | 6.9991 | 0 | 0.23902 | 7.5381 | 0.35803 | 6.9411 | 0 | 0.23902 | 0 | 7.5381 | 0 | 7.5381 | 0 | 7.5381 | 0.30197 | 0.36 | 7.2362 | 7.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2362 | 7.1781 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция системы контроля доступа (1шт) в административном здании, инв.№125 | I_RYE-00565-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 12.6915 | 0.6 | 11.688 | 0 | 0.40349 | 12.6915 | 0.6 | 11.688 | 0 | 0.40349 | 0 | 12.6915 | 0 | 12.6915 | 0 | 12.6915 | 0 | 0 | 0.60403 | 0.60403 | 12.0875 | 12.0875 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.6915 | 12.6915 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (1065,5м2) в административном здании, инв.№125 | I_RYE-00566-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.4764 | 0.4 | 9.74 | 0 | 0.33644 | 9.0758 | 0.4 | 8.3393 | 0 | 0.33644 | 0 | 10.4764 | 0 | 10.4764 | 0 | 9.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | 0.40278 | 10.0737 | 8.673 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4764 | 9.0758 | Уменьшение стоимости на основании Акта ТО №7 от 01.11.2018, уменьшен объем работ по причине проведения капитального ремонта покрытия кровли блока "В" (220,8м2) в 2018 году.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Восход, инв. № 411004 с устройством кровли из профлиста (100м2) (Кадомский р-н) | J_RYE-00874-000 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.42 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | нд | 3 | нд | 0 | 0 | 3.42 | Проект включен на основании акта ТО № 53-882 От 07.11.2018 года необходимо провести работы по устройству скатной кровли из профлиста (100м2) с заменой деревянных конструкций на металлические и устройству отмостки из бетона – 36 м2;
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Сотницыно, инв. № 411375 с устройством кровли из профлиста (152м2) | J_RYE-00875-000 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 3.5 | нд | 0 | 0 | 3.9 | Проект включен на основании акта ТО № 53-883 От 07.11.2018 года необходимо провести работы по устройству скатной кровли из профлиста по металлической стропильной системе (152 м2);
7.2.4.1 | Реконструкция здания теплой стоянки на 6 автомашин, инв. № 280695 с устройством кровли из профлиста (288м2) | J_RYE-00876-000 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.25 | 1.96 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 2.25 | Проект включен на основании акта ТО № 37-414 От 09.11.2018 года необходимо провести работы по устройству скатной кровли из профлиста по металлической стропильной системе (288 м2);
7.2.4.1 | Реконструкция системы водоснабжения и системы теплоснабжения в административном здании Спасского РЭС инв. № 280572 | J_RYE-00877-000 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5149 | 0.42343 | 5.0315 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42343 | нд | 5.0915 | нд | 0 | 0 | 5.5149 | Проект включен на основании акта ТО № 38-414 От 09.11.2018 года необходимо провести работы по реконструкции систем отопления (432п.м) с заменой чугунных радиаторов (50шт) на аллюминиевые, металлических труб на полипропиленовые и системы водоснабжения (100п.м.)
7.2.4.1 | Реконструкция пункта обслуж-я, упр-я и связи п/с Нармушадь-20кв.м, инв. № 10512 с заменой несущих конструкций (стен), кровли и усилением (реконструкцией) фундамента. | J_RYE-00878-000 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.25 | 1.47 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 1.5 | нд | 0 | 0 | 1.75 | Проект включен на основании акта ТО № 39-619 от 01.11.2018 года необходимо провести работы по реконструкции пункта обслуж-я, упр-я и связи п/с Нармушадь-20кв.м, инв. № 10512 с заменой несущих конструкций (стен), кровли и усилением (реконструкцией) фундамента.
7.2.4.1 | Реконструкция здания РУ ПС Секирино инв.№10030СК с устройством кровли из профлиста 500 м2 | J_RYE-00879-000 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.5 | 5.292 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | нд | 5.4 | 0 | 5.9 | Проект включен на основании Акта ТО №20 от 5 октября 2018 года необходимо провести работы по реконструкции кровли (500 м2) с устройством скатной кровли из профлиста по металлическому каркасу
7.2.4.1 | Реконструкция здания материального склада, инв.№ 100061 с устройством кровли из профлиста (180м2) и заменой ограждающих конструкций (120м2)(Шацкий р-н) | J_RYE-00880-000 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.2 | 7.448 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2 | нд | 7.6 | 0 | 7.8 | Проект включен на основании Акта ТО №53-884 от 19 ноября 2018 года необходимо провести работы по реконструкции кровли (180 м2) с устройством скатной кровли из профлиста по металлическому каркасу и стен (120 м2)
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Ерахтур с монтажом ОПУ | J_RYE-00890-000 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | нд | 2.5 | 0 | 2.6 | Проект включен на основании акта ТО № 40-350 От 11.12.2018 года необходимо провести работы по монтажу ОПУ.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Елатьма с монтажом ОПУ | J_RYE-00891-000 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | нд | 2.5 | 0 | 2.6 | Проект включен на основании акта ТО № 40-351 От 11.12.2018 года необходимо провести работы по монтажу ОПУ.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ п/с Парская-288кв.м., инв. №10505 с утепленниес стен и защитой металлосайдингом | J_RYE-00892-000 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.2 | 4.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2 | нд | 4.5 | 0 | 4.7 | Проект включен на основании акта ТО № 40-350 От 11.12.2018 года необходимо провести работы по реконструкции здания ОПУ п/с Парская-288кв.м., инв. №10505 с утеплением стен и защитой металлосайдингом, реконструкцией систем водоснабжения и канализации и устройству помещений сан-узла и душевой.
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, лит. Д, Д1, Д2, Д3, инв. № 10034 с устройством кровли из профлиста (368,3м2), реконструкцией системы теплоснабжения с заменой котлов, с заменой силовой и осветительной проводки, с устройством подъемных утепленных гаражных ворот (9 шт.), устройство душевой и санузла с прокладкой наружных и внутренних коммуникаций | J_RYE-00893-000 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7086 | 0.6 | 5.0065 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7086 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 5.1086 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7086 | Проект включен на основании Акта ТО №93-749 от 24.10.2018 года необходимо провести работы по устройству скатной кровли из профлиста по металлическому основанию, монтажу систем водоснабжения и канализации, реконструкции системы отопления с заменой электрокотлов, реконструкции систем электроснабжения и освещения, а также заменой ворот.
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения Ухоловского РРЭС ПО "Скопинские ЭС" | J_RYE-00923-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4881 | 0.24881 | 2.0924 | 0 | 0.14691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4881 | 0 | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №30 от 17.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор".
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения Сараевского РРЭС ПО "Скопинские ЭС" | J_RYE-00924-000 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8809 | 0.046153 | 1.7981 | 0 | 0.036696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8809 | 0 | 0.046153 | 0 | 1.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8348 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №22 от 13.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор".
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110/10 кВ «Секирино» ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01242-000 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 2.3108 | 0 | 0.04716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.358 | нд | 0 | 0 | 2.358 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №28 от 06.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния. Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменение принято в соответствии с Актом ТО №28 от 06.12.2018.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Строилово»( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01243-000 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.686 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | 0 | 0.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №29 от 05.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния. Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменение принято в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны Ряжского РЭС ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01244-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.92 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4 | 0 | 4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №27 от 06.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния. Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменение принято в соответствии с Актом ТО №27 от 06.12.2018.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Солотча» (установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01245-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.47 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №49 от 05.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния, отсутствием охранно-пожарной сигнализации и неисправностью системы видеонаблюдения.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменение принято в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Зеленино»( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза", систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения). | J_RYE-01246-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.47 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №48 от 06.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния, отсутствием охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Акт технического освидетельствования
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Шоссейная» (с установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза", систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения). | J_RYE-01247-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №07-003 от 20.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния, отсутствием охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменение принято в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Создание в здании Управления филиала "Рязаньэнерго" Единого ситауционного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности на объектах филиала | J_RYE-01248-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №78от 19.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров. Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в рамках технических решений - создание Единого ситуационного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности.Изменения приняты в соответствии с актом ТО
7.2.4.1 | Приобретение и установка комплектных модулей для размещения постов охраны на объектах филиала "Рязаньэнерго" | J_RYE-01249-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №80 от 20.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров. Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Решение о приобретении и установки комплектных модулей для размещения постов охраны принято в соответствии с актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 220 кВ "Пущино" ( замена систем охранного видеонаблюдения, охраны периметра, установка охранного освещения). | J_RYE-01250-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.92 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4 | 0 | 4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 06-003 от 20.12.2018г. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой охранного видеонаблюдения, системы охраны периметра, установкой охранного освещения периметра ПС. Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Дягилево" (замена системы охраны периметра, установка охранного освещения) | J_RYE-01251-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.744 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8 | 0 | 2.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 05-003 от20.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой системы охраны периметра, установкой охранного освещения периметра ПС.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Театральная" (установка системы охраны периметра, установка охранного освещения). | J_RYE-01252-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.47 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 04-003 от 20.12.2018г. Включение связано с изменением технических параметров объекта - установкой системы охраны периметра, установкой охранного освещения периметра ПС.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Печатная" ( замена системы охраны периметра, установка охранного освещения.) | J_RYE-01253-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №03-003 от 20.12.2018г. Включение связано с изменением технических параметров объекта - установкой системы охраны периметра, установкой охранного освещения периметра ПС.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Цна" (установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01254-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.096 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2 | 0 | 5.2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №36-353 от 03.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой ограждения по причине аварийного состояния.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны Рыбновского участка Рязанского РЭС и ПС 110 кВ "Ока" ( замена системы видеонаблюдения, установка системы охраны периметра). | J_RYE-01255-000 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0.1943 | 1.7098 | 0 | 0.03886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.943 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 19-003 от 20.12.2018г. Включение связано с изменением технических параметров объекта - заменой системы видеонаблюдения, установкой системы охраны периметра ПС.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны РП «Дорожная» ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01256-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 02-003 от 20.12.2018г. Включение связано с изменением технических параметров объекта - установкой ограждения.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Нарма» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01257-000 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.264 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №36-350 от 03.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - установкой ограждения.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Конобеево» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01258-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.343 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0.35 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №36-352 от 03.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - установкой ограждения.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Григино» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01259-000 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.343 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0.35 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №36-351 от 03.12.2018. Включение связано с изменением технических параметров объекта - установкой ограждения.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". Изменения приняты в соответствии с Актом ТО
7.2.4.1 | Реконструкция технических средств безопасности, установленных в здании Управления филиала "Рязаньэнерго" по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС,д.12 | J_RYE-01260-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.84095 | 0 | 0.059047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 79 от 19.12.2018.Включение связано с изменением технических параметров объекта.Изменения приняты в соответствии с включением объекта в программу "Антитеррор" и в рамках принятия технических решений по программе "Антитеррор". В связи с длительными (более 15 лет) сроками эксплуатации и неоднократными сбоями в работе сервреров систем безопасности и источника бесперебойного питания в здании Управления филиала, необходима замена источника бесперебойного питания систем безопасности, замена серверов: систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций филиала Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) | J_RYE-01283-000 | П | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6138 | 0 | 152.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6138 | 0 | 14.3515 | 0 | 24.7573 | 0 | 35.8219 | 0 | 16.8392 | нд | 45.2522 | нд | 15.5917 | 0 | 138.2623 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования . Предусматривается включение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики.
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.0051 | 3.0051 | 3.7243 | 65.9239 | 3.72 | 59.5266 | 0 | 2.6773 | 758.6985 | 87.3362 | 657.7991 | 0 | 13.5633 | 0.59902 | 61.7766 | 0.59902 | 61.7766 | 0.54547 | 754.9742 | 17.9402 | 88.9489 | 11.1782 | 444.8771 | 13.2199 | 214.0202 | 14.2411 | 0.648 | нд | 6.48 | нд | 0 | 38.6392 | 666.0253 | нд
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала (, Михайловский р-н) | G_RYE-00064-011 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.85032 | 0.85032 | 0.33 | 2.8143 | 0.33 | 2.3051 | 0 | 0.17919 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.086162 | 2.4843 | 0.086162 | 2.4843 | 0.086162 | 0 | 2.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проект в соответствии с актом технического освидетельствования №22-003 от 16.01.2019 г.Предусматривается уменьшение количества меняемого оборудования
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала (Спасский р-н) | G_RYE-00064-012 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0.22 | 1.2539 | 0 | 0.098594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0 | 1.5725 | 0 | 0 | 0.22145 | 0 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3511 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала (Шацкий р-н) | G_RYE-00064-014 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0.11 | 1.4132 | 0 | 0.049297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0 | 1.5725 | 0 | 0 | 0.11072 | 0 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4618 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала (ДП Сасовского р-на) | G_RYE-00064-015 | И | 2014 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0.12 | 1.5471 | 0 | 0.48336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053544 | 1.7274 | 0.053544 | 1.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0 | 1.6038 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7274 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала (ДП Захаровского р-на) | G_RYE-00064-016 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7274 | 0.12 | 1.5528 | 0 | 0.054589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7274 | 0 | 1.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 1.6066 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7274 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала (ДП Милославского р-на) | G_RYE-00064-017 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7274 | 0.12 | 1.5528 | 0 | 0.054589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7274 | 0 | 1.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 1.6066 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7274 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала Клепиковский р-н | G_RYE-00064-018 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2497 | 0.13333 | 2.0445 | 0 | 0.071888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2497 | 0 | 2.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13426 | 0 | 2.1155 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2497 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала Шиловский р-н | G_RYE-00064-019 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2497 | 0.13333 | 2.0445 | 0 | 0.071888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2497 | 0 | 2.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13426 | 0 | 2.1155 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2497 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала Старожиловский р-н | G_RYE-00064-020 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0.13333 | 1.4598 | 0 | 0.051882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13426 | 0 | 1.5108 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.645 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов РРЭС Путятинский | G_RYE-00316-002 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 3.575 | 0 | 0.12501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.30197 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.698 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов РРЭС Сараевский | G_RYE-00316-003 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 3.575 | 0 | 0.12501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.30197 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.698 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов РРЭС Сапожковский | G_RYE-00316-004 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 3.574 | 0 | 0.12598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30201 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов РРЭС Ермешинский | G_RYE-00316-005 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 3.574 | 0 | 0.12598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30201 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов РРЭС Ухоловский | G_RYE-00316-006 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.3 | 3.8635 | 0 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 3.9979 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов РРЭС Пителенский | G_RYE-00316-007 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.3 | 3.8635 | 0 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 3.9979 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Модернизация Диспетчерского щита ЦУС филиала Рязаньэнерго. Система отображения оперативно-технологической информации 1 компл. | I_RYE-00538-000 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 2.1548 | 2.1548 | 3.3943 | 17.9141 | 0 | 17.2866 | 0 | 0.62751 | 3.3943 | 0 | 3.369 | 0 | 0.025326 | 0.45931 | 14.5198 | 0.45931 | 14.5198 | 0.45931 | 0 | 14.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в соответствии с актом технического освидетельствования №22-07 от 16.02.2019 г. Работы по приведению объекта в удовлетворительное техническое состояние проведены в 2018 году.
7.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов в производственных отделениях филиала Касимовский р-н | I_RYE-00552-000 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.7007 | 0.5 | 5.0413 | 0 | 0.15946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7007 | 0 | 5.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50354 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50354 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-10 от 27.12.2018г.. В связи с запланированными работами по созданию единого ЦУС необходимость в реализации данного проекта отсутствует.
7.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Цна (Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №2 ПС Восход с установкой реклоузера) 4км | J_RYE-00760-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0.648 | 6.3504 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | нд | 6.48 | нд | 0 | 0 | 7.128 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 18-712 от 07.12.2018 Необходим монтаж линии связи с установкой реклоузера.
7.2.4.2 | Создание Единого центра управления сетями филиала «Рязаньэнерго». | J_RYE-01237-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.046 | 54.2 | 308.57 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.046 | 0 | 54.2 | 0 | 314.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 314.846 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
7.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала «Рязаньэнерго» | J_RYE-01238-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0939 | 0.834 | 27.6966 | 0 | 0.56332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0939 | 0 | 0.834 | 0 | 28.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.2599 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
7.2.4.2 | Создание распределённой автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Рязанского РЭС филиала «Рязаньэнерго» | J_RYE-01240-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8278 | 31.0363 | 309.3924 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8278 | 0 | 31.0363 | 0 | 101.7712 | 0 | 214.0202 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 315.7914 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
7.2.4.2 | Модернизация ССПИ АСДУ Касимовского РЭС | J_RYE-01264-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4393 | 0.14393 | 1.2104 | 0 | 0.084988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4393 | 0 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-67 от 15.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системыАСДУ в РЭС
7.2.4.2 | Модернизация ССПИ АСДУ Сараевского РЭС | J_RYE-01265-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0.14392 | 1.2103 | 0 | 0.084983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-67 от 15.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системыАСДУ в РЭС
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 16.2944 | 0.91 | 15.2452 | 0 | 0.1392 | 43.0244 | 3.34 | 39.0592 | 0 | 0.6252 | 0 | 16.2944 | 0 | 16.2944 | 0 | 43.0244 | 3.5314 | 5.9614 | 12.7631 | 37.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.7631 | 37.0631 | нд
7.4 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ № 4 ПС Виленки (Михайловский р-н) протяженностью 2,5 км | I_RYE-00591-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 2.541 | 0 | 0.079 | 2.62 | 0 | 2.541 | 0 | 0.079 | 0 | 2.62 | 0 | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.4 | Строительство КЛ-10кВ (2 цепи) от ПС 110 кВ Элеватор для подключения перспективной нагрузки мощностью 3 МВт индустриального (промышленного) парка "Рязанский" (2,0 км) | I_RYE-00592-000 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 13.6744 | 0.91 | 12.7042 | 0 | 0.060201 | 13.6744 | 0.91 | 12.7042 | 0 | 0.060201 | 0 | 13.6744 | 0 | 13.6744 | 0 | 13.6744 | 0.91138 | 0.91138 | 12.7631 | 12.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.7631 | 12.7631 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.4 | Строительство ВЛ-10 кВ №3 ПС Мещерская до н.п. Картаносово протяженность 15 км | J_RYE-00873-000 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 2.43 | 23.814 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 2.43 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 24.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-68 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.3201 | 649.5389 | 1.7491 | 43.3724 | 602.7773 | 1.6401 | 667.4189 | 12.3922 | 49.4969 | 603.4642 | 2.0656 | 10.2866 | 602.2188 | 10.2866 | 602.2188 | 10.2866 | 620.0988 | 207.8083 | 229.3868 | 118.0719 | 106.6673 | 121.743 | 41.4097 | 154.5955 | 217.6993 | нд | 24.9357 | нд | 0 | 394.4104 | 390.712 | нд
7.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, АИП и пр.) (427 единиц оборудования) | F_RYE-00078-001 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 42.2869 | 110.7687 | 0 | 0 | 110.423 | 0.34579 | 110.7687 | 0 | 0 | 110.423 | 0.34579 | 9.6054 | 68.4818 | 9.6054 | 68.4818 | 9.6054 | 68.4818 | 18.6669 | 18.6669 | 20.3941 | 20.3941 | 10.4163 | 10.4163 | 19.0045 | 19.0045 | нд | 0 | нд | 0 | 49.8149 | 49.8149 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | F_RYE-00078-027 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.86075 | 0 | 0 | 0.86075 | 0 | 1.0918 | 0 | 0 | 1.0918 | 0 | 0 | 0.86075 | 0 | 0.86075 | 0 | 1.0918 | 0 | 1.0918 | 0.86075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86075 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 77-004 от 28.09.2017 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение бурильной машины на базе колесного трактора - 1 шт. | F_RYE-00078-028 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.7054 | 0 | 0 | 4.7054 | 0 | 4.7054 | 0 | 0 | 4.7054 | 0 | 0 | 4.7054 | 0 | 4.7054 | 0 | 4.7054 | 0 | 0 | 4.7054 | 4.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7054 | 4.7054 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение грузового автомобиля - 1 шт. | F_RYE-00078-031 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 3.7231 | 0 | 0 | 3.7231 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 3.443 | 0 | 3.7231 | 0 | 3.7231 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.443 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 77-008 от 28.09.2017 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение колесного трактора - 1 шт. | F_RYE-00078-033 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 3.1072 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 2.1551 | 0 | 3.1072 | 2.1551 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 1006 от 30.09.2015 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 12 шт. | F_RYE-00078-034 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 47.224 | 0 | 0 | 47.224 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 47.224 | 0 | 47.224 | 0 | 21.5831 | 47.224 | 21.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 27-734 от 06.08.2015 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение автокрана на базе автомобиля повышенной проходимости - 2 шт. | F_RYE-00078-037 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 16.3669 | 0 | 0 | 16.3669 | 0 | 16.3669 | 0 | 0 | 16.3669 | 0 | 0 | 16.3669 | 0 | 16.3669 | 0 | 16.3669 | 16.3669 | 8.0085 | 0 | 8.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.3584 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение бригадного легкового автомобиля повышенной проходимости - 7 шт. | F_RYE-00078-038 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.3945 | 0 | 0 | 4.3945 | 0 | 10.7097 | 0 | 0 | 10.7097 | 0 | 0 | 4.3945 | 0 | 4.3945 | 0 | 10.7097 | 4.3945 | 10.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 1009 от 06.08.2015 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости с краном манипулятором - 1 шт. | F_RYE-00078-039 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 7.9644 | 0 | 0 | 7.9644 | 0 | 9.0007 | 0 | 0 | 9.0007 | 0 | 0 | 7.9644 | 0 | 7.9644 | 0 | 9.0007 | 7.9644 | 9.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 21-479 от 20.08.2015 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 2 шт. | F_RYE-00078-042 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.2091 | 0 | 0 | 8.2091 | 0 | 8.2091 | 0 | 0 | 8.2091 | 0 | 0 | 8.2091 | 0 | 8.2091 | 0 | 8.2091 | 0 | 0 | 8.2091 | 8.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2091 | 8.2091 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля - 2 шт. | F_RYE-00078-043 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 2.8594 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 2.8594 | 0 | 2.8594 | 0 | 0 | 2.8594 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8594 | 2.8594 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение колесного трактора - 2 шт. | F_RYE-00078-044 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 9.3644 | 0 | 0 | 9.3644 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 4.4955 | 0 | 9.3644 | 0 | 9.3644 | 4.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4955 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 2005 от 21.09.2015 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение мульчерной установки - 1 шт. | F_RYE-00078-045 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.65 | 2.65 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение гусеничного трактора с бульдозерной навеской и мульчерной установкой - 1 шт. | G_RYE-00078-049 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.2123 | 0 | 0 | 11.2123 | 0 | 11.2123 | 0 | 0 | 11.2123 | 0 | 0 | 11.2123 | 0 | 11.2123 | 0 | 11.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2123 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2123 | нд | 0 | 11.2123 | 11.2123 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение автокрана на базе автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | G_RYE-00078-051 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.1041 | 0 | 0 | 9.1041 | 0 | 9.1041 | 0 | 0 | 9.1041 | 0 | 0 | 9.1041 | 0 | 9.1041 | 0 | 9.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1041 | 9.1041 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1041 | 9.1041 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение внедорожного транспортного средства - 1 шт. | G_RYE-00078-053 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.3366 | 0 | 0 | 5.3366 | 0 | 5.3366 | 0 | 0 | 5.3366 | 0 | 0 | 5.3366 | 0 | 5.3366 | 0 | 5.3366 | 0 | 0 | 5.3366 | 5.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3366 | 5.3366 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение автогидроподъемника 32 м на базе автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | G_RYE-00078-054 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 14.7945 | 0 | 0 | 14.7945 | 0 | 13.022 | 0 | 0 | 13.022 | 0 | 0 | 14.7945 | 0 | 14.7945 | 0 | 13.022 | 0 | 13.022 | 14.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7945 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 77-014 от 28.09.2017 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля повышенной проходимости с дизельным двигателем - 1 шт. | G_RYE-00078-055 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9.5773 | 0 | 0 | 9.5773 | 0 | 9.5773 | 0 | 0 | 9.5773 | 0 | 0 | 9.5773 | 0 | 9.5773 | 0 | 9.5773 | 0 | 0 | 9.5773 | 9.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5773 | 9.5773 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 8 шт. | G_RYE-00078-056 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 34.2483 | 0 | 0 | 34.2483 | 0 | 34.2483 | 0 | 0 | 34.2483 | 0 | 0 | 34.2483 | 0 | 34.2483 | 0 | 34.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2483 | 0 | 0 | 34.2483 | нд | 0 | нд | 0 | 34.2483 | 34.2483 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение бригадного легкового автомобиля повышенной проходимости - 6 шт. | G_RYE-00078-057 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 5.4634 | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4634 | нд | 0 | 5.4634 | 5.4634 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе автомобиля повышенной проходимости - 7 шт. | G_RYE-00078-058 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 20.3859 | 0 | 0 | 20.3859 | 0 | 20.3859 | 0 | 0 | 20.3859 | 0 | 0 | 20.3859 | 0 | 20.3859 | 0 | 20.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3859 | 0 | 0 | 20.3859 | нд | 0 | нд | 0 | 20.3859 | 20.3859 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 7 шт. | G_RYE-00078-059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 31.2559 | 0 | 0 | 31.2559 | 0 | 31.2559 | 0 | 0 | 31.2559 | 0 | 0 | 31.2559 | 0 | 31.2559 | 0 | 31.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2559 | 31.2559 | нд | 0 | нд | 0 | 31.2559 | 31.2559 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение бригадного легкового автомобиля повышенной проходимости - 4 шт. | G_RYE-00078-060 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 2.8492 | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 2.8492 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8492 | 2.8492 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе автомобиля повышенной проходимости - 4 шт. | G_RYE-00078-061 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 21.2625 | 0 | 0 | 21.2625 | 0 | 24.9486 | 0 | 0 | 24.9486 | 0 | 0 | 21.2625 | 0 | 21.2625 | 0 | 24.9486 | 0 | 9.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2625 | 15.9281 | нд | 0 | нд | 0 | 21.2625 | 15.9281 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования№ 83-413 от 04.09.2015 Обновление спецтехники в связи с изношенным оборудованием и невозможностью ремонта.
7.6 | Приобретение оборудования измерительного комплекса с программнотехническим обеспечением для РЗА (Устройство испытательное с аксессуарами - 19 шт.) | F_RYE-00079-002 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8.3224 | 0 | 0 | 8.3224 | 0 | 8.3224 | 0 | 0 | 8.3224 | 0 | 0 | 8.3224 | 0 | 8.3224 | 0 | 8.3224 | 8.3224 | 8.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА) с закупкой и монтажом серверного оборудования и программных комплексов в Аппарате управления Филиал «Рязаньэнерго» (г.Рязань, ул.МОГЭС,д.12.) | F_RYE-00110-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1147 | 0.44915 | 3.5247 | 0 | 0.14089 | 4.1147 | 0.44915 | 3.5247 | 0 | 0.14089 | 0 | 4.1147 | 0 | 4.1147 | 0 | 4.1147 | 3.2096 | 3.2096 | 0.90516 | 0.90516 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90516 | 0.90516 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Строительство учебного полигона в Клепиковском районе Рязанской области с участком ВЛ 35-110 кВ (протяженностью 0,3 км) на промежуточных и анкерных опорах и площадкой подстанционного оборудования 110/35/10 кВ (с установкой 2-х трансформаторов по 5,6 МВА и 11 выключателей) для отработки навыков производственного персонала | G_RYE-00213-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.3 | 22.8977 | 0 | 0.80231 | 25 | 1.3 | 22.8977 | 0 | 0.80231 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 1.309 | 23.691 | 23.691 | нд | 0 | нд | 0 | 25 | 25 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, АИП и пр.) (489 единиц оборудования) | G_RYE-00318-000 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 74.3988 | 0 | 0 | 74.3988 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 72.75 | 0 | 74.3988 | 52.79 | 52.79 | 0.16 | 0.16 | 9.9 | 11.5488 | 9.9 | 9.9 | нд | 0 | нд | 0 | 19.96 | 21.6088 | Увеличение стоимости проекта в соответствии с актом техосвидетельствования № 22-006 от 16.01.2019 г. В соответствии с изменением комплектации и количества приобретаемого оборудования, необходимого для обеспечения текущей деятельности производственного персонала.
7.6 | Приобретение гусеничного трактора с бульдозерной навеской и мульчерной установкой - 4 шт. | G_RYE-00323-000 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 43.0475 | 0 | 0 | 43.0475 | 0 | 18.7978 | 0 | 0 | 18.7978 | 0 | 0 | 43.0475 | 0 | 43.0475 | 0 | 18.7978 | 7.9644 | 8.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0832 | 9.9512 | нд | 0 | нд | 0 | 35.0832 | 9.9512 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования № 28-203 технического освидетельствования, осмотра (дефектовки) транспортного средства (механизма, узла, агрегата) от 24.09.2015
7.6 | Приобретение внедорожного транспортного средства - 1 шт. | G_RYE-00323-001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 3.9212 | 0 | 0 | 3.9212 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 4.357 | 0 | 3.9212 | 4.357 | 3.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования № 24-934 технического освидетельствования, осмотра (дефектовки) транспортного средства (механизма, узла, агрегата) от 09.09.2015
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 25 шт. | G_RYE-00323-002 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 55.4083 | 0 | 0 | 55.4083 | 0 | 55.7496 | 0 | 0 | 55.7496 | 0 | 0 | 55.4083 | 0 | 55.4083 | 0 | 55.7496 | 26.1469 | 0 | 16.4182 | 16.8137 | 12.8431 | 0 | 0 | 38.9359 | нд | 0 | нд | 0 | 29.2613 | 55.7496 | Увеличение стоимости в соответствии с Акт технического освидетельствования № 42-183 технического освидетельствования, осмотра (дефектовки) транспортного средства (механизма, узла, агрегата) от 05.08.2015
7.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе автомобиля повышенной проходимости - 6 шт. | G_RYE-00323-003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 24.0577 | 0 | 0 | 24.0577 | 0 | 24.0577 | 0 | 0 | 24.0577 | 0 | 0 | 24.0577 | 0 | 24.0577 | 0 | 24.0577 | 0 | 0 | 11.7273 | 11.7273 | 12.3304 | 12.3304 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.0577 | 24.0577 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля - 6 шт. | G_RYE-00323-004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 5.9617 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.5166 | 2.4452 | 2.4452 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9617 | 5.9617 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение грузового автомобиля - 1 шт. | G_RYE-00323-008 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 7.632 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 7.632 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.632 | 7.632 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | НИОКР - Исследование физических процессов функционирования и разработка опытного образца автоматизированной точки коммерческого учета электроэнергии 6 (10) кВ с магнитотранзисторным преобразователем | H_RYE-00326-000 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 5.0332 | 17.3011 | 0 | 16.95 | 0 | 0.35106 | 17.3011 | 0 | 16.95 | 0 | 0.35106 | 0.68118 | 12.2679 | 0.68118 | 12.2679 | 0.68118 | 12.2679 | 8.2465 | 8.2465 | 3.9037 | 3.9037 | 0.11766 | 0.11766 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0214 | 4.0214 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.6 | Приобретение прицепов - 5 шт. | J_RYE-00920-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5678 | 0 | 0 | 6.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5678 | 0 | 6.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом №1ТР от 20.12.2018 г. по результатам рассмотрения предложений по изменению программы приобретения транспортных средств и механизмов. Включение нового объекта связано с необходимостью приобретения прицепов. Изменения приняты в соответствии с изменением программы приобретения транспортных средств и механизмов на 2019 год. В настоящее время грузовые автомобили не обеспечивают требуемой безопасности дорожного движения. Изменения в ИПР положительно повлияют на безопасность дорожного движения и позволят обновить парк транспортных средств. Изменение принято в соответствии с актом осмотра (дефектовки) транспортного средства (механизма, узла, агрегата) № 19-001 от 12.04.2018 г.
7.6 | Приобретение погрузчика вилочного - 1 шт. | J_RYE-00921-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом №1ТР от 20.12.2018 г. по результатам рассмотрения предложений по изменению программы приобретения транспортных средств и механизмов. Включение нового объекта связано с необходимостью приобретения автопогрузчика в Сасовский участок СМиТ. Изменения приняты в соответствии с изменением программы приобретения транспортных средств и механизмов на 2019 год. В настоящее время на Сасовском участке СМиТ автопошрузчик не обеспечивает требуемой производительности и безопасности проведения работ. Изменения в ИПР положительно повлияют на безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ и позволят обновить парк транспортных средств. Изменение принято в соответствии с актом осмотра (дефектовки) транспортного средства (механизма, узла, агрегата) № 19-002 от 12.04.2018 г.
7.6 | Приобретение легковых автомобилей - 4 шт. | J_RYE-00922-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9294 | 0 | 0 | 5.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9294 | 0 | 5.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом №1ТР от 20.12.2018 г. по результатам рассмотрения предложений по изменению программы приобретения транспортных средств и механизмов. включение нового объекта связано с необходимостью приобретения легковых автомобилей. Изменения приняты в соответствии с изменением программы приобретения транспортных средств и механизмов на 2019 год. Имеющиеся легковые автомобили по причине физического износа не обеспечивают требуемой надежности, их восстановление, в связи с высокой стоимостью ремонта, не целесообразно. Изменения в ИПР положительно повлияют на безопасность дорожного движения и позволят обновить парк транспортных средств. Изменение принято в соответствии с актом осмотра (дефектовки) транспортного средства (механизма, узла, агрегата) № 19-003 от 12.04.2018 г.
7.6 | Приобретение оборудования измерительного комплекса с программнотехническим обеспечением для РЗА (Устройство испытательное с аксессуарами - 5 шт.) | J_RYE-00945-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.26 | нд | 0 | 0 | 8.26 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-100 от 15.01.2019 г. В связи с потребностью приобретения измерительного оборудования
7.6 | Приобретение Сооружение, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 670 м., в составе: ВЛ 10 кВ отпайка ВЛ 10 кВ от опоры 343 ВЛ-10 кВ № 5ПС Невская, ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 5388, КТП-160 кВА № 5388, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, Александро-Невский район, с.Калинино, с земельными участками, принадлежащие МО - Нижнеякимецкое сельское поселение Александро-Невского муниципального района | J_RYE-01035-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.0231 | 0.19426 | 0 | 0.01364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с «Перечнем проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» , утвержденным распоряжением ПАО «МРСК Центра» от 28.12.2018 № ЦА/6/227-р и п. 17 Протокола оперативного совещания ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.01.2019 № 4прт/ЦА. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Александро-Невского района Рязанской области
7.6 | Приобретение ВЛ 10 кВ отпайка от опоры 5 ВЛ-10 кВ № 4ПС Михалково, ВЛ 0,4 кВ от КТП 5545, КТП-250 кВА (КТП 5545), адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, Александро-Невский район, с.Сергиевский Боровок, принадлежащие МО - Каширинское сельское поселение Александро-Невского муниципального района | J_RYE-01036-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.01644 | 0.13825 | 0 | 0.009707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с «Перечнем проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» , утвержденным распоряжением ПАО «МРСК Центра» от 28.12.2018 № ЦА/6/227-р и п. 17 Протокола оперативного совещания ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.01.2019 № 4прт/ЦА. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Александро-Невского района Рязанской области
7.6 | Приобретение ВЛ 10 кВ отпайка от опоры № 3 отпайки от опоры № 10 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ Невская, КТП №5310/250 кВА в составе: трансформатор – ТМ-250, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, пер. Школьный , принадлежащие МО - Александро-Невский муниципальный район | J_RYE-01037-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 | 0.00948 | 0.079722 | 0 | 0.005598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 | 0 | 0.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с «Перечнем проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» , утвержденным распоряжением ПАО «МРСК Центра» от 28.12.2018 № ЦА/6/227-р и п. 17 Протокола оперативного совещания ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.01.2019 № 4прт/ЦА. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Александро-Невского района Рязанской области
7.6 | Приобретение ЛЭП с трансформаторной подстанцией 10 кВ/0,4 кВ, в составе: ВЛ 10кВ фид. №1 ВЛ 10кВ ПС Подвязье 110/10кВ, ВЛ 0,4 кВ от КТП-5584; КТП 10/0,4 кВ, № 5584, 100 кВА, назначение 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 716 м., с земельным участком, адрес: Рязанская область р-н Рязанский, д Секиотово, улицы Цветочная и Ново-Секиотово, принадлежащие МО-Семеновское сельское поселение Рязанского муниципального района | J_RYE-01038-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0248 | 0.20856 | 0 | 0.014644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с «Перечнем проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» , утвержденным распоряжением ПАО «МРСК Центра» от 28.12.2018 № ЦА/6/227-р и п. 17 Протокола оперативного совещания ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.01.2019 № 4прт/ЦА. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Рязанского района Рязанской области
7.6 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Рязаньэнерго (283 комплекта) | J_RYE-01241-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5327 | 0.6469 | 5.5038 | 0 | 0.38198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5327 | 0 | 6.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом №1ТР от 20.12.2018 г. по результатам рассмотрения предложений по изменению программы приобретения транспортных средств и механизмов. Включение нового объекта связано с необходимостью контроля передвижения транспортных средств. Изменения приняты в соответствии с изменением программы (цифровизация) и в рамках принятия технических решений по оснащению транспортных средств системами контроля. Изменения в ИПР позволят осуществить контроль местонахождения транспорта и скоростного режима, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Изменение принято в соответствии с протоколом №1ТР от 20.12.2018 г.
7.6 | Приобретение измерительных трансформаторов (пополнение аварийного запаса филиала "Рязаньэнерго) | J_RYE-01261-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-101 от 15.01.2019 г. в связи с потребностью пополнения аварийного запаса
7.6 | Приобретение мобильных устройств (планшеты) 90 шт. | J_RYE-01268-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9005 | 0 | 0 | 2.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9005 | 0 | 2.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей
7.6 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей филиала Рязаньэнерго на пятилетний перспективный период | J_RYE-01280-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 4.2 | 0 | 3.15 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.25 | Проект включен на основании приказа ПАО «Россети» от 10.01.2019 №4 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
7.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_RYE-01282-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.47229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект включен в соответствии с Протоколом от 29 мая 2018 года № 72 необходимо изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ
8 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | 357.7793 | 277.015 | 2777.7971 | 14656.481 | 1088.6411 | 8715.7393 | 3431.2287 | 1420.8719 | 18580.6691 | 1289.0196 | 10284.2499 | 5335.6764 | 1671.7232 | 670.8967 | 11829.4686 | 670.8967 | 11829.4686 | 661.297 | 15802.872 | 2567.4152 | 2417.4248 | 2762.7995 | 2004.239 | 2055.1252 | 2055.126 | 2724.7851 | 2724.785 | нд | 2700 | нд | 2700 | 7542.7098 | 12184.15 | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.203 | 6.4226 | 2280.9076 | 5028.1714 | 290.3368 | 4218.2802 | 305.7983 | 213.7561 | 6288.2791 | 340.9332 | 5208.8513 | 422.8597 | 315.6349 | 552.1458 | 2724.0885 | 552.1458 | 2724.0885 | 547.2453 | 4007.3715 | 796.1007 | 897.1605 | 705.1207 | 706.2828 | 632.5898 | 632.7091 | 590.2772 | 590.3588 | нд | 590.2772 | нд | 590.5831 | 1927.9878 | 3110.211 | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.203 | 6.4226 | 2280.9076 | 5028.1714 | 290.3368 | 4218.2802 | 305.7983 | 213.7561 | 6288.2791 | 340.9332 | 5208.8513 | 422.8597 | 315.6349 | 552.1458 | 2724.0885 | 552.1458 | 2724.0885 | 547.2453 | 4007.3715 | 796.1007 | 897.1605 | 705.1207 | 706.2828 | 632.5898 | 632.7091 | 590.2772 | 590.3588 | нд | 590.2772 | нд | 590.5831 | 1927.9878 | 3110.211 | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2150.8955 | 4576.8971 | 266.3596 | 3831.3033 | 278.0915 | 201.1427 | 5631.3917 | 308.8234 | 4643.6101 | 388.7289 | 290.2293 | 516.53 | 2426.0017 | 516.53 | 2426.0017 | 516.53 | 3480.4963 | 699.6439 | 707.2752 | 638.3808 | 639.5428 | 565.3798 | 565.4991 | 522.5972 | 522.6788 | нд | 522.5972 | нд | 522.9031 | 1726.3578 | 2773.221 | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 121.6373 | 389.5673 | 17.7986 | 338.3755 | 23.7316 | 9.6616 | 524.9273 | 22.438 | 462.6168 | 27.112 | 12.7605 | 28.9963 | 267.93 | 28.9963 | 267.93 | 28.9963 | 403.29 | 66.3 | 66.3 | 66.74 | 66.74 | 67.21 | 67.21 | 67.68 | 67.68 | нд | 67.68 | нд | 67.68 | 201.63 | 336.99 | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.203 | 6.4226 | 8.3749 | 61.707 | 6.1786 | 48.6013 | 3.9752 | 2.9518 | 131.9601 | 9.6718 | 102.6244 | 7.0188 | 12.6451 | 6.6195 | 30.1569 | 6.6195 | 30.1569 | 1.719 | 123.5852 | 30.1569 | 123.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ, от ячейки №26 2 СкШ 6 кВ ПС №21 и ВЛ 6 кВ "Волохово" для технологического присоединения ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Парк», договор от 13.01.2017 №1-17 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженностью 1,84 км) | H_TUE-00158-000 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 1.1033 | 2.0665 | 6.25 | 6.25 | 0.44779 | 5.5612 | 0 | 0.24106 | 12.3302 | 0.44779 | 11.4939 | 0.006842 | 0.38165 | 1.1745 | 0 | 1.1745 | 0 | 1.1745 | 6.0802 | 0 | 6.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-2282/1 от 29.12.2018 В связи с прохождением КЛ-6кВ в зоне плотной жилой застройки и насыщенностью коомуникаций, увеличилась протяженность ГНБ с 1,2 км до 2,8 км) Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Модернизация линейной ячейки, от ячейки №26 2 СкШ 6 кВ ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз и ВЛ 6 кВ "Волохово"для технологического присоединения ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Парк», договор от 13.01.2017 №1-17 (от 150 кВт до 670 кВт) | I_TUE-00158-002 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 0.21849 | 0.21758 | 0.070011 | 0.8923 | 0.068647 | 0.097235 | 0.67823 | 0.048183 | 1.0721 | 0.068647 | 0.18057 | 0.78034 | 0.042558 | 0.18372 | 0 | 0.18372 | 0 | 0.017361 | 1.0021 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-2282 от 29.12.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования ячейки 6 кВ, в том числе установка систем телеуправдения.Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РП 10 кВ №6 Турдейский для Техприсоединения ООО Тульская мясная компания договор №711004246 от 21.11.17 (свыше 670 кВт; протяженность 3,726 км) | I_TUE-00181-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 1.6658 | 1.5425 | 1.5972 | 7.4889 | 1.5548 | 5.3128 | 0.11523 | 0.50607 | 6.4347 | 1.549 | 4.2853 | 0.40395 | 0.19648 | 1.7316 | 0 | 1.7316 | 0 | 0.40977 | 4.8375 | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1086 от 28.06.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по организации 4-х переходов через А/д регионального значения. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - отпайка ВЛ 6 кВ №2 Школа-1 ПС 110/35/6 Самарская для Техприсоединения ООО Тульская мясная компания договор №711005387 от 21.11.17 (свыше 670 кВт; протяженность 1,268 км) | I_TUE-00182-000 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 2.596 | 0.45763 | 11.0042 | 0.4439 | 9.4364 | 0 | 1.124 | 13.463 | 0.4438 | 11.9071 | 0.80709 | 0.30497 | 1.2546 | 3.8406 | 1.2546 | 3.8406 | 0.11741 | 13.0053 | 3.8406 | 13.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1395.1 от 31.07.2018) В связи со сложностью рельефа добавлены работы по прокладке кабеля методом ГНБ - 0,247 м.
8.1.1.3 | Модернизация ПС 35/6 кВ №92 Маслово с заменой трансформаторов тока (6 шт) ячеек 6 кВ №№3 и 10 для Техприсоединения АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, договор №75-16 от 29.08.16 (свыше 670 кВт) | I_TUE-00187-000 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.01014 | 0 | 0 | 0.045364 | 0 | 0.002 | 0.042 | 0.001364 | 0.045364 | 0 | 0.002 | 0.042 | 0.001364 | 0.0096 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.045364 | 0 | 0.045364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "Город-2" ПС-110/6 кВ №384 "Советск" для технологического присоединения ООО "ТК-Советск" договор №711009884 от 29.01.2018 (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,07 км ) | I_TUE-00196-000 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.02026 | 0 | 0 | 0.095429 | 0.007634 | 0.083882 | 0.000477 | 0.003436 | 0.095429 | 0.007634 | 0.083882 | 0.000477 | 0.003436 | 0.022247 | 0 | 0.022247 | 0 | 0 | 0.095429 | 0 | 0.095429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительств ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "Город-2" ПС-110/6 кВ №384 "Советск" для технологического присоединения ООО "ТК-Советск" договор №711009884 от 29.01.2018 (от 150 до 670 кВт, трансформаторной мощность 250 кВа) | I_TUE-00196-001 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.18515 | 0 | 0 | 0.81012 | 0.040506 | 0.15311 | 0.56708 | 0.049424 | 0.81012 | 0.040506 | 0.15311 | 0.56708 | 0.049424 | 0.16042 | 0 | 0.16042 | 0 | 0 | 0.81012 | 0 | 0.81012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ №1 до линейной ячейки №1 I СкШ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ №303 "Авангард" для технологического присоединения ООО "ХАМСИН ГРАСС" договор №711006988 от 14.03.2018 (свыше 670 кВт, протяженность 0,25 км) | I_TUE-00198-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.35301 | 0.028241 | 0.31398 | 0.001765 | 0.009026 | 0.35301 | 0.028241 | 0.31398 | 0.001765 | 0.009026 | 0 | 0.35301 | 0 | 0.35301 | 0 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от линейной ячейки №8 II СШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №46 «Труново» для технологического присоединения ООО "ЛЕКСО" договор №711012875 от 03.04.2018 (от 150 до 670 кВт, протяженность 6,1 км ) | I_TUE-00199-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8.6135 | 0.68908 | 7.6611 | 0.043067 | 0.22023 | 8.6135 | 0.68908 | 7.6611 | 0.043067 | 0.22023 | 0 | 8.6135 | 0 | 8.6135 | 0 | 8.6135 | 8.6135 | 8.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №39 ВЛ-10 кВ "Малевка" линейной ячейки "Малевка" II СкШ-10 кВ ПС-110/10 кВ №433 "Стечкин" для технологического присоединения ООО "Петербургская гарантия" договор №711011599 от 09.04.2018 (от 150 до 670 кВт, протяженность 3,02 км ) | I_TUE-00200-000 | П | 2018 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 1.0122 | 4.6525 | 0.0266 | 0.11075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2563 | 0.52977 | 1.2563 | 0.52977 | 0 | 0 | 0.52977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с расторжением договора технологичсекого присоединения №711011599 от 09.04.2018 c ООО "Петербургская гарантия"(Соглашение о расторжении договора технологического присоединения от 11.09.2018г)
8.1.1.3 | Строительств ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ от опоры №39 ВЛ-10 кВ "Малевка" линейной ячейки "Малевка" II СкШ-10 кВ ПС-110/10 кВ №433 "Стечкин" для технологического присоединения ООО "Петербургская гарантия" договор №711011599 от 09.04.2018 (от 150 до 670 кВт, трансформаторной мощностью 630 кВа) | I_TUE-00200-001 | П | 2018 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6363 | 0.039832 | 0.20063 | 1.3607 | 0.035048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33911 | 0 | 0.33911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с расторжением договора технологичсекого присоединения №711011599 от 09.04.2018 c ООО "Петербургская гарантия"(Соглашение о расторжении договора технологического присоединения от 11.09.2018г)
8.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 6 КВ от I скш 6 кВ ПС 110/6 кВ №13 "Суворов" с вакуумным выключателем 6 кВ, трансформаторами тока, микропроцессорными устройствами РЗА (ТОР-200 Л и ОРИОН-ДЗ) для присоединения заявителя АО "Интер-РАО Электрогенерация", договор №711008407 от 22.01.2018 г. (свыше 670 кВт) | I_TUE-00204-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.3929 | 0.1014 | 0.15009 | 1.0686 | 0.072739 | 1.3929 | 0.1014 | 0.15009 | 1.0686 | 0.072739 | 0.026835 | 1.2882 | 0.026835 | 1.2882 | 0 | 1.3929 | 1.2882 | 1.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство 2-х кабельных выходов КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №13 "Суворов" протяженностью 100 м каждый и 2-х проколов под ж/д КЛ-6 кВ протяженностью 200 м каждый для присоединения заявителя АО "Интер-РАО Электрогенерация", договор №711008407 от 22.01.2018 г. (свыше 670 кВт, общей протяженностью 0,6 км) | I_TUE-00204-001 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.9587 | 0.2895 | 2.5759 | 0.014793 | 0.078484 | 2.9587 | 0.2895 | 2.5759 | 0.014793 | 0.078484 | 0.076581 | 2.6602 | 0.076581 | 2.6602 | 0 | 2.9587 | 2.6602 | 2.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛЗ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №13 "Суворов" протяженностью 3200 м каждая для присоединения заявителя АО "Интер-РАО Электрогенерация", договор №711008407 от 22.01.2018 г. (свыше 670 кВт, общей протяженностью 6,4 км) | I_TUE-00204-002 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 9.0468 | 0.88512 | 7.8756 | 0.045234 | 0.24085 | 9.0468 | 0.88512 | 7.8756 | 0.045234 | 0.24085 | 0.23424 | 8.1334 | 0.23424 | 8.1334 | 0 | 9.0468 | 8.1334 | 9.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство 2-х пунктов секционирования для присоединения заявителя АО "Интер-РАО Электрогенерация", договор №711008407 от 22.01.2018 г. (свыше 670 кВт, реклоузеров – 2 шт.) | I_TUE-00204-003 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.9641 | 0.29 | 2.61 | 0 | 0.06409 | 2.9641 | 0.29 | 2.61 | 0 | 0.06409 | 0.076746 | 2.6648 | 0.076746 | 2.6648 | 0 | 2.9641 | 2.6648 | 2.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки "Волохово" III СкШ 6 кВ ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для технологического присоединения АО НПО "СПЛАВ", договор от 26.06.18 №711015322 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,5 км) | I_TUE-00211-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.8335 | 0.175 | 1.5291 | 0.009243 | 0.12015 | 1.8335 | 0.175 | 1.5291 | 0.009243 | 0.12015 | 0.045692 | 1.6585 | 0.045692 | 1.6585 | 0 | 1.8335 | 1.6585 | 1.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от линейной ячейки "Волохово" III СкШ 6 кВ ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для технологического присоединения АО НПО "СПЛАВ", договор от 26.06.18 №711015322 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,3 км) | I_TUE-00211-001 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.5199 | 0.105 | 0.38586 | 0.002075 | 0.026968 | 0.5199 | 0.105 | 0.38586 | 0.002075 | 0.026968 | 0.027415 | 0.4149 | 0.027415 | 0.4149 | 0 | 0.5199 | 0.4149 | 0.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.1.1.3 | Cтроительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки №27 III СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №433 Стечкин для технологического присоединения ООО Производственное предприятие Мехмаш договор от 03.07.2018 №711014676 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | J_TUE-00212-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68986 | 0.030171 | 0.55055 | 0 | 0.10914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68986 | 0 | 0.68986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.07.2018 №711014676 с ООО Производственное предприятие Мехмаш
8.1.1.3 | Cтроительство одноцепной ВЛ 10 кВ от линейной ячейки №27 III СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №433 Стечкин для технологического присоединения ООО Производственное предприятие Мехмаш договор от 03.07.2018 №711014676 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км) | J_TUE-00212-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6995 | 0.15625 | 1.9629 | 0.10677 | 0.47364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.07.2018 №711014676 с ООО Производственное предприятие Мехмаш
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки №40 II СкШ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп, КЛ 10 кВ от линейной ячейки №41 I СкШ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для технологического присоединения ООО Современник договор от 03.07.2018 №711017261 (свыше 670 кВт; протяженность 5 км) | J_TUE-00213-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7791 | 2.1944 | 23.7655 | 0 | 3.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7791 | 0 | 29.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.07.2018 №711017261 с ООО Современник
8.1.1.3 | Cтроительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Город ПС 35/6кВ №47 Кимовская для технологического присоединения электрооборудования ООО Кимовская типография, договор от 03.08.2018 №711017219 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | J_TUE-00214-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5174 | 0.022628 | 0.41291 | 0 | 0.081856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5174 | 0 | 0.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.08.2018 №711017219 с ООО Кимовская типография
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Город ПС 35/6кВ №47 Кимовская для технологического присоединения электрооборудования ООО Кимовская типография, договор от 03.08.2018 №711017219 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,23 км) | J_TUE-00214-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51478 | 0.029642 | 0.37503 | 0.020255 | 0.089855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51478 | 0 | 0.51478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.08.2018 №711017219 с ООО Кимовская типография
8.1.1.3 | Cтроительство КЛ 10 кВ от проектируемой линейной ячейки II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №304 Глушанки, КЛ 10 кВ от линейной ячейки №13 I СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №304 Глушанки для технологического присоединения ООО Ушинский квартал договор от 07.09.2018 №711021592 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | J_TUE-00216-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0.20505 | 3.7418 | 0 | 0.74178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 07.09.2018 №711021592 с ООО Ушинский квартал
8.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ на II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №304 Глушанки для технологического присоединения ООО Ушинский квартал договор от 07.09.2018 №711021592 (от 150 до 670 кВт) | J_TUE-00216-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8793 | 0.14365 | 0.64046 | 1.2883 | 0.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8793 | 0 | 2.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 07.09.2018 №711021592 с ООО Ушинский квартал
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП от проектируемой ЛЭП-6кВ от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения электрооборудования Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | J_TUE-00217-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093101 | 0.005362 | 0.067841 | 0.003644 | 0.016254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093101 | 0 | 0.093101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.08.2018 №711020458 с Государственным учреждением здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения электрооборудования Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | J_TUE-00217-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7564 | 0.27388 | 3.4651 | 0.18715 | 0.83022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7564 | 0 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.08.2018 №711020458 с Государственным учреждением здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.
8.1.1.3 | Cтроительство КЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения электрооборудования Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | J_TUE-00217-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0.072409 | 1.3213 | 0 | 0.26194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.08.2018 №711020458 с Государственным учреждением здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.
8.1.1.3 | Cтроительство КТП-250-6/0,4 кВА от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения электрооборудования Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 250 кВа) | J_TUE-00217-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98267 | 0.098524 | 0.52597 | 0.22091 | 0.13727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98267 | 0 | 0.98267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.08.2018 №711020458 с Государственным учреждением здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.
8.1.1.3 | Расширение ВЛ-10 кВ №8 ПС-35/10 кВ №281 Варфоломеево в Ленинском районе Тульской области с установкой дополнительной опоры и разъединителя для технологического присоединения электрооборудования КФХ Воробьев ВС договор от 04.06.2018 №711016195 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | J_TUE-00219-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047085 | 0.002718 | 0.03427 | 0.001857 | 0.00824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047085 | 0 | 0.047085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 04.06.2018 №711016195 с КФХ Воробьев ВС
8.1.1.3 | Расширение ВЛ-10 кВ №15 линейной ячейки №15 I СкШ-10 кВ ПС-110/10 кВ №322 Яковлево с установкой дополнительной опоры и разъединителя в населенном пункте Сосновый Заокского района Тульской области для технологического присоединения ООО Заокское договор от 06.04.2018 №711011598 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | J_TUE-00220-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047085 | 0.002718 | 0.03427 | 0.001857 | 0.00824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047085 | 0 | 0.047085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 06.04.2018 №711011598 с ООО Заокское
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ломовка II СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ № 68 Богородицк для технологического присоединения электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" договор от 05.07.2018 г № 711016366 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженность 1,39 км) | J_TUE-00221-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6436 | 0.153 | 1.9222 | 0.10455 | 0.46381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6436 | 0 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 05.07.2018 г № 711016366 с Обществом с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе"
8.1.1.3 | Cтроительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ломовка II СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ № 68 Богородицк для технологического присоединения электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" договор от 05.07.2018 г № 711016366 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженность 0,07 км) | J_TUE-00221-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0.008971 | 0.1637 | 0 | 0.032453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 05.07.2018 г № 711016366 с Обществом с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе"
8.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ломовка II СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ № 68 Богородицк для технологического присоединения электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" договор от 05.07.2018 г № 711016367 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженность 1,05 км) | J_TUE-00222-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0266 | 0.11729 | 1.4736 | 0.080144 | 0.35553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 2.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 05.07.2018 г № 711016367 с Обществом с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе"
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛИ-0,4кВ от вновь строящейся ТП 10/0,4 кВ от вновь строящейся ВЛЗ 10 кВ от опоры №15 отп. Борятино (КЗС) от опоры №31 ЛЭП 10 кВ отп. Свистовка от опоры №120 ЛЭП 10 кВ Борятино от линейной ячейки Борятино II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ Турдей для технологического присоединения электрооборудования ООО "Нива" договор от 19.10.2018 №711023057 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | J_TUE-00224-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11475 | 0.006435 | 0.08441 | 0.004397 | 0.019505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11475 | 0 | 0.11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 19.10.2018 №711023057 с ООО "Нива"
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №15 отп. Борятино (КЗС) от опоры №31 ЛЭП 10 кВ отп. Свистовка от опоры №120 ЛЭП 10 кВ Борятино от линейной ячейки Борятино II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ Турдей для технологического присоединения электрооборудования ООО "Нива" договор от 19.10.2018 №711023057 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_TUE-00224-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041926 | 0.002414 | 0.030544 | 0.00165 | 0.007318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041926 | 0 | 0.041926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 19.10.2018 №711023057 с ООО "Нива"
8.1.1.3 | Cтроительство ТП 10/0,4 кВ от вновь строящейся ВЛЗ 10 кВ от опоры №15 отп. Борятино (КЗС) от опоры №31 ЛЭП 10 кВ отп. Свистовка от опоры №120 ЛЭП 10 кВ Борятино от линейной ячейки Борятино II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ Турдей для технологического присоединения электрооборудования ООО "Нива" договор от 19.10.2018 №711023057 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 400 кВа) | J_TUE-00224-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3062 | 0.13096 | 0.69913 | 0.29363 | 0.18246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3062 | 0 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 19.10.2018 №711023057 с ООО "Нива"
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛ 6 кВ от линейной ячейки №1 I СкШ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ №371 Никулинская для технологического присоединения электрооборудования ООО Авиаген договор от 15.10.2018 №711022450 (от 150 до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | J_TUE-00225-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9437 | 0.63342 | 7.9573 | 0.43283 | 1.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9437 | 0 | 10.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 15.10.2018 №711022450 с ООО Авиаген
8.1.1.3 | Модернизация линейной ячейки №1 I СкШ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ №371 Никулинская с оснащением измерительным комплексом АИИС КУЭ для технологического присоединения электрооборудования ООО Авиаген договор от 15.10.2018 №711022450 (от 150 до 670 кВт) | J_TUE-00225-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 15.10.2018 №711022450 с ООО Авиаген
8.1.1.3 | Cтроительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки №1 I СкШ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ №371 Никулинская для технологического присоединения электрооборудования ООО Авиаген договор от 15.10.2018 №711022450 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | J_TUE-00225-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99969 | 0.043721 | 0.79781 | 0 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99969 | 0 | 0.99969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 15.10.2018 №711022450 с ООО Авиаген
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №9 ЛЭП 10 кВ "отп. на ТП №434 ХПП" от опоры №105 ЛЭП 10 кВ №8 от линейной ячейки №8 IIСкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №200 Тургеневская для технологического присоединения ООО ФерроКарбон договор от 08.10.2018 №711021455 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_TUE-00227-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018319 | 0.001091 | 0.013314 | 0.000721 | 0.003193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018319 | 0 | 0.018319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от от 08.10.2018 №711021455 с ООО ФерроКарбон
8.1.1.3 | Строительство пункта отключения ответвления абонентской отпайки на базе реклоузера 10кВ от опоры №72 ВЛ-10кВ отп. Теребуш ф. Прогресс ПС 110/35/10кВ №38 Венев для технологического присоединения электрооборудования ООО Родниковое поле договор от 13.12.2018 №711026119 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | J_TUE-00228-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1174 | 0.21295 | 1.1226 | 0.47747 | 0.30443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1174 | 0 | 2.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 13.12.2018 №711026119 с ООО Родниковое поле
8.1.1.3 | Расширение ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ отп. Теребуш ф. Прогресс ПС 110/35/10кВ №38 "Венев", Тульская область, Веневский район, д. Теребуш с установкой дополнительной опоры и разъединителя для технологического присоединения электрооборудования ООО МАК-Лоджистик договор от 09.08.2018 №711019062 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | J_TUE-00236-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058939 | 0.0035 | 0.054352 | 0 | 0.001087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058939 | 0 | 0.058939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 09.08.2018 №711019062 с ООО МАК-Лоджистик
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 343.5268 | 269.8802 | 262.936 | 8211.1963 | 539.5598 | 3804.6754 | 2768.5073 | 1098.4539 | 10283.0795 | 660.5284 | 4366.9907 | 4055.0844 | 1200.476 | 61.0264 | 7931.4855 | 61.0264 | 7931.4855 | 57.7654 | 10020.1435 | 1375.3173 | 1088.866 | 1474.6588 | 1182.3919 | 1324.1951 | 1279.8029 | 2039.978 | 2024.5415 | нд | 1689.0448 | нд | 1554.1992 | 4838.8319 | 7729.9804 | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 159.7126 | 187.1307 | 94.2256 | 3132.6243 | 149.0995 | 919.9121 | 1628.433 | 435.1797 | 3707.0819 | 173.038 | 1035.7711 | 2070.5618 | 427.711 | 20.5657 | 3031.6158 | 20.5657 | 3031.6158 | 19.3983 | 3612.8564 | 771.1656 | 284.069 | 407.7146 | 381.6066 | 775.376 | 749.1833 | 737.8479 | 588.0384 | нд | 420.4789 | нд | 473.2258 | 1920.9385 | 2612.533 | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8859 | 98.8469 | 55.9596 | 1909.0476 | 97.3738 | 523.0602 | 983.6977 | 304.9159 | 2307.2106 | 120.0395 | 638.5148 | 1253.3354 | 295.3209 | 13.032 | 1849.1551 | 13.032 | 1849.1551 | 12.4119 | 2251.251 | 561.4988 | 34.4626 | 152.3816 | 192.5255 | 455.6346 | 365.1991 | 356.1504 | 281.7608 | нд | 261.6661 | нд | 399.3826 | 964.1667 | 1500.534 | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой металлоконструкций ОРУ 110кВ и монтажом жесткой ошиновки, заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ и установкой разъединителей 110 кВ с моторным приводом рабочих ножей | F_TUE-00036-000 | С | 2014 | 2019 | 2024 | 46.5699 | 70.4038 | 7.5686 | 230.6416 | 7.2238 | 50.8305 | 115.097 | 57.4903 | 377.925 | 7.2238 | 120.0482 | 227.8493 | 22.8037 | 1.9314 | 223.073 | 1.9314 | 223.073 | 1.9314 | 370.3564 | 223.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4379 | нд | 214.115 | нд | 30.8036 | 0 | 370.3564 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ от 29.12.2018 №ТуЭ-2429). Проектом уточнен состав и количество шкафоф РЗА, состав и протяженность кабелей вторичной коммутации, работы по переустройству порталов ОРУ35-110 кВ, устройство и конструктив фундаментов под оборудование и кабельных лотков, добавлены работы по переустройству защит на смежных ПС, добавлены работы по организации систем ТМ и связи. Изменены сроки реализации проекта на основании решений технического совета(Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г), акт технического освидетельствования № ЗРТО/014-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2018 г. от 11.10.2018 г. МВ 110 кВ, разъединители 110кВ рекомендованы к замене. Разрешена эксплуатация до11.10.2020 г.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ушатово» с монтажом устройства по сбору и удалению масла (2 шт.) с целью исключения возможности растекания его по территории и попадания в грунт и водоемы | J_TUE-00045-037 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0.42627 | 1.9735 | 0.016313 | 0.082051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен на основании Предписания №06-11-185/18Э от 11.09.2018 г. Приокского управления Ростехнадзора (п.53 Для трансформаторов Т-1 и Т-2 не предусмотрены устройства по сбору и удалению масла с целью исключения возможности растекания по территории и попадания в грунт и водоемы. Срок устранения предписания 01.08.2019)
8.2.1.1 | Реконструкция двух КТП 10/0,4 кВ 40, 63 кВА , д. Нижнее Исаково, Жестовое, Немцово, Одоевский район (общей мощностью 0,103 МВА ) | G_TUE-00060-058 | П | 2024 | 2019 | 2024 | 0.058118 | 0 | 0 | 0.23939 | 0.039753 | 0.022055 | 0.16681 | 0.010772 | 0.23939 | 0.039753 | 0.022055 | 0.16681 | 0.010772 | 0.010472 | 0.19881 | 0.010472 | 0.19881 | 0 | 0.23939 | 0.19881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23939 | 0 | 0.23939 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 3458 Животноводческая ферма с заменой на КТПП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-091 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 0 | 0.3996 | 0.648 | 0.068295 | 1.1159 | 0 | 0.3996 | 0.648 | 0.068295 | 0 | 1.1159 | 0 | 1.1159 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1159 | 1.1159 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 4451 Сушзавод (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-093 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0.62937 | 1.0206 | 0.10756 | 1.7575 | 0 | 0.62937 | 1.0206 | 0.10756 | 0 | 1.7575 | 0 | 1.7575 | 0 | 1.7575 | 0 | 0 | 1.7575 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7575 | 1.7575 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 4320 Ц. ус-ба с-за Фоминский (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-095 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0 | 0.27897 | 0.27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27897 | 0.27897 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 2156 Теплое (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-140 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017269 | 0.27917 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017269 | 0 | 0.27917 | 0 | 0.27917 | 0 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 0.27917 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27917 | 0.27917 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6140 БПК с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА (общей мощностью 0,63 МВА ) | G_TUE-00060-141 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7588 | 0 | 0.62937 | 1.0206 | 0.1088 | 1.7588 | 0 | 0.62937 | 1.0206 | 0.1088 | 0 | 1.7588 | 0 | 1.7588 | 0 | 1.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7588 | 1.7588 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7588 | 1.7588 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6307 Больничная с заменой трансформатора 250 кВА на 1000 кВА (общей мощностью 1 МВА ) | G_TUE-00060-142 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 0 | 0.999 | 1.62 | 0.17269 | 2.7917 | 0 | 0.999 | 1.62 | 0.17269 | 0 | 2.7917 | 0 | 2.7917 | 0 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 2.7917 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7917 | 2.7917 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 100 кВА , г. Плавск Плавский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-149 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.19307 | 0 | 0.069091 | 0.11204 | 0.011943 | 0.19307 | 0 | 0.069091 | 0.11204 | 0.011943 | 0 | 0.19307 | 0 | 0.19307 | 0 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19307 | 0.19307 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19307 | 0.19307 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Перенос МТП 6/0,4 кВ №5141 Быковка в н. п. Быковка (63 кВА) | G_TUE-00060-186 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0.08838 | 0.83902 | 0.11952 | 0.17318 | 1.2201 | 0.08838 | 0.83902 | 0.11952 | 0.17318 | 0 | 1.2201 | 0 | 1.2201 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 1.2201 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2201 | 1.2201 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудаково" с установкой силового трансформатора Т-3 110/10/6 мощностью 25000 кВА, монтажом КРУН 10 кВ и реконструкцией РУ 110 кВ | F_TUE-00076-000 | П | 2020 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 233.706 | 14.1166 | 49.3503 | 110.7206 | 59.5185 | 233.706 | 14.1166 | 49.3503 | 110.7206 | 59.5185 | 0 | 233.706 | 0 | 233.706 | 0 | 233.706 | 13.0567 | 0 | 0 | 13.0567 | 220.6493 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 220.6493 | 220.6493 | 233.706 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Установка шкафов защит и автоматики линии типа ШЭ2607 016106 на ПС 110 /35/6 кВ Ясногорск для ликвидации аварийных режимов (3 шт.) | F_TUE-00077-000 | П | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.1663 | 2.1 | 0 | 0 | 0.066322 | 2.1663 | 2.1 | 0 | 0 | 0.066322 | 0 | 2.1663 | 0 | 2.1663 | 0 | 2.1663 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1663 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Подземгаз с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ (1 шт) | F_TUE-00078-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.9264 | 0.87655 | 2.1728 | 7.1143 | 3.7627 | 13.9264 | 0.87655 | 2.1728 | 7.1143 | 3.7627 | 0 | 13.9264 | 0 | 13.9264 | 0 | 13.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9264 | 13.9264 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.9264 | 13.9264 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Волово» с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ (1 шт) | G_TUE-00078-004 | П | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 15.5861 | 0.89631 | 3.4916 | 7.2747 | 3.9235 | 15.5861 | 0.89631 | 3.4916 | 7.2747 | 3.9235 | 0 | 15.5861 | 0 | 15.5861 | 0 | 15.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5861 | 15.5861 | нд | 0 | нд | 0 | 15.5861 | 15.5861 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой металлоконструкций ОРУ 35 кВ и монтажом жесткой ошиновки, установкой разъединителей 35 кВ с моторным приводом рабочих ножей, реконструкцией ячеек 6 кВ №2 А+Б, № 9 А+Б, 11 А+Б | F_TUE-00084-000 | С | 2018 | 2019 | 2024 | 14.2119 | 20.9307 | 2.0051 | 67.9326 | 4.4363 | 15.4074 | 32.1004 | 15.9886 | 112.6168 | 1.9399 | 36.352 | 67.5511 | 6.7737 | 0.51372 | 65.9275 | 0.51372 | 65.9275 | 0.51372 | 110.6117 | 65.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 110.6117 | 0 | 110.6117 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ от 29.12.2018 №ТуЭ-2429) Проектом уточнен состав и количество шкафоф РЗА, состав и протяженность кабелей вторичной коммутации, работы по переустройству порталов ОРУ35-110 кВ, устройство и конструктив фундаментов под оборудование и кабельных лотков, добавлены работы по переустройству защит на смежных ПС, добавлены работы по организации систем ТМ и связи. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пушкинская с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | F_TUE-00096-004 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 1.9205 | 3.3869 | 0.518 | 8.9779 | 0 | 2.8709 | 5.22 | 0.88693 | 17.6388 | 0.49912 | 3.9255 | 12.4809 | 0.73332 | 0.094627 | 8.459 | 0.094627 | 8.459 | 0.13241 | 17.1208 | 8.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1208 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.1208 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (ПриказТуЭ-2428 от 29.12.2018) Проектом определено технические характеристики и стоимость устанавливаемого оборудования. Добавлены работы по переустройству кабелей вторичной коммутации и переустройство кабельных лотков. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Привокзальная с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_TUE-00096-008 | С | 2017 | 2019 | 2022 | 4.1254 | 4.1254 | 0.45571 | 17.0068 | 0.44915 | 2.3434 | 13.15 | 1.0643 | 17.0068 | 0.44915 | 2.3434 | 13.15 | 1.0643 | 0.11332 | 16.5511 | 0.11332 | 16.5511 | 0.11332 | 16.5511 | 16.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5511 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.5511 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/017-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2018 от 16.11.2018 г. ДГР 10 кВ рекомендолваны к установке. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 000 на 16 000 кВА (перемещение с ПС 110/6 кВ №310 "Партизан") | G_TUE-00131-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.24 | 2.4 | 0 | 0.66 | 3.3 | 0.24 | 2.4 | 0 | 0.66 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3 | 3.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Обидимо с заменой Т-2 с 7500 на 16 000 кВА | G_TUE-00132-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 5.7 | 23.1 | 1.2 | 33 | 3 | 5.7 | 23.1 | 1.2 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 30 | нд | 0 | нд | 0 | 33 | 33 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкця ПС 110/6 кВ Криволучье с монтажом секционной перемычки 110 кВ | G_TUE-00133-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.53 | 0.4 | 0.07 | 1.1 | 0.1 | 0.53 | 0.4 | 0.07 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | 1.1 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 №351 Самарская, Замена МВ 35 кВ на ЭВ (7 шт) , Замена ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 2 шт. Замена ТСН №3. Реконструкция 2 линейных ячеек 6 кВ | G_TUE-00138-000 | П | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 2.079 | 9.801 | 16.335 | 1.485 | 29.7 | 2.079 | 9.801 | 16.335 | 1.485 | 0 | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | нд | 0 | нд | 0 | 29.7 | 29.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 №409 Черёмушки. Замена ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 1 шт. Замена МВ 35 на ЭВ (3 шт).Реконструкция КРУН 10 кВ с заменой 2 линейных ячеек и МВ 10 кВ на ВВ (8 шт.) | G_TUE-00139-000 | П | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1.309 | 6.171 | 10.285 | 0.935 | 18.7 | 1.309 | 6.171 | 10.285 | 0.935 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | нд | 0 | нд | 0 | 18.7 | 18.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.1 | Устройство 2 линейных ячеек 35 кВ на ПС № 238 "Марьино" и ПС № 288 "Дворики" | G_TUE-00142-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 1.75 | 2.75 | 0.25 | 5 | 0.25 | 1.75 | 2.75 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | 5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6кВ №67 Гранки с заменой трансформатора 6300 кВА на один 10000 кВА, МВ 35кВ на ЭВ35кВ, РВС 35кВ, ТН 35кВ, разъединителей 35кВ, МВ6кВ на ВВ6кВ | G_TUE-00145-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 2.9703 | 11.0116 | 23.1801 | 12.3381 | 49.5 | 2.9703 | 11.0116 | 23.1801 | 12.3381 | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | нд | 44.82 | нд | 0 | 4.68 | 49.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция МТП№6 Шахтерка-школа и МТП№168 Шахтерское отд.-детский сад c заменой на КТП 400 кВА (общей мощностью 0,4 МВА ) | H_TUE-00157-007 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.73474 | 0.080456 | 0.1468 | 0.48435 | 0.023138 | 0.73474 | 0.080456 | 0.1468 | 0.48435 | 0.023138 | 0 | 0.73474 | 0 | 0.73474 | 0 | 0.73474 | 0 | 0 | 0.73474 | 0.73474 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73474 | 0.73474 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ненашево с заменой силовых трансформаторов 4 и 10 МВА на 2х16 МВА и переводом питания на 110 кВ (Трансформаторная мощность 32 МВА) | H_TUE-00161-000 | П | 2017 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 9.9944 | 449.6074 | 14.1855 | 170.7955 | 249.2272 | 15.3992 | 449.6074 | 14.1855 | 170.7955 | 249.2272 | 15.3992 | 2.9385 | 437.4732 | 2.9385 | 437.4732 | 2.4851 | 439.613 | 3.4356 | 5.5754 | 0 | 0 | 217.659 | 0 | 216.3786 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 434.0376 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Хрипково с переводом питания на 110 кВ с заменой двух трансформаторов 2х2,5 МВА на два трансформатора 2х10 МВА (общей мощностью 20 МВА ) | H_TUE-00163-000 | П | 2022 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 304.5325 | 20.8932 | 70.5762 | 147.0416 | 66.0215 | 304.5325 | 20.8932 | 70.5762 | 147.0416 | 66.0215 | 0 | 304.5325 | 0 | 304.5325 | 0 | 304.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8629 | 25.8629 | нд | 0 | нд | 0 | 25.8629 | 25.8629 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-1 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (1-й пусковой комплекс) | H_TUE-00165-000 | П | 2018 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 17.7149 | 203.6644 | 11.0197 | 55.8071 | 108.5556 | 28.2821 | 203.6644 | 16.2877 | 49.7391 | 108.5556 | 29.0821 | 3.715 | 185.0797 | 3.715 | 185.0797 | 3.6186 | 185.9495 | 185.0797 | 7.3719 | 0 | 131.1747 | 0 | 47.403 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 178.5777 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (2-й пусковой комплекс) | I_TUE-00165-001 | П | 2018 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 17.7029 | 210.6303 | 11.0197 | 58.1168 | 106.6304 | 34.8634 | 210.6303 | 16.2877 | 52.0488 | 106.6304 | 35.6634 | 3.715 | 192.0456 | 3.715 | 192.0456 | 3.6173 | 192.9273 | 43.5511 | 7.8188 | 148.4945 | 44.4069 | 0 | 140.7016 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 148.4945 | 185.1085 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.1 | Реконструкция РП №59 Белугино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 9 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-051 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4688 | 0.53993 | 1.6615 | 6.034 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4688 | 0 | 0.54894 | 0 | 0 | 0 | 8.9199 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.9199 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 101 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №54 Спицино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 7 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-052 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 0.53993 | 1.2486 | 4.5343 | 0.79759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 0 | 0.54894 | 0 | 0 | 0 | 6.5714 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.5714 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 102 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных аппаратов перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №55 Климовское Ясногорского РЭС с заменой ячеек 6 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-053 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0.32396 | 1.0421 | 3.7844 | 0.66359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0.32937 | 0 | 0 | 0 | 5.4847 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4847 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТАТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 103 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №57 Денисово Ясногорского РЭС с заменой ячеек 13 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-054 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7479 | 1.6198 | 3.6161 | 11.4193 | 4.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7479 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 19.1011 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.1011 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 104 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №63 Матово Ясногорского РЭС с заменой ячеек 10 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-055 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5946 | 1.6198 | 2.8452 | 8.9849 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5946 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 14.9478 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.9478 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 105 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №56 Федяшево Ясногорского РЭС с заменой ячеек 8 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-056 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1981 | 0.53993 | 1.4551 | 4.5949 | 1.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1981 | 0 | 0.54894 | 0 | 0 | 0 | 7.6492 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.6492 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состоянияна основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 106 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №52 Тормино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 6 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-057 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8086 | 0.32396 | 1.0421 | 3.2908 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8086 | 0 | 0.32937 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4792 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 107 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №60 Тайдаково Ясногорского РЭС с заменой ячеек 6 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-058 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8086 | 0.32396 | 1.0421 | 3.2908 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8086 | 0 | 0.32937 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4792 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 108 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №58 Теляково Ясногорского РЭС с заменой ячеек 7 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-059 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8954 | 0.32396 | 1.2486 | 3.9429 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8954 | 0 | 0.32937 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.566 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 109 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РТП №64 Вашана Ясногорского РЭС с заменой ячеек 13 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-060 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.652 | 1.6198 | 3.6161 | 11.4193 | 3.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.652 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 19.0052 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.0052 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 110 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РТП №62 Школа Ясногорского РЭС с заменой ячеек 14 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-061 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7388 | 1.6198 | 3.8226 | 12.0714 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7388 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 20.0919 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.0919 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 111 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РТП №61 ЦРП Ясногорского РЭС с заменой ячеек 18 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00174-062 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8323 | 1.6198 | 4.0304 | 12.7275 | 4.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8323 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 21.1855 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.1855 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 112 от 13.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП № 1 Айдарово Алексинского РЭС с заменой ячеек 10 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00231-002 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4398 | 0.63957 | 2.2421 | 8.1423 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65025 | нд | 11.7895 | 0 | 12.4398 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 118 от 18.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены.
8.2.1.1 | Реконструкция РП № 2 Клешня Алексинского РЭС с заменой ячеек 6 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00231-003 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0.38374 | 1.247 | 4.5284 | 0.78755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39015 | нд | 6.5565 | 0 | 6.9467 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состоянияна основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 119 от 18.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных аппаратов перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены.
8.2.1.1 | Реконструкция РП № 4 Мазалки Алексинского РЭС с заменой ячеек 7 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00231-004 | П | 2023 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5119 | 0.63957 | 1.4969 | 5.4319 | 0.94349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65025 | нд | 4.3145 | 0 | 4.9647 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 120 от 18.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных аппаратов перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.1 | Реконструкция РП № 5 Поповка Алексинского РЭС с заменой ячеек 7 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00231-005 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5119 | 0.63957 | 1.4969 | 5.4319 | 0.94349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65025 | нд | 7.8616 | 0 | 8.5119 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 121 от 18.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных аппаратов перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены.
8.2.1.1 | Реконструкция РП №10 Шелепино Алексинского РЭС с заменой ячеек 6 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | J_TUE-00231-006 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0.38374 | 1.247 | 4.5284 | 0.78755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39015 | нд | 6.5565 | 0 | 6.9467 | Проект включен по причине неудовлетворительного технического состояния на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 122 от 18.12.2018 г. Приводы коммутационных аппаратов исчерпали свой ресурс, тяги приводов частично повреждены, ножи коммутационных аппаратов перекошены, изоляторы со сколами и загрязнены, дугогасительные вкладыши повреждены, неисправен ТН.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.8267 | 88.2838 | 38.266 | 1223.5766 | 51.7257 | 396.852 | 644.7352 | 130.2638 | 1399.8713 | 52.9985 | 397.2563 | 817.2264 | 132.3901 | 7.5336 | 1182.4607 | 7.5336 | 1182.4607 | 6.9863 | 1361.6053 | 209.6669 | 249.6063 | 255.333 | 189.0812 | 319.7414 | 383.9842 | 381.6974 | 306.2777 | нд | 158.8128 | нд | 73.8432 | 956.7718 | 1111.999 | нд
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №390 Лужное,замена ТН-110кВ (НКФ-110) 6шт. на НАМИ-110кВ -6шт., замена ТТ-110кВ (ТФНД-110)-6шт. на элегазовые ТРГ-110 – 6шт, монтаж модульного здания, замена комплектов электромеханических реле на микропроцессорные; монтаж микропроцессорной дуговой защиты | G_TUE-00029-000 | И | 2011 | 2023 | 2023 | 6.623 | 6.623 | 1.8141 | 33.5631 | 1.8141 | 9.9507 | 18.9686 | 2.8297 | 33.5631 | 1.8141 | 9.9507 | 18.9686 | 2.8297 | 0 | 31.749 | 0 | 31.749 | 0 | 31.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.749 | 0 | нд | 31.749 | нд | 0 | 31.749 | 31.749 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Даргомыжская", замена ОД, КЗ на ЭВ 110 кВ -1 шт., замена МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ - 3шт. | F_TUE-00031-000 | И | 2011 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0.78668 | 5.7844 | 0.78668 | 1.6929 | 2.6604 | 0.64446 | 5.7844 | 0.78668 | 1.6929 | 2.6604 | 0.64446 | 0 | 4.9978 | 0 | 4.9978 | 0 | 4.9978 | 0 | 0 | 4.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9978 | нд | 0 | 4.9978 | 4.9978 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/012-СЛ.ПС-ПО СЭС-2018 от 31.10.2018 г. ОД и КЗ 110кВ и МВ 35 кВ рекомендованы к замене. Разрешена эксплуатация до 31.10.2023 года. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тургеневская", замена ОД, КЗ на ЭВ 110 кВ -2 шт., замена МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ - 3шт. | F_TUE-00033-000 | И | 2011 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 1.5363 | 9.9334 | 1.5363 | 2.8445 | 4.4699 | 1.0828 | 9.9334 | 1.5363 | 2.8445 | 4.4699 | 1.0828 | 0 | 8.3971 | 0 | 8.3971 | 0 | 8.3971 | 0 | 0 | 8.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3971 | нд | 0 | 8.3971 | 8.3971 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/014-СЛ.ПС-ПО СЭС-2018 от 14.11.2018 г. ОД и КЗ 110кВ и МВ 35 кВ рекомендованы к замене. Разрешена эксплуатация до 14.11.2023 г.Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация контуров заземления на ПС 110/35/6 кВ Ломинцево | G_TUE-00038-005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.6471 | 0 | 0.58204 | 0 | 0.065063 | 0.6471 | 0 | 0.58204 | 0 | 0.065063 | 0 | 0.6471 | 0 | 0.6471 | 0 | 0.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6471 | 0.6471 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6471 | 0.6471 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция контура заземления на ПС 35/6 кВ Гурово | G_TUE-00038-017 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.61895 | 0 | 0.57709 | 0.009077 | 0.03278 | 0.61895 | 0 | 0.57709 | 0.009077 | 0.03278 | 0 | 0.61895 | 0 | 0.61895 | 0 | 0.61895 | 0.61895 | 0.61895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация контура заземления на ПС 110/10 кВ Крушма | G_TUE-00038-018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.67228 | 0 | 0.62682 | 0.009859 | 0.035605 | 0.67228 | 0 | 0.62682 | 0.009859 | 0.035605 | 0 | 0.67228 | 0 | 0.67228 | 0 | 0.67228 | 0.67228 | 0.67228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №191 "Арсеньево" с заменой ОРУ 35-10 кВ на комплектную блочно-модульную подстанцию с выключателями 35 кВ - 3 шт, разъединителями 35 кВ - 6 шт., с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ - 5 шт. монтажом ВЧ заградителя - 1 шт. | F_TUE-00041-000 | И | 2011 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 2.1036 | 61.1336 | 2.1036 | 23.612 | 32.4665 | 2.9515 | 61.1336 | 2.1036 | 23.612 | 32.4665 | 2.9515 | 0 | 59.03 | 0 | 59.03 | 0 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 0 | нд | 59.03 | нд | 0 | 59.03 | 59.03 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №175 "Кураково" с заменой МВ 35 кВ - 3 шт.на ЭВ 35 кВ, заменой разъединителей 35 кВ - 6 шт., монтажом ВЧ заградителя - 1 шт. | F_TUE-00043-000 | И | 2011 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1.4263 | 32.4263 | 1.4263 | 11.656 | 17.732 | 1.612 | 32.4263 | 1.4263 | 11.656 | 17.732 | 1.612 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | нд | 31 | нд | 0 | 31 | 31 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/10 кВ Зыбино (1 шт) | G_TUE-00045-018 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.6495 | 0 | 1.5826 | 0 | 0.066874 | 1.6495 | 0 | 1.5826 | 0 | 0.066874 | 0 | 1.6495 | 0 | 1.6495 | 0 | 1.6495 | 1.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6495 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6495 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования Акт ТО № ЗРТО/011-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2018 от 27.09.2018 г.. маслосборник нуждается в модернизации. Разрешена эксплуатация до 27.09.2021 г. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/6 кВ Санталово | G_TUE-00045-019 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.8884 | 0 | 2.7713 | 0 | 0.1171 | 2.8884 | 0 | 2.7713 | 0 | 0.1171 | 0 | 2.8884 | 0 | 2.8884 | 0 | 2.8884 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8884 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8884 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/012-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2018 от 25.09.2018 г. маслосборники нуждаются в модернизаци. Разрешена эксплуатация до 25.09.2021 г. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Алимкин с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-020 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Варфоломеево с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-021 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ивицы с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-022 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ержино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-023 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Маслово с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-024 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Смородино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-025 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0.20632 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.008364 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/10 кВ Дмитриевская (1 шт) | G_TUE-00045-026 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5499 | 0 | 1.47 | 0 | 0.079853 | 1.5499 | 0 | 1.47 | 0 | 0.079853 | 0 | 1.5499 | 0 | 1.5499 | 0 | 1.5499 | 0 | 0 | 1.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5499 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5499 | 1.5499 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/018-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2018 от 30.10.2018 г. маслосборник нуждается в модернизации. Разрешена эксплуатация до 30.10.2023 г. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/6 кВ Сухотино (1 шт) | G_TUE-00045-027 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 0 | 2.548 | 0 | 0.13841 | 2.6864 | 0 | 2.548 | 0 | 0.13841 | 0 | 2.6864 | 0 | 2.6864 | 0 | 2.6864 | 0 | 0 | 2.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6864 | нд | 0 | 2.6864 | 2.6864 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/012-СЛ.ПС-ПО СЭС-2018 от 31.10.2018 г. ОД и КЗ 110кВ и МВ 35 кВ рекомендованы к замене. Разрешена эксплуатация до 31.10.2023 года. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Павшино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-028 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | 0.20665 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Ханино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-029 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | 0.20665 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ивицы с заменой АРНТ (1 шт) | G_TUE-00045-030 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | 0.20665 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Костер с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-031 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | 0.20665 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Варфоломеево с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-032 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | 0.20665 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Дедилово с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-033 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | 0.20665 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Свободная с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-034 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0.20665 | 0 | 0.196 | 0 | 0.010647 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | 0.20665 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция маслосборников на ПС 110/35/10 кВ Труново (1 шт) | H_TUE-00045-035 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.41043 | 0.41043 | 2.2914 | 2.323 | 0.37007 | 1.8362 | 0.056847 | 0.059896 | 2.2914 | 0.37007 | 1.8222 | 0.056847 | 0.04225 | 0.3709 | 0 | 0.3709 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Срок окончания по проекту изменен в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2019 году.
8.2.1.2 | Реконструкция маслосборников на ПС 110/35/6 кВ Барсуки (1 шт) | H_TUE-00045-036 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.88698 | 0.88698 | 4.7611 | 4.8297 | 0.40452 | 4.2269 | 0.043986 | 0.15425 | 4.7611 | 0.40452 | 4.2015 | 0.043986 | 0.11107 | 0.72003 | 0 | 0.72003 | 0 | 0.71171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Срок окончания по проекту изменен в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2019 году.
8.2.1.2 | Реконструкция ТП 2005 прогресс мастерски сзаменойе на КТП в Киреевском р-не общей мощностью 400 кВА | G_TUE-00060-038 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.52312 | 0.74659 | 0.2562 | 2.2889 | 0.058068 | 0.7846 | 1.3689 | 0.077327 | 3.6777 | 0.25074 | 0.61463 | 2.6807 | 0.13168 | 0.43147 | 0 | 0.43147 | 0 | 0.066073 | 3.4215 | 0 | 3.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-2272 от 30.11.2018) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по устке 2-х ячеек 6 кВ и 3-х ячеек КСО 0,4 кВ. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация РП №23 Сергеевское Тульская область Киреевский район | G_TUE-00060-047 | Н | 2024 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 0.92415 | 1.6913 | 0.18655 | 2.802 | 0 | 0.92415 | 1.6913 | 0.18655 | 0 | 2.802 | 0 | 2.802 | 0 | 2.802 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.802 | 0 | 2.802 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция ЗТП-162 "Дубовое (д/сад)" с установкой КТП-6/0,4кВ (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-048 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.054723 | 0.20394 | 0.037872 | 0.22541 | 0.037431 | 0.020767 | 0.15707 | 0.010142 | 1.1571 | 0.037325 | 0.61521 | 0.47197 | 0.03256 | 0.00986 | 0.1872 | 0.00986 | 0.1872 | 0.009806 | 1.1192 | 0.1872 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1847 от 10.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по устке 2-х ячеек 6 кВ и 2-х ячеек КСО 0,4 кВ
8.2.1.2 | Реконструкция ЗТП-58 "Бахметьево-школа" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-049 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.13681 | 0.22457 | 0.072562 | 0.56353 | 0.093578 | 0.051917 | 0.39268 | 0.025356 | 1.1972 | 0.071459 | 0.54412 | 0.57134 | 0.01031 | 0.024651 | 0.46799 | 0.024651 | 0.46799 | 0.01878 | 1.1247 | 0.46799 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№TUE 1559 от 30.08.2018) По данным расчета нагрузок измена мощность устанавливаемого тр-ра с 0,1 МВА на 0,4 МВА
8.2.1.2 | Реконструкция ЗТП-325 "Комплекс ШАТ ШПФ" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-050 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.2189 | 0.33612 | 0.1196 | 0.90165 | 0.14972 | 0.083067 | 0.62829 | 0.040569 | 1.7203 | 0.11646 | 0.52111 | 1.0359 | 0.046812 | 0.039441 | 0.74878 | 0.039441 | 0.74878 | 0.030755 | 1.6007 | 0.74878 | 1.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-2386 от 26.12.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по устке 2-х ячеек 6 кВ и 2-х ячеек КСО 0,4 кВ
8.2.1.2 | Реконструкция КТП № 209 Краснобуйцы поселок с установкой КТП-10/0,4кВ Богородицкий район Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-052 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.058118 | 0.1504 | 0.037408 | 0.23939 | 0.039753 | 0.022055 | 0.16681 | 0.010772 | 0.77689 | 0.036868 | 0.24363 | 0.4774 | 0.018998 | 0.010472 | 0.19881 | 0.010472 | 0.19881 | 0.009686 | 0.73949 | 0.19881 | 0.73949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1846 от 10.10.2018) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по устке 2-х ячеек 6 кВ
8.2.1.2 | Реконструкция КТП 451 пионерский лагерь Салют с установкой КТП -10/0,4 кВ замена МТП-11 Самочёвка на КТП-6/0,4кВ Кимовский район Тульская область (общей мощностью 0,223 МВА ) | G_TUE-00060-053 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12844 | 0.38576 | 0.060611 | 0.52905 | 0.087852 | 0.04874 | 0.36865 | 0.023804 | 2.1895 | 0.059736 | 1.1652 | 0.91203 | 0.052555 | 0.023142 | 0.43935 | 0.023142 | 0.43935 | 0.015694 | 2.1289 | 0.43935 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1849 от 10.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по устке 2-х ячеек 6 кВ и 2-х ячеек КСО 0,4 кВ
8.2.1.2 | Реконструкция МТП-9 Причаль с установкой КТП-10/0,4кВ Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-054 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.058118 | 0.14712 | 0.03983 | 0.23939 | 0.039753 | 0.022055 | 0.16681 | 0.010772 | 0.76461 | 0.039225 | 0.25194 | 0.45175 | 0.021698 | 0.010472 | 0.19881 | 0.010472 | 0.19881 | 0.010309 | 0.72478 | 0.19881 | 0.72478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№TUE 1561 от 30.08.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по устке 2-х ячеек 6 кВ
8.2.1.2 | Реконструкция КТП, н.п. Колодезное Новомосковского района Тульской области (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-056 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.09908 | 0.31892 | 0.068626 | 0.40812 | 0.067771 | 0.037599 | 0.28439 | 0.018363 | 1.9453 | 0.067635 | 1.3762 | 0.45152 | 0.050012 | 0.017852 | 0.33893 | 0.017852 | 0.33893 | 0.017769 | 1.8767 | 0.33893 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№TUE 1848 от 10.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по устке 2-х ячеек 6 кВ и 4-х ячеек КСО 0,4 кВ
8.2.1.2 | Реконструкция МТП №112 «Борозденки (школа)»Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-057 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.061925 | 0.16261 | 0.040182 | 0.25508 | 0.042357 | 0.0235 | 0.17774 | 0.011476 | 0.8653 | 0.039571 | 0.33521 | 0.46689 | 0.023626 | 0.011158 | 0.21183 | 0.011158 | 0.21183 | 0.0104 | 0.82512 | 0.21183 | 0.82512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№TUE 1560 от 30.08.2018), проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по переустройству питающих КЛ-10 кВ и отходящих ВЛ-0,4 кВ
8.2.1.2 | Реконструкция ЗТП № 404 "ул. Орлова" (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-059 | Н | 2024 | 2019 | 2024 | 0.65092 | 0 | 0 | 2.6812 | 0.44523 | 0.24701 | 1.8683 | 0.12064 | 2.6812 | 0.44523 | 0.24701 | 1.8683 | 0.12064 | 0.11728 | 2.2266 | 0.11728 | 2.2266 | 0 | 2.6812 | 2.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6812 | 0 | 2.6812 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-11 ЕГРЭС (замена выключателей 11 шт) | G_TUE-00060-061 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 11.1543 | 0 | 3.9985 | 6.4841 | 0.67172 | 11.1543 | 0 | 3.9985 | 6.4841 | 0.67172 | 0 | 11.1543 | 0 | 11.1543 | 0 | 11.1543 | 0 | 0 | 11.1543 | 11.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1543 | 11.1543 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-46 ЕГРЭС (замена выключателей 8 шт) | G_TUE-00060-087 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 3.2576 | 5.2826 | 0.53676 | 9.077 | 0 | 3.2576 | 5.2826 | 0.53676 | 0 | 9.077 | 0 | 9.077 | 0 | 9.077 | 0 | 0 | 9.077 | 9.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.077 | 9.077 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 2231 Мостовая- мастерские (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-088 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.69744 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.042685 | 0.69744 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.042685 | 0 | 0.69744 | 0 | 0.69744 | 0 | 0.69744 | 0 | 0 | 0.69744 | 0.69744 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69744 | 0.69744 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 2097 «Россошки» (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-089 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.17575 | 0 | 0.062937 | 0.10206 | 0.010757 | 0.17575 | 0 | 0.062937 | 0.10206 | 0.010757 | 0 | 0.17575 | 0 | 0.17575 | 0 | 0.17575 | 0 | 0 | 0.17575 | 0.17575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17575 | 0.17575 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 2069 Зуево (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-090 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0 | 0.27897 | 0.27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27897 | 0.27897 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ №59 Белугино с заменой 6 ячеек, установкой 5 вакуумных выключателей и внедрением телеуправления | G_TUE-00060-092 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.25295 | 4.1329 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.25295 | 0 | 4.1329 | 0 | 4.1329 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 4.1329 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1329 | 4.1329 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 2061 УНШ-ферма (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-094 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 0 | 0.3996 | 0.648 | 0.068295 | 1.1159 | 0 | 0.3996 | 0.648 | 0.068295 | 0 | 1.1159 | 0 | 1.1159 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1159 | 1.1159 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 5337 Климовское поселение (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-096 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.69744 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.042685 | 0.69744 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.042685 | 0 | 0.69744 | 0 | 0.69744 | 0 | 0.69744 | 0 | 0 | 0.69744 | 0.69744 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69744 | 0.69744 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-323 "Гремячее (комплекс)" с установкой КТП-6/0,4кВ (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-097 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0.70626 | 1.1453 | 0.12071 | 1.9722 | 0 | 0.70626 | 1.1453 | 0.12071 | 0 | 1.9722 | 0 | 1.9722 | 0 | 1.9722 | 0 | 0 | 1.9722 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9722 | 1.9722 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-390 "Бутырки (комплекс)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-098 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0.70626 | 1.1453 | 0.12071 | 1.9722 | 0 | 0.70626 | 1.1453 | 0.12071 | 0 | 1.9722 | 0 | 1.9722 | 0 | 1.9722 | 0 | 0 | 1.9722 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9722 | 1.9722 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-343 "Каменный" с установкой КТП-10/0,4кВ Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,56 МВА ) | G_TUE-00060-099 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0 | 0.37503 | 0.60816 | 0.064096 | 1.0473 | 0 | 0.37503 | 0.60816 | 0.064096 | 0 | 1.0473 | 0 | 1.0473 | 0 | 1.0473 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0473 | 1.0473 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-26 Крупорушка с установкой КТП-6/0,4кВ Богородицкий район Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-100 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0 | 0.37503 | 0.60816 | 0.064096 | 1.0473 | 0 | 0.37503 | 0.60816 | 0.064096 | 0 | 1.0473 | 0 | 1.0473 | 0 | 1.0473 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0473 | 1.0473 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЦРП 2 на РТП 6/0,4 кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,32 МВА ) | G_TUE-00060-101 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.83783 | 0 | 0.30003 | 0.48653 | 0.051277 | 0.83783 | 0 | 0.30003 | 0.48653 | 0.051277 | 0 | 0.83783 | 0 | 0.83783 | 0 | 0.83783 | 0 | 0 | 0.83783 | 0.83783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83783 | 0.83783 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-47 "Клин СТФ с установкой КТП-10/0,4кВ Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-102 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0 | 0.37503 | 0.60816 | 0.064096 | 1.0473 | 0 | 0.37503 | 0.60816 | 0.064096 | 0 | 1.0473 | 0 | 1.0473 | 0 | 1.0473 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0473 | 1.0473 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Куликовка (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-103 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4848 | 0 | 0.53169 | 0.8622 | 0.090871 | 1.4848 | 0 | 0.53169 | 0.8622 | 0.090871 | 0 | 1.4848 | 0 | 1.4848 | 0 | 1.4848 | 0 | 0 | 1.4848 | 1.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4848 | 1.4848 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 63 п. Жданковский Горняцкая Богородицкий район Тульской области (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-104 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44636 | 0.44636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация РП №6 Шахта-71 Богородицкий район Тульской области (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-105 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44636 | 0.44636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 1 Насосная № 1 и КТП 6/0,4 кВ, г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,58 МВА ) | G_TUE-00060-106 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0 | 0.27897 | 0.27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27897 | 0.27897 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 86 РЭС, г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-107 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44636 | 0.44636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №55 «Ц.у. Новопокровка» Богородицкий район, Тульская область (общей мощностью 0,18 МВА ) | G_TUE-00060-108 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44636 | 0.44636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТПП №303 «Стройконтора» Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-109 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0.44636 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027318 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0.44636 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44636 | 0.44636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005450) (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-110 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0.27897 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.017074 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0.27897 | 0 | 0 | 0.27897 | 0.27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27897 | 0.27897 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №419 "Баня" (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-111 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 11.0219 | 0 | 3.9469 | 6.4004 | 0.67457 | 11.0219 | 0 | 3.9469 | 6.4004 | 0.67457 | 0 | 11.0219 | 0 | 11.0219 | 0 | 11.0219 | 0 | 0 | 11.0219 | 11.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.0219 | 11.0219 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-478 Новольвовск (котельная) с установкой КТП-6/0,4кВ Кимовский район Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-112 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.98509 | 0 | 0.35313 | 0.57264 | 0.059324 | 0.98509 | 0 | 0.35313 | 0.57264 | 0.059324 | 0 | 0.98509 | 0 | 0.98509 | 0 | 0.98509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98509 | 0.98509 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98509 | 0.98509 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-58 АЗС-28 с установкой КТП-6/0,4кВ Богородицкий район Тульская область (общей мощностью 0,18 МВА ) | G_TUE-00060-113 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 0 | 0.088282 | 0.14316 | 0.014831 | 0.24627 | 0 | 0.088282 | 0.14316 | 0.014831 | 0 | 0.24627 | 0 | 0.24627 | 0 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 0.24627 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24627 | 0.24627 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-24 с установкой КТП-10/0,4кВг. Донской Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-114 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 0 | 0.088282 | 0.14316 | 0.014831 | 0.24627 | 0 | 0.088282 | 0.14316 | 0.014831 | 0 | 0.24627 | 0 | 0.24627 | 0 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 0.24627 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24627 | 0.24627 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-18 с установкой КТП-6/0,4кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-115 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.61568 | 0 | 0.22071 | 0.3579 | 0.037077 | 0.61568 | 0 | 0.22071 | 0.3579 | 0.037077 | 0 | 0.61568 | 0 | 0.61568 | 0 | 0.61568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61568 | 0.61568 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61568 | 0.61568 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-47 А-Ильинка (КЗС) с установкой КТП-6/0,4кВ Узловский район Тульская область (общей мощностью 0,04 МВА ) | G_TUE-00060-116 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.098509 | 0 | 0.035313 | 0.057264 | 0.005932 | 0.098509 | 0 | 0.035313 | 0.057264 | 0.005932 | 0 | 0.098509 | 0 | 0.098509 | 0 | 0.098509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098509 | 0.098509 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098509 | 0.098509 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП,н.п. Колодезное Новомосковского района, Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-117 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27868 | 0.27868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-118 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27868 | 0.27868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 83 Инкубатор г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,18 МВА ) | G_TUE-00060-119 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27868 | 0.27868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3526 Парники (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-120 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27868 | 0.27868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3034 Ферма (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-121 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.44589 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.026853 | 0.44589 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.026853 | 0 | 0.44589 | 0 | 0.44589 | 0 | 0.44589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44589 | 0.44589 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44589 | 0.44589 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3363 Рождество (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-122 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27868 | 0.27868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3319 Барыково ферма (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-123 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0.27868 | 0 | 0.0999 | 0.162 | 0.016783 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27868 | 0.27868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3314 Новая земля (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-124 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.44589 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.026853 | 0.44589 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.026853 | 0 | 0.44589 | 0 | 0.44589 | 0 | 0.44589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44589 | 0.44589 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44589 | 0.44589 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3605 Жилая зона (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-125 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.041957 | 0.69671 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.041957 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.69671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69671 | 0.69671 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69671 | 0.69671 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3657 Лесная (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-126 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.041957 | 0.69671 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.041957 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.69671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69671 | 0.69671 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69671 | 0.69671 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3602 Алешня (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-127 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.041957 | 0.69671 | 0 | 0.24975 | 0.405 | 0.041957 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.69671 | 0 | 0.69671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69671 | 0.69671 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69671 | 0.69671 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №16 Сомово | G_TUE-00060-128 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 9.9323 | 0 | 3.5604 | 5.7737 | 0.59814 | 9.9323 | 0 | 3.5604 | 5.7737 | 0.59814 | 0 | 9.9323 | 0 | 9.9323 | 0 | 9.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9323 | 9.9323 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9323 | 9.9323 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №104 "Боброво" (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-129 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9531 | 0 | 0.70012 | 1.1353 | 0.11762 | 1.9531 | 0 | 0.70012 | 1.1353 | 0.11762 | 0 | 1.9531 | 0 | 1.9531 | 0 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9531 | 1.9531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9531 | 1.9531 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №154"Мещерино очисные" Плавский район (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-130 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.47347 | 0 | 0.16973 | 0.27523 | 0.028514 | 0.47347 | 0 | 0.16973 | 0.27523 | 0.028514 | 0 | 0.47347 | 0 | 0.47347 | 0 | 0.47347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47347 | 0.47347 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47347 | 0.47347 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №11 "Кулешово клуб", с переносо МТП в центр нагрузок, с заменой на МТП, Суворовский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-131 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.29592 | 0 | 0.10608 | 0.17202 | 0.017821 | 0.29592 | 0 | 0.10608 | 0.17202 | 0.017821 | 0 | 0.29592 | 0 | 0.29592 | 0 | 0.29592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29592 | 0.29592 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29592 | 0.29592 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №134 "Камышенка" с заменой трансформатора, Суворовский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-132 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.7398 | 0 | 0.2652 | 0.43005 | 0.044553 | 0.7398 | 0 | 0.2652 | 0.43005 | 0.044553 | 0 | 0.7398 | 0 | 0.7398 | 0 | 0.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7398 | 0.7398 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7398 | 0.7398 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-75 ЕГРЭС (замена выключателей 15 шт) | G_TUE-00060-133 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9.8055 | 0 | 3.515 | 5.7 | 0.59051 | 9.8055 | 0 | 3.515 | 5.7 | 0.59051 | 0 | 9.8055 | 0 | 9.8055 | 0 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8055 | нд | 0 | 9.8055 | 9.8055 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-19 ЕГРЭС (замена выключателей 15 шт) | G_TUE-00060-134 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9.8055 | 0 | 3.515 | 5.7 | 0.59051 | 9.8055 | 0 | 3.515 | 5.7 | 0.59051 | 0 | 9.8055 | 0 | 9.8055 | 0 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8055 | нд | 0 | 9.8055 | 9.8055 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация ТП 3333 Алешня мастерские в н.п. Алёшня Ленинского района Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-135 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0.3996 | 0.648 | 0.069078 | 1.1167 | 0 | 0.3996 | 0.648 | 0.069078 | 0 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 1.1167 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1167 | 1.1167 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация РП Авангард для закольцовки ВЛ 10 кВ №16 от ПС 183 Пушкинская с ВЛ 10 кВ №1 ПС Авангард. | G_TUE-00060-136 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.1358 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.25584 | 4.1358 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.25584 | 0 | 4.1358 | 0 | 4.1358 | 0 | 4.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1358 | 4.1358 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1358 | 4.1358 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6918 "Перекачная" (общей мощностью 1,26 МВА ) | G_TUE-00060-138 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0 | 1.2587 | 2.0412 | 0.2176 | 3.5175 | 0 | 1.2587 | 2.0412 | 0.2176 | 0 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 3.5175 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5175 | 3.5175 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 2016 «Новоселебное-рабкооп» (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-139 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027631 | 0.44667 | 0 | 0.15984 | 0.2592 | 0.027631 | 0 | 0.44667 | 0 | 0.44667 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0.44667 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44667 | 0.44667 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-394 "Ракитино (школа)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-143 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.98681 | 0 | 0.35313 | 0.57264 | 0.061045 | 0.98681 | 0 | 0.35313 | 0.57264 | 0.061045 | 0 | 0.98681 | 0 | 0.98681 | 0 | 0.98681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98681 | 0.98681 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98681 | 0.98681 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-409 "Хитровщина (СХТ)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-144 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.15542 | 0 | 0.055618 | 0.090191 | 0.009615 | 0.15542 | 0 | 0.055618 | 0.090191 | 0.009615 | 0 | 0.15542 | 0 | 0.15542 | 0 | 0.15542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15542 | 0.15542 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15542 | 0.15542 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЦРП-7 с установкой КТП-6/0,4кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-145 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.98681 | 0 | 0.35313 | 0.57264 | 0.061045 | 0.98681 | 0 | 0.35313 | 0.57264 | 0.061045 | 0 | 0.98681 | 0 | 0.98681 | 0 | 0.98681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98681 | 0.98681 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98681 | 0.98681 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 50 Кобылинка-деревня МТП №77 Новопокровка (общей мощностью 0,28 МВА ) | G_TUE-00060-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.83751 | 0 | 0.2997 | 0.486 | 0.051809 | 0.83751 | 0 | 0.2997 | 0.486 | 0.051809 | 0 | 0.83751 | 0 | 0.83751 | 0 | 0.83751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83751 | 0.83751 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83751 | 0.83751 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №333 "Очисные" (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-148 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.9148 | 0 | 2.1166 | 3.4323 | 0.36589 | 5.9148 | 0 | 2.1166 | 3.4323 | 0.36589 | 0 | 5.9148 | 0 | 5.9148 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9148 | 5.9148 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9148 | 5.9148 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №7 Панарино Воловского РЭС (замена выключателей 2 шт) | G_TUE-00060-150 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 0.555 | 0.9 | 0.095941 | 1.5509 | 0 | 0.555 | 0.9 | 0.095941 | 0 | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 1.5509 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5509 | 1.5509 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №7189 Горская (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-151 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.36112 | 0.297 | 0.016875 | 0.675 | 0 | 0.36112 | 0.297 | 0.016875 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | нд | 0 | нд | 0 | 0.675 | 0.675 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ № 7207 «д. Обидимо» (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-153 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ №7212 «Обидимо-2» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-154 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ №7214 «д. Пятницкое» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-155 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7237 ГРП (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-156 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7324 Липки (ферма) (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-157 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7236 Полевая (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-158 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.36112 | 0.297 | 0.016875 | 0.675 | 0 | 0.36112 | 0.297 | 0.016875 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | нд | 0 | нд | 0 | 0.675 | 0.675 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7301 «Первомайский» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-159 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7256 Некрасово (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-160 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7238 Луговая (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-161 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7240 Сальково (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-162 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7242 Занино (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-163 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7315 Севрюково (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-164 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №7066 Скобелево (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-165 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0.27 | 0 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00675 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10/0,4 кВ №5179 Архангельское комплекс (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-166 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №5508 Ревякино ж.д. (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-168 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.36112 | 0.297 | 0.016875 | 0.675 | 0 | 0.36112 | 0.297 | 0.016875 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | нд | 0 | нд | 0 | 0.675 | 0.675 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5221 Красино убережное ферма (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-169 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0.091004 | 0.07484 | 0.004256 | 0.1701 | 0 | 0.091004 | 0.07484 | 0.004256 | 0 | 0.1701 | 0 | 0.1701 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0.1701 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1701 | 0.1701 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5248 Красино дер.зерн (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-171 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10/0,4 кВ №5245 Захарино школа (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-172 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5317 Захарино поселок (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-173 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5244 Захарино ферма (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-174 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5236 Захарино поселок (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-175 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0.432 | 0 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0108 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.432 | 0.432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6/0,4 кВ №6106 Ст.Октябрьская 1 очередь (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-176 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | 1.08 | 1.08 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6/0,4 кВ №6302 Гоголя на КТПП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-177 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | 1.08 | 1.08 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 6/0,4 кВ №6512 Кирова на КТП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-178 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | 1.08 | 1.08 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 10/0,4 кВ №6508 Сечено на КТП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-179 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 1.08 | 0 | 0.5778 | 0.4752 | 0.027 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | 1.08 | 1.08 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ №8 Солопенки | G_TUE-00060-180 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация РП-9 6 кВ Хатманово | G_TUE-00060-181 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КРУН-10 10 кВ Авангард | G_TUE-00060-182 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КРУН-5 6 кВ Суходол | G_TUE-00060-183 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация РП-7 10 кВ Пушкино | G_TUE-00060-184 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация КРУН №8 6 кВ Александровка | G_TUE-00060-185 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 4 | 0 | 2.14 | 1.76 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Обидимо с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | G_TUE-00061-008 | И | 2017 | 2025 | 2019 | 0.38244 | 1.2069 | 0.13392 | 1.6906 | 0.12885 | 0.645 | 0.795 | 0.12173 | 7.4063 | 0.12885 | 2.873 | 3.5367 | 0.86778 | 0.032874 | 1.5567 | 0.032874 | 1.5567 | 0.032874 | 7.2724 | 0 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-2283 от 29.12.2018) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по переустройству кабелей вторичной коммутации и систем связи. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Люторичи-Казановка-Епифань" (ВОЛС и организация цифровых каналов связи) | G_TUE-00061-010 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 4.5684 | 4.5684 | 0.6591 | 19.1055 | 0.6591 | 7.6433 | 9.4208 | 1.3824 | 19.1055 | 0.6591 | 7.6433 | 9.4208 | 1.3824 | 0.17813 | 18.4464 | 0.17813 | 18.4464 | 0.17813 | 18.4464 | 0 | 0 | 18.4464 | 18.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.4464 | 18.4464 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Смычка с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-011 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.91601 | 1.0473 | 0.15567 | 4.282 | 0.15 | 1.6 | 2.12 | 0.41199 | 6.0483 | 0.005453 | 1.7903 | 3.3039 | 0.94875 | 0.028 | 4.1263 | 0.028 | 4.1263 | 0.028 | 5.8926 | 4.1263 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ТуЭ-2222 от 30.11.2018 г. )проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по переустройству кабелей вторичной коммутации и систем связи.
8.2.1.2 | Модернизация системы связи «Узловая – Партизан - Бегичево» (ВОЛС и организация цифровых каналов связи) | G_TUE-00061-012 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 4.2209 | 0 | 0.99467 | 21.3821 | 0.97421 | 6.6015 | 12.185 | 1.6214 | 21.3821 | 0.97421 | 6.6015 | 12.185 | 1.6214 | 0.25663 | 20.3874 | 0.25663 | 20.3874 | 0.25663 | 20.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3874 | 20.3874 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.3874 | 20.3874 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация спутниковой системы связи/передачи данных (спутниковый канал связи ПС 110кВ Смычка) | G_TUE-00061-013 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.36105 | 0 | 0.14 | 0.1855 | 0.035554 | 0.36105 | 0 | 0.14 | 0.1855 | 0.035554 | 0 | 0.36105 | 0 | 0.36105 | 0 | 0.36105 | 0.36105 | 0.36105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Красный Яр с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-014 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0.15 | 0.34 | 0.635 | 0.062974 | 1.188 | 0.15 | 0.34 | 0.635 | 0.062974 | 0 | 1.188 | 0 | 1.188 | 0 | 1.188 | 0.15474 | 0 | 1.0332 | 0.15474 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0332 | 1.188 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Выполнение работ по модернизации ССПИ ПС 110кВ Партизан | G_TUE-00061-015 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0.15 | 0.34 | 0.635 | 0.062974 | 1.188 | 0.15 | 0.34 | 0.635 | 0.062974 | 0 | 1.188 | 0 | 1.188 | 0 | 1.188 | 0.15474 | 0.15474 | 1.0332 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0332 | 1.0332 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Пролетарская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-016 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.3963 | 0.1 | 1.4127 | 2.6384 | 0.24513 | 4.3963 | 0.1 | 1.4127 | 2.6384 | 0.24513 | 0 | 4.3963 | 0 | 4.3963 | 0 | 4.3963 | 0.10316 | 0 | 4.2931 | 0.10316 | 0 | 0 | 0 | 4.2931 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2931 | 4.3963 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Центральная с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-017 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.3963 | 0.1 | 1.4127 | 2.6384 | 0.24513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3963 | 0 | 4.3963 | 0 | 0 | 0.10316 | 0 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2931 | 0 | Проект исключен связи с выполнением части работ в рамках текущей эксплуатации. Реализация объекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Одоев с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-020 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 0 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3274 | 6.3274 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Даргомыжская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-021 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 0 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3274 | 6.3274 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Тургеневская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-022 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 0 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3274 | 6.3274 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Кленс прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-023 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 6.3274 | 0 | 0 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | 0.25831 | 0 | 6.0691 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3274 | 6.3274 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Заокская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-024 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 0 | 6.3377 | 0 | 6.3377 | 0 | 6.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25804 | 0.25804 | 6.0797 | 6.0797 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3377 | 6.3377 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Яковлева с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-025 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 0 | 6.3377 | 0 | 6.3377 | 0 | 6.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25804 | 0.25804 | 6.0797 | 6.0797 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3377 | 6.3377 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Айдарово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-026 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 0 | 7.3717 | 0 | 7.3717 | 0 | 7.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25804 | 0.25804 | 7.1137 | 7.1137 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3717 | 7.3717 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Каменка с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-027 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 0 | 6.3377 | 0 | 6.3377 | 0 | 6.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25804 | 0.25804 | 6.0797 | 6.0797 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3377 | 6.3377 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Безово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | I_TUE-00061-029 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 1.1624 | 0 | 0 | 5.6618 | 0.18576 | 1.0902 | 3.8858 | 0.50003 | 5.6618 | 0.18576 | 1.0902 | 3.8858 | 0.50003 | 0 | 5.6618 | 0 | 5.6618 | 0 | 5.6618 | 0 | 5.6618 | 5.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6618 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Волово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | J_TUE-00061-030 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8994 | 0.53993 | 1.3983 | 4.4157 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8994 | 0 | 0.54894 | 0 | 7.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.3504 | Проект включен, для обеспечения соответствия объемов передаваемой телеинформации требованиям новой "Пограммы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях"МРК Центра и Приволжья" филиала "Тулэнерго" на период 2018-2022 г" утвержденной 25 сентября 2018 г.
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Белев с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | J_TUE-00061-031 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8994 | 0.53993 | 1.3983 | 4.4157 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8994 | 0 | 0.54894 | 0 | 7.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.3504 | Проект включен в целях повышения наблюдаемости объектов первичной и распредсети при увеличении объемов цифровизации РЭСов. Для реализации телеуправления присоединениями 6/10 кВ на ПС Белев при изменении структуры оперативного управления в филиале "Тулэнерго" .
8.2.1.2 | Модернизация системы связи «ПС Даргомыжская–ПС Байдино-ПС Клён–ПС Тургеневская-Чернский РЭС-ПС Смычка» (организация цифровых каналов связи) | G_TUE-00062-033 | И | 2012 | 2019 | 2019 | 12.5592 | 12.5592 | 2.0861 | 50.3957 | 2.0861 | 20.2298 | 25.0504 | 3.0294 | 50.3957 | 2.0861 | 20.2298 | 25.0504 | 3.0294 | 0.59095 | 48.3097 | 0.59095 | 48.3097 | 0.59095 | 48.3097 | 48.3097 | 48.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "ПС Ушатово-ПС Одоев-Одоевский РЭС-ПС Даргомыжская-ПС Арсеньево-Арсеньевский РЭС" (организация цифровых каналов связи ) | G_TUE-00062-036 | И | 2012 | 2019 | 2019 | 2.0966 | 2.0966 | 0.16032 | 8.413 | 0.16032 | 3.44 | 4.24 | 0.57266 | 8.413 | 0.16032 | 3.44 | 4.24 | 0.57266 | 0.045416 | 8.2527 | 0.045416 | 8.2527 | 0.045416 | 8.2527 | 8.2527 | 8.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Подземгаз с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00062-037 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.91379 | 1.4624 | 0.14529 | 4.2716 | 0.14 | 1.72 | 2.12 | 0.29162 | 8.8152 | 0.14 | 2.7994 | 4.3211 | 1.5548 | 0.037139 | 4.1263 | 0.037139 | 4.1263 | 0.037139 | 8.67 | 4.1263 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ТуЭ-2430 от 29.12.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по переустройству кабелей вторичной коммутации и систем связи
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Арматурная с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00062-038 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 0.91157 | 1.5475 | 0.13491 | 4.2612 | 0.13 | 1.72 | 2.12 | 0.29124 | 8.8022 | 0.13 | 2.9595 | 4.633 | 1.0797 | 0.034486 | 4.1263 | 0.034486 | 4.1263 | 0.034486 | 8.6673 | 4.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6673 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.6673 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-2191 от 28.11.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлены работы по переустройству кабелей вторичной коммутации и систем связи. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Самарская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00062-039 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 0.91157 | 0.91157 | 0.13491 | 4.2612 | 0.13 | 1.72 | 2.12 | 0.29124 | 6.617 | 0.13 | 1.3816 | 4.3479 | 0.75748 | 0.034486 | 4.1263 | 0.034486 | 4.1263 | 0.034486 | 6.4821 | 4.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4821 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.4821 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-2175 от 28.11.2018) Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация оборудования электропитания СДТУ с прокладкой силового кабеля, установкой коммутационного силового оборудования, инверторов и источников бесперебойного питания, обеспечивающих гарантированное питание 48DC и 220 AC и выводом контрольной информации в систему мониторинга Центрального узла связи филиала «Тулэнерго» (Тимирязева, 99а) | G_TUE-00062-048 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 24.6548 | 0 | 9.7602 | 13.1806 | 1.714 | 24.6548 | 0.4 | 9.3602 | 13.1806 | 1.714 | 0 | 24.6548 | 0 | 24.6548 | 0 | 24.6548 | 0 | 0.40668 | 0 | 24.2481 | 24.6548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.6548 | 24.2481 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Волово-Доробино-Тёплое-Смычка" (ВОЛС и организация цифровых каналов связи ) | G_TUE-00062-052 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 37.7092 | 2.4461 | 10.6996 | 22.4698 | 2.0937 | 37.7092 | 2.4461 | 10.6996 | 22.4698 | 2.0937 | 0 | 37.7092 | 0 | 37.7092 | 0 | 37.7092 | 2.4345 | 2.4345 | 0 | 0 | 35.2747 | 35.2747 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.2747 | 35.2747 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация аппаратуры телемеханики с установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6-10кВ и передачу данных по сети GSM на сервера ОИК ЦУС филиала «Тулэнерго» (Тимирязева, 99а) | G_TUE-00062-063 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.2748 | 0 | 2.2493 | 3.6476 | 0.37788 | 6.2748 | 0 | 2.2493 | 3.6476 | 0.37788 | 0 | 6.2748 | 0 | 6.2748 | 0 | 6.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2748 | 6.2748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2748 | 6.2748 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Щегловская-Красный Яр-Оболенская-Северная-Грызлово" (ВОЛС и организация цифровых каналов связи ) | G_TUE-00062-076 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 33.9435 | 1.5 | 10.0266 | 19.1132 | 3.3037 | 33.9435 | 1.5 | 10.0266 | 19.1132 | 3.3037 | 0 | 33.9435 | 0 | 33.9435 | 0 | 33.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5482 | 1.5482 | 32.3952 | 32.3952 | нд | 0 | нд | 0 | 33.9435 | 33.9435 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Угольная» с заменой разъединителей 110кВ– 17 шт, МВ 35кВ на ЭВ 35кВ – 4 шт., разъединителей 35кВ – 22 шт., МВ-6кВ на вакуумные – 14 шт., разъединителей 6кВ – 68 шт., воздушных мостов 6кВ Т-1 и Т-2 на кабельные вводы | F_TUE-00074-000 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 149.4707 | 9.0703 | 29.3779 | 72.2987 | 38.7237 | 149.4707 | 9.0703 | 29.3779 | 72.2987 | 38.7237 | 0 | 149.4707 | 0 | 149.4707 | 0 | 149.4707 | 8.4466 | 0 | 0 | 8.4466 | 141.0241 | 141.0241 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 141.0241 | 149.4707 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ «Гремячее» с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ на ПС 110/6 кВ «Гремячее» (1 шт) | G_TUE-00078-003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 15.0498 | 0.86698 | 3.3774 | 7.0366 | 3.7689 | 15.0498 | 0.86698 | 3.3774 | 7.0366 | 3.7689 | 0 | 15.0498 | 0 | 15.0498 | 0 | 15.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0498 | 15.0498 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0498 | 15.0498 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Угольная с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | F_TUE-00096-005 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 14.9811 | 0.5 | 4.62 | 8.4 | 1.4611 | 14.9811 | 0.5 | 4.62 | 8.4 | 1.4611 | 0 | 14.9811 | 0 | 14.9811 | 0 | 14.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51579 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51579 | нд | 14.4653 | 0.51579 | 14.9811 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №102 Турдей, замена разъединителя перемычки №1 и №2 и их опорно-стержневой изоляции на полимерную | G_TUE-00102-000 | И | 2011 | 2021 | 2021 | 0.61173 | 0.61173 | 0.42503 | 2.6442 | 0.42503 | 0.688 | 1.3115 | 0.21964 | 2.6442 | 0.42503 | 0.688 | 1.3115 | 0.21964 | 0 | 2.2191 | 0 | 2.2191 | 0 | 2.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2191 | 2.2191 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2191 | 2.2191 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Малахово с заменой выключателя 6 кВ на ВБП 20-10-1000 (10 шт), ТН 110 кВ - (3 шт), ТСН на ТМГ 100/6 - 3 шт. | G_TUE-00103-002 | И | 2010 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0.91227 | 4.3405 | 0 | 0.66917 | 3.4199 | 0.25146 | 4.3405 | 0 | 0.66917 | 3.4199 | 0.25146 | 0.21671 | 3.4283 | 0.21671 | 3.4283 | 0.21671 | 3.4283 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 0.82573 | 0 | 0.84885 | 1.7537 | нд | 0.82573 | нд | 0.84885 | 1.6746 | 3.4283 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/020-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2018 от 28.11.2018 г.. МВ 6 кВ рекомендованы к замене. Разрешена эксплуатация до 328.11.2024 г. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 Венёв с заменой ТН 110 кВ- 3 шт, конденсатора связи 110 кВ на (1 шт) | G_TUE-00103-003 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.99305 | 1.3343 | 0 | 0.090886 | 1.2207 | 0.02266 | 1.3343 | 0 | 0.090886 | 1.2207 | 0.02266 | 0.22193 | 0.34121 | 0.22193 | 0.34121 | 0.22193 | 0.34121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34121 | 0.34121 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34121 | 0.34121 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ефремов с заменой выключателя 6 кВ на ВБП 20-10-3000 А (2 шт), ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 3 шт., ТСН на ТМГ400/6 - 2 шт. | G_TUE-00103-005 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.2403 | 1.7137 | 0 | 0.15546 | 1.5262 | 0.031984 | 1.7137 | 0 | 0.15546 | 1.5262 | 0.031984 | 0.27872 | 0.47335 | 0.27872 | 0.47335 | 0.27872 | 0.47335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10112 | 0.10112 | 0.37223 | 0.37223 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47335 | 0.47335 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 Доробино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00103-009 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.11998 | 0.11998 | 0.3291 | 0.60778 | 0 | 0.0867 | 0.48803 | 0.033048 | 0.60778 | 0 | 0.0867 | 0.48803 | 0.033048 | 0.066934 | 0.27868 | 0.066934 | 0.27868 | 0.066934 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27868 | 0.27868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Гремячее с заменой ТН 110 кВ (2 шт) | G_TUE-00103-011 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.72211 | 0 | 0.119 | 0.56 | 0.043108 | 0.72211 | 0 | 0.119 | 0.56 | 0.043108 | 0 | 0.72211 | 0 | 0.72211 | 0 | 0.72211 | 0.72211 | 0.72211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Тургеневская с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ (1 шт) | G_TUE-00103-012 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.30948 | 0 | 0.051 | 0.24 | 0.018475 | 0.30948 | 0 | 0.051 | 0.24 | 0.018475 | 0 | 0.30948 | 0 | 0.30948 | 0 | 0.30948 | 0.30948 | 0.30948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 Мясново с заменой ТН 110 кВ (3 шт) | G_TUE-00103-013 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0.063237 | 1.0332 | 0 | 0.17 | 0.8 | 0.063237 | 0 | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0332 | 1.0332 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Задонье с заменой ТН 110 кВ (6 шт) | G_TUE-00103-014 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0.3485 | 1.64 | 0.1285 | 2.117 | 0 | 0.3485 | 1.64 | 0.1285 | 0 | 2.117 | 0 | 2.117 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0838 | 1.0838 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.117 | 2.117 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Точмаш с заменой выключателя 10 кВ на на ВБМ 10/20/1000 (3 шт) | G_TUE-00103-015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77493 | 0 | 0.1275 | 0.6 | 0.047428 | 0.77493 | 0 | 0.1275 | 0.6 | 0.047428 | 0 | 0.77493 | 0 | 0.77493 | 0 | 0.77493 | 0 | 0 | 0.77493 | 0.77493 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77493 | 0.77493 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудаково с заменой ТСН на ТМГ 64/6 (1 шт) | G_TUE-00103-016 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0 | 0.017 | 0.08 | 0.006216 | 0.10322 | 0 | 0.017 | 0.08 | 0.006216 | 0 | 0.10322 | 0 | 0.10322 | 0 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10322 | 0.10322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 /10 кВ Говорёнки с заменой выключателя 10 кВ на ВБП 10-1000 (2 шт) | G_TUE-00103-017 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.51608 | 0 | 0.085 | 0.4 | 0.031079 | 0.51608 | 0 | 0.085 | 0.4 | 0.031079 | 0 | 0.51608 | 0 | 0.51608 | 0 | 0.51608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51608 | 0.51608 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51608 | 0.51608 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Труново с заменой ТН 110 кВ (3 шт) | G_TUE-00103-018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0.2125 | 1 | 0.079952 | 1.2925 | 0 | 0.2125 | 1 | 0.079952 | 0 | 1.2925 | 0 | 1.2925 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 1.2925 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2925 | 1.2925 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Турдей с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (2 шт) | G_TUE-00103-019 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.16543 | 0 | 0.0272 | 0.128 | 0.010234 | 0.16543 | 0 | 0.0272 | 0.128 | 0.010234 | 0 | 0.16543 | 0 | 0.16543 | 0 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16543 | 0.16543 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16543 | 0.16543 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дмитриевская с заменой выключателя 10 кВ - 10 шт. | G_TUE-00104-002 | И | 2010 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.5115 | 2.3277 | 0 | 0.20837 | 2.0521 | 0.067285 | 2.3277 | 0 | 0.20837 | 2.0521 | 0.067285 | 0.41404 | 0.81619 | 0.41404 | 0.81619 | 0.41404 | 0.81619 | 0.27853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27853 | 0.53766 | 0.53766 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53766 | 0.81619 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/018-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2018 от 30.10.2018 г. В 10 кВ рекомендованы к замене . Разрешена эксплуатация до 30.10.2023 г.
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 Смородино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-007 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0.11031 | 0.11031 | 0.32909 | 0.57724 | 0 | 0.0799 | 0.46641 | 0.030938 | 0.57724 | 0 | 0.0799 | 0.46641 | 0.030938 | 0.067118 | 0.24815 | 0.067118 | 0.24815 | 0.067118 | 0.24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24815 | 0.24815 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24815 | 0.24815 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Гранки с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-010 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.57815 | 0 | 0.0952 | 0.448 | 0.034949 | 0.57815 | 0 | 0.0952 | 0.448 | 0.034949 | 0 | 0.57815 | 0 | 0.57815 | 0 | 0.57815 | 0.28884 | 0.28884 | 0.2893 | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2893 | 0.2893 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Липицы с заменой выключателя 10 кВ на ВБМ 10/20-1000 (1 шт) | G_TUE-00104-011 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.27853 | 0 | 0.0459 | 0.216 | 0.016627 | 0.27853 | 0 | 0.0459 | 0.216 | 0.016627 | 0 | 0.27853 | 0 | 0.27853 | 0 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Осташино с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-012 | Н | 2022 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 0.0306 | 0.144 | 0.011084 | 0.18568 | 0 | 0.0306 | 0.144 | 0.011084 | 0 | 0.18568 | 0 | 0.18568 | 0 | 0.18568 | 0.18568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18568 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.18568 | Изменены сроки реализации проекта на основании технического освидетельствования акт технического освидетельствования № ЗРТО/007-СЛ.ПС-ПО ЕЭС-2018 от 30.10.2018 г. ТСН рекомендован к замене. Разрешена эксплуатация до 30.10.2022 г. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Варфоломеево с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-013 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.58863 | 0 | 0.0969 | 0.456 | 0.035732 | 0.58863 | 0 | 0.0969 | 0.456 | 0.035732 | 0 | 0.58863 | 0 | 0.58863 | 0 | 0.58863 | 0 | 0 | 0.28931 | 0.28931 | 0.29933 | 0.29933 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58863 | 0.58863 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ержино с заменой выключателя 10 кВ на на ВБМ 10/1000 - 2 шт. | G_TUE-00104-014 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0.0884 | 0.416 | 0.032603 | 0.537 | 0 | 0.0884 | 0.416 | 0.032603 | 0 | 0.537 | 0 | 0.537 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0.26864 | 0.26864 | 0.26836 | 0.26836 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.537 | 0.537 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дворики с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (2 шт) | G_TUE-00104-015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.18598 | 0 | 0.0306 | 0.144 | 0.011383 | 0.18598 | 0 | 0.0306 | 0.144 | 0.011383 | 0 | 0.18598 | 0 | 0.18598 | 0 | 0.18598 | 0 | 0 | 0.18598 | 0.18598 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18598 | 0.18598 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Пашково с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ (1 шт) | G_TUE-00104-016 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.29933 | 0 | 0.0493 | 0.232 | 0.018026 | 0.29933 | 0 | 0.0493 | 0.232 | 0.018026 | 0 | 0.29933 | 0 | 0.29933 | 0 | 0.29933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29933 | 0.29933 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29933 | 0.29933 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Марьино с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-017 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.082573 | 0 | 0.0136 | 0.064 | 0.004973 | 0.082573 | 0 | 0.0136 | 0.064 | 0.004973 | 0 | 0.082573 | 0 | 0.082573 | 0 | 0.082573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082573 | 0.082573 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.082573 | 0.082573 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Павловская с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-018 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.082573 | 0 | 0.0136 | 0.064 | 0.004973 | 0.082573 | 0 | 0.0136 | 0.064 | 0.004973 | 0 | 0.082573 | 0 | 0.082573 | 0 | 0.082573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082573 | 0.082573 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.082573 | 0.082573 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Павшино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ (1 шт) | G_TUE-00104-019 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.24815 | 0 | 0.0408 | 0.192 | 0.01535 | 0.24815 | 0 | 0.0408 | 0.192 | 0.01535 | 0 | 0.24815 | 0 | 0.24815 | 0 | 0.24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24815 | 0.24815 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24815 | 0.24815 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация контуров заземления на ПС 35/10 кВ Знаменская | G_TUE-00122-001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.6193 | 0 | 0.366 | 0.192 | 0.061295 | 0.6193 | 0 | 0.366 | 0.192 | 0.061295 | 0 | 0.6193 | 0 | 0.6193 | 0 | 0.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6193 | 0.6193 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6193 | 0.6193 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация контура заземления на ПС 110/35/6 кВ Селиваново (1 шт) | G_TUE-00122-002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.67266 | 0 | 0.39754 | 0.20854 | 0.066577 | 0.67266 | 0 | 0.39754 | 0.20854 | 0.066577 | 0 | 0.67266 | 0 | 0.67266 | 0 | 0.67266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67266 | 0.67266 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67266 | 0.67266 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение контуров заземления, замена АЧР на ПС 110/35/10 кВ Доробино | G_TUE-00123-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.6471 | 0 | 0.38177 | 0.20027 | 0.065063 | 0.6471 | 0 | 0.38177 | 0.20027 | 0.065063 | 0 | 0.6471 | 0 | 0.6471 | 0 | 0.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6471 | 0.6471 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6471 | 0.6471 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110\35\6кВ Огаревка c заменой электромеханических защит 2-х ВЛ-35 кВ " Огарёвка-Карамышево-1 " и "Огарёвка-Карамышево-2 " на микропроцессорные (Тип защит "Сириус 21Л" 2 шт.) | G_TUE-00134-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1007 | 0.076 | 0.0133 | 0.19 | 0 | 0.1007 | 0.076 | 0.0133 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0.19 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Мясново с заменой электромеханических защит 4-х вводных выключателей 6-10 кВ силовых трансформаторов №1 и №2 на шкаф микропроцессорных защит (Тип шкафа ШЭ2607164 1 шт.) | G_TUE-00135-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.0335 | 0.78 | 0.1365 | 1.95 | 0 | 1.0335 | 0.78 | 0.1365 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | нд | 0 | нд | 0 | 1.95 | 1.95 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Мясново с заменой электромеханических защит 2-х секционных выключателей 6-10 кВ и 4-х трансформаторов напряжения 6-10 кВ на шкафы микропроцессорных защит (Тип шкафа ШЭ2607179 2 шт.) | G_TUE-00136-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.378 | 1.04 | 0.182 | 2.6 | 0 | 1.378 | 1.04 | 0.182 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6 | 2.6 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ №319 КПД с заменой ОД, КЗ–110кВ на ЭВ 110 кВ , РВС 110кВ на ОПН 110кВ, разъединителей 110кВ , ЩСН (2 панели), монтажом новых шкафов КРУН, со строительством ОПУ, с заменой защиты и автоматики тр-ров 110/6 кВ , устройство ЦС на микропроцессорные устройства РЗА | G_TUE-00137-000 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.52389 | 10.024 | 10.3934 | 3.0587 | 24 | 0.52389 | 10.024 | 10.3934 | 3.0587 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | нд | 0 | нд | 0 | 24 | 24 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35//6 кВ №62 "Ефремов". Замена проходной изоляции в ЗРУ 6 кВ. Замена МВ 110 на ЭВ 110 (4 шт.). Замена МВ 35 на ЭВ 35 (8 шт). Замена МВ 6 на ВВ 6 (5 шт). Замена ТН 1 и 2 СШ 110 кВ (6 шт). Замена ТН 35 кВ (2 шт). Замена ДГК 6 кВ (6 шт) | G_TUE-00140-000 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 5.005 | 23.595 | 39.325 | 3.575 | 71.5 | 5.005 | 23.595 | 39.325 | 3.575 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 71.5 | нд | 0 | нд | 0 | 71.5 | 71.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Модернизация ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ Гурово с заменой МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ (7 шт.) | G_TUE-00141-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4 | 4.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 156 "Павловская, замена МВ 35 кВ на элегазовые (2 шт) на ОРУ 35 кВ и замена МВ 10 кВ на вакуумные (5 шт) в КРУН 10 кВ | G_TUE-00143-000 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.605 | 4.235 | 6.655 | 0.605 | 12.1 | 0.605 | 4.235 | 6.655 | 0.605 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1 | 12.1 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №30 35/6 кВ Львово с заменой МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ- 5 шт, ТН–35кВ – 2 шт., разрядников РВС 35кв – 6 штук; разъединителей 35кВ – 14 шт.; МВ 6кВ на ВВ 6 кВ - 14 шт; панелей СН – 3 шт, панелей ПТ – 3 шт, АБ 2хСК-2 24В на АБ – 110В, ВУ 1 – шт. | G_TUE-00144-000 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.3 | 9.048 | 14.3 | 1.352 | 26 | 1.3 | 9.048 | 14.3 | 1.352 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | нд | 0 | нд | 0 | 26 | 26 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Модернизация МТП№98 10/0,4кВ Краснобуйцы-школа фид. Восход ПС №274 35/10кВ Бахметьево с заменой на КТП 10/0,4кВ для выноса с территории школьного учреждения (трансформаторная мощность 250кВА) | H_TUE-00157-009 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.65668 | 0.072622 | 0.1797 | 0.37811 | 0.026244 | 0.65668 | 0.072622 | 0.1797 | 0.37811 | 0.026244 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.036913 | 0.65668 | 0.61977 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65668 | 0.61977 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП №29 Александровка Заокского РЭС с заменой ячеек 7 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00174-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.906 | 4.9891 | 0.43764 | 9.1384 | 0.43408 | 2.5153 | 5.0165 | 1.1725 | 24.2664 | 0.43132 | 2.0106 | 20.7552 | 1.0692 | 0.11483 | 8.6908 | 0.11483 | 8.6908 | 0.11332 | 23.8287 | 8.6908 | 23.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1885 от 17.10.2018) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС
8.2.1.2 | Реконструкция РП 16 Железня с заменой ТН и ТСН | I_TUE-00174-002 | И | 2018 | 2020 | 2020 | 0.26256 | 0 | 0.062788 | 1.2976 | 0.062011 | 0.35933 | 0.71664 | 0.15957 | 1.2976 | 0.061881 | 0.35946 | 0.71664 | 0.15957 | 0.016404 | 1.2336 | 0.016404 | 1.2336 | 0.016257 | 1.2348 | 0 | 0 | 1.2336 | 1.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2336 | 1.2348 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП №11 Заокское Заокского РЭС с заменой ячеек 11 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00174-003 | И | 2018 | 2020 | 2020 | 2.8881 | 0 | 0.68793 | 14.2731 | 0.68212 | 3.9526 | 7.8831 | 1.7553 | 14.2731 | 0.678 | 3.9567 | 7.8831 | 1.7553 | 0.18044 | 13.5699 | 0.18044 | 13.5699 | 0.17812 | 13.5852 | 0 | 0 | 13.5699 | 13.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5699 | 13.5852 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП 30 Комхоз Заокского РЭС с заменой ячеек 12 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00174-004 | И | 2018 | 2020 | 2020 | 3.1506 | 0 | 0.75008 | 15.5707 | 0.74413 | 4.3119 | 8.5997 | 1.9149 | 15.5707 | 0.73924 | 4.3168 | 8.5997 | 1.9149 | 0.19684 | 14.8035 | 0.19684 | 14.8035 | 0.19421 | 14.8206 | 0 | 0 | 14.8035 | 14.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.8035 | 14.8206 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП 12 Больница Заокского РЭС с заменой ячеек 21 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00174-005 | И | 2018 | 2021 | 2020 | 5.5136 | 0 | 1.3132 | 27.2487 | 1.3022 | 7.5459 | 15.0495 | 3.351 | 27.2487 | 1.2942 | 7.5539 | 15.0495 | 3.351 | 0.34448 | 25.9061 | 0.34448 | 25.9061 | 0.34002 | 25.9355 | 0 | 0 | 25.9061 | 25.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.9061 | 25.9355 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 13 Велегож Заокского РЭС с заменой ячеек 8 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00174-007 | И | 2018 | 2020 | 2020 | 2.1004 | 0 | 0.49976 | 10.3805 | 0.49609 | 2.8746 | 5.7332 | 1.2766 | 10.3805 | 0.49254 | 2.8782 | 5.7332 | 1.2766 | 0.13123 | 9.869 | 0.13123 | 9.869 | 0.1294 | 9.8807 | 0 | 0 | 9.869 | 9.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.869 | 9.8807 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП 15 Лесновка Заокского РЭС с заменой ячеек 7 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00174-008 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 1.906 | 4.2397 | 0.43764 | 9.1384 | 0.43408 | 2.5153 | 5.0165 | 1.1725 | 17.4369 | 0.43132 | 1.6192 | 14.4721 | 0.91424 | 0.11483 | 8.6908 | 0.11483 | 8.6908 | 0.11332 | 16.9993 | 8.6908 | 16.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ ТуЭ-1883 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №322 Яковлево с заменой КРУН - 10 кВ (2 шт) в Заокском райне деревня Верхнее Романово | I_TUE-00174-012 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.52287 | 0.62887 | 0.10498 | 2.611 | 0.12402 | 0.71866 | 1.4333 | 0.33499 | 3.0088 | 0.10346 | 0.1976 | 2.5772 | 0.13058 | 0.032808 | 2.4831 | 0.032808 | 2.4831 | 0.027182 | 2.9038 | 2.4831 | 2.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (ПриказТуЭ-1886 от 17.10.2018 )проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС
8.2.1.2 | Реконструкция ТП 1010 Нечаево ферма с заменой на проходную КТП с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ № 5 и ВЛ 10 кВ №7 ПС 262 Дмитриевская (3 ячейки) мощностью 400 кВА | I_TUE-00174-021 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.66145 | 1.4133 | 0.15397 | 3.4091 | 0.15425 | 1.0102 | 1.5298 | 0.71492 | 7.0541 | 0.15175 | 1.1748 | 5.3976 | 0.3299 | 0.040804 | 3.2501 | 0.040804 | 3.2501 | 0.039867 | 6.9001 | 3.2501 | 6.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1884 от 17.10.2018), проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС
8.2.1.2 | Реконструкция ТП 1114 Пахомово ж.к. с заменой на проходную КТП с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ № 1 и ВЛ 10 кВ № 2 ПС 262 Дмитриевская (3 ячейки) (общей мощностью 0,4 МВА ) | I_TUE-00174-023 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.66145 | 1.3429 | 0.15457 | 3.4091 | 0.15425 | 1.0102 | 1.5298 | 0.71492 | 6.5799 | 0.15234 | 0.76856 | 5.3482 | 0.31085 | 0.040804 | 3.2501 | 0.040804 | 3.2501 | 0.040023 | 6.4253 | 3.2501 | 6.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №1873 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС
8.2.1.2 | Реконструкция двухтрансформаторной ТП 1267 Школа с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ Русятино и ВЛ 10 кВ №17 и №18 ПС 322 Яковлево (4 ячейки) в Заокском р-не общей мощностью 320 кВА | I_TUE-00174-034 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.80451 | 1.8916 | 0.19035 | 4.1708 | 0.1891 | 1.3003 | 1.812 | 0.86932 | 9.1645 | 0.1876 | 0.9108 | 7.7081 | 0.35803 | 0.050023 | 3.9758 | 0.050023 | 3.9758 | 0.049286 | 8.9742 | 3.9758 | 8.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ТуЭ-1887 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС
8.2.1.2 | Реконструкция ТП 1183 Ивановское ж.к. с заменой на проходную КТП с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ № 5 и ВЛ 10 кВ № 7 ПС 262 Дмитриевская (3 ячейки) мощностью 400 кВА | I_TUE-00174-036 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.66146 | 1.4305 | 0.15389 | 3.4091 | 0.15425 | 1.0102 | 1.5298 | 0.71492 | 7.1665 | 0.15167 | 1.2575 | 5.4194 | 0.33792 | 0.040804 | 3.2501 | 0.040804 | 3.2501 | 0.039847 | 7.0126 | 3.2501 | 7.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1875 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС
8.2.1.2 | Реконструкция ТП 1166 Миротино ферма с заменой на проходную КТП с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ № 5 и ВЛ 10 кВ № 7 ПС 262 Дмитриевская (3 ячейки) мощностью 250 кВА | I_TUE-00174-037 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.60962 | 1.4019 | 0.14117 | 3.1583 | 0.14316 | 0.979 | 1.3774 | 0.65875 | 6.9945 | 0.13913 | 1.1451 | 5.3809 | 0.32932 | 0.037871 | 3.0107 | 0.037871 | 3.0107 | 0.036552 | 6.8533 | 3.0107 | 6.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1876 от 18.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция двухтрансформаторной ТП 1077 Птицефабрика с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ № 5 и № 14 (3 ячейки) в Заокском р-не общей мощностью 400 кВА | I_TUE-00174-038 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.71594 | 1.3291 | 0.16719 | 3.6728 | 0.16591 | 1.0429 | 1.69 | 0.77397 | 6.4542 | 0.16478 | 0.60159 | 5.3812 | 0.30665 | 0.043888 | 3.5018 | 0.043888 | 3.5018 | 0.04329 | 6.2871 | 3.5018 | 6.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1877 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция ТП №1040 Темьянь-2 с заменой на проходную КТП с 2-мя ВВ вводами, устновойкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ №5 и ВЛ 10 кВ №11 ПС 321 Заокская (3 ячейки) мощностью 160 кВА | I_TUE-00174-039 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.55299 | 1.3857 | 0.13212 | 2.8842 | 0.13104 | 0.94495 | 1.2108 | 0.59737 | 7.2042 | 0.13021 | 1.419 | 5.325 | 0.33002 | 0.034665 | 2.749 | 0.034665 | 2.749 | 0.034208 | 7.072 | 2.749 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №1879 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция двухтрансформаторной ТП 1281 Малахово к-с с 4-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ Русятино и ВЛ 10 кВ №1 и №16 ПС 322 Яковлево (7 ячеек) в Заокском р-не общей мощностью 800 кВА | I_TUE-00174-040 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 1.4695 | 4.2 | 0.34756 | 7.5972 | 0.34412 | 2.3126 | 3.3523 | 1.5881 | 20.2776 | 0.34253 | 1.4047 | 17.5418 | 0.98855 | 0.09103 | 7.2424 | 0.09103 | 7.2424 | 0.089991 | 19.9301 | 7.2424 | 19.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1882 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция ТП №1159 Больница с заменой на проходную КТП с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ Спецшкола РП 12 Больница и ВЛ 10 кВ Русятино РП 12 Больница (4 ячейки) мощностью 500 кВА | I_TUE-00174-041 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.86666 | 2.0251 | 0.20419 | 4.4716 | 0.2024 | 1.3377 | 1.9948 | 0.93668 | 9.9793 | 0.20125 | 1.4514 | 7.9359 | 0.39076 | 0.053541 | 4.2629 | 0.053541 | 4.2629 | 0.052871 | 9.7751 | 4.2629 | 9.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1880 от 17.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция ТП 1009 Бутиково с заменой на проходную КТП с 2-мя ВВ вводами, установкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ № 7 ПС 321 Заокская и ВЛ 10 кВ Александровка с РП 10 кВ 11 Заокское (3 ячейки) мощностью 630 кВА | I_TUE-00174-042 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.75776 | 1.3941 | 0.17691 | 3.8752 | 0.17486 | 1.068 | 1.813 | 0.81929 | 7.1339 | 0.17435 | 1.1319 | 5.4981 | 0.32951 | 0.046255 | 3.6949 | 0.046255 | 3.6949 | 0.045805 | 6.9569 | 3.6949 | 6.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1988 от 31.10.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция двухтрансформаторной ТП №1162 Объект связи с 2-мя ВВ вводами, устновойкой вакуумных выключателей для закольцовки ВЛ 10 кВ Русятино и ВЛ 10 кВ Объект связи РП №12 Больница (5 ячеек) в Заокском р-не общей мощностью 200 кВА | I_TUE-00174-043 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.897 | 2.7631 | 0.22321 | 4.8577 | 0.22065 | 1.5812 | 2.0489 | 1.007 | 13.6709 | 0.21999 | 1.0753 | 11.2922 | 1.0835 | 0.058369 | 4.6302 | 0.058369 | 4.6302 | 0.057795 | 13.4477 | 4.6302 | 13.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1881 от 17.10.2018) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.1.2 | Реконструкция РП Сельхоз Венёвского РЭС с заменой ячеек 5 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00175-002 | И | 2018 | 2020 | 2024 | 1.3128 | 0 | 0.31967 | 6.4878 | 0.31006 | 1.7966 | 3.5832 | 0.79786 | 6.4878 | 0.31006 | 1.7966 | 3.5832 | 0.79786 | 0.082019 | 6.1681 | 0.082019 | 6.1681 | 0.082019 | 6.1681 | 0 | 0 | 6.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1681 | 6.1681 | 6.1681 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП Котельная Венёвского РЭС с заменой ячеек 14 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00175-003 | И | 2018 | 2020 | 2024 | 3.6757 | 0 | 0.89507 | 18.1658 | 0.86816 | 5.0306 | 10.033 | 2.234 | 18.1658 | 0.86816 | 5.0306 | 10.033 | 2.234 | 0.22965 | 17.2707 | 0.22965 | 17.2707 | 0.22965 | 17.2707 | 0 | 0 | 17.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.2707 | 17.2707 | 17.2707 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП Водозабор Венёвского РЭС с заменой ячеек 8 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00175-004 | И | 2018 | 2020 | 2024 | 2.1004 | 0 | 0.51147 | 10.3805 | 0.49609 | 2.8746 | 5.7332 | 1.2766 | 10.3805 | 0.49609 | 2.8746 | 5.7332 | 1.2766 | 0.13123 | 9.869 | 0.13123 | 9.869 | 0.13123 | 9.869 | 0 | 0 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.869 | 9.869 | 9.869 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП Венев Венёвского РЭС с заменой ячеек 16 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00175-006 | И | 2018 | 2020 | 2024 | 4.2008 | 0 | 1.0229 | 20.7609 | 0.99218 | 5.7492 | 11.4663 | 2.5532 | 20.7609 | 0.99218 | 5.7492 | 11.4663 | 2.5532 | 0.26246 | 19.738 | 0.26246 | 19.738 | 0.26246 | 19.738 | 0 | 0 | 19.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.738 | 19.738 | 19.738 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 Одоев с заменой КРУН - 10 кВ (16шт) | I_TUE-00176-002 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 4.1328 | 0 | 0.7672 | 20.5052 | 0.74413 | 5.7492 | 11.4663 | 2.5455 | 20.5052 | 0.74413 | 5.7492 | 11.4663 | 2.5455 | 0.19684 | 19.738 | 0.19684 | 19.738 | 0.19684 | 19.738 | 0 | 0 | 19.738 | 0 | 0 | 19.738 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.738 | 19.738 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП№2 Воловский Воловского РЭС с заменой ячеек 4 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00177-002 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 1.0892 | 2.5965 | 0.25573 | 5.2219 | 0.24804 | 1.4373 | 2.8666 | 0.66999 | 12.6445 | 0.24804 | 0.75659 | 10.923 | 0.71686 | 0.065615 | 4.9662 | 0.065615 | 4.9662 | 0.065615 | 12.3888 | 4.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.3888 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1574.9 от 31.08.2018 )проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП№1 Верхоупье Воловского РЭС с заменой ячеек 4 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00177-003 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 1.0892 | 2.597 | 0.25573 | 5.2219 | 0.24804 | 1.4373 | 2.8666 | 0.66999 | 12.6478 | 0.24804 | 0.76538 | 10.9252 | 0.70918 | 0.065615 | 4.9662 | 0.065615 | 4.9662 | 0.065615 | 12.3921 | 4.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3921 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.3921 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ № ТуЭ-1574.10 от 31.08.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП№5 Истленьево Воловского РЭС с заменой ячеек 4 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00177-004 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 1.0892 | 2.9179 | 0.25573 | 5.2219 | 0.24804 | 1.4373 | 2.8666 | 0.66999 | 14.2959 | 0.24804 | 1.0725 | 12.1672 | 0.80819 | 0.065615 | 4.9662 | 0.065615 | 4.9662 | 0.065615 | 14.0402 | 4.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0402 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.0402 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1574.11 от 31.08.2018 )проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ №263 Баскаково Воловского РЭС с заменой ячеек (4 шт) | I_TUE-00177-005 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 1.0386 | 0 | 0.2344 | 5.0592 | 0.23084 | 1.3767 | 2.763 | 0.68867 | 5.0592 | 0.23084 | 1.3767 | 2.763 | 0.68867 | 0.060666 | 4.8248 | 0.060666 | 4.8248 | 0.060666 | 4.8248 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8248 | 4.8248 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП №3 Становая Воловского РЭС с заменой ячеек (7 шт) (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00177-006 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 1.906 | 4.2831 | 0.44754 | 9.1384 | 0.43408 | 2.5153 | 5.0165 | 1.1725 | 20.8223 | 0.43408 | 1.0784 | 18.0904 | 1.2193 | 0.11483 | 8.6908 | 0.11483 | 8.6908 | 0.11483 | 20.3747 | 8.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3747 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.3747 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1574.11 от 31.08.2018 ). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП №4 Никитское Воловского РЭС с заменой ячеек (8 шт) (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00177-008 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 2.1783 | 4.6246 | 0.51147 | 10.4438 | 0.49609 | 2.8746 | 5.7332 | 1.34 | 22.5507 | 0.49609 | 1.2838 | 19.4006 | 1.3702 | 0.13123 | 9.9324 | 0.13123 | 9.9324 | 0.13123 | 22.0392 | 9.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0392 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 22.0392 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ ТуЭ-1574.13 от 31.08.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП№6 Турдейский Воловского РЭС с заменой ячеек 8 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00177-010 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 2.1783 | 3.9914 | 0.51147 | 10.4439 | 0.49609 | 2.8746 | 5.7332 | 1.34 | 19.5684 | 0.49609 | 1.2658 | 16.5207 | 1.2858 | 0.13123 | 9.9324 | 0.13123 | 9.9324 | 0.13123 | 19.0569 | 9.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0569 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.0569 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (ПриказТуЭ-1574/13 от 31.08.2018). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.1.2 | Реконструкция РП №7 Панарино Воловского РЭС с заменой ячеек 2 шт (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00177-011 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 0.53146 | 0 | 0.14075 | 2.5296 | 0.13861 | 0.67378 | 1.3729 | 0.34434 | 2.5296 | 0.13861 | 0.67378 | 1.3729 | 0.34434 | 0.036427 | 2.3889 | 0.036427 | 2.3889 | 0.036427 | 2.3889 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3889 | 2.3889 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 178.7831 | 79.8638 | 166.6616 | 3778.8229 | 353.1998 | 2473.2003 | 382.1738 | 570.249 | 4026.1795 | 357.1187 | 2514.8531 | 573.6989 | 580.5087 | 39.9203 | 3602.1847 | 39.9203 | 3602.1847 | 37.829 | 3859.5179 | 274.8998 | 237.3245 | 726.4321 | 373.3274 | 260.3169 | 291.0349 | 962.7114 | 952.8846 | нд | 857.8808 | нд | 674.7365 | 1949.4604 | 3149.8641 | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.5065 | 79.8638 | 140.9687 | 3083.6077 | 317.5197 | 2255.1791 | 47.8813 | 463.0276 | 3094.8848 | 317.5475 | 2263.9712 | 47.7601 | 465.606 | 34.7255 | 2938.6637 | 34.7255 | 2938.6637 | 33.9339 | 2953.9161 | 154.7496 | 113.8283 | 406.5098 | 240.113 | 260.3169 | 132.7061 | 937.7448 | 934.1218 | нд | 684.0079 | нд | 490.4755 | 1604.5715 | 2481.4243 | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Обидимо-Октябрьская", протяженностью по трассе 3 км | F_TUE-00003-000 | П | 2010 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 16.8027 | 38.9252 | 16.918 | 19.8152 | 0.062524 | 2.1294 | 38.9252 | 16.918 | 19.8152 | 0.062524 | 2.1294 | 5.3683 | 22.1224 | 5.3683 | 22.1224 | 5.3683 | 22.1224 | 22.1224 | 22.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново, Мясново - Ратово, Ленинская - Ратово с отпайками Тула - Мясново на ПС 110/10/6 Южная с заменой опор, провода, изоляторов для увеличения пропускной способности на участке Мясново - Ратово (протяженность 26,85 км) | F_TUE-00016-000 | С | 2010 | 2023 | 2025 | 55.0047 | 55.0047 | 47.8868 | 299 | 53.2635 | 195.5139 | 0 | 50.2226 | 299 | 53.2635 | 195.5139 | 0 | 50.2226 | 15.2993 | 251.1132 | 15.2993 | 251.1132 | 15.2993 | 251.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9896 | 0 | нд | 6.9896 | нд | 0 | 6.9896 | 6.9896 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Звезда -Волово" с отп., протяженностью по трассе 20,0 км | F_TUE-00020-000 | П | 2012 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 8.4462 | 142.6268 | 8.4462 | 125.944 | 0 | 8.2366 | 142.6268 | 8.4462 | 125.944 | 0 | 8.2366 | 2.3927 | 134.1806 | 2.3927 | 134.1806 | 2.3927 | 134.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 134.1806 | нд | 0 | 0 | 134.1806 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Волово -Бегичево" с отп., протяженностью по трассе 29,44 км | F_TUE-00021-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 255.2556 | 15.7381 | 180.0137 | 0 | 59.5039 | 255.2556 | 15.7381 | 180.0137 | 0 | 59.5039 | 0 | 255.2556 | 0 | 255.2556 | 0 | 255.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0603 | 26.0603 | нд | 229.1954 | нд | 0 | 26.0603 | 255.2556 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Казановка-Бучалки, протяженностью по трассе 12,7 км | F_TUE-00023-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 4.8988 | 63.9895 | 0 | 17.3617 | 86.25 | 4.8988 | 63.9895 | 0 | 17.3617 | 0 | 86.25 | 0 | 86.25 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 7.28 | нд | 78.97 | нд | 0 | 7.28 | 86.25 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Велегож, ф.Поленово протяженностью 48 км) | G_TUE-00054-005 | П | 2013 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 4.4353 | 66.4054 | 6.3903 | 49.8573 | 1.99 | 8.1678 | 66.4054 | 6.3903 | 49.8573 | 1.99 | 8.1678 | 1.2185 | 61.9701 | 1.2185 | 61.9701 | 1.2185 | 61.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.311 | 61.9701 | 0 | нд | 23.6591 | нд | 0 | 61.9701 | 61.9701 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ивановка ПС 52 Медвенка Тульская область Ленинский р-он протяженностью 3,492 км | G_TUE-00054-006 | С | 2011 | 2019 | 2019 | 2.2981 | 2.2981 | 5.5284 | 8.7274 | 1.6639 | 6.4943 | 0.3438 | 0.22532 | 8.7274 | 1.6639 | 6.4943 | 0.3438 | 0.22532 | 1.9127 | 0 | 1.9127 | 0 | 1.1664 | 3.199 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Русятино" и ВЛ 10 кВ "Дмитровский" от РП №12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ №321 "Заокская" протяженностью 28 км | G_TUE-00054-017 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 7.5409 | 7.5409 | 1.3716 | 36.8431 | 1.3716 | 32.4788 | 1.301 | 1.6917 | 36.8431 | 1.3716 | 32.4788 | 1.301 | 1.6917 | 0.37071 | 35.4715 | 0.37071 | 35.4715 | 0.37071 | 35.4715 | 35.4715 | 35.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Яндовка Ефремовского РЭС протяженностью по трассе 7,386 км. | G_TUE-00054-018 | С | 2012 | 2020 | 2022 | 3.4016 | 3.4016 | 5.7493 | 14.6178 | 2.2773 | 11.4742 | 0.33207 | 0.53425 | 14.6178 | 2.2773 | 11.4742 | 0.33207 | 0.53425 | 1.4263 | 8.8686 | 1.4263 | 8.8686 | 1.4263 | 8.8686 | 0 | 0 | 8.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8686 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8686 | 8.8686 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ «Фидер №8 ПС 220 Карамышево» в Щекинском р-не протяженностью 26,5 км | G_TUE-00054-019 | П | 2011 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 4.0087 | 30.1579 | 4.0087 | 20.2127 | 4.1386 | 1.7978 | 30.1579 | 4.0087 | 20.2127 | 4.1386 | 1.7978 | 0 | 26.1491 | 0 | 26.1491 | 0 | 26.1491 | 0 | 0 | 26.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1491 | нд | 0 | нд | 0 | 26.1491 | 26.1491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ (инв. №12004192) отп. Казановка ул. Октябрьская ф. Казановка протяженностью по трассе 3,385 км | G_TUE-00054-020 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.2134 | 1.1102 | 2.2956 | 0.086475 | 0.72103 | 4.2134 | 1.1102 | 2.2956 | 0.086475 | 0.72103 | 0 | 4.2134 | 0 | 4.2134 | 0 | 4.2134 | 1.1335 | 1.1335 | 3.0798 | 3.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0798 | 3.0798 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Западный (ф. Западный, отп. ЗТП №64А ф. Западный, отп. ЗТП №1008 ф. Западный, отп. ЗТП №90 ф. Западный) г. Донской Тульская область протяженностью по трассе 5,2 км | G_TUE-00054-022 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.0603 | 1.7055 | 3.8078 | 0.21427 | 0.33274 | 6.0603 | 1.5217 | 3.9915 | 0.21427 | 0.33274 | 0 | 6.0603 | 0 | 6.0603 | 0 | 6.0603 | 1.7413 | 0 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | нд | 4.5027 | нд | 0 | 4.319 | 6.0603 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС "Смычка" г. Плавск (2 этап) протяженностью по трассе 7,35 км | G_TUE-00054-023 | С | 2009 | 2020 | 2022 | 2.7256 | 2.7256 | 1.3178 | 12.9093 | 1.3178 | 10.8487 | 0.47425 | 0.2686 | 12.9093 | 1.3178 | 10.8487 | 0.47425 | 0.2686 | 0 | 11.5915 | 0 | 11.5915 | 0 | 11.5915 | 0 | 0 | 11.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5915 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5915 | 11.5915 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Рреконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС № 245 Смычка, со строительством кольцующей ВЛ-10кВ Плавский район протяженностью по трассе 3 км | G_TUE-00054-024 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0.98393 | 1.9563 | 0.07664 | 0.63607 | 3.653 | 0.98393 | 1.9563 | 0.07664 | 0.63607 | 0 | 3.653 | 0 | 3.653 | 0 | 3.653 | 1.0046 | 0 | 2.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0046 | нд | 2.6484 | 2.6484 | 3.653 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС № 193 Чекалин, Суворовский район протяженностью по трассе 7 км | G_TUE-00054-026 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.5213 | 2.2958 | 4.5626 | 0.17883 | 1.4841 | 8.5213 | 2.2958 | 4.5626 | 0.17883 | 1.4841 | 0 | 8.5213 | 0 | 8.5213 | 0 | 8.5213 | 2.344 | 2.344 | 6.1773 | 6.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1773 | 6.1773 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Новомосковский РЭС) протяженностью по трассе 8,2 км | G_TUE-00054-027 | П | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.5977 | 11.3556 | 1.5648 | 8.5958 | 0.44984 | 0.74521 | 11.3556 | 1.5648 | 8.5958 | 0.44984 | 0.74521 | 0.41221 | 9.758 | 0.41221 | 9.758 | 0.41221 | 9.758 | 0 | 0 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 0 | 4.2897 | 4.2897 | нд | 0 | нд | 0 | 9.758 | 9.758 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Кимовский РЭС) протяженностью по трассе 5,4 км | G_TUE-00054-028 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1.714 | 6.585 | 1.6787 | 3.7174 | 0.13126 | 1.0576 | 6.585 | 1.6787 | 3.7174 | 0.13126 | 1.0576 | 0.44222 | 4.871 | 0.44222 | 4.871 | 0.44222 | 4.871 | 0 | 0 | 4.871 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.871 | 4.871 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Шахта 16 Бис ПС № 22 Задонье в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005502) протяженностью по трассе 7,9 км | G_TUE-00054-029 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 9.9954 | 2.591 | 5.5804 | 0.20182 | 1.6222 | 9.9954 | 2.591 | 5.5804 | 0.20182 | 1.6222 | 0 | 9.9954 | 0 | 9.9954 | 0 | 9.9954 | 2.6454 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6454 | нд | 7.35 | 7.35 | 9.9954 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Южный (инв.№12004952) от РП №6 «Ш-71» Богородицкий район, Тульская область протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00054-030 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.6753 | 1.1807 | 2.6598 | 0.091968 | 0.74283 | 4.6753 | 1.1807 | 2.6598 | 0.091968 | 0.74283 | 0 | 4.6753 | 0 | 4.6753 | 0 | 4.6753 | 1.2055 | 0 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2055 | нд | 3.4698 | 3.4698 | 4.6753 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 12 – ЗТП 92 с РП 12, КТП 19, КТП 20 в г. Донском, Тульской области протяженностью по трассе 4,8 км | G_TUE-00054-031 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.1803 | 1.5743 | 3.4945 | 0.12262 | 0.98885 | 6.1803 | 1.5743 | 3.4945 | 0.12262 | 0.98885 | 0 | 6.1803 | 0 | 6.1803 | 0 | 6.1803 | 1.6073 | 0 | 4.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6073 | нд | 4.5729 | 4.5729 | 6.1803 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП Котельная – РП Южный 1,2 (инв.№12003688) Веневский район, Тульская область протяженностью по трассе 1,55 км | G_TUE-00054-032 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0.56659 | 2.8284 | 0 | 0.89247 | 4.2874 | 0.56659 | 2.8284 | 0 | 0.89247 | 0 | 4.2874 | 0 | 4.2874 | 0 | 4.2874 | 0.57849 | 0.57849 | 3.7089 | 3.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7089 | 3.7089 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отп. Хавки почта (инв.№12003520) ф. Прогресс от ПС №38 «Венёв» Венёвский район, Тульская область протяженностью по трассе 2,2 км | G_TUE-00054-033 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7835 | 0.72155 | 1.554 | 0.056203 | 0.45176 | 2.7835 | 0.72155 | 1.554 | 0.056203 | 0.45176 | 0 | 2.7835 | 0 | 2.7835 | 0 | 2.7835 | 0.7367 | 0 | 2.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7367 | нд | 2.0468 | 2.0468 | 2.7835 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Алексинский РЭС) протяженностью по трассе 4,15 км | G_TUE-00054-034 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.9485 | 1.3611 | 1.6679 | 0.10602 | 0.81346 | 3.9485 | 1.3611 | 1.6679 | 0.10602 | 0.81346 | 0 | 3.9485 | 0 | 3.9485 | 0 | 3.9485 | 1.3897 | 0 | 2.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3897 | нд | 2.5588 | 2.5588 | 3.9485 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Руднева (Узловский РЭС) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью по трассе 2 км | G_TUE-00054-035 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.6529 | 0.65595 | 1.5315 | 0.051093 | 0.41431 | 2.6529 | 0.65595 | 1.5315 | 0.051093 | 0.41431 | 0 | 2.6529 | 0 | 2.6529 | 0 | 2.6529 | 0.66973 | 0 | 1.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66973 | нд | 1.9832 | 1.9832 | 2.6529 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ №-8 ПС 46 Труново в Киреевском р-не протяженностью 5 км | G_TUE-00054-036 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.5655 | 1.6399 | 3.7639 | 0.12773 | 1.034 | 6.5655 | 1.6399 | 3.7639 | 0.12773 | 1.034 | 0 | 6.5655 | 0 | 6.5655 | 0 | 6.5655 | 1.6743 | 0 | 4.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6743 | нд | 4.8912 | 4.8912 | 6.5655 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция сетей 6 кВ Ф.5, Ф10 ПС № 86 «Малахово» и Ф. Ясная поляна, РП №44 «Пироговка» для электроснабжения н.п. Кочаки Щёкинского района Тульской области протяженностью 13,03 км | G_TUE-00054-037 | П | 2011 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.8141 | 1.6945 | 13.3351 | 0.6843 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4254 | 0 | 16.4254 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 15.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0922 | 0 | Проект исключен в связи с изменением конфигурации сети 6 кВ и выводе из работы РП №44 Пироговка. Реконструкция ВЛ нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Шахта 8 ПС 26 Липки» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 4,5 км | G_TUE-00054-038 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.1221 | 1.4759 | 3.5945 | 0.11496 | 0.93681 | 6.1221 | 1.4759 | 3.5945 | 0.11496 | 0.93681 | 0 | 6.1221 | 0 | 6.1221 | 0 | 6.1221 | 1.5069 | 1.5069 | 4.6153 | 4.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6153 | 4.6153 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Волохово с ПС Подземгаз » Тульская область Ленинский р-он протяженностью 1,5 км | G_TUE-00054-039 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.0407 | 0.49196 | 1.1982 | 0.03832 | 0.31227 | 2.0407 | 0.49196 | 1.1982 | 0.03832 | 0.31227 | 0 | 2.0407 | 0 | 2.0407 | 0 | 2.0407 | 0.5023 | 0.5023 | 1.5384 | 1.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5384 | 1.5384 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Сельэлектро ПС 24 Рудаково отпайка Березовка» Тульская область Ленинский р-он 4,2 км | G_TUE-00054-040 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.7609 | 1.3775 | 3.4003 | 0.1073 | 0.87572 | 5.7609 | 1.3775 | 3.4003 | 0.1073 | 0.87572 | 0 | 5.7609 | 0 | 5.7609 | 0 | 5.7609 | 1.4064 | 0 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4064 | нд | 4.3544 | 4.3544 | 5.7609 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/35/10 № 200 "Тургеневская", Чернский район протяженностью по трассе 2,1 км | G_TUE-00054-041 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0.68875 | 1.4834 | 0.053648 | 0.43123 | 2.657 | 0.68875 | 1.4834 | 0.053648 | 0.43123 | 0 | 2.657 | 0 | 2.657 | 0 | 2.657 | 0.70321 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70321 | нд | 1.9538 | 1.9538 | 2.657 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 № 339 "Кальна", Чернский район протяженностью по трассе 8,8 км | G_TUE-00054-042 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 11.1341 | 2.8862 | 6.2161 | 0.22481 | 1.8071 | 11.1341 | 2.8862 | 6.2161 | 0.22481 | 1.8071 | 0 | 11.1341 | 0 | 11.1341 | 0 | 11.1341 | 2.9468 | 0 | 8.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9468 | нд | 8.1873 | 8.1873 | 11.1341 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 № 346 "Поповка", Чернский район протяженностью по трассе 4,3 км | G_TUE-00054-043 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.4405 | 1.4103 | 3.0374 | 0.10985 | 0.88299 | 5.4405 | 1.4103 | 3.0374 | 0.10985 | 0.88299 | 0 | 5.4405 | 0 | 5.4405 | 0 | 5.4405 | 1.4399 | 0 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4399 | нд | 4.0006 | 4.0006 | 5.4405 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35/10 № 94 "Липицы", Плавский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00054-044 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 1.3119 | 2.8255 | 0.10219 | 0.82139 | 5.061 | 1.3119 | 2.8255 | 0.10219 | 0.82139 | 0 | 5.061 | 0 | 5.061 | 0 | 5.061 | 1.3395 | 0 | 3.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3395 | нд | 3.7215 | 3.7215 | 5.061 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 № 245 "Смычка", Плавский район протяженностью по трассе 2,5 км | G_TUE-00054-045 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.1631 | 0.81994 | 1.7659 | 0.063867 | 0.51337 | 3.1631 | 0.81994 | 1.7659 | 0.063867 | 0.51337 | 0 | 3.1631 | 0 | 3.1631 | 0 | 3.1631 | 0.83716 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83716 | нд | 2.326 | 2.326 | 3.1631 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №405 "Молокозавод", КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №427 "Воинская часть ", Плавский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00054-046 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.2569 | 0.541 | 3.8291 | 0 | 0.88678 | 5.2569 | 0.541 | 3.8291 | 0 | 0.88678 | 0 | 5.2569 | 0 | 5.2569 | 0 | 5.2569 | 0.55237 | 0 | 4.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55237 | нд | 4.7046 | 4.7046 | 5.2569 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/35/6 кВ №11 "Дубна",Дубенский район протяженносью по трассе 5,1 км | G_TUE-00054-047 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.4527 | 1.6727 | 3.6025 | 0.13029 | 1.0473 | 6.4527 | 1.6727 | 3.6025 | 0.13029 | 1.0473 | 0 | 6.4527 | 0 | 6.4527 | 0 | 6.4527 | 1.7078 | 1.7078 | 4.7449 | 4.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7449 | 4.7449 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 № 352 "Велична", Белевский район протяженностью по трассе 0,8 км | G_TUE-00054-048 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0.26238 | 0.5651 | 0.020437 | 0.16428 | 1.0122 | 0.26238 | 0.5651 | 0.020437 | 0.16428 | 0 | 1.0122 | 0 | 1.0122 | 0 | 1.0122 | 0.26789 | 0 | 0.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26789 | нд | 0.7443 | 0.7443 | 1.0122 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стрельцы в Ефремовском районе Тульской области протяженностью по трассе 1,4 км. | G_TUE-00054-049 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0.45917 | 0.99028 | 0.035765 | 0.28756 | 1.7728 | 0.45917 | 0.99028 | 0.035765 | 0.28756 | 0 | 1.7728 | 0 | 1.7728 | 0 | 1.7728 | 0.46881 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46881 | нд | 1.304 | 1.304 | 1.7728 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от ПС УМГ до РП-75 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 13,69 км. | G_TUE-00054-050 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 17.3266 | 4.49 | 9.6703 | 0.34973 | 2.8166 | 17.3266 | 4.49 | 9.6703 | 0.34973 | 2.8166 | 0 | 17.3266 | 0 | 17.3266 | 0 | 17.3266 | 4.5843 | 4.5843 | 12.7423 | 12.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.7423 | 12.7423 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ с заменой на ВЛЗ 6 кВ ф. Юго – Запад -1, Юго – Запад -2 от ПС № 62 до РП-110 в г. Ефремове протяженностью по трассе 10 км. | G_TUE-00054-051 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 12.6524 | 3.2798 | 7.0637 | 0.25547 | 2.0535 | 12.6524 | 3.2798 | 7.0637 | 0.25547 | 2.0535 | 0 | 12.6524 | 0 | 12.6524 | 0 | 12.6524 | 3.3486 | 3.3486 | 9.3038 | 9.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3038 | 9.3038 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от РП-75 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 14 км. | G_TUE-00055-001 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 18.3256 | 1.7016 | 13.3226 | 1.7059 | 1.5955 | 18.3256 | 1.7016 | 13.3226 | 1.7059 | 1.5955 | 0 | 18.3256 | 0 | 18.3256 | 0 | 18.3256 | 1.7373 | 1.7373 | 16.5883 | 16.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.5883 | 16.5883 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Райцентр в п. Куркино Тульской области протяженностью по трассе 5,51 км. | G_TUE-00055-002 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.0648 | 0.67898 | 4.1153 | 0.67057 | 0.59994 | 6.0648 | 0.67898 | 4.1153 | 0.67057 | 0.59994 | 0 | 6.0648 | 0 | 6.0648 | 0 | 6.0648 | 0.69324 | 0.69324 | 5.3716 | 5.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3716 | 5.3716 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Узловской РЭС) протяженностью по трассе 5,77 км | G_TUE-00055-011 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 12.4904 | 0.6055 | 9.3247 | 0.3633 | 2.1969 | 12.4904 | 0.6055 | 9.3247 | 0.3633 | 2.1969 | 0 | 12.4904 | 0 | 12.4904 | 0 | 12.4904 | 0 | 0 | 12.4904 | 12.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4904 | 12.4904 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сосновка (Веневский РЭС) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00055-012 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.3072 | 0.2088 | 3.2155 | 0.12528 | 0.75756 | 4.3072 | 0.2088 | 3.2155 | 0.12528 | 0.75756 | 0 | 4.3072 | 0 | 4.3072 | 0 | 4.3072 | 0 | 0 | 4.3072 | 4.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3072 | 4.3072 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 4001 д. Ясенки» Тульская область Щекинский р-он протяженностью 2,5 км | G_TUE-00058-019 | С | 2012 | 2021 | 2021 | 0.63008 | 0.63008 | 0.24388 | 2.8948 | 0.50126 | 0.97514 | 1.2305 | 0.18787 | 2.8948 | 0.50126 | 0.97514 | 1.2305 | 0.18787 | 0.069088 | 2.6509 | 0.069088 | 2.6509 | 0.069088 | 2.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6509 | 2.6509 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6509 | 2.6509 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №2064 Жиловские выселки-Быт протяженностью 3,2 км | G_TUE-00058-041 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 1.1697 | 1.4961 | 0 | 1.0441 | 3.71 | 1.1697 | 1.4961 | 0 | 1.0441 | 0 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0 | 3.71 | 1.1943 | 1.1943 | 2.5157 | 2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5157 | 2.5157 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 МТП №2059 Жилая протяженностью 2,8 км | G_TUE-00058-042 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.2463 | 1.0235 | 1.8255 | 0 | 0.39726 | 3.2463 | 1.0235 | 1.8255 | 0 | 0.39726 | 0 | 3.2463 | 0 | 3.2463 | 0 | 3.2463 | 1.045 | 1.045 | 2.2012 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2012 | 2.2012 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №7134 «Клубная» ВЛ 6 кВ № 1 ПС 110/35/6 кВ № 386 «Мелиоративная» по техсостоянию в д. Барсуки Ленинского р-на (протяженностью 2,396 км) | G_TUE-00058-049 | С | 2012 | 2019 | 2019 | 1.2565 | 1.2565 | 1.076 | 4.9479 | 1.0645 | 3.7304 | 0 | 0.15294 | 4.9479 | 1.0645 | 3.7304 | 0 | 0.15294 | 0.2864 | 3.8719 | 0.2864 | 3.8719 | 0.2864 | 3.8719 | 3.8719 | 3.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ контора, деревня от МТП №5215 Григорьевское школа» Тульская область Ясногорский р-он протяженностью 1,65 км | G_TUE-00058-052 | С | 2012 | 2019 | 2019 | 0.66645 | 0.66645 | 0.76519 | 2.9379 | 0.75353 | 2.1121 | 0 | 0.072269 | 2.9379 | 0.75353 | 2.1121 | 0 | 0.072269 | 0.20244 | 2.1727 | 0.20244 | 2.1727 | 0.20244 | 2.1727 | 2.1727 | 2.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ЗТП № 26 "Крупорушка" по ул. Комсомольская г. Богородицк протяженностью по трассе 0,739 км | G_TUE-00058-059 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.60679 | 0.60679 | 0.26619 | 2.4507 | 0.25862 | 2.1369 | 0 | 0.055186 | 2.4507 | 0.25862 | 2.1369 | 0 | 0.055186 | 0.068363 | 2.1845 | 0.068363 | 2.1845 | 0.068363 | 2.1845 | 0 | 0 | 2.1845 | 2.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1845 | 2.1845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-6 от МТП 89 Ореховка в н.п. Ореховка Узловского р-на протяженностью по трассе 1,54 км | G_TUE-00058-060 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0.56294 | 1.0784 | 0 | 0.14408 | 1.7854 | 0.56294 | 1.0784 | 0 | 0.14408 | 0 | 1.7854 | 0 | 1.7854 | 0 | 1.7854 | 0.57476 | 0.57476 | 1.2107 | 1.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2107 | 1.2107 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №82 г. Донской Тульской области протяженностью по трассе 2,44 км | G_TUE-00058-061 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 0.89193 | 1.5499 | 0 | 0.22255 | 2.6644 | 0.89193 | 1.5499 | 0 | 0.22255 | 0 | 2.6644 | 0 | 2.6644 | 0 | 2.6644 | 0.91066 | 0.91066 | 1.7537 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7537 | 1.7537 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП №109 Рынок Богородицкий район Тульской области протяженностью по трассе 4,69 км | G_TUE-00058-063 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | 1.7144 | 3.2843 | 0 | 0.43878 | 5.4375 | 1.7144 | 3.2843 | 0 | 0.43878 | 0 | 5.4375 | 0 | 5.4375 | 0 | 5.4375 | 1.7504 | 0 | 3.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7504 | нд | 3.6871 | 3.6871 | 5.4375 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-6 от ЗТП 92 в г. Донском протяженностью по трассе 0,722 км | G_TUE-00058-064 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.83707 | 0.26392 | 0.5056 | 0 | 0.067549 | 0.83707 | 0.26392 | 0.5056 | 0 | 0.067549 | 0 | 0.83707 | 0 | 0.83707 | 0 | 0.83707 | 0.26947 | 0 | 0.56761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26947 | нд | 0.56761 | 0.56761 | 0.83707 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Кирова в г. Донском, Тульской области протяженностью по трассе 3,64 км | G_TUE-00058-065 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.2201 | 1.3306 | 2.549 | 0 | 0.34055 | 4.2201 | 1.3306 | 2.549 | 0 | 0.34055 | 0 | 4.2201 | 0 | 4.2201 | 0 | 4.2201 | 1.3585 | 0 | 2.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3585 | нд | 2.8616 | 2.8616 | 4.2201 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 21 М. Колодезное со строительством ВЛЗ и КТП, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004634) протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00058-067 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 0 | 3.3622 | 0 | 3.3622 | 0 | 3.3622 | 1.0823 | 0 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0823 | нд | 2.2799 | 2.2799 | 3.3622 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП №6 «Энгельса» г. Богородицк, Тульская область протяженностью по трассе 3,0 км | G_TUE-00058-068 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 1.0966 | 2.1008 | 0 | 0.28067 | 3.4781 | 1.0966 | 2.1008 | 0 | 0.28067 | 0 | 3.4781 | 0 | 3.4781 | 0 | 3.4781 | 1.1197 | 1.1197 | 2.3585 | 2.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3585 | 2.3585 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №112 «Борозденки (школа)» (инв.№12003261) Венёвский район Тульская область протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00058-069 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 0 | 3.3622 | 0 | 3.3622 | 0 | 3.3622 | 1.0823 | 0 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0823 | нд | 2.2799 | 2.2799 | 3.3622 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП №133 "Б.Скуратово", от МТП №74, 239, 237, 309 "М.Скуратово"Чернского р-на протяженностью по трассе 10,7 км | G_TUE-00058-071 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1.8259 | 14.9507 | 1.8259 | 12.2602 | 0 | 0.8646 | 14.9507 | 1.8259 | 12.2602 | 0 | 0.8646 | 0 | 13.1248 | 0 | 13.1248 | 0 | 13.1248 | 0 | 0 | 13.1248 | 13.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.1248 | 13.1248 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в, д. Нижнее Исаково, Жестовое, Немцово, Одоевский район протяженностью по трассе 3,7 км | G_TUE-00058-073 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.2897 | 1.3525 | 2.591 | 0 | 0.34616 | 4.2897 | 1.3525 | 2.591 | 0 | 0.34616 | 0 | 4.2897 | 0 | 4.2897 | 0 | 4.2897 | 1.3809 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3809 | нд | 2.9088 | 2.9088 | 4.2897 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Одоевского РЭС КТП №68 с заменой провода на провод СИП, заменой вводов и установкой выносных шкафов учета» протяженностью по трассе 0,27 км | G_TUE-00058-074 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.13053 | 0.16666 | 0.093044 | 0.573 | 0.14805 | 0.41357 | 0 | 0.011374 | 0.68552 | 0.0917 | 0.57035 | 0 | 0.023469 | 0.09872 | 0 | 0.09872 | 0 | 0.024091 | 0.59247 | 0 | 0.59247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ№ТуЭ-1773 28.09.2018 г.) По данным расчета технологических потерь изменено сечение СИП 0,4 кВ, добавлены объёмы по установке подставных опор в кол-ве 5-ти шт. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №186 Ровно", ВЛ 0,4 кВ ТП №191 "Ровно", ВЛ 0,4 кВ МТП №83 "Ровно", Белевский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00058-075 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.6375 | 1.4622 | 2.8011 | 0 | 0.37423 | 4.6375 | 1.4622 | 2.8011 | 0 | 0.37423 | 0 | 4.6375 | 0 | 4.6375 | 0 | 4.6375 | 1.4929 | 1.4929 | 3.1446 | 3.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1446 | 3.1446 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 530 Ступино (пос-1) в н.п. Ступино Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,42 км. | G_TUE-00058-082 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0.15353 | 0.29412 | 0 | 0.039293 | 0.48694 | 0.15353 | 0.29412 | 0 | 0.039293 | 0 | 0.48694 | 0 | 0.48694 | 0 | 0.48694 | 0.15675 | 0 | 0.33019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15675 | нд | 0.33019 | 0.33019 | 0.48694 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 685 п. Успенский в н.п. Успенский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,5 км. | G_TUE-00058-083 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.57969 | 0.18277 | 0.35014 | 0 | 0.046778 | 0.57969 | 0.18277 | 0.35014 | 0 | 0.046778 | 0 | 0.57969 | 0 | 0.57969 | 0 | 0.57969 | 0.18661 | 0 | 0.39308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18661 | нд | 0.39308 | 0.39308 | 0.57969 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2с установкой ПУ и заменой вводов в н.п. Даниловка Щекинский р-н для нужд филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» протяженностью 2,47 км | G_TUE-00058-096 | П | 2012 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.49716 | 3.5898 | 1.0834 | 2.0297 | 0 | 0.47667 | 3.5898 | 1.0834 | 2.0297 | 0 | 0.47667 | 0.14084 | 3.0927 | 0.14084 | 3.0927 | 0.14084 | 3.0927 | 0 | 0 | 3.0927 | 3.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0927 | 3.0927 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от ЗТП №7142 «Совхозная» Ленинского района Тульской области протяженностью 3,1 км | G_TUE-00058-097 | П | 2012 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.43 | 4.3115 | 1.0153 | 2.6707 | 0 | 0.62542 | 4.3115 | 1.0153 | 2.6707 | 0 | 0.62542 | 0.12181 | 3.8815 | 0.12181 | 3.8815 | 0.12181 | 3.8815 | 0 | 0 | 3.8815 | 3.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8815 | 3.8815 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от МТП №7233 «Космонавтов» Ленинского района Тульской области протяженностью 3,6 км | G_TUE-00058-098 | П | 2012 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.55 | 5.0575 | 1.2704 | 3.0682 | 0 | 0.71895 | 5.0575 | 1.2704 | 3.0682 | 0 | 0.71895 | 0.15581 | 4.5075 | 0.15581 | 4.5075 | 0.15581 | 4.5075 | 0 | 0 | 4.5075 | 4.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5075 | 4.5075 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП №19 Верховье ДРЭС протяженностью по трассе 2,44 км | G_TUE-00058-112 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.37306 | 3.4282 | 0.37306 | 2.906 | 0 | 0.14908 | 3.4282 | 0.37306 | 2.906 | 0 | 0.14908 | 0 | 3.0551 | 0 | 3.0551 | 0 | 3.0551 | 0 | 0 | 3.0551 | 3.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0551 | 3.0551 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №80 «П. Воронцово» (инв.№12003191) Венёвский район Тульская область протяженностью по трассе 2,95 км | G_TUE-00058-113 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 1.0784 | 4.8529 | 0 | 0.28473 | 6.216 | 1.0784 | 4.8529 | 0 | 0.28473 | 0 | 6.216 | 0 | 6.216 | 0 | 6.216 | 1.101 | 1.101 | 5.115 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.115 | 5.115 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №7 «д.сад Светлячок» г. Богородицк, Тульская область протяженностью по трассе 6,5 км | G_TUE-00058-114 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.8855 | 2.376 | 5.8888 | 0 | 0.62072 | 8.8855 | 2.376 | 5.8888 | 0 | 0.62072 | 0 | 8.8855 | 0 | 8.8855 | 0 | 8.8855 | 2.4259 | 2.4259 | 6.4596 | 6.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4596 | 6.4596 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №79 "Н.Слобода", Суворовский район протяженностью по трассе 1,56 км | G_TUE-00058-115 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.1484 | 0.57025 | 1.4281 | 0 | 0.14997 | 2.1484 | 0.57025 | 1.4281 | 0 | 0.14997 | 0 | 2.1484 | 0 | 2.1484 | 0 | 2.1484 | 0.58222 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58222 | нд | 1.5661 | 1.5661 | 2.1484 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №409 "Чайка", Суворовский район протяженностью по трассе 0,52 км | G_TUE-00058-116 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.71612 | 0.19008 | 0.47605 | 0 | 0.049989 | 0.71612 | 0.19008 | 0.47605 | 0 | 0.049989 | 0 | 0.71612 | 0 | 0.71612 | 0 | 0.71612 | 0.19407 | 0 | 0.52204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19407 | нд | 0.52204 | 0.52204 | 0.71612 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №67 "Малятино", Суворовский район протяженностью по трассе 0,9 км | G_TUE-00058-117 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0.32899 | 0.78343 | 0 | 0.085352 | 1.1978 | 0.32899 | 0.78343 | 0 | 0.085352 | 0 | 1.1978 | 0 | 1.1978 | 0 | 1.1978 | 0.3359 | 0 | 0.86187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3359 | нд | 0.86187 | 0.86187 | 1.1978 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №295 "Машковичи", Суворовский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00058-118 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0.541 | 1.2883 | 0 | 0.14036 | 1.9697 | 0.541 | 1.2883 | 0 | 0.14036 | 0 | 1.9697 | 0 | 1.9697 | 0 | 1.9697 | 0.55237 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55237 | нд | 1.4173 | 1.4173 | 1.9697 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 МТП №144 "Бряньково", Суворовский район протяженностью по трассе 1,92км | G_TUE-00058-119 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5552 | 0.70184 | 1.6713 | 0 | 0.18209 | 2.5552 | 0.70184 | 1.6713 | 0 | 0.18209 | 0 | 2.5552 | 0 | 2.5552 | 0 | 2.5552 | 0.71658 | 0 | 1.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71658 | нд | 1.8387 | 1.8387 | 2.5552 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №135 "п. Песоченский", Суворовский район протяженносью по трассе 3,64 км | G_TUE-00058-120 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.0128 | 1.3306 | 3.3323 | 0 | 0.34992 | 5.0128 | 1.3306 | 3.3323 | 0 | 0.34992 | 0 | 5.0128 | 0 | 5.0128 | 0 | 5.0128 | 1.3585 | 0 | 3.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3585 | нд | 3.6543 | 3.6543 | 5.0128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 282 "Збродово д.с.", Суворовский район протяженностью по трассе 1,28км | G_TUE-00058-121 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0.4679 | 1.1142 | 0 | 0.12139 | 1.7035 | 0.4679 | 1.1142 | 0 | 0.12139 | 0 | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0.47772 | 0 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47772 | нд | 1.2258 | 1.2258 | 1.7035 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 323 Никифоровский в н.п. Никифоровский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,8 км. | G_TUE-00058-122 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0.65798 | 1.6479 | 0 | 0.17304 | 2.4789 | 0.65798 | 1.6479 | 0 | 0.17304 | 0 | 2.4789 | 0 | 2.4789 | 0 | 2.4789 | 0.6718 | 0 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6718 | нд | 1.8071 | 1.8071 | 2.4789 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 473 Солдатское (село) в н.п. Солдатское Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 4 км. | G_TUE-00058-123 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.3234 | 1.4622 | 3.4819 | 0 | 0.37934 | 5.3234 | 1.4622 | 3.4819 | 0 | 0.37934 | 0 | 5.3234 | 0 | 5.3234 | 0 | 5.3234 | 1.4929 | 0 | 3.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4929 | нд | 3.8305 | 3.8305 | 5.3234 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 7 Стрелечья Поляна (село) и КТП № 688 Стрелечья Поляна (школа) в н.п. Стрелечья Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 3,52 км. | G_TUE-00058-124 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.6846 | 1.2867 | 3.0641 | 0 | 0.33382 | 4.6846 | 1.2867 | 3.0641 | 0 | 0.33382 | 0 | 4.6846 | 0 | 4.6846 | 0 | 4.6846 | 1.3137 | 0 | 3.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3137 | нд | 3.3709 | 3.3709 | 4.6846 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 293 Благодать-2 в н.п. Благодать Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,3 км. | G_TUE-00058-125 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7301 | 0.47521 | 1.1316 | 0 | 0.12329 | 1.7301 | 0.47521 | 1.1316 | 0 | 0.12329 | 0 | 1.7301 | 0 | 1.7301 | 0 | 1.7301 | 0.48519 | 0 | 1.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48519 | нд | 1.2449 | 1.2449 | 1.7301 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 420 Ярославка (поселок) в н.п. Ярославка Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,4 км. | G_TUE-00058-126 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8632 | 0.51176 | 1.2187 | 0 | 0.13277 | 1.8632 | 0.51176 | 1.2187 | 0 | 0.13277 | 0 | 1.8632 | 0 | 1.8632 | 0 | 1.8632 | 0.52251 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52251 | нд | 1.3407 | 1.3407 | 1.8632 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 122 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 6,6 км. | G_TUE-00058-127 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 2.4126 | 2.9351 | 0 | 0.5449 | 5.8926 | 2.4126 | 2.9351 | 0 | 0.5449 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 2.4633 | 2.4633 | 3.4294 | 3.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4294 | 3.4294 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 166 ц.у. с-за Самарский (общежитие) в н.п. Самарский Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 1,7 км. | G_TUE-00058-128 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 0.62143 | 1.4798 | 0 | 0.16122 | 2.2625 | 0.62143 | 1.4798 | 0 | 0.16122 | 0 | 2.2625 | 0 | 2.2625 | 0 | 2.2625 | 0.63448 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63448 | нд | 1.628 | 1.628 | 2.2625 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 586 Н. Петровский (дет. сад) в н.п. Ново – Петровский Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 2,7 км. | G_TUE-00058-129 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.95516 | 3.5933 | 0.93551 | 2.4087 | 0 | 0.24909 | 3.5933 | 0.93551 | 2.4087 | 0 | 0.24909 | 0.24643 | 2.6381 | 0.24643 | 2.6381 | 0.24643 | 2.6381 | 0 | 0 | 2.6381 | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6381 | 2.6381 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 629 Молодежная в н.п. Архангельское Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 3,3 км. | G_TUE-00058-130 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1.1674 | 4.3918 | 1.1434 | 2.944 | 0 | 0.30444 | 4.3918 | 1.1434 | 2.944 | 0 | 0.30444 | 0.3012 | 3.2244 | 0.3012 | 3.2244 | 0.3012 | 3.2244 | 0 | 0 | 3.2244 | 3.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2244 | 3.2244 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 53 Птань и ЗТП № 234 Птань (школа) в н.п. Птань Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 3,228 км. | G_TUE-00058-131 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 1.7256 | 1.7256 | 1.3006 | 7.0292 | 1.2732 | 5.4382 | 0.029019 | 0.2888 | 7.0292 | 1.2732 | 5.4382 | 0.029019 | 0.2888 | 0.33547 | 5.7286 | 0.33547 | 5.7286 | 0.33547 | 5.7286 | 0 | 0 | 5.7286 | 5.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7286 | 5.7286 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 86 Тимирязево-1 и МТП № 171 Тимирязево-2 в н.п. Тимирязево Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 3,771 км. | G_TUE-00058-132 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 1.7726 | 1.7726 | 1.5057 | 7.2246 | 1.4737 | 5.3912 | 0.043559 | 0.31603 | 7.2246 | 1.4737 | 5.3912 | 0.043559 | 0.31603 | 0.38833 | 5.7189 | 0.38833 | 5.7189 | 0.38833 | 5.7189 | 0 | 0 | 5.7189 | 5.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7189 | 5.7189 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 40 "Бобрики", ВЛ 0,4 кВ МТП 190 "Бобрики", Белевский район протяженностью по трассе 3,04 км | G_TUE-00059-001 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.8146 | 0.65343 | 2.8153 | 0 | 0.34592 | 3.8146 | 0.65343 | 2.8153 | 0 | 0.34592 | 0 | 3.8146 | 0 | 3.8146 | 0 | 3.8146 | 0.66716 | 0.66716 | 3.1475 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1475 | 3.1475 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 118 "Жуково", ВЛ 0,4 кВ МТП 272 "Жуково", Белевский район протяженностью по трассе 1,85 км | G_TUE-00059-002 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.3623 | 0.25095 | 1.8976 | 0 | 0.21372 | 2.3623 | 0.25095 | 1.8976 | 0 | 0.21372 | 0 | 2.3623 | 0 | 2.3623 | 0 | 2.3623 | 0.25622 | 0 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25622 | нд | 2.1061 | 2.1061 | 2.3623 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №57 "Шмидт", Белевский район протяженностью по трассе 1,99 км | G_TUE-00059-003 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5442 | 0.25849 | 2.0683 | 0 | 0.21746 | 2.5442 | 0.25849 | 2.0683 | 0 | 0.21746 | 0 | 2.5442 | 0 | 2.5442 | 0 | 2.5442 | 0.26392 | 0 | 2.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26392 | нд | 2.2803 | 2.2803 | 2.5442 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от МТП №3038 «Никитино» Ленинского района Тульской области протяженностью 1,9 км | G_TUE-00059-004 | П | 2012 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.42083 | 2.6099 | 0.58029 | 1.6158 | 0.085044 | 0.32877 | 2.6099 | 0.58029 | 1.6158 | 0.085044 | 0.32877 | 0.11922 | 2.1891 | 0.11922 | 2.1891 | 0.11922 | 2.1891 | 0 | 0 | 2.1891 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1891 | 2.1891 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №3 от ЗРТП №6207 РСУ г. Липки» Тульская область Киреевский р-н протяженностью 5,84 км | G_TUE-00059-005 | П | 2012 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.8134 | 7.5443 | 1.3037 | 4.9683 | 0.26149 | 1.0109 | 7.5443 | 1.3037 | 4.9683 | 0.26149 | 1.0109 | 0.23042 | 6.7309 | 0.23042 | 6.7309 | 0.23042 | 6.7309 | 0 | 0 | 6.7309 | 6.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7309 | 6.7309 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №411 "ул. Чайковского", Плавский район протяженностью по трассе 0,82 км | G_TUE-00059-006 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.98952 | 0.072078 | 0.73039 | 0.038442 | 0.14861 | 0.98952 | 0.072078 | 0.73039 | 0.038442 | 0.14861 | 0 | 0.98952 | 0 | 0.98952 | 0 | 0.98952 | 0 | 0 | 0.98952 | 0.98952 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98952 | 0.98952 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3177 д. Демидовка Ленинского р-на протяженностью 2,6 км | G_TUE-00059-008 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.4951 | 0.2416 | 2.5715 | 0.13042 | 0.55154 | 3.4951 | 0.2416 | 2.5715 | 0.13042 | 0.55154 | 0 | 3.4951 | 0 | 3.4951 | 0 | 3.4951 | 0.49945 | 0 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49945 | нд | 2.9956 | 2.9956 | 3.4951 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3311 Маслово Ленинского р-на протяженностью 2,9 км | G_TUE-00059-009 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 0.26948 | 2.8682 | 0.14546 | 0.61518 | 3.8983 | 0.26948 | 2.8682 | 0.14546 | 0.61518 | 0 | 3.8983 | 0 | 3.8983 | 0 | 3.8983 | 0.55708 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55708 | нд | 3.3413 | 3.3413 | 3.8983 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП №6 Шахта-71 Богородицкий район Тульской области протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 0.41976 | 6.3547 | 0 | 0.61272 | 7.3872 | 0.41976 | 6.3547 | 0 | 0.61272 | 0 | 7.3872 | 0 | 7.3872 | 0 | 7.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | нд | 6.9586 | нд | 0 | 0.42857 | 7.3872 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 1 Насосная № 1 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ, г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004493) протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.7943 | 0.41976 | 4.8097 | 0 | 0.56483 | 5.7943 | 0.41976 | 4.8097 | 0 | 0.56483 | 0 | 5.7943 | 0 | 5.7943 | 0 | 5.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | нд | 5.3658 | нд | 0 | 0.42857 | 5.7943 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 86 РЭС, г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004542) протяженностью по трассе 7,35 км | G_TUE-00059-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9.4679 | 0.6832 | 7.905 | 0 | 0.87971 | 9.4679 | 0.6832 | 7.905 | 0 | 0.87971 | 0 | 9.4679 | 0 | 9.4679 | 0 | 9.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69755 | 0.69755 | нд | 8.7704 | нд | 0 | 0.69755 | 9.4679 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №55 «Ц.у. Новопокровка» Богородицкий район, Тульская область протяженностью по трассе 3,2 км | G_TUE-00059-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.1453 | 0.29865 | 3.5102 | 0 | 0.33646 | 4.1453 | 0.29865 | 3.5102 | 0 | 0.33646 | 0 | 4.1453 | 0 | 4.1453 | 0 | 4.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30492 | 0.30492 | нд | 3.8404 | нд | 0 | 0.30492 | 4.1453 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТПП №303 «Стройконтора» (инв.№12003363) Венёвский район Тульская область протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0.41914 | 5.183 | 0 | 0.17351 | 5.7757 | 0.41914 | 5.183 | 0 | 0.17351 | 0 | 5.7757 | 0 | 5.7757 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42794 | 0.42794 | нд | 5.3477 | нд | 0 | 0.42794 | 5.7757 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП №151 «Б. Заломы» (инв.№12003258) Венёвский район, Тульская об-ласть протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00059-016 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0.15107 | 1.5308 | 0.080568 | 0.31146 | 2.0739 | 0.15107 | 1.5308 | 0.080568 | 0.31146 | 0 | 2.0739 | 0 | 2.0739 | 0 | 2.0739 | 0 | 0 | 2.0739 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0739 | 2.0739 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №343 «Каменный» Венёвский район, Тульская область протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00059-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.2948 | 0.16675 | 2.0495 | 0 | 0.078504 | 2.2948 | 0.16675 | 2.0495 | 0 | 0.078504 | 0 | 2.2948 | 0 | 2.2948 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17025 | 0.17025 | нд | 2.1245 | нд | 0 | 0.17025 | 2.2948 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Старая Петровка, Коженка со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005450) протяженностью по трассе 2,7 км | G_TUE-00059-018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.4615 | 0.25142 | 3.1075 | 0 | 0.1025 | 3.4615 | 0.25142 | 3.1075 | 0 | 0.1025 | 0 | 3.4615 | 0 | 3.4615 | 0 | 3.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2567 | 0.2567 | нд | 3.2048 | нд | 0 | 0.2567 | 3.4615 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №15 "Варварино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00059-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0.20751 | 2.5508 | 0 | 0.096632 | 2.855 | 0.20751 | 2.5508 | 0 | 0.096632 | 0 | 2.855 | 0 | 2.855 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.21187 | нд | 2.6431 | нд | 0 | 0.21187 | 2.855 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №83 "Мокрое", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1,3 км | G_TUE-00059-020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.6574 | 0.12043 | 1.4793 | 0 | 0.057684 | 1.6574 | 0.12043 | 1.4793 | 0 | 0.057684 | 0 | 1.6574 | 0 | 1.6574 | 0 | 1.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12296 | 0.12296 | нд | 1.5344 | нд | 0 | 0.12296 | 1.6574 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 59 "Поляны", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1,8км | G_TUE-00059-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3077 | 0.12448 | 2.0837 | 0 | 0.099488 | 2.3077 | 0.12448 | 2.0837 | 0 | 0.099488 | 0 | 2.3077 | 0 | 2.3077 | 0 | 2.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.1271 | нд | 2.1806 | нд | 0 | 0.1271 | 2.3077 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 61 "Нижние Ростоки", Арсеньевский район протяженностью по трассе 0,6 км | G_TUE-00059-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.76922 | 0.055583 | 0.66636 | 0 | 0.047286 | 0.76922 | 0.055583 | 0.66636 | 0 | 0.047286 | 0 | 0.76922 | 0 | 0.76922 | 0 | 0.76922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056751 | 0.056751 | нд | 0.71247 | нд | 0 | 0.056751 | 0.76922 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 62 "Красный", Арсеньевский район протяженносью по трассе 0,8 км | G_TUE-00059-023 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0.07411 | 0.89369 | 0 | 0.057836 | 1.0256 | 0.07411 | 0.89369 | 0 | 0.057836 | 0 | 1.0256 | 0 | 1.0256 | 0 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075666 | 0.075666 | нд | 0.94997 | нд | 0 | 0.075666 | 1.0256 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 58 "Языково", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00059-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0.092638 | 1.1109 | 0 | 0.078488 | 1.282 | 0.092638 | 1.1109 | 0 | 0.078488 | 0 | 1.282 | 0 | 1.282 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094584 | 0.094584 | нд | 1.1875 | нд | 0 | 0.094584 | 1.282 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №78 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00059-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.8565 | 0.20751 | 2.5453 | 0 | 0.10365 | 2.8565 | 0.20751 | 2.5453 | 0 | 0.10365 | 0 | 2.8565 | 0 | 2.8565 | 0 | 2.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.21187 | нд | 2.6446 | нд | 0 | 0.21187 | 2.8565 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №222 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 2,4 км | G_TUE-00059-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0.22233 | 2.7469 | 0 | 0.08479 | 3.054 | 0.22233 | 2.7469 | 0 | 0.08479 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227 | нд | 2.827 | нд | 0 | 0.227 | 3.054 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №204 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00059-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 0.15748 | 1.9427 | 0 | 0.065374 | 2.1655 | 0.15748 | 1.9427 | 0 | 0.065374 | 0 | 2.1655 | 0 | 2.1655 | 0 | 2.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0.16079 | нд | 2.0047 | нд | 0 | 0.16079 | 2.1655 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 261 Малая Сухотинка в н.п. Сухотинка Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,77 км. | G_TUE-00059-028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.97811 | 0.071127 | 0.87243 | 0 | 0.034562 | 0.97811 | 0.071127 | 0.87243 | 0 | 0.034562 | 0 | 0.97811 | 0 | 0.97811 | 0 | 0.97811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072621 | 0.072621 | нд | 0.90549 | нд | 0 | 0.072621 | 0.97811 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 в ул. Совхозная г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 2,1 км. | G_TUE-00059-029 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0.19478 | 2.1491 | 0 | 0.35308 | 2.697 | 0.19478 | 2.1491 | 0 | 0.35308 | 0 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19887 | 0.19887 | нд | 2.4981 | нд | 0 | 0.19887 | 2.697 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №63 Александровка в д. Александровка Тульской области протяженностью по трассе 3.76 км. | G_TUE-00059-030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0.34845 | 4.101 | 0 | 0.37356 | 4.823 | 0.34845 | 4.101 | 0 | 0.37356 | 0 | 4.823 | 0 | 4.823 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35577 | 0.35577 | нд | 4.4673 | нд | 0 | 0.35577 | 4.823 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №38 Лутово в с.Лутово Тульской области протяженностью по трассе 2.41 км. | G_TUE-00059-031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.0862 | 0.22308 | 2.6032 | 0 | 0.25996 | 3.0862 | 0.22308 | 2.6032 | 0 | 0.25996 | 0 | 3.0862 | 0 | 3.0862 | 0 | 3.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22776 | 0.22776 | нд | 2.8584 | нд | 0 | 0.22776 | 3.0862 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 347 Галицы (школа) в н.п. Галицы Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 3,7 км. | G_TUE-00059-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7432 | 0.34274 | 4.0749 | 0 | 0.32556 | 4.7432 | 0.34274 | 4.0749 | 0 | 0.32556 | 0 | 4.7432 | 0 | 4.7432 | 0 | 4.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34994 | 0.34994 | нд | 4.3933 | нд | 0 | 0.34994 | 4.7432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 448 п. Буйный в н.п. Буйный Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 4,6 км. | G_TUE-00059-033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.9189 | 0.42724 | 5.1075 | 0 | 0.3842 | 5.9189 | 0.42724 | 5.1075 | 0 | 0.3842 | 0 | 5.9189 | 0 | 5.9189 | 0 | 5.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43622 | 0.43622 | нд | 5.4827 | нд | 0 | 0.43622 | 5.9189 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ефремов - Черемушки" с отп., протяженностью по трассе 6,0 км | G_TUE-00086-000 | С | 2011 | 2022 | 2022 | 1.9247 | 1.9247 | 3.9213 | 7.9213 | 4.1398 | 3.0046 | 0 | 0.7769 | 7.9213 | 4.1398 | 3.0046 | 0 | 0.7769 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Звезда -Волово" с отп. Пролёты опор №105-163А, протяженностью по трассе 8,7 км | G_TUE-00099-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 57.1679 | 3.2534 | 41.0445 | 0 | 12.8701 | 57.1679 | 3.2534 | 41.0445 | 0 | 12.8701 | 0 | 57.1679 | 0 | 57.1679 | 0 | 57.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7168 | 5.7168 | нд | 51.4512 | нд | 0 | 5.7168 | 57.1679 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Анишино ПС 53 Синетулица отп. Теплое (35 опор)» Тульская область Ленинский р-он. протяженностью 2,5 км | G_TUE-00115-003 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4007 | 0.3 | 2.4405 | 0.093019 | 0.56719 | 3.4007 | 0.3 | 2.4405 | 0.093019 | 0.56719 | 0 | 3.4007 | 0 | 3.4007 | 0 | 3.4007 | 0 | 0 | 0.31053 | 0.31053 | 0 | 0 | 3.0902 | 3.0902 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4007 | 3.4007 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №1 ПС 36 Гурово» Тульская область Алексинский р-он. протяженностью 22,95 км | G_TUE-00115-004 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 27.3263 | 4.1262 | 18.1083 | 0.69017 | 4.4015 | 27.3263 | 4.1262 | 18.1083 | 0.69017 | 4.4015 | 0 | 27.3263 | 0 | 27.3263 | 0 | 27.3263 | 0 | 0 | 4.271 | 4.271 | 0 | 0 | 23.0553 | 23.0553 | нд | 0 | нд | 0 | 27.3263 | 27.3263 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 20 Б. Колодезное со строительством ВЛЗ и КТП, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004558) протяженностью по трассе 2,1 км | G_TUE-00115-005 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0191 | 0.26633 | 2.1666 | 0.082575 | 0.50355 | 3.0191 | 0.26633 | 2.1666 | 0.082575 | 0.50355 | 0 | 3.0191 | 0 | 3.0191 | 0 | 3.0191 | 0 | 0 | 0.27568 | 0.27568 | 0 | 0 | 2.7434 | 2.7434 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0191 | 3.0191 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЦРП 8 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (инв. № 12005459) протяженностью по трассе 5,55 км | G_TUE-00115-006 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.8885 | 0.6959 | 5.6612 | 0.21577 | 1.3157 | 7.8885 | 0.6959 | 5.6612 | 0.21577 | 1.3157 | 0 | 7.8885 | 0 | 7.8885 | 0 | 7.8885 | 0 | 0 | 0.72032 | 0.72032 | 0 | 0 | 7.1682 | 7.1682 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8885 | 7.8885 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 83 Инкубатор г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004542) протяженностью по трассе 4,04 км | G_TUE-00115-007 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0.51289 | 4.1724 | 0.15903 | 0.96969 | 5.814 | 0.51289 | 4.1724 | 0.15903 | 0.96969 | 0 | 5.814 | 0 | 5.814 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 0.53089 | 0.53089 | 0 | 0 | 5.2831 | 5.2831 | нд | 0 | нд | 0 | 5.814 | 5.814 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 №23 "Байдино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 16 км | G_TUE-00115-008 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 21.8734 | 1.9296 | 15.6974 | 0.5983 | 3.6482 | 21.8734 | 1.9296 | 15.6974 | 0.5983 | 3.6482 | 0 | 21.8734 | 0 | 21.8734 | 0 | 21.8734 | 0 | 0 | 1.9973 | 1.9973 | 0 | 0 | 19.8761 | 19.8761 | нд | 0 | нд | 0 | 21.8734 | 21.8734 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Суворовский РЭС) протяженностью по трассе 0,9 км | G_TUE-00115-009 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0.19007 | 2.8021 | 0.11404 | 0.68076 | 3.787 | 0.19007 | 2.8021 | 0.11404 | 0.68076 | 0 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 3.787 | нд | 0 | нд | 0 | 3.787 | 3.787 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №4066 Ст. Захаровка ферма, ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от МТП №4068 Ст. Захаровка, ВЛ 0,4 кВ №1, №2и №3 от МТП №4067 «Захаровка мехток» Тульская область Щекинский р-он протяженностью 5,6 км | G_TUE-00115-010 | П | 2012 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.67587 | 7.696 | 1.0166 | 5.2477 | 0.20446 | 1.2272 | 7.696 | 1.0166 | 5.2477 | 0.20446 | 1.2272 | 0.19146 | 7.0201 | 0.19146 | 7.0201 | 0.19146 | 7.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0201 | 7.0201 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0201 | 7.0201 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Любимовка в Куркинском районе Тульской области протяженностью по трассе 20,06 км. | G_TUE-00116-001 | П | 2022 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 26.6103 | 1.2867 | 19.815 | 0.77201 | 4.7366 | 26.6103 | 1.2867 | 19.815 | 0.77201 | 4.7366 | 0 | 26.6103 | 0 | 26.6103 | 0 | 26.6103 | 0 | 0 | 2.4221 | 0 | 0 | 0 | 24.1882 | 2.4221 | нд | 0 | нд | 24.1882 | 26.6103 | 26.6103 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Рудаково, ф. Петелино в Ленинском р-не протяженностью 14,5 км | G_TUE-00116-002 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.792 | 0.957 | 14.7378 | 0.5742 | 3.523 | 19.792 | 0.957 | 14.7378 | 0.5742 | 3.523 | 0 | 19.792 | 0 | 19.792 | 0 | 19.792 | 0 | 0 | 1.8011 | 1.8011 | 0 | 0 | 17.9909 | 17.9909 | нд | 0 | нд | 0 | 19.792 | 19.792 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС 119 Павшино» Тульская область Алексинкий р-он протяженностью 10,2 км | G_TUE-00116-003 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.0158 | 0.6777 | 10.4366 | 0.40662 | 2.4949 | 14.0158 | 0.6777 | 10.4366 | 0.40662 | 2.4949 | 0 | 14.0158 | 0 | 14.0158 | 0 | 14.0158 | 0 | 0 | 1.3601 | 1.3601 | 0 | 0 | 12.6557 | 12.6557 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0158 | 14.0158 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ПС-80-ЦРП 6102,ПС-80-ТП 6105,РП 6147-КТП 6164» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 9,82 км | G_TUE-00116-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.6239 | 0.6599 | 10.1625 | 0.39594 | 2.4055 | 13.6239 | 0.6599 | 10.1625 | 0.39594 | 2.4055 | 0 | 13.6239 | 0 | 13.6239 | 0 | 13.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 1.4397 | 12.1842 | 12.1842 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6239 | 13.6239 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС-240 Красный Яр» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 13,24 | G_TUE-00116-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 18.0451 | 0.87384 | 13.4571 | 0.5243 | 3.1899 | 18.0451 | 0.87384 | 13.4571 | 0.5243 | 3.1899 | 0 | 18.0451 | 0 | 18.0451 | 0 | 18.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6176 | 1.6176 | 16.4276 | 16.4276 | нд | 0 | нд | 0 | 18.0451 | 18.0451 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 96 д. Бегичево со строительством ВЛЗ 6кВ и КТП 6/0,4кВ Богородицкого района протяженностью по трассе 3,125 км | G_TUE-00116-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3499 | 0.16199 | 2.4947 | 0.097196 | 0.59601 | 3.3499 | 0.16199 | 2.4947 | 0.097196 | 0.59601 | 0 | 3.3499 | 0 | 3.3499 | 0 | 3.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3499 | 3.3499 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3499 | 3.3499 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция головных участков ВЛ 6кВ Дубовое и ВЛ 6 кВ Никольское от ПС №18 "Люторичи" (г. Донской, мкр. Руднев) протяженностью по трассе 0,79 км | G_TUE-00116-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.8201 | 0.039658 | 0.61073 | 0.023795 | 0.14591 | 0.8201 | 0.039658 | 0.61073 | 0.023795 | 0.14591 | 0 | 0.8201 | 0 | 0.8201 | 0 | 0.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8201 | 0.8201 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8201 | 0.8201 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкци ВЛ 0,4 от МТП № 72 Игумново в с. Игумново, Венёвского района, Тульской области протяженностью по трассе 1,726 км | G_TUE-00116-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8274 | 0.08837 | 1.3609 | 0.053022 | 0.32513 | 1.8274 | 0.08837 | 1.3609 | 0.053022 | 0.32513 | 0 | 1.8274 | 0 | 1.8274 | 0 | 1.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8274 | 1.8274 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8274 | 1.8274 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЦРП 8 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (инв. № 12005459) протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00116-009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5489 | 0.12343 | 1.9008 | 0.074058 | 0.45057 | 2.5489 | 0.12343 | 1.9008 | 0.074058 | 0.45057 | 0 | 2.5489 | 0 | 2.5489 | 0 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0.22803 | 2.3208 | 2.3208 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5489 | 2.5489 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 50 Кобылинка-деревня, ВЛ-0,4 кВ от МИП №77 Новопокровка протяженностью по трассе 10,8 км | G_TUE-00116-010 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.0152 | 0.67939 | 10.4626 | 0.40763 | 2.4656 | 14.0152 | 0.67939 | 10.4626 | 0.40763 | 2.4656 | 0 | 14.0152 | 0 | 14.0152 | 0 | 14.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1832 | 2.1832 | 11.832 | 11.832 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0152 | 14.0152 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 № 342 "Горбачево", Чернский район протяженностью по трассе 4,48 км | G_TUE-00116-011 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.7228 | 0.27713 | 4.2677 | 0.16628 | 1.0116 | 5.7228 | 0.27713 | 4.2677 | 0.16628 | 1.0116 | 0 | 5.7228 | 0 | 5.7228 | 0 | 5.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51299 | 0.51299 | 5.2098 | 5.2098 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7228 | 5.7228 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 № 342 "Горбачево", Чернский район протяженностью по трассе 2,73 км | G_TUE-00116-012 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4873 | 0.16887 | 2.6007 | 0.10132 | 0.61645 | 3.4873 | 0.16887 | 2.6007 | 0.10132 | 0.61645 | 0 | 3.4873 | 0 | 3.4873 | 0 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3126 | 0.3126 | 3.1747 | 3.1747 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4873 | 3.4873 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №405 "Молокозавод", КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №427 "Воинская часть ", Плавский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00116-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 0.091551 | 1.4099 | 0.05493 | 0.3342 | 1.8906 | 0.091551 | 1.4099 | 0.05493 | 0.3342 | 0 | 1.8906 | 0 | 1.8906 | 0 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16947 | 0.16947 | 1.7211 | 1.7211 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8906 | 1.8906 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 № 94 "Липицы", Плавский район протяженностью по трассе 10,1 км | G_TUE-00116-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 12.6425 | 0.61291 | 9.4389 | 0.36775 | 2.2229 | 12.6425 | 0.61291 | 9.4389 | 0.36775 | 2.2229 | 0 | 12.6425 | 0 | 12.6425 | 0 | 12.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0601 | 2.0601 | 10.5824 | 10.5824 | нд | 0 | нд | 0 | 12.6425 | 12.6425 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция участка в пролетах опор №6-№42 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/6 №13 "Суворов", Суворовский район протяженностью по трассе 2,2 км | G_TUE-00116-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.559 | 0.17286 | 2.662 | 0.10372 | 0.6204 | 3.559 | 0.17286 | 2.662 | 0.10372 | 0.6204 | 0 | 3.559 | 0 | 3.559 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 2.5584 | 2.5584 | нд | 0 | нд | 0 | 3.559 | 3.559 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 12 ПС №13 110/6 "Суворов" протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00116-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9161 | 0.092787 | 1.4289 | 0.055672 | 0.33871 | 1.9161 | 0.092787 | 1.4289 | 0.055672 | 0.33871 | 0 | 1.9161 | 0 | 1.9161 | 0 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0.17176 | 1.7443 | 1.7443 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9161 | 1.9161 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС № 193 Чекалин, Суворовский район (от реклоузера №7 до № 119) протяженностью по трассе 10,4 км | G_TUE-00116-017 | П | 2021 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 13.2231 | 0.64108 | 9.8726 | 0.38465 | 2.3248 | 13.2231 | 0.64108 | 9.8726 | 0.38465 | 2.3248 | 0 | 13.2231 | 0 | 13.2231 | 0 | 13.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 2.1756 | 11.0475 | 11.0475 | нд | 0 | нд | 0 | 13.2231 | 13.2231 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 №1 ПС №165 35/6 "Михайловская" протяженностью по трассе 4,4 км | G_TUE-00116-018 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.7051 | 0.27633 | 4.2554 | 0.1658 | 1.0075 | 5.7051 | 0.27633 | 4.2554 | 0.1658 | 1.0075 | 0 | 5.7051 | 0 | 5.7051 | 0 | 5.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0.58833 | 5.1167 | 5.1167 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7051 | 5.7051 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Соклаково в Каменском районе Тульской области протяженностью по трассе 26,5 км. | G_TUE-00116-019 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 34.5642 | 1.674 | 25.7794 | 1.0044 | 6.1064 | 34.5642 | 1.674 | 25.7794 | 1.0044 | 6.1064 | 0 | 34.5642 | 0 | 34.5642 | 0 | 34.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4834 | 3.4834 | 31.0808 | 31.0808 | нд | 0 | нд | 0 | 34.5642 | 34.5642 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 Андреевка от РП Солопенки протяженностью 8,9 км АРЭС | G_TUE-00116-020 | П | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 12.5627 | 0.60906 | 9.3795 | 0.36544 | 2.2087 | 12.5627 | 0.60906 | 9.3795 | 0.36544 | 2.2087 | 0 | 12.5627 | 0 | 12.5627 | 0 | 12.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0669 | 2.0669 | 10.4957 | 10.4957 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5627 | 12.5627 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-27 Иваньково протяженностью 17,27 км ЯРЭС | G_TUE-00116-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 20.855 | 1.5462 | 15.9267 | 1.1442 | 2.2379 | 20.855 | 1.5462 | 15.9267 | 1.1442 | 2.2379 | 0 | 20.855 | 0 | 20.855 | 0 | 20.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4313 | 3.4313 | 17.4237 | 17.4237 | нд | 0 | нд | 0 | 20.855 | 20.855 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Бородино-1 ПС Липки (4,0 км) | G_TUE-00116-022 | П | 2013 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.99438 | 4.8314 | 1.1799 | 2.8575 | 0.11133 | 0.68268 | 4.8314 | 1.1799 | 2.8575 | 0.11133 | 0.68268 | 0.27318 | 3.837 | 0.27318 | 3.837 | 0.27318 | 3.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.837 | 3.837 | нд | 0 | нд | 0 | 3.837 | 3.837 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ , ВЛ 0,4 кВ в пос. Плеханово. Архангельское Ленинский р-н протяженностью 2,5 км | G_TUE-00116-023 | П | 2013 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.30676 | 3.5043 | 0.46138 | 2.3812 | 0.092775 | 0.5689 | 3.5043 | 0.46138 | 2.3812 | 0.092775 | 0.5689 | 0.084274 | 3.1975 | 0.084274 | 3.1975 | 0.084274 | 3.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1975 | 3.1975 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1975 | 3.1975 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от ЗРТП №2392 «Серебряные ключи» п.Серебрянные Ключи Киреевского района Тульской области протяженностью 2 км | G_TUE-00116-024 | П | 2013 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.28611 | 2.8441 | 0.40981 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 2.8441 | 0.40981 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 0.078601 | 2.558 | 0.078601 | 2.558 | 0.078601 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 2.558 | нд | 0 | нд | 0 | 2.558 | 2.558 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ в н.п. Красногвардейский Киреевского р-а протяженностью 2 км | G_TUE-00116-025 | П | 2013 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.33321 | 2.8912 | 0.45691 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 2.8912 | 0.45691 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 0.091541 | 2.558 | 0.091541 | 2.558 | 0.091541 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 2.558 | нд | 0 | нд | 0 | 2.558 | 2.558 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП № 11 Горсеть ПС Гагаринская в Щекинском р-не протяженностью 1,5 км | G_TUE-00116-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8405 | 0.089 | 1.3706 | 0.0534 | 0.32745 | 1.8405 | 0.089 | 1.3706 | 0.0534 | 0.32745 | 0 | 1.8405 | 0 | 1.8405 | 0 | 1.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8405 | 1.8405 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8405 | 1.8405 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Н.Деревня РП57 Денисово протяженностью 13,6 км | G_TUE-00116-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.952 | 0.93712 | 13.8048 | 0.57954 | 2.6305 | 17.952 | 0.93712 | 13.8048 | 0.57954 | 2.6305 | 0 | 17.952 | 0 | 17.952 | 0 | 17.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 1.632 | 16.32 | 16.32 | нд | 0 | нд | 0 | 17.952 | 17.952 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция отп. Случьи ВЛ 6кВ Н.Деревня РП57 Денис, протяженностью 0,52 км | G_TUE-00116-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.6864 | 0.03587 | 0.52861 | 0.02223 | 0.09969 | 0.6864 | 0.03587 | 0.52861 | 0.02223 | 0.09969 | 0 | 0.6864 | 0 | 0.6864 | 0 | 0.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0.0624 | 0.624 | 0.624 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6864 | 0.6864 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ №4 ПС 345 Санталово, протяженностью 2,0 км | G_TUE-00116-029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0.13803 | 2.0332 | 0.08536 | 0.38337 | 2.64 | 0.13803 | 2.0332 | 0.08536 | 0.38337 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 2.4 | 2.4 | нд | 0 | нд | 0 | 2.64 | 2.64 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 27 Иваньково, протяженностью 38,07 км | G_TUE-00116-030 | П | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 50.2524 | 2.6273 | 38.7022 | 1.6246 | 7.2982 | 50.2524 | 2.6273 | 38.7022 | 1.6246 | 7.2982 | 0 | 50.2524 | 0 | 50.2524 | 0 | 50.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5684 | 4.5684 | 45.684 | 45.684 | нд | 0 | нд | 0 | 50.2524 | 50.2524 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ «Богучарово» РП 70 Богучарово, протяженностью 6,0 км | G_TUE-00116-031 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.41409 | 6.0996 | 0.25603 | 1.1503 | 7.92 | 0.41409 | 6.0996 | 0.25603 | 1.1503 | 0 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 7.2 | 7.2 | нд | 0 | нд | 0 | 7.92 | 7.92 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-2» ПС 20 Барсуки, протяженностью 20,00 км | G_TUE-00116-032 | П | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1.3803 | 20.3321 | 0.85355 | 3.8341 | 26.4 | 1.3803 | 20.3321 | 0.85355 | 3.8341 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 24 | 24 | нд | 0 | нд | 0 | 26.4 | 26.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с/э № 1 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская, протяженностью 8,14 км | G_TUE-00116-033 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.7448 | 0.56178 | 8.2753 | 0.34734 | 1.5604 | 10.7448 | 0.56178 | 8.2753 | 0.34734 | 1.5604 | 0 | 10.7448 | 0 | 10.7448 | 0 | 10.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9768 | 0.9768 | 9.768 | 9.768 | нд | 0 | нд | 0 | 10.7448 | 10.7448 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с/э № 3 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская, протяженностью 33,52 км. | G_TUE-00116-034 | П | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 44.2464 | 2.3133 | 34.0766 | 1.4305 | 6.426 | 44.2464 | 2.3133 | 34.0766 | 1.4305 | 6.426 | 0 | 44.2464 | 0 | 44.2464 | 0 | 44.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0224 | 4.0224 | 40.224 | 40.224 | нд | 0 | нд | 0 | 44.2464 | 44.2464 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 23,63 км | G_TUE-00116-035 | П | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 31.1916 | 1.6307 | 24.0224 | 1.0084 | 4.53 | 31.1916 | 1.6307 | 24.0224 | 1.0084 | 4.53 | 0 | 31.1916 | 0 | 31.1916 | 0 | 31.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 2.8356 | 28.356 | 28.356 | нд | 0 | нд | 0 | 31.1916 | 31.1916 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 8,82 км | G_TUE-00116-036 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.6424 | 0.60863 | 8.9664 | 0.37641 | 1.6909 | 11.6424 | 0.60863 | 8.9664 | 0.37641 | 1.6909 | 0 | 11.6424 | 0 | 11.6424 | 0 | 11.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 1.0584 | 10.584 | 10.584 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6424 | 11.6424 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 13,24 км | G_TUE-00116-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.4768 | 0.91371 | 13.4599 | 0.56501 | 2.5382 | 17.4768 | 0.91371 | 13.4599 | 0.56501 | 2.5382 | 0 | 17.4768 | 0 | 17.4768 | 0 | 17.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5888 | 1.5888 | 15.888 | 15.888 | нд | 0 | нд | 0 | 17.4768 | 17.4768 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 8,07 км | G_TUE-00116-038 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.6524 | 0.55691 | 8.204 | 0.34436 | 1.5471 | 10.6524 | 0.55691 | 8.204 | 0.34436 | 1.5471 | 0 | 10.6524 | 0 | 10.6524 | 0 | 10.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9684 | 0.9684 | 9.684 | 9.684 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6524 | 10.6524 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 5 ПС 110/10 кВ №363 Временная, протяженностью 14,34 км | G_TUE-00116-039 | П | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 18.9288 | 0.98967 | 14.5782 | 0.6119 | 2.749 | 18.9288 | 0.98967 | 14.5782 | 0.6119 | 2.749 | 0 | 18.9288 | 0 | 18.9288 | 0 | 18.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 1.7208 | 17.208 | 17.208 | нд | 0 | нд | 0 | 18.9288 | 18.9288 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, не планируется кредиторская задолженность.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Город 2 ПС 35/6 кВ №80 Дедилово, протяженностью 4,82 км 1 очередь | G_TUE-00116-040 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.3624 | 0.33263 | 4.9001 | 0.20569 | 0.92402 | 6.3624 | 0.33263 | 4.9001 | 0.20569 | 0.92402 | 0 | 6.3624 | 0 | 6.3624 | 0 | 6.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5784 | 0.5784 | 5.784 | 5.784 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3624 | 6.3624 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЛЗМК" ПС 110/35/6 кВ №26 "Липки" протяженность 5,2 км | G_TUE-00116-041 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.864 | 0.35886 | 5.2863 | 0.22192 | 0.9969 | 6.864 | 0.35886 | 5.2863 | 0.22192 | 0.9969 | 0 | 6.864 | 0 | 6.864 | 0 | 6.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0.624 | 6.24 | 6.24 | нд | 0 | нд | 0 | 6.864 | 6.864 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Шахта 6" ПС 110/35/6 кВ 26 "Липки" протяженность 4,1 км | G_TUE-00116-042 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0.28293 | 4.1681 | 0.17497 | 0.786 | 5.412 | 0.28293 | 4.1681 | 0.17497 | 0.786 | 0 | 5.412 | 0 | 5.412 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 4.92 | 4.92 | нд | 0 | нд | 0 | 5.412 | 5.412 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Шахта 9" ПС 110/35/6 кВ 26 "Липки" протяженность 3,8 км | G_TUE-00116-043 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 0.26224 | 3.8631 | 0.16218 | 0.7285 | 5.016 | 0.26224 | 3.8631 | 0.16218 | 0.7285 | 0 | 5.016 | 0 | 5.016 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 4.56 | 4.56 | нд | 0 | нд | 0 | 5.016 | 5.016 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 №3 "Белев", Белевский район протяженностью по трассе 13,5 км | G_TUE-00116-044 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.87471 | 12.8854 | 0.5409 | 2.399 | 16.7 | 0.87471 | 12.8854 | 0.5409 | 2.399 | 0 | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 15.18 | 15.18 | нд | 0 | нд | 0 | 16.7 | 16.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ поселок-2 от МТП 5419 Григорьевское поселок» , ВЛ-0,4 кВ водокачка от КТП №5216 Григорьевское ферма» Тульская область Ясногорский р-н протяженностью 0,69 км (1 этап). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №5217 Григорьевское деревня, ВЛ 0,4 кВ от КТП №5418 Григорьевское деревня ВЛ 0,4 кВ поселок -1 Тульская область Ясногорский р-он протяженностью 3,16 км (2 этап) | G_TUE-00117-001 | П | 2012 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.4232 | 6.3616 | 0.4752 | 4.662 | 0.17658 | 1.0477 | 6.3616 | 0.4752 | 4.662 | 0.17658 | 1.0477 | 0.11989 | 5.9384 | 0.11989 | 5.9384 | 0.11989 | 5.9384 | 1.1099 | 1.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8285 | 4.8285 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8285 | 4.8285 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП № 306 "ул. Ленина", Дубенский район протяженностью по трассе 4,6 км | G_TUE-00117-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.0014 | 0.6 | 4.1999 | 0.18065 | 1.0208 | 6.0014 | 0.6 | 4.1999 | 0.18065 | 1.0208 | 0 | 6.0014 | 0 | 6.0014 | 0 | 6.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0014 | 6.0014 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0014 | 6.0014 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 310 "ул. Первомайская", Дубенский район протяженностью по трассе 1,6 км | G_TUE-00117-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0874 | 0.2 | 1.4695 | 0.062834 | 0.35506 | 2.0874 | 0.2 | 1.4695 | 0.062834 | 0.35506 | 0 | 2.0874 | 0 | 2.0874 | 0 | 2.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0874 | 2.0874 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0874 | 2.0874 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 314 "ул. Горьково", Дубенский район протяженностью по трассе 2,6 км | G_TUE-00117-006 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 0.34 | 2.373 | 0.10211 | 0.57697 | 3.3921 | 0.34 | 2.373 | 0.10211 | 0.57697 | 0 | 3.3921 | 0 | 3.3921 | 0 | 3.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 3.3921 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3921 | 3.3921 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №11 "Кулешово клуб", строительство отпайки ВЛ 6 кВ, переносоМТП в центр нагрузок, с заменой на МТП, Суворовский район протяженностью по трассе 4,27 км | G_TUE-00117-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.5708 | 0.55 | 3.9056 | 0.16769 | 0.94756 | 5.5708 | 0.55 | 3.9056 | 0.16769 | 0.94756 | 0 | 5.5708 | 0 | 5.5708 | 0 | 5.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5708 | 5.5708 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5708 | 5.5708 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №134 "Камышенка", Суворовский район протяженностью по трассе 3,48 км | G_TUE-00117-008 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.5402 | 0.45 | 3.1812 | 0.13666 | 0.77225 | 4.5402 | 0.45 | 3.1812 | 0.13666 | 0.77225 | 0 | 4.5402 | 0 | 4.5402 | 0 | 4.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5402 | 4.5402 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5402 | 4.5402 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 233 Дубики (фермы) в н.п. Дубики Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,43 км. | G_TUE-00117-009 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0.18 | 1.3122 | 0.056158 | 0.31733 | 1.8656 | 0.18 | 1.3122 | 0.056158 | 0.31733 | 0 | 1.8656 | 0 | 1.8656 | 0 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 1.8656 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8656 | 1.8656 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 в д Покровка Ефремовский район Тульской области протяженностью по трассе 2,1 км. | G_TUE-00117-010 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7398 | 0.27 | 1.9213 | 0.08247 | 0.46601 | 2.7398 | 0.27 | 1.9213 | 0.08247 | 0.46601 | 0 | 2.7398 | 0 | 2.7398 | 0 | 2.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7398 | 2.7398 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7398 | 2.7398 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-44 ул. Совхозная г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 6,6 км. | G_TUE-00117-011 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.6107 | 0.86 | 6.0269 | 0.25919 | 1.4646 | 8.6107 | 0.86 | 6.0269 | 0.25919 | 1.4646 | 0 | 8.6107 | 0 | 8.6107 | 0 | 8.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6107 | 8.6107 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6107 | 8.6107 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 206 п. Калиновский в н.п. Калиновский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,9 км. | G_TUE-00117-012 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0.9457 | 0.034182 | 0.1943 | 1.1742 | 0 | 0.9457 | 0.034182 | 0.1943 | 0 | 1.1742 | 0 | 1.1742 | 0 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 1.1742 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1742 | 1.1742 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 35 Новокрасивое-2 в н.п. Новокрасивое Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,29 км. | G_TUE-00117-013 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0.168 | 1.1781 | 0.05066 | 0.28627 | 1.683 | 0.168 | 1.1781 | 0.05066 | 0.28627 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | нд | 0 | нд | 0 | 1.683 | 1.683 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП №96 Свистовка в д. Свистовка Тульской области протяженностью по трассе 1.5 км. | G_TUE-00117-014 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 1.5762 | 0.05697 | 0.32383 | 1.957 | 0 | 1.5762 | 0.05697 | 0.32383 | 0 | 1.957 | 0 | 1.957 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 1.957 | нд | 0 | нд | 0 | 1.957 | 1.957 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №144 Лутово(деревня) в с.Лутово Тульской области протяженностью по трассе 2.84 км. | G_TUE-00117-015 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.7052 | 0 | 2.9842 | 0.10786 | 0.61311 | 3.7052 | 0 | 2.9842 | 0.10786 | 0.61311 | 0 | 3.7052 | 0 | 3.7052 | 0 | 3.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7052 | 0 | 0 | 3.7052 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7052 | 3.7052 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №7 Осиново в с.Осиново Тульской области протяженностью по трассе 3.56 км. | G_TUE-00117-016 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.6445 | 0 | 3.7408 | 0.13521 | 0.76855 | 4.6445 | 0 | 3.7408 | 0.13521 | 0.76855 | 0 | 4.6445 | 0 | 4.6445 | 0 | 4.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6445 | 0 | 0 | 4.6445 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6445 | 4.6445 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №158 Мельничная(стан) в д.Мельничная.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 1.7 км. | G_TUE-00117-017 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2179 | 0 | 1.7863 | 0.064566 | 0.367 | 2.2179 | 0 | 1.7863 | 0.064566 | 0.367 | 0 | 2.2179 | 0 | 2.2179 | 0 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2179 | 0 | 0 | 2.2179 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2179 | 2.2179 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 109 Подмоклое-1 в н.п. Подмоклое Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 0,8 км. | G_TUE-00117-018 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0 | 0.84062 | 0.030384 | 0.17271 | 1.0437 | 0 | 0.84062 | 0.030384 | 0.17271 | 0 | 1.0437 | 0 | 1.0437 | 0 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0 | 0 | 1.0437 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0437 | 1.0437 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗРТП 6918 Перекачная, Киреевский р-н протяженностью 1,21 км | G_TUE-00117-019 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 0.006626 | 1.2894 | 0.047711 | 0.27242 | 1.6161 | 0.006626 | 1.2894 | 0.047711 | 0.27242 | 0 | 1.6161 | 0 | 1.6161 | 0 | 1.6161 | 0 | 0 | 0.098618 | 0 | 1.5175 | 0.098618 | 0 | 1.5175 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6161 | 1.6161 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 6704 Поликлиника, Киреевский р-н протяженностью 0,55 км | G_TUE-00117-020 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.73461 | 0.003012 | 0.58608 | 0.021687 | 0.12383 | 0.73461 | 0.003012 | 0.58608 | 0.021687 | 0.12383 | 0 | 0.73461 | 0 | 0.73461 | 0 | 0.73461 | 0 | 0 | 0.044827 | 0 | 0.68978 | 0.044827 | 0 | 0.68978 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73461 | 0.73461 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗРТП 6501 «Приупская»» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 5,8 км | G_TUE-00117-021 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.7468 | 0.031763 | 6.1805 | 0.2287 | 1.3058 | 7.7468 | 0.031763 | 6.1805 | 0.2287 | 1.3058 | 0 | 7.7468 | 0 | 7.7468 | 0 | 7.7468 | 0 | 0 | 0.47272 | 0 | 7.2741 | 0.47272 | 0 | 7.2741 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7468 | 7.7468 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6201 «Пионерская»» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 5,48 км | G_TUE-00117-022 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.3194 | 0.030011 | 5.8395 | 0.21608 | 1.2338 | 7.3194 | 0.030011 | 5.8395 | 0.21608 | 1.2338 | 0 | 7.3194 | 0 | 7.3194 | 0 | 7.3194 | 0 | 0 | 0.44664 | 0 | 6.8727 | 0.44664 | 0 | 6.8727 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3194 | 7.3194 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6304 «Трудовая»» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 1,2 км | G_TUE-00117-023 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0.006572 | 1.2787 | 0.047317 | 0.27017 | 1.6028 | 0.006572 | 1.2787 | 0.047317 | 0.27017 | 0 | 1.6028 | 0 | 1.6028 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 0.097804 | 0 | 1.505 | 0.097804 | 0 | 1.505 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6028 | 1.6028 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2005 Прогресс мастерские» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 3,76 км | G_TUE-00117-024 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.0221 | 0.020592 | 4.0067 | 0.14826 | 0.84653 | 5.0221 | 0.020592 | 4.0067 | 0.14826 | 0.84653 | 0 | 5.0221 | 0 | 5.0221 | 0 | 5.0221 | 0 | 0 | 0.30645 | 0 | 4.7156 | 0.30645 | 0 | 4.7156 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0221 | 5.0221 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ деревня от МТП № 1203 Панькино, Заокский р-н протяженностью 1,6 км | G_TUE-00117-025 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0.008763 | 1.705 | 0.063089 | 0.36023 | 2.137 | 0.008763 | 1.705 | 0.063089 | 0.36023 | 0 | 2.137 | 0 | 2.137 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0.13041 | 0 | 2.0066 | 0.13041 | 0 | 2.0066 | нд | 0 | нд | 0 | 2.137 | 2.137 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП № 2096 «Богдановка» Киреевский р-н протяженностью 1,1 км | G_TUE-00117-026 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0.012774 | 1.2406 | 0.046974 | 0.26936 | 1.5697 | 0.012774 | 1.2406 | 0.046974 | 0.26936 | 0 | 1.5697 | 0 | 1.5697 | 0 | 1.5697 | 0 | 0 | 0.19011 | 0 | 1.3796 | 0.19011 | 0 | 1.3796 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5697 | 1.5697 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 32 Гремячее, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004807) протяженностью по трассе 3,1 км | G_TUE-00117-027 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.4825 | 0.029435 | 3.5557 | 0.13344 | 0.7639 | 4.4825 | 0.029435 | 3.5557 | 0.13344 | 0.7639 | 0 | 4.4825 | 0 | 4.4825 | 0 | 4.4825 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 4.0444 | 0.43806 | 0 | 4.0444 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4825 | 4.4825 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Тульская, Чехова мкр. Северо-Задонск, г. Донского, Тульской области(инв. № 12012014) протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00117-028 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.1689 | 0.014243 | 1.7205 | 0.064566 | 0.36963 | 2.1689 | 0.014243 | 1.7205 | 0.064566 | 0.36963 | 0 | 2.1689 | 0 | 2.1689 | 0 | 2.1689 | 0 | 0 | 0.21196 | 0 | 1.957 | 0.21196 | 0 | 1.957 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1689 | 2.1689 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №14 Котельная-1 г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004498) протяженностью по трассе 1,4 км | G_TUE-00117-029 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0.013293 | 1.6058 | 0.060261 | 0.34499 | 2.0243 | 0.013293 | 1.6058 | 0.060261 | 0.34499 | 0 | 2.0243 | 0 | 2.0243 | 0 | 2.0243 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 1.8265 | 0.19783 | 0 | 1.8265 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0243 | 2.0243 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 9 Школа № 2 г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004490) протяженностью по трассе 1,0 км | G_TUE-00117-030 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 0 | 1.446 | 0 | 1.446 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0.14131 | 0 | 1.3046 | 0.14131 | 0 | 1.3046 | нд | 0 | нд | 0 | 1.446 | 1.446 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №402 "ул. Коммунаров", Плавский район протяженностью по трассе 3,04км | G_TUE-00117-031 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.3957 | 0.11313 | 1.9969 | 0.58539 | 1.7003 | 4.3957 | 0.11313 | 1.9969 | 0.58539 | 1.7003 | 0 | 4.3957 | 0 | 4.3957 | 0 | 4.3957 | 0 | 0 | 0.42958 | 0 | 3.9661 | 0.42958 | 0 | 3.9661 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3957 | 4.3957 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, строительство отпайки ВЛ 10 кВ, перенос МТП №154"Мещерино очисные" в центр нагрузок с заменой на КТП, Плавский район протяженностью по трассе 4,64 км | G_TUE-00117-032 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.7092 | 0.58742 | 5.1106 | 0.23497 | 0.77624 | 6.7092 | 0.58742 | 5.1106 | 0.23497 | 0.77624 | 0 | 6.7092 | 0 | 6.7092 | 0 | 6.7092 | 0 | 0 | 0.65567 | 0 | 6.0536 | 0.65567 | 0 | 6.0536 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7092 | 6.7092 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 408 "АЗС", Плавский район протяженностью по трассе 0,86 км | G_TUE-00117-033 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0.10888 | 0.87101 | 0.04355 | 0.22009 | 1.2435 | 0.10888 | 0.87101 | 0.04355 | 0.22009 | 0 | 1.2435 | 0 | 1.2435 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0.12152 | 0 | 1.122 | 0.12152 | 0 | 1.122 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2435 | 1.2435 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №58 "Кресты маст",Чернский район протяженностью по трассе 1,7км | G_TUE-00117-034 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 0 | 2.4581 | 0 | 2.4581 | 0 | 2.4581 | 0 | 0 | 0.24022 | 0 | 2.2179 | 0.24022 | 0 | 2.2179 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4581 | 2.4581 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №306 "Кресты свеклопункт",Чернский район протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00117-035 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 0 | 2.4581 | 0 | 2.4581 | 0 | 2.4581 | 0 | 0 | 0.24022 | 0 | 2.2179 | 0.24022 | 0 | 2.2179 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4581 | 2.4581 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №342 "Скуратовский конт.", Чернский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00117-036 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 0 | 1.446 | 0 | 1.446 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0.14131 | 0 | 1.3046 | 0.14131 | 0 | 1.3046 | нд | 0 | нд | 0 | 1.446 | 1.446 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №305 "Кресты ц.у.", Чернский район протяженностью по трассе 3,2 км | G_TUE-00117-037 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.6271 | 0.030384 | 3.6704 | 0.097741 | 0.82854 | 4.6271 | 0.030384 | 3.6704 | 0.097741 | 0.82854 | 0 | 4.6271 | 0 | 4.6271 | 0 | 4.6271 | 0 | 0 | 0.45219 | 0 | 4.1749 | 0.45219 | 0 | 4.1749 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6271 | 4.6271 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №101 "Н.Гастунь", Белевский район протяженностью по трассе 5,9 км | G_TUE-00117-038 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.5311 | 0.056021 | 6.9914 | 0.029878 | 1.4539 | 8.5311 | 0.056021 | 6.9914 | 0.029878 | 1.4539 | 0 | 8.5311 | 0 | 8.5311 | 0 | 8.5311 | 0 | 0 | 0.83372 | 0 | 7.6974 | 0.83372 | 0 | 7.6974 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5311 | 8.5311 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6105 «Новая Октябрьская»» Тульская область Киреевский р-н протяженностью 3,24 км | G_TUE-00118-001 | П | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.5861 | 0 | 3.5724 | 0.15772 | 0.85594 | 4.5861 | 0 | 3.5724 | 0.15772 | 0.85594 | 0 | 4.5861 | 0 | 4.5861 | 0 | 4.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50909 | 0.50909 | 4.077 | 4.077 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5861 | 4.5861 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3312 Ямны Ленинского р-на протяженностью 2 км | G_TUE-00118-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8938 | 0 | 2.2568 | 0.09736 | 0.53961 | 2.8938 | 0 | 2.2568 | 0.09736 | 0.53961 | 0 | 2.8938 | 0 | 2.8938 | 0 | 2.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37711 | 0.37711 | 2.5167 | 2.5167 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8938 | 2.8938 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3313 Ямны с разукрупнением Ленинского р-на протяженностью 3,2 км | G_TUE-00118-003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.5295 | 0 | 3.5283 | 0.15578 | 0.84537 | 4.5295 | 0 | 3.5283 | 0.15578 | 0.84537 | 0 | 4.5295 | 0 | 4.5295 | 0 | 4.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50281 | 0.50281 | 4.0267 | 4.0267 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5295 | 4.5295 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6106 «Старая Октябрьская»Тульская область Киреевский р-н протяженностью 1,65 км | G_TUE-00118-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 1.8193 | 0.080322 | 0.43589 | 2.3355 | 0 | 1.8193 | 0.080322 | 0.43589 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25926 | 0.25926 | 2.0762 | 2.0762 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 199 Першино-1» Тульская область Алексинский р-он протяженностью 2,3 км | G_TUE-00118-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2556 | 0 | 2.536 | 0.11196 | 0.60761 | 3.2556 | 0 | 2.536 | 0.11196 | 0.60761 | 0 | 3.2556 | 0 | 3.2556 | 0 | 3.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36139 | 0.36139 | 2.8942 | 2.8942 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2556 | 3.2556 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 2004 Прогресс ф.» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 1,1 км | G_TUE-00118-006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 1.2129 | 0.053548 | 0.2906 | 1.557 | 0 | 1.2129 | 0.053548 | 0.2906 | 0 | 1.557 | 0 | 1.557 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17284 | 0.17284 | 1.3842 | 1.3842 | нд | 0 | нд | 0 | 1.557 | 1.557 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗРТП 6110 Школа 3 Киреевского р-на протяженностью 0,6 км | G_TUE-00118-007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.84928 | 0 | 0.66156 | 0.029208 | 0.15851 | 0.84928 | 0 | 0.66156 | 0.029208 | 0.15851 | 0 | 0.84928 | 0 | 0.84928 | 0 | 0.84928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094277 | 0.094277 | 0.755 | 0.755 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84928 | 0.84928 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2095 Марьино протяженностью 2,75 км | G_TUE-00118-008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.8925 | 0 | 3.0322 | 0.13387 | 0.72649 | 3.8925 | 0 | 3.0322 | 0.13387 | 0.72649 | 0 | 3.8925 | 0 | 3.8925 | 0 | 3.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4321 | 0.4321 | 3.4604 | 3.4604 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8925 | 3.8925 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗРТП 6143 «Универсам», Киреевский р-н протяженностью 1 км | G_TUE-00118-009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 1.1026 | 0.04868 | 0.26418 | 1.4155 | 0 | 1.1026 | 0.04868 | 0.26418 | 0 | 1.4155 | 0 | 1.4155 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15713 | 0.15713 | 1.2583 | 1.2583 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4155 | 1.4155 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2086 Новоселебное-шк протяженностью 3,3 км | G_TUE-00118-010 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 3.6386 | 0.16064 | 0.87179 | 4.671 | 0 | 3.6386 | 0.16064 | 0.87179 | 0 | 4.671 | 0 | 4.671 | 0 | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51852 | 0.51852 | 4.1525 | 4.1525 | нд | 0 | нд | 0 | 4.671 | 4.671 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП № 6220 «п.Комсомольский» протяженностью 2,6 км | G_TUE-00118-011 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.6802 | 0 | 2.8668 | 0.12657 | 0.68687 | 3.6802 | 0 | 2.8668 | 0.12657 | 0.68687 | 0 | 3.6802 | 0 | 3.6802 | 0 | 3.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40853 | 0.40853 | 3.2717 | 3.2717 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6802 | 3.6802 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗРТП № 6107 «Школа № 6» протяженностью 2,4 км | G_TUE-00118-012 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.0994 | 0 | 3.1896 | 0.144 | 0.76577 | 4.0994 | 0 | 3.1896 | 0.144 | 0.76577 | 0 | 4.0994 | 0 | 4.0994 | 0 | 4.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37711 | 0.37711 | 3.7223 | 3.7223 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0994 | 4.0994 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗРТП 6308 Пионерская протяженностью 1,8 км | G_TUE-00118-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0745 | 0 | 2.3922 | 0.108 | 0.57433 | 3.0745 | 0 | 2.3922 | 0.108 | 0.57433 | 0 | 3.0745 | 0 | 3.0745 | 0 | 3.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28283 | 0.28283 | 2.7917 | 2.7917 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0745 | 3.0745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 4048 Смирное, Щекинский р-н протяженностью 1,7 км | G_TUE-00118-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.9037 | 0 | 2.2593 | 0.102 | 0.54242 | 2.9037 | 0 | 2.2593 | 0.102 | 0.54242 | 0 | 2.9037 | 0 | 2.9037 | 0 | 2.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26712 | 0.26712 | 2.6366 | 2.6366 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9037 | 2.9037 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 4049 Соломасово, Щекинский р-н протяженностью 1,65 км | G_TUE-00118-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8183 | 0 | 2.1928 | 0.099 | 0.52647 | 2.8183 | 0 | 2.1928 | 0.099 | 0.52647 | 0 | 2.8183 | 0 | 2.8183 | 0 | 2.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25926 | 0.25926 | 2.5591 | 2.5591 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8183 | 2.8183 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 2156 Теплое протяженностью 1,52 км | G_TUE-00118-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5963 | 0 | 2.0201 | 0.0912 | 0.48499 | 2.5963 | 0 | 2.0201 | 0.0912 | 0.48499 | 0 | 2.5963 | 0 | 2.5963 | 0 | 2.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23883 | 0.23883 | 2.3574 | 2.3574 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5963 | 2.5963 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП №18 «Хмелевая» (инв.№12003249) Венёвский район, Тульская об-ласть протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00118-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 1.9716 | 0.089012 | 0.47335 | 2.534 | 0 | 1.9716 | 0.089012 | 0.47335 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2331 | 0.2331 | 2.3009 | 2.3009 | нд | 0 | нд | 0 | 2.534 | 2.534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 от ЗТП № 86 мкр. Подлесный, г. Донской Тульская область протяженностью по трассе 3,801 км | G_TUE-00118-019 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.6657 | 0 | 4.4083 | 0.19902 | 1.0584 | 5.6657 | 0 | 4.4083 | 0.19902 | 1.0584 | 0 | 5.6657 | 0 | 5.6657 | 0 | 5.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52119 | 0.52119 | 5.1445 | 5.1445 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6657 | 5.6657 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №423 "РУЭС", ВЛ 0,4 кВ ЗТП №404 "Дом культуры", Плавский район протяженностью по трассе 2,47км | G_TUE-00118-020 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.6817 | 0 | 2.8646 | 0.12933 | 0.68775 | 3.6817 | 0 | 2.8646 | 0.12933 | 0.68775 | 0 | 3.6817 | 0 | 3.6817 | 0 | 3.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33869 | 0.33869 | 3.343 | 3.343 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6817 | 3.6817 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №401"ул.Трудовая", Плавский район протяженностью по трассе 3,04км | G_TUE-00118-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | 0 | 3.5257 | 0.15918 | 0.84646 | 4.5314 | 0 | 3.5257 | 0.15918 | 0.84646 | 0 | 4.5314 | 0 | 4.5314 | 0 | 4.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41685 | 0.41685 | 4.1145 | 4.1145 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5314 | 4.5314 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №97 "Мещерино быт", Плавский район протяженностью по трассе 1,75 км | G_TUE-00118-022 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6085 | 0 | 2.0296 | 0.09163 | 0.48728 | 2.6085 | 0 | 2.0296 | 0.09163 | 0.48728 | 0 | 2.6085 | 0 | 2.6085 | 0 | 2.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23996 | 0.23996 | 2.3685 | 2.3685 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6085 | 2.6085 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №425 "ул. Октябрьская" с рузукрупнением, строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ №16 ПС 35/10 кВ №208 АРЗ ", установкой МТП 10/0,4 кВ 100 кВА строительством ВЛ 0,4 кВ от вновь установленой МТП, Плавский район протяженностью по трассе 0,94 км | G_TUE-00118-023 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 1.0902 | 0.049219 | 0.26173 | 1.4011 | 0 | 1.0902 | 0.049219 | 0.26173 | 0 | 1.4011 | 0 | 1.4011 | 0 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 0.12889 | 1.2723 | 1.2723 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4011 | 1.4011 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ЗТП №15 "Ивановское животноводство", КТП №213 "Ивановское КОРК", Плавский район протяженностью по трассе 1,54 км | G_TUE-00118-024 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | 1.7861 | 0.080635 | 0.4288 | 2.2955 | 0 | 1.7861 | 0.080635 | 0.4288 | 0 | 2.2955 | 0 | 2.2955 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21116 | 0.21116 | 2.0843 | 2.0843 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2955 | 2.2955 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №136 "Б.Озерки быт", МТП №46 "Б. Озерки быт", МТП №134 "Б.Озерки быт", Плавский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00118-025 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3389 | 0 | 2.5979 | 0.11729 | 0.62371 | 3.3389 | 0 | 2.5979 | 0.11729 | 0.62371 | 0 | 3.3389 | 0 | 3.3389 | 0 | 3.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30715 | 0.30715 | 3.0317 | 3.0317 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3389 | 3.3389 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 СТП №168 "АВМ", МТП №100 "Б.Озерки мастерские", МТП №74 "Озерки", Плавский район протяженностью по трассе 2,03 км | G_TUE-00118-026 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0259 | 0 | 2.3543 | 0.10629 | 0.56524 | 3.0259 | 0 | 2.3543 | 0.10629 | 0.56524 | 0 | 3.0259 | 0 | 3.0259 | 0 | 3.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835 | 0.27835 | 2.7475 | 2.7475 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0259 | 3.0259 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №166 "Б.Озерки БАМ", Плавский район протяженностью по трассе 2 км | G_TUE-00118-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.9812 | 0 | 2.3195 | 0.10472 | 0.55688 | 2.9812 | 0 | 2.3195 | 0.10472 | 0.55688 | 0 | 2.9812 | 0 | 2.9812 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | 0.27424 | 2.7069 | 2.7069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9812 | 2.9812 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №29 "Ольхи быт", КТП №116 "Ольхи клуб", МТП №257 "Ольхи быт", Плавский район протяженностью по трассе 2,23 км | G_TUE-00118-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 2.5863 | 0.11676 | 0.62092 | 3.324 | 0 | 2.5863 | 0.11676 | 0.62092 | 0 | 3.324 | 0 | 3.324 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 3.0182 | 3.0182 | нд | 0 | нд | 0 | 3.324 | 3.324 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №135 "Ольхи быт", МТП №42 "Ольхи пилорама", Плавский район протяженностью по трассе 1,82 км | G_TUE-00118-029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 2.1108 | 0.095295 | 0.50677 | 2.7128 | 0 | 2.1108 | 0.095295 | 0.50677 | 0 | 2.7128 | 0 | 2.7128 | 0 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24956 | 0.24956 | 2.4633 | 2.4633 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7128 | 2.7128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №236 "Юсупово поселеок", КТП №253 "Юсупово", Плавский район протяженностью по трассе 1,69 км | G_TUE-00118-030 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5191 | 0 | 1.96 | 0.088488 | 0.47057 | 2.5191 | 0 | 1.96 | 0.088488 | 0.47057 | 0 | 2.5191 | 0 | 2.5191 | 0 | 2.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23173 | 0.23173 | 2.2873 | 2.2873 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5191 | 2.5191 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №252 "Юсупово", МТП №72 "Юсупово з/ток", МТП №159 "Юсупово столовая", Плавский район протяженностью по трассе 2,2 км | G_TUE-00118-031 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2793 | 0 | 2.5515 | 0.11519 | 0.61257 | 3.2793 | 0 | 2.5515 | 0.11519 | 0.61257 | 0 | 3.2793 | 0 | 3.2793 | 0 | 3.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30167 | 0.30167 | 2.9776 | 2.9776 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2793 | 3.2793 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП №83 "Скуратовский ц.у.", Чернский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00118-032 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.9623 | 0 | 4.6391 | 0.20944 | 1.1138 | 5.9623 | 0 | 4.6391 | 0.20944 | 1.1138 | 0 | 5.9623 | 0 | 5.9623 | 0 | 5.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54848 | 0.54848 | 5.4138 | 5.4138 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9623 | 5.9623 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №412 "Медвежка райтоп", Чернский район протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00118-033 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.3227 | 0 | 3.3633 | 0.15184 | 0.80748 | 4.3227 | 0 | 3.3633 | 0.15184 | 0.80748 | 0 | 4.3227 | 0 | 4.3227 | 0 | 4.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39765 | 0.39765 | 3.925 | 3.925 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3227 | 4.3227 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 288 "Синегубово пос.", Чернский район протяженностью по трассе 5,4 км | G_TUE-00118-034 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.0491 | 0 | 6.2628 | 0.28274 | 1.5036 | 8.0491 | 0 | 6.2628 | 0.28274 | 1.5036 | 0 | 8.0491 | 0 | 8.0491 | 0 | 8.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74045 | 0.74045 | 7.3087 | 7.3087 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0491 | 8.0491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №113 "Заготзерно", Арсеньевский район протяженностью по трассе 0,52 км | G_TUE-00118-035 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.7751 | 0 | 0.60308 | 0.027228 | 0.14479 | 0.7751 | 0 | 0.60308 | 0.027228 | 0.14479 | 0 | 0.7751 | 0 | 0.7751 | 0 | 0.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071302 | 0.071302 | 0.7038 | 0.7038 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7751 | 0.7751 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №14 "Варварино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00118-036 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 1.1598 | 0.05236 | 0.27844 | 1.4906 | 0 | 1.1598 | 0.05236 | 0.27844 | 0 | 1.4906 | 0 | 1.4906 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13712 | 0.13712 | 1.3535 | 1.3535 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4906 | 1.4906 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 121 "Береговая", Белевский район протяженностью по трассе 1,4 км | G_TUE-00118-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0868 | 0 | 1.6237 | 0.073304 | 0.38982 | 2.0868 | 0 | 1.6237 | 0.073304 | 0.38982 | 0 | 2.0868 | 0 | 2.0868 | 0 | 2.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19197 | 0.19197 | 1.8948 | 1.8948 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0868 | 2.0868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1 "Сестрики", Белевский район протяженностью по трассе 1,69 км | G_TUE-00118-038 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5191 | 0 | 1.96 | 0.088488 | 0.47057 | 2.5191 | 0 | 1.96 | 0.088488 | 0.47057 | 0 | 2.5191 | 0 | 2.5191 | 0 | 2.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23173 | 0.23173 | 2.2873 | 2.2873 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5191 | 2.5191 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №304 "ул Дружбы", Дубенский район протяженностью по трассе 4,3 км | G_TUE-00118-039 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.4095 | 0 | 4.987 | 0.22515 | 1.1973 | 6.4095 | 0 | 4.987 | 0.22515 | 1.1973 | 0 | 6.4095 | 0 | 6.4095 | 0 | 6.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58962 | 0.58962 | 5.8199 | 5.8199 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4095 | 6.4095 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №307 "Станция", Дубенский район протяженностью по трассе 4,32 км | G_TUE-00118-040 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.4393 | 0 | 5.0102 | 0.2262 | 1.2029 | 6.4393 | 0 | 5.0102 | 0.2262 | 1.2029 | 0 | 6.4393 | 0 | 6.4393 | 0 | 6.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59236 | 0.59236 | 5.8469 | 5.8469 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4393 | 6.4393 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП № 200 "п. Южный", Дубенский район протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00118-041 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2359 | 0 | 1.7397 | 0.07854 | 0.41766 | 2.2359 | 0 | 1.7397 | 0.07854 | 0.41766 | 0 | 2.2359 | 0 | 2.2359 | 0 | 2.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20568 | 0.20568 | 2.0302 | 2.0302 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2359 | 2.2359 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №129 "д. Слобода", Дубенский район протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00118-042 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.3661 | 0 | 4.1752 | 0.1885 | 1.0024 | 5.3661 | 0 | 4.1752 | 0.1885 | 1.0024 | 0 | 5.3661 | 0 | 5.3661 | 0 | 5.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49363 | 0.49363 | 4.8724 | 4.8724 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3661 | 5.3661 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-41 в д Покровка Ефремовский район Тульской области протяженностью по трассе 1,52 км. | G_TUE-00118-043 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2668 | 0 | 1.7637 | 0.079587 | 0.42343 | 2.2668 | 0 | 1.7637 | 0.079587 | 0.42343 | 0 | 2.2668 | 0 | 2.2668 | 0 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095 | 0.2095 | 2.0573 | 2.0573 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2668 | 2.2668 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 217 Стрельцы-1 в н.п. Стрельцы Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 3,8 км. | G_TUE-00118-044 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.6669 | 0 | 4.4094 | 0.19897 | 1.0586 | 5.6669 | 0 | 4.4094 | 0.19897 | 1.0586 | 0 | 5.6669 | 0 | 5.6669 | 0 | 5.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | 0.52376 | 5.1431 | 5.1431 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6669 | 5.6669 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 237 Красногорье (магазин) в н.п. Красногорское Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 2,76 км. | G_TUE-00118-045 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.1126 | 0 | 3.1999 | 0.14451 | 0.76826 | 4.1126 | 0 | 3.1999 | 0.14451 | 0.76826 | 0 | 4.1126 | 0 | 4.1126 | 0 | 4.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37711 | 0.37711 | 3.7355 | 3.7355 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1126 | 4.1126 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 290 Благодать в н.п. Благодать Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,9 км. | G_TUE-00118-046 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | 0 | 2.2047 | 0.099484 | 0.52928 | 2.8334 | 0 | 2.2047 | 0.099484 | 0.52928 | 0 | 2.8334 | 0 | 2.8334 | 0 | 2.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26188 | 0.26188 | 2.5716 | 2.5716 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8334 | 2.8334 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 48 Пожилино-1 в н.п. Пожилино Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 4,921 км. | G_TUE-00118-047 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.3308 | 0 | 5.7037 | 0.25766 | 1.3694 | 7.3308 | 0 | 5.7037 | 0.25766 | 1.3694 | 0 | 7.3308 | 0 | 7.3308 | 0 | 7.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67041 | 0.67041 | 6.6604 | 6.6604 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3308 | 7.3308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 ул. Красноармейская г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 12,3 км | G_TUE-00118-048 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 18.334 | 0 | 14.2652 | 0.064028 | 4.0048 | 18.334 | 0 | 14.2652 | 0.064028 | 4.0048 | 0 | 18.334 | 0 | 18.334 | 0 | 18.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | 16.6475 | 16.6475 | нд | 0 | нд | 0 | 18.334 | 18.334 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №176 Тетёрки в д.Тетёрки.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.8 км. | G_TUE-00118-049 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.1773 | 0 | 3.2504 | 0.14661 | 0.78029 | 4.1773 | 0 | 3.2504 | 0.14661 | 0.78029 | 0 | 4.1773 | 0 | 4.1773 | 0 | 4.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38758 | 0.38758 | 3.7897 | 3.7897 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1773 | 4.1773 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №204 Малые Плоты д.Малые Плоты.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.28км. | G_TUE-00118-050 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 2.6456 | 0.11938 | 0.63514 | 3.4001 | 0 | 2.6456 | 0.11938 | 0.63514 | 0 | 3.4001 | 0 | 3.4001 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31426 | 0.31426 | 3.0859 | 3.0859 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4001 | 3.4001 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №372 Дубрава(село) д.Красная Дубровка.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2 км. | G_TUE-00118-051 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.9793 | 0 | 2.107 | 0.10472 | 0.76755 | 2.9793 | 0 | 2.107 | 0.10472 | 0.76755 | 0 | 2.9793 | 0 | 2.9793 | 0 | 2.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27236 | 0.27236 | 2.7069 | 2.7069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9793 | 2.9793 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Рождественно в с.Рождественно.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.85 км. | G_TUE-00118-052 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | 0 | 3.3027 | 0.14923 | 0.79299 | 4.2449 | 0 | 3.3027 | 0.14923 | 0.79299 | 0 | 4.2449 | 0 | 4.2449 | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38758 | 0.38758 | 3.8573 | 3.8573 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2449 | 4.2449 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 628 Автостанция в с. Архангельское Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 1,5 км. | G_TUE-00118-053 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 1.7428 | 0.07854 | 0.41835 | 2.2397 | 0 | 1.7428 | 0.07854 | 0.41835 | 0 | 2.2397 | 0 | 2.2397 | 0 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095 | 0.2095 | 2.0302 | 2.0302 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2397 | 2.2397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Плавск-Щекино" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-1 ВЛ 110 кВ "Плавск-Лазарево" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-2 ВЛ 110 кВ "Лазарево-Щекино" (2-я очередь), , протяженностью по трассе 12,0 км | G_TUE-00124-000 | П | 2011 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 13.8217 | 119.572 | 17.5366 | 94.1871 | 0 | 7.8483 | 119.572 | 17.5366 | 94.1871 | 0 | 7.8483 | 0 | 105.7503 | 0 | 105.7503 | 0 | 105.7503 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 101.1503 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6 | нд | 101.1503 | 101.1503 | 105.7503 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Мценск-Плавск протяженностью по трассе 30 км | G_TUE-00128-000 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 231 | 13.125 | 171.4316 | 0 | 46.4435 | 231 | 13.125 | 171.4316 | 0 | 46.4435 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | нд | 21.84 | нд | 209.16 | 21.84 | 231 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Иваньково-Кашира (с 1-по 79 опору) протяженностью по трассе 7,7 км | G_TUE-00129-000 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 2.8123 | 38.4436 | 0 | 8.2441 | 49.5 | 2.8123 | 38.4436 | 0 | 8.2441 | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | нд | 4.68 | нд | 44.82 | 4.68 | 49.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-35 кВ Ясногорск-Шульгино 1 и 2 (с 1- по 83 опору) , протяженностью по трассе 15,7 км | G_TUE-00130-000 | П | 2023 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 7.1853 | 98.2195 | 0 | 21.0952 | 126.5 | 7.1853 | 98.2195 | 0 | 21.0952 | 0 | 126.5 | 0 | 126.5 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | нд | 11.96 | нд | 0 | 11.96 | 11.96 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.1 | Внестадийная работа по разработке обоснованных технико-экономических решений при выборе вариантов развития сети 110кВ Заокского и Ефремовского энергорайонов для определения оптимального объема электросетевого строительства на последующие периоды | H_TUE-00153-000 | И | 2017 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 3.8323 | 3.8323 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0.96047 | 0 | 0.96047 | 0 | 0.96047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ЗТП№12-ЗТП№25 пр.оп. 1-8 протяженностью 0,42 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.95951 | 0.12378 | 0.79585 | 0 | 0.039868 | 0.95951 | 0.12378 | 0.79585 | 0 | 0.039868 | 0 | 0.95951 | 0 | 0.95951 | 0 | 0.95951 | 0.95951 | 0.95951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП№24 Д/с Радость пр.оп. 2-5 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-002 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0.024115 | 0.18783 | 0 | 0.012814 | 0.22476 | 0.024115 | 0.18783 | 0 | 0.012814 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0.22476 | 0.22476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-10 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 2-3 протяженностью 0,035 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-003 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.061388 | 0.00905 | 0.049481 | 0 | 0.002857 | 0.061388 | 0.00905 | 0.049481 | 0 | 0.002857 | 0 | 0.061388 | 0 | 0.061388 | 0 | 0.061388 | 0.061388 | 0.061388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-9 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 18-19 протяженностью 0,035 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-004 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.064519 | 0.009512 | 0.052004 | 0 | 0.003003 | 0.064519 | 0.009512 | 0.052004 | 0 | 0.003003 | 0 | 0.064519 | 0 | 0.064519 | 0 | 0.064519 | 0 | 0 | 0.064519 | 0.064519 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.064519 | 0.064519 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП№92 Бегичево новая котельная пр.оп. 29-40 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-005 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23622 | 0.23622 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ отп. Шахтерское отд. Ф.Шахтерский протяженностью 0,25 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-006 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.60026 | 0.077439 | 0.49788 | 0 | 0.024941 | 0.60026 | 0.077439 | 0.49788 | 0 | 0.024941 | 0 | 0.60026 | 0 | 0.60026 | 0 | 0.60026 | 0 | 0 | 0.60026 | 0.60026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60026 | 0.60026 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 от МТП№6 Шахтерка-школа пр.оп. От МТП до опоры 3 протяженностью 0,025 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-008 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.060026 | 0.007744 | 0.049788 | 0 | 0.002494 | 0.060026 | 0.007744 | 0.049788 | 0 | 0.002494 | 0 | 0.060026 | 0 | 0.060026 | 0 | 0.060026 | 0 | 0 | 0.060026 | 0.060026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.060026 | 0.060026 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№61 Жданковский-Клубная протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-011 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0 | 0.077595 | 0 | 0.077595 | 0 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077595 | 0.077595 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.077595 | 0.077595 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№62 Жджанковский-насосная протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-012 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0 | 0.077595 | 0 | 0.077595 | 0 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077595 | 0.077595 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.077595 | 0.077595 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№181 Бестужево-поселок пр.оп. 1-3 протяженностью 0,07 км. | H_TUE-00157-013 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.13579 | 0.014569 | 0.11348 | 0 | 0.007742 | 0.13579 | 0.014569 | 0.11348 | 0 | 0.007742 | 0 | 0.13579 | 0 | 0.13579 | 0 | 0.13579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13579 | 0.13579 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13579 | 0.13579 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП№135 Ц.ус-ба с-за Восход пр.оп. 4-7 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-014 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.15519 | 0.016651 | 0.12969 | 0 | 0.008848 | 0.15519 | 0.016651 | 0.12969 | 0 | 0.008848 | 0 | 0.15519 | 0 | 0.15519 | 0 | 0.15519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15519 | 0.15519 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15519 | 0.15519 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№64 Жданковский-Колхозная пр.оп. 29-30 протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-015 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.096994 | 0.010407 | 0.081057 | 0 | 0.00553 | 0.096994 | 0.010407 | 0.081057 | 0 | 0.00553 | 0 | 0.096994 | 0 | 0.096994 | 0 | 0.096994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096994 | 0.096994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.096994 | 0.096994 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Совхоз-колледж пр.оп. 8-10 протяженностью 0,1 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-016 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.23662 | 0.030526 | 0.19626 | 0 | 0.009832 | 0.23662 | 0.030526 | 0.19626 | 0 | 0.009832 | 0 | 0.23662 | 0 | 0.23662 | 0 | 0.23662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23662 | 0.23662 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23662 | 0.23662 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отп. Левинка ф.Путь Ленина пр.оп. 1-2 протяженностью 0,05 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-017 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.11831 | 0.015263 | 0.09813 | 0 | 0.004916 | 0.11831 | 0.015263 | 0.09813 | 0 | 0.004916 | 0 | 0.11831 | 0 | 0.11831 | 0 | 0.11831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11831 | 0.11831 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11831 | 0.11831 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП№29 Училище протяженностью 0,88 км. | H_TUE-00157-018 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.7071 | 0.18316 | 1.4266 | 0 | 0.097326 | 1.7071 | 0.18316 | 1.4266 | 0 | 0.097326 | 0 | 1.7071 | 0 | 1.7071 | 0 | 1.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7071 | 1.7071 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7071 | 1.7071 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ отп. ДОЗ ф.Больничный городок пр.оп. 2-6 протяженностью 0,2 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-019 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.47323 | 0.061051 | 0.39252 | 0 | 0.019663 | 0.47323 | 0.061051 | 0.39252 | 0 | 0.019663 | 0 | 0.47323 | 0 | 0.47323 | 0 | 0.47323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47323 | 0.47323 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47323 | 0.47323 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП №167 Козловка (контора) протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-022 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0.14984 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТПП №241 Студенец (д.сад) протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-023 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0.14984 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ЗТП №341 Горная Гурьево протяженностью 0,15 км. | H_TUE-00157-025 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.28094 | 0.030143 | 0.23478 | 0 | 0.016017 | 0.28094 | 0.030143 | 0.23478 | 0 | 0.016017 | 0 | 0.28094 | 0 | 0.28094 | 0 | 0.28094 | 0.28094 | 0.28094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП №157 Прудищи (магазин) протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-027 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.098423 | 0.01056 | 0.082252 | 0 | 0.005611 | 0.098423 | 0.01056 | 0.082252 | 0 | 0.005611 | 0 | 0.098423 | 0 | 0.098423 | 0 | 0.098423 | 0 | 0 | 0.098423 | 0.098423 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098423 | 0.098423 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 от ЗТПП №335 Котельная Мордвес протяженностью 0,1 км. | H_TUE-00157-029 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.19685 | 0.02112 | 0.16451 | 0 | 0.011223 | 0.19685 | 0.02112 | 0.16451 | 0 | 0.011223 | 0 | 0.19685 | 0 | 0.19685 | 0 | 0.19685 | 0 | 0 | 0.19685 | 0.19685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19685 | 0.19685 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-17 от ЗТПП №403 Курган протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-030 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.11811 | 0.012672 | 0.098703 | 0 | 0.006734 | 0.11811 | 0.012672 | 0.098703 | 0 | 0.006734 | 0 | 0.11811 | 0 | 0.11811 | 0 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.11811 | 0.11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11811 | 0.11811 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-4,Л-3 от ЗТП №208 Анишино (школа) протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-031 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.12093 | 0.012975 | 0.10106 | 0 | 0.006895 | 0.12093 | 0.012975 | 0.10106 | 0 | 0.006895 | 0 | 0.12093 | 0 | 0.12093 | 0 | 0.12093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12093 | 0.12093 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12093 | 0.12093 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л8 /ЗТП29 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-035 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0.14984 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 /ЗТП85 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-036 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0.14984 | 0.016076 | 0.12522 | 0 | 0.008543 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0.14984 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л7 /ЗТП51 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-037 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.23279 | 0.024976 | 0.19454 | 0 | 0.013272 | 0.23279 | 0.024976 | 0.19454 | 0 | 0.013272 | 0 | 0.23279 | 0 | 0.23279 | 0 | 0.23279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23279 | 0.23279 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23279 | 0.23279 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП75 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-038 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23622 | 0.23622 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП115 протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-039 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0 | 0.078739 | 0 | 0.078739 | 0 | 0.078739 | 0 | 0 | 0.078739 | 0.078739 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078739 | 0.078739 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л12 /ЗТП4 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-040 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.16124 | 0.0173 | 0.13475 | 0 | 0.009193 | 0.16124 | 0.0173 | 0.13475 | 0 | 0.009193 | 0 | 0.16124 | 0 | 0.16124 | 0 | 0.16124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16124 | 0.16124 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16124 | 0.16124 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3/ЗТП67 протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-041 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0 | 0.077595 | 0 | 0.077595 | 0 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077595 | 0.077595 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.077595 | 0.077595 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 /ЗТП85 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-042 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0.024115 | 0.18783 | 0 | 0.012814 | 0.22476 | 0.024115 | 0.18783 | 0 | 0.012814 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0.22476 | 0.22476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 /ЗТП137 протяженностью 0,16 км. | H_TUE-00157-043 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.32249 | 0.0346 | 0.2695 | 0 | 0.018386 | 0.32249 | 0.0346 | 0.2695 | 0 | 0.018386 | 0 | 0.32249 | 0 | 0.32249 | 0 | 0.32249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32249 | 0.32249 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32249 | 0.32249 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 /ЗТП22 протяженностью 0,44 км. | H_TUE-00157-044 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.85355 | 0.091579 | 0.7133 | 0 | 0.048663 | 0.85355 | 0.091579 | 0.7133 | 0 | 0.048663 | 0 | 0.85355 | 0 | 0.85355 | 0 | 0.85355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85355 | 0.85355 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85355 | 0.85355 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 /ЗТП28 протяженностью 0,72 км. | H_TUE-00157-045 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | 0.14469 | 1.127 | 0 | 0.076884 | 1.3485 | 0.14469 | 1.127 | 0 | 0.076884 | 0 | 1.3485 | 0 | 1.3485 | 0 | 1.3485 | 1.3485 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л16 ул. осв. от ЗТП №8 Школа №6 протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0 | 0.70544 | 0 | 0.70544 | 0 | 0.70544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.70544 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70544 | 0.70544 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №12 Некрасова протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-047 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0 | 0.70544 | 0 | 0.70544 | 0 | 0.70544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.70544 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70544 | 0.70544 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4. от ЗТП №15 Школа №5 протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-048 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0 | 0.70544 | 0 | 0.70544 | 0 | 0.70544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.70544 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70544 | 0.70544 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №11 Женская консультация протяженностью 0,72 км. | H_TUE-00157-049 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 0.1557 | 1.2127 | 0 | 0.082736 | 1.4512 | 0.1557 | 1.2127 | 0 | 0.082736 | 0 | 1.4512 | 0 | 1.4512 | 0 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 1.4512 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4512 | 1.4512 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. Суханово (зерноток) ф. Софьинка протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-052 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.012915 | 0.091115 | 0.006835 | 0.010381 | 0.12125 | 0.012915 | 0.091115 | 0.006835 | 0.010381 | 0 | 0.12125 | 0 | 0.12125 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.12125 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12125 | 0.12125 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПП № 405 Львово (школа) протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-053 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.074918 | 0.008038 | 0.062609 | 0 | 0.004271 | 0.074918 | 0.008038 | 0.062609 | 0 | 0.004271 | 0 | 0.074918 | 0 | 0.074918 | 0 | 0.074918 | 0.074918 | 0.074918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП № 72 Кропотово (деревня) протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-054 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0 | 0.078739 | 0 | 0.078739 | 0 | 0.078739 | 0 | 0 | 0.078739 | 0.078739 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078739 | 0.078739 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП№403 Грицовский ул. Больничная протяженностью 0,2 км. | H_TUE-00157-056 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.40311 | 0.04325 | 0.33687 | 0 | 0.022982 | 0.40311 | 0.04325 | 0.33687 | 0 | 0.022982 | 0 | 0.40311 | 0 | 0.40311 | 0 | 0.40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40311 | 0.40311 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40311 | 0.40311 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП№427 Грицовский школа протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-057 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.4984 | 0.16076 | 1.2522 | 0 | 0.085426 | 1.4984 | 0.16076 | 1.2522 | 0 | 0.085426 | 0 | 1.4984 | 0 | 1.4984 | 0 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. Гремячее школа ф. Большевик протяженностью 0,1 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-058 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.029472 | 0.18949 | 0 | 0.009492 | 0.22845 | 0.029472 | 0.18949 | 0 | 0.009492 | 0 | 0.22845 | 0 | 0.22845 | 0 | 0.22845 | 0.22845 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП№33 Гремячее мастерские протяженностью 0,52 км. | H_TUE-00157-059 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0.11245 | 0.87587 | 0 | 0.059754 | 1.0481 | 0.11245 | 0.87587 | 0 | 0.059754 | 0 | 1.0481 | 0 | 1.0481 | 0 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.0481 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0481 | 1.0481 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП№201 Гремячее контора протяженностью 0,76 км. | H_TUE-00157-060 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0.16051 | 1.2502 | 0 | 0.085294 | 1.496 | 0.16051 | 1.2502 | 0 | 0.085294 | 0 | 1.496 | 0 | 1.496 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 1.496 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.496 | 1.496 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП№321 Коммунар клуб протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-061 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.5748 | 0.16896 | 1.316 | 0 | 0.089783 | 1.5748 | 0.16896 | 1.316 | 0 | 0.089783 | 0 | 1.5748 | 0 | 1.5748 | 0 | 1.5748 | 0 | 0 | 1.5748 | 1.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5748 | 1.5748 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП№46 Кр. Богатырь дет.сад протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-062 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 0 | 1.6124 | 0 | 1.6124 | 0 | 1.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6124 | 1.6124 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6124 | 1.6124 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП№188 Кр. Богатырь школа протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-063 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 0 | 1.6124 | 0 | 1.6124 | 0 | 1.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6124 | 1.6124 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6124 | 1.6124 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от КРУН №8 Ясенки протяженностью 0,4 км. | H_TUE-00157-066 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.75113 | 0.080012 | 0.56447 | 0.042345 | 0.064312 | 0.75113 | 0.080012 | 0.56447 | 0.042345 | 0.064312 | 0 | 0.75113 | 0 | 0.75113 | 0 | 0.75113 | 0.75113 | 0.75113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 п.с. Байдино протяженностью 0,5 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-067 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2005 | 0.15488 | 0.99576 | 0 | 0.049883 | 1.2005 | 0.15488 | 0.99576 | 0 | 0.049883 | 0 | 1.2005 | 0 | 1.2005 | 0 | 1.2005 | 0 | 0 | 1.2005 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2005 | 1.2005 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №5 ПС №11 Дубна отп. на ЗТП №176 протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-069 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.098681 | 0.010512 | 0.074157 | 0.005563 | 0.008449 | 0.098681 | 0.010512 | 0.074157 | 0.005563 | 0.008449 | 0 | 0.098681 | 0 | 0.098681 | 0 | 0.098681 | 0 | 0 | 0.098681 | 0.098681 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098681 | 0.098681 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 13 ПС №11 Дубна (отп. ЗТП №323) протяженностью 0,14 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-070 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.34418 | 0.044402 | 0.28548 | 0 | 0.014301 | 0.34418 | 0.044402 | 0.28548 | 0 | 0.014301 | 0 | 0.34418 | 0 | 0.34418 | 0 | 0.34418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34418 | 0.34418 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34418 | 0.34418 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №211 «Апухтино школа» протяженностью 0,14 км. | H_TUE-00157-071 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.27559 | 0.029568 | 0.23031 | 0 | 0.015712 | 0.27559 | 0.029568 | 0.23031 | 0 | 0.015712 | 0 | 0.27559 | 0 | 0.27559 | 0 | 0.27559 | 0 | 0 | 0.27559 | 0.27559 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27559 | 0.27559 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №511 Средняя школа протяженностью 0,14 км. | H_TUE-00157-072 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0.030275 | 0.23581 | 0 | 0.016088 | 0.28218 | 0.030275 | 0.23581 | 0 | 0.016088 | 0 | 0.28218 | 0 | 0.28218 | 0 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0.28218 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28218 | 0.28218 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№409 Школа №2 протяженностью 0,4 км. | H_TUE-00157-073 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.086501 | 0.67375 | 0 | 0.045965 | 0.80621 | 0.086501 | 0.67375 | 0 | 0.045965 | 0 | 0.80621 | 0 | 0.80621 | 0 | 0.80621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.80621 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80621 | 0.80621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП№404 Дом культуры протяженностью 0,2 км. | H_TUE-00157-074 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.37459 | 0.040191 | 0.31304 | 0 | 0.021357 | 0.37459 | 0.040191 | 0.31304 | 0 | 0.021357 | 0 | 0.37459 | 0 | 0.37459 | 0 | 0.37459 | 0.37459 | 0.37459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП№403 ул.Ленина протяженностью 0,2 км. | H_TUE-00157-075 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.37459 | 0.040191 | 0.31304 | 0 | 0.021357 | 0.37459 | 0.040191 | 0.31304 | 0 | 0.021357 | 0 | 0.37459 | 0 | 0.37459 | 0 | 0.37459 | 0.37459 | 0.37459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП№120 с-з Плавский з/ток протяженностью 0,3 км. | H_TUE-00157-076 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.60466 | 0.064876 | 0.50531 | 0 | 0.034473 | 0.60466 | 0.064876 | 0.50531 | 0 | 0.034473 | 0 | 0.60466 | 0 | 0.60466 | 0 | 0.60466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60466 | 0.60466 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60466 | 0.60466 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 ПС Крюковка протяженностью 0,04 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-079 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.073736 | 0.010871 | 0.059434 | 0 | 0.003431 | 0.073736 | 0.010871 | 0.059434 | 0 | 0.003431 | 0 | 0.073736 | 0 | 0.073736 | 0 | 0.073736 | 0 | 0 | 0.073736 | 0.073736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.073736 | 0.073736 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-2-2 Алексеевский протяженностью 0,04 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-080 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.075498 | 0.011131 | 0.060854 | 0 | 0.003513 | 0.075498 | 0.011131 | 0.060854 | 0 | 0.003513 | 0 | 0.075498 | 0 | 0.075498 | 0 | 0.075498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075498 | 0.075498 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075498 | 0.075498 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Спас-Конино школа протяженностью 0,32 км. | H_TUE-00157-102 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.59935 | 0.064306 | 0.50087 | 0 | 0.03417 | 0.59935 | 0.064306 | 0.50087 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.59935 | 0 | 0.59935 | 0 | 0.59935 | 0.59935 | 0.59935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция фид №2 ТП №3211 Котельная протяженностью 0,3 км. | H_TUE-00157-108 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.56189 | 0.060286 | 0.46957 | 0 | 0.032035 | 0.56189 | 0.060286 | 0.46957 | 0 | 0.032035 | 0 | 0.56189 | 0 | 0.56189 | 0 | 0.56189 | 0.56189 | 0.56189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 4 п/с Мыз протяженностью 0,12 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-109 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.27415 | 0.035367 | 0.22739 | 0 | 0.011391 | 0.27415 | 0.035367 | 0.22739 | 0 | 0.011391 | 0 | 0.27415 | 0 | 0.27415 | 0 | 0.27415 | 0.27415 | 0.27415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 5001 "КВ "Б"" протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-118 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.093648 | 0.010048 | 0.078261 | 0 | 0.005339 | 0.093648 | 0.010048 | 0.078261 | 0 | 0.005339 | 0 | 0.093648 | 0 | 0.093648 | 0 | 0.093648 | 0.093648 | 0.093648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 5457 "Федяшево школа" протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-119 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0.024115 | 0.18783 | 0 | 0.012814 | 0.22476 | 0.024115 | 0.18783 | 0 | 0.012814 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0.22476 | 0.22476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция От ВЛ-6кВ ЗТП №4 до ВЛ-6 кВ ЗТП №6 ВЛ-6 кВ Город 1 ПС Советск протяженностью 1,05 км. | H_TUE-00157-139 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.9717 | 0.21003 | 1.4817 | 0.11116 | 0.16882 | 1.9717 | 0.21003 | 1.4817 | 0.11116 | 0.16882 | 0 | 1.9717 | 0 | 1.9717 | 0 | 1.9717 | 1.9717 | 1.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция Отп. от ВЛ-6кВ Город 1 к КТП №38 и ЗТП №28 ПС Советск протяженностью 0,515 км. | H_TUE-00157-140 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.96708 | 0.10302 | 0.72675 | 0.054519 | 0.082801 | 0.96708 | 0.10302 | 0.72675 | 0.054519 | 0.082801 | 0 | 0.96708 | 0 | 0.96708 | 0 | 0.96708 | 0.96708 | 0.96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №87 Сотино ВЛ-6кВ Сотино РП №1 Айдарово по техсостоянию в н.п. Сотино Алексинского р-на (протяженностью 0,3 км) | I_TUE-00169-000 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.086868 | 0.086868 | 0 | 0.42435 | 0.02176 | 0.32073 | 0 | 0.081858 | 0.42435 | 0.02176 | 0.32073 | 0 | 0.081858 | 0 | 0.42435 | 0 | 0.42435 | 0 | 0.42435 | 0.42435 | 0.42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 381 Ненашево от отп. Занино до РП 14 Пахомово для увеличения пропускной способности в Заокском районе протяженность 3,7 км (с применением провода СИП-3 1х95) | I_TUE-00174-014 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 1.1153 | 0 | 1.1383 | 5.3984 | 1.174 | 3.4359 | 0.09084 | 0.69759 | 5.3984 | 1.121 | 3.489 | 0.09084 | 0.69759 | 0.31057 | 4.1879 | 0.31057 | 4.1879 | 0.2946 | 4.2601 | 0 | 0 | 4.1879 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1879 | 4.2601 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС 262 Дмитриевская для увеличения пропускной способности в одноцепном исполнением до отп. Котово (протяженностью 8,2 км с применением провода СИП-3 1х120) | I_TUE-00174-026 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 2.4717 | 0 | 2.6255 | 11.964 | 2.6019 | 7.6147 | 0.20132 | 1.546 | 11.964 | 2.5856 | 7.6311 | 0.20132 | 1.546 | 0.68829 | 9.2814 | 0.68829 | 9.2814 | 0.67952 | 9.3385 | 0 | 0 | 9.2814 | 9.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2814 | 9.3385 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №.5 ПС Дмитриевская в двухцепном исполнением с вновь строящейся ВЛ от новой ячейки ПС 262 ПС Дмитриевская до отп. Малиновка МТП 1097 для закольцовки в Заокском районе протяженность 0,2 км (с применением провода СИП-3 1х120) | I_TUE-00174-027 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0.15072 | 0 | 0.15046 | 0.72951 | 0.15865 | 0.46431 | 0.012276 | 0.09427 | 0.72951 | 0.14818 | 0.47479 | 0.012276 | 0.09427 | 0.041969 | 0.56594 | 0.041969 | 0.56594 | 0.038942 | 0.57905 | 0 | 0 | 0.56594 | 0.57905 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56594 | 0.57905 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Антоновка РП 13 Велегож до д. Антоновка протяженность 3,31 км (с применением провода СИП-3 1х70) | I_TUE-00174-035 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0.99774 | 0 | 1.0506 | 4.8294 | 1.0503 | 3.0737 | 0.081265 | 0.62406 | 4.8294 | 1.0346 | 3.0894 | 0.081265 | 0.62406 | 0.27783 | 3.7465 | 0.27783 | 3.7465 | 0.2719 | 3.7788 | 0 | 0 | 3.7465 | 3.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7465 | 3.7788 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС №262 Дмитровская для увеличения пропускной способности с целью закольцовки с ВЛ-10 кВ Страхово РП №55 Климовское от ВЛ-10 кВ №9 ПС №27 Иваньково протяженностью 4 км. | J_TUE-00174-050 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3023 | 0.53993 | 5.4099 | 0.2705 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3023 | 0 | 0.54894 | 0 | 0 | 0 | 6.7534 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.7534 | Проект включен с целью выполнения реконструкции для осуществления возможности закольцовки ВЛ-10 кВ Страхово РП №55 Климовское от ВЛ-10 кВ №9 ПС №27 Иваньково для закольцовки с ВЛ №5 ПС №262 Дмитровская на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 116 от 13.12.2018 г.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП № 5256 Страхово, ВЛ 0,4кВ от МТП № 5483 Страхово-2, ВЛ 0,4кВ от МТП № 5595 Страхово-3 ВЛ 10 кВ Страхово РП № 55 Климовское ВЛ 10 кВ № 9 ПС № 27 Иваньково с заменой опор и провода по техническому состоянию в населенном пункте Страхово Ясногорского района Тульской области (протяженность 4,6 км) | J_TUE-00223-000 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8546 | 0.53993 | 5.8517 | 0.29258 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8546 | 0 | 0.54894 | 0 | 7.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.3056 | Проект включен на основании акта технического обследования №1 от 08.10.2018г. Деревянные опоры имеют загнивание свыше 30%, стальные конструкции крюков и траверс покрыты коррозией более чем на 25%, изоляторы имеют сколы, провод марки А 16-25 имеет повреждения, многочисленные скрутки и пайки, частично сечение провода не соответствует эксплуатационным условиям, потери напряжения в линии превышают нормативные значения.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 6 ПС № 36 Гурово в рабочем поселке Новогуровский Алексинского района Тульской области (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АМО рабочий поселок Новогуровский договор №711018357 от 22.06.2018г. , общая протяженность 0,13 км) | J_TUE-00226-000 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.056691 | 0.26703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26703 | 0.05256 | 0.20467 | 0 | 0.009798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 22.06.2018г №711018357 с АМО рабочий поселок Новогуровский
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП 5082 Общежитие - РТП 61 ЦРП по техсостоянию протяженностью 0,9 км | J_TUE-00230-000 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5548 | 0.92567 | 10.2248 | 0 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 0.94113 | 0 | 11.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.6137 | Проект включен с целью восстановления резервного кабеля питающего РТП №61 ЦРП. АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 117 от 13.12.2018 г.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 94.2766 | 0 | 25.6929 | 695.2152 | 35.6801 | 218.0212 | 334.2925 | 107.2214 | 931.2947 | 39.5712 | 250.8819 | 525.9389 | 114.9027 | 5.1948 | 663.521 | 5.1948 | 663.521 | 3.8951 | 905.6018 | 120.1502 | 123.4962 | 319.9223 | 133.2144 | 0 | 158.3288 | 24.9666 | 18.7628 | нд | 173.8729 | нд | 184.2609 | 344.8889 | 668.4398 | нд
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Пятницкая-Ясногорск", протяженностью по трассе 0,8 км | F_TUE-00010-000 | И | 2011 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 10.5482 | 45.006 | 10.5482 | 34.0428 | 0 | 0.41509 | 45.006 | 10.5482 | 34.0428 | 0 | 0.41509 | 0 | 34.4579 | 0 | 34.4579 | 0 | 34.4579 | 0 | 0 | 1.5499 | 1.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5499 | 1.5499 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ № 7 ПС 213 Рождественская с заменой разъединителей № 724 и № 726 на реклоузеры (2 шт.) | G_TUE-00060-137 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0.518 | 0.84 | 0.089545 | 1.4475 | 0 | 0.518 | 0.84 | 0.089545 | 0 | 1.4475 | 0 | 1.4475 | 0 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.4475 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4475 | 1.4475 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ Велегож с установкой реклоузеров ( 5 шт.) | G_TUE-00060-147 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.2038 | 0 | 2.22 | 3.6 | 0.38377 | 6.2038 | 0 | 2.22 | 3.6 | 0.38377 | 0 | 6.2038 | 0 | 6.2038 | 0 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2038 | 0 | нд | 6.2038 | нд | 0 | 6.2038 | 6.2038 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Труново-Советск", протяженностью по трассе 21 км | G_TUE-00121-000 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 182.8892 | 10.3574 | 135.284 | 0 | 37.2478 | 182.8892 | 10.3574 | 135.284 | 0 | 37.2478 | 0 | 182.8892 | 0 | 182.8892 | 0 | 182.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3153 | 17.3153 | нд | 165.574 | нд | 0 | 17.3153 | 182.8892 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительных сетей Заокского РЭС с установкой реклоузеров (40 шт) | I_TUE-00174-000 | И | 2018 | 2019 | нд | 14.1018 | 0 | 0 | 59.2605 | 1.4582 | 2.0485 | 51.6088 | 4.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38575 | 57.7571 | 0.38575 | 57.7571 | 0 | 0 | 57.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с изменением струкуры филиала и объедением Ясногорского и Заокского РЭС затраты на реализацию проекта отражены по титулу TUE-00174-045 согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Заокского РЭС с установкой разъединителей с моторным приводом (61 шт) и ИКЗ (75шт) | I_TUE-00174-044 | И | 2018 | 2019 | нд | 10.0456 | 0 | 0 | 46.6451 | 2.479 | 6.965 | 29.9654 | 7.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65577 | 44.0893 | 0.65577 | 44.0893 | 0 | 0 | 44.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с изменением струкуры филиала и объедением Ясногорского и Заокского РЭС затраты на реализацию проекта отражены по титулу TUE-00174-046 согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительных сетей Ясногорского РЭС с установкой реклоузеров (57 шт) | J_TUE-00174-045 | И | 2018 | нд | 2021 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.475 | 2.1247 | 24.2148 | 100.5995 | 9.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38311 | 134.9954 | 0 | 36.2944 | 0 | 98.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 98.701 | Проект включен в связи объединением Заокского и Ясногорского РЭС и изменением объемов работ по организации автоматизации РЭС. Проект включен по причине создания атоматизации распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ с организацией каналов связи и интеграцией в системы OMS/DMS с целью снижения затрат на оперативное обслуживание на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г)
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Ясногорского РЭС с установкой разъединителей с моторным приводом (87 шт) и ИКЗ (101 шт) | J_TUE-00174-046 | И | 2018 | нд | 2021 | 0 | 0 | 2.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2199 | 3.6429 | 5.8951 | 101.8565 | 4.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6452 | 113.7281 | 0 | 80.7646 | 0 | 32.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32.9635 | Проект включен в связи объединением Заокского и Ясногорского РЭС и изменением объемов работ по организации автоматизации РЭС. Проект включен по причине создания атоматизации распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ с организацией каналов связи и интеграцией в системы OMS/DMS с целью снижения затрат на оперативное обслуживание на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г)
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительных сетей Венёвского РЭС с установкой реклоузеров (28 шт) | I_TUE-00175-000 | И | 2018 | 2021 | 2024 | 11.9341 | 0 | 1.0524 | 61.1498 | 1.0208 | 2.1578 | 54.3627 | 3.6086 | 61.1498 | 1.0208 | 2.1578 | 54.3627 | 3.6086 | 0.27002 | 60.0974 | 0.27002 | 60.0974 | 0.27002 | 60.0974 | 0 | 0 | 60.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 60.0974 | 60.0974 | 60.0974 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Венёвского РЭС с установкой разъединителей с моторным приводом (61 шт) и ИКЗ (203 шт) | I_TUE-00175-001 | И | 2018 | 2021 | 2024 | 25.2002 | 0 | 4.9613 | 129.1248 | 4.8122 | 20.3452 | 72.8978 | 31.0696 | 129.1248 | 4.8122 | 20.3452 | 72.8978 | 31.0696 | 1.273 | 124.1635 | 1.273 | 124.1635 | 1.273 | 124.1635 | 0 | 0 | 124.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 124.1635 | 124.1635 | 124.1635 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительных сетей Одоевского РЭС с установкой реклоузеров (28 шт) | I_TUE-00176-000 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 11.9341 | 0 | 1.0524 | 61.1501 | 1.0208 | 2.158 | 54.3627 | 3.6086 | 61.1501 | 1.0208 | 2.158 | 54.3627 | 3.6086 | 0.27002 | 60.0976 | 0.27002 | 60.0976 | 0.27002 | 60.0976 | 0 | 0 | 60.0976 | 0 | 0 | 60.0976 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 60.0976 | 60.0976 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Одоевского РЭС с установкой разъединителей с моторным приводом (62 шт) и ИКЗ (77 шт) | I_TUE-00176-001 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 14.9544 | 0 | 2.6122 | 76.6261 | 2.5337 | 10.7121 | 46.9669 | 16.4134 | 76.6261 | 2.5337 | 10.7121 | 46.9669 | 16.4134 | 0.67023 | 74.0138 | 0.67023 | 74.0138 | 0.67023 | 74.0138 | 0 | 0 | 74.0138 | 0 | 0 | 74.0138 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 74.0138 | 74.0138 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительных сетей Воловского РЭС с установкой реклоузеров (11 шт) | I_TUE-00177-000 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 3.933 | 0 | 0.62017 | 15.983 | 0.60152 | 0.5396 | 13.5943 | 1.2476 | 15.983 | 0.60152 | 0.5396 | 13.5943 | 1.2476 | 0.15912 | 15.3628 | 0.15912 | 15.3628 | 0.15912 | 15.3628 | 15.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3628 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.3628 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Воловского РЭС с установкой разъединителей с моторным приводом (17 шт) и ИКЗ (4 шт) | I_TUE-00177-001 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 2.1734 | 0 | 0.87477 | 9.7292 | 0.84846 | 1.0301 | 6.0938 | 1.7568 | 9.7292 | 0.84846 | 1.0301 | 6.0938 | 1.7568 | 1.511 | 2.941 | 1.511 | 2.941 | 0.22444 | 8.8545 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8545 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.8545 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (ПриказТуЭ-1574.8 от 31.08.2018)проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ для реализации концепции Цифрового РЭС. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительных сетей Алексинского РЭС с установкой реклоузеров (15 шт) | J_TUE-00231-000 | Н | 2023 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1504 | 0.70068 | 7.8303 | 32.5309 | 3.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71238 | нд | 0 | 0 | 0.71238 | Проект включен по причине создания атоматизации распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ с организацией каналов связи и интеграцией в системы OMS/DMS с целью снижения затрат на оперативное обслуживание на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Алексинского РЭС с установкой разъединителей с моторным приводом (25 шт) и ИКЗ (25шт) | J_TUE-00231-001 | Н | 2023 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7026 | 1.3601 | 2.0425 | 33.688 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3828 | нд | 0 | 0 | 1.3828 | Проект включен по причине создания атоматизации распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ с организацией каналов связи и интеграцией в системы OMS/DMS с целью снижения затрат на оперативное обслуживание на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ с установкой/заменой контроллеров телемеханики реклоузеров (75 шт.) | J_TUE-00238-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4372 | 0 | 1.8915 | 4.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4372 | 0 | 6.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях повышения наблюдаемости объектов распредсети при увеличении объемов цифровизации РЭСов.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1062.9022 | 34.4411 | 326.1653 | 627.3033 | 74.9926 | 1610.6315 | 51.0441 | 505.3515 | 938.6222 | 115.6136 | 0 | 1062.9022 | 0 | 1062.9022 | 0 | 1610.6315 | 285.5114 | 285.5114 | 305.4539 | 305.4539 | 198.0723 | 198.0723 | 273.8646 | 273.8646 | нд | 273.8646 | нд | 273.8646 | 777.3908 | 1325.1201 | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1062.9022 | 34.4411 | 326.1653 | 627.3033 | 74.9926 | 1610.6315 | 51.0441 | 505.3515 | 938.6222 | 115.6136 | 0 | 1062.9022 | 0 | 1062.9022 | 0 | 1610.6315 | 285.5114 | 285.5114 | 305.4539 | 305.4539 | 198.0723 | 198.0723 | 273.8646 | 273.8646 | нд | 273.8646 | нд | 273.8646 | 777.3908 | 1325.1201 | нд
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тулэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 7964 шт., 3-ф ПУ ПВ - 3886 шт., 3-ф ПКВ - 545 шт., УСПД ТП - 303 шт., автоматизация точек - 12395 шт.); | I_TUE-00063-016 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 285.5114 | 10.8099 | 71.1282 | 184.2005 | 19.3728 | 285.5114 | 10.8099 | 71.1282 | 184.2005 | 19.3728 | 0 | 285.5114 | 0 | 285.5114 | 0 | 285.5114 | 285.5114 | 285.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тулэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (1-ф ПУ - 8534 шт., 3-ф ПУ ПВ - 2742 шт., 3-ф ПКВ - 524 шт., УСПД ТП - 410 шт., автоматизация точек - 11800 шт.); | I_TUE-00063-017 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 305.4539 | 9.3291 | 100.6836 | 174.9282 | 20.5129 | 305.4539 | 9.3291 | 100.6836 | 174.9282 | 20.5129 | 0 | 305.4539 | 0 | 305.4539 | 0 | 305.4539 | 0 | 0 | 305.4539 | 305.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 305.4539 | 305.4539 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тулэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (1-ф ПУ - 5425 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1715 шт., 3-ф ПКВ - 265 шт., УСПД ТП - 251 шт., автоматизация точек - 7405 шт.); | I_TUE-00063-018 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 198.0723 | 6.0006 | 64.7604 | 112.515 | 14.7963 | 198.0723 | 6.0006 | 64.7604 | 112.515 | 14.7963 | 0 | 198.0723 | 0 | 198.0723 | 0 | 198.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0723 | 198.0723 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 198.0723 | 198.0723 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тулэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 6122 шт., 3-ф ПУ ПВ - 2819 шт., 3-ф ПКВ - 903 шт., УСПД ТП - 366 шт., автоматизация точек - 9844 шт.); | I_TUE-00063-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 273.8646 | 8.3015 | 89.5931 | 155.6595 | 20.3105 | 273.8646 | 8.3015 | 89.5931 | 155.6595 | 20.3105 | 0 | 273.8646 | 0 | 273.8646 | 0 | 273.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8646 | 273.8646 | нд | 0 | нд | 0 | 273.8646 | 273.8646 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тулэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2023 год (1-ф ПУ - 6000 шт., 3-ф ПУ ПВ - 3000 шт., 3-ф ПКВ - 900 шт., УСПД ТП - 370 шт., автоматизация точек - 9900 шт.) | J_TUE-00063-020 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8646 | 8.3015 | 89.5931 | 155.6595 | 20.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 273.8646 | нд | 0 | 0 | 273.8646 | Проект включен для достижения уровня нормативных потерь доведенных Приказом МЭ РФ №887 от 26.09.2017 года Построение полноценной системы сбора и передачи данных.
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тулэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2024 год (1-ф ПУ - 6000 шт., 3-ф ПУ ПВ - 3000 шт., 3-ф ПКВ - 900 шт., УСПД ТП - 370 шт., автоматизация точек - 9900 шт.) | J_TUE-00063-021 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8646 | 8.3015 | 89.5931 | 155.6595 | 20.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 273.8646 | 0 | 273.8646 | Проект включен для достижения уровня нормативных потерь доведенных Приказом МЭ РФ №887 от 26.09.2017 года Построение полноценной системы сбора и передачи данных.
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.031 | 2.8856 | 2.0488 | 236.847 | 2.8195 | 85.3976 | 130.5973 | 18.0326 | 939.1866 | 79.3276 | 311.015 | 472.2014 | 76.6426 | 0.54041 | 234.7828 | 0.54041 | 234.7828 | 0.53812 | 937.1378 | 43.7405 | 281.9611 | 35.0583 | 122.004 | 90.4298 | 41.5125 | 65.5541 | 209.7539 | нд | 136.8206 | нд | 132.3724 | 191.0423 | 642.4632 | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 66.2815 | 0.2285 | 28.0553 | 33.4716 | 4.5261 | 435.7621 | 35.1212 | 231.9425 | 140.292 | 28.4064 | 0 | 66.2815 | 0 | 66.2815 | 0 | 435.7621 | 16.7665 | 28.4879 | 16.5318 | 9.8157 | 16.7145 | 7.4767 | 16.2687 | 131.8143 | нд | 129.0707 | нд | 129.0968 | 49.515 | 407.2742 | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 "Дубовская" с установкой СББ типа "Егоза", ОПС (1 комплект) | G_TUE-00065-047 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.1779 | 0 | 1.7415 | 2.1465 | 0.28991 | 0.2847 | 0 | 0.1204 | 0.1484 | 0.015904 | 0 | 4.1779 | 0 | 4.1779 | 0 | 0.2847 | 4.1779 | 0.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости вызвано снижением объемов работ, отсутствием необходимости установки ж/б ограждения на основании акта осмотра б/н от 29.08.2018г.
8.2.4.1 | Реконструкция Каменского РЭС с установкой ОПС, видеонаблюдения (1 система ОПС, 1 система видеонаблюдения) | G_TUE-00065-048 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.0215 | 0 | 1.2595 | 1.5524 | 0.20966 | 1.9031 | 0 | 0.70947 | 1.0024 | 0.19129 | 0 | 3.0215 | 0 | 3.0215 | 0 | 1.9031 | 3.0215 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости вызвано снижением объемов работ, отсутствием необходимости установки ж/б ограждения на основании акта осмотра б/н от 27.12.2018г.
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/6 "Савино" (1 комплект) | G_TUE-00065-049 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.2501 | 0 | 1.7716 | 2.1836 | 0.29492 | 4.2501 | 0 | 1.7716 | 2.1836 | 0.29492 | 0 | 4.2501 | 0 | 4.2501 | 0 | 4.2501 | 4.2501 | 4.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Дмитриевская" (1 комплект) | G_TUE-00065-050 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.4758 | 0 | 1.032 | 1.272 | 0.1718 | 2.4758 | 0 | 1.032 | 1.272 | 0.1718 | 0 | 2.4758 | 0 | 2.4758 | 0 | 2.4758 | 2.4758 | 2.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Синетулица" (1 комплект) | G_TUE-00065-051 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 1.075 | 1.325 | 0.17896 | 2.579 | 0 | 1.075 | 1.325 | 0.17896 | 0 | 2.579 | 0 | 2.579 | 0 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС, видеонаблюдения в Тепло-Огаревском РЭС (1 комплект) | G_TUE-00065-052 | П | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 1.72 | 2.12 | 0.29295 | 4.1329 | 0 | 1.72 | 2.12 | 0.29295 | 0 | 4.1329 | 0 | 4.1329 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1329 | нд | 0 | 4.1329 | 4.1329 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Куркино" (1 комплект) | G_TUE-00065-053 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.0997 | 0 | 1.29 | 1.59 | 0.21971 | 3.0997 | 0 | 1.29 | 1.59 | 0.21971 | 0 | 3.0997 | 0 | 3.0997 | 0 | 3.0997 | 0 | 0 | 3.0997 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0997 | 3.0997 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция Куркинского РЭС с установкой ограждения, СББ типа "Егоза" (1 комплект) | G_TUE-00065-054 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 1.72 | 2.12 | 0.29295 | 3.2179 | 0 | 1.72 | 1.22 | 0.27792 | 0 | 4.1329 | 0 | 4.1329 | 0 | 3.2179 | 0 | 0 | 4.1329 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1329 | 3.2179 | Уменьшение стоимости вызвано снижением объемов работ, охранная сигнализация и видионаблюдение планирутся в комплексном проекте TUE-00066-000
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/6 "Ушаково" (1 комплект) | G_TUE-00065-055 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 1.075 | 1.325 | 0.18309 | 2.5831 | 0 | 1.075 | 1.325 | 0.18309 | 0 | 2.5831 | 0 | 2.5831 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 2.5831 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5831 | 2.5831 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Алексеевская" (1 комплект) | G_TUE-00065-056 | П | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 1.075 | 1.325 | 0.18309 | 2.5831 | 0 | 1.075 | 1.325 | 0.18309 | 0 | 2.5831 | 0 | 2.5831 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5831 | нд | 0 | 2.5831 | 2.5831 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Теплое" (1 комплект) | G_TUE-00065-057 | П | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0.90645 | 1.1173 | 0.14383 | 2.1675 | 0 | 0.90645 | 1.1173 | 0.14383 | 0 | 2.1675 | 0 | 2.1675 | 0 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1675 | нд | 0 | 2.1675 | 2.1675 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/6 "Самарская" (1 комплект) | G_TUE-00065-058 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0.99277 | 1.2237 | 0.15753 | 2.374 | 0 | 0.99277 | 1.2237 | 0.15753 | 0 | 2.374 | 0 | 2.374 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 2.374 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.374 | 2.374 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Дворики" (1 комплект) | G_TUE-00065-059 | П | 2024 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2191 | 0 | 0.92803 | 1.1439 | 0.14726 | 2.2191 | 0 | 0.92803 | 1.1439 | 0.14726 | 0 | 2.2191 | 0 | 2.2191 | 0 | 2.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2191 | 2.2191 | 2.2191 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Гранки" (1 комплект) | G_TUE-00065-060 | П | 2024 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 1.2518 | 1.5429 | 0.19862 | 2.9933 | 0 | 1.2518 | 1.5429 | 0.19862 | 0 | 2.9933 | 0 | 2.9933 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9933 | 2.9933 | 2.9933 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/10 "Арматурная" (1 комплект) | G_TUE-00065-061 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.9417 | 0 | 1.2302 | 1.5163 | 0.1952 | 2.9417 | 0 | 1.2302 | 1.5163 | 0.1952 | 0 | 2.9417 | 0 | 2.9417 | 0 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9417 | 2.9417 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9417 | 2.9417 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/10 "Доробино" (1 комплект) | G_TUE-00065-062 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0.82012 | 1.0108 | 0.13013 | 1.9611 | 0 | 0.82012 | 1.0108 | 0.13013 | 0 | 1.9611 | 0 | 1.9611 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 1.9611 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9611 | 1.9611 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Санталово" (1 комплект) | G_TUE-00065-063 | П | 2024 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8579 | 0 | 0.77695 | 0.95765 | 0.12328 | 1.8579 | 0 | 0.77695 | 0.95765 | 0.12328 | 0 | 1.8579 | 0 | 1.8579 | 0 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8579 | 1.8579 | 1.8579 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Стрельцы" (1 комплект) | G_TUE-00065-064 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.99277 | 1.2237 | 0.16168 | 2.3781 | 0 | 0.99277 | 1.2237 | 0.16168 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 2.3781 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3781 | 2.3781 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Куликово" (1 комплект) | G_TUE-00065-065 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0 | 0.77695 | 0.95765 | 0.12653 | 1.8611 | 0 | 0.77695 | 0.95765 | 0.12653 | 0 | 1.8611 | 0 | 1.8611 | 0 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 1.8611 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8611 | 1.8611 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Бахметьево" (1 комплект) | G_TUE-00065-066 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 1.0359 | 1.2769 | 0.1687 | 2.4815 | 0 | 1.0359 | 1.2769 | 0.1687 | 0 | 2.4815 | 0 | 2.4815 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 2.4815 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4815 | 2.4815 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Пашково" (1 комплект) | G_TUE-00065-067 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0 | 0.77695 | 0.95765 | 0.12653 | 1.8611 | 0 | 0.77695 | 0.95765 | 0.12653 | 0 | 1.8611 | 0 | 1.8611 | 0 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 1.8611 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8611 | 1.8611 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Тесницкая" (1 комплект) | G_TUE-00065-069 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7577 | 0 | 0.73379 | 0.90444 | 0.1195 | 1.7577 | 0 | 0.73379 | 0.90444 | 0.1195 | 0 | 1.7577 | 0 | 1.7577 | 0 | 1.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7577 | 1.7577 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7577 | 1.7577 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Ханино" (1 комплект) | G_TUE-00065-070 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 1.0359 | 1.2769 | 0.1687 | 2.4815 | 0 | 1.0359 | 1.2769 | 0.1687 | 0 | 2.4815 | 0 | 2.4815 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 2.4815 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4815 | 2.4815 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Прилепы" (1 комплект) | G_TUE-00065-071 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0.6043 | 0.74484 | 0.098411 | 1.4475 | 0 | 0.6043 | 0.74484 | 0.098411 | 0 | 1.4475 | 0 | 1.4475 | 0 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.4475 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4475 | 1.4475 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Маслово с установкой пожарной сигнализации (1 система) | J_TUE-00065-072 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071169 | 0.004739 | 0.019026 | 0.00427 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071169 | 0 | 0.071169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 07.12.2018 (необходима установка системы пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Богородицк с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-073 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СО 153-34.20.187-2003 (п.18.13 на ПС рекомендуется использование телевезионных устройств для контроля оборудования и ограждения) на основании актов осмотра № б/н от 28.08.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Краинка с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-074 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25417 | 0.01225 | 0.11675 | 0.0785 | 0.046675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25417 | 0 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведениязащищенности объекта к требованиям СО 153-34.20.187-2003 (п.18.13 на ПС рекомендуется использование телевезионных устройств для контроля оборудования и ограждения) на основании актов осмотра № б/н от 28.08.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КПД с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-075 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40668 | 0.0196 | 0.1868 | 0.1256 | 0.07468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40668 | 0 | 0.40668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СО 153-34.20.187-2003 (п.18.13 на ПС рекомендуется использование телевезионных устройств для контроля оборудования и ограждения) на основании актов осмотра № б/н от 29.08.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция Кимовкского РЭС с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-076 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0.03675 | 0.35025 | 0.2355 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СО 153-34.20.187-2003 (п.18.13 на ПС рекомендуется использование телевезионных устройств для контроля оборудования и ограждения) на основании актов осмотра № б/н от 29.08.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция Кимовского ГРЭС с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-077 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СО 153-34.20.187-2003 (п.18.13 на ПС рекомендуется использование телевезионных устройств для контроля оборудования и ограждения) на основании актов осмотра № б/н от 29.08.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция Узловского РЭС с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-078 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СО 153-34.20.187-2003 (п.18.13 на ПС рекомендуется использование телевезионных устройств для контроля оборудования и ограждения) на основании актов осмотра № б/н от 29.08.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция Ленинского РЭС с установкой ограждения, СББ типа "Егоза", (1 комплект) | J_TUE-00065-079 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 0 | 1.1 | 0 | 0.01837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 0 | 1.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СО 153-34.20.187-2003 (п.18.13 на ПС рекомендуется использование телевезионных устройств для контроля оборудования и ограждения) на основании актов осмотра № б/н от 28.08.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция здания Управления филиала "Тулэнерго" по ул. Тимирязева, 99 с заменой охранной и пожарной сигнализации (1 система охранной сигнализации, 1 система пожарной сигнализации) | J_TUE-00065-080 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.06093 | 0.24462 | 0.0549 | 0.55458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.91503 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно прложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 30.08.2018 (необходима установка систем охранной и пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-081 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91503 | нд | 0 | 0 | 0.91503 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно прложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Медвенка с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-082 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | нд | 0 | 0 | 0.61002 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно прложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-083 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | нд | 0 | 0 | 0.61002 | Проект включен для приведения объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-084 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91503 | нд | 0 | 0 | 0.91503 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-085 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66085 | нд | 0 | 0 | 0.66085 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Подземгаз с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-086 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66085 | нд | 0 | 0 | 0.66085 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясногорск с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-087 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0.0784 | 0.7472 | 0.5024 | 0.29872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6267 | нд | 0 | 0 | 1.6267 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-088 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | нд | 0 | 0 | 0.61002 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Криволучье с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-089 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8642 | нд | 0 | 0 | 0.8642 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гагаринская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-090 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8642 | нд | 0 | 0 | 0.8642 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Малахово с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-091 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 0.0539 | 0.5137 | 0.3454 | 0.20537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1184 | нд | 0 | 0 | 1.1184 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Селиваново с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-092 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | нд | 0 | 0 | 0.61002 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Труново с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-093 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4234 | нд | 0 | 0 | 1.4234 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-094 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8642 | нд | 0 | 0 | 0.8642 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Задонье с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-095 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0.0637 | 0.6071 | 0.4082 | 0.24271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3217 | нд | 0 | 0 | 1.3217 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Залесная с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-096 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | нд | 0 | 0 | 0.61002 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-097 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40668 | 0.0196 | 0.1868 | 0.1256 | 0.07468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40668 | нд | 0 | 0 | 0.40668 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самарская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-098 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | нд | 0 | 0 | 0.61002 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кураково с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-099 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0.02205 | 0.21015 | 0.1413 | 0.084015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45752 | нд | 0 | 0 | 0.45752 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Сокольники с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-100 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7284 | 0.0833 | 0.7939 | 0.5338 | 0.31739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7284 | 0 | 1.7284 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Савино с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-101 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0.0637 | 0.6071 | 0.4082 | 0.24271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3217 | 0 | 1.3217 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гремячее с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-102 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8642 | 0 | 0.8642 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мордвес с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-103 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0588 | 0.5604 | 0.3768 | 0.22404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.22 | 0 | 1.22 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Грызлово с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-104 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.0588 | 0.5604 | 0.3768 | 0.22404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.22 | 0 | 1.22 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лужное с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-105 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.66085 | 0 | 0.66085 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Знаменская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-106 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50835 | 0 | 0.50835 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Марьино с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-107 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50835 | 0 | 0.50835 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павловская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-108 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50835 | 0 | 0.50835 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясенки с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-109 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0.03675 | 0.35025 | 0.2355 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76253 | 0 | 0.76253 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Венев с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-110 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71169 | 0.0343 | 0.3269 | 0.2198 | 0.13069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.71169 | 0 | 0.71169 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Узловая с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-111 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4234 | 0 | 1.4234 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Суворов с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-112 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0.03675 | 0.35025 | 0.2355 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76253 | 0 | 0.76253 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубна с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-113 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.91503 | 0 | 0.91503 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ушатово с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-114 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4234 | 0 | 1.4234 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Точмаш с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-115 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30501 | 0.0147 | 0.1401 | 0.0942 | 0.05601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30501 | 0 | 0.30501 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ефремов с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-116 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.91503 | 0 | 0.91503 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании акта осмотра № б/н от 01.12.2018 (необходима установка системы периметрального видионаблюдения)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Арматурная. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-123 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.282 | 1.105 | 6.5526 | 3.315 | 0.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.282 | 0 | 11.282 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция Кимовского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-124 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 0.5636 | 3.3421 | 1.6908 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7544 | нд | 0 | 0 | 5.7544 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция городского участка Кимовского РЭС. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-125 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2882 | 0.42 | 2.4906 | 1.26 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2882 | нд | 0 | 0 | 4.2882 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самарская. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-126 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3498 | 0.71986 | 4.2688 | 2.1596 | 0.20156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3498 | нд | 0 | 0 | 7.3498 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Айдарово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-127 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1095 | 1.0881 | 6.4524 | 3.2643 | 0.30467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1095 | нд | 0 | 0 | 11.1095 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ушаково. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-128 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 1.024 | 6.0723 | 3.072 | 0.28672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.455 | нд | 0 | 0 | 10.455 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Доробино. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-129 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9416 | 0.484 | 2.8701 | 1.452 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9416 | нд | 0 | 0 | 4.9416 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Безово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-130 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.922 | 0.38396 | 2.035 | 1.1519 | 0.35114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.922 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Говоренки. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-131 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0.47384 | 2.5113 | 1.4215 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ширино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-132 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7681 | 0.467 | 2.7693 | 1.401 | 0.13076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7681 | 0 | 4.7681 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Знаменская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-133 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5633 | 0 | 3.5633 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Марьино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-134 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0.3274 | 1.9415 | 0.9822 | 0.091672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3428 | 0 | 3.3428 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павловская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-135 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6736 | 0.3598 | 2.1336 | 1.0794 | 0.10074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6736 | 0 | 3.6736 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ханино. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-136 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7687 | 0.565 | 3.3504 | 1.695 | 0.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7687 | 0 | 5.7687 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шилово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-137 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 0.2518 | 1.4932 | 0.7554 | 0.070504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5709 | 0 | 2.5709 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Алимкин. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-138 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5633 | 0 | 3.5633 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Алексеевская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков | J_TUE-00065-139 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0.295 | 1.7493 | 0.885 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.012 | 0 | 3.012 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Тесницкая. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков | J_TUE-00065-140 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 0.457 | 2.71 | 1.371 | 0.12796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.666 | 0 | 4.666 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Плотина. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-141 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0.295 | 1.7493 | 0.885 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.012 | 0 | 3.012 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Архангельская. Монтаж СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-142 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0.131 | 0.77683 | 0.393 | 0.03668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3375 | 0 | 1.3375 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция Каменского участка Воловского РЭС. Монтаж ограждения, противоподкопного устройства, СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-143 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.096 | 1.4786 | 7.8363 | 4.4357 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.096 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.096 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция Тепло-Огаревского участка Воловского РЭС. Монтаж ограждения периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-144 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9062 | 0.48053 | 2.5468 | 1.4416 | 0.43728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.9062 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция Узловского участка Новомосковского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-145 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0.90272 | 4.7844 | 2.7081 | 0.82147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.2167 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция Ленинского РЭС. Монтаж участка ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-146 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8552 | 0.67142 | 3.5585 | 2.0142 | 0.61099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8552 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.8552 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Партизан. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-147 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4263 | 0.33543 | 1.7778 | 1.0063 | 0.30675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4263 | 0 | 3.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-148 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 0.27583 | 1.4619 | 0.82749 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8162 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гранки. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-149 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1106 | 0.4026 | 2.1338 | 1.2078 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1106 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1106 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дедилово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-150 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0678 | 0.88813 | 4.7071 | 2.6644 | 0.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0678 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0678 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Оленьково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-151 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6443 | 0.65076 | 3.449 | 1.9523 | 0.59219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6443 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.6443 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пашково. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-152 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0.38103 | 2.0194 | 1.1431 | 0.34673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.8903 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Теплое. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-153 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0.42958 | 2.2768 | 1.2887 | 0.39092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.386 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бахметьево. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-154 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0.56445 | 2.9916 | 1.6933 | 0.51365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.763 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осетровская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-155 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5633 | нд | 0 | 0 | 3.5633 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Урусово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-156 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0.29471 | 1.562 | 0.88413 | 0.26819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.009 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Байдино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-157 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0.3058 | 1.8134 | 0.9174 | 0.085624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1222 | нд | 0 | 0 | 3.1222 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Липицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-158 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0.3274 | 1.9415 | 0.9822 | 0.091672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3428 | нд | 0 | 0 | 3.3428 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Соковнино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-159 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 0.3328 | 1.9735 | 0.9984 | 0.093184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3979 | нд | 0 | 0 | 3.3979 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Михайлово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-160 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2876 | нд | 0 | 0 | 3.2876 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ботвиньево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-161 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7838 | 0.3706 | 2.1977 | 1.1118 | 0.10377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7838 | нд | 0 | 0 | 3.7838 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кулешово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-162 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0.29471 | 1.562 | 0.88413 | 0.26819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.009 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Манаенки. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-163 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | 0.35225 | 1.8669 | 1.0568 | 0.32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5965 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Н.Дольцы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-164 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0.376 | 2.2297 | 1.128 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.839 | нд | 0 | 0 | 3.839 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ивицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-165 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | 0.403 | 2.3898 | 1.209 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1146 | нд | 0 | 0 | 4.1146 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Крюковка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-166 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3395 | 0.32708 | 1.7335 | 0.98124 | 0.29764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3395 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3395 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Прилепы. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-167 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5633 | нд | 0 | 0 | 3.5633 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Костер. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-168 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0671 | 0.3004 | 1.7814 | 0.9012 | 0.084112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0671 | нд | 0 | 0 | 3.0671 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бряньково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-169 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 0.268 | 1.5892 | 0.804 | 0.07504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7363 | нд | 0 | 0 | 2.7363 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Горбачево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-170 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0.3382 | 2.0055 | 1.0146 | 0.094696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.453 | нд | 0 | 0 | 3.453 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Поповка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-171 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0.2842 | 1.6853 | 0.8526 | 0.079576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9017 | нд | 0 | 0 | 2.9017 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Велична. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-172 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 0.268 | 1.4204 | 0.804 | 0.24388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7363 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ержино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-173 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2876 | 0 | 3.2876 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Цыгановка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-174 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0.2005 | 1.189 | 0.6015 | 0.05614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0471 | 0 | 2.0471 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Жемчужниково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-175 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2876 | нд | 0 | 0 | 3.2876 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Луговка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-176 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 0.3328 | 1.9735 | 0.9984 | 0.093184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3979 | нд | 0 | 0 | 3.3979 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Куликово. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-177 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3946 | 0.33247 | 1.7621 | 0.99742 | 0.30255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3946 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3946 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Лобаново. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-178 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0004 | 0.39182 | 2.0766 | 1.1754 | 0.35655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0004 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0004 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Стрельцы. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-179 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0052 | 0.49023 | 2.5982 | 1.4707 | 0.44611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0052 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.0052 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Галицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-180 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0.3058 | 1.8134 | 0.9174 | 0.085624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1222 | нд | 0 | 0 | 3.1222 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Баскаково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-181 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1952 | 0.41089 | 2.4366 | 1.2327 | 0.11505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1952 | 0 | 4.1952 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дворики. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-182 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0739 | 0.39901 | 2.1147 | 1.197 | 0.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0739 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0739 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кольцово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-183 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0.22728 | 1.2046 | 0.68183 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3205 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-184 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.2356 | 1.3971 | 0.7068 | 0.065968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4055 | 0 | 2.4055 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясногорск. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-185 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7885 | 0.469 | 2.7812 | 1.407 | 0.13132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7885 | 0 | 4.7885 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-186 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0.21479 | 1.1384 | 0.64437 | 0.19546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.193 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Медвенка. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-187 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 0.169 | 1.0022 | 0.507 | 0.04732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7255 | 0 | 1.7255 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-188 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0.141 | 0.83613 | 0.423 | 0.03948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4396 | 0 | 1.4396 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-189 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 0.2706 | 1.6047 | 0.8118 | 0.075768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7628 | 0 | 2.7628 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-190 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5213 | 0.149 | 0.88357 | 0.447 | 0.04172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5213 | 0 | 1.5213 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-191 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | 0.13367 | 0.70844 | 0.40101 | 0.12164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3648 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Криволучье. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-192 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 0.245 | 1.4528 | 0.735 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5015 | 0 | 2.5015 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гагаринская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-193 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2564 | 0.221 | 1.3105 | 0.663 | 0.06188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2564 | 0 | 2.2564 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Малахово. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-194 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 0.325 | 1.9272 | 0.975 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3182 | 0 | 3.3182 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Селиваново. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-195 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 0.177 | 1.0496 | 0.531 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8072 | 0 | 1.8072 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Труново. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-196 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 0.389 | 2.3068 | 1.167 | 0.10892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9717 | 0 | 3.9717 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-197 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 0.245 | 1.4528 | 0.735 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5015 | 0 | 2.5015 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Задонье. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-198 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 0.169 | 1.0022 | 0.507 | 0.04732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7255 | 0 | 1.7255 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Залесная. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-199 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | 0.16657 | 0.88284 | 0.49972 | 0.15158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7007 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Сокольники. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-200 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5495 | 0.64148 | 3.804 | 1.9244 | 0.17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5495 | нд | 0 | 0 | 6.5495 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Барсуки. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-201 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5434 | 0.445 | 2.6389 | 1.335 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5434 | 0 | 4.5434 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Болоховская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-202 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 0.325 | 1.9272 | 0.975 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3182 | 0 | 3.3182 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Огаревка. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-203 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8282 | 0.277 | 1.6426 | 0.831 | 0.07756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8282 | 0 | 2.8282 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-204 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 0.2706 | 1.6047 | 0.8118 | 0.075768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7628 | 0 | 2.7628 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Казановка. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-205 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.29873 | 1.5833 | 0.89618 | 0.27184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.05 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
8.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона Донского ГРЭС в составе: -устройство грунтового покрытия всего участка занимаемого полигоном; -устройство электроснабжения полигона; - устройство линий связи полигона. - ограждение учебно-тренировочного полигона; - обустройство площадки построения команд; - обустройство места с навесом для судейской коллегии; | F_TUE-00083-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.26227 | 0.0285 | 0.13279 | 0.05779 | 0.043186 | 0.26227 | 0.0285 | 0.13279 | 0.05779 | 0.043186 | 0 | 0.26227 | 0 | 0.26227 | 0 | 0.26227 | 0.26227 | 0.26227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.1 | Реконструкция тельферной эстакады (центральный склад ПО Суворовские электрические сети) | G_TUE-00146-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2 | 2.2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.031 | 2.8856 | 2.0488 | 170.5654 | 2.591 | 57.3423 | 97.1256 | 13.5065 | 503.4245 | 44.2063 | 79.0725 | 331.9094 | 48.2362 | 0.54041 | 168.5012 | 0.54041 | 168.5012 | 0.53812 | 501.3757 | 26.974 | 253.4732 | 18.5265 | 112.1883 | 73.7153 | 34.0357 | 49.2855 | 77.9396 | нд | 7.7499 | нд | 3.2756 | 141.5273 | 235.189 | нд
8.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита в Кимовском РЭС | G_TUE-00062-034 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6737 | 0.56737 | 2.3172 | 2.4536 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6737 | 0 | 5.6737 | 0 | 0 | 0.57928 | 0 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0944 | 0 | Проект исключен в связи с изменением структуры оперативно-технологического управления (переход на единый ЦУС). Реализация проекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита в Кимовских ГЭС | G_TUE-00062-035 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6737 | 0 | 2.365 | 2.915 | 0.39371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6737 | 0 | 5.6737 | 0 | 0 | 5.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с изменением структуры оперативно-технологического управления (переход на единый ЦУС). Реализация проекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи АТС ЦУС (основная и резервная)(в соответствии с системным проектом) | G_TUE-00062-040 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.788 | 2.8856 | 0.51889 | 8.5418 | 0.5 | 3.3442 | 4.122 | 0.5756 | 14.6253 | 0.5 | 3.2359 | 10.5939 | 0.29548 | 0.13264 | 8.0229 | 0.13264 | 8.0229 | 0.13264 | 14.1065 | 8.0229 | 14.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД №ТуЭ-1577/1 от 31.08.2018, проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования,на основании расчётов увличено кол-во абонентских номеров
8.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита в Арсеньевском РЭС | G_TUE-00062-049 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0 | 1.87 | 3.4925 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6828 | 0 | Проект исключен в связи с изменением структуры оперативно-технологического управления (переход на единый ЦУС). Реализация проекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита в Тепло-Огаревском РЭС | G_TUE-00062-050 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0 | 1.87 | 3.4925 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6828 | 0 | Проект исключен в связи с изменением структуры оперативно-технологического управления (переход на единый ЦУС). Реализация проекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.4.2 | Реконструкция диспетчерского щита в Ефремовских ГЭС | G_TUE-00062-051 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0665 | 0 | 0.68 | 1.27 | 0.11647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0665 | 0 | 2.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0665 | 0 | Проект исключен в связи с изменением структуры оперативно-технологического управления (переход на единый ЦУС). Реализация проекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Чернского РЭС | G_TUE-00062-053 | Н | 2024 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0 | 1.1734 | 1.9029 | 0.19932 | 3.2756 | 0 | 1.1734 | 1.9029 | 0.19932 | 0 | 3.2756 | 0 | 3.2756 | 0 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2756 | 3.2756 | 3.2756 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДС ПО Ефремовские ЭС | G_TUE-00062-054 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.24988 | 0 | 0.089573 | 0.14525 | 0.015052 | 0.24988 | 0 | 0.089573 | 0.14525 | 0.015052 | 0 | 0.24988 | 0 | 0.24988 | 0 | 0.24988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24988 | 0.24988 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24988 | 0.24988 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Тульские ЭС | G_TUE-00062-055 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.7499 | 0 | 2.7781 | 4.505 | 0.46671 | 7.7499 | 0 | 2.7781 | 4.505 | 0.46671 | 0 | 7.7499 | 0 | 7.7499 | 0 | 7.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7499 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7499 | нд | 0 | 7.7499 | 7.7499 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Новомосковские ЭС | G_TUE-00062-056 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.7266 | 0 | 2.0528 | 3.3289 | 0.34486 | 5.7266 | 0 | 2.0528 | 3.3289 | 0.34486 | 0 | 5.7266 | 0 | 5.7266 | 0 | 5.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7266 | 0 | 0 | 5.7266 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7266 | 5.7266 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Сувовроские ЭС | G_TUE-00062-057 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.4646 | 0 | 1.9589 | 3.1766 | 0.32909 | 5.4646 | 0 | 1.9589 | 3.1766 | 0.32909 | 0 | 5.4646 | 0 | 5.4646 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | 5.4646 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4646 | 5.4646 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО ЕфремовскиеЭС | G_TUE-00062-058 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 1.3813 | 2.2399 | 0.23205 | 3.8533 | 0 | 1.3813 | 2.2399 | 0.23205 | 0 | 3.8533 | 0 | 3.8533 | 0 | 3.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 3.8533 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8533 | 3.8533 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Чернь – Поповка-Липицы | G_TUE-00062-059 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.145 | 10.4666 | 0.145 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 10.4666 | 0.145 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 0.039189 | 10.3216 | 0.039189 | 10.3216 | 0.039189 | 10.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3216 | 10.3216 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3216 | 10.3216 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Ефремов-Архангельское-Молчаново | G_TUE-00062-060 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.15872 | 10.4803 | 0.15872 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 10.4803 | 0.15872 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 0.042898 | 10.3216 | 0.042898 | 10.3216 | 0.042898 | 10.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3216 | 10.3216 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3216 | 10.3216 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Угольная – Грызлово, ВЧ-канала Узловая-Партизан | G_TUE-00062-061 | И | 2014 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0.15272 | 17.6157 | 0.15272 | 6.2608 | 10.1526 | 1.0496 | 17.6157 | 0.15272 | 6.2608 | 10.1526 | 1.0496 | 0.041276 | 17.463 | 0.041276 | 17.463 | 0.041276 | 17.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.463 | 0 | 0 | 17.463 | нд | 0 | нд | 0 | 17.463 | 17.463 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация системы мониторинга автотранспорта | G_TUE-00062-062 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.1286 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.24863 | 4.1286 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.24863 | 0 | 4.1286 | 0 | 4.1286 | 0 | 4.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1286 | 4.1286 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1286 | 4.1286 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация оборудования Центрального узла связи филиала «Тулэнерго» (Тимирязева, 99а) с установкой маршрутизирующего и коммутирующего оборудования | G_TUE-00062-064 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.1608 | 0 | 1.85 | 3 | 0.31079 | 5.1608 | 0 | 1.85 | 3 | 0.31079 | 0 | 5.1608 | 0 | 5.1608 | 0 | 5.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1608 | 5.1608 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1608 | 5.1608 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) Щёкинский ДП | G_TUE-00062-065 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25007 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25007 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4858 | 2.4858 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Алексинского РЭС | G_TUE-00062-066 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9084 | 1.9084 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Заокского РЭС | G_TUE-00062-067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9084 | 1.9084 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ленинского РЭС | G_TUE-00062-068 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9084 | 1.9084 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Киреевского РЭС | G_TUE-00062-069 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 1.9084 | 0 | 0.5906 | 1.1258 | 0.19203 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9084 | 1.9084 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Обидимского РЭС | G_TUE-00062-070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25008 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25008 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4858 | 2.4858 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ясногорского РЭС | G_TUE-00062-071 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 1.5159 | 2.8896 | 0.49263 | 4.8981 | 0 | 1.5159 | 2.8896 | 0.49263 | 0 | 4.8981 | 0 | 4.8981 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 4.8981 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8981 | 4.8981 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | G_TUE-00062-072 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25008 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25008 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4858 | 2.4858 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) Богородицкий РЭС + ГЭС | G_TUE-00062-073 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25008 | 2.4858 | 0 | 0.76928 | 1.4664 | 0.25008 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4858 | 2.4858 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО ЕфремовскиеЭС | G_TUE-00062-074 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.4132 | 0 | 3.5322 | 6.7333 | 1.1477 | 11.4132 | 0 | 3.5322 | 6.7333 | 1.1477 | 0 | 11.4132 | 0 | 11.4132 | 0 | 11.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4132 | 11.4132 | нд | 0 | нд | 0 | 11.4132 | 11.4132 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ефремовски ГЭС | G_TUE-00062-075 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.9897 | 0 | 0.92523 | 1.7637 | 0.30074 | 2.9897 | 0 | 0.92523 | 1.7637 | 0.30074 | 0 | 2.9897 | 0 | 2.9897 | 0 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9897 | 2.9897 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9897 | 2.9897 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Рудаково-Тула | G_TUE-00062-077 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.18346 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 0.049584 | 6.2038 | 0.049584 | 6.2038 | 0.049584 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2038 | 6.2038 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2038 | 6.2038 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Сокольники-Гремячее | G_TUE-00062-078 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.18346 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 0.049584 | 6.2038 | 0.049584 | 6.2038 | 0.049584 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2038 | 6.2038 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2038 | 6.2038 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.2.4.2 | Реконструкция диспетчерского щита Заокского РЭС | I_TUE-00174-010 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 2.0236 | 0 | 0.60877 | 9.6095 | 0.60086 | 2.7077 | 5.2079 | 1.093 | 9.6095 | 0.59998 | 2.7086 | 5.2079 | 1.093 | 0.15895 | 8.99 | 0.15895 | 8.99 | 0.15763 | 9.0007 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением структуры оперативно-технологического управления (переход на единый ЦУС) , реализация проекта нецелесообразна. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.2 | Модернизация Оперативно-информационного комплекса (ОИК) на диспетчерском пункте Заокского РЭС с установкой серверного оборудования и оборудования связи, обеспечивающего сбор телеинформации о состоянии электрической сети, обмен данными с ОИК верхнего уровня и вывод телеинформации на диспетчерский щит (Автоматизация распределительных электрических сетей) | I_TUE-00174-011 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 1.2194 | 0 | 0.097811 | 3.8105 | 0.099384 | 0.51055 | 2.2456 | 0.95496 | 3.8105 | 0.096398 | 0.51354 | 2.2456 | 0.95496 | 0.02629 | 3.708 | 0.02629 | 3.708 | 0.025326 | 3.7127 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением структуры оперативно-технологического управления (переход на единый ЦУС) , реализация проекта нецелесообразна. Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.2.4.2 | Создание единого центра управления сетями филиала Тулэнерго | J_TUE-00191-003 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.555 | 42.1866 | 30.9368 | 241.9354 | 36.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.555 | 0 | 239.3668 | 0 | 112.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 112.1883 | Проект включен для повышения уровня автоматизации управления энергетическом комплексом на территории Тульской области.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 100.1091 | 868.017 | 98.3533 | 606.7324 | 69.3826 | 93.5487 | 868.017 | 113.165 | 591.9132 | 69.3826 | 93.5561 | 24.8221 | 764.6208 | 24.8221 | 764.6208 | 24.353 | 767.9079 | 303.6483 | 19.4926 | 460.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3548 | нд | 375.7393 | нд | 357.3212 | 460.9725 | 748.4153 | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 100.1091 | 868.017 | 98.3533 | 606.7324 | 69.3826 | 93.5487 | 868.017 | 113.165 | 591.9132 | 69.3826 | 93.5561 | 24.8221 | 764.6208 | 24.8221 | 764.6208 | 24.353 | 767.9079 | 303.6483 | 19.4926 | 460.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3548 | нд | 375.7393 | нд | 357.3212 | 460.9725 | 748.4153 | нд
8.3.2 | Строительство отпайки ВЛ 110 кВ Ленинская – Ясногорск с заходами на ПС 110 кВ Заокская в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей Заокского р-на (протяженностью 43,5 км) | H_TUE-00160-000 | П | 2017 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 45.4876 | 343.9475 | 48.9487 | 250.0562 | 15.8812 | 29.0614 | 343.9475 | 48.9487 | 250.0562 | 15.8812 | 29.0614 | 11.6577 | 295.0963 | 11.6577 | 295.0963 | 11.1812 | 298.4599 | 101.1358 | 13.4752 | 193.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 140.9884 | нд | 143.9963 | 193.9605 | 284.9847 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Глебово-Ушатово в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей Суворовского р-на (протяженностью 59 км) | H_TUE-00167-000 | П | 2017 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 54.6215 | 524.0694 | 49.4046 | 356.6761 | 53.5014 | 64.4873 | 524.0694 | 64.2163 | 341.857 | 53.5014 | 64.4947 | 13.1644 | 469.5245 | 13.1644 | 469.5245 | 13.1717 | 469.448 | 202.5125 | 6.0173 | 267.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3548 | нд | 234.7509 | нд | 213.3249 | 267.012 | 463.4306 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.975 | 0.63773 | 8.947 | 119.3559 | 15.2892 | 72.6455 | 19.333 | 12.0881 | 119.4189 | 13.2552 | 74.6059 | 19.4163 | 12.1416 | 2.4466 | 104.0071 | 2.4466 | 104.0071 | 1.385 | 110.472 | 11.8856 | 13.1005 | 67.01 | 55.2016 | 17.1625 | 10.4063 | 6.0445 | 6.0445 | нд | 5.8442 | нд | 19.8748 | 90.2171 | 97.3715 | нд
8.4 | Строительство разукрупняющей трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ д.Барсуки Ленинского района Тульской области (трансформаторная мощность 160 кВа) | G_TUE-00052-019 | С | 2011 | 2019 | 2019 | 0.11914 | 0.11914 | 0.13838 | 0.57541 | 0.13751 | 0.19221 | 0.22684 | 0.01885 | 0.57541 | 0.13751 | 0.19221 | 0.22684 | 0.01885 | 0.014856 | 0.43703 | 0.014856 | 0.43703 | 0.014856 | 0.43703 | 0.43703 | 0.43703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство понижающей трансформаторной подстанции ( типа КТПП мощностью 250кВА) вместо МТП №303 «Клуб» Плавского р-на Тульской области | G_TUE-00052-036 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.60325 | 0.046724 | 0.23362 | 0.3037 | 0.019199 | 0.60325 | 0.046724 | 0.23362 | 0.3037 | 0.019199 | 0 | 0.60325 | 0 | 0.60325 | 0 | 0.60325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60325 | 0.60325 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60325 | 0.60325 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство участка двухцепной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №16 с ПС №322 Яковлево до КРУН Карпищево, с установкой реклоузера на отп. 10 кВ Крюково, и восстановлением КРУН Карпищево протяженностью 2,5 км | G_TUE-00052-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.9032 | 0.97815 | 0.55188 | 1.2675 | 0.10567 | 2.9032 | 0.97815 | 0.55188 | 1.2675 | 0.10567 | 0 | 2.9032 | 0 | 2.9032 | 0 | 2.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99869 | 0.99869 | нд | 1.9045 | нд | 0 | 0.99869 | 2.9032 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ (переключение отпайки Сельхозтехника на ВЛ-10кВ №9 с ПС№321 Заокская) протяженностью 0,5 км | G_TUE-00052-041 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.58063 | 0.15544 | 0.31213 | 0.012153 | 0.10092 | 0.58063 | 0.15544 | 0.31213 | 0.012153 | 0.10092 | 0 | 0.58063 | 0 | 0.58063 | 0 | 0.58063 | 0 | 0 | 0.58063 | 0.58063 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58063 | 0.58063 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от понижающей трансформаторной подстанции КТП №188 «АЗС» Плавского р-на Тульской области протяженностью по трассе 1,27 км | G_TUE-00052-046 | П | 2011 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.34094 | 1.8703 | 0.34094 | 0.63751 | 0.78577 | 0.10613 | 1.8703 | 0.34094 | 0.63751 | 0.78577 | 0.10613 | 0 | 1.5294 | 0 | 1.5294 | 0 | 1.5294 | 1.5294 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ по адресу: Кимовский район, п. Пронь протяженностью по трассе 4,829 км | G_TUE-00052-054 | П | 2011 | 2019 | 2019 | 1.7568 | 0 | 0.69701 | 7.2409 | 0.62382 | 2.5461 | 3.5653 | 0.50571 | 7.2409 | 0.62382 | 2.5461 | 3.5653 | 0.50571 | 0.08771 | 6.5439 | 0.08771 | 6.5439 | 0.08771 | 6.5439 | 6.5439 | 6.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство распределительных сетей взамен Фидер ПЯ-11-1 ПС 110/6 кВ № 22 "Задонье" протяженностью по трассе 2,23 км | G_TUE-00052-059 | П | 2011 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.3412 | 1.7516 | 2.4746 | 0 | 0.11504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен, так как энергоустановки, взамен которых планировалось строительство, перешли на баланс Администрации МО Донской. Реализация проекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.4 | Строительство КТП 6/0,4кВ 250кВА - 2шт. от проектируемой ВЛЗ-6кВ Фидер ПЯ-11-1 ПС 110/6 кВ № 22 "Задонье" (общей мощностью 0,5 МВА ) | G_TUE-00052-060 | П | 2011 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.71025 | 0.19137 | 0.215 | 0.265 | 0.038885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0.51889 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен, так как энергоустановки, взамен которых планировалось строительство, перешли на баланс Администрации МО Донской. Реализация проекта нецелесообразна согласно решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 25.01.2019 г).
8.4 | Строительство распредилительных сетей участок ВЛ-6 кВ №1 ПС «Суворов» от ЗТП №305 «ПСО р/у» до КТП №413 «ОКС р/у» Суворовского р-на Тульской области протяженностью по трассе 0,38 км | G_TUE-00052-067 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.097969 | 0.55739 | 0.097969 | 0.22826 | 0.20448 | 0.026686 | 0.55739 | 0.097969 | 0.22826 | 0.20448 | 0.026686 | 0 | 0.45943 | 0 | 0.45943 | 0 | 0.45943 | 0 | 0 | 0.45943 | 0.45943 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45943 | 0.45943 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ взамен КТП 7075 «Северная» и отходящие линии (0,4 кВ х 2) протяженностью 0,6 км | G_TUE-00052-068 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.26359 | 0.989 | 0.26359 | 0.68804 | 0 | 0.037372 | 0.989 | 0.26359 | 0.68804 | 0 | 0.037372 | 0 | 0.72541 | 0 | 0.72541 | 0 | 0.72541 | 0 | 0 | 0.72541 | 0.72541 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72541 | 0.72541 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство трансформаторной подстанции 400 кВА взамен КТП 7075 «Северная» (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00052-069 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.071157 | 1.0326 | 0.071157 | 0.34377 | 0.5632 | 0.054468 | 1.0326 | 0.071157 | 0.34377 | 0.5632 | 0.054468 | 0 | 0.96143 | 0 | 0.96143 | 0 | 0.96143 | 0 | 0 | 0.96143 | 0.96143 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96143 | 0.96143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП 419 "Лесхоз" в г.Плавск Плавского района Тульской области. протяженностью по трассе 4,24 км | G_TUE-00052-070 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.22557 | 5.3457 | 0.22557 | 4.8263 | 0 | 0.29389 | 5.3457 | 0.22557 | 4.8263 | 0 | 0.29389 | 0 | 5.1202 | 0 | 5.1202 | 0 | 5.1202 | 0 | 0 | 5.1202 | 5.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1202 | 5.1202 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-6 кВ отп. Школа ф. Новопокровка протяженностью по трассе 1,2 км | G_TUE-00052-071 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.31282 | 1.7636 | 0.31282 | 0.72226 | 0.64445 | 0.084101 | 1.7636 | 0.31282 | 0.72226 | 0.64445 | 0.084101 | 0 | 1.4508 | 0 | 1.4508 | 0 | 1.4508 | 0 | 0 | 1.4508 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4508 | 1.4508 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство распредсетей взамен ВЛ 0,4 кВ отМТП 1214 в р.п. Заокский, ул. Молодежная протяженностью 1,45 км | G_TUE-00052-072 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.30072 | 2.0538 | 0.30072 | 1.6443 | 0 | 0.10875 | 2.0538 | 0.30072 | 1.6443 | 0 | 0.10875 | 0 | 1.7531 | 0 | 1.7531 | 0 | 1.7531 | 0 | 0 | 1.7531 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7531 | 1.7531 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство КТП взамен МТП 1214 в р.п. Заокский, ул. Молодежная (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00052-073 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.051224 | 0.4358 | 0.051224 | 0.12728 | 0.23603 | 0.021264 | 0.4358 | 0.051224 | 0.12728 | 0.23603 | 0.021264 | 0 | 0.38457 | 0 | 0.38457 | 0 | 0.38457 | 0 | 0 | 0.38457 | 0.38457 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38457 | 0.38457 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство трансформаторной подстанции от ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ "Мастерские" РП-36 "Ягодное" ВЛ 6 кВ "Ивановка" ПС 52 "Медвенка" в н.п. Архангельское Ленинский р-н (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00052-074 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.052356 | 0.65325 | 0.052356 | 0.21116 | 0.35588 | 0.033854 | 0.65325 | 0.052356 | 0.21116 | 0.35588 | 0.033854 | 0 | 0.6009 | 0 | 0.6009 | 0 | 0.6009 | 0 | 0 | 0.6009 | 0.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6009 | 0.6009 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от трансформаторной подстанции и ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ "Мастерские" РП-36 "Ягодное" ВЛ 6 кВ "Ивановка" ПС 52 "Медвенка" в н.п. Архангельское Ленинский р-н протяженностью 1,85 км | G_TUE-00052-075 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.28481 | 2.5215 | 0.28481 | 2.1127 | 0 | 0.12396 | 2.5215 | 0.28481 | 2.1127 | 0 | 0.12396 | 0 | 2.2367 | 0 | 2.2367 | 0 | 2.2367 | 0 | 0 | 2.2367 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2367 | 2.2367 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство трансформаторной подстанции от ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №4 ПС 213 "Рождественская" в н.п. Рождественское Ленинского р-а (общей мощностью 0,5 МВА ) | G_TUE-00052-076 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.072665 | 1.2745 | 0.072665 | 0.43753 | 0.69578 | 0.068484 | 1.2745 | 0.072665 | 0.43753 | 0.69578 | 0.068484 | 0 | 1.2018 | 0 | 1.2018 | 0 | 1.2018 | 0 | 0 | 1.2018 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2018 | 1.2018 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство КТП по адресу: Кимовский район, п. Пронь (общей мощностью 0,66 МВА ) | G_TUE-00052-077 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.28705 | 1.8734 | 0.28705 | 0.49407 | 1.0062 | 0.086131 | 1.8734 | 0.28705 | 0.49407 | 1.0062 | 0.086131 | 0 | 1.5864 | 0 | 1.5864 | 0 | 1.5864 | 0 | 0 | 1.5864 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5864 | 1.5864 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-10 кВ от опоры №8 Себино до абонентской ЗТП Бучалки-школа и наземная кабельная линия 0,4 кВ от ЗТП Бучалки-школа до школы по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Бучалки протяженностью по трассе 0,689 км | G_TUE-00052-078 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.18604 | 1.0191 | 0.18604 | 0.5922 | 0.19626 | 0.044544 | 1.0191 | 0.18604 | 0.5922 | 0.19626 | 0.044544 | 0 | 0.83301 | 0 | 0.83301 | 0 | 0.83301 | 0 | 0 | 0.83301 | 0.83301 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83301 | 0.83301 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство КТП по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Бучалки (общей мощностью 0,32 МВА ) | G_TUE-00052-079 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.035684 | 0.80483 | 0.035684 | 0.28535 | 0.4397 | 0.044102 | 0.80483 | 0.035684 | 0.28535 | 0.4397 | 0.044102 | 0 | 0.76915 | 0 | 0.76915 | 0 | 0.76915 | 0 | 0 | 0.76915 | 0.76915 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76915 | 0.76915 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Больничная, д. №2 протяженностью по трассе 0,525 км | G_TUE-00052-080 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.14775 | 0.78248 | 0.14775 | 0.59846 | 0 | 0.036268 | 0.78248 | 0.14775 | 0.59846 | 0 | 0.036268 | 0 | 0.63473 | 0 | 0.63473 | 0 | 0.63473 | 0 | 0 | 0.63473 | 0.63473 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63473 | 0.63473 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ (совхоз-колледж) г. Богородицк протяженностью по трассе 1,65 км | G_TUE-00052-081 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.2142 | 2.2091 | 0.2142 | 1.8676 | 0 | 0.12725 | 2.2091 | 0.2142 | 1.8676 | 0 | 0.12725 | 0 | 1.9949 | 0 | 1.9949 | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 1.9949 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9949 | 1.9949 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от трансформаторной подстанции и ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №4 ПС 213 "Рождественская" в н.п. Рождественское Ленинского р-а протяженностью 2,21 км | G_TUE-00052-083 | П | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.28305 | 2.9513 | 0.28305 | 2.5191 | 0 | 0.14915 | 2.9513 | 0.28305 | 2.5191 | 0 | 0.14915 | 0 | 2.6683 | 0 | 2.6683 | 0 | 2.6683 | 0 | 0 | 2.6683 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6683 | 2.6683 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №1 и №2 с установкой ПУ и заменой вводов в н.п.Ломовка Щекинского района для нужд филиала "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" протяженностью 1,16 км | G_TUE-00058-099 | П | 2012 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.12652 | 1.5789 | 0.31708 | 1.0227 | 0 | 0.23917 | 1.5789 | 0.31708 | 1.0227 | 0 | 0.23917 | 0.035842 | 1.4524 | 0.035842 | 1.4524 | 0.035842 | 1.4524 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4524 | 1.4524 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ-0,4 в н.п Венев Тульской области, протяженностью 16,14 км | G_TUE-00081-008 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 16.5097 | 0.88626 | 12.2115 | 0.56703 | 2.8449 | 16.5097 | 0.88626 | 12.2115 | 0.56703 | 2.8449 | 0 | 16.5097 | 0 | 16.5097 | 0 | 16.5097 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 13.0998 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4099 | нд | 13.0998 | 16.5097 | 16.5097 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ 6-0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №5 ПС Алимкин в н.п. Супруты протяженностью 0,7 км | G_TUE-00113-001 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0095 | 0.0504 | 0.75819 | 0.034076 | 0.16682 | 1.0095 | 0.0504 | 0.75819 | 0.034076 | 0.16682 | 0 | 1.0095 | 0 | 1.0095 | 0 | 1.0095 | 0 | 0 | 0.13019 | 0 | 0.8793 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13019 | нд | 0.8793 | 1.0095 | 1.0095 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство МТП для распределительных сетей ВЛ 6-0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №5 ПС Алимкин в н.п. Супруты (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00113-002 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.51619 | 0.04 | 0.356 | 0.016 | 0.10419 | 0.51619 | 0.04 | 0.356 | 0.016 | 0.10419 | 0 | 0.51619 | 0 | 0.51619 | 0 | 0.51619 | 0 | 0 | 0.10332 | 0 | 0.41286 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10332 | нд | 0.41286 | 0.51619 | 0.51619 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ 6-0,4 кВ от ВЛ 6 кВ "Панарино" ПС Ломинцево в н.п. Панарино протяженностью 0,5 км | G_TUE-00113-003 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.72106 | 0.036 | 0.54156 | 0.02434 | 0.11915 | 0.72106 | 0.036 | 0.54156 | 0.02434 | 0.11915 | 0 | 0.72106 | 0 | 0.72106 | 0 | 0.72106 | 0 | 0 | 0.092991 | 0 | 0.62807 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092991 | нд | 0.62807 | 0.72106 | 0.72106 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство МТП для распределительных сетей ВЛ 6-0,4 кВ от ВЛ 6 кВ "Панарино" ПС Ломинцево в н.п. Панарино (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00113-004 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19666 | 0.008165 | 0.15139 | 0.006804 | 0.030302 | 0.19666 | 0.008165 | 0.15139 | 0.006804 | 0.030302 | 0 | 0.19666 | 0 | 0.19666 | 0 | 0.19666 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.17557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02109 | нд | 0.17557 | 0.19666 | 0.19666 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ 6-0,4 кВ от ВЛ 6 кВ "Шевелевка" ПС Ломинцево в н.п. Шевелевка протяженностью 0,8 км | G_TUE-00113-005 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0.0576 | 0.8665 | 0.038944 | 0.19065 | 1.1537 | 0.0576 | 0.8665 | 0.038944 | 0.19065 | 0 | 1.1537 | 0 | 1.1537 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 0.14879 | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14879 | нд | 1.0049 | 1.1537 | 1.1537 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство МТП для распределительных сетей ВЛ 6-0,4 кВ от ВЛ 6 кВ "Шевелевка" ПС Ломинцево в н.п. Шевелевка (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00113-006 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.31216 | 0.01296 | 0.2403 | 0.0108 | 0.048099 | 0.31216 | 0.01296 | 0.2403 | 0.0108 | 0.048099 | 0 | 0.31216 | 0 | 0.31216 | 0 | 0.31216 | 0 | 0 | 0.033475 | 0 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033475 | нд | 0.27868 | 0.31216 | 0.31216 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ в н.п. Частое Ленинский р-н протяженностью 1,54 км | G_TUE-00115-002 | П | 2012 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.35572 | 2.5195 | 0.48938 | 1.8129 | 0 | 0.21727 | 2.5195 | 0.48938 | 1.8129 | 0 | 0.21727 | 0.10077 | 2.1638 | 0.10077 | 2.1638 | 0.10077 | 2.1638 | 0 | 0 | 0.13648 | 0.13648 | 0 | 0 | 2.0273 | 2.0273 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1638 | 2.1638 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с. Высокое Ленинского р-на протяженностью 1,4 км | G_TUE-00117-002 | П | 2012 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.35649 | 2.3791 | 0.36899 | 1.5972 | 0.060383 | 0.3525 | 2.3791 | 0.36899 | 1.5972 | 0.060383 | 0.3525 | 0.10099 | 2.0226 | 0.10099 | 2.0226 | 0.10099 | 2.0226 | 0.2668 | 0.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 1.7558 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7558 | 1.7558 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство трансформаторной подстанции в с. Высокое Ленинского р-на (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00117-003 | П | 2012 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.054698 | 0.49989 | 0.054698 | 0.35606 | 0.013401 | 0.075723 | 0.49989 | 0.054698 | 0.35606 | 0.013401 | 0.075723 | 0.015495 | 0.44519 | 0.015495 | 0.44519 | 0.015495 | 0.44519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44519 | 0.44519 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44519 | 0.44519 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ, СТП в н.п. Бобровские выселки, протяженностью 0,5 км | G_TUE-00147-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.8976 | 0.0801 | 0.43736 | 0.3597 | 0.020438 | 0.8976 | 0.0801 | 0.43736 | 0.3597 | 0.020438 | 0 | 0.8976 | 0 | 0.8976 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0801 | 0.0801 | 0.8175 | 0.8175 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8976 | 0.8976 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в н.п. Шмарово Суворовского р-на Тульской области в замен электроустановок пришедших в негодность, мощностью 250 кВА | I_TUE-00170-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.20872 | 0.20872 | 0.080893 | 0.74348 | 0.079664 | 0.068247 | 0.57106 | 0.024503 | 0.74348 | 0.079664 | 0.068247 | 0.57106 | 0.024503 | 0.15757 | 0 | 0.15757 | 0 | 0.020936 | 0.66258 | 0 | 0.66258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ № 165 «Михайловская» в н.п. Шмарово Суворовского р-на Тульской области в замен электроустановок пришедших в негодность, протяженностью 0,802 км | I_TUE-00170-001 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.19245 | 0.19245 | 0.34114 | 2.18 | 0.33595 | 1.6877 | 0.12037 | 0.035966 | 2.18 | 0.33595 | 1.6877 | 0.12037 | 0.035967 | 0.51559 | 0 | 0.51559 | 0 | 0.08829 | 1.8389 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство РП 10 кВ Новая деревня (9 ячеек) взамен КРУН 102 Новая деревня для закольцовки ПС 321 Заокская и ПС 264 Дмитриевская Заокского РЭС | I_TUE-00174-006 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 2.363 | 0 | 0.56278 | 11.678 | 0.5581 | 3.234 | 6.4498 | 1.4362 | 11.678 | 0.55465 | 3.2374 | 6.4498 | 1.4362 | 0.14763 | 11.1026 | 0.14763 | 11.1026 | 0.14572 | 11.1152 | 0 | 0 | 11.1026 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1026 | 11.1152 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ № 1 ПС 381 Ненашево от отп. ВЛ 10 кВ МТП 1034 Турино деревня до ВЛ 10 кВ № 6 ПС 381 Ненашево для закольцовки в Заокском районе (СИП-3 1х70; протяженность 0,085 км) | I_TUE-00174-015 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.75358 | 0.11742 | 0.029289 | 3.6476 | 0.79328 | 2.3216 | 0.061378 | 0.47135 | 0.5384 | 0.028844 | 0.35114 | 0.13267 | 0.025746 | 0.20985 | 2.8297 | 0.20985 | 2.8297 | 0.00758 | 0.50911 | 0 | 0 | 2.8297 | 0.50911 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8297 | 0.50911 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ от 31.10.2018 №ТуЭ-1981. Причиной снижения стоимости проекта является уменьшение протяженности с 2,5 км до 0,085 км, в связи с изменением схемы прохождения трассы, согласно утвержденному проекту.
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа РП 14 Пахомово до отп. Каменка ВЛ 10 кВ № 2 ПС 262 Дмитриевская для закольцовки в Заокском районе (кабель 3х150; протяженность 1 км) | I_TUE-00174-018 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0.94753 | 0 | 0 | 4.8295 | 0.35366 | 3.9282 | 0 | 0.5476 | 4.8295 | 0.35366 | 3.9282 | 0 | 0.5476 | 0.093553 | 4.4649 | 0.093553 | 4.4649 | 0 | 4.8295 | 0 | 0.36462 | 4.4649 | 4.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4649 | 4.4649 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 90 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 381 Ненашево до ВЛ 10 кВ № 13 ПС 381 Ненашево для резервного питания РП (СИП-3 1х120; протяженность 0,4 км) | I_TUE-00174-019 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0.12057 | 0 | 0.12214 | 0.58361 | 0.12692 | 0.37145 | 0.009821 | 0.075416 | 0.58361 | 0.12028 | 0.37809 | 0.009821 | 0.075416 | 0.033575 | 0.45275 | 0.033575 | 0.45275 | 0.031611 | 0.46147 | 0 | 0 | 0.45275 | 0.46147 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45275 | 0.46147 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от РП 16 Железня до ПС 61 Зыбино для резервного питания РП (СИП-3 1х95; протяженность 3,0 км) | I_TUE-00174-024 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0.9043 | 0 | 0.91735 | 4.3771 | 0.95193 | 2.7859 | 0.073654 | 0.56561 | 4.3771 | 0.9041 | 2.8337 | 0.073654 | 0.56561 | 0.25181 | 3.3956 | 0.25181 | 3.3956 | 0.23752 | 3.4597 | 0 | 0 | 3.3956 | 3.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3956 | 3.4597 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки ПС №321 Заокская до РП №12 Больница (кабель - 3х150; протяженность 1,9 км) | I_TUE-00174-029 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 1.8003 | 0 | 0 | 9.176 | 0.67195 | 7.4636 | 0 | 1.0404 | 9.176 | 0.67195 | 7.4636 | 0 | 1.0404 | 0.17775 | 8.4832 | 0.17775 | 8.4832 | 0 | 9.176 | 0 | 0.69278 | 8.4832 | 8.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4832 | 8.4832 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ №9 ПС 321 Заокская до отп. Сельхозтехника ВЛ 10 кВ Александровка РП №11 Заокское для закольцовки в Заокском р-не (СИП-3 1х95; протяженность 1 км) | I_TUE-00174-032 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0.30143 | 0 | 0.30123 | 1.459 | 0.31731 | 0.92863 | 0.024551 | 0.18854 | 1.459 | 0.29665 | 0.94929 | 0.024551 | 0.18854 | 0.083938 | 1.1319 | 0.083938 | 1.1319 | 0.077961 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1319 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1319 | 1.1578 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.4 | Строительство перемычки между ВЛ 6 кВ Бараново РП №56 Федяшево ВЛ 6 кВ №3 ПС №61 Сухотино и ВЛ-6 кВ Кургузовка РП №53 Боровково ВЛ 6 кВ №11 ПС №75 Ясногорск для закольцовки протяженностью 2 км. | J_TUE-00174-047 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4034 | 0.33821 | 2.6667 | 0.12261 | 0.27587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4034 | 0 | 0.34386 | 0 | 0 | 0 | 3.0596 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.0596 | Проект включен с целью выполнения строительства необходимого для осуществления возможности закольцовки ВЛ 6 кВ Бараново РП №56 Федяшево ВЛ 6 кВ №3 ПС №61 Сухотино и ВЛ-6 кВ Кургузовка РП №53 Боровково ВЛ 6 кВ №11 ПС №75 Ясногорск на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 114 от 13.12.2018 г.
8.4 | Строительство перемычки между ВЛ 10 кВ №11 ПС №27 Иваньково и ВЛ-10 кВ Есуково РП №59 Белугино ВЛ 10 кВ №6 ПС №27 Иваньково для закольцовки протяженностью 2,5 км. | J_TUE-00174-048 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1976 | 0.33821 | 3.3577 | 0.15438 | 0.34735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1976 | 0 | 0.34386 | 0 | 0 | 0 | 3.8538 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.8538 | Проект включен с целью выполнения строительства необходимого для осуществления возможности закольцовки ВЛ 10 кВ №11 ПС №27 Иваньково и ВЛ-10 кВ Есуково РП №59 Белугино ВЛ 10 кВ №6 ПС №27 Иваньково на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 113 от 13.12.2018 г.
8.4 | Строительство ВЛ-10 кВ Страхово РП №55 Климовское от ВЛ-10 кВ №9 ПС №27 Иваньково для закольцовки с ВЛ №5 ПС №262 Дмитровская протяженностью 0,4 км. | J_TUE-00174-049 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62267 | 0.07559 | 0.5173 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62267 | 0 | 0.076853 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.54582 | Проект включен с целью выполнения строительства необходимого для осуществления возможности закольцовки ВЛ-10 кВ Страхово РП №55 Климовское от ВЛ-10 кВ №9 ПС №27 Иваньково для закольцовки с ВЛ №5 ПС №262 Дмитровская на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 115 от 13.12.2018 г.
8.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ № 10 Одоев в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 3 км) | I_TUE-00176-004 | П | 2018 | 2020 | 2024 | 0.90429 | 0 | 0.98144 | 4.3771 | 0.95193 | 2.7859 | 0.073654 | 0.56561 | 4.3771 | 0.95193 | 2.7859 | 0.073654 | 0.56561 | 0.25181 | 3.3956 | 0.25181 | 3.3956 | 0.25181 | 3.3956 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3956 | 3.3956 | 3.3956 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Ивицы в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 2 км) | I_TUE-00176-005 | П | 2018 | 2020 | 2021 | 0.60286 | 0 | 0.65429 | 2.9181 | 0.63462 | 1.8573 | 0.049103 | 0.37708 | 2.9181 | 0.63462 | 1.8573 | 0.049103 | 0.37708 | 0.16788 | 2.2638 | 0.16788 | 2.2638 | 0.16788 | 2.2638 | 0 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2638 | 2.2638 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 2-2019 от 31.01.2019 г).
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.074483 | 0.074483 | 124.8975 | 429.7404 | 145.102 | 13.4059 | 268.2075 | 3.0251 | 1021.8746 | 161.1377 | 41.8888 | 768.9335 | 49.9146 | 30.4557 | 305.2667 | 30.4557 | 305.2667 | 30.5483 | 896.9771 | 80.4633 | 398.8053 | 55.0374 | 60.3627 | 81.1777 | 132.2077 | 88.4853 | 88.4853 | нд | 39.0945 | нд | 178.0217 | 224.7005 | 498.1718 | нд
8.6 | Строительство наружных сетей водоснабжения и канализации на ПС 110/10/6 кВ «Центральная» (протяженность 105,8 м) | I_TUE-00040-001 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.074483 | 0.074483 | 0.40275 | 0.40275 | 0.077939 | 0.31582 | 0 | 0.008984 | 0.40275 | 0.077939 | 0.31582 | 0 | 0.008984 | 0.066529 | 0 | 0.066529 | 0 | 0.066529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Срок окончания по проекту изменен в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2019 году.
8.6 | Приобретение трансформаторов в аварийный запас в количестве 112 шт. | G_TUE-00060-034 | И | 2014 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 4.7422 | 27.5128 | 2.4935 | 8.0583 | 15.3554 | 1.6056 | 50.6541 | 2.4935 | 15.743 | 29.4306 | 2.987 | 1.1016 | 22.7707 | 1.1016 | 22.7707 | 1.1016 | 45.9119 | 2.6612 | 2.6612 | 3.9 | 3.9 | 4.6388 | 4.6388 | 11.5706 | 11.5706 | нд | 11.5706 | нд | 11.5706 | 20.1094 | 43.2507 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)., а также увеличением физических объемов в связи с добавлением 2023-2024гг планирования
8.6 | Установка серверного и телекоммуникационного оборудования по адресу г. Тула, ул. Тимерязева,99-а для создания Контакт Центра ПАО МРСК Центра и Приволжья | H_TUE-00061-028 | И | 2017 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0.28673 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Создание единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи к Аппарате управления Филиала Тулэнерго г.Тула, ул.Тимирязева, 99 | F_TUE-00066-000 | И | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1.3526 | 5.976 | 0.39517 | 2.2079 | 2.9913 | 0.38168 | 5.976 | 0.39517 | 2.2079 | 2.9913 | 0.38168 | 0.24442 | 4.6234 | 0.24442 | 4.6234 | 0.24442 | 4.6234 | 2.8688 | 2.8688 | 0 | 0 | 1.7547 | 1.7547 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7547 | 1.7547 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (Приборы, оргтехника, АИП и пр.) | F_TUE-00070-001 | И | 2016 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 31.6067 | 108.8829 | 0 | 0 | 108.8829 | 0 | 164.2513 | 0 | 0 | 164.2513 | 0 | 7.0214 | 77.6999 | 7.0214 | 77.6999 | 7.1139 | 132.6446 | 15.4183 | 15.4183 | 15.4183 | 15.4183 | 19.2364 | 19.2364 | 27.5238 | 27.5238 | нд | 27.5238 | нд | 27.5238 | 62.1786 | 117.2263 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)., а также увеличением физических объемов в связи с добавлением 2023-2024гг планирования
8.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП-28 повышенной проходимости (6х6) - 1 шт. | F_TUE-00070-027 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 10.1922 | 0 | 0 | 10.1922 | 0 | 10.1922 | 0 | 0 | 10.1922 | 0 | 0 | 10.1922 | 0 | 10.1922 | 0 | 10.1922 | 10.1922 | 10.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.6 | Приобретение электромастерской бригадной повышенной проходимости - 2 шт. | F_TUE-00070-029 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8.4734 | 0 | 0 | 8.4734 | 0 | 8.4734 | 0 | 0 | 8.4734 | 0 | 0 | 8.4734 | 0 | 8.4734 | 0 | 8.4734 | 8.4734 | 8.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.6 | Приобретение автогидроподъемника повышенной проходимости (АГП-18 - 2 шт.) | F_TUE-00070-030 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 3.6789 | 9.2602 | 0 | 0 | 9.2602 | 0 | 9.2602 | 0 | 0 | 9.2602 | 0 | 0.80325 | 5.5813 | 0.80325 | 5.5813 | 0.80325 | 5.5813 | 0 | 0 | 5.5813 | 5.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5813 | 5.5813 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение трактора - 1 шт. | F_TUE-00070-031 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.9179 | 0 | 0 | 2.9179 | 0 | 2.9179 | 0 | 0 | 2.9179 | 0 | 0 | 2.9179 | 0 | 2.9179 | 0 | 2.9179 | 0 | 0 | 2.9179 | 2.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9179 | 2.9179 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение автомобиля седельный тягач повышенной проходимости - 1 шт. | F_TUE-00070-033 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.1875 | 0 | 0 | 8.1875 | 0 | 8.1875 | 0 | 0 | 8.1875 | 0 | 0 | 8.1875 | 0 | 8.1875 | 0 | 8.1875 | 0 | 0 | 8.1875 | 8.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1875 | 8.1875 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (фургон)- 1 шт. | F_TUE-00070-034 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.61364 | 0 | 0 | 0.61364 | 0 | 0.61364 | 0 | 0 | 0.61364 | 0 | 0 | 0.61364 | 0 | 0.61364 | 0 | 0.61364 | 0 | 0 | 0.61364 | 0.61364 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61364 | 0.61364 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение электромастерской бригадной повышенной проходимости - 1 шт. | F_TUE-00070-035 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4188 | 4.4188 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение автогидроподъемника (АГП17Т - 1 шт., АГП-28 повышенной проходимости (6х6) - 1 шт.) | G_TUE-00070-036 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.9089 | 0 | 0 | 16.9089 | 0 | 16.9089 | 0 | 0 | 16.9089 | 0 | 0 | 16.9089 | 0 | 16.9089 | 0 | 16.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9089 | 16.9089 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.9089 | 16.9089 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение полуприцепа бортового - 1 шт. | G_TUE-00070-037 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 2.6569 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 2.6569 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6569 | 2.6569 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение автомобиля седельный тягач повышенной проходимости - 1 шт. | G_TUE-00070-038 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.5396 | 0 | 0 | 8.5396 | 0 | 8.5396 | 0 | 0 | 8.5396 | 0 | 0 | 8.5396 | 0 | 8.5396 | 0 | 8.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5396 | 8.5396 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5396 | 8.5396 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (фургон) - 1 шт. | G_TUE-00070-040 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 1.7197 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 1.7197 | 0 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7197 | 1.7197 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7197 | 1.7197 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т - 1 шт. | G_TUE-00070-041 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 9.1785 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1785 | 9.1785 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1785 | 9.1785 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение автогидроподъемника (АГП-28 повышенной проходимости (6х6) - 1 шт., АГП17Т - 1 шт., ПСС 131 18 Э - 1 шт., АГП18Т - 1 шт.) | G_TUE-00070-042 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 29.7792 | 0 | 0 | 29.7792 | 0 | 29.7792 | 0 | 0 | 29.7792 | 0 | 0 | 29.7792 | 0 | 29.7792 | 0 | 29.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7792 | 29.7792 | нд | 0 | нд | 0 | 29.7792 | 29.7792 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости - 2 шт. | G_TUE-00070-043 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 19.1463 | 0 | 0 | 19.1463 | 0 | 19.1463 | 0 | 0 | 19.1463 | 0 | 0 | 19.1463 | 0 | 19.1463 | 0 | 19.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1463 | 19.1463 | нд | 0 | нд | 0 | 19.1463 | 19.1463 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение прицепа тракторного самосвального - 1 шт. | G_TUE-00070-044 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46542 | 0 | 0 | 0.46542 | 0 | 0.46542 | 0 | 0 | 0.46542 | 0 | 0 | 0.46542 | 0 | 0.46542 | 0 | 0.46542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46542 | 0.46542 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46542 | 0.46542 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение бурильной машина (БКМ-1 шт.) | G_TUE-00070-048 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.2365 | 0 | 0 | 6.2365 | 0 | 6.2365 | 0 | 0 | 6.2365 | 0 | 0 | 6.2365 | 0 | 6.2365 | 0 | 6.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2365 | 6.2365 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2365 | 6.2365 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | G_TUE-00070-050 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.91771 | 0 | 0 | 0.91771 | 0 | 0.91771 | 0 | 0 | 0.91771 | 0 | 0 | 0.91771 | 0 | 0.91771 | 0 | 0.91771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91771 | 0.91771 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91771 | 0.91771 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания в связи с уточнением плана по финансированию, планируется кредиторская задолженность.
8.6 | Приобретение автогидроподъемника (2019г.: АГП22 повышенной проходимости (4х4)- 1 шт., АГП18 повышенной проходимости (4х4) - 5 шт.); (2021г.: АГП-29 повышенной проходимости (6х6) - 1 шт., АГП22 повышенной проходимости (4х4)- 1 шт., АГП18 повышенной проходимости (4х4) - 2 шт.) | J_TUE-00070-054 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.745 | 0 | 0 | 46.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.745 | 0 | 46.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение микроавтобуса (1 шт.) | J_TUE-00070-055 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (4 шт.) | J_TUE-00070-056 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7852 | 0 | 0 | 16.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7852 | 0 | 16.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение тракторной техники (колесный трактор с мульчерным оборудованием FAE - 2 шт., колесный трактор с передним коммунальным отвалом, задней щеткой и плугом -1 шт., экскаватор на базе трактора-1 шт., грунторез на базе трактора -1 шт.) | J_TUE-00070-057 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2357 | 0 | 0 | 21.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2357 | 0 | 21.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение автомобиля с Дизель-генераторной установкой (РИСЭЭ) 400кВт (1 шт.) | J_TUE-00070-058 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.4369 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение прицеп-роспуска для перевозки опор (3шт. ) | J_TUE-00070-059 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение полуприцепа для перевозки опор (1шт. ) | J_TUE-00070-060 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт. ) | J_TUE-00070-061 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 0 | 0 | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 0 | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового с КМУ (3шт.) | J_TUE-00070-062 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6512 | 0 | 0 | 10.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6512 | 0 | 10.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение лаборатории ЛКП 10/35 (1шт. ) | J_TUE-00070-063 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5619 | 0 | 0 | 18.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5619 | 0 | 18.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости (1шт. ) | J_TUE-00070-064 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68546 | 0 | 0 | 0.68546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68546 | 0 | 0.68546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение бригадного автомобиля (автомастерская для бригад -21 шт., электромастерская бригадная повышенной проходимости -2 шт.) | J_TUE-00070-065 | Н | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4452 | 0 | 0 | 104.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4452 | 0 | 66.2831 | 0 | 0 | 0 | 38.1621 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 38.1621 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение пассажирского автомобиля (1 шт.) | J_TUE-00070-066 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4938 | 0 | 0 | 1.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4938 | 0 | 1.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение автогидроподъемника повышенной проходимости (АГП-29 (6х6)-2шт.; АГП-22 (4х4)-2шт.; АГП-18 (4х4)-2шт.) | J_TUE-00070-067 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5306 | 0 | 0 | 45.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 45.5306 | 0 | 45.5306 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (4шт.) | J_TUE-00070-069 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3556 | 0 | 0 | 23.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.3556 | 0 | 23.3556 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение бригадного автомобиля (автомастерская для бригад-8шт.) | J_TUE-00070-071 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42.9272 | 0 | 42.9272 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (2шт.) | J_TUE-00070-074 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1536 | 0 | 0 | 21.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.1536 | 0 | 21.1536 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости (6шт.) | J_TUE-00070-075 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9601 | 0 | 0 | 5.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9601 | 0 | 5.9601 | Проект включен с целью приобретения спецтехники для ремонта и обслуживания объектов электроэнергетики, ликвидации последствий аварий.
8.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек для создания цифровой сети (Приборы, оргтехника, АИП и пр.) | J_TUE-00070-077 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 3.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей для формирования цифрового РЭС.
8.6 | НИОКР_разработка высоконадежного статистического устройства переключения отпаек силовых трансформаторов под нагрузкой с применением мощных высоковольтных фототиристоров | F_TUE-00072-000 | З | 2017 | 2025 | 2018 | 0 | 0 | 16.3059 | 16.3059 | 16.3059 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 16.3059 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 4.0867 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания проекта в связи с прекращением выполнения работ по договору на НИОКР от 07.07.2017 №712000413 с ЗАО "МПОТК ТЕХНОКОМПЛЕКТ" в виду нецелесообразности продолжения работ.(Протокол совещания б/н от 27.12.2017г)
8.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Ясногосркого РЭС (ВЛЗ 10 кВ = 50 м; ВЛ 10 кВ = 55 м; МТП 100/10 кВ с РЛН «В» = 1 шт; КТП 100/10 кВ с РЛН «В» = 1 шт; ВЛ 0,4 кВ Л 1 = 30 м; ВЛИ 0,4 кВ Л 1 = 30 м и др) | F_TUE-00082-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.6824 | 0.46414 | 2.8239 | 1.3657 | 1.0288 | 5.6824 | 0.46414 | 2.8239 | 1.3657 | 1.0288 | 0 | 5.6824 | 0 | 5.6824 | 0 | 5.6824 | 5.6824 | 5.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.6 | ОКР "Разработка оборудования для создания технологической сети связи в распределительных сетях 6 (10) кВ и 35 кВ на основе PLC технологии" | H_TUE-00154-000 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 57.2477 | 79.0637 | 79.0637 | 0 | 0 | 0 | 79.0637 | 79.0637 | 0 | 0 | 0 | 14.6476 | 21.816 | 14.6476 | 21.816 | 14.6476 | 21.816 | 21.816 | 21.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.6 | Интеллектуальная система распознавания дефектов электрооборудования по результатам тепловизионного контроля и результатам анализа трансформаторного масла с использованием нейронных сетей | I_TUE-00190-000 | И | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 8.4167 | 19.3576 | 19.3576 | 0 | 0 | 0 | 19.3576 | 19.3576 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 10.9409 | 2.1976 | 10.9409 | 2.1976 | 10.9409 | 10.9409 | 10.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.6 | Приобретение нежилых помещений по адресу г. Тула, ул. Тимирязева, 99 для размещения единого центра управления сетями филиала Тулэнерго (общая площадь 1436 кв.м.) | J_TUE-00191-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью приобретение нежилых помещения для оптимизации работы персонала филиала "Тулэнерго" и для размещения оборудования ИТ, связи , ЦУС
8.6 | Разработка алгоритмов работы для адаптивной РЗА и создание опытного образца устройства адаптивной РЗА ЛЭП 110 кВ, поддерживающего стандарт МЭК 61850 | I_TUE-00195-000 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 25.8 | 0 | 25.8 | 2.41 | 2.41 | 14 | 14 | 9.39 | 9.39 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.39 | 23.39 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
8.6 | Приобретение ПС 110/10 кВ №291 «Трансмаш» с двумя трансформаторами по 16 МВА - Акционерное Общество "Трансмаш" | J_TUE-00229-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях консолидации электросетевых активов (подстанций 110 кВ), от которых запитаны социально значимые объекты Тульской области (Протокол от 18.10.2018г. №86 совещания по вопросу "О возможности приобретения ПАО "МРСК Центра и Приволжья" электросетевых активов Тульской области классом напряжения 110 кВ)
8.6 | Организация цифровой радиосвязи филиала «Тулэнерго» | J_TUE-00232-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6682 | 0.44341 | 19.4982 | 34.4646 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6682 | 0 | 55.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
8.6 | Организация системы мониторинга автотранспорта филиала "Тулэнерго" | J_TUE-00233-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 1.3 | 7.88 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 10.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях повышения наблюдаемости за проводимыми аварийно-восстановительными работами, контроля за передвижением транспорта филиала, увеличения оперативности принятия решений по оптимальному перемещению спецтехники в условиях АВР.
8.6 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей филиала "Тулэнерго" на пятилетний перспективный период | J_TUE-00235-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 6.72 | 0 | 5.04 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.4 | Проект включен на основании приказа ПАО «Россети» от 10.01.2019 №4 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
8.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_TUE-00237-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.47229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект разработки НИР включен с целью применения результата НИР при плнировании работ по расчитске просек ВЛ. Позволит оптимизировать планирование и выполнение расчитски просек ВЛ в филиале "Тулэнерго", повысить надежность электроснабжения за счет улучшения распределения затрат в многолетних планах по расчистке трасс ВЛ.
9 | Удмуртская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 529.0047 | 666.7815 | 943.5335 | 4744.1205 | 180.94 | 1917.9799 | 1454.1866 | 1191.0141 | 11984.7398 | 222.9509 | 2850.2963 | 7665.6801 | 1245.8125 | 179.2258 | 3828.5486 | 179.2258 | 3828.5486 | 189.7121 | 11041.2063 | 750.8685 | 3467.6157 | 781.4219 | 1508.7949 | 805.1379 | 1567.7255 | 827.5095 | 1586.51 | нд | 1429.7139 | нд | 1467.8177 | 2414.0693 | 7560.5621 | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 438.7217 | 573.2558 | 751.1831 | 2136.7976 | 83.9559 | 941.3618 | 318.0488 | 793.431 | 2672.4392 | 83.2407 | 1612.6006 | 405.6643 | 570.9335 | 138.5412 | 1412.8098 | 138.5412 | 1412.8098 | 149.8257 | 1921.2561 | 263.3243 | 328.4029 | 277.412 | 302.4512 | 281.6544 | 311.2285 | 291.1222 | 317.7541 | нд | 323.6487 | нд | 337.7707 | 850.1886 | 1592.8532 | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 438.7217 | 573.2558 | 751.1831 | 2136.7976 | 83.9559 | 941.3618 | 318.0488 | 793.431 | 2672.4392 | 83.2407 | 1612.6006 | 405.6643 | 570.9335 | 138.5412 | 1412.8098 | 138.5412 | 1412.8098 | 149.8257 | 1921.2561 | 263.3243 | 328.4029 | 277.412 | 302.4512 | 281.6544 | 311.2285 | 291.1222 | 317.7541 | нд | 323.6487 | нд | 337.7707 | 850.1886 | 1592.8532 | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 324.4369 | 409.6566 | 633.601 | 1695.945 | 74.2736 | 747.5789 | 156.4513 | 717.6412 | 1909.751 | 73.1123 | 1135.8052 | 206.5389 | 494.2947 | 114.6242 | 1089.2322 | 114.6242 | 1089.2322 | 125.8588 | 1276.1501 | 208.1988 | 207.48 | 215.24 | 207.8572 | 217.5044 | 212.6535 | 222.4602 | 213.1561 | нд | 212.6607 | нд | 222.3427 | 655.2045 | 1068.6701 | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 111.9196 | 161.234 | 105.3301 | 428.9077 | 9.2604 | 183.3599 | 161.5975 | 74.6898 | 726.7197 | 9.2764 | 443.0479 | 199.1255 | 75.2698 | 22.0611 | 323.5776 | 22.0611 | 323.5776 | 22.0611 | 621.3896 | 55.1255 | 97.2065 | 62.1721 | 94.5941 | 64.15 | 98.575 | 68.662 | 104.598 | нд | 110.988 | нд | 115.428 | 194.9841 | 524.1831 | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.3652 | 2.3652 | 12.252 | 11.945 | 0.422 | 10.423 | 0 | 1.1 | 35.9685 | 0.852 | 33.7475 | 0 | 1.369 | 1.8559 | 0 | 1.8559 | 0 | 1.9058 | 23.7165 | 0 | 23.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ от ПС Союзная в с. Первомайский Завьяловского района УР протяженностью 2,6 км (Изотова Л.И., договор № 12-2-1-1-2016-1/2514-л от 11.11.2016, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00363-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.61437 | 0.61437 | 2.904 | 2.797 | 0 | 2.532 | 0 | 0.265 | 2.904 | 0.431 | 2.095 | 0 | 0.378 | 0.59833 | 0 | 0.59833 | 0 | 0.62518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор № 12-2-1-1-2016-1/2514-л от 11.11.2016 технологического присоединения, от 150 до 670 кВт (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.). Увеличение стоимости обусловлено фактическим перераспределением затрат АУП в 2018 году.
9.1.1.3 | Установка трансформаторных подстанций 10/6 кВ мощностью 2500 кВА и 6/0,4 кВ мощностью 2*630 кВА от ЛЭП 10 кВ ПС Союзная в с. Первомайский Завьяловского района УР (Изотова Л.И., договор № 12-2-1-1-2016-1/2514-л от 11.11.2016, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00363-001 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 1.7508 | 1.7508 | 9.348 | 9.148 | 0.422 | 7.891 | 0 | 0.835 | 9.348 | 0.421 | 7.936 | 0 | 0.991 | 1.2576 | 0 | 1.2576 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор № 12-2-1-1-2016-1/2514-л от 11.11.2016 технологического присоединения, от 150 до 670 кВт (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.). Факт 2018 года. Перераспределение затрат АУП
9.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф № 8 ПС Чекерил в г. Ижевск УР, техприсоединение ИП Девяткин В.К. по договору № 181008527 зу 18:26:040007:721, комплекс индивидуальных жилых домов, заявленная мощность 390 кВт) | J_UDE-00373-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5112 | 0 | 2.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5112 | 0 | 2.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.1.1.3 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф 9 и ф 23 ПС Пурга с монтажом двух реклоузеров и строительством отпаек ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,9 км в Малопургинском районе УР по договору № 181008715 заявитель ООО "КНК" | J_UDE-00374-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5468 | 0 | 16.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5468 | 0 | 16.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф 15 ПС Россия в Завьяловском районе УР (зу 18:08:030001:1285, Асфальтобетонная установка (ТП от 150 до 670 кВт)по договору № 181008507 заявитель ИП Ароян К.Н.) | J_UDE-00375-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.1.1.3 | Строительство КВЛ-10кВ - отпайка от ВЛЗ-10кВ ф.1935 ПС "Прессовая" участок от опоры 11. Завьяловский район. Установка пункта секционирования по договору ТП №181008144 заявитель Файрушин Р.Ф. | J_UDE-00376-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 87.6318 | 90.8959 | 115.9453 | 2132.8484 | 89.6934 | 951.7051 | 706.4179 | 385.0321 | 5781.2716 | 111.4343 | 1212.7828 | 3857.8854 | 599.1691 | 23.4994 | 2017.6696 | 23.4994 | 2017.6696 | 23.613 | 5665.3263 | 421.7253 | 552.4735 | 412.1618 | 1053.3216 | 416.9965 | 1099.9205 | 434.8322 | 1092.3281 | нд | 916.2359 | нд | 938.0182 | 1263.9905 | 5099.8243 | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 50.5004 | 56.2469 | 70.1084 | 969.2596 | 46.4225 | 437.4235 | 321.7122 | 163.7014 | 1935.1744 | 50.4156 | 365.7807 | 1319.9291 | 199.0489 | 14.9166 | 898.8451 | 14.9166 | 898.8451 | 14.8438 | 1865.066 | 199.3537 | 115.4494 | 172.7032 | 246.153 | 182.9083 | 251.8573 | 189.4138 | 472.7049 | нд | 352.4959 | нд | 418.4785 | 545.0253 | 1741.6896 | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.0859 | 34.3708 | 64.9873 | 161.3792 | 6.0785 | 29.3684 | 97.1624 | 28.7699 | 273.8466 | 6.342 | 68.7084 | 154.0033 | 44.7929 | 13.5922 | 96.3919 | 13.5922 | 96.3919 | 13.5922 | 208.8593 | 59.6159 | 98.2421 | 18 | 71.1045 | 0.85 | 9.5237 | 15.19 | 21.48 | нд | 5.34 | нд | 3.169 | 34.04 | 110.6173 | нд
9.2.1.1 | Техперевооружение РП 110 кВ Мостовое. Замена ошиновки. | J_UDE-00010-111 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.14361 | 0.006395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Газовая | I_UDE-00021-083 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0.09268 | 2.2972 | 0.76429 | 0.54984 | 3.704 | 0.09268 | 2.2972 | 0.76429 | 0.54984 | 0 | 3.704 | 0 | 3.704 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 3.6 | 3.6 | нд | 0 | нд | 0 | 3.704 | 3.704 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на РП 110 кВ Мостовое | I_UDE-00021-084 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0.354 | 3.3949 | 1.0667 | 1.9804 | 6.796 | 0.354 | 3.3949 | 1.0667 | 1.9804 | 0 | 6.796 | 0 | 6.796 | 0 | 6.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.396 | 6.4 | 6.4 | нд | 0 | нд | 0 | 6.796 | 6.796 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-383 ф.8 Завьялово в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-184 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0.019178 | 0 | 0.63709 | 0.031511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0 | 0.020032 | 0 | 0.66775 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.66775 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-719 ф.9 Каменное в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-185 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0.019178 | 0 | 0.63709 | 0.031511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 0.020032 | 0 | 0.66775 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.68778 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-362 ф.1 Россия в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-186 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0.019178 | 0 | 0.63709 | 0.031511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0 | 0.020032 | 0 | 0.66775 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.66775 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Аэропорт с заменой силовых трансформаторов 4,0 на 6,3 МВА (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | F_UDE-00056-001 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 8.6242 | 15.9838 | 0.85536 | 45.1053 | 0.77441 | 11.6147 | 19.4713 | 13.2449 | 92.9664 | 0.9804 | 50.9547 | 19.4713 | 21.56 | 0.21116 | 44.2499 | 0.21116 | 44.2499 | 0.21116 | 92.111 | 44.2499 | 50.206 | 0 | 41.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 41.905 | Увеличение стоимости обусловлено корректировкой утвержденной проектно-сметной документации (приказ № УДЭ-42-1 от 31.01.19)в связи с изменением технических характеристик объекта, а именно необходимость замены существующих трансформаторов напряжения 35 кВ для обеспечения передачи информации в цифровом формате, замены ручных приводов разъединителей 35 кВ на механизированные, установки 2-х дополнительных разъединителей 35 кВ и реконструкции ОПУ в соответствии с разрабатываемой НИОКР "Разработка и реализация проекта Цифровой подстанции на базе распределенной 2-х уровневой системы защит с реализацией стандартов МЭК 61850" (UDE-00344-000).
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Россия с заменой силовых трансформаторов 1,6 на 4,0 МВА | F_UDE-00057-000 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.8155 | 0.99524 | 0.32482 | 4.6108 | 0.40789 | 0.43317 | 3.1432 | 0.62653 | 4.6108 | 0.40789 | 0.43317 | 3.1432 | 0.62653 | 0.083034 | 4.286 | 0.083034 | 4.286 | 0.083034 | 4.286 | 4.286 | 0 | 0 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.286 | Перенос объекта с 2019 на 2020 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чекерил с заменой силовых трансформаторов 2,5 на 4,0 МВА | F_UDE-00060-000 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0.89275 | 3.7983 | 9.0876 | 5.3014 | 19.08 | 0.89275 | 3.7983 | 9.0876 | 5.3014 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 1.08 | 1.08 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18 | 18 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Техперевооружение ПС 110 кВ Никольская. Оснащение ВЧ-защитой, реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ Позимь-Никольская | G_UDE-00274-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0.333 | 3.896 | 0.206 | 0.915 | 5.35 | 0.333 | 3.896 | 0.206 | 0.915 | 0 | 5.35 | 0 | 5.35 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 5 | 5 | нд | 0 | нд | 0 | 5.35 | 5.35 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Машзавод. Замена силового трансформатора Т-2 | I_UDE-00343-000 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 17.6462 | 17.3918 | 63.8071 | 73.8071 | 3.0337 | 1.1981 | 63.4234 | 6.1518 | 73.8071 | 3.0337 | 1.1981 | 63.4234 | 6.1518 | 13.298 | 10 | 13.298 | 10 | 13.298 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Наговицино. | I_UDE-00347-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | нд | 0.144 | нд | 0 | 0.01 | 0.154 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Курья. | I_UDE-00348-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | нд | 0.144 | нд | 0 | 0.01 | 0.154 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Заря. | I_UDE-00349-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | нд | 0.144 | нд | 0 | 0.01 | 0.154 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Педоново. | I_UDE-00350-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | нд | 0.144 | нд | 0 | 0.01 | 0.154 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Юнда. | I_UDE-00351-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | нд | 0.144 | нд | 0 | 0.01 | 0.154 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Нечкино. | I_UDE-00352-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0.02 | 0.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Дзержинская. | I_UDE-00353-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0.02 | 0.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Машдеталь. | I_UDE-00354-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0.02 | 0.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кв Кировская. | I_UDE-00355-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0.02 | 0.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Ува. | I_UDE-00356-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0.02 | 0.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Прессовая. | I_UDE-00357-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0.02 | 0.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Заречная. | I_UDE-00358-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0.02 | 0.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-191 (с трансформатором на 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 1.048 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-600 (с трансформатором на 400 кВА) в г. Ижевске | J_UIE-00052-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 1.436 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция РП (ТП) с заменой ячеек КСО в ТП-354 (8 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0.861 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция РП (ТП) с заменой ячеек КСО в РП-34 (20 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-007 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 11.497 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция РП (ТП) с заменой ячеек КСО в РП-47 (16 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-009 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 10.743 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-750 (с замена на КТП-2*630 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-010 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 3.994 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 (с трансформатором на 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-011 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.492 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция РП (ТП) с заменой ячеек КСО в ТП-862 (6 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-012 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0.753 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-834 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-206 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 1.264 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0.071 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.354 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-801 (замена КТП с трансформатором 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-207 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 1.264 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0.071 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.354 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1340 (замена КТП с трансформатором мощностью 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-208 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 1.278 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0.072 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.37 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1011 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-209 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 1.002 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0.057 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.074 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1012 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-210 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 1.27 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.433 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-829 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-211 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.045 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.179 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1166 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-212 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 1.27 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.433 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1144 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-213 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.045 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.179 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1339 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-216 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 1.27 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.433 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1393 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-217 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 1.27 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.433 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-702 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-225 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 1.09 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1.168 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.229 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1152 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-226 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 1.09 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1.168 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.229 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-565 (замена КТП с заменой трансформатора 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-227 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 1.39 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1.49 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.568 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-267 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-228 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 1.09 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1.168 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.229 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1300 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-233 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 1.09 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1.168 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.229 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1169 (замена КТП) в г. Ижевске | J_UIE-00052-237 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 1.138 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | нд | 1.219 | нд | 0 | 0 | 1.283 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1210 (замена КТП) в г. Ижевске | J_UIE-00052-242 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 1.138 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | нд | 1.219 | нд | 0 | 0 | 1.283 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-90 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-246 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 1.443 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081 | нд | 1.546 | 0 | 1.627 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-1215 (замена КТП с трансформатором 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-251 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 1.515 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.085 | нд | 1.623 | 0 | 1.708 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.4146 | 21.8761 | 5.1211 | 807.8803 | 40.344 | 408.0551 | 224.5497 | 134.9315 | 1661.3277 | 44.0736 | 297.0723 | 1165.9258 | 154.2559 | 1.3244 | 802.4532 | 1.3244 | 802.4532 | 1.2516 | 1656.2066 | 139.7377 | 17.2073 | 154.7032 | 175.0485 | 182.0583 | 242.3335 | 174.2238 | 451.2249 | нд | 347.1559 | нд | 415.3095 | 510.9853 | 1631.0723 | нд
9.2.1.2 | Реконструкция защит от дуговых повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Танково | I_UDE-00010-013 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.05642 | 0.05642 | 0.027 | 0.29 | 0.026255 | 0 | 0.261 | 0.002745 | 0.68 | 0.026 | 0 | 0.62 | 0.034 | 0.007159 | 0.261 | 0.007159 | 0.261 | 0.006899 | 0.653 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических решений в части применения устройств дуговой защиты реагирующих на отключение коммутационного аппарата только в той в ячейке 6(10) кВ в которой произошло замыкание (устройство ОВОД), для исключения ложного отключения категорийных потребителей в г. Ижевск. Изменение техрешений обусловлено консолидацией электрических сетей в г. Ижевск в состав филиала Удмуртэнерго.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция защит от дуговых повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Прессовая | I_UDE-00010-023 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.11416 | 0.11416 | 0.055 | 0.58 | 0.052511 | 0 | 0.522 | 0.005489 | 1.358 | 0.053 | 0 | 1.237 | 0.068 | 0.014318 | 0.522 | 0.014318 | 0.522 | 0.01406 | 1.303 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических решений в части применения устройств дуговой защиты реагирующих на отключение коммутационного аппарата только в той в ячейке 6(10) кВ в которой произошло замыкание (устройство ОВОД), для исключения ложного отключения категорийных потребителей в г. Ижевск. Изменение техрешений обусловлено консолидацией электрических сетей в г. Ижевск в состав филиала Удмуртэнерго.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция защит от дуговых повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Машзавод | I_UDE-00010-033 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.21931 | 0.21931 | 0.11 | 1.16 | 0.10502 | 0 | 1.044 | 0.010978 | 2.685 | 0.105 | 0 | 2.441 | 0.139 | 0.028637 | 1.044 | 0.028637 | 1.044 | 0.027969 | 2.575 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических решений в части применения устройств дуговой защиты реагирующих на отключение коммутационного аппарата только в той в ячейке 6(10) кВ в которой произошло замыкание (устройство ОВОД), для исключения ложного отключения категорийных потребителей в г. Ижевск. Изменение техрешений обусловлено консолидацией электрических сетей в г. Ижевск в состав филиала Удмуртэнерго.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция защит от дуговых повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Автозавод | I_UDE-00010-043 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.11417 | 0.11417 | 0.055 | 0.58 | 0.052511 | 0 | 0.522 | 0.005489 | 1.418 | 0.053 | 0 | 1.294 | 0.071 | 0.014318 | 0.522 | 0.014318 | 0.522 | 0.01406 | 1.363 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических решений в части применения устройств дуговой защиты реагирующих на отключение коммутационного аппарата только в той в ячейке 6(10) кВ в которой произошло замыкание (устройство ОВОД), для исключения ложного отключения категорийных потребителей в г. Ижевск. Изменение техрешений обусловлено консолидацией электрических сетей в г. Ижевск в состав филиала Удмуртэнерго.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция защит от дуговых повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Рабочая | I_UDE-00010-053 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.11425 | 0.11425 | 0.055 | 0.58 | 0.052511 | 0 | 0.522 | 0.005489 | 1.437 | 0.053 | 0 | 1.312 | 0.072 | 0.014318 | 0.522 | 0.014318 | 0.522 | 0.01406 | 1.382 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических решений в части применения устройств дуговой защиты реагирующих на отключение коммутационного аппарата только в той в ячейке 6(10) кВ в которой произошло замыкание (устройство ОВОД), для исключения ложного отключения категорийных потребителей в г. Ижевск. Изменение техрешений обусловлено консолидацией электрических сетей в г. Ижевск в состав филиала Удмуртэнерго.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция защит от дуговых повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Парковая | I_UDE-00010-063 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.05643 | 0.05643 | 0.027 | 0.29 | 0.026255 | 0 | 0.261 | 0.002745 | 0.678 | 0.026 | 0 | 0.618 | 0.034 | 0.007159 | 0.261 | 0.007159 | 0.261 | 0.006899 | 0.651 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических решений в части применения устройств дуговой защиты реагирующих на отключение коммутационного аппарата только в той в ячейке 6(10) кВ в которой произошло замыкание (устройство ОВОД), для исключения ложного отключения категорийных потребителей в г. Ижевск. Изменение техрешений обусловлено консолидацией электрических сетей в г. Ижевск в состав филиала Удмуртэнерго.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | ПС 110 кВ Як-Бодья. Оснащение защитой повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ | J_UDE-00010-085 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9535 | 0.12416 | 0 | 1.7374 | 0.091966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 1.8233 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9535 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Организация телеуправления оборудованием ПС 110 кВ Союзная из ЦУС филиала «Удмуртэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ | J_UDE-00010-110 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4726 | 0.28013 | 0 | 3.9881 | 0.20439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 0.2926 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.18 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Арлеть. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | J_UDE-00010-112 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6008 | 0.2983 | 0 | 5.7583 | 0.54414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31432 | нд | 6.2865 | 0 | 6.6008 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Яган | G_UDE-00021-014 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.51803 | 0.51803 | 0.13 | 2.811 | 0.11775 | 0.96482 | 0.97851 | 0.74992 | 3.45 | 0.11775 | 0.96482 | 0.97851 | 1.3889 | 0.02139 | 2.681 | 0.02139 | 2.681 | 0.02139 | 3.32 | 2.681 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.32 | Увеличение стоимости связано в связи с необходимостью замены дополнительного оборудования на ПС для обеспечения необходимых телепараментов по результатам утверждения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2018-2023 г.г. в сентябре 2018 года.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Дзержинская | G_UDE-00021-015 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0.080792 | 0.69407 | 0.70417 | 0.51497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0.088001 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.906 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Кулюшево | G_UDE-00021-016 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0.035054 | 0.75769 | 0.76758 | 0.51568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.076 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Организация каналов информационного обмена между филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ. | G_UDE-00021-024 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.77602 | 1.3682 | 0.19 | 4.14 | 0.33673 | 1.3498 | 1.3688 | 1.0846 | 6.47 | 0.33673 | 1.3498 | 1.3688 | 3.4146 | 0.046905 | 3.95 | 0.046905 | 3.95 | 0.046905 | 6.28 | 3.95 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости связано в связи с необходимостью замены дополнительного оборудования на ПС для обеспечения необходимых телепараментов по результатам утверждения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2018-2023 г.г. в сентябре 2018 года.Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Алнаши | G_UDE-00021-026 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0.037742 | 0.81324 | 0.82403 | 0.55399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.229 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Восточная | G_UDE-00021-034 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.56897 | 0.57544 | 0.14 | 3.049 | 0.24897 | 0.99427 | 1.0081 | 0.79762 | 3.049 | 0.24897 | 0.99427 | 1.0081 | 0.79762 | 0.034561 | 2.909 | 0.034561 | 2.909 | 0.034561 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Каракулино | G_UDE-00021-045 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.060624 | 0.52633 | 0.53367 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.444 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Бабино | I_UDE-00021-077 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0.306 | 2.5754 | 2.3402 | 1.7345 | 6.956 | 0.306 | 2.5754 | 2.3402 | 1.7345 | 0 | 6.956 | 0 | 6.956 | 0 | 6.956 | 0.306 | 0.306 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.65 | 6.65 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Северная | J_UDE-00021-079 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0.155 | 0.07 | 2.7899 | 0.21008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.225 | Проект включен по результатам устранения замечаний АО «СО ЕЭС» от 25.09.2018г. в части необходимости модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Программы ССПИ) в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго».
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Танково | J_UDE-00021-080 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.17 | 0.80382 | 2.0304 | 0.53582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.54 | Проект включен по результатам устранения замечаний АО «СО ЕЭС» от 25.09.2018г. в части необходимости модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Программы ССПИ) в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго».
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на ПС 110 кВ Красногорье | I_UDE-00021-081 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0.046731 | 1.0038 | 1.0182 | 0.68429 | 1.692 | 0.046731 | 0.44781 | 0.51318 | 0.68429 | 0 | 2.753 | 0 | 2.753 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0.138 | 0.082008 | 2.615 | 1.61 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.753 | 1.692 | Изменение стоимости связано в связи с изменением технических решений, исключающих необходимость замены некоторого оборудования на ПС, по результатам утверждения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2018-2023 г.г. в сентябре 2018 года.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 220 кВ Юбилейная | I_UDE-00021-082 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0.049429 | 1.0726 | 1.0892 | 0.73077 | 1.5243 | 0.074 | 0.35293 | 0.39068 | 0.70671 | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | 0 | 1.5243 | 0 | 0 | 0.147 | 0.074 | 2.795 | 1.4503 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.942 | 1.5243 | Изменение стоимости связано в связи с изменением технических решений, исключающих необходимость замены некоторого оборудования на ПС, по результатам утверждения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2018-2023 г.г. в сентябре 2018 года.
9.2.1.2 | Организация каналов связи. ВОЛС в Ижевском РЭС | J_UDE-00022-060 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.035 | 0.7994 | 0 | 17.3622 | 0.87341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.035 | 0 | 0.835 | 0 | 15 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.2 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Ижевского РЭС | J_UDE-00022-062 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 1.5988 | 0 | 30.5308 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 0 | 1.67 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Вавожского РЭС | J_UDE-00022-067 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 0.83422 | 0 | 16.6756 | 0.86523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 17.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.375 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Селтинского РЭС | J_UDE-00022-071 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0.45262 | 0 | 9.0159 | 0.50649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | нд | 9.5 | нд | 0 | 0 | 9.975 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Сюмсинского РЭС | J_UDE-00022-072 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0.63843 | 0 | 11.3885 | 0.64308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | нд | 12 | нд | 0 | 0 | 12.67 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Шарканского РЭС | J_UDE-00022-075 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0.67382 | 0 | 11.9079 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71 | нд | 13 | 0 | 13.71 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Якшур-Бодьинского РЭС | J_UDE-00022-076 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0.87312 | 0 | 15.5718 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92 | нд | 17 | 0 | 17.92 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ДП Центрального района электрических сетей в г. Глазов) | F_UDE-00024-003 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.79594 | 0.79594 | 0.22026 | 4.2859 | 0.37599 | 1.4779 | 1.5007 | 0.93126 | 0.22026 | 0.20026 | 0 | 0 | 0.02 | 0.054502 | 4.0656 | 0.054502 | 4.0656 | 0.054502 | 0 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение затрат обусловлено в связи с освоением только проектных работ по данному объекту. В реализации данного проекта отсутствует необходимость в связи созданием Единого центра управления сетями в г. Ижевск (UDE-00001-002)
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ДП Ижевского района электрических сетей) | F_UDE-00024-004 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.92156 | 0.92156 | 0.23 | 5.01 | 0.40765 | 1.6335 | 1.6535 | 1.3154 | 0.23 | 0.20823 | 0 | 0 | 0.021768 | 0.056779 | 4.78 | 0.056779 | 4.78 | 0.056779 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение затрат обусловлено в связи с освоением только проектных работ по данному объекту. В реализации данного проекта отсутствует необходимость в связи созданием Единого центра управления сетями в г. Ижевск (UDE-00001-002)
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ДП Киясовского района электрических сетей) | F_UDE-00024-005 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0.20206 | 1.7258 | 1.7533 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.75 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ДП Балезинского района электрических сетей) | G_UDE-00024-006 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0.093465 | 1.9358 | 1.7799 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.99 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ДП Малопургинского РЭС) | G_UDE-00024-007 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0.091008 | 1.9198 | 1.8445 | 1.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 4.75 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.01 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Замена технологических серверов в здании управления филиала "Удмуртэнерго") | G_UDE-00024-008 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0.298 | 5.864 | 3.005 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). СКС управления филиала "Удмуртэнерго" - 2 этап | G_UDE-00024-010 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.074 | 1.294 | 0.471 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Модернизация ЦППС, системы электропитания и кондиционирования Диспетчерского пункта Игринского района электрических сетей) | G_UDE-00024-011 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.073 | 1.279 | 0.49 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.14 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация АСТУ (Модернизация ЦППС, системы электропитания и кондиционирования ДП Воткинского района электрических сетей). | G_UDE-00024-012 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.073 | 1.279 | 0.49 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.14 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10,6 кВ Сарапул. Установка ШУОТ | F_UDE-00040-000 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 1.7782 | 1.6836 | 0.406 | 9.406 | 0.365 | 2.8619 | 3.7803 | 2.3988 | 9.406 | 0.365 | 2.8619 | 3.7803 | 2.3988 | 0.099841 | 9 | 0.099841 | 9 | 0.099841 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9 | Перенос объекта с 2019 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Сива I, II на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | F_UDE-00047-000 | И | 2017 | 2019 | 2022 | 8.9674 | 8.9463 | 1.919 | 47.9137 | 2.7046 | 11.901 | 20.5073 | 12.8008 | 47.9137 | 2.7046 | 11.901 | 20.5073 | 12.8008 | 0.48095 | 45.9947 | 0.48095 | 45.9947 | 0.48095 | 45.9947 | 45.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9947 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 45.9947 | Перенос объекта с 2019 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Нефтемаш. Установка ШУОТ | F_UDE-00049-000 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 1.0714 | 1.0687 | 0.25 | 5.25 | 0.225 | 1.5376 | 2.9604 | 0.52693 | 5.25 | 0.225 | 1.5376 | 2.9604 | 0.52693 | 0.061515 | 5 | 0.061515 | 5 | 0.061515 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5 | Перенос объекта с 2019 на 2020 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Балезино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-013 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6076 | 0.035778 | 0 | 6.2639 | 0.30793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 6.5701 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.6076 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Гуменки. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-014 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0.035778 | 0 | 4.7852 | 0.23564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 5.0192 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.0567 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Каменное. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-015 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4826 | 0.053852 | 0 | 3.269 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4826 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 3.4264 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4826 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Медведево. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (14 выключателей) | J_UDE-00052-016 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0.1077 | 0 | 7.3498 | 0.35847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 7.7035 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.816 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ударник. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (9 выключателей) | J_UDE-00052-017 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9134 | 0 | 0 | 4.6878 | 0.22558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9134 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.9134 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Пирогово. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (4 выключателей) | J_UDE-00052-018 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0.053852 | 0 | 2.6063 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 2.7317 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.788 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Юськи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (4 выключателя) | J_UDE-00052-019 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.3103 | 0.11117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4215 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Казмаска. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-020 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5516 | 0 | 0 | 4.3426 | 0.20897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5516 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5516 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гольяны. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (10 выключателей) | J_UDE-00052-021 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1996 | 0 | 0 | 6.8691 | 0.33054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1996 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.1996 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Восточная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (34 выключателя) | J_UDE-00052-023 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7043 | 0.21541 | 0 | 16.6768 | 0.81209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7043 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 17.4793 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.7043 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кировская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (28 выключателей) | J_UDE-00052-024 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2511 | 0.21467 | 0 | 15.2792 | 0.75723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2511 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 16.0261 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.2511 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кузнечная. Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-025 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0.10733 | 0 | 4.2316 | 0.21202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.551 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Лесная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей) | J_UDE-00052-026 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7976 | 0.1077 | 0 | 6.3782 | 0.31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7976 | 0 | 0.1125 | 0 | 6.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.6851 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Парковая. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (2 выключателя) | J_UDE-00052-027 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.051961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1318 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Подборенка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (18 выключателей) | J_UDE-00052-028 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9177 | 0.10733 | 0 | 9.3483 | 0.46214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9177 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 9.8052 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.9177 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Подлесная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (15 выключателей) | J_UDE-00052-029 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3267 | 0.10733 | 0 | 9.7382 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 10.2142 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.3267 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прессовая. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (30 выключателей) | J_UDE-00052-030 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1043 | 0 | 0 | 13.4469 | 0.65733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1043 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.1043 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Русский Вожой. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-031 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0 | 2.7006 | 0.12995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8306 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сокол. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-032 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0.033747 | 0 | 1.2552 | 0.061902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0.03525 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3156 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Танково. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (17 выключателей) | J_UDE-00052-033 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0 | 6.7634 | 0.32546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.0889 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Кез. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-034 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0.039417 | 0 | 6.971 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 7.3157 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.357 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Б. Олып. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-035 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3009 | 0.039417 | 0 | 3.106 | 0.15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 3.2596 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3009 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Липовка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-036 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3009 | 0.039417 | 0 | 3.106 | 0.15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 3.2596 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3009 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Пурга. Замена масляных выключателей 1) кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-037 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6835 | 0.059125 | 0 | 3.4508 | 0.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062015 | 0 | 3.6214 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6835 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП-1 10 кВ Уральская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-038 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0.039417 | 0 | 3.4508 | 0.17254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 3.6214 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6628 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Кочишево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-039 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9711 | 0.039417 | 0 | 3.7446 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 3.9298 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9711 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Варсем. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | J_UDE-00052-040 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6519 | 0.039417 | 0 | 6.2991 | 0.31336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 6.6105 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.6519 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Качкашур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | J_UDE-00052-041 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3115 | 0.039417 | 0 | 5.0218 | 0.25021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 5.2701 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3115 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Трубашур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей). | J_UDE-00052-042 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9922 | 0.039417 | 0 | 7.5763 | 0.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 7.9509 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.9922 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Жувам. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | J_UDE-00052-043 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3115 | 0.039417 | 0 | 5.0218 | 0.25021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 5.2701 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3115 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Юдчино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | J_UDE-00052-044 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 0.039417 | 0 | 5.6605 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 5.9403 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.9817 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Юр. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | J_UDE-00052-045 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3115 | 0.039417 | 0 | 5.0218 | 0.25021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 5.2701 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3115 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Болгуры. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-046 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1118 | 0.12416 | 0 | 5.6998 | 0.28787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 5.9816 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.1118 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (32 выключателя) | J_UDE-00052-047 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3351 | 0 | 0 | 14.6126 | 0.72246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3351 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.3351 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Волковская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-048 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0.062082 | 0 | 5.4581 | 0.27289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 5.7279 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.793 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Городская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-050 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8816 | 0.12416 | 0 | 5.4805 | 0.27703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 5.7514 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.8816 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гравийная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-051 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8312 | 0.062082 | 0 | 4.5415 | 0.22757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 4.7661 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.8312 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Инструментальная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (26 выключателей) | J_UDE-00052-052 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352 | 0.12416 | 0 | 13.5517 | 0.67607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 14.2217 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.352 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прудовая. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-056 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9808 | 0.12416 | 0 | 5.575 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 5.8506 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.9808 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Птицефабрика. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-057 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6235 | 0.12416 | 0 | 7.1402 | 0.35909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 7.4932 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.6235 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Машзавод. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (53 выключателей) | J_UDE-00052-059 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.98 | 0 | 0 | 33.3498 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.98 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 34.98 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пальник. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-060 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 0.062082 | 0 | 3.3893 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 3.5569 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.622 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Северная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-061 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7501 | 0.12416 | 0 | 4.4022 | 0.22372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 4.6199 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7501 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Уральская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-062 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7177 | 0.062082 | 0 | 4.4334 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 4.6525 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7177 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мостовое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-063 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0.062082 | 0 | 2.9807 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 3.128 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1931 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-064 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0173 | 0.062082 | 0 | 1.8602 | 0.095007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 1.9522 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0173 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Кигбаево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-065 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8763 | 0.062082 | 0 | 2.6788 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 2.8112 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8763 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мазунино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-066 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8826 | 0.062082 | 0 | 3.6376 | 0.18288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 3.8175 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.8826 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Дзержинская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (17 выключателей) | J_UDE-00052-067 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7031 | 0.12416 | 0 | 10.0747 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 10.5728 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.7031 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Нечкино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-068 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4649 | 0.062082 | 0 | 4.1925 | 0.21031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | нд | 4.3998 | нд | 0 | 0 | 4.4649 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 110 кВ Мостовое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (2 выключателя) | J_UDE-00052-070 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 1.0516 | 0.051406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.103 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Высотная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (15 выключателей). | J_UDE-00052-071 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6773 | 0.1236 | 0 | 6.9131 | 0.64066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13023 | нд | 7.5471 | 0 | 7.6773 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Нылга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей) | J_UDE-00052-077 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0.1236 | 0 | 5.9764 | 0.55475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13023 | нд | 6.5245 | 0 | 6.6547 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ува. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (15 выключателей) | J_UDE-00052-081 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1518 | 0.1236 | 0 | 8.2636 | 0.76453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13023 | нд | 9.0215 | 0 | 9.1518 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Удугучин. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-082 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4753 | 0.1236 | 0 | 5.812 | 0.53968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13023 | нд | 6.3451 | 0 | 6.4753 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Алнаши. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей). | J_UDE-00052-086 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2587 | 0.062049 | 0 | 5.8779 | 0.31869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | нд | 6.1936 | нд | 0 | 0 | 6.2587 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В. Ятчи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (10 выключателей). | J_UDE-00052-087 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 5.9513 | 0.31956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2709 | нд | 0 | 0 | 6.2709 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вавож. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-094 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 0.1241 | 0 | 6.5896 | 0.35997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | нд | 6.9434 | нд | 0 | 0 | 7.0737 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вала. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-095 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7759 | 0.1241 | 0 | 5.358 | 0.29384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | нд | 5.6457 | нд | 0 | 0 | 5.7759 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лыстем. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (5 выключателей) | J_UDE-00052-098 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0 | 1.4921 | 0.080118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5722 | нд | 0 | 0 | 1.5722 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Арзамасцево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-112 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0.061798 | 0 | 2.8652 | 0.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065116 | нд | 3.128 | 0 | 3.1931 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулюшево новое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-113 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5581 | 0.041199 | 0 | 3.2195 | 0.29748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043411 | нд | 3.5147 | 0 | 3.5581 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулюшево старое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-114 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1273 | 0.041199 | 0 | 1.9088 | 0.17728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043411 | нд | 2.0839 | 0 | 2.1273 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гвардейская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-115 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.669 | 0.041199 | 0 | 5.153 | 0.47482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043411 | нд | 5.6256 | 0 | 5.669 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сегедур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (15 выключателей) | J_UDE-00052-120 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4366 | 0 | 0 | 9.5599 | 0.87677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4366 | 0 | 10.4366 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кизнер-35. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (11 выключателей) | J_UDE-00052-121 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6042 | 0 | 0 | 6.9654 | 0.63882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6042 | 0 | 7.6042 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гыбдан. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (5 выключателей) | J_UDE-00052-122 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | 3.1437 | 0.28832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4321 | 0 | 3.4321 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Васильево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-123 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0714 | 0 | 0 | 5.5614 | 0.51005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0714 | 0 | 6.0714 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вичурка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (5 выключателей) | J_UDE-00052-124 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4608 | 0 | 0 | 3.17 | 0.29073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4608 | 0 | 3.4608 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Яжбахтино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-125 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6621 | 0.045422 | 0 | 4.2266 | 0.39008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 4.6142 | 0 | 4.6621 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ильдибаево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-126 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0112 | 0 | 0 | 5.5062 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0112 | 0 | 6.0112 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Салья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (1 выключатель) | J_UDE-00052-127 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73594 | 0 | 0 | 0.67411 | 0.061825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.73594 | 0 | 0.73594 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Валамаз. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-128 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8135 | 0.045422 | 0 | 2.5333 | 0.23478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 2.7656 | 0 | 2.8135 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бараны. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (3 выключателя) | J_UDE-00052-129 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8287 | 0.045422 | 0 | 2.5472 | 0.23605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 2.7808 | 0 | 2.8287 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Васильевская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-130 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1247 | 0.042696 | 0 | 3.7369 | 0.34502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044989 | нд | 4.0797 | 0 | 4.1247 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дебы. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (4 выключателя) | J_UDE-00052-131 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3273 | 0 | 0 | 3.0478 | 0.27952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3273 | 0 | 3.3273 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-132 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7189 | 0.045422 | 0 | 4.2786 | 0.39485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 4.671 | 0 | 4.7189 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кечево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-133 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5325 | 0 | 0 | 5.0677 | 0.46478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5325 | 0 | 5.5325 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уром. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-134 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7704 | 0 | 0 | 5.2856 | 0.48476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7704 | 0 | 5.7704 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Норья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (4 выключателя) | J_UDE-00052-135 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 2.4784 | 0.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7057 | 0 | 2.7057 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радист. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (7 выключателей) | J_UDE-00052-136 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5105 | 0 | 0 | 4.1315 | 0.37892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5105 | 0 | 4.5105 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Селты. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-137 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9044 | 0.1303 | 0 | 6.4228 | 0.35132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | нд | 6.7677 | нд | 0 | 0 | 6.9045 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Турна. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-138 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0.065151 | 0 | 3.4149 | 0.18659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068372 | нд | 3.5983 | нд | 0 | 0 | 3.6667 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Халды. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-139 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0341 | 0.045422 | 0 | 3.6513 | 0.33731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 3.9862 | 0 | 4.0341 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мир. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-142 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 5.4813 | 0.29432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7757 | нд | 0 | 0 | 5.7757 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сюмси. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (13 выключателей) | J_UDE-00052-144 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1143 | 0 | 0 | 7.7008 | 0.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1143 | нд | 0 | 0 | 8.1143 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Горная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей) | J_UDE-00052-147 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3821 | 0.045422 | 0 | 6.7181 | 0.61858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 7.3342 | 0 | 7.3821 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Люм. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-148 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1952 | 0.045422 | 0 | 7.4628 | 0.68688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 8.1473 | 0 | 8.1952 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Парзи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-149 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7052 | 0.045422 | 0 | 5.1821 | 0.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 5.6573 | 0 | 5.7052 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Педоново. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (3 выключателя) | J_UDE-00052-150 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2152 | 0.045422 | 0 | 2.9013 | 0.26853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047861 | нд | 3.1674 | 0 | 3.2152 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Бройлерная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (1 выключатель) | J_UDE-00052-152 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.1303 | 0 | 2.7235 | 0.15268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | нд | 2.8697 | нд | 0 | 0 | 3.0065 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сянино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-153 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0098 | 0.1303 | 0 | 8.4209 | 0.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | нд | 8.873 | нд | 0 | 0 | 9.0098 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Быги. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-154 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7201 | 0.065151 | 0 | 4.4146 | 0.24027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068372 | нд | 4.6517 | нд | 0 | 0 | 4.7201 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Малиновка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-157 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5933 | 0.1303 | 0 | 5.1785 | 0.28451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | нд | 5.4566 | нд | 0 | 0 | 5.5933 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сосновка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-158 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1656 | 0.1303 | 0 | 3.8235 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | нд | 4.0288 | нд | 0 | 0 | 4.1656 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Старые Зятцы. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (11 выключателей) | J_UDE-00052-166 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5568 | 0 | 0 | 4.174 | 0.38282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5568 | 0 | 4.5568 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Поршур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | J_UDE-00052-169 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9965 | 0.062082 | 0 | 5.652 | 0.28247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 5.9314 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.9965 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Машдеталь. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | J_UDE-00052-170 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4649 | 0.062082 | 0 | 4.1925 | 0.21031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 4.3998 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.4649 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Люга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (6 выключателей). | J_UDE-00052-171 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3259 | 0 | 0 | 3.0465 | 0.27941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3259 | 0 | 3.3259 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пинязь. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей). | J_UDE-00052-172 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2863 | 0 | 0 | 3.9262 | 0.36009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2863 | 0 | 4.2863 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пычас. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (7 выключателей). | J_UDE-00052-173 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8419 | 0 | 0 | 4.4351 | 0.40676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8419 | 0 | 4.8419 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Можга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя). | J_UDE-00052-179 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4283 | 0.12416 | 0 | 3.1427 | 0.16145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 3.2981 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4283 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-325 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 630 кВА | J_UDE-00052-180 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0.04833 | 0 | 1.6055 | 0.079409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0.050482 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7332 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-327 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 400 кВА | J_UDE-00052-181 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0.030685 | 0 | 1.0193 | 0.050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1005 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-328 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 400 кВА | J_UDE-00052-182 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0.030685 | 0 | 1.0193 | 0.050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1005 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-331 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 630 кВА | J_UDE-00052-183 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0.04833 | 0 | 1.6055 | 0.079409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0.050482 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7332 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Высотная с заменой ячеек РУ 6-10 кВ (15 ячеек 6 кВ) | F_UDE-00074-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.8792 | 1.4344 | 3.343 | 12.2822 | 11.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8792 | 0 | 28.8792 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 27.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.2592 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск с заменой ЛР, ШР и МВ-110 кВ яч. Успенка, ОМВ, на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | F_UDE-00075-000 | Н | 2021 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 40.3681 | 2.123 | 38.2451 | 0 | 0 | 40.3681 | 2.123 | 38.2451 | 0 | 0 | 0 | 40.3681 | 0 | 40.3681 | 0 | 40.3681 | 2.123 | 0 | 38.2451 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | нд | 38.2451 | нд | 0 | 38.2451 | 40.3681 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Быргында с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (6 выключателей) | G_UDE-00076-001 | И | 2018 | 2019 | нд | 0.74374 | 0 | 0 | 3.9092 | 0.1756 | 1.2713 | 1.367 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024193 | 3.8112 | 0.024193 | 3.8112 | 0 | 0 | 3.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Россия. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (11 выключателей) | G_UDE-00076-002 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0.19769 | 2.3787 | 3.0775 | 1.6651 | 5.201 | 0 | 2.3787 | 1.4462 | 1.3761 | 0 | 7.319 | 0 | 7.319 | 0 | 5.201 | 0.19769 | 0 | 7.1213 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1213 | 5.201 | Перенос реализации объекта с 2021 года на 2020 год. Изменение стоимости реализации объекта обусловлено изменением технических решений, а именно вместо замены выключателя с выкатным элементом принято решение об улучшении технических зарактеристик путем ретрофита коммутационного аппарата.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Птицефабрика. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (13 выключателей) | G_UDE-00076-003 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0.19769 | 2.3787 | 3.0775 | 1.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 0.19769 | 0 | 7.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1213 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Заря с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 выключателей) | G_UDE-00076-004 | И | 2018 | 2019 | нд | 1.4559 | 0 | 0 | 7.5393 | 0.33859 | 2.4511 | 2.6354 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046658 | 7.3503 | 0.046658 | 7.3503 | 0 | 0 | 7.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пурга. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов | F_UDE-00102-000 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 1.1002 | 1.3185 | 0.199 | 7.199 | 0.18007 | 2.767 | 3 | 1.2519 | 7.199 | 0.18007 | 2.767 | 3 | 1.2519 | 0.049112 | 7 | 0.049112 | 7 | 0.049112 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7 | Перенос объекта с 2019 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Глазов с заменой МВ-35кВ, разъединителей 35кВ, устройств РЗА (2 этап) (4 выключателя) | F_UDE-00103-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 1.8236 | 8.7488 | 8.8709 | 6.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.11 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Машдеталь. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов | F_UDE-00106-000 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.2 | 1.736 | 1.76 | 0.504 | 4.2 | 0.2 | 1.736 | 1.76 | 0.504 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4.2 | Перенос объекта с 2020 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Газовая с заменой АКБ, ШУОТ | G_UDE-00181-000 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.902 | 0.18461 | 1.3562 | 1.4887 | 0.87245 | 3.902 | 0.18461 | 1.3562 | 1.4887 | 0.87245 | 0 | 3.902 | 0 | 3.902 | 0 | 3.902 | 0.202 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.202 | нд | 3.7 | 3.7 | 3.902 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Успенка с заменой МВ-10 на ВВ-10 (14 выключателей) | G_UDE-00182-001 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.5597 | 0.085106 | 1.8365 | 1.8625 | 1.7757 | 7.09 | 0.045 | 1.7876 | 1.8129 | 3.4444 | 0 | 5.5597 | 0 | 5.5597 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0.1325 | 0 | 5.4272 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045 | нд | 7.045 | 5.5597 | 7.09 | Перенос реализации объекта с 2021 года на 2024 год в связи с выполненными в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятиями по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, допускающих дальнейшую эксплуатацию объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение стоимости реализации объекта обусловлено изменением технических решений, а именно совместно с заменой выключателя с выкатным элементом принято решение о необходимости замены устройств РЗА в данных ячейках. Протокол технического совета №2019-2/1 от 04.02.2019
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ильинская с заменой МВ-10 на ВВ-10 (12 выключателей) | G_UDE-00182-002 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.073496 | 1.5811 | 1.6035 | 1.5263 | 3.505 | 0.023 | 1.5322 | 1.5539 | 0.39589 | 0 | 4.7843 | 0 | 4.7843 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0.1325 | 0 | 4.6518 | 0.023 | 0 | 3.482 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7843 | 3.505 | Перенос реализации объекта с 2021 года на 2022 год в связи с выполненными в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятиями по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, допускающих дальнейшую эксплуатацию объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости реализации объекта обусловлено изменением технических решений, а именно вместо замены выключателя с выкатным элементом принято решение об улучшении технических зарактеристик путем ретрофита коммутационного аппарата.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Сибирская с заменой АКБ | G_UDE-00183-000 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.6403 | 0.21929 | 1.7507 | 1.7416 | 0.92878 | 4.6403 | 0.21929 | 1.7507 | 1.7416 | 0.92878 | 0 | 4.6403 | 0 | 4.6403 | 0 | 4.6403 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 4.4003 | 0.24 | 0 | 4.4003 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6403 | 4.6403 | Перенос объекта с 2021 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ "Сянино" с заменой вводов на силовых трансформаторах Т-1, Т-2 с заменой разрядников 110, 10 кВ на ОПН с заменой МВ-10 кВ на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (7 выключателей) | G_UDE-00184-000 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0.32334 | 6.9706 | 7.07 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.32 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск с заменой ЛР, ШР и МВ-110 кВ яч. Инструментальная I, II на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00186-000 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 54.9078 | 2.5682 | 11.6217 | 23.9343 | 16.7836 | 54.9078 | 2.5682 | 11.6217 | 23.9343 | 16.7836 | 0 | 54.9078 | 0 | 54.9078 | 0 | 54.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1078 | 3.1078 | 51.8 | 0 | нд | 51.8 | нд | 0 | 54.9078 | 54.9078 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пурга с заменой МВ-110 кВ на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00187-001 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 22.762 | 0.24389 | 20.2734 | 0 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.762 | 0 | 22.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 22.489 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.762 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кестым с заменой АКБ | G_UDE-00188-000 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0.045968 | 0.99777 | 1.0118 | 1.2104 | 3.266 | 0.045968 | 0.99777 | 1.0118 | 1.2104 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 3.16 | 0.106 | нд | 3.16 | нд | 0 | 3.266 | 3.266 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Июльская с заменой МВ-35 на ВВ-35 с реконструкцией устройств РЗА (3 выключателя) | G_UDE-00189-001 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0.05733 | 1.2281 | 1.246 | 1.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092999 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.093 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шабердино с заменой МВ-35 на ВВ-35 с реконструкцией устройств РЗА (3 выключателя) | G_UDE-00189-002 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0.085098 | 1.8426 | 1.8686 | 2.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.14 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гольяны с заменой МВ-35 на ВВ-35 с реконструкцией устройств РЗА (4 выключателя) | G_UDE-00189-003 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.187 | 0.11377 | 2.4577 | 2.4921 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.187 | 0 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.187 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Педоново с заменой ячеек КРУН-10 кВ (16 ячеек) | G_UDE-00190-001 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0.4605 | 2.3168 | 4.0432 | 3.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 10.462 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.72 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Укан с заменой ячеек КРУН-10 кВ (10 ячеек) | G_UDE-00190-002 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.28761 | 1.4479 | 2.5275 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бемыж. Замена МВ-10 на ВВ-10, устройств РЗА (7 выключателей) | G_UDE-00191-001 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0.096445 | 2.0875 | 2.1173 | 2.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 6.388 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.51 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Июльская с заменой МВ-10 на ВВ-10, устройств РЗА (11 выключателей) | G_UDE-00191-002 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.955 | 0.11807 | 2.5507 | 2.5877 | 2.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.955 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 7.806 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.955 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шабердино. Замена МВ-10 на ВВ-10, устройств РЗА (10 выключателей) | G_UDE-00191-003 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.955 | 0.11861 | 2.5516 | 2.5873 | 2.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.955 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 7.806 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.955 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Нылга. Оснащение АОСН | G_UDE-00196-001 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.001776 | 0.032851 | 0.033742 | 0.04763 | 0.116 | 0.001776 | 0.032851 | 0.033742 | 0.04763 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.003001 | 0.003001 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.116 | 0.116 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пурга. Оснащение АЛАР ВЛ 110 кВ Пурга-Пычас-т. и ВЛ 110 кВ Пурга- Агрыз-т. | G_UDE-00196-002 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0.032268 | 0.69378 | 0.70364 | 0.98232 | 2.412 | 0.032268 | 0.69378 | 0.70364 | 0.98232 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.412 | 2.412 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПС 110 кВ Воткинск. Модернизация АОПО и АЛАР ВЛ 110 кВ Воткинск- Успенка. | G_UDE-00196-003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0.02599 | 0.56819 | 0.57626 | 0.80456 | 1.975 | 0.02599 | 0.56819 | 0.57626 | 0.80456 | 0 | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1.925 | 1.925 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.975 | 1.975 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АОСН ПС 110 кВ Поршур. | G_UDE-00196-004 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.001791 | 0.033139 | 0.033139 | 0.04693 | 0.115 | 0.001791 | 0.033139 | 0.033139 | 0.04693 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.002999 | 0.002999 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.115 | 0.115 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПС 220 кВ Глазов. Модернизация АОПО КЛ 35 кВ Звездная- Глазов. Модернизация УПАСК(ПРМ) ВЛ 220 кВ Звездная-Глазов. | G_UDE-00196-005 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0.018825 | 0.41953 | 0.42581 | 0.59384 | 1.458 | 0.018825 | 0.41953 | 0.42581 | 0.59384 | 0 | 1.458 | 0 | 1.458 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 1.421 | 1.421 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.458 | 1.458 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Красногорье. Оснащение АОСН | G_UDE-00197-001 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.001793 | 0.043034 | 0.043931 | 0.027241 | 0.116 | 0.001793 | 0.043034 | 0.043931 | 0.027241 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.111 | 0.111 | нд | 0 | нд | 0 | 0.116 | 0.116 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Нылга. Оснащение УПАСК (ПРМ) ВЛ 110 кВ Садовая- Нылга | G_UDE-00197-002 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0.04326 | 0.92649 | 0.94001 | 0.56124 | 2.471 | 0.04326 | 0.92649 | 0.94001 | 0.56124 | 0 | 2.471 | 0 | 2.471 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 2.391 | 2.391 | нд | 0 | нд | 0 | 2.471 | 2.471 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ува. Оснащение АОПО и УПАСК (ПРД) ВЛ 110 кВ Садовая- Ува | G_UDE-00197-003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0.045987 | 0.98917 | 1.0027 | 0.59714 | 2.635 | 0.045987 | 0.98917 | 1.0027 | 0.59714 | 0 | 2.635 | 0 | 2.635 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 2.55 | 2.55 | нд | 0 | нд | 0 | 2.635 | 2.635 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АЛАР ПС 110 кВ Селты, АОПО ВЛ 110 кВ Селты- Валамаз. Модернизация АОПО ВЛ 110 кВ Селты- Сюмси | G_UDE-00197-004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0.051394 | 1.118 | 1.1343 | 0.6753 | 2.979 | 0.051394 | 1.118 | 1.1343 | 0.6753 | 0 | 2.979 | 0 | 2.979 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 2.883 | 2.883 | нд | 0 | нд | 0 | 2.979 | 2.979 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АЛАР ПС 110 кВ Сюмси. | G_UDE-00197-005 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.026156 | 0.55921 | 0.56687 | 0.33676 | 1.489 | 0.026156 | 0.55921 | 0.56687 | 0.33676 | 0 | 1.489 | 0 | 1.489 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 1.441 | 1.441 | нд | 0 | нд | 0 | 1.489 | 1.489 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Юбилейная. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | G_UDE-00220-000 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.0083 | 0.371 | 2.118 | 2.187 | 0.33226 | 5.0083 | 0.371 | 2.118 | 2.187 | 0.33226 | 0 | 5.0083 | 0 | 5.0083 | 0 | 5.0083 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 4.6373 | 0.371 | 0 | 4.6373 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0083 | 5.0083 | Перенос объекта с 2021 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Прудовая 1,2 на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00222-000 | Н | 2021 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 49.6541 | 2.542 | 47.1121 | 0 | 0 | 49.6541 | 2.542 | 47.1121 | 0 | 0 | 0 | 49.6541 | 0 | 49.6541 | 0 | 49.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 2.542 | 0 | нд | 0 | нд | 47.1121 | 2.542 | 49.6541 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Т-1, Т-2 на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00223-000 | Н | 2021 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.432 | 13.04 | 19.813 | 5.715 | 44 | 5.432 | 13.04 | 19.813 | 5.715 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42 | 44 | 44 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | ПС 110кВ Водозабор. Техперевооружение. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Воткинск 1,2 на элегазовые (2 выключателя) | G_UDE-00224-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 50.7541 | 2.538 | 48.2161 | 0 | 0 | 50.7541 | 2.538 | 48.2161 | 0 | 0 | 0 | 50.7541 | 0 | 50.7541 | 0 | 50.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 2.538 | нд | 48.2161 | нд | 0 | 2.538 | 50.7541 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | ПС 110 кВ Автозавод. Техперевооружение. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (43 выключателя) | G_UDE-00230-000 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 38.67 | 1.933 | 36.737 | 0 | 0 | 16.128 | 1.933 | 13.114 | 0 | 1.081 | 0 | 38.67 | 0 | 38.67 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | 1.933 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.933 | 16.128 | Перенос реализации объекта с 2023 года на 2021 год с увеличением затрат обусловлен необходимостью реконструкции, по причине низкого технического состояния оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. Изменение стоимости реализации объекта обусловлено изменением технических решений, а именно вместо замены выключателя с выкатным элементом принято решение об улучшении технических зарактеристик путем ретрофита коммутационного аппарата.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рабочая. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (34 выключателя) | G_UDE-00232-000 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 27.825 | 1.616 | 8.201 | 11.967 | 6.041 | 15.479 | 1.539 | 7.8105 | 4.3971 | 1.7323 | 0 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 15.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 15.479 | 26.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.825 | 15.479 | Перенос реализации объекта с 2022 года на 2021 год с увеличением затрат обусловлен необходимостью реконструкции, по причине низкого технического состояния оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. Изменение стоимости реализации объекта обусловлено изменением технических решений, а именно вместо замены выключателя с выкатным элементом принято решение об улучшении технических зарактеристик путем ретрофита коммутационного аппарата.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ, устройств РЗА (24 выключателя) | G_UDE-00234-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 21.525 | 1.236 | 7.343 | 8.377 | 4.569 | 8.783 | 0.045 | 3.9933 | 3.9781 | 0.76657 | 0 | 21.525 | 0 | 21.525 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0.045 | 20.5 | 8.738 | нд | 0 | нд | 0 | 21.525 | 8.783 | Изменение стоимости реализации объекта обусловлено изменением технических решений, а именно вместо замены выключателя с выкатным элементом принято решение об улучшении технических зарактеристик путем ретрофита коммутационного аппарата.
9.2.1.2 | Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск - Сива | G_UDE-00235-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6.324 | 0.308 | 0.368 | 8 | 1 | 6.324 | 0.308 | 0.368 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7 | 8 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Пирогово. | G_UDE-00236-000 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.262 | Перенос объекта с 2019 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Вокзальная. | G_UDE-00237-000 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.262 | Перенос объекта с 2019 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Можга. | G_UDE-00238-000 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.008368 | 0.095186 | 0.00548 | 0.021966 | 0.131 | 0.008368 | 0.095186 | 0.00548 | 0.021966 | 0 | 0.131 | 0 | 0.131 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.131 | Перенос объекта с 2019 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Поршур. | G_UDE-00239-000 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.262 | Перенос объекта с 2019 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Мазунино. | G_UDE-00240-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24143 | 0.2605 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Дубровка. | G_UDE-00241-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24143 | 0.2605 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Танково. | G_UDE-00242-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24143 | 0.2605 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Майская. | G_UDE-00243-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24143 | 0.2605 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Нефтемаш. | G_UDE-00244-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24143 | 0.2605 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Подборенка. | G_UDE-00245-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24143 | 0.2605 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Рабочая. | G_UDE-00246-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24143 | 0.2605 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Юрино. | G_UDE-00247-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13533 | 0.1448 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Алнаши. | G_UDE-00248-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0.018534 | 0.21363 | 0.010681 | 0.046692 | 0.28953 | 0.018534 | 0.21363 | 0.010681 | 0.046692 | 0 | 0.28953 | 0 | 0.28953 | 0 | 0.28953 | 0.018534 | 0 | 0.271 | 0.018534 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.271 | 0.28953 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Воткинск | G_UDE-00249-000 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.28961 | 0 | 0.28961 | 0 | 0.28961 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0.019074 | 0 | 0 | 0 | 0.27053 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27053 | 0.28961 | Перенос объекта с 2020 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Инструментальная. | G_UDE-00250-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.28961 | 0 | 0.28961 | 0 | 0.28961 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27053 | 0.28961 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Городская. | G_UDE-00251-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0 | 0.28961 | 0 | 0.28961 | 0 | 0.28961 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27053 | 0.28961 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Уральская. | G_UDE-00252-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0 | 0.019704 | 0.019704 | 0.28149 | 0.28149 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30119 | 0.30119 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Подлесная. | G_UDE-00253-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0 | 0.019704 | 0.019704 | 0.28149 | 0.28149 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30119 | 0.30119 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Восточная. | G_UDE-00254-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0 | 0.019704 | 0.019704 | 0.28149 | 0.28149 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30119 | 0.30119 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Игерман. | G_UDE-00255-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0 | 0.019704 | 0.019704 | 0.28149 | 0.28149 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30119 | 0.30119 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Гравийная. | G_UDE-00256-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0.30119 | 0 | 0 | 0.019704 | 0.019704 | 0.28149 | 0.28149 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30119 | 0.30119 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Каменное. | G_UDE-00257-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020374 | 0.020374 | 0.29106 | 0.29106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31143 | 0.31143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Киясово. | G_UDE-00258-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020374 | 0.020374 | 0.29106 | 0.29106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31143 | 0.31143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Кигбаево. | G_UDE-00259-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020374 | 0.020374 | 0.29106 | 0.29106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31143 | 0.31143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Птицефабрика. | G_UDE-00260-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020374 | 0.020374 | 0.29106 | 0.29106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31143 | 0.31143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Успенка. | G_UDE-00261-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0.31143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020374 | 0.020374 | 0.29106 | 0.29106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31143 | 0.31143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Зура. | G_UDE-00262-000 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0.008 | 0.091 | 0.01075 | 0.021 | 0.13075 | 0.008 | 0.091 | 0.01075 | 0.021 | 0 | 0.13075 | 0 | 0.13075 | 0 | 0.13075 | 0.13075 | 0 | 0 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13075 | Перенос объекта с 2019 на 2020 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Дебёссы. | G_UDE-00263-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13533 | 0.1448 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Чутырь. | G_UDE-00264-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13533 | 0.1448 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Бараны. | G_UDE-00265-000 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13533 | 0.1448 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Горная. | G_UDE-00266-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1506 | 0.009 | 0.11 | 0.006 | 0.025595 | 0.1506 | 0.009 | 0.11 | 0.006 | 0.025595 | 0 | 0.1506 | 0 | 0.1506 | 0 | 0.1506 | 0 | 0 | 0.009852 | 0.009852 | 0.14074 | 0.14074 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1506 | 0.1506 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ 40лет Октября. | G_UDE-00267-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.15596 | 0.01 | 0.114 | 0.006 | 0.025964 | 0.15596 | 0.01 | 0.114 | 0.006 | 0.025964 | 0 | 0.15596 | 0 | 0.15596 | 0 | 0.15596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010435 | 0.010435 | 0.14553 | 0.14553 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15596 | 0.15596 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Лесная. Замена устройств РЗА шинных аппаратов 6, 35, 110 кВ и силовых трансформаторов Т-1, Т-2 | G_UDE-00268-000 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 3.3738 | 3.3716 | 0.85 | 17 | 0.76955 | 5.098 | 9.856 | 1.2764 | 17 | 0.76955 | 5.098 | 9.856 | 1.2764 | 0.20984 | 16.15 | 0.20984 | 16.15 | 0.20984 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.15 | Перенос объекта с 2019 на 2020 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Газовая. Замена устройств определения места повреждения по ВЛ 110 кВ | G_UDE-00269-000 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.11417 | 0.114 | 0.035001 | 0.535 | 0.033 | 0.389 | 0.021 | 0.092 | 0.535 | 0.033 | 0.389 | 0.021 | 0.092 | 0.004859 | 0.5 | 0.004859 | 0.5 | 0.004859 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Перенос объекта с 2019 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Селты. Замена устройств определения места повреждения по ВЛ 110 кВ | G_UDE-00270-000 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.11417 | 0.12703 | 0.035 | 0.535 | 0.033 | 0.389 | 0.021 | 0.092 | 0.625 | 0.033 | 0.389 | 0.07 | 0.133 | 0.004859 | 0.5 | 0.004859 | 0.5 | 0.004859 | 0.59 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.59 | Увеличение затрат обусловлено удорожанием оборудования на год реализации объекта, относительно разработанной ПСД в 2014 году
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Сюмси. Замена устройств определения места повреждения по ВЛ 110 кВ | G_UDE-00271-000 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.11417 | 0.12703 | 0.035001 | 0.535 | 0.033 | 0.389 | 0.021 | 0.092 | 0.625 | 0.033 | 0.389 | 0.07 | 0.133 | 0.004859 | 0.5 | 0.004859 | 0.5 | 0.004859 | 0.59 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.59 | Увеличение затрат обусловлено удорожанием оборудования на год реализации объекта, относительно разработанной ПСД в 2014 году
9.2.1.2 | ПС 110 кВ Машзавод. Модернизация основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Машзавод - Металлург 1,2 | G_UDE-00272-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.75 | 14.25 | 0 | 0 | 15 | 0.75 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | нд | 14.25 | нд | 0 | 0.75 | 15 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация основных и резервных защит ВЛ 110 кВ ОМВ 110 кВ ПС 110 кВ Машзавод | G_UDE-00273-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.133 | 1.559 | 0.082 | 0.366 | 2.14 | 0.133 | 1.559 | 0.082 | 0.366 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 2.14 | 2.14 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Реконструкция СОПТ с заменой зарядного устройства ПС 110 кВ Азино. | G_UDE-00275-000 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.32612 | 0.26546 | 0.15286 | 1.5655 | 0.22583 | 1.2845 | 0 | 0.055187 | 1.5655 | 0.22583 | 1.2845 | 0 | 0.055187 | 0.037677 | 1.4126 | 0.037677 | 1.4126 | 0.037677 | 1.4126 | 1.4126 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4126 | Перенос объекта с 2019 на 2020 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. ШСВ на элегазовые, замена устройств РЗА (1 выключатель) | H_UDE-00308-000 | Н | 2021 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 24.6533 | 1.25 | 23.4033 | 0 | 0 | 24.6533 | 1.25 | 23.4033 | 0 | 0 | 0 | 24.6533 | 0 | 24.6533 | 0 | 24.6533 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 23.4033 | 1.25 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.4033 | 24.6533 | 24.6533 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Сюмси. Установка ШУОТ | H_UDE-00309-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0.138 | 1.31 | 0 | 0.278 | 1.726 | 0.138 | 1.31 | 0 | 0.278 | 0 | 1.726 | 0 | 1.726 | 0 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сегедур с заменой АКБ и ВАЗП | I_UDE-00338-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.285 | 5.415 | 0 | 0 | 5.7 | 0.285 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | нд | 5.415 | нд | 0 | 0.285 | 5.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сегедур. Оснащение устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) | I_UDE-00341-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.3962 | 0.7 | 2.6962 | 10 | 0 | 13.3962 | 0.7 | 2.6962 | 10 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 13.3962 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 12.6962 | 12.6962 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.3962 | 13.3962 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Глазов. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов | I_UDE-00342-000 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0.2 | 0 | 7.853 | 0 | 8.053 | 0.2 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 8.053 | 0 | 8.053 | 0.2 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2 | нд | 7.853 | 7.853 | 8.053 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-4 (16 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-202 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.549 | 0 | 0 | 15.558 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.549 | 0 | 0.877 | 0 | 16.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.672 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-28 (24 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-203 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.851 | 0 | 0 | 16.711 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.851 | 0 | 0.923 | 0 | 17.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.928 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-12 (15 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-204 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.549 | 0 | 0 | 14.671 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.549 | 0 | 0.827 | 0 | 15.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.722 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-770 с заменой ячеек (15 шт.) и трансформаторов мощностью 400 кВА в г.Ижевске | J_UIE-00052-205 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.273 | 0 | 0 | 7.334 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.273 | 0 | 0.414 | 0 | 7.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.859 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-14 (15 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-214 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.121 | 0 | 0 | 15.178 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.121 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 16.239 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.121 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-42 (17 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-215 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0 | 17.172 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 18.376 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.37 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-549 (7 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-218 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 4.012 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 4.274 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.526 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-464 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-219 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 4.506 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 4.803 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.083 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-63 (20 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-220 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 13.877 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 14.827 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.635 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-3 (17 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-221 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.737 | 0 | 0 | 17.497 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 18.75 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.737 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-18 (20 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-222 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.327 | 0 | 0 | 20.68 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 22.161 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23.327 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-391 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-223 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 4.558 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 4.884 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.141 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-435 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-224 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 4.675 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 5.01 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.274 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-463 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-229 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 4.558 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 4.884 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.141 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-425 ( 8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-230 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 4.558 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 4.884 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.141 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкиця РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-802 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-231 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 4.675 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 5.01 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.274 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-462 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-232 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 4.558 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 4.884 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.141 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкиця РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-799 (10 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-234 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 0 | 5.704 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 6.112 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.434 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкиця РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-52 (16 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-235 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | 17.344 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | нд | 18.504 | нд | 0 | 0 | 19.482 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкиця РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-82 (8 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-236 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 4.726 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | нд | 4.982 | нд | 0 | 0 | 5.249 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-23 (14 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-238 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214 | 0 | 0 | 15.333 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | нд | 16.349 | нд | 0 | 0 | 17.214 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-71 (17 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-239 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.797 | 0 | 0 | 18.51 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | нд | 19.753 | нд | 0 | 0 | 20.797 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-449 (4 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-240 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 4.848 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | нд | 5.113 | нд | 0 | 0 | 5.386 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-466 (4 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-241 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 4.848 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | нд | 5.113 | нд | 0 | 0 | 5.386 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-387 (10 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-243 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.094 | 0 | 0 | 5.475 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | нд | 5.785 | нд | 0 | 0 | 6.094 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкиця РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-544 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-244 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 4.759 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.268 | нд | 5.1 | 0 | 5.368 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкиця РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-786 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-245 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 4.759 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.268 | нд | 5.1 | 0 | 5.368 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-59 (18 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-247 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.312 | 0 | 0 | 19.78 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.116 | нд | 21.196 | 0 | 22.312 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-67 (21 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-248 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.053 | 0 | 0 | 23.096 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.303 | нд | 24.75 | 0 | 26.053 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-430 (7 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-249 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 4.632 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.261 | нд | 4.964 | 0 | 5.225 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкиця РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-77 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-250 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 4.759 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.268 | нд | 5.1 | 0 | 5.368 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ с заменой ячеек КСО на РП-1 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-252 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.838 | 0 | 0 | 13.74 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.742 | нд | 14.096 | 0 | 14.838 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.4606 | 25.5922 | 6.1904 | 661.4158 | 32.9944 | 421.8317 | 26.3363 | 180.2535 | 1852.1806 | 44.3344 | 597.9014 | 946.2733 | 263.6715 | 1.1848 | 656.2978 | 1.1848 | 656.2978 | 1.3712 | 1845.9901 | 116.7919 | 204.5235 | 140.7922 | 364.9951 | 132.5676 | 280.0561 | 133.0805 | 319.3484 | нд | 354.2916 | нд | 317.6739 | 406.4403 | 1636.3651 | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.4555 | 24.6065 | 5.9904 | 637.9018 | 31.6636 | 400.8325 | 25.8888 | 179.5169 | 1571.6207 | 42.8245 | 576.9021 | 706.367 | 245.5271 | 1.1354 | 632.9838 | 1.1354 | 632.9838 | 1.3219 | 1565.6303 | 112.3999 | 167.5355 | 136.1782 | 186.735 | 127.7686 | 238.0561 | 128.1215 | 318.8274 | нд | 344.6039 | нд | 304.7709 | 392.0683 | 1392.9933 | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воткинск-Водозабор 1,2 ц. Замена грозотроса. | F_UDE-00004-001 | С | 2017 | 2019 | 2022 | 0.942 | 0.93916 | 0.229 | 4.669 | 0.229 | 2.868 | 1.1471 | 0.42489 | 4.669 | 0.229 | 2.868 | 1.1471 | 0.42489 | 0.057393 | 4.44 | 0.057393 | 4.44 | 0.057393 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.44 | Перенос объекта с 2019 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Никольская-Вараксино. Замена грозотроса | F_UDE-00004-002 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 17.6849 | 0.43932 | 11.8774 | 0 | 5.3682 | 17.6849 | 0.43932 | 11.8774 | 0 | 5.3682 | 0 | 17.6849 | 0 | 17.6849 | 0 | 17.6849 | 0.899 | 0 | 16.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | нд | 16.7859 | нд | 0 | 16.7859 | 17.6849 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Позимь-Пурга 1,2 ц. Замена грозотроса | F_UDE-00004-003 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 0.42 | 16.944 | 0 | 7.476 | 24.84 | 1.123 | 16.944 | 0 | 6.773 | 0 | 24.84 | 0 | 24.84 | 0 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 23.717 | 1.123 | нд | 23.717 | нд | 0 | 24.84 | 24.84 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Ижевск-Культбаза 1,2 ц. Замена грозотроса | J_UDE-00004-004 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9988 | 0.36149 | 0 | 6.9779 | 0.65938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38089 | нд | 7.6179 | 0 | 7.9988 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Позимь-Калашников 1,2 ц. Замена грозотроса | J_UDE-00004-005 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6585 | 0.3913 | 0 | 7.5534 | 0.71376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41231 | нд | 8.2462 | 0 | 8.6585 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Поршур-Грахово протяженностью 2,63 | J_UDE-00005-000 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3166 | 0.46503 | 0 | 13.5811 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49 | нд | 14.8266 | 0 | 15.3166 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 408 в поч.Гольянский Воткинского района протяженностью 1,67 км | G_UDE-00017-042 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.4203 | 0.41953 | 0.05 | 1.9519 | 0.10872 | 0.58356 | 0.046979 | 1.2127 | 1.9519 | 0.05 | 0.64229 | 0.046979 | 1.2127 | 0.012531 | 1.9019 | 0.012531 | 1.9019 | 0.012531 | 1.9019 | 1.9019 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 409 в поч.Гольянский Воткинского района протяженностью 1,7 км | G_UDE-00017-043 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 0.48622 | 0.39917 | 0.051 | 1.902 | 0.11089 | 0.8949 | 0.038875 | 0.85733 | 1.902 | 0.11089 | 0.8949 | 0.038875 | 0.85733 | 0.012782 | 1.851 | 0.012782 | 1.851 | 0.012782 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.851 | 0 | 1.851 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 140 в с.Волипельга Вавожского района протяженностью 1,365 км | G_UDE-00017-059 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.3315 | 0.33178 | 0.041 | 1.59 | 0.080841 | 0.66076 | 0.031096 | 0.8173 | 1.59 | 0.041 | 0.70061 | 0.031096 | 0.8173 | 0.010276 | 1.549 | 0.010276 | 1.549 | 0.010276 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-92 в д. Чура Глазовского района протяженностью 3,92 км | G_UDE-00017-062 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0157 | 1.0157 | 0.161 | 4.5962 | 0.014367 | 2.4323 | 0.12931 | 2.0202 | 4.5782 | 0.1637 | 2.3202 | 0.12335 | 1.9709 | 0.032191 | 4.4172 | 0.032191 | 4.4172 | 0.040383 | 4.4172 | 4.4172 | 4.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в д. Трубашур Глазовского района протяженностью 3,891 км | G_UDE-00017-063 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.1334 | 1.1334 | 0.173 | 4.561 | 0.15045 | 2.4139 | 0.12763 | 1.869 | 4.556 | 0.3045 | 2.3025 | 0.12173 | 1.8273 | 0.033095 | 4.383 | 0.033095 | 4.383 | 0.043365 | 4.383 | 4.383 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 416 в д.Банное Завьяловского района протяженностью 1,12 км | G_UDE-00017-064 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.2695 | 0.26834 | 0.047 | 1.312 | 0.043109 | 0.89963 | 0.037193 | 0.33207 | 1.308 | 0.086127 | 0.85868 | 0.035482 | 0.32771 | 0.010788 | 1.261 | 0.010788 | 1.261 | 0.011971 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 417 в д.Банное Завьяловского района протяженностью 2,56 км | G_UDE-00017-065 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0.12257 | 1.4477 | 0.083688 | 1.229 | 2.883 | 0.12257 | 1.4477 | 0.083688 | 1.229 | 0 | 2.883 | 0 | 2.883 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0.127 | нд | 2.756 | нд | 0 | 2.883 | 2.883 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 418 в д.Новокварсинское Завьяловского района протяженностью 1,95 км | G_UDE-00017-066 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.55437 | 0.55266 | 0.085 | 2.286 | 0.092966 | 1.1959 | 0.064231 | 0.93292 | 2.282 | 0.16919 | 1.1408 | 0.061272 | 0.91075 | 0.016602 | 2.197 | 0.016602 | 2.197 | 0.021504 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 152 в п.Канифольный Як-Бодьинского района протяженностью 2,13 км | G_UDE-00017-067 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.60525 | 0.60345 | 0.092 | 2.496 | 0.10144 | 1.3069 | 0.071009 | 1.0166 | 2.491 | 0.18491 | 1.2468 | 0.067745 | 0.99151 | 0.018105 | 2.399 | 0.018105 | 2.399 | 0.02344 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП№ 99 д. Митрошино Сарапульского района протяженностью 1,65 км | G_UDE-00017-068 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.46881 | 0.37483 | 0.071 | 1.933 | 0.12839 | 0.97589 | 0.051617 | 0.77711 | 1.929 | 0.060489 | 0.97589 | 0.051617 | 0.84101 | 0.018515 | 1.858 | 0.018515 | 1.858 | 0.006018 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Юськи Завьяловского района протяженностью 5,92 км | G_UDE-00017-069 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.6823 | 1.6775 | 0.261 | 6.939 | 0.46215 | 3.5034 | 0.18545 | 2.788 | 6.93 | 0.21855 | 3.5034 | 0.18545 | 3.0226 | 0.066654 | 6.669 | 0.066654 | 6.669 | 0.022407 | 6.669 | 6.669 | 6.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №151 в д. Забегалово Завьяловского района протяженностью 2,15 км | G_UDE-00017-070 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.577 | 0.50612 | 0.093 | 2.5201 | 0.16802 | 1.6485 | 0.067733 | 0.63582 | 2.5151 | 0.079022 | 1.6485 | 0.067733 | 0.71983 | 0.024234 | 2.4221 | 0.024234 | 2.4221 | 0.007884 | 2.4221 | 2.4221 | 2.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №199 в д. Шабердино Завьяловского района протяженностью 3,495 км | G_UDE-00017-071 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.886 | 0.78836 | 0.153 | 4.0964 | 0.29109 | 2.3901 | 0.12667 | 1.2885 | 4.0904 | 0.14809 | 2.3901 | 0.12667 | 1.4255 | 0.039109 | 3.9374 | 0.039109 | 3.9374 | 0.013064 | 3.9374 | 3.9374 | 3.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №200 д. Шабердино Завьяловского района протяженностью 2,205 км | G_UDE-00017-072 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0.085371 | 1.2675 | 0.072692 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.484 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 173 в д.Тугбулатово Глазовского района протяженностью 1,543 км | G_UDE-00017-074 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0.047615 | 0.9641 | 0.051273 | 0.74501 | 1.808 | 0.047615 | 0.9641 | 0.051273 | 0.74501 | 0 | 1.808 | 0 | 1.808 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | нд | 0.082 | нд | 1.726 | 0.082 | 1.808 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Подгорное Киясовского района протяженностью 5,34 км | G_UDE-00017-077 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 0.30471 | 3.3386 | 0.17549 | 2.4392 | 6.258 | 0.30471 | 3.3386 | 0.17549 | 2.4392 | 0 | 6.258 | 0 | 6.258 | 0 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28516 | 0 | нд | 0.28516 | нд | 5.9728 | 0.28516 | 6.258 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-148 в д. Котегово Балезинского района протяженностью 3,76 км | G_UDE-00017-078 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.5767 | 0.14691 | 2.7374 | 0.14511 | 1.5472 | 4.5767 | 0.14691 | 2.7374 | 0.14511 | 1.5472 | 0 | 4.5767 | 0 | 4.5767 | 0 | 4.5767 | 0.165 | 0 | 4.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.165 | нд | 4.4117 | 4.4117 | 4.5767 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП: 254, 257, 15 в с.Юкаменское Юкаменского района протяженностью 5,84 км | G_UDE-00017-079 | П | 2024 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0.14138 | 4.2496 | 0.31179 | 2.4042 | 7.107 | 0.14138 | 4.2496 | 0.31179 | 2.4042 | 0 | 7.107 | 0 | 7.107 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.107 | 7.107 | 7.107 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-196, 182 в д.Шамардан Юкаменского района протяженностью 4,4 км | G_UDE-00017-080 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.354 | 0.17195 | 3.2017 | 0.16927 | 1.811 | 5.354 | 0.17195 | 3.2017 | 0.16927 | 1.811 | 0 | 5.354 | 0 | 5.354 | 0 | 5.354 | 0.192 | 0 | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.192 | нд | 5.162 | 5.162 | 5.354 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 118 в д.Малый Казес Шарканского района протяженностью 3,12 км | G_UDE-00017-081 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0.12181 | 2.2697 | 0.12002 | 1.2845 | 3.796 | 0.12181 | 2.2697 | 0.12002 | 1.2845 | 0 | 3.796 | 0 | 3.796 | 0 | 3.796 | 0.136 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.136 | нд | 3.66 | 3.66 | 3.796 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 56, 195 в с.Шаркан Шарканского района протяженностью 9,08 км | G_UDE-00017-082 | П | 2024 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 11.051 | 0.30854 | 6.6546 | 0.35017 | 3.7377 | 11.051 | 0.30854 | 6.6546 | 0.35017 | 3.7377 | 0 | 11.051 | 0 | 11.051 | 0 | 11.051 | 0 | 0 | 11.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.051 | 11.051 | 11.051 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 435 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 3,26 км | G_UDE-00017-084 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0.12718 | 2.3725 | 0.12539 | 1.3419 | 3.967 | 0.12718 | 2.3725 | 0.12539 | 1.3419 | 0 | 3.967 | 0 | 3.967 | 0 | 3.967 | 0.142 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.142 | нд | 3.825 | 3.825 | 3.967 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП№82 в п. Солнечный Як-Бодьинского района протяженностью 1,27 км | G_UDE-00017-088 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0.049269 | 0.92446 | 0.049269 | 0.522 | 1.545 | 0.049269 | 0.92446 | 0.049269 | 0.522 | 0 | 1.545 | 0 | 1.545 | 0 | 1.545 | 0.055 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055 | нд | 1.49 | 1.49 | 1.545 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №66 в д. Караваево Увинского района протяженностью 1,68 км | G_UDE-00017-089 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0.065361 | 1.2222 | 0.064465 | 0.69302 | 2.045 | 0.065361 | 1.2222 | 0.064465 | 0.69302 | 0 | 2.045 | 0 | 2.045 | 0 | 2.045 | 0.073 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073 | нд | 1.972 | 1.972 | 2.045 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №67 в д. Караваево Увинского района протяженностью 2,26 км | G_UDE-00017-090 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.076668 | 2.2427 | 0.086877 | 0.34378 | 2.75 | 0.076668 | 2.2427 | 0.086877 | 0.34378 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | нд | 0.111 | нд | 2.639 | 0.111 | 2.75 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Бабино Завьяловского района протяженностью 6,78 км | G_UDE-00017-091 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 8.251 | 0.26508 | 4.9335 | 0.26149 | 2.791 | 8.251 | 0.26508 | 4.9335 | 0.26149 | 2.791 | 0 | 8.251 | 0 | 8.251 | 0 | 8.251 | 0.296 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.296 | нд | 7.955 | 7.955 | 8.251 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 в д. Яган-Докья Малопургинского района протяженностью 3,64 км | G_UDE-00017-094 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.14238 | 2.6488 | 0.14059 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.271 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-335 в д. Ив.Самарское Малопургинского района протяженностью 0,98 км | G_UDE-00017-095 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0.038495 | 0.71349 | 0.037599 | 0.40342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0.043001 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.15 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 209 в с. Пудем Ярского района протяженностью 0,36 км | G_UDE-00017-096 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0.014323 | 0.2623 | 0.014323 | 0.14805 | 0.439 | 0.014323 | 0.2623 | 0.014323 | 0.14805 | 0 | 0.439 | 0 | 0.439 | 0 | 0.439 | 0.016 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | нд | 0.423 | нд | 0 | 0.423 | 0.439 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 232 д.Большая Кивара Воткинского района протяженностью 4,03 км | G_UDE-00017-097 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0.15762 | 2.9322 | 0.15494 | 1.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 4.904 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.728 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 89 в д. Н.Сайка Граховского района протяженностью 1,6 км | G_UDE-00017-099 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0.063598 | 0.56521 | 0.062702 | 1.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.877 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-207 в д.Пусошур Глазовского района протяженностью 2,03 км | G_UDE-00017-100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 0.11982 | 1.4918 | 0.086657 | 0.8653 | 2.5636 | 0.11982 | 1.4918 | 0.086657 | 0.8653 | 0 | 2.5636 | 0 | 2.5636 | 0 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | нд | 2.4456 | нд | 0 | 0.118 | 2.5636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 57 в с.Нечкино Сарапульского района протяженностью 2,04 км | G_UDE-00017-104 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0.12867 | 1.502 | 0.079525 | 0.87277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.583 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 83 в с.Сигаево Сарапульского района протяженностью 1,1 км | G_UDE-00017-105 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0.069737 | 0.8127 | 0.042915 | 0.47165 | 1.397 | 0.069737 | 0.8127 | 0.042915 | 0.47165 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0.067 | нд | 1.33 | нд | 0 | 1.397 | 1.397 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 181 в д.Шадрино Сарапульского района протяженностью 1,8 км | G_UDE-00017-106 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0.11351 | 1.3255 | 0.069717 | 0.77024 | 2.279 | 0.11351 | 1.3255 | 0.069717 | 0.77024 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0.103 | нд | 2.176 | нд | 0 | 2.279 | 2.279 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 335 в с.Каменное Завьяловского района протяженностью 2,12 км | G_UDE-00017-108 | П | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | 0.13318 | 1.5615 | 0.082231 | 0.90709 | 2.684 | 0.13318 | 1.5615 | 0.082231 | 0.90709 | 0 | 2.684 | 0 | 2.684 | 0 | 2.684 | 0 | 0.121 | 0.121 | 2.563 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.684 | 2.563 | Перенос реализации объекта с 2021 года на 2020 год обусловлен необходимостью реконструкции, по причине низкого технического состояния оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 16 в д.Сепыч Завьяловского района протяженностью 2,52 км | G_UDE-00017-109 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0.15909 | 1.8563 | 0.098314 | 1.0772 | 3.191 | 0.15909 | 1.8563 | 0.098314 | 1.0772 | 0 | 3.191 | 0 | 3.191 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 3.047 | 0.144 | 0 | 3.047 | нд | 0 | нд | 0 | 3.191 | 3.191 | Перенос объекта с 2021 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 296 в д.Н.Сырьез Алнашского района протяженностью 4,04 км | G_UDE-00017-110 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0.25469 | 2.9749 | 0.15728 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.115 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-184 в д.Яган-Докья Малопургинского района протяженностью 5,68 км | G_UDE-00017-111 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0.3575 | 4.1827 | 0.22165 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 6.867 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.19 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-185 в д. Чутожмон Малопургинского района протяженностью 3,84 км | G_UDE-00017-112 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0.24218 | 2.8276 | 0.14924 | 1.643 | 4.862 | 0.24218 | 2.8276 | 0.14924 | 1.643 | 0 | 4.862 | 0 | 4.862 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 0.219 | нд | 4.643 | нд | 0 | 4.862 | 4.862 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 20 д.Зяниево Балезинского района протяженностью 1,12 км | G_UDE-00017-114 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0.070588 | 0.82471 | 0.043783 | 0.47892 | 1.418 | 0.070588 | 0.82471 | 0.043783 | 0.47892 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0.064001 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0.064001 | нд | 1.354 | нд | 0 | 1.418 | 1.418 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 229 д. Чувашайка Киясовского района протяженностью 3,628 км | G_UDE-00017-115 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0.22791 | 2.6714 | 0.14255 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.593 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в с.Кулига Кезского района протяженностью 7,54 км | G_UDE-00017-117 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 0.55045 | 6.4285 | 0.34048 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 0 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 9.438 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.869 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 33, 39 в с.Областная Увинского района протяженностью 3,5 км | G_UDE-00017-119 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.5811 | 0.24905 | 2.9884 | 0.15818 | 1.1855 | 4.5811 | 0.24905 | 2.9884 | 0.15818 | 1.1855 | 0 | 4.5811 | 0 | 4.5811 | 0 | 4.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0.2068 | нд | 4.3743 | нд | 0 | 0.2068 | 4.5811 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 256 в д.Сям Можга Увинского района протяженностью 2,1 км | G_UDE-00017-120 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0.15322 | 1.7904 | 0.094578 | 0.70985 | 2.748 | 0.15322 | 1.7904 | 0.094578 | 0.70985 | 0 | 2.748 | 0 | 2.748 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.628 | 0.12 | нд | 2.628 | нд | 0 | 2.748 | 2.748 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №26 в д. Ленино Завьяловского района протяженностью 2,335 км | G_UDE-00017-122 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0.17028 | 1.9904 | 0.10501 | 0.78935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 2.922 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.055 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №27 в д. Ленино Завьяловского района протяженностью 1,68 км | G_UDE-00017-123 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1991 | 0.11993 | 1.435 | 0.075777 | 0.56832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1991 | 0 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099265 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099265 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №153 в д. Дуброво Завьяловского района протяженностью 3,24 км | G_UDE-00017-124 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 0.23644 | 2.7636 | 0.1466 | 1.0954 | 4.242 | 0.23644 | 2.7636 | 0.1466 | 1.0954 | 0 | 4.242 | 0 | 4.242 | 0 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 4.056 | 0.186 | нд | 4.056 | нд | 0 | 4.242 | 4.242 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №162 в д. Кузюмово Алнашского района протяженностью 3,04 км | G_UDE-00017-125 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0.2213 | 2.5922 | 0.13713 | 1.0284 | 3.979 | 0.2213 | 2.5922 | 0.13713 | 1.0284 | 0 | 3.979 | 0 | 3.979 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 3.805 | 0.174 | нд | 3.805 | нд | 0 | 3.979 | 3.979 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-47 в с. М.Пурга Малопургинского района протяженностью 3,56 км | G_UDE-00017-126 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0.25462 | 3.0902 | 0.16252 | 1.2267 | 4.734 | 0.25462 | 3.0902 | 0.16252 | 1.2267 | 0 | 4.734 | 0 | 4.734 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.287 | нд | 4.447 | нд | 0 | 0.287 | 4.734 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-76 в с. М.Пурга Малопургинского района протяженностью 1,88 км | G_UDE-00017-127 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.13716 | 1.6024 | 0.085134 | 0.63529 | 2.46 | 0.13716 | 1.6024 | 0.085134 | 0.63529 | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 2.353 | 0.107 | нд | 2.353 | нд | 0 | 2.46 | 2.46 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 в д.Ср.Кечево Малопургинского района протяженностью 1,6 км | G_UDE-00017-129 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0.11631 | 1.3645 | 0.071865 | 0.54235 | 2.095 | 0.11631 | 1.3645 | 0.071865 | 0.54235 | 0 | 2.095 | 0 | 2.095 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 2.003 | 0.092 | нд | 2.003 | нд | 0 | 2.095 | 2.095 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-372 д.Аксашур Малопургинского района протяженностью 3,28 км | G_UDE-00017-131 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 0.23322 | 2.8014 | 0.14774 | 1.1116 | 4.294 | 0.23322 | 2.8014 | 0.14774 | 1.1116 | 0 | 4.294 | 0 | 4.294 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0.19439 | нд | 4.0996 | нд | 0 | 0.19439 | 4.294 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 211 д.Гремячево Каракулинского района протяженностью 0,6 км | G_UDE-00017-132 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.040648 | 0.5114 | 0.028359 | 0.20559 | 0.786 | 0.040648 | 0.5114 | 0.028359 | 0.20559 | 0 | 0.786 | 0 | 0.786 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.751 | 0.035 | нд | 0.751 | нд | 0 | 0.786 | 0.786 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231 в с.Камское Воткинского района протяженностью 0.938 км | G_UDE-00017-136 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.057 | 0.673 | 0.104 | 0.263 | 1.097 | 0.057 | 0.673 | 0.104 | 0.263 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 д.Девятово Сарапульского района протяженностью 2.555 км | G_UDE-00017-167 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.74047 | 0.67222 | 0.197 | 2.9848 | 0.30655 | 2.078 | 0.11 | 0.49028 | 2.9848 | 0.30655 | 2.078 | 0.11 | 0.49028 | 0.048579 | 2.7878 | 0.048579 | 2.7878 | 0.048579 | 2.7878 | 2.7878 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-161 д.Бажаново Малопургинского района протяженностью 1.362 км | G_UDE-00017-169 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.41485 | 0.41485 | 0.105 | 1.6718 | 0.24516 | 1.108 | 0.059 | 0.25961 | 1.6718 | 0.24516 | 1.108 | 0.059 | 0.25961 | 0.025912 | 1.5668 | 0.025912 | 1.5668 | 0.025912 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 126 в д.П.Вишур Шарканского района протяженностью 0.368 км | G_UDE-00017-195 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10704 | 0.10678 | 0.031936 | 0.43074 | 0.032 | 0.23 | 0.01 | 0.15874 | 0.43074 | 0.032 | 0.23 | 0.01 | 0.15874 | 0.00568 | 0.3988 | 0.00568 | 0.3988 | 0.00568 | 0.3988 | 0.3988 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 434 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 0.52 км | G_UDE-00017-197 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15137 | 0.15101 | 0.044523 | 0.60914 | 0.045 | 0.358 | 0.01 | 0.19614 | 0.60914 | 0.045 | 0.358 | 0.01 | 0.19614 | 0.008212 | 0.56462 | 0.008212 | 0.56462 | 0.008212 | 0.56462 | 0.56462 | 0.56462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-382 д.Шадрино Сарапульского района протяженностью 1.391 км | G_UDE-00017-200 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.40469 | 0.37585 | 0.10665 | 1.6303 | 0.19188 | 1.1093 | 0.058879 | 0.27014 | 1.6303 | 0.19188 | 1.1093 | 0.058879 | 0.27014 | 0.026329 | 1.5236 | 0.026329 | 1.5236 | 0.026329 | 1.5236 | 1.5236 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-171 с.Курья Красногорского района протяженностью 0.259 км | G_UDE-00017-205 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.075488 | 0.075488 | 0.0225 | 0.30378 | 0.021 | 0.24278 | 0.014 | 0.026 | 0.30378 | 0.021 | 0.24278 | 0.014 | 0.026 | 0.004863 | 0.28128 | 0.004863 | 0.28128 | 0.004863 | 0.28128 | 0.28128 | 0.28128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-146 д.Сюрногурт Дебесского района протяженностью 0.259 км | G_UDE-00017-206 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.075284 | 0.075284 | 0.022268 | 0.30327 | 0.021 | 0.243 | 0.014 | 0.025267 | 0.30327 | 0.021 | 0.243 | 0.014 | 0.025267 | 0.004816 | 0.281 | 0.004816 | 0.281 | 0.004816 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 0.427 км | G_UDE-00017-209 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1245 | 0.1245 | 0.037 | 0.501 | 0.037 | 0.282 | 0.01 | 0.172 | 0.501 | 0.037 | 0.282 | 0.01 | 0.172 | 0.006712 | 0.464 | 0.006712 | 0.464 | 0.006712 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 349 в д.Давыденки Якшур-Бодьинского района протяженностью 2.670 км | G_UDE-00017-210 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0.202 | 2.366 | 0.125 | 0.55596 | 3.249 | 0.202 | 2.366 | 0.125 | 0.55596 | 0 | 3.249 | 0 | 3.249 | 0 | 3.249 | 0.21255 | 0 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21255 | нд | 3.0364 | нд | 0 | 3.0364 | 3.249 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 465 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 2.268 км | G_UDE-00017-212 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0.172 | 2.01 | 0.106 | 0.47264 | 2.7606 | 0.172 | 2.01 | 0.106 | 0.47264 | 0 | 2.7606 | 0 | 2.7606 | 0 | 2.7606 | 0.1806 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | нд | 2.58 | нд | 0 | 2.58 | 2.7606 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №23 с.Лудорвай Заьяловского района протяженностью 2.868 км | G_UDE-00017-216 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.4899 | 0.218 | 2.542 | 0.134 | 0.59587 | 3.4899 | 0.218 | 2.542 | 0.134 | 0.59587 | 0 | 3.4899 | 0 | 3.4899 | 0 | 3.4899 | 0.22831 | 0 | 3.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22831 | нд | 3.2616 | 3.2616 | 3.4899 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-45 д.Тавзямал Киясовского района протяженностью 1.284 км | G_UDE-00017-217 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0.097 | 1.138 | 0.06 | 0.26763 | 1.5626 | 0.097 | 1.138 | 0.06 | 0.26763 | 0 | 1.5626 | 0 | 1.5626 | 0 | 1.5626 | 0.10223 | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10223 | нд | 1.4604 | 1.4604 | 1.5626 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-221 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | 0.089 | 1.043 | 0.055 | 0.24541 | 1.4324 | 0.089 | 1.043 | 0.055 | 0.24541 | 0 | 1.4324 | 0 | 1.4324 | 0 | 1.4324 | 0.093709 | 0 | 1.3387 | 0 | 0 | 0.093709 | 0 | 1.3387 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3387 | 1.4324 | Перенос объекта с 2020 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-120 д.Мухино Красногорского района протяженностью 0.813 км | G_UDE-00017-223 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.98967 | 0.062 | 0.781 | 0.038 | 0.10866 | 0.98967 | 0.062 | 0.781 | 0.038 | 0.10866 | 0 | 0.98967 | 0 | 0.98967 | 0 | 0.98967 | 0.064744 | 0 | 0.92492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064744 | нд | 0.92492 | 0.92492 | 0.98967 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 105 в д.Вортчино Шарканского района протяженностью 1.584 км | G_UDE-00017-225 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.0048 | 0.125 | 1.46 | 0.077 | 0.34284 | 2.0048 | 0.125 | 1.46 | 0.077 | 0.34284 | 0 | 2.0048 | 0 | 2.0048 | 0 | 2.0048 | 0 | 0 | 0.13116 | 0 | 1.8737 | 0 | 0 | 0.13116 | нд | 1.8737 | нд | 0 | 2.0048 | 2.0048 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 39 в д.Новая Жикья Слтинского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-226 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0.084 | 0.987 | 0.052 | 0.23162 | 1.3546 | 0.084 | 0.987 | 0.052 | 0.23162 | 0 | 1.3546 | 0 | 1.3546 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0.08862 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0.08862 | нд | 1.266 | нд | 0 | 1.3546 | 1.3546 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62 в д.Кудрино Воткинского района протяженностью 2.643 км | G_UDE-00017-229 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3459 | 0.1926 | 2.449 | 0.12963 | 0.57472 | 3.3459 | 0.1926 | 2.449 | 0.12963 | 0.57472 | 0 | 3.3459 | 0 | 3.3459 | 0 | 3.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23531 | 0.23531 | нд | 3.1106 | нд | 0 | 0.23531 | 3.3459 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 д.Нижнее Кечево Малопургинского района протяженностью 1.755 км | G_UDE-00017-232 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2216 | 0.138 | 1.618 | 0.086 | 0.37958 | 2.2216 | 0.138 | 1.618 | 0.086 | 0.37958 | 0 | 2.2216 | 0 | 2.2216 | 0 | 2.2216 | 0 | 0 | 0.14534 | 0 | 2.0762 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14534 | нд | 2.0762 | 2.2216 | 2.2216 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 д.Лака-Тыжма Кизнерского района протяженностью 2.140 км | G_UDE-00017-233 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0.169 | 1.973 | 0.104 | 0.46324 | 2.7092 | 0.169 | 1.973 | 0.104 | 0.46324 | 0 | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0.17724 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17724 | нд | 2.532 | 2.7092 | 2.7092 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 с.Малая Пурга Малопургинского района протяженностью 2.012 км | G_UDE-00017-235 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5467 | 0.159 | 1.855 | 0.098 | 0.43468 | 2.5467 | 0.159 | 1.855 | 0.098 | 0.43468 | 0 | 2.5467 | 0 | 2.5467 | 0 | 2.5467 | 0 | 0 | 0.16661 | 0 | 2.3801 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16661 | нд | 2.3801 | 2.5467 | 2.5467 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №6 д.Подшивалово Завьяловского района протяженностью 2.996 км | G_UDE-00017-236 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.7929 | 0.236 | 2.762 | 0.146 | 0.64894 | 3.7929 | 0.236 | 2.762 | 0.146 | 0.64894 | 0 | 3.7929 | 0 | 3.7929 | 0 | 3.7929 | 0 | 0 | 0.24814 | 0 | 3.5448 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24814 | нд | 3.5448 | 3.7929 | 3.7929 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 д.Пажман Кезского района протяженностью 2.611 км | G_UDE-00017-238 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.3053 | 0.206 | 2.407 | 0.127 | 0.56527 | 3.3053 | 0.206 | 2.407 | 0.127 | 0.56527 | 0 | 3.3053 | 0 | 3.3053 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 0.21623 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21623 | нд | 3.089 | 3.3053 | 3.3053 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 д.Сюрногурт Игринского района протяженностью 2.782 км | G_UDE-00017-239 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0.219 | 2.565 | 0.136 | 0.60201 | 3.522 | 0.219 | 2.565 | 0.136 | 0.60201 | 0 | 3.522 | 0 | 3.522 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0.23041 | 0 | 3.2916 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23041 | нд | 3.2916 | 3.522 | 3.522 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 0.428 км | G_UDE-00017-240 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.54185 | 0.031496 | 0.39695 | 0.021104 | 0.092301 | 0.54185 | 0.031496 | 0.39695 | 0.021104 | 0.092301 | 0 | 0.54185 | 0 | 0.54185 | 0 | 0.54185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03812 | 0.03812 | нд | 0.50373 | нд | 0 | 0.03812 | 0.54185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1 д.Новая Гыя Кезского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-241 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 0.093 | 1.085 | 0.057 | 0.25508 | 1.4901 | 0.093 | 1.085 | 0.057 | 0.25508 | 0 | 1.4901 | 0 | 1.4901 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 1.3926 | 0.097482 | 0 | 1.3926 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4901 | 1.4901 | Перенос объекта с 2021 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 284 аб. в д.Уе-Докья Вавожского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-244 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0.087 | 1.0192 | 0.05484 | 0.23963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092031 | 0 | 1.3086 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4006 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 403 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 1.926 км | G_UDE-00017-245 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5211 | 0.157 | 1.8356 | 0.0974 | 0.43113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5211 | 0 | 2.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 2.3558 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5211 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 348 в д.Порва Якшур-Бодьинского района протяженностью 1.007 км | G_UDE-00017-246 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0.079253 | 0.96213 | 0.051113 | 0.22549 | 1.318 | 0.079253 | 0.96213 | 0.051113 | 0.22549 | 0 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089153 | 0.089153 | нд | 1.2288 | нд | 0 | 0.089153 | 1.318 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 461 в д.Верхне Позимь Воткинского района протяженностью 2.793 км | G_UDE-00017-247 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.6556 | 0.22038 | 2.6689 | 0.14131 | 0.62503 | 3.6556 | 0.22038 | 2.6689 | 0.14131 | 0.62503 | 0 | 3.6556 | 0 | 3.6556 | 0 | 3.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | нд | 3.4084 | нд | 0 | 0.24729 | 3.6556 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 в с.Узи Селтинского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-248 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0.084077 | 1.0223 | 0.05412 | 0.24016 | 1.4006 | 0.084077 | 1.0223 | 0.05412 | 0.24016 | 0 | 1.4006 | 0 | 1.4006 | 0 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094947 | 0.094947 | нд | 1.3057 | нд | 0 | 0.094947 | 1.4006 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 д.Пентеги Сарапульского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-253 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0.087 | 1.0187 | 0.0553 | 0.23963 | 1.4006 | 0.087 | 1.0187 | 0.0553 | 0.23963 | 0 | 1.4006 | 0 | 1.4006 | 0 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092631 | 0.092631 | 1.308 | 1.308 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4006 | 1.4006 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 д.Новая Гыя Кезского района протяженностью 1.284 км | G_UDE-00017-256 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 0.105 | 1.2231 | 0.0659 | 0.28676 | 1.6808 | 0.105 | 1.2231 | 0.0659 | 0.28676 | 0 | 1.6808 | 0 | 1.6808 | 0 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11066 | 0.11066 | 1.5701 | 1.5701 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6808 | 1.6808 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 д.Желтопи Кезского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-257 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.095601 | 1.122 | 0.0594 | 0.26369 | 1.5407 | 0.095601 | 1.122 | 0.0594 | 0.26369 | 0 | 1.5407 | 0 | 1.5407 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10119 | 0.10119 | нд | 1.4395 | нд | 0 | 0.10119 | 1.5407 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Старая Салья Киясовского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,241 км | H_UDE-00017-258 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.06898 | 0.06898 | 0.014147 | 0.28249 | 0.012814 | 0.16356 | 0.008567 | 0.097547 | 0.28249 | 0.012814 | 0.16356 | 0.008567 | 0.097547 | 0.003493 | 0.26834 | 0.003493 | 0.26834 | 0.003493 | 0.26834 | 0.26834 | 0.26834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Б.Уча Можгинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 1,274 км | H_UDE-00017-259 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.36444 | 0.30162 | 0.075349 | 1.4928 | 0.068289 | 0.86173 | 0.045732 | 0.51708 | 1.4928 | 0.068289 | 0.86173 | 0.045732 | 0.51708 | 0.018612 | 1.4175 | 0.018612 | 1.4175 | 0.018612 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. В.Бемыж Кизнерского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,25 км | H_UDE-00017-260 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.071618 | 0.059425 | 0.015751 | 0.29385 | 0.014365 | 0.16913 | 0.008905 | 0.10145 | 0.29385 | 0.014365 | 0.16913 | 0.008905 | 0.10145 | 0.003904 | 0.2781 | 0.003904 | 0.2781 | 0.003904 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с.Алнаши Алнашского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,475 км | H_UDE-00017-261 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.13615 | 0.11255 | 0.02864 | 0.55699 | 0.026009 | 0.32203 | 0.01606 | 0.19289 | 0.55699 | 0.026009 | 0.32203 | 0.01606 | 0.19289 | 0.007082 | 0.52835 | 0.007082 | 0.52835 | 0.007082 | 0.52835 | 0.52835 | 0.52835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Абдэс-Урдэс Малопургинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,25 км | H_UDE-00017-262 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.071618 | 0.059413 | 0.015751 | 0.29386 | 0.014365 | 0.16814 | 0.009905 | 0.10144 | 0.29386 | 0.014365 | 0.16814 | 0.009905 | 0.10144 | 0.003904 | 0.2781 | 0.003904 | 0.2781 | 0.003904 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с.Гольяны Завьяловского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 1,762 км | H_UDE-00017-263 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.50417 | 0.41735 | 0.10319 | 2.0656 | 0.093415 | 1.1942 | 0.062688 | 0.71532 | 2.0656 | 0.093415 | 1.1942 | 0.062688 | 0.71532 | 0.025473 | 1.9624 | 0.025473 | 1.9624 | 0.025473 | 1.9624 | 1.9624 | 1.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с.Бабино Завьяловского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений , протяженностью 0,25 км | H_UDE-00017-264 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.071718 | 0.059427 | 0.015752 | 0.29386 | 0.014365 | 0.16914 | 0.008905 | 0.10144 | 0.29386 | 0.014365 | 0.16914 | 0.008905 | 0.10144 | 0.003904 | 0.2781 | 0.003904 | 0.2781 | 0.003904 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Быдыпи Балезинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,929 км | H_UDE-00017-265 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.27058 | 0.27058 | 0.054644 | 1.0889 | 0.049491 | 0.62917 | 0.033089 | 0.37711 | 1.0889 | 0.049491 | 0.62917 | 0.033089 | 0.37711 | 0.013493 | 1.0342 | 0.013493 | 1.0342 | 0.013493 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с.Дебесы Дебеского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 1,027 км | H_UDE-00017-266 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.29393 | 0.29393 | 0.060832 | 1.2041 | 0.055137 | 0.69551 | 0.036542 | 0.41692 | 1.2041 | 0.055137 | 0.69551 | 0.036542 | 0.41692 | 0.015027 | 1.1433 | 0.015027 | 1.1433 | 0.015027 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с. Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0.456 км | H_UDE-00017-270 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.13051 | 0.13006 | 0.026746 | 0.53492 | 0.025726 | 0.30076 | 0.015903 | 0.19253 | 0.53492 | 0.025726 | 0.30076 | 0.015903 | 0.19253 | 0.006603 | 0.50817 | 0.006603 | 0.50817 | 0.006603 | 0.50817 | 0.50817 | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Н.-Армязь Камбарского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0.656 км | H_UDE-00017-273 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18767 | 0.15384 | 0.038469 | 0.76938 | 0.037017 | 0.43253 | 0.022888 | 0.27694 | 0.76938 | 0.037017 | 0.43253 | 0.022888 | 0.27694 | 0.009497 | 0.73091 | 0.009497 | 0.73091 | 0.009497 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с. Полом Кезского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0.72 км | H_UDE-00017-279 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.20864 | 0.20864 | 0.04198 | 0.8396 | 0.040391 | 0.47244 | 0.024944 | 0.30182 | 0.8396 | 0.040391 | 0.47244 | 0.024944 | 0.30182 | 0.010413 | 0.79762 | 0.010413 | 0.79762 | 0.010413 | 0.79762 | 0.79762 | 0.79762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП № 46 в с. М. Пурга Малопургинского района. Замена опор на ж/б и голого провода на СИП протяженностью 2,5 км | I_UDE-00017-299 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.32642 | 5.4736 | 0 | 0 | 5.8 | 0.32642 | 5.4736 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 3,08 км | J_UDE-00017-396 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7374 | 0.098639 | 0 | 3.4675 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7374 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 3.6344 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7374 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-326 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 2,47 км | J_UDE-00017-397 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0.08371 | 0 | 2.7808 | 0.13754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0.087438 | 0 | 2.9146 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.002 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 2,937 км | J_UDE-00017-398 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5596 | 0.089963 | 0 | 3.3065 | 0.16312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5596 | 0 | 0 | 0 | 0.093969 | 0 | 3.4657 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5596 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-331 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 0,64 км | J_UDE-00017-399 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77786 | 0.02169 | 0 | 0.72053 | 0.035638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77786 | 0 | 0 | 0 | 0.022656 | 0 | 0.7552 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.77786 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-332 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 0,985 км | J_UDE-00017-400 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0.033382 | 0 | 1.1089 | 0.05485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0.034869 | 0 | 1.1623 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1972 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 ф.11 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,06 км | J_UDE-00017-401 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5037 | 0.069525 | 0 | 2.3163 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072924 | 0 | 2.4308 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5037 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.11 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 1,025 км | J_UDE-00017-402 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0.034594 | 0 | 1.1525 | 0.058672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036285 | 0 | 1.2095 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2458 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,04 км | J_UDE-00017-403 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0.06885 | 0 | 2.2938 | 0.11677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072216 | 0 | 2.4072 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4794 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 3,58 км | J_UDE-00017-404 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3511 | 0.12083 | 0 | 4.0254 | 0.20492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12673 | 0 | 4.2244 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3511 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-170 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 1,6 км | J_UDE-00017-405 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0.054 | 0 | 1.7991 | 0.091586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 1.888 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9446 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,96 км | J_UDE-00017-406 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5976 | 0.099901 | 0 | 3.3282 | 0.16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10478 | 0 | 3.4928 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5976 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-407 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 2.596 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6739 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ф.1а Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,15 км | J_UDE-00017-408 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6131 | 0.072563 | 0 | 2.4175 | 0.12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07611 | 0 | 2.537 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6131 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-298 ф.1а Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,07 км | J_UDE-00017-409 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5159 | 0.069863 | 0 | 2.3275 | 0.11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073278 | 0 | 2.4426 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5159 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф.1Б Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 0,6 км | J_UDE-00017-410 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0.03375 | 0 | 0.67465 | 0.035005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 | 0.708 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7434 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.9 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 3,09 км | J_UDE-00017-411 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0.10429 | 0 | 3.4744 | 0.17688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | 0 | 3.6462 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7556 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,7 км | J_UDE-00017-412 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 0.091505 | 0 | 3.0397 | 0.15035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 0 | 0.09558 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.186 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-428 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,36 км | J_UDE-00017-413 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6529 | 0.046091 | 0 | 1.5311 | 0.075732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6529 | 0 | 0.048144 | 0 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6048 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-600 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,64 км | J_UDE-00017-414 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1987 | 0.079898 | 0 | 2.9722 | 0.14658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.083456 | 0 | 3.1152 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1987 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-737 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 0,675 км | J_UDE-00017-415 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83632 | 0.038127 | 0 | 0.75993 | 0.038266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83632 | 0 | 0.039825 | 0 | 0.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7965 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-785 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 4,32 км | J_UDE-00017-416 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2305 | 0.12726 | 0 | 4.8636 | 0.23971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.13293 | 0 | 5.0976 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.2305 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-810 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,29 км | J_UDE-00017-417 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0.07761 | 0 | 2.5781 | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.081066 | 0 | 2.7022 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7833 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,085 км | J_UDE-00017-418 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5341 | 0.070662 | 0 | 2.3473 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5341 | 0 | 0.073809 | 0 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4603 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.3 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,645 км | J_UDE-00017-419 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 0.05575 | 0 | 1.852 | 0.091602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 0 | 0.058233 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9411 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-686 ф.3 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,445 км | J_UDE-00017-420 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7563 | 0.048972 | 0 | 1.6268 | 0.080465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7563 | 0 | 0.051153 | 0 | 1.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7051 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-378 ф.5 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,62 км | J_UDE-00017-421 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0.054903 | 0 | 1.8238 | 0.090209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0 | 0.057348 | 0 | 1.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9116 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.8 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,22 км | J_UDE-00017-422 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0.075237 | 0 | 2.4993 | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 0.078588 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6196 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.14 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,871 км | J_UDE-00017-423 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4794 | 0.087363 | 0 | 3.2282 | 0.16387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091634 | 0 | 3.3878 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4794 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.14 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,605 км | J_UDE-00017-424 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1561 | 0.078385 | 0 | 2.9291 | 0.14865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082217 | 0 | 3.0739 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1561 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-398 ф.2 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 3,48 км | J_UDE-00017-425 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2296 | 0.11745 | 0 | 3.9129 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12319 | 0 | 4.1064 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.2296 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,32 км | J_UDE-00017-426 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 0.0783 | 0 | 2.6086 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082128 | 0 | 2.7376 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8197 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-762 ф.2 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 0,55 км | J_UDE-00017-427 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | 0.030938 | 0 | 0.61843 | 0.032087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03245 | 0 | 0.649 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.68145 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.12 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-428 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 2.596 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6739 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.12 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 3,25 км | J_UDE-00017-429 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9501 | 0.10969 | 0 | 3.6543 | 0.18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11505 | 0 | 3.835 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9501 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-364 ф.7 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,14 км | J_UDE-00017-430 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0.072225 | 0 | 2.4062 | 0.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075756 | 0 | 2.5252 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.601 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-481 ф.9 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 0,5 км | J_UDE-00017-431 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0.028125 | 0 | 0.5622 | 0.029171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0.59 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.6195 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-719 ф.9 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,89 км | J_UDE-00017-432 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 0.097538 | 0 | 3.2495 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10231 | 0 | 3.4102 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5125 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-732 ф.9 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-433 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 2.596 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6739 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.10 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 3,62 км | J_UDE-00017-434 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3997 | 0.12218 | 0 | 4.0704 | 0.20721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12815 | 0 | 4.2716 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3997 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.10 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 4,41 км | J_UDE-00017-435 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3599 | 0.14884 | 0 | 4.9586 | 0.25243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 0 | 5.2038 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3599 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф.5 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 2,87 км | J_UDE-00017-436 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4882 | 0.096863 | 0 | 3.2271 | 0.16428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 3.3866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4882 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-528 ф.14 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 3,25 км | J_UDE-00017-437 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9501 | 0.10969 | 0 | 3.6543 | 0.18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11505 | 0 | 3.835 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.9501 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф.14 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 2,16 км | J_UDE-00017-438 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6153 | 0.063366 | 0 | 2.4287 | 0.12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066464 | 0 | 2.5488 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6153 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507 ф.21 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 0,6 км | J_UDE-00017-439 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0.03375 | 0 | 0.67465 | 0.035005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 | 0.708 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7434 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,692 км | J_UDE-00017-440 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0565 | 0.057105 | 0 | 1.9025 | 0.096853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059897 | 0 | 1.9966 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0565 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 0,48 км | J_UDE-00017-441 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0.027 | 0 | 0.53972 | 0.028004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02832 | 0 | 0.5664 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.59472 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-749 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,12 км | J_UDE-00017-442 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0.095767 | 0 | 3.5082 | 0.17813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10045 | 0 | 3.6816 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.782 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-419 ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,112 км | J_UDE-00017-443 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3515 | 0.03753 | 0 | 1.2503 | 0.063653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039365 | 0 | 1.3122 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3515 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 2,72 км | J_UDE-00017-444 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | 0.082267 | 0 | 3.0584 | 0.15523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086288 | 0 | 3.2096 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2959 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.14 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,6 км | J_UDE-00017-445 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0.054 | 0 | 1.7991 | 0.091586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 1.888 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9446 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,06 км | J_UDE-00017-446 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5037 | 0.069488 | 0 | 2.3069 | 0.12731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072924 | нд | 2.4308 | нд | 0 | 0 | 2.5037 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-287 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,8 км | J_UDE-00017-447 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4031 | 0.09445 | 0 | 3.1356 | 0.17304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09912 | нд | 3.304 | нд | 0 | 0 | 3.4031 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2 км | J_UDE-00017-448 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0.067465 | 0 | 2.2397 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | нд | 2.36 | нд | 0 | 0 | 2.4308 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-902 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 0,72 км | J_UDE-00017-449 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87509 | 0.024287 | 0 | 0.80631 | 0.044496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025488 | нд | 0.8496 | нд | 0 | 0 | 0.87509 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.7 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 1,2 км | J_UDE-00017-450 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0.040479 | 0 | 1.3438 | 0.074159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04248 | нд | 1.416 | нд | 0 | 0 | 1.4585 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 ф.7 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 4,029 км | J_UDE-00017-451 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4677 | 0.124 | 0 | 4.1165 | 0.22717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13013 | нд | 4.3376 | нд | 0 | 0 | 4.4677 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф.7 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,58 км | J_UDE-00017-452 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1357 | 0.087029 | 0 | 2.8893 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091332 | нд | 3.0444 | нд | 0 | 0 | 3.1357 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-299 ф.8 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,125 км | J_UDE-00017-453 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5827 | 0.071681 | 0 | 2.3797 | 0.13132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075225 | нд | 2.5075 | нд | 0 | 0 | 2.5827 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 2,04 км | J_UDE-00017-454 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0.0689 | 0 | 2.295 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0.072216 | 0 | 2.4072 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4794 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 1,88 км | J_UDE-00017-455 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0.063497 | 0 | 2.115 | 0.10644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0.066552 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.285 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №685 в д. Сизево Завьяловского района, протяженностью 0,88 км | J_UDE-00017-456 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0.04 | 0 | 1.1974 | 0.055106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №239, 240, 241, 243, 245, 249 в д. Боярка Каракулинского района, протяженностью 3,704 км | J_UDE-00017-457 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0.163 | 0 | 4.3988 | 0.20316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Июльское в Воткинском районе протяженностью 4,94 км | G_UDE-00061-028 | С | 2017 | 2024 | 2025 | 1.2642 | 1.2542 | 0.164 | 5.2655 | 0.32207 | 1.6337 | 0.086747 | 3.223 | 5.2655 | 0.32207 | 1.6337 | 0.086747 | 3.223 | 0.041103 | 5.1015 | 0.041103 | 5.1015 | 0.041103 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос объекта с 2024 на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Кизнер-110 в Кизнерском районе (протяженность 4,8 км) | G_UDE-00061-029 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.1126 | 0.78562 | 0.159 | 5.3436 | 0.31227 | 1.5876 | 0.083862 | 3.3599 | 5.3436 | 0.31227 | 1.5876 | 0.083862 | 3.3599 | 0.03985 | 5.1846 | 0.03985 | 5.1846 | 0.03985 | 5.1846 | 5.1846 | 5.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Бараны в Красногорском районе (протяженность 4,398 км) | G_UDE-00061-039 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.2032 | 1.2032 | 0.191 | 4.9103 | 0.17414 | 2.5402 | 0.13403 | 2.062 | 4.9103 | 0.17414 | 2.5402 | 0.13403 | 2.062 | 0.033841 | 4.7193 | 0.033841 | 4.7193 | 0.033841 | 4.7193 | 4.7193 | 4.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Урал в Увинском районе (протяженность 1,8 км) | G_UDE-00061-040 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.4263 | 0.42449 | 0.078 | 1.987 | 0.16236 | 0.82693 | 0.12496 | 0.87275 | 1.987 | 0.16236 | 0.82693 | 0.12496 | 0.87275 | 0.016232 | 1.909 | 0.016232 | 1.909 | 0.016232 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Садовая в Увинском районе (протяженность 4,75 км) | G_UDE-00061-041 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.138 | 1.1357 | 0.206 | 5.301 | 0.18793 | 2.7441 | 0.97105 | 1.3979 | 5.301 | 0.18793 | 2.7441 | 0.97105 | 1.3979 | 0.04123 | 5.095 | 0.04123 | 5.095 | 0.04123 | 5.095 | 5.095 | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Гура в Сюмсинском районе (протяженность 3,6 км) | G_UDE-00061-043 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.98483 | 0.98274 | 0.156 | 4.018 | 0.1423 | 2.0797 | 0.10946 | 1.6866 | 4.018 | 0.1423 | 2.0797 | 0.10946 | 1.6866 | 0.027638 | 3.862 | 0.027638 | 3.862 | 0.027638 | 3.862 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Гольяны в Завьяловском районе (протяженность 3,933 км) | G_UDE-00061-045 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0747 | 0.84345 | 0.17 | 4.389 | 0.30241 | 2.176 | 0.11443 | 1.7961 | 4.389 | 0.30241 | 2.176 | 0.11443 | 1.7961 | 0.041967 | 4.219 | 0.041967 | 4.219 | 0.041967 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Асаново в Алнашском районе (протяженность 1,1 км) | G_UDE-00061-046 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.29606 | 0.23238 | 0.05 | 1.251 | 0.17542 | 0.40861 | 0.10045 | 0.56651 | 1.251 | 0.17542 | 0.40861 | 0.10045 | 0.56651 | 0.012343 | 1.201 | 0.012343 | 1.201 | 0.012343 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Пурга в Малопургинском районе (протяженность 4,145 км) | G_UDE-00061-047 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0254 | 0.96351 | 0.18 | 4.626 | 0.3192 | 2.2925 | 1.0472 | 0.96712 | 4.626 | 0.3192 | 2.2925 | 1.0472 | 0.96712 | 0.044291 | 4.446 | 0.044291 | 4.446 | 0.044291 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Ильинская в Малопургинском районе (протяженность 2,78 км) | G_UDE-00061-048 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0.10948 | 1.3637 | 0.20685 | 1.302 | 2.982 | 0.10948 | 1.3637 | 0.20685 | 1.302 | 0 | 2.982 | 0 | 2.982 | 0 | 2.982 | 0.126 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | нд | 2.856 | нд | 0 | 2.856 | 2.982 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Ильинская в Малопургинском районе (протяженность 2,77 км) | G_UDE-00061-049 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.75711 | 0.59398 | 0.12 | 3.091 | 0.21346 | 1.5313 | 0.081236 | 1.265 | 3.091 | 0.21346 | 1.5313 | 0.081236 | 1.265 | 0.029624 | 2.971 | 0.029624 | 2.971 | 0.029624 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Заря в Кезском районе (протяженность 5,68 км) | G_UDE-00061-051 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 0.22171 | 3.6459 | 0.20536 | 2.515 | 6.588 | 0.22171 | 3.6459 | 0.20536 | 2.515 | 0 | 6.588 | 0 | 6.588 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | нд | 6.46 | нд | 0 | 0.128 | 6.588 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Сюмси (протяженность 7,1 км) | G_UDE-00061-053 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.236 | 0.29382 | 4.5582 | 0.24088 | 3.1431 | 8.236 | 0.29382 | 4.5582 | 0.24088 | 3.1431 | 0 | 8.236 | 0 | 8.236 | 0 | 8.236 | 0.144 | 0 | 8.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | нд | 8.092 | нд | 0 | 8.092 | 8.236 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Мушковай в Увинском районе (протяженность 6,3 км) | G_UDE-00061-054 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 0.26028 | 4.0446 | 0.21352 | 2.7896 | 7.308 | 0.26028 | 4.0446 | 0.21352 | 2.7896 | 0 | 7.308 | 0 | 7.308 | 0 | 7.308 | 0.128 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | нд | 7.18 | нд | 0 | 7.18 | 7.308 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Светлое в Воткинском районе (протяженность 5,54 км) | G_UDE-00061-055 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.426 | 0.22853 | 3.5568 | 0.18794 | 2.4528 | 6.426 | 0.22853 | 3.5568 | 0.18794 | 2.4528 | 0 | 6.426 | 0 | 6.426 | 0 | 6.426 | 0.112 | 0 | 6.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | нд | 6.314 | нд | 0 | 6.314 | 6.426 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Дружба в Игринском районе (протяженность 6,52 км) | G_UDE-00061-056 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.563 | 0.26911 | 4.1857 | 0.22146 | 2.8867 | 7.563 | 0.26911 | 4.1857 | 0.22146 | 2.8867 | 0 | 7.563 | 0 | 7.563 | 0 | 7.563 | 0.132 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | 7.431 | нд | 0 | 7.431 | 7.563 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Шабердино в Завьяловском районе (протяженность 4,1 км) | G_UDE-00061-059 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.6742 | 0.32556 | 1.359 | 0.50051 | 2.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6742 | 0 | 4.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.179 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Алнаши в Алнашском районе (протяженность 4,2 км) | G_UDE-00061-060 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 0.33633 | 1.4511 | 0.21362 | 2.82 | 4.821 | 0.33633 | 1.4511 | 0.21362 | 2.82 | 0 | 4.821 | 0 | 4.821 | 0 | 4.821 | 0.084 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | нд | 4.737 | нд | 0 | 4.737 | 4.821 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Бройлерная в Глазовском районе (протяженность 3,0 км) | G_UDE-00061-062 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0.18238 | 2.1284 | 0.61183 | 0.69839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.621 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 40 лет Октября в Глазовском районе (протяженность 3,04 км). | G_UDE-00061-063 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 0.1712 | 2.1556 | 0.63298 | 0.70625 | 3.666 | 0.1712 | 2.1556 | 0.63298 | 0.70625 | 0 | 3.666 | 0 | 3.666 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | нд | 0.188 | нд | 3.478 | 0.188 | 3.666 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 40 лет Октября в Глазовском районе (протяженность 2,62 км). | G_UDE-00061-064 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0.15901 | 1.857 | 0.53364 | 0.60938 | 3.159 | 0.15901 | 1.857 | 0.53364 | 0.60938 | 0 | 3.159 | 0 | 3.159 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15 | нд | 3.009 | 3.159 | 3.159 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Карсовай в Балезинском районе (протяженность 2,5 км) | G_UDE-00061-065 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0.15185 | 1.7728 | 0.50945 | 0.58094 | 3.015 | 0.15185 | 1.7728 | 0.50945 | 0.58094 | 0 | 3.015 | 0 | 3.015 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.144 | нд | 2.871 | 3.015 | 3.015 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Карсовай в Балезинском районе (протяженность 2,41 км) | G_UDE-00061-066 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0.14645 | 1.708 | 0.49147 | 0.56005 | 2.906 | 0.14645 | 1.708 | 0.49147 | 0.56005 | 0 | 2.906 | 0 | 2.906 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.138 | нд | 2.768 | 2.906 | 2.906 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Садовая в Увинском районе (протяженность 2,62 км) | G_UDE-00061-067 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0.15901 | 1.857 | 0.53364 | 0.60938 | 3.159 | 0.15901 | 1.857 | 0.53364 | 0.60938 | 0 | 3.159 | 0 | 3.159 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 3.009 | нд | 0 | 3.159 | 3.159 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 2,14 км) | G_UDE-00061-068 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0.12938 | 1.5175 | 0.43667 | 0.4974 | 2.581 | 0.12938 | 1.5175 | 0.43667 | 0.4974 | 0 | 2.581 | 0 | 2.581 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0.123 | нд | 2.458 | нд | 0 | 2.581 | 2.581 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Бурино в Балезинском районе (протяженность 2,21 км) | G_UDE-00061-069 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0.13385 | 1.5667 | 0.45097 | 0.51445 | 2.666 | 0.13385 | 1.5667 | 0.45097 | 0.51445 | 0 | 2.666 | 0 | 2.666 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0.127 | нд | 2.539 | нд | 0 | 2.666 | 2.666 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Халды в Увинском районе (протяженность 2,7 км) | G_UDE-00061-070 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0.1515 | 1.9135 | 0.56268 | 0.62835 | 3.256 | 0.1515 | 1.9135 | 0.56268 | 0.62835 | 0 | 3.256 | 0 | 3.256 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | нд | 3.089 | нд | 0 | 0.167 | 3.256 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Саркуз- тяга в Кизнерском районе (протяженность 3,3 км) | G_UDE-00061-071 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0.20036 | 2.3397 | 0.67297 | 0.76699 | 3.98 | 0.20036 | 2.3397 | 0.67297 | 0.76699 | 0 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0.19 | нд | 3.79 | нд | 0 | 3.98 | 3.98 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Шабердино в Завьяловском районе (протяженность 2,9 км) | G_UDE-00061-072 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.498 | 0.17611 | 2.0567 | 0.59122 | 0.67397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.498 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Пурга в Малопургинском районе (протяженность 2,6 км) | G_UDE-00061-073 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0.15815 | 1.843 | 0.53015 | 0.60374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.135 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Пальник в Завьяловском районе (протяженность 2,16 км) | G_UDE-00061-074 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0.13115 | 1.5307 | 0.44015 | 0.50304 | 2.605 | 0.13115 | 1.5307 | 0.44015 | 0.50304 | 0 | 2.605 | 0 | 2.605 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 2.481 | 0.124 | 0 | 2.481 | нд | 0 | нд | 0 | 2.605 | 2.605 | Перенос объекта с 2021 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Уром в Малопургинском районе (протяженность 2,08 км) | G_UDE-00061-075 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0.12577 | 1.4742 | 0.42401 | 0.48407 | 2.508 | 0.12577 | 1.4742 | 0.42401 | 0.48407 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0.119 | нд | 2.389 | нд | 0 | 2.508 | 2.508 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Киясово в Киясовском районе (протяженность 2,15 км) | G_UDE-00061-077 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0.12129 | 1.5248 | 0.44659 | 0.49931 | 2.592 | 0.12129 | 1.5248 | 0.44659 | 0.49931 | 0 | 2.592 | 0 | 2.592 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | нд | 2.46 | нд | 0 | 0.132 | 2.592 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Заря и ВЛ 10 кВ ф.5 Заря в Кезском районе (протяженность 2,74 км) | G_UDE-00061-079 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0.17305 | 2.0199 | 0.10726 | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 3.253 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.415 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Селты в Селтинском районе (протяженность 2,1 км) | G_UDE-00061-080 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0.13246 | 1.548 | 0.081997 | 0.85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 2.494 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.618 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы в Игринском районе (протяженность 2,12 км) | G_UDE-00061-081 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0.13339 | 1.5628 | 0.082915 | 0.86394 | 2.643 | 0.13339 | 1.5628 | 0.082915 | 0.86394 | 0 | 2.643 | 0 | 2.643 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 2.518 | 2.518 | нд | 0 | нд | 0 | 2.643 | 2.643 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 1,9 км) | G_UDE-00061-082 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0.11986 | 1.4014 | 0.0739 | 0.77383 | 2.369 | 0.11986 | 1.4014 | 0.0739 | 0.77383 | 0 | 2.369 | 0 | 2.369 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 2.256 | 2.256 | нд | 0 | нд | 0 | 2.369 | 2.369 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Андрейшур в Балезинском районе (протяженность 2,82 км) | G_UDE-00061-083 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0.17843 | 2.0816 | 0.10994 | 1.15 | 3.52 | 0.17843 | 2.0816 | 0.10994 | 1.15 | 0 | 3.52 | 0 | 3.52 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 | 3.352 | 3.352 | нд | 0 | нд | 0 | 3.52 | 3.52 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 2,69 км) | G_UDE-00061-084 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0.1694 | 1.9841 | 0.10452 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.195 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.355 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Гура в Сюмсинском районе (протяженность 2,6 км) | G_UDE-00061-085 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0.16404 | 1.918 | 0.10185 | 1.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 3.088 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.242 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Саркуз-тяга в Кизнерском районе (протяженность 1,33 км) | G_UDE-00061-086 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0.083806 | 0.98135 | 0.052266 | 0.54158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 1.58 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.659 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Уральская в Сарапульском районе (протяженность 3,5 км) | G_UDE-00061-087 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 0.2208 | 2.5811 | 0.13699 | 1.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 0 | 4.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 4.156 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.364 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Нечкино в Сарапульском районе (протяженность 1,7 км) | G_UDE-00061-088 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0.10721 | 1.2532 | 0.06667 | 0.69291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 2.019 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.12 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Завьялово в Завьяловском районе (протяженность 2,6 км) | G_UDE-00061-089 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0.16404 | 1.918 | 0.10185 | 1.0582 | 3.242 | 0.16404 | 1.918 | 0.10185 | 1.0582 | 0 | 3.242 | 0 | 3.242 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 3.088 | 3.088 | нд | 0 | нд | 0 | 3.242 | 3.242 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Подгорная в Киясовском районе (протяженность 2,8 км) | G_UDE-00061-090 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0.17658 | 2.065 | 0.010811 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 3.326 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.493 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Б.Уча в Можгинском районе (протяженность 1,9 км) | G_UDE-00061-091 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0.11986 | 1.4014 | 0.0739 | 0.77383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 2.256 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.369 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Б.Кибья в Можгинском районе (протяженность 2,4 км) | G_UDE-00061-092 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.9921 | 0.14687 | 1.7707 | 0.19043 | 0.88405 | 2.9921 | 0.14687 | 1.7707 | 0.19043 | 0.88405 | 0 | 2.9921 | 0 | 2.9921 | 0 | 2.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | нд | 2.8451 | нд | 0 | 0.147 | 2.9921 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Саркуз в Кизнерском районе (протяженность 0,800 км) | G_UDE-00061-099 | С | 2018 | 2019 | нд | 0.2643 | 0 | 0 | 1.059 | 0.106 | 0.621 | 0.1802 | 0.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014503 | 1 | 0.014503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | проект исключен в результате выполненных в 2017-2018 годов мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов ВЛ в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию ВЛ без реконструкции.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Монья в Селтинском районе (протяженность 1,669 км) | G_UDE-00061-102 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.46291 | 0.46194 | 0.12187 | 1.8628 | 0.21874 | 1.2673 | 0.06729 | 0.3095 | 1.8628 | 0.21874 | 1.2673 | 0.06729 | 0.3095 | 0.030085 | 1.741 | 0.030085 | 1.741 | 0.030085 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Болгуры в Воткинском районе (протяженность 3,210 км) | G_UDE-00061-103 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.5824 | 0.18593 | 2.6378 | 0.13952 | 0.61912 | 3.5824 | 0.18593 | 2.6378 | 0.13952 | 0.61912 | 0 | 3.5824 | 0 | 3.5824 | 0 | 3.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27389 | 0 | нд | 0.27389 | нд | 3.3085 | 0.27389 | 3.5824 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 1,303 км) | G_UDE-00061-105 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0.112 | 1.279 | 0.053 | 0.067 | 1.511 | 0.112 | 1.279 | 0.053 | 0.067 | 0 | 1.511 | 0 | 1.511 | 0 | 1.511 | 0.112 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.112 | нд | 1.399 | 1.399 | 1.511 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Люга в Можгинском районе (протяженность 3,397 км) | G_UDE-00061-106 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.9406 | 0.246 | 2.87 | 0.152 | 0.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9406 | 0 | 3.9406 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | 3.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6828 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Июльское в Воткинском районе (протяженность 1,584 км) | G_UDE-00061-108 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9098 | 0.119 | 1.391 | 0.074 | 0.32582 | 1.9098 | 0.119 | 1.391 | 0.074 | 0.32582 | 0 | 1.9098 | 0 | 1.9098 | 0 | 1.9098 | 0 | 0 | 0.12494 | 0 | 1.7849 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12494 | нд | 1.7849 | 1.9098 | 1.9098 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Кизнер-35 в Кизнерском районе (протяженность 1,284 км) | G_UDE-00061-109 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.097 | 1.128 | 0.06 | 0.2635 | 1.5485 | 0.097 | 1.128 | 0.06 | 0.2635 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0.1013 | 0 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1013 | нд | 1.4472 | 1.5485 | 1.5485 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Мирная в Игринском районе (протяженность 1,498 км) | G_UDE-00061-110 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0.113 | 1.316 | 0.07 | 0.30759 | 1.8066 | 0.113 | 1.316 | 0.07 | 0.30759 | 0 | 1.8066 | 0 | 1.8066 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0.11819 | 0 | 1.6884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11819 | нд | 1.6884 | 1.8066 | 1.8066 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Укан в Ярском районе (протяженность 2,221 км) | G_UDE-00061-111 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.6783 | 0.167 | 1.951 | 0.103 | 0.45727 | 2.6783 | 0.167 | 1.951 | 0.103 | 0.45727 | 0 | 2.6783 | 0 | 2.6783 | 0 | 2.6783 | 0 | 0 | 0.17521 | 0 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17521 | нд | 2.5031 | 2.6783 | 2.6783 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Июльское в Воткинском районе (протяженность 1,584 км) | G_UDE-00061-113 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 0.11888 | 1.4412 | 0.076169 | 0.3385 | 1.9747 | 0.11888 | 1.4412 | 0.076169 | 0.3385 | 0 | 1.9747 | 0 | 1.9747 | 0 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | нд | 0.13358 | нд | 1.8412 | 0.13358 | 1.9747 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 3,338 км) | G_UDE-00061-114 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0.259 | 3.031 | 0.16 | 0.71298 | 4.163 | 0.259 | 3.031 | 0.16 | 0.71298 | 0 | 4.163 | 0 | 4.163 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27235 | 0 | 3.8906 | 0 | нд | 0.27235 | нд | 3.8906 | 4.163 | 4.163 | Перенос объекта с 2022 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Пальник в Сарапульском районе (протяженность 5,243 км) | G_UDE-00061-115 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.538 | 0.392 | 4.761 | 0.252 | 1.133 | 6.538 | 0.392 | 4.761 | 0.252 | 1.133 | 0 | 6.538 | 0 | 6.538 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44272 | 0 | нд | 0.44272 | нд | 6.0953 | 0.44272 | 6.538 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Н.Гыя в Балезинском районе (протяженность 3,670 км) | G_UDE-00061-116 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.5766 | 0.27545 | 3.3404 | 0.17639 | 0.78436 | 4.5766 | 0.27545 | 3.3404 | 0.17639 | 0.78436 | 0 | 4.5766 | 0 | 4.5766 | 0 | 4.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30958 | 0 | нд | 0.30958 | нд | 4.267 | 0.30958 | 4.5766 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Салья Киясовского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,513 км) | H_UDE-00061-117 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1397 | 0.1395 | 0.0293 | 0.57231 | 0.0266 | 0.32779 | 0.017357 | 0.20056 | 0.57231 | 0.0266 | 0.32779 | 0.017357 | 0.20056 | 0.007244 | 0.54301 | 0.007244 | 0.54301 | 0.007244 | 0.54301 | 0.54301 | 0.54301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в Сарапульском районе УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,393 км) | H_UDE-00061-118 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10723 | 0.088847 | 0.022035 | 0.43908 | 0.020956 | 0.25357 | 0.013344 | 0.15121 | 0.43908 | 0.020956 | 0.25357 | 0.013344 | 0.15121 | 0.005591 | 0.41705 | 0.005591 | 0.41705 | 0.005591 | 0.41705 | 0.41705 | 0.41705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 пс Быргында Каракулинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,778 км) | H_UDE-00061-121 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22967 | 0.12999 | 0.047663 | 0.91861 | 0.043296 | 0.19596 | 0.010263 | 0.66909 | 0.91861 | 0.043296 | 0.19596 | 0.010263 | 0.66909 | 0.011788 | 0.87095 | 0.011788 | 0.87095 | 0.011788 | 0.87095 | 0.87095 | 0.87095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Быргында Каракулинского района УР с выносом ТП-178 с территории детских учреждений (протяженность 0,405 км) | H_UDE-00061-122 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11027 | 0.091259 | 0.023256 | 0.45154 | 0.021124 | 0.25961 | 0.014672 | 0.15614 | 0.45154 | 0.021124 | 0.25961 | 0.014672 | 0.15614 | 0.005752 | 0.42829 | 0.005752 | 0.42829 | 0.005752 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в Алнашском районе УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,6 км) | H_UDE-00061-123 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16315 | 0.13518 | 0.033033 | 0.66906 | 0.029867 | 0.3871 | 0.020349 | 0.23174 | 0.66906 | 0.029867 | 0.3871 | 0.020349 | 0.23174 | 0.008149 | 0.63603 | 0.008149 | 0.63603 | 0.008149 | 0.63603 | 0.63603 | 0.63603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Уром Малопургинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,263 км) | H_UDE-00061-124 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.071818 | 0.0594 | 0.015777 | 0.29382 | 0.014391 | 0.16807 | 0.009905 | 0.10145 | 0.29382 | 0.014391 | 0.16807 | 0.009905 | 0.10145 | 0.003911 | 0.27804 | 0.003911 | 0.27804 | 0.003911 | 0.27804 | 0.27804 | 0.27804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 14 ПС Каменное Завьяловского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,11 км) | H_UDE-00061-128 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.03581 | 0.029711 | 0.007884 | 0.14693 | 0.007191 | 0.084549 | 0.004448 | 0.050739 | 0.14693 | 0.007191 | 0.084549 | 0.004448 | 0.050739 | 0.001954 | 0.13904 | 0.001954 | 0.13904 | 0.001954 | 0.13904 | 0.13904 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Дебесы Дебеского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,882 км) | H_UDE-00061-131 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.24263 | 0.24263 | 0.059207 | 0.99414 | 0.057042 | 0.55451 | 0.0291 | 0.35349 | 0.99414 | 0.057042 | 0.55451 | 0.0291 | 0.35349 | 0.014759 | 0.93493 | 0.014759 | 0.93493 | 0.014759 | 0.93493 | 0.93493 | 0.93493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-4 РП-Качкашур Глазовского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,26 км) | H_UDE-00061-133 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.07195 | 0.07195 | 0.014477 | 0.28954 | 0.013918 | 0.16279 | 0.008619 | 0.10421 | 0.28954 | 0.013107 | 0.16279 | 0.00943 | 0.10421 | 0.003574 | 0.27506 | 0.003574 | 0.27506 | 0.003574 | 0.27506 | 0.27506 | 0.27506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в с.Чутырь Игринского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0.995 км) | H_UDE-00061-141 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.29164 | 0.29164 | 0.0638 | 1.1743 | 0.07341 | 0.85823 | 0.04544 | 0.19725 | 1.1743 | 0.058 | 0.85823 | 0.06085 | 0.19725 | 0.015786 | 1.1105 | 0.015786 | 1.1105 | 0.015786 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.19 Алнаши в Алнашском районе (протяженность 4.405 км) | I_UDE-00061-148 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.1362 | 1.1981 | 0.32162 | 4.9162 | 0.29118 | 4.5946 | 0 | 0.030439 | 4.9162 | 0.29118 | 4.5946 | 0 | 0.030439 | 0.079397 | 4.5946 | 0.079397 | 4.5946 | 0.079397 | 4.5946 | 4.5946 | 4.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 Киясово в Киясовском районе (протяженность 5 км) | I_UDE-00061-150 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.313 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.313 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.15 Россия в Завьяловском районе (протяженность 5 км) | I_UDE-00061-151 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.313 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.313 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 Ст. Зятцы в Якшур Бодьинском районе (протяженность 4 км) | I_UDE-00061-153 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 4.75 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | нд | 4.75 | нд | 0 | 0.25 | 5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 Красногорье в Красногорском районе (протяженность 7 км) | I_UDE-00061-154 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0.438 | 8.312 | 0 | 0 | 8.75 | 0.438 | 8.312 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 | нд | 8.312 | нд | 0 | 0.438 | 8.75 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 Наговицыно в Балезинском районе (протяженность 6 км) | I_UDE-00061-155 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.375 | 7.125 | 0 | 0 | 7.5 | 0.375 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | нд | 7.125 | нд | 0 | 0.375 | 7.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Азино в Завьяловском районе протяженностью 10,66 км | J_UDE-00061-280 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3413 | 0.3427 | 0 | 11.4174 | 0.58123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 11.9818 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.3413 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 8,2 км | J_UDE-00061-281 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4968 | 0.26481 | 0 | 8.7969 | 0.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0 | 9.2202 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.4968 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 6,7 км | J_UDE-00061-282 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7903 | 0.21723 | 0 | 7.2161 | 0.35692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7903 | 0 | 0.2269 | 0 | 7.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.5634 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Бабино в Завьяловском районе | J_UDE-00061-283 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6292 | 0.43377 | 0 | 14.4007 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45522 | нд | 15.174 | нд | 0 | 0 | 15.6292 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | РЕконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 Бабино в Завьяловском районе | J_UDE-00061-284 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3269 | 0.47454 | 0 | 18.8184 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | нд | 19.8289 | нд | 0 | 0 | 20.3269 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 3,01 км | J_UDE-00061-285 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | 0.096767 | 0 | 3.2239 | 0.16412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0 | 3.3832 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4847 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,275 км | J_UDE-00061-286 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 0.073138 | 0 | 2.4366 | 0.12404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076713 | 0 | 2.5571 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6338 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,9 км | J_UDE-00061-287 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0.061082 | 0 | 2.035 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064068 | 0 | 2.1356 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1997 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,33 км | J_UDE-00061-288 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6975 | 0.074906 | 0 | 2.4955 | 0.12704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078568 | 0 | 2.6189 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6975 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,8 км | J_UDE-00061-289 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0.057867 | 0 | 1.9279 | 0.098145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060696 | 0 | 2.0232 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0839 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,9 км | J_UDE-00061-290 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0.061082 | 0 | 2.035 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064068 | 0 | 2.1356 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1997 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,4 км | J_UDE-00061-291 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7785 | 0.077156 | 0 | 2.5705 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080928 | 0 | 2.6976 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7785 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,8 км | J_UDE-00061-292 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0.057867 | 0 | 1.9279 | 0.098145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060696 | 0 | 2.0232 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0839 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Гольяны в Завьяловском районе | J_UDE-00061-293 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4673 | 0.20751 | 0 | 6.9119 | 0.34786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4673 | 0 | 0 | 0 | 0.21749 | 0 | 7.2498 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.4673 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 Гольяны в Завьяловском районе | J_UDE-00061-294 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0.093298 | 0 | 3.1077 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 0.097788 | 0 | 3.2596 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3574 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 23,5 км | J_UDE-00061-295 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2064 | 0.75604 | 0 | 25.183 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2064 | 0 | 0 | 0 | 0.79242 | 0 | 26.414 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 27.2064 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1а Гольяны в Завьяловском районе | J_UDE-00061-296 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4846 | 0.31915 | 0 | 10.6304 | 0.53501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4846 | 0 | 0 | 0 | 0.3345 | 0 | 11.1501 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.4846 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1б Гольяны в Завьяловском районе | J_UDE-00061-297 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0923 | 0.44719 | 0 | 14.8955 | 0.74966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0923 | 0 | 0 | 0 | 0.46871 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.0923 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкцияя ВЛ-10 кВ ф.4 Гольяны в Завьяловском районе | J_UDE-00061-298 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1417 | 0.17067 | 0 | 5.6849 | 0.28611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1417 | 0 | 0 | 0 | 0.17888 | 0 | 5.9628 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.1417 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 12,67 км | J_UDE-00061-299 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6683 | 0.40902 | 0 | 13.5873 | 0.67204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6683 | 0 | 0.42723 | 0 | 14.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.2411 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 12,7 км | J_UDE-00061-300 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.703 | 0.40999 | 0 | 13.6194 | 0.67363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.703 | 0 | 0.42824 | 0 | 14.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.2748 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 11,683 км | J_UDE-00061-301 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4756 | 0.32929 | 0 | 12.5288 | 0.61756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4756 | 0 | 0 | 0 | 0.34395 | 0 | 13.1317 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.4756 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 1,33 км | J_UDE-00061-302 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0.071559 | 0 | 1.4263 | 0.071821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0.074746 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5697 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 6,2 км | J_UDE-00061-303 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0.181 | 0 | 6.6489 | 0.32801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1579 | 0 | 0 | 0 | 0.18906 | 0 | 6.9688 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.1579 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.21 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 2,38 км | J_UDE-00061-306 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7554 | 0.076832 | 0 | 2.5523 | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 0 | 0.080254 | 0 | 2.6751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7554 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 14,153 км | J_UDE-00061-307 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5526 | 0.46156 | 0 | 15.3327 | 0.75837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5526 | 0 | 0.48211 | 0 | 16.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.0705 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью | J_UDE-00061-308 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7163 | 0.10363 | 0 | 3.4424 | 0.17026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7163 | 0 | 0.10824 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.608 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,64 км | J_UDE-00061-309 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2141 | 0.11751 | 0 | 3.9035 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2141 | 0 | 0.12274 | 0 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0914 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.15 Россия в Завьяловском районе протяженностью 10,81 км | J_UDE-00061-310 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0.3011 | 0 | 11.5926 | 0.57125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0.31451 | 0 | 12.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.1504 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,25 км | J_UDE-00061-311 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0.072635 | 0 | 2.4129 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 0.07587 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6049 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 9,25 км | J_UDE-00061-312 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7089 | 0.29759 | 0 | 9.9124 | 0.49887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7089 | 0 | 0 | 0 | 0.31191 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.7089 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Шабердино в Завьяловском районе | J_UDE-00061-313 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0995 | 0.47483 | 0 | 15.8194 | 0.80533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49804 | 0 | 16.6015 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.0995 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 Шабердино в Завьяловском районе | J_UDE-00061-314 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.138 | 0.22598 | 0 | 7.5287 | 0.38327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23703 | 0 | 7.9009 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.138 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 2,4 км | J_UDE-00061-315 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7785 | 0.077156 | 0 | 2.5705 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080928 | 0 | 2.6976 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7785 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 14 км | J_UDE-00061-316 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2081 | 0.45008 | 0 | 14.9947 | 0.76335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47208 | 0 | 15.736 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.2081 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 14,88 км | J_UDE-00061-317 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2211 | 0.47288 | 0 | 15.9372 | 0.81106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 16.7251 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.2211 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Юськи в Завьяловском районе | J_UDE-00061-318 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4732 | 0.096445 | 0 | 3.2131 | 0.16357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 3.372 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4732 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе протяженностью 3.9 км | J_UDE-00061-319 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3235 | 0.24058 | 0 | 4.6441 | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2535 | нд | 5.07 | 0 | 5.3235 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 40 лет Октября в Глазовском районе протяженностью 7.1 км | J_UDE-00061-321 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6915 | 0.43798 | 0 | 8.4546 | 0.79892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4615 | нд | 9.23 | 0 | 9.6915 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 Кельдыш пролеты оп. 202-237,266-286,326-364 (протяженность 5,92 км) | J_UDE-00061-323 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5351 | 0.38572 | 0 | 7.4458 | 0.70359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40643 | нд | 8.1286 | 0 | 8.5351 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 Сюрсовай пролеты оп. 1-86 (протяженность 5,57 км) | J_UDE-00061-324 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0241 | 0.36263 | 0 | 7 | 0.66147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3821 | нд | 7.642 | 0 | 8.0241 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Июльское пролеты оп. 1-94, 418/8-418/26 (протяженность 8,04 км) | J_UDE-00061-325 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5232 | 0.46503 | 0 | 10.1063 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49 | нд | 11.0332 | 0 | 11.5232 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Воткинск-Успенка. Замена грозотроса | G_UDE-00176-000 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 1.0023 | 10.9332 | 0 | 7.3846 | 15.153 | 1.0023 | 6.7662 | 0 | 7.3846 | 0 | 19.32 | 0 | 19.32 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41 | нд | 14.743 | 19.32 | 15.153 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лесная-Успенка. Замена грозотроса | G_UDE-00177-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.37848 | 4.1245 | 0 | 2.697 | 5.533 | 0.015634 | 3.0192 | 0 | 2.4982 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 5.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 5.233 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2 | 5.533 | Снижение затрат обусловлено исключением мероприятий по расширению лесных просек, т.к. данные работы выполнены в рамках реализации планов текущих ремонтов в 2017-2018 году.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Камбарка-Прикамская. Замена грозотроса | G_UDE-00178-000 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0.76938 | 4.9861 | 0 | 3.2945 | 6.55 | 0.76938 | 2.4861 | 0 | 3.2945 | 0 | 9.05 | 0 | 9.05 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | нд | 0.362 | нд | 6.188 | 0.362 | 6.55 | Перенос объекта с 2023 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Можга-Горняк. Замена грозотроса. | G_UDE-00206-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0.193 | 3.674 | 0 | 0 | 3.45 | 0.193 | 2.939 | 0 | 0.318 | 0 | 3.867 | 0 | 3.867 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | нд | 3.257 | нд | 0 | 0.193 | 3.45 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Комсомольская-Арлеть. Замена грозотроса | G_UDE-00211-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1.085 | 11.836 | 0 | 3.879 | 16.8 | 1.085 | 11.836 | 0 | 3.879 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 16 | 16 | нд | 0 | нд | 0 | 16.8 | 16.8 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.16 ПС Киясово Киясовского района УР (договор № 181004389 от 15.06.2018г. о снятии ограничений по использованию земельного участка) | J_UDE-00279-005 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.1055 | 0.43473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43473 | 0 | 0.43473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор № 181004389 от 15.06.2018г. О снятии ограничений по использованию земельного участка (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-178 с. Чутырь Игринского района УР (договор № 181011800 от 19.11.2018г. о снятии ограничений по использованию земельного участка) | J_UDE-00279-014 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0.31473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31473 | 0.0339 | 0.28084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор № 181011800 от 19.11.2018г О снятии ограничений по использованию земельного участка (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2 от ТП-208 с. Чутырь Игринского района УР (договор № 181011801 от 19.11.2018г. о снятии ограничений по использованию земельного участка) | J_UDE-00279-015 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0.44192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44192 | 0.034743 | 0.40718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Договор № 181011801 от 19.11.2018г. О снятии ограничений по использованию земельного участка (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.).
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-33, ТП-40-БПВС Ленина, 38а, ТП-333, РП-18 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 1,564 км в г.Ижевске | J_UIE-00016-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 4.3 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-312, ТП-299 (Устиновский, Индустриальный р-ны) общей протяженностью 2,487 км. в г.Ижевске | J_UIE-00016-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.843 | 0 | 6.839 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.843 | 0 | 7.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-46-ТП-474 в г.Ижевске с протяженностью 0,367 км. | J_UIE-00016-007 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4401 | 0 | 0 | 1.2561 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4401 | 0 | 1.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-875-Удмуртская,261 к. 1 (Октябрьский, Первомайский районы) в г.Ижевске общей протяженностью 0,300 км. в г.Ижевске | J_UIE-00016-009 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 1.049 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-21 - ТП-331 в г.Ижевске с протяженностью 0,352 км | J_UIE-00016-010 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 1.2013 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 с протяженностью 0,381 км. в г.Ижевске | J_UIE-00016-012 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 1.049 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-386, ТП-554, РП-32, РП-18, ТП-138, ТП-288, ТП-483 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 7,003км. | J_UIE-00016-030 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.013 | 0 | 20.401 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.013 | 0 | 1.151 | 0 | 21.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.862 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-120-ТП-145, ТП-337-ТП-421, РП-13-РП-37 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,236км. | J_UIE-00016-031 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.047 | 0 | 4.475 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.047 | 0 | 0.252 | 0 | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.795 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-225, ТП-151, ТП-149 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,435км. | J_UIE-00016-032 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 4.18 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 0.236 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.479 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-100-ТП-319, ТП-303-ТП-319, ТП-150-ТП-395, ТП-316-ТП-417, РП-60, РП-40 ф.32, ф.8 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 4,120км. | J_UIE-00016-033 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.831 | 0 | 14.921 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.831 | 0 | 0.842 | 0 | 15.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.989 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-440, ТП-447, РП-42, ТП-409 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,793км. | J_UIE-00016-034 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 8.136 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 0.459 | 0 | 8.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.718 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Центральная-РП-12 ф.828, ф.807, ПС Центральная-ТП-670 ф.809, ПС Центральная-РП-14 ф.827, РП-7-ТП-520, ТП-408-ТП-431 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,533км. | J_UIE-00016-035 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 5.552 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0.313 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.949 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-541, ТП-176 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,071км. | J_UIE-00016-036 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 0 | 9.304 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.495 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-1-ТП-374, ТП-160-ТП-298 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,731км. | J_UIE-00016-037 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 2.752 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.104 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-393, ТП-89, ТП-142 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,226км. | J_UIE-00016-038 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 3.714 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.189 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС Металлург ф.11а -РП-65, ПС Металлург ф.11б-РП-65, ПС Медведево ф.1413, ф.1423-РП-53 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,337км. | J_UIE-00016-039 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 5.035 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.68 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-937, ТП-498, ТП-438, ТП-408, ТП-381 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 4,841км. | J_UIE-00016-040 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 14.663 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 15.713 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.54 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Центральная-ТП-763 ф.810, ПС Центральная-РП-24 ф.824, ПС Центральная-ТП-548 ф.822, ПС Центральная-РП-7, РП-7-ТП-521, ТП-444-ТП-446-, ТП-446-ТП-447, ПС Нефтемаш ф.10206-ТП-771 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,594км. | J_UIE-00016-041 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.265 | 0 | 13.533 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.265 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.265 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-188, ТП-317, ТП-380 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,867км. | J_UIE-00016-042 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.129 | 0 | 8.98 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 9.623 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.129 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ ПС Майская ф.4312а-РП-11, ТП-426-ТП-483, ТП-190-ТП-458 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,444км. | J_UIE-00016-043 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 5.623 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 6.026 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.343 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-295, ТП-195 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 0,554км. | J_UIE-00016-044 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 1.737 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1.861 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.959 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ ТП-113-ТП-195, ТП-226-ТП-395, РП-40-ТП-72, ТП-142-ТП-283 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,241км. | J_UIE-00016-045 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 4.835 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 5.181 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.454 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-351, ТП-103, ТП-587, ТП-428 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,700км. | J_UIE-00016-046 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541 | 0 | 8.458 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 9.064 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.541 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ РП-30-ТП-645, РП-30-ТП-199, РП-85-ТП-311, ТП-341-ТП-449, ТП-366-ТП-449, ТП-424-ТП-425 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,682км. | J_UIE-00016-047 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 6.549 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 7.018 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.387 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-39, ТП-160, ТП-557 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,762км. | J_UIE-00016-048 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 8.651 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | нд | 9.27 | нд | 0 | 0 | 9.758 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-95-ТП-391, ТП-256-ТП-337, ТП-256-ТП-350, ТП-176-ТП-452, ТП-505-ТП-506, ТП-505-ТП-534, ТП-505-ТП-608 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,903км. | J_UIE-00016-049 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.359 | 0 | 7.41 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | нд | 7.941 | нд | 0 | 0 | 8.359 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-208, ТП-323, ТП-226, ТП-184 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 4,097км. | J_UIE-00016-050 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.474 | 0 | 12.831 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | нд | 13.75 | нд | 0 | 0 | 14.474 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-376-ТП-437 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 0,287км. | J_UIE-00016-051 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 1.12 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | нд | 1.2 | нд | 0 | 0 | 1.263 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-405, ТП-462, ТП-418, РП-6 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,463км. | J_UIE-00016-052 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 7.713 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | нд | 8.265 | нд | 0 | 0 | 8.7 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ ТП-314-ТП-533, ТП-440-ТП-441, ТП-441-ТП-689, ТП-442-ТП-443, ТП-409-ТП-431, ТП-431-ТП-436, ТП-462-ТП-466, ТП-463-ТП-464, ТП-463-ТП-465, ТП-464-ТП-466 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,211км. | J_UIE-00016-053 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.714 | 0 | 8.611 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | нд | 9.228 | нд | 0 | 0 | 9.714 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-289, ТП-137, ТП-337 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,663км. | J_UIE-00016-054 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.941 | 0 | 11.473 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.647 | нд | 12.294 | 0 | 12.941 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-67-ТП-369, ТП-118-ТП-364, ТП-118-ТП-537 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,809км. | J_UIE-00016-055 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 3.152 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.178 | нд | 3.378 | 0 | 3.556 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-352, ТП-100 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,556км. | J_UIE-00016-056 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.499 | 0 | 4.875 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.275 | нд | 5.224 | 0 | 5.499 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-400, ТП-410, ТП-466 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,914км. | J_UIE-00016-057 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.829 | 0 | 12.26 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.691 | нд | 13.138 | 0 | 13.829 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Восточная ф.1717, ф.1733-РП-48"А", ПС Восточная ф.1734, ф. 1711-РП-54, ПС Восточная ф.1713"А", ф.1740"А"-РП-63 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,961км. | J_UIE-00016-058 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 15.426 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87 | нд | 16.53 | 0 | 17.4 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-976, ТП-308, ТП-334, ТП-735, РП-23 (Устиновский, Индустриальный р-ны) общей протяженностью 6,394 км. в г.Ижевске | J_UIE-00017-382 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.546 | 0 | 0 | 6.58 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.546 | 0 | 7.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1310, КТП-1345, КТП-1347, ТП-49, ТП-158 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 4,424 км. в г.Ижевске | J_UIE-00017-383 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 4.552 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-162, ТП-172, ТП-179, ТП-633 (Ленинский район) общей протяженностью 12,151 км. в г.Ижевске | J_UIE-00017-388 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.337 | 0 | 0 | 12.502 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.337 | 0 | 14.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-121 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,332км. | J_UIE-00017-484 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.333 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.02 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.388 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-550, ТП-262, ТП-393, ТП-460, ТП-477, ТП-50, ТП-508, ТП-564, ТП-59, ТП-60, ТП-622, ТП-652, ТП-890, КТП-1152, ТП-235 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 15,646км. | J_UIE-00017-485 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.229 | 0 | 0 | 15.698 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.229 | 0 | 0.961 | 0 | 18.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.268 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-710, ТП-57, ТП-927 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,136км. | J_UIE-00017-486 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.854 | 0 | 0 | 3.146 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.854 | 0 | 0.193 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.661 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-335, КТП-1144, ТП-169, КТП-116, КТП-1170, КТП-165, КТП-166, КТП-267, МТП-491, КТП-552, КТП-565, КТП-821, КТП-90, МТП-1179, РП-53, ТП-93 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 20,909км. | J_UIE-00017-487 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.721 | 0 | 0 | 21.813 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.721 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 25.385 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 26.721 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1300 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,272км. | J_UIE-00017-488 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 2.37 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.903 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-1037, ТП-612, ТП-294 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,244км. | J_UIE-00017-489 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 2.42 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 2.816 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.964 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1186, КТП-1169, КТП-1134, РП-20, ТП-230, ТП-295 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 7,524км. | J_UIE-00017-490 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 8.113 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 9.442 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.939 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1340, КТП-1358, ТП-232, ТП-76, КТП-1396, КТП-1341, КТП-1215, КТП-711, КТП-936, КТП-1239, ТП-221, ТП-332 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 13,530км. | J_UIE-00017-491 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.873 | 0 | 0 | 14.59 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 16.979 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.873 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-943 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,186км. | J_UIE-00017-492 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.201 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | нд | 0.234 | нд | 0 | 0 | 0.246 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1017, КТП-1158, КТП-180, КТП-191, ТП-899, ТП-119, ТП-177, ТП-270, ТП-432 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 10,381км. | J_UIE-00017-493 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 11.195 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | нд | 13.028 | нд | 0 | 0 | 13.714 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-701, КТП-1248, ТП-62 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,982км. | J_UIE-00017-494 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 3.216 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | нд | 3.861 | нд | 0 | 0 | 4.058 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-2 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,837км. | J_UIE-00017-495 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0.902 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055 | нд | 1.05 | 0 | 1.105 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-1012, КТП-1136, КТП-600, РП-58, ТП-130, ТП-184, ТП-285, ТП-331, ТП-353, ТП-357, ТП-457, ТП-82, ТП-89 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 17,530км. | J_UIE-00017-496 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.157 | 0 | 0 | 18.903 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.158 | нд | 21.999 | 0 | 23.157 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-383, КТП-1302, КТП-1356, КТП-1369, КТП-1221, КТП-1355, ТП-168 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 10,692км. | J_UIE-00017-497 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 0 | 0 | 11.53 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.706 | нд | 13.418 | 0 | 14.124 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2026 ПС Игерман, ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Шабердино -ТП-564-565 в г.Ижевске с протяженностью 4,896 км | J_UIE-00061-277 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.504 | 0 | 4.7995 | 0 | 0.70451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.504 | 0 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2021 от оп.44 до оп.55, ВЛ-6кВ ТП-524-525-837 с протяженностью 0,87 км в г.Ижевске | J_UIE-00061-278 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0.85282 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-549-551(Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске протяженностью 0,98км. | J_UIE-00061-327 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0.937 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0.057 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.09 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-60-ТП-59-ТП-93, ТП-60-ТП-187 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,206км. | J_UIE-00061-328 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 1.153 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0.071 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.342 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-123-ТП-234-ТП-334 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,743км. | J_UIE-00061-329 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.71 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.043 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.826 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-93-213, ТП-162-163-714-1017-1018 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,691км. | J_UIE-00061-330 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 1.682 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.06 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2010 до КТП-1339 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,221км. | J_UIE-00061-331 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0.22 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.269 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/10кВ КТП-910-КТП-825-ТП-377, ПС Игерман ф.2010 до ПССК "Строитель-3" (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 2,410км. | J_UIE-00061-332 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 2.476 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 2.882 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.034 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-635-КТП-1154-КТП-1174 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,789км. | J_UIE-00061-333 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0.81 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.943 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.993 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/10кВ Игерман ф.2025, ТП-524-ТП-523 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 5,188км. | J_UIE-00061-334 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 5.332 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | нд | 6.205 | нд | 0 | 0 | 6.532 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-270-ТП-891, ТП-248-ТП-285, ТП-264-РП-53-ТП-393-ТП-654-ТП-266, ТП-150-276-1153-702, ТП-106-ТП-130-ТП-64, ТП-55-508-954А, КТП-166-329-643-1169-192 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 7,336км. | J_UIE-00061-335 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 7.539 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | нд | 8.774 | нд | 0 | 0 | 9.236 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ РП-46-ТП-235, ТП-101-ТП-295 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,4км. | J_UIE-00061-336 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 1.438 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088 | нд | 1.674 | 0 | 1.762 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2021 (участок от МТП-1244 до оп.9 и от оп.№113 до оп. №143) (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,343км. | J_UIE-00061-337 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 1.38 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.085 | нд | 1.606 | 0 | 1.691 | Объект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019.
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0051 | 0.9857 | 0.2 | 23.514 | 1.3308 | 20.9992 | 0.44747 | 0.73653 | 280.5599 | 1.5099 | 20.9992 | 239.9063 | 18.1444 | 0.049374 | 23.314 | 0.049374 | 23.314 | 0.049374 | 280.3599 | 4.392 | 36.988 | 4.614 | 178.2602 | 4.799 | 42 | 4.959 | 0.521 | нд | 9.6877 | нд | 12.903 | 14.372 | 243.3719 | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Каракулино в Каракулинском районе с установкой реклоузера | G_UDE-00061-076 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0.25671 | 1.1552 | 0.44747 | 0.5346 | 2.394 | 0.25671 | 1.1552 | 0.44747 | 0.5346 | 0 | 2.394 | 0 | 2.394 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0.133 | нд | 2.261 | нд | 0 | 2.394 | 2.394 | Перенос объекта с 2021 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Урал в Увинском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-158 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.493 | 0.49243 | 0.1 | 2.192 | 0.090536 | 2.092 | 0 | 0.009464 | 2.192 | 0.090536 | 2.092 | 0 | 0.009464 | 0.024687 | 2.092 | 0.024687 | 2.092 | 0.024687 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Каменное в Завьяловском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-159 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.51206 | 0.49327 | 0.1 | 2.192 | 0.090536 | 2.092 | 0 | 0.009464 | 2.192 | 0.090536 | 2.092 | 0 | 0.009464 | 0.024687 | 2.092 | 0.024687 | 2.092 | 0.024687 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Мушковай в Увинском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-160 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0.104 | 2.174 | 0 | 0 | 2.278 | 0.104 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0.104 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | нд | 2.174 | нд | 0 | 2.174 | 2.278 | Перенос объекта с 2020 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Алнаши в Алнашском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-161 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0.095 | 2 | 0 | 0.183 | 2.278 | 0.095 | 2 | 0 | 0.183 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0.104 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.104 | нд | 2.174 | 2.174 | 2.278 | Перенос объекта с 2020 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Бройлерная в Глазовском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-162 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0.133 | 2.261 | 0 | 0 | 2.394 | 0.133 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 2.394 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.133 | нд | 2.261 | 2.394 | 2.394 | Перенос объекта с 2021 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы в Як-Бодьинском районе с установкой реклоузеров | I_UDE-00061-163 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 0.277 | 4.675 | 0 | 0 | 4.952 | 0.277 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 0 | 4.952 | 0 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 4.675 | 0 | нд | 0.277 | нд | 4.675 | 4.952 | 4.952 | Перенос объекта с 2022 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 Красногорье в Красногорском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-164 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0.142 | 2.275 | 0 | 0 | 2.417 | 0.142 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 2.417 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | нд | 2.275 | нд | 0 | 0.142 | 2.417 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 Наговицыно в Балезинском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-165 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0.142 | 2.275 | 0 | 0 | 2.417 | 0.142 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 2.417 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | нд | 2.275 | нд | 0 | 0.142 | 2.417 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.2.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Завьяловского РЭС филиала "Удмуртэнерго" | J_UDE-00061-275 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.741 | 0 | 0 | 211.741 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.741 | 0 | 32.804 | 0 | 152.937 | 0 | 42 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 194.937 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Ижевского РЭС филиала "Удмуртэнерго" | J_UDE-00061-276 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3232 | 0 | 0 | 24.2435 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3232 | 0 | 0 | 0 | 25.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 25.3232 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе с монтажем реклоузера 1 шт. и ИКЗ 2 шт. | J_UDE-00061-320 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0.13951 | 0 | 2.7104 | 0.25607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.147 | нд | 2.959 | 0 | 3.106 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.2.2 | МодеонизацияВЛ-10 кВ ф.4 ПС 40 лет Октября в Глазовском районе с монтажем ИКЗ 2 шт. | J_UDE-00061-322 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8757 | 0.039575 | 0 | 0.76394 | 0.072189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0417 | нд | 0.834 | 0 | 0.8757 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.2017 | 6.2017 | 38.7851 | 360.7983 | 2.8433 | 11.5805 | 329.4392 | 16.9353 | 1260.6773 | 2.8433 | 11.5805 | 1164.1976 | 82.0559 | 7.1853 | 322.0132 | 7.1853 | 322.0132 | 7.1853 | 1221.8922 | 79.9992 | 85.529 | 78.391 | 197.5951 | 80.877 | 370.76 | 82.746 | 254.776 | нд | 155.4664 | нд | 157.7658 | 242.014 | 1136.3632 | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 307.0012 | 0 | 0 | 296.085 | 10.9163 | 256.513 | 0 | 0 | 242.861 | 13.652 | 0 | 307.0012 | 0 | 307.0012 | 0 | 256.513 | 68.5216 | 1.737 | 77.4271 | 0 | 78.3066 | 0 | 82.746 | 254.776 | нд | 0 | нд | 0 | 238.4797 | 254.776 | нд
9.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 1680 шт., 3-ф ПУ ПВ - 430 шт., 3-ф ПКВ - 53 шт., УСПД ТП - 28 шт., автоматизация точек - 2163 шт.); | I_UDE-00026-070 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 68.5216 | 0 | 0 | 66.0801 | 2.4414 | 1.737 | 0 | 0 | 1.657 | 0.08 | 0 | 68.5216 | 0 | 68.5216 | 0 | 1.737 | 68.5216 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости затрат по объекту обусловлено принятием решения о модернизации групп учета потребителей электрической энергии в рамках энергосервисных контрактов
9.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (1-ф ПУ - 1504 шт., 3-ф ПУ ПВ - 339 шт., 3-ф ПКВ - 39 шт., УСПД ТП - 30 шт., автоматизация точек - 1882 шт.); | I_UDE-00026-071 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 77.4271 | 0 | 0 | 74.6756 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4271 | 0 | 77.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 77.4271 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (1-ф ПУ - 1453 шт., 3-ф ПУ ПВ - 348 шт., 3-ф ПКВ - 37 шт., УСПД ТП - 37 шт., автоматизация точек - 1838 шт.); | I_UDE-00026-072 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 78.3066 | 0 | 0 | 75.5238 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3066 | 0 | 78.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3066 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 78.3066 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 1454 шт., 3-ф ПУ ПВ - 348 шт., 3-ф ПКВ - 36 шт., УСПД ТП - 37 шт., автоматизация точек - 1838 шт.); | I_UDE-00026-073 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 82.746 | 0 | 0 | 79.8055 | 2.9405 | 254.776 | 0 | 0 | 241.204 | 13.572 | 0 | 82.746 | 0 | 82.746 | 0 | 254.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.746 | 254.776 | нд | 0 | нд | 0 | 82.746 | 254.776 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью модернизации групп учета Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году. Протокол технического совета №2019-2/1 от 04.02.2019
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.2017 | 6.2017 | 38.7851 | 49.3211 | 2.8433 | 11.5805 | 29.0318 | 5.8654 | 60.3148 | 2.8433 | 11.5805 | 39.3876 | 6.5034 | 7.1853 | 10.536 | 7.1853 | 10.536 | 7.1853 | 21.5297 | 7.0017 | 17.7157 | 0.96391 | 1.007 | 2.5704 | 2.807 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5343 | 3.814 | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6-10 кВ в электроустановках филиала "Удмуртэнерго" (выносной учёт на границах балансовой принадлежности с юридическими лицами) (2730 т.у.) | F_UDE-00025-002 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 6.2017 | 6.2017 | 38.7851 | 38.7851 | 2.8433 | 11.5805 | 18.8693 | 5.4919 | 38.7851 | 2.8433 | 11.5805 | 18.8693 | 5.4919 | 7.1853 | 0 | 7.1853 | 0 | 7.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение года реализации проекта в связи с планируемым финансированием части работ по проекту в 2019 году (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.).
9.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 1 шт., 3-ф ПКВ - 82 шт., 3-ф КВ - 94 шт., УСПД ТП - 5 шт., УСПД ПС - 3 шт., автоматизация точек - 177 шт.); | I_UDE-00026-074 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.7857 | 0 | 0 | 5.5796 | 0.20615 | 6.861 | 0 | 0 | 6.544 | 0.317 | 0 | 5.7857 | 0 | 5.7857 | 0 | 6.861 | 5.7857 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью модернизации групп учета Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году. Протокол технического совета №2019-2/1 от 04.02.2019
9.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 1 шт., автоматизация точек - 1 шт.); | I_UDE-00026-075 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.33272 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.011418 | 0.33272 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.011418 | 0 | 0.33272 | 0 | 0.33272 | 0 | 0.33272 | 0.33272 | 0.33272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (ВПУ 6-10 кВ - 3 шт., автоматизация точек - 3 шт.); | I_UDE-00026-076 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.96391 | 0 | 0 | 0.92965 | 0.034254 | 1.007 | 0 | 0 | 0.956 | 0.051 | 0 | 0.96391 | 0 | 0.96391 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0.96391 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96391 | 1.007 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью модернизации групп учета Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году. Протокол технического совета №2019-2/1 от 04.02.2019
9.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (ВПУ 6-10 кВ - 8 шт., автоматизация точек - 8 шт.); | I_UDE-00026-077 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 2.4791 | 0.091345 | 2.807 | 0 | 0 | 2.661 | 0.146 | 0 | 2.5704 | 0 | 2.5704 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 2.807 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5704 | 2.807 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью модернизации групп учета Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году. Протокол технического совета №2019-2/1 от 04.02.2019
9.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 10 шт., автоматизация точек - 10 шт.); | I_UDE-00026-078 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.88326 | 0 | 0 | 0.85295 | 0.030311 | 10.522 | 0 | 0 | 10.036 | 0.486 | 0 | 0.88326 | 0 | 0.88326 | 0 | 10.522 | 0.88326 | 10.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью модернизации групп учета Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году. Протокол технического совета №2019-2/1 от 04.02.2019
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.8731 | 0 | 0 | 876.2486 | 61.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.8731 | 0 | 60.0999 | 0 | 196.5881 | 0 | 367.953 | 0 | 0 | нд | 155.4664 | нд | 157.7658 | 0 | 877.7732 | нд
9.2.3.5 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных в Завьяловском районе УР | J_UDE-00026-083 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0999 | 0 | 0 | 54.9287 | 5.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0999 | 0 | 60.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с исполнением требований Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.12г., пункт 144, ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009г., статья 13. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1.
9.2.3.5 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных. 2020 год | J_UDE-00026-084 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5881 | 0 | 0 | 184.5472 | 12.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5881 | 0 | 0 | 0 | 196.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 196.5881 | Проект включен в ИПР в связи с исполнением требований Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.12г., пункт 144, ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009г., статья 13.
9.2.3.5 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных. 2021 год | J_UDE-00026-085 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.953 | 0 | 0 | 343.1572 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.953 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 367.953 | Проект включен в ИПР в связи с исполнением требований Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.12г., пункт 144, ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009г., статья 13.
9.2.3.5 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2023 год | J_UDE-00026-086 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4664 | 0 | 0 | 148.1807 | 7.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 155.4664 | нд | 0 | 0 | 155.4664 | Проект включен в ИПР в связи с исполнением требований Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.12г., пункт 144, ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009г., статья 13.
9.2.3.5 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ "Удмуртэнерго" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2024 год | J_UDE-00026-087 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7658 | 0 | 0 | 145.4348 | 12.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 157.7658 | 0 | 157.7658 | Проект включен в ИПР в связи с исполнением требований Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.12г., пункт 144, ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009г., статья 13.
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 0 | 4.3224 | 0.1536 | 5.9764 | 0 | 0 | 5.7004 | 0.276 | 0 | 4.476 | 0 | 4.476 | 0 | 5.9764 | 4.476 | 5.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (автоматизация точек - 2050 шт.); | I_UDE-00026-069 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 0 | 4.3224 | 0.1536 | 5.9764 | 0 | 0 | 5.7004 | 0.276 | 0 | 4.476 | 0 | 4.476 | 0 | 5.9764 | 4.476 | 5.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью модернизации групп учета Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году. Протокол технического совета №2019-2/1 от 04.02.2019
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.469 | 2.8551 | 0.86134 | 141.3748 | 7.4332 | 80.8694 | 28.9303 | 24.1419 | 733.2393 | 13.8409 | 237.5202 | 427.4854 | 54.3928 | 0.21264 | 140.5134 | 0.21264 | 140.5134 | 0.21264 | 732.378 | 25.5805 | 146.9716 | 20.2754 | 244.5784 | 20.6436 | 197.2471 | 29.5919 | 45.4989 | нд | 53.982 | нд | 44.1 | 70.5109 | 585.4064 | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5135 | 2.5123 | 0.63134 | 95.7698 | 5.6881 | 57.0221 | 19.6707 | 13.3889 | 255.1663 | 7.0872 | 193.9202 | 25.3499 | 28.809 | 0.15586 | 95.1384 | 0.15586 | 95.1384 | 0.15586 | 254.535 | 13.1855 | 26.2507 | 11.2754 | 41.0595 | 10.3636 | 43.6439 | 15.8919 | 45.4989 | нд | 53.982 | нд | 44.1 | 37.5309 | 228.2843 | нд
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Красногорье | I_UDE-00021-070 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Кестым | I_UDE-00021-071 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.075 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на РП 110 кВ Мостовое | I_UDE-00021-072 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Сюмси | I_UDE-00021-073 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Нылга | I_UDE-00021-074 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.125 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.125 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Лесная | J_UDE-00021-088 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 2.91 | нд | 0 | 0 | 3.06 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Уральская | J_UDE-00021-089 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 2.91 | нд | 0 | 0 | 3.06 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Киясово | J_UDE-00021-090 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 2.91 | нд | 0 | 0 | 3.06 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Бабино | J_UDE-00021-091 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0.061938 | 0 | 1.2053 | 0.06778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | нд | 1.27 | нд | 0 | 0 | 1.335 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.4.1 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Центрального РЭС | I_UDE-00022-050 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Якшур-Бодьинского РЭС | I_UDE-00022-051 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Сюмсинского РЭС | I_UDE-00022-052 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Сарапульского РЭС | I_UDE-00022-053 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Киясовского РЭС | I_UDE-00022-054 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.075 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Алнашского РЭС | I_UDE-00022-055 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.075 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Завьяловского РЭС | I_UDE-00022-056 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация АСТУ (Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ДП Сарапульского РЭС) | I_UDE-00024-020 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.225 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.225 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация АСТУ (Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ДП Кезского РЭС) | I_UDE-00024-021 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.175 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.175 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Модернизация АСТУ (Модернизация ЦППС, системы электропитания и кондиционирования ДП Вавожского РЭС ЦЭС). | I_UDE-00024-022 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | Проект исключен. В результате выполненных в 2017-2018 годы мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/6 кВ ПибаньшурБалезинского района электрических сетей. | G_UDE-00027-009 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.63276 | 0.63276 | 0.13926 | 3.265 | 0.25461 | 0.73528 | 1.4857 | 0.78937 | 3.265 | 0.25461 | 0.73528 | 1.4857 | 0.78937 | 0.034379 | 3.1257 | 0.034379 | 3.1257 | 0.034379 | 3.1257 | 3.1257 | 3.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ Красногорье | G_UDE-00027-011 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.1534 | 0.24779 | 1.235 | 2.5144 | 1.1563 | 5.1534 | 0.24779 | 1.235 | 2.5144 | 1.1563 | 0 | 5.1534 | 0 | 5.1534 | 0 | 5.1534 | 0 | 0 | 0.25518 | 0.25518 | 4.8982 | 4.8982 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1534 | 5.1534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы Воткинского района электрических сетей, ПС 110 кВ Воткинск. | G_UDE-00027-013 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4469 | 1.4457 | 0.3773 | 7.4785 | 0.68926 | 1.6512 | 3.3605 | 1.7776 | 7.4785 | 0.68926 | 1.6512 | 3.3605 | 1.7776 | 0.093144 | 7.1012 | 0.093144 | 7.1012 | 0.093144 | 7.1012 | 7.1012 | 7.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос объекта с 2019 на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением НДС с 01.01.2019 года.
9.2.4.1 | Реконструкция базы Воткинского района электрических сетей, ПС 110 кВ Воткинск. Устройство системы видеонаблюдения и СКУД | G_UDE-00027-014 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9.2252 | 0.4596 | 1.8727 | 3.8112 | 3.0817 | 9.225 | 0 | 8.267 | 0 | 0.958 | 0 | 9.2252 | 0 | 9.2252 | 0 | 9.225 | 0.50391 | 6.225 | 8.7212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7212 | 3 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения с оборудованием освещения, видеонаблюдения, периметральной сигнализации ПС 110/35/6 кВ Сарапул. | G_UDE-00027-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.9243 | 0.75378 | 2.921 | 5.6267 | 4.6228 | 13.9243 | 0.75378 | 2.921 | 5.6267 | 4.6228 | 0 | 13.9243 | 0 | 13.9243 | 0 | 13.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82038 | 0.82038 | 13.1039 | 13.1039 | нд | 0 | нд | 0 | 13.9243 | 13.9243 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения и ОПС Кулигинского участка Кезского района электрических сетей. | G_UDE-00027-017 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.8737 | 0.18509 | 0.96942 | 1.8775 | 1.8417 | 4.8737 | 0.18509 | 0.96942 | 1.8775 | 1.8417 | 0 | 4.8737 | 0 | 4.8737 | 0 | 4.8737 | 0 | 0 | 0.22867 | 0.22867 | 4.645 | 4.645 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8737 | 4.8737 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкции ограждения ПС 35/10 кВ «Пышкет» Юкаменского района электрических сетей | H_UDE-00027-029 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.43386 | 0.43386 | 0.11478 | 2.4669 | 0.21024 | 1.7063 | 0.48645 | 0.063911 | 2.4669 | 0.21024 | 1.7063 | 0.48645 | 0.063911 | 0.028335 | 2.3521 | 0.028335 | 2.3521 | 0.028335 | 2.3521 | 2.3521 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкции ограждения ПС 35/10 кВ «40 лет Октября» Центрального района электрических сетей | H_UDE-00027-030 | П | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1729 | 0.099699 | 1.5093 | 0.50836 | 0.055535 | 2.1729 | 0.099699 | 1.5093 | 0.50836 | 0.055535 | 0 | 2.1729 | 0 | 2.1729 | 0 | 2.1729 | 0.10264 | 0 | 2.0703 | 0.10264 | 0 | 2.0703 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0703 | 2.1729 | Перенос объекта с 2020 на 2021 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ филиала "Удмуртэнерго". Оснащение охранно-периметральной сигнализацией | J_UDE-00027-032 | П | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.174 | 3.415 | 157.621 | 0 | 16.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.174 | 0 | 0.65 | 0 | 33.112 | 0 | 31.21 | 0 | 31.22 | нд | 36.882 | нд | 44.1 | 0 | 176.524 | Проект включен. Исполнение требований ФЗ № 256 от 21.07.2011 «О безопасности объектов ТЭК» в части обеспечения антитеррористической защиты производственных объектов филиала УЭ. Протокол технического совета от 04.02.2019г. № 2019-2/3.
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ «Понино» | I_UDE-00359-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.281 | 3.019 | 0 | 0 | 3.3 | 0.281 | 3.019 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.281 | нд | 3.019 | нд | 0 | 0.281 | 3.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Р. Вожой. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | I_UDE-00360-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0.379 | 4.081 | 0 | 0 | 4.46 | 0.379 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.379 | нд | 4.081 | нд | 0 | 0.379 | 4.46 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Россия. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | I_UDE-00361-000 | П | 2019 | 2023 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.378 | 4.072 | 0 | 0 | 4.45 | 0.081 | 3.964 | 0 | 0.405 | 0 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0.089 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.378 | 4.361 | Перенос реализации объекта с 2023 года на 2020 год обусловлен необходимостью реконструкции, по причине низкого технического состояния оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасаности объектов ТЭК в части обеспечения антитеррористической защиты производственных объектов филиала Удмуртэнерго. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории Октябрьского РЭС в г.Ижевск | J_UIE-00027-031 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7077 | 0 | 6.2407 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7077 | 0 | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР. Разукрупнение титула UDE-00027-032 «Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ филиала "Удмуртэнерго". Оснащение охранно-периметральной сигнализацией». Основание - ФЗ № 256 от 21.07.2011 «О безопасности объектов ТЭК» в части обеспечения антитеррористической защиты производственных объектов филиала УЭ. Протокол технического совета от 04.02.2019г. № 2019-2/3.
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.95549 | 0.34277 | 0.23 | 45.605 | 1.7451 | 23.8473 | 9.2596 | 10.753 | 478.073 | 6.7537 | 43.6 | 402.1355 | 25.5838 | 0.056779 | 45.375 | 0.056779 | 45.375 | 0.056779 | 477.843 | 12.395 | 120.7209 | 9 | 203.5189 | 10.28 | 153.6032 | 13.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 32.98 | 357.1221 | нд
9.2.4.2 | Создание Единого центра управления сетями филиала Удмуртэнерго | J_UDE-00001-002 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.806 | 0 | 0 | 361.8875 | 16.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.806 | 0 | 63.8839 | 0 | 182.3189 | 0 | 132.6032 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 314.9221 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). ВОЛС в Увинском РЭС | G_UDE-00022-013 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.32749 | 0.32749 | 0.121 | 2.507 | 0.21365 | 1.3792 | 0 | 0.91419 | 0.121 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.011452 | 0.029871 | 2.386 | 0.029871 | 2.386 | 0.029871 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение затрат обусловлено удорожанием оборудования на год реализации объекта, относительно разработанной ПСД в 2016 году
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). ВОЛС в Воткинском РЭС | G_UDE-00022-014 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0.10691 | 0.7244 | 0 | 0.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.228 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). ВОЛС в Игринском РЭС | G_UDE-00022-015 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.261 | 0.10572 | 2.0195 | 2.3205 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.261 | 0 | 6.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.261 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). ВОЛС в Кизнерском РЭС | G_UDE-00022-016 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0.045093 | 0.96951 | 0.98394 | 0.66746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079999 | 0 | 2.586 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.666 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС ЦУС (2 этап) | G_UDE-00022-023 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.628 | 0.015274 | 0.109 | 4.158 | 0.19253 | 1.251 | 1.885 | 0.82947 | 0.109 | 0.098684 | 0 | 0 | 0.010316 | 0.026908 | 4.049 | 0.026908 | 4.049 | 0.026908 | 0 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение затрат обусловлено удорожанием оборудования на год реализации объекта, относительно разработанной ПСД в 2016 году
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Ижевского района электрических сетей | G_UDE-00022-024 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0.30801 | 2.0805 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.522 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). СКС управления филиала "Удмуртэнерго" - 3 этап | G_UDE-00022-025 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0.062733 | 1.6171 | 1.3676 | 0.64159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.689 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Балезинского РЭС | G_UDE-00022-026 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0.06217 | 1.3326 | 1.3515 | 0.92073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 3.557 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.667 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). АТС Кезского РЭС | G_UDE-00022-036 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0.061268 | 1.3326 | 1.3511 | 0.92208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 3.557 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.667 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). Структурированная кабельная система управления филиала Удмуртэнерго. Первый этап, по адресу г. Ижевск ул. Советская 30. | G_UDE-00022-037 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0.147 | 4.445 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). Модернизация АТС Воткинского РЭС | G_UDE-00022-039 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0.22 | 3.348 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Модернизация системы передачи данных (ВОЛС, каналы связи). Модернизация АТС Увинского РЭС | G_UDE-00022-041 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0.22 | 3.348 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.28 | 0 | Проект исключен в результате аренды каналов связи сотовых операторов в 2018г. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019.
9.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Удмуртэнерго | J_UDE-00022-061 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.037 | 6.5455 | 0 | 40.248 | 2.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.037 | 0 | 6.837 | 0 | 21.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 42.2 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.2.4.2 | Реконструкция диспетчерского пункта ПО "Ижевские электрические сети" филиала Удмуртэнерго в г.Ижевск | J_UIE-00001-003 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 43.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с созданием на базе ПО "Ижевские электрические сети" (входит в состав филиала УЭ МРСК ЦиП с 2019 года) единого центра управления электрической сетью для обеспечения реализации единого подхода к построению и обеспечению функционирования системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе филиала "Удмуртэнерго"
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6512 | 2.6299 | 76.4052 | 474.4745 | 7.2907 | 24.9129 | 429.7199 | 12.551 | 3531.0291 | 28.2759 | 24.9129 | 3402.1304 | 75.7099 | 17.1852 | 398.0693 | 17.1852 | 398.0693 | 16.2734 | 3454.6239 | 65.8189 | 2586.7392 | 91.8481 | 153.0221 | 106.487 | 156.5766 | 101.5551 | 176.4278 | нд | 189.8293 | нд | 192.0288 | 299.8902 | 867.8846 | нд
9.6 | Организация каналов связи. ВОЛС в Сарапульском РЭС | J_UDE-00022-057 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.85806 | 0 | 16.1991 | 0.84284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 17 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.9 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Организация каналов связи. ВОЛС в Игринском РЭС | J_UDE-00022-058 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0.081039 | 0 | 1.4293 | 0.074628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.585 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Организация каналов связи. ВОЛС в Центральном РЭС ПО ГЭС | J_UDE-00022-059 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.12403 | 0 | 2.0975 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.33 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Завьяловского РЭС | J_UDE-00022-063 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 1.2063 | 0 | 21.944 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0 | 1.26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Ярского РЭС | J_UDE-00022-064 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0.40072 | 0 | 7.9132 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.72 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Дебесского РЭС | J_UDE-00022-065 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.47704 | 0 | 9.5339 | 0.48901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.5 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Алнашского РЭС | J_UDE-00022-066 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.4767 | 0 | 9.5289 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.5 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Граховского РЭС | J_UDE-00022-068 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.4767 | 0 | 9.5289 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.5 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Кизнерского РЭС | J_UDE-00022-069 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.835 | 0.79566 | 0 | 14.2356 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | нд | 15 | нд | 0 | 0 | 15.835 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Киясовского РЭС | J_UDE-00022-070 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0.45262 | 0 | 9.0159 | 0.50649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | нд | 9.5 | нд | 0 | 0 | 9.975 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Камбарского РЭС | J_UDE-00022-073 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0.4288 | 0 | 8.0668 | 0.45435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | нд | 8.5 | нд | 0 | 0 | 8.95 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Юкаменского РЭС | J_UDE-00022-074 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0.61938 | 0 | 12.3375 | 0.69309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | нд | 13 | нд | 0 | 0 | 13.65 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Игринского РЭС | J_UDE-00022-077 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0.87312 | 0 | 14.6559 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92 | нд | 16 | 0 | 16.92 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Кезского РЭС | J_UDE-00022-078 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.835 | 0.79245 | 0 | 12.8239 | 1.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.835 | нд | 14 | 0 | 14.835 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Балезинского РЭС | J_UDE-00022-079 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 1.1104 | 0 | 19.6938 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.17 | нд | 21.5 | 0 | 22.67 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Создание Единой интегрированной системы безопасности МРСК. ПО "Центральные электрические сети". | G_UDE-00027-006 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 2.6512 | 2.6299 | 8.697 | 16.5708 | 5.6659 | 4.6213 | 1.7148 | 4.5688 | 16.5708 | 5.6659 | 4.6213 | 1.7148 | 4.5688 | 1.9285 | 7.8738 | 1.9285 | 7.8738 | 1.9285 | 7.8738 | 5.0102 | 5.0102 | 2.8636 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8636 | 2.8636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Создание Единой интегрированной системы безопасности МРСК. ПО "Южные электрические сети". | G_UDE-00027-028 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.6886 | 0.11419 | 2.3295 | 1.7156 | 1.5294 | 5.6886 | 0.11419 | 2.3295 | 1.7156 | 1.5294 | 0 | 5.6886 | 0 | 5.6886 | 0 | 5.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0535 | 3.0535 | 2.6351 | 2.6351 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6886 | 5.6886 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Приобретение приборов, оргтехники, связи, АИП, СММ и прочее (763 единицы) | F_UDE-00032-001 | И | 2016 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 55.4323 | 156.9319 | 0 | 0 | 156.9319 | 0 | 250.2443 | 0 | 0 | 250.2443 | 0 | 12.5651 | 101.4996 | 12.5651 | 101.4996 | 12.5651 | 194.812 | 12.5 | 19.318 | 20 | 32.363 | 24 | 37.272 | 22 | 32.933 | нд | 33.401 | нд | 39.525 | 66 | 175.494 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью приобретения оборудования не требующего монтажа для нужд Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году
9.6 | Приобретение спецтехники (БКМ на шас. автом. ГАЗ- "Садко", "Земляк"-33086 -2 ед., АГП-28-32 м на шасси автомобилей - 1 ед) | F_UDE-00032-011 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 15.7703 | 0 | 0 | 15.7703 | 0 | 25.3773 | 0 | 0 | 25.3773 | 0 | 0 | 15.7703 | 0 | 15.7703 | 0 | 25.3773 | 15.7703 | 25.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью приобретениятехники для нужд Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году
9.6 | Приобретение автотранспорта (Фургон ГАЗ-"Садко" 4х4 (автомастерские для бригад) - 5 ед., Фургоны УАЗ-390995 и аналоги-7 ед.,Фургоны Газели для бригад - 2 ед, Фургоны Соболи для бригад-4 шт, легковые автомобили -2 шт. ) | F_UDE-00032-012 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 20.7492 | 0 | 0 | 20.7492 | 0 | 20.8442 | 0 | 0 | 20.8442 | 0 | 0 | 20.7492 | 0 | 20.7492 | 0 | 20.8442 | 20.7492 | 20.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Приобретение спецтехники (автогидроподъемники - 3 шт.; Грузовой бортовой Камаз, Урал с КМУ - 2 шт., бурильно-крановая машина - 2 ед.,Трэколы 2-х осные, 3-х осные, Трэкол - 39041- 1 шт. ) | F_UDE-00032-014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 42.1797 | 0 | 0 | 42.1797 | 0 | 48.176 | 0 | 0 | 48.176 | 0 | 0 | 42.1797 | 0 | 42.1797 | 0 | 48.176 | 0 | 0 | 42.1797 | 48.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 42.1797 | 48.176 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью приобретениятехники для нужд Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году
9.6 | Приобретение автотранспорта (Фургон ГАЗ-"Садко" 4х4 (автомастерские для бригад) - 1 ед., Фургоны УАЗ-390995 и аналоги-12 ед.,Фургоны Газели для бригад - 2 ед, Фургоны Соболи для бригад-4 шт, Прицепы тракторные 2-х осные роспуски-4 шт. ) | F_UDE-00032-015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 18.0162 | 0 | 0 | 18.0162 | 0 | 18.016 | 0 | 0 | 18.016 | 0 | 0 | 18.0162 | 0 | 18.0162 | 0 | 18.016 | 0 | 0 | 18.0162 | 18.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.0162 | 18.016 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Приобретение спецтехники (автогидроподъемники - 4 ед., грузовой автомобиль - 1 ед., бурильно-крановая машина - 2 ед., вездеход - 1 ед.) | G_UDE-00032-016 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 50.929 | 0 | 0 | 50.929 | 0 | 62.371 | 0 | 0 | 62.371 | 0 | 0 | 50.929 | 0 | 50.929 | 0 | 62.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.929 | 62.371 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.929 | 62.371 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью приобретениятехники для нужд Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году
9.6 | Приобретение автотранспорта (автомобиль - 7 ед., трактор - 1 ед.) | G_UDE-00032-017 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 16.113 | 0 | 0 | 16.113 | 0 | 16.113 | 0 | 0 | 16.113 | 0 | 0 | 16.113 | 0 | 16.113 | 0 | 16.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.113 | 16.113 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.113 | 16.113 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Приобретение спецтехники (автогидроподъемник - 3 ед., электролаборатория - 1 ед., бурильно-крановая машина - 1 ед.) | G_UDE-00032-018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 47.634 | 0 | 0 | 47.634 | 0 | 65.344 | 0 | 0 | 65.344 | 0 | 0 | 47.634 | 0 | 47.634 | 0 | 65.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.634 | 65.344 | нд | 0 | нд | 0 | 47.634 | 65.344 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью приобретениятехники для нужд Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году
9.6 | Приобретение автотранспорта (автомобиль - 11 ед.) | G_UDE-00032-019 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 16.297 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 16.297 | 0 | 16.297 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.297 | 16.297 | нд | 0 | нд | 0 | 16.297 | 16.297 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Приобретение спецтехники (автокран - 1 ед., электролаборатория - 1 ед., бурильно-крановая машина - 3 ед.) | J_UDE-00032-022 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.999 | 0 | 0 | 65.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 65.999 | нд | 0 | 0 | 65.999 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Приобретение автотранспорта (автомобиль - 10 ед.) | J_UDE-00032-023 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4637 | 0 | 0 | 22.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4637 | нд | 0 | 0 | 22.4637 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Приобретение спецтехники (Грузовой бортовой Камаз, Урал с КМУ 3 шт.) | J_UDE-00032-024 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8972 | 0 | 0 | 66.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 66.8972 | 0 | 66.8972 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Приобретение автотранспорта (автомобиль - 14 ед.) | J_UDE-00032-025 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.224 | 0 | 0 | 24.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.224 | 0 | 24.224 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | ОНТМ (Замена технологических серверов) | J_UDE-00032-026 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | ОНТМ (Планшеты, дозоры, АРМы, оргтехника) | J_UDE-00032-027 | Н | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 8.3333 | 0 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | нд | 4.1667 | нд | 4.1667 | 0 | 20.8333 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Внедрение полной системы навигации автотранспорта | J_UDE-00032-028 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса Ижевского района электрических сетей с заменой кровли | G_UDE-00072-006 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25193 | 2.9476 | 0.15566 | 1.6448 | 5 | 0.25193 | 2.9476 | 0.15566 | 1.6448 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 0 | 4.7 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | 5 | Перенос объекта с 2021 на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Реконструкция материально-технического склада Сарапульского района электрических сетей с заменой кровли | G_UDE-00072-007 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0.25192 | 2.9444 | 0.15587 | 1.6278 | 4.98 | 0.25192 | 2.9444 | 0.15587 | 1.6278 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.68 | 0.3 | нд | 4.68 | нд | 0 | 4.98 | 4.98 | Перенос объекта с 2022 на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА). Аппарат управления Филиала «Удмуртэнерго» | F_UDE-00107-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.6627 | 0.41062 | 3.2729 | 0 | 0.97921 | 4.6627 | 0.41062 | 3.2729 | 0 | 0.97921 | 0 | 4.6627 | 0 | 4.6627 | 0 | 4.6627 | 0.44915 | 0.44915 | 4.2136 | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2136 | 4.2136 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Кизнерского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-001 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0.024822 | 0.289 | 0.016843 | 0.18034 | 0.511 | 0.024822 | 0.289 | 0.016843 | 0.18034 | 0 | 0.511 | 0 | 0.511 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0.023999 | 0.023999 | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.511 | 0.511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Можгинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-002 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5065 | 0.5065 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Сарапульского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5065 | 0.5065 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Киясовского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-004 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5065 | 0.5065 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Алнашского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-005 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5065 | 0.5065 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебного полигона Граховского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-006 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0.5065 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5065 | 0.5065 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Шарканского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гиб | G_UDE-00195-001 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0.026575 | 0.32898 | 0.017412 | 0.16523 | 0.5382 | 0.026575 | 0.32898 | 0.017412 | 0.16523 | 0 | 0.5382 | 0 | 0.5382 | 0 | 0.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024601 | 0.024601 | 0.5136 | 0.5136 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5382 | 0.5382 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Як-Бодьинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной | G_UDE-00195-002 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0.5144 | 0.5144 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5378 | 0.5378 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Вавожского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гибк | G_UDE-00195-003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0.5144 | 0.5144 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5378 | 0.5378 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Увинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гибко | G_UDE-00195-004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0.5144 | 0.5144 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5378 | 0.5378 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Селтинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гиб | G_UDE-00195-005 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0.5144 | 0.5144 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5378 | 0.5378 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Сюмсинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гиб | G_UDE-00195-006 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0.5144 | 0.5144 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5378 | 0.5378 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Малопургинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00195-007 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0.5144 | 0.5144 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5378 | 0.5378 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Приобретение оборудования (трансформаторы - 46 шт., конденсаторы связи - 54 шт, ограничители перенапряжения - 130 шт.). Создание аварийного запаса | H_UDE-00310-000 | И | 2017 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 3.8014 | 25.319 | 0 | 0 | 25.319 | 0 | 36.7414 | 0 | 0 | 36.7414 | 0 | 0.84137 | 21.5176 | 0.84137 | 21.5176 | 0.84137 | 32.94 | 3.99 | 6.364 | 4.146 | 4.979 | 4.312 | 5.145 | 4.459 | 5.292 | нд | 5.444 | нд | 5.716 | 12.917 | 26.576 | Увеличение затрат обусловлено необходимостью приобретения оборудования для нужд Производственного отделения Ижевские электрические сети, электрические сети которых были приняты в состав филиала в 2019 году
9.6 | Приобретение имущественного комплекса, принадлежащего акционерному обществу "Ижевские электрические сети" (24845 шт. ВЛ, КЛ 10-0,4 кВ - 2945,538 км., 905 ТП 10/0,4 - 970,498 МВА, 75 РП) | J_UDE-00339-001 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.5312 | 0 | 0 | 2163.3014 | 42.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.5312 | 0 | 2205.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выкупом имущества АО "Ижевские электрические сети". Протокол совещания Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 25.12.2018 № 344.
9.6 | Приобретение имущественного комплекса, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию "Воткинские городские электрические сети" (РП/ТП - 137,42 МВА, ЛЭП - 552,97 км) | J_UDE-00339-002 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.032 | 0 | 0 | 250.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.032 | 0 | 250.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выкупом имущества МУП "Воткинские городские электрические сети".
9.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего МО "Липовское"(ВЛ-0,4 кВ - 2,203 км.) | J_UDE-00339-003 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3395 | 0 | 0 | 0.031496 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3395 | 0 | 0.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выкупом имущества МО "Липовское".
9.6 | Разработка и реализация проекта Цифровой подстанции на базе распределенной 2-х уровневой системы защит с реализацией стандартов МЭК 61850 | I_UDE-00344-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 8.4745 | 15.8245 | 0 | 0 | 15.8245 | 0 | 15.8245 | 0 | 0 | 7.35 | 8.4745 | 1.8503 | 7.35 | 1.8503 | 7.35 | 0.93848 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Реконструкция здания гаража в Кезском районе электрических сетей | I_UDE-00346-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 4.75 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | нд | 4.75 | нд | 0 | 0.25 | 5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
9.6 | Реконструкция административного здания Ижевского РЭС | J_UDE-00346-001 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.4031 | 0.59689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Реконструкция административного здания Воткинского РЭС | J_UDE-00346-002 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9443 | 0 | 0 | 11.3474 | 0.59689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9443 | 0 | 11.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замещения (обновления) оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации.
9.6 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей филиала "Удмуртэнерго" на пятилетний перспективный период | J_UDE-00377-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 5.04 | 0 | 3.78 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.3 | Проект включен на основании приказа ПАО «Россети» от 10.01.2019 №4 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
9.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_UDE-00378-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.47229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект включен в ИПР с целью реализации НИР и выполнения требований протокола совещания Генерального директора ПАО «Россети» с руководителями ДЗО ПАО «Россети» от 29 мая 2018 года № 72 п.5.3 обеспечить проведение научно-исследовательской работы на тему «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ».