## f3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24 декабря 2018г. № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2019 года |  | Утвержденный план на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | План | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 34284.8818 | 3488.3653 | 15401.227 | 83243.2205 | 4245.8306 | 56028.2179 | 16321.313 | 6647.8591 | 119291.656 | 8324.5787 | 73591.4242 | 29028.2679 | 8347.3853 | 3281.6668 | 67734.3861 | 3281.6668 | 67734.3861 | 3271.6532 | 103890.429 | 13328.7955 | 16375.9952 | 15594.4937 | 15174.7854 | 15517.2742 | 15841.2481 | 17337.5422 | 17394.7807 | нд | 17223.0161 | нд | 16088.8719 | 48449.3101 | 81722.7022 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1151.1537 | 1342.7987 | 10137.6136 | 27905.1886 | 1617.3654 | 21462.6051 | 1862.767 | 2962.451 | 34391.8905 | 4475.076 | 24123.9839 | 2715.711 | 3077.1196 | 2182.3396 | 17815.5893 | 2182.3396 | 17815.5893 | 2201.1434 | 24254.2769 | 4289.3296 | 4463.0128 | 4178.8648 | 4421.4616 | 3973.4683 | 3638.401 | 4171.5454 | 3632.5854 | нд | 3921.2021 | нд | 4177.614 | 12323.8785 | 19791.2641 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 32768.0102 | 1733.9202 | 3008.5503 | 45588.1486 | 2195.2195 | 32188.0175 | 7880.4998 | 3324.4118 | 69977.3659 | 3274.3675 | 45869.8057 | 16530.1662 | 4303.0265 | 639.5805 | 42374.9143 | 639.5805 | 42374.9143 | 599.6246 | 66968.8156 | 7161.2298 | 7261.758 | 9383.7045 | 9348.9167 | 9499.4152 | 10643.4009 | 11731.3761 | 12134.0314 | нд | 11626.6813 | нд | 10443.6606 | 30614.4958 | 54196.691 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 316.3958 | 394.9495 | 761.3427 | 2852.0451 | 162.2672 | 1801.54 | 623.1712 | 265.0667 | 2761.0506 | 181.2338 | 1714.2284 | 632.8553 | 232.7331 | 143.5069 | 2093.5369 | 143.5069 | 2093.5369 | 143.5164 | 1999.7079 | 756.4322 | 236.5201 | 747.8584 | 0 | 396.4561 | 88.8606 | 157.7633 | 242.303 | нд | 659.9895 | нд | 540.6644 | 1302.0777 | 1531.8175 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 10.975 | 1.1078 | 25.6594 | 359.3736 | 51.7006 | 178.4645 | 98.1809 | 31.0276 | 438.1322 | 57.1077 | 236.6368 | 98.2642 | 46.1236 | 10.9152 | 311.5124 | 10.9152 | 311.5124 | 5.7005 | 412.4728 | 93.8484 | 53.6144 | 132.1366 | 211.598 | 21.6466 | 115.3527 | 6.1886 | 6.1886 | нд | 5.8442 | нд | 19.8748 | 159.9717 | 358.8584 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 38.3471 | 15.5891 | 1468.061 | 6538.4647 | 219.2779 | 397.5907 | 5856.694 | 64.9019 | 11723.2169 | 336.7937 | 1646.7694 | 9051.2713 | 688.3825 | 305.3246 | 5138.8331 | 305.3246 | 5138.8331 | 321.6683 | 10255.1559 | 1027.9555 | 4361.0898 | 1151.9295 | 1192.809 | 1626.288 | 1355.2329 | 1270.6689 | 1379.6723 | нд | 1009.299 | нд | 907.058 | 4048.8864 | 5844.0712 | нд
1 | Владимирская область | Г | нд | нд | нд | нд | 780.7398 | 898.8631 | 1687.6725 | 6504.1899 | 237.3158 | 4793.1158 | 968.6153 | 505.1431 | 12233.937 | 318.2623 | 10079.6404 | 1341.2742 | 494.7602 | 341.7973 | 4898.3045 | 341.7973 | 4898.3045 | 359.8739 | 10546.2645 | 1016.1154 | 1617.0105 | 1090.1556 | 1585.774 | 974.209 | 1629.663 | 969.4126 | 1917.9 | нд | 2195.917 | нд | 1600 | 3033.7773 | 8929.254 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 669.6133 | 729.0768 | 1018.1812 | 3064.6164 | 58.2786 | 2307.3865 | 436.1399 | 262.8114 | 3545.5708 | 64.3366 | 2677.2642 | 539.1829 | 264.7871 | 229.6482 | 2046.4353 | 229.6482 | 2046.4353 | 229.6482 | 2527.3896 | 466.6102 | 487.1823 | 425.3401 | 415.3401 | 398.625 | 388.625 | 416.128 | 406.128 | нд | 412.258 | нд | 417.8562 | 1240.093 | 2040.2073 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 669.6133 | 729.0768 | 1018.1812 | 3064.6164 | 58.2786 | 2307.3865 | 436.1399 | 262.8114 | 3545.5708 | 64.3366 | 2677.2642 | 539.1829 | 264.7871 | 229.6482 | 2046.4353 | 229.6482 | 2046.4353 | 229.6482 | 2527.3896 | 466.6102 | 487.1823 | 425.3401 | 415.3401 | 398.625 | 388.625 | 416.128 | 406.128 | нд | 412.258 | нд | 417.8562 | 1240.093 | 2040.2073 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 525.3276 | 553.193 | 884.0329 | 2309.7136 | 27.0155 | 1850.0833 | 228.7609 | 203.8539 | 2539.1886 | 27.0155 | 2079.5583 | 228.7609 | 203.8539 | 199.358 | 1425.6807 | 199.358 | 1425.6807 | 199.358 | 1655.1557 | 289.7873 | 289.7873 | 292.7371 | 282.7371 | 275.8856 | 265.8856 | 279.0897 | 269.0897 | нд | 272.416 | нд | 275.24 | 847.7124 | 1365.3684 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 144.2858 | 175.8838 | 128.4559 | 692.5322 | 26.839 | 404.4189 | 203.3355 | 57.9389 | 940.1671 | 32.897 | 540.9771 | 306.3785 | 59.9145 | 28.8845 | 564.0763 | 28.8845 | 564.0763 | 28.8845 | 811.7112 | 120.1447 | 136.8723 | 132.603 | 132.603 | 122.7394 | 122.7394 | 137.0383 | 137.0383 | нд | 139.842 | нд | 142.6162 | 392.3806 | 674.8389 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.6924 | 62.3706 | 4.424 | 52.8844 | 4.0436 | 1.0186 | 66.2151 | 4.424 | 56.7288 | 4.0436 | 1.0186 | 1.4057 | 56.6782 | 1.4057 | 56.6782 | 1.4057 | 60.5227 | 56.6782 | 60.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Муром-Приборостроительная на ПП 35 кВ Промышленный, для Техприсоединения ЗАО Муром договор №0174тп-16У от 07.09.16 Муромский р-н (протяженность 3,4 км) | I_VLE-00087-007 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 2.9581 | 36.4457 | 2.1927 | 33.8286 | 0 | 0.4244 | 36.4457 | 2.1927 | 33.8286 | 0 | 0.4244 | 0.73168 | 33.4876 | 0.73168 | 33.4876 | 0.73168 | 33.4876 | 33.4876 | 33.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.1.1.3 | Строительство ПП 35 кВ Промышленный от ВЛ 35 кВ Муром-Приборостроительная ПС 110 кВ Муром и от ВЛ 35 кВ Муром - Булатниково ПС 110 кВ Муром для Техприсоединения ЗАО Муром договор №0174тп-16У от 07.09.16 Муромский р-н | I_VLE-00087-008 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 2.2723 | 20.6206 | 2.2028 | 17.932 | 0 | 0.48584 | 20.6206 | 2.2028 | 17.932 | 0 | 0.48584 | 0.58376 | 18.3483 | 0.58376 | 18.3483 | 0.58376 | 18.3483 | 18.3483 | 18.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №107 ПС 110 Заводская для Техприсоединения ИП Мушкарева договор №331009397 от 17.10.2018 (протяженность 0,3 км) | J_VLE-00087-009 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 17.10.2018 г. № 331009397 с ИП Мушкарев
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.1018 ПС 110 Лесная с установкой линейного разъединителя, г. Покров, Петушинский район для Техприсоединения Васькина С.Т. договор №331006103 от 28.03.2018 (протяженность 0,04км) | I_VLE-00088-003 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.10218 | 0.10218 | 0 | 0.084154 | 0 | 0.01803 | 0.10218 | 0 | 0.084154 | 0 | 0.01803 | 0.021123 | 0 | 0.021123 | 0 | 0.021123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС 110 кВ Бавлены для Техприсоединения Бавленского сельского поселения договор №331007441 от 25.07.2018 (протяженность 0,6 км) | J_VLE-00088-004 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 25.07.2018 г. №331007441 с Бавленским сельским поселением
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.1002 ПС 110 кВ Меленки в г. Меленки, Меленковский р-он для Техприсоединения АО "ЕПЗ" договор №331005960 от 28.04.2018 (протяженность 0,11 км) | I_VLE-00088-013 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.17152 | 0.17152 | 0 | 0.13893 | 0 | 0.03259 | 0.17152 | 0 | 0.13893 | 0 | 0.03259 | 0.035184 | 0 | 0.035184 | 0 | 0.035184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.1.3 | Замена ТТ ф.1009 на ПС 35кВ Курлово на ТТ (600/5) г. Курлово Гусь-Хрустальный р-он для Техприсоединения ООО "Экспо Гласс" договор №331004434 от 16.01.2018 (1 шт.) | I_VLE-00088-023 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.18825 | 0.18825 | 0 | 0.081782 | 0.10289 | 0.003572 | 0.18825 | 0 | 0.081782 | 0.10289 | 0.003572 | 0.033943 | 0 | 0.033943 | 0 | 0.033943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ 10 кВ ф.601 ПС 110 кВ Уршель для Техприсоединения СНТСН "Интеграл" договор №331007753 от 16.07.2018 (протяженность 0,18 км) | J_VLE-00088-024 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 16.07.2018 №331007753 с СНТ Интеграл
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ с установкой 2 ячеек на ПС 110 кВ Южная Ковровский р-он для Техприсоединения ООО "ТЭК" договор №0203тп-16У от 18.10.2016 (2 шт.) | I_VLE-00088-033 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.8423 | 0.028589 | 0.81887 | 3.9407 | 0.0542 | 4.8423 | 0.028589 | 0.81887 | 3.9407 | 0.0542 | 0 | 4.8423 | 0 | 4.8423 | 0 | 4.8423 | 4.8423 | 4.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 110.76 | 168.9497 | 387.0096 | 3164.622 | 177.4192 | 2452.548 | 294.8653 | 239.7895 | 8192.6409 | 241.5114 | 7354.1943 | 370.2542 | 226.6809 | 69.2038 | 2771.9298 | 69.2038 | 2771.9298 | 68.1822 | 7805.6313 | 506.2078 | 1039.1595 | 642.837 | 1149.162 | 570.9798 | 1233.2262 | 549.4254 | 1506.9961 | нд | 1694.9439 | нд | 1182.1438 | 1763.2422 | 6766.4719 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.1372 | 60.2707 | 78.4962 | 1139.4101 | 49.7985 | 782.6056 | 213.6276 | 93.3783 | 2834.6159 | 88.8989 | 2373.0172 | 288.506 | 84.1938 | 13.0108 | 1062.0808 | 13.0108 | 1062.0808 | 13.1194 | 2756.1197 | 162.7361 | 334.2227 | 231.4746 | 423.2718 | 166.05 | 441.4376 | 272.917 | 604.2862 | нд | 378.0425 | нд | 574.859 | 670.4415 | 2421.897 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.6138 | 7.7152 | 1.267 | 83.4526 | 4.6151 | 49.2577 | 21.8763 | 7.7035 | 42.7798 | 1.6647 | 14.5551 | 22.7615 | 3.7986 | 0.25662 | 82.4512 | 0.25662 | 82.4512 | 0.31463 | 41.5128 | 3.8022 | 0.52562 | 38.7475 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 1.1041 | нд | 39.883 | нд | 0 | 39.8517 | 40.9871 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС -35кВ Жердево. Замена трансфоматоров Т-1,Т-2 2*2,5 МВА на 2*4,0МВА (8 МВА) с увеличением мощности (3 МВА) | F_VLE-00033-000 | С | 2010 | 2023 | 2023 | 7.4956 | 7.4956 | 0.47703 | 40.3786 | 1.5351 | 14.0577 | 21.1763 | 3.6095 | 40.3786 | 1.5351 | 14.0577 | 21.1763 | 3.6095 | 0.15241 | 39.9015 | 0.15241 | 39.9015 | 0.15241 | 39.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 1.1041 | нд | 38.7974 | нд | 0 | 1.1041 | 39.9015 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Уточнен ввод по проекту из-за списания НЗС по Проектно-изыскательским работам потерявших актуальность.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ладога с заменой трансформатора Т-2 16 на 25 МВА (25 МВА) с увеличением мощности (9 МВА) | F_VLE-00073-000 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 42.0241 | 3 | 35 | 0 | 4.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0241 | 0 | 42.0241 | 0 | 0 | 3.2766 | 0 | 38.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.7475 | 0 | Объект исключен: по результатам расчетов следует, что по ПС 110/35/10 кВ Ладога, с учетом замеров режимного дня 19.12.2018, текущий резерв мощности достаточен на перспективу с учетом заключенных договоров и планируемых к заключению договоров на технологическое присоединение. Протокол ТС №4 от 01.02.2019
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №167 (160 кВА) и №166 (63 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,223 МВА) | J_VLE-20046-025 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0.04956 | 0.29738 | 0.61955 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0856 | нд | 0 | 0 | 1.0856 | Проект включен в результате разукрупнения проекта VLE-00046-025 по составу и технологии работ . Акт технического освидетельствования от 30.03.2016.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-66 ф. 1008 ПС 35 кВ Ильинская с заменой силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА д. Гольяж Кольчугинского р-на для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 0,25 МВА прирост 0,15 МВА) | I_VLE-20046-512 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.52562 | 0.04 | 0.1 | 0.35 | 0.035622 | 0.52562 | 0.04 | 0.1 | 0.35 | 0.035622 | 0 | 0.52562 | 0 | 0.52562 | 0 | 0.52562 | 0.52562 | 0.52562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-22 ф. 1008 ПС 35 кВ Бараки с заменой силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА с. Кусуново Судогодского р-на для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 0,25 МВА прирост 0,15 МВА) | I_VLE-20046-603 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11825 | 0.21959 | 0.79002 | 0.52435 | 0.04 | 0.1 | 0.35 | 0.03435 | 0.79002 | 0.04 | 0.1 | 0.61567 | 0.03435 | 0.10422 | 0 | 0.10422 | 0 | 0.16222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 986 от 14.09.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.5233 | 52.5555 | 77.2291 | 1055.9575 | 45.1833 | 733.3479 | 191.7514 | 85.6748 | 2791.8361 | 87.2342 | 2358.4622 | 265.7445 | 80.3952 | 12.7542 | 979.6296 | 12.7542 | 979.6296 | 12.8047 | 2714.6069 | 158.934 | 333.6971 | 192.727 | 423.2718 | 166.05 | 441.4376 | 271.8128 | 603.182 | нд | 338.1595 | нд | 574.859 | 630.5898 | 2380.9099 | нд
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Западная - 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-054 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0.61639 | 0.23927 | 2.3875 | 0.21213 | 2 | 0 | 0.17537 | 3.6746 | 0.21213 | 3.2871 | 0 | 0.17537 | 0.059059 | 2.1482 | 0.059059 | 2.1482 | 0.059059 | 3.4353 | 2.1482 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Карабаново - 1,2,3,4 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-055 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.46335 | 0.13153 | 2.0648 | 0.10722 | 1.8 | 0 | 0.15759 | 2.739 | 0.10722 | 2.4742 | 0 | 0.15759 | 0.030687 | 1.9333 | 0.030687 | 1.9333 | 0.030687 | 2.6075 | 1.9333 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Судогда – 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-056 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.34225 | 0.057879 | 1.1318 | 0.044475 | 1 | 0 | 0.087348 | 1.9576 | 0.044475 | 1.8258 | 0 | 0.087348 | 0.013097 | 1.0739 | 0.013097 | 1.0739 | 0.013097 | 1.8997 | 1.0739 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Заводская - 1,2,3,4 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-057 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.46789 | 0.16658 | 2.3148 | 0.13943 | 2 | 0 | 0.17537 | 2.7577 | 0.13943 | 2.4429 | 0 | 0.17537 | 0.039412 | 2.1482 | 0.039412 | 2.1482 | 0.039412 | 2.5911 | 2.1482 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Орловская - 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-058 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.42786 | 0.13153 | 2.0648 | 0.10722 | 1.8 | 0 | 0.15759 | 2.4864 | 0.10722 | 2.2216 | 0 | 0.15759 | 0.030687 | 1.9333 | 0.030687 | 1.9333 | 0.030687 | 2.3549 | 1.9333 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВС Южная - 1,2,3 СШ 6 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (3 шт.) | G_VLE-00014-059 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.33562 | 0.10796 | 1.719 | 0.087712 | 1.5 | 0 | 0.1313 | 1.8644 | 0.087712 | 1.6454 | 0 | 0.1313 | 0.025143 | 1.6111 | 0.025143 | 1.6111 | 0.025143 | 1.7564 | 1.6111 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Гусь. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-060 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0.97661 | 0.32003 | 3.5557 | 0.27543 | 3.0121 | 0 | 0.26814 | 4.8688 | 0.27543 | 4.3253 | 0 | 0.26814 | 0.077022 | 3.2357 | 0.077022 | 3.2357 | 0.077022 | 4.5488 | 3.2357 | 4.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 1076 от 09.10.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Базовая. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-061 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.96016 | 0.35012 | 3.5731 | 0.30874 | 3 | 0 | 0.26437 | 4.6455 | 0.30874 | 4.0724 | 0 | 0.26437 | 0.085193 | 3.223 | 0.085193 | 3.223 | 0.085193 | 4.2954 | 3.223 | 4.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Кольчугино. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-062 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.62998 | 0.35012 | 3.5731 | 0.30874 | 3 | 0 | 0.26437 | 3.5731 | 0.30874 | 3 | 0 | 0.26437 | 0.085193 | 3.223 | 0.085193 | 3.223 | 0.085193 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ундол. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-063 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.62067 | 0.35012 | 3.5731 | 0.30874 | 3 | 0 | 0.26437 | 3.5731 | 0.30874 | 3 | 0 | 0.26437 | 0.085193 | 3.223 | 0.085193 | 3.223 | 0.085193 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Гороховец. Техперевооружение. Реконструкция устройств РЗА (3 шт.) | G_VLE-00014-064 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 0 | 2.5675 | 1.1824 | 9.7929 | 0 | 9.1175 | 0 | 0.67536 | 9.7929 | 0 | 1.3602 | 7.7573 | 0.67536 | 0.174 | 8.6105 | 0.174 | 8.6105 | 0.174 | 8.6105 | 4.3023 | 4.3023 | 4.3082 | 4.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3082 | 4.3082 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Карабаново. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-065 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.56513 | 0.053638 | 0.48341 | 0.048079 | 0.4 | 0 | 0.035335 | 2.4929 | 0.048079 | 2.4095 | 0 | 0.035335 | 0.013169 | 0.42978 | 0.013169 | 0.42978 | 0.013169 | 2.4393 | 0.42978 | 2.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД,приказ № 868 от17.08.18. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ундол - 3,4 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-066 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.16127 | 1.2946 | 0.22073 | 1 | 0 | 0.073829 | 1.2946 | 0.25072 | 0.97 | 0 | 0.073829 | 0.043586 | 1.1333 | 0.043586 | 1.1333 | 0.043586 | 1.1333 | 0.063412 | 0.093412 | 1.0699 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0699 | 1.0399 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-35/6 кВ Н.Мезиново - 1 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (1 шт.) | G_VLE-00014-067 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.45331 | 0.023782 | 0.4 | 0 | 0.02953 | 0.45331 | 0.089782 | 0.334 | 0 | 0.02953 | 0 | 0.45331 | 0 | 0.45331 | 0 | 0.45331 | 0.025364 | 0.091364 | 0.42795 | 0.36195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42795 | 0.36195 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-068 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.059455 | 1 | 0 | 0.073829 | 1.1333 | 0.089455 | 0.97 | 0 | 0.073829 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0.063412 | 0.093412 | 1.0699 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0699 | 1.0399 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Никологоры - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-069 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.059455 | 1 | 0 | 0.073829 | 1.1333 | 0.089455 | 0.97 | 0 | 0.073829 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0.063412 | 0.093412 | 1.0699 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0699 | 1.0399 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Азимут - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-070 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.059455 | 1 | 0 | 0.073829 | 1.1333 | 0.089455 | 0.97 | 0 | 0.073829 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0.063412 | 0.093412 | 1.0699 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0699 | 1.0399 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Базовая - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-071 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.059455 | 1 | 0 | 0.073829 | 1.1333 | 0.089455 | 0.97 | 0 | 0.073829 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0.063412 | 0.093412 | 1.0699 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0699 | 1.0399 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Ковров. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-072 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3999 | 0.17836 | 3 | 0 | 0.22149 | 3.3999 | 0.25437 | 2.924 | 0 | 0.22149 | 0 | 3.3999 | 0 | 3.3999 | 0 | 3.3999 | 0.19024 | 0.26624 | 3.2096 | 3.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2096 | 3.1336 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Муром. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-073 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3999 | 0.17837 | 3 | 0 | 0.22149 | 3.3999 | 0.17837 | 3 | 0 | 0.22149 | 0 | 3.3999 | 0 | 3.3999 | 0 | 3.3999 | 0.19024 | 0.19024 | 3.2096 | 3.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2096 | 3.2096 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ундол. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-074 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.023582 | 1.3165 | 0.091415 | 1.1409 | 0 | 0.084232 | 1.3165 | 0.42141 | 0.8109 | 0 | 0.084232 | 0.006374 | 1.293 | 0.006374 | 1.293 | 0.006374 | 1.293 | 0.072348 | 0.40235 | 1.2206 | 0.89062 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2206 | 0.89062 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Гусь. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-075 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3999 | 0.17837 | 3 | 0 | 0.22149 | 3.3999 | 0.17837 | 3 | 0 | 0.22149 | 0 | 3.3999 | 0 | 3.3999 | 0 | 3.3999 | 0.19024 | 0.19024 | 3.2096 | 3.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2096 | 3.2096 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Березово. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-076 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.012743 | 0.35273 | 0.03058 | 0.3 | 0 | 0.02215 | 0.35273 | 0.08458 | 0.246 | 0 | 0.02215 | 0.003444 | 0.33999 | 0.003444 | 0.33999 | 0.003444 | 0.33999 | 0.019025 | 0.073025 | 0.32096 | 0.26696 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32096 | 0.26696 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Западная. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-077 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.032254 | 0.76889 | 0.0709 | 0.65 | 0 | 0.047988 | 0.76889 | 0.3329 | 0.388 | 0 | 0.047988 | 0.008717 | 0.73663 | 0.008717 | 0.73663 | 0.008717 | 0.73663 | 0.041218 | 0.30322 | 0.69542 | 0.43342 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69542 | 0.43342 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Сунгирь. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-078 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.037802 | 0.37779 | 0.055639 | 0.3 | 0 | 0.02215 | 0.37779 | 0.27664 | 0.079 | 0 | 0.02215 | 0.010217 | 0.33999 | 0.010217 | 0.33999 | 0.010217 | 0.33999 | 0.019025 | 0.24002 | 0.32096 | 0.099962 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32096 | 0.099962 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Меленки. Техперевооружение. Установка дугогасяшего реактора (1 шт.) | G_VLE-00014-080 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1732 | 0.16648 | 2.8 | 0 | 0.20672 | 3.1732 | 0.43748 | 2.529 | 0 | 0.20672 | 0 | 3.1732 | 0 | 3.1732 | 0 | 3.1732 | 0.17755 | 0.44855 | 2.9956 | 2.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9956 | 2.7246 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Замена ВЧ приемопередатчиков ВЛ-110кВ Берково-Южная (12 шт.). Техперевооружение. | G_VLE-00014-081 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.7718 | 0.35659 | 6 | 0 | 0.41522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7718 | 0 | 6.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37224 | 0 | 6.3996 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7718 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2020
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Городская оснащение дуговыми защитами 3,4 СШ 10 кВ . Техперевооружение. | G_VLE-00014-082 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12081 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12081 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042367 | 0.042367 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Пенкино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-083 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12087 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12087 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042447 | 0.042447 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Борисовская оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-084 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042447 | 0.042447 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Копнино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-085 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042447 | 0.042447 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Хмелево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-086 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042447 | 0.042447 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Второво оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-087 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.70773 | 0.026585 | 0.6 | 0 | 0.081142 | 0.70773 | 0.026585 | 0.6 | 0 | 0.081142 | 0 | 0.70773 | 0 | 0.70773 | 0 | 0.70773 | 0 | 0 | 0.028496 | 0.028496 | 0.67923 | 0.67923 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70773 | 0.70773 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ ВЭМЗ оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-088 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042447 | 0.042447 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Ждановская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-089 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042447 | 0.042447 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Химзаводская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-090 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 1.0542 | 0.0396 | 0.89375 | 0 | 0.12089 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.042447 | 0.042447 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0542 | 1.0542 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Кольчугино реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-091 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1848 | 0.11963 | 2.7 | 0 | 0.3652 | 3.1848 | 0.11963 | 2.7 | 0 | 0.3652 | 0 | 3.1848 | 0 | 3.1848 | 0 | 3.1848 | 0 | 0 | 0.12823 | 0.12823 | 3.0566 | 3.0566 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1848 | 3.1848 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ю.Польская. Реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-092 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.9489 | 0.11077 | 2.5 | 0 | 0.33815 | 2.9489 | 0.11077 | 2.5 | 0 | 0.33815 | 0 | 2.9489 | 0 | 2.9489 | 0 | 2.9489 | 0 | 0 | 0.11873 | 0.11873 | 2.8302 | 2.8302 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9489 | 2.9489 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Кварц реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-093 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1848 | 0.11963 | 2.7 | 0 | 0.3652 | 3.1848 | 0.11963 | 2.7 | 0 | 0.3652 | 0 | 3.1848 | 0 | 3.1848 | 0 | 3.1848 | 0 | 0 | 0.12823 | 0.12823 | 3.0566 | 3.0566 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1848 | 3.1848 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110кВ Берково. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-095 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0.20825 | 4.7 | 0 | 0.61976 | 5.528 | 0.20825 | 4.7 | 0 | 0.61976 | 0 | 5.528 | 0 | 5.528 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22322 | 0.22322 | 5.3048 | 5.3048 | нд | 0 | нд | 0 | 5.528 | 5.528 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена АБ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-096 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0.20825 | 4.7 | 0 | 0.63572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22322 | 0 | 5.3208 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.544 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технических показателей к нормативным по результатам ТОиР. Протокол ТС №4 от 01.02.2019
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ ПС Новобусино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-102 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.66029 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.060287 | 0.66029 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.060287 | 0 | 0.66029 | 0 | 0.66029 | 0 | 0.66029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03114 | 0.03114 | 0.62915 | 0.62915 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66029 | 0.66029 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Фанерная оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-103 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0.05 | 0.95 | 0 | 0.10048 | 1.1005 | 0.05 | 0.95 | 0 | 0.10048 | 0 | 1.1005 | 0 | 1.1005 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 | 0.0519 | 1.0486 | 1.0486 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1005 | 1.1005 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Жердево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-104 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.66029 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.060287 | 0.66029 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.060287 | 0 | 0.66029 | 0 | 0.66029 | 0 | 0.66029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03114 | 0.03114 | 0.62915 | 0.62915 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66029 | 0.66029 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Ковров. Реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-105 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.30144 | 3.3014 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.30144 | 0 | 3.3014 | 0 | 3.3014 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 0.1557 | 3.1457 | 3.1457 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3014 | 3.3014 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Муром. Реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-106 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3024 | 0.15 | 2.8445 | 0 | 0.30795 | 3.3024 | 0.15 | 2.8445 | 0 | 0.30795 | 0 | 3.3024 | 0 | 3.3024 | 0 | 3.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15651 | 0.15651 | нд | 3.1459 | нд | 0 | 0.15651 | 3.3024 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Кольчугино замена АБ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-107 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.1722 | 0.235 | 4.465 | 0 | 0.47225 | 5.1722 | 0.235 | 4.465 | 0 | 0.47225 | 0 | 5.1722 | 0 | 5.1722 | 0 | 5.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24393 | 0.24393 | 4.9283 | 4.9283 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1722 | 5.1722 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Базовая замена АБ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-108 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.1722 | 0.235 | 4.465 | 0 | 0.47225 | 5.1722 | 0.235 | 4.465 | 0 | 0.47225 | 0 | 5.1722 | 0 | 5.1722 | 0 | 5.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24393 | 0.24393 | 4.9283 | 4.9283 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1722 | 5.1722 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Карабаново замена АБ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-109 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.1722 | 0.235 | 4.465 | 0 | 0.47225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1722 | 0 | 5.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24393 | 0 | 4.9283 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1722 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по созданию цифровой подстанции - VLE-00060-100 "Модернизация ПС 110 кВ Карабаново (создание цифровой подстанции)". Протокол ТС №4 от 01.02.2022
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф А. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-110 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-111 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф С. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-112 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ ВЭМЗ замена ТН-110 2 СШ ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-121 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.78643 | 0 | 0.7125 | 0 | 0.073934 | 0.78643 | 0 | 0.7125 | 0 | 0.073934 | 0 | 0.78643 | 0 | 0.78643 | 0 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78643 | 0.78643 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф А. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-123 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-124 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф С. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-125 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-126 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф С. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-127 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.7125 | 0 | 0.075359 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82536 | 0.82536 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110кВ Гавриловская. Замена ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-136 | И | 2018 | 2020 | 2020 | 3.5993 | 3.5993 | 1.2369 | 22.1114 | 0 | 21.2106 | 0 | 0.90085 | 15.2934 | 0 | 14.3926 | 0 | 0.90085 | 0.16695 | 20.8745 | 0.16695 | 20.8745 | 0.16695 | 14.0565 | 0 | 0 | 20.8745 | 14.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.8745 | 14.0565 | Изменение стоимости связано с выходом и утверждением ПСД приказ № 719 от 06.07.2018 г.
1.2.1.2 | ПС 110кВ Легково. Замена Т-2 с 6,3 на 10МВА. Техперевооружение. (10 МВА) с увеличением мощности (3,7 МВА) | G_VLE-00014-141 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 1.1888 | 1.1888 | 0.321 | 4.608 | 0.309 | 1.6864 | 2.1486 | 0.464 | 5.7166 | 0.309 | 2.795 | 2.1486 | 0.464 | 0.078817 | 4.287 | 0.078817 | 4.287 | 0.078817 | 5.3956 | 4.287 | 5.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости на основании переутверждения ПСД. Приказ № 22 от 14.01.2019. Необходимость устройства асфальтового покрытия подъездной дороги.
1.2.1.2 | ПС 110кВ Гусь. Востановление блокировки безопастности (ЭМБ). Техперевооружение. | G_VLE-00014-142 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.92077 | 0.92077 | 4.1245 | 3.9199 | 0.0224 | 2.4119 | 1.0513 | 0.43435 | 4.1245 | 0.0224 | 2.6164 | 1.0513 | 0.43435 | 0.59678 | 0 | 0.59678 | 0 | 0.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | ПС 110кВ Южная. Реконструкция с заменой ячеек 6кВ. Техперевооружение. (31 шт.) | G_VLE-00014-144 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 29.4103 | 2.63 | 25.1323 | 0 | 1.648 | 14.8292 | 0.63 | 13.1623 | 0 | 1.0369 | 0 | 29.4103 | 0 | 29.4103 | 0 | 14.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65865 | 0.65865 | 14.5811 | 0 | нд | 14.1705 | нд | 0 | 15.2398 | 14.8292 | Уменьшение стоимости связано с уменьшением количества реконструируемых ячеек. Протокол техсовета №4 от 01.02.2019.
1.2.1.2 | ПС 110кВ Муром. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-146 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 3.635 | 0 | 0.16504 | 4 | 0.272 | 3.563 | 0 | 0.16504 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.22686 | 0.29886 | 3.7731 | 3.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7731 | 3.7011 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110кВ Ковров. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-147 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 3.6483 | 0 | 0.1517 | 4 | 0.2 | 3.6483 | 0 | 0.1517 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.20727 | 0.20727 | 3.7927 | 3.7927 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110кВ Кольчугино. Замена ТН-110кВ. Техперевооружение. (2 шт.) | G_VLE-00014-148 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0.2076 | 3.7924 | 3.7924 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110кВ Карабаново. Реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (2 шт.) | G_VLE-00014-149 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0 | 3.7924 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по созданию цифровой подстанции - VLE-00060-100 "Модернизация ПС 110 кВ Карабаново (создание цифровой подстанции)". Протокол ТС №4 от 01.02.2023
1.2.1.2 | ПС 110кВ Базовая. Замена ТН-110. Техперевооружение. (2 шт.) | G_VLE-00014-150 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0.2076 | 3.7924 | 3.7924 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110кВ Тракторная. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-151 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0.2076 | 3.7924 | 3.7924 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110кВ Химзаводская. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-152 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 3.6553 | 0 | 0.14469 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0.2076 | 3.7924 | 3.7924 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Повышение наблюдаемости сети 6-10кВ (установка ИКЗ с разъеденителями и контролеров на ПС) | I_VLE-00014-200 | И | 2018 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 12.693 | 100.361 | 3.4981 | 26.5517 | 62.1612 | 8.1499 | 119.7269 | 7.6747 | 48.574 | 53.5551 | 9.9231 | 2.4161 | 87.668 | 2.4161 | 87.668 | 2.4161 | 107.034 | 8.9523 | 34.1382 | 13.1646 | 39.8647 | 9.0124 | 7.2867 | 17.4937 | 12.704 | нд | 11.9335 | нд | 1.107 | 39.6707 | 72.8958 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено увеличением срока реализации до 2024 года. За счет увеличения количества установливаемых комплектов ИКЗ на 100 шт. Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года.
1.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Великодворье с заменой ячеек 10 кВ (17 шт.) | F_VLE-00019-000 | И | 2013 | 2020 | 2020 | 7.0125 | 7.0125 | 1.0647 | 29.0721 | 2.2647 | 25.409 | 0 | 1.3985 | 27.8138 | 1.0647 | 25.409 | 0 | 1.3401 | 0.29249 | 28.0075 | 0.29249 | 28.0075 | 0.29249 | 26.7492 | 1.2583 | 0 | 26.7492 | 26.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.7492 | 26.7492 | Уменьшение стоимости связано с проведением торговозакупочных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 Великодворье. Замена устройств РЗА 10 кВ (3 шт.) | G_VLE-00019-001 | И | 2013 | 2020 | 2020 | 1.8866 | 1.8866 | 0.53233 | 9.3007 | 0.73233 | 6.2232 | 0 | 2.3451 | 9.0691 | 0.53233 | 6.2232 | 0 | 2.3136 | 0.14625 | 8.7683 | 0.14625 | 8.7683 | 0.14625 | 8.5368 | 0.23155 | 0 | 8.5368 | 8.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5368 | 8.5368 | Уменьшение стоимости связано с проведением торговозакупочных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №131 ф.606 ПС 35/6 кВ Белореченкая с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Шустино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-045 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.27522 | 0.03 | 0.2226 | 0 | 0.022624 | 0.27522 | 0.03 | 0.2226 | 0 | 0.022624 | 0 | 0.27522 | 0 | 0.27522 | 0 | 0.27522 | 0.034029 | 0.034029 | 0.24119 | 0.24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24119 | 0.24119 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №86 ф.606 ПС 35/6 кВ Белореченкая с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Собино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-054 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.05929 | 0 | 0.26448 | 0 | 0.2353 | 0 | 0.029179 | 0.26448 | 0 | 0.2353 | 0 | 0.029179 | 0 | 0.26448 | 0 | 0.26448 | 0 | 0.26448 | 0.26448 | 0.26448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №38 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, пос. Вишневый Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | G_VLE-00046-067 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.74095 | 0.1 | 0.579 | 0 | 0.061949 | 0.74095 | 0.1 | 0.579 | 0 | 0.061949 | 0 | 0.74095 | 0 | 0.74095 | 0 | 0.74095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 | 0.1038 | 0.63715 | 0.63715 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74095 | 0.74095 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №26 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-076 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.28654 | 0.05 | 0.2192 | 0 | 0.017338 | 0.28654 | 0.05 | 0.2192 | 0 | 0.017338 | 0 | 0.28654 | 0 | 0.28654 | 0 | 0.28654 | 0 | 0 | 0.051818 | 0.051818 | 0.23472 | 0.23472 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28654 | 0.28654 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №130 ф.1005 ПС 35/10 кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Семеновка Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | G_VLE-00046-147 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0.09 | 0.9956 | 0 | 0.099119 | 1.1847 | 0.09 | 0.9956 | 0 | 0.099119 | 0 | 1.1847 | 0 | 1.1847 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.0913 | 1.0913 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1847 | 1.1847 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №32 ф.1005 ПС 35кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Федотово Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-157 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.29618 | 0.09 | 0.1814 | 0 | 0.02478 | 0.29618 | 0.09 | 0.1814 | 0 | 0.02478 | 0 | 0.29618 | 0 | 0.29618 | 0 | 0.29618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 0.20276 | 0.20276 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29618 | 0.29618 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Бутылицы (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-013 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 1.6609 | 1.6609 | 6.7115 | 6.7115 | 0.25815 | 6.1078 | 0 | 0.3456 | 6.7115 | 0.25815 | 6.1078 | 0 | 0.3456 | 0.93329 | 0 | 0.93329 | 0 | 0.93329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Красный Октябрь (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-014 | Н | 2019 | 2019 | нд | 1.1529 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 5 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2024
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Копнино (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-015 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4397 | 0.2 | 4.8 | 0 | 0.43971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4397 | 0 | 5.4397 | 0 | 0 | 0.22686 | 0 | 5.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2129 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2025
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Павловская (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-016 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0.2 | 4.45 | 0 | 0.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0 | 5.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20727 | 0 | 5.0042 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2115 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2026
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Великодворье (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-017 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0.22 | 4.43 | 0 | 0.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0 | 5.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22836 | 0 | 4.9831 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2115 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2027
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Илевники (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-023 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.81212 | 0.81212 | 2.6994 | 2.6994 | 0.14502 | 2.2087 | 0 | 0.3456 | 2.6994 | 0.14502 | 2.2087 | 0 | 0.3456 | 0.37542 | 0 | 0.37542 | 0 | 0.37542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Папулино (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-024 | Н | 2019 | 2019 | нд | 1.1529 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 5 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2028
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Собинка (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-025 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4463 | 0.2 | 4.8 | 0 | 0.44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4463 | 0 | 5.4463 | 0 | 0 | 0.22686 | 0 | 5.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2194 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2029
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Садовая (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-026 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0.2 | 3.9145 | 0.5355 | 0.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0 | 5.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20727 | 0 | 5.0042 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2115 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2030
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Луч (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-027 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0.22 | 4.43 | 0 | 0.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2115 | 0 | 5.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22836 | 0 | 4.9831 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2115 | 0 | Проект исключен в связи с утверждение Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на период 2019-2022 годов. Протокол ТС №4 от 01.02.2031
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Макарово (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-033 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.81123 | 0.81123 | 4.5544 | 3.9773 | 0.27774 | 3.354 | 0 | 0.3456 | 4.5544 | 0.27774 | 3.9311 | 0 | 0.3456 | 0.56525 | 0 | 0.56525 | 0 | 0.64346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Хмелево (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-043 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.21911 | 0.21911 | 1.876 | 1.2415 | 0.2989 | 0.59705 | 0 | 0.3456 | 1.876 | 0.2989 | 1.2315 | 0 | 0.3456 | 0.19721 | 0 | 0.19721 | 0 | 0.28318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Борисовская (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-053 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.86287 | 0.86287 | 3.5781 | 3.5781 | 0.16328 | 3.0693 | 0 | 0.3456 | 3.5781 | 0.16328 | 3.0693 | 0 | 0.3456 | 0.49679 | 0 | 0.49679 | 0 | 0.49679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Химзаводская (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-100 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5027 | 0 | 4.3827 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5027 | 0 | 4.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Красный Октябрь (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-101 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5344 | 0 | 21.4144 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5344 | 0 | 21.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Муром (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-102 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.472 | 0.238 | 8.102 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.472 | 0 | 0.25 | 0 | 8.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.222 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Селиваново (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-103 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0329 | 0.238 | 7.6629 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0329 | 0 | 0.25 | 0 | 7.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.7829 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Ундол (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-104 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0.238 | 4.618 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 0.25 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.738 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Берково (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-105 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0.238 | 4.923 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.293 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Южная (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-106 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0.238 | 4.496 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.866 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Пенкино (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-107 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7098 | 0.238 | 5.3398 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7098 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5.4598 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7098 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Гороховец (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-108 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0.238 | 3.2021 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.3221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5721 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Судогда (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-109 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0.238 | 3.2021 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.3221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5721 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Базовая (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-110 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0.238 | 3.2021 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.3221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5721 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Юрьев-Польская | H_VLE-00055-013 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.10283 | 0.10283 | 0.48268 | 0.48268 | 0.034 | 0.42232 | 0 | 0.026356 | 0.48268 | 0.034 | 0.42232 | 0 | 0.026356 | 0.069021 | 0 | 0.069021 | 0 | 0.069021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Боголюбово | H_VLE-00055-043 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.061211 | 0.061211 | 0.303 | 0.303 | 0.047 | 0.20973 | 0 | 0.046273 | 0.303 | 0.047 | 0.20973 | 0 | 0.046273 | 0.045815 | 0 | 0.045815 | 0 | 0.045815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Головино | H_VLE-00055-083 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.30353 | 0.30353 | 1.3252 | 1.3252 | 0.034 | 1.2406 | 0 | 0.05058 | 1.3252 | 0.034 | 1.2406 | 0 | 0.05058 | 0.18258 | 0 | 0.18258 | 0 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Караваево | H_VLE-00055-113 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.31986 | 0.31986 | 1.4101 | 1.4101 | 0.031 | 1.3279 | 0 | 0.051235 | 1.4101 | 0.031 | 1.3279 | 0 | 0.051235 | 0.1937 | 0 | 0.1937 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Кибирево | H_VLE-00055-123 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.29764 | 0.29764 | 1.2915 | 1.2915 | 0.031 | 1.2123 | 0 | 0.048165 | 1.2915 | 0.031 | 1.2123 | 0 | 0.048165 | 0.1777 | 0 | 0.1777 | 0 | 0.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Костино | H_VLE-00055-143 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.29189 | 0.29189 | 1.2638 | 1.2638 | 0.032 | 1.1835 | 0 | 0.048213 | 1.2638 | 0.032 | 1.1835 | 0 | 0.048213 | 0.17406 | 0 | 0.17406 | 0 | 0.17406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Суздаль | H_VLE-00055-253 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.083152 | 0.083152 | 0.38924 | 0.38924 | 0.04 | 0.32375 | 0 | 0.025491 | 0.38924 | 0.04 | 0.32375 | 0 | 0.025491 | 0.057135 | 0 | 0.057135 | 0 | 0.057135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Азимут | H_VLE-00055-323 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.070306 | 0.070306 | 0.22125 | 0.22125 | 0.024 | 0.18227 | 0 | 0.01498 | 0.22125 | 0.024 | 0.18227 | 0 | 0.01498 | 0.032623 | 0 | 0.032623 | 0 | 0.032623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Заозерная | H_VLE-00055-363 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.11715 | 0.11715 | 0.55591 | 0.55591 | 0.054 | 0.46671 | 0 | 0.035203 | 0.55591 | 0.054 | 0.46671 | 0 | 0.035203 | 0.081237 | 0 | 0.081237 | 0 | 0.081237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Уршель | H_VLE-00055-393 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.61089 | 0.61089 | 2.8828 | 2.8828 | 0.036 | 2.7622 | 0 | 0.084618 | 2.8828 | 0.036 | 2.7622 | 0 | 0.084618 | 0.39305 | 0 | 0.39305 | 0 | 0.39305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Борисовская | H_VLE-00055-403 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.056232 | 0.056232 | 0.26479 | 0.26479 | 0.026 | 0.22192 | 0 | 0.016878 | 0.26479 | 0.026 | 0.22192 | 0 | 0.016878 | 0.038728 | 0 | 0.038728 | 0 | 0.038728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ ГКС | H_VLE-00055-443 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.25553 | 0.25553 | 1.1018 | 1.1018 | 0.026 | 1.034 | 0 | 0.04172 | 1.1018 | 0.026 | 1.034 | 0 | 0.04172 | 0.15152 | 0 | 0.15152 | 0 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Заводская. | H_VLE-00055-483 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.36871 | 0.36871 | 1.6676 | 1.6676 | 0.094 | 1.491 | 0 | 0.082576 | 1.6676 | 0.094 | 1.491 | 0 | 0.082576 | 0.23572 | 0 | 0.23572 | 0 | 0.23572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Кривицы | H_VLE-00055-513 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.27621 | 0.27621 | 1.1611 | 1.1611 | 0.03 | 1.0863 | 0 | 0.044795 | 1.1611 | 0.03 | 1.0863 | 0 | 0.044795 | 0.15999 | 0 | 0.15999 | 0 | 0.15999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ КЭЗ | H_VLE-00055-523 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.43985 | 0.43985 | 1.9451 | 1.9451 | 0.054 | 1.8168 | 0 | 0.074326 | 1.9451 | 0.054 | 1.8168 | 0 | 0.074326 | 0.26851 | 0 | 0.26851 | 0 | 0.26851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Меленки | H_VLE-00055-573 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.72701 | 0.72701 | 3.4527 | 3.4527 | 0.026 | 3.3113 | 0 | 0.11541 | 3.4527 | 0.026 | 3.3113 | 0 | 0.11541 | 0.46826 | 0 | 0.46826 | 0 | 0.46826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Молотицы | H_VLE-00055-593 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.27304 | 0.27304 | 1.134 | 1.134 | 0.026 | 1.0655 | 0 | 0.04256 | 1.134 | 0.026 | 1.0655 | 0 | 0.04256 | 0.15587 | 0 | 0.15587 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Мордвиново | H_VLE-00055-603 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.29653 | 0.29653 | 1.2501 | 1.2501 | 0.034 | 1.1675 | 0 | 0.04865 | 1.2501 | 0.034 | 1.1675 | 0 | 0.04865 | 0.17246 | 0 | 0.17246 | 0 | 0.17246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Мстера | H_VLE-00055-613 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.32493 | 0.32493 | 1.4469 | 1.4469 | 0.038 | 1.3536 | 0 | 0.055265 | 1.4469 | 0.038 | 1.3536 | 0 | 0.055265 | 0.19946 | 0 | 0.19946 | 0 | 0.19946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Пролетарская | H_VLE-00055-663 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.29347 | 0.29347 | 1.3058 | 1.3058 | 0.03 | 1.2272 | 0 | 0.048596 | 1.3058 | 0.03 | 1.2272 | 0 | 0.048596 | 0.1795 | 0 | 0.1795 | 0 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Сергиевы Горки | H_VLE-00055-693 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.26307 | 0.26307 | 1.1173 | 1.1173 | 0.022 | 1.069 | 0 | 0.026326 | 1.1173 | 0.022 | 1.069 | 0 | 0.026326 | 0.15351 | 0 | 0.15351 | 0 | 0.15351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Стрелочная | H_VLE-00055-703 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.16026 | 0.16026 | 0.77686 | 0.77686 | 0.044 | 0.6958 | 0 | 0.037056 | 0.77686 | 0.044 | 0.6958 | 0 | 0.037056 | 0.10987 | 0 | 0.10987 | 0 | 0.10987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Татарово | H_VLE-00055-713 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.24994 | 0.24994 | 1.0775 | 1.0775 | 0.022 | 1.016 | 0 | 0.039556 | 1.0775 | 0.022 | 1.016 | 0 | 0.039556 | 0.14779 | 0 | 0.14779 | 0 | 0.14779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ладога | I_VLE-00059-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.07918 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 0.65962 | 0.065 | 0 | 0.33081 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 0.59092 | 2.5521 | 0.59092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Судогда | I_VLE-00059-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.79702 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 4.0472 | 0.065 | 2.5604 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 3.9785 | 2.5521 | 3.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Базовая | I_VLE-00059-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.1045 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 0.85106 | 0.065 | 0 | 0.52224 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 0.78236 | 2.5521 | 0.78236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Берково | I_VLE-00059-004 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.082942 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 0.73604 | 0.065 | 0 | 0.40723 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 0.66734 | 2.5521 | 0.66734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Берёзово | I_VLE-00059-005 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.69627 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 3.2113 | 0.06565 | 1.7244 | 1.158 | 0.26317 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017479 | 3.1426 | 2.5521 | 3.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Малыгино | I_VLE-00059-006 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.58298 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 2.7647 | 0.065 | 1.2779 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.696 | 2.5521 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Гигант | I_VLE-00059-007 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.42451 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 0.7414 | 0.065 | 0 | 0.41259 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 0.6727 | 2.5521 | 0.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Дмитриевы Горы | I_VLE-00059-008 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.61064 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 2.923 | 0.065 | 1.4362 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.8543 | 2.5521 | 2.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Кулаки | I_VLE-00059-009 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.60508 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 2.8144 | 0.065 | 1.3276 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.7457 | 2.5521 | 2.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Малиново | I_VLE-00059-010 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.39704 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 1.9322 | 0.065 | 0.44543 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 1.8635 | 2.5521 | 1.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Фоминки | I_VLE-00059-011 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.41645 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 1.9478 | 0.065 | 0.46095 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 1.8791 | 2.5521 | 1.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Денисово | I_VLE-00059-012 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.45024 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 2.1512 | 0.065 | 0.66438 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.0825 | 2.5521 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Луч | I_VLE-00059-013 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.5722 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 2.7808 | 0.065 | 1.294 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.7121 | 2.5521 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Макарово | I_VLE-00059-014 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.86547 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 3.3128 | 0.065 | 1.826 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 3.2441 | 2.5521 | 3.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Хмелево | I_VLE-00059-015 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.71114 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 3.4855 | 0.065 | 1.9987 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 3.4168 | 2.5521 | 3.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Белореченская | I_VLE-00059-016 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.48903 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 2.3678 | 0.065 | 0.881 | 1.158 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.2991 | 2.5521 | 2.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Кварц | I_VLE-00059-017 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.097067 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 0.7474 | 0.065 | 0 | 0.41859 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 0.6787 | 2.5521 | 0.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Добрятино | I_VLE-00059-018 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.060896 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 0.51295 | 0.065 | 0 | 0.18413 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 0.44425 | 2.5521 | 0.44425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Вашутино | I_VLE-00059-019 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.043427 | 0.0687 | 2.6208 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26382 | 0.44406 | 0.065 | 0 | 0.11524 | 0.26382 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 2.5521 | 0.017381 | 0.37536 | 2.5521 | 0.37536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ново-Мезиново | I_VLE-00059-020 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.044746 | 0.072462 | 2.6246 | 0.068732 | 1.134 | 1.158 | 0.26387 | 0.40793 | 0.068732 | 0 | 0.075331 | 0.26387 | 0.018359 | 2.5521 | 0.018359 | 2.5521 | 0.018359 | 0.33547 | 2.5521 | 0.33547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №1316 от 11.12.2018 г. Изменение количества и уточнение типа оборудования.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Старая Деревня | I_VLE-00059-021 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Филино | I_VLE-00059-022 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Красный Октябрь | I_VLE-00059-023 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Надеждино | I_VLE-00059-024 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лукново | I_VLE-00059-025 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Чудиново | I_VLE-00059-026 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Балымотиха | I_VLE-00059-027 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Северная | I_VLE-00059-028 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Химзаводская | I_VLE-00059-029 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Западная | I_VLE-00059-030 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.068922 | 1.154 | 1.158 | 0.24356 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бараки | I_VLE-00059-031 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Улыбышево | I_VLE-00059-032 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лопатницы | I_VLE-00059-033 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ундол | I_VLE-00059-034 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Покров | I_VLE-00059-035 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Оргтруд | I_VLE-00059-036 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Н.Быковка | I_VLE-00059-037 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Н.Александрово | I_VLE-00059-038 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гусь | I_VLE-00059-039 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Аксёново | I_VLE-00059-040 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Долбино | I_VLE-00059-041 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Островская | I_VLE-00059-042 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Арсаки | I_VLE-00059-043 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Карабаново | I_VLE-00059-044 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 0 | 0.071992 | 0 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по созданию цифровой подстанции - VLE-00060-100 "Модернизация ПС 110 кВ Карабаново (создание цифровой подстанции)". Протокол ТС №4 от 01.02.2032
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Легково | I_VLE-00059-045 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.068922 | 1.134 | 1.158 | 0.26356 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Октябрьская | I_VLE-00059-046 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Струнино | I_VLE-00059-047 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лизуново | I_VLE-00059-048 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бакшеево | I_VLE-00059-049 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Годуново | I_VLE-00059-050 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26748 | 2.6245 | 0.06565 | 1.134 | 1.158 | 0.26683 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0.071992 | 0.071992 | 2.5525 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5525 | 2.5525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Федулово | I_VLE-00059-051 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Южная | I_VLE-00059-052 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Восточная | I_VLE-00059-053 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ковров | I_VLE-00059-054 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Достижение | I_VLE-00059-055 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Селиваново | I_VLE-00059-056 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Никологоры | I_VLE-00059-057 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ставрово | I_VLE-00059-058 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Черкутино | I_VLE-00059-059 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гавриловская | I_VLE-00059-060 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Пенкино | I_VLE-00059-061 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Сунгирь | I_VLE-00059-062 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Собинка | I_VLE-00059-063 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Павловская | I_VLE-00059-064 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лесная | I_VLE-00059-065 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мошок | I_VLE-00059-066 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Печуга | I_VLE-00059-067 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Демидово | I_VLE-00059-068 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Воровский | I_VLE-00059-069 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Золотково | I_VLE-00059-070 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-071 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Красное Пламя | I_VLE-00059-072 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мячково | I_VLE-00059-073 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Кольчугино | I_VLE-00059-074 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Дубки | I_VLE-00059-075 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ильинская | I_VLE-00059-076 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Жердево | I_VLE-00059-077 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Новобусино | I_VLE-00059-078 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6232 | 2.6232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Мелехово | I_VLE-00059-079 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гороховец | I_VLE-00059-080 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Булатниково | I_VLE-00059-081 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ждановская | I_VLE-00059-082 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Орловская | I_VLE-00059-083 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Фанерная | I_VLE-00059-084 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Муром | I_VLE-00059-085 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Вербовская | I_VLE-00059-086 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Фурсово | I_VLE-00059-087 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Копнино | I_VLE-00059-088 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сойма | I_VLE-00059-089 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Второво | I_VLE-00059-090 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Горки | I_VLE-00059-091 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Садовая | I_VLE-00059-092 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00059-093 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Полевая | I_VLE-00059-094 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Симаково | I_VLE-00059-095 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лучинская | I_VLE-00059-096 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Володарского | I_VLE-00059-097 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Великодворье | I_VLE-00059-098 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Курлово | I_VLE-00059-099 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Анопино | I_VLE-00059-100 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ю-Польская | I_VLE-00059-101 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Бавлены | I_VLE-00059-102 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Небылое | I_VLE-00059-103 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Авдотьино | I_VLE-00059-104 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сима | I_VLE-00059-105 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Энтузиаст | I_VLE-00059-106 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Луговая-5 | I_VLE-00059-107 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-108 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 0.070163 | 2.5535 | 2.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6236 | 2.6236 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Организация системы видеонаблюдения на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-010 | Н | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2821 | 0 | 117.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2821 | 0 | 26.7871 | 0 | 30.607 | 0 | 16.136 | 0 | 43.752 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 90.495 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Организация телеуправления на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-011 | Н | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.2 | 0 | 492.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.2 | 0 | 8.05 | 0 | 95.292 | 0 | 123.05 | 0 | 123.05 | нд | 142.758 | нд | 0 | 0 | 484.15 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Карабаново (создание цифровой подстанции) | J_VLE-00060-100 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7967 | 13.0039 | 39.722 | 83.3333 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0235 | 0 | 123.7732 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 136.7967 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Александровского РЭС филиала «Владимирэнерго» | J_VLE-00061-001 | Н | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.332 | 6.635 | 89.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.332 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 22.4243 | 0 | 67.2728 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 89.697 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Судогодского РЭС филиала «Владимирэнерго» | J_VLE-00061-002 | Н | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.812 | 12.459 | 168.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.812 | 0 | 12.459 | 0 | 15.807 | 0 | 119.188 | 0 | 33.358 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 168.353 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Суздальского РЭС филиала «Владимирэнерго» | J_VLE-00061-003 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.985 | 9.976 | 135.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.985 | 0 | 81.5028 | 0 | 63.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 63.4823 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Гороховецкого РЭС филиала «Владимирэнерго | J_VLE-00061-004 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.116 | 0 | 127.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 127.116 | 0 | 127.116 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Петушинского РЭС филиала «Владимирэнерго | J_VLE-00061-005 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.939 | 0 | 87.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 87.939 | 0 | 87.939 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Камешковского РЭС филиала «Владимирэнерго | J_VLE-00061-006 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.676 | 0 | 42.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42.676 | 0 | 42.676 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Киржачского РЭС филиала «Владимирэнерго | J_VLE-00061-007 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.242 | 0 | 110.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 110.242 | 0 | 110.242 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьев-Польского РЭС филиала «Владимирэнерго | J_VLE-00061-008 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.869 | 0 | 50.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.504 | нд | 19.365 | 0 | 50.869 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Гусевского РЭС филиала «Владимирэнерго | J_VLE-00061-009 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.914 | 0 | 124.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 124.914 | 0 | 124.914 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Создание распределительной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Ковровского РЭС филиала «Владимирэнерго | J_VLE-00061-010 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 61.5 | 0 | 61.5 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 Гусь-Хрустальный с заменой 2 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00099-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 21.933 | 1.2206 | 19.3669 | 0 | 1.3455 | 21.933 | 1.2206 | 19.3669 | 0 | 1.3455 | 0 | 21.933 | 0 | 21.933 | 0 | 21.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 1.2497 | нд | 20.6833 | нд | 0 | 1.2497 | 21.933 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 4 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ и 12ТТ (4 шт.) | G_VLE-00100-000 | И | 2012 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.7946 | 46.571 | 2.9946 | 38.4422 | 0 | 5.1341 | 46.571 | 2.9946 | 38.4422 | 0 | 5.1341 | 0.50838 | 44.7764 | 0.50838 | 44.7764 | 0.50838 | 44.7764 | 0 | 0 | 1.252 | 1.252 | 21.1589 | 21.1589 | 22.3654 | 22.3654 | нд | 0 | нд | 0 | 44.7764 | 44.7764 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Юрьев-Польская с заменой ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ (1 шт.) | G_VLE-00101-000 | И | 2013 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.4441 | 1.0148 | 7.2942 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14144 | 8.9293 | 0.14144 | 8.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52168 | 0 | 8.4076 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9293 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технических показателей к нормативным по результатам ТОиР. Протокол ТС №4 от 01.02.2019
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Орловская с заменой 2 ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00104-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 35.6523 | 1.984 | 31.4793 | 0 | 2.1891 | 35.6523 | 1.984 | 31.4793 | 0 | 2.1891 | 0 | 35.6523 | 0 | 35.6523 | 0 | 35.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1209 | 2.1209 | нд | 33.5315 | нд | 0 | 2.1209 | 35.6523 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Карабаново с заменой 2 ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ) (2 шт.) | G_VLE-00105-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.2778 | 1.4 | 30.459 | 0 | 1.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2778 | 0 | 33.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 31.7451 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.2778 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по созданию цифровой подстанции - VLE-00060-100 "Модернизация ПС 110 кВ Карабаново (создание цифровой подстанции)". Протокол ТС №4 от 01.02.2034
1.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Гороховец с заменой ячеек 6кВ (27 шт.) | G_VLE-00106-000 | И | 2013 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.94788 | 52.2263 | 3.8079 | 42.3389 | 0 | 6.0795 | 52.2263 | 3.8079 | 42.3389 | 0 | 6.0795 | 0.26041 | 51.2784 | 0.26041 | 51.2784 | 0.26041 | 51.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2169 | 3.2169 | 28.6438 | 28.6438 | нд | 19.4177 | нд | 0 | 31.8608 | 51.2784 | Увеличение стоимости связано с перераспределением затрат облагаемых НДС.
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская с заменой 44 КРУН 10кВ (44 шт.) | G_VLE-00107-000 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 62.9388 | 2.5524 | 57.4721 | 0 | 2.9142 | 62.9388 | 2.5524 | 57.4721 | 0 | 2.9142 | 0 | 62.9388 | 0 | 62.9388 | 0 | 62.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 1.4088 | 1.4181 | 1.4181 | нд | 60.1119 | нд | 0 | 2.8269 | 62.9388 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 6 МВ 6кВ на ВВ 6кВ (6 шт.) | G_VLE-00108-000 | И | 2013 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.7466 | 13.9699 | 2.0018 | 11.4944 | 0 | 0.47363 | 13.9699 | 2.0018 | 11.4944 | 0 | 0.47363 | 0.47983 | 12.2233 | 0.47983 | 12.2233 | 0.47983 | 12.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.26811 | 11.9552 | 11.9552 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2233 | 12.2233 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кольчугино с заменой силового трансформатора Т-2 40 МВА на 40 МВА по техническому состоянию (трансформаторная мощность 40 МВА) | I_VLE-00122-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 10.1744 | 0.43473 | 49.8177 | 0.42373 | 47.5 | 0 | 1.8939 | 49.8177 | 0.42373 | 47.5 | 0 | 1.8939 | 0.11185 | 49.3829 | 0.11185 | 49.3829 | 0.11185 | 49.3829 | 49.3829 | 49.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №204 (250 кВА) и №140 (250 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | I_VLE-20046-014 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0.06326 | 0.49998 | 0.79074 | 0.072796 | 1.4268 | 0.06326 | 0.49998 | 0.79074 | 0.072796 | 0 | 1.4268 | 0 | 1.4268 | 0 | 1.4268 | 0.063676 | 0.063676 | 1.3631 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3631 | 1.3631 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.1.2 | Модернизация ВЛ 0,4кВ ЗТП №201, фидер 615 ПС 110кВ Боголюбово с. Новое Суздальского района с установкой системы накопления электроэнергии (1 шт.) | J_VLE-60049-004 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.1.2 | Реконструкция с заменой силового трансформатора с. Холопово Александровский р-н (трансформаторная мощность 160 кВА) | J_VLE-60049-208 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9032 | 0 | 0.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9032 | нд | 0 | 0 | 0.9032 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.4502 | 56.257 | 77.019 | 1229.0429 | 104.256 | 1006.1671 | 15.1153 | 103.5045 | 3661.3575 | 129.6599 | 3407.3772 | 19.9817 | 104.3387 | 17.3462 | 1153.9931 | 17.3462 | 1153.9931 | 17.79 | 3584.3386 | 174.5913 | 483.7889 | 276.5373 | 310.3878 | 289.838 | 602.1624 | 170.6779 | 758.0914 | нд | 1027.6233 | нд | 402.2848 | 737.0533 | 3100.5497 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.0254 | 55.2843 | 73.4633 | 1165.9979 | 101.1192 | 959.8127 | 4.1536 | 100.9126 | 3490.6621 | 119.8568 | 3265.1903 | 3.8683 | 101.7467 | 16.6307 | 1094.1153 | 16.6307 | 1094.1153 | 16.9862 | 3417.1988 | 173.8575 | 473.6594 | 263.8631 | 253.3844 | 268.6559 | 543.0848 | 145.3903 | 725.908 | нд | 1023.7941 | нд | 397.3681 | 677.9093 | 2943.5394 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (143 шт) и провода Муромский р-н (18,2 км) | G_VLE-00046-014 | П | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.38669 | 18.5717 | 2.1867 | 12.6377 | 1.0072 | 2.74 | 18.2864 | 0.47369 | 14.3507 | 0.722 | 2.74 | 0.10451 | 18.185 | 0.10451 | 18.185 | 0.10451 | 17.8998 | 7.2344 | 7.2344 | 10.9506 | 10.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.9506 | 10.6654 | Уменьшение стоимости связано с проведением торговозакупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №105 ПС 110/35/10 Кр.Октябрь с заменой опор (155 шт) и провода Александровский р-н (11,572км) | G_VLE-00046-023 | П | 2014 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.99852 | 8.9773 | 1.8494 | 4.4941 | 0.71 | 1.9237 | 8.9773 | 1.8494 | 4.6005 | 0.71 | 1.8174 | 0.23963 | 7.9787 | 0.23963 | 7.9787 | 0.23963 | 7.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 0.97444 | нд | 7.0043 | нд | 0 | 0.97444 | 7.9787 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (228 шт) и провода Муромский р-н (16 км) | G_VLE-00046-025 | П | 2014 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.19327 | 20.3433 | 1.4633 | 17.208 | 0 | 1.6721 | 20.3433 | 1.4633 | 17.208 | 0 | 1.6721 | 0.052234 | 20.15 | 0.052234 | 20.15 | 0.052234 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.15 | нд | 0 | 0 | 20.15 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №604 ПС 35/6 Балымотиха с заменой опор (425 шт) и провода Вязниковский р-н (6,5 км) | G_VLE-00046-026 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 11.5539 | 1.79 | 9.13 | 0 | 0.63394 | 11.5539 | 1.79 | 9.13 | 0 | 0.63394 | 0 | 11.5539 | 0 | 11.5539 | 0 | 11.5539 | 0 | 0 | 0.54564 | 0.54564 | 11.0083 | 11.0083 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5539 | 11.5539 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №605 ПС Фролищи с заменой опор (239 шт) и провода Ковровский р-н (17,873км) | G_VLE-00046-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 19.233 | 1.7873 | 15.8817 | 0 | 1.564 | 19.233 | 1.7873 | 15.8817 | 0 | 1.564 | 0 | 19.233 | 0 | 19.233 | 0 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8684 | 1.8684 | нд | 17.3646 | нд | 0 | 1.8684 | 19.233 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №605 ПС 35/6 Белореченская с заменой опор (83 шт) и провода Кольчугинский р-н (6,2км) | G_VLE-00046-034 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 1.5303 | 0.14029 | 6.8817 | 0.14029 | 6.0735 | 0 | 0.66799 | 6.8817 | 0.14029 | 6.0735 | 0 | 0.66799 | 0.037916 | 6.7415 | 0.037916 | 6.7415 | 0.037916 | 6.7415 | 6.7415 | 6.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС Дубки с заменой опор (67 шт) и провода Кольчугинский р-н (5км) | G_VLE-00046-035 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.3018 | 0.5 | 4.4078 | 0 | 0.39406 | 5.3018 | 0.448 | 4.4597 | 0 | 0.39406 | 0 | 5.3018 | 0 | 5.3018 | 0 | 5.3018 | 0.56715 | 0.51515 | 4.7347 | 4.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7347 | 4.7867 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1010 ПС 35/10 Старая Деревня с заменой опор (118 шт) и провода Ковровский р-н (8,8км) | G_VLE-00046-036 | П | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.05631 | 9.7542 | 0.93631 | 8.2649 | 0 | 0.55303 | 9.7542 | 0.93631 | 8.2649 | 0 | 0.55303 | 0.015219 | 9.6979 | 0.015219 | 9.6979 | 0.015219 | 9.6979 | 0 | 0 | 0.912 | 0.912 | 8.7859 | 8.7859 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6979 | 9.6979 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 35/10 Фурсово с заменой опор (134 шт) и провода Меленковский р-н (10км) | G_VLE-00046-037 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 10.7608 | 1 | 8.8877 | 0 | 0.87312 | 10.7608 | 1 | 8.8877 | 0 | 0.87312 | 0 | 10.7608 | 0 | 10.7608 | 0 | 10.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 1.0434 | нд | 9.7174 | нд | 0 | 1.0434 | 10.7608 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Энтузиаст с заменой опор (67 шт) и провода Юрьев-Польский р-н (5км) | G_VLE-00046-046 | П | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.019991 | 5.5302 | 0.51999 | 4.6959 | 0 | 0.31422 | 5.5302 | 0.51999 | 4.6959 | 0 | 0.31422 | 0.005403 | 5.5102 | 0.005403 | 5.5102 | 0.005403 | 5.5102 | 0 | 0 | 0.51818 | 0.51818 | 4.992 | 4.992 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5102 | 5.5102 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 110/35/10 Легково с заменой опор (14 шт) и провода Александровский р-н (1км) | G_VLE-00046-055 | П | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.54812 | 1.1582 | 0.64812 | 0.42955 | 0 | 0.080574 | 1.1582 | 0.81472 | 0.26295 | 0 | 0.080574 | 0.14814 | 0.61012 | 0.14814 | 0.61012 | 0.14814 | 0.61012 | 0.11343 | 0.28003 | 0.49669 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49669 | 0.33009 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Новобусино с заменой опор (54 шт) и провода Кольчугинский р-н (4км) | G_VLE-00046-056 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.4081 | 0.4 | 3.7568 | 0 | 0.25138 | 4.4081 | 0.4 | 3.7568 | 0 | 0.25138 | 0 | 4.4081 | 0 | 4.4081 | 0 | 4.4081 | 0 | 0 | 0.41454 | 0.41454 | 3.9936 | 3.9936 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4081 | 4.4081 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/35/10 Макарово с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.5328 | 0.7 | 6.2202 | 0 | 0.61255 | 7.5328 | 0.7 | 6.2202 | 0 | 0.61255 | 0 | 7.5328 | 0 | 7.5328 | 0 | 7.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73176 | 0.73176 | нд | 6.801 | нд | 0 | 0.73176 | 7.5328 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Искра с заменой опор (80 шт) и провода Александровский р-н (6км) | G_VLE-00046-064 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 1.4809 | 0 | 6.524 | 0 | 5.8775 | 0 | 0.64644 | 6.524 | 0 | 5.8775 | 0 | 0.64644 | 0 | 6.524 | 0 | 6.524 | 0 | 6.524 | 6.524 | 6.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 110/35/10 Легково с заменой опор (54 шт) и провода Александровский р-н (4км) | G_VLE-00046-065 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0.4 | 3.5262 | 0 | 0.3223 | 4.2485 | 0.457 | 3.4692 | 0 | 0.3223 | 0 | 4.2485 | 0 | 4.2485 | 0 | 4.2485 | 0.45372 | 0.51072 | 3.7948 | 3.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7948 | 3.7378 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Дубки с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-066 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.7142 | 0.7 | 6.5743 | 0 | 0.43991 | 7.7142 | 0.7 | 6.5743 | 0 | 0.43991 | 0 | 7.7142 | 0 | 7.7142 | 0 | 7.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72545 | 0.72545 | 6.9888 | 6.9888 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7142 | 7.7142 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Легково с заменой опор (4 шт) и провода Александровский р-н (0,3км) | G_VLE-00046-075 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 0.03 | 0.26447 | 0 | 0.024173 | 0.31864 | 0.03 | 0.26447 | 0 | 0.024173 | 0 | 0.31864 | 0 | 0.31864 | 0 | 0.31864 | 0.034029 | 0.034029 | 0.28461 | 0.28461 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28461 | 0.28461 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Мячково с заменой опор (160 шт) и провода Александровский р-н (12км) | G_VLE-00046-086 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.2244 | 1.2 | 11.2703 | 0 | 0.75413 | 13.2244 | 1.2 | 11.2703 | 0 | 0.75413 | 0 | 13.2244 | 0 | 13.2244 | 0 | 13.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.2436 | 11.9808 | 11.9808 | нд | 0 | нд | 0 | 13.2244 | 13.2244 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1008 ПС Киржач с заменой опор (80 шт) и провода Киржачский р-н (6км) | G_VLE-00046-087 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.4565 | 0.6 | 5.3326 | 0 | 0.52387 | 6.4565 | 0.6 | 5.3326 | 0 | 0.52387 | 0 | 6.4565 | 0 | 6.4565 | 0 | 6.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62604 | 0.62604 | нд | 5.8305 | нд | 0 | 0.62604 | 6.4565 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Сойма с заменой опор (134 шт) и провода Судогодский р-н (10км) | G_VLE-00046-095 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10.6212 | 1 | 8.8155 | 0 | 0.80575 | 10.6212 | 0.75 | 9.0655 | 0 | 0.80575 | 0 | 10.6212 | 0 | 10.6212 | 0 | 10.6212 | 1.1343 | 0.88431 | 9.4869 | 9.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4869 | 9.7369 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35/10 Красное Пламя с заменой опор (14 шт) и провода Александровский р-н (1км) | G_VLE-00046-096 | П | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.48295 | 1.055 | 0.58295 | 0.40919 | 0 | 0.062844 | 1.055 | 0.58295 | 0.40919 | 0 | 0.062844 | 0.13053 | 0.57203 | 0.13053 | 0.57203 | 0.13053 | 0.57203 | 0 | 0 | 0.10364 | 0.10364 | 0.4684 | 0.4684 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57203 | 0.57203 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (76 шт) и провода Камешковский р-н (5,64км) | G_VLE-00046-097 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.0654 | 0.564 | 5.0334 | 0 | 0.46795 | 6.0654 | 0.564 | 5.0334 | 0 | 0.46795 | 0 | 6.0654 | 0 | 6.0654 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58544 | 0.58544 | 5.4799 | 5.4799 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0654 | 6.0654 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/10 Павловская с заменой опор (34 шт) и провода Суздальский р-н (2,5км) | G_VLE-00046-104 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.7906 | 0 | 2.7183 | 0 | 2.449 | 0 | 0.26935 | 2.7183 | 0 | 2.449 | 0 | 0.26935 | 0 | 2.7183 | 0 | 2.7183 | 0 | 2.7183 | 2.7183 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №101 ПС 110/35/10 Суздаль с заменой опор (54 шт) и провода Суздальский р-н (4км) | G_VLE-00046-105 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0.4 | 3.5262 | 0 | 0.3223 | 4.2485 | 0.403 | 3.5232 | 0 | 0.3223 | 0 | 4.2485 | 0 | 4.2485 | 0 | 4.2485 | 0.45372 | 0.45672 | 3.7948 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7948 | 3.7918 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №101 ПС 110/35/10 Судогда с заменой опор (174 шт) и провода Судогодский р-н (13км) | G_VLE-00046-107 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.0851 | 1.3 | 11.7065 | 0 | 1.0786 | 14.0851 | 1.3 | 11.7065 | 0 | 1.0786 | 0 | 14.0851 | 0 | 14.0851 | 0 | 14.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 1.3494 | 12.7357 | 12.7357 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0851 | 14.0851 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (3 шт) и провода Камешковский р-н (0,2км) | G_VLE-00046-114 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.06325 | 0 | 0.21747 | 0 | 0.19592 | 0 | 0.021548 | 0.21747 | 0 | 0.19592 | 0 | 0.021548 | 0 | 0.21747 | 0 | 0.21747 | 0 | 0.21747 | 0.21747 | 0.21747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №113 ПС 110/35/10 Суздаль с заменой опор (54 шт) и провода Суздальский р-н (4км) | G_VLE-00046-115 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0.4 | 3.5262 | 0 | 0.3223 | 4.2485 | 0.403 | 3.5232 | 0 | 0.3223 | 0 | 4.2485 | 0 | 4.2485 | 0 | 4.2485 | 0.45372 | 0.45672 | 3.7948 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7948 | 3.7918 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Володарского с заменой опор (147 шт) и провода Камешковский р-н (11км) | G_VLE-00046-117 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.9418 | 1.1 | 9.8793 | 0 | 0.96258 | 11.9418 | 1.1 | 9.8793 | 0 | 0.96258 | 0 | 11.9418 | 0 | 11.9418 | 0 | 11.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 1.1499 | нд | 10.7919 | нд | 0 | 1.1499 | 11.9418 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (13 шт) и провода Камешковский р-н (0,96км) | G_VLE-00046-124 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.30359 | 0 | 1.0438 | 0 | 0.94041 | 0 | 0.10343 | 1.0438 | 0 | 0.94041 | 0 | 0.10343 | 0 | 1.0438 | 0 | 1.0438 | 0 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 110/10 Павловская с заменой опор (94 шт) и провода Суздальский р-н (7км) | G_VLE-00046-126 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.7142 | 0.7 | 6.5743 | 0 | 0.43991 | 7.7142 | 0.7 | 6.5743 | 0 | 0.43991 | 0 | 7.7142 | 0 | 7.7142 | 0 | 7.7142 | 0 | 0 | 0.72545 | 0.72545 | 6.9888 | 6.9888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7142 | 7.7142 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1011 ПС 35/10 Новая Быковка с заменой опор (307 шт) и провода Камешковский р-н (23км) | G_VLE-00046-136 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 25.3468 | 2.3 | 21.6014 | 0 | 1.4454 | 25.3468 | 2.3 | 21.6014 | 0 | 1.4454 | 0 | 25.3468 | 0 | 25.3468 | 0 | 25.3468 | 0 | 0 | 2.3836 | 2.3836 | 22.9632 | 22.9632 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.3468 | 25.3468 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (32 шт) и провода Камешковский р-н (2,4км) | G_VLE-00046-146 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6449 | 0.24 | 2.2541 | 0 | 0.15083 | 2.6449 | 0.24 | 2.2541 | 0 | 0.15083 | 0 | 2.6449 | 0 | 2.6449 | 0 | 2.6449 | 0 | 0 | 0.24873 | 0.24873 | 2.3962 | 2.3962 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6449 | 2.6449 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35/10 Золотково с заменой опор (11 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,8км) | G_VLE-00046-155 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.8497 | 0.08 | 0.70524 | 0 | 0.06446 | 0.8497 | 0.228 | 0.55724 | 0 | 0.06446 | 0 | 0.8497 | 0 | 0.8497 | 0 | 0.8497 | 0.090745 | 0.23875 | 0.75896 | 0.61096 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75896 | 0.61096 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №110 ПС 110/10 Городская с заменой опор (46 шт) и провода Петушинский р-н (3,431км) | G_VLE-00046-185 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.9829 | 0.3431 | 3.4614 | 0 | 0.17843 | 3.9829 | 0.4031 | 3.4014 | 0 | 0.17843 | 0 | 3.9829 | 0 | 3.9829 | 0 | 3.9829 | 0.38918 | 0.44918 | 3.5938 | 3.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5938 | 3.5338 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Н.Мезиново кольцо с ВЛ 1008 ПС Ильичев с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-186 | П | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.4042 | 9.2205 | 1.2042 | 7.5135 | 0 | 0.50275 | 9.2205 | 1.2042 | 7.5135 | 0 | 0.50275 | 0.10924 | 8.8163 | 0.10924 | 8.8163 | 0.10924 | 8.8163 | 0 | 0 | 0.82909 | 0.82909 | 7.9872 | 7.9872 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8163 | 8.8163 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1015 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-187 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0 | 0.53771 | 0 | 0.53771 | 0 | 0.53771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 | 0.0519 | 0.48581 | 0.48581 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53771 | 0.53771 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1002 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-197 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0 | 0.53771 | 0 | 0.53771 | 0 | 0.53771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 | 0.0519 | 0.48581 | 0.48581 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53771 | 0.53771 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (134 шт) и провода Вязниковский р-н (10км) | G_VLE-00046-205 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.7183 | 1 | 9.9428 | 0 | 0.77544 | 11.7183 | 1 | 9.9428 | 0 | 0.77544 | 0 | 11.7183 | 0 | 11.7183 | 0 | 11.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 1.0434 | нд | 10.6749 | нд | 0 | 1.0434 | 11.7183 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Демидово с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-207 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7726 | 0 | 7.1088 | 0 | 0.66377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7726 | нд | 0 | 0 | 7.7726 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.05.2012.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (227 шт) и провода Вязниковский р-н (17км) | G_VLE-00046-227 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 21.9671 | 1.7 | 19.499 | 0 | 0.76805 | 21.9671 | 1.7 | 19.499 | 0 | 0.76805 | 0 | 21.9671 | 0 | 21.9671 | 0 | 21.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7646 | 1.7646 | нд | 20.2024 | нд | 0 | 1.7646 | 21.9671 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 167 ф.110 ПС 110/35/10 кВ Судогда в д. Овсянниково Судогодский район с заменой опор (30 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,98км) | G_VLE-00049-014 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1.1549 | 1.1549 | 0.09325 | 0.92282 | 0 | 0.13883 | 1.1549 | 0.09325 | 0.92282 | 0 | 0.13883 | 0.24945 | 0 | 0.24945 | 0 | 0.24945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Старково Гусь-Хрустальный район (3,2 км) | G_VLE-00049-016 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0.32 | 3.3226 | 0 | 0.37742 | 4.02 | 0.32 | 3.3226 | 0 | 0.37742 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0.33164 | 0.33164 | 3.6884 | 3.6884 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.02 | 4.02 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Воспушка Петушинский район (9,1 км) | G_VLE-00049-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.7493 | 0.91 | 8.7983 | 0 | 2.0411 | 11.7493 | 0.91 | 8.7983 | 0 | 2.0411 | 0 | 11.7493 | 0 | 11.7493 | 0 | 11.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95128 | 0.95128 | нд | 10.798 | нд | 0 | 0.95128 | 11.7493 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 139 ф.130 ПС 110/35/10 кВ Судогда в д. Загорье Судогодский район с заменой опор (28 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,858км) | G_VLE-00049-024 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.55607 | 2.3802 | 1.0935 | 0.08164 | 0.89321 | 0 | 0.11869 | 2.3802 | 0.08164 | 2.1799 | 0 | 0.11869 | 0.23746 | 0 | 0.23746 | 0 | 0.52988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1045 от 28.09.2018Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Тюрвищи Гусь-Хрустальный район (2,8 км) | G_VLE-00049-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.5194 | 0.28 | 2.897 | 0 | 0.3424 | 3.5194 | 0.28 | 2.897 | 0 | 0.3424 | 0 | 3.5194 | 0 | 3.5194 | 0 | 3.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29215 | 0.29215 | нд | 3.2272 | нд | 0 | 0.29215 | 3.5194 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Корчагино Собинский район (5,5 км) | G_VLE-00049-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.1012 | 0.55 | 5.3176 | 0 | 1.2336 | 7.1012 | 0.55 | 5.3176 | 0 | 1.2336 | 0 | 7.1012 | 0 | 7.1012 | 0 | 7.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0.57494 | нд | 6.5263 | нд | 0 | 0.57494 | 7.1012 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Муромцево Судогодский район (2,695 км) | G_VLE-00049-034 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.1876 | 3.4294 | 3.4294 | 0.23933 | 2.8072 | 0 | 0.38284 | 3.4294 | 0.23933 | 2.8072 | 0 | 0.38284 | 0.74289 | 0 | 0.74289 | 0 | 0.74289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Василево Гусь-Хрустальный район (5,2 км) | G_VLE-00049-036 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.5325 | 0.52 | 5.3992 | 0 | 0.61331 | 6.5325 | 0.52 | 5.3992 | 0 | 0.61331 | 0 | 6.5325 | 0 | 6.5325 | 0 | 6.5325 | 0 | 0 | 0.53891 | 0.53891 | 5.9936 | 5.9936 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5325 | 6.5325 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Фролиха Собинский район (1,11 км) | G_VLE-00049-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | 0.111 | 1.0775 | 0 | 0.24393 | 1.4324 | 0.111 | 1.0775 | 0 | 0.24393 | 0 | 1.4324 | 0 | 1.4324 | 0 | 1.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11522 | 0.11522 | 1.3172 | 1.3172 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4324 | 1.4324 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коверлево Собинский район (1,96 км) | G_VLE-00049-044 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.11287 | 2.4197 | 0.30646 | 1.8456 | 0 | 0.26758 | 2.4197 | 0.30646 | 1.8456 | 0 | 0.26758 | 0.029108 | 2.3068 | 0.029108 | 2.3068 | 0.029108 | 2.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 | 0.2053 | нд | 2.1015 | нд | 0 | 0.2053 | 2.3068 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Даниловка Судогодский район (1,866 км) | G_VLE-00049-047 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.4098 | 0.1866 | 1.805 | 0 | 0.41828 | 2.4098 | 0.1866 | 1.805 | 0 | 0.41828 | 0 | 2.4098 | 0 | 2.4098 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1947 | 0.1947 | нд | 2.2151 | нд | 0 | 0.1947 | 2.4098 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Аксеново Гусь-Хрустальный район (1,6 км) | G_VLE-00049-056 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0.16 | 1.6613 | 0 | 0.18871 | 2.01 | 0.16 | 1.6613 | 0 | 0.18871 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0.16582 | 0.16582 | 1.8442 | 1.8442 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.01 | 2.01 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кондряево Судогодский район (1,47 км) | G_VLE-00049-064 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.56383 | 0.13828 | 1.8736 | 0.13532 | 1.5312 | 0 | 0.20709 | 2.7105 | 0.13532 | 2.3681 | 0 | 0.20709 | 0.035659 | 1.7354 | 0.035659 | 1.7354 | 0.035659 | 2.5723 | 1.7354 | 2.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1045 от 28.09.2018Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Никулино Гусь-Хрустальный район (3,553 км) | G_VLE-00049-074 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.78937 | 0.33422 | 4.528 | 0.32706 | 3.7005 | 0 | 0.50048 | 3.9922 | 0.32706 | 3.1646 | 0 | 0.50048 | 0.086187 | 4.1938 | 0.086187 | 4.1938 | 0.086187 | 3.658 | 4.1938 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1045 от 28.09.2018Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Вареж Муромский район (2,27 км) | G_VLE-00049-076 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0.227 | 2.357 | 0 | 0.26774 | 2.8517 | 0.227 | 2.357 | 0 | 0.26774 | 0 | 2.8517 | 0 | 2.8517 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 0.23525 | 0.23525 | 2.6164 | 2.6164 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8517 | 2.8517 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ильино Гусь-Хрустальный район (4,7 км) | G_VLE-00049-077 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 4.5441 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.577 | нд | 0 | 0 | 5.577 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.06.2016 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Дубасово Гусь-Хрустальный район (3,308 км) | G_VLE-00049-084 | П | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.3029 | 4.2213 | 0.62721 | 3.1145 | 0 | 0.4796 | 4.2213 | 0.62721 | 3.1145 | 0 | 0.4796 | 0.07811 | 3.9184 | 0.07811 | 3.9184 | 0.07811 | 3.9184 | 0 | 0 | 0.34715 | 0.34715 | 3.5712 | 3.5712 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9184 | 3.9184 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Финеево Киржачский район (1,826 км) | G_VLE-00049-085 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.3436 | 1.6073 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0.20713 | 0.36812 | 2.0147 | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0147 | 1.8537 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Денятино Меленковский район (2,24 км) | G_VLE-00049-086 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0.224 | 2.3258 | 0 | 0.2642 | 2.814 | 0.224 | 2.3258 | 0 | 0.2642 | 0 | 2.814 | 0 | 2.814 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0.23214 | 0.23214 | 2.5819 | 2.5819 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.814 | 2.814 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Часлицы Гусь-Хрустальный район (2,695 км) | G_VLE-00049-094 | П | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.25351 | 3.4384 | 0.51758 | 2.5377 | 0 | 0.38305 | 3.4384 | 0.51758 | 2.5377 | 0 | 0.38305 | 0.065374 | 3.1849 | 0.065374 | 3.1849 | 0.065374 | 3.1849 | 0 | 0 | 0.28286 | 0.28286 | 2.902 | 2.902 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1849 | 3.1849 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Немцово Суздальский район (0,45 км) | G_VLE-00049-096 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.56532 | 0.045 | 0.46724 | 0 | 0.053075 | 0.56532 | 0.045 | 0.46724 | 0 | 0.053075 | 0 | 0.56532 | 0 | 0.56532 | 0 | 0.56532 | 0 | 0 | 0.046636 | 0.046636 | 0.51868 | 0.51868 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56532 | 0.56532 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Бутылицы Меленковский район (15 км) | G_VLE-00049-097 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 19.412 | 1.5 | 14.2526 | 0 | 3.6594 | 19.412 | 1.5 | 14.2526 | 0 | 3.6594 | 0 | 19.412 | 0 | 19.412 | 0 | 19.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 1.0454 | нд | 18.3666 | нд | 0 | 1.0454 | 19.412 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Кашино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-105 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2698 | 0.2066 | 1.7923 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2698 | 0.20713 | 0.23112 | 2.0147 | 2.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0147 | 2.0387 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Лемешки Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-106 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.041455 | 0.041455 | 0.46105 | 0.46105 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5025 | 0.5025 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Паустово Вязниковский район (23,6 км) | G_VLE-00049-107 | П | 2014 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.66876 | 32.0215 | 3.0288 | 22.8174 | 0 | 6.1753 | 32.0215 | 3.0288 | 22.8174 | 0 | 6.1753 | 0.18075 | 31.3528 | 0.18075 | 31.3528 | 0.18075 | 31.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 2.467 | нд | 28.8857 | нд | 0 | 2.467 | 31.3528 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Никулино Селивановский район (2,328 км) | G_VLE-00049-114 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.82379 | 0.21717 | 2.9648 | 0.21248 | 2.4244 | 0 | 0.3279 | 3.9882 | 0.21248 | 3.4478 | 0 | 0.3279 | 0.055998 | 2.7476 | 0.055998 | 2.7476 | 0.055998 | 3.7711 | 2.7476 | 3.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Калинино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-115 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 0 | 0.18924 | 0.18924 | 2.0326 | 2.0326 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2218 | 2.2218 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Павловское Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-116 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.041455 | 0.041455 | 0.46105 | 0.46105 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5025 | 0.5025 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Татарово Муромский район (2,781 км) | G_VLE-00049-124 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.0331 | 0.26022 | 3.5429 | 0.25462 | 2.8966 | 0 | 0.39175 | 4.9577 | 0.25462 | 4.3113 | 0 | 0.39175 | 0.0671 | 3.2827 | 0.0671 | 3.2827 | 0.0671 | 4.6975 | 3.2827 | 4.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Таратино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-125 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.1396 | 1.8113 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0.20713 | 0.16412 | 2.0147 | 2.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0147 | 2.0577 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Цибеево Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-126 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.041455 | 0.041455 | 0.46105 | 0.46105 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5025 | 0.5025 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Полиносово Александровский район (2,83 км) | G_VLE-00049-127 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.6519 | 0.283 | 2.747 | 0 | 0.62191 | 3.6519 | 0.283 | 2.747 | 0 | 0.62191 | 0 | 3.6519 | 0 | 3.6519 | 0 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29376 | 0.29376 | 3.3582 | 3.3582 | нд | 0 | нд | 0 | 3.652 | 3.652 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Стригино Муромский район (2,659 км) | G_VLE-00049-134 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.3202 | 0.25814 | 3.3901 | 0.25252 | 2.769 | 0 | 0.36859 | 6.4 | 0.25252 | 5.7788 | 0 | 0.36859 | 0.066555 | 3.1319 | 0.066555 | 3.1319 | 0.066555 | 6.1418 | 3.1319 | 6.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Порецкое Суздальский район (0,92 км) | G_VLE-00049-136 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0.092 | 0.95525 | 0 | 0.10851 | 1.1558 | 0.092 | 0.95525 | 0 | 0.10851 | 0 | 1.1558 | 0 | 1.1558 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0.095345 | 0.095345 | 1.0604 | 1.0604 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1558 | 1.1558 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п.Городищи Петушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-137 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | 0.209 | 2.269 | 0 | 0.093157 | 2.5711 | 0.209 | 2.269 | 0 | 0.093157 | 0 | 2.5711 | 0 | 2.5711 | 0 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21694 | 0.21694 | 2.3542 | 2.3542 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5711 | 2.5711 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Тургенево Меленковский район (3,798 км) | G_VLE-00049-144 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.38661 | 0.39272 | 4.8383 | 0.38686 | 3.9557 | 0 | 0.49574 | 2.5488 | 0.38686 | 1.6662 | 0 | 0.49574 | 0.10166 | 4.4455 | 0.10166 | 4.4455 | 0.10166 | 2.1561 | 4.4455 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1045 от 28.09.2018Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Данилково Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-145 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18954 | 0.18954 | 2.0323 | 2.0323 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2218 | 2.2218 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Ликиброво Петушинский район (2,8 км) | G_VLE-00049-147 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4453 | 0.28 | 3.0405 | 0 | 0.12483 | 3.4453 | 0.28 | 3.0405 | 0 | 0.12483 | 0 | 3.4453 | 0 | 3.4453 | 0 | 3.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29064 | 0.29064 | 3.1546 | 3.1546 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4453 | 3.4453 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сизово Вязниковский район (2,328 км) | G_VLE-00049-154 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0.62514 | 0.25411 | 2.7681 | 0.22109 | 2.1916 | 0 | 0.35537 | 2.7681 | 0.22109 | 2.1916 | 0 | 0.35537 | 0.061382 | 2.514 | 0.061382 | 2.514 | 0.061382 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.514 | 2.514 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Молодино Петушинский район (3,2 км) | G_VLE-00049-157 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 0.32 | 3.4748 | 0 | 0.14266 | 3.9375 | 0.32 | 3.4748 | 0 | 0.14266 | 0 | 3.9375 | 0 | 3.9375 | 0 | 3.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33216 | 0.33216 | 3.6053 | 3.6053 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9375 | 3.9375 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коршуниха Вязниковский район (0,821 км) | G_VLE-00049-164 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0.306 | 0.093746 | 0.98025 | 0.0821 | 0.77283 | 0 | 0.12532 | 0.98025 | 0.0821 | 0.77283 | 0 | 0.12532 | 0.022726 | 0.88651 | 0.022726 | 0.88651 | 0.022726 | 0.88651 | 0 | 0 | 0.88651 | 0.88651 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88651 | 0.88651 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Мичурино Судогодский район (2,5 км) | G_VLE-00049-166 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.1423 | 0.25 | 2.5866 | 0 | 0.30571 | 3.1423 | 0.25 | 2.5866 | 0 | 0.30571 | 0 | 3.1423 | 0 | 3.1423 | 0 | 3.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26085 | 0.26085 | нд | 2.8814 | нд | 0 | 0.26085 | 3.1423 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Крутово Петушинский район (2,64 км) | G_VLE-00049-167 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 0.264 | 2.8667 | 0 | 0.1177 | 3.2484 | 0.264 | 2.8667 | 0 | 0.1177 | 0 | 3.2484 | 0 | 3.2484 | 0 | 3.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27403 | 0.27403 | 2.9744 | 2.9744 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2484 | 3.2484 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Завражье Вязниковский район (1,103 км) | G_VLE-00049-174 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.45596 | 0.10869 | 1.4057 | 0.10636 | 1.1484 | 0 | 0.15095 | 2.2172 | 0.10636 | 1.9599 | 0 | 0.15095 | 0.028028 | 1.297 | 0.028028 | 1.297 | 0.028028 | 2.1085 | 1.297 | 2.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Киржач Петушинский район (3,6 км) | G_VLE-00049-177 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.4155 | 0.36 | 3.895 | 0 | 0.1605 | 4.4155 | 0.36 | 3.895 | 0 | 0.1605 | 0 | 4.4155 | 0 | 4.4155 | 0 | 4.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37368 | 0.37368 | 4.0418 | 4.0418 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4155 | 4.4155 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Малыгино Ковровский район (1,225 км) | G_VLE-00049-184 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.83957 | 0.12071 | 1.5619 | 0.11812 | 1.276 | 0 | 0.16779 | 3.995 | 0.11812 | 3.7091 | 0 | 0.16779 | 0.031127 | 1.4412 | 0.031127 | 1.4412 | 0.031127 | 3.8743 | 1.4412 | 3.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Поречье Александровский район (2,608 км) | G_VLE-00049-185 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0.2608 | 2.5261 | 0 | 0.38709 | 3.174 | 0.2608 | 2.5261 | 0 | 0.38709 | 0 | 3.174 | 0 | 3.174 | 0 | 3.174 | 0.29583 | 0.29583 | 2.8782 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8782 | 2.8782 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Купля Гороховецкий район (1,47 км) | G_VLE-00049-194 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.41584 | 0.13717 | 1.8725 | 0.13421 | 1.5312 | 0 | 0.20709 | 2.0536 | 0.13421 | 1.7123 | 0 | 0.20709 | 0.035369 | 1.7354 | 0.035369 | 1.7354 | 0.035369 | 1.9164 | 1.7354 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Афанасово Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-195 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0.20713 | 0.20713 | 2.0147 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0147 | 2.0147 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сабельское Александровский район (1,92 км) | G_VLE-00049-196 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0.192 | 1.9936 | 0 | 0.22645 | 2.412 | 0.192 | 1.9936 | 0 | 0.22645 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 0.19898 | 0.19898 | 2.213 | 2.213 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.412 | 2.412 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Вошилово Собинский район (2,7 км) | G_VLE-00049-197 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3222 | 0.27 | 2.9319 | 0 | 0.12037 | 3.3222 | 0.27 | 2.9319 | 0 | 0.12037 | 0 | 3.3222 | 0 | 3.3222 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28026 | 0.28026 | 3.042 | 3.042 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3222 | 3.3222 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Илькино Ю-Польский район (0,4 км) | G_VLE-00049-206 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0.5025 | 0.04 | 0.41532 | 0 | 0.047178 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.041455 | 0.041455 | 0.46105 | 0.46105 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5025 | 0.5025 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 219 ф.119 ПС 110/35/10 кВ Ундол в д.Федоровка с заменой опор (20 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (1 км) | G_VLE-00049-207 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3245 | 0.3245 | 2.1973 | 2.1973 | 0.264 | 1.8 | 0 | 0.13328 | 2.1973 | 0.264 | 1.8 | 0 | 0.13328 | 0.49278 | 0 | 0.49278 | 0 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Малиново Гороховецкий район (1,862 км) | G_VLE-00049-214 | П | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.17515 | 2.3749 | 0.3576 | 1.7533 | 0 | 0.26392 | 2.3749 | 0.3576 | 1.7533 | 0 | 0.26392 | 0.045167 | 2.1997 | 0.045167 | 2.1997 | 0.045167 | 2.1997 | 0 | 0 | 0.19543 | 0.19543 | 2.0043 | 2.0043 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1997 | 2.1997 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Ирково Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-215 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.1176 | 1.8333 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0.20713 | 0.14213 | 2.0147 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0147 | 2.0797 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Устье Собинский район (3,3 км) | G_VLE-00049-217 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.1098 | 1.1098 | 0.42637 | 4.087 | 0.41102 | 3.5024 | 0 | 0.1736 | 5.0849 | 0.41102 | 4.5003 | 0 | 0.1736 | 0.10902 | 3.6606 | 0.10902 | 3.6606 | 0.10902 | 4.6585 | 3.6606 | 4.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Светильново Гороховецкий район (3,063 км) | G_VLE-00049-224 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.79116 | 0.28189 | 3.8972 | 0.27572 | 3.19 | 0 | 0.43145 | 3.933 | 0.27572 | 3.2258 | 0 | 0.43145 | 0.072672 | 3.6153 | 0.072672 | 3.6153 | 0.072672 | 3.6511 | 3.6153 | 3.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено выходом ПСД от 06.07.2018.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Алабухино Александровский район (1,174 км) | G_VLE-00049-225 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0.1174 | 1.1324 | 0 | 0.17929 | 1.4291 | 0.1174 | 1.1324 | 0 | 0.17929 | 0 | 1.4291 | 0 | 1.4291 | 0 | 1.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 0.1225 | нд | 1.3066 | нд | 0 | 0.1225 | 1.4291 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Еросово Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-227 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 0.17127 | 1.859 | 1.859 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0303 | 2.0303 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ РПБ Гороховецкий район (2,205 км) | G_VLE-00049-234 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.50564 | 0.20741 | 2.8097 | 0.20297 | 2.2968 | 0 | 0.30994 | 2.5297 | 0.20297 | 2.0168 | 0 | 0.30994 | 0.053487 | 2.6023 | 0.053487 | 2.6023 | 0.053487 | 2.3223 | 2.6023 | 2.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Горки Ю-Польский район (2,869 км) | G_VLE-00049-235 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.4914 | 0.2869 | 2.7787 | 0 | 0.4258 | 3.4914 | 0.2869 | 2.7787 | 0 | 0.4258 | 0 | 3.4914 | 0 | 3.4914 | 0 | 3.4914 | 0.32543 | 0.32543 | 3.166 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.166 | 3.166 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (1,9 км) | G_VLE-00049-236 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.3869 | 0.19 | 1.9728 | 0 | 0.22409 | 2.3869 | 0.19 | 1.9728 | 0 | 0.22409 | 0 | 2.3869 | 0 | 2.3869 | 0 | 2.3869 | 0 | 0 | 0.19691 | 0.19691 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3869 | 2.3869 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п.Ундольский Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-237 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 0.17127 | 1.859 | 1.859 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0303 | 2.0303 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Крылово Гороховецкий район (1,47 км) | G_VLE-00049-244 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.82576 | 0.13717 | 1.8725 | 0.13421 | 1.5312 | 0 | 0.20709 | 3.8906 | 0.13421 | 3.5622 | 0 | 0.19427 | 0.035369 | 1.7354 | 0.035369 | 1.7354 | 0.035369 | 3.7535 | 1.7354 | 3.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п/с Струнино Александровский район (1,108 км) | G_VLE-00049-245 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0.1108 | 1.0737 | 0 | 0.16451 | 1.349 | 0.1108 | 1.0737 | 0 | 0.16451 | 0 | 1.349 | 0 | 1.349 | 0 | 1.349 | 0.12568 | 0.12568 | 1.2233 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2233 | 1.2233 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Косинское Ю-Польский район (4,9 км) | G_VLE-00049-246 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.1557 | 0.49 | 5.0877 | 0 | 0.57793 | 6.1557 | 0.49 | 5.0877 | 0 | 0.57793 | 0 | 6.1557 | 0 | 6.1557 | 0 | 6.1557 | 0 | 0 | 0.50782 | 0.50782 | 5.6478 | 5.6478 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1557 | 6.1557 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Башево Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-247 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11418 | 0.11418 | 1.2393 | 1.2393 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3535 | 1.3535 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Великово Гороховецкий район (5,685 км) | G_VLE-00049-254 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.8846 | 0.5038 | 7.2136 | 0.49278 | 5.9207 | 0 | 0.80013 | 9.164 | 0.49278 | 7.871 | 0 | 0.80013 | 0.12988 | 6.7098 | 0.12988 | 6.7098 | 0.12988 | 8.6602 | 6.7098 | 8.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Орлово Муромский район (2,06 км) | G_VLE-00049-255 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.5021 | 0.206 | 1.9957 | 0 | 0.30046 | 2.5021 | 0.171 | 2.0307 | 0 | 0.30046 | 0 | 2.5021 | 0 | 2.5021 | 0 | 2.5021 | 0.23367 | 0.19867 | 2.2685 | 2.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2685 | 2.3035 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сосновый Бор Ю-Польский район (2,8 км) | G_VLE-00049-256 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0.28 | 2.9073 | 0 | 0.33025 | 3.5175 | 0.28 | 2.9073 | 0 | 0.33025 | 0 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 0 | 0 | 0.29018 | 0.29018 | 3.2273 | 3.2273 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5175 | 3.5175 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Высоково Судогодский район (2,75 км) | G_VLE-00049-257 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 0.275 | 2.9167 | 0 | 0.22663 | 3.4183 | 0.275 | 2.9167 | 0 | 0.22663 | 0 | 3.4183 | 0 | 3.4183 | 0 | 3.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28694 | 0.28694 | нд | 3.1314 | нд | 0 | 0.28694 | 3.4183 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ивачево Гороховецкий район (1,813 км) | G_VLE-00049-264 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0.55139 | 0.1696 | 2.311 | 0.34725 | 1.6946 | 0 | 0.26921 | 2.1029 | 0.16595 | 1.6946 | 0 | 0.24239 | 0.043732 | 2.1414 | 0.043732 | 2.1414 | 0.043732 | 1.9333 | 0.20812 | 0 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9333 | 1.9333 | Уменьшение стоимости связано с проведением торговозакупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Денятино Меленковский район (2,738 км) | G_VLE-00049-265 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3327 | 0.2738 | 2.6525 | 0 | 0.40645 | 3.3327 | 0.2398 | 2.6865 | 0 | 0.40645 | 0 | 3.3327 | 0 | 3.3327 | 0 | 3.3327 | 0.31057 | 0.27657 | 3.0222 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0222 | 3.0562 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Кадыево Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-267 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 0.17127 | 1.859 | 1.859 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0303 | 2.0303 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Быкасово Гороховецкий район (2,42 км) | G_VLE-00049-274 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.93954 | 0.22764 | 3.0829 | 0.22276 | 2.5201 | 0 | 0.34001 | 4.5013 | 0.22276 | 3.9596 | 0 | 0.31891 | 0.058702 | 2.8553 | 0.058702 | 2.8553 | 0.058702 | 4.2737 | 2.8553 | 4.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Бродники Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-275 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0.1304 | 1.2631 | 0 | 0.19355 | 1.587 | 0.1304 | 1.2631 | 0 | 0.19355 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | 0.14791 | 0.14791 | 1.4391 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4391 | 1.4391 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Небылое Ю-Польский район (6,4 км) | G_VLE-00049-276 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.0375 | 0.64 | 6.6452 | 0 | 0.75235 | 8.0375 | 0.64 | 6.6452 | 0 | 0.75235 | 0 | 8.0375 | 0 | 8.0375 | 0 | 8.0375 | 0 | 0 | 0.66327 | 0.66327 | 7.3743 | 7.3743 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0375 | 8.0375 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Луньково Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-277 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 0.17127 | 1.859 | 1.859 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0303 | 2.0303 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сергейцево Ковровский район (1,043 км) | G_VLE-00049-285 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 0.1043 | 1.0105 | 0 | 0.15484 | 1.2696 | 0.1043 | 1.0105 | 0 | 0.15484 | 0 | 1.2696 | 0 | 1.2696 | 0 | 1.2696 | 0.11831 | 0.11831 | 1.1513 | 1.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1513 | 1.1513 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Шипилово Ю-Польский район (4,826 км) | G_VLE-00049-286 | П | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.19477 | 6.2576 | 0.67737 | 5.011 | 0 | 0.56921 | 6.2576 | 0.67737 | 5.011 | 0 | 0.56921 | 0.052641 | 6.0628 | 0.052641 | 6.0628 | 0.052641 | 6.0628 | 0 | 0 | 0.50015 | 0.50015 | 5.5626 | 5.5626 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0628 | 6.0628 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-139 ф.130 ПС 110/35/10 кВ Судогда д. Полхово Судогодский район с заменой опор (37 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,65км) | G_VLE-00049-287 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.66963 | 0.66963 | 2.971 | 2.971 | 0.11604 | 2.764 | 0 | 0.090931 | 2.971 | 0.11604 | 2.764 | 0 | 0.090931 | 0.66855 | 0 | 0.66855 | 0 | 0.66855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сельцо Гороховецкий район (1,979 км) | G_VLE-00049-294 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.7037 | 0.18442 | 2.5199 | 0.18043 | 2.0608 | 0 | 0.27872 | 3.4098 | 0.18043 | 2.9506 | 0 | 0.27872 | 0.04755 | 2.3355 | 0.04755 | 2.3355 | 0.04755 | 3.2253 | 2.3355 | 3.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Первомайский Ковровский район (1,956 км) | G_VLE-00049-295 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0.1956 | 1.8946 | 0 | 0.29032 | 2.3805 | 0.1966 | 1.8936 | 0 | 0.29032 | 0 | 2.3805 | 0 | 2.3805 | 0 | 2.3805 | 0.22187 | 0.22287 | 2.1587 | 2.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1587 | 2.1577 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сваино Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-296 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.6431 | 0.29 | 3.0111 | 0 | 0.34204 | 3.6431 | 0.29 | 3.0111 | 0 | 0.34204 | 0 | 3.6431 | 0 | 3.6431 | 0 | 3.6431 | 0 | 0 | 0.30055 | 0.30055 | 3.3426 | 3.3426 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6431 | 3.6431 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (2,806 км) | G_VLE-00049-304 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.0693 | 0.25349 | 3.5651 | 0.24801 | 2.9221 | 0 | 0.39499 | 5.2365 | 0.24801 | 4.5935 | 0 | 0.39499 | 0.065361 | 3.3116 | 0.065361 | 3.3116 | 0.065361 | 4.983 | 3.3116 | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Сновицы Суздальский район (4,4 км) | G_VLE-00049-307 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.4693 | 0.44 | 4.6667 | 0 | 0.3626 | 5.4693 | 0.44 | 4.6667 | 0 | 0.3626 | 0 | 5.4693 | 0 | 5.4693 | 0 | 5.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4591 | 0.4591 | нд | 5.0102 | нд | 0 | 0.4591 | 5.4693 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Круглово Гороховецкий район (1,838 км) | G_VLE-00049-314 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0.47372 | 0.17289 | 2.346 | 0.35299 | 1.721 | 0 | 0.27203 | 2.346 | 0.35299 | 1.721 | 0 | 0.27203 | 0.044585 | 2.1731 | 0.044585 | 2.1731 | 0.044585 | 2.1731 | 0.21099 | 0.21099 | 1.9621 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9621 | 1.9621 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Великово Гороховецкий район (2 км) | G_VLE-00049-315 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 2.7495 | 0 | 0.15843 | 2.9079 | 0 | 2.7495 | 0 | 0.15843 | 0 | 2.9079 | 0 | 2.9079 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 2.9079 | 2.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9079 | 2.9079 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Энтузиаст Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-316 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.6431 | 0.29 | 3.0111 | 0 | 0.34204 | 3.6431 | 0.29 | 3.0111 | 0 | 0.34204 | 0 | 3.6431 | 0 | 3.6431 | 0 | 3.6431 | 0 | 0 | 0.30055 | 0.30055 | 3.3426 | 3.3426 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6431 | 3.6431 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Галицы Гороховецкий район (8,828 км) | G_VLE-00049-325 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10.7202 | 0.8828 | 8.4728 | 0 | 1.3646 | 10.7202 | 0.8258 | 8.5298 | 0 | 1.3646 | 0 | 10.7202 | 0 | 10.7202 | 0 | 10.7202 | 1.0014 | 0.94437 | 9.7188 | 9.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7188 | 9.7758 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. М-Лучинское Ю-Польский район (4,1 км) | G_VLE-00049-326 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.1507 | 0.41 | 4.2571 | 0 | 0.48357 | 5.1507 | 0.41 | 4.2571 | 0 | 0.48357 | 0 | 5.1507 | 0 | 5.1507 | 0 | 5.1507 | 0 | 0 | 0.42491 | 0.42491 | 4.7257 | 4.7257 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1507 | 5.1507 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Подберезье Суздальский район (1,5 км) | G_VLE-00049-327 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0.15 | 1.6381 | 0 | 0.067974 | 1.8561 | 0.15 | 1.6381 | 0 | 0.067974 | 0 | 1.8561 | 0 | 1.8561 | 0 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.1568 | нд | 1.6993 | нд | 0 | 0.1568 | 1.8561 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Марьино Кольчунинский район (1,225 км) | G_VLE-00049-334 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.5001 | 0.094582 | 1.5406 | 0.09256 | 1.276 | 0 | 0.172 | 2.4414 | 0.09256 | 2.1768 | 0 | 0.172 | 0.024391 | 1.446 | 0.024391 | 1.446 | 0.024391 | 2.3468 | 1.446 | 2.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-336 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.2699 | 0.34 | 3.5303 | 0 | 0.39968 | 4.2699 | 0.34 | 3.5303 | 0 | 0.39968 | 0 | 4.2699 | 0 | 4.2699 | 0 | 4.2699 | 0 | 0 | 0.35236 | 0.35236 | 3.9176 | 3.9176 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2699 | 4.2699 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 180 ф.111 ПС 110/10 кВ Юрьевец в с.Мосино с заменой опор (60 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (2,75 км) | G_VLE-00049-337 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0983 | 1.1026 | 5.0958 | 5.0958 | 0.275 | 4.6692 | 0 | 0.15154 | 5.0958 | 0.275 | 4.6692 | 0 | 0.15154 | 1.1498 | 0 | 1.1498 | 0 | 1.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Снегирево Кольчунинский район (1,286 км) | G_VLE-00049-344 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.75982 | 0.14841 | 1.6367 | 0.14619 | 1.3204 | 0 | 0.17013 | 3.6336 | 0.14619 | 3.3173 | 0 | 0.17013 | 0.038415 | 1.4883 | 0.038415 | 1.4883 | 0.038415 | 3.4852 | 1.4883 | 3.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Рождествено Гороховецкий район (2,81 км) | G_VLE-00049-345 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.281 | 2.7219 | 0 | 0.41709 | 3.42 | 0.526 | 2.4769 | 0 | 0.41709 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0.31874 | 0.56374 | 3.1013 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1013 | 2.8563 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Варварино Ю-Польский район (2,72 км) | G_VLE-00049-346 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 0.272 | 2.8242 | 0 | 0.32081 | 3.417 | 0.272 | 2.8242 | 0 | 0.32081 | 0 | 3.417 | 0 | 3.417 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.28189 | 3.1351 | 3.1351 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.417 | 3.417 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Торчино Суздальский район (2,86 км) | G_VLE-00049-347 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.5551 | 0.286 | 3.0334 | 0 | 0.23569 | 3.5551 | 0.286 | 3.0334 | 0 | 0.23569 | 0 | 3.5551 | 0 | 3.5551 | 0 | 3.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842 | 0.29842 | нд | 3.2567 | нд | 0 | 0.29842 | 3.5551 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Аленино Киржачский район (4,362 км) | G_VLE-00049-354 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.3793 | 0.29069 | 5.4381 | 0.28446 | 4.5426 | 0 | 0.61104 | 6.8883 | 0.28446 | 5.9928 | 0 | 0.61104 | 0.074961 | 5.1474 | 0.074961 | 5.1474 | 0.074961 | 6.5976 | 5.1474 | 6.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (4,805 км) | G_VLE-00049-355 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8482 | 0.4805 | 4.6544 | 0 | 0.71322 | 5.8482 | 0.4175 | 4.7174 | 0 | 0.71322 | 0 | 5.8482 | 0 | 5.8482 | 0 | 5.8482 | 0.54504 | 0.48204 | 5.3031 | 5.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3031 | 5.3661 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Шадрино Ю-Польский район (1,76 км) | G_VLE-00049-356 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0.176 | 1.8274 | 0 | 0.20758 | 2.211 | 0.176 | 1.8274 | 0 | 0.20758 | 0 | 2.211 | 0 | 2.211 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0.1824 | 0.1824 | 2.0286 | 2.0286 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.211 | 2.211 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Баскаки Суздальский район (2 км) | G_VLE-00049-357 | П | 2019 | 2022 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.4609 | 0.2 | 2.1718 | 0 | 0.089166 | 2.4609 | 0.2 | 2.1718 | 0 | 0.089166 | 0 | 2.4609 | 0 | 2.4609 | 0 | 2.4609 | 0 | 2.4609 | 0 | 0 | 0.20904 | 0 | 2.2519 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4609 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 4 от 01.02.2019 г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Семьинское Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-366 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.2713 | 0.34 | 3.5303 | 0 | 0.40101 | 4.2713 | 0.34 | 3.5303 | 0 | 0.40101 | 0 | 4.2713 | 0 | 4.2713 | 0 | 4.2713 | 0 | 0 | 0.35236 | 0.35236 | 3.9189 | 3.9189 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2713 | 4.2713 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кипрево Киржачский район (4,166 км) | G_VLE-00049-374 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0.95699 | 0.24831 | 5.226 | 0.65959 | 3.9219 | 0 | 0.6445 | 5.226 | 0.37959 | 4.2019 | 0 | 0.6445 | 0.064033 | 4.9776 | 0.064033 | 4.9776 | 0.064033 | 4.9776 | 0.47728 | 0.19728 | 4.5004 | 4.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5004 | 4.7804 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Мызино Судогодский район (1,826 км) | G_VLE-00049-375 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 2.2218 | 2.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Напутново Петушинский район (1,3 км) | G_VLE-00049-377 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 0 | 1.5996 | 0 | 1.5996 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13494 | 0.13494 | 1.4647 | 1.4647 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5996 | 1.5996 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Акулово Киржачский район (4,166 км) | G_VLE-00049-384 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.5053 | 0.37936 | 5.2961 | 0.37124 | 4.3385 | 0 | 0.58642 | 7.4478 | 0.37124 | 6.4902 | 0 | 0.58642 | 0.097829 | 4.9168 | 0.097829 | 4.9168 | 0.097829 | 7.0685 | 4.9168 | 7.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район (2,3 км) | G_VLE-00049-386 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 0.23 | 2.3881 | 0 | 0.27127 | 2.8894 | 0.23 | 2.3881 | 0 | 0.27127 | 0 | 2.8894 | 0 | 2.8894 | 0 | 2.8894 | 0 | 0 | 0.23836 | 0.23836 | 2.651 | 2.651 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8894 | 2.8894 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Неугодово Петушинский район (1,6 км) | G_VLE-00049-387 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9687 | 0.16 | 1.7374 | 0 | 0.071332 | 1.9687 | 0.16 | 1.7374 | 0 | 0.071332 | 0 | 1.9687 | 0 | 1.9687 | 0 | 1.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16608 | 0.16608 | 1.8027 | 1.8027 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9687 | 1.9687 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Огинцево Петушинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-397 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0918 | 0.17 | 1.846 | 0 | 0.07579 | 2.0918 | 0.17 | 1.846 | 0 | 0.07579 | 0 | 2.0918 | 0 | 2.0918 | 0 | 2.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17646 | 0.17646 | 1.9153 | 1.9153 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0918 | 2.0918 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район (1,826 км) | G_VLE-00049-405 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.2546 | 1.6963 | 0 | 0.27096 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | 0.20713 | 0.27913 | 2.0147 | 1.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0147 | 1.9427 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (4,4 км) | G_VLE-00049-406 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.5275 | 0.44 | 4.5686 | 0 | 0.51896 | 5.5275 | 0.44 | 4.5686 | 0 | 0.51896 | 0 | 5.5275 | 0 | 5.5275 | 0 | 5.5275 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 5.0715 | 5.0715 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5275 | 5.5275 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Тетерино Собинский район (2,2 км) | G_VLE-00049-407 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0.22 | 2.3889 | 0 | 0.098083 | 2.707 | 0.22 | 2.3889 | 0 | 0.098083 | 0 | 2.707 | 0 | 2.707 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22836 | 0.22836 | 2.4787 | 2.4787 | нд | 0 | нд | 0 | 2.707 | 2.707 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Красный Угол Киржачский район (2,744 км) | G_VLE-00049-414 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.58309 | 0.18578 | 3.4246 | 0.18086 | 2.8583 | 0 | 0.38549 | 3.8318 | 0.18086 | 3.2655 | 0 | 0.38549 | 0.047768 | 3.2389 | 0.047768 | 3.2389 | 0.047768 | 3.646 | 3.2389 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Беречино Кольчунинский район (1,304 км) | G_VLE-00049-415 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0.1304 | 1.2631 | 0 | 0.19355 | 1.587 | 0.2534 | 1.1401 | 0 | 0.19355 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | 0.14791 | 0.27091 | 1.4391 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4391 | 1.3161 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (2,1 км) | G_VLE-00049-416 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.9295 | 0.21 | 2.242 | 0 | 0.47748 | 2.9295 | 0.21 | 2.242 | 0 | 0.47748 | 0 | 2.9295 | 0 | 2.9295 | 0 | 2.9295 | 0 | 0 | 0.2191 | 0.2191 | 2.7104 | 2.7104 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9295 | 2.9295 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Бурыкино Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-417 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0.21 | 2.2803 | 0 | 0.093623 | 2.584 | 0.21 | 2.2803 | 0 | 0.093623 | 0 | 2.584 | 0 | 2.584 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21798 | 0.21798 | 2.366 | 2.366 | нд | 0 | нд | 0 | 2.584 | 2.584 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Соповские Землянки Киржачский район (1,176 км) | G_VLE-00049-424 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0.31052 | 0.098541 | 1.4931 | 0.21403 | 1.1074 | 0 | 0.17166 | 1.4931 | 0.21403 | 1.1074 | 0 | 0.17166 | 0.025411 | 1.3945 | 0.025411 | 1.3945 | 0.025411 | 1.3945 | 0 | 0 | 0.12335 | 0.12335 | 1.2712 | 1.2712 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3945 | 1.3945 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Новлянка Селивановский район (2,608 км) | G_VLE-00049-425 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0.2608 | 2.5261 | 0 | 0.38709 | 3.174 | 0.2618 | 2.5251 | 0 | 0.38709 | 0 | 3.174 | 0 | 3.174 | 0 | 3.174 | 0.29583 | 0.29683 | 2.8782 | 2.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8782 | 2.8772 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Литовка Гороховецкий район (1,525 км) | G_VLE-00049-426 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 0.1525 | 1.5834 | 0 | 0.17987 | 1.9158 | 0.1525 | 1.5834 | 0 | 0.17987 | 0 | 1.9158 | 0 | 1.9158 | 0 | 1.9158 | 0 | 0 | 0.15804 | 0.15804 | 1.7577 | 1.7577 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9158 | 1.9158 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Митины Деревеньки Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-435 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0.1304 | 1.2631 | 0 | 0.19355 | 1.587 | 0.1304 | 1.2631 | 0 | 0.19355 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 0.13514 | 0.13514 | 1.4519 | 1.4519 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.587 | 1.587 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (1,875 км) | G_VLE-00049-436 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0.1875 | 1.9399 | 0 | 0.22929 | 2.3567 | 0.1875 | 1.9399 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.3567 | 0 | 2.3567 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19564 | 0.19564 | нд | 2.1611 | нд | 0 | 0.19564 | 2.3567 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Гонобилово Судогодский район (1,3 км) | G_VLE-00049-437 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 0 | 1.5996 | 0 | 1.5996 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13494 | 0.13494 | 1.4647 | 1.4647 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5996 | 1.5996 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новоселка Вязниковский район (6,463 км) | G_VLE-00049-445 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.8655 | 0.6463 | 6.2599 | 0 | 0.95924 | 7.8655 | 0.2263 | 6.6799 | 0 | 0.95924 | 0 | 7.8655 | 0 | 7.8655 | 0 | 7.8655 | 0.7331 | 0.3131 | 7.1324 | 7.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1324 | 7.5524 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Гашкино Гороховецкий район (1 км) | G_VLE-00049-446 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.2563 | 0.1 | 1.0383 | 0 | 0.11794 | 1.2563 | 0.1 | 1.0383 | 0 | 0.11794 | 0 | 1.2563 | 0 | 1.2563 | 0 | 1.2563 | 0 | 0 | 0.10364 | 0.10364 | 1.1526 | 1.1526 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2563 | 1.2563 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 206 ф.1003 ПС 35/10 кВ Андреево в д.Языково Судогодский район с заменой опор (50 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2 км) | G_VLE-00049-447 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.7436 | 0.74651 | 3.3455 | 3.3455 | 0.13946 | 3.0958 | 0 | 0.11022 | 3.3455 | 0.13946 | 3.0958 | 0 | 0.11022 | 0.75221 | 0 | 0.75221 | 0 | 0.75221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Н. Купля Гороховецкий район (2,608 км) | G_VLE-00049-455 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0.2608 | 2.5261 | 0 | 0.38709 | 3.174 | 0.2028 | 2.5841 | 0 | 0.38709 | 0 | 3.174 | 0 | 3.174 | 0 | 3.174 | 0.29583 | 0.23783 | 2.8782 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8782 | 2.9362 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Софряки Гороховецкий район (1,075 км) | G_VLE-00049-456 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0.1075 | 1.1162 | 0 | 0.12679 | 1.3505 | 0.1075 | 1.1162 | 0 | 0.12679 | 0 | 1.3505 | 0 | 1.3505 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 0.11141 | 0.11141 | 1.2391 | 1.2391 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3505 | 1.3505 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Брыкино Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-457 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11418 | 0.11418 | 1.2393 | 1.2393 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3535 | 1.3535 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Турки Киржачский район (5,391 км) | G_VLE-00049-464 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.0066 | 0.25451 | 6.8672 | 1.5207 | 2.4017 | 2.2373 | 0.70743 | 5.4438 | 1.5207 | 0.97831 | 2.2373 | 0.70743 | 0.06588 | 6.6127 | 0.06588 | 6.6127 | 0.06588 | 5.1893 | 6.6127 | 5.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Реброво Гороховецкий район (4,369 км) | G_VLE-00049-465 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.3165 | 0.4369 | 4.2312 | 0 | 0.64838 | 5.3165 | 0.2019 | 4.4662 | 0 | 0.64838 | 0 | 5.3165 | 0 | 5.3165 | 0 | 5.3165 | 0.49558 | 0.26058 | 4.8209 | 5.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8209 | 5.0559 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Старый Двор Суздальский район (2,5 км) | G_VLE-00049-467 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 0 | 3.0762 | 0 | 3.0762 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2595 | 0.2595 | 2.8166 | 2.8166 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0761 | 3.0761 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (6,742 км) | G_VLE-00049-475 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.2049 | 0.6742 | 6.5301 | 0 | 1.0006 | 8.2049 | 0.6742 | 6.5301 | 0 | 1.0006 | 0 | 8.2049 | 0 | 8.2049 | 0 | 8.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69871 | 0.69871 | 7.5062 | 7.5062 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2049 | 8.2049 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Слободищи Гороховецкий район (2,48 км) | G_VLE-00049-476 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1145 | 0.248 | 2.575 | 0 | 0.29153 | 3.1145 | 0.248 | 2.575 | 0 | 0.29153 | 0 | 3.1145 | 0 | 3.1145 | 0 | 3.1145 | 0 | 0 | 0.25702 | 0.25702 | 2.8575 | 2.8575 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1145 | 3.1145 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Андреевское Ю-Польский район (2,5 км) | G_VLE-00049-477 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 0 | 3.0762 | 0 | 3.0762 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2595 | 0.2595 | 2.8166 | 2.8166 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0761 | 3.0761 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Крутово Гороховецкий район (2,8 км) | G_VLE-00049-486 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0.28 | 2.9073 | 0 | 0.33025 | 3.5175 | 0.28 | 2.9073 | 0 | 0.33025 | 0 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 0 | 0 | 0.29018 | 0.29018 | 3.2273 | 3.2273 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5175 | 3.5175 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Никульское Ю-Польский район (2,4 км) | G_VLE-00049-487 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.9531 | 0.24 | 2.6061 | 0 | 0.107 | 2.9531 | 0.24 | 2.6061 | 0 | 0.107 | 0 | 2.9531 | 0 | 2.9531 | 0 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24912 | 0.24912 | 2.704 | 2.704 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9531 | 2.9531 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Фёдоровское Киржачский район (3,308 км) | G_VLE-00049-494 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.4363 | 0.21978 | 4.1237 | 0.21507 | 3.4453 | 0 | 0.46341 | 6.8266 | 0.21507 | 6.1482 | 0 | 0.46341 | 0.056675 | 3.904 | 0.056675 | 3.904 | 0.056675 | 6.6069 | 3.904 | 6.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Истомино Гороховецкий район (1,519 км) | G_VLE-00049-495 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 0.1519 | 1.4715 | 0 | 0.22548 | 1.8489 | 0.1519 | 1.4715 | 0 | 0.22548 | 0 | 1.8489 | 0 | 1.8489 | 0 | 1.8489 | 0.1723 | 0.1723 | 1.6766 | 1.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6766 | 1.6766 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Федоровское Ю-Польский район (2,86 км) | G_VLE-00049-497 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.98879 | 0.98879 | 4.6081 | 4.6081 | 0.286 | 4.1643 | 0 | 0.15777 | 4.6081 | 0.286 | 4.1643 | 0 | 0.15777 | 1.0386 | 0 | 1.0386 | 0 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Быкасово Гороховецкий район (6,918 км) | G_VLE-00049-505 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.4191 | 0.6918 | 6.7006 | 0 | 1.0268 | 8.4191 | 0.6918 | 6.7006 | 0 | 1.0268 | 0 | 8.4191 | 0 | 8.4191 | 0 | 8.4191 | 0.78472 | 0.78472 | 7.6344 | 7.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6344 | 7.6344 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Отводново Гороховецкий район (2,44 км) | G_VLE-00049-506 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.0653 | 0.244 | 2.5335 | 0 | 0.28779 | 3.0653 | 0.244 | 2.5335 | 0 | 0.28779 | 0 | 3.0653 | 0 | 3.0653 | 0 | 3.0653 | 0 | 0 | 0.25287 | 0.25287 | 2.8124 | 2.8124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0653 | 3.0653 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новишки Гороховецкий район (2,4 км) | G_VLE-00049-516 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0.24 | 2.4919 | 0 | 0.28307 | 3.015 | 0.24 | 2.4919 | 0 | 0.28307 | 0 | 3.015 | 0 | 3.015 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0.24873 | 0.24873 | 2.7663 | 2.7663 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.015 | 3.015 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новосёлово Киржачский район (1,96 км) | G_VLE-00049-524 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0.6968 | 0.19707 | 2.5024 | 0.38885 | 1.8232 | 0 | 0.29038 | 2.5024 | 0.55385 | 1.6582 | 0 | 0.29038 | 0.05082 | 2.3054 | 0.05082 | 2.3054 | 0.05082 | 2.3054 | 0.22507 | 0.39007 | 2.0803 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0803 | 1.9153 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Васильчиково Гороховецкий район (1,8 км) | G_VLE-00049-526 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.2606 | 0.18 | 1.869 | 0 | 0.2116 | 2.2606 | 0.18 | 1.869 | 0 | 0.2116 | 0 | 2.2606 | 0 | 2.2606 | 0 | 2.2606 | 0 | 0 | 0.18654 | 0.18654 | 2.074 | 2.074 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2606 | 2.2606 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Зыково Гороховецкий район (2,047 км) | G_VLE-00049-535 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.4916 | 0.2047 | 1.9831 | 0 | 0.30387 | 2.4916 | 0.2047 | 1.9831 | 0 | 0.30387 | 0 | 2.4916 | 0 | 2.4916 | 0 | 2.4916 | 0.23219 | 0.23219 | 2.2594 | 2.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2594 | 2.2594 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Финеево Киржачский район (3,308 км) | G_VLE-00049-544 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.94876 | 0.24634 | 4.1505 | 0.24107 | 3.4453 | 0 | 0.46415 | 4.1505 | 0.24107 | 3.4453 | 0 | 0.46415 | 0.063527 | 3.9041 | 0.063527 | 3.9041 | 0.063527 | 3.9041 | 3.9041 | 3.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Веретеньково Гороховецкий район (1,956 км) | G_VLE-00049-545 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0.1956 | 1.8946 | 0 | 0.29032 | 2.3805 | 0.1006 | 1.9896 | 0 | 0.29032 | 0 | 2.3805 | 0 | 2.3805 | 0 | 2.3805 | 0.22187 | 0.12687 | 2.1587 | 2.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1587 | 2.2537 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п/с Струнино Александровский район (1,09 км) | G_VLE-00049-554 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0 | 0.62334 | 0.52494 | 1.3721 | 0.082532 | 1.1357 | 0 | 0.1539 | 0.52494 | 0.082532 | 0.43998 | 0 | 0.002432 | 0.021818 | 1.2871 | 0.021818 | 1.2871 | 0.12181 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 986 от 14.09.2018г.Объект выполнен в полном объеме согласно отчета за 2018 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новишки Гороховецкий район (3,28 км) | G_VLE-00049-555 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.9914 | 0.328 | 3.1766 | 0 | 0.48677 | 3.9914 | 0.373 | 3.1316 | 0 | 0.48677 | 0 | 3.9914 | 0 | 3.9914 | 0 | 3.9914 | 0.37205 | 0.41705 | 3.6193 | 3.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6193 | 3.5743 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Якутино Гороховецкий район (1,72 км) | G_VLE-00049-556 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 0.172 | 1.7859 | 0 | 0.20286 | 2.1608 | 0.172 | 1.7859 | 0 | 0.20286 | 0 | 2.1608 | 0 | 2.1608 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0.17825 | 0.17825 | 1.9825 | 1.9825 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1608 | 2.1608 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (7,133 км) | G_VLE-00049-565 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.6811 | 0.7133 | 6.8065 | 0 | 1.1613 | 8.6811 | 0.5743 | 6.9455 | 0 | 1.1613 | 0 | 8.6811 | 0 | 8.6811 | 0 | 8.6811 | 0.8091 | 0.6701 | 7.872 | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.872 | 8.011 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Чулково Гороховецкий район (8,24 км) | G_VLE-00049-566 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 10.357 | 0.824 | 8.5254 | 0 | 1.0076 | 10.357 | 0.824 | 8.5254 | 0 | 1.0076 | 0 | 10.357 | 0 | 10.357 | 0 | 10.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85978 | 0.85978 | нд | 9.4972 | нд | 0 | 0.85978 | 10.357 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Ст Слобода Александровский район (2,573 км) | G_VLE-00049-574 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.61433 | 0.26604 | 3.2775 | 0.26206 | 2.6796 | 0 | 0.33583 | 3.2271 | 0.26206 | 2.6292 | 0 | 0.33583 | 0.068864 | 3.0115 | 0.068864 | 3.0115 | 0.068864 | 2.9611 | 3.0115 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 986 от 14.09.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Злобино Меленковский район (5,86 км) | G_VLE-00049-575 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.7037 | 0.586 | 5.8166 | 0 | 0.30116 | 6.7037 | 0.586 | 5.8166 | 0 | 0.30116 | 0 | 6.7037 | 0 | 6.7037 | 0 | 6.7037 | 0.6647 | 0.6647 | 6.039 | 6.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.039 | 6.039 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Березницы Гороховецкий район (1,28 км) | G_VLE-00049-576 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0.128 | 1.329 | 0 | 0.15097 | 1.608 | 0.128 | 1.329 | 0 | 0.15097 | 0 | 1.608 | 0 | 1.608 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0.13265 | 0.13265 | 1.4754 | 1.4754 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.608 | 1.608 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Ляхи от КТП 72,74 Меленковский район (10,4 км) | G_VLE-00049-585 | П | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11.7899 | 0 | 11.0662 | 0 | 0.72367 | 11.7899 | 0 | 11.0662 | 0 | 0.72367 | 0 | 11.7899 | 0 | 11.7899 | 0 | 11.7899 | 0 | 11.7899 | 11.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.7899 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации на основании решений технического совета (Протокол № 4 от01.02.2019 г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Скрипино от КТП №168,203,269 Меленковский район (6,49 км) | G_VLE-00049-586 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.8022 | 0.649 | 6.6365 | 0 | 0.51672 | 7.8022 | 0.649 | 6.6365 | 0 | 0.51672 | 0 | 7.8022 | 0 | 7.8022 | 0 | 7.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67717 | 0.67717 | нд | 7.125 | нд | 0 | 0.67717 | 7.8022 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Ясная Поляна Александровский район (1,838 км) | G_VLE-00049-594 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0.52407 | 0.19129 | 2.3431 | 0.37099 | 1.7189 | 0 | 0.25329 | 2.3431 | 0.37099 | 1.7189 | 0 | 0.25329 | 0.049328 | 2.1519 | 0.049328 | 2.1519 | 0.049328 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19312 | 0.19312 | нд | 1.9587 | нд | 0 | 0.19312 | 2.1519 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Папулино от КТП№158,157,159 Меленковский район (6 км) | G_VLE-00049-595 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.8394 | 0.6 | 5.9311 | 0 | 0.30835 | 6.8394 | 0.17 | 6.3611 | 0 | 0.30835 | 0 | 6.8394 | 0 | 6.8394 | 0 | 6.8394 | 0.68059 | 0.25059 | 6.1588 | 6.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1588 | 6.5888 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Усад Меленковский район (7,15 км) | G_VLE-00049-596 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.4779 | 0.715 | 7.4406 | 0 | 0.32222 | 8.4779 | 0.715 | 7.4406 | 0 | 0.32222 | 0 | 8.4779 | 0 | 8.4779 | 0 | 8.4779 | 0 | 0 | 0.741 | 0.741 | 7.7369 | 7.7369 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4779 | 8.4779 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Новинки Александровский район (1,715 км) | G_VLE-00049-604 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.67295 | 0.17736 | 2.185 | 0.17471 | 1.7864 | 0 | 0.22388 | 3.4343 | 0.17471 | 3.0357 | 0 | 0.22388 | 0.045909 | 2.0077 | 0.045909 | 2.0077 | 0.045909 | 3.2569 | 2.0077 | 3.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 986 от 14.09.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Рождественно Меленковский район (3,2 км) | G_VLE-00049-605 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.6607 | 0.32 | 3.1763 | 0 | 0.16445 | 3.6607 | 0.32 | 3.1763 | 0 | 0.16445 | 0 | 3.6607 | 0 | 3.6607 | 0 | 3.6607 | 0.36298 | 0.36298 | 3.2978 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2978 | 3.2978 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Крутцы Меленковский район (6,248 км) | G_VLE-00049-606 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.4083 | 0.6248 | 6.502 | 0 | 0.28158 | 7.4083 | 0.6248 | 6.502 | 0 | 0.28158 | 0 | 7.4083 | 0 | 7.4083 | 0 | 7.4083 | 0 | 0 | 0.64752 | 0.64752 | 6.7608 | 6.7608 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4083 | 7.4083 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Б. Приклон Меленковский район (5,58 км) | G_VLE-00049-615 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3834 | 0.558 | 5.5386 | 0 | 0.28677 | 6.3834 | 0.373 | 5.7236 | 0 | 0.28677 | 0 | 6.3834 | 0 | 6.3834 | 0 | 6.3834 | 0.63294 | 0.44794 | 5.7505 | 5.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7505 | 5.9355 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Приклон Меленковский район (4,183 км) | G_VLE-00049-625 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.7644 | 0.4183 | 4.1312 | 0 | 0.21497 | 4.7644 | 0.4183 | 4.1312 | 0 | 0.21497 | 0 | 4.7644 | 0 | 4.7644 | 0 | 4.7644 | 0.47448 | 0.47448 | 4.2899 | 4.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2899 | 4.2899 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Максимово Меленковский район (11,44 км) | G_VLE-00049-626 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.2521 | 1.144 | 12.4701 | 0 | 0.63801 | 14.2521 | 1.144 | 12.4701 | 0 | 0.63801 | 0 | 14.2521 | 0 | 14.2521 | 0 | 14.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1856 | 13.0665 | 13.0665 | нд | 0 | нд | 0 | 14.2521 | 14.2521 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Лехтово от КТП № 1, 2, 291 Меленковский район (6,93 км) | G_VLE-00049-635 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.0086 | 0.693 | 6.7859 | 0 | 0.52972 | 8.0086 | 0.693 | 6.7859 | 0 | 0.52972 | 0 | 8.0086 | 0 | 8.0086 | 0 | 8.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72309 | 0.72309 | нд | 7.2855 | нд | 0 | 0.72309 | 8.0086 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Мстёра Вязниковский район (3,755 км) | G_VLE-00049-636 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0.3755 | 3.9081 | 0 | 0.16924 | 4.4528 | 0.3755 | 3.9081 | 0 | 0.16924 | 0 | 4.4528 | 0 | 4.4528 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0.38915 | 0.38915 | 4.0637 | 4.0637 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4528 | 4.4528 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №78 ф.1006 ПС 35/10 Дубки с заменой провода и опор (85 шт) по тех.состоянию д. Григорево, д. Олисавино Кольчугинского района (протяженность 4,717 км) | G_VLE-00049-643 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 1.3369 | 1.3369 | 5.6575 | 5.6575 | 0.215 | 4.9816 | 0.09556 | 0.36531 | 5.6575 | 0.215 | 4.9816 | 0.09556 | 0.36531 | 1.2422 | 0 | 1.2422 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Верхозерье Меленковский район (4,5 км) | G_VLE-00049-655 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.1479 | 0.45 | 4.4666 | 0 | 0.23126 | 5.1479 | 0.395 | 4.5216 | 0 | 0.23126 | 0 | 5.1479 | 0 | 5.1479 | 0 | 5.1479 | 0.51044 | 0.45544 | 4.6375 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6375 | 4.6925 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Мстёра Вязниковский район (6,611 км) | G_VLE-00049-656 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.8388 | 0.6611 | 6.8797 | 0 | 0.29794 | 7.8388 | 0.6611 | 6.8797 | 0 | 0.29794 | 0 | 7.8388 | 0 | 7.8388 | 0 | 7.8388 | 0 | 0 | 0.68514 | 0.68514 | 7.1536 | 7.1536 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8388 | 7.8388 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Урваново Меленковский район (6 км) | G_VLE-00049-665 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.8394 | 0.6 | 5.9311 | 0 | 0.30835 | 6.8394 | 0.6 | 5.9311 | 0 | 0.30835 | 0 | 6.8394 | 0 | 6.8394 | 0 | 6.8394 | 0.68059 | 0.68059 | 6.1588 | 6.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1588 | 6.1588 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №164 д. Надеждино Селивановский район (1,87 км) | G_VLE-00049-666 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | 0.187 | 1.9534 | 0 | 0.084274 | 2.2246 | 0.187 | 1.9534 | 0 | 0.084274 | 0 | 2.2246 | 0 | 2.2246 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 0.1938 | 0.1938 | 2.0308 | 2.0308 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2246 | 2.2246 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Воютино Меленковский район (7,68 км) | G_VLE-00049-675 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.7545 | 0.768 | 7.5918 | 0 | 0.39469 | 8.7545 | 0.768 | 7.5918 | 0 | 0.39469 | 0 | 8.7545 | 0 | 8.7545 | 0 | 8.7545 | 0.87115 | 0.87115 | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8833 | 7.8833 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 16 д. Надеждино Селивановский район (1,892 км) | G_VLE-00049-676 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.2516 | 0.1892 | 1.9771 | 0 | 0.085266 | 2.2516 | 0.1892 | 1.9771 | 0 | 0.085266 | 0 | 2.2516 | 0 | 2.2516 | 0 | 2.2516 | 0 | 0 | 0.19608 | 0.19608 | 2.0555 | 2.0555 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2516 | 2.2516 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Красный Угол Киржачский район (1,103 км) | G_VLE-00049-684 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.38978 | 0.16293 | 1.4047 | 0.16145 | 1.0978 | 0 | 0.14541 | 2.7839 | 0.16145 | 2.4771 | 0 | 0.14541 | 0.042317 | 1.2417 | 0.042317 | 1.2417 | 0.042317 | 2.621 | 1.2417 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Толстиково от КТП № 83, 84, 176, 256 Меленковский район (7,66 км) | G_VLE-00049-685 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.8081 | 2.036 | 6.302 | 0 | 0.47014 | 8.8081 | 2.036 | 6.302 | 0 | 0.47014 | 0 | 8.8081 | 0 | 8.8081 | 0 | 8.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87491 | 0.87491 | 7.9332 | 7.9332 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8081 | 8.8081 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Соповские Землянки Киржачский район (1,348 км) | G_VLE-00049-694 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.73801 | 0.14683 | 1.7168 | 0.14464 | 1.3941 | 0 | 0.1781 | 3.5616 | 0.14464 | 3.2388 | 0 | 0.1781 | 0.038008 | 1.57 | 0.038008 | 1.57 | 0.038008 | 3.4147 | 1.57 | 3.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 854 от 14.08.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 113 п.Новый Ф №4 Ковровский район (1,3 км) | G_VLE-00049-695 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0.13 | 1.273 | 0 | 0.099365 | 1.5023 | 0.13 | 1.273 | 0 | 0.099365 | 0 | 1.5023 | 0 | 1.5023 | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13564 | 0.13564 | нд | 1.3667 | нд | 0 | 0.13564 | 1.5023 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 239 с. Крутово Ф№1 Ковровский район (1,5 км) | G_VLE-00049-705 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0.15 | 1.4889 | 0 | 0.077087 | 1.716 | 0.266 | 1.3729 | 0 | 0.077087 | 0 | 1.716 | 0 | 1.716 | 0 | 1.716 | 0.17015 | 0.28615 | 1.5458 | 1.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5458 | 1.4298 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 14 с. Маринино Ф № 1,2 Ковровский район (2,6 км) | G_VLE-00049-715 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9743 | 0.26 | 2.5807 | 0 | 0.13362 | 2.9743 | 0.26 | 2.5807 | 0 | 0.13362 | 0 | 2.9743 | 0 | 2.9743 | 0 | 2.9743 | 0.29492 | 0.29492 | 2.6794 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6794 | 2.6794 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №53 д. Высоково Селивановский район (3,74 км) | G_VLE-00049-716 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.4346 | 0.374 | 3.892 | 0 | 0.16855 | 4.4346 | 0.374 | 3.892 | 0 | 0.16855 | 0 | 4.4346 | 0 | 4.4346 | 0 | 4.4346 | 0 | 0 | 0.3876 | 0.3876 | 4.047 | 4.047 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4346 | 4.4346 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Сарыево Вязниковский район (3,59 км) | G_VLE-00049-725 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1069 | 0.359 | 3.5634 | 0 | 0.1845 | 4.1069 | 0.359 | 3.5634 | 0 | 0.1845 | 0 | 4.1069 | 0 | 4.1069 | 0 | 4.1069 | 0.40722 | 0.40722 | 3.6997 | 3.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6997 | 3.6997 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 114 с. Малышево Селивановский район (2,97 км) | G_VLE-00049-726 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.5344 | 0.297 | 3.1036 | 0 | 0.13385 | 3.5344 | 0.297 | 3.1036 | 0 | 0.13385 | 0 | 3.5344 | 0 | 3.5344 | 0 | 3.5344 | 0 | 0 | 0.3078 | 0.3078 | 3.2266 | 3.2266 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5344 | 3.5344 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Жарцы Вязниковский район (1,05 км) | G_VLE-00049-735 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 0.105 | 1.0507 | 0 | 0.045482 | 1.2012 | 0.105 | 1.0507 | 0 | 0.045482 | 0 | 1.2012 | 0 | 1.2012 | 0 | 1.2012 | 0 | 0 | 0.10882 | 0.10882 | 1.0924 | 1.0924 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2012 | 1.2012 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 195 п. Костенец Селивановский район (2,629 км) | G_VLE-00049-736 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1286 | 0.2629 | 2.7472 | 0 | 0.11848 | 3.1286 | 0.2629 | 2.7472 | 0 | 0.11848 | 0 | 3.1286 | 0 | 3.1286 | 0 | 3.1286 | 0 | 0 | 0.27246 | 0.27246 | 2.8562 | 2.8562 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1286 | 3.1286 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Курково Селивановский район (3,9 км) | G_VLE-00049-744 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.0184 | 0.3637 | 4.7068 | 0.35586 | 3.7316 | 0 | 0.61933 | 5.1186 | 0.35586 | 4.1434 | 0 | 0.61933 | 0.093782 | 4.3431 | 0.093782 | 4.3431 | 0.093782 | 4.7549 | 4.3431 | 4.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от ЗТП № 194 п. Костенец Селивановский район (2,827 км) | G_VLE-00049-746 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.3642 | 0.2827 | 2.9541 | 0 | 0.1274 | 3.3642 | 0.2827 | 2.9541 | 0 | 0.1274 | 0 | 3.3642 | 0 | 3.3642 | 0 | 3.3642 | 0 | 0 | 0.29298 | 0.29298 | 3.0713 | 3.0713 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3642 | 3.3642 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Чертково Селивановский район (7,8 км) | G_VLE-00049-754 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 2.6232 | 0.72828 | 9.4135 | 0.71292 | 7.4623 | 0 | 1.2383 | 12.8623 | 0.71292 | 10.9111 | 0 | 1.2383 | 0.18784 | 8.6853 | 0.18784 | 8.6853 | 0.18784 | 12.134 | 8.6853 | 12.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 720 о т06.07.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Ям Вязниковский район (1,1 км) | G_VLE-00049-755 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0.11 | 1.0918 | 0 | 0.056531 | 1.2584 | 0.11 | 1.0918 | 0 | 0.056531 | 0 | 1.2584 | 0 | 1.2584 | 0 | 1.2584 | 0.12477 | 0.12477 | 1.1336 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1336 | 1.1336 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Кулаки Меленковский район (3,8 км) | G_VLE-00049-764 | П | 2018 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5863 | 0.13799 | 3.8444 | 0 | 0.60388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036911 | 4.4404 | 0.036911 | 4.4404 | 0 | 0 | 4.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технических показателей к нормативным по результатам ТОиР. Протокол ТС №4 от 01.02.2019
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п Никологоры Вязниковский район (4,7 км) | G_VLE-00049-765 | П | 2019 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.4244 | 0.47 | 4.6417 | 0 | 0.31266 | 5.4244 | 0.627 | 4.4847 | 0 | 0.31266 | 0 | 5.4244 | 0 | 5.4244 | 0 | 5.4244 | 0.28544 | 0.44244 | 2.9636 | 2.8066 | 0 | 0 | 0.22955 | 0.22955 | нд | 1.9458 | нд | 0 | 3.1932 | 4.982 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Угор Собинский район (1,5 км) | G_VLE-00049-774 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.46666 | 0.1411 | 1.8103 | 0.13808 | 1.434 | 0 | 0.23822 | 1.8103 | 0.13808 | 1.434 | 0 | 0.23822 | 0.036387 | 1.6692 | 0.036387 | 1.6692 | 0.036387 | 1.6692 | 1.6692 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №54 д. Высоково Селивановский район (1,76 км) | G_VLE-00049-775 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.0134 | 0.176 | 1.747 | 0 | 0.09045 | 2.0134 | 0.177 | 1.746 | 0 | 0.09045 | 0 | 2.0134 | 0 | 2.0134 | 0 | 2.0134 | 0.19964 | 0.20064 | 1.8138 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8138 | 1.8128 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Спасское Собинский район (2,86 км) | G_VLE-00049-776 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.4035 | 0.286 | 2.9886 | 0 | 0.12889 | 3.4035 | 0.286 | 2.9886 | 0 | 0.12889 | 0 | 3.4035 | 0 | 3.4035 | 0 | 3.4035 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.2964 | 3.1071 | 3.1071 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4035 | 3.4035 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Запрудье Собинский район (2,5 км) | G_VLE-00049-784 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.50466 | 0.17873 | 3.0164 | 0.1749 | 2.4461 | 0 | 0.39545 | 2.6401 | 0.1749 | 2.0697 | 0 | 0.39545 | 0.04609 | 2.8377 | 0.04609 | 2.8377 | 0.04609 | 2.4614 | 2.8377 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости связано с проведением торговозакупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №98 д. Высоково Селивановский район (1,15 км) | G_VLE-00049-785 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0.115 | 1.1415 | 0 | 0.0591 | 1.3156 | 0.116 | 1.1405 | 0 | 0.0591 | 0 | 1.3156 | 0 | 1.3156 | 0 | 1.3156 | 0.13045 | 0.13145 | 1.1851 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1851 | 1.1841 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Буланово Собинский район (2,5 км) | G_VLE-00049-794 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.17873 | 3.0224 | 0.4249 | 2.4086 | 0 | 0.18887 | 3.0224 | 0.4249 | 2.4086 | 0 | 0.18887 | 0.04609 | 2.8436 | 0.04609 | 2.8436 | 0.04609 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26211 | 0.26211 | нд | 2.5815 | нд | 0 | 0.26211 | 2.8436 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 112 с. Малышево Селивановский район (2,2 км) | G_VLE-00049-795 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.5058 | 0.22 | 2.1727 | 0 | 0.11306 | 2.5058 | 0.23 | 2.1627 | 0 | 0.11306 | 0 | 2.5058 | 0 | 2.5058 | 0 | 2.5058 | 0.24955 | 0.25955 | 2.2562 | 2.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2562 | 2.2462 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Дмитриково Камешковский район (2,75 км) | G_VLE-00049-796 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0.275 | 2.8737 | 0 | 0.12393 | 3.2726 | 0.275 | 2.8737 | 0 | 0.12393 | 0 | 3.2726 | 0 | 3.2726 | 0 | 3.2726 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 2.9876 | 2.9876 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2726 | 3.2726 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Артюшино Собинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-804 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.17873 | 2.0555 | 0.3449 | 1.5805 | 0 | 0.13007 | 2.0555 | 0.3449 | 1.5805 | 0 | 0.13007 | 0.04609 | 1.8767 | 0.04609 | 1.8767 | 0.04609 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17864 | 0.17864 | нд | 1.6981 | нд | 0 | 0.17864 | 1.8767 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 163 с. Малышево Селивановский район (2,4 км) | G_VLE-00049-805 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.7456 | 0.24 | 2.3822 | 0 | 0.12334 | 2.7456 | 0.24 | 2.3822 | 0 | 0.12334 | 0 | 2.7456 | 0 | 2.7456 | 0 | 2.7456 | 0.27223 | 0.27223 | 2.4733 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4733 | 2.4733 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Березники Собинский район (3,5 км) | G_VLE-00049-814 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.4179 | 0.34018 | 4.156 | 0.3351 | 3.298 | 0 | 0.52296 | 6.746 | 0.3351 | 5.888 | 0 | 0.52296 | 0.088056 | 3.8159 | 0.088056 | 3.8159 | 0.088056 | 6.4058 | 3.8159 | 6.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 986 от 14.09.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 142 с. Малышево Селивановский район (2,9 км) | G_VLE-00049-815 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3175 | 0.29 | 2.8785 | 0 | 0.14904 | 3.3175 | 0.29 | 2.8785 | 0 | 0.14904 | 0 | 3.3175 | 0 | 3.3175 | 0 | 3.3175 | 0.32895 | 0.32895 | 2.9886 | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9886 | 2.9886 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Килекшино Петушинский район (2,64 км) | G_VLE-00049-816 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1417 | 0.264 | 2.7587 | 0 | 0.11897 | 3.1417 | 0.264 | 2.7587 | 0 | 0.11897 | 0 | 3.1417 | 0 | 3.1417 | 0 | 3.1417 | 0 | 0 | 0.2736 | 0.2736 | 2.8681 | 2.8681 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1417 | 3.1417 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Кузьмино Собинский район (2,4 км) | G_VLE-00049-824 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.2476 | 0.21172 | 2.8966 | 0.20669 | 2.3085 | 0 | 0.3814 | 5.9781 | 0.20669 | 5.39 | 0 | 0.3814 | 0.054523 | 2.6849 | 0.054523 | 2.6849 | 0.054523 | 5.7664 | 2.6849 | 5.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 986 от 14.09.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Санино Петушинский район (2,31 км) | G_VLE-00049-826 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0.231 | 2.4139 | 0 | 0.1041 | 2.749 | 0.231 | 2.4139 | 0 | 0.1041 | 0 | 2.749 | 0 | 2.749 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0.2394 | 0.2394 | 2.5096 | 2.5096 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.749 | 2.749 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Бурыкино Собинский район (2,3 км) | G_VLE-00049-834 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.1505 | 2.7805 | 0.37728 | 2.2299 | 0 | 0.17337 | 2.7805 | 0.37728 | 2.2299 | 0 | 0.17337 | 0.038811 | 2.63 | 0.038811 | 2.63 | 0.038811 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24105 | 0.24105 | нд | 2.389 | нд | 0 | 0.24105 | 2.63 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Бухолово Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-835 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.4024 | 0.21 | 2.0844 | 0 | 0.10792 | 2.4024 | 0.265 | 2.0294 | 0 | 0.10792 | 0 | 2.4024 | 0 | 2.4024 | 0 | 2.4024 | 0.23821 | 0.2932 | 2.1642 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1642 | 2.1092 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Красный луч Петушинский район (2,53 км) | G_VLE-00049-836 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0.253 | 2.6438 | 0 | 0.11402 | 3.0108 | 0.253 | 2.6438 | 0 | 0.11402 | 0 | 3.0108 | 0 | 3.0108 | 0 | 3.0108 | 0 | 0 | 0.2622 | 0.2622 | 2.7486 | 2.7486 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0108 | 3.0108 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Ратмирово Собинский район (4,2 км) | G_VLE-00049-844 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.21636 | 5.0772 | 0.63172 | 4.1306 | 0 | 0.31492 | 5.0772 | 0.63172 | 4.1306 | 0 | 0.31492 | 0.055793 | 4.8609 | 0.055793 | 4.8609 | 0.055793 | 4.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43975 | 0.43975 | нд | 4.4211 | нд | 0 | 0.43975 | 4.8609 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Захарино Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-845 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.1736 | 0.19 | 1.8859 | 0 | 0.097644 | 2.1736 | 0.115 | 1.9609 | 0 | 0.097644 | 0 | 2.1736 | 0 | 2.1736 | 0 | 2.1736 | 0.21552 | 0.14052 | 1.958 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.958 | 2.033 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.ПекшаПетушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-846 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.4872 | 0.209 | 2.184 | 0 | 0.094189 | 2.4872 | 0.209 | 2.184 | 0 | 0.094189 | 0 | 2.4872 | 0 | 2.4872 | 0 | 2.4872 | 0 | 0 | 0.2166 | 0.2166 | 2.2706 | 2.2706 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4872 | 2.4872 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Таратинка Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-854 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0.12229 | 2.2969 | 0.30967 | 1.8441 | 0 | 0.14316 | 2.2969 | 0.30967 | 1.8441 | 0 | 0.14316 | 0.031536 | 2.1746 | 0.031536 | 2.1746 | 0.031536 | 2.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19911 | 0.19911 | нд | 1.9755 | нд | 0 | 0.19911 | 2.1746 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-279 в д. Алепино Собинского района (2,26 км) | G_VLE-00049-855 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.7504 | 0.226 | 2.4023 | 0 | 0.12215 | 2.7504 | 0.249 | 2.3793 | 0 | 0.12215 | 0 | 2.7504 | 0 | 2.7504 | 0 | 2.7504 | 0.25635 | 0.27935 | 2.4941 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4941 | 2.4711 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода СНТ "Сказка" Петушинский район (3,08 км) | G_VLE-00049-856 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.6653 | 0.308 | 3.2185 | 0 | 0.13881 | 3.6653 | 0.308 | 3.2185 | 0 | 0.13881 | 0 | 3.6653 | 0 | 3.6653 | 0 | 3.6653 | 0 | 0 | 0.3192 | 0.3192 | 3.3461 | 3.3461 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6653 | 3.6653 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-184 в д. Головино Собинского района (1,7 км) | G_VLE-00049-865 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.0689 | 0.17 | 1.807 | 0 | 0.09188 | 2.0689 | 0.055 | 1.922 | 0 | 0.09188 | 0 | 2.0689 | 0 | 2.0689 | 0 | 2.0689 | 0.19283 | 0.077833 | 1.8761 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8761 | 1.9911 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-213 в с. Чамерево, Судогодского района (2,5 км) | G_VLE-00049-874 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.2692 | 0.23792 | 3.2096 | 0.23282 | 2.5548 | 0 | 0.42203 | 4.3646 | 0.23282 | 3.7098 | 0 | 0.42203 | 0.061353 | 2.9717 | 0.061353 | 2.9717 | 0.061353 | 4.1267 | 2.9717 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1045 от 28.09.2018Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-170 в д. Б.Острова Собинского района (2,077 км) | G_VLE-00049-885 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.5276 | 0.2077 | 2.2076 | 0 | 0.11225 | 2.5276 | 0.2077 | 2.2076 | 0 | 0.11225 | 0 | 2.5276 | 0 | 2.5276 | 0 | 2.5276 | 0.2356 | 0.2356 | 2.292 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.292 | 2.292 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Глубоково Петушинский район (1,54 км) | G_VLE-00049-886 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.8321 | 0.154 | 1.6087 | 0 | 0.069402 | 1.8321 | 0.154 | 1.6087 | 0 | 0.069402 | 0 | 1.8321 | 0 | 1.8321 | 0 | 1.8321 | 0 | 0 | 0.1596 | 0.1596 | 1.6725 | 1.6725 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8321 | 1.8321 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-106 в д. Курилово Собинского района (1 км) | G_VLE-00049-916 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0.1 | 1.118 | 0 | 0.047953 | 1.266 | 0.1 | 1.118 | 0 | 0.047953 | 0 | 1.266 | 0 | 1.266 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0.10364 | 0.10364 | 1.1624 | 1.1624 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.266 | 1.266 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-182 в д. Кузнецы Собинского района (0,92 км) | G_VLE-00049-926 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0.092 | 1.0286 | 0 | 0.044117 | 1.1647 | 0.092 | 1.0286 | 0 | 0.044117 | 0 | 1.1647 | 0 | 1.1647 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0.095345 | 0.095345 | 1.0694 | 1.0694 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1647 | 1.1647 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Стёпанцево Вязниковского района. (3,35 км) | G_VLE-00049-936 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.7154 | 0.335 | 3.2397 | 0 | 0.14066 | 3.7154 | 0.335 | 3.2397 | 0 | 0.14066 | 0 | 3.7154 | 0 | 3.7154 | 0 | 3.7154 | 0 | 0 | 0.34718 | 0.34718 | 3.3682 | 3.3682 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7154 | 3.7154 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 с выносом (ВЛ 110 кВ Городская 1,2 с отпайками ВЭМЗ, Магнит; ВЛ 110 кВ Н.Александрово 1,2; ВЛ 110 кВ Окружная 1,2; ВЛ 110 кВ Районная 1,2 с отпайками Березово, Юрьевец; ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2 цепь с отпайкой на ПС Семязино; ВЛ 110кВ Районная-Пенкино с отпайками Сунгирь, Боголюбово; ВЛ 110кВ Городская 3; ВЛ 110 кВ Суздальская 1,2 с отпайками Садовая, Павловская; ВЛ 110 кВ Тракторная 1,2) (протяженность 4,65 км) по договору оказания дополнительных услуг №331010023 от 26.09.2018 (Заявитель - ПАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Цента). | J_VLE-00119-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8683 | 20.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8683 | 0 | 20.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора оказания услуг от 29.09.18 № 331010023 с ПАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Центра
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП 66 ф. 1008 ПС 35 кВ Ильинская в д.Гольяж Кольчугинскийр-н с заменой опор и провода (3,9 км) | G_VLE-20049-512 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.2601 | 1.2601 | 2.6223 | 4.979 | 0.39 | 4.433 | 0 | 0.15603 | 4.979 | 0.39 | 4.433 | 0 | 0.15603 | 0.62031 | 2.3567 | 0.62031 | 2.3567 | 0.62031 | 2.3567 | 2.3567 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 18 ф.102 ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь в д.Васильево с заменой опор (30 шт.) и провода по техсостоянию Судогодский район ( 1,1 км) | G_VLE-30049-673 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 0.47593 | 0.47593 | 1.7233 | 1.7233 | 0.104 | 1.3489 | 0.10339 | 0.16696 | 1.7233 | 0.104 | 1.3489 | 0.10339 | 0.16696 | 0.37007 | 0 | 0.37007 | 0 | 0.37007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-498 ф.1004 ПС 110/10 кВ Легково с заменой провода и опор (82 шт) по техсостоянию п. Маяк Александровского района (протяженность 3,3 км) | I_VLE-30049-923 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.88423 | 0.61145 | 6.4 | 6.4 | 0.18 | 5.9424 | 0 | 0.27756 | 6.4 | 0.18 | 5.9424 | 0 | 0.27756 | 1.4283 | 0 | 1.4283 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №275 ф.1006 ПС 35/10 кВ Сима с заменой провода и опор (55 шт) по техсостоянию Нестерево Юрьев-Польского района (протяженность 2,5 км) | I_VLE-30049-953 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.91618 | 0.92155 | 4.2854 | 4.2854 | 0.16 | 3.9616 | 0 | 0.1638 | 4.2854 | 0.16 | 3.9616 | 0 | 0.1638 | 0.96028 | 0 | 0.96028 | 0 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №24 ф.606 ПС 110/6 кВ Струнино с заменой провода и опор (17 шт) по техсостоянию Копцево Александровского района (протяженность 1,5 км) | I_VLE-30049-993 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.76004 | 0.78803 | 3.5551 | 3.5551 | 0.090016 | 3.3124 | 0 | 0.15265 | 3.5551 | 0.090016 | 3.3124 | 0 | 0.15265 | 0.79323 | 0 | 0.79323 | 0 | 0.79323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-232 ф.1004 ПС 35/10 кВ ПС Бараки с заменой провода и опор (56 шт) по техсостоянию д. Карево Судогодского района (протяженность 2,3 км) | I_VLE-40049-003 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.68542 | 0.76643 | 3.728 | 3.728 | 0.14 | 3.4279 | 0 | 0.16009 | 3.728 | 0.14 | 3.4279 | 0 | 0.16009 | 0.83335 | 0 | 0.83335 | 0 | 0.83335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-34 ф.1004 ПС 35/10 кВ Бакшеево с заменой провода и опор (63 шт) по техсостоянию д. Исаевка Александровского района (протяженность 1 км) | I_VLE-40049-013 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.77192 | 0.77182 | 3.6106 | 3.6106 | 0.08 | 3.3817 | 0 | 0.14894 | 3.6106 | 0.08 | 3.3817 | 0 | 0.14894 | 0.80595 | 0 | 0.80595 | 0 | 0.80595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Красное пламя с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 12,8 км) | J_VLE-60046-004 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,53 км) | J_VLE-60046-006 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8187 | 0 | 2.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8187 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8187 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-007 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | 21.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.3348 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 616 ПС Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60046-008 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3484 | 0 | 3.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3484 | нд | 0 | 0 | 3.3484 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 16.01.2019
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.119 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-009 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5313 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5313 | 0 | 3.5313 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Годуново с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60046-014 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-016 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0535 | 0 | 11.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0535 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.0535 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Вашутино с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 5,667 км) | J_VLE-60046-017 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | 0 | 10.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.795 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.04.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 ПС Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3,54 км) | J_VLE-60046-018 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9726 | 0 | 6.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9726 | нд | 0 | 0 | 6.9726 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.02.2017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.114 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-019 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5313 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5313 | 0 | 3.5313 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-024 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-026 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.738 | 0 | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.738 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.738 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Воровского с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 10,05 км) | J_VLE-60046-027 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1442 | 0 | 19.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1442 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.1442 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.08.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 31 ПС Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,9 км) | J_VLE-60046-028 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6513 | 0 | 9.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6513 | нд | 0 | 0 | 9.6513 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 108 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-029 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045933 | 0 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.045933 | 0 | 0.045933 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-034 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Энтузиаст с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-036 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0265 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-037 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2859 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-038 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | 0 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98483 | нд | 0 | 0 | 0.98483 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 111 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-039 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045933 | 0 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.045933 | 0 | 0.045933 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-044 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-046 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3949 | 0 | 2.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3949 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3949 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,9 км) | J_VLE-60046-047 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4291 | 0 | 7.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4291 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.4291 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.04.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 10,3 км) | J_VLE-60046-048 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2875 | 0 | 20.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.2875 | нд | 0 | 0 | 20.2875 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.05.2014
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 110 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-049 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1526 | 0 | 2.1526 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Мячково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-054 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-056 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92113 | 0 | 0.92113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92113 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.92113 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-057 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9052 | 0 | 5.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9052 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.9052 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-058 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8483 | 0 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8483 | нд | 0 | 0 | 9.8483 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.05.2014
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 101 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-059 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1526 | 0 | 2.1526 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-1006 ПС 110кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-064 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 4,89 км) | J_VLE-60046-066 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0086 | 0 | 9.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0086 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0086 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-067 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95245 | 0 | 0.95245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95245 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.95245 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.05.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-068 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9697 | нд | 0 | 0 | 1.9697 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.06.2015
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 107 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-069 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45933 | 0 | 0.45933 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Красное Пламя с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-074 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.08.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 107 ПС Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-076 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2107 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-077 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8573 | 0 | 2.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8573 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8573 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.03.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-078 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.909 | нд | 0 | 0 | 5.909 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 104 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-079 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45933 | 0 | 0.45933 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Красное Пламя с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-084 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Авдотьино с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-086 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2107 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 8,03 км) | J_VLE-60046-087 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2963 | 0 | 15.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2963 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.2963 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.02.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 17,6 км) | J_VLE-60046-088 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | 0 | 34.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.666 | нд | 0 | 0 | 34.666 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 102 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-089 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45933 | 0 | 0.45933 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Арсаки с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-094 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС Ю Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,08 км) | J_VLE-60046-096 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.14738 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,95 км) | J_VLE-60046-097 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7145 | 0 | 3.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7145 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7145 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-098 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.909 | нд | 0 | 0 | 5.909 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 103 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-099 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45933 | 0 | 0.45933 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Ильичев с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 0,16 км) | J_VLE-60046-104 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.08.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Печуга с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 4,54 км) | J_VLE-60046-106 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3638 | 0 | 8.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3638 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.3638 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 ПС ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60046-107 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0003 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 22.08.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-108 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3937 | 0 | 13.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3937 | нд | 0 | 0 | 13.3937 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-107, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-109 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91866 | 0 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.91866 | 0 | 0.91866 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Годуново с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60046-114 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Брызгалово с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 3,983 км) | J_VLE-60046-116 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3377 | 0 | 7.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3377 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.3377 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 01.02.2019 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 9,98 км) | J_VLE-60046-117 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0108 | 0 | 19.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0108 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.0108 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.06.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-118 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4695 | 0 | 8.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4695 | нд | 0 | 0 | 8.4695 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-104, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-119 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91866 | 0 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.91866 | 0 | 0.91866 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 110 кВ Струнино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,24 км) | J_VLE-60046-124 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-126 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36845 | 0 | 0.36845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36845 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.36845 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 10.08.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6,15 км) | J_VLE-60046-127 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7151 | 0 | 11.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7151 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.7151 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.03.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60046-128 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2574 | 0 | 9.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2574 | нд | 0 | 0 | 9.2574 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-103, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-129 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76555 | 0 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76555 | 0 | 0.76555 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60046-136 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7686 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-137 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9049 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.04.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60046-138 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7272 | 0 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7272 | нд | 0 | 0 | 4.7272 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 07.04.2014
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-102, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-139 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76555 | 0 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76555 | 0 | 0.76555 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 5,64 км) | J_VLE-60046-146 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3903 | 0 | 10.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3903 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.3903 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-147 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8582 | 0 | 14.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8582 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.8582 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 10.02.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60046-148 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 5.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3181 | нд | 0 | 0 | 5.3181 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 07.04.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Володарского с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 11,581 км) | J_VLE-60046-156 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3352 | 0 | 21.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3352 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.3352 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.05.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-157 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7622 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.01.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,98 км) | J_VLE-60046-158 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7482 | 0 | 13.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7482 | нд | 0 | 0 | 13.7482 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 617 ПС Боголюбово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-166 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.8958 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.04.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 4,17 км) | J_VLE-60046-167 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9434 | 0 | 7.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9434 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.9434 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.02.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС Старая Деревня с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-168 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.333 | 0 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.333 | нд | 0 | 0 | 17.333 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1012 ПС 35 кВ Бараки с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 8,2 км) | J_VLE-60046-174 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.03.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Павловская с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-176 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6056 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 01.02.2019 гДеревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-177 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | 0 | 11.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.4294 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.04.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС Суздаль с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-186 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.369 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 08.02.2019 гДеревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,92 км) | J_VLE-60046-187 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7525 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.03.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС Кр.Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 9,339 км) | J_VLE-60046-188 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3946 | 0 | 18.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3946 | нд | 0 | 0 | 18.3946 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.03.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Оргтруд с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60046-196 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8428 | 0 | 8.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8428 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.8428 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 16.07.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-197 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0954 | 0 | 2.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0954 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0954 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 16.01.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-198 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9697 | нд | 0 | 0 | 1.9697 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.07.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60046-206 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9476 | 0 | 2.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9476 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.9476 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.05.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Молотицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-207 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7622 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.02.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Долбино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-208 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2726 | 0 | 8.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2726 | нд | 0 | 0 | 8.2726 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-214 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.01.2019
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-216 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.053 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 16.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-217 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38098 | 0 | 0.38098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38098 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.38098 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-218 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3633 | 0 | 15.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.3633 | нд | 0 | 0 | 15.3633 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.07.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС 110 кВ Суздаль с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-224 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.02.2019 гДеревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-226 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5003 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5003 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 03.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 20,752 км) | J_VLE-60046-227 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5303 | 0 | 39.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5303 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 39.5303 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 10.02.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Добрятино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-228 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9697 | нд | 0 | 0 | 1.9697 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.08.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1020 ПС 110 кВ Карабаново с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-234 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС Гороховец с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-236 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.369 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.02.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Золотково с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 0,77 км) | J_VLE-60046-237 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4668 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.03.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-238 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8483 | 0 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8483 | нд | 0 | 0 | 9.8483 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.04.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ фид. 623 ПС 110 кВ Струнино Александровского р-на (протяженность 0,725 км) | J_VLE-60046-244 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-246 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | 0 | 5.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5268 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.02.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-247 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | 0 | 11.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.4294 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 21.04.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-248 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7424 | 0 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7424 | нд | 0 | 0 | 3.7424 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ фид. 605 ПС 110 кВ Струнино Александровского р-на (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-254 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС Фоминки с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-256 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | 0 | 5.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5268 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС Ильичево с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-257 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | 0 | 7.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.6196 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 21.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,5 км) | J_VLE-60046-258 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8635 | 0 | 8.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8635 | нд | 0 | 0 | 8.8635 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.06.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35кВ Головино с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 1,6 км) | J_VLE-60046-264 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС Фролищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 17,873 км) | J_VLE-60046-266 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9266 | 0 | 32.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9266 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32.9266 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.08.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС Золотково с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 4,75 км) | J_VLE-60046-267 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0482 | 0 | 9.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0482 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0482 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 14.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-268 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1211 | нд | 0 | 0 | 5.1211 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.04.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПC 35 кВ Бараки с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 4,52 км) | J_VLE-60046-274 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 6,2 км) | J_VLE-60046-276 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 0 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.422 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.02.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Вашутино с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-277 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | 0 | 10.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.4769 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 03.08.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС Ильичево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-278 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3636 | 0 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3636 | нд | 0 | 0 | 2.3636 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 8,5 км) | J_VLE-60046-284 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-286 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 0 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.2113 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Вашутино с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-287 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9049 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 10.06.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60046-288 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7575 | нд | 0 | 0 | 2.7575 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Андреево с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 2,8 км) | J_VLE-60046-294 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-296 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.8958 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 627 ПС Анопино с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-297 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7631 | 0 | 16.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7631 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.7631 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.04.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-298 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 0 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9545 | нд | 0 | 0 | 2.9545 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.07.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Андреево с заменой опор и провода Судогодский р-н( протяженность 4,4 км) | J_VLE-60046-304 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Макарово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-306 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.8958 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1020 ПС Вековка с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-307 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | 0 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.2861 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.05.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС Свет отпайка на д. Жарцы с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-308 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9241 | 0 | 4.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9241 | нд | 0 | 0 | 4.9241 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.03.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Головино с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-314 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-316 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.711 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-317 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5239 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 21.08.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 5,22 км) | J_VLE-60046-318 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2816 | 0 | 10.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2816 | нд | 0 | 0 | 10.2816 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 22 км) | J_VLE-60046-324 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-326 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 0 | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1054 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001ПС Золотково с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 1,704 км) | J_VLE-60046-327 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 3.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2459 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 16.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС С.Горки с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,04 км) | J_VLE-60046-328 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9878 | 0 | 5.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9878 | нд | 0 | 0 | 5.9878 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВМошок с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 10,2 км) | J_VLE-60046-334 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-336 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2107 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,12 км) | J_VLE-60046-337 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.9433 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.07.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС Илевники с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60046-338 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | 0 | 6.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6968 | нд | 0 | 0 | 6.6968 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.05.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Сойма с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 4,4 км) | J_VLE-60046-344 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-346 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2107 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.05.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-347 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | 21.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.3348 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-348 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3332 | 0 | 4.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3332 | нд | 0 | 0 | 4.3332 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 31.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 1 км) | J_VLE-60046-354 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Ильинская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,24 км) | J_VLE-60046-356 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 0 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1267 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 12,4 км) | J_VLE-60046-357 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6207 | 0 | 23.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6207 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23.6207 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.06.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-358 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1211 | нд | 0 | 0 | 5.1211 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.06.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 109 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н( протяженность 1 км) | J_VLE-60046-364 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Асерхово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5,96 км) | J_VLE-60046-366 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9798 | 0 | 10.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9798 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.9798 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-367 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | 0 | 8.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.191 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.06.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,3 км) | J_VLE-60046-368 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3482 | 0 | 16.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.3482 | нд | 0 | 0 | 16.3482 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.06.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 131 ПС 110 кВСудогда с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-374 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.02.2019 гДеревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Вышманово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-376 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 0 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.2113 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.02.2019 гДеревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,93 км) | J_VLE-60046-377 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2009 | 0 | 13.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2009 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.2009 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.03.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-378 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5757 | нд | 0 | 0 | 1.5757 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.07.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 130 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н( протяженность 7,3 км) | J_VLE-60046-384 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60046-387 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3334 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-388 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9393 | 0 | 3.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9393 | нд | 0 | 0 | 3.9393 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.07.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 9,93 км) | J_VLE-60046-397 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9156 | 0 | 18.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9156 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.9156 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.02.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-398 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0908 | нд | 0 | 0 | 7.0908 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-407 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5239 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.02.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,2 км) | J_VLE-60046-408 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1512 | 0 | 16.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1512 | нд | 0 | 0 | 16.1512 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-417 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | 0 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.2861 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.02.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-418 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1818 | нд | 0 | 0 | 1.1818 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,16 км) | J_VLE-60046-427 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | 0 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1146 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.08.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС Мстёра (опоры № 31 40, 61 80) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,63 км) | J_VLE-60046-428 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 0 | 5.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1802 | нд | 0 | 0 | 5.1802 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,88 км) | J_VLE-60046-437 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 0 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6763 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.04.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС Мстёра (опоры № 1 10, 87 97) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,23 км) | J_VLE-60046-438 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 0 | 4.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3923 | нд | 0 | 0 | 4.3923 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,1 км) | J_VLE-60046-447 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.715 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.04.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС Мстёра (опоры № 1 2, 43 46) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-448 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78786 | 0 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78786 | нд | 0 | 0 | 0.78786 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11,28 км) | J_VLE-60046-457 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4872 | 0 | 21.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4872 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.4872 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.04.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-458 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0908 | нд | 0 | 0 | 7.0908 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,58 км) | J_VLE-60046-467 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8195 | 0 | 6.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8195 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.8195 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.04.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 608 ПС Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,68 км) | J_VLE-60046-468 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.309 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.309 | нд | 0 | 0 | 3.309 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.05.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60046-477 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3337 | 0 | 5.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3337 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3337 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.05.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,59 км) | J_VLE-60046-478 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1318 | 0 | 3.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1318 | нд | 0 | 0 | 3.1318 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 31.07.2013
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-487 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | 0 | 7.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.6196 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-488 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78786 | 0 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78786 | нд | 0 | 0 | 0.78786 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-497 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8576 | 0 | 6.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8576 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.8576 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.06.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС Балымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 31,824 км) | J_VLE-60046-498 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6824 | 0 | 62.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.6824 | нд | 0 | 0 | 62.6824 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.07.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,28 км) | J_VLE-60046-507 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0578 | 0 | 10.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0578 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.0578 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.04.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 10 км) | J_VLE-60046-508 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6966 | 0 | 19.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6966 | нд | 0 | 0 | 19.6966 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-517 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | 0 | 10.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.4769 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 31,8 км) | J_VLE-60046-518 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6352 | 0 | 62.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.6352 | нд | 0 | 0 | 62.6352 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 31.08.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-527 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9049 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.04.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60046-528 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2877 | 0 | 7.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2877 | нд | 0 | 0 | 7.2877 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.06.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11 км) | J_VLE-60046-537 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9538 | 0 | 20.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9538 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.9538 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.04.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1013 ПС Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-538 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5757 | нд | 0 | 0 | 1.5757 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.05.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1024 ПС Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4,16 км) | J_VLE-60046-547 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9244 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.9244 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.03.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-548 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | 0 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98483 | нд | 0 | 0 | 0.98483 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.02.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Дм.Горы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60046-557 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3715 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 03.09.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 607 ПС Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-558 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1666 | нд | 0 | 0 | 2.1666 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.02.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,7 км) | J_VLE-60046-567 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8579 | 0 | 10.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8579 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.8579 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.02.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,44 км) | J_VLE-60046-568 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6846 | 0 | 12.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6846 | нд | 0 | 0 | 12.6846 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,84 км) | J_VLE-60046-577 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3148 | 0 | 7.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3148 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.3148 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.04.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-578 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7573 | 0 | 15.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7573 | нд | 0 | 0 | 15.7573 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,4 км) | J_VLE-60046-587 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 0 | 10.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.2864 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,78 км) | J_VLE-60046-588 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4453 | 0 | 7.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4453 | нд | 0 | 0 | 7.4453 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.06.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,96 км) | J_VLE-60046-597 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7336 | 0 | 3.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7336 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7336 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.03.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,12 км) | J_VLE-60046-598 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.206 | нд | 0 | 0 | 2.206 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.04.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС Долбино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 13,4 км) | J_VLE-60046-607 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5256 | 0 | 25.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5256 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 25.5256 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.03.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 27 км) | J_VLE-60046-608 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1808 | 0 | 53.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.1808 | нд | 0 | 0 | 53.1808 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 03.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-617 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7147 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-627 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3342 | 0 | 13.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3342 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.3342 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-637 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7147 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 03.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Килекшино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-008 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6649 | 0 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6649 | нд | 0 | 0 | 4.6649 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.02.2019г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Прокопиха с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-009 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.321 | 0 | 3.321 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.01.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №182 ВЛ-1001 ПС 35 кВ Мячково в д. Вязьмино с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 1,52) | J_VLE-60049-014 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0.15 | 2.738 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Пекша с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,09 км) | J_VLE-60049-018 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.693 | нд | 0 | 0 | 3.693 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 31.08.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Голубино с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,36 км) | J_VLE-60049-019 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5092 | 0 | 2.5092 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ СНТ Сказка с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,08 км) | J_VLE-60049-028 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4424 | 0 | 5.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4424 | нд | 0 | 0 | 5.4424 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 08.02.2019г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Карачарово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 2,88 км) | J_VLE-60049-029 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3136 | 0 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3136 | 0 | 5.3136 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 05.04.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Ликиброво с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-038 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9476 | 0 | 4.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9476 | нд | 0 | 0 | 4.9476 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.04.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60049-039 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.225 | 0 | 9.225 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Крутово с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-048 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6649 | 0 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6649 | нд | 0 | 0 | 4.6649 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.04.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Никулино с заменой опор и провода Гусевский р-н (протяженность 3,553 км) | J_VLE-60049-049 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5553 | 0 | 6.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5553 | 0 | 6.5553 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.05.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Гришино с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 7,726 км) | J_VLE-60049-058 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6518 | 0 | 13.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6518 | нд | 0 | 0 | 13.6518 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Верхоунжа с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,08 км) | J_VLE-60049-068 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9764 | 0 | 8.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9764 | нд | 0 | 0 | 8.9764 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Часлицы с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-069 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9815 | 0 | 4.9815 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.04.2017 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Беляиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60049-078 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 0 | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4738 | нд | 0 | 0 | 2.4738 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Старково с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,2 км) | J_VLE-60049-079 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.904 | 0 | 5.904 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.03.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Юдиха с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-088 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1806 | нд | 0 | 0 | 3.1806 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.05.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Тюрьвищи с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-089 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.166 | 0 | 5.166 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.08.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Смолино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-098 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 0 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1243 | нд | 0 | 0 | 5.1243 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Василево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-099 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.594 | 0 | 9.594 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.05.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п.Крестниково с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60049-108 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4136 | нд | 0 | 0 | 1.4136 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 23.05.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-109 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,813 км) | J_VLE-60049-118 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0 | 3.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2036 | нд | 0 | 0 | 3.2036 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Ильино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60049-119 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6715 | 0 | 8.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6715 | 0 | 8.6715 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.04.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ковардицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60049-128 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5942 | 0 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5942 | нд | 0 | 0 | 4.5942 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Суромна с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 0,66 км) | J_VLE-60049-129 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2177 | 0 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2177 | 0 | 1.2177 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.03.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,07 км) | J_VLE-60049-138 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8907 | 0 | 1.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8907 | нд | 0 | 0 | 1.8907 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.06.2014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Хохлачи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-139 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1734 | 0 | 3.1734 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,21 км) | J_VLE-60049-148 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1381 | 0 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1381 | нд | 0 | 0 | 2.1381 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.05.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спас-Беседа с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,38 км) | J_VLE-60049-149 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5461 | 0 | 2.5461 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Алешинская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-158 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8272 | нд | 0 | 0 | 2.8272 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.07.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Натальинка с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 0,62 км) | J_VLE-60049-159 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1439 | 0 | 1.1439 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево ул. Лесная с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60049-168 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2722 | нд | 0 | 0 | 1.2722 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.07.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Перново с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-169 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7232 | 0 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7232 | 0 | 4.7232 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,25 км) | J_VLE-60049-178 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2088 | нд | 0 | 0 | 2.2088 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Суходол с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-179 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.535 | 0 | 5.535 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 26.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Брутово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 5,85 км) | J_VLE-60049-188 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3369 | 0 | 10.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3369 | нд | 0 | 0 | 10.3369 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Овчинино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,55 км) | J_VLE-60049-189 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5498 | 0 | 6.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5498 | 0 | 6.5498 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 28.04.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Холопово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,48 км) | J_VLE-60049-198 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84816 | 0 | 0.84816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84816 | нд | 0 | 0 | 0.84816 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Крапивье с заменой опор и провода Суздольский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-199 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.01.2019
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Погребищи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-209 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0885 | 0 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0885 | 0 | 6.0885 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.01.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Большевик с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,99 км) | J_VLE-60049-218 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8173 | 0 | 8.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8173 | нд | 0 | 0 | 8.8173 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Корытово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-219 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.321 | 0 | 3.321 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,26 км) | J_VLE-60049-228 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2264 | нд | 0 | 0 | 2.2264 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Шихобалово с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-229 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7675 | 0 | 2.7675 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ваулово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60049-238 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4816 | 0 | 8.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4816 | нд | 0 | 0 | 8.4816 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Иваньково с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,88 км) | J_VLE-60049-239 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1586 | 0 | 7.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.1586 | 0 | 7.1586 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 21.08.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кашино с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-248 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 0 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4175 | нд | 0 | 0 | 4.4175 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Марково с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-249 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1734 | 0 | 3.1734 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 30.10.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Струнино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-258 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3573 | 0 | 3.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3573 | нд | 0 | 0 | 3.3573 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Бакино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-259 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3505 | 0 | 5.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3505 | 0 | 5.3505 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Александров ул.Спасская, Никольская с заменой опор и провода г.Александров р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-268 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 0 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4175 | нд | 0 | 0 | 4.4175 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Вяльковка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-269 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7232 | 0 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7232 | 0 | 4.7232 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-278 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.534 | нд | 0 | 0 | 3.534 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Волохово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-279 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0885 | 0 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0885 | 0 | 6.0885 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-288 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 5.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.301 | нд | 0 | 0 | 5.301 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Долгополье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,95 км) | J_VLE-60049-289 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7528 | 0 | 1.7528 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-298 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.068 | 0 | 7.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.068 | нд | 0 | 0 | 7.068 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.06.2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Подвязье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,85 км) | J_VLE-60049-299 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5682 | 0 | 1.5682 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Ильинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-308 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1806 | нд | 0 | 0 | 3.1806 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 13.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Илькино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60049-309 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1365 | 0 | 3.1365 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Красное Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60049-318 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5942 | 0 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5942 | нд | 0 | 0 | 4.5942 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Золотковский с заменой опор и провода Хрустальный р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60049-319 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8265 | 0 | 6.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8265 | 0 | 6.8265 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 31.07.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Красное с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-328 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.534 | нд | 0 | 0 | 3.534 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №43 д. Каменка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-329 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.38 | 0 | 7.38 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 04.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-338 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 0 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1243 | нд | 0 | 0 | 5.1243 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 04.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №58 с. Алексино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-339 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Парковый с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-348 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6505 | нд | 0 | 0 | 2.6505 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 07.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №106 с. Ненашенское, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-349 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7675 | 0 | 2.7675 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 07.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п.Хольковский с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,156 км) | J_VLE-60049-358 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8097 | 0 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8097 | нд | 0 | 0 | 3.8097 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 29.05.2015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Теслово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60049-359 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.845 | 0 | 1.845 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 07.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ c. Кучки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-369 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6125 | 0 | 4.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6125 | 0 | 4.6125 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 69 д. Федосьино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-379 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №241д. Васильевка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60049-389 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 0 | 2.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3985 | 0 | 2.3985 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №231 д. Железово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-399 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №210 д. Мукино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-409 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.107 | 0 | 1.107 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №35 д. Пенье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-419 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №31 с. Марково с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-429 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 15.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ельцы с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-439 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Звенцово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,94 км) | J_VLE-60049-449 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4243 | 0 | 5.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4243 | 0 | 5.4243 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 03.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Матвейщево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-459 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.83 | 0 | 25.83 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-469 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.535 | 0 | 5.535 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спасское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-479 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.83 | 0 | 25.83 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Шихобалово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,82 км) | J_VLE-60049-489 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3579 | 0 | 3.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3579 | 0 | 3.3579 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Хвойный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,45 км) | J_VLE-60049-499 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5202 | 0 | 4.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5202 | 0 | 4.5202 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 13.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №86 с. Фроловское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-509 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2915 | 0 | 1.2915 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 18.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Чувашиха с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-519 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.107 | 0 | 1.107 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 13.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кар Слободка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-529 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2915 | 0 | 1.2915 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 22.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Косагово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-539 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.107 | 0 | 1.107 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 22.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №211 д. Тартышево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-549 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №189 с. Баскаки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-559 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7675 | 0 | 2.7675 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 27.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Григорово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60049-569 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 12.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.915 | 0 | 12.915 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Кр. Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-579 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2915 | 0 | 1.2915 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Симизино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-589 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.952 | 0 | 2.952 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 19.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №8, д. Костеево с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,02 км) | J_VLE-60049-599 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8819 | 0 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8819 | 0 | 1.8819 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 74, Б. Кузьминское с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,22 км) | J_VLE-60049-609 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2509 | 0 | 2.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2509 | 0 | 2.2509 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №113, пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,44 км) | J_VLE-60049-619 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6568 | 0 | 2.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6568 | 0 | 2.6568 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №44, д. Отяевка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,56 км) | J_VLE-60049-629 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5682 | 0 | 6.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5682 | 0 | 6.5682 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №50, д. Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-639 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.059 | 0 | 4.059 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №11 , д. Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-649 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.38 | 0 | 7.38 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 222, ТП №221, пос. Горка с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-659 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.594 | 0 | 9.594 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №203, д. Большие Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-669 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9815 | 0 | 4.9815 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №73, д. Мызжелово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-679 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.535 | 0 | 5.535 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №212, д. Бынино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-689 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7675 | 0 | 2.7675 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №228, д. Никифорово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-699 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7675 | 0 | 2.7675 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №85, д. Звягины Горы с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,76 км) | J_VLE-60049-709 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4022 | 0 | 1.4022 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №298, д. М.Михалево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,56 км) | J_VLE-60049-719 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0332 | 0 | 1.0332 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №157, д. Вертягино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60049-729 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | 0 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7712 | 0 | 1.7712 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №105, д. Григорово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60049-739 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.738 | 0 | 0.738 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №152, д. Анисимка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-749 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1808 | 0 | 1.1808 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №296, д. Лунево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-759 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1808 | 0 | 1.1808 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 159, д. Горки с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,68 км) | J_VLE-60049-769 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2546 | 0 | 1.2546 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №171, ТП №172 д. Тириброво с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-779 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.166 | 0 | 5.166 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 20.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 д. Бухары с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,48 км) | J_VLE-60049-789 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5756 | 0 | 4.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5756 | 0 | 4.5756 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №30, д. Следнево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,36 км) | J_VLE-60049-799 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3542 | 0 | 4.3542 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №21, д. Курганиха с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-809 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7675 | 0 | 2.7675 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 12.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-25 с.Сима, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60049-819 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.273 | 0 | 6.273 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 25.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Поелово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,47 км) | J_VLE-60049-829 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7121 | 0 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7121 | 0 | 2.7121 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 13.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Кузьмадино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60049-839 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8745 | 0 | 3.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8745 | 0 | 3.8745 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 17.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Косинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60049-849 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.428 | 0 | 4.428 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 13.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Калиновка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-859 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5055 | 0 | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5055 | 0 | 3.5055 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 11.07.2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Пригородный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-869 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.059 | 0 | 4.059 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием линий электропередач. Акт технического освидетельствования от 24.07.2018
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.42477 | 0.97277 | 3.5556 | 63.045 | 3.1369 | 46.3544 | 10.9617 | 2.592 | 170.6954 | 9.8031 | 142.1869 | 16.1134 | 2.592 | 0.71545 | 59.8778 | 0.71545 | 59.8778 | 0.80374 | 167.1398 | 0.73379 | 10.1295 | 12.6742 | 57.0034 | 21.1822 | 59.0776 | 25.2876 | 32.1835 | нд | 3.8292 | нд | 4.9167 | 59.144 | 157.0103 | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (85 шт.) | J_VLE-00046-214 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2957 | 0 | 2.144 | 5.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2957 | 0 | 7.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС Н.Быковка с установкой реклоузера опора №61 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-226 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС Хмелево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-236 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | 0.09 | 1.7376 | 0 | 0.072068 | 1.8996 | 0.09 | 1.7376 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.8996 | 0 | 1.8996 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8064 | 1.8064 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8996 | 1.8996 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС Мошок с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-246 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-604 ПС Балымотиха с установкой реклоузера вместо КРУН -7 Вязниковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-256 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС Фоминки с установкой реклоузера вместо ЛР-101 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-266 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-603 ПС Красное Эхо с установкой реклоузера (на д.Андреевская) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-276 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС Курлово с установкой реклоузера (замена КРУН-2) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-286 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС Долбино с установкой реклоузера Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-296 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-613 ПС №271 «Мосэнерго» с установкой реклоузера Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-306 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС Легково с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-1005 ПС Мячково Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-326 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-113 ПС Селиваново с установкой реклоузера Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-336 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 1.7379 | 0 | 0.072068 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.093273 | 0.093273 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Модернизация ВОЛС ПС Юрьев-Польская-ПС-Небылое-ПС Гавриловская-ПС Суздаль (72,4 км) | J_VLE-00060-003 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.675 | 1.5083 | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.675 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.675 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.2.2 | Модернизация ВОЛС ПС Красный Октябрь-ПС-Селиваново-ПС Борисовская-ПС Стрелочная (100,74 км) | J_VLE-00060-004 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.075 | 2.1 | 41.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.075 | 0 | 2.1 | 0 | 41.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 41.975 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.2.2 | Модернизация ВОЛС ПС Районная - ПС Садовая - ПС Павловская- ПС Суздаль (40,6 км) | J_VLE-00060-005 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7625 | 0.84583 | 16.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7625 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 16.9167 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.7625 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.2.2 | Модернизация ВОЛС ПС Базовая - ПС Ундол (38,98 км) | J_VLE-00060-006 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0537 | 0.81208 | 6.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81208 | 0 | 6.2417 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.0537 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.2.2 | Модернизация ВОЛС ПС Уршель - ПС Стекловолокно (31,4 км) | J_VLE-00060-007 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0.65417 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | нд | 3.0833 | нд | 0 | 0 | 3.7375 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.2.2 | Модернизация ВОЛС ПС Гусь-Хрустальный - ПС Новомезиново - ПС Уршель (35,8 км) | J_VLE-00060-008 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6625 | 0.74583 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74583 | нд | 4.9167 | 0 | 5.6625 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС 35 кВ Татарово с установкой реклоузеров Муромский р-н (4 шт) | I_VLE-30046-573 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.2008 | 0.5 | 0 | 7.1617 | 0.53907 | 8.2008 | 0.5 | 0 | 7.1617 | 0.53907 | 0 | 8.2008 | 0 | 8.2008 | 0 | 8.2008 | 0.52845 | 0.52845 | 7.6723 | 7.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6723 | 7.6723 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС 35 кВ Болымотиха с установкой реклоузеров Вязниковский р-н (2 шт) | I_VLE-30046-583 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1812 | 0.19 | 0 | 3.8 | 0.19119 | 4.1812 | 0.19 | 0 | 3.8 | 0.19119 | 0 | 4.1812 | 0 | 4.1812 | 0 | 4.1812 | 0.20534 | 0.20534 | 3.9758 | 3.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9758 | 3.9758 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС 35 кВ Бараки с. Кусуново Судогодского р-на с заменой опор (20 шт.) и провода по техсостоянию (0,5 км) | I_VLE-30046-603 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.548 | 1.5931 | 1.2046 | 0.12694 | 1.0658 | 0 | 0.01194 | 1.5931 | 0.12694 | 1.4542 | 0 | 0.01194 | 0.27668 | 0 | 0.27668 | 0 | 0.36498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 986 от 14.09.2018г. Изменение объемов реконструкции вызваноувеличениемем физических объемов трассы прохождения и изменением количства опор в результате уточнения границ населенных пунктов и прилегающих земельных участков.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС Володарского с установкой реклоузера опора № 115 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-237 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1008 ПС Болдино с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-247 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.42477 | 0.42477 | 1.9625 | 1.9625 | 0.06991 | 1.81 | 0 | 0.082597 | 1.9625 | 0.06991 | 1.81 | 0 | 0.082597 | 0.43876 | 0 | 0.43876 | 0 | 0.43876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1008 ПС Кибирево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-257 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1011 ПС Бараки с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-267 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1007 ПС Денисово с установкой реклоузера оп.№27 от ЛР-52 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-277 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1012 ПС Меленки с установкой реклоузера оп.№223 Меленковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-287 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.8962 | 0.09 | 1.7251 | 0 | 0.081086 | 1.8962 | 0.09 | 1.7251 | 0 | 0.081086 | 0 | 1.8962 | 0 | 1.8962 | 0 | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09407 | 0.09407 | 1.8021 | 1.8021 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8962 | 1.8962 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС Кривицы с установкой реклоузера вместо КРУН №1 Муромский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-297 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1001 ПС Надеждино с установкой реклоузера оп.№30 отп. д.Алешково Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-307 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС Долбино с установкой реклоузера (на д.Кочетки) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-317 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС Демидово с установкой реклоузера (замена КРУН-180) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-327 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1010 ПС Добрятино с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ 1001 ПС Долбино Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-337 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1012 ПС Балакирево с установкой реклоузера ( в пролетах опор 1-2) Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-347 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС Мячково с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-1004 ПС Годуново Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-357 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1006 ПС Легково с установкой реклоузера ( в пролетах опор 123-124) Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-367 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-605 ПС Струнино с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-606 ПС Струнино Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-377 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 1.7413 | 0 | 0.068717 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 1.8066 | 1.8066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 53.5096 | 50.4105 | 226.4832 | 650.3474 | 15.7421 | 536.9395 | 66.1223 | 31.5435 | 1029.3474 | 15.7421 | 920.2954 | 61.7664 | 31.5435 | 38.0933 | 415.2032 | 38.0933 | 415.2032 | 36.5589 | 802.8642 | 100.3803 | 109.0413 | 115.6797 | 115.6797 | 100.8421 | 100.8421 | 98.3011 | 98.3011 | нд | 219 | нд | 160 | 314.8229 | 693.8229 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.2857 | 44.2857 | 200.9595 | 599.6018 | 14.5744 | 490.1353 | 65.9286 | 28.9635 | 978.6018 | 14.5744 | 873.4912 | 61.5727 | 28.9635 | 34.4963 | 389.9813 | 34.4963 | 389.9813 | 32.9619 | 777.6423 | 93.6986 | 102.3596 | 109.4997 | 109.4997 | 94.662 | 94.662 | 92.121 | 92.121 | нд | 219 | нд | 160 | 296.2827 | 675.2827 | нд
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии РРЭ (0,4, 0,2кВ) - установка приборов учета (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские, Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (6478 шт.) | F_VLE-00056-001 | С | 2016 | 2018 | 2019 | 44.2857 | 44.2857 | 179.5886 | 179.5886 | 2 | 135.0183 | 37.1848 | 5.3855 | 179.5886 | 2 | 135.0183 | 37.1848 | 5.3855 | 28.2957 | 0 | 28.2957 | 0 | 28.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии РРЭ (0,4, 0,2кВ) - установка приборов учета (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские, Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (986 шт.) | I_VLE-00056-005 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 21.3709 | 30.0319 | 0 | 4.3051 | 25.7268 | 0 | 30.0319 | 0 | 8.661 | 21.3709 | 0 | 6.2006 | 0 | 6.2006 | 0 | 4.6661 | 8.661 | 0 | 8.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 210 шт., 3-ф ПУ ПВ - 32 шт., 3-ф ПКВ - 25 шт., УСПД ТП - 5 шт., автоматизация точек - 267 шт.); | I_VLE-00074-019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 10.3287 | 0.67971 | 9.0582 | 0.002088 | 0.58877 | 10.3287 | 0.67971 | 9.0582 | 0.002088 | 0.58877 | 0 | 10.3287 | 0 | 10.3287 | 0 | 10.3287 | 10.3287 | 10.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (1-ф ПУ - 2988 шт., 3-ф ПУ ПВ - 414 шт., 3-ф ПКВ - 60 шт., УСПД ТП - 60 шт., автоматизация точек - 3462 шт.); | I_VLE-00074-020 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 109.4997 | 6.4083 | 97.0734 | 0.78458 | 5.2333 | 109.4997 | 6.4083 | 97.0734 | 0.78458 | 5.2333 | 0 | 109.4997 | 0 | 109.4997 | 0 | 109.4997 | 0 | 0 | 109.4997 | 109.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 109.4997 | 109.4997 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (1-ф ПУ - 2397 шт., 3-ф ПУ ПВ - 331 шт., 3-ф ПКВ - 48 шт., УСПД ТП - 48 шт., автоматизация точек - 2776 шт.); | I_VLE-00074-021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 94.662 | 0 | 87.9451 | 0.16492 | 6.5519 | 94.662 | 0 | 87.9451 | 0.16492 | 6.5519 | 0 | 94.662 | 0 | 94.662 | 0 | 94.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.662 | 94.662 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 94.662 | 94.662 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 2195 шт., 3-ф ПУ ПВ - 302 шт., 3-ф ПКВ - 44 шт., УСПД ТП - 44 шт., автоматизация точек - 2541 шт.); | I_VLE-00074-022 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 92.121 | 0 | 83.6209 | 2.0486 | 6.4516 | 92.121 | 0 | 83.6209 | 2.0486 | 6.4516 | 0 | 92.121 | 0 | 92.121 | 0 | 92.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.121 | 92.121 | нд | 0 | нд | 0 | 92.121 | 92.121 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф ПКВ - 2160 шт., автоматизация точек - 2160 шт.); | I_VLE-00074-023 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 83.3699 | 5.4864 | 73.1143 | 0.016852 | 4.7523 | 83.3699 | 5.4864 | 73.1143 | 0.016852 | 4.7523 | 0 | 83.3699 | 0 | 83.3699 | 0 | 83.3699 | 83.3699 | 83.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2023 год (1-ф ПУ - 2195 шт., 3-ф ПУ ПВ - 302 шт., 3-ф ПКВ - 44 шт., УСПД ТП - 44 шт., автоматизация точек - 2541 шт.); | J_VLE-00074-030 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 219 | нд | 0 | 0 | 219 | Проект включен во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г. С целью снижения потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии.
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2024 год (1-ф ПУ - 2195 шт., 3-ф ПУ ПВ - 302 шт., 3-ф ПКВ - 44 шт., УСПД ТП - 44 шт., автоматизация точек - 2541 шт.); | J_VLE-00074-032 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 160 | 0 | 160 | Проект включен во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г. С целью снижения потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.40728 | 0 | 1.416 | 26.6379 | 0.8677 | 24.0688 | 0.19373 | 1.5076 | 26.6379 | 0.8677 | 24.0688 | 0.19373 | 1.5076 | 0.20444 | 25.2219 | 0.20444 | 25.2219 | 0.20444 | 25.2219 | 6.6817 | 6.6817 | 6.18 | 6.18 | 6.1801 | 6.1801 | 6.1801 | 6.1801 | нд | 0 | нд | 0 | 18.5402 | 18.5402 | нд
1.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф КВ - 139 шт., УСПД ПС - 15 шт., автоматизация точек - 139 шт.); | I_VLE-00074-024 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 6.1699 | 0.40603 | 5.4109 | 0.001247 | 0.3517 | 6.1699 | 0.40603 | 5.4109 | 0.001247 | 0.3517 | 0 | 6.1699 | 0 | 6.1699 | 0 | 6.1699 | 6.1699 | 6.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (3-ф КВ - 125 шт., УСПД ПС - 10 шт., автоматизация точек - 125 шт.); | I_VLE-00074-025 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.36168 | 5.4787 | 0.04428 | 0.29536 | 6.18 | 0.36168 | 5.4787 | 0.04428 | 0.29536 | 0 | 6.18 | 0 | 6.18 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.18 | 6.18 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (3-ф КВ - 111 шт., УСПД ПС - 10 шт., автоматизация точек - 111 шт.); | I_VLE-00074-026 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.1801 | 0 | 5.7416 | 0.010767 | 0.42775 | 6.1801 | 0 | 5.7416 | 0.010767 | 0.42775 | 0 | 6.1801 | 0 | 6.1801 | 0 | 6.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1801 | 6.1801 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1801 | 6.1801 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (3-ф КВ - 100 шт., УСПД ПС - 10 шт., автоматизация точек - 100 шт.); | I_VLE-00074-027 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.1801 | 0 | 5.6098 | 0.13743 | 0.43282 | 6.1801 | 0 | 5.6098 | 0.13743 | 0.43282 | 0 | 6.1801 | 0 | 6.1801 | 0 | 6.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1801 | 6.1801 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1801 | 6.1801 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 6 шт., автоматизация точек - 6 шт.); | I_VLE-00074-028 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0.40728 | 0 | 1.416 | 1.9278 | 0.1 | 1.8278 | 0 | 0 | 1.9278 | 0.1 | 1.8278 | 0 | 0 | 0.20444 | 0.51177 | 0.20444 | 0.51177 | 0.20444 | 0.51177 | 0.51177 | 0.51177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.1248 | 6.1248 | 20.7487 | 20.7487 | 0.3 | 19.4514 | 0 | 0.99735 | 20.7487 | 0.3 | 19.4514 | 0 | 0.99735 | 2.9195 | 0 | 2.9195 | 0 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Система учета электроэнергии РРЭ (0,4, 0,2кВ) - включение приборов учета в систему сбора и передачи данных. (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские,Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (5827 шт.) | F_VLE-00056-002 | С | 2016 | 2019 | 2019 | 6.1248 | 6.1248 | 20.7487 | 20.7487 | 0.3 | 19.4514 | 0 | 0.99735 | 20.7487 | 0.3 | 19.4514 | 0 | 0.99735 | 2.9195 | 0 | 2.9195 | 0 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6918 | 0 | 3.359 | 3.359 | 0 | 3.284 | 0 | 0.075 | 3.359 | 0 | 3.284 | 0 | 0.075 | 0.47316 | 0 | 0.47316 | 0 | 0.47316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Система учета электроэнергии РРЭ (6-10 кВ) - включение приборов учета в систему сбора и передачи данных. (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские,Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (644 шт.) | F_VLE-00074-002 | П | 2017 | 2018 | 2019 | 2.6918 | 0 | 3.359 | 3.359 | 0 | 3.284 | 0 | 0.075 | 3.359 | 0 | 3.284 | 0 | 0.075 | 0.47316 | 0 | 0.47316 | 0 | 0.47316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.663 | 2.0115 | 5.0112 | 145.8216 | 7.6226 | 126.8358 | 0 | 11.3632 | 667.3201 | 7.2106 | 653.5045 | 0 | 6.605 | 0.7535 | 140.6527 | 0.7535 | 140.6527 | 0.71395 | 662.3089 | 68.5 | 112.1066 | 19.1454 | 299.8227 | 14.2497 | 88.7841 | 7.5294 | 46.3174 | нд | 70.2781 | нд | 45 | 40.9245 | 550.2023 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.2742 | 2.0115 | 5.0112 | 86.7038 | 3.8758 | 74.2326 | 0 | 8.5954 | 279.5034 | 6.7672 | 266.1312 | 0 | 6.605 | 0.71395 | 81.6926 | 0.71395 | 81.6926 | 0.71395 | 274.4922 | 25.5897 | 19.2953 | 8.4994 | 44.8174 | 8.8461 | 48.7841 | 7.5294 | 46.3174 | нд | 70.2781 | нд | 45 | 24.8748 | 255.1969 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС Дмитриевы Горы производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-121 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.14024 | 0.14024 | 1.2378 | 1.2378 | 0 | 1.0944 | 0 | 0.14341 | 1.2378 | 0 | 1.0944 | 0 | 0.14341 | 0.16417 | 0 | 0.16417 | 0 | 0.16417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Карабаново" производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-131 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.35975 | 0.35975 | 2.0838 | 2.0838 | 0 | 1.9206 | 0 | 0.16325 | 2.0838 | 0 | 1.9206 | 0 | 0.16325 | 0.27832 | 0 | 0.27832 | 0 | 0.27832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС Легково производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-141 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.23454 | 0.23454 | 1.3227 | 1.3227 | 0 | 1.1794 | 0 | 0.14335 | 1.3227 | 0 | 1.1794 | 0 | 0.14335 | 0.17569 | 0 | 0.17569 | 0 | 0.17569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Печуга" производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-151 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.23625 | 0.072424 | 1.3345 | 0.072424 | 1.1576 | 0 | 0.10455 | 1.5991 | 0.072424 | 1.4221 | 0 | 0.10455 | 0.01891 | 1.2621 | 0.01891 | 1.2621 | 0.01891 | 1.5266 | 1.2621 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1075 от 09.10.2018 Г. Изменение длины ограждения ПС.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Ставрово" производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-161 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.13823 | 0.072424 | 1.5309 | 0.072424 | 1.3386 | 0 | 0.11993 | 0.98216 | 0.072424 | 0.7898 | 0 | 0.11993 | 0.01891 | 1.4585 | 0.01891 | 1.4585 | 0.01891 | 0.90974 | 1.4585 | 0.90974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1075 от 09.10.2018 Г. Изменение длины ограждения ПС.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Хмелево" производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-171 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.18697 | 0.11663 | 1.5414 | 0.11663 | 1.304 | 0 | 0.12075 | 1.2702 | 0.11663 | 1.0328 | 0 | 0.12075 | 0.030452 | 1.4247 | 0.030452 | 1.4247 | 0.030452 | 1.1535 | 1.4247 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1075 от 09.10.2018 Г. Изменение длины ограждения ПС.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения Гусевского РЭС производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-181 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.17581 | 0.10535 | 1.0182 | 0.10535 | 0.83305 | 0 | 0.079764 | 1.1782 | 0.10535 | 0.99308 | 0 | 0.079764 | 0.027507 | 0.91281 | 0.027507 | 0.91281 | 0.027507 | 1.0728 | 0.91281 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании разработки и утверждения ПСД.Приказ № 1075 от 09.10.2018 Г. Изменение длины ограждения ПС.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Улыбышево" производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-191 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0.10923 | 1.4512 | 0 | 0.13926 | 1.6997 | 0.10923 | 1.4512 | 0 | 0.13926 | 0 | 1.6997 | 0 | 1.6997 | 0 | 1.6997 | 0.1239 | 0.1239 | 1.5758 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5758 | 1.5758 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС Чудиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-201 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.5238 | 0.098 | 1.302 | 0 | 0.1238 | 1.5238 | 0.098 | 1.302 | 0 | 0.1238 | 0 | 1.5238 | 0 | 1.5238 | 0 | 1.5238 | 0.11116 | 0.11116 | 1.4126 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4126 | 1.4126 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция дополнительного ограждения "Егоза" ПС 110 кВ Октябрьская производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-211 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.066938 | 0.81694 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.066938 | 0 | 0.81694 | 0 | 0.81694 | 0 | 0.81694 | 0.059552 | 0.059552 | 0.75739 | 0.75739 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75739 | 0.75739 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Великодворье" производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-221 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0.090272 | 1.1993 | 0 | 0.1151 | 1.4047 | 0.090272 | 1.1993 | 0 | 0.1151 | 0 | 1.4047 | 0 | 1.4047 | 0 | 1.4047 | 0.1024 | 0.1024 | 1.3023 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3023 | 1.3023 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС Кривицы производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-231 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.42 | 2.17 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.42 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0.12695 | 0.12695 | 2.043 | 2.043 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.17 | 2.17 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Головино" производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-241 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0.1015 | 1.3485 | 0 | 0.348 | 1.798 | 0.1015 | 1.3485 | 0 | 0.348 | 0 | 1.798 | 0 | 1.798 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0.10519 | 0.10519 | 1.6928 | 1.6928 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.798 | 1.798 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС "Уршель" производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-251 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.105 | 1.395 | 0 | 0.36 | 1.86 | 0.105 | 1.395 | 0 | 0.36 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0.10882 | 0.10882 | 1.7512 | 1.7512 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.86 | 1.86 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС Малиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-271 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.21 | 1.96 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.21 | 0 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12716 | 0.12716 | 1.8328 | 1.8328 | нд | 0 | нд | 0 | 1.96 | 1.96 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС Лукново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-281 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.21 | 1.96 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.21 | 0 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12716 | 0.12716 | 1.8328 | 1.8328 | нд | 0 | нд | 0 | 1.96 | 1.96 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Вязниковских районных электрических сетей | G_VLE-00057-291 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.09 | 0.84 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.09 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054496 | 0.054496 | 0.7855 | 0.7855 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84 | 0.84 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Муромских районных электрических сетей | G_VLE-00057-301 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.09 | 0.84 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.09 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054496 | 0.054496 | 0.7855 | 0.7855 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84 | 0.84 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00057-321 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07755 | 0.07755 | нд | 1.33 | нд | 0 | 0.07755 | 1.4076 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Сойма | I_VLE-00057-331 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07755 | 0.07755 | нд | 1.33 | нд | 0 | 0.07755 | 1.4076 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Ново-Александрово | I_VLE-00057-341 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07755 | 0.07755 | нд | 1.33 | нд | 0 | 0.07755 | 1.4076 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Березово | I_VLE-00057-351 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07755 | 0.07755 | нд | 1.33 | нд | 0 | 0.07755 | 1.4076 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Павловская | J_VLE-00057-361 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0.1 | 1.9917 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Струнино | J_VLE-00057-371 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 0.15 | 2.9917 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 0 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Искра | J_VLE-00057-381 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | 0 | 1.25 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Годуново | J_VLE-00057-391 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | 0 | 1.25 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Жердево | J_VLE-00057-401 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | 0 | 1.25 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Энтузиаст | J_VLE-00057-411 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | 0 | 1.25 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС ф-ла Владимирэнерго | J_VLE-00057-500 | П | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.487 | 2.393 | 194.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.487 | 0 | 2.393 | 0 | 36.318 | 0 | 39.938 | 0 | 38.788 | нд | 39.05 | нд | 40 | 0 | 194.094 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")
1.2.4.1 | Реконструкция базы Селивановских районных электрических сетей | F_VLE-00064-031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 10.3546 | 0.7 | 9.2742 | 0 | 0.38039 | 10.3546 | 0.7 | 9.2742 | 0 | 0.38039 | 0 | 10.3546 | 0 | 10.3546 | 0 | 10.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73039 | 0.73039 | нд | 9.6242 | нд | 0 | 0.73039 | 10.3546 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.4.1 | Реконструкция здания гаража ПС-110кВ Муром | G_VLE-00064-091 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.8404 | 0 | 14.7 | 0 | 2.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8404 | 0 | 16.8404 | 0 | 0 | 16.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технических показателей к нормативным по результатам ТОиР. Протокол ТС №4 от 01.02.2019
1.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС-110кВ Гороховец | G_VLE-00064-101 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 17.5359 | 1.2 | 14.0598 | 0 | 2.2761 | 17.5359 | 1.2 | 14.0598 | 0 | 2.2761 | 0 | 17.5359 | 0 | 17.5359 | 0 | 17.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.2521 | нд | 16.2838 | нд | 0 | 1.2521 | 17.5359 | Отклонение от утвержденной инвестиционной программы в связи с продлением периода планирования до 2024 года. Изменений плановых показателей по проекту нет.
1.2.4.1 | Реконструкция кровли Селивановские районные электрические сети | H_VLE-00064-121 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0 | 3 | 0 | 0.124 | 3.124 | 0 | 3 | 0 | 0.124 | 0 | 3.124 | 0 | 3.124 | 0 | 3.124 | 3.124 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция кровли, наружных стен и ворот здания гаражей и мастерской СМиТ производственного отделения Гусевские электрические сети | H_VLE-00064-131 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.124 | 3.124 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.124 | 0 | 3.124 | 0 | 3.124 | 0 | 3.124 | 0.17015 | 0.17015 | 2.9539 | 2.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9539 | 2.9539 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция кровли административного здания №1 производственного отделения Владимирские электрические сети | H_VLE-00064-141 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.53969 | 0.53969 | 0 | 3.1522 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.15221 | 3.1522 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.15221 | 0 | 3.1522 | 0 | 3.1522 | 0 | 3.1522 | 0 | 0 | 0.15649 | 0.15649 | 2.9957 | 2.9957 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1522 | 3.1522 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.2.4.1 | Реконструкция водопровода Камешковского РЭС | J_VLE-00064-161 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0.24833 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным состоянием. Акт технического освидетельствования от 04.06.2018 г.Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.3888 | 0 | 0 | 59.1178 | 3.7468 | 52.6032 | 0 | 2.7678 | 387.8167 | 0.4434 | 387.3733 | 0 | 0 | 0.039542 | 58.96 | 0.039542 | 58.96 | 0 | 387.8167 | 42.9103 | 92.8113 | 10.646 | 255.0053 | 5.4036 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.0497 | 295.0053 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Ковровские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-013 | И | 2018 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0.14678 | 1.4532 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039542 | 1.5772 | 0.039542 | 1.5772 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2037
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Собинские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-015 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4463 | 0.2 | 4.8 | 0 | 0.44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4463 | 0 | 5.4463 | 0 | 0 | 0.22686 | 0 | 5.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2194 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2038
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Гороховецкие районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-023 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 1.6 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2039
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Киржачские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-024 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.93659 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2040
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Муромские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-025 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4463 | 0.2 | 4.8 | 0 | 0.44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4463 | 0 | 5.4463 | 0 | 0 | 0.22686 | 0 | 5.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2194 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2041
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Меленковские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-026 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6109 | 0.2 | 4.95 | 0 | 0.46092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6109 | 0 | 5.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20727 | 0 | 5.4036 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6109 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2042
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Центр управления сетями ф-илиал Владимирэнерго) (1 шт.) | G_VLE-00054-042 | Н | 2019 | 2019 | нд | 6.5156 | 0 | 0 | 30.8044 | 3 | 27 | 0 | 0.80439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8044 | 0 | 30.8044 | 0 | 0 | 30.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2043
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Селивановские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-044 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.93659 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Протокол ТС №4 от 01.02.2044
1.2.4.2 | Модернизация Единого центра управления сетями по адресу 0,4-220 кВ г. Владимир Б.Нижегородская 106 (1 шт) | J_VLE-00060-001 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2333 | 0 | 335.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2333 | 0 | 40.228 | 0 | 255.0053 | 0 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 295.0053 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.4.2 | Цифровая радиосвязь (DMR) в РЭС (19 шт.) | J_VLE-00060-002 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5833 | 0.4434 | 52.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5833 | 0 | 52.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47008 | 0 | 11.6375 | 0.78793 | 8.0358 | 1.812 | 1.0018 | 11.6875 | 1.1219 | 7.7518 | 1.812 | 1.0018 | 0 | 11.6375 | 0 | 11.6375 | 0 | 11.6875 | 3.6591 | 3.9931 | 5.7851 | 5.5011 | 2.0493 | 2.0493 | 0.14406 | 0.14406 | нд | 0 | нд | 0 | 7.9784 | 7.6944 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №1002 ПС Новобусино до проектируемых ТП в дер. Бухарино Кольчугинский р-н (1,8 км) | G_VLE-00046-044 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.33854 | 0 | 1.8219 | 0 | 1.628 | 0 | 0.19393 | 1.8219 | 0 | 1.628 | 0 | 0.19393 | 0 | 1.8219 | 0 | 1.8219 | 0 | 1.8219 | 1.8219 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 100 кВА ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Красное Пламя в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д.Пикалево Александровский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-106 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.28654 | 0.05 | 0.2192 | 0 | 0.017338 | 0.28654 | 0.05 | 0.2192 | 0 | 0.017338 | 0 | 0.28654 | 0 | 0.28654 | 0 | 0.28654 | 0 | 0 | 0.051818 | 0.051818 | 0.23472 | 0.23472 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28654 | 0.28654 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №625 ПС Анопино до проектируемой ТП Гусь-Хрустальный р-н (2 км) | G_VLE-00046-135 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.8931 | 0.2 | 2.4844 | 0 | 0.20877 | 2.8931 | 0.237 | 2.4474 | 0 | 0.20877 | 0 | 2.8931 | 0 | 2.8931 | 0 | 2.8931 | 0.22835 | 0.26535 | 2.6648 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6648 | 2.6278 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 250/10 и СТП 25/10 ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Добрятино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д.Василево, Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,275 МВА) | G_VLE-00046-145 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.62011 | 0.08 | 0.4779 | 0 | 0.062215 | 0.62011 | 0.069 | 0.4889 | 0 | 0.062215 | 0 | 0.62011 | 0 | 0.62011 | 0 | 0.62011 | 0.090745 | 0.079745 | 0.52937 | 0.54037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52937 | 0.54037 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №1008 ПС Золотково до проектируемой ТП Гусь-Хрустальный р-н (0,5 км) | G_VLE-00046-154 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.085213 | 0 | 0.46056 | 0 | 0.40669 | 0 | 0.053871 | 0.46056 | 0 | 0.40669 | 0 | 0.053871 | 0 | 0.46056 | 0 | 0.46056 | 0 | 0.46056 | 0.46056 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 63/6 ВЛ 605 ПС 35/6 кВ Островская в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д.Острова Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | G_VLE-00046-164 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.046333 | 0 | 0.14652 | 0.02 | 0.10814 | 0 | 0.018383 | 0.19652 | 0.07 | 0.10814 | 0 | 0.018383 | 0 | 0.14652 | 0 | 0.14652 | 0 | 0.19652 | 0.14652 | 0.19652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании выхода ПСД. Приказ № 198 от 25.12.2018. Добавлен шкаф телеметрии АСКУЭ.
1.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №623 ПС Анопино до проектируемых ТП Гусь-Хрустальный р-н (1 км) | G_VLE-00046-165 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.89288 | 0.0522 | 0.74029 | 0 | 0.10039 | 0.89288 | 0.3102 | 0.48229 | 0 | 0.10039 | 0 | 0.89288 | 0 | 0.89288 | 0 | 0.89288 | 0.066062 | 0.32406 | 0.82681 | 0.56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82681 | 0.56881 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство СТП 25/10 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Долбино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д.Шабаново, Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | G_VLE-00046-167 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.074711 | 0.02 | 0.04448 | 0 | 0.010231 | 0.074711 | 0.02 | 0.04448 | 0 | 0.010231 | 0 | 0.074711 | 0 | 0.074711 | 0 | 0.074711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02358 | 0.02358 | 0.051131 | 0.051131 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074711 | 0.074711 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №1002 ПС Золотково до проектируемой ТП Гусь-Хрустальный р-н (1 км) | G_VLE-00046-176 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.99612 | 0.1 | 0.82208 | 0 | 0.07404 | 0.99612 | 0.1 | 0.82208 | 0 | 0.07404 | 0 | 0.99612 | 0 | 0.99612 | 0 | 0.99612 | 0 | 0 | 0.10434 | 0.10434 | 0.89178 | 0.89178 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.99612 | 0.99612 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство СТП 63/10 ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Вашутино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д.Никулино Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | G_VLE-00046-177 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.18634 | 0.09 | 0.080732 | 0 | 0.015612 | 0.18634 | 0.09 | 0.080732 | 0 | 0.015612 | 0 | 0.18634 | 0 | 0.18634 | 0 | 0.18634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09342 | 0.09342 | 0.092924 | 0.092924 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18634 | 0.18634 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (63 кВА) ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Новобусино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д.Бухарино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_VLE-20046-044 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.36679 | 0.04696 | 0.09704 | 0.20217 | 0.020617 | 0.36679 | 0.04696 | 0.09704 | 0.20217 | 0.020617 | 0 | 0.36679 | 0 | 0.36679 | 0 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (400 кВА) ВЛ 625 ПС 35/6 кВ Анопино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | I_VLE-20046-135 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.59081 | 0.026331 | 0.20811 | 0.32914 | 0.027235 | 0.59081 | 0.026331 | 0.20811 | 0.32914 | 0.027235 | 0 | 0.59081 | 0 | 0.59081 | 0 | 0.59081 | 0 | 0 | 0.59081 | 0.59081 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59081 | 0.59081 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (160 кВА) ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Золотково в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_VLE-20046-154 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.43005 | 0.01904 | 0.15051 | 0.23804 | 0.02246 | 0.43005 | 0.01904 | 0.15051 | 0.23804 | 0.02246 | 0 | 0.43005 | 0 | 0.43005 | 0 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (250 кВА) и СТП 6/0,4 кВ (63 кВА) ВЛ 623 ПС 35/6 кВ Анопино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,313 МВА) | I_VLE-20046-165 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 0.0478 | 0.28682 | 0.59754 | 0.13309 | 1.0652 | 0.0478 | 0.28682 | 0.59754 | 0.13309 | 0 | 1.0652 | 0 | 1.0652 | 0 | 1.0652 | 0.048114 | 0.048114 | 1.0171 | 1.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0171 | 1.0171 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (160 кВА) ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Золотково в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_VLE-20046-176 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.43021 | 0.01904 | 0.15051 | 0.23804 | 0.02262 | 0.43021 | 0.01904 | 0.15051 | 0.23804 | 0.02262 | 0 | 0.43021 | 0 | 0.43021 | 0 | 0.43021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43021 | 0.43021 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43021 | 0.43021 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 кВА/10 кВ на 63 кВА/6 кВ) ф.606 ПС Мезиновка Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,063МВА) | I_VLE-20046-206 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.37555 | 0.01656 | 0.13092 | 0.20706 | 0.02101 | 0.37555 | 0.01656 | 0.13092 | 0.20706 | 0.02101 | 0 | 0.37555 | 0 | 0.37555 | 0 | 0.37555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37555 | 0.37555 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37555 | 0.37555 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.36654 | 0.36654 | 282.4818 | 263.314 | 0.83007 | 25.1454 | 235.7981 | 1.5403 | 484.0379 | 11.2924 | 40.4301 | 430.0251 | 2.2903 | 42.9453 | 68.302 | 42.9453 | 68.302 | 62.0435 | 201.5561 | 39.6383 | 86.6756 | 16.1935 | 15.7709 | 2.555 | 5.7626 | 3.7152 | 4.6318 | нд | 88.7151 | нд | 0 | 22.4637 | 114.8805 | нд
1.6 | Приобретение трансформаторов 68 шт. Создание аварийного запаса -2019г. (10,157 МВА) | G_VLE-00046-174 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11.967 | 0 | 10.55 | 0 | 1.417 | 11.967 | 0 | 10.55 | 0 | 1.417 | 0 | 11.967 | 0 | 11.967 | 0 | 11.967 | 11.967 | 11.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.6 | Создание системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности филиала Владимирэнерго по адресу г. Владимир ул. Большая Нижегородская 106 (развертывание ИТ-инфраструктуры, Специализированного программного обеспечения, организация каналов связи) | F_VLE-00053-001 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 2.9781 | 10.5426 | 0.2624 | 10.2506 | 0 | 0.029631 | 10.5426 | 0.2624 | 10.2506 | 0 | 0.029631 | 0.47223 | 7.5644 | 0.47223 | 7.5644 | 0.47223 | 7.5644 | 2.9 | 2.9 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.5544 | 1.5544 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6644 | 4.6644 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.6 | Разработка комплексной программы развития электрических сетей филиала Владимирэнерго на пятилетний перспективный период | J_VLE-00062-001 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 4.44 | 0 | 3.33 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.55 | Проект включен во исполнение приказа №4 ПАО «Россети» от 10.01.2019 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
1.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_VLE-00062-002 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.47229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект включен во исполнение п.5.3 Протокола совещания Генерального директора ПАО "Россети" с руководителями ДЗО от 29.05.2018 года № 73
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Александровских районных электрических сетях в составе: (строительство ВЛ 10кВ - 70 м; строительство ВЛ 0.4кВ - 50 м; строительство ВЛИ 0.4кВ - 50 м; монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт.; монтаж КТП 10/0.4 - 1 шт. ) | G_VLE-00064-042 | И | 2017 | 2017 | 2019 | 0.36654 | 0.36654 | 0.175 | 0.175 | 0.16667 | 0.000333 | 0 | 0.008 | 2.0917 | 0.16667 | 1.917 | 0 | 0.008 | 0.042734 | 0 | 0.042734 | 0 | 0.042734 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта произошло в связи с добавлением в ИПР объема строительно-монтажных работ, в утвержденной ИПР полная стоимость объекта учтена только в объеме проектных работ
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, АИП и пр.)» | F_VLE-00066-001 | И | 2016 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 90.3571 | 113.5179 | 0 | 0.26154 | 113.2563 | 0 | 115.5804 | 0 | 0.26154 | 114.5688 | 0.75 | 20.0672 | 23.1607 | 20.0672 | 23.1607 | 20.0672 | 25.2232 | 10 | 17.0625 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.1607 | 2.1607 | нд | 5 | нд | 0 | 8.1607 | 8.1607 | Уточнение стоимости и марки преобретаемого оборудования.
1.6 | Приобретение легкового бригадного автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | F_VLE-00066-016 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 78.8788 | 12.1279 | 0 | 0 | 12.1279 | 0 | 78.8788 | 0 | 0 | 78.8788 | 0 | 2.648 | 0 | 2.648 | 0 | 17.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
1.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | F_VLE-00066-018 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0508 | 0 | 0 | 8.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0508 | нд | 0 | 0 | 8.0508 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение автомобиля легкового автомобиля (1 шт.) | F_VLE-00066-019 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66057 | 0 | 0 | 0.66057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66057 | нд | 0 | 0 | 0.66057 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости фургон (3 шт.) | F_VLE-00066-020 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.71 | нд | 0 | 0 | 12.71 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение автогидроподъемника с высотой ремонтной зоны 18 метров (2 шт.) | F_VLE-00066-022 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 10.895 | 0 | 0 | 10.895 | 0 | 10.895 | 0 | 0 | 10.895 | 0 | 0 | 10.895 | 0 | 10.895 | 0 | 10.895 | 10.895 | 10.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.6 | Приобретение легково автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | F_VLE-00066-023 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1989 | нд | 0 | 0 | 2.1989 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций
1.6 | Приобретение автомобиля фургон (1 шт.) | G_VLE-00066-025 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0797 | нд | 0 | 0 | 1.0797 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение легкового бригадного автомобиля повышенной проходимости фургон (1 шт.) | G_VLE-00066-026 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61371 | 0 | 0 | 0.61371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61371 | нд | 0 | 0 | 0.61371 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (5 шт.) | G_VLE-00066-027 | И | 2018 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 21.9715 | 21.0771 | 0 | 0 | 21.0771 | 0 | 27.9509 | 0 | 0 | 27.9509 | 0 | 3.2964 | 5.9794 | 3.2964 | 5.9794 | 4.7973 | 5.9794 | 0 | 5.9794 | 5.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9794 | 0 | Изменение стоимости связано с увеличением количества приобретаемой техники.
1.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_VLE-00066-028 | И | 2018 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 17.3255 | 18.5255 | 0 | 0 | 18.5255 | 0 | 18.5255 | 0 | 0 | 18.5255 | 0 | 3.7829 | 1.2 | 3.7829 | 1.2 | 3.7829 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | 0 | 1.2 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.6 | Приобретение экскаватора (1 шт.) | G_VLE-00066-029 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.6591 | 0 | 0 | 3.6591 | 0 | 3.6591 | 0 | 0 | 3.6591 | 0 | 0 | 3.6591 | 0 | 3.6591 | 0 | 3.6591 | 0 | 3.6591 | 3.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6591 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).Перенос сроков реализации на 2019 год в связи с необходимостью замены спецтехники,вырабатавшй нормативные сроки экспуатации
1.6 | Приобретение автомобиля полноприводный фургон (2 шт.) | G_VLE-00066-030 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4395 | нд | 0 | 0 | 3.4395 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости фургон (3 шт.) | G_VLE-00066-032 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3071 | нд | 0 | 0 | 14.3071 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение трактора с навеской (1 шт.) | G_VLE-00066-037 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3905 | 0 | 0 | 10.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3905 | нд | 0 | 0 | 10.3905 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение грузового бортового автомобиля с кран-манипуляторной установкой (2 шт.) | G_VLE-00066-040 | И | 2016 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 15.9746 | 9.3438 | 0 | 0.034118 | 9.3096 | 0 | 15.9746 | 0 | 0.034118 | 15.9405 | 0 | 2.1462 | 0 | 2.1462 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение фактической стоимости приобретения и количества закупаемой техники
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости фургон (1 шт.) | G_VLE-00066-043 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0426 | нд | 0 | 0 | 4.0426 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение трактора (1 шт.) | G_VLE-00066-044 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7976 | нд | 0 | 0 | 2.7976 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение трактора с навеской (1 шт.) | G_VLE-00066-045 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3257 | 0 | 0 | 9.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3257 | нд | 0 | 0 | 9.3257 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | G_VLE-00066-046 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1785 | нд | 0 | 0 | 9.1785 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение экскаватора (2 шт.) | G_VLE-00066-047 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7199 | 0 | 0 | 3.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7199 | нд | 0 | 0 | 3.7199 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций; Полная стоимость инвестиционного проекта в итоговом проекте инвестиционной программы приведен в соответствие доработанному проекту инвестиционной программы, в рамках устранения замечаний Отказа Минэнерго РФ от 28.11.2018 №09-5920 п.5
1.6 | Приобретение автобуса А60R42-110-56-721-70 (1 шт.) (2017) | G_VLE-00066-049 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 2.7705 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.7705 | 0 | 0 | 2.7705 | 0 | 0.26201 | 0 | 0.26201 | 0 | 0.60491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение фактической стоимости приобретения и количества закупаемой техники
1.6 | Приобретение автогидроподъемника с высотой ремонтной зоны 18 метров (12 шт) | G_VLE-00066-051 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 51.4003 | 45.7566 | 0 | 0 | 45.7476 | 0.009 | 51.4003 | 0 | 0 | 51.3913 | 0.009 | 10.0936 | 0 | 10.0936 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение фактической стоимости приобретения и количества закупаемой техники
1.6 | Создание системы мониторинга автотранспорта филиала Владимирэнерго | J_VLE-00066-100 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6317 | 0 | 0 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6317 | 0 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций
1.6 | Приобретение ОНТМ для нужд цифровизации (Оргтехника, сервера, сетевое оборудование) (10 шт.) | J_VLE-00066-101 | Н | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.298 | 0 | 0 | 14.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.298 | 0 | 10.0896 | 0 | 2.375 | 0 | 0.91667 | 0 | 0.91667 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.2083 | Необходимость приобретения данного вида спецтехника для оперативного устранения аварийных ситуаций
1.6 | Создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА) филиала Владимирэнерго по адресу г. Владимир , ул. Б.Нижегородская 106 (развертывание ИТ-инфраструктуры, Специализированного программного обеспечения) | F_VLE-00084-000 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.415 | 4.2913 | 0.401 | 3.8136 | 0 | 0.07675 | 4.2913 | 0.401 | 3.8136 | 0 | 0.07675 | 0.1021 | 3.8763 | 0.1021 | 3.8763 | 0.1021 | 3.8763 | 3.8763 | 3.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
1.6 | Приобретение КТП, ВЛ- 6 кВ, ВЛ-0,4кВ (2шт) от ВЛ-620 ПС «Уршель» на пос. Тасинский Бор с земельными участками, принадлежащие МО Уршельское с/п Гусь-Хрустального района | J_VLE-00120-004 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение КТП (3 шт) ВЛ-10-0,4кВ (34шт), д.Коровино,д.Дворики, д.Аванасьево,д.Колпаково, д.Шиклово с земельными участками, принадлежащие МО Александровского района | J_VLE-00120-005 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6526 | 0 | 3.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6526 | 0 | 0 | 0 | 3.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6526 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ЗТП, ВЛ- 6 кВ, ВЛ-0,4кВ от ВЛ-605 ПС «Анопино» с земельными участками, пос. Анопино, ул.Нижняя, принадлежащие МО поселок Анопино Гусь-Хрустального района | J_VLE-00120-014 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34982 | 0 | 0.34982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34982 | 0 | 0.34982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ЗТП, КЛ-6кВ от ЗТП № 32, ф.605 ПС Струнино, с земельным участком, г.Струнино, принадлежащие МО город Струнино Александровского района | J_VLE-00120-015 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43986 | 0 | 0.43986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43986 | 0 | 0 | 0 | 0.43986 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.43986 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ(2шт), КТП с земельными участками, Камешковский район, с. Гатиха, д. Высоково принадлежащие МО Камешковский район Владимирской обл. | J_VLE-00120-024 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ(8шт),д.Пенкино,с.Воскресенское, п.Новки с земельными участками, Камешковский район, принадлежащие МО Камешковский района | J_VLE-00120-025 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64293 | 0 | 0.64293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64293 | 0 | 0 | 0 | 0.64293 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.64293 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ с земельными участками, д. Финеево, д. Никифорово, Киржачский район, принадлежащие МО Киржачский район Владимирской обл. | J_VLE-00120-034 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21516 | 0 | 0.21516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21516 | 0 | 0.21516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ с земельными участками, д. Тельвяково, Желдыбино, Хмелево, Кипрево, Бельцы, Недюрево, Маринкино Киржачского района, принадлежащие МО Кипревское с/п Киржачского района Владимирской обл. | J_VLE-00120-035 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66462 | 0 | 0.66462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66462 | 0 | 0 | 0 | 0.66462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.66462 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ, КТП с земельным участком с. Польцо Муромского района, принадлежащие МО Борисоглебское с/п Муромского района | J_VLE-00120-044 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17452 | 0 | 0.17452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17452 | 0 | 0.17452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ с земельными участками, д. Дубровка, Ельцы, Ивашево, Климово,Курбатово,Рязанки Киржачского района, принадлежащие МО Горкинское с/п Киржачского района Владимирской обл. | J_VLE-00120-045 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64877 | 0 | 0.64877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64877 | 0 | 0 | 0 | 0.64877 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.64877 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ с земельными участками д.Мишино, ул.Комсомольская, ул.Верхняя, д.Пестенькино, ул.Полевая, Муромского района, принадлежащие МО Ковардицкое с/п Муромского района | J_VLE-00120-054 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ с земельными участками п.Груздевский, СДТ "Погост", СДТ "Сапуново" Гороховецкого района, принадлежащие МО Гороховецкий район | J_VLE-00120-055 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73807 | 0 | 0.73807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73807 | 0 | 0 | 0 | 0.73807 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.73807 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ (2 шт), ВЛ 0,4 кВ, КТП с земельными участками в г.Меленки принадлежащие МО городское поселение город Меленки | J_VLE-00120-064 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46735 | 0 | 0.46735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46735 | 0 | 0.46735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от опоры № 14 ф.3 КТП 72/100 кВА в с.Великово до жилых домов с земельным участком, принадлежащие МО Ковровский район | J_VLE-00120-065 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13416 | 0 | 0.13416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13416 | 0 | 0 | 0 | 0.13416 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13416 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ с земельным участкам в Меленковском районе, д. Тургенево, принадлежащие МО Меленковский район | J_VLE-00120-074 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074707 | 0 | 0.074707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074707 | 0 | 0.074707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение КТП, ВЛ 6 кВ с земельным участком в Суздальском районе, п.Боголюбово, ул.Новая, принадлежащие МО Суздальский район | J_VLE-00120-075 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1725 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ЗТП, с земельным участком, с.Бабаево у санатория "Тонус" Собинского района, принадлежащие МО Собинский район. | J_VLE-00120-084 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ЗТП (КТП), ВЛ-10-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ с земельными участками, п.Красная Ушна, д.Теренино,д.Новлянка, пос. Красная Горбатка, д.Матвеевка, стан. Юромка Селивановского района, принадлежащие МО Селивановский район | J_VLE-00120-085 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1321 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ЗТП, ВЛ-0,4кВ от ЗТП 712/400 с земельным участком, Судогодский район, п.Бег, ул.Лесная, ул.Механизаторов, ул.Спортивная, принадлежащие МО Муромцевское с/п, Судогодского района | J_VLE-00120-094 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25529 | 0 | 0.25529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25529 | 0 | 0.25529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ от ЗТП №19 п.Белая речка, ул. Новая, Кольчугинского района, принадлежащие МО город Кольчугино | J_VLE-00120-104 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 0 | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 0 | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ, КТП в п.Новофролово, Вишневый, Запажье, Кудрявцево,Раздолье, Бавлены, Большое Кузьминское, Кольчугинского района, принадлежащие МО Кольчугинский район. | J_VLE-00120-114 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ, МТП, ВЛ-0,4 кВ (2 шт) в д. Поздняково, п. Октябрьский Вязниковского района, принадлежащие МО Октябрьское Вязниковский район. | J_VLE-00120-124 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29729 | 0 | 0.29729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29729 | 0 | 0.29729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ (2 шт), КЛ-0,4 кВ (4шт) в п. Никологоры Вязниковского района, принадлежащие МО п. Никологоры Вязниковский район. | J_VLE-00120-134 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30554 | 0 | 0.30554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30554 | 0 | 0.30554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ (2 шт), КТП (2 шт) с земельными участками в Юрьев-Польском р-не, п.Энтузиаст, ул.Центральная,27, принадлежащие МУП "Юрьев-Польская горсеть". | J_VLE-00120-144 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Покупка сетей с целью обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение КЛ 0,4 кВ от ЗТП № 81 СШ-0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от ЗТП № 84 СШ-0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от КТП № 105 СШ-0,4 кВ, ТП 10/0,4 - 2 шт, ВЛ-0,4 кВ до котельной, ВЛ-0,4 кВ до дома культуры п.Мелехово, п.Достижение Ковровского района, принадлежащее МБУ "СЕЗ" | I_VLE-00120-273 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0.23533 | 0.23533 | 0 | 0.23533 | 0 | 0 | 0.23533 | 0 | 0.23533 | 0 | 0 | 0.031888 | 0 | 0.031888 | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
2 | Ивановская область | Г | нд | нд | нд | нд | 78.3357 | 91.2883 | 409.0416 | 1639.7837 | 50.596 | 1171.2549 | 276.1298 | 141.8031 | 2051.1784 | 56.6274 | 1384.1784 | 435.2154 | 175.1573 | 76.6505 | 1240.2987 | 76.6505 | 1240.2987 | 79.0551 | 1642.1368 | 247.1514 | 248.0108 | 254.5343 | 246.2118 | 264.4931 | 252.3044 | 246.9344 | 257.8342 | нд | 268.0223 | нд | 276.0629 | 765.9619 | 1300.4357 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.02288 | 278.1099 | 705.0873 | 0 | 578.7498 | 38.7249 | 87.6126 | 841.7606 | 0.32602 | 672.541 | 60.3153 | 108.5783 | 53.4034 | 430.8607 | 53.4034 | 430.8607 | 54.7887 | 563.6508 | 87.592 | 111.2477 | 80.1663 | 78.0475 | 89.01 | 87.9722 | 86.6905 | 87.6769 | нд | 89.5141 | нд | 109.1924 | 255.8668 | 452.4031 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.02288 | 278.1099 | 705.0873 | 0 | 578.7498 | 38.7249 | 87.6126 | 841.7606 | 0.32602 | 672.541 | 60.3153 | 108.5783 | 53.4034 | 430.8607 | 53.4034 | 430.8607 | 54.7887 | 563.6508 | 87.592 | 111.2477 | 80.1663 | 78.0475 | 89.01 | 87.9722 | 86.6905 | 87.6769 | нд | 89.5141 | нд | 109.1924 | 255.8668 | 452.4031 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 251.007 | 617.5919 | 0 | 499.7746 | 38.5277 | 79.2896 | 710.0394 | 0 | 553.0918 | 58.4308 | 98.5168 | 48.3169 | 370.4683 | 48.3169 | 370.4683 | 49.7022 | 459.0324 | 71.9744 | 75.2146 | 66.6758 | 64.557 | 75.8121 | 74.7743 | 74.0824 | 75.0687 | нд | 75.5638 | нд | 93.854 | 216.5703 | 383.8178 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.1029 | 84.5269 | 0 | 78.6203 | 0.19725 | 5.7093 | 124.5473 | 0 | 117.1303 | 0.19725 | 7.2198 | 5.0865 | 57.424 | 5.0865 | 57.424 | 5.0865 | 97.4444 | 12.6492 | 28.8591 | 13.4905 | 13.4905 | 13.1979 | 13.1979 | 12.6082 | 12.6082 | нд | 13.9504 | нд | 15.3384 | 39.2965 | 68.5853 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.02288 | 0 | 2.9685 | 0 | 0.35483 | 0 | 2.6137 | 7.174 | 0.32602 | 2.319 | 1.6873 | 2.8417 | 0 | 2.9685 | 0 | 2.9685 | 0 | 7.174 | 2.9685 | 7.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лежнево-110" ячейки 10 кВ № 1 с оборудованием устройствами РЗА и ПА на микропроцессорной базе, датчиками телеметрии, устройствами телемеханики, трансформаторами тока 10кВ (2шт.), приборами учета с организацией АИСКУЭЭ (1 шт.). Заявитель "ООО Евробилд" Ивановская область | H_IVE-00115-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.9685 | 0 | 0.35483 | 0 | 2.6137 | 2.9685 | 0 | 0.35483 | 0 | 2.6137 | 0 | 2.9685 | 0 | 2.9685 | 0 | 2.9685 | 2.9685 | 2.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ № 101 ПС "Стройиндустрия" протяженностью 0,040 км. г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.19. Заявитель ИП Аракелян А.С. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00215-000 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.02288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09847 | 0.039303 | 0.054167 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09847 | 0 | 0.09847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 26.09.2018 г. № 371005258 с ИП Аракелян А.С
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ № 615 ПС "Кохма" протяженностью 0,365 км. Ивановская обл., г.Кохма, ул. Ивановская. Заявитель ООО СЗ «Капитал Групп» (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00216-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0.14 | 1.91 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 02.07.2018 г. № 371003974 с ООО СЗ «Капитал Групп»
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Ивановская-10» с установкой двух ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями 6 кВ, разъединителями, трансформаторами тока 6 кВ классом точности 0,2S, приборами учета, устройствами РЗА и ПА на электромеханической базе, ТУ, ТИ, ТС в г. Иваново. Заявитель АО "Ивановская городская электрическая сеть" (от 670 кВт) | J_IVE-00217-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0.14672 | 0 | 1.6873 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 14.09.2018 г. № 371005070 с ОА "Ивгорэлектросеть"
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.2895 | 86.2192 | 81.3789 | 772.4192 | 48.9552 | 571.3004 | 98.6398 | 53.5238 | 1000.6084 | 53.7787 | 657.7049 | 224.0876 | 65.0373 | 14.4669 | 686.9646 | 14.4669 | 686.9646 | 13.3594 | 919.2296 | 132.441 | 108.7194 | 161.4069 | 163.0325 | 144.8269 | 130.3154 | 125.1894 | 148.1053 | нд | 170.1683 | нд | 128.7167 | 431.4232 | 740.3382 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 64.4485 | 67.9806 | 71.292 | 398.4082 | 28.2998 | 243.3683 | 98.6398 | 28.1003 | 480.234 | 28.5674 | 317.6864 | 102.8528 | 31.1274 | 11.504 | 327.4288 | 11.504 | 327.4288 | 11.4982 | 408.942 | 72.7807 | 33.2023 | 108.575 | 57.8517 | 65.8203 | 43.9145 | 51.9413 | 98.9177 | нд | 47.7801 | нд | 93.3061 | 226.3367 | 341.7701 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 46.2279 | 46.2327 | 51.8281 | 112.2536 | 6.3366 | 96.6511 | 0.98946 | 8.2764 | 133.5999 | 7.4617 | 101.1039 | 15.6164 | 9.4179 | 7.9049 | 60.4256 | 7.9049 | 60.4256 | 7.9049 | 81.7719 | 3.0262 | 3.9226 | 57.3994 | 0 | 0 | 3.0478 | 0 | 58.212 | нд | 16.5894 | нд | 0 | 57.3994 | 77.8493 | нд
2.2.1.1 | ПС 110/35/6 кВ "Строммашина". Реконструкция. Замена силовых трансформаторов (2 шт.) и блоков ОД-КЗ (2 шт.) | F_IVE-00017-000 | С | 2014 | 2020 | 2022 | 45.9609 | 45.9609 | 51.7878 | 111.1872 | 6.2983 | 96.642 | 0 | 8.2468 | 111.1872 | 6.2983 | 96.642 | 0 | 8.2468 | 7.8947 | 59.3994 | 7.8947 | 59.3994 | 7.8947 | 59.3994 | 2 | 0 | 57.3994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.3994 | нд | 0 | нд | 0 | 57.3994 | 59.3994 | Реализация проекта перенесена с 2020г. на 2022г. по следующим причинам: 1. В период с 2016г. и по настоящее время наблюдается динамика снижения загрузки силовых трансформаторов в связи с сокращением производственных мощностей предприятия ОАО «Строммашина» (в связи с неустойчивым финансовым положением предприятия). 2. К 2022 году прогнозируется увеличение как роста потребления от подстанции «Строммашина», так и востребованности дополнительного технологического присоединения ввиду следующих причин: - развитие городского округа Кохма, получающего питание в том числе от сетевой организации ООО «БизнесПроект», имеющего четыре точки присоединения (ячейки 6 кВ) на ПС «Строммашина»; - полное заселение и развитие микрорайона «Просторный» (две ячейки 6 кВ на ПС «Строммашина»); - набор проектных мощностей кондитерским предприятием ООО «МАК-Иваново» (одна ячейка 6 кВ). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 Ф121 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-161 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.023456 | 0.023456 | 0.005038 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10206 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 20.03.2017г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-173 Ф125 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-171 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.023456 | 0.023456 | 0.005038 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10206 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 20.03.2017г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 Ф605 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (40 кВА) | G_IVE-00031-201 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.021523 | 0.021523 | 0.005038 | 0.098267 | 0.004792 | 0.001134 | 0.08864 | 0.003701 | 0.098267 | 0.004792 | 0.001134 | 0.08864 | 0.003701 | 0.001278 | 0.093229 | 0.001278 | 0.093229 | 0.001278 | 0.093229 | 0.093229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093229 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.093229 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 23.06.2016г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 Ф609 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-211 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.029487 | 0.034224 | 0.005038 | 0.13463 | 0.004792 | 0.001134 | 0.125 | 0.003701 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.001278 | 0.12959 | 0.001278 | 0.12959 | 0.001278 | 0.15121 | 0.12959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15121 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15121 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 23.06.2016 г. с участием ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" по замене силового трансформатора (1 шт.) Изоляция обмоток силового трансформатора ниже нормы.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 Горицы Ф135 ПС 35/10 кВ "Дунилово". Реконструкция. с заменой силовых трансформаторов 10 кВ. (100 кВА) | G_IVE-00031-251 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.028226 | 0.028226 | 0.005038 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12384 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 16.06.2015г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-4 Введеньё Ф613 ПС 35/6 кВ Чернцы с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (250 кВА) | G_IVE-00031-261 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.063399 | 0.063399 | 0.005038 | 0.2054 | 0.004792 | 0.001134 | 0.19577 | 0.003701 | 0.2054 | 0.004792 | 0.001134 | 0.19577 | 0.003701 | 0.001278 | 0.20036 | 0.001278 | 0.20036 | 0.001278 | 0.20036 | 0.20036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20036 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.20036 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 29.06.2015г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 Колобово Ф606 ПС 110/35/6 кВ Колобово с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-271 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.049267 | 0.049267 | 0.005038 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.001278 | 0.15121 | 0.001278 | 0.15121 | 0.001278 | 0.15121 | 0.15121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15121 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15121 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 29.06.2015г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-117 Ф111 ПС 35/10 кВ Филюково с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-321 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.028226 | 0.028226 | 0.005038 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12384 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 31.07.2015г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Гав. Посад с заменой конденсаторной батареи и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (1шт.) | J_IVE-00205-001 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2841 | 0.32239 | 0.6249 | 5.9735 | 0.36334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33932 | нд | 6.9448 | нд | 0 | 0 | 7.2841 | Проект включен в рамках выполнения решения Совета директоров и Федерального закона, принятого Государственной Думой 17.06.2011 и одобренного Советом Федерации 22.06.2011. Федеральным законом ратифицируется Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях , подписанная от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 22.05.2002
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ивановская-7 с заменой конденсаторных батарей и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (2 шт.) | J_IVE-00205-002 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118 | 0.44973 | 1.1176 | 8.0459 | 0.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47334 | нд | 9.6446 | нд | 0 | 0 | 10.118 | Проект включен в рамках выполнения решения Совета директоров и Федерального закона, принятого Государственной Думой 17.06.2011 и одобренного Советом Федерации 22.06.2011. Федеральным законом ратифицируется Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях , подписанная от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 22.05.2002
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-100 кВ с монтажом системы видеонаблюдения (11 ПС) | J_IVE-00219-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9226 | 0.35291 | 2.7103 | 0.58591 | 0.27342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9226 | 0 | 3.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.2206 | 21.7479 | 19.464 | 286.1546 | 21.9632 | 146.7172 | 97.6503 | 19.8239 | 346.6341 | 21.1057 | 216.5825 | 87.2364 | 21.7095 | 3.5991 | 267.0033 | 3.5991 | 267.0033 | 3.5933 | 327.1701 | 69.7546 | 29.2797 | 51.1756 | 57.8517 | 65.8203 | 40.8667 | 51.9413 | 40.7057 | нд | 31.1907 | нд | 93.3061 | 168.9373 | 263.9208 | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кинешма-110" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт.) | G_IVE-00003-070 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.2246 | 0.089 | 0.032882 | 5.0274 | 0.075343 | 5.2246 | 0.089 | 0.032882 | 5.0274 | 0.075343 | 0 | 5.2246 | 0 | 5.2246 | 0 | 5.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093601 | 0 | 5.131 | 0 | нд | 0.093601 | нд | 5.131 | 5.2246 | 5.2246 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 01.03.2019 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой ТН 35-110 кВ (3 шт) | I_IVE-00004-194 | И | 2018 | 2023 | 2021 | 0.29971 | 0.29971 | 0.012608 | 1.3375 | 0.012 | 0.007248 | 1.2405 | 0.077703 | 1.3374 | 0.012 | 0.007248 | 1.2405 | 0.077619 | 0.00321 | 1.3248 | 0.00321 | 1.3248 | 0.0032 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3248 | Реализация проекта перенесена на более ранний срок по результатам технического освидетельствования № б/н от 18.12.2018г. Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Дегтярево" с заменой МВ-35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) | G_IVE-00005-003 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.0488 | 0.068 | 0.004 | 5.5989 | 0.37794 | 6.0488 | 0.068 | 0.004 | 5.5989 | 0.37794 | 0 | 6.0488 | 0 | 6.0488 | 0 | 6.0488 | 0 | 0 | 0.071516 | 0 | 5.9773 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071516 | нд | 5.9773 | 6.0488 | 6.0488 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 05.03.2019г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Петровская" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-061 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.58846 | 0.58846 | 0.10057 | 2.7371 | 0.0625 | 0.003221 | 2.5123 | 0.15911 | 2.772 | 0.097426 | 0.003221 | 2.5123 | 0.15911 | 0.016667 | 2.6715 | 0.016667 | 2.6715 | 0.025786 | 2.6715 | 2.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6715 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.09.16г.). Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-071 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.64738 | 0.69568 | 0.10057 | 2.7371 | 0.0625 | 0.003221 | 2.5123 | 0.15911 | 2.772 | 0.097426 | 0.003221 | 2.5123 | 0.15911 | 0.016667 | 2.6715 | 0.016667 | 2.6715 | 0.025786 | 2.6715 | 2.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6715 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.12.2018 г. по замене выключателя (1 шт.). Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6-10 "Заволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-091 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.8353 | 0.065 | 0.002573 | 2.6031 | 0.16468 | 2.8353 | 0.065 | 0.002573 | 2.6031 | 0.16468 | 0 | 2.8353 | 0 | 2.8353 | 0 | 2.8353 | 0.068361 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.068361 | нд | 2.767 | 2.767 | 2.8353 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 01.03.2019 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Ивановская-9" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-094 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50678 | 0.04 | 0.00774 | 0.42794 | 0.031097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50678 | 0 | 0.50678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042556 | 0 | 0.46422 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50678 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.12.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-101 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0246 | 0.068 | 0.002192 | 2.7655 | 0.18897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0246 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071516 | 0 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0246 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.09.16г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-102 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 0 | 5.0856 | 0 | 5.0856 | 0 | 5.0856 | 0 | 0 | 0.089394 | 0 | 4.9962 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089394 | нд | 4.9962 | 5.0856 | 5.0856 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 05.03.2019 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Фурманов-3" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-111 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0246 | 0.068 | 0.002192 | 2.7655 | 0.18897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0246 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071516 | 0 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0246 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.01.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Пестяки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-114 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46422 | 0.04 | 0.00774 | 0.38794 | 0.028541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46422 | 0 | 0.46422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042556 | 0 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46422 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.12.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Н-Талицы" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (5 шт) | G_IVE-00005-120 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0.04 | 0.003288 | 2.1466 | 0.031092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042556 | 0 | 2.1784 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2209 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.01.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мыт" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-124 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46422 | 0.04 | 0.00774 | 0.38794 | 0.028541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46422 | 0 | 0.46422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042556 | 0 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46422 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Колобово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00005-130 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.91395 | 0.04 | 0.003288 | 0.83957 | 0.031092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91395 | 0 | 0.91395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042556 | 0 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91395 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.12.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Золотилово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-134 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50678 | 0.04 | 0.00774 | 0.42794 | 0.031097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50678 | 0 | 0.50678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042556 | 0 | 0.46422 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50678 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 21.12.2018 г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Колшево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-144 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46422 | 0.04 | 0.00774 | 0.38794 | 0.028541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46422 | 0 | 0.46422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042556 | 0 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46422 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 21.12.2018 г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Порздни" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00005-154 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0.042 | 0.00973 | 0.90184 | 0.084118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044684 | 0 | 0.993 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0377 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 21.12.2018 г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Приволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-174 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0991 | 0.071 | 0.005837 | 2.6248 | 0.39748 | 3.0991 | 0.071 | 0.005837 | 2.6248 | 0.39748 | 0 | 3.0991 | 0 | 3.0991 | 0 | 3.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074671 | 0 | 3.0245 | 0 | нд | 0.074671 | нд | 3.0245 | 3.0991 | 3.0991 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 05.03.2019г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-184 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0961 | 0.068 | 0.002192 | 2.8335 | 0.19249 | 3.0961 | 0.068 | 0.002192 | 2.8335 | 0.19249 | 0 | 3.0961 | 0 | 3.0961 | 0 | 3.0961 | 0 | 0 | 0.071516 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071516 | нд | 3.0246 | 3.0961 | 3.0961 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 05.03.2019г. по замене выключателя (1 шт.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-194 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 0 | 5.0856 | 0 | 5.0856 | 0 | 5.0856 | 0 | 0 | 0.089394 | 0 | 4.9962 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089394 | нд | 4.9962 | 5.0856 | 5.0856 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования №б/н от 05.03.2019г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-204 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2247 | 0.424 | 0.005837 | 4.4699 | 0.32497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2247 | 0 | 5.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093601 | 0 | 5.1311 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2247 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования №б/н от 05.03.19г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Родники" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-224 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.7506 | 0.085 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 4.7506 | 0.085 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 0 | 4.7506 | 0 | 4.7506 | 0 | 4.7506 | 0 | 0 | 0.089394 | 0 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089394 | нд | 4.6612 | 4.7506 | 4.7506 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования №б/н от 01.03.2019г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-234 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.2247 | 0.424 | 0.005837 | 4.4699 | 0.32497 | 5.2247 | 0.424 | 0.005837 | 4.4699 | 0.32497 | 0 | 5.2247 | 0 | 5.2247 | 0 | 5.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093601 | 0 | 5.1311 | 0 | нд | 0.093601 | нд | 5.1311 | 5.2247 | 5.2247 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 05.03.2019 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | J_IVE-00005-244 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7094 | 0.17837 | 10.1208 | 0 | 0.41025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19094 | 0 | 10.5185 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.7094 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 18.01.2018г. по замене выключателя (1 шт.). Значение переходного сопротивления токоведущего контура, скоростные и временные характеристики работы выключателя, значения сопротивления изоляции вводов и бака выключателя находятся в области предельно допустимых значений, что может привести к отказу выключателя при проведении оперативных переключений или отключении токов короткого замыкания. (ПТЭ п.5.4.1, Объёмы и нормы испытаний электрооборудования п.14.3.1, п.14.4, п.14.7)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Никольская" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-110 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.066682 | 0.012 | 0.006518 | 0.044667 | 0.003497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066682 | 0 | 0.066682 | 0 | 0 | 0.01262 | 0 | 0.054062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054062 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 13.09.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Узбекистан" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-330 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.037841 | 0.037841 | 0.023115 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 14.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Фурманов-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-340 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.021877 | 0.021877 | 0.023115 | 0.074149 | 0.022 | 0.00105 | 0.046826 | 0.004273 | 0.074149 | 0.022 | 0.00105 | 0.046826 | 0.004273 | 0.005868 | 0.051034 | 0.005868 | 0.051034 | 0.005868 | 0.051034 | 0.051034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-350 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.021876 | 0.021876 | 0.023115 | 0.074149 | 0.022 | 0.00105 | 0.046826 | 0.004273 | 0.074149 | 0.022 | 0.00105 | 0.046826 | 0.004273 | 0.005868 | 0.051034 | 0.005868 | 0.051034 | 0.005868 | 0.051034 | 0.051034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 07.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-2" с заменой блоков РПН (3 шт) | G_IVE-00006-360 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.056764 | 0.056764 | 0.034673 | 0.22245 | 0.033 | 0.003151 | 0.17348 | 0.012819 | 0.22245 | 0.033 | 0.003151 | 0.17348 | 0.012819 | 0.008801 | 0.18777 | 0.008801 | 0.18777 | 0.008801 | 0.18777 | 0.18777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 27.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Ивановская-7" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-370 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.037841 | 0.037841 | 0.023115 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 28.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Ивановская-11" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-380 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.037841 | 0.037841 | 0.023115 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 29.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Пестяки" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-390 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.037841 | 0.037841 | 0.023115 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 30.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Крапивново" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-410 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.018913 | 0.018913 | 0.011557 | 0.074149 | 0.011 | 0.00105 | 0.057826 | 0.004273 | 0.074149 | 0.011 | 0.00105 | 0.057826 | 0.004273 | 0.002934 | 0.062592 | 0.002934 | 0.062592 | 0.002934 | 0.062592 | 0.062592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 09.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Кукарино" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-420 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.018913 | 0.018913 | 0.011557 | 0.074149 | 0.011 | 0.00105 | 0.057826 | 0.004273 | 0.074149 | 0.011 | 0.00105 | 0.057826 | 0.004273 | 0.002934 | 0.062592 | 0.002934 | 0.062592 | 0.002934 | 0.062592 | 0.062592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Лесная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-430 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.037841 | 0.037841 | 0.023115 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Воскресенское" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-440 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.037841 | 0.037841 | 0.023115 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Восточная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-450 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.037841 | 0.037841 | 0.023115 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.1483 | 0.022 | 0.002101 | 0.11565 | 0.008546 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.005868 | 0.12518 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Хотимль" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-460 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.066682 | 0.012 | 0.006518 | 0.044667 | 0.003497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066682 | 0 | 0.066682 | 0 | 0 | 0.012608 | 0 | 0.054074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054074 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 26.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Рождествено" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-470 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0.024 | 0.013036 | 0.089333 | 0.006995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10813 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 31.08.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Колобово" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-480 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0.024 | 0.013036 | 0.089333 | 0.006995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10813 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 10.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "В.Ландех" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-500 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0.024 | 0.013036 | 0.089333 | 0.006995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10813 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.06.2018г. )
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Кохма" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-510 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0.024 | 0.013036 | 0.089333 | 0.006995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10813 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 12.09.2018г. )
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Савино" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-520 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0.024 | 0.013036 | 0.089333 | 0.006995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10813 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 14.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Ивановская-10" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-540 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25434 | 0.025 | 0.013532 | 0.20075 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.22807 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25434 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 03.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Дружба" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-550 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12717 | 0.013 | 0.006765 | 0.099875 | 0.007528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12717 | 0 | 0.12717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013647 | 0 | 0.11352 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12717 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 04.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Верещагино" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-560 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25434 | 0.025 | 0.013532 | 0.20075 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.22807 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25434 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 05.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "8 Марта" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-570 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25434 | 0.025 | 0.013532 | 0.20075 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.22807 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25434 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 06.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Карбушево" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-580 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12717 | 0.025 | 0.006765 | 0.087875 | 0.007528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12717 | 0 | 0.12717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12717 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 07.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Острецово" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-020 | И | 2016 | 2019 | 2025 | 0.056889 | 0.056889 | 0.11741 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.027883 | 0.14333 | 0.027883 | 0.14333 | 0.027883 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Аньково" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-030 | И | 2016 | 2019 | 2025 | 0.056889 | 0.056889 | 0.11741 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.027883 | 0.14333 | 0.027883 | 0.14333 | 0.027883 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-040 | И | 2016 | 2019 | 2025 | 0.063642 | 0.063642 | 0.12861 | 0.27194 | 0.031973 | 0.003221 | 0.22692 | 0.00983 | 0.27194 | 0.031973 | 0.003221 | 0.22692 | 0.00983 | 0.030726 | 0.14333 | 0.030726 | 0.14333 | 0.030726 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с заменой реле на микропроцессорные (4 шт) | G_IVE-00008-050 | И | 2016 | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0.083 | 0.77576 | 0.021 | 0.007782 | 0.70117 | 0.045811 | 0.77576 | 0.021 | 0.007782 | 0.70117 | 0.045811 | 0.019393 | 0.69276 | 0.019393 | 0.69276 | 0.019393 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022065 | 0 | 0.6707 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69276 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 09.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-060 | И | 2016 | 2021 | 2026 | 0 | 0 | 0.17 | 0.94913 | 0.02 | 0.008768 | 0.8722 | 0.048166 | 0.94913 | 0.02 | 0.008768 | 0.8722 | 0.048166 | 0.03972 | 0.77913 | 0.03972 | 0.77913 | 0.03972 | 0.77913 | 0 | 0 | 0.021006 | 0 | 0.75813 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77913 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ «Лежнево» с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-220 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.031572 | 0.031572 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Никольское" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-260 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.033615 | 0.033615 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 13.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-1" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-270 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.80014 | 0.02 | 0.008769 | 0.7222 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80014 | 0 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021004 | 0 | 0.77914 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80014 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 20.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ «Пеньки» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-280 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.033615 | 0.033615 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 17.09.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Западная» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-290 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.033615 | 0.033615 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Крапивново" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-300 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.033615 | 0.033615 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 09.11.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ "Электроконтакт" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-310 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.03352 | 0.03352 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Тревражье»" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-320 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.033549 | 0.033549 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Есиплево" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-330 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.033549 | 0.033549 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.002843 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-6" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-420 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.77913 | 0.02 | 0.008769 | 0.7022 | 0.048165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77913 | 0 | 0.77913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021004 | 0 | 0.75813 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77913 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 09.08.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-430 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.80014 | 0.02 | 0.008769 | 0.7222 | 0.049169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80014 | 0 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021004 | 0 | 0.77913 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80014 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 19.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Шуя-3» с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-440 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.77913 | 0.02 | 0.008768 | 0.7022 | 0.048166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77913 | 0 | 0.77913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021278 | 0 | 0.75786 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77913 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 10.08.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Фурманов-1" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-460 | И | 2016 | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0.617 | 1.3098 | 0.021 | 0.007782 | 1.2352 | 0.045811 | 1.3098 | 0.021 | 0.007782 | 1.2352 | 0.045811 | 0.14416 | 0.69276 | 0.14416 | 0.69276 | 0.14416 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022065 | 0 | 0.6707 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69276 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 21.09.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | I_IVE-00008-470 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.71483 | 0.021 | 0.007782 | 0.63917 | 0.046876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71483 | 0 | 0.71483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022065 | 0 | 0.69276 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71483 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | I_IVE-00008-480 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.021 | 0.007782 | 0.63917 | 0.047046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022235 | 0 | 0.69276 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.715 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 19.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой аккумуляторных батарей (1 шт.) | G_IVE-00010-050 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.76735 | 0.76735 | 0.18177 | 3.3711 | 0.17181 | 0.009664 | 2.9932 | 0.19648 | 3.3723 | 0.17181 | 0.009664 | 2.9932 | 0.19764 | 0.045833 | 3.1905 | 0.045833 | 3.1905 | 0.045962 | 3.1905 | 3.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1905 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1905 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 05.03.2019г.). Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-010 | И | 2016 | 2023 | 2025 | 0.54513 | 0.54513 | 0.45998 | 3.3354 | 0.1725 | 2.8035 | 0 | 0.35946 | 3.3354 | 0.1725 | 2.8035 | 0 | 0.35946 | 0.084898 | 2.8755 | 0.084898 | 2.8755 | 0.084898 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 28.02.2017г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Отрадное" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-020 | И | 2016 | 2021 | 2025 | 0.6744 | 0.6744 | 0.45998 | 3.6916 | 0.1725 | 3.1032 | 0 | 0.41598 | 3.6916 | 0.1725 | 3.1032 | 0 | 0.41598 | 0.086468 | 3.2317 | 0.086468 | 3.2317 | 0.086468 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2317 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 24.02.2017г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (4 шт) | G_IVE-00011-130 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 1.0473 | 1.0473 | 0.68804 | 4.8761 | 0.66182 | 0.015462 | 3.08 | 1.1188 | 4.88 | 0.66182 | 0.015462 | 3.08 | 1.1227 | 0.17528 | 4.1919 | 0.17528 | 4.1919 | 0.1757 | 4.1919 | 4.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1919 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1919 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.01.2017г.). Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-160 | Н | 2022 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4.3606 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.3606 | 4.3606 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.3606 | 0 | 4.3606 | 0 | 4.3606 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0.5258 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5258 | 0.5258 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.02.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 3 шт. | I_IVE-00011-170 | Н | 2022 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 12.0076 | 1 | 10 | 0 | 1.0076 | 12.0076 | 1 | 10 | 0 | 1.0076 | 0 | 12.0076 | 0 | 12.0076 | 0 | 12.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.051 | нд | 0 | нд | 0 | 1.051 | 1.051 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.02.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Петровская" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-180 | Н | 2022 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3.2649 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.26494 | 3.2649 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.26494 | 0 | 3.2649 | 0 | 3.2649 | 0 | 3.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0.5258 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5258 | 0.5258 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 15.02.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Тейково с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-040 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.55312 | 0.55312 | 0.28956 | 2.2458 | 0.272 | 0.004832 | 1.838 | 0.13099 | 2.2476 | 0.272 | 0.004832 | 1.838 | 0.13277 | 0.072765 | 1.958 | 0.072765 | 1.958 | 0.072963 | 1.958 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 09.11.2018г.). Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Светоч с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-050 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.4471 | 0.285 | 0.005146 | 2.015 | 0.14196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4471 | 0 | 2.4471 | 0 | 0 | 0.30321 | 0 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1439 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 19.09.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Камешково" с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-060 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6074 | 0.29 | 0.001827 | 2.1527 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 2.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6074 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 29.07.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-090 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7819 | 0.3 | 0.001946 | 2.294 | 0.18592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7819 | 0 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0 | 2.4627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7819 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 23.01.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Южа" с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-100 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7819 | 0.3 | 0.001946 | 2.294 | 0.18592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7819 | 0 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0 | 2.4627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7819 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 29.07.2018г.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "кВ Семеновское" с заменой КРУН 6-10 - 1 шт. (в комплекте 14 ячеек) | G_IVE-00013-020 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 16.0004 | 1.5 | 13.5 | 0 | 1.0004 | 16.0004 | 1.5 | 13.5 | 0 | 1.0004 | 0 | 16.0004 | 0 | 16.0004 | 0 | 16.0004 | 0 | 0 | 1.5959 | 0 | 14.4045 | 0 | 0 | 1.5959 | нд | 14.4045 | нд | 0 | 16.0004 | 16.0004 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 01.03.2019 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-55 ВЛ-136 ПС 110/10 кВ Верещагино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-181 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.028226 | 0.028226 | 0.005038 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12384 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 23.03.2017г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-4 с. Горкино Ф102 ПС 35/10 кВ Горкино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-221 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.023456 | 0.023456 | 0.005038 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10206 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 30.05.2017). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 Широково Ф 606 ПС 110/35/6 кВ Фурманов-1 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-231 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.048683 | 0.048683 | 0.005038 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.001278 | 0.15121 | 0.001278 | 0.15121 | 0.001278 | 0.15121 | 0.15121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15121 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15121 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 30.07.2016г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-3 Ф-119 ПС 35/10 кВ Холуй с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-281 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.028226 | 0.028226 | 0.005038 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12384 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 21.05.2014г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП№48 Урусобино Ф107 ПС 110/35/10 кВ Г.Посад с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-291 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.035682 | 0.035682 | 0.005038 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.001278 | 0.15121 | 0.001278 | 0.15121 | 0.001278 | 0.15121 | 0.15121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15121 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15121 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 31.07.2015г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-126 Ф162 ПС 110/35/10 кВ Лежнево-110 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-341 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.028226 | 0.028226 | 0.005038 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12384 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 30.09.2015г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-63 кВА №93 Шумилово ф.151 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-351 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.023456 | 0.023456 | 0.005038 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.10709 | 0.004792 | 0.001134 | 0.097466 | 0.003701 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.001278 | 0.10206 | 0.10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10206 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 02.09.2015г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-100 кВА №53 Крапивник ф.610 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-371 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.028226 | 0.028226 | 0.005038 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.12887 | 0.004792 | 0.001134 | 0.11925 | 0.003701 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.001278 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12384 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 02.09.2015г). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация КТП 160 кВА ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой силового транформатора 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00036-010 | И | 2014 | 2021 | 2022 | 0 | 0.10071 | 0.063043 | 0.40512 | 0.058426 | 0.32868 | 0 | 0.018011 | 0.40512 | 0.058426 | 0.32868 | 0 | 0.018011 | 0.015852 | 0.34208 | 0.015852 | 0.34208 | 0.015852 | 0.34208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34208 | 0 | 0 | 0.34208 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34208 | 0.34208 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 31.08.2016г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" - ПС 220/110 "Ивановская-220" (программа ССПИ) (протяженность - 9 км ) | G_IVE-00037-041 | И | 2017 | 2020 | 2020 | 0.50711 | 0.50711 | 0.37612 | 2.3559 | 0.34732 | 1.9257 | 0 | 0.08291 | 2.3559 | 0.34732 | 1.9257 | 0 | 0.08291 | 0.090343 | 1.9798 | 0.090343 | 1.9798 | 0.090343 | 1.9798 | 1.9798 | 1.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220/110 "Ивановская-220" - ПС 110/6 кВ "Пелгусово" - ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" - (программа ССПИ) (протяженность - 19,83 км) | G_IVE-00037-051 | И | 2017 | 2020 | 2020 | 1.4072 | 1.4072 | 0.77727 | 6.7209 | 0.71756 | 5.2776 | 0 | 0.72572 | 6.7209 | 0.71756 | 5.2776 | 0 | 0.72572 | 0.18667 | 5.9436 | 0.18667 | 5.9436 | 0.18667 | 5.9436 | 5.9436 | 5.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 "Отрадное" - ПС 110/35/6 "Тейково" - (программа ССПИ) (протяженность - 5,7 км) | G_IVE-00037-061 | И | 2017 | 2020 | 2020 | 0.38705 | 0.38705 | 0.34406 | 1.7585 | 0.31752 | 1.3715 | 0 | 0.069521 | 1.7585 | 0.31752 | 1.3715 | 0 | 0.069521 | 0.082615 | 1.4145 | 0.082615 | 1.4145 | 0.082615 | 1.4145 | 1.4145 | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-081 | И | 2017 | 2021 | 2021 | 0.7209 | 0.7209 | 0.10026 | 3.5003 | 0.093621 | 3.1564 | 0 | 0.25023 | 3.5003 | 0.093621 | 3.1564 | 0 | 0.25023 | 0.024223 | 3.4 | 0.024223 | 3.4 | 0.024223 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4 | 3.4 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-091 | И | 2017 | 2021 | 2021 | 1.9097 | 1.9097 | 0.064926 | 10.0917 | 0.031751 | 9.6495 | 0 | 0.41036 | 10.0917 | 0.031751 | 9.6495 | 0 | 0.41036 | 0.011753 | 10.0267 | 0.011753 | 10.0267 | 0.011753 | 10.0267 | 0 | 0 | 10.0267 | 10.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0267 | 10.0267 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220/110 кВ "Иваново" (программа ССПИ) (протяженность - 0,7 км) | G_IVE-00037-101 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | 0.02 | 0.23975 | 0 | 0.0035 | 0.26325 | 0.02 | 0.23975 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.26325 | 0 | 0.26325 | 0 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 5 шт | G_IVE-00037-111 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25446 | 0.25446 | 0.18696 | 1.2382 | 0.18227 | 0.97399 | 0 | 0.08196 | 1.2382 | 0.18227 | 0.97399 | 0 | 0.08196 | 0.048109 | 1.0513 | 0.048109 | 1.0513 | 0.048109 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Тейково" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 12 шт | G_IVE-00037-121 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19524 | 0.19524 | 0.18696 | 0.95891 | 0.18227 | 0.70666 | 0 | 0.069981 | 0.95891 | 0.18227 | 0.70666 | 0 | 0.069981 | 0.048109 | 0.77195 | 0.048109 | 0.77195 | 0.048109 | 0.77195 | 0.77195 | 0.77195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. Основной канал связи Оперативно-диспетчерской службы ПО "Тейковские электрические сети" филиала "Ивэнерго" (программа ССПИ) - 14 шт | G_IVE-00037-131 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.54126 | 0.54126 | 0.66243 | 2.8792 | 0.65472 | 2.0455 | 0 | 0.17897 | 2.8792 | 0.65472 | 2.0455 | 0 | 0.17897 | 0.1718 | 2.2168 | 0.1718 | 2.2168 | 0.1718 | 2.2168 | 2.2168 | 2.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Тейково" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-141 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0332 | 1.0332 | 0.24243 | 5.9371 | 0.23648 | 5.2675 | 0 | 0.4331 | 5.9371 | 0.23648 | 5.2675 | 0 | 0.4331 | 0.062403 | 5.6947 | 0.062403 | 5.6947 | 0.062403 | 5.6947 | 5.6947 | 5.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-151 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.6496 | 1.6496 | 0.26727 | 6.5398 | 0.261 | 5.8053 | 0 | 0.47348 | 6.5398 | 0.261 | 5.8053 | 0 | 0.47348 | 0.068842 | 6.2725 | 0.068842 | 6.2725 | 0.068842 | 6.2725 | 6.2725 | 6.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1"-ПС 110/6 кВ "Ивановская-7" (Минеевская) (программа ССПИ) (протяженность - 11,4 км) | G_IVE-00037-161 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.6568 | 0.5 | 3.85 | 0 | 0.3068 | 4.6568 | 0.5 | 3.85 | 0 | 0.3068 | 0 | 4.6568 | 0 | 4.6568 | 0 | 4.6568 | 0.53086 | 0.53086 | 4.1259 | 4.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1259 | 4.1259 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" - ПС 110/10 кВ "Богородское" - ПС 110/6 кВ "Ивановская-7" (программа ССПИ) (протяженность - 23,2 км) | G_IVE-00037-171 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10.9211 | 1 | 9.2 | 0 | 0.72111 | 10.9211 | 1 | 9.2 | 0 | 0.72111 | 0 | 10.9211 | 0 | 10.9211 | 0 | 10.9211 | 1.0617 | 1.0617 | 9.8594 | 9.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8594 | 9.8594 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-201 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0.22 | 0.993 | 0 | 0.08475 | 1.2977 | 0.22 | 0.993 | 0 | 0.08475 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0.23358 | 0.23358 | 1.0642 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0642 | 1.0642 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" в части организации цепей ТС-ТИ-ТУ (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-211 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 2.0274 | 2.0274 | 9.1559 | 9.078 | 0.39006 | 8.298 | 0 | 0.39 | 9.1559 | 0 | 8.598 | 0 | 0.55793 | 1.2975 | 0 | 1.2975 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение года реализации проекта в связи с планируемым финансированием части работ по проекту в 2019 году (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.). Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-231 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.4351 | 0.5 | 2.5904 | 0 | 0.34468 | 5.5547 | 0.5 | 4.71 | 0 | 0.34468 | 0 | 3.4351 | 0 | 3.4351 | 0 | 5.5547 | 0.55816 | 0.55816 | 2.8769 | 4.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8769 | 4.9965 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-241 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0607 | 0.123 | 0.872 | 0 | 0.065749 | 1.0607 | 0.123 | 0.872 | 0 | 0.065749 | 0 | 1.0607 | 0 | 1.0607 | 0 | 1.0607 | 0.13059 | 0.13059 | 0.93016 | 0.93016 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93016 | 0.93016 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-251 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.0381 | 0.4 | 2.2339 | 0 | 0.40419 | 5.1452 | 0.4 | 4.341 | 0 | 0.40419 | 0 | 3.0381 | 0 | 3.0381 | 0 | 5.1452 | 0.5634 | 0.5634 | 2.4747 | 4.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4747 | 4.5818 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" - ПС 110/10 кВ "Рождествено" (протяженность - 18,2 км) | G_IVE-00037-331 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.58668 | 0.05 | 0.020759 | 0 | 0.51592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58668 | 0 | 0.58668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086681 | 0 | 0.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58668 | 0 | Проект исключен из ИПР согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Рождествено" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-341 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.096002 | 0.01 | 0.009102 | 0 | 0.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096002 | 0 | 0.096002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016002 | 0 | 0.08 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.096002 | 0 | Проект исключен из ИПР согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Рождествено" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-351 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22401 | 0.21 | 0 | 0 | 0.014006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22401 | 0 | 0.22401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22401 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22401 | 0 | Проект исключен из ИПР согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 "Рождествено" - ПС 110/35/10 "Острецово" (программа ССПИ) (протяженность - 12,1 км) | G_IVE-00037-361 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.51201 | 0.03 | 0.072511 | 0 | 0.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51201 | 0 | 0.51201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062013 | 0 | 0.45 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51201 | 0 | Проект исключен из ИПР согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Острецово" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-371 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10774 | 0.101 | 0 | 0 | 0.006736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10774 | 0 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10774 | 0 | Проект исключен из ИПР согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 "Острецово" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-381 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.25 | 0 | 0 | 0.016673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26667 | 0 | Проект исключен из ИПР согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/10 "Острецово" - ПС 220 "Вичуга" (программа ССПИ) (протяженность - 21,3 км) | G_IVE-00037-391 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.62828 | 0.589 | 0 | 0 | 0.039282 | 8.3348 | 0.589 | 7.3415 | 0 | 0.40436 | 0 | 0.62828 | 0 | 0.62828 | 0 | 8.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62828 | 0.62828 | 0 | 0 | нд | 7.7065 | нд | 0 | 0.62828 | 8.3348 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220 "Вичуга" - ПС 110/10 "Воробьево" (программа ССПИ) (протяженность - 13,1 км) | G_IVE-00037-401 | Н | 2021 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64002 | 0.58813 | 0 | 0 | 0.051887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64002 | 0 | 0.64002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64002 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64002 | 0 | Проект исключен из ИПР согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/6 "Родники" - ПС 220 "Вичуга" (программа ССПИ) (протяженность - 18 км) | I_IVE-00037-421 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.1734 | 0.56 | 5.876 | 0 | 0.7374 | 7.1734 | 0.56 | 5.876 | 0 | 0.7374 | 0 | 7.1734 | 0 | 7.1734 | 0 | 7.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59268 | 0.59268 | 0 | 0 | нд | 6.5807 | нд | 0 | 0.59268 | 7.1734 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/6 "Родники" - ПС 110/10 "Светоч" (программа ССПИ) (протяженность - 4,7 км) | I_IVE-00037-431 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 0.465 | 0 | 0 | 0.025277 | 4.8037 | 0.465 | 4.1099 | 0 | 0.22877 | 0 | 0.49028 | 0 | 0.49028 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 0.49028 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3134 | 0.49028 | 4.8037 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | I_IVE-00037-441 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0 | 0 | 0.006003 | 1.0345 | 0.138 | 0.85 | 0 | 0.046503 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8905 | 0.144 | 1.0345 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | I_IVE-00037-451 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.32821 | 0.302 | 0 | 0 | 0.02621 | 2.8798 | 0.302 | 2.432 | 0 | 0.14581 | 0 | 0.32821 | 0 | 0.32821 | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32821 | 0.32821 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5516 | 0.32821 | 2.8798 | Изменение технических характеристик проекта согласно скорректированной программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г.
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" - ПС 110/10 кВ "Рождествено" (протяженность - 18,2 км) | J_IVE-00037-461 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7806 | 0.55 | 5.8622 | 0 | 0.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57829 | 0 | 6.2023 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.7806 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Рождествено" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | J_IVE-00037-471 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99669 | 0.09 | 0.85898 | 0 | 0.047705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091283 | 0 | 0.9054 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.99669 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Рождествено" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-481 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7896 | 0.21 | 4.3216 | 0 | 0.25801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21833 | 0 | 4.5713 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7896 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 "Рождествено" - ПС 110/35/10 "Острецово" (программа ССПИ) (протяженность - 12,1 км) | J_IVE-00037-491 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6781 | 0.48 | 3.9463 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50418 | 0 | 4.1739 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6781 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Острецово" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 6 шт | J_IVE-00037-501 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0.101 | 1.3485 | 0 | 0.077085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10293 | 0 | 1.4236 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5266 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 "Острецово" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-511 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9388 | 0.25 | 4.4225 | 0 | 0.26628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26067 | 0 | 4.6781 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.9388 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220 "Вичуга" - ПС 110/10 "Воробьево" (программа ССПИ) (протяженность - 13,1 км) | J_IVE-00037-521 | Н | 2021 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9126 | 0.66475 | 9.6504 | 0 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69977 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2129 | 0 | 10.9126 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-531 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3004 | 0.12619 | 2.0542 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1296 | нд | 2.1708 | 0 | 2.3004 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-541 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9027 | 0.534 | 3.1599 | 0 | 0.20883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56134 | 0 | 0.56134 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 кВ "Воробьево" - ПС 220 кВ "Кинешма" - ПС 110/35/ "Кинешма-110" (программа ССПИ) (протяженность - 20,9 км) | J_IVE-00037-551 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4106 | 1.1834 | 16.214 | 0 | 1.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2489 | нд | 17.1618 | 0 | 18.4106 | Проект включен во исполнение требований ОАО "СО ЕЭС" ( требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7. в части состава программно-технических средств АСДУ, состава ССПИ. Обеспечение подсистемы ССПИ.)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Кохма" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00052-000 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 16.1137 | 0.34564 | 15.1484 | 0 | 0.61964 | 16.1137 | 0.34564 | 15.1484 | 0 | 0.61964 | 0 | 16.1137 | 0 | 16.1137 | 0 | 16.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37899 | 0 | 15.7347 | 0 | нд | 0.37899 | нд | 15.7347 | 16.1137 | 16.1137 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 12.09.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-9" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00053-000 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 0 | 3.3783 | 0.36808 | 15.4882 | 0.33558 | 14.314 | 0 | 0.83862 | 19.6266 | 0.33558 | 3.1887 | 14.7673 | 1.3351 | 0.091218 | 15.1202 | 0.091218 | 15.1202 | 0.091218 | 19.2585 | 15.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2585 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.2585 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 18.12.2018г.). Изменение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ по утверждению ПСД № ИвЭ-700 от 29.12.2018г.).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | J_IVE-00056-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.814 | 0.41406 | 3.1176 | 12.472 | 0.81034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.814 | 0 | 0.46582 | 0 | 16.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.3482 | Проект включен на основании Акта-предписания ЦТН Россети от 24.04.2018 г. № АП-Вr-162/18-КПП о принятии технического решения по компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ на ПС Тейково
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демидово" с монтажом маслосборника (1 шт.) | J_IVE-00057-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0.1121 | 2.4162 | 0 | 0.11772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0.12717 | 0 | 2.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5188 | Проект включен на основании Акта-предписания комиссии Регионального управления технического надзора Волги от 25.01.2018 г. № ВП-Вr-036/18-РР о проведении монтажа маслосборника на ПС 110/35/10 кВ Демидово
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Жуково в части организации АСУ ТП с удаленным доступом к МП терминалам РЗА, с установкой разъединителя с моторным приводом с автоматизацией управления (1 шт.), с установкой оборудования мультиплексирования (1 шт.). Цифровизация ПС 35/6 Жуково. | I_IVE-00203-001 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 1.001 | 1.001 | 2.4782 | 3.8721 | 0 | 0.78619 | 2.9095 | 0.17644 | 4.0304 | 0 | 0.95321 | 2.8596 | 0.21756 | 0.44035 | 1.5522 | 0.44035 | 1.5522 | 0.45721 | 1.5522 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5522 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок согласно Протокола тех.совета от 30.01.2019 года. Увеличение стоимости проекта связано с фактически сложившимися затратами в 2018 году (согласно отчету за 2018 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в 2021 году в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) ПС 110/35/6 кВ Ивановская-6 - ПС 35/6 кВ Жуково-ПС 35/10 кВ Дегтярёво (протяженность 10,8 км). Цифровизация ПС 35/6 Жуково. | I_IVE-00203-002 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 0.37226 | 0.37226 | 0.26776 | 4.6338 | 0.25 | 4.2748 | 0 | 0.109 | 4.6338 | 0.25 | 4.2748 | 0 | 0.109 | 0.067241 | 4.3661 | 0.067241 | 4.3661 | 0.067241 | 4.3661 | 4.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3661 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3661 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго". Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) ЦРП 10 кВ Буньково - ПС 110/10/6 кВ Залесье - ПС 220 кВ Иваново (протяженность 8,34 км). Цифровизация ЦРП 10 кВ Буньково. | I_IVE-00203-003 | Н | 2019 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1364 | 0.36 | 3.528 | 0 | 0.24845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1364 | 0 | 4.1364 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 3.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7534 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ "Бунково" в части организации АСУ ТП с удаленным доступом к МП терминалам РЗА (1 шт.), с установкой оборудования мультиплексирования (1 шт.). Цифровизация ЦРП 10 кВ Буньково. | I_IVE-00203-004 | Н | 2019 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.6939 | 0.536 | 2.04 | 1.836 | 0.28193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6939 | 0 | 4.6939 | 0 | 0 | 0.57025 | 0 | 4.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1237 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Богородское" в части организации АСУ ТП с удаленным доступом к МП терминалам РЗА (1 шт.), с установкой оборудования мультиплексирования (1 шт.). Цифровизация ПС 110/10 кВ Богородское. | I_IVE-00203-006 | Н | 2021 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0.86 | 0 | 5.65 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91495 | 0 | 6.011 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.926 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8843 | 8.5063 | 3.722 | 227.3158 | 19.3508 | 191.7235 | 0 | 16.2416 | 290.6844 | 21.8703 | 125.9725 | 121.2347 | 21.6069 | 2.0018 | 219.6845 | 2.0018 | 219.6845 | 0.95509 | 286.9623 | 25.4339 | 49.0846 | 19.7362 | 53.5042 | 40.9565 | 54.3496 | 45.1871 | 16.7257 | нд | 88.3708 | нд | 0 | 105.8798 | 212.9502 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1405 | 4.417 | 7.4552 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7623 | 11.2968 | 0.7623 | 11.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 7.5182 | 0 | 2.0945 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2968 | 0 | нд
2.2.2.1 | ВЛ-10 кВ №132 ПС 110/35/10 кВ "Палех". Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 7.750 км | F_IVE-00033-002 | П | 2014 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.0099 | 4.383 | 7.2417 | 0 | 0.38522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7623 | 9.1661 | 0.7623 | 9.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1661 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 14.05.2015г. )
2.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-№ 2 ВЛ-10 кВ №119 ПС Светоч с. Пригодное. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,12 км. | H_IVE-00135-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.55063 | 0.01 | 0.037512 | 0 | 0.50312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55063 | 0 | 0.55063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010639 | 0 | 0.53999 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55063 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 28.05.2018г.)
2.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-11 ВЛ-125 ПС Парское д. Котиха. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,1 км. | H_IVE-00136-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.012 | 0.088 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012767 | 0 | 0.77723 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 28.08.2018г.)
2.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10 ВЛ-125 ПС Парское д. Котиха. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,1 км. | H_IVE-00137-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.012 | 0.088 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012767 | 0 | 0.77723 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 28.08.2018г.)
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8843 | 8.5063 | 3.722 | 213.1753 | 14.9338 | 184.2683 | 0 | 13.9733 | 290.6844 | 21.8703 | 125.9725 | 121.2347 | 21.6069 | 1.2395 | 208.3877 | 1.2395 | 208.3877 | 0.95509 | 286.9623 | 25.4339 | 49.0846 | 18.052 | 53.5042 | 33.4384 | 54.3496 | 43.0926 | 16.7257 | нд | 88.3708 | нд | 0 | 94.583 | 212.9502 | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №622 ПС Шуя-1 с ВЛ-612 ПС Чернцы с заменой опор, провода. Протяженность 1.260 км | G_IVE-00033-005 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6058 | 0.08583 | 1.4597 | 0 | 0.060241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6058 | 0 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097168 | 0 | 1.5086 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6058 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 29.02.2015г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №105 ПС Шуйско-Егорьевская с ВЛ-171 ПС Векино с заменой опор, провода. Протяженность 3.230 км | G_IVE-00033-006 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0.21878 | 3.7214 | 0 | 0.15404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24679 | 0 | 3.8475 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0943 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 29.02.2016г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 103 ПС «Комсомольская» - № 120 ПС «Светиково» с заменой опор, провода и с установкой реклоузера. Протяженность 5.0 км | G_IVE-00033-007 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.2717 | 0.41475 | 5.6159 | 0 | 0.24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2717 | 0 | 6.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4581 | 0 | 5.8136 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2717 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования № б/н от 29.02.2012г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 143 ПС «Осановец» - № 109 ПС «Бережок» с заменой опор, провода и с установкой реклоузера. Протяженность 3.680 км | G_IVE-00033-008 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.9235 | 0.42711 | 5.2704 | 0 | 0.22595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9235 | 0 | 5.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46046 | 0 | 5.463 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9235 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 26.08.2013г.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 110 ПС «Лух» Лухский РЭС с заменой опор, провода. Протяженность 5.290 км | G_IVE-00033-009 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5805 | 0.35169 | 5.9886 | 0 | 0.24021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5805 | 0 | 6.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38504 | 0 | 6.1954 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5805 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 14.09.2015г.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 609 ПС 110/35/6 кВ «Фурманов-3» с заменой опор, провода. Протяженность 5.563 км | G_IVE-00033-010 | И | 2014 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.6275 | 1.775 | 5.5714 | 0 | 0.28114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15907 | 7.0293 | 0.15907 | 7.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 5.7579 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0293 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 18.06.2015г.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 110 ПС 35/10 кВ «Савино» с заменой опор, провода. Протяженность 2.340 км | G_IVE-00033-011 | И | 2014 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.4346 | 1.05 | 2.2634 | 0 | 0.12124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12572 | 2.9635 | 0.12572 | 2.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6277 | 0 | 2.3358 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9635 | 0 | Проект исключен из ИПР по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 30.06.2016г.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой опор, провода. Протяженность 1.082 км | F_IVE-00036-004 | И | 2014 | 2021 | 2022 | 0 | 0.30293 | 0.42293 | 1.5133 | 0.39 | 1.0195 | 0 | 0.10373 | 1.5171 | 0.39 | 1.0195 | 0 | 0.10753 | 0.10597 | 1.0941 | 0.10597 | 1.0941 | 0.10639 | 1.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0 | 0 | 1.0941 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0941 | 1.0941 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 31.07.2018г.). Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур . Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП №91,92,93,94,95 д. Коровиха с заменой опор, провода. Протяженность 4.974 км | F_IVE-00036-005 | И | 2014 | 2021 | 2022 | 0 | 2.319 | 2.7407 | 12.8401 | 2.5879 | 9.4228 | 0 | 0.82937 | 12.8401 | 2.5879 | 9.4228 | 0 | 0.82937 | 0.70738 | 10.0994 | 0.70738 | 10.0994 | 0.70738 | 10.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0994 | 0 | 0 | 10.0994 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0994 | 10.0994 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 31.07.2018г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая с подвесом второй цепи ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая на ж/б и металлических опорах на участке протяженностью 11 км | G_IVE-00086-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 93.9029 | 5.8321 | 79.6203 | 0 | 8.4505 | 93.9029 | 5.8321 | 79.6203 | 0 | 8.4505 | 0 | 93.9029 | 0 | 93.9029 | 0 | 93.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5321 | 5.5321 | нд | 88.3708 | нд | 0 | 5.5321 | 93.9029 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 154 ПС 35 кВ Дегтярёво с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-001 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 22.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Бройлерная оп.114-115 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-002 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 23.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино оп.53-54 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-003 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино оп.246-247 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-004 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 18.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино оп.94-95 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-005 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.017 | 1.503 | 0 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 136 ПС 110 кВ Богородское оп.141-142 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-006 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 157 ПС 35 кВ Дегтярево оп.19-20 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-007 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 109 ЦРП Буньково оп.47 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-008 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 24.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ № 105 ЦРП Буньково с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-009 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 25.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ № 181 ПС 110 кВ Залесье оп.44 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-010 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.017 | 1.503 | 0 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ №633 ПС 110 кВ Пелгусово оп.80 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-012 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.017 | 1.503 | 0 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 121 ПС 110 кВ Демидово с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-013 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №101 ПС 35 кВ Пестяки с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-014 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.017 | 1.503 | 0 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-609 ПС 110 кВ Приволжск оп.№126 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-015 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.017 | 1.503 | 0 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-609 ПС 110 кВ Приволжск оп.№114 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-016 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0.018 | 1.5541 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01915 | 0 | 1.7101 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7292 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 133 ПС 35 кВ Каминского с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-017 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 18.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 611 ПС 35 кВ Дуляпино оп 3, №613 ПС 35 кВ Дуляпино с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-018 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 30.07.2016). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 613 ПС 35 кВ Дуляпино оп 1, №613 ПС 35 кВ Дуляпино с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-019 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 614 ПС 35 кВ Дуляпино оп 2 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-020 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.017 | 1.503 | 0 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ 102 ПС 35 кВ Майдаково - 110 ПС 110 кВ Васильевское с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-021 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0.018 | 1.5541 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01915 | 0 | 1.7101 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7292 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 132 ПС 110 кВ Хотимль оп 193 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-022 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 20.03.2017). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково - ВЛ 6 кВ №614 ПС 110 кВ Отрадное с монтажом реклоузеров PBA/TEL-10-12,5-630 (2 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-023 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.68766 | 0.68766 | 0.031917 | 2.9363 | 0.03 | 2.7818 | 0 | 0.12452 | 2.9363 | 0.03 | 2.7818 | 0 | 0.12452 | 0.008045 | 2.9044 | 0.008045 | 2.9044 | 0.008045 | 2.9044 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 30.08.2016 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35 кВ Новые Горки (ЛР№47) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-024 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 15.08.2016 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35 кВ Вознесенье (ЛР № 25) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-025 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 30.07.2015 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 107 ПС 110 кВ Гав-Посад оп.104 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-027 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кв № 104 ПС 35 кВ Шуйско-Егорьевская (ЛР № 47) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-028 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 132 ПС 35 кВ Савино (ЛР № 19) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-029 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0.016 | 1.4451 | 0 | 0.053563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.017023 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4977 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 120 ПС 35 кВ Заречная (КРН № 7) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-031 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.017 | 1.503 | 0 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №108 ПС 35 кВ Филюково (ЛР№21) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-033 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0.018 | 1.5541 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01915 | 0 | 1.7101 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7292 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 115 ПС 35 кВ Луговая с монтажом реклоузера РВА (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-035 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 31.08.2016 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 110 ПС 110 кВ Журихино с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-036 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.34406 | 0.34406 | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 1.3909 | 0 | 0.062259 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 0.004023 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 31.07.2013 г). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-037 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.04205 | 0.04205 | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 29.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №105 от ЦРП Буньково оп.№103 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-038 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.04205 | 0.04205 | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 11.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 от ЦРП Буньково оп.№102 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-039 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.04205 | 0.04205 | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 15.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №108 от ПС 35 кВ В.Ландех оп.№359 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-040 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0.019 | 0.19164 | 0 | 0.010133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020214 | 0 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22077 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-122 ПС 110 кВ Парское оп.№53 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-041 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0.019 | 0.19164 | 0 | 0.010133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020214 | 0 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22077 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-122 ПС 110 кВ Парское оп.№54 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-042 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0.019 | 0.19164 | 0 | 0.010133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020214 | 0 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22077 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-122 ПС 110 кВ Парское оп. №285 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-043 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0.019 | 0.19164 | 0 | 0.010133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020214 | 0 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22077 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1г отпайка на Ефремово, Горшково с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-044 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.04205 | 0.04205 | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 30.08.2015 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1а отпайка на Веснево, Жилкино с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-045 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.04205 | 0.04205 | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 30.08.2015 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово оп.36 магистраль с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-046 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.04205 | 0.04205 | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 30.08.2017 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №108 ПС 35 кВ Крапивново оп.22 магистраль с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-047 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.21012 | 0.018 | 0.18427 | 0 | 0.00785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21012 | 0 | 0.21012 | 0 | 0 | 0.01915 | 0 | 0.19097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19097 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово оп.1а отпайка на КТП №189 Нажерово с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-048 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.21012 | 0.018 | 0.18427 | 0 | 0.00785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21012 | 0 | 0.21012 | 0 | 0 | 0.01915 | 0 | 0.19097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19097 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №155 ПС 35 кВ Западная оп.92 магистраль с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-049 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0.019 | 0.19164 | 0 | 0.010133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020214 | 0 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22077 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 ПС 35 кВ Филюково оп.1б отпайка на Малиново, Мартьяново с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-050 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0.019 | 0.19164 | 0 | 0.010133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020214 | 0 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22077 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №150 ПС 35 кВ Западная оп.41 магистраль с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-051 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0.02 | 0.19815 | 0 | 0.022278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021278 | 0 | 0.21915 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24043 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 ПС 35 кВ Филюково оп.122 отпайка Хлебницы с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-052 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0.02 | 0.19815 | 0 | 0.022278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021278 | 0 | 0.21915 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24043 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-053 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.04205 | 0.04205 | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.004525 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 18.05.2017 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №653 от ПС 35 кВ Жуково с монтажом ПРВТ-6 (1 шт), дополнительной опоры №41А отп. на кол.сады 5 КТП (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-054 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0.024 | 0.11252 | 0 | 0.00564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11663 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №630 от ПС 110 кВ Богданиха оп. №278 отп. на кол.сад "Жигари" с монтажом ПРВТ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-055 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.032482 | 0.032482 | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 17.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №165 от ПС 110 кВ Дружба оп. №95 отп. на кол.сад 3 КТП с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-056 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.032482 | 0.032482 | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 25.03.2017). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 от ПС 35 кВ В.Ландех оп.№188а отпайка на ТП-141 с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-057 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16165 | 0.026 | 0.12099 | 0 | 0.014662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16165 | 0 | 0.16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027662 | 0 | 0.13399 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16165 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №612 от ПС 110 кВ Приволжск оп.№68 отп. на ОАО РЖД с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-058 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0.025 | 0.11702 | 0 | 0.006998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.12242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14902 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-107 ПС 35 кВ Горкино оп. №157 с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-059 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0.025 | 0.11702 | 0 | 0.006998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.12242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14902 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ВЛ-611 ПС 35 кВ Дуляпино оп.№167 с монтажом ПРВТ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-060 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0.025 | 0.11702 | 0 | 0.006998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.12242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14902 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-132 ПС 110 кВ Хотимль оп.№92А с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-061 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0.025 | 0.11702 | 0 | 0.006998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.12242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14902 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино оп.5в отпайка на лагерь Рубин с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-062 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.032482 | 0.032482 | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 15.08.2016 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 158 ПС 110 кВ Лежнево оп.16а отпайка на КТП №116 ОЭС с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-063 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.032482 | 0.032482 | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.006077 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 15.08.2017 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино оп.100 отпайка на НПО Прогресс с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-064 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0.024 | 0.11252 | 0 | 0.00564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11663 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ Лежнево оп.19а отпайка на КТП№128 ОЭС с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-065 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0.024 | 0.11252 | 0 | 0.00564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11663 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №607 ПС 35 кВ Новые Горки оп.32б отпайка на ПКУ-3 нефтяники с монтажом ПРВТ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-066 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0.024 | 0.11252 | 0 | 0.00564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11663 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №101 ПС 35 кВ Вознесенье оп.77 отпайка на ОЭС с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-067 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0.024 | 0.11252 | 0 | 0.00564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11663 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №162 ПС 110 кВ Лежнево п.14 отпайка на ЧП Посылин с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-068 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0.025 | 0.11702 | 0 | 0.006998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.12242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14902 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №110 ПС 35 кВ Савино оп.19 отпайка на КХ Ручеек с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-069 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0.025 | 0.11702 | 0 | 0.006998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14902 | 0 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.12242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14902 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №162 ПС Лежнево (оп.58л - отпайка на лагерь Мы и Дети). с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-070 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16165 | 0.026 | 0.12099 | 0 | 0.014662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16165 | 0 | 0.16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027662 | 0 | 0.13399 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16165 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №112 ПС 35 кВ Савино оп.40в отпайка на РЖД с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-071 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16165 | 0.026 | 0.12099 | 0 | 0.014662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16165 | 0 | 0.16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027662 | 0 | 0.13399 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16165 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-072 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.12874 | 0.12874 | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 22.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №105 от ЦРП Буньково оп.62 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-073 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.12874 | 0.12874 | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 23.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №181 от ПС 110 кВ Залесье оп.94 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-074 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №644 от ПС 110 кВ Ивановская-1 оп.84 с монтажом ПДОЛ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-075 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.12874 | 0.12874 | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 23.01.2019). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №108 от ПС 35 кВ В.Ландех оп.№359 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-076 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №612 от ПС 110 кВ Приволжск оп.№66 с монтажом ПДОЛ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-077 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0.023 | 0.56459 | 0 | 0.021969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0 | 0.60956 | 0 | 0 | 0.024469 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58509 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково оп.№123 отпайка на д.Вантино с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-078 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0.023 | 0.56459 | 0 | 0.021969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0 | 0.60956 | 0 | 0 | 0.024469 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58509 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-122 ПС 110 кВ Парское оп.№53 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-079 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-122 ПС 110 кВ Парское оп.№54 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-080 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-122 ПС 110 кВ Парское оп.№285 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-081 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ВЛ-610 ПС 110 кВ Фурманов-3 оп.№ 145 с монтажом ПДОЛ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-082 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-119 ПС 35 кВ Холуй оп.№360 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-083 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №102 ПС 35 кВ Вознесенье ЛР№100 магистраль с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-084 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.12874 | 0.12874 | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования б/н от 30.07.2015 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №632 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1г отпайка на Калинкино с монтажом ПДОЛ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-085 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0.023 | 0.56459 | 0 | 0.021969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0 | 0.60956 | 0 | 0 | 0.024469 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58509 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №118 ПС 35 кВ Горячево оп.42 магистраль с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-086 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0.023 | 0.56459 | 0 | 0.021969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60956 | 0 | 0.60956 | 0 | 0 | 0.024469 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58509 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №155 от ПС 35 кВ Западная оп.№195 магистраль с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-087 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №112 ПС 35 кВ Савино ЛР№12 отпайка на Ворманки, ЛР№13 магистраль с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-088 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0.024 | 0.5882 | 0 | 0.028933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 0 | 0.64113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64113 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №603 ПС 35 кВ ТБ-3 оп.15г отпайка на Собольцово с монтажом ПДОЛ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-089 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0.025 | 0.60713 | 0 | 0.062598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | 0 | 0.66813 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69473 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-090 | И | 2018 | 2019 | 2025 | 0.12874 | 0.12874 | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.54435 | 0 | 0.026325 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.005804 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок по результатам технического освидетельствования (Акт технического освидетельствования от 18.05.2017 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 ЦРП 10 кВ Буньково с монтажом реклоузера ЛР-5 с автоматизацией управления (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) Цифровизация ЦРП 10 кВ Буньково. | I_IVE-00203-005 | Н | 2019 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2342 | 0.1 | 2 | 0 | 0.13419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2342 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | 0.10639 | 0 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1278 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с включением затрат по Проекту в проект IVE-00212-000 "Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго"
2.2.2.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Ивановский" РЭС филиала "Ивэнерго" | J_IVE-00212-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6088 | 12.4694 | 9.8045 | 116.0222 | 10.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6088 | 0 | 40.755 | 0 | 53.5042 | 0 | 54.3496 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 107.8538 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей.
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 101 ПС Стройиндустрия. Снятие ограничений в пользовании земельным участком. Ивановский район, Чернореченское сельское поселение, территория "Чернореченская" строение 1. Заявитель ООО "Мусоросортировочный завод", протяженностью 0,03 км. Договор № 371005229 от 02.10.2018 г. | J_IVE-00214-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13488 | 0.062309 | 0.067074 | 0 | 0.005496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13488 | 0 | 0.13488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 02.10.2018 г. № 371005229 с ООО «Мусоросортировочным заводом"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (86 шт.) | J_IVE-00221-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1947 | 0 | 2.1692 | 5.2125 | 0.81307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1947 | 0 | 8.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен с целью организации сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" по протоколу МЭК 60870-5-104
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7757 | 6.0563 | 111.501 | 0 | 104.1987 | 0 | 7.3023 | 168.5122 | 0 | 158.5777 | 0 | 9.9345 | 0.88372 | 104.9657 | 0.88372 | 104.9657 | 0.82867 | 162.4559 | 25.0615 | 25.5575 | 26.6048 | 26.6048 | 26.5269 | 26.5269 | 26.7725 | 26.7725 | нд | 27.9672 | нд | 29.027 | 79.9042 | 136.8984 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7158 | 4.4133 | 50.743 | 0 | 47.1107 | 0 | 3.6323 | 105.969 | 0 | 99.7746 | 0 | 6.1944 | 0.64673 | 45.9236 | 0.64673 | 45.9236 | 0.60174 | 101.5557 | 17.1199 | 17.1199 | 14.6288 | 14.6288 | 4.755 | 4.755 | 9.42 | 9.42 | нд | 26.605 | нд | 29.027 | 28.8038 | 84.4358 | нд
2.2.3.1 | Установка пунктов коммерческого учета, класс напряжения 6 и 35 кВ; приборов учета на ТП-6кВ, класс напряжения 0,4 кВ; приборов учета на объектах бытовых потребителей, класс напряжения 0,23 (0,4) кВ (Программа ППРСУЭ РЭЭ) - 78 шт. | I_IVE-00044-011 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 1.0711 | 4.4133 | 4.8194 | 0 | 4.0155 | 0 | 0.80387 | 4.4133 | 0 | 4.0147 | 0 | 0.39862 | 0.64673 | 0 | 0.64673 | 0 | 0.60174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение года реализации проекта в связи с планируемым финансированием части работ по проекту в 2019 году (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (1-ф ПУ - 290 шт., 3-ф ПУ ПВ - 67 шт., УСПД ТП - 6 шт., ТТ 6-10 кВ - 27 шт., автоматизация точек - 357 шт.) | I_IVE-00044-087 | С | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 3.6446 | 0 | 17.1199 | 0 | 16.2421 | 0 | 0.8778 | 17.1199 | 0 | 16.2421 | 0 | 0.8778 | 0 | 17.1199 | 0 | 17.1199 | 0 | 17.1199 | 17.1199 | 17.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания финансирования по проекту связано с тем, что кредиторская задолженность по проекту отсутствует (ранее кредиторская задолженность планировалась). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2020 год (1-ф ПУ - 555 шт., 3-ф ПУ ПВ - 86 шт., 3-ф ПКВ - 15 шт., УСПД ТП - 15 шт., ТТ 6-10 кВ - 45 шт., автоматизация точек - 656 шт.); | I_IVE-00044-088 | П | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 14.6288 | 0 | 13.5234 | 0 | 1.1054 | 14.6288 | 0 | 13.5234 | 0 | 1.1054 | 0 | 14.6288 | 0 | 14.6288 | 0 | 14.6288 | 0 | 0 | 14.6288 | 14.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.6288 | 14.6288 | Изменение года окончания финансирования по проекту связано с тем, что кредиторская задолженность по проекту отсутствует (ранее кредиторская задолженность планировалась). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2021 год (1-ф ПУ - 175 шт., 3-ф ПУ ПВ - 27 шт., 3-ф ПКВ - 4 шт., УСПД ТП - 4 шт., ТТ 6-10 кВ - 12 шт., автоматизация точек - 206 шт.); | I_IVE-00044-089 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 4.4799 | 0 | 0.27513 | 4.755 | 0 | 4.4799 | 0 | 0.27513 | 0 | 4.755 | 0 | 4.755 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.755 | 4.755 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2022 год (1-ф ПУ - 243 шт., 3-ф ПУ ПВ - 60 шт., 3-ф ПКВ - 7 шт., УСПД ТП - 7 шт., ТТ 6-10 кВ - 21 шт., автоматизация точек - 310 шт.); | I_IVE-00044-090 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 8.8498 | 0 | 0.57019 | 9.42 | 0 | 8.8498 | 0 | 0.57019 | 0 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 9.42 | нд | 0 | нд | 0 | 9.42 | 9.42 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ивановский РЭС 2023 год (1-ф ПУ - 64 шт., 3-ф ПУ ПВ - 178 шт., 3-ф ПКВ - 7 шт., УСПД ТП - 7 шт., ТТ 6-10 кВ - 7 шт., автоматизация точек - 249 шт.); | J_IVE-00044-096 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 0 | 9.7441 | 0 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3282 | нд | 0 | 0 | 10.3282 | Проект включен с целью сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Шуйский РЭС - технический учет 2023 год (3-ф ПКВ - 140 шт., ТТ 6-10 кВ - 140 шт., автоматизация точек - 140 шт.); | J_IVE-00044-098 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2768 | 0 | 15.3541 | 0 | 0.92276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.2768 | нд | 0 | 0 | 16.2768 | Проект включен с целью сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ивановский РЭС: 2024 год (1-ф ПУ - 111 шт., 3-ф ПУ ПВ - 302 шт., 3-ф ПКВ - 8 шт., УСПД ТП - 8 шт., ТТ 6-10 кВ - 8 шт., автоматизация точек - 421 шт.); | J_IVE-00044-099 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.027 | 0 | 27.5665 | 0 | 1.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.027 | 0 | 29.027 | Проект включен с целью сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5096 | 1.1096 | 41.7153 | 0 | 39.3625 | 0 | 2.3528 | 43.5031 | 0 | 41.0776 | 0 | 2.4255 | 0.16389 | 40.5352 | 0.16389 | 40.5352 | 0.15412 | 42.3934 | 5.9108 | 6.4068 | 0 | 0 | 17.2719 | 17.2719 | 17.3525 | 17.3525 | нд | 1.3622 | нд | 0 | 34.6244 | 35.9866 | нд
2.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (3-ф ПКВ - 200 шт., УСПД ПС - 13 шт., автоматизация точек - 200 шт.); | I_IVE-00044-091 | П | 2021 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 17.2719 | 0 | 16.2725 | 0 | 0.99938 | 17.2719 | 0 | 16.2725 | 0 | 0.99938 | 0 | 17.2719 | 0 | 17.2719 | 0 | 17.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2719 | 17.2719 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.2719 | 17.2719 | Изменение года окончания финансирования по проекту связано с тем, что кредиторская задолженность по проекту отсутствует (ранее кредиторская задолженность планировалась). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (3-ф ПКВ - 200 шт., УСПД ПС - 24 шт., автоматизация точек - 200 шт.); | I_IVE-00044-092 | П | 2022 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.3525 | 0 | 16.3022 | 0 | 1.0503 | 17.3525 | 0 | 16.3022 | 0 | 1.0503 | 0 | 17.3525 | 0 | 17.3525 | 0 | 17.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3525 | 17.3525 | нд | 0 | нд | 0 | 17.3525 | 17.3525 | Изменение года окончания финансирования по проекту связано с тем, что кредиторская задолженность по проекту отсутствует (ранее кредиторская задолженность планировалась). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2018, 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 22 шт., автоматизация точек - 22 шт.); | I_IVE-00044-095 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 1.5096 | 1.1096 | 7.0909 | 0 | 6.7878 | 0 | 0.30307 | 7.5165 | 0 | 7.2134 | 0 | 0.30307 | 0.16389 | 5.9108 | 0.16389 | 5.9108 | 0.15412 | 6.4068 | 5.9108 | 6.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением технических решений, в части оснащения АСУЭ цифровыми устройствами диспетчеризации. Каждая точка учёта оснащается дополнительными микропроцессорными терминалами, позволяющими контролировать оперативное состояние и технические параметры электрической сети в точке установки приборов, с передачей цифровых данных в центр обработки данных и АРМ технических служб. Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в 2019 году в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
2.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Ивановский РЭС: 2023 год (ВПУ 6-10 кВ - 4 шт., автоматизация точек - 4 шт.); | J_IVE-00044-097 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 1.2895 | 0 | 0.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3622 | нд | 0 | 0 | 1.3622 | Проект включен с целью сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 16.476 | 0 | 15.3107 | 0 | 1.1653 | 16.476 | 0 | 15.3107 | 0 | 1.1653 | 0 | 16.476 | 0 | 16.476 | 0 | 16.476 | 0 | 0 | 11.976 | 11.976 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.476 | 16.476 | нд
2.2.3.3 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 35 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (ВПУ 6-10 кВ - 8 шт., автоматизация точек - 8 шт.); | I_IVE-00044-093 | П | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 11.976 | 0 | 11.0711 | 0 | 0.90491 | 11.976 | 0 | 11.0711 | 0 | 0.90491 | 0 | 11.976 | 0 | 11.976 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 11.976 | 11.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.976 | 11.976 | Изменение года окончания финансирования по проекту связано с тем, что кредиторская задолженность по проекту отсутствует (ранее кредиторская задолженность планировалась). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.3 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 35 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (ВПУ 6-10 кВ - 3 шт., автоматизация точек - 3 шт.); | I_IVE-00044-094 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2396 | 0 | 0.26038 | 4.5 | 0 | 4.2396 | 0 | 0.26038 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5 | 4.5 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11801 | 0.53338 | 0.53596 | 0 | 0.48816 | 0 | 0.0478 | 0.53338 | 0 | 0.48816 | 0 | 0.045223 | 0.073094 | 0 | 0.073094 | 0 | 0.072808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | Включение пунктов коммерческого учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 и 35 кВ; приборов учета на ТП-6кВ, класс напряжения 0,4 кВ; приборов учета на объектах бытовых потребителей, класс напряжения 0,23 (0,4) кВ (Программа ПРСУ РРЭЭ)- 78 шт. | I_IVE-00044-012 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0.11801 | 0.53338 | 0.53596 | 0 | 0.48816 | 0 | 0.0478 | 0.53338 | 0 | 0.48816 | 0 | 0.045223 | 0.073094 | 0 | 0.073094 | 0 | 0.072808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение года реализации проекта в связи с планируемым финансированием части работ по проекту в 2019 году (планируется оплата кредиторской задолженности по проекту в 2019г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43233 | 0 | 2.0308 | 0 | 1.9267 | 0 | 0.10413 | 2.0308 | 0 | 1.9267 | 0 | 0.10413 | 0 | 2.0308 | 0 | 2.0308 | 0 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (УСПД ПС - 6 шт., автоматизация точек - 62 шт.); | I_IVE-00044-086 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.43233 | 0 | 2.0308 | 0 | 1.9267 | 0 | 0.10413 | 2.0308 | 0 | 1.9267 | 0 | 0.10413 | 0 | 2.0308 | 0 | 2.0308 | 0 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.9566 | 2.9566 | 0.30844 | 35.1941 | 1.3046 | 32.0099 | 0 | 1.8795 | 61.1778 | 3.341 | 55.4682 | 0 | 2.3685 | 0.077415 | 34.8857 | 0.077415 | 34.8857 | 0.077415 | 60.8694 | 9.1648 | 0.875 | 6.4909 | 25.0719 | 11.5232 | 5.5244 | 1.2884 | 5.6893 | нд | 6.0501 | нд | 6.3837 | 19.3026 | 48.7195 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.9566 | 2.9566 | 0.30844 | 18.6683 | 0.28771 | 17.5016 | 0 | 0.87906 | 40.7028 | 2.5077 | 36.8016 | 0 | 1.3935 | 0.077415 | 18.3599 | 0.077415 | 18.3599 | 0.077415 | 40.3944 | 9.1648 | 0 | 5.8611 | 5.4719 | 2.4956 | 5.5244 | 0.83839 | 5.6893 | нд | 6.0501 | нд | 6.3837 | 9.1951 | 29.1195 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Шуя-3" (0,240 км) | G_IVE-00045-081 | П | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.62661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.026608 | 1.8807 | 0.15 | 1.65 | 0 | 0.080658 | 0 | 0.62661 | 0 | 0.62661 | 0 | 1.8807 | 0.62661 | 0 | 0 | 1.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8807 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с изменением технических характеристик проекта на основании руководства РК БП 20/17-01/2018 «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (вместо забора из профнастила, планируется установить забор из железобетонных конструкций)
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Волжская" (0,170 км) | G_IVE-00045-091 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0.1 | 1.25 | 0 | 0.050548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4005 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Зарубино" (0,300 км) | G_IVE-00045-101 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1907 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.090658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1907 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Шуя-2" (0,340 км) | G_IVE-00045-111 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3488 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.048782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3488 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3488 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Юрьевец" (0,340 км) | G_IVE-00045-121 | П | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 1.15 | 0 | 0.047708 | 2.7477 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0.047708 | 0 | 1.1977 | 0 | 1.1977 | 0 | 2.7477 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 2.7477 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1977 | 2.7477 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с изменением технических характеристик проекта на основании руководства РК БП 20/17-01/2018 «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (вместо забора из профнастила, планируется установить забор из железобетонных конструкций)
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/6 "Ивановская-9" (0,101 км) | G_IVE-00045-131 | П | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36452 | 0 | 0.35 | 0 | 0.01452 | 1.0445 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.04452 | 0 | 0.36452 | 0 | 0.36452 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0.36452 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36452 | 1.0445 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с изменением технических характеристик проекта на основании руководства РК БП 20/17-01/2018 «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (вместо забора из профнастила, планируется установить забор из железобетонных конструкций)
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/6 "Электроконтакт" (0,353 км) | G_IVE-00045-141 | П | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.5622 | 0 | 1.5 | 0 | 0.062227 | 2.3622 | 0.15 | 2.15 | 0 | 0.062227 | 0 | 1.5622 | 0 | 1.5622 | 0 | 2.3622 | 0 | 0 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3622 | нд | 0 | 1.5622 | 2.3622 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с изменением технических характеристик проекта на основании руководства РК БП 20/17-01/2018 «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (вместо забора из профнастила, планируется установить забор из железобетонных конструкций)
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10/6 "Залесье" (0,150 км) | G_IVE-00045-151 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0.15 | 1 | 0 | 0.02389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1739 | нд | 0 | 0 | 1.1739 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Богородское" (0,180 км) | G_IVE-00045-161 | П | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.83185 | 0 | 0.8 | 0 | 0.031853 | 1.3319 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.031853 | 0 | 0.83185 | 0 | 0.83185 | 0 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83185 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3319 | нд | 0 | 0.83185 | 1.3319 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с изменением технических характеристик проекта на основании руководства РК БП 20/17-01/2018 «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (вместо забора из профнастила, планируется установить забор из железобетонных конструкций)
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Кинешма-110" (0,367 км) | G_IVE-00045-171 | П | 2024 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | 0 | 1.6 | 0 | 0.063707 | 3.1637 | 0.2 | 2.9 | 0 | 0.063707 | 0 | 1.6637 | 0 | 1.6637 | 0 | 3.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1637 | 1.6637 | 3.1637 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с изменением технических характеристик проекта на основании руководства РК БП 20/17-01/2018 «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (вместо забора из профнастила, планируется установить забор из железобетонных конструкций)
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Пеньки" (0,200 км) | G_IVE-00045-181 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0.15 | 1.55 | 0 | 0.032176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7322 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Китово" (0,150 км) | G_IVE-00045-191 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.1 | 1.05 | 0 | 0.032176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1822 | нд | 0 | 0 | 1.1822 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/10 "Савино" (0,080 км) | G_IVE-00045-201 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.83839 | 0 | 0.80621 | 0 | 0.032176 | 0.83839 | 0 | 0.80621 | 0 | 0.032176 | 0 | 0.83839 | 0 | 0.83839 | 0 | 0.83839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83839 | 0.83839 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83839 | 0.83839 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Светоч" (0,400 км) | G_IVE-00045-211 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | 0.17 | 2.3 | 0 | 0.032176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5022 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" (0,400 км) | J_IVE-00045-241 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0.25 | 2.85 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.22 | 0 | 3.22 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция АТС ОДС ПО "ИЭС" г. Шуя. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-030 | С | 2018 | 2020 | 2025 | 0.82552 | 0.82552 | 0.090652 | 2.8273 | 0.084556 | 2.559 | 0 | 0.18372 | 2.8273 | 0.084556 | 2.559 | 0 | 0.18372 | 0.022752 | 2.7367 | 0.022752 | 2.7367 | 0.022752 | 2.7367 | 0 | 0 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7367 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.4.1 | Реконструкция АТС Приволжского РЭС г. Приволжск. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-040 | С | 2018 | 2020 | 2025 | 0.66365 | 0.66365 | 0.090652 | 2.6984 | 0.084556 | 2.5235 | 0 | 0.090332 | 2.6984 | 0.084556 | 2.5235 | 0 | 0.090332 | 0.022752 | 2.6078 | 0.022752 | 2.6078 | 0.022752 | 2.6078 | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.4.1 | Реконструкция АТС ОДС ПО ТЭС г. Тейково. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-050 | С | 2018 | 2020 | 2025 | 1.4674 | 1.4674 | 0.12713 | 6.0576 | 0.1186 | 5.6128 | 0 | 0.32621 | 6.0576 | 0.1186 | 5.6128 | 0 | 0.32621 | 0.031911 | 5.9305 | 0.031911 | 5.9305 | 0.031911 | 5.9305 | 5.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 16.5258 | 1.0169 | 14.5084 | 0 | 1.0005 | 20.475 | 0.83333 | 18.6667 | 0 | 0.975 | 0 | 16.5258 | 0 | 16.5258 | 0 | 20.475 | 0 | 0.875 | 0.62982 | 19.6 | 9.0276 | 0 | 0.45004 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.1075 | 19.6 | нд
2.2.4.2 | Модернизация АТС Родниковского РЭС г. Родники. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-060 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.079886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090007 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090007 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС ПС 110/6 кВ Родники г. Родники. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-070 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.079886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090007 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090007 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Палехского РЭС г. Палех. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-080 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.079886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090007 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090007 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС ПС 110/35/6 кВ Фурманов-1 г. Фурманов. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-090 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.079886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090007 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090007 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Вичугского РЭС г. Вичуга. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-100 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.079886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090007 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090007 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Южского РЭС г. Южа. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-120 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.085864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089976 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Пестяковского РЭС г. Пестяки. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-130 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.085864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089976 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Лухского РЭС г. Лух. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-140 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.085864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089976 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Пучежского РЭС г. Пучеж. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-150 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.085864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089976 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Юрьевецкого РЭС г. Юрьевец. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-160 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.085864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089976 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Лежневского РЭС г. Лежнево. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-170 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.084746 | 1.209 | 0 | 0.085864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089976 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Модернизация АТС Комсомольская группа ПС г. Комсомольск. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-180 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.084729 | 1.209 | 0 | 0.085862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089959 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с прекращением действия программы развития диспетчерско-технологической связи от 2015 г. (программа не актуальна) по замене на современный с расширенными функциональными возможностями диспетчерский щит, утвержденная первым заместителем директора - главным инженером филиала "Ивэнерго" Солоковым А.А.
2.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Ивэнерго | J_IVE-00211-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0.83333 | 18.6667 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0 | 0.875 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.6 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9995 | 0.76577 | 15.4338 | 0 | 0.79997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9995 | 0 | 0 | 0 | 0.80939 | 0 | 16.1901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.9995 | нд
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ № 122 ПС 110/35/10 кВ «Демидово» с установкой реклоузеров, пункта коммерческого учета. Протяженность 5,5 км | J_IVE-00209-000 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9995 | 0.76577 | 15.4338 | 0 | 0.79997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9995 | 0 | 0 | 0 | 0.80939 | 0 | 16.1901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16.9995 | Проект включен на основании письма ПАО «МСРК Центра» от 23.01.2018 №ЦА/24/56-SC "О выявлении неэффективных ВЛ". Оборудования ПС 35 кВ «№46» имеет большой физический и моральный износ, а так же по большей части снято с производства, что увеличивает риски по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ПС.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.0462 | 5.0462 | 49.5529 | 162.2773 | 1.6407 | 21.2047 | 138.7651 | 0.66666 | 191.8098 | 1.7568 | 38.4987 | 150.8125 | 0.74171 | 8.7803 | 122.4733 | 8.7803 | 122.4733 | 10.9071 | 142.2569 | 27.1184 | 28.0437 | 12.9611 | 4.3225 | 30.6563 | 17.8267 | 35.0545 | 22.0521 | нд | 8.3399 | нд | 38.1538 | 78.6719 | 90.6949 | нд
2.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключением каналов связи , установкой систем охранного ТВ и охранно-пожарной сигнализации в количестве 8 шт. в ПО ИЭС, в управлении филиала Ивэнерго", на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1", ПС 110/6 кВ "Ивановская-10", ПС 110/6 кВ "Ивановская-14", ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия", ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1, ПС 110/6 кВ "Ивановская-15" | G_IVE-00045-221 | И | 2016 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 2.7385 | 10.3204 | 0.2 | 9.5696 | 0 | 0.5508 | 13.3955 | 0.2 | 12.5696 | 0 | 0.62585 | 0.40172 | 7.582 | 0.40172 | 7.582 | 0.40172 | 10.657 | 2.8275 | 2.7525 | 1.5622 | 1.5622 | 1.6323 | 1.6323 | 1.5599 | 1.5599 | нд | 1.575 | нд | 1.575 | 4.7544 | 7.9045 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с изменением технических характеристик проекта на основании руководства РК БП 20/17-01/2018 «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (вместо забора из профнастила, планируется установить забор из железобетонных конструкций)
2.6 | Строительство двухэтажного здания, общей площадью 513 кв. м с санитарно-бытовыми и техническими помещениями производственной базы Заволжского РЭС в г. Заволжск. | F_IVE-00047-000 | И | 2016 | 2023 | 2025 | 5.0462 | 5.0462 | 1.1202 | 10.213 | 1.0594 | 9.0927 | 0 | 0.060856 | 10.213 | 1.0594 | 9.0927 | 0 | 0.060856 | 0.27542 | 9.0927 | 0.27542 | 9.0927 | 0.27542 | 9.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок (Акт осмотра технического состояния № б/н от 01.09.2017 г.). Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). По проекту в 2016 году выполнены ПИР. Выполнение СМР по проекту не планируется в связи с переходом на двухуровневую систему управления (объединением некоторых РЭС) и отсутствием необходимости размещения персонала в Заволжском РЭС (предложение по формированию РЭС)
2.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, приборной продукции, средств связи для нужд филиала "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (измерительные приборы – 58 шт., АРМ в составе ПК с мониторами – 53 шт., источники бесперебойного питания - 9 шт., серверное оборудование – 1 шт., коммутаторы Cisco - 3 шт.) | F_IVE-00048-001 | И | 2016 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 10.5818 | 24.1738 | 0 | 0 | 24.1738 | 0 | 30.0123 | 0 | 0 | 30.0123 | 0 | 2.3826 | 13.592 | 2.3826 | 13.592 | 2.3826 | 19.4305 | 3.092 | 5.0049 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5 | 0 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с увеличением количества приобретаемых приборов и оборудования
2.6 | Приобретение мобильных устройств для нужд филиала "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (планшеты, ноутбуки – 7 шт.) | J_IVE-00048-003 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей
2.6 | Приобретение автогидроподъемников (8 шт.) | G_IVE-00048-026 | И | 2016 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 25.3635 | 36.0659 | 0 | 0 | 36.0659 | 0 | 36.2799 | 0 | 0 | 36.2799 | 0 | 5.7206 | 10.7024 | 5.7206 | 10.7024 | 5.7206 | 10.9164 | 5.3512 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 | 5.3512 | 0 | 5.5652 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3512 | 10.9164 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с увеличением количества приобретаемого автотранспорта согласно программе обновления автотранспортной техники в 2019-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г.
2.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | G_IVE-00048-036 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.3968 | 0 | 0 | 6.3968 | 0 | 13.3155 | 0 | 0 | 13.3155 | 0 | 0 | 6.3968 | 0 | 6.3968 | 0 | 13.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3968 | 6.3968 | нд | 0 | нд | 6.9188 | 6.3968 | 13.3155 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с увеличением количества приобретаемого автотранспорта согласно программе обновления автотранспортной техники в 2019-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г.
2.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | G_IVE-00048-046 | Н | 2021 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 10.3924 | 0 | 0 | 10.3924 | 0 | 21.6486 | 0 | 0 | 21.6486 | 0 | 0 | 10.3924 | 0 | 10.3924 | 0 | 21.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0868 | 5.0868 | 5.3056 | 5.3056 | нд | 5.5178 | нд | 5.7385 | 10.3924 | 21.6486 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с увеличением количества приобретаемого автотранспорта согласно программе обновления автотранспортной техники в 2019-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г.
2.6 | Приобретение коммунальной машины (1 шт.) | G_IVE-00048-066 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 3.2246 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2246 | 3.2246 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2246 | 3.2246 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.6 | Приобретение бригадных автомобилей (1 шт.) | G_IVE-00048-086 | Н | 2024 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.6089 | 0 | 0 | 4.6089 | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 4.6089 | 0 | 4.6089 | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6089 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6843 | 4.6089 | 3.6843 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с увеличением количества приобретаемого автотранспорта согласно программе обновления автотранспортной техники в 2019-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г.
2.6 | Приобретение бригадных автомобилей (23 шт.) | G_IVE-00048-106 | И | 2018 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 9.7489 | 14.3992 | 0 | 0 | 14.3992 | 0 | 17.6251 | 0 | 0.0228 | 17.6023 | 0 | 0 | 14.3992 | 0 | 14.3992 | 2.1268 | 7.8763 | 5.8841 | 0 | 0.61371 | 0 | 2.5604 | 4.0354 | 5.341 | 0 | нд | 1.247 | нд | 2.5939 | 8.5151 | 7.8763 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с увеличением количества приобретаемого автотранспорта согласно программе обновления автотранспортной техники в 2019-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г.
2.6 | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | H_IVE-00048-186 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 15.5069 | 0 | 0 | 15.5069 | 0 | 7.9166 | 0 | 0 | 7.9166 | 0 | 0 | 15.5069 | 0 | 15.5069 | 0 | 7.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9166 | 7.9166 | 7.9166 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок в связи с увеличением количества приобретаемого автотранспорта согласно программе обновления автотранспортной техники в 2019-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г.
2.6 | Приобретение автомастерской (2 шт.) | H_IVE-00048-196 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 6.9848 | 0 | 0 | 6.9848 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 14.27 | 0 | 6.9848 | 6.9848 | 6.9848 | 7.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2852 | 0 | Изменение года реализации проекта в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта согласно программе обновления автотранспортной техники в 2018-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г.
2.6 | Приобретение трактора (1 шт.) | H_IVE-00048-206 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 9.7267 | 0 | 0 | 9.7267 | 0 | 9.7267 | 0 | 0 | 9.7267 | 0 | 0 | 9.7267 | 0 | 9.7267 | 0 | 9.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7267 | 0 | нд | 0 | нд | 9.7267 | 9.7267 | 9.7267 | Реализация проекта перенесена на более поздний срок согласно программе обновления автотранспортной техники в 2019-2024 гг для филиала "Ивэнерго" от 2019 г. Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.6 | Создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА) с закупкой и монтажом серверного оборудования и установкой программно-аппаратных комплексов (4 шт.) в управлении и в ПО ИЭС г. Иваново, ул. Суздальская, 3Б | F_IVE-00068-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.9787 | 0.38136 | 2.5424 | 0 | 0.055 | 2.9787 | 0.38136 | 2.5424 | 0 | 0.055 | 0 | 2.9787 | 0 | 2.9787 | 0 | 2.9787 | 2.9787 | 2.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости и финансирования инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
2.6 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала "Ивэнерго" (187 единиц автотехники) | J_IVE-00218-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей.
2.6 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей филиала "Ивэнерго" на пятилетний перспективный период | J_IVE-00220-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 7.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 3.3 | 0 | 2.475 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.125 | Проект включен во исполнение приказа №4 ПАО «Россети» от 10.01.2019 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
2.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_IVE-00222-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.1161 | 0.35619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект включен во исполнение п.5.3 Протокола совещания Генерального директора ПАО "Россети" с руководителями ДЗО от 29.05.2018 года № 73 обеспечить проведение научно-исследовательской работы на тему «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ
3 | Калужская область | Г | нд | нд | нд | нд | 404.6295 | 494.1396 | 2497.2941 | 11750.1943 | 710.3471 | 6111.8026 | 3852.01 | 1076.0347 | 20651.1357 | 1227.2249 | 10193.7389 | 7602.1974 | 1627.9745 | 533.0689 | 9252.8243 | 533.0689 | 9252.8243 | 537.4578 | 18153.8416 | 1835.8184 | 2476.002 | 2350.2076 | 2924.2721 | 2275.572 | 2750 | 2275.572 | 3000 | нд | 2980 | нд | 2500 | 6901.3516 | 14154.2721 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.0618 | 18.2427 | 1397.4612 | 3790.0006 | 348.3073 | 2635.4105 | 351.4526 | 454.8302 | 5932.9476 | 467.4735 | 4226.0223 | 690.891 | 548.5607 | 299.2306 | 2441.2827 | 299.2306 | 2441.2827 | 310.9939 | 4535.4864 | 626.6897 | 717.0564 | 649.3615 | 1220.7027 | 566.5887 | 566.5887 | 598.6428 | 598.6428 | нд | 696.3966 | нд | 736.0992 | 1814.5929 | 3818.43 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.0618 | 18.2427 | 1397.4612 | 3790.0006 | 348.3073 | 2635.4105 | 351.4526 | 454.8302 | 5932.9476 | 467.4735 | 4226.0223 | 690.891 | 548.5607 | 299.2306 | 2441.2827 | 299.2306 | 2441.2827 | 310.9939 | 4535.4864 | 626.6897 | 717.0564 | 649.3615 | 1220.7027 | 566.5887 | 566.5887 | 598.6428 | 598.6428 | нд | 696.3966 | нд | 736.0992 | 1814.5929 | 3818.43 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1047.4665 | 2143.1157 | 229.4367 | 1543.5027 | 127.1726 | 243.0036 | 2828.2069 | 253.834 | 2188.3267 | 138.2889 | 247.7573 | 222.7059 | 1145.5483 | 222.7059 | 1145.5483 | 233.711 | 1780.7404 | 300.2467 | 242.5349 | 287.1764 | 237.5845 | 273 | 273 | 285.1251 | 285.1251 | нд | 356.3966 | нд | 386.0992 | 845.3015 | 1538.2054 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 336.7777 | 1539.045 | 113.9444 | 1062.8766 | 161.1925 | 201.0315 | 2109.1839 | 126.255 | 1593.0596 | 185.7409 | 204.1283 | 70.4103 | 1220.6241 | 70.4103 | 1220.6241 | 74.5331 | 1772.4061 | 320 | 239.9015 | 293.5177 | 235.3982 | 293.5887 | 293.5887 | 313.5177 | 313.5177 | нд | 340 | нд | 350 | 900.6241 | 1532.5046 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.0618 | 18.2427 | 13.217 | 107.8399 | 4.9262 | 29.0311 | 63.0874 | 10.7951 | 995.5569 | 87.3845 | 444.636 | 366.8612 | 96.6751 | 6.1144 | 75.1103 | 6.1144 | 75.1103 | 2.7499 | 982.3399 | 6.443 | 234.6199 | 68.6673 | 747.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 68.6673 | 747.72 | нд
3.1.1.3 | Строительство второго захода ВЛ 110 кВ Орбита-Дубрава на ПС 110 кВ Ахлебинино с реконструкцией ВЛ 110 кВ Орбита-Дубрава и образованием ВЛ 110 кВ Орбита-Ахлебинино, ВЛ 110 кВ Ахлебинино-Дубрава, протяженностью 0,79 км | G_KAE-00235-000 | С | 2016 | 2019 | 2020 | 1.5879 | 1.5879 | 0.22862 | 6.3625 | 0.20817 | 5.8006 | 0 | 0.35374 | 6.3625 | 0.20817 | 5.8006 | 0 | 0.35374 | 0.05513 | 6.1339 | 0.05513 | 6.1339 | 0.05513 | 6.1339 | 6.1339 | 0 | 0 | 6.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.1339 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). В связи с разъукрупнением объекта пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам корректировки ПСД ООО "Тэлпро Инжиниринг", распоряжение №034-1/03-46 от 22.01.18гг.
3.1.1.3 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Ахлебинино | I_KAE-00235-001 | С | 2016 | 2020 | 2020 | 14.5039 | 14.5039 | 2.6582 | 66.3906 | 2.2863 | 5.8068 | 53.6764 | 4.6212 | 66.3906 | 2.2863 | 5.8068 | 53.6792 | 4.6184 | 0.56213 | 64.1405 | 0.56213 | 64.1405 | 0.60763 | 63.7324 | 0 | 0 | 64.1405 | 63.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 64.1405 | 63.7324 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - участок отпайки ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Колюпаново до ПС 110 кВ Ахлебинино для Техприсоединения заявителей (свыше 670 кВт; протяженность 0,364 км) | I_KAE-00235-002 | С | 2016 | 2020 | 2020 | 0.11283 | 0.11283 | 0.024734 | 0.72429 | 0.023447 | 0.64759 | 0 | 0.053255 | 0.72429 | 0.023447 | 0.64759 | 0 | 0.053255 | 0.005962 | 0.69956 | 0.005962 | 0.69956 | 0.005962 | 0.69956 | 0 | 0 | 0.69956 | 0.69956 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69956 | 0.69956 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Колюпаново с заменой опор и провода по техсостоянию, протяженностью 0,6км | I_KAE-00235-003 | С | 2016 | 2020 | 2020 | 0.022581 | 0.022581 | 0.004343 | 0.12389 | 0.004138 | 0.057413 | 0.047551 | 0.014786 | 0.12389 | 0.004138 | 0.057413 | 0.047551 | 0.014786 | 0.001049 | 0.11954 | 0.001049 | 0.11954 | 0.001049 | 0.11954 | 0 | 0 | 0.11954 | 0.11954 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11954 | 0.11954 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубрава установка оборудования РЗА и средств связи | I_KAE-00235-004 | С | 2016 | 2020 | 2020 | 0.83457 | 0.83457 | 0.12957 | 3.8374 | 0.1321 | 0.218 | 3.1386 | 0.34861 | 3.8374 | 0.1321 | 0.218 | 3.1386 | 0.34861 | 0.032427 | 3.7078 | 0.032427 | 3.7078 | 0.032427 | 3.7078 | 0 | 0 | 3.7078 | 3.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7078 | 3.7078 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.1.1.3 | Строительство КТП - 10/0,4 кВ (2х1000 кВА) для техприсоединения ООО "ПИК-Запад", договор №401007963 от 12.02.2018, Калужская область, г. Калуга, д. Квань. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2 МВА) | I_KAE-00307-004 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 1.1808 | 4.0593 | 12.2851 | 1.1504 | 3.0744 | 6.2249 | 1.8354 | 5.3531 | 0.35373 | 0.82419 | 3.6989 | 0.47636 | 2.2763 | 0 | 2.2763 | 0 | 0.90071 | 1.2939 | 0 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "МОЭК", распоряжение №034-1/03-615 от 30.08.18гг.
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-762 для техприсоединения ООО "ПИК-Запад", договор №401007963 от 12.02.2018, Калужская область, г. Калуга, д. Верховая, д. Квань (свыше 670 кВт; протяженностью 0,85 км) | I_KAE-00307-005 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 2.4306 | 11.9378 | 0.6239 | 8.5644 | 0 | 2.7496 | 2.4306 | 0.40996 | 1.8943 | 0 | 0.12634 | 2.0853 | 0 | 2.0853 | 0 | 0.48578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/04 кВ для техприсоединения ООО "ПИК-Запад", договор №401007963 от 12.02.2017, Калужская область, г. Калуга, д. Верховая, д. Квань (свыше 670 кВт; протяженность 0,01км) | I_KAE-00307-006 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.3246 | 0.017608 | 0.24929 | 0 | 0.057706 | 0.3246 | 0.017608 | 0.24929 | 0 | 0.057706 | 0.058866 | 0 | 0.058866 | 0 | 0 | 0.3246 | 0 | 0.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-38 для теприсоединения 000 "Газпроектэкспертиза", договор №401009893 от 02.04.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 2х0,26км.) | I_KAE-00307-009 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 1.6406 | 2.0384 | 0.27315 | 1.6823 | 0 | 0.082999 | 1.6406 | 0.27315 | 1.2879 | 0 | 0.079548 | 0.34519 | 0.30913 | 0.34519 | 0.30913 | 0.32823 | 0 | 0.30913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Шанская» (кабельная вставка) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км.) | I_KAE-00307-021 | П | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.9076 | 0.1035 | 1.4652 | 0 | 0.3389 | 1.0796 | 0.15087 | 0.38821 | 0 | 0.54054 | 0.34598 | 0 | 0.34598 | 0 | 0.17389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Передел» (кабельная вставка) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | I_KAE-00307-022 | П | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0.96142 | 1.9076 | 0.1035 | 1.4652 | 0 | 0.3389 | 0.96142 | 0.27199 | 0.14452 | 0 | 0.54491 | 0.34598 | 0 | 0.34598 | 0 | 0.15911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.1.1.3 | Модернизация ПС-35/10 кВ «Шанская». Замена ячейки 10 кВ № 8 (1шт.) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт) | J_KAE-00307-023 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8848 | 0.11145 | 0.42443 | 0.9046 | 0.44437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 26.07.2018 г. № 401014485 с ООО "ПроЗемРесурс"
3.1.1.3 | Модернизация ПС-35/10 кВ «Передел». Установка ячейки 10 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт) | J_KAE-00307-024 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8848 | 0.11145 | 0.42443 | 0.9046 | 0.44437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 26.07.2018 г. № 401014485 с ООО "ПроЗемРесурс"
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от I и II СкШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Калуга" для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства", договор №401016255 от 15.10.2018г., Калужская область, г. Калуга (свыше 670 кВт; протяженность 3 км.) | J_KAE-00307-025 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0823 | 2.1077 | 41.404 | 0 | 4.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0823 | 0 | 48.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 401016255 от 15.10.2018 ГКУ КО "Управление капитального строительства"
3.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ "СДВ" для техприсоединения ООО Промхиминвест", договор №401012791 от 11.07.2018г. Калужская область, г.Калуга, ул. Комсомольская роща (свыше 670кВт; протяженность 0,3км.) | J_KAE-00307-026 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0.31388 | 1.2503 | 0 | 0.21055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения ООО Промхиминвест" №401012791 от 11.07.2018г
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от I СкШ-10 кВ ПС-220/110/10 кВ "Созвездие" для техприсоединения ООО "Акпласт", договор №401013318 от 20.07.2018г. Калужская область, Боровский район, д. Денисово (свыше 670 кВт, протяженность 0,3км.) | J_KAE-00307-027 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0.37461 | 2.2598 | 0 | 0.30662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401013318 от 20.07.2018 ООО "Акпласт"
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от I СкШ-10 кВ ПС-220/110/10 кВ "Созвездие" для техприсоединения ООО "Акпласт", договор №401013318 от 20.07.2018. Калужская область, Боровский район, д. Денисово. (свыше 670 кВт; протяженность 2км.) | J_KAE-00307-028 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0.22317 | 2.1497 | 0.12417 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0 | 2.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401013318 от 20.07.2018 ООО "Акпласт"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от II СкШ-10 кВ ПС-220/110/10 кВ "Созвездие" для техприсоединения ООО "Акпласт", договор №401013318 от 20.07.2018. Калужская область, Боровский район, д. Денисово. (свыше 670 кВт; протяженность 0,3км.) | J_KAE-00307-029 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0.37461 | 2.2598 | 0 | 0.30662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401013318 от 20.07.2018 ООО "Акпласт"
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от II СкШ-10 кВ ПС-220/110/10 кВ "Созвездие" для техприсоединения ООО "Акпласт", договор №401013318 от 20.07.2018. Калужская область, Боровский район, д. Денисово. (свыше 670 кВт; протяженность 2км.) | J_KAE-00307-030 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0.22317 | 2.1497 | 0.12417 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0 | 2.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401013318 от 20.07.2018 ООО "Акпласт"
3.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Русиново" с установкой ячеек на I и II СкШ для техприсоединения ООО "Агропромышленный парк К-Агро", договор № 401018847 от 13.12.2018, Калужская область, Боровский район (свыше 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-031 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0.25639 | 0.93881 | 2.1399 | 0.31284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 401018847 от 13.12.2018 ООО "Агропромышленный парк К-Агро"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 "Русиново" для техприосединения ООО "Агропромышленный парк К-Агро", договор № 401018847 от 13.12.2018, Калужская область, Боровский район (свыше 670 кВт, протяженность 2,6 км.) | J_KAE-00307-032 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7844 | 1.7277 | 9.5805 | 0 | 0.47624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7844 | 0 | 11.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 401018847 от 13.12.2018 ООО "Агропромышленный парк К-Агро"
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ № 19 ПС-110/10 "Протва" для техприсоединения ООО "Мыс", договор № 401018196 от 14.12.2018, 'Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, (от 150 до 670 кВт, протяженность 1,55 км.) | J_KAE-00307-033 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5396 | 0.51894 | 1.666 | 0.096244 | 0.25837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5396 | 0 | 2.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018196 от 14.12.2018 ООО "Мыс"
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ № 4 ПС-110/10 "Протва" для техприсоединения ООО "Мыс", договор № 401018196 от 14.12.2018, 'Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,05 км.) | J_KAE-00307-034 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08192 | 0.016744 | 0.053756 | 0.003081 | 0.008339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08192 | 0 | 0.08192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018196 от 14.12.2018 ООО "Мыс"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ РП-10 кВ "Метро" для техприсоединения УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской бласти,договор № 401014984 от 19.09.2018, Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе, (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,76 км.) | J_KAE-00307-035 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0.16995 | 0.83986 | 0 | 0.11829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401014984 от 19.09.2018 УФС государственной регистрации
3.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) для техприсоединения УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, договор № 401014984 от 19.09.2018, Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе, (от 150 до 670кВт;трансформаторная мощность 1,26 МВА) | J_KAE-00307-036 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.837 | 1.9945 | 6.9576 | 3.0265 | 1.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.837 | 0 | 13.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401014984 от 19.09.2018 УФС государственной регистрации
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ от проектируемой БКТП 10/04 кВ для техприсоединения УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, договор № 401014984 от 19.09.2018, Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе, (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,2 км.) | J_KAE-00307-037 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34015 | 0.051243 | 0.25327 | 0 | 0.035638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34015 | 0 | 0.34015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401014984 от 19.09.2018 УФС государственной регистрации
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ ПС-220/110/10 "Созвездие" для техприсоединения ООО "Индустриальный парк "Ворсино" договор № 401016083 от 26.09.2018,Калужская область, Боровский район, с/п "Ворсино", (свыше 670 кВт; протяженностью 0,2 км.) | J_KAE-00307-038 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.076425 | 0.46115 | 0 | 0.062532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6001 | 0 | 0.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401016083 от 26.09.2018 ООО "Индустриальный парк "Ворсино"
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 "Мосур" для техприсоединения ООО "Зеленые линии", договор № 401016914 от 10.10.2018, Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, (от 150 до 670 кВт; протяженность 3,4 км.) | J_KAE-00307-039 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5732 | 1.723 | 5.5318 | 0.31954 | 0.99887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5732 | 0 | 8.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401016914 от 10.10.2018 ООО "Зеленые линии"
3.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/10 кВ "Мосур", замена трансформаторов тока в ячейке №4 для техприсоединения ООО "Зеленые линии", договор № 401016914 от 10.10.2018, Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, (от 150 до 670 кВт; 3 шт.) | J_KAE-00307-040 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3713 | 0.076918 | 0.50276 | 0.64198 | 0.14961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3713 | 0 | 1.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401016914 от 10.10.2018 ООО "Зеленые линии"
3.1.1.3 | Реконструкция ТП-449 с заменой РПС-2 для техприсоединения ООО "Полуфабрикат", договор № 401017571 от 25.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная" (от 150 до 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-042 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0.057352 | 0.1209 | 1.4486 | 0.18528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401017571 от 25.10.2018 ООО "Полуфабрикат"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I и II СкШ ПС-110/35/10 «Русиново» для техприсоединения АО «ТехноКапитал», договор № 401017161 от 26.10.2018, Калужская область, Боровский район, ОПХ «Ермолино» (свыше 670 кВт; протяженностью 7,8 км.) | J_KAE-00307-043 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1677 | 3.7151 | 22.4121 | 0 | 3.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1677 | 0 | 29.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401017161 от 26.10.2018 АО «ТехноКапитал»
3.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Русиново» с установкой ячеек 10 кВ для техприсоединения АО «ТехноКапитал», договор № 401017161 от 26.10.2018 г. Калужская область, Боровский район, ОПХ «Ермолино» (свыше 670 кВт; 2 шт.) | J_KAE-00307-044 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0.25639 | 1.6759 | 2.1399 | 0.49866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401017161 от 26.10.2018 АО «ТехноКапитал»
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения МОУ СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского район Калужской области, договор № 401018623 от 03.12.2018, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_KAE-00307-045 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 0.22659 | 0.70362 | 0.40116 | 0.21116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 0 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018623 от 03.12.2018 МОУ СОШ № 2 п. Бабынино
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ № 2 ПС "Бабынино" для техприсоединения МОУ СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского район Калужской области, договор № 401018623 от 03.12.2018, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,05 км.) | J_KAE-00307-046 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.016744 | 0.074854 | 0.003081 | 0.009726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018623 от 03.12.2018 МОУ СОШ № 2 п. Бабынино
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения МОУ СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского район Калужской области, договор № 401018623 от 03.12.2018, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,06 км.) | J_KAE-00307-047 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16008 | 0.010631 | 0.13604 | 0 | 0.013414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16008 | 0 | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018623 от 03.12.2018 МОУ СОШ № 2 п. Бабынино
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП № 324 "Лицей" для техприсоединения МОУ СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского район Калужской области, договор № 401018623 от 03.12.2018, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,06 км.) | J_KAE-00307-048 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16008 | 0.010631 | 0.13604 | 0 | 0.013414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16008 | 0 | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018623 от 03.12.2018 МОУ СОШ № 2 п. Бабынино
3.1.1.3 | Реконструкция РП-10 кВ с установкой ячеек 10 кВ на III и IV СкШ РП "Ивакино-2" для техприсоединения АО "Корпорация развития Калужской области", договор № 401015519 от 07.09.2018, Калужская область, Боровский район, д. Добрино (свыше 670 кВт, шт. 2) | J_KAE-00307-049 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 0.25639 | 1.0441 | 2.1399 | 0.39205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 0 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 401015519 от 07.09.2018 АО "Корпорация развития Калужской области"
3.1.1.3 | Реконструкция ТП-50 с установкой ячейки 6 кВ для техприсоединения ООО "Калугаоблводоканал", договор № 401017096 от 22.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый крупец (от 150 до 670 кВт, 1 шт.) | J_KAE-00307-050 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1123 | 0.11941 | 0.78041 | 1.0048 | 0.20768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1123 | 0 | 2.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 401017096 от 22.10.2018 ООО "Калугаоблводоканал"
3.1.1.3 | Реконструкция РП №6 с заменой трансформаторов тока в ячейке № 1 "КЛ-6 РП-6-ТП-10" для техприсоединения ООО "Калугаоблводоканал", договор № 401017096 от 22.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый крупец (от 150 до 670 кВт, 3 шт.) | J_KAE-00307-051 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0.11941 | 0.78039 | 1.0048 | 0.20764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 401017096 от 22.10.2018 ООО "Калугаоблводоканал"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-50 для техприсоединения ООО "Калугаоблводоканал", договор № 401017096 от 22.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый крупец (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,7 км.) | J_KAE-00307-052 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1705 | 0.7596 | 2.9706 | 0 | 0.44035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1705 | 0 | 4.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 401017096 от 22.10.2018 ООО "Калугаоблводоканал"
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 "Ахлебинино" для техприсоединения ООО "Молочные Активы", договор № 12/4090-КЭ от 20.08.2012, Калужская область, Перемышльский район, д. Верхнее Косьмово (свыше 670 кВт, 5,5 км.) | J_KAE-00307-053 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0925 | 0.61378 | 5.648 | 0.3415 | 0.48927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0925 | 0 | 7.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения 12/4090-КЭ от 06.08.2012 ООО "Молочные Активы"
3.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ "Университет" для техприсоединения АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 32 МВА) | J_KAE-00307-054 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1583 | 15.0773 | 86.2877 | 106.8001 | 23.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1583 | 0 | 15.2281 | 0 | 216.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 216.9302 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401012564 от 28.11.2018 АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области"
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» для технологического присоединения АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково, свыше 670 кВт, 4 км. | J_KAE-00307-055 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 3.0563 | 11.0636 | 0.38593 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 0 | 3.0868 | 0 | 13.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.3491 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401012564 от 28.11.2018 АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области"
3.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ для техприсоединения АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково (свыше 670 кВт , 1шт.) | J_KAE-00307-056 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8663 | 3.6039 | 15.0724 | 29.5695 | 5.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8663 | 0 | 3.6399 | 0 | 50.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 50.2264 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401012564 от 28.11.2018 АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС-110/10 "Университет" до проектируемой РП-10 кВ для техприсоединения АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково (свыше 670 кВт ,2 км.) | J_KAE-00307-057 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2285 | 1.4333 | 8.603 | 0 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2285 | 0 | 1.4476 | 0 | 9.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.7809 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401012564 от 28.11.2018 АО "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области"
3.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ "Михали"для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 12,6 МВА) | J_KAE-00307-058 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5777 | 16.1327 | 92.3279 | 148.7651 | 30.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5777 | 0 | 16.294 | 0 | 271.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 271.2837 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018932 от 16.01.2019 ООО "ПрофЗемРесурс"
3.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ "Юхнов-Кондрово северная" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", ПС 110 кВ "Острожное" и ВЛ-110 кВ "Кондрово-Черкасово" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт,протяженность 35 км.) | J_KAE-00307-059 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0936 | 27.1227 | 98.1823 | 3.425 | 9.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0936 | 0 | 27.394 | 0 | 110.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 110.6997 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018932 от 16.01.2019 ООО "ПрофЗемРесурс"
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ПС-110/10 кВ "Михали" для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт, протяженность 0,6 км.) | J_KAE-00307-060 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0.2131 | 0.18982 | 0.58286 | 0.071032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0568 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения № 401018932 от 16.01.2019 ООО "ПрофЗемРесурс"
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 236.8472 | 346.6236 | 386.8757 | 6370.044 | 350.6179 | 3379.633 | 2124.409 | 515.3841 | 12339.0373 | 725.8419 | 5770.4221 | 4867.1816 | 975.5918 | 89.7644 | 5930.6335 | 89.7644 | 5930.6335 | 81.2375 | 11952.1616 | 1010.9086 | 1412.8466 | 1490.4834 | 1672.7743 | 1419.6621 | 1675.9695 | 1493.9252 | 1986.7602 | нд | 2101.7406 | нд | 1582.2044 | 4404.0706 | 9019.4491 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.7604 | 156.3455 | 109.0585 | 2020.3332 | 104.5912 | 534.202 | 1144.9127 | 236.6273 | 3922.7626 | 162.9545 | 942.0001 | 2382.4875 | 435.3204 | 24.9882 | 1902.5915 | 24.9882 | 1902.5915 | 23.5755 | 3813.7041 | 391.4539 | 639.5436 | 551.2711 | 403.0783 | 418.737 | 714.971 | 533.0179 | 772.2723 | нд | 444.4321 | нд | 396.1348 | 1503.026 | 2730.8886 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.8341 | 96.8237 | 71.7148 | 567.6368 | 24.0349 | 135.0638 | 332.3069 | 76.2312 | 1065.7013 | 38.9082 | 232.2719 | 659.6104 | 134.9108 | 16.313 | 488.9852 | 16.313 | 488.9852 | 15.2288 | 993.9865 | 140.4099 | 323.4138 | 230.7673 | 248.9109 | 49.572 | 49.572 | 68.236 | 165.0423 | нд | 4.5298 | нд | 115.9409 | 348.5753 | 583.996 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань. Замена трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_KAE-00025-000 | П | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 9.0266 | 129.1417 | 12.0801 | 32.5241 | 65.3625 | 19.1751 | 129.1417 | 12.0801 | 32.5241 | 65.3625 | 19.1751 | 2.427 | 120.1151 | 2.427 | 120.1151 | 2.427 | 120.1151 | 3.3716 | 3.3716 | 116.7435 | 116.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 116.7435 | 116.7435 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Козельск с заменой силового трансформатора с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-002 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 24.538 | 0.535 | 10.0134 | 10.62 | 3.3697 | 24.538 | 0.535 | 10.0134 | 10.62 | 3.3697 | 0 | 24.538 | 0 | 24.538 | 0 | 24.538 | 0 | 0 | 0.535 | 0.535 | 24.003 | 24.003 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.538 | 24.538 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с 25 МВА на 40 МВА Калужская область 1 этап (замена Т-1) | G_KAE-00228-003 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 14.804 | 14.804 | 58.1366 | 64.9414 | 0.74576 | 5.1302 | 50.2403 | 8.8252 | 58.1366 | 0.74576 | 5.5012 | 47.131 | 4.7587 | 12.7905 | 0 | 12.7905 | 0 | 11.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т1 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-004 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 24.538 | 0.535 | 10.0134 | 10.62 | 3.3697 | 24.538 | 0.535 | 10.0134 | 10.62 | 3.3697 | 0 | 24.538 | 0 | 24.538 | 0 | 24.538 | 0 | 0 | 0.535 | 0.535 | 24.003 | 24.003 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.538 | 24.538 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т2 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 25.371 | 0.553 | 10.3538 | 10.981 | 3.4832 | 25.371 | 0.553 | 10.3538 | 10.981 | 3.4832 | 0 | 25.371 | 0 | 25.371 | 0 | 25.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0.553 | 24.818 | 24.818 | нд | 0 | нд | 0 | 25.371 | 25.371 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т-1 с 16 МВА на 40 МВА (Трансформаторная мощность 40 МВА) | G_KAE-00228-006 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 21.7839 | 1.3115 | 49.3244 | 1.1074 | 2.5215 | 41.9016 | 3.794 | 122.6061 | 1.1074 | 20.4831 | 82.9208 | 18.0947 | 0.29632 | 48.1522 | 0.29632 | 48.1522 | 0.31175 | 121.2946 | 48.1522 | 121.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Тэлпро Инжиниринг", распоряжение №034-1/03-624 от 31.08.18гг. (в ходе обследования объекта необходима замена дополнительного оборудования - баковый элегазовый выключатель 35кВ 1шт., разъелинитель трехполюсный 35кВ 2шт., разъединитель однополюсный 35кВ 2шт., ячейки КРУ 10кВ 12шт., трансформатор собственных нужд ТМГ-100/10/0,4 2шт., дугогасящие реакторы 10кВ 2шт.)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с 25 МВА на 40 МВА Калужская область 2 этап (замена Т-2) | G_KAE-00228-007 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 14.0301 | 14.0301 | 1.1567 | 63.4771 | 0.74576 | 4.1064 | 50.1825 | 8.4424 | 63.4771 | 0.74576 | 4.1064 | 50.1825 | 8.4424 | 0.23249 | 62.3203 | 0.23249 | 62.3203 | 0.23249 | 62.3203 | 62.3203 | 53.0598 | 0 | 9.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.2605 | Перенос срока окончания реализации объекта с 2019 года на 2020 год согласно протоколу технического совещания №2 от 21.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цветково с заменой трансформатора с 20 МВА на 25 МВА | G_KAE-00228-008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 44.431 | 1.0129 | 18.9473 | 20.0951 | 4.3758 | 44.431 | 1.0129 | 18.9473 | 20.0951 | 4.3758 | 0 | 44.431 | 0 | 44.431 | 0 | 44.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 1.013 | 43.418 | 43.418 | нд | 0 | нд | 0 | 44.431 | 44.431 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 40 МВА (Трансформаторная мощность 40 МВА) | I_KAE-00228-009 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 17.6967 | 0.90608 | 40.3563 | 0.90609 | 2.063 | 34.2831 | 3.1042 | 101.6086 | 0.90608 | 11.0511 | 74.5825 | 15.0688 | 0.24245 | 39.3973 | 0.24245 | 39.3973 | 0.23658 | 100.7025 | 0 | 52.4221 | 39.3973 | 48.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 39.3973 | 48.2804 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Тэлпро Инжиниринг", распоряжение №034-1/03-624/1 от 31.08.18гг. (в ходе обследования объекта необходима замена дополнительного оборудования - баковый элегазовый выключатель 35кВ 1шт.разъединитель наружной установки 35кВ 2 шт., ячейка КРУ 10 кВ 8шт.)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Ворсино. Замена транформатора Т2 10 МВА на 25 МВА для снятия ограничений. Калужская область, Боровский район | I_KAE-00305-029 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 28.509 | 1.1772 | 23.2765 | 1.1293 | 18.5941 | 0 | 3.5531 | 87.5405 | 1.1185 | 21.043 | 56.3593 | 9.0197 | 0.32432 | 21.8812 | 0.32432 | 21.8812 | 0.29854 | 86.3633 | 21.8812 | 86.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Кросс Лтд", распоряжение №034-1/03-746 от 26.10.18гг. (в ходе обследования объекта необходима замена дополнительного оборудования - ячейка КРУ 10 кВ 2шт., а так же в свзи с увеличением требуемой мощности с16 МВА на 25 МВА)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Остров, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 6,3 МВА на 10 МВА, Т-2 с 6,3 МВА на 10 МВА. | I_KAE-00306-001 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 28.3453 | 1.6971 | 7.5343 | 13.7743 | 5.3396 | 28.3453 | 1.6971 | 7.5343 | 13.7743 | 5.3396 | 0 | 28.3453 | 0 | 28.3453 | 0 | 28.3453 | 1.6971 | 1.6971 | 26.6482 | 26.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.6482 | 26.6482 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Федорино, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 4 МВА на 6,3 МВА, Т-2 с 2,5 МВА на 6,3 МВА. | I_KAE-00306-002 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 21.5505 | 1.2903 | 5.7282 | 10.4723 | 4.0597 | 21.5505 | 1.2903 | 5.7282 | 10.4723 | 4.0597 | 0 | 21.5505 | 0 | 21.5505 | 0 | 21.5505 | 1.2903 | 1.2903 | 20.2602 | 20.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.2602 | 20.2602 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кудиново, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 4 МВА на 6,3 МВА, Т-2 с 4 МВА на 6,3 МВА. | I_KAE-00306-003 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 28.3453 | 1.6971 | 7.5343 | 13.7743 | 5.3396 | 28.3453 | 1.6971 | 7.5343 | 13.7743 | 5.3396 | 0 | 28.3453 | 0 | 28.3453 | 0 | 28.3453 | 1.6971 | 1.6971 | 26.6482 | 26.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.6482 | 26.6482 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.1 | Реконструкция КТП № 34 Малая Росляковка(замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА), Жуковский район | J_KAE-00309-066 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77987 | 0.0846 | 0.4057 | 0.1765 | 0.11307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77987 | 0 | 0.77987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.1 | Реконструкция КТП № 32 Передоль (замена КТП 160 кВА на КТП 160 кВА), Жуковский район | J_KAE-00309-067 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77987 | 0.0846 | 0.4057 | 0.1765 | 0.11307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77987 | 0 | 0.77987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Космос с заменой Т2 16 МВА на 25 МВА ( 2 этап) | J_KAE-00313-035 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.446 | 2.2649 | 11.913 | 38.4286 | 5.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2649 | нд | 56.1811 | 0 | 58.446 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Ферзиково с заменой Т1 с 16 МВА на 25 МВА (1 этап) | J_KAE-00313-057 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.446 | 2.2649 | 11.913 | 38.4286 | 5.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2649 | нд | 56.1811 | 0 | 58.446 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Ферзиково с заменой Т2 с 16 МВА на 25 МВА (2 этап) | J_KAE-00313-058 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9592 | 2.3623 | 12.4252 | 40.081 | 6.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3623 | 0 | 2.3623 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-063 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2164 | 0 | 1.2164 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/110 кВ филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-130 шт.) | J_KAE-00315-000 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8063 | 6.5454 | 26.6551 | 54.6299 | 8.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8063 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 96.8063 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черкасово с установкой системы приточно-вытяжной вентиляции аккумуляторной батареи | J_KAE-00317-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65795 | 0.060985 | 0.15253 | 0.40857 | 0.03587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65795 | 0 | 0.65795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 53.9263 | 59.5218 | 37.3437 | 1452.6965 | 80.5563 | 399.1382 | 812.6059 | 160.3961 | 2857.0612 | 124.0463 | 709.7282 | 1722.8771 | 300.4096 | 8.6751 | 1413.6063 | 8.6751 | 1413.6063 | 8.3468 | 2819.7175 | 251.0439 | 316.1299 | 320.5038 | 154.1674 | 369.165 | 665.399 | 464.7819 | 607.23 | нд | 439.9023 | нд | 280.1939 | 1154.4507 | 2146.8927 | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Малинники". Замена КРУН-К37 на ЗРУ-10 ПО КЭС - 29 шт. | F_KAE-00020-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.6839 | 2.6552 | 0 | 0 | 0.028712 | 96.2879 | 2.6552 | 15.1117 | 69.5822 | 8.9388 | 0 | 2.6839 | 0 | 2.6839 | 0 | 96.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6839 | 2.6839 | нд | 93.604 | нд | 0 | 2.6839 | 96.2879 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта произошло в связи с добавлением в ИПР объема строительно-монтажных работ, в утвержденной ИПР полная стоимость объекта учтена только в объеме проектных работ
3.2.1.2 | ПС 110 кВ "Приокская". Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели (2 шт.), расширение ОПУ, монтаж ШУОТ (КЭС) | F_KAE-00021-000 | И | 2014 | 2023 | 2023 | 8.9298 | 8.9298 | 7.959 | 7.959 | 7.803 | 0 | 0 | 0.15597 | 37.1725 | 7.803 | 6.1902 | 21.0013 | 2.1779 | 2.101 | 0 | 2.101 | 0 | 2.101 | 29.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.2135 | нд | 0 | 0 | 29.2135 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта произошло в связи с добавлением в ИПР объема строительно-монтажных работ, в утвержденной ИПР полная стоимость объекта учтена только в объеме проектных работ
3.2.1.2 | Реконструкция ПС-110кВ Калуга. Замена кабельных каналов (0,810 км) и кабелей вторичной коммутации (16,85 км). | F_KAE-00022-000 | И | 2014 | 2020 | 2019 | 5.287 | 5.287 | 0.88996 | 23.488 | 0.88996 | 8.394 | 12.9129 | 1.291 | 23.488 | 0.88996 | 8.394 | 12.9129 | 1.291 | 0.24053 | 22.598 | 0.24053 | 22.598 | 0.24053 | 22.598 | 0 | 22.598 | 22.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.598 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Маяк". Замена СР-110 кВ на СВ-110 кВ (монтаж выключателя 110 кВ типа ВЭБЮ-110 кв (2 шт.), монтаж ячеек 6 кВ (8шт.)) | F_KAE-00023-000 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 5.0014 | 82.5394 | 5.0014 | 10.9838 | 58.8063 | 7.748 | 82.5394 | 5.0014 | 10.9838 | 58.8063 | 7.748 | 1.3517 | 77.538 | 1.3517 | 77.538 | 1.3517 | 77.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.538 | 77.538 | нд | 0 | нд | 0 | 77.538 | 77.538 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. . | G_KAE-00027-001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.11311 | 0.174 | 0.017893 | 0.305 | 0 | 0.11311 | 0.174 | 0.017893 | 0 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белоусово. Замена опорно-стержневой изоляции - 47 шт. . | G_KAE-00027-004 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0.88848 | 1.3668 | 0.13673 | 2.392 | 0 | 0.88848 | 1.3668 | 0.13673 | 0 | 2.392 | 0 | 2.392 | 0 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск . Замена опорно-стержневой изоляции - 156 шт. | G_KAE-00027-005 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 2.9486 | 4.536 | 0.45243 | 7.937 | 0 | 2.9486 | 4.536 | 0.45243 | 0 | 7.937 | 0 | 7.937 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.937 | 7.937 | Перенос срока начала реализации проекта на 2021 год согласно протоколу техсовета №3 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-006 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0.64769 | 0.95531 | 0.048999 | 1.652 | 0 | 0.64769 | 0.95531 | 0.048999 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.652 | 1.652 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная. Замена опорно-стержневой изоляции - 60 шт. | G_KAE-00027-007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 1.0808 | 1.5942 | 0.083999 | 2.759 | 0 | 1.0808 | 1.5942 | 0.083999 | 0 | 2.759 | 0 | 2.759 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 2.759 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.759 | 2.759 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Окружная. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0.64769 | 0.95531 | 0.048999 | 1.652 | 0 | 0.64769 | 0.95531 | 0.048999 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.652 | 1.652 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая. Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-009 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи . Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево. Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-011 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.54865 | 0 | 0.21485 | 0.30347 | 0.030322 | 0.54865 | 0 | 0.21485 | 0.30347 | 0.030322 | 0 | 0.54865 | 0 | 0.54865 | 0 | 0.54865 | 0 | 0 | 0.54865 | 0 | 0 | 0.54865 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54865 | 0.54865 | Перенос срока начала реализации проекта на 2021 год согласно протоколу техсовета №3 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск . Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мосальск. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-013 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.284 | нд | 0 | нд | 0 | 0.284 | 0.284 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-014 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.284 | нд | 0 | нд | 0 | 0.284 | 0.284 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бетлица. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-015 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.284 | нд | 0 | нд | 0 | 0.284 | 0.284 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.284 | нд | 0 | нд | 0 | 0.284 | 0.284 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино. Замена опорно-стержневой изоляции - 48 шт. | G_KAE-00027-017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 0.89092 | 1.3141 | 0.066999 | 2.272 | 0 | 0.89092 | 1.3141 | 0.066999 | 0 | 2.272 | 0 | 2.272 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 2.272 | нд | 0 | нд | 0 | 2.272 | 2.272 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Космос. Замена опорно-стержневой изоляции - 136 шт. | G_KAE-00027-018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 2.5233 | 3.7217 | 0.19 | 6.435 | 0 | 2.5233 | 3.7217 | 0.19 | 0 | 6.435 | 0 | 6.435 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 6.435 | нд | 0 | нд | 0 | 6.435 | 6.435 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | F_KAE-00030-000 | И | 2014 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0.43061 | 22.7556 | 0.43061 | 1.9773 | 17.237 | 3.1107 | 22.7556 | 0.43061 | 1.9773 | 17.237 | 3.1107 | 0.11638 | 22.325 | 0.11638 | 22.325 | 0.11638 | 22.325 | 0 | 0 | 22.325 | 0 | 0 | 22.325 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.325 | 22.325 | Перенос срока окончания реализации проекта на 2021 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт | G_KAE-00030-002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Росва с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2шт | G_KAE-00030-005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ СДВ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-006 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сосенская с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 2 шт. | G_KAE-00030-008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чипляево с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-009 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.748 | 13.748 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малинники с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 14.216 | нд | 0 | нд | 0 | 14.216 | 14.216 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 2 шт. | G_KAE-00030-011 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 14.216 | нд | 0 | нд | 0 | 14.216 | 14.216 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ ПРМЗ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 14.216 | нд | 0 | нд | 0 | 14.216 | 14.216 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-015 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 14.216 | нд | 0 | нд | 0 | 14.216 | 14.216 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заводская с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 1 шт. | G_KAE-00030-016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0.30505 | 0.85061 | 4.9763 | 0.97599 | 7.108 | 0.30505 | 0.85061 | 4.9763 | 0.97599 | 0 | 7.108 | 0 | 7.108 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 7.108 | нд | 0 | нд | 0 | 7.108 | 7.108 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 1 шт. | G_KAE-00030-017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0.30505 | 0.85061 | 4.9763 | 0.97599 | 7.108 | 0.30505 | 0.85061 | 4.9763 | 0.97599 | 0 | 7.108 | 0 | 7.108 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 7.108 | нд | 0 | нд | 0 | 7.108 | 7.108 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Муратовка с заменой МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (6шт.) | F_KAE-00034-000 | И | 2014 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 1.4974 | 21.9364 | 1.4974 | 4.2927 | 14.3361 | 1.8101 | 21.9364 | 1.4974 | 4.2927 | 14.3361 | 1.8101 | 0.40472 | 20.439 | 0.40472 | 20.439 | 0.40472 | 20.439 | 0 | 0 | 20.439 | 0 | 0 | 20.439 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.439 | 20.439 | Перенос срока окончания реализации проекта на 2021 год согласно протоколу техсовета №8 от 09.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Букань с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 8.997 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.997 | 8.997 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Павлиново с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.999 | 2.999 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 4шт. | G_KAE-00034-004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 11.996 | 0.34911 | 4.6181 | 5.1946 | 1.8343 | 11.996 | 0.34911 | 4.6181 | 5.1946 | 1.8343 | 0 | 11.996 | 0 | 11.996 | 0 | 11.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.996 | 11.996 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.996 | 11.996 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Коллонтай с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.998 | 5.998 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-006 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.999 | 2.999 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.998 | 5.998 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Щелканово с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-009 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 8.997 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.997 | 8.997 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Угра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 5шт. | G_KAE-00034-010 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 0.43635 | 5.7725 | 6.4933 | 2.2919 | 14.994 | 0.43635 | 5.7725 | 6.4933 | 2.2919 | 0 | 14.994 | 0 | 14.994 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 14.994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.994 | 14.994 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Климовская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.999 | 2.999 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Беляево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-012 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.998 | 5.998 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жиздра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-014 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Серпейск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта на ПС 35 ф-ла Калугаэнерго - Серпейск- 3шт. | G_KAE-00034-015 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 0 | 9.302 | 0 | 9.302 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 9.302 | нд | 0 | нд | 0 | 9.302 | 9.302 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мосур с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вербежичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гаврики с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ ССК с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-019 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 0 | 9.302 | 0 | 9.302 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 9.302 | нд | 0 | нд | 0 | 9.302 | 9.302 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бояновичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-020 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 0 | 6.201 | 0 | 6.201 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 6.201 | нд | 0 | нд | 0 | 6.201 | 6.201 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Хотьково с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-021 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Брынь с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-022 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Желтоухи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-023 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Подбужье с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-024 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 0 | 6.201 | 0 | 6.201 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 6.201 | нд | 0 | нд | 0 | 6.201 | 6.201 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Теребень с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-025 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Закрутое с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-026 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 0 | 9.302 | 0 | 9.302 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 9.302 | нд | 0 | нд | 0 | 9.302 | 9.302 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-027 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.998 | 5.998 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Кременская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-028 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.998 | 5.998 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Шанская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-029 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 8.997 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.997 | 8.997 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мятлево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-030 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0.26183 | нд | 8.7352 | нд | 0 | 8.997 | 8.997 | Перенос срока окончания реализации проекта на 2021 год согласно протоколу техсовета №3 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Дудоровская с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00039-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.84804 | 0.23812 | 3.697 | 0.206 | 0.7394 | 2.3541 | 0.3975 | 4.834 | 0.206 | 1.7301 | 2.6309 | 0.26695 | 0.06043 | 3.431 | 0.06043 | 3.431 | 0.057343 | 4.5959 | 3.431 | 4.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам корректировки ПСД ООО "Кросс Лтд", распоряжение №034-1/03-929 от 24.12.18гг. (РК БП 20/17-01/2018 "Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО "МРСК Центра и Приволжья" )
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Рогачи с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00039-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.77343 | 0.23812 | 3.697 | 0.206 | 0.7394 | 2.3541 | 0.3975 | 4.2737 | 0.206 | 1.2015 | 2.6309 | 0.23522 | 0.06043 | 3.431 | 0.06043 | 3.431 | 0.057343 | 4.0355 | 3.431 | 4.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам корректировки ПСД ООО "Кросс Лтд", распоряжение №034-1/03-930 от 24.12.18гг. (РК БП 20/17-01/2018 "Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО "МРСК Центра и Приволжья" )
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Волконская с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00039-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.77343 | 0.23812 | 3.698 | 0.206 | 0.7396 | 2.3548 | 0.3976 | 4.2737 | 0.206 | 1.2015 | 2.6309 | 0.23522 | 0.06043 | 3.432 | 0.06043 | 3.432 | 0.057343 | 4.0355 | 3.432 | 4.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам корректировки ПСД ООО "Кросс Лтд", распоряжение №034-1/03-931 от 24.12.18гг. (РК БП 20/17-01/2018 "Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО "МРСК Центра и Приволжья" )
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Маклаки - устройство автоматики частотного регулирования | F_KAE-00086-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.11011 | 0.16939 | 0.026503 | 0.306 | 0 | 0.11011 | 0.16939 | 0.026503 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Русиново. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-003 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0.39222 | 1.053 | 0.50175 | 1.947 | 0 | 0.39222 | 1.053 | 0.50175 | 0 | 1.947 | 0 | 1.947 | 0 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Окружная. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-007 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0.29529 | 0.79281 | 0.3929 | 1.481 | 0 | 0.29529 | 0.79281 | 0.3929 | 0 | 1.481 | 0 | 1.481 | 0 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/6 кВ Бор | G_KAE-00099-002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53847 | 0.05883 | 0 | 0.47747 | 0.00217 | 0.53847 | 0.05883 | 0.01 | 0.46747 | 0.00217 | 0 | 0.53847 | 0 | 0.53847 | 0 | 0.53847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47747 | нд | 0 | 0.061 | 0.53847 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Богданино | G_KAE-00099-003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Желохово | G_KAE-00099-004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Козельск | G_KAE-00099-005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/6 кВ Кричина | G_KAE-00099-006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Песочная | G_KAE-00099-007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Плюсково | G_KAE-00099-008 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Сугоново | G_KAE-00099-009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Акулово | G_KAE-00099-010 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Грабцево | G_KAE-00099-011 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Звягино | G_KAE-00099-012 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Копытцево | G_KAE-00099-013 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Дубенки | G_KAE-00099-014 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Мостовая | G_KAE-00099-015 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Муратовка | G_KAE-00099-016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Сосенская | G_KAE-00099-017 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.47714 | нд | 0 | 0.061 | 0.53814 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Мещовск | G_KAE-00099-018 | Н | 2019 | 2023 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0 | 0.47714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0.53814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061 | 0 | Перенос объекта на более ранний срок на основании gредписания ростехнадзора от 28.09.2018 № 06-11-215-18Э .Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Росва | G_KAE-00101-008 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7284 | 0.081842 | 0.43005 | 3.3648 | 0.85169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7284 | 0 | 4.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен согласно предписанию ростехнадзора от 28.09.2018 № 06-11-2015-18Э о проведении проверки с целью исполнения приказа Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.08.18г. №711. Были выявлены нарушения требований законодательных и нормативно правовых актов РФ.
3.2.1.2 | Реконструкция РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Детчино | G_KAE-00101-011 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5465 | 0.078694 | 0.41351 | 3.2354 | 0.81893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен согласно предписанию ростехнадзора от 28.09.2018 № 06-11-2015-18Э о проведении проверки с целью исполнения приказа Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.08.18г. №711. Были выявлены нарушения требований законодательных и нормативно правовых актов РФ.
3.2.1.2 | Реконструкция РУ 10 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Куровская | I_KAE-00101-015 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.3905 | 0.032118 | 0.39684 | 3.1756 | 0.78592 | 4.3905 | 0.075523 | 0.39684 | 3.1322 | 0.78592 | 0 | 4.3905 | 0 | 4.3905 | 0 | 4.3905 | 4.3905 | 4.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Железняки. | G_KAE-00106-001 | З | 2014 | 2019 | 2018 | 0.72306 | 0.72306 | 3.0857 | 3.2329 | 0.31515 | 0.68984 | 1.8412 | 0.38668 | 3.0857 | 0.31515 | 0.4771 | 2.1065 | 0.18695 | 0.61801 | 0 | 0.61801 | 0 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Дубрава. | G_KAE-00106-002 | З | 2014 | 2019 | 2018 | 0.73407 | 0.73407 | 3.2026 | 3.2069 | 0.25712 | 0.63693 | 1.9978 | 0.31505 | 3.2026 | 0.25711 | 0.40515 | 2.2834 | 0.25698 | 0.62415 | 0 | 0.62415 | 0 | 0.64819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Приокская | H_KAE-00106-026 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.97391 | 0.97391 | 0.049 | 4.4037 | 0.048 | 0.83155 | 3.0153 | 0.50886 | 4.4037 | 0.048 | 0.83155 | 3.0153 | 0.50886 | 0.012144 | 4.3547 | 0.012144 | 4.3547 | 0.012144 | 4.3547 | 4.3547 | 4.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Пегас | H_KAE-00106-027 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.87664 | 0.87664 | 0.039999 | 3.8858 | 0.039 | 0.64591 | 2.8122 | 0.38866 | 3.8858 | 0.039 | 0.64591 | 2.8122 | 0.38866 | 0.009889 | 3.8458 | 0.009889 | 3.8458 | 0.009889 | 3.8458 | 3.8458 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Копытцево | H_KAE-00106-028 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.54497 | 0.54497 | 0.034001 | 2.411 | 0.033 | 0.16098 | 2.0063 | 0.21074 | 2.411 | 0.033 | 0.16098 | 2.0063 | 0.21074 | 0.008385 | 2.377 | 0.008385 | 2.377 | 0.008385 | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Протва | H_KAE-00106-029 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.72493 | 0.72493 | 0.035 | 3.5089 | 0.034 | 0.74731 | 2.2494 | 0.47822 | 3.5089 | 0.034 | 0.74731 | 2.2494 | 0.47822 | 0.008636 | 3.4739 | 0.008636 | 3.4739 | 0.008636 | 3.4739 | 3.4739 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Радищево | H_KAE-00106-030 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.79155 | 0.79155 | 0.025999 | 3.512 | 0.025 | 0.51135 | 2.5852 | 0.39041 | 3.512 | 0.025 | 0.51135 | 2.5852 | 0.39041 | 0.00638 | 3.486 | 0.00638 | 3.486 | 0.00638 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Дубровка . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-032 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.49174 | 0.49174 | 0.006321 | 2.031 | 0.006 | 0.050737 | 1.832 | 0.14217 | 2.031 | 0.006 | 0.050737 | 1.832 | 0.14217 | 0.00154 | 2.0246 | 0.00154 | 2.0246 | 0.00154 | 2.0246 | 2.0246 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ловать . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-033 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52135 | 0.52135 | 0.006321 | 2.2666 | 0.006 | 0.081041 | 2.0061 | 0.17342 | 2.2666 | 0.006 | 0.081041 | 2.0061 | 0.17342 | 0.00154 | 2.2603 | 0.00154 | 2.2603 | 0.00154 | 2.2603 | 2.2603 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Опаленки . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-034 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52799 | 0.52799 | 0.009482 | 2.3092 | 0.009 | 0.11155 | 2.0061 | 0.18252 | 2.3092 | 0.009 | 0.11155 | 2.0061 | 0.18252 | 0.002311 | 2.2997 | 0.002311 | 2.2997 | 0.002311 | 2.2997 | 2.2997 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Волконская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-036 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.49117 | 0.49117 | 0.006321 | 2.026 | 0.006 | 0.049276 | 1.832 | 0.13866 | 2.026 | 0.006 | 0.049276 | 1.832 | 0.13866 | 0.00154 | 2.0197 | 0.00154 | 2.0197 | 0.00154 | 2.0197 | 2.0197 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Желохово . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-037 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.49313 | 0.49313 | 0.006321 | 2.1265 | 0.006 | 0.060475 | 1.9146 | 0.14539 | 2.1265 | 0.006 | 0.060475 | 1.9146 | 0.14539 | 0.00154 | 2.1201 | 0.00154 | 2.1201 | 0.00154 | 2.1201 | 2.1201 | 2.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Осеньево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-038 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.5571 | 0.5571 | 0.074 | 2.3705 | 0.072 | 0.14432 | 1.9218 | 0.23244 | 2.3705 | 0.072 | 0.14432 | 1.9218 | 0.23244 | 0.018274 | 2.2965 | 0.018274 | 2.2965 | 0.018274 | 2.2965 | 2.2965 | 2.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-039 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.53842 | 0.53842 | 0.006321 | 2.346 | 0.006 | 0.1298 | 2.0459 | 0.16428 | 2.346 | 0.006 | 0.1298 | 2.0459 | 0.16428 | 0.00154 | 2.3397 | 0.00154 | 2.3397 | 0.00154 | 2.3397 | 2.3397 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Петровская. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-040 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.54323 | 0.54323 | 0.007374 | 2.2846 | 0.007 | 0.13906 | 1.9597 | 0.17886 | 2.2846 | 0.007 | 0.13906 | 1.9597 | 0.17886 | 0.001797 | 2.2772 | 0.001797 | 2.2772 | 0.001797 | 2.2772 | 2.2772 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Плюсково. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-041 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.51711 | 0.51711 | 0.006321 | 2.2318 | 0.006 | 0.064869 | 2.0063 | 0.15459 | 2.2318 | 0.006 | 0.064869 | 2.0063 | 0.15459 | 0.00154 | 2.2255 | 0.00154 | 2.2255 | 0.00154 | 2.2255 | 2.2255 | 2.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Рогачи . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-042 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.51515 | 0.51515 | 0.006321 | 2.1243 | 0.006 | 0.052432 | 1.9218 | 0.14409 | 2.1243 | 0.006 | 0.052432 | 1.9218 | 0.14409 | 0.00154 | 2.118 | 0.00154 | 2.118 | 0.00154 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Агарышево. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-044 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52977 | 0.52977 | 0.009482 | 2.2164 | 0.009 | 0.11866 | 1.9234 | 0.16537 | 2.2164 | 0.009 | 0.11866 | 1.9234 | 0.16537 | 0.002311 | 2.207 | 0.002311 | 2.207 | 0.002311 | 2.207 | 2.207 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Беляево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-045 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.50864 | 0.50864 | 0.009482 | 2.2324 | 0.009 | 0.13395 | 1.9146 | 0.1749 | 2.2324 | 0.009 | 0.13395 | 1.9146 | 0.1749 | 0.002311 | 2.223 | 0.002311 | 2.223 | 0.002311 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Высокиничи | H_KAE-00106-046 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.72486 | 0.72486 | 0.027 | 3.2826 | 0.027 | 0.34973 | 2.5786 | 0.32725 | 3.2826 | 0.027 | 0.34973 | 2.5786 | 0.32725 | 0.006767 | 3.2556 | 0.006767 | 3.2556 | 0.006767 | 3.2556 | 3.2556 | 3.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Климовская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-047 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52206 | 0.52206 | 0.007374 | 2.2592 | 0.007 | 0.091477 | 2.008 | 0.15272 | 2.2592 | 0.007 | 0.091477 | 2.008 | 0.15272 | 0.001797 | 2.2519 | 0.001797 | 2.2519 | 0.001797 | 2.2519 | 2.2519 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Передел . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-048 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52462 | 0.52462 | 0.009482 | 2.1794 | 0.009 | 0.096623 | 1.9234 | 0.15036 | 2.1794 | 0.009 | 0.096623 | 1.9234 | 0.15036 | 0.002311 | 2.1699 | 0.002311 | 2.1699 | 0.002311 | 2.1699 | 2.1699 | 2.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Петрищево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-049 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52285 | 0.52285 | 0.007374 | 2.1734 | 0.007 | 0.086452 | 1.9234 | 0.15652 | 2.1734 | 0.007 | 0.086452 | 1.9234 | 0.15652 | 0.001797 | 2.166 | 0.001797 | 2.166 | 0.001797 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Рыляки . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-050 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52912 | 0.52912 | 0.009482 | 2.2158 | 0.009 | 0.11159 | 1.9234 | 0.17181 | 2.2158 | 0.009 | 0.11159 | 1.9234 | 0.17181 | 0.002311 | 2.2063 | 0.002311 | 2.2063 | 0.002311 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Вербежичи . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-058 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.4979 | 0.4979 | 0.009482 | 2.0738 | 0.009 | 0.072014 | 1.832 | 0.16072 | 2.0738 | 0.009 | 0.072014 | 1.832 | 0.16072 | 0.002311 | 2.0643 | 0.002311 | 2.0643 | 0.002311 | 2.0643 | 2.0643 | 2.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Еленская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-059 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.49778 | 0.49778 | 0.009482 | 2.1628 | 0.009 | 0.076892 | 1.9127 | 0.16429 | 2.1628 | 0.009 | 0.076892 | 1.9127 | 0.16429 | 0.002311 | 2.1534 | 0.002311 | 2.1534 | 0.002311 | 2.1534 | 2.1534 | 2.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Закрутое . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-060 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.50065 | 0.50065 | 0.009482 | 2.1823 | 0.009 | 0.091903 | 1.9127 | 0.16875 | 2.1823 | 0.009 | 0.091903 | 1.9127 | 0.16875 | 0.002311 | 2.1728 | 0.002311 | 2.1728 | 0.002311 | 2.1728 | 2.1728 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Подбужье . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-061 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52625 | 0.52625 | 0.008427 | 2.2861 | 0.008 | 0.11235 | 2.0082 | 0.15759 | 2.2861 | 0.008 | 0.11235 | 2.0082 | 0.15759 | 0.002054 | 2.2777 | 0.002054 | 2.2777 | 0.002054 | 2.2777 | 2.2777 | 2.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Судимир . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-062 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.53078 | 0.53078 | 0.006321 | 2.3171 | 0.006 | 0.14011 | 2.0083 | 0.16268 | 2.3171 | 0.006 | 0.14011 | 2.0083 | 0.16268 | 0.00154 | 2.3107 | 0.00154 | 2.3107 | 0.00154 | 2.3107 | 2.3107 | 2.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Теребень . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-063 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.5314 | 0.5314 | 0.006321 | 2.3227 | 0.006 | 0.14207 | 2.0082 | 0.16638 | 2.3227 | 0.006 | 0.14207 | 2.0082 | 0.16638 | 0.00154 | 2.3163 | 0.00154 | 2.3163 | 0.00154 | 2.3163 | 2.3163 | 2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Троицкая . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-064 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.53776 | 0.53776 | 0.008427 | 2.3624 | 0.008 | 0.17429 | 2.0082 | 0.17195 | 2.3624 | 0.008 | 0.17429 | 2.0082 | 0.17195 | 0.002054 | 2.354 | 0.002054 | 2.354 | 0.002054 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Хотьково . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-065 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52484 | 0.52484 | 0.006321 | 2.2797 | 0.006 | 0.11033 | 2.0061 | 0.15724 | 2.2797 | 0.006 | 0.11033 | 2.0061 | 0.15724 | 0.00154 | 2.2734 | 0.00154 | 2.2734 | 0.00154 | 2.2734 | 2.2734 | 2.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Бор . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-068 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.50016 | 0.50016 | 0.007374 | 2.1872 | 0.007 | 0.085008 | 1.9127 | 0.18255 | 2.1872 | 0.007 | 0.085008 | 1.9127 | 0.18255 | 0.001797 | 2.1798 | 0.001797 | 2.1798 | 0.001797 | 2.1798 | 2.1798 | 2.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Грынь . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-070 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.49257 | 0.49257 | 0.006321 | 2.0375 | 0.006 | 0.053718 | 1.832 | 0.14578 | 2.0375 | 0.006 | 0.053718 | 1.832 | 0.14578 | 0.00154 | 2.0312 | 0.00154 | 2.0312 | 0.00154 | 2.0312 | 2.0312 | 2.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шейкино . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-073 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.5267 | 0.5267 | 0.007374 | 2.2981 | 0.007 | 0.10789 | 2.008 | 0.17516 | 2.2981 | 0.007 | 0.10789 | 2.008 | 0.17516 | 0.001797 | 2.2907 | 0.001797 | 2.2907 | 0.001797 | 2.2907 | 2.2907 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кременская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-074 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.5429 | 0.5429 | 0.009482 | 2.291 | 0.009 | 0.19553 | 1.9234 | 0.16301 | 2.291 | 0.009 | 0.19553 | 1.9234 | 0.16301 | 0.002311 | 2.2815 | 0.002311 | 2.2815 | 0.002311 | 2.2815 | 2.2815 | 2.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-077 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.54831 | 0.54831 | 0.069001 | 2.4156 | 0.067 | 0.12236 | 2.0063 | 0.21997 | 2.4156 | 0.067 | 0.12236 | 2.0063 | 0.21997 | 0.017021 | 2.3466 | 0.017021 | 2.3466 | 0.017021 | 2.3466 | 2.3466 | 2.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Подборки . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-079 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52259 | 0.52259 | 0.008427 | 2.2746 | 0.008 | 0.083055 | 2.0063 | 0.17724 | 2.2746 | 0.008 | 0.083055 | 2.0063 | 0.17724 | 0.002054 | 2.2662 | 0.002054 | 2.2662 | 0.002054 | 2.2662 | 2.2662 | 2.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Гранат | H_KAE-00106-080 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.56211 | 0.56211 | 0.042999 | 2.6046 | 0.042 | 0.33399 | 1.9129 | 0.31573 | 2.6046 | 0.042 | 0.33399 | 1.9129 | 0.31573 | 0.010641 | 2.5616 | 0.010641 | 2.5616 | 0.010641 | 2.5616 | 2.5616 | 2.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Перемышль | H_KAE-00106-081 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.572 | 0.572 | 0.032 | 2.4503 | 0.031 | 0.16056 | 2.0061 | 0.25263 | 2.4503 | 0.031 | 0.16056 | 2.0061 | 0.25263 | 0.007884 | 2.4183 | 0.007884 | 2.4183 | 0.007884 | 2.4183 | 2.4183 | 2.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Кирпичная. | G_KAE-00108-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.20252 | 0.032613 | 0.625 | 0.062 | 0.20077 | 0.30839 | 0.053835 | 1.2666 | 0.031657 | 0.13969 | 0.71722 | 0.37803 | 0.016852 | 0.557 | 0.016852 | 0.557 | 0.008371 | 1.234 | 0.557 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Думиничи. | G_KAE-00108-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.23507 | 0.073578 | 0.903 | 0.062 | 0.30032 | 0.46199 | 0.078692 | 1.4021 | 0.071423 | 0.15949 | 0.81879 | 0.3524 | 0.016852 | 0.835 | 0.016852 | 0.835 | 0.018887 | 1.3285 | 0.835 | 1.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Маяк. | G_KAE-00108-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.34607 | 0.067788 | 2.081 | 0.14 | 0.69424 | 1.068 | 0.17878 | 1.9648 | 0.065803 | 0.25358 | 1.1348 | 0.51068 | 0.037882 | 1.929 | 0.037882 | 1.929 | 0.017401 | 1.897 | 1.929 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ СДВ. | G_KAE-00108-004 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.13651 | 0.025563 | 0.401 | 0.03 | 0.13261 | 0.204 | 0.034397 | 0.80704 | 0.024814 | 0.071123 | 0.51409 | 0.19701 | 0.008165 | 0.368 | 0.008165 | 0.368 | 0.006562 | 0.78148 | 0.368 | 0.78148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Калуга. | G_KAE-00108-005 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.27098 | 0.055894 | 0.879 | 0.03 | 0.30422 | 0.46799 | 0.076792 | 1.6345 | 0.054257 | 0.19264 | 0.97114 | 0.41647 | 0.008165 | 0.846 | 0.008165 | 0.846 | 0.014348 | 1.5786 | 0.846 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Крутицы. | G_KAE-00108-006 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.21189 | 0.071274 | 1.497 | 0.1 | 0.49923 | 0.76799 | 0.12979 | 1.2792 | 0.069187 | 0.14649 | 0.72164 | 0.34186 | 0.027106 | 1.388 | 0.027106 | 1.388 | 0.018296 | 1.2079 | 1.388 | 1.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Русиново. | G_KAE-00108-007 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.31479 | 0.048872 | 0.239 | 0.02 | 0.078004 | 0.12 | 0.020998 | 1.9227 | 0.047441 | 0.25424 | 1.1235 | 0.49756 | 0.005443 | 0.217 | 0.005443 | 0.217 | 0.012545 | 1.8739 | 0.217 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Ферзиково. | G_KAE-00108-008 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.25879 | 0.051872 | 0.903 | 0.062 | 0.30032 | 0.46199 | 0.078692 | 1.564 | 0.050352 | 0.19978 | 0.92036 | 0.39347 | 0.016852 | 0.835 | 0.016852 | 0.835 | 0.013315 | 1.5121 | 0.835 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-844 от 29.11.18гг. Монтаж дополнительного оборудования во время реализации ПрАСТУ потребовал замены существующего оборудования телемеханики ( в связи с прекращением выпуска) на новое и реализацию дополнительного объема телеинформации согласно программы ССПИ
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Малинники. | G_KAE-00110-004 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.52766 | 0.52766 | 0.037499 | 2.1995 | 0.035 | 0.089667 | 1.9218 | 0.15307 | 2.1995 | 0.035 | 0.089667 | 1.9218 | 0.15307 | 0.009058 | 2.162 | 0.009058 | 2.162 | 0.009058 | 2.162 | 2.162 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ ПРМЗ. | G_KAE-00110-005 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.57937 | 0.57937 | 0.048213 | 2.5942 | 0.045 | 0.32532 | 2.0464 | 0.17745 | 2.5942 | 0.045 | 0.32532 | 2.0464 | 0.17745 | 0.011646 | 2.546 | 0.011646 | 2.546 | 0.011646 | 2.546 | 2.546 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Чипляево. | G_KAE-00110-010 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.70996 | 0.70996 | 0.031071 | 3.0752 | 0.029 | 0.39807 | 2.405 | 0.24314 | 3.0752 | 0.029 | 0.39807 | 2.405 | 0.24314 | 0.007505 | 3.0442 | 0.007505 | 3.0442 | 0.007505 | 3.0442 | 3.0442 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Белкино. | G_KAE-00110-011 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.96798 | 0.96798 | 0.038569 | 4.5671 | 0.036 | 0.87418 | 3.1741 | 0.48275 | 4.5671 | 0.036 | 0.87418 | 3.1741 | 0.48275 | 0.009316 | 4.5285 | 0.009316 | 4.5285 | 0.009316 | 4.5285 | 4.5285 | 4.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Окружная. | G_KAE-00110-012 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.67827 | 0.67827 | 0.034285 | 3.1464 | 0.032 | 0.60305 | 2.2494 | 0.262 | 3.1464 | 0.032 | 0.60305 | 2.2494 | 0.262 | 0.008281 | 3.1122 | 0.008281 | 3.1122 | 0.008281 | 3.1122 | 3.1122 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Строительная. | G_KAE-00110-013 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.68268 | 0.68268 | 0.025 | 2.9584 | 0.025 | 0.35744 | 2.3284 | 0.24759 | 2.9584 | 0.025 | 0.35744 | 2.3284 | 0.24759 | 0.006266 | 2.9334 | 0.006266 | 2.9334 | 0.006266 | 2.9334 | 2.9334 | 2.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Цветково. | G_KAE-00110-014 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.73154 | 0.73154 | 0.037499 | 3.4668 | 0.035 | 0.75201 | 2.3356 | 0.34419 | 3.4668 | 0.035 | 0.75201 | 2.3356 | 0.34419 | 0.009058 | 3.4293 | 0.009058 | 3.4293 | 0.009058 | 3.4293 | 3.4293 | 3.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Квань. | G_KAE-00110-015 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.031164 | 0.53416 | 0.031164 | 0.1382 | 0.31209 | 0.052711 | 0.53416 | 0.031164 | 0.1382 | 0.31209 | 0.052711 | 0.008423 | 0.503 | 0.008423 | 0.503 | 0.008423 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 | 0.503 | 0.4644 | нд | 0 | нд | 0 | 0.503 | 0.503 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Кондрово. | G_KAE-00110-016 | И | 2014 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0.031164 | 0.77016 | 0.031164 | 0.20394 | 0.45909 | 0.075974 | 0.77016 | 0.031164 | 0.20394 | 0.45909 | 0.075974 | 0.008423 | 0.739 | 0.008423 | 0.739 | 0.008423 | 0.739 | 0 | 0.059197 | 0 | 0.6798 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.739 | 0.6798 | Перенос срок окончания реализации объекта с 2022 года на 2020 год на основании решения технического совета № б/н от 10.01.19 г.Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Середейск. | G_KAE-00110-017 | И | 2014 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0.031164 | 0.57216 | 0.031164 | 0.14866 | 0.33571 | 0.056629 | 0.57216 | 0.031164 | 0.14866 | 0.33571 | 0.056629 | 0.008423 | 0.541 | 0.008423 | 0.541 | 0.008423 | 0.541 | 0 | 0.043407 | 0 | 0.49759 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.541 | 0.49759 | Перенос срок окончания реализации объекта с 2022 года на 2020 год на основании решения технического совета № б/н от 10.01.19 г.Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Космос. | G_KAE-00110-018 | И | 2014 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0.031164 | 0.48116 | 0.031164 | 0.12384 | 0.27965 | 0.046515 | 0.48116 | 0.031164 | 0.12384 | 0.27965 | 0.046515 | 0.008423 | 0.45 | 0.008423 | 0.45 | 0.008423 | 0.45 | 0 | 0.035404 | 0 | 0.4146 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0.4146 | Перенос срок окончания реализации объекта с 2022 года на 2020 год на основании решения технического совета № б/н от 10.01.19 г.Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юхнов. Устройство оборудования телемеханники. | G_KAE-00110-019 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.59846 | 0.59846 | 0.082 | 2.5926 | 0.077 | 0.35043 | 1.96 | 0.20513 | 2.5926 | 0.077 | 0.35043 | 1.96 | 0.20513 | 0.01987 | 2.5106 | 0.01987 | 2.5106 | 0.01987 | 2.5106 | 2.5106 | 2.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Звягино. Устройство оборудования телемеханники. | G_KAE-00110-025 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.53185 | 0.53185 | 0.078211 | 2.248 | 0.073 | 0.18044 | 1.8322 | 0.16234 | 2.248 | 0.073 | 0.18044 | 1.8322 | 0.16234 | 0.018892 | 2.1698 | 0.018892 | 2.1698 | 0.018892 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кричина. Устройство оборудования телемеханники. | G_KAE-00110-026 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.53594 | 0.53594 | 0.065354 | 2.3227 | 0.061 | 0.11363 | 2.0063 | 0.14175 | 2.3227 | 0.061 | 0.11363 | 2.0063 | 0.14175 | 0.015786 | 2.2573 | 0.015786 | 2.2573 | 0.015786 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Шепелево. | G_KAE-00110-028 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.06 | 0.27955 | 0.41231 | 0.02814 | 0.78 | 0.06 | 0.27955 | 0.41231 | 0.02814 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.72 | 0.72 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78 | 0.78 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Черкасово. | G_KAE-00110-029 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.09 | 0.41902 | 0.61847 | 0.042509 | 1.17 | 0.09 | 0.41902 | 0.61847 | 0.042509 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1.08 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | 1.17 | 1.17 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ СДВ. | G_KAE-00123-001 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.30123 | 0.30123 | 1.3825 | 1.4123 | 0.252 | 0.67782 | 0.41693 | 0.065502 | 1.3825 | 0.252 | 0.65512 | 0.43511 | 0.040278 | 0.26175 | 0 | 0.26175 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г.)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Железняки. | G_KAE-00123-002 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.69117 | 0.69117 | 3.39 | 3.4463 | 0.3864 | 2.0864 | 0.80022 | 0.17332 | 3.39 | 0.3864 | 2.035 | 0.848 | 0.12056 | 0.59255 | 0 | 0.59255 | 0 | 0.58985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г.)
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Чипляево | H_KAE-00123-013 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 1.0585 | 1.0585 | 0.083 | 4.479 | 0.083 | 0.27911 | 3.6717 | 0.44513 | 4.479 | 0.083 | 0.27911 | 3.6717 | 0.44513 | 0.020802 | 4.396 | 0.020802 | 4.396 | 0.020802 | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Приокская | H_KAE-00123-015 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.1188 | 0.1188 | 0.023 | 0.52219 | 0.023 | 0.097149 | 0.35368 | 0.04837 | 0.52219 | 0.023 | 0.097149 | 0.35368 | 0.04837 | 0.005764 | 0.49919 | 0.005764 | 0.49919 | 0.005764 | 0.49919 | 0.49919 | 0.49919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Пегас | H_KAE-00123-016 | З | 2017 | 2019 | 2018 | 0.3482 | 0.3482 | 1.7461 | 1.8728 | 0.055 | 1.3969 | 0.32038 | 0.10046 | 1.7461 | 0.055 | 1.212 | 0.44179 | 0.037261 | 0.29329 | 0 | 0.29329 | 0 | 0.28651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Копытцево | H_KAE-00123-017 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.28642 | 0.28642 | 0.034 | 1.6294 | 0.034 | 1.2034 | 0.26755 | 0.12454 | 1.6294 | 0.034 | 1.2034 | 0.26755 | 0.12454 | 0.008521 | 1.5954 | 0.008521 | 1.5954 | 0.008521 | 1.5954 | 1.5954 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ ПРМЗ | H_KAE-00123-018 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.11973 | 0.11973 | 0.023 | 0.5245 | 0.023 | 0.092356 | 0.36038 | 0.04876 | 0.5245 | 0.023 | 0.092356 | 0.36038 | 0.04876 | 0.005764 | 0.5015 | 0.005764 | 0.5015 | 0.005764 | 0.5015 | 0.5015 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка . Устройство канала связи | H_KAE-00123-021 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.93968 | 0.93968 | 0.069 | 4.1457 | 0.069 | 0.23818 | 3.425 | 0.41349 | 4.1457 | 0.069 | 0.23818 | 3.425 | 0.41349 | 0.017293 | 4.0767 | 0.017293 | 4.0767 | 0.017293 | 4.0767 | 4.0767 | 4.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново . Устройство канала связи | H_KAE-00123-023 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.75734 | 0.75734 | 4.1549 | 4.345 | 0.102 | 3.8454 | 0.16313 | 0.2345 | 4.1549 | 0.102 | 3.6816 | 0.17723 | 0.19405 | 0.63337 | 0 | 0.63337 | 0 | 0.60868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г.)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Маяк. | G_KAE-00125-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.57366 | 0.19573 | 0.899 | 0.42373 | 0.28784 | 0.1295 | 0.057936 | 3.4949 | 0.19 | 1.9754 | 1.153 | 0.17656 | 0.11338 | 0.45048 | 0.11338 | 0.45048 | 0.050243 | 3.2992 | 0.45048 | 3.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-717 от 28.09.18гг. (при проектном обследовании возникла необходимость модернизации узла связи, что повлекло за собой установку дополнительного оборудования)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Агеево. | G_KAE-00125-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.34682 | 0.12362 | 12.392 | 0.42373 | 4.4685 | 6.426 | 1.0738 | 2.227 | 0.12 | 1.5504 | 0.45106 | 0.10553 | 0.11338 | 11.9435 | 0.11338 | 11.9435 | 0.031733 | 2.1034 | 11.9435 | 2.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Энергокомплекс", распоряжение №034-1/03-718 от 28.09.18гг. (уменьшение длинны трассы вместо 15км. - 3км.)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Крутицы. | G_KAE-00127-001 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.18401 | 0.46179 | 0.71039 | 0.13282 | 1.489 | 0.18401 | 0.46179 | 0.71039 | 0.13282 | 0 | 1.489 | 0 | 1.489 | 0 | 1.489 | 0.199 | 0.199 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.29 | 1.29 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Кондрово. | G_KAE-00127-002 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 32.033 | 1.6721 | 10.8188 | 16.6431 | 2.899 | 32.033 | 1.6721 | 10.8188 | 16.6431 | 2.899 | 0 | 32.033 | 0 | 32.033 | 0 | 32.033 | 1.814 | 1.814 | 30.219 | 30.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.219 | 30.219 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Кирпичная. | G_KAE-00127-003 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.20301 | 0.4653 | 0.71579 | 0.13591 | 1.52 | 0.20301 | 0.4653 | 0.71579 | 0.13591 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0.22 | 0.22 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3 | 1.3 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Космос. | G_KAE-00129-001 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0.092022 | 0.31124 | 0.4788 | 0.039937 | 0.922 | 0.092022 | 0.31124 | 0.4788 | 0.039937 | 0 | 0.922 | 0 | 0.922 | 0 | 0.922 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.922 | 0.822 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2019 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Дубрава. | G_KAE-00129-002 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.782 | 0.44311 | 2.3858 | 3.6702 | 0.2829 | 6.782 | 0.44311 | 2.3858 | 3.6702 | 0.2829 | 0 | 6.782 | 0 | 6.782 | 0 | 6.782 | 0 | 0.482 | 0.482 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.782 | 6.3 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2019 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Думиничи. | G_KAE-00129-003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.074018 | 0.27263 | 0.4194 | 0.033954 | 0.8 | 0.074018 | 0.27263 | 0.4194 | 0.033954 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.080001 | 0.080001 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | 0.8 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Юхнов. | G_KAE-00133-004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0.136 | 0.51516 | 0.75984 | 0.041999 | 1.453 | 0.136 | 0.51516 | 0.75984 | 0.041999 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 1.312 | 1.312 | нд | 0 | нд | 0 | 1.453 | 1.453 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Заводская. | G_KAE-00133-006 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.078 | 0.25091 | 0.37009 | 0.019999 | 0.719 | 0.078 | 0.25091 | 0.37009 | 0.019999 | 0 | 0.719 | 0 | 0.719 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.639 | 0.639 | нд | 0 | нд | 0 | 0.719 | 0.719 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Хвастовичи. | G_KAE-00133-008 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0.117 | 0.47476 | 0.70024 | 0.038999 | 1.331 | 0.117 | 0.47476 | 0.70024 | 0.038999 | 0 | 1.331 | 0 | 1.331 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1.211 | 1.211 | нд | 0 | нд | 0 | 1.331 | 1.331 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Козельск. | G_KAE-00133-009 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0.135 | 0.51476 | 0.75924 | 0.044 | 1.453 | 0.135 | 0.51476 | 0.75924 | 0.044 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 1.312 | 1.312 | нд | 0 | нд | 0 | 1.453 | 1.453 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Звягино. | G_KAE-00133-010 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0.087 | 0.58829 | 0.86771 | 0.046 | 1.589 | 0.087 | 0.58829 | 0.86771 | 0.046 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 1.5 | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | 1.589 | 1.589 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Кричина. | G_KAE-00133-011 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0.087 | 0.58829 | 0.86771 | 0.046 | 1.589 | 0.087 | 0.58829 | 0.86771 | 0.046 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 1.5 | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | 1.589 | 1.589 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Середейск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 8 шт. | F_KAE-00162-001 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1.0673 | 25.6154 | 0.81039 | 9.3667 | 10.5367 | 4.9016 | 25.6154 | 0.81039 | 9.3667 | 10.5367 | 4.9016 | 0.21902 | 24.805 | 0.21902 | 24.805 | 0.24748 | 24.548 | 24.805 | 24.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2 шт. | F_KAE-00162-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.064238 | 6.377 | 0.17702 | 2.3417 | 2.6341 | 1.2242 | 6.377 | 0.17702 | 2.3417 | 2.6341 | 1.2242 | 0 | 6.377 | 0 | 6.377 | 0.007114 | 6.3128 | 6.377 | 6.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос реализации объекта с 2019г на 2018г по фокту финансирования затрат на проведение торгово-закупочной процедуры по закупке основного оборудования.Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 6шт. | G_KAE-00162-004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 17.994 | 0.52366 | 6.927 | 7.7919 | 2.7515 | 17.994 | 0.52366 | 6.927 | 7.7919 | 2.7515 | 0 | 17.994 | 0 | 17.994 | 0 | 17.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.994 | 17.994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.994 | 17.994 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 7шт. | G_KAE-00162-005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 0.6317 | 8.3563 | 9.3996 | 3.3194 | 21.707 | 0.6317 | 8.3563 | 9.3996 | 3.3194 | 0 | 21.707 | 0 | 21.707 | 0 | 21.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 21.707 | нд | 0 | нд | 0 | 21.707 | 21.707 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 7шт. | G_KAE-00162-006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 0.6317 | 8.3563 | 9.3996 | 3.3194 | 21.707 | 0.6317 | 8.3563 | 9.3996 | 3.3194 | 0 | 21.707 | 0 | 21.707 | 0 | 21.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 21.707 | нд | 0 | нд | 0 | 21.707 | 21.707 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 5шт. | G_KAE-00162-007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 15.505 | 0.45119 | 5.9688 | 6.7141 | 2.371 | 15.505 | 0.45119 | 5.9688 | 6.7141 | 2.371 | 0 | 15.505 | 0 | 15.505 | 0 | 15.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.505 | 15.505 | нд | 0 | нд | 0 | 15.505 | 15.505 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Перемышль с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00162-008 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта - 8 шт. | G_KAE-00163-003 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 1.2112 | 22.6564 | 24.0289 | 7.6235 | 55.52 | 1.2112 | 22.6564 | 24.0289 | 7.6235 | 0 | 55.52 | 0 | 55.52 | 0 | 55.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 1.2645 | 0 | 54.2555 | нд | 0 | нд | 0 | 55.52 | 55.52 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2021г. на 2022г. на основание протокола № 2 от 21.01.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0.15927 | 2.9784 | 3.159 | 0.87934 | 7.176 | 0.15927 | 2.9784 | 3.159 | 0.87934 | 0 | 7.176 | 0 | 7.176 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 7.176 | нд | 0 | нд | 0 | 7.176 | 7.176 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0.15658 | 2.9284 | 3.1057 | 0.98535 | 7.176 | 0.15658 | 2.9284 | 3.1057 | 0.98535 | 0 | 7.176 | 0 | 7.176 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 7.176 | нд | 0 | нд | 0 | 7.176 | 7.176 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 0.87924 | 7.176 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 0.87924 | 0 | 7.176 | 0 | 7.176 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 7.176 | нд | 0 | нд | 0 | 7.176 | 7.176 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агеево с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта - 4 шт. | G_KAE-00163-007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 28.704 | 0.62619 | 11.7133 | 12.4229 | 3.9416 | 28.704 | 0.62619 | 11.7133 | 12.4229 | 3.9416 | 0 | 28.704 | 0 | 28.704 | 0 | 28.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.704 | 28.704 | нд | 0 | нд | 0 | 28.704 | 28.704 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Азарово. Замена МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (8 шт.), замена МВ-10 кВ на вакуумные выключатели ( 40 шт.), Реконструкция ПС 110 35 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ (2 к-та) на элегазовые | F_KAE-00164-000 | И | 2014 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.4725 | 15.2482 | 0 | 0 | 0.22432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | 14.746 | 0.1772 | 14.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.746 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.746 | 0 | Проект исключен из ИПР, работы будут выполнены в рамках проекта КАЕ - 00310-005 "Реконструкция ПС-110 кВ "Азарово" г. Калуга с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (Трансформаторная мощность 25 МВА)" включающего полную комплексную реконструкцию ПС Азарово
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Детчино с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-001 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0.217 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | нд | 2.826 | нд | 0 | 2.816 | 3.033 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-002 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0.217 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | нд | 2.826 | нд | 0 | 2.816 | 3.033 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рыляки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-003 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0.414 | 2.0163 | 3.1018 | 0.53486 | 6.067 | 0.414 | 2.0163 | 3.1018 | 0.53486 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0.435 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | нд | 5.653 | нд | 0 | 5.632 | 6.067 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-004 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0.217 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | нд | 2.826 | нд | 0 | 2.816 | 3.033 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-005 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0.414 | 2.016 | 3.1014 | 0.5356 | 6.067 | 0.414 | 2.016 | 3.1014 | 0.5356 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0.435 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | нд | 5.653 | нд | 0 | 5.632 | 6.067 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Радищево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-003 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0.29353 | 0.78809 | 0.39237 | 1.474 | 0 | 0.29353 | 0.78809 | 0.39237 | 0 | 1.474 | 0 | 1.474 | 0 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Павлиново. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-004 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.29252 | 0.44999 | 0.070496 | 0.813 | 0 | 0.29252 | 0.44999 | 0.070496 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крутицы. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-005 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0.31746 | 0.85232 | 0.41923 | 1.589 | 0 | 0.31746 | 0.85232 | 0.41923 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Агеево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-006 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0.16724 | 0.449 | 0.25076 | 0.867 | 0 | 0.16724 | 0.449 | 0.25076 | 0 | 0.867 | 0 | 0.867 | 0 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПРМЗ. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-007 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.21578 | 0.57934 | 0.30488 | 1.1 | 0 | 0.21578 | 0.57934 | 0.30488 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Петрищево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-008 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.29252 | 0.44999 | 0.070496 | 0.813 | 0 | 0.29252 | 0.44999 | 0.070496 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Квань. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-009 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.15603 | 0.41891 | 0.23806 | 0.813 | 0 | 0.15603 | 0.41891 | 0.23806 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Медынь. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-011 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0.24468 | 0.65691 | 0.33742 | 1.239 | 0 | 0.24468 | 0.65691 | 0.33742 | 0 | 1.239 | 0 | 1.239 | 0 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Керамика. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-012 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0.16435 | 0.44125 | 0.24741 | 0.853 | 0 | 0.16435 | 0.44125 | 0.24741 | 0 | 0.853 | 0 | 0.853 | 0 | 0.853 | 0.853 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Паневичи. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-013 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.15603 | 0.41891 | 0.23806 | 0.813 | 0 | 0.15603 | 0.41891 | 0.23806 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Рамено. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-014 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0.20785 | 0.55804 | 0.29611 | 1.062 | 0 | 0.20785 | 0.55804 | 0.29611 | 0 | 1.062 | 0 | 1.062 | 0 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Воронино. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-015 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.17916 | 0.481 | 0.26384 | 0.924 | 0 | 0.17916 | 0.481 | 0.26384 | 0 | 0.924 | 0 | 0.924 | 0 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Лужницы. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-016 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.17916 | 0.481 | 0.26384 | 0.924 | 0 | 0.17916 | 0.481 | 0.26384 | 0 | 0.924 | 0 | 0.924 | 0 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Манино. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-017 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.17916 | 0.481 | 0.26384 | 0.924 | 0 | 0.17916 | 0.481 | 0.26384 | 0 | 0.924 | 0 | 0.924 | 0 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Шлипово. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.29252 | 0.44999 | 0.070496 | 0.813 | 0 | 0.29252 | 0.44999 | 0.070496 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/10 кВ Заводская | G_KAE-00175-002 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.077 | 0.077 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Космос | G_KAE-00175-003 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.077 | 0.077 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Агарышево | G_KAE-00175-004 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.077 | 0.077 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ ПС Беляево | G_KAE-00175-005 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.077 | 0.077 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Воробьи | G_KAE-00175-006 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.077 | 0.077 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Высокиничи | G_KAE-00175-007 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.077 | 0.077 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Коллонтай | G_KAE-00175-008 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.077 | 0.077 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кременская | G_KAE-00175-009 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.078 | 0.078 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.347 | 0.347 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кудиново | G_KAE-00175-010 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.078 | 0.078 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.347 | 0.347 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Медынь | G_KAE-00175-011 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0.425 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039522 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.078 | 0.078 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.347 | 0.347 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Мятлево | G_KAE-00175-012 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.038522 | 0.424 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.038522 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0.077 | 0.077 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.347 | 0.347 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Недельная | G_KAE-00175-013 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.038522 | 0.424 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.038522 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0.077 | 0.077 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.347 | 0.347 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Передел | G_KAE-00175-014 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Петрищево | G_KAE-00175-015 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ ПС Радищево | G_KAE-00175-016 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рощинская | G_KAE-00175-017 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Тарутино | G_KAE-00175-018 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Федорино | G_KAE-00175-019 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/6 кВ Цветково | G_KAE-00175-020 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/ 35/10 кВ Протва | G_KAE-00175-021 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рыляки | G_KAE-00175-022 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Людиново | G_KAE-00175-023 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | G_KAE-00175-024 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/ 35/10 кВ Фаянсовая | G_KAE-00175-025 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | G_KAE-00175-026 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Барятино | G_KAE-00175-027 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Жиздра | G_KAE-00175-028 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Дабужа | G_KAE-00175-029 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Шихтино | G_KAE-00175-030 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Фоминичи | G_KAE-00175-031 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Букань | G_KAE-00175-032 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ССК | G_KAE-00175-033 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Закрутое | G_KAE-00175-034 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.072111 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039411 | 0.423 | 0.072111 | 0.10029 | 0.21119 | 0.039411 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Серпейск | G_KAE-00175-035 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.423 | 0.074 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.077 | 0.077 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Буда | G_KAE-00175-036 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0.076 | 0.076 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Вербежичи | G_KAE-00175-037 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0.076 | 0.076 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Гаврики | G_KAE-00175-038 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0.076 | 0.076 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Бояновичи | G_KAE-00175-039 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0.076 | 0.076 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Подбужье | G_KAE-00175-040 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0.076 | 0.076 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Асмолово | G_KAE-00175-041 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0.076 | 0.076 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Троицкая | G_KAE-00175-042 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0.422 | 0.073 | 0.10029 | 0.21119 | 0.037522 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0.076 | 0.076 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.346 | 0.346 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ПС Дубровка | G_KAE-00175-043 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.073 | 0.099896 | 0.21059 | 0.037512 | 0.421 | 0.073 | 0.099896 | 0.21059 | 0.037512 | 0 | 0.421 | 0 | 0.421 | 0 | 0.421 | 0.076 | 0.076 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.345 | 0.345 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Калуга. Замена ошиновки ВЛ 110 кВ | F_KAE-00202-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0.89707 | 0.53435 | 0.14158 | 1.573 | 0 | 0.89707 | 0.53435 | 0.14158 | 0 | 1.573 | 0 | 1.573 | 0 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Малинники. Установка устройств компенсации емкостного тока - 1шт. | F_KAE-00205-000 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.619 | 0.76501 | 5.6232 | 11.8261 | 1.4047 | 19.619 | 0.76501 | 5.6232 | 11.8261 | 1.4047 | 0 | 19.619 | 0 | 19.619 | 0 | 19.619 | 0.80976 | 0 | 18.8092 | 0 | 0 | 0.80976 | 0 | 18.8092 | нд | 0 | нд | 0 | 18.8092 | 19.619 | Перенос срока начала реализации проекта с 2021 года на 2019 год на основание протокола № 2 от 21.01.2018 год. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяк. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-001 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 20.786 | 3.285 | 4.2694 | 11.8261 | 1.4055 | 20.786 | 3.285 | 4.2694 | 11.8261 | 1.4055 | 0 | 20.786 | 0 | 20.786 | 0 | 20.786 | 2.2387 | 0 | 18.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | нд | 17.501 | нд | 0 | 18.5473 | 20.786 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сосенская. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-002 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 19.618 | 0.76362 | 5.6226 | 11.8261 | 1.4057 | 19.618 | 0.76362 | 5.6226 | 11.8261 | 1.4057 | 0 | 19.618 | 0 | 19.618 | 0 | 19.618 | 0.80829 | 0 | 18.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76362 | нд | 18.8544 | нд | 0 | 18.8097 | 19.618 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белкино. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-003 | И | 2017 | 2020 | 2021 | 3.819 | 3.819 | 0.445 | 19.3382 | 0.41995 | 6.4969 | 10.8301 | 1.5913 | 20.0949 | 0.41995 | 6.7568 | 11.2633 | 1.6549 | 0.10812 | 18.8932 | 0.10812 | 18.8932 | 0.10812 | 19.6499 | 0 | 0 | 18.8932 | 0 | 0 | 19.6499 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.8932 | 19.6499 | Перенос срока окончания реализации проекта на 2021 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Восход. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-001 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 1.594 | 6.0503 | 10.98 | 1.4256 | 20.05 | 1.594 | 6.0503 | 10.98 | 1.4256 | 0 | 20.05 | 0 | 20.05 | 0 | 20.05 | 0.446 | 0 | 19.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | нд | 18.456 | нд | 0 | 19.604 | 20.05 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Русиново. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-002 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 0 | 18.82 | 0 | 18.82 | 0 | 18.82 | 0.445 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | нд | 18.396 | нд | 0 | 18.375 | 18.82 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Опаленки. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-003 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 0 | 18.82 | 0 | 18.82 | 0 | 18.82 | 0.445 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | нд | 18.396 | нд | 0 | 18.375 | 18.82 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-004 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 0 | 18.82 | 0 | 18.82 | 0 | 18.82 | 0.445 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | нд | 18.396 | нд | 0 | 18.375 | 18.82 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №8 от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-001 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Людиново - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-002 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-003 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цветково - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-004 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Космос - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-006 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агеево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-007 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Осеньево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-008 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-009 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-010 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медынь - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-011 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Протва - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-012 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ульяново - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-013 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Козельск - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Приокская - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Петровская - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-016 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Оптино - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-017 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-018 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-019 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-020 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Окружная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-021 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Коллонтай - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-022 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-023 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вега - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-024 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-026 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пятовская - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-027 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Квань - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-028 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-029 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Муратовка - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-030 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пегас - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-031 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Акулово - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-032 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ ПРМЗ - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-033 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Крутицы - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-034 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-035 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-036 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жиздра - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-037 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Спас-Деменск - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-038 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-039 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Русиново - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-040 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0.134 | 0 | 0.00992 | 0.10257 | 0.021514 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.134 | 0.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Колюпаново. Организация цифрового канала связи | G_KAE-00238-000 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0.16278 | 1.1824 | 2.7148 | 0.15996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.1.2 | Модернизация КТП-89 ул. Победы ТМ-250/10 Кировский район - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00249-001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.018845 | 0.092143 | 0.136 | 0.007011 | 0.254 | 0.018845 | 0.092143 | 0.136 | 0.007011 | 0 | 0.254 | 0 | 0.254 | 0 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-199 д.Радождево - магазин ТМ-250/10 Сухиничский район - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00249-002 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.018845 | 0.092143 | 0.136 | 0.007011 | 0.254 | 0.018845 | 0.092143 | 0.136 | 0.007011 | 0 | 0.254 | 0 | 0.254 | 0 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-174 д.Перенежье ТМ-160/10 Барятинский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-003 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.016377 | 0.077633 | 0.11363 | 0.006356 | 0.214 | 0.016377 | 0.077633 | 0.11363 | 0.006356 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-16 д.Маслово ж.с. ТМ-160/10 Думиничский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-004 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-209 с.Зикеево "Маргарин" ТМ-160/10 Жиздринский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-005 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-216 д.Гавриловка /кормоцех/ТМ-160/10 Кировский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-006 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-100 д.Петроселье ТМ-160/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-007 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0.214 | 0.015877 | 0.077633 | 0.11428 | 0.006206 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-250 "Кол.сад" ул.Октябрьская ТМ-160/10 Людиновский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-008 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.077713 | 0.11398 | 0.006426 | 0.214 | 0.015877 | 0.077713 | 0.11398 | 0.006426 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-290 Монастырь ТМ-160/10 Мещовский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-009 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.078333 | 0.11378 | 0.006006 | 0.214 | 0.015877 | 0.078333 | 0.11378 | 0.006006 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-100 Павлиново интернат ТМ-160/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-010 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.077833 | 0.11378 | 0.006506 | 0.214 | 0.015877 | 0.077833 | 0.11378 | 0.006506 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-134 д.Вежи ТМ-100/10 Кировский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-011 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054715 | 0.079916 | 0.00424 | 0.15 | 0.011129 | 0.054715 | 0.079916 | 0.00424 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-319 г.Сухиничи ТМ-160/10 Сухиничский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-012 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.015877 | 0.077833 | 0.11398 | 0.006306 | 0.214 | 0.015877 | 0.077833 | 0.11398 | 0.006306 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-347 г.Сухиничи ул.Тявкина ТМ-100/10 Сухиничский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-013 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-178 д.Колодяссы общеж.ТМ-100/10 Хвастовичский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-014 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079816 | 0.00424 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079816 | 0.00424 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-107 д.Дяглево ТМ-100/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-015 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-200 д.Орля ТМ-100/10 Жиздринский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-016 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-38 с.Зикеево"село"ТМ-100/10 Жиздринский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-017 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-29 Романовка ТМ-100/10 Людиновский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-250 д.Рамено,поселокТМ-100/10 Мосальский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-019 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-137 д.ЯкимовоТМ-100/10 Кировский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-020 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0.15 | 0.011129 | 0.054815 | 0.079916 | 0.00414 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-209 Центр ТМ-63/10 Барятинский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-021 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.009797 | 0.046835 | 0.067136 | 0.004232 | 0.128 | 0.009797 | 0.046835 | 0.067136 | 0.004232 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-158 д.Хотьково ж.с. ТМ-63/10 Думиничский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-022 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.009697 | 0.046935 | 0.067736 | 0.003632 | 0.128 | 0.009697 | 0.046935 | 0.067736 | 0.003632 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-93 д.Петровка ТМ-63/10 Жиздринский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-023 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.009797 | 0.046835 | 0.067236 | 0.004132 | 0.128 | 0.009797 | 0.046835 | 0.067236 | 0.004132 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-203 д.Соломоновка ТМ-63/10; Кировский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-024 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.009797 | 0.046835 | 0.067236 | 0.004132 | 0.128 | 0.009797 | 0.046835 | 0.067236 | 0.004132 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-175 д.Починок ТМ-63/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-025 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.009697 | 0.046835 | 0.067236 | 0.004232 | 0.128 | 0.009697 | 0.046835 | 0.067236 | 0.004232 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-30 Мостовка ТМ-63/10 Людиновский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.143 | 0.143 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-63 д.Орля ТМ-63/10 Мещовский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.143 | 0.143 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-172 д.Жупаново ТМ-63/10 Мосальский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.143 | 0.143 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-226 д.Матчино ТМ-63/10 Сухиничский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.143 | 0.143 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-69 Клюшки ТМ-63/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.143 | 0.143 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-125 д.Рессета.ТМ-25/10 Хвастовичский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-83 д.Выселки ТМ-25/10 Сухиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-93 д.ГоловиноТМ-25/10 Мещовский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-008 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-119 запрудное ТМ-25/10 Людиновский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-009 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-109 д.Казинки ТМ-25/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-214 ТелецентрТМ-25/10 Думиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-011 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-27 д.Заречный ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-28 д.Муравка ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-013 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-306 д.Быстрое, в/к ТМ-25/10 Мосальский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-014 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-204 д.Коновка ТМ-25/10 Кировский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-015 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.106 | 0.106 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-117 д.Осовка ОМ – 10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-202 д.Май ОМ-10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-123 д.Мокрые дворы ОМ-10 Хвастовичский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-220 д.Горки ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-019 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-224 д.Криуша ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-020 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-80 д.Богатьково ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-021 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-23 Стаи ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-022 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-75 Харламово ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-023 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация МТП-145 Митино ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-024 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-111 д.Пупово ОМ-10/10 Кировский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-025 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090001 | 0.090001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №106 Дурово Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-001 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.456 | 0.456 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 Алопово Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-002 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №6 "Фрунзе" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-006 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №13 "Лесничество" Кировский район (180 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-007 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №348 ГПТУ Сухиничский район (500 кВА на 500 кВА) | G_KAE-00251-008 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0.084255 | 0.30978 | 0.70941 | 0.030547 | 1.134 | 0.084255 | 0.30978 | 0.70941 | 0.030547 | 0 | 1.134 | 0 | 1.134 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 1.134 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.134 | 1.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №282 Соболевка Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-009 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №311 УП ВОСС Сухиничский район (800 кВА на 800 кВА) | G_KAE-00251-010 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0.11152 | 0.40798 | 0.939 | 0.042491 | 1.501 | 0.11152 | 0.40798 | 0.939 | 0.042491 | 0 | 1.501 | 0 | 1.501 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.501 | 1.501 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №156 Павловка Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-001 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.456 | 0.456 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №1 Костинка Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-002 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.456 | 0.456 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №4 "Красная заря" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-003 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №236 "Советская" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-006 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №279 "Поликлиника" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-007 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП № 135 "Манино-водокачка" Людиновский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-008 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.033732 | 0.1234 | 0.28402 | 0.012849 | 0.454 | 0.033732 | 0.1234 | 0.28402 | 0.012849 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.454 | 0.454 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №268 "Теплопункт" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00252-009 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП № 134 "Космачево-школа" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-010 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №306 Октябрьская Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-011 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №350 Победа Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-012 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №86 "Богдановка" Пригород г. Калуги (мощностью 0,025 МВА) | G_KAE-00253-003 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.014563 | 0.053405 | 0.12262 | 0.005418 | 0.196 | 0.014563 | 0.053405 | 0.12262 | 0.005418 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.196 | 0.196 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТПП №109 "Колюпаново" Пригород г. Калуги (мощностью 0,250 МВА) | G_KAE-00253-004 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №103 "с. Красное" Хвастовичский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-005 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №246 "Общежитие" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-006 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №133 "Комплекс-Букань" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-007 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №218 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-008 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №212 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-009 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №333 Рокоссовского Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-010 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.042648 | 0.1564 | 0.35909 | 0.015867 | 0.574 | 0.042648 | 0.1564 | 0.35909 | 0.015867 | 0 | 0.574 | 0 | 0.574 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.574 | 0.574 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №300 Красноармейская Сухиничский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00253-011 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.456 | 0.456 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №178 д.Верховая Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-012 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №319 Колбасный цех Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-013 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.042796 | 0.15694 | 0.36034 | 0.015922 | 0.576 | 0.042796 | 0.15694 | 0.36034 | 0.015922 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.576 | 0.576 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №342 Ст.Разина Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-014 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.567 | 0.567 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №114 д.Ф.Горетово Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-015 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20393 | 0.46981 | 0.021459 | 0.751 | 0.055799 | 0.20393 | 0.46981 | 0.021459 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-016 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055899 | 0.20393 | 0.46985 | 0.021329 | 0.751 | 0.055899 | 0.20393 | 0.46985 | 0.021329 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №164 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-017 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055899 | 0.20383 | 0.46992 | 0.021349 | 0.751 | 0.055899 | 0.20383 | 0.46992 | 0.021349 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №69 д.Казарь Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-018 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.055899 | 0.20383 | 0.46981 | 0.021459 | 0.751 | 0.055899 | 0.20383 | 0.46981 | 0.021459 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.751 | 0.751 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00254-001 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.042796 | 0.15694 | 0.36034 | 0.015922 | 0.576 | 0.042796 | 0.15694 | 0.36034 | 0.015922 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.576 | 0.576 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №25 Чулково Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-002 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.456 | 0.456 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №119п "Никольское" Пригород г. Калуги (40 кВА на 40 кВА) | G_KAE-00254-003 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.014338 | 0.054032 | 0.12177 | 0.004861 | 0.195 | 0.014338 | 0.054032 | 0.12177 | 0.004861 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.195 | 0.195 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №133п "Зенилово" Пригород г. Калуги (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00254-004 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.017089 | 0.062669 | 0.14389 | 0.006358 | 0.23 | 0.017089 | 0.062669 | 0.14389 | 0.006358 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23 | 0.23 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №222п "Оберегаевка" Пригород г. Калуги (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00254-005 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.01434 | 0.052587 | 0.12074 | 0.005335 | 0.193 | 0.01434 | 0.052587 | 0.12074 | 0.005335 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.193 | 0.193 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП-323 Дворцы-жилсектор по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая Дзержинский район 100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-006 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.033732 | 0.1227 | 0.28437 | 0.013199 | 0.454 | 0.033732 | 0.1227 | 0.28437 | 0.013199 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.454 | 0.454 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск. Замена ВМТ на элегазовые выключатели г. Мещовск 1 шт. | G_KAE-00259-001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 1.0022 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 1.0022 | 0 | 7.299 | 0 | 7.299 | 0 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 7.299 | нд | 0 | нд | 0 | 7.299 | 7.299 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пегас г. Калуга. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00259-003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 0 | 14.598 | 0 | 14.598 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 14.598 | нд | 0 | нд | 0 | 14.598 | 14.598 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ворсино Боровский район. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00259-005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.1589 | 1.0022 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.1589 | 1.0022 | 0 | 7.299 | 0 | 7.299 | 0 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 7.299 | нд | 0 | нд | 0 | 7.299 | 7.299 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая г. Киров. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00260-001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 0 | 14.598 | 0 | 14.598 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 14.598 | нд | 0 | нд | 0 | 14.598 | 14.598 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Калуга г. Калуга. Замена МКП на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00261-001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 0 | 14.598 | 0 | 14.598 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 14.598 | нд | 0 | нд | 0 | 14.598 | 14.598 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск Сухиничский район. Замена МКП на элегазовые выключатели 7шт. | G_KAE-00261-003 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 49.413 | 1.0779 | 20.1643 | 21.3856 | 6.7852 | 49.413 | 1.0779 | 20.1643 | 21.3856 | 6.7852 | 0 | 49.413 | 0 | 49.413 | 0 | 49.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.413 | 1.0798 | 0 | 48.3332 | нд | 0 | нд | 0 | 49.413 | 49.413 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2021г. на 2022г. на основание протокола № 2 от 21.01.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая г. Киров. Замена МКП на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00261-004 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.059 | 0.15404 | 2.8806 | 3.0551 | 0.96927 | 7.059 | 0.15404 | 2.8806 | 3.0551 | 0.96927 | 0 | 7.059 | 0 | 7.059 | 0 | 7.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.059 | 0.15404 | 0 | 6.905 | нд | 0 | нд | 0 | 7.059 | 7.059 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2021г. на 2022г. на основание протокола № 2 от 21.01.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи п. Думиничи. Замена МКП на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00262-003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 1.0022 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 1.0022 | 0 | 7.299 | 0 | 7.299 | 0 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 7.299 | нд | 0 | нд | 0 | 7.299 | 7.299 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово Малоярославецкий район. Замена МКП на элегазовые выключатели 3 шт. | G_KAE-00262-004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 21.897 | 0.47765 | 8.9356 | 9.477 | 3.0068 | 21.897 | 0.47765 | 8.9356 | 9.477 | 3.0068 | 0 | 21.897 | 0 | 21.897 | 0 | 21.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.897 | 21.897 | нд | 0 | нд | 0 | 21.897 | 21.897 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Осеньево Дзержинский район с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока 1 шт | G_KAE-00263-001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.549 | 0.29139 | 2.8222 | 4.1655 | 0.26987 | 7.549 | 0.29139 | 2.8222 | 4.1655 | 0.26987 | 0 | 7.549 | 0 | 7.549 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.549 | 7.549 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.549 | 7.549 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизацияе ПС 110 кВ Думиничи с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) п. Думиничи | G_KAE-00263-002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0.27119 | 1.9699 | 4.5228 | 0.25119 | 7.015 | 0.27119 | 1.9699 | 4.5228 | 0.25119 | 0 | 7.015 | 0 | 7.015 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 7.015 | нд | 0 | нд | 0 | 7.015 | 7.015 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ 324 Сокольники, установка второго ТП мощностью 0,063 МВА, д. Сокольники. Малоярославецкий район | G_KAE-00266-001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.041164 | 0.15096 | 0.34659 | 0.015284 | 0.554 | 0.041164 | 0.15096 | 0.34659 | 0.015284 | 0 | 0.554 | 0 | 0.554 | 0 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ТП №155 Асоргино, мощностью 0,1 МВА перенос в центр нагрузок, д. Асоргино. Малоярославецкий район | G_KAE-00267-001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.008099 | 0.029701 | 0.068192 | 0.003008 | 0.109 | 0.008099 | 0.029701 | 0.068192 | 0.003008 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.109 | 0.109 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП №161 Спас-Загорье школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-250 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.094068 | 0.42602 | 0.37848 | 0.057495 | 0.95607 | 0.094068 | 0.42602 | 0.37848 | 0.057495 | 0 | 0.95607 | 0 | 0.95607 | 0 | 0.95607 | 0 | 0 | 0.094068 | 0.094068 | 0.862 | 0.862 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.95607 | 0.95607 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП №206 Недельное-школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-400 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-004 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.12542 | 0.56627 | 0.50309 | 0.076634 | 1.2714 | 0.12542 | 0.56627 | 0.50309 | 0.076634 | 0 | 1.2714 | 0 | 1.2714 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0.12542 | 0.12542 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2714 | 1.2714 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП №232 Степичево-школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-100 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-005 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.60432 | 0.059322 | 0.26924 | 0.23919 | 0.036569 | 0.60432 | 0.059322 | 0.26924 | 0.23919 | 0.036569 | 0 | 0.60432 | 0 | 0.60432 | 0 | 0.60432 | 0 | 0 | 0.059322 | 0.059322 | 0.545 | 0.545 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60432 | 0.60432 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация КТП-184 Ворсино Боровский район замена трансформатора 250 КВА на 400 КВА | H_KAE-00279-006 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.12542 | 0.56627 | 0.50309 | 0.076634 | 1.2714 | 0.12542 | 0.56627 | 0.50309 | 0.076634 | 0 | 1.2714 | 0 | 1.2714 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0.12542 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0.12542 | нд | 1.146 | нд | 0 | 1.2714 | 1.2714 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация КТП-43 Роща Боровский район замена трансформатора 50 КВА на 160 КВА | H_KAE-00279-007 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.066891 | 0.30409 | 0.27015 | 0.038867 | 0.68 | 0.066891 | 0.30409 | 0.27015 | 0.038867 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.066891 | нд | 0.61311 | нд | 0 | 0.68 | 0.68 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация КТП № 330 Березовка-школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-100 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-008 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.60432 | 0.059322 | 0.26924 | 0.23919 | 0.036569 | 0.60432 | 0.059322 | 0.26924 | 0.23919 | 0.036569 | 0 | 0.60432 | 0 | 0.60432 | 0 | 0.60432 | 0 | 0 | 0.059322 | 0.059322 | 0.545 | 0.545 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60432 | 0.60432 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов | H_KAE-00283-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.905 | 0.98681 | 0.033998 | 4.2985 | 0.03212 | 0.39684 | 3.0931 | 0.77641 | 5.7483 | 0.03212 | 1.8098 | 3.3566 | 0.5498 | 0.008595 | 4.2645 | 0.008595 | 4.2645 | 0.008594 | 5.7143 | 4.2645 | 5.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам корректировки ПСД ООО "Инжиниринговая Компания Тэлпро", распоряжение №034-1/03-936 от 24.12.18гг. (РК БП 20/17-01/2018 "Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ) Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белоусово с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов | H_KAE-00283-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.9262 | 1.1478 | 0.033998 | 4.3905 | 0.03212 | 0.39684 | 3.1756 | 0.78592 | 6.9058 | 0.03212 | 2.8072 | 3.4546 | 0.61183 | 0.008595 | 4.3565 | 0.008595 | 4.3565 | 0.008594 | 6.8718 | 4.3565 | 6.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам корректировки ПСД ООО "Инжиниринговая Компания Тэлпро", распоряжение №034-1/03-937 от 24.12.18гг. (РК БП 20/17-01/2018 "Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ) Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восток в части цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС | H_KAE-00286-011 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.052458 | 0.052458 | 0.017413 | 0.30212 | 0.017 | 0.26543 | 0 | 0.019682 | 0.30212 | 0.017 | 0.26543 | 0 | 0.019682 | 0.004308 | 0.2847 | 0.004308 | 0.2847 | 0.004308 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колосово с установкой одного комплекта токоограничивающего реактора ЗРУ 10 кВ | J_KAE-00295-002 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0607 | 0.43347 | 1.7641 | 5.9324 | 0.93075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0607 | 0 | 9.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №9 от 27.09.2018г., обеспечение второй категории надежности электроснабжения заявителей
3.2.1.2 | Модернизация ТП №56 Кудиново (замена МТП 63 кВА на КТП 63 кВА), Малоярославецкий район | J_KAE-00309-068 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4935 | 0.053528 | 0.25678 | 0.1117 | 0.071493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 0.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Модернизация ТП №174 Станки (замена СТП 10 кВА на КТП 25 кВА), Малоярославецкий район | J_KAE-00309-069 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0.043596 | 0.20904 | 0.090913 | 0.058244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0 | 0.40179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Модернизация ТП №484 Детчино Водоканал с установкой второго трансформатора 400кВА, Малоярославецкий район | J_KAE-00309-070 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 0.17562 | 0.84231 | 0.36639 | 0.23452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Модернизация МТП №9 Безобразово (замена МТП 100 кВА на КТП 100 кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-071 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69042 | 0.074887 | 0.35922 | 0.1563 | 0.10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69042 | 0 | 0.69042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Модернизация МТП №107 Парсуки(замена МТП 160 кВА на КТП 160 кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-072 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77987 | 0.0846 | 0.4057 | 0.1765 | 0.11307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77987 | 0 | 0.77987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Модернизация КТП №25 Глинищи(замена КТП 30 кВА на КТП 30 кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-073 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0.043596 | 0.20904 | 0.090913 | 0.058244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0 | 0.40179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Модернизация КТП №6 Угличи(замена КТП 30 кВА на КТП 30 кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-074 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0.043596 | 0.20904 | 0.090913 | 0.058244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0 | 0.40179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Модернизация МТП №48 Латынино(замена МТП 25 кВА на КТП 25кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-075 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0.043596 | 0.20904 | 0.090913 | 0.058244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40179 | 0 | 0.40179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.1.2 | Реконструкция ПС-110 кВ "Азарово" г. Калуга с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (Трансформаторная мощность 25 МВА) | J_KAE-00310-005 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4771 | 24.129 | 29.7268 | 200.8238 | 19.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4771 | 0 | 24.129 | 0 | 60.3876 | 0 | 189.9605 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 250.3481 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-35 кВ филиала "Калугаэнерго" - 89шт. | J_KAE-00310-006 | Н | 2020 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1144 | 5.5482 | 81.1847 | 53.4518 | 12.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1144 | 0 | 0 | 0 | 5.5482 | 0 | 24.605 | 0 | 5 | нд | 53.6045 | нд | 64.3567 | 0 | 153.1144 | Проект включен согласно протоколу №02/2019 от 18.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышение надежности и управляемости электрической сети провести реконструкцию ПС-35кВ
3.2.1.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-110 кВ филиала "Калугаэнерго" - 27шт. | J_KAE-00310-007 | Н | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1569 | 1.4753 | 21.2051 | 14.8777 | 3.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1569 | 0 | 1.49 | 0 | 10.8539 | 0 | 14.4065 | 0 | 14.4065 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 39.6668 | Проект включен согласно протоколу №01/2019 от 18.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышение надежности и управляемости электрической сети провести реконструкцию ПС-110кВ
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели, 2шт. | J_KAE-00313-001 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77751 | нд | 17.8843 | 0 | 18.6618 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белоусово с заменой КРУН-10 кВ с установкой новых ячеек с вакумными выключателями - 25 шт. | J_KAE-00313-004 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6107 | 0 | 3.6326 | 103.9472 | 2.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 109.6107 | нд | 0 | 0 | 109.6107 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино с заменой масляных выключателей У-110 В-110 ВЛ-Мирная-Белкино1 с отп., В-110 ВЛ-Мирная-Белкино2 с отп., СВ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-018 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2164 | 0 | 1.2164 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-020 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0867 | 0.47978 | 6.6767 | 7.3415 | 2.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47978 | 0 | 0.47978 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аненки с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-022 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77751 | нд | 17.8843 | 0 | 18.6618 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цветково с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-024 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77751 | нд | 17.8843 | 0 | 18.6618 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медынь с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-025 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81094 | 0 | 0.81094 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-026 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77751 | нд | 17.8843 | 0 | 18.6618 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Мятлево-Острожная на вакуумные выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-027 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81094 | 0 | 0.81094 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Козельск с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Подборки-Козельск с отп., В-35 Козельск-Стеклозавод на вакуумные выключатели - 5 шт. | J_KAE-00313-030 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7168 | 1.1994 | 16.6917 | 18.3538 | 6.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1994 | 0 | 1.1994 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовый выключатель-1 шт. | J_KAE-00313-036 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40547 | 0 | 0.40547 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель 1 шт. | J_KAE-00313-037 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3309 | 0.38875 | 1.1403 | 6.5213 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38875 | нд | 8.9421 | 0 | 9.3309 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт. | J_KAE-00313-048 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81094 | 0 | 0.81094 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Юхнов-Износки, В-35 Юхнов-Угра 1, В-35 Юхнов-Рыляки 1, на вакуумные выключатели- 6шт. | J_KAE-00313-049 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1469 | 1.38 | 19.2043 | 21.1165 | 7.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.38 | нд | 47.7669 | 0 | 49.1469 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Юхнов-Щелканово, В-35 Юхнов-Мосальск, В-35 Юхнов-Угра 2", В-35 Юхнов-Рыляки 2, В-35 Юхнов-Агарыши на вакуумные выключатели - 5шт. | J_KAE-00313-050 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7168 | 1.1994 | 16.6917 | 18.3538 | 6.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1994 | 0 | 1.1994 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Копытцево с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-051 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81094 | 0 | 0.81094 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кричина с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-054 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3309 | 0.38875 | 1.1403 | 6.5213 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38875 | нд | 8.9421 | 0 | 9.3309 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35 на вакуумные выключатели - 3шт. | J_KAE-00313-055 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5734 | 0.69 | 9.6021 | 10.5583 | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69 | нд | 23.8834 | 0 | 24.5734 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Ферзиково-Петрищево, В-35 Ферзиково-Сугоново,В-35 Ферзиково-Бебелево, В-35 Ферзиково-Богданино на вакуумные выключатели - 4шт. | J_KAE-00313-056 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1735 | 0.95956 | 13.3534 | 14.683 | 5.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95956 | 0 | 0.95956 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-062 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2164 | 0 | 1.2164 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Маклаки с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-064 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40547 | 0 | 0.40547 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-065 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81094 | 0 | 0.81094 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-066 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81094 | 0 | 0.81094 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мосальск с заменой ОД-110 Т2; КЗ-110 Т2 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-067 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40547 | 0 | 0.40547 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой ОД-110 Т1; КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-068 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40547 | 0 | 0.40547 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт | J_KAE-00313-069 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81094 | 0 | 0.81094 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели -9 шт | J_KAE-00313-070 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1961 | 0 | 1.3653 | 39.0675 | 0.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.1961 | 0 | 41.1961 | Проект включен согласно протоколу техсовета №1 от 18.01.2019 включение инвестиционных проектов для развития электросетевого комплекса Калужской области в рамках реализации "Соглашения о взаимодействии...".
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС-110 кВ Агеево. | J_KAE-00314-001 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6965 | 0.2 | 0.37142 | 1.8903 | 0.23483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4965 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.6965 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.2.1.2 | Монтаж локально-вычислительной сети в Кондровском РЭС филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00314-002 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67392 | 0.045881 | 0.52416 | 0 | 0.10388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67392 | 0 | 0 | 0 | 0.045881 | 0 | 0.62804 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.67392 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.2.1.2 | Модернизация локально-вычислительной сети здания АБК г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе д.35 | J_KAE-00314-003 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4013 | 0.82587 | 8.064 | 0 | 0.51146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4013 | 0 | 0 | 0 | 0.82587 | 0 | 8.5754 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.4013 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.2.1.2 | Модернизация телемеханики ПС-35/110 кВ Кондровcкого РЭС филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00314-005 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 1.2534 | 2.5792 | 13.1182 | 2.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 1.2534 | 0 | 17.8865 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.14 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.2.1.2 | Модернизация телемеханики ПС-35/110 кВ Приокского РЭС филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00314-006 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7532 | 5.3244 | 11.3636 | 62.203 | 6.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7532 | 0 | 0 | 0 | 5.3244 | 0 | 80.4288 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 85.7532 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 116.7171 | 127.2153 | 126.6793 | 2982.2301 | 200.8239 | 2564.5599 | 84.0756 | 132.7706 | 5302.8873 | 446.0836 | 4017.3836 | 582.336 | 257.084 | 31.8439 | 2835.0227 | 31.8439 | 2835.0227 | 27.7983 | 5176.208 | 331.5718 | 463.8145 | 607.5708 | 665.5461 | 695.664 | 403.0113 | 700.937 | 905.0734 | нд | 1067.563 | нд | 594.6056 | 2004.1718 | 3635.7994 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.2584 | 15.2838 | 67.639 | 2351.6911 | 175.4005 | 2073.1117 | 2.0269 | 101.152 | 3732.9623 | 338.8191 | 3090.1017 | 121.7867 | 182.2548 | 17.257 | 2270.5687 | 17.257 | 2270.5687 | 14.6298 | 3665.3232 | 298.5288 | 295.6223 | 587.7182 | 348.0757 | 647.441 | 71.386 | 677.158 | 776.8091 | нд | 1067.563 | нд | 594.6056 | 1912.3173 | 2858.4395 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,45 км | G_KAE-00061-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 0.267 | 3.292 | 0 | 0.107 | 3.666 | 0.267 | 3.292 | 0 | 0.107 | 0 | 3.666 | 0 | 3.666 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 3.391 | 3.391 | нд | 0 | нд | 0 | 3.666 | 3.666 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 15,81 км | G_KAE-00061-004 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 22.515 | 1.3252 | 19.748 | 0 | 1.4418 | 22.515 | 1.3252 | 19.748 | 0 | 1.4418 | 0 | 22.515 | 0 | 22.515 | 0 | 22.515 | 1.436 | 1.436 | 21.079 | 21.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.079 | 21.079 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Высокиничи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 14,41 км | G_KAE-00061-005 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 20.521 | 1.2079 | 17.9992 | 0 | 1.3139 | 20.521 | 3.0733 | 16.1339 | 0 | 1.3139 | 0 | 20.521 | 0 | 20.521 | 0 | 20.521 | 1.31 | 3.1754 | 19.211 | 17.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.211 | 17.3456 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №20 ПС Космос, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 2,7 км | G_KAE-00061-006 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0.22632 | 3.3725 | 0 | 0.24616 | 3.845 | 0.22632 | 3.3725 | 0 | 0.24616 | 0 | 3.845 | 0 | 3.845 | 0 | 3.845 | 0.245 | 0.245 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6 | 3.6 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Передел, Медынский р-н, Калужская область, протяженностью- 7,8 км | G_KAE-00061-008 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0.65382 | 9.7428 | 0 | 0.71136 | 11.108 | 1.8567 | 8.54 | 0 | 0.71136 | 0 | 11.108 | 0 | 11.108 | 0 | 11.108 | 0.709 | 1.9119 | 10.399 | 9.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.399 | 9.1961 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-54 г. Киров (ул. Гоголя), Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 0,25 км | G_KAE-00065-003 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.018038 | 0.31965 | 0 | 0.030312 | 0.368 | 0.018038 | 0.31965 | 0 | 0.030312 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0.02 | 0.02 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №360 г. Сухиничи, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-004 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0.066379 | 1.1763 | 0 | 0.11031 | 1.353 | 0.066379 | 1.1763 | 0 | 0.11031 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0.072 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066379 | нд | 1.2866 | нд | 0 | 1.281 | 1.353 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от ЗТП-350 г. Сухиничи , Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,93 км | G_KAE-00065-005 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0.0671 | 1.1891 | 0 | 0.1118 | 1.368 | 0.0671 | 1.1891 | 0 | 0.1118 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | 0.073 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0671 | нд | 1.3009 | нд | 0 | 1.295 | 1.368 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,8 км | G_KAE-00065-007 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.20202 | 3.5801 | 0 | 0.3379 | 4.12 | 0.69079 | 3.0913 | 0 | 0.3379 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0.22 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69079 | нд | 3.4292 | нд | 0 | 3.9 | 4.12 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-353 Ветбаклаборатория, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | G_KAE-00065-008 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0.036075 | 0.6393 | 0 | 0.060625 | 0.736 | 0.036075 | 0.6393 | 0 | 0.060625 | 0 | 0.736 | 0 | 0.736 | 0 | 0.736 | 0.039 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036075 | нд | 0.69993 | нд | 0 | 0.697 | 0.736 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-364 Баня, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-009 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 0.1443 | 2.5578 | 0 | 0.2419 | 2.944 | 0.36279 | 2.3393 | 0 | 0.2419 | 0 | 2.944 | 0 | 2.944 | 0 | 2.944 | 0.157 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36279 | нд | 2.5812 | нд | 0 | 2.787 | 2.944 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-361 Школа, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-010 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0.072151 | 1.2778 | 0 | 0.12107 | 1.471 | 0.18189 | 1.168 | 0 | 0.12107 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | 0.078 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18189 | нд | 1.2891 | нд | 0 | 1.393 | 1.471 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-345 Ресторан, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-011 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0.072151 | 1.2786 | 0 | 0.12025 | 1.471 | 0.18189 | 1.1689 | 0 | 0.12025 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | 0.078 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18189 | нд | 1.2891 | нд | 0 | 1.393 | 1.471 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-208 д.Дубровка/ферма, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,28 км | G_KAE-00065-012 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0.092353 | 1.6366 | 0 | 0.15404 | 1.883 | 0.23258 | 1.4964 | 0 | 0.15404 | 0 | 1.883 | 0 | 1.883 | 0 | 1.883 | 0.1 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23258 | нд | 1.6504 | нд | 0 | 1.783 | 1.883 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-32 д.Высокое деревня, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 2 км | G_KAE-00065-013 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0.1443 | 2.5572 | 0 | 0.2415 | 2.943 | 0.36179 | 2.3397 | 0 | 0.2415 | 0 | 2.943 | 0 | 2.943 | 0 | 2.943 | 0.157 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36179 | нд | 2.5812 | нд | 0 | 2.786 | 2.943 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-11 д.Мокрое больница, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00065-014 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0.10101 | 1.7889 | 0 | 0.1691 | 2.059 | 0.25345 | 1.6364 | 0 | 0.1691 | 0 | 2.059 | 0 | 2.059 | 0 | 2.059 | 0.109 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25345 | нд | 1.8055 | нд | 0 | 1.95 | 2.059 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-174 д.Жерелево почта, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,42 км | G_KAE-00065-015 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0.10245 | 1.8166 | 0 | 0.17193 | 2.091 | 0.25743 | 1.6616 | 0 | 0.17193 | 0 | 2.091 | 0 | 2.091 | 0 | 2.091 | 0.111 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25743 | нд | 1.8336 | нд | 0 | 1.98 | 2.091 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-232, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00065-016 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.14719 | 2.6083 | 0 | 0.24447 | 3 | 0.36975 | 2.3858 | 0 | 0.24447 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.159 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36975 | нд | 2.6303 | нд | 0 | 2.841 | 3 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№1 ул.Герцена, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00065-019 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 0.20924 | 3.7079 | 0 | 0.34882 | 4.266 | 0.71564 | 3.2015 | 0 | 0.34882 | 0 | 4.266 | 0 | 4.266 | 0 | 4.266 | 0.226 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | нд | 3.5504 | нд | 0 | 4.04 | 4.266 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№12 Горсеть, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,6 км | G_KAE-00065-020 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0.18759 | 3.325 | 0 | 0.31541 | 3.828 | 0.64606 | 2.8665 | 0 | 0.31541 | 0 | 3.828 | 0 | 3.828 | 0 | 3.828 | 0.204 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64606 | нд | 3.1819 | нд | 0 | 3.624 | 3.828 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №13 "Детдом", Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-021 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0.047 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04329 | нд | 0.83971 | нд | 0 | 0.836 | 0.883 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Советская" от ГКТП №65 "Советская", Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00065-022 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0.19481 | 3.4522 | 0 | 0.32497 | 3.972 | 0.6898 | 2.9572 | 0 | 0.32497 | 0 | 3.972 | 0 | 3.972 | 0 | 3.972 | 0.211 | 0.70599 | 3.761 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.761 | 3.266 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 МТП №96 д. Савино, поселок ВЛ 10 кВ№4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00065-023 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0.083694 | 1.4839 | 0 | 0.13943 | 1.707 | 0.21072 | 1.3569 | 0 | 0.13943 | 0 | 1.707 | 0 | 1.707 | 0 | 1.707 | 0.091 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21072 | нд | 1.4963 | нд | 0 | 1.616 | 1.707 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | G_KAE-00065-024 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.050505 | 0.89502 | 0 | 0.084475 | 1.03 | 0.050505 | 0.89502 | 0 | 0.084475 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.055 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050505 | нд | 0.9795 | нд | 0 | 0.975 | 1.03 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-025 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.025 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023088 | нд | 0.44691 | нд | 0 | 0.445 | 0.47 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №69 д. Амшарово ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-026 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0.047 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04329 | нд | 0.83971 | нд | 0 | 0.836 | 0.883 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-027 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0.067 | 1.1768 | 0 | 0.11119 | 1.355 | 0.067 | 1.1768 | 0 | 0.11119 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0.073 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | нд | 1.288 | нд | 0 | 1.282 | 1.355 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-028 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.025 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023088 | нд | 0.44691 | нд | 0 | 0.445 | 0.47 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ №2 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-029 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0.047 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04329 | нд | 0.83971 | нд | 0 | 0.836 | 0.883 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 1 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-030 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.025 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023088 | нд | 0.44691 | нд | 0 | 0.445 | 0.47 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-031 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0.049062 | 0.86975 | 0 | 0.08219 | 1.001 | 0.049062 | 0.86975 | 0 | 0.08219 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 | 0.053 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049062 | нд | 0.95194 | нд | 0 | 0.948 | 1.001 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 д. Тереньково ВЛ 10 кВ №3 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-032 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.049062 | 0.86945 | 0 | 0.08149 | 1 | 0.049062 | 0.86945 | 0 | 0.08149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.053 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049062 | нд | 0.95094 | нд | 0 | 0.947 | 1 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1134 1-я Рабочая, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00065-033 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0.086581 | 1.5343 | 0 | 0.1441 | 1.765 | 0.21756 | 1.4033 | 0 | 0.1441 | 0 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0.094 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21756 | нд | 1.5474 | нд | 0 | 1.671 | 1.765 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №715 Детсад, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-034 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0.12266 | 2.1736 | 0 | 0.20572 | 2.502 | 0.30821 | 1.9881 | 0 | 0.20572 | 0 | 2.502 | 0 | 2.502 | 0 | 2.502 | 0.133 | 0.31856 | 2.369 | 2.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.369 | 2.1834 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №906 КБО, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00065-035 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0.057721 | 1.0229 | 0 | 0.0974 | 1.178 | 0.057721 | 1.0229 | 0 | 0.0974 | 0 | 1.178 | 0 | 1.178 | 0 | 1.178 | 0.063001 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057721 | нд | 1.1203 | нд | 0 | 1.115 | 1.178 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №920 Колбасная, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00065-036 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0.10823 | 1.9187 | 0 | 0.18108 | 2.208 | 0.27192 | 1.755 | 0 | 0.18109 | 0 | 2.208 | 0 | 2.208 | 0 | 2.208 | 0.117 | 0.2807 | 2.091 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.091 | 1.9273 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №905 РСУ, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 0,89 км | G_KAE-00065-037 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0.064214 | 1.138 | 0 | 0.10683 | 1.309 | 0.064214 | 1.138 | 0 | 0.10683 | 0 | 1.309 | 0 | 1.309 | 0 | 1.309 | 0.069 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064214 | нд | 1.2448 | нд | 0 | 1.24 | 1.309 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-229 "ул. Советская" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,01 км | G_KAE-00065-038 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0.072872 | 1.2914 | 0 | 0.12074 | 1.485 | 0.072872 | 1.2914 | 0 | 0.12074 | 0 | 1.485 | 0 | 1.485 | 0 | 1.485 | 0.079 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072872 | нд | 1.4121 | нд | 0 | 1.406 | 1.485 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №219 "Большевичка" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00065-039 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0.11574 | 2.0455 | 0 | 0.19474 | 2.356 | 0.11574 | 2.0455 | 0 | 0.19474 | 0 | 2.356 | 0 | 2.356 | 0 | 2.356 | 0.126 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11574 | нд | 2.2403 | нд | 0 | 2.23 | 2.356 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отМТП-131 д. Добрая ВЛ 10 кВ №4 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,72 км | G_KAE-00065-040 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0.1241 | 2.1992 | 0 | 0.20671 | 2.53 | 0.1241 | 2.1992 | 0 | 0.20671 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | 0.134 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | нд | 2.4059 | нд | 0 | 2.396 | 2.53 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-232"А" пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00065-041 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0.11574 | 2.0458 | 0 | 0.1935 | 2.355 | 0.11574 | 2.0458 | 0 | 0.1935 | 0 | 2.355 | 0 | 2.355 | 0 | 2.355 | 0.126 | 0.126 | 2.229 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.229 | 2.229 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-233 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью1.96 км | G_KAE-00065-042 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0.14142 | 2.5069 | 0 | 0.23573 | 2.884 | 0.14142 | 2.5069 | 0 | 0.23573 | 0 | 2.884 | 0 | 2.884 | 0 | 2.884 | 0.153 | 0.153 | 2.731 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.731 | 2.731 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-238 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-043 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.29403 | 0.01503 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0.29403 | 0.01503 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0 | 0.29403 | 0 | 0.29403 | 0 | 0.29403 | 0.01503 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01503 | нд | 0.279 | нд | 0 | 0.279 | 0.29403 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-231"А" пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | G_KAE-00065-044 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.017316 | 0.30686 | 0 | 0.02782 | 0.352 | 0.017316 | 0.30686 | 0 | 0.02782 | 0 | 0.352 | 0 | 0.352 | 0 | 0.352 | 0.018 | 0.018 | 0.334 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.334 | 0.334 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-115 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,12 км | G_KAE-00065-045 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.15296 | 2.7106 | 0 | 0.25641 | 3.12 | 0.5248 | 2.3388 | 0 | 0.25641 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12 | 0.166 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5248 | нд | 2.5952 | нд | 0 | 2.954 | 3.12 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 91 д.Боброво, Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,8 км | G_KAE-00065-046 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0.20202 | 3.5801 | 0 | 0.3369 | 4.119 | 0.69079 | 3.0913 | 0 | 0.3369 | 0 | 4.119 | 0 | 4.119 | 0 | 4.119 | 0.219 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69079 | нд | 3.4282 | нд | 0 | 3.9 | 4.119 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 222 Д.К. ст.Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 3,1 км | G_KAE-00065-047 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0.22367 | 3.9637 | 0 | 0.37467 | 4.562 | 0.82398 | 3.3634 | 0 | 0.37467 | 0 | 4.562 | 0 | 4.562 | 0 | 4.562 | 0.243 | 0 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82398 | нд | 3.738 | нд | 0 | 4.319 | 4.562 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 134, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 2,2 км | G_KAE-00065-048 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0.15861 | 2.8132 | 0 | 0.26516 | 3.237 | 0.54518 | 2.4267 | 0 | 0.26516 | 0 | 3.237 | 0 | 3.237 | 0 | 3.237 | 0.172 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54518 | нд | 2.6918 | нд | 0 | 3.065 | 3.237 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2 км | G_KAE-00065-049 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 0.1448 | 2.5578 | 0 | 0.2414 | 2.944 | 0.3628 | 2.3398 | 0 | 0.2414 | 0 | 2.944 | 0 | 2.944 | 0 | 2.944 | 0.157 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | нд | 2.5812 | нд | 0 | 2.787 | 2.944 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2,25 км | G_KAE-00065-050 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0.16234 | 2.8769 | 0 | 0.27081 | 3.31 | 0.40834 | 2.6309 | 0 | 0.27081 | 0 | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 3.31 | 0.176 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40834 | нд | 2.9017 | нд | 0 | 3.134 | 3.31 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка",Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0.56 км | G_KAE-00065-051 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.040404 | 0.71652 | 0 | 0.068079 | 0.825 | 0.040404 | 0.71652 | 0 | 0.068079 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 0.043 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040404 | нд | 0.7846 | нд | 0 | 0.782 | 0.825 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 1,34 км | G_KAE-00065-052 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0.096681 | 1.7133 | 0 | 0.16099 | 1.971 | 0.24368 | 1.5663 | 0 | 0.16099 | 0 | 1.971 | 0 | 1.971 | 0 | 1.971 | 0.105 | 0.252 | 1.866 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.866 | 1.719 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-309 "РСУ", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-053 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.29393 | 0.01493 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0.29393 | 0.01493 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0 | 0.29393 | 0 | 0.29393 | 0 | 0.29393 | 0.01493 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01493 | нд | 0.279 | нд | 0 | 0.279 | 0.29393 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-309 "РСУ", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,24 км | G_KAE-00065-054 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.017316 | 0.30686 | 0 | 0.02782 | 0.352 | 0.017316 | 0.30686 | 0 | 0.02782 | 0 | 0.352 | 0 | 0.352 | 0 | 0.352 | 0.018 | 0.018 | 0.334 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.334 | 0.334 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 Ком.хоз., Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 3,25 км | G_KAE-00065-055 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0.45202 | 4.3866 | 0 | 0.28334 | 5.122 | 0.45202 | 4.3866 | 0 | 0.28334 | 0 | 5.122 | 0 | 5.122 | 0 | 5.122 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0.45202 | нд | 4.67 | нд | 0 | 5.122 | 5.122 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17 СПТУ, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 1,12км | G_KAE-00065-056 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0.15537 | 1.5117 | 0 | 0.095923 | 1.763 | 0.15537 | 1.5117 | 0 | 0.095923 | 0 | 1.763 | 0 | 1.763 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0.15537 | нд | 1.6076 | нд | 0 | 1.763 | 1.763 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19 Дача, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00065-057 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0.34731 | 3.3746 | 0 | 0.21605 | 3.938 | 0.34731 | 3.3746 | 0 | 0.21605 | 0 | 3.938 | 0 | 3.938 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0.34731 | нд | 3.5907 | нд | 0 | 3.938 | 3.938 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 20 Крапоткина, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 0,7 км | G_KAE-00065-058 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.060827 | 1.103 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.060827 | 0 | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0.097357 | нд | 1.0056 | нд | 0 | 1.103 | 1.103 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 188 ст. Кудринская поселок, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 3,04 км | G_KAE-00065-059 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0.42281 | 4.1032 | 0 | 0.26399 | 4.79 | 0.42281 | 4.1032 | 0 | 0.26399 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 0.42281 | нд | 4.3672 | нд | 0 | 4.79 | 4.79 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 131 ст. Кудринская контора, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 2,9 км | G_KAE-00065-060 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 0.40334 | 3.9142 | 0 | 0.25142 | 4.569 | 0.40334 | 3.9142 | 0 | 0.25142 | 0 | 4.569 | 0 | 4.569 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0.40334 | нд | 4.1657 | нд | 0 | 4.569 | 4.569 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 249 ст. Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 2,7 км | G_KAE-00065-061 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | 0.37552 | 3.6434 | 0 | 0.23709 | 4.256 | 0.37552 | 3.6434 | 0 | 0.23709 | 0 | 4.256 | 0 | 4.256 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 0.37552 | нд | 3.8805 | нд | 0 | 4.256 | 4.256 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП № 214 «РАЙПО», Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,15 км | G_KAE-00065-062 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0.15994 | 1.5522 | 0 | 0.099858 | 1.812 | 0.15994 | 1.5522 | 0 | 0.099858 | 0 | 1.812 | 0 | 1.812 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0.15994 | нд | 1.6521 | нд | 0 | 1.812 | 1.812 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 МТП № 143 д. Милотичи, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 3 км | G_KAE-00065-063 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.727 | 0.41725 | 4.0492 | 0 | 0.26054 | 4.727 | 0.41725 | 4.0492 | 0 | 0.26054 | 0 | 4.727 | 0 | 4.727 | 0 | 4.727 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 4.297 | 0 | 0 | 0.41725 | нд | 4.3098 | нд | 0 | 4.727 | 4.727 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 220 Дзержинского, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00065-064 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27978 | 5.044 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27978 | 0 | 5.044 | 0 | 5.044 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0.44506 | нд | 4.5989 | нд | 0 | 5.044 | 5.044 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 222 СХТ, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 6,28 км | G_KAE-00065-065 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 0.87343 | 8.4764 | 0 | 0.54521 | 9.895 | 0.87343 | 8.4764 | 0 | 0.54521 | 0 | 9.895 | 0 | 9.895 | 0 | 9.895 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 8.996 | 0 | 0 | 0.87343 | нд | 9.0216 | нд | 0 | 9.895 | 9.895 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 44 Колчино-школа, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00065-067 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0.32823 | 3.1854 | 0 | 0.20439 | 3.718 | 0.32823 | 3.1854 | 0 | 0.20439 | 0 | 3.718 | 0 | 3.718 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0.32823 | нд | 3.3898 | нд | 0 | 3.718 | 3.718 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 6 Игнатовка, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,24 км | G_KAE-00065-068 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0.45063 | 4.3731 | 0 | 0.28222 | 5.106 | 0.45063 | 4.3731 | 0 | 0.28222 | 0 | 5.106 | 0 | 5.106 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 4.641 | 0 | 0 | 0.45063 | нд | 4.6554 | нд | 0 | 5.106 | 5.106 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 206 Общежитие, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,28 км | G_KAE-00065-069 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0.31711 | 3.0774 | 0 | 0.19749 | 3.592 | 0.31711 | 3.0774 | 0 | 0.19749 | 0 | 3.592 | 0 | 3.592 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0.31711 | нд | 3.2749 | нд | 0 | 3.592 | 3.592 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 221 ЛПХ, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00065-070 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0.28493 | 2.7535 | 0 | 0.17761 | 3.216 | 0.28493 | 2.7535 | 0 | 0.17761 | 0 | 3.216 | 0 | 3.216 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0.28493 | нд | 2.9311 | нд | 0 | 3.216 | 3.216 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 с-з Коллективизатор гараж, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,68 км | G_KAE-00065-071 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0.23496 | 2.2676 | 0 | 0.14848 | 2.651 | 0.23496 | 2.2676 | 0 | 0.14848 | 0 | 2.651 | 0 | 2.651 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 | 2.409 | 2.409 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.651 | 2.651 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 47 д. Коренево «село», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,61 км | G_KAE-00065-072 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0.1838 | 2.286 | 0 | 0.074157 | 2.544 | 0.1838 | 2.286 | 0 | 0.074157 | 0 | 2.544 | 0 | 2.544 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.189 | 2.355 | 2.355 | нд | 0 | нд | 0 | 2.544 | 2.544 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 72 д. Будылевка, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2.0 км | G_KAE-00065-073 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 0 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.234 | 2.926 | 2.926 | нд | 0 | нд | 0 | 3.16 | 3.16 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 922 «Р. Люксембург», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,32км | G_KAE-00065-074 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0.26486 | 3.2942 | 0 | 0.10797 | 3.667 | 0.26486 | 3.2942 | 0 | 0.10797 | 0 | 3.667 | 0 | 3.667 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.274 | 3.393 | 3.393 | нд | 0 | нд | 0 | 3.667 | 3.667 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 906 «КБО», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-075 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 0 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 2.925 | 2.925 | нд | 0 | нд | 0 | 3.16 | 3.16 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 907 «Школа», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00065-076 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | 0.30824 | 3.8337 | 0 | 0.12503 | 4.267 | 0.30824 | 3.8337 | 0 | 0.12503 | 0 | 4.267 | 0 | 4.267 | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 3.949 | 3.949 | нд | 0 | нд | 0 | 4.267 | 4.267 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 149 с. Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,08 км | G_KAE-00065-077 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0.23746 | 2.9534 | 0 | 0.095146 | 3.286 | 0.23746 | 2.9534 | 0 | 0.095146 | 0 | 3.286 | 0 | 3.286 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 3.041 | 3.041 | нд | 0 | нд | 0 | 3.286 | 3.286 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-079 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 0 | 2.686 | 0 | 2.686 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.486 | 2.486 | нд | 0 | нд | 0 | 2.686 | 2.686 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №302 Больница, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-080 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 0 | 2.686 | 0 | 2.686 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.486 | 2.486 | нд | 0 | нд | 0 | 2.686 | 2.686 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 143 д. Дуброво-пилорама, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 1,52 км | G_KAE-00065-081 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0.17353 | 2.1583 | 0 | 0.070222 | 2.402 | 0.17353 | 2.1583 | 0 | 0.070222 | 0 | 2.402 | 0 | 2.402 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 | 2.223 | 2.223 | нд | 0 | нд | 0 | 2.402 | 2.402 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 167 д. Дуброво, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 3,32 км | G_KAE-00065-082 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 0.37902 | 4.7141 | 0 | 0.15291 | 5.246 | 0.37902 | 4.7141 | 0 | 0.15291 | 0 | 5.246 | 0 | 5.246 | 0 | 5.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.391 | 4.855 | 4.855 | нд | 0 | нд | 0 | 5.246 | 5.246 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП № 13 д. Дубровка, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,96 км | G_KAE-00065-084 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0.22376 | 2.783 | 0 | 0.089235 | 3.096 | 0.22376 | 2.783 | 0 | 0.089235 | 0 | 3.096 | 0 | 3.096 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 2.866 | 2.866 | нд | 0 | нд | 0 | 3.096 | 3.096 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 5 ЗТП № 312 «ЖД школа», Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-088 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.068498 | 0.85134 | 0 | 0.028162 | 0.948 | 0.068498 | 0.85134 | 0 | 0.028162 | 0 | 0.948 | 0 | 0.948 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071001 | 0.071001 | 0.877 | 0.877 | нд | 0 | нд | 0 | 0.948 | 0.948 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Плюсково, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3 км | G_KAE-00170-001 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.3959 | 0.60114 | 3.0919 | 0.48532 | 0.21753 | 4.3959 | 0.55661 | 3.1365 | 0.48532 | 0.21753 | 0 | 4.3959 | 0 | 4.3959 | 0 | 4.3959 | 0.60114 | 0 | 3.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55661 | нд | 3.8393 | нд | 0 | 3.7948 | 4.3959 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 7,2 км | G_KAE-00170-004 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9.519 | 1.4427 | 7.4623 | 0 | 0.614 | 9.519 | 1.4427 | 7.4623 | 0 | 0.614 | 0 | 9.519 | 0 | 9.519 | 0 | 9.519 | 1.5272 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4427 | нд | 8.0763 | нд | 0 | 7.9918 | 9.519 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ№ 2 ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 8 км | G_KAE-00170-005 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 1.603 | 8.2914 | 0 | 0.68355 | 10.578 | 1.603 | 8.2914 | 0 | 0.68355 | 0 | 10.578 | 0 | 10.578 | 0 | 10.578 | 1.6968 | 0 | 8.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | нд | 8.975 | нд | 0 | 8.8812 | 10.578 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 9 ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 4,55 км | G_KAE-00170-006 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 2.2711 | 2.2711 | 0.36784 | 9.7684 | 0.33977 | 7.5577 | 0.06741 | 1.8035 | 9.7684 | 0.33977 | 7.5577 | 0.06741 | 1.8035 | 0.088366 | 9.4006 | 0.088366 | 9.4006 | 0.088366 | 9.4006 | 9.4006 | 9.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 6 км | G_KAE-00170-007 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 1.2023 | 6.2175 | 0 | 0.51323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 0 | 7.933 | 0 | 0 | 1.2726 | 0 | 6.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6604 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00170-008 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0.34064 | 1.7594 | 0 | 0.147 | 2.247 | 0.34064 | 1.7594 | 0 | 0.147 | 0 | 2.247 | 0 | 2.247 | 0 | 2.247 | 0.36057 | 0 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34064 | нд | 1.9064 | нд | 0 | 1.8864 | 2.247 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 83 Плюсково-школа, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,1 км | G_KAE-00183-003 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0.10025 | 1.3181 | 0 | 0.1197 | 1.538 | 0.10025 | 1.3181 | 0 | 0.1197 | 0 | 1.538 | 0 | 1.538 | 0 | 1.538 | 0.109 | 1.538 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.429 | 0 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 82 Плюсково-зерноток, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-004 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 0 | 2.3423 | 0 | 2.3423 | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 0.30253 | 2.0397 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0397 | 2.0397 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 73 Плюсково-столовая, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,02 км | G_KAE-00183-005 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4054 | 0.18152 | 1.1539 | 0 | 0.069921 | 1.4054 | 0.18152 | 1.1539 | 0 | 0.069921 | 0 | 1.4054 | 0 | 1.4054 | 0 | 1.4054 | 0.18152 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18152 | нд | 1.2239 | нд | 0 | 1.2239 | 1.4054 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 75д.Антипово, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,9 км | G_KAE-00183-006 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.16016 | 1.0182 | 0 | 0.061696 | 1.24 | 0.16016 | 1.0182 | 0 | 0.061696 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.16016 | 0 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16016 | нд | 1.0799 | нд | 0 | 1.0799 | 1.24 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 63 д.Н.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,95 км | G_KAE-00183-007 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0.16906 | 1.0747 | 0 | 0.065116 | 1.3089 | 0.16906 | 1.0747 | 0 | 0.065116 | 0 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0.16906 | 0 | 1.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16906 | нд | 1.1399 | нд | 0 | 1.1399 | 1.3089 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 64 д.В.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,49 км | G_KAE-00183-008 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.0529 | 0.26516 | 1.6856 | 0 | 0.10214 | 2.0529 | 0.26516 | 1.6856 | 0 | 0.10214 | 0 | 2.0529 | 0 | 2.0529 | 0 | 2.0529 | 0.26516 | 0 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26516 | нд | 1.7878 | нд | 0 | 1.7878 | 2.0529 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-65 д.Кузменки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,89 км | G_KAE-00183-009 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2263 | 0.15838 | 1.0069 | 0 | 0.061009 | 1.2263 | 0.15838 | 1.0069 | 0 | 0.061009 | 0 | 1.2263 | 0 | 1.2263 | 0 | 1.2263 | 0.15838 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15838 | нд | 1.0679 | нд | 0 | 1.0679 | 1.2263 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74 д.Коробки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,05 | G_KAE-00183-010 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0.18686 | 1.1879 | 0 | 0.071969 | 1.4467 | 0.18686 | 1.1879 | 0 | 0.071969 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0.18686 | 0 | 1.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18686 | нд | 1.2598 | нд | 0 | 1.2598 | 1.4467 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 36 Екимково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,94 | G_KAE-00183-011 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0.34525 | 2.1947 | 0 | 0.13298 | 2.673 | 0.34525 | 2.1947 | 0 | 0.13298 | 0 | 2.673 | 0 | 2.673 | 0 | 2.673 | 0.34525 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34525 | нд | 2.3277 | нд | 0 | 2.3277 | 2.673 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-№37 д.Барсуки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,58 | G_KAE-00183-012 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0.28118 | 1.5063 | 0 | 0.1083 | 1.8958 | 0.28118 | 1.5063 | 0 | 0.1083 | 0 | 1.8958 | 0 | 1.8958 | 0 | 1.8958 | 0.28118 | 0 | 1.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28118 | нд | 1.6146 | нд | 0 | 1.6146 | 1.8958 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№ 131 д.Смагино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,74 | G_KAE-00183-013 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.88789 | 0.13168 | 0.70548 | 0 | 0.050724 | 0.88789 | 0.13168 | 0.70548 | 0 | 0.050724 | 0 | 0.88789 | 0 | 0.88789 | 0 | 0.88789 | 0.13168 | 0 | 0.75621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13168 | нд | 0.75621 | нд | 0 | 0.75621 | 0.88789 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 д.Лапино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,9 км | G_KAE-00183-014 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.16016 | 1.0182 | 0 | 0.061696 | 1.24 | 0.16016 | 1.0182 | 0 | 0.061696 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.16016 | 0 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16016 | нд | 1.0799 | нд | 0 | 1.0799 | 1.24 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№33 д.Слобода, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,85 км | G_KAE-00183-015 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0.15127 | 0.96161 | 0 | 0.058264 | 1.1711 | 0.15127 | 0.96161 | 0 | 0.058264 | 0 | 1.1711 | 0 | 1.1711 | 0 | 1.1711 | 0.15127 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | нд | 1.0199 | нд | 0 | 1.0199 | 1.1711 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№125д.Дятьково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,06 км | G_KAE-00183-016 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4605 | 0.18864 | 1.1992 | 0 | 0.072654 | 1.4605 | 0.18864 | 1.1992 | 0 | 0.072654 | 0 | 1.4605 | 0 | 1.4605 | 0 | 1.4605 | 0.18864 | 0 | 1.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18864 | нд | 1.2718 | нд | 0 | 1.2718 | 1.4605 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144д.Костино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,56 км | G_KAE-00183-017 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.77157 | 0.099657 | 0.63353 | 0 | 0.03838 | 0.77157 | 0.099657 | 0.63353 | 0 | 0.03838 | 0 | 0.77157 | 0 | 0.77157 | 0 | 0.77157 | 0.099657 | 0 | 0.67191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099657 | нд | 0.67191 | нд | 0 | 0.67191 | 0.77157 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-318 с.Перемышль, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,12 км | G_KAE-00183-018 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0.37728 | 2.3984 | 0 | 0.14531 | 2.921 | 0.37728 | 2.3984 | 0 | 0.14531 | 0 | 2.921 | 0 | 2.921 | 0 | 2.921 | 0.37728 | 0 | 2.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | нд | 2.5437 | нд | 0 | 2.5437 | 2.921 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№246 Т.Пустынь ул.Лесная, пригород г.Калуга, Калужская область, протяженностью 2,39 км | G_KAE-00183-019 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0.42533 | 2.7038 | 0 | 0.16382 | 3.293 | 0.56655 | 2.5626 | 0 | 0.16382 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0.42533 | 0 | 2.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56655 | нд | 2.7264 | нд | 0 | 2.8676 | 3.293 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№178 Столовая, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00183-020 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.24025 | 1.5273 | 0 | 0.092537 | 1.86 | 0.24025 | 1.5273 | 0 | 0.092537 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0.24025 | 0 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24025 | нд | 1.6198 | нд | 0 | 1.6198 | 1.86 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№236 Торговый центр, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,81 км | G_KAE-00183-021 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 0.32211 | 2.0477 | 0 | 0.12406 | 2.4938 | 0.32211 | 2.0477 | 0 | 0.12406 | 0 | 2.4938 | 0 | 2.4938 | 0 | 2.4938 | 0.32211 | 0 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32211 | нд | 2.1717 | нд | 0 | 2.1717 | 2.4938 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№305 п.Дугна, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,33 км | G_KAE-00183-022 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8325 | 0.23669 | 1.5046 | 0 | 0.091164 | 1.8325 | 0.23669 | 1.5046 | 0 | 0.091164 | 0 | 1.8325 | 0 | 1.8325 | 0 | 1.8325 | 0.23669 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23669 | нд | 1.5958 | нд | 0 | 1.5958 | 1.8325 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 265 Прыски-3, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,65 км | G_KAE-00183-023 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 0.64955 | 4.1293 | 0 | 0.25019 | 5.029 | 0.64955 | 4.1293 | 0 | 0.25019 | 0 | 5.029 | 0 | 5.029 | 0 | 5.029 | 0.64955 | 0 | 4.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64955 | нд | 4.3795 | нд | 0 | 4.3795 | 5.029 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№133 Кутьково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-024 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 0 | 2.3423 | 0 | 2.3423 | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 0 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30253 | нд | 2.0397 | нд | 0 | 2.0397 | 2.3423 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№136 Грязново, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2 км | G_KAE-00183-025 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.7556 | 0.35592 | 2.2626 | 0 | 0.13708 | 2.7556 | 0.35592 | 2.2626 | 0 | 0.13708 | 0 | 2.7556 | 0 | 2.7556 | 0 | 2.7556 | 0.35592 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | нд | 2.3997 | нд | 0 | 2.3997 | 2.7556 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№138 Плюсково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,2 км | G_KAE-00183-026 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0.21355 | 1.3576 | 0 | 0.082252 | 1.6534 | 0.21355 | 1.3576 | 0 | 0.082252 | 0 | 1.6534 | 0 | 1.6534 | 0 | 1.6534 | 0.21355 | 0 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21355 | нд | 1.4398 | нд | 0 | 1.4398 | 1.6534 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,6 км | G_KAE-00183-027 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.5823 | 0.4627 | 2.9414 | 0 | 0.17821 | 3.5823 | 0.4627 | 2.9414 | 0 | 0.17821 | 0 | 3.5823 | 0 | 3.5823 | 0 | 3.5823 | 0.4627 | 0 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4627 | нд | 3.1196 | нд | 0 | 3.1196 | 3.5823 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№151 Ильино, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 3,72 км | G_KAE-00183-028 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.1255 | 0.66202 | 4.2085 | 0 | 0.25498 | 5.1255 | 0.66202 | 4.2085 | 0 | 0.25498 | 0 | 5.1255 | 0 | 5.1255 | 0 | 5.1255 | 0.66202 | 0 | 4.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66202 | нд | 4.4634 | нд | 0 | 4.4634 | 5.1255 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144 Переделки, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-029 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0.24915 | 1.5838 | 0 | 0.095957 | 1.9289 | 0.24915 | 1.5838 | 0 | 0.095957 | 0 | 1.9289 | 0 | 1.9289 | 0 | 1.9289 | 0.24915 | 0 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24915 | нд | 1.6798 | нд | 0 | 1.6798 | 1.9289 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№154 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-030 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.7912 | 0.23135 | 1.4707 | 0 | 0.089105 | 1.7912 | 0.23135 | 1.4707 | 0 | 0.089105 | 0 | 1.7912 | 0 | 1.7912 | 0 | 1.7912 | 0.23135 | 0 | 1.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23135 | нд | 1.5598 | нд | 0 | 1.5598 | 1.7912 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№155 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,8 км | G_KAE-00183-031 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.4801 | 0.32033 | 2.0364 | 0 | 0.12338 | 2.4801 | 0.32033 | 2.0364 | 0 | 0.12338 | 0 | 2.4801 | 0 | 2.4801 | 0 | 2.4801 | 0.32033 | 0 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32033 | нд | 2.1597 | нд | 0 | 2.1597 | 2.4801 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№62 Максимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-032 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0.4271 | 2.7151 | 0 | 0.16451 | 3.3067 | 0.4271 | 2.7151 | 0 | 0.16451 | 0 | 3.3067 | 0 | 3.3067 | 0 | 3.3067 | 0.4271 | 0 | 2.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | нд | 2.8796 | нд | 0 | 2.8796 | 3.3067 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№68 Богимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-033 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | 0.40931 | 2.602 | 0 | 0.15765 | 3.169 | 0.40931 | 2.602 | 0 | 0.15765 | 0 | 3.169 | 0 | 3.169 | 0 | 3.169 | 0.40931 | 0 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40931 | нд | 2.7597 | нд | 0 | 2.7597 | 3.169 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 Алексеевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00183-034 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0.28474 | 1.8101 | 0 | 0.10967 | 2.2045 | 0.28474 | 1.8101 | 0 | 0.10967 | 0 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 0.28474 | 0 | 1.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28474 | нд | 1.9198 | нд | 0 | 1.9198 | 2.2045 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№110 Степановское, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-035 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 0 | 2.3423 | 0 | 2.3423 | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 0 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30253 | нд | 2.0397 | нд | 0 | 2.0397 | 2.3423 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№106 Чкалово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00183-036 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0.28474 | 1.8101 | 0 | 0.10967 | 2.2045 | 0.28474 | 1.8101 | 0 | 0.10967 | 0 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 0.28474 | 0 | 1.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28474 | нд | 1.9198 | нд | 0 | 1.9198 | 2.2045 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 10 от ТП №307 Газовый участок, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,32 км | G_KAE-00183-037 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0.1438 | 1.7447 | 0 | 0.16648 | 2.055 | 0.1438 | 1.7447 | 0 | 0.16648 | 0 | 2.055 | 0 | 2.055 | 0 | 2.055 | 0.169 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | нд | 1.9112 | нд | 0 | 1.886 | 2.055 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 Шейная гора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,22 км | G_KAE-00183-038 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.13291 | 1.6125 | 0 | 0.15455 | 1.9 | 0.13291 | 1.6125 | 0 | 0.15455 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.156 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13291 | нд | 1.7671 | нд | 0 | 1.744 | 1.9 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 68 Оликово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00183-039 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0.12201 | 1.4804 | 0 | 0.14062 | 1.743 | 0.12201 | 1.4804 | 0 | 0.14062 | 0 | 1.743 | 0 | 1.743 | 0 | 1.743 | 0.143 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12201 | нд | 1.621 | нд | 0 | 1.6 | 1.743 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 67 Антопьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00183-040 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0.087151 | 1.0574 | 0 | 0.099442 | 1.244 | 0.087151 | 1.0574 | 0 | 0.099442 | 0 | 1.244 | 0 | 1.244 | 0 | 1.244 | 0.102 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087151 | нд | 1.1568 | нд | 0 | 1.142 | 1.244 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от МТП № 17 д. Голодское, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00183-041 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | 0.31592 | 3.8331 | 0 | 0.36798 | 4.517 | 0.31592 | 3.8331 | 0 | 0.36798 | 0 | 4.517 | 0 | 4.517 | 0 | 4.517 | 0.372 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31592 | нд | 4.2011 | нд | 0 | 4.145 | 4.517 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП № 19 Корекозево торг. Центр, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-042 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0.3595 | 4.3618 | 0 | 0.4177 | 5.139 | 0.3595 | 4.3618 | 0 | 0.4177 | 0 | 5.139 | 0 | 5.139 | 0 | 5.139 | 0.423 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3595 | нд | 4.7795 | нд | 0 | 4.716 | 5.139 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП № 169 Горки, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 4 км | G_KAE-00183-043 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0.43576 | 5.287 | 0 | 0.50921 | 6.232 | 0.43576 | 5.287 | 0 | 0.50921 | 0 | 6.232 | 0 | 6.232 | 0 | 6.232 | 0.514 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43576 | нд | 5.7962 | нд | 0 | 5.718 | 6.232 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 152 Дешовки- Орденки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,32 км | G_KAE-00183-044 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0.47062 | 5.71 | 0 | 0.54939 | 6.73 | 0.84173 | 5.4508 | 0 | 0.43745 | 0 | 6.73 | 0 | 6.73 | 0 | 6.73 | 0.555 | 0 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84173 | нд | 5.8883 | нд | 0 | 6.175 | 6.73 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 156 Дешовки- клуб, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 7,18 км | G_KAE-00183-045 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.182 | 0.78218 | 9.4902 | 0 | 0.90959 | 11.182 | 1.6804 | 8.7748 | 0 | 0.72683 | 0 | 11.182 | 0 | 11.182 | 0 | 11.182 | 0.92 | 0 | 10.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6804 | нд | 9.5016 | нд | 0 | 10.262 | 11.182 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 3Стенино-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,4 км | G_KAE-00183-047 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.856 | 0.47933 | 5.8157 | 0 | 0.56093 | 6.856 | 0.87967 | 5.5307 | 0 | 0.44564 | 0 | 6.856 | 0 | 6.856 | 0 | 6.856 | 0.565 | 0 | 6.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87967 | нд | 5.9763 | нд | 0 | 6.291 | 6.856 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 4Стенино-2, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-048 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0.3486 | 4.2294 | 0 | 0.40597 | 4.984 | 0.3486 | 4.2294 | 0 | 0.40597 | 0 | 4.984 | 0 | 4.984 | 0 | 4.984 | 0.411 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | нд | 4.6354 | нд | 0 | 4.573 | 4.984 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 52 Юдинки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00183-049 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0.12175 | 1.4808 | 0 | 0.14044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 16 Каменка- контора, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,0 км | G_KAE-00183-050 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0.1089 | 1.3218 | 0 | 0.12729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.43 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 1 Н. Казачье, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-051 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0.3595 | 4.3618 | 0 | 0.4207 | 5.142 | 0.3595 | 4.3618 | 0 | 0.4207 | 0 | 5.142 | 0 | 5.142 | 0 | 5.142 | 0.424 | 0 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3595 | нд | 4.7825 | нд | 0 | 4.718 | 5.142 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1 К. Маркса- ДРСУ, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00183-052 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0.29413 | 3.5687 | 0 | 0.34112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.858 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 264 Прыски-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00183-053 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0.31602 | 3.8334 | 0 | 0.36653 | 4.516 | 0.31602 | 3.8334 | 0 | 0.36653 | 0 | 4.516 | 0 | 4.516 | 0 | 4.516 | 0.371 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31602 | нд | 4.2 | нд | 0 | 4.145 | 4.516 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 51д.Грива, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,32 км | G_KAE-00183-054 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0.1438 | 1.7447 | 0 | 0.16648 | 2.055 | 0.1438 | 1.7447 | 0 | 0.16648 | 0 | 2.055 | 0 | 2.055 | 0 | 2.055 | 0.169 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | нд | 1.9112 | нд | 0 | 1.886 | 2.055 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-183 Никольское контора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 4,26 км | G_KAE-00183-055 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.714 | 0.59249 | 5.7499 | 0 | 0.37163 | 6.714 | 0.59249 | 5.7499 | 0 | 0.37163 | 0 | 6.714 | 0 | 6.714 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 6.103 | 0 | 0 | 0.59249 | нд | 6.1215 | нд | 0 | 6.714 | 6.714 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,4 от ЗТП№ 310 Перемышль детский комбинат, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 0,7 км | G_KAE-00183-056 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.059827 | 1.102 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.059827 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0.097357 | нд | 1.0046 | нд | 0 | 1.102 | 1.102 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП- 149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,2 км | G_KAE-00183-057 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0.30598 | 2.9695 | 0 | 0.1915 | 3.467 | 0.30598 | 2.9695 | 0 | 0.1915 | 0 | 3.467 | 0 | 3.467 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0.30598 | нд | 3.161 | нд | 0 | 3.467 | 3.467 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 144 Утешево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-058 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0.31989 | 3.1044 | 0 | 0.19872 | 3.623 | 0.31989 | 3.1044 | 0 | 0.19872 | 0 | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 3.294 | 3.294 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.623 | 3.623 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 141 Утешево-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,6 км | G_KAE-00183-059 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0.36161 | 3.5093 | 0 | 0.22607 | 4.097 | 0.36161 | 3.5093 | 0 | 0.22607 | 0 | 4.097 | 0 | 4.097 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | 3.724 | 3.724 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.097 | 4.097 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 Башутино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00183-060 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0.11127 | 1.0798 | 0 | 0.069944 | 1.261 | 0.11127 | 1.0798 | 0 | 0.069944 | 0 | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0.11127 | нд | 1.1497 | нд | 0 | 1.261 | 1.261 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 93 Бокатово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,48 км | G_KAE-00183-061 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0.206 | 1.9968 | 0 | 0.12923 | 2.332 | 0.206 | 1.9968 | 0 | 0.12923 | 0 | 2.332 | 0 | 2.332 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0.206 | нд | 2.126 | нд | 0 | 2.332 | 2.332 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 110 Егорьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-062 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27878 | 5.043 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27878 | 0 | 5.043 | 0 | 5.043 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 0.44506 | нд | 4.5979 | нд | 0 | 5.043 | 5.043 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 Лапино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью3,2 км | G_KAE-00183-063 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.28078 | 5.045 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.28078 | 0 | 5.045 | 0 | 5.045 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0.44506 | нд | 4.5999 | нд | 0 | 5.045 | 5.045 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 195 Карачево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,88 км | G_KAE-00183-064 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0.26147 | 2.5375 | 0 | 0.16302 | 2.962 | 0.26147 | 2.5375 | 0 | 0.16302 | 0 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 0.26147 | нд | 2.7005 | нд | 0 | 2.962 | 2.962 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 26 Кумовское-ферма, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 4,2 км | G_KAE-00183-065 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.618 | 0.58414 | 5.6689 | 0 | 0.36496 | 6.618 | 0.58414 | 5.6689 | 0 | 0.36496 | 0 | 6.618 | 0 | 6.618 | 0 | 6.618 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 6.015 | 0 | 0 | 0.58414 | нд | 6.0339 | нд | 0 | 6.618 | 6.618 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 109 Шугурово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-066 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0.19471 | 1.8896 | 0 | 0.12165 | 2.206 | 0.19471 | 1.8896 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.206 | 0 | 2.206 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0.19471 | нд | 2.0113 | нд | 0 | 2.206 | 2.206 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 120 Холопово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-067 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 0 | 2.049 | 0 | 2.049 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0.18081 | нд | 1.8682 | нд | 0 | 2.049 | 2.049 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 174 Лапино-пилорама, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00183-068 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0.083449 | 0.80984 | 0 | 0.050709 | 0.944 | 0.083449 | 0.80984 | 0 | 0.050709 | 0 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.083449 | нд | 0.86055 | нд | 0 | 0.944 | 0.944 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 116 Спас, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-069 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 0 | 2.049 | 0 | 2.049 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0.18081 | нд | 1.8682 | нд | 0 | 2.049 | 2.049 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,3 от ТП № 153 с.Бабынино-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-070 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.783 | 0.3338 | 3.2394 | 0 | 0.20983 | 3.783 | 0.3338 | 3.2394 | 0 | 0.20983 | 0 | 3.783 | 0 | 3.783 | 0 | 3.783 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0.3338 | нд | 3.4492 | нд | 0 | 3.783 | 3.783 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 125 Матюково, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00183-071 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.151 | 0.27816 | 2.6996 | 0 | 0.17326 | 3.151 | 0.27816 | 2.6996 | 0 | 0.17326 | 0 | 3.151 | 0 | 3.151 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0.27816 | нд | 2.8728 | нд | 0 | 3.151 | 3.151 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 127 Дяглевка, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,24 км | G_KAE-00183-072 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0.17246 | 1.6737 | 0 | 0.10786 | 1.954 | 0.17246 | 1.6737 | 0 | 0.10786 | 0 | 1.954 | 0 | 1.954 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0.17246 | нд | 1.7815 | нд | 0 | 1.954 | 1.954 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 75 Антопьево-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-073 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0.31989 | 3.1044 | 0 | 0.19972 | 3.624 | 0.31989 | 3.1044 | 0 | 0.19972 | 0 | 3.624 | 0 | 3.624 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 0.31989 | нд | 3.3041 | нд | 0 | 3.624 | 3.624 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 175 Антопьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00183-074 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0.20862 | 2.0244 | 0 | 0.12997 | 2.363 | 0.20862 | 2.0244 | 0 | 0.12997 | 0 | 2.363 | 0 | 2.363 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0.20862 | нд | 2.1544 | нд | 0 | 2.363 | 2.363 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 178 Акулово-контора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00183-075 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0.28373 | 2.7535 | 0 | 0.17681 | 3.214 | 0.28373 | 2.7535 | 0 | 0.17681 | 0 | 3.214 | 0 | 3.214 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 0.28373 | нд | 2.9303 | нд | 0 | 3.214 | 3.214 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,6 от МТП №9 Первомайская, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,84 км | G_KAE-00183-077 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.32778 | 4.0311 | 0 | 0.13117 | 4.49 | 0.32778 | 4.0311 | 0 | 0.13117 | 0 | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.337 | 4.153 | 4.153 | нд | 0 | нд | 0 | 4.49 | 4.49 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП- 167 Акатово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-078 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.217 | 0.37778 | 4.684 | 0 | 0.15525 | 5.217 | 0.37778 | 4.684 | 0 | 0.15525 | 0 | 5.217 | 0 | 5.217 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.393 | 4.824 | 4.824 | нд | 0 | нд | 0 | 5.217 | 5.217 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63 Коробки, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,08 км | G_KAE-00183-079 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0.23889 | 2.9523 | 0 | 0.095786 | 3.287 | 0.23889 | 2.9523 | 0 | 0.095786 | 0 | 3.287 | 0 | 3.287 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | 3.04 | 3.04 | нд | 0 | нд | 0 | 3.287 | 3.287 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 4,8 км | G_KAE-00189-004 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.868 | 5.911 | 0 | 0.22098 | 7 | 0.868 | 5.911 | 0 | 0.22098 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 6.088 | 0 | 0 | 0.868 | нд | 6.132 | нд | 0 | 7 | 7 | Перенос срока начала реализации проекта с 2021 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,5 км | G_KAE-00189-005 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0.45192 | 3.0785 | 0 | 0.11554 | 3.646 | 0.45192 | 3.0785 | 0 | 0.11554 | 0 | 3.646 | 0 | 3.646 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0.45192 | нд | 3.1941 | нд | 0 | 3.646 | 3.646 | Перенос срока начала реализации проекта с 2021 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 7 км | G_KAE-00189-006 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 1.2654 | 8.6199 | 0 | 0.32071 | 10.206 | 1.2654 | 8.6199 | 0 | 0.32071 | 0 | 10.206 | 0 | 10.206 | 0 | 10.206 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 1.2654 | нд | 8.9406 | нд | 0 | 10.206 | 10.206 | Перенос срока начала реализации проекта с 2021 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,5 км | G_KAE-00189-007 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0.63269 | 4.31 | 0 | 0.16135 | 5.104 | 0.63269 | 4.31 | 0 | 0.16135 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0.63269 | нд | 4.4713 | нд | 0 | 5.104 | 5.104 | Перенос срока начала реализации проекта с 2021 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,93 км | G_KAE-00189-008 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 0.71042 | 4.8395 | 0 | 0.17911 | 5.729 | 0.71042 | 4.8395 | 0 | 0.17911 | 0 | 5.729 | 0 | 5.729 | 0 | 5.729 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 4.984 | 0 | 0 | 0.71042 | нд | 5.0186 | нд | 0 | 5.729 | 5.729 | Перенос срока начала реализации проекта с 2021 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Шихтино, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 7 км | G_KAE-00189-009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | 0.80212 | 9.3917 | 0 | 0.30517 | 10.499 | 0.80212 | 9.3917 | 0 | 0.30517 | 0 | 10.499 | 0 | 10.499 | 0 | 10.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0.826 | 9.673 | 9.673 | нд | 0 | нд | 0 | 10.499 | 10.499 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 РП Шлипово, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 5,5 км | G_KAE-00189-010 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.249 | 0.63023 | 7.3792 | 0 | 0.23957 | 8.249 | 0.63023 | 7.3792 | 0 | 0.23957 | 0 | 8.249 | 0 | 8.249 | 0 | 8.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0.649 | 7.6 | 7.6 | нд | 0 | нд | 0 | 8.249 | 8.249 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС Болва, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью- 4 км | G_KAE-00189-012 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.45835 | 5.3667 | 0 | 0.17496 | 6 | 0.45835 | 5.3667 | 0 | 0.17496 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.472 | 5.528 | 5.528 | нд | 0 | нд | 0 | 6 | 6 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бетлица, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 5,91 км | G_KAE-00189-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.864 | 0.67722 | 7.9293 | 0 | 0.2575 | 8.864 | 0.67722 | 7.9293 | 0 | 0.2575 | 0 | 8.864 | 0 | 8.864 | 0 | 8.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.697 | 8.167 | 8.167 | нд | 0 | нд | 0 | 8.864 | 8.864 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 9 км | G_KAE-00189-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.499 | 1.0313 | 12.0751 | 0 | 0.39265 | 13.499 | 1.0313 | 12.0751 | 0 | 0.39265 | 0 | 13.499 | 0 | 13.499 | 0 | 13.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 1.062 | 12.437 | 12.437 | нд | 0 | нд | 0 | 13.499 | 13.499 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 5,6 км | G_KAE-00189-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 0.64169 | 7.5134 | 0 | 0.24394 | 8.399 | 0.64169 | 7.5134 | 0 | 0.24394 | 0 | 8.399 | 0 | 8.399 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0.661 | 7.738 | 7.738 | нд | 0 | нд | 0 | 8.399 | 8.399 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Павлиново, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 3,94 км | G_KAE-00189-018 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0.45148 | 5.2862 | 0 | 0.17133 | 5.909 | 0.45148 | 5.2862 | 0 | 0.17133 | 0 | 5.909 | 0 | 5.909 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.465 | 5.444 | 5.444 | нд | 0 | нд | 0 | 5.909 | 5.909 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №3 Лыково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00213-003 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 0.34867 | 4.2294 | 0 | 0.40491 | 4.983 | 0.4095 | 4.2294 | 0 | 0.34407 | 0 | 4.983 | 0 | 4.983 | 0 | 4.983 | 0.411 | 0 | 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4095 | нд | 4.5735 | нд | 0 | 4.572 | 4.983 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 Ивашковичи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00213-004 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0.36667 | 4.2417 | 0 | 0.53065 | 5.139 | 0.41149 | 4.2417 | 0 | 0.48582 | 0 | 5.139 | 0 | 5.139 | 0 | 5.139 | 0.424 | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41149 | нд | 4.7275 | нд | 0 | 4.715 | 5.139 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №5 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-005 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0.18523 | 2.247 | 0 | 0.21478 | 2.647 | 0.18523 | 2.247 | 0 | 0.21478 | 0 | 2.647 | 0 | 2.647 | 0 | 2.647 | 0.217 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18523 | нд | 2.4618 | нд | 0 | 2.43 | 2.647 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №6 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00213-006 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0.16344 | 1.9885 | 0 | 0.19011 | 2.342 | 0.16344 | 1.9885 | 0 | 0.19011 | 0 | 2.342 | 0 | 2.342 | 0 | 2.342 | 0.192 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16344 | нд | 2.1786 | нд | 0 | 2.15 | 2.342 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №180 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,6 км | G_KAE-00213-007 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.049 | 0.28329 | 3.4363 | 0 | 0.32944 | 4.049 | 0.28329 | 3.4363 | 0 | 0.32944 | 0 | 4.049 | 0 | 4.049 | 0 | 4.049 | 0.334 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28329 | нд | 3.7657 | нд | 0 | 3.715 | 4.049 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Каньшино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,2 км | G_KAE-00213-008 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0.23971 | 2.9079 | 0 | 0.27742 | 3.425 | 0.23971 | 2.9079 | 0 | 0.27742 | 0 | 3.425 | 0 | 3.425 | 0 | 3.425 | 0.282 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23971 | нд | 3.1853 | нд | 0 | 3.143 | 3.425 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №210 Овчинино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00213-009 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29135 | 3.582 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29135 | 0 | 3.582 | 0 | 3.582 | 0 | 3.582 | 0.295 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | нд | 3.3314 | нд | 0 | 3.287 | 3.582 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №169 Овчинино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00213-010 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29235 | 3.583 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29235 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0.295 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | нд | 3.3324 | нд | 0 | 3.288 | 3.583 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №208 Ильинское, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2, 3км | G_KAE-00213-011 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29235 | 3.583 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29235 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0.295 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | нд | 3.3324 | нд | 0 | 3.288 | 3.583 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 Игнатьевское, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,3 км | G_KAE-00213-012 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29235 | 3.583 | 0.4105 | 2.8802 | 0 | 0.29235 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0.295 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4105 | нд | 3.1725 | нд | 0 | 3.288 | 3.583 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №28 Синяково, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,0 км | G_KAE-00213-014 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0.11111 | 1.2854 | 0 | 0.16153 | 1.558 | 0.11111 | 1.2854 | 0 | 0.16153 | 0 | 1.558 | 0 | 1.558 | 0 | 1.558 | 0.128 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | нд | 1.4469 | нд | 0 | 1.43 | 1.558 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №77 Голухино, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,6 км | G_KAE-00213-016 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0.17433 | 2.1148 | 0 | 0.20185 | 2.491 | 0.17433 | 2.1148 | 0 | 0.20185 | 0 | 2.491 | 0 | 2.491 | 0 | 2.491 | 0.204 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17433 | нд | 2.3167 | нд | 0 | 2.287 | 2.491 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 Рябцево центр, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-017 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 0.2724 | 3.3044 | 0 | 0.31721 | 3.894 | 0.41596 | 3.3044 | 0 | 0.17364 | 0 | 3.894 | 0 | 3.894 | 0 | 3.894 | 0.321 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41596 | нд | 3.478 | нд | 0 | 3.573 | 3.894 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №400 Ерденево-насосная, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-018 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0.2724 | 3.3044 | 0 | 0.31521 | 3.892 | 0.2724 | 3.3044 | 0 | 0.31521 | 0 | 3.892 | 0 | 3.892 | 0 | 3.892 | 0.32 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2724 | нд | 3.6196 | нд | 0 | 3.572 | 3.892 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 99, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,87 км | G_KAE-00213-019 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0.42167 | 5.1152 | 0 | 0.49313 | 6.03 | 0.42167 | 5.1152 | 0 | 0.49313 | 0 | 6.03 | 0 | 6.03 | 0 | 6.03 | 0.498 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | нд | 5.6083 | нд | 0 | 5.532 | 6.03 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00213-020 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 0.25714 | 3.1193 | 0 | 0.29751 | 3.674 | 0.25714 | 3.1193 | 0 | 0.29751 | 0 | 3.674 | 0 | 3.674 | 0 | 3.674 | 0.303 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25714 | нд | 3.4169 | нд | 0 | 3.371 | 3.674 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,53 км | G_KAE-00213-021 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.499 | 0.38462 | 4.6658 | 0 | 0.44857 | 5.499 | 0.38462 | 4.6658 | 0 | 0.44857 | 0 | 5.499 | 0 | 5.499 | 0 | 5.499 | 0.453 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38462 | нд | 5.1144 | нд | 0 | 5.046 | 5.499 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №188 Шестово, Износковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,1 км | G_KAE-00213-023 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0.12222 | 1.4139 | 0 | 0.17688 | 1.713 | 0.12222 | 1.4139 | 0 | 0.17688 | 0 | 1.713 | 0 | 1.713 | 0 | 1.713 | 0.141 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | нд | 1.5908 | нд | 0 | 1.572 | 1.713 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 189 Богданово, Износковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00213-024 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0.13333 | 1.5424 | 0 | 0.19324 | 1.869 | 0.13333 | 1.5424 | 0 | 0.19324 | 0 | 1.869 | 0 | 1.869 | 0 | 1.869 | 0.154 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | нд | 1.7357 | нд | 0 | 1.715 | 1.869 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №21 Дет.Сад., Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00213-025 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.17433 | 2.1148 | 0 | 0.20085 | 2.49 | 0.17433 | 2.1148 | 0 | 0.20085 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0.204 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17433 | нд | 2.3157 | нд | 0 | 2.286 | 2.49 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-14 "Погореловка дер.", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,32 км | G_KAE-00213-026 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.25052 | 1.7053 | 0 | 0.06417 | 2.02 | 0.25052 | 1.7053 | 0 | 0.06417 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0.25052 | нд | 1.7695 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-4 "Озерки", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00213-027 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0.11387 | 0.77514 | 0 | 0.028988 | 0.918 | 0.11387 | 0.77514 | 0 | 0.028988 | 0 | 0.918 | 0 | 0.918 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0.11387 | нд | 0.80413 | нд | 0 | 0.918 | 0.918 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-148 "Тибекино", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00213-028 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0.17461 | 1.1883 | 0 | 0.043046 | 1.406 | 0.17461 | 1.1883 | 0 | 0.043046 | 0 | 1.406 | 0 | 1.406 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0.17461 | нд | 1.2314 | нд | 0 | 1.406 | 1.406 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-226 "Климов пруд", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,52 км | G_KAE-00213-029 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0.28848 | 1.9637 | 0 | 0.073832 | 2.326 | 0.28848 | 1.9637 | 0 | 0.073832 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0.28848 | нд | 2.0375 | нд | 0 | 2.326 | 2.326 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-137 "Стененки", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00213-030 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0.22015 | 1.4986 | 0 | 0.05624 | 1.775 | 0.22015 | 1.4986 | 0 | 0.05624 | 0 | 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0.22015 | нд | 1.5548 | нд | 0 | 1.775 | 1.775 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-145 "Александровка", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,24 км | G_KAE-00213-031 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0.42513 | 2.8939 | 0 | 0.10802 | 3.427 | 0.42513 | 2.8939 | 0 | 0.10802 | 0 | 3.427 | 0 | 3.427 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0.42513 | нд | 3.0019 | нд | 0 | 3.427 | 3.427 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-107 "Миньково", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,5 км | G_KAE-00213-032 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0.28468 | 1.9379 | 0 | 0.073466 | 2.296 | 0.28468 | 1.9379 | 0 | 0.073466 | 0 | 2.296 | 0 | 2.296 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0.28468 | нд | 2.0113 | нд | 0 | 2.296 | 2.296 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-122 "Крутое", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,84 км | G_KAE-00213-033 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0.34921 | 2.3771 | 0 | 0.089692 | 2.816 | 0.34921 | 2.3771 | 0 | 0.089692 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0.34921 | нд | 2.4668 | нд | 0 | 2.816 | 2.816 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-130 "Упрямово деревня", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-034 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.32264 | 2.1962 | 0 | 0.081129 | 2.6 | 0.32264 | 2.1962 | 0 | 0.081129 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0.32264 | нд | 2.2774 | нд | 0 | 2.6 | 2.6 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 "Коптево", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,00 км | G_KAE-00213-035 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.37958 | 2.5838 | 0 | 0.096622 | 3.06 | 0.37958 | 2.5838 | 0 | 0.096622 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0.37958 | нд | 2.6804 | нд | 0 | 3.06 | 3.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 Утринка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,60 км | G_KAE-00213-036 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0.11387 | 0.77514 | 0 | 0.028987 | 0.918 | 0.11387 | 0.77514 | 0 | 0.028987 | 0 | 0.918 | 0 | 0.918 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0.11387 | нд | 0.80413 | нд | 0 | 0.918 | 0.918 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №162 Гостешево, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,72 км | G_KAE-00213-038 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0.13665 | 0.93017 | 0 | 0.035184 | 1.102 | 0.13665 | 0.93017 | 0 | 0.035184 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0.13665 | нд | 0.96535 | нд | 0 | 1.102 | 1.102 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №113 Совьяки жилье, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00213-039 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0.22775 | 1.5503 | 0 | 0.056973 | 1.835 | 0.22775 | 1.5503 | 0 | 0.056973 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0.22775 | нд | 1.6073 | нд | 0 | 1.835 | 1.835 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 Башмаковка, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,9 км | G_KAE-00213-040 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 0.3606 | 2.4546 | 0 | 0.092791 | 2.908 | 0.3606 | 2.4546 | 0 | 0.092791 | 0 | 2.908 | 0 | 2.908 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0.3606 | нд | 2.5474 | нд | 0 | 2.908 | 2.908 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №320 Ильинское быт, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,0 км | G_KAE-00213-041 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.37958 | 2.5838 | 0 | 0.096622 | 3.06 | 0.37958 | 2.5838 | 0 | 0.096622 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0.37958 | нд | 2.6804 | нд | 0 | 3.06 | 3.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№55 Фатьяново, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,32 км | G_KAE-00213-042 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0.25162 | 1.7053 | 0 | 0.064072 | 2.021 | 0.25162 | 1.7053 | 0 | 0.064072 | 0 | 2.021 | 0 | 2.021 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0.25162 | нд | 1.7694 | нд | 0 | 2.021 | 2.021 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№56 Татьянинское, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,04 км | G_KAE-00213-043 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.19738 | 1.3436 | 0 | 0.050043 | 1.591 | 0.19738 | 1.3436 | 0 | 0.050043 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0.19738 | нд | 1.3936 | нд | 0 | 1.591 | 1.591 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№128 с. Роща, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,88 км | G_KAE-00213-044 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0.3568 | 2.4288 | 0 | 0.091425 | 2.877 | 0.3568 | 2.4288 | 0 | 0.091425 | 0 | 2.877 | 0 | 2.877 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0.3568 | нд | 2.5202 | нд | 0 | 2.877 | 2.877 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина от МТП №24 Мира-2, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,45 км | G_KAE-00213-045 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0.27519 | 1.8733 | 0 | 0.069551 | 2.218 | 0.27519 | 1.8733 | 0 | 0.069551 | 0 | 2.218 | 0 | 2.218 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0.27519 | нд | 1.9428 | нд | 0 | 2.218 | 2.218 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Поселок от ЗТП №17 КИМ, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,8 км | G_KAE-00213-046 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0.34162 | 2.3254 | 0 | 0.08696 | 2.754 | 0.34162 | 2.3254 | 0 | 0.08696 | 0 | 2.754 | 0 | 2.754 | 0 | 2.754 | 0 | 2.754 | 0.359 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.754 | 0 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.1 Мая от ЗТП № 56 Парк, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-047 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0.25652 | 1.7441 | 0 | 0.066416 | 2.067 | 0.25652 | 1.7441 | 0 | 0.066416 | 0 | 2.067 | 0 | 2.067 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0.25652 | нд | 1.8105 | нд | 0 | 2.067 | 2.067 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-188 Зубово дер., Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-048 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0.15459 | 1.918 | 0 | 0.061444 | 2.134 | 0.15459 | 1.918 | 0 | 0.061444 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 1.975 | 1.975 | нд | 0 | нд | 0 | 2.134 | 2.134 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 Екатериновка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00213-049 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.878 | 0.878 | нд | 0 | нд | 0 | 0.949 | 0.949 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №131 Дедня, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,76км | G_KAE-00213-050 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0.087028 | 1.0797 | 0 | 0.034227 | 1.201 | 0.087028 | 1.0797 | 0 | 0.034227 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088999 | 0.088999 | 1.112 | 1.112 | нд | 0 | нд | 0 | 1.201 | 1.201 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №127 Мелихово, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00213-051 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.12825 | 1.5912 | 0 | 0.050547 | 1.77 | 0.12825 | 1.5912 | 0 | 0.050547 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 1.638 | 1.638 | нд | 0 | нд | 0 | 1.77 | 1.77 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №153 Рыжково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,02 км | G_KAE-00213-052 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 0.23131 | 2.8698 | 0 | 0.094843 | 3.196 | 0.23131 | 2.8698 | 0 | 0.094843 | 0 | 3.196 | 0 | 3.196 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 2.957 | 2.957 | нд | 0 | нд | 0 | 3.196 | 3.196 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №151 Совьяки поселок, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00213-053 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0.16032 | 1.989 | 0 | 0.064683 | 2.214 | 0.16032 | 1.989 | 0 | 0.064683 | 0 | 2.214 | 0 | 2.214 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 2.048 | 2.048 | нд | 0 | нд | 0 | 2.214 | 2.214 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Совьяки насосная, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,91 км | G_KAE-00213-054 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0.10421 | 1.2929 | 0 | 0.041944 | 1.439 | 0.10421 | 1.2929 | 0 | 0.041944 | 0 | 1.439 | 0 | 1.439 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 1.332 | 1.332 | нд | 0 | нд | 0 | 1.439 | 1.439 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №84 Зайцево, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 0,6 км | G_KAE-00213-055 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.878 | 0.878 | нд | 0 | нд | 0 | 0.949 | 0.949 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№57 Залужье, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,75км | G_KAE-00213-056 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0.085883 | 1.0655 | 0 | 0.03458 | 1.186 | 0.085883 | 1.0655 | 0 | 0.03458 | 0 | 1.186 | 0 | 1.186 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 1.098 | 1.098 | нд | 0 | нд | 0 | 1.186 | 1.186 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «Кр. Бор» от МТП №13 «Лесничество» г. Киров протяженность 1,7км | G_KAE-00241-001 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0.1749 | 2.138 | 0 | 0.065081 | 2.378 | 0.1749 | 2.138 | 0 | 0.065081 | 0 | 2.378 | 0 | 2.378 | 0 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 «Кр. Бор» от ГКТП №12 «Инкубатор» г. Киров протяженность 0,5км | G_KAE-00241-002 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.051585 | 0.62936 | 0 | 0.019058 | 0.7 | 0.051585 | 0.62936 | 0 | 0.019058 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «Первомайская» от ГКТП №12 «Инкубатор» г. Киров протяженность 1,88км | G_KAE-00241-003 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0.19344 | 2.3646 | 0 | 0.071977 | 2.63 | 0.19344 | 2.3646 | 0 | 0.071977 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «А.Невского» от ЗТП №23 «М.Горького» г. Киров протяженность 1,84км | G_KAE-00241-004 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.5736 | 0.18932 | 2.3146 | 0 | 0.069649 | 2.5736 | 0.18932 | 2.3146 | 0 | 0.069649 | 0 | 2.5736 | 0 | 2.5736 | 0 | 2.5736 | 2.5736 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 «ул.Фурманова д.6» от ЗТП №16 «Фурманова» г. Киров протяженность 0,2км | G_KAE-00241-005 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.020594 | 0.25144 | 0 | 0.007963 | 0.28 | 0.020594 | 0.25144 | 0 | 0.007963 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №11 «ул.Фурманова 3-9» от ЗТП №16 «Фурманова» г. Киров протяженность 0,5км | G_KAE-00241-006 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69993 | 0.051485 | 0.62966 | 0 | 0.018787 | 0.69993 | 0.051485 | 0.62966 | 0 | 0.018787 | 0 | 0.69993 | 0 | 0.69993 | 0 | 0.69993 | 0.69993 | 0.69993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Заречная» от МТП №100 «Дуброво» Кировский район протяженность 0,72км | G_KAE-00241-007 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0.074065 | 0.90558 | 0 | 0.027359 | 1.007 | 0.074065 | 0.90558 | 0 | 0.027359 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №134 «Вежи» Кировский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-008 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0.12349 | 1.5096 | 0 | 0.04595 | 1.679 | 0.12349 | 1.5096 | 0 | 0.04595 | 0 | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 " ул.М.Горького " КТП № 285 " М.Горького " г. Людиново протяженность 1,226км | G_KAE-00241-009 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0 | 0.5451 | 1.79 | 2.0906 | 0.15349 | 1.8202 | 0 | 0.1169 | 1.79 | 0.15349 | 1.5729 | 0 | 0.063575 | 0.45818 | 0 | 0.45818 | 0 | 0.39717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " ул.Котовского " КТП № 285 " М.Горького " г. Людиново протяженность 1,4км | G_KAE-00241-010 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0.14408 | 1.7613 | 0 | 0.053613 | 1.959 | 0.14408 | 1.7613 | 0 | 0.053613 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Тихоновка " МТП № 46 " Тихоновка " Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00241-011 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0.086421 | 1.0566 | 0 | 0.031958 | 1.175 | 0.086421 | 1.0566 | 0 | 0.031958 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " ул.Маяковского " ЗТП № 274 " АТС " г. Людиново протяженность 3,36км | G_KAE-00241-013 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0.34546 | 4.2266 | 0 | 0.12896 | 4.701 | 0.86612 | 3.7059 | 0 | 0.12896 | 0 | 4.701 | 0 | 4.701 | 0 | 4.701 | 4.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86612 | нд | 3.8349 | нд | 0 | 0 | 4.701 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Голосиловка " МТП № 56 " Голосиловка " Людиновский район протяженность 1,89км | G_KAE-00241-014 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0.19437 | 2.3777 | 0 | 0.071961 | 2.644 | 0.19437 | 2.3777 | 0 | 0.071961 | 0 | 2.644 | 0 | 2.644 | 0 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Рога " МТП № 13 " Рога " Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00241-015 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0.12761 | 1.5599 | 0 | 0.047484 | 1.735 | 0.12761 | 1.5599 | 0 | 0.047484 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Курганье " МТП № 48 " Курганье " Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00241-016 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0.17284 | 2.1128 | 0 | 0.064314 | 2.35 | 0.17284 | 2.1128 | 0 | 0.064314 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №177 "д.Студенец" Жиздринский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-017 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0.12349 | 1.5096 | 0 | 0.04595 | 1.679 | 0.12349 | 1.5096 | 0 | 0.04595 | 0 | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №920 "Колбасная" г. Жиздра протяженность 1км | G_KAE-00241-018 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0.1029 | 1.2578 | 0 | 0.038287 | 1.399 | 0.1029 | 1.2578 | 0 | 0.038287 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №182 "Мужитино-КЗС" Жиздринский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0.12349 | 1.5096 | 0 | 0.04595 | 1.679 | 0.12349 | 1.5096 | 0 | 0.04595 | 0 | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №9 "Мужитино-Детсад" Жиздринский район протяженность 1,9км | G_KAE-00241-020 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0.1955 | 2.3898 | 0 | 0.072744 | 2.658 | 0.1955 | 2.3898 | 0 | 0.072744 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1102 "Дома с/химии" г. Жиздра протяженность 0,92км | G_KAE-00241-021 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0.094659 | 1.1571 | 0 | 0.035222 | 1.287 | 0.094659 | 1.1571 | 0 | 0.035222 | 0 | 1.287 | 0 | 1.287 | 0 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №1102 "Дома с/химии" г. Жиздра протяженность 0,7км | G_KAE-00241-022 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0.072006 | 0.8802 | 0 | 0.026793 | 0.979 | 0.072006 | 0.8802 | 0 | 0.026793 | 0 | 0.979 | 0 | 0.979 | 0 | 0.979 | 0.979 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-210 "аптека" с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 1,9км | G_KAE-00241-023 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0.1955 | 2.3898 | 0 | 0.072744 | 2.658 | 0.1955 | 2.3898 | 0 | 0.072744 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-242 "магазин "с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 0,4км | G_KAE-00241-024 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.041188 | 0.50359 | 0 | 0.015226 | 0.56 | 0.041188 | 0.50359 | 0 | 0.015226 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-211 "кафе "с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 0,5км | G_KAE-00241-025 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.051485 | 0.62956 | 0 | 0.018958 | 0.7 | 0.051485 | 0.62956 | 0 | 0.018958 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-224 "горгаз" с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 2,42км | G_KAE-00241-026 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0.24904 | 3.0443 | 0 | 0.092667 | 3.386 | 0.24904 | 3.0443 | 0 | 0.092667 | 0 | 3.386 | 0 | 3.386 | 0 | 3.386 | 3.386 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 91 д. Боброво Думиничский район протяженность 0,6км | G_KAE-00241-027 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0.061709 | 0.75433 | 0 | 0.022961 | 0.839 | 0.061709 | 0.75433 | 0 | 0.022961 | 0 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0.839 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 222 ДК г. Думиничи протяженность 1,6км | G_KAE-00241-028 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0.16461 | 2.0121 | 0 | 0.061249 | 2.238 | 0.16461 | 2.0121 | 0 | 0.061249 | 0 | 2.238 | 0 | 2.238 | 0 | 2.238 | 2.238 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 78 д.Ясенок Думиничский район протяженность 0,84км | G_KAE-00241-029 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0.086421 | 1.0566 | 0 | 0.032008 | 1.175 | 0.086421 | 1.0566 | 0 | 0.032008 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 79 д.Ясенок-мастерские Думиничский район протяженность 0,9км | G_KAE-00241-030 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0.0926 | 1.1319 | 0 | 0.034456 | 1.259 | 0.0926 | 1.1319 | 0 | 0.034456 | 0 | 1.259 | 0 | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 80 д.Ясенок Думиничский район протяженность 1,44км | G_KAE-00241-031 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0.1482 | 1.8116 | 0 | 0.055147 | 2.015 | 0.1482 | 1.8116 | 0 | 0.055147 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №36 д. Чумазово Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-032 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0.1852 | 2.2639 | 0 | 0.068912 | 2.518 | 0.1852 | 2.2639 | 0 | 0.068912 | 0 | 2.518 | 0 | 2.518 | 0 | 2.518 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1852 | нд | 2.3328 | нд | 0 | 0 | 2.518 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №33 д. Марс Барятинский район протяженность 0,43км | G_KAE-00241-033 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.044277 | 0.54155 | 0 | 0.016176 | 0.602 | 0.044277 | 0.54155 | 0 | 0.016176 | 0 | 0.602 | 0 | 0.602 | 0 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №31 д. Шершнево Барятинский район протяженность 2км | G_KAE-00241-034 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №87 д. Фомино Барятинский район протяженность 2,53км | G_KAE-00241-035 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0.26029 | 3.1819 | 0 | 0.096855 | 3.539 | 0.26029 | 3.1819 | 0 | 0.096855 | 0 | 3.539 | 0 | 3.539 | 0 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 ЗТП №179 д. Зайцева Гора Барятинский район протяженность 1,39км | G_KAE-00241-036 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0.14305 | 1.7487 | 0 | 0.05323 | 1.945 | 0.14305 | 1.7487 | 0 | 0.05323 | 0 | 1.945 | 0 | 1.945 | 0 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №74 д. Шишкино Барятинский район протяженность 0,97км | G_KAE-00241-037 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0.099808 | 1.2201 | 0 | 0.037138 | 1.357 | 0.099808 | 1.2201 | 0 | 0.037138 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 1.357 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №101 д. Бахмутово Барятинский район протяженность 2,81км | G_KAE-00241-038 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0.28913 | 3.5343 | 0 | 0.10758 | 3.931 | 0.28913 | 3.5343 | 0 | 0.10758 | 0 | 3.931 | 0 | 3.931 | 0 | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 КТП №139 д. Бахмутово Барятинский район протяженность 2,2км | G_KAE-00241-039 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0.22639 | 2.7676 | 0 | 0.084038 | 3.078 | 0.22639 | 2.7676 | 0 | 0.084038 | 0 | 3.078 | 0 | 3.078 | 0 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00241-040 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0.1852 | 2.2639 | 0 | 0.068912 | 2.518 | 0.1852 | 2.2639 | 0 | 0.068912 | 0 | 2.518 | 0 | 2.518 | 0 | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 2,4км | G_KAE-00241-041 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0.24698 | 3.0191 | 0 | 0.091901 | 3.358 | 0.24698 | 3.0191 | 0 | 0.091901 | 0 | 3.358 | 0 | 3.358 | 0 | 3.358 | 3.358 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 1,7км | G_KAE-00241-042 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0.1749 | 2.138 | 0 | 0.065081 | 2.378 | 0.1749 | 2.138 | 0 | 0.065081 | 0 | 2.378 | 0 | 2.378 | 0 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00241-043 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0.0926 | 1.1319 | 0 | 0.034456 | 1.259 | 0.0926 | 1.1319 | 0 | 0.034456 | 0 | 1.259 | 0 | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №303 «Горка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-044 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0.071 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | нд | 0.812 | нд | 0 | 0.812 | 0.883 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП №312 «ЖД школа» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-045 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0.071 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | нд | 0.812 | нд | 0 | 0.812 | 0.883 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №114 Троицкое школа Куйбышевский район протяженность 1,4км | G_KAE-00241-046 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0.165 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | нд | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 2.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №131 Троицкое детсад Куйбышевский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-047 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0.21203 | 2.3708 | 0 | 0.065184 | 2.648 | 0.21203 | 2.3708 | 0 | 0.065184 | 0 | 2.648 | 0 | 2.648 | 0 | 2.648 | 0.21203 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21203 | нд | 2.436 | нд | 0 | 2.436 | 2.648 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №187 Троицкое центр Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00241-048 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0.188 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | нд | 2.165 | нд | 0 | 2.165 | 2.353 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №186 Погуляи Куйбышевский район протяженность 1,24км | G_KAE-00241-049 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0.14602 | 1.6331 | 0 | 0.0449 | 1.824 | 0.14602 | 1.6331 | 0 | 0.0449 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | 0.14602 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14602 | нд | 1.678 | нд | 0 | 1.678 | 1.824 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №170 "Серпейск почта" Мещовский район протяженность 4,2км | G_KAE-00241-050 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0.309 | 5.712 | 0 | 0.15704 | 6.178 | 1.0181 | 5.0029 | 0 | 0.15705 | 0 | 6.178 | 0 | 6.178 | 0 | 6.178 | 0.309 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | нд | 5.1599 | нд | 0 | 5.869 | 6.178 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №246 "Серпейск деревня" Мещовский район протяженность 2,2км | G_KAE-00241-051 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0.259 | 2.8973 | 0 | 0.07966 | 3.236 | 0.259 | 2.8973 | 0 | 0.07966 | 0 | 3.236 | 0 | 3.236 | 0 | 3.236 | 0.259 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | нд | 2.977 | нд | 0 | 2.977 | 3.236 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №178 д. Батищево Мосальский район протяженность 2,14км | G_KAE-00241-052 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0.25203 | 2.8185 | 0 | 0.077493 | 3.148 | 0.25203 | 2.8185 | 0 | 0.077493 | 0 | 3.148 | 0 | 3.148 | 0 | 3.148 | 0.25203 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | нд | 2.896 | нд | 0 | 2.896 | 3.148 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №26 д. Ольхи Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00241-053 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0.171 | 1.9095 | 0 | 0.0525 | 2.133 | 0.171 | 1.9095 | 0 | 0.0525 | 0 | 2.133 | 0 | 2.133 | 0 | 2.133 | 0.171 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | нд | 1.962 | нд | 0 | 1.962 | 2.133 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №34 д. Бараньи Рога Мосальский район протяженность 1,85км | G_KAE-00241-054 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 0.21803 | 2.437 | 0 | 0.067003 | 2.722 | 0.21803 | 2.437 | 0 | 0.067003 | 0 | 2.722 | 0 | 2.722 | 0 | 2.722 | 0.21803 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21803 | нд | 2.504 | нд | 0 | 2.504 | 2.722 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №226 д. Передовик, ДК Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-055 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0.089012 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089012 | нд | 1.029 | нд | 0 | 1.029 | 1.118 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №72 д. Высокое Мосальский район протяженность 1,86км | G_KAE-00241-056 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0.192 | 2.4769 | 0 | 0.068101 | 2.737 | 0.192 | 2.4769 | 0 | 0.068101 | 0 | 2.737 | 0 | 2.737 | 0 | 2.737 | 0.192 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | нд | 2.545 | нд | 0 | 2.545 | 2.737 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №225 д. Передовик Мосальский район протяженность 1,7км | G_KAE-00241-057 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0.175 | 2.2638 | 0 | 0.06224 | 2.501 | 0.175 | 2.2638 | 0 | 0.06224 | 0 | 2.501 | 0 | 2.501 | 0 | 2.501 | 0.175 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | нд | 2.326 | нд | 0 | 2.326 | 2.501 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №115 д. Родионово Мосальский район протяженность 0,67км | G_KAE-00241-058 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0.06901 | 0.89246 | 0 | 0.024537 | 0.98601 | 0.06901 | 0.89246 | 0 | 0.024537 | 0 | 0.98601 | 0 | 0.98601 | 0 | 0.98601 | 0.06901 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06901 | нд | 0.917 | нд | 0 | 0.917 | 0.98601 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №123 д. Зюзино Мосальский район протяженность 0,35км | G_KAE-00241-059 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.51501 | 0.041006 | 0.46132 | 0 | 0.012684 | 0.51501 | 0.041006 | 0.46132 | 0 | 0.012684 | 0 | 0.51501 | 0 | 0.51501 | 0 | 0.51501 | 0.041006 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041006 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.474 | 0.51501 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №113 д. Селезенево Мосальский район протяженность 0,98км | G_KAE-00241-060 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0.115 | 1.2905 | 0 | 0.035482 | 1.441 | 0.115 | 1.2905 | 0 | 0.035482 | 0 | 1.441 | 0 | 1.441 | 0 | 1.441 | 0.115 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | нд | 1.326 | нд | 0 | 1.326 | 1.441 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №128 д. Пузынино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00241-061 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.77901 | 0.062008 | 0.69781 | 0 | 0.019185 | 0.77901 | 0.062008 | 0.69781 | 0 | 0.019185 | 0 | 0.77901 | 0 | 0.77901 | 0 | 0.77901 | 0.062008 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062008 | нд | 0.717 | нд | 0 | 0.717 | 0.77901 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №137 д. Посконь Мосальский район протяженность 0,88км | G_KAE-00241-062 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0.104 | 1.1591 | 0 | 0.031869 | 1.295 | 0.104 | 1.1591 | 0 | 0.031869 | 0 | 1.295 | 0 | 1.295 | 0 | 1.295 | 0.104 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | нд | 1.191 | нд | 0 | 1.191 | 1.295 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №280 д. Посконь, поселок Мосальский район протяженность 1,95км | G_KAE-00241-063 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0.22903 | 2.5684 | 0 | 0.070616 | 2.868 | 0.22903 | 2.5684 | 0 | 0.070616 | 0 | 2.868 | 0 | 2.868 | 0 | 2.868 | 0.22903 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22903 | нд | 2.639 | нд | 0 | 2.639 | 2.868 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №298 д. Сельцо-Кольцово Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-064 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0.089012 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089012 | нд | 1.029 | нд | 0 | 1.029 | 1.118 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №52 д. Дашино Мосальский район протяженность 1,76км | G_KAE-00241-065 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0.20703 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 2.589 | 0.20703 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 0 | 2.589 | 0 | 2.589 | 0 | 2.589 | 0.20703 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20703 | нд | 2.382 | нд | 0 | 2.382 | 2.589 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №47 д. Липовка Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00241-066 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.080011 | 0.89538 | 0 | 0.024618 | 1 | 0.080011 | 0.89538 | 0 | 0.024618 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.080011 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080011 | нд | 0.92 | нд | 0 | 0.92 | 1 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №65 д. Зайцево-Шиповка Мосальский район протяженность 0,72км | G_KAE-00241-067 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0.08501 | 0.94794 | 0 | 0.026063 | 1.059 | 0.08501 | 0.94794 | 0 | 0.026063 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0.08501 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08501 | нд | 0.974 | нд | 0 | 0.974 | 1.059 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №23 А д.Печенкино Сухиничский район протяженность 1,96км | G_KAE-00241-068 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0.231 | 2.582 | 0 | 0.07099 | 2.884 | 0.231 | 2.582 | 0 | 0.07099 | 0 | 2.884 | 0 | 2.884 | 0 | 2.884 | 0.231 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | нд | 2.653 | нд | 0 | 2.653 | 2.884 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №59 д.Брынь Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-069 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | 0.23503 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23503 | нд | 2.707 | нд | 0 | 2.707 | 2.942 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №55 д.Николаево Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-070 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | 0.23503 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23503 | нд | 2.707 | нд | 0 | 2.707 | 2.942 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №56 д.Михалевичи Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-071 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | 0 | 2.942 | 0.23503 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23503 | нд | 2.707 | нд | 0 | 2.707 | 2.942 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №57 д.Воронеты Сухиничский район протяженность 4,1км | G_KAE-00241-072 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0.30204 | 5.5767 | 0 | 0.15333 | 6.032 | 1.0074 | 4.8714 | 0 | 0.15332 | 0 | 6.032 | 0 | 6.032 | 0 | 6.032 | 0.30204 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | нд | 5.0247 | нд | 0 | 5.73 | 6.032 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №302 Больница Сухиничский район протяженность 1,9км | G_KAE-00241-073 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0.22403 | 2.5022 | 0 | 0.068796 | 2.795 | 0.22403 | 2.5022 | 0 | 0.068796 | 0 | 2.795 | 0 | 2.795 | 0 | 2.795 | 0.22403 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | нд | 2.571 | нд | 0 | 2.571 | 2.795 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №69 д.Казарь Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00241-074 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0.177 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | нд | 2.03 | нд | 0 | 2.03 | 2.207 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №77 д.Радождево Сухиничский район протяженность 2,5км | G_KAE-00241-075 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0.221 | 3.3645 | 0 | 0.092504 | 3.678 | 0.61555 | 2.9699 | 0 | 0.092508 | 0 | 3.678 | 0 | 3.678 | 0 | 3.678 | 0.221 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61555 | нд | 3.0625 | нд | 0 | 3.457 | 3.678 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №196 д.Радождево Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-076 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 0 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0.14102 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14102 | нд | 1.624 | нд | 0 | 1.624 | 1.765 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №9 ЗТП №345 Ресторан г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00241-077 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0.165 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | нд | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 2.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №241 д.Тросна Сухиничский район протяженность 3,7км | G_KAE-00241-078 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0.272 | 5.0326 | 0 | 0.13837 | 5.443 | 0.91671 | 4.3879 | 0 | 0.13837 | 0 | 5.443 | 0 | 5.443 | 0 | 5.443 | 0.272 | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91671 | нд | 4.5263 | нд | 0 | 5.171 | 5.443 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №242 д.Тросна Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-079 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 0 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0.14102 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14102 | нд | 1.624 | нд | 0 | 1.624 | 1.765 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №35 Козлово Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 1,5км | G_KAE-00241-080 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0.15438 | 1.8875 | 0 | 0.057145 | 2.099 | 0.15438 | 1.8875 | 0 | 0.057145 | 0 | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №33 Ерденево Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 2,8км | G_KAE-00241-081 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0.2881 | 3.5217 | 0 | 0.1072 | 3.917 | 0.2881 | 3.5217 | 0 | 0.1072 | 0 | 3.917 | 0 | 3.917 | 0 | 3.917 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2881 | нд | 3.6289 | нд | 0 | 0 | 3.917 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 Игнатьевское-стройдвор Администрация сельского поселения "Деревня Шумятино", Малоярославецкий р-он протяженность 1,9км | G_KAE-00241-082 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0.1958 | 2.3895 | 0 | 0.072744 | 2.658 | 0.1958 | 2.3895 | 0 | 0.072744 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №17 Тиняково Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 2,6км | G_KAE-00241-083 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0.2675 | 3.27 | 0 | 0.099537 | 3.637 | 0.2675 | 3.27 | 0 | 0.099537 | 0 | 3.637 | 0 | 3.637 | 0 | 3.637 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | нд | 3.3695 | нд | 0 | 0 | 3.637 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №106 Дурово Администрация сельского поселения "Село Юбилейный", Малоярославецкий р-он протяженность 1,5км | G_KAE-00241-084 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0.15438 | 1.8876 | 0 | 0.057045 | 2.099 | 0.15438 | 1.8876 | 0 | 0.057045 | 0 | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №153 Бортники Администрация сельского поселения "Село Юбилейный", Малоярославецкий р-он протяженность 0,6км | G_KAE-00241-085 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0.061709 | 0.75433 | 0 | 0.022961 | 0.839 | 0.061709 | 0.75433 | 0 | 0.022961 | 0 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0.839 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №135 Агафино СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00241-086 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.777 | 0.2778 | 3.3958 | 0 | 0.10337 | 3.777 | 0.2778 | 3.3958 | 0 | 0.10337 | 0 | 3.777 | 0 | 3.777 | 0 | 3.777 | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2778 | нд | 3.4992 | нд | 0 | 0 | 3.777 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП 171 Хохловка МО Перемышльский район протяженность 2км | G_KAE-00241-088 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №150 д.Морхань МО Перемышльский район протяженность 0,6км | G_KAE-00241-089 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0.061709 | 0.75433 | 0 | 0.022961 | 0.839 | 0.061709 | 0.75433 | 0 | 0.022961 | 0 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0.839 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №74 Мелихово МО "Ульяновский район" протяженность 1,4км | G_KAE-00241-090 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0.14408 | 1.7613 | 0 | 0.053614 | 1.959 | 0.14408 | 1.7613 | 0 | 0.053614 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №9 д.Дубровка Козельский район протяженность 0,4км | G_KAE-00241-091 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.041188 | 0.50359 | 0 | 0.015226 | 0.56 | 0.041188 | 0.50359 | 0 | 0.015226 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 52 Юдинки Козельский район протяженность 1,12км | G_KAE-00241-093 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0.11525 | 1.4089 | 0 | 0.042885 | 1.567 | 0.11525 | 1.4089 | 0 | 0.042885 | 0 | 1.567 | 0 | 1.567 | 0 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 16 Каменка- контора Козельский район протяженность 1км | G_KAE-00241-094 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0.1029 | 1.2578 | 0 | 0.038287 | 1.399 | 0.1029 | 1.2578 | 0 | 0.038287 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1 К. Маркса- ДРСУ Козельский район протяженность 3,3км | G_KAE-00241-095 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0.33958 | 4.1511 | 0 | 0.12636 | 4.617 | 0.33958 | 4.1511 | 0 | 0.12636 | 0 | 4.617 | 0 | 4.617 | 0 | 4.617 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33958 | нд | 4.2774 | нд | 0 | 0 | 4.617 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,6 от МТП №9 Первомайская Козельский район протяженность 2,84км | G_KAE-00241-096 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0.29222 | 3.5721 | 0 | 0.10873 | 3.973 | 0.29222 | 3.5721 | 0 | 0.10873 | 0 | 3.973 | 0 | 3.973 | 0 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП-1 Прудново пр. оп. № 1-11, 1-52 Дзержинский район протяженность 2,52км | G_KAE-00241-097 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0.25956 | 3.1693 | 0 | 0.096172 | 3.525 | 0.25956 | 3.1693 | 0 | 0.096172 | 0 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП №117 Адамовское поле в пр. оп. 1-50 Дзержинский район протяженность 2км | G_KAE-00241-098 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-37 Барсуки в пр. оп. № 1-50 Дзержинский район протяженность 2км | G_KAE-00241-099 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 2.798 | 0.20579 | 2.5156 | 0 | 0.076575 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 0 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-34 Беляйково в пр. оп. № 1-23 Дзержинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00241-100 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0.094659 | 1.1571 | 0 | 0.035222 | 1.287 | 0.094659 | 1.1571 | 0 | 0.035222 | 0 | 1.287 | 0 | 1.287 | 0 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-131 д.Смагино в пр. оп. № 1-32 Дзержинский район протяженность 1,28км | G_KAE-00241-101 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0.13173 | 1.6103 | 0 | 0.049016 | 1.791 | 0.13173 | 1.6103 | 0 | 0.049016 | 0 | 1.791 | 0 | 1.791 | 0 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-35 Шестаково в пр. оп. № 1-14 Дзержинский район протяженность 0,56км | G_KAE-00241-102 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0.05759 | 0.70398 | 0 | 0.021429 | 0.783 | 0.05759 | 0.70398 | 0 | 0.021429 | 0 | 0.783 | 0 | 0.783 | 0 | 0.783 | 0.783 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «деревня» от МТП №101 «Натарово» Кировский район протяженность 2,48км | G_KAE-00242-001 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0.292 | 3.2662 | 0 | 0.089782 | 3.648 | 0.45175 | 3.1065 | 0 | 0.089782 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 | 0.292 | 0.45175 | 3.356 | 3.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.356 | 3.1963 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от МТП №223 «Якимово-контора» Кировский район протяженность 1,92км | G_KAE-00242-002 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0.226 | 2.5285 | 0 | 0.069504 | 2.824 | 0.34887 | 2.4056 | 0 | 0.069504 | 0 | 2.824 | 0 | 2.824 | 0 | 2.824 | 0.226 | 0.34887 | 2.598 | 2.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.598 | 2.4751 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №135 «Якимово-ферма» Кировский район протяженность 0,84км | G_KAE-00242-003 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0.099 | 1.1066 | 0 | 0.030424 | 1.236 | 0.099 | 1.1066 | 0 | 0.030424 | 0 | 1.236 | 0 | 1.236 | 0 | 1.236 | 0.099 | 0.099 | 1.137 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.137 | 1.137 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Заречная" ЗТП № 205 "Черняховского" г. Людиново протяженность 1,08км | G_KAE-00242-004 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0.127 | 1.4229 | 0 | 0.039121 | 1.589 | 0.127 | 1.4229 | 0 | 0.039121 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 0 | 1.589 | 0.127 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | нд | 1.462 | нд | 0 | 1.462 | 1.589 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Романовка" МТП № 29 "Романовка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00242-005 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0.155 | 1.7382 | 0 | 0.047791 | 1.941 | 0.155 | 1.7382 | 0 | 0.047791 | 0 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0.155 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | нд | 1.786 | нд | 0 | 1.786 | 1.941 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Мостовка" МТП № 30 "Мостовка" Людиновский район протяженность 1,36км | G_KAE-00242-006 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 0.1589 | 1.7917 | 0 | 0.049262 | 1.9999 | 0.1589 | 1.7917 | 0 | 0.049262 | 0 | 1.9999 | 0 | 1.9999 | 0 | 1.9999 | 0.1589 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | нд | 1.841 | нд | 0 | 1.841 | 1.9999 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "С.Хотеевых" ЗТП № 213 "Апатьева" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00242-007 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0.12901 | 1.4492 | 0 | 0.039843 | 1.618 | 0.12901 | 1.4492 | 0 | 0.039843 | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0.12901 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12901 | нд | 1.489 | нд | 0 | 1.489 | 1.618 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Октябрьская" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,4км | G_KAE-00242-008 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.165 | 1.8435 | 0 | 0.051479 | 2.06 | 0.165 | 1.8435 | 0 | 0.051479 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0.165 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | нд | 1.895 | нд | 0 | 1.895 | 2.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Войкова" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00242-009 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.107 | 0 | 0.058 | 2.353 | 0.188 | 2.107 | 0 | 0.058 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0.188 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | нд | 2.165 | нд | 0 | 2.165 | 2.353 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №60 "Школа" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-010 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0.093 | нд | 1.07 | нд | 0 | 1.163 | 1.163 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП №199 "Свобода-Клуб" Жиздринский район протяженность 2км | G_KAE-00242-011 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0.245 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.06 | 0 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №601 "Судимир школа" Жиздринский район протяженность 3,6км | G_KAE-00242-012 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.296 | 0.42403 | 4.7416 | 0 | 0.13037 | 5.296 | 0.89157 | 4.2741 | 0 | 0.13036 | 0 | 5.296 | 0 | 5.296 | 0 | 5.296 | 0.42403 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89157 | нд | 4.4045 | нд | 0 | 4.872 | 5.296 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №905 "РСУ" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00242-013 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 0 | 1.377 | 0 | 1.377 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0.11 | нд | 1.267 | нд | 0 | 1.377 | 1.377 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-56 "ферма"с.Красное Хвастовичский район протяженность 3,9км | G_KAE-00242-014 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 0.358 | 5.4433 | 0 | 0.1657 | 5.967 | 0.358 | 5.4433 | 0 | 0.1657 | 0 | 5.967 | 0 | 5.967 | 0 | 5.967 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 0.358 | нд | 5.609 | нд | 0 | 5.967 | 5.967 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-58 "сорокино"с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,68км | G_KAE-00242-015 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.246 | 3.7401 | 0 | 0.11385 | 4.1 | 0.246 | 3.7401 | 0 | 0.11385 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 3.854 | 0 | 0 | 0.246 | нд | 3.854 | нд | 0 | 4.1 | 4.1 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-55 "центр" с.Красное Хвастовичский район протяженность 5,2км | G_KAE-00242-016 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0.398 | 7.3347 | 0 | 0.22327 | 7.956 | 0.398 | 7.3347 | 0 | 0.22327 | 0 | 7.956 | 0 | 7.956 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 0.398 | нд | 7.558 | нд | 0 | 7.956 | 7.956 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-57 "деревня" с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,8км | G_KAE-00242-017 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 0.257 | 3.908 | 0 | 0.11896 | 4.284 | 0.257 | 3.908 | 0 | 0.11896 | 0 | 4.284 | 0 | 4.284 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0.257 | нд | 4.027 | нд | 0 | 4.284 | 4.284 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-103 "ДК" с.Красное Хвастовичский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-018 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0.196 | нд | 2.252 | нд | 0 | 2.448 | 2.448 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 МТП № 119 д. Победа Барятинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-019 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 0 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0.113 | нд | 1.295 | нд | 0 | 1.408 | 1.408 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №6 д. Милотичи Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-021 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.122 | нд | 1.408 | нд | 0 | 1.53 | 1.53 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №165 п. Киевский Барятинский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-022 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.061 | нд | 0.704 | нд | 0 | 0.765 | 0.765 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №56 красный Холм Барятинский район протяженность 1,95км | G_KAE-00242-023 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0.239 | 2.6639 | 0 | 0.081091 | 2.984 | 0.239 | 2.6639 | 0 | 0.081091 | 0 | 2.984 | 0 | 2.984 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 2.745 | 0 | 0 | 0.239 | нд | 2.745 | нд | 0 | 2.984 | 2.984 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3. МТП №59 д. Красный Холм Барятинский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-024 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 0.269 | нд | 3.097 | нд | 0 | 3.366 | 3.366 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №141 п. Льнозавод Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-025 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.122 | нд | 1.408 | нд | 0 | 1.53 | 1.53 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,95км | G_KAE-00242-026 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0.116 | нд | 1.337 | нд | 0 | 1.453 | 1.453 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,44км | G_KAE-00242-027 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0 | 0.673 | 0 | 0.673 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.054 | нд | 0.619 | нд | 0 | 0.673 | 0.673 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №321 «СХ техника» г. Спас-Деменск протяженность 1,21км | G_KAE-00242-028 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 0 | 1.851 | 0 | 1.851 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0.148 | нд | 1.703 | нд | 0 | 1.851 | 1.851 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,36км | G_KAE-00242-030 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.166 | 1.8575 | 0 | 0.056541 | 2.08 | 0.166 | 1.8575 | 0 | 0.056541 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0.166 | нд | 1.914 | нд | 0 | 2.08 | 2.08 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00242-031 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.689 | нд | 0 | 1.836 | 1.836 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №309 «РСУ» г. Спас-Деменск протяженность 0,48км | G_KAE-00242-032 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.059 | 0.65603 | 0 | 0.01997 | 0.735 | 0.059 | 0.65603 | 0 | 0.01997 | 0 | 0.735 | 0 | 0.735 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.059 | нд | 0.676 | нд | 0 | 0.735 | 0.735 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №188 Троицкое мехток Куйбышевский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-033 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0.098 | нд | 1.126 | нд | 0 | 1.224 | 1.224 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 Дубровка ферма Куйбышевский район протяженность 1,2км | G_KAE-00242-034 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.689 | нд | 0 | 1.836 | 1.836 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №43 Вороненка Куйбышевский район протяженность 1,68км | G_KAE-00242-035 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0.206 | 2.2951 | 0 | 0.069865 | 2.571 | 0.206 | 2.2951 | 0 | 0.069865 | 0 | 2.571 | 0 | 2.571 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0.206 | нд | 2.365 | нд | 0 | 2.571 | 2.571 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №32 Высокое деревня Куйбышевский район протяженность 1км | G_KAE-00242-036 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.122 | нд | 1.408 | нд | 0 | 1.53 | 1.53 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №26" Кубяка" г. Мещовск протяженность 1,3км | G_KAE-00242-037 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0.159 | 1.7759 | 0 | 0.05406 | 1.989 | 0.159 | 1.7759 | 0 | 0.05406 | 0 | 1.989 | 0 | 1.989 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.159 | нд | 1.83 | нд | 0 | 1.989 | 1.989 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №25" ЦРБ" г. Мещовск протяженность 0,36км | G_KAE-00242-038 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0.044 | 0.49202 | 0 | 0.014977 | 0.551 | 0.044 | 0.49202 | 0 | 0.014977 | 0 | 0.551 | 0 | 0.551 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.044 | нд | 0.507 | нд | 0 | 0.551 | 0.551 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №19"Дача" Мещовский район протяженность 2,5км | G_KAE-00242-039 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.826 | 0.23 | 3.4898 | 0 | 0.10623 | 3.826 | 0.23 | 3.4898 | 0 | 0.10623 | 0 | 3.826 | 0 | 3.826 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0.23 | нд | 3.596 | нд | 0 | 3.826 | 3.826 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №26" Искра" Мещовский район протяженность 1,72км | G_KAE-00242-040 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 0 | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0.211 | нд | 2.421 | нд | 0 | 2.632 | 2.632 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №40" Серебряно пилорама" Мещовский район протяженность 2,44км | G_KAE-00242-041 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.734 | 0.299 | 3.3335 | 0 | 0.10147 | 3.734 | 0.299 | 3.3335 | 0 | 0.10147 | 0 | 3.734 | 0 | 3.734 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0.299 | нд | 3.435 | нд | 0 | 3.734 | 3.734 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №138 д. Подберезье Мосальский район протяженность 1,06км | G_KAE-00242-042 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0.13 | 1.4479 | 0 | 0.044076 | 1.622 | 0.13 | 1.4479 | 0 | 0.044076 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0.13 | нд | 1.492 | нд | 0 | 1.622 | 1.622 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №140 Подсосенское лесничество Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-043 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.075 | нд | 0.859 | нд | 0 | 0.934 | 0.934 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №188 д. Астапово, поселок Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00242-044 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0.177 | 1.9807 | 0 | 0.060293 | 2.218 | 0.177 | 1.9807 | 0 | 0.060293 | 0 | 2.218 | 0 | 2.218 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0.177 | нд | 2.041 | нд | 0 | 2.218 | 2.218 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №197 д. Круглик Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00242-045 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0.094 | 1.052 | 0 | 0.032023 | 1.178 | 0.094 | 1.052 | 0 | 0.032023 | 0 | 1.178 | 0 | 1.178 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0.094 | нд | 1.084 | нд | 0 | 1.178 | 1.178 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №199 д. Грачевка Мосальский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-046 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0.184 | нд | 2.111 | нд | 0 | 2.295 | 2.295 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №217 д. Долгое, нов. Поселок Мосальский район протяженность 0,7км | G_KAE-00242-047 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0.086 | 0.9559 | 0 | 0.029098 | 1.071 | 0.086 | 0.9559 | 0 | 0.029098 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0.086 | нд | 0.985 | нд | 0 | 1.071 | 1.071 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №200 д. Болва Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00242-048 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0.05 | 0.55995 | 0 | 0.017045 | 0.627 | 0.05 | 0.55995 | 0 | 0.017045 | 0 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0.05 | нд | 0.577 | нд | 0 | 0.627 | 0.627 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №131 д. Людково, мастерские Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-049 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.075 | нд | 0.859 | нд | 0 | 0.934 | 0.934 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №207 д. Новый быт Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00242-050 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.031 | 0.3416 | 0 | 0.010398 | 0.383 | 0.031 | 0.3416 | 0 | 0.010398 | 0 | 0.383 | 0 | 0.383 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.031 | нд | 0.352 | нд | 0 | 0.383 | 0.383 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №315 д. Дубровки Мосальский район протяженность 0,95км | G_KAE-00242-051 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0.116 | нд | 1.337 | нд | 0 | 1.453 | 1.453 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №201 д. Шиши Мосальский район протяженность 0,4км | G_KAE-00242-052 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0 | 0.612 | 0 | 0.612 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0.049 | нд | 0.563 | нд | 0 | 0.612 | 0.612 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №126 д. Заугорское Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-053 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.061 | нд | 0.704 | нд | 0 | 0.765 | 0.765 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №127 д. Ефремово Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00242-054 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0.065 | 0.72396 | 0 | 0.022038 | 0.811 | 0.065 | 0.72396 | 0 | 0.022038 | 0 | 0.811 | 0 | 0.811 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0.065 | нд | 0.746 | нд | 0 | 0.811 | 0.811 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №252 п. Раменский, торговый центр Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-055 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 0.269 | нд | 3.097 | нд | 0 | 3.366 | 3.366 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №253 п. Раменский, школа Мосальский район протяженность 1,74км | G_KAE-00242-056 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0.213 | 2.3767 | 0 | 0.072346 | 2.662 | 0.213 | 2.3767 | 0 | 0.072346 | 0 | 2.662 | 0 | 2.662 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0.213 | нд | 2.449 | нд | 0 | 2.662 | 2.662 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №136 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-057 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0.093 | нд | 1.07 | нд | 0 | 1.163 | 1.163 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №144 д. Бухоново Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00242-058 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0.119 | 1.3247 | 0 | 0.040323 | 1.484 | 0.119 | 1.3247 | 0 | 0.040323 | 0 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0.119 | нд | 1.365 | нд | 0 | 1.484 | 1.484 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №145 д. Свирково Мосальский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-059 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0.157 | 1.7488 | 0 | 0.053233 | 1.959 | 0.157 | 1.7488 | 0 | 0.053233 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0.157 | нд | 1.802 | нд | 0 | 1.959 | 1.959 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №148 д. Тиханово Мосальский район протяженность 1,42км | G_KAE-00242-060 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0.174 | 1.9399 | 0 | 0.059053 | 2.173 | 0.174 | 1.9399 | 0 | 0.059053 | 0 | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0.174 | нд | 1.999 | нд | 0 | 2.173 | 2.173 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №52 "А" Агроснаб г. Сухиничи протяженность 1,9км | G_KAE-00242-061 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0.233 | 2.595 | 0 | 0.078993 | 2.907 | 0.233 | 2.595 | 0 | 0.078993 | 0 | 2.907 | 0 | 2.907 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 0.233 | нд | 2.674 | нд | 0 | 2.907 | 2.907 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №168 д.Глазово Сухиничский район протяженность 2,7км | G_KAE-00242-062 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 0.248 | 3.7683 | 0 | 0.11471 | 4.131 | 0.248 | 3.7683 | 0 | 0.11471 | 0 | 4.131 | 0 | 4.131 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 3.883 | 0 | 0 | 0.248 | нд | 3.883 | нд | 0 | 4.131 | 4.131 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №186 д.Глазово Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-063 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0.184 | нд | 2.111 | нд | 0 | 2.295 | 2.295 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 д.Юрьево Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-064 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0.184 | нд | 2.111 | нд | 0 | 2.295 | 2.295 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №38 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 3,3км | G_KAE-00242-065 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0.303 | 4.6058 | 0 | 0.1402 | 5.049 | 0.303 | 4.6058 | 0 | 0.1402 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 4.746 | 0 | 0 | 0.303 | нд | 4.746 | нд | 0 | 5.049 | 5.049 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №46 д.Меховое Сухиничский район протяженность 3,12км | G_KAE-00242-066 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.773 | 0.286 | 4.3544 | 0 | 0.13255 | 4.773 | 0.286 | 4.3544 | 0 | 0.13255 | 0 | 4.773 | 0 | 4.773 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0.286 | нд | 4.487 | нд | 0 | 4.773 | 4.773 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №298 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 1,8км | G_KAE-00242-067 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0.22 | 2.4591 | 0 | 0.074858 | 2.754 | 0.22 | 2.4591 | 0 | 0.074858 | 0 | 2.754 | 0 | 2.754 | 0 | 2.754 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0.22 | нд | 2.534 | нд | 0 | 2.754 | 2.754 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №314 УП Связи г. Сухиничи протяженность 0,4км | G_KAE-00242-068 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0 | 0.612 | 0 | 0.612 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0.049 | нд | 0.563 | нд | 0 | 0.612 | 0.612 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №214 Асаново Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-069 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0.184 | нд | 2.111 | нд | 0 | 2.295 | 2.295 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №53 Меревское Ферзиковский район протяженность 1,22км | G_KAE-00242-078 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0.144 | 1.6068 | 0 | 0.044178 | 1.795 | 0.144 | 1.6068 | 0 | 0.044178 | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0.144 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | нд | 1.651 | нд | 0 | 1.651 | 1.795 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Поливаново Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-080 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0.094 | 1.054 | 0 | 0.02898 | 1.177 | 0.094 | 1.054 | 0 | 0.02898 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0.094 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | нд | 1.083 | нд | 0 | 1.083 | 1.177 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 КТП №163 Афанасово МО "Ульяновский район" протяженность 4км | G_KAE-00242-081 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 0.353 | 5.383 | 0 | 0.148 | 5.884 | 0.95349 | 4.7825 | 0 | 0.148 | 0 | 5.884 | 0 | 5.884 | 0 | 5.884 | 0.353 | 0 | 5.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95349 | нд | 4.9305 | нд | 0 | 5.531 | 5.884 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 325 д.Дешовки Козельский район протяженность 5,36км | G_KAE-00242-084 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.884 | 0.394 | 7.2896 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.884 | 0 | 7.884 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.49 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 3Стенино-1 Козельский район протяженность 4,4км | G_KAE-00242-085 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 0.32402 | 5.9842 | 0 | 0.16483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 0 | 6.473 | 0 | 0 | 0.32402 | 0 | 6.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.149 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 4Стенино-2 Козельский район протяженность 3,2км | G_KAE-00242-086 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0.282 | 4.3066 | 0 | 0.11841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.425 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 51д.Грива 1,32 км Козельский район протяженность 1,32км | G_KAE-00242-088 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0.155 | 1.7382 | 0 | 0.047791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.786 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-12 д.Малиновское в пр. оп. № 1-14 Дзержинский район протяженность 0,56км | G_KAE-00242-089 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0.066 | 0.73772 | 0 | 0.020282 | 0.824 | 0.066 | 0.73772 | 0 | 0.020282 | 0 | 0.824 | 0 | 0.824 | 0 | 0.824 | 0.066 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | нд | 0.758 | нд | 0 | 0.758 | 0.824 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-9 Никольское в пр. оп. 1-44 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00242-090 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0.20701 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 2.589 | 0.20701 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 0 | 2.589 | 0 | 2.589 | 0 | 2.589 | 0.20701 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20701 | нд | 2.382 | нд | 0 | 2.382 | 2.589 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-142 Ульшино в пр. оп. № 1-15, № 1-25 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-092 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0.188 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | нд | 2.165 | нд | 0 | 2.165 | 2.353 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от МТП-206 Болобоново в пр. оп. № 1-23 Дзержинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-093 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0.10801 | 1.2117 | 0 | 0.033315 | 1.353 | 0.10801 | 1.2117 | 0 | 0.033315 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0.10801 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10801 | нд | 1.245 | нд | 0 | 1.245 | 1.353 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 отМТП-177 Сени в пр. оп. № 1-13, № 1-20, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,88км | G_KAE-00242-094 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0.221 | 2.4759 | 0 | 0.068074 | 2.765 | 0.221 | 2.4759 | 0 | 0.068074 | 0 | 2.765 | 0 | 2.765 | 0 | 2.765 | 0.221 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | нд | 2.544 | нд | 0 | 2.544 | 2.765 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 106 Чапаевка в пр. оп. № 1-18, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-095 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0.15101 | 1.6857 | 0 | 0.046346 | 1.883 | 0.15101 | 1.6857 | 0 | 0.046346 | 0 | 1.883 | 0 | 1.883 | 0 | 1.883 | 0.15101 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | нд | 1.732 | нд | 0 | 1.732 | 1.883 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-104 Головино в пр. оп. № 1-20, № 1-20 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-096 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0.188 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | нд | 2.165 | нд | 0 | 2.165 | 2.353 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 87 д.Лужное в пр. оп. № 1-16, № 1-22 Дзержинский район протяженность 1,52км | G_KAE-00242-097 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0.17901 | 2.002 | 0 | 0.055042 | 2.236 | 0.17901 | 2.002 | 0 | 0.055042 | 0 | 2.236 | 0 | 2.236 | 0 | 2.236 | 0.17901 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17901 | нд | 2.057 | нд | 0 | 2.057 | 2.236 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-43 Барятино в пр. оп.№ 1-28, № 9-35 Дзержинский район протяженность 2,16км | G_KAE-00242-098 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0.254 | 2.8448 | 0 | 0.078215 | 3.177 | 0.254 | 2.8448 | 0 | 0.078215 | 0 | 3.177 | 0 | 3.177 | 0 | 3.177 | 0.254 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | нд | 2.923 | нд | 0 | 2.923 | 3.177 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 Спас-Суходрев Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 0,7км | G_KAE-00242-099 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0.082 | 0.92166 | 0 | 0.025341 | 1.029 | 0.082 | 0.92166 | 0 | 0.025341 | 0 | 1.029 | 0 | 1.029 | 0 | 1.029 | 0.082 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | нд | 0.947 | нд | 0 | 0.947 | 1.029 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Игнатьевское Администрация сельского поселения "Деревня Шумятино", Малоярославецкий р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00242-100 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 0.238 | 3.6331 | 0 | 0.09989 | 3.971 | 0.238 | 3.6331 | 0 | 0.09989 | 0 | 3.971 | 0 | 3.971 | 0 | 3.971 | 0.238 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | нд | 3.733 | нд | 0 | 3.733 | 3.971 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №60 Астреево Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 1,5км | G_KAE-00242-101 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0.177 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | нд | 2.03 | нд | 0 | 2.03 | 2.207 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №134 Троица СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,08км | G_KAE-00242-103 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.24502 | 2.7397 | 0 | 0.075325 | 3.06 | 0.24502 | 2.7397 | 0 | 0.075325 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0.24502 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24502 | нд | 2.815 | нд | 0 | 2.815 | 3.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Заречная» от МТП №212 «Гавриловка» Кировский район протяженность 1,24км | G_KAE-00243-001 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0.152 | 1.6935 | 0 | 0.05155 | 1.897 | 0.152 | 1.6935 | 0 | 0.05155 | 0 | 1.897 | 0 | 1.897 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0.152 | нд | 1.745 | нд | 0 | 1.897 | 1.897 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Центральная» от МТП №218 «Гавриловка» Кировский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-002 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 0 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0.113 | нд | 1.295 | нд | 0 | 1.408 | 1.408 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «деревня» от МТП №219 «Б.Заборье» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-003 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0.196 | нд | 2.252 | нд | 0 | 2.448 | 2.448 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №208 «Бережки-стан» Кировский район протяженность 2,28км | G_KAE-00243-004 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0.279 | 3.1142 | 0 | 0.094798 | 3.488 | 0.279 | 3.1142 | 0 | 0.094798 | 0 | 3.488 | 0 | 3.488 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0.279 | нд | 3.209 | нд | 0 | 3.488 | 3.488 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №209 «Бережки» Кировский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-005 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0.186 | нд | 2.14 | нд | 0 | 2.326 | 2.326 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №273 «Тешевичи-контора» Кировский район протяженность 1,72км | G_KAE-00243-006 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 0 | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0.211 | нд | 2.421 | нд | 0 | 2.632 | 2.632 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №273 «Тешевичи-зерноток» Кировский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-007 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.689 | нд | 0 | 1.836 | 1.836 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Трудовая» от МТП №180 «Б. Савки» Кировский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-008 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0 | 0.673 | 0 | 0.673 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.054 | нд | 0.619 | нд | 0 | 0.673 | 0.673 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Энгельса " РП-6 № 9 " Хлебозавод " г. Людиново протяженность 0,5км | G_KAE-00243-009 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.061 | нд | 0.704 | нд | 0 | 0.765 | 0.765 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Апатьева " КТП № 236 " Советская " г. Людиново протяженность 1,7км | G_KAE-00243-010 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0.208 | 2.3223 | 0 | 0.070692 | 2.601 | 0.208 | 2.3223 | 0 | 0.070692 | 0 | 2.601 | 0 | 2.601 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 0.208 | нд | 2.393 | нд | 0 | 2.601 | 2.601 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Островского,Полякова,Мичурина " КТП № 236 " Советская " г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-011 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0.147 | 1.9302 | 0 | 0.058757 | 2.136 | 0.147 | 1.9302 | 0 | 0.058757 | 0 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.989 | нд | 0 | 2.136 | 2.136 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 " База РАЙПО " ЗТП № 257 " КНС-4 " г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-012 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0.098 | нд | 1.126 | нд | 0 | 1.224 | 1.224 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Соколова,Комсомольская " ЗТП № 202А " Школа №12 " г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-013 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0.135 | нд | 1.548 | нд | 0 | 1.683 | 1.683 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Нариманова " КТП № 237 " Нариманова " г. Людиново протяженность 1,5км | G_KAE-00243-014 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0.184 | нд | 2.111 | нд | 0 | 2.295 | 2.295 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Урицкого,Попова " ЗТП № 238 " Шв.фабрика" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-015 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0.098 | нд | 1.126 | нд | 0 | 1.224 | 1.224 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №13 " Пожарная охрана, СЭС " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 1,14км | G_KAE-00243-016 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0.14 | 1.5576 | 0 | 0.047413 | 1.745 | 0.14 | 1.5576 | 0 | 0.047413 | 0 | 1.745 | 0 | 1.745 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0.14 | нд | 1.605 | нд | 0 | 1.745 | 1.745 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №15 " Крупская " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 0,46км | G_KAE-00243-017 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0.056 | 0.62789 | 0 | 0.019114 | 0.703 | 0.056 | 0.62789 | 0 | 0.019114 | 0 | 0.703 | 0 | 0.703 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0.056 | нд | 0.647 | нд | 0 | 0.703 | 0.703 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №718 "Советская" г. Жиздра протяженность 1,5км | G_KAE-00243-018 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0.184 | нд | 2.111 | нд | 0 | 2.295 | 2.295 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №2 "Мужитино-магазин" Жиздринский район протяженность 3км | G_KAE-00243-019 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0.275 | нд | 4.315 | нд | 0 | 4.59 | 4.59 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, МТП №6 "д.Кондрыкино" Жиздринский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-020 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0.098 | нд | 1.126 | нд | 0 | 1.224 | 1.224 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 Куклино Сух. Думиничский район протяженность 1,08км | G_KAE-00243-021 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0.132 | 1.4751 | 0 | 0.044903 | 1.652 | 0.132 | 1.4751 | 0 | 0.044903 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0.132 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.652 | 0 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 73 д.Пузановка Думиничский район протяженность 2,12км | G_KAE-00243-022 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0.259 | 2.8958 | 0 | 0.088151 | 3.243 | 0.259 | 2.8958 | 0 | 0.088151 | 0 | 3.243 | 0 | 3.243 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 0.259 | нд | 2.984 | нд | 0 | 3.243 | 3.243 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 101 д.Буда Думиничский район протяженность 2,96км | G_KAE-00243-023 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0.272 | 4.1312 | 0 | 0.12576 | 4.529 | 0.272 | 4.1312 | 0 | 0.12576 | 0 | 4.529 | 0 | 4.529 | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 0.272 | нд | 4.257 | нд | 0 | 4.529 | 4.529 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 31 д.Палики Думиничский район протяженность 2,44км | G_KAE-00243-024 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0.224 | 3.4053 | 0 | 0.10366 | 3.733 | 0.224 | 3.4053 | 0 | 0.10366 | 0 | 3.733 | 0 | 3.733 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 0.224 | нд | 3.509 | нд | 0 | 3.733 | 3.733 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 159 д.Марьинка Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-025 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0.137 | 1.5304 | 0 | 0.046586 | 1.714 | 0.137 | 1.5304 | 0 | 0.046586 | 0 | 1.714 | 0 | 1.714 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0.137 | нд | 1.577 | нд | 0 | 1.714 | 1.714 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 58 с.Зимницы Думиничский район протяженность 2км | G_KAE-00243-026 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0.245 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.06 | 0 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 33 д. Речица Думиничский район протяженность 2,76км | G_KAE-00243-027 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0.253 | 3.8518 | 0 | 0.11725 | 4.222 | 0.253 | 3.8518 | 0 | 0.11725 | 0 | 4.222 | 0 | 4.222 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0.253 | нд | 3.969 | нд | 0 | 4.222 | 4.222 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 122 д.Дяглево Думиничский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-028 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0.186 | нд | 2.14 | нд | 0 | 2.326 | 2.326 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 81 д.Клинцы Думиничский район протяженность 2,72км | G_KAE-00243-029 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.162 | 0.25 | 3.7964 | 0 | 0.11557 | 4.162 | 0.25 | 3.7964 | 0 | 0.11557 | 0 | 4.162 | 0 | 4.162 | 0 | 4.162 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 3.912 | нд | 0 | 4.162 | 4.162 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 88 д.Шубники Думиничский район протяженность 1км | G_KAE-00243-030 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.122 | нд | 1.408 | нд | 0 | 1.53 | 1.53 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 87 д.Губари Думиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-031 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.689 | нд | 0 | 1.836 | 1.836 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №115 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 3км | G_KAE-00243-032 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0.275 | нд | 4.315 | нд | 0 | 4.59 | 4.59 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП №147 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 0,6км | G_KAE-00243-033 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0.073 | 0.82004 | 0 | 0.024963 | 0.918 | 0.073 | 0.82004 | 0 | 0.024963 | 0 | 0.918 | 0 | 0.918 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.073 | нд | 0.845 | нд | 0 | 0.918 | 0.918 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП №201 ул. Новая с. Барятино протяженность 3,21км | G_KAE-00243-034 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0.295 | 4.4806 | 0 | 0.13639 | 4.912 | 0.295 | 4.4806 | 0 | 0.13639 | 0 | 4.912 | 0 | 4.912 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 0.295 | нд | 4.617 | нд | 0 | 4.912 | 4.912 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №203 ул. Калужская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-035 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0.245 | нд | 2.815 | нд | 0 | 3.06 | 3.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №216 Больница с. Барятино протяженность 1,6км | G_KAE-00243-036 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0.196 | нд | 2.252 | нд | 0 | 2.448 | 2.448 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №88 д. Сильковичи Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00243-037 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0.22 | 2.4591 | 0 | 0.074858 | 2.754 | 0.22 | 2.4591 | 0 | 0.074858 | 0 | 2.754 | 0 | 2.754 | 0 | 2.754 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0.22 | нд | 2.534 | нд | 0 | 2.754 | 2.754 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №214 РайПО с. Барятино протяженность 0,76км | G_KAE-00243-038 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0.093 | нд | 1.07 | нд | 0 | 1.163 | 1.163 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №202 ул. Пролетарская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-039 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0.245 | нд | 2.815 | нд | 0 | 3.06 | 3.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00243-040 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0.245 | нд | 2.815 | нд | 0 | 3.06 | 3.06 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 3км | G_KAE-00243-041 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0.275 | нд | 4.315 | нд | 0 | 4.59 | 4.59 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 0,68км | G_KAE-00243-042 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.083 | 0.92873 | 0 | 0.02827 | 1.04 | 0.083 | 0.92873 | 0 | 0.02827 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0.083 | нд | 0.957 | нд | 0 | 1.04 | 1.04 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,1км | G_KAE-00243-043 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0.135 | нд | 1.548 | нд | 0 | 1.683 | 1.683 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00243-044 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 0 | 1.377 | 0 | 1.377 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0.11 | нд | 1.267 | нд | 0 | 1.377 | 1.377 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00243-045 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.689 | нд | 0 | 1.836 | 1.836 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №325 «МПРЭО» г. Спас-Деменск протяженность 1,08км | G_KAE-00243-046 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0.137 | 1.5256 | 0 | 0.046439 | 1.709 | 0.137 | 1.5256 | 0 | 0.046439 | 0 | 1.709 | 0 | 1.709 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 1.572 | 1.572 | нд | 0 | нд | 0 | 1.709 | 1.709 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №5 Грибовка Куйбышевский район протяженность 3,6км | G_KAE-00243-047 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0.456 | 5.0859 | 0 | 0.1551 | 5.697 | 0.456 | 5.0859 | 0 | 0.1551 | 0 | 5.697 | 0 | 5.697 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 5.241 | 5.241 | нд | 0 | нд | 0 | 5.697 | 5.697 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №73 Дубровки Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-048 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 2.329 | 2.329 | нд | 0 | нд | 0 | 2.531 | 2.531 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №4 Кр.Хутор Куйбышевский район протяженность 2,04км | G_KAE-00243-049 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0.258 | 2.8813 | 0 | 0.087707 | 3.227 | 0.258 | 2.8813 | 0 | 0.087707 | 0 | 3.227 | 0 | 3.227 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | 2.969 | 2.969 | нд | 0 | нд | 0 | 3.227 | 3.227 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №169 Михайловский Куйбышевский район протяженность 1,04км | G_KAE-00243-050 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0.132 | 1.4693 | 0 | 0.044725 | 1.646 | 0.132 | 1.4693 | 0 | 0.044725 | 0 | 1.646 | 0 | 1.646 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 1.514 | 1.514 | нд | 0 | нд | 0 | 1.646 | 1.646 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151" Староселье" Мещовский район протяженность 2,9км | G_KAE-00243-051 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0.367 | 4.0963 | 0 | 0.12469 | 4.588 | 0.367 | 4.0963 | 0 | 0.12469 | 0 | 4.588 | 0 | 4.588 | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.367 | 4.221 | 4.221 | нд | 0 | нд | 0 | 4.588 | 4.588 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №99" Молостово" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-052 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 3.348 | 3.348 | нд | 0 | нд | 0 | 3.639 | 3.639 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №143" Мошонки школа" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-053 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 3.348 | 3.348 | нд | 0 | нд | 0 | 3.639 | 3.639 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №235" Картышово школа" Мещовский район протяженность 0,9км | G_KAE-00243-054 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | 1.424 | 1.424 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №46 д.Ряполово Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00243-055 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 0 | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 1.062 | 1.062 | нд | 0 | нд | 0 | 1.154 | 1.154 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №124 д.Ерзуново Мосальский район протяженность 1,61км | G_KAE-00243-056 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0.204 | 2.2738 | 0 | 0.069215 | 2.547 | 0.204 | 2.2738 | 0 | 0.069215 | 0 | 2.547 | 0 | 2.547 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 2.343 | 2.343 | нд | 0 | нд | 0 | 2.547 | 2.547 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №224 д.Устоша Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-057 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 3.202 | 3.202 | нд | 0 | нд | 0 | 3.48 | 3.48 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №18 д. Васильевское Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-058 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 0 | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 2.765 | 2.765 | нд | 0 | нд | 0 | 3.005 | 3.005 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №289 д. Гачки, поселок Мосальский район протяженность 2,5км | G_KAE-00243-059 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 0 | 3.955 | 0 | 3.955 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 3.718 | 3.718 | нд | 0 | нд | 0 | 3.955 | 3.955 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №24 д.Гредяки Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-060 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 0 | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 2.765 | 2.765 | нд | 0 | нд | 0 | 3.005 | 3.005 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №248 с. Тарасково Мосальский район протяженность 1км | G_KAE-00243-061 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 1.455 | 1.455 | нд | 0 | нд | 0 | 1.582 | 1.582 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №70 д. Григорово Мосальский район протяженность 1,05км | G_KAE-00243-062 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0.133 | 1.4829 | 0 | 0.045139 | 1.661 | 0.133 | 1.4829 | 0 | 0.045139 | 0 | 1.661 | 0 | 1.661 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 1.528 | 1.528 | нд | 0 | нд | 0 | 1.661 | 1.661 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №222 д. Селичня Мосальский район протяженность 1,17км | G_KAE-00243-063 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 0 | 1.851 | 0 | 1.851 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 1.703 | 1.703 | нд | 0 | нд | 0 | 1.851 | 1.851 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №109 д. Родня Мосальский район протяженность 2,02км | G_KAE-00243-064 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 0.256 | 2.8531 | 0 | 0.086851 | 3.196 | 0.256 | 2.8531 | 0 | 0.086851 | 0 | 3.196 | 0 | 3.196 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 2.94 | 2.94 | нд | 0 | нд | 0 | 3.196 | 3.196 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №42 д. Савино, Мосальский район протяженность 0,83км | G_KAE-00243-065 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0.105 | 1.1723 | 0 | 0.035685 | 1.313 | 0.105 | 1.1723 | 0 | 0.035685 | 0 | 1.313 | 0 | 1.313 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 1.208 | 1.208 | нд | 0 | нд | 0 | 1.313 | 1.313 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №99 д. Покровское Мосальский район протяженность 1,18км | G_KAE-00243-066 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0.149 | 1.6663 | 0 | 0.050722 | 1.866 | 0.149 | 1.6663 | 0 | 0.050722 | 0 | 1.866 | 0 | 1.866 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 1.717 | 1.717 | нд | 0 | нд | 0 | 1.866 | 1.866 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №166 д. Почепок Мосальский район протяженность 0,45км | G_KAE-00243-067 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0 | 0.712 | 0 | 0.712 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.655 | 0.655 | нд | 0 | нд | 0 | 0.712 | 0.712 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №250 д. Рамено, Мосальский район протяженность 0,08км | G_KAE-00243-068 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.01 | 0.11257 | 0 | 0.003426 | 0.126 | 0.01 | 0.11257 | 0 | 0.003426 | 0 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.116 | 0.116 | нд | 0 | нд | 0 | 0.126 | 0.126 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №208 д. Алферьево-Трушково Мосальский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-069 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 0 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 1.339 | 1.339 | нд | 0 | нд | 0 | 1.455 | 1.455 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 База Людковского участка Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00243-070 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0.077 | 0.86177 | 0 | 0.026232 | 0.965 | 0.077 | 0.86177 | 0 | 0.026232 | 0 | 0.965 | 0 | 0.965 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.888 | 0.888 | нд | 0 | нд | 0 | 0.965 | 0.965 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №169 д. Лиханово-Тимохино Мосальский район протяженность 1,4км | G_KAE-00243-071 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 0 | 2.215 | 0 | 2.215 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 2.038 | 2.038 | нд | 0 | нд | 0 | 2.215 | 2.215 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №158 д. Харланово Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00243-072 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.032 | 0.35325 | 0 | 0.010753 | 0.396 | 0.032 | 0.35325 | 0 | 0.010753 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.364 | 0.364 | нд | 0 | нд | 0 | 0.396 | 0.396 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №155 д. Шахово Мосальский район протяженность 0,32км | G_KAE-00243-073 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.466 | 0.466 | нд | 0 | нд | 0 | 0.506 | 0.506 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №156 д. Поляны Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-074 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 1.164 | 1.164 | нд | 0 | нд | 0 | 1.265 | 1.265 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №159 д. Гнездилово Мосальский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-075 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 1.601 | 1.601 | нд | 0 | нд | 0 | 1.74 | 1.74 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №160 д. Новоселки Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00243-076 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 0 | 1.202 | 0 | 1.202 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 1.106 | 1.106 | нд | 0 | нд | 0 | 1.202 | 1.202 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №165 д. Павлово Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00243-077 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 0 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.99 | 0.99 | нд | 0 | нд | 0 | 1.076 | 1.076 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №214 д. Филино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00243-078 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.771 | 0.771 | нд | 0 | нд | 0 | 0.838 | 0.838 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151 д. Глагольня Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00243-079 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0.097 | 1.0879 | 0 | 0.033116 | 1.218 | 0.097 | 1.0879 | 0 | 0.033116 | 0 | 1.218 | 0 | 1.218 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 1.121 | 1.121 | нд | 0 | нд | 0 | 1.218 | 1.218 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №152 д. Бушнее Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00243-080 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0.052 | 0.57936 | 0 | 0.017637 | 0.649 | 0.052 | 0.57936 | 0 | 0.017637 | 0 | 0.649 | 0 | 0.649 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.597 | 0.597 | нд | 0 | нд | 0 | 0.649 | 0.649 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №161 д. Сычево Мосальский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-081 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 1.63 | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | 1.772 | 1.772 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №20 д. Боровна Мосальский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-082 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.056 | 0.62109 | 0 | 0.018906 | 0.696 | 0.056 | 0.62109 | 0 | 0.018906 | 0 | 0.696 | 0 | 0.696 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.64 | 0.64 | нд | 0 | нд | 0 | 0.696 | 0.696 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №41 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,93км | G_KAE-00243-083 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0.118 | 1.314 | 0 | 0.039998 | 1.472 | 0.118 | 1.314 | 0 | 0.039998 | 0 | 1.472 | 0 | 1.472 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 1.354 | 1.354 | нд | 0 | нд | 0 | 1.472 | 1.472 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "К.Маркса" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-084 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | 1.424 | 1.424 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "ЦЗН" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-085 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 1.019 | 1.019 | нд | 0 | нд | 0 | 1.108 | 1.108 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 "Семашко" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-086 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.873 | 0.873 | нд | 0 | нд | 0 | 0.949 | 0.949 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №14 "Фокина,Горгаз" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-087 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.873 | 0.873 | нд | 0 | нд | 0 | 0.949 | 0.949 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Котельная,Чугунова" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-088 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 1.019 | 1.019 | нд | 0 | нд | 0 | 1.108 | 1.108 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2А "Школа №2" ЗТП №246 "Общежитие" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-089 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.873 | 0.873 | нд | 0 | нд | 0 | 0.949 | 0.949 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Маяковского" ЗТП№255 "Гостиница" г. Людиново протяженность 1,3км | G_KAE-00243-090 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 1.892 | 1.892 | нд | 0 | нд | 0 | 2.057 | 2.057 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Ленина" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-091 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 1.455 | 1.455 | нд | 0 | нд | 0 | 1.582 | 1.582 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 "Чкалова,Лермонтова" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-092 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 1.747 | 1.747 | нд | 0 | нд | 0 | 1.899 | 1.899 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 "Московская" ЗТП №242 "Московская" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-093 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.582 | 0.582 | нд | 0 | нд | 0 | 0.633 | 0.633 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Урицкого,Фокин6а" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-094 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 1.747 | 1.747 | нд | 0 | нд | 0 | 1.899 | 1.899 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Володарского" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-095 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 1.601 | 1.601 | нд | 0 | нд | 0 | 1.74 | 1.74 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Маяковского" КТП №290 "Тельмана" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00243-096 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 2.329 | 2.329 | нд | 0 | нд | 0 | 2.531 | 2.531 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шумавцова" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 2,3км | G_KAE-00243-097 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 3.348 | 3.348 | нд | 0 | нд | 0 | 3.639 | 3.639 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Свердлова,Киреева" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-098 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 1.747 | 1.747 | нд | 0 | нд | 0 | 1.899 | 1.899 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-099 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 1.164 | 1.164 | нд | 0 | нд | 0 | 1.265 | 1.265 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-100 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | 1.424 | 1.424 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Крылова" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-101 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 1.455 | 1.455 | нд | 0 | нд | 0 | 1.582 | 1.582 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "9 Сентября" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-102 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 1.601 | 1.601 | нд | 0 | нд | 0 | 1.74 | 1.74 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Бакунина-чет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-103 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.582 | 0.582 | нд | 0 | нд | 0 | 0.633 | 0.633 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Бакунина-нечет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-104 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.873 | 0.873 | нд | 0 | нд | 0 | 0.949 | 0.949 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Пр.Машиностроителей,4,2А" КТП № 268 Теплопункт" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-105 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.582 | 0.582 | нд | 0 | нд | 0 | 0.633 | 0.633 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ""С.Щедрина, ДОСААФ" ЗТП №212 "Лесозавод" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-106 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.90246 | 0 | 0.11654 | 1.108 | 0.089 | 0.90246 | 0 | 0.11654 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 1.019 | 1.019 | нд | 0 | нд | 0 | 1.108 | 1.108 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Усохи" МТП №28 "Усохи" Людиновский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-107 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0.247 | 3.7518 | 0 | 0.11421 | 4.113 | 0.247 | 3.7518 | 0 | 0.11421 | 0 | 4.113 | 0 | 4.113 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | 3.866 | 3.866 | нд | 0 | нд | 0 | 4.113 | 4.113 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Клуб" МТП №106 "Буда" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-108 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.688 | 1.688 | нд | 0 | нд | 0 | 1.835 | 1.835 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №49 "Голосиловка-пекарня" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-109 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.688 | 1.688 | нд | 0 | нд | 0 | 1.835 | 1.835 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №261 д.Глухая Сухиничский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-110 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 1.601 | 1.601 | нд | 0 | нд | 0 | 1.74 | 1.74 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №264 д.Староселье Сухиничский район протяженность 2,4км | G_KAE-00243-111 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.304 | 3.3898 | 0 | 0.10319 | 3.797 | 0.304 | 3.3898 | 0 | 0.10319 | 0 | 3.797 | 0 | 3.797 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 3.493 | 3.493 | нд | 0 | нд | 0 | 3.797 | 3.797 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №251 Клевенево Сухиничский район протяженность 3,8км | G_KAE-00243-112 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0.361 | 5.4841 | 0 | 0.16694 | 6.012 | 0.361 | 5.4841 | 0 | 0.16694 | 0 | 6.012 | 0 | 6.012 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.361 | 5.651 | 5.651 | нд | 0 | нд | 0 | 6.012 | 6.012 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,5 ЗТП №309 Некрасова г. Сухиничи протяженность 2,5км | G_KAE-00243-113 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 0 | 3.955 | 0 | 3.955 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 3.718 | 3.718 | нд | 0 | нд | 0 | 3.955 | 3.955 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №311 У П ВОСС г. Сухиничи протяженность 3,3км | G_KAE-00243-114 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 0 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.313 | 4.907 | 4.907 | нд | 0 | нд | 0 | 5.22 | 5.22 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №333 Рокоссовского г. Сухиничи протяженность 1,7км | G_KAE-00243-115 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0.215 | 2.4009 | 0 | 0.073085 | 2.689 | 0.215 | 2.4009 | 0 | 0.073085 | 0 | 2.689 | 0 | 2.689 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.215 | 2.474 | 2.474 | нд | 0 | нд | 0 | 2.689 | 2.689 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №303 Брянская г. Сухиничи протяженность 1,52км | G_KAE-00243-118 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0.192 | 2.1467 | 0 | 0.065345 | 2.404 | 0.192 | 2.1467 | 0 | 0.065345 | 0 | 2.404 | 0 | 2.404 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 2.212 | 2.212 | нд | 0 | нд | 0 | 2.404 | 2.404 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №353 Ветбаклаборатория г. Сухиничи протяженность 3,5км | G_KAE-00243-119 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 0.332 | 5.0512 | 0 | 0.15376 | 5.537 | 0.332 | 5.0512 | 0 | 0.15376 | 0 | 5.537 | 0 | 5.537 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.332 | 5.205 | 5.205 | нд | 0 | нд | 0 | 5.537 | 5.537 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №316 Фильмобаза г. Сухиничи протяженность 1,2км | G_KAE-00243-120 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 1.747 | 1.747 | нд | 0 | нд | 0 | 1.899 | 1.899 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №222 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,45км | G_KAE-00243-121 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.184 | 2.0535 | 0 | 0.062509 | 2.3 | 0.184 | 2.0535 | 0 | 0.062509 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 2.116 | 2.116 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3 | 2.3 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №223 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-122 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 1.747 | 1.747 | нд | 0 | нд | 0 | 1.899 | 1.899 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №225 д.Волдаевка Сухиничский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-123 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 3.202 | 3.202 | нд | 0 | нд | 0 | 3.48 | 3.48 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №56 Коврово Ферзиковский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-143 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 3.348 | 3.348 | нд | 0 | нд | 0 | 3.639 | 3.639 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №77 Русино Ферзиковский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-144 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0.329 | 3.6722 | 0 | 0.11178 | 4.113 | 0.329 | 3.6722 | 0 | 0.11178 | 0 | 4.113 | 0 | 4.113 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 3.784 | 3.784 | нд | 0 | нд | 0 | 4.113 | 4.113 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №207 Жиливки Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-145 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 1.164 | 1.164 | нд | 0 | нд | 0 | 1.265 | 1.265 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №111 Горчаково Ферзиковский район протяженность 1,48км | G_KAE-00243-146 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0.187 | 2.0904 | 0 | 0.063631 | 2.341 | 0.187 | 2.0904 | 0 | 0.063631 | 0 | 2.341 | 0 | 2.341 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 2.154 | 2.154 | нд | 0 | нд | 0 | 2.341 | 2.341 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №76 Горицы МО "Ульяновский район" протяженность 1,5км | G_KAE-00243-147 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2.183 | 2.183 | нд | 0 | нд | 0 | 2.373 | 2.373 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 156 Дешовки- клуб Козельский район протяженность 7,18км | G_KAE-00243-151 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.359 | 0.568 | 10.4722 | 0 | 0.31878 | 11.359 | 0.568 | 10.4722 | 0 | 0.31878 | 0 | 11.359 | 0 | 11.359 | 0 | 11.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.568 | 10.791 | 10.791 | нд | 0 | нд | 0 | 11.359 | 11.359 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 1 Н. Казачье, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км Козельский район протяженность 3,3км | G_KAE-00243-152 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 0 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.313 | 4.907 | 4.907 | нд | 0 | нд | 0 | 5.22 | 5.22 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-44 д.Андреевское в пролетах опор № 1-39 Дзержинский район протяженность 1,56км | G_KAE-00243-153 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 0 | 2.467 | 0 | 2.467 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.197 | 2.27 | 2.27 | нд | 0 | нд | 0 | 2.467 | 2.467 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-54 Кожухово в пролетах опор № 1-36 Дзержинский район протяженность 1,44км | G_KAE-00243-154 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0.182 | 2.0341 | 0 | 0.061919 | 2.278 | 0.182 | 2.0341 | 0 | 0.061919 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 2.096 | 2.096 | нд | 0 | нд | 0 | 2.278 | 2.278 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-236 Острожное в пролетах опор № 1-26, № 1-18 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00243-157 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0.223 | 2.4863 | 0 | 0.075685 | 2.785 | 0.223 | 2.4863 | 0 | 0.075685 | 0 | 2.785 | 0 | 2.785 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223 | 2.562 | 2.562 | нд | 0 | нд | 0 | 2.785 | 2.785 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 Староселье Малоярославецкий район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-158 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0694 | 0 | 0.056581 | 1.224 | 0.098 | 1.0694 | 0 | 0.056581 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0.098 | нд | 1.126 | нд | 0 | 1.224 | 1.224 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №30 Барденево Малоярославецкий район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-160 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0.196 | 2.1388 | 0 | 0.11316 | 2.448 | 0.196 | 2.1388 | 0 | 0.11316 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0.196 | нд | 2.252 | нд | 0 | 2.448 | 2.448 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №155 Асоргино Малоярославецкий район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-161 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6041 | 0 | 0.084873 | 1.836 | 0.147 | 1.6041 | 0 | 0.084873 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.689 | нд | 0 | 1.836 | 1.836 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №155 Асоргино протяженностью 1,7 км Малоярославецкий район | G_KAE-00243-164 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.13166 | 1.6094 | 0 | 0.048976 | 1.79 | 0.13166 | 1.6094 | 0 | 0.048976 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.79 | 1.79 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Победа» от МТП №228 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-001 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 2.853 | 2.853 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №233 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,84км | G_KAE-00244-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0.233 | 2.5989 | 0 | 0.079111 | 2.911 | 0.233 | 2.5989 | 0 | 0.079111 | 0 | 2.911 | 0 | 2.911 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 2.678 | 2.678 | нд | 0 | нд | 0 | 2.911 | 2.911 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Речная» от КТП №153 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1км | G_KAE-00244-003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 1.455 | 1.455 | нд | 0 | нд | 0 | 1.582 | 1.582 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 «ул. Облоги,Луна» от МТП №236 «Волое» Кировский район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 0 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 | 4.164 | 4.164 | нд | 0 | нд | 0 | 4.43 | 4.43 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Сутовки» от МТП №238 «Волое» Кировский район протяженность 3км | G_KAE-00244-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 0 | 4.746 | 0 | 4.746 | 0 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 4.461 | 4.461 | нд | 0 | нд | 0 | 4.746 | 4.746 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Заречная» от ЗТП №239 «Волое-школа» Кировский район протяженность 1,02км | G_KAE-00244-006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0.129 | 1.4411 | 0 | 0.043869 | 1.614 | 0.129 | 1.4411 | 0 | 0.043869 | 0 | 1.614 | 0 | 1.614 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 1.485 | 1.485 | нд | 0 | нд | 0 | 1.614 | 1.614 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №151 «М. Желтоухи» Кировский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2.183 | 2.183 | нд | 0 | нд | 0 | 2.373 | 2.373 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №245 «М. Песочня» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 1.63 | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | 1.772 | 1.772 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №261«М. Песочня» Кировский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.688 | 1.688 | нд | 0 | нд | 0 | 1.835 | 1.835 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №262 «Косичено» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-010 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068799 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068799 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 2.329 | 2.329 | нд | 0 | нд | 0 | 2.531 | 2.531 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «д. Буда» Кировский район протяженность 2,64км | G_KAE-00244-011 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 0.251 | 3.81 | 0 | 0.11598 | 4.177 | 0.251 | 3.81 | 0 | 0.11598 | 0 | 4.177 | 0 | 4.177 | 0 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.251 | 3.926 | 3.926 | нд | 0 | нд | 0 | 4.177 | 4.177 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-012 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 2.329 | 2.329 | нд | 0 | нд | 0 | 2.531 | 2.531 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №128 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 1.63 | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | 1.772 | 1.772 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №122 «Ракитня» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 2.853 | 2.853 | нд | 0 | нд | 0 | 3.101 | 3.101 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Школа " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 0,24км | G_KAE-00244-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.03 | 0.33869 | 0 | 0.01031 | 0.379 | 0.03 | 0.33869 | 0 | 0.01031 | 0 | 0.379 | 0 | 0.379 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.349 | 0.349 | нд | 0 | нд | 0 | 0.379 | 0.379 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Деревня " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00244-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 1.747 | 1.747 | нд | 0 | нд | 0 | 1.899 | 1.899 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 1.805 | 1.805 | нд | 0 | нд | 0 | 1.962 | 1.962 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 0,56км | G_KAE-00244-018 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0.071 | 0.79092 | 0 | 0.024076 | 0.886 | 0.071 | 0.79092 | 0 | 0.024076 | 0 | 0.886 | 0 | 0.886 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.815 | 0.815 | нд | 0 | нд | 0 | 0.886 | 0.886 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №47 "Коренево село" Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-019 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2.183 | 2.183 | нд | 0 | нд | 0 | 2.373 | 2.373 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №46 "Коренево зерноток" Жиздринский район протяженность 1,1км | G_KAE-00244-020 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 1.601 | 1.601 | нд | 0 | нд | 0 | 1.74 | 1.74 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №709 "Молокозавод" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | 1.424 | 1.424 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №49 "Сосновка" Жиздринский район протяженность 0,7км | G_KAE-00244-022 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 1.019 | 1.019 | нд | 0 | нд | 0 | 1.108 | 1.108 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №4 "Никитинка" Жиздринский район протяженность 2км | G_KAE-00244-023 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 0 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 2.911 | 2.911 | нд | 0 | нд | 0 | 3.164 | 3.164 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №45 "Лукавец" Жиздринский район протяженность 1,3км | G_KAE-00244-024 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 1.892 | 1.892 | нд | 0 | нд | 0 | 2.057 | 2.057 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №730 "Кафе" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-025 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | 1.424 | 1.424 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-231 п.Еленский Хвастовичский район протяженность 2,4км | G_KAE-00244-026 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.228 | 3.4636 | 0 | 0.10543 | 3.797 | 0.228 | 3.4636 | 0 | 0.10543 | 0 | 3.797 | 0 | 3.797 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 3.569 | 3.569 | нд | 0 | нд | 0 | 3.797 | 3.797 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-234 "А "п.Еленский Хвастовичский район протяженность 1,9км | G_KAE-00244-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 0 | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 2.765 | 2.765 | нд | 0 | нд | 0 | 3.005 | 3.005 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-38 "пруд" с.Бояновичи Хвастовичский район протяженность 3,48км | G_KAE-00244-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0.33 | 5.0221 | 0 | 0.15288 | 5.505 | 0.33 | 5.0221 | 0 | 0.15288 | 0 | 5.505 | 0 | 5.505 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 5.175 | 5.175 | нд | 0 | нд | 0 | 5.505 | 5.505 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-14 "деревня" с.Подбужье Хвастовичский район протяженность 4,5км | G_KAE-00244-029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0.356 | 6.5632 | 0 | 0.19979 | 7.119 | 0.356 | 6.5632 | 0 | 0.19979 | 0 | 7.119 | 0 | 7.119 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.356 | 6.763 | 6.763 | нд | 0 | нд | 0 | 7.119 | 7.119 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 д.Звитовка Думиничский район протяженность 1,56км | G_KAE-00244-030 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 0 | 2.467 | 0 | 2.467 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.197 | 2.27 | 2.27 | нд | 0 | нд | 0 | 2.467 | 2.467 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 25 с.Усты Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-031 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 1.63 | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | 1.772 | 1.772 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 26 д.Кремичное Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-032 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.466 | 0.466 | нд | 0 | нд | 0 | 0.506 | 0.506 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 46 д.Лузгачи Думиничский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-033 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.699 | 0.699 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76 | 0.76 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №94 д.Лутовня Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-034 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.466 | 0.466 | нд | 0 | нд | 0 | 0.506 | 0.506 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 3 д.Николаевка Думиничский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-035 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.931 | 0.931 | нд | 0 | нд | 0 | 1.012 | 1.012 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 4 д.Сухой Сот Думиничский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-036 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.397 | 1.397 | нд | 0 | нд | 0 | 1.518 | 1.518 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,5,6 ЗТП №350 Победа г. Сухиничи протяженность 0,5км | G_KAE-00244-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.728 | 0.728 | нд | 0 | нд | 0 | 0.791 | 0.791 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 "Школа" г. Сухиничи протяженность 0,8км | G_KAE-00244-038 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 1.164 | 1.164 | нд | 0 | нд | 0 | 1.265 | 1.265 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 ЗТП №311 УП ВОСС г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00244-039 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 0 | 2.215 | 0 | 2.215 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 2.038 | 2.038 | нд | 0 | нд | 0 | 2.215 | 2.215 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №19 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-040 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 2.62 | 2.62 | нд | 0 | нд | 0 | 2.848 | 2.848 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №123 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,42км | G_KAE-00244-041 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0.18 | 2.0059 | 0 | 0.061061 | 2.247 | 0.18 | 2.0059 | 0 | 0.061061 | 0 | 2.247 | 0 | 2.247 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 2.067 | 2.067 | нд | 0 | нд | 0 | 2.247 | 2.247 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №9 д. Отъезжее Барятинский район протяженность 3,7км | G_KAE-00244-042 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.853 | 0.351 | 5.3395 | 0 | 0.16254 | 5.853 | 0.351 | 5.3395 | 0 | 0.16254 | 0 | 5.853 | 0 | 5.853 | 0 | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | 5.502 | 5.502 | нд | 0 | нд | 0 | 5.853 | 5.853 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №14 д. Егоровка Барятинский район протяженность 3,08км | G_KAE-00244-043 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0.39 | 4.3506 | 0 | 0.13243 | 4.873 | 0.39 | 4.3506 | 0 | 0.13243 | 0 | 4.873 | 0 | 4.873 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 4.483 | 4.483 | нд | 0 | нд | 0 | 4.873 | 4.873 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №329 «Ангстрем» г. Спас-Деменск протяженность 0,85км | G_KAE-00244-044 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0.108 | 1.2005 | 0 | 0.036542 | 1.345 | 0.108 | 1.2005 | 0 | 0.036542 | 0 | 1.345 | 0 | 1.345 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 1.237 | 1.237 | нд | 0 | нд | 0 | 1.345 | 1.345 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №310 «Строчевышивка» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-045 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.68908 | 0 | 0.038921 | 0.791 | 0.063 | 0.68908 | 0 | 0.038921 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.728 | 0.728 | нд | 0 | нд | 0 | 0.791 | 0.791 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00244-046 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | 1.424 | 1.424 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-047 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 2.62 | 2.62 | нд | 0 | нд | 0 | 2.848 | 2.848 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-048 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2.183 | 2.183 | нд | 0 | нд | 0 | 2.373 | 2.373 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 0,8км | G_KAE-00244-049 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 1.164 | 1.164 | нд | 0 | нд | 0 | 1.265 | 1.265 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-050 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2.183 | 2.183 | нд | 0 | нд | 0 | 2.373 | 2.373 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00244-051 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 0 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 2.911 | 2.911 | нд | 0 | нд | 0 | 3.164 | 3.164 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-052 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 2.62 | 2.62 | нд | 0 | нд | 0 | 2.848 | 2.848 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №232 «ул. Механизаторов» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-053 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.728 | 0.728 | нд | 0 | нд | 0 | 0.791 | 0.791 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №313 «Водокачка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00244-054 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.873 | 0.873 | нд | 0 | нд | 0 | 0.949 | 0.949 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № МТП №8 "Новоалександровский пилорама" Спас-Деменский район протяженность 1км | G_KAE-00244-055 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 1.455 | 1.455 | нд | 0 | нд | 0 | 1.582 | 1.582 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59 Хатожь клуб Куйбышевский район протяженность 1,94км | G_KAE-00244-056 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0.246 | 2.7406 | 0 | 0.083424 | 3.07 | 0.246 | 2.7406 | 0 | 0.083424 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 2.824 | 2.824 | нд | 0 | нд | 0 | 3.07 | 3.07 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №108 Желны школа Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-057 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 2.329 | 2.329 | нд | 0 | нд | 0 | 2.531 | 2.531 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №104 Желны участок Куйбышевский район протяженность 1,92км | G_KAE-00244-058 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0.243 | 2.7115 | 0 | 0.082538 | 3.037 | 0.243 | 2.7115 | 0 | 0.082538 | 0 | 3.037 | 0 | 3.037 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 2.794 | 2.794 | нд | 0 | нд | 0 | 3.037 | 3.037 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №106 Желны ферма Куйбышевский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-059 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.397 | 1.397 | нд | 0 | нд | 0 | 1.518 | 1.518 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №6" Крахмальный завод" Мещовский район протяженность 3км | G_KAE-00244-060 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 0 | 4.746 | 0 | 4.746 | 0 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 4.461 | 4.461 | нд | 0 | нд | 0 | 4.746 | 4.746 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №27 д. Товарково Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00244-061 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0.123 | 1.3703 | 0 | 0.041712 | 1.535 | 0.123 | 1.3703 | 0 | 0.041712 | 0 | 1.535 | 0 | 1.535 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123 | 1.412 | 1.412 | нд | 0 | нд | 0 | 1.535 | 1.535 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №29 д. Плотки -Почерпихи Мосальский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-062 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.31 | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | 1.424 | 1.424 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №218 д. Творищи Мосальский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-063 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 2.329 | 2.329 | нд | 0 | нд | 0 | 2.531 | 2.531 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №219 д. Пятушки Мосальский район протяженность 0,78км | G_KAE-00244-064 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0.099 | 1.1015 | 0 | 0.03353 | 1.234 | 0.099 | 1.1015 | 0 | 0.03353 | 0 | 1.234 | 0 | 1.234 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 1.135 | 1.135 | нд | 0 | нд | 0 | 1.234 | 1.234 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №104 д. Госточи Мосальский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-065 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 2.62 | 2.62 | нд | 0 | нд | 0 | 2.848 | 2.848 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №105 д. Ханьково Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-066 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 1.164 | 1.164 | нд | 0 | нд | 0 | 1.265 | 1.265 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №17 д. Фошня Мосальский район протяженность 1,83км | G_KAE-00244-067 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0.232 | 2.5843 | 0 | 0.078668 | 2.895 | 0.232 | 2.5843 | 0 | 0.078668 | 0 | 2.895 | 0 | 2.895 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.232 | 2.663 | 2.663 | нд | 0 | нд | 0 | 2.895 | 2.895 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №228 д. Воронино, МТФ Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00244-068 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.771 | 0.771 | нд | 0 | нд | 0 | 0.838 | 0.838 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №221 д. Воронино Мосальский район протяженность 0,36км | G_KAE-00244-069 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.046 | 0.50852 | 0 | 0.01548 | 0.57 | 0.046 | 0.50852 | 0 | 0.01548 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.524 | 0.524 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57 | 0.57 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №7 д. Корное Мосальский район протяженность 0,51км | G_KAE-00244-070 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.065 | 0.72008 | 0 | 0.02192 | 0.807 | 0.065 | 0.72008 | 0 | 0.02192 | 0 | 0.807 | 0 | 0.807 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.742 | 0.742 | нд | 0 | нд | 0 | 0.807 | 0.807 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №10 д. Берно Мосальский район протяженность 1,77км | G_KAE-00244-071 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.224 | 2.4999 | 0 | 0.076098 | 2.8 | 0.224 | 2.4999 | 0 | 0.076098 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.224 | 2.576 | 2.576 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8 | 2.8 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №13 д. Берно, водокачка Мосальский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-072 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.699 | 0.699 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76 | 0.76 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №8 д. Излятино Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00244-073 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 0 | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 1.062 | 1.062 | нд | 0 | нд | 0 | 1.154 | 1.154 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №9 д. Богатищево Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-074 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.728 | 0.728 | нд | 0 | нд | 0 | 0.791 | 0.791 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №12 д. Проходы Мосальский район протяженность 0,21км | G_KAE-00244-075 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.027 | 0.29696 | 0 | 0.009039 | 0.333 | 0.027 | 0.29696 | 0 | 0.009039 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.306 | 0.306 | нд | 0 | нд | 0 | 0.333 | 0.333 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Магазин" МТП №81 "Школа" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-076 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.699 | 0.699 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76 | 0.76 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Думлово" МТП №55 "Думлово" Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-077 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 1.805 | 1.805 | нд | 0 | нд | 0 | 1.962 | 1.962 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Агеевка" МТП №14 "Агеевка" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-078 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0.106 | 1.1869 | 0 | 0.036129 | 1.329 | 0.106 | 1.1869 | 0 | 0.036129 | 0 | 1.329 | 0 | 1.329 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 1.223 | 1.223 | нд | 0 | нд | 0 | 1.329 | 1.329 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 0,45км | G_KAE-00244-079 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0 | 0.712 | 0 | 0.712 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.655 | 0.655 | нд | 0 | нд | 0 | 0.712 | 0.712 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 1,35км | G_KAE-00244-080 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0.171 | 1.907 | 0 | 0.058048 | 2.136 | 0.171 | 1.907 | 0 | 0.058048 | 0 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 1.965 | 1.965 | нд | 0 | нд | 0 | 2.136 | 2.136 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кургановка" МТП №19 "Кургановка" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-081 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.397 | 1.397 | нд | 0 | нд | 0 | 1.518 | 1.518 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-082 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0.091 | 1.017 | 0 | 0.030959 | 1.139 | 0.091 | 1.017 | 0 | 0.030959 | 0 | 1.139 | 0 | 1.139 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 1.048 | 1.048 | нд | 0 | нд | 0 | 1.139 | 1.139 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-083 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.931 | 0.931 | нд | 0 | нд | 0 | 1.012 | 1.012 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-084 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0.213 | 2.3728 | 0 | 0.072229 | 2.658 | 0.213 | 2.3728 | 0 | 0.072229 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | 2.445 | 2.445 | нд | 0 | нд | 0 | 2.658 | 2.658 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Школа" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-085 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.582 | 0.582 | нд | 0 | нд | 0 | 0.633 | 0.633 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Котельная" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-086 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.291 | 0.291 | нд | 0 | нд | 0 | 0.316 | 0.316 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-087 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.291 | 0.291 | нд | 0 | нд | 0 | 0.316 | 0.316 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Крутое" МПа №5 "Крутое" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-088 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 0 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 1.339 | 1.339 | нд | 0 | нд | 0 | 1.455 | 1.455 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-школа" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-089 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0.066 | 0.73464 | 0 | 0.022362 | 0.823 | 0.066 | 0.73464 | 0 | 0.022362 | 0 | 0.823 | 0 | 0.823 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.757 | 0.757 | нд | 0 | нд | 0 | 0.823 | 0.823 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-090 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0.162 | 1.808 | 0 | 0.055035 | 2.025 | 0.162 | 1.808 | 0 | 0.055035 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 1.863 | 1.863 | нд | 0 | нд | 0 | 2.025 | 2.025 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Верзебнево-магазин" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-091 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 0 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.99 | 0.99 | нд | 0 | нд | 0 | 1.076 | 1.076 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Хренники" МТП №84 "Хренники" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-092 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 0 | 1.202 | 0 | 1.202 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 1.106 | 1.106 | нд | 0 | нд | 0 | 1.202 | 1.202 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 0,88км | G_KAE-00244-093 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0.111 | 1.2432 | 0 | 0.037843 | 1.392 | 0.111 | 1.2432 | 0 | 0.037843 | 0 | 1.392 | 0 | 1.392 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 1.281 | 1.281 | нд | 0 | нд | 0 | 1.392 | 1.392 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-094 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | нд | 1.63 | нд | 0 | 0.142 | 1.772 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-095 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 0 | 1.1393 | 0 | 1.1393 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | нд | 1.0483 | нд | 0 | 0.091 | 1.1393 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-096 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0.202 | 2.2757 | 0 | 0.053967 | 2.5317 | 0.202 | 2.2757 | 0 | 0.053967 | 0 | 2.5317 | 0 | 2.5317 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | нд | 2.3297 | нд | 0 | 0.202 | 2.5317 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-097 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | нд | 1.63 | нд | 0 | 0.142 | 1.772 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 0,77км | G_KAE-00244-098 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0.097 | 1.0952 | 0 | 0.02601 | 1.2182 | 0.097 | 1.0952 | 0 | 0.02601 | 0 | 1.2182 | 0 | 1.2182 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | нд | 1.1212 | нд | 0 | 0.097 | 1.2182 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-099 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | нд | 1.9212 | нд | 0 | 0.167 | 2.0882 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 0 | 1.4551 | 0 | 1.4551 | 0 | 1.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | нд | 1.3391 | нд | 0 | 0.116 | 1.4551 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Школа" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-101 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0.086 | 0.96717 | 0 | 0.023507 | 1.0767 | 0.086 | 0.96717 | 0 | 0.023507 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | нд | 0.99068 | нд | 0 | 0.086 | 1.0767 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №9 "Стан" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-102 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 0 | 1.5178 | 0 | 1.5178 | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | нд | 1.3968 | нд | 0 | 0.121 | 1.5178 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 2,28км | G_KAE-00244-103 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.6068 | 0.289 | 3.2429 | 0 | 0.074931 | 3.6068 | 0.289 | 3.2429 | 0 | 0.074931 | 0 | 3.6068 | 0 | 3.6068 | 0 | 3.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | нд | 3.3178 | нд | 0 | 0.289 | 3.6068 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-104 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 0 | 1.4551 | 0 | 1.4551 | 0 | 1.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | нд | 1.3391 | нд | 0 | 0.116 | 1.4551 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Сельцы" МТП №12 "Сельцы" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-105 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 0.147 | 1.6499 | 0 | 0.03826 | 1.8351 | 0.147 | 1.6499 | 0 | 0.03826 | 0 | 1.8351 | 0 | 1.8351 | 0 | 1.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | нд | 1.6881 | нд | 0 | 0.147 | 1.8351 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "А.Палики" МТП №65 "А.Палики" Людиновский район протяженность 1,44км | G_KAE-00244-106 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0.182 | 2.0481 | 0 | 0.04784 | 2.278 | 0.182 | 2.0481 | 0 | 0.04784 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | нд | 2.096 | нд | 0 | 0.182 | 2.278 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дмитриевка" МТП №67 "Дмитриевка" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-107 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0 | 0.6332 | 0 | 0.6332 | 0 | 0.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | нд | 0.5822 | нд | 0 | 0.051 | 0.6332 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №68 "Букань-ДК" Людиновский район протяженность 1,62км | G_KAE-00244-108 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5627 | 0.205 | 2.3041 | 0 | 0.053574 | 2.5627 | 0.205 | 2.3041 | 0 | 0.053574 | 0 | 2.5627 | 0 | 2.5627 | 0 | 2.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | нд | 2.3577 | нд | 0 | 0.205 | 2.5627 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Еловка" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-109 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | нд | 1.9212 | нд | 0 | 0.167 | 2.0882 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Крынки" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-110 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 0.19 | 2.1335 | 0 | 0.049589 | 2.3731 | 0.19 | 2.1335 | 0 | 0.049589 | 0 | 2.3731 | 0 | 2.3731 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | нд | 2.1831 | нд | 0 | 0.19 | 2.3731 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-111 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | нд | 1.9212 | нд | 0 | 0.167 | 2.0882 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-112 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.0247 | 0.162 | 1.8206 | 0 | 0.042155 | 2.0247 | 0.162 | 1.8206 | 0 | 0.042155 | 0 | 2.0247 | 0 | 2.0247 | 0 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | нд | 1.8627 | нд | 0 | 0.162 | 2.0247 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Колотовка" МТП №31 "Колотовка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-113 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0 | 0.76017 | 0 | 0.76017 | 0 | 0.76017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.69917 | нд | 0 | 0.061 | 0.76017 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Мосеевка" МПа №35 "Мосеевка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-114 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0 | 0.76017 | 0 | 0.76017 | 0 | 0.76017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | нд | 0.69917 | нд | 0 | 0.061 | 0.76017 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Петровский" МТП №37 "Петровский" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-115 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0 | 0.6332 | 0 | 0.6332 | 0 | 0.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | нд | 0.5822 | нд | 0 | 0.051 | 0.6332 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шабанова" МПа №22 "Шабаново" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-116 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0.096 | 1.081 | 0 | 0.024978 | 1.2019 | 0.096 | 1.081 | 0 | 0.024978 | 0 | 1.2019 | 0 | 1.2019 | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | нд | 1.1059 | нд | 0 | 0.096 | 1.2019 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кр.Петух" МТП №71 "Кр.Петух" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-117 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 0 | 1.5178 | 0 | 1.5178 | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | нд | 1.3968 | нд | 0 | 0.121 | 1.5178 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0.106 | 1.1947 | 0 | 0.028142 | 1.3289 | 0.106 | 1.1947 | 0 | 0.028142 | 0 | 1.3289 | 0 | 1.3289 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | нд | 1.2229 | нд | 0 | 0.106 | 1.3289 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-119 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0 | 0.82288 | 0 | 0.82288 | 0 | 0.82288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065999 | 0.065999 | нд | 0.75688 | нд | 0 | 0.065999 | 0.82288 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Гусевка" МПа №2 "Гусевка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-120 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 0 | 1.1393 | 0 | 1.1393 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | нд | 1.0483 | нд | 0 | 0.091 | 1.1393 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Палома" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-121 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0 | 0.82288 | 0 | 0.82288 | 0 | 0.82288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065999 | 0.065999 | нд | 0.75688 | нд | 0 | 0.065999 | 0.82288 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-122 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.6579 | 0.213 | 2.3895 | 0 | 0.055437 | 2.6579 | 0.213 | 2.3895 | 0 | 0.055437 | 0 | 2.6579 | 0 | 2.6579 | 0 | 2.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | нд | 2.4449 | нд | 0 | 0.213 | 2.6579 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-123 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.1008 | 0.248 | 2.7877 | 0 | 0.065124 | 3.1008 | 0.248 | 2.7877 | 0 | 0.065124 | 0 | 3.1008 | 0 | 3.1008 | 0 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | нд | 2.8528 | нд | 0 | 0.248 | 3.1008 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Лесная" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-124 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.79097 | 0.063 | 0.71115 | 0 | 0.016812 | 0.79097 | 0.063 | 0.71115 | 0 | 0.016812 | 0 | 0.79097 | 0 | 0.79097 | 0 | 0.79097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | нд | 0.72797 | нд | 0 | 0.063 | 0.79097 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Школа" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-125 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 | 0.114 | 1.2801 | 0 | 0.029649 | 1.4237 | 0.114 | 1.2801 | 0 | 0.029649 | 0 | 1.4237 | 0 | 1.4237 | 0 | 1.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | нд | 1.3097 | нд | 0 | 0.114 | 1.4237 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Скважина" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,35км | G_KAE-00244-126 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.55339 | 0.044 | 0.49781 | 0 | 0.011583 | 0.55339 | 0.044 | 0.49781 | 0 | 0.011583 | 0 | 0.55339 | 0 | 0.55339 | 0 | 0.55339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | нд | 0.50939 | нд | 0 | 0.044 | 0.55339 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Коттедж" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,75км | G_KAE-00244-127 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0.095 | 1.0667 | 0 | 0.02564 | 1.1874 | 0.095 | 1.0667 | 0 | 0.02564 | 0 | 1.1874 | 0 | 1.1874 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | нд | 1.0924 | нд | 0 | 0.095 | 1.1874 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Контора" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-128 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.101 | 1.1378 | 0 | 0.02656 | 1.2654 | 0.101 | 1.1378 | 0 | 0.02656 | 0 | 1.2654 | 0 | 1.2654 | 0 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | нд | 1.1644 | нд | 0 | 0.101 | 1.2654 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кормоцех" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,6км | G_KAE-00244-129 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.94915 | 0.076 | 0.85339 | 0 | 0.019765 | 0.94915 | 0.076 | 0.85339 | 0 | 0.019765 | 0 | 0.94915 | 0 | 0.94915 | 0 | 0.94915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | нд | 0.87315 | нд | 0 | 0.076 | 0.94915 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Коровник" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-130 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0 | 0.47458 | 0 | 0.47458 | 0 | 0.47458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | нд | 0.43658 | нд | 0 | 0.038 | 0.47458 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №41 Никольское Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-134 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 4.759 | 4.759 | нд | 0 | нд | 0 | 5.063 | 5.063 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №193 Богданино Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-135 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 4.759 | 4.759 | нд | 0 | нд | 0 | 5.063 | 5.063 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №119 Хитрово Ферзиковский район протяженность 1,88км | G_KAE-00244-136 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0.238 | 2.6552 | 0 | 0.080825 | 2.974 | 0.238 | 2.6552 | 0 | 0.080825 | 0 | 2.974 | 0 | 2.974 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 2.736 | 2.736 | нд | 0 | нд | 0 | 2.974 | 2.974 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №310 Володарские Ферзиковский район протяженность 4,2км | G_KAE-00244-137 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.644 | 0.332 | 6.1255 | 0 | 0.18646 | 6.644 | 0.332 | 6.1255 | 0 | 0.18646 | 0 | 6.644 | 0 | 6.644 | 0 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.332 | 6.312 | 6.312 | нд | 0 | нд | 0 | 6.644 | 6.644 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 152 Дешовки- Орденки Козельский район протяженность 4,32км | G_KAE-00244-141 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.8347 | 0.342 | 6.1444 | 0 | 0.34838 | 6.8347 | 0.342 | 6.1444 | 0 | 0.34838 | 0 | 6.8347 | 0 | 6.8347 | 0 | 6.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | нд | 6.4928 | нд | 0 | 0.342 | 6.8348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-142 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0 | 0.47458 | 0 | 0.47458 | 0 | 0.47458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | нд | 0.43658 | нд | 0 | 0.038 | 0.47458 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,1км | G_KAE-00244-143 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.15961 | 0.013 | 0.14223 | 0 | 0.004377 | 0.15961 | 0.013 | 0.14223 | 0 | 0.004377 | 0 | 0.15961 | 0 | 0.15961 | 0 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | нд | 0.14661 | нд | 0 | 0.013 | 0.15961 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-144 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.3161 | 0.025001 | 0.2734 | 0 | 0.017698 | 0.3161 | 0.025001 | 0.2734 | 0 | 0.017698 | 0 | 0.3161 | 0 | 0.3161 | 0 | 0.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0.025001 | нд | 0.2911 | нд | 0 | 0.025001 | 0.3161 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 Чулкова Малоярославецкий район протяженность 2,7км | G_KAE-00244-146 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | 0.256 | 3.8964 | 0 | 0.11861 | 4.271 | 0.256 | 3.8964 | 0 | 0.11861 | 0 | 4.271 | 0 | 4.271 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 4.015 | 4.015 | нд | 0 | нд | 0 | 4.271 | 4.271 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-147 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 0 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 | 4.164 | 4.164 | нд | 0 | нд | 0 | 4.43 | 4.43 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 67 Камышева в пр.оп. № 1-12, № 1-22, Дзержинский район, протяженность 1,36 км | G_KAE-00244-149 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0.172 | 1.9205 | 0 | 0.058462 | 2.151 | 0.172 | 1.9205 | 0 | 0.058462 | 0 | 2.151 | 0 | 2.151 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 1.979 | 1.979 | нд | 0 | нд | 0 | 2.151 | 2.151 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС "Бебелево" пр. оп.№41-69 Пригород г. Калуги протяженность 1,6км | G_KAE-00245-001 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0.15688 | 1.9177 | 0 | 0.058376 | 2.133 | 0.15688 | 1.9177 | 0 | 0.058376 | 0 | 2.133 | 0 | 2.133 | 0 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС Агеево отп. Желав оп.11-86 МО Перемышльский район протяженность 6км | G_KAE-00245-004 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0.58825 | 7.1909 | 0 | 0.21889 | 7.998 | 1.1733 | 6.6058 | 0 | 0.21889 | 0 | 7.998 | 0 | 7.998 | 0 | 7.998 | 7.998 | 1.1733 | 0 | 6.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.8247 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 18 ПС Ферзиково Ферзиковский район протяженность 20км | G_KAE-00245-005 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 1.9608 | 23.9692 | 0 | 0.72993 | 26.66 | 3.186 | 22.7441 | 0 | 0.72993 | 0 | 26.66 | 0 | 26.66 | 0 | 26.66 | 26.66 | 3.186 | 0 | 23.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23.474 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2019 года на 2020 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 19 ПС Осеньево Дзержинский район протяженность 6,23км | G_KAE-00245-006 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.305 | 0.61083 | 7.4669 | 0 | 0.22729 | 8.305 | 1.2095 | 6.8682 | 0 | 0.22729 | 0 | 8.305 | 0 | 8.305 | 0 | 8.305 | 8.305 | 1.2095 | 0 | 7.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.0955 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2019 года на 2020 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 9 ПС Кондрово в пр.оп. № 62-97; 98-121 с выносом в другое место Дзержинский район протяженность 4,64км | G_KAE-00245-007 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0.45491 | 5.5608 | 0 | 0.16927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 12 ПС Кондрово, кроме отпаек на ТП д.Вараксино и ТП д.Фролово Дзержинский район протяженность 20,29км | G_KAE-00245-008 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 27.047 | 1.9893 | 24.3175 | 0 | 0.74022 | 27.047 | 3.3796 | 22.9272 | 0 | 0.74022 | 0 | 27.047 | 0 | 27.047 | 0 | 27.047 | 27.047 | 3.3796 | 0 | 23.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23.6674 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2019 года на 2020 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 ПС Дубенки, замена в пр. оп. № 53-120 Дзержинский район протяженность 5,36км | G_KAE-00245-009 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0.52552 | 6.4239 | 0 | 0.19554 | 7.145 | 0.95865 | 5.9908 | 0 | 0.19555 | 0 | 7.145 | 0 | 7.145 | 0 | 7.145 | 7.145 | 0.95865 | 0 | 6.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.1864 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 7 ПС Гончарово, замена в пр. оп. № 1-32 отп. на Ст.Уткино Дзержинский район протяженность 2,56км | G_KAE-00245-010 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0.25095 | 3.0677 | 0 | 0.093379 | 3.412 | 0.36152 | 2.9571 | 0 | 0.093378 | 0 | 3.412 | 0 | 3.412 | 0 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 17км | G_KAE-00245-011 | П | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 24.786 | 1.24 | 22.8523 | 0 | 0.69369 | 24.786 | 1.24 | 22.8523 | 0 | 0.69369 | 0 | 24.786 | 0 | 24.786 | 0 | 24.786 | 0 | 1.24 | 1.24 | 23.546 | 23.546 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.786 | 23.546 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 18км | G_KAE-00245-012 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 26.244 | 1.312 | 24.1946 | 0 | 0.73736 | 26.244 | 1.312 | 24.1946 | 0 | 0.73736 | 0 | 26.244 | 0 | 26.244 | 0 | 26.244 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 24.932 | 0 | 0 | 1.312 | нд | 24.932 | нд | 0 | 26.244 | 26.244 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Думиничи Думиничский район протяженность 3,8км | G_KAE-00245-015 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.065 | 0.37253 | 4.5539 | 0 | 0.13862 | 5.065 | 0.90714 | 4.0192 | 0 | 0.13862 | 0 | 5.065 | 0 | 5.065 | 0 | 5.065 | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90714 | нд | 4.1579 | нд | 0 | 0 | 5.065 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бетлица Куйбышевский район протяженность 7,9км | G_KAE-00245-016 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.076 | 0.554 | 10.2404 | 0 | 0.28155 | 11.076 | 1.9541 | 8.8404 | 0 | 0.28155 | 0 | 11.076 | 0 | 11.076 | 0 | 11.076 | 0.554 | 0 | 10.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | нд | 9.1219 | нд | 0 | 10.522 | 11.076 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" за РЛН №47П пр. оп. №97-118 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00246-002 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 0 | 1.603 | 0 | 1.603 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.128 | нд | 1.475 | нд | 0 | 1.603 | 1.603 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" от оп. №118 и ВЛ-10 кВ №8 ПС "Богданино" Пригород г. Калуги протяженность 1км | G_KAE-00246-003 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0.117 | 1.3014 | 0 | 0.039615 | 1.458 | 0.117 | 1.3014 | 0 | 0.039615 | 0 | 1.458 | 0 | 1.458 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0.117 | нд | 1.341 | нд | 0 | 1.458 | 1.458 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС "Песочная" за РЛН №5П пр. оп. №1-20 Пригород г. Калуги протяженность 1,2км | G_KAE-00246-004 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0.14 | нд | 1.61 | нд | 0 | 1.75 | 1.75 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС Шепелево Козельский район протяженность 21,04км | G_KAE-00246-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 31.707 | 0.951 | 29.8494 | 0 | 0.90659 | 31.707 | 0.951 | 29.8494 | 0 | 0.90659 | 0 | 31.707 | 0 | 31.707 | 0 | 31.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0.951 | 30.756 | 30.756 | нд | 0 | нд | 0 | 31.707 | 31.707 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Корекозево МО Перемышльский район протяженность 2км | G_KAE-00246-006 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0.233 | 2.6037 | 0 | 0.079259 | 2.916 | 0.233 | 2.6037 | 0 | 0.079259 | 0 | 2.916 | 0 | 2.916 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0.233 | нд | 2.683 | нд | 0 | 2.916 | 2.916 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пятовский в пр. оп. № 5-40 отп. на ТП д.Жильнево; оп.№ 1-10 на РЛН-79, № 1-12 на ТП-150 с-з Ленина Дзержинский район протяженность 4,56км | G_KAE-00246-008 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0.532 | 5.9363 | 0 | 0.1807 | 6.649 | 0.532 | 5.9363 | 0 | 0.1807 | 0 | 6.649 | 0 | 6.649 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 0.532 | 0.532 | 6.117 | 6.117 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.649 | 6.649 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 3,2км | G_KAE-00246-009 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 0.31377 | 3.8355 | 0 | 0.11675 | 4.266 | 0.85181 | 3.2974 | 0 | 0.11675 | 0 | 4.266 | 0 | 4.266 | 0 | 4.266 | 4.266 | 0.85181 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4142 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 5,2км | G_KAE-00246-010 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0.379 | 6.9902 | 0 | 0.21279 | 7.582 | 0.379 | 6.9902 | 0 | 0.21279 | 0 | 7.582 | 0 | 7.582 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 7.203 | 0 | 0 | 0.379 | нд | 7.203 | нд | 0 | 7.582 | 7.582 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 4,43км | G_KAE-00246-011 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.459 | 0.517 | 5.7665 | 0 | 0.17553 | 6.459 | 0.517 | 5.7665 | 0 | 0.17553 | 0 | 6.459 | 0 | 6.459 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 5.942 | 0 | 0 | 0.517 | нд | 5.942 | нд | 0 | 6.459 | 6.459 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский район протяженность 11км | G_KAE-00246-012 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 16.038 | 0.802 | 14.7859 | 0 | 0.45009 | 16.038 | 0.802 | 14.7859 | 0 | 0.45009 | 0 | 16.038 | 0 | 16.038 | 0 | 16.038 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 0.802 | нд | 15.236 | нд | 0 | 16.038 | 16.038 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 1,1км | G_KAE-00246-013 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 0 | 1.603 | 0 | 1.603 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.128 | нд | 1.475 | нд | 0 | 1.603 | 1.603 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 9,44км | G_KAE-00246-014 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 13.763 | 0.688 | 12.6887 | 0 | 0.38625 | 13.763 | 0.688 | 12.6887 | 0 | 0.38625 | 0 | 13.763 | 0 | 13.763 | 0 | 13.763 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 13.075 | 0 | 0 | 0.688 | нд | 13.075 | нд | 0 | 13.763 | 13.763 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 8км | G_KAE-00246-015 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.664 | 0.583 | 10.7537 | 0 | 0.32735 | 11.664 | 0.583 | 10.7537 | 0 | 0.32735 | 0 | 11.664 | 0 | 11.664 | 0 | 11.664 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 11.081 | 0 | 0 | 0.583 | нд | 11.081 | нд | 0 | 11.664 | 11.664 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский район протяженность 1км | G_KAE-00246-016 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0.117 | 1.3014 | 0 | 0.039615 | 1.458 | 0.117 | 1.3014 | 0 | 0.039615 | 0 | 1.458 | 0 | 1.458 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 1.341 | 1.341 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.458 | 1.458 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский район протяженность 2,6км | G_KAE-00246-017 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 0.303 | 3.385 | 0 | 0.10304 | 3.791 | 0.303 | 3.385 | 0 | 0.10304 | 0 | 3.791 | 0 | 3.791 | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 3.488 | 3.488 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.791 | 3.791 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 6км | G_KAE-00246-019 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 0 | 8.748 | 0 | 8.748 | 0 | 8.748 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 8.311 | 0 | 0 | 0.437 | нд | 8.311 | нд | 0 | 8.748 | 8.748 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 5,7км | G_KAE-00246-020 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.311 | 0.416 | 7.6618 | 0 | 0.23323 | 8.311 | 0.416 | 7.6618 | 0 | 0.23323 | 0 | 8.311 | 0 | 8.311 | 0 | 8.311 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 7.895 | 0 | 0 | 0.416 | нд | 7.895 | нд | 0 | 8.311 | 8.311 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 6км | G_KAE-00246-021 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 0 | 8.748 | 0 | 8.748 | 0 | 8.748 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 8.311 | 0 | 0 | 0.437 | нд | 8.311 | нд | 0 | 8.748 | 8.748 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 3,7км | G_KAE-00246-022 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0.27 | 4.9736 | 0 | 0.1514 | 5.395 | 0.27 | 4.9736 | 0 | 0.1514 | 0 | 5.395 | 0 | 5.395 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 5.125 | 0 | 0 | 0.27 | нд | 5.125 | нд | 0 | 5.395 | 5.395 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 41 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00246-023 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0.14 | нд | 1.61 | нд | 0 | 1.75 | 1.75 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 19 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00246-024 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.035 | 0.39012 | 0 | 0.011876 | 0.437 | 0.035 | 0.39012 | 0 | 0.011876 | 0 | 0.437 | 0 | 0.437 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.035 | нд | 0.402 | нд | 0 | 0.437 | 0.437 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Вербежичи Людиновский район протяженность 4,5км | G_KAE-00246-025 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0.328 | 6.0489 | 0 | 0.18413 | 6.561 | 0.328 | 6.0489 | 0 | 0.18413 | 0 | 6.561 | 0 | 6.561 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 0.328 | нд | 6.233 | нд | 0 | 6.561 | 6.561 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Недельное отпайка Гурьево протяженность 5 км | G_KAE-00246-026 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.291 | 0.365 | 6.7214 | 0 | 0.2046 | 7.291 | 0.365 | 6.7214 | 0 | 0.2046 | 0 | 7.291 | 0 | 7.291 | 0 | 7.291 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0.365 | нд | 6.926 | нд | 0 | 7.291 | 7.291 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 № 5 ПС "Песочная" за РЛН № 13П пр. оп. №33-43 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00247-001 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0.133 | 1.4832 | 0 | 0.041798 | 1.658 | 0.133 | 1.4832 | 0 | 0.041798 | 0 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 1.525 | 1.525 | нд | 0 | нд | 0 | 1.658 | 1.658 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Песочная" отпайка на МТП №162П "Самойлово" оп. № 2-13 Пригород г. Калуги протяженность 0,9км | G_KAE-00247-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0.109 | 1.2111 | 0 | 0.036926 | 1.357 | 0.109 | 1.2111 | 0 | 0.036926 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 1.248 | 1.248 | нд | 0 | нд | 0 | 1.357 | 1.357 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Выползово Кировский район протяженность 3,5км | G_KAE-00247-003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0.316 | 4.8125 | 0 | 0.14552 | 5.274 | 0.316 | 4.8125 | 0 | 0.14552 | 0 | 5.274 | 0 | 5.274 | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.316 | 4.958 | 4.958 | нд | 0 | нд | 0 | 5.274 | 5.274 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 3,6км | G_KAE-00247-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 0.326 | 4.9493 | 0 | 0.15066 | 5.426 | 0.326 | 4.9493 | 0 | 0.15066 | 0 | 5.426 | 0 | 5.426 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | 5.1 | 5.1 | нд | 0 | нд | 0 | 5.426 | 5.426 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Березовская отп. Павловка (пролет 1-18) Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00247-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0.181 | 2.0186 | 0 | 0.061445 | 2.261 | 0.181 | 2.0186 | 0 | 0.061445 | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 2.08 | 2.08 | нд | 0 | нд | 0 | 2.261 | 2.261 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Судимир (пролет 100-171) Жиздринский район протяженность 2,9км | G_KAE-00247-006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0.262 | 3.9881 | 0 | 0.11991 | 4.37 | 0.262 | 3.9881 | 0 | 0.11991 | 0 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 4.108 | 4.108 | нд | 0 | нд | 0 | 4.37 | 4.37 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 13км | G_KAE-00247-007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.591 | 0.588 | 18.4408 | 0 | 0.56218 | 19.591 | 0.588 | 18.4408 | 0 | 0.56218 | 0 | 19.591 | 0 | 19.591 | 0 | 19.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588 | 19.003 | 19.003 | нд | 0 | нд | 0 | 19.591 | 19.591 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 3,7км | G_KAE-00247-008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0.335 | 5.0858 | 0 | 0.1552 | 5.576 | 0.335 | 5.0858 | 0 | 0.1552 | 0 | 5.576 | 0 | 5.576 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 5.241 | 5.241 | нд | 0 | нд | 0 | 5.576 | 5.576 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 10,8км | G_KAE-00247-009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.276 | 0.651 | 15.1616 | 0 | 0.46343 | 16.276 | 0.651 | 15.1616 | 0 | 0.46343 | 0 | 16.276 | 0 | 16.276 | 0 | 16.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0.651 | 15.625 | 15.625 | нд | 0 | нд | 0 | 16.276 | 16.276 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 РП Шлиппово Сухиничский район протяженность 6км | G_KAE-00247-010 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0.452 | 8.3362 | 0 | 0.25376 | 9.042 | 0.452 | 8.3362 | 0 | 0.25376 | 0 | 9.042 | 0 | 9.042 | 0 | 9.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.452 | 8.59 | 8.59 | нд | 0 | нд | 0 | 9.042 | 9.042 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 1км | G_KAE-00247-011 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 0 | 1.507 | 0 | 1.507 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.386 | 1.386 | нд | 0 | нд | 0 | 1.507 | 1.507 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1км | G_KAE-00247-012 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 0 | 1.507 | 0 | 1.507 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.386 | 1.386 | нд | 0 | нд | 0 | 1.507 | 1.507 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00247-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0.193 | 2.1524 | 0 | 0.065581 | 2.411 | 0.193 | 2.1524 | 0 | 0.065581 | 0 | 2.411 | 0 | 2.411 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 2.218 | 2.218 | нд | 0 | нд | 0 | 2.411 | 2.411 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №21 ПС Буран отпайка ТП Верховье протяженность 0,6км | G_KAE-00247-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0.072 | 0.80578 | 0 | 0.026219 | 0.904 | 0.072 | 0.80578 | 0 | 0.026219 | 0 | 0.904 | 0 | 0.904 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.832 | 0.832 | нд | 0 | нд | 0 | 0.904 | 0.904 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 7,47км | G_KAE-00248-001 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.257 | 0.563 | 10.3781 | 0 | 0.31591 | 11.257 | 0.563 | 10.3781 | 0 | 0.31591 | 0 | 11.257 | 0 | 11.257 | 0 | 11.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 10.694 | 10.694 | нд | 0 | нд | 0 | 11.257 | 11.257 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 8,86км | G_KAE-00248-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.352 | 0.534 | 12.4393 | 0 | 0.37866 | 13.352 | 0.534 | 12.4393 | 0 | 0.37866 | 0 | 13.352 | 0 | 13.352 | 0 | 13.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.534 | 12.818 | 12.818 | нд | 0 | нд | 0 | 13.352 | 13.352 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция отп. на КТП-140 д.Недетово по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Осеньево Дзержинский район протяженность 2км | G_KAE-00248-003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 2.773 | 2.773 | нд | 0 | нд | 0 | 3.014 | 3.014 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС Пятовская Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00248-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.024 | 0.26882 | 0 | 0.008183 | 0.301 | 0.024 | 0.26882 | 0 | 0.008183 | 0 | 0.301 | 0 | 0.301 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.277 | 0.277 | нд | 0 | нд | 0 | 0.301 | 0.301 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая отпайка на КТП №323 Дворцы-жилсектор Дзержинский район протяженность 2 км | G_KAE-00248-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 2.773 | 2.773 | нд | 0 | нд | 0 | 3.014 | 3.014 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 10 ПС Болва, Кировский район протяженность 7,3км | G_KAE-00248-006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 0.55 | 10.1423 | 0 | 0.30873 | 11.001 | 0.55 | 10.1423 | 0 | 0.30873 | 0 | 11.001 | 0 | 11.001 | 0 | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 10.451 | 10.451 | нд | 0 | нд | 0 | 11.001 | 11.001 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Прогресс, Кировский район протяженность 8,5км | G_KAE-00248-007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 12.809 | 0.512 | 11.9337 | 0 | 0.36327 | 12.809 | 0.512 | 11.9337 | 0 | 0.36327 | 0 | 12.809 | 0 | 12.809 | 0 | 12.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 12.297 | 12.297 | нд | 0 | нд | 0 | 12.809 | 12.809 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС ССК, Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 0 | 4.069 | 0 | 4.069 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | 3.825 | 3.825 | нд | 0 | нд | 0 | 4.069 | 4.069 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Выползово Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 0 | 4.069 | 0 | 4.069 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | 3.825 | 3.825 | нд | 0 | нд | 0 | 4.069 | 4.069 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 4,2км | G_KAE-00248-011 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0.316 | 5.8354 | 0 | 0.17763 | 6.329 | 0.316 | 5.8354 | 0 | 0.17763 | 0 | 6.329 | 0 | 6.329 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.316 | 6.013 | 6.013 | нд | 0 | нд | 0 | 6.329 | 6.329 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 21 ПС Буран отпайка Очистные Малоярославецкий район протяженность 0,6км | G_KAE-00248-012 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0.072 | 0.80742 | 0 | 0.024579 | 0.904 | 0.072 | 0.80742 | 0 | 0.024579 | 0 | 0.904 | 0 | 0.904 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.832 | 0.832 | нд | 0 | нд | 0 | 0.904 | 0.904 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 Детчино, д. Асоргино протяженностью 0,3 км. Малоярославецкий район | G_KAE-00265-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.062518 | 0.30055 | 0.050475 | 0.023459 | 0.437 | 0.062518 | 0.30055 | 0.050475 | 0.023459 | 0 | 0.437 | 0 | 0.437 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.437 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.437 | 0.437 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №330 ДК Боровский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00269-005 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.035999 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.035986 | нд | 0.33201 | нд | 0 | 0.368 | 0.368 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №201 "Школа" Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00269-006 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0 | 0.38229 | 0 | 0.38229 | 0 | 0.38229 | 0 | 0 | 0.037288 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.037288 | нд | 0.345 | нд | 0 | 0.38229 | 0.38229 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №613 Белоусово Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-007 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.029989 | нд | 0.27701 | нд | 0 | 0.307 | 0.307 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №281 Спас-Прогнанье Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,52 км | H_KAE-00269-008 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.077971 | 0.51848 | 0 | 0.19955 | 0.796 | 0.077971 | 0.51848 | 0 | 0.19955 | 0 | 0.796 | 0 | 0.796 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.077971 | нд | 0.71803 | нд | 0 | 0.796 | 0.796 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №194 Троицкое Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00269-009 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.011999 | 0.079766 | 0 | 0.030234 | 0.122 | 0.011999 | 0.079766 | 0 | 0.030234 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.011999 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.011999 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0.122 | 0.122 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-167 Беляево школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00269-010 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.029989 | нд | 0.27701 | нд | 0 | 0.307 | 0.307 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ЗТП-194 Рыляки школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,56 км | H_KAE-00269-011 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.083969 | 0.55836 | 0 | 0.21467 | 0.857 | 0.083969 | 0.55836 | 0 | 0.21467 | 0 | 0.857 | 0 | 0.857 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0.083969 | нд | 0.77303 | нд | 0 | 0.857 | 0.857 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-437 ЭТУС Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-012 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.1316 | 0.361 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.1316 | 0 | 0.361 | 0 | 0.361 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0.029989 | нд | 0.33101 | нд | 0 | 0.361 | 0.361 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 304 "Школа" Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-012 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.076615 | 0.306 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.076615 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0.029982 | нд | 0.27602 | нд | 0 | 0.306 | 0.306 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 247 Газопровод Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-015 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.044983 | нд | 0.41502 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 81 Горки-поселок Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00270-016 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.062477 | 0.246 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.062477 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0.023991 | нд | 0.22201 | нд | 0 | 0.246 | 0.246 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ №1,2 от МТП №261 Попелево-дет.сад. Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4 кВ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-018 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0.141 | 1.2262 | 0 | 0.073756 | 1.441 | 0.141 | 1.2262 | 0 | 0.073756 | 0 | 1.441 | 0 | 1.441 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.141 | нд | 1.3 | нд | 0 | 1.441 | 1.441 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №278 Н.Прыски-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-019 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.035999 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.035986 | нд | 0.33201 | нд | 0 | 0.368 | 0.368 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №26 Подборки-клуб Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-020 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.035999 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.035986 | нд | 0.33201 | нд | 0 | 0.368 | 0.368 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №345 Каменка-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | H_KAE-00270-021 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.4903 | 0.048305 | 0.31906 | 0 | 0.12294 | 0.4903 | 0.048305 | 0.31906 | 0 | 0.12294 | 0 | 0.4903 | 0 | 0.4903 | 0 | 0.4903 | 0 | 0 | 0.048305 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.048305 | нд | 0.442 | нд | 0 | 0.4903 | 0.4903 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-022 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.022034 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.022034 | нд | 0.206 | нд | 0 | 0.22803 | 0.22803 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-023 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.060169 | нд | 0.552 | нд | 0 | 0.61217 | 0.61217 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №226 Сашкино (школа) Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00270-024 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.029982 | нд | 0.27702 | нд | 0 | 0.307 | 0.307 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-025 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.022034 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.022034 | нд | 0.206 | нд | 0 | 0.22803 | 0.22803 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №294 Гостиница Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-026 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0 | 0.38229 | 0 | 0.38229 | 0 | 0.38229 | 0 | 0 | 0.037288 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.037288 | нд | 0.345 | нд | 0 | 0.38229 | 0.38229 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №64 Карцово-хоз.центр Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-027 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.044983 | нд | 0.41502 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №171 Карцово-жилсектор Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-028 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.044983 | нд | 0.41502 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №9 Никольское-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-029 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0 | 0.919 | 0 | 0.919 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0.089967 | нд | 0.82903 | нд | 0 | 0.919 | 0.919 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №381 Кондрово-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-030 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0 | 0.919 | 0 | 0.919 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0.089967 | нд | 0.82903 | нд | 0 | 0.919 | 0.919 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 4 от КТП №389 Кондрово-школа №3 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-031 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76542 | 0 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №127 Плюсково Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-032 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0 | 0.075424 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.075424 | нд | 0.69 | нд | 0 | 0.76542 | 0.76542 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №280 Рудня-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-033 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0 | 0.075424 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.075424 | нд | 0.69 | нд | 0 | 0.76542 | 0.76542 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №79 Лужное-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | H_KAE-00270-034 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0.10508 | 0.69795 | 0 | 0.26805 | 1.0711 | 0.10508 | 0.69795 | 0 | 0.26805 | 0 | 1.0711 | 0 | 1.0711 | 0 | 1.0711 | 0 | 0 | 0.10508 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0.10508 | нд | 0.966 | нд | 0 | 1.0711 | 1.0711 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 Баня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-035 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.060169 | нд | 0.552 | нд | 0 | 0.61217 | 0.61217 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №135 с-з Чкаловский Ц.У. Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,8 км | H_KAE-00270-036 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2243 | 0.11996 | 0.79766 | 0 | 0.30672 | 1.2243 | 0.11996 | 0.79766 | 0 | 0.30672 | 0 | 1.2243 | 0 | 1.2243 | 0 | 1.2243 | 0 | 0 | 0.12034 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0.11996 | нд | 1.1044 | нд | 0 | 1.2243 | 1.2243 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №185 с-з Чкаловский Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-037 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.044983 | нд | 0.41502 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-038 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.044983 | нд | 0.41502 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №455 п.Куровской ул.Мира 27 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-039 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.029982 | нд | 0.27702 | нд | 0 | 0.307 | 0.307 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №456 п.Куровской ул.Мира 14 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-040 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.029982 | нд | 0.27702 | нд | 0 | 0.307 | 0.307 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №459 п.Куровской Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-041 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.044983 | нд | 0.41502 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №461 п.Пятовский Советская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-042 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0.76542 | 0 | 0 | 0.075424 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.075424 | нд | 0.69 | нд | 0 | 0.76542 | 0.76542 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП №461 п.Пятовский ул.Восточная Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-043 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.060169 | нд | 0.552 | нд | 0 | 0.61217 | 0.61217 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №462 п.Пятовский ул.Октябрьская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-044 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0 | 0.38229 | 0 | 0.38229 | 0 | 0.38229 | 0 | 0 | 0.037288 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.037288 | нд | 0.345 | нд | 0 | 0.38229 | 0.38229 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №152 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,30 км | H_KAE-00270-045 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.044983 | нд | 0.41502 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №253 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-046 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.060169 | нд | 0.552 | нд | 0 | 0.61217 | 0.61217 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №133 с.Кожухово Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00270-047 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.029982 | нд | 0.27702 | нд | 0 | 0.307 | 0.307 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-048 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.060169 | нд | 0.552 | нд | 0 | 0.61217 | 0.61217 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №142 Б.Козлы, Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-050 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.022034 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.022034 | нд | 0.206 | нд | 0 | 0.22803 | 0.22803 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от МТП №184 П.Хотисино Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,10 км | H_KAE-00270-052 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.15325 | 0.015254 | 0.099707 | 0 | 0.038293 | 0.15325 | 0.015254 | 0.099707 | 0 | 0.038293 | 0 | 0.15325 | 0 | 0.15325 | 0 | 0.15325 | 0 | 0 | 0.015254 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.015254 | нд | 0.138 | нд | 0 | 0.15325 | 0.15325 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 Центральная пригород Калуги, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-055 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.022034 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.022034 | нд | 0.206 | нд | 0 | 0.22803 | 0.22803 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-145 г. Калуга протяженностью 0,04 км | H_KAE-00284-001 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.006 | 0.053 | 0 | 0.002 | 0.061 | 0.006 | 0.053 | 0 | 0.002 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.006 | нд | 0.055 | нд | 0 | 0.061 | 0.061 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-208 г.Калуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-002 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.011999 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.011995 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0.122 | 0.122 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-512 г. Калуга протяженностью 0,12 км | H_KAE-00284-003 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.017994 | 0.11965 | 0 | 0.045358 | 0.183 | 0.017994 | 0.11965 | 0 | 0.045358 | 0 | 0.183 | 0 | 0.183 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.018001 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.017994 | нд | 0.16501 | нд | 0 | 0.183 | 0.183 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-468 г. Калуга протяженностью 0,03 км | H_KAE-00284-004 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.045999 | 0.004528 | 0.029912 | 0 | 0.011559 | 0.045999 | 0.004528 | 0.029912 | 0 | 0.011559 | 0 | 0.045999 | 0 | 0.045999 | 0 | 0.045999 | 0 | 0 | 0.004999 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.004528 | нд | 0.041471 | нд | 0 | 0.045999 | 0.045999 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-435 г. Калуга протяженностью 0,16 км | H_KAE-00284-005 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.061477 | 0.245 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.061477 | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.023991 | нд | 0.22101 | нд | 0 | 0.245 | 0.245 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-253 г. Каллуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-006 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.011999 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.011995 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0.122 | 0.122 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10кВ №3 ПС Сухиничи, с применением модифицированных стоек . Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК "Диспетчер" по каналам GSM. Сухинический РЭС, протяженность 3,47 км. | I_KAE-00301-004 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 1.3423 | 1.3423 | 4.2761 | 5.408 | 0.41234 | 3.9726 | 0.35872 | 0.66438 | 4.2761 | 0.41235 | 3.1964 | 0.38605 | 0.28133 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 0 | 0.93141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ 10кВ №15 ПС Буран с применением модифицированных стоек. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Малоярославецкий РЭС, протяженность 3,2 км. | I_KAE-00301-008 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.41138 | 5.1244 | 0.84464 | 3.0751 | 0.4454 | 0.75927 | 5.1244 | 0.84464 | 3.0751 | 0.4454 | 0.75926 | 0.22601 | 4.2304 | 0.22601 | 4.2304 | 0.1056 | 4.713 | 4.2304 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Объект переходящий с 2018г., уточнение объема работ по факту исполнения 2018г.
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10кВ №8 ПС Сухиничи, с применением модифицированных стоек. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК "Диспетчер" по каналам GSM. Сухинический РЭС, протяженность 2,83 км. | I_KAE-00301-012 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 1.7598 | 1.7598 | 5.7641 | 7.0166 | 0.39494 | 5.5538 | 0.30148 | 0.76642 | 5.7641 | 0.39494 | 4.6073 | 0.30536 | 0.45648 | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 9 ПС Кондрово (кабельная вставка), Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,648 км | I_KAE-00301-013 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.4859 | 1.4859 | 0.1473 | 7.2585 | 0.048418 | 6.1141 | 0 | 1.096 | 7.2585 | 0.048418 | 6.1141 | 0 | 1.096 | 0.0231 | 7.1112 | 0.0231 | 7.1112 | 0.0231 | 7.1112 | 7.1112 | 7.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №20 ТБФ, Дзержинский район, Калужская область, протяженностью 0,440 км | I_KAE-00301-014 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.33717 | 0.33717 | 0.035553 | 1.3573 | 0.03284 | 1.2267 | 0.009629 | 0.088166 | 1.3573 | 0.03284 | 1.2267 | 0.009629 | 0.088166 | 0.008541 | 1.3217 | 0.008541 | 1.3217 | 0.008541 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №140 с заменой опор и проводапо по техсостоянию, д. Недетово, Дзержинский район, Калужская область (протяженность 1,7 км) | I_KAE-00303-001 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.65563 | 0.65563 | 2.1442 | 2.6194 | 0.31304 | 1.9931 | 0 | 0.31333 | 2.1442 | 0.31304 | 1.6906 | 0 | 0.14052 | 0.55342 | 0 | 0.55342 | 0 | 0.47119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от МТП №33 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Любицы,. Жуковский район. Калужская область (протяженность 2,267 км) | I_KAE-00303-011 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 2.8475 | 3.5617 | 0.39163 | 2.8342 | 0 | 0.33583 | 2.8475 | 0.39163 | 2.1332 | 0 | 0.32264 | 0.76539 | 0 | 0.76539 | 0 | 0.60718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №319 "Дом охотника" с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область (протяженность 2,5 км) | I_KAE-00303-012 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 1.2042 | 1.2042 | 4.305 | 4.7687 | 0.4636 | 3.8001 | 0 | 0.50501 | 4.305 | 0.4636 | 3.4072 | 0 | 0.43425 | 1.0135 | 0 | 1.0135 | 0 | 0.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП №319 "Дом охотника" с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область (протяженность 1,5 км) | I_KAE-00303-013 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.79144 | 0.79144 | 2.5681 | 3.1421 | 0.28233 | 2.5174 | 0 | 0.34232 | 2.5681 | 0.28233 | 2.078 | 0 | 0.20784 | 0.66549 | 0 | 0.66549 | 0 | 0.55478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №143 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Сляднево, Малоярославецкий район, Калужская область (протяженность 3,529 км) | I_KAE-00303-014 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 5.4804 | 5.6981 | 0.61798 | 4.5234 | 0 | 0.5567 | 5.4804 | 0.61798 | 4.3581 | 0 | 0.50433 | 1.2213 | 0 | 1.2213 | 0 | 1.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №124 с заменой опор и провода по техсостоянию, п.Митино, Жуковский район, Калужская область (протяженность 1,123 кМ) | I_KAE-00303-016 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1.8084 | 2.3074 | 0.25307 | 1.7855 | 0 | 0.26885 | 1.8084 | 0.25307 | 1.3958 | 0 | 0.15956 | 0.48813 | 0 | 0.48813 | 0 | 0.39205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №124 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Митино, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,57 кМ) | I_KAE-00303-017 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1.0133 | 1.1388 | 0.1207 | 0.89039 | 0 | 0.12767 | 1.0133 | 0.1207 | 0.80249 | 0 | 0.090151 | 0.2415 | 0 | 0.2415 | 0 | 0.21876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №20 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Кабицино, Боровский район, Калужская область (протяженность 2 км) | I_KAE-00303-018 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.78349 | 0.78349 | 2.348 | 3.0033 | 0.37557 | 2.4422 | 0 | 0.18548 | 2.348 | 0.37557 | 1.8577 | 0 | 0.11473 | 0.66118 | 0 | 0.66118 | 0 | 0.52314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №162 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Кабицино, Боровский район, Калужская область (протяженность 2,2 км) | I_KAE-00303-019 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.93535 | 0.93535 | 2.8565 | 3.6028 | 0.393 | 2.9661 | 0 | 0.24369 | 2.8565 | 0.393 | 2.3034 | 0 | 0.16011 | 0.7879 | 0 | 0.7879 | 0 | 0.63086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №32 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Передоль, Жуковский район, Калужская область (протяженность 1,041 км) | I_KAE-00303-020 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.47728 | 0.47728 | 1.7888 | 1.8352 | 0.16838 | 1.4952 | 0 | 0.17158 | 1.7888 | 0.16838 | 1.4629 | 0 | 0.1575 | 0.39331 | 0 | 0.39331 | 0 | 0.38467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №32 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Передоль, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,706 км) | I_KAE-00303-021 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.50924 | 1.219 | 0.074036 | 1.0206 | 0 | 0.12433 | 1.1479 | 0.074036 | 0.98116 | 0 | 0.092678 | 0.25824 | 0 | 0.25824 | 0 | 0.10912 | 0.63864 | 0 | 0.63864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Мехколонна №26", распоряжение №034-1/03-366 от 18.06.18гг.(увеличение протяженности линии на 48м)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №32 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Передоль, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,461 км) | I_KAE-00303-022 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.4293 | 1.0043 | 0.056827 | 0.80832 | 0 | 0.13916 | 0.93902 | 0.056827 | 0.82652 | 0 | 0.055677 | 0.20709 | 0 | 0.20709 | 0 | 0.093627 | 0.50972 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Мехколонна №26", распоряжение №034-1/03-367 от 18.06.18гг.(увеличение протяженности линии на 3м)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН №152 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Медовники, Боровский район, Калужская область (протяженность 1,1 км) | I_KAE-00303-023 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.41954 | 0.41954 | 1.6824 | 1.6996 | 0.1922 | 1.2726 | 0 | 0.23481 | 1.6824 | 0.1922 | 1.3093 | 0 | 0.1809 | 0.35396 | 0 | 0.35396 | 0 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №303 с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область, (протяженность 1,4 км) | I_KAE-00303-024 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 2.5468 | 2.764 | 0.26449 | 2.1902 | 0 | 0.30929 | 2.5468 | 0.26449 | 2.0238 | 0 | 0.25859 | 0.58476 | 0 | 0.58476 | 0 | 0.54348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 55 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Фатьяново, Тарусский район, Калужская область (протяженность 1,32 км) | I_KAE-00303-026 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 2.0731 | 2.1082 | 0.2474 | 1.7026 | 0 | 0.15815 | 2.0731 | 0.2474 | 1.6819 | 0 | 0.14377 | 0.4597 | 0 | 0.4597 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту и уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №186 с заменой опор и провода по техсостоянию, с-з Победа, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,7 км) | I_KAE-00303-027 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.39708 | 0.39708 | 1.3927 | 1.5861 | 0.13147 | 1.2691 | 0 | 0.18553 | 1.3927 | 0.13147 | 1.1181 | 0 | 0.14306 | 0.33364 | 0 | 0.33364 | 0 | 0.29642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №186 с заменой опор и провода по техсостоянию, с-з Победа, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,8 км) | I_KAE-00303-028 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1.4753 | 1.6587 | 0.1508 | 1.3758 | 0 | 0.13205 | 1.4753 | 0.1508 | 1.1761 | 0 | 0.14833 | 0.3588 | 0 | 0.3588 | 0 | 0.31494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №112 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Истье, Жуковский р-н, Калужская область (протяженность 1,6 км) | J_KAE-00305-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9335 | 0.38075 | 2.4017 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9335 | 0 | 2.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен согласно протоколу технического совещания №РС7 От 08.02.2019г. необходимость модернизации сети 6-10 кВ, неудовлетворительное техническое состояние ВЛ-0,4кВ.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №113 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Истье, Жуковский р-н, Калужская область (протяженность 0,32 км) | J_KAE-00305-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58671 | 0.076148 | 0.48033 | 0 | 0.030227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен согласно протоколу технического совещания №РС7 От 08.02.2019г. необходимость модернизации сети 6-10 кВ, неудовлетворительное техническое состояние ВЛ-0,4кВ.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №113 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Истье, Жуковский р-н, Калужская область (протяженность 0,8 км) | J_KAE-00305-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0.19037 | 1.2008 | 0 | 0.075556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен согласно протоколу технического совещания №РС7 От 08.02.2019г. необходимость модернизации сети 6-10 кВ, неудовлетворительное техническое состояние ВЛ-0,4кВ.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №33 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Любицы, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,976 км) | I_KAE-00305-006 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 1.4632 | 2.1088 | 0.23982 | 1.6868 | 0 | 0.18213 | 1.4632 | 0.23982 | 1.0703 | 0 | 0.15312 | 0.45598 | 0 | 0.45598 | 0 | 0.31496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №33 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Любицы, Жуковский район, Калужская область (протяженность 1,451 км) | I_KAE-00305-007 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 1.8805 | 2.3583 | 0.26449 | 1.8663 | 0 | 0.22756 | 1.8805 | 0.26449 | 1.4092 | 0 | 0.20682 | 0.50621 | 0 | 0.50621 | 0 | 0.40159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №35 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Уваровское, Боровский район, Калужская область (протяженность 2,6 км) | I_KAE-00305-008 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.3981 | 1.3981 | 5.0167 | 5.5256 | 0.46716 | 4.493 | 0 | 0.56545 | 5.0167 | 0.46716 | 4.0641 | 0 | 0.48536 | 1.1747 | 0 | 1.1747 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение фактических затрат по проекту. Работы были выполнены в 2018г., в 2019 уточнилась Кт задолженность по факту принятия выполненых работ.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №313 с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область (протяженность 1,6 км) | I_KAE-00305-010 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 3.1543 | 3.3595 | 0.29955 | 2.6967 | 0 | 0.3633 | 3.1543 | 0.29955 | 2.5631 | 0 | 0.29169 | 0.71186 | 0 | 0.71186 | 0 | 0.67631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №16 ПС Кондрово (кабельная вставка), Дзержинский район, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00309-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2365 | 0.10921 | 4.8384 | 0 | 0.28887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2365 | 0 | 5.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №21 ПС Кондрово, Кондровский район, протяженностью 4км | J_KAE-00309-002 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8421 | 1.3981 | 4.4886 | 0.2593 | 0.69608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8421 | 0 | 1.3981 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.444 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС Остров, Жуковский район, протяженностью 2,6 км | J_KAE-00309-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2599 | 0.87048 | 2.7946 | 0.16144 | 0.43338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2599 | 0 | 4.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 ПС Протва, Жуковский район, протяженностью 8,1км | J_KAE-00309-004 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8552 | 2.8312 | 9.0894 | 0.52509 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8552 | 0 | 2.8312 | 0 | 11.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.024 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-2 «Аромасинтез»-ТП-581, г Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00309-006 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5722 | 0.44017 | 13.2713 | 0 | 0.86078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5722 | 0 | 0.44017 | 0 | 14.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.132 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Болва, Кировский район, протяженность 1,2 км | J_KAE-00309-013 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0.40176 | 1.2898 | 0.074511 | 0.20002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №14ПС Болва, Кировский район, протяженность 0,4 км | J_KAE-00309-014 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65538 | 0.13392 | 0.42994 | 0.024839 | 0.06668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65538 | 0 | 0.65538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский район, протяженностью 15,2 км | J_KAE-00309-015 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9999 | 5.3129 | 17.0566 | 0.98535 | 2.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9999 | 0 | 5.3129 | 0 | 20.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.687 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Букань, Людиновский район, протяженность 11 км | J_KAE-00309-016 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8157 | 3.8448 | 12.3436 | 0.71309 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8157 | 0 | 3.8448 | 0 | 14.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.9709 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ №6 ПС "Грабцево", пригород г. Калуга, протяженностью 0,07 км | J_KAE-00309-017 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11469 | 0.023437 | 0.07524 | 0.004348 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11469 | 0 | 0.11469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС "Колюпаново", пригород г. Калуга, протяженностью 3,3 км | J_KAE-00309-018 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6447 | 1.1534 | 3.7031 | 0.21393 | 0.57427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6447 | 0 | 1.1534 | 0 | 4.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.4913 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №6 ПС "Галкино", пригород г. Калуга, протяженностью 1км | J_KAE-00309-019 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0.3348 | 1.0749 | 0.062094 | 0.16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 1.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС "Корекозево", пригород г. Калуга, протяженностью 1,8км | J_KAE-00309-020 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | 0.60264 | 1.9347 | 0.11177 | 0.30004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС Юхнов, Юхновский район, протяженностью 3,2км | J_KAE-00309-022 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4737 | 1.1185 | 3.5909 | 0.20744 | 0.55686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1185 | нд | 4.3552 | 0 | 5.4737 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС Щелканово отп. Астапова Слобода, Юхновский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00309-023 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0.3348 | 1.0749 | 0.062094 | 0.16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 1.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск, Козельский район, протяженностью 3,7 км | J_KAE-00309-026 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3289 | 1.2933 | 4.1519 | 0.23986 | 0.64387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3289 | 0 | 1.2933 | 0 | 5.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.0357 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №19 ПС Козельск отпайка Большевичка, Козельский район, протяженностью 6,4 км | J_KAE-00309-027 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9473 | 2.237 | 7.1817 | 0.41489 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9473 | 0 | 2.237 | 0 | 8.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.7103 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 8,32 км | J_KAE-00309-028 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2315 | 2.9081 | 9.3362 | 0.53935 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2315 | 0 | 2.9081 | 0 | 11.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.3234 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 4,88 км | J_KAE-00309-029 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3473 | 1.7057 | 5.4761 | 0.31635 | 0.84923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3473 | 0 | 1.7057 | 0 | 6.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.6416 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 10 ПС Богданино, Ферзиковский район, протяженностью 9,12 км | J_KAE-00309-030 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5999 | 3.1877 | 10.234 | 0.59122 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5999 | 0 | 3.1877 | 0 | 12.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.4122 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №4 ПС «Русиново» Отпайка «Больница», г. Балабаново, протяженностью 0,6км | J_KAE-00309-031 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98305 | 0.20088 | 0.64491 | 0.037255 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98305 | 0 | 0.98305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 5,2 км | J_KAE-00309-032 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8947 | 1.8176 | 5.8351 | 0.33709 | 0.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8947 | 0 | 1.8176 | 0 | 7.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.0771 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №16 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 4,1 км | J_KAE-00309-033 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5592 | 1.0608 | 40.6926 | 0 | 2.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0608 | нд | 43.4984 | 0 | 44.5592 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Тишнево, Боровский район, протяженностью 4,4 км | J_KAE-00309-034 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5263 | 1.5379 | 4.9374 | 0.28524 | 0.76569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5263 | 0 | 1.5379 | 0 | 5.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.9884 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №20 ПС Маланьино (кабельная вставка), Боровский район, протяженностью 0,3 км | J_KAE-00309-035 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0.065526 | 2.5136 | 0 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 Радищево, Малоярославецкий район, протяженностью 1,6 км | J_KAE-00309-036 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6215 | 0.53568 | 1.7198 | 0.099349 | 0.26669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6215 | 0 | 2.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Радищево(кабельная вставка) с установкой РЛН, Малоярославецкий район, протяженностью 0,2км | J_KAE-00309-037 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0.043684 | 1.6757 | 0 | 0.11555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №13 Буран, Малоярославецкий район, протяженностью 8км | J_KAE-00309-038 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6842 | 2.7962 | 8.9772 | 0.51861 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7962 | нд | 10.8879 | 0 | 13.6842 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Детчино, Малоярославецкий район, протяженностью 4,9км | J_KAE-00309-040 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3815 | 1.7127 | 5.4985 | 0.31765 | 0.85269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3815 | 0 | 1.7127 | 0 | 6.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.6688 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район, протяженностью 5км | J_KAE-00309-041 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5526 | 1.7477 | 5.6107 | 0.32413 | 0.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5526 | 0 | 1.7477 | 0 | 6.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.8049 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 707 «Кондрово-баня», Дзержинский район, протяженностью 0,6 км | J_KAE-00309-042 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0.078232 | 0.92042 | 0 | 0.027301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 МТП № 73 Остров, Жуковский район, протяженностью 2,8км | J_KAE-00309-043 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9985 | 0.38115 | 4.4843 | 0 | 0.13303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9985 | 0 | 0.38115 | 0 | 4.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6173 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 МТП № 144 Чернишня, Жуковский район, протяженностью 1,6 км | J_KAE-00309-044 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7359 | 0.20862 | 2.4545 | 0 | 0.072807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7359 | 0 | 2.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №2 "Калинина" от ГКТП №15 Плеханова, Кировский район, протяженностью 1км | J_KAE-00309-045 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 0.13039 | 1.534 | 0 | 0.045505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс, Барятинский район, протяженностью 0,47 км | J_KAE-00309-046 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80367 | 0.061281 | 0.721 | 0 | 0.02139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80367 | 0 | 0.80367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №85 д. Фомино, Барятинский район, протяженностью, 0,8км | J_KAE-00309-047 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3679 | 0.10431 | 1.2272 | 0 | 0.036408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3679 | 0 | 1.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №85 д. Фомино, Барятинский район, протяженностью 0,3 км | J_KAE-00309-048 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51298 | 0.039118 | 0.46021 | 0 | 0.013651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51298 | 0 | 0.51298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №132П Борисовка, пригород г. Калуга, протяженностью 0,96км | J_KAE-00309-049 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 0.12517 | 1.4727 | 0 | 0.043686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №160П Подкорье, пригород г. Калуга, протяженностью 0,87 км | J_KAE-00309-050 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4876 | 0.11344 | 1.3346 | 0 | 0.039585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4876 | 0 | 1.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,4 от ГКТПН №452 ул. Андреева ВЛ-10кВ №5 ПС Юхнов, Юхноский район, протяженностью 5,2 км | J_KAE-00309-051 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2829 | 0.70786 | 8.328 | 0 | 0.24704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2829 | 0 | 0.70786 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.575 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №11, Куйбышевский район, протяженностью 0,84км | J_KAE-00309-052 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 0.10953 | 1.2886 | 0 | 0.038228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №4, Куйбышевский район, протяженностью 1,08км | J_KAE-00309-053 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0.14082 | 1.6568 | 0 | 0.049144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №4, Куйбышевский район, протяженностью 0,68 км | J_KAE-00309-054 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0.088665 | 1.0431 | 0 | 0.03094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №2, Куйбышевский район, протяженностью 0,24км | J_KAE-00309-055 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41038 | 0.031295 | 0.36817 | 0 | 0.010917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41038 | 0 | 0.41038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 "6-21" от ТП №249 с.Хвастовичи, Хвастовичский район, протяженностью 0,72км | J_KAE-00309-056 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0.093881 | 1.1045 | 0 | 0.03276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 306 Мельница г. Боровск, Боровский район, протяженностью 4,4 км | J_KAE-00309-057 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8548 | 0.59896 | 7.0468 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8548 | 0 | 0.59896 | 0 | 7.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.2558 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №316 АЗС г.Боровск, Боровский район, протяженностью 1,5 км | J_KAE-00309-058 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5649 | 0.19559 | 2.3011 | 0 | 0.068263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5649 | 0 | 2.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №107 Парсуки, Тарусский район, протяженностью 3,27 км | J_KAE-00309-059 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5915 | 0.42637 | 5.0163 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 5.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №48 Латынино, Тарусский район, протяженностью 2,94 км | J_KAE-00309-060 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0.38334 | 4.5101 | 0 | 0.13378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0 | 5.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№25 Глинищи, Тарусский район, протяженностью 1,42 км | J_KAE-00309-061 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4281 | 0.18515 | 2.1783 | 0 | 0.064614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4281 | 0 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ктп №108 Коломино, Тарусский район, протяженностью 1,79 км | J_KAE-00309-062 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0608 | 0.2334 | 2.7459 | 0 | 0.081451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0608 | 0 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ктп №6 Угличи, Тарусский район, протяженностью 2,12 км | J_KAE-00309-063 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6251 | 0.27642 | 3.2522 | 0 | 0.096469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6251 | 0 | 3.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 - п. Новосельский от КТП №238, Сухиничский район, протяженностью 1,6км | J_KAE-00309-064 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7359 | 0.20862 | 2.4545 | 0 | 0.072807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7359 | 0 | 2.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №214 Покровское-2, Ферзиковский район, протяженностью 1,56 км | J_KAE-00309-082 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6675 | 0.20341 | 2.3931 | 0 | 0.070987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6675 | 0 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №163 Некрасово, Ферзиковский район, протяженностью 1,12 км | J_KAE-00309-083 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9151 | 0.14603 | 1.7181 | 0 | 0.050964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №162 Покровское, Ферзиковский район, протяженностью 1,4 км | J_KAE-00309-084 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0.18255 | 2.1477 | 0 | 0.063709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №6 ПС Вега, Боровский район, протяженностью 11 км | J_KAE-00309-085 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8157 | 3.8448 | 12.3436 | 0.71309 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8157 | 0 | 3.8448 | 0 | 14.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.9709 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП370-ТП373, г. Калуга, протяженностью 1,72км | J_KAE-00311-001 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8449 | 0.44841 | 13.5196 | 0 | 0.87689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44841 | нд | 14.3965 | 0 | 14.8449 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 ТП318-ТП374, г. Калуга, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-002 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4166 | 0.072996 | 2.2009 | 0 | 0.14275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072996 | нд | 2.3436 | 0 | 2.4166 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП31-ТП425, г. Калуга, протяженностью 0,97км | J_KAE-00311-003 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3718 | 0.25288 | 7.6244 | 0 | 0.49452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25288 | нд | 8.1189 | 0 | 8.3718 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 РП «Стрекалово», Юхновский район, протяженностью 20 км | J_KAE-00311-004 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5536 | 1.6228 | 38.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6228 | нд | 38.9309 | 0 | 40.5536 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 6,5км | J_KAE-00311-005 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1799 | 0.52739 | 12.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52739 | нд | 12.6525 | 0 | 13.1799 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №14 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,6 км | J_KAE-00311-006 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3273 | 0.37323 | 8.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37323 | нд | 8.9541 | 0 | 9.3273 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №8 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,4 км | J_KAE-00311-007 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9218 | 0.35701 | 8.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35701 | нд | 8.5648 | 0 | 8.9218 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 12,6 км | J_KAE-00311-008 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5488 | 1.0223 | 24.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0223 | нд | 24.5265 | 0 | 25.5488 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,8 км | J_KAE-00311-009 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7329 | 0.38946 | 9.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38946 | нд | 9.3434 | 0 | 9.7329 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №104 Палищево МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,52км | J_KAE-00311-010 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3288 | 0.40635 | 4.7807 | 0 | 0.14181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40635 | нд | 4.9225 | 0 | 5.3288 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2,3 от КТП №103 Палищево дер.ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,04км | J_KAE-00311-011 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3138 | 0.32895 | 3.8701 | 0 | 0.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32895 | нд | 3.9849 | 0 | 4.3138 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №99 Зубово МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-012 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0.1548 | 1.8212 | 0 | 0.054025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1548 | нд | 1.8752 | 0 | 2.03 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №105 Житеевка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-013 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0.1548 | 1.8212 | 0 | 0.054025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1548 | нд | 1.8752 | 0 | 2.03 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №109 Курбатово ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-014 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0.10965 | 1.29 | 0 | 0.038263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10965 | нд | 1.3283 | 0 | 1.4379 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №117 Губановка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-015 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67668 | 0.051599 | 0.60707 | 0 | 0.018012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051599 | нд | 0.62508 | 0 | 0.67668 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №184 Зубово КЗС ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,51км | J_KAE-00311-016 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.082235 | 0.96752 | 0 | 0.028703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082235 | нд | 0.99622 | 0 | 1.0785 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №235 Щелканово КЗС ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-017 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42292 | 0.032251 | 0.37942 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032251 | нд | 0.39067 | 0 | 0.42292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №259 Щелканово больница ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,52км | J_KAE-00311-018 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 0.08385 | 0.98649 | 0 | 0.029263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08385 | нд | 1.0158 | 0 | 1.0996 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №289 Щелканово ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-019 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5921 | 0.045148 | 0.53119 | 0 | 0.015762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045148 | нд | 0.54695 | 0 | 0.59209 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №112 Поляна ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,88 км | J_KAE-00311-020 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0.1419 | 1.6694 | 0 | 0.049525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1419 | нд | 1.719 | 0 | 1.8609 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №113 Лобаново ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,16 км | J_KAE-00311-021 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0.025799 | 0.30353 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025799 | нд | 0.31254 | 0 | 0.33833 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №205 Щелканово взл. Полоса ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,36 км | J_KAE-00311-022 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76127 | 0.05805 | 0.68296 | 0 | 0.020262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05805 | нд | 0.70322 | 0 | 0.76127 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от МТП №92 Кулиги ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-023 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19995 | нд | 2.4222 | 0 | 2.6221 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №94 Подполево ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,44 км | J_KAE-00311-024 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.070947 | 0.83472 | 0 | 0.024762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.070947 | нд | 0.85948 | 0 | 0.93043 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №123 Васцы ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,76 км | J_KAE-00311-025 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6071 | 0.12255 | 1.4418 | 0 | 0.042775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12255 | нд | 1.4846 | 0 | 1.6071 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 307 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,55 км | J_KAE-00311-026 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 0.014131 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014131 | нд | 1.3314 | 0 | 1.3455 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 310 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-027 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2232 | 0.012848 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012848 | нд | 1.2103 | 0 | 1.2232 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-028 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3225 | нд | 3.9067 | 0 | 4.2292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №82 "ДРП", г. Балабаново, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-029 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16125 | нд | 1.9534 | 0 | 2.1146 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-030 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3225 | нд | 3.9067 | 0 | 4.2292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 1,5 км | J_KAE-00311-031 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1719 | 0.24188 | 2.8456 | 0 | 0.084418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24188 | нд | 2.9301 | 0 | 3.1719 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №4 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,7 км | J_KAE-00311-032 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0.11287 | 1.328 | 0 | 0.039394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11287 | нд | 1.3674 | 0 | 1.4802 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №6 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-033 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080621 | нд | 0.97669 | 0 | 1.0573 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 26 ""Аксёново"", Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-034 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27412 | нд | 3.3207 | 0 | 3.5949 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 3 Износки Ц.ус 2 СШ, Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-035 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16125 | нд | 1.9534 | 0 | 2.1146 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №40 СЕМЕНОВСКОЕ, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-036 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064501 | нд | 0.78135 | 0 | 0.84585 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №57 ""Ореховня"", Износковский район, протяженностью 1,32км | J_KAE-00311-037 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21285 | нд | 2.5785 | 0 | 2.7913 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 59 ""Черемошня"", Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-038 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16125 | нд | 1.9534 | 0 | 2.1146 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 МТП №195 Дерново быт 1СШ, Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-039 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27412 | нд | 3.3207 | 0 | 3.5949 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ""Шанский Завод ДК, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-040 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064501 | нд | 0.78135 | 0 | 0.84585 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №217 ""п.Смелый"", Износковский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-041 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21285 | нд | 2.5785 | 0 | 2.7913 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Одинцы, Медынский район, протяженностью 1,64 км | J_KAE-00311-042 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0.26445 | 3.1112 | 0 | 0.092288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26445 | нд | 3.2035 | 0 | 3.468 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-56 Подсосенки, Медынский район, протяженностью 0,3 км | J_KAE-00311-043 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63438 | 0.048376 | 0.56913 | 0 | 0.016881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048376 | нд | 0.58601 | 0 | 0.63438 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-71 Жихарево, Медынский район, протяженностью 1,7 км | J_KAE-00311-044 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27412 | нд | 3.3207 | 0 | 3.5949 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57 Тихоновка, Медынский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-045 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16125 | нд | 1.9534 | 0 | 2.1146 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-65 Каляево, Медынский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-046 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064501 | нд | 0.78135 | 0 | 0.84585 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-64 Прудки, Медынский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-047 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21285 | нд | 2.5785 | 0 | 2.7913 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-66 Макарцево, Медынский район, протяженностью 1км | J_KAE-00311-048 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16125 | нд | 1.9534 | 0 | 2.1146 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-049 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31719 | 0.024185 | 0.28456 | 0 | 0.008441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024185 | нд | 0.29301 | 0 | 0.31719 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-050 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080621 | нд | 0.97669 | 0 | 1.0573 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-051 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63438 | 0.048376 | 0.56913 | 0 | 0.016881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048376 | нд | 0.58601 | 0 | 0.63438 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,26км | J_KAE-00311-052 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5498 | 0.041925 | 0.49324 | 0 | 0.014631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041925 | нд | 0.50787 | 0 | 0.5498 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 от ЗТП №52 "Мичурина", Балабановский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-053 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6599 | 0.17103 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17103 | нд | 2.4889 | 0 | 2.6599 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс, Барятинский район протяженностью 0,47км | J_KAE-00311-054 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0.012076 | 0.98632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012076 | нд | 0.98632 | 0 | 0.9984 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №301 Молокозавод г.Боровск протяженностью 1,6км | J_KAE-00311-055 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3834 | 0.25799 | 3.0354 | 0 | 0.090038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25799 | нд | 3.1254 | 0 | 3.3834 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №312 Старая Больница г.Боровск протяженностью 1,5км | J_KAE-00311-056 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1719 | 0.24188 | 2.8456 | 0 | 0.084418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24188 | нд | 2.9301 | 0 | 3.1719 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Федорино г. Боровск с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-057 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6599 | 0.17103 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17103 | нд | 2.4889 | 0 | 2.6599 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Д.Бедного, пер.МТС от ЗТП №911, Жиздринский район протяженностью 1 км | J_KAE-00311-059 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16125 | нд | 1.9534 | 0 | 2.1146 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 3,5км | J_KAE-00311-060 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0969 | 0.28398 | 6.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28398 | нд | 6.8129 | 0 | 7.0969 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00311-061 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9798 | 0.51309 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51309 | нд | 7.4667 | 0 | 7.9798 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 17 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00311-062 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0.34206 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34206 | нд | 4.9778 | 0 | 5.3199 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 ПС Протва, Жуковский район протяженностью 8,1км | J_KAE-00311-063 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4242 | 0.65721 | 15.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65721 | нд | 15.767 | 0 | 16.4242 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0.4кВ ТП 139-ВРУ Ленина,26, г. Калуга протяженностью 0,11км | J_KAE-00311-064 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0.034892 | 1.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034892 | нд | 1.3959 | 0 | 1.4307 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 4 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00311-065 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1577 | 0.46549 | 14.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46549 | нд | 14.6922 | 0 | 15.1577 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00311-066 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3728 | 0.077072 | 6.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077072 | нд | 6.2957 | 0 | 6.3728 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП №213 "Апатьева"- КТП №279 "Поликлиника", Людиновский район протяженностью 2,3км | J_KAE-00311-068 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0247 | 0.53531 | 19.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53531 | нд | 19.4894 | 0 | 20.0247 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №7 ПС Людиново РП-6 №3 "Киоск №1"-ЗТП№244 "КНС-5", Людиновский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00311-069 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.154 | 0.51204 | 18.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51204 | нд | 18.642 | 0 | 19.154 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №14 "3 Интернационалад.31" ЗТП "249 "Баня", Людиновский район протяженностью 0,48км | J_KAE-00311-070 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1743 | 0.012332 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012332 | нд | 1.1619 | 0 | 1.1743 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №18 "Маяковского,18,20" ЗТП №243 "Аптека", Людиновский район протяженностью 0,8 км | J_KAE-00311-071 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9571 | 0.020555 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020555 | нд | 1.9365 | 0 | 1.9571 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №4 "Рагули,14" ЗТП №234 "Коммунальная", Людиновский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-072 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2232 | 0.012848 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012848 | нд | 1.2103 | 0 | 1.2232 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №20 "Теплопункт Герцена" ЗТП №260 "Школа №6", Людиновский район протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-073 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78284 | 0.008223 | 0.77461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.008223 | нд | 0.77461 | 0 | 0.78284 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Таурово-насосная, Малоярославецкий район протяженностью 2км | J_KAE-00311-074 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3225 | нд | 3.9067 | 0 | 4.2292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 Верховское, Малоярославецкий район протяженностью 1,8км | J_KAE-00311-075 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8063 | 0.29024 | 3.4148 | 0 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29024 | нд | 3.5161 | 0 | 3.8063 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №325 Сергиевка, Малоярославецкий район протяженностью 2,6км | J_KAE-00311-076 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0.41924 | 4.9325 | 0 | 0.14631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41924 | нд | 5.0788 | 0 | 5.498 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №179 Михеево, Малоярославецкий район протяженностью 2,1км | J_KAE-00311-077 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4407 | 0.33862 | 3.9839 | 0 | 0.11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33862 | нд | 4.1021 | 0 | 4.4407 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Детчино, Малоярославецкий район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-078 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0.025691 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025691 | нд | 2.0986 | 0 | 2.1243 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район протяженностью 5км | J_KAE-00311-079 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1384 | 0.40569 | 9.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40569 | нд | 9.7327 | 0 | 10.1384 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 Ерденево (кабельная вставка), Малоярославецкий район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-080 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0138 | 0.040566 | 0.97327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040566 | нд | 0.97327 | 0 | 1.0138 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2.3.от КТП № 1 ул. Герцена, Мещовский район протяженностью 2,9км | J_KAE-00311-081 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1603 | 0.074502 | 6.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074502 | нд | 6.0858 | 0 | 6.1603 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1.2.от КТП № 13 Детский дом, Мещовский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00311-082 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2745 | 0.015413 | 1.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015413 | нд | 1.2591 | 0 | 1.2745 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 170 Горки, Перемышльский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00311-083 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7668 | 0.51599 | 6.0707 | 0 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51599 | нд | 6.2508 | 0 | 6.7668 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 303 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00311-084 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9605 | 0.22575 | 2.6559 | 0 | 0.078787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22575 | нд | 2.7347 | 0 | 2.9605 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 301 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 4,6км | J_KAE-00311-085 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7272 | 0.74174 | 8.7266 | 0 | 0.25886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74174 | нд | 8.9855 | 0 | 9.7272 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 307 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-086 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064501 | нд | 0.78135 | 0 | 0.84585 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 315 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00311-087 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0.17737 | 2.0868 | 0 | 0.061906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17737 | нд | 2.1487 | 0 | 2.3261 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 304 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-088 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0.129 | 1.5177 | 0 | 0.045025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.129 | нд | 1.5627 | 0 | 1.6917 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП №159П Холмы, пригород г.Калуга протяженностью 2,7км | J_KAE-00311-092 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7095 | 0.43537 | 5.1222 | 0 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43537 | нд | 5.2741 | 0 | 5.7095 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №148 Лихун, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-093 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3225 | нд | 3.9067 | 0 | 4.2292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от МТП №128 П Песочня, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-094 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3225 | нд | 3.9067 | 0 | 4.2292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 0,7км | J_KAE-00311-095 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0.11287 | 1.328 | 0 | 0.039394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11287 | нд | 1.3674 | 0 | 1.4802 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-096 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19995 | нд | 2.4222 | 0 | 2.6221 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,57км | J_KAE-00311-097 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4593 | 0.066023 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066023 | нд | 5.3933 | 0 | 5.4593 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,69км | J_KAE-00311-098 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7142 | 0.06911 | 5.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06911 | нд | 5.6451 | 0 | 5.7142 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 4,25км | J_KAE-00311-099 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0281 | 0.10919 | 8.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10919 | нд | 8.9189 | 0 | 9.0281 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-100 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16994 | 0.002054 | 0.16788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002054 | нд | 0.16788 | 0 | 0.16994 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-101 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005136 | нд | 0.41971 | 0 | 0.42485 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00311-102 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21243 | 0.002571 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002571 | нд | 0.20986 | 0 | 0.21243 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №157 Обухово, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-103 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31863 | 0.003853 | 0.31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.003853 | нд | 0.31478 | 0 | 0.31863 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 МТП №31 Никитск, Ульяновский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-104 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63728 | 0.007707 | 0.62957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007707 | нд | 0.62957 | 0 | 0.63728 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №56 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-105 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005136 | нд | 0.41971 | 0 | 0.42485 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-106 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31863 | 0.003853 | 0.31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.003853 | нд | 0.31478 | 0 | 0.31863 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-107 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005136 | нд | 0.41971 | 0 | 0.42485 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№133 Кутьково, Ферзиковский район протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-108 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27412 | нд | 3.3207 | 0 | 3.5949 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№136 Грязново, Ферзиковский район протяженностью 2км | J_KAE-00311-109 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3225 | нд | 3.9067 | 0 | 4.2292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №85 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 1,08км | J_KAE-00311-110 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2838 | 0.17415 | 2.0489 | 0 | 0.060775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17415 | нд | 2.1096 | 0 | 2.2838 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №108 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-111 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0.012902 | 0.15177 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012902 | нд | 0.15627 | 0 | 0.16917 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №94 Богородское, Ферзиковский район протяженностью 1,24 км | J_KAE-00311-112 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19995 | нд | 2.4222 | 0 | 2.6221 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №107 Соболево, Ферзиковский район протяженностью 0,92км | J_KAE-00311-113 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9454 | 0.14835 | 1.7453 | 0 | 0.051775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14835 | нд | 1.7971 | 0 | 1.9454 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №113 Алексеевские хутора, Ферзиковский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-114 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0.10965 | 1.29 | 0 | 0.038263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10965 | нд | 1.3283 | 0 | 1.4379 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №109 Желяково, Ферзиковский район протяженностью 0,84км | J_KAE-00311-115 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0.13545 | 1.5936 | 0 | 0.047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13545 | нд | 1.6408 | 0 | 1.7763 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,23км | J_KAE-00311-117 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48636 | 0.037088 | 0.43633 | 0 | 0.012941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037088 | нд | 0.44928 | 0 | 0.48636 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-118 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42292 | 0.032251 | 0.37942 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032251 | нд | 0.39067 | 0 | 0.42292 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №35 В.Доец, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-119 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080621 | нд | 0.97669 | 0 | 1.0573 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №106 "Овраг", Балабановский район протяженностью 1км | J_KAE-00311-120 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16125 | нд | 1.9534 | 0 | 2.1146 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 ЗТП №52 «Мичурина», ЗТП №207 "Очистные", Балабановский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-121 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 0.012169 | 0.29198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012169 | нд | 0.29198 | 0 | 0.30415 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №4 ПС «Русиново», Балабановский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-122 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0277 | 0.081138 | 1.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081138 | нд | 1.9465 | 0 | 2.0277 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 ПС «Текстильная», Балабановский район протяженностью 2,45км | J_KAE-00311-123 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.064909 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064909 | нд | 1.5572 | 0 | 1.6221 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №6 "Советская" от КТП №65 Советская, Кировский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00311-124 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0.025691 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025691 | нд | 2.0986 | 0 | 2.1243 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 Исаково, Тарусский район протяженностью 2,48км | J_KAE-00311-126 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0.20962 | 2.4662 | 0 | 0.073156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20962 | нд | 2.5394 | 0 | 2.749 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00312-010 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0.10091 | 1.1872 | 0 | 0.035214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10091 | 0 | 0.10091 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 1,16км | J_KAE-00312-011 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5584 | 0.19509 | 2.2953 | 0 | 0.068082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19509 | 0 | 0.19509 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район протяженностью 2,75км | J_KAE-00312-012 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8116 | 1.1876 | 3.8126 | 0.22025 | 0.59124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1876 | 0 | 1.1876 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №226 Серединское, Боровский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-013 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25228 | 0 | 0.25228 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №161 Серединское, Боровский район протяженностью 2,67км | J_KAE-00312-014 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8888 | 0.44904 | 5.2831 | 0 | 0.15671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.44904 | 0 | 0.44904 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1 Вега, Боровский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-015 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 1.0796 | 3.466 | 0.20023 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0796 | 0 | 1.0796 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 Ворсино, Боровский район протыяженностью 3,2км | J_KAE-00312-016 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 1.3819 | 4.4365 | 0.25629 | 0.68799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3819 | 0 | 1.3819 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,32км | J_KAE-00312-017 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70578 | 0.053818 | 0.63318 | 0 | 0.018787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.053818 | 0 | 0.053818 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,44км | J_KAE-00312-018 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97044 | 0.073998 | 0.87061 | 0 | 0.025827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.073998 | 0 | 0.073998 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №2 от МТП №72 Пузановка, Думиничский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-019 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33636 | 0 | 0.33636 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от КТП №105 Усадьба, Думиничский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-020 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61755 | 0.047089 | 0.55403 | 0 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.047089 | 0 | 0.047089 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП №233 Гагарина, Думиничский район протяженностью 1,2 км | J_KAE-00312-021 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0.20182 | 2.3744 | 0 | 0.070429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20182 | 0 | 0.20182 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №113 Мастерские, Думиничский район протяженностью 1,16 км | J_KAE-00312-022 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5584 | 0.19509 | 2.2953 | 0 | 0.068082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19509 | 0 | 0.19509 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №60 Зимницы, Думиничский район протяженностью 1,04 км | J_KAE-00312-023 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0.17491 | 2.0578 | 0 | 0.061042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17491 | 0 | 0.17491 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 село от МТП №73 Большевик, Жиздринский район протяженностью 1,3 км | J_KAE-00312-024 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21864 | 0 | 0.21864 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 село от МТП №36 Мурачевка, Жиздринский район протяженностью 1,5 км | J_KAE-00312-025 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25228 | 0 | 0.25228 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Дорожная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,05 км | J_KAE-00312-026 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3158 | 0.17659 | 2.0776 | 0 | 0.061625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17659 | 0 | 0.17659 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 клуб от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,1 км | J_KAE-00312-027 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0.185 | 2.1765 | 0 | 0.064568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.185 | 0 | 0.185 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ул.Центральная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,03 км | J_KAE-00312-028 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0.17323 | 2.038 | 0 | 0.060458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17323 | 0 | 0.17323 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Привокзальная от КТП №196, Жиздринский район протяженностью 1,4 км | J_KAE-00312-029 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 0.23546 | 2.7701 | 0 | 0.082175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23546 | 0 | 0.23546 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 2 км | J_KAE-00312-030 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2266 | 0.86368 | 2.7728 | 0.16018 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86368 | 0 | 0.86368 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 11 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженностью 3,2 км | J_KAE-00312-031 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 1.3819 | 4.4365 | 0.25629 | 0.68799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3819 | 0 | 1.3819 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-032 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.878 | 0.081523 | 1.2918 | 8.1847 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.878 | 0 | 10.878 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-033 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3457 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Тарутино, Жуковский район протяженностью 9,9км | J_KAE-00312-034 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9219 | 4.2752 | 13.7253 | 0.7929 | 2.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2752 | 0 | 4.2752 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Высокиничи, Жуковский район протяженностью 2,8 км | J_KAE-00312-035 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9173 | 1.2092 | 3.8819 | 0.22426 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2092 | 0 | 1.2092 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ул.Первомайская, Износковский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-037 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88223 | 0.067275 | 0.79147 | 0 | 0.02348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067275 | 0 | 0.067275 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 МТП №165 Дерново Быт2, Износковский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-038 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0.033637 | 0.39574 | 0 | 0.011734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.033637 | 0 | 0.033637 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 10 ПС Износки, Износковский район с установкой реклоузеров 5шт. | J_KAE-00312-039 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3937 | 0.085029 | 1.6841 | 10.6708 | 1.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 6,7км | J_KAE-00312-040 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1592 | 2.8933 | 9.2888 | 0.53661 | 1.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8933 | 0 | 2.8933 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 5,1км | J_KAE-00312-041 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7779 | 2.2024 | 7.0706 | 0.40847 | 1.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2024 | 0 | 2.2024 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №17 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-042 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №19 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00312-043 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3128 | 0.081523 | 0.96882 | 6.1385 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3128 | 0 | 8.3128 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00312-044 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.043183 | 0.13864 | 0.008011 | 0.021506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.043183 | 0 | 0.043183 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 3км | J_KAE-00312-045 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 1.2955 | 4.1592 | 0.24027 | 0.64499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2955 | 0 | 1.2955 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-046 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-047 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 9 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-048 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 14 ПС Товарково, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-049 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 2 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-050 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 3 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-051 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №52, Куйбышевский район протяженностью 2,76км | J_KAE-00312-052 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0873 | 0.46418 | 5.4611 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.46418 | 0 | 0.46418 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59, Куйбышевский район протяженностью 2,32км | J_KAE-00312-053 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 | 0.39018 | 4.5905 | 0 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39018 | 0 | 0.39018 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №168, Куйбышевский район протяженностью 2,64км | J_KAE-00312-054 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8226 | 0.444 | 5.2237 | 0 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.444 | 0 | 0.444 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101, Куйбышевский район протяженностью 1,04км | J_KAE-00312-055 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0.17491 | 2.0578 | 0 | 0.061042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17491 | 0 | 0.17491 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Троицкая, Куйбышевский район с установкой реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-056 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 11 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-057 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-058 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №1 "Кропоткина,15" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,88км | J_KAE-00312-059 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8738 | 0.24792 | 10.9701 | 0 | 0.65577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24792 | 0 | 0.24792 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №8 "Кропоткина,13" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00312-060 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1752 | 0.19158 | 8.4769 | 0 | 0.50673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19158 | 0 | 0.19158 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №2 " Попова,35 " ЗТП №251 " Попова ", Людиновский район протяженностью 0,13км | J_KAE-00312-061 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 0.036625 | 1.6206 | 0 | 0.096877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.036625 | 0 | 0.036625 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №4 " Герцена,23в " ЗТП №266 " Дом СЧЗ ", Людиновский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-062 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3972 | 0.11269 | 4.9864 | 0 | 0.29807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11269 | 0 | 0.11269 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Дольское , Малоярославецкий район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-063 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0.37 | 4.3531 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37 | 0 | 0.37 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №166 Сущево, Малоярославецкий район протяженностью 1км | J_KAE-00312-064 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16818 | 0 | 0.16818 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-214 Раево-деревня, Медынский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-067 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88223 | 0.067275 | 0.79147 | 0 | 0.02348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067275 | 0 | 0.067275 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-403 Пожарная, Медынский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-068 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0.033637 | 0.39574 | 0 | 0.011734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.033637 | 0 | 0.033637 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф13 ПС Медынь 1СШ, Медынский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-069 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3.4.от ЗТП № 9 Водитель, Мещевский район протяженностью 2,8км | J_KAE-00312-075 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1755 | 0.47091 | 5.5403 | 0 | 0.16435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47091 | 0 | 0.47091 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1.2.от КТП № 22 Искра, Мещевский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-076 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26909 | 0 | 0.26909 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 168 Крутые Верхи, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-077 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26909 | 0 | 0.26909 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 31 Константиновка, Перемышльский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-078 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.30273 | 3.5616 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30273 | 0 | 0.30273 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 40 Кириловское, Перемышльский район протяженностью 1,7км | J_KAE-00312-079 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7494 | 0.28591 | 3.3637 | 0 | 0.099782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28591 | 0 | 0.28591 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 176 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-080 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33636 | 0 | 0.33636 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 83 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00312-081 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0.185 | 2.1765 | 0 | 0.064568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.185 | 0 | 0.185 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 84 Н Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-082 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33636 | 0 | 0.33636 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 236 Корекозево, Перемышльский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-083 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21864 | 0 | 0.21864 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 5 Вольня, Перемышльский район протяженностью 1км | J_KAE-00312-084 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16818 | 0 | 0.16818 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 244 Гремячево, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-085 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26909 | 0 | 0.26909 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 177 Погореловка, Перемышльский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-086 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61755 | 0.047089 | 0.55403 | 0 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.047089 | 0 | 0.047089 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 178 Синятино, Перемышльский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-087 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5139 | 0.42045 | 4.9467 | 0 | 0.14674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.42045 | 0 | 0.42045 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 511 Угра, Перемышльский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-088 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0.37 | 4.3531 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37 | 0 | 0.37 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП 329 ОПХ поселок, Перемышльский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-089 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25228 | 0 | 0.25228 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №21 ПС Воротынск, Перемышльский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-090 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Петровская, Перемышльский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-091 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Подборки, Перемышльский район протяженностью 15,07км | J_KAE-00312-092 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8477 | 6.5078 | 20.8929 | 1.207 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5078 | 0 | 6.5078 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Петровская, Перемышльский район протяженностью 18,7 км | J_KAE-00312-093 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5191 | 8.0754 | 25.9255 | 1.4977 | 4.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0754 | 0 | 8.0754 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС Желохово, Перемышльский район протяженностью 7,6 км | J_KAE-00312-094 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0612 | 3.282 | 10.5366 | 0.60869 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.282 | 0 | 3.282 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 - ул. Марченко от ЗТП №310, Сухиничский район протяженностью 2,6км | J_KAE-00312-096 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0.43727 | 5.1445 | 0 | 0.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43727 | 0 | 0.43727 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 7,3км | J_KAE-00312-097 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4272 | 3.1524 | 10.1207 | 0.58467 | 1.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1524 | 0 | 3.1524 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №46 Патетино, Тарусский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-102 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.30273 | 3.5616 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30273 | 0 | 0.30273 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №2 Бояково, Тарусский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00312-103 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0578 | 0.53818 | 6.3318 | 0 | 0.18782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53818 | 0 | 0.53818 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №80 Поздняково, Тарусский район протяженностью 1,48км | J_KAE-00312-104 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2642 | 0.24891 | 2.9284 | 0 | 0.086869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24891 | 0 | 0.24891 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№115 Андреевское, Тарусский район протяженностью 1,87км | J_KAE-00312-105 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 0.3145 | 3.7001 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3145 | 0 | 0.3145 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС Салтыково, Тарусский район протяженностью 2,72км | J_KAE-00312-106 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7482 | 1.1746 | 3.771 | 0.21785 | 0.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1746 | 0 | 1.1746 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №79 Гороховка дер. ВЛ-10кВ №4 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00312-108 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 0.23546 | 2.7701 | 0 | 0.082175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23546 | 0 | 0.23546 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №144 Малые Устья ВЛ-10кВ №2 ПС Климовская, Юхновский район протяженностью 0,64км | J_KAE-00312-109 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0.10763 | 1.2664 | 0 | 0.037561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10763 | 0 | 0.10763 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,5,6 от ЗТП №416 Водокачка ВЛ-10кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-110 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33636 | 0 | 0.33636 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Щелканово, Юхновский район с установкой реклоузера 1шт | J_KAE-00312-111 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0262 | 0.41403 | 1.3292 | 0.076789 | 0.20613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0262 | 0 | 2.0262 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2,5 км | J_KAE-00312-112 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 1.0796 | 3.466 | 0.20023 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0796 | 0 | 1.0796 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277 Воротынск, Бабынинский район протяженностью 0,12км | J_KAE-00312-113 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26466 | 0.02018 | 0.23744 | 0 | 0.00704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.02018 | 0 | 0.02018 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №76 "Заречная", г. Балабаново протяженностью 1км | J_KAE-00312-114 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16818 | 0 | 0.16818 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №59 "Инютино", г. Балабаново протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-115 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25228 | 0 | 0.25228 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 ПС Барятино протяженностью 2,3км с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-116 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 Вега, г. Боровск протяженностью 8,77км | J_KAE-00312-117 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5338 | 3.7872 | 12.1587 | 0.7024 | 1.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7872 | 0 | 3.7872 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Думиничи, Думиничский район протяженностью 7,1км | J_KAE-00312-118 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0046 | 3.0661 | 9.8434 | 0.56865 | 1.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0661 | 0 | 3.0661 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ул.Брянская, Лермонтова, Достоевского от КТП №903, Жиздринский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-119 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21864 | 0 | 0.21864 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00312-120 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 2,25км | J_KAE-00312-121 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0.97164 | 3.1194 | 0.1802 | 0.48375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.97164 | 0 | 0.97164 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №111 Ресторан, Ульяновский район протяженностью 0,93км | J_KAE-00312-122 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9654 | 0.40161 | 1.2893 | 0.074484 | 0.19995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40161 | 0 | 0.40161 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 6,48км | J_KAE-00312-123 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6943 | 2.7983 | 8.9838 | 0.519 | 1.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7983 | 0 | 2.7983 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №171 Песочня, Малоярославецкий район протяженностью 3,5км | J_KAE-00312-124 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7194 | 0.58864 | 6.9254 | 0 | 0.20543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.58864 | 0 | 0.58864 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район установка реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-125 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.085029 | 0 | 0.085029 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35кВ Богданино Калужская область Ферзиковский район на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401009244 от 10.05.2018г. С ООО "Холсим (Рус) СМ" (ранее АО "Лафарж Цемент"), протяженностью 4,2км | I_KAE-01000-049 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 4.8143 | 7.9133 | 0.57008 | 5.6689 | 0.30845 | 1.3658 | 4.8143 | 0.6086 | 3.464 | 0.29237 | 0.44928 | 1.6119 | 0 | 1.6119 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 17 ПС Козельск Калужская область, г.Козельск, ул.Речная , д.2 на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015433 от 27.08.2018г. с Богуновым Алексеем Викторовичем, протяженностью 0,08 км | I_KAE-01000-052 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.17976 | 0.026746 | 0.13668 | 0 | 0.016332 | 0.17976 | 0.026746 | 0.13668 | 0 | 0.016332 | 0.039044 | 0 | 0.039044 | 0 | 0 | 0.17976 | 0 | 0.17976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос объекта на более поздний срок на основании Протокола тех. совещания № б/н от 20.12.2018г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Калужская область, Куйбышевский район, отп. на д. Холмы и отп. КРУН №12 "Безымянная высота" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,085км. | J_KAE-01000-057 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.09969 | 0.43243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43243 | 0.033541 | 0.34779 | 0.020762 | 0.030332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Калужская область, Куйбышевский район, отп. КРУН №12 "Безымянная высота" - РЛН №42 "Бестань" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,507км. | J_KAE-01000-058 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.21442 | 0.12022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0.11423 | 0.80759 | 0.011542 | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030489 | 0.93554 | 0 | 0.93554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Калужская область, Куйбышевский район, отп. РЛН №42 "Бестань" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,09км. | J_KAE-01000-059 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.050172 | 0.21541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21541 | 0.033541 | 0.16577 | 0 | 0.016103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 Калужская область, Куйбышевский район, от КТП № 143 "Мамоновка школа" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,069км. | J_KAE-01000-061 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.027974 | 0.11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11696 | 0.020213 | 0.093063 | 0 | 0.003686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 Калужская область, Куйбышевский район, от КТП № 141 "Мамоновка деревня" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. С ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,104км. | J_KAE-01000-062 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.035945 | 0.14878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14878 | 0.027235 | 0.11935 | 0 | 0.002202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 Калужская область, Куйбышевский район, от МТП № 163 "Мамоновка мехток" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,03км. | J_KAE-01000-063 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.023281 | 0.096294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096294 | 0.018735 | 0.076028 | 0 | 0.001531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 Калужская область, Куйбышевский район, от МТП № 155 "Большие Липчата" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,114км. | J_KAE-01000-064 | С | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.028883 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11868 | 0.027235 | 0.089949 | 0 | 0.001497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Вега" (перевод участка воздушной линии в кабельное исполнение), Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 60, к.н. 40:03:100175:370, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017144 от 15.10.2018г. с Орловым Михаилом Владимировичем, протяженностью 0,065 км. | J_KAE-01000-066 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0.024302 | 0.3869 | 0.007688 | 0.049607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017144 от 15.10.2018г. с Орловым Михаилом Владимировичем
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС "Ворсино", Калужская область, Боровский район, Западная площадка, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области", протяженностью 1,1км. | J_KAE-01000-068 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3536 | 0.40898 | 1.2305 | 0 | 0.71415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3536 | 0 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №11 от ЦРП Ворсино, Калужская область, Боровский район, Западная площадка, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области", протяженностью 0,7км. | J_KAE-01000-069 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2162 | 0.023864 | 0.77258 | 0 | 0.41978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2162 | 0 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области"
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.4588 | 111.9315 | 59.0402 | 630.539 | 25.4234 | 491.4482 | 82.0487 | 31.6186 | 1569.925 | 107.2645 | 927.2819 | 460.5493 | 74.8292 | 14.5869 | 564.454 | 14.5869 | 564.454 | 13.1686 | 1510.8848 | 33.043 | 168.1922 | 19.8526 | 317.4704 | 48.223 | 331.6253 | 23.779 | 128.2643 | нд | 0 | нд | 0 | 91.8546 | 777.36 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Маяк-РП 14 г. Калуга протяженностью 4,2 км | G_KAE-00070-001 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 13.662 | 13.662 | 1.518 | 65.2816 | 1.111 | 63.7636 | 0 | 0.40698 | 79.7776 | 1.4196 | 77.7542 | 0 | 0.60372 | 0.32502 | 63.7636 | 0.32502 | 63.7636 | 0.32502 | 78.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Малинники ф.13-РП 29 г. Калуга протяженностью 3,23 км | G_KAE-00070-002 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 6.6428 | 6.6428 | 1.197 | 30.4633 | 0.8755 | 29.2663 | 0 | 0.3215 | 39.5753 | 1.2859 | 35.5333 | 0.31177 | 2.4443 | 0.25621 | 29.2663 | 0.25621 | 29.2663 | 0.25621 | 38.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 307-ТП 363 г. Калуга протяженностью 1,18 км | G_KAE-00070-005 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.5892 | 1.5892 | 0.444 | 7.3554 | 0.325 | 6.6744 | 0 | 0.35598 | 9.3975 | 0.41525 | 8.5274 | 0 | 0.45483 | 0.095069 | 6.9114 | 0.095069 | 6.9114 | 0.095069 | 8.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Калуга ф.11б-РП 24 от муфты р-н ул.Маяковского, д.12 г. Калуга протяженностью 1,73 км | G_KAE-00070-006 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 2.8146 | 2.8282 | 0.806 | 13.1686 | 0.5902 | 12.3622 | 0 | 0.21613 | 16.7946 | 0.5902 | 14.9124 | 0.31177 | 0.98017 | 0.17261 | 12.3626 | 0.17261 | 12.3626 | 0.17261 | 15.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 37-ТП 479 г. Калуга протяженностью 0,71 км | G_KAE-00070-007 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.2857 | 1.2857 | 0.261 | 6.548 | 0.19127 | 6.2867 | 0 | 0.070043 | 7.662 | 0.23832 | 6.9655 | 0 | 0.45814 | 0.055916 | 6.287 | 0.055916 | 6.287 | 0.055916 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 41-ТП 330 г. Калуга протяженностью 0,9 км | G_KAE-00070-008 | И | 2017 | 2020 | 2021 | 1.2431 | 1.2431 | 0.142 | 5.9967 | 0.10445 | 5.6722 | 0 | 0.22004 | 6.2324 | 0.10445 | 5.8991 | 0 | 0.22884 | 0.030475 | 5.8547 | 0.030475 | 5.8547 | 0.030475 | 6.0904 | 0 | 0 | 5.8547 | 0 | 0 | 6.0904 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8547 | 6.0904 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2020 года на 2021 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 498-ТП 512 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00070-009 | И | 2017 | 2020 | 2021 | 0.41109 | 0.41109 | 0.095 | 1.9829 | 0.069454 | 1.825 | 0 | 0.088411 | 2.0594 | 0.069454 | 1.898 | 0 | 0.091948 | 0.02033 | 1.8879 | 0.02033 | 1.8879 | 0.02033 | 1.9644 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 1.9644 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8879 | 1.9644 | Перенос срока окончания реализации проекта с 2020 года на 2021 год согласно протоколу техсовета №6 от 06.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 290-ТП 312 г. Калуга протяженностью 1,14 км | G_KAE-00070-010 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.4298 | 1.4385 | 0.42 | 6.8884 | 0.30847 | 6.467 | 0 | 0.11296 | 8.5617 | 0.30847 | 7.7468 | 0 | 0.50641 | 0.090072 | 6.4684 | 0.090072 | 6.4684 | 0.090072 | 8.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 10кВ КРУН "Угра" ф.5-ТП 407 г. Калуга протяженностью 2,28 км | G_KAE-00070-011 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.9763 | 2.0038 | 0.679 | 9.9295 | 0.49746 | 9.2499 | 0 | 0.18217 | 11.9085 | 0.49746 | 10.714 | 0 | 0.69702 | 0.14545 | 9.2505 | 0.14545 | 9.2505 | 0.14545 | 11.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 30-ТП 237 г. Калуга протяженностью 1,11 км | G_KAE-00070-012 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.98421 | 1.0083 | 0.41 | 4.9117 | 0.30034 | 4.5014 | 0 | 0.10998 | 5.9834 | 0.30034 | 5.33 | 0 | 0.35304 | 0.087819 | 4.5017 | 0.087819 | 4.5017 | 0.08782 | 5.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Мотор ф.44-РП 7 г. Калуга протяженностью 0,77 км | G_KAE-00070-013 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 2.337 | 2.337 | 0.286 | 10.4083 | 0.20972 | 10.1218 | 0 | 0.076799 | 13.8946 | 0.43526 | 12.3095 | 0.31177 | 0.838 | 0.061289 | 10.1223 | 0.061289 | 10.1223 | 0.061289 | 13.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Мотор ф.20-РП 18 г. Калуга протяженностью 1,63 км | G_KAE-00070-014 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 4.9619 | 4.9619 | 0.603 | 22.4331 | 0.44141 | 21.8301 | 0 | 0.16159 | 29.5354 | 0.9232 | 26.5314 | 0.31177 | 1.769 | 0.12912 | 21.8301 | 0.12912 | 21.8301 | 0.12912 | 28.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 14-ТП 24 г. Калуга протяженностью 0,72 км | G_KAE-00070-015 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.47044 | 0.49233 | 0.265 | 2.4159 | 0.19425 | 2.1505 | 0 | 0.071136 | 2.9114 | 0.19425 | 2.546 | 0 | 0.17121 | 0.05678 | 2.1509 | 0.05678 | 2.1509 | 0.05678 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 78-ТП 91 г. Калуга протяженностью 0,58 км | G_KAE-00070-016 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.2138 | 1.2138 | 0.216 | 6.1936 | 0.15844 | 5.9771 | 0 | 0.058021 | 7.2337 | 0.22578 | 6.5739 | 0 | 0.43396 | 0.046295 | 5.9776 | 0.046295 | 5.9776 | 0.046295 | 7.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 8-ТП 43 г. Калуга протяженностью 0,48 км | G_KAE-00070-017 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.70799 | 0.70799 | 0.176 | 3.925 | 0.12887 | 3.7489 | 0 | 0.047192 | 4.2195 | 0.13171 | 3.8345 | 0 | 0.25329 | 0.037691 | 3.749 | 0.037691 | 3.749 | 0.037691 | 4.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 10кВ РП 22-ТП 423 г. Калуга протяженностью 0,88 км | G_KAE-00070-018 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.7749 | 1.7986 | 0.596 | 8.9752 | 0.43567 | 8.3792 | 0 | 0.16033 | 10.6935 | 0.43567 | 9.627 | 0 | 0.6308 | 0.12754 | 8.3792 | 0.12754 | 8.3792 | 0.12754 | 10.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 295-ТП 318 г. Калуга протяженностью 2,17 км | G_KAE-00070-019 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 3.5595 | 3.5595 | 0.713 | 16.5987 | 0.52203 | 15.8855 | 0 | 0.19117 | 21.2111 | 0.6623 | 19.2827 | 0 | 1.2661 | 0.15268 | 15.8857 | 0.15268 | 15.8857 | 0.15268 | 20.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 10кВ РП 22-ТП 93 г. Калуга протяженностью 0,83 км | G_KAE-00070-020 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.572 | 1.5837 | 0.477 | 7.5559 | 0.34917 | 7.0789 | 0 | 0.12787 | 9.4246 | 0.34917 | 8.5164 | 0 | 0.5591 | 0.10214 | 7.0789 | 0.10214 | 7.0789 | 0.10214 | 8.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 40-ТП 93 г. Калуга протяженностью 1,17 км | G_KAE-00070-021 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.6982 | 1.6982 | 0.403 | 8.4792 | 0.29491 | 8.0762 | 0 | 0.10809 | 10.1207 | 0.3161 | 9.1983 | 0 | 0.60625 | 0.08628 | 8.0762 | 0.08628 | 8.0762 | 0.08628 | 9.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 18-ТП 101 г. Калуга протяженностью 0,38 км | G_KAE-00070-022 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.66462 | 0.66462 | 0.139 | 3.7074 | 0.10174 | 3.5684 | 0 | 0.037261 | 3.9612 | 0.12293 | 3.6004 | 0 | 0.23781 | 0.029762 | 3.5684 | 0.029762 | 3.5684 | 0.029762 | 3.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ-6кВ РП 7-ТП 101 г. Калуга протяженностью 1,05 км | G_KAE-00070-023 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.3995 | 1.3995 | 0.342 | 6.4781 | 0.2496 | 5.9304 | 0 | 0.29804 | 8.2769 | 0.31891 | 7.5772 | 0 | 0.38081 | 0.073129 | 6.1361 | 0.073129 | 6.1361 | 0.073129 | 7.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 94-ТП 160 г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00070-024 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.60772 | 0.60772 | 0.143 | 3.4575 | 0.10472 | 3.3145 | 0 | 0.038347 | 3.6225 | 0.11289 | 3.2909 | 0 | 0.21869 | 0.030625 | 3.3145 | 0.030625 | 3.3145 | 0.030625 | 3.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 94-ТП 180 г. Калуга протяженностью 0,58 км | G_KAE-00070-025 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.0047 | 1.0047 | 0.215 | 5.2656 | 0.15736 | 4.7727 | 0 | 0.33548 | 5.9891 | 0.18815 | 5.4386 | 0 | 0.36231 | 0.046033 | 5.0506 | 0.046033 | 5.0506 | 0.046033 | 5.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 12-ТП 87 г. Калуга протяженностью 0,74 км | G_KAE-00070-026 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.3706 | 1.3706 | 0.251 | 6.9128 | 0.1839 | 6.6616 | 0 | 0.067344 | 8.1672 | 0.25463 | 7.425 | 0 | 0.48758 | 0.053767 | 6.6618 | 0.053767 | 6.6618 | 0.053767 | 7.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 4-ТП 61 г. Калуга протяженностью 0,67 км | G_KAE-00070-027 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.2059 | 1.2059 | 0.246 | 6.1804 | 0.18042 | 5.9339 | 0 | 0.066069 | 7.1863 | 0.22453 | 6.5316 | 0 | 0.4302 | 0.052721 | 5.9344 | 0.052721 | 5.9344 | 0.052721 | 6.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 29-ТП 76 г. Калуга протяженностью 0,6 км | G_KAE-00070-028 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.2358 | 1.2358 | 0.244 | 6.3125 | 0.17857 | 6.0685 | 0 | 0.065435 | 7.365 | 0.22955 | 6.6943 | 0 | 0.44113 | 0.05224 | 6.0685 | 0.05224 | 6.0685 | 0.05224 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 17-ТП 27 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00070-029 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.76193 | 0.76193 | 0.086 | 4.095 | 0.062671 | 4.009 | 0 | 0.023329 | 4.5415 | 0.14174 | 4.1261 | 0 | 0.27364 | 0.018376 | 4.009 | 0.018376 | 4.009 | 0.018376 | 4.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 27-ТП 79 г. Калуга протяженностью 0,47 км | G_KAE-00070-030 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.83245 | 0.83245 | 0.174 | 3.8944 | 0.12751 | 3.7202 | 0 | 0.046695 | 4.9613 | 0.15428 | 4.5095 | 0 | 0.29751 | 0.037277 | 3.7204 | 0.037277 | 3.7204 | 0.037277 | 4.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 27-ТП 103 г. Калуга протяженностью 0,62 км | G_KAE-00070-031 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.94789 | 0.94789 | 0.16 | 4.5438 | 0.11695 | 4.3838 | 0 | 0.043051 | 5.6554 | 0.1778 | 5.1238 | 0 | 0.35375 | 0.034236 | 4.3838 | 0.034236 | 4.3838 | 0.034236 | 5.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 27-ТП 415 г. Калуга протяженностью 0,42 км | G_KAE-00070-032 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.71581 | 0.72107 | 0.224 | 3.5778 | 0.16358 | 3.3538 | 0 | 0.06042 | 4.2957 | 0.16358 | 3.8647 | 0 | 0.26739 | 0.047911 | 3.3538 | 0.047911 | 3.3538 | 0.047911 | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 24-ТП 41 г. Калуга протяженностью 0,78 км | G_KAE-00070-033 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.4597 | 1.4597 | 0.288 | 7.3363 | 0.21053 | 6.6444 | 0 | 0.48142 | 8.6986 | 0.27094 | 7.9077 | 0 | 0.51996 | 0.061629 | 7.0483 | 0.061629 | 7.0483 | 0.061629 | 8.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 1-ТП 127 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00070-034 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.46643 | 0.46643 | 0.069 | 2.2206 | 0.05 | 2.0091 | 0 | 0.16154 | 2.7824 | 0.090313 | 2.5177 | 0 | 0.17447 | 0.014705 | 2.1516 | 0.014705 | 2.1516 | 0.014705 | 2.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 18-ТП 130 г. Калуга протяженностью 0,66 км | G_KAE-00070-035 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.98826 | 0.98826 | 0.253 | 4.9425 | 0.18495 | 4.6895 | 0 | 0.06805 | 5.8944 | 0.19066 | 5.3367 | 0 | 0.36709 | 0.054139 | 4.6895 | 0.054139 | 4.6895 | 0.054139 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 7-ТП 152 г. Калуга протяженностью 1,09 км | G_KAE-00070-036 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 1.1305 | 1.1466 | 0.404 | 9.6047 | 0.29627 | 9.1999 | 0 | 0.10849 | 6.82 | 0.29627 | 6.1057 | 0 | 0.41807 | 0.086579 | 9.2007 | 0.086579 | 9.2007 | 0.086579 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос срока окнчания реализациии проекта с 2023 года на 2027 год согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-565 ВРУ Привокзальная,12 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-001 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.31944 | 0.31944 | 0.098308 | 1.3346 | 0.082673 | 1.2363 | 0 | 0.015635 | 1.8749 | 0.12561 | 1.6713 | 0 | 0.077989 | 0.022787 | 1.2363 | 0.022787 | 1.2363 | 0.022787 | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-565 ВРУ Привокзальная, 8 корп.2 г. Калуга протяженностью 0,38 км | G_KAE-00074-002 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.55849 | 0.55849 | 0.13299 | 2.8253 | 0.11184 | 2.6923 | 0 | 0.02115 | 3.3019 | 0.16992 | 2.9634 | 0 | 0.16853 | 0.030826 | 2.6923 | 0.030826 | 2.6923 | 0.030826 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-257-ул. Плеханова, 3 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-003 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.13499 | 0.13499 | 0.026076 | 0.7286 | 0.021929 | 0.70252 | 0 | 0.004147 | 0.74427 | 0.030617 | 0.66757 | 0 | 0.04609 | 0.006044 | 0.70252 | 0.006044 | 0.70252 | 0.006044 | 0.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-140-ул. Кирова, 26 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-004 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.19546 | 0.19546 | 0.053902 | 0.99453 | 0.045329 | 0.89693 | 0 | 0.05227 | 1.1528 | 0.068873 | 1.0274 | 0 | 0.056454 | 0.012494 | 0.94063 | 0.012494 | 0.94063 | 0.012494 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-160-ул. Салтыкова-Щедрина, 81 г. Калуга протяженностью 0,21км | G_KAE-00074-005 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.32871 | 0.32871 | 0.044852 | 1.6104 | 0.037718 | 1.5005 | 0 | 0.072219 | 1.9291 | 0.12561 | 1.7255 | 0 | 0.077999 | 0.010396 | 1.5656 | 0.010396 | 1.5656 | 0.010396 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-140-ул. Марата, 1 – ул. Кирова, 26 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-006 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.097668 | 0.097668 | 0.016167 | 0.47751 | 0.013596 | 0.43404 | 0 | 0.029874 | 0.58069 | 0.020502 | 0.52792 | 0 | 0.032265 | 0.003747 | 0.46134 | 0.003747 | 0.46134 | 0.003747 | 0.56452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-140-ул. Марата, 1 – ул. Кирова, 26 г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-007 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.10045 | 0.10045 | 0.016167 | 0.47751 | 0.013596 | 0.434 | 0 | 0.029917 | 0.59696 | 0.020657 | 0.54399 | 0 | 0.032312 | 0.003747 | 0.46134 | 0.003747 | 0.46134 | 0.003747 | 0.58079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-140-«Скорая помощь» по ул. Кирова, 40 г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-008 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.27345 | 0.27345 | 0.032334 | 1.1974 | 0.027192 | 1.0901 | 0 | 0.080109 | 1.6269 | 0.041315 | 1.4991 | 0 | 0.086522 | 0.007495 | 1.1651 | 0.007495 | 1.1651 | 0.007495 | 1.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-140-Котельная по ул. Кирова, 32 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-009 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.14905 | 0.14905 | 0.038854 | 0.71959 | 0.032675 | 0.64432 | 0 | 0.042594 | 0.88097 | 0.04964 | 0.78532 | 0 | 0.046004 | 0.009006 | 0.68073 | 0.009006 | 0.68073 | 0.009006 | 0.84211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-140-Котельная по ул. Кирова, 32 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-010 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.14905 | 0.14905 | 0.038854 | 0.71959 | 0.032675 | 0.64432 | 0 | 0.042594 | 0.88097 | 0.04964 | 0.78532 | 0 | 0.046004 | 0.009006 | 0.68073 | 0.009006 | 0.68073 | 0.009006 | 0.84211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-Пристройка к котельной по ул. Никитина, 97 г. Калуга протяженностью 0,33 км | G_KAE-00074-015 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.060405 | 0.060405 | 0.009648 | 0.31633 | 0.008114 | 0.2897 | 0 | 0.018516 | 0.35933 | 0.012327 | 0.32701 | 0 | 0.019999 | 0.002236 | 0.30669 | 0.002236 | 0.30669 | 0.002236 | 0.34968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-1-ый пер. Пестеля, 37 г. Калуга протяженностью 0,26 км | G_KAE-00074-016 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.29056 | 0.29056 | 0.047959 | 1.2648 | 0.039911 | 1.1409 | 0 | 0.084018 | 1.7248 | 0.06064 | 1.5735 | 0 | 0.090744 | 0.01106 | 1.2168 | 0.01106 | 1.2168 | 0.01106 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-Котельная г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-017 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.31878 | 0.31878 | 0.019818 | 1.3895 | 0.016666 | 1.2782 | 0 | 0.094573 | 1.9018 | 0.025326 | 1.7743 | 0 | 0.10214 | 0.004594 | 1.3696 | 0.004594 | 1.3696 | 0.004594 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-Д/сад № 30 по ул. Никитина, 93 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-018 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.31875 | 0.31875 | 0.062062 | 1.4244 | 0.052192 | 1.2809 | 0 | 0.09126 | 1.8892 | 0.079299 | 1.7113 | 0 | 0.098565 | 0.014385 | 1.3623 | 0.014385 | 1.3623 | 0.014385 | 1.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-177-ВРУ Школа каб.1 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-019 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.1682 | 0.1682 | 0.042926 | 0.90611 | 0.036183 | 0.82197 | 0 | 0.047963 | 0.99428 | 0.054975 | 0.8875 | 0 | 0.051803 | 0.009961 | 0.86319 | 0.009961 | 0.86319 | 0.009961 | 0.95136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-245-Ул. Хрустальная, 58 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-020 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.12058 | 0.12058 | 0.019558 | 0.56832 | 0.016447 | 0.51623 | 0 | 0.035641 | 0.71635 | 0.02499 | 0.65287 | 0 | 0.038494 | 0.004533 | 0.54876 | 0.004533 | 0.54876 | 0.004533 | 0.69679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-245-Ул. Хрустальная, 54 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-021 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.16774 | 0.16774 | 0.027641 | 0.76169 | 0.023245 | 0.68941 | 0 | 0.049029 | 0.99604 | 0.035319 | 0.90777 | 0 | 0.052954 | 0.006407 | 0.73405 | 0.006407 | 0.73405 | 0.006407 | 0.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-177-ВРУ Школа каб.2 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-022 | И | 2016 | 2023 | 2027 | 0.15187 | 0.15187 | 0.042926 | 0.74765 | 0.036083 | 0.66846 | 0 | 0.043113 | 0.89663 | 0.054975 | 0.79509 | 0 | 0.046564 | 0.009948 | 0.70473 | 0.009948 | 0.70473 | 0.009948 | 0.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Н.Стройка, 2 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-023 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.29441 | 0.29441 | 0.046 | 1.2544 | 0.033051 | 1.132 | 0 | 0.089346 | 1.7538 | 0.04149 | 1.6158 | 0 | 0.096498 | 0.009765 | 1.2084 | 0.009765 | 1.2084 | 0.009765 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 228 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-024 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.10686 | 0.10686 | 0.024 | 0.50947 | 0.017797 | 0.45848 | 0 | 0.033188 | 0.63567 | 0.02234 | 0.57749 | 0 | 0.035844 | 0.00517 | 0.48547 | 0.00517 | 0.48547 | 0.00517 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 236-242 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-025 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18948 | 0.18948 | 0.035 | 0.71417 | 0.026096 | 0.63051 | 0 | 0.057565 | 1.1276 | 0.033092 | 1.0323 | 0 | 0.062173 | 0.007559 | 0.67917 | 0.007559 | 0.67917 | 0.007559 | 1.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Котельная г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-026 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.23288 | 0.23288 | 0.058 | 1.1489 | 0.041746 | 1.0374 | 0 | 0.069772 | 1.3829 | 0.052407 | 1.2552 | 0 | 0.075357 | 0.012322 | 1.0909 | 0.012322 | 1.0909 | 0.012322 | 1.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 230 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-027 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.11411 | 0.11411 | 0.038 | 0.53459 | 0.027631 | 0.47233 | 0 | 0.034629 | 0.67625 | 0.034687 | 0.60416 | 0 | 0.0374 | 0.008111 | 0.49659 | 0.008111 | 0.49659 | 0.008111 | 0.63825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 242 г. Калуга протяженностью 0,45 км | G_KAE-00074-028 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.64104 | 0.64104 | 0.135 | 2.4403 | 0.099153 | 2.1507 | 0 | 0.19047 | 3.8095 | 0.12447 | 3.4793 | 0 | 0.20572 | 0.028952 | 2.3053 | 0.028952 | 2.3053 | 0.028952 | 3.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 218 (пристройка) г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-029 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.049781 | 0.049781 | 0.023 | 0.26114 | 0.017355 | 0.22826 | 0 | 0.015526 | 0.29403 | 0.021791 | 0.25547 | 0 | 0.016769 | 0.004996 | 0.23814 | 0.004996 | 0.23814 | 0.004996 | 0.27103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 230 - 228 г. Калуга протяженностью 0,06 км | G_KAE-00074-030 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.04335 | 0.04335 | 0.016 | 0.22437 | 0.011484 | 0.19891 | 0 | 0.01398 | 0.25719 | 0.014564 | 0.22752 | 0 | 0.015099 | 0.003395 | 0.20837 | 0.003395 | 0.20837 | 0.003395 | 0.24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 228 - ВРУ Н.Стройка, 1 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-031 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.38878 | 0.38878 | 0.058 | 1.3846 | 0.042373 | 1.2246 | 0 | 0.11756 | 2.3159 | 0.05319 | 2.1358 | 0 | 0.12697 | 0.012408 | 1.3266 | 0.012408 | 1.3266 | 0.012408 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-179-ВРУ Радиоузел г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-032 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.45781 | 0.45781 | 0.073 | 1.5436 | 0.053098 | 1.3526 | 0 | 0.1379 | 2.726 | 0.066655 | 2.5104 | 0 | 0.14893 | 0.015585 | 1.4706 | 0.015585 | 1.4706 | 0.015585 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-180-ВРУ Ул. С.Щедрина, 74 корп.1 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-033 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.39887 | 0.39887 | 0.088 | 1.4655 | 0.064319 | 1.2822 | 0 | 0.11892 | 2.3699 | 0.080743 | 2.1608 | 0 | 0.12844 | 0.01883 | 1.3775 | 0.01883 | 1.3775 | 0.01883 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-245-Ул. Хрустальная, 50 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-034 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.12252 | 0.12252 | 0.019 | 0.47283 | 0.014254 | 0.42049 | 0 | 0.038087 | 0.7303 | 0.017895 | 0.67127 | 0 | 0.041136 | 0.004115 | 0.45383 | 0.004115 | 0.45383 | 0.004115 | 0.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-245-Котельная, ул. Хрустальная г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-035 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.31054 | 0.31054 | 0.041 | 1.2534 | 0.029824 | 1.129 | 0 | 0.094551 | 1.8513 | 0.037439 | 1.7117 | 0 | 0.10212 | 0.008753 | 1.2124 | 0.008753 | 1.2124 | 0.008753 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-180-ВРУ Ул. С.Щедрина, 74 корп.1 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-036 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.39776 | 0.39776 | 0.077 | 1.4565 | 0.056432 | 1.2812 | 0 | 0.11892 | 2.3653 | 0.071557 | 2.1653 | 0 | 0.12844 | 0.016497 | 1.3795 | 0.016497 | 1.3795 | 0.016497 | 2.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-258-ул. Ф. Энгельса, 17 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-037 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.12488 | 0.12488 | 0.037 | 0.54304 | 0.027119 | 0.47822 | 0 | 0.037703 | 0.74061 | 0.034385 | 0.6655 | 0 | 0.040721 | 0.007927 | 0.50604 | 0.007927 | 0.50604 | 0.007927 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258-ул. Суворова, 188 г. Калуга протяженностью 0,06 км | G_KAE-00074-038 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.042931 | 0.042931 | 0.016 | 0.2227 | 0.011864 | 0.19701 | 0 | 0.013826 | 0.25457 | 0.015046 | 0.22459 | 0 | 0.014933 | 0.003447 | 0.2067 | 0.003447 | 0.2067 | 0.003447 | 0.23857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция кабельной перемычки: ул. Суворова, 188 – ул. Ф. Энгельса, 17 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-039 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.10633 | 0.10633 | 0.023 | 0.40857 | 0.016949 | 0.35879 | 0 | 0.032833 | 0.63258 | 0.021494 | 0.57562 | 0 | 0.035462 | 0.00494 | 0.38557 | 0.00494 | 0.38557 | 0.00494 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258 ул. М. Жукова, 3 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-040 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15112 | 0.15112 | 0.033 | 0.57255 | 0.024319 | 0.50226 | 0 | 0.045963 | 0.89847 | 0.030835 | 0.81799 | 0 | 0.049642 | 0.007088 | 0.53955 | 0.007088 | 0.53955 | 0.007088 | 0.86547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258-ул. М. Жукова, 3 – 5 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-041 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.16659 | 0.16659 | 0.022 | 0.61616 | 0.016225 | 0.54859 | 0 | 0.051341 | 0.99344 | 0.020575 | 0.91741 | 0 | 0.055451 | 0.004727 | 0.59416 | 0.004727 | 0.59416 | 0.004727 | 0.97144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-185 - ВРУ пл. Победы, 9 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-042 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.17141 | 0.17141 | 0.038 | 0.64732 | 0.02785 | 0.56758 | 0 | 0.051889 | 1.0189 | 0.035314 | 0.92753 | 0 | 0.056042 | 0.008141 | 0.60932 | 0.008141 | 0.60932 | 0.008141 | 0.98089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258-ул. М. Горького, 10 г. Калуга протяженностью 0,04 км | G_KAE-00074-043 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.055837 | 0.055837 | 0.014 | 0.24887 | 0.010169 | 0.2208 | 0 | 0.017908 | 0.33231 | 0.012896 | 0.30007 | 0 | 0.019342 | 0.002987 | 0.23487 | 0.002987 | 0.23487 | 0.002987 | 0.31831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция кабельной пермычки: ул. М. Горького, 10 – ул. М. Жукова, 5 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-044 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.14087 | 0.14087 | 0.02 | 0.49238 | 0.015254 | 0.43358 | 0 | 0.043542 | 0.83981 | 0.019344 | 0.77344 | 0 | 0.047028 | 0.004366 | 0.47238 | 0.004366 | 0.47238 | 0.004366 | 0.81981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-187-ВРУ Ул. Ленина, 85 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-045 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.16273 | 0.16273 | 0.037 | 0.64051 | 0.027272 | 0.56396 | 0 | 0.049276 | 0.96713 | 0.03458 | 0.87933 | 0 | 0.053221 | 0.007948 | 0.60351 | 0.007948 | 0.60351 | 0.007948 | 0.93013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-187-ВРУ Ул. Ленина, 85а каб.1 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-046 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.16174 | 0.16174 | 0.046 | 0.7231 | 0.03421 | 0.64047 | 0 | 0.048421 | 0.95915 | 0.043377 | 0.86347 | 0 | 0.052297 | 0.009923 | 0.6771 | 0.009923 | 0.6771 | 0.009923 | 0.91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-187-ВРУ Ул. Луначарского, 6 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-047 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.065853 | 0.065853 | 0.038 | 0.35074 | 0.028385 | 0.30283 | 0 | 0.019522 | 0.38693 | 0.035995 | 0.32985 | 0 | 0.021085 | 0.008214 | 0.31274 | 0.008214 | 0.31274 | 0.008214 | 0.34893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-194-ВРУ Школа №24 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-048 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.30918 | 0.30918 | 0.052 | 1.3301 | 0.037718 | 1.1991 | 0 | 0.093293 | 1.8406 | 0.047826 | 1.692 | 0 | 0.10076 | 0.011087 | 1.2781 | 0.011087 | 1.2781 | 0.011087 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-194-ВРУ Школа №15 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-049 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18782 | 0.18782 | 0.026 | 0.79683 | 0.019059 | 0.72015 | 0 | 0.057622 | 1.1197 | 0.024168 | 1.0333 | 0 | 0.062235 | 0.005571 | 0.77083 | 0.005571 | 0.77083 | 0.005571 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-194-ВРУ Школа №15 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-050 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18745 | 0.18745 | 0.026 | 0.79598 | 0.018998 | 0.71947 | 0 | 0.057507 | 1.1175 | 0.024091 | 1.0313 | 0 | 0.062111 | 0.005563 | 0.76998 | 0.005563 | 0.76998 | 0.005563 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-262-ул. Карачевская, 5 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-051 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18382 | 0.18382 | 0.038 | 0.79054 | 0.027966 | 0.7069 | 0 | 0.055682 | 1.0932 | 0.03546 | 0.99757 | 0 | 0.06014 | 0.008157 | 0.75254 | 0.008157 | 0.75254 | 0.008157 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-209-ВРУ Штаб ГО и ЧС г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-052 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.29279 | 0.29279 | 0.054 | 1.0327 | 0.038815 | 0.90568 | 0 | 0.088184 | 1.7422 | 0.049217 | 1.5978 | 0 | 0.095243 | 0.011465 | 0.97868 | 0.011465 | 0.97868 | 0.011465 | 1.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-154-ВРУ Ул. К.Либкнехта, 8 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-053 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.17031 | 0.17031 | 0.035 | 0.65062 | 0.026271 | 0.57267 | 0 | 0.051677 | 1.0128 | 0.033311 | 0.92367 | 0 | 0.055814 | 0.007583 | 0.61562 | 0.007583 | 0.61562 | 0.007583 | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-221-ВРУ Ул. Московская, 191 г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-054 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.25639 | 0.25639 | 0.047 | 0.96297 | 0.034911 | 0.85071 | 0 | 0.07735 | 1.5254 | 0.044267 | 1.3976 | 0 | 0.083542 | 0.010133 | 0.91597 | 0.010133 | 0.91597 | 0.010133 | 1.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №3 ТП-262-Школа № 30 по ул. Гурьянова, 35 г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-055 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.11124 | 0.11124 | 0.049 | 0.55625 | 0.036067 | 0.48738 | 0 | 0.032805 | 0.65633 | 0.045735 | 0.57517 | 0 | 0.035431 | 0.010519 | 0.50725 | 0.010519 | 0.50725 | 0.010519 | 0.60733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №4 ТП-262-Школа № 30 по ул. Гурьянова, 35 г. Калуга протяженностью 0,26 км | G_KAE-00074-056 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.10309 | 0.10309 | 0.007 | 0.52404 | 0.005482 | 0.4858 | 0 | 0.032757 | 0.61654 | 0.006954 | 0.57421 | 0 | 0.035379 | 0.001548 | 0.51704 | 0.001548 | 0.51704 | 0.001548 | 0.60954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-221-ВРУ Ул. Московская, 197 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-057 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.077243 | 0.077243 | 0.019 | 0.4118 | 0.014035 | 0.37361 | 0 | 0.024161 | 0.45931 | 0.017798 | 0.41541 | 0 | 0.026095 | 0.004086 | 0.3928 | 0.004086 | 0.3928 | 0.004086 | 0.44031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-265-Санэпидемстанция, административный корпус г. Калуга протяженностью 0,32 км | G_KAE-00074-058 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.38693 | 0.38693 | 0.061 | 1.5694 | 0.044078 | 1.4087 | 0 | 0.11659 | 2.3041 | 0.055894 | 2.1223 | 0 | 0.12593 | 0.012983 | 1.5084 | 0.012983 | 1.5084 | 0.012983 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-265-Санэпидемстанция, административный корпус г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-059 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.37018 | 0.37018 | 0.047 | 1.4824 | 0.034746 | 1.3355 | 0 | 0.1122 | 2.2066 | 0.044058 | 2.0414 | 0 | 0.12119 | 0.01011 | 1.4354 | 0.01011 | 1.4354 | 0.01011 | 2.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-265-Каб. перемычка. на котельную г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-060 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.058922 | 0.058922 | 0.037 | 0.31507 | 0.027095 | 0.27047 | 0 | 0.017505 | 0.34582 | 0.034356 | 0.29256 | 0 | 0.018906 | 0.007924 | 0.27807 | 0.007924 | 0.27807 | 0.007924 | 0.30882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-265-Каб. перемычка. на котельную г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-061 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.056489 | 0.056489 | 0.024 | 0.30693 | 0.017763 | 0.27166 | 0 | 0.017505 | 0.33399 | 0.022525 | 0.29256 | 0 | 0.018906 | 0.005165 | 0.28292 | 0.005165 | 0.28292 | 0.005165 | 0.30999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-265-Каб. перемычка. на СЭС лабораторный корпус г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-062 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.1341 | 0.1341 | 0.042 | 0.53479 | 0.031139 | 0.46345 | 0 | 0.0402 | 0.7946 | 0.039487 | 0.7117 | 0 | 0.043418 | 0.009047 | 0.49279 | 0.009047 | 0.49279 | 0.009047 | 0.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-265-Каб. перемычка. на СЭС лабораторный корпус г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-063 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.19896 | 0.19896 | 0.042 | 0.80174 | 0.031139 | 0.71054 | 0 | 0.060062 | 1.1828 | 0.039487 | 1.0785 | 0 | 0.06487 | 0.009047 | 0.75974 | 0.009047 | 0.75974 | 0.009047 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-221-ВРУ Ул. Московская, 195 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-064 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.16131 | 0.16131 | 0.023 | 0.5696 | 0.017105 | 0.50284 | 0 | 0.049651 | 0.96156 | 0.021688 | 0.88624 | 0 | 0.053625 | 0.004961 | 0.5466 | 0.004961 | 0.5466 | 0.004961 | 0.93856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-228-ВРУ Ул. Стекольная, 26 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-065 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.25828 | 0.25828 | 0.043 | 0.90429 | 0.031359 | 0.79472 | 0 | 0.078214 | 1.5378 | 0.039764 | 1.4136 | 0 | 0.084475 | 0.009191 | 0.86129 | 0.009191 | 0.86129 | 0.009191 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 9 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-066 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15243 | 0.15243 | 0.029 | 0.56391 | 0.021491 | 0.49584 | 0 | 0.046587 | 0.90714 | 0.027252 | 0.82957 | 0 | 0.050316 | 0.006245 | 0.53491 | 0.006245 | 0.53491 | 0.006245 | 0.87814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 3 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-067 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.12153 | 0.12153 | 0.026 | 0.50274 | 0.018644 | 0.44675 | 0 | 0.037347 | 0.72301 | 0.023643 | 0.65904 | 0 | 0.040337 | 0.005514 | 0.47674 | 0.005514 | 0.47674 | 0.005514 | 0.69702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 1-5 г. Калуга протяженностью 0,06 км | G_KAE-00074-068 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.11974 | 0.11974 | 0.018 | 0.42274 | 0.012712 | 0.37275 | 0 | 0.03728 | 0.71408 | 0.01612 | 0.65769 | 0 | 0.040265 | 0.003791 | 0.40474 | 0.003791 | 0.40474 | 0.003791 | 0.69608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Пестеля, 62 - ВРУ ул. Мичурина, 40 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-069 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.055266 | 0.055266 | 0.024 | 0.251 | 0.017978 | 0.21591 | 0 | 0.017111 | 0.32661 | 0.022797 | 0.28533 | 0 | 0.018481 | 0.005195 | 0.227 | 0.005195 | 0.227 | 0.005195 | 0.30261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Пестеля, 62 г. Калуга протяженностью 0,38 км | G_KAE-00074-070 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.33432 | 0.33432 | 0.077 | 1.2887 | 0.055707 | 1.1334 | 0 | 0.099555 | 1.9858 | 0.070638 | 1.8077 | 0 | 0.10752 | 0.016398 | 1.2117 | 0.016398 | 1.2117 | 0.016398 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-268-ул. Луначарского, 45 (жилой дом. с поликлиникой) г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-071 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.19755 | 0.19755 | 0.041 | 0.77623 | 0.029661 | 0.68682 | 0 | 0.059755 | 1.1748 | 0.037609 | 1.0727 | 0 | 0.064538 | 0.008731 | 0.73523 | 0.008731 | 0.73523 | 0.008731 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Горького, 51 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-072 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.058716 | 0.058716 | 0.019 | 0.26517 | 0.013596 | 0.23305 | 0 | 0.018523 | 0.34854 | 0.017239 | 0.3113 | 0 | 0.020006 | 0.004026 | 0.24617 | 0.004026 | 0.24617 | 0.004026 | 0.32954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Поликлиника и кабельная . перемычка. на д. № 45 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-073 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.23648 | 0.23648 | 0.043 | 0.97972 | 0.031356 | 0.87682 | 0 | 0.071539 | 1.4074 | 0.039759 | 1.2903 | 0 | 0.077266 | 0.009191 | 0.93672 | 0.009191 | 0.93672 | 0.009191 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Терапевтическое отделение г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-074 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.073365 | 0.073365 | 0.024 | 0.39674 | 0.017487 | 0.35656 | 0 | 0.022691 | 0.43508 | 0.022175 | 0.3884 | 0 | 0.024508 | 0.005128 | 0.37274 | 0.005128 | 0.37274 | 0.005128 | 0.41108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Аптека г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-075 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.089812 | 0.089812 | 0.025 | 0.38662 | 0.018421 | 0.34054 | 0 | 0.027657 | 0.53325 | 0.023356 | 0.48003 | 0 | 0.029871 | 0.00537 | 0.36162 | 0.00537 | 0.36162 | 0.00537 | 0.50825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Физиотер-ое отделение г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-076 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.21744 | 0.21744 | 0.035 | 0.88536 | 0.026271 | 0.79298 | 0 | 0.066113 | 1.2949 | 0.033311 | 1.1901 | 0 | 0.071405 | 0.007583 | 0.85037 | 0.007583 | 0.85037 | 0.007583 | 1.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Горького, 51 - ВРУ ул. Горького, 59 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-077 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.20929 | 0.20929 | 0.03 | 0.75208 | 0.022034 | 0.66609 | 0 | 0.063952 | 1.2473 | 0.027942 | 1.1503 | 0 | 0.069071 | 0.006434 | 0.72208 | 0.006434 | 0.72208 | 0.006434 | 1.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-343-ВРУ Ул. Труда, 22 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-078 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.097612 | 0.097612 | 0.024 | 0.39 | 0.018201 | 0.34173 | 0 | 0.030067 | 0.58001 | 0.023079 | 0.52445 | 0 | 0.032474 | 0.005225 | 0.366 | 0.005225 | 0.366 | 0.005225 | 0.55601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Каб. перемычка.: ул. Луначарского, 45 – ул. Первомайская, 27 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-079 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.050582 | 0.050582 | 0.039 | 0.27192 | 0.028292 | 0.22877 | 0 | 0.014854 | 0.29555 | 0.035873 | 0.24364 | 0 | 0.016043 | 0.008316 | 0.23292 | 0.008316 | 0.23292 | 0.008316 | 0.25655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Каб. перемычка.: ул. Первомайская, 51-а – детсад №16 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-080 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.14378 | 0.14378 | 0.038 | 0.59308 | 0.027894 | 0.52176 | 0 | 0.043427 | 0.85353 | 0.035373 | 0.77126 | 0 | 0.046903 | 0.008147 | 0.55508 | 0.008147 | 0.55508 | 0.008147 | 0.81553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-269-ул. Дарвина, 18 и кабельная . перемычка. между подъездами 1 и4 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-081 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15478 | 0.15478 | 0.046 | 0.67386 | 0.032675 | 0.5932 | 0 | 0.047987 | 0.91901 | 0.041432 | 0.82575 | 0 | 0.051828 | 0.009714 | 0.62786 | 0.009714 | 0.62786 | 0.009714 | 0.87301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-344-ВРУ Ул. Чижевского, 7 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-082 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18364 | 0.18364 | 0.063 | 0.80259 | 0.046385 | 0.70205 | 0 | 0.054155 | 1.0867 | 0.058816 | 0.96937 | 0 | 0.05849 | 0.013526 | 0.73959 | 0.013526 | 0.73959 | 0.013526 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-269-пер. Гостинорядский, 4 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-083 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.084406 | 0.084406 | 0.016 | 0.33624 | 0.011622 | 0.29808 | 0 | 0.026542 | 0.50289 | 0.014739 | 0.45948 | 0 | 0.028667 | 0.003414 | 0.32024 | 0.003414 | 0.32024 | 0.003414 | 0.48689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-344-ВРУ Ул. Чижевского, 7 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-084 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.07716 | 0.07716 | 0.052 | 0.41142 | 0.037499 | 0.35166 | 0 | 0.022259 | 0.45194 | 0.047549 | 0.38035 | 0 | 0.024041 | 0.011057 | 0.35942 | 0.011057 | 0.35942 | 0.011057 | 0.39994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 7 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-085 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.060331 | 0.060331 | 0.022 | 0.28143 | 0.016447 | 0.24619 | 0 | 0.018792 | 0.35738 | 0.020857 | 0.31622 | 0 | 0.020296 | 0.004757 | 0.25943 | 0.004757 | 0.25943 | 0.004757 | 0.33538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Ольговская, 16 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-086 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.054636 | 0.054636 | 0.022 | 0.30088 | 0.015789 | 0.268 | 0 | 0.017092 | 0.32348 | 0.02002 | 0.285 | 0 | 0.01846 | 0.004668 | 0.27888 | 0.004668 | 0.27888 | 0.004668 | 0.30148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Тарутинская, 192, корп. 1 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-087 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15169 | 0.15169 | 0.047 | 0.65106 | 0.03421 | 0.57151 | 0 | 0.045348 | 0.89903 | 0.043377 | 0.80667 | 0 | 0.048978 | 0.010037 | 0.60406 | 0.010037 | 0.60406 | 0.010037 | 0.85203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Тарутинская, 192 – ул. Ольговская, 14 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-088 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15104 | 0.15104 | 0.046 | 0.64928 | 0.032675 | 0.57134 | 0 | 0.045271 | 0.89554 | 0.041432 | 0.80521 | 0 | 0.048895 | 0.009714 | 0.60328 | 0.009714 | 0.60328 | 0.009714 | 0.84954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-270-ул. Тарутинская, 184 (дом с магазином) г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-089 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15134 | 0.15134 | 0.042 | 0.74328 | 0.031356 | 0.66646 | 0 | 0.045463 | 0.89774 | 0.039759 | 0.80888 | 0 | 0.049103 | 0.009076 | 0.70128 | 0.009076 | 0.70128 | 0.009076 | 0.85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-270-ул. Тарутинская, 184 (дом с магазином) г. Калуга протяженностью 0,36 км | G_KAE-00074-090 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15344 | 0.15344 | 0.063 | 0.76784 | 0.046271 | 0.6761 | 0 | 0.045463 | 0.90796 | 0.049976 | 0.80888 | 0 | 0.049103 | 0.013511 | 0.70484 | 0.013511 | 0.70484 | 0.013511 | 0.84496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка. между подъездами ж/д по ул. Тарутинская, 184 г. Калуга протяженностью 0,36 км | G_KAE-00074-091 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.046931 | 0.046931 | 0.038 | 0.26938 | 0.028292 | 0.22734 | 0 | 0.01374 | 0.2737 | 0.035873 | 0.22299 | 0 | 0.01484 | 0.008201 | 0.23138 | 0.008201 | 0.23138 | 0.008201 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-270-Котельная по ул. Ольговская (ул. Тарутинская, 198) г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-092 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.4477 | 0.4477 | 0.053 | 1.9793 | 0.038983 | 1.8047 | 0 | 0.1356 | 2.6693 | 0.049431 | 2.4735 | 0 | 0.14646 | 0.011374 | 1.9263 | 0.011374 | 1.9263 | 0.011374 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-270-Котельная по ул. Ольговская (ул. Тарутинская, 198) г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-093 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.45286 | 0.45286 | 0.081 | 2.0143 | 0.05877 | 1.8199 | 0 | 0.1356 | 2.6944 | 0.074523 | 2.4735 | 0 | 0.14646 | 0.017273 | 1.9333 | 0.017273 | 1.9333 | 0.017273 | 2.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Ольговская, 15 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-094 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18378 | 0.18378 | 0.07 | 0.75115 | 0.050927 | 0.64638 | 0 | 0.053838 | 1.0862 | 0.064579 | 0.96344 | 0 | 0.058148 | 0.014946 | 0.68115 | 0.014946 | 0.68115 | 0.014946 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Ольговская, 19 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-095 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.38853 | 0.38853 | 0.043 | 1.3755 | 0.032203 | 1.2453 | 0 | 0.09799 | 2.2388 | 0.3832 | 1.7498 | 0 | 0.10583 | 0.009306 | 1.3325 | 0.009306 | 1.3325 | 0.009306 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Тарутинская, 186 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-096 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.098643 | 0.098643 | 0.042 | 0.49151 | 0.030043 | 0.4305 | 0 | 0.030961 | 0.58343 | 0.038096 | 0.51189 | 0 | 0.033439 | 0.008898 | 0.44951 | 0.008898 | 0.44951 | 0.008898 | 0.54143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 9 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-097 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.20167 | 0.20167 | 0.042 | 0.79412 | 0.031356 | 0.70036 | 0 | 0.062405 | 1.1997 | 0.039759 | 1.0926 | 0 | 0.067401 | 0.009076 | 0.75212 | 0.009076 | 0.75212 | 0.009076 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Ольговская, 13 – 15 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-098 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.099428 | 0.099428 | 0.042 | 0.4865 | 0.031356 | 0.42405 | 0 | 0.031095 | 0.58774 | 0.039759 | 0.5144 | 0 | 0.033584 | 0.009076 | 0.4445 | 0.009076 | 0.4445 | 0.009076 | 0.54574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Ольговская, 13 – 17 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-099 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.1566 | 0.1566 | 0.045 | 0.64424 | 0.033335 | 0.56246 | 0 | 0.048441 | 0.92938 | 0.042268 | 0.83479 | 0 | 0.052318 | 0.009689 | 0.59923 | 0.009689 | 0.59923 | 0.009689 | 0.88438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 11 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-100 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.27384 | 0.27384 | 0.054 | 1.0242 | 0.039253 | 0.9011 | 0 | 0.083871 | 1.6294 | 0.049776 | 1.489 | 0 | 0.090585 | 0.011525 | 0.97023 | 0.011525 | 0.97023 | 0.011525 | 1.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Тарутинская, 184 – 186 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-101 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.21585 | 0.21585 | 0.023 | 0.69587 | 0.017105 | 0.61089 | 0 | 0.06788 | 1.2887 | 0.021688 | 1.1937 | 0 | 0.073314 | 0.004961 | 0.67287 | 0.004961 | 0.67287 | 0.004961 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 3 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-102 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.050733 | 0.050733 | 0.026 | 0.28156 | 0.018862 | 0.24552 | 0 | 0.017178 | 0.29994 | 0.023916 | 0.25747 | 0 | 0.018553 | 0.005544 | 0.25556 | 0.005544 | 0.25556 | 0.005544 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-275(ТП-202)-Котельная по пер. Кирова, 24-а г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-103 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.039229 | 0.039229 | 0.005 | 0.7358 | 0.003728 | 0.71721 | 0 | 0.014864 | 0.23551 | 0.004727 | 0.21473 | 0 | 0.016054 | 0.00108 | 0.7308 | 0.00108 | 0.7308 | 0.00108 | 0.23051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-275(ТП-202)-Котельная по пер. Кирова, 24-а г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-104 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.049434 | 0.049434 | 0.058 | 0.27863 | 0.042166 | 0.21905 | 0 | 0.017405 | 0.28637 | 0.053263 | 0.21473 | 0 | 0.018377 | 0.01238 | 0.22063 | 0.01238 | 0.22063 | 0.01238 | 0.22837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Дзержинского, 83 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-105 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.072021 | 0.072021 | 0.032 | 0.42166 | 0.023684 | 0.37466 | 0 | 0.023315 | 0.42595 | 0.030033 | 0.37073 | 0 | 0.025182 | 0.006887 | 0.38966 | 0.006887 | 0.38966 | 0.006887 | 0.39395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-Каб.перем.: ул.Дзержинского, 83–85 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-106 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.14928 | 0.14928 | 0.027 | 0.58925 | 0.019956 | 0.52202 | 0 | 0.047269 | 0.88948 | 0.025306 | 0.81312 | 0 | 0.051053 | 0.005807 | 0.56225 | 0.005807 | 0.56225 | 0.005807 | 0.86248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 3 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,09км | G_KAE-00074-107 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.050618 | 0.050618 | 0.025 | 0.28154 | 0.018421 | 0.24594 | 0 | 0.017178 | 0.29938 | 0.023356 | 0.25747 | 0 | 0.018553 | 0.00537 | 0.25654 | 0.00537 | 0.25654 | 0.00537 | 0.27438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-275-ул. Кирова, 76 г. Калуга протяженностью 0,26 км | G_KAE-00074-108 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.027845 | 0.027845 | 0.007 | 1.1435 | 0.005263 | 1.127 | 0 | 0.011262 | 0.16693 | 0.006672 | 0.14809 | 0 | 0.012164 | 0.001518 | 1.1365 | 0.001518 | 1.1365 | 0.001518 | 0.15993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-275-ул. Кирова, 76 г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-109 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.027845 | 0.027845 | 0.007 | 0.17233 | 0.005263 | 0.1558 | 0 | 0.011262 | 0.16693 | 0.006672 | 0.14809 | 0 | 0.012164 | 0.001518 | 0.16533 | 0.001518 | 0.16533 | 0.001518 | 0.15993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Дзержинского, 89 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-110 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.073351 | 0.073351 | 0.016 | 0.32357 | 0.01228 | 0.28666 | 0 | 0.024631 | 0.43724 | 0.015571 | 0.39507 | 0 | 0.026603 | 0.003503 | 0.30757 | 0.003503 | 0.30757 | 0.003503 | 0.42124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Кирова, 70 (ЖСК «Космос») г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-111 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.19718 | 0.19718 | 0.04 | 0.84485 | 0.029166 | 0.75448 | 0 | 0.061205 | 1.1735 | 0.036982 | 1.0704 | 0 | 0.066104 | 0.008549 | 0.80485 | 0.008549 | 0.80485 | 0.008549 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-Каб. перемычка.: ул. Кирова, 70 – 74 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-112 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.31246 | 0.31246 | 0.047 | 1.1104 | 0.03477 | 0.9796 | 0 | 0.09605 | 1.8618 | 0.044092 | 1.714 | 0 | 0.10374 | 0.010114 | 1.0634 | 0.010114 | 1.0634 | 0.010114 | 1.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 1 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-113 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.13701 | 0.13701 | 0.047 | 0.62313 | 0.034746 | 0.54758 | 0 | 0.040805 | 0.81099 | 0.044062 | 0.72285 | 0 | 0.044072 | 0.01011 | 0.57613 | 0.01011 | 0.57613 | 0.01011 | 0.76399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 1 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-114 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.13701 | 0.13701 | 0.047 | 0.62313 | 0.034746 | 0.54758 | 0 | 0.040805 | 0.81099 | 0.044062 | 0.72285 | 0 | 0.044072 | 0.01011 | 0.57613 | 0.01011 | 0.57613 | 0.01011 | 0.76399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Кирова, 74 ж/д с магазином «Сувениры») г. Калуга протяженностью 0,29 км | G_KAE-00074-115 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15776 | 0.15776 | 0.031 | 0.60808 | 0.023367 | 0.53665 | 0 | 0.048066 | 0.93848 | 0.029634 | 0.85693 | 0 | 0.051914 | 0.00673 | 0.57708 | 0.00673 | 0.57708 | 0.00673 | 0.90748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Кубяка, 2-6 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-116 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15851 | 0.15851 | 0.043 | 0.59836 | 0.031356 | 0.51745 | 0 | 0.049555 | 0.94272 | 0.03387 | 0.85533 | 0 | 0.053522 | 0.009191 | 0.55536 | 0.009191 | 0.55536 | 0.009191 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Дзержинского, 71 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-117 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.29348 | 0.29348 | 0.078 | 1.2057 | 0.05658 | 1.0606 | 0 | 0.088501 | 1.7418 | 0.071747 | 1.5745 | 0 | 0.095585 | 0.016631 | 1.1277 | 0.016631 | 1.1277 | 0.016631 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул.Дзержинского, 71–63 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-118 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.29821 | 0.29821 | 0.03 | 1.169 | 0.022148 | 1.0557 | 0 | 0.091171 | 1.7795 | 0.028088 | 1.653 | 0 | 0.098469 | 0.006449 | 1.139 | 0.006449 | 1.139 | 0.006449 | 1.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 5 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,11 км | G_KAE-00074-119 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.052001 | 0.052001 | 0.032 | 0.4776 | 0.023729 | 0.43669 | 0 | 0.017178 | 0.3061 | 0.030091 | 0.25746 | 0 | 0.018553 | 0.006893 | 0.4456 | 0.006893 | 0.4456 | 0.006893 | 0.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. Ф. Энгельса, 91, ж. д. кабельная . № 2, подъезд 2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-120 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.12968 | 0.12968 | 0.041 | 0.58135 | 0.030217 | 0.51068 | 0 | 0.04045 | 0.76916 | 0.038315 | 0.68716 | 0 | 0.043688 | 0.008807 | 0.54035 | 0.008807 | 0.54035 | 0.008807 | 0.72816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. Ф. Энгельса, 91 подъезд 3 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-121 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15979 | 0.15979 | 0.048 | 0.6977 | 0.034648 | 0.61374 | 0 | 0.049315 | 0.9481 | 0.043936 | 0.8509 | 0 | 0.053262 | 0.010211 | 0.6497 | 0.010211 | 0.6497 | 0.010211 | 0.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-Каб. перемычка.: Банк – ж. д.ул.Ф.Энгельса,91 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-122 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.088375 | 0.088375 | 0.03 | 0.44867 | 0.02171 | 0.39848 | 0 | 0.028483 | 0.52441 | 0.027529 | 0.46612 | 0 | 0.030763 | 0.00639 | 0.41867 | 0.00639 | 0.41867 | 0.00639 | 0.49441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-Каб. перемычка. между п.3 и п.5 ж/дома по ул. Ф. Энгельса, 91 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-123 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.07813 | 0.07813 | 0.018 | 0.32702 | 0.013377 | 0.28915 | 0 | 0.024487 | 0.46481 | 0.016967 | 0.4214 | 0 | 0.026447 | 0.003882 | 0.30902 | 0.003882 | 0.30902 | 0.003882 | 0.44681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-Каб. перемычка. между п.5 и п.8 ж/д по ул. Ф. Энгельса, 91 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-124 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.071177 | 0.071177 | 0.015 | 0.30485 | 0.010965 | 0.26981 | 0 | 0.024074 | 0.42462 | 0.013903 | 0.38471 | 0 | 0.026001 | 0.00321 | 0.28985 | 0.00321 | 0.28985 | 0.00321 | 0.40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. Мичурина, 36 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-125 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.17935 | 0.17935 | 0.022 | 0.63566 | 0.016447 | 0.56246 | 0 | 0.056758 | 1.0705 | 0.020857 | 0.9883 | 0 | 0.061301 | 0.004757 | 0.61366 | 0.004757 | 0.61366 | 0.004757 | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-276-ул. Мичурина, 34 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-126 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.083075 | 0.083075 | 0.023 | 0.39672 | 0.01706 | 0.35243 | 0 | 0.027224 | 0.49405 | 0.02163 | 0.44301 | 0 | 0.029404 | 0.004955 | 0.37372 | 0.004955 | 0.37372 | 0.004955 | 0.47105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 5 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,11 км | G_KAE-00074-127 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.052001 | 0.052001 | 0.032 | 0.28946 | 0.023729 | 0.24855 | 0 | 0.017178 | 0.3061 | 0.030091 | 0.25746 | 0 | 0.018553 | 0.006893 | 0.25746 | 0.006893 | 0.25746 | 0.006893 | 0.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. М. Горького, 58 г. Калуга протяженностью 0,05 км | G_KAE-00074-128 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.041342 | 0.041342 | 0.015 | 0.22519 | 0.011017 | 0.19924 | 0 | 0.014931 | 0.24602 | 0.013971 | 0.21593 | 0 | 0.016126 | 0.003217 | 0.21019 | 0.003217 | 0.21019 | 0.003217 | 0.23103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. М. Горького, 56 г. Калуга протяженностью 0,35 км | G_KAE-00074-129 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.064031 | 0.064031 | 0.101 | 0.35073 | 0.073715 | 0.24845 | 0 | 0.028565 | 0.369 | 0.093474 | 0.24467 | 0 | 0.030856 | 0.021597 | 0.24973 | 0.021597 | 0.24973 | 0.021597 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 11 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-130 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.064958 | 0.064958 | 0.042 | 0.37376 | 0.030868 | 0.32231 | 0 | 0.020578 | 0.38157 | 0.039141 | 0.3202 | 0 | 0.022226 | 0.00901 | 0.33176 | 0.00901 | 0.33176 | 0.00901 | 0.33957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 11а г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-131 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.052911 | 0.052911 | 0.081 | 0.29312 | 0.058845 | 0.21115 | 0 | 0.02312 | 0.30527 | 0.074616 | 0.20568 | 0 | 0.024974 | 0.017283 | 0.21212 | 0.017283 | 0.21212 | 0.017283 | 0.22427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 11 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-132 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.23792 | 0.23792 | 0.058 | 0.92945 | 0.041665 | 0.8151 | 0 | 0.072682 | 1.4137 | 0.052835 | 1.2824 | 0 | 0.0785 | 0.012311 | 0.87145 | 0.012311 | 0.87145 | 0.012311 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 13 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-133 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.077001 | 0.077001 | 0.046 | 0.43496 | 0.03421 | 0.37675 | 0 | 0.023997 | 0.45267 | 0.043377 | 0.38338 | 0 | 0.025918 | 0.009923 | 0.38896 | 0.009923 | 0.38896 | 0.009923 | 0.40667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 15 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-134 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.25672 | 0.25672 | 0.07 | 1.1156 | 0.050847 | 0.987 | 0 | 0.077705 | 1.5235 | 0.064477 | 1.3751 | 0 | 0.083925 | 0.014935 | 1.0456 | 0.014935 | 1.0456 | 0.014935 | 1.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-278-Школа – интернат кор.1 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-135 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.036033 | 0.036033 | 0.016 | 0.20915 | 0.012089 | 0.18388 | 0 | 0.013178 | 0.21391 | 0.015328 | 0.18435 | 0 | 0.014234 | 0.003477 | 0.19315 | 0.003477 | 0.19315 | 0.003477 | 0.19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-278-Школа – интернат кор.1 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-136 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.035797 | 0.035797 | 0.015 | 0.2091 | 0.011184 | 0.18474 | 0 | 0.013178 | 0.21277 | 0.01418 | 0.18435 | 0 | 0.014234 | 0.00324 | 0.1941 | 0.00324 | 0.1941 | 0.00324 | 0.19777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-278-Столовая школы – интерната г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-137 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.11562 | 0.11562 | 0.042 | 0.56524 | 0.030043 | 0.49907 | 0 | 0.036123 | 0.68504 | 0.038096 | 0.60793 | 0 | 0.039015 | 0.008898 | 0.52324 | 0.008898 | 0.52324 | 0.008898 | 0.64304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-278-Столовая школы – интерната г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-138 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.11562 | 0.11562 | 0.041 | 0.56524 | 0.030043 | 0.49907 | 0 | 0.036123 | 0.68504 | 0.038096 | 0.60793 | 0 | 0.039015 | 0.008783 | 0.52424 | 0.008783 | 0.52424 | 0.008783 | 0.64404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-278-Каб. перемычка.: котельная – столовая г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-139 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.15501 | 0.15501 | 0.028 | 0.6205 | 0.017982 | 0.55337 | 0 | 0.049147 | 0.92431 | 0.022802 | 0.84842 | 0 | 0.053081 | 0.005653 | 0.5925 | 0.005653 | 0.5925 | 0.005653 | 0.89631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ Ул. Ст. Разина, 89 и кабельная . перемычка. между подъездами 7 – 3 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-140 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.17577 | 0.17577 | 0.039 | 0.79144 | 0.028814 | 0.70479 | 0 | 0.057831 | 1.0472 | 0.036535 | 0.94824 | 0 | 0.062459 | 0.008387 | 0.75244 | 0.008387 | 0.75244 | 0.008387 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 11 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-141 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.23792 | 0.23792 | 0.058 | 0.93114 | 0.041665 | 0.81679 | 0 | 0.072682 | 1.4137 | 0.052835 | 1.2824 | 0 | 0.0785 | 0.012311 | 0.87314 | 0.012311 | 0.87314 | 0.012311 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. Ст. Разина, 91 г. Калуга протяженностью 0,32 км | G_KAE-00074-142 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.3157 | 0.3157 | 0.082 | 1.2771 | 0.060219 | 1.1219 | 0 | 0.095012 | 1.8738 | 0.076362 | 1.6948 | 0 | 0.10262 | 0.017585 | 1.1951 | 0.017585 | 1.1951 | 0.017585 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 13 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-143 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.22563 | 0.22563 | 0.058 | 0.89131 | 0.041665 | 0.78073 | 0 | 0.068917 | 1.3401 | 0.052835 | 1.2128 | 0 | 0.074434 | 0.012311 | 0.83331 | 0.012311 | 0.83331 | 0.012311 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 13 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-144 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.22523 | 0.22523 | 0.054 | 0.82428 | 0.04013 | 0.71523 | 0 | 0.068917 | 1.3381 | 0.050885 | 1.2128 | 0 | 0.074434 | 0.011645 | 0.77028 | 0.011645 | 0.77028 | 0.011645 | 1.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 15 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-145 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.19936 | 0.19936 | 0.039 | 0.7482 | 0.028508 | 0.65777 | 0 | 0.061925 | 1.1867 | 0.036151 | 1.0837 | 0 | 0.066882 | 0.008345 | 0.7092 | 0.008345 | 0.7092 | 0.008345 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 15 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-146 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.26323 | 0.26323 | 0.04 | 0.93041 | 0.028508 | 0.82042 | 0 | 0.08148 | 1.569 | 0.036151 | 1.4449 | 0 | 0.088002 | 0.00846 | 0.89041 | 0.00846 | 0.89041 | 0.00846 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-Каб. перемычка.: ул. Ст. Разина, 91 – 93 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-147 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.032187 | 0.032187 | 0.01 | 0.17667 | 0.007237 | 0.157 | 0 | 0.012434 | 0.19234 | 0.009176 | 0.16973 | 0 | 0.013429 | 0.00213 | 0.16667 | 0.00213 | 0.16667 | 0.00213 | 0.18234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. Ст. Разина, 93 п.7 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-148 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18372 | 0.18372 | 0.042 | 0.76273 | 0.030701 | 0.67507 | 0 | 0.05696 | 1.0925 | 0.038932 | 0.992 | 0 | 0.061519 | 0.008987 | 0.72073 | 0.008987 | 0.72073 | 0.008987 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-Каб. перемычка.: ул. Ст. Разина, 93 – 95 п.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-149 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.19919 | 0.19919 | 0.026 | 0.71464 | 0.019337 | 0.63268 | 0 | 0.062626 | 1.1885 | 0.024091 | 1.0967 | 0 | 0.067639 | 0.005609 | 0.68864 | 0.005609 | 0.68864 | 0.005609 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-502-Котельная каб.1 г. Калуга протяженностью 0,3км | G_KAE-00074-150 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.37046 | 0.37046 | 0.082 | 1.6398 | 0.059428 | 1.4685 | 0 | 0.11185 | 2.2018 | 0.075355 | 2.0056 | 0 | 0.1208 | 0.017477 | 1.5578 | 0.017477 | 1.5578 | 0.017477 | 2.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-502-Котельная каб.2 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-151 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.12373 | 0.12373 | 0.082 | 0.70332 | 0.059428 | 0.6076 | 0 | 0.036291 | 0.72498 | 0.075355 | 0.61043 | 0 | 0.039196 | 0.017477 | 0.62132 | 0.017477 | 0.62132 | 0.017477 | 0.64298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-183-ул. Баррикад, 121 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-152 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.16093 | 0.16093 | 0.054 | 0.78189 | 0.039831 | 0.69246 | 0 | 0.049592 | 0.95356 | 0.050506 | 0.8495 | 0 | 0.053561 | 0.011604 | 0.72789 | 0.011604 | 0.72789 | 0.011604 | 0.89956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-4-ул. Ленина, 61/5 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-153 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.21943 | 0.21943 | 0.041 | 0.89488 | 0.029661 | 0.79408 | 0 | 0.071133 | 1.3083 | 0.037609 | 1.1939 | 0 | 0.076826 | 0.008731 | 0.85388 | 0.008731 | 0.85388 | 0.008731 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-282-ул. Гурьянова, 10 корп.1 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-154 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.33729 | 0.33729 | 0.065 | 1.5543 | 0.046928 | 1.4047 | 0 | 0.10269 | 2.0069 | 0.059507 | 1.8365 | 0 | 0.11091 | 0.013829 | 1.4893 | 0.013829 | 1.4893 | 0.013829 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-282-ул. Гурьянова, 10 корп.3 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-155 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.56144 | 0.56144 | 0.074 | 2.3861 | 0.054237 | 2.1611 | 0 | 0.17074 | 3.3464 | 0.068776 | 3.0932 | 0 | 0.18441 | 0.015854 | 2.3121 | 0.015854 | 2.3121 | 0.015854 | 3.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-61-ул. Никитина, 125 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-156 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.14338 | 0.14338 | 0.038 | 0.62783 | 0.02785 | 0.5548 | 0 | 0.045174 | 0.85201 | 0.035314 | 0.76791 | 0 | 0.04879 | 0.008141 | 0.58983 | 0.008141 | 0.58983 | 0.008141 | 0.81401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-ул. Никитина, 83 г. Калуга протяженностью 0,47 км | G_KAE-00074-157 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.44405 | 0.44405 | 0.135 | 2.1081 | 0.098844 | 1.9392 | 0 | 0.070012 | 2.6026 | 0.12157 | 2.4054 | 0 | 0.075616 | 0.02891 | 1.9731 | 0.02891 | 1.9731 | 0.02891 | 2.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-374-ул. Дружбы, 11 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-158 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.5156 | 0.5156 | 0.027 | 0.56044 | 0.019956 | 0.38734 | 0 | 0.15314 | 3.059 | 0.12534 | 2.7682 | 0 | 0.1654 | 0.005807 | 0.53344 | 0.005807 | 0.53344 | 0.005807 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-374-ул. Дружбы, 15 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-159 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.21201 | 0.21201 | 0.027 | 0.75876 | 0.020339 | 0.67197 | 0 | 0.066449 | 1.2648 | 0.025793 | 1.1673 | 0 | 0.071768 | 0.00586 | 0.73176 | 0.00586 | 0.73176 | 0.00586 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-374-ул. Дружбы, 15-ул. Дружбы, 19 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-160 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.081272 | 0.081272 | 0.018 | 0.45496 | 0.012882 | 0.41506 | 0 | 0.027013 | 0.48448 | 0.016334 | 0.43897 | 0 | 0.029176 | 0.003814 | 0.43696 | 0.003814 | 0.43696 | 0.003814 | 0.46648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-333-ул. Пролетарская, 159 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-161 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.26478 | 0.26478 | 0.059 | 1.0202 | 0.04247 | 0.89686 | 0 | 0.080836 | 1.5742 | 0.053856 | 1.433 | 0 | 0.087307 | 0.012535 | 0.96117 | 0.012535 | 0.96117 | 0.012535 | 1.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-333-ул. Пролетарская, 159-ул. Пролетарская, 161 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-162 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.10177 | 0.10177 | 0.038 | 0.43375 | 0.027711 | 0.37394 | 0 | 0.032103 | 0.60282 | 0.035139 | 0.53301 | 0 | 0.034673 | 0.008122 | 0.39575 | 0.008122 | 0.39575 | 0.008122 | 0.56482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-252-ул. Пионерская, 2 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-165 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.2924 | 0.2924 | 0.07 | 1.224 | 0.050847 | 1.0846 | 0 | 0.088625 | 1.7371 | 0.064477 | 1.5769 | 0 | 0.09572 | 0.014935 | 1.154 | 0.014935 | 1.154 | 0.014935 | 1.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-252-ул. Пионерская, 2 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-166 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.30473 | 0.30473 | 0.07 | 1.2172 | 0.050847 | 1.0755 | 0 | 0.090882 | 1.8102 | 0.064477 | 1.6475 | 0 | 0.098157 | 0.014935 | 1.1472 | 0.014935 | 1.1472 | 0.014935 | 1.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-185-пл. Победы, 9-ул. М. Жукова, 8 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-167 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.139 | 0.139 | 0.027 | 0.50958 | 0.019791 | 0.44718 | 0 | 0.042611 | 0.82728 | 0.025097 | 0.75616 | 0 | 0.046022 | 0.005785 | 0.48258 | 0.005785 | 0.48258 | 0.005785 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-185-ул. Ф. Энгельса, 20 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-168 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.36657 | 0.36657 | 0.101 | 1.4956 | 0.073815 | 1.3139 | 0 | 0.10798 | 2.1735 | 0.093601 | 1.9633 | 0 | 0.11662 | 0.02161 | 1.3946 | 0.02161 | 1.3946 | 0.02161 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-197-ЦТП ул. Герцена, 16 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-169 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.27981 | 0.27981 | 0.061 | 1.4194 | 0.043887 | 1.2912 | 0 | 0.084332 | 1.665 | 0.047403 | 1.5265 | 0 | 0.091083 | 0.012957 | 1.3584 | 0.012957 | 1.3584 | 0.012957 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-197-ЦТП ул. Герцена, 16 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-170 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.29426 | 0.29426 | 0.061 | 1.3863 | 0.043887 | 1.2542 | 0 | 0.088232 | 1.7495 | 0.055651 | 1.5986 | 0 | 0.095294 | 0.012957 | 1.3254 | 0.012957 | 1.3254 | 0.012957 | 1.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. С. Разина, 69 г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-171 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.25173 | 0.25173 | 0.076 | 1.0709 | 0.055085 | 0.94083 | 0 | 0.074958 | 1.4941 | 0.059497 | 1.3536 | 0 | 0.080959 | 0.016199 | 0.99487 | 0.016199 | 0.99487 | 0.016199 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. С. Разина, 73 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-172 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.24427 | 0.24427 | 0.062 | 1.0178 | 0.044915 | 0.90001 | 0 | 0.072836 | 1.45 | 0.056959 | 1.3144 | 0 | 0.078666 | 0.013212 | 0.95576 | 0.013212 | 0.95576 | 0.013212 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-293-ул. Гурьянова, 53 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-173 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.13939 | 0.13939 | 0.041 | 0.57878 | 0.029824 | 0.50703 | 0 | 0.041929 | 0.82665 | 0.037814 | 0.74355 | 0 | 0.045285 | 0.008753 | 0.53778 | 0.008753 | 0.53778 | 0.008753 | 0.78565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-293-ул. Гурьянова, 51 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-174 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.18307 | 0.18307 | 0.063 | 0.72378 | 0.046404 | 0.62339 | 0 | 0.053982 | 1.0832 | 0.058836 | 0.96609 | 0 | 0.058304 | 0.013529 | 0.66078 | 0.013529 | 0.66078 | 0.013529 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-169 ул.Ленина, д.26 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-175 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.087974 | 0.087974 | 0.032 | 0.42166 | 0.023684 | 0.37148 | 0 | 0.026494 | 0.52004 | 0.032931 | 0.4585 | 0 | 0.028615 | 0.006887 | 0.38966 | 0.006887 | 0.38966 | 0.006887 | 0.48804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.1 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.1 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-176 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.10134 | 0.10134 | 0.02 | 0.4178 | 0.015254 | 0.37196 | 0 | 0.030586 | 0.60002 | 0.032931 | 0.53406 | 0 | 0.033034 | 0.004366 | 0.3978 | 0.004366 | 0.3978 | 0.004366 | 0.58002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.2 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.1 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-177 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.10134 | 0.10134 | 0.02 | 0.4178 | 0.015254 | 0.37196 | 0 | 0.030586 | 0.60002 | 0.032931 | 0.53406 | 0 | 0.033034 | 0.004366 | 0.3978 | 0.004366 | 0.3978 | 0.004366 | 0.58002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.1 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.2 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-178 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.19461 | 0.19461 | 0.035 | 0.73281 | 0.025973 | 0.64769 | 0 | 0.05914 | 1.1583 | 0.032931 | 1.0615 | 0 | 0.063874 | 0.007542 | 0.69781 | 0.007542 | 0.69781 | 0.007542 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.2 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.2 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-179 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.19461 | 0.19461 | 0.035 | 0.73281 | 0.025973 | 0.64769 | 0 | 0.05914 | 1.1583 | 0.032931 | 1.0615 | 0 | 0.063874 | 0.007542 | 0.69781 | 0.007542 | 0.69781 | 0.007542 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-430 - ЦТП каб.1 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-180 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.79173 | 0.79173 | 0.051 | 3.5741 | 0.037288 | 3.2957 | 0 | 0.24109 | 4.729 | 0.047287 | 4.4213 | 0 | 0.26038 | 0.010914 | 3.5231 | 0.010914 | 3.5231 | 0.010914 | 4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-430 - ЦТП каб.2 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-181 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.27376 | 0.27376 | 0.05 | 1.4826 | 0.037288 | 1.3628 | 0 | 0.082479 | 1.6288 | 0.047287 | 1.4924 | 0 | 0.089081 | 0.0108 | 1.4326 | 0.0108 | 1.4326 | 0.0108 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-477 5-я Линия корпус 1 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-182 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.17924 | 0.17924 | 0.043 | 0.76281 | 0.032134 | 0.67673 | 0 | 0.053944 | 1.0645 | 0.040741 | 0.9655 | 0 | 0.058262 | 0.009297 | 0.71981 | 0.009297 | 0.71981 | 0.009297 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-477 5-я Линия корпус 2 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-183 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.17837 | 0.17837 | 0.039 | 0.69737 | 0.028814 | 0.61461 | 0 | 0.053944 | 1.0603 | 0.03653 | 0.9655 | 0 | 0.058262 | 0.008387 | 0.65837 | 0.008387 | 0.65837 | 0.008387 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-477 5-я Линия корпус 3 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-184 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.35444 | 0.35444 | 0.073 | 1.3284 | 0.05339 | 1.1691 | 0 | 0.10589 | 2.1069 | 0.067701 | 1.9249 | 0 | 0.11437 | 0.015625 | 1.2554 | 0.015625 | 1.2554 | 0.015625 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.1 г. Калуга протяженностью 0,33 км | G_KAE-00074-185 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.46225 | 0.46225 | 0.077 | 1.9675 | 0.055614 | 1.7732 | 0 | 0.13873 | 2.7516 | 0.070516 | 2.5312 | 0 | 0.14984 | 0.016385 | 1.8905 | 0.016385 | 1.8905 | 0.016385 | 2.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.2 г. Калуга протяженностью 0,33 км | G_KAE-00074-186 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.4603 | 0.4603 | 0.077 | 1.9684 | 0.056475 | 1.7732 | 0 | 0.13873 | 2.7421 | 0.061 | 2.5313 | 0 | 0.14984 | 0.016503 | 1.8914 | 0.016503 | 1.8914 | 0.016503 | 2.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.3 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-187 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.10756 | 0.10756 | 0.05 | 0.54273 | 0.036799 | 0.47431 | 0 | 0.031623 | 0.63413 | 0.046664 | 0.55331 | 0 | 0.034155 | 0.010733 | 0.49273 | 0.010733 | 0.49273 | 0.010733 | 0.58413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.4 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-188 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.097894 | 0.097894 | 0.024 | 0.43321 | 0.017982 | 0.38506 | 0 | 0.030163 | 0.58176 | 0.022797 | 0.52638 | 0 | 0.032578 | 0.005195 | 0.40921 | 0.005195 | 0.40921 | 0.005195 | 0.55776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-419 Дубрава 12 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-189 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.25418 | 0.25418 | 0.062 | 1.1254 | 0.045174 | 1.0044 | 0 | 0.075852 | 1.5093 | 0.05728 | 1.37 | 0 | 0.081923 | 0.013247 | 1.0634 | 0.013247 | 1.0634 | 0.013247 | 1.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-419 Дубрава 12 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-190 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.1029 | 0.1029 | 0.062 | 0.54998 | 0.045174 | 0.47528 | 0 | 0.029529 | 0.60378 | 0.05728 | 0.51461 | 0 | 0.031893 | 0.013247 | 0.48798 | 0.013247 | 0.48798 | 0.013247 | 0.54178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ435 Майская 8 - Центральная 13 г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-191 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.083495 | 0.083495 | 0.028 | 0.42575 | 0.021052 | 0.37919 | 0 | 0.025515 | 0.49467 | 0.026692 | 0.44043 | 0 | 0.027557 | 0.006071 | 0.39775 | 0.006071 | 0.39775 | 0.006071 | 0.46668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ Московская 313 г. Калуга протяженностью 0,65 км | G_KAE-00074-192 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.092875 | 0.092875 | 0.082 | 0.4813 | 0.059639 | 0.39637 | 0 | 0.02529 | 0.53951 | 0.075622 | 0.43658 | 0 | 0.027314 | 0.017506 | 0.3993 | 0.017506 | 0.3993 | 0.017506 | 0.45751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Реконструкция кабельной пермычки ул. Московская 313 ВРУ Детсад г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-193 | И | 2017 | 2023 | 2027 | 0.16387 | 0.16387 | 0.031 | 0.69958 | 0.022881 | 0.62507 | 0 | 0.051628 | 0.97384 | 0.039944 | 0.87813 | 0 | 0.05576 | 0.006664 | 0.66858 | 0.006664 | 0.66858 | 0.006664 | 0.94284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение срока реализации объекта согласно протоколу техсовета № РС4 от 09.01.2019. Изменение объемов после проведенных работ по технологическому присоединению потребителей, а так же после ремонтных работ на КЛ. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Детчино», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 0 | 0.46512 | 3.0201 | 0.48574 | 3.971 | 0 | 0.46512 | 3.0201 | 0.48574 | 0 | 3.971 | 0 | 3.971 | 0 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 3.971 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.971 | 3.971 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС «Буран», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00217-005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0.69768 | 4.5302 | 0.72711 | 5.955 | 0 | 0.69768 | 4.5302 | 0.72711 | 0 | 5.955 | 0 | 5.955 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 5.955 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.955 | 5.955 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-004 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0.43044 | 2.795 | 0.44458 | 3.67 | 0 | 0.43044 | 2.795 | 0.44458 | 0 | 3.67 | 0 | 3.67 | 0 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-005 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0.43044 | 2.795 | 0.44458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-006 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0.64567 | 4.1925 | 0.66987 | 5.508 | 0 | 0.64567 | 4.1925 | 0.66987 | 0 | 5.508 | 0 | 5.508 | 0 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5ПС Осеньево, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-007 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0.64567 | 4.1925 | 0.66987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7ПС Осеньево, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-008 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0.43044 | 2.795 | 0.44558 | 3.671 | 0 | 0.43044 | 2.795 | 0.44558 | 0 | 3.671 | 0 | 3.671 | 0 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-009 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0.64567 | 4.1925 | 0.66987 | 5.508 | 0 | 0.64567 | 4.1925 | 0.66987 | 0 | 5.508 | 0 | 5.508 | 0 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-010 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0.64567 | 4.1925 | 0.66987 | 5.508 | 0 | 0.64567 | 4.1925 | 0.66987 | 0 | 5.508 | 0 | 5.508 | 0 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 5 ПС Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 3 ПС Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-012 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 8 ПС Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-013 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 5 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-014 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Вербежичи, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 4 шт. | G_KAE-00218-016 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0.93024 | 6.0403 | 1.1085 | 8.079 | 0 | 0.93024 | 6.0403 | 1.1085 | 0 | 8.079 | 0 | 8.079 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 8.079 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.079 | 8.079 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Букань, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-017 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0.46512 | 3.0201 | 0.55374 | 4.039 | 0 | 0.46512 | 3.0201 | 0.55374 | 0 | 4.039 | 0 | 4.039 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 4.039 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.039 | 4.039 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-018 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0.46512 | 3.0201 | 0.55374 | 4.039 | 0 | 0.46512 | 3.0201 | 0.55374 | 0 | 4.039 | 0 | 4.039 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 4.039 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.039 | 4.039 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 10 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-019 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0.69768 | 4.5302 | 0.8321 | 6.06 | 0 | 0.69768 | 4.5302 | 0.8321 | 0 | 6.06 | 0 | 6.06 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.06 | 6.06 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-020 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Брынь, , Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-021 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 2.02 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.27737 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 2.02 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-022 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | 1.982 | 1.982 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-023 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | 1.982 | 1.982 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-024 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.17912 | 1.981 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.17912 | 0 | 1.981 | 0 | 1.981 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | нд | 0 | нд | 0 | 1.981 | 1.981 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Теребень, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-025 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.17912 | 1.981 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.17912 | 0 | 1.981 | 0 | 1.981 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | нд | 0 | нд | 0 | 1.981 | 1.981 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 11 ПС Руднево, Сухиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-026 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 0 | 0.48093 | 3.1228 | 0.35824 | 3.962 | 0 | 0.48093 | 3.1228 | 0.35824 | 0 | 3.962 | 0 | 3.962 | 0 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | нд | 0 | нд | 0 | 3.962 | 3.962 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС Фоминичи, Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-027 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.17912 | 1.981 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.17912 | 0 | 1.981 | 0 | 1.981 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | нд | 0 | нд | 0 | 1.981 | 1.981 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-028 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | 1.982 | 1.982 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-029 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | 1.982 | 1.982 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 1 шт. | G_KAE-00218-030 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | 1.982 | 1.982 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-031 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | 1.982 | 1.982 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Буда, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-032 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 1.982 | 0 | 0.24047 | 1.5614 | 0.18012 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | 1.982 | 1.982 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Ахлебинино до ПС 110 кВ Дубрава совметсной подвеской ВОЛС (18,984 км) для организации цифровых каналов связи | I_KAE-00235-005 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 2.1288 | 2.1288 | 0.43478 | 12.5447 | 0.41248 | 9.5238 | 1.9152 | 0.69327 | 12.5447 | 0.41248 | 9.5238 | 1.9152 | 0.69327 | 0.10484 | 12.11 | 0.10484 | 12.11 | 0.10484 | 12.11 | 0 | 0 | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.11 | 12.11 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС Галкино установка реклоузера вместо КРН-10 пригород г. Калуги - 1шт. | H_KAE-00271-001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.19737 | 1.94 | 0 | 0.23256 | 1.5101 | 0.19737 | 0 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.94 | 1.94 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоению (модернизация ВЛ-110 кВ с расширением просек 11,92 Га) | I_KAE-00297-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0.52135 | 2.9351 | 2.9375 | 0.68914 | 2.0621 | 0 | 0.1862 | 2.9351 | 0.63298 | 2.2849 | 0 | 0.017219 | 0.65982 | 0 | 0.65982 | 0 | 0.67605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоению (модернизация ВЛ-35 кВ с расширением просек 145,67 Га) | I_KAE-00297-004 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 6.1626 | 34.0957 | 35.8976 | 8.4217 | 25.2004 | 0 | 2.2755 | 34.0957 | 8.727 | 23.7937 | 0 | 1.575 | 8.0634 | 0 | 8.0634 | 0 | 7.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №13 Буран, Малоярославецкий район, с установкой реклоузеров 3 шт. | J_KAE-00309-039 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 0.78341 | 4.9638 | 0.90882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №13ПС Болва, Кировский р-н, Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-076 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 0.52227 | 3.3092 | 0.60588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 4.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14ПС Болва, Кировский р-н, Установка реклоузеров - 1 шт. | J_KAE-00309-077 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 0 | 0.26114 | 1.6546 | 0.30294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 0 | 2.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7ПС Болва, Кировский р-н, Установка реклоузеров - 1 шт. | J_KAE-00309-078 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 0 | 0.26114 | 1.6546 | 0.30294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 0 | 2.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7ПС Людково, Мосальский р-н, Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-079 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 0.52227 | 3.3092 | 0.60588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 4.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Букань, Людиновский район, Установка реклоузеров - 3 шт. | J_KAE-00309-080 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9489 | 0 | 0.81788 | 5.1822 | 0.94881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9489 | 0 | 6.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6ПС Асмолово, Барятинский район, Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-081 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 0.52227 | 3.3092 | 0.60588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 4.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №19 ПС Кондрово, дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-086 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 0.52227 | 3.3092 | 0.60588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4373 | 0 | 4.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №12 ПС Кондрово, дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | J_KAE-00309-087 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 0.78341 | 4.9638 | 0.90882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу техсовета №РС1 от 09.01.2019. Замещение (обновление) электрической сети (неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 6-10кВ, КЛ 6-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ).
3.2.2.2 | Построение системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6/10 кВ Кондровского РЭС филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | J_KAE-00310-003 | Н | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0009 | 51.012 | 277.1233 | 170.4646 | 8.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0009 | 0 | 50.7825 | 0 | 76.3857 | 0 | 275.3475 | 0 | 104.4853 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 456.2184 | Проект включен согласно протоколу техсовета № РС5 от 09.01.2019 необходимость повышения надежности, обеспечения наблюдаемости и управляемости электрической сети 10 (6) кВ, необходимость внедрения цифровых технологий и проведения цифровой "трансформации".
3.2.2.2 | Построение системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6/10 кВ Приокского РЭС филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | J_KAE-00310-004 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9697 | 25.995 | 38.4059 | 175.7209 | 14.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9697 | 0 | 25.995 | 0 | 228.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 228.9748 | Проект включен согласно протоколу техсовета № РС5 от 09.01.2019 необходимость повышения надежности, обеспечения наблюдаемости и управляемости электрической сети 10 (6) кВ, необходимость внедрения цифровых технологий и проведения цифровой "трансформации".
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ с установкой контроллера телеуправления реклоузером (79 шт.) | J_KAE-00310-008 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5716 | 0 | 2.408 | 6.4 | 0.76356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5716 | 0 | 9.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу №РС7 от 08.02.2019г. Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ-0,4кВ, необходимость модернизации сети 6-10 кВ с установкой реклоузеров для уменьшения времени перерыврв электроснабжения потребителей.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мирная-Русиново" с отпайками на ПС 110 кВ "Окружная", ПС 110 кВ "Строительная", ПС 110 кВ "Маланьино"; ВЛ-110 кВ "Обнинская ТЭЦ-Мирная" с отпайкой на ПС 110 кВ "Окружная"; ВЛ-110 кВ "Обнинская ТЭЦ-Созвездие" с отпайками на ПС 110 кВ "Маланьино", ПС 110 кВ "Строительная", ПС 110 кВ "Денисово", ПС 110 кВ "Ворсино"; ВЛ-110 кВ "Созвездие-Русиново" с отпайками на ПС 110 кВ "Ворсино", ПС 110 кВ "Денисово" Калужская область, Боровский район, с. Ворсино на основании договора о снятии ограничений в использовании земельного участка ООО «Нестле Россия» № 401007287 от 16.02.2018г.с ООО "Нестле Россия", протяженностью 0,89 км | I_KAE-01000-050 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 2.6363 | 0.59464 | 5.8351 | 0.45896 | 4.8042 | 0 | 0.5719 | 16.1253 | 0.42339 | 14.4084 | 0 | 1.2935 | 1.253 | 0 | 1.253 | 0 | 0.12951 | 15.5306 | 0 | 15.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "СЭГ" распоряжение №034-1/03-932 от 24.12.18гг (увеличение протяженности на 0,177км). и перенос объекта на более поздний срок на основании Протокола тех. совещания № б/н от 20.12.2018г.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.653 | 31.0498 | 139.92 | 1017.1927 | 30.4299 | 146.2174 | 717.1229 | 123.4225 | 2145.2466 | 41.0706 | 326.7221 | 1537.8215 | 239.6324 | 28.1082 | 870.4965 | 28.1082 | 870.4965 | 27.3578 | 2005.3266 | 123.5276 | 184.8277 | 270.0384 | 270.0384 | 238.4123 | 238.4123 | 238.5182 | 238.5182 | нд | 533.755 | нд | 539.775 | 746.9688 | 1820.4989 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.3969 | 116.6593 | 123.4354 | 2.3768 | 17.5231 | 84.486 | 19.0496 | 116.6593 | 2.3768 | 17.5231 | 84.486 | 12.2734 | 23.4644 | 0 | 23.4644 | 0 | 22.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22-0,4 кВ (2016г.-557 ТУ; 2017г. - 486 ТУ; 2018г. - 5921 ТУ) | F_KAE-00143-000 | С | 2016 | 2018 | 2019 | 0 | 25.3969 | 116.6593 | 123.4354 | 2.3768 | 17.5231 | 84.486 | 19.0496 | 116.6593 | 2.3768 | 17.5231 | 84.486 | 12.2734 | 23.4644 | 0 | 23.4644 | 0 | 22.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.653 | 5.653 | 23.2608 | 893.7573 | 28.0531 | 128.6943 | 632.6369 | 104.3729 | 2028.5873 | 38.6939 | 309.199 | 1453.3356 | 227.3589 | 4.6438 | 870.4965 | 4.6438 | 870.4965 | 4.6439 | 2005.3266 | 123.5276 | 184.8277 | 270.0384 | 270.0384 | 238.4123 | 238.4123 | 238.5182 | 238.5182 | нд | 533.755 | нд | 539.775 | 746.9688 | 1820.4989 | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета на отходящие присоединения 6-10 кВ ПС филиала «Калугаэнерго» (2017г. -782 ТУ; 2018г. - 54 ТУ) | H_KAE-00143-006 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 5.653 | 5.653 | 23.2608 | 23.2608 | 0.4908 | 5.669 | 15.8276 | 1.2734 | 23.2608 | 0.4908 | 5.6686 | 15.828 | 1.2734 | 4.6438 | 0 | 4.6438 | 0 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго" (2019г.-1610 т.у. ) | I_KAE-00143-062 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 102.7986 | 3.2995 | 15.3124 | 72.2944 | 11.8924 | 164.0987 | 3.2995 | 25.3124 | 123.5944 | 11.8924 | 0 | 102.7986 | 0 | 102.7986 | 0 | 164.0987 | 102.7986 | 164.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества точек учета. В плановой программе было 1022т.у., в программе от 05.02.2019 - 1610 т.у.
3.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго" (2019 - 481 т.у.) | I_KAE-00143-063 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 20.729 | 0.31008 | 6.9991 | 10.6249 | 2.7949 | 20.729 | 0.31008 | 6.9991 | 10.6249 | 2.7949 | 0 | 20.729 | 0 | 20.729 | 0 | 20.729 | 20.729 | 20.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго" (2020г.-2578 т.у. ) | I_KAE-00143-064 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 270.0384 | 8.6725 | 39.3445 | 189.6831 | 32.3383 | 270.0384 | 8.6725 | 39.3445 | 189.6831 | 32.3383 | 0 | 270.0384 | 0 | 270.0384 | 0 | 270.0384 | 0 | 0 | 270.0384 | 270.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 270.0384 | 270.0384 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго" (2021г.-2192 т.у. ) | I_KAE-00143-065 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 238.4123 | 7.6689 | 31.0687 | 171.8931 | 27.7815 | 238.4123 | 7.6689 | 31.0687 | 171.8931 | 27.7815 | 0 | 238.4123 | 0 | 238.4123 | 0 | 238.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4123 | 238.4123 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 238.4123 | 238.4123 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго" (2022г.-2104 т.у. ) | I_KAE-00143-066 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 238.5182 | 7.6113 | 30.3006 | 172.3138 | 28.2924 | 238.5182 | 7.6113 | 30.3006 | 172.3138 | 28.2924 | 0 | 238.5182 | 0 | 238.5182 | 0 | 238.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5182 | 238.5182 | нд | 0 | нд | 0 | 238.5182 | 238.5182 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго" (2023г.-34711 т.у. ) | J_KAE-00143-067 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.755 | 5.2058 | 83.4174 | 382.3356 | 62.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 533.755 | нд | 0 | 0 | 533.755 | Проект включен согласно Протоколу тех. совещания № 002 от 09.01.2019г. для выполнения снижения потерь электрической энергии и совершенствования деятельности по организации учета электрической энергии приоритетным направлением инвестиционной программы считать установка приборов технического учета на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ.
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго" (2024г.-36232 т.у. ) | J_KAE-00143-068 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.775 | 5.4349 | 87.0877 | 387.0626 | 60.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 539.775 | 0 | 539.775 | Проект включен согласно Протоколу тех. совещания № 003 от 09.01.2019г. для выполнения снижения потерь электрической энергии и совершенствования деятельности по организации учета электрической энергии приоритетным направлением инвестиционной программы считать установка приборов технического учета на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ.
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.7167 | 32.0129 | 11.2179 | 350.288 | 14.7729 | 134.6537 | 178.2977 | 22.5637 | 968.1409 | 75.7331 | 484.3162 | 364.5365 | 43.555 | 4.8241 | 322.5229 | 4.8241 | 322.5229 | 2.5058 | 956.923 | 164.3553 | 124.6609 | 61.6032 | 334.1116 | 66.8488 | 319.575 | 21.452 | 70.8962 | нд | 55.9904 | нд | 51.6889 | 149.904 | 832.2621 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.9242 | 27.9242 | 10.0734 | 200.1063 | 8.0819 | 78.8354 | 97.8135 | 15.3754 | 878.2997 | 73.0236 | 461.7931 | 305.1903 | 38.2927 | 4.4703 | 173.7623 | 4.4703 | 173.7623 | 2.216 | 868.2263 | 140.1173 | 105.6615 | 13.8082 | 286.9213 | 12.1168 | 319.486 | 7.72 | 68.9172 | нд | 35.5514 | нд | 51.6889 | 33.645 | 762.5648 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кондрово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-005 | П | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.10887 | 6.1219 | 0.15565 | 5.4837 | 0 | 0.48255 | 6.1219 | 0.15565 | 5.4837 | 0 | 0.48255 | 0.029008 | 6.013 | 0.029008 | 6.013 | 0.029008 | 6.013 | 6.013 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Русиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-006 | П | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.11169 | 6.1267 | 0.16141 | 2.4502 | 3.039 | 0.47611 | 6.1267 | 0.16141 | 2.4502 | 3.039 | 0.47611 | 0.030188 | 6.015 | 0.030188 | 6.015 | 0.030188 | 6.015 | 6.015 | 6.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космос -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-007 | П | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.29979 | 5.6858 | 0.3472 | 2.2257 | 2.66 | 0.45291 | 5.6858 | 0.3472 | 2.2257 | 2.66 | 0.45291 | 0.080608 | 5.386 | 0.080608 | 5.386 | 0.080608 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шепелево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-008 | П | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.12508 | 5.5121 | 0.17208 | 4.9501 | 0 | 0.38989 | 5.5121 | 0.17208 | 4.9501 | 0 | 0.38989 | 0.033391 | 5.387 | 0.033391 | 5.387 | 0.033391 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Середейск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-009 | П | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.14207 | 4.4911 | 0.13919 | 4 | 0 | 0.35189 | 4.4911 | 0.13919 | 4 | 0 | 0.35189 | 0.037983 | 4.349 | 0.037983 | 4.349 | 0.037983 | 4.349 | 0 | 0 | 4.349 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.349 | 4.349 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черкасово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-010 | П | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.11169 | 4.4597 | 0.10881 | 3.8465 | 0 | 0.50443 | 4.4597 | 0.10881 | 3.8465 | 0 | 0.50443 | 0.029773 | 4.348 | 0.029773 | 4.348 | 0.029773 | 4.348 | 0 | 0 | 4.348 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.348 | 4.348 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хвастовичи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-011 | П | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.099026 | 4.447 | 0.096139 | 1.5308 | 2.149 | 0.67113 | 4.447 | 0.096139 | 1.5308 | 2.149 | 0.67113 | 0.026349 | 4.348 | 0.026349 | 4.348 | 0.026349 | 4.348 | 0 | 0 | 4.348 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.348 | 4.348 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Азарово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-012 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.2544 | 3.7456 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2544 | 0 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.12 | 0 | Проект исключен из ИПР, работы будут выполнены в рамках проекта КАЕ - 00310-005 "Реконструкция ПС-110 кВ "Азарово" г. Калуга с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (Трансформаторная мощность 25 МВА)" включающего полную комплексную реконструкцию ПС Азарово
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-013 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.2544 | 3.7456 | 0 | 0.12 | 4.12 | 0.2544 | 3.7456 | 0 | 0.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0.2544 | 0.2544 | 3.8656 | 3.8656 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.12 | 4.12 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-014 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.2544 | 3.7456 | 0 | 0.12 | 4.12 | 0.2544 | 3.7456 | 0 | 0.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0.2544 | 0.2544 | 3.8656 | 3.8656 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.12 | 4.12 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звягино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 3.86 | 3.86 | нд | 0 | нд | 0 | 4.12 | 4.12 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пегас -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 3.86 | 3.86 | нд | 0 | нд | 0 | 4.12 | 4.12 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Радищево с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятий по совершению антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-021 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0.095949 | 3.7971 | 0.24494 | 0.31475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095949 | нд | 4.3568 | 0 | 4.4528 | Объект включен согласно Протокола №08/2019 от 22.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести реконструкцию ПС Радищево
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мосальск с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятию по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-026 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2199 | 0.099957 | 3.5868 | 0.23371 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.099957 | нд | 4.1199 | 0 | 4.2199 | Объект включен согласно Протокола №07/2019 от 22.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести реконструкцию ПС Мосальск
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения (28 шт.) | J_KAE-00146-027 | П | 2019 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1264 | 5.6 | 114.0795 | 7.2681 | 9.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1264 | 0 | 5.6 | 0 | 79.9622 | 0 | 0 | 0 | 50.5642 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 130.5264 | Объект включен согласно Протокола №9/2019 от 22.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести реконструкцию 28 шт. ПС-110кВ
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения (47 шт.) | J_KAE-00146-028 | П | 2020 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1063 | 9.4 | 103.7487 | 6.6099 | 8.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1063 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 29.5055 | 0 | 10.6331 | нд | 35.3555 | нд | 43.2122 | 0 | 128.1063 | Объект включен согласно Протокола №10/2019 от 22.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести реконструкцию 47 шт. ПС-35кВ
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Бабынинского РЭС | F_KAE-00151-002 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.81415 | 0.81415 | 0.51104 | 5.1878 | 0.48626 | 4.3701 | 0.17772 | 0.15377 | 5.1878 | 0.48626 | 4.3701 | 0.17772 | 0.15377 | 0.13028 | 4.6768 | 0.13028 | 4.6768 | 0.13028 | 4.6768 | 4.6768 | 4.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Козельского РЭС | G_KAE-00151-006 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 0.19729 | 0.19729 | 0.98389 | 1.0561 | 0.18939 | 0.64199 | 0.13044 | 0.094317 | 0.98389 | 0.18939 | 0.59419 | 0.1925 | 0.007811 | 0.18015 | 0 | 0.18015 | 0 | 0.17733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту. Работы были выполнены в 2018г., в 2019 уточнилась Кт задолженность по факту принятия выполненых работ.
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Людиновского РЭС | G_KAE-00151-008 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 0.33091 | 0.33091 | 1.4037 | 1.8169 | 0.17167 | 1.2323 | 0.28583 | 0.1271 | 1.4037 | 0.16198 | 0.90568 | 0.281 | 0.055069 | 0.29694 | 0 | 0.29694 | 0 | 0.23898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Жуковского РЭС | G_KAE-00151-010 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 0.22703 | 0.22703 | 1.1315 | 1.205 | 0.1109 | 0.80488 | 0.22509 | 0.064151 | 1.1315 | 0.1109 | 0.75388 | 0.2226 | 0.044113 | 0.20012 | 0 | 0.20012 | 0 | 0.19011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Приокского РЭС | J_KAE-00151-011 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11.5101 | 2.6705 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15 | Проект включен согласно протоколу технического совещания №2 от 08.02.2019г. с целью недопущения разрушений зданий, сохраниния жизни и здоровья персонала, улучшений санитарно-бытовых условий труда, повышения эффективности труда, выполнение требований ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидимиологическом благополучии населения" провести реконструкцию производственной базы Приокского РЭС.
3.2.4.1 | Реконструкция производственного здания для размещения центра управления сетями ул.Красная Гора, д.9/12, г.Калуга | H_KAE-00285-001 | С | 2017 | 2020 | 2021 | 26.3548 | 26.3548 | 5.045 | 133.3961 | 4.66 | 28.5825 | 89.1465 | 11.0072 | 129.9285 | 4.66 | 28.5825 | 89.1465 | 7.5396 | 3.3955 | 112.6395 | 3.3955 | 112.6395 | 1.212 | 124.8835 | 112.6395 | 22.5738 | 0 | 0 | 0 | 102.3097 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 102.3097 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2021 год согласно протоколу техсовета №б/н от .11.02.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу г. Калуга, ул. Огарева, д.5 | J_KAE-00285-002 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3525 | 0.735 | 3.4149 | 0 | 0.20258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3525 | 0 | 0.735 | 0 | 3.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6175 | Проект включен согласно Протоколу тех. совещания № 1 от 11.01.19г. для получения положительного заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности провести реконструкцию здания по адресу г. Калуга, ул. Огарева, д.5
3.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | J_KAE-00310-001 | П | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.0823 | 47.2749 | 146.9917 | 190.2949 | 7.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.0823 | 0 | 47.2749 | 0 | 165.3878 | 0 | 179.4196 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 344.8074 | Проект включен согласно протоколу техсовета № РС5 от 09.01.2019 необходимость повышения надежности, обеспечения наблюдаемости и управляемости электрической сети 10 (6) кВ, необходимость внедрения цифровых технологий и проведения цифровой "трансформации".
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7926 | 4.0888 | 1.1445 | 150.1817 | 6.691 | 55.8183 | 80.4842 | 7.1882 | 89.8412 | 2.7096 | 22.5231 | 59.3462 | 5.2623 | 0.35378 | 148.7606 | 0.35378 | 148.7606 | 0.28978 | 88.6967 | 24.2381 | 18.9994 | 47.795 | 47.1903 | 54.732 | 0.089 | 13.732 | 1.979 | нд | 20.439 | нд | 0 | 116.259 | 69.6973 | нд
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Юхновского РЭС. | G_KAE-00119-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.65459 | 0.65459 | 0.12599 | 1.819 | 0.13703 | 0.60063 | 0.92398 | 0.15735 | 3.3131 | 0.11944 | 0.60741 | 2.4158 | 0.17044 | 0.037215 | 1.669 | 0.037215 | 1.669 | 0.031911 | 3.1871 | 1.669 | 3.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г) по результатам разработанной ПСД( распоряжение № 034-1/03-703 от 20.09.2018 )
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Кондровского РЭС. | G_KAE-00119-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.43673 | 0.43673 | 0.10647 | 1.851 | 0.13703 | 0.61105 | 0.94078 | 0.16213 | 2.2148 | 0.10093 | 0.44124 | 1.5628 | 0.10981 | 0.037215 | 1.701 | 0.037215 | 1.701 | 0.026967 | 2.1083 | 1.701 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г) по результатам разработанной ПСД( распоряжение № 034-1/03-703 от 20.09.2018 )
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Перемышльского РЭС. | G_KAE-00119-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.39851 | 0.39851 | 0.10345 | 1.736 | 0.088889 | 0.58659 | 0.90238 | 0.15814 | 2.0257 | 0.10093 | 0.44136 | 1.3899 | 0.093534 | 0.024993 | 1.631 | 0.024993 | 1.631 | 0.026633 | 1.9222 | 1.631 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г) по результатам разработанной ПСД( распоряжение № 034-1/03-703 от 20.09.2018 )
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Ферзиковского РЭС. | G_KAE-00119-004 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.46309 | 0.46309 | 0.10647 | 1.819 | 0.13703 | 0.60063 | 0.92398 | 0.15735 | 2.336 | 0.10093 | 0.42745 | 1.6911 | 0.11651 | 0.037215 | 1.669 | 0.037215 | 1.669 | 0.026967 | 2.2296 | 1.669 | 2.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г) по результатам разработанной ПСД( распоряжение № 034-1/03-703 от 20.09.2018 )
3.2.4.2 | Модернизыция автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на объектах филиала "Калугаэнерго" здания базы ПО ОЭС | G_KAE-00150-004 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.11824 | 3.0682 | 0.24824 | 1.3397 | 1.2614 | 0.21886 | 3.0682 | 0.24824 | 1.3397 | 1.2614 | 0.21886 | 0.031958 | 2.95 | 0.031958 | 2.95 | 0.031958 | 2.95 | 0.13 | 0.13 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.82 | 2.82 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Выполнение проектных работ по модернизации диспетчерского щита оперативно диспетчерской группы Жуковского РЭС . | F_KAE-00178-000 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0 | 0.29619 | 0.28006 | 7.516 | 0.40708 | 2.5441 | 3.9138 | 0.65099 | 0.28006 | 0.2629 | 0 | 0 | 0.017156 | 0.11038 | 7.072 | 0.11038 | 7.072 | 0.070542 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торгово-закупочных процедур
3.2.4.2 | Модернизация Диспетчерского Щита Центра Управления Сетями. | G_KAE-00178-002 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 42.83 | 1.5 | 16.1619 | 23.8381 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.83 | 0 | 42.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 42.83 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации проекта при переходе филиала на двухуровневую структуру
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции в ПО КЭС | F_KAE-00179-000 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.674 | 0.77201 | 5.0345 | 7.4257 | 0.44181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.674 | 0 | 13.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 12.834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.674 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации проекта при переходе филиала на двухуровневую структуру
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Козельского РЭС. | G_KAE-00179-016 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0.149 | 0.74345 | 1.0966 | 0.172 | 2.161 | 0.149 | 0.74345 | 1.0966 | 0.172 | 0 | 2.161 | 0 | 2.161 | 0 | 2.161 | 0.161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | нд | 2.012 | нд | 0 | 2 | 2.161 | Перенос срока начала реализации проекта на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Приокского РЭС. | G_KAE-00179-017 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0.119 | 0.54991 | 0.81109 | 0.128 | 1.608 | 0.119 | 0.54991 | 0.81109 | 0.128 | 0 | 1.608 | 0 | 1.608 | 0 | 1.608 | 0.128 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | нд | 1.489 | нд | 0 | 1.48 | 1.608 | Перенос срока начала реализации проекта на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Ульяновского РЭС. | G_KAE-00179-018 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.149 | 0.5794 | 0.84904 | 0.14256 | 1.72 | 0.149 | 0.5794 | 0.84904 | 0.14256 | 0 | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 1.72 | 0.161 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | нд | 1.571 | нд | 0 | 1.559 | 1.72 | Перенос срока начала реализации проекта на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Куйбышевского РЭС. | G_KAE-00179-019 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.091999 | 0.24526 | 0.36174 | 0.060001 | 0.759 | 0.091999 | 0.24526 | 0.36174 | 0.060001 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759 | 0.099 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091999 | нд | 0.667 | нд | 0 | 0.66 | 0.759 | Перенос срока начала реализации проекта на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции в ПО ОЭС | G_KAE-00179-020 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0.591 | 4.7076 | 6.9434 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 12.001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.61 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации проекта при переходе филиала на двухуровневую структуру
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Боровского РЭС. | G_KAE-00179-021 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0.087 | 0.41213 | 0.60787 | 0.032 | 1.139 | 0.087 | 0.41213 | 0.60787 | 0.032 | 0 | 1.139 | 0 | 1.139 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 1.05 | 1.05 | нд | 0 | нд | 0 | 1.139 | 1.139 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции в центре управления сетями. | G_KAE-00179-022 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.3726 | 0.397 | 2.0438 | 2.8698 | 0.061902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3726 | 0 | 5.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.409 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации проекта при переходе филиала на двухуровневую структуру
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции в ПО КРЭС | G_KAE-00179-023 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.572 | 0.264 | 1.3589 | 1.9078 | 0.041222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.572 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.272 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации проекта при переходе филиала на двухуровневую структуру
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита оперативно диспетчерской группы Козельского РЭС. | F_KAE-00224-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0.4071 | 2.5441 | 3.9138 | 0.68197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0 | 7.547 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.106 | 0 | Объект исключен в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4-10кВ и работами по технологическому присоединению потребителей в период 2016-2018г.г.
3.2.4.2 | Модернизация серверного оборудования центра обработки данных Центра Управления Сетями. | G_KAE-00240-000 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0.42 | 5.76 | 8.5017 | 0.4383 | 15.12 | 0.42 | 5.76 | 8.5017 | 0.4383 | 0 | 15.12 | 0 | 15.12 | 0 | 15.12 | 0.42 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | нд | 14.7 | нд | 0 | 14.7 | 15.12 | Перенос срока начала реализации проекта с 2019 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 09.01.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита оперативно диспетчерской группы ПО "КГЭС". | G_KAE-00264-001 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.29454 | 5.7055 | 8.4211 | 0.57888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации проекта при переходе филиала на двухуровневую структуру
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Шепелёво. | H_KAE-00286-002 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.13146 | 0.13146 | 0.028001 | 0.77694 | 0.027 | 0.6465 | 0.048065 | 0.055381 | 0.77694 | 0.027 | 0.6465 | 0.048065 | 0.055381 | 0.006881 | 0.74894 | 0.006881 | 0.74894 | 0.006881 | 0.74894 | 0.74894 | 0.74894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Думиничи. | H_KAE-00286-003 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.12104 | 0.12104 | 0.06 | 0.66223 | 0.058 | 0.51292 | 0.049156 | 0.042151 | 0.66223 | 0.058 | 0.51292 | 0.049156 | 0.042151 | 0.014765 | 0.60223 | 0.014765 | 0.60223 | 0.014765 | 0.60223 | 0.60223 | 0.60223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Кондрово. | H_KAE-00286-004 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.13429 | 0.13429 | 0.069001 | 0.76739 | 0.067 | 0.59615 | 0.052883 | 0.051352 | 0.76739 | 0.067 | 0.59615 | 0.052883 | 0.051352 | 0.017021 | 0.69839 | 0.017021 | 0.69839 | 0.017021 | 0.69839 | 0.69839 | 0.69839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Ферзиково. | H_KAE-00286-005 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.083381 | 0.083381 | 0.049 | 0.44275 | 0.048 | 0.32079 | 0.046631 | 0.027328 | 0.44275 | 0.048 | 0.32079 | 0.046631 | 0.027328 | 0.012144 | 0.39375 | 0.012144 | 0.39375 | 0.012144 | 0.39375 | 0.39375 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Агеево. | H_KAE-00286-006 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.60764 | 0.60764 | 0.0174 | 2.7721 | 0.017 | 0.3907 | 1.9218 | 0.44264 | 2.7721 | 0.017 | 0.3907 | 1.9218 | 0.44264 | 0.004306 | 2.7547 | 0.004306 | 2.7547 | 0.004306 | 2.7547 | 2.7547 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Крутицы. | H_KAE-00286-007 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.012765 | 0.012765 | 0.01341 | 0.068239 | 0.013 | 0.051965 | 0 | 0.003274 | 0.068239 | 0.013 | 0.051965 | 0 | 0.003274 | 0.003305 | 0.054829 | 0.003305 | 0.054829 | 0.003305 | 0.054829 | 0.054829 | 0.054829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Дубрава. | H_KAE-00286-009 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.57652 | 0.57652 | 0.025 | 2.7749 | 0.024 | 0.32233 | 1.9129 | 0.51571 | 2.7749 | 0.024 | 0.32233 | 1.9129 | 0.51571 | 0.006129 | 2.7499 | 0.006129 | 2.7499 | 0.006129 | 2.7499 | 2.7499 | 2.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Товарково. | H_KAE-00286-010 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.043349 | 0.043349 | 0.022999 | 0.23704 | 0.022 | 0.15982 | 0.038715 | 0.016501 | 0.23704 | 0.022 | 0.15982 | 0.038715 | 0.016501 | 0.005628 | 0.21404 | 0.005628 | 0.21404 | 0.005628 | 0.21404 | 0.21404 | 0.21404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 35 кВ Спас-Деменск. | H_KAE-00286-012 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0.1292 | 0.1292 | 0.019 | 0.75826 | 0.018 | 0.68782 | 0 | 0.052441 | 0.75826 | 0.018 | 0.68782 | 0 | 0.052441 | 0.004626 | 0.73926 | 0.004626 | 0.73926 | 0.004626 | 0.73926 | 0.73926 | 0.73926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00310-002 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8364 | 0.46618 | 7.2868 | 34.7272 | 2.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8364 | 0 | 0.46618 | 0 | 44.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 44.3703 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г.действующая система радиосвязи не обеспечивает устойчивую радиосвязь и требует замены с переходом на цифровой стандарт DRM.
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 123.4087 | 123.4087 | 474.6856 | 566.1384 | 7.4369 | 41.8307 | 415.2906 | 101.5802 | 563.5462 | 8.5419 | 70.1032 | 407.3147 | 77.5864 | 92.3531 | 88.8606 | 92.3531 | 88.8606 | 92.1291 | 88.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8606 | 88.8606 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 88.8606 | 88.8606 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 123.4087 | 123.4087 | 474.6856 | 566.1384 | 7.4369 | 41.8307 | 415.2906 | 101.5802 | 563.5462 | 8.5419 | 70.1032 | 407.3147 | 77.5864 | 92.3531 | 88.8606 | 92.3531 | 88.8606 | 92.1291 | 88.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8606 | 88.8606 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 88.8606 | 88.8606 | нд
3.3.2 | Строительство ПС 220/110/10 кВ "Созвездие" этап строительства 3.2 | I_KAE-00001-002 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 105.8646 | 105.8646 | 468.9462 | 471.5384 | 2.0534 | 20.7907 | 363.0001 | 85.6941 | 468.9462 | 3.1584 | 49.0632 | 355.0242 | 61.7003 | 91.0236 | 0 | 91.0236 | 0 | 90.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту
3.3.2 | Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ "Созвездие" для подключения двух ВЛ 220 кВ "Обнинская-Созвездие" | F_KAE-00002-000 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 17.5442 | 17.5442 | 5.7394 | 94.6 | 5.3835 | 21.04 | 52.2905 | 15.8861 | 94.6 | 5.3835 | 21.04 | 52.2905 | 15.8861 | 1.3294 | 88.8606 | 1.3294 | 88.8606 | 1.3294 | 88.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8606 | 88.8606 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 88.8606 | 88.8606 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9544 | 6.2473 | 70.5611 | 0 | 16.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9544 | 0 | 0 | 0 | 6.2473 | 0 | 86.7071 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 92.9544 | нд
3.4 | Строительство ВОЛС по ВЛ-110кВ ПС-110кВ Кондровского РЭС, протяженность 76,2 км | J_KAE-00314-008 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1662 | 3.1147 | 35.7894 | 0 | 8.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1662 | 0 | 0 | 0 | 3.1147 | 0 | 44.0516 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 47.1662 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.4 | Строительство ВОЛС по ВЛ- 35/110 кВ ПС-35кВ Кондровского РЭС, протяженность 36,1 км | J_KAE-00314-009 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6165 | 1.6951 | 18.2421 | 0 | 5.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6165 | 0 | 0 | 0 | 1.6951 | 0 | 23.9214 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 25.6165 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.4 | Строительство ВОЛС по ВЛ-110 кВ ПС-110кВ Приокского РЭС, протяженность 21 км | J_KAE-00314-010 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 0.80263 | 8.9698 | 0 | 1.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0.80263 | 0 | 10.3994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.202 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.4 | Строительство ВОЛС по ВЛ- 35/110кВ ПС-35кВ Приокского РЭС, протяженность 42,5 км | J_KAE-00314-011 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9696 | 0.63492 | 7.56 | 0 | 0.77477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9696 | 0 | 0 | 0 | 0.63492 | 0 | 8.3347 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.9696 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.3117 | 5.8647 | 238.2716 | 1024.0114 | 3.985 | 54.9284 | 960.8578 | 4.2402 | 1722.6502 | 19.1203 | 56.6302 | 1636.8102 | 10.0896 | 51.7209 | 792.0475 | 51.7209 | 792.0475 | 53.0973 | 1484.3786 | 198.2201 | 346.099 | 210.3627 | 24.5477 | 200.4607 | 331.8741 | 183.004 | 414.597 | нд | 181.8628 | нд | 181.6964 | 593.8274 | 1134.578 | нд
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении узла связи ПС 110 кВ Середейск. | G_KAE-00138-001 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.067999 | 0.007 | 0.022849 | 0.03515 | 0.003 | 0.067999 | 0.007 | 0.022849 | 0.03515 | 0.003 | 0 | 0.067999 | 0 | 0.067999 | 0 | 0.067999 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.059999 | 0 | 0 | 0.007 | нд | 0.060999 | нд | 0 | 0.067999 | 0.067999 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении узла связи Приокского РЭС - 2 шт. . | G_KAE-00138-002 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.05 | 0.15285 | 0.23514 | 0.015999 | 0.454 | 0.05 | 0.15285 | 0.23514 | 0.015999 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.053999 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 | нд | 0.404 | нд | 0 | 0.454 | 0.454 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении узла связи административного здания ПО «Обнинские ЭС» д. Доброе д.104. - 3 шт. | G_KAE-00138-003 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22553 | 0.025 | 0.076428 | 0.11757 | 0.006534 | 0.22553 | 0.025 | 0.076428 | 0.11757 | 0.006534 | 0 | 0.22553 | 0 | 0.22553 | 0 | 0.22553 | 0 | 0 | 0.026534 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.025 | нд | 0.20053 | нд | 0 | 0.22553 | 0.22553 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении центра обработки данных филиала "Калугаэнерго" г.Калуга ул. Кр.Гора д.12 - 5 шт. | G_KAE-00138-004 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0.19 | 0.58266 | 0.89634 | 0.061999 | 1.731 | 0.19 | 0.58266 | 0.89634 | 0.061999 | 0 | 1.731 | 0 | 1.731 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0.19 | нд | 1.541 | нд | 0 | 1.731 | 1.731 | Перенос срока начала реализации проекта с 2020 года на 2022 год согласно протоколу техсовета №б/н от 08.02.2019г. Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ СДВ | G_KAE-00147-004 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.145 | 1.743 | 0.146 | 0.47985 | 0.96177 | 0.15538 | 1.742 | 0.145 | 0.47985 | 0.96177 | 0.15538 | 0.03812 | 1.597 | 0.03812 | 1.597 | 0.037859 | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Железняки | G_KAE-00147-005 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.202 | 1.616 | 0.204 | 0.37559 | 0.90628 | 0.13013 | 1.614 | 0.202 | 0.37559 | 0.90628 | 0.13013 | 0.053264 | 1.412 | 0.053264 | 1.412 | 0.052742 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Агеево | G_KAE-00147-006 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0.2 | 0.3902 | 0.89294 | 0.14786 | 1.631 | 0.2 | 0.3902 | 0.89294 | 0.14786 | 0 | 1.631 | 0 | 1.631 | 0 | 1.631 | 0.2 | 0.2 | 1.431 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.431 | 1.431 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связиПС 110 кВ Кондрово | G_KAE-00147-007 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0.2 | 0.39018 | 0.89294 | 0.062878 | 1.546 | 0.2 | 0.39018 | 0.89294 | 0.062878 | 0 | 1.546 | 0 | 1.546 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.546 | 1.546 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Маяк | G_KAE-00147-008 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0.2 | 0.39014 | 0.89294 | 0.061911 | 1.545 | 0.2 | 0.39014 | 0.89294 | 0.061911 | 0 | 1.545 | 0 | 1.545 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.345 | 1.345 | нд | 0 | нд | 0 | 1.545 | 1.545 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.6 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию системы видеонаблюдения ПС 110/35/10 кВ «Денисово» | J_KAE-00147-009 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0.059712 | 0.69219 | 0.48564 | 0.11747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно Протокол №06/2019 от 18.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести оборудование системой видеонаблюдения ПС-110кВ "Денисово"
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом сервисного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Пегас | J_KAE-00147-010 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0186 | 0.24414 | 0.52304 | 1.1702 | 0.081255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24414 | нд | 1.7745 | 0 | 2.0186 | Проект включен согласно Протокол №05/2019 от 18.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести оборудование техническими системами безопасности ПС-110 кВ Пегас
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом сервисного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Людиново | J_KAE-00147-011 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0.25488 | 0.54553 | 1.2205 | 0.084749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25488 | 0 | 0.25488 | Проект включен согласно Протокол №03/2019 от 18.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести оборудование техническими системами безопасности ПС-110 кВ Людиново
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом сервисного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Малинники | J_KAE-00147-012 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0.25488 | 0.54553 | 1.2205 | 0.084749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25488 | 0 | 0.25488 | Проект включен согласно Протокол №04/2019 от 18.01.2019 для обеспечения должнего уровня антитеррористической защищенности, повышения надежности , обепечения наблюдаемости и управляемости электрической сети провести оборудование техническими системами безопасности ПС-110 кВ Малинники
3.6 | Строительство административно-производственного здания Спас-Деменского РЭС | G_KAE-00151-004 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 5.2998 | 5.2998 | 1.1149 | 36.1218 | 1.108 | 32.3306 | 0.7268 | 1.9564 | 36.1287 | 1.1078 | 32.3306 | 0.7268 | 1.9634 | 0.2893 | 35.0138 | 0.2893 | 35.0138 | 0.29004 | 35.0138 | 35.0138 | 35.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания финансирования инвестиций по инвестиционному проекту. Уточнение фактических затрат по проекту.
3.6 | Строительство административно-производственного здания Мещовского РЭС | G_KAE-00151-005 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 26.505 | 1.139 | 17.2582 | 7.2729 | 0.83496 | 26.505 | 1.139 | 17.2582 | 7.2729 | 0.83496 | 0 | 26.505 | 0 | 26.505 | 0 | 26.505 | 0 | 0 | 1.238 | 1.238 | 25.267 | 25.267 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.505 | 26.505 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника, АИП и пр.) | F_KAE-00158-102 | И | 2016 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 125.2877 | 172.6476 | 0 | 0 | 172.6476 | 0 | 217.2187 | 0 | 0 | 217.2187 | 0 | 26.9888 | 53.6636 | 26.9888 | 53.6636 | 28.3652 | 91.9309 | 15.4121 | 22.8552 | 12.6485 | 12.6485 | 12.7645 | 12.7645 | 12.8385 | 12.8385 | нд | 15.4121 | нд | 15.4121 | 38.2515 | 69.0758 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено включением затрат по 2023-2024гг.
3.6 | Оборудование, не требующее монтажа ( планшеты- 81 шт.) | J_KAE-00158-105 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен согласно письму ПА-ЦА-4129 от 02.10.2018г. обеспечить приобретение трех мобильных устройств в каждый РЭС, в соответствии с минимальными требованиями к мобильным устройствам для выполнения мероприятий плана СУПА
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль бригадный фургон на шасси легкового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 2 шт., Автомобиль легковой отечественной сборки 7-местный (колесная формула 4х2, ведущие колеса - передние) - 3 шт., Автомобиль легковой повышенной комфортности отечественной сборки (колесная формула 4х2, ведущие колеса - передние) - 2 шт., Автомобиль легковой отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 5 шт.) | F_KAE-00158-205 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.2151 | 0 | 0 | 3.2151 | 0 | 10.7927 | 0 | 0 | 10.7927 | 0 | 0 | 3.2151 | 0 | 3.2151 | 0 | 10.7927 | 3.2151 | 10.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 16 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси легкового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 18 шт.) | F_KAE-00158-206 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 23.5318 | 0 | 0 | 23.5318 | 0 | 24.4965 | 0 | 0 | 24.4965 | 0 | 0 | 23.5318 | 0 | 23.5318 | 0 | 24.4965 | 0 | 0 | 23.5318 | 0 | 0 | 24.4965 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.5318 | 24.4965 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Автомобиль легковой отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 27 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси легкового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 85 шт. | G_KAE-00158-207 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 20.2833 | 70.4253 | 0 | 0 | 70.4253 | 0 | 70.4253 | 0 | 0 | 70.4253 | 0 | 4.4287 | 50.142 | 4.4287 | 50.142 | 4.4287 | 50.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.142 | 50.142 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.142 | 50.142 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 40 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси легкового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 35 шт.) | G_KAE-00158-208 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 23.8177 | 0 | 0 | 23.8177 | 0 | 57.6023 | 0 | 0 | 57.6023 | 0 | 0 | 23.8177 | 0 | 23.8177 | 0 | 57.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8177 | 57.6023 | нд | 0 | нд | 0 | 23.8177 | 57.6023 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой повышенной комфортности отечественной сборки (колесная формула 4х2, ведущие колеса - передние) - 9 шт.) | J_KAE-00158-209 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6326 | 0 | 0 | 18.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6326 | нд | 0 | 0 | 18.6326 | Объект включен согласно протоколу тех. совещания № б/н от 18.01.2019 в связи с большим физическим износом транспортной техники, имеющей длительный срок эксплуатации, существует острая необходимость в приобретении специальной техники, грузовых и легковых автомобилей.
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой повышенной комфортности отечественной сборки (колесная формула 4х2, ведущие колеса - передние) - 6 шт.) | J_KAE-00158-210 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9186 | 0 | 0 | 12.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.9186 | 0 | 12.9186 | Объект включен согласно протоколу тех. совещания № б/н от 18.01.2019 в связи с большим физическим износом транспортной техники, имеющей длительный срок эксплуатации, существует острая необходимость в приобретении специальной техники, грузовых и легковых автомобилей.
3.6 | Приобретение спецтехники (Автогидроподъемник 18 м на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 17 шт., Автогидроподъемник 28 м на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 3 шт., Автогидроподъемник 20 м на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х2) - 1 шт., Автокран грузоподъемность 25 т на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 1 шт., Тягач седельный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 1 шт., Полуприцеп тяжеловоз (механические трапы) - 1 шт., Экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием - 1 шт.) | F_KAE-00158-305 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 21.4471 | 0 | 31.5959 | 99.6053 | 0 | 0 | 99.6053 | 0 | 120.5373 | 0 | 0 | 120.5373 | 0 | 6.8987 | 68.0094 | 6.8987 | 68.0094 | 6.8987 | 88.9414 | 68.0094 | 88.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение спецтехники Спецтехника (Автогидроподъемник 18 м на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 16 шт., Тягач седельный с КМУ на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 3 шт., Полуприцеп бортовой двухосный 12 м - 3 шт., Прицеп тракторный (роспуск) - 4 шт., Трактор на гусеничном ходу с бульдозерным оборудованием - 4 шт.) | F_KAE-00158-306 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 59.5827 | 161.3787 | 0 | 0 | 161.3787 | 0 | 165.5517 | 0 | 0 | 165.5517 | 0 | 13.0093 | 101.796 | 13.0093 | 101.796 | 13.0093 | 105.969 | 0 | 0 | 101.796 | 0 | 0 | 105.969 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 101.796 | 105.969 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение спецтехники (Автогидроподъемник 18 м на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 10 шт., Автогидроподъемник 20 м на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х2) - 1 шт., Автокран грузоподъемность 16 т на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 4х2) - 1 шт., Прицеп автомобильный одноосный (роспуск) - 1 шт., Автолаборатория на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 2 шт., Бурильно-крановая машина на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 4х4) - 2 шт., Машина бурильно-крановая на базе трактора на пневмоколесном ходу - 5 шт., Прицеп тракторный (роспуск) - 2 шт., Автокран грузоподъемность 25 т на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 3 шт.) | G_KAE-00158-307 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 151.4631 | 0 | 0 | 151.4631 | 0 | 151.4491 | 0 | 0 | 151.4491 | 0 | 0 | 151.4631 | 0 | 151.4631 | 0 | 151.4491 | 62.8508 | 62.8368 | 0 | 0 | 88.6123 | 88.6123 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 88.6123 | 88.6123 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение спецтехники (Прицеп тракторный (роспуск) - 5 шт., Машина бурильно-крановая на базе трактора на пневмоколесном ходу - 30 шт., Трактор на пневмоколесном ходу с мульчерным оборудованием - 1 шт., Автогидроподъемник 18 м на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 1 шт., Бурильно-крановая машина на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 4х4) - 4 шт.) | G_KAE-00158-308 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 177.948 | 0 | 0 | 177.948 | 0 | 204.0919 | 0 | 0 | 204.0919 | 0 | 0 | 177.948 | 0 | 177.948 | 0 | 204.0919 | 0 | 19.9684 | 19.9243 | 0 | 19.9459 | 19.9459 | 138.0778 | 164.1776 | нд | 0 | нд | 0 | 177.948 | 184.1235 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение спецтехники (Трактор на пневмоколесном ходу с мульчерным оборудованием - 2 шт., Тягач седельный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 2 шт., Полуприцеп тяжеловоз (механические трапы) - 2 шт., Многофункциональная комбинированная машина на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 1 шт., Экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием - 1 шт.) | J_KAE-00158-309 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 71 | нд | 0 | 0 | 71 | Объект включен согласно протоколу тех. совещания № б/н от 18.01.2019 в связи с большим физическим износом транспортной техники, имеющей длительный срок эксплуатации, существует острая необходимость в приобретении специальной техники, грузовых и легковых автомобилей.
3.6 | Приобретение спецтехники (Самосвал грузоподъемность 20 т на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 2 шт., Трактор на пневмоколесном ходу с мульчерным оборудованием - 2 шт., Тягач седельный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 2 шт., Полуприцеп тяжеловоз (механические трапы) - 2 шт., Экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием - 1 шт.) | J_KAE-00158-310 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 75 | 0 | 75 | Объект включен согласно протоколу тех. совещания № б/н от 18.01.2019 в связи с большим физическим износом транспортной техники, имеющей длительный срок эксплуатации, существует острая необходимость в приобретении специальной техники, грузовых и легковых автомобилей.
3.6 | Приобретение автомобилей (Автомобиль бригадный фургон на шасси легкового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 7 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 20 шт.) | F_KAE-00158-405 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 29.6664 | 0 | 0 | 29.6664 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 7.502 | 0 | 29.6664 | 7.502 | 29.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение грузовых автомобилей (Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 18 шт., Автомобиль бортовой на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 4х2) - 2 шт.) | F_KAE-00158-406 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 43.4126 | 0 | 0 | 43.4126 | 0 | 43.5639 | 0 | 0 | 43.5639 | 0 | 0 | 43.4126 | 0 | 43.4126 | 0 | 43.5639 | 0 | 43.5639 | 43.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 43.4126 | 0 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение грузовый автомобилей (Грузовые автомобили (Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 26 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 8 шт.) | G_KAE-00158-408 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 178.3616 | 0 | 0 | 178.3616 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 6.925 | 0 | 178.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 178.3616 | нд | 0 | нд | 0 | 6.925 | 178.3616 | Пересмотр потребности приобретаемых автомобилей согласно протоколу технического совещания от 18.01.2019г. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
3.6 | Приобретение грузовых автомобилей (Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 10 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 12 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 1 шт.) | J_KAE-00158-409 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3674 | 0 | 0 | 74.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.3674 | нд | 0 | 0 | 74.3674 | Объект включен согласно протоколу тех. совещания № б/н от 18.01.2019 в связи с большим физическим износом транспортной техники, имеющей длительный срок эксплуатации, существует острая необходимость в приобретении специальной техники, грузовых и легковых автомобилей.
3.6 | Приобретение грузовых автомобилей (Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 9 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 19 шт.) | J_KAE-00158-410 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0814 | 0 | 0 | 76.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 76.0814 | 0 | 76.0814 | Объект включен согласно протоколу тех. совещания № б/н от 18.01.2019 в связи с большим физическим износом транспортной техники, имеющей длительный срок эксплуатации, существует острая необходимость в приобретении специальной техники, грузовых и легковых автомобилей.
3.6 | Создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА) с закупкой и монтажом серверного оборудования и программных комплексов в Аппарате управления филиала "Калугаэнерго" г. Калуга ул. Кр.Гора , д.9/12 | F_KAE-00216-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0.424 | 1.5435 | 2.2705 | 0.37599 | 4.614 | 0.424 | 1.5435 | 2.2705 | 0.37599 | 0 | 4.614 | 0 | 4.614 | 0 | 4.614 | 0.459 | 0.459 | 4.155 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.155 | 4.155 | Увеличение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении узла связи центра управления сетями ул. Грабцевское шоссе, д.35. | G_KAE-00239-000 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0.033971 | 0.65803 | 0.97123 | 0.066764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.73 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации проекта при переходе филиала на двухуровневую структуру
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 6 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Азарово | H_KAE-00286-008 | З | 2017 | 2019 | 2017 | 0.56481 | 0.56481 | 0.06 | 2.6089 | 0.058 | 0.2773 | 1.9132 | 0.36043 | 0.06 | 0.058 | 0 | 0 | 0.002 | 0.014765 | 2.5489 | 0.014765 | 2.5489 | 0.014765 | 0 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект учтен в ИПР в объеме проектных работ.Проект исключен согласно протоколу техсовещания №б/н от 30.01.2019г. Уменьшение полной стоимости с учетом снижения и оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено исключением из реализации объема строительно-монтажных работ и поставки оборудования.
3.6 | Реконструкция установки очистки хозяйственно-бытовых стоков на промышленной площадке производственного отделения Обнинские электрические сети филиала "Калугаэнерго" - 2 шт. | J_KAE-00302-002 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5596 | 0.11655 | 0.33082 | 1.0351 | 0.077139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно Протоколу тех. совещания № 1 от 14.01.2019г. для проведения реконструкции установки очистки хозяйственно-бытовых стоков на промышленной площадке производственного отделения Обнинские электрические сети.
3.6 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Калугаэнерго | J_KAE-00314-004 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5798 | 0 | 0 | 10.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5798 | 0 | 10.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен согласно протоколу технического совещания № б/н от 11.01.2019г. В новой редакции Программы ССПИ были изменены приоритеты выполнения работ на подстанциях, поэтому был включен ряд проектов.
3.6 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей филиала "Калугаэнерго" на пятилетний перспективный период | J_KAE-00316-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 6.12 | 0 | 4.59 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.65 | Проект включен во исполнение приказа №4 ПАО «Россети» от 10.01.2019 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
3.6 | Приобретение ТП №728 СНТ "Олимп" (400кВа); КЛ-10 кВ №6 ПС Воробьи отпайка на КТП №728 СНТ "Олимп" (0,4км); КЛ-0,4 кВ от КТП №728 СНТ "Олимп" (0,12км); ВЛ-0,4 кВ №1 (0,48км); ВЛ-0,4 кВ №2 (0,88км) Калужская область, Жуковский район, д. Нара, в соответствии с решением Калужского районного суда Калужской области от 14.09.2018 №2-2-6748/2018 | J_KAE-01000-070 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Приобретение объекта , в соответствии с решением Калужского районного суда Калужской области от 14.09.2018 №2-2-6748/2018
3.6 | Приобретение РП со встроенной ТП 10/0,4 кВ (2шт.), БКТП (2 шт.), КЛ-10кВ общей протяженностью 16,858 км, КЛ-0,4кВ общей протяженностью 3,032 км. Калужская область, г. Таруса. | J_KAE-01000-072 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99733 | 0 | 0 | 0 | 0.99733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99733 | 0 | 0.99733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Приобретение объектв во исполнение протокола совещания рабочей группы по вопросам консолидации электросетевых активов на территории Калужской области в министерстве строительства и ЖКХ области от 29.01.2019г.
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в составе ЗТП (1 шт.), КТП (2 шт.), ВЛ-0,4кВ (6 шт.) (общая протяженость 3,029км, мощность 0,96 МВА) Калужская область, Бабынинский район. | J_KAE-01000-073 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44658 | 0 | 0 | 0 | 0.44658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44658 | 0 | 0.44658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Приобретение объектв во исполнение протокола совещания рабочей группы по вопросам консолидации электросетевых активов на территории Калужской области в министерстве строительства и ЖКХ области от 29.01.2019г.
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в составе КТП (1 шт.), ЗТП (1 шт.), ВЛ-0,4кВ (2 шт.) (общая протяженость 4,944км, мощность 0,75 МВА) Калужская область, Ферзиковский район, п. Октябрьский. | J_KAE-01000-074 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Приобретение объектв во исполнение протокола совещания рабочей группы по вопросам консолидации электросетевых активов на территории Калужской области в министерстве строительства и ЖКХ области от 29.01.2019г.
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в составе КТП (1 шт.), ТП (2 шт.), ВЛ-10 кВ (1 шт.), ВЛ-0,4кВ (1 шт.), КВЛ-10кВ (1 шт.), КЛ-0,4 кВ (1 шт.), КВЛ-0,4 кВ (1 шт.) (общая протяженность 7,466 км, мощность 1,21 МВА) Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. | J_KAE-01000-075 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43571 | 0 | 0 | 0 | 0.43571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43571 | 0 | 0.43571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Приобретение объектв во исполнение протокола совещания рабочей группы по вопросам консолидации электросетевых активов на территории Калужской области в министерстве строительства и ЖКХ области от 29.01.2019г.
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в составе ВЛ-10 кВ (2 шт.), КЛ-0,4 кВ (29 шт.), ЗТП (1 шт.) (общая протяженность 5,894 км, мощность 0,5 МВА) Калужская область, Юхновский район. | J_KAE-01000-076 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Приобретение объектв во исполнение протокола совещания рабочей группы по вопросам консолидации электросетевых активов на территории Калужской области в министерстве строительства и ЖКХ области от 29.01.2019г.
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в составе МТП (1 шт.), ВЛ-0,4 кВ (1 шт.) (общая протяженность 0,193 км, мощность 0,1 МВА) Калужская область, Хвастовичский район, п. Еленский. | J_KAE-01000-077 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099667 | 0 | 0 | 0 | 0.099667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099667 | 0 | 0.099667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Приобретение объектв во исполнение протокола совещания рабочей группы по вопросам консолидации электросетевых активов на территории Калужской области в министерстве строительства и ЖКХ области от 29.01.2019г.
3.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_KAE-01001-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.47229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект включен согласно протоколу технического совещания №1 от 08.02.2019г. Включить выполнение исследовательской работы по изучению скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород.
4 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | 408.3055 | 471.8742 | 1345.705 | 6685.088 | 135.1995 | 5183.5101 | 828.8068 | 537.5716 | 8838.0843 | 220.1108 | 7245.0613 | 684.8571 | 688.0551 | 274.6304 | 5303.5303 | 274.6304 | 5303.5303 | 266.3063 | 7492.3793 | 1273.7333 | 1172.2371 | 1176.7734 | 1166.132 | 1195.3562 | 1196.216 | 1103.4746 | 1115.004 | нд | 1094.164 | нд | 1093.989 | 3475.6041 | 5665.505 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3365 | 483.21 | 1456.2928 | 0.538 | 1062.4731 | 62.8974 | 330.3843 | 1617.4311 | 0.86 | 1161.7013 | 63.1934 | 391.6764 | 94.6962 | 980.7138 | 94.6962 | 980.7138 | 96.447 | 1134.2211 | 204.6342 | 190.8066 | 187.0428 | 152.3505 | 194.8626 | 167.1736 | 202.0382 | 181.6494 | нд | 211.585 | нд | 230.6561 | 583.9436 | 943.4145 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3365 | 483.21 | 1456.2928 | 0.538 | 1062.4731 | 62.8974 | 330.3843 | 1617.4311 | 0.86 | 1161.7013 | 63.1934 | 391.6764 | 94.6962 | 980.7138 | 94.6962 | 980.7138 | 96.447 | 1134.2211 | 204.6342 | 190.8066 | 187.0428 | 152.3505 | 194.8626 | 167.1736 | 202.0382 | 181.6494 | нд | 211.585 | нд | 230.6561 | 583.9436 | 943.4145 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 418.5938 | 1220.7108 | 0.368 | 847.6101 | 58.6424 | 314.0903 | 1312.4568 | 0.368 | 878.9089 | 58.6424 | 374.5374 | 83.3221 | 802.117 | 83.3221 | 802.117 | 83.3221 | 893.863 | 148.88 | 129.1421 | 154.686 | 119.9937 | 160.874 | 133.185 | 166.343 | 145.9542 | нд | 174.164 | нд | 191.4241 | 481.903 | 764.7209 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.5843 | 210.5219 | 0.17 | 190.3549 | 4.255 | 15.742 | 274.0029 | 0.461 | 253.8329 | 3.651 | 16.058 | 11.3674 | 153.5676 | 11.3674 | 153.5676 | 13.1168 | 209.4186 | 30.816 | 30.816 | 32.3568 | 32.3568 | 33.8976 | 33.8976 | 35.6952 | 35.6952 | нд | 37.421 | нд | 39.232 | 101.9496 | 178.6026 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3365 | 0.032 | 25.0602 | 0 | 24.5082 | 0 | 0.552 | 30.9715 | 0.031 | 28.9595 | 0.9 | 1.081 | 0.006769 | 25.0292 | 0.006769 | 25.0292 | 0.008205 | 30.9395 | 24.9382 | 30.8485 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.091 | 0.091 | нд
4.1.1.3 | Техперевооружение ПС 110/6 Маяк с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках 6 кВ №№51, 52 для Техприсоединения ЗАО Кировский молочный комбинат, договор №10-14/14/17 от 28.07.17 (свыше 670 кВт) | I_KRE-00107-021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.089 | 0 | 0.002 | 0.091 | 0 | 0.089 | 0 | 0.002 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.091 | 0.091 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-3 и Ф-8 ПС 110/10 кВ Кырчаны в районе с. Архангельское Немского района Кировской области, протяженностью - 14,03 км, с установкой двух пунктов секционирования 10 кВ (для техприсоединения АО "Агрофирма "Немский", договор №431005561 от 30.03.2018, свыше 670 кВт) | I_KRE-00107-026 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 5.7632 | 0.032 | 24.2393 | 0 | 23.6893 | 0 | 0.55 | 25.272 | 0.031 | 24.69 | 0 | 0.551 | 0.006769 | 24.2083 | 0.006769 | 24.2083 | 0.008205 | 25.24 | 24.2083 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 29.12.2018 № КирЭ/П2-624. Увеличение стоимости в связи с включением работ по вырубке просек 7233м2, подвеска двухцепной линиий протяженностью 5,829км, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 1 кв.2018 г.(СМР=7,13, ВЛ =4,45, К на Оборудование =4,43, К на ПНР =10,7, К на Прочие =8,72 - Всего 30 205,43 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(ВЛ =4,55,КЛ=5,19, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03 - Всего 32 629,216тыс руб с НДС )
4.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Красный Курсант» организация коммерческого учета электроэнергии в ячейке №3 I с.ш. РУ-35 кВ на отходящей ВЛ-35 кВ Красный Курсант-Лыково, с заменой ТТ и ТН 35 кВ (для техприсоединения АО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек", договор №10-14/24/16 от 28.07.2016, свыше 670 кВт) | I_KRE-00107-027 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.24755 | 0 | 0.72993 | 0 | 0.72993 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.28 | 0 | 0.72993 | 0 | 0.72993 | 0 | 1.48 | 0.72993 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2019 № КирЭ/П1-010. Увеличение стоимости в связи с включением работ установке разъеденителя -1 шт, стойки УСО-1А -2 шт, прокладке кабеля 128м и пусконаладочных работ, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 1 кв.2018 г.(СМР =7,13, К на Оборудование =4,43, К на ПНР =10,7, К на Прочие =8,72, - Всего 1 021,996 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(СМР =7,21, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03, проектные =3,83 - Всего 1 645,023тыс руб с НДС )
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с. Адышево Оричевского района Кировской области, протяженностью - 0,047 км (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор №431010447 от 19.09.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-034 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.046348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.199 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Агрофирма "Адышево", договор №431010447 от 19.09.2018
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 160 кВА в с. Адышево Оричевского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор №431010447 от 19.09.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-035 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.080342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0.383 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Агрофирма "Адышево", договор №431010447 от 19.09.2018
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в Омутнинском районе Кировской области, протяженностью - 0,100 км (для техприсоединения ООО "ВяткаЛесинторг", договор №431011520 от 05.10.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-036 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.08364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42746 | 0 | 0.41246 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42746 | 0 | 0.42746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "ВяткаЛесинторг", договор №431011520 от 05.10.2018
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА в Омутнинском районе Кировской области (для техприсоединения ООО "ВяткаЛесинторг", договор №431011520 от 05.10.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-037 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.11536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.59 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "ВяткаЛесинторг", договор №431011520 от 05.10.2018
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с/п Юбилейное Котельничского района Кировской области, протяженностью - 0,230 км (для техприсоединения ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина", договор № 431008618 от 03.07.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-038 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.271 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина", договор № 431008618 от 03.07.2018
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформаторами 2х250 кВА в с/п Юбилейное Котельничского района Кировской области (для техприсоединения ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина", договор № 431008618 от 03.07.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-039 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.18 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина", договор № 431008618 от 03.07.2018
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с. Адышево Оричевского района Кировской области, протяженностью - 0,140 км (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор № 431012080 от 13.11.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-040 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.165 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Агрофирма "Адышево", договор № 431012080 от 13.11.2018
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА в с. Адышево Оричевского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор № 431012080 от 13.11.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-041 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.59 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Агрофирма "Адышево", договор № 431012080 от 13.11.2018
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с. Утманово Подосиновского района Кировской области, протяженностью - 0,090 км (для техприсоединения ООО "Лесоруб", договор № 431010989 от 21.09.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-042 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.09 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Лесоруб", договор № 431010989 от 21.09.2018
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 213.7111 | 192.3896 | 497.577 | 3135.7348 | 74.2576 | 2886.1152 | 41.636 | 133.726 | 5291.0547 | 146.8579 | 4870.6744 | 41.9321 | 231.5903 | 116.1317 | 2576.373 | 116.1317 | 2576.373 | 103.2556 | 4793.4777 | 564.0891 | 650.1055 | 576.9054 | 1004.9849 | 601.1264 | 990.2848 | 563.0102 | 595.8422 | нд | 557.1959 | нд | 594.5724 | 1741.042 | 3742.8802 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 37.7599 | 48.9562 | 42.308 | 1204.0713 | 50.3293 | 1093.7208 | 18.94 | 41.0812 | 1756.9133 | 63.0994 | 1600.8594 | 22.7141 | 70.2405 | 6.8533 | 1160.3078 | 6.8533 | 1160.3078 | 6.5945 | 1714.6053 | 73.9294 | 155.5815 | 271.5363 | 242.529 | 261.2637 | 288.6785 | 282.3364 | 152.4351 | нд | 268.5755 | нд | 211.8615 | 815.1364 | 1164.0797 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.1229 | 1.4691 | 0.496 | 107.5254 | 5.882 | 100.347 | 0 | 1.2964 | 216.9827 | 7.645 | 198.8697 | 3.3217 | 7.1463 | 0.074136 | 106.9873 | 0.074136 | 106.9873 | 0.068355 | 216.4867 | 9.9709 | 18.4135 | 1.913 | 38.288 | 94.2034 | 38.244 | 0.9 | 14.3878 | нд | 6.4469 | нд | 100.7064 | 97.0164 | 198.0731 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Верхошижемье с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-071 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.12398 | 0 | 0.5 | 0 | 0.462 | 0 | 0.038 | 0.54327 | 0 | 0.08489 | 0.28611 | 0.17227 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.54327 | 0.5 | 0.54327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Швариха с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | G_KRE-00020-072 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.059758 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.35066 | 0 | 0.03834 | 0.14305 | 0.16927 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.35066 | 0.25 | 0.35066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Селезениха с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-073 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.12131 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.54476 | 0 | 0.08938 | 0.28611 | 0.16927 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.54476 | 0.25 | 0.54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Талица с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-074 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.12636 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.54477 | 0 | 0.08939 | 0.28611 | 0.16927 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.54477 | 0.25 | 0.54477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Полом с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-075 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.12054 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.54477 | 0 | 0.08939 | 0.28611 | 0.16927 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.54477 | 0.25 | 0.54477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Луговая с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-076 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.11772 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.54476 | 0 | 0.08938 | 0.28611 | 0.16927 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.54476 | 0.25 | 0.54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Филиппово с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-077 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.12312 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.54476 | 0 | 0.08938 | 0.28611 | 0.16927 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.54476 | 0.25 | 0.54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юбилейная с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-078 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.096465 | 0 | 0.18 | 0 | 0.166 | 0 | 0.014 | 0.46758 | 0 | 0.12111 | 0.28217 | 0.0643 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.46758 | 0.18 | 0.46758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 18.12.2018 №КирЭ/П3-353 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубровка с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | G_KRE-00020-079 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.0656 | 0 | 0.85 | 0 | 0.785 | 0 | 0.065 | 0.39617 | 0 | 0.02142 | 0.14305 | 0.2317 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.39617 | 0.85 | 0.39617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 12.12.2018 №КирЭ/П1-429 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Восход с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | G_KRE-00020-080 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.069423 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.42769 | 0 | 0.03841 | 0.14305 | 0.24623 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.42769 | 0.25 | 0.42769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 12.12.2018 №КирЭ/П1-429 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе).Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Сырьяны с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | G_KRE-00020-081 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.069668 | 0 | 0.25 | 0 | 0.231 | 0 | 0.019 | 0.42228 | 0 | 0.0385 | 0.14305 | 0.24073 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.42228 | 0.25 | 0.42228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 12.12.2018 №КирЭ/П1-429 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Нолинск с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-082 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.12602 | 0 | 0.2 | 0 | 0.185 | 0 | 0.015 | 0.54476 | 0 | 0.08938 | 0.28611 | 0.16927 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.54476 | 0.2 | 0.54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кичма с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-083 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.096021 | 0 | 0.18 | 0 | 0.166 | 0 | 0.014 | 0.38832 | 0 | 0.02696 | 0.28217 | 0.07919 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.38832 | 0.18 | 0.38832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 27.12.2018 №КирЭ/П4-519 (Уточнение потребности в контрольном кабеле, аппаратуре вторичной коммутации, клемных зажимах, монтажном проводе). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кр.Курсант с установкой микропроцессорного устройства определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (1 шт.) | G_KRE-00020-085 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.129 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить установку микропроцессорного устройства определения мест на ПС Красный Курсант, в связи с планируемым строительством ПС Мурыгино, взамен ПС Красный Курсант, в рамках которого запланированны данные работы).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Тужа с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | G_KRE-00020-094 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.225 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0 | 0.225 | 0 | 0.025 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0.25 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Белая Холуница с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-098 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гарь с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-099 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.315 | 0 | 0.035 | 0.35 | 0 | 0.315 | 0 | 0.035 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35 | 0.35 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Краснооктябрьская с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | G_KRE-00020-100 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.225 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0 | 0.225 | 0 | 0.025 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0.25 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ветошкино с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-101 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.225 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0 | 0.225 | 0 | 0.025 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0.25 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Городская с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-102 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2 | 0.2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Уржум с установкой микропроцессорного устройства определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (1 шт.) | G_KRE-00020-118 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.102 | 0 | 0.011 | 0.113 | 0 | 0.102 | 0 | 0.011 | 0 | 0.113 | 0 | 0.113 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.113 | 0.113 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Афанасьево с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-128 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.347 | 0 | 0.013 | 0.36 | 0 | 0.347 | 0 | 0.013 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36 | 0.36 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гирсово с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-129 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.289 | 0 | 0.011 | 0.3 | 0 | 0.289 | 0 | 0.011 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Богородск с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-142 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.482 | 0 | 0.018 | 0.5 | 0 | 0.482 | 0 | 0.018 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Макарье с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | G_KRE-00020-143 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.385 | 0 | 0.015 | 0.4 | 0 | 0.385 | 0 | 0.015 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебяжье с установкой микропроцессорного устройства определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (1 шт.) | J_KRE-00020-164 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.001 | 0.1824 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ п.5.7.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше должны быть установлены специальные приборы).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Подрезчиха с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-165 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | нд | 0.495 | 0 | 0.517 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дымное с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-166 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | нд | 0.495 | 0 | 0.517 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Заево с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-167 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.293 | 0 | 0.319 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Прокопье с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | J_KRE-00020-168 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052 | нд | 0.586 | 0 | 0.638 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черная Холуница с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-169 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | нд | 0.495 | 0 | 0.517 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Зониха с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-170 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.293 | 0 | 0.319 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Среднеивкино с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | J_KRE-00020-171 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052 | нд | 0.586 | 0 | 0.638 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Верхобыстрица с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | J_KRE-00020-172 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052 | нд | 0.586 | 0 | 0.638 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Русское с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | J_KRE-00020-173 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052 | нд | 0.586 | 0 | 0.638 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Новотроица с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | J_KRE-00020-174 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052 | нд | 0.586 | 0 | 0.638 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черновское с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-175 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.293 | 0 | 0.319 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кикнур с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) | J_KRE-00020-176 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0.042 | 0.952 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044 | нд | 0.99 | 0 | 1.034 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Мелеть с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-177 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.293 | 0 | 0.319 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Корляки с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-178 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.293 | 0 | 0.319 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Малый Сатнур с установкой защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) | J_KRE-00020-179 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.293 | 0 | 0.319 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.1 | Реконструкция ТП В-805 100 кВА в рамках проекта Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 8 ПС Вахруши | I_KRE-00048-066 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.1229 | 0.1229 | 0.496 | 0.538 | 0 | 0.528 | 0 | 0.01 | 0.496 | 0 | 0.487 | 0 | 0.009 | 0.074136 | 0 | 0.074136 | 0 | 0.068355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Нолинск (монтаж разъединительных пунктов - 2 шт.) | J_KRE-00048-079 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.030171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.143 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР в связи с разукрупнением проекта KRE-00048-077 по составу и технологии работ
4.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Луговая" с установкой СВ-110 кВ (2 этап) | J_KRE-00065-001 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4878 | 0 | 12.9878 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4878 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.4878 | Проект включен в ИПР с целью выполнения стандарта организации СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 КВ. Типовые решения» п.1.3.4.3, п.1.6. "Исключение отключения сразу двух трансформаторов при повреждениях на питающих ВЛ 110 кВ"
4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 35‑110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Заречная" (монтаж ОРУ 110 кВ по схеме № 110-4Н и 1-й ячейки 35 кВ по блочной схеме, замена трансформатора Т2-6,3 МВА на 10 МВА) | G_KRE-00098-000 | П | 2023 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 99.4643 | 5.882 | 92.853 | 0 | 0.72935 | 99.4643 | 5.882 | 92.853 | 0 | 0.72935 | 0 | 99.4643 | 0 | 99.4643 | 0 | 99.4643 | 5.9209 | 0 | 0 | 0 | 93.5434 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9209 | нд | 93.5434 | 93.5434 | 99.4643 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.1 | Комплексный проект по организации системы оперативного управления объектом в рамках ЕЦУС (17 объектов) | J_KRE-00121-000 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.356 | 0 | 39.712 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.356 | 0 | 0 | 0 | 17.715 | 0 | 23.641 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 41.356 | Проект включен в ИПР с целью реализации концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (утверждена Правлением ПАО «Россети» протокол от 24.08.2018 № 755пр)
4.2.1.1 | Комплексный проект по дооснащение узлов связи объектов в рамках ЕЦУС (69 объектов) | J_KRE-00122-000 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.603 | 0 | 31.403 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.603 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 13.943 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32.603 | Проект включен в ИПР с целью реализации концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (утверждена Правлением ПАО «Россети» протокол от 24.08.2018 № 755пр)
4.2.1.1 | Комплексный проект по оснащению видеонаблюдения ПС 110 кВ филиала "Кировэнерго" | J_KRE-00170-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.793 | 1.258 | 10.26 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.793 | 0 | 11.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью реализации Приказа ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 37.637 | 47.4871 | 41.812 | 1096.546 | 44.4473 | 993.3738 | 18.94 | 39.7849 | 1539.9306 | 55.4544 | 1401.9897 | 19.3924 | 63.0942 | 6.7791 | 1053.3205 | 6.7791 | 1053.3205 | 6.5262 | 1498.1186 | 63.9584 | 137.168 | 269.6233 | 204.241 | 167.0603 | 250.4345 | 281.4364 | 138.0473 | нд | 262.1286 | нд | 111.1551 | 718.12 | 966.0065 | нд
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Искра | G_KRE-00020-063 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.028587 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.14472 | 0 | 0.01683 | 0.075393 | 0.0525 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14472 | 0.13 | 0.14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 18.12.2018 №КирЭ/П3-353 (уточнение потребности реле, накладок, переключателей, ламп, блока зажимов и устройства Сириус-2АЧР в РШ АЧР). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Даровское | G_KRE-00020-065 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.030279 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.15847 | 0 | 0.02958 | 0.075393 | 0.0535 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15847 | 0.13 | 0.15847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 18.12.2018 №КирЭ/П3-353 (уточнение потребности реле, накладок, переключателей, ламп, блока зажимов и устройства Сириус-2АЧР в РШ АЧР). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Суна | G_KRE-00020-066 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.039254 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.24587 | 0 | 0.00121 | 0.075393 | 0.16927 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.24587 | 0.13 | 0.24587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (уточнение потребности реле, накладок, переключателей, ламп, блока зажимов и устройства Сириус-2АЧР в РШ АЧР). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Оричи | G_KRE-00020-067 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.04071 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.26048 | 0 | 0.01582 | 0.075393 | 0.16927 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.26048 | 0.13 | 0.26048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 20.12.2018 №КирЭ/П2-591 (уточнение потребности реле, накладок, переключателей, ламп, блока зажимов и устройства Сириус-2АЧР в РШ АЧР). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА(аппаратура низкочастотная каналов автоматики)-АВПА (аппаратура высокочастотная противоаврийной автоматики) на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК(кабель) и ФП (фильтр присоединения)) на ПС 110 кВ Яранск | G_KRE-00020-068 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.45641 | 1.4209 | 0.797 | 2.0964 | 0.845 | 1.163 | 0 | 0.08845 | 7.5454 | 0.845 | 6.3664 | 0 | 0.334 | 0.22437 | 1.2177 | 0.22437 | 1.2177 | 0.20403 | 6.7484 | 1.2177 | 6.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено утверждением ПСД приказ от 25.01.2019 №КирЭ/П4-027. Погашение кредиторской задолженности в 2020 году. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА(аппаратура низкочастотная каналов автоматики)-АВПА (аппаратура высокочастотная противоаврийной автоматики) на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК(кабель) и ФП (фильтр присоединения)) на ПС 110 кВ Северная | G_KRE-00020-070 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.36399 | 0.80924 | 0.548 | 1.6225 | 0.575 | 0.98 | 0 | 0.06751 | 4.3503 | 0.528 | 3.6493 | 0 | 0.173 | 0.15267 | 1.0246 | 0.15267 | 1.0246 | 0.14007 | 3.8023 | 1.0246 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено утверждением ПСД приказ от 11.01.2019 №009. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Лазарево) | G_KRE-00020-084 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 3.6176 | 1.147 | 3.5109 | 1.115 | 2.2076 | 0 | 0.18833 | 15.9409 | 1.105 | 14.2143 | 0 | 0.62169 | 0.29607 | 2.3513 | 0.29607 | 2.3513 | 0.29316 | 14.7939 | 2.3513 | 14.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 10.12.2018 № КирЭ/П5-433. Увеличение стоимости в связи с включением работ установке оборудования Шкаф ступен. защит линии и автоматики управления выкл. 110 кВ 01/09-18П.РЗ с шеф-монтажом и шеф-наладкой 2 шт на сумму 6090,084 тыс.руб с НДС, Шкаф серверный 01/09-18П.РЗ 1 шт на сумму 5497,440 тыс.руб, а так же блок – фильтров – 4шт, ПО BresMonServer – 1шт, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 4 кв.2017 г.(СМР =7,07, К на Оборудование =4,44, К на ПНР =10,51, К на Прочие =8,74, проектные =3,99 - Всего 5 707,162 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(СМР =7,21, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03, проектные =3,83 - Всего 20 998,36812тыс руб с НДС ). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Кремешки | G_KRE-00020-086 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.028004 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.12776 | 0 | 0.00375 | 0.075393 | 0.04862 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12776 | 0.13 | 0.12776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 27.12.2018 №КирЭ/П4-520 (уточнение потребности реле, накладок, переключателей, ламп, блока зажимов и устройства Сириус-2АЧР в РШ АЧР).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Павлово | G_KRE-00020-087 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.027448 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.00375 | 0.075393 | 0.050857 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД от 27.12.2018 №КирЭ/П4-521 (уточнение потребности реле, накладок, переключателей, ламп, блока зажимов и устройства Сириус-2АЧР в РШ АЧР).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства)на ПС 110 кВ Богородск | G_KRE-00020-089 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0.15 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Верхошижемье | G_KRE-00020-090 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0.15 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Нолинск | G_KRE-00020-091 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0.15 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-092 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0.15 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-093 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.135 | 0 | 0.125 | 1.26 | 1.11 | 0.025 | 0 | 0.125 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 1.203 | 1.26 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.26 | 0.057 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Яранск | G_KRE-00020-095 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.353 | 0 | 0.147 | 1.5 | 0 | 1.353 | 0 | 0.147 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Лазарево | G_KRE-00020-096 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019(перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Вахруши | G_KRE-00020-097 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Кирс) | G_KRE-00020-103 | Н | 2024 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.353 | 0 | 0.147 | 1.5 | 0 | 1.353 | 0 | 0.147 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.35 | 1.5 | 1.35 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Пасегово) | G_KRE-00020-104 | Н | 2024 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.901 | 0 | 0.099 | 1 | 0 | 0.901 | 0 | 0.099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.9 | 1 | 0.9 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 35 кВ Русское) | G_KRE-00020-105 | Н | 2024 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.54 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 | 0.54 | 0 | 0.06 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.54 | 0.6 | 0.54 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Лебяжье) | G_KRE-00020-106 | Н | 2024 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36 | 0.4 | 0.36 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Кр.Курсант) | G_KRE-00020-107 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-108 | Н | 2024 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0.135 | 0 | 0.015 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.133 | 0.15 | 0.133 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Залазна) | G_KRE-00020-109 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.117 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Черная Холуница) | G_KRE-00020-110 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.117 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 35 кВ Гирсово) | G_KRE-00020-111 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Уни) | G_KRE-00020-112 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Бахта) | G_KRE-00020-113 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Кстинино) | G_KRE-00020-114 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 35 кВ ТП-5) | G_KRE-00020-115 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 35 кВ ТП-3) | G_KRE-00020-116 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Санчурск) | G_KRE-00020-117 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Селезениха | G_KRE-00020-120 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17 | 0.17 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Утиная | G_KRE-00020-121 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17 | 0.17 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Макарье | G_KRE-00020-122 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17 | 0.17 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Кузнецы | G_KRE-00020-123 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17 | 0.17 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Лебяжье | G_KRE-00020-124 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17 | 0.17 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Коминтерн | G_KRE-00020-125 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.819 | 0 | 0.031 | 0.85 | 0 | 0.819 | 0 | 0.031 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85 | 0.85 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Бахта | G_KRE-00020-126 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.674 | 0 | 0.026 | 0.7 | 0 | 0.674 | 0 | 0.026 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Пасегово | G_KRE-00020-127 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.674 | 0 | 0.026 | 0.7 | 0 | 0.674 | 0 | 0.026 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Прогресс) | G_KRE-00020-130 | Н | 2024 | 2021 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.705 | 0 | 0.295 | 8 | 0 | 7.705 | 0 | 0.295 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 8 | 2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-131 | Н | 2024 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0.17 | 0 | 0.164 | 0 | 0.006 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | 0.17 | 0.17 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Филиппово | G_KRE-00020-134 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0.19 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Круглыжи | G_KRE-00020-135 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0.19 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ О. Поле | G_KRE-00020-136 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0.19 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ РМЗ | G_KRE-00020-137 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0.19 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Советск | G_KRE-00020-138 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0.19 | 0 | 0.183 | 0 | 0.007 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0.19 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Слободская | G_KRE-00020-139 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.934 | 0 | 0.036 | 0.97 | 0 | 0.934 | 0 | 0.036 | 0 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97 | 0.97 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-140 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.216 | 0 | 0.084 | 2.3 | 0 | 2.216 | 0 | 0.084 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | нд | 2.3 | нд | 0 | 2.3 | 2.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Прудки | G_KRE-00020-141 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.742 | 0 | 0.028 | 0.77 | 0 | 0.742 | 0 | 0.028 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | нд | 0.77 | нд | 0 | 0.77 | 0.77 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенос на более поздний срок в связи с удовлетворительным техническим состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Пасегово) | G_KRE-00020-144 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.782 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.85 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Бахта) | G_KRE-00020-145 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.782 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.85 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Демьяново) | G_KRE-00020-146 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 4.768 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.95 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Коминтерн) | G_KRE-00020-147 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 8.814 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.15 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Арбаж) | G_KRE-00020-148 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 4.768 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.95 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию на более поздний срок в связи с удовлетворительным состоянием оборудования, выявленным при проведении планового технического обслуживания. За период эксплуатации с 2010 по 2018 год отказов оборудования не было).
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ Прудки с заменой основной защиты ВЛ 110 кВ Прудки – Табашино ПДЭ2802 и заменой устройств выпрямленного оперативного тока | J_KRE-00020-180 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.332 | 1.502 | 20.92 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.562 | нд | 21.77 | 0 | 23.332 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требования ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Б. Холуница) | G_KRE-00023-014 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.51472 | 0.51472 | 0.203 | 2.7504 | 0.22058 | 2.3702 | 0 | 0.15966 | 2.7504 | 0.22058 | 2.3702 | 0 | 0.15966 | 0.058534 | 2.5213 | 0.058534 | 2.5213 | 0.052251 | 2.5474 | 2.5213 | 2.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов освоения и финансирования в 2019 года связано с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Беляево) | G_KRE-00023-015 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.47235 | 0.47235 | 0.133 | 2.3239 | 0.14467 | 1.953 | 0 | 0.22623 | 2.3239 | 0.14467 | 1.953 | 0 | 0.22623 | 0.038326 | 2.1742 | 0.038326 | 2.1742 | 0.034275 | 2.1909 | 2.1742 | 2.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов освоения и финансирования в 2019 года связано с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ОК ПС 110 кВ Беляево) | G_KRE-00023-016 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | 3.4095 | 3.4095 | 0 | 17.479 | 0 | 17.291 | 0 | 0.188 | 17.479 | 0 | 17.291 | 0 | 0.188 | 0 | 17.479 | 0 | 17.479 | 0 | 17.479 | 17.479 | 17.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с оплатой кредиторской задолженности в 2020 году.
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Ильинская) | G_KRE-00023-017 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.438 | 2.8386 | 0.423 | 2.264 | 0 | 0.15155 | 2.8386 | 0.423 | 2.264 | 0 | 0.15155 | 0.11622 | 2.4005 | 0.11622 | 2.4005 | 0.11622 | 2.4005 | 0 | 0 | 2.4005 | 2.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4005 | 2.4005 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Иванцево) | G_KRE-00023-018 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.4424 | 0.2394 | 2.9 | 0 | 0.303 | 3.4424 | 0.2394 | 2.9 | 0 | 0.303 | 0 | 3.4424 | 0 | 3.4424 | 0 | 3.4424 | 0 | 0 | 0.2894 | 0.2894 | 3.153 | 3.153 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4424 | 3.4424 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Богородск) | G_KRE-00023-019 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 2.84 | 0 | 0.247 | 3.087 | 0 | 2.84 | 0 | 0.247 | 0 | 3.087 | 0 | 3.087 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 3.087 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.087 | 3.087 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Нолинск) | G_KRE-00023-020 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 12.8458 | 0.7478 | 11.255 | 0 | 0.843 | 12.8458 | 0.7478 | 11.255 | 0 | 0.843 | 0 | 12.8458 | 0 | 12.8458 | 0 | 12.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7978 | 0.7978 | 12.048 | 12.048 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8458 | 12.8458 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Пижанка) | G_KRE-00023-021 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.8642 | 0.6622 | 2.945 | 0 | 0.257 | 3.8642 | 0.6622 | 2.945 | 0 | 0.257 | 0 | 3.8642 | 0 | 3.8642 | 0 | 3.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7122 | 0.7122 | 3.152 | 3.152 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8642 | 3.8642 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Уржум) | G_KRE-00023-022 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 0.2995 | 0 | 0 | 0.05 | 3.55 | 0.263 | 3.147 | 0 | 0.14 | 0 | 0.3495 | 0 | 0.3495 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 0.273 | нд | 3.277 | нд | 0 | 0.3495 | 3.55 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Включение в проект затрат на 2023 год.
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 кВ Санчурск) | G_KRE-00023-023 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 0.2995 | 0 | 0 | 0.05 | 3.55 | 0.263 | 3.147 | 0 | 0.14 | 0 | 0.3495 | 0 | 0.3495 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 0.273 | нд | 3.277 | нд | 0 | 0.3495 | 3.55 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Включение в проект затрат на 2023 год.
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 Тужа) | J_KRE-00023-024 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0.315 | 6.523 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.325 | нд | 6.793 | 0 | 7.118 | Проект включен в ИПР с целью усовершенствования системы связи и информационного обмена. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 18.02.2016 (отсутствие запасных частей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных, сложная и трудоемкая настройка)
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 Шурма) | J_KRE-00023-025 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0.315 | 6.523 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.325 | нд | 6.793 | 0 | 7.118 | Проект включен в ИПР с целью усовершенствования системы связи и информационного обмена. Заключение по техническому состоянию согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 12.01.2018 (отсутствие запасных частей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных, сложная и трудоемкая настройка)
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Шевели; организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Шевели) | I_KRE-00023-027 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.7718 | 0.22756 | 4.3729 | 0 | 0.17133 | 4.7718 | 0.22756 | 4.3729 | 0 | 0.17133 | 0 | 4.7718 | 0 | 4.7718 | 0 | 4.7718 | 0.2361 | 0.2361 | 4.5357 | 4.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5357 | 4.5357 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Первомайская ) | I_KRE-00023-028 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | 0.11126 | 6.1821 | 0 | 0.23325 | 6.5266 | 0.11126 | 6.1821 | 0 | 0.23325 | 0 | 6.5266 | 0 | 6.5266 | 0 | 6.5266 | 0.11602 | 0.11602 | 6.4106 | 6.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4106 | 6.4106 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ ( Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Садовая;организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Садовая ) | I_KRE-00023-029 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.6964 | 0.33409 | 8.0981 | 0 | 0.26419 | 8.6964 | 0.33409 | 8.0981 | 0 | 0.26419 | 0 | 8.6964 | 0 | 8.6964 | 0 | 8.6964 | 0.34635 | 0.34635 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.35 | 8.35 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Арбаж) | G_KRE-00041-001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.98296 | 0 | 2.4712 | 0 | 2.2412 | 0 | 0.23 | 5.889 | 0 | 5.839 | 0 | 0.05 | 0 | 2.4712 | 0 | 2.4712 | 0 | 5.889 | 2.4712 | 5.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 18.01.2019 № КирЭ/П3-010. Увеличение стоимости в связи с включением работ установке оборудования ШОБ-1.32.4 (шкаф сбора данных и управления с программным обеспечением, системой гарантированного электропитания 934 441,91+ шеф-монтаж 194 958,40), КОБ-32 (шкаф контроля оперативной блокировки) -2 шт, КОБ-16 (шкаф контроля оперативной блокировки)- 2 шт,КУБОП (устройство бесконтактного определения положения разъединителя) - 77 шт на сумму 2325,613 тыс.руб с НДС, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 4 кв.2013 г.(СМР =6,01, К на Оборудование =3,94, К на ПНР =9, К на Прочие =7,74, - Всего 2 523,545 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(СМР =7,21, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03, проектные =3,83 - Всего 6 9853,38тыс руб с НДС )
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10/6 кВ Демьяново) | G_KRE-00041-002 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 1.3462 | 0 | 2.4712 | 0 | 2.2412 | 0 | 0.23 | 8.291 | 0 | 8.191 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4712 | 0 | 2.4712 | 0 | 8.291 | 2.4712 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 21.01.2019 № КирЭ/П1-016. Увеличение стоимости в связи с включением работ установке оборудования ШОБ-1.32.6 (шкаф сбора данных и управления с программным обеспечением, системой гарантированного электропитания 934 441,91+ шеф-монтаж 243 698,00) , КОБ-24 (шкаф контроля оперативной блокировки) -5 шт, КОБ-16 (шкаф контроля оперативной блокировки)- 1 шт,КУБОП (устройство бесконтактного определения положения разъединителя) - 109 шт на сумму 2870,178 тыс.руб с НДС, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 4 кв.2013 г.(СМР =6,01, К на Оборудование =3,94, К на ПНР =9, К на Прочие =7,74, - Всего 2 523,545 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(СМР =7,21, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03, проектные =3,83 - Всего 9 749,866тыс руб с НДС )
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Оричи) | G_KRE-00041-003 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.76769 | 0 | 2.4716 | 0 | 2.2416 | 0 | 0.23 | 4.65 | 0 | 4.6 | 0 | 0.05 | 0 | 2.4716 | 0 | 2.4716 | 0 | 4.65 | 2.4716 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 09.01.2019 № КирЭП2-003. Увеличение стоимости в связи с включением работ установке оборудования ШОБ-1.32.2 (шкаф сбора данных и управления с программным обеспечением, системой гарантированного электропитания 934 441,91+ шеф-монтаж121 849,00), КОБ-24 (шкаф контроля оперативной блокировки) -1 шт, КОБ-32 (шкаф контроля оперативной блокировки)- 1 шт,КУБОП (устройство бесконтактного определения положения разъединителя) - 44 шт на сумму 1 725,977 тыс.руб с НДС, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 4 кв.2013 г.(СМР =6,01, К на Оборудование =3,94, К на ПНР =9, К на Прочие =7,74, - Всего 2 523,545 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(СМР =7,21, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03, проектные =3,83 - Всего 5 470,406тыс руб с НДС )
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Яранск - замена э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | I_KRE-00041-004 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0.07366 | 2.4567 | 0 | 0.10767 | 2.638 | 0.07366 | 2.4567 | 0 | 0.10767 | 0 | 2.638 | 0 | 2.638 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.07717 | 2.5608 | 2.5608 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.638 | 2.638 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тужа - замена э/магнитной блокировки (Предписание ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018) | J_KRE-00041-005 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0.101 | 3.529 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 0 | 0.104 | Проект включен с целью исполнения Предписания ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки на ОРУ ПС 110/35/10 кВ Тужа)
4.2.1.2 | Модернизация ЗТП П-3602 Ф.П-36 ПС 110/10 кВ Песковка в п. Котчиха Омутнинского района (замена ЗТП на ТП киоскового типа с трансформатором 400 кВА) | J_KRE-00048-092 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию (разрушение конструктивных элементов здания) согласно акту осмотра технического состояния элементов здания от 08.09.2018
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС (ПС 35/10 кВ Юго-Западная) | F_KRE-00053-002 | Н | 2022 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0.4 | 20 | 0 | 2.25 | 22.65 | 0.4 | 20 | 0 | 2.25 | 0 | 22.65 | 0 | 22.65 | 0 | 22.65 | 0.45 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | нд | 22.2 | нд | 0 | 22.2 | 22.65 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с перераспределением нагрузки части фидеров на другие центры питания токи замыкания не превышают нормируемых значений)
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/35/10 кВ "ССК" | I_KRE-00053-003 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 17.185 | 0.676 | 15.818 | 0 | 0.69104 | 17.185 | 0.676 | 15.818 | 0 | 0.69104 | 0 | 17.185 | 0 | 17.185 | 0 | 17.185 | 0.69856 | 0.69856 | 16.4865 | 16.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.4865 | 16.4865 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Тюмень" | I_KRE-00053-004 | Н | 2021 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 17.185 | 0.676 | 15.818 | 0 | 0.69104 | 17.185 | 0.676 | 15.818 | 0 | 0.69104 | 0 | 17.185 | 0 | 17.185 | 0 | 17.185 | 0.69856 | 0 | 16.4865 | 0 | 0 | 0.69856 | 0 | 0 | нд | 16.4865 | нд | 0 | 16.4865 | 17.185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с перераспределением нагрузки части фидеров на другие центры питания токи замыкания не превышают нормируемых значений)
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Беляево" | I_KRE-00053-005 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 17.185 | 0.676 | 15.818 | 0 | 0.69104 | 17.185 | 0.676 | 15.818 | 0 | 0.69104 | 0 | 17.185 | 0 | 17.185 | 0 | 17.185 | 0.69856 | 0 | 16.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | нд | 16.4865 | нд | 0 | 16.4865 | 17.185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с перераспределением нагрузки части фидеров на другие центры питания токи замыкания не превышают нормируемых значений)
4.2.1.2 | Комплексный проект по замене силовых трансформаторов на энергоэффективные на ТП 6-10 кВ: 2020 год - 772 шт., 2021 год - 785 шт. | J_KRE-00055-000 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0801 | 0 | 196.0801 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0801 | 0 | 0 | 0 | 102.04 | 0 | 102.04 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 204.0801 | Проект включен в ИПР с целью снижения уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по распределительным сетям 6-10 кВ до уровня 7%
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10 кВ Песковка) | G_KRE-00066-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.1499 | 2.6686 | 0.242 | 5.484 | 0.307 | 4.972 | 0 | 0.205 | 15.2809 | 0.295 | 14.8 | 0 | 0.18592 | 0.081051 | 5.1689 | 0.081051 | 5.1689 | 0.062283 | 15.0389 | 5.1689 | 15.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 31.01.2019 № КирЭ/П1-037/1 Увеличение стоимости в связи с включением работ по установке и наладке оборудования Щит постоянного тока ЩПТ 160.220-1.1.36/2-D/20/УХЛ4 на сумму 6000 тыс.руб с НДС первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 2 кв.2017 г.(СМР =6,81, К на Оборудование =4,28, К на ПНР =10,22, К на Прочие =8,42, проектные =3,99 - Всего 6 485,271 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(СМР =7,21, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03, проектные =3,83 - Всего 15 738,00874тыс руб с НДС )
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10 кВ Лазарево-1) | G_KRE-00066-003 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0.306 | 4.946 | 0 | 0.204 | 5.456 | 0.706 | 4.546 | 0 | 0.204 | 0 | 5.456 | 0 | 5.456 | 0 | 5.456 | 0.318 | 0.731 | 0 | 0 | 5.138 | 4.725 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.138 | 4.725 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 кВ Кирс) | G_KRE-00066-004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 0.305 | 4.938 | 0 | 0.204 | 5.447 | 0.305 | 4.938 | 0 | 0.204 | 0 | 5.447 | 0 | 5.447 | 0 | 5.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.317 | 5.13 | 5.13 | нд | 0 | нд | 0 | 5.447 | 5.447 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10/6 Садовая) | J_KRE-00066-007 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 0.060351 | 1.865 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062351 | нд | 1.94 | нд | 0 | 0 | 2.0024 | Проект включен в ИПР с целью замены АКБ по результатам технического состояния согласно акту технического освидетельствования от 15.08.2018 (наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91, включить в ИПР замену АКБ).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/35/10 ССК) | J_KRE-00066-008 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0.054 | 1.669 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | нд | 1.737 | нд | 0 | 0 | 1.793 | Проект включен в ИПР с целью замены АКБ по результатам технического состояния согласно акту технического освидетельствования от 10.08.2018 (наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91, включить в ИПР замену АКБ).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 35/6 Береговая) | J_KRE-00066-009 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0.054 | 1.669 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | нд | 1.737 | нд | 0 | 0 | 1.793 | Проект включен в ИПР с целью замены АКБ по результатам технического состояния. Наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91. К моменту реализации ИПР АКБ отработает свой нормативный срок службы.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 Заводская) | J_KRE-00066-010 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0.054 | 1.669 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | нд | 1.737 | нд | 0 | 0 | 1.793 | Проект включен в ИПР с целью замены АКБ по результатам технического состояния. Наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91. К моменту реализации ИПР АКБ отработает свой нормативный срок службы.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 3 шт.) (ПС 110/10 кВ Коммунальная) | G_KRE-00067-001 | И | 2016 | 2021 | 2023 | 11.6916 | 11.6916 | 0.726 | 51.2693 | 0.694 | 48.48 | 0 | 2.0953 | 51.2693 | 0.694 | 48.48 | 0 | 2.0953 | 0.1795 | 50.5433 | 0.1795 | 50.5433 | 0.1795 | 50.5433 | 0 | 0 | 50.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5433 | нд | 0 | нд | 0 | 50.5433 | 50.5433 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/10 кВ Птицефабрика) | G_KRE-00067-002 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0.149 | 6.797 | 0 | 0.264 | 7.21 | 0.149 | 6.797 | 0 | 0.264 | 0 | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 7.055 | 0 | нд | 0.155 | нд | 7.055 | 7.21 | 7.21 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Западная) | G_KRE-00067-003 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.182 | 0.148 | 6.77 | 0 | 0.264 | 7.182 | 0.148 | 6.77 | 0 | 0.264 | 0 | 7.182 | 0 | 7.182 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 7.028 | 0 | нд | 0.154 | нд | 7.028 | 7.182 | 7.182 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Октябрьская) | G_KRE-00067-004 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.182 | 0.148 | 6.77 | 0 | 0.264 | 7.182 | 0.148 | 6.77 | 0 | 0.264 | 0 | 7.182 | 0 | 7.182 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 7.028 | 0 | нд | 0.154 | нд | 7.028 | 7.182 | 7.182 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коминтерн - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-006 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 59.1692 | 1.971 | 55.185 | 0 | 2.0132 | 59.1692 | 1.971 | 55.185 | 0 | 2.0132 | 0 | 59.1692 | 0 | 59.1692 | 0 | 59.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0542 | нд | 0 | 2.0542 | 2.0542 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бытприбор - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт) | I_KRE-00067-007 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 57.2832 | 2.288 | 53.646 | 0 | 1.3492 | 57.2832 | 2.288 | 53.646 | 0 | 1.3492 | 0 | 57.2832 | 0 | 57.2832 | 0 | 57.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3502 | нд | 0 | 2.3502 | 2.3502 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Уржум - замена ОД и КЗ (2шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт), на вакуумные 35 кВ (5 шт), замена ячеек КРУН 10 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-009 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 113.9793 | 4.5 | 104.084 | 0 | 5.3953 | 113.9793 | 4.5 | 104.084 | 0 | 5.3953 | 0 | 113.9793 | 0 | 113.9793 | 0 | 113.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6863 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6863 | нд | 0 | 4.6863 | 4.6863 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок. В связи с проведением среднего ремонта оборудования 110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Пижанка - ПС Советск) | G_KRE-00069-001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0613 | 0 | 1.9943 | 0 | 0.067 | 2.0613 | 0 | 1.9943 | 0 | 0.067 | 0 | 2.0613 | 0 | 2.0613 | 0 | 2.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0613 | 2.0613 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0613 | 2.0613 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Зуевка - ПС Соколовка) | G_KRE-00069-002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0613 | 0 | 1.9943 | 0 | 0.067 | 2.0613 | 0 | 1.9943 | 0 | 0.067 | 0 | 2.0613 | 0 | 2.0613 | 0 | 2.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0613 | 2.0613 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0613 | 2.0613 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Дымное – ПС Кирс) | G_KRE-00069-003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 1.9944 | 0 | 0.067 | 2.0614 | 0 | 1.9944 | 0 | 0.067 | 0 | 2.0614 | 0 | 2.0614 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 2.0614 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0614 | 2.0614 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кирс (замена устройств РЗА) | I_KRE-00083-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 8.4289 | 8.4289 | 35.414 | 36.1995 | 0.43255 | 35.0389 | 0 | 0.728 | 35.414 | 0.235 | 34.625 | 0 | 0.554 | 5.0399 | 0 | 5.0399 | 0 | 4.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение размера плановой кредиторской задолженности на 2019 год в связи с оплатой фактически выполненных работ в 2018 году
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Просница - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (6 шт) | I_KRE-00086-008 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 8.8615 | 0.209 | 8.352 | 0 | 0.30053 | 8.8615 | 0.209 | 8.352 | 0 | 0.30053 | 0 | 8.8615 | 0 | 8.8615 | 0 | 8.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21753 | 0.21753 | 0.21753 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ -10 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Нижнеивкино - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (10 шт) | I_KRE-00086-009 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 14.7696 | 0.348 | 13.92 | 0 | 0.50155 | 14.7696 | 0.348 | 13.92 | 0 | 0.50155 | 0 | 14.7696 | 0 | 14.7696 | 0 | 14.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36255 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36255 | 0.36255 | 0.36255 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ -10 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Шевели" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 11 шт) (Предписание 8951 НВ- № 02/13 (Т) от 21.02.2013) | J_KRE-00086-010 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2224 | 0 | 16.5424 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.2224 | нд | 0 | 0 | 17.2224 | Проект включен в ИПР с целью исполнения требований предписания 8951 НВ- № 02/13 (Т) от 21.02.2013 (обеспечить выполнение целевой программы по замене МВ на ВВ ПС Шевели)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 «Бытприбор» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00087-001 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 12.4956 | 0.863 | 11.063 | 0 | 0.56958 | 12.4956 | 0.863 | 11.063 | 0 | 0.56958 | 0 | 12.4956 | 0 | 12.4956 | 0 | 12.4956 | 0 | 0 | 0.90407 | 0 | 0 | 0 | 11.5915 | 0.90407 | нд | 11.5915 | нд | 0 | 12.4956 | 12.4956 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ -110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/6 «Северная» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-002 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 24.991 | 1.423 | 22.431 | 0 | 1.137 | 24.991 | 1.423 | 22.431 | 0 | 1.137 | 0 | 24.991 | 0 | 24.991 | 0 | 24.991 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 23.501 | 1.49 | нд | 23.501 | нд | 0 | 24.991 | 24.991 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ -110 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Гнусино» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-003 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.4049 | 0.479 | 7.544 | 0 | 0.38189 | 8.4049 | 0.479 | 7.544 | 0 | 0.38189 | 0 | 8.4049 | 0 | 8.4049 | 0 | 8.4049 | 0 | 0 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 7.9035 | 0.50136 | нд | 7.9035 | нд | 0 | 8.4049 | 8.4049 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ -35 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Филейка» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 3 шт) | G_KRE-00087-004 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 12.6074 | 0.719 | 11.315 | 0 | 0.57335 | 12.6074 | 0.719 | 11.315 | 0 | 0.57335 | 0 | 12.6074 | 0 | 12.6074 | 0 | 12.6074 | 0 | 0 | 0.75205 | 0 | 0 | 0 | 11.8553 | 0.75205 | нд | 11.8553 | нд | 0 | 12.6074 | 12.6074 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ -35 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/10 «Юго-Западная» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-005 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.4049 | 0.479 | 7.543 | 0 | 0.38289 | 8.4049 | 0.479 | 7.543 | 0 | 0.38289 | 0 | 8.4049 | 0 | 8.4049 | 0 | 8.4049 | 0 | 0 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 7.9035 | 0.50136 | нд | 7.9035 | нд | 0 | 8.4049 | 8.4049 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ -35 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (1 очередь) замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в ОРУ 35 6 шт | I_KRE-00092-001 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 1.212 | 19.871 | 0 | 0.92697 | 22.01 | 1.212 | 19.871 | 0 | 0.92697 | 0 | 22.01 | 0 | 22.01 | 0 | 22.01 | 1.2624 | 0 | 20.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | нд | 20.7476 | нд | 0 | 20.7476 | 22.01 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) изменение схемы ОРУ 110 кВ с переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА | I_KRE-00092-002 | И | 2018 | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0.179 | 115.2563 | 4.7761 | 104.636 | 0 | 5.8441 | 115.2563 | 4.7761 | 104.636 | 0 | 5.8441 | 0.046189 | 115.0729 | 0.046189 | 115.0729 | 0.045684 | 115.0773 | 4.7968 | 0 | 0 | 0 | 48.551 | 0 | 61.7251 | 4.7968 | нд | 0 | нд | 48.551 | 110.2762 | 53.3478 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/6 кВ "Кирс" (замена МВ 6 кВ на ВВ/ТЕL 6 кВ - 20 шт) | G_KRE-00093-000 | И | 2017 | 2021 | 2022 | 8.9648 | 8.9648 | 1.686 | 41.9869 | 1.5842 | 38.489 | 0 | 1.9137 | 41.9869 | 1.5842 | 38.489 | 0 | 1.9137 | 0.41 | 40.3004 | 0.41 | 40.3004 | 0.40991 | 40.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3004 | 0 | 0 | 40.3009 | нд | 0 | нд | 0 | 40.3004 | 40.3009 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта МВ-6 кВ, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Оричи" (замена МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 16 шт, МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ, замена ОД-КЗ - 7 шт) | G_KRE-00094-000 | Н | 2023 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 83.7975 | 5.0008 | 78.7967 | 0 | 0 | 83.7975 | 5.0008 | 78.7967 | 0 | 0 | 0 | 83.7975 | 0 | 83.7975 | 0 | 83.7975 | 0 | 0 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | 78.7967 | 0 | нд | 5.0008 | нд | 0 | 83.7975 | 5.0008 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта оборудования ПС, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/10 кВ "Гирсово" (замена трансформаторов на ПС 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 11 шт , МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ- 2 шт ) | G_KRE-00095-000 | Н | 2019 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 79.1036 | 2.3004 | 76.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1036 | 0 | 79.1036 | 0 | 0 | 2.3004 | 0 | 35.1839 | 0 | 41.6194 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 76.8033 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (в связи с включением ПС Гирсово в пилотный проект "Цифровая ПС 35 кВ" необходимо провести полное изменение принятых ранее решений по техническому перевооружению ПС). В скорректированной ИПР добавлен новый проект KRE-00150-000 c новыми техническими решениями по техническому перевооружению ПС.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Даровское" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-000 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Маяк" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-001 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Яранск" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-002 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ -1 шт) | G_KRE-00096-003 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Пижанка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-004 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Матвинур" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-005 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9377 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести техническое перевооружение ПС на более поздний срок в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Селезениха" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-006 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Талица" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-007 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Верхошижемье" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-008 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Слудка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-009 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | нд | 4.9377 | нд | 0 | 4.9377 | 5.2511 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с проведением среднего ремонта с заменой покрышек 3 сорта, скоростные и временные характеристики в норме)
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 35 кВ Аджим и перенос КТП-521 в с.Старая Тушка Малмыжского района (перенос КТП-521) | H_KRE-00110-032 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.01297 | 0.01297 | 0 | 0.08441 | 0 | 0.08141 | 0 | 0.003 | 0.08441 | 0 | 0.08141 | 0 | 0.003 | 0.011592 | 0 | 0.011592 | 0 | 0 | 0.08441 | 0 | 0.08441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.1.2 | Модернизация КТП-627 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Уржум (Замена КТП шкафного типа на КТП киоскового типа, устройство ограждения) | H_KRE-00110-039 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | 0.10004 | 0.64902 | 0 | 0 | 0.74906 | 0.10004 | 0.64902 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | 0 | 0.74906 | 0 | 0.74906 | 0 | 0 | 0.74906 | 0.74906 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74906 | 0.74906 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ фидер В-3 ПС Великорецкая, ТП 10/0,4 кВ В-302 «Детский сад», ВЛ-0,4кВ фидер №1, №2, №3 от ТП В-302 в с. Великорецкое Юрьянского района (перенос ТП) | I_KRE-00110-206 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.013912 | 0.013912 | 0 | 0.090422 | 0 | 0.087422 | 0 | 0.003 | 0.090422 | 0 | 0.087422 | 0 | 0.003 | 0.012424 | 0 | 0.012424 | 0 | 0 | 0.090422 | 0 | 0.090422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10кВ ф№1 от ПС Гордино в с.Гордино Афанасьевского района (Перенос ТП) | I_KRE-00110-213 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.024636 | 0.024636 | 0 | 0.10355 | 0 | 0.099549 | 0 | 0.004 | 0.10355 | 0 | 0.099549 | 0 | 0.004 | 0.014212 | 0 | 0.014212 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.1.2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.11 ПС 110 кВ Уржум, ВЛ 0,4 кВ от КТП - 1106 и КТП - 1106 в с.Собакино Уржумского района Кировской области (перенос КТП 10/0,4 кВ) | J_KRE-00110-214 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.012919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.105 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Яранск - замена батареи статических конденсаторов | I_KRE-00111-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 2.1334 | 2.1334 | 0.299 | 9.1553 | 0.37 | 8.459 | 0 | 0.32632 | 9.1553 | 0.365 | 8.459 | 0 | 0.33132 | 0.098104 | 8.7718 | 0.098104 | 8.7718 | 0.077015 | 8.8563 | 8.7718 | 8.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов освоения и финансирования в 2019 года связано с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Луза" (замена батареи статических конденсаторов) | I_KRE-00111-001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | нд | 5.37 | нд | 0 | 0.30313 | 5.6731 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ кВ "Демьяново" (замена батареи статических конденсаторов) | I_KRE-00111-002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | нд | 5.37 | нд | 0 | 0.30313 | 5.6731 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Белая Холуница" (замена батареи статических конденсаторов) | I_KRE-00111-003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | нд | 5.37 | нд | 0 | 0.30313 | 5.6731 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уни" (замена батареи статических конденсаторов) | I_KRE-00111-004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | нд | 5.37 | нд | 0 | 0.30313 | 5.6731 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Нолинск" (замена батареи статических конденсаторов) | I_KRE-00111-005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 5.6731 | 0.291 | 1.07 | 3.788 | 0.52413 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 5.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | нд | 5.37 | нд | 0 | 0.30313 | 5.6731 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Гирсово" филиала "Кировэнерго" (Цифровая ПС) | J_KRE-00150-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.352 | 10 | 174.756 | 0 | 12.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.352 | 0 | 4.464 | 0 | 62.245 | 0 | 130.643 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 192.888 | Проект включен в ИПР с целью реализации Приказа ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
4.2.1.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" (Телеметрия ТП) | J_KRE-00160-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.592 | 0 | 36.192 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.592 | 0 | 36.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью реализации Приказа ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 165.0495 | 133.2314 | 438.716 | 1312.2392 | 22.0673 | 1221.7222 | 6.341 | 62.1088 | 1646.1776 | 37.8164 | 1527.5848 | 5.015 | 75.7614 | 105.7289 | 814.2309 | 105.7289 | 814.2309 | 93.2559 | 1207.4616 | 339.8912 | 315.8552 | 147.3656 | 109.2289 | 182.6494 | 106.5984 | 144.3248 | 301.9081 | нд | 131.944 | нд | 241.927 | 474.3397 | 891.6064 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 146.5981 | 92.9191 | 324.532 | 1008.3571 | 8.8915 | 955.3578 | 5.606 | 38.5017 | 1172.4586 | 10.3877 | 1111.5207 | 3.722 | 46.8281 | 73.7619 | 662.6667 | 73.7619 | 662.6667 | 69.4046 | 847.9266 | 316.317 | 221.6333 | 92.4817 | 0.53704 | 109.5432 | 70.0202 | 144.3248 | 231.0611 | нд | 113.628 | нд | 211.047 | 346.3496 | 626.2933 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вятка-ДВП-Чижи (протяженность 7.975 км) | G_KRE-00006-000 | С | 2014 | 2019 | 2020 | 9.3769 | 9.3769 | 40.109 | 50.2179 | 7.267 | 29.645 | 5.606 | 7.6999 | 50.2179 | 7.3677 | 30.7173 | 3.722 | 8.4109 | 10.0065 | 2.3328 | 10.0065 | 2.3328 | 8.5503 | 10.1089 | 2.3328 | 10.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов освоения и финансирования в 2019 года связано с фактическим выполнением строительно-монтажных работ в 2018 году. Погашение в 2020 году кредиторской задолженности.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. О-9 ПС 220 кВ Омутнинск протяженность по трассе 1,195 км | F_KRE-00048-004 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.49283 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.5422 | 0 | 0.046 | 2.193 | 0 | 2.147 | 0 | 0.046 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.5882 | 0 | 2.193 | 1.5882 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 24.10.2018 № КирЭ/П1-354. (было 1 км стало ВЛ 0,4-0,042 км,ВЛ 10-1,153км). Увеличение протяжённости на 0,195 км, согласно проекту. Увеличение стоимости в связи с включением работ по ВЛ 0,4кВ, протяженностью 0,042км, установке разъединителя с приводом - 1 шт, разрядника РМК 28шт, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 2 кв.2018 г.(ВЛ =4,45, К на Оборудование =4,46, К на ПНР =10,65, К на Прочие =8,79 - Всего 2057,848 тыс. руб с НДС), пересчитали на 3 кв.2018 г.(ВЛ =4,55, К на Оборудование =4,53, К на ПНР =10,9, К на Прочие =8,93 - Всего 2794,40923тыс руб с НДС )
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М-1 ПС 110 кВ Мураши протяженность по трассе 61.075 км | F_KRE-00048-005 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 70.847 | 0 | 69.047 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.847 | 0 | 70.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 70.847 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести реконструкцию ВЛ на более поздний срок в связи с устранением точечных дефектов на данной линии в 2018 году. Аварийность на данной линии значительно снизилась).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС Вахруши с отпайками на ТП К-927 и ТП В-224 протяженность по трассе 40,565 км | F_KRE-00048-009 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 12.9718 | 12.9718 | 46.902 | 47.8351 | 0 | 46.337 | 0 | 1.4981 | 46.902 | 0 | 45.513 | 0 | 1.389 | 10.2831 | 0 | 10.2831 | 0 | 10.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №3 ПС 110 кВ Кремешки протяженность по трассе 1,026 км | F_KRE-00048-011 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.24232 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.5422 | 0 | 0.046 | 1.12 | 0 | 1.08 | 0 | 0.04 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.12 | 1.5882 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 01.11.2018 № КирЭ/П4-443.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №4 ПС 35 кВ Заречная (ЯЭС) (протяженность по трассе 13,290 км) | F_KRE-00048-012 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 2.806 | 0 | 14.653 | 0 | 14.29 | 0 | 0.363 | 12.885 | 0 | 12.522 | 0 | 0.363 | 0 | 14.653 | 0 | 14.653 | 0 | 12.885 | 14.653 | 12.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 01.11.2018 № КирЭ/П4-443.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №П-3 ПС 35 кВ Подосиновец протяженность по трассе 33.64 км | F_KRE-00048-013 | П | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 37.542 | 0 | 36.611 | 0 | 0.931 | 37.542 | 0 | 36.611 | 0 | 0.931 | 0 | 37.542 | 0 | 37.542 | 0 | 37.542 | 37.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.542 | нд | 0 | 0 | 37.542 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья магистраль протяженность по трассе 38.509 км | G_KRE-00048-032 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 46.441 | 0 | 44.674 | 0 | 1.767 | 46.441 | 0 | 44.674 | 0 | 1.767 | 0 | 46.441 | 0 | 46.441 | 0 | 46.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.441 | 46.441 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.441 | 46.441 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья отп. на Монастырское протяженность по трассе 1.95 км | G_KRE-00048-033 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 2.262 | 0 | 0.089 | 2.351 | 0 | 2.262 | 0 | 0.089 | 0 | 2.351 | 0 | 2.351 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 2.351 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.351 | 2.351 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 6.23 км | G_KRE-00048-034 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 0 | 7.228 | 0 | 0.286 | 7.514 | 0 | 7.228 | 0 | 0.286 | 0 | 7.514 | 0 | 7.514 | 0 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 0 | 0 | 7.514 | нд | 0 | нд | 0 | 7.514 | 7.514 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС 35 кВ Заречная (ЯЭС) протяженность по трассе 13.0 км | G_KRE-00048-035 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 15.082 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 15.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.678 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести реконструкцию ВЛ на более поздний срок в связи с устранением точечных дефектов на данной линии в 2018 году. Аварийность на данной линии значительно снизилась).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 3 ПС 35 кВ Порек протяженность по трассе 14.73 км | G_KRE-00048-036 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.765 | 0 | 17.089 | 0 | 0.676 | 17.765 | 0 | 17.089 | 0 | 0.676 | 0 | 17.765 | 0 | 17.765 | 0 | 17.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.765 | 0 | 0 | 17.765 | нд | 0 | нд | 0 | 17.765 | 17.765 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №1 ПС 35 кВ Кильмезь протяженность по трассе 16.04 км | G_KRE-00048-037 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.344 | 0 | 18.608 | 0 | 0.736 | 19.344 | 0 | 18.608 | 0 | 0.736 | 0 | 19.344 | 0 | 19.344 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 19.344 | нд | 0 | нд | 0 | 19.344 | 19.344 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №7 ПС 110 кВ Богородск протяженность по трассе 28.898 км | G_KRE-00048-038 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 36.036 | 0 | 34.665 | 0 | 1.371 | 36.036 | 0 | 34.665 | 0 | 1.371 | 0 | 36.036 | 0 | 36.036 | 0 | 36.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.036 | 36.036 | нд | 0 | нд | 0 | 36.036 | 36.036 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Октябрьская протяженность по трассе 8.69 км | G_KRE-00048-039 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 10.836 | 0 | 10.424 | 0 | 0.412 | 10.836 | 0 | 10.424 | 0 | 0.412 | 0 | 10.836 | 0 | 10.836 | 0 | 10.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.836 | 10.836 | нд | 0 | нд | 0 | 10.836 | 10.836 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 35 кВ Вичевщина протяженность по трассе 9.17 км | G_KRE-00048-040 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.435 | 0 | 11 | 0 | 0.435 | 11.435 | 0 | 11 | 0 | 0.435 | 0 | 11.435 | 0 | 11.435 | 0 | 11.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.435 | 11.435 | нд | 0 | нд | 0 | 11.435 | 11.435 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Уни протяженность по трассе 24.99 км | G_KRE-00048-041 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 31.162 | 0 | 29.977 | 0 | 1.185 | 31.162 | 0 | 29.977 | 0 | 1.185 | 0 | 31.162 | 0 | 31.162 | 0 | 31.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.162 | 31.162 | нд | 0 | нд | 0 | 31.162 | 31.162 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №6, 7 ПС 110 кВ Кстинино протяженность по трассе 21.43 км | G_KRE-00048-042 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 26.724 | 0 | 25.707 | 0 | 1.017 | 26.724 | 0 | 25.707 | 0 | 1.017 | 0 | 26.724 | 0 | 26.724 | 0 | 26.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.724 | 0 | нд | 26.724 | нд | 0 | 26.724 | 26.724 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 2.0 км | G_KRE-00048-043 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 2.399 | 0 | 0.095 | 2.494 | 0 | 2.399 | 0 | 0.095 | 0 | 2.494 | 0 | 2.494 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 2.494 | нд | 0 | нд | 0 | 2.494 | 2.494 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Тюмень протяженность по трассе 11.35 км | G_KRE-00048-044 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.153 | 0 | 13.615 | 0 | 0.538 | 14.153 | 0 | 13.615 | 0 | 0.538 | 0 | 14.153 | 0 | 14.153 | 0 | 14.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.153 | 14.153 | нд | 0 | нд | 0 | 14.153 | 14.153 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС 35 кВ Шалегово протяженность по трассе 8.91 км | G_KRE-00048-045 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.111 | 0 | 10.688 | 0 | 0.423 | 11.111 | 0 | 10.688 | 0 | 0.423 | 0 | 11.111 | 0 | 11.111 | 0 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.111 | 11.111 | нд | 0 | нд | 0 | 11.111 | 11.111 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 8 ПС Вахруши протяженность по трассе 19,785 км | G_KRE-00048-046 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 7.6766 | 7.6766 | 28.219 | 28.0769 | 0 | 27.407 | 0 | 0.66989 | 28.219 | 0 | 27.392 | 0 | 0.827 | 6.0582 | 0 | 6.0582 | 0 | 6.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2018 году. Увеличение полной стоимости проекта в результате капитализации процентов по факту 2018 года.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС Коминтерн протяженность по трассе 21,75 км | G_KRE-00048-047 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 9.2012 | 9.2012 | 37.126 | 37.0452 | 0 | 35.772 | 0 | 1.2732 | 37.126 | 0 | 35.717 | 0 | 1.409 | 7.9515 | 0 | 7.9515 | 0 | 7.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности. Увеличение полной стоимости проекта в результате капитализации процентов по факту 2018 года.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВф. № 5 ПС Юрья протяженность по трассе 47,442 км | G_KRE-00048-049 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 12.1474 | 12.1474 | 45.629 | 48.6034 | 0 | 46.737 | 0 | 1.8664 | 45.629 | 0 | 43.838 | 0 | 1.791 | 10.4113 | 0 | 10.4113 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение размера плановой кредиторской задолженности на 2019 год в связи с оплатой фактически выполненных работ в 2018 году
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 2 ПС Нижнеивкино протяженность по трассе 10,023 км | G_KRE-00048-050 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 4.2389 | 4.2389 | 13.621 | 17.4866 | 0 | 16.824 | 0 | 0.66261 | 13.621 | 0 | 13.351 | 0 | 0.27 | 3.7467 | 0 | 3.7467 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 6 кВ ПС Кильмезь протяженность по трассе 34.135 км | G_KRE-00048-052 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 9.3899 | 9.3899 | 35.067 | 37.2352 | 0.067 | 35.247 | 0 | 1.9212 | 35.067 | 0.067 | 33.24 | 0 | 1.76 | 7.9261 | 0 | 7.9261 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 кВ ПС Астраханово в Кильмезском и Уржумском районах протяженность по трассе 41,250 км | G_KRE-00048-053 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 11.5763 | 11.5763 | 44.808 | 45.3035 | 0.08 | 43.438 | 0 | 1.7855 | 44.808 | 0.067 | 42.328 | 0 | 2.413 | 9.7029 | 0 | 9.7029 | 0 | 9.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС Нагорск протяженность по трассе 29,385 км | G_KRE-00048-054 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 8.5048 | 8.5048 | 30.894 | 31.6759 | 0.083 | 30.193 | 0 | 1.3999 | 30.894 | 0.131 | 29.042 | 0 | 1.721 | 6.7691 | 0 | 6.7691 | 0 | 6.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС 220 кВ Вятские Поляны протяженность по трассе 17,99 км | G_KRE-00048-055 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.8526 | 0 | 20.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8526 | 0 | 20.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.8526 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести реконструкцию ВЛ на более поздний срок в связи с устранением точечных дефектов на данной линии в 2018 году. Аварийность на данной линии значительно снизилась).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ М-1 ПС 110/35/10 кВ Мураши (протяженностью по трассе 43,5 км) | I_KRE-00048-067 | П | 2022 | 2019 | 2022 | 16.4153 | 0 | 0 | 68.8373 | 0 | 67.0878 | 0 | 1.7495 | 68.8373 | 0 | 67.0878 | 0 | 1.7495 | 0 | 68.8373 | 0 | 68.8373 | 0 | 68.8373 | 68.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8373 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 68.8373 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ В-10 ПС 110/10 кВ Вахруши (протяженностью по трассе 2,385 км) | I_KRE-00048-068 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.96437 | 0.84273 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.0098 | 0 | 0.12 | 4.177 | 0 | 4.057 | 0 | 0.12 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.177 | 4.1298 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 21.01.2019 №КирЭ/П1-017. Увеличение стоимости в связи с включением работ по установке разъединителя с приводом - 4 шт, разрядника РМК 48шт, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ М-4 ПС 35/10 кВ Медяны (протяженностью по трассе 6,17 км) | I_KRE-00048-069 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 2.2885 | 0 | 0 | 9.8007 | 0 | 9.5157 | 0 | 0.285 | 9.8007 | 0 | 9.5157 | 0 | 0.285 | 0 | 9.8007 | 0 | 9.8007 | 0 | 9.8007 | 9.8007 | 9.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ П-1 от ПС 110/10 кВ Пинюг (протяженностью по трассе 2,536 км) | I_KRE-00048-070 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.8965 | 0.8634 | 0 | 3.8396 | 0 | 3.7276 | 0 | 0.112 | 3.848 | 0 | 3.736 | 0 | 0.112 | 0 | 3.8396 | 0 | 3.8396 | 0 | 3.848 | 3.8396 | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 19.11.2018 № КирЭ/П1-389. (было ВЛ 10кВ 2,417 км стало КЛ 10-0,061 км,ВЛ 10-2,475км). Увеличение протяжённости на 0,119 км, согласно проекту. Увеличение стоимости в связи с включением работ по КЛ 10кВ, протяженностью 0,061км, установке разъединителя с приводом - 7 шт, разрядника РМК 39шт, первоначально не учтенных в расчете; уточнение стоимости материалов и оборудования. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 2 кв.2018 г.(ВЛ =4,45, К на Оборудование =4,46, К на ПНР =10,65, К на Прочие =8,79 - Всего 2057,848 тыс. руб с НДС), пересчитали на 4 кв.2018 г.(ВЛ =4,55,КЛ=5,19, К на Оборудование =4,58, К на ПНР =11, К на Прочие =9,03 - Всего 4962,0595тыс руб с НДС )
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ П-6 от ПС 110/10 кВ Пинюг (протяженностью по трассе 4 км) | I_KRE-00048-071 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 1.4837 | 0 | 0 | 6.354 | 0 | 6.169 | 0 | 0.185 | 6.354 | 0 | 6.169 | 0 | 0.185 | 0 | 6.354 | 0 | 6.354 | 0 | 6.354 | 6.354 | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ В-3 ПС 110/10 кВ Вахруши (протяженностью по трассе 5 км) | I_KRE-00048-072 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 1.8546 | 0 | 0 | 7.8922 | 0 | 7.7112 | 0 | 0.181 | 7.8922 | 0 | 7.7112 | 0 | 0.181 | 0 | 7.8922 | 0 | 7.8922 | 0 | 7.8922 | 7.8922 | 7.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ю-11 ПС 110/35/10 кВ Юрья (протяженностью по трассе 23 км) | I_KRE-00048-073 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 8.531 | 0 | 0 | 36.5748 | 0 | 35.7417 | 0 | 0.83303 | 36.5748 | 0 | 35.7417 | 0 | 0.83303 | 0 | 36.5748 | 0 | 36.5748 | 0 | 36.5748 | 36.5748 | 36.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Оричи (протяженностью по трассе 13 км) | I_KRE-00048-074 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 4.8219 | 0 | 0 | 20.4502 | 0 | 20.0492 | 0 | 0.401 | 20.4502 | 0 | 20.0492 | 0 | 0.401 | 0 | 20.4502 | 0 | 20.4502 | 0 | 20.4502 | 20.4502 | 20.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-110 ПС 110/35/10 кВ Просница (протяженностью по трассе 11,28 км) | I_KRE-00048-075 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 4.1839 | 0 | 0 | 17.8826 | 0 | 17.3966 | 0 | 0.486 | 17.8826 | 0 | 17.3966 | 0 | 0.486 | 0 | 17.8826 | 0 | 17.8826 | 0 | 17.8826 | 17.8826 | 17.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 110/35/10 кВ Просница (протяженностью по трассе 7,9 км) | I_KRE-00048-076 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 2.9302 | 0 | 0 | 12.5488 | 0 | 12.1838 | 0 | 0.365 | 12.5488 | 0 | 12.1838 | 0 | 0.365 | 0 | 12.5488 | 0 | 12.5488 | 0 | 12.5488 | 12.5488 | 12.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Нолинск (протяженностью по трассе 0,03 км) | I_KRE-00048-077 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.075472 | 0.064443 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.30845 | 0 | 0.009 | 0.282 | 0 | 0.272 | 0 | 0.01 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.282 | 0.31745 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 27.09.2018 №КирЭ/П2-450
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110/10 кВ Пасегово (протяженностью по трассе 1 км) | I_KRE-00048-078 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.37091 | 0 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.5422 | 0 | 0.046 | 1.5882 | 0 | 1.5422 | 0 | 0.046 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110/35/10 кВ ССК (протяженность по трассе 2,376 км) | I_KRE-00048-080 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.88277 | 0 | 0 | 3.7806 | 0 | 3.6706 | 0 | 0.11 | 3.7806 | 0 | 3.6706 | 0 | 0.11 | 0 | 3.7806 | 0 | 3.7806 | 0 | 3.7806 | 3.7806 | 3.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №3 ПС 35/10 кВ Красное отпайка на п. Ивановка (протяженностью по трассе 3,5 км) | I_KRE-00048-081 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 1.2982 | 0 | 0 | 5.5599 | 0 | 5.3979 | 0 | 0.162 | 5.5599 | 0 | 5.3979 | 0 | 0.162 | 0 | 5.5599 | 0 | 5.5599 | 0 | 5.5599 | 5.5599 | 5.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №1 ПС 110/10 кВ Свеча (протяженностью по трассе 19,8 км) | I_KRE-00048-082 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 7.4718 | 0 | 0 | 31.3795 | 0 | 30.5365 | 0 | 0.843 | 31.3795 | 0.74522 | 29.7913 | 0 | 0.843 | 0 | 31.3795 | 0 | 31.3795 | 0 | 31.3795 | 31.3795 | 31.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №3 ПС 220/110/10 кВ Котельнич (протяженность по трассе 9,73 км) | I_KRE-00048-083 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 3.6717 | 0 | 0 | 15.4561 | 0 | 15.0061 | 0 | 0.45 | 15.4561 | 0.523 | 14.4831 | 0 | 0.45 | 0 | 15.4561 | 0 | 15.4561 | 0 | 15.4561 | 15.4561 | 15.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф. №2 ПС 110/10 кВ Свеча (замена КЛ на участке перехода через ж/д) (протяженностью по трассе 0,1 км) | I_KRE-00048-084 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0.12557 | 0 | 0 | 0.57256 | 0.17 | 0.38556 | 0 | 0.017 | 0.57256 | 0.409 | 0.14656 | 0 | 0.017 | 0 | 0.57256 | 0 | 0.57256 | 0 | 0.57256 | 0.175 | 0.42 | 0.39756 | 0.15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39756 | 0.15256 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №4 ПС 110/35/10 кВ Кузнецы (протяженность по трассе 1,7 км) | I_KRE-00048-085 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.64152 | 0 | 0 | 2.7008 | 0 | 2.6218 | 0 | 0.079 | 2.7008 | 0 | 2.6218 | 0 | 0.079 | 0 | 2.7008 | 0 | 2.7008 | 0 | 2.7008 | 2.7008 | 2.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110/10 кВ РМЗ (протяженность по трассе 17 км) | J_KRE-00048-089 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778 | 0 | 20.182 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.778 | Проект включен в ИПР согласно акту технологического освидетельствования от 15.03.2016 (деревья на расстоянии менее 3 метров от крайних проводов, сколы юбок изоляторов, провести замену голого провода на СИП-3)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 кВ Тужа (протяженность по трассе 1,5 км) | I_KRE-00048-090 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.55637 | 0 | 0 | 2.3884 | 0 | 2.3134 | 0 | 0.075 | 2.3884 | 0 | 2.3134 | 0 | 0.075 | 0 | 2.3884 | 0 | 2.3884 | 0 | 2.3884 | 2.3884 | 2.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Бахта (протяженность по трассе 28,5 км) | J_KRE-00048-108 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.021 | 0 | 36.736 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.021 | 0 | 38.021 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 24.07.2018 (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кстинино (протяженность по трассе 28,75 км) | J_KRE-00048-109 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.355 | 0 | 37.058 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.355 | 0 | 38.355 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 21.07.2018 (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вахруши (протяженность по трассе 39,857 км) | J_KRE-00048-110 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.173 | 0 | 51.375 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 53.173 | 0 | 53.173 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 14.08.2018 (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коминтерн (протяженность по трассе 19,726 км) | J_KRE-00048-111 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.316 | 0 | 25.426 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.316 | 0 | 26.316 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 11.08.2018 (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кумёны (протяженность по трассе 37 км) | J_KRE-00048-112 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.362 | 0 | 47.693 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.362 | нд | 0 | 0 | 49.362 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 23.07.2018 (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Афанасьево (протяженность по трассе 41,363 км) | J_KRE-00048-113 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.182 | 0 | 53.316 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55.182 | 0 | 55.182 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 08.08.2018 (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3)
4.2.2.1 | Реконструкция транзита ВЛ-110 кВ Котельнич–Макарье-Даровское-Круглыжи-Свеча (переустройство участка ВЛ 110 кВ на переходе через пруд) протяженностью по трассе 0,624 км | H_KRE-00103-000 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.0712 | 0.99168 | 0.935 | 6.5548 | 0.898 | 5.388 | 0 | 0.26882 | 7.036 | 0.898 | 5.855 | 0 | 0.283 | 0.2293 | 5.6198 | 0.2293 | 5.6198 | 0.2293 | 6.101 | 5.6198 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам переутверждения ПСД от 15.01.2019 №КирЭ/П3-008 в связи с изменением технических решений. Увеличение протяжённости c 0,524км до 0,624 км, согласно изменениям в проекте. Уточнение стоимости материалов и оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф.2 от КТП - 205 ПС 110 кВ в с. Савали Малмыжского района (протяженность 0,181 км) | J_KRE-00105-030 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.163 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ (КЛ) 0,4 кВ от КТП - 502 и КТП - 502,503,504 в с. Савали Малмыжского района (протяженность 0,894 км) | J_KRE-00105-109 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.25183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.282 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.11 ПС 110 кВ Уржум, ВЛ 0,4 кВ от КТП - 1106 и КТП - 1106 в с.Собакино Уржумского района Кировской области (протяженность 0,439 км) | J_KRE-00105-125 | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.15867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.785 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений
4.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельные вставки ВЛ 6кВ ф.13 от ПС Кирс и ф.8 от ПС Гарь в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 6кВ ф.13 от ПС Кирс и ф.8 от ПС Гарь в д.Кочкино Верхнекамского района (протяженность 0,211 км) | H_KRE-00110-004 | С | 2019 | 2018 | 2019 | 0.16149 | 0.16149 | 0 | 0.55855 | 0 | 0.53855 | 0 | 0.02 | 0.55855 | 0 | 0.53855 | 0 | 0.02 | 0.1048 | 0 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.55855 | 0 | 0.55855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 и ф.4 от ПС Ильинская в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 10 кВ ф.3 и ф.4 от ПС Ильинская с.Ильинское Слободского района (протяженность 0,376 км) | H_KRE-00110-011 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.19789 | 0.19789 | 0.817 | 0.82031 | 0 | 0.79631 | 0 | 0.024 | 0.87985 | 0 | 0.84085 | 0 | 0.039 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15347 | 0.06285 | 0 | 0.06285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам разработки ПСД, утвержденная приказом №КирЭ/П1-384 от 09.11.2018г. Изменение технических решений. Включение работ по прокладке кабеля методом ГНБ. Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф№24 от ПС Красный Курсант в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 6 кВ фидер №24 от ПС "Красный Курсант" в п.Мурыгино Юрьянского района (протяженность 0,220км) | H_KRE-00110-016 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.12428 | 0.12428 | 0.405 | 0.42387 | 0 | 0.40887 | 0 | 0.015 | 0.42387 | 0 | 0.40887 | 0 | 0.015 | 0.079541 | 0 | 0.079541 | 0 | 0.076106 | 0.018869 | 0 | 0.018869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в п.Вичевщина Куменского района (протяженность 0,115 км) | H_KRE-00110-019 | С | 2019 | 2018 | 2019 | 0.045818 | 0.045818 | 0 | 0.19755 | 0 | 0.19155 | 0 | 0.006 | 0.19755 | 0 | 0.19155 | 0 | 0.006 | 0.03715 | 0 | 0.03715 | 0 | 0 | 0.19755 | 0 | 0.19755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 10 кВ в с.Кумены Куменского района (протяженность 0,2 км) | H_KRE-00110-022 | С | 2019 | 2018 | 2019 | 0.069473 | 0.069473 | 0 | 0.24675 | 0 | 0.22375 | 0 | 0.023 | 0.24675 | 0 | 0.22375 | 0 | 0.023 | 0.045166 | 0 | 0.045166 | 0 | 0 | 0.24675 | 0 | 0.24675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.3 ПС 35 кВ Лаж в с. Лаж Лебяжского района (протяженность 0,072 км) | H_KRE-00110-034 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.34682 | 0.054052 | 0.29277 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.34682 | 0 | 0.34682 | 0 | 0.305 | 0.34682 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2019 № КирЭ/П5-016
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 110 кВ Савали в с. Савали Малмыжского района (вынос ТП) | H_KRE-00110-035 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 | 0.044437 | 0.35117 | 0 | 0 | 0.3956 | 0.044437 | 0.35117 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 | 0 | 0.3956 | 0 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 110 кВ Савали в с. Савали Малмыжского района (протяженность 0,313 км) | H_KRE-00110-036 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.14257 | 0 | 0.59454 | 0.092661 | 0.50188 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0.687 | 0 | 0.02 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.707 | 0.59454 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2019 № КирЭ/П5-016. КЛ заменена на ВЛ. Увеличение стоимости в связи с включением работ по установке сложных опор с приводным разъединителем- 1 шт, ОПН -6шт, РМК - 9 шт. Увеличение стоимости с применением новой методики расчета планирования стоимости инвестиционных проектов М380.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-3 ф.3 ПС 35/10 кВ М.Сатнур (протяженность ВЛИ-0,4кВ 0,06км, вынос ТП) | H_KRE-00110-038 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36737 | 0.043708 | 0.32366 | 0 | 0 | 0.36737 | 0.043708 | 0.32366 | 0 | 0 | 0 | 0.36737 | 0 | 0.36737 | 0 | 0.36737 | 0 | 0 | 0.36737 | 0.36737 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36737 | 0.36737 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-802-100, ТП-803-250 Мухино (протяженность ВЛИ 0,4 кВ 0,12км, вынос ТП) | H_KRE-00110-040 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.45017 | 0.049297 | 0.40088 | 0 | 0 | 0.45017 | 0.049297 | 0.40088 | 0 | 0 | 0 | 0.45017 | 0 | 0.45017 | 0 | 0.45017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45017 | 0.45017 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45017 | 0.45017 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка в рамках реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Оричи 110/35/10 кВ отпайка на ТП-504-250 Спас-Талица Д/Дом (Демонтаж конечной анкерной опоры с разъединителем №4, замена одностоечной опоры №3 на конечную анкерную с разъединителем и ОПН-10; протяженность 0,090 км) | H_KRE-00110-041 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.16921 | 0.026372 | 0.14284 | 0 | 0 | 0.16921 | 0.026372 | 0.14284 | 0 | 0 | 0 | 0.16921 | 0 | 0.16921 | 0 | 0.16921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16921 | 0.16921 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16921 | 0.16921 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ Восточная в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ Восточная в д.Нижние Шуни Вятскополянского района (протяженность 0,56 км) | I_KRE-00110-204 | С | 2019 | 2018 | 2019 | 0.37997 | 0.37997 | 0 | 1.3614 | 0 | 1.3224 | 0 | 0.039 | 1.3614 | 0 | 1.3224 | 0 | 0.039 | 0.25621 | 0 | 0.25621 | 0 | 0 | 1.3614 | 0 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПС Киров-ПС Сельмаш-ПС Бытприбор-ТЭЦ-4 (Перевод питания ПС 110 кВ Коммунальная с ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Западная 2 цепь на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Сельмаш) отпайка на ПС 110 кВ Коммунальную протяженностью 0,03 км. | I_KRE-00112-000 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.22167 | 0.016 | 0.197 | 0 | 0.00867 | 0.22167 | 0.016 | 0.197 | 0 | 0.00867 | 0 | 0.22167 | 0 | 0.22167 | 0 | 0.22167 | 0 | 0 | 0.01711 | 0.01711 | 0 | 0 | 0.20456 | 0.20456 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22167 | 0.22167 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.4514 | 40.3123 | 114.184 | 303.8822 | 13.1757 | 266.3644 | 0.735 | 23.607 | 473.719 | 27.4287 | 416.0641 | 1.293 | 28.9332 | 31.9669 | 151.5642 | 31.9669 | 151.5642 | 23.8513 | 359.535 | 23.5741 | 94.2219 | 54.8839 | 108.6919 | 73.1062 | 36.5782 | 0 | 70.847 | нд | 18.316 | нд | 30.88 | 127.9901 | 265.3131 | нд
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Луза - Демьяново) | G_KRE-00005-035 | И | 2016 | 2018 | 2019 | 0.30855 | 0.29998 | 1.76 | 1.7997 | 0.189 | 1.505 | 0 | 0.10571 | 1.84 | 0.189 | 1.505 | 0 | 0.146 | 0.39407 | 0 | 0.39407 | 0 | 0.3844 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам переработки сметной документации, приказ филиала "Кировэнерго" от 03.12.2018 №КирЭ/П1-410, были дополнительно учтены работы по перебазировки технике, пересчитаны индексы на 4 кв 2018г. Изменение года реализации проекта связано с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Мураши-Демьяново (цепь 2) | G_KRE-00005-036 | И | 2016 | 2018 | 2019 | 1.3933 | 1.3933 | 8.019 | 7.9292 | 0.512 | 4.205 | 0.316 | 2.8962 | 8.019 | 0.478 | 4.204 | 0.248 | 3.089 | 1.4623 | 0 | 1.4623 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Опарино-Пинюг) | G_KRE-00005-038 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.6322 | 0.6322 | 3.473 | 3.5617 | 0.052 | 3.476 | 0 | 0.03365 | 3.561 | 0.052 | 3.477 | 0 | 0.032 | 0.79065 | 0 | 0.79065 | 0 | 0.77169 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года реализации проекта связанос неисполнением договорных обязательств подрядной организацией
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Карино-Белая Холуница) | G_KRE-00005-039 | И | 2016 | 2018 | 2019 | 1.0327 | 1.0327 | 6.225 | 6.2281 | 0.31 | 5.6461 | 0 | 0.27199 | 6.225 | 0.31 | 5.646 | 0 | 0.269 | 1.3593 | 0 | 1.3593 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Белая Холуница-Сырьяны) | G_KRE-00005-040 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.26784 | 0.26784 | 1.669 | 1.6471 | 0.134 | 1.398 | 0 | 0.1151 | 1.669 | 0.134 | 1.382 | 0 | 0.153 | 0.35666 | 0 | 0.35666 | 0 | 0.35736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек ( ВЛ-35 кВ Круглыжи-Черновское) | G_KRE-00005-046 | И | 2016 | 2018 | 2019 | 0.26751 | 0.26351 | 0.991 | 1.5309 | 0.23 | 1.215 | 0 | 0.08588 | 1.589 | 0.23 | 1.215 | 0 | 0.144 | 0.33485 | 0 | 0.33485 | 0 | 0.21729 | 0.598 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам переработки сметной документации, приказ филиала "Кировэнерго" от 18.12.2018 №КирЭ/П3-352, были дополнительно учтены работы по перебазировки технике, пересчитаны индексы на 4 кв 2018г. Изменение года реализации проекта связанос неисполнением договорных обязательств подрядной организацией. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ №46) | G_KRE-00005-074 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.085092 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.556 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект с связи с выполением данных работ в рамках программы ТОиР).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Пышак-Великорецкое) | G_KRE-00005-075 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.054684 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.358 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по комплексному приведению просек к нормативному состоянию - KRE-00005-161 "Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га)".
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Мураши-Пермята) | G_KRE-00005-077 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.040373 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0.264 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по комплексному приведению просек к нормативному состоянию - KRE-00005-161 "Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га)".
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Рудник-Созим 1,2 цепи) | G_KRE-00005-078 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.055195 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.361 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по комплексному приведению просек к нормативному состоянию - KRE-00005-161 "Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га)".
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Кумёны-Вичёвщина) | G_KRE-00005-079 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.10451 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0.683 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по комплексному приведению просек к нормативному состоянию - KRE-00005-161 "Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га)".
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Вичёвщина-Вожгалы) | G_KRE-00005-080 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.053662 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.351 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по комплексному приведению просек к нормативному состоянию - KRE-00005-161 "Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га)".
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Мухино-Лема) | G_KRE-00005-081 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.17632 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 1.153 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с укрупнением в проект по комплексному приведению просек к нормативному состоянию - KRE-00005-161 "Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га)".
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Пинюг-Демьяново) | G_KRE-00005-093 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0.101 | 2.256 | 0 | 0.271 | 2.628 | 0.101 | 2.256 | 0 | 0.271 | 0 | 2.628 | 0 | 2.628 | 0 | 2.628 | 0.117 | 0 | 2.511 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.511 | 2.628 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г)
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с расширением просек (Н.Ивкино-Верхошижемье) | H_KRE-00005-113 | И | 2016 | 2018 | 2019 | 0.35685 | 0.37996 | 1.944 | 1.9763 | 0.148 | 1.728 | 0 | 0.10033 | 2.022 | 0.148 | 1.728 | 0 | 0.146 | 0.43169 | 0 | 0.43169 | 0 | 0.4238 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам переработки сметной документации, приказ филиала "Кировэнерго" от 27.12.2018 №КирЭ/П2-610/1, были дополнительно учтены работы по перебазировки технике, пересчитаны индексы на 4 кв 2018г. Изменение года реализации проекта связанос неисполнением договорных обязательств подрядной организацией. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Омутнинск-Афанасьево) (1 этап) | H_KRE-00005-121 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.54739 | 0.55686 | 2.198 | 2.4546 | 0 | 0.971 | 0.058 | 1.4256 | 2.55 | 0 | 0.971 | 0.041 | 1.538 | 0.38773 | 0 | 0.38773 | 0 | 0.3237 | 0.352 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам переработки сметной документации, приказ филиала "Кировэнерго" от 03.12.2018 №КирЭ/П1-409, были дополнительно учтены работы по перебазировки технике, пересчитаны индексы на 4 кв 2018г. Изменение года реализации проекта связанос неисполнением договорных обязательств подрядной организацией. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (Вятка-Азот) | J_KRE-00005-160 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 1.5354 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью приведения ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ-7 издание п. 2.5.207. (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода); акт технологического освидетельствования от 11.03.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207)
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га) | J_KRE-00005-161 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0163 | 0 | 6.9863 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0163 | 0 | 7.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью приведения ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ-7 издание п. 2.5.207.(для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода); акты технологического освидетельствования от 25.07.2014, 27.05.2014, 12.03.2016, 15.03.2014, 13.03.2014, 15.09.2014, 30.06.215 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207); Предписание №АП-Вг-327/19-КПП от 20.09.2018
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 110кВ - 543,75 га) | I_KRE-00005-170 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0 | 18.3178 | 75.447 | 115.4518 | 9.3506 | 96.6864 | 0.214 | 9.2008 | 115.4518 | 11.6288 | 93.638 | 0.935 | 9.25 | 20.5844 | 18.7406 | 20.5844 | 18.7406 | 16.0223 | 40.0048 | 18.7406 | 40.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов освоения и финансирования в 2019 года связано с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 108,25 га) | I_KRE-00005-171 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0 | 3.4918 | 10.516 | 21.0258 | 2.117 | 15.033 | 0.147 | 3.7288 | 21.0258 | 3.6118 | 14.79 | 0.069 | 2.555 | 4.0937 | 0.86251 | 4.0937 | 0.86251 | 2.1241 | 10.5098 | 0.86251 | 10.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов освоения и финансирования в 2019 года связано с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году
4.2.2.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация цифровых каналов связи Мурашинский РЭС - Юрьянский РЭС (ВОЛС 41 км) | J_KRE-00023-026 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.348 | 0.45 | 29.68 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.468 | нд | 30.88 | 0 | 31.348 | Проект включен в ИПР с целью усовершенствования системы связи и информационного обмена. Заключение по техническому состоянию согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 12.01.2018 (отсутствие запасных частей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных, сложная и трудоемкая настройка)
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-5 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 3шт., разъединителей с моторным приводом - 3 шт.) | I_KRE-00048-103 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 1.629 | 0 | 0.057 | 1.686 | 0 | 1.629 | 0 | 0.057 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.686 | нд | 0 | 1.686 | 1.686 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-13 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-104 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 1.086 | 0 | 0.038 | 1.124 | 0 | 1.086 | 0 | 0.038 | 0 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.124 | нд | 0 | 1.124 | 1.124 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-8 ПС Красногорская (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2 шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-107 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 1.086 | 0 | 0.038 | 1.124 | 0 | 1.086 | 0 | 0.038 | 0 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.124 | нд | 0 | 1.124 | 1.124 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) (12,52 км) | G_KRE-00084-001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | 1.9162 | 0 | 0.086 | 2.0022 | 0 | 1.9162 | 0 | 0.086 | 0 | 2.0022 | 0 | 2.0022 | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 2.0022 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0022 | 2.0022 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Чепецк-Ильинская) (8,7 км) | G_KRE-00084-002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 1.331 | 0 | 0.06 | 1.391 | 0 | 1.331 | 0 | 0.06 | 0 | 1.391 | 0 | 1.391 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 1.391 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.391 | 1.391 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Кумены-Суна) (35,11 км) | G_KRE-00084-003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 0 | 5.373 | 0 | 0.242 | 5.615 | 0 | 5.373 | 0 | 0.242 | 0 | 5.615 | 0 | 5.615 | 0 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 5.615 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.615 | 5.615 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Свеча-Круглыжи) (32,7 км) | G_KRE-00084-004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 5.004 | 0 | 0.225 | 5.229 | 0 | 5.004 | 0 | 0.225 | 0 | 5.229 | 0 | 5.229 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 5.229 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.229 | 5.229 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Котельнич-Утиная) (7,1 км) | G_KRE-00084-005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 0 | 1.0864 | 0 | 0.049 | 1.1354 | 0 | 1.0864 | 0 | 0.049 | 0 | 1.1354 | 0 | 1.1354 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 1.1354 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1354 | 1.1354 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Утиная-Арбаж с отп. на Шараницу) (32,7 км) | G_KRE-00084-006 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 5.003 | 0 | 0.226 | 5.229 | 0 | 5.003 | 0 | 0.226 | 0 | 5.229 | 0 | 5.229 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 5.229 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.229 | 5.229 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Арбаж-Советск) (42,2 км) | G_KRE-00084-007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 6.458 | 0 | 0.291 | 6.749 | 0 | 6.458 | 0 | 0.291 | 0 | 6.749 | 0 | 6.749 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 6.749 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.749 | 6.749 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Прогресс - Кремешки) (6,8 км) | G_KRE-00084-008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 1.041 | 0 | 0.047 | 1.088 | 0 | 1.041 | 0 | 0.047 | 0 | 1.088 | 0 | 1.088 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.088 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.088 | 1.088 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса ( Лебяжье-Ветошкино) (24,03 км) | G_KRE-00084-009 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 3.677 | 0 | 0.166 | 3.843 | 0 | 3.677 | 0 | 0.166 | 0 | 3.843 | 0 | 3.843 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 3.843 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.843 | 3.843 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Опарино-Пинюг) (26,87 км) | G_KRE-00084-010 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.2966 | 0 | 4.1116 | 0 | 0.185 | 4.2966 | 0 | 4.1116 | 0 | 0.185 | 0 | 4.2966 | 0 | 4.2966 | 0 | 4.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2966 | 4.2966 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2966 | 4.2966 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Иванцево-Кирс с отпайками) | I_KRE-00084-011 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.87446 | 0.87446 | 0 | 4.027 | 0 | 3.886 | 0 | 0.141 | 4.027 | 0 | 3.886 | 0 | 0.141 | 0 | 4.027 | 0 | 4.027 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | нд | 0 | нд | 0 | 4.027 | 4.027 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Отпайка на Подрезчиху) | I_KRE-00084-012 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.38404 | 0.38404 | 0 | 1.958 | 0 | 1.89 | 0 | 0.068 | 1.958 | 0 | 1.89 | 0 | 0.068 | 0 | 1.958 | 0 | 1.958 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | нд | 0 | нд | 0 | 1.958 | 1.958 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ №43) (1,55 км) | I_KRE-00084-013 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.06665 | 0.06665 | 0 | 0.309 | 0 | 0.298 | 0 | 0.011 | 0.309 | 0 | 0.298 | 0 | 0.011 | 0 | 0.309 | 0 | 0.309 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | нд | 0 | нд | 0 | 0.309 | 0.309 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Шестаки-Нагорск с отпайкой на Заево) (1,88 км) | I_KRE-00084-014 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.080394 | 0.080394 | 0 | 0.374 | 0 | 0.361 | 0 | 0.013 | 0.374 | 0 | 0.361 | 0 | 0.013 | 0 | 0.374 | 0 | 0.374 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | нд | 0 | нд | 0 | 0.374 | 0.374 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 110 кВ Песковка-Бисерово) (10,87 км) | I_KRE-00084-015 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.45377 | 0.45377 | 0 | 2.057 | 0 | 1.986 | 0 | 0.071 | 2.057 | 0 | 1.986 | 0 | 0.071 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | нд | 0 | нд | 0 | 2.057 | 2.057 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Суна-Верхошижемье) | I_KRE-00084-016 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 1.7947 | 1.7947 | 0 | 8.063 | 0 | 7.773 | 0 | 0.29 | 8.063 | 0 | 7.773 | 0 | 0.29 | 0 | 8.063 | 0 | 8.063 | 0 | 8.063 | 0 | 0 | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.063 | нд | 0 | нд | 0 | 8.063 | 8.063 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) | I_KRE-00084-017 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 1.8234 | 1.8234 | 0 | 8.11 | 0 | 7.824 | 0 | 0.286 | 8.11 | 0 | 7.824 | 0 | 0.286 | 0 | 8.11 | 0 | 8.11 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | нд | 0 | нд | 0 | 8.11 | 8.11 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Марадыково-Шалегово) (3,2 км) | I_KRE-00084-018 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.14053 | 0.14053 | 0 | 0.629 | 0 | 0.608 | 0 | 0.021 | 0.629 | 0 | 0.608 | 0 | 0.021 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | нд | 0 | нд | 0 | 0.629 | 0.629 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса, замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Котельнич-Иготино-Шахунья (Котельнич-Буреполом)) (24,89 км) | I_KRE-00084-019 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 3.458 | 3.458 | 0 | 15.736 | 0 | 15.22 | 0 | 0.516 | 15.736 | 0 | 15.22 | 0 | 0.516 | 0 | 15.736 | 0 | 15.736 | 0 | 15.736 | 0 | 0 | 15.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.736 | нд | 0 | нд | 0 | 15.736 | 15.736 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Пижанка) | I_KRE-00084-020 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.15655 | 0.15655 | 0 | 0.739 | 0 | 0.712 | 0 | 0.027 | 0.739 | 0 | 0.712 | 0 | 0.027 | 0 | 0.739 | 0 | 0.739 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | нд | 0 | нд | 0 | 0.739 | 0.739 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Яранск) | I_KRE-00084-021 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.14711 | 0.14711 | 0 | 0.697 | 0 | 0.671 | 0 | 0.026 | 0.697 | 0 | 0.671 | 0 | 0.026 | 0 | 0.697 | 0 | 0.697 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | нд | 0 | нд | 0 | 0.697 | 0.697 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Митюши-Кикнур) | I_KRE-00084-022 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.2152 | 0.2152 | 0 | 1.203 | 0 | 1.16 | 0 | 0.043 | 1.203 | 0 | 1.16 | 0 | 0.043 | 0 | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | нд | 0 | нд | 0 | 1.203 | 1.203 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена провода (ВЛ 110 кВ Оршанка-Табашино) | I_KRE-00084-023 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.5586 | 0.5586 | 0 | 2.551 | 0 | 2.46 | 0 | 0.091 | 2.551 | 0 | 2.46 | 0 | 0.091 | 0 | 2.551 | 0 | 2.551 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | нд | 0 | нд | 0 | 2.551 | 2.551 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Прогресс-Кремешки) | I_KRE-00084-024 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.18101 | 0.18101 | 0 | 0.855 | 0 | 0.824 | 0 | 0.031 | 0.855 | 0 | 0.824 | 0 | 0.031 | 0 | 0.855 | 0 | 0.855 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | нд | 0 | нд | 0 | 0.855 | 0.855 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Тужа-О.Поле) | I_KRE-00084-025 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.20153 | 0.20153 | 0 | 0.925 | 0 | 0.893 | 0 | 0.032 | 0.925 | 0 | 0.893 | 0 | 0.032 | 0 | 0.925 | 0 | 0.925 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | нд | 0 | нд | 0 | 0.925 | 0.925 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по техническому перевооружению в связи с проведением работ по частичной замене изоляции в рамках программы ТОиР, ремонт грозотроса и установка птицезащитных устройств, что привело к значительному снижению аварийности на ВЛ).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Нолинск-Нема) протяженность по трассе 9.026 км | G_KRE-00085-001 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 22.614 | 0 | 21.639 | 0 | 0.975 | 22.614 | 0 | 21.639 | 0 | 0.975 | 0 | 22.614 | 0 | 22.614 | 0 | 22.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.614 | 0 | 0 | 22.614 | нд | 0 | нд | 0 | 22.614 | 22.614 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Карино-Б.Холуница) протяженность по трассе 5.55 км | G_KRE-00085-002 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 13.914 | 0 | 13.315 | 0 | 0.599 | 13.914 | 0 | 13.315 | 0 | 0.599 | 0 | 13.914 | 0 | 13.914 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.914 | нд | 0 | 13.914 | 13.914 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (изменить год реализации проекта в связи с устранением точечных дефектов в 2018 году, снижение аварийности)
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗТП Б-206 в д. Шихово Слободского района (Замена провода 0,233 км) | I_KRE-00105-039 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.055164 | 0.055164 | 0 | 0.18072 | 0 | 0.17372 | 0 | 0.007 | 0.18072 | 0 | 0.17372 | 0 | 0.007 | 0.038706 | 0 | 0.038706 | 0 | 0 | 0.18072 | 0 | 0.18072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №1, №3 от ЗТП Б-205 в д. Шихово Слободского района (Замена провода 0,200 км) | I_KRE-00105-041 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.070053 | 0.070053 | 0 | 0.243 | 0 | 0.234 | 0 | 0.009 | 0.243 | 0 | 0.234 | 0 | 0.009 | 0.052089 | 0 | 0.052089 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №12 от ЗТП Б-204 в д. Шихово Слободского района (Замена провода 0,312 км, ввод 0,015км - 1 шт) | I_KRE-00105-042 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.033132 | 0.033132 | 0 | 0.11727 | 0 | 0.11327 | 0 | 0.004 | 0.11727 | 0 | 0.11327 | 0 | 0.004 | 0.025175 | 0 | 0.025175 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в п.Вичевщина Куменского района (ВЛ 0,4 кВ 0,319 км) | I_KRE-00105-058 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.25125 | 0.25125 | 0 | 0.93523 | 0 | 0.90323 | 0 | 0.032 | 0.93523 | 0 | 0.90323 | 0 | 0.032 | 0.20076 | 0 | 0.20076 | 0 | 0 | 0.93523 | 0 | 0.93523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №23-115 в с. Красногорье Котельничского района (Протяженностью - 0,483 км.) | I_KRE-00105-083 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.20578 | 0.20578 | 0 | 0.6725 | 0 | 0.6475 | 0 | 0.025 | 0.6725 | 0 | 0.6475 | 0 | 0.025 | 0.14414 | 0 | 0.14414 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20-407 в д. Родичи Котельничского района (Протяженностью - 0,255 км.) | I_KRE-00105-084 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.13165 | 0.13165 | 0 | 0.4186 | 0 | 0.4026 | 0 | 0.016 | 0.4186 | 0 | 0.4026 | 0 | 0.016 | 0.089676 | 0 | 0.089676 | 0 | 0 | 0.4186 | 0 | 0.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №1, Ф. №2 от ТП 10/0,4 кВ №20-212 в с. Покровское Котельничского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,285 км.) | I_KRE-00105-085 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.083059 | 0.083059 | 0 | 0.35825 | 0 | 0.34725 | 0 | 0.011 | 0.35825 | 0 | 0.34725 | 0 | 0.011 | 0.077037 | 0 | 0.077037 | 0 | 0 | 0.35825 | 0 | 0.35825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №29-38 в с. Макарье Котельничского района (Протяженностью - 0,346 км) | I_KRE-00105-086 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.16557 | 0.16557 | 0 | 0.55385 | 0 | 0.53285 | 0 | 0.021 | 0.55385 | 0 | 0.53285 | 0 | 0.021 | 0.11867 | 0 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.55385 | 0 | 0.55385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-620 ПС 35 кВ Кильмезь в д.Рыбная Ватага Кильмезского района (Замена провода на СИП - 0,357 км.) | I_KRE-00105-095 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.067004 | 0.067004 | 0 | 0.23453 | 0 | 0.22653 | 0 | 0.008 | 0.23453 | 0 | 0.22653 | 0 | 0.008 | 0.050347 | 0 | 0.050347 | 0 | 0 | 0.23453 | 0 | 0.23453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-513 ПС 35 кВ Вихарево в д.Надежда Кильмезского района (Замена провода на СИП - 0,291) | I_KRE-00105-098 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.054887 | 0.054887 | 0 | 0.19731 | 0 | 0.19031 | 0 | 0.007 | 0.19731 | 0 | 0.19031 | 0 | 0.007 | 0.042327 | 0 | 0.042327 | 0 | 0 | 0.19731 | 0 | 0.19731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 10кВ ф.6 от ПС «Белая Холуница» в с. Ракалово Белохолуницкого района (ВЛ 0,4 - 0,145 км.) | I_KRE-00105-110 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.087744 | 0.087744 | 0 | 0.20204 | 0 | 0.19004 | 0 | 0.012 | 0.20204 | 0 | 0.19004 | 0 | 0.012 | 0.042823 | 0 | 0.042823 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ фидер В-3 ПС Великорецкая, ТП 10/0,4 кВ В-302 «Детский сад», ВЛ-0,4кВ фидер №1,№2,№3 от ТП В-302 в с. Великорецкое Юрьянского района (ВЛ 0,4 - 0,678 км.) | I_KRE-00105-111 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.18932 | 0.18932 | 0 | 0.50498 | 0 | 0.48398 | 0 | 0.021 | 0.50498 | 0 | 0.48398 | 0 | 0.021 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.50498 | 0 | 0.50498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ Ф. №4 ПС ИСКРА (отп. на ТП 22-44), ВЛ 0,4 кВ от ТП 22-42 в п. Ленинская Искра Котельничского района (замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4 кВ - 0,146 км) | I_KRE-00105-113 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.053466 | 0.053466 | 0 | 0.15961 | 0 | 0.15261 | 0 | 0.007 | 0.15961 | 0 | 0.15261 | 0 | 0.007 | 0.034096 | 0 | 0.034096 | 0 | 0 | 0.15961 | 0 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизацияраспределительных сетей ВЛ 0,4-10кВ ф№1 от ПС Гордино в с.Гордино Афанасьевского района Кировской области (ВЛ 0,4 - 0,575 км.) | I_KRE-00105-117 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.16451 | 0.16451 | 0 | 0.48171 | 0 | 0.46871 | 0 | 0.013 | 0.48171 | 0 | 0.46871 | 0 | 0.013 | 0.10378 | 0 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.48171 | 0 | 0.48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 35 кВ Аджим и перенос КТП-521 в с.Старая Тушка Малмыжского района (ВЛ 0,4 кВ - 0,114 км. и подвеска по существующим опорам - 0,109 км.) | I_KRE-00105-120 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.12742 | 0.12742 | 0 | 0.41762 | 0 | 0.40162 | 0 | 0.016 | 0.41762 | 0 | 0.40162 | 0 | 0.016 | 0.089462 | 0 | 0.089462 | 0 | 0 | 0.41762 | 0 | 0.41762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-104/1-250 кВА «Опытная станция» ПС Просница 110/35/10 кВ в пгт.Просница Кирово-Чепецкого района (ВЛ-0,4 кВ – 0,107 км) | J_KRE-00105-126 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.013351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 | 0 | 0.0278 | 0 | 0.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4-10кВ ф №1 от ПС Гордино в с.Гордино Афанасьевского района (ВЛ 10 - 0,02 км) | H_KRE-00110-000 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.012059 | 0.012059 | 0 | 0.039286 | 0 | 0.037286 | 0 | 0.002 | 0.039286 | 0 | 0.037286 | 0 | 0.002 | 0.008363 | 0 | 0.008363 | 0 | 0 | 0.039286 | 0 | 0.039286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 10кВ ф.6 от ПС «Белая Холуница» в с. Ракалово Белохолуницкого района (ВЛ10 - 0,194км, ВЛ10+ВЛ0,4 совместная подвеска - 0,238 км) | H_KRE-00110-003 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.23547 | 0.23547 | 0 | 0.81081 | 0 | 0.78281 | 0 | 0.028 | 0.81081 | 0 | 0.78281 | 0 | 0.028 | 0.17402 | 0 | 0.17402 | 0 | 0 | 0.81081 | 0 | 0.81081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10кВ ф №1 от ПС Карино в с.Карино Слободского района, монтаж кабельной вставки (протяженностью 0,24 км) | H_KRE-00110-015 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.14297 | 0.14297 | 0.445 | 0.46811 | 0 | 0.45011 | 0 | 0.018 | 0.46811 | 0 | 0.44914 | 0 | 0.018966 | 0.087728 | 0 | 0.087728 | 0 | 0.083646 | 0.023106 | 0 | 0.023106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ фидер В-3 ПС Великорецкая, ТП 10/0,4 кВ В-302 «Детский сад», ВЛ-0,4кВ фидер №1, №2, №3 от ТП В-302 в с. Великорецкое Юрьянского района (ВЛ10 - 0,052 км) | H_KRE-00110-017 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.029522 | 0.029522 | 0 | 0.11919 | 0 | 0.11519 | 0 | 0.004 | 0.11919 | 0 | 0.11519 | 0 | 0.004 | 0.025593 | 0 | 0.025593 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распередсетей ВЛ(КЛ) 10 кВ в с.Кумены Куменского района (ВЛ 10 кВ 0,184 км) | H_KRE-00110-021 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.14169 | 0.14169 | 0 | 0.42464 | 0 | 0.42064 | 0 | 0.004 | 0.42464 | 0 | 0.42064 | 0 | 0.004 | 0.092285 | 0 | 0.092285 | 0 | 0 | 0.42464 | 0 | 0.42464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ Ф. №4 ПС ИСКРА (отп. на ТП 22-44), ВЛ 0,4 кВ от ТП 22-42 в п. Ленинская Искра Котельнического района (ВЛЗ 10 кВ - 0,324 км) | H_KRE-00110-024 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.18959 | 0.18959 | 0 | 0.62333 | 0 | 0.60033 | 0 | 0.023 | 0.62333 | 0 | 0.60033 | 0 | 0.023 | 0.13362 | 0 | 0.13362 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС 110 кВ Восточная в д.Нижние Шуни Вятскополянского района (переустройство ВЛ 10 кВ в ВЛЗ 10 кВ - 0,074 км) | H_KRE-00110-033 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0.047949 | 0.047949 | 0 | 0.1533 | 0 | 0.1483 | 0 | 0.005 | 0.1533 | 0 | 0.1483 | 0 | 0.005 | 0.032933 | 0 | 0.032933 | 0 | 0 | 0.1533 | 0 | 0.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Период реализации инвестиционного проекта изменен по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2018 году.
4.2.2.2 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка в рамках модернизации ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110/10кВ Савали отпайка на ЗТП-609 (протяженность 0,120 км) | H_KRE-00110-037 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.20591 | 0.032092 | 0.17382 | 0 | 0 | 0.20591 | 0.032092 | 0.17382 | 0 | 0 | 0 | 0.20591 | 0 | 0.20591 | 0 | 0.20591 | 0 | 0 | 0.20591 | 0.20591 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20591 | 0.20591 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 10 кВ Ф-101 отп. на ТП-104/1-250 кВА «Опытная станция» ПС Просница 110/35/10 кВ в пгт.Просница Кирово-Чепецкого района (ВЛ-10 кВ – 0,085 км) | J_KRE-00110-048 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.045765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2188 | 0 | 0.1033 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2188 | 0 | 0.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (14 шт) | J_KRE-00117-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 1.562 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0.77 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.842 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей. С интеграцией в ADMS-системы.
4.2.2.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" (Распределенная автоматизация) | J_KRE-00140-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.026 | 10.064 | 114.462 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.026 | 0 | 24.01 | 0 | 105.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 105.016 | Проект включен в ИПР с целью реализации Приказа ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в с. Чудиново Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области (по заявке ООО "Агрофирма "Чудиновская", договор на оказание дополнительных услуг № 431009382 от 26.07.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,966 км) | J_KRE-00200-021 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.32412 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 1.163 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Агрофирма "Чудиновская". Договор на оказание дополнительных услуг № 431009382 от 26.07.2018
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в Кировская обл., Куменский район, с/п Вожгальское, д. Корени (по заявке ЗАО "Монолит", договор на оказание дополнительных услуг № 431011096 от 05.10.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,538 км) | J_KRE-00200-027 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.11511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43774 | 0 | 0.42274 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43774 | 0 | 0.43774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ЗАО "Монолит". Договор на оказание дополнительных услуг № 431011096 от 05.10.2018
4.2.2.2 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ в г. Киров (по заявке Нуреева Р.Т.,договор на оказание дополнительных услуг № 431011061 от 22.10.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_KRE-00200-030 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0.010113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03724 | 0 | 0.02056 | 0 | 0.01668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03724 | 0 | 0.03724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с Нуреевым Р.Т. Договор на оказание дополнительных услуг № 431011061 от 22.10.2018
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в д. Осинцы Слободского района Кировской области (по заявке ООО "Центральный полигон", договор на оказание дополнительных услуг № 431011827 от 26.10.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,222 км) | J_KRE-00200-031 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.092631 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0.311 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Центральный полигон". Договор на оказание дополнительных услуг № 431011827 от 26.10.2018
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП 52-303 Ф-3 ПС Кузнецы от опоры №1 до опоры № 12 (по заявке ООО "Агрофирма "Подгорцы", договор на оказание дополнительных услуг № 431012796 от 23.01.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_KRE-00200-034 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.46 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Агрофирма "Подгорцы". Договор на оказание дополнительных услуг № 431012796 от 23.01.2019
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.7499 | 6.7499 | 16.252 | 494.874 | 0 | 457.5217 | 14.204 | 23.1483 | 1223.513 | 0 | 1153.08 | 14.203 | 56.23 | 3.4171 | 477.818 | 3.4171 | 477.818 | 3.3295 | 1207.261 | 129.89 | 129.89 | 117.504 | 371.129 | 119.323 | 372.948 | 111.101 | 111.101 | нд | 111.114 | нд | 111.079 | 347.928 | 1077.371 | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 466.469 | 0 | 446.6497 | 0 | 19.8193 | 1195.912 | 0 | 1142.155 | 0 | 53.757 | 0 | 466.469 | 0 | 466.469 | 0 | 1195.912 | 127.531 | 127.531 | 114.984 | 368.609 | 116.67 | 370.295 | 107.284 | 107.284 | нд | 111.114 | нд | 111.079 | 338.938 | 1068.381 | нд
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 3411 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1392 шт., 3-ф ПКВ - 343 шт., УСПД ТП - 285 шт., автоматизация точек - 5146 шт.) | I_KRE-00027-041 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 127.531 | 0 | 121.4327 | 0 | 6.0983 | 127.531 | 0 | 116.937 | 0 | 10.594 | 0 | 127.531 | 0 | 127.531 | 0 | 127.531 | 127.531 | 127.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (1-ф ПУ - 4198 шт., 3-ф ПУ ПВ - 830 шт., 3-ф ПКВ - 106 шт., УСПД ТП - 72 шт., автоматизация точек - 5134 шт.); | I_KRE-00027-042 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 114.984 | 0 | 110.408 | 0 | 4.576 | 114.984 | 0 | 110.408 | 0 | 4.576 | 0 | 114.984 | 0 | 114.984 | 0 | 114.984 | 0 | 0 | 114.984 | 114.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 114.984 | 114.984 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (1-ф ПУ - 4236 шт., 3-ф ПУ ПВ - 575 шт., 3-ф ПКВ - 126 шт., УСПД ТП - 92 шт., автоматизация точек - 4937 шт.); | I_KRE-00027-043 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 116.67 | 0 | 111.991 | 0 | 4.679 | 116.67 | 0 | 111.991 | 0 | 4.679 | 0 | 116.67 | 0 | 116.67 | 0 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.67 | 116.67 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 116.67 | 116.67 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 2790 шт., 3-ф ПУ ПВ - 590 шт., 3-ф ПКВ - 207 шт., УСПД ТП - 176 шт., автоматизация точек - 3587 шт.); | I_KRE-00027-044 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 107.284 | 0 | 102.818 | 0 | 4.466 | 107.284 | 0 | 102.818 | 0 | 4.466 | 0 | 107.284 | 0 | 107.284 | 0 | 107.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.284 | 107.284 | нд | 0 | нд | 0 | 107.284 | 107.284 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2023 год (1-ф ПУ - 3356 шт., 3-ф ПУ ПВ - 525 шт., 3-ф ПКВ - 153 шт., УСПД ТП - 115 шт., автоматизация точек - 4034 шт.); | J_KRE-00027-049 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.114 | 0 | 106.492 | 0 | 4.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 111.114 | нд | 0 | 0 | 111.114 | Проект включен в ИПР с целью снижения уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям в соответствии с требованиями Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2024 год (1-ф ПУ - 3319 шт., 3-ф ПУ ПВ - 489 шт., 3-ф ПКВ - 133 шт., УСПД ТП - 102 шт., автоматизация точек - 3941 шт.); | J_KRE-00027-050 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.079 | 0 | 106.459 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 111.079 | 0 | 111.079 | Проект включен в ИПР с целью снижения уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям в соответствии с требованиями Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 ДОП год (1-ф ПУ - 9464 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1742 шт., 3-ф ПКВ - 224 шт., УСПД ТП - 149 шт., автоматизация точек - 11430 шт.); | J_KRE-00027-051 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.625 | 0 | 243.525 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.625 | 0 | 0 | 0 | 253.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 253.625 | Проект включен в ИПР с целью снижения уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по распределительным сетям 6-10 кВ до уровня 7%
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 ДОП год (1-ф ПУ - 9219 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1563 шт., 3-ф ПКВ - 244 шт., УСПД ТП - 127 шт., автоматизация точек - 11026 шт.); | J_KRE-00027-052 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.625 | 0 | 243.525 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.625 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 253.625 | Проект включен в ИПР с целью снижения уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по распределительным сетям 6-10 кВ до уровня 7%
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.7499 | 6.7499 | 16.252 | 28.405 | 0 | 10.872 | 14.204 | 3.329 | 27.601 | 0 | 10.925 | 14.203 | 2.473 | 3.4171 | 11.349 | 3.4171 | 11.349 | 3.3295 | 11.349 | 2.359 | 2.359 | 2.52 | 2.52 | 2.653 | 2.653 | 3.817 | 3.817 | нд | 0 | нд | 0 | 8.99 | 8.99 | нд
4.2.3.2 | Мероприятия по созданию систем учета РРЭ в электроустановках филиала "Кировэнерго" класс напряжения 6 (10) кВ (выносной учет на границах балансовой принадлежности с потребителями электроэнергии в сети 6 (10) кВ - 64 точек учета электроэнергии) | I_KRE-00027-006 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 6.7499 | 6.7499 | 16.252 | 17.056 | 0 | 0 | 14.204 | 2.852 | 16.252 | 0 | 0.053 | 14.203 | 1.996 | 3.4171 | 0 | 3.4171 | 0 | 3.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году
4.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 7 шт., автоматизация точек - 7 шт.); | I_KRE-00027-045 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 2.249 | 0 | 0.11 | 2.359 | 0 | 2.249 | 0 | 0.11 | 0 | 2.359 | 0 | 2.359 | 0 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (ВПУ 6-10 кВ - 8 шт., автоматизация точек - 8 шт.); | I_KRE-00027-046 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 2.418 | 0 | 0.102 | 2.52 | 0 | 2.418 | 0 | 0.102 | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.52 | 2.52 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (ВПУ 6-10 кВ - 8 шт., автоматизация точек - 8 шт.); | I_KRE-00027-047 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 2.546 | 0 | 0.107 | 2.653 | 0 | 2.546 | 0 | 0.107 | 0 | 2.653 | 0 | 2.653 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 2.653 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.653 | 2.653 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (ВПУ 6-10 кВ - 11 шт., автоматизация точек - 11 шт.); | I_KRE-00027-048 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 3.659 | 0 | 0.158 | 3.817 | 0 | 3.659 | 0 | 0.158 | 0 | 3.817 | 0 | 3.817 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 3.817 | нд | 0 | нд | 0 | 3.817 | 3.817 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.1518 | 3.4521 | 0.301 | 124.5503 | 1.861 | 113.1506 | 2.151 | 7.3878 | 664.4508 | 45.9421 | 589.1502 | 0 | 29.3585 | 0.13238 | 124.0163 | 0.13238 | 124.0163 | 0.075688 | 664.1498 | 20.3785 | 48.7788 | 40.4995 | 282.098 | 37.8903 | 222.06 | 25.248 | 30.398 | нд | 45.5624 | нд | 29.7049 | 103.6378 | 609.8232 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.9091 | 2.1637 | 0 | 87.9002 | 0.047 | 82.0536 | 2.151 | 3.6487 | 197.5597 | 0 | 190.23 | 0 | 7.3297 | 0.006884 | 87.8522 | 0.006884 | 87.8522 | 0 | 197.5597 | 11.5717 | 11.5717 | 31.8525 | 42.701 | 28.161 | 49.662 | 16.267 | 25.279 | нд | 42.108 | нд | 26.238 | 76.2805 | 185.988 | нд
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Бахта) | G_KRE-00028-004 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.49689 | 0.49689 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Рудничная) | G_KRE-00028-005 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1 | 3.1 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Пижанка) | G_KRE-00028-006 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1 | 3.1 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (Территория базы Подосиновского РЭС ПО "СЭС") | G_KRE-00028-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1 | 3.1 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110/10 кВ Песковка) | J_KRE-00028-014 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 4.391 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.571 | нд | 0 | 0 | 4.571 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110/10 кВ Свеча)» | J_KRE-00028-015 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 3.588 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.733 | 0 | 3.733 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") | J_KRE-00028-016 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.714 | 0 | 28.574 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.714 | 0 | 0 | 0 | 29.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 29.714 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") | J_KRE-00028-017 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.693 | 0 | 28.553 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.693 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 29.693 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") | J_KRE-00028-018 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.179 | 0 | 21.329 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.179 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 22.179 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") | J_KRE-00028-019 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.331 | 0 | 18.591 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.331 | нд | 0 | 0 | 19.331 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") | J_KRE-00028-020 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.505 | 0 | 21.645 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.505 | 0 | 22.505 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Нагорском РЭС | G_KRE-00039-006 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.54859 | 0.54859 | 0 | 2.7884 | 0 | 2.686 | 0 | 0.10241 | 2.7884 | 0 | 2.686 | 0 | 0.10241 | 0 | 2.7884 | 0 | 2.7884 | 0 | 2.7884 | 2.7884 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Омутнинском РЭС | G_KRE-00039-007 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.55756 | 0.55756 | 0 | 2.8305 | 0 | 2.748 | 0 | 0.082541 | 2.8305 | 0 | 2.748 | 0 | 0.082541 | 0 | 2.8305 | 0 | 2.8305 | 0 | 2.8305 | 2.8305 | 2.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Унинском РЭС | G_KRE-00039-008 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.56068 | 0.56068 | 0 | 2.8528 | 0 | 2.762 | 0 | 0.090763 | 2.8528 | 0 | 2.762 | 0 | 0.090763 | 0 | 2.8528 | 0 | 2.8528 | 0 | 2.8528 | 2.8528 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Белохолуницком РЭС | G_KRE-00039-015 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 2.605 | 0 | 0.088 | 2.693 | 0 | 2.605 | 0 | 0.088 | 0 | 2.693 | 0 | 2.693 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 2.693 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.693 | 2.693 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Советском РЭС | G_KRE-00039-016 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 1.85 | 0 | 0.062 | 1.912 | 0 | 1.85 | 0 | 0.062 | 0 | 1.912 | 0 | 1.912 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 1.912 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.912 | 1.912 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Тужинском РЭС | G_KRE-00039-017 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.15 | 0 | 0.072 | 2.222 | 0 | 2.15 | 0 | 0.072 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.222 | 2.222 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Богородском РЭС | G_KRE-00039-027 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 2.367 | 0 | 0.08 | 2.447 | 0 | 2.367 | 0 | 0.08 | 0 | 2.447 | 0 | 2.447 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 2.447 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.447 | 2.447 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Свечинском РЭС | G_KRE-00039-028 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 1.9 | 0 | 0.064 | 1.964 | 0 | 1.9 | 0 | 0.064 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 1.964 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.964 | 1.964 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Шабалинском РЭС | G_KRE-00039-029 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 2.365 | 0 | 0.079 | 2.444 | 0 | 2.365 | 0 | 0.079 | 0 | 2.444 | 0 | 2.444 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 2.444 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.444 | 2.444 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Котельничском РЭС | G_KRE-00039-030 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 2.05 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.119 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Орловском РЭС | G_KRE-00039-031 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 2.05 | 0 | 0.069 | 2.119 | 0 | 2.05 | 0 | 0.069 | 0 | 2.119 | 0 | 2.119 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 2.119 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.119 | 2.119 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок реконструкции АТС в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями").
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Вятско-Полянском РЭС | G_KRE-00039-032 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 2.512 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.597 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Зуевском РЭС | J_KRE-00039-033 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 3.289 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.419 | Проект включен в ИПР с целью замены АТС по результатам технического освидетельствования. Акт технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Фаленском РЭС | J_KRE-00039-034 | П | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 3.289 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.419 | Проект включен в ИПР с целью замены АТС по результатам технического освидетельствования. Акт технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения).
4.2.4.1 | Реконструкция СКС баз РЭС (Мурашинский РЭС) | G_KRE-00068-003 | С | 2014 | 2020 | нд | 0.26996 | 0 | 0 | 1.4145 | 0.012 | 0.442 | 0.72 | 0.24047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00337 | 1.4015 | 0.00337 | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4015 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция СКС баз РЭС ( Нолинский РЭС) | G_KRE-00068-004 | С | 2020 | 2020 | нд | 0.23701 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0.256 | 0.713 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.169 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция СКС баз РЭС (Орловский РЭС) | G_KRE-00068-005 | С | 2014 | 2020 | нд | 0.23845 | 0 | 0 | 1.194 | 0.013 | 0.271 | 0.718 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003514 | 1.181 | 0.003514 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.181 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция СКС баз РЭС (Яранский РЭС) | G_KRE-00068-006 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0.851 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.922 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция СКС баз РЭС (Лебяжский РЭС) | G_KRE-00068-007 | П | 2011 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.84265 | 0.011 | 0.762 | 0 | 0.06965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83165 | 0 | 0.83165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83165 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция СКС баз РЭС (Уржумский РЭС) | G_KRE-00068-008 | П | 2011 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.86883 | 0.011 | 0.787 | 0 | 0.07083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85783 | 0 | 0.85783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85783 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию АТС из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.1 | Реконструкция центра обработки данных филиала "Кировэнерго" (ПО СЭС) | G_KRE-00070-000 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.332 | 0 | 6.126 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.332 | 0 | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.332 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.332 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить реконструкцию центра обработки данных из инвестицинной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями").
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Оричевском РЭС | G_KRE-00071-001 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.5626 | 0 | 14.9926 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5626 | 0 | 15.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.5626 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект в связи со строительством полигона филиала на ПС 110/35/10 кВ Урванцево).
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Слободском РЭС | G_KRE-00071-002 | П | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.3223 | 0 | 5.1243 | 0 | 0.198 | 5.3223 | 0 | 5.1243 | 0 | 0.198 | 0 | 5.3223 | 0 | 5.3223 | 0 | 5.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3223 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3223 | нд | 0 | 5.3223 | 5.3223 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок в связи со строительством полигона филиала на ПС 110/35/10 кВ Урванцево в 2020 году, на котором будет обеспечено ежегодное проведение учебно-тренировочных мероприятий с работниками филиала).
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Яранском РЭС | G_KRE-00071-003 | П | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.0919 | 0 | 4.8999 | 0 | 0.192 | 5.0919 | 0 | 4.8999 | 0 | 0.192 | 0 | 5.0919 | 0 | 5.0919 | 0 | 5.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0919 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0919 | нд | 0 | 5.0919 | 5.0919 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок в связи со строительством полигона филиала на ПС 110/35/10 кВ Урванцево в 2020 году, на котором будет обеспечено ежегодное проведение учебно-тренировочных мероприятий с работниками филиала).
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Котельничском РЭС | G_KRE-00071-004 | П | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.8349 | 0 | 3.6869 | 0 | 0.148 | 3.8349 | 0 | 3.6869 | 0 | 0.148 | 0 | 3.8349 | 0 | 3.8349 | 0 | 3.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8349 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8349 | нд | 0 | 3.8349 | 3.8349 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок в связи со строительством полигона филиала на ПС 110/35/10 кВ Урванцево в 2020 году, на котором будет обеспечено ежегодное проведение учебно-тренировочных мероприятий с работниками филиала).
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Советском РЭС | G_KRE-00071-005 | П | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 0 | 3.8099 | 0 | 0.147 | 3.9569 | 0 | 3.8099 | 0 | 0.147 | 0 | 3.9569 | 0 | 3.9569 | 0 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9569 | нд | 0 | 3.9569 | 3.9569 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести год реализации проекта на более поздний срок в связи со строительством полигона филиала на ПС 110/35/10 кВ Урванцево в 2020 году, на котором будет обеспечено ежегодное проведение учебно-тренировочных мероприятий с работниками филиала).
4.2.4.1 | Комплексный проект по дооснащение узлов связи объектов в рамках ЕЦУС (17 РЭС) | J_KRE-00123-000 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 3.977 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.117 | Проект включен в ИПР с целью реализации концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (утверждена Правлением ПАО «Россети» протокол от 24.08.2018 № 755пр)
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.2426 | 1.2884 | 0.301 | 36.6501 | 1.814 | 31.097 | 0 | 3.7391 | 466.8911 | 45.9421 | 398.9202 | 0 | 22.0288 | 0.12549 | 36.1641 | 0.12549 | 36.1641 | 0.075688 | 466.5901 | 8.8068 | 37.2071 | 8.647 | 239.397 | 9.7293 | 172.398 | 8.981 | 5.119 | нд | 3.4544 | нд | 3.4669 | 27.3573 | 423.8352 | нд
4.2.4.2 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Белохолуницкий РЭС) | F_KRE-00024-002 | И | 2017 | 2019 | 2025 | 1.2426 | 1.2426 | 0.239 | 5.7868 | 0.234 | 5.35 | 0 | 0.2028 | 5.7868 | 0.234 | 5.35 | 0 | 0.2028 | 0.059219 | 5.5478 | 0.059219 | 5.5478 | 0.059219 | 5.5478 | 5.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Выполнение проекта перенесено на более поздний срок на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести проект "Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Белохолуницкий РЭС)" на 2025 год).
4.2.4.2 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Лузский РЭС) | F_KRE-00024-003 | И | 2013 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 0.063 | 2.747 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017824 | 3.091 | 0.017824 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.091 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.2 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Советский РЭС) | G_KRE-00024-011 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.4112 | 0.291 | 2.6 | 0 | 0.52021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4112 | 0 | 3.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 3.0702 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4112 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.2 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Богородский РЭС) | G_KRE-00024-012 | И | 2013 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7231 | 0.329 | 2.1 | 0 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031981 | 2.6051 | 0.031981 | 2.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6051 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.2 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Зуевский РЭС) | G_KRE-00024-013 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0.418 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 2.825 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.318 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.2 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Кикнурский РЭС) | G_KRE-00024-014 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0.419 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 2.825 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.319 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Вятскополянский РЭС) | G_KRE-00031-017 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Снижена категория помещения по пожарной опасности на данных объектах до В4. Согласно Стандарта ВППБ 27-14 помещения категории В4 пожарной сигнализацией не оснащаются).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ОПУ ПС Лазарево-1 Уржумского РЭС ПО ВПЭС) | G_KRE-00031-018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.04575 | 0 | 1.629 | 0 | 1.5 | 0 | 0.129 | 0.324 | 0 | 0.314 | 0 | 0.01 | 0 | 1.629 | 0 | 1.629 | 0 | 0.324 | 1.629 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с разработкой сметной документации, утвержденной приказом от 11.01.2019 № КирЭ/П5-018. Экономия стоимости проекта, связано с уточнение площади здания, согласно проектым решениям. Ранее было сосчитано по объекту-аналогу с индексами на 2 кв.2017 г.(СМР =6,81, К на Оборудование =4,28, К на ПНР =10,22, К на Прочие =8,42, - Всего 1 734,61716 тыс. руб с НДС), пересчитали на 3 кв.2018 г.(СМР =7,29, К на Оборудование =4,53, К на ПНР =11, К на Прочие =8,93, проектные =3,83 - Всего 357,79791 тыс руб с НДС )
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Сунский РЭС) | G_KRE-00031-019 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.6 | 0 | 0.067 | 0.667 | 0 | 0.6 | 0 | 0.067 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | нд | 0 | нд | 0 | 0.667 | 0.667 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию системы ОПС на более поздний срок в связи с отсутствием сбоев за истекший год. Возникшие дефекты в работе ОПС были устранены в рамках договора на ремонт ОПС, система в испоравном состоянии).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Опаринский РЭС) | G_KRE-00031-020 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.666 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Система модернизирована при переносе помещений диспетчерской Опаринского РЭС в 2016 году).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Куменский РЭС) | G_KRE-00031-021 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.066 | 0.666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.066 | 0 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | нд | 0 | нд | 0 | 0.666 | 0.666 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию системы ОПС на более поздний срок в связи с отсутствием сбоев за истекший год. Возникшие дефекты в работе ОПС были устранены в рамках договора на ремонт ОПС, система в испоравном состоянии).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Просницкий РЭС) | G_KRE-00031-022 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.666 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Снижена категория помещения по пожарной опасности на данных объектах до В4. Согласно Стандарта ВППБ 27-14 помещения категории В4 пожарной сигнализацией не оснащаются).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ПС Шевели) | G_KRE-00031-023 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.066 | 0.666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.066 | 0 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | нд | 0 | нд | 0 | 0.666 | 0.666 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию системы ОПС на более поздний срок в связи с планируемй заменой МВ на ВВ на ПС Шевели в целях совмещения ремонтных работ и вывода оборудования из работы).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Нововятский РЭС) | G_KRE-00031-024 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81712 | 0 | 0.73512 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81712 | 0 | 0.81712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81712 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81712 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Ремонт системы выполнен в 2015 году. За истекший период сбоев не наблюдалось, система в исправном состоянии).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Арбажский РЭС) | G_KRE-00031-025 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.75496 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83796 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Ремонт системы выполнен в 2015 году. За истекший период сбоев не наблюдалось, система в исправном состоянии).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Кумены) | G_KRE-00031-026 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.75496 | 0 | 0.083 | 0.83796 | 0 | 0.75496 | 0 | 0.083 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83796 | нд | 0 | 0.83796 | 0.83796 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию системы ОПС на более поздний срок в связи с отсутствием сбоев за истекший год. Возникшие дефекты в работе ОПС были устранены в рамках договора на ремонт ОПС, система в испоравном состоянии).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (диспетчерская ПС Верхошижемье) | G_KRE-00031-027 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.75496 | 0 | 0.083 | 0.83796 | 0 | 0.75496 | 0 | 0.083 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.83796 | 0 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83796 | нд | 0 | 0.83796 | 0.83796 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию системы ОПС на более поздний срок в связи с планируемым ремонтом помещений для дежурного персонала в здании диспетчерской ПС Верхошижемье и исключения вынужденных работ по демонтажу/монтажу системы для проведения ремонтных работ).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Свечинский РЭС) | G_KRE-00031-028 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.8323 | 0 | 0.7503 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8323 | 0 | 0.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8323 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8323 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Снижена категория помещения по пожарной опасности на данных объектах до В4. Согласно Стандарта ВППБ 27-14 помещения категории В4 пожарной сигнализацией не оснащаются).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Суна) | G_KRE-00031-029 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.083 | 0.8329 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.083 | 0 | 0.8329 | 0 | 0.8329 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8329 | 0.8329 | 0.8329 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести модернизацию системы ОПС на более поздний срок в связи с отсутствием сбоев за истекший год. Возникшие дефекты в работе ОПС были устранены в рамках договора на ремонт ОПС, система в испоравном состоянии).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Уржумский РЭС) | G_KRE-00031-030 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8329 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Снижена категория помещения по пожарной опасности на данных объектах до В4. Согласно Стандарта ВППБ 27-14 помещения категории В4 пожарной сигнализацией не оснащаются).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Вятскополянский РЭС) | G_KRE-00031-031 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8329 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить модернизацию ОПС из инвестиционной программы. Снижена категория помещения по пожарной опасности на данных объектах до В4. Согласно Стандарта ВППБ 27-14 помещения категории В4 пожарной сигнализацией не оснащаются).
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Административное здание Кирсинского РЭС) | J_KRE-00031-032 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.843 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.878 | 0 | 0.878 | Проект включен в ИПР с целью повышения пожарной безопасности объекта. Заключение по техническому состоянию согласно акту первичного обследования автоматических установок пожарной сигнализации от 20.06.2018 (монтаж ПС произведен не в соответствиии нормам СП №6, произвести дооборудование систем пожарногй сигнализации в соответствиии со сводом правил о пожарной безопасности №6)
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (РПБ Лебяжского РЭС) | J_KRE-00031-033 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.843 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.878 | 0 | 0.878 | Проект включен в ИПР с целью повышения пожарной безопасности объекта. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации от 22.01.2019 (плохое состояние соединительных шлейфов, отсутствие проектной документации, превышение нормативного срока службы; провести модернизацию пожарно-охранной системы)
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Дизель-генераторная, здание охраны, мастерская РС на базе Белохолуницкого РЭС) | J_KRE-00031-034 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.843 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.878 | 0 | 0.878 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.9, 12 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Орловский РЭС) | J_KRE-00031-037 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.56 | Проект включен в ИПР с целью повышения пожарной безопасности объекта и согласно акту технического обследования ОПС обслуживающей организации ООО "СУ-165" (система ОПС и СОУЭ не соответствует требованиям СП 3.13130-2009, СП 5.13130-2009, СП 6.13130-2009, ГОСТ 5331-2009, необходима модернизация установки ОПС и СОУЭ в гараже Орловского РЭС)
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Маслоаппаратная масляного хозяйства на базе ПО ЮЭС) | J_KRE-00031-038 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0.638 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.663 | Проект включен в ИПР с целью повышения пожарной безопасности объекта, а также по предписанию ЦТН "РОССЕТИ" АП-Вг-199/14 от 27.06.2014 п.29 (Включить в перспективный план ПО ЮЭС установку автоматического пожаротушения в маслоаппаратной масляного хозяйства).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Даровской РЭС) | J_KRE-00031-039 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.56 | Проект включен в ИПР с целью повышения пожарной безопасности объекта, а также по предписанию филиала "Кировэнерго" № 3-КирЭ/П3/Р26-ЦП-129/18 от 17.12.2018 (п.10. Отсутствует АПС в помещениях здания гаража Даровского РЭС (мастерские, в\в лаборатория, склады, помещение охраны).
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Помещения службы линий на базе ПО ЯЭС) | J_KRE-00031-040 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75344 | 0 | 0.72344 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75344 | нд | 0 | 0 | 0.75344 | Проект включен для приведения защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.8 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации)
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ОПУ ПС 110/35/10 кВ Малмыж) | J_KRE-00031-041 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0.985 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.025 | нд | 0 | 0 | 1.025 | Проект включен в ИПР с целью повышения пожарной безопасности объекта и согласно акту технического обследования ОПС обслуживающей организации ООО "СУ-165" (плохое состояние соединительных шлейфов, превышение нормативного срока службы, необходима модернизация установки ОПС и СОУЭ в гараже Орловского РЭС)
4.2.4.2 | Обеспечение системой гарантированного электропитания оборудования СДТУ энергообъектов филиала "Кировэнерго" (Юрьянский РЭС) | G_KRE-00073-000 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.062 | 1.682 | 0.06 | 1.5 | 0 | 0.122 | 1.682 | 0.36 | 1.2 | 0 | 0.122 | 0.016469 | 1.62 | 0.016469 | 1.62 | 0.016469 | 1.62 | 0 | 0.312 | 1.62 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.62 | 1.308 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.2.4.2 | Создание Единого центра управления сетями филиала Кировэнерго | J_KRE-00120-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.27 | 44.5151 | 326.4439 | 0 | 18.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.27 | 0 | 35.7031 | 0 | 181.169 | 0 | 172.398 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 353.5669 | Проект включен в ИПР с целью реализации концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (утверждена Правлением ПАО «Россети» протокол от 24.08.2018 № 755пр)
4.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Кировэнерго | J_KRE-00130-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.125 | 0.833 | 53.677 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.125 | 0 | 0.868 | 0 | 56.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 56.257 | Проект включен в ИПР с целью реализации Приказа ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 192.9871 | 271.5407 | 186.548 | 1417.8898 | 56.4769 | 1152.977 | 138.498 | 69.9379 | 1329.4874 | 59.5269 | 1052.212 | 156.158 | 61.5906 | 26.3317 | 1240.0556 | 26.3317 | 1240.0556 | 27.0343 | 1142.9394 | 452.7839 | 217.0275 | 286.8859 | 0 | 307.5955 | 0 | 157.7633 | 226.9483 | нд | 284.2502 | нд | 183.3432 | 752.2447 | 694.5416 | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 192.9871 | 271.5407 | 186.548 | 1417.8898 | 56.4769 | 1152.977 | 138.498 | 69.9379 | 1329.4874 | 59.5269 | 1052.212 | 156.158 | 61.5906 | 26.3317 | 1240.0556 | 26.3317 | 1240.0556 | 27.0343 | 1142.9394 | 452.7839 | 217.0275 | 286.8859 | 0 | 307.5955 | 0 | 157.7633 | 226.9483 | нд | 284.2502 | нд | 183.3432 | 752.2447 | 694.5416 | нд
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) (установка трансформатора Т1 40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ) | F_KRE-00001-000 | С | 2009 | 2020 | 2019 | 81.33 | 81.33 | 158.356 | 368.3847 | 18.7832 | 330.459 | 0 | 19.1425 | 368.3847 | 21.5842 | 280.144 | 47.405 | 19.2515 | 18.33 | 223.1759 | 18.33 | 223.1759 | 20.1546 | 210.0287 | 223.1759 | 210.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с оплатой кредиторской задолженности в 2019 году. Изменение объемов освоения и финансирования в 2019 года связано с фактическим выполнением строительно-монтажных работ в 2018 году
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) (заходы ВЛ-110 кВ протяженностью по трассе 0,062 км) | I_KRE-00001-001 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27427 | 0.27427 | 0 | 1.137 | 0 | 1.102 | 0 | 0.035 | 1.137 | 0 | 1.107 | 0 | 0.03 | 0 | 1.137 | 0 | 1.137 | 0 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (2 очередь) (установка трансформатора Т2 40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ) | I_KRE-00001-002 | С | 2017 | 2021 | 2025 | 26.4965 | 26.4965 | 2.638 | 124.7147 | 2.167 | 5.067 | 108.753 | 8.7277 | 124.7147 | 2.168 | 5.067 | 108.753 | 8.7267 | 0.5981 | 122.077 | 0.5981 | 122.077 | 0.59829 | 122.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.077 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 122.077 | 0 | Строительство проекта перенесено на более поздний срок на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Перенести строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" (2 очередь) в инвестиционной программе на 2025 год. В связи с переносом сроков строительства КЛ 35 кВ ожидается низкая нагрузка вновь вводимого силового трансформатора. В сети 10 кВ в районе строительства ПС 110 кВ Урванцево имеются связи со смежными ПС 35-110 кВ). Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (3 очередь) (РУ-35 кВ) | I_KRE-00001-003 | П | 2021 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 37.1637 | 2.051 | 0.143 | 29.745 | 5.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1637 | 0 | 37.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1367 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" (3 очередь) из инвестиционной программы. В связи с переносом сроков строительства КЛ 35 кВ ожидается низкая нагрузка вновь вводимого силового трансформатора. В сети 10 кВ в районе строительства ПС 110 кВ Урванцево имеются связи со смежными ПС 35-110 кВ. Строительство РУ 35 кВ ПС 110 кВ Урванцево осуществляются для подключения КЛ 35 кВ ПС Урванцево - ПС Юго-Западная).
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (1 этап) строительство ОРУ 110 кВ, установка Т1 16 МВА, строительство ЗРУ 6 кВ | I_KRE-00002-001 | С | 2014 | 2021 | 2024 | 0 | 25.433 | 4.528 | 142.6273 | 10.959 | 126.252 | 0 | 5.4163 | 142.6273 | 12.507 | 124.704 | 0 | 5.4163 | 2.2729 | 133.7605 | 2.2729 | 133.7605 | 1.1612 | 138.0993 | 0.97342 | 5.1714 | 132.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 132.9279 | нд | 0 | 132.7871 | 132.9279 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок строительства в связи с проведением на существующей ПС среднего ремонта оборудования, скоростные и временные характеристики в норме)
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (2 этап ) установка Т2 16 МВА | I_KRE-00002-002 | С | 2014 | 2022 | 2025 | 0 | 33.5298 | 3.501 | 187.2547 | 3.4257 | 176.494 | 0 | 7.3351 | 187.2547 | 5.5887 | 174.331 | 0 | 7.3351 | 0.87584 | 183.7014 | 0.87584 | 183.7014 | 0.87004 | 183.7537 | 0.31958 | 0.41058 | 0 | 0 | 183.3818 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 183.3432 | 183.3818 | 183.3432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок строительства в связи с проведением на существующей ПС среднего ремонта оборудования, скоростные и временные характеристики в норме)
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (3 этап) строительство ЗРУ 35 кВ | I_KRE-00002-003 | С | 2014 | 2023 | 2026 | 0 | 19.5909 | 2.429 | 112.0025 | 2.561 | 105.175 | 0 | 4.2665 | 112.0025 | 3.85 | 103.886 | 0 | 4.2665 | 0.63289 | 109.531 | 0.63289 | 109.531 | 0.62819 | 109.5735 | 0.22985 | 0.27985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3011 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 109.3011 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации проекта перенесен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок строительства в связи с проведением на существующей ПС среднего ремонта оборудования, скоростные и временные характеристики в норме)
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 1 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-001 | С | 2017 | 2020 | 2023 | 51.9612 | 51.9612 | 9.807 | 236.7552 | 8.9869 | 219.076 | 0 | 8.6923 | 236.7552 | 8.987 | 219.076 | 0 | 8.6922 | 2.3532 | 226.9482 | 2.3532 | 226.9482 | 2.3532 | 226.9483 | 226.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9483 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 226.9483 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по строительству в связи с проведением среднего ремонта оборудования 110,35 кВ, скоростные и временные характеристики в норме).
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 2 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-002 | С | 2017 | 2021 | 2024 | 32.9251 | 32.9251 | 5.289 | 156.6113 | 4.8422 | 143.897 | 0 | 7.8721 | 156.6113 | 4.842 | 143.897 | 0 | 7.8723 | 1.2687 | 151.3223 | 1.2687 | 151.3223 | 1.2687 | 151.3223 | 0 | 0 | 151.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 151.3223 | нд | 0 | 151.3223 | 151.3223 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Год окончания реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (перенести срок по строительству в связи с проведением среднего ремонта оборудования 110,35 кВ, скоростные и временные характеристики в норме).
4.3.2 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Беляево – ПС Коминтерн на ПС Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 км) | I_KRE-00113-000 | П | 2020 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 51.2386 | 2.701 | 45.312 | 0 | 3.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2386 | 0 | 51.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7765 | 0 | 0 | 0 | 48.4621 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 51.2386 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Беляево – ПС Коминтерн на ПС Заречная из инвестиционной программы в связи с переносом сроков реконструкции ПС Заречная).
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 58.2226 | 2.336 | 53.313 | 0 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2226 | 0 | 58.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4348 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4348 | 0 | нд
4.4 | Строительство КЛ 35 кВ ПС Урванцево – ПС Юго-Западная (перевод питания трансформатора Т1 ПС 35 кВ Юго-Западная на питание от ПС 110 кВ Урванцево) протяженность 2,1 км | I_KRE-00114-000 | П | 2021 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 58.2226 | 2.336 | 53.313 | 0 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2226 | 0 | 58.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4348 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4348 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить строительство КЛ 35 кВ ПС Урванцево – ПС Юго-Западная из инвестиционной программы. Сторительство КЛ 35 кВ ПС Ураванцево - ПС Юго-Западная осуществляется в целях повышения электроснабжения потребителей ПС 35 кВ Юго-Западная и является первым этапом формирования КВЛ 35 кВ для питания ПС 35 кВ Дороничи. В связи с исключенияем реконструкции ПС 220 кВ Киров из инвестицонной программы ПАО "ФСК ЕЭС" и снижения темпов строительства жилой застройки в районе п. Дороничи строительство Вл 35 кВ возможно сдвинуть на более поздний срок).
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.6074 | 1.6074 | 178.37 | 616.9479 | 1.591 | 28.6318 | 585.7753 | 0.94982 | 600.1111 | 12.8661 | 160.4735 | 423.5736 | 3.1978 | 37.4708 | 448.1653 | 37.4708 | 448.1653 | 39.5694 | 421.7411 | 52.2262 | 114.2974 | 125.9393 | 8.7966 | 89.3369 | 38.7576 | 180.663 | 110.5641 | нд | 41.1329 | нд | 85.4174 | 395.9391 | 284.6687 | нд
4.6 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 Кумены) | J_KRE-00023-030 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.429 | 0.329 | 6.81 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.339 | 0 | 0.339 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований СО ЕЭС по выполнению программы ССПИ. Заключение по техническому состоянию согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2018-2 от 11.01.2019 (отсутствует ЗИП и нет возможности приобретения. Дорогостоящий ремонт отдельных блоков, отсутствует поддержка цифровых измерительных преобразователей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; провести замену оборудования)
4.6 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ПС 110 Кузнецы) | J_KRE-00023-031 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.429 | 0.329 | 6.81 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.339 | 0 | 0.339 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований СО ЕЭС по выполнению программы ССПИ. Заключение по техническому состоянию согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2018-1 от 03.12.2018 (отсутствует ЗИП и нет возможности приобретения. Дорогостоящий ремонт отдельных блоков, отсутствует поддержка цифровых измерительных преобразователей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; провести замену оборудования)
4.6 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Строительство волоконно-оптической линии связи ПС Вятка- ПС Кумены с отпайками на ПС Кстинино, ПС Бурмакино, ПС Перекоп) | J_KRE-00023-032 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0.14 | 8.255 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0.145 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований СО ЕЭС по выполнению программы ССПИ. Заключение по техническому состоянию согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2019-26 от 15.02.2019 (прохождение кабеля в местах интенсивной городской и пригородной застройки, кабель выработал срок службы, технические характеристики кабеля не удовлетворяют нормам. Необходимо строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в связи со значительным увеличением потока информации).
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках проекта Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Санчурский РЭС) | G_KRE-00024-015 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.35 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.425 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках проекта Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Просницкий РЭС) | G_KRE-00024-016 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.35 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.425 | 0 | Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 02-19 от 23.01.2019 (исключить проект из инвестиционной программы в связи с приоритизацией направления "Цифровая трансформация", а так же создания "Единого центра управления сетями". Необходимость в реконструкции баз РЭС отсутствует).
4.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления Филиала «Кировэнерго» (г.Киров ул.Спасская, д.51), в ПО ЮЭС, ПО СЭС, ПО ЯЭС, ПО ЗЭС, ПО ВПЭС | F_KRE-00029-001 | И | 2017 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 1.353 | 13.7668 | 0.424 | 12.806 | 0 | 0.53681 | 19.0132 | 0.415 | 17.815 | 0 | 0.7832 | 0.24596 | 12.3462 | 0.24596 | 12.3462 | 0.23712 | 17.6602 | 4.5648 | 1.9698 | 2.5691 | 2.5691 | 2.606 | 2.606 | 2.6063 | 2.6063 | нд | 3.868 | нд | 4.041 | 7.7814 | 15.6904 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением периода планирования ИПР до 2024 года, и включением в проект затрат на 2023 и 2024 годы. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (приборы, оргтехника, АИП и др) | F_KRE-00032-001 | И | 2016 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 136.035 | 479.8897 | 0 | 0 | 479.8897 | 0 | 381.2855 | 0 | 63.7256 | 317.5598 | 0 | 28.6575 | 353.5031 | 28.6575 | 353.5031 | 30.7642 | 245.2505 | 8.5048 | 72.2223 | 123.3702 | 2.2522 | 86.7309 | 15.2865 | 134.8972 | 37.6712 | нд | 37.2649 | нд | 80.5534 | 344.9983 | 173.0282 | Изменение стоимости в связи с изменением объемов поставки закупаемого оборудования (было 1041 шт, стало 905 шт.). Изменение периода планирования ИПР до 2024 года, включение в проект затрат на 2023 и 2024 годы.
4.6 | Приобретение транспорта. Тракторы (мульчер 11 шт) | G_KRE-00032-004 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 35.599 | 105.8856 | 0 | 0 | 105.8856 | 0 | 105.8856 | 0 | 0 | 105.8856 | 0 | 7.7727 | 70.2865 | 7.7727 | 70.2865 | 7.7727 | 70.2866 | 27.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3094 | 70.2866 | нд | 0 | нд | 0 | 42.3094 | 70.2866 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (мобильные устройства для персонала) | J_KRE-00032-011 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью реализации Приказа ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
4.6 | Создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА) с закупкой и монтажом серверного оборудования и программных комплексов в Аппарате управления Филиал «Кировэнерго» (г.Киров, ул.Спасская, д.51) | F_KRE-00052-000 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 1.6074 | 1.6074 | 0.404 | 6.9851 | 0.369 | 6.477 | 0 | 0.13908 | 6.9851 | 0.369 | 6.477 | 0 | 0.13908 | 0.096423 | 6.5811 | 0.096423 | 6.5811 | 0.096423 | 6.5811 | 6.5811 | 6.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
4.6 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Кировэнерго | J_KRE-00056-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0 | 3.6283 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0 | 3.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 5 Внедрение цифровых технологий в корпоративные процессы компании (логистика).
4.6 | Строительство полигона на территории ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" (установка ТП 10/0,4 кВ с подходами ВЛ 0,4-10 кВ - 3 шт., установка автоматического секционирующего пункта 10 кВ с реклоузером, строительство ПС 35/10 кВ с подходами ВЛ 10-35 кВ.) | J_KRE-00071-006 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3343 | 0 | 17.6043 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3343 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.3343 | Проект включен в ИПР с соотвествии с требованиями правил работы с персоналом. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов).
4.6 | Исследование наведенных напряжений на отключенной линии электропередачи при нагрузочных режимах и возникновении короткого замыкания на работающей линии и разработка устройства компенсации наведенного напряжения | G_KRE-00090-000 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 3.662 | 4.8236 | 0 | 4.7297 | 0 | 0.093936 | 4.8236 | 0 | 4.73 | 0 | 0.093631 | 0.50287 | 1.185 | 0.50287 | 1.185 | 0.50547 | 1.1616 | 1.185 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов связано с капитализацей процентов.
4.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_KRE-00090-001 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.1161 | 0 | 0 | 0.35619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект включен в ИПР с целью реализации НИР и выполнение требований протокола совещания Генерального директора ПАО «Россети» с руководителями ДЗО ПАО «Россети» от 29 мая 2018 года № 72 п.5.3 обеспечить проведение научно-исследовательской работы на тему «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ».
4.6 | Исследование наведенных напряжений на отключенной линии электропередачи при нагрузочных режимах и возникновении короткого замыкания на работающей линии и разработка устройства компенсации наведенного напряжения (опытный образец) | G_KRE-00091-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1.213 | 4.6431 | 0 | 4.6191 | 0 | 0.02399 | 4.6431 | 0 | 4.6184 | 0 | 0.02474 | 0.16943 | 3.4134 | 0.16943 | 3.4134 | 0.16755 | 3.4301 | 3.4134 | 3.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Изменение объемов связано с капитализацей процентов.
4.6 | Приобретение ТП-0 35/10 кВ (ПС 35/10 кВ Победилово), КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ в количестве 8 штук, расположенных в г. Кирове (Аэропорт Победилово) | J_KRE-00104-013 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью приобретения электросетевых объектов на основании Решения, принятого на совещании Рабочей группы по консолидации электросетевых активов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 15.06.2018 г.
4.6 | Разработка комплексной программы развития электрических сетей на пятилетний перспективный период филиала «Кировэнерго» | J_KRE-00116-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 4.92 | 0 | 3.69 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.15 | Проект включен в ИПР с целью исполнения требований приказа №4 ПАО «Россети» от 10.01.2019 в части выполнения требований приложения 7 п 2. согласно которому разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
4.6 | Внесение изменений в проект планировки территории объекта (по заявке ЗАО Монолит): Строительство 2-цепной ВЛ 35 кВ Киров - Дороничи (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | I_KRE-00200-004 | З | 2017 | 2025 | 2018 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.098 | 0 | 0 | 0.006 | 0.104 | 0.098 | 0 | 0 | 0.006 | 0.025889 | 0 | 0.025889 | 0 | 0.025889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Списание затрат. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы не планируются. Были выполнены работы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории, в рамках договора на предоставление услуги о снятии ограничение по использованию земельного участка по заявке ЗАО «Монолит» . Работы в полном объеме оплачены заявителем.
5 | Республика Марий ЭЛ | Г | нд | нд | нд | нд | 10.5466 | 14.9669 | 362.2315 | 1195.6686 | 41.5544 | 648.4109 | 349.7039 | 155.9993 | 1480.9143 | 87.9562 | 679.4536 | 544.337 | 169.1675 | 75.7651 | 843.9165 | 75.7651 | 843.9165 | 78.3412 | 1118.6829 | 173.0125 | 186.8837 | 175.7649 | 175.8644 | 176.0617 | 178.8585 | 177.8771 | 184.3854 | нд | 193.4438 | нд | 199.2471 | 529.7038 | 931.7991 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 278.5429 | 803.8554 | 24.5817 | 467.2347 | 198.5496 | 113.4895 | 597.1815 | 26.6079 | 274.0725 | 205.5316 | 90.9696 | 61.4534 | 523.0133 | 61.4534 | 523.0133 | 61.4378 | 318.6386 | 102.9876 | 59.9212 | 104.4507 | 51.0844 | 103.6129 | 51.9546 | 104.2118 | 51.826 | нд | 52.682 | нд | 51.1704 | 312.2754 | 258.7174 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 278.5429 | 803.8554 | 24.5817 | 467.2347 | 198.5496 | 113.4895 | 597.1815 | 26.6079 | 274.0725 | 205.5316 | 90.9696 | 61.4534 | 523.0133 | 61.4534 | 523.0133 | 61.4378 | 318.6386 | 102.9876 | 59.9212 | 104.4507 | 51.0844 | 103.6129 | 51.9546 | 104.2118 | 51.826 | нд | 52.682 | нд | 51.1704 | 312.2754 | 258.7174 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 225.806 | 515.8375 | 21.6912 | 282.0045 | 117.8277 | 94.3141 | 422.0439 | 22.2956 | 180.7361 | 151.795 | 67.2173 | 49.7586 | 289.4284 | 49.7586 | 289.4284 | 50.165 | 196.2379 | 57.5355 | 31.9389 | 58.6183 | 33.2988 | 57.6556 | 33.8285 | 57.3649 | 32.327 | нд | 33.0418 | нд | 31.803 | 173.6388 | 164.299 | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.7369 | 288.0179 | 2.8904 | 185.2302 | 80.7219 | 19.1754 | 162.9286 | 3.8966 | 87.0227 | 49.0574 | 22.9519 | 11.6948 | 233.5849 | 11.6948 | 233.5849 | 11.2728 | 110.1917 | 45.4521 | 15.7733 | 45.8324 | 17.7856 | 45.9572 | 18.1261 | 46.8469 | 19.4991 | нд | 19.6402 | нд | 19.3674 | 138.6365 | 94.4184 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.209 | 0.41569 | 6.3137 | 4.6792 | 0.80041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.209 | 0 | 12.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для внешнего электроснабжения свинофермы на 1250 свиноматок с полным циклом по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Овечкино, кадастровый номер земельного участка 12:06:1101002:0124 для техприсоединения АО Племзавод "Шойбулакский" договор № 121008305 от 12.12.2018 (протяженность 4,66 км) | J_MAE-00032-019 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.209 | 0.41569 | 6.3137 | 4.6792 | 0.80041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.209 | 0 | 12.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 12.12.2018121008305/12 с АО Племзавод "Шойбулакский"
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.5466 | 14.9669 | 60.3563 | 317.9044 | 16.3064 | 159.4724 | 101.285 | 40.8407 | 816.2687 | 54.13 | 405.0249 | 279.9007 | 77.2131 | 9.6544 | 267.3613 | 9.6544 | 267.3613 | 11.5987 | 755.9124 | 55.3078 | 116.1913 | 63.8489 | 115.6706 | 58.7398 | 119.0452 | 62.6601 | 127.0001 | нд | 137.0118 | нд | 140.9934 | 185.2488 | 639.7211 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.691 | 1.691 | 0.62753 | 119.4811 | 9.8909 | 45.4131 | 44.8308 | 19.3463 | 114.3183 | 8.7445 | 53.5701 | 41.982 | 10.0217 | 0.16515 | 118.847 | 0.16515 | 118.847 | 0.16362 | 113.6908 | 9.8148 | 27.0308 | 23.2539 | 40.3829 | 29.8067 | 8.4251 | 31.8411 | 4.6738 | нд | 10.3248 | нд | 22.8533 | 84.9017 | 86.66 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1783 | 7.7693 | 50.0001 | 38.7137 | 7.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1783 | 0 | 22.0487 | 0 | 35.8525 | 0 | 8.4251 | 0 | 4.6738 | нд | 10.3248 | нд | 22.8533 | 0 | 82.1296 | нд
5.2.1.1 | Создание цифрового Семеновского РЭС филиала Мариэнерго с заменой оборудования, релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи. | J_MAE-00028-010 | П | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0445 | 6.7662 | 43.1074 | 34.3747 | 6.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0445 | 0 | 22.0487 | 0 | 35.7495 | 0 | 7.5663 | 0 | 4.2238 | нд | 4.5448 | нд | 16.9113 | 0 | 68.9958 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Заречная с модернизация системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-010 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96183 | 0.10305 | 0.85878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96183 | 0 | 0 | 0 | 0.10305 | 0 | 0.85878 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.96183 | Проект включен в ИПР на основании требований ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"в части обеспечения антитеррористической защиты производственных объектов филиала.
5.2.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Люльпаны с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (149 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-011 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0.45 | 2.756 | 2.15 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | нд | 5.33 | нд | 0 | 0 | 5.78 | Проект включен в ИПР на основании требований ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"в части обеспечения антитеррористической защиты производственных объектов филиала.
5.2.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Сотнур с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (206 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-012 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0.45 | 3.278 | 2.189 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45 | нд | 5.942 | 0 | 6.392 | Проект включен в ИПР на основании требований ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"в части обеспечения антитеррористической защиты производственных объектов филиала.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.691 | 1.691 | 0.62753 | 119.4811 | 9.8909 | 45.4131 | 44.8308 | 19.3463 | 10.1401 | 0.97522 | 3.57 | 3.2683 | 2.3265 | 0.16515 | 118.847 | 0.16515 | 118.847 | 0.16362 | 9.5125 | 9.8148 | 4.9822 | 23.2539 | 4.5304 | 29.8067 | 0 | 31.8411 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 84.9017 | 4.5304 | нд
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Помары. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | F_MAE-00006-002 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.92694 | 0.063 | 0.71153 | 0.04247 | 0.10994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92694 | 0 | 0.92694 | 0 | 0 | 0.06643 | 0 | 0.86051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86051 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сернур Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-004 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.041682 | 0.38303 | 0.38339 | 0.22583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052042 | 0 | 0.98189 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0339 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сидельниково с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ (1шт.) | F_MAE-00008-003 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0.1918 | 0.16531 | 0.29927 | 0.58488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 1.2413 | 0 | 0 | 0.19526 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.046 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заречная с установкой дуговой защиты 1,2,4 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-004 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.07132 | 0.37875 | 0.37934 | 0.17527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08188 | 0 | 0.9228 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0047 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ленинская с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-006 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.14313 | 0.14313 | 0.034771 | 0.64168 | 0.034771 | 0.19932 | 0.29947 | 0.10811 | 0.034771 | 0.034771 | 0 | 0 | 0 | 0.009104 | 0.60668 | 0.009104 | 0.60668 | 0.009079 | 0 | 0.60668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта приостановлена в связи с приведением характеристик к нормативному состоянию по результатам ТОиР.
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Воскресенск с установкой дуговой защиты 1, 2 СШ 6 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-011 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.84103 | 0.045887 | 0.34175 | 0.22889 | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84103 | 0 | 0.84103 | 0 | 0 | 0.048615 | 0 | 0.79241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79241 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Городская с установкой дуговой защиты 1,2,3,4 СШ 6 кВ, 1,2 СШ 10кВ (1шт.) | G_MAE-00008-012 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0.081577 | 0.16159 | 0.30911 | 0.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | 0.84098 | 0 | 0 | 0.084395 | 0 | 0.75658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75658 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Майская с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-013 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.07132 | 0.37869 | 0.38584 | 0.16767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08188 | 0 | 0.92164 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0035 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Кукнур с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-014 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.07132 | 0.37869 | 0.38584 | 0.16767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08188 | 0 | 0.92164 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0035 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медведево с установкой дуговой защиты 2 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-015 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.07132 | 0.37869 | 0.38584 | 0.16767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08188 | 0 | 0.92164 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0035 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Помары с установкой дуговой защиты 1,2 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-016 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.07132 | 0.37869 | 0.38584 | 0.16767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08188 | 0 | 0.92164 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0035 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пижма с установкой дуговой защиты 1,2 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-024 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.31606 | 0.31606 | 0.12746 | 1.4796 | 0.13 | 0.83622 | 0.34441 | 0.16901 | 0.12746 | 0.12746 | 0 | 0 | 0 | 0.033943 | 1.3496 | 0.033943 | 1.3496 | 0.03328 | 0 | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта приостановлена в связи с приведением характеристик к нормативному состоянию по результатам ТОиР.
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Лидвуй с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-025 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.20425 | 0.20425 | 0.034236 | 0.95023 | 0.034236 | 0.28172 | 0.44919 | 0.18508 | 0.034236 | 0.034236 | 0 | 0 | 0 | 0.008964 | 0.91576 | 0.008964 | 0.91576 | 0.008939 | 0 | 0.91576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта приостановлена в связи с приведением характеристик к нормативному состоянию по результатам ТОиР.
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Акашево с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.046805 | 0.046805 | 0.03905 | 0.24423 | 0.03905 | 0.1053 | 0.065589 | 0.034293 | 0.24423 | 0.03905 | 0.1053 | 0.065589 | 0.034293 | 0.010196 | 0.20518 | 0.010196 | 0.20518 | 0.010196 | 0.20518 | 0.20518 | 0.20518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Звенигово с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-004 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.050021 | 0.050021 | 0.040655 | 0.25437 | 0.040655 | 0.099872 | 0.076856 | 0.036985 | 0.25437 | 0.040655 | 0.099872 | 0.076856 | 0.036985 | 0.010615 | 0.21371 | 0.010615 | 0.21371 | 0.010615 | 0.21371 | 0.21371 | 0.21371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-006 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.079507 | 0.079507 | 0.046004 | 0.43286 | 0.046005 | 0.25366 | 0.094194 | 0.039008 | 0.43286 | 0.046004 | 0.25366 | 0.094194 | 0.039008 | 0.012012 | 0.38686 | 0.012012 | 0.38686 | 0.012011 | 0.38686 | 0.38686 | 0.38686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Помары с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-007 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.049086 | 0.049086 | 0.03905 | 0.25261 | 0.03905 | 0.1116 | 0.065572 | 0.036385 | 0.25261 | 0.03905 | 0.1116 | 0.065572 | 0.036385 | 0.010196 | 0.21355 | 0.010196 | 0.21355 | 0.010196 | 0.21355 | 0.21355 | 0.21355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мариец с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-018 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85537 | 0.062712 | 0.45636 | 0.16542 | 0.17088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85537 | 0 | 0.85537 | 0 | 0 | 0.068162 | 0 | 0.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7872 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Юледур с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-019 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.75304 | 0.061183 | 0.48639 | 0.18499 | 0.020482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75304 | 0 | 0.75304 | 0 | 0 | 0.066633 | 0 | 0.68641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68641 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сотнур с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-020 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5709 | 0.021 | 0.30263 | 0.14313 | 0.10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5709 | 0 | 0.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02315 | 0 | 0.54775 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5709 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Оршанка с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-021 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.04004 | 0.04004 | 0.04119 | 0.21085 | 0.04119 | 0.093689 | 0.048472 | 0.027496 | 0.21085 | 0.04119 | 0.093689 | 0.048472 | 0.027496 | 0.010755 | 0.16966 | 0.010755 | 0.16966 | 0.010755 | 0.16966 | 0.16966 | 0.16966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шиньша с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-022 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5709 | 0.020681 | 0.30295 | 0.14313 | 0.10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5709 | 0 | 0.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022831 | 0 | 0.54807 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5709 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Косолапово с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-023 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.050281 | 0.050281 | 0.04012 | 0.25665 | 0.04012 | 0.11371 | 0.065572 | 0.037246 | 0.25665 | 0.04012 | 0.11371 | 0.065572 | 0.037246 | 0.010475 | 0.21653 | 0.010475 | 0.21653 | 0.010475 | 0.21653 | 0.21653 | 0.21653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Медведево с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-024 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.045235 | 0.045235 | 0.043864 | 0.2405 | 0.043864 | 0.13494 | 0.042193 | 0.019509 | 0.2405 | 0.043864 | 0.13494 | 0.042193 | 0.019509 | 0.011453 | 0.19664 | 0.011453 | 0.19664 | 0.011453 | 0.19664 | 0.19664 | 0.19664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Красногорск с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-025 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.91177 | 0.059396 | 0.29334 | 0.22326 | 0.33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91177 | 0 | 0.91177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063826 | 0 | 0.84794 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91177 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Еласы с установкой устройства АВР 35 кВ (1шт.) | G_MAE-00010-026 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 0.056738 | 0.056738 | 0.028963 | 0.29366 | 0.04269 | 0.14524 | 0.078721 | 0.027004 | 0.29366 | 0.04269 | 0.14524 | 0.078721 | 0.027004 | 0.007332 | 0.26469 | 0.007332 | 0.26469 | 0.007332 | 0.26469 | 0.26469 | 0.26469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пахомово с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-027 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.91177 | 0.059396 | 0.29334 | 0.22326 | 0.33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91177 | 0 | 0.91177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063826 | 0 | 0.84794 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91177 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Филипп Сола с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-028 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.9152 | 0.056084 | 0.27524 | 0.24835 | 0.33553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9152 | 0 | 0.9152 | 0 | 0 | 0.060484 | 0 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85472 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кленовая Гора с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-029 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.92132 | 0.049456 | 0.21242 | 0.26037 | 0.39908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92132 | 0 | 0.92132 | 0 | 0 | 0.053816 | 0 | 0.86751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86751 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агрегатная с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-030 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.91177 | 0.059396 | 0.29334 | 0.22326 | 0.33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91177 | 0 | 0.91177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063826 | 0 | 0.84794 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91177 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный мост с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на элегазовые (3 шт.) | F_MAE-00020-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.1798 | 0.19375 | 0.47026 | 0.8 | 0.71575 | 2.1798 | 0.19375 | 0.47026 | 0.8 | 0.71575 | 0 | 2.1798 | 0 | 2.1798 | 0 | 2.1798 | 0.23503 | 0.23503 | 1.9447 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9447 | 1.9447 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Виловатово с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ ( 2 шт.) | G_MAE-00028-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.0556 | 0.99803 | 4.8156 | 4.9153 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0556 | 0 | 11.0556 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 10.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0006 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заречная с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ ( 2 шт.) | G_MAE-00028-001 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.2836 | 0.86517 | 5.6638 | 5.4181 | 0.33658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2836 | 0 | 12.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91705 | 0 | 11.3666 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2836 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аленкино с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ ( 2 шт.) | G_MAE-00028-002 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.5849 | 1.469 | 5.8205 | 6.1131 | 0.18232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5849 | 0 | 13.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 12.0987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5849 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Морки с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ ( 2 шт.) | G_MAE-00028-003 | Н | 2022 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.9798 | 1.004 | 2.52 | 3.4081 | 6.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9798 | 0 | 12.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0232 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0232 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Козьмодемьянск с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ ( 2 шт.) | G_MAE-00028-004 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.2836 | 0.86517 | 5.6638 | 5.4181 | 0.33658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2836 | 0 | 12.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91705 | 0 | 11.3666 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2836 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Данилово с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ ( 2 шт.) | G_MAE-00028-005 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.5849 | 1.469 | 5.8205 | 6.1131 | 0.18232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5849 | 0 | 13.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 12.0987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5849 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Оршанка с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ ( 2 шт.) | G_MAE-00028-006 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.2032 | 1.0102 | 3.6489 | 3.8601 | 4.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2032 | 0 | 13.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0293 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Большой Ляждур с заменой оборудования телемеханики и измерительных преобразователей | F_MAE-00044-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.60985 | 0.60985 | 0.11217 | 2.8551 | 0.115 | 1.4251 | 0.98511 | 0.32989 | 2.8515 | 0.11217 | 1.4251 | 0.98511 | 0.32913 | 0.03011 | 2.7393 | 0.03011 | 2.7393 | 0.029287 | 2.7393 | 2.7393 | 2.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Еласы с заменой оборудования телемеханики и измерительных преобразователей | F_MAE-00044-004 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.7266 | 0.14021 | 0.61664 | 0.94606 | 1.0237 | 2.7266 | 0.14021 | 0.61664 | 0.94606 | 1.0237 | 0 | 2.7266 | 0 | 2.7266 | 0 | 2.7266 | 0.14099 | 0.14099 | 2.5856 | 2.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5856 | 2.5856 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Илеть с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-050 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0.074179 | 0.01309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Большой Ляждур с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-051 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0.074179 | 0.01309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Косолапово с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-052 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0.074179 | 0.01309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0.087269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.9018 | 12.3221 | 29.2796 | 77.3949 | 5.34 | 50.4037 | 8.7954 | 12.8559 | 56.9034 | 4.2642 | 37.1899 | 8.8079 | 6.6413 | 4.1091 | 57.3968 | 4.1091 | 57.3968 | 6.1199 | 27.6238 | 18.3157 | 27.6238 | 19.905 | 0 | 7.6736 | 0 | 8.8283 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.4069 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.11166 | 0.22139 | 0.019367 | 9.0374 | 0.38932 | 6.7081 | 0.38384 | 1.5562 | 2.0486 | 0.13714 | 1.6393 | 0.008258 | 0.26392 | 0.005072 | 9.018 | 0.005072 | 9.018 | 0.005057 | 2.0293 | 1.2285 | 2.0293 | 1.2507 | 0 | 1.8476 | 0 | 2.017 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1153 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Параньга ( отп.Данилово) в Параньгинском районе д.Куракино с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,052 км) | H_MAE 00039-013 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.017739 | 0.02466 | 0.003112 | 0.13686 | 0.003121 | 0.10419 | 0 | 0.029545 | 0.13685 | 0.003112 | 0.10419 | 0 | 0.029545 | 0.000815 | 0.13374 | 0.000815 | 0.13374 | 0.000813 | 0.13374 | 0.13374 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-352 фидер 4 в Медведевском районе, п.Люльпаны с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,065 км) | H_MAE 00039-015 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11769 | 0.011234 | 0.053461 | 0.020103 | 0.032897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11769 | 0 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.011294 | 0 | 0.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1064 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 фидер 1 в Медведевском районе, с.Нурма с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,100 км) | H_MAE 00039-016 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18599 | 0.017094 | 0.10346 | 0.007728 | 0.057711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18599 | 0 | 0.18599 | 0 | 0 | 0.017194 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1688 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 фидер 3 в Медведевском районе, с.Нурма с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,240 км) | H_MAE 00039-017 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40525 | 0.039561 | 0.26093 | 0.018549 | 0.086206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40525 | 0 | 0.40525 | 0 | 0 | 0.040791 | 0 | 0.36445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36445 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 фидер 2 в Медведевском районе, с.Нурма с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,080 км) | H_MAE 00039-018 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15757 | 0.014652 | 0.085508 | 0.006183 | 0.051223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15757 | 0 | 0.15757 | 0 | 0 | 0.014652 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14291 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 фидер 1 в Медведевском районе, с.Нурма с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,040 км) | H_MAE 00039-019 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.073661 | 0.007001 | 0.042269 | 0.003089 | 0.021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073661 | 0 | 0.073661 | 0 | 0 | 0.007001 | 0 | 0.06666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06666 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8 фидер 3 в Параньгинском районе с.Илеть с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,182 км) | H_MAE 00039-022 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.32382 | 0.030607 | 0.20392 | 0.014476 | 0.07482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32382 | 0 | 0.32382 | 0 | 0 | 0.031797 | 0 | 0.29202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29202 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-63 фидер 1 в Советском районе, с. Вятское с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,810 км) | H_MAE 00039-034 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0.073011 | 1.1762 | 0.044393 | 0.074409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078531 | 0 | 1.2895 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.368 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-158 фидер 2 в Советском районе, с. Орша с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,330 км) | H_MAE 00039-035 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.53276 | 0.029745 | 0.47002 | 0.018086 | 0.01491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53276 | 0 | 0.53276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030955 | 0 | 0.50181 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53276 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-63 фидер 4 в Советском районе, с. Вятское с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,200 км) | H_MAE 00039-037 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38362 | 0.01864 | 0.30006 | 0.011335 | 0.053589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38362 | 0 | 0.38362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | 0 | 0.36485 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38362 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-80 фидер 1 в Советском районе, с. Верх-Ушнур с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,200 км) | H_MAE 00039-038 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38362 | 0.01864 | 0.30006 | 0.011335 | 0.053589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38362 | 0 | 0.38362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | 0 | 0.36485 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38362 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-80 фидер 2 в Советском районе, с. Верх-Ушнур с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,040 км) | H_MAE 00039-039 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.066488 | 0.003728 | 0.060493 | 0.002267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066488 | 0 | 0.066488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066488 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.066488 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8 фидер 3 в Параньгинском районе с.Илеть с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,030 км) | H_MAE 00039-047 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.051129 | 0.002867 | 0.046519 | 0.001743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051129 | 0 | 0.051129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051129 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.051129 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-170 фидер 4 в Горномарийском районе с.Виловатово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,170 км) | H_MAE 00039-049 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0.016198 | 0.26284 | 0.009849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28889 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-170 фидер 6 в Горномарийском районе с.Виловатово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,090 км) | H_MAE 00039-051 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0.00853 | 0.13841 | 0.005186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15212 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-175 фидер 4 в Горномарийском районе д.Кузнецово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,090 км) | H_MAE 00039-052 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0.00853 | 0.13841 | 0.005186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15212 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 фидер 1 в Горномарийском районе д.Картуково с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,100 км) | H_MAE 00039-053 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 0.009533 | 0.15468 | 0.005796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17001 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1006 ПС Помъялы в Звениговском районе, с. Красный Яр с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,230 км) | G_MAE-00039-010 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.077704 | 0.1652 | 0.013531 | 0.8217 | 0.013582 | 0.68168 | 0.008258 | 0.11818 | 0.82165 | 0.013531 | 0.68168 | 0.008258 | 0.11818 | 0.003546 | 0.80812 | 0.003546 | 0.80812 | 0.003533 | 0.80812 | 0.80812 | 0.80812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 фидер 1 в Медведевском районе, д. Томшарово с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,200 км) | G_MAE-00039-041 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3836 | 0.01864 | 0.30004 | 0.011335 | 0.053587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3836 | 0 | 0.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | 0 | 0.36483 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3836 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1007 ПС Сотнур в Волжском районе, д.Петъялы с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,061 км) | G_MAE-00039-043 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.016215 | 0.031534 | 0.002724 | 0.16663 | 0.002725 | 0.13436 | 0 | 0.029545 | 0.16663 | 0.002724 | 0.13436 | 0 | 0.029545 | 0.000711 | 0.16391 | 0.000711 | 0.16391 | 0.000711 | 0.16391 | 0.16391 | 0.16391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1005 ПС Куженер с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Куженерский район (2,041 км) | G_MAE-00040-028 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7159 | 0.041681 | 1.6906 | 0.17895 | 0.80466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7159 | 0 | 2.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041681 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.041681 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 10 шт. аварийных опор )
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф. №2 от КТП № 268 с заменой опор и провода на СИП по адресу: Горномарийский р-н, д. Нижнее Акчерино (договор №121007044 от 13.09.2018 c АО "ТУС") (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,666 км)) | J_MAE-00041-018 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75646 | 0.053544 | 0.62951 | 0 | 0.073406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75646 | 0 | 0.75646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121007044 от 13.09.2018 c АО "ТУС"
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Семейкино, фидер 1009 ПС Советск с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Советский район, (договор №121006428 от 25.07.2018 c ООО "Птицефабрика Акашевская")(Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,158 км) | J_MAE-00041-019 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16705 | 0.064227 | 0.089583 | 0 | 0.013238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16705 | 0 | 0.16705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121006428 от 25.07.2018 c ООО "Птицефабрика Акашевская"
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.7901 | 12.1007 | 29.2602 | 68.3575 | 4.9507 | 43.6956 | 8.4115 | 11.2997 | 54.8548 | 4.1271 | 35.5506 | 8.7997 | 6.3774 | 4.1041 | 48.3788 | 4.1041 | 48.3788 | 6.1149 | 25.5946 | 17.0872 | 25.5946 | 18.6542 | 0 | 5.826 | 0 | 6.8113 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.2916 | 0 | нд
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1007 ПС Оршанка в Оршанском районе, д. Старое Крещено с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,365 км) | H_MAE 00039-010 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19304 | 0.19304 | 0.071236 | 0.93282 | 0.071236 | 0.59356 | 0.05702 | 0.21101 | 0.93235 | 0.071236 | 0.59356 | 0.05702 | 0.21054 | 0.018652 | 0.86112 | 0.018652 | 0.86112 | 0.018599 | 0.86112 | 0.86112 | 0.86112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1006 ПС Морки в Моркинском районе, д. Кучко Памаш с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,128 км) | H_MAE 00039-011 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.041692 | 0.041692 | 0.024693 | 0.18549 | 0.024693 | 0.12909 | 0 | 0.031706 | 0.18533 | 0.024693 | 0.12909 | 0 | 0.031546 | 0.006465 | 0.16063 | 0.006465 | 0.16063 | 0.006447 | 0.16063 | 0.16063 | 0.16063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости проекта произошло на основании фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур по данному объекту
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 фидер 2 в Волжском районе д.Отымбалы с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,168 км) | H_MAE 00039-012 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.058476 | 0.058476 | 0.037008 | 0.25637 | 0.037008 | 0.17396 | 0 | 0.045396 | 0.25612 | 0.037008 | 0.17396 | 0 | 0.045146 | 0.00969 | 0.21911 | 0.00969 | 0.21911 | 0.009663 | 0.21911 | 0.21911 | 0.21911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости проекта произошло на основании фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур по данному объекту
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-311 фидер 2 в Мари-Турекском районе п.Мариец с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,139 км) | H_MAE 00039-014 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12574 | 0.12574 | 0.081452 | 0.55264 | 0.081452 | 0.37924 | 0 | 0.091947 | 0.5521 | 0.081452 | 0.37924 | 0 | 0.091407 | 0.021327 | 0.47065 | 0.021327 | 0.47065 | 0.021267 | 0.47065 | 0.47065 | 0.47065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости проекта произошло на основании фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур по данному объекту
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Параньга в Параньгинском районе д.Куракино с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,154 км) | H_MAE 00039-020 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25112 | 0.040375 | 0.13533 | 0.010844 | 0.064573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25112 | 0 | 0.25112 | 0 | 0 | 0.041515 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20961 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Параньга (отп.Мурзанаево) в Параньгинском районе д.Куракино с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,166 км) | H_MAE 00039-021 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26764 | 0.043168 | 0.14591 | 0.011668 | 0.066893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26764 | 0 | 0.26764 | 0 | 0 | 0.044308 | 0 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22333 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Масканур в Новоторъяльском районе д.Немда-Обалыш с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,350 км) | H_MAE 00039-023 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.52478 | 0.090145 | 0.30697 | 0.024514 | 0.10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52478 | 0 | 0.52478 | 0 | 0 | 0.092455 | 0 | 0.43233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43233 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1002 ПС Лидвуй в Горномарийском районе д.Ключево с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,150 км) | H_MAE 00039-024 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.039867 | 0.12926 | 0.010442 | 0.063425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.041007 | 0 | 0.20199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20199 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1005 ПС Троицкий Посад в Горномарийском районе с. Троицкий Посад с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,120 км) | H_MAE 00039-025 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0.031233 | 0.1272 | 0 | 0.009372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0 | 0.1678 | 0 | 0 | 0.031293 | 0 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13651 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Микряково в Горномарийском районе с.Пайгусово с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,210 км) | H_MAE 00039-026 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.32767 | 0.054595 | 0.23605 | 0 | 0.037027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32767 | 0 | 0.32767 | 0 | 0 | 0.054695 | 0 | 0.27297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27297 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Микряково в Горномарийском районе д.Симулино с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,030 км) | H_MAE 00039-027 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.043856 | 0.008126 | 0.03408 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043856 | 0 | 0.043856 | 0 | 0 | 0.008126 | 0 | 0.03573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.03573 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Визимьяры в Килемарском районе с.Юксары с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,070 км) | H_MAE 00039-028 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.097531 | 0.018537 | 0.076994 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097531 | 0 | 0.097531 | 0 | 0 | 0.018537 | 0 | 0.078994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078994 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1005 ПС Юрино в Юринском районе д. Горный Шумец с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,120 км) | H_MAE 00039-029 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16938 | 0.031741 | 0.13433 | 0 | 0.00331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16938 | 0 | 0.16938 | 0 | 0 | 0.031801 | 0 | 0.13758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13758 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 в Звениговском районе, с. Кужмара с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,280 км) | H_MAE 00039-030 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46247 | 0.022291 | 0.36171 | 0.010698 | 0.067769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46247 | 0 | 0.46247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.43902 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46247 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-118 в Оршанском районе, д. Старое Крещено с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,280 км) | H_MAE 00039-031 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.51508 | 0.025238 | 0.40635 | 0.015346 | 0.068149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51508 | 0 | 0.51508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026418 | 0 | 0.48866 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51508 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-127 в Оршанском районе, с. Великополье с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,400 км) | H_MAE 00039-032 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.7082 | 0.036055 | 0.58066 | 0.021923 | 0.069559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7082 | 0 | 0.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037305 | 0 | 0.6709 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7082 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-59 фидер 6 в Советском районе, с. Ронга с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,150 км) | H_MAE 00039-033 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.30587 | 0.01352 | 0.21752 | 0.008221 | 0.066609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01361 | 0 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30587 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-220 фидер 1 в Советском районе, д. Люперсола с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,100 км) | H_MAE 00039-036 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.009151 | 0.14709 | 0.005564 | 0.066039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22784 | 0 | 0.22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009211 | 0 | 0.21863 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22784 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 фидер 1 в Моркинском районе, д. Коркатово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,240 км) | H_MAE 00039-040 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.022793 | 0.36985 | 0.013859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4065 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 фидер 2 в Моркинском районе, д. Шереганово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,200 км) | H_MAE 00039-041 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.33875 | 0.018994 | 0.30821 | 0.011549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33875 | 0 | 0.33875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33875 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33875 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 фидер 2 в Моркинском районе, д. Осип-Сола с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,120 км) | H_MAE 00039-042 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20325 | 0.011395 | 0.18492 | 0.006931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20325 | 0 | 0.20325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20325 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20325 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 фидер 2 в Моркинском районе, с. Петровское с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,240 км) | H_MAE 00039-043 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40777 | 0.022864 | 0.371 | 0.013902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40777 | 0 | 0.40777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40777 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40777 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 фидер 1 в Медведевском районе, с. Кузнецово с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,320 км) | H_MAE 00039-044 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.58265 | 0.029824 | 0.48394 | 0.018134 | 0.050747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58265 | 0 | 0.58265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58265 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58265 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 фидер 1 в Медведевском районе, с. Ежово с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,100 км) | H_MAE 00039-045 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0.00932 | 0.15123 | 0.005667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16622 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 фидер 1 в Медведевском районе, с. Пижма с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,100 км) | H_MAE 00039-046 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0.00932 | 0.15123 | 0.005667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16622 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-223 фидер 3 в Параньгинском районе д. Олоры с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,091 км) | H_MAE 00039-048 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15649 | 0.008765 | 0.14122 | 0.005329 | 0.00117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15649 | 0 | 0.15649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008825 | 0 | 0.14766 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15649 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-170 фидер 5 в Горномарийском районе с.Виловатово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,050 км) | H_MAE 00039-050 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.084372 | 0.004731 | 0.076765 | 0.002876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084372 | 0 | 0.084372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084372 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.084372 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-152 фидеры 2, 3, 5 в Советском районе с. Вятское с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,360 км) | G_MAE-00039-005 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.65848 | 0.059459 | 0.51064 | 0.020272 | 0.068107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65848 | 0 | 0.65848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061869 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65847 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 фидер 2 в Советском районе, с. Средний Кадам с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,350 км) | G_MAE-00039-007 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.62776 | 0.056264 | 0.48317 | 0.019182 | 0.069139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62776 | 0 | 0.62776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058654 | 0 | 0.5691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62776 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-268 фидер 1 в Советском районе, д. Михайловка с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,240 км) | G_MAE-00039-009 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 0.021633 | 0.37364 | 0.013154 | 0.042738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 0 | 0.45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022783 | 0 | 0.42838 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45116 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-170 фидер 3 в Горномарийском районе с.Виловатово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,170 км) | G_MAE-00039-029 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0.016198 | 0.26284 | 0.009849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016198 | 0 | 0.27269 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28889 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-87 фидер 3 в Советском районе, д. Кукмарь с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,360 км) | G_MAE-00039-031 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.65118 | 0.033202 | 0.56859 | 0.020188 | 0.029199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65118 | 0 | 0.65118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035442 | 0 | 0.61574 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65118 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-149 фидер 1 в Сернурском районе д.Лажъял с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,500 км) | G_MAE-00039-032 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90481 | 0.047875 | 0.77551 | 0.029109 | 0.052317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90481 | 0 | 0.90481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048205 | 0 | 0.85661 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90481 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-4 в Оршанском районе, с Упша с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,300 км) | G_MAE-00039-040 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.54117 | 0.027041 | 0.4693 | 0.016442 | 0.028379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54117 | 0 | 0.54117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028231 | 0 | 0.51293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54117 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 в Советском районе д. Кельмак-Сола с заменой опор провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,260 км) | G_MAE-00039-042 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.01816 | 0.27574 | 0.01123 | 0.026879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0.31171 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.332 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 фидер 1 в Мари-Турекском районе д.Лопово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,365 км) | G_MAE-00039-045 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.67026 | 0.034726 | 0.56244 | 0.021115 | 0.051987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67026 | 0 | 0.67026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034966 | 0 | 0.6353 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67026 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-184 в Волжском районе д. Часовенная с заменой провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,390 км) | G_MAE-00039-048 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0.036348 | 0.58885 | 0.022103 | 0.051867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036598 | 0 | 0.66257 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69917 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-180 фидер 1 в Моркинском районе, д. Шордур с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,280 км) | G_MAE-00039-050 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.52642 | 0.026663 | 0.43176 | 0.016212 | 0.051787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52642 | 0 | 0.52642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026853 | 0 | 0.49957 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52642 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 в Советском районе д. Чкарино с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,250 км) | G_MAE-00039-053 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.53127 | 0.022534 | 0.36239 | 0.013702 | 0.13264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53127 | 0 | 0.53127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024694 | 0 | 0.50657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53127 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 фидер 1 в Мари-Турекском районе д.Сардаял с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,040 км) | G_MAE-00039-055 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.07255 | 0.00387 | 0.06279 | 0.002353 | 0.003537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07255 | 0 | 0.07255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00387 | 0 | 0.06868 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07255 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г и выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» в части цифровизации электрических сетей.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТПП №9 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Советский район, д. Шогаль (0,966 км) | G_MAE-00040-005 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | 0.14553 | 0.31627 | 0.45472 | 0.26782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | 0 | 1.1843 | 0 | 0 | 0.14792 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0364 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 7 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Юшково (1,546 км) | G_MAE-00040-010 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.44411 | 0.44411 | 0.20475 | 1.9797 | 0.20475 | 1.4141 | 0.01184 | 0.34897 | 1.9783 | 0.20475 | 1.4141 | 0.01184 | 0.34761 | 0.053609 | 1.7736 | 0.053609 | 1.7736 | 0.053458 | 1.7736 | 1.7736 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости проекта произошло на основании фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур по данному объекту
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №201, 329 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Мышино (3,071 км) | G_MAE-00040-012 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.45525 | 0.45525 | 0.21349 | 2.0002 | 0.21349 | 1.418 | 0.01045 | 0.35823 | 1.9988 | 0.21349 | 1.418 | 0.01045 | 0.35681 | 0.055898 | 1.7853 | 0.055898 | 1.7853 | 0.055741 | 1.7853 | 1.7853 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости проекта произошло на основании фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур по данному объекту
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №24 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Сидорово (2,186 км) | G_MAE-00040-013 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.48106 | 0.48106 | 0.22396 | 2.1474 | 0.22396 | 1.5321 | 0.0121 | 0.37925 | 2.1459 | 0.22396 | 1.5321 | 0.0121 | 0.37776 | 0.05864 | 1.922 | 0.05864 | 1.922 | 0.058475 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости проекта произошло на основании фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур по данному объекту
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №56 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ Медведевский район, д. Пекшиксола (2,033 км) | G_MAE-00040-014 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.40375 | 0.40375 | 0.19879 | 1.7612 | 0.19879 | 1.2405 | 0.005918 | 0.31608 | 1.7599 | 0.19879 | 1.2405 | 0.005918 | 0.31476 | 0.052049 | 1.5611 | 0.052049 | 1.5611 | 0.051902 | 1.5611 | 1.5611 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости проекта произошло на основании фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур по данному объекту
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1005 от ПС Памашъял с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Сернурский район (3,300 км) | G_MAE-00040-015 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.9768 | 0.30834 | 0.67834 | 2.1449 | 0.84524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9768 | 0 | 3.9768 | 0 | 0 | 0.31153 | 0 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6653 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена участка провода на котором происходили обрывы из-за обледенения )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП №449 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район д. Русский Кукмор, ул. Зеленая (0,356 км) | G_MAE-00040-017 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.45501 | 0.05591 | 0.28059 | 0.018589 | 0.099919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45501 | 0 | 0.45501 | 0 | 0 | 0.05705 | 0 | 0.39796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39796 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 6 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП №5 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район д. Новое Комино (0,988 км) | G_MAE-00040-018 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0.14026 | 0.79232 | 0.051997 | 0.22575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 0.14143 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0689 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 9 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП №106 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район д. Большой Шаплак (0,193 км) | G_MAE-00040-019 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0.03131 | 0.15136 | 0.010002 | 0.067407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0 | 0.26008 | 0 | 0 | 0.03239 | 0 | 0.22769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22769 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 6 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП №461 с заменой опор и провода по адресу : РМЭ, Медведевский район, ЖСК Новотроицк (0,255 км) | G_MAE-00040-020 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3332 | 0.040374 | 0.20606 | 0.013136 | 0.073623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3332 | 0 | 0.3332 | 0 | 0 | 0.041574 | 0 | 0.29162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29162 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 8 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Новый Торъял с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Новоторъяльский район (4,076 км) | G_MAE-00040-021 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.9373 | 0.36586 | 3.3305 | 0.2436 | 0.99736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9373 | 0 | 4.9373 | 0 | 0 | 0.41902 | 0 | 4.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5183 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 7 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ, фидер 1005 ПС Оршанка с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Оршанский район (1,736 км) | G_MAE-00040-022 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1453 | 0.18656 | 1.5115 | 0.08713 | 0.36005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1453 | 0 | 2.1453 | 0 | 0 | 0.19595 | 0 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9493 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 11 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП №100 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Оршанский район д. Акиндулкино (1,181 км) | G_MAE-00040-023 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4421 | 0.15553 | 0.98796 | 0.060591 | 0.23801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4421 | 0 | 1.4421 | 0 | 0 | 0.15764 | 0 | 1.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2845 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 3 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от КТП №124 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Оршанский район д. Н. Лопсола (1,201 км) | G_MAE-00040-024 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4665 | 0.15749 | 1.0047 | 0.062298 | 0.24201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4665 | 0 | 1.4665 | 0 | 0 | 0.16004 | 0 | 1.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3065 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 6 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от КТП №123 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Оршанский район д.Яндылетково (0,764 км) | G_MAE-00040-025 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.94238 | 0.12367 | 0.61565 | 0.039763 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94238 | 0 | 0.94238 | 0 | 0 | 0.12555 | 0 | 0.81683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81683 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 5 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП №173 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Звениговский район д. Мари Луговая (1,001 км) | G_MAE-00040-027 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 1.1169 | 0.19208 | 0.003537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3125 | 0 | Объект исключен из ИПР в соответствии с протоколом технического совета №1/01 от 16.01.19г ( проведена замена 8 шт. аварийных опор )
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1012 от ПС Медведево с установкой разъединителя с моторным приводом с дистанционном управлением по адресу: РМЭ, Медведевский район (2 шт) | H_MAE-00040-029 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.56509 | 0.56509 | 0.14769 | 2.6211 | 0.14769 | 0.18753 | 1.8069 | 0.47889 | 2.6201 | 0.14769 | 0.18753 | 1.8069 | 0.47791 | 0.03867 | 2.4724 | 0.03867 | 2.4724 | 0.038562 | 2.4724 | 2.4724 | 2.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1015 от ПС Данилово с установкой разъединителя с моторным приводом с дистанционном управлением по адресу: РМЭ, Медведевский район (3 шт) | H_MAE-00040-030 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.83574 | 0.83574 | 0.16776 | 3.8764 | 0.16776 | 0.2813 | 2.7104 | 0.71693 | 3.8753 | 0.16776 | 0.2813 | 2.7104 | 0.71582 | 0.043925 | 3.7075 | 0.043925 | 3.7075 | 0.043802 | 3.7075 | 3.7075 | 3.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г) и начислением процентов.
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | H_MAE-00040-031 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0.85 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №201 д. Мышино ф.1003 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола (договор № 121001386 от 20.12.2017 с Саврасов С.И.)(Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,154 км) | J_MAE-00041-005 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.21549 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0.082561 | 0.3016 | 0.41667 | 0.15117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи № 121001386 от 20.12.2017 с Саврасовой С.И.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Параньга с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Параньгинский район, д. Мари-Сеснур (договор №121005174 от 22.05.2018 с ООО "Строй-Снаб 12")(Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,436 км) | J_MAE-00041-006 | Н | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.15191 | 0.56422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56422 | 0.094481 | 0.46974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005174 от 22.05.2018 с ООО "Строй-Снаб 12"
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на КТП №329 ф. 1014 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола (договор № 121003717 от 15.03.2018 с ООО «Технострой»)(Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,15 км) | J_MAE-00041-007 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60905 | 0.05211 | 0.061913 | 0.40023 | 0.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60905 | 0 | 0.60905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи № 121003717 от 15.03.2018 с ООО «Технострой»
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1003 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, СНТ «Тарханово» (договор №121004666 от 07.05.2018 с Мингазовой Х.Г.) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,08 км) | J_MAE-00041-008 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.044814 | 0.20241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20241 | 0.004708 | 0.13711 | 0.025566 | 0.035028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121004666 от 07.05.2018 с Мингазовой Х.Г.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП №342 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Знаменский ( договор №121005743 от 28.06.2018 с ООО "Казанский Посад")(Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,088 км) | J_MAE-00041-009 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.011467 | 0.046614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046614 | 0.003735 | 0.038671 | 0 | 0.004208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005743 от 28.06.2018 с ООО "Казанский Посад"
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на РП-10 №23 ф.1014 ПС Медведево с заменой опор на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево кад.№ 12:04:0210102:453 )( договор №121002933 от 03.05.2018 с ООО "Честер-Инвест")(Снятие ограничений в пользовании земельным участком ) | J_MAE-00041-010 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 1.5032 | 7.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2973 | 0.41313 | 5.7088 | 0.069797 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121002933 от 03.05.2018 с ООО "Честер-Инвест"
5.2.2.2 | Реконструкции ВЛ-0,4кВ от КТП № 214 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Люсинер (договор №121005489 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой")(Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,304 км) | J_MAE-00041-011 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.1148 | 0.48795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48795 | 0.026089 | 0.365 | 0.049804 | 0.04705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005489 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №215 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Пабайнур (договор №121005490 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой")(Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,149 км) | J_MAE-00041-012 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.12172 | 0.51302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51302 | 0.046953 | 0.33845 | 0.080156 | 0.047462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005490 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Б. Карлыган с заменой опор по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Люсинер (договор №121005491 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой")(Снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_MAE-00041-013 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.06825 | 0.30706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30706 | 0.088364 | 0.1377 | 0.059545 | 0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005491 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Токтар Сола с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Новоторъяльский район, д. Пактеково (договор№121005613 от 21.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой") (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,435 км) | J_MAE-00041-014 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.076001 | 0.31231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31231 | 0.047899 | 0.23793 | 0 | 0.026481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи№121005613 от 21.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1006 ПС Советская с заменой опор по адресу: РМЭ, Советский район (договор №121005933 от 13.07.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой") (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_MAE-00041-015 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.13483 | 0.55224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55224 | 0.081335 | 0.41836 | 0 | 0.05255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005933 от 13.07.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1007 ПС Советская с заменой опор по адресу: РМЭ, Советский район (договор №121005934 от 13.07.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой") (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_MAE-00041-016 | И | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0.027959 | 0.11314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0.009307 | 0.093665 | 0 | 0.010168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005934 от 13.07.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ головного участка ф. 1029, 1045 ПС Заречная до РП-10 кВ № 30 с заменой кабеля по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола,(договор №121006950 от 10.09.2018 c ООО "ВолгаСтрой") Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,08 км) | J_MAE-00041-017 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39508 | 0.054712 | 0.30208 | 0 | 0.038288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39508 | 0 | 0.39508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121006950 от 10.09.2018 c ООО "ВолгаСтрой"
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 1012 ПС Волжская с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Волжский район (договор №121008035 от 12.11.2018 c Сычевым Кирилом Юрьевичем) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,070 км) | J_MAE-00041-020 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0.031955 | 0.064179 | 0 | 0.007511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121008035 от 12.11.2018 c Сычевым Кирил Юрьевичем
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 МТП №173 ф.1004 ПС Акашево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ,Советский район, д. Энгер-Сола (договор №121007905 от 02.11.2018 с ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК МАПДС)(Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,12 км) | J_MAE-00041-021 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15537 | 0.022733 | 0.11875 | 0 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15537 | 0 | 0.15537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121007905 от 02.11.2018 с ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК МАПДС
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чигашево-Помьялы с заменой деревянных опор на железобетонные и металлические, с монтажом грозотроса (23,7 км) | F_MAE-00056-000 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 4.1862 | 6.0263 | 16.5411 | 18.5988 | 0.863 | 14.3485 | 0 | 3.3873 | 24.7891 | 1.6962 | 18.5573 | 3.0832 | 1.4524 | 3.7451 | 0 | 3.7451 | 0 | 3.58 | 8.248 | 0 | 8.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД(приказ № МрЭ-790 от 10.12.2018) ( Уточнение стоимости связано с уточнением объема работ на демонтаж и установку еще 16 ж/б опор, что первоначально планом не было предусмотрено)
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.1739 | 100.0204 | 0.20832 | 55.0059 | 39.5298 | 5.2764 | 275.9034 | 0.20832 | 144.9645 | 103.7713 | 26.9592 | 5.3013 | 70.4141 | 5.3013 | 70.4141 | 5.2433 | 245.7295 | 17.28 | 32.2034 | 17.5958 | 50.808 | 17.6598 | 31.1859 | 17.8785 | 41.9652 | нд | 50.4379 | нд | 39.129 | 53.1341 | 213.5261 | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.1739 | 100.0204 | 0.20832 | 55.0059 | 39.5298 | 5.2764 | 173.513 | 0.20832 | 85.0746 | 65.3348 | 22.8953 | 5.3013 | 70.4141 | 5.3013 | 70.4141 | 5.2433 | 143.3391 | 17.28 | 24.28 | 17.5958 | 24.2897 | 17.6598 | 23.5598 | 17.8785 | 23.5785 | нд | 23.8156 | нд | 23.8156 | 53.1341 | 119.0591 | нд
5.2.3.1 | Создание систем учета РРЭ (Установка приборов учета, класс напряжения 0,4, 0,2кВ)– физические лица (частные домовладения)1776 т.у. | F_MAE-00047-001 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 30.1739 | 29.6062 | 0.20832 | 14.6984 | 13.5391 | 1.1604 | 30.1739 | 0.20832 | 16.7115 | 11.9285 | 1.3256 | 5.3013 | 0 | 5.3013 | 0 | 5.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур и капитализацией процентов за кредиты
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Мариэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2023 год (1ф ПУ - 825 шт., 3-ф ПУ ПВ - 215 шт., 3-ф ПКВ - 40 шт., УСПД ТП - 21 шт., автоматизация точек - 1080 шт.); | J_MAE-00047-004 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8156 | 0 | 8.5278 | 6.9578 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.8156 | нд | 0 | 0 | 23.8156 | Проект включен в ИПР с целью сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Мариэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 765 шт., 3-ф ПУ ПВ - 236 шт., 3-ф ПКВ - 60 шт., УСПД ТП - 13 шт., автоматизация точек - 1061 шт.); | I_MAE-00047-005 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 8.3046 | 6.8564 | 2.119 | 24.28 | 0 | 13.3046 | 8.8564 | 2.119 | 0 | 17.28 | 0 | 17.28 | 0 | 24.28 | 17.28 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества точек учета. В плановой программе было 637т.у., в скорректированной программе - 1074 т.у. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением колличества точек утета для сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Мариэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (1-ф ПУ - 790 шт., 3-ф ПУ ПВ - 202 шт., 3-ф ПКВ - 41 шт., УСПД ТП - 17 шт., автоматизация точек - 1033 шт.); | I_MAE-00047-006 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 17.5958 | 0 | 7.5696 | 9.5196 | 0.50659 | 24.2897 | 0 | 13.5696 | 9.4196 | 1.3004 | 0 | 17.5958 | 0 | 17.5958 | 0 | 24.2897 | 0 | 0 | 17.5958 | 24.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.5958 | 24.2897 | Увеличение количества точек учета. В плановой программе было 689т.у., в скорректированной программе - 1050 т.у. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением колличества точек утета для сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Мариэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (1-ф ПУ - 788 шт., 3-ф ПУ ПВ - 221 шт., 3-ф ПКВ - 58 шт., УСПД ТП - 21 шт., автоматизация точек - 1067шт.); | I_MAE-00047-007 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.6598 | 0 | 7.9346 | 8.7188 | 1.0064 | 23.5598 | 0 | 7.9346 | 14.6188 | 1.0064 | 0 | 17.6598 | 0 | 17.6598 | 0 | 23.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6598 | 23.5598 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.6598 | 23.5598 | Увеличение количества точек учета. В плановой программе было 667т.у., в скорректированной программе - 1088 т.у. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением колличества точек утета для сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Мариэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1ф ПУ - 795 шт., 3-ф ПУ ПВ - 218 шт., 3-ф ПКВ - 55 шт., УСПД ТП - 20 шт., автоматизация точек - 1068 шт.); | I_MAE-00047-008 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 17.8785 | 0 | 16.4987 | 0.89587 | 0.48401 | 23.5785 | 0 | 16.4987 | 6.5959 | 0.48401 | 0 | 17.8785 | 0 | 17.8785 | 0 | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8785 | 23.5785 | нд | 0 | нд | 0 | 17.8785 | 23.5785 | Увеличение количества точек учета. В плановой программе было 698т.у., в скорректированной программе - 1088 т.у. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением колличества точек утета для сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Мариэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2024 год (1ф ПУ - 835 шт., 3-ф ПУ ПВ - 210 шт., 3-ф ПКВ - 40 шт., УСПД ТП - 21 шт., автоматизация точек - 1085 шт.); | J_MAE-00047-011 | Н | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8156 | 0 | 8.5278 | 6.9578 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.8156 | 0 | 23.8156 | Проект включен в ИПР с целью сокращения потерь электроэнергии до нормативных, определённых на основе методики, утверждённой приказом Минэнерго России от 30.09.2014.
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3903 | 0 | 59.89 | 38.4365 | 4.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3903 | 0 | 7.9234 | 0 | 26.5184 | 0 | 7.6261 | 0 | 18.3866 | нд | 26.6224 | нд | 15.3135 | 0 | 94.467 | нд
5.2.3.6 | Создание системы учета электроэнергии и телемеханики на ТП 6/10кВ. Установка УСПД, модулей ввода/вывода телемеханики, приборов учета электроэнергии для получения телеметрической информации: 2019 год (Телеметрия ТП-6/10кВ - 42 шт.) | J_MAE-00047-009 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9234 | 0 | 4.443 | 2.962 | 0.51835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9234 | 0 | 7.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Поставка Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению пунктов коммерческого учета 6/10 кВ с организацией удаленного сбора данных: 2020 год (ПКУ 6-10 кВ - 22 шт.) | J_MAE-00047-010 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 4.3922 | 2.9281 | 0.30588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.6261 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Создание системы учета электроэнергии и телемеханики на ТП 6/10кВ. Установка УСПД, модулей ввода/вывода телемеханики, приборов учета электроэнергии для получения телеметрической информации: 2020 год (Телеметрия ТП-6/10кВ - 114 шт.) | J_MAE-00047-012 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8922 | 0 | 11.0748 | 7.0764 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8922 | 0 | 0 | 0 | 18.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.8922 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Создание системы учета электроэнергии и телемеханики на ТП 6/10кВ. Установка УСПД, модулей ввода/вывода телемеханики, приборов учета электроэнергии для получения телеметрической информации: 2022 год (Телеметрия ТП-6/10кВ - 114 шт.) | J_MAE-00047-013 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3866 | 0 | 10.838 | 7.2253 | 0.32326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.3866 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Создание системы учета электроэнергии и телемеханики на ТП 6/10кВ. Установка УСПД, модулей ввода/вывода телемеханики, приборов учета электроэнергии для получения телеметрической информации: 2023 год (Телеметрия ТП-6/10кВ - 111 шт.) | J_MAE-00047-014 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9962 | 0 | 10.6146 | 7.0764 | 1.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.9962 | нд | 0 | 0 | 18.9962 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Создание системы учета электроэнергии и телемеханики на ТП 6/10кВ. Установка УСПД, модулей ввода/вывода телемеханики, приборов учета электроэнергии для получения телеметрической информации: 2024 год (Телеметрия ТП-6/10кВ - 4 шт.) | J_MAE-00047-015 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.775 | 0 | 1.775 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Поставка Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению пунктов коммерческого учета 6/10 кВ с организацией удаленного сбора данных: 2021 год (ПКУ 6-10 кВ - 22 шт.) | J_MAE-00047-016 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 4.3922 | 2.9281 | 0.30588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.6261 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Поставка Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению пунктов коммерческого учета 6/10 кВ с организацией удаленного сбора данных: 2023 год (ПКУ 6-10 кВ - 22 шт.) | J_MAE-00047-017 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 4.3922 | 2.9281 | 0.30588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6261 | нд | 0 | 0 | 7.6261 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.6 | Поставка Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению пунктов коммерческого учета 6/10 кВ с организацией удаленного сбора данных: 2024 год (ПКУ 6-10 кВ - 43 шт.) | J_MAE-00047-018 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5385 | 0 | 7.968 | 5.312 | 0.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.5385 | 0 | 13.5385 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.95385 | 0.95385 | 0.27532 | 21.008 | 0.86719 | 8.6497 | 8.1291 | 3.362 | 369.1436 | 40.913 | 169.3003 | 125.3395 | 33.5909 | 0.078807 | 20.7033 | 0.078807 | 20.7033 | 0.071886 | 368.8683 | 9.8973 | 29.3333 | 3.0942 | 24.4797 | 3.5997 | 79.4342 | 4.1121 | 80.3611 | нд | 76.249 | нд | 79.0111 | 10.806 | 339.535 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.95385 | 0.95385 | 0.27532 | 5.4871 | 0.29972 | 3.6369 | 1.2288 | 0.32167 | 5.4577 | 0.27532 | 3.6369 | 1.2288 | 0.3167 | 0.078807 | 5.1824 | 0.078807 | 5.1824 | 0.071886 | 5.1824 | 5.1824 | 5.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Куженер, с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием, монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | G_MAE-00048-007 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.95385 | 0.95385 | 0.27532 | 5.4871 | 0.29972 | 3.6369 | 1.2288 | 0.32167 | 5.4577 | 0.27532 | 3.6369 | 1.2288 | 0.3167 | 0.078807 | 5.1824 | 0.078807 | 5.1824 | 0.071886 | 5.1824 | 5.1824 | 5.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г) и начислением процентов.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.5209 | 0.56747 | 5.0128 | 6.9002 | 3.0404 | 363.6859 | 40.6376 | 165.6634 | 124.1106 | 33.2742 | 0 | 15.5209 | 0 | 15.5209 | 0 | 363.6859 | 4.7149 | 24.1509 | 3.0942 | 24.4797 | 3.5997 | 79.4342 | 4.1121 | 80.3611 | нд | 76.249 | нд | 79.0111 | 10.806 | 339.535 | нд
5.2.4.2 | Создание Единого центра управления сетями филиала Мариэнерго | J_MAE-00028-008 | Н | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2591 | 39.713 | 153.1494 | 112.4098 | 29.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2591 | 0 | 23.64 | 0 | 16.073 | 0 | 73.387 | 0 | 73.387 | нд | 73.387 | нд | 75.3852 | 0 | 311.6191 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Мариэнерго | J_MAE-00028-009 | Н | 2019 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4671 | 0.35719 | 7.5013 | 8.6776 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4671 | 0 | 0.35719 | 0 | 4.898 | 0 | 2.862 | 0 | 2.862 | нд | 2.862 | нд | 3.6259 | 0 | 17.1099 | Проект включен в ИПР на основании концепции «Цифровая трансформация 2030» разработаная во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Волжского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-036 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.042698 | 0.007535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Звениговского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-037 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.11507 | 0.020306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Моркинского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-038 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.042698 | 0.007535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Оршанского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-039 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.042698 | 0.007535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Семеновского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-040 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.69943 | 0 | 0 | 0.59452 | 0.10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69943 | 0 | 0.69943 | 0 | 0 | 0.69943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Советского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-041 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.042698 | 0.007535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Сернурского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-042 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 0 | 0 | 0.87224 | 0.15392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 0 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Мари-Турекского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-043 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.77606 | 0 | 0 | 0.65965 | 0.11641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77606 | 0 | 0.77606 | 0 | 0 | 0.77606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Куженерского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-044 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20136 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.030204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20136 | 0 | 0.20136 | 0 | 0 | 0.20136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Новоторьяльского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-045 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.77606 | 0 | 0 | 0.65965 | 0.11641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77606 | 0 | 0.77606 | 0 | 0 | 0.77606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Параньгинского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-046 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11622 | 0 | 0 | 0.098785 | 0.017433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11622 | 0 | 0.11622 | 0 | 0 | 0.11622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Горномарийского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-047 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.35887 | 0 | 0 | 0.30504 | 0.05383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35887 | 0 | 0.35887 | 0 | 0 | 0.35887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Килемарского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-048 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.11507 | 0.020306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Юринского РЭС с установкой оборудования диспетчерско-технологического управления | I_MAE-00044-049 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.11507 | 0.020306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.2.4.2 | Модернизация ремонтно-производственной базы Юринского РЭС, с установкой защитного ограждения из металлического профлиста (116 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | G_MAE-00048-008 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.2479 | 0.15296 | 0.80698 | 1.169 | 1.1189 | 3.2479 | 0.15296 | 0.80698 | 1.169 | 1.1189 | 0 | 3.2479 | 0 | 3.2479 | 0 | 3.2479 | 0.15367 | 0.15367 | 3.0942 | 3.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0942 | 3.0942 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.2.4.2 | Модернизация ремонтно-производственной базы Горномарийского РЭС, с установкой защитного ограждения из металлического профлиста ( 491 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | G_MAE-00048-009 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.7118 | 0.41452 | 4.2058 | 1.8542 | 1.2372 | 7.7118 | 0.41452 | 4.2058 | 1.8542 | 1.2372 | 0 | 7.7118 | 0 | 7.7118 | 0 | 7.7118 | 0 | 0 | 0 | 0.41452 | 3.5997 | 3.1852 | 4.1121 | 4.1121 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7118 | 7.7118 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.3322 | 73.9087 | 0.66634 | 21.7039 | 49.8693 | 1.6692 | 67.4641 | 7.2183 | 0.35619 | 58.9047 | 0.98488 | 4.6573 | 53.5419 | 4.6573 | 53.5419 | 5.3047 | 44.1318 | 14.7172 | 10.7712 | 7.4653 | 9.1093 | 13.7091 | 7.8586 | 11.0053 | 5.5593 | нд | 3.75 | нд | 7.0833 | 32.1797 | 33.3606 | нд
5.6 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей филиала Мариэнерго на пятилетний перспективный период | J_MAE-00028-013 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 3.06 | 0 | 2.295 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.825 | Проект включен на основании приказа ПАО «Россети» от 10.01.2019 №4 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
5.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления филиала по адресу:Республика Марий Эл,г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова 39а. | F_MAE-00049-000 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.4301 | 0.21719 | 4.274 | 0 | 0.93888 | 5.4301 | 0.21719 | 0 | 4.274 | 0.93888 | 0 | 5.4301 | 0 | 5.4301 | 0 | 5.4301 | 0 | 0 | 1.812 | 1.812 | 1.8088 | 1.8088 | 1.8093 | 1.8093 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4301 | 5.4301 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
5.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата филиала (серверное оборудование, компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ) всего - 198 шт.) | F_MAE-00053-001 | И | 2016 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 23.3322 | 49.8693 | 0 | 0 | 49.8693 | 0 | 54.6073 | 0 | 0 | 54.6073 | 0 | 4.6573 | 29.5025 | 4.6573 | 29.5025 | 5.3047 | 31.2751 | 4.4955 | 7.5258 | 4.7171 | 4.7171 | 4.4489 | 4.4489 | 9.196 | 3.75 | нд | 3.75 | нд | 7.0833 | 18.362 | 23.7493 | Изменение стоимости связано с уточнением перечня планируемого к приобретению оборудования на основании решений технического совета и переходом на 2-х уровн-ю структуру №1/01 от 16.01.19г.
5.6 | Создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА) с закупкой и монтажом серверного оборудования и программных комплексов в Аппарате управления филиала по адресу:Республика Марий Эл,г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова 39а. | F_MAE-00068-000 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.4742 | 0.44915 | 3.3898 | 0 | 0.63518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4742 | 0 | 4.4742 | 0 | 0 | 4.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.6 | Приобретение ЗТП №264 в Волжском районе, д.Чодыраял ул.Центральная, д. 39б (250 кВА )у МО "Волжский муниципальный район" | J_MAE-00069-016 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069333 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069333 | 0 | 0.069333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР на основании протокола заседания рабочей группы филиала «Мариэнерго» от 14.12.2018 г. по приобретению электросетевых активов
5.6 | Разработка устройства выравнивания нагрузки для трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ с реализацией пилотного проекта | I_MAE-00070-000 | Н | 2019 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1351 | 0 | 14.04 | 0 | 0.09515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1351 | 0 | 14.1351 | 0 | 0 | 5.7475 | 0 | 0.93624 | 0 | 7.4514 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3876 | 0 | Проект исключен в связи с переходом на Единый Цус в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
5.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_MAE-00070-001 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.1161 | 0.35619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | Проект включен в ИПР с целью применения результатов по данному проекту при планировании работ по расчитске просек ВЛ,что позволит повысить надежность электроснабжения за счет улучшения распределения затрат в многолетних планах по расчистке трасс ВЛ и оптимизировать планирование и выполнение работ по расчитске просек ВЛ в филиале.
6 | Нижегородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 31475.2452 | 342.0896 | 4720.8373 | 27976.0675 | 1398.2978 | 20832.1045 | 4495.6773 | 1249.9879 | 32468.0718 | 4298.5213 | 21588.4714 | 4751.3887 | 1829.6904 | 990.728 | 23104.9511 | 990.728 | 23104.9511 | 961.0999 | 27747.2345 | 3942.8644 | 3146.7291 | 5249.4075 | 3750.8305 | 6143.749 | 4348.6456 | 7364.123 | 4692.0081 | нд | 4751.7551 | нд | 4751.7552 | 18757.2795 | 22294.9945 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.6275 | 3.5153 | 3211.092 | 9552.023 | 784.3878 | 8070.8459 | 124.0544 | 572.7349 | 11447.6183 | 3464.3188 | 7059.0841 | 300.9717 | 623.2437 | 659.3377 | 6326.9669 | 659.3377 | 6326.9669 | 656.8737 | 8236.5263 | 1529.0107 | 1443.8819 | 1576.8841 | 1346.873 | 1528.4731 | 1289.9194 | 1692.5991 | 1225.5529 | нд | 1400.257 | нд | 1530.042 | 4797.9563 | 6792.6443 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.6275 | 3.5153 | 3211.092 | 9552.023 | 784.3878 | 8070.8459 | 124.0544 | 572.7349 | 11447.6183 | 3464.3188 | 7059.0841 | 300.9717 | 623.2437 | 659.3377 | 6326.9669 | 659.3377 | 6326.9669 | 656.8737 | 8236.5263 | 1529.0107 | 1443.8819 | 1576.8841 | 1346.873 | 1528.4731 | 1289.9194 | 1692.5991 | 1225.5529 | нд | 1400.257 | нд | 1530.042 | 4797.9563 | 6792.6443 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2113.4674 | 5249.8758 | 602.6557 | 4201.5067 | 99.1545 | 346.559 | 6350.8068 | 2007.3277 | 3856.7657 | 99.1545 | 387.559 | 432.1095 | 3136.4084 | 432.1095 | 3136.4084 | 432.1095 | 4237.3394 | 738.8233 | 674.6543 | 817.3509 | 641.2559 | 782.6052 | 734.9632 | 797.629 | 696.834 | нд | 710.023 | нд | 779.609 | 2397.5851 | 3562.6851 | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1079.6409 | 4218.0116 | 173.3343 | 3809.6964 | 12.1104 | 222.8704 | 4710.4211 | 1433.1653 | 3003.275 | 51.1104 | 222.8704 | 220.9721 | 3138.3707 | 220.9721 | 3138.3707 | 220.9721 | 3630.7802 | 738.7171 | 635.0522 | 758.8156 | 471.3859 | 745.868 | 554.9563 | 894.9701 | 528.7189 | нд | 690.234 | нд | 750.433 | 2399.6536 | 2995.7281 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.6275 | 3.5153 | 17.9837 | 84.1356 | 8.3978 | 59.6427 | 12.7895 | 3.3055 | 386.3903 | 23.8258 | 199.0434 | 150.7068 | 12.8142 | 6.2561 | 52.1878 | 6.2561 | 52.1878 | 3.7921 | 368.4066 | 51.4703 | 134.1754 | 0.71754 | 234.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71754 | 234.2312 | нд
6.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ от отпаечной ВЛ 110кВ "Ольгино" (Нагорная - Ольгино), "Митино" (Нагорная - Ольгино) на ПС Митино на новую ПС 110кВ. Заявитель ООО "Капстройинвест" № 1504-юр от 02.12.2015 | H_NNE-00538-000 | С | 2015 | 2020 | 2020 | 3.5153 | 3.5153 | 12.3617 | 13.0792 | 0 | 12.9146 | 0 | 0.16459 | 13.0792 | 0 | 12.9146 | 0 | 0.16459 | 2.5596 | 0.71754 | 2.5596 | 0.71754 | 2.5596 | 0.71754 | 0 | 0 | 0.71754 | 0.71754 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71754 | 0.71754 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от Л-603 ПС Кстовская, к.п. Зеленый Город. Заявитель ООО "Кредо-Проф" № 23-юр от 14.03.2016 | H_NNE-00607-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 1.3744 | 1.3744 | 0.08959 | 1.1292 | 0.00783 | 0.14776 | 1.3744 | 0.08959 | 1.1292 | 0.00783 | 0.14776 | 0.22532 | 0 | 0.22532 | 0 | 0.22532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ ПС Варя Сормовский РЭС (1,26 МВА).Производственное отделение Центральные электрические сети. Заявитель ООО «ВолгоВятСтрой инвест» № 475-юр от 22.07.2009 | H_NNE-00802-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.2972 | 0.45744 | 2.2375 | 0.92817 | 0.67405 | 4.2972 | 0.45744 | 2.2375 | 0.92817 | 0.67405 | 0 | 4.2972 | 0 | 4.2972 | 0 | 4.2972 | 4.2972 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки "Резерв 2" ПС "Елизарьево", строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Елизарьево (0.346 км.) Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель ООО ПК "Нижегородская картофельная система" № 2759-юр от 06.10.2016 | H_NNE-00806-000 | П | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0.22336 | 2.3004 | 0.17199 | 1.8946 | 0 | 0.23385 | 2.3004 | 0.17199 | 1.8946 | 0 | 0.23385 | 0.37928 | 0 | 0.37928 | 0 | 0.053052 | 2.0771 | 0 | 2.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков проведения строительно-монтажных работ по причине позднего предоставления актов выполненных работ на основании отчета об исполнении ИПР 2018 года.
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф. 609 ПС Варя - ТП-3383, КЛ-6 кВ ф. 614 ПС Варя – ТП-3383 (0,2 км).Производственное отделение Центральные электрические сети, Сормовский РЭС. Заявитель ООО «ВолгоВятСтрой инвест» № 475-юр от 22.07.2009 | I_NNE-01135-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.73044 | 0.03164 | 0.55294 | 0 | 0.14586 | 0.73044 | 0.03164 | 0.55294 | 0 | 0.14586 | 0 | 0.73044 | 0 | 0.73044 | 0 | 0.73044 | 0.73044 | 0.73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство новой ТП 6/0,4кВ от новой ТП 6/0,4кВ до РП-48 ф.480, КЛ 0,4кВ от новой ТП 6/0,4кВ Нагорного РЭС (0.5 МВа). Заявитель "Управление ФСБ России по Нижегородской области" № 521007499 от 28.02.2018 | I_NNE-01279-000 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 1.3339 | 0 | 0.32914 | 5.2915 | 0.23814 | 0.50518 | 4.2515 | 0.29677 | 5.2915 | 0.23814 | 0.50518 | 4.2515 | 0.29677 | 0.072255 | 4.9624 | 0.072255 | 4.9624 | 0.072255 | 4.9624 | 4.9624 | 4.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ от новой ТП 6/0,4кВ до РП-48 ф.480, КЛ 0,4кВ от новой ТП 6/0,4кВ Нагорного РЭС (0.45 км). Заявитель "Управление ФСБ России по Нижегородской области" № 521007499 от 28.02.2018 | I_NNE-01280-000 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 1.5447 | 0 | 0.98698 | 7.1692 | 0.92898 | 6.0311 | 0 | 0.20917 | 7.1692 | 0.92898 | 6.0311 | 0 | 0.20917 | 0.24898 | 6.1823 | 0.24898 | 6.1823 | 0.24898 | 6.1823 | 6.1823 | 6.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Реконструкция. Установка расчетных узлов учета с многофункциональными электронными счетчиками (4 шт.) ПС Ковернинская. Балахнинские электрические сети. Заявитель ООО "Рось" № 2346-юр от 02.08.2012 | I_NNE-01287-000 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.22522 | 0 | 0 | 0.87256 | 0.00468 | 0.06379 | 0.77874 | 0.02535 | 0.87256 | 0.00468 | 0.06379 | 0.77874 | 0.02535 | 0.18614 | 0 | 0.18614 | 0 | 0 | 0.87256 | 0 | 0.87256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №74/4 ф.65 РП-6 ПС Ока ПО "Дзержинские электрические сети" (0,9км). Заявитель ИП Вялимаа Саули Стефанус №521021843 от 28.08.2018 | J_NNE-01288-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0.33064 | 1.3819 | 0.00365 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 09.04.2018г. № 521014034 с "Вялимаа С.С."
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №74/4 ф.65 РП-6 ПС Ока ПО "Дзержинские электрические сети" (0,1км). Заявитель ИП Вялимаа Саули Стефанус №521021843 от 28.08.2018 | J_NNE-01289-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0.09964 | 1.7219 | 0 | 0.16546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 09.04.2018г. № 521014034 с "Вялимаа С.С."
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ ТП-4070-ТП-4789 Приокского РЭС (0.2 км.) Центральные электричкские сети. Заявитель ООО "Развитие" № 521013065 от 29.03.2018 | I_NNE-01296-000 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.52012 | 0 | 0 | 2.6079 | 0.24906 | 1.9163 | 0.01708 | 0.42551 | 2.6079 | 0.24906 | 1.9163 | 0.01708 | 0.42551 | 0.50041 | 0 | 0.50041 | 0 | 0 | 2.6079 | 0 | 2.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-1030, ЛЭП-1033 ПС Ковернинская (0.06 км.) Балахнинские электрические сети. Завявитель ООО "Рось" № 2346-юр от 02.08.2012 | I_NNE-01306-000 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.013196 | 0 | 0 | 0.063965 | 0.003369 | 0.049275 | 0.002083 | 0.009238 | 0.065965 | 0.003369 | 0.049275 | 0.002083 | 0.011238 | 0.012252 | 0 | 0.012252 | 0 | 0 | 0.065965 | 0 | 0.065965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2240 и КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2340 Заречного РЭС. Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2240 (0.8 км.) Центральные электрические сети. Заявитель ООО "СТЭКОМ" № 521014861 от 23.04.2018 | I_NNE-01322-000 | П | 2018 | 2018 | 2019 | 1.8052 | 0 | 0.72271 | 8.1439 | 1.4918 | 6.5013 | 0.01905 | 0.13173 | 8.1503 | 1.4918 | 6.5013 | 0.01905 | 0.13814 | 1.4681 | 0 | 1.4681 | 0 | 0.18773 | 7.4276 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от Л-622 ПС Кожевенная, г. Богородск (0.16 км.) Кстовские электрические сети. Заявитель "Саденов А.О." № 521018524 от 25.06.2018 | I_NNE-01344-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.30181 | 0.04608 | 0.18725 | 0.03054 | 0.03794 | 0.30181 | 0.04608 | 0.18725 | 0.03054 | 0.03794 | 0 | 0.30181 | 0 | 0.30181 | 0 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Реконструкция ПС Ситники. Замена трансформаторов тока на Т-1 и ЛЭП 3516 (4 шт.) Семеновские электрические сети. Заявитель ООО "Стекло-Люкс" № 521002323 от 20.10.2017 | I_NNE-01345-000 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.001757 | 0 | 0 | 0.00785 | 0.0005 | 0.00295 | 0.00263 | 0.00177 | 0.00785 | 0.0005 | 0.00295 | 0.00263 | 0.00177 | 0.001261 | 0 | 0.001261 | 0 | 0 | 0.00785 | 0 | 0.00785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1001 по ВЛ-1010 ПС Ветлуга (0.185 км.) Уренские электрические сети. Заявитель "Администрация Ветлужского муниципального района Нижегородской области" № 521016245 от 08.06.2018 | I_NNE-01346-000 | П | 2019 | 2018 | 2019 | 0.17927 | 0 | 0 | 0.91357 | 0.15249 | 0.63929 | 0 | 0.12179 | 0.91357 | 0.15249 | 0.63929 | 0 | 0.12179 | 0.15738 | 0 | 0.15738 | 0 | 0 | 0.91357 | 0 | 0.91357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2751 ПО "Центральные электрические сети" (1км). Заявитель АО НПК "Катрен" №521014851 от 26.06.2018 | J_NNE-01347-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 1.9468 | 0 | 7.7497 | 0.23851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 26.06.2018г. № 521014851 с АО "НПК Катрен"
6.1.1.3 | Строительство новой КТП-10/0,4 кВ от точек врезки в КЛ-10 кВ ТП-799 - ТП-931( 1.26 Мва) Нагорного РЭС Центральные электрические сети. Заявитель АО "Главное Управление Обустройства Войск" № 521006392 от 07.12.2017 | I_NNE-01349-000 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 1.6618 | 0 | 0.25124 | 7.2637 | 0.22466 | 0.20213 | 6.752 | 0.08495 | 7.2637 | 0.22466 | 0.20213 | 6.752 | 0.08495 | 0.060486 | 7.0125 | 0.060486 | 7.0125 | 0.060486 | 7.0125 | 7.0125 | 7.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ до точек врезки в КЛ-10 кВ ТП-799 - ТП-931, десяти КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4 кВ Нагорного РЭС (1.010 км.) Центральные электрические сети. Заявитель АО "Главное Управление Обустройства Войск" № 521006392 от 07.12.2017 | I_NNE-01350-000 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 5.8271 | 0 | 1.7342 | 29.6984 | 4.3074 | 24.7989 | 0 | 0.59217 | 29.6984 | 4.3074 | 24.7989 | 0 | 0.59217 | 0.38469 | 27.9642 | 0.38469 | 27.9642 | 0.38469 | 27.9642 | 27.9642 | 27.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Реконструкция. Установка автоматических выключателей в РУ 0,4кВ ТП-459 и ТП-467 Нагорного РЭС (2 шт.) Центральные электрические сети. Заявитель "Малухина Н.А." № 521016316 от 23.05.2018 | I_NNE-01351-000 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0.01649 | 0 | 0.00301 | 0.0195 | 0 | 0.01649 | 0 | 0.00301 | 0 | 0.0195 | 0 | 0.0195 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.1.1.3 | Реконструкция ТП-3096 с перезаводкой КЛ-0,4 кВ с ф. 8 РУ-0,4 кВ ТП-3096 на ф. 5 РУ-0,4 кВ ТП-3096 ПО "Центральные электрические сети" (0,01км). Заявитель "Нижегородская Епархия русской православной церкви (Московский Патриархат)" №521009967 от 25.01.2018 | J_NNE-01359-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021489 | 0 | 0.013567 | 0 | 0.007922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021489 | 0 | 0.021489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 25.01.2018 № 521009967 с Религиозной организации "Нижегородская Епархия русской православной церкви (Московский Патриархат)"
6.1.1.3 | Реконструкция оборудования ЗТП № 215 с заменой ТТ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Орбита, Л-1020 ПС 110/35/10кВ Арзамас-110 ПО "Арзамасские электрические сети" (6 шт.) Заявитель "Комитет имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области " №521017202 от 02.07.2018 | J_NNE-01360-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36544 | 0.061947 | 0.015387 | 0.16826 | 0.11985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36544 | 0 | 0.36544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 02.07.2018 № 521017202 с "Комитетом имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области"
6.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6кВ Бурцевская с заменой ТТ ПО "Балахнинские электрические сети" (4 шт.) Заявитель ООО "Реттенмайер РУС Продуктион" №521013109 от 16.04.2018 | J_NNE-01361-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005 | 0.0062 | 0.16826 | 0 | 0.02604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005 | 0 | 0.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 16.04.2018 № 521013109 с ООО "Реттенмайер РУС Продуктион"
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС 110/10кВ Новоселки ПО "Арзамасские электрические сети" (0,01км). Заявитель "ИП Бреева Татьяна Александровна" №521018023 от 23.07.2018 | J_NNE-01362-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21783 | 0.02735 | 0.1314 | 0.04728 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21783 | 0 | 0.21783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 23.07.2018 № 521018023 с ИП "Бреева Татьяна Александровна"
6.1.1.3 | Реконструкция ТП-349 с заменой группы рубильник-предохранитель гр.1 и гр.6 РУ-0,4кВ ТП-349 ПС 110/10кВ Доскино ПО "Дзержинские жэлектрические сети" (2 шт.). Заявитель ООО "Мегаполис" №521018760 от 28.06.2018 | J_NNE-01363-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055892 | 0.006469 | 0.008797 | 0.032815 | 0.007811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055892 | 0 | 0.055892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 28.06.2018 № 521018760 с ООО "Мегаполис"
6.1.1.3 | Реконструкция ТП-2292 с установкой линейных ячеек на Iсш и IIсш РУ-6 кВ ТП-2292 ПО "Центральные электрические сети" (2 шт.). Заявитель ОАО Агрокомбинат "Горьковский" №521018407 от 07.09.2018 | J_NNE-01364-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0.008896 | 0.028753 | 0.4324 | 0.059136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0 | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 07.09.2018 № 521018407 с ОАО Агрокомбинат "Горьковский"
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ (0,4МВА) ПС Борская ПО "Дзержинские электрические сети" (0,4МВА). Заявитель ООО СК "НаСтроение" №521016953 от 12.07.2018 | J_NNE-01365-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9796 | 0.01713 | 0.06601 | 1.7859 | 0.11052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9796 | 0 | 1.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 12.07.2018 № 521016953 с ООО СК "НаСтроение"
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10кВ от новой КТП-10/0,4кВ ПС Борская до врезки в КЛ-10кВ ф.51 РП-5 - ТП-1130 ПС Борская ПО "Дзержинские электрические сети" (0,285км). Заявитель ООО СК "НаСтроение" №521016953 от 12.07.2018 | J_NNE-01365-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0.23248 | 1.3865 | 0 | 0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 12.07.2018 № 521016953 с ООО СК "НаСтроение"
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ ПС Борская ПО "Дзержинские электрические сети" (0,05км). Заявитель ООО СК "НаСтроение" №521016953 от 12.07.2018 | J_NNE-01365-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24698 | 0.036943 | 0.17395 | 0 | 0.03608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24698 | 0 | 0.24698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 12.07.2018 № 521016953 с ООО СК "НаСтроение"
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от гр.3 и гр.9 РУ-0,4кВ ТП-439 ПС 110/10/6кВ Городская (0,35км), реконструкция ТП-439 с установкой группы рубильник-предохранитель гр.3 и гр.9 РУ-0,4кВ ТП-439 ПС 110/10/6кВ Городская (2 шт.) ПО "Дзержинские электрические сети" Заявитель ООО "С-АКТИВ" №521021981 от 11.09.2018 | J_NNE-01366-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0.39726 | 5.2982 | 0 | 0.33453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 11.09.2018 № 521021981 с ООО "С-АКТИВ"
6.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4 кВ ПС 110/6кВ Кировская ПО "Центральные электрические сети" (0,8МВА). Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 | J_NNE-01367-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9403 | 0.24513 | 0.4612 | 10.9695 | 0.26452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9403 | 0 | 11.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.08.2018 № 521014375 с АО "Объединенная дирекция"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до точек врезки в КЛ-6 кВ ТП-2199 -ТП-2479 ПС 110/6кВ Кировская (0,15км), строительство двух КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4кВ до точек врезки в КЛ-6 кВ ТП-2199-ТП-2739 ПС 110/6кВ Кировская (0,15км) ПО "Центральные электрические сети" Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 | J_NNE-01367-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5889 | 0.94131 | 5.4574 | 0 | 0.19021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5889 | 0 | 6.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.08.2018 № 521014375 с АО "Объединенная дирекция"
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-6/0,4кВ ПС 110/6кВ Кировская ПО "Центральные электрические сети" (0,07км). Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 | J_NNE-01367-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5595 | 0.38637 | 2.0466 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5595 | 0 | 2.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 03.08.2018 № 521014375 с АО "Объединенная дирекция"
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. №6 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Гагаринская в сторону ТП-142 ПО "Уренские электрические сети" (0,05км). Заявитель "ИП Кация Николоз Володиаевич №521014384 от 04.04.2018 | J_NNE-01368-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13933 | 0.023057 | 0.076232 | 0.009144 | 0.030897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13933 | 0 | 0.13933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 04.04.2018 № 521014384 с ИП "Кация Николоз Володиаевич"
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ ПС 110/10кВ Строительная ПО "Сергачские электрические сети" (0,25МВА). Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 | J_NNE-01370-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 0.02948 | 0.065889 | 1.2327 | 0.13385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 0 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 28.06.2018 № 521017973 с МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок"
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-1004 ПС 110/10кВ Строительная ПО "Сергачские электрические сети" (0,06км). Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 | J_NNE-01370-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079467 | 0.00072 | 0.039781 | 0.03131 | 0.007656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079467 | 0 | 0.079467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 28.06.2018 № 521017973 с МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-63 ПС 220/110/35/10кВ Сергач (0,175км), строительство двух КЛ-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ ПС 110/10кВ Строительная (0,02км) ПО "Сергачские электрические сети" Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 | J_NNE-01370-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0.10791 | 1.01 | 0 | 0.12438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 28.06.2018 № 521017973 с МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок"
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-63 ПС 220/110/35/10кВ Сергач ПО "Сергачские электрические сети" (0,175км). Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 | J_NNE-01370-004 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5026 | 0.14919 | 1.1334 | 0 | 0.21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5026 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 28.06.2018 № 521017973 с МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок"
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ (вторым присоединением) ТП-2970 ПО "Центральные электрические сети"(0,306км). Заявитель ЗАО "Торговый дом Финстрой" №521021159 от 17.08.2018 | J_NNE-01371-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0367 | 0.18385 | 2.6316 | 0 | 0.22127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0367 | 0 | 3.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 17.08.2018 № 521021159 с ЗАО "Торговый дом Финстрой"
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ ПС Дивеево и ПС Елизарьево ПО "Южные электрические сети" для техприсоединения УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района №521023698 от 06.11.2018 (0,4МВА) | J_NNE-01670-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5707 | 0.15276 | 0.059513 | 3.2739 | 0.084583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5707 | 0 | 3.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 06.11.2018 №521023698 с "УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района"
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от оп.№4 отп. на ТП-61226 ЛЭП-1013 ПС Дивеево (0,08км) и строительство ЛЭП-10кВ от оп.№132 ЛЭП-1002 ПС Елизарьево (0,68км), монтаж линейного разъеденителя на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ от оп.№132 ЛЭП-1002 ПС Елизарьево (1 шт.) ПО "Южные электрические сети" для техприсоединения УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района №521023698 от 06.11.2018 | J_NNE-01670-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9553 | 0.54981 | 1.0784 | 0.080614 | 0.24644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 06.11.2018 №521023698 с "УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района"
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС Дивеево и ПС Елизарьево ПО "Южные электрические сети" для техприсоединения УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района №521023698 от 06.11.2018 (0,020км) | J_NNE-01670-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15682 | 0.04113 | 0.07436 | 0.019222 | 0.022105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15682 | 0 | 0.15682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 06.11.2018 №521023698 с "УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района"
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход ПО "Дзержинские электрические сети" для техприсоединения ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 (0,4МВА) | J_NNE-01671-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6162 | 0.034266 | 0.066014 | 6.4354 | 0.080516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6162 | 0 | 6.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 08.11.2018 №521025148 с ООО "Управляющая компания "Зеркало"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от точки врезки в КЛ-6кВ 1СШ ТП-1149 - 1СШ ТП-1060 до 1СШ РУ-6кВ новой КТП-6/0,4 ПС Теплоход (0,03км), строительство двух КЛ-6кВ от от точки врезки в КЛ-6кВ 2СШ ТП-1149 - 2СШ ТП-1060 до 2СШ РУ-6кВ новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (0,03км) ПО "Дзержинские электрические сети" для техприсоединения ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 | J_NNE-01671-002 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7123 | 0.15921 | 1.3769 | 0 | 0.17621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7123 | 0 | 1.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 08.11.2018 №521025148 с ООО "Управляющая компания "Зеркало"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от 1СШ РУ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (0,3км), строительство двух КЛ-0,4кВ от 2СШ РУ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (0,3км) ПО "Дзержинские электрические сети" для техприсоединения ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 | J_NNE-01671-003 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26809 | 0.03329 | 0.22651 | 0 | 0.008291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26809 | 0 | 0.26809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 08.11.2018 №521025148 с ООО "Управляющая компания "Зеркало"
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ф.210-09 1СШ РП-210 Нагорного РЭС (0,032км), строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ф.210-06 2СШ РП-210 Нагорного РЭС (0,032км), реконструкция РП-210 в части монтажа трансформаторов тока ТЗЛМ-1-2 на ф.210-09 и ф.210-06 (2 шт.) ПО "Центральные электрические сети" для техприсоединения ООО "Юпитер" №521025769 от 13.12.2018 | J_NNE-01673-001 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75607 | 0.073438 | 0.4788 | 0 | 0.20383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75607 | 0 | 0.75607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 13.12.2018 №521025769 с ООО "Юпитер"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от 1СШ КРУН-6кВ ПС 110/35/6кВ Левобережная (1,7км), строительство двух КЛ-6 кВ от 2СШ КРУН-6кВ ПС 110/35/6кВ Левобережная (1,7км) ПО "Балахнинские электрические сети" для техприсоединения Федерального казенного учреждения "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы (г. Москва) №521008666 от 08.10.2018 | J_NNE-01674-000 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6011 | 0.92549 | 56.995 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6011 | 0 | 0 | 0 | 59.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 59.6011 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 08.10.2018 №521008666 с Федеральным казенным учреждением "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы (г. Москва)
6.1.1.3 | Строительство новой ПС 110/6кВ ПО "Балахнинские электрические сети" для техприсоединения ФГКУ комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО №521018732 от 01.11.2018 (5,0МВА) | J_NNE-01675-001 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5336 | 6.9421 | 35.2233 | 105.6454 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5336 | 0 | 0 | 0 | 150.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 150.5336 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 01.11.2018 №521018732 с ФГКУ комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №106 «НиГРЭС-ПС Ока» (0,5км) до новой ПС 110/6 кВ, строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №108 «НиГРЭС-Сормовская ТЭЦ» до новой ПС 110/6 кВ (0,5км) ПО "Балахнинские электрические сети" для техприсоединения ФГКУ комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО №521018732 от 01.11.2018 | J_NNE-01675-002 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3759 | 0.53863 | 10.1056 | 0 | 0.73162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3759 | 0 | 0 | 0 | 11.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.3759 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 01.11.2018 №521018732 с ФГКУ комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от 1СШ РУ-6кВ новой ПС 110/6 кВ (3,3км), строительство КЛ-6кВ от 2СШ РУ-6кВ новой ПС 110/6 кВ (3,3км) ПО "Балахнинские электрические сети" для техприсоединения ФГКУ комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО №521018732 от 01.11.2018 | J_NNE-01675-003 | П | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0032 | 0.73909 | 10.3995 | 0 | 0.86455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0032 | 0 | 0 | 0 | 12.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.0032 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 01.11.2018 №521018732 с ФГКУ комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31457.3281 | 338.5743 | 1045.6031 | 15425.9297 | 525.1096 | 12567.7483 | 1709.6634 | 623.4085 | 17429.5849 | 719.0911 | 13266.0803 | 2796.764 | 647.6495 | 221.0993 | 14307.8849 | 221.0993 | 14307.8849 | 206.2725 | 16383.9818 | 1997.1365 | 1112.0163 | 3111.8948 | 1486.9721 | 3635.1134 | 2435.767 | 5158.9329 | 3126.7996 | нд | 2919.8594 | нд | 2997.0565 | 11905.9412 | 12966.4545 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31273.5848 | 149.8529 | 548.5327 | 6606.3856 | 195.4479 | 4805.1554 | 1352.9552 | 252.827 | 3708.7893 | 171.2638 | 2175.1498 | 1145.2853 | 217.0904 | 118.2172 | 6002.495 | 118.2172 | 6002.495 | 106.3637 | 3160.2566 | 965.1583 | 257.0668 | 1358.094 | 281.2839 | 791.6815 | 439.8351 | 2800.0039 | 984.8863 | нд | 292.5548 | нд | 488.4115 | 4949.7794 | 2486.9716 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31227.7716 | 104.0453 | 488.6332 | 4616.2325 | 156.451 | 3248.1638 | 1013.4217 | 198.1959 | 2963.864 | 130.9141 | 1829.8295 | 837.9361 | 165.1844 | 104.5789 | 4072.0725 | 104.5789 | 4072.0725 | 92.6704 | 2475.2308 | 700.4529 | 204.1233 | 1081.9187 | 241.1025 | 578.1673 | 264.834 | 1623.9762 | 961.4651 | нд | 233.6278 | нд | 241.7756 | 3284.0622 | 1942.805 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформаторов напряжения 110кВ, выключателей 6кВ. | F_NNE-00001-000 | С | 2013 | 2020 | 2021 | 31132.6679 | 31.1327 | 183.0367 | 195.8335 | 4.1082 | 168.5291 | 12.0614 | 11.1347 | 195.8335 | 4.1082 | 168.5291 | 12.0614 | 11.1347 | 27.5523 | 12.7968 | 27.5523 | 12.7968 | 27.5523 | 12.7968 | 0 | 0 | 12.7968 | 0 | 0 | 12.7968 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.7968 | 12.7968 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос сроков реализации с 2020 год на 2019 в связи со снижением технико-эксплутационных характеристик распредустройства 10 кВ.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кулебаки. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт ШСВ | G_NNE-00038-014 | П | 2018 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0.45712 | 6.2116 | 0 | 5.8999 | 0 | 0.31172 | 6.2116 | 0 | 5.8999 | 0 | 0.31172 | 0.062685 | 5.7545 | 0.062685 | 5.7545 | 0.062685 | 5.7545 | 5.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 5.3045 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7545 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3шт. | G_NNE-00038-015 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.1104 | 0 | 21.8461 | 0 | 1.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1104 | 0 | 23.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9065 | 0 | 20.2039 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.1104 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с планируемым включением в ремонтную программу 2020 года (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Арзамас-110. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3шт. | G_NNE-00038-016 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.5021 | 0 | 23.0862 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5021 | 0 | 24.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 0 | 22.2147 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.5021 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с планируемым включением в ремонтную программу 2021 года (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кировская. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт (ВЛ Кировская -1,2) | G_NNE-00038-024 | П | 2018 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0.80817 | 12.2472 | 0.76318 | 3.3809 | 7.2533 | 0.84984 | 12.2472 | 0.76318 | 3.3809 | 7.2533 | 0.84984 | 0.20425 | 11.439 | 0.20425 | 11.439 | 0.20425 | 11.439 | 11.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.439 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.439 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-025 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 15.4069 | 0 | 14.5641 | 0 | 0.84284 | 15.4069 | 0 | 14.5641 | 0 | 0.84284 | 0 | 15.4069 | 0 | 15.4069 | 0 | 15.4069 | 0 | 0 | 1.9243 | 0 | 13.4826 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9243 | нд | 13.4826 | 15.4069 | 15.4069 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-026 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76945 | 0 | 7.3979 | 0.76945 | нд | 7.3979 | нд | 0 | 8.1673 | 8.1673 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Орбита Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-035 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0.96915 | 0 | 6.7343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96915 | нд | 6.7343 | 7.7035 | 7.7035 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Останкино Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-036 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76245 | 0 | 7.4049 | 0.76245 | нд | 7.4049 | нд | 0 | 8.1674 | 8.1674 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма-ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-045 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 30.8138 | 0 | 29.1281 | 0 | 1.6857 | 30.8138 | 0 | 29.1281 | 0 | 1.6857 | 0 | 30.8138 | 0 | 30.8138 | 0 | 30.8138 | 0 | 0 | 3.8756 | 0 | 26.9382 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8756 | нд | 26.9382 | 30.8138 | 30.8138 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-046 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 7.3996 | 0.76779 | нд | 7.3996 | нд | 0 | 8.1674 | 8.1674 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Смолино Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-055 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0.96215 | 0 | 6.7413 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96215 | нд | 6.7413 | 7.7035 | 7.7035 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 6шт. | G_NNE-00038-056 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 49.0041 | 0 | 46.1723 | 0 | 2.8318 | 49.0041 | 0 | 46.1723 | 0 | 2.8318 | 0 | 49.0041 | 0 | 49.0041 | 0 | 49.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5747 | 0 | 44.4294 | 4.5747 | нд | 44.4294 | нд | 0 | 49.0041 | 49.0041 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-065 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 30.8138 | 0 | 29.1281 | 0 | 1.6857 | 30.8138 | 0 | 29.1281 | 0 | 1.6857 | 0 | 30.8138 | 0 | 30.8138 | 0 | 30.8138 | 0 | 0 | 3.8736 | 0 | 26.9402 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8736 | нд | 26.9402 | 30.8138 | 30.8138 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-066 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76777 | 0 | 7.3996 | 0.76777 | нд | 7.3996 | нд | 0 | 8.1673 | 8.1673 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовсая Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-075 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0.96215 | 0 | 6.7413 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96215 | нд | 6.7413 | 7.7035 | 7.7035 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Заволжская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-076 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76245 | 0 | 7.4049 | 0.76245 | нд | 7.4049 | нд | 0 | 8.1674 | 8.1674 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ильинская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-085 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0.96915 | 0 | 6.7343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96915 | нд | 6.7343 | 7.7035 | 7.7035 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-086 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 16.3347 | 0 | 15.3908 | 0 | 0.94393 | 16.3347 | 0 | 15.3908 | 0 | 0.94393 | 0 | 16.3347 | 0 | 16.3347 | 0 | 16.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5249 | 0 | 14.8098 | 1.5249 | нд | 14.8098 | нд | 0 | 16.3347 | 16.3347 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Медяны. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-095 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0.96888 | 0 | 6.7346 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96888 | нд | 6.7346 | 7.7035 | 7.7035 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-096 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 8.1674 | 0 | 7.6954 | 0 | 0.47197 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 8.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76245 | 0 | 7.4049 | 0.76245 | нд | 7.4049 | нд | 0 | 8.1674 | 8.1674 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 5шт. | G_NNE-00038-105 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 37.0673 | 0 | 36.4102 | 0 | 0.6571 | 37.0673 | 0 | 36.4102 | 0 | 0.6571 | 0 | 37.0673 | 0 | 37.0673 | 0 | 37.0673 | 0 | 0 | 4.8108 | 0 | 32.2565 | 0 | 0 | 4.8108 | нд | 32.2565 | нд | 0 | 37.0673 | 37.0673 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-115 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 7.7035 | 0 | 7.282 | 0 | 0.42142 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0.96215 | 0 | 6.7413 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96215 | нд | 6.7413 | 7.7035 | 7.7035 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Пестовская . Замена МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели -11шт. (BB/TEL-10- 11 шт.) | F_NNE-00039-004 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.5835 | 0 | 5.303 | 0 | 0.28048 | 5.5835 | 0 | 5.303 | 0 | 0.28048 | 0 | 5.5835 | 0 | 5.5835 | 0 | 5.5835 | 5.5835 | 5.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-016 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 6.8118 | 0 | 0.3962 | 7.208 | 0 | 6.8118 | 0 | 0.3962 | 0 | 7.208 | 0 | 7.208 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 7.208 | нд | 0 | нд | 0 | 7.208 | 7.208 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Гремячево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 11(шт). | G_NNE-00039-017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.1525 | 0 | 6.7371 | 0 | 0.4154 | 7.1525 | 0 | 6.7371 | 0 | 0.4154 | 0 | 7.1525 | 0 | 7.1525 | 0 | 7.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1525 | 7.1525 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1525 | 7.1525 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 15(шт). | G_NNE-00039-026 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.0099 | 0 | 8.5147 | 0 | 0.49525 | 9.0099 | 0 | 8.5147 | 0 | 0.49525 | 0 | 9.0099 | 0 | 9.0099 | 0 | 9.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0099 | 0 | 0 | 9.0099 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0099 | 9.0099 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 9(шт). | G_NNE-00039-027 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.8521 | 0 | 5.5122 | 0 | 0.33987 | 5.8521 | 0 | 5.5122 | 0 | 0.33987 | 0 | 5.8521 | 0 | 5.8521 | 0 | 5.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8521 | 5.8521 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8521 | 5.8521 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 14(шт). | G_NNE-00039-037 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.1032 | 0 | 8.5745 | 0 | 0.52869 | 9.1032 | 0 | 8.5745 | 0 | 0.52869 | 0 | 9.1032 | 0 | 9.1032 | 0 | 9.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1032 | 9.1032 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1032 | 9.1032 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-047 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.8027 | 0 | 7.3496 | 0 | 0.45316 | 7.8027 | 0 | 7.3496 | 0 | 0.45316 | 0 | 7.8027 | 0 | 7.8027 | 0 | 7.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8027 | 7.8027 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8027 | 7.8027 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ Дальнее Константиново. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 на ТДТН-25000/110/35/10 (25 МВА) | F_NNE-00042-000 | П | 2014 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 37.6818 | 116.5887 | 33.1963 | 15.7581 | 57.8772 | 9.7571 | 116.5887 | 33.1963 | 15.7581 | 57.8772 | 9.7571 | 9.4356 | 78.9069 | 9.4356 | 78.9069 | 9.4356 | 78.9069 | 78.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 75.8909 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 78.9069 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Алешинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена Т-2 ТМ-6300/110/6 на ТДН-10000/110/6 (10 МВА) | F_NNE-00049-000 | П | 2018 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 1.9924 | 37.3591 | 1.8698 | 12.538 | 15.4391 | 7.5122 | 36.7354 | 1.8698 | 12.538 | 15.4391 | 6.8885 | 0.50178 | 35.3667 | 0.50178 | 35.3667 | 0.50178 | 34.743 | 35.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.743 | нд | 0 | 0 | 34.743 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Левобережная. Замена Т-1 ТДТН-16000/110/35/6 на ТДТН-40000/110/35/6 (40 МВА) | F_NNE-00051-000 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 35.1194 | 35.1664 | 107.3475 | 168.7446 | 10.1903 | 38.7875 | 101.8443 | 17.9225 | 168.7446 | 10.1903 | 38.7875 | 101.8443 | 17.9225 | 30.2869 | 14.2028 | 30.2869 | 14.2028 | 19.9824 | 61.3971 | 14.2028 | 61.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Свердловская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена Т-3 ТРД-32000/110/6 на ТРДН-40000/110/6 (40 МВА) | F_NNE-00065-000 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 68.2203 | 0 | 64.6133 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2203 | 0 | 68.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 68.2203 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-6-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-012 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.15174 | 0.12518 | 0.040269 | 0.98135 | 0 | 0.9562 | 0 | 0.025154 | 0.98135 | 0 | 0.9562 | 0 | 0.025154 | 0.006181 | 0.94108 | 0.006181 | 0.94108 | 0.006181 | 0.94108 | 0.94108 | 0.94108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Городская-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-014 | И | 2013 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.066897 | 1.3631 | 0.066897 | 1.2311 | 0 | 0.065115 | 1.3631 | 0.066897 | 1.2311 | 0 | 0.065115 | 0.018378 | 1.2962 | 0.018378 | 1.2962 | 0.018378 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Вадская-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 74 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-015 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.97602 | 0 | 0.92442 | 0 | 0.051606 | 0.97602 | 0 | 0.92442 | 0 | 0.051606 | 0 | 0.97602 | 0 | 0.97602 | 0 | 0.97602 | 0 | 0 | 0.97602 | 0.97602 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97602 | 0.97602 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Наруксово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 46 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-022 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.13466 | 0.11138 | 0.044073 | 0.86415 | 0 | 0.84257 | 0 | 0.021587 | 0.86415 | 0 | 0.84257 | 0 | 0.021587 | 0.006765 | 0.82008 | 0.006765 | 0.82008 | 0.006765 | 0.82008 | 0.82008 | 0.82008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ворсма-110кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-024 | И | 2013 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.028857 | 0.89901 | 0.028857 | 0.82074 | 0 | 0.04941 | 0.89901 | 0.028857 | 0.82074 | 0 | 0.04941 | 0.007928 | 0.87015 | 0.007928 | 0.87015 | 0.007928 | 0.87015 | 0.87015 | 0.87015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Лукоянов-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 88 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-025 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.97602 | 0 | 0.92442 | 0 | 0.051606 | 0.97602 | 0 | 0.92442 | 0 | 0.051606 | 0 | 0.97602 | 0 | 0.97602 | 0 | 0.97602 | 0 | 0 | 0.97602 | 0.97602 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97602 | 0.97602 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Шарапово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 41 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-032 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.17056 | 0.1421 | 0.051681 | 1.0874 | 0 | 1.0623 | 0 | 0.025083 | 1.0874 | 0 | 1.0623 | 0 | 0.025083 | 0.007933 | 1.0357 | 0.007933 | 1.0357 | 0.007933 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Перевоз-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-034 | С | 2013 | 2019 | 2019 | 0.16756 | 0.16856 | 0.042171 | 0.91232 | 0.042171 | 0.82074 | 0 | 0.04941 | 0.91232 | 0.042171 | 0.82074 | 0 | 0.04941 | 0.011585 | 0.87015 | 0.011585 | 0.87015 | 0.011585 | 0.87015 | 0.87015 | 0.87015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Большое Болдино-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-042 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.19594 | 0.16389 | 0.053583 | 1.2443 | 0 | 1.219 | 0 | 0.025295 | 1.2443 | 0 | 1.219 | 0 | 0.025295 | 0.008225 | 1.1907 | 0.008225 | 1.1907 | 0.008225 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-044 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.2962 | 0 | 1.2311 | 0 | 0.065115 | 1.2962 | 0 | 1.2311 | 0 | 0.065115 | 0 | 1.2962 | 0 | 1.2962 | 0 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 85 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-052 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 1.462 | 0 | 0.06202 | 1.524 | 0 | 1.462 | 0 | 0.06202 | 0 | 1.524 | 0 | 1.524 | 0 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Комплекс-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/10/6 | G_NNE-00067-054 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.2962 | 0 | 1.2311 | 0 | 0.065115 | 1.2962 | 0 | 1.2311 | 0 | 0.065115 | 0 | 1.2962 | 0 | 1.2962 | 0 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -35 Талызино. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 45 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-062 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.28775 | 0.24659 | 0.028857 | 1.8588 | 0 | 1.8092 | 0 | 0.049546 | 1.8588 | 0 | 1.8092 | 0 | 0.049546 | 0.004429 | 1.8299 | 0.004429 | 1.8299 | 0.004429 | 1.8299 | 1.8299 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Медяны. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 49 шт. Класс напряжения 110/10. | G_NNE-00067-072 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.16964 | 0.15039 | 0.023151 | 1.0682 | 0 | 1.037 | 0 | 0.031252 | 1.0682 | 0 | 1.037 | 0 | 0.031252 | 0.003554 | 1.0451 | 0.003554 | 1.0451 | 0.003554 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Княгинино. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 96 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-082 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.31616 | 0.27186 | 0.019347 | 2.0149 | 0 | 1.9818 | 0 | 0.03317 | 2.0149 | 0 | 1.9818 | 0 | 0.03317 | 0.00297 | 1.9956 | 0.00297 | 1.9956 | 0.00297 | 1.9956 | 1.9956 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35кВ Петряксы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 59 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-092 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.17983 | 0.15872 | 0.021248 | 1.1232 | 0 | 1.1025 | 0 | 0.020701 | 1.1232 | 0 | 1.1025 | 0 | 0.020701 | 0.003261 | 1.1019 | 0.003261 | 1.1019 | 0.003261 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Полюс. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 50 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-102 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 0.23685 | 0.19563 | 0.015542 | 1.4522 | 0 | 1.4298 | 0 | 0.022407 | 1.4522 | 0 | 1.4298 | 0 | 0.022407 | 0.002386 | 1.4367 | 0.002386 | 1.4367 | 0.002386 | 1.4367 | 1.4367 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Новодмитриевка. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена РУ-6кВ, замена выключателей и разъединителей 35кВ (РУ-6кВ на 5 линейных ячеек, ВВ-35кВ 2шт.) | F_NNE-00071-000 | С | 2014 | 2020 | 2025 | 9.0958 | 9.0958 | 1.5385 | 34.8063 | 1.3676 | 31.5087 | 0 | 1.9299 | 34.8063 | 1.3676 | 31.5087 | 0 | 1.9299 | 0.39126 | 33.2677 | 0.39126 | 33.2677 | 0.39126 | 33.2677 | 0 | 0 | 33.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.2677 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).Перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния.
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (3,15 МВА) | G_NNE-00094-013 | П | 2017 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1.6579 | 13.1044 | 1.5988 | 5.0982 | 3.3417 | 3.0657 | 13.1044 | 1.5988 | 5.0982 | 3.3417 | 3.0657 | 0.40748 | 11.4465 | 0.40748 | 11.4465 | 0.40748 | 11.4465 | 0.00348 | 0.00348 | 11.443 | 11.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.443 | 11.443 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (2,59МВА) | G_NNE-00094-014 | П | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.1446 | 2.0598 | 4.1062 | 2.2419 | 2.7368 | 11.1446 | 2.0598 | 4.1062 | 2.2419 | 2.7368 | 0 | 11.1446 | 0 | 11.1446 | 0 | 11.1446 | 0 | 0 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1446 | нд | 0 | 11.1446 | 11.1446 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-100. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (5,12 МВА) | G_NNE-00094-015 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.6974 | 3.5334 | 10.8243 | 6.2756 | 4.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6974 | 0 | 24.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6384 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6384 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (1.2 МВА) | G_NNE-00094-016 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 12.3773 | 0 | 11.7002 | 0 | 0.67707 | 12.3773 | 0 | 11.7002 | 0 | 0.67707 | 0 | 12.3773 | 0 | 12.3773 | 0 | 12.3773 | 0 | 0 | 1.5618 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5618 | нд | 10.8155 | 12.3773 | 12.3773 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на БКТП-2 шт 2*КТП-400, 1 шт КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63797 | 0.63797 | 4.4831 | 4.4831 | нд | 0 | нд | 0 | 5.121 | 5.121 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети. (3,15 МВА) | G_NNE-00094-023 | П | 2017 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1.2075 | 13.1187 | 1.1644 | 5.0981 | 3.8642 | 2.9921 | 13.1187 | 1.1644 | 5.0981 | 3.8642 | 2.9921 | 0.29678 | 11.9112 | 0.29678 | 11.9112 | 0.29678 | 11.9112 | 0.0025 | 0.0025 | 11.9087 | 11.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9087 | 11.9087 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (3,21 МВА) | G_NNE-00094-024 | П | 2023 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 13.737 | 2.5624 | 5.1082 | 1.3761 | 4.6903 | 13.737 | 2.5624 | 5.1082 | 1.3761 | 4.6903 | 0 | 13.737 | 0 | 13.737 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.737 | нд | 0 | 13.737 | 13.737 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400, КТП-630. Производственное отделение Кстовские электрические сети (5,64 МВА) | G_NNE-00094-025 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 27.2352 | 3.8958 | 11.8339 | 6.9193 | 4.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2352 | 0 | 27.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0163 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0163 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-100. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (1.13 МВА) | G_NNE-00094-026 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 11.1644 | 0 | 10.5537 | 0 | 0.61072 | 11.1644 | 0 | 10.5537 | 0 | 0.61072 | 0 | 11.1644 | 0 | 11.1644 | 0 | 11.1644 | 0 | 0 | 1.4188 | 0 | 9.7456 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4188 | нд | 9.7456 | 11.1644 | 11.1644 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63797 | 0.63797 | 4.4831 | 4.4831 | нд | 0 | нд | 0 | 5.121 | 5.121 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (6,84 МВА) | G_NNE-00094-035 | П | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 32.9498 | 4.7257 | 14.5566 | 8.3933 | 5.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9498 | 0 | 32.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7847 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7847 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.90 МВА) | G_NNE-00094-036 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 8.3869 | 0 | 0.48533 | 8.8722 | 0 | 8.3869 | 0 | 0.48533 | 0 | 8.8722 | 0 | 8.8722 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 7.7527 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1196 | нд | 7.7527 | 8.8722 | 8.8722 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63797 | 0.63797 | 4.4831 | 4.4831 | нд | 0 | нд | 0 | 5.121 | 5.121 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.93 МВА) | G_NNE-00094-046 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 9.1838 | 0 | 8.6814 | 0 | 0.50238 | 9.1838 | 0 | 8.6814 | 0 | 0.50238 | 0 | 9.1838 | 0 | 9.1838 | 0 | 9.1838 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 8.0249 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1589 | нд | 8.0249 | 9.1838 | 9.1838 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-250. Сергачские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-047 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63797 | 0.63797 | 4.4831 | 4.4831 | нд | 0 | нд | 0 | 5.121 | 5.121 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-3086 (100 кВА) на КТП-3086 (100 кВА); МТП-3504 (100 кВА) на КТП-3504 (100 кВА); МТП-3728 (160 кВА) на КТП-3728 (160 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Вачский РЭС. | G_NNE-00094-056 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 18.556 | 0 | 17.541 | 0 | 1.0151 | 18.556 | 0 | 17.541 | 0 | 1.0151 | 0 | 18.556 | 0 | 18.556 | 0 | 18.556 | 0 | 0 | 2.3415 | 0 | 16.2145 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3415 | нд | 16.2145 | 18.556 | 18.556 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Уренские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-057 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64297 | 0.64297 | 4.4781 | 4.4781 | нд | 0 | нд | 0 | 5.121 | 5.121 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-81003 (100 кВА) на КТП-81003 (160 кВА); Вачский РЭС: МТП-3325 (60 кВА) на КТП-3325 (100 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Навашинский РЭС | G_NNE-00094-067 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 5.121 | 0 | 4.8256 | 0 | 0.29543 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63797 | 0.63797 | 4.4831 | 4.4831 | нд | 0 | нд | 0 | 5.121 | 5.121 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Мадаево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (800м). | G_NNE-00100-020 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 0.7319 | 0 | 0.67629 | 1.4082 | 0 | 0.7319 | 0 | 0.67629 | 0 | 1.4082 | 0 | 1.4082 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 1.4082 | 1.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4082 | 1.4082 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35кВ Родиониха. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-030 | П | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 1.159 | 0 | 0.061298 | 1.2203 | 0 | 1.159 | 0 | 0.061298 | 0 | 1.2203 | 0 | 1.2203 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2203 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35 кВ Н. Дмитриевка. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-040 | П | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 1.159 | 0 | 0.061298 | 1.2203 | 0 | 1.159 | 0 | 0.061298 | 0 | 1.2203 | 0 | 1.2203 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2203 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Б.Маресьево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-050 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3067 | 0 | 0.072945 | 1.3796 | 0 | 1.3067 | 0 | 0.072945 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 1.3796 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 1.3796 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Н.Слобода. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-060 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3067 | 0 | 0.072945 | 1.3796 | 0 | 1.3067 | 0 | 0.072945 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.3796 | 0 | 0 | 1.3796 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3796 | 1.3796 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Васильсурск. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-014 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Минино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.80503 | 0 | 0.04494 | 0.84997 | 0 | 0.80503 | 0 | 0.04494 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.84997 | 0 | 0 | 0.84997 | 0.84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84997 | 0.84997 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Тарасовская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-024 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС -110кВ Дивеево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.80503 | 0 | 0.04494 | 0.84997 | 0 | 0.80503 | 0 | 0.04494 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.84997 | 0 | 0 | 0.84997 | 0.84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84997 | 0.84997 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Козлово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-034 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Новая. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-035 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.42498 | 0 | 0.40251 | 0 | 0.02247 | 0.42498 | 0 | 0.40251 | 0 | 0.02247 | 0 | 0.42498 | 0 | 0.42498 | 0 | 0.42498 | 0 | 0 | 0.42498 | 0.42498 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42498 | 0.42498 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Чкаловская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-044 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ф. Низина. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-045 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.42498 | 0 | 0.40251 | 0 | 0.02247 | 0.42498 | 0 | 0.40251 | 0 | 0.02247 | 0 | 0.42498 | 0 | 0.42498 | 0 | 0.42498 | 0 | 0 | 0.42498 | 0.42498 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42498 | 0.42498 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Чернораменская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-054 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Память Парижской Коммуны. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-055 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.80503 | 0 | 0.04494 | 0.84997 | 0 | 0.80503 | 0 | 0.04494 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.84997 | 0 | 0.84997 | 0 | 0 | 0.84997 | 0.84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84997 | 0.84997 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Воздвиженская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-064 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с выполнением хоз. способом в рамках реализации ремонтной прогарммы (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ратово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-074 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с выполнением хоз. способом в рамках реализации ремонтной прогарммы (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ивановская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-084 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Керженец. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-094 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Б.Мурашкино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-104 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Запрудное. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-114 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Вареж. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-124 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Куликово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-134 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Оранки. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-144 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. РП Ореховец. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-154 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Григорово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-164 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Лысково. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-174 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Рождественно. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-184 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Марково. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-194 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Толоконцево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-204 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0.40401 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.40401 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Варя. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-214 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Ковалиха. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-224 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с выполнением хоз. способом в рамках реализации ремонтной прогарммы (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Соцгородская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-234 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0.80802 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. РП-202. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-244 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с выполнением хоз. способом в рамках реализации ремонтной прогарммы (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Каликино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-254 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с выполнением хоз. способом в рамках реализации ремонтной прогарммы (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | ПС 110кВ Новосормовская, защита ВЛ Сормовская 1. Реконструкция (ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП) | G_NNE-00102-013 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 1.4034 | 1.4034 | 4.7753 | 6.2759 | 0 | 0.33626 | 5.0254 | 0.91421 | 6.2759 | 0 | 0.33626 | 5.0254 | 0.91421 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.0159 | 1.5006 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).Изменение сроков проведения строительно-монтажных работ по причине длительного проведения закупочных процедур по выбору подрядных организаций объект на основании отчета об исполнении ИПР 2018 года.
6.2.1.1 | ПС 110кВ Первомайск, защита ВЛ №181. Реконструкция (Бреслер ШЛ 2606 (1шт)) | G_NNE-00102-014 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.56 | 0 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.6954 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с выполнением хоз. способом в рамках реализации ремонтной прогарммы (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | ПС 110кВ Сейма, Реконструкция защиты ВЛ Сейма 1 | G_NNE-00102-015 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.54 | 2.54 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Кулебаки, защита ВЛ Кулебаки - КМЗ. Реконструкция(ШЭ 2607 016 (1шт)). | G_NNE-00102-016 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.067 | 6.067 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Кировская. Реконструкция защиты ВЛ №133 | G_NNE-00102-017 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9235 | 3.9235 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Первомайск, защита ВЛ Ельники. Реконструкция (Бреслер ШЛ 2606 (1шт)) | G_NNE-00102-024 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.56 | 0 | 0.1354 | 2.6954 | 0 | 2.56 | 0 | 0.1354 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.6954 | 2.6954 | 2.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Сейма,Реконструкция защиты ВЛ Сейма 2 | G_NNE-00102-025 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.54 | 2.54 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Выкса, РАС. Реконструкция(ПАРМА РП-4.1 (1шт)). | G_NNE-00102-026 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.067 | 6.067 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №149 | G_NNE-00102-027 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9235 | 3.9235 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Первомайск, ВЛ Сатис. Реконструкция (Бреслер ШЛ 2606 (1шт)) | G_NNE-00102-034 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.56 | 0 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.6954 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с выполнением хоз. способом в рамках реализации ремонтной прогарммы (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Арзамас-Орбита. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-035 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.54 | 2.54 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Змейка, блокирующий ВЧ комплект. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200 (1шт), ПВЗУ-Е (1шт) ) | G_NNE-00102-036 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.067 | 6.067 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-037 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9235 | 3.9235 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 1. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-044 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.1486 | 0 | 0.11364 | 2.2622 | 0 | 2.1486 | 0 | 0.11364 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.2622 | 2.2622 | 0.30902 | 0 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9532 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Вадская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-045 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.54 | 2.54 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Лукоянов, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-046 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.067 | 6.067 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Сейма-ПТФ. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-047 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9235 | 3.9235 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 2. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-054 | П | 2020 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.1486 | 0 | 0.11364 | 2.2622 | 0 | 2.1486 | 0 | 0.11364 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.2622 | 2.2622 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.9522 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2622 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Березовская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-055 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0 | 2.4057 | 0 | 0.1343 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.54 | 2.54 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Починки, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-056 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.067 | 6.067 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Новосормовская. Реконструкция защиты ВЛ №196 | G_NNE-00102-057 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9235 | 3.9235 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | ПС 110кВ Левобережная, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция(ШЭ 2607 061 (1шт)). | G_NNE-00102-066 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0 | 5.7335 | 0 | 0.33348 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.067 | 6.067 | Перенос объекта на более ранний период в связи с необходимостью комплексной реконструкции ПС Левобережная
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Кировская. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Кировская 1 | G_NNE-00103-013 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 2.8193 | 0 | 0.14911 | 2.9684 | 0 | 2.8193 | 0 | 0.14911 | 0 | 2.9684 | 0 | 2.9684 | 0 | 2.9684 | 2.9684 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Чистовская. Замена оборудования ДЗШ и УРОВ | G_NNE-00103-015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 1.6468 | 0 | 0.095782 | 1.7425 | 0 | 1.6468 | 0 | 0.095782 | 0 | 1.7425 | 0 | 1.7425 | 0 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 1.7425 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7425 | 1.7425 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №123 | G_NNE-00103-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.1584 | 0 | 2.975 | 0 | 0.18343 | 3.1584 | 0 | 2.975 | 0 | 0.18343 | 0 | 3.1584 | 0 | 3.1584 | 0 | 3.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1584 | 3.1584 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1584 | 3.1584 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция ВЧ оборудования ВЛ № 153. ПС 110кВ Дзержинская | G_NNE-00103-025 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1782 | 0 | 2.0584 | 0 | 0.11973 | 2.1782 | 0 | 2.0584 | 0 | 0.11973 | 0 | 2.1782 | 0 | 2.1782 | 0 | 2.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1782 | 2.1782 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1782 | 2.1782 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №130 | G_NNE-00103-026 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4451 | 0 | 3.245 | 0 | 0.20008 | 3.4451 | 0 | 3.245 | 0 | 0.20008 | 0 | 3.4451 | 0 | 3.4451 | 0 | 3.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4451 | 3.4451 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4451 | 3.4451 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Вахтан. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-035 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Останкино. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская-Останкино | G_NNE-00103-036 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 0.66098 | 0.66109 | 0 | 3.086 | 0.13803 | 0.21288 | 2.3003 | 0.4348 | 3.086 | 0.13803 | 0.21288 | 2.3003 | 0.4348 | 0 | 3.086 | 0 | 3.086 | 0 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Ветлуга. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-045 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Алешинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Гагаринская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-055 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Бурцевская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-056 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Степаньково. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-065 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Городецкая. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-066 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Д.Константиново. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-075 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Соцгородская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-076 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Таремская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-085 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Светлоярская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-086 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Ворсма. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-095 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-096 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 35кВ Западная-35. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-105 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Воротынец. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-106 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 35кВ Кстовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-115 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Урень. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки | G_NNE-00103-116 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 1.9322 | 0 | 1.82 | 0 | 0.11222 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 35кВ Восточная. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-125 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ НИИТОП. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-135 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Варя. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-145 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Левинка. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-155 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Ленинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-165 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Митино. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-175 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Молитовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-185 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Мыза. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 1.9168 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.10536 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9168 | 1.9168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Первомайская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-014 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.8816 | 0 | 2.7369 | 0 | 0.14475 | 2.8816 | 0 | 2.7369 | 0 | 0.14475 | 0 | 2.8816 | 0 | 2.8816 | 0 | 2.8816 | 2.8816 | 2.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Урень Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Дзержинская Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-024 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.4648 | 0 | 1.3912 | 0 | 0.073584 | 1.4648 | 0 | 1.3912 | 0 | 0.073584 | 0 | 1.4648 | 0 | 1.4648 | 0 | 1.4648 | 1.4648 | 1.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Левобережная Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-025 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Перенос объекта на более ранний период в связи с необходимостью комплексной реконструкции ПС Левобережная
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-026 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кр. Баки Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-034 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.5214 | 0 | 2.3948 | 0 | 0.12666 | 2.5214 | 0 | 2.3948 | 0 | 0.12666 | 0 | 2.5214 | 0 | 2.5214 | 0 | 2.5214 | 2.5214 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-035 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Навашино Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-036 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Богородская Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-044 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.3684 | 0 | 0.072378 | 1.4408 | 0 | 1.3684 | 0 | 0.072378 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 1.4408 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Покров майдан Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-045 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-046 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Свердловская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-054 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.1531 | 0 | 2.0392 | 0 | 0.11384 | 2.1531 | 0 | 2.0392 | 0 | 0.11384 | 0 | 2.1531 | 0 | 2.1531 | 0 | 2.1531 | 0 | 0 | 2.1531 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1531 | 2.1531 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кр. Баки Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-055 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6349 | 0.6349 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-056 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-064 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.59036 | 0 | 0.55914 | 0 | 0.031214 | 0.59036 | 0 | 0.55914 | 0 | 0.031214 | 0 | 0.59036 | 0 | 0.59036 | 0 | 0.59036 | 0 | 0 | 0.59036 | 0.59036 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59036 | 0.59036 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Мыза Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-065 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6349 | 0.6349 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-066 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.95549 | 0 | 0.9 | 0 | 0.055492 | 0.95549 | 0 | 0.9 | 0 | 0.055492 | 0 | 0.95549 | 0 | 0.95549 | 0 | 0.95549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95549 | 0.95549 | нд | 0 | нд | 0 | 0.95549 | 0.95549 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ М. Горы Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-074 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 1.9734 | 0 | 0.11017 | 2.0836 | 0 | 1.9734 | 0 | 0.11017 | 0 | 2.0836 | 0 | 2.0836 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 2.0836 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0836 | 2.0836 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Спутник Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-075 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6349 | 0.6349 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Западная Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-076 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-084 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.0631 | 0 | 3.8482 | 0 | 0.21483 | 4.0631 | 0 | 3.8482 | 0 | 0.21483 | 0 | 4.0631 | 0 | 4.0631 | 0 | 4.0631 | 0 | 0 | 4.0631 | 4.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0631 | 4.0631 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-085 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-086 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-094 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.59036 | 0 | 0.55914 | 0 | 0.031214 | 0.59036 | 0 | 0.55914 | 0 | 0.031214 | 0 | 0.59036 | 0 | 0.59036 | 0 | 0.59036 | 0 | 0 | 0.59036 | 0.59036 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59036 | 0.59036 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Н. Сормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-095 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Береговая Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-096 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-105 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Первомайская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-106 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-115 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0.6349 | 0 | 0.6 | 0 | 0.034898 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6349 | 0.6349 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-110кВ-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-116 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Воротынец Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-126 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 Алешинская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-012 | П | 2017 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0.68908 | 6.3681 | 0.6662 | 5.6216 | 0 | 0.080224 | 6.3681 | 0.6662 | 5.6216 | 0 | 0.080224 | 0.16959 | 5.679 | 0.16959 | 5.679 | 0.16959 | 5.679 | 5.679 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.679 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Пестовская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-013 | П | 2017 | 2023 | 2019 | 0 | 0 | 0.48081 | 5.5231 | 0.45997 | 1.5422 | 2.7406 | 0.78033 | 5.5231 | 0.45997 | 1.5422 | 2.7406 | 0.78033 | 0.11767 | 5.0423 | 0.11767 | 5.0423 | 0.11767 | 5.0423 | 0 | 5.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Срок реализации объекта перенесен на 2019 год. По результату замеров емкостных токов замыкания на землю превышен предельно допустимый параметр соглано Правил технической эксплуатации.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Сейма 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-014 | П | 2020 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 9.2059 | 0 | 8.7435 | 0 | 0.46245 | 9.2059 | 0 | 8.7435 | 0 | 0.46245 | 0 | 9.2059 | 0 | 9.2059 | 0 | 9.2059 | 9.2059 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2059 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.2059 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Западная 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-016 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.4245 | 0 | 7.9615 | 0 | 0.46307 | 8.4245 | 0 | 7.9615 | 0 | 0.46307 | 0 | 8.4245 | 0 | 8.4245 | 0 | 8.4245 | 0 | 2.5 | 0 | 5.9245 | 8.4245 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4245 | 5.9245 | перенос объекта на более ранний период в связи с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Арзамас-110 110 кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-017 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.1754 | 0 | 5.8168 | 0 | 0.35865 | 6.1754 | 0 | 5.8168 | 0 | 0.35865 | 0 | 6.1754 | 0 | 6.1754 | 0 | 6.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1754 | 0 | нд | 1.8 | нд | 4.3754 | 6.1754 | 6.1754 | перенос объекта на более ранний период в связи с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Чкаловская 35 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-022 | П | 2017 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0.44916 | 6.1879 | 0.43425 | 5.6216 | 0 | 0.13198 | 6.1879 | 0.43425 | 5.6216 | 0 | 0.13198 | 0.11054 | 5.7387 | 0.11054 | 5.7387 | 0.11054 | 5.7387 | 5.7387 | 0 | 0 | 5.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7387 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-023 | П | 2017 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 1.0308 | 11.103 | 0.98616 | 3.0844 | 5.4812 | 1.5513 | 11.103 | 0.98616 | 3.0844 | 5.4812 | 1.5513 | 0.25227 | 10.0721 | 0.25227 | 10.0721 | 0.25227 | 10.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0721 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.0721 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Безводное 110 кВ Производственное отделение Кстовские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-024 | П | 2022 | 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9.2059 | 0 | 8.7435 | 0 | 0.46245 | 9.2059 | 0 | 8.7435 | 0 | 0.46245 | 0 | 9.2059 | 0 | 9.2059 | 0 | 9.2059 | 9.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 6.2059 | нд | 0 | 0 | 9.2059 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ветлуга 110 кВ Производственное отделение Уренские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-025 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2448 | 0 | 4.9675 | 0 | 0.27731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2448 | 0 | 5.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2448 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (1 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-026 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.2123 | 0 | 3.9807 | 0 | 0.23153 | 4.2123 | 0 | 3.9807 | 0 | 0.23153 | 0 | 4.2123 | 0 | 4.2123 | 0 | 4.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2123 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.522 | нд | 3.6903 | 4.2123 | 4.2123 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Кировская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-027 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.1754 | 0 | 5.8168 | 0 | 0.35865 | 6.1754 | 0 | 5.8168 | 0 | 0.35865 | 0 | 6.1754 | 0 | 6.1754 | 0 | 6.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1754 | 0 | нд | 2.5 | нд | 3.6754 | 6.1754 | 6.1754 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ильино 35 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-032 | П | 2017 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0.35257 | 15.8115 | 0.34086 | 15.2149 | 0 | 0.25577 | 15.8115 | 0.34086 | 15.2149 | 0 | 0.25577 | 0.086768 | 15.459 | 0.086768 | 15.459 | 0.086768 | 15.459 | 15.459 | 0 | 0 | 15.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.459 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (3,4 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-037 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.1754 | 0 | 5.8168 | 0 | 0.35865 | 6.1754 | 0 | 5.8168 | 0 | 0.35865 | 0 | 6.1754 | 0 | 6.1754 | 0 | 6.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1754 | 0 | нд | 1 | нд | 5.1754 | 6.1754 | 6.1754 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ Доскино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена Т-2 ТДН-10000/110/10 на ТДН-16000/110/10 (16 МВА) | G_NNE-00193-000 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 47.7694 | 0 | 47.1457 | 0 | 0.62369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7694 | 0 | 47.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7694 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.7694 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки данного вида щитов (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Б. Болдино Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена Т-1 и Т-2 ТМ-4000/35/10 на два ТМН-6300/35/10 (12.6 МВА) | G_NNE-00194-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 28.9493 | 0 | 26.0965 | 0 | 2.8529 | 28.9493 | 0 | 26.0965 | 0 | 2.8529 | 0 | 28.9493 | 0 | 28.9493 | 0 | 28.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61401 | 0.61401 | 28.3353 | 28.3353 | нд | 0 | нд | 0 | 28.9493 | 28.9493 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Т-2 ТД-16000/110/6 на ТДН-25000/110/6/6 (25 МВА) | G_NNE-00196-000 | П | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 7.8793 | 101.4829 | 7.503 | 21.1488 | 66.4205 | 6.4106 | 101.4829 | 7.503 | 21.1488 | 66.4205 | 6.4106 | 2.0007 | 93.6036 | 2.0007 | 93.6036 | 2.0007 | 93.6036 | 0 | 0 | 74.7482 | 74.7482 | 18.8554 | 18.8554 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 93.6036 | 93.6036 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ Буревестник. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена Т-1 ТДН-10000/110/10 ТДН-25000/110/10 (25 МВА) | G_NNE-00265-000 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 17.6362 | 17.8868 | 78.8106 | 78.8696 | 1.9833 | 14.4501 | 53.7589 | 8.6774 | 78.8696 | 1.9833 | 14.4501 | 53.7589 | 8.6774 | 15.1692 | 0 | 15.1692 | 0 | 15.1627 | 0.0591 | 0 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Спутник. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена Т-2ТРДН-32000/110/6/6 ТРДН-40000/110/6/6 (40 МВА) | G_NNE-00267-000 | П | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 7.5709 | 90.0416 | 7.5709 | 25.4613 | 51.581 | 5.4285 | 90.0416 | 7.5709 | 25.4613 | 51.581 | 5.4285 | 1.9767 | 82.4707 | 1.9767 | 82.4707 | 1.9767 | 82.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.581 | 51.581 | 30.8897 | 30.8897 | нд | 0 | нд | 0 | 82.4707 | 82.4707 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Лукоянов" Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт.(МВ ВЛ Лукояновская) | G_NNE-00440-000 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 65.7615 | 0.42835 | 65.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7615 | 0 | 65.7615 | 0 | 0 | 0.42835 | 0 | 65.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 65.3332 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Разино" Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00441-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 24.9645 | 0 | 0.19813 | 25.1626 | 0 | 24.9645 | 0 | 0.19813 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 2.781 | 22.3816 | 22.3816 | нд | 0 | нд | 0 | 25.1626 | 25.1626 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Чистовская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ШСВ-110 кВ) | G_NNE-00442-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 74.8949 | 0 | 0.593 | 75.4879 | 0 | 74.8949 | 0 | 0.593 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3436 | 8.3436 | 67.1443 | 67.1443 | нд | 0 | нд | 0 | 75.4879 | 75.4879 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бриляковская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ Бриляковская-1) | G_NNE-00443-000 | П | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 125.8132 | 0 | 124.8252 | 0 | 0.988 | 125.8132 | 0 | 124.8252 | 0 | 0.988 | 0 | 125.8132 | 0 | 125.8132 | 0 | 125.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9054 | 13.9054 | 111.9078 | 111.9078 | нд | 0 | нд | 0 | 125.8132 | 125.8132 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Богородская" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-123) | G_NNE-00444-000 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 70.1607 | 0 | 70.1607 | 0 | 0 | 70.1607 | 0 | 70.1607 | 0 | 0 | 0 | 70.1607 | 0 | 70.1607 | 0 | 70.1607 | 7.6679 | 0 | 62.4928 | 0 | 0 | 7.6679 | 0 | 62.4928 | нд | 0 | нд | 0 | 62.4928 | 70.1607 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Павлово" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00445-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 24.9626 | 0 | 0.2 | 25.1626 | 0 | 24.9626 | 0 | 0.2 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7919 | 2.7919 | 22.3708 | 22.3708 | нд | 0 | нд | 0 | 25.1626 | 25.1626 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Д. Константиново" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (Т-1) | G_NNE-00446-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 74.8949 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3436 | 0 | 67.1443 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 75.4879 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Красные Баки" Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ Сухобезводное-Кр.Баки) | G_NNE-00447-000 | П | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 125.8132 | 0 | 125.8132 | 0 | 0 | 125.8132 | 0 | 125.8132 | 0 | 0 | 0 | 125.8132 | 0 | 125.8132 | 0 | 125.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | 13.8094 | 112.0038 | 112.0038 | нд | 0 | нд | 0 | 125.8132 | 125.8132 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Воскресенская" Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ Воскресенск-Мелковка) | G_NNE-00448-000 | П | 2021 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 100.6506 | 0 | 99.8506 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6506 | 0 | 100.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1275 | 0 | 89.5231 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 100.6506 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с планируемым включением в ремонтную программу (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Спасское" Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00449-000 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.694 | 0.42835 | 3.819 | 13.616 | 0.83064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.694 | 0 | 18.694 | 0 | 0 | 0.42835 | 0 | 18.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.2656 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бутурлино" Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00450-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7619 | 2.7619 | 22.4008 | 22.4008 | нд | 0 | нд | 0 | 25.1626 | 25.1626 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Урень" Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-169) | G_NNE-00451-000 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 210.4822 | 0 | 210.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4822 | 0 | 210.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 210.4822 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с планируемым включением в ремонтную программу (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Старосормовская" Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-196) | G_NNE-00453-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2856 | 0 | 67.2023 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 75.4879 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Кулебаки" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ Кулебаки-КМЗ) | G_NNE-00455-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 24.9644 | 0 | 0.1982 | 25.1626 | 0 | 24.9644 | 0 | 0.1982 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 2.7811 | 22.3816 | 22.3816 | нд | 0 | нд | 0 | 25.1626 | 25.1626 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Навашино" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (Т-1, Т-2) | G_NNE-00456-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 74.9589 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3436 | 0 | 67.1443 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 75.4879 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Вача" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00457-000 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 62.9212 | 0.42835 | 62.4928 | 0 | 0 | 62.9212 | 0.42835 | 62.4928 | 0 | 0 | 0 | 62.9212 | 0 | 62.9212 | 0 | 62.9212 | 0.42835 | 0 | 62.4928 | 0 | 0 | 0.42835 | 0 | 62.4928 | нд | 0 | нд | 0 | 62.4928 | 62.9212 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Богородская Т-1, Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 15МВА на трансформатор мощностью 25МВА | G_NNE-00458-000 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 65.4897 | 0 | 64.866 | 0 | 0.62369 | 64.866 | 0 | 64.866 | 0 | 0 | 0 | 65.4897 | 0 | 65.4897 | 0 | 64.866 | 6.3893 | 0 | 59.1004 | 0 | 0 | 6.3893 | 0 | 58.4767 | нд | 0 | нд | 0 | 59.1004 | 64.866 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Ковалиха, Т-1 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 32МВА на трансформатор мощностью 40МВА | G_NNE-00459-000 | П | 2018 | 2020 | 2022 | 23.5492 | 0 | 8.1284 | 109.9466 | 7.9504 | 16.6889 | 81.3009 | 4.0064 | 109.9466 | 7.9504 | 16.6889 | 81.3009 | 4.0064 | 2.0955 | 101.8182 | 2.0955 | 101.8182 | 2.0955 | 101.8182 | 101.8182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.8182 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 101.8182 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ НИИТОП, Т-1 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 25МВА на трансформатор мощностью 40МВА | G_NNE-00461-000 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 48.9502 | 0 | 48.5992 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9502 | 0 | 48.9502 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 45.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 45.7336 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Навашино, Т-1, Т-2 Производственное отделение Южные электрические сети. Замена трансформаторов 2*7,5МВА на силовой трансформатор мощностью 16МВА. | G_NNE-00462-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 31.5711 | 0 | 31.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5711 | 0 | 31.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 28.1191 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.5711 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кожевенная Т-1 Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 16МВА на трансформатор мощностью 25МВА | G_NNE-00463-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.1649 | 0 | 34.4729 | 0 | 0.69202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1649 | 0 | 35.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 31.7129 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.1649 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -35 кВ Куликово, Т-1 Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена трансформатора 35кВ мощностью 3.2МВА на трансформатор мощностью 6.3МВА, Т-2 Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена трансформатора 35кВ мощностью 4МВА на трансформатор мощностью 6.3МВА | G_NNE-00464-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 30.1918 | 0 | 29.9552 | 0 | 0.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1918 | 0 | 30.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2599 | 0 | 26.932 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.1918 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Сатис, Т-1 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 5.6МВА на трансформатор мощностью 4МВА | G_NNE-00466-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 26.9645 | 0 | 26.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9645 | 0 | 26.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 23.5125 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.9645 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Западная, Т-1 Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 31.5МВА на трансформатор мощностью 40МВА | G_NNE-00467-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 92.8131 | 0 | 92.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8131 | 0 | 92.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 85.9091 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 92.8131 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ Старосормовская, Т-1 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 32МВА на трансформатор мощностью 40МВА | G_NNE-00468-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 92.8131 | 0 | 92.1131 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8131 | 0 | 92.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 0 | 85.8591 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 92.8131 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -35 кВ Сицкая, Т-2 Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена трансформатора 35кВ мощностью 5.6МВА на трансформатор мощностью 4МВА | G_NNE-00469-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 13.4773 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0959 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 35 кВ Горбатовская Т-1 Замена трансформатора 35кВ мощностью 3.2МВА на трансформатор мощностью 4МВА. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00470-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 13.4773 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0959 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Останкино, Т-3 Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 3.2МВА на трансформатор мощностью 4МВА | G_NNE-00471-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 13.4773 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0959 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Мухтолово, Т-2 Производственное отделение Южные электрические сети. Замена трансформатора 35кВ мощностью 3.2МВА на трансформатор мощностью 4МВА | G_NNE-00472-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0959 | 0 | 15.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 13.4773 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0959 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110 кВ Первомайск Т-1 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 15МВА на трансформатор мощностью 16МВА. | G_NNE-00473-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.2895 | 0 | 34.5974 | 0 | 0.69202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2895 | 0 | 35.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 31.8374 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.2895 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Заволжская, Т-1 Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 5.6МВА на трансформатор мощностью 4МВА | G_NNE-00474-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.5393 | 0 | 28.3093 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5393 | 0 | 28.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 25.0573 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.5393 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Просек, Т-1 Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 5.6МВА на трансформатор мощностью 4МВА | G_NNE-00475-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.5393 | 0 | 28.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5393 | 0 | 28.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 25.0873 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.5393 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кузьминка, Т-2 Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 5.6МВА на трансформатор мощностью 6.3МВА | G_NNE-00476-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.5393 | 0 | 28.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5393 | 0 | 28.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 25.0873 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.5393 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ворсма Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт | G_NNE-00536-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4879 | 0 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2856 | 0 | 67.2023 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 75.4879 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тоншаево, Т-1,Т-2, Т-3 Производственное отделение Уренские электрические сети. Реконструкция. Замена трансформаторов 4 МВА,1.8 МВА,1.8 МВА на 2*4МВА, замена МВ-35кВ на ВВ-35кВ 5шт., замена ячеек 10кВ 17 шт. (8МВА) | I_NNE-01155-000 | П | 2018 | 2019 | 2025 | 0 | 0 | 5.6952 | 82.0202 | 5.6052 | 17.3497 | 54.6742 | 4.3911 | 82.0202 | 5.6052 | 17.3497 | 54.6742 | 4.3911 | 1.4735 | 76.325 | 1.4735 | 76.325 | 1.4735 | 76.325 | 76.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Воскресенское Т-2 Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена трансформатора 10МВА на силовой трансформатор 16 МВА. (16МВА) | I_NNE-01156-000 | П | 2018 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 7.704 | 75.8454 | 7.1098 | 19.8984 | 42.6995 | 6.1377 | 75.8454 | 7.1098 | 19.8984 | 42.6995 | 6.1377 | 1.9221 | 68.1415 | 1.9221 | 68.1415 | 1.9221 | 68.1415 | 68.1415 | 0 | 0 | 0.62369 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | нд | 64.5178 | 0 | 68.1415 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Спутник. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена Т-1 ТРДН-25000/110/6/6 ТРДН-40000/110/6/6 (40 МВА) | I_NNE-01241-000 | П | 2018 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 7.9504 | 87.0525 | 7.9504 | 24.624 | 49.597 | 4.8811 | 87.0525 | 7.9504 | 24.624 | 49.597 | 4.8811 | 2.0758 | 79.1021 | 2.0758 | 79.1021 | 2.0758 | 79.1021 | 0 | 0 | 49.597 | 49.597 | 29.5051 | 29.5051 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 79.1021 | 79.1021 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ Буревестник. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена Т-2 ТДН-16000/110/10 ТДН-25000/110/10 (25 МВА) | I_NNE-01242-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 77.505 | 2.1116 | 16.188 | 55.8531 | 3.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.505 | 0 | 77.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1265 | 0 | 75.3785 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 77.505 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-287 с заменой на БКТП 6/0,4 кВ Нагорного РЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "МежСтройКомплекс" № 521001915 от 14.11.2017. (Трансформаторная мощность 0,4 МВА) | I_NNE-01248-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 1.0117 | 0.92708 | 0.09293 | 3.646 | 0.10769 | 0.000105 | 2.9163 | 0.62194 | 3.646 | 0.10722 | 0.000576 | 2.9163 | 0.62194 | 0.7297 | 0 | 0.7297 | 0 | 0.020187 | 3.5531 | 0 | 3.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110 кВ Дальнее Константиново. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 на ТДТН-25000/110/35/10 (25МВА) | I_NNE-01250-000 | П | 2018 | 2020 | 2026 | 0 | 0 | 8.8605 | 125.5612 | 8.8605 | 16.42 | 95.8651 | 4.4157 | 125.5612 | 8.8605 | 16.42 | 95.8651 | 4.4157 | 2.3134 | 116.7008 | 2.3134 | 116.7008 | 2.3134 | 116.7008 | 37.3199 | 0 | 79.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 79.3809 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-1 (110кВ) 31,5 на 40 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторная мощность 40 МВА) | I_NNE-01262-000 | П | 2018 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 11.5308 | 113.5397 | 10.3798 | 16.6889 | 80.8547 | 5.6164 | 113.5397 | 10.3798 | 16.6889 | 80.8547 | 5.6164 | 2.8376 | 102.009 | 2.8376 | 102.009 | 2.8376 | 102.009 | 102.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-2 (110кВ) 31,5 на 40 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторная мощность 40 МВА) | I_NNE-01263-000 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 136.1114 | 13.1438 | 17.3898 | 99.722 | 5.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1114 | 0 | 136.1114 | 0 | 0 | 13.9178 | 0 | 122.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 122.1935 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с планируемым включением в ремонтную программу (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция распределительной сети 10кВ от ПС Выездное. Реконструкция КТП 10/0.4кВ 1 шт.(0.8МВА) | I_NNE-01268-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.0794 | 0.22868 | 0.15447 | 1.5802 | 0.11606 | 2.0794 | 0.22868 | 0.15447 | 1.5802 | 0.11606 | 0 | 2.0794 | 0 | 2.0794 | 0 | 2.0794 | 0.22868 | 0 | 1.8507 | 0 | 0 | 2.0794 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8507 | 2.0794 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0.4кВ от фидера 1004 ПС «Борская» (0,8 МВА) | I_NNE-01286-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0.82427 | 0.056682 | 3.2763 | 0.05517 | 0.15375 | 3.0167 | 0.050679 | 3.2763 | 0.05517 | 0.15375 | 3.0167 | 0.050679 | 0.69886 | 0 | 0.69886 | 0 | 0.014572 | 3.2196 | 0 | 3.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена оборудования в РП-30, РП-34, РП-99 от ПС Моховогорская Борского РЭС (17 ячеек) | I_NNE-01332-000 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 4.6163 | 5.2135 | 0.41253 | 21.0662 | 0.40653 | 1.0539 | 17.5308 | 2.0749 | 21.0662 | 0.40653 | 1.0539 | 17.5308 | 2.0749 | 0.10681 | 20.6536 | 0.10681 | 20.6536 | 0.10681 | 20.6536 | 20.6536 | 20.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 с заменой на БКТП 6/0,4 кВ Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. (Трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_NNE-01352-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5698 | 0.02448 | 0.28787 | 4.8762 | 0.38129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5698 | 0 | 5.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Стройинвест-52"
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. РП01 г. Семенов. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01501-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью обнаружения замыканий, а также для исключения или минимизации разрушений, возникающих от воздействия дуговых замыканий.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Валки. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | J_NNE-01502-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5058 | 0 | 0.080109 | 0.31026 | 0.11543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5058 | 0 | 0.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью обнаружения замыканий, а также для исключения или минимизации разрушений, возникающих от воздействия дуговых замыканий.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35 кВ Калинино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01503-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.76743 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80802 | 0 | 0.80802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью обнаружения замыканий, а также для исключения или минимизации разрушений, возникающих от воздействия дуговых замыканий.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Чистое Поле. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01504-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0 | 0.16823 | 0.65155 | 0.24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0 | 1.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью обнаружения замыканий, а также для исключения или минимизации разрушений, возникающих от воздействия дуговых замыканий.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ КС-6 установка защиты ВЛ Бобыльская-КС-6 | J_NNE-01505-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.56 | 0 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6954 | 0 | 2.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ИПР в соответствии с требованиями П.145 «Правила технологического функционирования энергетических систем» утв. 13.08.18 Приказом № 937. Правительство РФ.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ КС-6 установка защиты ВЛ Арзамас-КС-6 | J_NNE-01506-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4818 | 0.47718 | 0.02204 | 3.6269 | 0.35573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4818 | 0 | 4.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ИПР в соответствии с требованиями П.145 «Правила технологического функционирования энергетических систем» утв. 13.08.18 Приказом № 937. Правительство РФ.
6.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110кВ Арзамас-110 с заменой порталов. Производственное отделение Арзамасские электрические сети | J_NNE-01507-000 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3695 | 1.5728 | 30.9967 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3695 | 0 | 34.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ипр в связи с высоким физическим износом порталов. Отчет №27/5/2-СЗ-31б-14 и №27/5/2-СЗ-31б-16 о техническом состоянии.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Мещерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | J_NNE-01508-000 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.445 | 0.65619 | 3.4458 | 5.8288 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.445 | 0 | 0.65619 | 0 | 10.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.7888 | объект включен в ипр с целью снижения уровня перенапряжения в сети при коротких замыканиях на землю.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Спасская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01545-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.38371 | 0 | 0.020295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью обнаружения замыканий, а также для исключения или минимизации разрушений, возникающих от воздействия дуговых замыканий.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.8131 | 45.8076 | 59.8994 | 1990.1531 | 38.9969 | 1556.9916 | 339.5335 | 54.6311 | 744.9253 | 40.3497 | 345.3203 | 307.3492 | 51.9061 | 13.6383 | 1930.4225 | 13.6383 | 1930.4225 | 13.6933 | 685.0258 | 264.7054 | 52.9435 | 276.1753 | 40.1814 | 213.5142 | 175.0011 | 1176.0277 | 23.4213 | нд | 58.927 | нд | 246.6359 | 1665.7172 | 544.1666 | нд
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС -110 кВ Алешинская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели.-2 компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-004 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0.68786 | 8.546 | 0.64727 | 2.1578 | 5.1935 | 0.54739 | 8.546 | 0.64727 | 2.1578 | 5.1935 | 0.54739 | 0.1735 | 7.8582 | 0.1735 | 7.8582 | 0.1735 | 7.8582 | 7.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8582 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.8582 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Березовская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. -2компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-005 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.8828 | 0 | 8.4148 | 0 | 0.46794 | 8.8828 | 0 | 8.4148 | 0 | 0.46794 | 0 | 8.8828 | 0 | 8.8828 | 0 | 8.8828 | 0.65061 | 0 | 8.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65061 | нд | 8.2322 | нд | 0 | 8.2322 | 8.8828 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Строительная Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-016 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 10.0885 | 0 | 9.5355 | 0 | 0.55299 | 10.0885 | 0 | 9.5355 | 0 | 0.55299 | 0 | 10.0885 | 0 | 10.0885 | 0 | 10.0885 | 0 | 0 | 0.73865 | 0 | 9.3499 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73865 | нд | 9.3499 | 10.0885 | 10.0885 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Змейка. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-017 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 7.377 | 0 | 0.45302 | 7.83 | 0 | 7.377 | 0 | 0.45302 | 0 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55522 | 0 | 7.2748 | 0.55522 | нд | 7.2748 | нд | 0 | 7.83 | 7.83 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-026 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.0885 | 0 | 9.5355 | 0 | 0.55299 | 10.0885 | 0 | 9.5355 | 0 | 0.55299 | 0 | 10.0885 | 0 | 10.0885 | 0 | 10.0885 | 0 | 0 | 0.73865 | 0 | 9.3499 | 0.73865 | 0 | 9.3499 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0885 | 10.0885 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Полюс Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-027 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 7.377 | 0 | 0.45302 | 7.83 | 0 | 7.377 | 0 | 0.45302 | 0 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55522 | 0 | 7.2748 | 0.55522 | нд | 7.2748 | нд | 0 | 7.83 | 7.83 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Толоконцево. Монтаж силового трансформатора Т-2 типа ТДН-16000/110/6 (16 МВА) | F_NNE-00048-000 | И | 2013 | 2019 | 2019 | 42.3443 | 42.3443 | 20.636 | 122.0799 | 13.5624 | 25.1653 | 74.3914 | 8.9608 | 72.0795 | 13.5624 | 14.5563 | 35 | 8.9608 | 4.5961 | 101.3474 | 4.5961 | 101.3474 | 4.582 | 51.4435 | 101.3474 | 51.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение полной стоимости инвестиционного проекта связано с уточнением объемов работ.
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Федяково. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена выключателей ОД-КЗ 110кВ, замена разъединителей 110кВ (ВБ-110кВ 2 шт.) | F_NNE-00053-000 | И | 2015 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0.20028 | 102.9533 | 0.92944 | 46.4159 | 39.2596 | 16.3484 | 102.9533 | 0.92944 | 46.4159 | 39.2596 | 16.3484 | 0.052157 | 102.753 | 0.052157 | 102.753 | 0.052157 | 102.753 | 0.74592 | 0 | 102.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74592 | нд | 102.0071 | 102.0071 | 102.753 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС -110кВ Сеченово. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. | G_NNE-00067-033 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0.0598 | 1.2208 | 0 | 0.068565 | 1.3492 | 0.0598 | 1.2208 | 0 | 0.068565 | 0 | 1.3492 | 0 | 1.3492 | 0 | 1.3492 | 0 | 0 | 1.3492 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3492 | 1.3492 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 1. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9235 | 3.9235 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 2. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-077 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0 | 3.6957 | 0 | 0.22787 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9235 | 3.9235 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Модернизация и расширение телемеханики. ПС 110кВ Останкино Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00112-051 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.69278 | 0.67772 | 2.6209 | 2.6209 | 0.50454 | 2 | 0 | 0.11634 | 2.6209 | 0.50454 | 2 | 0 | 0.11634 | 0.41677 | 0 | 0.41677 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС 110кВ Арзамас - Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-091 | И | 2014 | 2019 | 2025 | 0 | 0 | 0.83026 | 19.5139 | 0.73801 | 17.7451 | 0 | 1.0308 | 19.5139 | 0.73801 | 17.7451 | 0 | 1.0308 | 0.21114 | 18.6836 | 0.21114 | 18.6836 | 0.21114 | 18.6836 | 18.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС -110кВ Бутурлино - Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00112-101 | И | 2014 | 2019 | 2025 | 0 | 0 | 0.84196 | 19.794 | 0.7484 | 18 | 0 | 1.0456 | 19.794 | 0.7484 | 18 | 0 | 1.0456 | 0.21411 | 18.952 | 0.21411 | 18.952 | 0.21411 | 18.952 | 18.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС -110кВ Покров Майдан Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-121 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.074841 | 1.7642 | 0.066525 | 1.6 | 0 | 0.097635 | 1.7642 | 0.066525 | 1.6 | 0 | 0.097635 | 0.019032 | 1.6893 | 0.019032 | 1.6893 | 0.019032 | 1.6893 | 0 | 0 | 1.6893 | 1.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6893 | 1.6893 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС Западная 35 кВ Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-131 | И | 2014 | 2021 | 2025 | 0 | 0 | 1.7578 | 39.7237 | 1.5625 | 37.5801 | 0 | 0.58113 | 39.7237 | 1.5625 | 37.5801 | 0 | 0.58113 | 0.44702 | 37.9659 | 0.44702 | 37.9659 | 0.44702 | 37.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9659 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 37.9659 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Вадская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-141 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.16839 | 3.9778 | 0.14968 | 3.6 | 0 | 0.2281 | 3.9778 | 0.14968 | 3.6 | 0 | 0.2281 | 0.042823 | 3.8094 | 0.042823 | 3.8094 | 0.042823 | 3.8094 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 3.8094 | 3.1594 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8094 | 3.8094 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Перевоз Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-151 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.15436 | 3.6463 | 0.13721 | 3.3 | 0 | 0.20909 | 3.6463 | 0.13721 | 3.3 | 0 | 0.20909 | 0.039254 | 3.4919 | 0.039254 | 3.4919 | 0.039254 | 3.4919 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 3.4919 | 2.8419 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4919 | 3.4919 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Дзержинская Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00112-161 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.15576 | 3.6794 | 0.13845 | 3.33 | 0 | 0.21099 | 3.6794 | 0.13845 | 3.33 | 0 | 0.21099 | 0.039611 | 3.5237 | 0.039611 | 3.5237 | 0.039611 | 3.5237 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 3.5237 | 2.8737 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5237 | 3.5237 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Печерская Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00112-171 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.13565 | 3.2043 | 0.12058 | 2.9 | 0 | 0.18375 | 3.2043 | 0.12058 | 2.9 | 0 | 0.18375 | 0.034496 | 3.0687 | 0.034496 | 3.0687 | 0.034496 | 3.0687 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 3.0687 | 2.4187 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0687 | 3.0687 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС-110кВ Бутурлино Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00112-181 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.10665 | 2.5193 | 0.094799 | 2.28 | 0 | 0.14446 | 2.5193 | 0.094799 | 2.28 | 0 | 0.14446 | 0.027121 | 2.4126 | 0.027121 | 2.4126 | 0.027121 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.4126 | 1.7626 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4126 | 2.4126 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС 110кВ Останкино - Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00112-191 | И | 2014 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0.93036 | 22.0555 | 0.82699 | 19.8983 | 0 | 1.3303 | 22.0555 | 0.82699 | 19.8983 | 0 | 1.3303 | 0.23659 | 21.1252 | 0.23659 | 21.1252 | 0.23659 | 21.1252 | 0 | 0 | 0 | 21.1252 | 0 | 0 | 21.1252 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.1252 | 21.1252 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Павлово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-201 | И | 2014 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0.12124 | 2.8731 | 0.10777 | 2.592 | 0 | 0.17329 | 2.8731 | 0.10777 | 2.592 | 0 | 0.17329 | 0.030832 | 2.7518 | 0.030832 | 2.7518 | 0.030832 | 2.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7518 | 0 | нд | 2.7518 | нд | 0 | 2.7518 | 2.7518 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-211 | И | 2014 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0.10552 | 2.5006 | 0.0938 | 2.256 | 0 | 0.15083 | 2.5006 | 0.0938 | 2.256 | 0 | 0.15083 | 0.026836 | 2.3951 | 0.026836 | 2.3951 | 0.026836 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | нд | 2.3951 | нд | 0 | 2.3951 | 2.3951 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-221 | И | 2014 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0.043221 | 1.0242 | 0.038419 | 0.924 | 0 | 0.061774 | 1.0242 | 0.038419 | 0.924 | 0 | 0.061774 | 0.010991 | 0.98097 | 0.010991 | 0.98097 | 0.010991 | 0.98097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98097 | 0 | нд | 0.98097 | нд | 0 | 0.98097 | 0.98097 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00112-231 | И | 2014 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0.13584 | 3.2189 | 0.12074 | 2.904 | 0 | 0.19415 | 3.2189 | 0.12074 | 2.904 | 0 | 0.19415 | 0.034544 | 3.0831 | 0.034544 | 3.0831 | 0.034544 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0831 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0831 | 3.0831 | 3.0831 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Савослейка 35 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.2448 | 0 | 4.9675 | 0 | 0.27731 | 5.2448 | 0 | 4.9675 | 0 | 0.27731 | 0 | 5.2448 | 0 | 5.2448 | 0 | 5.2448 | 0 | 0 | 5.2448 | 5.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2448 | 5.2448 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Кулебаки 110 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-034 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 0 | 4.3717 | 0 | 0.23123 | 4.603 | 0 | 4.3717 | 0 | 0.23123 | 0 | 4.603 | 0 | 4.603 | 0 | 4.603 | 4.603 | 1.5 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.103 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00259-010 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 0 | 2.8 | 0 | 0.17264 | 2.9726 | 0 | 2.8 | 0 | 0.17264 | 0 | 2.9726 | 0 | 2.9726 | 0 | 2.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9726 | 2.9726 | 2.9726 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00259-020 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 | 0 | 3.2 | 0 | 0.19731 | 3.3973 | 0 | 3.2 | 0 | 0.19731 | 0 | 3.3973 | 0 | 3.3973 | 0 | 3.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3973 | 3.3973 | 3.3973 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 35 кВ Западная Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-010 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7223 | 0 | 4.45 | 0 | 0.27228 | 4.7223 | 0 | 4.45 | 0 | 0.27228 | 0 | 4.7223 | 0 | 4.7223 | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 4.0874 | 0.6349 | нд | 4.0874 | нд | 0 | 4.7223 | 4.7223 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Богородская Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-020 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7223 | 0 | 4.45 | 0 | 0.27228 | 4.7223 | 0 | 4.45 | 0 | 0.27228 | 0 | 4.7223 | 0 | 4.7223 | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 4.0874 | 0.6349 | нд | 4.0874 | нд | 0 | 4.7223 | 4.7223 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Работки Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-030 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 4.0935 | 0.6394 | нд | 4.0935 | нд | 0 | 4.7329 | 4.7329 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Ворсма Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-040 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6399 | 0 | 4.093 | 0.6399 | нд | 4.093 | нд | 0 | 4.7329 | 4.7329 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Жемчуг Производственное отделение Южные электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-050 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 4.098 | 0.6349 | нд | 0 | нд | 4.098 | 4.7329 | 4.7329 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Новосельская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-060 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 4.0935 | 0.6394 | нд | 4.0935 | нд | 0 | 4.7329 | 4.7329 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 35кВ Калинино Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-070 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 4.7329 | 0 | 4.46 | 0 | 0.2729 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6399 | 0 | 4.093 | 0.6399 | нд | 4.093 | нд | 0 | 4.7329 | 4.7329 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Безводное Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-080 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79624 | 0.79624 | 0.79624 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Буревестник Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-090 | Н | 2020 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79624 | 0.79624 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Губцевская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-100 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79624 | 0.79624 | 0.79624 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Арзинка Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-010 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.7298 | 0 | 5.4 | 0 | 0.32981 | 5.7298 | 0 | 5.4 | 0 | 0.32981 | 0 | 5.7298 | 0 | 5.7298 | 0 | 5.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95901 | 0 | 4.7708 | 0 | нд | 0.95901 | нд | 4.7708 | 5.7298 | 5.7298 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Городецкая Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-020 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.7298 | 0 | 5.4 | 0 | 0.32981 | 5.7298 | 0 | 5.4 | 0 | 0.32981 | 0 | 5.7298 | 0 | 5.7298 | 0 | 5.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95235 | 0 | 4.7775 | 0 | нд | 0.95235 | нд | 4.7775 | 5.7298 | 5.7298 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Гагаринская Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-030 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0.79624 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79624 | 0.79624 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Пижма Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-040 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0.79624 | 0 | 0.75 | 0 | 0.046244 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79624 | 0.79624 | 0.79624 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Реконструкция диспетчерского щита Арзамасский ГРЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети – замена мнемощита на ДЩ типа S 2000 (1 комплект) | G_NNE-00263-030 | И | 2012 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0.30561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6198 | 1.3528 | 1.9576 | 7.2072 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081466 | 12.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта перенесена на 2025 год в связи с отсутствием необходимости установки данного вида щита , а также в связи с необходимостью актуализации проектных решений по применению более современного вида оборудования и материалов.
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Б. Маресьево", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00411-000 | И | 2018 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 0.67765 | 9.0146 | 0.67265 | 1.628 | 6.5464 | 0.16757 | 9.0146 | 0.67265 | 1.628 | 6.5464 | 0.16757 | 0.17618 | 8.3369 | 0.17618 | 8.3369 | 0.17618 | 8.3369 | 8.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3369 | 0 | 8.3369 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Вадская", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 | G_NNE-00412-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Новоселки",Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00413-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Орбита",Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00414-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Панфилово", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00415-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9293 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5628 | 0 | 44.7625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Разино", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00416-000 | И | 2018 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 0.685 | 8.3727 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22974 | 8.3727 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22974 | 0.17681 | 7.6877 | 0.17681 | 7.6877 | 0.17681 | 7.6877 | 7.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6877 | 0 | 7.6877 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Шатки",Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00417-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Перевоз", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00418-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Бурцеская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00419-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Чернораменская",Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00420-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9293 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5628 | 0 | 44.7625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ильинская",Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00421-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5738 | 0 | 44.7515 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Ковернинская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00422-000 | И | 2018 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 0.67641 | 8.3105 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.16757 | 8.3105 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.16757 | 0.17586 | 7.6341 | 0.17586 | 7.6341 | 0.17586 | 7.6341 | 7.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6341 | 0 | 7.6341 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Сокольская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00423-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Комплекс", Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00424-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Федяково", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00425-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Подлесово", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00426-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Безводное",Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключателиТ-1, Т-2 | G_NNE-00427-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Нива", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00428-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9303 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5628 | 0 | 44.7625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Кожевенная", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00429-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Таремская", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00430-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Тумботино", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00431-000 | И | 2018 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 0.683 | 8.3711 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22816 | 8.3711 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22816 | 0.17659 | 7.6881 | 0.17659 | 7.6881 | 0.17659 | 7.6881 | 7.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6881 | 0 | 7.6881 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ясенецкая", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00432-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Останкино", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00433-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ситники", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00434-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Воскресенская", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00435-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 44.8015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Зиновьево", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00436-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Кр. Баки", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00437-000 | И | 2018 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 0.69 | 8.3777 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.23474 | 8.3777 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.23474 | 0.17736 | 7.6877 | 0.17736 | 7.6877 | 0.17736 | 7.6877 | 7.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45 | нд | 7.2377 | 0 | 7.6877 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Варнавино",Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00438-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Зубилиха", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00439-000 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 49.9253 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 44.7615 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.3253 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС -110 кВ Ковалиха, Т-2 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 40МВА на трансформатор мощностью 40МВА | G_NNE-00460-000 | И | 2018 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 7.625 | 163.8003 | 7.569 | 17.3898 | 132.2988 | 6.5428 | 163.8003 | 7.569 | 17.3898 | 132.2988 | 6.5428 | 1.9824 | 156.1754 | 1.9824 | 156.1754 | 1.9824 | 156.1754 | 0 | 0 | 156.1754 | 3.6237 | 0 | 152.5517 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 156.1754 | 156.1754 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ильино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00678-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.3303 | 0.33169 | 1.5032 | 1.5076 | 0.05032 | 0.35703 | 0.8833 | 0.21699 | 1.5032 | 0.05032 | 0.35703 | 0.8833 | 0.2126 | 0.27608 | 0 | 0.27608 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | изменение срока финансирования в связи с кредиторской задолженностью по факту исполнения в 2018 году
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ичалки. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00686-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.33887 | 0.34128 | 1.4748 | 1.4813 | 0.048849 | 0.40958 | 0.90453 | 0.1183 | 1.4748 | 0.048849 | 0.40958 | 0.90453 | 0.11181 | 0.27744 | 0 | 0.27744 | 0 | 0.27541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования с 2018 года на 2019 год в связи с возникшей кредиторской задолженности по факту исполнения ИПР 2018 года
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Береговая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00706-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.28821 | 0.28867 | 1.191 | 1.1935 | 0.04885 | 0.21467 | 0.86128 | 0.06866 | 1.191 | 0.04885 | 0.21467 | 0.86128 | 0.06616 | 0.23692 | 0 | 0.23692 | 0 | 0.23619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Оранки. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00731-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.2894 | 0.2899 | 1.2111 | 1.215 | 0.04885 | 0.22126 | 0.86128 | 0.08366 | 1.2111 | 0.04885 | 0.22126 | 0.86128 | 0.079668 | 0.23949 | 0 | 0.23949 | 0 | 0.23825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования на 2019 год в связи с возникшей кредиторской задолженностью в результате исполнения ИПР 2018 года
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Керженец. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00749-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.30833 | 0.30938 | 1.2806 | 1.2843 | 0.04885 | 0.28961 | 0.88806 | 0.05776 | 1.2806 | 0.04885 | 0.28961 | 0.88806 | 0.05409 | 0.25217 | 0 | 0.25217 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования на 2019 год в связи с возникшей кредиторской задолженностью в результате исполнения ИПР 2018 года
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Носовая. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00752-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.31804 | 0.31958 | 1.3471 | 1.3533 | 0.04885 | 0.34359 | 0.88806 | 0.07276 | 1.3471 | 0.04885 | 0.34359 | 0.88806 | 0.066573 | 0.26132 | 0 | 0.26132 | 0 | 0.25939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования на 2019 год в связи с возникшей кредиторской задолженностью в результате исполнения ИПР 2018 года
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ивановская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00755-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.30312 | 0.30394 | 1.2629 | 1.268 | 0.04885 | 0.26238 | 0.88806 | 0.0687 | 1.2629 | 0.04885 | 0.26238 | 0.88806 | 0.063608 | 0.24972 | 0 | 0.24972 | 0 | 0.24814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования на 2019 год в связи с возникшей кредиторской задолженностью в результате исполнения ИПР 2018 года
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Белышево. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00768-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.30274 | 0.30352 | 1.2709 | 1.2747 | 0.04885 | 0.25013 | 0.88806 | 0.08764 | 1.2709 | 0.04885 | 0.25013 | 0.88806 | 0.083878 | 0.24945 | 0 | 0.24945 | 0 | 0.24826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования на 2019 год в связи с возникшей кредиторской задолженностью в результате исполнения ИПР 2018 года
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Черная. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00776-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0.29702 | 0.29757 | 1.233 | 1.2372 | 0.04885 | 0.21837 | 0.88806 | 0.08193 | 1.233 | 0.04885 | 0.21837 | 0.88806 | 0.077745 | 0.24441 | 0 | 0.24441 | 0 | 0.24323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Перенос финансирования на 2019 год в связи с возникшей кредиторской задолженностью в результате исполнения ИПР 2018 года
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гагаринская - установка Т-2 ТДТН-16000/110/35/10. | I_NNE-01031-000 | И | 2018 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 7.0754 | 79.9056 | 6.9812 | 19.2858 | 50.5188 | 3.1198 | 79.9056 | 6.9812 | 19.2858 | 50.5188 | 3.1198 | 1.8332 | 72.8302 | 1.8332 | 72.8302 | 1.8332 | 72.8302 | 72.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6237 | нд | 71.2065 | 0 | 72.8302 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 156.8174 | 161.8532 | 354.3782 | 6151.5594 | 319.8053 | 5234.9041 | 260.754 | 336.096 | 7808.486 | 332.4515 | 6419.589 | 687.7425 | 368.703 | 73.9993 | 5781.7649 | 73.9993 | 5781.7649 | 71.2568 | 7454.1078 | 553.5396 | 359.7502 | 1173.5511 | 478.4102 | 2170.9635 | 791.6523 | 1566.4609 | 751.3085 | нд | 1708.0072 | нд | 1514.5354 | 4910.9754 | 5243.9137 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 135.9961 | 140.8296 | 244.7631 | 5914.982 | 308.2275 | 5173.7217 | 108.2579 | 324.7749 | 4351.7676 | 240.0076 | 3722.2971 | 100.5599 | 288.9029 | 51.3115 | 5654.8664 | 51.3115 | 5654.8664 | 48.5767 | 4107.0045 | 515.6704 | 327.7982 | 1084.5218 | 235.0234 | 2170.9635 | 428.2158 | 1566.4609 | 648.6443 | нд | 1377.1665 | нд | 1090.1564 | 4821.9461 | 3779.2063 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 1 этап участок линии от ПС "Урень" до оп. № 111 (19,7 км) | F_NNE-00015-000 | П | 2018 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 16.2982 | 186.6253 | 12.6208 | 163.435 | 0 | 10.5694 | 186.6253 | 12.6208 | 163.435 | 0 | 10.5694 | 3.7025 | 170.3271 | 3.7025 | 170.3271 | 3.7025 | 170.3271 | 170.3271 | 50.0123 | 0 | 120.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 120.3148 | перенос ввода объекта на 2020 год в связи с длительными сроками оформления исходно-разрешительной документации.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1005 ПС Сапфир отпайка на ТП-12061. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (6-10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.4км | G_NNE-00088-004 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.31541 | 6.1412 | 0.31541 | 4.7011 | 0.21482 | 0.90987 | 6.1412 | 0.31541 | 4.7011 | 0.21482 | 0.90987 | 0.082352 | 5.8258 | 0.082352 | 5.8258 | 0.082352 | 5.8258 | 5.8258 | 5.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция Л-1008 ПС "Ужовка" отп. на КТП-1317. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ/КЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 2.26км | G_NNE-00088-013 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.5674 | 0.1912 | 2.513 | 0.12973 | 0.73348 | 3.5674 | 0.1912 | 2.513 | 0.12973 | 0.73348 | 0 | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0 | 0 | 0.1912 | 0.1912 | 3.3762 | 3.3762 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5674 | 3.5674 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2279 Ф-6. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 3.08км | G_NNE-00088-015 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.2995 | 0 | 5.02 | 0 | 0.27952 | 5.2995 | 0 | 5.02 | 0 | 0.27952 | 0 | 5.2995 | 0 | 5.2995 | 0 | 5.2995 | 0.25888 | 0.25888 | 5.0406 | 5.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0406 | 5.0406 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1802. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 4.49км | G_NNE-00088-016 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.0277 | 0 | 4.7518 | 0 | 0.27586 | 5.0277 | 0 | 4.7518 | 0 | 0.27586 | 0 | 5.0277 | 0 | 5.0277 | 0 | 5.0277 | 0 | 0 | 0.2349 | 0.2349 | 4.7928 | 4.7928 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0277 | 5.0277 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1023 ПС Гремячево. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 2км | G_NNE-00088-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.6776 | 0 | 7.2329 | 0 | 0.44468 | 7.6776 | 0 | 7.2329 | 0 | 0.44468 | 0 | 7.6776 | 0 | 7.6776 | 0 | 7.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39436 | 0.39436 | 7.2832 | 7.2832 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6776 | 7.6776 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1014 ПС Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.Программа по выносу КЛ (6) с территории детских учреждений. Протяженность 1.1км | G_NNE-00088-023 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0.09249 | 1.2156 | 0.06275 | 0.3548 | 1.7256 | 0.09249 | 1.2156 | 0.06275 | 0.3548 | 0 | 1.7256 | 0 | 1.7256 | 0 | 1.7256 | 0 | 0 | 0.09249 | 0.09249 | 1.6331 | 1.6331 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7256 | 1.7256 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-643 ПС Левобережная. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.865км | G_NNE-00088-025 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.7337 | 0 | 4.484 | 0 | 0.24968 | 4.7337 | 0 | 4.484 | 0 | 0.24968 | 0 | 4.7337 | 0 | 4.7337 | 0 | 4.7337 | 0.22946 | 0.22946 | 4.5042 | 4.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5042 | 4.5042 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1017 Семеновская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.28 км | G_NNE-00088-026 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.3854 | 0 | 0.36425 | 0 | 0.021147 | 0.3854 | 0 | 0.36425 | 0 | 0.021147 | 0 | 0.3854 | 0 | 0.3854 | 0 | 0.3854 | 0 | 0 | 0.018126 | 0.018126 | 0.36728 | 0.36728 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3854 | 0.3854 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1022 ПС Глухово, отпайка на ТП-62211. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 1.6км | G_NNE-00088-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.1147 | 0 | 5.7605 | 0 | 0.35416 | 6.1147 | 0 | 5.7605 | 0 | 0.35416 | 0 | 6.1147 | 0 | 6.1147 | 0 | 6.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0.31306 | 5.8016 | 5.8016 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1147 | 6.1147 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1005 от ПС Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.52км | G_NNE-00088-033 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.81534 | 0.0437 | 0.56705 | 0.02965 | 0.17494 | 0.81534 | 0.0437 | 0.56705 | 0.02965 | 0.17494 | 0 | 0.81534 | 0 | 0.81534 | 0 | 0.81534 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.77134 | 0.77134 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81534 | 0.81534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 1022 Ф-4. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4) с территории детских учреждений. Протяженность 0.9км | G_NNE-00088-035 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 1.1825 | 0 | 0.065842 | 1.2483 | 0 | 1.1825 | 0 | 0.065842 | 0 | 1.2483 | 0 | 1.2483 | 0 | 1.2483 | 0.060509 | 0.060509 | 1.1878 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1878 | 1.1878 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 1015 Ф-3. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Программа по выносу КЛ (0,4-6) с территории детских учреждений. Протяженность 0.465км | G_NNE-00088-036 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 1.566 | 0 | 0.090911 | 1.6569 | 0 | 1.566 | 0 | 0.090911 | 0 | 1.6569 | 0 | 1.6569 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 0.077412 | 0.077412 | 1.5795 | 1.5795 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6569 | 1.6569 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЗТП-188 ф.2. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.65км | G_NNE-00088-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4808 | 0 | 2.3371 | 0 | 0.14368 | 2.4808 | 0 | 2.3371 | 0 | 0.14368 | 0 | 2.4808 | 0 | 2.4808 | 0 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12813 | 0.12813 | 2.3526 | 2.3526 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4808 | 2.4808 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.33км | G_NNE-00088-043 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.51767 | 0.02775 | 0.36466 | 0.01883 | 0.10644 | 0.51767 | 0.02775 | 0.36466 | 0.01883 | 0.10644 | 0 | 0.51767 | 0 | 0.51767 | 0 | 0.51767 | 0 | 0 | 0.02775 | 0.02775 | 0.48992 | 0.48992 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51767 | 0.51767 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1007 ПС Каликино магистраль. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-045 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.26853 | 0 | 0.25436 | 0 | 0.014163 | 0.26853 | 0 | 0.25436 | 0 | 0.014163 | 0 | 0.26853 | 0 | 0.26853 | 0 | 0.26853 | 0.013016 | 0.013016 | 0.25551 | 0.25551 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25551 | 0.25551 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1001 ПС Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу КЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.32км | G_NNE-00088-046 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.2216 | 0 | 1.1649 | 0 | 0.056631 | 1.2216 | 0 | 1.1649 | 0 | 0.056631 | 0 | 1.2216 | 0 | 1.2216 | 0 | 1.2216 | 0 | 0 | 0.058588 | 0.058588 | 1.163 | 1.163 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2216 | 1.2216 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 от РП-1 отп.на ТП-52246. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-053 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.32355 | 0.01734 | 0.2248 | 0.01177 | 0.069642 | 0.32355 | 0.01734 | 0.2248 | 0.01177 | 0.069642 | 0 | 0.32355 | 0 | 0.32355 | 0 | 0.32355 | 0 | 0 | 0.01746 | 0.01746 | 0.30609 | 0.30609 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32355 | 0.32355 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-51031. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 1.07км | G_NNE-00088-055 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 2.2535 | 0 | 0.12548 | 2.379 | 0 | 2.2535 | 0 | 0.12548 | 0 | 2.379 | 0 | 2.379 | 0 | 2.379 | 0.11532 | 0.11532 | 2.2637 | 2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2637 | 2.2637 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-10 кВ 1014 ПС "Б-Мурашкино". Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 11.58км. | G_NNE-00090-013 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 10.4025 | 0 | 0.52775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.9303 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-562. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 9.15км. | G_NNE-00090-014 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 9.2535 | 0.68359 | 5.8266 | 0.45311 | 2.2902 | 9.2535 | 0.68359 | 5.8266 | 0.45311 | 2.2902 | 0 | 9.2535 | 0 | 9.2535 | 0 | 9.2535 | 0 | 0 | 0.68359 | 0.68359 | 8.5699 | 8.5699 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2535 | 9.2535 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей РП-4 ф.47 - РП-14 ф.47 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Арзамасские электрические сети. Протяженность 5.46км. | G_NNE-00090-015 | П | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 7.4085 | 0 | 0.4125 | 7.821 | 0 | 7.4085 | 0 | 0.4125 | 0 | 7.821 | 0 | 7.821 | 0 | 7.821 | 0.38801 | 0 | 7.433 | 0.38801 | 0 | 7.433 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.433 | 7.821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей РП-4 ф.43 – РП-14 ф.43 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Протяженность 11,65км. | G_NNE-00090-016 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 34.8576 | 0 | 34.363 | 0 | 0.49461 | 34.8576 | 0 | 34.363 | 0 | 0.49461 | 0 | 34.8576 | 0 | 34.8576 | 0 | 34.8576 | 0 | 0 | 1.8403 | 1.8403 | 33.0173 | 33.0173 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.8576 | 34.8576 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-61. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 3.92км. | G_NNE-00090-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | 0 | 6.8441 | 0 | 0.42078 | 7.2649 | 0 | 6.8441 | 0 | 0.42078 | 0 | 7.2649 | 0 | 7.2649 | 0 | 7.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36839 | 0.36839 | 6.8965 | 6.8965 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2649 | 7.2649 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-60 . Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 4.96км. | G_NNE-00090-023 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.6841 | 0 | 4.4579 | 0 | 0.22616 | 4.6841 | 0 | 4.4579 | 0 | 0.22616 | 0 | 4.6841 | 0 | 4.6841 | 0 | 4.6841 | 0 | 0 | 4.6841 | 4.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6841 | 4.6841 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей КЛ-6 кВ фид. 129 от РП-12. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 4.2км. | G_NNE-00090-024 | П | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.6123 | 0.22073 | 4.16 | 0 | 0.23153 | 4.6123 | 0.22073 | 4.16 | 0 | 0.23153 | 0 | 4.6123 | 0 | 4.6123 | 0 | 4.6123 | 0.23224 | 0 | 4.38 | 0.23224 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.38 | 4.6123 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-585. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 3км. | G_NNE-00090-025 | П | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.3493 | 0 | 4.1199 | 0 | 0.22939 | 4.3493 | 0 | 4.1199 | 0 | 0.22939 | 0 | 4.3493 | 0 | 4.3493 | 0 | 4.3493 | 0.21578 | 0 | 4.1336 | 0.21578 | 0 | 4.1336 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1336 | 4.3493 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-544. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 18,1км. | G_NNE-00090-026 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 11.2454 | 0 | 10.6284 | 0 | 0.61693 | 11.2454 | 0 | 10.6284 | 0 | 0.61693 | 0 | 11.2454 | 0 | 11.2454 | 0 | 11.2454 | 0 | 0 | 0.57321 | 0.57321 | 10.6721 | 10.6721 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2454 | 11.2454 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-154. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 20.8км. | G_NNE-00090-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 38.5462 | 0 | 36.3137 | 0 | 2.2326 | 38.5462 | 0 | 36.3137 | 0 | 2.2326 | 0 | 38.5462 | 0 | 38.5462 | 0 | 38.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 1.9546 | 36.5916 | 36.5916 | нд | 0 | нд | 0 | 38.5462 | 38.5462 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ Л-603 ПС Кстовская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (16,197 км ) | G_NNE-00090-034 | П | 2020 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 97.6021 | 4.4743 | 69.5938 | 2.9659 | 20.5681 | 39.5095 | 2.3434 | 37.1661 | 0 | 0 | 0 | 97.6021 | 0 | 97.6021 | 0 | 39.5095 | 0 | 0 | 4.6868 | 2.3434 | 92.9153 | 37.1661 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 97.6021 | 39.5095 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ЛЭП-6 кВ от РП-12 до РП-7 ф.129. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 13.74км. | G_NNE-00090-035 | П | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 19.6932 | 0 | 18.6546 | 0 | 1.0387 | 19.6932 | 0 | 18.6546 | 0 | 1.0387 | 0 | 19.6932 | 0 | 19.6932 | 0 | 19.6932 | 0.98344 | 0 | 18.7098 | 0.98344 | 0 | 18.7098 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.7098 | 19.6932 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 МТП-79. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 43,3км. | G_NNE-00090-036 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 63.124 | 0 | 62.0346 | 0 | 1.0893 | 63.124 | 0 | 62.0346 | 0 | 1.0893 | 0 | 63.124 | 0 | 63.124 | 0 | 63.124 | 0 | 0 | 3.3453 | 3.3453 | 59.7787 | 59.7787 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 63.124 | 63.124 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-85. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 44.44км. | G_NNE-00090-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 82.379 | 0 | 77.6076 | 0 | 4.7714 | 82.379 | 0 | 77.6076 | 0 | 4.7714 | 0 | 82.379 | 0 | 82.379 | 0 | 82.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 4.1772 | 78.2017 | 78.2017 | нд | 0 | нд | 0 | 82.379 | 82.379 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-319.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 5.1км. | G_NNE-00090-044 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.4484 | 0.29164 | 3.8505 | 0.19332 | 1.1129 | 5.4484 | 0.29164 | 3.8505 | 0.19332 | 1.1129 | 0 | 5.4484 | 0 | 5.4484 | 0 | 5.4484 | 0 | 0 | 0.29164 | 0.29164 | 5.1568 | 5.1568 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4484 | 5.4484 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-608 ПС Павлово от СП-210 до ТП-2319. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 9.28км. | G_NNE-00090-045 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.303 | 0 | 12.6013 | 0 | 0.70163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.303 | 0 | 13.303 | 0 | 0 | 0.65998 | 0 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.643 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-563.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 7,52км. | G_NNE-00090-046 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 11.3152 | 0 | 10.6945 | 0 | 0.62076 | 11.3152 | 0 | 10.6945 | 0 | 0.62076 | 0 | 11.3152 | 0 | 11.3152 | 0 | 11.3152 | 0 | 0 | 0.57275 | 0.57275 | 10.7425 | 10.7425 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3152 | 11.3152 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-203. Производственное отделение Уренские электрические сети. Протяженность 5.34км. | G_NNE-00090-047 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.892 | 0 | 9.319 | 0 | 0.57294 | 9.892 | 0 | 9.319 | 0 | 0.57294 | 0 | 9.892 | 0 | 9.892 | 0 | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5051 | 0.5051 | 9.3869 | 9.3869 | нд | 0 | нд | 0 | 9.892 | 9.892 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-986. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 1.7км. | G_NNE-00090-055 | П | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.4885 | 0 | 2.3573 | 0 | 0.13125 | 2.4885 | 0 | 2.3573 | 0 | 0.13125 | 0 | 2.4885 | 0 | 2.4885 | 0 | 2.4885 | 0.12446 | 0 | 2.364 | 0.12446 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.364 | 2.4885 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-9. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 31,2км. | G_NNE-00090-056 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 44.2354 | 0 | 44.042 | 0 | 0.19343 | 44.2354 | 0 | 44.042 | 0 | 0.19343 | 0 | 44.2354 | 0 | 44.2354 | 0 | 44.2354 | 0 | 0 | 2.3587 | 2.3587 | 41.8767 | 41.8767 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.2354 | 44.2354 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-6 кВ ВЛ-606 ПС Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 17.99км. | G_NNE-00090-057 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 33.3428 | 0 | 31.4116 | 0 | 1.9312 | 33.3428 | 0 | 31.4116 | 0 | 1.9312 | 0 | 33.3428 | 0 | 33.3428 | 0 | 33.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6907 | 1.6907 | 31.6521 | 31.6521 | нд | 0 | нд | 0 | 33.3428 | 33.3428 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ЛЭП 3-01 РП-3 от ТП-72075 до ТП-72048. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 1.98км. | G_NNE-00090-065 | П | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 2.694 | 0 | 0.15 | 2.844 | 0 | 2.694 | 0 | 0.15 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0.1411 | 0 | 2.7029 | 0.1411 | 0 | 2.7029 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7029 | 2.844 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетейВЛ-6 кВ ВЛ-603 ПС Яковцево (отп. от ЛР-342). Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 3,522км. | G_NNE-00090-066 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 12.5618 | 0 | 11.8726 | 0 | 0.68915 | 12.5618 | 0 | 11.8726 | 0 | 0.68915 | 0 | 12.5618 | 0 | 12.5618 | 0 | 12.5618 | 0 | 0 | 0.64085 | 0.64085 | 11.9209 | 11.9209 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5618 | 12.5618 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ: «сооружения (участок воздушной линии электропередачи 110 кВ №108» и «сооружения (электросетевой комплекс «Подстанция «Алешинская» с прилегающими воздушными линиями электропередачи 110 кВ) I этап – реконструкция литер 4,4-1,(участок ВЛ-110 кВ «№101» от НиГРЭС до опоры №91 с отпайкой от опоры №66 до ПС «Алешинская»)» с образованием двухцепного участка ВЛ-110 кВ» (11.6 км) | G_NNE-00148-010 | С | 2014 | 2019 | 2020 | 41.6036 | 49.1224 | 70.9962 | 187.7994 | 5.8077 | 159.8447 | 0 | 22.1471 | 187.7994 | 5.8077 | 159.8447 | 0 | 22.1471 | 13.388 | 116.8032 | 13.388 | 116.8032 | 13.388 | 116.8032 | 116.8032 | 116.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ: «сооружения (воздушной линии электропередачи 110 кВ №106)» и «воздушной линии электропередачи 110 кВ № 107» с образованием двухцепного участка ВЛ-110 кВ (17.5 км) | G_NNE-00148-020 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 42.8909 | 43.4281 | 78.1566 | 207.4325 | 3.618 | 184.4486 | 0 | 19.3659 | 207.4325 | 3.618 | 184.4486 | 0 | 19.3659 | 15.0198 | 129.2759 | 15.0198 | 129.2759 | 15.0198 | 129.2759 | 129.2759 | 129.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ от ПС 110/10/6 кВ «Доскино» (КЛ, РП-100) (6.08 км) | G_NNE-00264-000 | С | 2014 | 2022 | 2022 | 32.6797 | 32.6797 | 5.8867 | 70.3759 | 5.8867 | 63.9943 | 0 | 0.495 | 70.3759 | 5.8867 | 63.9943 | 0 | 0.495 | 1.591 | 64.4893 | 1.591 | 64.4893 | 1.591 | 64.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4893 | 64.4893 | нд | 0 | нд | 0 | 64.4893 | 64.4893 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бобыльская-Суроватиха" участок оп. 137-191 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.23 км) | G_NNE-00355-000 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 95.6203 | 6.7355 | 86.8748 | 0 | 2.01 | 95.6203 | 6.7355 | 86.8748 | 0 | 2.01 | 0 | 95.6203 | 0 | 95.6203 | 0 | 95.6203 | 6.7355 | 0 | 88.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7355 | нд | 88.8848 | 88.8848 | 95.6203 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вадская" (Арзамас-110-Вадская) участок оп. 14-80 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (14.38 км) | G_NNE-00356-000 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 137.7319 | 9.753 | 125.8292 | 0 | 2.1498 | 137.7319 | 9.753 | 125.8292 | 0 | 2.1498 | 0 | 137.7319 | 0 | 137.7319 | 0 | 137.7319 | 9.753 | 0 | 127.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.753 | нд | 127.9789 | 127.9789 | 137.7319 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 180 "Заволжская - Могильцы"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.8 км) | G_NNE-00357-000 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 109.18 | 10.918 | 80.0122 | 6.5508 | 11.699 | 109.18 | 10.918 | 80.0122 | 6.5508 | 11.699 | 0 | 109.18 | 0 | 109.18 | 0 | 109.18 | 6.888 | 0 | 102.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.888 | нд | 102.292 | 102.292 | 109.18 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заволжская" (Заволжская - Ильинская)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7 км) | G_NNE-00358-000 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 7.11 | 52.614 | 4.266 | 7.11 | 71.1 | 7.11 | 52.614 | 4.266 | 7.11 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 4.77 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.77 | нд | 66.33 | 66.33 | 71.1 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ильинская" (Ильинская - Левобережная)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (17.9 км) | G_NNE-00359-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 190.65 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 190.65 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 190.65 | 0 | 190.65 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 176.4 | 14.25 | 0 | 176.4 | нд | 0 | нд | 0 | 190.65 | 190.65 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чистое - Верещагино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.1 км) | G_NNE-00360-000 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 52.3012 | 3.329 | 36.8338 | 0 | 12.1384 | 52.3012 | 3.329 | 36.8338 | 0 | 12.1384 | 0 | 52.3012 | 0 | 52.3012 | 0 | 52.3012 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | 48.9492 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.352 | нд | 48.9492 | 52.3012 | 52.3012 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №119 "НГТЭЦ-Д.Константиново" на ПС "Буревестник"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (16.75 км) | G_NNE-00361-000 | П | 2022 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 199.5823 | 17.7471 | 150.0107 | 11.7141 | 20.1105 | 199.5823 | 17.7471 | 150.0107 | 11.7141 | 20.1105 | 0 | 199.5823 | 0 | 199.5823 | 0 | 199.5823 | 0 | 0 | 17.7471 | 0 | 181.8352 | 0 | 0 | 17.7471 | нд | 81.8352 | нд | 100 | 199.5823 | 199.5823 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 "НГТЭЦ-Подлесово"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6.9 км) | G_NNE-00362-000 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 7.95 | 58.23 | 4.77 | 8.55 | 79.5 | 7.95 | 58.23 | 4.77 | 8.55 | 0 | 79.5 | 0 | 79.5 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 74.55 | 0 | 0 | 4.95 | нд | 74.55 | нд | 0 | 79.5 | 79.5 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нива-Лысково"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6.57 км) | G_NNE-00363-000 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 75.814 | 7.578 | 55.5502 | 4.5468 | 8.139 | 75.814 | 7.578 | 55.5502 | 4.5468 | 8.139 | 0 | 75.814 | 0 | 75.814 | 0 | 75.814 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 71.02 | 0 | 0 | 4.794 | нд | 71.02 | нд | 0 | 75.814 | 75.814 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Варганы-Воротынец"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (21.35 км) | G_NNE-00364-000 | П | 2022 | 2021 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 248.53 | 24.853 | 182.0672 | 14.9118 | 26.698 | 248.53 | 24.853 | 182.0672 | 14.9118 | 26.698 | 0 | 248.53 | 0 | 248.53 | 0 | 248.53 | 0 | 0 | 17.849 | 0 | 230.6809 | 0 | 0 | 17.849 | нд | 30.6809 | нд | 200 | 248.5299 | 248.5299 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лысково-Княгинино"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (22.87 км) | G_NNE-00365-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 244.63 | 24.463 | 180.5862 | 14.6778 | 24.903 | 244.63 | 24.463 | 180.5862 | 14.6778 | 24.903 | 0 | 244.63 | 0 | 244.63 | 0 | 244.63 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 225.23 | 0 | 0 | 19.4 | нд | 225.23 | нд | 0 | 244.63 | 244.63 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово" на ПС "Буревестник" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (13.53 км) | G_NNE-00366-000 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 143.18 | 14.318 | 104.8832 | 8.5908 | 15.388 | 143.18 | 14.318 | 104.8832 | 8.5908 | 15.388 | 0 | 143.18 | 0 | 143.18 | 0 | 143.18 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 133.26 | 0 | 0 | 9.92 | нд | 133.26 | нд | 0 | 143.18 | 143.18 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 131 "Моховые Горы-Печёрская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.2 км) | G_NNE-00367-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 1.442 | 10.6708 | 0.8652 | 1.442 | 14.42 | 1.442 | 10.6708 | 0.8652 | 1.442 | 0 | 14.42 | 0 | 14.42 | 0 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 13.41 | 0 | нд | 1.01 | нд | 13.41 | 14.42 | 14.42 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 "Моховые Горы - Линда" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.4 км) | G_NNE-00368-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 52.89 | 5.289 | 39.1386 | 3.1734 | 5.289 | 52.89 | 5.289 | 39.1386 | 3.1734 | 5.289 | 0 | 52.89 | 0 | 52.89 | 0 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 49.18 | 0 | нд | 3.71 | нд | 49.18 | 52.89 | 52.89 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 160 "Семёновская-Шалдеж" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.47 км) | G_NNE-00369-000 | П | 2022 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 127.7604 | 11.4601 | 95.5538 | 7.4515 | 13.2951 | 127.7604 | 11.4601 | 95.5538 | 7.4515 | 13.2951 | 0 | 127.7604 | 0 | 127.7604 | 0 | 127.7604 | 11.4601 | 0 | 0 | 0 | 116.3003 | 0 | 0 | 11.4601 | нд | 116.3003 | нд | 0 | 116.3003 | 127.7604 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.33 км) | G_NNE-00370-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0.364 | 2.6936 | 0.2184 | 0.364 | 3.64 | 0.364 | 2.6936 | 0.2184 | 0.364 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 3.36 | 0 | нд | 0.28 | нд | 3.36 | 3.64 | 3.64 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Радуга-Выкса-2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.45 км) | G_NNE-00373-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 88.64 | 0 | 87.9745 | 0 | 0.66552 | 88.64 | 0 | 87.9745 | 0 | 0.66552 | 0 | 88.64 | 0 | 88.64 | 0 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3975 | 0 | 83.2425 | 0 | нд | 5.3975 | нд | 83.2425 | 88.64 | 88.64 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Выкса-Досчатое" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.6 км) | G_NNE-00374-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 7.22 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 6.71 | 0 | нд | 0.51 | нд | 6.71 | 7.22 | 7.22 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Досчатое-Змейка" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (5.4 км) | G_NNE-00375-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 5.943 | 43.5262 | 3.5658 | 6.395 | 59.43 | 5.943 | 43.5262 | 3.5658 | 6.395 | 0 | 59.43 | 0 | 59.43 | 0 | 59.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 54.989 | 0 | нд | 4.441 | нд | 54.989 | 59.43 | 59.43 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (15.7 км) | G_NNE-00379-000 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 157.22 | 15.722 | 116.3428 | 9.4332 | 15.722 | 157.22 | 15.722 | 116.3428 | 9.4332 | 15.722 | 0 | 157.22 | 0 | 157.22 | 0 | 157.22 | 12.39 | 0 | 144.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.39 | нд | 144.83 | 144.83 | 157.22 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" на ПС "Галкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.3 км) | G_NNE-00380-000 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 1.305 | 9.657 | 0.783 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.05 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3523 "Бурцевская-Гриденинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6 км) | G_NNE-00381-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 64.16 | 6.416 | 47.4784 | 3.8496 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.16 | 0 | 64.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 59.52 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 64.16 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Рубин-Восточная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.22 км) | G_NNE-00383-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 0 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 0 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 12.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.06 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (3.05 км) | G_NNE-00384-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 32.66 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 32.66 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 32.66 | 0 | 32.66 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30.26 | 2.4 | нд | 30.26 | нд | 0 | 32.66 | 32.66 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №5Ц "НГТЭЦ-Западная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.76 км) | G_NNE-00385-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 17.46 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.84 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Работки-Прокошево" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.28 км) | G_NNE-00386-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.78 | 0.22 | нд | 2.78 | нд | 0 | 3 | 3 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Княгинино-Мурашкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.42 км) | G_NNE-00388-000 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 122.23 | 0 | 122.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.23 | 0 | 122.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 113.29 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 122.23 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Воротынец-Фокинская низина 2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.53 км) | G_NNE-00389-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 7.016 | 0 | 0.054 | 7.07 | 0 | 7.016 | 0 | 0.054 | 0 | 7.07 | 0 | 7.07 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 6.546 | 0.524 | нд | 6.546 | нд | 0 | 7.07 | 7.07 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3501 "Линда - Каликино"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.1 км) | G_NNE-00390-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 10.55 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.38 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3502 "Линда - Чистое Поле"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.1 км) | G_NNE-00391-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 10.91 | 0.86 | нд | 10.91 | нд | 0 | 11.77 | 11.77 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3503 "Быструха - Лесной Курорт"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.07 км) | G_NNE-00392-000 | П | 2022 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 107.44 | 0 | 106.625 | 0 | 0.815 | 107.44 | 0 | 106.625 | 0 | 0.815 | 0 | 107.44 | 0 | 107.44 | 0 | 107.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.593 | 0 | 99.847 | 7.593 | нд | 99.847 | нд | 0 | 107.44 | 107.44 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3509 "Варнавино - Югары" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.8 км) | G_NNE-00393-000 | П | 2021 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 117.06 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 126.4 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3516 "Ситники - Каликино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (2.27 км) | G_NNE-00395-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 22.52 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.3 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3517 "Сысуево - Ленинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.4 км) | G_NNE-00396-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 79.04 | 0 | 78.44 | 0 | 0.6 | 79.04 | 0 | 78.44 | 0 | 0.6 | 0 | 79.04 | 0 | 79.04 | 0 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 73.37 | 5.67 | нд | 73.37 | нд | 0 | 79.04 | 79.04 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3519 "Моховые Горы - СГ-32" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.5 км) | G_NNE-00397-000 | П | 2021 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 9.02 | 114.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 0 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.02 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3520 "Восход - Лапшанга" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.8 км) | G_NNE-00398-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 137.36 | 10.38 | 126.98 | 0 | 0 | 137.36 | 10.38 | 126.98 | 0 | 0 | 0 | 137.36 | 0 | 137.36 | 0 | 137.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | нд | 126.98 | нд | 0 | 10.38 | 137.36 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 35 кВ "Валки-Кузьмияр" на ПС "Комариха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.4 км) | G_NNE-00399-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 71.42 | 0 | 70.907 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.42 | 0 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 70.423 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 71.42 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Филинское-Родиониха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.68 км) | G_NNE-00403-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 82.01 | 0 | 82.01 | 0 | 0 | 82.01 | 0 | 82.01 | 0 | 0 | 0 | 82.01 | 0 | 82.01 | 0 | 82.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | нд | 76.19 | нд | 0 | 5.82 | 82.01 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Вача-Яковцево" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (17.03 км) | G_NNE-00405-000 | П | 2021 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 187.71 | 0 | 187.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.71 | 0 | 187.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 172.93 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 187.71 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"П\я 40-Нарышкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.7 км) | G_NNE-00407-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 136.26 | 0 | 135.26 | 0 | 1 | 136.26 | 0 | 135.26 | 0 | 1 | 0 | 136.26 | 0 | 136.26 | 0 | 136.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 0 | 125.918 | 10.342 | нд | 125.918 | нд | 0 | 136.26 | 136.26 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Нарышкино-Жемчуг" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (14.19 км) | G_NNE-00408-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 152.59 | 0 | 151.426 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.59 | 0 | 152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.903 | 0 | 140.687 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 152.59 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с планируемым включением в ремонтную программу (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Сосновская-Лесуново" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (2.22 км) | G_NNE-00410-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 22.02 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.76 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подлёсово-Нива" участок оп. 10-99 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (15.54 км) | G_NNE-00533-000 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 148.6432 | 16.9524 | 129.1219 | 0 | 2.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6432 | 0 | 148.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0724 | 0 | 131.5708 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 148.6432 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3509 "Сицкая-Катунская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (9.8 км) | G_NNE-00534-000 | П | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | 0 | 96.481 | 0 | 0.699 | 97.18 | 0 | 96.481 | 0 | 0.699 | 0 | 97.18 | 0 | 97.18 | 0 | 97.18 | 6.827 | 0 | 90.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | нд | 0 | нд | 0 | 90.353 | 97.18 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф-1 от ТП-244, ф1.2. от ЗТП -140, ф-1 от ЗТП-51. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 1.54км | H_NNE-00792-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0664 | 0.1564 | 2.3665 | 0.09998 | 0.44351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0664 | 0 | 3.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 2.91 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0664 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1008 от ПС Работки. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.26км | H_NNE-00793-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.47166 | 0.022058 | 0.3754 | 0 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47166 | 0 | 0.47166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022058 | 0 | 0.4496 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47166 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТП-2792 до ТП-2865 отпайка на ТП 101. Производственное отделение Центральные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.16км | H_NNE-00795-000 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0.013574 | 0.23102 | 0 | 0.04566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013574 | 0 | 0.27668 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29025 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС "Борская" (2,9 км) | I_NNE-01110-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 1.254 | 0.71815 | 0.58999 | 3.1595 | 0.6763 | 2.3535 | 0.09287 | 0.036845 | 3.1595 | 0.6763 | 2.3535 | 0.09287 | 0.036845 | 0.67315 | 0 | 0.67315 | 0 | 0.15168 | 2.5695 | 0 | 2.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ВЛ-6 кВ в пролетах опор №1-2 ТП-4300 - ТП-4385 Приокского РЭС ПО Центральные электричекие сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Старт-Строй" №521001023 от 09.06.2017. Протяженность 0.1 км | I_NNE-01124-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.20468 | 0.23971 | 0.17885 | 0.51961 | 0.03316 | 0.3943 | 0.00268 | 0.08947 | 1.3903 | 0.16726 | 0.94541 | 0.00318 | 0.27446 | 0.083329 | 0 | 0.083329 | 0 | 0.030845 | 1.2115 | 0 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено заключением дополнительного соглашения с заявителем ООО "Старт-Строй" на увеличение работ по проекту. перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния.
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ЛЭП 0.4-6кВ от ТП 338 - РП 88 ф.88-17 и ЛЭП 0.4-6кВ кВ ТП 1 - ТП338 ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" № 521001026 от 14.07.2017. | I_NNE-01125-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.058524 | 0.058543 | 0.10248 | 0.1472 | 0.00926 | 0.11717 | 0 | 0.020774 | 0.1472 | 0.00926 | 0.11717 | 0 | 0.020774 | 0.023784 | 0 | 0.023784 | 0 | 0.017395 | 0.044724 | 0 | 0.044724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛС ПС "Нагорная" - ПС "Мыза" ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Старт-Строй" № 521002287 от 26.07.2017 . Протяженность 0.48 км | I_NNE-01130-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.4493 | 0.40161 | 0.39799 | 2.3205 | 0.18253 | 1.7578 | 0 | 0.38008 | 2.3205 | 0.18253 | 1.7578 | 0 | 0.38008 | 0.37495 | 0 | 0.37495 | 0 | 0.08132 | 1.9225 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛ-10 кВ ЗТП №47 - ЗТП № 97 и КЛ-10 кВ ЗТП № 157 – ЗТП № 174 Л-1020 ПС «Арзамас». ПО Арзамасские электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "ЖСПК №88" №521002788 от 27.07.2017. Протяженность 0.28 км | I_NNE-01132-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.15159 | 0.20262 | 0.09578 | 0.79739 | 0.05066 | 0.58573 | 0 | 0.161 | 2.0374 | 0.05801 | 1.8184 | 0 | 0.161 | 0.1265 | 0 | 0.1265 | 0 | 0.020203 | 1.9416 | 0 | 1.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено заключением дополнительного соглашения с заявителем "ЖСПК №88" на увеличение работ по проекту. Перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 2 этап участок линии от оп. № 111 до ПС "Ветлуга" (20,21 км) | I_NNE-01219-000 | П | 2018 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 16.6527 | 199.7072 | 12.9475 | 174.708 | 0 | 12.0517 | 199.7072 | 12.9475 | 174.352 | 0 | 12.4077 | 3.7909 | 183.0545 | 3.7909 | 183.0545 | 3.7909 | 183.0545 | 0 | 0.356 | 183.0545 | 71.7501 | 0 | 110.9484 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 183.0545 | 182.6985 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бобыльская-Суроватиха" участок оп. 191-268 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (14.8 км) | I_NNE-01221-000 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 144.1997 | 10.1536 | 130.7115 | 0 | 3.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1997 | 0 | 144.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2246 | 0 | 133.9751 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 144.1997 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вадская" (Арзамас-110-Вадская) участок оп. 80-154 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.44 км) | I_NNE-01222-000 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 114.1363 | 8.0849 | 104.1076 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1363 | 0 | 114.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0849 | 0 | 106.0514 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 114.1363 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подлёсово-Нива" участок оп. 111-182 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (13.17 км) | I_NNE-01223-000 | П | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 128.7713 | 14.3948 | 113.369 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7713 | 0 | 128.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3948 | 0 | 0 | 0 | 114.3765 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 128.7713 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации объектов с более низким индексом технического состояния (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС "Борская" (0,9 км) | I_NNE-01232-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 0.98961 | 1.0326 | 0.4262 | 5.0401 | 0.53003 | 4.4788 | 0 | 0.03122 | 5.0401 | 0.53003 | 4.4788 | 0 | 0.03122 | 0.87225 | 0 | 0.87225 | 0 | 0.10957 | 4.6139 | 0 | 4.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция распределительной сети 6кВ от ПС Левобережная. Реконструкция ВЛ-635, ВЛ-643, ВЛ-649, ВЛ-641 с заменой провода на СИП-3 (43,425 км). | I_NNE-01234-000 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 14.174 | 12.0784 | 49.3569 | 49.3569 | 2.4787 | 42.426 | 0.79889 | 3.6532 | 49.3569 | 2.4787 | 42.426 | 0.79889 | 3.6532 | 9.7259 | 0 | 9.7259 | 0 | 9.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | по факту исполнения инвестиционной программы за 2018 год объем освоения, финансирования и ввода перенесен на 2019 год.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с прокладкой до БКТП 6/0,4 кВ ТП-287. Реконструкция КЛ-0.4 кВ с прокладкой до БКТП 6/0,4 кВ ТП-287 Нагорного РЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "МежСтройКомплекс" № 521001915 от 13.11.2017 . Протяженность 1.002 км | I_NNE-01247-000 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 1.2778 | 0.86774 | 0.46173 | 6.8714 | 0.39253 | 4.8267 | 0 | 1.6522 | 6.8714 | 0.39253 | 4.8267 | 0 | 1.6522 | 1.0715 | 0 | 1.0715 | 0 | 0.11015 | 6.4096 | 0 | 6.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Буревестник». Замена провода на СИП-3 (4,9 км). | I_NNE-01272-000 | П | 2018 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0.84833 | 9.5041 | 0.84842 | 8.303 | 0 | 0.35276 | 9.504 | 0.8477 | 8.303 | 0 | 0.35338 | 0.22152 | 8.6557 | 0.22152 | 8.6557 | 0.2214 | 8.6557 | 8.6557 | 0 | 0 | 8.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.6557 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Выездное». Замена провода на СИП-3 (8 км), СИП-2 (0,2 км). | I_NNE-01273-000 | П | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 20.3822 | 1.1868 | 16.5277 | 0 | 2.6677 | 20.3822 | 1.1868 | 16.5277 | 0 | 2.6677 | 0.31076 | 19.1874 | 0.31076 | 19.1874 | 0 | 20.3822 | 19.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3822 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.3822 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция и автоматизация распределительной сети 10 кВ от ПС «Дальнее константиново». Замена провода на СИП (34,55 км). | I_NNE-01274-000 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 34.7317 | 2.4795 | 28.1269 | 3.4286 | 0.69668 | 34.7317 | 2.4795 | 28.1269 | 3.4286 | 0.69668 | 0 | 34.7317 | 0 | 34.7317 | 0 | 34.7317 | 2.4795 | 0 | 32.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4795 | нд | 32.2521 | нд | 0 | 32.2521 | 34.7317 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4 кВ Ф-300 от опоры 305 ТП-75 ЦРП Балахнинского РЭС. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Переустройство) Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "ИП Большаков Олег Алексеевич" № 521004241 от 23.01.2018. Протяженность 0.1 км | I_NNE-01283-000 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.17537 | 0.02399 | 0.1191 | 0 | 0.03228 | 0.17537 | 0.02399 | 0.1191 | 0 | 0.03228 | 0.033741 | 0 | 0.033741 | 0 | 0 | 0.17537 | 0 | 0.17537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0.4 кВ Ф-100 и Ф-800 от ТП-43 ВЛ-619 РП-4 ВЛ-611 ЦРП Балахнинского РЭС ПО БЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Альбатрос" № 521005549 от 08.02.2018. Протяженность 0.03 км | I_NNE-01328-000 | П | 2018 | 2018 | 2019 | 0.0148 | 0 | 0.0527 | 0.07005 | 0.01017 | 0.04421 | 0 | 0.01567 | 0.07005 | 0.01017 | 0.04421 | 0 | 0.01567 | 0.01322 | 0 | 0.01322 | 0 | 0.011074 | 0.01735 | 0 | 0.01735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.611 РП-48 - ПС Свердловская Нагорного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство) Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО ИК "Подкова" №521011996 от 24.04.2018 . Протяженность 0.24 км | I_NNE-01330-000 | П | 2018 | 2018 | 2019 | 0.2476 | 0 | 1.3087 | 1.3087 | 0.09091 | 0.92381 | 0 | 0.29397 | 1.3087 | 0.09091 | 0.92381 | 0 | 0.29397 | 0.20642 | 0 | 0.20642 | 0 | 0.20642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с прокладкой от БКТП 6/0,4 кВ ТП-130 до точки врезки в КЛ-6 кВ к ТП-648. Реконструкция КЛ-0.4 кВ с прокладкой до БКТП 6/0,4 кВ ТП-130 Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. Протяженность 0.115 км | J_NNE-01353-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0.04952 | 0.65284 | 0 | 1.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Стройинвест-52"
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от БКТП 6/0,4 кВ ТП-130 Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. Протяженность 0.045 км | J_NNE-01354-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05098 | 0 | 0.04629 | 0 | 0.00469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05098 | 0 | 0.05098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Стройинвест-52"
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-53 Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. Протяженность 0.049 км | J_NNE-01355-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0.03914 | 0 | 0.00446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Стройинвест-52"
6.2.2.1 | Реконструкция с установкой ВЧ заградителя на отпайке ВЛ 110кВ ГЭС-Пучеж в сторону ПС Губцевская – 1 шт. | I_NNE-01356-000 | П | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.87005 | 0.12234 | 0.07545 | 0.38691 | 0.28535 | 0.87005 | 0.12234 | 0.07545 | 0.38691 | 0.28535 | 0 | 0.87005 | 0 | 0.87005 | 0 | 0.87005 | 0.87005 | 0 | 0 | 0.87005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.87005 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1011 ПС Дивеево, ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГУ МВД России по Нижегородской области № 521009543 от 12.07.2018 . Протяженность 0.58 км | J_NNE-01357-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 | 0.10284 | 0.87226 | 0 | 0.29845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 | 0 | 1.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с "ГУ МВД России по Нижегородской области"
6.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 607, КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 622, КЛ 6 кВ РП-58 - ПС Левинка ф. 622 Сормовского РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Газпромнефть-Северо-Запад» № 521003317 от 25.09.20118 . Протяженность 0.27 км | J_NNE-01358-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804 | 0.1366 | 1.2375 | 0 | 0.60631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804 | 0 | 1.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с АО «Газпромнефть-Северо-Запад»
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 4386 - РП-2А Приокского РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ОАО «Нижегородский водоканал» № 521011632 от 30.03.2018 . Протяженность 0.045 км | J_NNE-01472-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27634 | 0 | 0.27634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27634 | 0 | 0.27634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Нижегородский водоканал" от 13.03.2018 №521011632
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2 от КТП-430 ЛЭП-1005 ПС «Хмелевицы» и ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-440 ЛЭП-1004 ПС «Хмелевицы» Шахунского РЭС Уренских электрических сетей (переустройство). Вынос сетей из зоны строительства автомобильной дороги для заявителя ООО "Дорожник" № 521029063 от 03.12.2018 . Протяженность 0.305 км | J_NNE-01531-000 | П | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9662 | 0 | 0.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Дорожник"
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1229 ф-1 и ф-2 и ВЛ-10 кВ ЛЭП-1002 ПС «Пильна» отп. на ТП-158 пролет оп. №1-9 Пильнинского РЭС Сергачских электрических сетей (переустройство). Вынос сетей из зоны реконструкции автомобильной дороги для заявителя ООО "Пильна" №521029064 от 03.12.2018 . Протяженность 1.32 км | J_NNE-01532-000 | П | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО "Пильна".
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.8213 | 21.0236 | 109.6151 | 236.5774 | 11.5778 | 61.1824 | 152.496 | 11.3211 | 3456.7185 | 92.4439 | 2697.2919 | 587.1826 | 79.8002 | 22.6878 | 126.8985 | 22.6878 | 126.8985 | 22.6801 | 3347.1034 | 37.8692 | 31.952 | 89.0293 | 243.3869 | 0 | 363.4366 | 0 | 102.6642 | нд | 330.8407 | нд | 424.379 | 89.0293 | 1464.7074 | нд
6.2.2.2 | Комплексная модернизация распределительной сети 10 кВ от ПС «Выездное». Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров (15 шт.). | I_NNE-01264-000 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 63.4366 | 5.188 | 4.7132 | 51.269 | 2.2665 | 63.4366 | 5.188 | 4.7132 | 51.269 | 2.2665 | 0 | 63.4366 | 0 | 63.4366 | 0 | 63.4366 | 5.248 | 0 | 58.1886 | 0 | 0 | 63.4366 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 58.1886 | 63.4366 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.2 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Буревестник» Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров (6 шт.). | I_NNE-01266-000 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 2.5234 | 32.5441 | 2.4611 | 2.4672 | 25.428 | 2.1878 | 32.5441 | 2.4611 | 2.4672 | 25.428 | 2.1878 | 0.65655 | 29.957 | 0.65655 | 29.957 | 0.64881 | 30.0208 | 29.957 | 0.004469 | 0 | 30.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 30.0163 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.2 | Комплексная модернизацияи автоматизация распределительной сети 10 кВ от ПС «Дальнее константиново». Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров (16 шт.). | I_NNE-01267-000 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 33.5049 | 2.5862 | 5.2535 | 22.9094 | 2.7557 | 33.5049 | 2.5862 | 5.2535 | 22.9094 | 2.7557 | 0 | 33.5049 | 0 | 33.5049 | 0 | 33.5049 | 2.6642 | 0 | 30.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6642 | нд | 30.8407 | нд | 0 | 30.8407 | 33.5049 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.2.2 | Комплексная реконструкция распределительной сети 6кВ от ПС Левобережная. Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров 6 кВ.(18 шт.). | I_NNE-01270-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 20.8213 | 21.0236 | 107.0917 | 107.0917 | 1.3425 | 48.7485 | 52.8896 | 4.1111 | 107.0917 | 1.3425 | 48.7485 | 52.8896 | 4.1111 | 22.0313 | 0 | 22.0313 | 0 | 22.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго" | J_NNE-01496-000 | Н | 2023 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.444 | 50 | 1755.694 | 300 | 44.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 100 | нд | 200 | 0 | 300 | объект включен в ИПР с целью оповышения качества и надежности электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения кол-ва аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области
6.2.2.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Сельского" РЭС филиала "Нижновэнерго" | J_NNE-01497-000 | Н | 2019 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.33 | 30 | 878.63 | 110 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.33 | 0 | 30 | 0 | 182.951 | 0 | 300 | 0 | 100 | нд | 200 | нд | 224.379 | 0 | 1007.33 | объект включен в ИПР с целью оповышения качества и надежности электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения кол-ва аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области
6.2.2.2 | Установка быстродействующих защит на транзите ВЛ 110 кВ Семёновская-Шалдеж-Воскресенск-Мелковка | J_NNE-01528-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3671 | 0.86604 | 1.7854 | 24.6866 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3671 | 0 | 1.9475 | 0 | 30.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 30.4196 | объект включен в ИПР в соответствии с требованиями П.145 «Правила технологического функционирования энергетических систем» утв. 13.08.18 Приказом № 937. Правительство РФ.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.1797 | 24.1797 | 108.8638 | 2350.7238 | 6.7844 | 2236.9451 | 93.1303 | 13.8639 | 3219.7708 | 6.7844 | 3098.7381 | 93.1303 | 21.1179 | 23.3785 | 2241.86 | 23.3785 | 2241.86 | 23.3785 | 3110.907 | 406.8072 | 388.8012 | 509.8815 | 429.8815 | 602.9993 | 522.9993 | 722.172 | 642.172 | нд | 563.3424 | нд | 563.7106 | 1835.0528 | 2722.1058 | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2026.6849 | 0 | 2015.7419 | 0 | 10.943 | 2816.3718 | 0 | 2798.5505 | 0 | 17.8214 | 0 | 2026.6849 | 0 | 2026.6849 | 0 | 2816.3718 | 349.7638 | 327.7578 | 436.4428 | 356.4428 | 550.2668 | 470.2668 | 690.2115 | 610.2115 | нд | 519.699 | нд | 531.9939 | 1676.9211 | 2488.614 | нд
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 10551 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1179 шт., 3-ф ПКВ - 237 шт., УСПД ТП - 184 шт., автоматизация точек - 11967 шт.); | I_NNE-00117-085 | П | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 323.1172 | 0 | 320.4598 | 0 | 2.6574 | 301.1112 | 0 | 298.4538 | 0 | 2.6574 | 0 | 323.1172 | 0 | 323.1172 | 0 | 301.1112 | 323.1172 | 301.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (1-ф ПУ - 10186 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1198 шт., 3-ф ПКВ - 599 шт., УСПД ТП - 181 шт., автоматизация точек - 11983 шт.); | I_NNE-00117-086 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 356.4298 | 0 | 354.498 | 0 | 1.9318 | 276.4298 | 0 | 274.498 | 0 | 1.9318 | 0 | 356.4298 | 0 | 356.4298 | 0 | 276.4298 | 0 | 0 | 356.4298 | 276.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 356.4298 | 276.4298 | Изменение технических параметров, а также количества точек учета в соответствии с Приказом ПАО "Россети" №165 от 22.12.2016г.
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (1-ф ПУ - 13140 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1546 шт., 3-ф ПКВ - 773 шт., УСПД ТП - 235 шт., автоматизация точек - 15459 шт.); | I_NNE-00117-087 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 488.9117 | 0 | 486.4645 | 0 | 2.4471 | 408.9117 | 0 | 406.4645 | 0 | 2.4471 | 0 | 488.9117 | 0 | 488.9117 | 0 | 408.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.9117 | 408.9117 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 488.9117 | 408.9117 | Изменение технических параметров, а также количества точек учета в соответствии с Приказом ПАО "Россети" №165 от 22.12.2016г.
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (1-ф ПУ - 15700 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1826 шт., 3-ф ПКВ - 913 шт., УСПД ТП - 281 шт., автоматизация точек - 18439 шт.); | I_NNE-00117-088 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 624.3529 | 0 | 621.7058 | 0 | 2.6471 | 544.3529 | 0 | 541.7058 | 0 | 2.6471 | 0 | 624.3529 | 0 | 624.3529 | 0 | 544.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.3529 | 544.3529 | нд | 0 | нд | 0 | 624.3529 | 544.3529 | Изменение технических параметров, а также количества точек учета в соответствии с Приказом ПАО "Россети" №165 от 22.12.2016г.
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф ПКВ - 988 шт., автоматизация точек - 988 шт.); | I_NNE-00117-089 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 26.6466 | 0 | 26.407 | 0 | 0.23959 | 26.6466 | 0 | 26.407 | 0 | 0.23959 | 0 | 26.6466 | 0 | 26.6466 | 0 | 26.6466 | 26.6466 | 26.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (3-ф ПКВ - 2690 шт., автоматизация точек - 2690 шт.); | I_NNE-00117-090 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 80.013 | 0 | 79.5794 | 0 | 0.43366 | 80.013 | 0 | 79.5794 | 0 | 0.43366 | 0 | 80.013 | 0 | 80.013 | 0 | 80.013 | 0 | 0 | 80.013 | 80.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 80.013 | 80.013 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (3-ф ПКВ - 1940 шт., автоматизация точек - 1940 шт.); | I_NNE-00117-091 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 61.3551 | 0 | 61.048 | 0 | 0.3071 | 61.3551 | 0 | 61.048 | 0 | 0.3071 | 0 | 61.3551 | 0 | 61.3551 | 0 | 61.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3551 | 61.3551 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 61.3551 | 61.3551 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (3-ф ПКВ - 1945 шт., автоматизация точек - 1945 шт.); | I_NNE-00117-092 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 65.8586 | 0 | 65.5794 | 0 | 0.27922 | 65.8586 | 0 | 65.5794 | 0 | 0.27922 | 0 | 65.8586 | 0 | 65.8586 | 0 | 65.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8586 | 65.8586 | нд | 0 | нд | 0 | 65.8586 | 65.8586 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2023 год (1-ф ПУ - 29 360 шт., 3-ф ПУ ПВ - 3527 шт., 3-ф ПКВ - 1321 шт., УСПД ТП - 383 шт., автоматизация точек - 34 208 шт.); | J_NNE-00117-097 | П | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.699 | 0 | 516.4358 | 0 | 3.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 519.699 | нд | 0 | 0 | 519.699 | Проект включен в целях устранения замечаний Минэнерго России по п.1.4 заключения от 25.09.2018 №09-4728/ВК по результатам разукрупнения проектов NNE-00117-001, NNE-00117-011, NNE-00116-001, NNE-00116-011 по причине необходимости выделения работ по годам. Реализация проекта для достижения уровня нормативных потерь доведенных Приказом МЭ РФ №887 от 26.09.2017 года
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2024 год (1-ф ПУ - 30 099 шт., 3-ф ПУ ПВ - 3 565 шт., 3-ф ПКВ - 713 шт., УСПД ТП - 648 шт., автоматизация точек - 34 377 шт.); | J_NNE-00117-098 | П | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.9939 | 0 | 528.3788 | 0 | 3.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 531.9939 | 0 | 531.9939 | Проект включен в целях устранения замечаний Минэнерго России по п.1.4 заключения от 25.09.2018 №09-4728/ВК по результатам разукрупнения проектов NNE-00117-001, NNE-00117-011, NNE-00116-001, NNE-00116-011 по причине необходимости выделения работ по годам. Реализация проекта для достижения уровня нормативных потерь доведенных Приказом МЭ РФ №887 от 26.09.2017 года
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.1797 | 24.1797 | 108.8638 | 324.0389 | 6.7844 | 221.2033 | 93.1303 | 2.9209 | 403.399 | 6.7844 | 300.1877 | 93.1303 | 3.2965 | 23.3785 | 215.1751 | 23.3785 | 215.1751 | 23.3785 | 294.5352 | 57.0434 | 61.0434 | 73.4387 | 73.4387 | 52.7325 | 52.7325 | 31.9606 | 31.9606 | нд | 43.6434 | нд | 31.7167 | 158.1317 | 233.4918 | нд
6.2.3.2 | Создание системы учета РРЭ (установка и модернизация приборов учета 10(6)кВ) (561 ТУ) | F_NNE-00116-001 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 24.1797 | 24.1797 | 108.8638 | 108.8638 | 6.7844 | 7.2948 | 93.1303 | 1.6542 | 108.8638 | 6.7844 | 7.2948 | 93.1303 | 1.6542 | 23.3785 | 0 | 23.3785 | 0 | 23.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Изменение технических параметров, а также количества точек учета в соответствии с Приказом ПАО "Россети" №165 от 22.12.2016г.
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 406 шт., автоматизация точек - 406 шт.); | I_NNE-00117-093 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 57.0434 | 0 | 56.5742 | 0 | 0.46915 | 57.0434 | 0 | 56.5742 | 0 | 0.46915 | 0 | 57.0434 | 0 | 57.0434 | 0 | 57.0434 | 57.0434 | 57.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2020 год (ВПУ 6-10 кВ - 203 шт., автоматизация точек - 203 шт.); | I_NNE-00117-094 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 73.4387 | 0 | 73.0406 | 0 | 0.39803 | 73.4387 | 0 | 73.0406 | 0 | 0.39803 | 0 | 73.4387 | 0 | 73.4387 | 0 | 73.4387 | 0 | 0 | 73.4387 | 73.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 73.4387 | 73.4387 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2021 год (ВПУ 6-10 кВ - 137 шт., автоматизация точек - 137 шт.); | I_NNE-00117-095 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 52.7325 | 0 | 52.4686 | 0 | 0.26394 | 52.7325 | 0 | 52.4686 | 0 | 0.26394 | 0 | 52.7325 | 0 | 52.7325 | 0 | 52.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7325 | 52.7325 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 52.7325 | 52.7325 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2022 год (ВПУ 6-10 кВ - 78 шт., автоматизация точек - 78 шт.); | I_NNE-00117-096 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 31.9606 | 0 | 31.8251 | 0 | 0.1355 | 31.9606 | 0 | 31.8251 | 0 | 0.1355 | 0 | 31.9606 | 0 | 31.9606 | 0 | 31.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9606 | 31.9606 | нд | 0 | нд | 0 | 31.9606 | 31.9606 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2023 год (ВПУ 6-10 кВ - 106 шт., автоматизация точек - 106 шт.); | J_NNE-00117-099 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6434 | 0 | 43.4336 | 0 | 0.20977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.6434 | нд | 0 | 0 | 43.6434 | Проект включен в целях устранения замечаний Минэнерго России по п.1.4 заключения от 25.09.2018 №09-4728/ВК по результатам разукрупнения проектов NNE-00117-001, NNE-00117-011, NNE-00116-001, NNE-00116-011 по причине необходимости выделения работ по годам. Реализация проекта для достижения уровня нормативных потерь доведенных Приказом МЭ РФ №887 от 26.09.2017 года
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2024 год (ВПУ 6-10 кВ - 77 шт., автоматизация точек - 77 шт.); | J_NNE-00117-100 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 31.5508 | 0 | 0.16589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.7167 | 0 | 31.7167 | Проект включен в целях устранения замечаний Минэнерго России по п.1.4 заключения от 25.09.2018 №09-4728/ВК по результатам разукрупнения проектов NNE-00117-001, NNE-00117-011, NNE-00116-001, NNE-00116-011 по причине необходимости выделения работ по годам. Реализация проекта для достижения уровня нормативных потерь доведенных Приказом МЭ РФ №887 от 26.09.2017 года
6.2.3.2 | Замена устройства сбора передачи данных АИИСКУЭ на объектах оптового рынка электроэнергии | J_NNE-01600-008 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР в связи с физическим износом существующих УСПД СИКон С 1 и отсутсвием возможности подключения к нему дополнительных счетчиков. Включение объекта в ИПР вызвано необходимостью замены УСПД СИКон С 1на успд SM 160
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.7463 | 2.6886 | 33.8285 | 317.261 | 3.0719 | 290.7436 | 2.8239 | 20.6216 | 2692.5388 | 208.5914 | 1572.6033 | 870.6059 | 40.7381 | 5.5043 | 281.765 | 5.5043 | 281.765 | 5.2736 | 2658.7103 | 71.6314 | 106.3981 | 70.3683 | 297.3964 | 69.4692 | 681.2803 | 70.2962 | 748.4327 | нд | 355.955 | нд | 430.399 | 210.1336 | 2513.4635 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.7463 | 2.6886 | 31.6312 | 270.6372 | 2.8563 | 248.0218 | 2.5139 | 17.2451 | 1606.357 | 71.7359 | 1478.4097 | 33.3459 | 22.8656 | 5.1049 | 237.9999 | 5.1049 | 237.9999 | 4.9662 | 1574.7258 | 68.3889 | 22.4941 | 65.6232 | 94.2351 | 51.5561 | 157.6861 | 52.4317 | 475.1077 | нд | 355.955 | нд | 430.399 | 169.611 | 1513.3829 | нд
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-181 | С | 2015 | 2018 | 2019 | 0.20342 | 0.18875 | 0.023379 | 1.0294 | 0 | 0.99898 | 0 | 0.030463 | 1.0294 | 0 | 0.99898 | 0 | 0.030463 | 0.14237 | 0 | 0.14237 | 0 | 0.003688 | 1.0061 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г). Перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Кожевенная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-361 | П | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.046874 | 4.3242 | 0.31368 | 3.6409 | 0.01069 | 0.35887 | 4.3242 | 0.31368 | 3.6409 | 0.01069 | 0.35887 | 0.007195 | 4.2773 | 0.007195 | 4.2773 | 0.007195 | 4.2773 | 0.31368 | 0.31368 | 3.9636 | 3.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9636 | 3.9636 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Зиновьево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-401 | П | 2015 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.11429 | 1.3234 | 0.10921 | 1.1645 | 0 | 0.049606 | 1.3234 | 0.10921 | 1.1645 | 0 | 0.049606 | 0.029095 | 1.2091 | 0.029095 | 1.2091 | 0.029095 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Володарский РЭС. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-451 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0.08747 | 1.0385 | 0.00293 | 0.10533 | 1.2342 | 0.08747 | 1.0385 | 0.00293 | 0.10533 | 0 | 1.2342 | 0 | 1.2342 | 0 | 1.2342 | 0.08747 | 0.08747 | 1.1467 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1467 | 1.1467 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС. Производственное отделение Семеновские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-461 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.4957 | 0.09474 | 1.2941 | 0.00327 | 0.10364 | 1.4957 | 0.09474 | 1.2941 | 0.00327 | 0.10364 | 0 | 1.4957 | 0 | 1.4957 | 0 | 1.4957 | 0.09474 | 0.09474 | 1.401 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.401 | 1.401 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-471 | С | 2015 | 2020 | 2020 | 0.29343 | 0.25039 | 0.01464 | 1.3786 | 0.10784 | 1.221 | 0.00323 | 0.046527 | 1.3786 | 0.10784 | 1.221 | 0.00323 | 0.046527 | 0.003583 | 1.364 | 0.003583 | 1.364 | 0.003583 | 1.364 | 0.09583 | 0.09583 | 1.2682 | 1.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2682 | 1.2682 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Здание Сеченовский РЭС Производственное отделение Сергачские электрические сети Монтаж системы видеонаблюдения | G_NNE-00118-481 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.09574 | 1.2932 | 0.09474 | 1.0304 | 0.00327 | 0.16482 | 1.2932 | 0.09474 | 1.0304 | 0.00327 | 0.16482 | 0.024847 | 1.1975 | 0.024847 | 1.1975 | 0.024847 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Княгинино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-501 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.7879 | 0.09368 | 1.5903 | 0 | 0.10391 | 1.7879 | 0.09368 | 1.5903 | 0 | 0.10391 | 0 | 1.7879 | 0 | 1.7879 | 0 | 1.7879 | 1.7879 | 1.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Пильна. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-511 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.08029 | 1.476 | 0.07929 | 1.3461 | 0 | 0.050603 | 1.476 | 0.07929 | 1.3461 | 0 | 0.050603 | 0.020813 | 1.3957 | 0.020813 | 1.3957 | 0.020813 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Салганы. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-521 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.11323 | 2.1159 | 0.11323 | 1.9221 | 0 | 0.08057 | 2.1159 | 0.11323 | 1.9221 | 0 | 0.08057 | 0.029564 | 2.0027 | 0.029564 | 2.0027 | 0.029564 | 2.0027 | 2.0027 | 2.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Сеченово. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-531 | И | 2015 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.15687 | 1.652 | 0.08446 | 1.4981 | 0 | 0.069399 | 1.652 | 0.08446 | 1.4981 | 0 | 0.069399 | 0.033167 | 1.4951 | 0.033167 | 1.4951 | 0.033167 | 1.4951 | 1.4951 | 1.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. Здание Большеболдинский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-541 | И | 2015 | 2019 | 2025 | 0 | 0 | 0.032243 | 4.9991 | 0 | 4.746 | 0 | 0.25309 | 4.9991 | 0 | 4.746 | 0 | 0.25309 | 0.004949 | 4.9668 | 0.004949 | 4.9668 | 0.004949 | 4.9668 | 4.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой охранной сигнализации. Здание Починковский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-551 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.3473 | 0 | 6.0284 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3473 | 0 | 6.3473 | 0 | 0 | 6.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходмости установки видеонаблюдения на здании (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Выксунский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-561 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.8954 | 0 | 2.75 | 0 | 0.14545 | 2.8954 | 0 | 2.75 | 0 | 0.14545 | 0 | 2.8954 | 0 | 2.8954 | 0 | 2.8954 | 2.8954 | 2.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Кулебакский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-571 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 2.761 | 0 | 0.14603 | 2.907 | 0 | 2.761 | 0 | 0.14603 | 0 | 2.907 | 0 | 2.907 | 0 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ БОЭМЗ. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-581 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.7301 | 0 | 4.48 | 0 | 0.2501 | 4.7301 | 0 | 4.48 | 0 | 0.2501 | 0 | 4.7301 | 0 | 4.7301 | 0 | 4.7301 | 0 | 0.3 | 4.7301 | 4.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7301 | 4.4301 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Городецкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-591 | П | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.083999 | 3.4842 | 0 | 3.2951 | 0 | 0.18912 | 3.4842 | 0 | 3.2951 | 0 | 0.18912 | 0.012893 | 3.4002 | 0.012893 | 3.4002 | 0.012893 | 3.4002 | 0 | 0.3 | 3.4002 | 3.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4002 | 3.1002 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-601 | П | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.094324 | 4.7927 | 0 | 4.5338 | 0 | 0.2589 | 4.7927 | 0 | 4.5338 | 0 | 0.2589 | 0.014478 | 4.6984 | 0.014478 | 4.6984 | 0.014478 | 4.6984 | 0 | 0.3 | 4.6984 | 4.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6984 | 4.3984 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-611 | П | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.049 | 5.307 | 0 | 5.0236 | 0 | 0.28345 | 5.307 | 0 | 5.0236 | 0 | 0.28345 | 0.007521 | 5.258 | 0.007521 | 5.258 | 0.007521 | 5.258 | 0 | 0.3 | 5.258 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.258 | 4.958 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Возрождение. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-621 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 4.98 | 0 | 0.27801 | 5.258 | 0 | 4.98 | 0 | 0.27801 | 0 | 5.258 | 0 | 5.258 | 0 | 5.258 | 0 | 0.3 | 5.258 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.258 | 4.958 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-631 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 4.98 | 0 | 0.27801 | 5.258 | 0 | 4.98 | 0 | 0.27801 | 0 | 5.258 | 0 | 5.258 | 0 | 5.258 | 0 | 0.3 | 5.258 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.258 | 4.958 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Спасское. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-641 | П | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.076325 | 5.2097 | 0 | 4.9298 | 0 | 0.2799 | 5.2097 | 0 | 4.9298 | 0 | 0.2799 | 0.011715 | 5.1334 | 0.011715 | 5.1334 | 0.011715 | 5.1334 | 0 | 0.3 | 5.1334 | 4.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1334 | 4.8334 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Дальнеконстантиновский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-651 | П | 2015 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0.14068 | 2.2523 | 0 | 2.125 | 0 | 0.12728 | 2.2523 | 0.3 | 1.825 | 0 | 0.12728 | 0.021593 | 2.1117 | 0.021593 | 2.1117 | 0.021593 | 2.1117 | 0 | 0 | 2.1117 | 0.3 | 0 | 1.8116 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1117 | 2.1117 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Каликино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-661 | П | 2015 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0.097999 | 2.0416 | 0 | 1.9279 | 0 | 0.11365 | 2.0416 | 0.3 | 1.6279 | 0 | 0.11365 | 0.015042 | 1.9436 | 0.015042 | 1.9436 | 0.015042 | 1.9436 | 0 | 0 | 1.9436 | 0.3 | 0 | 1.6436 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9436 | 1.9436 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Вознесенский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-671 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6396 | 0 | 2.5 | 0 | 0.13956 | 2.6396 | 0 | 2.5 | 0 | 0.13956 | 0 | 2.6396 | 0 | 2.6396 | 0 | 2.6396 | 0 | 0.3 | 2.6396 | 2.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6396 | 2.3396 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Гриденинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-681 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.065765 | 5.1661 | 0 | 4.8785 | 0 | 0.28766 | 5.1661 | 0 | 4.8785 | 0 | 0.28766 | 0.010095 | 5.1003 | 0.010095 | 5.1003 | 0.010095 | 5.1003 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1003 | 4.8003 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1003 | 5.1003 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Пуреховская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-691 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.090999 | 4.9215 | 0 | 4.6459 | 0 | 0.27563 | 4.9215 | 0 | 4.6459 | 0 | 0.27563 | 0.013968 | 4.8305 | 0.013968 | 4.8305 | 0.013968 | 4.8305 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8305 | 4.5305 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8305 | 4.8305 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Сухонка. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-701 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.9892 | 0 | 4.715 | 0 | 0.27424 | 4.9892 | 0 | 4.715 | 0 | 0.27424 | 0 | 4.9892 | 0 | 4.9892 | 0 | 4.9892 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9892 | 4.6892 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9892 | 4.9892 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Тарасовская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-711 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.057302 | 5.1047 | 0 | 4.8209 | 0 | 0.28381 | 5.1047 | 0 | 4.8209 | 0 | 0.28381 | 0.008796 | 5.0474 | 0.008796 | 5.0474 | 0.008796 | 5.0474 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.0474 | 4.7474 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0474 | 5.0474 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Узола. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-721 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.062464 | 5.1628 | 0 | 4.8755 | 0 | 0.28729 | 5.1628 | 0 | 4.8755 | 0 | 0.28729 | 0.009588 | 5.1003 | 0.009588 | 5.1003 | 0.009588 | 5.1003 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1003 | 4.8003 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1003 | 5.1003 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Дивеево. Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-731 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.090997 | 1.7839 | 0 | 1.6807 | 0 | 0.10316 | 1.7839 | 0 | 1.6807 | 0 | 0.10316 | 0.013967 | 1.6929 | 0.013967 | 1.6929 | 0.013967 | 1.6929 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6929 | 1.3929 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6929 | 1.6929 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Вадская. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-741 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.051141 | 2.4532 | 0 | 2.3155 | 0 | 0.13772 | 2.4532 | 0 | 2.3155 | 0 | 0.13772 | 0.00785 | 2.402 | 0.00785 | 2.402 | 0.00785 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.402 | 2.102 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.402 | 2.402 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Перевоз. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-751 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.046901 | 2.4595 | 0 | 2.3217 | 0 | 0.13782 | 2.4595 | 0 | 2.3217 | 0 | 0.13782 | 0.007199 | 2.4126 | 0.007199 | 2.4126 | 0.007199 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4126 | 2.1126 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4126 | 2.4126 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-761 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.056 | 2.5427 | 0 | 2.3998 | 0 | 0.14291 | 2.5427 | 0 | 2.3998 | 0 | 0.14291 | 0.008596 | 2.4867 | 0.008596 | 2.4867 | 0.008596 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4867 | 2.1867 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4867 | 2.4867 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сокольская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-771 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.032228 | 2.4131 | 0 | 2.2786 | 0 | 0.13445 | 2.4131 | 0 | 2.2786 | 0 | 0.13445 | 0.004947 | 2.3809 | 0.004947 | 2.3809 | 0.004947 | 2.3809 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3809 | 2.0809 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3809 | 2.3809 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-781 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.0525 | 2.4863 | 0 | 2.3467 | 0 | 0.13961 | 2.4863 | 0 | 2.3467 | 0 | 0.13961 | 0.008058 | 2.4338 | 0.008058 | 2.4338 | 0.008058 | 2.4338 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4338 | 2.1338 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4338 | 2.4338 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Богородский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-791 | П | 2015 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.057399 | 1.7505 | 0 | 1.651 | 0 | 0.099441 | 1.7505 | 0 | 1.651 | 0 | 0.099441 | 0.00881 | 1.6931 | 0.00881 | 1.6931 | 0.00881 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6931 | 1.3931 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6931 | 1.6931 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Большое Мурашкино. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-801 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.0511 | 4.9825 | 0 | 4.6904 | 0 | 0.29208 | 4.9825 | 0 | 4.6904 | 0 | 0.29208 | 0.007844 | 4.9314 | 0.007844 | 4.9314 | 0.007844 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9314 | 4.5314 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9314 | 4.9314 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Безводное. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-811 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.056 | 4.9895 | 0 | 4.6968 | 0 | 0.29275 | 4.9895 | 0 | 4.6968 | 0 | 0.29275 | 0.008596 | 4.9335 | 0.008596 | 4.9335 | 0.008596 | 4.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9335 | 4.5335 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9335 | 4.9335 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Береговая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-821 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.032556 | 4.964 | 0 | 4.6739 | 0 | 0.29002 | 4.964 | 0 | 4.6739 | 0 | 0.29002 | 0.004997 | 4.9314 | 0.004997 | 4.9314 | 0.004997 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9314 | 4.5314 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9314 | 4.9314 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Мешиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-831 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.032745 | 5.2826 | 0 | 4.9741 | 0 | 0.30854 | 5.2826 | 0 | 4.9741 | 0 | 0.30854 | 0.005026 | 5.2499 | 0.005026 | 5.2499 | 0.005026 | 5.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.2499 | 4.8499 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2499 | 5.2499 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Покров Майдан. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-841 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.9335 | 0 | 4.647 | 0 | 0.28653 | 4.9335 | 0 | 4.647 | 0 | 0.28653 | 0 | 4.9335 | 0 | 4.9335 | 0 | 4.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9335 | 4.5335 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9335 | 4.9335 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чернышиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-851 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.09726 | 3.9766 | 0 | 3.7405 | 0 | 0.23611 | 3.9766 | 0 | 3.7405 | 0 | 0.23611 | 0.014929 | 3.8793 | 0.014929 | 3.8793 | 0.014929 | 3.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8793 | 3.4793 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8793 | 3.8793 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.- 1 комплект. | G_NNE-00118-861 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.79648 | 0 | 0.75022 | 0 | 0.046257 | 0.79648 | 0 | 0.75022 | 0 | 0.046257 | 0 | 0.79648 | 0 | 0.79648 | 0 | 0.79648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.79648 | 0.72647 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79648 | 0.79648 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Сельский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-871 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 1.8 | 0 | 0.11099 | 1.911 | 0 | 1.8 | 0 | 0.11099 | 0 | 1.911 | 0 | 1.911 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.911 | 1.511 | нд | 0 | нд | 0 | 1.911 | 1.911 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Шатковский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-881 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.3356 | 0 | 2.2 | 0 | 0.13565 | 2.3356 | 0 | 2.2 | 0 | 0.13565 | 0 | 2.3356 | 0 | 2.3356 | 0 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3356 | 1.9356 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3356 | 2.3356 | перенос выполнения ПИР с 2020 на 2019 год без изменения срока ввода, в связи с уточнением графика реализации проекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00118-891 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.084 | 2.5789 | 0 | 2.4247 | 0 | 0.15423 | 2.5789 | 0 | 2.4247 | 0 | 0.15423 | 0.012893 | 2.4949 | 0.012893 | 2.4949 | 0.012893 | 2.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4949 | 2.0949 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4949 | 2.4949 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Воскресенская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-901 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.025626 | 2.6798 | 0 | 2.5038 | 0 | 0.17599 | 2.6798 | 0 | 2.5038 | 0 | 0.17599 | 0.003933 | 2.6541 | 0.003933 | 2.6541 | 0.003933 | 2.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6541 | 2.2541 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6541 | 2.6541 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Ардатовский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-911 | И | 2015 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.007548 | 2.4494 | 0 | 2.3067 | 0 | 0.14265 | 2.4494 | 0 | 2.3067 | 0 | 0.14265 | 0.001159 | 2.4418 | 0.001159 | 2.4418 | 0.001159 | 2.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4418 | 2.0418 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4418 | 2.4418 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Левобережная. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-915 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5872 | 0.22261 | 1.5924 | 2.3802 | 0.39202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5872 | 0 | 0.22691 | 0 | 4.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3603 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ БОЭМЗ. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-916 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0.14645 | 1.1839 | 1.5604 | 0.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0 | 0.14645 | 0 | 3.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.0237 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Бурцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-917 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7764 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.40462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7764 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Заволжская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-918 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7774 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.40562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0.2354 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.542 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ильинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-919 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7924 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.42062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7924 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7924 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Ильино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | J_NNE-00118-920 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0.1529 | 1.2336 | 1.6259 | 0.49646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0 | 0 | 0 | 0.1642 | 0 | 3.3447 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5089 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сухобезводное. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | J_NNE-00118-921 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9494 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.57762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9494 | 0 | 0.2544 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.695 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Урень. Производственное отделение Уренские электрические сети. | J_NNE-00118-922 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9214 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.54962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9214 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.9214 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Водозабор. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-923 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7714 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.39962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7714 | 0 | 0 | 0 | 0.2374 | 0 | 4.534 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7714 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-924 | П | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7964 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.42462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.2434 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.7964 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Толоконцево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | J_NNE-00118-925 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5663 | 0.22261 | 1.5924 | 2.3802 | 0.37112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5663 | 0 | 0.22801 | 0 | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3383 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС-35 кВ Глухово. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. ( 1 комплект) | J_NNE-00118-926 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 0.14645 | 1.134 | 1.4946 | 0.26661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 0 | 0.14645 | 0 | 2.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8952 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы охранной сигнализации ПС-35 кВ Глухово. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-927 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95377 | 0.078859 | 0.55805 | 0.1895 | 0.12737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95377 | 0 | 0.078859 | 0 | 0.87491 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.87491 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Глухово. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-928 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0.044508 | 0.83382 | 0 | 0.016945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0.044508 | 0 | 0.85077 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.85077 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС-35 кВ Елизарьево. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-929 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1856 | 0.1529 | 1.1839 | 1.5604 | 0.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1856 | 0 | 0.1529 | 0 | 3.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.0327 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Елизарьево. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-930 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0.071811 | 1.3453 | 0 | 0.037818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0.071811 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3832 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС-35 кВ Дивеево. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-931 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4105 | 0.22261 | 1.5253 | 2.2799 | 0.38277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4105 | 0 | 0.22961 | 0 | 4.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1809 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Дивеево. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-932 | П | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8669 | 0.19098 | 3.5779 | 0 | 0.09809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8669 | 0 | 0.19098 | 0 | 3.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6759 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.1 | Производственное Отделение "Дзержинские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-010 | П | 2016 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.34371 | 9.0738 | 0 | 8.6031 | 0 | 0.47071 | 9.0738 | 0 | 8.6031 | 0 | 0.47071 | 0.0496 | 8.7301 | 0.0496 | 8.7301 | 0.0496 | 8.7301 | 0.18017 | 0.18017 | 8.2325 | 8.2325 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5499 | 8.5499 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Производственное Отделение "Кстовские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-020 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 12.6863 | 13.1671 | 0.41703 | 11.8598 | 0 | 0.89024 | 13.1671 | 0.41703 | 11.8598 | 0 | 0.89024 | 1.8614 | 0.48082 | 1.8614 | 0.48082 | 1.8614 | 0.48082 | 0 | 0.315 | 0.48082 | 0.16582 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48082 | 0.16582 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Производственное Отделение "Центральные электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-030 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.52861 | 0 | 0.5 | 0 | 0.028614 | 0.52861 | 0 | 0.5 | 0 | 0.028614 | 0 | 0.52861 | 0 | 0.52861 | 0 | 0.52861 | 0 | 0 | 0.21116 | 0.21116 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52861 | 0.52861 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Производственное Отделение "Уренские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-040 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.24364 | 10.5946 | 0 | 9.7817 | 0.24363 | 0.56929 | 10.5946 | 0 | 9.7817 | 0.24363 | 0.56929 | 0.054873 | 10.351 | 0.054873 | 10.351 | 0.054873 | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2448 | 10.2448 | 0.10617 | 0.10617 | нд | 0 | нд | 0 | 10.351 | 10.351 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Производственное Отделение "Сергачские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-050 | И | 2017 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0.24364 | 16.4021 | 0 | 15.2795 | 0.24363 | 0.87888 | 16.4021 | 0 | 15.2795 | 0.24363 | 0.87888 | 0.054873 | 16.1584 | 0.054873 | 16.1584 | 0.054873 | 16.1584 | 15.7334 | 0 | 0 | 0 | 0.10655 | 0.10655 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42504 | 0.42504 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Произведственное Отделение "Балахнинские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-060 | И | 2016 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 12.0663 | 12.7518 | 0 | 12.1761 | 0 | 0.57569 | 12.7518 | 0 | 12.1761 | 0 | 0.57569 | 1.8157 | 0.68545 | 1.8157 | 0.68545 | 1.8157 | 0.68545 | 0.21058 | 0.21058 | 0.15637 | 0.15637 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47487 | 0.47487 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-070 | И | 2016 | 2019 | 2025 | 0 | 0 | 1.4504 | 12.0561 | 0.88037 | 7.3771 | 1.6141 | 2.1845 | 12.0561 | 0.88037 | 7.3771 | 1.6141 | 2.1845 | 0.31041 | 10.6057 | 0.31041 | 10.6057 | 0.31041 | 10.6057 | 10.6057 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Производственное Отделение "Семеновские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-080 | И | 2017 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0.49537 | 8.9344 | 0 | 8.0901 | 0.38916 | 0.45506 | 9.0394 | 0 | 8.1951 | 0.38916 | 0.45506 | 0.10221 | 8.439 | 0.10221 | 8.439 | 0.10221 | 8.544 | 0.31887 | 0.42387 | 8.0129 | 0 | 0 | 0 | 0.10717 | 0.10717 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1201 | 0.10717 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Производственное Отделение "Южные электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала | G_NNE-00120-090 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.10594 | 10.5132 | 0 | 9.9053 | 0 | 0.60799 | 10.5132 | 0 | 9.9053 | 0 | 0.60799 | 0.014528 | 10.4073 | 0.014528 | 10.4073 | 0.014528 | 10.4073 | 0 | 0 | 0.31897 | 0.31897 | 0 | 0 | 10.0883 | 10.0883 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4073 | 10.4073 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Опора инженера Шухова. Реконструкция системы берегоукрепления | F_NNE-00124-000 | С | 2015 | 2019 | 2021 | 2.2494 | 2.2494 | 1.7254 | 16.2694 | 0.3806 | 14.3054 | 0 | 1.5835 | 16.2694 | 0.3806 | 14.3054 | 0 | 1.5835 | 0.30124 | 14.544 | 0.30124 | 14.544 | 0.30124 | 14.544 | 14.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.544 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики | J_NNE-01696-000 | П | 2021 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.536 | 65 | 1209.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.036 | 0 | 427.146 | нд | 355.955 | нд | 430.399 | 0 | 1274.536 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения требований ФЗ 256 от 21.07.2011 (О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1973 | 46.6238 | 0.21556 | 42.7218 | 0.31 | 3.3765 | 1086.1818 | 136.8556 | 94.1937 | 837.26 | 17.8726 | 0.39944 | 43.7651 | 0.39944 | 43.7651 | 0.30739 | 1083.9845 | 3.2425 | 83.9039 | 4.745 | 203.1613 | 17.9131 | 523.5942 | 17.8645 | 273.3251 | нд | 0 | нд | 0 | 40.5226 | 1000.0806 | нд
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на АУВПТ в здании СМИТ ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети» | G_NNE-00121-012 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.62274 | 1.9274 | 0.1549 | 0.90139 | 0.20653 | 0.66457 | 1.9274 | 0.1549 | 0.90139 | 0.20653 | 0.66457 | 0.083927 | 1.3047 | 0.083927 | 1.3047 | 0.083927 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Жемчуг», Sобщ.= 160 м2, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-014 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.31587 | 0 | 0.3 | 0 | 0.015867 | 0.31587 | 0 | 0.3 | 0 | 0.015867 | 0 | 0.31587 | 0 | 0.31587 | 0 | 0.31587 | 0.31587 | 0.31587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Бурцевская», Sобщ.= 160 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.26832 | 0 | 0.25413 | 0 | 0.014187 | 0.26832 | 0 | 0.25413 | 0 | 0.014187 | 0 | 0.26832 | 0 | 0.26832 | 0 | 0.26832 | 0 | 0 | 0.26832 | 0.26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26832 | 0.26832 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шахунского РЭС, ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-016 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.42801 | 0 | 0.40449 | 0 | 0.023526 | 0.42801 | 0 | 0.40449 | 0 | 0.023526 | 0 | 0.42801 | 0 | 0.42801 | 0 | 0.42801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42801 | 0.42801 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42801 | 0.42801 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шатковского РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4459 | 0 | 0.42 | 0 | 0.025896 | 0.4459 | 0 | 0.42 | 0 | 0.025896 | 0 | 0.4459 | 0 | 0.4459 | 0 | 0.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4459 | 0.4459 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4459 | 0.4459 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании МУ на базе «Буревестник» Богородского РЭС, Sобщ. =190 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-022 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0.02171 | 0.24508 | 0.02116 | 0.11514 | 0.03449 | 0.074286 | 0.24508 | 0.02116 | 0.11514 | 0.03449 | 0.074286 | 0.036509 | 0 | 0.036509 | 0 | 0.005586 | 0.22337 | 0 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/35/10 кВ «Гремячево», Sобщ.= 260 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-024 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.36851 | 0 | 0.35 | 0 | 0.018512 | 0.36851 | 0 | 0.35 | 0 | 0.018512 | 0 | 0.36851 | 0 | 0.36851 | 0 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Тумботино», Sобщ.= 180 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0 | 0.25 | 0 | 0.013956 | 0.26396 | 0 | 0.25 | 0 | 0.013956 | 0 | 0.26396 | 0 | 0.26396 | 0 | 0.26396 | 0 | 0 | 0.26396 | 0.26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26396 | 0.26396 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административном здании ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети», | G_NNE-00121-026 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 0 | 1 | 0 | 0.058164 | 1.0582 | 0 | 1 | 0 | 0.058164 | 0 | 1.0582 | 0 | 1.0582 | 0 | 1.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.0582 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0582 | 1.0582 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в адм. здании ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-027 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.69008 | 0 | 0.65 | 0 | 0.040078 | 0.69008 | 0 | 0.65 | 0 | 0.040078 | 0 | 0.69008 | 0 | 0.69008 | 0 | 0.69008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69008 | 0.69008 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69008 | 0.69008 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно-монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Валковского (Горкинского) МУ. Sобщ = 200 м2, Борского РЭС, ПО "Сем.ЭС» | G_NNE-00121-032 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.27328 | 0.43121 | 0 | 0.41 | 0 | 0.021208 | 0.43121 | 0 | 0.41 | 0 | 0.021208 | 0.037531 | 0.15793 | 0.037531 | 0.15793 | 0.037531 | 0.15793 | 0.15793 | 0.15793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Варганы», Sобщ.= 100 м2, Производственное отделение Кстовские электрические сети | G_NNE-00121-034 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.42174 | 0 | 0.4 | 0 | 0.021743 | 0.42174 | 0 | 0.4 | 0 | 0.021743 | 0 | 0.42174 | 0 | 0.42174 | 0 | 0.42174 | 0.21058 | 0.21058 | 0.21116 | 0.21116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21116 | 0.21116 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Старосормовская» (рем. башни Т-1, 2, камеры ФНП-1,2, реакторные, тамбур 4 эт. Sобщ. = 400 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-035 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.46456 | 0 | 0.44 | 0 | 0.024563 | 0.46456 | 0 | 0.44 | 0 | 0.024563 | 0 | 0.46456 | 0 | 0.46456 | 0 | 0.46456 | 0 | 0 | 0.46456 | 0.46456 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46456 | 0.46456 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Вачского РЭС, ПО "Производственное отделение Южные электрические сети" | G_NNE-00121-036 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Д.Константиновского РЭС ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-037 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.35 | 0 | 0.02158 | 0.37158 | 0 | 0.35 | 0 | 0.02158 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37158 | 0.37158 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37158 | 0.37158 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на гараж ОВБ, Sобщ.=135 м2, Сормовского РЭС, ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети» | G_NNE-00121-042 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.33612 | 0.5467 | 0 | 0.52 | 0 | 0.026701 | 0.5467 | 0 | 0.52 | 0 | 0.026701 | 0.046168 | 0.21058 | 0.046168 | 0.21058 | 0.046168 | 0.21058 | 0.21058 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Чернораменская», Sобщ.= 60 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-045 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0 | 0.25 | 0 | 0.013956 | 0.26396 | 0 | 0.25 | 0 | 0.013956 | 0 | 0.26396 | 0 | 0.26396 | 0 | 0.26396 | 0 | 0 | 0.26396 | 0.26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26396 | 0.26396 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Кулебакского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-046 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.42327 | 0 | 0.4 | 0 | 0.023266 | 0.42327 | 0 | 0.4 | 0 | 0.023266 | 0 | 0.42327 | 0 | 0.42327 | 0 | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42327 | 0.42327 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42327 | 0.42327 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Краснобаковского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-047 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.47775 | 0 | 0.45 | 0 | 0.027746 | 0.47775 | 0 | 0.45 | 0 | 0.027746 | 0 | 0.47775 | 0 | 0.47775 | 0 | 0.47775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47775 | 0.47775 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47775 | 0.47775 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Филинского МУ, Sобщ. =140 м2, Вачского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-052 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.33612 | 0.59935 | 0 | 0.57 | 0 | 0.029346 | 0.59935 | 0 | 0.57 | 0 | 0.029346 | 0.046168 | 0.26322 | 0.046168 | 0.26322 | 0.046168 | 0.26322 | 0.26322 | 0.26322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Новосормовская»: тамбур, мото-генерат-ое, рем. башня, помещ. на 2 эт, камеры МВ, мас-кая. Sобщ.=300 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-055 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.016747 | 0.31675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.016747 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.31675 | 0 | 0 | 0.31675 | 0.31675 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31675 | 0.31675 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Вознесенский РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-056 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0.31745 | 0 | 0.3 | 0 | 0.017449 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31745 | 0.31745 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Семеновского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-057 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.35 | 0 | 0.02158 | 0.37158 | 0 | 0.35 | 0 | 0.02158 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.37158 | 0 | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37158 | 0.37158 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37158 | 0.37158 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Мухтоловский МУ, S =150 м2, Ардатовского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-062 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.34612 | 0.59935 | 0 | 0.52 | 0 | 0.079346 | 0.59935 | 0 | 0.52 | 0 | 0.079346 | 0.047276 | 0.25322 | 0.047276 | 0.25322 | 0.047276 | 0.25322 | 0.25322 | 0.25322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Светлоярская», помещение ДЭМ, Sобщ. = 100 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-065 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.21116 | 0 | 0.2 | 0 | 0.011165 | 0.21116 | 0 | 0.2 | 0 | 0.011165 | 0 | 0.21116 | 0 | 0.21116 | 0 | 0.21116 | 0 | 0 | 0.21116 | 0.21116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21116 | 0.21116 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Михайлоский МУ Sобщ. =127 м2. , Борского РЭС. ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-066 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.26454 | 0 | 0.25 | 0 | 0.014541 | 0.26454 | 0 | 0.25 | 0 | 0.014541 | 0 | 0.26454 | 0 | 0.26454 | 0 | 0.26454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26454 | 0.26454 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26454 | 0.26454 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы №2 ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Пижемского МУ, Sобщ. =76 м2.,Тоншаевского РЭС, ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети», | G_NNE-00121-072 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0.01882 | 0.21341 | 0.01834 | 0.09557 | 0.03449 | 0.065008 | 0.21341 | 0.01834 | 0.09557 | 0.03449 | 0.065008 | 0.032214 | 0 | 0.032214 | 0 | 0.004842 | 0.19459 | 0 | 0.19459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Мешиха» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-075 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.016747 | 0.31675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.016747 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.31675 | 0 | 0 | 0.31675 | 0.31675 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31675 | 0.31675 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Н.Дмитриевский МУ, Sобщ = 242 м2 , Выксунский РЭС,ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-076 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.37036 | 0 | 0.35 | 0 | 0.020357 | 0.37036 | 0 | 0.35 | 0 | 0.020357 | 0 | 0.37036 | 0 | 0.37036 | 0 | 0.37036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37036 | 0.37036 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37036 | 0.37036 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Починковский РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-077 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0.3185 | 0 | 0.3 | 0 | 0.018497 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3185 | 0.3185 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Стрелецкого МУ,Sобщ. =144 м2, Ветлужского РЭС, ПО "Производственное отделение Уренские электрические сети" | G_NNE-00121-082 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0.02171 | 0.26519 | 0.02116 | 0.13009 | 0.03449 | 0.07945 | 0.26519 | 0.02116 | 0.13009 | 0.03449 | 0.07945 | 0.039337 | 0 | 0.039337 | 0 | 0.005586 | 0.24348 | 0 | 0.24348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Безводная» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-085 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.016747 | 0.31675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.016747 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.31675 | 0 | 0.31675 | 0 | 0 | 0.31675 | 0.31675 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31675 | 0.31675 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы Производственное отделение Балахнинские электрические сети и Балахнинским РЭС | G_NNE-00121-087 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.74619 | 0 | 0.70285 | 0 | 0.043336 | 0.74619 | 0 | 0.70285 | 0 | 0.043336 | 0 | 0.74619 | 0 | 0.74619 | 0 | 0.74619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74619 | 0.74619 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74619 | 0.74619 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Красногорский МУ. Sобщ. =76 м2, Варнавинского РЭС, ПО «Сем.ЭС» | G_NNE-00121-092 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.3786 | 0 | 0.36 | 0 | 0.018601 | 0.3786 | 0 | 0.36 | 0 | 0.018601 | 0.030308 | 0.15793 | 0.030308 | 0.15793 | 0.030308 | 0.15793 | 0.15793 | 0.15793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигналзации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Богородская» Sобщ.= 600 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-095 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.52791 | 0 | 0.5 | 0 | 0.027912 | 0.52791 | 0 | 0.5 | 0 | 0.027912 | 0 | 0.52791 | 0 | 0.52791 | 0 | 0.52791 | 0 | 0 | 0.52791 | 0.52791 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52791 | 0.52791 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.2.4.2 | Реконструкция диспетчерского щита РДП Сормовского РЭС - замена мнемощита на ДЩ типа S 2000.(1 комплект) | G_NNE-00263-050 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.506 | 0 | 13.712 | 0 | 0.79403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.506 | 0 | 14.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5837 | 0 | 12.9223 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.506 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки данного вида щитов (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита РДП Приокского РЭС - замена мнемощита на ДЩ типа S 2000.(1 комплект) | G_NNE-00263-060 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.5515 | 0 | 13.712 | 0 | 0.83947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5515 | 0 | 14.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8116 | 0 | 12.7399 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.5515 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки данного вида щитов (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита РДП Дзержинского РЭС - замена мнемощита на ДЩ типа S 2000.(1 комплект) | G_NNE-00263-070 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | 1.3041 | 0 | 0.080411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | 1.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3846 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки данного вида щитов (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.2.4.2 | Создание Единого центра управления сетями филиала Нижновэнерго | J_NNE-01494-000 | Н | 2019 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 90.24 | 42.2 | 558.16 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 420.415 | 0 | 129.585 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 650 | объект включен в ипр для повышения надежности работ энергосистемы и уровня автоматизации управления энергетическом комплексом на территории Нижегородской области.
6.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Нижновэнерго | J_NNE-01495-000 | Н | 2019 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 46.4 | 38 | 278.79 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 140 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 340 | объект включен в ипр с целью обеспечения независимости от состояния GSM - сетей высокого уровня помехоустойчивости, позиционирования месторасположения бригад, контроль маршрута.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.7125 | 153.8632 | 32.3775 | 29.225 | 77.0359 | 15.2248 | 154.0474 | 32.3775 | 29.225 | 77.0359 | 15.409 | 8.4686 | 121.3507 | 8.4686 | 121.3507 | 4.3156 | 137.335 | 74.7723 | 30.5594 | 46.5784 | 106.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.5784 | 106.7755 | нд
6.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Выездное с установкой Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 (трансформаторная мощность 16 МВА) | I_NNE-01157-000 | П | 2018 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 1.975 | 59.0419 | 12.4634 | 12.4285 | 26.8318 | 7.3181 | 59.0429 | 12.4634 | 12.4285 | 26.8318 | 7.3191 | 3.2542 | 46.5784 | 3.2542 | 46.5784 | 0.51551 | 57.0679 | 0 | 10.5594 | 46.5784 | 46.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.5784 | 46.5085 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Выездное" с питающими ЛЭП. Установка Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 (16 МВА) | I_NNE-01249-000 | П | 2018 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 14.7375 | 94.8213 | 19.9141 | 16.7965 | 50.2041 | 7.9068 | 95.0046 | 19.9141 | 16.7965 | 50.2041 | 8.09 | 5.2144 | 74.7723 | 5.2144 | 74.7723 | 3.8001 | 80.2671 | 74.7723 | 20 | 0 | 60.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 60.2671 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.2895 | 0 | 447.4297 | 2844.2516 | 56.423 | 164.2854 | 2584.9236 | 38.6196 | 3436.8212 | 82.734 | 1234.082 | 1576.6171 | 543.3882 | 101.8224 | 2348.7485 | 101.8224 | 2348.7485 | 93.6382 | 2989.3915 | 341.945 | 560.2715 | 514.0502 | 810.2099 | 980.1624 | 622.9592 | 512.591 | 339.6555 | нд | 431.6388 | нд | 224.6567 | 2006.8035 | 2429.12 | нд
6.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата "МРСК Центра и Приволжья" (серверное оборудование – 40 шт., компьютеры – 173 шт., многофункциональные устройства (МФУ) – 73 шт., оборудование систем хранения данных – 23 шт., маршрутизатор – 10 шт., оборудование АТС – 1 шт.) | F_IAE-00006-000 | И | 2016 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 19.3018 | 54.5621 | 0 | 0 | 54.5621 | 0 | 97.8488 | 0 | 0 | 97.8488 | 0 | 2.5902 | 36.8 | 2.5902 | 36.8 | 2.9264 | 78.547 | 9.2 | 13.026 | 9.2 | 13.026 | 9.2 | 13.026 | 9.2 | 13.026 | нд | 13.026 | нд | 13.417 | 27.6 | 65.521 | Увеличение по проекту в связи с приобретением дополнительных серверных мощностей для развития корпоративной системы АСУД и приобретение оборудования связи для подготовки перехода на двух уровневую модель управления в Обществе.
6.6 | Строительство Информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности МРСК (12 программных комплексов, турникеты) Аппарат управления филиала "Нижновэнерго" (Н.Новгород, ул.Новая, 10), Производственное отделение Арзамасские электрические сети, Производственное отделение Балахнинские электрические сети, Производственное отделение Дзержинские электрические сети, Производственное отделение Кстовские электрические сети, Производственное отделение Семеновские электрические сети | F_NNE-00119-001 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 3.071 | 19.6743 | 0.309 | 18.3003 | 0 | 1.0651 | 19.6743 | 0.309 | 18.3003 | 0 | 1.0651 | 0.45993 | 16.6033 | 0.45993 | 16.6033 | 0.45993 | 16.6033 | 5.3314 | 5.3314 | 3.6086 | 3.6086 | 3.7613 | 3.7613 | 3.902 | 3.902 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2719 | 11.2719 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Приборы, оргтехника, АИП и пр.) (473 ед.) | F_NNE-00126-001 | И | 2016 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 197.1187 | 418.5358 | 0 | 56.6197 | 361.9161 | 0 | 515.3815 | 0 | 56.6197 | 458.7618 | 0 | 39.6003 | 221.4171 | 39.6003 | 221.4171 | 39.6003 | 318.2628 | 75.9536 | 77.4583 | 62.1678 | 62.1678 | 41.995 | 41.995 | 41.3007 | 41.3007 | нд | 48.341 | нд | 47 | 145.4635 | 240.8045 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.6 | Приобретение силовых трансформаторов 6-10/0.4кВ для пополнения аварийного запаса филиала. (228 ед. оборудования) | G_NNE-00233-000 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 92.5541 | 152.0177 | 42.2625 | 45.8174 | 62.5577 | 1.3802 | 152.0177 | 42.2625 | 45.8174 | 62.5577 | 1.3802 | 20.7871 | 59.4636 | 20.7871 | 59.4636 | 20.7871 | 59.4636 | 17.397 | 17.397 | 13.9315 | 13.9315 | 13.9855 | 13.9855 | 14.1496 | 14.1496 | нд | 0 | нд | 0 | 42.0667 | 42.0667 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Нижновэнерго (Расширение программно-технического комплекса для мониторинга транспортных средств) | G_NNE-00234-000 | И | 2016 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.3215 | 6.9215 | 0 | 0.65895 | 6.1886 | 0.07404 | 17.8382 | 0 | 0.65895 | 17.1052 | 0.07404 | 0.23258 | 5.6 | 0.23258 | 5.6 | 0.23258 | 16.5167 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6 | 5.6 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина БКМ на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 9 шт. | G_NNE-00243-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 35.1993 | 35.1993 | 0 | 0 | 35.1993 | 0 | 35.1993 | 0 | 0 | 35.1993 | 0 | 7.6854 | 0 | 7.6854 | 0 | 7.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта фургон (автомастерская) на шасси бригадного автомобиля (4х2) 15 шт., (4х4) - 8 шт. и лесного комплекса мульчерной навески 2 шт. | G_NNE-00244-000 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 60.5976 | 84.0378 | 0 | 0 | 84.0378 | 0 | 107.4779 | 0 | 0 | 107.4779 | 0 | 18.3489 | 0 | 18.3489 | 0 | 13.2309 | 46.8803 | 0 | 46.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 1 шт | G_NNE-00247-000 | Н | 2024 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 21.1183 | 0 | 0 | 21.1183 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 21.1183 | 0 | 21.1183 | 0 | 3.821 | 21.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.821 | 0 | 3.821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Фургон (автомастерская) на шасси бригадного автомобиля (4х2)-1 шт | G_NNE-00248-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 133.1991 | 0 | 0 | 133.1991 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 133.1991 | 0 | 133.1991 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1991 | 4.5413 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 133.1991 | 4.5413 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости-1 шт | G_NNE-00249-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 11.9589 | 0 | 0 | 11.9589 | 0 | 7.2044 | 0 | 0 | 7.2044 | 0 | 0 | 11.9589 | 0 | 11.9589 | 0 | 7.2044 | 0 | 0 | 11.9589 | 7.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9589 | 7.2044 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4)-1 шт | G_NNE-00250-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 16.7383 | 0 | 0 | 16.7383 | 0 | 6.1047 | 0 | 0 | 6.1047 | 0 | 0 | 16.7383 | 0 | 16.7383 | 0 | 6.1047 | 0 | 0 | 16.7383 | 6.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.7383 | 6.1047 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 2 шт. | G_NNE-00252-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 13.98 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 13.98 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.98 | 13.98 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 2 шт | G_NNE-00253-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.4 | 26.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение легкового автомобиля отечественного производства - 8 шт | G_NNE-00254-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6 | 6 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Трактор - 4 шт | G_NNE-00255-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | нд | 0 | нд | 0 | 14 | 14 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник высотой подъема 20 м на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 3 шт | G_NNE-00256-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | нд | 0 | нд | 0 | 19 | 19 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Фургон (автомастерская) на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 2 шт | G_NNE-00257-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 13.65 | нд | 0 | нд | 0 | 13.65 | 13.65 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник АГП-20 м на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 16 шт. | G_NNE-00479-000 | И | 2018 | 2019 | 2024 | 0 | 0 | 29.6639 | 59.1927 | 0 | 0 | 59.1927 | 0 | 62.3881 | 0 | 0 | 62.3881 | 0 | 6.4768 | 29.5288 | 6.4768 | 29.5288 | 6.4768 | 32.7242 | 29.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.7242 | 0 | 32.7242 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта с автогидроподъемником - 2 шт | G_NNE-00480-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 227.6864 | 0 | 0 | 227.6864 | 0 | 13.2057 | 0 | 0 | 13.2057 | 0 | 0 | 227.6864 | 0 | 227.6864 | 0 | 13.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6864 | 13.2057 | нд | 0 | нд | 0 | 227.6864 | 13.2057 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта трактор с отвалом - 2 шт | G_NNE-00481-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 166.9023 | 0 | 0 | 166.9023 | 0 | 15.5845 | 0 | 0 | 15.5845 | 0 | 0 | 166.9023 | 0 | 166.9023 | 0 | 15.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9023 | 15.5845 | нд | 0 | нд | 0 | 166.9023 | 15.5845 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости с краном-манипулятором и полуприцепом -51 шт | G_NNE-00482-000 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 96.1857 | 0 | 0 | 96.1857 | 0 | 2.5123 | 0 | 0 | 2.5123 | 0 | 0 | 96.1857 | 0 | 96.1857 | 0 | 2.5123 | 0 | 0 | 96.1857 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 96.1857 | 2.5123 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Фургон (автомастерская) на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 5 шт | G_NNE-00483-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 294.0967 | 0 | 0 | 294.0967 | 0 | 22.7063 | 0 | 0 | 22.7063 | 0 | 0 | 294.0967 | 0 | 294.0967 | 0 | 22.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0967 | 22.7063 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 294.0967 | 22.7063 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 1 шт | G_NNE-00484-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3482 | 0 | 0 | 10.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3482 | нд | 0 | 0 | 10.3482 | объект включен в ипр с целью обеспечения транспортом для перевозки бригад
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта специального на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости ( 2х ряд.каб.борт) - 8 шт | G_NNE-00485-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3038 | 0 | 0 | 11.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3038 | нд | 0 | 0 | 11.3038 | объект включен в ипр с целью обеспечения транспортом для перевозки бригад
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта микроавтобус - 1 шт | G_NNE-00487-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3457 | 0 | 1.3457 | объект включен в ипр с целью обеспечения транспортом для перевозки сотрудников
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (длинна куз. 5,8м) - 1 шт | G_NNE-00488-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6333 | 0 | 1.6333 | объект включен в ипр с целью обеспечения транспортом для перевозки бригад
6.6 | Приобретение спецтехники экскаватор с навесным оборудованием (гидромолот, трамбовщик) -1 шт. | G_NNE-00489-000 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8883 | 0 | 0 | 5.8883 | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 5.8883 | 0 | 5.8883 | 0 | 6.1297 | 5.8883 | 0 | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.1297 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта (электротехническая лаборатория кабельно-подстанционная) на базе автомобиля повышенной проходимости - 1 шт | G_NNE-00490-000 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 27.731 | 0 | 0 | 27.731 | 0 | 15.0881 | 0 | 0 | 15.0881 | 0 | 0 | 27.731 | 0 | 27.731 | 0 | 15.0881 | 27.731 | 0 | 0 | 15.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.0881 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Колесный трактор с отвалом - 1 шт | G_NNE-00493-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 32.8202 | 0 | 0 | 32.8202 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 32.8202 | 0 | 32.8202 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8202 | 2.9988 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 32.8202 | 2.9988 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина на шасси колесного трактора - 1 шт | G_NNE-00494-000 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.5254 | 0 | 0 | 3.5254 | 0 | 3.6699 | 0 | 0 | 3.6699 | 0 | 0 | 3.5254 | 0 | 3.5254 | 0 | 3.6699 | 3.5254 | 0 | 0 | 3.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6699 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Измельчитель веток с мульчерной навеской-1 шт | G_NNE-00495-000 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.5346 | 0 | 0 | 9.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5346 | 0 | 9.5346 | 0 | 0 | 9.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи отсутствием необходимости закупки данного вида транспорта (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Приобретение легкового автомобиля отечественного производства - 6 шт | G_NNE-00497-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5 | 0 | 4.5 | объект включен в ипр с целью обеспечения транспортом для перевозки сотрудников
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта косилка роторная - 1шт | G_NNE-00498-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.32097 | 0 | 0 | 0.32097 | 0 | 0.32097 | 0 | 0 | 0.32097 | 0 | 0 | 0.32097 | 0 | 0.32097 | 0 | 0.32097 | 0 | 0 | 0.32097 | 0.32097 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32097 | 0.32097 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Самосвал - 2 шт | G_NNE-00499-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 21.0641 | 0 | 0 | 21.0641 | 0 | 10.3883 | 0 | 0 | 10.3883 | 0 | 0 | 21.0641 | 0 | 21.0641 | 0 | 10.3883 | 0 | 0 | 21.0641 | 10.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.0641 | 10.3883 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Снегоход - 3 шт | G_NNE-00500-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 1.2783 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2783 | 1.2783 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта автогидроподъемника на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 1 шт | G_NNE-00501-000 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.6305 | 0 | 0 | 10.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6305 | 0 | 10.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6305 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи отсутствием необходимости закупки данного вида транспорта (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автопогрузчик 5т. - 2 шт | G_NNE-00502-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1036 | 0 | 0 | 4.1036 | 0 | 4.1036 | 0 | 0 | 4.1036 | 0 | 0 | 4.1036 | 0 | 4.1036 | 0 | 4.1036 | 0 | 0 | 4.1036 | 4.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1036 | 4.1036 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Прицеп тракторный - 3 шт | G_NNE-00503-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 1.2835 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2835 | 1.2835 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта прицеп к легковому автомобилю - 1 шт | G_NNE-00504-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08795 | 0 | 0 | 0.08795 | 0 | 0.08795 | 0 | 0 | 0.08795 | 0 | 0 | 0.08795 | 0 | 0.08795 | 0 | 0.08795 | 0 | 0 | 0.08795 | 0.08795 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08795 | 0.08795 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 1 шт | G_NNE-00506-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 9.9128 | 0 | 0 | 9.9128 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 9.9128 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.1 | 9.9128 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение легкового автомобиля отечественного производства - 5 шт | G_NNE-00507-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5 | 4.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости с краном - манипулятором - 6 шт | G_NNE-00508-000 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 54.661 | 0 | 0 | 54.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.661 | 0 | 54.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 54.661 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи отсутствием необходимости закупки данного вида транспорта (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости с краном-манипулятором и полуприцепом 12 м - 1 шт | G_NNE-00509-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 9.0502 | 0 | 0 | 9.0502 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 55.8 | 0 | 9.0502 | 0 | 0 | 55.8 | 9.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.8 | 9.0502 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Фургон (автомастерская) на шасси спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 1 шт | G_NNE-00510-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 53.0262 | 0 | 0 | 53.0262 | 0 | 4.3666 | 0 | 0 | 4.3666 | 0 | 0 | 53.0262 | 0 | 53.0262 | 0 | 4.3666 | 0 | 0 | 53.0262 | 4.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 53.0262 | 4.3666 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта ЛК-10 (электротехническая лаборатория кабельно-подстанционная) на шассиспецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля обеспечения бригад ОВБ - 1 шт | G_NNE-00511-000 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 73.4034 | 0 | 0 | 73.4034 | 0 | 18.1003 | 0 | 0 | 18.1003 | 0 | 0 | 73.4034 | 0 | 73.4034 | 0 | 18.1003 | 0 | 0 | 73.4034 | 18.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 73.4034 | 18.1003 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта автокрана на шасси спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 5 шт | G_NNE-00512-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.2 | 47.2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта специального на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости ( 2х ряд.каб.борт) - 3 шт | G_NNE-00513-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.75 | 9.75 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение автобуса вместимостью 42 человека - 5 шт | G_NNE-00514-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 13.05 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.05 | 13.05 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (длинна куз. 5,8м) - 4 шт | G_NNE-00516-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 28.692 | 0 | 0 | 28.692 | 0 | 28.692 | 0 | 0 | 28.692 | 0 | 0 | 28.692 | 0 | 28.692 | 0 | 28.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.692 | 28.692 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.692 | 28.692 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля обеспечения бригад ОВБ - 1 шт | G_NNE-00517-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.2369 | 0 | 0 | 4.2369 | 0 | 4.2369 | 0 | 0 | 4.2369 | 0 | 0 | 4.2369 | 0 | 4.2369 | 0 | 4.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2369 | 4.2369 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2369 | 4.2369 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта эвакутор - 3 шт | G_NNE-00518-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2 | 4.2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бульдозер - 1 шт | G_NNE-00519-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 10.135 | 0 | 0 | 10.135 | 0 | 10.135 | 0 | 0 | 10.135 | 0 | 0 | 10.135 | 0 | 10.135 | 0 | 10.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.135 | 10.135 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.135 | 10.135 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Прицеп - роспуск для перевозки опор к трактору - 2 шт | G_NNE-00520-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 2 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта косилка роторная - 3шт | G_NNE-00521-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | 1 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Самосвал - 3 шт | G_NNE-00522-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 15.5459 | 0 | 0 | 15.5459 | 0 | 15.5459 | 0 | 0 | 15.5459 | 0 | 0 | 15.5459 | 0 | 15.5459 | 0 | 15.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5459 | 15.5459 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.5459 | 15.5459 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Снегоход - 3 шт | G_NNE-00523-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.56 | 1.56 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта автогидроподъемника на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 5 шт | G_NNE-00524-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | 55.4381 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | 55.4381 | 0 | 55.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4381 | 55.4381 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.4381 | 55.4381 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автопогрузчик - 1 шт | G_NNE-00525-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5 | 3.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Прицеп тракторный - 3 шт | G_NNE-00526-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6 | 1.6 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта прицеп к легковому автомобилю прицеп - 43 шт | G_NNE-00527-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.99 | 3.99 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта электротехническая лаборатория кабельно-подстанционная на шасси бригадных автомобилей для обеспечения бригад ОВБ - 1 шт | G_NNE-00528-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 9.4122 | 0 | 0 | 9.4122 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 9.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9.4122 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 90 | 9.4122 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Трактор колесный - 9 шт | G_NNE-00529-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28 | 28 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 1 шт | G_NNE-00530-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.0766 | 0 | 0 | 6.0766 | 0 | 6.0766 | 0 | 0 | 6.0766 | 0 | 0 | 6.0766 | 0 | 6.0766 | 0 | 6.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0766 | 6.0766 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0766 | 6.0766 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Фургон (автомастерская) на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 1 шт | G_NNE-00531-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 52.65 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 4.5413 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 52.65 | 4.5413 | изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением количества приобретаемой техники
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машинана шасси колесного трактора - 4 шт | G_NNE-00532-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.3 | 23.3 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. 8 комплектов. | I_NNE-01016-000 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.2592 | 0.73073 | 4.4043 | 10.3679 | 2.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2592 | 0 | 18.2592 | 0 | 0 | 18.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки системы телеуправления на объекте (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. 6 комплектов. | J_NNE-01017-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | 0.54805 | 3.3032 | 7.7759 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8094 | нд | 0 | 0 | 13.8094 | Проект включен для исполнения требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7 (О составе программно-технических средств АСДУ и ССПИ)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. 4 комплекта. | I_NNE-01018-000 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.3396 | 0.36537 | 2.2022 | 5.1839 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3396 | 0 | 9.3396 | 0 | 0 | 9.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки системы телеуправления на объекте (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Кстовские электрические сети. 19 комплектов. | I_NNE-01019-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 42.3187 | 1.7355 | 10.4603 | 24.6237 | 5.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3187 | 0 | 42.3187 | 0 | 0 | 42.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки системы телеуправления на объекте (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Семеновские электрические сети. 6 комплектов. | J_NNE-01020-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5944 | 0.54805 | 3.3032 | 7.7759 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5944 | нд | 0 | 0 | 13.5944 | Проект включен для исполнения требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7 (О составе программно-технических средств АСДУ и ССПИ)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Сергачские электрические сети. 5 комплектов. | I_NNE-01021-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.1515 | 0.45671 | 2.7527 | 6.4799 | 1.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1515 | 0 | 11.1515 | 0 | 0 | 11.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки системы телеуправления на объекте (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Уренские электрические сети. 1 комплект. | J_NNE-01022-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0.09134 | 0.55054 | 1.296 | 0.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2903 | 0 | 2.2903 | Проект включен для исполнения требований ПТЭ п.п. 6.10.3, 6.10.7 (О составе программно-технических средств АСДУ и ССПИ)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Центральные электрические сети. 16 комплектов. | I_NNE-01023-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 36.1643 | 1.4615 | 8.8087 | 20.7358 | 5.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1643 | 0 | 36.1643 | 0 | 0 | 36.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки системы телеуправления на объекте (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Южные электрические сети. 6 комплектов. | I_NNE-01024-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.3416 | 0.54805 | 3.3032 | 7.7759 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3416 | 0 | 13.3416 | 0 | 0 | 13.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости установки системы телеуправления на объекте (протокол технического совета №1 от 21.01.2019)
6.6 | Расширение цифровых каналов связи. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Подвеска ВОЛС по существующим опорам (4 комплекта) | I_NNE-01026-000 | И | 2018 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | 5.8147 | 0 | 0 | 0.012 | 46.8587 | 5.8147 | 41.032 | 0 | 0.012 | 1.5195 | 0 | 1.5195 | 0 | 1.5195 | 41.032 | 0 | 0 | 0 | 32.203 | 0 | 8.829 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 41.032 | Увеличение стоимости проекта в связи с необходимостью проведением работ по подвеске ВОЛС и отказу от аренды
6.6 | Строительство административного здания Дивеевского РЭС. Производственное отделение Южные электрические сети (400кв.м.) | J_NNE-01046-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3162 | 7.2334 | 83.4358 | 8.7037 | 2.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3162 | 0 | 40.2414 | 0 | 62.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 62.0748 | Объект включен в ИПР с целью необходимости размещения сотрудников РЭС в рамках перехода на двухуровневую систему управления на основании протокола технического совета N5 от 28.05.2018 года пункт 5.
6.6 | Реконструкция маслохозяйства Производственное отделение Центральные электрические сети на территории ПС "Новосормовская" | I_NNE-01048-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 10.3598 | 0 | 6.596 | 2.9706 | 0.7932 | 10.3598 | 0 | 6.596 | 2.9706 | 0.7932 | 1.6513 | 0 | 1.6513 | 0 | 0 | 10.3598 | 0 | 10.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | начало реализации проекта перенесено на 2019 год в связи с высокой необходимостью реконструкции маслохозяйства.
6.6 | Расширение цифровых каналов связи. Производственное отделение Южные электрические сети. Подвеска ВОЛС по существующим опорам (3 комплекта) | I_NNE-01121-000 | И | 2018 | 2018 | 2023 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 6.502 | 50.558 | 0 | 0 | 0.39687 | 0 | 0.39687 | 0 | 0.39687 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 26.737 | 0 | 2.308 | нд | 23.821 | нд | 0 | 0 | 55.54 | Увеличение стоимости проекта в связи с необходимостью проведением работ по подвеске ВОЛС и отказу от аренды
6.6 | Приобретение нежилых зданий общей площадью 1147.1 кв.м(ТП 448,492,181,237,458,485,462,297,422,469,479,410,226,185,379,179)(РП 5 совм.с ТП 195, РП 27 совм.с ТП 470, РП 30 совм.с ТП 507, РП 28 совм.с ТП486) расподоженных в г.о. Дзержинск договор с КУМИ г. Дзержинск | I_NNE-01220-000 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 15.8131 | 0 | 0 | 0 | 15.8131 | 15.8131 | 0 | 0 | 0 | 15.8131 | 1.7512 | 0 | 1.7512 | 0 | 0 | 15.8131 | 0 | 15.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | перенос объекта на более поздний период в связи с необходимостью реализации объектов с низким уровнем технического состояния
6.6 | Строительство ВОЛС от ПС Левобережная до Нижегородской ГЭС. (1 комп.) | I_NNE-01275-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.2895 | 0 | 1.255 | 7.4165 | 1.219 | 4.3616 | 0.53252 | 1.3034 | 7.4165 | 1.219 | 4.3616 | 0.53252 | 1.3034 | 0.32226 | 6.1615 | 0.32226 | 6.1615 | 0.32226 | 6.1615 | 6.1615 | 6.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
6.6 | Модернизация системы отопления зданий производственных баз производственных отделений филиала "Нижновэнерго" с установкой приборов отопления и узлов учета тепловой энергии (3 комплекта) | J_NNE-01285-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0.41756 | 2.4055 | 0.28848 | 0.24546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в ИПР на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
6.6 | Приобретение КЛ 10 кВ от ТП-522 до ТП -589 (10.4 км) у ООО "Инсайд-НН" по договору купли-продажи | J_NNE-01334-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2346 | 0 | 0 | 0 | 13.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2346 | 0 | 0 | 0 | 13.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.2346 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина БКМ 317 гидравлика (15 шт.) | J_NNE-01467-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9076 | 0 | 0 | 64.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.9076 | нд | 0 | 0 | 64.9076 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью приобретения бурильно-крановых машин для установки опор ЛЭП. Свай.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Кран-манипулятор на шасси грузового бортового полноприводного автомобиля 2,5-тонного класса капотной установки - 1 шт | J_NNE-01468-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4535 | 0 | 4.4535 | объект включен в ипр в связи с необходимостью приобретения крана-манипулятора для использования на погрузочно-разгрузочных работах.
6.6 | Приобретение малотонажного автомобиля (4х4) с цельнометаллическим фургоном - 1 шт. | J_NNE-01469-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4318 | 0 | 1.4318 | Объект включен в ИПР в связи с необходимостью приобретения транспорта для перевозки бригад.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта автобус (9 шт.) | J_NNE-01470-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6974 | 0 | 0 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.6974 | нд | 0 | 0 | 15.6974 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью приобретения транспорта для перевозки сотрудников
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Самосвал на шасси автомобиля с колесной формулой 4х2 и грузоподъемностью 5т. 1 шт. | J_NNE-01471-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6226 | 0 | 2.6226 | Объект включен в ИПР в связи с необходимостью приобретения транспорта для перевоозки материалов для монтажа электросетевого оборудования.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Передвижная мастерская на шасси грузового бортового полноприводного автомобиля 2,5-тонного класса капотной установки (9 штук) | J_NNE-01473-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1798 | 0 | 0 | 25.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.1798 | 0 | 25.1798 | объект включен в ИПР в связи с необходимостью приобретения передвижных мастерских для перевозки и использования специального оборудования на месте аварии или проведения профилактических восстановительных работ
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта цельнометаллический фургон закрытого типа на рамном шасси (27057) колесная формула (4х2) (18 шт) | J_NNE-01475-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.291 | 0 | 19.291 | Объект включен в ИПР в связи с необходимостью приобретения транспорта для перевозки бригад.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Гусеничный снегоболотоход (34039) - 1 шт | J_NNE-01476-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7836 | 0 | 0 | 6.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7836 | 0 | 6.7836 | Объект включен в ИПР в связи с необходимостью приобретения снегоболотохода для доставки бригад к трудноступным местам расположения электросетевых объектов.
6.6 | Монтаж системы мониторинга и диагности (АСМД) на силовом трансформаторе Т-2 ПС "Ковалиха" (1 комплект) | J_NNE-01477-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0.098133 | 0.65256 | 1.0377 | 0.17296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР для мониторинга эксплутационных характеристик силового трансформатора
6.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ от опоры №163 ЛЭП-1002 ПС "Буревестник" до ТП-17102А по договору дарения с Судияровым Шамилем Равильевичем №521025998 от 26.11.2018 года (0,063 МВА) | J_NNE-01492-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов 2ТП, 2 ВЛ 10 кВ, 2 ВЛ 0,4 кВу Суроватихинского сельсовета Дальнеконстантиновского района Нижегородской области (8.89 км/260кВА) | J_NNE-01546-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90533 | 0 | 0 | 0 | 0.90533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90533 | 0 | 0 | 0 | 0.90533 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.90533 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов 3 ТП, 3 ВЛ 0.4 кВ у Администрации рабочего поселка Ардатов Ардатовского муниципального района Нижегородской области (2.3км/1580кВА) | J_NNE-01547-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.99333 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов ТП, 2 ВЛ 0.4 кВ у Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области (5.23км/160 кВА) | J_NNE-01548-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.72712 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов 3 ЗТП у Администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области (1550 кВА) | J_NNE-01549-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.116 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение ГПП 110 кВ Окский Берег ( 51,2 МВА) | J_NNE-01550-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.22 | 0 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение волоконно-оптический кабель на отпайках от магистрали Вымпелком до объектов ПС Буревестник, ПС Ворсма, ПС Кожевенная, Богородский РЭС, гараж Богородского РЭС, ПС Павловская, Павловский РЭС, ПС Ясенцы. Производственное отделение Кстовские электрические сети (Богородский РЭС, Павловский РЭС) | J_NNE-01600-001 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | Объект включен в инвестиционную программу в целях подключения к магистральному кабелю Вымпелком для интеграции объектов в сеть передачи данных.
6.6 | Закупка оборудования связи для релизации каналов под 6-й этап принятия ЦУС операционных функций (онтм)(32 комплекта) | J_NNE-01600-002 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.3 | Объект включен в ИПР в связи с необходимостью проведения закупки оборудования связи для релизации каналов под 6-й этап принятия ЦУС операционных функций
6.6 | Установка антенной мачты в пос. Белбаж. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Ковернинский РЭС) | J_NNE-01600-003 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Объект включен в ИПР связи с необходимостью установки вышки радиосвязи для усиления сигнала радиосвязи мастерского участка.
6.6 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (168 шт.) | J_NNE-01600-005 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.75 | Объект включен в ИПР с целью фиксации параметров электрической сети и для оперативного определения аварийного участка распределительной сети.
6.6 | Установка шкафов телемеханики на РП (12 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский городской РЭС, Арзамасский сельский РЭС). | J_NNE-01600-006 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4 | объект включен в ИПР с целью необходимости установки шкафов телемеханики позволяющих вывести диспетчеру оперативную информацию об объекте
6.6 | Установка шкафов телемеханики на РП (14 комп.). Производственное отделение Дзержинские электрические сети (Дзержинский РЭС). | J_NNE-01600-007 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.3 | объект включен в ИПР с целью необходимости установки шкафов телемеханики позволяющих вывести диспетчеру оперативную информацию об объекте
6.6 | Строительство ВОЛС на участке Рождественская, 33 - ПС Свердловская 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Центральные электрические сети (Нагорный РЭС) | J_NNE-01600-009 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Степаньково - ПС Тумботино - ПС Павловская. (1 комп.). Производственное отделение Кстовские электрические сети (Павловский РЭС) ССПИ | J_NNE-01600-010 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.048 | 1.508 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.048 | 0 | 23.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Чернуха - ПС Пустынь. (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-011 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.3 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Выездное - ПС Новый Усад - ПС Панфилово (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-012 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0.7 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.08 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Выездное - ПС Водоватово - ПС Слизнево - ПС Стёксово - ПС Конново. (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-013 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 2.16 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.6 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Берёзовская - ПС Новосёлки. (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-014 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0.3 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.98 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Шатки 110/35/10 кВ - ПС Власть Советов 110/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-015 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 5.59 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 0 | 0.559 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.59 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Лукоянов-110 110/10 кВ - ПС Б.Маресьево 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-016 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.895 | 0 | 18.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.895 | 0 | 1.718 | 0 | 17.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.177 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Лукояновская 110/10 кВ - ПС Лукояновская 220 кВ - ПС Арзамасская 500/220/110/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-017 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.448 | 0 | 25.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.448 | 0 | 2.313 | 0 | 23.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23.135 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Павловская - ПС Таремская - ПС Турбенево (1 комп.). Производственное отделение Кстовские электрические сети (Павловский РЭС) | J_NNE-01600-018 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.574 | 1.58 | 15.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.574 | 0 | 0 | 0 | 17.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.574 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПО "Сергачские ЭС" - ПС Полюс 110/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Сергачские электрические сети (Сергачский РЭС). | J_NNE-01600-019 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.484 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС ПС Свердловская – ПС Ковалиха в рамках титула "Замена Т-1 ПС Ковалиха" (1 комп.). Производственное отделение Центральные электрические сети (Нагорный РЭС). | J_NNE-01600-020 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.907 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС ПС Водозабор - ПС Спутник в рамках титула "Замена Т-2 ПС 110кВ Спутник" (1 комп.). Производственное отделение Центральные электрические сети (Заречный РЭС). | J_NNE-01600-021 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.873 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС ПС Спутник – ПС Соцгород – ПС Кировская в рамках титула "Замена Т-1 ПС 110кВ Спутник" (1 комп.). Производственное отделение Центральные электрические сети (Заречный РЭС). | J_NNE-01600-022 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.685 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС ПС Ленинская – ПС Кировская в рамках титула "Замена Т2 ПС 110кВ Ленинская. Строительство нового КРУН." (1 комп.). Производственное отделение Центральные электрические сети (Заречный РЭС). | J_NNE-01600-023 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.451 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Левобережная 110/35/6 кВ - ПС Бриляковская 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Городецкий РЭС). | J_NNE-01600-024 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.093 | 0 | 15.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.093 | 0 | 0 | 0 | 15.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.093 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Бриляковская 110/35/10 кВ - ПС Ковернинская 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Ковернинский РЭС). | J_NNE-01600-025 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.328 | 0 | 21.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.328 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 19.389 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 21.328 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Турбенево - ПС Вача - ПС Кулебаки (1 комп.). Южные электрические сети (Вачский РЭС, Кулебакский РЭС) | J_NNE-01600-026 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.286 | 3.12 | 31.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.286 | 0 | 0 | 0 | 34.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 34.286 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Губцевская 110/35/10 кВ - ПС Чкаловская 35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Чкаловский РЭС) | J_NNE-01600-029 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.124 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Бурцевская 110/35/6 кВ - ПС Гридененская 35/6кВ - ПС Чистовская 110/35/6 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Балахнинский РЭС). | J_NNE-01600-031 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.817 | 0 | 28.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.817 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 26.197 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.817 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Пестовская 110/6 кВ - ПС Сицкая 35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Чкаловский РЭС) | J_NNE-01600-032 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.195 | 0 | 22.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.195 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 20.177 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 22.195 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Чкаловская 35/10 кВ - ПС Сицкая 35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Чкаловский РЭС) | J_NNE-01600-033 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.592 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Заречная 220/110/10кв - ПС Редуктор 110/6 кВ - ПС Теплообменник 110/6 кВ - ПС Ленинская 110/6 кВ - ПС Фреза 110/10/6 кВ - ПС Двигатель 110/6 кВ (1 комп.). Производственное отделение Центральные электрические сети (Заречный РЭС) | J_NNE-01600-034 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.577 | 0 | 4.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.577 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 4.161 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.577 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Лукоянов-110 110/10 кВ - ПС Арзинка 110/10 кВ - ПС Починки-110 110/35 кВ (1 комп.). Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Лукояновский РЭС) | J_NNE-01600-035 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.712 | 0 | 27.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.712 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 25.193 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 25.193 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Гагино 110/35/10 кВ - ПС Юрьево 35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Сергачские электрические сети (Гагинский РЭС) | J_NNE-01600-036 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.982 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Бриляковская 110/35/10 кВ - ПС Кострово 110/35/10 кВ - ПС Сокольская 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Сокольский РЭС) | J_NNE-01600-038 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.964 | 0 | 28.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.964 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 26.331 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.964 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Новодмитриевка 35/10 кВ - ПС Виля 35/6 кВ - ПС Сноведь 35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Южные электрические сети (Выксунский РЭС) | J_NNE-01600-039 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 | 17.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 16.052 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.657 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Сергач 220/110/35/10 кВ - ПС Полюс 110/10 кВ - ПС Строительная 110/10 кВ - ПС Кузьминка 110/35/10 кВ - ПС Салганы 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Сергачские электрические сети (Сергачский РЭС). | J_NNE-01600-040 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.006 | 0 | 21.824 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.006 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 21.824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 24.006 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Жемчуг 110/35/10 кВ - ПС Дивеево 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Южные электрические сети (Дивеевский РЭС) | J_NNE-01600-041 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.008 | 0 | 38.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.008 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 34.553 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 38.008 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Узловая 220/110/10 кВ - Тонкино 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Уренские электрические сети (Тонкинский РЭС) | J_NNE-01600-042 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.335 | 0 | 27.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.335 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 27.335 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Кварц 110/10 кВ - ПС Линда 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Семеновские электрические сети (Борский РЭС) | J_NNE-01600-043 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28.38 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Семёновская 220/110/10 кВ - ПС Зиновьево 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Семеновские электрические сети (Семёновский РЭС) | J_NNE-01600-044 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.82 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Восточная 35/6 кВ - ПС Рубин 110/35/6 кВ - ПС Береговая 35/10 кВ - ПС Западная 35/6 кВ (1 комп.). Производственное отделение Кстовские электрические сети (Кстовский РЭС) | J_NNE-01600-045 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.204 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Ветлуга 110/35/10 кВ - ПС Минино 110/10 кВ. Производственное отделение Уренские сети. | J_NNE-01600-046 | Н | 2020 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.474 | 0 | 10.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.474 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.474 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Установка шкафов телемеханики на РП (16 комп.). Производственное отделение Центральные электрические сети (Нагорный РЭС). | J_NNE-01600-048 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.2 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Сухобезводное 110/35/10 кВ - ПС Зубилиха 110/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Семеновские электрические сети (Семёновский РЭС) | J_NNE-01600-060 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 10.051 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.056 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Семёновская 220/110/10 кВ - ТПС Керженец 110/27,5/35 кВ - ПС Демидовская 35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Семёновские электрические сети (Семёновский РЭС) | J_NNE-01600-061 | Н | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.668 | 0 | 9.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | нд | 8.789 | нд | 0 | 0 | 9.668 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Левобережная 110/35/6 кВ - ПС Марковская 35/6 кВ (1 комп.). Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Городецкий РЭС) | J_NNE-01600-062 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 4.717 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.189 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Выкса 110/6 кВ - ПС Досчатое 110/6 кВ (1 комп.). Производственное отделение Южные электрические сети (Выксунский РЭС) | J_NNE-01600-063 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.453 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 5.866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.453 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Вахтан 110/10 кВ - ПС Сява 110/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Уренские электрические сети (Тонкинский РЭС) | J_NNE-01600-064 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 0 | 14.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 12.84 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.124 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Шаранга 110/10 кВ - ПС Роженцево 110/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Уренские электрические сети (Шарангский РЭС) | J_NNE-01600-065 | Н | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.952 | 0 | 9.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 9.047 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.952 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Запрудное 35/10 кВ - ПС Ветчак 35/10 кВ - ПС Восточная 35/6 кВ (1 комп.). Производственное отделение: Кстовские электрические сети (Кстовский РЭС) | J_NNE-01600-066 | Н | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.875 | 0 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | нд | 11.705 | нд | 0 | 0 | 12.875 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС Княгинино 110/35/10 кВ - ПС Б.Мурашкино 35/10 кВ. Расширение цифровых каналов связи (1 комп.). Производственное отделение Кстовские электрические сети (Княгиниский РЭС). | J_NNE-01600-067 | Н | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | нд | 11.287 | нд | 0 | 0 | 12.416 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Гагаринская 110/35/10 кВ - ПС Чёрная 35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Уренские электрические сети (Тонкинский РЭС) | J_NNE-01600-068 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.936 | 0 | 14.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | нд | 13.578 | нд | 0 | 0 | 14.936 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Шахунья 110/27,5/10 кВ - ПС Хмелевицы 110/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Уренские электрические сети (Шахунский РЭС) | J_NNE-01600-069 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0 | 11.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | нд | 10.729 | нд | 0 | 0 | 11.802 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Красные Баки 110/10 кВ - ПС Варнавино 110/35/10 кВ (1 комп.). Производственное отделение Семеновские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-070 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.774 | 0 | 22.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | нд | 20.704 | нд | 0 | 0 | 22.774 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Работки 110/35/10 кВ - ПС Запрудное 35/10 кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети (Работкинский РЭС) | J_NNE-01600-071 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0 | 6.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | нд | 5.785 | нд | 0 | 0 | 6.363 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Б.Мересьево 110/35/10 кВ - ПС Б.Болдино 35/10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-073 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.179 | 0 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | нд | 14.708 | нд | 0 | 0 | 16.179 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Б.Болдино 35/10 кВ - ПС Новая Слобода 35/10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-074 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.888 | 0 | 9.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | нд | 8.989 | нд | 0 | 0 | 9.888 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Сеченово 110/35/10 кВ - ПС Талызино 35/10 кВ. Производственное отделение Сергачские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-075 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.472 | 0 | 10.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | нд | 9.52 | нд | 0 | 0 | 10.472 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Кузьминка 110/35/10 кВ - ПС Сеченово 110/35/10 кВ. Производственное отделение Сергачские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-077 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.856 | 0 | 30.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | нд | 28.051 | нд | 0 | 0 | 30.856 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Салганы 110/35/10 кВ - ПС Медяны 110/10 кВ. Производственное отделение Сергачские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-078 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | нд | 6.792 | нд | 0 | 0 | 7.471 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Урень 110/35/10 кВ - ПС Карпуниха 110/10 кВ - ПС Ветлуга 110/35/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-079 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.814 | 0 | 29.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | нд | 27.104 | нд | 0 | 0 | 29.814 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Красные Баки 110/10 кВ - ПС Быструха 110/35/27,5 кВ. Производственное отделение Семеновские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-080 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.785 | 0 | 11.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | нд | 10.714 | нд | 0 | 0 | 11.785 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Шахунья 110/27,5/10 кВ - ПС Вахтан 110/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-081 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.928 | 0 | 20.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | нд | 19.025 | нд | 0 | 0 | 20.928 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Шеманиха 110/10 кВ - ПС Быструха 110/35/27,5 кВ. Производственное отделение Семеновские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-082 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.606 | нд | 6.061 | 0 | 6.667 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Урень 110/35/10 кВ - ПС Арья 35/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-083 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.549 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.686 | нд | 6.863 | 0 | 7.549 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Тонкино 110/35/10 В - ПС Шаранга 110/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-084 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 16.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.515 | нд | 15.148 | 0 | 16.663 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Ситники 110/35/10 кВ - ПС Кварц 110/10 кВ. Производственное отделение Семеновские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-085 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.567 | нд | 5.675 | 0 | 6.242 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Работки 110/35/10 кВ - ПС Чернышиха 35/10 кВ - ПС Игумново 35/10 кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-086 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.591 | 0 | 7.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69 | нд | 6.901 | 0 | 7.591 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Павлово 110/35/6 кВ - ПС Сосновская 110/35/6 кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-087 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 0 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.265 | нд | 12.65 | 0 | 13.915 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Змейка 110/35/6 кВ - ПС Саваслейка 35/6 кВ. Производственное отделение Южные электрические сети (Выксунский РЭС) | J_NNE-01600-088 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.487 | нд | 4.865 | 0 | 5.352 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Саваслейка 35/6 кВ - ПС Тёша 35/10 кВ. Производственное отделение Южные электрические сети (Кулебакский РЭС) | J_NNE-01600-089 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.123 | нд | 0 | 0 | 1.123 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС Разино 110/10 кВ - ПС Мадаево 110/10 кВ - ПС Починки-110 110/35 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-090 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.371 | нд | 0 | 0 | 2.371 | объект включен в ипр с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдение.
6.6 | Приобретение электросетевых объектов - 7 ТП, 50 ЛЭП 0,4 кВ, 7 ЛЭП 6/10 кВ у Администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области (41.74 км/630 кВА) | J_NNE-01684-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.068 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов - 38 ТП, 115 ЛЭП 0,4 кВ, 15 ЛЭП 6/10 кВ у Администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области (249.14 км/23.36 кВА) | J_NNE-01685-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5173 | 0 | 0 | 0 | 27.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5173 | 0 | 0 | 0 | 27.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 27.5173 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов - 3 ТП, 53 ЛЭП 0,4 кВ, 3 ЛЭП 6/10 кВ у Администрации ородского округа г. Кулебаки Нижегородской области (21 км/1200 кВА) | J_NNE-01686-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.595 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов - 24 ТП, 173 ЛЭП 0,4 кВ, 39 ЛЭП 6/10 кВ у Администрации Павловского муниципального района Нижегородской области (501.1 км/21450 кВА) | J_NNE-01687-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1941 | 0 | 0 | 0 | 61.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1941 | 0 | 0 | 0 | 61.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 61.1941 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов - 25 ТП, 639 ЛЭП 0,4 кВ, 149 ЛЭП 6/10 кВ у Администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области (490.85 км/47400 кВА) | J_NNE-01688-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9639 | 0 | 0 | 0 | 77.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9639 | 0 | 0 | 0 | 77.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 77.9639 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Приобретение электросетевых объектов - 5 ТП, 66 ЛЭП 6 кВ у Администрации г. Н.Новгорода (37.79км /3910 кВА) | J_NNE-01689-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4288 | 0 | 0 | 0 | 11.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4288 | 0 | 0 | 0 | 11.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.4288 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей филиала Нижновэнерго на пятилетний перспективный период | J_NNE-01691-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.445 | 1.7352 | 0 | 0 | 12.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.445 | 0 | 6.42 | 0 | 4.815 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.025 | Проект включен на основании приказа ПАО «Россети» от 10.01.2019 №4 приложение 7 п 2. гласит, что разработка и утверждение в установленном порядке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории РФ на пятилетний период и их синхронизацию со схемами и программами развития электроэнергетики субъектов РФ с привлечением специализированных проектных организаций в соответствии с типовой формой ТЗ.
6.6 | Приобретение электросетевых объектов - 24 ТП, 168 ЛЭП 0,4 кВ, 14 ЛЭП6/10 кВ г. Арзамаса, Нижегородской области (255,62 км/6000 кВА) | J_NNE-01693-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2957 | 0 | 0 | 0 | 44.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2957 | 0 | 0 | 0 | 44.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 44.2957 | Объект включен в ИПР в рамках исполнения целевой программы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" по консолидации электросетевых активов муниципальной, региональной и федеральной формы собственности
6.6 | Разработка устройства выравнивания нагрузки для трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ с реализацией пилотного проекта | J_NNE-01694-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0655 | 1.6848 | 12.3552 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0655 | 0 | 1.2055 | 0 | 5.448 | 0 | 7.412 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.86 | объект включен в ИПР в целях повышения эффективности инновационной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
6.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_NNE-01695-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.47229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.28525 | 0 | 0.070944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35619 | объект включен в ИПР в целях исполнения п.5.3. Протокола совещания Генерального директора ПАО "Россети" с руководителями ДЗО от 29.05.2018 года № 72
7 | Рязанская область | Г | нд | нд | нд | нд | 240.2954 | 231.3471 | 657.1143 | 8091.6268 | 402.9389 | 6654.2999 | 664.9546 | 369.4334 | 11002.9255 | 603.9053 | 9286.3341 | 667.6415 | 445.0447 | 138.904 | 7432.5436 | 138.904 | 7432.5436 | 138.51 | 10345.8113 | 1521.8164 | 1644.0816 | 1753.429 | 1812.6667 | 1627.5701 | 1862.7091 | 1647.8539 | 1916.3539 | нд | 1610 | нд | 1500 | 5028.853 | 8701.7297 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.9263 | 5.9263 | 438.9256 | 1368.3439 | 26.9793 | 1180.8626 | 27.101 | 133.401 | 1448.6622 | 26.9793 | 1231.8465 | 27.101 | 162.7354 | 93.8831 | 929.4183 | 93.8831 | 929.4183 | 93.8831 | 1009.7366 | 212.3801 | 227.3533 | 173.0866 | 148.3294 | 178.0519 | 142.23 | 189.8357 | 172.9964 | нд | 144.5835 | нд | 174.244 | 540.9742 | 782.3833 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.9263 | 5.9263 | 438.9256 | 1368.3439 | 26.9793 | 1180.8626 | 27.101 | 133.401 | 1448.6622 | 26.9793 | 1231.8465 | 27.101 | 162.7354 | 93.8831 | 929.4183 | 93.8831 | 929.4183 | 93.8831 | 1009.7366 | 212.3801 | 227.3533 | 173.0866 | 148.3294 | 178.0519 | 142.23 | 189.8357 | 172.9964 | нд | 144.5835 | нд | 174.244 | 540.9742 | 782.3833 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 368.4873 | 1036.3396 | 21.7206 | 898.4283 | 20.542 | 95.6487 | 1014.5117 | 21.7206 | 854.5762 | 20.542 | 117.6728 | 80.7212 | 667.8523 | 80.7212 | 667.8523 | 80.7212 | 646.0244 | 129.7871 | 115.4356 | 129.1349 | 104.3776 | 130.0933 | 94.2714 | 136.541 | 119.7017 | нд | 91.2888 | нд | 120.9493 | 395.7692 | 530.5888 | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 65.1644 | 284.0883 | 2.26 | 237.8467 | 6.559 | 37.4226 | 356.9098 | 2.26 | 303.358 | 6.559 | 44.7328 | 11.9944 | 218.9239 | 11.9944 | 218.9239 | 11.9944 | 291.7453 | 39.9509 | 39.9509 | 43.9518 | 43.9518 | 47.9585 | 47.9585 | 53.2947 | 53.2947 | нд | 53.2947 | нд | 53.2947 | 145.205 | 251.7945 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.9263 | 5.9263 | 5.2739 | 47.916 | 2.9987 | 44.5876 | 0 | 0.32973 | 77.2408 | 2.9987 | 73.9123 | 0 | 0.32973 | 1.1676 | 42.6421 | 1.1676 | 42.6421 | 1.1676 | 71.9669 | 42.6421 | 71.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ОА "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (строительство ЛЭП-110 кВ отпайками от ВЛ-110 кВ НРТЭЦ-Карелино с отпайкой на ПС Денежниково и от ВЛ-110 кВ Лихачево-Колос, 1,1 км)(Договор на технологическое присоединение № 070/16-625 от 14.06.2017 г.) | I_RYE-00333-000 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 2.8558 | 2.8558 | 0.68202 | 11.2541 | 0.679 | 10.5 | 0 | 0.075059 | 38.5785 | 0.679 | 37.8245 | 0 | 0.075059 | 0.17762 | 10.572 | 0.17762 | 10.572 | 0.17762 | 37.8965 | 10.572 | 37.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением технических решений, в части изменения вида ЛЭП. По результатам проектирования выявилась невозможность прохождения ЛЭП в воздушном исполнении, в связи с чем изменено исполнение ЛЭП с воздушного на кабельное, в том числе измененен классификатор инвестиционного проекта. Выполнена оценка строительства КЛ-110 кВ, ПСД направлена на прохождение Государственной экспертизы. Ожидается утверждение ПСД до 30.05.19 г. Окончание строительства 2019 г.
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич ( строительство ВЛ-10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ протяженностью 0,18 км, г.Рязань)(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-001 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.094949 | 0.094949 | 0.025044 | 0.39961 | 0.0248 | 0.37188 | 0 | 0.002931 | 0.39961 | 0.0248 | 0.37188 | 0 | 0.002931 | 0.006502 | 0.37457 | 0.006502 | 0.37457 | 0.006502 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич (строительство КЛ-10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ протяженностью 4,415 км, г.Рязань)(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-002 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.9151 | 1.9151 | 1.291 | 15.0318 | 1.282 | 13.6423 | 0 | 0.10753 | 15.0318 | 1.282 | 13.6423 | 0 | 0.10753 | 0.33572 | 13.7409 | 0.33572 | 13.7409 | 0.33572 | 13.7409 | 13.7409 | 13.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич (монтаж ячейки 10 кВ в РП-39 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ "Песочня", г.Рязань )(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-003 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.30324 | 0.30324 | 0.089987 | 0.99078 | 0 | 0.98373 | 0 | 0.007049 | 0.99078 | 0 | 0.98373 | 0 | 0.007049 | 0.012179 | 0.90079 | 0.012179 | 0.90079 | 0.012179 | 0.90079 | 0.90079 | 0.90079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич (монтаж ячейки 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ "Театральная", г.Рязань)(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-004 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.30324 | 0.30324 | 0.204 | 2.1939 | 0 | 2.1783 | 0 | 0.015572 | 2.1939 | 0 | 2.1783 | 0 | 0.015572 | 0.02761 | 1.9899 | 0.02761 | 1.9899 | 0.02761 | 1.9899 | 1.9899 | 1.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич (монтаж двух реклоузеров 10 кВ от вновь строящейся ВЛ-10 кВ, г.Рязань)(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-005 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.45397 | 0.45397 | 0.058065 | 0.61788 | 0.0577 | 0.5558 | 0 | 0.004381 | 0.61788 | 0.0577 | 0.5558 | 0 | 0.004381 | 0.015106 | 0.55981 | 0.015106 | 0.55981 | 0.015106 | 0.55981 | 0.55981 | 0.55981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя Министерство строительного комплекса Рязанской области (Строительство КЛ-10 кВ от 3СШ-10 кВ ПС 110 кВ Горроща, 1,9 км и КЛ-10 кВ от 4СШ-10 кВ ПС 110 кВ ПС 110 кВ Горроща, 1,9 км) (Договор на технологическое присоединение № 621010237 от 09.04.2018 г. ) | I_RYE-00587-000 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 2.9238 | 17.428 | 0.9552 | 16.3556 | 0 | 0.11721 | 17.428 | 0.9552 | 16.3556 | 0 | 0.11721 | 0.59284 | 14.5042 | 0.59284 | 14.5042 | 0.59284 | 14.5042 | 14.5042 | 14.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "Рассвет" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ЗТП-3454 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Подвязье, 0,015 км) (Договор на технологическое присоединение № 621011657 от 04.06.2018 г.) | J_RYE-01273-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047505 | 0 | 0.047505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047505 | 0 | 0.047505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения от 04.06.2018 г. № 621011657 с заявителем АО "Рассвет"
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "РМ Групп" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Подвязье, 0,38 км) (Договор на технологическое присоединение № 621011424/1 от 05.06.2018) | J_RYE-01274-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69925 | 0 | 0.69925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69925 | 0 | 0.69925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения от 05.06.2018 г. № 621011424/1 с заявителем ООО "РМ Групп"
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ЗАО "Стройсервис" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Канино, 0,22 км) (Договор на технологическое присоединение № 621014275 от 23.07.2018) | J_RYE-01275-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68989 | 0 | 0.68989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68989 | 0 | 0.68989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения от 23.07.2018 г. № 621014275 с заявителем ЗАО "Стройсервис"
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Простор" к ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №4125/250 кВА ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Елино (Договор на технологическое присоединение № 621016004 от 22.08.2018) | J_RYE-01276-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020722 | 0 | 0.020722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020722 | 0 | 0.020722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения от 22.08.2018 г. № 621016004 с заявителем ООО "Простор"
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Авангард" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Подвязье, 0,005 км) (Договор на технологическое присоединение № 621014193 от 13.08.2018) | J_RYE-01277-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029649 | 0 | 0.029649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029649 | 0 | 0.029649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2018 г. № 621014193 с заявителем ООО "Авангард"
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Орлов А.А. (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Лихачево, 0,46 км) (Договор на технологическое присоединение № 621013624 от 03.09.2018) | J_RYE-01278-000 | П | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51323 | 0 | 0.51323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51323 | 0 | 0.51323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения от 03.09.2018 г. № 621013624 с заявителем ИП Орлов А.А.
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 234.3691 | 225.4208 | 170.8685 | 6057.4496 | 373.3004 | 5414.8197 | 35.0763 | 234.2532 | 8843.8199 | 561.1938 | 7965.9314 | 37.0763 | 279.6185 | 34.7343 | 5884.6121 | 34.7343 | 5884.6121 | 34.3403 | 8672.9514 | 1098.0965 | 1181.3801 | 1449.5074 | 1520.6069 | 1327.7752 | 1679.0694 | 1303.4227 | 1525.6582 | нд | 1440.4809 | нд | 1325.756 | 4080.7054 | 7491.5713 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 83.3533 | 80.5161 | 79.5745 | 1847.6989 | 127.1022 | 1611.1032 | 32.9023 | 76.5912 | 2637.2107 | 170.689 | 2341.8009 | 32.9023 | 91.8186 | 14.2478 | 1767.1064 | 14.2478 | 1767.1064 | 13.9951 | 2557.6362 | 260.1298 | 300.5593 | 408.4963 | 409.938 | 401.3064 | 518.7166 | 400.645 | 352.5718 | нд | 500.3663 | нд | 475.4842 | 1210.4477 | 2257.077 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 42.1298 | 42.1298 | 57.1592 | 193.3355 | 10.107 | 142.5446 | 32.5151 | 8.1688 | 193.3355 | 10.107 | 142.5446 | 32.5151 | 8.1688 | 10.6269 | 136.1763 | 10.6269 | 136.1763 | 10.6269 | 136.1763 | 57.27 | 79.0053 | 78.9063 | 57.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 78.9063 | 57.171 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ермишь .Замена силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА. Замена контрольных кабелей, кабелей постоянного тока, кабелей вторичной коммутации. Реконструкция УРЗА, с заменой на микропроцессорные.Установка микропроцессорной автоматики РПН, с АРНТ. Реконструкция фундамента, маслоприемных и маслосборных устройств. Замена МВ-110 кВ на элегазовые (5 шт). | F_RYE-00015-000 | С | 2011 | 2019 | 2019 | 14.5831 | 14.5831 | 53.2128 | 57.1144 | 6.234 | 14.2527 | 32.472 | 4.1557 | 57.1144 | 6.234 | 14.2527 | 32.472 | 4.1557 | 9.6029 | 3.9016 | 9.6029 | 3.9016 | 9.6029 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ока с заменой T-1, T-2 2*16 на 2*25 с монтажем двух ячеек КРУН-10 кВ. | F_RYE-00083-000 | С | 2018 | 2021 | 2020 | 27.5466 | 27.5466 | 3.9464 | 136.2211 | 3.873 | 128.2919 | 0.0431 | 4.0131 | 136.2211 | 3.873 | 128.2919 | 0.0431 | 4.0131 | 1.024 | 132.2747 | 1.024 | 132.2747 | 1.024 | 132.2747 | 53.3684 | 75.1037 | 78.9063 | 57.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 78.9063 | 57.171 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.2236 | 38.3863 | 22.4153 | 1654.3634 | 116.9952 | 1468.5586 | 0.3872 | 68.4224 | 2443.8752 | 160.582 | 2199.2562 | 0.3872 | 83.6498 | 3.6209 | 1630.9301 | 3.6209 | 1630.9301 | 3.3682 | 2421.4599 | 202.8598 | 221.554 | 329.59 | 352.767 | 401.3064 | 518.7166 | 400.645 | 352.5718 | нд | 500.3663 | нд | 475.4842 | 1131.5414 | 2199.9059 | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС «Милославская» 110/35/10. Замена ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ на Т-1 и Т-2 на элегазовые выключатели (2 шт.). Замена шинных и линейных разъединителей (6 шт.). Замена СВ-10 кВ на вакуумный. Установка дуговой защиты шин 10кВ. Реконструкция РЗА с заменой на микропроцессорные. | F_RYE-00013-000 | И | 2011 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 9.149 | 45.2945 | 2.5507 | 31.7448 | 0 | 10.999 | 45.2945 | 2.5507 | 31.7448 | 0 | 10.999 | 0 | 36.1455 | 0 | 36.1455 | 0 | 36.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6342 | 2.6342 | нд | 33.5113 | нд | 0 | 2.6342 | 36.1455 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Забелино"(Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств.) | G_RYE-00019-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8768 | 1.8768 | 0.4 | 8.7442 | 0.4 | 8.0071 | 0 | 0.33713 | 8.7442 | 0.4 | 8.0071 | 0 | 0.33713 | 0.10444 | 8.3442 | 0.10444 | 8.3442 | 0.10444 | 8.3442 | 8.3442 | 8.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Парская"(Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств). | G_RYE-00019-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8628 | 1.8628 | 0.4 | 8.7442 | 0.4 | 8.0071 | 0 | 0.33713 | 8.7442 | 0.4 | 8.0071 | 0 | 0.33713 | 0.10444 | 8.3442 | 0.10444 | 8.3442 | 0.10444 | 8.3442 | 8.3442 | 8.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Секирино (1 устройство) | G_RYE-00034-015 | И | 2017 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.028 | 0.43994 | 0 | 0.42486 | 0 | 0.015079 | 0.43994 | 0 | 0.42486 | 0 | 0.015079 | 0.003927 | 0.41194 | 0.003927 | 0.41194 | 0.003927 | 0.41194 | 0 | 0 | 0.41194 | 0.41194 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41194 | 0.41194 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110Кв Соломино (1 устройство) | G_RYE-00034-025 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.091364 | 0 | 0.39397 | 0 | 0.3796 | 0 | 0.014372 | 0.39397 | 0 | 0.3796 | 0 | 0.014372 | 0 | 0.39397 | 0 | 0.39397 | 0 | 0.39397 | 0.39397 | 0.39397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110Кв Печатная (1 устройство) | G_RYE-00034-026 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.091364 | 0 | 0.39397 | 0 | 0.3796 | 0 | 0.014372 | 0.39397 | 0 | 0.3796 | 0 | 0.014372 | 0 | 0.39397 | 0 | 0.39397 | 0 | 0.39397 | 0.39397 | 0.39397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Рязань (1 устройство) | G_RYE-00034-027 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Центролит (1 устройство) | G_RYE-00034-028 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Столбцы (1 устройство) | G_RYE-00034-029 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Гулынки (1 устройство) | G_RYE-00034-030 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Комбикорм (1 устройство) | G_RYE-00034-031 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Факел (1 устройство) | G_RYE-00034-032 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Карелино (1 устройство) | G_RYE-00034-033 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Пионерская (1 устройство) | G_RYE-00034-034 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Разлив (1 устройство) | G_RYE-00034-035 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Есенино (1 устройство) | G_RYE-00034-036 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Истье (1 устройство) | G_RYE-00034-037 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Шостье (1 устройство) | G_RYE-00034-038 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Лихачёво (1 устройство) | G_RYE-00034-039 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.42073 | 0 | 0.40874 | 0 | 0.011986 | 0.42073 | 0 | 0.40874 | 0 | 0.011986 | 0 | 0.42073 | 0 | 0.42073 | 0 | 0.42073 | 0 | 0 | 0.42073 | 0.42073 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42073 | 0.42073 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Елино (1 устройство) | G_RYE-00034-040 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Алексеево (1 устройство) | G_RYE-00034-041 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Светлая (1 устройство) | G_RYE-00034-042 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Собчаково (1 устройство) | G_RYE-00034-043 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сабурово (1 устройство) | G_RYE-00034-044 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Поплевино (1 устройство) | G_RYE-00034-045 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Давыдово (1 устройство) | G_RYE-00034-046 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ламино (1 устройство) | G_RYE-00034-047 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сапожоки (1 устройство) | G_RYE-00034-048 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Восход (1 устройство) | G_RYE-00034-049 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0.013534 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Горроща (1 устройство) | G_RYE-00034-050 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.41363 | 0 | 0.012116 | 0.42575 | 0 | 0.41363 | 0 | 0.012116 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | 0.42575 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42575 | 0.42575 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Коловрат (1 устройство) | G_RYE-00034-051 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.41363 | 0 | 0.012116 | 0.42575 | 0 | 0.41363 | 0 | 0.012116 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | 0.42575 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42575 | 0.42575 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Тума (1 устройство) | G_RYE-00034-052 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | 0 | 0.1263 | 0 | 0.003666 | 0.12997 | 0 | 0.1263 | 0 | 0.003666 | 0 | 0.12997 | 0 | 0.12997 | 0 | 0.12997 | 0 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12997 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Епихинои (1 устройство) | G_RYE-00034-053 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Тырново (1 устройство) | G_RYE-00034-054 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кирицы (1 устройство) | G_RYE-00034-055 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Бусаево (1 устройство) | G_RYE-00034-056 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Бельки (1 устройство) | G_RYE-00034-057 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кутуковои (1 устройство) | G_RYE-00034-058 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0.013534 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0.013534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013534 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Колос (1 устройство) | G_RYE-00034-060 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0.013552 | 0 | 0.01305 | 0 | 0.000502 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2283 д. Протасово (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-029 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.095913 | 0.095913 | 0 | 0.47999 | 0.039062 | 0.42599 | 0 | 0.01494 | 0.47999 | 0.039062 | 0.42599 | 0 | 0.01494 | 0 | 0.47999 | 0 | 0.47999 | 0 | 0.47999 | 0 | 0 | 0.039324 | 0.039324 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47999 | 0.47999 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2291 д. Турлатово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-031 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0.098337 | 0.098337 | 0 | 0.49213 | 0.04005 | 0.43676 | 0 | 0.015319 | 0.49213 | 0.04005 | 0.43676 | 0 | 0.015319 | 0 | 0.49213 | 0 | 0.49213 | 0 | 0.49213 | 0 | 0 | 0.040319 | 0.040319 | 0.45181 | 0.45181 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49213 | 0.49213 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1063 н.п. Лопатино (Скопинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-042 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0.098327 | 0.098327 | 0 | 0.49207 | 0.040046 | 0.43671 | 0 | 0.015317 | 0.49207 | 0.040046 | 0.43671 | 0 | 0.015317 | 0 | 0.49207 | 0 | 0.49207 | 0 | 0.49207 | 0 | 0 | 0.040315 | 0 | 0.45176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040315 | нд | 0.45176 | 0.49207 | 0.49207 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1062 н.п. Лопатино (Скопинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-049 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0.098327 | 0.098327 | 0 | 0.49207 | 0.040046 | 0.43671 | 0 | 0.015317 | 0.49207 | 0.040046 | 0.43671 | 0 | 0.015317 | 0 | 0.49207 | 0 | 0.49207 | 0 | 0.49207 | 0 | 0 | 0.040315 | 0 | 0.45176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040315 | нд | 0.45176 | 0.49207 | 0.49207 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2019 д.Зеленин.Дворики (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-075 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2037 д.С.Веселево (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-076 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2091 д.Батурино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-077 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2176 с.Летово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-078 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2123 д.Елизаветинка (Рыбновский р-н ) 0.025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-079 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.036164 | 0.036164 | 0.051 | 0.15275 | 0.051 | 0.095277 | 0 | 0.006477 | 0.15275 | 0.051 | 0.095277 | 0 | 0.006477 | 0.013316 | 0.10175 | 0.013316 | 0.10175 | 0.013316 | 0.10175 | 0.10175 | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2126 д.Н-Аблово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-080 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45782 | 0.054 | 0.38716 | 0 | 0.016654 | 0.45782 | 0.054 | 0.38716 | 0 | 0.016654 | 0.014099 | 0.40382 | 0.014099 | 0.40382 | 0.014099 | 0.40382 | 0.40382 | 0.40382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2127 д.В-Аблово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-081 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45782 | 0.054 | 0.38716 | 0 | 0.016654 | 0.45782 | 0.054 | 0.38716 | 0 | 0.016654 | 0.014099 | 0.40382 | 0.014099 | 0.40382 | 0.014099 | 0.40382 | 0.40382 | 0.40382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2025 д. Выселки (Рыбновский р-н ) 0.025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-082 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.04444 | 0.04444 | 0.052 | 0.19088 | 0.052 | 0.13113 | 0 | 0.007753 | 0.19088 | 0.052 | 0.13113 | 0 | 0.007753 | 0.013577 | 0.13888 | 0.013577 | 0.13888 | 0.013577 | 0.13888 | 0.13888 | 0.13888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2031 д.Срезнево (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-083 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3029 с.Городище (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-084 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.07091 | 0.07091 | 0.052 | 0.23053 | 0.052 | 0.16617 | 0 | 0.012358 | 0.23053 | 0.052 | 0.16617 | 0 | 0.012358 | 0.013577 | 0.17853 | 0.013577 | 0.17853 | 0.013577 | 0.17853 | 0.17853 | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2079 д. Перекаль (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-085 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.053 | 0.65408 | 0.053 | 0.57682 | 0 | 0.024266 | 0.65408 | 0.053 | 0.57682 | 0 | 0.024266 | 0.013838 | 0.60108 | 0.013838 | 0.60108 | 0.013838 | 0.60108 | 0.60108 | 0.60108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2171 д. Аксеново (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-086 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проект в соответствии с актом технического освидетельствования №22-002 от 16.01.2019 г.Предусматривается уменьшение количества меняемого оборудования
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2149 д.Кудашево (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-087 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3018 с.Ногино (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-088 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.052717 | 0.052717 | 0.052 | 0.23002 | 0.052 | 0.169 | 0 | 0.009017 | 0.23002 | 0.052 | 0.169 | 0 | 0.009017 | 0.013577 | 0.17802 | 0.013577 | 0.17802 | 0.013577 | 0.17802 | 0.17802 | 0.17802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3154 н.п. Мантурово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-089 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2043 д.Ларино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-090 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2141 с. Костино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-091 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.25329 | 0.25329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2163 с. Новоселки (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-092 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.25329 | 0.25329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3009 с. Вакино (Рыбновский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-093 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3173 н.п.Пощупово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-094 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3001 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-095 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.07 | 0.95822 | 0.07 | 0.85242 | 0 | 0.035805 | 0.95822 | 0.07 | 0.85242 | 0 | 0.035805 | 0.018277 | 0.88822 | 0.018277 | 0.88822 | 0.018277 | 0.88822 | 0.88822 | 0.88822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2309 с.Пальное (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-096 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45852 | 0.054 | 0.38787 | 0 | 0.01665 | 0.45852 | 0.054 | 0.38787 | 0 | 0.01665 | 0.014099 | 0.40452 | 0.014099 | 0.40452 | 0.014099 | 0.40452 | 0.40452 | 0.40452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2061 с. Глебово (Рыбновский р-н )0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-097 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.25329 | 0.25329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2062 с. Глебово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-098 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2437 Торбаев (Касимовский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-099 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3507 | 0.3507 | 0.071 | 1.3092 | 0.071 | 1.1837 | 0 | 0.05448 | 1.3092 | 0.071 | 1.1837 | 0 | 0.05448 | 0.018538 | 1.2382 | 0.018538 | 1.2382 | 0.018538 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 3180 Поляны (Солотчинский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-100 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3507 | 0.3507 | 0.07 | 1.3082 | 0.07 | 1.1837 | 0 | 0.054467 | 1.3082 | 0.07 | 1.1837 | 0 | 0.054467 | 0.018277 | 1.2382 | 0.018277 | 1.2382 | 0.018277 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1100 Желудево (Шиловский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-101 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6003 Воршево (Путятинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-102 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1302 Ибредь (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-103 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4313 с.Задне-Пилево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-104 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6248 Береговое (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-105 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4264 Большое Дарьино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-106 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4223 Гаврино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-107 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2182 н.п. Зеленый (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-108 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2452 н.п. Центральный (Милославский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-109 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1114 н.п. Молодежный (Милославский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-110 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1326 н.п. Горлачевка (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-111 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.30629 | 0.052 | 0.24274 | 0 | 0.011555 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.013577 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1412 н.п. Милославское (Милославский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-112 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3507 | 0.3507 | 0.071 | 1.3092 | 0.071 | 1.1837 | 0 | 0.05448 | 1.3092 | 0.071 | 1.1837 | 0 | 0.05448 | 0.018538 | 1.2382 | 0.018538 | 1.2382 | 0.018538 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1484 н.п. Чернава (Милославский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-113 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2321 н.п. Милославское (Милославский р-н) 0.4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-114 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.28449 | 0.28449 | 0.071 | 1.1819 | 0.071 | 1.0658 | 0 | 0.045156 | 1.1819 | 0.071 | 1.0658 | 0 | 0.045156 | 0.018538 | 1.1109 | 0.018538 | 1.1109 | 0.018538 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2418 н.п. Потапово (Милославский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-115 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1306 н.п. Спасское (Милославский р-н) 0.025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-116 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.04444 | 0.04444 | 0.052 | 0.19088 | 0.052 | 0.13113 | 0 | 0.007753 | 0.19088 | 0.052 | 0.13113 | 0 | 0.007753 | 0.013577 | 0.13888 | 0.013577 | 0.13888 | 0.013577 | 0.13888 | 0.13888 | 0.13888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1360 н.п. Мураевня (Милославский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-117 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1384 н.п. Курбатово (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-118 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.25329 | 0.25329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №1471 н.п. н.п.Ладыженка (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-119 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069273 | 0.069273 | 0.052 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.30529 | 0.052 | 0.24172 | 0 | 0.011562 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.013577 | 0.25329 | 0.25329 | 0.25329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП СН-402 н.п. Сотницыно (Сасовский р-н) 0.16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-120 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1686 | 0.1686 | 0.054 | 0.71822 | 0.054 | 0.63706 | 0 | 0.027157 | 0.71822 | 0.054 | 0.63706 | 0 | 0.027157 | 0.014099 | 0.66422 | 0.014099 | 0.66422 | 0.014099 | 0.66422 | 0.66422 | 0.66422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция КТП ЦН-315н.п. О. н.п.Огарёво-Почково (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-121 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП РЖ-604н.п. Бастаново (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-122 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10238 | 0.10238 | 0.054 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.45882 | 0.054 | 0.38817 | 0 | 0.016648 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.014099 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП РЖ-606 н.п. Бастаново (Сасовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-123 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЦН-304 н.п. О. Почково (Сасовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-124 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22654 | 0.22654 | 0.071 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.95868 | 0.071 | 0.85142 | 0 | 0.036269 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.018538 | 0.88768 | 0.88768 | 0.88768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция КТП ШЦ-606 н.п.Казачья Слобода (Шацкий р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-125 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ШЦ-901н.п. Карнаухово (Шацкий р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-126 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.65444 | 0.054 | 0.57582 | 0 | 0.024618 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.014099 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЯМ-205 н.п. Ваша (Шацкий р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-127 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15205 | 0.15205 | 0.054 | 0.65509 | 0.054 | 0.57682 | 0 | 0.024272 | 0.65509 | 0.054 | 0.57682 | 0 | 0.024272 | 0.014099 | 0.60109 | 0.014099 | 0.60109 | 0.014099 | 0.60109 | 0.60109 | 0.60109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-1027 д.Хохловка (Михайловский р-н )0.01 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-128 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.13252 | 0.011705 | 0.11618 | 0 | 0.004628 | 0.13252 | 0.011705 | 0.11618 | 0 | 0.004628 | 0 | 0.13252 | 0 | 0.13252 | 0 | 0.13252 | 0.011782 | 0 | 0.12073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011782 | нд | 0.12073 | 0.12073 | 0.13252 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1392 с.Голдино (Михайловский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-129 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1220 д.Самодуровка (Михайловский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-130 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1039 с.Березово (Михайловский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-131 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1237 с.Покровское (Михайловский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-132 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1025 д.Иваньково (Михайловский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-133 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1103 д.Бычки (Михайловский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-134 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1374 д.Новая.деревня (Михайловский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-135 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1082 д.Заболодье (Михайловский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-136 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1384 с.Покровское (Михайловский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-137 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1005 с.Хавертово (Михайловский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-138 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.31791 | 0.024313 | 0.28315 | 0 | 0.010446 | 0.31791 | 0.024313 | 0.28315 | 0 | 0.010446 | 0 | 0.31791 | 0 | 0.31791 | 0 | 0.31791 | 0.024473 | 0 | 0.29344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024473 | нд | 0.29344 | 0.29344 | 0.31791 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1291 с.Грязное (Михайловский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-139 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1442 с.Жмурово (Михайловский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-140 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0.019397 | 0 | 0.22435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019397 | нд | 0.22435 | 0.22435 | 0.24375 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1235 д.Половнёво (Михайловский р-н ) 0,4МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-141 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0.11005 | 1.3126 | 0 | 0.048956 | 1.4716 | 0.11005 | 1.3126 | 0 | 0.048956 | 0 | 1.4716 | 0 | 1.4716 | 0 | 1.4716 | 0.11077 | 0 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11077 | нд | 1.3609 | 1.3609 | 1.4716 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1456 с.Чурики (Михайловский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-142 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1446 н.п.Напольные Выселки (Михайловский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-143 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1460 Авдотьинка (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-144 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1246 Надеино (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-145 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6136 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-146 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6137 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-147 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4110 Тюково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-148 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4333 Иншаково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-149 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2012 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-150 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2261 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-151 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4034 Каледво (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-152 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4219 Посерда (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-153 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4143 Озерки (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-154 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4115 Дунино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-155 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4466 н.п. Турово (Ряжский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-156 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4314 н.п. Еголдаево (Ряжский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-157 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4341 н.п. Петрово (Ряжский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-158 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0.11005 | 1.3126 | 0 | 0.048956 | 1.4716 | 0.11005 | 1.3126 | 0 | 0.048956 | 0 | 1.4716 | 0 | 1.4716 | 0 | 1.4716 | 0.11077 | 0 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11077 | нд | 1.3609 | 1.3609 | 1.4716 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4225 н.п. Ратманово (Ряжский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-159 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4250 н.п. Шереметьево (Ряжский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-160 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.41676 | 0 | 0.015061 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0 | 0.46623 | 0.034626 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034626 | нд | 0.4316 | 0.4316 | 0.46623 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4401 н.п. Ряжск (Ряжский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-161 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4403 н.п. Ряжск (Ряжский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-162 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4497 н.п. Алешня (Ряжский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-163 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №4524 н.п. Салтыки (Ряжский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-164 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП БР-407н.п. П. Ялтуново (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-165 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0 | 0 | 0.019397 | 0 | 0.22435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22435 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-143 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП БР-408 н.п. П. Ялтуново (Шацкий р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-166 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.31791 | 0.024313 | 0.28315 | 0 | 0.010446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31791 | 0 | 0.31791 | 0 | 0 | 0.024473 | 0 | 0.29344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29344 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-144 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП БР-707 н.п. Печины (Шацкий р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-167 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94971 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-145 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП СТ-601н.п. Студенец (Сасовский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-168 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.61715 | 0 | 0.022018 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0.049856 | 0 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049856 | нд | 0.63884 | 0.63884 | 0.6887 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-611н.п. К. Парк (Чучковский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-169 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0.019397 | 0 | 0.22435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019397 | нд | 0.22435 | 0.22435 | 0.24375 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-608н.п. П. Угол (Чучковский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-170 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0.019397 | 0 | 0.22435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019397 | нд | 0.22435 | 0.22435 | 0.24375 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-701н.п. Свищевка (Чучковский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-171 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0.24375 | 0.01927 | 0.21638 | 0 | 0.008106 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.24375 | 0.019397 | 0 | 0.22435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019397 | нд | 0.22435 | 0.22435 | 0.24375 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-505 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-172 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-506 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-173 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-618 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-174 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.91773 | 0 | 0.03245 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 0.0727 | 0 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0727 | нд | 0.94971 | 0.94971 | 1.0224 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2382 д.Рожок (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-175 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.04308 | 0.50723 | 0 | 0.017894 | 0.56821 | 0.04308 | 0.50723 | 0 | 0.017894 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043369 | 0.043369 | 0.52484 | 0.52484 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2381 д. Киселево (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-176 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36128 | 0.36128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2406 д. Ялтуново (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-177 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36128 | 0.36128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2372 с. Реткино (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-178 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36128 | 0.36128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2317 с. Глебово (Рязанский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-179 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87733 | 0.87733 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2230 с. Стафурлово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-180 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.23712 | 0.018088 | 0.21152 | 0 | 0.007513 | 0.23712 | 0.018088 | 0.21152 | 0 | 0.007513 | 0 | 0.23712 | 0 | 0.23712 | 0 | 0.23712 | 0 | 0 | 0.018209 | 0.018209 | 0.21891 | 0.21891 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23712 | 0.23712 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2232 н.п.Волдыревка (Рязанский р-н )0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-181 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22332 | 0.22332 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2237 с. Подлесное (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-182 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15434 | 0.15434 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2239 д. Вешки (Рязанский р-н ) 0,040 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-183 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.11986 | 0.009248 | 0.10677 | 0 | 0.003841 | 0.11986 | 0.009248 | 0.10677 | 0 | 0.003841 | 0 | 0.11986 | 0 | 0.11986 | 0 | 0.11986 | 0 | 0 | 0.00931 | 0.00931 | 0.11055 | 0.11055 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11986 | 0.11986 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2240 д. Насурово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-184 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22332 | 0.22332 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2241 с. Бахмачеево (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-185 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22332 | 0.22332 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2242 д. Глядково (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-186 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36128 | 0.36128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2244 д. Романцево (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-187 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2245 д. Аксиньино (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-188 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2247 д. Минеево (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-189 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15434 | 0.15434 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2248 д. Щегрово (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-190 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15434 | 0.15434 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2249 д. Радюкино (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-191 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.13758 | 0 | 0.004921 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15434 | 0.15434 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2250 д. Калитинка (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-192 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36128 | 0.36128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2251 д. Берёзовка (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-193 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2256 с. Новинское (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-194 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22332 | 0.22332 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2258 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-195 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36128 | 0.36128 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2267 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-196 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3501 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-197 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0.066894 | нд | 0.81043 | нд | 0 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3296 Д. Сот (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-198 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0.066894 | нд | 0.81043 | нд | 0 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3294 Кирицы (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-199 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0 | 0.52487 | 0 | 0 | 0.043337 | нд | 0.52487 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3605 Устрань (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-200 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0 | 0.52487 | 0 | 0 | 0.043337 | нд | 0.52487 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3270 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-201 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0.066894 | нд | 0.81043 | нд | 0 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3473 Панино (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-202 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0.066894 | нд | 0.81043 | нд | 0 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3733 Деревенское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-203 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0 | 0.52487 | 0 | 0 | 0.043337 | нд | 0.52487 | нд | 0 | 0.56821 | 0.56821 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3248 Красильниково (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-204 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0.066894 | нд | 0.81043 | нд | 0 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3676 Панино (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-205 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0.10545 | 1.2429 | 0 | 0.043801 | 1.3922 | 0.10545 | 1.2429 | 0 | 0.043801 | 0 | 1.3922 | 0 | 1.3922 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0.10616 | нд | 1.286 | нд | 0 | 1.3922 | 1.3922 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №829 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-206 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043337 | нд | 0.52487 | 0.56821 | 0.56821 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №843 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-207 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.32243 | 0 | 0.011401 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.36128 | 0 | 0 | 0.027632 | 0 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027632 | нд | 0.33364 | 0.36128 | 0.36128 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №846 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-208 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0.10545 | 1.2429 | 0 | 0.043801 | 1.3922 | 0.10545 | 1.2429 | 0 | 0.043801 | 0 | 1.3922 | 0 | 1.3922 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10616 | нд | 1.286 | 1.3922 | 1.3922 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №850 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0.63 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-209 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.0787 | 0.15745 | 1.8558 | 0 | 0.065401 | 2.0787 | 0.15745 | 1.8558 | 0 | 0.065401 | 0 | 2.0787 | 0 | 2.0787 | 0 | 2.0787 | 0 | 0 | 0.15851 | 0 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15851 | нд | 1.9202 | 2.0787 | 2.0787 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №861 н.п. Одоевщина (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-210 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017162 | нд | 0.20616 | 0.22332 | 0.22332 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №863 н.п. Одоевщина(Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-211 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017162 | нд | 0.20616 | 0.22332 | 0.22332 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8277 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-212 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23367 | 0.017828 | 0.20843 | 0 | 0.007406 | 0.23367 | 0.017828 | 0.20843 | 0 | 0.007406 | 0 | 0.23367 | 0 | 0.23367 | 0 | 0.23367 | 0 | 0 | 0.017948 | 0 | 0.21572 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017948 | нд | 0.21572 | 0.23367 | 0.23367 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8289 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-213 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066894 | нд | 0.81043 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №8300 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-214 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.23367 | 0.017828 | 0.20843 | 0 | 0.007406 | 0.23367 | 0.017828 | 0.20843 | 0 | 0.007406 | 0 | 0.23367 | 0 | 0.23367 | 0 | 0.23367 | 0 | 0 | 0.017948 | 0 | 0.21572 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017948 | нд | 0.21572 | 0.23367 | 0.23367 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8395 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-215 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017162 | нд | 0.20616 | 0.22332 | 0.22332 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8397 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-216 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.19919 | 0 | 0.007081 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.017162 | 0 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017162 | нд | 0.20616 | 0.22332 | 0.22332 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8398 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-217 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043337 | нд | 0.52487 | 0.56821 | 0.56821 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-605 н.п. П. Угол (Чучковский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-218 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0.10545 | 1.2429 | 0 | 0.043801 | 1.3922 | 0.10545 | 1.2429 | 0 | 0.043801 | 0 | 1.3922 | 0 | 1.3922 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10616 | нд | 1.286 | 1.3922 | 1.3922 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-706 н.п. Завидово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-219 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066894 | нд | 0.81043 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-713 н.п. Лаврешино (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-220 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066894 | нд | 0.81043 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-205 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,1 МВА 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-221 | И | 2014 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0.039 | 0.40036 | 0.027448 | 0.32197 | 0 | 0.050934 | 0.40036 | 0.027448 | 0.32197 | 0 | 0.050934 | 0.004937 | 0.36136 | 0.004937 | 0.36136 | 0.004937 | 0.36136 | 0 | 0 | 0.027894 | 0 | 0.33346 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027894 | нд | 0.33346 | 0.36136 | 0.36136 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ОЛ-506 н.п. Ольхи (Шацкий р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-222 | И | 2014 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | 0.10545 | 1.242 | 0 | 0.11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008861 | 1.3922 | 0.008861 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10663 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3922 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-146 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПТ-404 н.п. Нестерово (Пителенский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-223 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066894 | нд | 0.81043 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-507 н.п. Пертово (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-224 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.50728 | 0 | 0.017881 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043337 | нд | 0.52487 | 0.56821 | 0.56821 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-504 н.п. Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-225 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066894 | нд | 0.81043 | 0.87733 | 0.87733 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-806 н.п. Мелехово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-226 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.78328 | 0 | 0.027601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066894 | 0 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87733 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-147 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2069 д.Желчино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-227 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22576 | 0.21175 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2038 с. Алешня (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-228 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22576 | 0.21175 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2042 н.п.Мантурово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-229 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.54397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3159 н.п. Мантурово (Рыбновский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-230 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.15451 | 0.009278 | 0.14025 | 0 | 0.00498 | 0.15451 | 0.009278 | 0.14025 | 0 | 0.00498 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.009342 | 0 | 0.14517 | 0.009342 | 0 | 0.14517 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15451 | 0.14517 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2060 д.Покровка (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-231 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22576 | 0.21175 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2059 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-232 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.15451 | 0.009278 | 0.14025 | 0 | 0.00498 | 0.15451 | 0.009278 | 0.14025 | 0 | 0.00498 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.009342 | 0 | 0.14517 | 0.009342 | 0 | 0.14517 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15451 | 0.14517 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2058 д.Кр.Поселок (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-233 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.006958 | 0.10807 | 0 | 0.003852 | 0.11888 | 0.006958 | 0.10807 | 0 | 0.003852 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.007006 | 0 | 0.11188 | 0.007006 | 0 | 0.11188 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11888 | 0.11188 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2139 д.Бортное (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-234 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.54397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3071 д.Бортное (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-235 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22576 | 0.21175 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2134 д.Ахмылово (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-236 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23645 | 0.22174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2190 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-237 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3106 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-238 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23645 | 0.22174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3016 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-239 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.54397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2065 д.Ситьково (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-240 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23645 | 0.22174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2095 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-241 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2096 д.Железницы (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-242 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2097 д. Бортники (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-243 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.006958 | 0.10807 | 0 | 0.003852 | 0.11888 | 0.006958 | 0.10807 | 0 | 0.003852 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.007006 | 0 | 0.11188 | 0.007006 | 0 | 0.11188 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11888 | 0.11188 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2093 д.Филипово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-244 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2094 д.Синьково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-245 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.54397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2063 с. Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-246 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3146 н.п.Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-247 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2066 д.Свистово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-248 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2023 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-249 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.54397 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2039 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-250 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3040 д.Перекаль (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-251 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36827 | 0.34491 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2114 н.п. Сливково (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-252 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23645 | 0.22174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3526 Дубовичье (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-253 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3109 Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-254 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3240 Огородников (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-255 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3610 Гавриловское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-256 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3654 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-257 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3650 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-258 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 6137 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-259 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 6320 Макеево (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-260 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58134 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-148 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4075 Прудки (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-261 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4128 Шопино (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-262 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4033 Макеево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-263 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4286 Екшур (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-264 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4285 Песчанное (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-265 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3456 Выжелес (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-266 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 6031 Строевское (Путятинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-267 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90043 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-149 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3188 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-268 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | нд | 0.34491 | нд | 0 | 0.36827 | 0.36827 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3052 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-269 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | нд | 0.34491 | нд | 0 | 0.36827 | 0.36827 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3510 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-270 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | нд | 0.34491 | нд | 0 | 0.36827 | 0.36827 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3054 н.п. Слободка (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-271 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | нд | 0.21175 | нд | 0 | 0.22576 | 0.22576 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3186 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-272 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | нд | 0.34491 | нд | 0 | 0.36827 | 0.36827 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3057 н.п. Добрякино (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-273 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | нд | 0.34491 | нд | 0 | 0.36827 | 0.36827 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3045 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-274 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | нд | 0.21175 | нд | 0 | 0.22576 | 0.22576 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3044 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-275 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | нд | 0.21175 | нд | 0 | 0.22576 | 0.22576 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3478 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-276 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | нд | 0.21175 | нд | 0 | 0.22576 | 0.22576 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3480 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-277 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | нд | 0.21175 | нд | 0 | 0.22576 | 0.22576 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3179 н.п. Приянки (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-278 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3096 н.п. Ковалинка (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-279 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.33332 | 0 | 0.011753 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.36827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023355 | 0 | 0.34491 | 0.023355 | нд | 0.34491 | нд | 0 | 0.36827 | 0.36827 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3035 н.п. Проницы (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-280 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3206 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-281 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3205 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-282 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | нд | 0.21175 | нд | 0 | 0.22576 | 0.22576 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3596 н.п. Аманово (Кораблинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-283 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3123 н.п. Лесуново (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-284 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0.014496 | 0.21265 | 0 | 0.007521 | 0.23467 | 0.014496 | 0.21265 | 0 | 0.007521 | 0 | 0.23467 | 0 | 0.23467 | 0 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014597 | 0 | 0.22007 | 0.014597 | нд | 0.22007 | нд | 0 | 0.23467 | 0.23467 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3435 н.п. Троица (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-285 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0.014496 | 0.21265 | 0 | 0.007521 | 0.23467 | 0.014496 | 0.21265 | 0 | 0.007521 | 0 | 0.23467 | 0 | 0.23467 | 0 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014597 | 0 | 0.22007 | 0.014597 | нд | 0.22007 | нд | 0 | 0.23467 | 0.23467 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3146 н.п. К.Городок (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-286 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.20461 | 0 | 0.007239 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0.22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0 | 0.21175 | 0.014013 | нд | 0.21175 | нд | 0 | 0.22576 | 0.22576 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №3170 н.п. Княжое (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-287 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0.23645 | 0.014612 | 0.21426 | 0 | 0.007577 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0.23645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014713 | 0 | 0.22174 | 0.014713 | нд | 0.22174 | нд | 0 | 0.23645 | 0.23645 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3059 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-288 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1653 н.п. Горлово (Скопински р-н)0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-289 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.006958 | 0.10807 | 0 | 0.003852 | 0.11888 | 0.006958 | 0.10807 | 0 | 0.003852 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.11888 | 0 | 0.11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007006 | 0 | 0.11188 | 0.007006 | нд | 0.11188 | нд | 0 | 0.11888 | 0.11888 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-1701н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-290 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 304н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-291 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 305н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-292 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-307н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-293 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-311н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-294 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-507 н.п. Б. Ляхово (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-295 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-213 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-296 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.52571 | 0 | 0.018526 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0.54397 | 0.037368 | нд | 0.54397 | нд | 0 | 0.58134 | 0.58134 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-439 н.п.Надежка (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-297 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.81376 | 0 | 0.028684 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058388 | 0 | 0.84204 | 0.058388 | нд | 0.84204 | нд | 0 | 0.90043 | 0.90043 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Волокно) Рязанский р-н | G_RYE-00061-028 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.89352 | 0.89352 | 0.357 | 3.9392 | 0.329 | 3.4373 | 0 | 0.17287 | 3.9392 | 0.329 | 3.4373 | 0 | 0.17287 | 0.086 | 3.5822 | 0.086 | 3.5822 | 0.086 | 3.5822 | 3.5822 | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Песочня) Рязанский р-н | G_RYE-00061-029 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.86649 | 0.86649 | 0.24718 | 4.0671 | 0.247 | 3.6652 | 0 | 0.15493 | 4.0671 | 0.247 | 3.6652 | 0 | 0.15493 | 0.064795 | 3.8199 | 0.064795 | 3.8199 | 0.064795 | 3.8199 | 3.8199 | 3.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Старожилово Старожиловский р-н | G_RYE-00061-030 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.58359 | 0.58359 | 0.24115 | 2.7365 | 0.241 | 2.3936 | 0 | 0.10187 | 2.7365 | 0.241 | 2.3936 | 0 | 0.10187 | 0.06317 | 2.4954 | 0.06317 | 2.4954 | 0.06317 | 2.4954 | 2.4954 | 2.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Можары) Сараевский р-н | G_RYE-00061-031 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.63906 | 0.63906 | 0.237 | 2.9985 | 0.237 | 2.6492 | 0 | 0.11229 | 2.9985 | 0.237 | 2.6492 | 0 | 0.11229 | 0.062073 | 2.7615 | 0.062073 | 2.7615 | 0.062073 | 2.7615 | 2.7615 | 2.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Бусаево) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-032 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.63459 | 0.63459 | 0.216 | 2.9776 | 0.216 | 2.6494 | 0 | 0.11215 | 2.9776 | 0.216 | 2.6494 | 0 | 0.11215 | 0.056397 | 2.7616 | 0.056397 | 2.7616 | 0.056397 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Заборье) Солотчинский р-н | G_RYE-00061-033 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.83735 | 0.83735 | 0.216 | 3.9304 | 0.216 | 3.5641 | 0 | 0.1503 | 3.9304 | 0.216 | 3.5641 | 0 | 0.1503 | 0.056397 | 3.7144 | 0.056397 | 3.7144 | 0.056397 | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Кирицы) Спасский р-н | G_RYE-00061-034 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9938 | 0.2 | 2.6996 | 0 | 0.094277 | 2.9938 | 0.2 | 2.6996 | 0 | 0.094277 | 0 | 2.9938 | 0 | 2.9938 | 0 | 2.9938 | 0.20131 | 0.20131 | 2.7925 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7925 | 2.7925 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Светлая) Путятинский р-н | G_RYE-00061-035 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 0.2 | 2.9458 | 0 | 0.10256 | 3.2483 | 0.2 | 2.9458 | 0 | 0.10256 | 0 | 3.2483 | 0 | 3.2483 | 0 | 3.2483 | 0.20131 | 0.20131 | 3.047 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.047 | 3.047 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Тума) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-036 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 0.2 | 1.3453 | 0 | 0.04872 | 1.5941 | 0.2 | 1.3453 | 0 | 0.04872 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0.20131 | 0.20131 | 1.3927 | 1.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3927 | 1.3927 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Костино) Рыбновский р-н | G_RYE-00061-037 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0.147 | 3.0775 | 0.2 | 2.6363 | 0 | 0.24116 | 3.0775 | 0.2 | 2.6363 | 0 | 0.24116 | 0.018608 | 2.9305 | 0.018608 | 2.9305 | 0.018608 | 2.9305 | 0.20228 | 0.20228 | 2.7282 | 2.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7282 | 2.7282 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Луч) Михайловский р-н | G_RYE-00061-038 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.8371 | 0.2 | 4.4828 | 0 | 0.15433 | 4.8371 | 0.2 | 4.4828 | 0 | 0.15433 | 0 | 4.8371 | 0 | 4.8371 | 0 | 4.8371 | 0.20131 | 0.20131 | 4.6358 | 4.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6358 | 4.6358 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Горностаевка) Михайловский р-н | G_RYE-00061-039 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0.13189 | 1.9449 | 0 | 0.068335 | 2.1451 | 0.13189 | 1.9449 | 0 | 0.068335 | 0 | 2.1451 | 0 | 2.1451 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 2.0124 | 2.0124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1451 | 2.1451 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Мишино) Михайловский р-н | G_RYE-00061-040 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0.13189 | 1.9449 | 0 | 0.068335 | 2.1451 | 0.13189 | 1.9449 | 0 | 0.068335 | 0 | 2.1451 | 0 | 2.1451 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 2.0124 | 2.0124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1451 | 2.1451 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Поздное) Михайловский р-н | G_RYE-00061-041 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0.13189 | 1.9449 | 0 | 0.068335 | 2.1451 | 0.13189 | 1.9449 | 0 | 0.068335 | 0 | 2.1451 | 0 | 2.1451 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 2.0124 | 2.0124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1451 | 2.1451 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Строитель) Рязанский р-н | G_RYE-00061-042 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.086 | 2.551 | 0.13189 | 2.2532 | 0 | 0.16599 | 2.551 | 0.13189 | 2.2532 | 0 | 0.16599 | 0.010886 | 2.465 | 0.010886 | 2.465 | 0.010886 | 2.465 | 0 | 0 | 0.13335 | 0.13335 | 2.3317 | 2.3317 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.465 | 2.465 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Шоссейная) Михайловский р-н | G_RYE-00061-043 | И | 2014 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0.086 | 1.2722 | 0.13188 | 1.0162 | 0 | 0.12407 | 1.2722 | 0.13188 | 1.0162 | 0 | 0.12407 | 0.010886 | 1.1862 | 0.010886 | 1.1862 | 0.010886 | 1.1862 | 0 | 0 | 0.13334 | 0.13334 | 1.0528 | 1.0528 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1862 | 1.1862 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Киструс) Спасский р-н | G_RYE-00061-044 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.4648 | 0.13189 | 2.2541 | 0 | 0.078814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4648 | 0 | 2.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 0 | 2.3321 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4648 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Треполье) Михайловский р-н | G_RYE-00061-045 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0.13189 | 1.0172 | 0 | 0.036898 | 1.186 | 0.13189 | 1.0172 | 0 | 0.036898 | 0 | 1.186 | 0 | 1.186 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 1.0532 | 1.0532 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.186 | 1.186 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Сынтул) Касимовский р-н | G_RYE-00061-046 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0.13189 | 2.4397 | 0 | 0.085102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 0 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6567 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Солотча) Солотченский р-н | G_RYE-00061-047 | И | 2014 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0.13189 | 1.2018 | 0 | 0.13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010886 | 1.378 | 0.010886 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13335 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.378 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Бокино) Сараевский район | G_RYE-00061-048 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Большевик) Милославский р-н | G_RYE-00061-049 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Журавлевка) Сараевский р-н | G_RYE-00061-050 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Инякино) Шиловский р-н | G_RYE-00061-051 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Кадом) Кадомский р-н | G_RYE-00061-052 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Канино) Сапожковский р-н | G_RYE-00061-053 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Котелино) Кадомский р-н | G_RYE-00061-054 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Лашма) Касимовский р-н | G_RYE-00061-055 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0.10955 | 1.3604 | 0 | 0.048357 | 1.5183 | 0.10955 | 1.3604 | 0 | 0.048357 | 0 | 1.5183 | 0 | 1.5183 | 0 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11031 | 0.11031 | 1.408 | 1.408 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5183 | 1.5183 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Малахово) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-056 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Погорелово) Пронский р-н | G_RYE-00061-057 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Рожково) Кадомский р-н | G_RYE-00061-058 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 1.6178 | 0 | 0.057119 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7845 | 1.7845 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи ПС 110/35/10кВ Коловрат | G_RYE-00065-014 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.70869 | 0.70869 | 0.15 | 3.3193 | 0.15 | 3.0409 | 0 | 0.12833 | 3.3193 | 0.15 | 3.0409 | 0 | 0.12833 | 0.039164 | 3.1693 | 0.039164 | 3.1693 | 0.039164 | 3.1693 | 3.1693 | 3.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи ПС 110/35/10 кВ Касимов | G_RYE-00065-015 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.48507 | 0.48507 | 0.1 | 2.2634 | 0.1 | 2.0755 | 0 | 0.087925 | 2.2634 | 0.1 | 2.0755 | 0 | 0.087925 | 0.02611 | 2.1634 | 0.02611 | 2.1634 | 0.02611 | 2.1634 | 2.1634 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи ПС 110/35/10 кВ Клепики | G_RYE-00065-016 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.48507 | 0.48507 | 0.1 | 2.2634 | 0.1 | 2.0755 | 0 | 0.087925 | 2.2634 | 0.1 | 2.0755 | 0 | 0.087925 | 0.02611 | 2.1634 | 0.02611 | 2.1634 | 0.02611 | 2.1634 | 2.1634 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи (ПС 110кВ Кутуково) в Спасском р-не г | G_RYE-00065-017 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.4431 | 0.13 | 2.2343 | 0 | 0.078763 | 2.4431 | 0.13 | 2.2343 | 0 | 0.078763 | 0 | 2.4431 | 0 | 2.4431 | 0 | 2.4431 | 0.13085 | 0.13085 | 2.3122 | 2.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3122 | 2.3122 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Шелухово | G_RYE-00065-019 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0.44366 | 5.449 | 0 | 0.19218 | 6.0848 | 0.44366 | 5.449 | 0 | 0.19218 | 0 | 6.0848 | 0 | 6.0848 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0.44663 | 0.44663 | 5.6382 | 5.6382 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0848 | 6.0848 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10/6кВ Парская | G_RYE-00065-020 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | 0.11002 | 1.9534 | 0 | 0.069032 | 2.1324 | 0.11002 | 1.9534 | 0 | 0.069032 | 0 | 2.1324 | 0 | 2.1324 | 0 | 2.1324 | 0 | 0 | 0.11075 | 0.11075 | 2.0217 | 2.0217 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1324 | 2.1324 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Михайловская | G_RYE-00065-021 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | 0.11002 | 1.9534 | 0 | 0.069032 | 2.1324 | 0.11002 | 1.9534 | 0 | 0.069032 | 0 | 2.1324 | 0 | 2.1324 | 0 | 2.1324 | 0 | 0 | 0.11075 | 0.11075 | 2.0217 | 2.0217 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1324 | 2.1324 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация системы связи в Ермишинском р-не | G_RYE-00065-022 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.0085 | 0.33034 | 2.5846 | 0 | 0.093517 | 3.0085 | 0.33034 | 2.5846 | 0 | 0.093517 | 0 | 3.0085 | 0 | 3.0085 | 0 | 3.0085 | 0 | 0 | 0.33256 | 0.33256 | 2.6759 | 2.6759 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0085 | 3.0085 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Тырново | G_RYE-00065-023 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.3738 | 0.15023 | 2.147 | 0 | 0.076545 | 2.3738 | 0.15023 | 2.147 | 0 | 0.076545 | 0 | 2.3738 | 0 | 2.3738 | 0 | 2.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | 0.15127 | 2.2225 | 2.2225 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3738 | 2.3738 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Пронск | G_RYE-00065-024 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4091 | 0.18043 | 3.1186 | 0 | 0.11005 | 3.4091 | 0.18043 | 3.1186 | 0 | 0.11005 | 0 | 3.4091 | 0 | 3.4091 | 0 | 3.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18168 | 0.18168 | 3.2274 | 3.2274 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4091 | 3.4091 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Луч | G_RYE-00065-025 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4091 | 0.18043 | 3.1186 | 0 | 0.11005 | 3.4091 | 0.18043 | 3.1186 | 0 | 0.11005 | 0 | 3.4091 | 0 | 3.4091 | 0 | 3.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18168 | 0.18168 | 3.2274 | 3.2274 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4091 | 3.4091 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи в Приокских ЭС | G_RYE-00065-026 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7104 | 0.1432 | 1.5124 | 0 | 0.054842 | 1.7104 | 0.1432 | 1.5124 | 0 | 0.054842 | 0 | 1.7104 | 0 | 1.7104 | 0 | 1.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14419 | 0.14419 | 1.5662 | 1.5662 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7104 | 1.7104 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Печатная 3 этап с заменой вводных и секционных ячеек 6 кВ (5шт)., Техническое перевооружение ошиновки ячеек и секций шин 6 кВ. Техническое перевооружение УРЗА, с заменой на микропроцессорные. Техническое перевооружение ЩУ. | F_RYE-00104-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 21.9968 | 2.7 | 18.3178 | 0 | 0.97903 | 21.9968 | 2.7 | 18.3178 | 0 | 0.97903 | 0 | 21.9968 | 0 | 21.9968 | 0 | 21.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7191 | 2.7191 | нд | 19.2777 | нд | 0 | 2.7191 | 21.9969 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Песочня (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (2 комплекта) | G_RYE-00109-005 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8731 | 1.8731 | 0.204 | 8.7945 | 0.204 | 8.2449 | 0 | 0.3456 | 8.7945 | 0.204 | 8.2449 | 0 | 0.3456 | 0.053264 | 8.5905 | 0.053264 | 8.5905 | 0.053264 | 8.5905 | 8.5905 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заборье (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-009 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 18.819 | 0.819 | 17.4004 | 0 | 0.59963 | 18.819 | 0.819 | 17.4004 | 0 | 0.59963 | 0 | 18.819 | 0 | 18.819 | 0 | 18.819 | 0.82439 | 0 | 17.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82439 | нд | 17.9946 | 17.9946 | 18.819 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Солотча (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю в (1 комплект) | G_RYE-00109-012 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8748 | 1.8748 | 0.204 | 8.7945 | 0.204 | 8.2449 | 0 | 0.3456 | 8.7945 | 0.204 | 8.2449 | 0 | 0.3456 | 0.053264 | 8.5905 | 0.053264 | 8.5905 | 0.053264 | 8.5905 | 8.5905 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/35/10кВ "Шацкая" (2 устр. с 52 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-001 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 1.4753 | 0 | 0.039802 | 1.5151 | 0 | 1.4753 | 0 | 0.039802 | 0 | 1.5151 | 0 | 1.5151 | 0 | 1.5151 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5151 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/35/10кВ "Чучково" (2 устр. с 36 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-002 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 1.0382 | 0 | 0.02818 | 1.0664 | 0 | 1.0382 | 0 | 0.02818 | 0 | 1.0664 | 0 | 1.0664 | 0 | 1.0664 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0664 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/10кВ "Николаевка" (2 устр. с 20 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-003 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0 | 0.65189 | 0 | 0.01791 | 0.6698 | 0 | 0.65189 | 0 | 0.01791 | 0 | 0.6698 | 0 | 0.6698 | 0 | 0.6698 | 0 | 0.6698 | 0 | 0 | 0.6698 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6698 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/10кВ"Бельки" (2 устр. с 32 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-004 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.89442 | 0 | 0.024358 | 0.91878 | 0 | 0.89442 | 0 | 0.024358 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.91878 | 0 | 0 | 0.91878 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91878 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/10кВМурмино (2 устр. с 42 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-005 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 1.2817 | 0 | 0.034654 | 1.3164 | 0 | 1.2817 | 0 | 0.034654 | 0 | 1.3164 | 0 | 1.3164 | 0 | 1.3164 | 0 | 1.3164 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3164 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС35/10кВ"Большевик" (2 устр. с 34 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-006 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.96798 | 0 | 0.94234 | 0 | 0.025632 | 0.96798 | 0 | 0.94234 | 0 | 0.025632 | 0 | 0.96798 | 0 | 0.96798 | 0 | 0.96798 | 0 | 0.96798 | 0 | 0 | 0.96798 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96798 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС35/10кВ"Ивановка" (2 устр. с 32 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-007 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.89442 | 0 | 0.024358 | 0.91878 | 0 | 0.89442 | 0 | 0.024358 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.91878 | 0 | 0.91878 | 0 | 0 | 0.91878 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91878 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ"Кораблино с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-002 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.3662 | 0 | 0.037336 | 1.4036 | 0 | 1.3662 | 0 | 0.037336 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4036 | нд | 0 | 1.4036 | 1.4036 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/10кВ"Шелухово" с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-003 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 1.3232 | 0 | 0.036192 | 1.3594 | 0 | 1.3232 | 0 | 0.036192 | 0 | 1.3594 | 0 | 1.3594 | 0 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3594 | нд | 0 | 1.3594 | 1.3594 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Соломино с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-001 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | нд | 0 | 0.3782 | 0.3782 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110кВШелухово с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-002 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.01395 | 0.52378 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.01395 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52378 | нд | 0 | 0.52378 | 0.52378 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС220/110/35/10/6кВ"Парская" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-003 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | нд | 0 | 0.3782 | 0.3782 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ"Шацкая" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-004 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | нд | 0 | 0.3782 | 0.3782 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Свобода" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-005 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0 | 0.36802 | 0 | 0.01018 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | нд | 0 | 0.3782 | 0.3782 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ"Сараи" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (1 устр.) | G_RYE-00205-006 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.22962 | 0 | 0.22329 | 0 | 0.006332 | 0.22962 | 0 | 0.22329 | 0 | 0.006332 | 0 | 0.22962 | 0 | 0.22962 | 0 | 0.22962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22962 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22962 | нд | 0 | 0.22962 | 0.22962 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ "Кораблино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-007 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.01395 | 0.52378 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.01395 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52378 | нд | 0 | 0.52378 | 0.52378 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Поляны с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели (2 шт.) с заменой УРЗА. | G_RYE-00207-000 | И | 2014 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0.126 | 19.1086 | 1.821 | 16.6694 | 0 | 0.61816 | 18.5274 | 1.8075 | 16.1018 | 0 | 0.61816 | 0.017772 | 18.9826 | 0.017772 | 18.9826 | 0.017772 | 18.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8345 | 0 | 17.1481 | 0 | нд | 1.821 | нд | 16.5804 | 18.9826 | 18.4014 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-001 от 14.01.2019 г.с уточнением объемов выполняемых работ по объекту
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Восход» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00208-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.5531 | 0.49227 | 7.7826 | 0 | 0.27819 | 8.5531 | 0.49227 | 7.7826 | 0 | 0.27819 | 0 | 8.5531 | 0 | 8.5531 | 0 | 8.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0.49572 | 8.0574 | 8.0574 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5531 | 8.5531 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Свобода» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00209-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.5531 | 0.49227 | 7.7826 | 0 | 0.27819 | 8.5531 | 0.49227 | 7.7826 | 0 | 0.27819 | 0 | 8.5531 | 0 | 8.5531 | 0 | 8.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0.49572 | 8.0574 | 8.0574 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5531 | 8.5531 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ «Театральная». Строительство КРУ-10 кВ с запиткой от Т-3, Т-4 (20 ячеек). Перераспределение нагрузки по 6-10 кВ. Установка токоограничивающих реакторов (2 шт.). | G_RYE-00210-000 | И | 2018 | 2020 | 2019 | 13.8857 | 13.8857 | 5.5834 | 64.3662 | 5.162 | 56.3443 | 0.3872 | 2.4727 | 64.3662 | 5.162 | 56.3443 | 0.3872 | 2.4727 | 1.4361 | 58.7828 | 1.4361 | 58.7828 | 1.4361 | 58.7828 | 58.7828 | 58.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Факел» замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (10 шт.) и их РЗА. | G_RYE-00211-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 162.044 | 8.5095 | 147.1146 | 0 | 6.4199 | 161.9832 | 8.4487 | 147.1146 | 0 | 6.4199 | 0 | 162.044 | 0 | 162.044 | 0 | 161.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5702 | 8.5095 | нд | 153.4738 | нд | 0 | 8.5702 | 161.9832 | Увеличение стоимости в связи с изменением технических решений. В связи с переходом технологического процесса производства на цифровые технологии, инвестиционные проект пересмотрен в части необходимости оснащения оборудования микропроцессорными устройствами защиты, автоматики управления и телемеханики с организацией шины процесса по технологии протокола передачи данных МЭК 61850. Устройства РЗА - 12 шт., устройства автоматики управления 12 шт., АЦП -18 шт., устройства ТМ - 1 комплект.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Гремячка. Изменение первичной схемы с монтажом секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой ОД,КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), монтажом 2-х шинных разъединителей 110 кВ, элегазовых ТТ-110 кВ Т-2 (3 шт.). Техническое перевооружение УРЗА силовых трансформаторов. Строительство ОПУ. | G_RYE-00266-000 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 54.1219 | 0 | 1.878 | 59 | 3 | 54.1219 | 0 | 1.878 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 3.0197 | 0 | 28.208 | 0 | 27.7723 | 0 | 0 | 3.0197 | нд | 28.208 | нд | 27.7723 | 55.9803 | 59 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цементная. Техническое перевооружение РУ-110кВ с заменой МВ-110 кВ на элегазовые (2 шт.), замена разъединителей 110 кВ (6 шт.),Замена ТТ-110 кВ ТН-110 кВ (2 комплекта), замена развядников на ОПН (2 комплекта), замена защит на МП. | G_RYE-00269-000 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 50.2484 | 4.5 | 43.9596 | 0 | 1.7889 | 48.4596 | 4.4704 | 42.2003 | 0 | 1.7889 | 0 | 50.2484 | 0 | 50.2484 | 0 | 48.4596 | 4.5296 | 0 | 28.3807 | 0 | 17.3381 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5 | нд | 43.9596 | 45.7188 | 48.4596 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-002 от 14.01.2019 г.с уточнением объемов выполняемых работ по объекту
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Елино. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00270-000 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.30197 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30197 | нд | 2.998 | нд | 0 | 2.998 | 3.3 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Театральная. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00271-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 3.5734 | 0 | 0.12662 | 4 | 0.3 | 3.5734 | 0 | 0.12662 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0.30208 | 3.6979 | 3.6979 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Елино. Техническое перевооружение РУ-110кВ с заменой МВ-110 кВ на элегазовые (3 шт.), замена ОД, КЗ на элегазовые (2 шт.). Замена разъединителей 110 кВ (12шт.). Замена УРЗА на МП и панелей ЦС (3 шт.). | G_RYE-00272-000 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 6.1 | 57.41 | 0 | 3.59 | 67.1 | 6.1 | 57.41 | 0 | 3.59 | 0 | 67.1 | 0 | 67.1 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 6.1409 | 0 | 46.9759 | 0 | 13.9832 | 6.1409 | нд | 46.9759 | нд | 13.9832 | 67.1 | 67.1 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Центролит. Техническое перевооружение РУ-110кВ с заменой ОД,КЗ (2 шт.), заменой разъединителей (6 шт.), заменой ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ (2 комплекта), с заменой защит на МП. | G_RYE-00273-000 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 46.5858 | 4.1 | 41.0327 | 0 | 1.4531 | 45.1327 | 4.0715 | 39.608 | 0 | 1.4531 | 0 | 46.5858 | 0 | 46.5858 | 0 | 45.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1285 | 0 | 42.4573 | 0 | нд | 4.1 | нд | 41.0327 | 46.5858 | 45.1327 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-003 от 14.01.2019 г.с уточнением объемов выполняемых работ по объекту
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ока. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00274-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.43449 | 0 | 0.015506 | 0.5 | 0.05 | 0.43449 | 0 | 0.015506 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.050335 | 0.050335 | 0.44966 | 0.44966 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Дашки. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00275-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.43449 | 0 | 0.015506 | 0.5 | 0.05 | 0.43449 | 0 | 0.015506 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.050335 | 0.050335 | 0.44966 | 0.44966 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Элеватор. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00276-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.43441 | 0 | 0.015589 | 0.5 | 0.05 | 0.43441 | 0 | 0.015589 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050347 | 0.050347 | 0.44965 | 0.44965 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ММПС г.Рязань СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00277-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.43441 | 0 | 0.015589 | 0.5 | 0.05 | 0.43441 | 0 | 0.015589 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050347 | 0.050347 | 0.44965 | 0.44965 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Николаевка. Замена ОД,КЗ-110 на элегазовый выключатель (1 шт.), монтаж разъединителя 110 кВ (1 шт.). Замена МВ-10 кВ на ВВ (6шт.). Замена УРЗА ВЛ-10 кВ на микропроцессорные. | G_RYE-00278-000 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1.5 | 14.4895 | 0 | 0.51055 | 16.5 | 1.5 | 14.4895 | 0 | 0.51055 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 1.5099 | 1.5099 | 14.9901 | 14.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.9901 | 14.9901 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Чучково. Замена МВ-35 кВ на элегазовые - 6шт. Замена АБ с заменой шкафа постоянного тока. Замена ОД и КЗ-110 кВ на элегазовые - 2шт. Замена разъединителей 110 кв (6шт). Замена АБ и зарядных устройств. Замена контрольных кабелей, кабелей постоянного тока, кабелей вторичной коммутации, кабельных каналов. Реконструкция УРЗА, с заменой на микропроцессорные. Замена устройств определения места повреждения на ВЛ-110 кВ-2 шт. | G_RYE-00279-000 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 4.1 | 39.5905 | 0 | 1.4095 | 45.1 | 4.1 | 39.5905 | 0 | 1.4095 | 0 | 45.1 | 0 | 45.1 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 4.1275 | 4.1275 | 20.1673 | 20.1673 | 20.8052 | 20.8052 | нд | 0 | нд | 0 | 45.1 | 45.1 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Цна. Замена ОД-110 кВ на ЭВ-110кВ- 2шт. Замена разъединителей 110 кВ - 6шт. Замена УРЗА. | G_RYE-00280-000 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 2.1 | 20.2758 | 0 | 0.7242 | 22.3758 | 2.0854 | 19.5662 | 0 | 0.7242 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1 | 0 | 22.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 20.9854 | 0 | нд | 2.1 | нд | 20.2758 | 23.1 | 22.3758 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-004 от 14.01.2019 г.с уточнением объемов выполняемых работ по объекту
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шостье. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00281-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.30197 | 0.30197 | 2.998 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.998 | 2.998 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Касимов. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00282-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.30197 | 0.30197 | 2.998 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.998 | 2.998 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ашуково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00283-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.30197 | 0.30197 | 2.998 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.998 | 2.998 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00284-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 3.3 | 0.3 | 2.8979 | 0 | 0.10211 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.30197 | 0.30197 | 2.998 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.998 | 2.998 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заборье Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00285-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0.66 | 6.3754 | 0 | 0.22464 | 7.26 | 0.66 | 6.3754 | 0 | 0.22464 | 0 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0.66434 | 0.66434 | 6.5957 | 6.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5957 | 6.5957 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кутуково Замена МВ-10 кВ (9шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00286-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0.54 | 5.2162 | 0 | 0.1838 | 5.94 | 0.54 | 5.2162 | 0 | 0.1838 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0.54355 | 0.54355 | 5.3964 | 5.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3964 | 5.3964 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сумбулово Замена МВ-10 кВ (10шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00287-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.6 | 5.7958 | 0 | 0.20422 | 6.6 | 0.6 | 5.7958 | 0 | 0.20422 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.60394 | 0.60394 | 5.9961 | 5.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9961 | 5.9961 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00288-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0.66 | 6.3754 | 0 | 0.22464 | 7.26 | 0.66 | 6.3754 | 0 | 0.22464 | 0 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0.66434 | 0.66434 | 6.5957 | 6.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5957 | 6.5957 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кирицы Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00289-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0.42 | 4.057 | 0 | 0.14295 | 4.62 | 0.42 | 4.057 | 0 | 0.14295 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0.42276 | 0.42276 | 4.1972 | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1972 | 4.1972 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Собчаково Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), установка СВ-110 кВ с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00290-000 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 27.0503 | 0 | 0.94967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0134 | 0 | 27.9866 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №14 от 10.12.2018 года. В 2018 году были произведены ремонтные работы, при которых устранены дефекты и ПС не нуждается в реконструкции, индекс состояния составляет более 60 ед. Актом технического освидетельствования №14 от 10.12.2018 года разрешается эксплуатация объекта до 2023 года.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Соломино Замена ОД-110 кВ Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели (2шт.). Реконструкция УРЗА силовых трансформаторов. Установка секционного выключателя 10 кВ. Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00291-000 | Н | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 2.4 | 23.1766 | 0 | 0.82336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 23.9839 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.4 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №14 от 10.12.2018 года. В 2018 году были произведены ремонтные работы, при которых устранены дефекты и ПС не нуждается в реконструкции, индекс состояния составляет более 60 ед. Актом технического освидетельствования №14 от 10.12.2018 года разрешается эксплуатация объекта до 2023 года.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Шелухово Строительство ОПУ. Установка системы постоянного оперативного тока. Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (5 шт.). Техническое перевооружение УРЗА ВЛ-110 кВ и защиты шин 110 кВ. Монтаж второго секционного разъединителя между 1 и 2 секций шин 110 кВ. Замена ТН-110 кВ 1 и 3 с.ш.110 кВ (2 комплекта). Установка щита собственных нужд. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00292-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 53.1015 | 4.102 | 47.5339 | 0 | 1.4656 | 48.3159 | 0 | 46.8789 | 0 | 1.4371 | 0 | 53.1015 | 0 | 53.1015 | 0 | 48.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 19.0851 | 18.43 | нд | 29.8859 | нд | 0 | 23.2156 | 48.3159 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-005 от 14.01.2019 г.с уточнением объемов выполняемых работ по объекту
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Мурмино Установка СЭВ-110 кВ (1шт.) с установкой линейных защит ВЛ-110кВ, замена ОД,КЗ-110 кВ (2шт.) на элегазовые выключатели . Реконструкция УРЗА силовых трансформаторов. Замена МВ-10 кВ (14шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные.Строительство ОПУ.Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00293-000 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 6 | 31.1142 | 0 | 2.4858 | 39.6 | 3.6708 | 33.4435 | 0 | 2.4858 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 6.0403 | 0 | 31.5598 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6708 | нд | 35.9292 | 37.6 | 39.6 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Рязань 1-4 сек.ш 6 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 136 оптическими датчиками) | G_RYE-00294-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 1.7581 | 0 | 0.061921 | 2 | 0.18 | 1.7581 | 0 | 0.061921 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.18118 | 0.18118 | 1.8188 | 1.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8188 | 1.8188 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Театральная 1-4, 7-8 сек.ш. 6 кВ и 5-6 сек.ш. 10 кВ.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 156 оптическими датчиками) | G_RYE-00295-000 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 1.7576 | 0 | 0.06241 | 2 | 0.18 | 1.7576 | 0 | 0.06241 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18121 | 0.18121 | 1.8188 | 1.8188 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 1.8188 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Дашки 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ и 2-х ячеек КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ Разлив.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД. (6 устр. со 130 оптическими датчиками) | G_RYE-00296-000 | Н | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 1.7573 | 0 | 0.062736 | 2 | 0.18 | 1.7573 | 0 | 0.062736 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18125 | 0 | 1.8188 | 0.18125 | 0 | 1.8188 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 1.8188 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Студенец. Изменение первичной схемы с монтажом секционного элегазового выключателя 35 кВ - 1шт. Установка элегазовых выключателей 35 кВ Т-1, Т-2 -2шт. Установка разъединителей 35 кВ - 6шт. Монтаж УРЗА СВ-35кВ, Т-1,Т-2. | G_RYE-00297-000 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 19.3193 | 0 | 0.68073 | 21.3193 | 1.9869 | 18.6517 | 0 | 0.68073 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 21.3193 | 2.0131 | 0 | 19.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 19.3193 | нд | 0 | 19.9869 | 21.3193 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-006 от 14.01.2019 г.с уточнением объемов выполняемых работ по объекту
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Нива. Замена МВ-10 кВ на ВВ - 11шт. Замена МВ 35 кВ на элегазовые - 1шт. Замена ОД-35 кВ на элегазовые выключатели - 2 шт. Реконструкция УРЗА ВЛ-35кВ, Т1 и Т2. Замена УРЗА ВЛ-10 кВ на микропроцессорные. | G_RYE-00298-000 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1.8 | 17.3793 | 0 | 0.62074 | 19.8 | 1.8 | 17.3793 | 0 | 0.62074 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 1.8125 | 17.9875 | 17.9875 | нд | 0 | нд | 0 | 19.8 | 19.8 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Каргашино. Замена МВ-10 кВ на ВВ - 11 шт. Замена МВ 35 кВ на элегазовые - 3шт. Реконструкция УРЗА ВЛ-35кВ, Т1 и Т2. Замена УРЗА ВЛ-10 кВ на микропроцессорные. | G_RYE-00299-000 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 1.5 | 17.3835 | 0 | 0.61654 | 19.5 | 1.5 | 17.3835 | 0 | 0.61654 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 1.5104 | 17.9896 | 17.9896 | нд | 0 | нд | 0 | 19.5 | 19.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Желанное. Замена МВ-10 кВ на ВВ - 12 шт. Замена МВ 35 кВ на элегазовые - 3шт. Реконструкция УРЗА ВЛ-35кВ, Т1 и Т2. Замена УРЗА ВЛ-10 кВ на микропроцессорные. | G_RYE-00300-000 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 1.5 | 17.3835 | 0 | 0.61654 | 19.5 | 1.5 | 17.3835 | 0 | 0.61654 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 1.5104 | 17.9896 | 17.9896 | нд | 0 | нд | 0 | 19.5 | 19.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Пертово. Замена МВ-10 кВ на ВВ - 11 шт. Замена МВ 35 кВ на элегазовые - 1 шт. Замена ОД,КЗ-35 на элегазовые выключатели (2 шт.) Монтаж разъединителей 35кВ (4шт). Реконструкция УРЗА ВЛ-35кВ, Т1 и Т2. Замена УРЗА ВЛ-10 кВ на микропроцессорные. | G_RYE-00301-000 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 1.4 | 17.3849 | 0 | 0.61513 | 19.4 | 1.4 | 17.3849 | 0 | 0.61513 | 0 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.4097 | 17.9903 | 17.9903 | нд | 0 | нд | 0 | 19.4 | 19.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Котелино. Замена МВ-10 кВ на ВВ - 11 шт. Замена МВ 35 кВ на элегазовые (1 шт.). Замена ОД,КЗ-35 на элегазовые выключатели (2 шт.) Установка разъединителей -35кВ- 2шт. Реконструкция УРЗА ВЛ-35кВ, Т1 и Т2. Замена УРЗА ВЛ-10 кВ на микропроцессорные. | G_RYE-00302-000 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1.8 | 17.3793 | 0 | 0.62074 | 19.8 | 1.8 | 17.3793 | 0 | 0.62074 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 1.8125 | 17.9875 | 17.9875 | нд | 0 | нд | 0 | 19.8 | 19.8 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кочемары Замена МВ-10 кВ (6шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные.Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00303-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0.41 | 3.9604 | 0 | 0.13955 | 4.51 | 0.41 | 3.9604 | 0 | 0.13955 | 0 | 4.51 | 0 | 4.51 | 0 | 4.51 | 0.4127 | 0.4127 | 4.0973 | 4.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0973 | 4.0973 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Моховая Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС | G_RYE-00304-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0.47 | 4.54 | 0 | 0.15997 | 5.17 | 0.47 | 4.54 | 0 | 0.15997 | 0 | 5.17 | 0 | 5.17 | 0 | 5.17 | 0.47309 | 0.47309 | 4.6969 | 4.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6969 | 4.6969 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Елатьма Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00305-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0.71 | 6.8583 | 0 | 0.24166 | 7.81 | 0.71 | 6.8583 | 0 | 0.24166 | 0 | 7.81 | 0 | 7.81 | 0 | 7.81 | 0.71467 | 0.71467 | 7.0953 | 7.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0953 | 7.0953 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ерахтур Замена МВ-10 кВ (5 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00306-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0.29 | 2.8013 | 0 | 0.098707 | 3.19 | 0.29 | 2.8013 | 0 | 0.098707 | 0 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0.29191 | 0.29191 | 2.8981 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8981 | 2.8981 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Солотча Замена МВ-10 кВ (4шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00307-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0.24 | 2.3183 | 0 | 0.081688 | 2.64 | 0.24 | 2.3183 | 0 | 0.081688 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0.24158 | 0.24158 | 2.3984 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3984 | 2.3984 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Путятино Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00308-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0.66 | 6.3754 | 0 | 0.22464 | 7.26 | 0.66 | 6.3754 | 0 | 0.22464 | 0 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0 | 7.26 | 0.66434 | 0.66434 | 6.5957 | 6.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5957 | 6.5957 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1219 Желудево (Шиловский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-217 н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-218 н.п. Кадом(Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-210н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-003 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-229н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-004 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-317н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-005 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-227н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-006 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-318н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-007 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-322н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-008 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1447 | 0.1447 | 0.071467 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.66384 | 0.071 | 0.56751 | 0 | 0.02533 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.01859 | 0.59237 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1268 н.п. Писарево (Скопинский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-009 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-4316 н.п. Еголдаево (Ряжский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-010 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6152 н.п.Коноплино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-011 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6223 н.п.Ухолово (Ухоловский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-012 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-6005 н.п.Зорино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-013 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4035 Подлипки (Клепиковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-014 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4005 Селезнево (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-015 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4025 Рябикино (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-016 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3207 Долгинино (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-017 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | нд | 0.27542 | нд | 0 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-910 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-018 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-909 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-019 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0.11096 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11096 | нд | 1.1017 | 1.1017 | 1.2126 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-515 н.п. Устье (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-020 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-503 н.п. Глядково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-021 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0.11096 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11096 | нд | 1.1017 | 1.1017 | 1.2126 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-321 н.п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-022 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-319 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-023 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-316 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-024 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-315 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-025 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-317 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-026 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-804 н. п. Чубарово (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-027 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0.11096 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11096 | нд | 1.1017 | 1.1017 | 1.2126 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-707 н. п. Любовниково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-028 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 1.0649 | 0 | 0.037522 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0 | 1.2126 | 0.11096 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11096 | нд | 1.1017 | 1.1017 | 1.2126 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 104 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-029 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 202 н. п. Иванково (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-030 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 204 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-031 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 220 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-032 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12126 | 0.011024 | 0.10649 | 0 | 0.003751 | 0.12126 | 0.011024 | 0.10649 | 0 | 0.003751 | 0 | 0.12126 | 0 | 0.12126 | 0 | 0.12126 | 0.011096 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011096 | нд | 0.11017 | 0.11017 | 0.12126 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 410 н. п. Власово (Ермишинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-033 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 411 н. п. Вышуры (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-034 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | 0.012154 | 0.16779 | 0 | 0.00584 | 0.18578 | 0.012154 | 0.16779 | 0 | 0.00584 | 0 | 0.18578 | 0 | 0.18578 | 0 | 0.18578 | 0.012234 | 0 | 0.17355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012234 | нд | 0.17355 | 0.17355 | 0.18578 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 104 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-035 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.11796 | 0.007717 | 0.10653 | 0 | 0.003708 | 0.11796 | 0.007717 | 0.10653 | 0 | 0.003708 | 0 | 0.11796 | 0 | 0.11796 | 0 | 0.11796 | 0.007768 | 0 | 0.11019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007768 | нд | 0.11019 | 0.11019 | 0.11796 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЕР 219 н. п. Турмадеево (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-036 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 440 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-037 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 102 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-038 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.12126 | 0.011024 | 0.10649 | 0 | 0.003751 | 0.12126 | 0.011024 | 0.10649 | 0 | 0.003751 | 0 | 0.12126 | 0 | 0.12126 | 0 | 0.12126 | 0.011096 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011096 | нд | 0.11017 | 0.11017 | 0.12126 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-401 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-039 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-404 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-040 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-303 н. п. Краснопартизанский (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-041 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-201 н. п. Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-042 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-206 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-043 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-207 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-044 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-210 н. п. Высокие Поляны(Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-045 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-407 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-046 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.66555 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0 | 0.7579 | 0.069353 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069353 | нд | 0.68855 | 0.68855 | 0.7579 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-417 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-047 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-626 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-048 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-627 н.п.Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-049 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-629 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-050 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-902 н. п. П. Хохловка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-051 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-102 н. п. Гридино (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-052 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-201 н. п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-053 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ГР-301 н.п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-054 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.16772 | 0 | 0.005909 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0 | 0.19099 | 0.017477 | 0 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017477 | нд | 0.17351 | 0.17351 | 0.19099 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП НК-208 н. п. Лукино (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-055 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ПТ-206 н. п. Потапьево (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-056 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-219 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-057 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-220 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-058 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.26622 | 0 | 0.009381 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0 | 0.30316 | 0.027741 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027741 | нд | 0.27542 | 0.27542 | 0.30316 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-221 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-059 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-223 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-060 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-222 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-061 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-609 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-062 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.42595 | 0 | 0.015009 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0 | 0.48506 | 0.044386 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044386 | нд | 0.44067 | 0.44067 | 0.48506 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП №3 р.п.Павелец-1 (Скопинский р-н)0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-063 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | 0.080276 | 1.1079 | 0 | 0.038874 | 1.2271 | 0.080276 | 1.1079 | 0 | 0.038874 | 0 | 1.2271 | 0 | 1.2271 | 0 | 1.2271 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 1.1463 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080815 | нд | 1.1463 | 1.2271 | 1.2271 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2108 н.п. Свинушки (Скопинский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-064 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19326 | 0.012643 | 0.1745 | 0 | 0.006123 | 0.19326 | 0.012643 | 0.1745 | 0 | 0.006123 | 0 | 0.19326 | 0 | 0.19326 | 0 | 0.19326 | 0 | 0 | 0.012728 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012728 | нд | 0.18054 | 0.19326 | 0.19326 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4150 Борисово (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-065 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0.032325 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032325 | нд | 0.4585 | 0.49083 | 0.49083 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4265 Тамышево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-066 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0.032325 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032325 | нд | 0.4585 | 0.49083 | 0.49083 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3185 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-067 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.020204 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020204 | нд | 0.28657 | 0.30677 | 0.30677 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 5053 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-068 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.020204 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020204 | нд | 0.28657 | 0.30677 | 0.30677 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-611 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-069 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | 0.080276 | 1.1079 | 0 | 0.038874 | 1.2271 | 0.080276 | 1.1079 | 0 | 0.038874 | 0 | 1.2271 | 0 | 1.2271 | 0 | 1.2271 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 1.1463 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080815 | нд | 1.1463 | 1.2271 | 1.2271 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-809 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-070 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0.032325 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032325 | нд | 0.4585 | 0.49083 | 0.49083 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-813 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-071 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19326 | 0.012643 | 0.1745 | 0 | 0.006123 | 0.19326 | 0.012643 | 0.1745 | 0 | 0.006123 | 0 | 0.19326 | 0 | 0.19326 | 0 | 0.19326 | 0 | 0 | 0.012728 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012728 | нд | 0.18054 | 0.19326 | 0.19326 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-216 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-072 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.020204 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020204 | нд | 0.28657 | 0.30677 | 0.30677 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-226 (2х400) н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,8 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-073 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2999 | 0.16055 | 2.062 | 0 | 0.077382 | 2.2999 | 0.16055 | 2.062 | 0 | 0.077382 | 0 | 2.2999 | 0 | 2.2999 | 0 | 2.2999 | 0 | 0 | 0.16163 | 0 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16163 | нд | 2.1383 | 2.2999 | 2.2999 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-204 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-074 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.020204 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020204 | нд | 0.28657 | 0.30677 | 0.30677 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-602 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-075 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0.032325 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032325 | нд | 0.4585 | 0.49083 | 0.49083 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-316 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-076 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.020204 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020204 | нд | 0.28657 | 0.30677 | 0.30677 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-211 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-077 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19326 | 0.012643 | 0.1745 | 0 | 0.006123 | 0.19326 | 0.012643 | 0.1745 | 0 | 0.006123 | 0 | 0.19326 | 0 | 0.19326 | 0 | 0.19326 | 0 | 0 | 0.012728 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012728 | нд | 0.18054 | 0.19326 | 0.19326 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-212 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-078 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0 | 0.050509 | 0 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050509 | нд | 0.71641 | 0.76692 | 0.76692 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-201 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-079 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0 | 0.050509 | 0 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050509 | нд | 0.71641 | 0.76692 | 0.76692 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-203 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-080 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0 | 0.050509 | 0 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050509 | нд | 0.71641 | 0.76692 | 0.76692 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-206 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-081 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.44317 | 0 | 0.015549 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0.032325 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032325 | нд | 0.4585 | 0.49083 | 0.49083 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-207 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-082 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.020204 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020204 | нд | 0.28657 | 0.30677 | 0.30677 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-801 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-083 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.27698 | 0 | 0.009718 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.020204 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020204 | нд | 0.28657 | 0.30677 | 0.30677 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-225 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-084 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0 | 0.050509 | 0 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050509 | нд | 0.71641 | 0.76692 | 0.76692 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-208 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-085 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.69245 | 0 | 0.024297 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0.76692 | 0 | 0 | 0.050509 | 0 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050509 | нд | 0.71641 | 0.76692 | 0.76692 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-324 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-086 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.78843 | 0.071675 | 0.69216 | 0 | 0.02459 | 0.78843 | 0.071675 | 0.69216 | 0 | 0.02459 | 0 | 0.78843 | 0 | 0.78843 | 0 | 0.78843 | 0 | 0 | 0.072156 | 0 | 0.71627 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072156 | нд | 0.71627 | 0.78843 | 0.78843 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1105 н.п.Садовое (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-087 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1113 н.п.Трухачевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-088 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1310 н.п.Спасское (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-089 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1311 н.п.Корневское (Милославский р-н)0,025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-090 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.08151 | 0.00741 | 0.072173 | 0 | 0.001927 | 0.08151 | 0.00741 | 0.072173 | 0 | 0.001927 | 0 | 0.08151 | 0 | 0.08151 | 0 | 0.08151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00741 | 0 | 0.0741 | 0.00741 | нд | 0.0741 | нд | 0 | 0.08151 | 0.08151 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1356 н.п.Савинка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-091 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1357 н.п.Лубянка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-092 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1494 н.п.Николаевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-093 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1353 н.п.Ивановщина (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-094 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1426 н.п.Н.Александрово (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-095 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029846 | 0 | 0.29619 | 0.029846 | нд | 0.29619 | нд | 0 | 0.32604 | 0.32604 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1466 н.п.Дивилки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-096 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1467 н.п.Екатериновка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-097 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1469 н.п.Прямоглядово (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-098 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1490 н.п.Буково (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-099 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1435 н.п.Копи-Андреевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-100 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1440 н.п.Помново (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-101 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1441 н.п.Жерновки (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-102 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1442 н.п.Топилы (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-103 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1431 н.п.Сергиевский (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-104 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1095 н.п.Топилы (Милославский р-н .) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-105 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047753 | 0 | 0.47391 | 0.047753 | нд | 0.47391 | нд | 0 | 0.52166 | 0.52166 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1388 н.п.Больше Подовечье (Милославский р-н .) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-106 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.8151 | 0.0741 | 0.71545 | 0 | 0.025554 | 0.8151 | 0.0741 | 0.71545 | 0 | 0.025554 | 0 | 0.8151 | 0 | 0.8151 | 0 | 0.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074614 | 0 | 0.74049 | 0.074614 | нд | 0.74049 | нд | 0 | 0.8151 | 0.8151 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2433 н.п.Чернава (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-107 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2417 н.п.Чернава (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-108 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029846 | 0 | 0.29619 | 0.029846 | нд | 0.29619 | нд | 0 | 0.32604 | 0.32604 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2432 н.п.Жерновки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-109 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1368 н.п.Мураевня (Милославский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-110 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047753 | 0 | 0.47391 | 0.047753 | нд | 0.47391 | нд | 0 | 0.52166 | 0.52166 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1373 н.п.Софиевка (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-111 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.18029 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0.20541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018803 | 0 | 0.1866 | 0.018803 | нд | 0.1866 | нд | 0 | 0.20541 | 0.20541 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1107 н.п.Поднаволоки (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-112 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029846 | 0 | 0.29619 | 0.029846 | нд | 0.29619 | нд | 0 | 0.32604 | 0.32604 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 137 (160 кВА) н.п. Коровка (Сапожковский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-113 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047753 | 0 | 0.47391 | 0.047753 | нд | 0.47391 | нд | 0 | 0.52166 | 0.52166 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 136 (60 кВА) н.п. Коровка (Сапожковский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-114 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.19562 | 0.017784 | 0.17171 | 0 | 0.006133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19562 | 0 | 0.19562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017907 | 0 | 0.17772 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19562 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-156 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4140 Щурово (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-115 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.28618 | 0 | 0.010221 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0.32604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029846 | 0 | 0.29619 | 0.029846 | нд | 0.29619 | нд | 0 | 0.32604 | 0.32604 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3208 (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-116 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.45789 | 0 | 0.016354 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0.52166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047753 | 0.047753 | 0.47391 | 0.47391 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52166 | 0.52166 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Вялсы | G_RYE-00315-000 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.34086 | 0 | 0 | 1.599 | 0.099 | 1.4392 | 0 | 0.060763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026757 | 1.5 | 0.026757 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ерахтур | G_RYE-00315-001 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.33809 | 0 | 0 | 1.586 | 0.086 | 1.4393 | 0 | 0.060678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023243 | 1.5 | 0.023243 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Казачья | G_RYE-00315-002 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.34086 | 0 | 0 | 1.599 | 0.099 | 1.4392 | 0 | 0.060763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026757 | 1.5 | 0.026757 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Караулово | G_RYE-00315-003 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.34064 | 0 | 0 | 1.598 | 0.098 | 1.4392 | 0 | 0.060757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026486 | 1.5 | 0.026486 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Луговая | G_RYE-00315-004 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.34064 | 0 | 0 | 1.598 | 0.098 | 1.4392 | 0 | 0.060757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026486 | 1.5 | 0.026486 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ямбирно | G_RYE-00315-005 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.34086 | 0 | 0 | 1.599 | 0.099 | 1.4392 | 0 | 0.060763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026757 | 1.5 | 0.026757 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Дубасово | G_RYE-00315-006 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.34064 | 0 | 0 | 1.598 | 0.098 | 1.4392 | 0 | 0.060757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026486 | 1.5 | 0.026486 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Кочемары | G_RYE-00315-007 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.33809 | 0 | 0 | 1.586 | 0.086 | 1.4393 | 0 | 0.060678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023243 | 1.5 | 0.023243 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Чернава | G_RYE-00315-008 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.34086 | 0 | 0 | 1.599 | 0.099 | 1.4392 | 0 | 0.060763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026757 | 1.5 | 0.026757 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Разлив | G_RYE-00315-009 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0.10569 | 0.10569 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 1.4993 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Николаевка | G_RYE-00315-010 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0.10569 | 0.10569 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 1.4993 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Пионерская | G_RYE-00315-011 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0.10569 | 0.10569 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 1.4993 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Столпцы | G_RYE-00315-012 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0.10569 | 0.10569 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 1.4993 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Теньсюпино | G_RYE-00315-013 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0.10569 | 0.10569 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 1.4993 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Аладьино | G_RYE-00315-014 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Б.Коровино | G_RYE-00315-015 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Болонь | G_RYE-00315-016 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Голдино | G_RYE-00315-017 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Денисово | G_RYE-00315-018 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4495 | 0 | 0.050457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4993 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Дудкино | G_RYE-00315-019 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Желанное | G_RYE-00315-020 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ивановка | G_RYE-00315-021 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Илебники | G_RYE-00315-022 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Клекотки | G_RYE-00315-023 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Кольдюки | G_RYE-00315-024 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Мещерская | G_RYE-00315-025 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Михалковская | G_RYE-00315-026 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Муравлянка | G_RYE-00315-027 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Нива | G_RYE-00315-028 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4492 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-3 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ обеспечивает минимальные требования к объему передоваемой темеханики с объекта и обеспечивает оптимальную надежность передаваемой информации.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Октябрьская | G_RYE-00315-029 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пертово | G_RYE-00315-030 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пустотино | G_RYE-00315-031 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Студенец | G_RYE-00315-032 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Телебукино | G_RYE-00315-033 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Шилово | G_RYE-00315-034 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Выжелес | G_RYE-00315-035 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Елатьма | G_RYE-00315-036 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Затон | G_RYE-00315-037 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Зеленино | G_RYE-00315-038 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 1.4489 | 0 | 0.051098 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | нд | 0 | нд | 0 | 1.605 | 1.605 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110/35/10кВ Коловрат - ПС 35/10 кВ Выжелес | G_RYE-00317-004 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2466 | 0 | 0.078372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17615 | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3238 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110/35/10кВ Коловрат -ПС 110/35/10кВ Ижевское | G_RYE-00317-008 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС Касимов - ПС Елатьма | G_RYE-00317-012 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация системы сбора и обработки телемеханики ПС 110кВ Дягилево с целью обеспечения дистанционного управления оборудованием подстанции тремя диспетчерскими центрами из ОДС «Рязанские электрические сети», ЦУС «Рязаньэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ (1 комплект оборудования телемеханики). | H_RYE-00332-000 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 1.9314 | 0 | 0.068614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20134 | 0 | 1.9987 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-6 от 27.12.2018г. Оборудование ТМ отвечает основным требованиям предъевляемым к объекту по уровню телемеханизации и ПС 110кВ Дягилево исключена из перечня подстанций по реализации телеуправления из ЦУС и Диспетчерских центров АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3278 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00483-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047736 | 0.52174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3081 Половское (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00484-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047736 | 0.52174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3236 Курино (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00485-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047736 | 0.52174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3266 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00486-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047736 | 0.52174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3014 Огородниково (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00487-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.45978 | 0 | 0.014556 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047736 | 0.52174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-х ячеек ЗТП-1305 (Шиловский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00488-000 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.6967 | 0.245 | 2.3765 | 0 | 0.075235 | 2.6967 | 0.245 | 2.3765 | 0 | 0.075235 | 0 | 2.6967 | 0 | 2.6967 | 0 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24674 | 0 | нд | 0.24674 | нд | 2.45 | 0.24674 | 2.6967 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-ячеек ЗРП-1 (Солотчинский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00489-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.0286 | 0.366 | 3.5502 | 0 | 0.11239 | 4.0286 | 0.366 | 3.5502 | 0 | 0.11239 | 0 | 4.0286 | 0 | 4.0286 | 0 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36859 | 0.36859 | нд | 3.66 | нд | 0 | 0.36859 | 4.0286 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-108 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00490-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-107 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00491-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.19575 | 0.017784 | 0.1725 | 0 | 0.005461 | 0.19575 | 0.017784 | 0.1725 | 0 | 0.005461 | 0 | 0.19575 | 0 | 0.19575 | 0 | 0.19575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01791 | 0.01791 | нд | 0.17784 | нд | 0 | 0.01791 | 0.19575 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1004 н.п.Березовка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00492-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.15606 | 0.009 | 0.14259 | 0 | 0.004474 | 0.15606 | 0.009 | 0.14259 | 0 | 0.004474 | 0 | 0.15606 | 0 | 0.15606 | 0 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009064 | 0.009064 | нд | 0.147 | нд | 0 | 0.009064 | 0.15606 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1003 н.п.Мишутино (Шацкий р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00493-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.19613 | 0.018 | 0.17266 | 0 | 0.005467 | 0.19613 | 0.018 | 0.17266 | 0 | 0.005467 | 0 | 0.19613 | 0 | 0.19613 | 0 | 0.19613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018127 | 0.018127 | нд | 0.178 | нд | 0 | 0.018127 | 0.19613 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-207 н.п.Истинка (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00494-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-711 н.п.Богословка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00495-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.15606 | 0.009 | 0.14259 | 0 | 0.004474 | 0.15606 | 0.009 | 0.14259 | 0 | 0.004474 | 0 | 0.15606 | 0 | 0.15606 | 0 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009064 | 0.009064 | нд | 0.147 | нд | 0 | 0.009064 | 0.15606 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП КЧ-512 н.п.Казачья Слобода (Шацкий р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00496-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90041 | 0.058 | 0.81674 | 0 | 0.025671 | 0.90041 | 0.058 | 0.81674 | 0 | 0.025671 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.90041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058411 | 0.058411 | нд | 0.842 | нд | 0 | 0.058411 | 0.90041 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-601 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00497-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-705 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00498-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-707 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00499-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | нд | 0.741 | нд | 0 | 0.074625 | 0.81563 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-101 н.п. Подысаково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00500-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-303 н.п. Кистенёво (Чучковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00501-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.20614 | 0.019 | 0.18139 | 0 | 0.005745 | 0.20614 | 0.019 | 0.18139 | 0 | 0.005745 | 0 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019135 | 0.019135 | нд | 0.187 | нд | 0 | 0.019135 | 0.20614 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-304 н.п. Ункосово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00502-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | нд | 0.741 | нд | 0 | 0.074625 | 0.81563 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-311 н.п. Авангард (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00503-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | нд | 0.741 | нд | 0 | 0.074625 | 0.81563 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-401 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00504-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52133 | 0.047 | 0.45978 | 0 | 0.014553 | 0.52133 | 0.047 | 0.45978 | 0 | 0.014553 | 0 | 0.52133 | 0 | 0.52133 | 0 | 0.52133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047333 | 0.047333 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047333 | 0.52133 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-404 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00505-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | нд | 0.741 | нд | 0 | 0.074625 | 0.81563 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-410 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00506-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-105 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00507-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | нд | 0.741 | нд | 0 | 0.074625 | 0.81563 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-201 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00508-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52133 | 0.047 | 0.45978 | 0 | 0.014553 | 0.52133 | 0.047 | 0.45978 | 0 | 0.014553 | 0 | 0.52133 | 0 | 0.52133 | 0 | 0.52133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047333 | 0.047333 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047333 | 0.52133 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-106 н.п.Чучково (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00509-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.90041 | 0.058 | 0.81674 | 0 | 0.025671 | 0.90041 | 0.058 | 0.81674 | 0 | 0.025671 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.90041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058411 | 0.058411 | нд | 0.842 | нд | 0 | 0.058411 | 0.90041 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-603 н.п. Родники (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00510-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.52133 | 0.047 | 0.45978 | 0 | 0.014553 | 0.52133 | 0.047 | 0.45978 | 0 | 0.014553 | 0 | 0.52133 | 0 | 0.52133 | 0 | 0.52133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047333 | 0.047333 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0.047333 | 0.52133 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-607 н.п. Протасьев Угол (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00511-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-706 н.п. Завидово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00513-000 | Н | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.71877 | 0 | 0.022755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074625 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-160 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-707 н.п. Завидово (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00514-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.28712 | 0 | 0.009092 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | нд | 0.296 | нд | 0 | 0.030212 | 0.32621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2306 с.Пальное (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00515-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.051132 | 0.051132 | 0.054354 | 0.27274 | 0.054 | 0.20936 | 0 | 0.009386 | 0.27274 | 0.054 | 0.20936 | 0 | 0.009386 | 0.014138 | 0.21839 | 0.014138 | 0.21839 | 0.014138 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 2-х вводных ячеек 10 кВ РП-39 (Рязанский район) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00516-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0.45 | 4.5612 | 0 | 0.15915 | 5.1704 | 0.45 | 4.5612 | 0 | 0.15915 | 0 | 5.1704 | 0 | 5.1704 | 0 | 5.1704 | 0.45296 | 0.45296 | 4.7174 | 4.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7174 | 4.7174 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Касимов" (2 устр. с 62 оптическими датчиками) | I_RYE-00521-000 | Н | 2019 | 2023 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0.12 | 1.649 | 0 | 0.05185 | 1.8209 | 0.12 | 1.649 | 0 | 0.05185 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.12085 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12085 | 1.7 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Коловрат" (2 устр. с 46 оптическими датчиками) | I_RYE-00522-000 | Н | 2019 | 2023 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0.12 | 1.649 | 0 | 0.05185 | 1.8209 | 0.12 | 1.649 | 0 | 0.05185 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.12085 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12085 | 1.7 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Соломино" (2 устр. с 40 оптическими датчиками) | I_RYE-00523-000 | Н | 2019 | 2023 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0.12 | 1.649 | 0 | 0.05185 | 1.8209 | 0.12 | 1.649 | 0 | 0.05185 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.12085 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12085 | 1.7 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Чучково" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ Сасово-Чучково и ВЛ 110кВ Назаровка-Чучково (2 устройства) | I_RYE-00533-000 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Пителино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ Сасово-Пителино и ВЛ 110кВ Пителино-Шостье (2 устройства) | I_RYE-00534-000 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ "Болонь" с заменой защиты от дуговых замыканийна шинах 10кВ. Монтаж и наладка микропроцессорного устройства дуговой защиты (1 шт.) и оптических датчиков (36 шт.). | I_RYE-00535-000 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.74998 | 0 | 0.02002 | 0.77 | 0 | 0.74998 | 0 | 0.02002 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Бусаево" с заменой защиты от дуговых замыканий на шинах 10кВ. Монтаж и наладка микропроцессорного устройства дуговой защиты (1 шт.) и оптических датчиков (28 шт.). | I_RYE-00536-000 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.63407 | 0 | 0.016926 | 0.651 | 0 | 0.63407 | 0 | 0.016926 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.651 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Парская" с заменой защиты от дуговых замыканий на шинах 10кВ. Монтаж и наладка микропроцессорного устройства дуговой защиты (1 шт.) и оптических датчиков (28 шт.). | I_RYE-00537-000 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.63407 | 0 | 0.016926 | 0.651 | 0 | 0.63407 | 0 | 0.016926 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.651 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/35/6 кВ Ермишь | I_RYE-00550-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.9743 | 0.18 | 2.7092 | 0 | 0.085065 | 2.9743 | 0.18 | 2.7092 | 0 | 0.085065 | 0 | 2.9743 | 0 | 2.9743 | 0 | 2.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18127 | 0.18127 | нд | 2.793 | нд | 0 | 0.18127 | 2.9743 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Восход | I_RYE-00551-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0.15 | 2.1098 | 0 | 0.066312 | 2.3261 | 0.15 | 2.1098 | 0 | 0.066312 | 0 | 2.3261 | 0 | 2.3261 | 0 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | нд | 2.175 | нд | 0 | 0.15106 | 2.3261 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Родионовка) Спасский р-н | I_RYE-00553-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | нд | 2.3521 | нд | 0 | 0.22067 | 2.5728 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Путятино) Путятинский р-н | I_RYE-00554-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3874 | 0.21911 | 2.1017 | 0 | 0.066554 | 2.3874 | 0.21911 | 2.1017 | 0 | 0.066554 | 0 | 2.3874 | 0 | 2.3874 | 0 | 2.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22066 | 0.22066 | нд | 2.1667 | нд | 0 | 0.22066 | 2.3874 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Нармушадь) Шиловский р-н | I_RYE-00555-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | нд | 2.3521 | нд | 0 | 0.22067 | 2.5728 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Ижевск) Спасский р-н | I_RYE-00556-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | нд | 2.3521 | нд | 0 | 0.22067 | 2.5728 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Моховая) Касимовский р-н | I_RYE-00557-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 2.2816 | 0 | 0.072116 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | нд | 2.3521 | нд | 0 | 0.22067 | 2.5728 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лихачево». Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (4 шт.) с заменой УРЗА на микропроцессорные, замена разъединителей 110 кВ (12 шт.). | I_RYE-00559-000 | Н | 2019 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 85.5272 | 1 | 80.995 | 0 | 3.5322 | 85.5272 | 1 | 80.995 | 0 | 3.5322 | 0 | 85.5272 | 0 | 85.5272 | 0 | 85.5272 | 1.0066 | 1.0066 | 22.4764 | 22.4764 | 62.0442 | 62.0442 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 84.5206 | 84.5206 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Строитель. Замена МВ-10 кВ на вакуумные (18 шт.), с заменой УРЗА. | I_RYE-00560-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 16.1078 | 1.1 | 14.55 | 0 | 0.45779 | 16.1078 | 1.1 | 14.55 | 0 | 0.45779 | 0 | 16.1078 | 0 | 16.1078 | 0 | 16.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 1.1078 | нд | 15 | нд | 0 | 1.1078 | 16.1078 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ «Театральная». Техническое перевооружение ЗРУ 6-10 кВ с заменой МВ-6-10 кВ (77 шт.). | I_RYE-00561-000 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 52.078 | 1.7 | 48.7 | 0 | 1.678 | 52.078 | 1.7 | 48.7 | 0 | 1.678 | 0 | 52.078 | 0 | 52.078 | 0 | 52.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 1.7118 | 50.3662 | 50.3662 | нд | 0 | нд | 0 | 52.078 | 52.078 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП Бетино (Касимовский р-н, Рязанский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00562-000 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.24 | 1.24 | 0.35 | 6.5427 | 0.35 | 5.944 | 0 | 0.24876 | 6.5427 | 0.35 | 5.944 | 0 | 0.24876 | 0.091384 | 6.1927 | 0.091384 | 6.1927 | 0.091384 | 6.1927 | 6.1927 | 6.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Скопин. Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВ Скопин-Гремячка. 1 комплект. | I_RYE-00567-000 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.6187 | 0.1 | 2.435 | 0 | 0.083719 | 2.6187 | 0.1 | 2.435 | 0 | 0.083719 | 0 | 2.6187 | 0 | 2.6187 | 0 | 2.6187 | 0 | 0 | 0.10067 | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 0.10067 | нд | 2.518 | нд | 0 | 2.6187 | 2.6187 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 Сумбулово Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВМурмино-Сумбулово. 1 комплект. | I_RYE-00568-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.6007 | 0.1 | 2.425 | 0 | 0.075708 | 2.6007 | 0.1 | 2.425 | 0 | 0.075708 | 0 | 2.6007 | 0 | 2.6007 | 0 | 2.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | нд | 2.5 | нд | 0 | 0.10071 | 2.6007 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Горроща 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. с 82 оптическими датчиками) | I_RYE-00569-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 0.18 | 1.948 | 0 | 0.067808 | 2.1958 | 0.18 | 1.948 | 0 | 0.067808 | 0 | 2.1958 | 0 | 2.1958 | 0 | 2.1958 | 0.18118 | 0.18118 | 2.0146 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0146 | 2.0146 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1281 н.п.Серебрянь (Михайловский р-н ) без увеличения трансформаторной мощности (замена силового трансформатора 100 кВа классом напряжения 6 кВ на трансформатор 100 кВа классом напряжения 10 кВ) | J_RYE-00715-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.032 | 0.2691 | 0 | 0.018895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-1 от 16.01.2019 г. Неудовлетворительное техническое состояние, неисправность привода МВ и Т/Т-10 кВ, течь масла, коррозия.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-1035 н.п.Серебрянь (Михайловский р-н ) без увеличения трансформаторной мощности (замена силового трансформатора 160 кВа классом напряжения 6 кВ на трансформатор 160 кВа классом напряжения 10 кВ) | J_RYE-00716-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.40366 | 0 | 0.028343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-2 от 16.01.2019 г. Неудовлетворительное техническое состояние, неисправность привода МВ и Т/Т-10 кВ, течь масла, коррозия.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3118 н.п.Агро-Пустынь (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00758-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.2842 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.29 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-85 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3140 н.п.Варские (Рязанский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности, с установкой выносоного разъединителя 10 кВ | J_RYE-00784-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.085 | 0.7497 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | нд | 0.765 | нд | 0 | 0 | 0.85 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-48 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3189 н.п.Алеканово (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00785-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.032 | 0.28224 | 0 | 0.00576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | нд | 0.288 | нд | 0 | 0 | 0.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-58 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3278 н.п Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00796-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.085 | 0.7497 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | нд | 0.765 | нд | 0 | 0 | 0.85 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 84-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3081 н.п Половское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00797-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.42336 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | нд | 0.432 | нд | 0 | 0 | 0.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 83-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3236 н.п Курино (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00798-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.42336 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | нд | 0.432 | нд | 0 | 0 | 0.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 82-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3266 н.п Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00799-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.42336 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | нд | 0.432 | нд | 0 | 0 | 0.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 98-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3014 н.п Огородниково (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00800-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.42336 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | нд | 0.432 | нд | 0 | 0 | 0.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 97-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3639 н.п Исады (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00801-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.42336 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | нд | 0.432 | нд | 0 | 0 | 0.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 96-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3282 н.п Половское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00802-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.42336 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | нд | 0.432 | нд | 0 | 0 | 0.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 81-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ТП-1362 н.п.Красный Хутор (Шиловскийр-н) 0,01 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00839-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.025 | 0.2646 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | нд | 0.27 | 0 | 0.295 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 5 от 04.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3502 н.п Откормсовхоз (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00853-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0.0648 | 0.63504 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | нд | 0.648 | нд | 0 | 0 | 0.7128 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 95-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3018 н.п Красный Яр (Спасский р-н) 0,315 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00854-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0.0648 | 0.63504 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | нд | 0.648 | нд | 0 | 0 | 0.7128 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 94-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3382 н.п Павловка (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00855-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0.0648 | 0.63504 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | нд | 0.648 | нд | 0 | 0 | 0.7128 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 92-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3006 н.п Михали (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00856-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0.0405 | 0.3969 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | нд | 0.405 | нд | 0 | 0 | 0.4455 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 99-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3275 н.п Троица (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00857-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.2842 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | нд | 0.29 | нд | 0 | 0 | 0.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 93-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3610 н.п Гаврилоское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00858-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.42336 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | нд | 0.432 | нд | 0 | 0 | 0.48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 91-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3058 н.п Устрань (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00859-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.2842 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | нд | 0.29 | нд | 0 | 0 | 0.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 90-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3095 н.п Засечье (Спасский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00860-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.025 | 0.2646 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | нд | 0.27 | нд | 0 | 0 | 0.295 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 89-140 от 28.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сараи. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные. | J_RYE-00865-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0701 | 6.2673 | 116.9885 | 0 | 2.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0701 | 0 | 6.2673 | 0 | 59.1598 | 0 | 60.6431 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 119.8028 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-007 от 14.01.2019 г. Необходим перевод ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сараи. Замена АКБ и ЩПТ. | J_RYE-00866-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0.15 | 9.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-008 от 14.01.2019 г. Необходима замена АКБ и ЩПТ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Гремячка. Замена масляных выключателей 10 кВ 15 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-00869-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.82 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9 | нд | 0 | 0 | 9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-009 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 15 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ухолово. Техническое перевооружение существующих маслоприемных устройств силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и СМВ-110 кВ. Сооружение маслосборного устройства. | J_RYE-00870-000 | Н | 2020 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.45 | 3.96 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-010 от 14.01.2019 г. Необходимо техническое перевооружение существующих маслоприемных устройств силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и СМВ-110 кВ. Сооружение маслосборного устройства.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Клепики. Замена КРУН-10 кВ с реконструкцией устройств РЗА с заменой на микропроцессорные. | J_RYE-00871-000 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.8 | 42.24 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 48 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-011 от 14.01.2019 г. Необходима замена КРУН-10 кВ с реконструкцией устройств РЗА с заменой на микропроцессорные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Клепики. Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ на вакуумные (6 шт) с реконструкцией устройств РЗА с заменой на микропроцессорные. | J_RYE-00872-000 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.4 | 12.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-012 от 14.01.2019 г. Необходим перевод ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ на вакуумные (6 шт) с реконструкцией устройств РЗА с заменой на микропроцессорные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Пущино. Перенастройка ПО устройств регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Рязанский р-н) | J_RYE-00894-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0.1376 | 1.1572 | 0 | 0.081249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС»
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Елино устройством регистрации аварийных событий. (ССПИ) (1 устр.) (Захаровский р-н) | J_RYE-00895-000 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0.18991 | 1.6712 | 0 | 0.037982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8991 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС»
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Клепики устройством регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Клепиковский р-н) | J_RYE-00896-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0.18991 | 1.5971 | 0 | 0.11214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС»
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Шелухово устройством регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Шиловский р-н) | J_RYE-00897-000 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0.18991 | 1.6712 | 0 | 0.037982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8991 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС»
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Шелемишево (9 устр.) (Скопинский р-н) | J_RYE-00898-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.054 | 0.45411 | 0 | 0.031885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Канино (7 устр.) (Сапожковский р-н) | J_RYE-00899-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.0141 | 0.11857 | 0 | 0.008326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Самарино (7 устр.) (Ряжский р-н) | J_RYE-00900-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.042 | 0.3532 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Михалковская (10 устр.) (Александро-Невский р-н) | J_RYE-00901-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.06 | 0.50457 | 0 | 0.035428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Давыдово (9 устр.) (Ряжский р-н) | J_RYE-00902-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.054 | 0.45411 | 0 | 0.031885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Милославская (7 устр.) (Милославский р-н) | J_RYE-00903-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.0421 | 0.35404 | 0 | 0.024859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Можары (8 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00904-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09703 | 0.009703 | 0.081598 | 0 | 0.005729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09703 | 0 | 0.09703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Невская (2 устр.) (Александро-Невский р-н) | J_RYE-00905-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.0121 | 0.10175 | 0 | 0.007145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Луговая (7 устр.) (Милославский р-н) | J_RYE-00906-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0133 | 0.11185 | 0 | 0.007853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Дубасово (7 устр.) (Милославский р-н) | J_RYE-00907-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0075 | 0.063071 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Клекотки (5 устр.) (Милославский р-н) | J_RYE-00908-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.0307 | 0.25817 | 0 | 0.018127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Сапожок (13 устр.) (Сапожковский р-н) | J_RYE-00909-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0.00247 | 0.020772 | 0 | 0.001458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Муравлянка (7 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00910-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0143 | 0.12026 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Ламино (7 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00911-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0143 | 0.12026 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Пустотино (3 устр.) (Короблинский р-н) | J_RYE-00912-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.00841 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Бокино (5 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00913-000 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0105 | 0.0924 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.105 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Ивановка (4 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00914-000 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | 0.00523 | 0.046024 | 0 | 0.001046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0523 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Ухолово" с заменой защиты от дуговых замыканий 1, 2 сек.ш. 10кВ. (2 устр.) (Ухоловский р-н) | J_RYE-00915-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 0.1663 | 2.0347 | 0 | 0.041525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 0.1663 | 0 | 2.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0762 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №41-234 от 14.03.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ "Строилово" с заменой защиты от дуговых замыканий 1 и 2 сек.ш. 10кВ. (1 устр.) (Кораблинский р-н) | J_RYE-00916-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7148 | 0.0648 | 0.637 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7148 | 0 | 0.0648 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №28-233 от 13.03.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидера 10кВ №6 ПС 110кВ Ермишь (1 устр.) (Ермишинский р-н) | J_RYE-00917-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01255 | 0.001255 | 0.010554 | 0 | 0.000741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01255 | 0 | 0.01255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10кВ №№1, 3, 4 ПС 110кВ Сотницыно (3 устр.) (Сасовский р-н) | J_RYE-00918-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.0148 | 0.12446 | 0 | 0.008739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для обеспечения минимального времени востановления электроснабжения потребителей и достижения требуемых показателей SAIDI и в соответствии с требованиями распоряжения №РяЭ-150Р от 23.10.2017 "О вводе в работу устройств АПВ линий 6-35кВ".
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Восход устройством регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Ермишинский р-н) | J_RYE-00919-000 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0.18991 | 1.6712 | 0 | 0.037982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8991 | Проект включен в соответствии с протоколом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС»
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Виленки" (1 устр. с 39 оптическими датчиками) | J_RYE-00925-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10/6кВ "Дягилево" (2 устр. с 72 оптическими датчиками) | J_RYE-00926-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №11-001 от 19.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Истье" (2 устр. с 60 оптическими датчиками) | J_RYE-00927-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №15-001 от 22.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Лихачево" (6 устр.) | J_RYE-00928-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.21 | 5.9682 | 0 | 0.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.21 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.09 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №21-001 от 23.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Луч" (2 устр.) | J_RYE-00929-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №22-001 от 24.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Песочня" (2 устр.) | J_RYE-00930-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №28-001 от 25.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 6 кВ на ПС 110/6кВ "Печатная" (4 устр.) | J_RYE-00931-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0.18 | 4.1552 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0.18 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.24 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №29-001 от 26.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Пронск" (2 устр.) | J_RYE-00932-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №35-001 от 29.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Шостье" (1 устр.) | J_RYE-00933-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-001 от 07.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Сабурово" (2 устр.) | J_RYE-00934-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-002 от 14.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Алексеево" (1 устр.) | J_RYE-00935-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-003 от 21.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Елатьма" (1 устр.) | J_RYE-00936-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-004 от 01.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Кольдюки" (1 устр.) | J_RYE-00937-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-005 от 07.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Самарино" (1 устр.) | J_RYE-00938-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №29-231 от 12.12.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Строилово" (1 устр.) | J_RYE-00939-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №28-233 от 13.12.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Ухолово" (2 устр.) | J_RYE-00940-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №41-234 от 14.12.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10/6кВ "Ермишь" (2 устр.) | J_RYE-00941-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.15 | 2.0776 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.15 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №17-516 от 22.12.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Теньсюпино" (1 устр.) | J_RYE-00942-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №17-517 от 22.12.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Кадом" (1 устр.) | J_RYE-00943-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №17-518 от 22.12.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Ямбирно" (1 устр.) | J_RYE-00944-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.12085 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0.12085 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.06 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №17-519 от 22.12.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации токовых защит шин на современные устройства дуговой защиты шин 10кВ; повышение надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; акт технического освидетельствования №01-001 от 18.12.2018г.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Дягилево (1 устройство) | J_RYE-00947-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №11-002 от 01.12.2018г Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Заборье (1 устройство) | J_RYE-00948-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-014 от 10.12.2018г Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сапожок (1 устройство) | J_RYE-00949-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №35-242 от 23.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Пителино (1 устройство) | J_RYE-00950-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №19-524 от 22.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кутуково (1 устройство) | J_RYE-00951-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1127 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0 | 0.115 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-015 от 17.12.2018г Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Гремячка (1 устройство) | J_RYE-00952-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1127 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0 | 0.115 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №49-243 от 26.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Невская (1 устройство) | J_RYE-00953-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1127 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0 | 0.115 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №46-232 от 12.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Каверино (1 устройство) | J_RYE-00954-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1127 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0 | 0.115 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №19-525 от 22.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Виленки (1 устройство) | J_RYE-00955-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №01-002 от 02.12.2018г Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ашуково (1 устройство) | J_RYE-00956-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-016 от 24.12.2018г Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Милославская (1 устройство) | J_RYE-00957-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с Протоколом технического совета филиала "Рязаньэнерго" №31 от 16.12.18г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протоколом технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Теньсюпино (1 устройство) | J_RYE-00958-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №19-526 от 22.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Давыдово (1 устройство) | J_RYE-00959-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1127 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.115 | 0 | 0.115 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №45-244 от 27.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Можары (1 устройство) | J_RYE-00960-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1127 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.115 | 0 | 0.115 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №39-255 от 23.12.2018г. Выполнение пункта 8.4 Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)», утверждённого приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 г. (далее - Стандарт) о равномерности подключаемой нагрузки к АЧР (распределения мощности по очередям) с учётом категории надёжности электроснабжения потребителей; выполнение пункта 10.1 Стандарта и требования письма Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ № Р47-б1-ІІІ-19-1150 от 16.08.2012г., о необходимости увеличения объёма совмещения нагрузок АЧР-1 и АЧР-2 (до 100%); выполнение пункта 10.2 Стандарта об уставках ЧАПВ; замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств противоаварийной автоматики на современные микропроцессорные устройства; повышение надёжности электроснабжения потребителей; Протокол технического совета филиала Рязаньэнерго №31 от 16.12.2018г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики регулирования напряжения трансформатора на ПС 110 кВ Ашуково (1 устройство) | J_RYE-00961-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-017 от 31.12.2018г Замена выработавшей предельный срок эксплуатации автоматики РПН силовых трансформаторов, поставка потребителю качественной электрической энергии с учетом токовой компенсации.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Ряжск на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Ряжск (2 шт.) | J_RYE-00962-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | нд | 0 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акты технического освидетельствования №36-245/1 и №36-245/2 от 05.11.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Кипчаково-Ухолово на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Ухолово (2 шт.) | J_RYE-00963-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | нд | 0 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акты технического освидетельствования №36-247/1 и №36-247/2 от 07.11.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Яблонево на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Яблонево (2 шт.) | J_RYE-00964-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | нд | 0 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №36-246/1 и №36-246/2 от 06.11.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Касимов-Бельки-Забелино на ПС 110кВ Касимов и ПС 110кВ Забелино (2 шт.) | J_RYE-00965-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | нд | 0 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акты технического освидетельствования №230-018 от 06.06.2018г и №230-018 от 06.06.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Коловрат-Сумбулово на ПС 110кВ Коловрат и ПС 110кВ Сумбулово (2 шт.) | J_RYE-00966-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | нд | 0 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-020 от 20.06.2018г и №230-021 от 27.06.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчика ДФЗ ВЛ-110кВ Сасово-Шацкая на ПС 110кВ Шацкая (1 шт.) | J_RYE-00967-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.1172 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.14 | нд | 0 | 0 | 1.14 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №20-527 от 22.08.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Сараи-Ламино-Ольхи-Шацкая на ПС 110кВ Сараи и ПС 110кВ Шацкая (2 шт.) | J_RYE-00968-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.28 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акты технического освидетельствования №37-248 от 08.11.2018г. и №20-528 от 22.08.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчика ДФЗ ВЛ-110кВ Сасово-Пителино на ПС 110кВ Пителино (1 шт.) | J_RYE-00969-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.1172 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.14 | 0 | 1.14 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №20-529 от 22.08.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Сараи-Зорино-Ухолово на ПС 110кВ Сараи и ПС 110кВ Ухолово (2 шт.) | J_RYE-00970-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.28 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акты технического освидетельствования №37-249/1 и №37-249/2 от 09.11.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Ряжск-Давыдово на ПС 110кВ Давыдово и ПС 110кВ Ряжск (2 шт.) | J_RYE-00971-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.28 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №45-250/1 и №45-250/2 от 12.11.2018г. Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Истье-Парская на ПС 110кВ Истье и ПС 110кВ Парская (2 шт.) | J_RYE-00972-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.2344 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.28 | 0 | 2.28 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акты технического освидетельствования №15-002 от 06.03.2018г и №230-022 от 05.07.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации ВЧ приемопередатчиков
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Ухолово" (2 устр.) | J_RYE-00973-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.637 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | нд | 0 | 0 | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №41-251 от 13.12.2018г. Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Давыдово" (2 устр.) | J_RYE-00974-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.637 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | нд | 0 | 0 | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №45-252 от 14.12.2018г. Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Установка устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Невская" (2 устр.) | J_RYE-00975-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.12 | 1.372 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | нд | 1.4 | 0 | 1.52 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №46-253 от 15.12.2018г. Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Ряжск" (2 устр.) | J_RYE-00976-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.637 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №50-254 от 16.12.2018г. Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/35/10/6кВ "Ермишь" (2 устр.) | J_RYE-00977-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.637 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | нд | 0 | 0 | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №21-530 от 22.12.2018г. Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС220/110/10/6кВ "Парская" (5 устр.) | J_RYE-00978-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-023 от 12.12.2018г Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Касимов" (4 устр.) | J_RYE-00979-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.274 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | 0 | 1.3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-024 от 12.12.2018г Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/35/10кВ "Забелино" (2 устр.) | J_RYE-00980-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.637 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-025 от 12.12.2018г Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Сумбулово" (2 устр.) | J_RYE-00981-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.637 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-026 от 01.12.2018г Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Истье" (8 устр.) | J_RYE-00982-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0.14 | 3.626 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 3.7 | 0 | 3.84 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №15-003 от 06.12.2018г Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Комбикорм" (2 устр.) | J_RYE-00983-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.12 | 0.882 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.9 | 0 | 1.02 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №18-001 от 13.12.2018г Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Пронск" (4 устр.) | J_RYE-00984-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0.12 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | нд | 1.9 | 0 | 2.02 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №35-002 от 14.12.2018г Замена морально устаревших и выработавших предельный срок эксплуатации устройств определения места повреждения на ВЛ; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ; выполнение пункта 5.7.23. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС220/110/10/6кВ "Парская" (1 устр.) | J_RYE-00985-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.372 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | нд | 0 | 0 | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-027 от 08.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит и автоматики ОМВ 110кВ на современные МП устройства; увеличения надежности электроснабжения потребителей и снижения времени отключения повреждения на ВЛ 110кВ, является базой для создания цифровой ПС.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/10кВ "Соломино" (1 устр.) | J_RYE-00986-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.372 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | нд | 0 | 0 | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-028 от 08.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит и автоматики ОМВ 110кВ на современные МП устройства; увеличения надежности электроснабжения потребителей и снижения времени отключения повреждения на ВЛ 110кВ, является базой для создания цифровой ПС.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/35/10кВ "Касимов" (1 устр.) | J_RYE-00987-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.18 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | нд | 1.9 | 0 | 2.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №230-029 от 08.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит и автоматики ОМВ 110кВ на современные МП устройства; увеличения надежности электроснабжения потребителей и снижения времени отключения повреждения на ВЛ 110кВ, является базой для создания цифровой ПС.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/10кВ "Истье" (1 устр.) | J_RYE-00988-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.18 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | нд | 1.9 | 0 | 2.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №15-004 от 02.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит и автоматики ОМВ 110кВ на современные МП устройства; увеличения надежности электроснабжения потребителей и снижения времени отключения повреждения на ВЛ 110кВ, является базой для создания цифровой ПС.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/6кВ "Факел" (1 устр.) | J_RYE-00989-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.18 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | нд | 1.9 | 0 | 2.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №46-001 от 03.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит и автоматики ОМВ 110кВ на современные МП устройства; увеличения надежности электроснабжения потребителей и снижения времени отключения повреждения на ВЛ 110кВ, является базой для создания цифровой ПС.
7.2.1.2 | Преобретение реле времени для модернизации защит ВЛ 10кВ ПС Мишино, ПС Треполье, РП Пригородная, ПС Шоссейная, ПС Горностаевка, ПС Голдино, ПС Поздное. (29 шт) | J_RYE-00990-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.40376 | 0 | 0.00824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.412 | нд | 0 | 0 | 0.412 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №00-001 от 23.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации реле времени, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Ермишь устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00991-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Сасовские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №72 от 11.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Чучково устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00992-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Сасовские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №72 от 11.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Касимов устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00993-000 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Приокские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №200-022 от 19.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Пителино устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00994-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Сасовские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №72 от 11.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Свобода устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00995-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Сасовские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №72 от 11.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Сотницыно устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00996-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Сасовские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №72 от 11.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Коловрат устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00997-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Приокские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №200-022 от 19.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Сумбулово устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00998-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.568 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 1.6 | Проект включен в соответствии с Протоколом производственного совещания ПО "Приокские электрические сети" филиала "Рязаньэнерго" №200-022 от 19.12.18г. Возможность исследовать процессы, происходящие в ЛЭП во время аварийной ситуации и после нее; своевременное обнаружение и регистрации аварийных и предаварийных ситуаций на ПС «Рязаньэнерго»; повышение надёжности электроснабжения потребителей, в связи со снижением времени устранения причины повреждения ВЛ. В соответствии с Протоколомом производственного совещания филиала "Рязаньэнерго" от 05.12.2018г. №42 для повышения наблюдаемости в соответствии с планами Рязанского РДУ, в целях приведения в соответствие Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Епихино на МП (6 шт) | J_RYE-00999-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0.14 | 2.646 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 2.7 | 0 | 2.84 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №13-001 от 04.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит, возможность снижения времени работы защит и регистрации процессов в ВЛ при аварийном режиме, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей;
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Разлив на МП (11 шт) | J_RYE-01000-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0.14 | 4.851 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 4.95 | 0 | 5.09 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №37-001 от 05.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит, возможность снижения времени работы защит и регистрации процессов в ВЛ при аварийном режиме, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей;
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Октябрьская на МП (8 шт) | J_RYE-01001-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0.14 | 3.528 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 3.6 | 0 | 3.74 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №27-001 от 06.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит, возможность снижения времени работы защит и регистрации процессов в ВЛ при аварийном режиме, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей;
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Пронск на МП (2 шт) | J_RYE-01002-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.14 | 0.882 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 0.9 | 0 | 1.04 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №35-003 от 09.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит, возможность снижения времени работы защит и регистрации процессов в ВЛ при аварийном режиме, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей;
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Цементная на МП (3 шт) | J_RYE-01003-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.14 | 1.323 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 1.35 | 0 | 1.49 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №47-002 от 10.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит, возможность снижения времени работы защит и регистрации процессов в ВЛ при аварийном режиме, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей;
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Голдино на МП (9 шт) | J_RYE-01004-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0.14 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 4.05 | 0 | 4.19 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №04-001 от 11.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит, возможность снижения времени работы защит и регистрации процессов в ВЛ при аварийном режиме, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей;
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Треполье на МП (3 шт) | J_RYE-01005-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.14 | 1.323 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14 | нд | 1.35 | 0 | 1.49 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт технического освидетельствования №44-001 от 12.12.2018г Замена выработавших предельный срок эксплуатации защит, возможность снижения времени работы защит и регистрации процессов в ВЛ при аварийном режиме, снижение числа дефектов в УРЗА, снижение отказов и излишних действий защит ВЛ, что обеспечит надёжность электроснабжения потребителей;
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Киструс | J_RYE-01007-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5 | 0 | 2.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Сынтул | J_RYE-01008-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5 | 0 | 2.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Солотча | J_RYE-01009-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Дудкино | J_RYE-01010-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Желанное | J_RYE-01011-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ивановка | J_RYE-01012-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Илебники | J_RYE-01013-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Клекотки | J_RYE-01014-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Кольдюки | J_RYE-01015-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Мещерская | J_RYE-01016-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Михалковская | J_RYE-01017-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Муравлянка | J_RYE-01018-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Нива | J_RYE-01019-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | 0 | 1.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-45 от 10.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ТМ .
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 35 кВ Светлая | J_RYE-01022-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.96 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-50 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы цифровых каналов связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 35 кВ Шилово | J_RYE-01023-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-50 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы цифровых каналов связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Забелино | J_RYE-01024-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-50 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы цифровых каналов связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Бельки | J_RYE-01025-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-50 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы цифровых каналов связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Сабурово | J_RYE-01026-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-50 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы цифровых каналов связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Алексеево | J_RYE-01027-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-50 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы цифровых каналов связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Карелино- ПС 35 кВ Строитель | J_RYE-01029-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.058 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1 | 0 | 2.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-61 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ВЧ связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Ермишь- ПС 35 кВ Кадом | J_RYE-01030-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.058 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1 | 0 | 2.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-61 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ВЧ связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Милославская - ПС 35 кВ Чернава - ПС 35 Большевик | J_RYE-01031-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-61 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ВЧ связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Клепики - ПС 35 кВ Болонь | J_RYE-01032-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.058 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1 | 0 | 2.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-61 от 11.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы ВЧ связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Есенино. Замена масляных выключателей 10 кВ 5 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01039-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 2.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-013 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 5 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пионерская. Замена масляных выключателей 10 кВ 7 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01040-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.35 | 3.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-014 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 7 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Дягилево. Замена масляных выключателей 6-10 кВ 5 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01041-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 2.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-015 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 6-10 кВ 5 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Колос. Замена масляных выключателей 10 кВ 10 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01042-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-016 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 10 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Карелино. Замена масляных выключателей 10 кВ 14 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01043-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 6.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-017 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 14 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Комбикорм. Замена масляных выключателей 10 кВ 14 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01044-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 6.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-018 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 14 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лихачево. Замена масляных выключателей 10 кВ 30 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01045-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | 13.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-019 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 30 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Элеватор. Замена масляных выключателей 10 кВ 9 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01046-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.45 | 3.96 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-020 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 9 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Подвязье. Замена масляных выключателей 10 кВ 13 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01047-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | 5.72 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-021 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 13 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Окружная. Замена масляных выключателей 10 кВ 11 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01048-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.55 | 4.84 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-022 от 14.01.2019 г. Необходима замена масляных выключателей 10 кВ 11 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3036 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01049-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-3 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3104 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01050-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-4 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3089 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01051-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-5 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3010 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01052-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-6 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3065 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01053-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-7 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3112 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01054-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-8 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3041 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01055-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-9 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2028 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01056-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-10 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3101 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01057-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.76 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-11 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3044 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01058-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-12 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3053 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01059-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-13 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3052 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01060-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-14 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3077 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01061-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-15 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2170 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01062-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-16 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3061 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01063-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-17 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3014 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01064-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-18 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3091 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01065-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-19 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3104 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01066-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-20 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3100 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01067-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-21 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3089 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01068-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-22 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3010 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01069-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-23 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3065 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01070-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-24 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3041 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01071-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-25 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2028 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01072-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-26 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3053 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01073-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-27 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2170 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01074-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-28 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3014 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01075-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-29 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3038 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01076-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-30 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3091 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01077-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-31 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2213 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01078-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 74 от 03.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2215 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01079-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 75 от 03.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2277 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01080-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 76 от 03.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2281 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01081-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 77 от 03.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2326 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01082-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 78 от 03.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2349 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01083-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 79 от 04.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2350 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01084-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 80 от 04.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2373 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01085-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 81 от 04.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2392 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01086-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 82 от 04.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2392 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01087-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 83 от 04.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2419 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01088-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 84 от 05.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2420 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01089-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 85 от 05.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2430 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01090-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 86 от 05.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2441 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01091-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 87 от 05.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2448 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01092-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 88 от 05.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2454 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01093-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 89 от 06.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2488 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01094-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 90 от 06.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3412 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01095-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 91 от 06.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3424 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01096-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 92 от 06.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3426 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01097-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 93 от 06.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3429 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01098-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 94 от 07.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3431 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01099-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 95 от 07.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3438 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01100-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 96 от 07.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3442 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01101-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 97 от 07.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3443 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01102-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 98 от 07.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3449 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01103-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 99 от 10.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3454 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01104-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 100 от 10.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3494 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01105-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 101 от 10.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3498 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01106-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 102 от 10.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3514 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01107-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.584 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 103 от 10.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3552 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01108-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 104 от 11.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3568 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01109-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 105 от 11.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3594 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01110-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 106 от 11.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3617 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01111-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 107 от 11.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3570 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01112-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-32 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-91 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01113-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.792 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 109 от 12.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2213 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01114-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 110 от 12.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2215 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01115-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 111 от 12.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2246 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01116-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 112 от 12.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2277 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01117-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 113 от 12.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2279 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01118-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 114 от 13.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2292 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01119-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.76 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 115 от 13.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2326 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01120-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 116 от 13.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2327 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01121-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 117 от 13.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2349 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01122-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 118 от 13.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2350 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01123-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 119 от 14.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2373 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01124-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 120 от 14.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2375 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01125-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 121 от 14.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2376 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01126-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 122 от 14.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2416 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01127-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 123 от 14.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2419 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01128-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 124 от 17.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2420 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01129-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 125 от 17.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2430 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01130-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 126 от 17.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2448 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01131-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 127 от 17.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2454 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01132-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 128 от 17.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2458 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01133-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 129 от 18.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2468 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01134-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 130 от 18.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2488 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01135-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 131 от 18.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3412 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01136-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 132 от 18.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3416 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01137-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.76 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 133 от 18.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3424 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01138-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 134 от 19.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3426 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01139-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 135 от 19.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3429 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01140-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 136 от 19.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3431 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01141-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 137 от 19.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3434 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01142-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 138 от 19.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3438 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01143-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 139 от 20.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3442 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01144-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 140 от 20.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3443 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01145-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 141 от 20.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3449 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01146-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 142 от 20.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3452 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01147-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 143 от 20.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3454 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01148-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 144 от 21.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3468 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01149-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 145 от 21.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3494 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01150-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 146 от 21.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3498 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01151-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 147 от 21.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3545 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01152-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.76 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 148 от 21.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3551 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01153-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 149 от 24.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3552 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01154-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 150 от 24.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3568 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01155-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 151 от 24.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3591 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01156-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 152 от 24.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3594 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01157-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 153 от 24.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3617 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01158-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 154 от 25.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3570 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01159-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-33 от 16.01.2019 г. Ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-5585 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01160-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 156 от 25.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-30 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01161-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 157 от 25.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-31 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 8 шт. | J_RYE-01162-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 3.52 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 158 от 25.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-32 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 6 шт. | J_RYE-01163-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 2.64 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 159 от 26.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-33 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 7 шт. | J_RYE-01164-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.35 | 3.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 160 от 26.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-39 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 5 шт. | J_RYE-01165-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 2.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 161 от 26.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-91 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01166-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.76 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 162 от 26.12.2018 Неудовлетворительное техническое состояние с неиспраностью привода МВ и Т/Т-10 кВ, течью масла, коррозией.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Вожа". Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП. | J_RYE-01239-000 | Н | 2019 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7747 | 17.6 | 198.5267 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7747 | 0 | 17.6 | 0 | 81.5373 | 0 | 121.6373 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 203.1747 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-023 от 14.01.2019 г. Необходим перевод ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП.
7.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи ПС 110 Гремячка | J_RYE-01262-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1091 | 0.21 | 2.8411 | 0 | 0.057982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | нд | 2.8991 | нд | 0 | 0 | 3.1091 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-64 от 15.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы цифровых каналов связи на ПС 35-110кВ.
7.2.1.2 | Модернизация системы сбора и обработки телемеханики ПС 220кВ Пущино с целью обеспечения дистанционного управления оборудованием подстанции двумя диспетчерскими центрами ЦУС «Рязаньэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ | J_RYE-01266-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0.2 | 1.9908 | 0 | 0.040628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | 0.2 | 0 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0314 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-69 от 15.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системы сбора и обработки телемеханики на ПС 220кВ Пущино
7.2.1.2 | Модернизация АСУТП ПС 220 кВ Пущино | J_RYE-01267-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8995 | 0.28995 | 2.4383 | 0 | 0.17121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8995 | 0 | 2.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования Акт ОТ № 12-70 от 15.01.2019г. о необходимости проведение работ по модернизации системыАСУ ТП на ПС 220кВ Пущино
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Лихачево». Замена разъединителей 110 кВ (31 шт.). | J_RYE-01272-000 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8033 | 0 | 63.5087 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 64.8033 | 0 | 64.8033 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-024 от 14.01.2019 г. Необходима замена разъединителей 110 кВ (31 шт.).
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 134.7216 | 132.4229 | 82.2992 | 3148.8908 | 230.0136 | 2800.6418 | 0 | 118.2354 | 3922.9518 | 287.6465 | 3504.372 | 0 | 130.9333 | 18.6427 | 3066.5916 | 18.6427 | 3066.5916 | 18.6427 | 3840.6526 | 614.9736 | 583.7263 | 788.0214 | 410.6105 | 661.8904 | 673.1345 | 632.1436 | 890.1245 | нд | 670.994 | нд | 612.0628 | 2082.0554 | 3256.9263 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 81.9324 | 81.9324 | 58.342 | 1771.3922 | 129.6574 | 1575.7407 | 0 | 65.9941 | 1712.3984 | 124.824 | 1523.4576 | 0 | 64.1168 | 13.3109 | 1713.0501 | 13.3109 | 1713.0501 | 13.3109 | 1654.0564 | 377.3729 | 364.3345 | 421.3286 | 192.5187 | 504.3357 | 117.3808 | 291.6008 | 460.0708 | нд | 190.4731 | нд | 329.2784 | 1217.2651 | 1289.7219 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Елино-Подвязье»(Замена опор 46шт., провода 25км, изоляции по всей ВЛ) 25 км | F_RYE-00002-000 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 15.595 | 15.595 | 29.2226 | 68.5662 | 6.685 | 56.5984 | 0 | 5.2828 | 68.5662 | 6.685 | 56.5984 | 0 | 5.2828 | 6.4377 | 39.3436 | 6.4377 | 39.3436 | 6.4377 | 39.3436 | 39.3436 | 39.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1 Кутуково оп. №1-102 (Спасский р-н) протяженность 7,141 км | G_RYE-00046-053 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8435 | 1.8435 | 0.336 | 8.3915 | 0.336 | 7.7327 | 0 | 0.32284 | 8.3915 | 0.336 | 7.7327 | 0 | 0.32284 | 0.087728 | 8.0555 | 0.087728 | 8.0555 | 0.087728 | 8.0555 | 8.0555 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 Киструс оп. №57-140; отп. На ТП-3361 №1-32 (Спасский р-н) протяженность 8,750 км | G_RYE-00046-054 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 2.1524 | 2.1524 | 0.378 | 9.432 | 0.378 | 8.6912 | 0 | 0.36286 | 9.432 | 0.378 | 8.6912 | 0 | 0.36286 | 0.098695 | 9.054 | 0.098695 | 9.054 | 0.098695 | 9.054 | 9.054 | 9.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 10 Собчаково за ЛР-567 №1-67; отп. На ТП 3238 №1-13 (Спасский р-н) протяженность 5,6 км | G_RYE-00046-055 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.3835 | 1.3835 | 0.281 | 6.7018 | 0.281 | 6.1633 | 0 | 0.2574 | 6.7018 | 0.281 | 6.1633 | 0 | 0.2574 | 0.073368 | 6.4208 | 0.073368 | 6.4208 | 0.073368 | 6.4208 | 6.4208 | 6.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кутуково оп №1-127, 143-146, отп. На ТП-3073 №1-16 (Спасский р-н) протяженность 10,21 км | G_RYE-00046-056 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 2.9481 | 2.9481 | 0.474 | 11.8651 | 0.474 | 10.9346 | 0 | 0.4565 | 11.8651 | 0.474 | 10.9346 | 0 | 0.4565 | 0.12376 | 11.3911 | 0.12376 | 11.3911 | 0.12376 | 11.3911 | 11.3911 | 11.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Родионовка (Спасский р-н) протяженность 5,670 км | G_RYE-00046-057 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.5323 | 1.5323 | 0.362 | 6.6412 | 0.362 | 6.0234 | 0 | 0.25575 | 6.6412 | 0.362 | 6.0234 | 0 | 0.25575 | 0.094517 | 6.2792 | 0.094517 | 6.2792 | 0.094517 | 6.2792 | 6.2792 | 6.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2А ПС "Кораблино" (Кораблинский р-н) 4,347 км | G_RYE-00046-058 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.3027 | 1.3027 | 0.352 | 5.8259 | 0.352 | 5.2492 | 0 | 0.22468 | 5.8259 | 0.352 | 5.2492 | 0 | 0.22468 | 0.091906 | 5.4739 | 0.091906 | 5.4739 | 0.091906 | 5.4739 | 5.4739 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пустотино" (Кораблинский р-н) 8,61 км | G_RYE-00046-059 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 2.1386 | 2.1386 | 0.603 | 10.3605 | 0.603 | 9.3652 | 0 | 0.39228 | 10.3605 | 0.603 | 9.3652 | 0 | 0.39228 | 0.15744 | 9.7575 | 0.15744 | 9.7575 | 0.15744 | 9.7575 | 9.7575 | 9.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС "Пустотино" (Кораблинский р-н) 10,870 км | G_RYE-00046-060 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 2.7376 | 2.7376 | 0.803 | 13.8055 | 0.803 | 12.4709 | 0 | 0.53161 | 13.8055 | 0.803 | 12.4709 | 0 | 0.53161 | 0.20966 | 13.0025 | 0.20966 | 13.0025 | 0.20966 | 13.0025 | 13.0025 | 13.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС "Пустотино" (Кораблинский р-н) 4,516 км | G_RYE-00046-061 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0957 | 1.0957 | 0.288 | 4.7429 | 0.288 | 4.2717 | 0 | 0.18321 | 4.7429 | 0.288 | 4.2717 | 0 | 0.18321 | 0.075196 | 4.4549 | 0.075196 | 4.4549 | 0.075196 | 4.4549 | 4.4549 | 4.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС "Пустотино" отпайка на ТП-3437 (Кораблинский р-н) 0,795 км | G_RYE-00046-062 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18851 | 0.18851 | 0.114 | 1.3417 | 0.114 | 1.1745 | 0 | 0.053224 | 1.3417 | 0.114 | 1.1745 | 0 | 0.053224 | 0.029765 | 1.2277 | 0.029765 | 1.2277 | 0.029765 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС "Пустотино" (Кораблинский р-н) 8,13 км | G_RYE-00046-063 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 2.3568 | 2.3568 | 0.545 | 9.5453 | 0.545 | 8.6385 | 0 | 0.36176 | 9.5453 | 0.545 | 8.6385 | 0 | 0.36176 | 0.1423 | 9.0003 | 0.1423 | 9.0003 | 0.1423 | 9.0003 | 9.0003 | 9.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 от ПС Студенец (Сасовский р-н) 7,7 км | G_RYE-00046-067 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 2.2304 | 2.2304 | 0.618 | 9.2897 | 0 | 8.3225 | 0 | 0.96715 | 9.2897 | 0 | 8.3225 | 0 | 0.96715 | 0.078228 | 8.6717 | 0.078228 | 8.6717 | 0.078228 | 8.6717 | 8.6717 | 8.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Коловрат оп 1-67, 95-109, за ЛР-635 №1-27, отп на ТП 3301 №1-24 (Спасский р-н) протяженность 11,4 км | G_RYE-00046-077 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14.1778 | 0.66084 | 13.066 | 0 | 0.45089 | 14.1778 | 0.66084 | 13.066 | 0 | 0.45089 | 0 | 14.1778 | 0 | 14.1778 | 0 | 14.1778 | 0.66519 | 0 | 13.5126 | 0 | 0 | 0.66519 | 0 | 13.5126 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5126 | 14.1778 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Поляны оп 7-12,43-75,89-123,132-135 (Солотчинский р-н) протяженность 5 км | G_RYE-00046-078 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.4043 | 0.28984 | 5.9097 | 0 | 0.20471 | 6.4043 | 0.28984 | 5.9097 | 0 | 0.20471 | 0 | 6.4043 | 0 | 6.4043 | 0 | 6.4043 | 0.29175 | 0 | 6.1125 | 0 | 0 | 0.29175 | 0 | 6.1125 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1125 | 6.4043 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 Кочемары №22,28,47-49,54-69,отп на ТП 2297 13-29, отп на ТП 2299 оп. 2-4, отп на ТП 2366 оп. 2-63 (Касимовский р-н ) протяженность 7,29 км | G_RYE-00046-079 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.1897 | 0.42259 | 8.4743 | 0 | 0.2928 | 9.1897 | 0.42259 | 8.4743 | 0 | 0.2928 | 0 | 9.1897 | 0 | 9.1897 | 0 | 9.1897 | 0.42537 | 0 | 8.7643 | 0 | 0 | 0.42537 | 0 | 8.7643 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7643 | 9.1897 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Зеленино оп 2-40,44-84, отп на ТП 2276 пр.оп. 1-89, отп на ТП 2111 2-5 отп на СЛР 367 1-21,29-30 (Касимовский р-н) протяженность 9 км | G_RYE-00046-080 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.2696 | 0.52172 | 10.3893 | 0 | 0.35858 | 11.2696 | 0.52172 | 10.3893 | 0 | 0.35858 | 0 | 11.2696 | 0 | 11.2696 | 0 | 11.2696 | 0.52515 | 0 | 10.7445 | 0 | 0 | 0.52515 | 0 | 10.7445 | нд | 0 | нд | 0 | 10.7445 | 11.2696 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС "Чернава" (Милославский р-н) 13,37 км | G_RYE-00046-083 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.5624 | 0.77504 | 15.2607 | 0 | 0.52667 | 16.5624 | 0.77504 | 15.2607 | 0 | 0.52667 | 0 | 16.5624 | 0 | 16.5624 | 0 | 16.5624 | 0.78014 | 0 | 15.7823 | 0 | 0 | 0.78014 | 0 | 15.7823 | нд | 0 | нд | 0 | 15.7823 | 16.5624 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 Касимов (Касимовский р-н) протяженность 2,66 км | G_RYE-00046-093 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.9482 | 0.33 | 4.4591 | 0 | 0.15909 | 4.9482 | 0.33 | 4.4591 | 0 | 0.15909 | 0 | 4.9482 | 0 | 4.9482 | 0 | 4.9482 | 0 | 0 | 0.33221 | 0 | 4.616 | 0.33221 | 0 | 4.616 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9482 | 4.9482 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №274 РП Пансурово (Клепиковский р-н) протяженность 4,37 км | G_RYE-00046-094 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.7754 | 0.44 | 7.0858 | 0 | 0.24963 | 7.7754 | 0.44 | 7.0858 | 0 | 0.24963 | 0 | 7.7754 | 0 | 7.7754 | 0 | 7.7754 | 0 | 0 | 0.44295 | 0 | 7.3324 | 0.44295 | 0 | 7.3324 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7754 | 7.7754 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС "Яблонево" (Скопинский р-н ) 7,76 км | G_RYE-00046-095 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.3801 | 0.7 | 12.2517 | 0 | 0.42834 | 13.3801 | 0.7 | 12.2517 | 0 | 0.42834 | 0 | 13.3801 | 0 | 13.3801 | 0 | 13.3801 | 0 | 0 | 0.7047 | 0 | 12.6754 | 0.7047 | 0 | 12.6754 | нд | 0 | нд | 0 | 13.3801 | 13.3801 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Кочемары пр 23-101, 105-147, отп на ТП 2362 оп 1-35, 51-52, 57-59, отп на ТП 2363 оп 1-10 (Касимовский р-н) протяженность 11,411 км | G_RYE-00046-100 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.5866 | 1.4 | 15.6268 | 0 | 0.55982 | 17.5866 | 1.4 | 15.6268 | 0 | 0.55982 | 0 | 17.5866 | 0 | 17.5866 | 0 | 17.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.4097 | 16.1769 | 16.1769 | нд | 0 | нд | 0 | 17.5866 | 17.5866 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Болонь (отп на ТП 4260 Подгорье оп №16-2, отп на ТП 4261 оп 122-35) (Клепиковский р-н) 3,301 км | G_RYE-00046-101 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.9863 | 0.51 | 5.2815 | 0 | 0.19483 | 5.9863 | 0.51 | 5.2815 | 0 | 0.19483 | 0 | 5.9863 | 0 | 5.9863 | 0 | 5.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51354 | 0.51354 | 5.4728 | 5.4728 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9863 | 5.9863 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №12 ПС Касимов пр оп 44-84 (Касимовский р-н) протяженность 2,771 км | G_RYE-00046-102 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2281 | 0.48886 | 4.569 | 0 | 0.17029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2281 | 0 | 5.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49225 | 0 | 4.7359 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2281 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-1 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС "Невская" (Новодеревенский р-н) 18,381 км | G_RYE-00046-103 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 27.5564 | 2.1 | 24.5817 | 0 | 0.87473 | 27.5564 | 2.1 | 24.5817 | 0 | 0.87473 | 0 | 27.5564 | 0 | 27.5564 | 0 | 27.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 2.1146 | 25.4419 | 25.4419 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5564 | 27.5564 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,4 от КТП №4281 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 2,191 км | G_RYE-00051-051 | С | 2014 | 2021 | 2024 | 0.72849 | 0.72849 | 0.69065 | 3.4717 | 0.52534 | 2.6638 | 0 | 0.2826 | 3.4717 | 0.52534 | 2.6638 | 0 | 0.2826 | 0.15212 | 2.7811 | 0.15212 | 2.7811 | 0.15212 | 2.7811 | 0 | 0 | 0.21263 | 0 | 2.5684 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21263 | нд | 2.5684 | 2.7811 | 2.7811 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП ТН-122 н.п.Березово (Сасовский р-н) 0,616 км | G_RYE-00051-052 | С | 2014 | 2021 | 2023 | 0.33776 | 0.33776 | 0.64882 | 1.6075 | 0.40766 | 0.93875 | 0 | 0.2611 | 1.6075 | 0.40766 | 0.93875 | 0 | 0.2611 | 0.13853 | 0.95869 | 0.13853 | 0.95869 | 0.13853 | 0.95869 | 0 | 0 | 0.091281 | 0 | 0.86741 | 0 | 0 | 0.091281 | нд | 0.86741 | нд | 0 | 0.95869 | 0.95869 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 3581 с. Горетово (Рязанский р-н ) 3,421 км | G_RYE-00051-083 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.2205 | 1.2205 | 0.284 | 5.0597 | 0.284 | 4.5831 | 0 | 0.19258 | 5.0597 | 0.284 | 4.5831 | 0 | 0.19258 | 0.074151 | 4.7757 | 0.074151 | 4.7757 | 0.074151 | 4.7757 | 4.7757 | 4.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 3584 с.Кораблино (Рязанский р-н) 3,529 км | G_RYE-00051-084 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.253 | 1.253 | 0.246 | 4.3247 | 0.246 | 3.9141 | 0 | 0.16461 | 4.3247 | 0.246 | 3.9141 | 0 | 0.16461 | 0.06423 | 4.0787 | 0.06423 | 4.0787 | 0.06423 | 4.0787 | 4.0787 | 4.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 2458 с. Вышгород (Рязанский р-н) 3,320 км | G_RYE-00051-085 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.2041 | 1.2041 | 0.298 | 5.3379 | 0.298 | 4.8374 | 0 | 0.20254 | 5.3379 | 0.298 | 4.8374 | 0 | 0.20254 | 0.077807 | 5.0399 | 0.077807 | 5.0399 | 0.077807 | 5.0399 | 5.0399 | 5.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 2300 с. Вышгород (Рязанский р-н) 3,150 км | G_RYE-00051-086 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0697 | 1.0697 | 0.311 | 5.587 | 0.311 | 5.0639 | 0 | 0.21201 | 5.587 | 0.311 | 5.0639 | 0 | 0.21201 | 0.081201 | 5.276 | 0.081201 | 5.276 | 0.081201 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 2309 с. Пальное (Рязанский р-н) 3,370 км | G_RYE-00051-087 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.01 | 1.01 | 0.221 | 3.8383 | 0.221 | 3.4711 | 0 | 0.14613 | 3.8383 | 0.221 | 3.4711 | 0 | 0.14613 | 0.057702 | 3.6173 | 0.057702 | 3.6173 | 0.057702 | 3.6173 | 3.6173 | 3.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 3408 с.Тюшево (Рязанский р-н) 1,758 км | G_RYE-00051-088 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.64786 | 0.64786 | 0.174 | 2.9516 | 0.174 | 2.6651 | 0 | 0.11248 | 2.9516 | 0.174 | 2.6651 | 0 | 0.11248 | 0.045431 | 2.7776 | 0.045431 | 2.7776 | 0.045431 | 2.7776 | 2.7776 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 3407 с.Тюшево (Рязанский р-н) 2,300 км | G_RYE-00051-089 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.7556 | 0.7556 | 0.233 | 4.0743 | 0.233 | 3.6861 | 0 | 0.15514 | 4.0743 | 0.233 | 3.6861 | 0 | 0.15514 | 0.060836 | 3.8413 | 0.060836 | 3.8413 | 0.060836 | 3.8413 | 3.8413 | 3.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 2213 д. Ровное (Рязанский р-н) 2,268 км | G_RYE-00051-090 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.80476 | 0.80476 | 0.235 | 4.1127 | 0.235 | 3.7211 | 0 | 0.15656 | 4.1127 | 0.235 | 3.7211 | 0 | 0.15656 | 0.061358 | 3.8777 | 0.061358 | 3.8777 | 0.061358 | 3.8777 | 3.8777 | 3.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП № 2418 с. Подвязье (Рязанский р-н) 1,667 км | G_RYE-00051-091 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.57117 | 0.57117 | 0.22 | 3.8248 | 0.22 | 3.4591 | 0 | 0.14566 | 3.8248 | 0.22 | 3.4591 | 0 | 0.14566 | 0.057441 | 3.6048 | 0.057441 | 3.6048 | 0.057441 | 3.6048 | 3.6048 | 3.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 2218 н.п.Подвязье (Рязанский р-н) 2,374 км | G_RYE-00051-092 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.98932 | 0.98932 | 0.285 | 5.0722 | 0.285 | 4.5941 | 0 | 0.19306 | 5.0722 | 0.285 | 4.5941 | 0 | 0.19306 | 0.074413 | 4.7872 | 0.074413 | 4.7872 | 0.074413 | 4.7872 | 4.7872 | 4.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от ЗТП-6211 н.п.Ухолово (Ухоловский р-н) 2,508 км | G_RYE-00051-109 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.87688 | 0.87688 | 0.209 | 3.5264 | 0.209 | 3.1831 | 0 | 0.13431 | 3.5264 | 0.209 | 3.1831 | 0 | 0.13431 | 0.054569 | 3.3174 | 0.054569 | 3.3174 | 0.054569 | 3.3174 | 3.3174 | 3.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-6089 н.п.Ясенок (Ухоловский р-н) 0,859 км | G_RYE-00051-110 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.29469 | 0.29469 | 0.083 | 1.1003 | 0.083 | 0.97493 | 0 | 0.042366 | 1.1003 | 0.083 | 0.97493 | 0 | 0.042366 | 0.021671 | 1.0173 | 0.021671 | 1.0173 | 0.021671 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-6153 н.п.Коноплино (Ухоловский р-н) 1,699 км | G_RYE-00051-111 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.49127 | 0.49127 | 0.127 | 2.0027 | 0.127 | 1.7992 | 0 | 0.076479 | 2.0027 | 0.127 | 1.7992 | 0 | 0.076479 | 0.033159 | 1.8757 | 0.033159 | 1.8757 | 0.033159 | 1.8757 | 1.8757 | 1.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-6100 н.п. Ясенок (Ухоловский р-н) 0,915 км | G_RYE-00051-112 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3328 | 0.3328 | 0.098 | 1.4506 | 0.098 | 1.297 | 0 | 0.055622 | 1.4506 | 0.098 | 1.297 | 0 | 0.055622 | 0.025587 | 1.3526 | 0.025587 | 1.3526 | 0.025587 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 от МТП-6100 н.п. Ясенок (Ухоловский р-н ПО СкЭС) 0,600 км | G_RYE-00051-113 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.23554 | 0.23554 | 0.07 | 0.77405 | 0.07 | 0.67398 | 0 | 0.030069 | 0.77405 | 0.07 | 0.67398 | 0 | 0.030069 | 0.018277 | 0.70405 | 0.018277 | 0.70405 | 0.018277 | 0.70405 | 0.70405 | 0.70405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №8068 н.п. Троицкое (Сараевский р-н) 3,988 км | G_RYE-00051-114 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.2318 | 1.2318 | 0.318 | 5.594 | 0.318 | 5.0639 | 0 | 0.21206 | 5.594 | 0.318 | 5.0639 | 0 | 0.21206 | 0.083029 | 5.276 | 0.083029 | 5.276 | 0.083029 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №801 н.п. Бычки (Сараевский р-н) 6,131 км | G_RYE-00051-115 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8213 | 1.8213 | 0.329 | 5.7938 | 0.329 | 5.2452 | 0 | 0.21965 | 5.7938 | 0.329 | 5.2452 | 0 | 0.21965 | 0.085901 | 5.4648 | 0.085901 | 5.4648 | 0.085901 | 5.4648 | 5.4648 | 5.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-164 н.п. Дмитриевка (Сапожковский р-н) 2,347 км | G_RYE-00051-116 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.61354 | 0.61354 | 0.158 | 2.6017 | 0.158 | 2.3454 | 0 | 0.098286 | 2.6017 | 0.158 | 2.3454 | 0 | 0.098286 | 0.041253 | 2.4437 | 0.041253 | 2.4437 | 0.041253 | 2.4437 | 2.4437 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-179 н.п. Никольское (Сапожковский р-н) 1,078 | G_RYE-00051-117 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.40608 | 0.40608 | 0.105 | 1.5887 | 0.105 | 1.4228 | 0 | 0.060834 | 1.5887 | 0.105 | 1.4228 | 0 | 0.060834 | 0.027415 | 1.4837 | 0.027415 | 1.4837 | 0.027415 | 1.4837 | 1.4837 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП-179 н.п. Никольское (Сапожковский р-н) 1,298 км | G_RYE-00051-118 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.40502 | 0.40502 | 0.138 | 2.2031 | 0.138 | 1.981 | 0 | 0.084066 | 2.2031 | 0.138 | 1.981 | 0 | 0.084066 | 0.036031 | 2.0651 | 0.036031 | 2.0651 | 0.036031 | 2.0651 | 2.0651 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 1 от МТП-1157 н.п. Парышка (Сапожковский р-н) 0,890 км | G_RYE-00051-119 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.28583 | 0.28583 | 0.098 | 1.4506 | 0.098 | 1.297 | 0 | 0.055622 | 1.4506 | 0.098 | 1.297 | 0 | 0.055622 | 0.025587 | 1.3526 | 0.025587 | 1.3526 | 0.025587 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 2 от МТП №1157 н.п. Парышка (Сапожковский р-н) 1,859 км | G_RYE-00051-120 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.52514 | 0.52514 | 0.165 | 2.7031 | 0.165 | 2.435 | 0 | 0.10302 | 2.7031 | 0.165 | 2.435 | 0 | 0.10302 | 0.043081 | 2.5381 | 0.043081 | 2.5381 | 0.043081 | 2.5381 | 2.5381 | 2.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП №1160 н.п. Кириловка (Сапожковский р-н) 0,805 км | G_RYE-00051-121 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.24753 | 0.24753 | 0.109 | 1.6524 | 0.109 | 1.4802 | 0 | 0.063202 | 1.6524 | 0.109 | 1.4802 | 0 | 0.063202 | 0.02846 | 1.5434 | 0.02846 | 1.5434 | 0.02846 | 1.5434 | 1.5434 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП-1171 н.п. Дмитриевка (Сапожковский р-н) 1,077 км | G_RYE-00051-122 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.28248 | 0.28248 | 0.108 | 1.6666 | 0.108 | 1.4958 | 0 | 0.062733 | 1.6666 | 0.108 | 1.4958 | 0 | 0.062733 | 0.028198 | 1.5586 | 0.028198 | 1.5586 | 0.028198 | 1.5586 | 1.5586 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 МТП-1178 н.п. Собчаково (Сапожковский р-н) 1,160 км | G_RYE-00051-123 | З | 2018 | 2019 | 2018 | 0.35017 | 0.35017 | 0.138 | 2.2031 | 0.138 | 1.981 | 0 | 0.084066 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.036031 | 2.0651 | 0.036031 | 2.0651 | 0.036031 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проект в соответствии с актом технического освидетельствования №22-001 от 16.01.2019 г.Предусматривается уменьшение количества меняемого оборудования
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП-1185 н.п. Собчаково (Сапожковский р-н) 1,510 км | G_RYE-00051-124 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.42818 | 0.42818 | 0.138 | 2.2031 | 0.138 | 1.981 | 0 | 0.084066 | 2.2031 | 0.138 | 1.981 | 0 | 0.084066 | 0.036031 | 2.0651 | 0.036031 | 2.0651 | 0.036031 | 2.0651 | 2.0651 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-171 н.п. Екатериновка (Сапожковский р-н) 3,152 км | G_RYE-00051-125 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0178 | 1.0178 | 0.3 | 5.2574 | 0.3 | 4.7581 | 0 | 0.19926 | 5.2574 | 0.3 | 4.7581 | 0 | 0.19926 | 0.078329 | 4.9574 | 0.078329 | 4.9574 | 0.078329 | 4.9574 | 4.9574 | 4.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП-1423 н.п.Стубле (Михайловский р-н) 3,5 км | G_RYE-00051-135 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.6956 | 0.33448 | 4.2141 | 0 | 0.14709 | 4.6956 | 0.33448 | 4.2141 | 0 | 0.14709 | 0 | 4.6956 | 0 | 4.6956 | 0 | 4.6956 | 0.33668 | 0 | 4.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33668 | нд | 4.3589 | 4.3589 | 4.6956 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1082 н.п.Заболотье (Михайловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00051-136 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0.26934 | 0 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26934 | нд | 3.5074 | 3.5074 | 3.7768 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1002 н.п.Прудские Выселки (Михайловский р-н) 0,9 км | G_RYE-00051-137 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 0.086009 | 1.1472 | 0 | 0.040287 | 1.2734 | 0.086009 | 1.1472 | 0 | 0.040287 | 0 | 1.2734 | 0 | 1.2734 | 0 | 1.2734 | 0.086575 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086575 | нд | 1.1869 | 1.1869 | 1.2734 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1456 н.п.Чурики (Михайловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00051-138 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0.26934 | 0 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26934 | нд | 3.5074 | 3.5074 | 3.7768 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1038 н.п.Березово (Михайловский р-н) 3,7 км | G_RYE-00051-139 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.9582 | 0.35359 | 4.4493 | 0 | 0.1553 | 4.9582 | 0.35359 | 4.4493 | 0 | 0.1553 | 0 | 4.9582 | 0 | 4.9582 | 0 | 4.9582 | 0.35592 | 0 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35592 | нд | 4.6022 | 4.6022 | 4.9582 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1014 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-140 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 0 | 2.4605 | 0 | 2.4605 | 0 | 2.4605 | 0.17315 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17315 | нд | 2.2873 | 2.2873 | 2.4605 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1024 н.п.Слободка (Михайловский р-н) 1,9 км | G_RYE-00051-141 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5924 | 0.18157 | 2.3294 | 0 | 0.081365 | 2.5924 | 0.18157 | 2.3294 | 0 | 0.081365 | 0 | 2.5924 | 0 | 2.5924 | 0 | 2.5924 | 0.18277 | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18277 | нд | 2.4096 | 2.4096 | 2.5924 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1025 н.п.Иваньково (Михайловский р-н) 1,62 км | G_RYE-00051-142 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0.15482 | 1.9984 | 0 | 0.069862 | 2.2231 | 0.15482 | 1.9984 | 0 | 0.069862 | 0 | 2.2231 | 0 | 2.2231 | 0 | 2.2231 | 0.15584 | 0 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15584 | нд | 2.0672 | 2.0672 | 2.2231 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1029 н.п Толмачевка (Михайловский р-н) 2,3 км | G_RYE-00051-143 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.1199 | 0.2198 | 2.8023 | 0 | 0.097795 | 3.1199 | 0.2198 | 2.8023 | 0 | 0.097795 | 0 | 3.1199 | 0 | 3.1199 | 0 | 3.1199 | 0.22125 | 0 | 2.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22125 | нд | 2.8987 | 2.8987 | 3.1199 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1147 н.п. отд.Возрождения (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00051-144 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7242 | 0.19113 | 2.4476 | 0 | 0.085472 | 2.7242 | 0.19113 | 2.4476 | 0 | 0.085472 | 0 | 2.7242 | 0 | 2.7242 | 0 | 2.7242 | 0.19239 | 0 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19239 | нд | 2.5319 | 2.5319 | 2.7242 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1250 н.п.Грязное (Михайловский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-145 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 0 | 2.4605 | 0 | 2.4605 | 0 | 2.4605 | 0.17315 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17315 | нд | 2.2873 | 2.2873 | 2.4605 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от МТП-1179 н.п.Слободка (Михайловский р-н ПО РЭС) 2,4 км | G_RYE-00051-146 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.2517 | 0.22936 | 2.9205 | 0 | 0.10189 | 3.2517 | 0.22936 | 2.9205 | 0 | 0.10189 | 0 | 3.2517 | 0 | 3.2517 | 0 | 3.2517 | 0.23087 | 0 | 3.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23087 | нд | 3.0209 | 3.0209 | 3.2517 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2052 с. Козловка (Рыбновский р-н ) 4,5 км | G_RYE-00051-184 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.4168 | 0.48222 | 6.6996 | 0 | 0.23503 | 7.4168 | 0.48222 | 6.6996 | 0 | 0.23503 | 0 | 7.4168 | 0 | 7.4168 | 0 | 7.4168 | 0 | 0 | 0.48546 | 0.48546 | 6.9314 | 6.9314 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4168 | 7.4168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3162 н.п. Константиново (Рыбновский р-н ) 3 км | G_RYE-00051-185 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.0016 | 0.32645 | 4.5166 | 0 | 0.15859 | 5.0016 | 0.32645 | 4.5166 | 0 | 0.15859 | 0 | 5.0016 | 0 | 5.0016 | 0 | 5.0016 | 0 | 0 | 0.32864 | 0.32864 | 4.673 | 4.673 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0016 | 5.0016 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3334 Ужалье (Спасский р-н) 2,71 км | G_RYE-00051-186 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.5331 | 0.29634 | 4.0929 | 0 | 0.14381 | 4.5331 | 0.29634 | 4.0929 | 0 | 0.14381 | 0 | 4.5331 | 0 | 4.5331 | 0 | 4.5331 | 0 | 0 | 0.29832 | 0 | 4.2348 | 0.29832 | 0 | 4.2348 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5331 | 4.5331 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4016 Кобылинка (Клепиковский р-н) 1,69 км | G_RYE-00051-187 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.8852 | 0.19041 | 2.603 | 0 | 0.091807 | 2.8852 | 0.19041 | 2.603 | 0 | 0.091807 | 0 | 2.8852 | 0 | 2.8852 | 0 | 2.8852 | 0 | 0 | 0.19169 | 0 | 2.6935 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19169 | нд | 2.6935 | 2.8852 | 2.8852 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3216 Сушки (Спасский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-188 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0629 | 0.20183 | 2.7637 | 0 | 0.097442 | 3.0629 | 0.20183 | 2.7637 | 0 | 0.097442 | 0 | 3.0629 | 0 | 3.0629 | 0 | 3.0629 | 0 | 0 | 0.20319 | 0 | 2.8598 | 0.20319 | 0 | 2.8598 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0629 | 3.0629 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 3233 н.п. Можарово (Спасский р-н) 1,38 км | G_RYE-00051-189 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.3844 | 0.15822 | 2.1502 | 0 | 0.076031 | 2.3844 | 0.15822 | 2.1502 | 0 | 0.076031 | 0 | 2.3844 | 0 | 2.3844 | 0 | 2.3844 | 0 | 0 | 0.15928 | 0 | 2.2251 | 0.15928 | 0 | 2.2251 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3844 | 2.3844 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3188 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 2,12 км | G_RYE-00051-190 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.5799 | 0.23507 | 3.2311 | 0 | 0.11375 | 3.5799 | 0.23507 | 3.2311 | 0 | 0.11375 | 0 | 3.5799 | 0 | 3.5799 | 0 | 3.5799 | 0 | 0 | 0.23664 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | 0.23664 | нд | 3.3433 | нд | 0 | 3.5799 | 3.5799 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3052 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 2,2 км | G_RYE-00051-191 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.7092 | 0.24337 | 3.348 | 0 | 0.11783 | 3.7092 | 0.24337 | 3.348 | 0 | 0.11783 | 0 | 3.7092 | 0 | 3.7092 | 0 | 3.7092 | 0 | 0 | 0.24501 | 0 | 3.4642 | 0 | 0 | 0.24501 | нд | 3.4642 | нд | 0 | 3.7092 | 3.7092 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3598 н.п. Кипчаково (Кораблинский р-н) 2,825 км | G_RYE-00051-192 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.7189 | 0.30828 | 4.2609 | 0 | 0.14966 | 4.7189 | 0.30828 | 4.2609 | 0 | 0.14966 | 0 | 4.7189 | 0 | 4.7189 | 0 | 4.7189 | 0 | 0 | 0.31035 | 0 | 4.4085 | 0 | 0 | 0.31035 | нд | 4.4085 | нд | 0 | 4.7189 | 4.7189 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ШЦ-1011 н.п.Шевырляй (Шацкий р-н) 3,525 км | G_RYE-00051-193 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.8492 | 0.38097 | 5.2829 | 0 | 0.18533 | 5.8492 | 0.38097 | 5.2829 | 0 | 0.18533 | 0 | 5.8492 | 0 | 5.8492 | 0 | 5.8492 | 0 | 0 | 0.38353 | 0 | 5.4657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38353 | нд | 5.4657 | 5.8492 | 5.8492 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ОЛ-702 н.п.Кулики (Шацкий р-н) 1,79 км | G_RYE-00051-194 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 0.2008 | 2.7491 | 0 | 0.096912 | 3.0468 | 0.2008 | 2.7491 | 0 | 0.096912 | 0 | 3.0468 | 0 | 3.0468 | 0 | 3.0468 | 0 | 0 | 0.20214 | 0 | 2.8446 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20214 | нд | 2.8446 | 3.0468 | 3.0468 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-2201 д.Ульяновка (Рязанский р-н ) 3,5 км | G_RYE-00051-195 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 0.35697 | 4.4766 | 0 | 0.15835 | 4.9919 | 0.35697 | 4.4766 | 0 | 0.15835 | 0 | 4.9919 | 0 | 4.9919 | 0 | 4.9919 | 0 | 0.35945 | 0 | 4.6325 | 0.35945 | 0 | 4.6325 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9919 | 4.6325 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2245 д. Аксиньино (Рязанский р-н ) 2,4 км | G_RYE-00051-196 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0.24478 | 3.0996 | 0 | 0.1096 | 3.454 | 0.24478 | 3.0996 | 0 | 0.1096 | 0 | 3.454 | 0 | 3.454 | 0 | 3.454 | 0 | 0.24648 | 0 | 3.2075 | 0.24648 | 0 | 3.2075 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.454 | 3.2075 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2289 с. Затишье (Рязанский р-н ) 2,2 км | G_RYE-00051-197 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0.22438 | 2.8493 | 0 | 0.10074 | 3.1744 | 0.22438 | 2.8493 | 0 | 0.10074 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.1744 | 0 | 0.22594 | 0 | 2.9485 | 0.22594 | 0 | 2.9485 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1744 | 2.9485 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2295 с. Болошнево (Рязанский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00051-198 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.4327 | 0.31617 | 3.9759 | 0 | 0.14062 | 4.4327 | 0.31617 | 3.9759 | 0 | 0.14062 | 0 | 4.4327 | 0 | 4.4327 | 0 | 4.4327 | 0 | 0.31837 | 0 | 4.1143 | 0.31837 | 0 | 4.1143 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4327 | 4.1143 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2230 с.Стафурлово (Рязанский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00051-199 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 0.28557 | 3.6004 | 0 | 0.12733 | 4.0133 | 0.28557 | 3.6004 | 0 | 0.12733 | 0 | 4.0133 | 0 | 4.0133 | 0 | 4.0133 | 0 | 0.28756 | 0 | 3.7257 | 0.28756 | 0 | 3.7257 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0133 | 3.7257 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2343 д. Взметнево (Рязанский р-н ) 1,7 км | G_RYE-00051-200 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.4723 | 0.17338 | 2.2203 | 0 | 0.07859 | 2.4723 | 0.17338 | 2.2203 | 0 | 0.07859 | 0 | 2.4723 | 0 | 2.4723 | 0 | 2.4723 | 0 | 0.17459 | 0 | 2.2977 | 0.17459 | 0 | 2.2977 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4723 | 2.2977 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2391 с. Подвязье (Рязанский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00051-201 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.7123 | 0.33657 | 4.2262 | 0 | 0.14948 | 4.7123 | 0.33657 | 4.2262 | 0 | 0.14948 | 0 | 4.7123 | 0 | 4.7123 | 0 | 4.7123 | 0 | 0.33891 | 0 | 4.3734 | 0.33891 | 0 | 4.3734 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7123 | 4.3734 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3408 с.Тюшево (Рязанский р-н ) 2,3 км | G_RYE-00051-202 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 0.23458 | 2.9745 | 0 | 0.10518 | 3.3142 | 0.23458 | 2.9745 | 0 | 0.10518 | 0 | 3.3142 | 0 | 3.3142 | 0 | 3.3142 | 0 | 0.23621 | 0 | 3.078 | 0.23621 | 0 | 3.078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3142 | 3.078 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2492 д. Зубенки (Рязанский р-н) 1,3 км | G_RYE-00051-203 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.9104 | 0.13259 | 1.7169 | 0 | 0.060865 | 1.9104 | 0.13259 | 1.7169 | 0 | 0.060865 | 0 | 1.9104 | 0 | 1.9104 | 0 | 1.9104 | 0 | 0.13351 | 0 | 1.7769 | 0.13351 | 0 | 1.7769 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9104 | 1.7769 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3428 с. Затишье (Рязанский р-н ) 2,1 км | G_RYE-00051-204 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.0342 | 0.21418 | 2.7238 | 0 | 0.096313 | 3.0342 | 0.21418 | 2.7238 | 0 | 0.096313 | 0 | 3.0342 | 0 | 3.0342 | 0 | 3.0342 | 0 | 0.21567 | 0 | 2.8186 | 0.21567 | 0 | 2.8186 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0342 | 2.8186 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1137 н.п. Свинушки (Скопинский р-н) 4,04 км | G_RYE-00051-215 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.7469 | 0.41204 | 5.1526 | 0 | 0.18227 | 5.7469 | 0.41204 | 5.1526 | 0 | 0.18227 | 0 | 5.7469 | 0 | 5.7469 | 0 | 5.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4149 | 0.4149 | 5.332 | 5.332 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7469 | 5.7469 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1192 н.п. Свинушки (Скопинский р-н) 2,1 км | G_RYE-00051-216 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0342 | 0.21418 | 2.7238 | 0 | 0.096313 | 3.0342 | 0.21418 | 2.7238 | 0 | 0.096313 | 0 | 3.0342 | 0 | 3.0342 | 0 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21567 | 0.21567 | 2.8186 | 2.8186 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0342 | 3.0342 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1254 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 4,04 км | G_RYE-00051-217 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.7469 | 0.41204 | 5.1526 | 0 | 0.18227 | 5.7469 | 0.41204 | 5.1526 | 0 | 0.18227 | 0 | 5.7469 | 0 | 5.7469 | 0 | 5.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4149 | 0.4149 | 5.332 | 5.332 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7469 | 5.7469 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1255 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 2,35 км | G_RYE-00051-218 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3841 | 0.23968 | 3.0371 | 0 | 0.10739 | 3.3841 | 0.23968 | 3.0371 | 0 | 0.10739 | 0 | 3.3841 | 0 | 3.3841 | 0 | 3.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24134 | 0.24134 | 3.1428 | 3.1428 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3841 | 3.3841 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1253 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 1,31 км | G_RYE-00051-219 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 0.13361 | 1.7295 | 0 | 0.061308 | 1.9244 | 0.13361 | 1.7295 | 0 | 0.061308 | 0 | 1.9244 | 0 | 1.9244 | 0 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | 1.7899 | 1.7899 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9244 | 1.9244 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1283 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 2,97 км | G_RYE-00051-220 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.2509 | 0.30291 | 3.8132 | 0 | 0.13486 | 4.2509 | 0.30291 | 3.8132 | 0 | 0.13486 | 0 | 4.2509 | 0 | 4.2509 | 0 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30502 | 0.30502 | 3.9459 | 3.9459 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2509 | 4.2509 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП-1188 н.п. Чулково (Скопинский р-н) 6,14 км | G_RYE-00051-221 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.6828 | 0.62622 | 7.7813 | 0 | 0.27532 | 8.6828 | 0.62622 | 7.7813 | 0 | 0.27532 | 0 | 8.6828 | 0 | 8.6828 | 0 | 8.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63057 | 0.63057 | 8.0523 | 8.0523 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6828 | 8.6828 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Клепики-Мох (замена опор, изоляторов, провода, грозотроса) 23,670 км | F_RYE-00081-000 | П | 2013 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 7.0784 | 134.5453 | 2.8496 | 123.4943 | 0 | 8.2014 | 134.5453 | 2.8496 | 123.4943 | 0 | 8.2014 | 1.3452 | 127.4669 | 1.3452 | 127.4669 | 1.3452 | 127.4669 | 42.8659 | 42.8659 | 54.0841 | 54.0841 | 30.5168 | 30.5168 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 84.601 | 84.601 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Скопин-Заречная 1 и 2. Замена изоляции, подвесной и натяжной арматуры. 4,8 км. Двухцепная ВЛ, опоры №1-25, провод АС-185, изоляция ПФ-70, траверсы ПБ-110-8 1984 год ввода в эксплуатацию. | G_RYE-00251-000 | П | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.963 | 0.90573 | 8.749 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.963 | 0 | 9.963 | 0 | 0 | 0.91168 | 0 | 9.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0513 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №48-555 от 10.12.2018 года. В 2018 году были произведены ремонтные работы, при которых устранены дефекты и ВЛ не нуждается в реконструкции, индекс состояния составляет 88,29 ед. и 82,18 соответственно. Актом технического освидетельствования №48-555 от 10.12.2018 года разрешается эксплуатация объекта до 2023 года. В рамках производстенных программ на ВЛ будет произведена замена подвесной и натяжной изоляции
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сараи-Парская 1 и 2. Замена изоляции, подвесной и натяжной арматуры, гасителей вибрации. 46,3 км. Двухцепной участок, опоры №1-228, провод АС-150, изоляция ПФ-70, 1984 год ввода в эксплуатацию. | G_RYE-00254-000 | П | 2020 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.0011 | 3.0011 | 28.968 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0011 | 0 | 33.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0212 | 0 | 10.0902 | 0 | 19.8896 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.0011 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №56-995 от 10.12.2018 года. В 2018 году были произведены ремонтные работы, при которых устранены дефекты и ВЛ не нуждается в реконструкции, индекс состояния составляет 90,85 ед. Актом технического освидетельствования №56-995 от 10.12.2018 года разрешается эксплуатация объекта до 2023 года. В рамках производстенных программ на ВЛ будет произведена замена подвесной и натяжной изоляции
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 ПС Луговая (Милославский р-н)4,476 км | G_RYE-00309-010 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 1.1645 | 1.1645 | 0.337 | 4.8766 | 0.337 | 4.3567 | 0 | 0.18286 | 4.8766 | 0.337 | 4.3567 | 0 | 0.18286 | 0.089256 | 4.5396 | 0.089256 | 4.5396 | 0.089256 | 4.5396 | 4.5396 | 4.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 ПС Гремячка (Скопинский р-н)10,1 км | G_RYE-00309-011 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 2.7765 | 2.7765 | 1.172 | 11.5951 | 1.172 | 10.0007 | 0 | 0.42237 | 11.5951 | 1.172 | 10.0007 | 0 | 0.42237 | 0.31302 | 10.4231 | 0.31302 | 10.4231 | 0.31302 | 10.4231 | 10.4231 | 10.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Гремячка (Скопинский р-н)3,312 км | G_RYE-00309-012 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.91131 | 0.91131 | 0.1671 | 3.818 | 0.166 | 3.5045 | 0 | 0.14752 | 3.818 | 0.166 | 3.5045 | 0 | 0.14752 | 0.043464 | 3.6509 | 0.043464 | 3.6509 | 0.043464 | 3.6509 | 3.6509 | 3.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №12 ПС Поплевино (Скопинский р-н)2,098 км | G_RYE-00309-013 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.50457 | 0.50457 | 0.17213 | 2.1874 | 0.171 | 1.9337 | 0 | 0.082729 | 2.1874 | 0.171 | 1.9337 | 0 | 0.082729 | 0.044773 | 2.0152 | 0.044773 | 2.0152 | 0.044773 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС Моховая (Касимовский р-н) 4,498 км | G_RYE-00309-014 | П | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.57881 | 5.5324 | 0.575 | 4.7527 | 0 | 0.20467 | 5.5324 | 0.575 | 4.7527 | 0 | 0.20467 | 0.15287 | 4.9536 | 0.15287 | 4.9536 | 0.15287 | 4.9536 | 4.9536 | 4.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кв №2 ПС Елатьма (Касимовский р-н) 6,750 км | G_RYE-00309-015 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8381 | 1.8381 | 0.44594 | 7.8115 | 0.443 | 7.0695 | 0 | 0.29899 | 7.8115 | 0.443 | 7.0695 | 0 | 0.29899 | 0.11599 | 7.3656 | 0.11599 | 7.3656 | 0.11599 | 7.3656 | 7.3656 | 7.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС Алексеево (Клепиковский р-н) 13,720 км | G_RYE-00309-016 | П | 2014 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0.85564 | 17.5669 | 0.85 | 16.0405 | 0 | 0.67634 | 17.5669 | 0.85 | 16.0405 | 0 | 0.67634 | 0.22496 | 16.7112 | 0.22496 | 16.7112 | 0.22496 | 16.7112 | 16.7112 | 16.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Ижевск (Спасский р-н) 2,303 км | G_RYE-00309-017 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.54061 | 0.54061 | 0.21843 | 2.3446 | 0.217 | 2.0385 | 0 | 0.089072 | 2.3446 | 0.217 | 2.0385 | 0 | 0.089072 | 0.056817 | 2.1261 | 0.056817 | 2.1261 | 0.056817 | 2.1261 | 2.1261 | 0 | 0 | 2.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1261 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кв №1 Караулово (Путятинский р-н) 1,754 км | G_RYE-00309-018 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.50914 | 0.50914 | 0.57982 | 2.2079 | 0.576 | 1.5546 | 0 | 0.077394 | 2.2079 | 0.576 | 1.5546 | 0 | 0.077394 | 0.15366 | 1.6281 | 0.15366 | 1.6281 | 0.15366 | 1.6281 | 1.6281 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 Мурмино (Солотчинский р-н) 1,301 км | G_RYE-00309-019 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.39173 | 0.39173 | 0.52042 | 1.6992 | 0.517 | 1.1261 | 0 | 0.056083 | 1.6992 | 0.517 | 1.1261 | 0 | 0.056083 | 0.13866 | 1.1787 | 0.13866 | 1.1787 | 0.13866 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кв №4 Коловрат (Спасский р-н) 3,262 км | G_RYE-00309-020 | С | 2014 | 2019 | 2020 | 0.93899 | 0.93899 | 0.7902 | 3.9916 | 0.785 | 3.069 | 0 | 0.13764 | 3.9916 | 0.785 | 3.069 | 0 | 0.13764 | 0.21114 | 3.2014 | 0.21114 | 3.2014 | 0.21114 | 3.2014 | 3.2014 | 0 | 0 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2014 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кв №312 от ЗРП -31 Аделино (Шиловский р-н) 0,875 км | G_RYE-00309-021 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.2816 | 0.2816 | 0.38957 | 1.221 | 0.387 | 0.79358 | 0 | 0.040417 | 1.221 | 0.387 | 0.79358 | 0 | 0.040417 | 0.10372 | 0.83143 | 0.10372 | 0.83143 | 0.10372 | 0.83143 | 0.83143 | 0.83143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №15 ПС Ряжск (Ряжский р-н)2,24 км | G_RYE-00309-022 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7809 | 0.18193 | 2.5116 | 0 | 0.087425 | 2.7809 | 0.18193 | 2.5116 | 0 | 0.087425 | 0 | 2.7809 | 0 | 2.7809 | 0 | 2.7809 | 0.18313 | 0 | 2.5978 | 0 | 0 | 0.18313 | 0 | 2.5978 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5978 | 2.7809 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Невская (Новодеревенский р-н)8,15 км | G_RYE-00309-025 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.1158 | 0.66178 | 9.136 | 0 | 0.31801 | 10.1158 | 0.66178 | 9.136 | 0 | 0.31801 | 0 | 10.1158 | 0 | 10.1158 | 0 | 10.1158 | 0.66613 | 0 | 9.4496 | 0 | 0 | 0.66613 | 0 | 9.4496 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4496 | 10.1158 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Кипчаково (Кораблинский р-н)8.66км | G_RYE-00309-026 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.7493 | 0.70319 | 9.7081 | 0 | 0.33793 | 10.7493 | 0.70319 | 9.7081 | 0 | 0.33793 | 0 | 10.7493 | 0 | 10.7493 | 0 | 10.7493 | 0.70781 | 0 | 10.0415 | 0 | 0 | 0.70781 | 0 | 10.0415 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0415 | 10.7493 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Зеленино (Касимовский р-н) 4 км | G_RYE-00309-028 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 0 | 4.9648 | 0 | 4.9648 | 0 | 4.9648 | 0.32694 | 0 | 4.6379 | 0 | 0 | 0.32694 | 0 | 4.6379 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6379 | 4.9648 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Путятино (Путятинский р-н) 7 км | G_RYE-00309-029 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.6884 | 0.5684 | 7.8469 | 0 | 0.27314 | 8.6884 | 0.5684 | 7.8469 | 0 | 0.27314 | 0 | 8.6884 | 0 | 8.6884 | 0 | 8.6884 | 0.57214 | 0 | 8.1163 | 0 | 0 | 0.57214 | 0 | 8.1163 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1163 | 8.6884 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бусаево (Клепиковский р-н) 4 км | G_RYE-00309-030 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 0 | 4.9648 | 0 | 4.9648 | 0 | 4.9648 | 0.32694 | 0 | 4.6379 | 0 | 0 | 0.32694 | 0 | 4.6379 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6379 | 4.9648 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №2 ПС Коловрат (Спасский р-н) 4 км | G_RYE-00309-031 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 0 | 4.9648 | 0 | 4.9648 | 0 | 4.9648 | 0.32694 | 0 | 4.6379 | 0 | 0 | 0.32694 | 0 | 4.6379 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6379 | 4.9648 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Выжелес (Спасский р-н) 6,2 км | G_RYE-00309-032 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.6954 | 0.50344 | 6.9501 | 0 | 0.24193 | 7.6954 | 0.50344 | 6.9501 | 0 | 0.24193 | 0 | 7.6954 | 0 | 7.6954 | 0 | 7.6954 | 0.50675 | 0 | 7.1887 | 0 | 0 | 0.50675 | 0 | 7.1887 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1887 | 7.6954 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Шелухово (Шиловский р-н) 3 км | G_RYE-00309-033 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.7236 | 0.2436 | 3.3629 | 0 | 0.11706 | 3.7236 | 0.2436 | 3.3629 | 0 | 0.11706 | 0 | 3.7236 | 0 | 3.7236 | 0 | 3.7236 | 0.2452 | 0 | 3.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2452 | нд | 3.4784 | 3.4784 | 3.7236 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 271 РП Пансурово (Клепиковский р-н) 6 км | G_RYE-00309-034 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.4472 | 0.4872 | 6.7259 | 0 | 0.23412 | 7.4472 | 0.4872 | 6.7259 | 0 | 0.23412 | 0 | 7.4472 | 0 | 7.4472 | 0 | 7.4472 | 0.4904 | 0 | 6.9568 | 0 | 0 | 0.4904 | 0 | 6.9568 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9568 | 7.4472 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Соломино (Клепиковский р-н) 8,6 км | G_RYE-00309-035 | П | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6404 | 0 | 0.33557 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6404 | 0 | 0.33557 | 0 | 10.6743 | 0 | 10.6743 | 0 | 10.6743 | 0.70291 | 0 | 9.9714 | 0 | 0 | 0.70291 | 0 | 9.9714 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9714 | 10.6743 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Ермишь (Ермишинский р-н ) 12 км | G_RYE-00309-036 | П | 2014 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0.63 | 15.5244 | 0.9744 | 13.4434 | 0 | 1.1066 | 15.5244 | 0.9744 | 13.4434 | 0 | 1.1066 | 0.079747 | 14.8944 | 0.079747 | 14.8944 | 0.079747 | 14.8944 | 0.98495 | 0 | 13.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98495 | нд | 13.9095 | нд | 0 | 13.9095 | 14.8944 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №12 от ЗТП №1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гремячка (Скопинский р-н)7,1 км | G_RYE-00309-037 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.162 | 0.59938 | 8.2724 | 0 | 0.29025 | 9.162 | 0.59938 | 8.2724 | 0 | 0.29025 | 0 | 9.162 | 0 | 9.162 | 0 | 9.162 | 0 | 0 | 0.6034 | 0 | 8.5586 | 0.6034 | 0 | 8.5586 | нд | 0 | нд | 0 | 9.162 | 9.162 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС Кораблино (Кораблинский р-н)13 км | G_RYE-00309-038 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.769 | 1.097 | 15.1408 | 0 | 0.53124 | 16.769 | 1.097 | 15.1408 | 0 | 0.53124 | 0 | 16.769 | 0 | 16.769 | 0 | 16.769 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 15.6646 | 1.1044 | 0 | 15.6646 | нд | 0 | нд | 0 | 16.769 | 16.769 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Строилово (Кораблинский р-н)3,5 км | G_RYE-00309-040 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 0 | 4.5165 | 0 | 4.5165 | 0 | 4.5165 | 0 | 0 | 0.29745 | 0 | 4.219 | 0.29745 | 0 | 4.219 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5165 | 4.5165 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Соломино (Клепиковский р-н) 14,59 км | G_RYE-00309-042 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 18.8273 | 1.2317 | 16.9992 | 0 | 0.59644 | 18.8273 | 1.2317 | 16.9992 | 0 | 0.59644 | 0 | 18.8273 | 0 | 18.8273 | 0 | 18.8273 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 17.5874 | 1.24 | 0 | 17.5874 | нд | 0 | нд | 0 | 18.8273 | 18.8273 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Киструс – отпайка на КТП-3361 Нефедово (Спасский р-н) 2,3 км | G_RYE-00309-043 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0.19417 | 2.6798 | 0 | 0.094025 | 2.968 | 0.19417 | 2.6798 | 0 | 0.094025 | 0 | 2.968 | 0 | 2.968 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0.19547 | 0 | 2.7725 | 0.19547 | 0 | 2.7725 | нд | 0 | нд | 0 | 2.968 | 2.968 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Собчаково – отпайка на КТП-3246 Ясаково (Спасский р-н) 0,6 км | G_RYE-00309-044 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.77425 | 0.050652 | 0.69907 | 0 | 0.024529 | 0.77425 | 0.050652 | 0.69907 | 0 | 0.024529 | 0 | 0.77425 | 0 | 0.77425 | 0 | 0.77425 | 0 | 0 | 0.050992 | 0 | 0.72326 | 0.050992 | 0 | 0.72326 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77425 | 0.77425 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Коловрат (Спасский р-н) 8 км | G_RYE-00309-045 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.3234 | 0.67536 | 9.321 | 0 | 0.32704 | 10.3234 | 0.67536 | 9.321 | 0 | 0.32704 | 0 | 10.3234 | 0 | 10.3234 | 0 | 10.3234 | 0 | 0 | 0.67989 | 0 | 9.6435 | 0.67989 | 0 | 9.6435 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3234 | 10.3234 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Кутуково на КТП-3024 Аргамаково (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Спасский р-н; протяженность 0,4 км) | G_RYE-00309-046 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.51617 | 0.033768 | 0.46605 | 0 | 0.016352 | 0.51617 | 0.033768 | 0.46605 | 0 | 0.016352 | 0 | 0.51617 | 0 | 0.51617 | 0 | 0.51617 | 0 | 0 | 0.033995 | 0 | 0.48217 | 0.033995 | 0 | 0.48217 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51617 | 0.51617 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино (Пителинский р-н ) 24 км | G_RYE-00309-047 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 30.9701 | 2.0261 | 27.9629 | 0 | 0.98112 | 30.9701 | 2.0261 | 27.9629 | 0 | 0.98112 | 0 | 30.9701 | 0 | 30.9701 | 0 | 30.9701 | 0 | 0 | 2.0397 | 0 | 28.9304 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0397 | нд | 28.9304 | 30.9701 | 30.9701 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №6 ПС Скопин (Скопинский р-н)7,04 км | G_RYE-00309-051 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.3934 | 0.61453 | 8.4813 | 0 | 0.29758 | 9.3934 | 0.61453 | 8.4813 | 0 | 0.29758 | 0 | 9.3934 | 0 | 9.3934 | 0 | 9.3934 | 0 | 0 | 0.61865 | 0 | 8.7748 | 0.61865 | 0 | 8.7748 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3934 | 9.3934 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №3 от ЗТП №2005 ВЛ-6 кВ № 1 ПС Скопин (Скопинский р-н)5,96 км | G_RYE-00309-052 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.9524 | 0.52025 | 7.1802 | 0 | 0.25193 | 7.9524 | 0.52025 | 7.1802 | 0 | 0.25193 | 0 | 7.9524 | 0 | 7.9524 | 0 | 7.9524 | 0 | 0 | 0.52374 | 0 | 7.4286 | 0.52374 | 0 | 7.4286 | нд | 0 | нд | 0 | 7.9524 | 7.9524 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Гремячка (Скопинский р-н)3,22 км | G_RYE-00309-053 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.2964 | 0.28107 | 3.8792 | 0 | 0.13611 | 4.2964 | 0.28107 | 3.8792 | 0 | 0.13611 | 0 | 4.2964 | 0 | 4.2964 | 0 | 4.2964 | 0 | 0 | 0.28296 | 0 | 4.0135 | 0.28296 | 0 | 4.0135 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2964 | 4.2964 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Сапожок (Сапожковский р-н)10,2 км | G_RYE-00309-054 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.6098 | 0.89036 | 12.2882 | 0 | 0.43115 | 13.6098 | 0.89036 | 12.2882 | 0 | 0.43115 | 0 | 13.6098 | 0 | 13.6098 | 0 | 13.6098 | 0 | 0 | 0.89633 | 0 | 12.7134 | 0.89633 | 0 | 12.7134 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6098 | 13.6098 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Михалково (Новодеревенский р-н)8 км | G_RYE-00309-055 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6378 | 0 | 0.33816 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6378 | 0 | 0.33816 | 0 | 10.6743 | 0 | 10.6743 | 0 | 10.6743 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 9.9713 | 0.703 | 0 | 9.9713 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6743 | 10.6743 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Пустотино (Кораблинский р-н)16,65 км | G_RYE-00309-056 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 22.8388 | 2.0763 | 20.0465 | 0 | 0.71601 | 22.8388 | 2.0763 | 20.0465 | 0 | 0.71601 | 0 | 22.8388 | 0 | 22.8388 | 0 | 22.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 2.0907 | 20.7481 | 20.7481 | нд | 0 | нд | 0 | 22.8388 | 22.8388 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Китрус (Спасский р-н) 5 км | G_RYE-00309-061 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.8585 | 0.6235 | 6.02 | 0 | 0.21502 | 6.8585 | 0.6235 | 6.02 | 0 | 0.21502 | 0 | 6.8585 | 0 | 6.8585 | 0 | 6.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62783 | 0.62783 | 6.2307 | 6.2307 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8585 | 6.8585 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Ижевск (Спасский р-н) 9,525 км | G_RYE-00309-062 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 13.0654 | 1.1878 | 11.4681 | 0 | 0.40961 | 13.0654 | 1.1878 | 11.4681 | 0 | 0.40961 | 0 | 13.0654 | 0 | 13.0654 | 0 | 13.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | 11.8694 | 11.8694 | нд | 0 | нд | 0 | 13.0654 | 13.0654 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино (Пителинский р-н ) 3 км | G_RYE-00309-063 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.1151 | 0.3741 | 3.612 | 0 | 0.12901 | 4.1151 | 0.3741 | 3.612 | 0 | 0.12901 | 0 | 4.1151 | 0 | 4.1151 | 0 | 4.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 3.7384 | 0 | нд | 0.3767 | нд | 3.7384 | 4.1151 | 4.1151 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Кадом (Кадомский р-н ) 12 км | G_RYE-00309-064 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 16.4604 | 1.4964 | 14.448 | 0 | 0.51605 | 16.4604 | 1.4964 | 14.448 | 0 | 0.51605 | 0 | 16.4604 | 0 | 16.4604 | 0 | 16.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5068 | 0 | 14.9536 | 0 | нд | 1.5068 | нд | 14.9536 | 16.4604 | 16.4604 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Кадом (Кадомский р-н ) 9 км | G_RYE-00309-065 | П | 2023 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 12.3453 | 1.1223 | 10.836 | 0 | 0.38704 | 12.3453 | 1.1223 | 10.836 | 0 | 0.38704 | 0 | 12.3453 | 0 | 12.3453 | 0 | 12.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 0 | 11.2152 | 0 | нд | 1.1301 | нд | 11.2152 | 12.3453 | 12.3453 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3008 н.п.Вакино (Рыбновский р-н ) 5 км | G_RYE-00310-000 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 1.417 | 1.417 | 0.62813 | 6.0464 | 0.624 | 5.1986 | 0 | 0.22382 | 6.0464 | 0.624 | 5.1986 | 0 | 0.22382 | 0.16598 | 5.4182 | 0.16598 | 5.4182 | 0.16598 | 5.4182 | 5.4182 | 5.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1094 н.п.Виленки (Михайловский р-н ) 0,7 км | G_RYE-00310-001 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18925 | 0.18925 | 0.073482 | 0.82069 | 0.073 | 0.71655 | 0 | 0.031142 | 0.82069 | 0.073 | 0.71655 | 0 | 0.031142 | 0.019113 | 0.74721 | 0.019113 | 0.74721 | 0.019113 | 0.74721 | 0.74721 | 0.74721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 КТП-2446 н.п.Пальное (Рязанский р-н ) 3,775 км | G_RYE-00310-002 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 1.0727 | 1.0727 | 0.49224 | 4.5833 | 0.489 | 3.9251 | 0 | 0.16922 | 4.5833 | 0.489 | 3.9251 | 0 | 0.16922 | 0.13011 | 4.0911 | 0.13011 | 4.0911 | 0.13011 | 4.0911 | 4.0911 | 4.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 КТП-2305 н.п.Ивашково (Рязанский р-н ) 1,445 км | G_RYE-00310-003 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.4158 | 0.4158 | 0.22649 | 1.7919 | 0.225 | 1.5016 | 0 | 0.065262 | 1.7919 | 0.225 | 1.5016 | 0 | 0.065262 | 0.059911 | 1.5654 | 0.059911 | 1.5654 | 0.059911 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №3116 н.п Пехлец (Кораблинский р-н г.) 2,2 км | G_RYE-00310-004 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.59477 | 0.59477 | 0.16408 | 2.5476 | 0.163 | 2.2876 | 0 | 0.097009 | 2.5476 | 0.163 | 2.2876 | 0 | 0.097009 | 0.042678 | 2.3835 | 0.042678 | 2.3835 | 0.042678 | 2.3835 | 2.3835 | 2.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1,2 от ТП №1212 н.п. Михеи (Сапожковский р-н г.) 1,3 км | G_RYE-00310-005 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.37291 | 0.37291 | 0.23958 | 1.617 | 0.238 | 1.3198 | 0 | 0.059189 | 1.617 | 0.238 | 1.3198 | 0 | 0.059189 | 0.063169 | 1.3775 | 0.063169 | 1.3775 | 0.063169 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 от ТП №8134 н.п. Муравлянка (Сараевский р-н г.) 2,185 км | G_RYE-00310-006 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.6237 | 0.6237 | 0.31105 | 2.6788 | 0.309 | 2.2715 | 0 | 0.098284 | 2.6788 | 0.309 | 2.2715 | 0 | 0.098284 | 0.082217 | 2.3677 | 0.082217 | 2.3677 | 0.082217 | 2.3677 | 2.3677 | 2.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №8107 н.п. Дубровка (Сараевский р-н г.) 2,116 км | G_RYE-00310-007 | З | 2014 | 2019 | 2018 | 0.60482 | 0.60482 | 0.30601 | 2.5987 | 0.304 | 2.1994 | 0 | 0.095237 | 0.30601 | 0.304 | 0 | 0 | 0.00201 | 0.080899 | 2.2926 | 0.080899 | 2.2926 | 0.080899 | 0 | 2.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проект в соответствии с актом технического освидетельствования №22-004 от 16.01.2019 г.Предусматривается уменьшение количества меняемого оборудования
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2342 Озерный (Касимовский р-н) 3,24 км | G_RYE-00310-008 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.87594 | 0.87594 | 0.23655 | 3.746 | 0.235 | 3.3682 | 0 | 0.14279 | 3.746 | 0.235 | 3.3682 | 0 | 0.14279 | 0.06153 | 3.5095 | 0.06153 | 3.5095 | 0.06153 | 3.5095 | 3.5095 | 3.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2322 Дуброво (Касимовский р-н) 1,545 км | G_RYE-00310-009 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.41769 | 0.41769 | 0.12482 | 1.7987 | 0.124 | 1.6065 | 0 | 0.068252 | 1.7987 | 0.124 | 1.6065 | 0 | 0.068252 | 0.032467 | 1.6739 | 0.032467 | 1.6739 | 0.032467 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3182 (Спасский р-н) 0,6 км | G_RYE-00310-010 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16221 | 0.16221 | 0.066435 | 0.70365 | 0.066 | 0.61091 | 0 | 0.026736 | 0.70365 | 0.066 | 0.61091 | 0 | 0.026736 | 0.017281 | 0.63721 | 0.017281 | 0.63721 | 0.017281 | 0.63721 | 0.63721 | 0.63721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2296 Басово (Касимовский р-н) 1,4 км | G_RYE-00310-011 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 0.40963 | 0.40963 | 0.25166 | 1.769 | 0.25 | 1.4554 | 0 | 0.063659 | 1.769 | 0.25 | 1.4554 | 0 | 0.063659 | 0.066696 | 1.5174 | 0.066696 | 1.5174 | 0.066696 | 1.5174 | 1.5174 | 1.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3240 Огородниково (Спасский р-н) 2 км | G_RYE-00310-012 | С | 2018 | 2019 | 2019 | 0.5407 | 0.5407 | 0.152 | 2.3181 | 0.151 | 2.0789 | 0 | 0.088216 | 2.3181 | 0.151 | 2.0789 | 0 | 0.088216 | 0.039536 | 2.1661 | 0.039536 | 2.1661 | 0.039536 | 2.1661 | 2.1661 | 2.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4, 5 от КТП-2486 н.п.Новоселки (Рязанский р-н) 5,145 км | G_RYE-00310-013 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.6998 | 0.4383 | 6.0508 | 0 | 0.21062 | 6.6998 | 0.4383 | 6.0508 | 0 | 0.21062 | 0 | 6.6998 | 0 | 6.6998 | 0 | 6.6998 | 0.44118 | 0.44118 | 6.2586 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2586 | 6.2586 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2492 н.п. Зубенки (Рязанский р-н) 1,805 км | G_RYE-00310-014 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.3505 | 0.15377 | 2.1228 | 0 | 0.073893 | 2.3505 | 0.15377 | 2.1228 | 0 | 0.073893 | 0 | 2.3505 | 0 | 2.3505 | 0 | 2.3505 | 0.15478 | 0.15478 | 2.1957 | 2.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1957 | 2.1957 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2330 н.п.Гряцкое (Рязанский р-н) 3,175 км | G_RYE-00310-015 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.1345 | 0.27048 | 3.734 | 0 | 0.12998 | 4.1345 | 0.27048 | 3.734 | 0 | 0.12998 | 0 | 4.1345 | 0 | 4.1345 | 0 | 4.1345 | 0.27226 | 0.27226 | 3.8622 | 3.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8622 | 3.8622 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2331 н.п.Плахино (Рязанский р-н) 0,925 км | G_RYE-00310-016 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.2045 | 0.078801 | 1.0879 | 0 | 0.037867 | 1.2045 | 0.078801 | 1.0879 | 0 | 0.037867 | 0 | 1.2045 | 0 | 1.2045 | 0 | 1.2045 | 0.079319 | 0.079319 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1252 | 1.1252 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2332 н.п.Астромино (Рязанский р-н) 3,93 км | G_RYE-00310-017 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.1176 | 0.3348 | 4.6219 | 0 | 0.16089 | 5.1176 | 0.3348 | 4.6219 | 0 | 0.16089 | 0 | 5.1176 | 0 | 5.1176 | 0 | 5.1176 | 0.337 | 0.337 | 4.7806 | 4.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7806 | 4.7806 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2333 н.п.Шевердиновка (Рязанский р-н) 1,205 км | G_RYE-00310-018 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.5691 | 0.10265 | 1.4172 | 0 | 0.04933 | 1.5691 | 0.10265 | 1.4172 | 0 | 0.04933 | 0 | 1.5691 | 0 | 1.5691 | 0 | 1.5691 | 0.10333 | 0.10333 | 1.4658 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4658 | 1.4658 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2446 н.п.Пальное (Рязанский р-н ) 4,4 км | G_RYE-00310-019 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.7296 | 0.37484 | 5.1747 | 0 | 0.18013 | 5.7296 | 0.37484 | 5.1747 | 0 | 0.18013 | 0 | 5.7296 | 0 | 5.7296 | 0 | 5.7296 | 0.3773 | 0.3773 | 5.3523 | 5.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3523 | 5.3523 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-4116 н.п.Дермелеево (Захаровский р-н ) 1,34 км | G_RYE-00310-020 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7449 | 0.11416 | 1.5759 | 0 | 0.054857 | 1.7449 | 0.11416 | 1.5759 | 0 | 0.054857 | 0 | 1.7449 | 0 | 1.7449 | 0 | 1.7449 | 0.11491 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11491 | нд | 1.63 | 1.63 | 1.7449 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2,3, от КТП-4118 н.п. Дербень (Захаровский р-н ) 3,71 км | G_RYE-00310-021 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.8311 | 0.31605 | 4.3632 | 0 | 0.15188 | 4.8311 | 0.31605 | 4.3632 | 0 | 0.15188 | 0 | 4.8311 | 0 | 4.8311 | 0 | 4.8311 | 0.31813 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31813 | нд | 4.513 | 4.513 | 4.8311 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4299 н.п.Безлычное (Захаровский р-н ) 0,69 км | G_RYE-00310-022 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.9237 | 0.083973 | 0.81115 | 0 | 0.028582 | 0.9237 | 0.083973 | 0.81115 | 0 | 0.028582 | 0 | 0.9237 | 0 | 0.9237 | 0 | 0.9237 | 0.084525 | 0 | 0.83918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.084525 | нд | 0.83918 | 0.83918 | 0.9237 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1239 н.п.Павелково (Михайловский р-н ) 4,4 км | G_RYE-00310-023 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.8903 | 0.53548 | 5.1725 | 0 | 0.18226 | 5.8903 | 0.53548 | 5.1725 | 0 | 0.18226 | 0 | 5.8903 | 0 | 5.8903 | 0 | 5.8903 | 0.539 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.539 | нд | 5.3513 | 5.3513 | 5.8903 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1015 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 3,2 км | G_RYE-00310-024 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.2838 | 0.38944 | 3.7618 | 0 | 0.13255 | 4.2838 | 0.38944 | 3.7618 | 0 | 0.13255 | 0 | 4.2838 | 0 | 4.2838 | 0 | 4.2838 | 0.392 | 0 | 3.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.392 | нд | 3.8918 | 3.8918 | 4.2838 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1011 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 1,62 км | G_RYE-00310-025 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 0.19715 | 1.9044 | 0 | 0.067104 | 2.1687 | 0.19715 | 1.9044 | 0 | 0.067104 | 0 | 2.1687 | 0 | 2.1687 | 0 | 2.1687 | 0.19845 | 0 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19845 | нд | 1.9702 | 1.9702 | 2.1687 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1159 н.п.Печерниковские выселки (Михайловский р-н ) 3,15 км | G_RYE-00310-026 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.2169 | 0.38336 | 3.7031 | 0 | 0.13048 | 4.2169 | 0.38336 | 3.7031 | 0 | 0.13048 | 0 | 4.2169 | 0 | 4.2169 | 0 | 4.2169 | 0.38588 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38588 | нд | 3.831 | 3.831 | 4.2169 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1184 н.п.Печерниковские Выселки (Михайловский р-н) 1,17 км | G_RYE-00310-027 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5663 | 0.14239 | 1.3754 | 0 | 0.048464 | 1.5663 | 0.14239 | 1.3754 | 0 | 0.048464 | 0 | 1.5663 | 0 | 1.5663 | 0 | 1.5663 | 0.14333 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14333 | нд | 1.423 | 1.423 | 1.5663 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1059 н.п.Печерниковские Выселки (Михайловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-028 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 0 | 1.9277 | 0 | 1.9277 | 0 | 1.9277 | 0.1764 | 0 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1764 | нд | 1.7513 | 1.7513 | 1.9277 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1036 н.п.Печерники (Михайловский р-н) 2,88 км | G_RYE-00310-029 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.8555 | 0.3505 | 3.3857 | 0 | 0.1193 | 3.8555 | 0.3505 | 3.3857 | 0 | 0.1193 | 0 | 3.8555 | 0 | 3.8555 | 0 | 3.8555 | 0.3528 | 0 | 3.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3528 | нд | 3.5027 | 3.5027 | 3.8555 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2139 н.п. Бортное (Рыбновский р-н) 3,9 км | G_RYE-00310-030 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.2209 | 0.47463 | 4.5848 | 0 | 0.16155 | 5.2209 | 0.47463 | 4.5848 | 0 | 0.16155 | 0 | 5.2209 | 0 | 5.2209 | 0 | 5.2209 | 0.47775 | 0.47775 | 4.7432 | 4.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7432 | 4.7432 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2034 н.п.Срезнево (Рыбновский р-н) 2,5 км | G_RYE-00310-031 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3468 | 0.30425 | 2.9389 | 0 | 0.10356 | 3.3468 | 0.30425 | 2.9389 | 0 | 0.10356 | 0 | 3.3468 | 0 | 3.3468 | 0 | 3.3468 | 0.30625 | 0.30625 | 3.0405 | 3.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0405 | 3.0405 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2031 н.п.Срезнево (Рыбновский р-н) 2 км | G_RYE-00310-032 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0.2434 | 2.3512 | 0 | 0.082845 | 2.6774 | 0.2434 | 2.3512 | 0 | 0.082845 | 0 | 2.6774 | 0 | 2.6774 | 0 | 2.6774 | 0.245 | 0.245 | 2.4324 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4324 | 2.4324 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2111 н.п. Токарево (Рыбновский р-н) 4,5 км | G_RYE-00310-033 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6.0241 | 0.54765 | 5.2901 | 0 | 0.1864 | 6.0241 | 0.54765 | 5.2901 | 0 | 0.1864 | 0 | 6.0241 | 0 | 6.0241 | 0 | 6.0241 | 0.55125 | 0.55125 | 5.4729 | 5.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4729 | 5.4729 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3097 н.п. Новоселки (Рыбновский р-н) 2 км | G_RYE-00310-034 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0.2434 | 2.3512 | 0 | 0.082845 | 2.6774 | 0.2434 | 2.3512 | 0 | 0.082845 | 0 | 2.6774 | 0 | 2.6774 | 0 | 2.6774 | 0.245 | 0.245 | 2.4324 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4324 | 2.4324 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2168 н.п. Данилово (Рыбновский р-н) 2,5 км | G_RYE-00310-035 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3468 | 0.30425 | 2.9389 | 0 | 0.10356 | 3.3468 | 0.30425 | 2.9389 | 0 | 0.10356 | 0 | 3.3468 | 0 | 3.3468 | 0 | 3.3468 | 0.30625 | 0.30625 | 3.0405 | 3.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0405 | 3.0405 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2026 н.п. Выселки (Рыбновский р-н) 3 км | G_RYE-00310-036 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.0161 | 0.3651 | 3.5267 | 0 | 0.12427 | 4.0161 | 0.3651 | 3.5267 | 0 | 0.12427 | 0 | 4.0161 | 0 | 4.0161 | 0 | 4.0161 | 0.3675 | 0.3675 | 3.6486 | 3.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6486 | 3.6486 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2116 н.п. Выселки (Рыбновский р-н) 4,2 км | G_RYE-00310-037 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.6225 | 0.51114 | 4.9374 | 0 | 0.17397 | 5.6225 | 0.51114 | 4.9374 | 0 | 0.17397 | 0 | 5.6225 | 0 | 5.6225 | 0 | 5.6225 | 0.5145 | 0.5145 | 5.108 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.108 | 5.108 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5028 н.п. Березово (Пронский р-н) 2,2 км | G_RYE-00310-038 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.9451 | 0.26774 | 2.5863 | 0 | 0.091129 | 2.9451 | 0.26774 | 2.5863 | 0 | 0.091129 | 0 | 2.9451 | 0 | 2.9451 | 0 | 2.9451 | 0.2695 | 0 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2695 | нд | 2.6756 | 2.6756 | 2.9451 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2850 н.п.Октябрьское (Пронский р-н) 2,64 км | G_RYE-00310-039 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.5342 | 0.32129 | 3.1035 | 0 | 0.10935 | 3.5342 | 0.32129 | 3.1035 | 0 | 0.10935 | 0 | 3.5342 | 0 | 3.5342 | 0 | 3.5342 | 0.3234 | 0 | 3.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3234 | нд | 3.2108 | 3.2108 | 3.5342 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2877 н.п. Ланинка (Пронский р-н) 1,16 км | G_RYE-00310-040 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 0.14117 | 1.3637 | 0 | 0.04805 | 1.5529 | 0.14117 | 1.3637 | 0 | 0.04805 | 0 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0.1421 | 0 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1421 | нд | 1.4108 | 1.4108 | 1.5529 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от МТП-2531 н.п. Панинская Слобода (Старожиловский р-н) 3,08 км | G_RYE-00310-041 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.1232 | 0.37484 | 3.6208 | 0 | 0.12758 | 4.1232 | 0.37484 | 3.6208 | 0 | 0.12758 | 0 | 4.1232 | 0 | 4.1232 | 0 | 4.1232 | 0.3773 | 0 | 3.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3773 | нд | 3.7459 | 3.7459 | 4.1232 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2,3, от КТП-2675 н.п. Столпцы (Старожиловский р-н) 1,76 км | G_RYE-00310-042 | П | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3561 | 0.21419 | 2.069 | 0 | 0.072904 | 2.2832 | 0.21278 | 1.9975 | 0 | 0.072904 | 0 | 2.3561 | 0 | 2.3561 | 0 | 2.2832 | 0.2156 | 0 | 2.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21419 | нд | 2.069 | нд | 0 | 2.1405 | 2.2832 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-1 от 15.01.2019 г. в соответствии с изменением объемов устанавливаемых опор.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-2606 н.п.Игнатово (Старожиловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-043 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 0 | 1.9277 | 0 | 1.9277 | 0 | 1.9277 | 0.1764 | 0 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1764 | нд | 1.7513 | 1.7513 | 1.9277 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1170 н.п. Чулково (Скопинский р-н)1,57 км | G_RYE-00310-044 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.1018 | 0.19107 | 1.8457 | 0 | 0.065033 | 2.1018 | 0.19107 | 1.8457 | 0 | 0.065033 | 0 | 2.1018 | 0 | 2.1018 | 0 | 2.1018 | 0.19232 | 0 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19232 | нд | 1.9094 | 1.9094 | 2.1018 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №8082 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)1,12 км | G_RYE-00310-045 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0.1363 | 1.3166 | 0 | 0.046393 | 1.4993 | 0.1363 | 1.3166 | 0 | 0.046393 | 0 | 1.4993 | 0 | 1.4993 | 0 | 1.4993 | 0.1372 | 0 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1372 | нд | 1.3621 | 1.3621 | 1.4993 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8074 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)2,08 км | G_RYE-00310-046 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7845 | 0.25314 | 2.4452 | 0 | 0.086158 | 2.7845 | 0.25314 | 2.4452 | 0 | 0.086158 | 0 | 2.7845 | 0 | 2.7845 | 0 | 2.7845 | 0.2548 | 0 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2548 | нд | 2.5297 | 2.5297 | 2.7845 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8077 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)2,12 км | G_RYE-00310-047 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0.258 | 2.4922 | 0 | 0.087816 | 2.838 | 0.258 | 2.4922 | 0 | 0.087816 | 0 | 2.838 | 0 | 2.838 | 0 | 2.838 | 0.2597 | 0 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2597 | нд | 2.5783 | 2.5783 | 2.838 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №805 н.п. Новобокино (Сараевский р-н)4,64 км | G_RYE-00310-048 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.2116 | 0.56469 | 5.4547 | 0 | 0.1922 | 6.2116 | 0.56469 | 5.4547 | 0 | 0.1922 | 0 | 6.2116 | 0 | 6.2116 | 0 | 6.2116 | 0.5684 | 0 | 5.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5684 | нд | 5.6432 | 5.6432 | 6.2116 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2,3 от ТП №8327 н.п. Красная Вершина (Сараевский р-н)2,56 км | G_RYE-00310-049 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.4271 | 0.31155 | 3.0095 | 0 | 0.10604 | 3.4271 | 0.31155 | 3.0095 | 0 | 0.10604 | 0 | 3.4271 | 0 | 3.4271 | 0 | 3.4271 | 0.3136 | 0 | 3.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3136 | нд | 3.1135 | 3.1135 | 3.4271 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8010 н.п. Озерки (Сараевский р-н)2,6 км | G_RYE-00310-050 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.4806 | 0.31642 | 3.0565 | 0 | 0.1077 | 3.4806 | 0.31642 | 3.0565 | 0 | 0.1077 | 0 | 3.4806 | 0 | 3.4806 | 0 | 3.4806 | 0.3185 | 0 | 3.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | нд | 3.1621 | 3.1621 | 3.4806 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № №1 №2 от ТП № 1187 н.п. Васильевка (Сапожковский р-н)1,32 км | G_RYE-00310-051 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7671 | 0.16064 | 1.5518 | 0 | 0.054677 | 1.7671 | 0.16064 | 1.5518 | 0 | 0.054677 | 0 | 1.7671 | 0 | 1.7671 | 0 | 1.7671 | 0.1617 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1617 | нд | 1.6054 | 1.6054 | 1.7671 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП № 1155 н.п. Парышка (Сапожковский р-н)0,43 км | G_RYE-00310-052 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.57564 | 0.052331 | 0.5055 | 0 | 0.017812 | 0.57564 | 0.052331 | 0.5055 | 0 | 0.017812 | 0 | 0.57564 | 0 | 0.57564 | 0 | 0.57564 | 0.052675 | 0 | 0.52297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052675 | нд | 0.52297 | 0.52297 | 0.57564 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1№2 от ТП № 156 н.п. Сапожок мкр Малинники (Сапожковский р-н)1,48 км | G_RYE-00310-053 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9813 | 0.18012 | 1.7399 | 0 | 0.061305 | 1.9813 | 0.18012 | 1.7399 | 0 | 0.061305 | 0 | 1.9813 | 0 | 1.9813 | 0 | 1.9813 | 0.1813 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1813 | нд | 1.8 | 1.8 | 1.9813 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-4618 н.п.Нагорное (Ряжский р-н)2,52 км | G_RYE-00310-054 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.3735 | 0.30668 | 2.9625 | 0 | 0.10439 | 3.3735 | 0.30668 | 2.9625 | 0 | 0.10439 | 0 | 3.3735 | 0 | 3.3735 | 0 | 3.3735 | 0.3087 | 0 | 3.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3087 | нд | 3.0648 | 3.0648 | 3.3735 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4433 н.п.Первомайский (Ряжский р-н)0,88 км | G_RYE-00310-055 | П | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.1071 | 1.0345 | 0 | 0.036452 | 1.1781 | 0.1071 | 1.0345 | 0 | 0.036452 | 0 | 1.1781 | 0 | 1.1781 | 0 | 1.1781 | 0.1078 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1078 | нд | 1.0703 | 1.0703 | 1.1781 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2241 н.п.Бахмачеево (Рязанский р-н ) 2,1 км | G_RYE-00310-074 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.8447 | 0.1861 | 2.5685 | 0 | 0.090119 | 2.8447 | 0.1861 | 2.5685 | 0 | 0.090119 | 0 | 2.8447 | 0 | 2.8447 | 0 | 2.8447 | 0 | 0 | 0.18735 | 0.18735 | 2.6574 | 2.6574 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8447 | 2.8447 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2341 н.п.Агарково (Рязанский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00310-075 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.13293 | 1.8346 | 0 | 0.064371 | 2.0319 | 0.13293 | 1.8346 | 0 | 0.064371 | 0 | 2.0319 | 0 | 2.0319 | 0 | 2.0319 | 0 | 0 | 0.13382 | 0.13382 | 1.8981 | 1.8981 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0319 | 2.0319 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2342 н.п.Матчино (Рязанский р-н ) 0,65 км | G_RYE-00310-076 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.8805 | 0.057603 | 0.79501 | 0 | 0.027893 | 0.8805 | 0.057603 | 0.79501 | 0 | 0.027893 | 0 | 0.8805 | 0 | 0.8805 | 0 | 0.8805 | 0 | 0 | 0.057989 | 0.057989 | 0.82251 | 0.82251 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8805 | 0.8805 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2381 н.п.Киселево (Рязанский р-н ) 3,6 км | G_RYE-00310-077 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.8766 | 0.31903 | 4.4031 | 0 | 0.15449 | 4.8766 | 0.31903 | 4.4031 | 0 | 0.15449 | 0 | 4.8766 | 0 | 4.8766 | 0 | 4.8766 | 0 | 0 | 0.32117 | 0.32117 | 4.5555 | 4.5555 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8766 | 4.8766 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2417 н.п.Подвязье (Рязанский р-н) 2,53 км | G_RYE-00310-078 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.4272 | 0.22421 | 3.0944 | 0 | 0.10857 | 3.4272 | 0.22421 | 3.0944 | 0 | 0.10857 | 0 | 3.4272 | 0 | 3.4272 | 0 | 3.4272 | 0 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 3.2015 | 3.2015 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4272 | 3.4272 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2487 н.п.Матчино (Рязанский р-н) 2,6 км | G_RYE-00310-079 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0.23041 | 3.18 | 0 | 0.11158 | 3.522 | 0.23041 | 3.18 | 0 | 0.11158 | 0 | 3.522 | 0 | 3.522 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0.23196 | 0.23196 | 3.2901 | 3.2901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.522 | 3.522 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-3455 н.п.Дашки-2 (Рязанский р-н ) 2,35 км | G_RYE-00310-080 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.1834 | 0.20826 | 2.8743 | 0 | 0.10085 | 3.1834 | 0.20826 | 2.8743 | 0 | 0.10085 | 0 | 3.1834 | 0 | 3.1834 | 0 | 3.1834 | 0 | 0 | 0.20965 | 0.20965 | 2.9737 | 2.9737 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1834 | 3.1834 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ЗТП-4254 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,42 км | G_RYE-00310-081 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0.12584 | 1.7368 | 0 | 0.060938 | 1.9236 | 0.12584 | 1.7368 | 0 | 0.060938 | 0 | 1.9236 | 0 | 1.9236 | 0 | 1.9236 | 0 | 0 | 0.12668 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12668 | нд | 1.7969 | 1.9236 | 1.9236 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4132 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,25 км | G_RYE-00310-082 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0.11077 | 1.5289 | 0 | 0.053642 | 1.6933 | 0.11077 | 1.5289 | 0 | 0.053642 | 0 | 1.6933 | 0 | 1.6933 | 0 | 1.6933 | 0 | 0 | 0.11152 | 0 | 1.5818 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11152 | нд | 1.5818 | 1.6933 | 1.6933 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4279 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,37 км | G_RYE-00310-083 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0.12141 | 1.6756 | 0 | 0.058792 | 1.8558 | 0.12141 | 1.6756 | 0 | 0.058792 | 0 | 1.8558 | 0 | 1.8558 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | 0.12222 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12222 | нд | 1.7336 | 1.8558 | 1.8558 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4229 н.п. Нечаевка, Суворовка (Захаровский р-н) 1,45 км | G_RYE-00310-084 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0.1285 | 1.7735 | 0 | 0.062225 | 1.9642 | 0.1285 | 1.7735 | 0 | 0.062225 | 0 | 1.9642 | 0 | 1.9642 | 0 | 1.9642 | 0 | 0 | 0.12936 | 0 | 1.8348 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12936 | нд | 1.8348 | 1.9642 | 1.9642 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1024 н.п.Слободка (Михайловский р-н ) 1,89 км | G_RYE-00310-085 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5602 | 0.16749 | 2.3116 | 0 | 0.081107 | 2.5602 | 0.16749 | 2.3116 | 0 | 0.081107 | 0 | 2.5602 | 0 | 2.5602 | 0 | 2.5602 | 0 | 0 | 0.16862 | 0 | 2.3916 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16862 | нд | 2.3916 | 2.5602 | 2.5602 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1054 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 1,67 км | G_RYE-00310-086 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0.14799 | 2.0426 | 0 | 0.071667 | 2.2622 | 0.14799 | 2.0426 | 0 | 0.071667 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.2622 | 0 | 2.2622 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 2.1132 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14899 | нд | 2.1132 | 2.2622 | 2.2622 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1055 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 2,61 км | G_RYE-00310-087 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.5356 | 0.2313 | 3.1923 | 0 | 0.11201 | 3.5356 | 0.2313 | 3.1923 | 0 | 0.11201 | 0 | 3.5356 | 0 | 3.5356 | 0 | 3.5356 | 0 | 0 | 0.23285 | 0 | 3.3027 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23285 | нд | 3.3027 | 3.5356 | 3.5356 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1460 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 1,4 км | G_RYE-00310-088 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 0 | 1.8965 | 0 | 1.8965 | 0 | 1.8965 | 0 | 0 | 0.1249 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1249 | нд | 1.7716 | 1.8965 | 1.8965 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1250 н.п.Грязное (Михайловский р-н ) 1,08 км | G_RYE-00310-089 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0.09571 | 1.3209 | 0 | 0.046347 | 1.463 | 0.09571 | 1.3209 | 0 | 0.046347 | 0 | 1.463 | 0 | 1.463 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0.096352 | 0 | 1.3666 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096352 | нд | 1.3666 | 1.463 | 1.463 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1227 н.п.Волосовка (Михайловский р-н ) 1,035 км | G_RYE-00310-090 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0.091722 | 1.2659 | 0 | 0.044415 | 1.402 | 0.091722 | 1.2659 | 0 | 0.044415 | 0 | 1.402 | 0 | 1.402 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0.092337 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092337 | нд | 1.3097 | 1.402 | 1.402 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1249 н.п.Волосовка (Михайловский р-н ) 2,7 км | G_RYE-00310-091 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 0 | 3.6575 | 0 | 3.6575 | 0 | 3.6575 | 0 | 0 | 0.24088 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24088 | нд | 3.4166 | 3.6575 | 3.6575 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-1019 н.п.Прудские Выселки (Михайловский р-н) 2,7 км | G_RYE-00310-092 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 0 | 3.6575 | 0 | 3.6575 | 0 | 3.6575 | 0 | 0 | 0.24088 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24088 | нд | 3.4166 | 3.6575 | 3.6575 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1233 н.п.Поздное (Михайловский р-н ) 2,87 км | G_RYE-00310-093 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.8878 | 0.25434 | 3.5103 | 0 | 0.12316 | 3.8878 | 0.25434 | 3.5103 | 0 | 0.12316 | 0 | 3.8878 | 0 | 3.8878 | 0 | 3.8878 | 0 | 0 | 0.25605 | 0 | 3.6317 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25605 | нд | 3.6317 | 3.8878 | 3.8878 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1026 н.п.Бычки (Михайловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-094 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9507 | 0.12761 | 1.7612 | 0 | 0.061796 | 1.9507 | 0.12761 | 1.7612 | 0 | 0.061796 | 0 | 1.9507 | 0 | 1.9507 | 0 | 1.9507 | 0 | 0 | 0.12847 | 0 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12847 | нд | 1.8222 | 1.9507 | 1.9507 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1220 н.п.Солнечное (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00310-095 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 0 | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0.17843 | 0 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17843 | нд | 2.5308 | 2.7092 | 2.7092 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-1221 н.п.Солнечное (Михайловский р-н) 0,63 км | G_RYE-00310-096 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.85341 | 0.055831 | 0.77054 | 0 | 0.027036 | 0.85341 | 0.055831 | 0.77054 | 0 | 0.027036 | 0 | 0.85341 | 0 | 0.85341 | 0 | 0.85341 | 0 | 0 | 0.056206 | 0 | 0.79721 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056206 | нд | 0.79721 | 0.85341 | 0.85341 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2105 н.п. Верейкино (Рыбновский р-н) 2,11 км | G_RYE-00310-097 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.8582 | 0.18699 | 2.5807 | 0 | 0.090548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8582 | 0 | 2.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8582 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-152 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2169 н.п. Иванчино (Рыбновский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-098 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 0 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 0.14274 | 0.14274 | 2.0246 | 2.0246 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1674 | 2.1674 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №3160 н.п. Веселево (Рыбновский р-н) 4,05 км | G_RYE-00310-099 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.4862 | 0.35891 | 4.9535 | 0 | 0.1738 | 5.4862 | 0.35891 | 4.9535 | 0 | 0.1738 | 0 | 5.4862 | 0 | 5.4862 | 0 | 5.4862 | 0 | 0 | 0.36132 | 0.36132 | 5.1249 | 5.1249 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4862 | 5.4862 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №3067 н.п. Ходынино (Рыбновский р-н) 2,7 км | G_RYE-00310-100 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 0 | 3.6575 | 0 | 3.6575 | 0 | 3.6575 | 0 | 0 | 0.24088 | 0.24088 | 3.4166 | 3.4166 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6575 | 3.6575 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №3036 н.п. Алешня (Рыбновский р-н) 3 км | G_RYE-00310-101 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 0 | 4.0639 | 0 | 4.0639 | 0 | 4.0639 | 0 | 0 | 0.26764 | 0.26764 | 3.7962 | 3.7962 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0639 | 4.0639 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2162 н.п. Новоселки (Рыбновский р-н) 4,4 км | G_RYE-00310-102 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 5.9603 | 0.38993 | 5.3816 | 0 | 0.18882 | 5.9603 | 0.38993 | 5.3816 | 0 | 0.18882 | 0 | 5.9603 | 0 | 5.9603 | 0 | 5.9603 | 0 | 0 | 0.39254 | 0.39254 | 5.5678 | 5.5678 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9603 | 5.9603 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №3091 н.п. Учхоз Ходынино (Рыбновский р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-103 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.4925 | 0.16306 | 2.2505 | 0 | 0.078961 | 2.4925 | 0.16306 | 2.2505 | 0 | 0.078961 | 0 | 2.4925 | 0 | 2.4925 | 0 | 2.4925 | 0 | 0 | 0.16415 | 0.16415 | 2.3283 | 2.3283 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4925 | 2.4925 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2825 н.п. Карповское (Пронский р-н) 4,28 км | G_RYE-00310-104 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5.7978 | 0.37929 | 5.2348 | 0 | 0.18367 | 5.6141 | 0.37929 | 5.0511 | 0 | 0.18367 | 0 | 5.7978 | 0 | 5.7978 | 0 | 5.6141 | 0 | 5.6141 | 0.38184 | 0 | 5.4159 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7978 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-2 от 15.01.2019 г. в соответствии с изменением объемов устанавливаемых опор.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2818 н.п. Карповское (Пронский р-н) 2,08 км | G_RYE-00310-105 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.8176 | 0.18433 | 2.544 | 0 | 0.089261 | 2.8176 | 0.18433 | 2.544 | 0 | 0.089261 | 0 | 2.8176 | 0 | 2.8176 | 0 | 2.8176 | 0 | 0 | 0.18557 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18557 | нд | 2.632 | 2.8176 | 2.8176 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,4 от КТП-2626 н.п.Перевлес (Старожиловский р-н) 3,04 км | G_RYE-00310-106 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0.26941 | 3.7182 | 0 | 0.13046 | 4.118 | 0.26941 | 3.7182 | 0 | 0.13046 | 0 | 4.118 | 0 | 4.118 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0.27121 | 0 | 3.8468 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27121 | нд | 3.8468 | 4.118 | 4.118 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №7,8 от ЗТП-4500 н.п.Хрущево (Старожиловский р-н) 1,96 км | G_RYE-00310-107 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.6551 | 0.17369 | 2.3972 | 0 | 0.084111 | 2.6551 | 0.17369 | 2.3972 | 0 | 0.084111 | 0 | 2.6551 | 0 | 2.6551 | 0 | 2.6551 | 0 | 0 | 0.17486 | 0 | 2.4802 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17486 | нд | 2.4802 | 2.6551 | 2.6551 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2548 н.п.Егоровка (Старожиловский р-н ) 2,04 км | G_RYE-00310-108 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.7634 | 0.18079 | 2.4951 | 0 | 0.087545 | 2.6759 | 0.18079 | 2.4076 | 0 | 0.087545 | 0 | 2.7634 | 0 | 2.7634 | 0 | 2.6759 | 0 | 2.6759 | 0.182 | 0 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7634 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-3 от 15.01.2019 г. в соответствии с изменением объемов устанавливаемых опор.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-2627 н.п. Кутуково (Старожиловский р-н) 0,68 км | G_RYE-00310-109 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.92114 | 0.060262 | 0.8317 | 0 | 0.029181 | 0.92114 | 0.060262 | 0.8317 | 0 | 0.029181 | 0 | 0.92114 | 0 | 0.92114 | 0 | 0.92114 | 0 | 0 | 0.060666 | 0 | 0.86048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.060666 | нд | 0.86048 | 0.92114 | 0.92114 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1037 н.п.Чулково (Скопинский р-н)1,72 км | G_RYE-00310-110 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 0 | 2.3299 | 0 | 2.3299 | 0 | 2.3299 | 0 | 0 | 0.15345 | 0 | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15345 | нд | 2.1765 | 2.3299 | 2.3299 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1146 н.п. Свинушки (Скопинский р-н)1,27 км | G_RYE-00310-111 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 0 | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 0.1133 | 0 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1133 | нд | 1.6071 | 1.7204 | 1.7204 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1120 н.п. Свинушки (Скопинский р-н)1,33 км | G_RYE-00310-112 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8016 | 0.11786 | 1.6267 | 0 | 0.057075 | 1.8016 | 0.11786 | 1.6267 | 0 | 0.057075 | 0 | 1.8016 | 0 | 1.8016 | 0 | 1.8016 | 0 | 0 | 0.11866 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11866 | нд | 1.683 | 1.8016 | 1.8016 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1018 н.п. Ивановка (Скопинский р-н)1,16 км | G_RYE-00310-113 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0.1028 | 1.4188 | 0 | 0.049781 | 1.5714 | 0.1028 | 1.4188 | 0 | 0.049781 | 0 | 1.5714 | 0 | 1.5714 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 0.10349 | 0 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10349 | нд | 1.4679 | 1.5714 | 1.5714 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1016 н.п.Ивановка (Скопинский р-н)3,68 км | G_RYE-00310-114 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 0 | 4.985 | 0 | 4.985 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0.32831 | 0 | 4.6567 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32831 | нд | 4.6567 | 4.985 | 4.985 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1250 н.п. Горлово (Скопинский р-н)1,41 км | G_RYE-00310-115 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.12495 | 1.7246 | 0 | 0.060509 | 1.91 | 0.12495 | 1.7246 | 0 | 0.060509 | 0 | 1.91 | 0 | 1.91 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0.12579 | 0 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12579 | нд | 1.7842 | 1.91 | 1.91 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8081 н.п. Напольное (Сараевский р-н)1,88 км | G_RYE-00310-116 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5467 | 0.16661 | 2.2994 | 0 | 0.080678 | 2.5467 | 0.16661 | 2.2994 | 0 | 0.080678 | 0 | 2.5467 | 0 | 2.5467 | 0 | 2.5467 | 0 | 0 | 0.16772 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16772 | нд | 2.379 | 2.5467 | 2.5467 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8030 н.п. Боголюбово (Сараевский р-н)1,72 км | G_RYE-00310-117 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 0 | 2.3299 | 0 | 2.3299 | 0 | 2.3299 | 0 | 0 | 0.15345 | 0 | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15345 | нд | 2.1765 | 2.3299 | 2.3299 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8035 н.п. Павловка (Сараевский р-н)3,08 км | G_RYE-00310-118 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.1722 | 0.27295 | 3.7671 | 0 | 0.13217 | 4.1722 | 0.27295 | 3.7671 | 0 | 0.13217 | 0 | 4.1722 | 0 | 4.1722 | 0 | 4.1722 | 0 | 0 | 0.27478 | 0 | 3.8974 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27478 | нд | 3.8974 | 4.1722 | 4.1722 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8014 н.п. Озерки (Сараевский р-н)2,64 км | G_RYE-00310-119 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.5762 | 0.23396 | 3.2289 | 0 | 0.11329 | 3.5762 | 0.23396 | 3.2289 | 0 | 0.11329 | 0 | 3.5762 | 0 | 3.5762 | 0 | 3.5762 | 0 | 0 | 0.23553 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23553 | нд | 3.3407 | 3.5762 | 3.5762 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8251 н.п. Кривское (Сараевский р-н)4,76 км | G_RYE-00310-120 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0.42183 | 5.8219 | 0 | 0.20427 | 6.448 | 0.42183 | 5.8219 | 0 | 0.20427 | 0 | 6.448 | 0 | 6.448 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 0.42466 | 0 | 6.0233 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42466 | нд | 6.0233 | 6.448 | 6.448 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8169 н.п. Алексеевка (Сараевский р-н)2,48 км | G_RYE-00310-121 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.3595 | 0.21978 | 3.0333 | 0 | 0.10643 | 3.3595 | 0.21978 | 3.0333 | 0 | 0.10643 | 0 | 3.3595 | 0 | 3.3595 | 0 | 3.3595 | 0 | 0 | 0.22125 | 0 | 3.1382 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22125 | нд | 3.1382 | 3.3595 | 3.3595 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8171 н.п. Алексеевка (Сараевский р-н)1,68 км | G_RYE-00310-122 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 0.14888 | 2.0548 | 0 | 0.072096 | 2.2758 | 0.14888 | 2.0548 | 0 | 0.072096 | 0 | 2.2758 | 0 | 2.2758 | 0 | 2.2758 | 0 | 0 | 0.14988 | 0 | 2.1259 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14988 | нд | 2.1259 | 2.2758 | 2.2758 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП-6089 н.п.Ясенок (Ухоловский р-н)1,04 км | G_RYE-00310-123 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 0 | 1.4088 | 0 | 1.4088 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 0.092783 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092783 | нд | 1.316 | 1.4088 | 1.4088 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 №3 от ТП № 1171 н.п. Ширино (Сапожковский р-н)1,4 км | G_RYE-00310-124 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 0 | 1.8965 | 0 | 1.8965 | 0 | 1.8965 | 0 | 0 | 0.1249 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1249 | нд | 1.7716 | 1.8965 | 1.8965 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 №2 от ТП № 191 н.п. Красный Угол (Сапожковский р-н)1,9 км | G_RYE-00310-125 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5738 | 0.16838 | 2.3239 | 0 | 0.081536 | 2.5738 | 0.16838 | 2.3239 | 0 | 0.081536 | 0 | 2.5738 | 0 | 2.5738 | 0 | 2.5738 | 0 | 0 | 0.16951 | 0 | 2.4043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16951 | нд | 2.4043 | 2.5738 | 2.5738 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 №2 от ТП № 194 н.п. Красный Угол (Сапожковский р-н)2,4 км | G_RYE-00310-126 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.2511 | 0.21269 | 2.9354 | 0 | 0.10299 | 3.2511 | 0.21269 | 2.9354 | 0 | 0.10299 | 0 | 3.2511 | 0 | 3.2511 | 0 | 3.2511 | 0 | 0 | 0.21411 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21411 | нд | 3.037 | 3.2511 | 3.2511 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 МТП 2335 н.п. Милославское (Милославский р-н)0,6 км | G_RYE-00310-127 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.81277 | 0.053172 | 0.73385 | 0 | 0.025749 | 0.81277 | 0.053172 | 0.73385 | 0 | 0.025749 | 0 | 0.81277 | 0 | 0.81277 | 0 | 0.81277 | 0 | 0 | 0.053529 | 0 | 0.75924 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053529 | нд | 0.75924 | 0.81277 | 0.81277 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3,4 КТП 1412 н.п. Милославское (Милославский р-н)1,1 км | G_RYE-00310-128 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 0.097482 | 1.3454 | 0 | 0.047206 | 1.4901 | 0.097482 | 1.3454 | 0 | 0.047206 | 0 | 1.4901 | 0 | 1.4901 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 0.098136 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.098136 | нд | 1.3919 | 1.4901 | 1.4901 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1388 н.п.Больше Подовечье (Милославский р-н)3 км | G_RYE-00310-129 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 0 | 4.0639 | 0 | 4.0639 | 0 | 4.0639 | 0 | 0 | 0.26764 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26764 | нд | 3.7962 | 4.0639 | 4.0639 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 МТП 1452 н.п. Бугровка (Милославский р-н)1,4 км | G_RYE-00310-130 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 0 | 1.8965 | 0 | 1.8965 | 0 | 1.8965 | 0 | 0 | 0.1249 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1249 | нд | 1.7716 | 1.8965 | 1.8965 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3,4 КТП 1447 н.п. Большевик (Милославский р-н)2 км | G_RYE-00310-131 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 0 | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0.17843 | 0 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17843 | нд | 2.5308 | 2.7092 | 2.7092 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4138 н.п.Поплевино (Ряжский р-н)2,88 км | G_RYE-00310-132 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.9013 | 0.25523 | 3.5225 | 0 | 0.12359 | 3.9013 | 0.25523 | 3.5225 | 0 | 0.12359 | 0 | 3.9013 | 0 | 3.9013 | 0 | 3.9013 | 0 | 0 | 0.25694 | 0 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25694 | нд | 3.6444 | 3.9013 | 3.9013 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4281 н.п.Дегтяное (Ряжский р-н)3,68 км | G_RYE-00310-133 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 0 | 4.985 | 0 | 4.985 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0.32831 | 0 | 4.6567 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32831 | нд | 4.6567 | 4.985 | 4.985 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 КТП-4550 н.п.Зезюлино (Ряжский р-н)0,68 км | G_RYE-00310-134 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.92114 | 0.060262 | 0.8317 | 0 | 0.029181 | 0.92114 | 0.060262 | 0.8317 | 0 | 0.029181 | 0 | 0.92114 | 0 | 0.92114 | 0 | 0.92114 | 0 | 0 | 0.060666 | 0 | 0.86048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.060666 | нд | 0.86048 | 0.92114 | 0.92114 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4584 н.п.Борщевое (Ряжский р-н)1,12 км | G_RYE-00310-135 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0.099254 | 1.3699 | 0 | 0.048064 | 1.5172 | 0.099254 | 1.3699 | 0 | 0.048064 | 0 | 1.5172 | 0 | 1.5172 | 0 | 1.5172 | 0 | 0 | 0.09992 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09992 | нд | 1.4173 | 1.5172 | 1.5172 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4581 н.п.Совка (Ряжский р-н)2,24 км | G_RYE-00310-136 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 0 | 3.0343 | 0 | 3.0343 | 0 | 3.0343 | 0 | 0 | 0.19984 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19984 | нд | 2.8345 | 3.0343 | 3.0343 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4429 н.п.Добрая Воля (Ряжский р-н)1,27 км | G_RYE-00310-137 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 0 | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 0.1133 | 0 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1133 | нд | 1.6071 | 1.7204 | 1.7204 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2088 Забелино (Касимовский р-н) 2,04 км | G_RYE-00310-138 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7634 | 0.18079 | 2.4951 | 0 | 0.087545 | 2.7634 | 0.18079 | 2.4951 | 0 | 0.087545 | 0 | 2.7634 | 0 | 2.7634 | 0 | 2.7634 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.182 | нд | 2.5814 | 2.7634 | 2.7634 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2205 Забелино (Касимовский р-н) 2,08 км | G_RYE-00310-139 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.8176 | 0.18433 | 2.544 | 0 | 0.089261 | 2.8176 | 0.18433 | 2.544 | 0 | 0.089261 | 0 | 2.8176 | 0 | 2.8176 | 0 | 2.8176 | 0 | 0 | 0.18557 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18557 | нд | 2.632 | 2.8176 | 2.8176 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2002 Барамыково (Касимовский р-н) 0,968 км | G_RYE-00310-140 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3113 | 0.085784 | 1.1839 | 0 | 0.04154 | 1.3113 | 0.085784 | 1.1839 | 0 | 0.04154 | 0 | 1.3113 | 0 | 1.3113 | 0 | 1.3113 | 0 | 0 | 0.086359 | 0 | 1.2249 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086359 | нд | 1.2249 | 1.3113 | 1.3113 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2270 Булгаково (Касимовский р-н) 1,04 км | G_RYE-00310-141 | П | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092783 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4088 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-153 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6305 Р.Дарки (Путятинский р-н) 0,32 км | G_RYE-00310-142 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.43348 | 0.028358 | 0.39139 | 0 | 0.013732 | 0.43348 | 0.028358 | 0.39139 | 0 | 0.013732 | 0 | 0.43348 | 0 | 0.43348 | 0 | 0.43348 | 0 | 0 | 0.028548 | 0 | 0.40493 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028548 | нд | 0.40493 | 0.43348 | 0.43348 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6305 Р.Дарки (Путятинский р-н) 1,3 км | G_RYE-00310-143 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0.11521 | 1.59 | 0 | 0.055788 | 1.761 | 0.11521 | 1.59 | 0 | 0.055788 | 0 | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0.11598 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11598 | нд | 1.645 | 1.761 | 1.761 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6305 Р.Дарки (Путятинский р-н) 0,8 км | G_RYE-00310-144 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0.070896 | 0.97847 | 0 | 0.034332 | 1.0837 | 0.070896 | 0.97847 | 0 | 0.034332 | 0 | 1.0837 | 0 | 1.0837 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0.071372 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071372 | нд | 1.0123 | 1.0837 | 1.0837 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6306 Р.Дарки (Путятинский р-н) 0,44 км | G_RYE-00310-145 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.59603 | 0.038993 | 0.53816 | 0 | 0.018882 | 0.59603 | 0.038993 | 0.53816 | 0 | 0.018882 | 0 | 0.59603 | 0 | 0.59603 | 0 | 0.59603 | 0 | 0 | 0.039255 | 0 | 0.55678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039255 | нд | 0.55678 | 0.59603 | 0.59603 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6306 Р.Дарки (Путятинский р-н) 0,32 км | G_RYE-00310-146 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.43348 | 0.028358 | 0.39139 | 0 | 0.013732 | 0.43348 | 0.028358 | 0.39139 | 0 | 0.013732 | 0 | 0.43348 | 0 | 0.43348 | 0 | 0.43348 | 0 | 0 | 0.028548 | 0 | 0.40493 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028548 | нд | 0.40493 | 0.43348 | 0.43348 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 1,56 км | G_RYE-00310-147 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.1132 | 0.13825 | 1.908 | 0 | 0.066945 | 2.1132 | 0.13825 | 1.908 | 0 | 0.066945 | 0 | 2.1132 | 0 | 2.1132 | 0 | 2.1132 | 0 | 0 | 0.13917 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13917 | нд | 1.974 | 2.1132 | 2.1132 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 0,96 км | G_RYE-00310-148 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 0.085075 | 1.1742 | 0 | 0.041197 | 1.3004 | 0.085075 | 1.1742 | 0 | 0.041197 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0.085646 | 0 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.085646 | нд | 1.2148 | 1.3004 | 1.3004 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 1,04 км | G_RYE-00310-149 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 0 | 1.4088 | 0 | 1.4088 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 0.092783 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092783 | нд | 1.316 | 1.4088 | 1.4088 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6208 Песочня (Путятинский р-н) 0,92 км | G_RYE-00310-150 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2463 | 0.08153 | 1.1252 | 0 | 0.039481 | 1.2463 | 0.08153 | 1.1252 | 0 | 0.039481 | 0 | 1.2463 | 0 | 1.2463 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 0.082077 | 0 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082077 | нд | 1.1642 | 1.2462 | 1.2462 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6208 Песочня (Путятинский р-н) 0,36 км | G_RYE-00310-151 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.48766 | 0.031903 | 0.44031 | 0 | 0.015449 | 0.48766 | 0.031903 | 0.44031 | 0 | 0.015449 | 0 | 0.48766 | 0 | 0.48766 | 0 | 0.48766 | 0 | 0 | 0.032117 | 0 | 0.45555 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032117 | нд | 0.45555 | 0.48766 | 0.48766 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6271 Проточный (Путятинский р-н) 2,24 км | G_RYE-00310-152 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 0 | 3.0343 | 0 | 3.0343 | 0 | 3.0343 | 0 | 0 | 0.19984 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19984 | нд | 2.8345 | 3.0343 | 3.0343 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1,2 от ТП 4283 Ивкино (Клепиковский р-н) 4,5 км | G_RYE-00310-153 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 0.39879 | 5.5039 | 0 | 0.19311 | 6.0958 | 0.39879 | 5.5039 | 0 | 0.19311 | 0 | 6.0958 | 0 | 6.0958 | 0 | 6.0958 | 0 | 0 | 0.40147 | 0 | 5.6943 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40147 | нд | 5.6943 | 6.0958 | 6.0958 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3627 Милованово (Спасский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-154 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 0 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 0.14274 | 0 | 2.0246 | 0.14274 | 0 | 2.0246 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1674 | 2.1674 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3628 Милованово (Спасский р-н) 1,8 км | G_RYE-00310-155 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0.15952 | 2.2016 | 0 | 0.077245 | 2.4383 | 0.15952 | 2.2016 | 0 | 0.077245 | 0 | 2.4383 | 0 | 2.4383 | 0 | 2.4383 | 0 | 0 | 0.16059 | 0 | 2.2777 | 0.16059 | 0 | 2.2777 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4383 | 2.4383 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3694 Федотьево (Спасский р-н) 3,1 км | G_RYE-00310-156 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 0 | 4.1993 | 0 | 4.1993 | 0 | 4.1993 | 0 | 0 | 0.27657 | 0 | 3.9228 | 0.27657 | 0 | 3.9228 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1993 | 4.1993 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3121 Фатьяновка (Спасский р-н) 5,6 км | G_RYE-00310-157 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.5859 | 0.49627 | 6.8493 | 0 | 0.24032 | 7.5859 | 0.49627 | 6.8493 | 0 | 0.24032 | 0 | 7.5859 | 0 | 7.5859 | 0 | 7.5859 | 0 | 0 | 0.4996 | 0 | 7.0863 | 0.4996 | 0 | 7.0863 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5859 | 7.5859 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3296 Добрый Сот (Спасский р-н) 1,2 км | G_RYE-00310-158 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 0.10634 | 1.4677 | 0 | 0.051496 | 1.6255 | 0.10634 | 1.4677 | 0 | 0.051496 | 0 | 1.6255 | 0 | 1.6255 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 0.10706 | 0 | 1.5185 | 0.10706 | 0 | 1.5185 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6255 | 1.6255 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП ПР-102 н. п. Пертово (Чучковский р-н ) 3,5 км | G_RYE-00310-159 | П | 2023 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.7412 | 0.31017 | 4.2808 | 0 | 0.1502 | 4.7412 | 0.31017 | 4.2808 | 0 | 0.1502 | 0 | 4.7412 | 0 | 4.7412 | 0 | 4.7412 | 0 | 0 | 0.31225 | 0 | 4.4289 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31225 | нд | 4.4289 | 4.7412 | 4.7412 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП БР-408 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 3,5 км | G_RYE-00310-160 | П | 2014 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0.22 | 4.9612 | 0.31017 | 4.2778 | 0 | 0.3732 | 4.9612 | 0.31017 | 4.2778 | 0 | 0.3732 | 0.027848 | 4.7412 | 0.027848 | 4.7412 | 0.027848 | 4.7412 | 0 | 0 | 0.31373 | 0 | 4.4274 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31373 | нд | 4.4274 | 4.7412 | 4.7412 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от тп КД-221 н. п. Кадом (Кадомский р-н) 3,7 км | G_RYE-00310-161 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.0121 | 0.32789 | 4.5254 | 0 | 0.15878 | 5.0121 | 0.32789 | 4.5254 | 0 | 0.15878 | 0 | 5.0121 | 0 | 5.0121 | 0 | 5.0121 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 0.33009 | нд | 4.682 | нд | 0 | 5.0121 | 5.0121 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от КТП ВС-310 н. п. Азеево (Ермишинский р-н ) 4,6 км | G_RYE-00310-162 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.2313 | 0.40765 | 5.6262 | 0 | 0.1974 | 6.2313 | 0.40765 | 5.6262 | 0 | 0.1974 | 0 | 6.2313 | 0 | 6.2313 | 0 | 6.2313 | 0 | 0 | 0.41039 | 0 | 5.8209 | 0 | 0 | 0.41039 | нд | 5.8209 | нд | 0 | 6.2313 | 6.2313 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №№ 1,2 от ТП КР-603 н. п. Гавриловское (Сасовский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00310-163 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 0 | 4.1993 | 0 | 4.1993 | 0 | 4.1993 | 0 | 0 | 0.27657 | 0 | 3.9228 | 0 | 0 | 0.27657 | нд | 3.9228 | нд | 0 | 4.1993 | 4.1993 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП ПТ-628 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 2,6 км | G_RYE-00310-164 | П | 2022 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0.23041 | 3.18 | 0 | 0.11158 | 3.522 | 0.23041 | 3.18 | 0 | 0.11158 | 0 | 3.522 | 0 | 3.522 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0.23196 | 0 | 3.2901 | 0 | 0 | 0.23196 | нд | 3.2901 | нд | 0 | 3.522 | 3.522 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2270 н.п.Ивкино (Рязанский р-н ) 2,7 км | G_RYE-00310-165 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.8877 | 0.35343 | 3.4124 | 0 | 0.12188 | 3.8877 | 0.35343 | 3.4124 | 0 | 0.12188 | 0 | 3.8877 | 0 | 3.8877 | 0 | 3.8877 | 0 | 0.35588 | 0 | 3.5318 | 0.35588 | 0 | 3.5318 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8877 | 3.5318 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от МТП-2271 н.п.Трубниково (Рязанский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00310-166 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 0.36652 | 3.5388 | 0 | 0.1264 | 4.0317 | 0.36652 | 3.5388 | 0 | 0.1264 | 0 | 4.0317 | 0 | 4.0317 | 0 | 4.0317 | 0 | 0.36906 | 0 | 3.6627 | 0.36906 | 0 | 3.6627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0317 | 3.6627 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от МТП-2300 н.п.Вышгород (Рязанский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00310-167 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 0.43197 | 4.1707 | 0 | 0.14897 | 4.7517 | 0.43197 | 4.1707 | 0 | 0.14897 | 0 | 4.7517 | 0 | 4.7517 | 0 | 4.7517 | 0 | 0.43497 | 0 | 4.3167 | 0.43497 | 0 | 4.3167 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7517 | 4.3167 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2358 н.п.Ялино (Рязанский р-н ) 2,2 км | G_RYE-00310-168 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0.28798 | 2.7805 | 0 | 0.099312 | 3.1678 | 0.28798 | 2.7805 | 0 | 0.099312 | 0 | 3.1678 | 0 | 3.1678 | 0 | 3.1678 | 0 | 0.28998 | 0 | 2.8778 | 0.28998 | 0 | 2.8778 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1678 | 2.8778 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2359 н.п.Тарасово (Рязанский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-169 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.3038 | 0.20944 | 2.0222 | 0 | 0.072227 | 2.3038 | 0.20944 | 2.0222 | 0 | 0.072227 | 0 | 2.3038 | 0 | 2.3038 | 0 | 2.3038 | 0 | 0.21089 | 0 | 2.0929 | 0.21089 | 0 | 2.0929 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3038 | 2.0929 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4233 н.п. Мельгуновка (Захаровский р-н ) 2,57 км | G_RYE-00310-170 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.7005 | 0.33641 | 3.2481 | 0 | 0.11601 | 3.7005 | 0.33641 | 3.2481 | 0 | 0.11601 | 0 | 3.7005 | 0 | 3.7005 | 0 | 3.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33875 | 0.33875 | 3.3618 | 3.3618 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7005 | 3.7005 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4235 н.п. Лобково (Захаровский р-н ) 2,69 км | G_RYE-00310-171 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.8733 | 0.35212 | 3.3998 | 0 | 0.12143 | 3.8733 | 0.35212 | 3.3998 | 0 | 0.12143 | 0 | 3.8733 | 0 | 3.8733 | 0 | 3.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35457 | 0.35457 | 3.5188 | 3.5188 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8733 | 3.8733 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1374 н.п.Новая Деревня (Михайловский р-н) 3,78 км | G_RYE-00310-172 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.4428 | 0.4948 | 4.7774 | 0 | 0.17064 | 5.4428 | 0.4948 | 4.7774 | 0 | 0.17064 | 0 | 5.4428 | 0 | 5.4428 | 0 | 5.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49824 | 0.49824 | 4.9446 | 4.9446 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4428 | 5.4428 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1203 н.п.Огибалово (Михайловский р-н) 2,3 км | G_RYE-00310-173 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3118 | 0.30107 | 2.9069 | 0 | 0.10383 | 3.3118 | 0.30107 | 2.9069 | 0 | 0.10383 | 0 | 3.3118 | 0 | 3.3118 | 0 | 3.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.30316 | 3.0086 | 3.0086 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3118 | 3.3118 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1342 н.п.Каменный хутор (Михайловский р-н ) 0.8 км | G_RYE-00310-174 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0.10472 | 1.0111 | 0 | 0.036113 | 1.1519 | 0.10472 | 1.0111 | 0 | 0.036113 | 0 | 1.1519 | 0 | 1.1519 | 0 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10545 | 0.10545 | 1.0465 | 1.0465 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1519 | 1.1519 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Вреконструкция Л-0,4 кВ №1,2 от КТП-1354 н.п.Красное Городище (Михайловский р-н) 1,71 км | G_RYE-00310-175 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0.22384 | 2.1612 | 0 | 0.077193 | 2.4622 | 0.22384 | 2.1612 | 0 | 0.077193 | 0 | 2.4622 | 0 | 2.4622 | 0 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22539 | 0.22539 | 2.2368 | 2.2368 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4622 | 2.4622 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1218 н.п.Горностаевка (Михайловский р-н) 1,89 км | G_RYE-00310-176 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7214 | 0.2474 | 2.3887 | 0 | 0.085318 | 2.7214 | 0.2474 | 2.3887 | 0 | 0.085318 | 0 | 2.7214 | 0 | 2.7214 | 0 | 2.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24912 | 0.24912 | 2.4723 | 2.4723 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7214 | 2.7214 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1086 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 1 км | G_RYE-00310-177 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0.1309 | 1.2639 | 0 | 0.045142 | 1.4399 | 0.1309 | 1.2639 | 0 | 0.045142 | 0 | 1.4399 | 0 | 1.4399 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13181 | 0.13181 | 1.3081 | 1.3081 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4399 | 1.4399 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1087 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-178 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.3038 | 0.20944 | 2.0222 | 0 | 0.072227 | 2.3038 | 0.20944 | 2.0222 | 0 | 0.072227 | 0 | 2.3038 | 0 | 2.3038 | 0 | 2.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21089 | 0.21089 | 2.0929 | 2.0929 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3038 | 2.3038 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1070 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 2,43 км | G_RYE-00310-179 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0.31809 | 3.0712 | 0 | 0.1097 | 3.499 | 0.31809 | 3.0712 | 0 | 0.1097 | 0 | 3.499 | 0 | 3.499 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32029 | 0.32029 | 3.1787 | 3.1787 | нд | 0 | нд | 0 | 3.499 | 3.499 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1236 н.п.Покровское (Михайловский р-н) 3,29 км | G_RYE-00310-180 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 0.43066 | 4.1581 | 0 | 0.14852 | 4.7373 | 0.43066 | 4.1581 | 0 | 0.14852 | 0 | 4.7373 | 0 | 4.7373 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43365 | 0.43365 | 4.3036 | 4.3036 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7373 | 4.7373 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от КТП-1237 н.п.Покровское (Михайловский р-н ПО РЭС) 3,07 км | G_RYE-00310-181 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.4205 | 0.40186 | 3.88 | 0 | 0.13859 | 4.4205 | 0.40186 | 3.88 | 0 | 0.13859 | 0 | 4.4205 | 0 | 4.4205 | 0 | 4.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40465 | 0.40465 | 4.0158 | 4.0158 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4205 | 4.4205 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2094 н.п. Синьково (Рыбновский р-н) 2,1 км | G_RYE-00310-182 | П | 2019 | 2022 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.0238 | 0.27489 | 2.6541 | 0 | 0.094798 | 3.0238 | 0.27489 | 2.6541 | 0 | 0.094798 | 0 | 3.0238 | 0 | 3.0238 | 0 | 3.0238 | 0 | 0.2768 | 0 | 2.747 | 0.2768 | 0 | 2.747 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0238 | 2.747 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2,4 от МТП-2585 н.п. Букрино (Старожиловский р-н) 2,32 км | G_RYE-00310-183 | П | 2019 | 2022 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3.3406 | 0.30369 | 2.9322 | 0 | 0.10473 | 3.2358 | 0.30369 | 2.8274 | 0 | 0.10473 | 0 | 3.3406 | 0 | 3.3406 | 0 | 3.2358 | 0 | 3.2358 | 0 | 0 | 0.3058 | 0 | 3.0348 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3406 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №20-4 от 15.01.2019 г. в соответствии с изменением объемов устанавливаемых опор.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-2713 н.п. Брусня (Старожиловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00310-184 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 0.36652 | 3.5388 | 0 | 0.1264 | 4.0317 | 0.36652 | 3.5388 | 0 | 0.1264 | 0 | 4.0317 | 0 | 4.0317 | 0 | 4.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36906 | 0.36906 | 3.6627 | 3.6627 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0317 | 4.0317 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-2723 н.п. Шелковая (Старожиловский р-н) 2,36 км | G_RYE-00310-185 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3982 | 0.30892 | 2.9827 | 0 | 0.10653 | 3.3982 | 0.30892 | 2.9827 | 0 | 0.10653 | 0 | 3.3982 | 0 | 3.3982 | 0 | 3.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31107 | 0.31107 | 3.0871 | 3.0871 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3982 | 3.3982 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1297 н.п.Ильинка (Скопинский р-н)1,77 км | G_RYE-00310-186 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5486 | 0.23169 | 2.237 | 0 | 0.079901 | 2.5486 | 0.23169 | 2.237 | 0 | 0.079901 | 0 | 2.5486 | 0 | 2.5486 | 0 | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0.2333 | 2.3153 | 2.3153 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5486 | 2.5486 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1226 н.п.Ильинка (Скопинский р-н)3,19 км | G_RYE-00310-187 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.5933 | 0.41757 | 4.0317 | 0 | 0.144 | 4.5933 | 0.41757 | 4.0317 | 0 | 0.144 | 0 | 4.5933 | 0 | 4.5933 | 0 | 4.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42047 | 0.42047 | 4.1728 | 4.1728 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5933 | 4.5933 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №2113 н.п.Секирино (Скопинский р-н)1,2 км | G_RYE-00310-188 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7279 | 0.15708 | 1.5166 | 0 | 0.05417 | 1.7279 | 0.15708 | 1.5166 | 0 | 0.05417 | 0 | 1.7279 | 0 | 1.7279 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15817 | 0.15817 | 1.5697 | 1.5697 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7279 | 1.7279 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от МТП-6089 н.п.Ясенок (Ухоловский р-н)1,29 км | G_RYE-00310-189 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0.16886 | 1.6304 | 0 | 0.058233 | 1.8575 | 0.16886 | 1.6304 | 0 | 0.058233 | 0 | 1.8575 | 0 | 1.8575 | 0 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17003 | 0.17003 | 1.6874 | 1.6874 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8575 | 1.8575 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 1100 н.п. Благодатное (Сапожковский р-н)1,2 км | G_RYE-00310-190 | П | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7279 | 0.15708 | 1.5166 | 0 | 0.05417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7279 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15817 | 0 | 1.5697 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7279 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-154 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ «Песочня» (Рязанский район) 3,3 км. | I_RYE-00443-000 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 2.9886 | 2.9886 | 0 | 13.6136 | 3.5 | 9.74 | 0 | 0.37357 | 13.6136 | 3.5 | 9.74 | 0 | 0.37357 | 0 | 13.6136 | 0 | 13.6136 | 0 | 13.6136 | 3.523 | 3.523 | 10.0906 | 10.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0906 | 10.0906 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ «Песочня» (Рязанский район) 4,820 км. | I_RYE-00444-000 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 3.4462 | 3.4462 | 0 | 15.6949 | 3.567 | 11.688 | 0 | 0.43988 | 15.6949 | 3.567 | 11.688 | 0 | 0.43988 | 0 | 15.6949 | 0 | 15.6949 | 0 | 15.6949 | 3.5905 | 3.5905 | 12.1044 | 12.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1044 | 12.1044 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ВЛ-108 н.п. Мордвиново (Сасовский р-н) 2,3км | I_RYE-00448-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 0 | 3.3139 | 0 | 3.3139 | 0 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3032 | 0.3032 | нд | 3.0107 | нд | 0 | 0.3032 | 3.3139 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП РЖ-110 н. п. Демушкино (Сасовский р-н) 2,3км | I_RYE-00449-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 0 | 3.3139 | 0 | 3.3139 | 0 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3032 | 0.3032 | нд | 3.0107 | нд | 0 | 0.3032 | 3.3139 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ЕР-440 н.п. Надежка (Ермишинский р-н) 4,6км | I_RYE-00450-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 0 | 6.6278 | 0 | 6.6278 | 0 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6064 | 0.6064 | нд | 6.0214 | нд | 0 | 0.6064 | 6.6278 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП НК-207 н.п. Высокие Поляны (Пителинский р-н) 4,6км | I_RYE-00451-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 0 | 6.6278 | 0 | 6.6278 | 0 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6064 | 0.6064 | нд | 6.0214 | нд | 0 | 0.6064 | 6.6278 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП ДД-105 н.п. Алеево (Чучковский р-н) 0,67 км | I_RYE-00452-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.96535 | 0.087703 | 0.85072 | 0 | 0.026932 | 0.96535 | 0.087703 | 0.85072 | 0 | 0.026932 | 0 | 0.96535 | 0 | 0.96535 | 0 | 0.96535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088324 | 0.088324 | нд | 0.87703 | нд | 0 | 0.088324 | 0.96535 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ДД-406 н.п. О. Пластиково (Чучковский р-н) 1,82 км | I_RYE-00453-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.6223 | 0.23824 | 2.3109 | 0 | 0.073159 | 2.6223 | 0.23824 | 2.3109 | 0 | 0.073159 | 0 | 2.6223 | 0 | 2.6223 | 0 | 2.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23993 | 0.23993 | нд | 2.3824 | нд | 0 | 0.23993 | 2.6223 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ДД-407 н.п. О.Пластиково (Чучковский р-н) 2,08 км | I_RYE-00454-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.9969 | 0.27227 | 2.641 | 0 | 0.083611 | 2.9969 | 0.27227 | 2.641 | 0 | 0.083611 | 0 | 2.9969 | 0 | 2.9969 | 0 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2742 | 0.2742 | нд | 2.7227 | нд | 0 | 0.2742 | 2.9969 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КД-216 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 1,68 км | I_RYE-00455-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.4206 | 0.21991 | 2.1331 | 0 | 0.067532 | 2.4206 | 0.21991 | 2.1331 | 0 | 0.067532 | 0 | 2.4206 | 0 | 2.4206 | 0 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22147 | 0.22147 | нд | 2.1991 | нд | 0 | 0.22147 | 2.4206 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП КД-213 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 1,16 км | I_RYE-00456-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.15184 | 1.4729 | 0 | 0.046629 | 1.6714 | 0.15184 | 1.4729 | 0 | 0.046629 | 0 | 1.6714 | 0 | 1.6714 | 0 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.15292 | нд | 1.5184 | нд | 0 | 0.15292 | 1.6714 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КД-225 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 2,52 км | I_RYE-00457-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0.32987 | 3.1997 | 0 | 0.1013 | 3.6309 | 0.32987 | 3.1997 | 0 | 0.1013 | 0 | 3.6309 | 0 | 3.6309 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 | 0.3322 | нд | 3.2987 | нд | 0 | 0.3322 | 3.6309 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП ШЦ-604 н.п. Казачья Слобода (Шацкий р-н) 4,6 км | I_RYE-00458-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 0 | 6.6278 | 0 | 6.6278 | 0 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6064 | 0.6064 | нд | 6.0214 | нд | 0 | 0.6064 | 6.6278 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 6026 Строевское (Путятинский р-н) 2.36 км | I_RYE-00459-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0.30892 | 2.9966 | 0 | 0.094865 | 3.4004 | 0.30892 | 2.9966 | 0 | 0.094865 | 0 | 3.4004 | 0 | 3.4004 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 0.31111 | нд | 3.0892 | нд | 0 | 0.31111 | 3.4004 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 6043 Глебово (Путятинский р-н) 2.3км | I_RYE-00460-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 0 | 3.3139 | 0 | 3.3139 | 0 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3032 | 0.3032 | нд | 3.0107 | нд | 0 | 0.3032 | 3.3139 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1052 Алехово (Шиловский р-н) 3.6км | I_RYE-00461-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0.47124 | 4.571 | 0 | 0.14471 | 5.187 | 0.47124 | 4.571 | 0 | 0.14471 | 0 | 5.187 | 0 | 5.187 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47458 | 0.47458 | нд | 4.7124 | нд | 0 | 0.47458 | 5.187 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1546 Заполье (Шиловский РЭС) 3.72км | I_RYE-00462-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.3599 | 0.48695 | 4.7234 | 0 | 0.14953 | 5.3599 | 0.48695 | 4.7234 | 0 | 0.14953 | 0 | 5.3599 | 0 | 5.3599 | 0 | 5.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4904 | 0.4904 | нд | 4.8695 | нд | 0 | 0.4904 | 5.3599 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1006 Заполье (Шиловский р-н) 3.8км | I_RYE-00463-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0.49742 | 4.825 | 0 | 0.15275 | 5.4751 | 0.49742 | 4.825 | 0 | 0.15275 | 0 | 5.4751 | 0 | 5.4751 | 0 | 5.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0.50094 | нд | 4.9742 | нд | 0 | 0.50094 | 5.4751 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 2238 Гиблицы (Касимовский р-н) 0.86 км | I_RYE-00464-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2391 | 0.11257 | 1.092 | 0 | 0.034569 | 1.2391 | 0.11257 | 1.092 | 0 | 0.034569 | 0 | 1.2391 | 0 | 1.2391 | 0 | 1.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.11337 | нд | 1.1257 | нд | 0 | 0.11337 | 1.2391 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 2382 Гиблицы (Касимовский р-н) 2.07 км | I_RYE-00465-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.9825 | 0.27096 | 2.6283 | 0 | 0.083208 | 2.9825 | 0.27096 | 2.6283 | 0 | 0.083208 | 0 | 2.9825 | 0 | 2.9825 | 0 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27288 | 0.27288 | нд | 2.7096 | нд | 0 | 0.27288 | 2.9825 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 2519 Торбаево (Касимовскийр-н) 2.81 км | I_RYE-00466-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0.36783 | 3.5679 | 0 | 0.11295 | 4.0487 | 0.36783 | 3.5679 | 0 | 0.11295 | 0 | 4.0487 | 0 | 4.0487 | 0 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37043 | 0.37043 | нд | 3.6783 | нд | 0 | 0.37043 | 4.0487 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 3327 Торбаево (Касимовский р-н) 4.12 км | I_RYE-00467-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.9362 | 0.53931 | 5.2313 | 0 | 0.16561 | 5.9362 | 0.53931 | 5.2313 | 0 | 0.16561 | 0 | 5.9362 | 0 | 5.9362 | 0 | 5.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54313 | 0.54313 | нд | 5.3931 | нд | 0 | 0.54313 | 5.9362 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4332 Исток (Клепиковский р-н) 1.61 км | I_RYE-00468-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.3197 | 0.21075 | 2.0443 | 0 | 0.064718 | 2.3197 | 0.21075 | 2.0443 | 0 | 0.064718 | 0 | 2.3197 | 0 | 2.3197 | 0 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21224 | 0.21224 | нд | 2.1075 | нд | 0 | 0.21224 | 2.3197 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4074 Прудики (Клепиковский р-н) 1.77 км | I_RYE-00469-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.5503 | 0.23169 | 2.2474 | 0 | 0.071149 | 2.5503 | 0.23169 | 2.2474 | 0 | 0.071149 | 0 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | нд | 2.3169 | нд | 0 | 0.23333 | 2.5503 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4075 Прудики (Клепиковский РЭС) 1.46 км | I_RYE-00470-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0.19111 | 1.8538 | 0 | 0.058688 | 2.1036 | 0.19111 | 1.8538 | 0 | 0.058688 | 0 | 2.1036 | 0 | 2.1036 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0.19247 | нд | 1.9111 | нд | 0 | 0.19247 | 2.1036 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4175 Романово (Клепиковскийр-н) 1.53 км | I_RYE-00471-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0.20028 | 1.9427 | 0 | 0.061502 | 2.2045 | 0.20028 | 1.9427 | 0 | 0.061502 | 0 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2017 | 0.2017 | нд | 2.0028 | нд | 0 | 0.2017 | 2.2045 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4076 Белое (Клепиковский р-н) 4.07 км | I_RYE-00472-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.8642 | 0.53276 | 5.1678 | 0 | 0.1636 | 5.8642 | 0.53276 | 5.1678 | 0 | 0.1636 | 0 | 5.8642 | 0 | 5.8642 | 0 | 5.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53654 | 0.53654 | нд | 5.3276 | нд | 0 | 0.53654 | 5.8642 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1601 н.п. Городецкое (Скопинский р-н) 3,61 км | I_RYE-00473-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.2014 | 0.47255 | 4.5837 | 0 | 0.14511 | 5.2014 | 0.47255 | 4.5837 | 0 | 0.14511 | 0 | 5.2014 | 0 | 5.2014 | 0 | 5.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4759 | 0.4759 | нд | 4.7255 | нд | 0 | 0.4759 | 5.2014 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП №2825 н.п. Карповское (Пронский район) 4.28 км | I_RYE-00474-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0.56025 | 5.4344 | 0 | 0.17204 | 6.1667 | 0.56025 | 5.4344 | 0 | 0.17204 | 0 | 6.1667 | 0 | 6.1667 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56422 | 0.56422 | нд | 5.6025 | нд | 0 | 0.56422 | 6.1667 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-5517 (Рязанский район) 2,7 км | I_RYE-00475-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 0 | 3.8902 | 0 | 3.8902 | 0 | 3.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35593 | 0.35593 | нд | 3.5343 | нд | 0 | 0.35593 | 3.8902 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-2207 (Рязанский район) 2,7 км | I_RYE-00476-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 0 | 3.8902 | 0 | 3.8902 | 0 | 3.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35593 | 0.35593 | нд | 3.5343 | нд | 0 | 0.35593 | 3.8902 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-2046 н.п.Житово (Рыбновский район) 6 км | I_RYE-00477-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0.7854 | 7.6184 | 0 | 0.24118 | 8.645 | 0.7854 | 7.6184 | 0 | 0.24118 | 0 | 8.645 | 0 | 8.645 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79096 | 0.79096 | нд | 7.854 | нд | 0 | 0.79096 | 8.645 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3187 н.п.Житово (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00478-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | нд | 1.309 | нд | 0 | 0.13183 | 1.4408 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3081 н.п.Житово (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00479-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | нд | 1.309 | нд | 0 | 0.13183 | 1.4408 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-2063 н.п.Пальное (Рыбновский район) 2,2 км | I_RYE-00480-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.1698 | 0.28798 | 2.7934 | 0 | 0.088434 | 3.1698 | 0.28798 | 2.7934 | 0 | 0.088434 | 0 | 3.1698 | 0 | 3.1698 | 0 | 3.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29002 | 0.29002 | нд | 2.8798 | нд | 0 | 0.29002 | 3.1698 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3146 н.п.Пальное (Рыбновский район) 1,56 км | I_RYE-00481-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.2475 | 0.204 | 1.9808 | 0 | 0.062706 | 2.2475 | 0.204 | 1.9808 | 0 | 0.062706 | 0 | 2.2475 | 0 | 2.2475 | 0 | 2.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20544 | 0.20544 | нд | 2.042 | нд | 0 | 0.20544 | 2.2475 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТПП-3069 н.п.Пальное (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00482-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | нд | 1.309 | нд | 0 | 0.13183 | 1.4408 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.7892 | 50.4905 | 23.9571 | 1377.4986 | 100.3562 | 1224.901 | 0 | 52.2413 | 2210.5534 | 162.8225 | 1980.9144 | 0 | 66.8165 | 5.3318 | 1353.5415 | 5.3318 | 1353.5415 | 5.3318 | 2186.5962 | 237.6007 | 219.3918 | 366.6928 | 218.0918 | 157.5547 | 555.7537 | 340.5429 | 430.0536 | нд | 480.5209 | нд | 282.7843 | 864.7903 | 1967.2044 | нд
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №12 ПС "Поплевино" (Скопинский р-н) 9,664 км | G_RYE-00046-034 | И | 2013 | 2021 | 2024 | 3.5298 | 3.5298 | 4.6988 | 15.2781 | 1.6164 | 9.4429 | 0 | 4.2188 | 15.2781 | 1.6164 | 9.4429 | 0 | 4.2188 | 0.72589 | 10.5793 | 0.72589 | 10.5793 | 0.72589 | 10.5793 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 9.7709 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80833 | нд | 9.7709 | 10.5793 | 10.5793 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Епихино» (Старожиловский р-н ) 4 км | G_RYE-00046-043 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 1.1968 | 1.1968 | 0.291 | 4.9019 | 0.291 | 4.4255 | 0 | 0.18541 | 4.9019 | 0.291 | 4.4255 | 0 | 0.18541 | 0.075979 | 4.6109 | 0.075979 | 4.6109 | 0.075979 | 4.6109 | 4.6109 | 4.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Епихино» (Старожиловский р-н ) 6,2 км | G_RYE-00046-044 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.9975 | 1.9975 | 0.3 | 7.3242 | 0.3 | 6.7426 | 0 | 0.28155 | 7.3242 | 0.3 | 6.7426 | 0 | 0.28155 | 0.078329 | 7.0242 | 0.078329 | 7.0242 | 0.078329 | 7.0242 | 7.0242 | 7.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Истье» (1 участок) (Старожиловский р-н ) 2,77 км | G_RYE-00046-045 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.84228 | 0.84228 | 0.21 | 3.3831 | 0.21 | 3.0419 | 0 | 0.13115 | 3.3831 | 0.21 | 3.0419 | 0 | 0.13115 | 0.05483 | 3.1731 | 0.05483 | 3.1731 | 0.05483 | 3.1731 | 3.1731 | 3.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Истье» (2 участок) (Старожиловский р-н ) 1,05 км | G_RYE-00046-046 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.28802 | 0.28802 | 0.089 | 1.3995 | 0.089 | 1.2552 | 0 | 0.055243 | 1.3995 | 0.089 | 1.2552 | 0 | 0.055243 | 0.023238 | 1.3105 | 0.023238 | 1.3105 | 0.023238 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Старожилово» (Старожиловский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00046-047 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.0202 | 1.0202 | 0.181 | 3.9946 | 0.181 | 3.6595 | 0 | 0.15411 | 3.9946 | 0.181 | 3.6595 | 0 | 0.15411 | 0.047258 | 3.8136 | 0.047258 | 3.8136 | 0.047258 | 3.8136 | 3.8136 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 10 ПС «Старожилово» (Старожиловский р-н) 2,2 км | G_RYE-00046-048 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.76851 | 0.76851 | 0.141 | 2.7249 | 0.141 | 2.478 | 0 | 0.10582 | 2.7249 | 0.141 | 2.478 | 0 | 0.10582 | 0.036815 | 2.5839 | 0.036815 | 2.5839 | 0.036815 | 2.5839 | 2.5839 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 12 ПС «Старожилово» (Старожиловский р-н) 2,2 км | G_RYE-00046-049 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.81945 | 0.81945 | 0.14 | 2.7259 | 0.14 | 2.4801 | 0 | 0.1058 | 2.7259 | 0.14 | 2.4801 | 0 | 0.1058 | 0.036554 | 2.5859 | 0.036554 | 2.5859 | 0.036554 | 2.5859 | 2.5859 | 2.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Столпцы» (Старожиловский р-н) 8 км | G_RYE-00046-050 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.8321 | 1.8321 | 0.376 | 9.3752 | 0.376 | 8.6385 | 0 | 0.36065 | 9.3752 | 0.376 | 8.6385 | 0 | 0.36065 | 0.098172 | 8.9992 | 0.098172 | 8.9992 | 0.098172 | 8.9992 | 8.9992 | 8.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Гулынки» (Старожиловский р-н) 1,89 км | G_RYE-00046-051 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.65768 | 0.65768 | 0.158 | 2.3672 | 0.158 | 2.1168 | 0 | 0.092388 | 2.3672 | 0.158 | 2.1168 | 0 | 0.092388 | 0.041253 | 2.2092 | 0.041253 | 2.2092 | 0.041253 | 2.2092 | 2.2092 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 8 ПС «Гулынки» (Старожиловский р-н) 3 км | G_RYE-00046-052 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.3316 | 1.3316 | 0.233 | 3.6483 | 0.233 | 3.2739 | 0 | 0.14135 | 3.6483 | 0.233 | 3.2739 | 0 | 0.14135 | 0.060836 | 3.4153 | 0.060836 | 3.4153 | 0.060836 | 3.4153 | 3.4153 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №4 от ПС Сотницыно (Сасовский р-н) 2,5 км | G_RYE-00046-064 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.78109 | 0.78109 | 0.299 | 3.2645 | 0 | 2.8456 | 0 | 0.41896 | 3.2645 | 0 | 2.8456 | 0 | 0.41896 | 0.037848 | 2.9655 | 0.037848 | 2.9655 | 0.037848 | 2.9655 | 2.9655 | 2.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №4 от ПС Цна (Сасовский р-н) 3,5 км | G_RYE-00046-065 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 1.0671 | 1.0671 | 0.392 | 4.4551 | 0 | 3.8988 | 0 | 0.55624 | 4.4551 | 0 | 3.8988 | 0 | 0.55624 | 0.04962 | 4.0631 | 0.04962 | 4.0631 | 0.04962 | 4.0631 | 4.0631 | 4.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №1 от ПС Нива (Сасовский р-н) 8,1 км | G_RYE-00046-066 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 2.9623 | 2.9623 | 0.385 | 9.4939 | 0.385 | 8.7438 | 0 | 0.36508 | 9.4939 | 0.385 | 8.7438 | 0 | 0.36508 | 0.10052 | 9.1089 | 0.10052 | 9.1089 | 0.10052 | 9.1089 | 9.1089 | 9.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №6 от ПС Студенец (Сасовский р-н) 3,675 км | G_RYE-00046-068 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.75117 | 0.75117 | 0.196 | 4.3406 | 0.196 | 3.9773 | 0 | 0.16731 | 4.3406 | 0.196 | 3.9773 | 0 | 0.16731 | 0.051175 | 4.1446 | 0.051175 | 4.1446 | 0.051175 | 4.1446 | 4.1446 | 4.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 от ПС Чучково (Чучковский р-н) 1,368 км | G_RYE-00046-069 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.56997 | 0.56997 | 0.123 | 1.5885 | 0.123 | 1.4029 | 0 | 0.062629 | 1.5885 | 0.123 | 1.4029 | 0 | 0.062629 | 0.032115 | 1.4655 | 0.032115 | 1.4655 | 0.032115 | 1.4655 | 1.4655 | 1.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 17 ПС "Лихачево" (Рязанский р-н) 13,69 км | G_RYE-00046-070 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 16.9498 | 0.79359 | 15.6172 | 0 | 0.53898 | 16.9498 | 0.79359 | 15.6172 | 0 | 0.53898 | 0 | 16.9498 | 0 | 16.9498 | 0 | 16.9498 | 0.79881 | 0.79881 | 16.1509 | 16.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.1509 | 16.1509 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Голдино отп. на ТП-1232 (Михайловский р-н ) 2 км | G_RYE-00046-071 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 0 | 2.7553 | 0 | 2.7553 | 0 | 2.7553 | 0.1167 | 0 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | нд | 2.6386 | нд | 0 | 2.6386 | 2.7553 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1206 (Михайловский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00046-072 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 0 | 2.1471 | 0 | 2.1471 | 0 | 2.1471 | 0.087525 | 0 | 2.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087525 | нд | 2.0596 | нд | 0 | 2.0596 | 2.1471 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Шоссейная (Михайловский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00046-073 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 0 | 2.1471 | 0 | 2.1471 | 0 | 2.1471 | 0.087525 | 0 | 2.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087525 | нд | 2.0596 | нд | 0 | 2.0596 | 2.1471 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Треполье (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00046-074 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 0 | 2.7553 | 0 | 2.7553 | 0 | 2.7553 | 0.1167 | 0 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | нд | 2.6386 | нд | 0 | 2.6386 | 2.7553 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное (Михайловский р-н) 4,8 км | G_RYE-00046-075 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.161 | 0.27825 | 5.6858 | 0 | 0.19702 | 6.161 | 0.27825 | 5.6858 | 0 | 0.19702 | 0 | 6.161 | 0 | 6.161 | 0 | 6.161 | 0.28008 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28008 | нд | 5.881 | нд | 0 | 5.881 | 6.161 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Горностаевка (Михайловский р-н) 4 км | G_RYE-00046-076 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0.23187 | 4.7898 | 0 | 0.16625 | 5.188 | 0.23187 | 4.7898 | 0 | 0.16625 | 0 | 5.188 | 0 | 5.188 | 0 | 5.188 | 0.2334 | 0 | 4.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | нд | 4.9546 | нд | 0 | 4.9546 | 5.188 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милославская" (Милославский р-н) 7,97 км | G_RYE-00046-081 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.0168 | 0.46201 | 9.2358 | 0 | 0.31896 | 10.0168 | 0.46201 | 9.2358 | 0 | 0.31896 | 0 | 10.0168 | 0 | 10.0168 | 0 | 10.0168 | 0.46505 | 0 | 9.5518 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 9.5518 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5518 | 10.0168 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №10 ПС "Дубасово" (Милославский р-н) 13,65 км | G_RYE-00046-082 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 16.9013 | 0.79127 | 15.5726 | 0 | 0.53744 | 16.9013 | 0.79127 | 15.5726 | 0 | 0.53744 | 0 | 16.9013 | 0 | 16.9013 | 0 | 16.9013 | 0.79648 | 0 | 16.1049 | 0 | 0 | 0.79648 | 0 | 16.1049 | нд | 0 | нд | 0 | 16.1049 | 16.9013 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №3 от ПС Желанное (Шацкий р-н) 8 км | G_RYE-00046-084 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.0533 | 0.46375 | 9.2694 | 0 | 0.32011 | 10.0533 | 0.46375 | 9.2694 | 0 | 0.32011 | 0 | 10.0533 | 0 | 10.0533 | 0 | 10.0533 | 0.4668 | 0 | 9.5865 | 0 | 0 | 0.4668 | 0 | 9.5865 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5865 | 10.0533 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС Желанное (Шацкий р-н) 5,64 км | G_RYE-00046-085 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.1828 | 0.32694 | 6.6265 | 0 | 0.22933 | 7.1828 | 0.32694 | 6.6265 | 0 | 0.22933 | 0 | 7.1828 | 0 | 7.1828 | 0 | 7.1828 | 0.32909 | 0 | 6.8537 | 0 | 0 | 0.32909 | 0 | 6.8537 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8537 | 7.1828 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №5 от ПС Желанное (Шацкий р-н) 5,66 км | G_RYE-00046-086 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.2071 | 0.3281 | 6.6489 | 0 | 0.2301 | 7.2071 | 0.3281 | 6.6489 | 0 | 0.2301 | 0 | 7.2071 | 0 | 7.2071 | 0 | 7.2071 | 0.33026 | 0 | 6.8768 | 0 | 0 | 0.33026 | 0 | 6.8768 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8768 | 7.2071 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №3 от ПС Каверино (Шацкий р-н) 1,75 км | G_RYE-00046-087 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.4512 | 0.10144 | 2.2701 | 0 | 0.079695 | 2.4512 | 0.10144 | 2.2701 | 0 | 0.079695 | 0 | 2.4512 | 0 | 2.4512 | 0 | 2.4512 | 0.10211 | 0 | 2.3491 | 0 | 0 | 0.10211 | 0 | 2.3491 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3491 | 2.4512 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №1 от ПС Борки (Шацкий р-н) 3,38 км | G_RYE-00046-088 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.4338 | 0.19593 | 4.0955 | 0 | 0.14239 | 4.4338 | 0.19593 | 4.0955 | 0 | 0.14239 | 0 | 4.4338 | 0 | 4.4338 | 0 | 4.4338 | 0.19722 | 0 | 4.2366 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 4.2366 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2366 | 4.4338 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск» (Пронский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00046-089 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.1799 | 0.25 | 4.7617 | 0 | 0.16823 | 5.1799 | 0.25 | 4.7617 | 0 | 0.16823 | 0 | 5.1799 | 0 | 5.1799 | 0 | 5.1799 | 0 | 0 | 0.25168 | 0 | 4.9283 | 0.25168 | 0 | 4.9283 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1799 | 5.1799 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск»(Пронский р-н) 1,471 км | G_RYE-00046-090 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0.23 | 2.6543 | 0 | 0.096525 | 2.9808 | 0.23 | 2.6543 | 0 | 0.096525 | 0 | 2.9808 | 0 | 2.9808 | 0 | 2.9808 | 0 | 0 | 0.23154 | 0 | 2.7493 | 0.23154 | 0 | 2.7493 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9808 | 2.9808 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново»(Пронский р-н) 0,7 км | G_RYE-00046-091 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7079 | 0.14 | 1.5113 | 0 | 0.056533 | 1.7079 | 0.14 | 1.5113 | 0 | 0.056533 | 0 | 1.7079 | 0 | 1.7079 | 0 | 1.7079 | 0 | 0 | 0.14094 | 0 | 1.5669 | 0.14094 | 0 | 1.5669 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7079 | 1.7079 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново»(Пронский р-н) 1,251 км | G_RYE-00046-092 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0.19 | 2.3418 | 0 | 0.08537 | 2.6172 | 0.19 | 2.3418 | 0 | 0.08537 | 0 | 2.6172 | 0 | 2.6172 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 0.19128 | 0 | 2.4259 | 0.19128 | 0 | 2.4259 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6172 | 2.6172 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС Ольхи (Шацкий р-н) 5,13 км | G_RYE-00046-096 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.0316 | 0.59 | 8.1537 | 0 | 0.28793 | 9.0316 | 0.59 | 8.1537 | 0 | 0.28793 | 0 | 9.0316 | 0 | 9.0316 | 0 | 9.0316 | 0 | 0 | 0.59396 | 0 | 8.4377 | 0.59396 | 0 | 8.4377 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0316 | 9.0316 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино"(Рыбновский р-н) 6,521 км | G_RYE-00046-097 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 10.5922 | 0.82 | 9.4316 | 0 | 0.34059 | 10.5922 | 0.82 | 9.4316 | 0 | 0.34059 | 0 | 10.5922 | 0 | 10.5922 | 0 | 10.5922 | 0 | 0 | 0 | 0.82569 | 0.82569 | 9.7665 | 9.7665 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5922 | 10.5922 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино"(Рыбновский р-н) 5,001 км | G_RYE-00046-098 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 0 | 8.418 | 0 | 8.418 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0.68472 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.418 | 8.418 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ока" (Рыбновский р-н) 5,001 км | G_RYE-00046-099 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 0 | 8.418 | 0 | 8.418 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0.68472 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.418 | 8.418 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 6 от ПС Чучково (Чучковский р-н) 11,09 | G_RYE-00046-104 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 17.1291 | 1.3 | 15.2824 | 0 | 0.54664 | 17.1291 | 1.3 | 15.2824 | 0 | 0.54664 | 0 | 17.1291 | 0 | 17.1291 | 0 | 17.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 1.309 | 15.82 | 15.82 | нд | 0 | нд | 0 | 17.1291 | 17.1291 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1 от ПС Дудкино отп. на ТП ДД-102, отп. на ТП ДД-105 (Чучковский р-н) 1,551 км | G_RYE-00046-105 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0.27355 | 3.0928 | 0 | 0.11693 | 3.4833 | 0.27355 | 3.0928 | 0 | 0.11693 | 0 | 3.4833 | 0 | 3.4833 | 0 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27545 | 0.27545 | 3.2079 | 3.2079 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4833 | 3.4833 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4319 Егорово (Клепиковский р-н) 2,102 км | G_RYE-00051-093 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.65925 | 0.65925 | 0.104 | 1.6012 | 0.104 | 1.4359 | 0 | 0.061298 | 1.6012 | 0.104 | 1.4359 | 0 | 0.061298 | 0.027154 | 1.4972 | 0.027154 | 1.4972 | 0.027154 | 1.4972 | 1.4972 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2440 н.п. Шостье (Касимовский р-н) протяженность 0,242 км | G_RYE-00051-094 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.08663 | 0.08663 | 0.081 | 1.0617 | 0.081 | 0.93971 | 0 | 0.04095 | 1.0617 | 0.081 | 0.93971 | 0 | 0.04095 | 0.021149 | 0.98066 | 0.021149 | 0.98066 | 0.021149 | 0.98066 | 0.98066 | 0.98066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4318 Егорово (Клепиковский р-н) 1,867км | G_RYE-00051-095 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.62411 | 0.62411 | 0.167 | 2.8029 | 0.167 | 2.5291 | 0 | 0.10679 | 2.8029 | 0.167 | 2.5291 | 0 | 0.10679 | 0.043603 | 2.6359 | 0.043603 | 2.6359 | 0.043603 | 2.6359 | 2.6359 | 2.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2475 Шостье (Касимовский р-н) 2,705 км | G_RYE-00051-096 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.84737 | 0.84737 | 0.289 | 5.0233 | 0.289 | 4.5431 | 0 | 0.1912 | 5.0233 | 0.289 | 4.5431 | 0 | 0.1912 | 0.075457 | 4.7343 | 0.075457 | 4.7343 | 0.075457 | 4.7343 | 4.7343 | 4.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4265 Тамышово (Клепиковский р-н) 1,433 км | G_RYE-00051-097 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.49643 | 0.49643 | 0.174 | 2.9516 | 0.174 | 2.6651 | 0 | 0.11248 | 2.9516 | 0.174 | 2.6651 | 0 | 0.11248 | 0.045431 | 2.7776 | 0.045431 | 2.7776 | 0.045431 | 2.7776 | 2.7776 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4266 М. Дарьино (Клепиковский р-н) 1,846 км | G_RYE-00051-098 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.61786 | 0.61786 | 0.169 | 2.8518 | 0.169 | 2.5741 | 0 | 0.10869 | 2.8518 | 0.169 | 2.5741 | 0 | 0.10869 | 0.044125 | 2.6828 | 0.044125 | 2.6828 | 0.044125 | 2.6828 | 2.6828 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4314 н.п.Задне-Пилево (Клепиковский р-н) 2,3 км | G_RYE-00051-099 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.78068 | 0.78068 | 0.174 | 2.9516 | 0.174 | 2.6651 | 0 | 0.11248 | 2.9516 | 0.174 | 2.6651 | 0 | 0.11248 | 0.045431 | 2.7776 | 0.045431 | 2.7776 | 0.045431 | 2.7776 | 2.7776 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4285 н.п. Екшур (Клепиковский р-н) 2,02 км | G_RYE-00051-100 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.66653 | 0.66653 | 0.156 | 2.6023 | 0.156 | 2.3471 | 0 | 0.099214 | 2.6023 | 0.156 | 2.3471 | 0 | 0.099214 | 0.040731 | 2.4463 | 0.040731 | 2.4463 | 0.040731 | 2.4463 | 2.4463 | 2.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4286 Екшур (Клепиковский р-н) 1,651 км | G_RYE-00051-101 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.64813 | 0.64813 | 0.197 | 3.3892 | 0.197 | 3.0631 | 0 | 0.12907 | 3.3892 | 0.197 | 3.0631 | 0 | 0.12907 | 0.051436 | 3.1922 | 0.051436 | 3.1922 | 0.051436 | 3.1922 | 3.1922 | 3.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4312 Бусаево (Клепиковский р-н) 2,633 | G_RYE-00051-102 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.90144 | 0.90144 | 0.219 | 3.8192 | 0.219 | 3.4555 | 0 | 0.14471 | 3.8192 | 0.219 | 3.4555 | 0 | 0.14471 | 0.05718 | 3.6002 | 0.05718 | 3.6002 | 0.05718 | 3.6002 | 3.6002 | 3.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4158 Бусаево (Клепиковский р-н) 2,063 км | G_RYE-00051-103 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.68156 | 0.68156 | 0.216 | 3.769 | 0.216 | 3.4101 | 0 | 0.14281 | 3.769 | 0.216 | 3.4101 | 0 | 0.14281 | 0.056397 | 3.553 | 0.056397 | 3.553 | 0.056397 | 3.553 | 3.553 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4001 Шабаево (Клепиковский р-н) 0,937 км | G_RYE-00051-104 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33501 | 0.33501 | 0.087 | 1.2624 | 0.087 | 1.1269 | 0 | 0.048504 | 1.2624 | 0.087 | 1.1269 | 0 | 0.048504 | 0.022715 | 1.1754 | 0.022715 | 1.1754 | 0.022715 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3627 н.п.Милованово (Спасский р-н)1,4 км | G_RYE-00051-105 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.60831 | 0.60831 | 0.116 | 1.8281 | 0.116 | 1.6422 | 0 | 0.069824 | 1.8281 | 0.116 | 1.6422 | 0 | 0.069824 | 0.030287 | 1.7121 | 0.030287 | 1.7121 | 0.030287 | 1.7121 | 1.7121 | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4298 Спирино (Клепиковский р-н) 2,539 км | G_RYE-00051-106 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.67867 | 0.67867 | 0.151 | 2.5025 | 0.151 | 2.2561 | 0 | 0.095424 | 2.5025 | 0.151 | 2.2561 | 0 | 0.095424 | 0.039426 | 2.3515 | 0.039426 | 2.3515 | 0.039426 | 2.3515 | 2.3515 | 2.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4034 Калдево (Клепиковский р-н) 4,659 км | G_RYE-00051-107 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.2747 | 1.2747 | 0.407 | 7.5057 | 0.407 | 6.8133 | 0 | 0.28544 | 7.5057 | 0.407 | 6.8133 | 0 | 0.28544 | 0.10627 | 7.0987 | 0.10627 | 7.0987 | 0.10627 | 7.0987 | 7.0987 | 7.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4299 Спирино (Клепиковский р-н) 0,244 км | G_RYE-00051-108 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11777 | 0.11777 | 0.066 | 0.69877 | 0.066 | 0.60555 | 0 | 0.027224 | 0.69877 | 0.066 | 0.60555 | 0 | 0.027224 | 0.017232 | 0.63277 | 0.017232 | 0.63277 | 0.017232 | 0.63277 | 0.63277 | 0.63277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3от ТП КР-705 н.п.Любовниково (Сасовский р-н) 1,258 км | G_RYE-00051-126 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.39953 | 0.39953 | 0.121 | 1.8782 | 0.121 | 1.6855 | 0 | 0.071736 | 1.8782 | 0.121 | 1.6855 | 0 | 0.071736 | 0.031593 | 1.7572 | 0.031593 | 1.7572 | 0.031593 | 1.7572 | 1.7572 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ПТ -902 н.п. П. Хохловка (Пителинский р-н) 2,356 км. | G_RYE-00051-127 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.71614 | 0.71614 | 0.225 | 3.8257 | 0.225 | 3.4551 | 0 | 0.14569 | 3.8257 | 0.225 | 3.4551 | 0 | 0.14569 | 0.058747 | 3.6007 | 0.058747 | 3.6007 | 0.058747 | 3.6007 | 3.6007 | 3.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП КР-702 н.п.Любовниково (Сасовский р-н) 1,961 км | G_RYE-00051-128 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.60467 | 0.60467 | 0.182 | 3.0274 | 0.182 | 2.7301 | 0 | 0.11535 | 3.0274 | 0.182 | 2.7301 | 0 | 0.11535 | 0.04752 | 2.8454 | 0.04752 | 2.8454 | 0.04752 | 2.8454 | 2.8454 | 2.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ЦН-516 н.п.Устье (Сасовский р-н) 3,780 км | G_RYE-00051-129 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.1977 | 1.1977 | 0.318 | 5.5711 | 0.318 | 5.0411 | 0 | 0.21206 | 5.5711 | 0.318 | 5.0411 | 0 | 0.21206 | 0.083029 | 5.2531 | 0.083029 | 5.2531 | 0.083029 | 5.2531 | 5.2531 | 5.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП СТ-514 н.п.Алешино (Сасовский р-н ПО СЭС) 2,307 км | G_RYE-00051-130 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.87904 | 0.87904 | 0.237 | 4.0493 | 0.237 | 3.658 | 0 | 0.15423 | 4.0493 | 0.237 | 3.658 | 0 | 0.15423 | 0.06188 | 3.8123 | 0.06188 | 3.8123 | 0.06188 | 3.8123 | 3.8123 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП СТ-502 н.п.Ярново (Сасовский р-н) 1,677 км | G_RYE-00051-131 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.60467 | 0.60467 | 0.169 | 2.7769 | 0.169 | 2.502 | 0 | 0.10587 | 2.7769 | 0.169 | 2.502 | 0 | 0.10587 | 0.044125 | 2.6079 | 0.044125 | 2.6079 | 0.044125 | 2.6079 | 2.6079 | 2.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП КД-317 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 4,750 км | G_RYE-00051-132 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 1.5988 | 1.5988 | 0.438 | 7.9298 | 0.438 | 7.1902 | 0 | 0.30161 | 7.9298 | 0.438 | 7.1902 | 0 | 0.30161 | 0.11436 | 7.4918 | 0.11436 | 7.4918 | 0.11436 | 7.4918 | 7.4918 | 7.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-325 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,513 км | G_RYE-00051-133 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.792 | 0.792 | 0.238 | 4.0752 | 0.238 | 3.6821 | 0 | 0.15517 | 4.0752 | 0.238 | 3.6821 | 0 | 0.15517 | 0.062141 | 3.8372 | 0.062141 | 3.8372 | 0.062141 | 3.8372 | 3.8372 | 3.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТПКД-709 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 0,404 км | G_RYE-00051-134 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.18763 | 0.18763 | 0.281 | 1.3697 | 0.281 | 1.0422 | 0 | 0.046486 | 1.3697 | 0.281 | 1.0422 | 0 | 0.046486 | 0.075157 | 1.0887 | 0.075157 | 1.0887 | 0.075157 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП № 2193 Ахматово (Касимовский р-н) 2,28 км | G_RYE-00051-147 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 0 | 3.0935 | 0 | 3.0935 | 0 | 3.0935 | 0.21932 | 0 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21932 | нд | 2.8742 | 2.8742 | 3.0935 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП № 2135 Б.Починки (Касимовский р-н) 3,08 км | G_RYE-00051-148 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.1443 | 0.29434 | 3.7201 | 0 | 0.12984 | 4.1443 | 0.29434 | 3.7201 | 0 | 0.12984 | 0 | 4.1443 | 0 | 4.1443 | 0 | 4.1443 | 0.29628 | 0 | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29628 | нд | 3.848 | 3.848 | 4.1443 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2137 Б.Починки (Касимовский р-н) 2,68 км | G_RYE-00051-149 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.6193 | 0.25612 | 3.2497 | 0 | 0.11341 | 3.6193 | 0.25612 | 3.2497 | 0 | 0.11341 | 0 | 3.6193 | 0 | 3.6193 | 0 | 3.6193 | 0.2578 | 0 | 3.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2578 | нд | 3.3615 | 3.3615 | 3.6193 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ отТП 2029 Лазарево (Касимовский р-н) 4,52 км | G_RYE-00051-150 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.0345 | 0.43196 | 5.4136 | 0 | 0.18899 | 6.0345 | 0.43196 | 5.4136 | 0 | 0.18899 | 0 | 6.0345 | 0 | 6.0345 | 0 | 6.0345 | 0.4348 | 0 | 5.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4348 | нд | 5.5997 | 5.5997 | 6.0345 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2159 Озерки (Касимовский р-н) 1,56 км | G_RYE-00051-151 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.1439 | 0.14908 | 1.9274 | 0 | 0.067398 | 2.1439 | 0.14908 | 1.9274 | 0 | 0.067398 | 0 | 2.1439 | 0 | 2.1439 | 0 | 2.1439 | 0.15006 | 0 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15006 | нд | 1.9939 | 1.9939 | 2.1439 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2114 Токарево (Касимовский р-н) 3 км | G_RYE-00051-152 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.0393 | 0.2867 | 3.6261 | 0 | 0.12655 | 4.0393 | 0.2867 | 3.6261 | 0 | 0.12655 | 0 | 4.0393 | 0 | 4.0393 | 0 | 4.0393 | 0.28858 | 0 | 3.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28858 | нд | 3.7507 | 3.7507 | 4.0393 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2113 Токарево (Касимовский р-н) 2,44 км | G_RYE-00051-153 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.3042 | 0.23318 | 2.9675 | 0 | 0.10355 | 3.3042 | 0.23318 | 2.9675 | 0 | 0.10355 | 0 | 3.3042 | 0 | 3.3042 | 0 | 3.3042 | 0.23471 | 0 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23471 | нд | 3.0695 | 3.0695 | 3.3042 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2430 Токарево (Касимовский р-н) 0,84 км | G_RYE-00051-154 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 0.080275 | 1.0762 | 0 | 0.037822 | 1.1943 | 0.080275 | 1.0762 | 0 | 0.037822 | 0 | 1.1943 | 0 | 1.1943 | 0 | 1.1943 | 0.080803 | 0 | 1.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080803 | нд | 1.1135 | 1.1135 | 1.1943 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2469 Токарево (Касимовский р-н) 1,44 км | G_RYE-00051-155 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9857 | 0.13761 | 1.7856 | 0 | 0.062468 | 1.9857 | 0.13761 | 1.7856 | 0 | 0.062468 | 0 | 1.9857 | 0 | 1.9857 | 0 | 1.9857 | 0.13852 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13852 | нд | 1.8471 | 1.8471 | 1.9857 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2233 ул. Энергетиков (Касимовский р-н) 0,52 км | G_RYE-00051-156 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.77227 | 0.049694 | 0.6979 | 0 | 0.024677 | 0.77227 | 0.049694 | 0.6979 | 0 | 0.024677 | 0 | 0.77227 | 0 | 0.77227 | 0 | 0.77227 | 0.050021 | 0 | 0.72225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050021 | нд | 0.72225 | 0.72225 | 0.77227 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2439 Шостье (Касимовский р-н) 2,24 км | G_RYE-00051-157 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0408 | 0.21407 | 2.7314 | 0 | 0.095331 | 3.0408 | 0.21407 | 2.7314 | 0 | 0.095331 | 0 | 3.0408 | 0 | 3.0408 | 0 | 3.0408 | 0.21547 | 0 | 2.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21547 | нд | 2.8253 | 2.8253 | 3.0408 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 3065 Кутуково (Спасский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00051-158 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0.26934 | 0 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | нд | 3.5074 | нд | 0 | 3.5074 | 3.7768 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 3318 Садовый (Спасский р-н) 1,41 км | G_RYE-00051-159 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 0.13475 | 1.7501 | 0 | 0.061236 | 1.9461 | 0.13475 | 1.7501 | 0 | 0.061236 | 0 | 1.9461 | 0 | 1.9461 | 0 | 1.9461 | 0.13563 | 0 | 1.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | нд | 1.8105 | нд | 0 | 1.8105 | 1.9461 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4403 н.п. Ряжск (Ряжский р-н) 3,02 км | G_RYE-00051-160 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.0656 | 0.28861 | 3.6496 | 0 | 0.12737 | 4.0656 | 0.28861 | 3.6496 | 0 | 0.12737 | 0 | 4.0656 | 0 | 4.0656 | 0 | 4.0656 | 0.29051 | 0 | 3.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29051 | нд | 3.7751 | 3.7751 | 4.0656 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4131 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,31 км | G_RYE-00051-161 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.8142 | 0.12519 | 1.6319 | 0 | 0.057129 | 1.8142 | 0.12519 | 1.6319 | 0 | 0.057129 | 0 | 1.8142 | 0 | 1.8142 | 0 | 1.8142 | 0.12601 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12601 | нд | 1.6882 | 1.6882 | 1.8142 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4131 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,04 км | G_RYE-00051-162 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 0 | 1.4581 | 0 | 1.4581 | 0 | 1.4581 | 0.10004 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10004 | нд | 1.3581 | 1.3581 | 1.4581 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4137 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,45 км | G_RYE-00051-163 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9988 | 0.13857 | 1.7974 | 0 | 0.062879 | 1.9988 | 0.13857 | 1.7974 | 0 | 0.062879 | 0 | 1.9988 | 0 | 1.9988 | 0 | 1.9988 | 0.13948 | 0 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13948 | нд | 1.8594 | 1.8594 | 1.9988 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4137 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 2,71 км | G_RYE-00051-164 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.6586 | 0.25898 | 3.285 | 0 | 0.11464 | 3.6586 | 0.25898 | 3.285 | 0 | 0.11464 | 0 | 3.6586 | 0 | 3.6586 | 0 | 3.6586 | 0.26069 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26069 | нд | 3.398 | 3.398 | 3.6586 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,3 от КТП-4282 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,04 км | G_RYE-00051-165 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 0 | 1.4581 | 0 | 1.4581 | 0 | 1.4581 | 0.10004 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10004 | нд | 1.3581 | 1.3581 | 1.4581 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,3 от МТП-4285 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,1 км | G_RYE-00051-166 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | 0.10512 | 1.3836 | 0 | 0.048502 | 1.5372 | 0.10512 | 1.3836 | 0 | 0.048502 | 0 | 1.5372 | 0 | 1.5372 | 0 | 1.5372 | 0.10581 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10581 | нд | 1.4314 | 1.4314 | 1.5372 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-4285 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,760 км | G_RYE-00051-167 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.4077 | 0.1682 | 2.1639 | 0 | 0.075614 | 2.4077 | 0.1682 | 2.1639 | 0 | 0.075614 | 0 | 2.4077 | 0 | 2.4077 | 0 | 2.4077 | 0.1693 | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1693 | нд | 2.2384 | 2.2384 | 2.4077 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-4287 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,95 км | G_RYE-00051-168 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 0 | 1.3394 | 0 | 1.3394 | 0 | 1.3394 | 0.091384 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091384 | нд | 1.248 | 1.248 | 1.3394 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4288 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,97 км | G_RYE-00051-169 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0.092699 | 1.2299 | 0 | 0.043162 | 1.3658 | 0.092699 | 1.2299 | 0 | 0.043162 | 0 | 1.3658 | 0 | 1.3658 | 0 | 1.3658 | 0.093308 | 0 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093308 | нд | 1.2725 | 1.2725 | 1.3658 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4288 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,95 км | G_RYE-00051-170 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 0 | 1.3394 | 0 | 1.3394 | 0 | 1.3394 | 0.091384 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091384 | нд | 1.248 | 1.248 | 1.3394 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП-4521 н.п. Салтыки (Ряжский р-н) 2,21 км | G_RYE-00051-171 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.0012 | 0.2112 | 2.6959 | 0 | 0.094099 | 3.0012 | 0.2112 | 2.6959 | 0 | 0.094099 | 0 | 3.0012 | 0 | 3.0012 | 0 | 3.0012 | 0.21259 | 0 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21259 | нд | 2.7886 | 2.7886 | 3.0012 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-4526 н.п. Салтыки (Ряжский р-н) 1,09 км | G_RYE-00051-172 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0.10417 | 1.3718 | 0 | 0.048091 | 1.524 | 0.10417 | 1.3718 | 0 | 0.048091 | 0 | 1.524 | 0 | 1.524 | 0 | 1.524 | 0.10485 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10485 | нд | 1.4192 | 1.4192 | 1.524 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4175 н.п. Куравщино (Ряжский р-н) 1,49 км | G_RYE-00051-173 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.0516 | 0.14239 | 1.8447 | 0 | 0.064523 | 2.0516 | 0.14239 | 1.8447 | 0 | 0.064523 | 0 | 2.0516 | 0 | 2.0516 | 0 | 2.0516 | 0.14333 | 0 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14333 | нд | 1.9083 | 1.9083 | 2.0516 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4561 н.п. Лыково (Ряжский р-н) 2,07 км | G_RYE-00051-174 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.8166 | 0.19782 | 2.5304 | 0 | 0.088348 | 2.8166 | 0.19782 | 2.5304 | 0 | 0.088348 | 0 | 2.8166 | 0 | 2.8166 | 0 | 2.8166 | 0.19912 | 0 | 2.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19912 | нд | 2.6174 | 2.6174 | 2.8166 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4410 н.п. Марьино (Ряжский р-н) 2,25 км | G_RYE-00051-175 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0.21502 | 2.7432 | 0 | 0.095742 | 3.054 | 0.21502 | 2.7432 | 0 | 0.095742 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0.21644 | 0 | 2.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21644 | нд | 2.8375 | 2.8375 | 3.054 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-4496 н.п. Б.Олешня (Ряжский р-н) 1,475 км | G_RYE-00051-176 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 0.14096 | 1.827 | 0 | 0.063906 | 2.0318 | 0.14096 | 1.827 | 0 | 0.063906 | 0 | 2.0318 | 0 | 2.0318 | 0 | 2.0318 | 0.14189 | 0 | 1.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14189 | нд | 1.8899 | 1.8899 | 2.0318 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-318 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,96 км | G_RYE-00051-177 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.9868 | 0.28287 | 3.579 | 0 | 0.12491 | 3.9868 | 0.28287 | 3.579 | 0 | 0.12491 | 0 | 3.9868 | 0 | 3.9868 | 0 | 3.9868 | 0.28474 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28474 | нд | 3.7021 | нд | 0 | 3.7021 | 3.9868 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-801 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 0,48 км | G_RYE-00051-178 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.71951 | 0.045872 | 0.65061 | 0 | 0.023034 | 0.71951 | 0.045872 | 0.65061 | 0 | 0.023034 | 0 | 0.71951 | 0 | 0.71951 | 0 | 0.71951 | 0.046174 | 0 | 0.67334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046174 | нд | 0.67334 | нд | 0 | 0.67334 | 0.71951 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-201 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 5,225 км | G_RYE-00051-179 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.9599 | 0.49933 | 6.2426 | 0 | 0.21795 | 6.9599 | 0.49933 | 6.2426 | 0 | 0.21795 | 0 | 6.9599 | 0 | 6.9599 | 0 | 6.9599 | 0.50261 | 0 | 6.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50261 | нд | 6.4573 | нд | 0 | 6.4573 | 6.9599 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-210 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,28 км | G_RYE-00051-180 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 0 | 3.0935 | 0 | 3.0935 | 0 | 3.0935 | 0.21932 | 0 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21932 | нд | 2.8742 | нд | 0 | 2.8742 | 3.0935 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-218 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 4,08 км | G_RYE-00051-181 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | 0.38991 | 4.8961 | 0 | 0.17091 | 5.457 | 0.38991 | 4.8961 | 0 | 0.17091 | 0 | 5.457 | 0 | 5.457 | 0 | 5.457 | 0.39247 | 0 | 5.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | нд | 5.0645 | нд | 0 | 5.0645 | 5.457 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-217 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,16 км | G_RYE-00051-182 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.9353 | 0.20642 | 2.6368 | 0 | 0.092044 | 2.9353 | 0.20642 | 2.6368 | 0 | 0.092044 | 0 | 2.9353 | 0 | 2.9353 | 0 | 2.9353 | 0.20778 | 0 | 2.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20778 | нд | 2.7275 | нд | 0 | 2.7275 | 2.9353 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-213 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 4,24 км | G_RYE-00051-183 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 0.4052 | 5.0843 | 0 | 0.17749 | 5.667 | 0.4052 | 5.0843 | 0 | 0.17749 | 0 | 5.667 | 0 | 5.667 | 0 | 5.667 | 0.40786 | 0 | 5.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40786 | нд | 5.2591 | нд | 0 | 5.2591 | 5.667 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3629 ф-1 Шатилово (Спасский р-н) 1,9 км | G_RYE-00051-205 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7533 | 0.19378 | 2.472 | 0 | 0.08745 | 2.7533 | 0.19378 | 2.472 | 0 | 0.08745 | 0 | 2.7533 | 0 | 2.7533 | 0 | 2.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19513 | 0.19513 | 2.5582 | 2.5582 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7533 | 2.7533 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3016 Ф-1 Студенец (Спасский р-н) 1 км | G_RYE-00051-206 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 0 | 1.4889 | 0 | 1.4889 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.1027 | 1.3862 | 1.3862 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4889 | 1.4889 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3315 Ф-1Новики (Спасский р-н) 3 км | G_RYE-00051-207 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 0.30597 | 3.8507 | 0 | 0.13619 | 4.2929 | 0.30597 | 3.8507 | 0 | 0.13619 | 0 | 4.2929 | 0 | 4.2929 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3081 | 0.3081 | 3.9848 | 3.9848 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2929 | 4.2929 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3378 Ф-2 Агломазово (Спасский р-н) 1 км | G_RYE-00051-208 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 0 | 1.4889 | 0 | 1.4889 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.1027 | 1.3862 | 1.3862 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4889 | 1.4889 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3253 Ф-1 Половское (Спасский р-н) 3,4 км | G_RYE-00051-209 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.8521 | 0.34677 | 4.3514 | 0 | 0.15391 | 4.8521 | 0.34677 | 4.3514 | 0 | 0.15391 | 0 | 4.8521 | 0 | 4.8521 | 0 | 4.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34918 | 0.34918 | 4.5029 | 4.5029 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8521 | 4.8521 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3252 Ф-3 Половское (Спасский р-н) 3,04 км | G_RYE-00051-210 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.3488 | 0.31005 | 3.9008 | 0 | 0.13796 | 4.3488 | 0.31005 | 3.9008 | 0 | 0.13796 | 0 | 4.3488 | 0 | 4.3488 | 0 | 4.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3122 | 0.3122 | 4.0366 | 4.0366 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3488 | 4.3488 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3408 Ф 1,2,3 Выжелес (Спасский р-н) 2,17 км | G_RYE-00051-211 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0.22132 | 2.8117 | 0 | 0.099414 | 3.1325 | 0.22132 | 2.8117 | 0 | 0.099414 | 0 | 3.1325 | 0 | 3.1325 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0.22286 | 2.9096 | 2.9096 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1325 | 3.1325 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3030 Ф1,2,3 Шатрище (Спасский р-н) 3,5 км | G_RYE-00051-212 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 0.35697 | 4.4766 | 0 | 0.15835 | 4.9919 | 0.35697 | 4.4766 | 0 | 0.15835 | 0 | 4.9919 | 0 | 4.9919 | 0 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35945 | 0.35945 | 4.6325 | 4.6325 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9919 | 4.9919 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3313 Гавриловское Ф1,2,3,4 (Спасский р-н) 4,7 км | G_RYE-00051-213 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.6696 | 0.47936 | 5.9787 | 0 | 0.21152 | 6.6696 | 0.47936 | 5.9787 | 0 | 0.21152 | 0 | 6.6696 | 0 | 6.6696 | 0 | 6.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48268 | 0.48268 | 6.1869 | 6.1869 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6696 | 6.6696 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3407 Ф1,2,3 Выжелес (Спасский р-н) 3,29 км | G_RYE-00051-214 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.6983 | 0.33555 | 4.2137 | 0 | 0.14904 | 4.6983 | 0.33555 | 4.2137 | 0 | 0.14904 | 0 | 4.6983 | 0 | 4.6983 | 0 | 4.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33788 | 0.33788 | 4.3604 | 4.3604 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6983 | 4.6983 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП КВ-301 н.п.Каверино (Шацкий р-н) 3,47 км | G_RYE-00051-222 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0.35391 | 4.439 | 0 | 0.15702 | 4.95 | 0.35391 | 4.439 | 0 | 0.15702 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35636 | 0.35636 | 4.5936 | 4.5936 | нд | 0 | нд | 0 | 4.95 | 4.95 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ЯМ-203 н.п.Лесная Слобода (Шацкий р-н) 3,35 км | G_RYE-00051-223 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.7822 | 0.34167 | 4.2888 | 0 | 0.1517 | 4.7822 | 0.34167 | 4.2888 | 0 | 0.1517 | 0 | 4.7822 | 0 | 4.7822 | 0 | 4.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34404 | 0.34404 | 4.4382 | 4.4382 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7822 | 4.7822 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ОЛ-204 н.п.Федосово (Шацкий р-н) 3,285 км | G_RYE-00051-224 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.6913 | 0.33504 | 4.2075 | 0 | 0.14882 | 4.6913 | 0.33504 | 4.2075 | 0 | 0.14882 | 0 | 4.6913 | 0 | 4.6913 | 0 | 4.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33737 | 0.33737 | 4.354 | 4.354 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6913 | 4.6913 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ОЛ-714 н.п.Федосово (Шацкий р-н) 2,725 км | G_RYE-00051-225 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.9084 | 0.27792 | 3.5065 | 0 | 0.12401 | 3.9084 | 0.27792 | 3.5065 | 0 | 0.12401 | 0 | 3.9084 | 0 | 3.9084 | 0 | 3.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27985 | 0.27985 | 3.6285 | 3.6285 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9084 | 3.9084 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП ОЛ-421 н.п.Садовый (Шацкий р-н) 4,9 км | G_RYE-00051-226 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.9492 | 0.49976 | 6.2291 | 0 | 0.22038 | 6.9492 | 0.49976 | 6.2291 | 0 | 0.22038 | 0 | 6.9492 | 0 | 6.9492 | 0 | 6.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50322 | 0.50322 | 6.446 | 6.446 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9492 | 6.9492 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ЖЛ-605 н.п.Завидное (Шацкий р-н) 3,03 км | G_RYE-00051-227 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.3348 | 0.30903 | 3.8883 | 0 | 0.13752 | 4.3348 | 0.30903 | 3.8883 | 0 | 0.13752 | 0 | 4.3348 | 0 | 4.3348 | 0 | 4.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31118 | 0.31118 | 4.0236 | 4.0236 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3348 | 4.3348 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -0,4 кВ № 1, 2,3 от МТП №КВ 306 н.п. Каверино (Шацкий р-н) 2,638 км | G_RYE-00051-228 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.7868 | 0.26905 | 3.3976 | 0 | 0.12015 | 3.7868 | 0.26905 | 3.3976 | 0 | 0.12015 | 0 | 3.7868 | 0 | 3.7868 | 0 | 3.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27092 | 0.27092 | 3.5158 | 3.5158 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7868 | 3.7868 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Епихино, Ф1, КТП-2606 ВЛ-0,4кВ №1 д.Игнатово Старожиловский р-н 0,725 км | G_RYE-00053-112 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24608 | 0 | 0.23777 | 0 | 0.008315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24608 | 0 | 0.24608 | 0 | 0 | 0.24608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-2 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Епихино, Ф1, КТП-2608 ВЛ-0,4кВ №1,2 д.Мосолово Старожиловский р-н 1,1 км | G_RYE-00053-113 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.36368 | 0 | 0.35145 | 0 | 0.012234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36368 | 0 | 0.36368 | 0 | 0 | 0.36368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-3 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Епихино, Ф1, КТП-2671 ВЛ-0,4кВ №1,2 д.Мосолово Старожиловский р-н 0,175 км | G_RYE-00053-114 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.19181 | 0 | 0.1853 | 0 | 0.006506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19181 | 0 | 0.19181 | 0 | 0 | 0.19181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-4 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Епихино, Ф1, МТП-2670 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 д.Заполье Старожиловский р-н 1,45 км | G_RYE-00053-115 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0.45833 | 0 | 0.015919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-5 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Епихино, Ф4, КТП-2764 ВЛ-0,4кВ №1 д.Арсёново Старожиловский р-н 0,125 км | G_RYE-00053-116 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.058129 | 0 | 0.056079 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058129 | 0 | 0.058129 | 0 | 0 | 0.058129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-6 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Епихино, Ф6, КТП-2586 ВЛ-0,4кВ №1,2 д.Рождество Старожиловский р-н 1,35 км | G_RYE-00053-117 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.44309 | 0 | 0.42821 | 0 | 0.014881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44309 | 0 | 0.44309 | 0 | 0 | 0.44309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-7 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Епихино, Ф6, КТП-2587 ВЛ-0,4кВ №1 д.Душкино Старожиловский р-н 0,925 км | G_RYE-00053-118 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.30941 | 0 | 0.29898 | 0 | 0.010425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30941 | 0 | 0.30941 | 0 | 0 | 0.30941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-8 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП 3510 Ухорское инв. 14632 Спасский р-н 1,55 км | G_RYE-00053-119 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.56611 | 0 | 0.54713 | 0 | 0.018981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56611 | 0 | 0.56611 | 0 | 0 | 0.56611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-9 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4 кВ Ф 2 от ТП 3514 Ухорское инв.14742 1,05 км | G_RYE-00053-120 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3862 | 0 | 0.37321 | 0 | 0.012985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3862 | 0 | 0.3862 | 0 | 0 | 0.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-10 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 3218 Ухорское инв.14772 Спасский р-н 0,15 км | G_RYE-00053-121 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.071397 | 0 | 0.068904 | 0 | 0.002493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071397 | 0 | 0.071397 | 0 | 0 | 0.071397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-11 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 от ТП 3257 Заречье инв.14727 Спасский р-н 0,525 км | G_RYE-00053-122 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20256 | 0 | 0.1957 | 0 | 0.006864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20256 | 0 | 0.20256 | 0 | 0 | 0.20256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-12 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4 кВ Ф 1от ТП 3329 Заречье инв.14563 Спасский р-н 1,05 км | G_RYE-00053-123 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3862 | 0 | 0.37321 | 0 | 0.012985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3862 | 0 | 0.3862 | 0 | 0 | 0.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-13 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4 кВ Ф 1,2 от ТП 3072 Фатьяновка инв.14682 Спасский р-н 0,725 км | G_RYE-00053-124 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27252 | 0 | 0.26332 | 0 | 0.009196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27252 | 0 | 0.27252 | 0 | 0 | 0.27252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-14 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4 кВ Ф 1,2,3 от ТП 3121 Фатьяновка инв.14639 Спасский р-н 0,775 км | G_RYE-00053-125 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29001 | 0 | 0.28023 | 0 | 0.009779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29001 | 0 | 0.29001 | 0 | 0 | 0.29001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-15 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ от ТП-4171 ф№1,2,3 н.п. Журавинка (Ряжский р-н) 1 км | G_RYE-00053-126 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.36871 | 0 | 0.3563 | 0 | 0.012402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36871 | 0 | 0.36871 | 0 | 0 | 0.36871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-16 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ от ТП-4280 ф№1,2,3 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 2,3 км | G_RYE-00053-127 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.60984 | 0 | 0.5894 | 0 | 0.020439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60984 | 0 | 0.60984 | 0 | 0 | 0.60984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-17 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ от ТП-4287 ф№1,2,3 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,2 км | G_RYE-00053-128 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.43866 | 0 | 0.42393 | 0 | 0.014733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43866 | 0 | 0.43866 | 0 | 0 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-18 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ от ТП-4283 ф№1,2,3 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,55 км | G_RYE-00053-129 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.57114 | 0 | 0.55199 | 0 | 0.019149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57114 | 0 | 0.57114 | 0 | 0 | 0.57114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-19 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ-205н.п. Матвеевское(Сасовский р-н) 0,15 км | G_RYE-00053-130 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0.06871 | 0 | 0.002486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0.071196 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-20 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ-206н.п.Матвеевское (Сасовский р-н) 0,5 км | G_RYE-00053-131 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.19382 | 0 | 0.18724 | 0 | 0.006573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19382 | 0 | 0.19382 | 0 | 0 | 0.19382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-21 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ-208н.п. Матвеевское(Сасовский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-132 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10272 | 0 | 0.003658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-22 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ-406н.п. Пичкиряево(Сасовский р-н) 0,375 км | G_RYE-00053-133 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.1445 | 0 | 0.005099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-23 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ-515н.п. Салтыково (Сасовский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-134 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10272 | 0 | 0.003658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-24 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ-509н.п. Салтыково(Сасовский р-н) 0,375 км | G_RYE-00053-135 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.1445 | 0 | 0.005099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-25 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СН-406н.п. Саблино (Сасовский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-136 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10272 | 0 | 0.003658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-26 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП СН-402н.п. Сотницыно (Сасовский р-н) 0,375 км | G_RYE-00053-137 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.1445 | 0 | 0.005099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-27 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП КР-603н.п. Гавриловское (Сасовский р-н) 0,375 км | G_RYE-00053-138 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.1445 | 0 | 0.005099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-28 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП ВС-201н.п.М. Д. Надежды (Сасовский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-139 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10272 | 0 | 0.003658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-29 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП ВС-202н.п. М. Д. Надежды(Сасовский р-н) 0,15 км | G_RYE-00053-140 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0.06871 | 0 | 0.002486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0.071196 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-30 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП РЖ-204н.п. Ласицы(Сасовский р-н) 0,15 км | G_RYE-00053-141 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0.06871 | 0 | 0.002486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0.071196 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-31 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП ЦН-515н.п. Устье(Сасовский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-142 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10272 | 0 | 0.003658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-32 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП ТН-401н.п. Агломазово (Сасовский р-н) 0,625 км | G_RYE-00053-143 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.23804 | 0 | 0.23 | 0 | 0.008047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23804 | 0 | 0.23804 | 0 | 0 | 0.23804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-33 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/35/10 Пронск ф.№1 КТП-4004 ВЛ-0,4кВ №1,2 с. Последово Пронский р-н 0,5 км | G_RYE-00053-144 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.17639 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.004637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17639 | 0 | 0.17639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17639 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-34 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/35/10 Пронск ф.№1 КТП-4071 ВЛ-0,4кВ №1 с. Елшино Пронский р-н 0,55 км | G_RYE-00053-145 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18744 | 0 | 0.18251 | 0 | 0.004923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18744 | 0 | 0.18744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18744 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-35 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/35/10 Пронск ф.№1 КТП-2801 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 с. Елшино Пронский р-н 0,95 км | G_RYE-00053-146 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.31293 | 0 | 0.30476 | 0 | 0.008173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31293 | 0 | 0.31293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31293 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-36 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/35/10 Пронск ф.№1 КТП-2805 ВЛ-0,4кВ №1 с. Красное Пронский р-н 0,95 км | G_RYE-00053-147 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0 | 0.45439 | 0 | 0.012151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0 | 0.46654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46654 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-37 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/35/10 Пронск ф.№1 КТП-2981 ВЛ-0,4кВ №1,2 с.Красное Пронский р-н 0,6 км | G_RYE-00053-148 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 0 | 0.20109 | 0 | 0.005417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 0 | 0.20651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20651 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-38 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/35/10 Пронск ф.№1 КТП-2804 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 д. Альютово Пронский р-н 1,6 км | G_RYE-00053-149 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.51875 | 0 | 0.50524 | 0 | 0.013503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51875 | 0 | 0.51875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51875 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-39 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/35/10 Пронск ф.№1 КТП-4083 ВЛ-0,4кВ №2,3 д. Альютово Пронский р-н 1 км | G_RYE-00053-150 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.32041 | 0 | 0.008589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.329 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-40 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1,3 от ТП 6204 инв. 16312 Песочня Путятинский р-н 0,525 км | G_RYE-00053-151 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22328 | 0 | 0.21743 | 0 | 0.005851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22328 | 0 | 0.22328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22328 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-41 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 4 ТП 6206 инв. 16314 Песочня Путятинский р-н 0,275 км | G_RYE-00053-152 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12087 | 0 | 0.11768 | 0 | 0.003199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12087 | 0 | 0.12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12087 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-42 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1,2,3 ТП 6207 инв. 16315 Песочня Путятинский р-н 0,4 км | G_RYE-00053-153 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.15044 | 0 | 0.00407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15451 | 0 | 0.15451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15451 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-43 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6208 инв. 16316 Песочня Путятинский р-н 0,2 км | G_RYE-00053-154 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.08965 | 0 | 0.08726 | 0 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08965 | 0 | 0.08965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08965 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-44 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 2 ТП 6252 инв. 16342 Летники Путятинский р-н 0,35 км | G_RYE-00053-155 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 0 | 0.14809 | 0 | 0.004007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 0 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1521 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-45 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6376 инв. 16269 Караулово Путятинский р-н 0,225 км | G_RYE-00053-156 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.093365 | 0 | 0.090879 | 0 | 0.002486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093365 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.093365 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-46 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6378 инв 16271 Караулово Путятинский р-н 0,475 км | G_RYE-00053-157 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20581 | 0 | 0.20041 | 0 | 0.005398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20581 | 0 | 0.20581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20581 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-47 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6389 инв. 16270 Караулово Путятинский р-н 0,175 км | G_RYE-00053-158 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.095975 | 0 | 0.093421 | 0 | 0.002554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095975 | 0 | 0.095975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.095975 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-48 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6307 инв. 16301 Р. Дарки Путятинский р-н 0,075 км | G_RYE-00053-159 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.040858 | 0 | 0.039731 | 0 | 0.001127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040858 | 0 | 0.040858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.040858 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-49 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6005 инв. 16263 Воршево Путятинский р-н 0,35 км | G_RYE-00053-160 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14708 | 0 | 0.1432 | 0 | 0.003877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14708 | 0 | 0.14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14708 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-50 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 3 ТП 6027 инв. 23027 Строевское Путятинский р-н 0,3 км | G_RYE-00053-161 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0.15063 | 0 | 0.004075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0.15471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15471 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-51 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6261 инв. 16348 Никитино Путятинский р-н 0,4 км | G_RYE-00053-162 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16455 | 0 | 0.16022 | 0 | 0.00433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16455 | 0 | 0.16455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16455 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-52 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6247 инв. 16338Прудки Путятинский р-н 0,3 км | G_RYE-00053-163 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12961 | 0 | 0.12618 | 0 | 0.003425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12961 | 0 | 0.12961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12961 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-53 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6320 инв. 16283 Макеево Путятинский р-н 0,25 км | G_RYE-00053-164 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.10917 | 0 | 0.002973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.11214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11214 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-54 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 2 Тп 6318 инв. 16286 Макеево Путятинский р-н 0,275 км | G_RYE-00053-165 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0 | 0.13107 | 0 | 0.003555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0 | 0.13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13463 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-55 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6008 инв. 16207 Ал. Нетрож Путятинский р-н 0,225 км | G_RYE-00053-166 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.093365 | 0 | 0.090879 | 0 | 0.002486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093365 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.093365 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-56 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6044 инв. 16235 Глебово Путятинский р-н 0,175 км | G_RYE-00053-167 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.080916 | 0 | 0.078752 | 0 | 0.002164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080916 | 0 | 0.080916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.080916 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-57 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1 ТП 6045 инв. 16236 Глебово Путятинский р-н 0,2 км | G_RYE-00053-168 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.08463 | 0 | 0.08237 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08463 | 0 | 0.08463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08463 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-58 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф№ 1,2 ТП 6046 инв. 16242 Глебово Путятинский р-н 0,4 км | G_RYE-00053-169 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 0 | 0.17978 | 0 | 0.00485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 0 | 0.18463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18463 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-59 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от МТП 3067 н.п.Гудово (Кораблинский р-н) 0,95 км | G_RYE-00053-170 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.35169 | 0 | 0.34251 | 0 | 0.009176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35169 | 0 | 0.35169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35169 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-60 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП 3123 н.п.Лесуново (Кораблинский р-н) 0,875 км | G_RYE-00053-171 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.34054 | 0 | 0.33165 | 0 | 0.008888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34054 | 0 | 0.34054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34054 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-61 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от МТП 3144 н.п.Зараново (Кораблинский р-н) 1,5 км | G_RYE-00053-172 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.54887 | 0 | 0.53458 | 0 | 0.014283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54887 | 0 | 0.54887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54887 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-62 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф.№1,3 от КТП 3428 н.п.Лесуново (Кораблинский р-н) 1 км | G_RYE-00053-173 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38421 | 0 | 0.37419 | 0 | 0.010019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38421 | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38421 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-63 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП 3435 н.п.М.Хутора (Кораблинский р-н) 1,75 км | G_RYE-00053-174 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.48657 | 0 | 0.4739 | 0 | 0.012669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48657 | 0 | 0.48657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48657 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-64 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ЗТП ПТ-411н.п. Нестерово(Пителинский р-н) 0,575 км | G_RYE-00053-175 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.21555 | 0 | 0.2099 | 0 | 0.005651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21555 | 0 | 0.21555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21555 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-65 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от МТП ПТ-403н.п.Нестерово (Пителинский р-н) 0,4 км | G_RYE-00053-176 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0 | 0.15024 | 0 | 0.004065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0 | 0.15431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15431 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-66 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП ПТ-407н.п. Нестерово(Пителинский р-н) 0,275 км | G_RYE-00053-177 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0 | 0.10819 | 0 | 0.002947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0 | 0.11113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11113 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-67 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от МТП ПТ-417н.п.Нестерово (Пителинский р-н) 0,5 км | G_RYE-00053-178 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18945 | 0 | 0.18447 | 0 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18945 | 0 | 0.18945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18945 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-68 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от МТП ПТ-621н.п. Пеньки(Пителинский р-н) 0,65 км | G_RYE-00053-179 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24165 | 0 | 0.23532 | 0 | 0.006327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24165 | 0 | 0.24165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24165 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-69 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от МТП ПТ-622н.п.Пеньки (Пителинский р-н) 0,975 км | G_RYE-00053-180 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 0.34584 | 0 | 0.009265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3551 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-70 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от КТП ПТ-624н.п.Пеньки (Пителинский р-н) 0,65 км | G_RYE-00053-181 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24165 | 0 | 0.23532 | 0 | 0.006327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24165 | 0 | 0.24165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24165 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-71 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от МТП ПТ-625н.п. Пеньки (Пителинский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-182 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0 | 0.099387 | 0 | 0.002713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0 | 0.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1021 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-72 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от МТП ПТ-628н.п. Темирево(Пителинский р-н) 0,175 км | G_RYE-00053-183 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.075997 | 0 | 0.07396 | 0 | 0.002037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075997 | 0 | 0.075997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075997 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-73 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от МТП ПТ-629н.п. Темирево (Пителинский р-н) 0,175 км | G_RYE-00053-184 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.075997 | 0 | 0.07396 | 0 | 0.002037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075997 | 0 | 0.075997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075997 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-74 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Столпцы, Ф6, КТП-2628 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 д.Муняково Старожиловский р-н 1,2 км | G_RYE-00053-185 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 0 | 0.3642 | 0 | 0.009722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 0 | 0.37393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37393 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-75 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Столпцы, Ф6, КТП-2767 ВЛ-0,4кВ №1,2 д.Муняково Старожиловский р-н 1,05 км | G_RYE-00053-186 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0.31947 | 0 | 0.008528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.328 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-76 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Гулынки, Ф6, ЗТП-2687 ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 с.Чернобаево Старожиловский р-н 1,375 км | G_RYE-00053-187 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.41785 | 0 | 0.011154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.429 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-77 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Гулынки, Ф9, КТП-2742 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 с.Чернобаево Старожиловский р-н 0,35 км | G_RYE-00053-188 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.10617 | 0 | 0.002834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.109 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-78 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Гулынки, Ф9, МТП-2575 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 д.Акулово Старожиловский р-н 0,15 км | G_RYE-00053-189 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.046752 | 0 | 0.001248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.048 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-79 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Гулынки, Ф9, КТП-4543 ВЛ-0,4кВ №1 д.Акулово Старожиловский р-н 0,925 км | G_RYE-00053-190 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.28149 | 0 | 0.007514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.289 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-80 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Истье, Ф5, МТП-4527 ВЛ-0,4кВ №1,2 с.Истье Старожиловский р-н 1,525 км | G_RYE-00053-191 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.4646 | 0 | 0.012402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.477 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-81 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС 110/10 Истье, Ф5, МТП-2612 ВЛ-0,4кВ №1,2 с.Истье Старожиловский р-н 0,375 км | G_RYE-00053-192 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.22792 | 0 | 0.006084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.234 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-82 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4кВ Ф- 1,2,3 от ТП 4102 инв.13288 Алтухово Клепиковский р-н 1,225 км | G_RYE-00053-193 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0.42496 | 0 | 0.011344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4363 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-83 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4кВ Ф- 1,2 ТП 4413 Аристово инв. 13381 Клепиковский р-н 1,625 км | G_RYE-00053-194 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0.5508 | 0 | 0.014703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5655 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-84 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4кВ Ф- 1,2 ТП 4114 Макеево инв.13298 Клепиковский р-н 0,85 км | G_RYE-00053-195 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2958 | 0 | 0.28811 | 0 | 0.007691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2958 | 0 | 0.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2958 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2958 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-85 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4кВ Ф- 1 ТП 4103 Лебедино инв. 1389 Клепиковский р-н 0,55 км | G_RYE-00053-196 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0.18642 | 0 | 0.004976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1914 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-86 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4кВ Ф- 1 ТП 4047 Каширово инв. 13239Клепиковский р-н 0,5 км | G_RYE-00053-197 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.16948 | 0 | 0.004524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.174 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-87 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) я от ВЛ-0,4кВ Ф- 1 ТП 4107 Нефедово инв. 13291Клепиковский р-н 0,675 км | G_RYE-00053-198 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2349 | 0 | 0.22879 | 0 | 0.006107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2349 | 0 | 0.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2349 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2349 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-88 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4кВ Ф- 1,2 ТП 4098 Курапово инв. 13285, Клепиковский р-н 1,2 км | G_RYE-00053-199 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | 0.40674 | 0 | 0.010858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | 0.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4176 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-89 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ-0,4кВ Ф- 3 ТП 4092 Масеево инв.13280, Клепиковский р-н 0,225 км | G_RYE-00053-200 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0.076264 | 0 | 0.002036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0783 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-90 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №5316 н.п. Сергиевский Боровок (Новодеревенский р-н) 2,75 км | G_RYE-00053-201 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0.93212 | 0 | 0.024882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.957 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-91 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №5532 н.п. Спешнево (Новодеревенский р-н) 1 км | G_RYE-00053-202 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.33895 | 0 | 0.009048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.348 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-92 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №2223 н.п. Вердерево (Скопинский р-н) 2,125 км | G_RYE-00053-203 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.7395 | 0 | 0.72027 | 0 | 0.019227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7395 | 0 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7395 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-93 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2225 н.п. Вердерево (Скопинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-204 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0.18642 | 0 | 0.004976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1914 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-94 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП НР-202н.п. Игошино(Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-205 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-95 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-507н.п. Б. Ляхово (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-206 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-96 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-304н.п. Азеево (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-207 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-97 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ЕР-505н.п. Ермишь (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-208 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-98 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ЕР-506н.п. Ермишь (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-209 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-99 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ЕР-439н.п. Надежка (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-210 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-100 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ЕР-440н.п. Надежка (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-211 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-101 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ЕР-609н.п.Сп. Раменье (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-212 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-102 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП НР-107н.п. Степановка (Ермишинский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-213 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-103 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ЕР-402н.п. Царево (Ермишинский р-н) 0,15 км | G_RYE-00053-214 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.050648 | 0 | 0.001352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.052 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-104 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС Листвянка ВЛ-10кВ №7, КТП-3584 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 с.Кораблино Рязанский р-н 3,025 км | G_RYE-00053-215 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.92043 | 0 | 0.02457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.945 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-105 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС Листвянка ВЛ-10кВ №7, КТП-3582 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 с. Кораблино Рязанский р-н 1,9 км | G_RYE-00053-216 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.70225 | 0 | 0.018746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.721 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-106 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ПС Листвянка ВЛ-10кВ №7, КТП-3581 ВЛ-0,4кВ №1,2,3 с. Горетово Рязанский р-н 2,725 км | G_RYE-00053-217 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0.82887 | 0 | 0.022126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.851 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-107 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1,2,3 ТП 1408 Пустынь инв.15407 Шиловский р-н 1,325 км | G_RYE-00053-218 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46849 | 0 | 0.45631 | 0 | 0.012181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46849 | 0 | 0.46849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46849 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46849 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-108 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1,2,3 ТП 1407 Пустынь инв. 15408 Шиловский р-н 2,1 км | G_RYE-00053-219 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.7308 | 0 | 0.7118 | 0 | 0.019001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7308 | 0 | 0.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7308 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7308 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-109 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1,2,3 ТП 1099 Чембор инв.15430 Шиловский р-н 0,375 км | G_RYE-00053-220 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1305 | 0 | 0.12711 | 0 | 0.003393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1305 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1305 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1305 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-110 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1,2 ТП 1098 Чембор инв.15431 Шиловский р-н 0,4 км | G_RYE-00053-221 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.13558 | 0 | 0.003619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1392 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-111 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1,2,3 ТП 1457 Муратово инв.15395 Шиловский р-н 0,65 км | G_RYE-00053-222 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2262 | 0 | 0.22032 | 0 | 0.005881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2262 | 0 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2262 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2262 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-112 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП 1023 Слобода инв.15391 Шиловский р-н 0,4 км | G_RYE-00053-223 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.13558 | 0 | 0.003619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1392 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-113 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП 1024 Дебры инв.15170 Шиловский р-н 1,2 км | G_RYE-00053-224 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | 0.40674 | 0 | 0.010858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | 0.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4176 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-114 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП 1082 Ясаковский инв.15171 Шиловский р-н 0,325 км | G_RYE-00053-225 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.002941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1131 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-115 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) от ВЛ 0,4 кВ Ф- 1,2 ТП 1406 Пустынь инв.15406 Шиловский р-н 0,75 км | G_RYE-00053-226 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.25421 | 0 | 0.006786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.261 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-116 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №184 н.п. Красное (Сапожковский р-н) 1,925 км | G_RYE-00053-227 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.6699 | 0 | 0.65248 | 0 | 0.017417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6699 | 0 | 0.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6699 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6699 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-117 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №186 н.п. Красное (Сапожковский р-н) 0,975 км | G_RYE-00053-228 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3493 | 0 | 0.34022 | 0 | 0.009082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3493 | 0 | 0.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3493 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3493 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-118 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №182 н.п. Красное (Сапожковский р-н) 1,45 км | G_RYE-00053-229 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5046 | 0 | 0.49148 | 0 | 0.01312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5046 | 0 | 0.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5046 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5046 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-119 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №185 н.п. Красное (Сапожковский р-н) 0,7 км | G_RYE-00053-230 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.23727 | 0 | 0.006334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2436 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-120 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №3038 н.п. Быково (Кораблинский р-н) 1,5 км | G_RYE-00053-231 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.50843 | 0 | 0.013572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.522 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-121 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №3040 н.п. Ухорь (Кораблинский р-н) 0,5 км | G_RYE-00053-232 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.16948 | 0 | 0.004524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.174 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-122 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КТ-201н.п. Котелино (Кадомский р-н) 0,175 км | G_RYE-00053-233 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.22012 | 0 | 0.005876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.226 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-123 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-103н.п. Никиткино (Кадомский р-н) 0,175 км | G_RYE-00053-234 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.059414 | 0 | 0.001586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-124 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-102н.п. Пошатово (Кадомский р-н) 0,025 км | G_RYE-00053-235 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.059414 | 0 | 0.001586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-125 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-411н.п. Новоселки (Кадомский р-н) 0,025 км | G_RYE-00053-236 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08766 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-126 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-412н.п. Новоселки (Кадомский р-н) 0,05 км | G_RYE-00053-237 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08766 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-127 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-504н.п. Акбердеево(Кадомский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-238 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.016558 | 0 | 0.000442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-128 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-110н.п. Никиткино (Кадомский р-н) 0,1 км | G_RYE-00053-239 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.016558 | 0 | 0.000442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-129 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-402н.п. Варваровка(Кадомский р-н) 0,125 км | G_RYE-00053-240 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.042856 | 0 | 0.001144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.044 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-130 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-506н.п. Верки (Кадомский р-н) 0,025 км | G_RYE-00053-241 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08766 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-131 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-117н.п. Восход (Кадомский р-н) 0,025 км | G_RYE-00053-242 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08766 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-132 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-109н.п.Восход (Кадомский р-н) 0,225 км | G_RYE-00053-243 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.075972 | 0 | 0.002028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-133 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-111н.п. Восход (Кадомский р-н) 0,1 км | G_RYE-00053-244 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.075972 | 0 | 0.002028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-134 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-105н.п. Восход (Кадомский р-н) 0,125 км | G_RYE-00053-245 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.042856 | 0 | 0.001144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.044 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-135 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-101н.п. Восход (Кадомский р-н) 0,175 км | G_RYE-00053-246 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.059414 | 0 | 0.001586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-136 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КТ-105н.п. Котелино (Кадомский р-н) 0,25 км | G_RYE-00053-247 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.084738 | 0 | 0.002262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.087 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-137 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-412 н.п.Новоселки (Кадомский р-н) 0,5 км | G_RYE-00053-248 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.16948 | 0 | 0.004524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.174 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-138 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-516н.п. Кущапино (Кадомский р-н) 0,425 км | G_RYE-00053-249 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.14415 | 0 | 0.003848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.148 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-139 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-421н.п. Пургасово (Кадомский р-н) 0,325 км | G_RYE-00053-250 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.11006 | 0 | 0.002938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.113 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-140 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП КД-413н.п. Пургасово (Кадомский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-251 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-141 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (замена ответвлений) ВЛ-0,4кВ от ТП ВС-108 н.п. Я. Поляна (Кадомский р-н) 0,55 км | G_RYE-00053-252 | Н | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.18603 | 0 | 0.004966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-142 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Шелухово - Парская | G_RYE-00065-018 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10.9892 | 0.72 | 9.9237 | 0 | 0.3455 | 10.9892 | 0.72 | 9.9237 | 0 | 0.3455 | 0 | 10.9892 | 0 | 10.9892 | 0 | 10.9892 | 0.72473 | 0.72473 | 10.2644 | 10.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.2644 | 10.2644 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Михайловская -Елино с отп. На участке от оп. 34 до оп. 147 Замена грозотроса со встроенным ВОК | G_RYE-00066-005 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 2.4491 | 2.4491 | 0.411 | 9.868 | 0.411 | 9.0779 | 0 | 0.37911 | 9.868 | 0.411 | 9.0779 | 0 | 0.37911 | 0.10301 | 9.457 | 0.10301 | 9.457 | 0.10301 | 9.457 | 9.457 | 9.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Михайлов-Мшанка (замена опор 12шт. с подстановкой 2шт., изоляторов на участке 9,6 км) 9.6 км | G_RYE-00201-000 | И | 2013 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1.466 | 65.3524 | 2.7106 | 60.083 | 0 | 2.5588 | 65.3524 | 2.7106 | 60.083 | 0 | 2.5588 | 0.40275 | 63.8864 | 0.40275 | 63.8864 | 0.40275 | 63.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.72534 | 0.55398 | 0.55398 | нд | 62.6071 | нд | 0 | 1.2793 | 63.8864 | Увеличение стоимости в связи с изменением технических решений. В связи с уточнением типа опор, а именно бетонные одностоечные в количестве 12 шт, на анкерные металлические в количестве 12 шт. Также увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ НРТЭЦ-Факел 1 (замена грозотроса) 6.3 км | G_RYE-00202-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4.2555 | 0.2582 | 3.8611 | 0 | 0.13615 | 4.2555 | 0.2582 | 3.8611 | 0 | 0.13615 | 0 | 4.2555 | 0 | 4.2555 | 0 | 4.2555 | 0 | 0 | 0.25994 | 0.25994 | 3.9955 | 3.9955 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2555 | 4.2555 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Скопин-Кораблино, Скопин-Яблонево. Замена изоляции, подвесной и натяжной арматуры. 4,8 км. Двухцепной участок, опоры №1-25, провод АС-150, изоляция ПФ-70, 1984 год ввода в эксплуатацию. | G_RYE-00250-000 | Н | 2019 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.749 | 1.5 | 14.7303 | 0 | 0.51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.749 | 0 | 16.749 | 0 | 0 | 1.5099 | 0 | 15.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.2391 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №90-384 от 10.12.2018 года. В 2018 году были произведены ремонтные работы, при которых устранены дефекты и ВЛ не нуждается в реконструкции, индекс состояния составляет 82,41 ед. и 85,46 соответственно. Актом технического освидетельствования №90-384 от 10.12.2018 года разрешается эксплуатация объекта до 2023 года. В рамках производстенных программ на ВЛ будет произведена замена подвесной и натяжной изоляции
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Зубово-Горлово. Замена изоляции, подвесной и натяжной арматуры. 18,5 км. Опоры №122-198, провод АС-120, изоляция ПФ-70, 1983 год ввода в эксплуатацию. | G_RYE-00252-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 0.39139 | 3.7807 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 0 | 4.3053 | 0 | 0 | 0.39396 | 0 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9113 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №88-289 от 10.12.2018 года. В 2018 году были произведены ремонтные работы, при которых устранены дефекты и ВЛ не нуждается в реконструкции, индекс состояния составляет 71,05 ед. Актом технического освидетельствования №88-289 от 10.12.2018 года разрешается эксплуатация объекта до 2023 года. В рамках производстенных программ на ВЛ будет произведена замена подвесной и натяжной изоляции
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Горлово-Мшанка. Замена изоляции, подвесной и натяжной арматуры. 18,5 км. Опоры № 1-47, провод АС-120, изоляция ПФ-70, 1983 год ввода в эксплуатацию. | G_RYE-00253-000 | Н | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6279 | 0.2389 | 2.3071 | 0 | 0.081959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6279 | 0 | 2.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 2.3874 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6279 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №38-937 от 10.12.2018 года В 2018 году были произведены ремонтные работы, при которых устранены дефекты и ВЛ не нуждается в реконструкции, индекс состояния составляет 75,45 ед. Актом технического освидетельствования №38-937 от 10.12.2018 года разрешается эксплуатация объекта до 2023 года. В рамках производстенных программ на ВЛ будет произведена замена подвесной и натяжной изоляции
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Клепики-Соломино с заменой анкерно-угловых металлических опор №1,2,8 (3 шт.) (0,7 км) | G_RYE-00255-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.165 | 0 | 0.07504 | 2.24 | 0 | 2.165 | 0 | 0.07504 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Бельки-Касимов с заменой анкерно-угловых металлических опор №100 (1 шт.) (0,2 км) | G_RYE-00256-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.147 | 0.66838 | 0 | 0.02462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.14797 | 0 | 0.69203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69203 | 0 | Проект исключён из ИПР в связи с необходимостью изменения объема проектирования. Данный инвестиционный проект изменен, в связи с чем в ИПР внесен новый инвестиционный проект RYE-01269-000
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Касимов-Сабурово с заменой анкерно-угловых металлических опор №1,3,4,10,20,26,30,55 (8 шт.) (3,5 км) | G_RYE-00257-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 1.078 | 4.9015 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 1.0851 | 0 | 5.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0749 | 0 | Проект исключён из ИПР в связи с необходимостью изменения объема проектирования. Данный инвестиционный проект изменен, в связи с чем в ИПР внесен новый инвестиционный проект RYE-01270-000
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Ашуково-Касимов с заменой анкерно-угловых металлических опор№15,17,24,25,26,27,29,30,31,32 (10 шт.) (2,5 км) | G_RYE-00258-000 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.1 | 9.755 | 0 | 0.34497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 1.1072 | 0 | 10.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0928 | 0 | Проект исключён из ИПР в связи с необходимостью изменения объема проектирования. Данный инвестиционный проект изменен, в связи с чем в ИПР внесен новый инвестиционный проект RYE-01271-000
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево (замена грозотроса 52,05) пролёты №№ 18-102, 158-373 | G_RYE-00259-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 29.5843 | 1.428 | 27.4141 | 0 | 0.74218 | 29.5843 | 1.428 | 27.4141 | 0 | 0.74218 | 0 | 29.5843 | 0 | 29.5843 | 0 | 29.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 1.4381 | нд | 28.1462 | нд | 0 | 1.4381 | 29.5843 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ "Н. Мальцево- Сасово" (замена грозотроса 14,18) в пролётах опор №№ 1-171 | G_RYE-00260-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.006 | 0.728 | 7.0303 | 0 | 0.24772 | 8.006 | 0.728 | 7.0303 | 0 | 0.24772 | 0 | 8.006 | 0 | 8.006 | 0 | 8.006 | 0.73279 | 0.73279 | 7.2732 | 7.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2732 | 7.2732 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сабурово-Ермишь (замена грозотроса 25,61) в пролётах опор №№ 79-180 | G_RYE-00261-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 15.0987 | 1.3315 | 13.2955 | 0 | 0.47169 | 15.0987 | 1.3315 | 13.2955 | 0 | 0.47169 | 0 | 15.0987 | 0 | 15.0987 | 0 | 15.0987 | 0 | 0 | 1.3404 | 1.3404 | 13.7583 | 13.7583 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0987 | 15.0987 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сасово-Кустаревка (замена грозотроса 32,76) в пролётах опор №№ 30-166 | G_RYE-00262-000 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 1.8432 | 0 | 0 | 0.012448 | 1.8556 | 1.8432 | 0 | 0 | 0.012448 | 0 | 1.8556 | 0 | 1.8556 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 1.8556 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8556 | 1.8556 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Кустаревка- Т. Стан (замена грозотроса 19,4) в пролётах опор №№ 10-100 | G_RYE-00263-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.064 | 0 | 0 | 0.007437 | 1.0714 | 0 | 1.064 | 0 | 0.007437 | 0 | 1.0714 | 0 | 1.0714 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 1.0714 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0714 | 1.0714 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сасово-Свобода с заменой всего оборудования ЛЭП (опор 58шт., провода 11,26 км, грозотроса, сцепной арматуры и изоляции по всей длине) 11,26 км | G_RYE-00264-000 | И | 2016 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 5.0543 | 102.9303 | 9.2 | 87.8328 | 0 | 5.8975 | 91.1523 | 0 | 85.3537 | 0 | 5.7985 | 1.0896 | 97.876 | 1.0896 | 97.876 | 1.0896 | 86.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2989 | 0 | 57.4804 | 55.0013 | нд | 31.0967 | нд | 0 | 66.7793 | 86.0979 | Уменьшение стоимости в соответствии с актом технического освидетельствования №19-01 от 14.01.2019 г. Уменьшение количества устанавливаемого оборудования.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35кВ Клепики-Болонь 1,2 с заменой анкерно-угловых металлических опор №1-7,12 (8 шт.) (1,2 км) | G_RYE-00265-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.8 | 7.3408 | 0 | 0.25921 | 8.4 | 0.8 | 7.3408 | 0 | 0.25921 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.80526 | 0.80526 | 7.5947 | 7.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5947 | 7.5947 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 12 ПС Подвязье (Рязанский р-н ) 1,75 км | G_RYE-00309-000 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.47611 | 0.47611 | 0.273 | 2.063 | 0.273 | 1.7164 | 0 | 0.073638 | 2.063 | 0.273 | 1.7164 | 0 | 0.073638 | 0.072298 | 1.79 | 0.072298 | 1.79 | 0.072298 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 ПС Горностаевка (Михайловский р-н ) 2,731 км | G_RYE-00309-001 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.71522 | 0.71522 | 0.268 | 3.0128 | 0.268 | 2.6338 | 0 | 0.11097 | 3.0128 | 0.268 | 2.6338 | 0 | 0.11097 | 0.071185 | 2.7448 | 0.071185 | 2.7448 | 0.071185 | 2.7448 | 2.7448 | 2.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Пионерская (№ 4 РП-40) (Рыбновский р-н) 4,154 км | G_RYE-00309-002 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.96629 | 0.96629 | 0.363 | 4.0634 | 0.363 | 3.5507 | 0 | 0.14961 | 4.0634 | 0.363 | 3.5507 | 0 | 0.14961 | 0.096494 | 3.7004 | 0.096494 | 3.7004 | 0.096494 | 3.7004 | 3.7004 | 3.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Б.Коровино отпайка на КТП-4238 (Захаровский р-н) 1,350 км | G_RYE-00309-003 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.35746 | 0.35746 | 0.209 | 1.5407 | 0.209 | 1.2773 | 0 | 0.054336 | 1.5407 | 0.209 | 1.2773 | 0 | 0.054336 | 0.055578 | 1.3317 | 0.055578 | 1.3317 | 0.055578 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Гулынки (№ 2 ЗТП-2709, № 3 ЗТП-2702) (Старожиловский р-н ) 1,027 км | G_RYE-00309-004 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.34462 | 0.34462 | 0.247 | 1.4928 | 0.247 | 1.1932 | 0 | 0.052572 | 1.4928 | 0.247 | 1.1932 | 0 | 0.052572 | 0.065491 | 1.2458 | 0.065491 | 1.2458 | 0.065491 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Старожилово за КРН-856 (Старожиловский р-н ) 4,566 км | G_RYE-00309-005 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 1.1755 | 1.1755 | 0.599 | 4.9302 | 0.599 | 4.155 | 0 | 0.17621 | 4.9302 | 0.599 | 4.155 | 0 | 0.17621 | 0.16019 | 4.3312 | 0.16019 | 4.3312 | 0.16019 | 4.3312 | 4.3312 | 4.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 РП "Пригородная" (Михайловский р-н ) 1,414 км | G_RYE-00309-006 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.43558 | 0.43558 | 0.223 | 1.8538 | 0.223 | 1.5645 | 0 | 0.066332 | 1.8538 | 0.223 | 1.5645 | 0 | 0.066332 | 0.059372 | 1.6308 | 0.059372 | 1.6308 | 0.059372 | 1.6308 | 1.6308 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС Погореловский карьер (Пронский р-н) 1,57 км | G_RYE-00309-007 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.42931 | 0.42931 | 0.268 | 1.8596 | 0.268 | 1.5254 | 0 | 0.066219 | 1.8596 | 0.268 | 1.5254 | 0 | 0.066219 | 0.070974 | 1.5916 | 0.070974 | 1.5916 | 0.070974 | 1.5916 | 1.5916 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 8 ПС Лихачево (Рязанский р-н ) 2,62 км | G_RYE-00309-008 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.68966 | 0.68966 | 0.209 | 2.973 | 0.209 | 2.6527 | 0 | 0.11136 | 2.973 | 0.209 | 2.6527 | 0 | 0.11136 | 0.054569 | 2.764 | 0.054569 | 2.764 | 0.054569 | 2.764 | 2.764 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 3 ЗТП-2430 (№ 1 ПС Подвязье) (Рязанский р-н ) 0,7 км | G_RYE-00309-009 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.21111 | 0.21111 | 0.206 | 0.91438 | 0.206 | 0.67829 | 0 | 0.03009 | 0.91438 | 0.206 | 0.67829 | 0 | 0.03009 | 0.055015 | 0.70838 | 0.055015 | 0.70838 | 0.055015 | 0.70838 | 0.70838 | 0.70838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №1 ПС Самарино (Ряжский р-н г.) 5,25 км | G_RYE-00309-023 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.5163 | 0.4263 | 5.8851 | 0 | 0.20486 | 6.5163 | 0.4263 | 5.8851 | 0 | 0.20486 | 0 | 6.5163 | 0 | 6.5163 | 0 | 6.5163 | 0.4291 | 0 | 6.0872 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 6.0872 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0872 | 6.5163 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №15 ПС Сапожок (Сапожковский р-н)4,7 км | G_RYE-00309-024 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.8336 | 0.38164 | 5.2686 | 0 | 0.1834 | 5.8336 | 0.38164 | 5.2686 | 0 | 0.1834 | 0 | 5.8336 | 0 | 5.8336 | 0 | 5.8336 | 0.38415 | 0 | 5.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38415 | нд | 5.4495 | 5.4495 | 5.8336 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №12 ПС Михалково (Ухоловский р-н)6.5 км | G_RYE-00309-027 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0.5278 | 7.2864 | 0 | 0.25363 | 8.0678 | 0.5278 | 7.2864 | 0 | 0.25363 | 0 | 8.0678 | 0 | 8.0678 | 0 | 8.0678 | 0.53127 | 0 | 7.5365 | 0 | 0 | 0.53127 | 0 | 7.5365 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5365 | 8.0678 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №18 ПС Кораблино отпайка от ЛР-320 (Кораблинский р-н)3,5 км | G_RYE-00309-039 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 0 | 4.5165 | 0 | 4.5165 | 0 | 4.5165 | 0 | 0 | 0.29745 | 0 | 4.219 | 0.29745 | 0 | 4.219 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5165 | 4.5165 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово (Ухоловский р-н)8,1 км | G_RYE-00309-041 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.4524 | 0.6838 | 9.4375 | 0 | 0.33113 | 10.4524 | 0.6838 | 9.4375 | 0 | 0.33113 | 0 | 10.4524 | 0 | 10.4524 | 0 | 10.4524 | 0 | 0 | 0.68839 | 0 | 9.764 | 0.68839 | 0 | 9.764 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4524 | 10.4524 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" (Рыбновский р-н ) 5 км | G_RYE-00309-048 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.6715 | 0.43645 | 6.0237 | 0 | 0.21135 | 6.6715 | 0.43645 | 6.0237 | 0 | 0.21135 | 0 | 6.6715 | 0 | 6.6715 | 0 | 6.6715 | 0 | 0 | 0.43938 | 0.43938 | 6.2321 | 6.2321 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6714 | 6.6714 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ока" (Рыбновский р-н ) 5 км | G_RYE-00309-049 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6.6715 | 0.43645 | 6.0237 | 0 | 0.21135 | 6.6715 | 0.43645 | 6.0237 | 0 | 0.21135 | 0 | 6.6715 | 0 | 6.6715 | 0 | 6.6715 | 0 | 0 | 0.43938 | 0.43938 | 6.2321 | 6.2321 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6714 | 6.6714 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" (Рыбновский р-н ) 7,5 км | G_RYE-00309-050 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 10.0072 | 0.65468 | 9.0355 | 0 | 0.31702 | 10.0072 | 0.65468 | 9.0355 | 0 | 0.31702 | 0 | 10.0072 | 0 | 10.0072 | 0 | 10.0072 | 0 | 0 | 0.65907 | 0.65907 | 9.3481 | 9.3481 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0072 | 10.0072 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Пустотино отпайка на МТП-3145 (Кораблинский р-н)3,64 км | G_RYE-00309-057 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.8568 | 0.31774 | 4.3852 | 0 | 0.15386 | 4.8568 | 0.31774 | 4.3852 | 0 | 0.15386 | 0 | 4.8568 | 0 | 4.8568 | 0 | 4.8568 | 0 | 0 | 0.31987 | 0 | 4.5369 | 0.31987 | 0 | 4.5369 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8568 | 4.8568 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово (Ухоловский р-н)4 км | G_RYE-00309-058 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.3372 | 0.34916 | 4.8189 | 0 | 0.16908 | 5.3372 | 0.34916 | 4.8189 | 0 | 0.16908 | 0 | 5.3372 | 0 | 5.3372 | 0 | 5.3372 | 0 | 0 | 0.3515 | 0 | 4.9857 | 0.3515 | 0 | 4.9857 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3372 | 5.3372 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №1 ПС Михалково (Ухоловский р-н)4,26 км | G_RYE-00309-059 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.8434 | 0.53122 | 5.129 | 0 | 0.1832 | 5.8434 | 0.53122 | 5.129 | 0 | 0.1832 | 0 | 5.8434 | 0 | 5.8434 | 0 | 5.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53491 | 0.53491 | 5.3085 | 5.3085 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8434 | 5.8434 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ №13 ПС Сараи (Сараевский р-н)20 км | G_RYE-00309-060 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 27.434 | 2.494 | 24.0799 | 0 | 0.86008 | 27.434 | 2.494 | 24.0799 | 0 | 0.86008 | 0 | 27.434 | 0 | 27.434 | 0 | 27.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5113 | 2.5113 | 24.9227 | 24.9227 | нд | 0 | нд | 0 | 27.434 | 27.434 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2300 Пальчинки (Касимовский р-н) 2,04 км | G_RYE-00310-056 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7309 | 0.24827 | 2.3982 | 0 | 0.084502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7309 | 0 | 2.7309 | 0 | 0 | 0.2499 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.481 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-150 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2111 Лом (Касимовский р-н) 2,52 км | G_RYE-00310-057 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.3735 | 0.30668 | 2.9625 | 0 | 0.10439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3735 | 0 | 3.3735 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 3.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0648 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-151 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6027 Строевское (Путятинский р-н) 0,49 км | G_RYE-00310-058 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.65596 | 0.059633 | 0.57603 | 0 | 0.020297 | 0.65596 | 0.059633 | 0.57603 | 0 | 0.020297 | 0 | 0.65596 | 0 | 0.65596 | 0 | 0.65596 | 0.060025 | 0 | 0.59594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.060025 | нд | 0.59594 | 0.59594 | 0.65596 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6027 Строевское (Путятинский р-н) 1,67 км | G_RYE-00310-059 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.2356 | 0.20324 | 1.9632 | 0 | 0.069175 | 2.2356 | 0.20324 | 1.9632 | 0 | 0.069175 | 0 | 2.2356 | 0 | 2.2356 | 0 | 2.2356 | 0.20458 | 0 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20458 | нд | 2.0311 | 2.0311 | 2.2356 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6028 Строевское (Путятинский р-н) 0,7 км | G_RYE-00310-060 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.93709 | 0.08519 | 0.8229 | 0 | 0.028995 | 0.93709 | 0.08519 | 0.8229 | 0 | 0.028995 | 0 | 0.93709 | 0 | 0.93709 | 0 | 0.93709 | 0.08575 | 0 | 0.85134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08575 | нд | 0.85134 | 0.85134 | 0.93709 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6028 Строевское (Путятинский р-н) 2,4 км | G_RYE-00310-061 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.2129 | 0.29208 | 2.8214 | 0 | 0.099414 | 3.2129 | 0.29208 | 2.8214 | 0 | 0.099414 | 0 | 3.2129 | 0 | 3.2129 | 0 | 3.2129 | 0.294 | 0 | 2.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.294 | нд | 2.9189 | 2.9189 | 3.2129 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6237 Ч.Слобода (Путятинский р-н) 2,08 км | G_RYE-00310-062 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.7845 | 0.25314 | 2.4452 | 0 | 0.086158 | 2.7845 | 0.25314 | 2.4452 | 0 | 0.086158 | 0 | 2.7845 | 0 | 2.7845 | 0 | 2.7845 | 0.2548 | 0 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2548 | нд | 2.5297 | 2.5297 | 2.7845 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6239 Ч.Слобода (Путятинский р-н) 2,68 км | G_RYE-00310-063 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.5877 | 0.32616 | 3.1505 | 0 | 0.11101 | 3.5877 | 0.32616 | 3.1505 | 0 | 0.11101 | 0 | 3.5877 | 0 | 3.5877 | 0 | 3.5877 | 0.3283 | 0 | 3.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3283 | нд | 3.2594 | 3.2594 | 3.5877 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3445 н.п. Малево и ВЛ-0,4 кВ от КТП-3446 Малево – объединить от одной ТП (Спасский р-н) 1,86 км | G_RYE-00310-064 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.22636 | 2.1866 | 0 | 0.077046 | 2.49 | 0.22636 | 2.1866 | 0 | 0.077046 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0.22785 | 0 | 2.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22785 | нд | 2.2621 | нд | 0 | 2.2621 | 2.49 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3318 Садовая (Спасский р-н) 2,1 км | G_RYE-00310-065 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.8113 | 0.25557 | 2.4687 | 0 | 0.086987 | 2.8113 | 0.25557 | 2.4687 | 0 | 0.086987 | 0 | 2.8113 | 0 | 2.8113 | 0 | 2.8113 | 0.25725 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25725 | нд | 2.554 | нд | 0 | 2.554 | 2.8113 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от МТП-3301 (Моховка) (Спасский р-н) 1,2 км | G_RYE-00310-066 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0.14604 | 1.4107 | 0 | 0.049707 | 1.6064 | 0.14604 | 1.4107 | 0 | 0.049707 | 0 | 1.6064 | 0 | 1.6064 | 0 | 1.6064 | 0.147 | 0 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | нд | 1.4594 | нд | 0 | 1.4594 | 1.6064 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 от КТП ДД-304 н. п. Ункосово (Чучковский р-н ) 3 км | G_RYE-00310-067 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.0161 | 0.3651 | 3.5267 | 0 | 0.12427 | 4.0161 | 0.3651 | 3.5267 | 0 | 0.12427 | 0 | 4.0161 | 0 | 4.0161 | 0 | 4.0161 | 0.3675 | 0 | 3.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3675 | нд | 3.6486 | 3.6486 | 4.0161 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение БР-409 ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП БР-409 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 2 км | G_RYE-00310-068 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0.2434 | 2.3512 | 0 | 0.082845 | 2.6774 | 0.2434 | 2.3512 | 0 | 0.082845 | 0 | 2.6774 | 0 | 2.6774 | 0 | 2.6774 | 0.245 | 0 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.245 | нд | 2.4324 | 2.4324 | 2.6774 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1от ТП ЕР-505 н. п. Котово (Ермишинский р-н ) 1,3 км | G_RYE-00310-069 | И | 2014 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0.151 | 1.8913 | 0.15821 | 1.5262 | 0 | 0.20686 | 1.8913 | 0.15821 | 1.5262 | 0 | 0.20686 | 0.019114 | 1.7403 | 0.019114 | 1.7403 | 0.019114 | 1.7403 | 0.16024 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16024 | нд | 1.5801 | нд | 0 | 1.5801 | 1.7403 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от тп КД-218 н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 3,4 км | G_RYE-00310-070 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.5516 | 0.41378 | 3.997 | 0 | 0.14084 | 4.5516 | 0.41378 | 3.997 | 0 | 0.14084 | 0 | 4.5516 | 0 | 4.5516 | 0 | 4.5516 | 0.4165 | 0 | 4.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | нд | 4.1351 | нд | 0 | 4.1351 | 4.5516 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП ЕР-405 н. п. Власово (Ермишинский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00310-071 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.37727 | 3.6443 | 0 | 0.12841 | 4.15 | 0.37727 | 3.6443 | 0 | 0.12841 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0.37975 | 0 | 3.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37975 | нд | 3.7702 | нд | 0 | 3.7702 | 4.15 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №№1, 2, 3 от ТП РЖ-101 н. п. Демушкино (Сасовский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00310-072 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.4177 | 0.40161 | 3.8794 | 0 | 0.1367 | 4.4177 | 0.40161 | 3.8794 | 0 | 0.1367 | 0 | 4.4177 | 0 | 4.4177 | 0 | 4.4177 | 0.40425 | 0 | 4.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40425 | нд | 4.0135 | нд | 0 | 4.0135 | 4.4177 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ от ТП БР-407 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 1,9 км | G_RYE-00310-073 | И | 2014 | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0.241 | 2.7845 | 0.23123 | 2.2304 | 0 | 0.3229 | 2.7845 | 0.23123 | 2.2304 | 0 | 0.3229 | 0.030506 | 2.5435 | 0.030506 | 2.5435 | 0.030506 | 2.5435 | 0.23433 | 0 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23433 | нд | 2.3092 | 2.3092 | 2.5435 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 МТП 1344 н.п. Кочуры (Милославский р-н)1,5 км | G_RYE-00310-191 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.1599 | 0.19635 | 1.8958 | 0 | 0.067713 | 2.1599 | 0.19635 | 1.8958 | 0 | 0.067713 | 0 | 2.1599 | 0 | 2.1599 | 0 | 2.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 0.19771 | 1.9621 | 1.9621 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1599 | 2.1599 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1463 н.п. Бугровка (Милославский р-н)2 км | G_RYE-00310-192 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 0.2618 | 2.5277 | 0 | 0.090284 | 2.8798 | 0.2618 | 2.5277 | 0 | 0.090284 | 0 | 2.8798 | 0 | 2.8798 | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26362 | 0.26362 | 2.6162 | 2.6162 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8798 | 2.8798 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1117 н.п. Казначеевка (Милославский р-н)1,8 км | G_RYE-00310-193 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 0 | 2.5918 | 0 | 2.5918 | 0 | 2.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23726 | 0.23726 | 2.3546 | 2.3546 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5918 | 2.5918 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4435 н.п.Лупиловка (Ряжский р-н)0,6 км | G_RYE-00310-194 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.86394 | 0.07854 | 0.75831 | 0 | 0.027085 | 0.86394 | 0.07854 | 0.75831 | 0 | 0.027085 | 0 | 0.86394 | 0 | 0.86394 | 0 | 0.86394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0.079085 | 0.78485 | 0.78485 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86394 | 0.86394 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4500 н.п.Утро (Ряжский р-н)2,44 км | G_RYE-00310-195 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.5134 | 0.3194 | 3.0838 | 0 | 0.11015 | 3.5134 | 0.3194 | 3.0838 | 0 | 0.11015 | 0 | 3.5134 | 0 | 3.5134 | 0 | 3.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32161 | 0.32161 | 3.1917 | 3.1917 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5134 | 3.5134 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2 КТП-4460 н.п.Турово (Ряжский р-н)2,12 км | G_RYE-00310-196 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | 0.27751 | 2.6794 | 0 | 0.0957 | 3.0526 | 0.27751 | 2.6794 | 0 | 0.0957 | 0 | 3.0526 | 0 | 3.0526 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27943 | 0.27943 | 2.7732 | 2.7732 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0526 | 3.0526 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2 КТП-4311 н.п.Еголдаево (Ряжский р-н)3,08 км | G_RYE-00310-197 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.4349 | 0.40317 | 3.8927 | 0 | 0.13904 | 4.4349 | 0.40317 | 3.8927 | 0 | 0.13904 | 0 | 4.4349 | 0 | 4.4349 | 0 | 4.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40597 | 0.40597 | 4.0289 | 4.0289 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4349 | 4.4349 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2 КТП-4316 н.п.Еголдаево (Ряжский р-н)1,4 км | G_RYE-00310-198 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0159 | 0.18326 | 1.7694 | 0 | 0.063199 | 2.0159 | 0.18326 | 1.7694 | 0 | 0.063199 | 0 | 2.0159 | 0 | 2.0159 | 0 | 2.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18453 | 0.18453 | 1.8313 | 1.8313 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0159 | 2.0159 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2 МТП-4111 н.п.Самарино (Ряжский р-н)1,86 км | G_RYE-00310-199 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6782 | 0.24347 | 2.3508 | 0 | 0.083964 | 2.6782 | 0.24347 | 2.3508 | 0 | 0.083964 | 0 | 2.6782 | 0 | 2.6782 | 0 | 2.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24516 | 0.24516 | 2.4331 | 2.4331 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6782 | 2.6782 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2090 Гиблицы (Касимовский р-н) 3,66 км | G_RYE-00310-200 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0.47909 | 4.6257 | 0 | 0.16522 | 5.27 | 0.47909 | 4.6257 | 0 | 0.16522 | 0 | 5.27 | 0 | 5.27 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48242 | 0.48242 | 4.7876 | 4.7876 | нд | 0 | нд | 0 | 5.27 | 5.27 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2325 Алешино (Касимовский р-н) 2,04 км | G_RYE-00310-201 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.9374 | 0.26704 | 2.5783 | 0 | 0.09209 | 2.9374 | 0.26704 | 2.5783 | 0 | 0.09209 | 0 | 2.9374 | 0 | 2.9374 | 0 | 2.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 0.26889 | 2.6685 | 2.6685 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9374 | 2.9374 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2110 Шепелево (Касимовский р-н) 1,04 км | G_RYE-00310-202 | Н | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0.13614 | 1.3144 | 0 | 0.046947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 1.3604 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4975 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования№13-155 от 14.01.2019 г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6376 Караулово (Путятинский р-н) 1,48 км | G_RYE-00310-203 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 0 | 2.1311 | 0 | 2.1311 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0.19508 | 1.936 | 1.936 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1311 | 2.1311 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6378 Караулово (Путятинский р-н) 2,96 км | G_RYE-00310-204 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.2621 | 0.38746 | 3.741 | 0 | 0.13362 | 4.2621 | 0.38746 | 3.741 | 0 | 0.13362 | 0 | 4.2621 | 0 | 4.2621 | 0 | 4.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0.39015 | 3.872 | 3.872 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2621 | 4.2621 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,76 км | G_RYE-00310-205 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 0 | 1.0943 | 0 | 1.0943 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10018 | 0.10018 | 0.99415 | 0.99415 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0943 | 1.0943 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,54 км | G_RYE-00310-206 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.77755 | 0.070686 | 0.68248 | 0 | 0.024377 | 0.77755 | 0.070686 | 0.68248 | 0 | 0.024377 | 0 | 0.77755 | 0 | 0.77755 | 0 | 0.77755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071177 | 0.071177 | 0.70637 | 0.70637 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77755 | 0.77755 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,32 км | G_RYE-00310-207 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.46077 | 0.041888 | 0.40443 | 0 | 0.014446 | 0.46077 | 0.041888 | 0.40443 | 0 | 0.014446 | 0 | 0.46077 | 0 | 0.46077 | 0 | 0.46077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042179 | 0.042179 | 0.41859 | 0.41859 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46077 | 0.46077 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6217 Песочня (Путятинский р-н) 1,24 км | G_RYE-00310-208 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 0.16232 | 1.5672 | 0 | 0.055976 | 1.7855 | 0.16232 | 1.5672 | 0 | 0.055976 | 0 | 1.7855 | 0 | 1.7855 | 0 | 1.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16344 | 0.16344 | 1.622 | 1.622 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7855 | 1.7855 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6219 Песочня (Путятинский р-н) 0,76 км | G_RYE-00310-209 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 0 | 1.0943 | 0 | 1.0943 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10018 | 0.10018 | 0.99415 | 0.99415 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0943 | 1.0943 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6219 Песочня (Путятинский р-н) 0,36 км | G_RYE-00310-210 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.51836 | 0.047124 | 0.45499 | 0 | 0.016251 | 0.51836 | 0.047124 | 0.45499 | 0 | 0.016251 | 0 | 0.51836 | 0 | 0.51836 | 0 | 0.51836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047451 | 0.047451 | 0.47091 | 0.47091 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51836 | 0.51836 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6262 Поляки (Путятинский р-н) 1,8 км | G_RYE-00310-211 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 0 | 2.5918 | 0 | 2.5918 | 0 | 2.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23726 | 0.23726 | 2.3546 | 2.3546 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5918 | 2.5918 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6263 Поляки (Путятинский р-н) 3,96 км | G_RYE-00310-212 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.702 | 0.51836 | 5.0049 | 0 | 0.17876 | 5.702 | 0.51836 | 5.0049 | 0 | 0.17876 | 0 | 5.702 | 0 | 5.702 | 0 | 5.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52196 | 0.52196 | 5.18 | 5.18 | нд | 0 | нд | 0 | 5.702 | 5.702 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6244 Мясное (Путятинский р-н) 1,48 км | G_RYE-00310-213 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 0 | 2.1311 | 0 | 2.1311 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0.19508 | 1.936 | 1.936 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1311 | 2.1311 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6247 Прудки (Путятинский р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-214 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 0 | 2.6494 | 0 | 2.6494 | 0 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24253 | 0.24253 | 2.4069 | 2.4069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6494 | 2.6494 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6247 Прудки (Путятинский р-н) 0,64 км | G_RYE-00310-215 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.92154 | 0.083776 | 0.80887 | 0 | 0.028892 | 0.92154 | 0.083776 | 0.80887 | 0 | 0.028892 | 0 | 0.92154 | 0 | 0.92154 | 0 | 0.92154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084358 | 0.084358 | 0.83718 | 0.83718 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92154 | 0.92154 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6240 Летники (Путятинский р-н) 1,08 км | G_RYE-00310-216 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | 0.14137 | 1.365 | 0 | 0.048753 | 1.5551 | 0.14137 | 1.365 | 0 | 0.048753 | 0 | 1.5551 | 0 | 1.5551 | 0 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0.14235 | 1.4127 | 1.4127 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5551 | 1.5551 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от ТП 4317 Егорово (Клепиковский р-н) 1,4 км | G_RYE-00310-217 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.0159 | 0.18326 | 1.7694 | 0 | 0.063199 | 2.0159 | 0.18326 | 1.7694 | 0 | 0.063199 | 0 | 2.0159 | 0 | 2.0159 | 0 | 2.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18453 | 0.18453 | 1.8313 | 1.8313 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0159 | 2.0159 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от ТП 4331 Исток (Клепиковский р-н) 3 км | G_RYE-00310-218 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.3197 | 0.3927 | 3.7916 | 0 | 0.13543 | 4.3197 | 0.3927 | 3.7916 | 0 | 0.13543 | 0 | 4.3197 | 0 | 4.3197 | 0 | 4.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39543 | 0.39543 | 3.9243 | 3.9243 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3197 | 4.3197 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3501 Кирицы (Спасский р-н) 1,64 км | G_RYE-00310-219 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0.21468 | 2.0732 | 0 | 0.074051 | 2.362 | 0.21468 | 2.0732 | 0 | 0.074051 | 0 | 2.362 | 0 | 2.362 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21617 | 0.21617 | 2.1458 | 2.1458 | нд | 0 | нд | 0 | 2.362 | 2.362 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-3018 Красный Яр (Спасский р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-220 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 0 | 2.6494 | 0 | 2.6494 | 0 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24253 | 0.24253 | 2.4069 | 2.4069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6494 | 2.6494 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3422 Одоевские Горы (Спасский р-н) 1,32 км | G_RYE-00310-221 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.9007 | 0.17279 | 1.6683 | 0 | 0.059587 | 1.9007 | 0.17279 | 1.6683 | 0 | 0.059587 | 0 | 1.9007 | 0 | 1.9007 | 0 | 1.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17399 | 0.17399 | 1.7267 | 1.7267 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9007 | 1.9007 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП ПР-507 н. п. Пертово (Чучковский р-н ) 3,7 км | G_RYE-00310-222 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.3276 | 0.48433 | 4.6763 | 0 | 0.16703 | 5.3276 | 0.48433 | 4.6763 | 0 | 0.16703 | 0 | 5.3276 | 0 | 5.3276 | 0 | 5.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48769 | 0.48769 | 4.8399 | 4.8399 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3276 | 5.3276 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ № 1,2 от ПТ-202 н. п. Синорма (Пителинский р-н ) 3,6 км | G_RYE-00310-223 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.1836 | 0.47124 | 4.5499 | 0 | 0.16251 | 5.1836 | 0.47124 | 4.5499 | 0 | 0.16251 | 0 | 5.1836 | 0 | 5.1836 | 0 | 5.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47451 | 0 | 4.7091 | 0.47451 | нд | 4.7091 | нд | 0 | 5.1836 | 5.1836 | Перенос сроков реализации проекта в соответствии с актом техосвидетельствования. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Михайловская -Елино с отп. на участке от оп. 1 до оп. 111 .Замена грозотроса со встроенным ВОК | G_RYE-00312-000 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 3.786 | 3.786 | 0 | 16.47 | 0 | 15.9183 | 0 | 0.55175 | 16.47 | 0 | 15.9183 | 0 | 0.55175 | 0 | 16.47 | 0 | 16.47 | 0 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Михайловская - Луч .Замена грозотроса со встроенным ВОК | G_RYE-00312-001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.0344 | 1.0344 | 0 | 4.5 | 0 | 4.3492 | 0 | 0.15075 | 4.5 | 0 | 4.3492 | 0 | 0.15075 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сасово - Восход .Замена грозотроса со встроенным ВОК | G_RYE-00312-002 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 15.345 | 1.395 | 13.4752 | 0 | 0.47481 | 15.345 | 1.395 | 13.4752 | 0 | 0.47481 | 0 | 15.345 | 0 | 15.345 | 0 | 15.345 | 1.4042 | 1.4042 | 13.9408 | 13.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.9408 | 13.9408 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Восход -Ермишь | G_RYE-00313-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0.91 | 8.7903 | 0 | 0.30973 | 10.01 | 0.91 | 8.7903 | 0 | 0.30973 | 0 | 10.01 | 0 | 10.01 | 0 | 10.01 | 0.91598 | 0.91598 | 9.094 | 9.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.094 | 9.094 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Парская -Шилово | G_RYE-00313-001 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.21 | 2.028 | 0 | 0.072044 | 2.31 | 0.21 | 2.028 | 0 | 0.072044 | 0 | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0.21141 | 0.21141 | 2.0986 | 2.0986 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.31 | 2.31 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Комбикорм -Тырново | G_RYE-00313-002 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0.78 | 9.4665 | 0 | 0.33348 | 10.58 | 0.78 | 9.4665 | 0 | 0.33348 | 0 | 10.58 | 0 | 10.58 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0.78523 | 0.78523 | 9.7948 | 9.7948 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.58 | 10.58 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Тырново -Пронск | G_RYE-00313-003 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.574 | 15.974 | 1.4 | 13.5091 | 0 | 1.0649 | 15.974 | 1.4 | 13.5091 | 0 | 1.0649 | 0.072658 | 15.4 | 0.072658 | 15.4 | 0.072658 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4137 | 1.4137 | 13.9863 | 13.9863 | нд | 0 | нд | 0 | 15.4 | 15.4 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Сапожок -Парская | G_RYE-00313-004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 1.8 | 18.0561 | 0 | 0.6439 | 20.5 | 1.8 | 18.0561 | 0 | 0.6439 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 1.8125 | 18.6875 | 18.6875 | нд | 0 | нд | 0 | 20.5 | 20.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110/35/10кВ Коловрат - ПС 35/10 кВ Родионовка | G_RYE-00317-000 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.57468 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4162 | 0 | 0.08375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Пронск-Погорелово-Денисово | G_RYE-00317-001 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.57468 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4162 | 0 | 0.08375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Мшанка - Клекотки | G_RYE-00317-002 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.57468 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4162 | 0 | 0.08375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Восход-Рожково-Котелино | G_RYE-00317-003 | Н | 2019 | 2019 | нд | 0.57468 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4162 | 0 | 0.08375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110кВ Луч-ПС 35 кВ Шоссейная-РП81 | G_RYE-00317-005 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2466 | 0 | 0.078372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17615 | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3238 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Сапожок - Канино | G_RYE-00317-006 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2466 | 0 | 0.078372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17615 | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3238 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Чучково-Каргашино | G_RYE-00317-007 | Н | 2019 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2466 | 0 | 0.078372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17615 | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3238 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-20 от 27.12.2018г. Оборудование ВЧ связи обеспечивает минимальные требования к каналам диспетчерской связи и каналам телемеханики.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110кВ Луч-ПС 35 кВ Голдино | G_RYE-00317-009 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Милославская - Луговая | G_RYE-00317-010 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Чучково-Дудкино | G_RYE-00317-011 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 2.246 | 0 | 0.078978 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Пронск-Октябрьская | G_RYE-00317-013 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Милославская - Дубасово | G_RYE-00317-014 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Сотницыно-Теньсюпино | G_RYE-00317-015 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 2.2456 | 0 | 0.079373 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево с заменой опор, провода, сцепной арматуры и изоляции 11,26 км в пролётах опор №№ 195-305 | I_RYE-00381-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 44.0283 | 4 | 38.8 | 0 | 1.2283 | 44.0283 | 4 | 38.8 | 0 | 1.2283 | 0 | 44.0283 | 0 | 44.0283 | 0 | 44.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 4.0283 | нд | 40 | нд | 0 | 4.0283 | 44.0283 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Путятино 1, 2 с заменой опор, провода, грозотроса, сцепной арматуры и изоляции 4,15 км в пролётах опор №№ 1-25 | I_RYE-00382-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 2.7876 | 27.0397 | 0 | 0.85603 | 30.6833 | 2.7876 | 27.0397 | 0 | 0.85603 | 0 | 30.6833 | 0 | 30.6833 | 0 | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8073 | 2.8073 | нд | 27.876 | нд | 0 | 2.8073 | 30.6833 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение отпайки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ Окружная до ЗТП-3617 (Рязанский район) 1,6 км | I_RYE-00445-000 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.3466 | 0.3 | 2.9438 | 0 | 0.10284 | 3.3466 | 0.3 | 2.9438 | 0 | 0.10284 | 0 | 3.3466 | 0 | 3.3466 | 0 | 3.3466 | 0.30197 | 0.30197 | 3.0447 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0447 | 3.0447 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Чучково - ПС 35 кВ Пертово | I_RYE-00541-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 0.175 | 1.5787 | 0 | 0.050065 | 1.8037 | 0.175 | 1.5787 | 0 | 0.050065 | 0 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17624 | 0.17624 | нд | 1.6275 | нд | 0 | 0.17624 | 1.8037 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Скопин - ПС 110 кВ Горлово | I_RYE-00542-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 | 0.26 | 2.5967 | 0 | 0.082152 | 2.9388 | 0.26 | 2.5967 | 0 | 0.082152 | 0 | 2.9388 | 0 | 2.9388 | 0 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26184 | 0.26184 | нд | 2.677 | нд | 0 | 0.26184 | 2.9388 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Виленки - ПС 110кВ Луч | I_RYE-00543-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 0.175 | 1.5787 | 0 | 0.050065 | 1.8037 | 0.175 | 1.5787 | 0 | 0.050065 | 0 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17624 | 0.17624 | нд | 1.6275 | нд | 0 | 0.17624 | 1.8037 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Касимов - ПС 35 кВ Кочемары | I_RYE-00544-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 0.175 | 1.5787 | 0 | 0.050065 | 1.8037 | 0.175 | 1.5787 | 0 | 0.050065 | 0 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17624 | 0.17624 | нд | 1.6275 | нд | 0 | 0.17624 | 1.8037 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Ермишь - Сабурово 48 км. | I_RYE-00545-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 22.4942 | 2 | 19.8656 | 0 | 0.62857 | 22.4942 | 2 | 19.8656 | 0 | 0.62857 | 0 | 22.4942 | 0 | 22.4942 | 0 | 22.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0142 | 2.0142 | нд | 20.48 | нд | 0 | 2.0142 | 22.4942 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Касимов - Сабурово 23 км. | I_RYE-00546-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 10.6664 | 0.9 | 9.4672 | 0 | 0.29918 | 10.6664 | 0.9 | 9.4672 | 0 | 0.29918 | 0 | 10.6664 | 0 | 10.6664 | 0 | 10.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.90638 | нд | 9.76 | нд | 0 | 0.90638 | 10.6664 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Касимов - Бельки 18 км. | I_RYE-00547-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9.9354 | 0.9 | 8.7581 | 0 | 0.27725 | 9.9354 | 0.9 | 8.7581 | 0 | 0.27725 | 0 | 9.9354 | 0 | 9.9354 | 0 | 9.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.90638 | нд | 9.029 | нд | 0 | 0.90638 | 9.9354 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Бельки - Забелино 9 км. | I_RYE-00548-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.9682 | 0.45 | 4.3796 | 0 | 0.13864 | 4.9682 | 0.45 | 4.3796 | 0 | 0.13864 | 0 | 4.9682 | 0 | 4.9682 | 0 | 4.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45319 | 0.45319 | нд | 4.515 | нд | 0 | 0.45319 | 4.9682 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Забелино - Алексеево 20,1км. | I_RYE-00549-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.0881 | 1 | 9.7786 | 0 | 0.30951 | 11.0881 | 1 | 9.7786 | 0 | 0.30951 | 0 | 11.0881 | 0 | 11.0881 | 0 | 11.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | 1.0071 | нд | 10.081 | нд | 0 | 1.0071 | 11.0881 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено изменением ставки НДС (ФЗ №303 от 03.08.2018г).
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховая с установкой повышенных опор для заявителя АО "Рязаньавтодор"( н.п.Дмитриево) (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00700-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26247 | 0 | 0.26247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26247 | 0 | 0.26247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020384 от 19.12.2018 г. с АО "Рязаньавтодор"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховая с заменой провода для заявителя АО "Рязаньавтодор"( н.п.Дмитриево) (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00701-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18794 | 0 | 0.18794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18794 | 0 | 0.18794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020384 от 19.12.2018 г. с АО "Рязаньавтодор"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Моховая с установкой повышенных опор для заявителя АО "Рязаньавтодор"( н.п.Дмитриево) (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00702-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39074 | 0 | 0.39074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39074 | 0 | 0.39074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020380 от 19.12.2018 г. с АО "Рязаньавтодор"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Моховая с заменой провода, инв.№12139 для заявителя АО "Рязаньавтодор"( н.п.Дмитриево) (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00703-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27193 | 0 | 0.27193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27193 | 0 | 0.27193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020380 от 19.12.2018 г. с АО "Рязаньавтодор"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№2261 н.п. Дмитриево для заявителя АО "Рязаньавтодор" (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00704-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020382 от 19.12.2018 г. с АО "Рязаньавтодор"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №2635 н.п. Дмитриево для заявителя АО "Рязаньавтодор" (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00705-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020382 от 19.12.2018 г. с АО "Рязаньавтодор"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 Гулынки для заявителя ООО Шиловское ХДМУ (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00706-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27542 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27542 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020387 от 19.12.2018 г. с ООО "Шиловское ХДПМУ"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Муравлянка оп.79-80, инв.№3001496 для заявителя ООО "РязаньСтройСервис" (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00707-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12893 | 0 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12893 | 0 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020388 от 19.12.2018 г. с ООО "РязаньСтройСервис"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Муравлянка оп.74-75, инв.№3001160 для заявителя ООО "РязаньСтройСервис" (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00708-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12893 | 0 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12893 | 0 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020388 от 19.12.2018 г. с ООО "РязаньСтройСервис"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №8147 для заявителя ООО "РязаньСтройСервис" (компенсация потерь по восстановлению сетей) | J_RYE-00709-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060775 | 0 | 0.060775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060775 | 0 | 0.060775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором компенсации №621020388 от 19.12.2018 г. с ООО "РязаньСтройСервис"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Кольдюки, инв.№12155, для заявителя АО "Рязаньавтодор" (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_RYE-00710-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33906 | 0 | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33906 | 0 | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором снятия ограничений в пользовании земельным участком №621020337 от 17.12.2018 г. с АО "Рязаньавтодор"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Гулынки, инв.№32971, для заявителя ООО "Элит Групп" (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_RYE-00711-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14765 | 0 | 0.14765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14765 | 0 | 0.14765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором снятия ограничений в пользовании земельным участком №621020265 от 17.12.2018 г. с ООО "Элит Групп"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Гулынки, инв.№33263, для заявителя ООО "Элит Групп" (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_RYE-00712-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2953 | 0 | 0.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2953 | 0 | 0.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором снятия ограничений в пользовании земельным участком №621020265 от 17.12.2018 г. с ООО "Элит Групп"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП 2782 н.п. Хрущево, инв.№30384, для заявителя ООО "Элит Групп" (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | J_RYE-00713-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0 | 0.12364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0 | 0.12364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с договором снятия ограничений в пользовании земельным участком №621020265 от 17.12.2018 г. с ООО "Элит Групп"
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-2629 н.п.Муняково (Старожиловский р-н ) 1,8км | J_RYE-00714-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0.2016 | 1.6954 | 0 | 0.11904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-5 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №284 РП Шумашь оп 1-69 (Рязанский р-н) протяженность 5 км | J_RYE-00717-000 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 7.5686 | 0 | 0.53142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-71 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-2580 н.п.Акулово (Старожиловский р-н ) 1,48км | J_RYE-00718-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0.13261 | 1.4945 | 0 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 0.13261 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.525 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-6 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП №-2838 н.п. Воскресенка (Пронский район) 1,36км | J_RYE-00719-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5232 | 0.12186 | 1.3733 | 0 | 0.028027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5232 | 0 | 0.12186 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4013 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-7 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 2,3 от КТП-1150 д.Федоровка (Михайловский р-н) 2,1 км | J_RYE-00720-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0.18816 | 2.1206 | 0 | 0.043277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0.18816 | 0 | 2.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1638 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-8 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1209 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,32 км | J_RYE-00721-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | 0.11827 | 1.3329 | 0 | 0.027203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11827 | нд | 1.3601 | 0 | 1.4784 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 6 от 04.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2417 Кочемары (Касимовский р-н) 1,350 км | J_RYE-00722-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0.12096 | 1.3632 | 0 | 0.027821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0.12096 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.391 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 83 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2297 Кочемары (Касимовский р-н) 3,540 км | J_RYE-00723-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9648 | 0.31718 | 3.5747 | 0 | 0.072952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9648 | 0 | 0.31718 | 0 | 3.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6476 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 84 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2299 Кочемары (Касимовский р-н) 2,770 км | J_RYE-00724-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1024 | 0.24819 | 2.7971 | 0 | 0.057084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1024 | 0 | 0.24819 | 0 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8542 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 85 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 2,6 км | J_RYE-00725-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6332 | 0.4212 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6332 | 0 | 0 | 0 | 0.4212 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6332 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-9 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 5,5 км | J_RYE-00726-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.801 | 0.891 | 8.7318 | 0 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.801 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-10 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 4,6 км | J_RYE-00727-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1972 | 0.7452 | 7.303 | 0 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1972 | 0 | 0 | 0 | 0.7452 | 0 | 7.452 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.1972 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-11 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" замена провода на СИП-3 протяженность 2,5 км | J_RYE-00728-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0.405 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.455 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-12 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 РП "Дубянка" замена провода на СИП-3 протяженность 3,8 км | J_RYE-00729-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7716 | 0.6156 | 6.0329 | 0 | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0.6156 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.7716 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-13 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00730-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4948 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-14 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 7,4 км | J_RYE-00731-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1868 | 1.1988 | 11.7482 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1868 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.1868 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-15 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00732-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4948 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-16 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 13,5 км | J_RYE-00733-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.057 | 2.187 | 21.4326 | 0 | 0.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.057 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 24.057 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-17 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 2,8 км | J_RYE-00734-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | 0.4536 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.9896 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-18 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 8 км | J_RYE-00735-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.256 | 1.296 | 12.7008 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.256 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.256 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-19 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 5,1 км | J_RYE-00736-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0882 | 0.8262 | 8.0968 | 0 | 0.16524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0882 | 0 | 0 | 0 | 0.8262 | 0 | 8.262 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0882 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-20 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,8 км | J_RYE-00737-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | 0.2916 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | 0 | 0 | 0 | 0.2916 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2076 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-21 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00738-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4948 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-22 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 2,3 км | J_RYE-00739-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0986 | 0.3726 | 3.6515 | 0 | 0.07452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0986 | 0 | 0 | 0 | 0.3726 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0986 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-23 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 4,4 км | J_RYE-00740-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8408 | 0.7128 | 6.9854 | 0 | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8408 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.8408 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-24 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 11,6 км | J_RYE-00741-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6712 | 1.8792 | 18.4162 | 0 | 0.37584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6712 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 18.792 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.6712 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-25 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 2,1 км | J_RYE-00742-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | 0.3402 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | 0 | 0 | 0 | 0.3402 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7422 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-26 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00743-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4948 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-27 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 6,5 км | J_RYE-00744-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | 1.053 | 10.3194 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.583 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-28 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,4 км | J_RYE-00745-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0588 | 0.5508 | 5.3978 | 0 | 0.11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0588 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.0588 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-29 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,15 км | J_RYE-00746-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6133 | 0.5103 | 5.0009 | 0 | 0.10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6133 | 0 | 0 | 0 | 0.5103 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.6133 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-30 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00747-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4948 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-31 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,5 км | J_RYE-00748-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 0.567 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.237 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-32 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 РП-40 замена провода на СИП-3 протяженность 2,8 км | J_RYE-00749-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | 0.4536 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.9896 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-33 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 РП-40 замена провода на СИП-3 протяженность 3,5 км | J_RYE-00750-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 0.567 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.237 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-34 от 15.01.2019 г. Необходима замена провода на СИП-3.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1035 н.п.Серебрянь (Михайловский р-н ) 2,925 км | J_RYE-00751-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 0.29484 | 2.8894 | 0 | 0.058968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 0 | 0.29484 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.9484 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-35 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1211 н.п.Помозово (Михайловский р-н ) 2,34 км | J_RYE-00752-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0.23587 | 2.3115 | 0 | 0.047174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0.23587 | 0 | 2.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3587 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-36 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1022 н.п. Ряссы (Шиловскийр-н) 3,12 км | J_RYE-00753-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4595 | 0.3145 | 3.0821 | 0 | 0.062899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3145 | нд | 3.145 | 0 | 3.4595 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 1 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 ПС Елатьма (Касимовский р-н) протяженность 4,08 км | J_RYE-00754-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2706 | 0.66096 | 6.4774 | 0 | 0.13219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66096 | нд | 6.6096 | нд | 0 | 0 | 7.2706 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 87 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от ТП 3118 н.п. Агро-Пустынь (Рязанский р-н) 1,96 км | J_RYE-00755-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1732 | 0.19757 | 1.9362 | 0 | 0.039514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1732 | 0 | 0.19757 | 0 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9757 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-55 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3163 н.п. Шумашь (Рязанский р-н) 3,24 км | J_RYE-00756-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5925 | 0.32659 | 3.2006 | 0 | 0.065318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5925 | 0 | 0.32659 | 0 | 3.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2659 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-65 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5053 н.п. Заокское (Рязанский р-н) 2,44 км | J_RYE-00757-000 | Н | 2019 | нд | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7055 | 0.24595 | 2.4103 | 0 | 0.04919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7055 | 0 | 0.24595 | 0 | 2.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4595 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-75 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №26 ПС Клепики оп24-26,28-32,35-43,48-53,55-71,73-75,77-85,87-110,112,114-138(Клепиковский р-н) протяженность 9,12 км | J_RYE-00759-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2518 | 1.4774 | 14.4789 | 0 | 0.29549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4774 | нд | 14.7744 | нд | 0 | 0 | 16.2518 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 3 от 07.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1084 н.п.Дугинка (Михайловский р-н) 2,925км | J_RYE-00761-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 0.29484 | 2.8894 | 0 | 0.058968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29484 | нд | 2.9484 | нд | 0 | 0 | 3.2432 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-37 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1339 н.п.Старое Киркино (Михайловский р-н) 4,14км | J_RYE-00762-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5904 | 0.41731 | 4.0897 | 0 | 0.083462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41731 | нд | 4.1731 | нд | 0 | 0 | 4.5904 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-38 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1371 н.п.Новое Киркино (Михайловский р-н) 2,07км | J_RYE-00763-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2952 | 0.20866 | 2.0448 | 0 | 0.041731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20866 | нд | 2.0866 | нд | 0 | 0 | 2.2952 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-39 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-1071 н.п.Красное (Михайловский р-н) 2,475км | J_RYE-00764-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7443 | 0.24948 | 2.4449 | 0 | 0.049896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24948 | нд | 2.4948 | нд | 0 | 0 | 2.7443 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-40 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1042 н.п.Красное (Михайловский р-н) 3,02км | J_RYE-00765-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3486 | 0.30442 | 2.9833 | 0 | 0.060883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30442 | нд | 3.0442 | нд | 0 | 0 | 3.3486 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-41 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино, ВЛ-10кВ №1 от ЗТП-4254(1-4) 0,2км | J_RYE-00766-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0.0324 | 0.31752 | 0 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | нд | 0.324 | нд | 0 | 0 | 0.3564 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-42 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино(140-143) 0,2км | J_RYE-00767-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0.0324 | 0.31752 | 0 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | нд | 0.324 | нд | 0 | 0 | 0.3564 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-43 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС Виленки отп. на ТП-1360 (Михайловский р-н ) 0,39 км | J_RYE-00768-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69498 | 0.06318 | 0.61916 | 0 | 0.012636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06318 | нд | 0.6318 | нд | 0 | 0 | 0.69498 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-44 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1122 (Михайловский р-н ) 0,795 км | J_RYE-00769-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0.12879 | 1.2621 | 0 | 0.025758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12879 | нд | 1.2879 | нд | 0 | 0 | 1.4167 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-45 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1006 (Михайловский р-н ) 0,325 км | J_RYE-00770-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57915 | 0.05265 | 0.51597 | 0 | 0.01053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05265 | нд | 0.5265 | нд | 0 | 0 | 0.57915 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-46 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1005 (Михайловский р-н ) 0,845 км | J_RYE-00771-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0.13689 | 1.3415 | 0 | 0.027378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | нд | 1.3689 | нд | 0 | 0 | 1.5058 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-47 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №9 ПС Луч отп. на ТП-1017 (Михайловский р-н ) 0,7км | J_RYE-00772-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0.1134 | 1.1113 | 0 | 0.02268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | нд | 1.134 | нд | 0 | 0 | 1.2474 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-48 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино отп. на ТП-1055 (Михайловский р-н )1км | J_RYE-00773-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0.162 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | нд | 1.62 | нд | 0 | 0 | 1.782 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-49 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Некрасово отп. на ТП-1025 (Михайловский р-н )0,725км | J_RYE-00774-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2919 | 0.11745 | 1.151 | 0 | 0.02349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11745 | нд | 1.1745 | нд | 0 | 0 | 1.292 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-50 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Некрасово отп. на ТП-1027 (Михайловский р-н )1,2км | J_RYE-00775-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0.1944 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | нд | 1.944 | нд | 0 | 0 | 2.1384 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-51 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5051 н.п. Коростово (Рязанский р-н) 3,8 км | J_RYE-00776-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2134 | 0.38304 | 3.7538 | 0 | 0.076608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38304 | нд | 3.8304 | нд | 0 | 0 | 4.2134 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-67 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 3191 н.п. Гнетово(Рязанский р-н) 0,64 км | J_RYE-00777-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70963 | 0.064512 | 0.63222 | 0 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064512 | нд | 0.64512 | нд | 0 | 0 | 0.70963 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-77 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от КТП 3209 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 4,8 км | J_RYE-00778-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | 0.48384 | 4.7416 | 0 | 0.096768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48384 | нд | 4.8384 | нд | 0 | 0 | 5.3222 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-87 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5073 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 1,4 км | J_RYE-00779-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14112 | нд | 1.4112 | нд | 0 | 0 | 1.5523 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-97 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от КТП 5047 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 3,88 км | J_RYE-00780-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3021 | 0.3911 | 3.8328 | 0 | 0.078221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3911 | нд | 3.911 | нд | 0 | 0 | 4.3021 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-08 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Мещерская (Рязанский р-н) оп. 124-157, 224-256 протяженность 4,385 км | J_RYE-00781-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8141 | 0.71037 | 6.9616 | 0 | 0.14207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8141 | 0 | 0 | 0 | 0.71037 | 0 | 7.1037 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.8141 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-18 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Мурмино (Рязанский р-н) оп. 33-66 протяженность 2,31 км | J_RYE-00782-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1164 | 0.37422 | 3.6674 | 0 | 0.074844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1164 | 0 | 0 | 0 | 0.37422 | 0 | 3.7422 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1164 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-28 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №11 Мурмино оп 6-24 (Рязанский р-н) протяженность 1,26 км | J_RYE-00783-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0.20412 | 2.0004 | 0 | 0.040824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 2.0412 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2453 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12-38 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3327 н.п Гавриловское (Спасский район) 4,12 км | J_RYE-00786-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5683 | 0.4153 | 4.0699 | 0 | 0.083059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | нд | 4.153 | нд | 0 | 0 | 4.5683 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 76-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3639 н.п. Исады (Спасский район) 2,91 км | J_RYE-00787-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2266 | 0.29333 | 2.8746 | 0 | 0.058666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | нд | 2.9333 | нд | 0 | 0 | 3.2266 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 75-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3082 н.п. Половское (Спасский район) 0,810 км | J_RYE-00788-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89813 | 0.081648 | 0.80015 | 0 | 0.01633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081648 | нд | 0.81648 | нд | 0 | 0 | 0.89813 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 74-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3257 н.п. Заречье (Спасский район) 2,142 км | J_RYE-00789-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0.21591 | 2.116 | 0 | 0.043183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21591 | нд | 2.1591 | нд | 0 | 0 | 2.3751 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 73-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3258 н.п. Зареченские Выселки (Спасский район) 0,900 км | J_RYE-00790-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99792 | 0.09072 | 0.88906 | 0 | 0.018144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09072 | нд | 0.9072 | нд | 0 | 0 | 0.99792 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 72-193 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 Выжелес (Спасский район) оп. 1-40, 75-103, 108-118, 1-7 отп. на ТП 3419; Протяженность -5,2 км | J_RYE-00791-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0.8424 | 8.2555 | 0 | 0.16848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8424 | нд | 8.424 | нд | 0 | 0 | 9.2664 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 89-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 Выжелес (Спасский район) оп.1-19, 1-5 отп. на ТП 3040, 1-3 отп. на ТП 3408, 1-6 отп. на ТП 3407 ; Протяженность - 1,88 км | J_RYE-00792-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3502 | 0.30456 | 2.9847 | 0 | 0.060912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30456 | нд | 3.0456 | нд | 0 | 0 | 3.3502 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 88-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 Собчаково (Спасский район) оп. 1-26, 2-40 отп. на ТП 3228, 1-19 отп. на ТП 3256; Протяженность - 5,81 км | J_RYE-00793-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3534 | 0.94122 | 9.224 | 0 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94122 | нд | 9.4122 | нд | 0 | 0 | 10.3534 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 87-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Кирицы (Спасский район) оп. 1-18 отп. на ТП 3505; Протяженность - 1,11 км | J_RYE-00794-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9691 | 0.17901 | 1.7543 | 0 | 0.035802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17901 | нд | 1.7901 | нд | 0 | 0 | 1.9691 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 86-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 Коловрат (Спасский район) оп. 4-36 отп. за ЛР 606, 58-74 отп. на ТП 3362, 13-20 отп. на ТП 3363; Протяженность - 4,15 км | J_RYE-00795-000 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3953 | 0.6723 | 6.5885 | 0 | 0.13446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6723 | нд | 6.723 | нд | 0 | 0 | 7.3953 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 85-130 от 28.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,648 км | J_RYE-00803-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7185 | 0.065318 | 0.64012 | 0 | 0.013064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065318 | нд | 0.65318 | 0 | 0.7185 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 13 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,523 км | J_RYE-00804-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0.052718 | 0.51664 | 0 | 0.010544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052718 | нд | 0.52718 | 0 | 0.5799 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 14 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,608 км | J_RYE-00805-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67415 | 0.061286 | 0.60061 | 0 | 0.012257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061286 | нд | 0.61286 | 0 | 0.67415 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 15 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4125 Макарово(Клепиковский р-н) 1,13 км | J_RYE-00806-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0.1139 | 1.1163 | 0 | 0.022781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1139 | нд | 1.139 | 0 | 1.2529 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 11 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4125 Макарово(Клепиковский р-н) 1,29 км | J_RYE-00807-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | 0.13003 | 1.2743 | 0 | 0.026006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13003 | нд | 1.3003 | 0 | 1.4304 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 12 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 1,4 км | J_RYE-00808-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14112 | нд | 1.4112 | 0 | 1.5523 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 7 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,52 км | J_RYE-00809-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57658 | 0.052416 | 0.51368 | 0 | 0.010483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052416 | нд | 0.52416 | 0 | 0.57658 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 8 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,76 км | J_RYE-00810-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84269 | 0.076608 | 0.75076 | 0 | 0.015322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076608 | нд | 0.76608 | 0 | 0.84269 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 9 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №4 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,12 км | J_RYE-00811-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13306 | 0.012096 | 0.11854 | 0 | 0.002419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012096 | нд | 0.12096 | 0 | 0.13306 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 10 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 1,21 км | J_RYE-00812-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 0.12197 | 1.1953 | 0 | 0.024394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12197 | нд | 1.2197 | 0 | 1.3416 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 4 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 0,73 км | J_RYE-00813-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80942 | 0.073584 | 0.72112 | 0 | 0.014717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073584 | нд | 0.73584 | 0 | 0.80942 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 5 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 0,208 км | J_RYE-00814-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0.020966 | 0.20547 | 0 | 0.004193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020966 | нд | 0.20966 | 0 | 0.23063 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 6 от 10.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №12 ПС Клепики оп149-176(Клепиковский р-н) протяженность 2,16 км | J_RYE-00815-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8491 | 0.34992 | 3.4292 | 0 | 0.069984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34992 | нд | 3.4992 | 0 | 3.8491 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-52 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Бусаево оп323-369(Клепиковский р-н) протяженность 3,68 км | J_RYE-00816-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5578 | 0.59616 | 5.8424 | 0 | 0.11923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59616 | нд | 5.9616 | 0 | 6.5578 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-53 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ПТ-206 н.п.Потапьево (Пителинский р-н) 5,44 км | J_RYE-00817-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0319 | 0.54835 | 5.3739 | 0 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54835 | нд | 5.4835 | 0 | 6.0319 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 18-112 от 04.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП НК-201 н.п.Высокие Поляны (Пителинский р-н) 2,08 км | J_RYE-00818-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | 0.20966 | 2.0547 | 0 | 0.041933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20966 | нд | 2.0966 | 0 | 2.3063 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 18-412 от 04.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП НК-202 н.п.Высокие Поляны (Пителинский р-н) 1,24 км | J_RYE-00819-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0.12499 | 1.2249 | 0 | 0.024998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12499 | нд | 1.2499 | 0 | 1.3749 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 18-312 от 03.12.2018 Наличие опор, не отвечающим требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Рожково (Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №3 ПС Вялсы с установкой реклоузера) 8,5км | J_RYE-00820-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.147 | 1.377 | 13.4946 | 0 | 0.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.377 | нд | 13.77 | 0 | 15.147 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 18-512 от 06.12.2018 Необходим монтаж линии связи с установкой реклоузера.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода(Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №1 ПС Ямбирно с установкой реклоузера) 7км | J_RYE-00821-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.474 | 1.134 | 11.1132 | 0 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.134 | нд | 11.34 | 0 | 12.474 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования № 18-612 от 06.12.2018 Необходим монтаж линии связи с установкой реклоузера.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1426 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 3,76км | J_RYE-00822-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 0.38354 | 3.7587 | 0 | 0.076709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38354 | нд | 3.8354 | 0 | 4.219 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-54 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1238 н.п.Павелково (Михайловский р-н) 2,115км | J_RYE-00823-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0.21319 | 2.0893 | 0 | 0.042638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21319 | нд | 2.1319 | 0 | 2.3451 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-55 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1344 н.п.Роговое (Михайловский р-н) 2,16км | J_RYE-00824-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0.21773 | 2.1337 | 0 | 0.043546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21773 | нд | 2.1773 | 0 | 2.395 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-56 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1230 н.п.Федоровка (Михайловский р-н) 1,935км | J_RYE-00825-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.19505 | 1.9115 | 0 | 0.03901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19505 | нд | 1.9505 | 0 | 2.1455 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-57 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1020 н.п.Рачатники (Михайловский р-н) 2,61км | J_RYE-00826-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0.26309 | 2.5783 | 0 | 0.052618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26309 | нд | 2.6309 | 0 | 2.894 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-58 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1131 н.п.Глинки (Михайловский р-н) 1,8км | J_RYE-00827-000 | Н | 2023 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0.18144 | 1.7781 | 0 | 0.036288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18144 | нд | 1.8144 | 0 | 1.9958 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №20-59 от 15.01.2019 г. Необходима замена опор, не отвечающих требованиям эксплуатации