| Управляющий ООО «МЭКОМ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________Д. В. Фейгель |  |  |
|  |  | 08 августа 2019 года |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ДОРАБОТАННОГО ПРОЕКТА 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ 
ОТ 21.12.2018 №26@

ПО ДОГОВОРУ № 682/834/18 от 18.12.2018

Москва 2019 г.

Содержание

1 Время и место проведения технологического и ценового аудита ИПР	4

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита ИПР	4

3 Сведения об экспертной организации	4

4 Нормативно-техническая документация	5

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита ИПР	7

6 Сокращения	8

7 Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов	9

7.1 Сведения о доработанном проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26	33

7.2 Результаты проверки соответствия проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@ и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ	34

7.3 Оценка степени обеспеченности доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу источниками финансирования	35

7.3.1.	Анализ финансового плана на период реализации ИПР	35

7.3.2.	Сведения о фактических показателях деятельности  ПАО «МРСК Северо-Запада» за предыдущие годы с учетом прогнозов МЭР РФ	48

7.3.3.	Решения об установлении тарифов и возможности их корректировки	54

7.3.4.	Показатели финансово-экономического состояния	58

7.3.5.	Показатели финансово-экономического состояния с учетом оценки возможности привлечения инвестиций для целей финансирования ИПР	68

7.4 Проверка показателей проектов в сфере технологического присоединения	71

7.4.1. Технические показатели объектов	72

7.4.2. Состав выполняемых мероприятий	73

7.5 Показатели, характеризующие уровень качества технологического присоединения	75

7.5.1. Количественные показатели	75

7.5.2. Целевые показатели	76

7.6 Оценка обоснованности проектов для целей реконструкции, модернизации и технического перевооружения основных средств	81

7.6.1 Необходимость и достаточность мероприятий для достижения целей проекта	81

7.6.2 Соответствие мероприятий задачам проекта	88

7.6.3. Соответствие задач целям проекта	89

7.6.4. Проверка количественной оценки, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада» на достижение плановых значений количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующих цели инвестиционного проекта	89

7.6.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации	94

7.7 Проверка обоснованности проектов, выполнение которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	94

7.8 Оценка обоснованности инвестиционных проектов, за исключением проектов в сферах технологического присоединения, реконструкции основных средств, перспективного развития электроэнергетики	95

7.8.1 Оценка необходимости и достаточности мероприятий для достижения целей и решения задач инвестиционных проектов	95

7.8.2 Соответствие мероприятий задачам проекта	100

7.8.3 Соответствие задач целям проекта	100

7.8.4 Проверка оценки вклада каждого инвестиционного проекта (выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада») в достижение плановых количественных показателей, в том числе, количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта	101

7.8.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации	103

7.9 Оценка необходимости и достаточности проектов и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИПР	105

7.10 Подготовка предложений по внесению изменений	107

7.10.1 Перечень проектов	107

7.10.2 Технологические и конструктивные решения	107

7.10.3 Сроки реализации	108

7.10.4 Экономическая эффективность	109

7.11. Проверка расчетов финансовых потребностей, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений.	116

7.12 Проверка обоснованности финансовых потребностей.	123

7.12.1 Проверка пояснительной записки, сметных расчетов требованиям законодательства РФ к определению ценовых и стоимостных показателей.	124

7.12.2 Отдельные случаи отсутствия обосновывающих материалов, случаи увеличения стоимости проектов.	134

7.12.3 Предложения по снижению финансирования проектов с приложением обосновывающих расчетов и документов.	137

8. Оценка результатов исследований, выводы	138

8.1. О достоверности данных, в том числе за предшествующие периоды, которые использованы при подготовке ИПР	138

8.2. Об основных факторах, учтенных при формировании ИПР	138

8.3. О правильности расчетов	139

8.4. О допущениях, оценках и выводах сделанных ПАО «МРСК Северо-Запада»	139

8.5. О расчетах, обосновывающих результаты проверок, оценок, предложений Экспертной организации	139

9. Иные cведения	140

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации	144

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования	145

1 Время и место проведения технологического и ценового аудита ИПР

Начало проведения экспертизы: 28 января 2019 года.

Окончание проведения экспертизы: 08 августа 2019 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита ИПР

Договор возмездного оказания услуг № 682/834/18 от 18.12.2018 на проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году (квартальных и годового).

3 Сведения об экспертной организации

- Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»).

- Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII, ком.6

- Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5.

- Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Толасов Андрей Георгиевич, тел. (495) 221-78-80, +7 (916) 970-71-71.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-78-80.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-78-80.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 221-78-80.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Зверева Ольга Глебовна, тел./факс (499) 236-20-36/54

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Кежватова Виктория Борисовна, тел./факс (499) 236-20-36/54

4 Нормативно-техническая документация

- Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

- Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

- Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).

- Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).

- Приказ Минэнерго России №177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- Приказ Минэнерго России №1256 от 29.11.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

- Положение об инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное в установленном Обществом порядке (далее - Положение об ИД)

- Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Сценарные условия)

- Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада».

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита ИПР

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 682/834/18 от 18.12.2018  на проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году (квартальных и годового), в адрес ООО «МЭКОМ» по каналам электронно-цифровой связи 28.01.2019 поступили материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов.

В результате доработки материалов по результатам устранения поступивших замечаний, материалы по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@ были повторно направлены в адрес экспертной организации 01.08.2019.

Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов предоставленных 01.08.2019 и позднее приведены в Приложении № 2.

Изучив предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@.

6 Сокращения

| № | Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ИПР | Инвестиционная программа |
| 2 | ИД | Инвестиционная деятельность |
| 3 | Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р |
| 4 | Общество | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 5 | ОРД | Организационно-распорядительные документы ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 6 | Правила утверждения ИПР | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |
| 7 | Проект ИПР/доработанный проект ИПР | Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу до утверждения в Минэнерго России |
| 8 | ТЦА ИПР | Технологический и ценовой аудит инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями |
| 9 | УОИВ | Уполномоченный орган исполнительной власти |
| 10 | Сценарные условия | Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов. |
| 11 | ИП | Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу до утверждения в Минэнерго России |

7 Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов

Непосредственными объектами аудиторской проверки являются технологические и ценовые характеристики проекта изменений, вносимых в ранее утвержденную ИПР. Систематизированный и последовательный подход к Проверке состоит в следующем комплексе проверочных процедур:

- Определение программных мероприятий, связанных с реализацией Программы и достижением её результатов (показателей);

- Анализ рисков и возможностей Программы и составляющих ее Проектов;

- Отбор данных, подлежащих проверке для достижения результатов технологического и ценового аудита Программы;

- Оценка достоверности данных, в том числе отчетных за предыдущие годы, использованных организацией при подготовке информации о Программе (программных проектов) и обосновывающих ее материалах, в том числе для расчета ее показателей;

- Анализ отчетных данных о деятельности организации за предыдущие годы в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при формировании проекта Программы, в том числе факторов, влияющих на фактические показатели деятельности организации;

- Проверка правильности выполненных организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей;

- Оценка обоснованности сделанных организацией допущений, оценок и выводов;

- Выполнение необходимых расчетов, обосновывающие результаты проведенной Проверки, выполненных оценок и подготовленных предложений;

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных.

Отбор данных производится на базе структуры проекта корректировки ИПР и обосновывающих материалов.

Программа состоит из проектов, каждый проект имея свое отражение формах Приказа Минэнерго 380 (в виде совокупности количественных показателей) содержит набор исходных обосновывающих материалов в виде:

1) Карты-схемы

2) Паспорт проекта

| № | Раздел паспорта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте |
| 2 | Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом |
| 3 | Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП |
| 4 | Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП |
| 5 | Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |
| 6 | Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии |
| 7 | Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом)) |
| 8 | Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта |
| 9 | Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) |
| 10 | Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов) |
| 11 | Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта |
| 12 | Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта |

3) Расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

| № | Таблица расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ |
| 2 | Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ |
| 3 | Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ |
| 4 | Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ |
| 5 | Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ |
| 6 | Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс. рублей |
| 7 | Справочник цен |

4) Пояснительная записка по стоимости

| № | Раздел ПЗ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 1. Годы реализации инвестиционного проекта |
| 2 | 2. Полные стоимости инвестиционного проекта (в млн. рублей с НДС) |
| 3 | 3. Договоры подряда, учтенные в оценке полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет |
| 4 | 4. Объем не заключенных договоров подряда |
| 5 | 5. Плановый фонд оплаты труда с учетом ЕСН, учтенный в оценке полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет (наименьшей стоимости) |
| 6 | 6. Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года |
| 7 | 7. Источники финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей (с НДС) |

5) Сметный расчет

6) Иная документация (Пояснительная записка к проектно-сметной документации (ПСД); Акты о приемке выполненных работ; Приказ об утверждении ПСД; и т.д.)

Таблица № 1 – Формы содержащие показатели ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приказом Минэнерго 380

| № | Название формы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Форма 1. Перечни инвестиционных проектов |
| 2 | Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам |
| 3 | Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам |
| 4 | Форма 4. План ввода основных средств |
| 5 | Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) |
| 6 | Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |
| 7 | Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |
| 8 | Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации |
| 9 | Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности |
| 10 | Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов |
| 11 | Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 12 | Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт |
| 13 | Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |
| 14 | Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |
| 15 | Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 16 | Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 17 | Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 18 | Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 19 | Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 20 | Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) |
| 21 | Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы |
| 22 | Форма 21 Финансовый план субъекта электроэнергетики |

Рис. 1 – Общая структура массива данных проекта ИПР

Для целей «Технологической» проверки эксперты рассматривают все проекты в соответствии с требованиями Методических указаний.

Для целей «Ценовой проверки» Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показателям:

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.».

- Критерий 2 «увеличение стоимости на 15% и более».

В соответствии с требованиями Приказа Минэнерго 380, ИП проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», представлены в соответствии с «группами инвестиционных проектов».

Таблица № 2 – Группы инвестиционных проектов в соответствии с Приказом Минэнерго 380

| № | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0.1 | Технологическое присоединение |
| 2 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение |
| 3 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики |
| 4 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |
| 5 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов |
| 6 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты |

В соответствии с Методическими рекомендациями, все инвестиционные проекты, для целей «Технологического» аудита подвергаются проверке на необходимость, достаточность и соответствие в отношении:

- Мероприятий и целей ИП

- Мероприятий и задач ИП

- Задач и целей ИП

Рис. 2 – Блок-схема проверки ИП в рамках «Технологического» аудита на необходимость, достаточность и соответствие мероприятий, задач, целей ИП

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

Общий «Ценовой» Анализ материалов ИПР по признаку внесения корректировок

Выполнен анализ полной стоимости ИП в прогнозных ценах соответствующих лет, по группам ИП и по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Рис. 3 – Сравнительная оценка объема инвестиций филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» по всем группам ИП

| Рис. 4 – Оценка объема инвестиций в проекты в сфере технологического присоединения | Рис. 5 – Оценка объема инвестиций в проекты реконструкции, модернизации, технического перевооружения |
| --- | --- |
| Рис. 6 – Оценка объема инвестиций в проекты обусловленные СиПР | Рис. 7 – Оценка объема инвестиций в проекты строительства, покупки земли, прочие ИП |

| Рис. 8 – Количество ИП различной стоимости и их доли в общей стоимости проектов с корректировкой |  |
| --- | --- |

Таблица № 3 – Окончания реализации инвестиционных проектов по форме №3 Приказа Минэнерго 380

| № | Период | План |  | Корректировка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество проектов | Оценка Стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Количество проектов | Оценка Стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 106 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | нд | 1062 | 119,52 | 798 | 233,46 |
| 3 | 2011 | 0 | 0,00 | 1 | 0,53 |
| 4 | 2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 2015 | 1 | 2,74 | 15 | 57,21 |
| 6 | 2016 | 357 | 3018,15 | 356 | 3015,34 |
| 7 | 2017 | 391 | 3765,55 | 395 | 4484,35 |
| 8 | 2018 | 777 | 6489,66 | 552 | 3155,80 |
| 9 | 2019 | 431 | 6041,05 | 703 | 7721,67 |
| 10 | 2020 | 243 | 2565,24 | 274 | 2312,35 |
| 11 | 2021 | 153 | 2532,99 | 216 | 4402,36 |
| 12 | 2022 | 191 | 4683,62 | 204 | 3304,25 |
| 13 | 2023 | 205 | 5280,58 | 250 | 3953,55 |
| 14 | 2024 | 184 | 4078,71 | 260 | 4599,14 |
| 15 | 2025 | 164 | 6937,07 | 170 | 6005,50 |
| 16 | 2026 | 24 | 3289,71 | 74 | 3570,39 |
| 17 | 2027 | 2 | 507,84 | 1 | 450,01 |
| 18 | 2028 | 0 | 0,00 | 1 | 8,66 |
| 19 | 2029 | 1 | 3,09 | 1 | 3,09 |
| 20 | 2034 | 2 | 16,48 | 2 | 16,48 |
| 21 | 2035 | 1 | 3,64 | 1 | 3,64 |
| 22 | 2036 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 2037 | 7 | 44,39 | 7 | 44,39 |
| 24 | 2038 | 4 | 18,28 | 4 | 18,28 |
| 25 | 2039 | 7 | 40,15 | 7 | 40,15 |
| 26 | 2040 | 2 | 18,55 | 2 | 18,55 |
| 27 | 2041 | 9 | 62,34 | 9 | 62,34 |
| 28 | 2042 | 14 | 92,62 | 14 | 92,66 |
| 29 | 2043 | 1 | 7,75 | 1 | 7,75 |
| 30 | 2044 | 0 | 0,00 | 1 | 2,42 |
| 31 | 2045 | 2 | 23,99 | 2 | 23,99 |
|  | Итого: | 4341 | 49643,69 | 4341 | 47608,30 |

Рис. 9 – Окончания реализации инвестиционных проектов по форме №3 Приказа Минэнерго 380

Таким образом, обоснованность выбранных Экспертами критериев отбора данных для целей «Ценовой проверки» («стоимость ИП более 5 млн. руб.», «увеличение стоимости на 15% и более»), подтверждаются структурой и соотношением количественных и финансовых показателей ИПР.

Общий «Технологический» Анализ материалов ИПР по признаку внесения корректировок

Количество проектов в форме №1 Приказа Минэнерго 380 в 2015 – 2025 годах остается постоянным, и соответствует 4341 проекту. Таким образом, категория «новые ИП» отдельно не рассматривается.

Анализ инвестиционных проектов и плановых (фактических) значений количественных показателей ИПР за весь период программы, показывает рост практически всех показателей к окончанию программы:

Рис. 10 – Показатели ИПР «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей» к 2025 году

Рис. 11 – Показатели ИПР «Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики» к 2025 году

Рис. 12 – Показатели ИПР «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» к 2025 году

Рис. 13 – Показатели ИПР «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» к 2025 году

Рис. 14 – Показатели ИПР «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии» к 2025 году

Рис. 15 – Показатели ИПР «Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности» к 2025 году

Анализ инвестиционных проектов и плановых (фактических) значений количественных показателей ИПР в каждом периоде, позволяет определить годы, когда предлагаемая корректировка является наибольшей.

Таблица № 4 – Динамика показателей ИПР категории «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей».

| № | Год | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | показатель максимальной мощности энергоприним. устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План |  | Корректировка | План | Корректировка | План |  | Корректировка | План |  | Корректировка | План |  | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2015 | 25,30 | 25,30 | 48,08 |  | 48,08 | 124,87 | 124,83 | 411,49 |  | 411,49 | 164,89 |  | 164,81 | 0,00 |  | 0,00 | 2,36 | 2,36 | нд | нд |
| 2 | 2016 | 72,47 | 72,47 | 84,51 |  | 84,51 | 112,57 | 112,57 | 577,81 |  | 577,81 | 251,81 |  | 251,69 | 0,00 |  | 0,00 | 2,80 | 2,80 | нд | нд |
| 3 | 2017 | 88,57 | 88,57 | 270,41 |  | 270,41 | 20,19 | 20,19 | 825,03 |  | 825,03 | 260,73 |  | 241,97 | 0,00 |  | 0,00 | 26,29 | 45,05 | нд | нд |
| 4 | 2018 | 16,00 | 5,28 | 127,70 |  | 153,35 | 22,81 | 20,48 | 738,75 |  | 967,72 | 246,30 |  | 230,41 | 0,00 |  | 0,00 | 39,46 | 20,70 | нд | нд |
| 5 | 2019 | 22,15 | 32,01 | 82,52 |  | 114,65 | 31,95 | 49,01 | 659,74 |  | 628,55 | 293,05 |  | 426,92 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,40 | нд | нд |
| 6 | 2020 | 66,00 | 29,44 | 28,48 |  | 49,43 | 6,10 | 2,71 | 359,61 |  | 387,54 | 197,81 |  | 215,23 | 0,00 |  | 0,00 | 3,10 | 0,00 | нд | нд |
| 7 | 2021 | -30,17 | 25,00 | 13,76 |  | 31,64 | 0,37 | 5,70 | 317,42 |  | 536,57 | 160,64 |  | 219,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 8 | 2022 | 53,00 | -27,20 | 14,42 |  | 20,74 | 30,92 | 1,59 | 256,47 |  | 362,71 | 164,40 |  | 182,97 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 9 | 2023 | 144,28 | 157,55 | 14,75 |  | 21,04 | 25,04 | 2,32 | 335,87 |  | 361,48 | 158,60 |  | 158,87 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 10 | 2024 | -27,09 | -1,12 | 31,59 |  | 37,50 | 15,56 | 19,39 | 339,26 |  | 369,52 | 168,89 |  | 162,83 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3,10 | нд | нд |
| 11 | 2025 | -20,78 | -67,58 | 16,04 |  | 22,14 | 8,79 | 4,13 | 357,19 |  | 350,30 | 166,36 |  | 162,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| Итого: |  | 409,73 | 339,72 | 732,27 |  | 853,48 | 399,17 | 362,93 | 5 178,63 |  | 5 778,69 | 2 233,48 |  | 2 417,43 | 0,00 |  | 0,00 | 74,02 | 74,42 | 0,00 | 0,00 |

| Рис. 16 – Динамика показателей ИПР категории «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей» |  |
| --- | --- |

Таблица № 5 – Динамика показателей ИПР категории «Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики».

| № | Период | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередач |  | показатель замены выключателей |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2015 | 17,88 | 16,65 | 286,12 | 286,19 | 21,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 2 | 2016 | 18,72 | 18,31 | 317,08 | 317,14 | 136,00 | 127,00 | 2,00 | 2,00 | нд | нд |
| 3 | 2017 | 1,88 | 1,88 | 164,68 | 164,69 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 4 | 2018 | 58,94 | 45,21 | 546,00 | 449,16 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 5 | 2019 | 9,78 | 7,37 | 458,65 | 380,69 | 67,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 6 | 2020 | 65,10 | 7,66 | 578,06 | 476,42 | 75,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 7 | 2021 | 42,65 | 62,82 | 469,51 | 512,20 | 230,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 8 | 2022 | 114,41 | 41,18 | 523,65 | 721,76 | 85,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 9 | 2023 | 68,17 | 65,17 | 840,80 | 558,96 | 165,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 10 | 2024 | 44,01 | 92,92 | 531,87 | 699,63 | 111,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 11 | 2025 | 276,41 | 135,76 | 817,47 | 884,71 | 174,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| Итого: |  | 717,94 | 494,92 | 5 533,90 | 5 451,54 | 1 188,00 | 969,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| Рис. 17 – Динамика показателей ИПР категории «Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики» |  |
| --- | --- |

Таблица № 6 – Динамика показателей ИПР категории «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики».

| № | Период | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | 10 407,00 | 10 406,00 | 1 787,00 | 1 787,00 |
| 2 | 2016 | 9 601,00 | 9 602,00 | 2 072,00 | 2 073,00 |
| 3 | 2017 | 10 344,00 | 10 344,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4 | 2018 | 10 617,00 | 9 310,00 | 579,00 | 587,00 |
| 5 | 2019 | 15 689,00 | 14 973,00 | 599,00 | 612,00 |
| 6 | 2020 | 15 996,00 | 14 698,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | 2021 | 15 504,00 | 14 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2022 | 14 709,00 | 14 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2023 | 14 862,00 | 14 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2024 | 15 090,00 | 14 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2025 | 14 832,00 | 13 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 147 651,00 | 140 823,00 | 7 437,00 | 7 460,00 |

| Рис. 18 – Динамика показателей ИПР категории «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» |  |
| --- | --- |

Таблица № 7 – Динамика показателей ИПР категории «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии».

| № | Период | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2015 | 128,37 | 128,37 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2016 | 359,63 | 359,75 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2017 | 510,55 | 511,53 | 10,56 | 10,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2018 | 979,45 | 767,46 | 3,51 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2019 | 937,60 | 1 008,99 | 23,71 | 8,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2020 | 835,57 | 747,50 | 38,33 | 40,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2021 | 906,79 | 683,04 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2022 | 987,72 | 748,47 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2023 | 987,46 | 726,82 | 0,00 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2024 | 1 119,88 | 1 108,16 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2025 | 781,85 | 743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 8 534,88 | 7 533,33 | 99,20 | 157,85 | 0,00 | 0,00 |

|  | Рис. 19 – Динамика показателей ИПР категории «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии» |
| --- | --- |

Таблица № 8 – Динамика показателей ИПР категории «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики».

| № | Период | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 2 | 2016 | -0,10 | -0,07 | -0,02 | -0,01 | нд | нд |
| 3 | 2017 | -0,88 | -0,48 | -0,40 | -0,22 | нд | нд |
| 4 | 2018 | -1,68 | -1,45 | -0,61 | -0,78 | нд | нд |
| 5 | 2019 | -2,73 | -1,01 | -0,84 | -0,38 | нд | нд |
| 6 | 2020 | -3,17 | -1,69 | -1,40 | -0,69 | нд | нд |
| 7 | 2021 | -3,35 | -1,89 | -1,03 | -0,75 | нд | нд |
| 8 | 2022 | -3,48 | -1,98 | -1,04 | -0,79 | нд | нд |
| 9 | 2023 | -3,79 | -2,26 | -1,08 | -0,83 | нд | нд |
| 10 | 2024 | -4,44 | -2,54 | -1,11 | -0,87 | нд | нд |
| 11 | 2025 | -4,83 | -3,11 | -1,17 | -0,92 | нд | нд |
| Итого: |  | -28,45 | -16,48 | -8,70 | -6,24 | 0,00 | 0,00 |

| Рис. 20 – Динамика показателей ИПР категории «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» |  |
| --- | --- |

По результатам анализа данных, которые подверглись корректировке в ИПР, сформирована структура показателей, которая, в том числе, будет подвергнута анализу в соответствии с Методическими рекомендациями.

Таблица № 9 – Перечень форм и показателей (это данные), которые корректируются в проекте ИПР

| Форма | Показатель, где есть корректировка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Форма 1. | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | технологический |
| Форма 1. | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | технологический |
| Форма 1. | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | технологический |
| Форма 1. | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | технологический |
| Форма 1. | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | технологический |
| Форма 1. | Показатель замены линий электропередачи | технологический |
| Форма 1. | Показатель замены выключателей | технологический |
| Форма 1. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | технологический |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | технологический |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | технологический |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | технологический |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | технологический |
| Форма 1. | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | технологический |
| Форма 1. | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | технологический |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | финансовый |
| Форма 2. | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| Форма 2. | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | финансовый |
| Форма 2. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики | финансовый |
| Форма 2. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | финансовый |
| Форма 2. | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | финансовый |
| Форма 2. | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| Форма 3. | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 4. | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | финансовый |
|  | Принятие основных средств нематериальных активов к бухгалтерскому учету | финансовый |
| Форма 6. | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | технологический |
| Форма 7. | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | технологический |
| Форма 7. | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | технологический |
| Форма 11. Раздел 2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | технологический |

Экспертами сформирована выборка по проектам, которые подверглись корректировке в отношении количественных и стоимостных показателей.

7.1 Сведения о доработанном проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26

В рамках договора № 682/834/18 от 18.12.2018, Экспертной организации ООО «МЭКОМ» по каналам электронно-цифровой связи передан проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@. Материалы подписаны ПАО «МРСК Северо-Запада» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (ПАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности Н. О. Савин, начало действия с 24.05.2019, окончание действия 16.05.2020), в составе:

- Формы раскрытия информации проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) …».

- Материалы, обосновывающие проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», указанные в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

Кроме того, в распоряжение Экспертов предоставлены иные обосновывающие материалы по результатам направления запросов и личного интервьюирования ответственных сотрудников ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.2 Результаты проверки соответствия проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@ и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ

Формы раскрытия информации проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» сформированы с учетом правил заполнения (указанных форм), утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. № 380.

Сведения в материалах, обосновывающих проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» по составу, полноте и форме представления информации соответствуют требованиям к стандартам раскрытия информации сетевой организацией, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

## 7.3 Оценка степени обеспеченности доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу источниками финансирования

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений, включающий проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами. Для оценки инвестиционных проектов рассматриваются такие основные факторы, как денежные потоки и их распределение во времени (то есть необходимо учитывать, не только, сколько денег принесет проект, но и насколько быстро) и рискованность проекта. Что бы дать объективную оценку степени обеспеченности доработанного проекта изменений, Экспертами был проведен анализ производственной и хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», который играет важную роль для любого предприятия.

Действующая долгосрочная инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025гг. утверждена приказом Минэнерго России от 21.12.2018 №26@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 №906».

В связи с тем, что инвестиционная программа ежегодно корректируется, корректировке подвергся и финансовый план.

    - Анализ финансового плана на период реализации ИПР

Финансовый план — это комплексный план функционирования и развития общества в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы.

Финансовый план является завершающим синтезирующим и отражающим в стоимостном выражении результаты деятельности предприятия. Информационной базой для составления финансового плана является главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь, это бухгалтерский баланс и приложения к балансу.

В финансовом плане фирмы, предприятия находят отражение:

- Таблица доходов и расходов.

- Прогноз объемов выручки.

- Прогноз баланса активов и пассивов.

- Прогноз притока и оттока денежных средств.

- Инвестиционный, кредитный и валютный планы.

Результаты расчетов указанных доходов и расходов сводятся в форму «Баланс доходов и расходов». В состав документов финансового планирования входит также баланс предприятия.

Финансовый план ПАО «МРСК Северо-Запада» представлен в разрезе филиалов и в целом по обществу. Материал представлен в электронном виде в формате, утвержденном Приказом Минэнерго № 310 от 13.04.2017г. Период представления данных (планирования), использованный в форме – с 2013 года по 2025 год.

Финансовый план ПАО «МРСК Северо-Запада» включает выручку от реализации товаров (работ, услуг) с разделением по видам деятельности: по оказанию услуг по передаче электрической энергии, оказанию услуг по технологическому присоединению и прочим видам деятельности, а также себестоимость товаров так же по видам деятельности, бюджет движения денежных средств, указание на источники и способы финансирования доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и текущий годы.

В соответствии с базовым сценарием финансовой модели инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» денежные потоки на период с 2013 по 2025 гг. построены в номинальном выражении с учетом прогнозной инфляции (прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2025 г.), валютой представления расчетов является российский рубль, финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств ПАО «МРСК Северо-Запада».

Расчет денежных потоков, а также результирующих ключевых финансовых коэффициентов инвестиционной программы и доходности инвестиций соответствует методологии.

Инвестиционная программа сформирована с учетом положительного экономического эффекта или в силу его значимости и с соблюдением критериев и приоритетов включения объектов в инвестиционную программу. Для проектов, обеспечивающих соблюдение нормативных требований к системной надежности и надежности энергоснабжения потребителей, для которых положительный экономический эффект не достигается, минимизирован отрицательный экономический эффект за счет оптимизации физических, технических и стоимостных параметров.

Годовой объем технического перевооружения и реконструкции формируется в объеме годовой начисленной амортизации, обеспеченной денежным потоком, величина амортизационных отчислений может уменьшаться на сумму убытков от деятельности по передаче электрической энергии в планируемом периоде.

Также в рамках финансово-экономической оценки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» был проведен анализ параметров финансовой модели, включая анализ финансовой модели с точки зрения математической точности и экономической логики. Расчеты арифметически верны, результаты точны, полны и соответствуют допущениям, содержащимся в финансовой модели.

Планирование капитальных затрат на разработку проектно-сметной документации  производится за год до начала работ капитального характера в соответствии со сроками, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Северо-Запада», а также в соответствии с договорными обязательствами, за исключением объектов, по которым не требуется разработка проектно-сметной документации или объектов для исполнения обязательств по технологическому присоединению, по которым не проводятся отдельные закупочные процедуры по ПИР или по которым срок исполнения обязательств по технологическому присоединению менее 1 года.

Годовой объем технического перевооружения и реконструкции формируется в объеме годового объема начисленной амортизации, обеспеченной денежным потоком, величина амортизационных отчислений может уменьшаться на сумму убытков от деятельности по передаче электрической энергии в планируемом периоде, в случае их наличия, на выплату капитализируемых в стоимости инвестиционных активов процентов за пользование заемными средствами и на объем снижения кредитной нагрузки ДЗО.

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» состоит из выручки по передаче электроэнергии, услуг по технологическому присоединению и прочей деятельности.

Таблица № 10 – Финансовый план ПАО «МРСК Северо-Запада»

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Темп роста 2019/2018 | Темп роста 2025/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн руб. | 56 578,6 | 48 245,4 | 46 723,6 | 48 032,6 | 49 428,3 | 50 911,1 | 52 438,5 | 54 011,6 | 85% | 112% |
| 1.1 | Выручка от услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 43 055,8 | 44 239,6 | 45 934,7 | 47 247,4 | 48 621,2 | 50 079,9 | 51 582,3 | 53 129,7 | 103% | 120% |
| 1.2 | Выручка от услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 2 286,3 | 3 273,5 | 32,2 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 143% | 0% |
| 1.3 | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 10 444,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  | Выручка от прочей деятельности | млн руб. | 792,1 | 732,3 | 756,7 | 777,5 | 799,1 | 823,0 | 847,7 | 873,2 | 92% | 119% |
| 2 | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн руб. | 51 955,4 | 42 966,8 | 44 410,1 | 45 847,9 | 47 029,1 | 48 492,0 | 50 039,4 | 51 639,1 | 83% | 120% |
| 2.1. | Оказание услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 41 160,2 | 42 227,8 | 43 748,6 | 45 161,5 | 46 317,4 | 47 757,6 | 49 280,8 | 50 855,5 | 103% | 120% |
| 2.2. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 256,2 | 354,7 | 241,5 | 250,6 | 260,3 | 268,6 | 277,5 | 286,6 | 138% | 81% |
| 2.3. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 10 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  | Выручка от прочей деятельности |  | 411,1 | 384,2 | 420,0 | 435,8 | 451,4 | 465,7 | 481,1 | 497,0 | 93% | 129% |
| 3 | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего, в том числе | млн руб. | 4 623,2 | 5 278,6 | 2 313,6 | 2 184,6 | 2 399,2 | 2 419,2 | 2 399,1 | 2 372,5 | 114% | 45% |
| 3.1. | Оказание услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 1 895,6 | 2 011,7 | 2 186,1 | 2 085,9 | 2 303,9 | 2 322,2 | 2 301,5 | 2 274,2 | 106% | 113% |
| 3.2. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 2 030,1 | 2 918,8 | -209,3 | -243,0 | -252,4 | -260,4 | -269,0 | -277,9 | 144% | -10% |
| 3.3. | оказание прочей деятельности | млн руб. | 381,0 | 348,1 | 336,8 | 341,7 | 347,7 | 357,3 | 366,6 | 376,2 | 91% | 0% |
|  | оказание услуг по реализации энергии и мощности | млн руб. | 316,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Прочие доходы и расходы | млн руб. | 3 231,8 | 3 372,6 | 2 802,9 | 2 843,9 | 2 399,7 | 2 525,8 | -418,6 | -436,6 | 104% | -13% |
| 5 | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) | млн руб. | 2 833,6 | 3 579,3 | 1 007,1 | 893,0 | 1 326,4 | 1 403,1 | 1 980,5 | 1 935,9 | 126% | 54% |
| 6 | Налог на прибыль | млн руб. | 797,9 | 827,1 | 339,6 | 331,3 | 464,4 | 469,7 | 119,4 | 124,9 | 104% | 15% |
| 7 | Чистая / убыток прибыль всего, в том числе | млн руб. | 2 035,7 | 2 752,2 | 667,5 | 561,7 | 862,0 | 933,4 | 1 861,1 | 1 811,0 | 135% | 66% |
| 7.1. | Оказание услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 136,9 | 317,7 | 636,9 | 574,0 | 879,2 | 951,7 | 1 867,1 | 1 817,1 | 232% | 572% |
| 7.2. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 1 488,2 | 2 179,8 | -212,5 | -246,2 | -255,7 | -264,2 | -25,3 | -26,0 | 146% | -1% |
| 7.3. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 7.4. | оказание прочей деятельности | млн руб. | 301,8 | 254,8 | 243,0 | 233,9 | 238,5 | 245,9 | 19,3 | 19,9 | 84% | 8% |
| Предложение по корректировке\факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн руб. | 61 123,1 | 45 455,1 | 46 066,9 | 48 404,7 | 49 230,2 | 51 163,2 | 52 706,0 | 54 295,3 | 74% | 119% |
| 1.1 | Выручка от услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 42 233,7 | 42 969,2 | 44 499,5 | 46 480,0 | 48 405,1 | 50 377,9 | 51 889,2 | 53 445,9 | 102% | 124% |
| 1.2 | Выручка от услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 2 423,3 | 1 735,1 | 678,9 | 1 199,3 | 79,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 72% | 1% |
| 1.3 | Выручка от прочей деятельности | млн руб. | 923,2 | 750,8 | 888,4 | 725,4 | 745,6 | 767,2 | 797,9 | 829,8 | 81% | 111% |
|  | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 15 542,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн руб. | 56 695,9 | 41 756,5 | 43 240,5 | 44 584,3 | 46 238,4 | 47 450,1 | 48 881,4 | 50 356,0 | 74% | 121% |
| 2.1. | Оказание услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 40 875,0 | 41 037,1 | 42 274,1 | 43 844,6 | 45 477,9 | 46 665,7 | 48 065,6 | 49 507,6 | 100% | 121% |
| 2.2. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 258,7 | 274,4 | 342,2 | 275,8 | 279,2 | 286,6 | 298,1 | 310,0 | 106% | 113% |
| 2.3. | оказание прочей деятельности | млн руб. | 517,0 | 444,9 | 624,1 | 463,9 | 481,2 | 497,8 | 517,7 | 538,4 | 86% | 121% |
|  | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 15 045,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 3 | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего, в том числе | млн руб. | 4 427,2 | 3 698,7 | 2 826,4 | 3 820,4 | 2 991,8 | 3 713,2 | 3 824,6 | 3 939,3 | 84% | 107% |
| 3.1. | Оказание услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 1 358,8 | 1 932,1 | 2 225,4 | 2 635,5 | 2 927,2 | 3 712,2 | 3 823,6 | 3 938,3 | 142% | 204% |
| 3.2. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 2 164,6 | 1 460,7 | 336,7 | 923,5 | -199,7 | -268,5 | -279,2 | -290,4 | 67% | -20% |
| 3.3. | оказание прочей деятельности | млн руб. | 406,2 | 305,9 | 264,3 | 261,4 | 264,3 | 269,4 | 280,2 | 291,4 | 75% | 95% |
|  | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 4 | Прочие доходы и расходы | млн руб. | -3 360,6 | -1 622,6 | -1 923,1 | -1 844,4 | -1 877,2 | -1 681,4 | -1 711,4 | -1 742,5 | 48% | 107% |
| 5 | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) | млн руб. | 1 066,6 | 2 076,1 | 903,3 | 1 976,0 | 1 114,6 | 2 031,8 | 2 113,2 | 2 196,8 | 195% | 106% |
| 6 | Налог на прибыль | млн руб. | 467,3 | 564,4 | 398,9 | 649,7 | 428,6 | 826,7 | 826,7 | 826,7 | 121% | 146% |
| 7 | Чистая / убыток прибыль всего, в том числе | млн руб. | 599,4 | 1 511,7 | 503,4 | 1 326,3 | 686,0 | 1 569,4 | 1 635,9 | 1 704,0 | 252% | 113% |
| 7.1. | Оказание услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | -1 906,3 | 6,7 | 45,9 | 387,1 | 732,0 | 1 681,8 | 1 732,3 | 1 784,2 | 0% | 26558% |
| 7.2. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 1 919,0 | 1 241,0 | 257,1 | 768,5 | -216,4 | -279,0 | -290,1 | -301,7 | 65% | -24% |
| 7.3. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб. | 173,7 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1% | 27% |
| 7.4. | оказание прочей деятельности | млн руб. | 412,9 | 262,0 | 198,4 | 169,7 | 169,7 | 166,1 | 193,3 | 221,0 | 63% | 84% |

Утвержденный финансовый план на период с 2019 по 2025 годы ориентирован на увеличение всех показателей, в том числе больше всего рост прослеживается по уровню выручки, при утверждённом росте полезного отпуска электрической энергии.

В соответствии с финансовым планом на конец периода реализации проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» большинство рассматриваемых показателей в соответствии с предложениями сетевой компании снижают темпы роста относительно уровня 2018 года.

В предложении по корректировке уровень затрат на производство ориентирован на снижение относительно 2018 года.

Наибольшей составляющей выручки Общества является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии – в 2018 году это 76%. На 2018 год также была утверждена выручка от реализации электрической энергии и мощности. Это связано с внесением изменений с 1 января 2018 г. приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 № 1202 статуса гарантирующего поставщика электрической в Архангельской области в отношении зоны деятельности ПАО «Архэнергосбыт» и присвоением его ПАО «МРСК Северо-Запада», который выполнял роль сбытовой организации для потребителей Архангельской области.

С 2019 года выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составит в среднем 92%. К 2025 году процент выручки от услуг по передаче электрической энергии составит 98.

Рис. 21 – Динамика плановой выручки и предложения по корректировке утвержденного плана ПАО «МРСК Северо-Запада»

В такой же динамике просматривается и себестоимость товаров (работ, услуг). Начиная с 2019 года затраты на производство товаров и услуг относительно 2018 года, и утверждённый план, и предложения по корректировке инвестиционной программы, снижаются на 15 и 25 процентов соответственно. Однако к 2025 году, относительно 2019 года, утвержденный план на затраты на производство растет на 20 процентов, также, как и предложение по корректировке сформировано с ростом на 21 процентов.

Рис. 22 – Динамика себестоимости товаров и услуг 
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Рис. 23 – Динамика чистой прибыли/убытка 
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Относительно роста выручки на 12 процентов и снижения затрат показатель уровня чистой прибыли ориентирован на увеличение. Предложение по корректировке, относительно показателя чистой прибыли/убытка, в финансово-экономической модели ПАО «МРСК Северо-Запада» до 2020 года значительно ниже утвержденного плана. Факт 2018 года сложился в пределах утвержденного значения и только с 2023 года заложено стабильное увеличение данного показателя.

Источники инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» формируются в соответствии со следующей структурой:

- Собственные средства, в том числе:

  - Прибыль, направляемая на инвестиции:

    - Полученная от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам):

      - Оказания услуг по передаче электрической энергии;

      - от технологического присоединения, в том числе;

    - прочая прибыль.

  - Амортизация, в том числе:

    - Текущая амортизация, учтенная в тарифе;

    - Недоиспользованная амортизация прошлых лет, в том числе:

      - От оказания услуг по передаче электрической энергии.

  - Возврат налога на добавленную стоимость.

  - Прочие собственные средства.

- Привлеченные средства, в том числе:

- кредиты;

Утвержденными источниками финансирования ПАО «МРСК Северо-Запада» являются внутренние собственные средства, формируемые в Обществе для обеспечения развития. Собственные средства – это общая стоимость средств организации, принадлежащих ему на правах собственности и обеспечивающих его инвестиционную деятельность. Привлечение заемных средств для финансирования инвестиционной программы в утвержденном плане финансирования нет.

Источники финансирования инвестиционной программы определены на основании тарифной финансовой модели Общества на период формирования инвестиционной программы, выручка по передаче электрической энергии сформирована на основе тарифных решений в соответствии с утверждёнными и прогнозными параметрами долгосрочного тарифного регулирования с учетом введенных ограничений на рост тарифов в соответствии с прогнозом Социально-экономического развития РФ.

Собственные источники финансирования реализации инвестиционной программы (амортизация, прибыль) обеспечены денежным потоком.

Таблица № 11 – Источники финансирования инвестиционной программы 2017-2025 гг.

| №№ | Источник финансирования | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | темп роста 2025/2018 | темп роста 2025/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | млн. руб. | 9 218,8 | 5 634,4 | 5 100,6 | 5 307,2 | 5 415,7 | 6 675,7 | 6 942,1 | 7 219,3 | 78% | 128% |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе | млн. руб. | 9 218,8 | 5 634,4 | 5 100,6 | 5 307,2 | 5 415,7 | 6 675,7 | 6 942,1 | 7 219,3 | 78% | 128% |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. руб. | 4 025,4 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.1.1. | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.1.2. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. руб. | 136,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.1.3. | от технологического присоединения, в том числе | млн. руб. | 3 812,8 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  | от технологического присоединения потребителей | млн. руб. | 3 812,8 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  | авансовое использование прибыли | млн. руб. | 2 041,0 | 554,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  | Прочая прибыль | млн. руб. | 75,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 1.2. | Амортизация всего, в том числе | млн. руб. | 4 090,7 | 4 015,9 | 4 310,0 | 4 485,1 | 4 577,0 | 5 644,8 | 5 870,6 | 6 105,5 | 149% | 152% |
| 1.2.1. | амортизация, учтенная в тарифах | млн. руб. | 4 090,7 | 4 015,9 | 4 310,0 | 4 485,1 | 4 577,0 | 5 644,8 | 5 870,6 | 6 105,5 | 149% | 152% |
| 1.2.2. | прочая амортизация | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |
| 1.3. | Возврат НДС | млн. руб. | 823,3 | 770,3 | 775,8 | 807,3 | 823,9 | 1 016,1 | 1 056,7 | 1 099,0 | 133% | 143% |
| 1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 279,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 5% | 100% |
| 2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.1. | Кредиты | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Предложение по корректировке/факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | млн. рублей | 9 034,1 | 6 375,0 | 4 922,63 | 5 196,4 | 5 431,3 | 5 873,9 | 6 108,7 | 6 325,3 | 70% | 99% |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе | млн. руб. | 8 705,9 | 6 375,0 | 4 364,9 | 4 550,0 | 5 431,3 | 5 873,9 | 6 108,7 | 6 325,3 | 73% | 99% |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. руб. | 3 336,2 | 1 484,5 | 98,0 | 44,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.1.1. | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. руб. | 3 336,2 | 1 484,5 | 98,0 | 44,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.1.2. | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.1.3. | от технологического присоединения, в том числе | млн. руб. | 3 336,2 | 1 484,5 | 98,0 | 44,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  | от технологического присоединения потребителей | млн. руб. | 3 336,2 | 1 484,5 | 98,0 | 44,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  | авансовое использование прибыли | млн. руб. | 3 171,8 | 1 307,9 | 98,0 | 43,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.2. | Амортизация всего, в том числе | млн. руб. | 4 073,9 | 3 833,4 | 3 211,0 | 3 382,4 | 4 300,6 | 4 945,1 | 5 140,8 | 5 321,3 | 131% | 139% |
| 1.2.1. | амортизация, учтенная в тарифах | млн. руб. | 3 691,6 | 3 833,4 | 3 211,0 | 3 382,4 | 4 300,6 | 4 945,1 | 5 140,8 | 5 321,3 | 144% | 139% |
| 1.2.2. | прочая амортизация | млн. руб. | 319,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.3. | Возврат НДС | млн. руб. | 1 114,0 | 727,3 | 676,4 | 819,0 | 838,4 | 913,8 | 953,0 | 989,1 | 89% | 136% |
| 1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 181,8 | 329,9 | 379,4 | 304,3 | 282,5 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 8% | 5% |
| 1.4.1. | средства допэмиссии | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 1.4.2. | Остаток собственных средств на начало года | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 328,2 | 0,0 | 557,7 | 646,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.1. | Кредиты | млн. руб. | 328,2 | 0,0 | 557,7 | 646,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |

В утвержденном плане по источникам финансирования инвестиционной программы основными источниками финансирования является амортизация: в 2018 году это 44% и прибыль от технологического присоединения 41%, с 2019 года процент участия амортизационных отчислений составляет 71 и далее с 2020 года 85%, данный источник финансирования является основным источником финансирования инвестиционной программы. В соответствии с положениями по бухгалтерскому учету положительное сальдо по возврату НДС отражается в бюджете о движении денежных средств в составе сумм по прочим поступлениям от операционных, инвестиционных и финансовых операций. В рамках пояснений к финансовому плану ПАО «МРСК Северо-Запада», указано, что сумма возврата НДС указана как денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями. В предложении по корректировке утвержденного плана Общества основными источниками финансирования в 2018 году также является амортизация 45% и прибыль от технологического присоединения – 37%. С 2019 года процент участия амортизационных отчислений составляет 60 и растет к 2025 году до 84% и является основным источником финансирования инвестиционной программы – 85 процентов. Также как источник финансирования выступают привлеченный средства, в виде кредитов: на 2018 год это 4% от общего состава средств, в размере 328,2 млн. руб., в том числе: «Архэнерго» – 36,30 млн. руб., «Карелэнерго» – 152,976 млн. руб., «Комиэнерго» – 138,87 млн. руб. привлеченных на финансирование инвестиционной программы. В 2020 году и 2021 году процент участия привлеченных средств в финансировании ИПР составит 11 и 12 соответственно.

    - Сведения о фактических показателях деятельности 
ПАО «МРСК Северо-Запада» за предыдущие годы с учетом прогнозов МЭР РФ

Таблица № 12 – Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), %

| № | Период | Прогноз социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года | Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.04.2016 № 195 "Об утверждении Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 при формировании инвестиционных программ (корректировок) ПАО "МРСК Северо-Запада" |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2015 | 114,30% | 85% |
| 3 | 2016 | 106,30% | 78% |
| 4 | 2017 | 103,70% | 70% |
| 5 | 2018 | 104,90% | 70% |
| 6 | 2019 | 105,00% |  |
| 7 | 2020 | 104,40% |  |
| 8 | 2021 | 104,20% |  |
| 9 | 2022 | 104,30% |  |
| 10 | 2023 | 104,40% |  |
| 11 | 2024 | 104,40% |  |
| 12 | 2025 | 104,40% |  |

Учитывая показатели Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года, одобренной Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 г. № 24), а также Программы «Модернизация электроэнергетики России на период до 2020 года», рассмотренной Правительством Российской Федерации 27 сентября 2012 г. и Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012-2018 годы, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 августа 2012 г. № 387 для обеспечения энергетической безопасности России, создания стратегического резерва мощностей, дальнейшего развития энергосистемы и создания в перспективе международной энергетической инфраструктуры необходима реализация крупных проектов, что предполагает существенный рост инвестиций в электроэнергетику для масштабного ввода новых энергетических мощностей и замены действующего устаревшего оборудования.

В феврале 2018 года ПАО «Россети» представили стратегию построения цифровой сети до 2030 года. Глава ПАО «Россети» подчеркнул, что представленный проект стоимостью 1,3 триллиона рублей в текущих ценах самоокупаемый в течение 14 лет и не потребует дополнительного увеличения сетевой составляющей в тарифе, т.к. цифровая сеть позволяет повысить эффективность и получить целый ряд положительных внутренних эффектов.

Цифровизация сети дает возможность группе «Россети» значительно улучшить производственные и финансово-экономические показатели, а, следовательно, стать более привлекательной для инвесторов и повысить капитализацию.

Для достижения поставленных целей важно решить несколько задач. В первую очередь получить право на долгосрочные тарифные соглашения и установку «интеллектуальных» приборов учета на границе балансовой принадлежности. Одновременно с этим дать старт производству в России современного оборудования, программного обеспечения, а также начать подготовку новых кадров, готовых к работе в цифровом электросетевом комплексе.

При этом для реализации инвестиционных программ электросетевых компаний необходимо реализовать предусмотренные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р) следующие целевые ориентиры для электросетевого комплекса:

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей;

- обеспечение качества их обслуживания;

- развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;

- конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития промышленности;

- развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей;

- привлекательный для инвесторов "возврат на капитал".

В настоящий момент электросетевой комплекс РФ характеризуется, с одной стороны, ростом спроса на электрическую энергию со стороны потребителей, а с другой стороны, значительным физическим и технологическим износом электрических сетей в результате отсутствия необходимых инвестиций. В связи с этим, основной политикой в средне- и долгосрочной перспективе станет модернизация старых и изношенных основных фондов в целях повышения надежности систем электроснабжения.

Стратегические цели, поставленные перед Обществом в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса, планомерно выполнялись в 2018 году и в большинстве запланированы к продолжению реализации в 2018 и последующих годах. Повышено качество обслуживания потребителей в части сокращения этапов, необходимых для технологического присоединения к сетям. Придерживаются заданных темпов снижения удельные инвестиционные и операционные расходы, а также уровень потерь электроэнергии в сетях.

Таблица № 13 – Фактические показатели деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за предыдущие годы

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | абсолютные изменения | относительные изменения | темп роста 2018/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | 2018/2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн. руб. | 39 622,65 | 42 432,51 | 44 307,45 | 61 123,12 | 16 815,67 | 38% | 154% |
| 1.1 | Выручка от услуг по передаче электроэнергии | млн. руб. | 36 880,98 | 40 583,18 | 42 710,49 | 42 233,7 | -476,75 | -1% | 115% |
| 1.2 | Выручка от услуг по технологическому присоединению | млн. руб. | 804,16 | 1 123,16 | 810,17 | 2 423,3 | 1 613,11 | 199% | 301% |
| 1.3 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. руб. | 946,03 | 0,00 | 0,00 | 15 542,9 | 15 542,94 | 0% | 1643% |
| 1.4 | Выручка от прочей деятельности | млн. руб. | 991,48 | 726,17 | 786,79 | 923,17 | 136,38 | 17% | 93% |
| II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн. руб. | 36 641,92 | 39 337,55 | 41 200,45 | 56 695,9 | 15 495,47 | 38% | 155% |
| III | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего | млн. руб. | 2 980,73 | 3 094,96 | 3 107,00 | 4 427,20 | 1 320,21 | 42% | 149% |
| IV | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) | млн. руб. | 880,10 | 744,96 | -2 831,95 | 1 066,60 | 3 898,55 | 138% | 121% |
| V | Чистая / убыток прибыль всего | млн. руб. | 644,02 | 456,89 | -2 441,46 | 599,36 | 3 040,82 | 125% | 93% |
| VI | Дебиторская задолженность на конец периода | млн. руб. | 15 316,01 | 13 617,89 | 7 182,03 | 7 540,48 | 358,45 | 5% | 49% |
| VII | Кредиторская задолженность на конец периода | млн. руб. | 13 477,86 | 12 692,33 | 11 410,15 | 10 908,90 | -501,24 | -4% | 81% |
|  | Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе | млн. КВт.ч | 36 220 | 36 439 | 34 448 | 31 957 | -2 491,29 | -7% | 88% |
|  | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | усл.ед. | 1 112 957 | 1 122 860 | 1 149 799 | 1 154 859 | 5 059,63 | 0% | 104% |

Фактические объемы выручки от реализации товаров за 2018 год составили 61 123,12 млн. руб., что на 16 815,67 млн. рублей выше фактических объемов выручки за аналогичный период 2017 года. Это произошло в следствии реализации электрической энергии и мощности по Архангельской и Вологодским областям. На протяжении последних периодов наблюдается рост всех финансовых показателей.  По выручке он составил 54 процента относительно 2015 года.

Затраты на производство так же растут относительно роста выручки от реализации на 38% от фактических данных по 2017 году. Чистая прибыль по Обществу на 2018 год составила 599,37 млн. руб. Темп роста относительно 2017 года составит 125%.

.

Рис. 24 – Динамика показателей «Чистая прибыль/убыток» за период 
с 2015 по 2018гг., млн. руб.

Рис. 25 – Динамика чистой прибыли/убытков в разрезе ДЗО за период 2017-2018гг., млн. руб.

Для трех филиалов ПАО «МРСК Северо-запада» 2018 год сложился отрицательными показателями чистой прибыли/убытку: «Архэнерго» – минус 399,9 млн. руб. При положительных показателях чистой прибыли в 2017 году «Карелэнерго» и «Псковэнерго» также вышли в 2018 году с отрицательными значениями: минус 116,7 млн. руб. и минус 47,4 млн. руб. соответственно. «Колэнерго» и «Комиэнерго» при отрицательных показателях за 2017 год преодолели путь в 122% и 114%и вышли на положительные значения в 130,5 100,8 млн. руб. прибыли.

Размер кредиторской задолженности сократился на 501,24 млн. руб. и составил 10 908,9 млн. руб. В тоже время размер дебиторской задолженности вырос на 5 процентов относительно 2017 года.

Объем отпуска электрической энергии, относительно 2015 года, постоянно сокращается. Обычными причинами снижения потребления электрической энергии могут, является и состояние общей экономики региона, повышение тарифов на электроэнергию, замена электробытовых приборов на современные с существенно более низким электропотреблением и прочие причины.

Фактическое финансирование инвестиционной программы в 2018 году произведено на 98%, ниже запланированного финансирования на 2018 год на 169,53 млн. рублей.

Предложение по корректировке финансирования инвестиционной программы на 2019-2025 гг. Общество ориентировано на увеличение объема капитальных вложений.

Рис. 26 – Динамика финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада»

План финансирования инвестиционной программы

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой план финансирования на 2019-2025 годы составляет:

Таблица № 14 – Финансирование инвестиционной программы на 2018-2025 гг., млн. руб.

| № | Год | Утверждено | Факт/предложение по корректировке | Отклонение/корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2018 | 9 218,62 | 9 034,07 | -184,55 |
| 2 | 2019 | 5 634,69 | 6 375,04 | 740,35 |
| 3 | 2020 | 5 100,62 | 4 922,63 | -177,99 |
| 4 | 2021 | 5 307,21 | 5 196,42 | -110,79 |
| 5 | 2022 | 5 415,69 | 5 431,34 | 15,65 |
| 6 | 2023 | 6 675,74 | 5 873,87 | -801,87 |
| 7 | 2024 | 6 942,17 | 6 108,74 | -833,43 |
| 8 | 2025 | 7 219,27 | 6 325,30 | -893,97 |

По результатам 2018 года утвержденный план финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам проведен на 2% ниже запланированного финансирования на 2018 год или минус 184,55 млн. рублей. Утвержденный план финансирования к 2025 году увеличится на 12 процентов относительно 2019 года. В соответствии с Проектом корректировки ИПР сетевой компанией предлагается изменение плана финансирования. В 2019 году в сторону увеличения – на 740,35 млн. руб. (13%). С 2023-2025 гг. корректировка в сторону уменьшения – от 12%.

Предложение по корректировке финансирования инвестиционной программы на 2019–2025 гг. Обществом ориентировано на снижение объема капитальных вложений, связано с ограничением темпов роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

    - Решения об установлении тарифов и возможности их корректировки

7.3.3.1 Анализ источников и способов финансирования доработанного проекта инвестиционной программы на предмет соответствия тарифно-балансовым решениям

По прогнозу Минэкономразвития России индексация тарифов сетевых компаний на передачу электрической энергии для всех категорий потребителей, исключая население, составит в 2019–2024 годах 4,4% ежегодно.

В структуре источников финансирования вложений в основной капитал будет увеличиваться доля собственных средств. При этом возрастет доля прибыли и амортизации, направляемых на инвестиционные цели, в общем объеме прибыли и амортизации.

Основным приоритетом тарифной политики в сфере инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу (2016-2030 гг.) является обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров, что накладывает ограничения на рост цен и тарифов, на протяжении всего прогнозного периода, начиная с 2016 года.

Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования:

- Установить тарифные ограничения по учету инвестиционных затрат, стимулировать наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.

- Перейти на долгосрочное тарифное регулирование инфраструктурных организаций.

- Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.

- Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

- Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).

- Пересматривать инвестиционные программы на период прогноза с учетом потребностей экономики и повышения эффективности инвестиционной деятельности.

- Вывод устаревшего и модернизация действующего оборудования.

По прогнозам Минэкономразвития России рост цен будет существенно ниже, чем в предшествующие годы, что потребует от энергетиков жесткой экономии топлива, повышения эффективности отрасли и сокращения издержек, а также пересмотра инвестиционных программ на период прогноза с учетом потребностей экономики и закрытия неэффективных избыточных мощностей. Для потребителей (кроме населения) за период 2018-2024 гг. среднегодовой рост цен составит 1,8%, что будет незначительно превышать инфляцию – на 0,2 процентных пункта в год.

Тарифная политика будет проводиться в соответствии с долгосрочными принципами тарифного регулирования, приоритетом которых сохранится ограничение темпов роста цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции и не превысит 4%.

В 2019-2020 гг. продолжится сдерживание роста тарифов в инфраструктурном секторе. Долгосрочные параметры регулирования территориальных сетевых организаций по методу доходности инвестированного капитала в прогнозном периоде будут сохранены. При необходимости будут продлены сроки долгосрочного периода регулирования

По ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. была осуществлена ежегодная обязательная корректировка НВВ филиалов, предусмотренная действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов.

| № | Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников – утверждены в ИПР (млн. руб.) | 4 015,90 | 4 310,00 | 4 485,10 | 4 577,00 | 5 644,80 | 5 870,60 | 6 105,50 |
| 2 | Источники финансирования - текущая амортизация корректировка в соответствии с тарифами (млн. руб.) | 3 833,40 | 3 481,90 | 4 203,30 | 4 300,60 | 4 945,10 | 5 140,80 | 5 321,30 |

Анализ финансового плана и других источников, предлагаемых к корректировке инвестиционной программы на 2019 год показывает увеличение величины финансирования инвестиционной программы за счет текущей амортизации, учтенной в ценах (тарифах).

Долгосрочные параметры регулирования с применением метода долгосрочной индексации НВВ, для расчетов тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) применяются для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Колэнерго» и «Комиэнерго» и предполагают ежегодную корректировку НВВ.

Размер амортизационных отчислений в качестве источника финансирования на 2019 год не превышает сумму, планируемую к учету в составе НВВ в тарифах на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2019 год по статье амортизация.

Проект соответствует принятым и планируемым к принятию тарифно-балансовым решениям и обеспечен источниками финансирования.

Предложенная корректировка инвестиционной программы не окажет влияния на установленные на 2019 год тарифы на услуги по передачи электрической энергии (мощности), так как корректировка инвестиционной программы не является основанием для пересмотра действующих цен (тарифов) в электроэнергетике

При отклонении исполнения инвестиционной программы более чем на 10%, данная корректировка предполагает учет фактических значений исполнения инвестиционной программы за истекший финансовый год. Следовательно, при указанном отклонении исполнения инвестиционной программы в 2019 году, корректировку будет возможно осуществить уже при тарифном регулировании на 2021 год.

Метод доходности инвестиционного капитала (RAB) для расчетов тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) применяется для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго».

Корректировка инвестиционной программы не повлияет на установленные на 2019 год тарифы на услуги по передачи электрической энергии (мощности).

Размер амортизации как основной источник финансирования доработанного проекта инвестиционной программы за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), предусмотрен в проекте инвестиционной программы, на уровне, указанного в финансовом плане указанных филиалов, что не повлияет существенно на рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на долгосрочный период регулирования.

Заемные средства как источник финансирования доработанного проекта ИПР планируются:

- «Комиэнерго» в 2020 году в размере 557,7 млн. руб., в 2021 году в размере 646,41 млн. руб.

    - Показатели финансово-экономического состояния

Основным требованием безубыточного функционирования предприятия в условиях рыночных отношений является хозяйственная и другая деятельность, обеспечивающая рентабельность и прибыльность. Хозяйственные мероприятия направлены на возмещение расходов полученными доходами, получение прибыли для удовлетворения экономических и социальных потребностей членов коллектива и материальных интересов собственника. Показателей для характеристики деятельности существует множество, в частности к ним относят валовой доход, товарооборот, рентабельность, прибыль, издержки, налоги и другие характеристики. Для всех видов предприятий выделены основные финансовые показатели деятельности организации:

•	финансовая устойчивость;

•	ликвидность;

•	рентабельность;

•	деловая активность.

Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» отнесена к отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.

Таблица № 15 – Структура имущества и источники его формирования

| Показатель | Значение показателя |  |  |  |  | Изменение за анализируемый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. |  | в % к валюте баланса |  |  | тыс. руб. |  | ± % |  |
|  | на 31.12.2017 | на 31.12.18 | на начало анализируемого периода | на конец анализируемого периода | (гр.3-гр.2) |  | ((гр.3-гр.2) : гр.2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Актив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внеоборотные активы | 44 798 746 | 47 561 031 | 83,0 | 84,3 | 2 762 285 |  | 6,2 |  |
| в том числе: | 42 342 058 | 45 020 051 | 78,5 | 79,8 | 2 677 993 |  | 6,3 |  |
| основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы | 276 | 209 | 0,0 | 0,0 | -67 |  | -24,3 |  |
| 2. Оборотные, всего | 9 152 361 | 8 856 469 | 17,0 | 15,7 | -295 892 |  | -3,2 |  |
| в том числе: | 787 908 | 860 151 | 1,5 | 1,5 | 72 243 |  | 9,2 |  |
| запасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дебиторская задолженность | 7 182 030 | 6 895 321 | 13,3 | 12,2 | -286 709 |  | -4,0 |  |
| денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 61 594 | 128 835 | 0,1 | 0,2 | 67 241 |  | 109,2 |  |
| Прочие оборотные активы | 837 976 | 740 526 | 1,6 | 1,3 | -97 450 |  | -11,6 |  |
| Пассив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственный капитал | 25 103 512 | 25 703 951 | 46,5 | 45,6 | 600 439 |  | 2,4 |  |
| Справочно: Чистые активы | 25 127 347 | 25 728 585 | 46,6 | 45,6 | 601 238 |  | 2,4 |  |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего | 12 096 857 | 12 272 161 | 22,4 | 21,8 | 175 304 |  | 1,4 |  |
| в том числе: | 8 500 000 | 8 500 000 | 15,8 | 15,1 | 0 |  | 0,0 |  |
| заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Краткосрочные обязательства*, всего | 16 750 738 | 18 441 388 | 31,0 | 32,7 | 1 690 650 |  | 10,1 |  |
| в том числе: | 5 806 265 | 7 021 930 | 10,8 | 12,4 | 1 215 665 |  | 20,9 |  |
| заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валюта баланса | 53 951 107 | 56 417 500 | 100,00 | 100,00 | 2 466 393 |  | 4,6 |  |

Активы на 31 декабря 2018 г. характеризуются соотношением: 84% внеоборотных активов и 15,7% текущих. Активы организации за два года увеличились на 2 466 393 тыс. руб. (на 4,6%). На последний день анализируемого периода собственный капитал организации равнялся 
25 703 951 тыс. руб. За анализируемый период (с 31 декабря 2017 г. по 31 декабря 2018 г.) собственный капитал организации увеличился на 600 439 тыс. руб. Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 2,4%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный фактор.

На диаграмме ниже наглядно соотношение основных групп активов организации:

Рост активов организации связан, в основном, с ростом показателя по строке "основные средства" на 2 677 993 тыс. руб. (или 91,4% вклада в прирост активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

•	краткосрочные заемные средства – 1 215 665 тыс. руб. (46,2%)

•	оценочные обязательства – 630 878 тыс. руб. (24%)

•	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 609 472 тыс. руб. (23,2%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (-286 709 тыс. руб. и -156 692 тыс. руб. соответственно).

Собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2018 составил 25 703 951,0 тыс. руб. Собственный капитал организации за год слабо вырос (на 600 439,0 тыс. руб., или на 2,4%).

Таблица № 16 – Оценка стоимости чистых активов организации

| Показатель | Значение показателя |  |  |  | Изменение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. |  | в % к валюте баланса |  | тыс. руб. | ± % |
|  | 31.12.2017 | 31.12.2018 | на начало | на конец | (гр.3-гр.2) | ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|  |  |  | (31.12.2017) | (31.12.2018) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Чистые активы | 25 127 347 | 25 728 585 | 46,6 | 45,6 | 601 238 | 2,4% |
| 2. Уставный капитал | 9 578 592 | 9 578 592 | 17,8 | 17,0 | 0 | 0,0% |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 15 548 755 | 16 149 993 | 28,8 | 28,6 | 601 238 | 3,9% |

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2018 превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Также следует отметить увеличение чистых активов на 2,4% в течение анализируемого периода.

Показатель финансовой устойчивости характеризует степень соотношения собственных средств организации и заемных капиталов, в частности, сколько приходится позаимствованных средств на 1 рубль денег, вложенных в материальные активы.

Таблица № 17 – Анализ финансовой устойчивости организации. Основные показатели финансовой устойчивости организации

| Показатель | Значение показателя |  | Изменение показателя | Описание показателя и его нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2017 | 31.12.2018 | (гр.3-гр.2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент автономии | 0,47 | 0,46 | -0,01 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,55 (оптимальное 0,65-0,8). |
| 2. Коэффициент финансового левериджа | 1,15 | 1,19 | 0,05 | Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для данной отрасли: 0,82 и менее (оптимальное 0,25-0,54). |
| 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2,15 | -2,47 | -0,32 | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1. |
| 4. Индекс постоянного актива | 1,78 | 1,85 | 0,07 | Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации. |
| 5. Коэффициент покрытия инвестиций | 0,69 | 0,67 | -0,02 | Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,85 и более. |
| 6. Коэффициент маневренности собственного капитала | -0,78 | -0,85 | -0,07 | Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более. |
| 7. Коэффициент мобильности имущества | 0,17 | 0,16 | -0,01 | Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации. |
| 8. Коэффициент мобильности оборотных средств | 0,01 | 0,02 | 0,01 | Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов. |
| 9. Коэффициент краткосрочной задолженности | 0,58 | 0,60 | 0,02 | Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности. |

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2018 составил 0,46. Полученное значение говорит о недостаточной доле собственного капитала (45%) в общем капитале организации.

Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2018 составил -2,47, однако на начало анализируемого периода (31.12.2017) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составлял -2,15 (т.е. уменьшение на 0,32). На последний день анализируемого периода значение коэффициента характеризуется как явно несоответствующее принятому нормативу. В течение всего проанализированного периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял значение, не соответствующее нормативу.

За весь анализируемый период имело место несущественное падение коэффициента покрытия инвестиций – до 0,67. Значение коэффициента на последний день анализируемого периода ниже нормативного значения (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет только 67%).

Коэффициенты ликвидности помогают определить способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Таблица № 18 – Расчет коэффициентов ликвидности

| Показатель ликвидности | Анализируемый период |  | Изменение показателя (гр.3 - гр.2) | Расчет, рекомендованное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2017 | 31.12.2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 0,6 | 0,5 | -0,1 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. |
|  |  |  |  | Нормальное значение: не менее 1,7. |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,00 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. |
|  |  |  |  | Нормальное значение: 1 и более. |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,004 | 0,008 | 0,004 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. |
|  |  |  |  | Нормальное значение: 0,2 и более. |

На 31.12.2018 при норме 1,7 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 0,5. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за год коэффициент снизился на -0,1.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует норме – 0,05 при норме 1. Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В течение рассматриваемого периода коэффициент быстрой ликвидности принимал как позитивные значения, так и значения, не соответствующие установленному нормативу.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило -0,004. При этом c начала периода коэффициент абсолютной ликвидности практически не изменился.

Таблица № 19 – Обзор результатов деятельности организации

| № | Показатель | Значение показателя, тыс. руб. |  | Изменение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | тыс. руб. | ± % |
|  |  |  |  | (гр.3 - гр.2) | ((3-2) : 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Выручка | 44 307 449 | 61 123 119 | 16 815 670 | 38% |
| 2 | 2. Расходы по обычным видам деятельности | -41 200 450 | -56 695 916 | -15 495 466 | 38% |
| 3 | 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) | 3 106 999 | 4 427 203 | 1 320 204 | 42% |
| 4 | 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | -4 532 058 | -2 255 654 | 2 276 404 | 50% |
| 5 | 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) | -1 425 059 | 2 171 549 | 3 596 608 | 252% |
| 6 | 5a. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | 3 003 195 | 6 782 348 | 379 153 | 226% |
| 7 | 6. Проценты к уплате | -1 407 514 | -1 104 903 | 302 611 | -21% |
| 8 | 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее | 391 114 | -467 291 | -858 405 | -219% |
| 9 | 8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) | -2 441 462 | 599 355 | 3 040 817 | 125% |
| 10 | Справочно: | -2 441 462 | 599 355 | 3 040 817 | 125% |
| 11 | Совокупный финансовый результат периода |  |  |  |  |

За 2017 год значение выручки составило 44 307 449 тыс. руб. За фактический 2018 год выручка от основных видов деятельности составила 61 123 119 тыс. руб., что на 16 815 670 тыс. руб. больше фактических сложившихся данных за 2017 год. На фоне роста выручки рост затрат на производство также составил 38 процентов. В 2,5 раза составил темп роста промежуточного показателя прибыли до уплаты налогов и процентов. Объем EBITDA по данным за 2018 год составил 226 процентов. При положительных финансовых показателях фактическая чистая прибыль на уровне 599 355 тыс. руб., что превышает фактические данные 2017 года почти в 1,3 раза.

Получение отрицательного финансового результата в 2017 году по передаче электрической энергии напрямую связано с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 5 395 млн. руб., большая часть которого приходится на просроченную дебиторскую задолженность ПАО «Архэнергосбыт» (3 270 млн. руб.).  21 декабря 2017 года. Наблюдательный совет некоммерческого партнерства «Совет рынка» принял решение о лишении ПАО «Архэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключении его из реестра субъектов оптового рынка и прекращении в отношении ПАО «Архэнергосбыт» поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

Приказом Минэнерго России от 14 сентября 2018 года № 763 статус гарантирующего поставщика на территории Архангельской области с 1 октября 2018 года присвоен ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

Положительные финансовые данные за 2018 год при общим снижении полезного отпуска электрической энергии свидетельствуют о эффективной производственно-коммерческой деятельности Общества.

Таблица 20 – Анализ рентабельности

| Показатели рентабельности | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) |  | Изменение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | коп. | ± % |
|  |  |  | (гр.3 - гр.2) | ((3-2) : 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 9%. | 7,0 | 7,2 | 0,2 | 3,3 |
| 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). | -3,2 | 3,6 | 6,8 | -210,5 |
| 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). | -5,5 | 1,0 | 6,5 | -117,8 |
| Справочно: | 7,5 | 7,8 | 0,3 | 3,6 |
| Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) |  |  |  |  |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. | -1 | 2,0 | 3 | 52,4 |

Все три показателя рентабельности в течение анализируемого периода, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

За анализируемый период (31.12.2017–31.12.2018) организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 7,2 копеек с каждого рубля выручки от реализации. При этом имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2017) (+0,2 коп.).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 3,6%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 6,8 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

В ходе анализа были получены следующие показатели, исключительно хорошо характеризующие финансовое положение и результаты деятельности организации:

•	чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый период (31.12–31.12.2018) наблюдалось увеличение чистых активов;

•	за год получена прибыль от продаж (4 427 204 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+1 320 829 тыс. руб.);

•	прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за анализируемый период составила 599 356 тыс. руб. (+3 041 118 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

В ходе анализа были получены следующие неудовлетворительные показатели финансового положения и результатов деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»:

•	коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,46);

•	недостаточная рентабельность активов (1,1% в течение анализируемого периода (31.12–31.12.2018));

•	отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;

•	коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 0,67% от общего капитала организации).

Среди критических показателей финансового положения организации можно выделить следующие:

•	на 31 декабря 2018 г. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное -2,47, является крайне негативным;

•	коэффициент текущей (общей) ликвидности значительно ниже нормативного значения;

•	коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно ниже нормативного значения;

•	коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормы;

•	активы организации не покрывают соответствующие им по сроку погашения обязательства;

•	крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

    - Показатели финансово-экономического состояния с учетом оценки возможности привлечения инвестиций для целей финансирования ИПР

Проанализировать данные показателей финансово-экономического состояния с учетом оценки возможности привлечения инвестиций для целей финансирования ИПР Общества можно после проведения Обществом заключительного этапа учетной работы и обобщение сведений об имущественном и финансовом состоянии компании и предоставления бухгалтерской отчетности за 2018 год, демонстрирующей фактическое положение дел на предприятии и отражающих итоги производственно-финансовой деятельности.

Рентабельность собственного капитала – по сути главный показатель для стратегических инвесторов. Данный показатель определяет эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. Собственники получают рентабельность от инвестиций в виде вкладов в уставный капитал. Они жертвуют теми средствами, которые формируют собственный капитал организации и получают взамен права на соответствующую долю прибыли.

С позиции собственников рентабельность наиболее достоверно отображается в виде рентабельности на собственный капитал. Показатель важен для акционеров компании, так как характеризует прибыль, которую собственник получит с рубля инвестиций в предприятие.

Анализ финансовой отчетности должен использоваться на постоянной основе в качестве периодического мониторинга (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и т. д.) деятельности предприятия.

В соответствии с предложением по корректировке финансового плана в 2019 году ПАО «МРСК Северо-Запада» планирует уменьшить объем заемных средств, направляемых на финансирование ИПР, по сравнению с утвержденным планом. Соотношение долг/EBITDA при корректировке в 2019 году планируется увеличить с 1,4 до 2,0 (при рекомендуемом значении 3,0).

Рис. 27 – Соотношение долг/EBITDA в рамках утвержденного плана и предложений по корректировке

Предложения по корректировке финансового плана по оценкам Эксперта позволят обеспечить привлечение необходимого объема заемных средств для финансирования инвестиционной программы.

Предложения по корректировке финансового плана ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленные к Проекту корректировки инвестиционной программы на 2019-2025 гг., обеспечивают положительный уровень величины остатка денежных средств и стабилизацию показателя долговой нагрузки, что отражает достаточный уровень платежеспособности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечен источниками финансирования.

7.4 Проверка показателей проектов в сфере технологического присоединения

Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, в форме №1 содержит 197 проектов в сфере технологического присоединения.

Таблица № 21 – Группы ИП в сфере технологического присоединения в проекте изменений ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада»

| № | Номер группы ИП | Наименование ИП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Х.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| 2 | Х.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам |
| 3 | Х.1.3.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |
| 4 | Х.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| 5 | Х.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |

7.4.1. Технические показатели объектов

Таблица № 22 – Технические характеристики ИП в сфере технологического присоединения

|  |  |  | Характеристики объекта электроэнергетики ИП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы ИП | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" | План/ коррект. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | га. | т.у. |
| 1 | Мурманская область, всего | план | 96,30 | 84,49 | 25,17 | 259,87 | 209,49 | 0,00 | 21,13 |
|  | в т.ч.: | корр. | 98,54 | 93,20 | 40,58 | 342,64 | 311,86 | 0,00 | 21,13 |
| 1.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 83,49 | 0,00 | 257,37 | 209,49 | 0,00 | 21,13 |
|  |  | корр. | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 342,64 | 311,86 | 0,00 | 21,13 |
| 2 | Псковская область, всего | план | 56,81 | 40,73 | 17,56 | 1131,32 | 416,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: | корр. | 39,00 | 83,82 | 17,37 | 904,26 | 430,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 40,73 | 0,00 | 1131,32 | 416,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 83,82 | 0,00 | 904,26 | 430,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Республика Карелия, всего | план | 22,55 | 86,66 | 41,09 | 744,33 | 220,76 | 0,00 | 26,61 |
|  | в т.ч.: | корр. | 10,95 | 86,66 | 55,18 | 759,83 | 148,08 | 0,00 | 26,61 |
| 3.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 86,26 | 0,00 | 744,25 | 220,76 | 0,00 | 26,61 |
|  |  | корр. | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 759,83 | 148,08 | 0,00 | 26,61 |
| 4 | Архангельская область, всего | план | 60,69 | 67,36 | 50,37 | 599,23 | 224,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: | корр. | 32,18 | 104,18 | 22,12 | 723,01 | 257,43 | 0,00 | 0,40 |
| 4.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 596,99 | 224,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 104,18 | 0,00 | 723,01 | 257,43 | 0,00 | 0,40 |
| 5 | Новгородская область | план | -23,29 | 59,89 | 5,13 | 1041,79 | 139,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: | корр. | -25,29 | 69,25 | -1,17 | 1419,70 | 270,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 1041,79 | 139,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 69,25 | 0,00 | 1419,70 | 270,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Вологодская область, всего | план | 192,80 | 152,34 | 48,69 | 536,66 | 419,44 | 0,00 | 26,29 |
|  | в т.ч.: | корр. | 194,74 | 173,05 | 53,41 | 674,90 | 441,83 | 0,00 | 26,29 |
| 6.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 152,34 | 0,00 | 536,66 | 419,44 | 0,00 | 26,29 |
|  |  | корр. | 0,00 | 173,05 | 0,00 | 674,90 | 441,83 | 0,00 | 26,29 |
| 7 | Республика Коми, всего | план | 3,86 | 240,79 | 211,16 | 865,43 | 603,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: | корр. | -10,40 | 243,32 | 175,43 | 954,35 | 557,39 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 240,29 | 0,00 | 699,86 | 603,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 243,32 | 0,00 | 954,35 | 557,39 | 0,00 | 0,00 |

Технические показатели проектов соответствуют сведениям, содержащимся в документах входящих в состав материалов, обосновывающих ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.4.2. Состав выполняемых мероприятий

Таблица № 23 – Группы ИП в сфере технологического присоединения

| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | Номер группы ИП | Состав выполняемых мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Колэнерго | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| Псковэнерго | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| Карелэнерго | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам |
|  | 3.1.3.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |
|  | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| Архэнерго | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| Новгородэнерго | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| Вологдаэнерго | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам |
|  | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| Комиэнерго | 7.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 7.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |

Состав мероприятий ИП в сфере технологического присоединения был проанализирован на основе обосновывающих материалов проектов. Мероприятия обеспечивают достижение значений количественных показателей, характеризующих цели ИП.

7.5 Показатели, характеризующие уровень качества технологического присоединения

7.5.1. Количественные показатели

Таблица № 24 – Значения количественных показателей в сфере технологического присоединения

| № | Период | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | 10 407,00 | 10 406,00 | 1 787,00 | 1 787,00 |
| 2 | 2016 | 9 601,00 | 9 602,00 | 2 072,00 | 2 073,00 |
| 3 | 2017 | 10 344,00 | 10 344,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4 | 2018 | 10 617,00 | 9 310,00 | 579,00 | 587,00 |
| 5 | 2019 | 15 689,00 | 14 973,00 | 599,00 | 612,00 |
| 6 | 2020 | 15 996,00 | 14 698,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | 2021 | 15 504,00 | 14 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2022 | 14 709,00 | 14 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2023 | 14 862,00 | 14 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2024 | 15 090,00 | 14 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2025 | 14 832,00 | 13 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 147 651,00 | 140 823,00 | 7 437,00 | 7 460,00 |

Рис. 28 – Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения

Рис. 29 – показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения

7.5.2. Целевые показатели

Целевые показатели, характеризующие уровень качества технологического присоединения сформированы обосновано. Их значения базируются на данных из паспортов ИП.

Кроме этого, проекты в сфере технологического присоединения оказывают влияние на следующие показатели.

Таблица № 25 – Влияние ИП в сфере технологического присоединения на отдельные количественные показатели, характеризующие достижение целей таких проектов

| № | Показатель | Степень влияния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 3 | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  |
| 4 | Показатель максимальной мощности энергопринимающ. устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  |
| 5 | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  |
| 6 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  |
| 7 | Показатель замены выключателей |  |
| 8 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  |
| 9 | Показатель замены линий электропередач |  |
| 10 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 11 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 12 | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  |
| 13 | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |
| 14 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  |
| 15 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  |

7.6 Оценка обоснованности проектов для целей реконструкции, модернизации и технического перевооружения основных средств

7.6.1 Необходимость и достаточность мероприятий для достижения целей проекта

Таблица № 26 – Группы ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения

| № | Номер группы ИП | Состав выполняемых мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Х.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций |
| 2 | Х.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |
| 3 | Х.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи |
| 4 | Х.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи |
| 5 | Х.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |
| 6 | Х.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ |
| 7 | Х.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше |
| 8 | Х.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |
| 9 | Х.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ |
| 10 | Х.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств |
| 11 | Х.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств |

Таблица № 27 – Цели реализации инвестиционных проектов в целом

| № | Цели реализации инвестиционных проектов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |
| 2 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |
| 3 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |
| 4 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |
| 5 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |
| 6 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |
| 7 | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |

Ниже приведены сведения о значениях количественных показателей, характеризующих достижение целей проектов в сфере реконструкции, модернизации и технического перевооружения.

Таблица № 28 – Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |

| 3 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 5 | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  |
| 6 | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  |
| 7 | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Не оказывает влияния |

Таблица № 29 – Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи |  |
| 3 | Показатель замены выключателей |  |
| 4 | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  |
| 5 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Не оказывает влияния |

Таблица № 30 – Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 2 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |

Таблица № 31 – Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  |
| 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  |
| 3 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |

Таблица № 32 – Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  |
| 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  |

Таблица № 33 – Количественные показатели инвестиций, характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  |
| 2 | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |

Таблица № 34 – Показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

| № | Период | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | нд | нд | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2016 | нд | нд | -0,09 | -0,07 |
| 3 | 2017 | нд | нд | -0,72 | -0,48 |
| 4 | 2018 | нд | нд | -1,47 | -1,45 |
| 5 | 2019 | нд | нд | -2,32 | -1,01 |
| 6 | 2020 | нд | нд | -2,76 | -1,69 |
| 7 | 2021 | нд | нд | -2,94 | -1,89 |
| 8 | 2022 | нд | нд | -3,07 | -1,98 |
| 9 | 2023 | нд | нд | -3,27 | -2,20 |
| 10 | 2024 | нд | нд | -3,90 | -2,54 |
| 11 | 2025 | нд | нд | -4,22 | -3,10 |
| Итого: |  | -28,30 | -17,84 | -24,77 | -16,40 |

7.6.2 Соответствие мероприятий задачам проекта

Всего 2932 проекта в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения. В форме №12 содержатся сведения о задачах решаемых в рамках проектов. Мероприятия в рамках указанной группы проектов соответствуют решаемым задачам.

Таблица № 35 – Проекты в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения

| № | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения, шт | Номер группы ИП | ИП реконструкции, модернизации, технического перевооружения, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТП, РП | ЛЭП | Учет ЭЭ | Прочие объекты основных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Колэнерго» | 201 | 1.2.1. | 124 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. |  | 37 |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1.2.4. |  |  |  | 35 |
| 2 | «Псковэнерго» | 632 | 2.2.1. | 32 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. |  | 210 |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 2.2.4. |  |  |  | 375 |
| 3 | «Карелэнерго» | 369 | 3.2.1. | 74 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. |  | 259 |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.2.4. |  |  |  | 34 |
| 4 | «Архэнерго» | 494 | 4.2.1. | 149 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2. |  | 187 |  |  |
|  |  |  | 4.2.3. |  |  | 17 |  |
|  |  |  | 4.2.4. |  |  |  | 141 |
| 5 | Новгородэнерго | 453 | 5.2.1. | 103 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.2. |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 5.2.3. |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 5.2.4. |  |  |  | 138 |
| 6 | «Вологдаэнерго» | 300 | 6.2.1. | 55 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.2. |  | 224 |  |  |
|  |  |  | 6.2.3. |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 6.2.4. |  |  |  | 16 |
| 7 | «Комиэнерго» | 483 | 7.2.1. | 133 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.2. |  | 275 |  |  |
|  |  |  | 7.2.3. |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 7.2.4. |  |  |  | 70 |
| ИТОГО: |  | 2932 |  | 670 | 1396 | 57 | 809 |

7.6.3. Соответствие задач целям проекта

Задачи, решаемые в рамках реализации инвестпроектов соответствуют целям, указанным в соответствующих проектах.

7.6.4. Проверка количественной оценки, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада» на достижение плановых значений количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующих цели инвестиционного проекта

Сведения о количественной оценки, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада», в отношении достижения плановых количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта, в распоряжение экспертов не поступало.

Экспертами, в отношении каждого проекта, проведена оценка достижения плановых количественных показателей инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта. Оценка произведена на основании сведений, содержащихся в обосновывающих материалах проекта корректировки ИПР и форме №1 ИПР.

Таблица № 36 – Влияние ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения на отдельные количественные показатели, характеризующие достижение целей таких проектов

| № | Показатель | Степень влияния ИП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 3 | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Не оказывает влияния |
| 4 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  |
| 5 | Показатель замены выключателей |  |
| 6 | Показатель замены линий электропередач |  |
| 7 | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  |
| 8 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 9 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 10 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  |
| 11 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  |
| 12 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |
| 13 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  |
| 14 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  |

Количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта в обосновывающих материалах, соответствуют значениям количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционных проектов, содержащихся в форме №1 проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Произведена оценка вклада каждой группы ИП в достижение количественных показателей, а также сформирован механизм оценки вклада каждого ИП по всем группам инвестиционных проектов в общее значение количественных показателей по годам реализации ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.6.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации

Экспертами проведена проверка сведений содержащихся в инвестиционных проектах на их соответствие сведениям в материалах проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», в том числе проверка производилась по ссылкам на сведения из открытых источников, таких как конкурсная документация на закупку товаров услуг, ПСД, технические задания и т.д..

В целом результаты проверки установили соответствие сведений, содержащихся в инвестиционных проектах, сведениям в материалах проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.7 Проверка обоснованности проектов, выполнение которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики

В составе проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» есть ряд ИП, обусловленных схемами и программами перспективного развития электроэнергетики и иными схемами развития коммунальной инфраструктуры.

7.8 Оценка обоснованности инвестиционных проектов, за исключением проектов в сферах технологического присоединения, реконструкции основных средств, перспективного развития электроэнергетики

7.8.1 Оценка необходимости и достаточности мероприятий для достижения целей и решения задач инвестиционных проектов

Таблица № 37 – Группы ИП кроме технологического присоединения, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, обусловленных СиПР

| № | Номер группы ИП | Состав выполняемых мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Х.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |
| 2 | Х.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов |
| 3 | Х.6. | Прочие инвестиционные проекты |

Ниже приведены сведения о значениях количественных показателей, характеризующих достижение целей проектов, не относящихся к сферам технологического присоединения; реконструкции, модернизации и технического перевооружения; обусловленных схемами развития электроэнергетики регионов.

Таблица № 38 – Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | Не оказывает влияния |
| 3 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 4 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 5 | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  |
| 6 | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Не оказывает влияния |
| 7 | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Не оказывает влияния |
| 8 | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Не оказывает влияния |

Таблица № 39 – Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Не оказывает влияния |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи | Не оказывает влияния |
| 3 | Показатель замены выключателей | Не оказывает влияния |
| 4 | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Не оказывает влияния |
| 5 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Не оказывает влияния |

Таблица № 40 – Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 2 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 3 | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Не оказывает влияния |

Таблица № 41 – Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  |
| 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  |
| 3 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | Не оказывает влияния |

Таблица № 42 – Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  |
| 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  |

Таблица № 43 – Количественные показатели инвестиций, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | Не оказывают влияния |

7.8.2 Соответствие мероприятий задачам проекта

Всего 1110 проектов не относящийся к сферам технологического присоединения; реконструкции, модернизации, технического перевооружения; обусловленных СиПР электроэнергетики. В форме №14 содержатся сведения о задачах, решаемых в рамках проектов. Мероприятия в рамках указанной группы проектов соответствуют решаемым задачам.

Таблица № 44 – ИП кроме технологического присоединения; реконструкции, модернизации, технического перевооружения; обусловленных СиПР

| Филиал | Номер группы ИП | ИП кроме технологического присоединения, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, обусловленных СиПР (иные), шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочее новое строительство объектов ЭСХ | Покупка земельных участков для ИП | Прочие ИП | Исключенные |
| Колэнерго | 1.4. | 4 |  |  |  |
|  | 1.6. |  |  | 93 |  |
| Псковэнерго | 2.4. | 6 |  |  |  |
|  | 2.6. |  |  | 125 |  |
| Карелэнерго | 3.4. | 4 |  |  |  |
|  | 3.6. |  |  | 151 |  |
|  | 4.4. | 12 |  |  |  |
| Архэнерго | 4.5. |  | 1 |  |  |
|  | 4.6. |  |  | 253 |  |
| Новгородэнерго | 5.4. | 2 |  |  |  |
|  | 5.6. |  |  | 121 |  |
| Вологдаэнерго | 6.4. | 2 |  |  |  |
|  | 6.6. |  |  | 120 |  |
| Комиэнерго | 7.4. | 3 |  |  |  |
|  | 7.6. |  |  | 213 |  |
| Итого: | 1110 | 33 | 1 | 1076 |  |

7.8.3 Соответствие задач целям проекта

Задачи, решаемые в рамках ИП соответствуют целям ИП.

7.8.4 Проверка оценки вклада каждого инвестиционного проекта (выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада») в достижение плановых количественных показателей, в том числе, количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта

Сведения о количественной оценке, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада», в отношении достижения плановых количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта, в распоряжение экспертов не поступало.

Экспертами, в отношении каждого инвестиционного проекта, проведена оценка достижения плановых количественных показателей инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта. Оценка произведена на основании сведений, содержащихся в обосновывающих материалах проекта корректировки ИПР и форме №1 ИПР.

Таблица № 45 – Влияние ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения на отдельные количественные показатели, характеризующие достижение целей таких проектов

| № | Показатель | Степень влияния ИП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 5 | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  |
| 6 | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |

Количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта в обосновывающих материалах, соответствуют значениям количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционных проектов, содержащихся в форме №1 проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Произведена оценка вклада каждой группы ИП в достижение количественных показателей, а также сформирован механизм оценки вклада каждого ИП по всем группам инвестиционных проектов в общее значение количественных показателей по годам реализации ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.8.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации

Экспертами проведена проверка сведений содержащихся в инвестиционных проектах на их соответствие сведениям в материалах проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», в том числе проверка производилась по ссылкам на сведения из открытых источников, таких как конкурсная документация на закупку товаров услуг, ПСД, технические задания и т.д..

В целом результаты проверки установили соответствие сведений, содержащихся в инвестиционных проектах, сведениям в материалах проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Технические показатели проектов соответствуют сведениям, содержащимся в документах входящих в состав материалов, обосновывающих ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.9 Оценка необходимости и достаточности проектов и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИПР

Оценка необходимости и достаточности ИП и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИП, выполнялась с учетом положений Приказа Министерства энергетики РФ от 29 ноября 2016 г. №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

Для выполнения оценки использовались сведения формы №1 в отношении таких показателей как

- Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг,

- Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг.

Другим источником сведений о Целевых показателя ИП, таких как

- Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) [час/шт],

- Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi) [час],

- Средняя частота прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi) [шт],

Которые формируются в отношении каждого ИП, оказывающего влияние на указанные показатели, - является паспорт ИП, раздел 3.4 «Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии».

Паспорт ИП содержит сведения о Задачах, решаемых в рамках инвестиционного проекта, и описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта.

Обосновывающие материалы ИП содержат пояснительную записку к проектно-сметной документации, а также сведения, позволяющие получить доступ из открытых источников к отдельным разделам рабочего Проекта.

Экспертами выполнены проверка и анализ вышеуказанных материалов в отношении каждого ИП на предмет необходимости и достаточности технических решений для достижения количественных значений целевых показателей каждого ИП и их вклад в целевые показатели проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Результатами проверки является положительное заключение о необходимости и достаточности проектов и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.10 Подготовка предложений по внесению изменений

7.10.1 Перечень проектов

У Экспертов, выполнявших исследования документов в составе ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», нет предложений, связанных с внесением изменений в инвестиционную программу или связанных с доработкой ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.10.2 Технологические и конструктивные решения

При выполнении исследований в рамках «Технологической» составляющей аудита, экспертами проанализированы, в том числе, сведения, содержащиеся в открытых источниках информации, а именно в информационных системах в сфере закупок (официальные сайты). На данных ресурсах, в составе технических заданий на поставку или выполнение работ, присутствуют отдельные разделы утвержденной ПСД, по которым, в том числе, формируется мнение экспертов об обоснованности тех или иных конструктивных и технологических решений.

Технологические и конструктивные решения, применяемые в рассмотренных случаях носят традиционный, проверенный многолетним опытом, в том числе с учетом проработки в типовых альбомах и планшетах заводов изготовителей, характер.

Предлагаемые проектные решения не являются инновационными по своей сути, но базируются на использовании передовой элементной базы и оснастки. Технические показатели оборудования и систем в целом, связанные с энергоэффективностью и надежностью, в предлагаемых проектных решениях подтверждаются паспортами на оборудование заводов изготовителей. Одновременно, применяемое оборудование не является морально устаревшим.

7.10.3 Сроки реализации

Оценка сроков реализации проектов ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», выполнялась с применением метода аналогов. Для сравнения использовались проекты аналоги, ранее завершенные по определенным направлениям (видам работ). Эксперты не располагают сведениями, полученными на базе представительной выборки из ранее завершенных проектов, которые бы свидетельствовали об излишнем завышении сроков выполнения текущих проектов в ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Одновременно с этим эксперты обращают внимание или вносят предложение, с учетом проведенного анализа, - рекомендовать разработчикам ИПР и сотрудникам из числа тех, кто готовит отчеты о выполнении ИПР, формировать статистический массив данных о реализованных ранее проектах (в рамках ИПР) с указанием направлений таких проектов, сроков и факторов, влияющих на сроки реализации, с целью дальнейшего обоснования предполагаемых сроков реализации проектов будущих проектов при корректировке ИПР (как дополнительный способ проверки).

7.10.4 Экономическая эффективность

7.10.4 Экономическая эффективность

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг. в целом представляет собой комплекс мероприятий, направленных на  повышение надежности и улучшение качества работы электросетевого комплекса, снижение потерь в электрических сетях, расширение действующей и строительство новой электросетевой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие в рынке электроэнергии и мощности, а также включает приобретение оборудования, систем сбора данных, управления и мониторинга, а также спецтехники, необходимого сетевой организации в процессе эксплуатации электросетевого имущества.

Программа ориентирована на ввод новых мощностей, а также своевременную модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов для подключения новых потребителей и устранение энергодефицита.

В рамках финансово-экономической оценки доработанного инвестиционного проекта был проведен анализ чувствительности показателей экономической эффективности к изменению ключевых параметров инвестиционной программы.

Ключевыми параметрами, оказывающими наиболее существенное влияние на денежные потоки и показатели эффективности, являются:

- объемы дополнительного полезного отпуска;

- тариф на услуги по передаче электроэнергии;

- полные эксплуатационные расходы

- объем капитальных вложений

- ставка дисконтирования

Ключевыми результирующими показателями анализа чувствительности являются:

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- срок окупаемости;

При расчете экономической эффективности применяется ставка дисконтирования для электросетевого комплекса. Внутренняя норма доходности, при которой проект отвечает критериям соответствия экономически эффективным проектам, должна превышать ставку дисконтирования.

На рисунке 30 представлена диаграмма анализа инвестиционной программы. Принимая во внимание установленную ставку дисконтирования и допущения, использованные при моделировании денежных потоков в рамках базового сценария, большая часть проектов (71%) инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» являются экономически неэффективными: показатель NPV - отрицательный; IRR значительно ниже ставки дисконтирования, дисконтированный период окупаемости не может быть определен на горизонте прогнозирования.

Рис. 30 – Анализ инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на предмет эффективности

По данным рис. 30 можно сделать вывод, что экономическую эффективность имеет лишь 10 % мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг.; 19% - исключенные проекты, расчет экономической эффективности по которым не осуществляется; 71% - не окупаются (срок окупаемости превышает горизонт планирования (15 лет); показатель NPV – отрицательный).

Основной объем проектов, имеющих положительные значения основных показателей экономической эффективности, составляют проекты, реализация которых направлена на осуществление деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, на развитие и модернизацию учета электрической энергии (коммерческий учет) и на консолидацию электросетевых активов.

Перечень проектов, с наиболее положительными показателя экономической эффективности:

| Наименование инвестиционного проекта | Освоение капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) | NPV, млн. руб. | IRR, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ "Белокаменка" для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 56,45 км) | 771,97 | 1 200,49 | 878 |
| Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | 711,47 | 949,82 | 38 |
| Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ (8 яч.), ЗРУ 35 кВ (8 яч.), ЗРУ 10 кВ (26 яч.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | 702,04 | 1 648,73 | 51 |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | 389,56 | 749,43 | 60 |
| Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | 360,31 | 667,47 | 104 |
| Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево" в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 13.02.17) | 293,1 | 415,82 | 3391 |
| Строительство ПС 35/10 кВ "Поток" 2х10 МВА,заходов от ВЛ-35кВ "Газовая" и от ВЛ-35кВ "Лесная" общей протяженностью 0,41 км в п.Шексна (Газпром, ПАО Дог. №ВОЛ5ТП/393/17 от 13.02.17) | 210,92 | 448,60 | 4960 |
| Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА | 185,85 | 587,93 | 75 |
| Строительство ПС 35/10 кВ "Свеза Новатор" (1х10 МВА) и заходов ВЛ 10, 35 кВ протяженностью 2,16 км в Великоустюгском районе (№26-02857ВУ/17 от 03.04.2018 с НАО «Свеза Новатор») | 100,89 | 279,56 | 418 |

В таблице 46 представлены данные об экономической эффективности проектов по филиалам.

Таблица 46 – данные об экономической эффективности проектов (шт.)

| Критерий | Архэнерго | Вологдаэнерго | Карелэнерго | Колэнерго | Комиэнерго | Новгородэнерго | Псковэнерго | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективные | 102 | 36 | 69 | 35 | 53 | 130 | 16 | 441 |
| Исключенные | 195 | 111 | 19 | 55 | 193 | 78 | 185 | 836 |
| Неэффективные | 529 | 309 | 463 | 261 | 525 | 392 | 585 | 3064 |
| Итого | 826 | 456 | 551 | 351 | 771 | 600 | 786 | 4341 |

Рис. 31. – Окупаемость инвестиционной программы

По данным рисунка 31 видно, что в составе инвестиционной программы филиала «Карелэнерго» доля экономически неэффективных проектов составляет 84%, а в составе инвестиционной программы филиала «Новгородэнерго» доля экономически эффективных проектов составляет 22%.

На рисунке 32 представлено распределение экономически эффективных проектов инвестиционной программы по филиалам.

Рис. 32 – Распределение экономически эффективных проектов инвестиционной программы по филиалам, %

По данным рисунка 32 видно, что наибольшее количество экономически эффективных проектов приходится на филиалы «Новгородэнерго» (29 %)  и «Архэнерго» (23%).

В рамках финансово-экономической оценки инвестиционного проекта был проведен анализ чувствительности показателей экономической эффективности к изменению ключевых параметров инвестиционной программы.

В энергетической отрасли с учетом особенностей современного этапа развития экономики при значительной продолжительности реализации проектов и связанной с этим неопределенностью исходной информации представляется целесообразным считать наиболее значимым показатель срока окупаемости, который в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность проекта. На рисунке 33 представлен анализ эффективных проектов инвестиционной программы по сроку окупаемости проектов.

Рис. 33 – Анализ экономически эффективных проектов по сроку окупаемости

По данным рисунка 33 видно, что 62% проектов по критерию эффективные проекты приходится на проекты, срок окупаемости, которых менее 5 лет.

Следующим по значимости за этим показателем можно считать IRR, так как этот показатель определяет запас «экономической устойчивости» проекта. Распределение проектов по уровню IRR представлено на рисунке 34.

Рис. 34 – Распределение эффективных проектов по уровню IRR, %

По данным рисунка 34 видно, что 33% проектов по критериям, как эффективные, имеют высокий уровень внутренней нормы доходности. Высокий уровень IRR показывает высокую доходность проектов.

Следующим по значимости за этим показателем можно считать чистую приведенную стоимость (NPV). NPV отражает прибыль (добавочную стоимость инвестиций), которую ожидается получить от реализации проекта, после того, как денежные притоки окупят первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением такого проекта.

На рисунке 35 показано распределение проектов по уровню NPV.

Рис. 35 – Распределение эффективных проектов по уровню NPV, %

По данным рисунка 35 видно, что 11% от общего количества эффективных проектов составляют проекты, значение NPV по которым более 100 млн. руб.

7.11. Проверка расчетов финансовых потребностей, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений.

Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р, указывают проведение в составе ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных нормативах цены. (п.п.1в., 16л. указанных Методических рекомендаций).

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства утверждаются Министерством энергетики РФ (далее – УНЦ).

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики не должен превышать объем таких потребностей, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно п.5. Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, инвестиционные программы (изменения, вносимые в инвестиционные программы), предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Таким образом, УНЦ определяют максимальный объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, учитываемых в тарифных решениях. Превышение полной стоимости мероприятия над УНЦ означает, что такая стоимость не может быть отражена в инвестиционной программе сетевой организации и учтена в объеме, превышающем УНЦ, в тарифном регулировании. Эти нормы пояснены также в письме Минэнерго России от 27.09.2016 г. №ВК-10299/09.

В результате проверки доработанного проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы пришли к следующим выводам:

В указанном доработанном проекте корректировки инвестиционной программы представлено всего 4341 инвестиционный проект.  Из них 2386 проекта в предложении по корректировке утвержденного плана не содержат информацию по оценке полной стоимости инвестиционного проекта в соответствие с УНЦ.

Требование непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии УНЦ, не применяются в отношении инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, не предусматривающих технологических решений капитального строительства, в отношении которых утверждены такие укрупненные нормативы цены. В случае, если в составе инвестиционного проекта, включенного (или включаемого) в инвестиционную программу сетевой организации, присутствуют отдельные дорогостоящие объекты капитального строительства, стоимость которых не нормируется УНЦ, либо в смете заложены ненормируемые УНЦ мероприятия, то такие объекты или статьи расходов рекомендуется выделять в отдельные проекты, а расчеты производить только в отношении нормируемых УНЦ мероприятий для соблюдения норм законодательства Российской Федерации при утверждении инвестиционной программы.

Эти рекомендации указаны в письме Минэнерго России от 27.09.2016 г. №ВК-10299/09, а также прописаны в Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 (п.5).

К примеру, в рассматриваемом проекте корректировки инвестиционной программы присутствуют проекты, содержащие не нормируемые УНЦ мероприятия, а именно проекты по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов, проекты по мероприятиям, связанным со строительством, реконструкцией, модернизацией помещений зданий районов электрических сетей, зданий производственных отделений электрических сетей и т.п.

Данные инвестиционные проекты не предусматривают технологические решения капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены, поэтому в рамках подобных инвестиционных проектов расчеты по УНЦ не производятся согласно действующему в области инвестиционных программ законодательству.

В проекте корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы присутствуют проекты с мероприятиями, которые нормируются УНЦ, но данные проекты планируются к исключению из инвестиционной программы. В связи с изложенным считаем, что по данным проектам нет возможности сделать оценку полной стоимости инвестиционного проекта в соответствие с УНЦ, т.к. нет данных для расчета стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет. Так, например, это инвестиционный проект с идентификатором I_002-41-2-01.33-1047.

1955 инвестиционных проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы подлежат проверке по оценке полной стоимости инвестиционного проекта в соответствие с УНЦ. Первоначально в каждом из указанных проектов рассмотрены объемы финансовых потребностей, необходимых для реализации проекта, и объемы финансовых потребностей, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства и проведена математическая сверка этих двух ценовых параметров.

В результате анализа экспертами сделан вывод о том, что каждый из указанных проектов соответствует требованию непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

При расчете объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ необходимо определиться с использованными при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и соответствующих им укрупненных нормативах цены.

В представленных обосновывающих материалах к инвестиционным проектам представлены утвержденные технические и количественные ха-рактеристики (ТиКП), на основании которых приняты технические характе-ристики объекта при оценке стоимости по УНЦ.

Обосновывающие документы содержат наименование, соответствующее наименованию инвестиционного проекта, имеют соответствующие реквизиты, а также содержат информацию о технических характеристиках объекта, в том числе обосновывающие объемы строительства.

Заявленная стоимость мероприятий в соответствие с УНЦ рассчитана с помощью рекомендуемой Минэнерго России формы 20 «Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики». Заполнение формы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах (Приложение №20 к приказу Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. N 380).

Расчеты выполнены согласно п. 115 Правил заполнения форм раскрытия. Определены объемы финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены, а также в прогнозных ценах соответствующих лет, определяемые по формуле, указанной в данных правилах. Кроме того, определены объемы финансовых потребностей, необходимые для реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены на основе предложений сетевой организации по корректировке значений технических, количественных и иных показателей типовых технологических решений капитального строительства инвестиционного проекта, определенных в результатах расчета таких финансовых потребностей, раскрываемых сетевой организацией в соответствии с абзацем пятым подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации в составе информации о проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, а также предложений сетевой организации по корректировке планируемых объемов финансирования инвестиций по инвестиционному проекту также в двух уровнях цен. Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен выполнен на основе индексов-дефляторов по виду деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» согласно публикациям Минэкономразвития России и приведены в форме раскрытия 17.

При наличии утвержденного плана приведены результаты расчетов полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цены плановые и для предложения по корректировке, т.е. заполнены соответствующие столбцы в формах раскрытия.

Представленные расчеты соответствуют техническим характеристикам, указанным в обосновывающих документах. На основе параметров инвестиционного проекта, определенных в данных обосновывающих документах, для расчета выбраны соответствующие укрупненные нормативы цены.

В проекте корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Север-Запада» на 2016 – 2025 годы представлено изменение объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены в связи с утверждением актуализированных УНЦ приказом Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10. Также результаты расчетов объемов финансовых потребностей в соответствие с УНЦ по части инвестиционных проектов изменились в связи с уточнением ранее утвержденных технических характеристик в рамках утвержденной инвестиционной программы. Причины следующие: разработка и утверждение проектно-сметной документации позже момента утверждения инвестиционной программы, разработка и утверждение скорректированной проектно-сметной документации, а также устранение технических ошибок.

Таким образом, по итогам рассмотрения представленного проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы в рамках проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики делаем следующий вывод:

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий рассматриваемой корректировки инвестиционной программы не превышает объем таких потребностей, определенный в соответствии с утвержденными укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики;

информация об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики и их технических показателях по объектам представлена;

расчеты произведены в соответствие с действующими в области инвестиционных программ нормативными документами и по соответствующим техническим показателям укрупненным нормативам цены.

7.12 Проверка обоснованности финансовых потребностей.

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит инвестиционной программы включает в себя проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов.

Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, включают в себя следующие составляющие (п.16м указанных методических указаний):

результаты проверки соответствия материалов в составе инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов и расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов;

в случае если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, обосновывающие его стоимость, и (или) если инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) предусматривается увеличение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории Российской Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории иностранного государства), и (или) о рыночных ценах на идентичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рамках инвестиционного проекта, с приложением обосновывающих полученные результаты оценки расчетов и документов. При этом под аналогичным понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы), по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям;

предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов.

7.12.1 Проверка пояснительной записки, сметных расчетов требованиям законодательства РФ к определению ценовых и стоимостных показателей.

Согласно п.13. Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, должны содержать сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту, и копия решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов).

По результатам проверки материалов, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов в рамках проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы, инвестиционные проекты по признаку вида предоставленной ценовой информации можно дифференцировать на следующие основные группы.

- Инвестиционные проекты по приобретению технических средств, спецтехники, оборудования, устройств и механизмов, для обоснования стоимости которых использован метод сопоставимых рыночных цен, т.е. стоимость инвестиционных проектов определена на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

В документах, обосновывающих стоимость данных инвестиционных проектов, в качестве источника ценовой информации представлены коммерческие предложения поставщиков, договора поставки, а также приложен сметный расчет стоимости на основании данных коммерческих предложений либо данных договора поставки. Для получения полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет применены индексы-дефляторы по виду деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» согласно публикациям Минэкономразвития России.

Исходя из вышеизложенного, экспертами сделан вывод, что по данной группе инвестиционных проектов материалы, обосновывающие стоимость предоставлены в полном объеме, т.е. содержат сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта (в сметном расчете указаны использованные документы и источники ценовой информации) с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета.

Приведем пример инвестиционного проекта, для расчета стоимости которого применены расчеты на основании объектов-аналогов:

| Приобретение кранов-манипуляторов на шасси повышенной проходимости (13 шт.) | I_000-26-1-07.10-0183 | Источник ценовой информации – коммерческое предложение, договор поставки. |
| --- | --- | --- |

- Инвестиционные проекты, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании объектов-аналогов.

Сетевая организация осуществляет хозяйственную деятельность по передаче и распределению электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства. При этом сетевая организация поддерживает объекты электросетевого хозяйства в работоспособном состоянии, а также осуществляет строительство новых электросетевых объектов и реконструкцию и расширений существующих сетей. Таким образом, в распоряжении сетевой организации имеются объекты, сопоставимые по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемым в рамках осуществления инвестиционной программы объектам, т.е. объекты-аналоги. При этом данные объекты наиболее точно учитывают технические характеристики проектируемого объекта, а также условия строительства объектов, персонал, участвующий в строительстве в том или ином субъекте и производственном отделении. Таким образом, считаем применение объектов-аналогов, обоснованным для расчета стоимости инвестиционных проектов и учитывающим особенности условий проведения работ по реконструкции или строительству.

В обосновывающие стоимость инвестиционных проектов материалы входит сметный расчет, в котором представлена информация об используемом объекте-аналоге и сметный расчет на основании данных по объектам-аналогам. В обосновывающих документах приложен расчет стоимости объекта-аналога, как источника ценовой информации. Объекты-аналоги, абсолютно идентичные мероприятиям, реализуемым в рамках проекта корректировки инвестиционной программы, отсутствуют, однако при выборе объекта-аналога организацией обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по функциональному назначению и по технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике.

В части расчетов стоимости на основании объекта-аналога стоимость оборудования взята на основании данных конкретного объекта-аналога, а стоимость строительно-монтажных работ определена по нормам согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденные приказом ОАО «Холдинг МРСК» от «20» сентября 2012 г. № 488. В части расчетов стоимости на основании объекта-аналога представлены сметные расчеты по используемым объектам-аналогам.

Для получения полной стоимости учитываются дополнительные затраты на благоустройство, временные здания и сооружения, проектно-изыскательские работы и авторский надзор, содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль, прочие работы и затраты, а также непредвиденные затраты согласно нормам сборника для конкретного электросетевого объекта. Также в расчете при необходимости применен коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства согласно приложения к сборнику. Нормы данных затрат приняты согласно сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденные приказом ОАО «Холдинг МРСК» от «20» сентября 2012 г. № 488.

В итоговом сметном расчете для перевода стоимости из базового уровня цен в прогнозный уровень цен согласно временным показателям инвестиционного проекта  использованы индексы изменения стоимости строительства, публикуемые ежеквартально Минрегионом России (т.к. в 2012 году данные индексы разрабатывались и публиковались Минрегионом России) для перевода в уровень цен 2012 года, а также индексы-дефляторы согласно публикациям Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) для перевода в прогнозный уровень цен.

При определении итоговой стоимости строительства объекта учитаны целевые ориентиры, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.04.2012 года №511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», а именно снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу).

Исходя из вышеизложенного считаем, что по данной группе инвестиционных проектов материалы, обосновывающие стоимость предоставлены в полном объеме, т.е. содержат сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, в качестве источников ценовой информации приложен расчет стоимости объекта-аналога.

Приведем примеры инвестиционных проектов, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании объектов-аналогов:

| Строительство и обустройство отдельного здания для размещения химической лаборатории на территории РПБ-3 (240 м2) | I_000-11-2-06.10-1556 |
| --- | --- |
| Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-0108 |

- Инвестиционные проекты, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании укрупненных сметных нормативов.

Укрупненные сметные нормативы цены строительства - это расчетные показатели, предназначенные для определения ценовых показателей объекта капитального строительства на стадии бюджетного планирования, т.е. предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений).  Таким образом, сметные расчеты, составленные с применением укрупненных нормативов цены строительства, являются обоснованием стоимости инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы.

Также отметим, что для расчета стоимости строительства использованы отраслевые сметные укрупненные нормативы, т.е. нормативы введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли.  Данные нормативы цены разработаны на основе анкетных данных по объектам-аналогам, а также мониторинга проектно-сметной документации, представленной по объектам электросетевого строительства.

В основной части данной группы инвестиционных проектов для расчета полной стоимости строительства взяты укрупненные сметные нормативы по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) разработанные и рекомендованные для определения предварительной стоимости объектов, включаемых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада». Данные сборники были разработаны на основании анализа отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Согласно техническим характеристикам инвестиционного проекта выбираются соответствующие сметные нормативы сборника и рассчитывается стоимость конкретного объекта. Для получения полной стоимости учитываются дополнительные затраты на благоустройство, временные здания и сооружения, проектно-изыскательские работы и авторский надзор, содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль, прочие работы и затраты, а также непредвиденные затраты согласно нормам сборника для конкретного электросетевого объекта. Также в расчете при необходимости применен коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства согласно приложения к сборнику.

Стоимостные показатели сборников установлены в базисном уровне цен, т.е. по состоянию на 1 января 2000 года. В итоговом сметном расчете для перевода стоимости из базового уровня цен в прогнозный уровень цен согласно временным показателям инвестиционного проекта  использованы индексы изменения стоимости строительства, публикуемые ежеквартально Минрегионом России (т.к. в 2012 году данные индексы разрабатывались и публиковались Минрегионом России) для перевода в уровень цен 2012 года, а также индексы-дефляторы согласно публикациям Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) для перевода в прогнозный уровень цен.

При определении итоговой стоимости строительства объекта учитаны целевые ориентиры, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.04.2012 года №511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», а именно снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу).

Приведем примеры инвестиционных проектов, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании укрупненных сметных нормативов:

| Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 |
| --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 |

- Инвестиционные проекты, расчет стоимости которых произведен на основании сметной документации, разработанной в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектно-сметной документации.

В обосновывающие стоимость инвестиционных проектов материалы входят следующие документы: приказ либо распоряжение ПАО «МРСК Северо-Запада» об утверждении проектно-сметной документации, сводный сметный расчет, договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также сметный расчет на основании утвержденной сметной документации. Во всех рассматриваемых инвестиционных проектах также представлена пояснительная записка к сметной документации, где указан перечень нормативной документации в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, использованных при составлении сметной документации, указаны сборники расценок, используемые для расчета сметной стоимости проекта, а также обоснование особенностей определения сметной стоимости работ для конкретного объекта капитального строительства, а также другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства.

Сметная документация выполнена в соответствие с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Для расчета сметной стоимости работ по утвержденной проектно-сметной документации использован базисно-индексный метод. Локальные сметные расчеты составлены в базе территориальных единичных расценках ТЕР-2001 в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. с последующим переводом в текущий уровень цен с использованием индексов изменения стоимости строительства публикуемых ежеквартально Минстроем России. Для расчета стоимости инженерно-геодезических работ, проектных работ использованы соответствующие сборники базовых цен.

Итоговый сводный сметный расчет включает также лимитированные затраты согласно норм действующего законодательства в области ценообразования, а именно затраты на строительство временных зданий и сооружений (согласно сборнику ГСН-81-05-01-2001), затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (согласно сборнику ГСН-81-05-02-2007), затраты на содержание службы заказчика, а также затраты на непредвиденные расходы и другие затраты в соответствие с нормами ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Также в сметах использованы при необходимости и обоснованности коэффициенты, учитывающие условия производства работ согласно нормам ценообразования и сметного нормирования.

В итоговом сводном сметном расчете для обоснования полной стоимости инвестиционного проекта использованы сметные расчеты согласно утвержденной проектно-сметной документации в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. Для перевода стоимости в прогнозный уровень цен согласно временным показателям инвестиционного проекта  использованы индексы изменения стоимости строительства, публикуемые ежеквартально Минрегионом России (т.к. в 2012 году данные индексы разрабатывались и публиковались Минрегионом России) для перевода в уровень цен 2012 года, а также индексы-дефляторы согласно публикациям Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) для перевода стоимости в прогнозный уровень цен. Данные по стоимости проектных работ взяты из договора на выполнение проектных работ.

При определении итоговая стоимости строительства объекта учитаны целевые ориентиры, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.04.2012 года №511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», а именно снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу).

По части инвестиционных проектов рассматриваемой корректировки инвестиционной программы выявлено превышение полной стоимости инвестиционного проекта над полной сметной стоимостью инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией. Основной причиной данного превышения является пересчет сметной стоимости в прогнозный уровень цен в соответствие с временными параметрами инвестиционного проекта, в то время как сметная документация в составе утвержденного проекта рассчитана в ценах на момент составления сметной документации. Поэтому считаем данное обстоятельство существенным и применимым в качестве обоснования превышения полной стоимости инвестиционного проекта над полной сметной стоимостью инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Приведем примеры инвестиционных проектов, расчет стоимости которых произведен на основании сметной документации, разработанной в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектно-сметной документации:

| Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015; ООО "АСЭП", №15-03921А/14 от 27.01.2015; ОАО "АЭС", №15-01133А/15 от 03.08.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-1-03.13-2518 |
| --- | --- |
| Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с за-меной 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 на 2 дугогасящих реактора 10 кВ и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ: ТКТ1-10-1, ТКТ1-10-2, ТКТ2-10 на 2 трансформатора 10 кВ | I_000-33-1-03.13-2582 |

Таким образом, в соответствие с вышеизложенным делаем вывод о том, что материалы в составе проекта корректировки инвестиционной программы, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительные записки, сметные расчеты и иные документы и расчеты, которые представлены в качестве обоснования стоимости указанных инвестиционных проектов, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и стоимостных показателей инвестиционных проектов.

7.12.2 Отдельные случаи отсутствия обосновывающих материалов, случаи увеличения стоимости проектов.

В рамках рассматриваемой корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы всего по инвестиционной программе предусматривается снижение показателя оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет относительно ранее утвержденного плана на 1 106,55 млн.руб. с учетом НДС, т.е. снижение составило 1,59% относительно плана. Таким образом, общее изменение полной стоимости инвестиционного проекта согласно предлагаемого проекта корректировки инвестиционной программы незначительное. В результате анализа представленной корректировки инвестиционной программы делаем следующие выводы о причинах изменения полной стоимости инвестиционных проектов всего в рамках инвестиционной программы, а также об обоснованности такого изменения.

В состав инвестиционной программы включены новые инвестиционные проекты с общей полной стоимостью 8 543,60 млн. руб. с учетом НДС.

Изменение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных ранее утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой в рамках рассматриваемой корректировки, произошли и в сторону уменьшения полной стоимости, и в сторону увеличения полной стоимости.

Снижение полной стоимости инвестиционного проекта всего по инвестиционной программе произошло на 11 734,77 млн. руб. с учетом НДС. Одной из основных причин снижения финансовых потребностей стало изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур, а также принятие стоимости инвестиционного проекта по фактически понесенным затратам. По части инвестиционных проектов обновились коммерческие предложения и актуальные на момент корректировки инвестиционной программы прайс-листы на приобретение оборудования, машин и механизмов. Также некоторые проекты исключены из инвестиционной программы в результате смены приоритетных направлений развития либо решения о признании технико-экономического решения по отдельным инвестиционным проектам не целесообразным, либо инвестиционный проект разделен на несколько новых проектов, т.е. проект разукрупнен. По части проектов изменение полной стоимости в сторону снижения произошло по причине уточнения технических характеристик либо объемов выполняемых работ. Существенной причиной изменения стоимости инвестиционного проекта в сторону уменьшения является и то, что в предложенной корректировке инвестиционной программы оценка стоимости произведена на основании утвержденной проектно-сметной документации, а в ранее утвержденной инвестиционной программе оценка стоимости производилась по укрупненным ценовым показателям, т.е. произошло уточнение и технических и ценовых параметров проекта.

По ряду проектов было выявлено увеличение полной стоимости общей суммой 1 389,97 млн. руб. с НДС. Подробнее следует остановиться в результате анализа корректировки инвестиционной программы на причинах увеличения стоимости проектов и пояснить обоснованность либо не обоснованность данных изменений, по мнению аудита.

- Полная стоимость части инвестиционных проектов в рамках ранее утвержденной инвестиционной программы производилась на основании укрупненных нормативов цены либо на основании данных объекта-аналога по техническим характеристикам на момент составления проекта инвестиционной программы. По результатам проведения проектно-изыскательских работ и по итогам составления проектно-сметной документации были определены более точно технико-экономические показатели инвестиционного проекта. В результате проведения изыскательских работ, а также по итогам проработки проектных решений выбираются оптимальные технические характеристики объекта, что отражается в разработанной проектной документации и в итоге находит отражение в сметной стоимости.

По части инвестиционных проектов увеличение полной стоимости произошло в следствие пересмотра проектно-сметной документации в частности по причине изменения стоимости необходимого оборудования либо изменения технических решений.

Поэтому считаем наличие утвержденной проектно-сметной документации либо переутвержденной проектно-сметной документации содержательным обоснованием увеличения полной стоимости инвестиционного проекта.

- По части инвестиционных проектов произошло увеличение полной стоимости инвестиционного проекта при одновременном отсутствии утвержденной проектно-сметной документации. Причинами увеличения полной стоимости таких инвестиционных проектов стали изменение с 01.01.2019 г. ставки НДС, уменьшение объема не облагаемых НДС затрат (фонда оплаты труда), для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов стало применение актуальных на момент корректировки инвестиционной программы коммерческих предложений либо увеличение количества приобретаемого оборудования, спецтехники, устройств и механизмов.

Таким образом, увеличение полной стоимости по части инвестиционных проектов считаем обоснованным. Основным фактором таких изменений является разработка проектно-сметной документации и определение полной стоимости инвестиционного проекта в рамках корректировки инвестиционной программы на основании такой документации.

Случаи отсутствия обосновывающих материалов в рамках рассматриваемой корректировки инвестиционной программы не выявлены.

7.12.3 Предложения по снижению финансирования проектов с приложением обосновывающих расчетов и документов.

С учетом положительного заключения результатов проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в рамках проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы стоимостные показатели рассматриваемого проекта представляются оптимальными. Возможности для снижения объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы не выявлены.

8. Оценка результатов исследований, выводы

В результате исследования, экспертами сформированы материалы, соответствующие требованиям Методических рекомендаций к результатам проведения технологического и ценового аудита ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@.

8.1. О достоверности данных, в том числе за предшествующие периоды, которые использованы при подготовке ИПР

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 682/834/18 от 18.12.2018 на проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году (квартальных и годового), в адрес ООО «МЭКОМ» по каналам электронно-цифровой связи 19.01.2018 поступили материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов.

Изучив предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достоверности и достаточности для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@.

Достоверность предоставленных данных подтверждается, в том числе, сведениями, содержащимися в открытых источниках информации.

Ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на ПАО «МРСК Северо-Запада».

8.2. Об основных факторах, учтенных при формировании ИПР

ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» сформирована с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики. В основе ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» лежат мероприятия обусловленные СиПР регионов присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада». Одним из значимых факторов является блок проектов в сфере технологического присоединения потребителей – физических лиц. Так же, основополагающий показатель деятельности ТСО, - надежность энергоснабжения, есть основополагающая суть проектов в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства.

8.3. О правильности расчетов

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку расчетов стоимостных показателей ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада». Стоимостные показатели соответствуют действующему законодательству.

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных показателей ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада». Количественные показатели в формах соответствуют количественным показателям в обосновывающих материалах ИПР.

8.4. О допущениях, оценках и выводах сделанных ПАО «МРСК Северо-Запада»

Предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы для исследования не содержали сведения о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к ИПР.

8.5. О расчетах, обосновывающих результаты проверок, оценок, предложений Экспертной организации

Расчеты, обосновывающие результаты проверок ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» свидетельствуют о правильности заполнения форм в соответствии с первичной документацией.

9. Иные cведения

Инвестиционный проект I_000-51-2-01.12-0026

Экспертами в составе проекта изменений, вносимых в инвестицион-ную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» был отдельно рассмотрен особо крупный проект J_009-51-2-01.12-0028 «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологиче-ского присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Систе-ма магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)», реализуе-мый филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

Ввод объекта планируется осуществить в 2021 годуТехнико-экономические показатели возводимой ВЛ 110 кВ приведены в таблице № 47.

Таблица № 47 – Технико-экономические показатели линейного объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Количество цепей, ед. | 1 |
| Длина трассы, км | 163 |
| Конструкция фазы и вид применяемого провода | АС-240/32 – 236,025 км АС-185/29 – 275,184 км АС-185/128 – 2,34 км |
| Вид изоляции | Стеклянная |
| Грозозащита ВЛ | Грозозащитный трос со встроенным оптическим волокном ОКГТ-С-24 G.652D-13,1-45кА2с-120кН – 168,956 км, ОКГТ-С-24 G.652D-13-62кА2с-93кН –4,69 км. |
| Типы линейной арматуры | Поддерживающие и натяжные зажимы проводов – спирального типа. Поддерживающие и натяжные зажимы грозотроса – спирального типа. Гасители вибрации марки ГВ |
| Типы опор |  |
| Анкерно-угловые | Металлические решетчатые опоры марки 1У110-3 с приставками +5, +10, +15 по типовому проекту 3.407.2-170 |
| Ответвительные | Металлические решетчатые опоры марки 1У110-7+5 по типовому проекту 3.407.2-166 |
| Для пересечения существующих ВЛ 110 кВ | 1У110-5 по типовому проекту 3.407.2-156 |
| Промежуточные опоры | Стальные многогранные опоры: ПМ110-1ф.2а, ПМ110-1ф.5а |
| Типы фундаментов | Для анкерных опор: - Железобетонные сваи длиной 6, 8 и 10м по серии сер. 3.407.9-146 -Винтовые сваи СВЛ.6.219.09Г2С.500.35Л по ТУ5264-007-69050276-2010 - Железобетонные грибовидные фундаменты по серии 3.407.1-144. Под промежуточные опоры: - Винтовые сваи СВЛМ.9.219.09Г2С.300.35Л по ТУ5264-007-69050276-2010 - Металлическая труба по ГОСТ 10704-91 |
| Количество опор | 796 |
| Вид обслуживания | Оперативно-выездная бригада |

Основной целью реализации инвестпроекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей и повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.

Плановые значения количественных показателей реализации инвестпрограммы составляют:

– показатель увеличения протяженности ЛЭП в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 163 км;

– показатель максимаьлной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии: 9,1169 МВт;

– показатель общего числа исполненных обязательств по техприсоединению: 1 шт.s

Работы по данному проекту также предусмотрены реализацией схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: договор ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015.

Анализ представленной обосновывающей документации по инвестиционному проекту показал, что проект соответствует требованиям технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521. Реализация инвестпроекта позволит достичь заданных целей.

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации проекта, выполнен в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Представленные материалы, обосновывающие стоимость данного инвестпроекта экспертами признаны достаточными.

Проведенная экспертами проверка расчета не выявила ошибок.

Эксперты ООО «МЭКОМ»:

|  | Толасов Андрей Георгиевич |
| --- | --- |
|  | Селяев Андрей Николаевич |
|  | Рыбка Павел Николаевич |
|  | Журин Александр Николаевич |

Эксперты ООО «ЗАО «Юрэнерго»

|  | Мальнев Алексей Николаевич |
| --- | --- |
|  | Зверева Ольга Глебовна |
|  | Кежватова Виктория Борисовна |
|  | Уженцев Иван Алексеевич |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 21.12.2018 № 26@

ПО ДОГОВОРУ № 682/834/18 от 18.12.2018

39 листов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 21.12.2018 № 26@

ПО ДОГОВОРУ № 682/834/18 от 18.12.2018

2 листа

Таблица № 1 - Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов, предоставленных 12.03.2019 г. и позднее

| № | Описание материала | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форматы к приказу 380 (абзац 2-4, 6, 10 п.11ж ПП24) |  |
| 2 | Приложение 1 Проект ИПР 2016-2025 |  |
| 3 | Приложение 2 Поквартальный график реализации ИПР 2019 |  |
| 4 | Приложение 3 |  |
| 5 | Приложение 4 Результаты реализации проекта ИПР |  |
| 6 | Приложение 5 План.загрузка вновь вводимых и реконстр центров питания |  |
| 7 | Приложение 6 Материалы по ПП24 |  |

| 4 | Программа энергобережения |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 | Решение Совета директоров |  |
| 4.3 |  |  |
| 4.4 | Технологический и ценовой аудит ИПР |  |
| 4.5 | Технологический и ценовой аудит проектов |  |
| 4.6 | Фин.модель и источники |  |
| 5 | Обосновывающие материалы ИПР. Паспорта проектов, сметные расчеты, пояснительные записки. Всего 4348 паспортов |  |

Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3 финансового плана) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1 финансового плана).