## Ф11
Приложение №11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров, МВхА |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции, строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2017 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2018 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После |  |  |  |  | Просрочен/ без нарушений | год ввода из прил.24 | ПРОВЕРКА по году ввода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 26 КРУН-6кВ ПС 110/35/6 кВ №3 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения производственной площадки в Мурманской области, МО с.п. Междуречье Кольского района, в 26 км к северо-западу от ж.д. ст. Кола по шоссе г. Мурманск-пос. Печенга (договор ТП №43-0004841/15 от 19.06.2015г. с ООО «Олен Бетон») (ВЛ 6 кВ - 3,15 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-2-01.33-0882 | 2015-06-19 | 43-0004841/15 | нд | 11.83 | 19.06.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Производственная площадка (КТП-6/0,4 кВ) | Общество с ограниченной ответственностью «Олен Бетон» | 0 | 0.5 | ячейка 6кВ № 26 КРУН-6кВ ПС 110/35/6 кВ №3 | 4.93 | 19.12.2018 | 30.79 | 13.513 | 14.013 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры № 112 Л-3 ПС 110/10 кВ №25 для технологического присоединения в г. Мончегорск (договор ТП № 43-0020042/15 от 03.09.2015 с СОТ «Энергетик») (ТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,04 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-42-2-03.31-0895 | 2015-09-03 | 43-0020042/15 | нд | 0.01925 | 03.02.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | СОТ «Энергетик» (ВРУ 0,4 кВ) | Садоводческое, огородническое или дачное некомерческое товорищество «Энергетик» | 0 | 0.21 | опора № 112 ВЛ 10кВ Л-3 от ПС 110/10 кВ №25 | 1.46 | 19.12.2018 | 23.1 | 2.675 | 2.885 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6кВ, протяженностью 2,67 км от ячейки 6кВ №18 КРУ-6кВ РП-6 до границ земельного участка Заявителя для технологического присоединения СОНТ «КИЦА» (47 домов) в Мурманской области, вблизи ст. Лопарская (договор ТП с СОНТ «КИЦА» №13ТП/2013 от 04.04.2014г.) (ВЛ 6 кВ - 2,67 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-01.33-0830 | 2014-04-04 | 13ТП/2013 | нд | 1.9378 | 04.12.2015 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | СОНТ «КИЦА» (РП 6 кВ) | Садово-огородническое некомерческое товорищество «КИЦА» | 0 | 0.25 | ячейка 6кВ № 18 КРУ-6кВ РП-6 ПС 110/6 кВ №9 (Октябрьская железная дорога, ст. Лопарская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ №7 ПС 35/6 кВ №388 до границ участка Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №46ТП/2013 от 14.05.2013г. с ООО «Мурман Фиш») (КЛ 6кВ - 0,58 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-02.32-0847 | 2013-05-14 | 46ТП/2013 | нд | 1.5387 | 14.04.2016 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Столовая г.Мурманск, ул. Лобова д.66 (КТП 6/0,4 кВ) | Общество с ограниченной ответственностью «Мурман Фиш» | 0 | 0.35 | ячейка 6кВ №7 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №388 | 4.87 | 19.12.2018 | 30.42 | 10.48 | 10.83 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство РП-6 на территории ПС 150/35/6 кВ №6 в г.Мурманск (договор ТП №50-02/210 от 04.03.2011г. c ГОУТП "ТЭКОС", договор ТП №217ТП/2009 г. от 12.02.2010 с ЗАО "ЭКСПОНЕФТЬ") (РП - 1 шт) | F_000-41-2-03.12-0761 | 2011-03-04 | 50-02/210 | нд | 18.6346 | 04.12.2015 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Котельной "Северная" (ТП-6/0,4 кВ) | Государственное областное унитарное теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС" , ЗАО "ЭКСПОНЕФТЬ" | 0 | 5 | ячейка 6кВ № 10 РУ-6кВ РП 6кВ №6 ПС 150/35/6 кВ №6 | 58.88 | 19.12.2018 | 93.45 | 65.98 | 70.98 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 кВ №4 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г. Мурманск, Первомайском АО, ул. Шевченко (договор ТП №43-005041/17 от 21.07.2017 с Министерством обороны РФ) (КЛ 6кВ - 1,03 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-02.33-0001 | 2017-07-21 | 43-005041/17 | нд | 9.6825 | 21.07.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РТП №1 (для обустройства Нахимовского военного училища) | Министерство обороны Российской Федерации | 0 | 2.0838 | ячейки 6кВ № 3 и № 20/1 РУ-6кВ РТП 6кВ №1 ПС 110/6 кВ №4 | 24.46 | 19.12.2018 | 61.15 | 32.6 | 34.6838 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 30.08.2017 с Ивлевым А.А.) (ориентировочно ЛЭП-6кВ - 0,048 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | 2017-08-30 | 43-024841/17 | нд | 0.68886 | 30.08.2018 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТПН-6/0,4 кВ (для электроснабжения дома) | Ивлев Андрей Александрович | 0 | 0.585 | ВЛ 6кВ Ф-"6-11" ПС 110/6 кВ №9 (Октябрьская железная дорога, ст. Лопарская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 до КЛ-6кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, пгт. Мурмаши, ул. Причальная, д. 5 (договор ТП № 43-021641/17 от 25.07.2017 с Лебедь Ю.А.) (ориентировочно ЛЭП-6 кВ 0,006 км) | I_000-41-2-01.33-1037 | 2017-07-25 | 43-021641/17 | нд | 1.2206 | 25.07.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП с КЛ-6кВ (для электроснабжения производственной базы), пгт Мурмаши | Лебедь Юрий Алексеевич | 0 | 0.5 | ВЛ 6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 | 2.03 | 19.12.2018 | 20.3 | 6.11 | 6.61 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ "Белокаменка" для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 56,45 км) | I_000-41-2-01.11-0734 | 2017-02-20 | 43-000141/16 | нд | 815.201 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция (для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений) | Общество с ограниченной ответственностью "Кольская верфь" | 0 | 56.4 | ПС 330/150/35/6 кВ №200 "Выходной" (ПАО "ФСК ЕЭС") | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №73-РГ от 26.04.2019 г (страница 167, приложение Г.1, раздел «ВЛ 150 кВ», пункт 3, 4) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | 2017-11-02 | 43-022041/17 | нд | 5.578 | 2019-11-02 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП-35/6 кВ (для электроснабжения фабрики по переработке рыбы), г.Мурманск, ул.Три Ручья | Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК" | 0 | 1.2 | опора №40 ВЛ 35кВ М41 ПС 110/35/6 кВ №8 | 16.22 | 19.12.2018 | 64.86 | 19.88 | 21.08 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №73-РГ от 26.04.2019 г (страница 168, приложение Г.1, раздел «ВЛ 35 кВ», пункт 11) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы 2,3 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | 2018-08-06 | 43-024741/18 | нд | 16.5269 | 2020-08-06 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РП (для электроснабжения здания, оборудования на промплощадке ООО "Терминал"; здания, оборудования на промплощадке ООО "Крондекс ЭКО"), г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 | Общество с ограниченной ответственностью "Крондекс" | 0 | 2.64 | ячеки 6 кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 | 4.87 | 19.12.2018 | 30.42 | 10.48 | 10.83 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ №44 с установкой разъединителя на концевой опоре у границы участка Заявителя Мурманская обл., пгт. Умба (договор ТП № 43-018742/18 от 27.06.2018г. с ИП Бокаревым А.А.) (ориентировочная длина трассы 0,051 км) | J_009-42-2-01.32-0883 | 2018-06-27 | 43-018742/18 | нд | 0.17804 | 2019-06-27 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП-10/0,4 кВ (для электроснабжения производственного предприятия "Заготовка древисины"), Мурманская область, МО гп.Умба Терского района, пгт.Умба, на северо-восток от д.22 по ул.Северная, ЗУ 51:04:0010404:100 | Индивидуальный предприниматель Бокарев А.А. | 0 | 0.4 | ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ №44 | 4.38 | 19.12.2018 | 43.85 | 11.407 | 11.837 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 43269 | 43-000641/18 | нд | 53.4685 | 2022-06-18 | 2022 | 2 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ГТП (для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск), Мурманская область, Кольский район, н.п. Междуречье, устье реки Лавна на западном берегу Кольского залива | Общество с ограниченной ответственностью "Морской торговый порт "Лавна" | 0 | 24 | ПС 150/10 кВ "Лавна" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021 | Распоряжение ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №73-РГ от 26.04.2019 г (страница 167, приложение Г.1, раздел «ВЛ 150 кВ», пункт 6) | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры вновь строящейся ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТНП) 6/0,4 кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши, остров Зеленый (договор ТП № 43-038641/17 от 07.11.2017 с СНТ "Тулома") (ТП 6/0,4кВ - 0,25МВа; ориентировочно КЛ 6кВ - 0,003 км) | J_000-41-2-01.33-1044 | 2017-11-07 | 43-038641/17 | нд | 0.01705 | 2018-11-07 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ (для электроснабжения СНТ "Тулома), Мурманская область, Кольский район, пгт.Мурмаши, остров Зеленый, ЗУ 51:01:0202003:0052 | Садоводческое некомерческое товорищество «Тулома» | 0 | 0.2 | ВЛ 6кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ №321 | 2.03 | 19.12.2018 | 20.3 | 6.11 | 6.61 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки от оп. №16 ВЛ-10 кВ Л-17 ПС 110/10 кВ №94 до опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 и ВЛ-10 кВ от опоры ОЛ-8-8 ПС 110/10 кВ №94 до границы участка Заявителя до вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка Заявителя, МО Кандалакшский район (договор ТП № 43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица") (ТП 10/0,4кВ - 0,4МВа; ВЛ 10 кВ ориентировочно длина 1,640 км) | J_001-42-2-01.32-0882 | 2018-05-11 | 43-008742/18 | нд | 0.01815 | 2019-05-11 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ (для электроснабжения домов), Мурманская область, СОНТ "Колвица" | Садово-огородническое некомерческое товорищество «Колвица» | 0 | 0.3 | ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 | 0.4 | 19.12.2018 | 6.38 | 0 | 0.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ № 18 ПС 150/35/10 кВ №100 до установленной в районе ПС 150/35/10 кВ №100 опоры для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Минькино (договор ТП №43-038241/17 от 13.04.2018 с ООО "РК "Полярное море+") (ориентировочно КЛ 10 кВ - 0,1 км) | J_009-41-2-02.33-0002 | 2018-04-13 | 43-038241/17 | нд | 3.8389 | 2019-04-13 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ (для электроснабжения здания холодильника на 1000 тонн), район п.Минькино | Общество с ограниченной ответственностью Рыбная компания Полярное море+ | 1.1 | 2.5 | ПС 150/35/10 кВ № 100 | 5.35 | 19.12.2018 | 33.45 | 4.1 | 5.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №394 с установкой вблизи опоры №1 отпаечной опоры с разъединителем и предохранителями для технологического присоединения КТП - 6/0,4кВ (для электроснабжения ТСН "Рублево") Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, ДНП "Рублево", участок №54» по договору ТП №43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН «Рублево» ( ВЛ 0,4 кВ - 0,0315 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-01.33-0521 | нд | нд | 1 | 0.12884 | 03.03.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КТП-6/0,4 кВ | Товарищество собственников недвижимости «Рублево» | 0 | 0.669 | ВЛ 6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №394 | 2.1 | 19.12.2018 | 21.01 | 6.667 | 7.336 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A | -0.2101
1.1.4.2 | Реконструкция сети 6 кВ от Ф-13 ПС 110/35/6 кВ №8, протяженность 2,73 км с увеличением пропускной способности для технологического присоединения потребителей, г. Кола (договора на ТП с ООО «Мурманскморстрой» №174ТП/2013, Беркута А.А. №22ТП/2013, Гришко Б.В. №128ТП/2013, Корякин В.Н. №156ТП/2013, Маркелов А.В. №191ТП/2013, Дулов Е.Ю. №102ТП/2013, Богуш В.М. №62ТП/2011, Гольнев П.А. 112ТП/2013, Деминский Э.В. №113ТП/2013, Мироненко Л.В. №101ТП/2013, Архипова Г.В. №114ТП/2013, ДНТ «Радуга» №89ТП/2013, ДНТ «Дорожное» №200ТП/2013) (дог. тп. - 13 шт.) | F_000-41-1-02.32-0370 | нд | нд | 13 | 0.40527 | 09.02.2016 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Производственная база (ВРУ 0,4 кВ); жилой дом (ВРУ 0,4 кВ); жилой дом (ВРУ 0,4 кВ); жилой дом (ВРУ 0,4 кВ); жилой дом (ВРУ 0,4 кВ); Земельный участок под дачное строительство (ВРУ 0,4 кВ); грузовой бокс (ТП ТП-6/0,4 кВ) Земельный участок под дачное строительство (ВРУ 0,4 кВ); жилой дом (ВРУ 0,4 кВ); Земельный участок под дачное строительство (дом) (ВРУ 0,4 кВ); жилой дом (ВРУ 0,4 кВ); Дачные строения (ТП-6/0,4 кВ) ДНТ Дорожное (ТП-6/0,4 кВ) | Общество с ограниченной ответственностью «Мурманскморстрой», Беркута А.А. , Гришко Б.В., Корякин В.Н. , Маркелов А.В. , Дулов Е.Ю. , Богуш В.М. , Гольнев П.А., Деминский Э.В. , Мироненко Л.В., Архипова Г.В., Дачное некоммерческое товарищество «Радуга», Дачное некоммерческое товарищество «Дорожное» №174ТП/2013, №22ТП/2013, №128ТП/2013, №156ТП/2013, №191ТП/2013, №102ТП/2013, №62ТП/2011, 112ТП/2013, №113ТП/2013,№101ТП/2013, . №114ТП/2013, №89ТП/2013, №200ТП/2013 | 0.25 | 1.26 | ВЛ 6кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ №8 | 16.22 | 19.12.2018 | 64.86 | 17.224 | 18.234 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней и ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-12 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.п. Ура-Губа» (договор ТП №43-0035041/14 от 08.10.2015 с ООО РМ-Аквакультура) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1026 | нд | нд | 1 | 0.24423 | 2018-10-08 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ для присоединения ТП 2*1600кВа для электроснабжения цеха первичной переработки лососевых рыб | Общество с ограниченной ответственностью "Русское море-Аквакультура" | 0 | 1.41 | ВЛ 6кВ Ф-9 ПС 150/35/6 кВ №28 | 5.26 | 19.12.2018 | 21.03 | 15.43 | 16.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА в г.Мурманск (договор ТП №43-0008541/15 от 04.06.2015 АО "МОЭСК"; договор ТП №43-0017541/14 от 29.09.2014 АО "МОЭСК") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.13-0026 | нд | нд | 4 | 0.1518 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ | Акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания" | 3.56 | 4.8273 | ячейки 6кВ №6, 7, 26, 27 РУ-6кВ ПС 110/6 кВ | 24.46 | 19.12.2018 | 61.15 | 5.9333 | 7.2007 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА в г. Мурманск и ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА в пгт. Тулома Кольский район | F_000-41-1-03.12-0264 | нд | нд | 7 | 5.7288 | 12.01.2016 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | РП-52 (для электроснабжения многоквартирных жилых домов, многофункционального комплекса, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский в районе д.№10; ОАО "Агентство Мурманнедвижимость", Комитет по физической культуре и спорту) г.Мурманск, ул. Ломоносова, в районе дома №18 Трансформаторная подстанция 2БКТП-6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ (для резервного питания кемпинга "Огни Мурманска" и коттеджной застройки по ул. Огни Мурманска.) Спортивный комплекс "Долина Уюта" "Административно-спортивный комплекс" ("АСК") г. Мурманск, Первомайский округ, Долина Уюта ЛЭП-6 кВ от ПС-108 (для электроснабжения ДНТ "Тихий уголок", ООО "МБ Недвижимость - автосалон, ДНТ "Прометей", ГОКУ "УКС МО" - малоэтажная застройка) РП-30 (для электроснабжения офисного здания Центра управления производством на объекте, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул.Южная; ФКУ "Управлени РП-30 (для электроснабжения автосалона, расположенного по адресу: г.Кола, ул.Южная, район АЗС №33; ООО "МБ Недвижимость") | Акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания"; Общество с ограниченной ответственностью Севрыбторг; Боглаев В.Е.; Государственное областное унитарное предприятие "Учебно-спортивный центр комитета по физической культуре и спорту Мурманской области" | 5.783 | 12.972 | Ячейки 6кВ №10, 13, 23, 24, 25, 26 РУ 6кВ ПС 150/110/35/6 кВ №53; ПС 150/35/6 кВ №81 | 24,76;13,21 | 19.12.2018 | 61,91;16,11 | 6.7143 | 13.9033 | 50;144 | 80;114 | 25;104 | 40;82 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА в г.Мурманск (договора ТП 43-0012941/15 от 08.06.2015г с АО "МОЭСК"; 43-0007841/15 от 16.04.2015г с АО "МОЭСК"; 50-02/335 от 29.10.2015г с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 3 шт.) | F_000-41-1-03.13-0233 | нд | нд | 3 | 6.7801 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РП-43 (для электроснабжения торгового оборудования, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул.Мира, д.6; ООО "ЕвроСити") РП-43 (для электроснабжения многофункционального центра, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул,Старостина, в районе д.55; ИП Черницкий С.А) РП-6/0,4 кВ (для электроснабжения многофункционального комплекса, расположенного по адресу: г. Мурманск, в районе д. №8 по ул. Рогозерской) | Акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания" | 9.68 | 14.34 | Ячейки 6кВ №7, 16 РУ 6кВ ПС 110/35/6 кВ №64 | 41.73 | 19.12.2018 | 104.32 | 14.8923 | 19.5523 | 65 | 80 | 25 | 40 | нд | 2019 | Распоряжение Губернатора Мурманской области М.В.Ковтун №70-РГ от 26.04.2018 г (страница 152, приложение В, раздел «ПС 110 кВ», пункт 19) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-2 16 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА в г.Кола Кольский район (договор ТП №148ТП/2012 от 14.11.2012 с ООО "Гольфстрим-Инвест", № 43-000541/16 от 28.01.2016, 43-000441/16 от 28.01.2016, 43-019441/16 от 12.07.2016, 43-013441/16 от 21.07.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 5 шт.) | F_000-41-1-03.13-0308 | нд | нд | 5 | 0.213 | 07.12.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Линия электропередач 6кВ, г. Мурманск, ул. Три Ручья РП-42 (для электроснабжения музея истории города Кола, расположенного по адресу: г.Кола, ул.Победы, д.9; Администрация Муниципального образования города Кола), г.Кола, пер.Островского, в районе д.3 РП-31,РП-32 (для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения детского сада на 100 мест, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул.Фадеев ручей, д.18; ООО "СТАРВЭЙ"), г.Мурманск, ул.Щербакова , в районе д.10а (РП-32), ул.Копытова, в районе д.9 (РП-31) РП-42, РП-71 (для электроснабжения административного здания расположенного по адресу: г.Кола, ул.Победы, д.2А; Блинский В.Г.), Мурманская область, г.Кола, пер.Островского, в районе д.5 (РП-42), ул.Защитников Заполярья, в районе д.7 (РП-71) РП-42, РП-71 (для электроснабжения 2-х 4-этажных жилых домов, расположенных по адресу: г.Кола, пр.Защитников Заполярья; ОАО "Мурманскпромстрой"), г,Кола, пер.Островского , в районе д.5 (РП-42), г.Кола, у Дома кульуры (РП-71) | Общество с ограниченной ответственностью "Гольфстрим-Инвест", Акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания" | 17.224 | 18.764 | Ячейки 6кВ №3, 13, 17 РУ 6кВ ПС 110/35/6 кВ №8 | 16.22 | 19.12.2018 | 64.86 | 17.224 | 18.764 | 41 | 50 | 16 | 25 | нд | 2018 | Распоряжение Губернатора Мурманской области М.В.Ковтун №70-РГ от 26.04.2018 г (страница 152, приложение В, раздел «ПС 110 кВ», пункт 21) | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА в н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. с ООО «ДНП Рублёво»; 43-007741/16 от 11.04.2016г. с ДНП "Ларикс"; 43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН "Рублёво"; 125ТП/2013 от 18.07.2013г. с Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.21-0407 | нд | нд | 4 | 15.6537 | 30.03.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ДНП Рублёво КТП-6/0,4 кВ (для электроснабжения ТСН "Рублево) Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (для электроснабжения б/о "Парус") ВЛ-6 кВ (для электроснабжения НП "Теремок"), Мурманская область, Кольский район, район озера Кильдинское | Общество с ограниченной ответственностью «ДНП Рублёво»; ДНП "Ларикс"; Товарищество собственников недвижимости "Рублёво"; Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 1.9776 | 6.1816 | Ячейки 6кВ №3, 18 РУ 6кВ ПС 35/6 кВ № 394 | 2.1 | 19.12.2018 | 21.01 | 6.667 | 10.871 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | нд | 2017 | Распоряжение Губернатора Мурманской области М.В.Ковтун №63-РГ от 26.04.2017г (страница 135, приложение В, раздел «ПС 35 кВ», пункт 33) | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с установкой двух дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на первой и второй секции шин 6кВ и сооружение двух ЛЭП-6кВ от вновь установленных ячеек 6кВ ПС-394 до границ участка Заявителя н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №125ТП/2013 от 16.06.14 с ММКУ "Управление капитального строительства) (ячейки - 2 шт; ВЛ - 7,447 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-1-03.21-0854 | нд | нд | 1 | 15.453 | 2019-12-16 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | б/о "Парус" (ТП-6/0,4 кВ) | Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 0 | 0.325 | РУ 6кВ ПС 35/6 кВ № 394 | 2.1 | 19.12.2018 | 21.01 | 6.667 | 6.992 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 40, № 41 вакуумными выключателями в пгт. Мурмаши Кольский район (договор ТП №177ТП/2013 от 24.10.2013г. с ОАО «Аэропорт Мурманск») (выключатели 2 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0363 | нд | нд | 1 | 0.12182 | 24.01.2017 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП-7 | Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск» | 2.1 | 2.68 | Ячейки 10 кВ № 40, 41 РУ 10кВ ПС 35/10 кВ № 342 | 2.07 | 19.12.2018 | 23.04 | 2.1 | 2.68 | 13 | 13 | 9 | 9 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 пгт.Мурмаши с установкой дополнительной ячейки отходящей линии на четвертой секции шин 10кВ с вакуумным выключателем, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 10/0,4кВ и сооружение ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки 10кВ ПС-342 до вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) (договор ТП №43-0002841/14 от 26.08.2014г. с ФСБ РФ) (ТП 10/0,4 0,63 МВА; ВЛ 10кВ - 1,377 км.; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0506 | нд | нд | 1 | 4.5312 | 26.12.2015 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Административно-служебное здание (ВРУ 0,4 кВ); | Первый отдельный авиационный отряд Федеральной службы безопасности Российской Федерации | 0 | 0.4 | Ячейка 10кВ РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ № 342 | 2.07 | 19.12.2018 | 23.04 | 2.1 | 2.5 | 13 | 13 | 9 | 9 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-7 6 кВ п. Зверосовхоз (договор ТП №43-0022941/41 от 07.10.2014г. с ООО «Алюпроф») (ячейка - 1 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.32-0515 | нд | нд | 1 | 0.035695 | 07.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | цеха по производству мебели (ВРУ 0,4 кВ); | Общество с ограниченной ответственностью «Алюпроф» | 0 | 0.25 | РУ-0,4кВ ТП-7 6кВ п. Зверосовхоз | 0.29 | 19.12.2018 | 46.51 | 0.29 | 0.54 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 340 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ № 16 выкатным элементом с вакуумным выключателем и сооружение ЛЭП-6кВ от вновь установленной ячейки 6кВ до границ участка Заявителя п. Молочный, Кольский район (договор ТП №50-02/522 от 18.07.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой») (ячейка - 1 шт; ВЛ 4,05 км; КЛ 0,38 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0484 | нд | нд | 1 | 10.5309 | 17.01.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП 6/0,4 (для электроснабжения промбазы КСК) | Открытое акционерное общество «Мурманскпромстрой» | 0 | 1.4 | Ячейка 6кВ №16 РУ 6кВ ПС 35/6 кВ № 340 | 2.92 | 19.12.2018 | 29.2 | 2.575 | 3.975 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техническое перевооружение КРУН-6кВ ПС 64 110/35/6кВ г.Мурманск с установкой дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях РУ-6 кВ» (договор ТП № 50-02/335 от 29.10.2015 с ОАО "МОЭСК") (яч 6кВ - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0328 | нд | нд | 1 | 6.7983 | 29.10.2019 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ (для электроснабжения многофункционального комплекса | Открытое акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания" | 0 | 4 | ВЛ 6кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ №394 | 41.73 | 19.12.2018 | 104.32 | 19.5523 | 23.5523 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 08.06.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | нд | нд | 1 | 0.70421 | 2019-01-20 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП 6/0,4 кВ (для электроснабжения здания), Мурманская область, Кольский район, с.Белокаменка | Общество с ограниченной ответственностью "Белокаменка" | 0 | 0.3 | ВЛ 6кВ Ф-Белокаменка ПС 110/35/6кВ №3 | 4.93 | 19.12.2018 | 30.79 | 1.77 | 2.07 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ №394 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, нп. Зверосовхоз (договор ТП №43-020241/17 от 24.07.2017 с Рыбушкиной Ю.С.) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1042 | нд | нд | 1 | 0.40857 | 24.07.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КТП-6/0,4 кВ (для электроснабжения жилых домов), Мурманская область, нп.Зверосовхоз | Рыбушкина Юлия Сергеевна | 0 | 0.4 | ВЛ 6кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ №394 | 2.1 | 19.12.2018 | 21.01 | 6.667 | 7.067 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 150/35/6 кВ №6 с установкой ТТ для технологического присоединения производственных помещений, склада Заявителя в г. Мурманске, Восточно-объездная а/д, д.204 (договор ТП № 43-042041/16 от 07.02.2017 с ООО "Базис-М" ) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.12-0650 | нд | нд | 1 | 0.04956 | 07.02.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6кВ с ТП 4х1000кВА (для электроснабжения производственных помещений, склада) | Общество с ограниченной ответственностью "Базис-М" | 0 | 4 | Ячейки 6кВ № 12, 45 ЗРУ 6кВ ПС 150/35/6 кВ №6 | 58.88 | 19.12.2018 | 93.45 | 4.431 | 8.431 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №37 и №34 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №388 с заменой установленных ТТ 200/5 на ТТ 600/5 (установка во все фазы) в г.Мурманск (договор ТП №43-042741/16 от 20.03.2017 с АО "ЦС "Звездочка") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0859 | нд | нд | 1 | 0.1008 | 20.03.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-4, ТП-12 (для электроснабжения промышленного предприятия) | Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка" | 0 | 6.1 | Ячейки 6кВ № 34, 37 ЗРУ 6кВ ПС 35/6 кВ №388 | 4.87 | 19.12.2018 | 30.42 | 3.321 | 9.421 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 341 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ №4 для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0858 | нд | нд | 1 | 0.040656 | 25.05.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РП-11 (для электроснабжения АЛК стационара, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Полухина, д. 7; ГОБУЗ "Мурманская инфекционная больница") | Акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания" | 0 | 6.6 | Ячейка 6кВ № 4 РУ 6кВ ПС 35/6 кВ № 341 | 12.05 | 19.12.2018 | 75.32 | 0.952 | 7.552 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 с укомплектованием ячейки №23 КРУН-6 кВ вакуумным выключателем для технологического присоединения в г. Мурманск (договор ТП № 104ТП/2007 от 10.11.2007 с ООО "СК Северо-Запад") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0332 | нд | нд | 1 | 2.7655 | 2018-12-31 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Здание торгового центра Мурманск (ТП-6/0,4 кВ) | Общество с ограниченной ответственностью "СК Северо-Запад" | 0 | 0.4 | Ячейка №23 КРУН 6кВ ПС 110/35/6 кВ №64 | 41.73 | 19.12.2018 | 104.32 | 19.5523 | 19.9523 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | нд | нд | 1 | 5.578 | 2019-11-02 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП-35/6 кВ (для электроснабжения фабрики по переработке рыбы), г.Мурманск, ул.Три Ручья | Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК" | 0 | 1.2 | опора №40 ВЛ 35кВ М41 ПС 110/35/6 кВ №8 | 16.22 | 19.12.2018 | 64.86 | 19.88 | 21.08 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №73-РГ от 26.04.2019 г (страница 168, приложение Г.1, раздел «ВЛ 35 кВ», пункт 11) | I_000-41-2-01.21-0001
1.1.4.2 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (3 системы) | J_000-41-1-04.60-0864 | нд | нд | 1 | 815.201 | 2019-12-30 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция (для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений) | Общество с ограниченной ответственностью "Кольская верфь" | 0 | 56.4 | ПС 330/150/35/6 кВ №200 "Выходной" (ПАО "ФСК ЕЭС") | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №73-РГ от 26.04.2019 г (страница 167, приложение Г.1, раздел «ВЛ 150 кВ», пункт 3, 4) | I_000-41-2-01.11-0734
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ № 53 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6кВ №7 и №8 трансформаторами тока и выкатными элементами с вакуумными выключателями, г.Мурманск, Долина Уюта (договор ТП №43-016941/18 от 05.09.2018 г. с АО «МОЭСК») (2 выключателя) | J_009-41-1-03.12-0660 | нд | нд | 1 | 0.042 | 2020-09-05 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РП-27, г. Мурманск, пр. Кольский, в районе д. 36 | Акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания" | 5.67 | 6.67 | ПС 150/110/35/6 кВ № 53 | 24.76 | 19.12.2018 | 61.91 | 13.9033 | 14.9033 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | 2019 | Распоряжение ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №73-РГ от 26.04.2019 г (страница 163, приложение В, раздел «ПС 150 кВ», пункт 8) | нд
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 346 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 37 для технологического присоединения в Мурманской области, на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, "Сангородок у Кедра", 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, на юго-востоке относительно существующего кладбища (договор ТП № 43-027541/18 от 10.07.2018 с ММБУ "Дирекция городского кладбища") (дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.21-0865 | нд | нд | 1 | 0.037565 | 2019-07-10 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, "Сангородок у Кедра", 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, на юго-востоке относительно существующего кладбища | Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городского кладбища" | 0.49 | 0.56 | ПС 35/6кВ № 346 | 0.24 | 19.12.2018 | 2.44 | 1.17 | 1.24 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 100 с заменой трансформаторов тока в ячейках 10 кВ № 10 и № 11 для осуществления технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, 19-й км автодороги Мурманск-Печенга (договор ТП № 43-017641/17 от 01.12.2017 с АО "НТ "Лавна") (дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.12-0658 | нд | нд | 1 | 5.0631 | 2019-12-01 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Комлексная производственная база "Лавна" (для электроснабжения базы берегового обеспечения шельфовых проектов "Лавна"), Мурманская область, Кольский район, 19-й км автодороги Мурманск-Печенга | Акционерное общество "Нефтяной терминал Лавна" | 3 | 9.045 | ПС 150/35/10 кВ № 100 | 5.35 | 19.12.2018 | 33.45 | 4.1 | 10.145 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | нд | нд | 1 | 2.1548 | 2019-10-16 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 6/0,4 кВ ж/д мостового перехода - системы освещения и безопасности, Мурманская область, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС | Акционерное общество "Ямалтрансстрой" | 0 | 0.16 | ПС 110/35/6 кВ №36 | 7.14 | 19.12.2018 | 44.65 | 23.493 | 23.653 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 2,874 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | нд | нд | 1 | 53.4685 | 2022-06-18 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ГТП (для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск), Мурманская область, Кольский район, н.п. Междуречье, устье реки Лавна на западном берегу Кольского залива | Общество с ограниченной ответственностью "Морской торговый порт "Лавна" | 0 | 24 | ПС 150/10 кВ "Лавна" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021 | Распоряжение ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №73-РГ от 26.04.2019 г (страница 170, приложение Д, раздел «ВЛ 150 кВ», пункт 5) | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. - 1 шт) | J_009-42-1-01.21-0524 | нд | нд | 1 | 0.037565 | 2020-11-26 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС-35/6 кВ с ЛЭП (для электроснабжения объектов инфраструктуры туристко-рекреационной зоны), Мурманская область, г.Кировск, ул.Ботанический сад, район профилактория "Тирвас" - поле Умецкого | Администрация города Кировска | 0 | 3 | ПС 110/35/3,3 №17 (АО "Апатит") | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ РУ-6 ПС 35/6 кВ №372 с выделением яч № 7 и укомплектованием ТТ и приборами учета для присоединения участков заявителя в пгт Мурмаши, МО (договор ТП № 43-0006041/15 от 15.06.2015 с ДНТ "Регион 51") (дог. тп. - 1 шт.) | J_001-41-1-03.32-1031 | 2015-06-15 | 43-0006041/15 | нд | 0.12265 | 2019-06-15 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП-6/0,4 кВ c ЛЭП (для электроснабжения ДНТ "Регион 51") | Дачное некоммерческое товарищество "Регион 51" | 0 | 1.944 | ПС 35/6 кВ №372 | 0.14 | 19.12.2018 | 2.29 | 2.914 | 4.858 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС 330/110/10кВ Великорецкая (ПС-102) - ПС 110/10кВ Моглино (ПС-103) (6,532км, договор ТП-1 шт.) | F_000-73-2-01.12-0002 | 2014-02-10 | 6413/13 | нд | 0.011624 | 2018-09-29 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ №103 "Моглино" | Открытое акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа"Моглино" | 0 | 66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) и ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) (НТП Оборонэнерго по ТУ № 76-04478/14-001 от 18.09.2014 ) (11,828 км, ВОЛС-11,28км; 7,711м2; договор ТП-1 шт.) | F_004-73-2-01.12-0001 | 2015-03-25 | 76-04478/14 | нд | 158.246 | 2018-10-25 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС-110/10 2х6,3 МВА | Филиал "Северо-Западный" открытое акционерное общество "Оборонэнерго" | 0 | 2.883 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Cтроительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-019 г. Псков, ул. Пожиговская, д.20, протяженностью 5,818 км (Газпром трансгаз Санкт-Петербург Дог. № 76-05085/14 от 16.12.14-1шт.) | F_004-73-2-02.31-0005 | 16.12.201413:56:00 | 76-05085/14 | нд | 19.1031 | 2018-09-30 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ проектируемой ТП 10/0, 4 кВ г.Псков, ул.Пожиговская, д.20 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" | 0.2 | 1.168 | ПС 110 /10/6 кВ Псков (ПС-53) | 26.2878 | 2018-12-19 | 65.72 | 131.7 | 132.868 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | НТП. Строительство РП 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) Псковский р-н, д. Борисовичи (20,446 км) (Технологическое присоединение комплексной жилищной застройки, ООО "СпецПроектЖилСтрой" по договору №50-02/454 от 28.03.2013 г.-1шт.) | F_004-74-2-03.31-0010 | 2013-03-28 | 50-02/454 | нд | 102.9545 | 2019-03-27 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ комплексной жилой застройки Псковский р-н, д.Борисовичи | Общество с ограниченной ответственностью"СпецПроектЖилСтрой" | 0 | 8 | ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС 283) | 23.7375 | 2018-12-19 | 59.34 | 104.4313 | 104.4393 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 3 (НТП по договору №76-05524/14 от 07.11.2014) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА; 0,56 км; договор ТП-1шт.) | F_003-74-2-03.31-0001 | 2014-11-07 | 76-05524/14 | нд | 18.0585 | 2019-06-30 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома г. Псков, ул. Крестки, д. 3 | Закрытое акционерное общество "Строительная фирма ДСК" | 0 | 0.275 | ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС 283) | 23.7375 | 2018-12-19 | 59.34 | 104.4313 | 104.4315 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (1,26МВА). Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-23, ТП-26 (0,665км) Строительство КЛ-0,4 КВ от РУ-0,4 проектируемой БКТП (0,417 км (ДСК Дог. № 76-03635/15 от 08.09.15; ДСК Дог. № 76-01082/17 от 14.04.17; ДСК Дог. № 76-01146/17 от 02.05.17; ДСК Дог. № 76-03634/15 от 07.09.15; ДСК Дог. № 76-00765/16 от 28.03.16 - 5 шт. ) | I_002-74-2-03.31-0016 | 08.09.2015;14.04.17;02.05.17;07.09.15;28.03.16 | 76-03635/15; № 76-01082/17;№76-01146/17; № 76-03634/15; № 76-00765/16 | нд | 16.8312 | 2018-12-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов, г.Псков, ул.Гдовская, Северная | Закрытое акционерное обществ "Строительная фирма ДСК" | 0 | 0.5256 | ПС 110/10 кВ Овсище (ПС 282) | 9.0962 | 2018-12-19 | 36.3848 | 55.3 | 55.8256 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ. (2x1,250МВА) Строительство КЛ-10 кВ в рассечку ТП-59 - ТП-533 (0,202 км), расположенной по адресу: г.Псков, ул. Алексея Алехина, д. 14; г.Псков ул. Техническая, д.17 (Капитал Инвестстрой Дог. № 76-03414/16 от 24.10.16 -1шт. ) | I_002-74-2-03.31-0023 | 2016-10-24 | 76-03414/16 | нд | 8.4054 | 2021-11-01 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП до ВРУ-0,4 кВ многоэтажных жилых домов г.Псков, ул. Алексея Алехина, д. 14, ул. Техническая, д.17 | Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Инвестстрой" | 0 | 1.12 | ПС 110/10 кВ Овсище (ПС 282) | 9.0962 | 2018-12-19 | 36.3848 | 55.3 | 56.42 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, расположенной по адресу: Псковский р-н, , СП "Писковичская волость", д. Хотицы (НТП по договору №76-02570/14 от 30.06.2014 -1шт.) (1,276 км) | F_003-73-2-02.31-0001 | 2014-06-30 | 76-02570/14 | нд | 7.6725 | 2018-12-28 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ проектируемого жилого микрорайона Псковский р-н, д.Хотицы | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Возрождение-9" | 0 | 0.5 | ПС 110/10 кВ Овсище (ПС 282) | 9.0962 | 2018-12-19 | 36.3848 | 55.3 | 55.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кВ (0,5 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-264 (0,116 км), г.Псков, ул. Плехановский посад, у д. 6, (Прокуратура Псковской области Дог №76-01809/15 от 13.05.2015 - 1 шт.) | G_002-74-2-03.32-0338 | 2015-05-13 | 76-01809/15 | нд | 6.904 | 2016-05-20 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП до ВРУ-0,4 кВ здания прокуратуры г.Псков, ул. Плехановский посад, д. 6 | Прокуратура Псковской области | 0 | 0.2235 | ПС 110/10/6 Псковмаш (ПС- 328) | 9.24 | 2018-12-19 | 36.9598 | 36.3 | 36.5235 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (0,546 км) л. 205-04 до проектируемой ТП, Печорский район, "База отдыха"Калацкое" (Калацкое База отдыха Дог. № 76-00770/17 от 27.03.17 - 1 шт. ) | I_002-73-2-01.32-0410 | 2017-03-27 | 76-00770/17 | нд | 0.5507 | 2018-10-19 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ-0,4 кВ гостиничного комплекса Печорский р-н "База отдыха "Калацкое" | Общество с ограниченной ответственностью "База отдыха "Калацкое" | 0.04 | 0.19 | ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) | 1.5172 | 2018-12-19 | 15.1718 | 11.533 | 11.723 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Cтроительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.282-08 (0,128 км) до границ участка Заявителя, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.151 ( ООО "Газпром газомоторное топливо" № 76-01024/18 от 11.04.2018) | J_009-73-2-01.32-0452 | 2018-04-11 | 76-01024/18 | нд | 0.6002 | 2019-06-05 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо" | 0 | 0.39 | ПС 110/10 кВ Овсище (ПС 282) | 9.0962 | 2018-12-19 | 36.3848 | 55.3 | 55.69 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ (1,2км) от резервной ячейки РУ-10кВ ТП-153 и КЛ-10кВ (1,650км) от резервной ячейки РУ-10кВ ТП125 до проектируемой в сетях Заявителя ТП 10/0,4кВ, Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков, в кватале улиц М.Горького, Ольгинская Набережная, Интернациональный переулок (Дог. №76-00990/16 от 24.05.2016) | J_002-73-2-02.32-0001 | 2016-05-24 | 76-00990/16 | нд | 15.2717 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | здания для Псковского районного суда и Управления судебного департамента и органов судебного сообщества | Управление Судебного департамента в Псковской области | 0 | 0.25 | ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС 283) | 23.7375 | 2018-12-19 | 59.34 | 104.4313 | 104.4315 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,850 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03,Л.282-23) до границ участка Заявителя, г. Псков, микрорайоны №14 и №15 (ООО "ПИК-фонд имущества" №76-00198/18 от 16.02.2018) | J_009-73-2-02.32-0003 | 2018-02-16 | 76-00198/18 | нд | 7.9302 | 2020-02-22 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом | Общество с ограниченной ответственностью "Псковская инвестиционная компания-фонд имущества" | 0 | 2.25 | ПС 110/10 кВ Овсище (ПС 282) | 9.0962 | 2018-12-19 | 36.3848 | 55.3 | 57.55 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ (0,795 км) от ВЛ-10 кВ Л.116-03, строительство КЛ-10 кВ (0,4 км) от ВЛ-10 кВ Л.116-12 до ТП-10/0,4кВ Заявителя, г. Дно, ул. Дзержинского , д. 17 (МОУ "Средняя образовательная школа № 50" № 76-03353/17 от 19.03.2018) | J_009-71-2-02.32-0001 | 2018-03-19 | 76-03353/17 | нд | 5.5144 | 2019-03-19 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Нежилое здание, стройплощадка школы | Муниципальние образовательное учреждение"Средняя образовательная школа № 50" | 0.06 | 0.21 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) | 4.0295 | 2018-12-19 | 40.2953 | 48.176 | 48.386 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ (2x0,4км) от разных секций шин РУ-10кВ ПС-283 до границы участка Заявителя, Псковский р-он, Завеличенская волость (ООО "СтройЭстэйт" № 76-00582/18 от 22.03.2018) | J_009-73-2-02.32-0005 | 2018-03-22 | 76-00582/18 | нд | 2.156 | 2020-05-14 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Жилые и общественные здания | Общество с ограниченной ответственностью "Стройэстейт" | 0 | 2.25 | ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС 283) | 23.7375 | 2018-12-19 | 59.34 | 104.4313 | 104.4335 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 - ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ (0,550 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до проектируемых КР-0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр., д. 48 (УФСБ Российской Федерации по Псковской области Дог. № 76-00060/18 от 22.05.2018 ) | J_009-73-2-02.32-0006 | 2018-05-22 | 76-00060/18 | нд | 10.7975 | 2019-05-22 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Поликлиника, административное и вспомогательные здания | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области | 0 | 0.385 | ПС 110 кВЗаводская (ПС 328) | 9.24 | 2018-12-19 | 36.9598 | 36.3 | 36.685 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0405 | 2016-06-24 | 76-02137/16 | нд | 4.218 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Школа художественно-ремесленная имени Н. Ф. Фан-дер-Флита г.Псков, ул. Некрасова, д. 7 | Псковский музей-заповедник | 0 | 0.315 | ПС 110 /10/6 кВ Псков (ПС-53) | 26.2878 | 2018-12-19 | 65.72 | 131.7 | 132.015 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0406 | 2016-06-23 | 76-02136/16 | нд | 4.8311 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Поганкины палаты г.Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 | Псковский музей-заповедник | 0 | 0.407 | ПС 110 /10/6 кВ Псков (ПС-53) | 26.2878 | 2018-12-19 | 65.72 | 131.7 | 132.107 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ), Псковская область км 280+800 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Севзапуправтодор ФКУ Дог. № 2977/13 от 24.07.13 -1шт. ) | G_002-74-1-03.32-0029 | 2013-07-24 | 2977/13 | нд | 0.0039467 | 2020-12-31 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ ТП-299 | "Федеральное казенное учреждение "Федеральное учреждение автомобильных дорог"Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федеральное дорожное агентство" | 0.01 | 0.16747 | ТП 6/0,4кВ ТП 299 | 0.093 | 2018-12-19 | 37.2 | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0.4кВ ТП-255 с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, г.Псков, ул. Воровского, д. 6 (Центральный рынок Дог. № 5187/13 от 29.10.13 -1шт) | G_002-74-1-03.31-0090 | 2013-10-29 | 5187/13 | нд | 0.0035088 | 2016-10-31 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ ТП-255 | Закрытое акционерное общество "Центральный рынок" | 0.1 | 0.24 | ТП 6/0,4кВ ТП-255 | 0.259 | 2018-12-19 | 41.1111 | нд | нд | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки КРУН-10 кВ ПС-15С "Труд" в Лахденпохском районе, г.Лахденпохья 1,723 км, 1 разъединитель (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017) -1 договор ТП | I_001-31-2-01.32-0160 | 2017-06-22 | 34-00808С/17 | нд | 6.0852 | 2019-06-22 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Дачи и подсобное хозяйство, Республика Карелия, Лахденпохский район, г.Лахденпохья, кад.№ 10:12:0050301:19 | Ольгский А.А. | 0 | 1.5 | ПС-35 кВ 15С «Труд» | 0.389 | 2018-12-19 | 15.56 | 0.29268 | 1.7927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | I_002-31-1-03.21-0104
3.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | 2016-12-05 | 34-01820П/16 | нд | 125.7215 | 2019-11-01 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Промышленная площадка, Республика Карелия, Петрозаводск, в районе пересечения Пряжинского и Суоярвского шоссе, кад.№ 10:01:0240101:55 | Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" (КУ РК "УКС РК") | 0 | 15 | ПС-110 кВ 83 «Логмозеро» | 5.678 | 2018-12-19 | 11.356 | 29.73 | 44.73 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
3.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 18,01 км с установкой двухтрансформаторной ТП-10/6 кВ 5 МВА и двух КЛ 6 кВ в протяженностью 8,7 км г. Петрозаводске и Прионежском районе (технологическое присоединение БУ РК "Аэропорт" Петрозаводск" № 34-01793П/17 от 01.11.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2937 | 2017-11-01 | 34-01793П/17 | нд | 1.9124 | 2019-11-01 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Аэропорт, 186100, Карелия Респ, Прионежский р-н, Бесовец д | Бюджетное учреждение Республики Карелия "Аэропорт "Петрозаводск" | 0 | 2.251 | ПС-110 кВ 83 «Логмозеро» | 5.678 | 2018-12-19 | 11.356 | 29.73 | 31.981 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ №46П "ЮПЗ" протяженностью 140 м, установка 1 ячейки в комлекте с ваккумным выключателем, системами связи, учета и РЗА в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО "Терминал-ЛЕС" №34-01631П/17 от 15.12.2017, ООО "Автоспесцстрой" №34-01237П/18 от 31.08.2018) | J_009-33-2-01.32-2980 | 15.12.2017;31.08.2018 | 34-01631П/17; 34-01237П/18 | нд | 0.26702 | 15.06.2018;31.08.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Склад, офис, 185034, Карелия Респ, Петрозаводск г, Вознесенское ш, кад.№ ЗУ 10:01:0170129:59; Производственная база, 185000, Карелия Респ, Петрозаводск г, кад.№ ЗУ 10:01:0170130:147 | общество с ограниченной ответственностью "Терминал-ЛЕС" ;общество с ограниченной ответственностью "Автоспесцстрой" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №61/62 с устройством кабельных линий протяженностью 0,432 км в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-02129П/15 от 14.07.2016 г. с АО "ПСК") - 1 договор ТП | I_002-33-1-02.32-2619 | 2016-07-14 | 34-02129П/15 | нд | 16.8908 | 2018-07-14 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ПС-19П "ОТЗ" | Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" | 20.7 | 20.7 | ПС 220/110/35/6кВ №2 Древлянка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года, утвержденная распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Страница 188 .Таблица 56. Строка 1. | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
3.1.2.1 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 2012-06-14 | 50-02/278 | нд | 0.80003 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ Л-21-12, 186100, Карелия Респ, Прионежский р-н, пос. Шуя - пос. Чална (кадастровый номер линии электропередач 0273/40) | Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" | 1.154 | 1.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32 | 0 | 16 | нд | 2024 | Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №220-р от 30 апреля 2019 года А.О. Парфенчиковым. Страница 122, Таблица 55, Строка 4 | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ 67 "Радиозавод" в г. Петрозаводске протяженностью 0,5 км (технологическое присоединение Григорьева О.А. №34-01798П/17 от 30.10.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2938 | нд | нд | 1 | 2.5575 | 2019-10-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Здание, Карелия Респ, Петрозаводск г, в районе "Радиозавода", кад.№ ЗУ 10:01:100117:51 | Григорьев Олег Александрович | 0 | 0.9 | ПС-110 кВ 67 "Радиозавод" | 18.564 | 2018-12-19 | 74.256 | 26.1482 | 27.0482 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ 15С «Труд» в г.Лахденпохья Лахденпохского района с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке №2 РУ – 10 кВ ПС-15С «Труд» - 1 шт. (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.)-1 договор ТП | I_002-31-1-03.21-0104 | нд | нд | 1 | 6.0852 | 2019-06-22 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Дачи и подсобное хозяйство, Республика Карелия, Лахденпохский район, г.Лахденпохья, кад.№ 10:12:0050301:19 | Ольгский А.А. | 0 | 1.5 | ПС-35 кВ 15С «Труд» | 0.389 | 2018-12-19 | 15.56 | 0.29268 | 1.7927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с устройством линейного ответвления 0,118 км, монтажом ТП-6/0,4 кВ 0,4 МВА в д. Горка Кондопожского района (технологическое присоединение №34-00978П/15 от 26.10.2015 г. с ДНТ Горская Повежа) - 1 договор ТП | I_002-33-1-01.33-3024 | нд | нд | 1 | 0.0209 | 2016-10-26 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ДНТ "Горская Повежа", Республика Карелия, Кондопожский район, в р-не д.Горка, кад.№ 10:03:0112503:222 | дачное некоммерческое товарищество Горская Повежа | 0 | 0.38 | ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 от ГЭС-2 Пальеозерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-63-3 и ПС 110 кВ № 63 "Березовка" с заменой провода на СИП протяженностью 7,011 км, КЛ 10 кВ - 0,305 м и заменой трансформаторов тока в ячейке выключателя ВЛ-63-3 вблизи д.Вороново Кондопожского района 3 шт. (технологическое присоединение №34-01845П/15 от 17.11.2015 г. с ДНТ Сунские пороги) | I_001-33-1-03.13-2466 | нд | нд | 1 | 0.0209 | 2019-06-30 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ДНТ "Сунские пороги" РК, Кондопожский р-н, в близи д.Вороновоо | дачное некоммерческое товарищество "Сунские пороги" | 0.045 | 0.4 | ПС-110 кВ 63 "Березовка" | 5.713 | 2018-12-19 | 90.6825 | 5.9563 | 6.3113 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №94 "Кирьявалахти" в Сортавальском районе с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке 2с КРУН 10кВ 1 шт. (технологическое присоединение ООО "Норд-парк" №34-02541С/16 от 19.09.2017г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0107 | нд | нд | 1 | 2.3817 | 2019-09-19 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Парк отдыха и развлечений "Норд-парк", Республика Карелия, Сортавальский район, в районе оз..Рюттю | Общество с ограниченной ответственностью "НОРД ПАРК" | 0 | 1.7628 | ПС-110 кВ 94 Кирьявалахти | 6.24 | 2018-12-19 | 99.0476 | 19.692 | 21.4548 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ячейки №11 ВЛ-25-63 РУ-6 кВ ПС 110 кВ №25 «Питкяранта» в Питкярантском районе с заменой выключателя на вакуумный 1 шт. с комплектом защит- 1шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01437С/17 от 16.10.2017 г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0108 | нд | нд | 1 | 1.728 | 2019-10-16 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6 кВ, 186810, Карелия Респ, Питкярантский р-н, Питкяранта г, кад.№ ЗУ 10:05:0000000:7353 | Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" | 0 | 2 | ПС-110 кВ 25 Питкяранта | 15.398 | 2018-12-19 | 61.592 | 22.8019 | 24.8019 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ячеек В-13, В-32 ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой 2 компл. универсальных цифровых преобразователей г. Кондопога (технологическое присоединение ООО "Рыботорговая сеть" №34-00234П/17 от 16.05.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.32-2816 | нд | нд | 1 | 1.6157 | 2019-05-16 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Рыбоперерабатывающий завод, 186220, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Петрозаводское ш, кад.№ ЗУ 10:03:001131:17 | Общество с ограниченной ответственностью "Рыботорговая сеть" | 0.63 | 2.5 | ПС-110 кВ 20 КОЗ | 4.793 | 2018-12-19 | 47.93 | 5.9563 | 7.8263 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12 "Ильинский" с заменой 2 -х трансформаторов тока в яч.1 (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00998П/17 от 16.11.2017 в Олонецком р-не,д. Нурмойла) - 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2952 | нд | нд | 1 | 0.19541 | 2018-11-16 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10кВ, КТП/10/0,4кВ, 250кВА, 186004, Карелия Респ, Олонецкий р-н, Нурмойла с, кад.№ ЗУ 10:14:0051802:77, 10:14:0051802:78 | Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" | 0 | 0.23 | ПС-35 кВ 12П Ильинский | 2.711 | 2018-12-19 | 67.775 | 11.379 | 11.609 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 22П "Педасельга": замена силового трансформатора Т-1 ТМ 2,5 МВА на ТМ -4 МВА в д.Педасельга Прионежского района (По договору технологического присоединения № 2412П/13 от 22.04.2014 с ОАО "ПСК" - 1 шт) | F_000-33-1-03.21-1892 | нд | нд | 1 | 0.80004 | 2016-12-01 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10кВ Л-22п-13 Республика Карелия, Прионежский район, д.Педасельга | Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" | 2.202 | 2.802 | ПС-35 кВ 22П "Педасельга" | 1.859 | 2018-12-19 | 46.475 | 2.9549 | 3.5549 | 6.5 | 8 | 2.5 | 4 | нд | 2016 | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года, утвержденная распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Страница 188 .Таблица 56. Строка 4. | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №3П "ДСК" в г.Петрозаводске с заменой трансформаторов тока в яч.20 - 2шт (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору № 34-01439П/17 от 20.11.2017) 1 договор ТП | I_002-33-1-03.21-2965 | нд | нд | 1 | 1.728 | 2019-11-20 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6 кВ Л-3п-16, Л-3п-20 | Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" | 0 | 0.4 | ПС-35 кВ 3П "ДСК" | 1.383 | 2018-12-19 | 24.6964 | 4.176 | 4.576 | 12.8 | 12.8 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №14 "Тукса" в Олонецком районе с заменой трансформаторов тока в яч.1 - 2 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00987П/17 от 16.11.2017) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2953 | нд | нд | 1 | 0.19541 | 2018-11-16 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КТП 250 кВА, 186000, Карелия Респ, Олонецкий р-н, Олонец г, Сортавальская ул, кад.№ ЗУ 10:14:0010230:59 | Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" | 0 | 0.4 | ПС-35 кВ 14 "Тукса" | 1.204 | 2018-12-19 | 48.16 | 5.231 | 5.631 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-95-03 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ - 1,151 км, КЛ-10 кВ 0,038 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА в Сортавальском районе, п.Хаапалампи (технологическое присоединение СНТ "Нево-Сортавала" № 34-00027С/16 от 25.03.2016 г.) - 1 договор ТП | I_001-31-1-01.32-2075 | нд | нд | 1 | 0.022 | 2018-12-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Дачи, Республика Карелия, Сортавальский район, район п.Хаапалампи, кад.№ ЗУ 10:07:0062205:299 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Нево-Сортавала" | 0 | 0.45 | ПС 110/10 кВ № 95 Хаапалампи | 1.335 | 2018-12-19 | 53.4 | 9.2383 | 9.6883 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-24-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ 0,226 км, в г. Суоярви (технологическое присоединение ООО "Мама Карелия" № 34-01838С/17 от 16.10.2017 г.) -1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1980 | нд | нд | 1 | 0.88012 | 2018-10-16 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Производственное здание | Общество с ограниченной ответственностью "МАМА КАРЕЛИЯ" | 0 | 0.32 | ПС 220/110/35/10кВ №24 Суоярви | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-01 "Юшкозерская ГЭС - д.Новое Юшкозеро" с устройством линейного ответвления 0,48 км и монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА Л-16-01, (договор на технологическое присоединение форелеводческого хозяйства с ООО "Кинтизьма" № 34-01644К/17 от 30.10.2017 г.) - 1 договор | I_002-32-1-01.32-2244 | нд | нд | 1 | 3.1998 | 2018-10-30 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Цех форелеводческого хозяйства | Общество с ограниченной ответственностью "Кинтизьма" | 0 | 0.2 | от ПС 35/10 кВ №16К БЛДК | 0.051 | 2018-12-19 | 0.80952 | 1.9387 | 2.1387 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-64-22 и Л-64-13 от ТП-8170 с устройством линейных ответвлений протяженностью 0,113 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,8 МВА в пгт. Пряжа Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "ССМ Строй" И.С. №34-01692П/17 от 16.11.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-1-02.32-2955 | нд | нд | 1 | 2.4907 | 2018-11-16 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 77-квартирный жилой дом (многоквартирный) | Общество с ограниченной ответственностью "ССМ СТРОЙ" | 0 | 0.2537 | ТП 10/0,4 кВ №8170 в пгт. Пряжа | 0.344 | 2018-12-19 | 34.4 | 0.23 | 0.4837 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение линейных ячеек 10 кВ Л-19C-01 и Л-19С-09 на ПС 35 кВ №19С "Вешкелица" с заменой 4 трансформаторов тока и тех.перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19С-01-5 с заменой опоры (технологическое присоединение технологической лаборатории для разработки полезных ископаемых ООО "Онего-Золото" по заявке №34-00208С/18 от 23.04.2018) - 1 договор ТП | J_009-31-1-03.21-0110 | 2018-04-23 | 34-00208С/18 | нд | 0.72106 | 2019-04-23 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Технологическая лаборатория для разработки полезных ископаемых, 186139, Карелия Респ, Пряжинский р-н, кад.№ ЗУ 10:21:00 00 00:132 | общество с ограниченной ответственностью "Онего-Золото" | 0 | 0.74 | ПС 35 кВ №19С "Вешкелица" | 0.823 | 2018-12-19 | 32.92 | 0 | 0.74 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 42П "Эссойла" с заменой трансформаторов тока в ячейке №12 в количестве 2 шт. (технологическое присоединение ОАО "Российские железные дороги" по договору №34-01697П/17 от 08.08.2018) | J_002-33-1-03.21-2966 | 2018-08-08 | 34-01697П/17 | нд | 0.52618 | 2019-08-08 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ Л-42П-12 Пряжинский р-он с.Эссойла | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 0.4604 | 0.54 | ПС 35 кВ № 42П "Эссойла" | 4.184 | 2018-12-19 | 104.6 | 0.4604 | 0.54 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 10 кВ Л-11C-07 на ПС 35 кВ № 11С "Липпола" с заменой 1 трансформатора тока (технологическое присоединение Гинзбурга И.И. №34-01303С/18 от 03.09.2018г.) | J_009-31-1-01.32-2194 | 2018-09-03 | 34-01303С/18 | нд | 0.38976 | 2019-09-03 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Жилой дом, 186700, Карелия Респ, Лахденпохский р-н, Тиурула п, кад.№ ЗУ 10:12:0051303:960 | Гинзбург Игорь Изольдович | 0.1 | 0.5 | ПС 35 кВ № 11С "Липпола" | 1.542 | 2018-12-19 | 61.68 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-39-7 с устройством линейного ответвления протяженностью 195 м в с.Ведлозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Союз Недвижимость" №34-02480П/17 от 05.03.2018) | J_009-33-1-01.32-3036 | 2018-03-05 | 34-02480П/17 | нд | 0.70594 | 2019-03-05 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Здание проходной, 186143, Карелия Респ, Пряжинский р-н, Ведлозеро с, кад.№ ЗУ 10:21:0061204:388 | общество с ограниченной ответственностью "Союз Недвижимость" | 0 | 0.3 | ПС 110 кВ № 39 Ведлозеро | 1.869 | 2018-12-19 | 11.6813 | 0 | 0.3 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37П-8 с устройством линейного ответвления ВЛ-10 кВ протяженность 0,320 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ "Теплосеть" №34-01165П/18 от 06.08.2018) | J_009-33-1-01.32-3111 | 2018-08-06 | 34-01165П/18 | нд | 0.0231 | 2019-08-06 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Садоводческое некоммерческое товарищество "Теплосеть", 186100, Карелия Респ, Прионежский р-н, Машезеро д, кад.№ ЗУ 10:20:0072701 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Теплосеть" | 0 | 0.42 | ПС 35 кВ 37п Водла | 0.173 | 2018-12-19 | 17.3 | 0 | 0.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, установка двух дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Суворова в г. Архангельске (15-00813А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области 15-00815А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области) (ячейка 10 кВ - 2 шт.; 2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 0,31 км; КЛ-0,4 кВ - 0,47 км ) | G_000-11-2-03.31-2555 | 23.12.2014;23.12.2014 | 15-00813А/14; 15-00815А/14 | нд | 10.6088 | 2016-11-30 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ | Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области | 0.3 | 0.4778 | ТП-10/0,4 кВ № 405 | 0.165 | 2018-01-17 | 26.1905 | 0.83 | 1.0078 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 до ТП-10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 Закрытое акционерное общество ПСФ Инстрой) (2 МВА, 0,145 км) | I_000-11-2-03.31-2089 | 2017-06-05 | 15-00407А/17 | нд | 7.6657 | 2021-06-14 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ.до ВРУ многоквартирных жилых домов | Закрытое акционерное общество"ПСФ Инстрой" | 0 | 0.64276 | ТП-10/0,4 кВ № 5 | 0.247 | 2018-01-17 | 61.75 | 0.281 | 0.92376 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017) (1,26 МВА, 0,498 км) | I_000-11-2-03.31-2590 | 2017-09-20 | 15-02603А/17 | нд | 10.3769 | 2018-10-03 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КТП для электроснабжения выставочного центра | Общество с ограниченной ответственностью"Норд-Экспо | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств автосалона по пр. Ленинградский, д. 2, корп. 1 в г. Архангельске (363А/11 от 02.06.2011 Общество с ограниченной ответственностью "Авторитет") (0,25 МВА, 0,076 км, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-2-03.31-0859 | 2011-06-02 | 363А/11 | нд | 4.7893 | 2017-06-01 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ здания автосалона | Общество с ограниченной ответственностью"Авторитет" | 0 | 0.2 | КЛ-10 кВ «ТП-100 - ТП-26» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью0,86 км, двух ЛЭП-0,4 кВ протяженностью0,34 км, перенос проводов в пролётах ВЛ-10 кВ ф. 149-24 (Поселок), ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 "База Х.П.", ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 17 "Леспромхоз", установка дополнительной траверсы на ВЛ-10 кВ ф. 149-27 (ККЗ-2) в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области №15-00801П/15 от 10.04.2015) (ВЛЗ-10 кВ - 0,86 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,34 км, КЛ-0,4 кВ - 0,18 км, 2КТПК-10/0,4 кВ 0,5 МВА, дог.тп -1шт.) | G_002-14-2-03.31-1171 | 2015-04-10 | 15-00801П/15 | нд | 3.7868 | 2016-08-26 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ комплекса зданий изолятора временного содержания ОМВД России по Коношскому району Архангельской области с административными помещениями | Управление Министерство внутренних делРоссии по Архангельской области | 0 | 0.2156 | ВЛ-10 кВ ф. 149-27 (ККЗ-2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ПС-35/10 кВ «Удима» с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области(Муниципальное Образование "Приводинское" 50-02/471 от 16.08.2013) (22,632 км) | F_000-13-2-03.21-1265 | 2013-08-16 | 50-02/471 | нд | 187.0464 | 2014-12-31 | 2014 | 4 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | нд | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения бытовых и социальных объектов | Муниципальное образование"Приводинское" | 0 | 1.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Логинова в г. Архангельске со строительством КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 кВ № 14 и ТП-10/0,4 кВ № 90А с монтажом линейных ячеек в существующей ТП-10/0,4 кВ № 90А (Общество с ограниченной ответственностью "Дом на Логинова", 15-00373А/15 от 30.06.2015) (2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 1,323 км) | G_002-11-2-03.31-2564 | 2015-03-31 | 15-00373А/15 | нд | 10.7988 | 2017-04-30 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения | Общество с ограниченной ответственностью"Дом на Логинова | 0 | 0.66 | ТП-10/0,4 кВ № 90А | 0.384 | 2018-01-15 | 60.9524 | 0.4225 | 1.0825 | 0 | 1.26 | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с КЛ-10 кВ и монтажом на ПС-110/10 кВ № 55 двух линейн ячеек (ООО "РиК", №3742А/13 от 18.12.2014; ООО "ФинансГруп", №15-01093А/14 от 07.11.14;ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, №15-02122А/14 от 16.01.2015; ООО "Диалог", №15-01538А/14 от 30.07.2015; АО "Главное управление обустройства войск", №15-00391А/14 от 13.10.2016) (КЛ-10 кВ 3,161 км) | J_002-11-2-03.31-2563 | 07.11.2014; 18.12.2014; 16.01.2015; 30.07.2015; 13.10.2016 | 15-01093А/14; 3742А/13; 15-02122А/14; 15-01538А/14; 15-00391А/14 | нд | 23.9815 | 30.06.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Жилой дом Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 084, примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира - здания по адресу ул.Карла Маркса, д.59, кадастровый номер 29:28:103075:0058; ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгового комплекса, Местоположение: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.116, примерно в 180 м по направлению на юго-запад от ориентира, кадастровый номер земельного участка 29:28:103075:110; ТП (РТП) для электроснабжения жилой застройки на 609 квартир Архангельская область, Северодвинск, г.Северодвинск, ул.Арктическая, д.2В, кадастровые номера земельных участков 29:28:103075:82, 29:28:103075:85, 29:28:103075:1998, 29:28:103075:1999, 29:28:103075:2000; автосервис местоположение установлено относительно ориентира - здания,расположенного за границами земельного участка по адресу:Архангельская область, г.Северодвинск,Песчаный проезд, 10,примерно в 235м по направлению на северо-запад; кадастровый номер земелного участка 29:28:103075:111; ТП (РТП) для электроснабжения жилой застройки на 299 квартир Архангельская область, г.Северодвинск, квартал 084 в районе улиц Карла Маркса и Северо-Западная | ФинансГруп; Общество с ограниченной ответственностью РиК; ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации; Общество с ограниченной ответственностью Диалог; Главное управление обустройства войск Акционерное общество | 0 | 5.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и установкой двух ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 440 по пр. Московскому в г. Архангельске Архангельской области (ГКУ АО "ГУКС", 15-01766А/16 от 16.11.16) (4 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,538 км, 2 ячейки) | J_002-11-2-03.31-2577 | 2016-11-16 | 15-01766А/16 | нд | 17.4086 | 2018-11-16 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Группа многоэтажных жилых домов, территориальный округ Майская Горка г.Архангельска по пр.Московскому - ул.Карпогорской, кадастровые номера земельных участков 29:22:060401:88, 29:22:060401:2718 | Государственное казённое учреждение Архангельской области Главное Управление Капитального Строительства | 0 | 1,333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, кабельных врезок КЛ-6 кВ ТП-277 - 292 и ТП-278 - ТП-292 в г.Архангельске (ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения арктики РАН, 15-01172А/16 от 30.09.2016) (1,26 МВА, КЛ-6 кВ 0,04 км) | J_000-11-2-03.32-2584 | 2016-09-30 | 15-01172А/16 | нд | 7.3137 | 31.12.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Здание научно-лабораторного комплекса Института экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по пр. Никольскому, кадастровые номера земельных участков 29:22:023011:20, 29:22:02301:19 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения арктики Российской Академии Наук | 0 | 0.567 | КЛ-6 кВ ТП-277 - 292 и ТП-278 - ТП-292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №215 с монтажом дополнительной панели на 1 сш РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №215 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 01.03.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, панель ЩО-70 1 шт.) | J_000-11-2-02.41-2581 | 2017-03-01 | 15-00265А/17 | нд | 1.302 | 01.03.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом, земельный участок расположен по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, в районе дома №66 по пр.Победы в квартале 154, кадастровый номер земельного участка 29:28:104154:0050 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр" | 0 | 0.163 | ТП-10/0,4 кВ № 215 | 0.423 | 2018-01-11 | 67.1429 | 0 | 0.163 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-10 в г.Северодвинске (ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) II этап. (КЛ-0,4 кВ 0,205 км) | J_009-11-2-02.41-2594 | 2017-12-05 | 15-02799А/17 | нд | 1.303 | 2019-03-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | реконструкция производственных помещений под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Беломорский, д.33/14, ЗУ 29:28:102018:18 | Общество с ограниченной ответственностью "Северная Инвестиционная Группа" | 0.01 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архинвестресурс", 15-01211А/18 от 23.05.2018, Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 23.05.2011) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,08 км, КЛ-0,04 кВ 0,100 км) | J_000-11-2-03.31-2602 | 31.05.2018; 12.08.2011 | 15-01211А/18; 1135А/11 | нд | 9.8506 | 2020-06-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Два многоквартирных жилых дома, Архангельская обл, Архангельск г, Гайдара ул, дом № 59, корпус 4, ЗУ 29:22:040610:813; Административное здание г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по ул. Гайдара, кадастровый номер: 29:22:040610:62 | Архинвестресурс, Общество с ограниченной ответственностью; Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское Региональное Диспетчерское Управление | 0 | 1.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г.Архангельске ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,350 км, КЛ-0,4 кВ 0,05 км) | J_009-11-2-03.31-2597 | 2018-02-26 | 15-01938А/16 | нд | 12.0354 | 26.02.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Административное здание УФССП по Архангельской области, г. Архангельск, Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Комсомольская, дом 54, кадастровый номер земельного участка 29:22:040719:7 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области | 0 | 0.63 | ТП-10/0,4 кВ № 84 | 0.15 | 2018-01-05 | 23.8095 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-103 в г.Архангельске с заменой двух рубильников в РУ-0,4 кВ ТП-103 (Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 15-00068А/18 от 22.02.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,145 км, рубильник в РУ-0,4 кВ 2 шт.) | J_009-11-2-02.41-2597 | 2018-02-22 | 15-00255А/19 | нд | 1.1826 | 10.08.2020 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-324, Архангельская область, Приморский район, п. Уемский, Военный городок № 130, сооружение 21 | Транс-Электро, Общество с ограниченной ответственностью | 1 | 0,5 | ТП-6/0,4кВ ТП-320 | 0,045 | 2018-01-23 | 18 | 0.4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (ООО "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 28.02.17) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км) | J_000-11-2-02.41-2582 | 2017-02-28 | 15-03104А/16 | нд | 0.53017 | 2019-12-25 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом (3-я очередь строительства), Архангельская область, г. Архангельск, ул. Терехина, кадастровый номер земельного участка 29:22:022546:44 | Капитал-Инвест, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0,24 | ТП-10/0,4 кВ № 297 | 0,359 | 2018-01-08 | 56.9841 | 1,068 | 1,308 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Шенкурский район, с.Ровдино (Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 15-00697В/18 от 26.04.2018) (0,250 МВА) | J_009-12-2-01.41-1710 | 2018-04-26 | 15-00697В/18 | нд | 0.52845 | 2020-08-31 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Здание средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек, Архангельская область, Шенкурский район, с.Ровдино, ул.Ленина (кадастровый номер земельного участка 29:20:000000:952) | Администрация Муниципальное Образование "Шенкурский муниципальный район" | 0.061 | 0,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,750 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | 2017-10-26 | 15-02542А/17 | нд | 5.8912 | 2020-10-26 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Жилые многоквартирные дома, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 5-этажный жилой дом. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, д.16, кадастровый номер земельного участка 29:28:104155:39 | ВИБС-Инвест, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0,915 | ТП-10/0,4 кВ № 244 | 0.145 | 2018-03-08 | 23.0159 | 0,7625 | 1,6775 | 1,26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", строительство двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства, 15-00129П/17 от 20.02.2017; 15-00131П/17 от 20.03.2017) (4 МВА, ВЛЗ-10 кВ 2,548 км) | J_002-14-2-01.32-2045 | 20.02.2017,20.03.2017 | 15-00129П/17, 15-00131П/17 | нд | 5.8922 | 20.12.2017,20.12.2017 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Группа многоквартирных жилых домов, 164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Космонавтов - ул. Труда; Многоквартирный жилой дом, 164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Труда, д. 2-а, ЗУ 29:06:120128:1105 | Государственное казённое учреждение Архангельской области Главное Управление Капитального Строительства | 0;0 | 1,82;0,1601 | ПС-141 "Комплекс" 35/10 кВ | 2.882 | 2018-12-19 | 72.05 | 3,69474 | 5,67484 | 10,3 | 10,3 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №31 с монтажом в ТП 10/0,4 кВ №31 силовых трансформаторов в г.Северодвинске Архангельской области (АО "ПО "Севмаш", 15-03617А/17 от 25.06.18) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,130 км) | J_009-11-2-02.41-2603 | 2018-06-25 | 15-03617А/17 | нд | 2.6648 | 2020-06-25 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ДИТР, Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Ленина, д.9, кадастровый номер объекта 29:28:102007:0001:07000229 | Акционерное общество "Производственное Объединение Севмаш" | 0 | 0,4 | ТП-10/0,4 кВ № 31 СРЭС | 0.218 | 08.02.2018 | 87.2 | 0,26 | 0,66 | 0,57 | 0,8 | 0.25 | 0,4 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, д.Ульяновская (ООО "Ростово", 15-03037В/18 от 28.11.2018) (0,160 МВА) | J_009-12-2-01.41-1811 | 2018-11-28 | 15-03037В/18 | нд | 0.99159 | 28.11.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Животноводческий комплекс, Архангельская обл, Устьянский р-н, д. Ульяновская | Общество с ограниченной ответственностью Ростово | 0.2265 | 0,3265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой десяти дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-317 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,3 км, 10 ком.аппаратов) | J_009-11-2-02.41-2596 | 2018-03-22 | 15-00130А/18 | нд | 10.718 | 2020-07-01 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д. 51, ЗУ 29:22:060406:235 | Интер-ТЕП, Общество с ограниченной ответственностью | 0.04 | 0,504 | ТП-6/0,4 кВ №377 | 0.354 | 2018-01-22 | 56.1905 | 1,3804 | 1,8444 | 1,26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ в г.Архангельске Архангельской области (ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 27.08.2018) (2,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,130 км) | J_009-11-2-03.31-2607 | 2018-08-27 | 15-01375А/18 | нд | 10.1286 | 27.08.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Гипермаркет Лента, Архангельская обл, г. Архангельск, пересечение ул. Павла Усова и пр. Московский | ПФО ГРУПП, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 24.01.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | 2017-01-24 | 15-03746А/16 | нд | 2.0186 | 2021-12-12 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения , Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул. Овощная | Платинум, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0,33 | ТП-10/0,4 кВ № 552 | 0,29300 | 09.01.2018 | 46.5079 | 0 | 0,33 | 1,26 | 1,26 | 0,63 | 0,63 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,350 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | 2018-08-13 | 15-01641А/18 | нд | 2.4444 | 13.08.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом, Россия, Архангельская область, г. Архангельск, улица Коммунальная, д. 6, строение 8, ЗУ 29:22:050404:120 | Общество с ограниченной ответственностью "Интер-ТЕП" | 0 | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске (ООО "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 МВА, ком.аппараты 8 шт.) | J_009-11-2-03.31-2603 | 2018-04-09 | 15-03254А/17 | нд | 6.5057 | 2020-07-09 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Электроприемники комплекса зданий и сооружений Архангельского пивоваренного завода, Архангельская обл, г. Архангельск, ул.Попова (ориентир ул.Попова, д.3), ЗУ 29:22:040750:73 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технология" | 0 | 0.63 | ТП-10/0,4 кВ № 411 | 0.226 | 2018-01-02 | 56.5 | 0,57 | 1,2 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-235 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-235 дополнительных коммутационных аппаратов на 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (ООО "Строй Центр", 15-03582А/17 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,122 км) | J_009-11-2-02.41-2595 | 2018-03-22 | 15-03582А/17 | нд | 1.3182 | 2019-07-31 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом, Архангельская обл, г.Северодвинск, в районе ул.Юбилейная, д. 49/48, кадастровый номер земельного участка 29:28:104151:0009 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр" | 0 | 0.24 | ТП-10/0,4 кВ № 235 | 0.263 | 2018-01-09 | 41.746 | 0,53 | 0,77 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ с монтажом дополнительной линейной панели в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №427 на секции 2Т в г.Архангельске Архангельской области (Сейфуллаев Н.И.о, 15-00659А/17 от 18.05.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,067 км) | J_009-11-1-03.31-2629 | 2017-05-18 | 15-00659А/17 | нд | 1.3192 | 31.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Здание учебного корпуса, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Выучейского, д.31,кадастровый номер земельного участка 29:22:050509:69 | Сейфуллаев Ниямаддин Ибрагим оглы | 0.06 | 0,18 | ТП-10/0,4 кВ № 427 | 0,248 | 2018-01-27 | 62 | 0,253 | 0,373 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | нд | нд | нд | нд
4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ с монтажом двух линейных панелей 0,4 кВ в РП-10кВ РП-11 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,25 км) | J_009-11-2-02.41-2607 | 2018-01-31 | 15-02201А/17 | нд | 6.5216 | 2021-03-31 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом переменной этажности 5-11 этажей, Местоположение установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, дом 4, примерно в 280 м по направлению на северо-восток, ЗУ 29:28:104155:2124 | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй" | 0 | 0.6 | РП-11 10 кВ (ТП-10/0,4 кВ) | нд | нд | нд | 0,33 | 0,93 | 0,88 | 2 | 0,25 | 1 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (1 пусковой комплекс) (50-02/285 от 20.06.2011, 3620А/11 от 22.12.2011 Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.Ломоносова, 3339А/11 от 22.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью Земресурс) (РП-10 кВ - 1 шт. ) | F_000-11-1-03.32-2146 | 20.06.2011,22.12.2011,22.12.2011,12.01.2012 | 50-02/285, 3620А/11, 3339А/11, 1681А/11, | нд | 13.0223 | 2015-09-09 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от проектируемого РП-10 кВ до здания межвузовской научной библиотеки; КЛ-0,4 кВ от проектируемого РП-10 кВ до общежития с кафе; КЛ-0,4 кВ от ТП-89 до жилого дома | Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.Ломоносова; Общество с ограниченной ответственностью"Земресурс" | 0 | 1.43 | ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | 23.1469 | 2018-02-27 | 46.2938 | 53.0504 | 54.4804 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне (Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне)(№244А/12 от 26.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Балтийская Строительная Группа, 3291А/12 от 08.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Архгражданреконструкция; 3575А/11 от 14.12.2011 Индивидуальный предприниматель Варлачев Д.В., 3812А/11 от 07.11.2012 Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., 50-02/459 от 27.06.2013 Акционерное общество Архгражданреконструкция, 13-8/09 от 06.02.2009 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Монтажник") (4,63 км) | F_000-11-1-02.31-2283 | 26.11.201208.11.201214.12.201107.11.201227.06.201306.02.2009 | 244А/12, 3291А/12, 3575А/11, 3812А/11, 50-02/459, 13-8/09 | нд | 24.9488 | 2015-12-31 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 80-ти квартирного жилого дома; КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до три жилых дома; КЛ-0,4 кВ от РП-3 до комплекса зданий; КЛ-0,4 кВ от РП-3 до торгового центра по продаже автозапчастей; КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до многоэтажного жилого дома; КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до многоэтажного жилого дома | Федеральное государственное унитарное предприятие "Северо-Кавказское строительное управление Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации"; Общество с ограниченной ответственностью"Архгражданреконструкция"; Индивидуальный предприниматель Варлачев Д.В.; Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С.; Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"; Потребительский жилищно-строительный кооператив "Монтажник" | 0.15 | 2.39 | ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" | 6.054 | 2018-12-19 | 37.8375 | 19.149 | 21.389 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 30 (3 пусковой комплекс «Установка ячеек №17 и №23»)(887А/12 от 28.04.2012 Общество с ограниченной ответственностью Норд-Центр)(ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-03.32-2502 | 2012-04-28 | 887А/12 | нд | 0.59742 | 2017-05-31 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до здания общественно-делового центра со встроенными помещениями предприятия питания | Общество с ограниченной ответственностью"Норд-Центр" | 0 | 0.3 | ТП-10/0,4 кВ № 24 | 0.209 | 2018-01-21 | 33.1746 | 1.534 | 1.834 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) I этап. (КЛ-0,4 кВ 0,212 км) | J_009-11-2-02.41-2598 | 2017-10-26 | 15-02542А/17 | нд | 5.8754 | 2020-10-26 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Жилые многоквартирные дома, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 5-этажный жилой дом. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, д.16, кадастровый номер земельного участка 29:28:104155:39 | ВИБС-Инвест, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0,915 | ТП-10/0,4 кВ № 214 | 0.145 | 2018-03-08 | 14.5 | 0,7625 | 1,6775 | 1,26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-3 шинного моста в РУ-10 кВ и дополнительных рубильников в РУ-0,4 кВ (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017) | J_009-11-2-02.41-2610 | 06.07.2017,25.10.2017 | 15-02768А/17 15-01220А/17 | нд | 1.5132 | 2018-12-31 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома; ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ здания торгового центра | Общество с ограниченной ответственностью"СтройГарант"; Юдин Андрей Сергеевич | 0 | 0.445 | ТП 10/0,4 кВ №3 | 0.118 | 2018-02-06 | 29.5 | 0.66 | 1.105 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства Дог. № 15-00047П/17 от 20.02.2017) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,125 км, КЛ-10 кВ 0,014 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,103 км, ВЛЗ-10 кВ 2,058 км) | J_002-14-2-01.32-1176 | 2017-02-20 | 15-00047П/17 | нд | 0.53117 | 2017-12-20 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом, 164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Театральная, д. 88, 29:06:120131:455 | Государственное казённое учреждение Архангельской области Главное Управление Капитального Строительства | 0 | 0,301 | ПС-141 "Комплекс" 35/10 кВ | 2.882 | 2018-12-19 | 72.05 | 5.5483 | 5,84934 | 10,3 | 10,3 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство ПС-35/10 кВ и ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ «Цигломень-2», ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской области (АО "Тандер", 15-03860А/16 от 25.04.2017) (8 МВА, 0,403 км, ВОЛС 1,041 км) | J_002-11-2-03.21-0062 | 2017-04-25 | 15-03860А/16 | нд | 99.9332 | 2019-10-31 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Региональный распределительный центр, предназначенного для хранения продовольственных и промышленных товаров, Архангельская область, Приморский р-он, МО "Заостровское", кадастровый номер земельного участка 29:16:201004:685 | Тандер, Акционерное общество Архангельский филиал | 0 | 2.839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015; ООО "АСЭП", №15-03921А/14 от 27.01.2015; ОАО "АЭС", №15-01133А/15 от 03.08.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-1-03.13-2518 | 28.12.2015,25.05.2015,16.10.2015 | 15-02787А/15, 15-03921А/14, 15-01133А/15 | нд | 12.93 | 2019-12-28 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторные подстанции для электроснабжения промышленной территории "Левый берег" | Общество с ограниченной ответственностью"МРТС Терминал" | 0.3 | 7.8 | ПС 110/35/6 №7 | 30.9302 | 2018-02-06 | 123.7207 | 41.33 | 48.83 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | F_000-11-1-03.21-0088 | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27 по пр. Новгородскому в г. Архангельске Архангельской области с заменой двух существующих трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестаналитика № 3285А/13 от 30.10.2013; Общество с ограниченной ответственностью ФСК - Двина № 15-01092А/17 от 16.05.2017) (1,26 МВА, дог.тп - 2 шт.) | I_000-11-1-03.31-2526 | 16.05.2017,10.01.2014 | 15-01092А/17, 3285А/13 | нд | 0.29649 | 2018-12-31 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома; КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ВРУ жилого дома с магазином | Общество с ограниченной ответственностью"Стройинвестаналитика", Общество с ограниченной ответственностью"ФСК - Двина" | 0 | 0.415 | ТП-10/0,4 кВ № 27 | 0.323 | 2018-01-08 | 51.2698 | 0.784 | 1.199 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 12 "Кузнечевская" (2629А/13 от 04.09.2013 Открытое акционерное общество Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 Садовое товариществоЛодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 Индивидуальный предприниматель Новгородцев Кирилл Николаевич) (50 МВА) | F_000-11-1-03.13-0002 | 04.09.2013 03.06.2013 28.05.2012 12.11.2012 02.04.2013 07.07.2014 11.09.2014 | 2629А/13, 3851А/12 479А/12 3086А/12 355А/13 15-01902А/14 15-02693А/14 | нд | 0.72458 | 2014-09-13 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Увеличение мощности по ТП-465 для электроснабжения здания торговой базы; ЛЭП-6кВ от ТП-458 до проектируемой КТП-630 кВА; увеличение мощности по ТП-460 для электроустановки ООО "Цефей"; КТП-6 кВ; увеличение мощности по КТП-482 для электроснабжения производственно-складской комплекс | Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Беломорье"; Общество с ограниченной ответственностью"Архангельское Специализированное Энергетическое Предприятие"; Садовое Товарищество "Лодемка"; Индивидуальный предприниматель Новгородцев К.Н. | 1.346 | 2.356 | ПС-110/35/6 кВ № 12 "Кузнечевская" | 18.3165 | 2018-01-22 | 73.2658 | 29.398 | 30.408 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 3. (4365А/13 от 28.01.2014 Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 Общество с ограниченной ответственностью Борей-Инвест) (ячейки - 4шт., дог.тп. - 2 шт.) | F_000-11-1-03.31-2573 | 28.01.2014,19.06.2014 | 4365А/13, 15-00766А/14 | нд | 8.5912 | 2017-12-24 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного центра; ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 5-9-этажного многоквартирого жилого дома | Индивидуальный предпринимательКазаринов Виктор Евгеньевич, Общество с ограниченной ответственностью "Борей-Инвест" | 0 | 2.26 | РП-10 кВ № 3 | нд | нд | нд | 8.2117 | 10.4717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 557 в г.Архангельске с заменой трансформаторов и монтажом линейных панелей в РУ-0,4 кВ (Открытое акционерное общество "Северянка", 2832А/10 от 18.04.11) (2 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_002-11-1-03.32-2505 | 2011-04-18 | 2832А/10 | нд | 5.8363 | 2018-03-31 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ здания кинотеатра "Искра" | Открытое акционерное общество "Северянка" | 0.111 | 0.51 | ТП-6/0,4 кВ № 557 | 0.205 | 2018-01-09 | 20.5 | 0.4 | 0.799 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 ТП-10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов, монтажом в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей и КЛ-0,4кВ в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Двина-Финанс", 15-02410А/17 от 04.09.2017) (1,26 МВА, 0,472 км, панель ЩО-70 4 шт.) | I_002-11-1-03.31-2659 | 2017-09-04 | 15-02410А/17 | нд | 4.591 | 2018-09-25 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом с помещениями административного назначения | Общество с ограниченной ответственностью"Двина-Финанс" | 0 | 0.2 | ТП 10/0,4 кВ № 10 | 0.127 | 2018-01-11 | 20.1587 | 1.2098 | 1.4098 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-229 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов и КЛ-0,4кВ от ТП-229 до объекта заявителя (Общество с ограниченной ответственностью "2Ю", 15-03136А/17 от 17.11.2017) (2 МВА, 0,276 км) | I_002-11-1-03.31-2657 | 2017-11-17 | 15-03136А/17 | нд | 2.7701 | 2018-12-08 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажная жилая угловая секция с помещениями общественного назначения | Общество с ограниченной ответственностью"2Ю" | 0 | 0.31 | ТП-10/0,4кВ № 229 | 0.367 | 2018-01-04 | 36.7 | 0.635 | 0.945 | 0.63 | 1 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №348 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом линейных панелей (ООО "АрхИнвест", 15-00438А/15 от 13.05.2015) (2 шт.) | J_002-11-1-03.31-2577 | 2015-05-13 | 15-00438А/15 | нд | 0.21227 | 01.09.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Жилой дом, Архангельская обл, г. Архангельск, округ Майская Горка, ул. Рабочая, 19, кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:1 | АрхИнвест, Общество с ограниченной ответственностью | 0.005 | 0.16 | ТП-10/0,4 кВ № 348 | 0.164 | 19.01.2018 | 26.0317 | 0.005 | 0.16 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на трансформаторы 2х0,63 МВА, (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017) | J_009-11-1-03.31-2705 | 06.07.2017,25.10.2017 | 15-02768А/17 15-01220А/17 | нд | 1.5132 | 2018-12-31 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома; ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ здания торгового центра | Общество с ограниченной ответственностью"СтройГарант"; Юдин Андрей Сергеевич | 0 | 0.445 | ТП 10/0,4 кВ №3 | 0.118 | 2018-02-06 | 29.5 | 0.66 | 1.105 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | 2017-10-26 | 15-02539А/17 | нд | 3.9244 | 2021-10-26 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1 очередь бизнес-центр, 2 очередь многоквартирный жилой дом, Архангельская область, г. Северодвинск, в районе ул.Коновалова, д.10, градостроительный квартал 097, ЗУ 29:28:103097:0064 | Капитал, Общество с ограниченной ответственностью Северодвинск | 0 | 0,665 | ТП-10/0,4кВ №120 | 0.08 | 2018-02-27 | 20 | 0,5455 | 1,2105 | 0,8 | 2 | 0.4 | 1 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-317 с заменой двух силовых трансформаторов 0,63 МВА и 0,4 МВА на два трансформатора по 1 МВА каждый в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.32-2564 | 2018-03-22 | 15-00130А/18 | нд | 10.718 | 2020-07-01 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д. 51, ЗУ 29:22:060406:235 | Интер-ТЕП, Общество с ограниченной ответственностью | 0.04 | 0.504 | ТП-6/0,4кВ №317 | 0.079 | 2018-01-10 | 19.75 | 0.04 | 0.504 | 1.03 | 2 | 0.4 | 1 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ РП-11 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 1 000 кВА каждый в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.31-2704 | 2018-01-31 | 15-02201А/17 | нд | 6.5216 | 2021-03-31 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом переменной этажности 5-11 этажей, Местоположение установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, дом 4, примерно в 280 м по направлению на северо-восток, ЗУ 29:28:104155:2124 | Альфа-Строй, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0.6 | РП-10кВ РП-11 СРЭС | 0.104 | 2019-02-07 | 41.6 | 0 | 1.165 | 0.88 | 2 | 0.25 | 1 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-120 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов с прокладкой КЛ-0,4кВ от ТП-120 до объектов заявителей (ООО "Омега Строй", 15-03071А/17 от 24.11.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,284 км) | J_000-11-1-03.31-2665 | 24.11.2017 | 15-03071А/17 | нд | 3.6143 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ГРЩ жилого дома с административными помещениями, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 137 (кадастровый номер земельного участка 29:22:040722:8); ГРЩ среднеэтажного жилого дома, кадастровые номера земельных участков 29:22:040722:6 и 29:22:040722:7, по адресу: относительно ориентира-здания, расположенного по адресу г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, квартал № 88 по набережной Северной Двины, д. 122 | Общество с ограниченной ответственностью "Омега Строй" | 0 | 0.35 | ТП-10/0,4 кВ № 120 | 0.222 | 2018-01-14 | 35.2381 | 0,449 | 0,799 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-425 в г.Архангельске с заменой силового трансформатора (ООО "Автокапитал", 15-03534А/17 от 26.02.2018) (0,63 МВА) | J_009-11-1-03.31-2688 | 2018-02-26 | 15-03534А/17 | нд | 0.0412 | 31.12.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4кВ ТП №425 (увеличение ранее присоединённой мощности, в том числе для подключения кафе по пр.Дзержинского в г.Архангельске для ООО "Желдорсервис | Автокапитал, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0,4 | ТП-10/0,4 кВ № 425 | 0.05 | 02.02.2018 | 20 | 0,2 | 0,6 | 0,25 | 0,63 | 0.25 | 0,63 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.РП6-16 в Приморском районе Архангельской области с заменой существующего провода (Афонин Д.В., 15-02492А/16 от 07.09.2016; СНТ Ягодник, №15-02140А/17 от 27.12.2017) (ВЛ-6 кВ 0,170 км) | J_000-11-1-01.33-2437 | 07.09.2016; 27.12.2017 | 15-02492А/16; 15-02140А/17 | нд | 0.14358 | 27.12.2018 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ, отпайка "Ягодник", Архангельская область, Приморский район; КТПКТ для электроснабжения 151 жилого дома, Архангельская область, Приморский район | Афонин Д.В.; Ягодник Садоводческое некоммерческое товарищество | 0.8 | 1.6 | ВЛ-6 кВ ф.РП6-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-84 с монтажом в РУ-10 кВ двух линейных ячеек, КЛ-6 кВ «ПС-14-ТП-194» в части монтажа соединительной муфты, переключение КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с ТП-107 на новую КТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) | J_009-11-1-02.41-2565 | 2018-02-26 | 15-01938А/16 | нд | 12.0354 | 26.02.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Административное здание УФССП по Архангельской области, г. Архангельск, Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Комсомольская, дом 54, кадастровый номер земельного участка 29:22:040719:7 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области | 0 | 0.63 | ТП-10/0,4 кВ № 84 | 0.15 | 2018-01-05 | 23.8095 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1СШ и 2СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл, г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17; ) (2 ячейки) | J_000-14-1-03.13-1103 | 2017-08-07 | 15-02990П/15 | нд | 2.236 | 2019-11-25 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Сооружение 416 (ЦРП-6 кВ со встроенной ТП 2х250 кВА взамен существующего ЦРП-32), Архангельская обл, г. Мирный, Площадка 32, ЗУ 29:25:000000:0002 | Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации | 1.449 | 2.538 | ПС-110/6 кВ №103 | 0.87 | 2018-10-09 | 34.8 | нд | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в г. Мирный Архангельской области в части монтажа двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями в ЗРУ-6 кВ (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, 15-02991П/15 от 18.10.2016) (2 ячейки) | J_009-14-1-03.13-1124 | 2016-10-18 | 15-02991П/15 | нд | 2.6958 | 2019-11-25 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Сооружение 257 (ЦРП-6 кВ со встроенной ТП 2х400 кВА) "Площадка 171В", Архангельская обл, Мирный г, ЗУ 29:25:000000:0002 | Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации | 0.236 | 1.721 | ПС-110/35/6 кВ №102 | 5.97 | 2018-10-03 | 23.88 | нд | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
4.1.4.2 | Реконструкция РП-3, РУ-10 кВ в ТП-10/04 кВ №99, ТП-10/04 кВ №66 и КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-3 до ТП-10/04 кВ №66 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (ООО Борей-Инвест, №15-00766А/14 от 22.09.2014) (КЛ-10 кВ 0,52 км; ячейки 7 шт.) | J_000-11-1-03.31-2488 | 2014-09-22 | 15-00766А/14 | нд | 6.9932 | 31.12.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 5-9-этажный многоквартирный дом местоположение установлено относительно ориентира -здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на северо-запад от ориентира, кадастровый номер земельного участка 29:28:103099:154 | Общество с ограниченной ответственностью Борей-Инвест | 0 | 1.6 | РП-10 кВ № 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) I этап. (3 шт.) | J_009-11-1-03.31-2679 | 2017-12-05 | 15-02799А/17 | нд | 2.0779 | 2019-03-31 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | реконструкция производственных помещений под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Беломорский, д.33/14, ЗУ 29:28:102018:18 | Общество с ограниченной ответственностью "Северная Инвестиционная Группа" | 0.01 | 0.21 | ТП-10/0,4 кВ № 3 | 0.118 | 2018-02-06 | 29.5 | 0,6 | 0,8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-9 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома по пр.Ломоносова – ул.К.Либкнехта в г.Архангельске (Товарищество собственников недвижимости "Дом на Соборной" №15-00347А/18 от 17.04.2018) (1,26 МВА) | J_000-11-1-03.32-2124 | 2018-04-17 | 15-00347А/18 | нд | 0.015868 | 2019-10-19 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 22, ЗУ 29:22:05 05 10:0038 | Дом на Соборной Товарищество собственников недвижимости | 0.23 | 0,33 | ТП-10/0,4 кВ № 9 | 0.488 | 2018-01-18 | 122 | 0,78 | 0,88 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-319 в п.Уемский Архангельской области с заменой трансформаторов тока номиналом 100/5 на трансформаторы тока номиналом 150/5 (ООО "Транс-Электро", 15-00255А/18 от 10.08.2018) (4 шт) | J_009-11-1-03.32-2558 | 2018-08-10 | 15-00255А/18 | нд | 0.015868 | 10.08.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-324, Архангельская область, Приморский район, п. Уемский, Военный городок № 130, сооружение 20 | Транс-Электро, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0,4 | ТП-6/0,4кВ ТП-319 | 0,044 | 23.01.2018 | 17.6 | 0 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол и ВЛ-10 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области в части замены кабельных заходов в ЗРУ-10 кВ и установки реклоузеров. (Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (реклоузер 10 кВ 2 шт) | J_009-13-1-01.32-1288 | 2018-09-06 | 15-02322К/18 | нд | 5.8932 | 06.09.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Технопарк, Архангельская область, Ленский район, станция Шиес, ЗУ 29:09:010401:1 | Технопарк, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 2 | ВЛ-10 360-03, ВЛ-10 360-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/04 кВ №22 "Скотний двор Усть-Канза" в д.Титовский Починок Красноборского района Архангельской области (Кувакин С.Н. 15-02296К/18 от 17.09.2018) (0,63 МВА) | J_009-13-1-03.31-1358 | 2018-09-17 | 15-02296К/18 | нд | 0.0472 | 17.09.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Производственная база, в 250 метрах по направлению на юго-запад от ориентира: обл. Архангельская, р-н Красноборский, с/с Телеговский, д. Титовский Починок, дом 1, кадастровый номер земельного участка 29:08:083501:0007 | Кувакин Сергей Николаевич Инивидуальный предприниматель | 0.2 | 0,4 | ТП-10/0,4 кВ № 22 | 0.11 | 2018-12-12 | 44 | 0,206 | 0,406 | 0,25 | 0,63 | 0.25 | 0,63 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 360-03 Суходол и ВЛ-10 кВ 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области (ООО "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (ВЛ-10 кВ 0,170 км) | J_009-13-1-01.32-1286 | 2018-09-06 | 15-02322К/18 | нд | 14.2871 | 06.09.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Технопарк, Архангельская область, Ленский район, станция Шиес, ЗУ 29:09:010401:1 | Технопарк, Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 2 | ВЛ-10 360-03, ВЛ-10 360-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ №14 в части замены трансформаторов тока в ячейках №6 и №17 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архсвет", 15-02506А/18 от 18.10.2018) (4 шт.) | J_009-11-1-03.13-2544 | 2018-10-18 | 15-02506А/18 | нд | 0.068907 | 2019-10-18 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ от ПС-14 до КРУН-6 кВ (РУ 6 кВ проектируемой ТП 2х1000/6/0,4 для электроснабжения здания общественного питания, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Суворова, д. 13, ЗУ 29:22:040716:28 | Архсвет, Общество с ограниченной ответственностью | 0,400 | 1,069 | ПС-110/10/6 кВ №14 | 40,331 | 11.01.2016 | 100.8275 | 92,65584 | 93,32484 | 40 | 40 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-90А в части замены силовых трансформаторов 2*630 кВА на 2* 1000кВА в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Развитие", Договор ТП № 15-01832А/18 от 13.08.18) | J_009-11-2-02.41-2601 | 2018-08-13 | 15-01832А/18 | нд | 4.6402 | 2021-06-30 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, на пересечении ул. Садовой и пр. Обводный канал, ЗУ 29:22:040616:890, 29:22:040616:1168, 29:22:040616:30 | Общество с ограниченной ответственностью "Развитие" | 0 | 0.37 | ТП-10/0,4 кВ № 90А | 0.384 | 2018-01-15 | 60.9524 | 0,309 | 0,679 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | 2016-05-30 | 65-02644-И/14 | нд | 1005.9819 | 2018-07-30 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | БРТП №157а, БРТП №167 | Государственная компания "АВТОДОР" | 0 | 2.4392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Указ Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 №157 "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов" (Строки 8-9, страница 2, приложения 2 к программе перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов) | нд | просрочен | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | 2016-05-30 | 65-02640-И/14 | нд | 356.259 | 2018-07-30 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | БРТП №141, БРТП №149 | Государственная компания "АВТОДОР" | 0 | 2.0295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Указ Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 №157 "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов" (Строки 10-11, страницы 2-3, приложения 2 к программе перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов) | нд | просрочен | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | 2016-05-30 | 65-02644-И/14 | нд | 1005.9819 | 2018-07-30 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | БРТП №176, БРТП №190 | Государственная компания "АВТОДОР" | 0 | 3.081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Указ Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 №157 "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов" (Строки 6-7, страница 2, приложения 2 к программе перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов) | нд | просрочен | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Магистральная участков ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, Л.Магистральная-1 от существующей ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО «Магистраль двух столиц» (БРТП №198а, БРТП №199) (установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 1,552 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,052 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,777 км) (Договор ТП №65-01992-И/16 от 29.07.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4123 | 2016-07-29 | 65-01992-И/16 | нд | 251.7239 | 2018-07-29 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | БРТП №198а, БРТП №199 | Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» | 0 | 1.3547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Указ Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 №157 "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов" (Строки 4-5, страница 2, приложения 2 к программе перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов) | нд | просрочен | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | 2015-12-28 | 65-03643-И/15 | нд | 26.2683 | 29.03.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Управление министерства внутренних дел России по Новгородской области | 0 | 0.471 | ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково; ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково | нд | нд | нд | 0 | 0.471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Л-2 ПС "Оксочи" и 2КТПК-10/0,4 кВ для электроснабжения ПНИ "Оксочи" в н.п. Подгорное Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ОАУСО "Маловишерский ПНИ "Оксочи"", договор ТП №65-05231-И/14 от 13.11.2014 г.) (КТП 10/0,4 кВ - 2,00 МВА; ВЛЗ 10 кВ -4,972 км) | G_000-63-1-01.32-4005 | 2014-11-13 | 65-05231-И/14 | нд | 16.6079 | 2015-12-15 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Областное автономное учреждение социального обслуживания "Маловишерский ПНИ "Оксочи" | 0.213 | 0.882 | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Оксочи | нд | нд | нд | 0.213 | 0.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство 2-х отпаек от ВЛЗ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крестцы» (заявитель: Голяцкий М.Н., договор ТП №4728-В/13 от 26.11.2013 г.)) (ВЛ 10 кВ - 0,014 км) | G_000-62-1-01.32-3660 | 2013-11-26 | 4728-В/13 | нд | 0.44457 | 2016-11-26 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ | Голяцкий М.Н | 0 | 0.65 | ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110/35/10 кВ Крестцы; ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110/35/10 кВ Крестцы | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская протяженностью 1,723 км для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 г.) | I_002-63-1-01.32-0009 | 2016-06-16 | 65-01093-И/16 | нд | 1.869 | 16.06.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | БКЭС40/10/0,4 "ГРС-1 Новгород" | Публичное акционерное общество "Газпром" | 0 | 0.151 | ВЛ-10 кВ Л-21 ПС 330 кВ Новгородская | нд | нд | нд | 0 | 0.151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Хвойная" протяженностью 2,914 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" для электроснабжения станции "Хвойная" в Хвойнинском районе Новгородской области (Заявитель ОАО «Российские железные дороги», договор ТП №65-02512-Б/17 от 15.11.2017 г.) | I_000-61-2-01.32-2825 | 2017-08-11 | 65-02512-Б/17 | нд | 6.6927 | 15.11.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Станция Хвойная в Хвойнинском районе Новгородской области | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 1.642 | ПС 110 кВ Хвойная | 5.57 | 2018-12-18 | 55.7 | 0.6005 | 2.2425 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Поля" ориентировочной протяженностью 8,8 км для электроснабжения комплекса зданий, расположенных по адресу: Новгородская область, Маревский район, Молвотинское сельское поселение, вблизи д. Лаптево (заявитель: Шилов И.Н., договор ТП №65-02334-В/18 от 19.11.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0703 | 2018-11-19 | 65-02334-В/18 | нд | 19.8344 | 2019-11-19 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторные подстанции №1 и №2 | Шилов Игорь Николаевич | 0.35 | 0.95 | ПС 35 кВ Поля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 0,4 МВА для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0704 | 2018-09-26 | 65-03008-В/18 | нд | 1.1035 | 2019-12-06 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Белгранкорм-Великий Новгород" | 0 | 0.273 | Новая ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.) | J_009-63-2-03.31-3224 | 2018-10-19 | 65-03116-И/18 | нд | 14.8942 | 2018-12-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учереждение "Управление капитального строительства" | 0 | 0.425 | Новая ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство отпайки от КЛ-10 кВ Л-4 и КЛ-10 кВ Л-16 ПС 110/10 кВ "Восточная" ориентировочной протяженностью 1,441 км для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.). | J_009-63-2-02.32-0001 | 2018-10-19 | 65-03116-И/18 | нд | 14.8942 | 2018-12-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учереждение "Управление капитального строительства" | 0 | 0.425 | КЛ-10 кВ Л-4 и КЛ-10 кВ Л-16 ПС 110 кВ Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ "Новое Рахино" ориентировочной протяженностью 0,045 км для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-4182 | 2018-09-26 | 65-03008-В/18 | нд | 1.1035 | 2019-12-06 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Белгранкорм-Великий Новгород" | 0 | 0.273 | ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Новое Рахино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-15 ПС «Чудово» (отпайка протяженностью 0,71 км) для электроснабжения МТФ в н.п. Успенское Чудовского района Новгородской области (заявитель: ООО «Чудово», договор ТП №65-03398-И/15 от 14.10.2015 г.) | I_000-63-1-01.32-4121 | 2015-10-14 | 65-03398-И/15 | нд | 1.599 | 02.12.2016 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ | общество с ограниченной ответственностью "Чудово" | 0 | 0.44 | ВЛ-10 кВ Л-15 ПС 330 кВ Чудово | нд | нд | нд | 0 | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.4.2 | Реконструкция (ретрофит) резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса». Сооружение ВЛз-10кВ от резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса» протяженностью 3,553 км и КЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км (Заявитель-ООО "Новгородский кролик", договор ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.) | I_002-64-1-01.32-0006 | 2015-12-03 | 65-03051-С/15 | нд | 6.5846 | 2020-01-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ | общество с ограниченной ответственностью "Новгородский кролик" | 0 | 1.642 | ПС 110 кВ Русса | 17.52 | 2018-12-18 | 70.08 | 0.684 | 2.326 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 16,105 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-63-1-03.13-4124 | 2016-08-15 | 65-00558-И/16 | нд | 44.6645 | 15.08.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЗРУ 10 кВ | Публичное акционерное общество "Газпром" | 0 | 1.54 | ПС 110 кВ Подберезье | 8.53 | 2018-12-18 | 85.3 | 2.729 | 4.269 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (1шт.) в линейной ячейке ВЛ 10 кВ л14 ПС 110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи» (заявитель ЗАО "Металлопластмасс", договор ТП №65-02141-Б/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-61-1-03.13-3209 | 2016-08-15 | 65-02141-Б/16 | нд | 0.78907 | 15.08.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10/0,4 кВ | общество с ограниченной ответственностью 'Металлопластмасс' | 1.19 | 2.69 | ПС 110 кВ Сельская | 11.3 | 2018-12-18 | 70.625 | 0.086 | 1.586 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Восточная», сооружение КЛ-10 кВ от Л-6 ПС «Восточная» протяженностью 1,097 км (заявитель:ОАО «ОКБ Планета, договор ТП №50-02/511 от 03.10.2013 г.) | F_000-63-1-03.13-3210 | 2013-10-03 | 50-02/511 | нд | 5.5721 | 2017-06-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ | Открытое акционерное общество "ОКБ Планета" | 0 | 3 | ПС 110 кВ Восточная | 8.71 | 2018-12-18 | 54.4375 | 2.546 | 5.546 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов в микрорайоне №14 г. Великий Новгород, ул. Кочетова кад.№ 53:23:8101400:88 (заявитель: ООО «Глория», договор ТП №65-02193-И/17 от 18.07.2017 г.) | I_000-63-1-03.13-4188 | 2017-07-18 | 65-02193-И/17 | нд | 0.97217 | 31.03.2020 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ | общество с ограниченной ответственностью "Глория" | 0 | 1.5695 | ПС 110 кВ Западная | 14.97 | 2018-12-18 | 93.5625 | 5.041 | 6.6105 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.4.2 | Реконструкция 1-ой линейной ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | 2017-08-21 | 65-00426-И/17 | нд | 0.61943 | 31.12.2018 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | Публичное акционерное обществ "Ленэнерго" | 0 | 1 | ПС 35 кВ Тесово-7 | 0.76471 | 2018-12-18 | 42.4837 | 0 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
5.1.4.2 | Реконструкция 2-х ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 "Энергомаш" для электроснабжения фанерного завода, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово (заявитель: ООО "ЮПМ - Кюммене Чудово", договор ТП: №65-04590-И/17 от 28.02.18 г.) | J_009-63-1-03.13-4198 | 2018-02-28 | 65-04590-И/17 | нд | 1.7436 | 2020-02-28 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ | общество с ограниченной ответственностью "ЮПМ - Кюммене Чудово" | 4.05 | 7.09 | ПС 110 кВ Энергомаш | 11.33 | 2018-12-18 | 45.32 | 5.874 | 8.914 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Маэкса от оп. № 29 протяженностью 0,091 км, установка КТП 400 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,243 км в г. Белозерск, ул. Пионерская, Полигон 1 (ООО «Добрый мастер» дог. №26-00740К/15 от 26.02.2015) | G_002-23-2-01.32-0010 | 2015-02-26 | 26-00740К/15 | нд | 2.357 | 2016-04-21 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ цеха деревообработки | Общество с ограниченной ответственностью "Добрый мастер" | 0.144 | 0.46 | ПС 110/35/10 кВ Белозерск | 7.2615 | 2018-12-19 | 72.6148 | 20.71 | 21.026 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.1.3 | Строительство сетей внешнего электроснабжения 0,4-10 кВ общей протяженностью 3,594 км с установкой КТП (общей мощностью 390 кВА) для электроснабжения исправительной колонии ОЕ-256/5 Вологодская обл., Белозерскийрайон, Артюшинское с/п, д. Анакшино, о. Сладкий, о. Огненный для заявителя ФКУ «ИК-5 УФСИН России ВО» договор технологического присоединения №50-2/519 ВЭ2.6-13/0578 от 18.10.2013 г. | G_000-23-2-01.32-0009 | 2013-08-02 | ВЭ2.6-13/0578 | нд | 19.1999 | 2015-12-16 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | КТП-10/0,4кВ Белозерский р-н, Артюшинское сельское поселение | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области" | 0.6 | 1.5 | ПС 35/10 кВ Артюшино | 0.42332 | 2018-12-19 | 26.4575 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Свеза Новатор" (1х10 МВА) и заходов ВЛ 10, 35 кВ протяженностью 2,16 км в Великоустюгском районе (№26-02857ВУ/17 от 03.04.2018 с НАО «Свеза Новатор») | J_009-22-2-03.21-0114 | 2018-04-03 | 26-02857ВУ/17 | нд | 121.5238 | 2020-04-03 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РП-10 кВ Великоустюгский р-н, п. Новатор | Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Новатор" | 2.77 | 6.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Поток" 2х10 МВА,заходов от ВЛ-35кВ "Газовая" и от ВЛ-35кВ "Лесная" общей протяженностью 0,41 км в п.Шексна (Газпром, ПАО Дог. №ВОЛ5ТП/393/17 от 13.02.17) | I_002-25-2-03.21-0002 | 2017-09-27 | ВОЛ5ТП/393/17 | нд | 263.1762 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЗРУ 10 кВ Кс"Шекснинская" | Публичное акционерное общество "Газпром" | 0 | 4.415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево" в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 13.02.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | 2017-09-27 | ВОЛ6ТП/497/17 | нд | 353.0174 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ КС "Бабаевская" | Публичное акционерное общество "Газпром" | 3.6 | 7.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,11 км и КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА вблизи д.Россоулинской Кичменгско-Городецкого р-на для тех.присоединения пилорамы (ИП Некипелов Сергей Алексеевич Дог. № 26-04675ВУ/18 от 17.12.18) | J_009-22-2-01.32-3637 | 2018-12-17 | 26-04675ВУ/18 | нд | 1.8422 | 2019-12-17 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для пилорамы вблизи д. Россоулинской Кичменгско-Городецкого р-на | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Некипелов Сергей Алексеевич | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ (8 яч.), ЗРУ 35 кВ (8 яч.), ЗРУ 10 кВ (26 яч.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | 19.05.2016 14.07.2016 19.07.2016 | 26-01547Ч/16 26-02799Ч/16 26-02916Ч/16 | нд | 0.36734 | 2019-02-15 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РП-29, Вологдская область, г. Череповец; РП-27-А 10 кВ, г. Череповец, Шекснинский пр., 27 А; РП-10 кВ, 162609, Вологодская обл, Череповец г, Монтклер ул, кад. № 35:21:0503001:25 | Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть" | 0 | 26.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.1 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ База Лесхоз протяженностью 1,791 км в г. Тотьма (САУ лесного хозяйства Вологодской области Вологдалесхоз Дог. № 26-03450Т/16 от 16.08.16) | I_002-24-2-01.32-0005 | 2016-08-16 | 26-03450Т/16 | нд | 4.4747 | 2018-10-31 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КТП-10/0,4 кВ производственной базы | Специализированное автономное учреждение лесного хозяйства Вологодской области "Вологдалесхоз" | 0 | 0.7 | ПС 110/10 кВ Тотьма 2 | 3.9437 | 2018-12-19 | 39.4373 | 5.5 | 6.2 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Центр отп.Степурино протяженностью 0,27 км в д.Юрово Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № 26-03135В/15 от 24.07.15) | G_002-21-1-01.32-3829 | 2015-07-24 | 26-03135В/15 | нд | 1.773 | 2018-02-28 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ животноводческого комплекса | Ордена Трудового Красного Знамени Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР | 0 | 0.35 | ВЛ 10 кВ Центр (ПС Криводино 35/10кВ) | 1.171 | 2018-12-19 | 73.1905 | 2.188 | 2.538 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» с увеличением длины от опоры № 32 отпайки на КТП-160кВА «Борисово-3» ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» в д.Борисово Череповецкого района (ДоговорТП 26-02412Ч/14 от 06.06.2014 Передовые строительные технологии, ООО ПКФ) | G_000-25-1-01.32-0333 | 2014-06-06 | 26-02412Ч/14 | нд | 1.2667 | 2015-08-04 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Передовые строительные технологии" | 0 | 0.25 | ВЛ 10 кВ Ирдоматка-1 (ПС Ирдоматка 35/10) | 3.5066 | 2018-12-19 | 87.6641 | 19.47 | 19.72 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ивлево отп.ГАИ протяженностью 0,228 км, ВЛ-0,4кВ ф.Ивлево протяженностью 0,09 км в р-не д.Никифорово Вологодского района (Новрузов Самир Ахверди оглы Дог. № 26-01301В/15 от 14.04.15) | G_002-21-1-01.32-3806 | 2015-04-14 | 26-01301В/15 | нд | 0.37992 | 2017-01-06 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ здания склада | Новрузов Самир Ахверди оглы | 0 | 0.25 | ВЛ-10 кВ Ивлево (ПС Молочное 35/10кВ) | 9.5025 | 2018-12-19 | 150.8335 | 14.58 | 14.83 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Анашкино протяженностью 0,808 км от ПС 35/10 Артюшино д.Анашкино Белозерский район. (по договору с ФГУП "УС СЗФО ФСИН России" №26-01209К/15 от 08.04.2015) | G_002-23-1-01.32-3628 | 2015-04-08 | 26-01209К/15 | нд | 1.2076 | 2016-06-05 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ жилых домов | Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства по Северо-Западному Федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний" | 0 | 0.155 | ВЛ 10 кВ Анашкино (ПС Артюшино 35/10) | 0.42332 | 2018-12-19 | 26.4575 | 0.9797 | 1.1347 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Новое протяженностью 0,22 км в с.Устье У-Кубинского района (Рудино, ДНТ Дог. № 26-04207В/15 от 23.09.15) | G_002-21-1-01.32-3828 | 2015-09-23 | 26-04207В/15 | нд | 0.0231 | 2016-12-17 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ дачных домов | Дачное некоммерческое товарищество "Рудино" | 0 | 0.25 | ВЛ-10 кВ Новое (ПС Усть-Кубенское 35/10кВ) | 2.4575 | 2018-12-19 | 39.0083 | 7.0953 | 7.3453 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Оларево в г.Сокол Сокольского района протяженностью 0,07 км (Лира, ООО Дог. № 26-05569В/16 от 29.12.16) | I_002-21-1-01.32-3891 | 2016-12-29 | 26-05569В/16 | нд | 0.15608 | 2018-02-17 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ здания гаража, Сокольский р-н, г.Сокол, ул.Кирпичная, дом № 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Лира" | 0 | 0.4 | ВЛ-10 кВ Оларево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Маяк протяженностью 0,9 км и яч.№13 (1 шт.) ПС 110/35/10кВ Харовск районная в г.Харовск (Востоклес, ООО Дог. № 26-03896В/17 от 05.09.17) | I_002-21-1-01.32-3920 | 2016-12-29 | 26-05569В/16 | нд | 3.5801 | 2019-10-12 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Производственная база | Общество с ограниченной ответственностью "Востоклес" | 0 | 2 | ПС 110/35/10кВ Харовск | 11.1502 | 2018-12-19 | 44.6007 | 12.1553 | 14.1553 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ-110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 7 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 11.03.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | 2016-03-11 | 26-04280Ч/15 | нд | 0.037346 | 2020-06-02 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ ИП Череповец | Муниципальное казенное учреждение"Управление капитального строительства и ремонтов" | 0 | 26 | ВЛ 110 кВ Суда-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" протяженностью 9,724 км в г. Вологда (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; Вологодский мясодел ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0725; Марцинюк А.Л. Дог. № 26-02272В/15 ; ИП Сивков А.О. Дог. № 26-01012В/16) | F_000-21-1-01.33-0002 | 14.01.2013 22.09.2011 14.05.2013 02.09.2013 11.11.2013 04.06.2015 06.04.2016 | ВЭ2.6-13\0007 ВЭ2.6-13\0044 50-02/468 ВЭ2.6-13\0619 ВЭ2.6-13\0725 26-02272В/15 26-01012В/16 | нд | 1.0781 | 2016-12-02 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КТП | Барсегян Артак Вруйрович, Индивидуальный предприниматель Сазанов Анатолий Николаевич, Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия", Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг", Общество с ограниченной ответственностью "Вологодский мясодел", Марцинюк Александра Леонидовна, Индивидуальный предприниматель Сивков Алексей Олегович | 0.112 | 4.4 | ВЛ 10 кВ Керамик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Запань и ф. Щекино (0,025 км) с установкой ЛР и заменой КТП 10/0,4 кВ 227-64 "Лагерь Онежец" 1х400 кВА на 2х400 кВА в д. Щёкино Вытегорского района Вологодской области (Вологодское региональное отделение РОССОЮЗСПАС, ООО Дог. № 26-02207К/16 от 15.06.16 ) | G_002-23-1-01.32-3636 | 2016-06-15 | 26-02207К/16 | нд | 0.013216 | 2017-07-18 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-10 кВ ледового катка | Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" | 0 | 0.35 | КТП 227-64 10/0,4 кВ "Лагерь Онежец" | 0.42 | 2018-12-19 | 105 | 0.171 | 0.521 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячейки №5 (1 шт.) РУ-10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Восточная" в г.Вологда (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13) | F_002-21-1-03.13-3640 | 2013-05-08 | ВЭ2.6-13\0400 | нд | 0.78635 | 2017-09-16 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП № 561 10 кВ Вологда г., ул.Дальняя | Государственное предприятие Вологодской области "Областные электротеплосети" | 0 | 2.72 | ПС 110/35/10 кВ Восточная | 25.9253 | 2018-12-19 | 64.8134 | 42.5 | 45.22 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек №18 Центр-1 и №1 Центр-2 в количестве 2 шт. в КРУН-10кВ ПС 110/35/10кВ Сямжа в с.Сямжа (Сямженская электросеть, МУП Дог. № 26-00971В/16 от 01.04.16) | I_002-21-1-03.13-3648 | 2016-04-01 | 26-00971В/16 | нд | 0.0472 | 2018-05-04 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ "Центр-1", "Центр-2" Сямженский р-н, с. Сямжа | Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Сямженское "Сямженская электросеть" | 2.35 | 3.6 | ПС 110/35/10 кВ Сямжа | 5.0196 | 2018-12-19 | 50.1962 | 8.306 | 9.556 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция яч.№12 и №3 в количестве 2 шт. на ПС 110/35/10 кВ "Луговая" г. Вологда, перезаводка ВЛ-10кВ "Жилино" с яч.№3 на яч.№14 (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-04264В/16 от 11.10.16) | I_002-21-1-03.13-3651 | 2016-10-11 | 26-04264В/16 | нд | 0.18816 | 2020-10-05 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РТП 10/0,4 кВ, Вологда г, Архангельская ул. | Акционерное общество "Вологодская областная энергетическая компания" | 0 | 4.9 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 20.9207 | 2018-12-19 | 83.6828 | 26.359 | 31.259 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек (2 шт.) ПС 110/35/10/6кВ Центральная в г.Вологда (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-00540В/16 от 01.03.16) | I_002-21-1-03.13-3649 | 2016-03-01 | 26-00540В/16 | нд | 0.060076 | 2018-06-01 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РП-33, г. Вологда | Государственное предприятие Вологодской области "Областные электротеплосети" | 1.809 | 3.4 | ПС 110/10/6кВ Центральная | 18.5754 | 2018-12-19 | 46.4385 | 29.103 | 30.694 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Дружба протяженностью 0,135 км в п.Васильевское Вологодского района (Попов Юрий Петрович Дог. № 26-05280В/17 от 12.01.18) | J_009-21-1-01.32-3962 | 2017-12-05 | 26-05280В/17 | нд | 0.60946 | 2019-01-12 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ, Вологодский р-н, Марковское с/п, п. Васильевское | Попов Юрий Петрович | 0 | 0.4 | ПС Паприха 35/10кВ | 1.0979 | 2018-12-19 | 27.4484 | 2.403 | 2.803 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6кВ Ананьино в г.Вологда в части установки секционирующего пункта 6 кВ (1 шт.) (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № 26-05423В/17 от 27.03.2018; Витковская Галина Николаевна, ИП Дог. № 26-05424В/17 от 27.03.2018; ) | J_009-21-1-03.13-3656 | 21.12.2017 21.12.2017 | 26-05423В/17 26-05424В/17 | нд | 3.5369 | 2019-03-27 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КТП, г.Вологда, ул. Клубова, 87 | Индивидуальный предприниматель Роздухов Максим Евгеньевич, Индивидуальный предприниматель Витковская Галина Николаевна | 0 | 1.26 | ПС Ананьино 110/6кВ | 6.0283 | 2018-06-20 | 60.2829 | 3.147 | 4.407 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "ф.№2 СТО" протяженностью 0,008 км от КТП 3-37 "ПТФ", Вытегорский р-н, Девятины с по договору ТП № 26-02122К/18 от 08.06.18 (Раков Виктор Николаевич, ИП) | J_009-23-1-01.41-4188 | 2018-06-08 | 26-02122К/18 | нд | 0.021984 | 2019-07-23 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Вытегорский р-н, с. Девятины, д.2а, пом. 1Н. Нежилое помещение | Индивидуальный предприниматель Раков Виктор Николаевич | 0.0179 | 0.2 | ПС Пахомовская 35/6 кВ | 1.0341 | 2018-12-19 | 25.8531 | 0.787 | 0.9691 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фофанцево отп.Авиатор протяженностью 0,035 км, установка КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА в п.Дорожный Вологодского района (Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор-1", Дог. № 26-01938В/18 от 04.06.18) | J_009-21-1-01.32-3956 | 2018-06-04 | 26-01938В/18 | нд | 0.0935 | 2019-06-07 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Вологодский р-н, Прилукское с/п, п. Дорожный | Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор-1" | 0 | 0.23 | ПС Маега 35/10кВ | 8.0881 | 2018-12-19 | 80.8812 | 6.3279 | 6.5579 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС Н.Мондома 35/10 кВ с заменой трансформатора 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА Белозерский р-н, Нижняя Мондома по договору ТП №26-02676К/17 от 19.12.2017 (Белозерский леспромхоз, АО) | J_009-23-1-03.21-0006 | 2017-12-19 | 26-02676К/17 | нд | 1.6476 | 2019-12-19 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Лесоперерабатывающее предприятие, Белозерский р-н, п. Нижняя Мондома | Акционерное общество "Белозерский леспромхоз" | 3.201 | 5.201 | ПС Н.Мондома 35/10 кВ | 2.1447 | 2018-12-19 | 53.6186 | 1.1347 | 3.1347 | 4 | 6.3 | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП 10кВ "Очистные" в г.Грязовец Вологодской области протяженностью 0,55 км (Северное Молоко, ОАО Дог. № 26-01137В/18 от 11.04.18; ) | J_009-21-1-03.13-3658 | 2018-04-11 | 26-01137В/18 | нд | 1.7579 | 2020-06-25 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Основное производство, г. Грязовец, ул . Соколовская, 59 | Открытое акционерное общество "Северное молоко" | 1.35 | 2.35 | ПС Грязовец 110/35/10 кВ | 15.688 | 2018-12-19 | 62.7521 | 13.177 | 14.177 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ "Кряж" в д.Кряж Кич-Городецкого района для тех. присоединения пилорамы: замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА (ИП Маклаков Александр Иванович Дог. № 26-03554ВУ/17 от 18.08.17) | I_009-22-1-03.31-0021 | 2017-08-18 | 26-03554ВУ/17 | нд | 0.13213 | 2018-09-28 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Пилорама | Индивидуальный предприниматель Маклаков Александр Иванович | 0.015 | 0.2 | КТП 10/0,4 кВ Кряж | 0.07 | 2018-12-19 | 28 | 0.12841 | 0.31341 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | F_000-54-2-01.12-0003 | 2013-12-18 | 50-02/521 (156/1115) | нд | 879.736 | 2019-05-01 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/6 кВ, КТП-6/0,4 кВ, ЗРУ-6 кВ для электроснабжения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения ООО "Лукойл-Коми" г. Ухта, пгт.Ярега | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" | 0 | 60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_000-54-1-04.60-0003 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 11,964 км) | F_000-54-2-01.12-0511 | 2013-07-03 | 50-02/440 (156/1011) | нд | 579.7878 | 2020-12-31 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КС-9 "Малоперанская", входящий в стройку "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" Сосногорский район | Закрытое акционерное общество "Ямалгазинвест" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р, Максимова Лариса Владимировна - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми (страница 82, приложение 8, раздел "Новое строительство", строка 2) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | G_000-51-2-01.12-0023 | 2015-03-20 | 56-02125В/14 | нд | 380.6852 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 110 кВ с ТП для электроснабжения потребителей шахты Заполярная (поверхности и подземные) г. Воркута, пгт.Заполярный, 4 км. северо-восточнее шахты Заполярная | Акционерное общество по добыче угля "Воркутауголь" | 0.18 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Распоряжение Главы Республики Коми С.А. Гапликова №90-р от 24.04.2018 (страница 64, приложение 16, раздел "Новое строительствое", строка 2) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство захода ВЛ 35 кВ №№31, 32 на ПС 35/6 кВ 15У, расширение РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ 15У (для технологического присоединения ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ 15У до скважины №5, 4 Северо - Мастерельского Месторождения ОАО «Комнедра» №50-02/384 от 15.01.2013 - 1 шт.) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 2,771 км) | F_000-52-2-01.21-0650 | 2013-01-15 | 50-02/384(156/965) | нд | 28.7002 | 2019-04-30 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ от ПС "15У" до скважины №5.4 г. Усинск, Усинский район | Акционерное общество "Комнедра" | 0.65 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | Распоряжение Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р, Максимова Лариса Владимировна - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми (страница 85, приложение 8, раздел "Новое строительство", строка 1) | G_000-52-1-04.30-0002 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от рассекаемой КЛ 10 кВ "ТП №83 - ТП №128" до проектируемой КТП г. Сыктывкар ул. Морозова (для ТП "ИнвестСтройСервис) (Дог. № 56-00519С/14 от 14.05.2014 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ 0,062 км) | G_000-53-2-02.31-0010 | 2014-05-14 | 56-00519С/14 | нд | 0.76708 | 2016-10-31 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КТП для электроснабжения торгово-офисного здания Сыктывкар, ул. Морозова (район ж/д вокзала) | Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройСервис" | 0 | 0.3 | ПС 110/10 кВ «Южная» | 33.01 | 2018-12-19 | 50.78 | 110.597 | 110.897 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство линии электропередачи 110 кВ ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта "Техническая позиция объектов 5560 и 4097" г.Воркута Республики Коми (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 56-01994В/15 от 26.02.16 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 32,649 км) | I_000-51-2-01.12-0025 | 2016-02-26 | 56-01994В/15 | нд | 322.3472 | 2019-03-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ объекта "Техническая позиция объектов 5560 и 4097", шифр объекта 5560, г. Воркута, 4 км. северо-западнее пгт. | Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" | 0 | 9.612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Главы Республики Коми С.А. Гапликова №90-р от 24.04.2018 (страница 64, приложение 16, раздел "Новое строительствое", строка 4) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км) | I_002-53-2-01.32-0629 | 2016-10-18 | 56-02702С/16 | нд | 2.2662 | 2018-03-31 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Торгово-складское здание, Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131/4 | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" | 0 | 0.375 | ПС 110/10 кВ "Орбита" | 25.49 | 2018-12-19 | 50.98 | 61.473 | 61.848 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от РП №8 до ТП 10/0,4 кВ заявителя в г.Сыктывкаре Республики Коми (Стройматериалы-К ЗАО (Сыктывкар) Дог. № 56-02933С/15 от 23.03.16 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 1,47 км) | I_000-53-2-02.31-0636 | 2016-03-23 | 56-02933С/15 | нд | 8.5171 | 23.03.2019 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (№1 и №2) по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре, Сыктывкар, Октябрьский проспект, к.н. 11:05:0103010:4226 | Закрытое акционерное общество "Стройматериалы-К" | 0 | 0.7776 | ПС 110/10 кВ "Орбита" | 25.49 | 2018-12-19 | 50.98 | 61.0704 | 61.848 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения КС – 8 «Чикшинская» в составе стройки «СМГ Бованенково – Ухта» (Дог. от 05.07.2013 № 50-02/422 - 1 шт.) (ПЭС) (12,634 км) | F_000-52-2-01.12-0114 | 2013-07-05 | 50-02/422 (156/892) | нд | 335.0542 | 2019-12-31 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КС-8 "Чикшинская", входящий в стройку "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" Сосногорский р-н РК | Закрытое акционерное общество "Ямалгазинвест" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ в г. Ухта (для технологического присоединения ООО «Апис Плюс») (Дог. №156/802 от 16.05.2011 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,14 км) | G_000-54-2-01.33-0324 | 2011-05-16 | 156/802 | нд | 0.82654 | 2015-12-31 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Склад №21 г. Ухта, ул. Строительная 2А | Общество с ограниченной ответственностью "Апис-Плюс" | 0.05 | 0.75 | ПС 35/10 кВ "УПТС" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 0,04 км) | G_002-52-2-02.31-0207 | 2015-02-09 | 56-04361П/14 | нд | 4.7149 | 2016-09-30 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Административно-бытовой корпус Усинского РНУ г. Усинск, ул. Приполярная, левая сторона, севернее офисного здания ОАО "СК "Русвьетпетро" | Акционерное общество "Транснефть-Север" | 0 | 0.48 | ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Промбаза" ф.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №93 до ВРУ объекта по ул. Пушкина в г. Сыктывкар (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 №56-03343С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,412 км) | G_000-53-2-02.41-0061 | 2014-10-08 | 56-03343С/14 | нд | 3.5273 | 2016-12-31 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Пристройка к зданию Сыктывкарского городского суда РК, г.Сыктывкар, ул.Пушкина, 20 | Управление Судебного департамента в Республике Коми | 0 | 0.33 | ПС 110/10 кВ «Восточная» | 19.58 | 2018-12-19 | 78.32 | 57.1381 | 57.4681 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | G_002-53-1-03.31-0007 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №603 (для технологического присоединения МАУ «ГДК «Горизонт» г. Сосногорск) (Дог. №023-156/1066 от 25.04.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,285 км) | G_000-54-2-02.41-0399 | 2013-04-25 | 023-156/1066 | нд | 1.1053 | 2016-12-31 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Здание городского дома культуры "Горизонт" г. Сосногорск, ул.Ленина, д.19 | Муниципальное автономное учреждение "Городской Дом культуры "Горизонт" | 0.1 | 0.38 | ПС 110/10 кВ "Сосновка" | 9.71 | 2018-12-19 | 38.84 | 31.5092 | 31.7892 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19 до ВРУ ул. Коммунистическая, 18 г. Сыктывкар (для ТП ООО "Инвест ДМ") (Дог. от 29.07.2014 №56-02267С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | G_000-53-2-02.41-0060 | 2014-07-29 | 56-02267С/14 | нд | 1.0739 | 2015-08-13 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | магазин "Детский мир" Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест ДМ" | 0.147 | 0.279 | ПС 110/10 кВ «Южная» | 33.01 | 2018-12-19 | 50.78 | 110.765 | 110.897 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | нд | I_002-53-1-03.31-0003 | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (4 шт.), ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, установка вакуумных выключателей в ТП 10/0,4 кВ № 338, 226 в м. Кочпон, Чит (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) (СЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА; 2х0,63 МВА; 2КЛ 10 кВ - 2,016 км; КЛ 0,4 кВ – 2,354 км) | F_000-53-2-03.31-0157 | 2008-03-31 | 156/479 | нд | 72.2855 | 2016-09-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Квартал малоэтажной застройки м.Чит и м. Кочпон 1-я очередь (Внеплощадочные сети) «Технологическое присоединение квартала застройки к электрическим сетям г. Сыктывкар: м. Чит, м. Кочпон | Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства муниципального образования городского округа "Сыктывкар" | 0 | 1.6 | ПС 110/10 кВ «Южная» | 33.01 | 2018-12-19 | 50.78 | 109.297 | 110.897 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | нд | G_002-55-2-03.31-0006 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. №207-208 яч. 16Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в с. Вомын Корткеросского района (для технологического присоединения начальной школы-сада на 50 мест) (Дог. от 04.07.2014 № 56-01721Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,664 км) | F_000-55-2-03.31-0465 | 2014-07-04 | 56-01721Ю/14 | нд | 3.5078 | 2015-12-31 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Начальная школа-детский сад на 50 мест, Корткеросский р-н, с.Вомын, уч. №155 "а" | Администрация муниципального образования муниципального района "Корткеросский" | 0 | 0.23 | ПС 110/10 кВ "Сторожевск" | 1.14 | 2018-12-19 | 45.6 | 3.605 | 3.835 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» в п. Приозерный Корткеросского района (для ТП объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) (Дог. №56-02625Ю/14 от 19.08.2014 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,619 км) | F_000-55-2-03.31-1390 | 2014-08-19 | 56-02625Ю/14 | нд | 2.0818 | 2015-09-18 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Строительство индивидуальных жилых домов по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Республика Коми, Корткеросский р-н, п.Приозёрный, на юго-западе населенного пункта | Администрация муниципального образования муниципального района "Корткеросский" | 0 | 0.26 | ВЛ 10 кВ яч. 5Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д РП 10 кВ «Первомайский» в п. Первомайский Сысольского района (для МАДОУ «Детский сад» Дог. от 08.12.2014 №56-04099Ю/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | G_000-55-2-03.31-0669 | 2014-12-08 | 56-04099Ю/14 | нд | 1.3817 | 2016-01-27 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Детский сад на 70 мест, Сысольский р-н, Первомайский п | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" пст.Первомайский | 0 | 0.172 | ВЛ 10 кВ яч.9Д РП 10 кВ «Первомайский» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4кВ, КЛ 10 кВ от ТП №610 и ТП №604, КЛ 0,4 кВ в Эжвинском р-не, г. Сыктывкара (для ТП крытого катка с искусственным льдом) (Дог. от 20.05.2014 №023-156/1204 - 1 шт.) (СЭС) (2БКТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА, КЛ 10 кВ - 1,061 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | F_000-53-2-03.31-0077 | 2014-05-20 | 023-156/1204 | нд | 0.26825 | 2016-12-31 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми Сыктывкар, пр-кт.Бумажников | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Северная Олимпия" | 0 | 0.53 | ПС 110/10 кВ "Емваль" | 7.83 | 2018-12-19 | 78.3 | 0.062 | 0.592 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 14КЛ 0,4 кВ от ТП №392 до ВРУ "Школа 1200 мест" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00349С/16 от 23.05.16 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 2,672 км) | I_000-53-2-02.41-0498 | 2016-05-23 | 56-00349С/16 | нд | 6.7803 | 2018-05-23 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре Республики Коми, Сыктывкар, пересечение ул.Петрозаводской и ул.Печорская | Государственное казенное учреждение Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми" | 0 | 0.9135 | ПС 110/10 кВ "Орбита" | 25.49 | 2018-12-19 | 50.98 | 60.9345 | 61.848 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | I_002-53-1-03.31-1013 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ «Радуга» с трансформаторами 2х6,3 МВА с отпайками ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ №№115,116 протяженностью 0,465 км в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-03383-001В/14 от 26.03.15 - 1 шт.) | G_000-51-2-01.12-0024 | 2015-03-26 | 56-03383-001В/14 | нд | 217.0894 | 2022-12-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-110 кВ с ТП для электроснабжения потребителей шахты Северная (поверхности и подземные) г.Воркута, юго-западнее основной площадки шахты "Северная" на растоянии по прямой 8,9 км и на расстоянии около 6,5 км к северо-западу от границы г.Воркута | Акционерное общество по добыче угля "Воркутауголь" | 0 | 5.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | Распоряжение Главы Республики Коми С.А. Гапликова №90-р от 24.04.2018 (страница 64, приложение 16, раздел "Новое строительствое", строка 3) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)(Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,772 км) | G_000-54-2-02.41-0014 | 2013-12-17 | 023-156/1190 | нд | 1.3713 | 2016-06-01 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Школа г. Ухта, ул.Мира д.8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" | 0 | 0.314 | ПС 110/35/10 кВ «Городская» | 29.79 | 2018-12-19 | 73.56 | 62.768 | 63.082 | 81 | 81 | 40.5 | 40.5 | нд | нд | нд | G_000-54-1-03.31-0002 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ детского сада №102») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1191 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | G_000-54-2-02.41-0019 | 2013-12-17 | 023-156/1191 | нд | 2.0681 | 2018-11-30 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Детский сад г. Ухта, ул.Загородная, д.6б | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №102 комбинированного вида" | 0 | 0.18109 | ПС 110/35/10 кВ «Городская» | 29.79 | 2018-12-19 | 73.56 | 62.9009 | 63.082 | 81 | 81 | 40.5 | 40.5 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №275 до к/с №2 "Октябрьский пр-т, 136" г. Сыктывкар Республики Коми (ООО РЭУ №1 Дог. №398/112-13 от 10.07.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,121 км) | G_000-53-2-02.41-0488 | 2013-07-10 | 398/112-13 | нд | 0.11559 | 2018-07-01 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом Сыктывкар, Октябрьский проспект, 136 | Общество с ограниченной ответственностью "РЭУ №1" | 0.0816 | 0.1616 | ПС 110/10 кВ "Орбита" | 25.49 | 2018-12-19 | 50.98 | 61.768 | 61.848 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома г. Сыктывкар (для ТП ООО "Деловой Альянс") (Дог. №023-156/1103 от 02.07.2013 - 1 шт.) (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 1,694 км) | F_000-53-2-03.31-0125 | 2013-07-02 | 023-156/1103 | нд | 6.3608 | 2014-10-24 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Строительная площадка для строительства многоквартирного жилого дома Сыктывкар, пер.Заводской, 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Деловой альянс" | 0 | 0.19 | ПС 110/10 кВ «Восточная» | 19.58 | 2018-12-19 | 78.32 | 57.2781 | 57.4681 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ от оп.27, 28 "СМВ-13 - РП №33 яч.4", ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от проектируемой КТП в г. Сыктывкар (для ТП МБДОУ "Детский сад №120" Дог. от 11.12.2014 № 56-04250С/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,033 км, ВКЛ 0,4 кВ - 0,195 км, КЛ 0,4 кВ - 0,181 км) | G_000-53-2-03.31-0116 | 2014-12-11 | 56-04250С/14 | нд | 1.952 | 2018-12-30 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Спально-игровой корпус (проектируемое), р-он нежилого здания по адресу: Мича-Яг, д. 9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №120" | 0.09 | 0.15373 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | 8.22 | 2018-12-19 | 51.38 | 26.1423 | 26.206 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от оп. №2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №100" и от оп.№2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №529" (для ТП ООО "Жилье") (Дог. №56-04252С/14 от 26.01.2015 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛЭП - 0,81 км) | G_000-53-2-03.31-0114 | 2015-01-26 | 56-04252С/14 | нд | 6.8489 | 2016-12-31 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская (в районе ж.д. 455) | Общество с ограниченной ответственностью "Жилье" | 0 | 0.1849 | ПС 110/10 кВ "Орбита" | 25.49 | 2018-12-19 | 50.98 | 61.6631 | 61.848 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лидерстрой" Дог. № 56-04295С/16 от 06.02.2017 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,39 км) | I_000-53-2-02.41-0499 | 2017-02-06 | 56-04295С/16 | нд | 1.6239 | 2018-02-06 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 14-ти этажный многоквартирный жилой дом, Коми Респ, Сыктывкар г, Громова ул, ЗУ 11:05:0106007:1231 | Общество с ограниченной ответственностью "Лидерстрой" | 0 | 0.3191 | ПС 110/10 кВ "Орбита" | 25.49 | 2018-12-19 | 50.98 | 61.5289 | 61.848 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.13 ТП 10/0,4 кВ №253 в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог:№56-02789Ц/15 от 21.09.2015 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,24 км) | I_000-54-2-02.41-0502 | 2015-09-21 | 56-02789Ц/15 | нд | 0.63531 | 2018-09-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | магазин, г. Ухта, в IV микрорайоне Северо-Западной части Центрального планировочного района г.Ухты | Индивидуальный предприниматель Диктович Анна Ростиславовна | 0 | 0.25 | ПС 110/10 кВ "Западная" | 7.04 | 2018-12-19 | 28.16 | 29.047 | 29.297 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | просрочен | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ, 2КЛ 6 кВ, 2КЛ 0,4 кВ в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (КТП 6/0,4 кВ - 2x0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,01 км, КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | I_000-51-2-03.32-0001 | 2016-12-13 | 56-03759В/16 | нд | 8.6399 | 30.06.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Изолятор временного содержания, г. Инта, ул. Новая 3 линия | Министерство внутренних дел по Республике Коми | 0 | 0.15039 | ПС 110/35/6 кВ «Юго-Западная» | 0.93 | 2018-12-19 | 14.76 | 3.135 | 3.2854 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | I_000-51-1-01.33-0169 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №1504 «Лебедева» яч.15Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» до ТП 10/0,4 кВ №201 «Аптека» яч.2Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР Корткеросский Дог. №023-156/1164 от 18.10.2013 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ – 0,556 км) | I_000-55-2-02.32-0002 | 2013-10-18 | 023-156/1164 | нд | 3.8512 | 2018-12-30 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Квартал малоэтажной застройки в с.Корткерос. | Администрация муниципального образования муниципального района "Корткеросский" | 0 | 0.2 | ПС 110/10 кВ "Корткерос" | 5.35 | 2018-12-19 | 84.92 | 9.0806 | 9.2806 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,37 км) | I_009-55-2-02.41-0012 | 2018-01-22 | 56-04932Ю/17 | нд | 2.927 | 2019-06-15 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом со встроенным магазином, Коми Респ, Сыктывкар г, Дырнос м, ЗУ 11:05:0105002:505 | Общество с ограниченной ответственностью "Горстрой" | 0 | 0.1618 | ПС 110/10 кВ «Западная» | 24.63 | 2018-12-19 | 61.58 | 107.952 | 108.1138 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3»)(от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 1,46 км) | G_000-54-2-02.41-0039 | 2014-09-22 | 56-03278Ц/14 | нд | 3.1334 | 2016-04-01 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | школа г. Ухта, ул. Оплеснина, д.28 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" | 0.1395 | 0.267 | ПС 110/35/10 кВ «Городская» | 29.79 | 2018-12-19 | 73.56 | 62.9545 | 63.082 | 81 | 81 | 40.5 | 40.5 | нд | нд | нд | G_000-54-1-03.31-0034 | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» протяженностью 2,8 км в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) | J_009-55-2-01.32-1852 | 2018-05-17 | 56-01025Ю/18 | нд | 6.989 | 2022-05-17 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Две трансформаторные подстанции (комбикормовый завод) | Открытое акционерное общество "Птицефабрика Зеленецкая" | 0 | 3.25 | ПС 110/10 кВ «Зеленец» | 6.69 | 2018-12-19 | 66.9 | 12.2 | 15.45 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226 (СпецКомАвтоТранс, ООО Дог. № 56-00947Ю/18 от 23.04.18)(КЛ 10 кВ - 0,5 км) | J_009-55-2-02.32-0004 | 2018-04-23 | 56-00947Ю/18 | нд | 2.1599 | 2020-04-23 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "СпецКомАвтоТранс" | 0 | 3.2 | ПС 110/10 кВ "Орбита" | 25.49 | 2018-12-19 | 50.98 | 61.848 | 65.048 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,82 км) | J_009-52-2-02.41-1013 | 2018-04-09 | 56-04730П/17 | нд | 2.517 | 2019-07-15 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом по ул. Нефтяников | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми " | 0 | 0.151 | ПС 35/10кВ "Сельхозкомплекс" | 6.29 | 2018-12-19 | 62.9 | 10.406 | 10.557 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | J_009-55-2-02.41-0021 | 2018-08-07 | 56-02201Ю/18 | нд | 1.6507 | 2019-08-07 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Вновь строящаяся школа на 145 мест с. Часово | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Часовская средняя общеобразовательная школа" | 0 | 0.2514 | ПС 110/10 кВ «Часово» | 1.55 | 2018-12-19 | 62 | 3.0205 | 3.2719 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,504 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18) | J_009-52-2-02.41-1014 | 2018-06-13 | 56-00424П/18 | нд | 2.0543 | 2019-07-15 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом по ул. Нефтяников | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми " | 0 | 0.1511 | ПС 35/10кВ "Сельхозкомплекс" | 6.29 | 2018-12-19 | 62.9 | 10.406 | 10.5571 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,525 км) | J_009-54-2-02.41-2229 | 2018-09-07 | 56-02575Ц/18 | нд | 2.1399 | 2019-09-07 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Вводно-распределительное устройство с АВР для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта "Физкультурно-оздоровительный центр" | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное управление Нефтехиммонтаж | 0 | 0.25 | ПС 110 кВ "Ярега" | 7.7 | 2018-12-19 | 15.4 | 9.059 | 9.309 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ ф.8,ф.10,ф.9,ф.13,ф.14,ф.16 от РП 10/0,4 кВ «Южная» в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)(6КЛ 0,4 кВ - 1,5 км) | J_009-54-2-02.41-2227 | 2018-03-01 | 56-00120Ц/18 | нд | 5.6895 | 2019-12-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 4 ВРУ 0,4 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью "Бетиз" | 0 | 0.40884 | ПС 110/10 кВ "Западная" | 7.04 | 2018-12-19 | 28.16 | 29.297 | 29.7058 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км) | J_009-55-2-03.31-1897 | 2018-06-20 | 56-00544Ю/18 | нд | 6.758 | 2019-06-20 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в с. Помоздино | Государственное казенное учреждение Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми" | 0 | 0.474 | ПС 110/10 кВ «Помоздино» | 2.05 | 2018-12-19 | 32.54 | 0.067 | 0.541 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | J_009-54-2-02.41-2231 | 2017-08-17 | 56-02516Ц/17 | нд | 0.91708 | 2019-08-17 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Нежилое здание - молочная кухня, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 30, лит. Б, 11:20:0602010:3718 | Охотский Юрий Николаевич | 0.075 | 0 | ПС 110/10 кВ "Западная" | 7.04 | 2018-12-19 | 28.16 | 29.297 | 29.4645 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 06.11.18)(2КЛ 0,4кВ - 0,36 км) | J_009-55-2-02.41-0023 | 06.11.2018 | 56-03677Ю/18 | нд | 1.4057 | 2019-11-06 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Нежилое здание - молочная кухня, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 30, лит. Б, 11:20:0602010:3718 | Охотский Юрий Николаевич | 0.075 | 0.16576 | ПС 110/10 кВ «Западная» | 24.63 | 2018-12-19 | 61.58 | 107.952 | 108.0428 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км) | I_000-51-2-03.13-0001 | 2015-01-26 | 56-01885В/14 | нд | 2516.2702 | 2019-12-31 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | КС-5 "Усинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | Закрытое акционерное общество "Ямалгазинвест" | 0 | 9.1169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Главы Республики Коми С.А. Гапликова №90-р от 24.04.2018 (страница 64, приложение 16, раздел "Новое строительствое", строка 6) | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 2015-01-26 | 56-01885В/14 | нд | 2516.2702 | 2019-12-31 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | КС-5 "Усинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | Закрытое акционерное общество "Ямалгазинвест" | 0 | 9.1169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Главы Республики Коми С.А. Гапликова №90-р от 24.04.2018 (страница 64, приложение 16, раздел "Новое строительствое", строка 5) | нд
7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция вторичного оборудования на ПС 35/6 кВ «15У» в Усинском районе Республики Коми (для ТП ООО «Комнедра» Дог. от 15.01.2013№50-02/384 - 1 шт.) (1 компл) | G_000-52-1-04.30-0002 | нд | нд | 1 | 28.7002 | 2018-12-31 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ от ПС "15У" до скважины №5.4 г. Усинск, Усинский район | Акционерное общество "Комнедра" | 0.65 | 1.8 | ПС 35/6 кВ «15У» | 1.15 | 2018-12-19 | 18.25 | 6.89 | 8.04 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» ГО «Усинск», Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-01701П/14 от 21.07.15 - 1 шт.) (10 шт.) | I_002-52-1-03.11-0012 | нд | нд | 1 | 35.1382 | 2017-12-31 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Энергоцентр для электроснабжения собственных нужд ООО "Лукойл-Коми" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" | 0 | 20 | ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» | 26.65 | 2018-12-19 | 66.63 | 39.53 | 59.53 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | 2017 | Распоряжение Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р, Максимова Лариса Владимировна - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми (страница 82, приложение 8, раздел "Реконструкция, техническое перевооружение", строка 50) | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №17 ПС"Н.Одес"-ПС"Джьер": установка дополнительной опоры (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми (ООО Центр научно-производственных и социально-экономических инициатив Дог. № 56-01011Ц/15 от 14.07.15 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.21-0523 | нд | нд | 1 | 0.93447 | 2019-10-21 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Газопоршневая электростанция для выдачи электроэнергии в энергосистему и заключение договорас ОАО "Коми энергосбытовая компания", Сосногорский район, | Общество с ограниченной ответственностью "Центр научно-производственных и социально-экономических инициатив" | 0.286 | 0.286 | ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес"-ПС "Джьер" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Главы Республики Коми С.А. Гапликова №90-р от 24.04.2018 (страница 65, приложение 16, раздел "Реконструкция, техническое перевооружение", строка 2) | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х 0,63 МВА) | G_000-54-1-03.31-0002 | нд | нд | 1 | 1.3713 | 2016-06-01 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Школа г. Ухта, ул.Мира д.8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" | 0 | 0.314 | ТП 10/0,4 кВ №178 | 0.089 | 2018-12-25 | 14.13 | 0.16224 | 0.47624 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ №6 в г. Сыктывкар, ул. Дальняя (для ТП Кулакова С.А.) (Дог. №56-01362С/14 от 29.05.2014 - 1 шт.) (ячейка - 2 шт) | G_000-53-1-03.31-0095 | нд | нд | 1 | 0.40862 | 2016-11-30 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Два многоквартирных жилых 9-этажных дома Сыктывкар, ул.Дальняя 37, 41, 39, ул. Катаева, Совхозный проезд | Кулаков Сергей Анатольевич | 0.045 | 0.345 | РП 10 кВ №6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3») (Дог. от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | G_000-54-1-03.31-0034 | нд | нд | 1 | 2.0552 | 2016-04-01 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | школа г. Ухта, ул. Оплеснина, д.28 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" | 0.1395 | 0.267 | ТП 10/0,4 кВ №183 | 0.0456 | 2018-12-09 | 11.4 | 0.1395 | 0.267 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул. Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 № 56-03343С/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА) | G_002-53-1-03.31-0007 | нд | нд | 1 | 3.5273 | 2016-12-31 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Пристройка к зданию Сыктывкарского городского суда РК, г.Сыктывкар, ул.Пушкина, 20 | Управление Судебного департамента в Республике Коми | 0 | 0.33 | ТП 10/0,4 кВ №93 | 0.526 | 2019-01-10 | 23.27 | 0.3211 | 0.6511 | 1.26 | 3.26 | 0.63 | 2.26 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Расширение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Восточная»: установка дополнительной ячейки (для ТП БУ УКС МО ГО Сыктывкар) (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) | G_002-55-2-03.31-0006 | нд | нд | 1 | 72.2855 | 2016-09-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Квартал малоэтажной застройки м.Чит и м. Кочпон 1-я очередь (Внеплощадочные сети) «Технологическое присоединение квартала застройки к электрическим сетям г. Сыктывкар: м. Чит, м. Кочпон | Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства муниципального образования городского округа "Сыктывкар" | 0 | 1.6 | ПС 110/10 кВ «Восточная» | 19.58 | 2018-12-19 | 78.32 | 55.8681 | 57.4681 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №91: установка узла учета электроэнергии (4 шт.) (Прокуратура Республики Коми Дог. № 56-01670С/15 от 09.06.15 - 1 шт.) | I_002-53-1-05.40-0030 | нд | нд | 1 | 0.058591 | 2015-10-30 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция административного здания прокуратуры Республики Коми, Сыктывкар, ул.Пушкина, д. 23 | Прокуратура Республики Коми | 0.15 | 0.182 | ТП 10/0,4 кВ №91 | 0.107 | 2019-01-10 | 16.98 | 1.742 | 1.774 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 50 ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» - ТП 6/0,4 кВ №604 в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,316 км) | I_000-51-1-01.33-0169 | нд | нд | 1 | 8.6399 | 30.06.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Изолятор временного содержания, г. Инта, ул. Новая 3 линия | Министерство внутренних дел по Республике Коми | 0 | 0.15039 | ВЛ 6 кВ № 50 ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» - ТП 6/0,4 кВ №604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | без нарушений | #N/A | #N/A
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Онкология": установка в РУ 10 кВ выключателя нагрузки (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), трансформатора напряжения (1шт.) и узла учета (1шт.) г. Воркута Республики Коми (Забродин Александр Васильевич Дог. № 56-03485В/15 от 02.02.2016 - 1 шт.) | I_009-51-1-03.31-0013 | нд | нд | 1 | 0.7575 | 2018-03-30 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КТП - 10/0,4- 630 кВА, 169915, Коми Респ, Воркута г, Пирогова ул, дом № 1В | Забродин Александр Васильевич | 0 | 0.5 | ТП 10/0,4 кВ "Онкология" | 0.214 | 2018-02-22 | 33.97 | 0.676 | 1.176 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №264 с заменой трансформаторов 10/0,4 кВ 2*0,4 МВА на трансформаторы 10/0,4 кВ 2*0,63 МВА в г. Ухта Республики Коми (Коми отделение ПАО Сбербанк России Дог. № 56-02649Ц/17 от 15.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1003 | нд | нд | 1 | 0.065241 | 2018-08-15 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Нежилое помещение, 169319, Коми Респ, Ухта г, Ленина пр-кт, дом № 75 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 0.13 | 0.19 | ТП 10/0,4 кВ №264 | 0.281 | 2018-12-03 | 44.6 | 0.51576 | 0.57576 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" с установкой трансформатора 6,3 МВА, ваккумного выключателя на 110 кВ (1 шт.) и газового выключателя на 35 кВ (1 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № 50-02/518 (156/1114) от 15.01.14 - 1 шт.) | G_000-54-1-03.13-0658 | 15.01.2014 | 50-02/518 (156/1114) | нд | 50.7877 | 2018-06-30 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/10 кВ "Усть-Цильма 2" Усть-Цилемский р-н, с.Усть-Цильма | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" | 2 | 4 | ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" | 6.15 | 2018-12-19 | 37.73 | 9.157 | 11.157 | 20 | 26.3 | 10 | 16.3 | нд | 2017 | Распоряжение Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р, Максимова Лариса Владимировна - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми (страница 79, приложение 8, раздел "Реконструкция, техническое перевооружение", строка 30) | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.22Д ПС 110/10 кВ «Визинга», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района (для ТП ОАО «Монди СЛПК») (Дог. от 08.08.2014 № 56-02522Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (ВЛ 10 кВ - 0,12 км КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА) | F_000-55-1-01.32-0051 | 08.08.2014 | 56-02522Ю/14 | нд | 1.3319 | 2015-09-10 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Технологический комплекс для выращивания саженцев с закрытой корневой системой | Акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" | 0.02 | 0.301 | ВЛ 10 кВ яч.22Д ПС 110/10 кВ «Визинга» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Зимстан»: установка дополнительной опоры (1 шт.) п. Зимстан Усть-Куломского района (для ТП ООО «ТехноЛес») (Дог. от 20.01.14 №023-156/1198 - 1 шт.) | G_000-55-1-01.32-0026 | 20.01.2014 | 023-156/1198 | нд | 0.35866 | 2015-06-30 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Гостиница Усть-Куломский р-н, п. Зимстан, западная сторона от РМН ОАО "Монди СЛПК" | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЛес" | 0 | 0.19 | ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Зимстан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №806, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Кулом» в с. Усть-Кулом (для технологического присоединения комплекса зданий ОВД для МВД по РК) (Дог. №023-156/858 от 30.09.2011 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 2,293 км) | G_000-55-1-03.31-1813 | 30.09.2011 | 023-156/858 | нд | 6.166 | 2015-12-30 | 2015 | 4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | Комплекс зданий ОВД для МВД по РК Усть-Куломский р-н, с. Усть-Кулом | Министерство внутренних дел по Республике Коми | 0 | 0.359 | ТП 10/0,4 кВ №806; ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Кулом» | 0.174 | 2018-12-08 | 27.62 | 0.416 | 0.775 | 0.65 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" Дог. от 21.10.2014 №56-03465С/14 - 1 шт.) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км) | G_002-53-1-03.31-0008 | 21.10.2014 | 56-03465С/14 | нд | 0.29965 | 2016-06-30 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Здание АТС РК, г.Сыктывкар, ул.Ленина, 56 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 0.63 | 0.85 | КТП 10/0,4 кВ №14 | 0.34 | 2018-12-07 | 34 | 0.63 | 0.85 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП №226 – ТП №1048 – ТП №318 – ТП №1028 в г. Сыктывкаре, Республики Коми (Горохов А.В. ИП Дог. № 56-04171С/16 от 18.01.17 - 1 шт.)(ВЛ 10 кВ - 0,202 км) | I_002-53-1-01.32-0915 | 18.01.2017 | 56-04171С/16 | нд | 0.77754 | 31.12.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Офисное здание со встроенными помещениями торговли | Индивидуальный предприниматель Горохов Алексей Витальевич | 0 | 0.3 | ВЛ 10 кВ ТП №226 – ТП №1048 – ТП №318 – ТП №1028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10 кВ №8 -ТП 10/0,4 кВ №544, 546, 1185, 1215, 545, 541 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "СКАТ" Дог. № 56-04337С/16 от 07.02.17 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,336 км) | I_000-53-1-01.32-0917 | 07.02.2017 | 56-04337С/16 | нд | 3.1018 | 2019-12-31 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, Республика Коми, Сыктывкар, ул.Тентюковская, 425 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомАвтоТранс" | 0 | 2 | ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10 кВ №8 -ТП 10/0,4 кВ №544, 546, 1185, 1215, 545, 541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №182: замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Экострой, ООО Дог. № 56-00573Ц/17 от 07.04.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-0999 | 07.04.2017 | 56-00573Ц/17 | нд | 0.19958 | 2018-04-07 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Кинотеатр "Юбилейный", Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 7, 11:20:0602010:195 | Общество с ограниченной ответственностью "Экострой" | 0.025 | 0.215 | ТП 10/0,4 кВ №182 | 0.352 | 2018-12-08 | 55.87 | 1.2283 | 1.4183 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ замена трансформатора тока (2 шт.) в п.Первомайский Сысольского района Республики Коми (Промтех-инвест Дог:№ 56-01206Ю/17 от 16.05.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-03.31-1893 | 16.05.2017 | 56-01206Ю/17 | нд | 0.86989 | 2019-05-16 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Нижний склад, Республика Коми, Сысольский р-н, пПервомайский | Общество с ограниченной ответственностью "Промтех-инвест" | 0.72 | 1.52 | яч.7Д РП 10 кВ Нижний склад, п. Первомайский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49: установка АВ 400 А (1 шт.) в г. Усинск (Фирма "Радиус-Сервис", ООО Дог:№56-01542П/17 от 08.06.2017 - 1 шт.) | I_000-52-1-03.31-1020 | 08.06.2017 | 56-01542П/17 | нд | 0.22058 | 2018-06-08 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Сервисный центр, 169710, Коми Респ, Усинск г, Транспортная ул, дом № 4/6, ЗУ 11:15:0101010:52 | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Радиус-Сервис" | 0.04 | 0.25 | ТП 10/0,4 кВ №49 | 0.213 | 2019-02-15 | 53.25 | 0.3 | 0.51 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №220: установка отходящей панели 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ластовский Арнольд Андреевич, ИП Дог. № 56-02312Ц/17 от 07.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1002 | 07.08.2017 | 56-02312Ц/17 | нд | 0.26097 | 2019-04-15 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нежилое здание-Торговый дом "Север", г. Ухта, пр.Ленина, д.14, 11:20:0101015:2014:229 | Индивидуальный предприниматель Ластовский Арнольд Андреевич | 0.06 | 0.3 | ТП 10/0,4 кВ №220 | 0.24 | 2018-12-22 | 38.1 | 0.72728 | 0.96728 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ «Вентствол №4 ш.Воркутинская»: установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ (2 шт.) в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь, АО Дог. № 56-01502В/17 от 16.06.17 - 1 шт.) | I_000-51-1-03.13-0006 | 16.06.2017 | 56-01502В/17 | нд | 6.9354 | 2019-06-16 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Вакуумнасосная станция, промплощадка вентиляционного ствола №4 ш.Воркутинская, Коми Респ, Воркута г | Акционерное общество по добыче угля "Воркутауголь" | 7.7 | 8.8 | ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вентствол №4 ш. Воркутинская" | 6.82 | 2018-12-19 | 68.2 | 8.3 | 9.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №231: установка узла учета э/э (1 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Фабрика-прачечная, ООО Дог. № 56-00177Ц/17 от 27.02.17 - 1 шт.) | I_009-54-1-05.40-0141 | 27.02.2017 | 56-00177Ц/17 | нд | 0.13655 | 2018-02-27 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Нежилое здание - здание прачечной, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 20, объект №1, 11:20:01 762:0001:2457А | Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика-прачечная" | 0.1 | 0.23 | ТП 10/0,4 кВ №231 | 0.095 | 2018-12-21 | 23.75 | 0.3285 | 0.4585 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №161: установка узлов учета э/э (6 шт.); замена рубильников 0,4 кВ ф.35, ф.27 (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ухтинский городской рынок, ООО Дог. № 56-04303Ц/17 от 29.11.17 - 1 шт.) | I_002-54-1-05.40-0140 | 29.11.2017 | 56-04303Ц/17 | нд | 0.39689 | 2018-11-29 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6 ЛЭП для электроснабжения от ТП161, 169319, Коми Респ, Ухта г, Ленина пр-кт, дом № 48, ЗУ 11:20:0602002:67 | Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинский городской рынок" | 0 | 0.365 | ТП 10/0,4 кВ №161 | 0.355 | 2018-11-18 | 24.83 | 1.2997 | 1.6647 | 2.06 | 2.06 | 1.43 | 1.43 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №193: установка узлов учета (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Гостиничный комплекс Дог. № 56-02146Ю/17 от 08.08.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-05.40-0738 | 08.08.2017 | 56-02146Ю/17 | нд | 0.21747 | 2018-08-08 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Гостиничный комплекс, Республика Коми, Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 67 | Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс" | 0.34 | 0.54 | ТП 10/0,4 кВ №193 | 0.402 | 2018-11-21 | 31.9 | 2.086 | 2.286 | 1.89 | 1.89 | 1.26 | 1.26 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №146 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»: установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-02057Ю/17 от 12.09.17 - 1 шт.) | I_009-55-1-05.40-0741 | 12.09.2017 | 56-02057Ю/17 | нд | 1.5223 | 2019-09-12 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10кВ от ПС 110/10 кВ "Западная" | Акционерное общество "Коми коммунальные технологии" | 0 | 1.4 | ПС 110/10 кВ «Западная» | 24.63 | 2018-12-19 | 61.58 | 106.552 | 107.952 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН ВДТ (3 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18) | J_009-55-1-01.32-1880 | 2018-01-10 | 56-04812Ю/17 | нд | 0.48931 | 2020-01-10 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП №1315 | Индивидуальный предприниматель Панюков Вячеслав Альбертович | 0.3 | 0.75 | ВЛ 10 кВ яч. 13Д ПС 110/10 "Усть-Нем" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | J_009-55-1-03.31-1916 | 2018-08-07 | 56-02201Ю/18 | нд | 1.6507 | 2019-08-07 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Вновь строящаяся школа на 145 мест с. Часово | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Часовская средняя общеобразовательная школа" | 0 | 0.2504 | ТП 10/0,4 кВ №204 "Школа" | 0.082 | 2019-01-18 | 51.25 | нд | нд | 0.32 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ №21: установка линейной панели 1 шт., узлов учета 4 шт., ТТ-0,4 кВ - 12 шт. в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-03655П/18 от 29.11.18) | J_009-52-1-03.32-0029 | 29.11.2018 | 56-03655П/18 | нд | 0.23949 | 2020-11-29 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения объекта "Торгово-офисное здание" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми " | 0 | 0.78 | ТП 10/0,4 кВ №21 | 0.327 | 2019-02-15 | 32.7 | нд | нд | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №118: замена трансформаторов тока г. Воркута Республика Коми (Администрация МО ГО Воркута Дог. № 56-04790В/17 от 09.04.18)(1 шт.) | J_009-51-1-03.32-0233 | 2018-04-09 | 56-04790В/17 | нд | 0.10874 | 2019-04-09 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ административного здания | Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" | 0.1 | 0.2 | ТП 6/0,4 кВ №118 | 0.503 | 2018-12-21 | 79.84 | нд | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18) | J_009-54-1-03.31-1004 | 2018-03-01 | 56-00120Ц/18 | нд | 5.6895 | 2019-12-30 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 4 ВРУ 0,4 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью "Бетиз" | 0 | 0.40884 | РП 10/0,4 кВ "Южная" | 0.1 | 2018-02-15 | 31.75 | нд | нд | 0.715 | 0.8 | 0.315 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (3 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18) | J_009-55-1-03.31-1905 | 2018-05-11 | 56-00882Ю/18 | нд | 1.2062 | 2020-05-11 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ для электроснабжения объекта "Нижний склад" | Общество с ограниченной ответственностью "Промтех-инвест" | 1.52 | 2.82 | РП 10 кВ «Нижний склад» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №20: замена АВ-250 А на АВ-400 А (2 шт.) в г.Усинск (Сотрудничество, ООО Дог. № 56-00291П/18 от 19.03.18) | J_009-52-1-03.31-1045 | 2018-03-19 | 56-00291П/18 | нд | 0.092786 | 2019-09-19 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта "Торговый центр "Норд Хаус"" | Общество с ограниченной ответственностью "Сотрудничество" | 0.1 | 0.2 | ТП 10/0,4 кВ №20 в г. Усинске с центром питания от яч. 7, 23 ПС 35/10 кВ «Западная» | 0.13 | 13.01.2018 | 32.5 | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: установка узла учета э/э (2 шт.); замена рубильника 0,4 кВ ф.11 (1 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Расчетно-Бухгалтерский Центр, ООО Дог. №56-03869Ц/17 от 14.11.17) | J_000-54-1-05.40-0139 | 2017-11-14 | 56-03869Ц/17 | нд | 0.2626 | 2018-11-14 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения объекта "Торгово-офисное здание" | Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Бухгалтерский Центр" | 0 | 0.25 | ТП 10/0,4 кВ №267 | 0.118 | 2018-12-23 | 29.5 | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд