## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 №27@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@ "
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [21 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4974.0331 | 7040.4944 | 3032.3068 | 58662.5232 | 2897.3428 | 28557.6944 | 19866.1783 | 7341.3076 | 74327.7315 | 3898.686 | 36336.361 | 25619.4744 | 8473.21 | 1284.5779 | 56839.0289 | 490.0217 | 30701.7264 | 463.2925 | 47380.5061 | 3482.8902 | 3482.8902 | 3886.7685 | 3886.7685 | 5548.4456 | 5548.4456 | 6191.8453 | 6191.8453 | 5724.7752 | 4804.9691 | 4995.0236 | 5828.301 | 4115.475 | 5616.9906 | 4551.0373 | 6435.2804 | 4901.2963 | 6101.5175 | 5116.7931 | 6269.8783 | 5284.1469 | 6554.9042 | 50315.6068 | 57238.9003 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2094.743 | 3478.4173 | 823.6902 | 22333.3487 | 1435.8013 | 12727.2149 | 5367.507 | 2802.8255 | 23765.2261 | 1475.8735 | 12819.4544 | 6439.2404 | 3030.6578 | 451.2405 | 20938.9914 | 80.3251 | 8662.6974 | 115.0044 | 10489.9724 | 1856.978 | 1856.978 | 1939.7281 | 1939.7281 | 2630.4026 | 2630.4026 | 3334.907 | 3335.2981 | 2991.1673 | 2689.1566 | 2644.7062 | 3165.1142 | 1491.76 | 2460.7612 | 1064.0802 | 1075.4356 | 1199.5578 | 1162.9056 | 1193.1751 | 1125.8233 | 1069.4181 | 978.7278 | 19558.9023 | 20563.3531 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2277.4409 | 2954.0112 | 1502.6416 | 27899.1792 | 1244.3519 | 13895.5783 | 8722.1503 | 4037.0988 | 40273.0392 | 2180.0019 | 21470.5566 | 11772.7961 | 4849.6846 | 554.2924 | 27540.7381 | 387.8142 | 18638.8361 | 316.7869 | 31542.9016 | 990.1308 | 990.1308 | 1201.0201 | 1201.0201 | 2128.922 | 2128.922 | 1606.7171 | 1606.7171 | 1830.9244 | 1300.7061 | 1938.8996 | 2208.9618 | 2146.9987 | 2561.834 | 2923.9756 | 4429.4241 | 3109.445 | 4010.0875 | 3399.8536 | 4230.5019 | 3389.6249 | 4301.8801 | 23676.381 | 27980.0548 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 493.5697 | 493.5697 | 422.7643 | 2476.4443 | 126.2841 | 1420.564 | 538.5832 | 391.0129 | 2508.9007 | 126.2841 | 1420.564 | 538.5832 | 423.4693 | 92.7955 | 2053.68 | 1.5259 | 1123.451 | 7.5448 | 1149.7578 | 316.4514 | 316.4514 | 199.1379 | 199.1379 | 49.0436 | 49.0436 | 204.39 | 204.39 | 161.2062 | 167.3557 | 9.5783 | 40.821 | 123.0796 | 130.3114 | 117.6968 | 60 | 108.2453 | 153.7745 | 240.6439 | 210 | 524.2071 | 554.851 | 1737.2286 | 1769.685 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 64.2462 | 74.0502 | 6.5881 | 228.4874 | 16.0996 | 155.3474 | 36.0394 | 21.0011 | 300.3396 | 20.2466 | 170.0213 | 84.1898 | 25.8819 | 21.9627 | 356.8238 | 0.88026 | 50.7568 | 4.8676 | 127.9661 | 91.0655 | 91.0655 | 14.229 | 14.229 | 21.3337 | 21.3337 | 16.412 | 15.9358 | 28.1023 | 23.2214 | 12.1666 | 7.1561 | 0.32764 | 24.9248 | 3.3369 | 79.2031 | 29.3693 | 10.4381 | 2.8986 | 0.066438 | 2.6578 | 1.2934 | 130.8338 | 197.802 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 44.0333 | 40.4462 | 276.6226 | 5724.8938 | 74.8059 | 358.9899 | 5201.7676 | 89.3304 | 7480.056 | 96.2799 | 455.7648 | 6784.534 | 143.4773 | 164.2643 | 5948.6258 | 19.4763 | 2225.9852 | 19.0887 | 4069.9083 | 228.2645 | 228.2645 | 532.6533 | 532.6533 | 718.5739 | 718.5739 | 1029.4192 | 1029.5042 | 713.3751 | 624.5293 | 389.6729 | 406.2479 | 353.309 | 439.1592 | 441.9478 | 791.2176 | 454.679 | 764.3118 | 280.2219 | 703.4866 | 298.239 | 718.1519 | 5212.0913 | 6727.8357 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | 576.7057 | 538.0611 | 278.5312 | 6009.6394 | 240.8316 | 2992.7686 | 2035.806 | 740.2333 | 7121.3264 | 311.4199 | 3613.8464 | 2287.8878 | 908.1722 | 494.8219 | 5731.1082 | 97.7424 | 2770.2216 | 64.8518 | 4043.9111 | 367.313 | 367.313 | 454.8662 | 454.8662 | 602.2551 | 602.2551 | 476.3545 | 476.3545 | 1060.0979 | 898.0954 | 333.569 | 466.5577 | 382.8461 | 981.5716 | 360.4357 | 516.9231 | 452.629 | 551.5452 | 470.0378 | 508.3074 | 487.4466 | 523.4547 | 5080.5378 | 5979.9309 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 251.5401 | 251.5735 | 43.2321 | 1884.3559 | 104.7623 | 1146.4426 | 366.9493 | 266.2017 | 2288.0843 | 122.1826 | 1451.6874 | 377.0052 | 337.2091 | 243.6454 | 1841.1238 | 0 | 455.5663 | 0.054099 | 944.7812 | 177.5682 | 177.5682 | 171.7352 | 171.7352 | 113.7437 | 113.7437 | 198.4003 | 198.4003 | 724.1101 | 638.6236 | 72.3744 | 169.0268 | 105.6367 | 574.3789 | 120.7248 | 101.7008 | 53.0185 | 33.9328 | 52.0127 | 33.194 | 51.7992 | 32.5479 | 1663.5556 | 2067.284 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 168.9694 | 169.0028 | 10.3354 | 1516.0495 | 83.5824 | 1030.237 | 191.2524 | 210.9776 | 1838.6312 | 96.9468 | 1309.7616 | 163.1789 | 268.7439 | 168.7273 | 1505.7141 | 0 | 432.4082 | 0.022148 | 837.324 | 61.6591 | 61.6591 | 39.092 | 39.092 | 75.7592 | 75.7592 | 176.1529 | 176.1529 | 720.6426 | 638.3086 | 69.6171 | 159.17 | 85.2359 | 476.7785 | 120.7248 | 101.7008 | 53.0185 | 33.9328 | 52.0127 | 33.194 | 51.7992 | 32.5479 | 1444.055 | 1766.6367 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.34 | 366.8177 | 29.3454 | 154.0634 | 113.7135 | 69.6954 | 287.3342 | 22.9867 | 120.6804 | 89.0736 | 54.5935 | 0 | 357.4777 | 0 | 182.6643 | 0 | 113.7546 | 38.276 | 38.276 | 22.1996 | 22.1996 | 52.992 | 52.992 | 29.7678 | 29.7678 | 31.5781 | 21.0043 | 27.138 | 61.7074 | 28.5998 | 10.8778 | 29.801 | 10.6369 | 31.0527 | 10.3992 | 32.3569 | 10.1646 | 33.7159 | 9.9686 | 319.2017 | 239.7182 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 224.6046 | 17.9684 | 94.3339 | 69.6274 | 42.6749 | 213.1636 | 17.0531 | 89.5287 | 66.0807 | 40.5011 | 0 | 224.6046 | 0 | 137.7416 | 0 | 175.1526 | 6.2745 | 6.2745 | 9.777 | 9.777 | 8.9704 | 8.9704 | 8.0116 | 8.0116 | 53.8296 | 4.9776 | 28.2087 | 57.3794 | 25.952 | 24.5836 | 23.8759 | 24.0473 | 21.9658 | 23.5337 | 19.6558 | 23.0294 | 18.0833 | 22.5792 | 218.3301 | 206.8891 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 168.9694 | 169.0028 | 0.99538 | 924.6272 | 36.2686 | 781.8397 | 7.9115 | 98.6074 | 1338.1334 | 56.907 | 1099.5525 | 8.0246 | 173.6493 | 168.7273 | 923.6318 | 0 | 112.0024 | 0.022148 | 548.4167 | 17.1086 | 17.1086 | 7.1155 | 7.1155 | 13.7968 | 13.7968 | 138.3735 | 138.3735 | 635.235 | 612.3268 | 14.2704 | 40.0831 | 30.6841 | 441.3171 | 67.0479 | 67.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.5232 | 1320.0294 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 26 КРУН-6кВ ПС 110/35/6 кВ №3 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения производственной площадки в Мурманской области, МО с.п. Междуречье Кольского района, в 26 км к северо-западу от ж.д. ст. Кола по шоссе г. Мурманск-пос. Печенга (договор ТП №43-0004841/15 от 19.06.2015г. с ООО «Олен Бетон») (ВЛ 6 кВ - 3,15 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-2-01.33-0882 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.2169 | 1.2169 | 0 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 1.2169 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0291 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0291 | 6.0291 | Без изменений
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры № 112 Л-3 ПС 110/10 кВ №25 для технологического присоединения в г. Мончегорск (договор ТП № 43-0020042/15 от 03.09.2015 с СОТ «Энергетик») (ТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,04 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-42-2-03.31-0895 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25006 | 0.25006 | 0 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 0.25006 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0865 | Без изменений
1.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6кВ, протяженностью 2,67 км от ячейки 6кВ №18 КРУ-6кВ РП-6 до границ земельного участка Заявителя для технологического присоединения СОНТ «КИЦА» (47 домов) в Мурманской области, вблизи ст. Лопарская (договор ТП с СОНТ «КИЦА» №13ТП/2013 от 04.04.2014г.) (ВЛ 6 кВ - 2,67 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-01.33-0830 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.2603 | 1.2603 | 0 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 1.2603 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1341 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ №7 ПС 35/6 кВ №388 до границ участка Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №46ТП/2013 от 14.05.2013г. с ООО «Мурман Фиш») (КЛ 6кВ - 0,58 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-02.32-0847 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.30847 | 0.30847 | 0 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 0.30847 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3 | Строительство РП-6 на территории ПС 150/35/6 кВ №6 в г.Мурманск (договор ТП №50-02/210 от 04.03.2011г. c ГОУТП "ТЭКОС", договор ТП №217ТП/2009 г. от 12.02.2010 с ЗАО "ЭКСПОНЕФТЬ") (РП - 1 шт) | F_000-41-2-03.12-0761 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.3179 | 2.3179 | 0.99538 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 2.0758 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5348 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 кВ №4 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г. Мурманск, Первомайском АО, ул. Шевченко (договор ТП №43-005041/17 от 21.07.2017 с Министерством обороны РФ) (КЛ 6кВ - 1,03 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-02.33-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50537 | 0.50537 | 0 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 0.50537 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | Без изменений
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 30.08.2017 с Ивлевым А.А.) (ориентировочно ЛЭП-6кВ - 0,015 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.035126 | 0.035126 | 0 | 0.26471 | 0.025 | 0.21632 | 0 | 0.023394 | 0.26471 | 0.025 | 0.21632 | 0 | 0.023394 | 0.035126 | 0.26471 | 0 | 0 | 0.022148 | 0.16691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.23971 | 0.072807 | 0 | 0.16691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26471 | 0.26471 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 до КЛ-6кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, пгт. Мурмаши, ул. Причальная, д. 5 (договор ТП № 43-021641/17 от 25.07.2017 с Лебедь Ю.А.) (ориентировочно ЛЭП-6 кВ 0,006 км) | I_000-41-2-01.33-1037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.019069 | 0.019069 | 0 | 0.14873 | 0.06 | 0.049656 | 0.039073 | 0 | 0.14873 | 0.06 | 0.049656 | 0.039073 | 0 | 0.019069 | 0.14873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.088729 | 0.088729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14873 | 0.14873 | Без изменений
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ "Белокаменка" для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 60,5 км) | I_000-41-2-01.11-0734 | З | 2017 | 2019 | 2026 | 162.8086 | 162.8086 | 0 | 771.9659 | 26.6893 | 675.4637 | 0 | 69.8129 | 760.432 | 26.6893 | 675.4637 | 0 | 58.279 | 162.8086 | 771.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | 138.0633 | 138.0633 | 621.5108 | 609.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.9659 | 760.432 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "Петровский фарватер" по исполнению договора подряда 41/20-01-2017/29 от 25.09.2017 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; реклоузер -1шт; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 0 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0.089136 | 0 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 4.7919 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.0479 | 0.56158 | 9.6136 | 0.028184 | 1.8446 | 12.0479 | 0.56158 | 9.6136 | 0.028184 | 1.8446 | 0 | 12.0479 | 0 | 11.4864 | 0 | 12.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56158 | 0 | 11.4864 | 12.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0479 | 12.0479 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ №44 с установкой разъединителя на концевой опоре у границы участка Заявителя Мурманская обл., пгт. Умба (договор ТП № 43-018742/18 от 27.06.2018г. с ИП Бокаревым А.А.) (ориентировочная длина трассы 0,015 км; разъединитель - 1 шт) | J_009-42-2-01.32-0883 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.033331 | 0 | 0.031385 | 0.0016868 | 0.024029 | 0.0010431 | 0.0046262 | 0.1926 | 0.05 | 0.11827 | 0.013679 | 0.01065 | 0 | 0.031385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0.1926 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 0 | 103.3 | 0 | 100.516 | 0 | 102.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0.68565 | 2.784 | 7.5511 | 30.6841 | 28.0467 | 67.0479 | 67.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | 103.3 | Изменение финансирования, необходимого для завершения реализации ИП в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году (затраты в рамках общего договора на выполнение ПИР частично перераспределены на свяазанный ИП J_009-41-1-01.11-0653)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры вновь строящейся ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТНП) 6/0,4 кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши, остров Зеленый (договор ТП № 43-038641/17 от 07.11.2017 с СНТ "Тулома") (ТП 6/0,4кВ - 0,25МВа) | J_000-41-2-01.33-1044 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19946 | 0.19946 | 0 | 1.094 | 0.14737 | 0.12344 | 0.73562 | 0.08756 | 0.79401 | 0.14737 | 0.15538 | 0.49126 | 0 | 0.19946 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14737 | 0.14737 | 0.94662 | 0.64664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.79401 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство отпайки от оп. №16 ВЛ-10 кВ Л-17 ПС 110/10 кВ №94 до опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 и ВЛ-10 кВ от опоры ОЛ-8-8 ПС 110/10 кВ №94 до границы участка Заявителя до вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка Заявителя, МО Кандалакшский район (договор ТП № 43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица") (ТП 10/0,4кВ - 0,4МВа; ВЛ 10 кВ ориентировочно длина 1,640 км) | J_001-42-2-01.32-0882 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0673 | 0.21437 | 2.9371 | 0.32787 | 0.58805 | 4.0673 | 0.21437 | 2.9371 | 0.32787 | 0.58805 | 0 | 4.0673 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | 0.60748 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | 4.0673 | Изменение объема капитальных вложений необходимых для завершения реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ № 18 ПС 150/35/10 кВ №100 до установленной в районе ПС 150/35/10 кВ №100 опоры для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Минькино (договор ТП №43-038241/17 от 13.04.2018 с ООО "РК "Полярное море+") (ориентировочно КЛ 10 кВ - 0,1 км) | J_009-41-2-02.33-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.048135 | 0.048135 | 0 | 0.35071 | 0.049173 | 0.26964 | 0 | 0.031894 | 0.07928 | 0.049173 | 0.030107 | 0 | 0 | 0.048135 | 0.35071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049173 | 0.049173 | 0.30154 | 0.030107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35071 | 0.07928 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5181 | 20.4954 | 316.5617 | 0 | 86.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2477 | 0 | 413.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5181 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 12 ПС 35/6кВ № 400 до установленной в районе ПС 35/6кВ № 400 опоры ЛЭП-6кВ с разъединителем с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 12 ПС-400 для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, г.Кола, ул.Заводская (договор ТП №43-063141/18 от 13.03.2019 с ООО Компания "Мурман СиФуд") (КЛ-6 кВ - 0,035 км;разъединитель - 1 шт.; ТТ 6кВ - 3 шт.) | K_009-41-2-02.33-0004 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51441 | 0.025407 | 0.46013 | 0 | 0.02888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025407 | 0 | 0.48901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51441 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-063141/18 от 13.03.2019 с ООО Компания "Мурман СиФуд"
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от опоры ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС 322 до границы земельного участка Заявителя с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район (договор ТП №43-0044741/19 от 05.12.2019 с ООО "ЭкоСервис") ( ВЛ 6кВ - 0,06 км.) | K_009-41-2-01.32-0002 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0.018838 | 0.23478 | 0.062869 | 0.055737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-0035641/19 от 30.08.2019 с ООО "ЭкоСервис"
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-28 от ПС 330кВ Выходной до вновь устанавливаемой на границе земельного участка Заявителя ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Молочный (договор ТП №43-0033641/19 от 29.07.2019 с СОДНТСН "Дружба") (КТП 6/0,4кВ - 0,25 МВА; ВЛ 6кВ - 0,03) | K_009-41-2-01.33-1076 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0.05039 | 0.5696 | 0.28195 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-0033641/19 от 29.07.2019 с СОДНТСН "Дружба"
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.5707 | 82.5707 | 32.8967 | 368.3065 | 21.18 | 116.2056 | 175.6968 | 55.2241 | 449.4531 | 25.2358 | 141.9258 | 213.8262 | 68.4653 | 74.918 | 335.4098 | 0 | 23.1581 | 0.031951 | 107.4573 | 115.9091 | 115.9091 | 132.6431 | 132.6431 | 37.9845 | 37.9845 | 22.2474 | 22.2474 | 3.4675 | 0.31496 | 2.7573 | 9.8569 | 20.4008 | 97.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5006 | 300.6473 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.5707 | 82.5707 | 32.8967 | 368.3065 | 21.18 | 116.2056 | 175.6968 | 55.2241 | 449.4531 | 25.2358 | 141.9258 | 213.8262 | 68.4653 | 74.918 | 335.4098 | 0 | 23.1581 | 0.031951 | 107.4573 | 115.9091 | 115.9091 | 132.6431 | 132.6431 | 37.9845 | 37.9845 | 22.2474 | 22.2474 | 3.4675 | 0.31496 | 2.7573 | 9.8569 | 20.4008 | 97.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5006 | 300.6473 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №394 с установкой вблизи опоры №1 отпаечной опоры с разъединителем и предохранителями для технологического присоединения КТП - 6/0,4кВ (для электроснабжения ТСН "Рублево") Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, ДНП "Рублево", участок №54» по договору ТП №43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН «Рублево» ( ВЛ 0,4 кВ - 0,0315 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-01.33-0521 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.01966 | 0.01966 | 0 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.01966 | 0.088498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088498 | 0.088498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088498 | 0.088498 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция сети 6 кВ от Ф-13 ПС 110/35/6 кВ №8, протяженность 2,73 км с увеличением пропускной способности для технологического присоединения потребителей, г. Кола (договора на ТП с ООО «Мурманскморстрой» №174ТП/2013, Беркута А.А. №22ТП/2013, Гришко Б.В. №128ТП/2013, Корякин В.Н. №156ТП/2013, Маркелов А.В. №191ТП/2013, Дулов Е.Ю. №102ТП/2013, Богуш В.М. №62ТП/2011, Гольнев П.А. 112ТП/2013, Деминский Э.В. №113ТП/2013, Мироненко Л.В. №101ТП/2013, Архипова Г.В. №114ТП/2013, ДНТ «Радуга» №89ТП/2013, ДНТ «Дорожное» №200ТП/2013) (дог. тп. - 13 шт.) | F_000-41-1-02.32-0370 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2311 | 1.2311 | 0.14139 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 1.2036 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА в г.Мурманск (договор ТП №43-0008541/15 от 04.06.2015 АО "МОЭСК"; договор ТП №43-0017541/14 от 29.09.2014 АО "МОЭСК") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.13-0026 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 36.8999 | 36.8999 | 8.2817 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 34.8915 | 143.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1971 | 68.1971 | 75.6851 | 75.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6851 | 75.6851 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА в г. Мурманск и ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА в пгт. Тулома Кольский район | F_000-41-1-03.12-0264 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 6.2127 | 6.2127 | 17.9785 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 2.5885 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8407 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА в г.Мурманск (договора ТП 43-0012941/15 от 08.06.2015г с АО "МОЭСК"; 43-0007841/15 от 16.04.2015г с АО "МОЭСК"; 50-02/335 от 29.10.2015г с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 3 шт.) | F_000-41-1-03.13-0233 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 24.5335 | 24.5335 | 6.2088 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 22.5967 | 72.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 19.303 | 53.1329 | 53.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1329 | 53.1329 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-2 16 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА в г.Кола Кольский район (договор ТП №148ТП/2012 от 14.11.2012 с ООО "Гольфстрим-Инвест", № 43-000541/16 от 28.01.2016, 43-000441/16 от 28.01.2016, 43-019441/16 от 12.07.2016, 43-013441/16 от 21.07.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 5 шт.) | F_000-41-1-03.13-0308 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 5.0398 | 5.0398 | 0 | 24.4686 | 1.0253 | 10.9382 | 8.6284 | 3.8766 | 24.4686 | 1.0253 | 10.9382 | 8.6284 | 3.8766 | 5.0398 | 24.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92051 | 0.92051 | 1.2029 | 1.2029 | 18.1069 | 18.1069 | 4.2383 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5481 | 23.5481 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА в н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. с ООО «ДНП Рублёво»; 43-007741/16 от 11.04.2016г. с ДНП "Ларикс"; 43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН "Рублёво"; 125ТП/2013 от 18.07.2013г. с Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.21-0407 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 1.6025 | 1.6025 | 0.21633 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 1.5617 | 8.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22726 | 0.22726 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с установкой двух дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на первой и второй секции шин 6кВ и сооружение двух ЛЭП-6кВ от вновь установленных ячеек 6кВ ПС-394 до границ участка Заявителя н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №125ТП/2013 от 16.06.14 с ММКУ "Управление капитального строительства) (ячейки - 2 шт; ВЛ - 7,447 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-1-03.21-0854 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.6954 | 2.6954 | 0 | 13.138 | 0.7 | 9.3935 | 2.4006 | 0.64385 | 13.138 | 0.7 | 9.3935 | 2.4006 | 0.64385 | 2.6954 | 13.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 12.438 | 12.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138 | 13.138 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 40, № 41 вакуумными выключателями в пгт. Мурмаши Кольский район (договор ТП №177ТП/2013 от 24.10.2013г. с ОАО «Аэропорт Мурманск») (выключатели 2 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0363 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.51487 | 0.51487 | 0.07 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 0.49999 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.12203 | 2.2305 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 пгт.Мурмаши с установкой дополнительной ячейки отходящей линии на четвертой секции шин 10кВ с вакуумным выключателем, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 10/0,4кВ и сооружение ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки 10кВ ПС-342 до вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) (договор ТП №43-0002841/14 от 26.08.2014г. с ФСБ РФ) (ТП 10/0,4 0,63 МВА; ВЛ 10кВ - 1,377 км.; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0506 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 7.1395 | 0.52509 | 4.0198 | 1.3026 | 1.2921 | 7.1395 | 0.52509 | 4.0198 | 1.3026 | 1.2921 | 1.3784 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1395 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-7 6 кВ п. Зверосовхоз (договор ТП №43-0022941/41 от 07.10.2014г. с ООО «Алюпроф») (ячейка - 1 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.32-0515 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0 | 0.041338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041338 | 0.041338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041338 | 0.041338 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 340 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ № 16 выкатным элементом с вакуумным выключателем и сооружение ЛЭП-6кВ от вновь установленной ячейки 6кВ до границ участка Заявителя п. Молочный, Кольский район (договор ТП №50-02/522 от 18.07.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой») (ячейка - 1 шт; ВЛ 4,05 км; КЛ 0,38 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0484 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.3724 | 2.3724 | 0 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 2.3724 | 12.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 0.99122 | 0.26192 | 0.26192 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.142 | 11.142 | Без изменений
1.1.4.2 | Техническое перевооружение КРУН-6кВ ПС 64 110/35/6кВ г.Мурманск с установкой дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях РУ-6 кВ» (договор ТП № 50-02/335 от 29.10.2015 с ОАО "МОЭСК") (яч 6кВ - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0328 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.0324 | 0.075119 | 0.18031 | 3.3435 | 0.43344 | 4.0324 | 0.075119 | 0.18031 | 3.3435 | 0.43344 | 0 | 4.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235 | 0.13235 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0324 | 4.0324 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 0.029297 | 0.029297 | 0 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.029297 | 0.24043 | 0 | 0 | 0.019549 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0.24043 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ №394 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, нп. Зверосовхоз (договор ТП №43-020241/17 от 24.07.2017 с Рыбушкиной Ю.С.) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1042 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.018716 | 0.018716 | 0 | 0.13516 | 0.049277 | 0.01498 | 0.041755 | 0.029143 | 0.13516 | 0.049277 | 0.01498 | 0.041755 | 0.029143 | 0.018716 | 0.13516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049277 | 0.049277 | 0.085878 | 0.085878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516 | 0.13516 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 150/35/6 кВ №6 с установкой ТТ для технологического присоединения производственных помещений, склада Заявителя в г. Мурманске, Восточно-объездная а/д, д.204 (договор ТП № 43-042041/16 от 07.02.2017 с ООО "Базис-М" ) (1 - комплект; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.12-0650 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0.012908 | 0 | 0.012908 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.012908 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №37 и №34 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №388 с заменой установленных ТТ 200/5 на ТТ 600/5 (установка во все фазы) в г.Мурманск (договор ТП №43-042741/16 от 20.03.2017 с АО "ЦС "Звездочка") (1 - комплект; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0859 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0.032226 | 0 | 0.032226 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.032226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.032226 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 341 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ №4 для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 с АО "МОЭСК") (1 -компл.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0858 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.09732 | 0.00281 | 0.03943 | 0.04196 | 0.01312 | 0.09732 | 0.00281 | 0.03943 | 0.04196 | 0.01312 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0.09732 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 с укомплектованием ячейки №23 КРУН-6 кВ вакуумным выключателем для технологического присоединения в г. Мурманск (договор ТП № 104ТП/2007 от 10.11.2007 с ООО "СК Северо-Запад") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0332 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.1197 | 0.37917 | 0.48483 | 0.51631 | 1.5 | 0.1197 | 0.37917 | 0.48483 | 0.51631 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Без изменений
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | П | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 2.112 | Перенос сроков реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ № 53 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6кВ №7 и №8 трансформаторами тока и выкатными элементами с вакуумными выключателями, г.Мурманск, Долина Уюта (договор ТП №43-016941/18 от 05.09.2018 г. с АО «МОЭСК») (2 выключателя) | J_009-41-1-03.12-0660 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6879 | 0.070548 | 0.49807 | 0.82152 | 0.29772 | 1.6879 | 0.070548 | 0.49807 | 0.82152 | 0.29772 | 0 | 1.6879 | 0 | 1.6879 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 1.6879 | Без изменений
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 346 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 37 для технологического присоединения в Мурманской области, на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, "Сангородок у Кедра", 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, на юго-востоке относительно существующего кладбища (договор ТП № 43-027541/18 от 10.07.2018 с ММБУ "Дирекция городского кладбища") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.21-0865 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.035467 | 0.0015551 | 0.010399 | 0.017305 | 0.0062077 | 0.035467 | 0.0015551 | 0.010399 | 0.017305 | 0.0062077 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0.035467 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 100 с заменой трансформаторов тока в ячейках 10 кВ № 10 и № 11 для осуществления технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, 19-й км автодороги Мурманск-Печенга (договор ТП № 43-017641/17 от 01.12.2017 с АО "НТ "Лавна") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.12-0658 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.34129 | 0.013876 | 0.10115 | 0.16593 | 0.060323 | 0.34129 | 0.013876 | 0.10115 | 0.16593 | 0.060323 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.34129 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.022453 | 0.022453 | 0 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.022453 | 0.19041 | 0 | 0 | 0.012402 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085231 | 0.085231 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19041 | 0.19041 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 2,874 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 21.4702 | 1.0695 | 16.1575 | 0 | 4.2433 | 21.4702 | 1.0695 | 16.1575 | 0 | 4.2433 | 0 | 21.4702 | 0 | 21.4702 | 0 | 21.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 1.0695 | 1.0695 | 20.4008 | 20.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4702 | 21.4702 | Изменение финансирования, необходимого для завершения реализации ИП в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году (затраты в рамках общего договора на выполнение ПИР частично перераспределены со свяазанного ИП J_009-41-2-01.11-0736)
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0.18749 | 2.72 | 0.0027003 | 0.71565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-021142/18 от 26.11.2018 с Администрацией г.Кировска
1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ РУ-6 ПС 35/6 кВ №372 с выделением яч № 7 и укомплектованием ТТ и приборами учета для присоединения участков заявителя в пгт Мурмаши, МО (договор ТП № 43-0006041/15 от 15.06.2015 с ДНТ "Регион 51") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_001-41-1-03.32-1031 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22578 | 0.0099001 | 0.066199 | 0.11017 | 0.039518 | 0.22578 | 0.0099001 | 0.066199 | 0.11017 | 0.039518 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0.22578 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 3.8583 | 22.9317 | 38.1622 | 12.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ
1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-1 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока, счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, р-н. Кольский, нп. Пушной (договор ТП №43-0035441/19 от 23.09.2019 с ООО "ВОДА СЕВЕРА") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1063 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0.0057172 | 0.048431 | 0.035445 | 0.016322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-0035441/19 от 23.09.2019 с ООО "ВОДА СЕВЕРА"
1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока, счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район (договор ТП №43-0017441/19 от 16.05.2019 с ДНП "Высокое") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1062 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0.010073 | 0.085333 | 0.062453 | 0.028759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-0017441/19 от 16.05.2019 с ДНП "Высокое"
1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ №6 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в г.Мурманск, ул.Рогозерская, д.12 (договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1055 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 232.2952 | 185.6894 | 129.1896 | 3187.9706 | 125.2544 | 1467.7599 | 1171.7462 | 423.2102 | 3748.5422 | 179.1554 | 1786.9929 | 1292.9186 | 489.4753 | 158.3061 | 3058.781 | 96.2165 | 2241.4138 | 53.0348 | 2863.645 | 123.3227 | 123.3227 | 146.439 | 146.439 | 392.6465 | 392.6465 | 62.8682 | 62.8682 | 92.0907 | 30.4311 | 243.3549 | 254.2519 | 277.2094 | 339.3548 | 239.7109 | 368.9225 | 350.9619 | 467.0642 | 411.272 | 447.5934 | 435.6474 | 490.9069 | 2652.2009 | 3000.4786 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.2044 | 77.9814 | 53.5491 | 1640.9555 | 61.4879 | 597.4225 | 796.0307 | 186.0143 | 1729.0645 | 78.5524 | 609.7137 | 830.0869 | 210.7116 | 68.1746 | 1587.4063 | 77.503 | 1219.6249 | 38.2986 | 1353.1636 | 16.6972 | 16.6972 | 97.2741 | 97.2741 | 162.9673 | 162.9673 | 39.8735 | 39.8735 | 50.9692 | 5.5397 | 67.8716 | 61.2349 | 63.8371 | 51.5468 | 159.4943 | 236.2051 | 335.7036 | 251.3505 | 370.1217 | 376.5094 | 222.5966 | 376.3168 | 1570.7091 | 1658.8182 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.2044 | 77.9814 | 44.7789 | 647.845 | 33.9639 | 240.8199 | 318.064 | 54.9973 | 479.4696 | 33.9639 | 176.8754 | 225.1569 | 43.4734 | 68.1746 | 603.0661 | 77.503 | 461.9063 | 38.2986 | 293.5308 | 6.0744 | 6.0744 | 3.8989 | 3.8989 | 131.1866 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 0 | 11.9407 | 11.9407 | 281.5901 | 69.0313 | 0 | 128.4127 | 137.9902 | 84.146 | 596.9917 | 428.6163 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №24 с переводом нагрузки с.ш. 10 кВ на ПС 150/10 кВ №112 г. Апатиты (ячейка с выключателем 35кВ - 3шт, ячейки с выключателем 10 кВ - 39 шт; разъединители 35 кВ- 4 комп.; ПС 10/35 - 6,3 МВА; ДГР - 4 шт. ) | F_000-42-1-03.13-0035 | П | 2012 | 2026 | нд | 32.3961 | нд | 3.6728 | 141.663 | 3.6728 | 60.0134 | 68.9075 | 9.0693 | 3.6728 | 3.6728 | 0 | 0 | 0 | -0.83992 | 137.9902 | 31.5562 | 137.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9902 | 0 | 137.9902 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформирован новый инвестиционный проект K_000-42-2-01.32-0889
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА в г. Мурманск (выкл. 150 кВ - 1 шт.; выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъед 150 кВ - 2 шт.; разъед 110 кВ - 4 шт.; ТН 150кВ - 6шт; ТН 110кВ - 6шт; ТТ - 3шт) | F_000-41-2-03.12-0711 | С | 2013 | 2023 | 2024 | 40.0174 | 40.0174 | 7.9635 | 185.4154 | 7.9635 | 51.4561 | 116.5843 | 9.4116 | 185.4154 | 7.9635 | 51.4561 | 116.5843 | 9.4116 | 38.2986 | 177.4519 | 38.2986 | 177.4519 | 38.2986 | 177.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5935 | 8.5935 | 168.8584 | 55.5812 | 0 | 113.2772 | 0 | 0 | 177.4519 | 177.4519 | Перенос окончания срока реализации инвестиционного проекта с 2023 на 2024 год в связи с необходимостью включения в инвестиционную программу в предшествующий период значительного объема капитальных вложения для исполнения положений Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в части установки (замены) приборов учета и (или) иного оборудования, исполнения предписаний СЗ МТУ Росстандарта о необходимости обеспечения устройствами, отвечающими обязательным метрологическим требованиям, а так же в связи с необходимостью синхронизации ИПР Общества с программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 17.09.2019, согласованной филиалом АО "СО ЕЭС Кольское РДУ" на период 2019-2024гг. Перенос срока реализации проекта на один год не повлияет на надежность снабжения потребителей электроэнергии в регионе.
1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 150/10 кВ №88 "Зашеек" с расширением ОРУ 150 кВ на 1168 км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск, 17 км. Кандалакшский район, ж/д ст. Кандалакша (ВЛ 150 кВ - 2,269 км) | F_000-42-2-03.12-0710 | З | 1989 | 2018 | 2018 | 37.964 | 37.964 | 33.1426 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 30.7158 | 140.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3644 | 5.3644 | 3.8989 | 3.8989 | 131.1866 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0854 | 135.0854 | Без изменений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №341 с установкой третьего трансформатора 16 МВА в г.Мурманск | F_000-41-1-03.21-0310 | П |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 (36 МВА) на новый 16 МВА и оснащением устройствами автоматического регулирования напряжения трансформаторов Т-1 и Т-2 в пгт. Никель Печенгский район | F_000-41-1-03.13-0312 | П | 2015 | 2021 | нд | 7.8269 | нд | 0 | 31.0953 | 0.71 | 3.9311 | 23.9996 | 2.4546 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0953 | 7.6482 | 30.3853 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c отсутвием необходимости в увеличении установочной мощности подстанции по причине прекращения потребления электроэнергии. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км; выключатели 35 кВ - 4 шт; выключатели 6кВ - 26 шт) | F_000-41-2-03.21-0772 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 3.3472 | 112.7317 | 13.4501 | 0 | 15.1356 | 0 | 84.146 | 116.0789 | 116.0789 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7702 | 993.1104 | 27.524 | 356.6026 | 477.9667 | 131.0171 | 1249.5949 | 44.5884 | 432.8383 | 604.93 | 167.2382 | 0 | 984.3402 | 0 | 757.7186 | 0 | 1059.6327 | 10.6228 | 10.6228 | 93.3752 | 93.3752 | 31.7807 | 31.7807 | 39.8735 | 39.8735 | 50.9692 | 5.5397 | 67.8716 | 61.2349 | 33.4518 | 51.5468 | 147.5536 | 224.2644 | 54.1135 | 182.3192 | 370.1217 | 248.0967 | 84.6064 | 292.1708 | 973.7174 | 1230.2019 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой синхронных компенсаторов СК-1 и СК-2 на батареи статических конденсаторов в пгт. Никель Печенгский район (БСК - 2 компл.; КЛ 10 кВ - 0,99 км) | F_000-41-1-03.12-0311 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 0 | 72.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0.34056 | 72.0848 | 72.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0848 | 72.0848 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск (63 МВА) | I_000-42-1-03.12-0583 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 3.7127 | 79.6146 | 79.6146 | 83.3273 | 83.3273 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные в г. Мурманск (ЩСН 0,4 кВ - 1 шт., ШПТ 0,4 кВ - 1 шт., АБ - 1 шт., РЗА - 10 компл.) | F_000-41-1-03.13-0305 | И | 2014 | 2024 | нд | нд | нд | 2.0089 | 142.1893 | 2.0089 | 41.9426 | 68.0363 | 30.2015 | 2.0089 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1804 | 0 | 140.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1095 | 0 | 133.0709 | 0 | 0 | 0 | 140.1804 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформированы новые инвестиционные проекты K_000-41-1-03.13-0335, K_000-41-1-03.13-0347
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97, ПС 35/6 кВ №№302, 346 в части оснащения защитами от дуговых замыканий г. Североморск, пгт. Росляково, г. Мурманск, с-х «Заполярный» (10 шт) | F_000-41-1-03.12-0415 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №368, ПС 110/10 кВ №№44, 25, ПС 35/10 кВ №412, ПС 150/35/10 кВ №95, ПС 150/10 кВ №88 в части оснащения защитами от дуговых замыканий Ковдорский район, Терский район, Кандалакшский район (11 компл) | F_000-42-1-03.13-0432 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 0 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0644 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56705 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56705 | 0.56705 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Заозерск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0645 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0 | 0.60468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60468 | 0.60468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60468 | 0.60468 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Никель Печенгский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0646 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 1.0537 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Туманный Кольский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0647 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 0 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | 1.1355 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0648 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0 | 0.62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62613 | 0.62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62613 | 0.62613 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением регистратором аварийных событий г. Снежногорск (1 компл) | F_000-41-1-03.12-0421 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №25А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мончегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0649 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0 | 0.52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52187 | 0.52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52187 | 0.52187 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 100/10 кВ №34 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Ревда Ловозерский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0650 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56405 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56405 | 0.56405 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №41А с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Ёна Ковдорский район (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0651 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61995 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61995 | 0.61995 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №54 с оснащением защитами от дуговых замыканий в н.п. Пушной Кольский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0652 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0 | 0.48385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48385 | 0.48385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48385 | 0.48385 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №65 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0653 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33959 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33959 | 0.33959 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 №112 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0654 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.98357 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением регистратором аварийных событий в г. Оленегорск, н.п. Высокий (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0442 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0 | 0.79562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79562 | 0.79562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79562 | 0.79562 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №3 Кольский район 22-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 комплект) | F_000-41-1-06.70-0664 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0 | 0.36036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.33286 | 0.33286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33286 | 0.33286 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0665 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0 | 0.88227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.85477 | 0.85477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85477 | 0.85477 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 в г. Кола с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0666 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.30698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.27948 | 0.27948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948 | 0.27948 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А в г. Никель с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0667 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88763 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88763 | 0.88763 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №21А в г. Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0668 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.24893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №28 в с. Ура-Губа Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0669 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0 | 0.38011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.35261 | 0.35261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35261 | 0.35261 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №36 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0670 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.28511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.25761 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0.25761 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозёрск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0671 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0 | 0.43365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.40615 | 0.40615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40615 | 0.40615 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №51 в г. Островной с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0672 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0 | 0.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.9269 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0.9269 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0673 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68154 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68154 | 0.68154 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 в г.Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0674 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 в с. Тулома, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0675 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №82 в пгт. Верхнетуломский, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0676 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №89 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0677 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97 в г. Мурманск, пгт. Росляково-1 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0678 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 Кольский район, 55-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0679 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, 21-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0680 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ №101 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0681 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 в с. Тулома Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0682 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0683 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №318 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0684 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №395 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0685 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.0325 | -0.0325 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64, ПС 150/35/6 кВ №№81,89,97, ПС 150/6 кВ №№82, 109, ПС 150/10 кВ №98, ПС 150/35/10 кВ №100, ПС 110/10/6 кВ №101, ПС 35/6 кВ №№314, 318, 395 Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (12 компл) | I_000-41-1-06.70-1019 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.9744 | 0.39 | 7.0329 | 2.6596 | 0.89192 | 6.2947 | 0.70493 | 3.2272 | 0.9951 | 1.3674 | 0 | 10.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 2.2056 | 8.7689 | 4.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9744 | 6.2947 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "ПЕЛЕН" по исполнению договора подряда 41/20-01-2018/16 от 31.07.2018 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №301 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0686 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №302 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0687 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №303 в пгт. Молочный Кольский районэ с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0688 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №304 в н.п. Шонгуй Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0689 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0690 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №307 в пгт. Кильдинстрой Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0691 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №309 Кольский район, 30-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0692 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №317 в н.п. Килп-Явр Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0693 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №322 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0694 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 Кольский район, 24-й км, дороги Кола-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0695 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №325 в н.п. Дальние-Зеленцы Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0696 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №333 в г. Кола Кольского района с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0697 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №334 Кольский район, 30 км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0698 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0699 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №340 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0700 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1000 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 317, 322, 324, 325, 333, 335, 340, 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (15 компл.) | J_000-41-1-06.70-0487 | И | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.1682 | 0.258 | 1.8159 | 3.5162 | 1.578 | 7.1682 | 0.258 | 1.8159 | 3.5162 | 1.578 | 0 | 7.1682 | 0 | 6.9102 | 0 | 6.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 6.9102 | 6.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1682 | 7.1682 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта с 2021 на 2020 в связи с необходимостью синхронизации проекта внесения изменений в инвестиционную программу с графиком выполнения работ по договору подряда от №41/20-01-2019/47 от 09.01.2020 г., заключенному с ООО "ВОРАН"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №373 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1005 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №391 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1009 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 №393 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1010 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой трансформаторов тока 35 кВ в пгт. Никель Печенгский район (2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31173 | 0 | 0.010871 | 0.30086 | 0 | 0.31173 | 0 | 0.010871 | 0.30086 | 0 | 0 | 0.31173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31173 | 0.31173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31173 | 0.31173 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 301 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0874 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 321 п. Мурмаши-3 с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0880 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0.019034 | 0.12728 | 0.21181 | 0.076423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 342 аэропорт "Мурманск" с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0885 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 400 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0889 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0.020687 | 0.13833 | 0.2302 | 0.083057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 6 кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6753 | 0.6 | 2.3659 | 7.2334 | 2.476 | 12.6753 | 0.6 | 2.3659 | 7.2334 | 2.476 | 0 | 12.6753 | 0 | 11.5753 | 0 | 12.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 11.5753 | 12.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6753 | 12.6753 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | И | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 0 | 219.6836 | 0 | 216.3336 | 0 | 218.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 1.2 | 19.9672 | 2.15 | 30.685 | 7.4319 | 32.2886 | 22.6886 | 35.804 | 48.2135 | 97.5888 | 51.7354 | 0 | 86.2641 | 219.6836 | 219.6836 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (4 комплекта) | G_000-42-1-04.60-0533 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0.30996 | 13.9877 | 13.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2976 | 14.2976 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0.064487 | 0.43121 | 0.7176 | 0.25892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сете на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 27.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2635 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт №33 расследования причин аварии, произошедшей 10.04.2019 года, Протокол технического совещания руководителей и начальников структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ от 14.05.2019.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 в части основной защиты Л-155 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск (1 компл) | F_000-42-1-03.12-0438 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0.19896 | 1.3304 | 2.214 | 0.79883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования техническогосостояния от 20.12.2018 г.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А","В" и "С" в ячейке (ТН-3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0.16309 | 1.1364 | 1.8911 | 0.68232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования технического состояния ТН-150-2 ПС № 108 от 22.11.2018 г., Протокол испытания ТН-150-2 ПС 108 от 26.08.16, Протокол испытания ТН-150-2 ПС 108 от 14.11.18.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0.007697 | 0.053629 | 0.089248 | 0.032202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования технического состояния измерительного трансформатора напряжения типа ЗНОМ-35 (ПС 5, ТНМ-5/6, Ф-"А", "С") от 23.01.2018 г., Протокол № 06-01/2018 испытания однофазного трансформатора напряжения от 15.01.2018, Протокол № 06-02/2018 испытания однофазного трансформатора напряжения от 15.01.2018.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ-1 шт, ТМ-160/10/0,4-1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление) | K_000-42-1-03.13-1034 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29693 | 0 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ-1 шт, ТМ-160/10/0,4-1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление) | K_000-42-1-03.13-1035 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30999 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 93 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Варзуга (РИСЭ-1 шт, ТМ-1000/10/0,4-1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление) | K_000-42-1-03.13-1036 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 45.4602 | 0 | 47.4549 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ-1шт. (150 кВт), ТМ-160/10/0,4-1 шт., яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление) | K_000-42-1-03.21-0003 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38512 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1621 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 95 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Алакуртти (РИСЭ-1 шт, ТМ-1000/10/0,4-1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление) | K_000-42-1-03.13-1037 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 45.4602 | 0 | 47.4549 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30984 | 0 | 14.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98342 | 0 | 0 | 0 | 22.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3957 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 21 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, г.п. Заполярный (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0662 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71339 | 0 | 16.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9561 | Новый инвестиционный проект на основании: "Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10кВ № 20А с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, п.г.т. Никель (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0663 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 13.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6кВ № 53 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, Долина Уюта (1 комплект). | K_000-41-1-03.13-0336 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77324 | 0 | 14.2262 | 0 | 0 | 0 | 14.9994 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97386 | 0 | 17.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8911 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 18 г. Кандалакша с заменой АКБ типа СК-10 на малообслуживаемые АКБ с ситемами контроля | K_000-42-1-03.13-1024 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6505 | 0.82828 | 5.7655 | 9.5948 | 3.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82828 | 0 | 0 | 0 | 18.8223 | 0 | 0 | 0 | 19.6505 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 79 п. Высокий с заменой АКБ типа СК-6 на малообслуживаемые АКБ с системами контроля | K_000-42-1-03.13-1025 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47609 | 0 | 16.8469 | 0 | 0 | 0 | 17.323 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ № 49 ст. Нямозеро Кандалакшский р-н с заменой разъединителей 150 кВ на разъединители с моторным приводом и возможностью дистанционного управления (разъединители - 4 шт., СОПТ – 1 сист., ТМ – 1 сист.) | K_000-42-1-03.12-0590 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | 30.3798 | 0 | 31.7206 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" №593 от 26.12.2018г "Об утверждении плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"", Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н П.1.1.79.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | И | 2012 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.5735 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0313 | 0 | 2.4568 | 5.4881 | 101.2773 | 101.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7654 | 106.7654 | Перенос запланированного объема капитальных вложений с 2020 на 2021 год без изменения объема капитальных вложений в 2022 г. и года окончания реализации инвестиционного проекта для соответвия ожидаемому графику выполнения работ.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 в г. Полярные Зори (выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъединитель 110 кВ - 6 шт., ограничитель перенапряжения - 2 компл., БКТП- 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1044 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5006 | 1.9549 | 11.3265 | 22.4714 | 4.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9549 | 0 | 11.3969 | 0 | 27.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5006 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ ОАО «МРСК Северо-Запада» № 328 от 18.07.2008 г. «О восстановлении ПС-69 г. Полярные Зори»; Акт технического освидетельствования ПС-69 от 19.06.2008г.; акт технического состояния ПС-69 от 04.10.2017, Схема и программа развития 2020-2024 гг. утверждена Распоряжением ВРИО Губернатора Мурманской области №73-РГ от 26.04.2019 г
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | И | 2012 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.6478 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 115.4804 | 115.4804 | 0 | 0 | 126.6804 | 126.6804 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (11 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | И | 2011 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.9043 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Г с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт.) | F_000-42-1-03.13-1020 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.99471 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 0 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/10 кВ №11Д с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (6 шт) | F_000-42-1-03.13-1021 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.32051 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 0 | 15.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1117 | 15.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1117 | 15.1117 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт) | F_000-42-1-03.13-1022 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.32051 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6096 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6096 | 4.6096 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 6 шт; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0665 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 35.8146 | 0.44523 | 24.4758 | 7.6414 | 3.2522 | 35.8146 | 0.44523 | 24.4758 | 7.6414 | 3.2522 | 0 | 35.8146 | 0 | 0.5876 | 0 | 11.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 8.335 | 15.6983 | 15.6983 | 11.1937 | 0 | 0.5876 | 11.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8146 | 35.8146 | Перенос сроков реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 58.56 | 0.44523 | 40.496 | 12.6514 | 4.9674 | 58.56 | 0.44523 | 40.496 | 12.6514 | 4.9674 | 0 | 58.56 | 0 | 1.4124 | 0 | 28.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 9.052 | 21.1899 | 21.1899 | 26.9057 | 0 | 1.4124 | 28.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 58.56 | Перенос сроков реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.4993 | 41.4993 | 4.784 | 906.9839 | 48.7272 | 658.2105 | 34.2067 | 165.8395 | 922.1584 | 49.5024 | 661.8866 | 42.4636 | 168.3059 | 39.8861 | 902.1999 | 3.8982 | 755.4384 | 3.8982 | 777.6726 | 47.1664 | 47.1664 | 41.7081 | 41.7081 | 34.4203 | 34.4203 | 12.1777 | 12.1777 | 11.289 | 4.2294 | 61.5529 | 37.6973 | 91.7466 | 60.7855 | 51.5385 | 14.4766 | 15.2583 | 129.3711 | 39.034 | 37.6933 | 213.0508 | 110.9209 | 571.7762 | 483.4801 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.4993 | 41.4993 | 4.784 | 879.4436 | 48.4151 | 648.2765 | 20.3699 | 162.3822 | 877.5241 | 48.4151 | 646.6378 | 20.3638 | 162.1074 | 39.8861 | 874.6596 | 3.8982 | 742.7957 | 3.8982 | 747.2958 | 45.4358 | 45.4358 | 41.7081 | 41.7081 | 34.4203 | 34.4203 | 1.7697 | 1.7697 | 8.5301 | 2.1104 | 50.1004 | 9.8754 | 91.7466 | 59.421 | 51.5385 | 14.4766 | 15.2583 | 129.3711 | 37.8437 | 36.503 | 213.0508 | 110.9209 | 545.9665 | 440.5763 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | З | 2013 | 2026 | 2026 | 9.48 | 9.48 | 3.2012 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 9.0012 | 60.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0256 | 34.0256 | 26.1527 | 26.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1527 | 26.1527 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 2.6131 | 2.6131 | 0 | 7.7473 | 0.59403 | 6.5167 | 0 | 0.63655 | 7.7473 | 0.59403 | 6.5167 | 0 | 0.63655 | 2.6131 | 7.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | 0.59403 | 0 | 0 | 7.1533 | 7.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 7.1533 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 1.3559 | 5.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21615 | 0.21615 | 0 | 0 | 4.9717 | 4.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9717 | 4.9717 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 0.32772 | 0.32772 | 0 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 0.32772 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05518 | 0.05518 | 0 | 0 | 1.2943 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 1.2943 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 0.57022 | 0.57022 | 0 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 0.57022 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07664 | 0.07664 | 0 | 0 | 2.6846 | 2.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846 | 2.6846 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-213/214 с выносом реконструируемого участка с существующей трассы в г. Апатиты (ориентировочно ЛЭП 150 кВ - 0,5922 км) | F_000-42-1-01.11-0267 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8101 | 1.8101 | 0.4984 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 1.7183 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3219 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-123/125 (участок от опоры № 64 до опоры № 67, расположенного в кадастровом квартале 51:20:000000 (кадастровый номер 51:20:000000:0018) с выносом опор на новый участок в г. Мурманск (ВЛ 110 кВ - 0,99 км) | G_000-41-1-01.12-0581 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 3.0878 | 3.0878 | 0 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 3.0878 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (0,52 км) | G_000-41-1-01.21-0235 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 3.4389 | 3.4389 | 0 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 3.4389 | 9.6457 | 3.2426 | 9.0949 | 3.2426 | 9.0949 | 0 | 0 | 0.40959 | 0.40959 | 0 | 0 | 0.14121 | 0.14121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0.5508 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ №394 п. Зверосовхоз с выносом существующей трассы (КЛ 6 кВ 0,18 км) | G_000-41-1-01.33-1023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.13315 | 0.13315 | 0 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.13315 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55976 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55976 | 0.55976 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 п. Кильдинстрой протяженностью 1,94 км | F_000-41-1-01.33-0084 | С | 2008 | 2020 | 2020 | 0.80309 | 0.80309 | 0.88038 | 4.7945 | 0.88038 | 3.6638 | 0 | 0.25025 | 4.7945 | 0.88038 | 3.6638 | 0 | 0.25025 | 0.65562 | 3.9141 | 0.65562 | 3.9141 | 0.65562 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-103,104 в узле соединения проводов этих линий с проводами отпаек на ПС -19 Кандалакшский район (ВЛ 110 кВ - 2,2128 км) | F_000-42-1-01.12-0517 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 4.6371 | 4.6371 | 0 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 4.6371 | 18.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 17.1931 | 17.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1931 | 17.1931 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-34 (0,901 км), ВЛ-110 кВ Л-120 (0,511 км), ВЛ-110 кВ Л-123/125 (1,119 км), ВЛ-150 кВ Л-170 (0,723 км) в местах пересечения со строящимися ВЛ-150 кВ Л-1, Л-2, принадлежащих АО «МОЭСК» Кольский район (ориентировочная длина 3,254 км) | I_000-41-1-01.11-0651 | П | 2017 | нд | нд | 12.0468 | 12.0468 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 12.0468 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8638 | 13.8638 | 19.9672 | 18.6264 | 142.7122 | 40.5823 | 176.5431 | 73.0725 | Частичный перенос ранее запланированного объема финансирования с 2025 на 2026 г. без изменения года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 0 | 151.1017 | 0 | 146.6517 | 0 | 149.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 1.411 | 3.3666 | 3.039 | 91.7466 | 18.0624 | 51.5385 | 14.4766 | 0 | 114.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1017 | 151.1017 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта не повлияет на надёжность электроснабжения потребителей региона поскольку на данный момент снижена потребляемая мощность основного потребителя "Кольская ГМК" и уменьшилось количество отключений из-за ГИО.
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 1.6555 | 27.9219 | 27.9219 | 29.5775 | 29.5775 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№14-оп.№53 в г. Апатиты (14,05 км) | I_000-42-1-01.11-0643 | П |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 12.0604 | 12.0604 | 12.0604 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 1.3946 | 16.221 | 16.221 | 30.3563 | 30.3563 | 47.9719 | 47.9719 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-10 ГЭС-9 с заменой существующих опор, подстановкой дополнительных опор и заменой провода на СИП в с. Княжая губа Кандалакшский район Мурманской области (ориентировочная длина 19,53 км) | I_000-42-1-01.32-0565 | П |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-5 г. Мурманск ул. Радищева с выносом с существующей трассы (договор №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017г. с СК Северо-Запад ) (ориентировочно 0,580 км) | I_000-41-1-01.41-6118 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.2506 | 0.10831 | 1.7909 | 0.00611 | 0.34532 | 0.33113 | 0.10831 | 0.15228 | 0 | 0.07054 | 0 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07054 | 0.07054 | 2.1801 | 0.26059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.33113 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c расторжением договора выноса. Отражен в форматах инвестиционной программы в объеме понесённых сетевой организацией фактических расходов, прошедших до расторжения договора.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 0 | 44.7198 | 0 | 42.8198 | 0 | 44.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.43885 | 42.8198 | 2.9223 | 0 | 41.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7198 | 44.7198 | Перенос окончания срока реализации инвестиционного проекта с 2020 на 2021 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году. В рамках договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 21.11.2018 г. №41/20-01-2018/52, заключенного с ООО ВПСК, планируемый срок утверждения проектно-сметной документации был установлен – 4 квартал 2019 года. В связи несвоевременным завершением проектирования ожидаемый срок утверждения проектно-сметной документации перенесён на II квартал 2020 года. С учётом времени, необходимого, на проведение торгово-закупных процедур по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ, завершение инвестиционного проекта перенесено на 2021 год.
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом на новое место ВЛ-6 кВ Л-4 ГЭС-11 на участке оп. 13-25 по договору №41/10-01-2017/5Д от 07.12.2017 с ООО "Трансстрой" (ориентировочно - 1,02 км) | J_000-42-1-01.33-0869 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3003 | 0.3003 | 0 | 1.5579 | 0.070262 | 1.3838 | 0 | 0.1039 | 1.5579 | 0.070262 | 1.3838 | 0 | 0.1039 | 0.3003 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | Без изменений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с заменой опор и провода на СИП (1 км) | F_000-42-1-01.32-0089 | С | 2014 | нд | нд | 0.89503 | 0.89503 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.5403 | 0.31212 | 9.934 | 13.8369 | 3.4573 | 44.6343 | 1.0873 | 15.2488 | 22.0998 | 6.1985 | 0 | 27.5403 | 0 | 12.6428 | 0 | 30.3768 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 10.408 | 2.7589 | 2.119 | 11.4525 | 27.8219 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 25.8097 | 42.9037 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150кВ Л-179 (г. Мурманск, Кольский р-он) с установкой автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки (АИСКГН) (1 система) | F_000-41-1-01.11-0526 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 0 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-105 в г.Кировск (21 шт). | I_000-42-1-01.12-0520 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.085 | 0 | 0.36591 | 0.67479 | 0.044279 | 1.085 | 0 | 0.36591 | 0.67479 | 0.044279 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-181 в Кировск, 25 км (21 шт). | I_000-42-1-01.11-0652 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5378 | 0 | 0.36591 | 1.1276 | 0.044279 | 1.5378 | 0 | 0.36591 | 1.1276 | 0.044279 | 0 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 1.5378 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-195 в г.Кировск (12 шт). | I_000-42-1-01.11-0653 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.87873 | 0 | 0.20909 | 0.64434 | 0.025302 | 0.87873 | 0 | 0.20909 | 0.64434 | 0.025302 | 0 | 0.87873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87873 | 0.87873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87873 | 0.87873 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-207 в г.Апатиты, г.Кировск (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0654 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-208 в г.Кировск, г. Апатиты (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0655 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-155/156 в г.Апатиты, г.Мончегорск (30 шт). | I_000-42-1-01.11-0656 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1968 | 0 | 0.52273 | 1.6108 | 0.063255 | 2.1968 | 0 | 0.52273 | 1.6108 | 0.063255 | 0 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1968 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1968 | 2.1968 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-153/154 г.Оленегорск (18 шт). | I_000-42-1-01.11-0657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3181 | 0 | 0.31364 | 0.96651 | 0.037952 | 1.3181 | 0 | 0.31364 | 0.96651 | 0.037952 | 0 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 1.3181 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110-150кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141, Л-179, Л-226 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями г.Мурманск, Кольский район, Кандалакшский район (система телеметрии гололёдных нагрузок ЛЭП «МИГ») (5 шт.) | I_000-43-1-01.11-0001 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.5995 | 0.20131 | 1.6313 | 1.2139 | 0.55295 | 3.3137 | 0.20131 | 1.6313 | 1.2139 | 0.26721 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 1.1948 | 2.4047 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 3.3137 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "Северный кабель" по исполнению договора подряда 41/20-01-2018/35 от 25.09.2018 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150 кВ Л-188 г. Ковдор- г. Кандалакша (12 шт.) | K_000-42-1-01.11-0668 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0.073656 | 0.62395 | 0.45665 | 0.21029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей 29.05.2018 г. №51
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-153 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (9 шт) | J_000-42-1-01.11-0658 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.012 | 0 | 0.46275 | 0.33867 | 0.21058 | 1.012 | 0 | 0.46275 | 0.33867 | 0.21058 | 0 | 1.012 | 0 | 0.98164 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03036 | 0 | 0.98164 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 | Перенос начала реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-154 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (15 шт.) | J_000-42-1-01.11-0659 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6867 | 0 | 0.77125 | 0.56445 | 0.35097 | 1.6867 | 0 | 0.77125 | 0.56445 | 0.35097 | 0 | 1.6867 | 0 | 1.6361 | 0 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 1.6361 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 1.6867 | Перенос начала реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-155 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (45 шт.) | J_000-42-1-01.11-0660 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.06 | 0 | 2.3137 | 1.6933 | 1.0529 | 5.06 | 0 | 2.3137 | 1.6933 | 1.0529 | 0 | 5.06 | 0 | 4.9082 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 4.9082 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5.06 | Перенос начала реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-156 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (36 шт.) | J_000-42-1-01.11-0661 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.048 | 0 | 1.851 | 1.3547 | 0.84233 | 4.048 | 0 | 1.851 | 1.3547 | 0.84233 | 0 | 4.048 | 0 | 3.9266 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0 | 3.9266 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 4.048 | Перенос начала реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219 в части релейной защиты и автоматики, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (3 системы) | K_000-41-1-04.60-0934 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 0.70151 | 4.6908 | 7.8063 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | Новый инвестиционный проект на основании: Решение, принятое на заседании центральной закупочной комиссии ПАО Россети (выписка из протокола от 18.09.2019 г. №44, вопрос 5)
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.9201 | 1.1368 | 8.1542 | 23.8657 | 1.7635 | 292.3353 | 27.6067 | 244.3361 | 17.3476 | 3.045 | 0 | 34.9201 | 0 | 7.2795 | 0 | 264.7088 | 1.6719 | 1.6719 | 0.37426 | 0.37426 | 6.0086 | 6.0086 | 0 | 0 | 19.5859 | 19.5718 | 7.2795 | 16.6704 | 0 | 31.3348 | 0 | 36.474 | 0 | 36.4628 | 0 | 31.2744 | 0 | 3.6692 | 33.2482 | 181.8402 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 207.7113 | 19.1667 | 188.5446 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 207.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 13.3003 | 0 | 26.6186 | 0 | 26.6758 | 0 | 22.9549 | 0 | 20.9967 | 0 | 3.3143 | 7.2795 | 113.8605 | нд
1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Кольском районе (240 шт) | F_000-49-1-05.20-0319 | Н |  | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с включением ранее запланированного создания в рамках данного ИП узлов учёта в состав вновь сформированного ИП K_003-43-1-05.20-0001 для исполнения положений федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2444 | 12.5 | 125.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3394 | 0 | 20.4282 | 0 | 17.5189 | 0 | 17.8602 | 0 | 1.357 | 0 | 74.5037 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1
1.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.206 | 6.25 | 55.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9211 | 0 | 6.3102 | 0 | 4.843 | 0 | 3.7175 | 0 | 2.3468 | 0 | 1.9573 | 0 | 32.096 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1
1.2.3.1 | Развитие системы учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурмнская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | 0.41667 | 6.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37916 | 0 | 2.969 | 0 | 1.4046 | 0 | 1.7184 | 0 | 0.78968 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | Новый инвестиционный проект на основании: Реализация программы развития интеллектуального учёта электроэнергии, разработанная на основании распоряжения ПАО МРСК Северо-Запада №80р от 28.02.2019. В рамках проекта в период 2020-2024 предусмотрена установка (замена) приборов чета и иного оборудвоания в объеме 4582 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.6406 | 0.54868 | 6.2293 | 19.8556 | 1.007 | 64.0654 | 5.94 | 37.7328 | 17.3476 | 3.045 | 0 | 27.6406 | 0 | 0 | 0 | 36.4389 | 1.6719 | 1.6719 | 0.37426 | 0.37426 | 6.0086 | 6.0086 | 0 | 0 | 19.5859 | 19.5718 | 0 | 3.3701 | 0 | 4.7162 | 0 | 1.4979 | 0 | 5.3504 | 0 | 6.177 | 0 | 0.35489 | 25.9687 | 47.4211 | нд
1.2.3.2 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций филиала "Колэнерго" с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Мурманской области (456 шт) | F_000-49-1-05.20-0227 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 0 | 7.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 1.6719 | 0 | 0 | 6.0086 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0086 | 6.0086 | Без изменений
1.2.3.2 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций 24, 30, 35, 49, 11А с интеграцией в систему сбора и передачи данных в г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Апатиты Мурманской области (10 шт) | G_000-42-1-05.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 0.37426 | Без изменений
1.2.3.2 | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "СЭС" филиала «Колэнерго» в п. Междуречье, п. Молочный, п.г.т.. Мурмаши, п.г.т. Кильдинстрой, г.Североморск, г. Никель (75 шт.) | I_000-41-1-05.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.9478 | 0.16662 | 1.6286 | 3.871 | 0.28159 | 5.9024 | 0.59 | 1.1442 | 3.6182 | 0.55 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 5.9024 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "Авалон" по исполнению договора подряда 41/20-01-2018/27 от 27.09.2018 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.2.3.2 | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "ЦЭС" филиала «Колэнерго» в г. Ковдор, г.Кандалакша, п. Умба, г. Апатиты., г. Полярные Зори, г. Оленегорск (71 шт.) | I_000-42-1-05.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.6381 | 0.38206 | 3.7344 | 8.876 | 0.64569 | 13.6694 | 1.35 | 3.2834 | 6.6206 | 2.4153 | 0 | 13.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6381 | 13.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6381 | 13.6694 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7366 | 2.5 | 23.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0754 | 0 | 0.46076 | 0 | 4.3718 | 0 | 5.6447 | 0 | 0.25665 | 0 | 13.8093 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1
1.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5285 | 1.25 | 8.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3261 | 0 | 1.4632 | 0 | 1.0371 | 0 | 0.43665 | 0 | 0.12203 | 0 | 0.098243 | 0 | 6.4834 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1
1.2.3.2 | Развитие системы учета, класс напряжения 0,6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | 0.25 | 0.92378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044019 | 0 | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | 0.54195 | 0 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | Новый инвестиционный проект на основании: Реализация программы развития интеллектуального учёта электроэнергии, разработанная на основании распоряжения ПАО МРСК Северо-Запада №80р от 28.02.2019. В рамках проекта в период 2020-2024 предусмотрена установка (замена) приборов чета и иного оборудвоания в объеме 369 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 2.5 | 18.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3003 | 0 | 8.1575 | 0 | 4.1007 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0013 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 2.5 | 18.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3003 | 0 | 8.1575 | 0 | 4.1007 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1. В рамках проекта в период 2020-2024 предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования в объеме 111 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5915 | 66.2087 | 70.8565 | 605.1112 | 13.9025 | 203.9728 | 317.6431 | 69.5928 | 804.9839 | 23.494 | 271.0566 | 403.0206 | 107.4128 | 50.2454 | 534.2547 | 14.8153 | 259.071 | 10.8379 | 468.1 | 57.7872 | 57.7872 | 7.0826 | 7.0826 | 189.2503 | 189.2503 | 10.817 | 10.817 | 10.2466 | 1.0903 | 106.6508 | 138.6493 | 121.6257 | 195.6877 | 28.6781 | 81.7668 | 0 | 49.8798 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 476.4674 | 676.3402 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5915 | 66.2087 | 68.9977 | 384.2124 | 9.2564 | 119.0242 | 208.6289 | 47.3029 | 349.8284 | 9.2564 | 107.981 | 188.5611 | 44.0299 | 50.2454 | 315.2147 | 14.8153 | 84.6511 | 10.8379 | 58.6741 | 57.7872 | 57.7872 | 6.5825 | 6.5825 | 157.7869 | 157.7869 | 0 | 0 | 8.407 | 0 | 48.0142 | 45.3771 | 7.9588 | 5.3383 | 28.6781 | 7.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4275 | 223.0434 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания гаража ПС 110/35/6 кВ №5 в г. Мурманск (реконструкция кровли 2249 кв. м.) | F_000-41-1-06.10-0053 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3888 | 2.3888 | 0.57627 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 2.2855 | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9733 | 1.9733 | 10.7727 | 10.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 12.746 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля складской площадки ПО «СЭС» филиала "Колэнерго" в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система; ограждение - 1284 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0663 | Н |  | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.7059 | 0 | 1.9071 | 3.1784 | 0.62043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи со здачей объекта основных средств в долгосрочную аренду на условиях поддержания нормативного технического состояния объекта арендатором
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18, ПС 110/10 кВ №360, ПС 110/35/10 кВ №15, ПС 35/10 кВ №370 в г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск (ограждение 1330 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0224.1 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 5.7829 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 0 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3509 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6 кВ №80 и №78, ПС 110/35/6 кВ №42 в г. Оленегорск, н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (ограждение - 578 м.п) | F_000-49-1-06.20-0456 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 0 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5776 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (1 система; ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 2.1609 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов.
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6кВ №32 в пгт. Ревда Ловозерский район (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0661 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (1 система; ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 3.1774 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов.
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозерск (ограждение - 450 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0495 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 0 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 8.2725 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (1 система; ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0664 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 2.9971 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов.
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №97 в пгт. Росляково г. Мурманск (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0665 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (1 система; ограждение - 294 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0662 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 2.6448 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов.
1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (1 система; ограждение - 118 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0663 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 2.3169 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов.
1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ПО "ЦЭС" с модернизацией системы видеоотображения в г. Апатиты (1 система) | I_000-42-1-04.40-0001 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск (КЛ 35 кВ - 0,53 км; установка модульного здания ЗРУ комплектное на 12 ячеек, ОПН наружной установки 35 кВ - 18шт, комплект оборудования СОПТ-1шт, комплект оборудования АСУ ТП -1 шт) | F_000-41-1-03.12-0028 | З | 2011 | 2026 | 2026 | 22.3007 | 22.3007 | 58.2005 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 9.4756 | 43.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3918 | 38.3918 | 4.6092 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 4.6092 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | И | 2011 | 2021 | 2021 | 11.2018 | 11.2018 | 1.5236 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 10.8379 | 45.3771 | 8.83 | 36.9701 | 10.8379 | 45.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.407 | 0 | 36.9701 | 45.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3771 | 45.3771 | Изменение объема капитальных вложений необходимых для завершения реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 в г. Полярные Зори (выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъединитель 110 кВ - 6 шт.) | F_000-42-1-03.13-0122 | И | 2011 | 2023 | нд | 6.3828 | нд | 1.9045 | 30.5826 | 1.9045 | 9.1361 | 16.8894 | 2.6526 | 1.9045 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | -0.39747 | 28.6781 | 5.9853 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформирован новый инвестиционный проект K_000-42-1-03.13-1044
1.2.4.1 | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд линий 150 кВ ПО «ЦЭС» Л-153 и Л-215 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск, г. Оленегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.12-0504 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 с заменой АТ-1 АТДТГ-90000/150/110 на новый автотрансформатор в н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (АТ-1 150/110 - 125 МВА) | G_000-42-1-03.12-0539 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 28.0439 | 28.0439 | 0 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 28.0439 | 138.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7417 | 138.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7417 | 138.7417 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №15 | F_000-42-1-03.13-1018 | И | 2014 | нд | нд | 1.0577 | 1.0577 | 0.36734 | 0.36734 | 0.36734 | 0 | 0 | 0 | 0.36734 | 0.36734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №360 | F_000-42-1-03.13-1019 | И | 2014 | нд | нд | 1.2159 | 1.2159 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8588 | 220.8987 | 4.6461 | 84.9486 | 109.0141 | 22.2899 | 455.1555 | 14.2376 | 163.0756 | 214.4595 | 63.3829 | 0 | 219.0399 | 0 | 174.4198 | 0 | 409.4259 | 0 | 0 | 0.5001 | 0.5001 | 31.4635 | 31.4635 | 10.817 | 10.817 | 1.8395 | 1.0903 | 58.6366 | 93.2722 | 113.6669 | 190.3495 | 0 | 73.8081 | 0 | 49.8798 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 219.0399 | 453.2967 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы видеоотображения диспетчерского пункта Центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | G_000-43-1-04.50-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 0 | 22.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0.5001 | 21.8219 | 21.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.322 | 22.322 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/35/6 кВ № 6 в г. Мурманск для передачи сигналов САОН (8 т.у.) | I_000-41-1-04.40-0093 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.4316 | 0 | 0.11738 | 0.29344 | 0.020787 | 0.3123 | 0 | 0.057546 | 0.25476 | 0 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3123 | 0.3123 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0.3123 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта в 2019 году. Ранее приобретённые материалы и оборудование, не востребованные по факту завершения реализации инвестиционного проекта, будут использованы при выполнении работ хоз. способом, в связи с чем эти затраты перенесены на консолидированный инвестиционный проект.
1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-42-1-04.40-0094 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80763 | 0 | 0.20106 | 0.60657 | 0 | 0.80763 | 0 | 0.20106 | 0.60657 | 0 | 0 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80763 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80763 | 0.80763 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | И | 2011 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.55377 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 0 | 16.5293 | 0 | 16.0168 | 0 | 16.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51249 | 0 | 16.0168 | 16.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5293 | 16.5293 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | И | 2011 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.305 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 0 | 38.9534 | 0 | 37.7457 | 0 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 37.7457 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9534 | 38.9534 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов.
1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 0 | 22.7894 | 0 | 22.1894 | 0 | 22.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1894 | 2.2189 | 0 | 19.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7894 | 22.7894 | Перенос оконачния срока реализации с 2021 на 2022 год в связи с включением в 2021 году нового ИП K_000-43-1-04.50-0003, направленного на реализации функции единого центра управления сетями. В связи с технологической необходимостью ввод в эксплуатацию единого центра управления сетями необходимо выполнить до окончания реализации данного инвестиционного проекта.
1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 0 | 36.6555 | 0 | 36.0555 | 0 | 36.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0555 | 3.6056 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6555 | 36.6555 | Перенос оконачния срока реализации с 2021 на 2022 год в связи с включением в 2021 году нового ИП K_000-43-1-04.50-0003, направленного на реализации функции единого центра управления сетями. В связи с технологической необходимостью ввод в эксплуатацию единого центра управления сетями необходимо выполнить до окончания реализации данного инвестиционного проекта.
1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 0 | 56.022 | 0 | 55.422 | 0 | 55.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.422 | 0 | 0 | 5.5422 | 0 | 49.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.022 | 56.022 | Перенос оконачния срока реализации с 2021 на 2023 год в связи с включением в 2021 году нового ИП K_000-43-1-04.50-0003, направленного на реализации функции единого центра управления сетями. В связи с технологической необходимостью ввод в эксплуатацию единого центра управления сетями необходимо выполнить до окончания реализации данного инвестиционного проекта.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение системы диспетчерской связи (IP-АТС) для организации диспетчерской связи ЕЦУС Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", Мурманская область (1 система) | K_000-43-1-04.40-0001 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | 0.49682 | 3.3221 | 5.5286 | 1.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49682 | 0 | 10.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ " Об утверждении стандарта технических требований к организации АСТУ и техническому оснащению ДП в новой редакции" № 169 от 22.03.2019, Приказ "О внедрении концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе" № 673 от 05.10.2018.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 0.49467 | 3.4467 | 5.7358 | 2.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49467 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | 0.40322 | 2.8094 | 4.6754 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40322 | 0 | 9.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1421 | 0.55343 | 3.8561 | 6.4172 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55343 | 0 | 12.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1421 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0.42453 | 2.9579 | 4.9225 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42453 | 0 | 9.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | 0.40221 | 2.8024 | 4.6637 | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40221 | 0 | 9.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0.55524 | 3.8687 | 6.4381 | 2.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55524 | 0 | 12.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | 0.3049 | 2.1244 | 3.5354 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3049 | 0 | 6.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1854 | 0.47104 | 3.282 | 5.4618 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47104 | 0 | 10.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1854 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | И | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 24.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9938 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | Н | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.0944 | 0.22025 | 2.7063 | 1.9331 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0.22025 | 0 | 0 | 0 | -0.22025 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений по результатам завершения проектирования, перенос фактически понесённых в 2018 году затрат на новый инвестиционный проект K_000-43-1-06.70-0004
1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | И | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3724 | 0.22025 | 1.8521 | 12.6053 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0 | 0.53089 | 0 | 15.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3724 | Новый инвестиционный проект на основании: Акта-предписания №349304 ЦП № 31/16-КЛЭ-2016 от 02.12.2016 г. Департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0.12009 | 0.80303 | 1.3364 | 0.48218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № 349304 ЦП № 31/16-_КЛЭ__2016 от 02.12.2016, Приказ "О выполнении мероприятий акта-предписания" № 688 от 30.12.2016.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0.2 | 0.5788 | 0.82752 | 0.65203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № 349351 ПО ЦЭС КП №32/16 от 23.12.2016, Приказ "О выполнении мероприятий акта-предписания" № 32 от 30.01.2017
1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0.39792 | 2.6608 | 4.4279 | 1.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования техническогосостояния ТТ (ВС-150) ГЭС-11 от 20.12.2018 г., Акт обследования техническогосостояния ТТ (Л-158) ГЭС-11 от 20.12.2018
1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» п. Мурмаши, ул. Советская, д.7 с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0002 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2176 | 0.16516 | 1.4008 | 1.6517 | 0 | 3.2176 | 0.16516 | 1.4008 | 1.6517 | 0 | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16516 | 0.16516 | 3.0525 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2176 | 3.2176 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» г. Мурманск, г. Кола, п. Шонгуй, п. Кильдинстрой, п. Пушной, п. Ура-Губа, п. Мурмаши, п. Тулома, п. Верхнетуломский, п. Междуречье, п. Мурмаши-3 (67 комплексов) | I_000-41-1-06.20-0666 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 0 | 3.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 3.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 3.3552 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» п. Ловозеро, п. Ревда, Кислая Губа, п. Умба, п. Зеленоборский (64 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0664 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 4.101 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» п. Зверосовхоз, п. Дровяное, ст. Пулозеро, п. Лопарское, Мурманский тепличный комбинат, с/х Пригородный, п. Молочный, п/ф «Снежная», п. Междуречье, п. Мурмаши, п. Туманный (60 комплекса) | I_000-41-1-06.20-0667 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7461 | 0 | 3 | 1.7461 | 0 | 4.7461 | 0 | 3 | 1.7461 | 0 | 0 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7461 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7461 | 4.7461 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» г. Оленегорск, Мончегорское СМП, г. Апатиты, п. Лувеньга, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, п. Ёна (24 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0665 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8985 | 0 | 1.0893 | 0.80919 | 0 | 1.8985 | 0 | 1.0893 | 0.80919 | 0 | 0 | 1.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8985 | 1.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8985 | 1.8985 | Без изменений
1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | Без изменений
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВОЛС на опорах ВЛ 110 кВ Л-123/125 для восстановления нормальной схемы (1,8 км) | K_008-41-1-04.30-0978 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол совещания по вопросам, связанным с переустройством волоконно-оптических кабелей от 17.09.2019 г.; доработанная в 2019 году рабочая документация: «Пересечения и переустройства. Волоконно-оптическая линия связи», шифр 41/20-01-2017/29-ПП-ВОЛС.
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи между ПС 35 кВ №301 и ПС 150/35/6 кВ №6 с переустройством ВОЛС (9,014 км) | K_008-41-1-04.30-0979 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6063 | 0.40999 | 5.6995 | 0 | 1.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6063 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол совещания по вопросам организации каналов связи между ПС 35 кВ №301 и ПС 150/35/6 кВ №6
1.2.4.2 | Модернизация центра управления сетями с целью реализации функции единого центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | K_000-43-1-04.50-0003 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2253 | 3.2671 | 22.6545 | 37.7008 | 13.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2253 | Новый инвестиционный проект на основании: приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" "О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе №673 от 05.10.2018г., приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении стандарта технических требований к организации АСТУ и технологическому присоединению ДП" от 22.03.2019 г. №169
1.2.4.2 | Техническое перевооружение фасада здания Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", расположенного по адресу пгт.Мурмаши, ул.Кирова д.2 в части приведения в соответствие требованиям стандарта (1 комплект) | K_000-43-1-06.10-0108 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказа ПАО «МРСК Северо-запада» №685 от 25.10.2019г «Об использовании единого фирменного стиля ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Северо-Запада» и переименовании филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»»
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 364.8927 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 37.9225 | 397.3491 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 70.3789 | 92.7955 | 364.8927 | 1.5259 | 6 | 7.5448 | 32.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.5224 | 190.1642 | 190.1642 | 161.2062 | 167.3557 | 6 | 32.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8927 | 397.3491 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 364.8927 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 37.9225 | 397.3491 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 70.3789 | 92.7955 | 364.8927 | 1.5259 | 6 | 7.5448 | 32.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.5224 | 190.1642 | 190.1642 | 161.2062 | 167.3557 | 6 | 32.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8927 | 397.3491 | нд
1.3.2 | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150/110/35/6 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150 кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» в г. Мурманск (ВЛ 150 - 27,6895 км) | F_000-41-2-01.11-0708 | П | 2017 | 2020 | 2020 | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 364.8927 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 37.9225 | 397.3491 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 70.3789 | 92.7955 | 364.8927 | 1.5259 | 6 | 7.5448 | 32.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.5224 | 190.1642 | 190.1642 | 161.2062 | 167.3557 | 6 | 32.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8927 | 397.3491 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с принятием к учёту незапланированных ранее затрат (проценты по кредитам)
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9278 | 0 | 33.1948 | 1.489 | 18.1852 | 7.9396 | 5.5811 | 45.5941 | 2.0039 | 18.7636 | 18.8084 | 6.0182 | 0 | 33.1948 | 0 | 10.7146 | 4.2182 | 26.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 1.2508 | 20.7533 | 17.4998 | 10.7146 | 5.6834 | 0 | 21.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1948 | 45.5941 | нд
1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 0,784 км) | I_000-42-2-01.32-0879 | П |  | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 11.4637 | 0.51709 | 4.4784 | 4.5395 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | 0 | 10.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0 | 10.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформирован новый инвестиционный проект K_000-42-2-01.32-0889
1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | С | 2019 | нд | 2021 | нд | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5942 | 22.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0 | 1.7146 | 0 | 21.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6239 | Новый инвестиционный проект на основании: акт №1 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей 02.01.2018 года от 15.01.2018 г.
1.4 | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 0,26 км, 0,4 кВ – 3 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | J_000-41-2-01.33-1067 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 2.0521 | 0 | 13.065 | 0.47611 | 8.7783 | 1.9443 | 1.8662 | 13.065 | 0.47611 | 8.7783 | 1.9443 | 1.8662 | 0 | 13.065 | 0 | 0 | 0.62053 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 12.5889 | 9.1143 | 0 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 13.065 | Перенос сроков реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.4 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 53 – ПС 5 с отпайкой на ПС 57 по трассе существующей ВЛ 35 кВ М-12/33 с выводом М-12/33 из схемы | F_000-41-2-01.12-0757 | П |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.4 | Строительство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115 в г. Апатиты (ПП - 2 шт.; ВЛ 110 кВ - 0,08 км) | I_000-42-2-01.12-0811 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 1.5106 | 0 | 5.2394 | 0.30035 | 2.8851 | 0.97053 | 1.0835 | 5.4786 | 0.58323 | 4.0762 | 0.24057 | 0.57859 | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83561 | 0.83561 | 4.4038 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 5.4786 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.4 | Строительство переключающего пункта 110 кВ в районе опоры № 102 ВЛ-110 кВ Л-141 в Кандалакшском районе (ПП - 1 шт; ВЛ 110 кВ - 0,3 км) | I_000-42-2-01.12-0812 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.65327 | 0 | 3.4267 | 0.19541 | 2.0433 | 0.48528 | 0.70265 | 3.4267 | 0.19541 | 2.0433 | 0.48528 | 0.70265 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0.0034602 | 0.01815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41516 | 0.41516 | 3.0115 | 2.9934 | 0 | 0.01815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 3.4267 | Перенос сроков реализации на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.074969 | 0.074969 | 106.1095 | 539.2254 | 4.8393 | 37.8973 | 489.1709 | 7.3178 | 641.7567 | 3.5914 | 33.9188 | 599.1557 | 5.0908 | 0.074969 | 433.1158 | 0 | 56.5268 | 0 | 176.3345 | 66.4221 | 66.4221 | 136.692 | 136.692 | 88.3425 | 88.3425 | 23.1949 | 23.671 | 61.9376 | 44.1851 | 1.1251 | 5.2887 | 0 | 46.6778 | 0 | 46.2998 | 48.6486 | 50.5482 | 6.7531 | 27.52 | 0 | 0 | 366.6938 | 469.2251 | нд
1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 2.6932 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 20.4925 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.5863 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 16.9927 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 14.6228 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.4922 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2605 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2038 | 2038 | нд | нд | 3.8427 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | З | 2014 | 2040 | 2040 | нд | нд | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | З | 2012 | 2034 | 2034 | нд | нд | 3.8482 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | З | 2016 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | З | 2017 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 13.2853 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 23.8891 | Без изменений
1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | З | 2018 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | Без изменений
1.6 | Приобретение снегоуборщика (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение квадроциклов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение снегохода одногусеничного (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,2 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3593 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 6х6 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2035 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение экскаватора гусеничного с гидромолотом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение тягача многоцелевого гусеничного с кунгом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение трактора колёсного с тяговым классом 3,0 с навесным бульдозерным оборудованием (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4041 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0010 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение прицепа автомобильного для перевозки катера (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобиля грузового с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92188 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0593 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение снегоходов одногусеничных (4 шт.) | G_000-43-5-07.10-0011 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение катера с лодочным мотором (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение тягачей многоцелевых гусеничных со снегоболотоходными гусеницами (1 шт.) | G_000-43-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4193 | 45.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4193 | 45.4193 | Без изменений
1.6 | Приобретение подъемника гусеничного в комплекте с прицепом для транспортировки (2 компл.) | G_000-42-5-07.10-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3051 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3051 | 8.3051 | Без изменений
1.6 | Приобретение подъемника гидравлического автомобильного с монтажной люлькой на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | Без изменений
1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х6 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобильных прицепов для перевозки снегоходов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0.24012 | Без изменений
1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 7.265 | Без изменений
1.6 | Приобретение электролаборатории на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | Без изменений
1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | Без изменений
1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0010 | Н |  | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с закрытием потребности в автомобильном кране на базе колёсного шасси при завершении инвестиционного проекта I_000-41-5-07.10-0029. Высвободившиеся денежные средства запланированы для приобретения кана на базе гусеничего шасси в рамках инвестиционного проекта K_000-42-1-07.10-0054
1.6 | Приобретение крана на базе лесохозяйственного гусеничного трактора (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0054 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | Без изменений
1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | Без изменений
1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 3.8518 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 4.7373 | Без изменений
1.6 | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 6.229 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (7 шт.) | G_000-42-5-07.10-0020 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 4.0072 | Без изменений
1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза с максимальной массой перевозимого груза 51 т. (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 3.3644 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с цельнометаллическим кузовом в виде фургона (7 шт.) | G_000-41-5-07.10-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 7.0297 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 1.1449 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобиля грузопассажирского с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85962 | 0.85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85962 | 0.85962 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | G_000-41-5-07.10-0024 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 | 5.1522 | Без изменений
1.6 | Приобретение прицепа легкового общего назначения (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | Без изменений
1.6 | Приобретение ПЭВМ, оргтехника (КVM переключатель, кабели, монитор, клавиатура, 4 сервера, коммутаторы, маршрутизаторы, ИБП, процессоры, память, привод, адптер, рельсы, кабельные каналы, блоки питания, жесткие диски) (14 шт.) | F_000-49-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (тепловизоры, генераторы кислорода, трехфазные портативные поверочные установки для автоматизированной поверки счетчиков электроэнергии) (6 шт.) | F_000-43-5-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 4.1742 | 0.21081 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 4.385 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (шкафы сушильные, линии анкерные мобильные горизонтальные, блокирующие устройства с втяжным тросом, тестеры высокочастотные для измерения параметров аппаратуры присоединения в условиях открытых распределительных устройств) (13 шт.) | G_000-43-5-07.30-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84237 | 0.84237 | 0.64624 | 0.64624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64624 | 0.64624 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования связи (мультиплексор, комплекс устройств телемеханики для сбора и передачи информации, силовые модули для источника бесперебойного питания, блоки батарейные для источника бесперебойного питания, проектор портативный, преобразователь интерфейсов на 8 портов, учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция в комплекте, комплект ЗИП для учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции) (12 шт.) | G_000-43-5-07.30-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 1.1298 | 1.1298 | 0.91785 | 0.91785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 2.0476 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (ПКЭ в комплекте с кабелями напряжения измерительными, кабелями интерфейсными нуль-модемными) (24 шт.) | G_000-43-5-07.30-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение прибора переносного для контроля коррозии металлов и электростанции переносной бензиновой (2 шт.) | G_000-43-5-07.30-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08399 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение электросетевого имущества СОНТ, Мурманская область, Кольский район, 9-й км автодороги Мурманск-Аэропорт (ВЛ-6 кВ – 2,992 км, КЛ-6 кВ - 0,291км, КТП-400 кВA - 3шт, КТП-160 кВA - 1шт) | G_000-41-5-01.33-0969 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение инструмента и приспособлений для бригад ТП (сварочный бензогенератор - 1шт., пресс ручной - 1шт., бензогенератор - 1шт., молоток отбойный - 2шт., лебёдка- 2шт., набор для монтажа СИП- 2шт.) | G_000-43-5-07.30-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93331 | 0.93331 | 0.3998 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 1.3331 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с АКПП (5 шт.) | I_000-43-5-07.10-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 4.8517 | Без изменений
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с жилым отсеком, раздевалкой, кухней (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 3.6196 | Без изменений
1.6 | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,3 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 5.9356 | Без изменений
1.6 | Приобретение снегоходов одногусеничных с оборудованием для дополнительной транспортировки и обслуживания (2 компл.) | I_000-42-1-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | Без изменений
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-43-5-07.20-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-43-5-07.20-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования для внедрения системы видеофиксации(сервер - 1 комплект, система хранения данных - 1 комплект, система видеофиксации - 1 комплект) | I_000-43-5-07.20-0006 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 8.5667 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | Без изменений
1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | Без изменений
1.6 | НИОКР. Разработка аппаратно-программного комплекса удаленного мониторинга состояния ограничителей перенапряжения нелинейных на ЛЭП под рабочим напряжением (1 компл.) | I_000-43-6-11.00-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 38.4025 | 0 | 33.762 | 0 | 4.6405 | 38.4025 | 0 | 33.762 | 0 | 4.6405 | 0 | 38.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 8.4025 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4025 | 38.4025 | Без изменений
1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов для обследования электрооборудования и ЛЭП филиала Колэнерго (2 шт.). | I_000-43-1-07.30-0015 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31237 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31237 | 0.31237 | Без изменений
1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (2 шт.) | I_000-43-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61628 | 0.61628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61628 | 0.61628 | Без изменений
1.6 | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (5 шт.) | I_000-43-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0.35551 | Без изменений
1.6 | Приобретение сетевого оборудования для замены неисправного коммутатора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 комплект) | I_000-43-1-07.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0.2477 | Без изменений
1.6 | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (8 шт.) | I_000-43-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66034 | 0.66034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66034 | 0.66034 | Без изменений
1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения ПО CЭС филиала «Колэнерго» оборудованием для бесперебойного электроснабжения центра управления сетями (1 шт.) | I_000-41-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | Без изменений
1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения резервным питанием диспетчерского пункта ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 шт.) | I_000-42-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8988 | 0.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8988 | 0.8988 | Без изменений
1.6 | Создание системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | I_000-43-1-03.12-0001 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Проектирование. Строительство однотрансформаторной ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая мощность 4 МВА) | I_000-41-2-03.21-0775 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | Отражение фактически понесённых затрат по договору подряда №41/20-01-2019/3 от 04.02.2019 с ООО "ЛЭП-проект". Инвестиционный проект исключён из инвестиционной прграммы и не планируется к дальнейшей реализацией в связи с фактическим завершением инвестиционного проекта J_000-41-5-01.21-0001
1.6 | Проектирование. Строительство захода ВЛ-35 кВ М-98 на ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП 0,1 км) | I_000-41-2-01.21-0002 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (левый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 3,2 км, 0,4 кВ – 2 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 0,88 МВА) | I_000-41-2-01.33-1048 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 0,26 км, 0,4 кВ – 3 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | I_000-41-2-01.33-1049 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | -0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, перенос фактически понесённых в 2018 году затрат на инвестиционный проект J_000-41-2-01.33-1067, созданный после завершения проектирования и предусматривающий выполнение строительно-монтажных работ для возможности дальнейшего ввода объекта в эксплуатацию.
1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства в с. Териберка (ВЛ 6 кВ - 2,92 км, КЛ 6 кВ - 0,852 км; ВЛ 0,4 кВ - 1,197 км, КЛ 0,4 кВ - 1,459 км; ВЛ 35 кВ - 0,025 км; ПС 35/6 кВ № 409 – 4 МВА; ТП 6/0,4 кВ № З – 1,26 МВА; ТП 6/0,4 кВ № 4 – 1,26 МВА; ТП 6/0,4 кВ № 7 – 0,8 МВА; КТПМ 6/0,4 кВ - 0,16 МВА; земельный участок под ПС № 409 - 1191 кв.м; земельный участок под ТП № 7 - 55 кв.м; земельный участок под ТП № 4 - 110 кв.м; земельный участок под ТП № 3 - 67 кв.м.) | J_000-41-5-01.21-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 27.9 | 0.242 | 28.142 | 0 | 0 | 27.9 | 0.242 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 28.142 | Без изменений
1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | J_000-42-1-04.30-0969 | Н |  | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.1727 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с завершением проектирования. Фактические затраты перенесены на новый ИП K_000-42-1-04.30-0984, включающий в себя строительно-монтажные работы.
1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. и стрелового автоподъемника на базе шасси с колёсной формулой 4х2 | F_000-49-1-07.10-0003 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Приобретение вездеходного транспортного средства с колесной формулой 6х6, трехдверного, утепленного, на 8 мест (2 шт) | J_000-43-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 8.6028 | 0 | 0 | 8.6028 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 8.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 8.6028 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки на шасси для обеспечения оборудованием для бесперебойного электроснабжения (2 шт.) | J_000-43-1-07.30-0016 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза для перевозки строительной техники и оборудования весом до 40т (1 шт) | J_000-41-1-07.10-0032 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 2.9167 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2020 году в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году
1.6 | Приобретение радиостанций цифрового стандарта DMR для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (76 штук) | J_000-43-1-07.30-0017 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 2.8221 | 0 | 0 | 2.8221 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | 2.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | 2.8221 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение робота-тренажера для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи на месте происшествия (4 шт.) | J_000-42-1-07.30-0018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.734 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0037 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт технического состояния оборудования б/н от 07.08.2019, Протокол производственного совещания за август 2019г. СМиТ №1 от 08.08.2019, Протокол производственного совещания за ноябрь 2016 СМиТ №1 от 09.11.2016., Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтруда России от 06.02.2018 N 59н.
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | Новый инвестиционный проект на основании: Положение ПАО Россети о единой технической политике в электросетевом комплексе, утв. Протоколом Совета Директоров № 252 от 22.02.2017 с. 125 П. 21.2.1., Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. N 438н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА".
1.6 | Приобретение измерителя параметров заземляющих устройств (1шт.) | K_000-41-4-07.30-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31924 | 0 | 0 | 0.31924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31924 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.6 | Приобретение устройства для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0017 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.6 | Приобретение прибора контроля устройств РПН трансформаторов (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0018 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.43745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43745 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.6 | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0019 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0020 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26796 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.6 | Приобретение стенда для высоковольтных испытаний (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0021 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.6 | Приобретение устройства для проверки выключателей (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0022 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23985 | 0 | 0 | 0.23985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23985 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0030 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт дефектовки от 04.07.2018, ГОСТ 8.305-78
1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт) | K_000-42-1-07.30-0017 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт дефектовки от 04.07.2018, ГОСТ 8.305-78
1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № АП-СЗ-030/19-КПП по результатам комплексной проверки 29.03.2019 стр.19 П.343.
1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № АП-СЗ-030/19-КПП по результатам комплексной проверки 29.03.2019 стр.19 П.344.
1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № АП-СЗ-030/19-КПП по результатам комплексной проверки 29.03.2019 стр.19 П.345.
1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № АП-СЗ-030/19-КПП по результатам комплексной проверки 29.03.2019 стр.19 П.345.
1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест диспетчерских пунктов ЕЦУС для управления электроэнергетическим режимом (7 комплектов) | K_000-43-1-07.20-0010 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ "О реализции проекта "Создание единого информационн-вычислительного комплекся верхнего уровня ПАО "МРСК С-З" № 417 от 07.07.2016.
1.6 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 3 ПС 35/6 кВ № 402 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузки ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ - 1000 кВА; ЛЭП-6кВ - 2,5км) | I_002-41-2-01.33-1047 | П |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 3 для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно установка трансформаторов тока - 3 шт) | I_002-41-1-03.21-0864 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-8 6/0,4кВ (19-ый км Верхнетуломского шоссе) с укомплектованием резервной ячейки рубильником и выключателем (договор ТП № 43-0003741/14 от 14.04.2014 с ООО "СПМС") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.32-1030 | Н |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Реконструкция ПС 35кВ №301 с заменой Т-3 10 МВА на 16 МВА ( №50-02/506 от 12.09.2013г. ФГУП "Росморпорт") | F_000-41-1-03.21-0005 | П |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой трансформаторов 2х16 на 4х10 МВА (договор ТП №43-0002141/15 от 09.12.2015г с АО "МОЭСК") | F_000-41-2-03.21-0127 | П | 2009 | нд | нд | нд | нд | 3.2848 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней и ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-12 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.п. Ура-Губа» (договор ТП №43-0035041/14 от 08.10.2015 с ООО РМ-Аквакультура) (ориентировочно ЛЭП - 6 кВ - 0,025 км; разъединители - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1026 | С | 2018 | 2019 | нд | 0.074969 | 0.074969 | 0 | 0.44173 | 0.03 | 0.033281 | 0.31847 | 0.05998 | 0.20455 | 0.03 | 0.15679 | 0.017755 | 0 | 0.074969 | 0.44173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0.20455 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44173 | 0.20455 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c расторжением договора ТП Отражен в форматах инвестиционной программы в объеме понесённых сетевой организацией фактических расходов, прошедших до расторжения договора.
1.6 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (3 системы) | J_000-41-1-04.60-0864 | С |  | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 11.0328 | 0.46114 | 3.2557 | 5.3699 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР для исполнения решения, принятого на заседании центральной закупочной комиссии ПАО Россети (выписка из протокола от 18.09.2019 г. №44, вопрос 5), для реализации запланированных мероприятий сформирован новый инвестиционный проект K_000-41-1-04.60-0934
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. - 1 шт) | J_009-42-1-01.21-0524 | П |  | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.1251 | 0.057773 | 0.84633 | 0 | 0.22098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформирован новый инвестиционный проект K_009-42-1-01.21-0525
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | 189.3948 | 192.8728 | 80.7769 | 5287.5863 | 325.1471 | 2379.657 | 2076.4724 | 506.3098 | 9966.0175 | 735.0702 | 5937.9859 | 2798.198 | 494.7635 | 0 | 5206.8094 | 0 | 2988.1918 | 0 | 7688.7503 | 301.1111 | 301.1111 | 333.8391 | 333.8391 | 533.9012 | 533.9012 | 519.0186 | 519.0186 | 530.7476 | 508.6203 | 478.5839 | 855.7382 | 475.8379 | 733.9066 | 482.7151 | 1067.0031 | 502.0237 | 879.1444 | 522.1046 | 871.147 | 526.9266 | 1025.0891 | 4905.6983 | 7327.4075 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.1243 | 80.6505 | 16.8412 | 2355.6863 | 222.5839 | 1351.483 | 551.4163 | 230.2032 | 2251.2214 | 203.666 | 1060.2175 | 798.2765 | 189.0615 | 0 | 2338.8451 | 0 | 1176.2909 | 0 | 1035.804 | 224.1988 | 224.1988 | 213.817 | 213.817 | 231.2385 | 231.2385 | 212.4752 | 212.4752 | 280.8247 | 316.8466 | 181.0379 | 399.0966 | 176.8734 | 133.2122 | 185.1116 | 130.5581 | 202.5328 | 127.9757 | 216.5963 | 123.7593 | 214.1389 | 121.202 | 2114.6463 | 2010.1814 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.986 | 80.5122 | 16.8412 | 2355.2698 | 222.5475 | 1351.1062 | 551.4163 | 230.1999 | 2250.8049 | 203.6295 | 1059.8407 | 798.2765 | 189.0582 | 0 | 2338.4286 | 0 | 1176.2909 | 0 | 1035.804 | 224.1988 | 224.1988 | 213.4005 | 213.4005 | 231.2385 | 231.2385 | 212.4752 | 212.4752 | 280.8247 | 316.8466 | 181.0379 | 399.0966 | 176.8734 | 133.2122 | 185.1116 | 130.5581 | 202.5328 | 127.9757 | 216.5963 | 123.7593 | 214.1389 | 121.202 | 2114.2298 | 2009.7649 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1138.3985 | 113.8399 | 626.1192 | 284.5996 | 113.8399 | 1189.2791 | 118.9279 | 475.7116 | 511.39 | 83.2495 | 0 | 1138.3985 | 0 | 588.6261 | 0 | 647.6651 | 119.1816 | 119.1816 | 92.4803 | 92.4803 | 125.2872 | 125.2872 | 107.9293 | 107.9293 | 104.894 | 96.7357 | 102.4552 | 111.6648 | 93.9105 | 111.5814 | 88.5385 | 109.3608 | 101.2406 | 107.2166 | 101.2406 | 105.0141 | 101.2406 | 102.8274 | 1019.217 | 1070.0976 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4399 | 874.6616 | 87.4662 | 481.0639 | 218.6654 | 87.4662 | 549.9555 | 54.9955 | 219.9822 | 219.9822 | 54.9955 | 0 | 867.2217 | 0 | 587.6648 | 0 | 214.324 | 14.8488 | 14.8488 | 11.6906 | 11.6906 | 18.1744 | 17.9369 | 95.9338 | 95.9338 | 138.9094 | 187.7815 | 78.5827 | 113.6169 | 82.9629 | 21.6309 | 96.573 | 21.1973 | 101.2922 | 20.7591 | 115.3557 | 18.7452 | 112.8983 | 18.3747 | 852.3729 | 527.6668 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.986 | 80.5122 | 9.4013 | 342.2097 | 21.2415 | 243.9232 | 48.1512 | 28.8939 | 511.5703 | 29.706 | 364.1469 | 66.9043 | 50.8131 | 0 | 332.8084 | 0 | 0 | 0 | 173.8149 | 90.1684 | 90.1684 | 109.2297 | 109.2297 | 87.7769 | 88.0144 | 8.6121 | 8.6121 | 37.0213 | 32.3295 | 0 | 173.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.64 | 412.0005 | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС 330/110/10кВ Великорецкая (ПС-102) - ПС 110/10кВ Моглино (ПС-103) (6,532км, договор ТП-1 шт.) | F_000-73-2-01.12-0002 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 25.251 | 25.251 | 7.3838 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 0 | 82.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8693 | 41.8693 | 40.5593 | 40.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5593 | 40.5593 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0002 от 30.12.2016.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) и ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) (НТП Оборонэнерго по ТУ № 76-04478/14-001 от 18.09.2014 ) (11,828 км, ВОЛС-11,28км; 7,711м2; договор ТП-1 шт.) | F_004-73-2-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 18.2799 | 18.2799 | 0 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 0 | 84.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.8573 | 79.7927 | 79.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.65 | 84.65 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0001 от 27.09.2017.
2.1.1.3 | Cтроительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-019 г. Псков, ул. Пожиговская, д.20, протяженностью 5,818 км (Газпром трансгаз Санкт-Петербург Дог. № 76-05085/14 от 16.12.14-1шт.) | F_004-73-2-02.31-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.5659 | 2.5659 | 0 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 0 | 9.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.377 | 8.7365 | 8.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7365 | 8.7365 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0005 от 30.12.2016.
2.1.1.3 | НТП. Строительство РП 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) Псковский р-н, д. Борисовичи (18,915 км) (Технологическое присоединение комплексной жилищной застройки, ООО "СпецПроектЖилСтрой" по договору №50-02/454 от 28.03.2013 г.-1шт.) | F_004-74-2-03.31-0010 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 15.8099 | 15.8099 | 2.0175 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 0 | 85.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1145 | 41.1145 | 44.681 | 44.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.681 | 44.681 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №б/н от 31.12.2015.
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 3 (НТП по договору №76-05524/14 от 07.11.2014) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА; 0,56 км; договор ТП-1шт.) | F_003-74-2-03.31-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.8536 | 1.8536 | 0 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 0 | 7.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36029 | 0.36029 | 6.6491 | 6.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 6.6491 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №74-0001 от 15.06.2016.
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (1,26 МВА). Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-23, ТП-26 (0,94 км). Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП (0,78 км; 1,26 МВА) (ДСК Дог. № 76-03635/15 от 08.09.15; ДСК Дог. № 76-01082/17 от 14.04.17; ДСК Дог. № 76-01146/17 от 02.05.17; ДСК Дог. № 76-03634/15 от 07.09.15; ДСК Дог. № 76-00765/16 от 28.03.16 - 5 шт. ) | I_002-74-2-03.31-0016 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.782 | 1.782 | 0 | 7.8268 | 0.27735 | 3.3653 | 3.698 | 0.48616 | 7.8268 | 0.27735 | 3.3653 | 3.698 | 0.48616 | 0 | 7.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.031152 | 0.031152 | 7.6556 | 7.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8268 | 7.8268 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0016 от 29.12.2018.
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ. (2x1,250МВА) Строительство КЛ-10 кВ в рассечку ТП-59 - ТП-533 (0,202 км), расположенной по адресу: г.Псков, ул. Алексея Алехина, д. 14; г.Псков ул. Техническая, д.17 (Капитал Инвестстрой Дог. № 76-03414/16 от 24.10.16 -1шт. ) | I_002-74-2-03.31-0023 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.6013 | 1.6013 | 0 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 0 | 6.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040902 | 0.0040902 | 6.9413 | 6.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | 6.9454 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 74-0023 от 18.12.2017.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, расположенной по адресу: Псковский р-н, , СП "Писковичская волость", д. Хотицы (НТП по договору №76-02570/14 от 30.06.2014 -1шт.) (1,276 км) | F_003-73-2-02.31-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 0 | 6.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3989 | 6.3989 | 0.13121 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13121 | 0.13121 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0001 от 14.03.2016.
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кВ (0,5 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-264 (0,116 км), г.Псков, ул. Плехановский посад, у д. 6, (Прокуратура Псковской области Дог №76-01809/15 от 13.05.2015 - 1 шт.) | G_002-74-2-03.32-0338 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.86912 | 0.86912 | 0 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 0 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04837 | 0.04837 | 3.4712 | 3.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4712 | 3.4712 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 74-0338 от 15.04.2016.
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (0,546 км) л. 205-04 до проектируемой ТП, Печорский район, "База отдыха"Калацкое" (Калацкое База отдыха Дог. № 76-00770/17 от 27.03.17 - 1 шт. ) | I_002-73-2-01.32-0410 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0 | 0.95478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0.95478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0.95478 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0410 от 29.11.2017.
2.1.1.3 | Cтроительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.282-08 (0,205 км) до границ участка Заявителя, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.151 ( ООО "Газпром газомоторное топливо" № 76-01024/18 от 11.04.2018) | J_009-73-2-01.32-0452 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.063447 | 0.063447 | 0 | 0.33072 | 0.0373 | 0.24936 | 0.01216 | 0.031906 | 0.338 | 0.0373 | 0.2843 | 0.011061 | 0.0053431 | 0 | 0.33072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.0373 | 0.29342 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33072 | 0.338 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 73-0452 от 26.07.2019. Окончательная стоимость объекта (уменьшение финансирования) определена по факту завершения ИП.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,014 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,705 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя ТП 10/0,4 кВ, Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков, в квартале улиц М.Горького, Ольгинская Набережная, Интернациональный переулок (Дог. №76-00990/16 от 24.05.2016) | J_002-73-2-02.32-0001 | С | 2019 | 2019 | 2021 | нд | 2.8166 | 0 | 14.7511 | 0.70743 | 11.715 | 0 | 2.3287 | 16.8924 | 1.2558 | 13.6216 | 0 | 2.015 | 0 | 14.7511 | 0 | 0 | 0 | 15.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | 1.2558 | 0 | 15.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | 16.8924 | Увеличение финансирования по ИП по факту выхода проектно-сметной документации №706 от 21.10.2019
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,83 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка Заявителя, г. Псков, микрорайоны №14 и №15 (ООО "ПИК-фонд имущества" №76-00198/18 от 16.02.2018) | J_009-73-2-02.32-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.93614 | 0.93614 | 0 | 5.7251 | 0.318 | 4.9394 | 0.080679 | 0.38703 | 4.7673 | 0.318 | 4.3057 | 0 | 0.14362 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 5.4071 | 4.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7251 | 4.7673 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 73-0003 от 26.11.2019. Уменьшение объема финансирования объекта определено по факту завершения ИП.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,304 км), ВЛ-10 кВ (0,448 км) от ВЛ-10 кВ Л.116-03, Л.116-12 до ТП-10/0,4 кВ Заявителя, г.Дно, ул. Дзержинского, д. 17 (МОУ "Средняя образовательная школа №50" Дог. № 76-03353/17 от 19.03.2018) | J_009-71-2-02.32-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.37726 | 0.37726 | 0 | 2.0797 | 0.12413 | 1.6972 | 0.089105 | 0.16924 | 1.9404 | 0.12121 | 1.5136 | 0.057675 | 0.24794 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.9404 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 71-0001 от 24.05.2019. Уменьшение финансирования ИП определено по факту завершения ИП.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ (0,496 км) от разных секций шин РУ-10 кВ ПС-283 до границы участка Заявителя, Псковский район, Завеличенская волость (ООО "СтройЭстэйт" № 76-00582/18 от 22.03.2018) | J_009-73-2-02.32-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.32698 | 0 | 4.3755 | 0.2384 | 3.4749 | 0 | 0.66218 | 1.6284 | 0.2384 | 1.3541 | 0.022113 | 0.013794 | 0 | 4.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 0.2384 | 4.1371 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3755 | 1.6284 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 73-0005 от 26.11.2019. Уменьшение объема финансирования объекта определена по факту ввода ИП.
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 - ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ (0,550 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до проектируемых КР-0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр., д. 48 (УФСБ Российской Федерации по Псковской области Дог. № 76-00060/18 от 22.05.2018 ) | J_009-73-2-02.32-0006 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 1.5781 | 1.5781 | 0 | 8.8934 | 0.3628 | 4.6413 | 3.2464 | 0.64289 | 8.8934 | 0.3628 | 4.6413 | 3.2464 | 0.64289 | 0 | 8.8934 | 0 | 0 | 0 | 8.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 0.3628 | 8.5306 | 0 | 0 | 8.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8934 | 8.8934 | Общий объем КВ не изменился, изменился период реализации ИП со смещением срока реализации с 2019 на 2020 год, приостановка торгово-закупочных процедур из-за отсутствия оплаты Заявителем по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0405 | П | 2017 | 2019 | нд | 0.18117 | 0.18117 | 0 | 0.99158 | 0.026 | 0.9113 | 0 | 0.054275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03096 | 0 | 0 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99158 | 0 | ИП исключен из ИПР. Выполнение обязательств по договору №76-02137/16 от 24.06.2016 выключены в новый ИП.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0406 | П | 2017 | 2019 | нд | 0.16169 | 0.16169 | 0 | 0.88765 | 0.026 | 0.81277 | 0 | 0.048885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | 0 | ИП исключен из ИПР. Выполнение обязательств по договору №76-02136/16 от 24.06.2016 включены в новый ИП.
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ (2x0.63МВА), строительство КЛ-6кВ (0,02км) в рассечку ТП-249 - ТП -205, строительство КЛ-0,4кВ (0,54км), г. Псков, Комсомольский пер.д.7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.2016; Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.2016; Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02145/16 от 04.07.2016) | K_009-73-2-03.32-0025 | П | 2017 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0675 | 0.2895 | 2.3144 | 3.9438 | 0.51983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0675 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договорам ТП № 76-02136/16 от 23.06.2016, №76-02137/16 от 24.06.2016, №76-02145/16 от 04.07.2016
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ (2х1 МВА) у границы участка Заявителя, строительство КЛ-6 кВ (2х0,37 км) от ЗТП-202 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, г.Великие Луки, ул.Заслонова, д.66 (Управление образования г. Великие Луки Дог. № 76-02142/19 от 31.07.19; ) | K_009-75-2-03.32-0014 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0.35064 | 4.5903 | 1.6478 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору ТП №76-02142/19 от 31.07.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,6 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (2,9 км) от ВЛ-10 кВ Л.384-01 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Зуево (ВСГЦ Дог. № 76-02462/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0353 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | 0.36294 | 5.2545 | 0.24002 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору ТП №76-02462/19 от 26.08.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (4 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05, ВЛЗ-10 кВ (9 км) от ВЛ-10 кВ Л.148-06 в сторону проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Красногородский район, северо-западнее д.Посинье (ВСГЦ Дог. № 76-02952/19 от 29.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0356 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | 1.4272 | 19.867 | 0.9075 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору ТП №76-02952/19 от 29.10.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (9,25 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05 до границы участка Заявителя, строительство ВЛЗ-10 кВ (6,6 км) от ВЛ-10 кВ Л.22-03 до границы участка Заявителя, Красногородский район, северо-западнее д.Оборино, 60:06:0090108:32 (Кучелеево-1); установлено относительно ориентира земельный массив уч.Дятлово, ур.Казино, ур.Глухово, расположенного в границах участка 60:06:0090108:29 (Кучелеево-2) (ВСГЦ Дог. № 76-02498/19 от 13.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0351 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0544 | 1.6358 | 22.7714 | 1.0402 | 4.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0544 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02498/19 от 13.08.2019
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ, г.Псков, Кресты ДОС (Газпромнефть-Аэро Дог. № 76-04255/18 от 30.11.18; ) | K_009-73-2-02.32-0008 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 1.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5938 | 0.24339 | 8.7789 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0363 | 0 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5938 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-04255/18 от 30.11.2018
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (3,8 км) от ТП-633, ТП-654 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ Заявителя, г.Псков (Европейские строительные технологии Дог. № 76-00467/19 от 13.03.19; ) | K_009-73-2-02.32-0009 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0561 | 0.85108 | 15.1962 | 0 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 18.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0561 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00467/19 от 13.03.2019
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2х1,081 км) РП-35 - РП-ДСК, г.Псков, ул.Кузнецкая, д.25 (Стадион Машиностроитель Дог. № 76-00348/19 от 20.02.19; ) | K_009-73-2-03.31-0564 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 2.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0.24583 | 7.3648 | 5.1894 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00348/19 от 20.02.2019
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (1,144 км) от ТП-674 до проектируемых КР на фасаде здания Заявителя, Псковский район, д.Борисовичи (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. № 76-00441/19 от 06.03.2019) | K_009-73-2-02.41-0036 | З | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.27799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | 0.031922 | 1.4124 | 0 | 0.11082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00441/19 от 06.03.2019
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,1 МВА) у границы участка Заявителя, строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км) от ВЛ-10 кВ Л.505-03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковский район, вблизи д.Черняковицы, СНТ "Дубки" (Дубки Дог. № 76-01752/19 от 27.06.19; ) | K_009-73-2-03.31-0573 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68441 | 0.032635 | 0.43591 | 0.14491 | 0.070957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0 | 0.65461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68441 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-01752/19 от 27.06.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,17 км, Л.236-07), ТП-10/0,4 (0,63 МВА), Великолукский р-н, Крутовраг д, строение 1 (Макосеева М.А. Дог. № 76-00092/19 от 04.02.19; ) | K_009-75-2-01.32-0236 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0.060069 | 0.8012 | 0.27434 | 0.12931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00092/19 от 04.02.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 352-01 (0,200 км), ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ л.139-01 (2,100 км) до границ участка Заявителя, Куньинский район, д. Быково (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19; ) | K_009-75-2-01.32-0242 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0.20071 | 2.917 | 0.13324 | 0.59015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-01912/19 от 05.07.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (6,7 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (3,3 км) от ВЛ-10 кВ Л.313-02 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Мартиново (ВСГЦ Дог. № 76-02469/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0352 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | 1.037 | 15.0128 | 0.68577 | 3.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02469/19 от 26.08.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х1,6 км), КЛ-10 кВ (1,12 км) от РУ-10 кВ ПС-114 до границы участка Заявителя, Псковская область, Невельский район, г.Невель, ул.Загородная, д.3 (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19; ) | K_009-75-2-01.32-0249 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | 0.85269 | 10.8888 | 4.1371 | 2.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02173/19 от 29.07.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,04 км) от ВЛ-10 кВ Л.309-05 до границы участка Заявителя, Псковская область, Пустошкинский район, г.Пустошка, ул.Железнодорожная, д.1а (Технострой Дог. № ЛКП80-03613/19 от 23.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0354 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10892 | 0.0059282 | 0.082524 | 0.0037696 | 0.016696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10892 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №ЛКП80-03613/19 от 23.10.2019
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА) у границы участка Заявителя, строительство КЛ-10 кВ (0,8 км) от ВЛ-10 кВ Л.283-01, КЛ-10 кВ (0,05 км) от ВЛ-10 кВ Л.283-08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Псковский район, д.Неелово-2 (Администрация Псковского района Дог. № ЛКП80-03873/19 от 14.11.19) | K_009-73-2-03.31-0595 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0.1766 | 2.7784 | 0.41783 | 0.46829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №ЛКП80-03873/19 от 14.11.19
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,24 км) от ТП-727 до проектируемых КР, Псковская область, г.Псков, ул.Крестки, д. 3, д.3а (ДСК Дог. № ЛКП80-04433/19 от 28.11.2019; ДСК Дог. № ЛКП80-04434/19 от 28.11.2019) | K_009-73-2-02.41-0044 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | 0.043888 | 0.76188 | 0 | 0.13734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договорам №ЛКП80-04433/19 от 28.11.2019 и № ЛКП80-04434/19 от 28.11.2019)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (1,328 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-05 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Опочецкий район, земельный массив ур.Марково Болото (ВСГЦ Дог. № 76-03310/19 от 17.12.2019) | K_009-72-2-01.32-0355 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0.12328 | 1.7161 | 0.078388 | 0.34718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-03310/19 от 17.12.2019
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ), Псковская область км 280+800 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Севзапуправтодор ФКУ Дог. № 2977/13 от 24.07.13 -1шт. ) | G_002-74-1-03.32-0029 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.010829 | 0.010829 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №74-0029 от 22.06.2016
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0.4кВ ТП-255 с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, г.Псков, ул. Воровского, д. 6 (Центральный рынок Дог. № 5187/13 от 29.10.13 -1шт) | G_002-74-1-03.31-0090 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.12746 | 0.12746 | 0 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0.3671 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №74-0090 от 30.09.2016
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.0694 | 111.0694 | 23.7204 | 1979.171 | 72.6225 | 965.326 | 685.8491 | 255.3734 | 6316.3796 | 493.5871 | 4729.6997 | 827.4914 | 265.6015 | 0 | 1955.4506 | 0 | 1095.4713 | 0 | 5486.268 | 72.6349 | 72.6349 | 105.3705 | 105.3705 | 241.4409 | 241.4409 | 233.1303 | 233.1303 | 207.4027 | 153.8146 | 105.6447 | 257.6204 | 169.0041 | 508.3709 | 202.8035 | 661.8995 | 195.1776 | 528.7162 | 209.6599 | 619.0714 | 213.1815 | 653.8676 | 1882.8157 | 3963.3024 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8972 | 66.8972 | 10.9097 | 450.1176 | 15.1794 | 93.4405 | 292.3857 | 49.112 | 723.5865 | 26.5708 | 227.1425 | 391.6415 | 78.2317 | 0 | 439.2079 | 0 | 3.7138 | 0 | 283.2048 | 39.4999 | 39.4999 | 36.6584 | 36.6584 | 130.5863 | 130.5863 | 171.0524 | 171.0524 | 57.6971 | 51.6749 | 3.7138 | 3.4914 | 0 | 1.6253 | 0 | 39.4146 | 0 | 15.1316 | 0 | 100.9827 | 0 | 63.0547 | 399.708 | 613.6723 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 324.1794 | 11.172 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 382.1403 | 13.2188 | 95.729 | 230.392 | 42.8005 | 0 | 314.2691 | 0 | 0 | 0 | 61.9842 | 39.4999 | 39.4999 | 35.6554 | 35.6554 | 90.6604 | 90.6604 | 130.6421 | 130.6421 | 17.8114 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 274.7693 | 273.2255 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Завеличье (ПС-283) (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110 В-110 кВ - 8 шт.) | F_000-73-1-03.13-0012 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 324.1794 | 11.172 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 320.156 | 10.7391 | 70.7022 | 201.5848 | 37.1299 | 0 | 314.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4999 | 39.4999 | 35.6554 | 35.6554 | 90.6604 | 90.6604 | 130.6421 | 130.6421 | 17.8114 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7693 | 270.7459 | ИП завершен. Уменьшение объемов финансирования, переходящих на 2018-2019 гг с учетом фактического закрытия 2017 года. Изменение сроков окончания строительства, года окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов льготного технологического присоединения (в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с измененнием объемов и графика финансирования по годам. Изменение оценки полной стоимости по причине утверждения проектно-сметной документации (утверждена приказом №292 от 30.05.2017) с пересчетом по методике 30% снижения инвестиционных затрат с учетом измененных индексов-дефляторов. Импортные выключатели Siemens были заменены на отечественны аналоги производства Великолукского ЗЭТО.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №192 "Гдов" (замена Т-2 мощность 10 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА) | K_000-73-1-03.13-0166 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9842 | 2.4797 | 25.0268 | 28.8072 | 5.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 2.4797 | Новый ИП. Включен на основании Программы мероприятий по оптимизации сети от 22.07.2019, Отчета О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫЕЗДНОЙ РАСШИРЕННОЙ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ (распоряжение №831р от 05.08.2019)
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99942 | 125.9382 | 4.0073 | 22.7553 | 84.5561 | 14.6195 | 341.4462 | 13.352 | 131.4135 | 161.2495 | 35.4312 | 0 | 124.9387 | 0 | 3.7138 | 0 | 221.2206 | 0 | 0 | 1.003 | 1.003 | 39.9259 | 39.9259 | 40.4104 | 40.4104 | 39.8856 | 37.8869 | 3.7138 | 3.4914 | 0 | 1.6253 | 0 | 39.4146 | 0 | 15.1316 | 0 | 100.9827 | 0 | 60.575 | 124.9387 | 340.4468 | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0017 | З | 2012 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.24302 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 0 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6065 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6065 | 5.6065 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0017 от 10.09.2017
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ СОМ (ПС-363) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0018 | З | 2012 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.18819 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 0 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2593 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2593 | 5.2593 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0018 от 10.09.2017
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0009 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.21526 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 0 | 5.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8716 | 5.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8716 | 5.8716 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0009 от 28.03.2018
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0057 | З | 2012 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.18076 | 6.2273 | 0.38076 | 1.5683 | 4.0147 | 0.26351 | 6.2273 | 0.38076 | 1.5683 | 4.0147 | 0.26351 | 0 | 6.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24687 | 0.24687 | 5.7996 | 5.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0465 | 6.0465 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 75-0057 от 31.12.2018.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (Установка ДГР) (2 шт) | F_000-71-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.1722 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 0 | 9.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14916 | 0.14916 | 9.3694 | 9.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5186 | 9.5186 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 71-0101 от 29.11.2017.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-75-1-03.13-0024 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0102 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0103 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0104 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены аккумуляторной батареи и зарядно-подзарядного агрегата (2 шт.) | I_000-75-1-03.13-0046 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.3422 | 0.21951 | 1.0211 | 9.4229 | 0.6787 | 11.3422 | 0.21951 | 1.0211 | 9.4229 | 0.6787 | 0 | 11.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22519 | 0.22519 | 0.50226 | 0.50226 | 10.6147 | 10.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3422 | 11.3422 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.06.2018 №75-0024.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0128 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.4001 | 0.19 | 1.0726 | 6.6201 | 0.51741 | 8.4001 | 0.19 | 1.0726 | 6.6201 | 0.51741 | 0 | 8.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.025703 | 0.025703 | 8.1844 | 8.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001 | 8.4001 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта от 31.07.2018 №71-0102.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0129 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.4606 | 0.19 | 0.53276 | 6.3883 | 0.34954 | 7.4606 | 0.19 | 0.53276 | 6.3883 | 0.34954 | 0 | 7.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.025703 | 0.025703 | 7.2449 | 7.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4606 | 7.4606 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.07.2018 № 71-0103.
2.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0130 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.319 | 0.19 | 0.92167 | 6.7252 | 0.48213 | 8.319 | 0.19 | 0.92167 | 6.7252 | 0.48213 | 0 | 8.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.025703 | 0.025703 | 8.1033 | 8.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.319 | 8.319 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта от 28.06.2018 № 71-0104.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0101 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1049 | 0.2 | 0.89444 | 2.7381 | 0.27237 | 3.832 | 0.2 | 0.86162 | 2.6951 | 0.07519 | 0 | 4.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21103 | 0.21103 | 0 | 0 | 3.8939 | 3.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1049 | 3.832 | ИП завершен, затраты по факту ввода в эксплуатацию. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.09.2019 № 72-0101
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0102 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.8402 | 0.2 | 4.3308 | 1.846 | 0.46341 | 6.1144 | 0.2 | 1.4371 | 4.3264 | 0.15089 | 0 | 6.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21103 | 0.21103 | 0 | 0 | 6.6292 | 5.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8402 | 6.1144 | ИП завершен, затраты по факту ввода в эксплуатацию. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.09.2019 № 72-0102
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/10/6 Псков (ПС- 53) (Установка ДГР) (2 шт) | G_000-73-1-03.13-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 0 | 8.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6659 | 8.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6659 | 8.6659 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0104 от 06.10.2017.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6кВ Псков (ПС-53) (модернизация системы АЧР - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., установка ПА АЛАР - 2 шт.) | I_000-73-1-03.13-0106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.883 | 0.40789 | 1.1874 | 7.5593 | 2.7283 | 11.2181 | 0.40789 | 0.92232 | 7.4548 | 2.4331 | 0 | 11.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0.4108 | 0 | 0 | 11.4721 | 10.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.883 | 11.2181 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0106 от 29.03.2019
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0105 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0109 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (замена Т-1 и установка переходного трансформатора 10/6 кВ по программе ротации с ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0106 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) 6,3 МВА на 6,3 МВА - 1шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт., ) | I_000-72-1-03.13-0104 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ашево (ПС-254) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10 Крупп (ПС-361) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0107 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Ашево (ПС-254) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1 шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0110 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Недомерки (ПС-286) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1 шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0028 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (замена Т-2 по программе ротации с ПС 110/10 Недомерки (ПС-286) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 1 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0029 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Локня (ПС-119) в части оборудования цифровым регистратором аварийных процессов (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 0 | 3.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058681 | 0.058681 | 3.4941 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527 | 3.5527 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0005 от 14.09.2018.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 /10/6кВ Псков (ПС 53) (модернизация ПА АОПО - 1 шт.) | I_000-73-1-04.60-0058 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.0148 | 0.20408 | 0.9808 | 3.6779 | 1.152 | 5.4572 | 0.20408 | 0.85585 | 3.3441 | 1.0532 | 0 | 6.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20408 | 0.20408 | 5.8107 | 5.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0148 | 5.4572 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0058 от 31.12.2019.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 0 | 16.0528 | 0 | 3.7138 | 0 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25932 | 0.25932 | 12.0797 | 12.302 | 3.7138 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0528 | 16.0528 | Общий объем КВ не изменился, проведено перераспределение по годам 2019-2020 в связи с фактичесим выполнением финансирования в 2019 году
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС № 116 "Дно" (Установка ДГР) | F_000-71-1-03.13-0004 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0168 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6584 | 0.70642 | 7.1298 | 8.2068 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 16.952 | 0 | 17.6584 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-73) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0169 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 0.35321 | 3.5649 | 4.1034 | 0.80774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0 | 8.476 | 0 | 8.8292 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0170 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4354 | 0.7375 | 7.4435 | 8.5679 | 1.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 17.6979 | 0 | 18.4354 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0171 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2177 | 0.36875 | 3.7217 | 4.2839 | 0.84328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0 | 8.849 | 0 | 9.2177 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная (ПС-100) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0176 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 1.0242 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0177 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0178 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0180 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0 | 1.8835 | 0 | 1.962 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0181 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036006 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0184 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036006 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0188 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0 | 1.8835 | 0 | 1.962 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0189 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 1.0242 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кирово (ПС-385) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0190 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 1.0242 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0.071812 | 0.73396 | 0.83924 | 0.16586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071812 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0095 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подберезье (ПС-202) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0097 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93966 | 0.03759 | 0.3794 | 0.43671 | 0.085964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03759 | 0 | 0.90207 | 0 | 0 | 0 | 0.93966 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Волышево (ПС-302) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0103 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плаксино (ПС-168) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0146 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0.94176 | 0 | 0.981 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0147 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0149 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0150 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0151 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0153 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0.94176 | 0 | 0.981 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Талецы (ПС-3) (перевод в РП-10 кВ) (1 шт.) | K_000-73-1-03.21-0002 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | 4.4999 | 63.0831 | 18.4229 | 10.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4999 | 0 | 92.144 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | Новый ИП. Включен на основании Программы мероприятий по оптимизации сети филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 22.07.2019
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.1722 | 44.1722 | 9.9955 | 674.2531 | 34.1314 | 546.5317 | 20.594 | 72.996 | 614.2471 | 30.8907 | 504.0804 | 17.6289 | 61.6471 | 0 | 664.2576 | 0 | 374.1193 | 0 | 352.6594 | 22.3713 | 22.3713 | 42.4441 | 42.4441 | 67.6579 | 67.6579 | 52.6186 | 52.6186 | 105.0464 | 66.5003 | 1.6433 | 37.9228 | 12.1015 | 12.0948 | 55.6323 | 9.7317 | 74.1316 | 16.5102 | 101.815 | 186.0846 | 128.7955 | 90.3152 | 641.8863 | 581.8804 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.1722 | 44.1722 | 9.8681 | 660.8431 | 33.2349 | 534.736 | 20.5902 | 72.2821 | 601.1683 | 30.0042 | 492.4475 | 17.6289 | 61.0877 | 0 | 650.975 | 0 | 374.1193 | 0 | 346.7806 | 21.4433 | 21.4433 | 42.2995 | 42.2995 | 63.7246 | 63.7246 | 52.3393 | 52.3393 | 97.0492 | 64.7131 | 1.6433 | 37.9228 | 12.1015 | 6.216 | 55.6323 | 9.7317 | 74.1316 | 16.5102 | 101.815 | 186.0846 | 128.7955 | 90.3152 | 629.5318 | 569.8569 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лужская-3 (расширение просек 2015г, 53,489 га) | G_000-73-1-01.12-0082 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 0 | 6.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.2119 | 0.64241 | 0.64241 | 2.4971 | 2.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 3.1395 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0082 от 29.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | F_000-71-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 0 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 3.4707 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0031 от 21.11.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0.64493 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0032 от 21.11.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 (расширение просек 29 га) | F_000-71-1-01.12-0037 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 0 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1096 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1096 | 3.1096 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0037 от 28.12.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 (расширение просек 30 га) | F_000-73-1-01.12-0065 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 0 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 3.2143 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0065 от 30.12.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лядская-1 (расширение просек 30,5 га) | F_000-73-1-01.12-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 3.306 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0066 от 30.12.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек 49 га) | F_000-72-1-01.12-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 0 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3152 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3152 | 5.3152 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0061 от 30.12.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 (расширение просек 14,5 га) | F_000-75-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 0 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 1.5522 | 0.089182 | 0.089182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 1.6414 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0032 от 30.07.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-1 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.12-0033 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0033 от 18.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (расширение просек 23 га) | F_000-75-1-01.12-0034 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 0 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 2.6887 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0034 от 18.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек 4 га) | F_000-75-1-01.12-0035 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0.43366 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0035 от 24.08.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Славковская-1 (расширение просек 20,4 га) | F_000-73-1-01.12-0067 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 0 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 2.3897 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0067 от 25.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-2 (расширение просек 17,6 га) | F_000-73-1-01.12-0068 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 2.0575 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0068 от 25.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-1 (расширение просек 6,9 га) | F_000-73-1-01.12-0069 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0.80481 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0069 от 27.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Изборская-3 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0070 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0 | 0.69862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69862 | 0.69862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69862 | 0.69862 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0070 от 25.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-2 (расширение просек 8,2 га) | F_000-73-1-01.12-0071 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0 | 0.95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95462 | 0.95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95462 | 0.95462 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0071 от 25.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 (расширение просек 16 га) | F_000-73-1-01.12-0072 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 0 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 1.8701 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0072 от 27.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Южная-2 (расширение просек 3 га) | F_000-73-1-01.12-0073 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0.33396 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0073 от 27.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Качановская-3 (расширение просек 8,3 га) | F_000-73-1-01.12-0074 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0.9703 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0074 от 27.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лудонская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0075 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0 | 0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 0.68352 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0075 от 31.08.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 (расширение просек 0,6 га) | F_000-73-1-01.12-0076 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0 | 0.070117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070117 | 0.070117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070117 | 0.070117 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0076 от 25.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.12-0062 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0.54208 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0062 от 11.08.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0063 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0.32525 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0062 от 21.08.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.12-0064 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0.6876 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0064 от 25.09.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-2 (расширение просек 2 га) | F_000-72-1-01.12-0065 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 0.22969 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0065 от 13.10.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 (расширение просек 4 га) | F_000-72-1-01.12-0066 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45931 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45931 | 0.45931 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0066 от 13.10.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0038 от 29.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 (расширение просек 30 га) | F_000-71-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 0 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4935 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0039 от 29.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "СЭС" (расширение просек 19,8 га) | F_000-73-1-01.12-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7184 | 0 | 2.5673 | 0 | 0.15111 | 2.7184 | 0 | 2.5673 | 0 | 0.15111 | 0 | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7184 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №73-0077 от 30.11.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "СЭС" (расширение просек 16,44 га) | F_000-73-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2262 | 0 | 2.1316 | 0 | 0.094596 | 2.2262 | 0 | 2.1316 | 0 | 0.094596 | 0 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 | 2.2262 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №73-0078 от 30.11.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,26 га) | F_000-72-1-01.12-0067 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.98593 | 0 | 0.94565 | 0 | 0.040285 | 0.98593 | 0 | 0.94565 | 0 | 0.040285 | 0 | 0.98593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98593 | 0.98593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98593 | 0.98593 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0078 от 13.11.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 18,07 га) | F_000-72-1-01.12-0068 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4437 | 0 | 2.3537 | 0 | 0.09 | 2.4437 | 0 | 2.3537 | 0 | 0.09 | 0 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4437 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4437 | 2.4437 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0078 от 13.11.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,06 га) | F_000-72-1-01.12-0069 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93686 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.017265 | 0.93686 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.017265 | 0 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.93686 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0069 от 28.11.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Себежская-2 (расширение просек 34,03 га) | F_000-72-1-01.12-0070 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5937 | 0 | 4.4326 | 0 | 0.16114 | 4.5937 | 0 | 4.4326 | 0 | 0.16114 | 0 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5937 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5937 | 4.5937 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0070 от 29.12.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-1 (расширение просек 4,97 га) | F_000-75-1-01.12-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.65747 | 0 | 0.6402 | 0 | 0.017268 | 0.65747 | 0 | 0.6402 | 0 | 0.017268 | 0 | 0.65747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65747 | 0.65747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65747 | 0.65747 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №75-0041 от 27.07.2018 №75-0041.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сивертская-1 (расширение просек 31,54 га) | F_000-75-1-01.12-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3639 | 0 | 4.0628 | 0 | 0.30116 | 4.3639 | 0 | 4.0628 | 0 | 0.30116 | 0 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3639 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3639 | 4.3639 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №75-0041 от 30.05.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-1 (расширение просек 2015г, 20,526 га) | G_000-73-1-01.21-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 0 | 2.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 1.3243 | 0.35098 | 0.35098 | 0.75234 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1033 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №73-0004 от 29.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-2 (расширение просек 2015г, 19,466 га) | G_000-73-1-01.21-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 0.043357 | 0.043357 | 0.84914 | 0.84914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89249 | 0.89249 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №73-0005 от 29.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Юбилейная-2 (расширение просек 2015г, 12,344 га) | G_000-73-1-01.21-0006 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77959 | 0.77959 | 0.32156 | 0.32156 | 0.2789 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60046 | 0.60046 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №73-0006 от 27.06.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Вышегородская-1 (расширение просек 16га) | F_000-71-1-01.12-0040 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2012 | 0 | 2.1091 | 0 | 0.092112 | 2.2012 | 0 | 2.1091 | 0 | 0.092112 | 0 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | 2.2012 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0040-РК от 30.08.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Качановская-2 (расширение просек 9,46 га) | F_000-73-1-01.12-0079 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2686 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.042006 | 1.2686 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.042006 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 1.2686 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №73-0079 от 29.12.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-1 (расширение просек 5,6 га) | F_000-73-1-01.12-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.7661 | 0 | 0.7261 | 0 | 0.04 | 0.7661 | 0 | 0.7261 | 0 | 0.04 | 0 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7661 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7661 | 0.7661 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000300, №ПСК76-00000301 от 24.05.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Палкинская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-73-1-01.12-0081 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-3 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.21-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Каленидовская-2 (расширение просек 15,22 га) | F_000-72-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1045 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.12207 | 2.1045 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.12207 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1045 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1045 | 2.1045 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000262 от 26.04.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Себежская1 (расширение просек 38,91 га) | F_000-72-1-01.21-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.4089 | 0 | 5.0682 | 0 | 0.34072 | 5.4089 | 0 | 5.0682 | 0 | 0.34072 | 0 | 5.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 5.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 5.4089 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №76-0078-4 от 28.06.2018, №72-0003 от 29.12.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 (расширение просек 6,65 га) | F_000-72-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.90648 | 0 | 0.86619 | 0 | 0.040285 | 0.90648 | 0 | 0.86619 | 0 | 0.040285 | 0 | 0.90648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90648 | 0.90648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90648 | 0.90648 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0078 от 13.07.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86785 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.086325 | 0.86785 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.086325 | 0 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0005 от 29.12.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Шильская-2 (расширение просек 6,78 га) | F_000-72-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92341 | 0 | 0.88312 | 0 | 0.040282 | 0.92341 | 0 | 0.88312 | 0 | 0.040282 | 0 | 0.92341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92341 | 0.92341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92341 | 0.92341 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0078-2 от 26.04.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-1 (расширение просек 8,07 га) | F_000-75-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0856 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.046048 | 1.0856 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.046048 | 0 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 1.0856 | ИПзавершен. Акт приемки законченного строительства №75-000 от 06.12.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-2 (расширение просек 10,51 га) | F_000-75-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4056 | 0 | 1.3538 | 0 | 0.051804 | 1.4056 | 0 | 1.3538 | 0 | 0.051804 | 0 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 1.4056 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №75-0002 от 06.12.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0003 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-1 (расширение просек 18,23 га) | F_000-75-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4231 | 0 | 2.3483 | 0 | 0.074828 | 2.4231 | 0 | 2.3483 | 0 | 0.074828 | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0004 от 28.09.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-2 (расширение просек 8,37 га) | F_000-75-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1357 | 0 | 1.0782 | 0 | 0.05756 | 1.1357 | 0 | 1.0782 | 0 | 0.05756 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 1.1357 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №75-0041-з от 28.06.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 (расширение просек 12,08 га) | F_000-75-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6482 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.092096 | 1.6482 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.092096 | 0 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 1.6482 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №75-0006 от 30.10.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Лёховская-1 (расширение просек 35 га) | F_000-75-1-01.21-0007 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Санаторная-1 (расширение просек 4,93 га) | F_000-75-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67534 | 0 | 0.63505 | 0 | 0.040292 | 0.67534 | 0 | 0.63505 | 0 | 0.040292 | 0 | 0.67534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67534 | 0.67534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67534 | 0.67534 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №75-0041-2 от 30.05.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-1 (расширение просек 11,75 га) | F_000-75-1-01.21-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6057 | 0 | 1.5136 | 0 | 0.092096 | 1.6057 | 0 | 1.5136 | 0 | 0.092096 | 0 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 1.6057 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0009 от 28.09.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-2 (расширение просек 14,55 га) | F_000-75-1-01.21-0010 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9606 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.08634 | 1.9606 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.08634 | 0 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 1.9606 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0010 от 28.09.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованская-1 (расширение просек 6,4га) | I_000-71-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88047 | 0 | 0.84362 | 0 | 0.036845 | 0.88047 | 0 | 0.84362 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.88047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88047 | 0.88047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88047 | 0.88047 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №71-0001 от 30.10.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Фестивальная 1,2 (расширение просек 6,96 га) | I_000-72-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95275 | 0 | 0.90657 | 0 | 0.046181 | 0.95275 | 0 | 0.90657 | 0 | 0.046181 | 0 | 0.95275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95275 | 0.95275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95275 | 0.95275 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0078-РК от 09.04.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Махновская-1(расширение просек 28,06 га) | I_000-72-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8161 | 0 | 3.6549 | 0 | 0.16114 | 3.8161 | 0 | 3.6549 | 0 | 0.16114 | 0 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8161 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8161 | 3.8161 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0073 от 28.11.2018.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,1 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0.11938 | 1.551 | 0 | 0.43584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11938 | 0 | 1.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,5 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18477 | 0.010472 | 0.13603 | 0 | 0.038265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010472 | 0 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18477 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 16,1 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0.11239 | 1.4603 | 0 | 0.41029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11239 | 0 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 18,8 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0.13124 | 1.7052 | 0 | 0.47915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13124 | 0 | 2.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Жадрицкая-2 (расширение просек 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82366 | 0.044864 | 0.60796 | 0 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044864 | 0 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 0.82366 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Панкратовская-1 (расширение просек 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0.078513 | 1.0639 | 0 | 0.29896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078513 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Ратьковская-2 (расширение просек 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033648 | 0 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Северное Устье-1 (расширение просек 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0.095337 | 1.2919 | 0 | 0.36302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095337 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Тинейская-1 (расширение просек 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0.16824 | 2.2799 | 0 | 0.64063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16824 | 0 | 2.9205 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованьская-2 (расширение просек 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0.084121 | 1.1399 | 0 | 0.32031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084121 | 0 | 1.4602 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033648 | 0 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Дубравская-1 (расширение просек 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020592 | 0.0011216 | 0.015199 | 0 | 0.0042709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011216 | 0 | 0.01947 | 0 | 0 | 0 | 0.020592 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Дновская-1 (расширение просек 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027479 | 0 | 0.47701 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Дновская-2 (расширение просек 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027479 | 0 | 0.47701 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Опочецкая-4 (расширение просек 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 0.061689 | 0.83592 | 0 | 0.23494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061689 | 0 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Порховская-1 (расширение просек 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74129 | 0.040378 | 0.54718 | 0 | 0.15373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040378 | 0 | 0.70091 | 0 | 0 | 0 | 0.74129 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чихачёвская-2 (расширение просек 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82365 | 0.044864 | 0.60798 | 0 | 0.17081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044864 | 0 | 0.77879 | 0 | 0 | 0 | 0.82365 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Идрицкая-3 (расширение просек 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0.10094 | 1.3679 | 0 | 0.38438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10094 | 0 | 1.7523 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Плюсская-1 (расширение просек 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | 0.02804 | 0.37997 | 0 | 0.10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02804 | 0 | 0.48675 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Великолукская-1 (расширение просек 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.015703 | 0.21276 | 0 | 0.059838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015703 | 0 | 0.2726 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Великолукская-2 (расширение просек 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0.029162 | 0.39516 | 0 | 0.11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029162 | 0 | 0.50624 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Нелидовская-1 (расширение просек 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20594 | 0.011216 | 0.15196 | 0 | 0.042757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011216 | 0 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 0.20594 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Сиверстская-1 (расширение просек 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35006 | 0.019067 | 0.25838 | 0 | 0.072621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019067 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.35006 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Сосновская-1 (расширение просек 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18533 | 0.010094 | 0.13678 | 0 | 0.038459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010094 | 0 | 0.17524 | 0 | 0 | 0 | 0.18533 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ПС-133 до ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 3,654 км) | I_007-72-1-01.32-0370 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3027 | 1.3027 | 0 | 6.2947 | 0.2 | 5.0205 | 0.02523 | 1.049 | 5.9226 | 0.2 | 5.2026 | 0 | 0.52002 | 0 | 6.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.0947 | 5.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | 5.9226 | ИП завершен. Акт законченного строительством объекта № 72-0370 от 30.09.2019. Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта без НДС по факту ввода в эксплуатацию.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района (замена опор и провода - 17,245 км) | F_000-73-1-01.32-0021 | С | 2012 | 2020 | 2020 | 4.8974 | 4.8974 | 1.7149 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 0 | 22.1874 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82088 | 0.82088 | 0 | 0 | 21.3665 | 13.3835 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1874 | 22.1874 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 ("Красное знамя") (замена опор и провода - 2,629 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-75-1-01.32-0065 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.2841 | 1.2841 | 0 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30376 | 0.30376 | 4.876 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 4.876 | ИП завершен. Акт законченного строительством объекта №75-0065 от 28.12.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 ("ПсковАгроИнвест") (замена опор и провода - 4,709 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-73-1-01.32-0285 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.9458 | 1.9458 | 0 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 0 | 7.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29363 | 0.29363 | 7.3959 | 7.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3959 | 7.3959 | ИП завершен. Акт законченного строительством объекта №73-0285 от 23.12.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,60 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | 6.8649 | 6.8649 | 0 | 0 | 7.2599 | 7.2599 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.1185 | 2.0595 | 2.0595 | 0 | 0 | 2.178 | 2.178 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0.26573 | 4.6182 | 4.6182 | 0 | 0 | 4.884 | 4.884 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431 | 0.95431 | 16.5856 | 16.5856 | 0 | 0 | 17.5399 | 17.5399 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 0.80249 | 14.6024 | 14.6024 | 15.4049 | 15.4049 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 8.9671 | 8.9671 | 0 | 0 | 9.4599 | 9.4599 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 2.6693 | 0.14669 | 0 | 2.6693 | 0 | 0 | 2.816 | 2.816 | Общий объем КВ не изменился, произошло смещение реализации ИП вправо: в плане 2022-2023, в предложенниях по корректировке 2023-2024гг.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,70 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.78504 | 14.2849 | 14.2849 | 15.0699 | 15.0699 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | 0.29206 | 5.0759 | 5.0759 | 0 | 0 | 5.368 | 5.368 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.1987 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 3.652 | 3.652 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34114 | 0.34114 | 5.9288 | 5.9288 | 0 | 0 | 6.27 | 6.27 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-14 (замена опор и провода на СИП - 9,84 км) | F_000-71-1-01.32-0049 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 10.8239 | 0.58891 | 8.2557 | 0.36417 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8239 | 0 | 10.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58891 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8239 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с улучшением технических характеристик линий ввиду выполнения части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0.16877 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 3.102 | 3.102 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 357-05 (замена опор и провода на СИП - 11,4 км) | F_000-71-1-01.32-0052 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12.5399 | 0.68227 | 9.5645 | 0.4219 | 1.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5399 | 0 | 12.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68227 | 0 | 11.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5399 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с улучшение технических характеристик линий ввиду выполнения части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 15.6309 | 15.6309 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0 | 0 | 5.049 | 5.049 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 9.4269 | 9.4269 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,60 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 12.7599 | 12.7599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 6.6049 | 0.38004 | 0 | 6.6049 | 0 | 0 | 6.9849 | 6.9849 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0 | 2.3715 | 0.13645 | 0 | 2.3715 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-04 (замена опор и провода на СИП - 6,74 км) | F_000-71-1-01.32-0055 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0.3543 | 6.1576 | 6.1576 | 6.512 | 6.512 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 284-06 город (замена опор и провода на СИП - 5,10 км) | F_000-71-1-01.32-0057 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.61 | 0.30523 | 4.2789 | 0.18874 | 0.83712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30523 | 0 | 5.3047 | 0 | 5.61 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с выполнением части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-12 (замена опор и провода на СИП - 5,03 км) | F_000-71-1-01.32-0058 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 (замена опор и провода на СИП - 4,29 км) | F_000-71-1-01.32-0059 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 508-04 (замена опор и провода на СИП - 17 км) | F_000-73-1-01.32-0299 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55988 | 0.55988 | 10.11 | 10.11 | 10.6699 | 10.6699 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 254-03 (замена опор и провода на СИП - 20 км) | F_000-71-1-01.32-0061 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 200-02 (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0062 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 201-03 (замена опор и провода на СИП - 6,82 км) | F_000-71-1-01.32-0063 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.5019 | 0.39365 | 5.7336 | 0.25292 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5019 | 0 | 7.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0 | 7.1083 | 0 | 7.5019 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР вввиду выполнения части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 119-15 (замена опор и провода на СИП - 8,1 км) | F_000-71-1-01.32-0064 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-13 город (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0065 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 2.7516 | 0.15238 | 0 | 2.7516 | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 104-105 (замена опор и провода на СИП - 2,22 км) | F_000-75-1-01.33-0020 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 311-05 (замена опор и провода на СИП - 4,64 км) | F_000-75-1-01.32-0070 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 5.104 | 0.26782 | 3.9009 | 0.17207 | 0.76317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26782 | 0 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с увыполнением части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км (маг. оп.23-207)) | F_000-75-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 17.7759 | 17.7759 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2023-2024 на период 2024-2025 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 114-19 (замена опор и провода на СИП - 4,00 км) | F_000-75-1-01.32-0072 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 240-10 (замена опор и провода на СИП - 2,16 км) | F_000-73-1-01.32-0300 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-01 (замена опор и провода на СИП - 20,20 км) | F_000-73-1-01.32-0301 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96681 | 0.96681 | 17.4581 | 17.4581 | 0 | 0 | 18.4249 | 18.4249 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0 | 4.2212 | 0.23377 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | 4.455 | 4.455 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33593 | 0 | 6.066 | 0.33593 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 6.402 | 6.402 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 312-08 (замена опор и провода на СИП - 19,59 км) | F_000-72-1-01.32-0334 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 149-03 (замена опор и провода на СИП - 21,16 км) | F_000-72-1-01.32-0335 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0.084848 | 1.5321 | 1.5321 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12,00 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 0.69264 | 12.5073 | 12.5073 | 13.1999 | 13.1999 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 46-05 (замена опор и провода на СИП - 27,00 км) | F_000-71-1-01.32-0068 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 29.6998 | 1.5584 | 22.6992 | 1.0013 | 4.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6998 | 0 | 29.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 28.1413 | 0 | 29.6998 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с у выполнением части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-03 (замена опор и провода на СИП - 14,17 км) | F_000-71-1-01.32-0069 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 15.5869 | 0.81789 | 11.9129 | 0.52549 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81789 | 0 | 14.769 | 0 | 15.5869 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с у выполнением части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 2.5293 | 2.5293 | 1.1458 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 0 | 11.4173 | 0 | 11.1655 | 0 | 11.1655 | 0.25184 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0.91582 | 10.2496 | 10.2496 | 11.1655 | 11.1655 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,50 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0.31991 | 5.5603 | 5.5603 | 5.8802 | 5.8802 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16-03 (замена опор и провода на СИП - 22,83 км) | G_000-71-1-01.32-0072 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21-02 (замена опор и провода на СИП - 14,04 км) | G_000-71-1-01.32-0073 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.284-10 город (замена опор и провода на СИП - 9,95 км) | G_000-71-1-01.32-0074 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной по адресу Псковский р-н., д. Корытово (замена опор и провода - 2,971км) | F_000-74-1-01.41-0409 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.4556 | 1.4556 | 0 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 0 | 6.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04721 | 0.04721 | 6.7746 | 6.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8219 | 6.8219 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №74-0409 от 29.12.2017
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф..241-09 (замена опор и провода на СИП - 18,50 км) | G_000-71-1-01.32-0070 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 (замена опор и провода на СИП - 13,60 км) | G_000-72-1-01.32-0336 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.505-02 (замена опор и провода на СИП - 25,45 км) | G_000-73-1-01.32-0307 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 013-02 (замена опор и провода на СИП - 23,15 км) | G_000-73-1-01.32-0308 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.74-07 (замена опор и провода на СИП - 18,02 км) | G_000-73-1-01.32-0309 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.113-01 (замена опор и провода на СИП - 9,75 км) | G_000-73-1-01.32-0310 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.45-02 (замена опор и провода на СИП - 5,70 км) | G_000-73-1-01.32-0311 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 113-15 (замена опор и провода на СИП - 18,21 км) | G_000-73-1-01.32-0312 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-15 - РП-24 (замена опор и провода на СИП - 1,70 км) | G_000-75-1-01.32-0074 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВф.65-04 (замена опор и провода на СИП - 25,00 км) | G_000-75-1-01.32-0076 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.37-10 (замена опор и провода на СИП - 7,90 км) | G_000-75-1-01.32-0077 | П | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 4,2 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.412 | 0.49182 | 7.1477 | 0.3265 | 1.4461 | 9.412 | 0.49182 | 7.1477 | 0.3265 | 1.4461 | 0 | 9.412 | 0 | 9.412 | 0 | 9.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49182 | 0.49182 | 8.9202 | 0 | 0 | 8.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 9.412 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Невельская-1,2 г. Новосокольники, Новосокольнического района (0,508 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1шт.) | I_000-75-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта от 25.12.2017_№75-0038. В 2018 году погашение КЗ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,423 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.9543 | 0.9543 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 4.2377 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0039 от 20.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,375 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1 шт.) | I_000-75-1-01.12-0040 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.94255 | 0.94255 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 4.186 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0040 от 20.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 Усвятский район (1 цепь, 0,447 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.21-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.97075 | 0.97075 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 4.2878 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0011 от 20.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек 2014г, 40,114 га) | G_000-73-1-01.12-0083 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.5041 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45606 | 0.45606 | 1.0509 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 1.0509 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0002 от 30.09.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 (расширение просек 2015, 24,20 га) | G_000-72-1-01.12-0071 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 0 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 2.0822 | 0.26364 | 0.26364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26364 | 0.26364 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №б/н от 30.03.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-2 (расширение просек 2015, 38,30 га) | G_000-72-1-01.12-0072 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 0 | 3.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 1.898 | 2.0733 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 2.0733 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0072 от 24.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек 2015г, 7,086 га) | G_000-71-1-01.12-0041 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0 | 0.82565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82565 | 0.82565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0041 от 29.04.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-2 (расширение просек 2015г, 6,197 га) | G_000-71-1-01.12-0042 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5167 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0042 от 29.04.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 (расширение просек 3,4 га) | F_000-71-1-01.12-0033 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0033 от 22.07.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0034 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0.6428 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0034 от 16.09.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-2 (расширение просек 2,5 га) | F_000-71-1-01.12-0035 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.26811 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0035 от 30.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-3 (расширение просек 3 га) | F_000-71-1-01.12-0036 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0.32173 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0036 от 30.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Заплюсская-3" (расширение просек 2014г, 6,191 га) | G_000-73-1-01.21-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.4022 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0 | 0.33003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.31637 | 0.31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31637 | 0.31637 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0002 от 19.10.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Талецкая-3" (расширение просек 2014г, 9,411 га) | G_000-73-1-01.21-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.25619 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 0 | 0.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44761 | 0.44761 | 0.36579 | 0.36579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36579 | 0.36579 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0002 от 13.05.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Бояриновская -3 (расширение просек 2014г, 21,2 га) | G_000-72-1-01.21-0007 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 1.3289 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 0 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | 0.064759 | 1.0528 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.0528 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0007 от 22.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 2015г, 5,109 га) | G_000-73-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0 | 0.53807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16639 | 0.16639 | 0.37167 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0.37167 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0003 от 09.03.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-01 Магистраль (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0337 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.084049 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0 | 0.0031511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | 0.0028543 | 0.00029684 | 0.00029684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029684 | 0.00029684 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0337 от 24.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-04 (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0338 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.13622 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0 | 0.0051072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046262 | 0.0046262 | 0.00048106 | 0.00048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048106 | 0.00048106 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0338 от 24.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 Магистраль (расширение просек 2014 г., 5,475 га) | G_000-72-1-01.32-0339 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.02255 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0 | 0.59758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32642 | 0.32642 | 0.27116 | 0.27116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27116 | 0.27116 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0339 от 23.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-584 ф.283-18 г. Псков, ул. Крестки (ЗАО СФ ДСК Дог. № 778 от 19.11.15 -1шт. ) (0,27км) | G_000-73-1-01.41-2525 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.030019 | 0.030019 | 0 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.10756 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-2525 от 23.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1 г. Псков ул. Ижорского батальона (СК Возрождение-7 Дог. № 504 от 24.08.15; -1шт.) (0,335 км) | G_000-74-1-01.41-0408 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11554 | 0.11554 | 0 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53884 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53884 | 0.53884 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №74-0408 от 08.06.2016.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ л.255-02 до ТП-1382 (ООО "ПсковАгроИнвест") (КВЛ 10 кВ - 0,177 км) | G_000-73-1-02.31-0001 | С | 2015 | нд | нд | 0.081596 | 0.081596 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, расположенных по адресу: спортивная база АНО СОЦ "Юность", Островский район, д. Смоленка (0,40 МВА; проклада КЛ 4,308 км) | F_000-72-1-02.41-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.1126 | 8.1126 | 0 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 0 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9839 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0005 от 30.12.2015.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Карамышевская-1,2 г. Псков (2цепи, 0,441 км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0084 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.448 | 1.448 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 6.258 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0084 от 20.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Островская 1,2, Псковский район (2 цепи,0,308км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 -1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0085 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.3496 | 1.3496 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 5.8332 | ИП звершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0085 от 20.12.2017.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-2123 д. Першино (замена опор и провода на СИП - 1,46 км) | I_000-75-1-01.41-0769 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3034 | 0.3034 | 0 | 1.5984 | 0.073112 | 1.4117 | 0 | 0.11361 | 1.1996 | 0.073112 | 1.1197 | 0 | 0.006762 | 0 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073112 | 0.073112 | 1.5253 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 | 1.1996 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0769 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 18.10.2018 № 723
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6302 п. Усвяты (замена опор и провода на СИП - 8,087 км) | I_000-75-1-01.41-0770 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4898 | 1.4898 | 0 | 7.8644 | 0.36292 | 6.9183 | 0 | 0.5832 | 6.611 | 0.36292 | 6.1103 | 0 | 0.13774 | 0 | 7.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36292 | 0.36292 | 7.5015 | 6.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8644 | 6.611 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0770 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 16.11.2018 № 829
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-5038 Антропково (замена опор и провода на СИП - 1,969 км) | I_000-75-1-01.41-0771 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.43419 | 0.43419 | 0 | 2.2949 | 0.087717 | 2.044 | 0 | 0.16311 | 2.2949 | 0.087717 | 2.044 | 0 | 0.16311 | 0 | 2.2949 | 0 | 0.32162 | 0 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087717 | 0.087717 | 1.8855 | 0.13298 | 0.32162 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2949 | 2.2949 | Общий объем КВ не изменился, произошло перераспределение КВ по годам
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-2603 д. Поречье-3 (замена провода на СИП - 1,25 км) | I_000-75-1-01.41-0772 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16705 | 0.16705 | 0 | 0.88432 | 0.043874 | 0.76944 | 0 | 0.07101 | 0.69729 | 0.043874 | 0.64269 | 0 | 0.010728 | 0 | 0.88432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043874 | 0.043874 | 0.84045 | 0.65342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88432 | 0.69729 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0772 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 18.10.2018 № 724
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2115 д. Макоедово (замена опор и провода на СИП - 3,332 км) | I_000-75-1-01.41-0773 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.58774 | 0.58774 | 0 | 3.106 | 0.12097 | 2.7635 | 0 | 0.22151 | 2.5405 | 0.12097 | 2.2396 | 0 | 0.17995 | 0 | 3.106 | 0 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12097 | 0.12097 | 2.4448 | 2.4196 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 2.5405 | Увеличение стоимости произошло за счет увеличения объемов работ, изменение протяженности линии с 1,82 км до 3,028 км (66% от первоначального плана) при разработке ПСД в результате уточнения прохождения трассы реконструируемой ЛЭП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2030 д. Марьино (замена опор и провода на СИП - 2,750 км) | I_000-75-1-01.41-0774 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.50835 | 0.50835 | 0 | 2.6772 | 0.12694 | 2.3586 | 0 | 0.19163 | 2.1157 | 0.12694 | 1.9711 | 0 | 0.017669 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12694 | 0.12694 | 2.5503 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6772 | 2.1157 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0774 от 26.11.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2399 Купуй (замена опор и провода на СИП - 2,678 км) | I_000-75-1-01.41-0775 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.52573 | 0.52573 | 0 | 2.7789 | 0.11756 | 2.4566 | 0 | 0.20469 | 2.7789 | 0.11756 | 2.4566 | 0 | 0.20469 | 0 | 2.7789 | 0 | 0.28964 | 0 | 2.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11756 | 0.11756 | 2.3717 | 0 | 0.28964 | 2.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7789 | 2.7789 | Общий объем КВ не изменился, произошло смещение реализации ИП вправо: в утвержденном плане это 2018,2019 и 2020 , а в предложениях к корректировке это 2018, 2020 без 2019 года. Произошло перераспределение по годам
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034584 | 0 | 0.49843 | 0.034584 | 0 | 0.49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53301 | 0.53301 | Объёмы КВЛ без изменений. Измененились сроки реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038725 | 0 | 0.24547 | 0.038725 | 0 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0.2842 | Объёмы КВЛ без изменений. Измененились сроки реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.314-02 оп.19-22 (0,24км), 23-31 (0,6км), 29-1(0,1км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д. Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19103 | 0.19103 | 1.5717 | 1.5717 | 0 | 0 | 1.7628 | 1.7628 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077459 | 0 | 0.49092 | 0.077459 | 0 | 0.49092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838 | 0.56838 | Объёмы КВЛ без изменений. Измененились сроки реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072208 | 0.072208 | 0.47626 | 0.47626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | 0.54847 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0 | 1.5779 | 0.1985 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 1.7764 | Объёмы КВЛ без изменений. Измененились сроки реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п. Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057306 | 0.057306 | 0.88042 | 0.88042 | 0 | 0 | 0.93773 | 0.93773 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28км) оп.47-50, п. Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032094 | 0.032094 | 0.49307 | 0.49307 | 0 | 0 | 0.52516 | 0.52516 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4км) оп.37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.096259 | 0.65383 | 0.65383 | 0 | 0 | 0.75009 | 0.75009 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.16576 | 1.1137 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 1.2795 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 284-10 (0,28км), оп.78-79 ввод от оп.4,5, Новоржевский р-он | I_000-71-1-01.32-0079 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.51187 | 0.067397 | 0.39038 | 0.01726 | 0.036833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | 0 | 0.51187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067397 | 0 | 0.44447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи выполнением части работ по ремонтной программе
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0.17103 | 1.1999 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 1.3709 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053244 | 0 | 0.33747 | 0.053244 | 0 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | 0.39071 | Объёмы КВЛ без изменений. Измененились сроки реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на 2022-2023
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.148-02 (0,8км) отп.на ЗТП-16 школа и стадион, Пыталовский р-он | I_000-72-1-01.32-0369 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.1763 | 1.324 | 1.324 | 0 | 0 | 1.5003 | 1.5003 | без изменений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 9,101 км) | F_000-72-1-01.32-0054 | С | 2012 | 2020 | нд | 3.5722 | 3.5722 | 1.2732 | 17.0197 | 1.6078 | 12.3744 | 0.062186 | 2.9753 | 1.8056 | 1.6078 | 0 | 0 | 0.19777 | 0 | 15.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53241 | 0.53241 | 0 | 0 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7466 | 0.53241 | ИП исключен из состава ИПР. Высвободившиеся средства направлены на объекты ЛТП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2156 (1,279 км) Великолукский район, д. Торчилово | I_000-75-1-01.41-0803 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.21626 | 0.21626 | 0 | 1.1191 | 0.10877 | 0.92448 | 0 | 0.085827 | 0.88577 | 0.10877 | 0.76697 | 0 | 0.010031 | 0 | 1.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10877 | 0.10877 | 1.0103 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 0.88577 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0803 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД № 824 от 15.11.2018
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2199 (0,889 км) Великолукский район, д. Кучино | I_000-75-1-01.41-0804 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16882 | 0.16882 | 0 | 0.88322 | 0.059575 | 0.75799 | 0 | 0.065655 | 0.70393 | 0.059575 | 0.63803 | 0 | 0.0063266 | 0 | 0.88322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059575 | 0.059575 | 0.82364 | 0.64436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88322 | 0.70393 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0804 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД № 729 от 18.10.2018
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Изборская-3" ПК 63+19 (0,826 км), вынос двух опор (вынос по договору №483 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.92765 | 0.92765 | 0 | 4.0353 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 3.9686 | 0 | 3.9402 | 0 | 0.02837 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 3.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 3.9686 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0111 от 24.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Изборская-1" ПК 79+16 (0,647 км), вынос двух опор (вынос по договору №484 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0112 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.8868 | 0.8868 | 0 | 3.8576 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 3.7935 | 0 | 3.7664 | 0 | 0.027118 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 3.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 3.7935 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0112 от 24.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ (1,997 км) ф.283-02, ф.283-20 (вынос по договору №417 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0415 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 1.1943 | 1.1943 | 0 | 5.183 | 0 | 5.0664 | 0.11658 | 0 | 5.0417 | 0 | 4.9922 | 0.033136 | 0.016377 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 5.0417 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0415 от 14.06.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-05 ПК 36+39 (3оп., 0,334км) (вынос по договору № 418 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0416 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.799 | 0.799 | 0 | 3.4757 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 3.4126 | 0 | 3.4105 | 0 | 0.0021482 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 3.4126 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0416 от 14.06.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.010-01 ПК 49+9 (8 оп, 0,685км), (вынос по договору № 419 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0417 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.58645 | 0.58645 | 0 | 2.5511 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.5036 | 0 | 0.0063888 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 2.51 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0417 от 31.05.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-01 ПК 3+66 (0,411 км), ф. 282-08 ПК 3+76 (0,438 км), (вынос по договору №420 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0418 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.97537 | 0.97537 | 0 | 4.1296 | 0 | 3.0416 | 1.088 | 0 | 4.0333 | 0 | 3.9971 | 0 | 0.036186 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.0333 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0418 от 14.06.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-16 ПК 50+20 (5 оп. 0,578 км) (вынос по договору №480 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0419 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.57232 | 0.57232 | 0 | 2.4896 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 2.4377 | 0 | 0.0047919 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 2.4425 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0419 от 31.05.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,884 км) на ПК 33+80: ф.283-35 РП-18 - РП "Монькино", Псковский район, д. Родина (вынос по договору № 482 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-02.32-0005 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27099 | 0.27099 | 0 | 1.3538 | 0 | 1.3493 | 0 | 0.0045655 | 1.3298 | 0 | 1.313 | 0 | 0.016792 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 1.3298 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0005 от 26.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,326 км) на ПК 67+92: ф.010-03, Псковский район, д. Заровенье (вынос по договору №485 от 31.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0427 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.15168 | 0.15168 | 0 | 0.65982 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0.64601 | 0 | 0.63623 | 0 | 0.0097829 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0.64601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0.64601 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0427 от 24.05.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,425 км) ф. 010-01 на ПК 56+51, Псковский район, д. Заровенье (ООО Технострой Дог. № ПСК1/136/18 от 22.02.18) | J_000-73-1-01.32-0429 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.82896 | 0.82896 | 0 | 3.606 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 3.5331 | 0 | 3.4912 | 0 | 0.041894 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 3.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 3.5331 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0429 от 19.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,187 км) с переводом участка ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ (0,953) ф.172-05 отп. на КТП 920, Псковский р-н, д. Хотицы ( Алексеев М.Ю.Дог. №617 от 02.08.2018) | J_000-73-1-01.32-0425 | С | 2020 | 2019 | 2020 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 1.5998 | 0.01 | 1.4258 | 0.058582 | 0.10538 | 1.5998 | 0.01 | 1.4258 | 0.058582 | 0.10538 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 1.5998 | Объёмы финансирования без изменений. Измененились сроки реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,17 км) Л.147-17, Бежаницкий район, р.п. Бежаницы, ул.Смольная (вынос по договору №488 от 11.06.2019_Разумовский А.А.) | K_000-71-1-01.32-0102 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47396 | 0.018261 | 0.4078 | 0.011716 | 0.036179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08999 | 0 | 0.38397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47396 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №488 от 11.06.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,18 км) Л.505-02 отпайка на ТП-1378 (вынос по договору №771 от 29.10.2019_Автомобильные дороги Пскова) | K_000-73-1-01.32-0443 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0.032234 | 0.55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №771 от 29.10.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,141 км) Л-2 от ТП-1377 "Дачи" Л.505-02, Псковский район, д.Кебь (вынос по договору №889 от 04.12.2019_Автомобильные дороги Пскова) | K_000-73-1-01.41-4340 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15492 | 0.01 | 0.12857 | 0 | 0.016348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15492 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №889 от 04.12.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,07 км) ф.139-12, Куньинский район (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.32-0110 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 0.001 | 0.12601 | 0 | 0.0053125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ (0,45 км) от КТП-142, Куньинский район, д.Жегалово (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1193 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49207 | 0.001 | 0.47443 | 0 | 0.016633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49207 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,15 км) от КТП-181, Куньинский район, д.Борок (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1194 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36908 | 0.001 | 0.3551 | 0 | 0.012975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36908 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (1,45 км) от КТП-353, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1195 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0.001 | 1.2535 | 0 | 0.036616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,3 км) Л-1 от КТП-141, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1196 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26269 | 0.001 | 0.25202 | 0 | 0.0096649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26269 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,26 км) Л-2 от КТП-141, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1197 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17283 | 0.001 | 0.16513 | 0 | 0.0067016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17283 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.283-16, Л.283-18 с переводом в кабельное исполнение, Псковский район, д.Борисовичи (вынос по договору №999 от 30.12.2019_Псковжилстрой) | K_000-73-1-01.32-0442 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4973 | 0.001 | 16.6799 | 1.2293 | 0.58711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4973 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №999 от 30.12.2019
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,016 км) Л.282-24 отпайка на ТП-1248, Псковская область, Псковский район, д.Ваулино, ул.Киришинская, д.4 (вынос по договору №957 от 20.12.2019) | K_000-73-1-01.32-0444 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013803 | 0.00074708 | 0.0104 | 0.00039587 | 0.0022599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013803 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №957 от 20.12.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,07 км) ТП-24 - ТП-23, КЛ-6 кВ (0,09 км) ТП-23 - ТП-30, г.Великие Луки, Октябрьский пр., д.53, д.55 (вынос по договору №817 от 22.11.2019_Прокуратура Псковской области) | K_000-75-1-02.33-0013 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0.05363 | 0.96824 | 0 | 0.17453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0.96903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №817 от 22.11.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,478 км) л.236-07 вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Степанково-Крутовраг на участке км 2+060км 6+581,Великолукский район (вынос по договору №746 от 04.09.2018 ООО "Газстрой") | J_000-75-1-01.32-0085 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12359 | 0.12359 | 0 | 0.27549 | 0 | 0.27336 | 0 | 0.0021221 | 0.27549 | 0 | 0.27336 | 0 | 0.0021221 | 0 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0.27549 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0085 от 07.03.2019.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-578 на ПК 32+84: ф.172-05, с переводом ВЛ-0,4 кВ в КЛ-0,4 кВ (0,170 км), Псковский район (вынос по договору №481 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.41-3898 | С | нд | 2019 | нд | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0.47909 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | ИП исключен из состава ИПР. Договор на вынос №481 от 30.05.2018 ООО "Технострой" расторгнут.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1274 | 13.41 | 0.89648 | 11.7957 | 0.0038603 | 0.7139 | 13.0788 | 0.88648 | 11.6329 | 0 | 0.55945 | 0 | 13.2826 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0.92798 | 0.92798 | 0.14467 | 0.14467 | 3.9334 | 3.9334 | 0.27934 | 0.27934 | 7.9972 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3546 | 12.0234 | нд
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | И | 2013 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0.1274 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 0 | 5.9141 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 0.035305 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 5.9141 | Изменение сроков реализации ИП в связи с судебными разбирательствами подрядчика. Срок реализации смещен с 2019 на 2021. Объем КВЛ общий по ИП без изменений
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (реконструкция перехода через ж/д: замена опор на металлические анкерные - 1 шт.) | F_000-75-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0 | 0.75744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0.14467 | 0.61277 | 0.61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75744 | 0.75744 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0031 от 19.09.2017.
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.044-03 (замена опор и провода на СИП - 0,41 км) | G_000-75-1-01.32-0075 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ ПС175 - ТП138 ф. 175-07, расположенных в пятне застройки по адресу:г.Псков, ул.Петровская, д.4-Б (ТЕКСПРОЕКТ Дог. № ОЗУ-00015/16 от 31.05.16 -1шт.) ( 0,116 км) | I_000-74-1-02.32-0041 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22437 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.0090278 | 0.22437 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.0090278 | 0 | 0.22437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090278 | 0.0090278 | 0.21534 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22437 | 0.22437 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 74-0041 от 13.03.2018.
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 167-04 д. Нивы, Великолукского района (0,36 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1 шт.) | I_000-75-1-01.32-0078 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 75-0078 от 120.12.2017
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП288 - ТП289, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Зональное шоссе (0,59 км) (ООО "Стройсистема" №718 от 26.10.2015 - 1 шт.) | G_000-74-1-01.33-0050 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 74-0050 от 20.01.2016
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-107 "Елизарово" л.240-02 (0,019км) (Епархиальный Спасо-Елеазаровский женский монастырь Дог. № 762 от 16.11.15 - 1 шт.) | G_000-73-1-01.41-2129 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-2129 от 26.01.2016
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.011-01 г.Псков (0,172км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.32-0344 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.8565 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0344 от 20.12.2017
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ (1,402 км) Л.205-01 и Л.205-04 с переподключением от Л.205-01 КТП-127 "Виски", ВЛ-0,4 кВ (0,045 км) от ТП-127 до ВЛ-0,4 кВ Л-4, Печорский р-он, д. Новый Изборск (вынос по договору №763 от 06.09.2018 АО "Новоизборский комбинат нерудных материалов") | J_000-73-1-01.32-0410 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5263 | 0.01 | 1.4003 | 0 | 0.11601 | 1.3417 | 0 | 1.3101 | 0 | 0.031519 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 1.3417 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0410 от 26.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,27 км) л. 348-39, Великолукский район, д.Шелково (ООО "МЖК" Дог. № 722 от 17.11.17; ) | J_000-75-1-01.32-0088 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.5113 | 0.064 | 0.39138 | 0 | 0.055913 | 0.42343 | 0.064 | 0.35635 | 0 | 0.0030776 | 0 | 0.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.4473 | 0.35943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5113 | 0.42343 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0088 от 26.02.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-305 (0,015 км), г. Псков, Ленинградское шоссе д. 28/1, (вынос по договору №1022 от 12.10.2018 ООО "Шин-Авто Трейд") | J_000-73-1-01.41-4116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.10952 | 0.0058012 | 0.082745 | 0.0038603 | 0.017118 | 0.050882 | 0.0058012 | 0.04508 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0.050882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0.050882 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №73-4116 от 26.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 208.6467 | 4.6598 | 87.251 | 85.6687 | 31.0672 | 4098.7515 | 406.5477 | 3667.3764 | 17.6294 | 7.198 | 0 | 208.6467 | 0 | 165.0499 | 0 | 4056.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 30.8029 | 4.0681 | 4.0681 | 8.7259 | 6.9837 | 36.0665 | 149.6728 | 23.7188 | 256.5683 | 24.715 | 402.8063 | 25.7531 | 332.6478 | 26.8347 | 273.911 | 27.9618 | 444.0734 | 208.6467 | 1901.5342 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 160.4721 | 3.3245 | 73.7946 | 61.7576 | 21.5953 | 3609.8986 | 360.7415 | 3246.9853 | 0 | 2.1718 | 0 | 160.4721 | 0 | 151.7462 | 0 | 3602.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 6.9837 | 22.7628 | 120.3672 | 23.7188 | 227.3447 | 24.715 | 236.3055 | 25.7531 | 235.2419 | 26.8347 | 214.886 | 27.9618 | 428.1305 | 160.4721 | 1469.2595 | нд
2.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2019 году (установка 143 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.7259 | 0.18079 | 4.0127 | 3.3582 | 1.1743 | 6.9837 | 0.45 | 4.3619 | 0 | 2.1718 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 6.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 6.9837 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0001 от 29.08.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2020 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0002 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 22.7628 | 0.47158 | 10.4677 | 8.7603 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2021 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0003 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 23.7188 | 0.49138 | 10.9073 | 9.1282 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2022 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0004 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 24.715 | 0.51202 | 11.3654 | 9.5116 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2023 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0005 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 25.7531 | 0.53353 | 11.8428 | 9.9111 | 3.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2024 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0006 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 26.8347 | 0.55593 | 12.3402 | 10.3273 | 3.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | 26.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2025 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0007 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.9618 | 0.57928 | 12.8585 | 10.7611 | 3.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 0 | 27.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 0 | 27.9618 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.9717 | 258.3972 | 2325.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.268 | 0 | 141.7675 | 0 | 142.6883 | 0 | 120.8837 | 0 | 341.0653 | 0 | 878.6727 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.9071 | 101.4907 | 913.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3312 | 0 | 95.0767 | 0 | 94.538 | 0 | 92.5536 | 0 | 94.0023 | 0 | 87.0652 | 0 | 579.567 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.1 | Развитие системы учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (167 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0.4036 | 3.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.1747 | 1.3353 | 13.4564 | 23.9111 | 9.4718 | 235.2909 | 20.45 | 192.1853 | 17.6294 | 5.0262 | 0 | 48.1747 | 0 | 13.3037 | 0 | 200.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 30.8029 | 4.0681 | 4.0681 | 0 | 0 | 13.3037 | 28.1553 | 0 | 29.2235 | 0 | 43.8589 | 0 | 50.5128 | 0 | 19.6368 | 0 | 7.8065 | 48.1747 | 214.0648 | нд
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2017 году (установка 762 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 0 | 14.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | Без изменений
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2018 году (установка 66 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0049 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.3824 | 0.29869 | 0.85406 | 2.0047 | 2.2249 | 1.2777 | 0.005 | 0.26186 | 0.43539 | 0.57548 | 0 | 5.3824 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 1.2777 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3824 | 1.2777 | ИП завершен . Акт приемки законченного строительством объекта №73-0049 от 28.12.2018. Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2017 году (установка 312 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 0 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 5.7571 | Без изменений
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2018 году (установка 52 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0040 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5545 | 0.18919 | 0.34098 | 1.6672 | 1.3571 | 0.98198 | 0.005 | 0.12448 | 0.39062 | 0.46187 | 0 | 3.5545 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98198 | 0.98198 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5545 | 0.98198 | ИП завершен .. Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2017 году (установка 273 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0041 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 0 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 5.2961 | Без изменений
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2018 году (установка 44 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0042 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9161 | 0.21899 | 0.63693 | 1.7607 | 1.2995 | 1.0157 | 0.005 | 0.26818 | 0.30702 | 0.4355 | 0 | 3.9161 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 1.0157 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9161 | 1.0157 | ИП завершен .. Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2017 году (установка 264 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 4.8992 | Без изменений
2.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2018 году (установка 45 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0030 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5188 | 0.24045 | 0.66441 | 2.2329 | 1.381 | 0.79273 | 0.005 | 0.19285 | 0.25089 | 0.34399 | 0 | 4.5188 | 0 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79273 | 0.79273 | 0 | 0 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5188 | 0.79273 | ИП завершен .. Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1031 | 0.41031 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10691 | 0 | 0.65327 | 0 | 0 | 0 | 0.1187 | 0 | 0.5428 | 0 | 1.4217 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5379 | 4.3538 | 39.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3766 | 0 | 4.6239 | 0 | 4.2135 | 0 | 4.1483 | 0 | 3.958 | 0 | 3.6728 | 0 | 24.9932 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.2 | Развитие системы учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7789 | 15.2779 | 137.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7787 | 0 | 24.4927 | 0 | 38.9921 | 0 | 46.3645 | 0 | 15.5601 | 0 | 3.5909 | 0 | 152.7789 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 2.4494 | 22.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 7.9309 | 0 | 0 | 0 | 14.1316 | 0 | 1.2817 | 0 | 24.4945 | нд
2.2.3.4 | Развитие системы учета, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (286 шт.) | K_000-76-1-05.30-0016 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 2.4494 | 22.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 7.9309 | 0 | 0 | 0 | 14.1316 | 0 | 1.2817 | 0 | 24.4945 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 22.9068 | 206.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7111 | 0 | 46.893 | 0 | 25.2566 | 0 | 6.8547 | 0 | 193.7155 | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1 394 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | Н | 2022 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 22.9068 | 206.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7111 | 0 | 46.893 | 0 | 25.2566 | 0 | 6.8547 | 0 | 193.7155 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8152 | 646.1536 | 18.6519 | 238.1027 | 287.2007 | 102.1982 | 879.7945 | 29.5779 | 331.1004 | 400.5916 | 118.5247 | 0 | 643.3384 | 0 | 552.5884 | 0 | 793.507 | 10.7638 | 10.7638 | 26.268 | 26.268 | 12.3938 | 12.3938 | 5.3912 | 5.3912 | 35.9333 | 28.6556 | 64.2211 | 66.5335 | 133.1838 | 238.0825 | 122.4561 | 209.9469 | 95.293 | 164.4267 | 81.0102 | 58.0931 | 56.4243 | 56.4243 | 632.5746 | 866.2155 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6178 | 413.5967 | 13.0013 | 145.9649 | 181.4169 | 73.2136 | 732.4296 | 25.8527 | 276.178 | 328.6272 | 101.7717 | 0 | 410.9789 | 0 | 373.2156 | 0 | 693.5049 | 5.0646 | 5.0646 | 8.2072 | 8.2072 | 4.1592 | 4.1592 | 5.3912 | 5.3912 | 14.9412 | 13.4849 | 61.2869 | 64.8722 | 80.6064 | 190.0368 | 64.4758 | 171.9605 | 58.2446 | 158.0335 | 52.1776 | 52.1776 | 56.4243 | 56.4243 | 405.9144 | 724.7473 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Свириково (1 система) | F_000-73-1-06.20-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 0 | 1.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7403 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 1.7403 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО СЭС п. Середка (1 система) | F_000-73-1-06.20-0010 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.98876 | 0.98876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98876 | 0.98876 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-4 ПО ВЭС п. Дедовичи (1 система) | F_000-71-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7001 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7001 | 1.7001 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерных средств охраны ПС 110/35/10 Опочка (ПС-161) (1 система) | F_000-72-1-06.20-0002 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.25424 | 4.7096 | 0.25424 | 3.8163 | 0.37017 | 0.26892 | 4.7096 | 0.25424 | 3.8163 | 0.37017 | 0.26892 | 0 | 4.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 2.2842 | 2.1712 | 2.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4554 | 4.4554 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО«Северные ЭС» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0006 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2854 | 0.12322 | 0.72976 | 1.258 | 0.17433 | 2.2854 | 0.12322 | 0.72976 | 1.258 | 0.17433 | 0 | 2.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13229 | 0.13229 | 2.1531 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2854 | 2.2854 | Общий объем финансирования без изменеий, остаток финансирования изменен засчет фактического финансирования 2019 года (погашение КЗ)
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0007 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6506 | 0.13194 | 3.2313 | 0 | 0.28735 | 2.7131 | 0.13194 | 2.375 | 0 | 0.20618 | 0 | 3.6506 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.13194 | 2.1671 | 2.5812 | 1.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6506 | 2.7131 | Увеличение объема освоения связано с утверждением ПСД, при разработке ПСД применен новый тип оборудования позволяющий реализовать концепцию "Цифровой трансформации" и учтена установка дополнительного оборудования для организации каналов связи - мачты связи для передачи сигнала В 2011г. ЗАО «Системы связи и телемеханики» в рамках договора № 18/11 от 18.02.2011 разработало ряд рабочих проектов по модернизации оборудования АСДУ, в том числе по ИПР № 000-76-1-04.40-0007 «Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт)». Согласно утвержденной приказом №138-КС от 16.04.2012 проектно-сметной документации стоимость ИПР составляла 58 338 051,99 руб. В последующие годы финансирование модернизации оборудования АСДУ в необходимых объемах было прекращено из-за смещения приоритетов инвестиционной программы на выполнение работ по расширению просек, реализация инвестиционного проекта была приостановлена. В связи с экономическим кризисом 2014-2015г.г. и ростом цен на оборудование по запросу филиала "Псковэнерго" ЗАО «Системы связи и телемеханики» актуализировало сметный расчет. В соответвии с данными, представленными ЗАО «Системы связи и телемеханики» письмом №624 от 16.10.2015 (вх.№3103 от 16.10.2015), обоснованная стоимость инвестиционного проекта составила 70 503 861,57 руб. В рабочем проекте раздел Сети связи не разрабатывался, передача данных ТМ предусматривалась по существующим старым аналоговым ВЧ-каналам связи, резервирование обеспечивалось передачей данных ТМ по GPRS-каналам связи. Такое техническое решение де-факто не вызывало замечаний в филиале ОАО «СО ЕЭС» «Новгородское РДУ». В качестве многофункциональных измерительных преобразователей предусматривалось использование приборов КИПП-2М производства ЗАО «Системы связи и телемеханики», снятых с производства в 2016 году. В связи с принятыми изменениями №3 к Типовому соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ПАО "МРСК Северо-Запада" от 14.01.2015 филиал ОАО «СО ЕЭС» «Новгородское РДУ» направил в филиал «Псковэнерго» письмо №Р38-в-19-1324 от 01.10.2015 (вх.№2644 от 01.10.2015) о необходимости разработки в проектах АСТУ разделов «Сети связи», в том числе по данному инвестиционному проекту. На основании технических заданий, сформированных УКиТАСУ филиала, по инвестиционному проекту была выполнена корректировка проектной и рабочей документации по договору № 76-002/2016-ПИР от 20.04.2016 с ООО «ЭМА» (с разработкой раздела Сети связи и изменением технических решений в части оборудования телемеханики) и договорам №457, 458 от 09.08.2017 и 472, 473 от 17.11.2017 с ООО «Центр качества строительства» (разработка проектно-сметной документации на строительство 8 антенно-мачтовых сооружений). Согласно утвержденной приказом №152 от 21.03.2018 проектно-сметной документации стоимость инвестиционного проекта составила 142 626 709,42 руб. Первый, второй и третий пусковые комплексы, включены на 2019, 2020 и 2021 годы в Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Псковэнерго» на период 2019-2025 годов. В 4 и 5 пусковых комплексах кроме замены на 5 подстанциях многократно выработавшего свой срок эксплуатации оборудования телемеханики предусматривается строительство 3 антенно-мачтовых сооружений, которые будут использоваться при реализации стратегии ПАО "МРСК Северо-Запада" по построению систем DMR в рамках "Цифровой трансформации"
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4594 | 0.14196 | 0.58168 | 1.1522 | 0.58359 | 3.4478 | 0.14142 | 3.0321 | 0 | 0.27424 | 0 | 2.4594 | 0 | 2.3175 | 0 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14196 | 0.14142 | 2.3175 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4594 | 3.4478 | Увеличение объема финансирования по факту утверждения ПСД (уточнение технических характеристик объекта) Исходные данные для инвестиционного проекта «Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система)» формировались в 2015 году и плановая стоимость, в прогнозных ценах окончания строительства (2019 год) составляла 3 284,346 тыс. рублей без НДС. Однако за основу была взята стоимость с учетом применения методики снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года, которая составляла 2 299,04237 тыс. рублей без НДС. Объём работ и оборудования по техническому заданию к инвестиционному проекту не менялся. В 2018 году была разработана проектно-сметная документация, сметная стоимость в ценах по состоянию на II квартал 2018 года составила 3 650,6004 тыс. рублей без НДС. Инвестиционный проект является частью Целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (Протокол от 19.06.2015 №185/27) и относится к проектам особого контроля (Распоряжение ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.12.2012 №447). Исключение из проекта части оборудования инженерно-технических средств защиты, в целях снижения общей стоимости проекта, значительно снизит уровень защищённости объекта
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО ВЭС г.Порхов (1 система) | F_000-71-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ВЭС п.П.Горы (1 система) | F_000-71-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065002 | 0.065002 | 0.94151 | 0.94151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94151 | 0.94151 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС г. Невель (1 система) | F_000-75-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 0 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС п. Усвяты (1 система) | F_000-75-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Лавры (1 система) | F_000-73-1-06.20-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0 | 0.78727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.72701 | 0.72701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72701 | 0.72701 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО ЗЭС г. Опочка (1 система) | F_000-72-1-06.20-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0 | 0.59556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.5353 | 0.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5353 | 0.5353 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ЗЭС г. Себеж (1 система) | F_000-72-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0 | 0.73769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.67744 | 0.67744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67744 | 0.67744 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЗЭС г. Остров (1 система) | F_000-72-1-06.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0 | 0.58506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.52481 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52481 | 0.52481 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05784 | 0.05784 | 2.6929 | 2.6929 | 0 | 0 | 2.7508 | 2.7508 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0.03806 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0.03806 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06523 | 0.06523 | 3.038 | 3.038 | 3.1032 | 3.1032 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | И | 2012 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.75316 | 177.7173 | 5.4613 | 36.0041 | 92.4588 | 43.7931 | 177.7173 | 5.4613 | 36.0041 | 92.4588 | 43.7931 | 0 | 176.9642 | 0 | 161.3723 | 0 | 163.2422 | 0 | 0 | 0.37203 | 0.37203 | 1.7427 | 1.7427 | 0.845 | 0.845 | 12.6322 | 10.7623 | 52.4472 | 51.1857 | 37.7416 | 37.7416 | 22.6676 | 22.6676 | 48.5159 | 51.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9642 | 176.9642 | Общий объем КВ не изменился, произошло перераспределение КВ по годам.
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | И | 2011 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.9107 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 1.0556 | 48.2582 | 48.2582 | 0 | 0 | 49.3139 | 49.3139 | Общий объем КВ без изменений, проиведено перераспределение источников по годам, в утвержденном плане предполагалась реконструкция за счет возврата НДС, а в предложениях к корректировке за счет амортизации
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | И | 2012 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.69966 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 1.1612 | 53.3864 | 53.3864 | 54.5476 | 54.5476 | Общий объем КВ без изменений, проиведено перераспределение источников по годам, в утвержденном плане предполагалась реконструкция за счет возврата НДС, а в предложениях к корректировке за счет амортизации
2.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского щита ОИК АСТУ на ДП ПО ЗЭС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0004 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | ИП исключен из утверждаемого плана в связи с включениемряда новых ИП по Перечню подстанций, относящихся к объектам диспетчеризации и планируемых к передаче в технологическое управление ЦУС и включенных в Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Псковэнерго» на период 2019-2025 годов
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | без изменений
2.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.3715 | 0.09 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60922 | 4.3715 | 0.09 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60922 | 0 | 4.3715 | 0 | 4.2815 | 0 | 4.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | 4.3715 | Общий объем КВ без изменений. Проведено финансирование в 2019 году в размере 90 тыс. руб. с НДС
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | Н | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81305 | 0 | 38.4304 | 0.81305 | 0 | 38.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2435 | 39.2435 | Общий объем КВ не изменился, произошло перераспределение по годам за счет планирования в проекте ИПР КЗ, в отличии от утвержденного плана в рамках источников финансирования. Период реализации смещен с 2020-2021 на 2021-2022, с годом окончания 2023
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Порхов (ПС 115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Хилово (ПС-357) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0027 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Полоное (ПС-358) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0028 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Пушгоры (ПС-76) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0029 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Павы (ПС-112) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0030 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Волышево (ПС-302) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0031 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0032 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0033 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19746 | 232.5569 | 5.6506 | 92.1378 | 105.7838 | 28.9846 | 147.3649 | 3.7251 | 54.9224 | 71.9644 | 16.753 | 0 | 232.3595 | 0 | 179.3728 | 0 | 100.0021 | 5.6992 | 5.6992 | 18.0608 | 18.0608 | 8.2346 | 8.2346 | 0 | 0 | 20.9921 | 15.1707 | 2.9342 | 1.6613 | 52.5774 | 48.0458 | 57.9803 | 37.9863 | 37.0484 | 6.3932 | 28.8325 | 5.9155 | 0 | 0 | 226.6603 | 141.4683 | нд
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (1 компл.) | F_000-71-1-04.40-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.065819 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 0 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 1.7177 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0020 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Северная (ПС-100) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0021 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0022 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 Бежаницы (ПС-147) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт) | F_000-73-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/6кВ Великие Луки (ПС-70) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0001 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Невель-1 (ПС-114) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0002 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Невель-2 (ПС-129) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0003 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10/6кВ Рябики (ПС-130) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0004 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0005 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0006 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/6кВ Великие Луки ФТП (ПС-157) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0007 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0008 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0009 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Пустынька (ПС-204) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0010 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС110/6кВ Реостат (ПС-206) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0011 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Переслегино (ПС-236) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0012 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ НПС Невель (ПС-342) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0013 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ НПС Великие Луки (ПС-343) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0014 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 ВЗЩА (ПС-348) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0015 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 Суханово (ПС-352) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0016 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0017 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Щербино№ (ПС-506) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0018 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Малахово (ПС-507) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0019 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Глазуново (ПС-30) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0020 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Рожковичи (ПС-34) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0021 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Черпессы (ПС-35) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0022 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Борки (ПС-37) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0023 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Усмынь (ПС-38) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0024 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Лехово (ПС-39) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0025 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ (ПС-40) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0026 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Раменье (ПС-44) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0027 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тимофеевка (ПС-48) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0028 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Туричино (ПС-50) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0029 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Назимово (ПС-54) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0030 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Пухново (ПС-56) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0031 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тарасы (ПС-58) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0032 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Новохованск (ПС-65) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0033 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Каськово (ПС-67) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0034 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Демидово (ПС-77) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0035 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Дубрава (ПС-78) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0036 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Опухлики (ПС-82) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0037 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 68 110/35/10кВ Остров (ПС-68) (1 шт) | F_000-72-1-04.20-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 0 | 4.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058681 | 0.058681 | 4.263 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3217 | 4.3217 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0013 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 компл.) | F_000-75-1-04.20-0002 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015029 | 0.015029 | 0.45888 | 0.45888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391 | 0.47391 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0 | 0.30626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075147 | 0.0075147 | 0.29875 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30626 | 0.30626 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/6 В.Луки (ПС-70) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0 | 0.70782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015029 | 0.015029 | 0.6928 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70782 | 0.70782 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0 | 0.66984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075147 | 0.0075147 | 0.66232 | 0.66232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66984 | 0.66984 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015029 | 0.015029 | 0.54097 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1495 | 0.066353 | 0.27187 | 0.53853 | 0.27277 | 5.4854 | 0.0663 | 0.705 | 3.2119 | 1.5022 | 0 | 1.1495 | 0 | 1.0832 | 0 | 5.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066353 | 0.0663 | 1.0832 | 0 | 0 | 5.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 5.4854 | Увеличение объема финансирования инвестиционного проекта в связи с выходом проектно-сметной документации №764 от 07.11.2019
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0005 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0006 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0040 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0041 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0042 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0 | 0.19354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.18258 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18258 | 0.18258 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.17972 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17972 | 0.17972 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0 | 0.12231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.11683 | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11683 | 0.11683 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0 | 0.18743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.17647 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.17647 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0 | 0.08656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.081077 | 0.081077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081077 | 0.081077 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0019 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0 | 0.10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.10046 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Выбор (ПС-16) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0 | 0.083513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.078031 | 0.078031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078031 | 0.078031 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0 | 0.078988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.073505 | 0.073505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073505 | 0.073505 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0022 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.17908 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17908 | 0.17908 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0043 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.084885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.079402 | 0.079402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079402 | 0.079402 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.083081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.077598 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-75-1-04.60-0045 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0 | 0.21393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.20296 | 0.20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 0.20296 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0046 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.083081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.077598 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0047 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.12562 | 0.12562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12562 | 0.12562 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010719 | 0.010719 | 0.18862 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.19934 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0 | 0.10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053594 | 0.0053594 | 0.098628 | 0.098628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.10399 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053594 | 0.0053594 | 0.15164 | 0.15164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0 | 0.19771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053594 | 0.0053594 | 0.19235 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 0.19771 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0 | 0.38438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016795 | 0.016795 | 0.36758 | 0.36758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38438 | 0.38438 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-68) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0005 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0006 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 4 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0007 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0008 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0024 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0025 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0049 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0050 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0011 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0012 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0013 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0014 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0009 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0010 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0011 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0026 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0051 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0052 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0053 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0054 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0012 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0027 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0028 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0029 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0055 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0056 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0015 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0030 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0031 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0032 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0057 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0058 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0059 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0016 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) | F_000-71-1-04.40-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.065819 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 2.3687 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) | F_000-71-1-04.40-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.065819 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО ЮЭС (1 шт) | F_000-76-1-04.40-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка 1 блока АЧР) | G_000-73-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0 | 0.31622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.29545 | 0.29545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29545 | 0.29545 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-73-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0 | 0.31162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.29085 | 0.29085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29085 | 0.29085 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-72-1-04.60-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0 | 0.30758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28681 | 0.28681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28681 | 0.28681 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-71-1-04.60-0035 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0 | 0.30323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28246 | 0.28246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28246 | 0.28246 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0 | 0.15598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.14232 | 0.14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14232 | 0.14232 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0 | 0.29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.28422 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-72-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0 | 0.29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.28422 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0 | 0.29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.28422 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197), ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76), ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348), ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74), ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 18 блоков ОМП) | F_000-76-1-04.20-0044 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220), 110/10 кВ Порхов (ПС-115), 110/35/10 кВ Дно (ПС-116), ПС 110/35/10 Пушкинские горы (ПС-76), ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147), ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (13 шт.) | I_000-71-1-04.60-0072 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4939 | 0.078 | 0.81431 | 1.3042 | 0.29737 | 1.0671 | 0.011131 | 0.24623 | 0.80887 | 0.00081926 | 0 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.4819 | 1.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 1.0671 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_ 71-0072 от 20.12.2019 Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС-110 кВ ПО "Западные электрические сети" ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68), ПС 110/10кВ Рубилово (ПС-221), ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161), ПС 110/10кВ Пыталово (ПС-148), ПС 110/35/10кВ Пустошка (ПС-309), ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) , ПС 110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (18 шт.) | I_000-72-1-04.60-0069 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.453 | 0.108 | 1.1275 | 1.8058 | 0.41174 | 1.4142 | 0.061223 | 0.2285 | 1.12 | 0.0045059 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065729 | 0.065729 | 0 | 0 | 3.3873 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 1.4142 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_от_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282), ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (5 шт.) | I_000-73-1-04.60-0115 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0572 | 0.0225 | 0.48487 | 0.22907 | 1.3208 | 1.9461 | 0.0225 | 0.42551 | 0.19387 | 1.3042 | 0 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024606 | 0.024606 | 0 | 0 | 2.0326 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 1.9461 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_73-0115 от 30.09.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (7 шт.) | I_000-73-1-04.60-0116 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3429 | 0.042 | 0.43848 | 0.70226 | 0.16012 | 0.70166 | 0.027829 | 0.21929 | 0.45249 | 0.0020482 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029877 | 0.029877 | 0 | 0 | 1.313 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0.70166 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_73-0116 от_.27.12.2019 Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (6 шт.) | I_000-75-1-04.60-0084 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5244 | 0.0375 | 0.48913 | 0.27488 | 1.7229 | 2.395 | 0.0375 | 0.46954 | 0.26163 | 1.6263 | 0 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04101 | 0.04101 | 0 | 0 | 2.4834 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 2.395 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_75-0084 от 30.09.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ В.Луки (ПС-70), ПС 10/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167), ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114), ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (11 шт.) | I_000-75-1-04.60-0085 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1102 | 0.066 | 0.68903 | 1.1035 | 0.25162 | 0.89075 | 0.011131 | 0.13981 | 0.71832 | 0.02148 | 0 | 2.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.0982 | 0.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1102 | 0.89075 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_75-0085 от 27.11.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (2 компл.) | I_000-76-1-04.60-0020 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2632 | 0.1225 | 0.86624 | 4.2643 | 2.0102 | 7.0088 | 0.1225 | 0.79599 | 4.3633 | 1.727 | 0 | 7.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13396 | 0.13396 | 0 | 0 | 7.1292 | 6.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2632 | 7.0088 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_ 76-0020 от 19.06.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Локня | F_000-71-1-04.40-0016 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Бежаницы | F_000-71-1-04.40-0017 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №62 | F_000-71-1-04.40-0004 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №46 | F_000-71-1-04.40-0005 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №18 | F_000-71-1-04.40-0006 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №201 | F_000-71-1-04.40-0007 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №200 | F_000-71-1-04.40-0008 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №57 | F_000-71-1-04.40-0009 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №119 | F_000-71-1-04.40-0010 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №241 | F_000-71-1-04.40-0011 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №202 | F_000-71-1-04.40-0012 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №147 | F_000-71-1-04.40-0013 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №118 | F_000-71-1-04.40-0014 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №254 | F_000-71-1-04.40-0015 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 4 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0001 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №192 | F_000-73-1-04.40-0002 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №146 | F_000-73-1-04.40-0003 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №508 | F_000-73-1-04.40-0004 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №4 | F_000-73-1-04.40-0005 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №8 | F_000-73-1-04.40-0006 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №80 | F_000-73-1-04.40-0007 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-05 Таборы | F_000-73-1-04.40-0008 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-06 Полна | F_000-73-1-04.40-0009 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 2 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0010 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №74 | F_000-73-1-04.40-0011 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №69 | F_000-73-1-04.40-0012 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №504 | F_000-73-1-04.40-0013 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №64 | F_000-73-1-04.40-0014 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №6 | F_000-73-1-04.40-0015 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №9 | F_000-73-1-04.40-0016 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №11 | F_000-73-1-04.40-0017 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №205 | F_000-73-1-04.40-0018 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №361 | F_000-73-1-04.40-0019 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №116 | F_000-71-1-04.40-0021 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | F_000-71-1-04.40-0022 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | F_000-71-1-04.40-0023 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №12 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0001 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №16 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0002 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №18 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0003 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №19 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0004 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №21 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0005 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №23 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0006 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №24 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0007 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №26 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0008 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №46 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0009 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №51 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0010 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №52 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0011 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №55 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0012 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №57 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0013 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №59 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0014 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №60 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0015 | Н | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду восвобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) 2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду восвобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду восвобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду восвобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду восвобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52164 | 0.010104 | 0.22361 | 0.21519 | 0.072732 | 0.52164 | 0.010104 | 0.22361 | 0.21519 | 0.072732 | 0 | 0.52164 | 0 | 0.52164 | 0 | 0.52164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010104 | 0 | 0.51154 | 0.010104 | 0 | 0.51154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52164 | 0.52164 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.69552 | 0.013472 | 0.29815 | 0.28692 | 0.096976 | 0.69552 | 0.013472 | 0.29815 | 0.28692 | 0.096976 | 0 | 0.69552 | 0 | 0.69552 | 0 | 0.69552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013472 | 0 | 0.68205 | 0.013472 | 0 | 0.68205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69552 | 0.69552 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.72612 | 0.014064 | 0.31126 | 0.29955 | 0.10124 | 0.72612 | 0.014064 | 0.31126 | 0.29955 | 0.10124 | 0 | 0.72612 | 0 | 0.72612 | 0 | 0.72612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014064 | 0 | 0.71206 | 0 | 0 | 0.014064 | 0 | 0.71206 | 0 | 0 | 0 | 0.72612 | 0.72612 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменнеи сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка индикаторов повреждений 63 шт.) | J_000-72-1-04.60-0082 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.1377 | 0.13825 | 3.0597 | 2.9445 | 0.99521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1377 | 0 | 7.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13825 | 0 | 6.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1377 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0083 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.67978 | 0.013167 | 0.2914 | 0.28043 | 0.094782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013167 | 0 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Линово (ПС-288) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0084 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Гавры (ПС-287) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0085 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0086 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0087 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Скуратово (ПС-371) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0088 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0089 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0090 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Черская (ПС-140) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0091 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0092 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.67978 | 0.013167 | 0.2914 | 0.28043 | 0.094782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013167 | 0 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-72-1-04.60-0093 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.3596 | 0.026333 | 0.5828 | 0.56086 | 0.18956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0 | 1.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026333 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0094 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-72-1-04.60-0095 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 6.118 | 0.1185 | 2.6226 | 2.5239 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 5.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034365 | 0.034365 | 1.7399 | 1.7399 | 0 | 0 | 1.7742 | 1.7742 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0143 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.70969 | 0.013746 | 0.30422 | 0.29277 | 0.098952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | 0.70969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.69594 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0144 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от РП-016 Цапелька (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0145 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Ждани (ПС-45) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0146 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Лудони (ПС-314) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0147 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Творожково (ПС-15) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0148 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0149 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0150 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0151 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034365 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крупп (ПС-361) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0152 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0153 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.70969 | 0.013746 | 0.30422 | 0.29277 | 0.098952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | 0.70969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.69594 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0154 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0155 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0156 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4194 | 0.027492 | 0.60844 | 0.58554 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027492 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082476 | 0.082476 | 4.1757 | 4.1757 | 0 | 0 | 4.2581 | 4.2581 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-73-1-04.60-0158 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.1291 | 0.041238 | 0.91266 | 0.87831 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | 0 | 2.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041238 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-73-1-04.60-0159 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.4839 | 0.048111 | 1.0648 | 1.0247 | 0.34633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048111 | 0 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0160 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4194 | 0.027492 | 0.60844 | 0.58554 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027492 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Северное Устье (ПС-19) (установка индикаторов повреждений 17шт.) | J_000-71-1-04.60-0077 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.7689 | 0.034326 | 0.75823 | 0.72969 | 0.24663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034326 | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0078 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.2486 | 0.02423 | 0.53522 | 0.51508 | 0.17409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вышегород (ПС-12) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0079 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.2486 | 0.02423 | 0.53522 | 0.51508 | 0.17409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0080 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Миритиницы (ПС-57) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0081 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0082 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Бежаницы (ПС-147) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0083 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Кудеверь (ПС-201) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0084 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новоржев (ПС-284) (установка индикаторов повреждений 33 шт.) | J_000-71-1-04.60-0085 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.4337 | 0.066632 | 1.4719 | 1.4165 | 0.47874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | 0 | 3.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066632 | 0 | 3.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вехно (ПС-21) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0086 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Жадрицы (ПС-24 (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0087 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Адорье (ПС-60) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-71-1-04.60-0088 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.8729 | 0.036345 | 0.80283 | 0.77262 | 0.26113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036345 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0.04846 | 2.4488 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 2.4972 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Велье (ПС-23) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0090 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.62431 | 0.012115 | 0.26761 | 0.25754 | 0.087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Славковичи (ПС-197) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0091 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.62431 | 0.012115 | 0.26761 | 0.25754 | 0.087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 0 | 3.2557 | 0 | 3.2557 | 0 | 3.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063119 | 0.063119 | 3.1926 | 3.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 3.2557 | без изменений
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0124 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Плаксино (ПС-168) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0125 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-75-1-04.60-0126 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.279 | 0.044183 | 0.97691 | 0.94014 | 0.31776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044183 | 0 | 2.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Островки (ПС-33) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0127 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9534 | 0.037871 | 0.83735 | 0.80584 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037871 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новосокольники(ПС-131) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-75-1-04.60-0128 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.8603 | 0.11361 | 2.5121 | 2.4175 | 0.81708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | 0 | 5.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Малахово(ПС-507) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0129 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Новохаванск (ПС-65) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0130 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.97671 | 0.018936 | 0.41868 | 0.40292 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | 0.97671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936 | 0 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Усвяты (ПС-40) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-75-1-04.60-0131 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.65114 | 0.012624 | 0.27912 | 0.26861 | 0.090787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | 0 | 0.65114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012624 | 0 | 0.63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0132 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9534 | 0.037871 | 0.83735 | 0.80584 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037871 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110//10кВ Пустыньки (ПС-204) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0133 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.97671 | 0.018936 | 0.41868 | 0.40292 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | 0.97671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936 | 0 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№1 ПО ЗЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0005 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№4 ПО ВЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0018 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.2.4.2 | Модернизация оборудования диспетчерской связи (IP-АТС) для организации ЕЦУС филиала (5 комплектов) | J_000-76-1-04.30-0001 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.585 | 1.2033 | 13.1987 | 15.1924 | 2.9906 | 32.585 | 1.2033 | 13.1987 | 15.1924 | 2.9906 | 0 | 32.585 | 0 | 32.585 | 0 | 32.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 1.2033 | 18.829 | 18.829 | 6.2763 | 6.2763 | 6.2763 | 6.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.585 | 32.585 | без изменений
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1529 | 1.1529 | 0 | 6.1132 | 0.39326 | 4.1861 | 1.0793 | 0.45458 | 98.8579 | 4.2739 | 45.53 | 39.4886 | 9.5655 | 0 | 6.1132 | 0 | 1.452 | 0 | 94.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0.39326 | 4.2679 | 3.586 | 1.452 | 1.4727 | 0 | 3.7647 | 0 | 79.2031 | 0 | 10.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1132 | 98.8579 | нд
2.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.78-01, Великолукский район, д.Трубичино | I_000-75-2-03.31-0063 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11878 | 0.11878 | 0 | 0.63209 | 0.001 | 0.21477 | 0.41618 | 0.00013449 | 0.43616 | 0.001 | 0.20561 | 0.21918 | 0.010375 | 0 | 0.63209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.63109 | 0.43516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63209 | 0.43616 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_75-0063 от_24.12.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (1,683 км) Л-3 от КТП-2174, Великолукский район, д.Трубичино | J_000-75-2-01.41-0110 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.28709 | 0.28709 | 0 | 1.5273 | 0.075272 | 1.3227 | 0 | 0.12936 | 1.5273 | 0.075272 | 1.3227 | 0 | 0.12936 | 0 | 1.5273 | 0 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075272 | 0.075272 | 0 | 0 | 1.452 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5273 | 1.5273 | без изменений
2.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,010 км) от ВЛ-10 кВ л.359-07, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,04 МВа, строительство ВЛ-0,4кВ (0,140 км), расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Решетниково | I_000-75-2-03.31-0064 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0.66533 | 0.053642 | 0.35452 | 0.19987 | 0.057291 | 0.60804 | 0.053642 | 0.30145 | 0.20264 | 0.050306 | 0 | 0.66533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053642 | 0.053642 | 0.61168 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66533 | 0.60804 | Уменьшение объема КВ ИП по фактически сложившимся затратам. Акт приемки ПК № 75-00064 от 28.08..2019
2.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,285 км) от ВЛ-10 кВ л.136-05, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,063 МВа расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Торчилово | I_000-75-2-01.32-0194 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17808 | 0.17808 | 0 | 0.94645 | 0.091809 | 0.5347 | 0.24099 | 0.078953 | 0.80538 | 0.091809 | 0.46917 | 0.23024 | 0.014154 | 0 | 0.94645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091809 | 0.091809 | 0.85464 | 0.71357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94645 | 0.80538 | Уменьшение объема КВя ИП по фактически сложившимся затратам. Ип завершен. Акт приемки ПК от 30.09.2019 № 75-0194
2.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,382 км) от ВЛ-10 кВ л.286-03, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,025 МВа, расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Кучино | I_000-75-2-01.32-0195 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16522 | 0.16522 | 0 | 0.88137 | 0.066562 | 0.54242 | 0.19691 | 0.075475 | 0.74232 | 0.066562 | 0.48324 | 0.15427 | 0.038251 | 0 | 0.88137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066562 | 0.066562 | 0.81481 | 0.67576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88137 | 0.74232 | Уменьшение объема КВ по ИП по фактически сложившимся затратам. ИП завершен . Акт приемки ПК № 75-0195 от 30.09.2019
2.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,945 км) от ВЛ-10 кВ л.359-09, переключение КТП-2491 на новую отпайку , расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Урицкое | I_000-75-2-01.32-0196 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.27956 | 0.27956 | 0 | 1.4607 | 0.10497 | 1.217 | 0.025314 | 0.11337 | 1.3121 | 0.10497 | 1.0814 | 0.027319 | 0.098475 | 0 | 1.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10497 | 0.10497 | 1.3557 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607 | 1.3121 | Уменьшение объема КВ по ИП по фактически сложившимся затратам. ИП завершен . Акт приемки ПК № 75-0196 от 30.09.2019
2.4 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3842 | 1.617 | 16.3049 | 18.7679 | 3.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 38.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3842 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № СВТК-7-01-17(КП) от 24.11.2017
2.4 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (1 шт.) | K_000-73-2-06.10-0006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | 1.6725 | 16.7669 | 19.2996 | 3.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 39.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №2 от 14 июня 2019 года
2.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57041 | 0 | 10.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0085 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 1 от 13 февраля 2019 г.
2.4 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49589 | 0.020674 | 0.19987 | 0.23006 | 0.045286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020674 | 0 | 0.47521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49589 | Новый ИП/ Включен на основании акона 181-ФЗ от 24.11.1995
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.0482 | нд | 40.2153 | 946.6158 | 29.5474 | 58.662 | 838.1278 | 20.2786 | 1299.5586 | 33.5433 | 102.5387 | 1132.9415 | 30.5351 | 0 | 906.4005 | 0 | 714.9776 | 0 | 1071.7997 | 4.2774 | 4.2774 | 14.6515 | 14.6515 | 61.2219 | 61.2219 | 73.0198 | 73.0198 | 38.2523 | 34.373 | 190.4492 | 197.5485 | 129.9605 | 88.5588 | 94.8001 | 195.3423 | 104.3132 | 212.0144 | 95.8484 | 128.3162 | 99.6062 | 250.0195 | 902.123 | 1255.0659 | нд
2.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | З | 2011 | 2038 | 2038 | нд | нд | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий объем финансирования без изменений. Остаток финансирования на 01.01.2020 изменился засчет фактического финансирования 2019 года
2.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | З | 2013 | 2034 | 2034 | нд | нд | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий объем финансирования без изменений. Остаток финансирования на 01.01.2020 изменился засчет фактического финансирования 2019 года
2.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.778 | Без изменений
2.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-77-1-07.10-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 4.8856 | Без изменений
2.6 | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0010 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5763 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5763 | 9.5763 | Без изменений
2.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 6.0152 | 0 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 2.9716 | 13.357 | 13.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0152 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3439 | 22.3439 | Общий объем овоения КВ без изменеий, в утвержденном плане не предусматривалась КЗ на конец 2021 года, а в предложениях к корректировки погашение КЗ запланировано на 2022 год
2.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (70 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | Н | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0 | 6.6471 | 6.6471 | 15.9304 | 15.9304 | 5.052 | 5.052 | 20.3047 | 20.3047 | 49.7707 | 49.7707 | Общий объем КВ без изменений,изменились в предложениях по корртекировке вид источника (в корректировке амортизация), в утвержденном плане предусматривался смешанный источник: Возврат НДС и амортизация
2.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0012 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5734 | 5.5734 | 3.0432 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6166 | 8.6202 | ИП завершен. Акт о приеме-передаче объекта основных средств №ПСК76-00000096, №ПСК76-00000097 от 26.03.2018. Окончательная стоимость оборудования определена по фактическим затратам.
2.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 19.5223 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3994 | 3.3994 | 3.3994 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.321 | 26.321 | Общий объъем КВ не изменился. В проекте корректировки смещен год реализаци ИП с 2021 на 2022 с целью высвобождения средств и направления их на Реконструкцию каналов связи на ПС 35 и выше по требованию Системного оператора
2.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 20.9992 | 4.3762 | 4.3762 | 4.56 | 4.56 | 9.5031 | 9.5031 | 39.4386 | 39.4386 | Общий объем капиатальных вложений без изменений,изменились в предложениях по корректировке вид источника (в корректировке амортизация), в утвержденном плане предусматривался смешанный источник: Возврат НДС и амортизация
2.6 | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | Без изменений
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 22.587 | 0 | 22.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2467 | 19.2467 | 0 | 0 | 18.0821 | 18.2034 | 18.0821 | 18.0821 | 4.505 | 4.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9158 | 59.9158 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки по факту 2019 года объем КВ незначительно превысил плановые параметры, дальнейшие периоды корректируются исходя из неизменности общей суммарной стоимости ИП
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9109 | 5.9109 | 9.2387 | 9.2387 | 22.4623 | 22.4623 | 13.3747 | 13.3747 | 50.9865 | 50.9865 | Общий объем КВ без изменений. Проведено перераспределение объемов финансирования по годам в 2024 и в 2025
2.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (4 шт.) | F_000-77-1-07.10-0016 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6839 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6839 | 12.6839 | Без изменений
2.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 16.6778 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6778 | 16.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6778 | 16.6778 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки на конец 2020 года планируется КЗ, которую предполагается погасить в 2021 году
2.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | Общий объем КВ без изменений, в утвержденном плане не планировалась КЗ на конец 2021 года, а в проекте корректировки КЗ на конец 2021 года
2.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 7.175 | 3.7382 | 3.7382 | 0 | 0 | 10.9132 | 10.9132 | Без изменений
2.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 14.0542 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки период реализации смещен на год вправо: с 2021 на 2022.
2.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0011 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2323 | 7.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 8.5261 | 0 | 0 | 15.7584 | 15.7584 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки в 2020 году изменился вид источников финансирования: в утвержденном плане предусмотрена амортизация, а в проетк корректировки амортизация и кредит
2.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0009 | 12.0009 | 0 | 0 | 13.0301 | 13.0301 | 25.031 | 25.031 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки в 2023 году изменился вид источников финансирования: в утвержденном плане предусмотрен Возврат НДС, а в проетк корректировки амортизация
2.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | Без изменений
2.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0025 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | Без изменений
2.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | Без изменений
2.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 2.8739 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8739 | 3.0087 | 0 | 0 | 4.6285 | 4.6285 | Общий объем КВ не изменился, по факту закрытия 2019 года объем КВ отличен от плана, ввиду чего откорреткирован план 2024 года при услови неизменности общей стоимости ИП без НДС
2.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | Без изменений
2.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | Без изменений
2.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0030 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.2908 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_от_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | J_000-76-1-07.10-0033 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 30.1002 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 30.1002 | Общий объем КВ без изменений, в плане предусматривалась КЗ на конец 2020, в предложениях по корректировке объем КЗ значительно меньше, чем в плане
2.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | J_000-76-1-07.10-0034 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 19.7343 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 19.7343 | Общий объем КВ без изменений, в плане предусматривалась КЗ на конец 2020, в предложениях по корректировке объем КЗ значительно меньше, чем в плане
2.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1748 | 4.1748 | 0 | 0 | 1.1343 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | 5.3092 | Общий объем КВ без изменений, в плане предусматривалась КЗ на конец 2020, в предложениях по корректировке объем КЗ значительно меньше, чем в плане
2.6 | Приобретение бригадного линейного автомобиля (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0038 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 1.2972 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 1.2972 | Общий объем освоения КВ без изменений, в плане предусматривалась КЗ на конец 2020, в предложениях по корректировке объем КЗ значительно меньше, чем в плане
2.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0044 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 8.625 | Без изменений
2.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | J_000-76-1-07.10-0045 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 6.269 | Общий объем КВ без изменений, в плане предусматривалась КЗ на конец 2020, в предложениях по корректировке объем КЗ значительно меньше, чем в плане
2.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (4 шт.) | J_000-76-1-07.10-0048 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 2.6962 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 2.6962 | Общий объем КВ без изменений, в плане предусматривалась КЗ на конец 2020, в предложениях по корректировке объем КЗ значительно меньше, чем в плане
2.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по обеспечению удаленных мастерских участков сушильными шкафами от 12.09.2019
2.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0136 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018, Акт ТО б\н
2.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0055 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО б\н
2.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.33093 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля (22 шт.) | K_000-76-1-07.10-0049 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 22.7246 | Новый ИП. Включен на основании Актатехнического освидетельствования от 12.01.2020
2.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 12.01.2020
2.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (25 шт.) | K_000-76-1-07.10-0052 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 21.8014 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 12.01.2020
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 12.01.2020
2.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (8 шт.) | K_000-76-1-07.10-0057 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 59.1825 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (21 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 14.12.2017
2.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 14.12.2017
2.6 | Приобретение РИСЭ (2 шт.) | I_000-76-1-07.30-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | Без изменений
2.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 7.4641 | Без изменений
2.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | Новый ИП. Включен на основании Протокола №40ГИ от 20.09.2019
2.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | Новый ИП. Включен на основании Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ от 28.03.2014 №155н), Трудового кодекса РФ №197-ФЗ от 30.12.2001
2.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2021 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение хроматографа (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
2.6 | Приобретение тепловизора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | Без изменений
2.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 2.3385 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2312 | 4.2312 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки планируется КЗ на конец 2021 года меньше, чем была запланирована КЗ в утвержденном плане, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2021 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение ультразвукового прибора для контроля прочности (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.0972 | Без изменений
2.6 | Приобретение измерителя прочности (дефектоскопа) строительных материалов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | Без изменений
2.6 | Приобретение измерителя толщины защитного слоя бетона (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.0791 | Без изменений
2.6 | Приобретение РИСЭ (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4196 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4196 | 11.4196 | Без изменений
2.6 | Приобретение вольтамперфазометра (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Без изменений
2.6 | Приобретение аналогового измерителя сопротивления заземления (2 шт.) | G_000-76-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Без изменений
2.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76807 | 0.76808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76807 | 0.76808 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2022 года, как в утвержденном плане
2.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | Новый ИП. Включен на основании распоряжения №251р от 20.05.2019, "Акта выборочной проверки аварийного резерва, ТМЦ складов и деятельности блока логистики и МТО ПО "СЭС", ПО "ВЭС" ПАО "МРСК С.З Псковэнерго" от 22.04.2019
2.6 | Приобретение генератора ударных волн (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0142 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (18 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение весов прецизионных (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0145 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение трасоискателя (1шт.) | K_000-76-1-07.30-0149 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение тепловизора с размером детектора не менее 640x480 для ПС 110 кВ м выше, ВЛ 35 кВ и выше с дополнительнымузкоугольным объективом (2шт.) | K_000-76-1-07.30-0150 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 1.7551 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 1.4658 | 1.5274 | 1.5274 | 0 | 0 | 1.6584 | 1.6584 | 5.7363 | 5.7363 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6 | Приобретение системы для хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | Без изменений
2.6 | Приобретение сервера ВКС (1 шт). | I_000-76-1-07.20-0006 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | ИП исключен из состава ИПР ввиду того, что данные работы вошли в состав новых иициированных ИП
2.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №1 от 08.02.2017
2.6 | Приобретение сервера записи ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0007 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы в связи с включением приобретения свидеосервера
2.6 | Приобретение сервера рабочей группы (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (2шт.) | I_000-76-1-07.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | И | 2018 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46088 | 0.46088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27323 | 0 | 0.2847 | 0.55793 | 0.59332 | 0.59332 | 0.61824 | 0.61824 | 0.64421 | 0.64421 | 2.8746 | 2.8746 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 1.4606 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | Н | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23183 | 0 | 0.24157 | 0.47341 | 0.50344 | 0.50344 | 1.7049 | 1.7049 | 0.27331 | 0.27331 | 2.955 | 2.955 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | Без изменений
2.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | Н | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0.10222 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.10651 | 0.11564 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.12556 | 0.12556 | 0.44993 | 0.44993 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 3.7238 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052893 | 0.052893 | 2.6091 | 2.6091 | 0.65124 | 0.32438 | 0.67859 | 0.67859 | 0.70709 | 0 | 0.73679 | 1.4439 | 0.76774 | 0.76774 | 0 | 0 | 0.83358 | 1.1604 | 7.037 | 7.037 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, недопоставка с 2019 перенесена на 2025 год оставльные без изменений
2.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 1.7319 | 0 | 1.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24331 | 0.24331 | 0 | 0 | 0.53141 | 0.29651 | 0.55373 | 0.55373 | 0.57699 | 0 | 0.60122 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 2.5067 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0.16379 | 0.17067 | 0 | 0.17784 | 0.3485 | 0.1853 | 0.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0.6976 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2608 | 2.2608 | 1.1779 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4387 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2723 | 1.2723 | 1.3258 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 2.5981 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | без изменений
2.6 | Приобретение cерверного оборудование и устройств видеофиксации под проект системы видеофиксации (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0025 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 15.403 | Общий объем КВ не изменен, остаток финансирования изменился в связи с фактическими затратыми в 2019
2.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-76-1-07.20-0026 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | Без изменений
2.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | Общий объем КВ не изменился. В плане планировалась КЗ на конец 2023 года, в проекте корректировки нет КЗ
2.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | Общий объем КВ не изменился. В плане планировалась КЗ на конец 2023 года, в проекте корректировки нет КЗ
2.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | Общий объем КВ не изменился. В плане планировалась КЗ на конец 2023 года, в проекте корректировки нет КЗ
2.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | Н | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 18.128 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 1.6056 | 1.6056 | 1.673 | 0 | 3.4865 | 5.1595 | 3.6329 | 3.6329 | 3.7855 | 3.7855 | 3.9445 | 5.4853 | 19.6688 | 19.6688 | Общий объем КВ без изменений, перераспределение между годами. Недопоставка в 2019 году перенесена на 2025
2.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | Н | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 1.2272 | 0 | 1.2787 | 0 | 1.3324 | 0 | 6.1463 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №1 от 09.12.2019
2.6 | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.25112 | 0.25112 | 0.49212 | 0.49212 | Без изменений
2.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | без изменений
2.6 | Приобретение системы электронной очереди (сенсорный киоск, LED дисплей с модулем управления и программным обеспечением) (1 система) | I_000-76-1-07.30-0109 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | Без изменений
2.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | Без изменений
2.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | Общий объем КВ без изменений, в утвержденном плане была предусмотрена КЗ на конец 2024
2.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | Без изменений
2.6 | Поставка системы видеоотображения АСТУ на ДП Пустошкинского участка РЭС№2 ПО ЗЭС (1 шт.) | I_000-72-1-07.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | Реализация ИП завершена.2019_07_25_№ПСК76-00000467_ОС-1 Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.6 | Приобретение оборудования для организации удаленных телефонных линий работников ЦОК в периоды ОРР и РПГ (1 комплект) | I_000-76-1-07.30-0116 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20022 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20022 | 0.20022 | Поставка оборудования по инвестиционному проекту завершена. Акт приемки-передачи основных средств ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000768 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000767 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000768 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000767 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000767 от 30.11.2018.
2.6 | Приобретение многофункционального информационного терминала напольного испольнения в ЦОК (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0117 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Исключен из ИПР ввиду включения ИП по строительству подъемника для людей с ограниченными возможностями.
2.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | И | 2017 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 3.6765 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | 0.75859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86319 | 0.86319 | 0.89945 | 0.89945 | 0.93722 | 0 | 0.97659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 2.5212 | Уменьшение объема КВ в связи с исключением объема поставки в 2022 и в 2023 годах
2.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 2.8988 | 0 | 2.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32669 | 0.32669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37174 | 0.37174 | 0.38736 | 0 | 0.40362 | 0.79098 | 0.84115 | 0.84115 | 0.43824 | 0.43824 | 0.45665 | 0.45665 | 3.2255 | 3.2255 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 5.5722 | 0 | 5.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62799 | 0.62799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71458 | 0.71458 | 0.7446 | 0 | 0.77587 | 1.5205 | 1.6169 | 1.6169 | 0.84241 | 0.84241 | 0.87779 | 0.87779 | 6.2001 | 6.2001 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений
2.6 | Приобретение диспетчерского цифрового коммутатора (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2026 | 2017 | нд | нд | 0 | 22.2709 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 20.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 0 | 2.6746 | 0 | 2.7869 | 0 | 5.8079 | 0 | 3.0259 | 0 | 3.153 | 0 | 22.2709 | 2.2557 | Уменьшение объема КВ инвестиционного проекта в связи с исключением объемов поставки после 2017 года ,изменением количества закупаемого оборудования с 24 шт до 3 шт.
2.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 17.4443 | 0 | 17.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2371 | 2.2371 | 2.331 | 0 | 2.429 | 4.76 | 5.0619 | 5.0619 | 2.6373 | 2.6373 | 2.748 | 2.748 | 19.4103 | 19.4103 | Общий объем капитальных вложений без изменений, в утвержденном плане была предусмотрена КЗ на конец 2022
2.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2717 | 1.2717 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3808 | 1.3808 | 5.1981 | 5.1981 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (4 канала, PCI, телеф.интерфейс) (4шт.) | I_000-76-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71182 | 0.71182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71182 | 0.71182 | Поставка оборудования по инвестиционному проекту завершена. Акт приемки-передачи основных средств акт ОС-1 ПСК76-00000510,511,512,513, от 10.09.2018.
2.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 4.9244 | 0 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 1.7686 | 4.5354 | 3.905 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 2.5128 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2284 | 11.2284 | Общий объем КВ без измений, в плане КЗ на 22 год планировалась в проекте нет КЗ
2.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 17.2032 | 0 | 17.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1827 | 4.1827 | 2.2882 | 2.0975 | 7.0568 | 7.0568 | 4.9689 | 0 | 5.1776 | 10.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6741 | 23.6741 | Общий объем КВ без измений, в плане КЗ на 22 год планировалась в проекте нет КЗ
2.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0114 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче объекта основных средств №ПСК76-00000766 от 30.11.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000766 от 30.11.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6 | Приобретение роботов-тренажеров для оказания первой медицинской помощи (10шт.) | J_000-76-1-07.30-0119 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 1.8874 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 1.8874 | Без изменений
2.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-110 кВ до ПС "Индустриальный парк Ступниково" (погашение процентов по инвестиционным кредитам) | F_000-73-2-01.12-0003 | И | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 21.0097 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 1.3178 | 0.53538 | 0.53538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53538 | 0.53538 | ИП завершен.
2.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/6кВ Льнокомбинат (ПС-73) (замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА) | F_000-73-1-03.13-0004 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | Исключен из состава инвестиционной программы до определения концепции цифровизации и изменения технических решений, заложенных в проектную документацию. Оценка полной стоимости приравнена к стоимости фактически разработанных проектно-изыскательских работ
2.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (замена ОД-КЗ в цепях Т-1, Т-2 на В-110) (2 компл.) | G_000-75-1-03.13-0023 | И | 2012 | нд | нд | нд | нд | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы до определения концепции цифровизации и изменения технических решений, заложенных в проектную документацию. Оценка полной стоимости приравнена к стоимости фактически разработанных проектно-изыскательских работ
2.6 | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0.99903 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств № ПСК76-00000611/612/613/614 от 29.12.2017.
2.6 | Приобретение вычислительной техники. Сервер 3 шт. | F_000-76-1-07.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1899 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств № ПСК76-00000744/745/746 от 16.12.2015.
2.6 | Приобретение системы регистрации диспетчерских переговоров (5 шт.) | F_000-76-1-07.30-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56817 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств № ПСК76-00000643/644/645/646/647 от 02.11.2015.
2.6 | Приобретение источников бесперебойного питания (2 шт.) | F_000-76-1-07.30-0018 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств от 25.12.2015 № ПСК-76-00000747/745.
2.6 | Приобретение програмно-аппаратного комплекса системы оперативной цифровой диспетчерской радиосвязи стандарта DMR (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0007 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 1.1806 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств от 16.08.2016 № ПСК-76-00000242.
2.6 | Приобретение переносного комплекта для отыскания места повреждения (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0079 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0.42555 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств от 10.09.2018 № ПСК-76-00000485. Стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании коммерческого предложения №974/17 от 04.07.2017 представленного ООО «Меггер». В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, протокол очно-заочного заседания от 19.06.2018 №06/05-18 вопрос №36, проведение закупки согласовано
2.6 | Приобретение трассопоискового комплекта (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53117 | 0.53117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53117 | 0.53117 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств акт ОС-1,№ ПСК76-00000481 от 08.10.2018 Стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании коммерческого предложения №974/17 от 04.07.2017 представленного ООО «Меггер». В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, протокол очно-заочного заседания от 19.06.2018 №06/05-18 вопрос №36, проведение закупки согласовано
2.6 | Приобретение генератора звуковой частоты (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0081 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77053 | 0.77053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77053 | 0.77053 | Реализация ИП завершена о приеме-передаче основных средств от 10.09.2018 № ПСК-76-00000484 Изменение оценки полной стоимости т.к. стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании коммерческого предложения №974/17 от 04.07.2017 представленного ООО «Меггер». В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, протокол очно-заочного заседания от 19.06.2018 №06/05-18 вопрос №36, проведение закупки согласовано
2.6 | Приобретение энергомонитора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0087 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33559 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33559 | 0.33559 | ИП завершен согласно Акту ОС-1 №ПСК0000014 от 31.12.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6 | Приобретение рентгено-телевизионного комплекса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0088 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | ИП завершен. Акт ОС-1№ ПСК0000012 от 31.10.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6 | Приобретение измерителя натяжения троса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0105 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06999 | 0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06999 | 0.06999 | ИП завершен. Акт ОС-1№ ПСК0000013 от 30.11.2018 Стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании прайс-листа ООО НПП "Авиастэк" от 12.10.2017. В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, проведение закупки согласовано
2.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета ЭЭ и коммутации режимов внутренней ЭС (5шт.) | I_000-76-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5421 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5421 | 1.5421 | ИП завершен Акт ОС-1 № ПСК0000012 от 31.10.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0106 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | ИП завершен Акт ОС-1 № ПСК0000004 от 30.04.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6 | Приобретение установки регенерации масел (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0108 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | ИП завершен. Акт ОС-1 № ПСК0000011 от 30.09.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6 | Приобретение прибора для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0115 | Н | нд | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | ИП исключен из состава ИПР вввиду банкротства компании по производства данного оборудования
2.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) для диспетчерских пунктов филиала (31 комплект) | J_000-76-1-07.20-0043 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804 | 0 | 1.6242 | 0 | 1.3053 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | ИП исключен из состава ИПР ввиду того, что данные работы вошли в состав новых иициированных ИП
2.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | Новый ИП. Включен на основании Приказа № 673 от 05.10.2018, Письмо от 29.12.2018 №МР2/81-07/11635
2.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 4.94 | 0 | 2.28 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | Новый ИП. Включен на основании Приказа № 673 от 05.10.2018, Письмо от 29.12.2018 №МР2/81-07/11635
2.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 0.32694 | 3.4209 | 3.8625 | 0.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32694 | 0 | 8.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по реализации вопроса дистанционного управления на ПС 110/10/6кВ Псков с Новгородским РДУ от 08.08.2019
2.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2059 | 2.2059 | 0.6142 | 0.6142 | 0.3203 | 0.3203 | 1.5647 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 4.705 | Без изменений
2.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 66 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | И | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 131.9861 | 2.7741 | 55.8368 | 55.0379 | 18.3373 | 131.9861 | 2.4309 | 55.8368 | 55.0379 | 18.6805 | 0 | 131.9861 | 0 | 129.212 | 0 | 129.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.4309 | 21.5353 | 22.7832 | 21.5353 | 14.481 | 21.5353 | 22.7619 | 21.5353 | 21.6029 | 21.5353 | 21.062 | 21.5353 | 26.8643 | 131.9861 | 131.9861 | Объем освоения не изменился
2.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.6 | Создание магистральной сети пакетной передачи данных (1 комплекс) | K_000-76-1-04.30-0002 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | 4.0122 | 40.4558 | 46.5668 | 9.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0122 | 0 | 96.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.6 | Приобретение серверов для единого ЦОД (6 шт.) | K_000-76-1-07.20-0045 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.6 | Приобретение коммутатора для единого ЦОД (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0044 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя для единого ЦОД (4 шт.) | K_000-76-1-07.20-0046 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.6 | Приобретение источника бесперебойного питания для единого ЦОД (2 шт.) | K_000-76-1-07.20-0047 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №108 от 23.03.2019, распоряжения №831 от 05.08.2019
2.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | Новый ИП. Включен на основании Протокола №336 от 21.12.2018
2.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ на ПС 35кВ и выше (реализации второго этапа программы повышения наблюдаемости) (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0024 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 12.5299 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 12.5299 | Без изменений
2.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 0 | 9.0998 | 0 | 9.0998 | 0 | 9.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20366 | 0.20366 | 8.8962 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | 9.0998 | Без изменений
2.6 | Приобретение ТП 10/0,4кВ (общей мощностью 7,76МВА), КЛ 6-10кВ (протяженностью 10,02 км) , ООО "УНО-пресс" г. Псков | G_000-74-5-02.31-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0.0016949 | ИП завершен. Акты о приеме-передаче основных средств от 30.09.2016.
2.6 | Приобретение КЛ 6-10кВ (протяженностью 2,73км), РП 10кВ (с трансформатором 0,8 МВА), ООО "ЭГЛЕ" Псковский район, д. Портянниково | G_000-74-5-02.31-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0.00084747 | ИП завершен. Акт о приеме-передаче основных средств №ПСК76-00000204/205/206/207/208/209/210 от 30.06.2016.
2.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-10кВ и КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Себежский р-н, г. Себеж, ул. Подсобное хозяйство (НТП по договору №76-01583/14 от 21.04.2014г.) (КТП 10/0,4 кВ 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 9,931 км) | F_003-72-2-01.32-0001 | И | 2015 | нд | нд | 2.2496 | нд | 0 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0 | 0.45207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.16207 | 0.16207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.16207 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.6 | Проектирование. Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (2х250 кВа), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,273 км) ТП-59 - проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по ТУ №793/13-01 от 13.03.2013, г.Псков, ул. Ижорского батальона, д. 11 (Возрождение-10 Дог №4624/13 от 09.10.2013) | G_002-74-2-03.31-0015 | И | 2015 | нд | нд | 1.5244 | нд | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-10кВ, расположенной по адресу: Бежаницкий район, д. Дубье | F_003-71-2-01.32-0001 | И | 2015 | нд | нд | 0.27416 | нд | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ ф. 505-02 (0,130 км), КТП 10/0,4 кВ (0,063 МВА) Псковский район, д. Гниловец (принадлежащих СНТ "Восток") | I_000-73-5-01.32-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | ИП завершен. Акт о приеме-передаче основных средств №ПСК76-00000969 от 29.12.2018.
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | 308.2451 | 358.1865 | 114.8336 | 6434.6703 | 450.7874 | 3437.4248 | 1543.778 | 1002.6801 | 8641.2338 | 539.026 | 5134.2223 | 1919.4794 | 1048.5061 | 0 | 5931.8579 | 79.6235 | 4169.7264 | 79.6235 | 6544.012 | 229.4268 | 229.4268 | 107.6844 | 107.6844 | 461.5221 | 461.5221 | 660.508 | 660.508 | 690.9818 | 523.2469 | 681.2862 | 867.7 | 761.5984 | 970.2059 | 770.6945 | 1022.4064 | 499.9691 | 683.9431 | 499.9691 | 684.0865 | 499.9691 | 656.6187 | 5634.1828 | 6637.922 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.9055 | 22.9055 | 23.4937 | 2191.5882 | 244.5732 | 987.1226 | 474.8662 | 485.0261 | 2923.0357 | 242.906 | 1713.7917 | 485.7611 | 480.5769 | 0 | 2187.3386 | 0 | 1282.5116 | 0 | 2013.9903 | 92.0138 | 92.0138 | 81.0664 | 81.0664 | 194.6588 | 194.6588 | 219.9368 | 219.9368 | 297.9072 | 297.876 | 341.2932 | 427.5066 | 120.9352 | 190.4505 | 122.6766 | 142.9555 | 294.3441 | 306.0977 | 275.1351 | 286.4334 | 128.1273 | 151.3531 | 2076.0807 | 2298.3348 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.5725 | 18.5725 | 23.4937 | 1616.7487 | 215.7894 | 742.5547 | 275.3157 | 383.0889 | 2334.0829 | 213.3126 | 1462.9583 | 281.4722 | 376.3398 | 0 | 1610.9062 | 0 | 749.9666 | 0 | 1465.0774 | 91.7998 | 91.7998 | 78.6889 | 78.6889 | 193.4341 | 193.4341 | 200.1529 | 200.1529 | 279.2126 | 281.4361 | 123.2353 | 197.5338 | 120.9352 | 186.2796 | 122.6766 | 142.6735 | 126.9185 | 138.6721 | 128.0737 | 139.372 | 128.1273 | 151.3531 | 1501.4552 | 1709.5961 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2698 | 1029.3111 | 169.5228 | 373.1834 | 212.8416 | 273.7633 | 1534.2397 | 169.5228 | 878.112 | 212.8416 | 273.7633 | 0 | 1059.8829 | 0 | 522.6439 | 0 | 1028.3781 | 56.5757 | 56.5757 | 54.6187 | 54.6187 | 138.6159 | 138.6159 | 157.777 | 157.777 | 88.81 | 88.0044 | 85.7053 | 117.3338 | 83.7845 | 117.4796 | 84.6346 | 76.8735 | 88.8185 | 74.8721 | 89.8737 | 75.572 | 89.8273 | 87.5531 | 962.4656 | 988.7001 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2238 | 434.1069 | 40.3468 | 252.8929 | 52.6 | 88.2672 | 667.3212 | 40.3468 | 486.1072 | 52.6 | 88.2672 | 0 | 417.1341 | 0 | 227.3227 | 0 | 424.2993 | 35.2241 | 35.2241 | 24.0703 | 24.0703 | 54.5161 | 54.5161 | 37.655 | 37.655 | 42.0949 | 78.3327 | 37.53 | 67.8 | 37.1507 | 68.8 | 38.042 | 65.8 | 38.1 | 63.8 | 38.2 | 63.8 | 38.3 | 63.8 | 385.6589 | 588.3739 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.5725 | 18.5725 | 0 | 153.3307 | 5.9198 | 116.4784 | 9.874 | 21.0584 | 132.5221 | 3.443 | 98.7392 | 16.0306 | 14.3093 | 0 | 133.8892 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0.30212 | 4.7209 | 4.7209 | 148.3077 | 115.099 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3307 | 132.5221 | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки КРУН-10 кВ ПС-15С "Труд" в Лахденпохском районе, г.Лахденпохья 1,723 км, 1 разъединитель (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017) -1 договор ТП | I_001-31-2-01.32-0160 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.59868 | 0.59868 | 0 | 2.515 | 0.24017 | 2.0239 | 0 | 0.25093 | 2.515 | 0.24017 | 2.0239 | 0 | 0.25093 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0.30212 | 2.2129 | 2.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 2.515 | Без изменений
3.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 17.9739 | 17.9739 | 0 | 74.8493 | 1.68 | 66.3943 | 0.11443 | 6.6606 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 0 | 58.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | 72.3413 | 70.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8493 | 73.2071 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда №146 от 19.06.2019г. на выполнение СМР с ООО "ЛТС-Сервис", а также выполнения части работ на ПС-83 «Логмозеро» хозяйственным способом, по причине расторжения договора подряда с ООО " Стройэлектро" № КАР14/545/18 от 05.09.2018 (неисполнение подрядчиком договорных обязательств)
3.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 18,01 км с установкой двухтрансформаторной ТП-10/6 кВ 5 МВА и двух КЛ 6 кВ в протяженностью 8,7 км г. Петрозаводске и Прионежском районе (технологическое присоединение БУ РК "Аэропорт" Петрозаводск" № 34-01793П/17 от 01.11.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2937 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 72.4041 | 3.837 | 46.8238 | 8.2247 | 13.5187 | 44.3999 | 0.86638 | 23.618 | 14.1932 | 5.7223 | 0 | 72.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4041 | 44.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4041 | 44.3999 | Корректировка полной стоимости ИП по причине: экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда №130 от 21.05.2019г. на выполнение работ "под ключ" с ООО "Арго Строй"; изменения технических решений по результатам разработки ПСД (Приказ №338 от 22.08.2019)-уменьшение физ.объемов ВЛ/КЛ с 26,71 км до 13,758 км ; выполнение части работ хозяйственным способом, планируемых ранее подрядным способом
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ №46П "ЮПЗ" протяженностью 140 м, установка 1 ячейки в комлекте с ваккумным выключателем, системами связи, учета и РЗА в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО "Терминал-ЛЕС" №34-01631П/17 от 15.12.2017, ООО "Автоспесцстрой" №34-01237П/18 от 31.08.2018) | J_009-33-2-01.32-2980 | П | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.5623 | 0.16264 | 1.2365 | 1.535 | 0.6282 | 3.5623 | 0.16264 | 1.2365 | 1.535 | 0.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 3.5623 | Смещение сроков реализации ИП с 2019 г на 2020 г. объясняется срывом сроков исполнения мероприятий со стороны ООО "Электрокомплект" по договору № 179 от 09.07.2019 г. по причине задержки поставки оборудования -длительные сроки изготовления оборудования
3.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | 0.48973 | 6.6592 | 0.30239 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ОАО "РЖД" от 16.05.2019 г по договору №34-00669К/19 от 21.08.2019 г
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 546.1461 | 27.0368 | 227.0585 | 192.2609 | 99.79 | 546.4281 | 27.0493 | 227.1388 | 192.4 | 99.84 | 0 | 547.0954 | 0 | 532.5449 | 0 | 531.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0.51303 | 10.0881 | 10.0881 | 3 | 4.093 | 218.058 | 216.965 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 167.4256 | 167.4256 | 147.0614 | 147.0614 | 0 | 0 | 546.1461 | 546.4281 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 546.1461 | 27.0368 | 227.0585 | 192.2609 | 99.79 | 546.4281 | 27.0493 | 227.1388 | 192.4 | 99.84 | 0 | 547.0954 | 0 | 532.5449 | 0 | 531.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0.51303 | 10.0881 | 10.0881 | 3 | 4.093 | 218.058 | 216.965 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 167.4256 | 167.4256 | 147.0614 | 147.0614 | 0 | 0 | 546.1461 | 546.4281 | нд
3.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.
3.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №61/62 с устройством кабельных линий протяженностью 0,432 км в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-02129П/15 от 14.07.2016 г. с АО "ПСК") - 1 договор ТП | I_002-33-1-02.32-2619 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 10.6012 | 0.42642 | 9.0678 | 0 | 1.107 | 10.6012 | 0.42642 | 9.0678 | 0 | 1.107 | 0 | 11.5505 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0.51303 | 10.0881 | 10.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6012 | 10.6012 | Без изменений
3.1.2.1 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | П | 2019 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 535.5449 | 0 | 532.5449 | 0 | 531.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.093 | 218.058 | 216.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4256 | 167.4256 | 147.0614 | 147.0614 | 0 | 0 | 535.5449 | 535.5449 | Изменение остатков освоения на 01.01.2020г. объясняется досрочным выполнением части мероприятий по разработке ПИР в 2019 г. подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" (договор № 138 от 30.05.2019)
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.7023 | 1.7023 | 0 | 28.6934 | 1.7471 | 17.5095 | 7.2897 | 2.1472 | 42.5246 | 2.5441 | 23.6946 | 11.8888 | 4.3971 | 0 | 29.3369 | 0 | 0 | 0 | 17.1789 | 0.214 | 0.214 | 2.3775 | 2.3775 | 0.71162 | 0.71162 | 9.6957 | 9.6957 | 15.6946 | 12.3469 | 0 | 13.0079 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4794 | 42.3106 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.089896 | 0 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 1.2175 | нд
3.1.4.1 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ 67 "Радиозавод" в г. Петрозаводске протяженностью 0,5 км (технологическое присоединение Григорьева О.А. №34-01798П/17 от 30.10.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2938 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.089896 | 0 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 1.2175 | Изменение остатков на 01.01.2020г. по причине смещения сроков реализации ИП с 2019 г на 2020 г., что объясняется длительными торгово-закупочными процедурами. В 2019 г. выполнены работы по разработке ПИР хозяйственым способом.
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.7023 | 1.7023 | 0 | 27.4759 | 1.5529 | 16.7778 | 7.2897 | 1.8555 | 41.307 | 2.3499 | 22.9629 | 11.8888 | 4.1054 | 0 | 28.1194 | 0 | 0 | 0 | 16.0512 | 0.214 | 0.214 | 2.3775 | 2.3775 | 0.71162 | 0.71162 | 9.6957 | 9.6957 | 14.477 | 12.257 | 0 | 11.8802 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2619 | 41.093 | нд
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ 15С «Труд» в г.Лахденпохья Лахденпохского района с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке №2 РУ – 10 кВ ПС-15С «Труд» - 1 шт. (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.)-1 договор ТП | I_002-31-1-03.21-0104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.74676 | 0.013793 | 0.083969 | 0.649 | 0 | 0.74676 | 0.013793 | 0.083969 | 0.649 | 0 | 0 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74676 | 0.74676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74676 | 0.74676 | Без изменений
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с устройством линейного ответвления 0,118 км, монтажом ТП-6/0,4 кВ 0,4 МВА в д. Горка Кондопожского района (технологическое присоединение №34-00978П/15 от 26.10.2015 г. с ДНТ Горская Повежа) - 1 договор ТП | I_002-33-1-01.33-3024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.32563 | 0.32563 | 0 | 1.0534 | 0.08 | 0.32957 | 0.60242 | 0.041427 | 1.0534 | 0.08 | 0.32957 | 0.60242 | 0.041427 | 0 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.97341 | 0.97341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 1.0534 | Без изменений
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-63-3 и ПС 110 кВ № 63 "Березовка" с заменой провода на СИП протяженностью 7,011 км, КЛ 10 кВ - 0,305 м и заменой трансформаторов тока в ячейке выключателя ВЛ-63-3 вблизи д.Вороново Кондопожского района 3 шт. (технологическое присоединение №34-01845П/15 от 17.11.2015 г. с ДНТ Сунские пороги) | I_001-33-1-03.13-2466 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.1002 | 0.57182 | 11.4811 | 0.028293 | 1.0189 | 11.1665 | 0.57182 | 9.7619 | 0 | 0.83277 | 0 | 12.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57182 | 0.57182 | 0 | 0 | 12.5283 | 10.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1002 | 11.1665 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "Энергия"
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №94 "Кирьявалахти" в Сортавальском районе с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке 2с КРУН 10кВ 1 шт. (технологическое присоединение ООО "Норд-парк" №34-02541С/16 от 19.09.2017г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92698 | 0.017077 | 0.10191 | 0.808 | 0 | 0.92698 | 0.017077 | 0.10191 | 0.808 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0.92698 | Без изменений
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ячейки №11 ВЛ-25-63 РУ-6 кВ ПС 110 кВ №25 «Питкяранта» в Питкярантском районе с заменой выключателя на вакуумный 1 шт. с комплектом защит- 1шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01437С/17 от 16.10.2017 г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0108 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.64955 | 0.011248 | 0.038299 | 0.6 | 0 | 0.64955 | 0.011248 | 0.038299 | 0.6 | 0 | 0 | 0.80942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011248 | 0.011248 | 0.6383 | 0.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64955 | 0.64955 | Без изменений
3.1.4.2 | Модернизация ячеек В-13, В-32 ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой 2 компл. универсальных цифровых преобразователей г. Кондопога (технологическое присоединение ООО "Рыботорговая сеть" №34-00234П/17 от 16.05.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.32-2816 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26388 | 0.034063 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.034063 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.26388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.26388 | Без изменений
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12 "Ильинский" с заменой 2 -х трансформаторов тока в яч.1 (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00998П/17 от 16.11.2017 в Олонецком р-не,д. Нурмойла) - 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2952 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.038376 | 0.0039556 | 0.03442 | 0 | 0 | 0.038376 | 0.0039556 | 0.03442 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038376 | 0.038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038376 | 0.038376 | Без изменений
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 22П "Педасельга": замена силового трансформатора Т-1 ТМ 2,5 МВА на ТМ -4 МВА в д.Педасельга Прионежского района (По договору технологического присоединения № 2412П/13 от 22.04.2014 с ОАО "ПСК" - 1 шт) | F_000-33-1-03.21-1892 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 0 | 2.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 2.3775 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 2.3775 | Без изменений
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №3П "ДСК" в г.Петрозаводске с заменой трансформаторов тока в яч.20 - 2шт., монтаж кабельной линии 0,024 км (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору № 34-01439П/17 от 20.11.2017) 1 договор ТП | I_002-33-1-03.21-2965 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14949 | 0.023768 | 0.1065 | 0 | 0.019221 | 0.16714 | 0.023768 | 0.13425 | 0 | 0.009116 | 0 | 0.07812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023768 | 0.023768 | 0.12572 | 0.14337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14949 | 0.16714 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения работ хоз.способом,планируемых ранее подрядным споссобом
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №14 "Тукса" в Олонецком районе с заменой трансформаторов тока в яч.1 - 2 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00987П/17 от 16.11.2017) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2953 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.016921 | 0.0039556 | 0.012965 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.0039556 | 0.012965 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.016921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.016921 | Без изменений
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-95-03 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ - 1,151 км, КЛ-10 кВ 0,038 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА в Сортавальском районе, п.Хаапалампи (технологическое присоединение СНТ "Нево-Сортавала" № 34-00027С/16 от 25.03.2016 г.) - 1 договор ТП | I_001-31-1-01.32-2075 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.67491 | 0.67491 | 0 | 2.5882 | 0.35449 | 1.4469 | 0.64407 | 0.14271 | 2.5882 | 0.35449 | 1.4469 | 0.64407 | 0.14271 | 0 | 4.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036083 | 0.036083 | 2.5521 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5882 | 2.5882 | Без изменений
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-24-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ 0,226 км, в г. Суоярви (технологическое присоединение ООО "Мама Карелия" № 34-01838С/17 от 16.10.2017 г.) -1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1980 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.069507 | 0.069507 | 0 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0 | 0.31613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012469 | 0.012469 | 0.30366 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31613 | 0.31613 | Без изменений
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-01 "Юшкозерская ГЭС - д.Новое Юшкозеро" с устройством линейного ответвления 0,48 км и монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА Л-16-01, (договор на технологическое присоединение форелеводческого хозяйства с ООО "Кинтизьма" № 34-01644К/17 от 30.10.2017 г.) - 1 договор | I_002-32-1-01.32-2244 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.29687 | 0.29687 | 0 | 1.6433 | 0.028094 | 1.1711 | 0.32028 | 0.12384 | 1.6433 | 0.028094 | 1.1711 | 0.32028 | 0.12384 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 1.6433 | Без изменений
3.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-64-22 и Л-64-13 от ТП-8170 с устройством линейных ответвлений протяженностью 0,113 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,8 МВА в пгт. Пряжа Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "ССМ Строй" И.С. №34-01692П/17 от 16.11.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-1-02.32-2955 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33541 | 0.33541 | 0 | 1.3004 | 0.076271 | 0.22932 | 0.97955 | 0.015259 | 1.3004 | 0.076271 | 0.22932 | 0.97955 | 0.015259 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 1.3004 | Без изменений
3.1.4.2 | Техническое перевооружение линейных ячеек 10 кВ Л-19C-01 и Л-19С-09 на ПС 35 кВ №19С "Вешкелица" с заменой 4 трансформаторов тока и тех.перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19С-01-5 с заменой опоры (технологическое присоединение технологической лаборатории для разработки полезных ископаемых ООО "Онего-Золото" по заявке №34-00208С/18 от 23.04.2018) - 1 договор ТП | J_009-31-1-03.21-0110 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.19571 | 0.008676 | 0.055752 | 0.096544 | 0.034733 | 0.090531 | 0.0017306 | 0.088801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0.090531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0.090531 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения работ хоз.способом,планируемых ранее подрядным споссобом
3.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 42П "Эссойла" с заменой трансформаторов тока в ячейке №12 в количестве 2 шт. (технологическое присоединение ОАО "Российские железные дороги" по договору №34-01697П/17 от 08.08.2018) | J_002-33-1-03.21-2966 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.08768 | 0.003887 | 0.024978 | 0.043254 | 0.015561 | 0.046925 | 0.0051636 | 0.041761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051636 | 0.0051636 | 0.082516 | 0.041761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08768 | 0.046925 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения работ хоз.способом,планируемых ранее подрядным споссобом
3.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 10 кВ Л-11C-07 на ПС 35 кВ № 11С "Липпола" с заменой 1 трансформатора тока (технологическое присоединение Гинзбурга И.И. №34-01303С/18 от 03.09.2018г.) | J_009-31-1-01.32-2194 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.034273 | 0.0015194 | 0.0097636 | 0.016907 | 0.0060825 | 0.041828 | 0.0017306 | 0.040098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0.041828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0.041828 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения работ хоз.способом,планируемых ранее подрядным споссобом
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-39-7 с устройством линейного ответвления протяженностью 195 м в с.Ведлозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Союз Недвижимость" №34-02480П/17 от 05.03.2018) | J_009-33-1-01.32-3036 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34929 | 0.019979 | 0.26185 | 0.011359 | 0.056103 | 0.26271 | 0.013136 | 0.24958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.26271 | 0.086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34929 | 0.26271 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "Атлант" от 30.11.2018 №46-11-ОКС
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37П-8 с устройством линейного ответвления ВЛ-10 кВ протяженность 0,320 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ "Теплосеть" №34-01165П/18 от 06.08.2018) | J_009-33-1-01.32-3111 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4239 | 0.073843 | 0.88469 | 0.25617 | 0.20921 | 1.3448 | 0.1 | 0.48483 | 0.67517 | 0.084778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 1.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 1.3448 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "Атлант" от 21.01.2019 №34
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-38П-7 протяженностью 0,23 км с устройством линейного ответвления, монтажом КТП 1*250 кВА 6-10/0,4 кВ в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ «Проектировщик» №34-02283П/18 от 25.02.2019) | K_009-33-1-01.32-3147 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0.0615 | 0.72818 | 0.22867 | 0.17433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение СНТ «Проектировщик» по договору №34-02283П/18 от 25.02.2019
3.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ с устройством линейных ответвлений от ВЛ-10 кВ Л-2П-10 протяженностью 3,216 км и ВЛ-10 кВ Л-2П-2 протяженностью 0,337 км в Кондопожском муниципальном районе (технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач", договорТП 34-00453П/19 от 10.06.2019) | K_009-33-1-01.32-3151 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7073 | 0.35784 | 5.0563 | 0.22646 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7073 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач", по договору ТП 34-00453П/19 от 10.06.2019
3.1.4.2 | Модернизация ячейки ПС-67 «Радиозавод» с установкой выключателя, монтажом устройств РЗА, ТМ и системы учета в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» №34-01027П/19 от 16.09.2019 г) | K_009-33-1-04.60-3082 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3645 | 0.19348 | 1.2433 | 2.1531 | 0.77458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19348 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3645 | Новый ИП. технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» по договору ТП №34-01027П/19 от 16.09.2019
3.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 35/10 кВ с переводом нагрузок с 1с-35 кВ на 2с-35 кВ ПС-8П "Крошнозеро", переводом нагрузок с Л-64-28 с 2с-10 кВ на 1с-10 кВ ПС-64"Пряжа" Прионежского района (технологическое присоединение ООО "Империал" №34-01045П/19 от 05.09.2019) | K_000-33-1-01.21-3057 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | 0.012079 | 0.16399 | 0.0076805 | 0.034017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО "Империал" №34-01045П/19 от 05.09.2019
3.1.4.2 | Модернизация ячейки 6 кВ №7 ПС-21 "Шуя" Прионежского района с заменой трансформаторов тока 2 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-00311П/19 от 30.09.2019 г.) | K_009-33-1-03.32-2820 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25874 | 0.01147 | 0.073708 | 0.12764 | 0.045919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25874 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение АО "ПСК" №34-00311П/19 от 30.09.2019 г.
3.1.4.2 | Техническое перевооружение с заменой трансформаторов тока 10 и 35 кВ на ПС-10П "Половина", трансформаторов тока 35 кВ на ПС-6П "Матросы", заменой существующих устройств РЗА ВЛ-34П ПС-64 "Пряжа" на устройства РЗА на микропроцессорной базе (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11..2019) | K_009-33-1-03.13-2774 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 0.14675 | 0.94303 | 1.633 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11.2019
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 264.3107 | 314.252 | 64.8855 | 3558.1204 | 188.0661 | 2320.5043 | 554.5187 | 495.0314 | 4756.6529 | 277.882 | 3289.6631 | 642.6278 | 546.48 | 0 | 3165.4174 | 79.6235 | 2611.8278 | 79.6235 | 3958.3432 | 31.892 | 31.892 | 11.0946 | 11.0946 | 178.9346 | 178.9346 | 322.4434 | 322.4434 | 337.0555 | 189.0597 | 303.778 | 376.7539 | 522.6353 | 725.9189 | 551.5229 | 766.6498 | 182.4386 | 280.2733 | 224.834 | 266.7317 | 370.3789 | 481.692 | 3005.1159 | 3599.5519 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 182.503 | 182.503 | 58.7616 | 643.1929 | 39.1517 | 143.3769 | 366.6452 | 94.0191 | 822.2587 | 43.9255 | 194.5692 | 457.4029 | 126.3611 | 0 | 1147.9356 | 6.3068 | 438.3551 | 6.3068 | 619.0627 | 23.1287 | 23.1287 | 6.2682 | 6.2682 | 104.343 | 104.343 | 7.4338 | 7.4338 | 4.9025 | 3.2607 | 17.0452 | 17.0783 | 163.5819 | 182.6838 | 75.6286 | 207.507 | 26.79 | 29.6162 | 48.5197 | 48.5197 | 106.7898 | 109.6949 | 561.3026 | 716.4056 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 182.503 | 182.503 | 55.4858 | 362.6025 | 26.6903 | 62.1438 | 229.3662 | 44.4022 | 362.6025 | 26.6903 | 62.1438 | 229.3662 | 44.4022 | 0 | 550.3793 | 0 | 186.3666 | 0 | 186.9662 | 16.456 | 16.456 | 4.3967 | 4.3967 | 97.2196 | 97.2196 | 1.4618 | 1.4618 | 1.216 | 0.61632 | 0.7 | 0.7 | 96.6506 | 97.1904 | 0.45498 | 0.45498 | 8.8915 | 8.8915 | 8.0892 | 8.0892 | 71.5803 | 71.6402 | 290.6607 | 290.6607 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | F_000-31-1-03.13-0008 | С | 2013 | нд | нд | 104.1808 | 104.1808 | 14.8607 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 0 | 8.5571 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 4.3967 | 4.3967 | 4.1604 | 4.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5571 | 8.5571 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | С | 2010 | 2022 | 2022 | 78.088 | 78.088 | 39.5956 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 0 | 228.773 | 0 | 97.3506 | 0 | 97.8904 | 16.456 | 16.456 | 0 | 0 | 93.0592 | 93.0592 | 0.35579 | 0.35579 | 0.54016 | 0.0004375 | 0.7 | 0.7 | 96.6506 | 97.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3058 | 191.3058 | Выполнение строительно-монтажных работ в соотвтетствии с утверженной ИПР запланировано на 2021 г. Средства на 2019-2020 год запланированы для отнесения содержания службы З/З и отнесение процентов по кредитам. На основании распоряжения №61 от 05.03.2018 В соответствии с проектом корректировки ИПР, одобренной СД ПАО "МРСК Северо-Запада" (протокол №268/23) работы приостановлены-по даннолй причине обусловленна корректировка остатка на начало 01.01.2020г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-5 "Деревянка" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с заменой 1 силового тр-ра 10 МВА на 16 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые с комплектом ТТ 2 шт., замена ВС-110 на элегазовый выключатель, с 2-мя комплектами ТТ, замена трансформаторов напряжения 110 кВ 2 шт., замена разъединителей 110 кВ 8шт.,замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями в количестве 5 шт., выносными трансформатора тока 15 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 9 шт | F_000-33-1-03.13-0982 | П | 2007 | нд | нд | нд | нд | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с формированием новых инвестиционных проектов по причине необходимости реализации мероприятий по модернизации ССПИ на ПС-5 "Деревянка" в срок до 2022 г. и установки полукомплекта защит линии Л-186 в соответствии с требованиями Системного оператора , а также с недостаточностью обоснования реализации проекта по замене силовых трансформаторов на 2*25 МВА (падение нагрузок) ,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.В состав ИПР включены проекты J_000-33-1-04.20-2945, J_000-33-1-03.13-2752.
3.2.1.1 | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К « Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная» , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 52.955 | 52.955 | 52.955 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП №3 10/0,4 кВ в п. Лоухи с трансформаторной мощностью 715 кВА (315 кВА+400 кВА) (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-32-1-03.31-0076 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.23421 | 0.23421 | 0 | 0.92404 | 0.031765 | 0.13868 | 0.7536 | 0 | 0.92404 | 0.031765 | 0.13868 | 0.7536 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92404 | 0.92404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92404 | 0.92404 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в г. Суоярви Суоярвского района: замена ЗТП №1 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-31-1-03.31-1825 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 0 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0.10262 | 1.9073 | 1.9073 | 0 | 0 | 2.0099 | 2.0099 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Эссойла Пряжинского района: замена ЗТП №34 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3077 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 0 | 2.1762 | 0 | 2.1762 | 0 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.11111 | 2.065 | 2.065 | 0 | 0 | 2.1762 | 2.1762 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шокша Прионежского района: замена ЗТП №112 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3078 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063583 | 0.063583 | 1.1817 | 1.1817 | 0 | 0 | 1.2453 | 1.2453 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шелтозеро Прионежского района: замена ЗТП №225 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3079 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092834 | 0.092834 | 1.7254 | 1.7254 | 0 | 0 | 1.8182 | 1.8182 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Птицефабрика Прионежского района: замена ЗТП №256 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА | I_000-33-1-03.31-3080 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 0 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065092 | 0.065092 | 1.2098 | 1.2098 | 0 | 0 | 1.2748 | 1.2748 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Березовка Кондопожского района ЗТП №159 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3070 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0.066253 | 1.2314 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.2976 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в г.Кондопога Кондопожского района ЗТП №171 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 560+400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.32-2817 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 0 | 2.5305 | 0 | 2.5305 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0.1292 | 2.4013 | 2.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 2.5305 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Кончезеро Кондопожского района ЗТП №222 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.31-3073 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 0 | 2.4655 | 0 | 2.4655 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | 0.12588 | 2.3397 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 2.4655 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Рыпушкалица Олонецкого района ЗТП №342 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3074 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0.066253 | 1.2314 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.2976 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Сосновка Медвежьегорского района ЗТП №566 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3076 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067389 | 0.067389 | 1.2525 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 1.3199 | Без изменений
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 0 | 19.4831 | 0 | 18.6253 | 0 | 18.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.67579 | 0.61588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6253 | 18.6852 | 19.4831 | 19.4831 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется зкономией в связи с отсутствием необходимости выполнения экспертизы проектной документации
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2757 | 280.5904 | 12.4614 | 81.2331 | 137.279 | 49.6169 | 459.6562 | 17.2351 | 132.4255 | 228.0367 | 81.9589 | 0 | 597.5563 | 6.3068 | 251.9885 | 6.3068 | 432.0964 | 6.6727 | 6.6727 | 1.8715 | 1.8715 | 7.1234 | 7.1234 | 5.972 | 5.972 | 3.6866 | 2.6444 | 16.3452 | 16.3783 | 66.9312 | 85.4934 | 75.1736 | 207.052 | 17.8985 | 20.7247 | 40.4305 | 40.4305 | 35.2095 | 38.0547 | 270.6419 | 425.7449 | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-69 "Станкозавод" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 2 шт., замена ТТ-2 шт., ТН - 2 шт. замена разъединителей 110 кВ - 8 шт., замена КРУ-10 кВ - 19 шт., замена аппаратуры РЗА -3 комп., ТМ-2 компл., связи-2 компл., АИИСКУЭ -3 шт., ограждения 310 м.п..) | G_000-33-1-03.13-0800 | И | 2007 | нд | нд | нд | нд | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с заменой на следующие инвестиционные проекты :J_000-33-1-04.20-2949 "Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл." и J_000-33-1-04.20-2946 " Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт."
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-55 "Калевала" в кол-ве 11 ед. | F_000-32-1-03.21-0094 | И | 2013 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.018021 | 5.6091 | 0.018021 | 0.53729 | 4.5406 | 0.51315 | 5.6091 | 0.018021 | 0.53729 | 4.5406 | 0.51315 | 0 | 5.5911 | 0 | 5.5911 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-3C «Туокслахти» в кол-ве 5 ед. | F_000-31-1-03.21-0096 | И | 2013 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.036373 | 2.8804 | 0.036373 | 0.44008 | 2.1067 | 0.29726 | 2.8804 | 0.036373 | 0.44008 | 2.1067 | 0.29726 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-11C «Липпола» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0097 | И | 2013 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.036373 | 1.6576 | 0.036373 | 0.22861 | 1.2096 | 0.18296 | 1.6576 | 0.036373 | 0.22861 | 1.2096 | 0.18296 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-44C «Ряймеля» в кол-ве 6 ед. | F_000-31-1-03.21-0098 | И | 2013 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.046905 | 3.4005 | 0.046905 | 0.53073 | 2.4713 | 0.35159 | 3.4005 | 0.046905 | 0.53073 | 2.4713 | 0.35159 | 0 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-46C «Приладожская» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0099 | И | 2013 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.046905 | 2.0508 | 0.046905 | 0.44352 | 1.3579 | 0.20255 | 2.0508 | 0.046905 | 0.44352 | 1.3579 | 0.20255 | 0 | 2.0039 | 0 | 2.0039 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-48C «Ихала» в кол-ве 8 ед. | F_000-31-1-03.21-0100 | И | 2013 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0.046905 | 4.49 | 0.046905 | 0.70793 | 3.2733 | 0.4618 | 4.49 | 0.046905 | 0.70793 | 3.2733 | 0.4618 | 0 | 4.4431 | 0 | 4.4431 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-15C «Труд» в кол-ве 4 ед. | F_000-31-1-03.21-0101 | И | 2013 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.036373 | 2.4205 | 0.036373 | 0.39088 | 1.7508 | 0.24253 | 2.4205 | 0.036373 | 0.39088 | 1.7508 | 0.24253 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-37C «Игнойла» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0102 | И | 2013 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.043079 | 1.7649 | 0.043079 | 0.28008 | 1.2577 | 0.18402 | 1.7649 | 0.043079 | 0.28008 | 1.2577 | 0.18402 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется в 2026 г -перераспределение денежных средств ИПР по причине необходимости реализации мероприятий после 2020 г- заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" и включения ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №25 "Питкяранта" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-31-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 1.5468 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №12 "Беломорск" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-32-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 0 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0271 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0271 | 2.0271 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 1.2233 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 22 «Суна» с установкой в КРУН 6-10 кВ защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0 | 0.65596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12482 | 0.12482 | 0.53114 | 0.53114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65596 | 0.65596 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 78 «Великая губа» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0 | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12482 | 0.12482 | 0.58761 | 0.58761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | 0.71242 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 37 «Пяльма» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0 | 0.77473 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.12482 | 0.12482 | 0.64991 | 0.64991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77473 | 0.77473 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35 кВ 25к «УМ-220» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0 | 0.68631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10496 | 0.10496 | 0.58135 | 0.58135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68631 | 0.68631 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 55 «Калевала» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10374 | 0.10374 | 0.63709 | 0.63709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0.74083 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ на 2 дугогасящих реактора 10 кВ новой модификации | I_000-33-1-03.13-2582 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.4433 | 0.12163 | 1.2061 | 12.9329 | 1.1826 | 15.4433 | 0.12163 | 1.2061 | 12.9329 | 1.1826 | 0 | 6.4856 | 0 | 15.3174 | 0 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073698 | 0.073698 | 0.05214 | 0.05214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3174 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4433 | 15.4433 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-26П Холодильник с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2583 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.53629 | 0.0057288 | 0.46283 | 0 | 0.067728 | 0.50489 | 0.015746 | 0.41486 | 0 | 0.074284 | 0 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012721 | 0.012721 | 0.0038819 | 0.0038819 | 0.51968 | 0.48828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53629 | 0.50489 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "Атлант" от 21.01.2019 №34
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-57П Тепличный с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2584 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.46464 | 0.0052719 | 0.39953 | 0 | 0.059837 | 0.41974 | 0.016146 | 0.39263 | 0 | 0.010965 | 0 | 0.99328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013135 | 0.013135 | 0.0038964 | 0.0038964 | 0.44761 | 0.40271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46464 | 0.41974 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "НПП "Проэл" от 09.01.2019 №5
3.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-39 Ведлозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 3 комплектов | I_000-33-1-03.13-2585 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2498 | 0.13772 | 4.8006 | 0 | 0.31153 | 5.2498 | 0.13772 | 4.8006 | 0 | 0.31153 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 4.8656 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2498 | 5.2498 | Без изменений
3.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-22 Суна с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 2 комплектов ДЗЛ с КСЗ и автоматики управления секционного выключателя 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-33-1-03.13-2586 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.8034 | 0.1923 | 1.086 | 5.4644 | 1.0606 | 7.8034 | 0.1923 | 1.086 | 5.4644 | 1.0606 | 0 | 7.8034 | 0 | 7.8034 | 0 | 7.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 | 0.1923 | 5.1258 | 5.1258 | 2.4853 | 2.4853 | 7.8034 | 7.8034 | Без изменений
3.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | И | 2017 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 0 | 2.8586 | 0 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032322 | 0.032322 | 0.00010834 | 0.00010834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 2.8586 | Корректировка сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-79 Авангард с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта. | I_000-33-1-03.13-2587 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35276 | 0.014166 | 0.12854 | 0.2062 | 0.0038511 | 0.35276 | 0.014166 | 0.12854 | 0.2062 | 0.0038511 | 0 | 0.55096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0.33816 | 0.33816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35276 | 0.35276 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-70 "Прибрежная" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2588 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42468 | 0.015325 | 0.19857 | 0.2062 | 0.0045815 | 0.42468 | 0.015325 | 0.19857 | 0.2062 | 0.0045815 | 0 | 0.52821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.015799 | 0.40888 | 0.40888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42468 | 0.42468 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-66 "Кукковка" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2589 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31515 | 0.015325 | 0.090089 | 0.2062 | 0.0035357 | 0.31515 | 0.015325 | 0.090089 | 0.2062 | 0.0035357 | 0 | 0.43574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.015799 | 0.29935 | 0.29935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31515 | 0.31515 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-67 "Радиозавод" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 0 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 1.2883 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов на ПС-69 «Станкозавод», ПС-36 «Пудож», ПС-16К «БЛДК», ПС-26К «Птицефабрика», ПС-25 «Питкяранта», ПС-27 «Сортавала»- 12 комплектов РЗА | F_000-34-1-03.13-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.34161 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 0 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5169 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12151 | 0.12151 | 1.363 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 1.4845 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035801 | 0.035801 | 0.40156 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0.094761 | 1.0629 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.1577 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 1.2946 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0.022484 | 0.2522 | 0.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0.11458 | 1.2852 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 1.3998 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092713 | 0.092713 | 0.97683 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 1.0695 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078948 | 0.078948 | 0.89464 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 0.97358 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0.15172 | 1.7193 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 1.8711 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02197 | 0.02197 | 0.24896 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0.27093 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0.1841 | 2.0862 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 2.2703 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039363 | 0.039363 | 0.44606 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48542 | 0.48542 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41С " Тумба" с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-06.70-0113 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 0 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0.91489 | 18.938 | 18.938 | 19.8529 | 19.8529 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №42С "Мотко" с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п.ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-03.21-0106 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 0 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53514 | 0.53514 | 11.0772 | 11.0772 | 11.6123 | 11.6123 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 23К "Плотина" в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89757 | 0.89757 | 33.8547 | 33.8547 | 0 | 0 | 34.7523 | 34.7523 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 0 | 10.4329 | 0 | 10.3729 | 0 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.026863 | 10.3729 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 | 10.4329 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется зкономией в связи с выполнением работ по разработке проектрой документации хозяйственным способом, ранее планируемой подрядным способом
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-11с «Липпола» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0005 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-17с «Салми» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0006 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-42с «Мотка» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0007 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-43с «Лендеры» в части оснащения КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0008 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-95 «Хаапалампи» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0105 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 0 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» с оборудование системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0108 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.1088 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-6 "Пай" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" -замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 1 разъединителей 110 кВ 5 разъединителя нейтрали силового трансформатора 110 кВ – 1 шт., установка элегазового выключателя 110 кВ 1шт.,сооружение ОПУ -1шт.,замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ в количестве 6 шт. с ячейками трансформаторов напряжения 10 кВ 1 шт., ячеек ТСН в количестве 1 шт. | F_000-33-1-03.13-0983 | И | 2007 | нд | нд | нд | нд | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пай (ПС-6) с заменой трансформаторов тока 110 кВ в количистве 3 шт. | J_000-33-1-03.13-2749 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6593 | 0.035048 | 1.0948 | 1.1917 | 0.33769 | 1.7266 | 0.042101 | 0.077642 | 1.4447 | 0.16209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 1.7266 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения работ хоз.способом,планируемых ранее подрядным споссобом
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | Н | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 0 | 0 | 0 | 103.1474 | 0 | 103.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2224 | 4.2224 | 24.8248 | 24.8248 | 74.1002 | 74.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1474 | 103.1474 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС №67) с оснащением устройствами АОСН – 2 комплекта | J_000-33-1-03.13-2748 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.52663 | 0.023346 | 0.15002 | 0.25979 | 0.093463 | 0.52663 | 0.023346 | 0.15002 | 0.25979 | 0.093463 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0 | 0.52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0.52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0.52663 | Без изменений
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5326 | 0 | 21.0253 | 36.4089 | 13.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3326 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5326 | Новый ИП.Включен в ИПР на основании заключения АО "СО ЕЭС" от 21 июня 2019 г. № В 32-11-3-19-7016 о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | 0.45503 | 3.0498 | 5.2813 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45503 | 0 | 10.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0.11286 | 0.75644 | 1.3099 | 0.47125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11286 | 0 | 2.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 0.59808 | 4.0085 | 6.9415 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59808 | 0 | 13.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | 0.33623 | 2.2536 | 3.9024 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33623 | 0 | 7.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4678 | 0.95672 | 6.4123 | 11.104 | 3.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95672 | 0 | 21.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4678 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0.22752 | 1.5249 | 2.6406 | 0.94999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22752 | 0 | 5.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6081 | 1.9332 | 12.423 | 21.5125 | 7.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3321 | 0 | 24.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6081 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0117 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0119 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0121 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0.030587 | 0.19656 | 0.34037 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.68996 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0123 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0.032642 | 0.20976 | 0.36324 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.73632 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.5973 | 125.5386 | 5.5633 | 2651.4762 | 138.129 | 2048.2739 | 102.8992 | 362.1741 | 2828.1359 | 136.2267 | 2186.0558 | 111.8056 | 394.0479 | 0 | 1869.7077 | 73.3167 | 1948.2413 | 73.3167 | 2270.3208 | 0.078708 | 0.078708 | 4.1415 | 4.1415 | 54.5289 | 54.5289 | 313.3971 | 313.3971 | 325.5254 | 180.1055 | 250.2739 | 261.5026 | 295.3944 | 463.4294 | 400.1322 | 496.6503 | 118.1169 | 157.1819 | 176.0228 | 190.8798 | 252.0612 | 244.4373 | 2189.5943 | 2366.2544 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.5973 | 123.4757 | 5.5633 | 1579.5383 | 81.5875 | 1235.679 | 56.5965 | 205.6754 | 1755.7444 | 77.4273 | 1375.2559 | 65.4869 | 237.5743 | 0 | 1482.3577 | 73.3167 | 1041.6486 | 73.3167 | 1345.5337 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 32.9955 | 32.9955 | 205.3004 | 205.3004 | 289.8385 | 162.1595 | 15.8376 | 41.7188 | 27.8861 | 170.9455 | 136.118 | 268.5288 | 102.8049 | 105.371 | 153.7423 | 153.7423 | 149.4691 | 149.4367 | 1118.134 | 1294.3402 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-133 ПС-24 Суоярви-ПС-35 найстеньярви в объеме 60,55 Га | G_004-31-1-01.12-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.0311 | 1.0311 | 0 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 0 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3538 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3538 | 8.3538 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга в объеме 51 Га | G_004-32-1-01.12-0002 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.86163 | 0.86163 | 0 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 0 | 6.8676 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8676 | 6.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8676 | 6.8676 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-143 Медвежьегорск-Пяльма в объеме 9,08 Га | G_004-33-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.30219 | 0.30219 | 0 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 1.3297 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски - ПС-12С Октябрь в объеме 24,53 Га | G_004-31-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.36126 | 0.36126 | 0 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 0 | 3.3352 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3352 | 3.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3352 | 3.3352 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-66С ПС-25 Питкяранта - ПС-16 Карьер в объеме 8,4 Га | G_004-31-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.13014 | 0.13014 | 0 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 1.1501 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-72П Отпайка на ПС 27П Кяппесельга в объеме 5,4 Га | G_004-33-1-01.21-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.21106 | 0.21106 | 0 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-75П Пергуба-РЛ 73 в объеме 5,07 Га | G_004-33-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.1696 | 0.1696 | 0 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78984 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78984 | 0.78984 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-73П "РЛ-73П-I - ПС 29П Шуньга" в объеме 14,16 Га | G_004-33-1-01.21-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.34462 | 0.34462 | 0 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-82П Пудож-Шала в объеме 28,05 Га | G_004-33-1-01.21-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.67837 | 0.67837 | 0 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 0 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7937 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7937 | 3.7937 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция распредсети 10-0,4 кВ г. Беломорска с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в п. Водников: монтаж КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, реконструкция ВЛ-10 кВ - монтаж провода СИП-3 протяженностью 150 м, реконструкция ВЛ-0,4 кВ провод СИП-4С протяженностью 300 м | F_000-32-1-01.32-1087 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.28658 | 0.28658 | 0.026235 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88776 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88776 | 0.88776 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | С | 2018 | 2019 | 2022 | 0.45427 | 0.45427 | 0 | 4.397 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.39042 | 4.397 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.39042 | 0 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11771 | 0.11771 | 4.2793 | 0.85348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 4.397 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-122 ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи (11,63 га) | J_004-31-1-01.12-0016 | З | 2019 | 2019 | 2020 | 0.22024 | 0.22024 | 0 | 1.555 | 0 | 1.4522 | 0 | 0.10281 | 1.4132 | 0 | 1.4024 | 0 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 1.4132 | Корректировка полной стоимости ИП по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "ФорестЭнергоСервис" от 26.07.2019 №193
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» (15,96 Га) | I_000-31-1-01.21-2044 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 2.1003 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41С «ПС-2С Куокканиеми - ГЭС-19 Питкякоски» (11,73 Га) | I_000-31-1-01.21-2045 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.15967 | 0.15967 | 0 | 1.4538 | 0.024318 | 1.3983 | 0 | 0.031144 | 1.4538 | 0.024318 | 1.3983 | 0 | 0.031144 | 0 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 1.4538 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П Ильинское -Видлица (6,95 га) | I_000-33-1-01.21-2018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.94172 | 0.029522 | 0.82525 | 0 | 0.086944 | 0.94172 | 0.029522 | 0.82525 | 0 | 0.086944 | 0 | 0.91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94172 | 0.94172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94172 | 0.94172 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-64С РП Койриная- ПС-6С Леппясильта (16,69 Га) | I_000-31-1-01.21-2046 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.22219 | 0.22219 | 0 | 2.213 | 0.062903 | 1.9896 | 0 | 0.16041 | 2.213 | 0.062903 | 1.9896 | 0 | 0.16041 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 2.213 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-65С РП- Койриная- ПС-16С Карьер (8,02 Га) | I_000-31-1-01.21-2047 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16201 | 0.16201 | 0 | 1.0654 | 0.030254 | 0.95607 | 0 | 0.079102 | 1.0654 | 0.030254 | 0.95607 | 0 | 0.079102 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.0654 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 0 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 1.3739 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 0 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 3.2933 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-80С ПС-34 Лахденпохья-ПС-2С Куокканиеми (9,85 Га) | I_000-31-1-01.21-2050 | С | 2018 | 2019 | 2022 | 0.16679 | 0.16679 | 0 | 1.3611 | 0.14234 | 1.1031 | 0 | 0.11566 | 1.508 | 0.071169 | 1.3364 | 0 | 0.10038 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071799 | 0.071799 | 1.2893 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 1.508 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам выполнение большего объема работ подрядчиком по договору с ООО "Нильс СПБ" № 309 от 29.12.2017г
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 3.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 1.1558 | 0 | 1.3992 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 4.7217 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 2.0127 | 0 | 0.10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 3.6557 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-163 ПС-58 Кестеньга-ПС-56 Пяозеро (36,00 га) | I_000-32-1-01.12-0071 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.52841 | 0.52841 | 0 | 4.5139 | 0.14984 | 4.0611 | 0 | 0.30297 | 4.5139 | 0.14984 | 4.0611 | 0 | 0.30297 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 4.5139 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 1.3192 | 1.3192 | 0 | 15.5764 | 0.59181 | 13.9112 | 0 | 1.0734 | 15.5764 | 0.59181 | 13.9112 | 0 | 1.0734 | 0 | 16.9698 | 0 | 0 | 0 | 6.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1152 | 3.1152 | 12.4612 | 5.5873 | 0 | 1.0066 | 0 | 5.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5764 | 15.5764 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-140 ПС-93 Карьерная - ПС-28 Вяртсиля (37,96 Га) | I_000-31-1-01.12-0003 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.45976 | 0.45976 | 0 | 5.1421 | 0.1428 | 4.6579 | 0 | 0.34133 | 5.6579 | 0.15032 | 4.5253 | 0 | 0.98232 | 0 | 5.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9172 | 4.9172 | 0.22488 | 0.74071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1421 | 5.6579 | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-84С РП-841 - ПС-3С Туокслахти (12,88 Га) | I_000-31-1-01.21-2051 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.19489 | 0.19489 | 0 | 2.0437 | 0.09689 | 1.787 | 0 | 0.15982 | 1.8255 | 0.048445 | 1.5354 | 0 | 0.24164 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0081 | 0.78997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0437 | 1.8255 | Невыполнение подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ООО «НИЛЬС СПБ»
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода 18,66 км с увеличением пропускной способности, расширением трассы ВЛ по всей длине 13,81 Га | F_000-33-1-01.12-0071 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 15.6981 | 15.6981 | 3.3208 | 80.1693 | 3.0834 | 68.8097 | 0.62676 | 7.6495 | 80.1693 | 3.0834 | 68.8097 | 0.62676 | 7.6495 | 0 | 76.8486 | 0 | 72.6565 | 0 | 72.6565 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6565 | 72.6565 | 0 | 0 | 76.7981 | 76.7981 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,4 км, расширение трассы 12 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | С | 2018 | 2023 | 2023 | нд | 18.021 | 0 | 56.6791 | 4.5555 | 50.9676 | 0 | 1.156 | 118.6199 | 3.66 | 90.1201 | 4.5506 | 20.2893 | 0 | 56.6791 | 0 | 53.0191 | 0 | 114.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 2.7936 | 0.86639 | 1.2327 | 0 | 0.40997 | 0 | 39.9656 | 53.0191 | 74.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6791 | 118.6199 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам разработки ИРД и изменения физических параметров
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | С | 2018 | 2023 | 2023 | нд | 28.4298 | 0 | 93.1936 | 7.4903 | 83.8026 | 0 | 1.9008 | 180.7218 | 4.7 | 155.7202 | 4.5506 | 15.7511 | 0 | 93.1936 | 0 | 88.4936 | 0 | 175.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 3.3169 | 1.3831 | 1.8231 | 0 | 0.68194 | 11.4405 | 50 | 77.0531 | 124.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1936 | 180.7218 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам разработки ИРД и изменения физических параметров
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 46 га | F_000-32-1-01.21-1088 | С | 2013 | 2024 | 2025 | 13.1224 | 13.1224 | 2.1812 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 0 | 65.3036 | 29.342 | 58.1223 | 29.342 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1223 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3036 | 65.3036 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1736 | П | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 0 | 30.4295 | 0 | 28.5637 | 0 | 29.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52424 | 0.52424 | 0.47086 | 0.47086 | 0.8707 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5637 | 29.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4295 | 30.4295 | В связи прохождением ВЛ по территории ООПТ (Ландшафтный заказник республиканского значения "Важозерский") возникла необходимость проведения экологической экспертизы, что в свою очередь существенно увеличивает срок реализации разработки ПИР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-425 в п.Куликово Лахденпохского района с заменой 68 опор и провода на СИП, общая длина ВКЛ-4,673 км | F_000-31-1-01.41-1274 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.6709 | 0.6709 | 0.035056 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 0 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.7176 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкции в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-139 ПС 97-Сортавальская-ПС-93 Карьерная (39,73 га) | I_004-31-1-01.12-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.71965 | 0.71965 | 0 | 4.9875 | 0.11161 | 4.7206 | 0 | 0.15535 | 4.9875 | 0.11161 | 4.7206 | 0 | 0.15535 | 0 | 5.1986 | 0.72807 | 0 | 0.72807 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 4.9875 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 0 | 3.162 | 0.91131 | 0 | 0.91131 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.1052 | 3.0568 | 0.60536 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 3.162 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П «Ильинское – Видлица» (16,22 га) | I_004-33-1-01.21-2909 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1752 | 0.068729 | 1.9026 | 0 | 0.20384 | 2.1752 | 0.068729 | 1.9026 | 0 | 0.20384 | 0 | 2.194 | 0.19809 | 0 | 0.19809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1752 | 2.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1752 | 2.1752 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 0 | 3.4026 | 0.72059 | 0 | 0.72059 | 3.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 0.37599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 3.4026 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-42К ПС-34К Волома-ПС-33 Пенинга (22,00 га) | I_004-32-1-01.12-0079 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8715 | 0.17035 | 2.0954 | 0 | 0.6057 | 2.8353 | 0.091272 | 2.5383 | 0 | 0.20577 | 0 | 2.8715 | 0.60811 | 0 | 0.60811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 2.8353 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41К ПС-32К Муезерка-ПС-34К Волома (21,68 га) | I_004-32-1-01.12-0080 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8297 | 0.16792 | 2.0649 | 0 | 0.59693 | 2.9136 | 0.115 | 2.5257 | 0 | 0.27283 | 0 | 2.8297 | 0.59928 | 0 | 0.59928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 1.6336 | 1.1961 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 2.9136 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-40К ПС-13 Ледмозеро-ПС-32К Муезерка (30,5 га) | I_004-32-1-01.12-0081 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.9809 | 0.2362 | 2.9049 | 0 | 0.83974 | 4.0077 | 0.185 | 3.5227 | 0 | 0.29999 | 0 | 3.9809 | 0.84306 | 0 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29862 | 0.29862 | 3.6823 | 3.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9809 | 4.0077 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-116 ПС-14 Олений - ПС-9 Ругозеро (28,00 га) | I_004-32-1-01.12-0075 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.36408 | 0.36408 | 0 | 3.4195 | 0.11616 | 3.2305 | 0 | 0.072826 | 3.4195 | 0.11616 | 3.2305 | 0 | 0.072826 | 0 | 3.6545 | 0.77394 | 0 | 0.77394 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4195 | 3.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4195 | 3.4195 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-148 ПС-54 Кепа - ПС-55 Калевала (98,04 га) | I_004-32-1-01.12-0083 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.3515 | 1.3515 | 0 | 12.9136 | 0.43336 | 11.4921 | 0 | 0.98816 | 12.9136 | 0.43336 | 11.4921 | 0 | 0.98816 | 0 | 13.8575 | 2.8423 | 0 | 2.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9136 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9136 | 12.9136 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-110 ГЭС-4 Ондская-ПС-4 Сегежа (32,17 га) | I_004-32-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.23366 | 0.23366 | 0 | 3.8638 | 0.11533 | 3.7117 | 0 | 0.036824 | 3.8638 | 0.11533 | 3.7117 | 0 | 0.036824 | 0 | 3.6283 | 0.76839 | 0 | 0.76839 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8638 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8638 | 3.8638 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 40,84 га) | I_004-31-1-01.21-2056 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.87038 | 0.87038 | 0 | 5.1685 | 0.12984 | 4.93 | 0 | 0.10872 | 5.1685 | 0.12984 | 4.8868 | 0 | 0.15189 | 0 | 5.4605 | 1.1056 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1685 | 5.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1685 | 5.1685 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 13,58 га) | J_004-31-1-01.21-2087 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 1.8576 | 0.043173 | 1.6945 | 0 | 0.11997 | 1.991 | 0.043173 | 1.6531 | 0 | 0.29479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043173 | 0.043173 | 1.8144 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8576 | 1.991 | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-61С ПС-41С Тумба-ПС-42С Мотка ( 31,25 га) | I_004-31-1-01.21-2055 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.42326 | 0.42326 | 0 | 4.2782 | 0.13238 | 3.7723 | 0 | 0.37354 | 4.2782 | 0.13238 | 3.7723 | 0 | 0.37354 | 0 | 4.1783 | 0.84595 | 0 | 0.84595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2782 | 4.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2782 | 4.2782 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.4416 | 0.16794 | 5.0753 | 0 | 0.19836 | 5.6042 | 0.16794 | 5.0753 | 0 | 0.36092 | 0 | 4.4926 | 0.90959 | 0 | 0.90959 | 3.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 1.2336 | 4.208 | 0.93262 | 0 | 0.76485 | 0 | 2.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4416 | 5.6042 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам выполнение большего объема работ подрядчиком по договору с ООО "Норд Град"
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.29908 | 0.29908 | 0 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 0 | 3.1287 | 0 | 0 | 0 | 2.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10004 | 0.10004 | 3.041 | 0.19311 | 0 | 1 | 0 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1411 | 3.1411 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-71С ПС-38С Хемякоски- ПС-40С Леппясюрья (23,16 га) | I_004-31-1-01.21-2053 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.32788 | 0.32788 | 0 | 3.4013 | 0.098212 | 3.0712 | 0 | 0.23183 | 3.1844 | 0.098212 | 2.7957 | 0 | 0.29041 | 0 | 3.0967 | 0.62697 | 0 | 0.62697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1104 | 3.1104 | 0.29086 | 0.073956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4013 | 3.1844 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-36С ПС-39С Харлу-ПС-26 Ляскеля (1,07 га) | I_004-31-1-01.21-2054 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.020692 | 0.020692 | 0 | 0.13505 | 0.0044566 | 0.12916 | 0 | 0.0014341 | 0.13505 | 0.0044566 | 0.12916 | 0 | 0.0014341 | 0 | 0.14304 | 0.02896 | 0 | 0.02896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13505 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13505 | 0.13505 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 0 | 2.134 | 0.43205 | 0 | 0.43205 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0.54291 | 0 | 0.665 | 0 | 0.92604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 2.134 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 0 | 7.1267 | 1.4429 | 0 | 1.4429 | 1.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 5.328 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 7.1267 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Техстрой-Энерго" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.2372 | 0.13969 | 10.8488 | 0 | 0.24865 | 12.1601 | 0.13969 | 10.8488 | 0 | 1.1716 | 0 | 3.7372 | 0.75663 | 0 | 0.75663 | 2.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.512 | 8.512 | 2.7251 | 1.0626 | 0 | 0.66251 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2372 | 12.1601 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам выполнение большего объема работ подрядчиком по договору с ООО "Норд Град"
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» (13,55 га) | I_004-33-1-01.21-2904 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 0 | 1.8118 | 0.36682 | 0 | 0.36682 | 0.93065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068423 | 0.068423 | 1.7433 | 0.81269 | 0 | 0.93065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | 1.8118 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» (6,63 га) | I_004-33-1-01.21-2905 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 0 | 0.88637 | 0.17946 | 0 | 0.17946 | 0.15513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033328 | 0.033328 | 0.85304 | 0.69791 | 0 | 0.15513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88637 | 0.88637 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (57,96 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.81849 | 0.81849 | 0 | 9.4437 | 0.15984 | 8.4614 | 0 | 0.82236 | 15.9344 | 0.15984 | 14.3839 | 0 | 1.3907 | 0 | 4.276 | 0.86573 | 0 | 0.86573 | 5.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9316 | 7.9316 | 1.5121 | 2.231 | 0 | 0.8828 | 0 | 4.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4437 | 15.9344 | разработка ИРД
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0 | 0.90925 | 0.18409 | 0 | 0.18409 | 0.43112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.47813 | 0 | 0 | 0 | 0.43112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.90925 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 0 | 5.1664 | 1.046 | 0 | 1.046 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 3.7079 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 5.1664 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-187 «Ладва – Пай» (28,3 га) | I_004-33-1-01.12-2899 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8508 | 0.22847 | 2.81 | 0 | 0.81227 | 3.8594 | 0.17643 | 3.2933 | 0 | 0.38968 | 0 | 3.8508 | 0.77964 | 0 | 0.77964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 3.8594 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | П | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 0 | 9.8491 | 1.9941 | 0 | 1.9941 | 6.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 9.8491 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (53 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 0 | 7.0866 | 1.4348 | 0 | 1.4348 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 6.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 7.0866 | Экономия при торгово-закупочных процедурах и заключения договора подряда ООО "СтройКом" № 268 от 09.11.2018
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (13,00 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7383 | 0.10312 | 1.2685 | 0 | 0.36675 | 2.2639 | 0.16579 | 1.8714 | 0 | 0.22675 | 0 | 1.7383 | 0.35194 | 0 | 0.35194 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47668 | 0.47668 | 1.2617 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 2.2639 | Перенос года окончания реализации ИП на более ранний период и корректировка остатка освоения на 01.01.2019г в связи с необходимостью выполнения мероприятий,вошедших в перечень работ по проведению учений в Филиале "Карелэнерго" ( Приказ № 623 от 18.09.2018 г.) со сроком начала выполнения работ в 2018 г.(заключен договор подряда № 282 от 09.11.2018г с АО "НГ" )
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | С | 2018 | 2019 | 2022 | 0.54295 | 0.54295 | 0 | 5.3818 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.40876 | 5.3818 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.40876 | 0 | 5.3215 | 1.0774 | 0 | 1.0774 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 1.9131 | 3.4687 | 0.32922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3818 | 5.3818 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 0 | 3.6101 | 0.73091 | 0 | 0.73091 | 0.74218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 2.8679 | 0 | 0.74218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 3.6101 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-108 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,00 га) | I_004-32-1-01.12-0085 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0 | 0.80235 | 0.16245 | 0 | 0.16245 | 0.24593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0.55642 | 0 | 0.24593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0.80235 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-107 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,20 га) | I_004-32-1-01.12-0086 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0 | 0.82907 | 0.16786 | 0 | 0.16786 | 0.27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0.54919 | 0 | 0.27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0.82907 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-103 ГЭС-3 Маткожненская - ГЭС-7 Палакоргская (15,00 га) | I_004-32-1-01.12-0087 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0057 | 0.11899 | 1.4636 | 0 | 0.42309 | 1.8901 | 0.076437 | 1.7977 | 0 | 0.015973 | 0 | 2.0057 | 0.40607 | 0 | 0.40607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 1.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 1.8901 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-102 ГЭС-3 Маткожненская ПС-61 Идель (ОЖД) (25,00 га) | I_004-32-1-01.12-0088 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.3428 | 0.19835 | 2.4393 | 0 | 0.70517 | 3.1502 | 0.12478 | 2.9988 | 0 | 0.026622 | 0 | 3.3428 | 0.67679 | 0 | 0.67679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.1502 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.1143 | 0.14934 | 8.7358 | 0 | 0.22921 | 9.7477 | 0.14934 | 8.7358 | 0 | 0.86259 | 0 | 4.0149 | 0.78236 | 0 | 0.78236 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6629 | 5.6629 | 3.4514 | 1.2901 | 0 | 1.1613 | 0 | 1.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1143 | 9.7477 | Корректировка оценки полной стоимости ИП в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)-во исполнение решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения просек на ВЛ, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". Также отнесены % по кредиту, не учтенные в плановой стоимости .Перенос года окончания реализации ИП на более ранний период в связи с необходимостью выполнения мероприятий,вошедших в перечень работ по проведению учений в Филиале "Карелэнерго" ( Приказ № 623 от 18.09.2018 г.) со сроком начала выполнения работ на ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла в 2018 г. (заключен договор подряда с ООО "Нильс СПб" №КАР5/112/18 от 14.02.2018г со сроком оплаты по договору 30 дней с момента подписания актов выполнения работ подрядчиком,что приходится на 2019 г)
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4528 | 0.013438 | 1.4163 | 0 | 0.02311 | 1.589 | 0.013438 | 1.4163 | 0 | 0.15928 | 0 | 0.28902 | 0.05632 | 0 | 0.05632 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2526 | 1.2526 | 0.20022 | 0.14961 | 0 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 1.589 | Корректировка оценки полной стоимости ИП в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)-во исполнение решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения просек на ВЛ, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". Также отнесены % по кредиту, не учтенные в плановой стоимости .Перенос года окончания реализации ИП на более ранний период в связи с необходимостью выполнения мероприятий,вошедших в перечень работ по проведению учений в Филиале "Карелэнерго" ( Приказ № 623 от 18.09.2018 г.) со сроком начала выполнения работ на ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла в 2018 г. (заключен договор подряда с ООО "Нильс СПб" №КАР5/112/18 от 14.02.2018г со сроком оплаты по договору 30 дней с момента подписания актов выполнения работ подрядчиком,что приходится на 2019 г)
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-59С ПС- 21С Хелюля-ПС -45С Хелюля (2,97 га) | I_004-31-1-01.21-2060 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.69124 | 0.019209 | 0.65132 | 0 | 0.020708 | 0.78194 | 0.019209 | 0.7021 | 0 | 0.060633 | 0 | 0.41261 | 0.0804 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40548 | 0.40548 | 0.28576 | 0.37646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69124 | 0.78194 | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-42С ПС-3С Туокслахти-ПС-27 Сортавала (2,34 га) | I_004-31-1-01.21-2061 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.030905 | 0.030905 | 0 | 0.37779 | 0.0098711 | 0.34161 | 0 | 0.026311 | 0.35399 | 0.0098711 | 0.29388 | 0 | 0.050236 | 0 | 0.37797 | 0.07365 | 0 | 0.07365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20934 | 0.20934 | 0.16845 | 0.14465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37779 | 0.35399 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-54СПС-27 Сортавала-ПС- 45С Хелюля (4,72 га) | I_004-31-1-01.21-2062 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0 | 0.65573 | 0.12777 | 0 | 0.12777 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.067529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.65573 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-78С ПС-27 Сортавала- ПС-46С Приладожская (4,21 га) | I_004-31-1-01.21-2063 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0 | 0.58489 | 0.11397 | 0 | 0.11397 | 0.48733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0.097564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0.58489 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Гранд" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-43С ПС-7 Искра-ПС-28 Вяртсиля (8,75 га) | I_004-31-1-01.21-2064 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2155 | 0.07215 | 0.88705 | 0 | 0.25635 | 1.2498 | 0.031439 | 1.0989 | 0 | 0.1194 | 0 | 1.2155 | 0.23687 | 0 | 0.23687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 1.2498 | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 0 | 2.6701 | 0.52031 | 0 | 0.52031 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0.27505 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 2.6701 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0 | 0.53219 | 0.1037 | 0 | 0.1037 | 0.47729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.054902 | 0 | 0 | 0 | 0.47729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.53219 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-82С ПС-34 Лахденпохья -ПС-48С Ихала (19,14 га) | I_004-31-1-01.21-2067 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.659 | 0.15777 | 1.9403 | 0 | 0.56093 | 2.6446 | 0.12179 | 2.3139 | 0 | 0.20887 | 0 | 2.659 | 0.51814 | 0 | 0.51814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 2.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 2.6446 | Невыполнение подрядной организацией обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34С ПС-9С-Импилахти-ПС-6С Леппясильта (12.07 га) | I_004-31-1-01.21-2068 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.15678 | 0.15678 | 0 | 1.6989 | 0.077848 | 1.4814 | 0 | 0.13967 | 1.8342 | 0.077848 | 1.4814 | 0 | 0.27495 | 0 | 1.6768 | 0.32674 | 0 | 0.32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64001 | 0.64001 | 1.0589 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 1.8342 | Невыполнение подрядной организацией обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 0 | 1.5671 | 0.30537 | 0 | 0.30537 | 0.50177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 1.0654 | 0 | 0.50177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 1.5671 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35 кВ Л-60С «ПС-32 Суккозеро-ПС-41С Тумба» (36,8 га ) | I_004-31-1-01.21-2072 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.44289 | 0.44289 | 0 | 5.0763 | 0.094664 | 4.6217 | 0 | 0.35989 | 5.0763 | 0.094664 | 4.6217 | 0 | 0.35989 | 0 | 3.6593 | 0.71307 | 0 | 0.71307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0763 | 5.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0763 | 5.0763 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | С | 2019 | 2019 | 2020 | 0.24482 | 0.24482 | 0 | 1.4316 | 0.037592 | 1.2988 | 0 | 0.095193 | 0.89856 | 0.037592 | 0.76577 | 0 | 0.095193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0.89856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0.89856 | разработка ИРД
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0 | 0.48772 | 0.09503 | 0 | 0.09503 | 0.43741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0.050313 | 0 | 0.23 | 0 | 0.20741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0.48772 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-194 ПС 97-Сортавальская ПС-95 Хаапалампи (1,64 га) | I_004-31-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.031885 | 0.031885 | 0 | 0.21643 | 0.0057506 | 0.20597 | 0 | 0.0047079 | 0.21643 | 0.0057506 | 0.20597 | 0 | 0.0047079 | 0 | 0.22774 | 0.04438 | 0 | 0.04438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21643 | 0.21643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21643 | 0.21643 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8841 | 0.051977 | 1.7776 | 0 | 0.054585 | 1.9826 | 0.051977 | 1.7776 | 0 | 0.15306 | 0 | 1.1197 | 0.21819 | 0 | 0.21819 | 0.94138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0.89075 | 0.99336 | 0.15046 | 0 | 0.205 | 0 | 0.73638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8841 | 1.9826 | Корректировка оценки полной стоимости в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)-во исполнение решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения просек на ВЛ, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". Также отнесены % по кредиту, не учтенные в плановой стоимости. Перенос года начала реализации ИП на более ранний период с 2019 г. на 2018г. в связи с необходимостью выполнения мероприятий,вошедших в перечень работ по проведению учений в Филиале "Карелэнерго" ( Приказ № 623 от 18.09.2018 г.) со сроком начала выполнения работ в 2018 г.(заключен договор подряда с АО "НГ" №387 от 20.11.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.6415 | 0.11746 | 5.381 | 0 | 0.14307 | 6.0492 | 0.11746 | 5.381 | 0 | 0.55077 | 0 | 2.5285 | 0.49271 | 0 | 0.49271 | 1.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 3.715 | 1.9266 | 0.52516 | 0 | 0.65 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6415 | 6.0492 | Корректировка оценки полной стоимости в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)-во исполнение решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения просек на ВЛ, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". Также отнесены % по кредиту, не учтенные в плановой стоимости . Перенос года окончания реализации ИП на более ранний период с 2020 г. на 2019г.(финансирование) в связи с необходимостью выполнения мероприятий,вошедших в перечень работ по проведению учений в Филиале "Карелэнерго" ( Приказ № 623 от 18.09.2018 г.) со сроком начала выполнения работ в 2018 г.(заключен договор подряда с ООО "Нильс СПб" №КАР5/112/18 от 14.02.2018г)
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-110 кВ Л-128 ПС-94 Кирьяволахти-ПС-92 Ляскеля (19,94га) | I_004-31-1-01.12-0009 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 0 | 2.7702 | 0.53981 | 0 | 0.53981 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0.42335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 2.7702 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-191/192 ПС-92 Ляскеля- ПС-26 Ляскеля (5,72 га) | I_004-31-1-01.12-0010 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.79476 | 0.04718 | 0.57992 | 0 | 0.16766 | 0.80571 | 0.037033 | 0.70217 | 0 | 0.066507 | 0 | 0.79476 | 0.15487 | 0 | 0.15487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0.80571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0.80571 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | С | 2018 | 2019 | 2022 | 0.68444 | 0.68444 | 0 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 0 | 6.9184 | 1.3481 | 0 | 1.3481 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 1.0651 | 5.8923 | 3.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9575 | 6.9575 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.52982 | 0.52982 | 0 | 5.8791 | 0.14921 | 5.212 | 0 | 0.5179 | 5.8791 | 0.14921 | 5.212 | 0 | 0.5179 | 0 | 5.7654 | 1.1235 | 0 | 1.1235 | 1.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6119 | 2.6119 | 3.2673 | 1.5956 | 0 | 0.99478 | 0 | 0.67684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8791 | 5.8791 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-68С ПС-39С Харлу- ПС-38С Хемякоски ( 7,8 га) | I_004-31-1-01.21-2070 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.16394 | 0.16394 | 0 | 1.5033 | 0.038499 | 1.3463 | 0 | 0.11847 | 1.2187 | 0.038499 | 0.97961 | 0 | 0.20063 | 0 | 1.4892 | 0.29019 | 0 | 0.29019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69701 | 0.69701 | 0.80629 | 0.52172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 1.2187 | Невыполнение подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ООО «НИЛЬС СПБ»
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (10,65 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4794 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 1.4794 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 0 | 1.4794 | 0.28829 | 0 | 0.28829 | 0.97114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0.50831 | 0 | 0.13 | 0 | 0.84114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 1.4794 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.7987 | 0.26023 | 13.1401 | 0 | 0.39843 | 14.6651 | 0.26023 | 13.1401 | 0 | 1.2648 | 0 | 6.96 | 1.3562 | 0 | 1.3562 | 4.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8963 | 7.8963 | 5.9024 | 2.189 | 0 | 1.048 | 0 | 1 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7987 | 14.6651 | Корректировка оценки полной стоимости в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)-во исполнение решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения просек на ВЛ, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". Также, отнесены % по кредиту, не учтенные в плановой стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-32П «Спасская Губа –Пальеозерская ГЭС» (18,8 га) | I_004-33-1-01.21-2913 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7648 | 0.16407 | 2.0174 | 0 | 0.58328 | 2.5954 | 0.084509 | 2.3611 | 0 | 0.14974 | 0 | 2.7648 | 0.53875 | 0 | 0.53875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 2.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 2.5954 | Невыполнение подрядной организацией обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «Челмужи – Сергиево с отпайкой на ТП-901 Немино» (18,27 га) | I_004-33-1-01.21-2914 | П | - | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.5383 | 0.15062 | 1.8522 | 0 | 0.53547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0.49461 | 0 | 0.49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика - расторжение договора подряда с ООО Нильс СПб № 51 от 30.01.2018г.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 0 | 6.0418 | 1.1773 | 0 | 1.1773 | 4.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22785 | 0.22785 | 5.814 | 1.2248 | 0 | 1.6509 | 0 | 2.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0418 | 6.0418 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-43К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (19,16 га) | I_004-32-1-01.21-1090 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.25609 | 0.25609 | 0 | 2.5277 | 0.068691 | 2.4063 | 0 | 0.05273 | 2.5277 | 0.068691 | 2.4063 | 0 | 0.05273 | 0 | 2.6617 | 0.51866 | 0 | 0.51866 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.5277 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-36К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (7,0 га) | I_004-32-1-01.21-1091 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.09482 | 0.09482 | 0 | 0.9235 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.019265 | 0.9235 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.019265 | 0 | 0.97245 | 0.1895 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9235 | 0.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9235 | 0.9235 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0.62507 | 0.1218 | 0 | 0.1218 | 0.46819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0.10165 | 0.52342 | 0.055236 | 0 | 0.24543 | 0 | 0.22276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0.62507 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0.62507 | 0.1218 | 0 | 0.1218 | 0.49418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07819 | 0.07819 | 0.54688 | 0.052699 | 0 | 0.22293 | 0 | 0.27125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0.62507 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-35К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1094 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.066811 | 0.066811 | 0 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0.69473 | 0.13537 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1095 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.018037 | 0.018037 | 0 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0.69473 | 0.13537 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 0 | 4.6401 | 0.90419 | 0 | 0.90419 | 2.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 2.1222 | 0 | 1.0179 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 4.6401 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (43,0 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 0 | 5.9737 | 1.1641 | 0 | 1.1641 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 1.4697 | 0 | 1.231 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 5.9737 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 0 | 1.1391 | 0.22198 | 0 | 0.22198 | 0.76915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | 0.29612 | 0.84299 | 0.073836 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 1.1391 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Автолегион" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 0 | 1.3058 | 0.25446 | 0 | 0.25446 | 0.92003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | 1.0216 | 0.10154 | 0 | 0.2 | 0 | 0.72003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 1.3058 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Автолегион" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0 | 0.97245 | 0.1895 | 0 | 0.1895 | 0.39126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.58119 | 0 | 0.39126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.97245 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 1.5387 | 0.19754 | 1.2221 | 0 | 0.11909 | 0 | 0.97245 | 0.1895 | 0 | 0.1895 | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.40194 | 0 | 0.24445 | 0 | 0.89232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 1.5387 | Корректировка оценки полной стоимости в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (79,13 га) | I_004-32-1-01.12-0095 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.9928 | 0.65226 | 8.0217 | 0 | 2.3189 | 11.1832 | 0.28422 | 9.938 | 0 | 0.96101 | 0 | 10.9928 | 2.1421 | 0 | 2.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | 11.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | 11.1832 | Увеличение объемов работ по результатам разработки ИРД
3.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.31485 | 0 | 5.894 | 0.33611 | 4.4284 | 0.2078 | 0.92168 | 1.8327 | 0.028203 | 1.5852 | 0 | 0.21922 | 0 | 5.894 | 0 | 5.834 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.029605 | 0 | 0 | 5.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 1.8327 | выполнение работ хозяйственным способом
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 6.7931 | 6.7931 | 6.7931 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13П-11 "Видлица-Большие Горы" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 32,84 км, монтажом реклоузера - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-2989 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 0 | 88.7987 | 0 | 88.7987 | 0 | 88.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5779 | 21.5779 | 1.7281 | 1.7281 | 23.3061 | 23.3061 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-2990 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 0 | 30.3413 | 0 | 30.3413 | 0 | 30.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 1.7316 | 28.6097 | 28.6097 | 0 | 0 | 30.3413 | 30.3413 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9794 | 12.9794 | 12.9794 | 12.9794 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 3.4895 | 3.4895 | 3.4895 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13с-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" с заменой опор и провода в Суоярвском районе, длина участка реконструкции 29,787 км | I_000-31-1-01.32-2123 | П | - | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42181 | 0.42181 | 6.9761 | 6.9761 | 7.3979 | 7.3979 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 "ПС-35 Найстеньярви-Леппяниеми" Суоярвского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 16,825 км | I_000-31-1-01.32-2124 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 0 | 44.7083 | 0 | 44.7083 | 0 | 44.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5493 | 2.5493 | 29.7615 | 29.7615 | 12.3975 | 12.3975 | 44.7083 | 44.7083 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 2.4803 | 2.4803 | 2.4803 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 0.71476 | 11.8203 | 11.8203 | 12.5351 | 12.5351 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ( 0,011 км) с выносом 1 опоры за границу участка в д. Суна Кондопожского района (договор на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной) | I_000-33-1-01.41-2890 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.012997 | 0.012997 | 0 | 0.056018 | 0.0022278 | 0.053791 | 0 | 0 | 0.056018 | 0.0022278 | 0.053791 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0.031795 | 0.024223 | 0.024223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056018 | 0.056018 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7773 | 36.7773 | 36.7773 | 36.7773 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,416 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 3.7359 | 3.7359 | 0 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 0 | 21.529 | 0 | 24.2758 | 0 | 24.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61879 | 0.61879 | 0 | 0.017497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2758 | 24.2583 | 24.8945 | 24.8945 | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37С-14 ПС-37 Игнойла-ПС-19 Вешкелица в Суоярвском районе с заменой провода на СИП и установкой 1 реклоузера, длина участка реконструкции 11,43 км | I_000-31-1-01.32-2144 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.0907 | 2.0907 | 0 | 8.4271 | 0.41344 | 7.1066 | 0.8306 | 0.076414 | 8.4271 | 0.41344 | 7.1066 | 0.8306 | 0.076414 | 0 | 13.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4271 | 8.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4271 | 8.4271 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 Л-30С ПС-57 Кузнечное-ПС-11С Липпола (7,96 га) | I_004-31-1-01.21-2078 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0.93109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.16587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.097 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-39С ПС-7С Искра-ПС-5С Рускеала (24 га) | I_004-31-1-01.21-2075 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0.40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 3.1678 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45С Л-47С-ПС-18С Хаутаваара (5,22 Га) | I_000-31-1-01.21-2084 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.069781 | 0.069781 | 0 | 0.72487 | 0.058514 | 0.61556 | 0 | 0.050797 | 0.7283 | 0.058514 | 0.61556 | 0 | 0.054228 | 0 | 0.73621 | 0 | 0 | 0 | 1.5099e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72487 | 0.72487 | 0 | 0.0034313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72487 | 0.7283 | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | С | 2018 | 2019 | 2021 | 0.82204 | 0.82204 | 0 | 4.881 | 0.26827 | 4.1981 | 0 | 0.41463 | 5.2643 | 0.26827 | 4.6363 | 0 | 0.35968 | 0 | 5.0209 | 0 | 0 | 0 | 0.060976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9971 | 1.9971 | 2.8838 | 3.2062 | 0 | 0 | 0 | 0.060976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.881 | 5.2643 | Корректировка оценки полной стоимости в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47С ПС-24 Суоярви(ФСК)-ПС-13С Пийтсиёки (3,78 га) | I_000-31-1-01.21-2086 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.53312 | 0.031632 | 0.38903 | 0 | 0.11246 | 0.51849 | 0.030284 | 0.4471 | 0 | 0.041111 | 0 | 0.53312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0.51849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0.51849 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Нильс СПб" №146 от 31.05.2018г.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-53С ПС-29 Поросозеро-ПС-20С Поросозеро (3 га) | I_004-31-1-01.21-2077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.063403 | 0.063403 | 0 | 0.38628 | 0.024013 | 0.35373 | 0 | 0.0085418 | 0.38628 | 0.024013 | 0.35373 | 0 | 0.0085418 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38628 | 0.38628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38628 | 0.38628 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-129 ПС-57 Кузнечное-ПС-34 Лахденпохья (23,3 га) | I_004-31-1-01.12-0015 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 0 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 3.0756 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46П Олонец-Куйтежа (7,97 га) | I_004-33-1-01.21-3006 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.052 | 0.06241 | 0.76763 | 0 | 0.22195 | 1.0284 | 0.1164 | 0.797 | 0 | 0.11495 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62045 | 0.62045 | 0.43154 | 0.40791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 1.0284 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Арго Строй" по договору №149 от 31.05.2018г.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-11-03 "ПС-11К "Костомукша - д. Вокнаволок" (49,5 га) | I_004-32-1-01.32-2248 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 6.6665 | 0.44916 | 5.6805 | 0 | 0.53689 | 6.6665 | 0.44916 | 5.6805 | 0 | 0.53689 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 6.6665 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция объектов 0,4–110 кВ: вынос ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,16 МВА, ВЛ-0,4–110 кВ- 5,652 км в пределах земельных участков, находящихся по адресу Пряжинский район, Республики Карелия, кадастровый квартал: 10:21:0000000 (Договор на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания») | I_002-33-1-01.12-0074 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 8.5205 | 8.5205 | 0 | 14.9166 | 0.6 | 11.55 | 0 | 2.7666 | 14.9166 | 0.6 | 11.55 | 0 | 2.7666 | 0 | 12.6883 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9166 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9166 | 14.9166 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-49П «Куйтежа - Михайловское» (8,4 га) | I_004-33-1-01.21-3019 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.68666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38091 | 0.38091 | 0.72786 | 0.041205 | 0 | 0.68666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 1.1088 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Арго Строй" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-76П «Медвежьегорск – Чёбино» (8,89 га) | I_004-33-1-01.21-3020 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1879 | 0.07046 | 0.86684 | 0 | 0.25056 | 1.1564 | 0.065031 | 1.0063 | 0 | 0.08502 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39401 | 0.39401 | 0.79385 | 0.76239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1564 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Арго Строй" по договору №148 от 31.05.2018г.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 1.3451 | 0 | 0.085142 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 2.5494 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Арго Строй" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-121 «КОЗ – Кондопожская ГЭС» (5,17 га) | I_004-33-1-01.12-3021 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.39585 | 0.02347 | 0.28893 | 0 | 0.08345 | 0.71629 | 0.025913 | 0.59329 | 0 | 0.097087 | 0 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37841 | 0.37841 | 0.017443 | 0.33788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0.71629 | Увеличение объемов работ по результатам разработки ИРД
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулажгора – Суна» (23,53 га) | I_004-33-1-01.21-3026 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.3921 | 0.20127 | 2.4753 | 0 | 0.71553 | 3.6579 | 0.22199 | 2.7002 | 0 | 0.73572 | 0 | 3.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6802 | 1.6802 | 1.7119 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 3.6579 | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-33П «Матросы – Половина» (2,706 га) | I_004-33-1-01.21-3022 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.76564 | 0.04539 | 0.55865 | 0 | 0.1616 | 0.33201 | 0 | 0.32166 | 0 | 0.01035 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.33201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.33201 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Арго Строй" по договору №147 от 31.05.2018г.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (32,6 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.4924 | 0.26654 | 3.2782 | 0 | 0.9477 | 10.0273 | 0.75215 | 8.3631 | 0 | 0.91208 | 0 | 4.4924 | 0 | 0 | 0 | 2.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7045 | 3.7045 | 0.78786 | 3.7937 | 0 | 0.419 | 0 | 2.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | 10.0273 | Корректировка оценки полной стоимости в связи с удорожанием ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала (приказ Общества № 868 от 29.12.2018 г.)
3.2.2.1 | Реконстркукция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски-ПС-12С Октябрь (3,8га) | I_004-31-1-01.21-2083 | П | - | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.50152 | 0.02974 | 0.36602 | 0 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика - расторжение договора подряда с ООО Нильс СПб № 145 от 31.05.2018г.
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-35 кВ Л-72С ГЭС-22 Харлу- РП Харлу (0,5га) | I_004-31-1-01.21-2079 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-83С ПС-12С Октябрь-ПС-7СИскра (9,09га) | I_004-31-1-01.21-2082 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.18822 | 0.18822 | 0 | 1.2198 | 0.040505 | 1.0506 | 0 | 0.12862 | 1.2198 | 0.040505 | 1.0506 | 0 | 0.12862 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 1.2198 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-57С ПС-23 Кааламо-ПС-93 Карьерная (7,89га) | I_004-31-1-01.21-2081 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0415 | 0.06183 | 0.75996 | 0 | 0.21968 | 1.0415 | 0.06183 | 0.75996 | 0 | 0.21968 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.83008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073272 | 0.073272 | 0.9682 | 0.13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 1.0415 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Гранд" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | С | 2017 | 2026 | 2026 | 9.4907 | 9.4907 | 0 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 0 | 40.4096 | 0 | 29.7517 | 0 | 29.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80653 | 0.80653 | 9.8513 | 9.8513 | 0 | 0.01494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7517 | 29.7368 | 40.4096 | 40.4096 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с переподключением от РП "КИМС" к РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" с монтажом КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" до Л-Ф-1-1 протяженностью 2,5 км с установкой разделительного трансформатора 6/6 кВ и ПАРН, реклоузера (1шт.) | F_000-33-1-01.33-1186 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ с выносом ТП-6/0,4 кВ №323 мощностью 160 кВА с территории ПС 220 кВ Древлянка (ПС-2) | J_000-33-1-03.32-2819 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.082796 | 0 | 0.48023 | 0.023755 | 0.31196 | 0.067447 | 0.077072 | 0.6286 | 0.024297 | 0.50837 | 0 | 0.095936 | 0 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0.60412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023755 | 0.024484 | 0.45648 | 0.60412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48023 | 0.6286 | Выполнение работ хозяйственным способом
3.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-11К-03 в месте пересечения со строящейся технологической дорогой АО «Карельский окатыш» на Восточный карьер Корпангского месторождения-вынос существующей ВЛ-10 кВ ориентировочно 130 метров (договор на оказание услуг №102-26/151 от 07.08.2017г.) | J_000-32-1-01.32-2265 | П | 2019 | 2021 | 2020 | нд | 0.94619 | 0 | 3.4927 | 0.19222 | 2.5296 | 0 | 0.77085 | 4.6865 | 0.1625 | 4.2117 | 0 | 0.31239 | 0 | 0 | 0 | 3.3005 | 0 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 0.16262 | 3.3005 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927 | 4.6865 | Изменение полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации ООО ЛЭП-проект по договору № 41к от 29.12.2019 и заключения доп.соглашения № к договору на оказание услуги № ОЗУ-00001П/18 от 29.12.2017 с АО «Карельский окатыш» на увеличение стоимости
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3492 протяженностью 0,023 км с выносом опор из границ земельного участка 10:03:0061204:520 в д.Готнаволок Кондопожского района (договор оказания услуг ОЗУ-00001П/18 от 24.05.2018 с Блохиным Д.В.) | J_000-33-1-01.41-3097 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.083829 | 0 | 0.068492 | 0.000966 | 0.066974 | 0 | 0.000552 | 0.073969 | 0.0035385 | 0.070431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1546e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068492 | 0.068492 | 0 | 0.0054771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068492 | 0.073969 | Выполнение обязательств по договору на оказание услуги № ОЗУ-00001П/18 от 24.05.2018 с Блохиным Д.В.
3.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 2.4725 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 1.2762 | 5.5482 | 5.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 6.8243 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-16 длиной 0,250 км., монтажом КТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 длиной 1,3 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП, устройством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длиной 1,9 км. в с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06545 | 0.06545 | 1.3239 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 1.3893 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9745 | 1.9745 | 0.39475 | 0.39475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 2.3693 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25713 | 0.25713 | 4.5713 | 4.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 4.8284 | Без изменений
3.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.1434 | 0.6391 | 20.4987 | 0 | 1.0056 | 23.4626 | 0.6391 | 20.4987 | 0 | 2.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0038 | 10.0038 | 12.1397 | 5.6401 | 0 | 1.9746 | 0 | 1.9746 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1434 | 23.4626 | Новый ИП. Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма»
3.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | С | 2018 | 2019 | 2022 | 3.4376 | 3.4376 | 0 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4396 | 11.4396 | 15.0698 | 11.0573 | 0 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5094 | 26.5094 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «ПС-38 Челмужи-ПС-28П Сергиево» (46,85 га). | J_004-33-1-01.21-3040 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.589 | 0.24028 | 4.925 | 0 | 1.4237 | 1.659 | 0.1 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008172 | 0.008172 | 6.5809 | 1.5508 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.589 | 1.659 | расторжение договора, материалы вынесены на ЦКК
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 1.6089 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РегионСтройМонтаж" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-74П «ПС-77 Повенец - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (2,029 га) | J_004-33-1-01.21-3034 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.37973 | 0.013847 | 0.28383 | 0 | 0.082051 | 0.28617 | 0.01674 | 0.2421 | 0 | 0.027328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0.28617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0.28617 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Росток" по договору №
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-72П «РЛ-73П-I - ПС-27П Кяппесельга» (7,69 га) | J_004-33-1-01.21-3032 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0815 | 0.039439 | 0.8084 | 0 | 0.23369 | 1.0815 | 0.039439 | 0.8084 | 0 | 0.23369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0.65013 | 0 | 0.06285 | 0 | 0.36855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 1.0815 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РСМ" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (34,75 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0.9692 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 3.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 4.8873 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007091 | 0.007091 | 5.1994 | 0.73313 | 0 | 0.079348 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2065 | 5.2065 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | П | 2022 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 2.5104 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Росток" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-78П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (9,08 га) | J_004-33-1-01.21-3036 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.277 | 0.046568 | 0.95452 | 0 | 0.27593 | 1.1871 | 0.056296 | 1.0792 | 0 | 0.05154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079113 | 0.0079113 | 1.2691 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 1.1871 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-79П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (6,58га) | J_004-33-1-01.21-3037 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.95776 | 0.034926 | 0.71589 | 0 | 0.20695 | 0.85948 | 0.042222 | 0.78193 | 0 | 0.035336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | 0.85948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | 0.85948 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Росток" по договору №
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга» (35,88 га) | J_004-33-1-01.21-3033 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.0462 | 0.18402 | 3.7718 | 0 | 1.0904 | 5.0462 | 0.18402 | 3.7718 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | 3.8053 | 0 | 0.06285 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | 5.0462 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РСМ" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048342 | 0.0048342 | 3.6462 | 0.7048 | 0 | 0.8559 | 0 | 2.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 3.651 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053108 | 0.0053108 | 3.927 | 0.53269 | 0 | 0.3933 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 3.9323 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Росток" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | П | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0.47529 | 0 | 0.3357 | 0 | 2.705 | 0 | -3.979e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 3.516 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Росток" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" (0,49 га) | J_004-33-1-01.32-3117 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.089571 | 0.0051708 | 0.065522 | 0 | 0.018877 | 0.089571 | 0.0051708 | 0.065522 | 0 | 0.018877 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0.089571 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-63-3 (13,95 га) Кондопожский район | J_004-33-1-01.32-3108 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4021 | 0.13867 | 1.7572 | 0 | 0.50625 | 2.4021 | 0.13867 | 1.7572 | 0 | 0.50625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0.10563 | 0 | 1.1482 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 2.4021 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ОМЕГА ГРУПП" обязательств в установленный договором срок
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское - Кукшегора» (21,2 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3119 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0381 | 0.23311 | 2.9539 | 0 | 0.85104 | 4.0381 | 0.23311 | 2.9539 | 0 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 4.0381 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-13П-11«Видлица – Б.Горы» (19,5 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3120 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7142 | 0.21442 | 2.717 | 0 | 0.78279 | 3.7142 | 0.21442 | 2.717 | 0 | 0.78279 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 3.7142 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-50П-1 «Куйтежа - Мегрега» (7,7 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3121 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4667 | 0.084667 | 1.0729 | 0 | 0.3091 | 1.4667 | 0.084667 | 1.0729 | 0 | 0.3091 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 1.4667 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-18С-02 "ПС-18 Хаутаваара - п.Хаутаваара" (3,69 га) Суоярвский район | J_004-31-1-01.32-2219 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6732 | 0.038863 | 0.49246 | 0 | 0.14188 | 0.6732 | 0.038863 | 0.49246 | 0 | 0.14188 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0.6732 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02С-01 "ПС-2 Куокканиэми - РЛ-02-01-1" (1,95 га) Сортавальский район | J_004-31-1-01.32-2220 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.36305 | 0.020959 | 0.26558 | 0 | 0.076515 | 0.36305 | 0.020959 | 0.26558 | 0 | 0.076515 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0.36305 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02-01 "РЛ-02-01-1 - ТП 911" (11,12 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2221 | П | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0882 | 0.12055 | 1.5275 | 0 | 0.44009 | 2.0882 | 0.12055 | 1.5275 | 0 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 2.0882 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-11С-08 "ПС-11 Липпола - ТП-456" (6,9 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2222 | П | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2957 | 0.0748 | 0.94784 | 0 | 0.27308 | 1.2957 | 0.0748 | 0.94784 | 0 | 0.27308 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-10С-12 "ПС-10 Таунан - ТП-480" (11,26га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2223 | П | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1145 | 0.12206 | 1.5468 | 0 | 0.44563 | 2.1145 | 0.12206 | 1.5468 | 0 | 0.44563 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 0 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 2.1145 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-40С-11 "ПС-40С Леппясюрья - ТП 209" Питкярантский район (2,3 га) | J_004-31-1-01.32-2203 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.37378 | 0.022178 | 0.27276 | 0 | 0.078849 | 0.37378 | 0.022178 | 0.27276 | 0 | 0.078849 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-38С-11-4 "РЛ-38С-11-4 - ТП-246" Питкярантский район (6,27 га) | J_004-31-1-01.32-2202 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.019 | 0.06046 | 0.74355 | 0 | 0.21495 | 1.019 | 0.06046 | 0.74355 | 0 | 0.21495 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 1.019 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок" (0,87 га) Пряжинский район | J_004-33-1-01.32-3118 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15609 | 0.0090107 | 0.11418 | 0 | 0.032896 | 0.15609 | 0.0090107 | 0.11418 | 0 | 0.032896 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0.15609 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-58-05 «ПС-58 «Кестеньга» - зверосовхоз «Северный» (8,4 га) в части расширения просек | J_004-32-1-01.32-2302 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.893 | 0.10928 | 1.3848 | 0 | 0.39896 | 1.893 | 0.10928 | 1.3848 | 0 | 0.39896 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 1.893 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10кВ Л-43-18 «Разъезд «Узкий» - Чёрная речка - Нильмогуба» (15.12 га) Лоухский район | J_004-32-1-01.32-2301 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.4074 | 0.1967 | 2.4926 | 0 | 0.71812 | 3.4074 | 0.1967 | 2.4926 | 0 | 0.71812 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 0 | 3.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 0.90739 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 3.4074 | Без изменений
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0.10348 | 2.5816 | 0 | 0.29462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | Новый ИП. Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" и.о. Генерального директора по корпоративному управлению Д.А. Орлова о необходимости выполнения мероприятий в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га)
3.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 0.20673 | 2.7297 | 0 | 0.78638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 09.09.2019 ПО ЮКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения Д.Е. Савельевым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по расширению просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га). Размер просек данной ЛЭП по результатам замеров не соответствует требованиям действующих НТД, что создает угрозу аварийного функционирования и эксплуатации ЛЭП.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,215 км | K_000-33-1-01.41-3236 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0.12154 | 1.6501 | 0.064567 | 0.36732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | Новый ИП. Жалобы жителей д. Вехручей Прионежского района.Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-35 кВ Л-82С, Л-48С-01-1, Л-15С-03 в месте пересечения с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург - Петрозаводск, через Приозерск, Сортавала, км 197-215 в Лахденпохском районе (договор оказания услуги №81 от 09.07.2019 с АО "ВАД") | K_000-31-1-01.21-2593 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0.013864 | 10.4531 | 0 | 0.76499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору оказания услуги №81 от 09.07.2019 с АО "ВАД"
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0629 | 0 | 1071.9379 | 56.5414 | 812.595 | 46.3028 | 156.4987 | 1072.3915 | 58.7994 | 810.7998 | 46.3187 | 156.4736 | 0 | 387.3501 | 0 | 906.5927 | 0 | 924.7871 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 21.5334 | 21.5334 | 108.0967 | 108.0967 | 35.6869 | 17.946 | 234.4363 | 219.7838 | 267.5082 | 292.4839 | 264.0141 | 228.1214 | 15.312 | 51.8109 | 22.2805 | 37.1375 | 102.5921 | 95.0006 | 1071.4603 | 1071.9142 | нд
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" Медвежьегорского района с заменой провода на СИП, длина линии 31,8 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1737 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 38.348 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 4.1765 | 38.348 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 4.1765 | 0 | 34.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1499 | 13.1499 | 25.1981 | 25.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.348 | 38.348 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" с заменой провода на СИП,длина линии 6,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1740 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4439 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.68543 | 6.4439 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.68543 | 0 | 5.8728 | 0 | 0 | 0 | 1.4779e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 5.8728 | 0.5711 | 0.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4439 | 6.4439 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 39,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1741 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 69,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1742 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 13,232 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1743 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.7577 | 0.026019 | 12.9061 | 0.9175 | 2.9081 | 16.242 | 0.026019 | 13.4023 | 0.53878 | 2.2749 | 0 | 16.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.0336 | 13.6164 | 13.6164 | 2.1078 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7577 | 16.242 | Работы по ИП выполнялись хозяйственным способом
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 19,65 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1739 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.2834 | 1.3031 | 12.5823 | 1.849 | 0.54899 | 16.2834 | 1.3031 | 12.5823 | 1.849 | 0.54899 | 0 | 16.2834 | 0 | 15.5967 | 0 | 15.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 0.68672 | 0 | 0.0060184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 1.3031 | 14.2936 | 14.2876 | 0 | 0 | 16.2834 | 16.2834 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.2.2.2 | Техническое перевооружение линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" с установкой реклоузера 1 единица | F_000-33-1-01.21-2017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | Н | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0581 | 39.0581 | 39.0581 | 39.0581 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" Лахденпохского района с монтажом 1 реклоузера | I_000-31-1-01.32-2128 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95512 | 0.0029057 | 0.035429 | 0.8306 | 0.086182 | 0.95512 | 0.0029057 | 0.035429 | 0.8306 | 0.086182 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95512 | 0.95512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95512 | 0.95512 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-39С-63 ПС-39С Харлу-Р-39-63-2 зв.с-з"Ладожский" Питкярантского района с заменой провода на СИП на участке 1,986 км | I_000-31-1-01.33-1982 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.83004 | 0.033385 | 0.78419 | 0 | 0.012461 | 0.83004 | 0.033385 | 0.78419 | 0 | 0.012461 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83004 | 0.83004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83004 | 0.83004 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-05С-61 "ПС-5- Р-22-61-1" в Сортавальском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,559 км | I_000-31-1-01.33-1987 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7539 | 0.11677 | 1.5513 | 0 | 0.085818 | 1.7539 | 0.11677 | 1.5513 | 0 | 0.085818 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 1.7539 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-10 "ПС-30 Лоймола-Лоймола" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,8 км | I_000-31-1-01.32-2139 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5232 | 0.049728 | 2.2733 | 0 | 0.2002 | 2.5232 | 0.049728 | 2.2733 | 0 | 0.2002 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5232 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5232 | 2.5232 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-13 "ПС-30 Лоймола- Райконкоски" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,035 км | I_000-31-1-01.32-2140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99604 | 0.049728 | 0.9201 | 0 | 0.026209 | 0.99604 | 0.049728 | 0.9201 | 0 | 0.026209 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99604 | 0.99604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99604 | 0.99604 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11-08 " ПС-11- ТП-456" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,1 км | I_000-31-1-01.32-2135 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8843 | 0.039322 | 1.8285 | 0 | 0.016532 | 1.8843 | 0.039322 | 1.8285 | 0 | 0.016532 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 1.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 1.8843 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08-01 "ПС-8- ТП-447" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 7 км | I_000-31-1-01.32-2131 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4064 | 0.24132 | 5.5697 | 0 | 0.59545 | 6.4064 | 0.24132 | 5.5697 | 0 | 0.59545 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4064 | 6.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4064 | 6.4064 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 2.6147 | 0 | 0 | 2.6147 | 2.6147 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-34-02-3 "ПС-34- РП Мийнала" в Лахденпохском районе с заменой провода на СИП и установкой 1 реклоузера, длина участка реконструкции 7,333 км | I_000-31-1-01.32-2141 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.3318 | 0.29683 | 3.819 | 0.8306 | 0.38533 | 5.3318 | 0.29683 | 3.819 | 0.8306 | 0.38533 | 0 | 7.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 5.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 5.3318 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5697 | 13.5697 | 13.5697 | 13.5697 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 "ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км, монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2137 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1908 | 0.051926 | 2.1372 | 0.8306 | 0.17111 | 3.1908 | 0.051926 | 2.1372 | 0.8306 | 0.17111 | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 3.1908 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" Питякрантского района с заменой провода на СИП на участке 8,592 км | I_000-31-1-01.32-2146 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3182 | 0.04965 | 2.9417 | 0 | 0.32678 | 3.3182 | 0.04965 | 2.9417 | 0 | 0.32678 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 3.3182 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2136 | Н | - | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.5914 | 0.43282 | 5.7037 | 0.26763 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914 | 0 | 7.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914 | 0 | 7.5914 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется,в связи с тем,что объемы тех.перевооружения при корректировке ТЗ учтены в ИП 000-31-1-01.32-2210 Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола"Лахденпохского района с монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2134 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95062 | 0.0029057 | 0.030944 | 0.8306 | 0.086166 | 0.95062 | 0.0029057 | 0.030944 | 0.8306 | 0.086166 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95062 | 0.95062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95062 | 0.95062 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-15 "ПС-37 Игнойла-Хаутаваара" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 15 км | I_000-31-1-01.32-2145 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2718 | 0.038488 | 5.8337 | 0 | 0.39954 | 6.2718 | 0.038488 | 5.8337 | 0 | 0.39954 | 0 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2718 | 6.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2718 | 6.2718 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" в Питкярантском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3,449 км | I_000-31-1-01.32-2147 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.359 | 0.04965 | 1.1776 | 0 | 0.1317 | 1.359 | 0.04965 | 1.1776 | 0 | 0.1317 | 0 | 5.3002 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 1.359 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 1.7623 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 6.8231 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6864 | 7.6864 | 7.6864 | 7.6864 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-67 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика " в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3 км | I_000-31-1-01.33-1989 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60534 | 0.04819 | 0.54915 | 0 | 0.0080006 | 0.60534 | 0.04819 | 0.54915 | 0 | 0.0080006 | 0 | 2.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0.60534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0.60534 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-17с-05 в Лахденпохском районе с монтажом 4 разъединителей | I_000-31-1-01.32-2156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.089904 | 0.0035776 | 0.085372 | 0 | 0.00095503 | 0.089904 | 0.0035776 | 0.085372 | 0 | 0.00095503 | 0 | 0.03394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089904 | 0.089904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089904 | 0.089904 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-5П-1 «Маньга – Каскеснаволок» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 8,5 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ №15 50 кВА на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА и ТП 10/0,4 кВ №39 40 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, монтажом реклоузера-1 шт. | I_000-33-1-01.32-3008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.392 | 0.98236 | 6.964 | 1.5534 | 0.89226 | 10.392 | 0.98236 | 6.964 | 1.5534 | 0.89226 | 0 | 19.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 10.392 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,512 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.5804 | 0.074834 | 7.3074 | 0.04388 | 0.15432 | 7.5804 | 0.074834 | 7.3074 | 0.04388 | 0.15432 | 0 | 22.8193 | 0 | 0.44942 | 0 | 0.44898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 7.131 | 0 | 0.00043754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 7.1314 | Корректировка стоимости обусловлена утверждением приказа ПСД № 442 от 27.09.2018г. -уменьшение технических характеристик с 9 км на 9,51 км заменяемого провода. Изменение года окончания реализации инвест. проекта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым. В ИП 2 пусковых комплекса: 1 пусковой комплекс введен в 2018г., 2 - планируются к реализации в 2026 г.
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 12.4053 | 12.4053 | 12.4053 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское – Кукшегора» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,452 км, монтажом реклоузеров - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-3004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 2.0629 | 0 | 9.5007 | 0.50669 | 7.2903 | 1.6163 | 0.087371 | 9.5007 | 0.50669 | 7.2903 | 1.6163 | 0.087371 | 0 | 14.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 9.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 9.5007 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 5,61 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5342 | 0.014015 | 3.8706 | 0.53878 | 0.1108 | 4.5342 | 0.014015 | 3.8706 | 0.53878 | 0.1108 | 0 | 14.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 4.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 4.5342 | Без изменений
3.2.2.2 | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 8.6581 | 8.6581 | 8.6581 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.) - д. Нильмогуба" Лоухского района с установкой 1 реклоузера | J_000-32-1-01.32-2293 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4465 | 0.13205 | 1.1189 | 0.80303 | 0.39243 | 2.4465 | 0.13205 | 1.1189 | 0.80303 | 0.39243 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | 0 | 2.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13205 | 0.13205 | 2.3144 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | 2.4465 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-11С-09 ( ПС-11 - ТП-452) с заменой провода на СИП на участке 6,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2205 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.6837 | 0.48165 | 6.5393 | 0.30627 | 1.3565 | 7.3851 | 0.43262 | 6.8445 | 0 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 7.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 7.3851 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-37С-13 (ПС-37 Игнойла- Хюрселя) с заменой провода на СИП на участке 7,193 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2204 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.3195 | 0.49629 | 7.0345 | 0.32946 | 1.4592 | 6.5449 | 0.75627 | 5.206 | 0 | 0.58268 | 0 | 0 | 0 | 8.8232 | 0 | 5.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49629 | 0.77374 | 8.8232 | 5.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3195 | 6.5449 | Пересчет полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации АО Энергосервис Северо-Запада по договору № 169 от 15.07.2019, в том числе изменение физически параметров с 7,1 км на 7,193 км
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | 0 | 20.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.0882 | 19.3284 | 19.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | 20.4166 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.7923 | 0.78917 | 11.1644 | 0.52289 | 2.3159 | 14.7923 | 0.78917 | 11.1644 | 0.52289 | 2.3159 | 0 | 0 | 0 | 14.7923 | 0 | 14.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78917 | 0.78917 | 14.0031 | 14.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7923 | 14.7923 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 24.5061 | 0 | 24.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 1.3074 | 23.1987 | 23.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5061 | 24.5061 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21673 | 0.21673 | 3.8531 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 4.0698 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-18 "ПС-7- Партала" с заменой провода на СИП на участке 6,53 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2211 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.9884 | 0.49855 | 6.7687 | 0.31702 | 1.4041 | 5.5284 | 0.73459 | 4.295 | 0 | 0.49883 | 0 | 0 | 0 | 8.9884 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | 8.9884 | 5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9884 | 5.5284 | Пересчет полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации АО Энергосервис Северо-Запада по договору № 156 от 08.07.2019 , в том числе изменение физически параметров с 6,5 км на 6,53 км
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-04С-04 ( ПС-4С - ТП-401) с заменой провода на СИП на участке 7,6 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2208 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.6 | 0.58794 | 7.9824 | 0.37386 | 1.6558 | 7.6878 | 0.86703 | 6.0236 | 0 | 0.79723 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 10.6 | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 7.6878 | Пересчет полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации АО Энергосервис Северо-Запада по договору № 155 от 08.07.2019
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 38.5202 | 2.055 | 29.0728 | 1.3616 | 6.0308 | 38.5202 | 2.055 | 29.0728 | 1.3616 | 6.0308 | 0 | 0 | 0 | 38.5202 | 0 | 38.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 2.055 | 36.4652 | 36.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5202 | 38.5202 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 0 | 0 | 0 | 40.0258 | 0 | 40.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 2.1334 | 37.8923 | 37.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0258 | 40.0258 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 0 | 0 | 0 | 34.2228 | 0 | 34.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 1.8241 | 32.3987 | 32.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2228 | 34.2228 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 55.5393 | 0 | 55.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9603 | 2.9603 | 52.579 | 16.6863 | 0 | 35.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5393 | 55.5393 | Корректировка сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-55-09 "ПС-55 "Калевала"-поселок" по всей длине (5,22 км) с заменой опор и провода на СИП | J_000-32-1-01.32-2308 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.9123 | 0.79557 | 11.2549 | 0.52713 | 2.3347 | 14.9123 | 0.79557 | 11.2549 | 0.52713 | 2.3347 | 0 | 0 | 0 | 14.9123 | 0 | 14.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79557 | 0.79557 | 14.1168 | 14.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9123 | 14.9123 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28с-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.52 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп.№172 п.Летнереченский Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,304 км. | J_000-32-1-01.32-2311 | Н | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 39.3699 | 2.1837 | 29.6477 | 1.3886 | 6.15 | 42.9066 | 3.3183 | 28.6948 | 1.6994 | 9.194 | 0 | 0 | 0 | 37.1862 | 0 | 39.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1837 | 3.3628 | 37.1862 | 39.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3699 | 42.9066 | Пересчет полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации АО Энергосервис Северо-Запада по договору № 168 от 15.07.2019. Удорожание обусловленно изменением тех.характеристик-замена 1 деревянной опоры на металлическую типа У 35-2+5, не предусмотренной ранее, а также необходимостью установки 65 дополнительных опор (14,328)
3.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 0 | 0 | 0 | 50.6505 | 0 | 50.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.394 | 40.394 | 10.2565 | 10.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6505 | 50.6505 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,62 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 0 | 37.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 37.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 37.4245 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Вирандозеро от КТП ДПР от опоры № 1 до ТП № 407 п.Вирандозеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 1,385 км. | J_000-32-1-01.32-2312 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8057 | 0.21108 | 2.8659 | 0.13422 | 0.59448 | 3.8057 | 0.21108 | 2.8659 | 0.13422 | 0.59448 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 0 | 3.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 3.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 3.8057 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Нюхча от ПС-85 "Нюхча" от опоры № 1 до ТП № 401 с.Нюхча Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 1,12 км | J_000-32-1-01.32-2313 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0775 | 0.1707 | 2.3175 | 0.10854 | 0.48074 | 3.0775 | 0.1707 | 2.3175 | 0.10854 | 0.48074 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 3.0775 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2П-4 "Кончезеро-Гомсельга" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 1,7 км. | J_000-33-1-01.32-3122 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3599 | 0.1259 | 1.7811 | 0.083418 | 0.36946 | 2.3599 | 0.1259 | 1.7811 | 0.083418 | 0.36946 | 0 | 0 | 0 | 2.3599 | 0 | 2.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.1259 | 2.234 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3599 | 2.3599 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-42П-11 "Эссойла-Сяпся-Кудама" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 17 км. | J_000-33-1-01.32-3127 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.4822 | 0.87773 | 12.4411 | 0.58268 | 2.5807 | 16.4822 | 0.87773 | 12.4411 | 0.58268 | 2.5807 | 0 | 0 | 0 | 15.6045 | 0 | 14.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87773 | 1.6858 | 15.6045 | 14.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4822 | 16.4822 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется досрочным выполнением части работ подрядчиком в 2019г., запланированных на 2020 г.
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 17.9266 | 0 | 17.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95638 | 0.95638 | 16.9702 | 16.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9266 | 17.9266 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 0 | 0 | 0 | 18.5239 | 0 | 18.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98825 | 0.98825 | 17.5356 | 17.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5239 | 18.5239 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12п-2 "Ильинское - Старый центр" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 3,2 км. | J_000-33-1-01.32-3132 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5169 | 0.24098 | 3.4091 | 0.15967 | 0.70718 | 4.5169 | 0.24098 | 3.4091 | 0.15967 | 0.70718 | 0 | 0 | 0 | 4.5169 | 0 | 4.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24098 | 0.24098 | 4.276 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5169 | 4.5169 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 13.8986 | 0 | 13.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74081 | 0.74081 | 13.1578 | 13.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8986 | 13.8986 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 0 | 0 | 0 | 58.7411 | 0 | 58.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7624 | 22.7868 | 10.9786 | 35.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7411 | 58.7411 | Корректировка объемов освоения 2020г и 2021г. по причине необходимости реализации ИП недоосвоеных в 2019г
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | 0 | 35.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 1.8787 | 33.3673 | 33.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | 35.2459 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 0 | 0 | 0 | 84.0779 | 0 | 84.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1894 | 40.1894 | 43.8885 | 43.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0779 | 84.0779 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 0 | 0 | 0 | 27.1016 | 0 | 27.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 1.4459 | 25.6557 | 25.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1016 | 27.1016 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 16,5 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.0407 | 1.2292 | 17.3898 | 0.81446 | 3.6073 | 23.0407 | 1.2292 | 17.3898 | 0.81446 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 23.0407 | 0 | 23.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 1.2292 | 21.8115 | 21.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0407 | 23.0407 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 20.0439 | 0 | 20.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 1.0693 | 18.9746 | 18.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0439 | 20.0439 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 16.897 | Без изменений
3.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км | J_000-32-1-01.32-2314 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 31.1047 | 1.7253 | 23.4235 | 1.097 | 4.8589 | 31.1047 | 1.7253 | 23.4235 | 1.097 | 4.8589 | 0 | 0 | 0 | 9.7669 | 0 | 28.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3377 | 2.5706 | 9.7669 | 28.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1047 | 31.1047 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. Объясняется срывом сроков подрядной организацией по выполнению ПИР АО "Энергосервис Северо-Запада" № 154 от 27.06.2019, как следствие позднее начало выполнения СМР с учетом заказа материалов хозяйственным способом
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2051 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-02С-01 в части установки реклоузеров . Установка реклоузеров в количестве 3 ед. вместо РП Мийнала (Л-02С-01-1 опора 125, Л-02С-02-7 опора 83, Л-34-02-4 опора 20), так как РП Мийнала принадлежит и обслуживается "ПСК", доступа нашего оперативного персонала в РП нет.
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-02С-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2052 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-02С-02 в части установки реклоузеров . Установка реклоузеров в количестве 3 ед. вместо РП Мийнала (Л-02С-01-1 опора 125, Л-02С-02-7 опора 83, Л-34-02-4 опора 20), так как РП Мийнала принадлежит и обслуживается "ПСК", доступа нашего оперативного персонала в РП нет.
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Л- 45С(46-С) в части установки 2-х рзъединителей в Суоярвском районе | K_000-31-1-01.21-2606 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0.0017755 | 0.01371 | 0.011008 | 0.0050579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ 35 кВ Л- 45С(46-С) в части установки реклоузеров . Установка реклоузеров необходима для сокращения времени перерыва эл.снабжения потребителей, оперативного выделения поврежденного участка, так как участки трасс проходят по лесному массиву, в труднодоступной и заболоченной местности.
3.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 длиной участка реконструкции 6 км в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.32-2032 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4925 | 0.60624 | 8.5929 | 0.29052 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60624 | 0 | 10.8862 | 0 | 0 | 0 | 11.4925 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 в Лахденпохском районе. Необходима замена старого провода на СИП, так как линия проходит по лесному массиву, из-за чего часто отключается.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.3754 | 2.9392 | 39.7648 | 1.7716 | 7.8998 | 916.5213 | 90.5742 | 825.9048 | 0 | 0.042267 | 0 | 53.1391 | 0 | 50.2455 | 0 | 914.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0.58308 | 1.5468 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 73.4531 | 0 | 27.324 | 50.2455 | 61.3164 | 0 | 30.4588 | 0 | 25.6859 | 0 | 116.0318 | 52.3754 | 336.4 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 856.5593 | 82.5 | 774.0593 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 50.2455 | 0 | 856.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6583 | 0 | 26.5617 | 50.2455 | 26.2668 | 0 | 25.6318 | 0 | 22.9606 | 0 | 113.7472 | 50.2455 | 287.8263 | нд
3.2.3.1 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ), Карелэнерго (2057 точек учета) | G_003-34-1-05.20-0007 | Н | - | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | Исключен из ИПР в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – Закон 522-ФЗ) приобретение, установку и замену приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в пункте 5 статьи 37 Закона 522-ФЗ, после 01.07.2020 года необходимо планировать за счет источников, не учитываемых при государственном регулировании тарифов. Мероприятия по созданию (модернизации) коммерческого учета, не соответствующие указанным требованиям и проводимые после 01.07.2020, необходимо реализовывать в рамках ИПР за счет прочих источников (нетарифных) или исключить такие мероприятия из инвестиционной программы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9846 | 50 | 520.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91704 | 0 | 1.9312 | 0 | 2.6046 | 0 | 1.1194 | 0 | 94.0685 | 0 | 100.6408 | Новый ИП Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по Республике Карелия.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8171 | 25 | 214.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9007 | 0 | 25.6446 | 0 | 24.3356 | 0 | 23.0272 | 0 | 21.8411 | 0 | 19.6786 | 0 | 141.4279 | Новый ИП Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по Республике Карелия.
3.2.3.1 | Развитие системы учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения (0,4) кВ (1667 шт.) | K_003-34-1-05.20-0015 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 7.5 | 38.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | Новый ИП Приказ 305 от 10.05.2018 г. "О повышении эффективности работы с потерями электрической энергии в сетевом комплексе ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 8.8315 | 0.57419 | 8.215 | 0 | 0.042267 | 0 | 2.8935 | 0 | 0 | 0 | 6.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0.58308 | 1.5468 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0.79477 | 0 | 0.76234 | 0 | 0.72979 | 0 | 0.66231 | 0 | 0.62948 | 0 | 0.52633 | 2.1299 | 6.2349 | нд
3.2.3.2 | Автоматизация учета электрической энергии на ПС 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (114 точек учета электроэнергии на 16 ПС) | I_000-34-1-05.30-1002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 0 | 2.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0.58308 | 1.5468 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 2.1299 | Без изменений
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7016 | 0.5 | 6.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79477 | 0 | 0.76234 | 0 | 0.72979 | 0 | 0.66231 | 0 | 0.62948 | 0 | 0.52633 | 0 | 4.105 | Новый ИП В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаяхНовый ИП – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2019-2025 предусмотрена установка (замена) пр
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 7.5 | 43.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3198 | 0 | 4.1647 | 0 | 2.0959 | 0 | 1.7584 | 0 | 42.3388 | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (295 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | Н | 2022 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 7.5 | 43.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3198 | 0 | 4.1647 | 0 | 2.0959 | 0 | 1.7584 | 0 | 42.3388 | Новый ИП В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаяхНовый ИП – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2019-2025 предусмотрена установка (замена) пр
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.2104 | 6.2104 | 0.56062 | 211.0759 | 7.8462 | 89.0887 | 83.2026 | 30.9384 | 189.7371 | 7.1557 | 83.1333 | 73.4194 | 26.0287 | 0 | 94.6351 | 0 | 174.9858 | 0 | 154.5683 | 8.6845 | 8.6845 | 0.68486 | 0.68486 | 19.4796 | 19.4796 | 0.0657 | 0.0657 | 6.6276 | 5.6935 | 36.4589 | 24.7198 | 63.659 | 52.4817 | 25.5167 | 1.1762 | 37.5318 | 63.0164 | 0.29157 | 1.6463 | 11.5279 | 11.5279 | 201.8436 | 180.4919 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.2104 | 6.2104 | 0 | 31.9495 | 0.50444 | 26.1958 | 2.9819 | 2.2675 | 31.9495 | 0.50444 | 26.1958 | 2.9819 | 2.2675 | 0 | 29.7395 | 0 | 30.9388 | 0 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0.50901 | 0.0017051 | 0.0017051 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9388 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9495 | 31.9495 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция недействующей ПС-1 «Петрозаводск» в г.Петрозаводске под 1 учебно-тренировочный полигон для подготовки персонала по ремонту и обслуживанию оборудования ПС | I_000-33-1-03.13-2590 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 6.2104 | 6.2104 | 0 | 31.9495 | 0.50444 | 26.1958 | 2.9819 | 2.2675 | 31.9495 | 0.50444 | 26.1958 | 2.9819 | 2.2675 | 0 | 29.7395 | 0 | 30.9388 | 0 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0.50901 | 0.0017051 | 0.0017051 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9388 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9495 | 31.9495 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56062 | 179.1264 | 7.3418 | 62.8929 | 80.2208 | 28.6709 | 157.7876 | 6.6513 | 56.9376 | 70.4375 | 23.7612 | 0 | 64.8955 | 0 | 144.047 | 0 | 123.6295 | 8.6845 | 8.6845 | 0.68486 | 0.68486 | 18.9706 | 18.9706 | 0.063995 | 0.063995 | 6.1276 | 5.1935 | 36.4589 | 24.7198 | 63.659 | 52.4817 | 25.5167 | 1.1762 | 6.5929 | 32.0776 | 0.29157 | 1.6463 | 11.5279 | 11.5279 | 169.894 | 148.5424 | нд
3.2.4.2 | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | И | 2015 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 0 | 3.0697 | 0 | 2.9108 | 0 | 2.9108 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.9108 | 2.9108 | 2.9108 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | И | 2015 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 0 | 6.9124 | 0 | 6.5662 | 0 | 6.5662 | 0.34618 | 0.34618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 6.5662 | 6.5662 | 6.5662 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0.053764 | 0 | 0 | 0.37817 | 0.37817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0.43194 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.68423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0.085166 | 0 | 0 | 0.59906 | 0.59906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68423 | 0.68423 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0.29157 | 2.0509 | 2.0509 | 2.3425 | 2.3425 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097366 | 0.0097366 | 0.10921 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11895 | 0.11895 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.3904 | 0.46727 | 1.6408 | 2.7346 | 0.54781 | 3.9656 | 0.46 | 3.228 | 0 | 0.27759 | 0 | 5.3904 | 0 | 4.9232 | 0 | 3.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46727 | 0.46707 | 4.9232 | 3.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3904 | 3.9656 | Изменение полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации ООО "Вологодская проектно-строительная компания" по договору № 116 от 17.04.2019., а также экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур
3.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022274 | 0.022274 | 0.25241 | 0.25241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (10 шт.) | I_000-34-1-04.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ наПС-110 кВ 29 «Поросозеро»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., ЭНИП-22 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-31-1-04.40-0208 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 0 | 4.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33919 | 0.33919 | 4.3294 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6686 | 4.6686 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 64 «Пряжа»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-8 шт., Маршрутизатор-1 шт.,Коммутатор-1 шт., ЭНИП-26 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-33-1-04.40-0209 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11635 | 0.11635 | 4.0146 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 4.131 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 72 «Сулажгора»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-2 шт., Маршрутизатор-2 шт.,Коммутатор-2 шт., ЭНИП-20 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, | F_000-33-1-04.40-0210 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.081483 | 4.4307 | 0.081483 | 1.352 | 2.0315 | 0.96575 | 3.7829 | 0.081483 | 3.3276 | 0 | 0.37382 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 3.7014 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 63 «Березовка» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0212 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 0 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.11363 | 0.11363 | 5.4524 | 5.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 5.566 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 64 «Пряжа» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0213 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 0 | 3.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11568 | 0.11568 | 3.4876 | 3.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | 3.6033 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | И | 2013 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.10907 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 5.2541 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | И | 2013 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.12809 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 6.441 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | И | 2013 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.060383 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.7916 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ "Лахденпохья» с оборудованием системами обеспечения безопасности: замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0106 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Куркиёки» с оборудованием системами обеспечения ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0107 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Каменный Бор» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0109 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.06 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 0 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9635 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110кВ Лахденпохья (ПС 34) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-31-1-04.20-0210 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.6482 | 0.66572 | 4.4662 | 7.7339 | 2.7824 | 6.322 | 0.55638 | 0.33271 | 4.5521 | 0.88081 | 0 | 0 | 0 | 14.9825 | 0 | 5.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66572 | 0.56066 | 14.9825 | 5.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6482 | 6.322 | Изменение полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации ООО "ТИМ" по договору № 283 от 15.11.2019., а также экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Пай (ПС 6) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2948 | Н | - | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 10.4798 | 0.44666 | 2.9908 | 5.1791 | 1.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44666 | 0 | 10.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 0 | Исключен из ИПР в связи с вступлением в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937, п.168), согласно которым наличие регистраторов аварийных событий на ПС-6 не требуется. Согласовано Системным оператором (письмо филиала АО СО ЕЭС Карельское РДУ от 27.09.2019 №Р-22-б-II-2-19-1860
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.0569 | 0.64174 | 4.2971 | 7.4411 | 2.677 | 15.0569 | 0.64174 | 4.2971 | 7.4411 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 0 | 15.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64174 | 0.64174 | 14.4151 | 14.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 15.0569 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на РП 110 кВ №81 «Ладва»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 5 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного электропитания - 1 шт. | J_000-33-1-04.20-2943 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5885 | 0.067704 | 0.45335 | 0.78504 | 0.28243 | 1.5885 | 0.067704 | 0.45335 | 0.78504 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 1.5208 | 0 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067704 | 0.023208 | 1.5208 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5885 | 1.5885 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется зкономией в связи с выполнением работ по разработке проектрой документации хозяйственным способом, ранее планируемой подрядным способом
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.1616 | 0.48457 | 3.3009 | 5.4049 | 1.9713 | 11.1616 | 0.48457 | 3.3009 | 5.4049 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 11.1616 | 0 | 11.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48457 | 0.48457 | 10.677 | 10.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1616 | 11.1616 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 0 | 0 | 0 | 26.6288 | 0 | 26.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 25.4846 | 1.1442 | 0 | 25.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6288 | 26.6288 | Корректировка сроков реализации ИП на более поздний период по причине корректировки программы ССПИ-синхронизация с программой ССПИ
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.9011 | 0.69516 | 4.7656 | 7.6392 | 2.8011 | 15.9011 | 0.69516 | 4.7656 | 7.6392 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 15.9011 | 0 | 15.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69516 | 0.69516 | 15.2059 | 15.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9011 | 15.9011 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ ПС-34 «Лахденпохья»: оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 26 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 2 шт., аппаратура ВЧ связи - 1 комплект, источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-31-1-04.20-0209 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.342 | 0.57771 | 3.9259 | 6.4798 | 2.3586 | 12.5142 | 0.4377 | 1.365 | 9.3658 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 12.7643 | 0 | 12.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57771 | 0.44107 | 12.7643 | 12.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | 12.5142 | Изменение полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации ООО "Систел" по договору № 280 от 08.11.2019. , а также экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур
3.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №56 «Пяозеро» (1 система) | K_000-32-1-04.40-0209 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0.012799 | 0.16693 | 0.45762 | 0.73015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем Генерального директора -главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой
3.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №59 Софпорог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0001 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.89099 | 0.012799 | 0.12231 | 0.40722 | 0.34866 | 0.89099 | 0.012799 | 0.12231 | 0.40722 | 0.34866 | 0 | 0 | 0 | 0.87819 | 0 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87819 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89099 | 0.89099 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №57 Сосновый (1 система) | J_000-32-1-04.40-0002 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.93682 | 0.012799 | 0.10777 | 0.40722 | 0.40903 | 0.93682 | 0.012799 | 0.10777 | 0.40722 | 0.40903 | 0 | 0 | 0 | 0.92402 | 0 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92402 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0.93682 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №54 Кепа (1 система) | J_000-32-1-04.40-0003 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.67954 | 0.012799 | 0.097613 | 0.33984 | 0.22929 | 0.67954 | 0.012799 | 0.097613 | 0.33984 | 0.22929 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67954 | 0.67954 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 35 кВ №36к Белый Порог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0004 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | Без изменений
3.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 10 кВ №11к Костомукша (1 система) | J_000-32-1-04.40-0005 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | Без изменений
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.0587 | 18.0587 | 0 | 77.588 | 6.5235 | 61.3238 | 6.1871 | 3.5535 | 78.9478 | 6.59 | 62.1319 | 6.4609 | 3.7651 | 0 | 77.588 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 77.5707 | 77.5707 | 0.017277 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0 | 1.2934 | 0.017277 | 1.3771 | нд
3.4 | Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам (ТП 6/04 0,025 МВА; КЛ/ВЛ - 0,06 км) | F_000-31-2-01.33-1888 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.29982 | 0.29982 | 0 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0 | 0.42419 | 0 | 0 | 0 | -2.3647e-17 | 0.42419 | 0.42419 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | Без изменений
3.4 | Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам (ТП 6/04 - 0,16 МВА и 0,25 МВА; КВЛ 6 кВ - 5,87 км ) | F_000-31-2-02.33-1889 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.0381 | 7.0381 | 0 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 0 | 26.4811 | 0 | 0 | 0 | -8.7397e-16 | 26.4719 | 26.4719 | 0.00921 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0.00921 | Без изменений
3.4 | Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам (ТП 6/04 кВ - 0,25 МВА; КВЛ- 2,404 км) | F_000-31-2-02.33-1890 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6232 | 2.6232 | 0 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 0 | 13.8966 | 0 | 0 | 0 | -2.9257e-15 | 13.8885 | 13.8885 | 0.008066 | 0.008066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008066 | 0.008066 | Без изменений
3.4 | Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви» (ВЛ-0,4 - 0,672 км / КЛ -0,4 - 11,227 км) | F_000-31-2-02.41-1891 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.0975 | 8.0975 | 0 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 0 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7862 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | 0 | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0 | 1.2934 | 0 | 1.3598 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по строительству ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км с заменой на ТП-507 трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.9703 | 2.9703 | 26.4545 | 607.3737 | 11.6246 | 68.474 | 508.206 | 19.0691 | 882.5974 | 11.648 | 68.6355 | 784.6296 | 17.6842 | 0 | 501.5139 | 0 | 275.3871 | 0 | 570.3186 | 27.9503 | 27.9503 | 15.5062 | 15.5062 | 87.9287 | 87.9287 | 118.1278 | 118.1278 | 56.0191 | 36.3112 | 36.2149 | 63.4395 | 118.0279 | 53.8364 | 96.495 | 112.8011 | 23.1864 | 97.5721 | 0 | 130.855 | 1.4629 | 22.2802 | 552.9689 | 738.6582 | нд
3.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 7.5514 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 3.8124 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.52693 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.28226 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | З | 2014 | 2039 | 2039 | нд | нд | 3.5327 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | З | 2015 | 2040 | 2040 | нд | нд | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 4.4266 | Без изменений
3.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 2.7402 | Без изменений
3.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | 0.22243 | 0.037114 | 0.037114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25954 | 0.25954 | Без изменений
3.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 3.1804 | Без изменений
3.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ(3 ед.) | F_000-34-5-07.10-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 0 | 14.0396 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 4.7915 | 4.7915 | 4.6113 | 4.6113 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0396 | 14.0396 | Без изменений
3.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | Без изменений
3.6 | Приобретение экскаватора гусеничного (2 ед.) | F_000-34-5-07.10-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 10.1496 | Без изменений
3.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси легкового автомобиля повышенной проходимости (УАЗ-390995) (36 ед.) | F_000-34-5-07.10-0004 | З | 2016 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 18.7831 | 0 | 0 | 18.689 | 0.09405 | 18.7831 | 0 | 0 | 18.689 | 0.09405 | 0 | 28.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61685 | 0.61685 | 1.614 | 1.614 | 16.4667 | 16.4667 | 0.0855 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7831 | 18.7831 | Без изменений
3.6 | Приобретение автомобиля бригадного (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 8.3012 | 0 | 8.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 1.0387 | 7.2625 | 7.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 9.981 | Без изменений
3.6 | Приобретение автокрана (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0025 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | Без изменений
3.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0051 | Н | - | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение Снегоболотохода (4 ед.) | F_000-34-5-07.10-0055 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 29.5277 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 19.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 19.6851 | Корректировка полной стоимости ИП и кол-ва техники в сторону уменьшения по причине необходимости приобретения снегоболотоходов другой модификации-включение нового ИП K_000-34-1-07.10-0095 Приобретение снегоболотохода гусеничного (2 шт.)
3.6 | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | Без изменений
3.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | Без изменений
3.6 | Приобретение снегохода (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0069 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 5.6105 | Без изменений
3.6 | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной (1 ед.) | G_000-34-5-07.10-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 19.7858 | Без изменений
3.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (3 ед.) | G_000-34-5-07.10-0071 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 4.0748 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0748 | 4.0748 | Без изменений
3.6 | Приобретение хромотографа (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
3.6 | Приобретение тепловизора (2 ед.) | F_000-34-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | Без изменений
3.6 | Приобретение микромилликилоомметра (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.25465 | Без изменений
3.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | Без изменений
3.6 | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | Без изменений
3.6 | Приобретение поискового комплекта для кабельных линий (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.14147 | Без изменений
3.6 | Приобретение прибора регистрации частичных разрядов (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0019 | Н | - | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | Исключен в связи с наличием ИП 000-34-5-07.30-0028 Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. 2024г. Пояснение: В связи с увеличением парка силовых трансформаторов с выработанным ресурсом, а также возникшей необходимостью оснащения силовых трансформаторов с ИТС 50 и менее системами мониторинга и технического диагностирования приобретение одной единицы оборудования регистрации ЧР не решает задачи контроля технического состояния электрооборудования под рабочим напряжением. Применение автоматизированных систем мониторинга и технического диагностирования (АСМД), осуществляют оперативное диагностирование текущего технического состояния оборудования, своевременно выявляют возникающие дефекты и прогнозируют их развитие.
3.6 | Приобретение высоковольтной СНЧ установки (испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0020 | Н | - | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | Исключен в связи с наличием ИП G_000-34-5-07.10-0070 Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной (1 ед.) для нужд ПО ЮКЭС в 2022 году. Необходимость в приобретении дополнительного оборудования для испытания кабельных линий отпала, т.к. в комплектации электролаборатории уже включено все оборудование для диагностики кабельных линий.
3.6 | Приобретение тепловизора (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.91695 | Без изменений
3.6 | Приобретение объекта электросетевого хозяйства в г. Олонец (ВЛ 0,4 кВ), принадлежащего Максимовой Т.М. (ВЛ 0,4 кВ 0,09 км) | G_000-33-5-01.41-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Лахденпохском районе, принадлежащих Орлову С.В.1. (ВЛ-10 кВ 1,15км; КТП-63/10/0,4 кВ; КТП-160/10/0,4 кВ.) | G_000-31-5-01.41-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежец (ВЛ 0,4 кВ - 8,52 км) | G_000-33-5-01.41-0046 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежские зори (ТП 10/0,4 кВ ВЛ - 4,56 км) | G_000-33-5-01.41-0047 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | «Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Пудожском районе (д. Сигово) (ТП-1603 можностью 160 кВа, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,67 км (42 опоры), ВЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км.), принадлежащих СНТ «Прогресс | G_000-33-5-01.41-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | Приобретение серверного шасси (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 2.2627 | Без изменений
3.6 | Приобретение серверного лезвия для шасси (3 ед.) | I_000-34-5-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | Без изменений
3.6 | Приобретение сетевой системы хранения (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
3.6 | Приобретение сетевого маршрутизатора (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0.43104 | Без изменений
3.6 | Приобретение УАЗ-390995 13 ед. | I_000-34-5-07.10-0072 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 6.9942 | Без изменений
3.6 | Приобретение УАЗ-220695 1 ед. | I_000-32-5-07.10-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0.61295 | Без изменений
3.6 | Приобретение автомобиля бригадного (3 ед.) | I_000-34-5-07.10-0073 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7262 | 0.00285 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7262 | 0.00285 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 1.8175 | 0.91159 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 2.7291 | Без изменений
3.6 | Приобретение автомобиля бортового с КМУ (2 ед.) | I_000-32-5-07.10-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5079 | 5.5079 | 5.5503 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0582 | 11.0582 | Без изменений
3.6 | Приобретение крана автомобильного 25т. (2 ед.) | I_000-31-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 0 | 11.9845 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 5.7656 | 6.219 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9845 | 11.9845 | Без изменений
3.6 | Приобретение бригадного автомобиля (3 ед.) | I_000-31-5-07.10-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.8899 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.00845 | 9.8899 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.00845 | 0 | 9.8871 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 6.5989 | 6.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8899 | 9.8899 | Без изменений
3.6 | Приобретение снегоболотохода АГП 22м. (1 ед.) | I_000-33-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.1207 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00275 | 11.1207 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00275 | 0 | 11.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 11.118 | 0.00275 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1208 | 11.1208 | Без изменений
3.6 | Приобретение автогидроподъемника с КМУ, с люлькой 2-ух местной, сертифицированной (1 ед.) | I_000-32-5-07.10-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3658 | 0.00285 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3658 | 0.00285 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3687 | 5.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3687 | 5.3687 | Без изменений
3.6 | Приобретение системы хранения данных Типовой конфигурации 1 (СХД1) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4776 | 3.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4776 | 3.4776 | Без изменений
3.6 | Приобретение Серверного лезвия уровня подразделения Типовая конфигурация СL1 (CL1) 2 комплекта | I_000-34-5-07.20-0010 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 1.3005 | Без изменений
3.6 | Приобретение системы хранения данных блок расширения (СХД1-SC) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 0.87654 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87654 | 0.87654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87654 | 0.87654 | Без изменений
3.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Южные – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-33-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8057 | 1.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8057 | 1.8057 | Без изменений
3.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Западно – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-31-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | Без изменений
3.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Северные электрические сети» 1 комплект | I_000-32-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86858 | 0.86858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86858 | 0.86858 | Без изменений
3.6 | Приобретение хозяйственного блок-контейнера "Контур" (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40801 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40801 | 0.40801 | Без изменений
3.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0009 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.42339 | Без изменений
3.6 | Приобретение генератора сварочного (3 ед.) | G_000-34-1-07.30-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | Без изменений
3.6 | Приобретение цифрового микромметра (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04555 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04555 | 0.04555 | Без изменений
3.6 | Приобретение бензореза (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0.060593 | Без изменений
3.6 | Приобретение инвентарных лесов серии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0.30881 | Без изменений
3.6 | Приобретение гусенечного снегоболотохода (6 ед.) | F_000-34-1-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7953 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение ПЭВМ : Блок системный типовой № 3 (ТКЗ) на базе процессора Intel Core i7 4790 5 ед. | F_000-34-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0896 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-34-5-07.20-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | Без изменений
3.6 | Приобретение судна на воздушной подушке (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0076 | Н | - | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | Исключение ИП в связи с отсутствием необходимости, т.к. в настоящее время транспортные работы выполняются с помощью катера Marino Miracl находящегося на балансе филиала и судно, переданное по договору аренды сетевого комплекса о. Валаам от компании АО "ДВУЭК"
3.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | Без изменений
3.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | Без изменений
3.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0.83 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение КТП-145 с трансформатором ТМГ 160/10 - 2 шт., КЛ-10 кВ -18 м, КЛ-0,4 кВ -65 м, РЗД 10 кВ - 1 шт. ТСЖ "Помор" | I_000-32-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-2 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2835 | Н | - | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-1 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2836 | Н | - | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ СПС ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2837 | Н | - | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2838 | Н | - | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ ЗМУ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2839 | Н | - | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение дозатора автоматического жидкостного (1 ед.) | I_000-34-1-07.30-0022 | Н | - | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-при проведение тех.обслуживания хроматографического комплекса "Кристал 5000",взамен которого планировалось приобретение нового прибора, потребность в закупке нового не подтвердилась
3.6 | Приобретение устройства водоочистки (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2840 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0.067758 | Невозможность приобретения данных приборов за стоимость в соответствии с ИПР в связи с увеличение рыночной цены.
3.6 | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0.28105 | Без изменений
3.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Без изменений
3.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Без изменений
3.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Без изменений
3.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | Без изменений
3.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | Без изменений
3.6 | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (2 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0.16168 | Без изменений
3.6 | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.13343 | Без изменений
3.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | Без изменений
3.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в количестве 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46855 | 0.46855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46855 | 0.46855 | Без изменений
3.6 | Приобретение блок-контейнров "Пост охраны"РПБ МСУ-2 РЭС-4 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0005 | Н | - | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение блок контейнера " Пост охраны" ремстройгруппа,склады СМиТ ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0006 | Н | - | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение блок-контейнера " Пост охраны на РПБ РЭС-3 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0008 | Н | - | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение блок-контейнера "Пост охраны" на РПБ МСУ-3 РЭС-4 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0114 | Н | - | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-перераспределение денежных средств по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе включение в состав ИПР ИП 000-33-1-03.13-2777 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект.
3.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0010 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8055 | 0.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8055 | 0.8055 | Без изменений
3.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией под капотом на 2-осном прицепе / 100кВт (РИСЭ) (6 ед.) | I_000-34-1-07.10-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.36 | Без изменений
3.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0015 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6 | Приобретение УАЗ-390945 - 5ед. | I_000-33-1-07.10-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 1.6615 | 1.1134 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749 | 2.7749 | Без изменений
3.6 | Приобретение крано-манипуляторного автомобиля с КМУ и люлькой 1 ед. | I_000-33-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 5.197 | Без изменений
3.6 | Приобретение дизель-генераторных установок в количестве 4 шт. | I_000-31-1-07.30-0118 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 2.656 | Без изменений
3.6 | Приобретение гусеничных мотовездеходов в количестве 4 шт. | I_000-32-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.05 | 0.0055 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.05 | 0.0055 | 0 | 6.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 3.134 | 2.9215 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0555 | 6.0555 | Без изменений
3.6 | Приобретение световых башен 600S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0115 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | Без изменений
3.6 | Приобретение световых башен 1000S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0116 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | Без изменений
3.6 | Приобретение одноосных автомобильных прицепов (6 ед.) | I_000-31-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | Без изменений
3.6 | Приобретение двухосных рессорных автомобильных прицепов (2 ед.) | I_000-31-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | Без изменений
3.6 | Приобретение генератора дизельного (10 ед.) | I_000-31-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | Без изменений
3.6 | Приобретение сварочных бензогенераторов 5 шт. | I_000-31-1-07.30-0119 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53632 | 0.53632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53632 | 0.53632 | Без изменений
3.6 | Приобретение квадрокоптеров в количестве 2 шт. | I_000-34-1-07.30-0023 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21588 | 0.21588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21588 | 0.21588 | Без изменений
3.6 | Приобретение сушильных шкафов для одежды (4 ед.) | I_000-31-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | Без изменений
3.6 | Приобретение снегохода (1 ед.) | I_000-33-1-07.10-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | Без изменений
3.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов с сопутствующим оборудованием | I_000-31-1-07.30-0123 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 13.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872 | 11.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872 | 11.8872 | Без изменений
3.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в количестве 192 шт. | I_000-31-1-07.30-0124 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 12.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3875 | 11.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3875 | 11.3875 | Без изменений
3.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 ед.) | I_000-32-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 3.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 3.8813 | Без изменений
3.6 | Приобретение архитектурно-выставочного объемного макета РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 компл. | I_000-34-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | Без изменений
3.6 | Приобретение оргтехники для ПО ЗКЭС, многофункциональное устройство (1 ед.) | I_000-31-1-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28045 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28045 | 0.28045 | Без изменений
3.6 | Приобретение прибора для поверки счётчика электроэнергии с дополнительными принадлежностями (1 комплект) | I_000-34-1-07.30-0025 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24958 | 0.24958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24958 | 0.24958 | Без изменений
3.6 | Приобретение многофункциональных устройств по печати, копированию и сканированию документов (27 ед.) | I_000-34-1-07.20-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 2.476 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | И | 2018 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 82.7113 | 4.1492 | 35.7388 | 30.2962 | 12.5271 | 82.7113 | 4.1492 | 35.7388 | 30.2962 | 12.5271 | 0 | 82.7113 | 0 | 76.4036 | 0 | 76.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2636 | 4.2636 | 2.0441 | 1.9957 | 0 | 0.02 | 76.4036 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 82.7113 | 6.3793 | Корректировка сроков реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада",а также реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.6 | Создание каналов связи и комплекса телемеханики АСТУ в количестве 7 комп.на ПС 110кВ №57 «Сосновый», №58 «Кестеньга», №59 «Софпорог», №54 «Кепа», №56 «Пяозеро»; ПС 35кВ №36К «Белый порог» и ПС 10кВ №11К «Костомукша» | I_000-32-1-06.70-0110 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.4895 | 0.26878 | 2.749 | 0 | 2.4718 | 5.4895 | 0.26878 | 2.749 | 0 | 2.4718 | 0 | 5.0491 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4895 | 5.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4895 | 5.4895 | Без изменений
3.6 | Создание системы водоотведения от ЛОС (локально-очистных сооружений ) СМиТ ПО ЗКЭС (1 система) | I_000-31-1-06.20-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0 | 0.68027 | 0 | 0.68027 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0.68027 | Без изменений
3.6 | Строительство административно-бытового комплекса с гаражом в п.Эссойла площадью 114 кв.м в количестве 1 здания | I_000-33-2-06.10-0001 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 0 | 0 | 0 | 4.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 5.1831 | 0.32325 | Корректировка сроков реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада",а также реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0002 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39959 | 0.39959 | 0 | 0 | 2.5336 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 2.9331 | Без изменений
3.6 | Строительство сетей водоснабжения 1,015 км и водоотведения 0,012 км от здания ЗВН ПС 110 кВ №5 «Деревянка» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0003 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 0 | 6.3922 | 0 | 6.3922 | 0 | 6.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71179 | 0 | 0 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71179 | 6.3922 | 0.71179 | Корректировка сроков реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада",а также реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.6 | Строительство сетей водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №41 «Олонец» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0004 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0 | 0.63164 | 0 | 0.63164 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13238 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.49926 | 0.49926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0.63164 | Без изменений
3.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,435 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №64 «Пряжа с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0005 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40727 | 0 | 0 | 0 | 2.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40727 | 3.0693 | 0.40727 | Корректировка сроков реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада",а также реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Беломорск длиной 1,6 км. | I_000-32-2-06.10-0001 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.93203 | 0.93203 | 0 | 5.7032 | 0.82915 | 4.2989 | 0 | 0.57524 | 5.7032 | 0.82915 | 4.2989 | 0 | 0.57524 | 0 | 4.7581 | 0 | 4.8452 | 0 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85804 | 0.85804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8452 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7032 | 5.7032 | Без изменений
3.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Ледмозеро и ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» длиной 1,05 км | I_000-32-2-06.10-0002 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.62361 | 0.62361 | 0 | 3.6407 | 0.63084 | 2.6334 | 0 | 0.37647 | 3.6407 | 0.63084 | 2.6334 | 0 | 0.37647 | 0 | 3.1945 | 0 | 2.9878 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65283 | 0.65283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6407 | 3.6407 | Без изменений
3.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Лоухи длиной 1,4 км | I_000-32-2-06.10-0003 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 0 | 4.4351 | 0 | 3.6734 | 0 | 3.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76177 | 0.76177 | 0 | 0.021889 | 0 | 0 | 3.6734 | 3.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4351 | 4.4351 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется начислением процентов при использовании кредитных ресурсов в 2019, ранее не планируемых
3.6 | Строительство ограждения по периметру территории Сосновецкого мастерского участка филиала «Карелэнерго» 57 м.п. с установкой барьера безопасности «Егоза» и устройствами освещения в количестве 5 светильников | I_000-32-2-06.10-0004 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 0.17801 | 0.17801 | 0 | 1.038 | 0.0274 | 0.91949 | 0 | 0.091096 | 0.98584 | 0.0274 | 0.93074 | 0 | 0.027704 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054195 | 0.054195 | 0.00018153 | 0.00018153 | 0.98361 | 0.93146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0.98584 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Строительство ограждения по периметру территории Лехтинского мастерского участка филиала «Карелэнерго» 82 м.п., установка блок-контейнеров 1 комплект, барьера безопасности «Егоза», светильников освещения в кол-ве 6 ед. | I_000-32-2-06.10-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.2367 | 1.2367 | 0 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 0 | 6.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 6.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 6.3505 | Без изменений
3.6 | Приобретение робота-тренажера пятого поколения для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи1 ед. | J_000-31-1-07.30-0127 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.1975 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение кондиционеров для ЦУС (2 шт.) | J_000-34-1-07.30-0029 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0.238 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение GNSS приемника (1 шт.) | J_000-34-1-07.30-0028 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.10769 | Без изменений
3.6 | Приобретение стационарной досмотровой рентгеновской установки для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 ед. | J_000-34-1-07.30-0026 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4629 | Без изменений
3.6 | Приобретение у ПАО Ростелеком здания АПС общей площадью 489,3 кв. м., расположенного по адресу: Республика Карелия, п.Калевала, ул.Советская, 9а | J_000-32-5-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.462 | 0 | 0 | 1.44 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.462 | экономия при проведении торгов
3.6 | Приобретение электросетевых объектов, расположенных в Республике Карелия, у ООО «Сетевая компания «Энерго», в т.ч. 1 ВЛ 35 кВ 0,160 км, 4 ВЛ 6-10 кВ 4,987 км, 5 КЛЭП 6-10 кВ 2,085 км, 6 КЛЭП до 1 кВ 0,534 км, 1 ПС 35 кВ 1,000 МВА, 6 ТП 6-10 кВ 3,320 МВА, 1 ПКУ, 1 ТМГ 0,4 МВА | J_000-34-5-06.70-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 13.44 | 0.066 | 8.92 | 0 | 0 | 8.854 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 8.92 | экономия при проведении торгов
3.6 | Приобретение ВЛ-10кВ (линейное ответвление от Л-63-3 «Березовка – Кивач») протяженностью 2,9 км и КТП 10/0,4кВ (63кВА), принадлежащих СОТ «Чикулай», расположенных по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, д. Вороново | J_000-33-5-01.32-0037 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | Приобретение у ООО "ПТО" КТП 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА каждый и двух кабельных линий 6 кВ протяженностью 0,21 км – отпайки от оп. № 12 Л-23-16 и от оп. № 9 Л-23-7 до ввода в КТП, находящихся в Прионежском районе, с. Заозерье | J_000-33-5-02.33-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6 | Приобретение диспетчерских пультов для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Карелэнерго (4 ед.) | J_000-34-1-04.50-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0.29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0.29009 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение резервных источников электроснабжения диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (3 ед.) | J_000-34-1-04.50-0002 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 4.0144 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (10 ед.) | J_000-34-1-04.50-0003 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 5.3215 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение цифрового оборудования связи для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (межсетевой экран – 1 шт., система спутниковой связи ПО СЭС – 1 система, система спутниковой связи ЮКЭС - 1 система) | J_000-34-1-04.50-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 1.1232 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение диспетчерского коммутатора для производственного отделения ЮКЭС (1 ед.) | J_000-33-1-04.50-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.99167 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение базового оборудования стандарта DMR для ПО СЭС и ПО ЮКЭС - 9 ед. | J_000-34-1-04.50-0005 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 3.5523 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза с раздвижной платформой 1 ед. | J_000-34-1-07.10-0078 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0896 | 0.00285 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0896 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 4.0925 | Без изменений
3.6 | Приобретение цифровых вольтамперофазометров в количестве 4 комплектов | J_000-34-1-07.30-0033 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0.25172 | Без изменений
3.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки РЗА в количестве 1 комплекта | J_000-33-1-07.30-2850 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.7124 | Без изменений
3.6 | Приобретение бустера для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в количестве 5 шт. | J_000-33-1-07.30-2851 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664 | 0.46664 | 0 | 0 | 2.2183 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6849 | 2.6849 | Без изменений
3.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового, грузоподъемностью 1500кг., длина борта 4м. (1 ед.) | J_000-31-1-07.10-0005 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 1.2326 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 1.2355 | Экономия при торгово-закупочных процедурах
3.6 | Приобретение дизель-генератора 1000 кВт в п. Лендеры Муезерского района (1 ед.) | J_000-31-1-07.30-0128 | Н | - | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-приобретение в рамках ремонтной программы по себестоимости
3.6 | Приобретение приборов для определения мест повреждения (31 ед.) | J_000-34-1-07.30-0034 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 2.1558 | 0 | 0 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 2.1558 | Корректировка стоимости ИП объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур
3.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | J_000-33-1-03.13-2772 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143 | Без изменений
3.6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-20С-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ - 0,08 км, монтажом ТП-400/6 кВ - 0,4 МВА п. Поросозеро (технологическое присоединение ООО "Карелэнергоресурс" № 34-01595С/17 от 17.11.2017)-1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1981 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации на основании расторжения договора на технологическое присоединение с ООО "Карелэнергоресурс" № 34-01595С/17 от 17.11.2017
3.6 | Приобретение оборудования АСТУ (72 комплекта) для филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" | J_000-34-1-04.40-0045 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0719 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 0 | 33.0719 | 41.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6433 | 41.6433 | Смещение сроков реализации ИП с 2019г на 2020 г.объясняется длительным проведение торгово-закупочных процедур (консолидированная закупа). Заключен договор подряда на поставку оборудования с ООО "Инженерный центр "Энергосервис" № 896/1376/19 со сроком поставки 08.02.2020г.
3.6 | Поставка серверных кондиционеров (2 ед.) | K_000-34-5-04.10-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.6 | Закупка серверного оборудования для автоматизации КИСУ, 6 ед. | K_000-34-5-04.10-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.6 | Поставка Проектора (1 ед.) | K_000-34-5-04.10-0005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.6 | Поставка серверного СХД (3 ед.) | K_000-34-5-04.10-0004 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | Новый ИП Соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Карелия и ПАО "МРСК Северо-Запада" в сфере цифровизации электросетевого комплекса от 07.06.2019, Программа цифровой трансформации ПАО "МРСК Северо-Запада".
3.6 | Поставка маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.6 | Модернизация оперативно-информационного комплекса в ЦУС Карелэнерго (приобретение серверного оборудования), 2 ед. | K_000-34-5-04.50-0005 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR для ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 84 автомобильных, 44 переносных радиостанции | K_000-33-1-04.40-2947 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | Новый ИП Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 888 от 25.12.2017 г. "Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в Филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" А.В. Летягина
3.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов, 15 стационарных радиостанций с сопутствующим оборудованием | K_000-33-5-04.40-0068 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | Новый ИП Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 888 от 25.12.2017 г. "Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в Филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" А.В. Летягина
3.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (2 единицы) | K_000-34-1-07.10-0079 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0055 | 0 | 9.4018 | 0 | 0 | 0 | 18.4073 | Новый ИП Приобретение многофункционального комплекса для работы включающие в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (3 единицы) для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.6 | Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | Новый ИП Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (2 единицы)
3.6 | Приобретение роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.) | K_000-34-1-07.30-0035 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | Новый ИП роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.)
3.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля ГАЗ 4*4 (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0006 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3233 | 0 | 5.5256 | 0 | 10.8488 | Новый ИП Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля ГАЗ 4*4 (2 единицы)
3.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0.023388 | 0.15029 | 0.26026 | 0.09363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | Новый ИП Оснащение системами охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре гаражей по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а Обоснование для включения: Предписание СВТК_01_16_КРЭ АУ-выполнение норм и правил требований пожарной безопасности
3.6 | Приобретение системы управления очередью для центра обслуживания потребителей в г. Петрозаводск - 1 система | K_000-34-5-07.30-0024 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | Новый ИП. Протокол совещания № 107 от 16.09.2019 за подписью Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"К.Д. Михайлова по вопросу приобретения системы управления очередью для центра обслуживания потребителей
3.6 | Приобретение седельного тягача КАМАЗ с КМУ (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0080 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | Новый ИП. Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение седельного тягача КАМАЗ с КМУ (1 шт.). Покупка 1 единицы спецтехники для обеспечения бригад седельными тягачами в целях перевозки гусеничной тракторной техники необходимой при проведении восстановительных и плановых работ на электроустановках Общества
3.6 | Приобретение бортового полуприцепа с раздвижными кониками (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0081 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | Новый ИП. Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бортового полуприцепа с раздвижными кониками (1 шт.). обеспечение бригад спецтехникой для транспортировки гусенечного автотранспорта к месту проведении восстановительных и плановых работ на электроустановках Общества, а также работ выполняемым хозяйственным способом (90 % работ по подключению потребителей по договорам технологического присоединения выполняется хоз.способом)
3.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт).
3.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт)
3.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт)
3.6 | Приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт. | K_000-34-5-07.30-0025 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт.
3.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение мегаомметра помехозащищенного
3.6 | Приобретение трехфазной испытательной системы -2 шт. | K_000-34-5-07.30-0026 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение трехфазных испытательных систем
3.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт.
3.6 | Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. | K_000-34-5-07.30-0028 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | Новый ИП. Протокол совещания по вопросам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода от 01.12.2017 №125. п.1.3. Оснащение силовых трансформаторов 110 кВ и выше (с индексом технического состояния менее 50) мобильными системами удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния.
3.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0082 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8437 | 0 | 0 | 0 | 14.4654 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение экскаватора-погрузчика для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5599 | 0 | 7.6002 | 0 | 22.1601 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение гусениченого экскаватора для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (14 шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9196 | 0 | 31.0403 | 0 | 3.2406 | 0 | 43.2005 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бнригадного автомобиля 4х4 для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора колесного (1 шт) | K_000-34-1-07.10-0087 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора колесного для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.6 | Приобретение автомобиля бригадногого на шасси Газель (4 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель
3.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 2.2701 | 0 | 2.37 | 0 | 1.2371 | 0 | 8.0517 | Новый ИП ротокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости для оснащения создаваемых бригад по учету электрической энергии.
3.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | K_000-34-1-07.10-0091 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение снегоходов
3.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (1 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автогидроподъемника 22 м
3.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 25т.(1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0088 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 25т.
3.6 | Приобретение снегоболотохода гусеничного (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0095 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 0 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 7.9598 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение снегоболотохода гусеничного
3.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси грузового автомобиля (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0092 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бурильно-крановой машины на шасси грузового автомобиля для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.6 | Приобретение прицепа тяжеловоза (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0093 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение прицепа тяжеловоза
3.6 | Приобретение измельчителя самоходного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0094 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бригадного автомобиля 4х4
3.6 | Приобретение прицепа легкового (12 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082379 | 0 | 0.25801 | 0 | 0.26936 | 0 | 0.46869 | 0 | 1.0784 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение прицепа легкового
3.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 32т. (1шт) | K_000-34-1-07.10-0086 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 32т.
3.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение тяжелого снегоболотохода
3.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (1 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение легкового автомобиля для отделов и служб
3.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3498 | 0 | 0 | 0 | 5.8309 | 0 | 0 | 0 | 11.1807 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ
3.6 | Поставка сетевого оборудования для ЦОД (10 ед.) | K_000-34-5-04.10-0006 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | Новый ИП. Закупка сетевого оборудования для ЦОД (10 ед.) в рамках реализации мероприятий программы цифровой трансформации 2030 по Соглашению о взаимодействии между Правительством Республики Карелия и ПАО "МРСК Северо-Запада" в сфере цифровизации электросетевого комплекса от 07.06.2019, Программа цифровой трансформации ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.6 | Приобретение бурильно крановой машины на шасси гусеничного трактора (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0110 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е., в том числе, о включении в инвестиционную программу приобретение бурильно крановых машин на шасси гусеничного трактора для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.6 | Приобретение у Ларшина А.В. отпайки ВЛ 10 кВ от оп. 102 Л-42П-3 протяженностью 1,3 км, трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ПКУ-10 У1, расположенных в р-не м. Кишкойла Эссойльского сельского поселения Пряжинского района (в целях исполнения договоров ТП:Фокина А.М. №34-02544П/17 от 11.12.2017 г., Прохорова Р.А. №34-00262П/18 от 26.02.2018, Курикова Н.Н. №34-00234П/18 от 26.02.2018 и др. ) | K_000-33-5-02.32-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | Новый ИП Протокол заседания рабочей группы по консолидации электросетевых активов Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 20кэа от 14.11.2019, утвержденный заместителем директора по экономике и финансам филиала Л.Г. Колодей 15.11.2019
3.6 | Приобретение у ООО «Новое» отпайки ВЛ 10 кВ от оп. 19 Л-10С-12 протяженностью 0,472 км и мачтовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных в п. Тоунан на территории Куркиёкского сельского поселения Лахденпохского района. | K_000-31-5-01.32-0041 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | Новый ИП Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный распоряжением Общества от 29.12.2019 № 860
3.6 | Приобретение у Аммалайнен Н.С. отпайки ВЛ 10 кВ от оп. № 51/10 Л-64-19 протяженностью 13 м и столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА, находящихся в урочище Приобретение у Аммалайнен Н.С. отпайки ВЛ 10 кВ от оп. № 51/10 Л-64-19 протяженностью 13 м и столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА, находящихся в урочище Нинисельга на территории Пряжинского городского поселения Пряжинского района | K_000-33-5-03.31-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | Новый ИП Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный распоряжением Общества от 29.12.2019 № 860
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | 502.3201 | 508.7575 | 639.6383 | 5478.3453 | 238.3833 | 1976.0103 | 2705.4307 | 558.521 | 7378.5701 | 383.285 | 2689.3211 | 3591.8181 | 714.1458 | 789.756 | 5938.9654 | 312.6558 | 2351.172 | 318.8171 | 4277.9728 | 470.6697 | 470.6697 | 279.6955 | 279.6955 | 538.2739 | 538.2739 | 668.4637 | 668.4637 | 530.4323 | 503.8562 | 399.7903 | 459.2807 | 272.8538 | 170.7179 | 263.8771 | 251.8694 | 254.5126 | 160.5146 | 283.1847 | 191.4579 | 279.1117 | 187.8645 | 3770.1955 | 3411.9942 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 267.7831 | 273.5674 | 520.7584 | 2396.3049 | 125.9646 | 970.7441 | 1124.9153 | 174.6809 | 2683.7503 | 150.6874 | 1129.5196 | 1205.8693 | 197.6741 | 207.5951 | 1561.1154 | 80.3251 | 604.045 | 114.9503 | 912.7651 | 358.8025 | 358.8025 | 97.7845 | 97.7845 | 145.3614 | 145.3614 | 336.9549 | 336.9549 | 332.5982 | 311.3235 | 121.0342 | 208.2499 | 96.2911 | 137.973 | 94.9072 | 127.5755 | 95.1755 | 144.0005 | 97.8652 | 145.9655 | 98.7718 | 149.0005 | 1516.744 | 1804.1895 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.5356 | 73.764 | 284.8062 | 1497.4593 | 99.1458 | 738.5149 | 611.7459 | 48.0526 | 1779.8302 | 121.7593 | 881.2532 | 728.0984 | 48.7193 | 139.5305 | 1049.2696 | 78.332 | 589.0565 | 112.247 | 847.4664 | 115.5465 | 115.5465 | 92.3235 | 92.3235 | 122.4098 | 122.4098 | 140.0833 | 140.0833 | 153.2335 | 177.1945 | 109.8499 | 146.5898 | 92.4868 | 134.3344 | 94.9072 | 127.5755 | 95.1755 | 144.0005 | 97.8652 | 145.9655 | 98.7718 | 149.0005 | 1097.1066 | 1379.4775 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.5348 | 951.1687 | 76.0935 | 480.3402 | 380.4675 | 14.2675 | 1095.3188 | 87.6255 | 553.136 | 438.1275 | 16.4298 | 102.486 | 770.6951 | 58.1034 | 436.9377 | 73.2471 | 550.818 | 104.2475 | 104.2475 | 65.8073 | 65.8073 | 86.4794 | 86.4794 | 79.9904 | 79.9904 | 71.1716 | 101.4414 | 71.3243 | 78.7205 | 71.0335 | 84.3715 | 72.0698 | 84.3715 | 72.5627 | 99.7965 | 74.3849 | 100.7615 | 75.5626 | 102.7965 | 740.3864 | 884.5365 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1339 | 231.9913 | 18.5593 | 117.1556 | 92.7965 | 3.4799 | 372.4972 | 29.7998 | 188.1111 | 148.9989 | 5.5875 | 31.5084 | 236.9433 | 17.8728 | 134.4033 | 32.2107 | 242.2242 | 11.2209 | 11.2209 | 10.7237 | 10.7237 | 9.1687 | 9.1687 | 24.9519 | 24.9519 | 20.389 | 53.074 | 20.8102 | 21.204 | 21.4533 | 42.204 | 22.8374 | 43.204 | 22.6128 | 44.204 | 23.4804 | 45.204 | 23.2092 | 46.204 | 199.6366 | 340.1425 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.5356 | 73.764 | 157.1375 | 314.2993 | 4.493 | 141.0191 | 138.4819 | 30.3052 | 312.0142 | 4.334 | 140.0061 | 140.972 | 26.702 | 5.5361 | 41.6312 | 2.3558 | 17.7155 | 6.7893 | 54.4241 | 0.078161 | 0.078161 | 15.7925 | 15.7925 | 26.7617 | 26.7617 | 35.141 | 35.141 | 61.6729 | 22.6791 | 17.7155 | 46.6653 | 0 | 7.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0836 | 154.7985 | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, установка двух дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Суворова в г. Архангельске (15-00813А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области 15-00815А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области) (ячейка 10 кВ - 2 шт.; 2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 0,31 км; КЛ-0,4 кВ - 0,47 км ) | G_000-11-2-03.31-2555 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.9444 | 1.9444 | 0 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 1.016 | 7.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 7.4452 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6402 | 7.6402 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии и КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 до ТП-10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 Закрытое акционерное общество ПСФ Инстрой) (2 МВА, 0,136 км, 2 шт.) | I_000-11-2-03.31-2089 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 2.1449 | 2.1449 | 0.219 | 8.984 | 0.219 | 1.5942 | 6.7897 | 0.38115 | 6.2174 | 0.219 | 1.4795 | 4.0981 | 0.42084 | 1.1656 | 8.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 1.4771 | 0 | 0 | 0.000275 | 0.000275 | 7.2876 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.765 | 5.9984 | Изменение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017) (1,26 МВА, 0,498 км) | I_000-11-2-03.31-2590 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.954 | 2.954 | 0 | 12.8896 | 0.225 | 5.4008 | 6.1602 | 1.1037 | 12.8896 | 0.225 | 5.4008 | 6.1602 | 1.1037 | 1.6652 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8896 | 12.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8896 | 12.8896 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств автосалона по пр. Ленинградский, д. 2, корп. 1 в г. Архангельске (363А/11 от 02.06.2011 Общество с ограниченной ответственностью "Авторитет") (0,25 МВА, 0,076 км, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-2-03.31-0859 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.41172 | 0.41172 | 0.49892 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 0.17312 | 1.3019 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0.014841 | 0.014841 | 1.287 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.287 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью0,86 км, двух ЛЭП-0,4 кВ протяженностью0,34 км, перенос проводов в пролётах ВЛ-10 кВ ф. 149-24 (Поселок), ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 "База Х.П.", ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 17 "Леспромхоз", установка дополнительной траверсы на ВЛ-10 кВ ф. 149-27 (ККЗ-2) в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области №15-00801П/15 от 10.04.2015) (ВЛЗ-10 кВ - 0,86 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,34 км, КЛ-0,4 кВ - 0,18 км, 2КТПК-10/0,4 кВ 0,5 МВА, дог.тп -1шт.) | G_002-14-2-03.31-1171 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.1819 | 1.1819 | 0 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 0.37336 | 2.8076 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.8076 | 2.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8076 | 2.8076 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство ПС-35/10 кВ «Удима» с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области (Муниципальное Образование "Приводинское" 50-02/471 от 16.08.2013) (22,632 км) | F_000-13-2-03.21-1265 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 34.4818 | 34.4818 | 156.4196 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Логинова в г. Архангельске со строительством КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 кВ № 14 и ТП-10/0,4 кВ № 90А с монтажом линейных ячеек в существующей ТП-10/0,4 кВ № 90А (Общество с ограниченной ответственностью "Дом на Логинова", 15-00373А/15 от 30.06.2015) (2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 1,323 км) | G_002-11-2-03.31-2564 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.087 | 3.087 | 0 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 1.1429 | 8.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06332 | 0.06332 | 8.5312 | 8.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 8.5312 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с КЛ-10 кВ и монтажом на ПС-110/10 кВ № 55 двух линейн ячеек (ООО "РиК", №3742А/13 от 18.12.2014; ООО "ФинансГруп", №15-01093А/14 от 07.11.14;ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, №15-02122А/14 от 16.01.2015; ООО "Диалог", №15-01538А/14 от 30.07.2015; АО "Главное управление обустройства войск", №15-00391А/14 от 13.10.2016) (КЛ-10 кВ 3,161 км) | J_002-11-2-03.31-2563 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 8.1272 | 8.1272 | 0 | 14.2505 | 0.25099 | 6.4636 | 5.2936 | 2.2423 | 14.2505 | 0.25099 | 6.4636 | 5.2936 | 2.2423 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 1.4945 | 1.4945 | 4.4979 | 4.4979 | 8.2581 | 8.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2505 | 14.2505 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, кабельных врезок КЛ-6 кВ ТП-277 - 292 и ТП-278 - ТП-292 в г.Архангельске (ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения арктики РАН, 15-01172А/16 от 30.09.2016) (1,26 МВА, КЛ-6 кВ 0,04 км, 2 т.у.) | J_000-11-2-03.32-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.8404 | 1.8404 | 0 | 6.6005 | 0.285 | 1.7482 | 4.094 | 0.47338 | 6.6005 | 0.285 | 1.7482 | 4.094 | 0.47338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 6.3155 | 6.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | 6.6005 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №215 с монтажом дополнительной панели на 1 сш РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №215 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 01.03.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, панель ЩО-70 1 шт.) | J_000-11-2-02.41-2581 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12201 | 0.12201 | 0 | 0.71632 | 0.023 | 0.58763 | 0.025002 | 0.080688 | 0.71632 | 0.023 | 0.58763 | 0.025002 | 0.080688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.71632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.71632 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-10 в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) II этап. (КЛ-0,4 кВ 0,205 км) | J_009-11-2-02.41-2594 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33161 | 0.33161 | 0 | 1.9851 | 0.10541 | 1.6879 | 0 | 0.19174 | 1.9913 | 0.10541 | 1.6936 | 0 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 1.9851 | 0 | 0.0062446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 1.9913 | В утвержденной программе в оценке полной стоимости не были учтены объемы работ по благоустройству, предусмотренные в заключенном договоре подряда с ООО "Помор Энерго" " №07-822/18 от 28.11.2018.
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архинвестресурс", 15-01211А/18 от 31.05.2018, Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 12.08.2011) (2 МВА, 2 т.у.) | J_000-11-2-03.31-2602 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 1.4961 | 0 | 8.1064 | 0.35262 | 4.7336 | 1.8259 | 1.1943 | 7.9931 | 0.07861 | 1.2803 | 5.7403 | 0.89393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98679 | 7.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1064 | 0.57251 | 0 | 7.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1064 | 7.9931 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 01.07.2019 №304 Изменение сроков окончания реализации по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с ООО "Стройдвинсервис" "07-479/19 от 04.10.2019 со сроком окончания работ 04.02.2020.
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г.Архангельске ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,191 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-03.31-2597 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 2.3518 | 2.3518 | 0 | 12.6141 | 0.19351 | 3.67 | 7.379 | 1.3716 | 12.6141 | 0.19351 | 3.67 | 7.379 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4343 | 10.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093491 | 0.093491 | 12.5206 | 1.7344 | 0 | 10.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6141 | 12.6141 | Изменение срока окончания реализации проекта с 2019 года на 2020 год, связано с приостановкой строительно-монтажных работ, по причине возникшей необходимости сноса незаконно установленных конструкций в зоне выполнения работ, а так же длительной поставкой материалов.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-103 в г.Архангельске с заменой двух рубильников в РУ-0,4 кВ ТП-103 (Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 15-00068А/18 от 22.02.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,145 км, рубильник в РУ-0,4 кВ 2 шт.) | J_009-11-2-02.41-2597 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15016 | 0.15016 | 0 | 0.88232 | 0.057175 | 0.71534 | 0.013701 | 0.096106 | 0.88232 | 0.061411 | 0.7344 | 0.011488 | 0.075023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074693 | 0.074693 | 0.80763 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 0.88232 | Изменение стоимостей по статьям затрат на основании фактически отраженных данных в бухгалтерском учете.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной отчетственностью "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 28.02.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,107 км) | J_000-11-2-02.41-2582 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.10543 | 0 | 0.77142 | 0.032162 | 0.62344 | 0 | 0.11581 | 0.73777 | 0.031 | 0.60624 | 0 | 0.10052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093982 | 0.70675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77142 | 0.031019 | 0 | 0.70675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77142 | 0.73777 | Изменение полной сметной стоимости и оценки полной стоимости по результатам проектно-сметной документации утвержденной приказом от 11.09.2019 №771. Изменение сроков реализации проекта по причине несоблюдения условий договора подряда на ПИР №07-625/17от 06.09.2017 со стороны подрядной организации ООО "Архэкспертмонтаж".30.04.2019 в адрес ООО "Архэкспертмонтаж" было направлено уведомление о расторжении договора подряда в одностороннем порядке, что привело к необходимости проведения повторно закупки выполнения проектных работ. После чего бл заключен договор подряда с ООО "Юником" №137 от 20.03.2019 со сроком окончания работ 20.07.2019. Со стороны ООО "Юником" так же были нарушены условия договора подряда в части сроков выполнения работ. 09.08.2019 в адрес ООО "ЮНИКОМ" была выставлена претензия в размере 565,44 руб. 02.10.2019 направлена актуализированная претензия в адрес ООО "ЮНИКОМ" в размере 1897,20 р. Фактически акты выполненных работ были предоставлены 09.09.2019.
4.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Шенкурский район, с.Ровдино (Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 15-00697В/18 от 26.04.2018) (0,250 МВА) | J_009-12-2-01.41-1710 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.58843 | 0.002088 | 0.49606 | 0.084126 | 0.0061557 | 0.58843 | 0.002088 | 0.49606 | 0.084126 | 0.0061557 | 0 | 0 | 0.078248 | 0.58843 | 0.075094 | 0.58314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052905 | 0.58843 | 0.58314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58843 | 0.58843 | Изменение объема освоения в периоде ИПР согласно фактически отнесенным затратам в бухгалтерском налоговом учете.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,750 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.8655 | 0.25571 | 4.0915 | 0.64671 | 0.87163 | 5.8655 | 0.25571 | 4.0915 | 0.64671 | 0.87163 | 0 | 0 | 0.77999 | 5.8655 | 0.77999 | 5.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 5.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 5.8655 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", строительство двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства, 15-00129П/17 от 20.02.2017; 15-00131П/17 от 20.03.2017) (4 МВА, ВЛ-0,4 кВ 1,488 км, КЛ-10 кВ 1,060 км) | J_002-14-2-01.32-2045 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 5.5049 | 5.5049 | 0 | 18.9187 | 0.65323 | 8.9794 | 9.0088 | 0.27726 | 18.9187 | 0.65323 | 8.9794 | 9.0088 | 0.27726 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.492 | 14.492 | 4.4267 | 4.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9187 | 18.9187 | Без изменений
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №31 с монтажом в ТП 10/0,4 кВ №31 силовых трансформаторов в г.Северодвинске Архангельской области (АО "ПО "Севмаш", 15-03617А/17 от 25.06.18) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,132 км) | J_009-11-2-02.41-2603 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.34278 | 0 | 2.2704 | 0.098926 | 1.5223 | 0.31245 | 0.33671 | 2.1877 | 0.0139 | 0.90983 | 0.88716 | 0.37679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28835 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2704 | 0.019301 | 0 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2704 | 2.1877 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 28.06.2019 №582 Изменение сроков окончания реализации по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с ООО "Стройдвинсервис" "07-629/19 от 16.12.2019 со сроком окончания работ 31.07.2020.
4.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, д.Ульяновская (ООО "Ростово", 15-03037В/18 от 28.11.2018) (0,4 МВА) | J_009-12-2-01.41-1811 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.0868 | 0 | 0.33409 | 0.006909 | 0.066234 | 0.25496 | 0.005985 | 0.33277 | 0.01161 | 0.048614 | 0.26667 | 0.0058791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0.33277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0.33277 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и заработной платой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой десяти дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-317 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,3 км, 10 ком.аппаратов) | J_009-11-2-02.41-2596 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 1.482 | 1.482 | 0 | 10.3655 | 0.087 | 8.2959 | 0.78459 | 1.198 | 10.3655 | 0.087 | 8.2959 | 0.78459 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2246 | 9.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 10.3155 | 1.1065 | 0 | 9.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3655 | 10.3655 | Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией согласно приказу от 16.04.2019 №187. Изменение сроков окончания реализации по результатам торгово-заупочных процедур с последующим заключением договора поставки с ООО "Торговый Дом УНКОМТЕХ" №07-510/19 от 23.10.2019 со сроком окончания 31.12.2019 (фактически дата поставки 30.11.2019)
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии и КЛ-10кВ в г.Архангельске Архангельской области (ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 27.08.2018) (2,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-03.31-2607 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.8396 | 2.8396 | 0 | 15.1 | 0.13163 | 2.9927 | 10.4476 | 1.5282 | 10.9024 | 0.20606 | 2.1533 | 7.4167 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0.20606 | 14.894 | 10.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 10.9024 | Изменение оценки полной стоимости по результатам заключенных договоров подряда и согласно фактически отраженным затратам в бухгалтерском учете.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 24.01.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | С | 2017 | 2019 | 2021 | 0.28918 | 0.28918 | 0 | 1.7454 | 0.06867 | 1.44 | 0.030475 | 0.20626 | 1.7454 | 0.06867 | 1.44 | 0.030475 | 0.20626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22245 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041599 | 0.041599 | 0.031028 | 0.031028 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 1.7454 | Изменение сроков реализации по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур по строительно-монтажным работам.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.30891 | 0 | 1.3528 | 0.059098 | 1.091 | 0 | 0.20267 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33626 | 2.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0.1125 | 0 | 2.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 2.6412 | Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 31.01.2020 №43. Увеличение оценки полной стоимости связано с необходимостью частичной прокладки кабеля методом ГНБ выявленной в ходе проектных работ, что в укрупненном сметном расчете не предусматривалось. Изменение сроков реализации связано с подписанием дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения, согласно которому срок исполнения 30.06.2020
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, 2 МВА, ком.аппараты 4 шт.) | J_009-11-2-03.31-2603 | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.84625 | 0 | 6.1694 | 0.14128 | 1.9887 | 1.008 | 3.0314 | 4.8356 | 0.05728 | 1.0656 | 3.1222 | 0.59049 | 0 | 0 | 0.80161 | 6.0281 | 0.63541 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0.05728 | 6.0281 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 4.8356 | Перенос сроков реализации в связи с заключение дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения. Срок по ДС 31.12.2021. Изменение оценки полной стоимоти в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу №506 от 03.06.2019
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-235 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-235 дополнительных коммутационных аппаратов на 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 15-03582А/17 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,122 км) | J_009-11-2-02.41-2595 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18471 | 0.18471 | 0 | 1.1583 | 0.061672 | 0.87191 | 0.021019 | 0.20373 | 0.97596 | 0.067279 | 0.75419 | 0.021612 | 0.13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067279 | 0.067279 | 1.0911 | 0.90868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0.97596 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Электросети" от 28.03.2019 №07-210/19. Работы завершены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №195-19 от 31.07.2019).
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ с монтажом дополнительной линейной панели в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №427 на секции 2Т в г.Архангельске Архангельской области (Сейфуллаев Н.И.о, 15-00659А/17 от 18.05.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,067 км) | J_009-11-1-03.31-2629 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.10634 | 0.10634 | 0 | 0.58522 | 0.02698 | 0.42862 | 0.06489 | 0.06473 | 0.48856 | 0.026981 | 0.34745 | 0.061705 | 0.052425 | 0 | 0 | 0.074234 | 0.55824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026981 | 0.026981 | 0 | 0.46158 | 0.55824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58522 | 0.48856 | Выполнение строительно-монтажных работ согласно заключенному договору подряда с ООО "Помор Энерго" от 30.10.2019 №07-528/19. Выполнение работ по благоустройству планируется до 31.07.2020
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архинвестресурс", 15-01211А/18 от 23.05.2018, 15-00641А/19 от 29.03.2019, Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, 1135А/11 от 23.05.2011) (КЛ-10 кВ 0,203 км, КЛ-0,4 кВ 0,129 км) | K_009-11-2-02.41-2616 | С | 2019 |  | 2020 | нд | 0.24787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.08389 | 1.4284 | 0 | 0.22066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066828 | 0.50255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2304 | 0 | 0.50255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договора ТП ООО "Архинвестресурс", 15-01211А/18 от 23.05.2018, Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, 1135А/11 от 23.05.2011
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-1004 в г. Архангельске (ООО "Строй Центр" ЛКП80-04888А/19 от 22.01.2020) (КЛ-0,4 кВ 0,065 км) | K_009-11-2-02.41-2622 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | 0.030981 | 0.57195 | 0 | 0.10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Строй Центр" ЛКП80-04888А/19 от 22.01.2020
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с установкой силовых трансформаторов 2х1000кВА и устройством узлов технического учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Развитие», 15-01832А/18 от 21.07.18) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-02.41-2601 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.79429 | 0 | 4.7825 | 0.10726 | 1.1703 | 1.2461 | 2.2588 | 4.9276 | 0.05746 | 2.2587 | 1.9146 | 0.69676 | 0 | 0 | 0.6217 | 4.6752 | 0.64521 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 0.075646 | 4.6752 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7825 | 4.9276 | Изменение полной сметной стоимости и оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по результатам разработки ПСД (приказ от 19.11.2019 №526). По результату ПСД была уточнена стоимость и конфигурация оборудования.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-317 в г. Архангельске Архангельской области (ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж», 15-00807А/19 от 29.11.2019) (0,150 км) | K_009-11-2-02.41-2623 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0.056812 | 1.0488 | 0 | 0.19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | Новый ИП. Договор ТП ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж», 15-00807А/19 от 29.11.2019
4.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ №9н в г.Архангельске Архангельской области с монтажом вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт.) с устройствами РЗА и узлами учета (2 т.у.) (ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19) | K_009-11-1-03.13-2550 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | 0.02496 | 0.28604 | 0.93392 | 0.087734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02496 | 0 | 1.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | Новый ИП. Договор ТП ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19
4.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-283 в г.Архангельске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Храбан Д.В., 15-02506А/19 от 29.11.2019) (1 шт.) | K_009-11-1-03.32-2573 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | 0.0008216 | 0.0068432 | 0 | 0.0002288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | Новый ИП. Договор ТП Храбан Д.В., 15-02506А/19 от 29.11.2019
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 198.2475 | 199.8034 | 235.9522 | 898.8456 | 26.8187 | 232.2292 | 513.1694 | 126.6282 | 903.9201 | 28.928 | 248.2664 | 477.7709 | 148.9548 | 68.0646 | 511.8458 | 1.9932 | 14.9885 | 2.7033 | 65.2987 | 243.2559 | 243.2559 | 5.461 | 5.461 | 22.9516 | 22.9516 | 196.8716 | 196.8716 | 179.3647 | 134.129 | 11.1843 | 61.6601 | 3.8042 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6375 | 424.712 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 39.0559 | 39.1897 | 39.3522 | 203.0476 | 6.4293 | 82.8414 | 92.6181 | 21.1589 | 234.6564 | 8.4086 | 105.7856 | 90.811 | 29.6512 | 5.0977 | 38.3346 | 0.87238 | 6.5603 | 0.89026 | 50.8635 | 36.0271 | 36.0271 | 2.3075 | 2.3075 | 6.7472 | 6.7472 | 82.4993 | 82.4993 | 29.554 | 16.8597 | 6.5603 | 50.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6683 | 159.2772 | нд
4.1.4.1 | Строительство ПС-35/10 кВ с устройством узлов учета электрической энергии и ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» с установкой реклоузера, ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской области (АО "Тандер", 15-03860А/16 от 25.04.2017) (8 МВА, 0,403 км, ВОЛС 1,041 км, реклоузер 1 шт., 2 т.у.) | J_002-11-2-03.21-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 17.4674 | 17.4674 | 0 | 100.698 | 2.5 | 27.7329 | 56.2494 | 14.2157 | 88.0341 | 2.5 | 21.2113 | 48.1133 | 16.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3878 | 71.3878 | 29.3101 | 16.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.698 | 88.0341 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закпочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ и поставки основного оборудования.
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ с монтажом двух линейных панелей 0,4 кВ в РП-10кВ РП-11 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,25 км) | J_009-11-2-02.41-2607 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0.97008 | 0.97008 | 0 | 6.7838 | 0.0891 | 5.0723 | 0.71659 | 0.90588 | 6.7838 | 0.0891 | 5.0723 | 0.71659 | 0.90588 | 0 | 0 | 0.87238 | 6.5603 | 0.89026 | 6.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.0891 | 6.5603 | 6.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7838 | 6.7838 | Изменение освоения по годам связано с заключением договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Энергия Севера" №281 от 22.05.2018.
4.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (1 пусковой комплекс) (50-02/285 от 20.06.2011, 3620А/11 от 22.12.2011 Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.Ломоносова, 3339А/11 от 22.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью Земресурс) (РП-10 кВ - 1 шт. ) | F_000-11-1-03.32-2146 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 9.9876 | 9.9876 | 36.7629 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 0.014004 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне (Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне)(№244А/12 от 26.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Балтийская Строительная Группа, 3291А/12 от 08.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Архгражданреконструкция; 3575А/11 от 14.12.2011 Индивидуальный предприниматель Варлачев Д.В., 3812А/11 от 07.11.2012 Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., 50-02/459 от 27.06.2013 Акционерное общество Архгражданреконструкция, 13-8/09 от 06.02.2009 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Монтажник") (4,63 км) | F_000-11-1-02.31-2283 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 6.2882 | 6.2882 | 2.5893 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 4.7747 | 35.906 | 9.6755e-16 | 7.276e-15 | 9.6755e-16 | 7.276e-15 | 35.906 | 35.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4.1 | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 30 (3 пусковой комплекс «Установка ячеек №17 и №23»)(887А/12 от 28.04.2012 Общество с ограниченной ответственностью Норд-Центр)(ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-03.32-2502 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61311 | 0.61311 | 0 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 0.30895 | 2.3233 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.01583 | 0.01583 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3075 | 2.3075 | Без изменений
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) I этап. (КЛ-0,4 кВ 0,212 км) | J_009-11-2-02.41-2598 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32995 | 0.32995 | 0 | 1.8914 | 0.056308 | 1.5879 | 0.029889 | 0.21729 | 1.8914 | 0.056308 | 1.5879 | 0.029889 | 0.21729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | Без изменений
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-3 шинного моста в РУ-10 кВ и дополнительных рубильников в РУ-0,4 кВ (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017)(КЛ-0,4 кВ 0,247 км) | J_009-11-2-02.41-2610 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.42719 | 0.42719 | 0 | 2.4668 | 0.00898 | 1.6232 | 0.507 | 0.32756 | 2.4464 | 0.0083375 | 1.6546 | 0.51151 | 0.27197 | 0 | 0 | 2.6929e-17 | 2.025e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 2.4464 | 0.020345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4668 | 2.4464 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупчоных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком АО "Электромонтаж" от 12.09.2018 №07-652/18.
4.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства Дог. № 15-00047П/17 от 20.02.2017) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ- 2,072 км, ЛЭП-0,4 кВ 0,228 км, ячейки - 2шт) | J_002-14-2-01.32-1176 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 2.9724 | 2.9724 | 0 | 13.5208 | 0.71577 | 5.5842 | 6.8331 | 0.3878 | 13.5208 | 0.71577 | 5.5842 | 6.8331 | 0.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7472 | 6.7472 | 6.7736 | 6.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5208 | 13.5208 | Без изменений
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СевТехНадзор", 15-01202А/19 от 07.06.19) (0,480 км) | K_009-11-2-02.41-2615 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0.086841 | 1.6032 | 0 | 0.29782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Омега Строй" 15-01202А/19 от 07.06.2019
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-232 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом на 2 с.ш. в РУ-0,4 кВ ТП-232 дополнительных линейной панели (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Север", 15-02265А/19 от 09.09.2019) (КЛ-0,4 0,120 км, 1 шт.) | K_009-11-2-02.41-2619 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87495 | 0.03635 | 0.65533 | 0.046581 | 0.13669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87495 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Строй Север" 15-02265А/19 от 09.09.2019
4.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0.45315 | 6.7342 | 1.6771 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ОО "Новая Линия" ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019
4.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, 0,85 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9714 | 0.46582 | 6.9713 | 1.882 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036255 | 0 | 10.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9714 | Новый ИП. Договор ТП ООО "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019
4.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "СК-29" ЛКП80-01200К/19 от 19.08.2019) (0,5 МВА, 0,55 км) | K_009-13-2-03.31-1383 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7371 | 0.29372 | 4.7166 | 0.72551 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7371 | Новый ИП. Договор ТП ООО "СК-29" ЛКП80-01200К/19 от 19.08.2019
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-390 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Градостроитель", 15-03581А/18 от 13.02.2019) (0,250 км) | K_009-11-2-02.41-2611 | П | 2019 |  | 2020 | нд | 0.13382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93442 | 0.06685 | 0.73723 | 0 | 0.13034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071119 | 0 | 0.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93442 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Варлачев Д.В. 15-03581А/18 от 13.02.2019
4.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-410 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Технадзор-Р", 15-01533А/19 от 15.07.2019) (0,250 км) | K_009-11-2-02.41-2618 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | 0.10753 | 1.9851 | 0 | 0.36877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО СЗ "Технадзор-Р" 15-01533А/19 от 15.07.2019
4.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 125 ВЛ-10-142-22 до ТП-10/0,4 кВ в п.Пригородный Каргопольского района Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Архипов Ярослав Владимирович, 15-01893П/19 от 08.07.2019) (0,25 МВА, 0,3 км) | K_009-14-2-01.32-2054 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77179 | 0.026631 | 0.40131 | 0.3036 | 0.040248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0 | 0.75484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77179 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ИП Архипов Я. В. 15-01893П/19 от 08.07.2019
4.1.4.1 | Расширение РП-70 "МТС" в части монтажа дополнительных коммутационных аппаратов в городе Котлас Архангельской области (ООО "Мегаполис" №15-02110К/19 от 06.08.2019) (2 шт.) | K_009-13-2-03.31-1373 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.004368 | 0.11754 | 0 | 0.0039936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Мегаполис" №15-02110К/19 от 06.08.2019
4.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ,ВЛИ-0,4 кВ и ответвлений ВЛЗ-10 кВ в с.Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (ООО "Альтернатива" №15-02546К/19 от 31.12.2019) (0,5 МВА, ВЛ-10 кВ 1,67, ВЛ-0,4 кВ 0,02 км, реклоузер 1 шт) | K_009-13-2-03.31-1386 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0234 | 0.43872 | 5.5126 | 1.6897 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0234 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Альтернатива" №15-02546К/19 от 31.12.2019
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 159.1916 | 160.6137 | 196.6 | 695.798 | 20.3894 | 149.3879 | 420.5513 | 105.4694 | 669.2636 | 20.5194 | 142.4807 | 386.9599 | 119.3036 | 62.9669 | 473.5112 | 1.1208 | 8.4282 | 1.813 | 14.4352 | 207.2288 | 207.2288 | 3.1535 | 3.1535 | 16.2044 | 16.2044 | 114.3723 | 114.3723 | 149.8107 | 117.2694 | 4.624 | 10.7966 | 3.8042 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9692 | 265.4348 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.ТП42-1 в д.Веркола Пинежского района Архангельской области с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (МУП "Карпогорская коммунальная электросеть", 15-00250А/19 от 06.08.19) (ВЛ-10 кВ 0,045 км) | K_009-11-1-01.32-2594 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0.026302 | 0.67119 | 4.4151 | 0.36789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП МУП "Карпогорская коммунальная электросеть", 15-00250А/19 от 05.08.19
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015; ООО "АСЭП", №15-03921А/14 от 27.01.2015; ОАО "АЭС", №15-01133А/15 от 03.08.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-1-03.13-2518 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 51.2671 | 51.2671 | 0 | 241.5405 | 4.2373 | 54.0777 | 148.1134 | 35.1122 | 207.8103 | 4.3114 | 45.4501 | 109.2952 | 48.7535 | 32.1197 | 241.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2547 | 4.2547 | 101.2374 | 101.2374 | 136.0484 | 102.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5405 | 207.8103 | Изменение стоимостных показателей по освоению в 2019 году с учетом бухгалтерских данных по результату ввода объекта в эксплуатацию по 1 ПК в 2018г.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27 по пр. Новгородскому в г. Архангельске Архангельской области с заменой двух существующих трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестаналитика № 3285А/13 от 30.10.2013; Общество с ограниченной ответственностью ФСК - Двина № 15-01092А/17 от 16.05.2017) (1,26 МВА, дог.тп - 2 шт.) | I_000-11-1-03.31-2526 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.2327 | 0.2327 | 0 | 0.97558 | 0.034 | 0.08782 | 0.74846 | 0.10529 | 0.97558 | 0.034 | 0.08782 | 0.74846 | 0.10529 | 0.22418 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97558 | 0.97558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97558 | 0.97558 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 12 "Кузнечевская" (2629А/13 от 04.09.2013 Открытое акционерное общество Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 Садовое товариществоЛодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 Индивидуальный предприниматель Новгородцев Кирилл Николаевич) (50 МВА) | F_000-11-1-03.13-0002 | З | 2006 | 2016 | 2016 | 97.6871 | 97.6871 | 196.2929 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 27.5557 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2186 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 3. (4365А/13 от 28.01.2014 Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 Общество с ограниченной ответственностью Борей-Инвест) (ячейки - 4шт., дог.тп. - 2 шт.) | F_000-11-1-03.31-2573 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3918 | 2.3918 | 0.30713 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 1.2501 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 9.4008 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 557 в г.Архангельске с заменой трансформаторов и монтажом линейных панелей в РУ-0,4 кВ (Открытое акционерное общество "Северянка", 2832А/10 от 18.04.11) (2 МВА) | G_002-11-1-03.32-2505 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.71704 | 0.71704 | 0 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 0.36261 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 ТП-10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов, монтажом в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей и КЛ-0,4кВ в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Двина-Финанс", 15-02410А/17 от 04.09.2017) (1,26 МВА, 0,472 км, панель ЩО-70 4 шт.) | I_002-11-1-03.31-2659 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0778 | 1.0778 | 0 | 3.8315 | 0.095102 | 1.8218 | 1.5736 | 0.34099 | 3.8315 | 0.095102 | 1.8218 | 1.5736 | 0.34099 | 0.76848 | 5.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095102 | 0.095102 | 3.7364 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8315 | 3.8315 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-229 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов и КЛ-0,4кВ от ТП-229 до объекта заявителя (Общество с ограниченной ответственностью "2Ю", 15-03136А/17 от 17.11.2017) (2 МВА, 0,276 км) | I_002-11-1-03.31-2657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 4.646 | 0.0835 | 2.5841 | 1.5018 | 0.47671 | 4.646 | 0.0835 | 2.5841 | 1.5018 | 0.47671 | 0.68612 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 4.646 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №348 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом линейных панелей (ООО "АрхИнвест", 15-00438А/15 от 13.05.2015) (2 шт.) | J_002-11-1-03.31-2577 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.04029 | 0.04029 | 0 | 0.15314 | 0.0047924 | 0.14192 | 0 | 0.0064208 | 0.15314 | 0.0047924 | 0.14192 | 0 | 0.0064208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047924 | 0.0047924 | 0 | 0 | 0.14834 | 0.14834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15314 | 0.15314 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на трансформаторы 2х0,63 МВА, (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017) (1,26 МВА) | J_009-11-1-03.31-2705 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25876 | 0.25876 | 0 | 1.1191 | 0.00225 | 0.37095 | 0.69676 | 0.049163 | 1.0389 | 0.0028915 | 0.16544 | 0.74905 | 0.12156 | 0 | 0 | -2.6456e-17 | -1.9895e-16 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 1.0389 | 0.080189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 1.0389 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупчоных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком АО "Электромонтаж" от 12.09.2018 №07-652/18.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 0 | 0 | 0.50588 | 3.8042 | 0.50588 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16557 | 3.8042 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 3.8042 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью синхронизации сроков исполнения мероприятий сетевой организации, предусмотренных договором на технологическое присоединения № 15-02539А/17 от 26.10.2017, со сроком строительства Заявителя
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-317 с заменой двух силовых трансформаторов 0,63 МВА и 0,4 МВА на два трансформатора по 1 МВА каждый в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.32-2564 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.27575 | 0.27575 | 0 | 1.6081 | 0.013 | 0.28137 | 1.1542 | 0.15958 | 1.6081 | 0.013 | 0.28137 | 1.1542 | 0.15958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1.5581 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 1.6081 | Изменение полной сметной стоимости и сроков реализации проекта в связи с необходимостью синхронизации сроков исполнения мероприятий сетевой организации, предусмотренных договором на технологическое присоединения № 15-00130А/18 от 25.10.2018, со сроком строительства Заявителя, согласно приказу об утверждении проектно-сметной документации №575 от 16.12.2019.
4.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ РП-11 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 1 000 кВА каждый в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.31-2704 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0.29363 | 0.29363 | 0 | 1.5023 | 0.0209 | 0.11019 | 1.2129 | 0.15836 | 1.5023 | 0.0209 | 0.11019 | 1.2129 | 0.15836 | 0 | 0 | 0.197 | 1.4814 | 0.197 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 1.4814 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 1.5023 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-120 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов с прокладкой КЛ-0,4кВ от ТП-120 до объектов заявителей (ООО "Омега Строй", 15-03071А/17 от 24.11.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,284 км) | J_000-11-1-03.31-2665 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.58575 | 0.58575 | 0 | 3.2275 | 0.07719 | 1.4071 | 1.4185 | 0.32472 | 3.2275 | 0.07719 | 1.4071 | 1.4185 | 0.32472 | 0 | 0 | 0.41789 | 3.1425 | 0.41789 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084989 | 0.084989 | 0 | 0 | 3.1425 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2275 | 3.2275 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-425 в г.Архангельске с заменой силового трансформатора (ООО "Автокапитал", 15-03534А/17 от 26.02.2018) (0,63 МВА) | J_009-11-1-03.31-2688 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0.49587 | 0.00566 | 0.05844 | 0.38659 | 0.04518 | 0.43896 | 0.0056629 | 0.0067107 | 0.384 | 0.042587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056629 | 0.0056629 | 0.49021 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49587 | 0.43896 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-84 с монтажом в РУ-10 кВ двух линейных ячеек, КЛ-6 кВ «ПС-14-ТП-194» в части монтажа соединительной муфты, переключение КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с ТП-107 на новую КТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (ВЛ-04 кВ 0,164 км, КЛ-0,4 кВ 0,128 км, ячейки 2 шт) | J_009-11-1-02.41-2565 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.31682 | 0.31682 | 0 | 2.2402 | 0.01001 | 1.7056 | 0.2572 | 0.26736 | 2.2402 | 0.01001 | 1.7056 | 0.2572 | 0.26736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2254 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021929 | 0.0021929 | 2.238 | 0.54302 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2402 | 2.2402 | Перенос выполнения строительно-монтажных работ по причине заключенния договора подряда с ООО "Электросети" №07-421/19 от 06.08.2019, со сроком окончанием работ 06.02.2020, а так же поздней поставкой материалов, согласно договору поставки №07-510/19 от 23.10.2019 с ООО "торговый Дом УНКОМТЕХ", со сроком окончания поставки 31.12.2019 (фактически материалы поступили 30.11.2019)
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1СШ и 2СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл, г. Мирный, Площадка 32 (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17; ) (2 ячейки) | J_000-14-1-03.13-1103 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.46227 | 0.46227 | 0 | 2.0229 | 0.1137 | 0.33584 | 1.3484 | 0.22501 | 1.3964 | 0.1137 | 0.76833 | 0.43 | 0.084362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62093 | 0.62093 | 1.402 | 0.77547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0229 | 1.3964 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в г. Мирный Архангельской области в части монтажа двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями в ЗРУ-6 кВ (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, 15-02991П/15 от 18.10.2016) (2 ячейки) | J_009-14-1-03.13-1124 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.68521 | 0.68521 | 0 | 3.2949 | 0.1016 | 0.053499 | 2.5438 | 0.59601 | 2.8786 | 0.1016 | 0.16719 | 2.4271 | 0.18264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | 3.1933 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | 2.8786 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта, а так же на основе результатов торгово-закупочных процедур с последующим заключение договоров поставки оборудования.
4.1.4.2 | Реконструкция РП-3, РУ-10 кВ в ТП-10/04 кВ №99, ТП-10/04 кВ №66 и КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-3 до ТП-10/04 кВ №66 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (ООО Борей-Инвест, №15-00766А/14 от 22.09.2014) (КЛ-10 кВ 0,52 км; ячейки 7 шт.) | J_000-11-1-03.31-2488 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.64472 | 0.64472 | 0 | 3.7565 | 0.42187 | 0.96871 | 2.1454 | 0.22046 | 3.7565 | 0.42187 | 0.96871 | 2.1454 | 0.22046 | 0 | 0 | 4.5354e-17 | 3.4106e-16 | 4.5354e-17 | 3.4106e-16 | 0 | 0 | 0.42187 | 0.42187 | 2.4538 | 2.4538 | 0.88075 | 0.88075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 3.7565 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-319 в п.Уемский Архангельской области с заменой трансформаторов тока номиналом 100/5 на трансформаторы тока номиналом 150/5 (ООО "Транс-Электро", 15-00255А/18 от 10.08.2018) (4 шт) | J_009-11-1-03.32-2558 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.23037 | 0 | 0.024612 | 0.20418 | 0.001575 | 0.095533 | 0 | 0.08925 | 0 | 0.0062832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0.095533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0.095533 | Работы выполнялись хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) I этап. (3 шт.) | J_009-11-1-03.31-2679 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0.0063186 | 0.00477 | 0.00111 | 0 | 0.00043862 | 0.0087321 | 0.0047725 | 0.0036992 | 0 | 0.00026042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047725 | 0.0047725 | 0.0015461 | 0.0039596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0.0087321 | Работы выполнялись хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-9 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома по пр.Ломоносова – ул.К.Либкнехта в г.Архангельске (Товарищество собственников недвижимости "Дом на Соборной" №15-00347А/18 от 17.04.2018) (1,26 МВА) | J_000-11-1-03.32-2124 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 0.3772 | 0.3772 | 0 | 2.0721 | 0.010147 | 0.50667 | 1.2669 | 0.28844 | 1.6557 | 0.010147 | 0.31914 | 1.1556 | 0.17079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010147 | 0.010147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 1.6456 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Строймонтаж" от 16.04.2019 №07-261/19 . Работы выполнены подрядчиком -31.07.2019 (Акт КС-14 №181-19 от 31.07.2019).
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол и ВЛ-10 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области в части замены кабельных заходов в ЗРУ-10 кВ и установки реклоузеров. (Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (0,145 км, 2 шт.) | J_009-13-1-01.32-1288 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.39754 | 0.39754 | 0 | 2.1033 | 0.01181 | 0.44149 | 1.2993 | 0.35072 | 2.1033 | 0.01181 | 0.44149 | 1.2993 | 0.35072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040576 | 0.30513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089841 | 0.089841 | 2.0135 | 1.7083 | 0 | 0.30513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 2.1033 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью синхронизации сроков исполнения мероприятий сетевой организации, предусмотренных договором на технологическое присоединения № 15-02322К/18 от 06.09.2018, со сроком строительства Заявителя
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/04 кВ №22 "Скотний двор Усть-Канза" в д.Титовский Починок Красноборского района Архангельской области (Кувакин С.Н. 15-02296К/18 от 17.09.2018) (0,63 МВА) | J_009-13-1-03.31-1358 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.09671 | 0.09671 | 0 | 0.48481 | 0.02574 | 0.0842 | 0.32377 | 0.0511 | 0.28748 | 0.012537 | 0.25686 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012537 | 0.012537 | 0.47227 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | 0.28748 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта, а так же на основе результатов торгово-закупочных процедур с последующим заключение договора поставки электроматериалов
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 360-03 Суходол и ВЛ-10 кВ 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области (ООО "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (ВЛ-10 кВ 0,170 км) | J_009-13-1-01.32-1286 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16022 | 0.16022 | 0 | 0.73636 | 0.00472 | 0.55431 | 0.11598 | 0.061345 | 0.73636 | 0.00472 | 0.55431 | 0.11598 | 0.061345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0.73636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0.73636 | Без изменений
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-432 в г. Архангельске Архангельской области с заменой рубильников на автоматические выключатели в РУ-0,4 кВ (Индивидуальный предприниматель Авалиане Михаил Мемедович, 15-03592А/18 от 06.02.2019) (2 шт.) | K_009-11-1-03.31-2722 | Н | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014073 | 0 | 0.012403 | 0 | 0.0016704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014073 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ИП Авалиани М.М. 15-03592А/18 от 06.02.2019
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол в части установки реклоузера в районе опоры № 184 (Общество с ограниченной отвественностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (1 шт.) | K_009-13-1-01.32-1289 | З | 2019 |  | 2020 | нд | 0.19512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0.0044284 | 0.18162 | 0.7489 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Технопарк" 15-02322К/18 от 22.08.2018
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.09-06 в с установкой опор и монтажом провода и с заменой опоры на анкерную ответвительную в д. Корелы Приморского района Архангельской области (Садоводческое некомерческое товарищество "Хаторица", 15-03694А/18 от 14.02.2019) (0,300 км) | K_009-11-1-01.32-2593 | П | 2019 |  | 2020 | нд | 0.06884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33179 | 0.01951 | 0.23269 | 0.04094 | 0.03865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019512 | 0 | 0.31228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33179 | Новый ИП. Договор ТП СНТ "Хаторица" 15-03694А/18 от 14.02.2019
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ ТП-450 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Скан", 15-03387А/18 от 21.02.2019) (1 шт.) | K_009-11-1-03.32-2570 | Н | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0 | 0.006237 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Скан" 15-03387А/18 от 21.02.2019
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-168 в г. Архангельске с заменой рубильника в РУ-0,4 кВ (Индивидуальный предприниматель Гаврилова Елена Энгельсовна, 15-03599А/18 от 24.01.2019) (1 шт.) | K_009-11-1-03.32-2563 | Н | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0 | 0.006237 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007077 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ИП Гаврилова Е.Э. 15-03599А/18 от 24.01.2019
4.1.4.2 | Реконструкция ПС- 42 110/10 кВ "Карпогоры" в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области с заменой трансформаторов тока в ячейках КРУН-10 кВ ( Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная электросеть" муниципального образования "Пинежский муниципальный район", 15-00575А/19 от 25.04.2019, 15-01798А/19 от 15.08.2019) (4 шт.) | K_009-11-1-03.13-2547 | Н | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46074 | 0 | 0.049224 | 0.40837 | 0.00315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46074 | Новый ИП. Включен на основании договоров ТП МУП "КЭС" 15-00575А/19 от 25.04.2019, 15-01798А/19 от 15.08.2019
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с заменой сборных шин и монтажом панелей ЩО-70 в г. Архангельске, Архангельской области (ООО "Развитие", 15-01832А/18 от 21.07.18) (1 компл) | K_009-11-1-03.31-2726 | И | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6475 | 0.01814 | 0.21951 | 1.2379 | 0.17198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21909 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6475 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Развитие", 15-01832А/18 от 13.08.2018
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 199.2703 | 199.4623 | 97.2828 | 2428.5858 | 99.725 | 963.6104 | 997.337 | 367.9134 | 3947.7334 | 217.5032 | 1525.2655 | 1706.7771 | 498.1876 | 395.9863 | 2977.8171 | 211.9742 | 1594.0457 | 184.1286 | 3121.9148 | 65.0678 | 65.0678 | 134.0875 | 134.0875 | 175.4047 | 175.4047 | 250.2447 | 250.2447 | 112.4525 | 103.7311 | 222.9136 | 196.3776 | 172.5513 | 32.7448 | 162.0939 | 46.2495 | 147.9369 | 10.6954 | 159.2956 | 36.8212 | 131.4126 | 36.8909 | 1668.3934 | 1023.2473 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.3126 | 67.3126 | 13.8043 | 1173.4786 | 25.7248 | 300.1132 | 659.1341 | 188.5064 | 1001.1549 | 41.3432 | 257.5678 | 530.8376 | 171.4063 | 169.7962 | 1276.8671 | 133.2565 | 1002.0886 | 110.7538 | 832.8688 | 11.9105 | 11.9105 | 46.9134 | 46.9134 | 47.3542 | 47.3542 | 29.8459 | 29.8459 | 21.5616 | 18.4577 | 158.3051 | 113.9426 | 171.0934 | 0 | 147.0207 | 0 | 67.3866 | 3.4493 | 79.9964 | 0 | 35.3899 | 2.33 | 804.8672 | 262.2932 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.3126 | 67.3126 | 13.4971 | 386.9348 | 8.1357 | 78.473 | 240.2737 | 60.0525 | 215.8414 | 21.6203 | 48.0524 | 110.2583 | 35.9104 | 62.9724 | 473.5523 | 48.3498 | 363.5904 | 25.4173 | 191.138 | 1.2641 | 1.2641 | 1.271 | 1.271 | 0.98663 | 0.98663 | 6.3255 | 6.3255 | 0 | 1.359 | 114.5856 | 113.2266 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7268 | 2.33 | 297.989 | 125.4988 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 396 с отпайкой от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 396 в сторону ВЛ-0,4 кВ ф. 157/1 и ВЛ-0,4 кВ ф. 157/2 в округе Варавино-Фактория г.Архангельска (1,26 МВА, 0,195 км) | F_000-11-1-03.32-1064 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 0.32613 | 0.32613 | 0.012449 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 0.1681 | 1.2641 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 1.2641 | 1.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Онега" г.Онега в части замены трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_000-14-1-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | F_000-11-1-03.13-0745 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 221 "ВЛПБ" в Вельском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | G_000-12-1-03.21-1062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0088 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2089 | 46.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110 кВ (1 шт.) | F_000-12-1-03.13-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов 1Т (1000 кВА) и 2Т (1800 кВА) на трансформаторы 2500 кВА с устройством системы аварийного слива масла | I_000-11-1-03.21-2533 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ (№№ 43,44,82,140,153,166,18,73,135) в части замены трансформаторов общей мощностью 7,165 МВА на трансформаторы общей мощностью 7,78 МВА в г.Архангельске Архангельской области | I_000-11-1-03.32-2536 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3669 | 1.3669 | 0 | 5.6043 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.27402 | 5.6043 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.27402 | 0.76515 | 5.7539 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21433 | 0.21433 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6043 | 5.6043 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 342 «Кошкино» д. Кошкино Вилегодского района Архангельской области в части замены силового трансформатора 2Т мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА и реконструкция ОРУ-35 кВ | I_000-13-1-03.21-0006 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 4.5772 | 34.4203 | 4.5772 | 34.4203 | 4.5772 | 34.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 1.3968 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестрово Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | С | 2017 | 2021 | 2020 | 23.0564 | 23.0564 | 0 | 116.2935 | 2.9144 | 23.6801 | 71.4228 | 18.2762 | 116.2935 | 2.9144 | 23.6801 | 71.4228 | 18.2762 | 12.3573 | 92.9272 | 15.2375 | 114.5856 | 15.0567 | 113.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7723 | 0.7723 | 0.93553 | 0.93553 | 0 | 1.359 | 114.5856 | 113.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2935 | 116.2935 | Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по МФУС на основании утвержденного ТЗ. Увеличение оценки полной стоимости произошло по результатам разработки ПСД. Проектом определена необходимость выполнения ряда работ, ранее не предусмотренных ТЗ на ПИР: монтаж разъединителя трехполюсного 110 кВ - 3 шт.; монтаж разъединителя однополюсного 110 кВ -3 шт.; система РЗА; телемеханика; связь; маслоприемник под устанавливаемый ШР-110 кВ; маслосборник. Уточнена стоимость ШР, согласно опросного листа к проекту 44,3 млн.руб. (в УРС стоимость ШР 38,7 млн.руб.).
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА (ДГР - 4 шт.) | F_000-11-1-03.13-0008 | С | 2011 | 2022 | нд | 42.5632 | 42.5632 | 13.4847 | 185.8491 | 1.271 | 30.4206 | 130.0154 | 24.1421 | 14.7557 | 14.7557 | 0 | 0 | 0 | 22.9208 | 172.3644 | 22.7518 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3644 | 1.271 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР т.к., проект не связан с техническим состоянием силовых трансформаторов, а направлен на увелечие мощности. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей. Оценка полной стоимости без НДС сформирована на основании прошедшего факта.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 301 «Котлас» г. Котлас Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА и реконструкция ОРУ-110 кВ. | I_000-13-1-03.13-0010 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | 76.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части установки 3-го силового трансформатора мощностью 25 МВА | F_000-11-1-03.13-0012 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30713 | 786.5438 | 17.5892 | 221.6403 | 418.8605 | 128.4539 | 785.3135 | 19.7228 | 209.5154 | 420.5794 | 135.4959 | 106.8238 | 803.3147 | 84.9067 | 638.4982 | 85.3365 | 641.7308 | 10.6464 | 10.6464 | 45.6424 | 45.6424 | 46.3676 | 46.3676 | 23.5204 | 23.5204 | 21.5616 | 17.0987 | 43.7194 | 0.71598 | 0 | 0 | 147.0207 | 0 | 67.3866 | 3.4493 | 79.9964 | 0 | 31.6631 | 0 | 506.8782 | 136.7944 | нд
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 10 г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.11837 | 0.89011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89011 | 0.89011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89011 | 0.89011 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 7 с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (20 ячеек) | F_000-11-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.08688 | 0.65334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081456 | 0.081456 | 0.57188 | 0.57188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65334 | 0.65334 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.10269 | 0.77226 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.77226 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 123 "Малошуйка" Онежского района Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.087768 | 0.66001 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66001 | 0.66001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66001 | 0.66001 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Плесецкого района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (36 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.13284 | 0.99892 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99892 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99892 | 0.99892 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-209 110/35/10 кВ Дв.Березник Виноградовского района Архангельской области в части замены выпрямителей (1 шт.) | J_000-12-1-03.13-0789 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.87262 | 0 | 0.055818 | 0.7645 | 0.052301 | 0.87262 | 0 | 0.055818 | 0.7645 | 0.052301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0.87262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0.87262 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 152 "НПС" в п.Приводино Котласского района Архангельской области в части замены коммутационной аппаратуры и силовых трансформаторов мощностью 2*630 кВА на трансформаторы 2*400 кВА | I_000-13-1-03.31-1265 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 0.20241 | 1.5221 | 0.20241 | 1.5221 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11155 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0514 | Н | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 1.714 | 12.8895 | 1.6819 | 12.6476 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0.24191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 0.24191 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная гора" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 компл) | F_000-15-1-03.31-0618.1 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 0.26949 | 0.9337 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 0.26949 | 0.9337 | 0.17683 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 0.31849 | 2.395 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 2.395 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.086037 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 36 "Рикасиха" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (3 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 0.15401 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 0.20472 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.083327 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62662 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.046266 | 0.34792 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.34792 | 0.34792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 0.21865 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 343 "Быково" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, д. Быково, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0011 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.2652 | 0.062546 | 0.77411 | 1.5745 | 0.854 | 3.2652 | 0.062546 | 0.77411 | 1.5745 | 0.854 | 0.4342 | 3.2652 | 0.4342 | 3.2652 | 0.4342 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 3.2652 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Архангельской области, г.Мирный в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.). | I_000-14-1-03.13-1108 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 0.51577 | 3.8786 | 0.51577 | 3.8786 | 0.51577 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | 3.8786 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 61 "Бревенник-2" на о.Бревенник в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ (3шт.) и МВ-10 кВ (3шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2531 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 1.6215 | 12.1938 | 1.6215 | 12.1938 | 1.6215 | 12.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 11.9738 | 0 | 0 | 0 | 12.1938 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в Архангельской обл., Котласский район, пгт.Вычегодский. в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0014 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 1.3556 | 10.1942 | 1.3556 | 10.1942 | 1.3556 | 10.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 0.078795 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 228 "Едемская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1068 | Н | 2026 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 0.37552 | 2.8239 | 0.37552 | 2.8239 | 0.37552 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 226 "Пайтово", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39129 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в Архангельской обл., Котласский район, п. Савватия в части установки СВ-110 кВ и ТН-110 кВ с заменой УРЗА (4 шт.) | I_005-13-1-03.13-0013 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 2.8963 | 21.7805 | 2.8963 | 21.7805 | 2.8963 | 21.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0 | 0.88385 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое переворужение ПС-35/10 кВ № 346 "Виледь" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0010 | Н | 2026 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 0.37729 | 2.8372 | 0.37729 | 2.8372 | 0.37729 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 334 "Корниловская" в Архангельской обл., Верхнетоемский р-н, пгт. Двинской, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (10 шт.) | I_000-13-1-03.21-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89324 | 6.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 4 в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт) с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2532 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0.91539 | 6.8837 | 0.91539 | 6.8837 | 0.91539 | 6.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14008 | 0 | 6.7436 | 0 | 6.8837 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области, в части замены ПСН-35 кВ 2Т на вакуумный выключатель (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1076 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.4532 | 0.08755 | 0.96305 | 2.1888 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45921 | 3.4532 | 0.45921 | 3.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08755 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 3.4532 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР , что связано с приоритетным выполнением сценарных условий формирования ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" направленных на повышение наблюдаемости, управляемости, создание ЕЦУС, выполнения предписаний надзорных органов. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл.. Котласский район, д.Григорово в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (2 шт.) | I_005-13-1-03.21-0015 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0.91073 | 6.8487 | 0.91073 | 6.8487 | 0.91073 | 6.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10506 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 0 | 6.8487 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 354 "Уфтюга" в Архангельской обл., Красноборский р-н, д. Березонаволок в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0009 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 0.392 | 2.9479 | 0.392 | 2.9479 | 0.392 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | 0 | 2.9479 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1107 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 0.73961 | 5.5619 | 0.73961 | 5.5619 | 0.73961 | 5.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 4.9891 | 0 | 0 | 0 | 5.5619 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов напряжения 110 кВ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1110 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 0.33284 | 2.5029 | 0.33284 | 2.5029 | 0.33284 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08375 | 0 | 2.4192 | 0 | 2.5029 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 113 "Детский мир" в г.Котласе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (13 шт.) | I_000-13-1-03.31-1264 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 1.4577 | 10.9621 | 1.4577 | 10.9621 | 1.4577 | 10.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15131 | 0 | 0.15131 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 110 в Архангельской обл., Плесецкий р-он, пос. Плесецк, в части замены ПСН-35-1Т, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.21-1179 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 0.54854 | 4.125 | 0.54854 | 4.125 | 0.54854 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069611 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | Уточнение оценки полной стоимости без учета НДС, отклонение 1 коп. по причине возникновения технической ошибки при округлении.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-139 "Григорьевская" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области, в части замены силового трансформатора 1 габарита (1 шт.) с мощности 100 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0996 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-64 "Ставропольский" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 400 кВА на 63 кВА (0,063 МВА) | I_000-14-1-03.31-0997 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0.026765 | 0.20127 | 0.026765 | 0.20127 | 0.026765 | 0.20127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | 0 | 0.19622 | 0 | 0 | 0 | 0.20127 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-135 "Занаволок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 40 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0998 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-118 "СХТ" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 160 кВА на 100 кВА (0,100 МВА) | I_000-14-1-03.31-0999 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0.032398 | 0.24363 | 0.032398 | 0.24363 | 0.032398 | 0.24363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00617 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0.24363 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-102 "Поселок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) мощностью 160 кВА с ТМ на ТМГ (0,16 МВА) | I_000-14-1-03.31-1000 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0.040497 | 0.30454 | 0.040497 | 0.30454 | 0.040497 | 0.30454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00771 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0 | 0.30454 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103 в Архангельской области, г. Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1111 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0 | 0.75001 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1106 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0 | 0.75001 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-6/35 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (13 компл.) | I_006-11-1-03.21-2527 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.8815 | 0.046813 | 0.2384 | 0.54182 | 0.05446 | 0.73141 | 0.014509 | 0.45528 | 0.26162 | 0 | 0.11722 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0.73141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0.73141 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 23 "Луковецкая" в Холмогорском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2529 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.24433 | 0.12161 | 0.0097733 | 0.37526 | 0.0024463 | 0.066245 | 0.30656 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37526 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зароботной платой рабочих, занятых на реализации даного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей 6кВ на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.21-2530 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.10751 | 0.24433 | 0.023876 | 0.35454 | 0.0024463 | 0.039701 | 0.31239 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.35454 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зароботной платой рабочих, занятых на реализации даного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.13-2531 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.10751 | 0.24433 | 0.023876 | 0.3668 | 0.0018537 | 0.052552 | 0.31239 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.3668 | Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зароботной платой рабочих, занятых на реализации даного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33539 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 225 "В.-Пуя", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1074 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33539 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 223 "Солга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-12-1-03.21-1072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44719 | 3.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г. Онега Архангельской области в части замены ОД-110 кВ на элегазовые выключатели и КРУН-10 кВ (2 шт.) | I_000-14-1-03.13-1126 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 12.5917 | 94.6895 | 12.5917 | 94.6895 | 12.5917 | 94.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8426 | 0 | 3.8426 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое превооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" г. Няндома Няндомский район Архангельской области в части замены оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-14-1-03.13-1125 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 12.434 | 93.5035 | 12.434 | 93.5035 | 12.434 | 93.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0 | 3.7944 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в п. Вычегодский Архангельской области, в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0017 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 1.2596 | 9.4724 | 1.2596 | 9.4724 | 1.2596 | 9.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067055 | 0 | 9.4053 | 0 | 0 | 0 | 9.4724 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 82 в части замены панелей в РУ-0,4 кВ, щита ЩСН в целях повышения надежности электроснабжения здания Администрации Архангельской области по пр.Троицкий, 49 в г.Архангельске (1 компл.) | F_000-11-1-03.31-2295 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.12068 | 0.90748 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0.90748 | 0.90748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-6 кВ № 5 "Тарасово" в с.Тарасово Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.32-0964 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0.073962 | 0.5562 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0.5562 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 129 "Конево" в Плесецком районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1094 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0.039572 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0.29758 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» Плесецкого района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.21-1171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 0.34456 | 2.5911 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 2.5911 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-14-1-03.21-1172 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 0.19887 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 1.4955 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 222 «Долматово» Вельского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.) | I_000-12-1-03.21-1063 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 0.52316 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 3.9341 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 227 «Дмитриево» Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | I_000-12-1-03.21-1064 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 0.32747 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4626 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в Каргопольском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1095 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0.040994 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0.30828 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" в объеме замены аккумуляторной батареи в СОПТ в г. Няндома Архангельской области (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1881 | 0.15525 | 0.45636 | 1.4396 | 0.13687 | 2.1881 | 0.15525 | 0.45636 | 1.4396 | 0.13687 | 0.17742 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 2.1881 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 «Жаровиха» в г.Архангельске Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2516 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.5538 | 0.07091 | 2.9191 | 9.4086 | 2.1553 | 11.2644 | 0.07092 | 5.7568 | 2.8797 | 2.557 | 1.9354 | 14.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0.071505 | 0 | 0 | 14.4823 | 11.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5538 | 11.2644 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных проедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Версус-М" от 12.12.2018 №07-878/18. Работы выполнены подрядчиком - 31.12.2019 (Акт КС-14 №326-19 от 31.12.2019).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 76 «Орлецы» в Холмогорском районе Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2517 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5746 | 0.07092 | 1.1066 | 2.0668 | 0.33021 | 3.5746 | 0.07092 | 1.1066 | 2.0668 | 0.33021 | 0.51242 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0.071505 | 3.5031 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5746 | 3.5746 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 342 "Кошкино" д.Кошкино в части замены ячеек КРУН-10 кВ (яч. - 15 шт.) | F_000-13-2-01.32-0628 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 1.0045 | 7.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035574 | 0.035574 | 7.5182 | 7.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5182 | 7.5182 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 331 «Чаплино» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ячеек РУ-10 кВ (5 шт.) | I_000-13-1-03.13-0012 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 1.3975 | 10.5091 | 1.3975 | 10.5091 | 1.3975 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27588 | 0 | 0.27588 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.21-2506 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 0.13577 | 1.021 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в части замены КРУН-10 кВ г.Котлас Архангельской области (яч. - 58 шт.) | I_000-13-1-03.13-0016 | И | 2017 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 144.743 | 1.48 | 21.8101 | 95.9945 | 25.4585 | 144.743 | 1.48 | 21.8101 | 95.9945 | 25.4585 | 19.2477 | 144.743 | 19.0088 | 142.9465 | 19.0088 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.743 | 1.7965 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | G_000-11-1-03.21-2507 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 0.30912 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 2.3245 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-11-1-03.21-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 0.29661 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-11-1-03.21-2513 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 0.23159 | 1.7415 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.7415 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7415 | 1.7415 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2510 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.12029 | 0.90458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90458 | 0.90458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90458 | 0.90458 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г.Северодвинск в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 0.13461 | 1.0123 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 313 «Песчанка», Котласского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-13-1-03.21-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 0.3164 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 2.3793 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская», Верхнетоемского района Архангельской области, в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 0.54453 | 4.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0948 | 4.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0948 | 4.0948 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 341 «Ильинск», Вилегодского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-13-1-03.13-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 0.23765 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7871 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 364 «Устьевская», Ленского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 0.36556 | 2.749 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.015157 | 0.015157 | 2.7338 | 2.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7338 | 2.7338 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-12-1-03.13-0783 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 0.20896 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | G_000-11-1-03.13-2509 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 0.41531 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 3.1231 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 «ПТФ» в Котласском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-13-1-03.21-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0.30759 | 0 | 0.043458 | 0.24256 | 0.021571 | 0.051634 | 0.38829 | -3.4712e-10 | -2.6104e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.30759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.30759 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и заработной платты рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 «Усть-Паденьга» Шенкурского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели (5 шт.) | I_000-12-1-03.13-0784 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 0.28 | 2.1056 | 0.28 | 2.1056 | 0.28 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 2.1056 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 208 "Ровдино" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0522 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0523 | Н | 2020 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.3699 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 12.3699 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 1.6449 | 12.3699 | 1.6141 | 12.1378 | 1.6449 | 12.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23216 | 0 | 12.1378 | 0.23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0.23216 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" Няндомского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.11-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024673 | 0.38685 | 0 | 0.024025 | 0.24256 | 0.12026 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38685 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены трансформаторов собственных нужд марки ТМ на ТМГ (2шт.) | I_000-14-1-03.13-1104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23173 | 0 | 0.033899 | 0.17834 | 0.019495 | 0.23173 | 0 | 0.033899 | 0.17834 | 0.019495 | 0.046096 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23173 | 0.23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23173 | 0.23173 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 219 "Хозьмино" Вельского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1065 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024673 | 0.38328 | 0.0018537 | 0.057327 | 0.32356 | 0.00053425 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38328 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и заработной платты рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области в части замены ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1066 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1898 | 0.08087 | 0.88957 | 2.0218 | 0.19756 | 3.0001 | 0.015593 | 0.49983 | 2.32 | 0.16464 | 0.42417 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 3.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 3.0001 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и заработной платты рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 209 "Дв. Березник" Виноградовского района Архангельской области в части замены ВАЗП (1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0785 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066713 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 229 "ШЛПБ" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (9 шт.) | G_000-12-1-03.21-1061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.7686 | 0 | 0.67906 | 2.3293 | 0.76015 | 3.7686 | 0 | 0.67906 | 2.3293 | 0.76015 | 0.50114 | 3.7686 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.7686 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.13-1087 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 0.18576 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 1.3969 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-14-1-03.13-1088 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 0.18031 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 115 "Пуксоозеро", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1089 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.056979 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.42849 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.049062 | 0.36894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36894 | 0.36894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36894 | 0.36894 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 128 "Чекуевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.046096 | 0.34664 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.34664 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1164 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.045302 | 0.34067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34067 | 0.34067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34067 | 0.34067 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 138 «Пономаревская», в части замены ПСН, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1165 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 0.35892 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 2.6991 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 139 "Подюга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.21-1166 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 0.13668 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.0278 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 140 "Климовская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1167 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.084661 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0.63665 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1168 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.040541 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30487 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30487 | 0.30487 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1169 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.056836 | 0.4274 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.4274 | 0.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4274 | 0.4274 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1170 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.03978 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29914 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29914 | 0.29914 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 119 "Скарлахта" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.13-1092 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.081813 | 0.61524 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61524 | 0.61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61524 | 0.61524 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 114 "ППТФ", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1162 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.042749 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.32147 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 «Северодвинская» в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2519 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 0.22638 | 1.7024 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 1.7024 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 59 «Кехта» в д.Матвеевская Холмогорского района Архангельской области части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2521 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 0.22756 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 1.7113 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 20 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт.) | I_000-11-1-03.31-2599 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 0.27723 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 2.0848 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА 1 этап (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 0.56847 | 4.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 4.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 4.2749 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 352 «Харитоново» Котласского района Архангельской области в части масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-13-1-03.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 0.55124 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 4.1454 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10/6 кВ № 1 в г. Архангельске Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2515 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.435 | 0.07092 | 1.7611 | 7.0301 | 1.5729 | 10.435 | 0.07092 | 1.7611 | 7.0301 | 1.5729 | 1.4961 | 11.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0.071505 | 10.3635 | 10.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 10.435 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 117 «Кодино» Онежского района Архангельской области, в части замены ячеек РУ-6(10) кВ (0,190 км, яч.- 11 шт.) | G_000-14-1-03.13-1091 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 1.4269 | 10.7305 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7305 | 10.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7305 | 10.7305 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1098 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 0.39223 | 2.9496 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 2.9496 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл., Котласский район, д.Григорово в части замены ячеек КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0016 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 1.5794 | 11.877 | 1.5794 | 11.877 | 1.5794 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29936 | 0 | 0.29936 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 323 "Красноборск-1" в Архангельской обл.. Красноборский район, д.Ершевская в части замены ячеек КРУН-10 кВ (8 шт.) | I_000-13-1-03.13-0014 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 1.825 | 13.7236 | 1.825 | 13.7236 | 1.825 | 13.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34589 | 0 | 0.34589 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 41 «Телецентр», в г. Котласе Архангельской области, в части замены ячеек РУ-10 кВ (6 шт.) | I_000-13-1-03.31-1249 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 0.25453 | 1.9141 | 0.25453 | 1.9141 | 0.25453 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04825 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» в Архангельской обл., Плесецкий р-н, пос.Самково, в части замены ПСН-35-2Т (1 шт.), маслянного выключателя МВ-10-2Т (1 шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-14-1-03.21-1180 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 0.6536 | 4.915 | 0.6536 | 4.915 | 0.6536 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094799 | 0 | 4.8202 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области с заменой ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели и заменой КРУН-6 кВ для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго (ВВ-35 кВ - 2 шт., яч. - 13 шт.) | I_000-11-1-03.21-2534 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 1.5659 | 11.7756 | 1.5659 | 11.7756 | 1.5659 | 11.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63088 | 0 | 0.63088 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | F_000-13-1-03.13-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.3 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ 401 "Мезенская ДЭС" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.4 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-70 110/35/10 "Жаровиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.6 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.9 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.10 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10кВ № 139 "Подюга" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.11 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/10 кВ № 116 "Онега" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.12 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.13 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.16 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10кВ 135 "Макаровская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.18 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-150 110/35/10кВ "Няндома" в части замены выпрямителей в г. Няндома Архангельской области (2 шт.) | J_000-14-1-03.13-1127 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3663 | 0 | 0.068293 | 1.2648 | 0.033244 | 1.3663 | 0 | 0.068293 | 1.2648 | 0.033244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 1.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 1.3663 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0515 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0516 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0517 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0518 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0519 | Н | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 1.714 | 12.8895 | 1.6819 | 12.6476 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0.24191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 0.24191 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ № 204 "Шенкурск" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0520 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0521 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | И | 2018 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 0.45653 | 3.4331 | 0.30677 | 2.3069 | 0.30677 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10932 | 0.10932 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 2.4162 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 55 в г. Северодвинске Архангельской области в части замены и установки дополнительных ячеек (3 шт.) | F_000-11-1-03.31-2571 | З | 2011 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.30713 | 5.1929 | 0.20456 | 0.088122 | 4.0326 | 0.86759 | 5.1929 | 0.20456 | 0.088122 | 4.0326 | 0.86759 | 0.71865 | 5.4042 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 4.8858 | Без изменений
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/04 кВ № 28 в г.Онега Архангельской области в части замены на ТП 10/04 кВ киоскового типа (0,63 МВА) | J_000-14-1-03.31-0985 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 0 | 0 | 0.15192 | 1.1424 | 0.15192 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 1.1424 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" в части замены КРУН-10 кВ г.Котлас Архангельской области (яч. - 44 шт.) | K_000-13-1-03.13-0019 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7481 | 4.1078 | 31.4212 | 45.711 | 20.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5303 | 101.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 23.08.2018
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 122.1223 | 122.3142 | 53.7801 | 593.4603 | 46.8384 | 428.108 | 48.069 | 70.445 | 504.8471 | 45.1659 | 365.8092 | 31.9944 | 61.8776 | 146.4362 | 1101.2003 | 40.3326 | 303.3014 | 28.0249 | 215.3407 | 43.3182 | 43.3182 | 26.4871 | 26.4871 | 60.5708 | 60.5708 | 93.3484 | 93.3484 | 12.6544 | 12.0018 | 0 | 2.6191 | 0.18713 | 0.17192 | 2.0923 | 2.807 | 6.3018 | 0 | 20.5845 | 0 | 44.9353 | 0 | 267.1617 | 198.0061 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 122.1223 | 122.3142 | 53.7801 | 561.4075 | 46.1091 | 410.5923 | 38.8184 | 65.8878 | 472.7948 | 44.4365 | 347.4404 | 23.6098 | 57.3081 | 142.1739 | 1069.1475 | 36.9341 | 277.7444 | 24.6264 | 189.7837 | 43.3182 | 43.3182 | 26.4871 | 26.4871 | 56.8363 | 56.8363 | 93.3484 | 93.3484 | 9.8932 | 9.2411 | 0 | 2.6191 | 0.18713 | 0.17192 | 2.0923 | 2.807 | 6.3018 | 0 | 12.9164 | 0 | 44.2802 | 0 | 252.3427 | 191.5109 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (3 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к РП-10 кВ № 7, прокладка КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 240) (КЛ-10 кВ - 2,308 км) | F_000-11-1-02.31-2273 | С | 2011 | нд | нд | 2.5739 | 2.5739 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0.5565 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 2.4274 | 18.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 2 до РП-10 кВ № 7) (2,109 км ) | F_000-11-1-02.31-2274 | С | 2011 | нд | нд | 6.3509 | 6.3509 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 5.0593 | 38.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (2,55 км) | F_000-11-1-02.31-2286 | С | 2011 | нд | нд | 5.5016 | 5.5016 | 0.83303 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 0 | 0 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 0 | 0 | 4.7691 | 35.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Дополнительная КЛ-10 кВ от ПС №27 (2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,10 км, ВОЛС 2,10 км) | F_000-11-1-02.31-2288 | C | 2011 | 2019 | 2020 | 1.8133 | 1.8133 | 0.71104 | 7.6486 | 0.71125 | 6.4184 | 0 | 0.51891 | 7.8725 | 0.71104 | 6.6386 | 0 | 0.52288 | 0.99298 | 7.4672 | 0 | 0 | -5.6692e-17 | -4.2633e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9946 | 0.9946 | 5.9429 | 5.9429 | 0 | 0.22395 | 0 | -4.2633e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9375 | 7.1615 | Увеличение оценки полной стоимости и изменение сроков реализации за счет неучтенных в утвержденной программе объемов работ по благоустройству, предусмотренных в заключенном договоре подряда с ООО "КумбышЪ" " №007-877/18 от 12.12.2018.
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (1,27 км) | F_000-11-1-02.31-2290 | С | 2011 | 2026 | 2011 | 2.2279 | 2.2279 | 0.46706 | 14.9935 | 0.46706 | 14.2761 | 0 | 0.25033 | 0.46706 | 0.46706 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 14.5264 | 1.9317 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №27@ от 20.12.2019 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС в размере 467,06137 т.р. списан на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (2 с.ш.) ) (1,45 км) | F_000-11-1-02.31-2291 | С | 2011 | 2026 | 2011 | 2.3075 | 2.3075 | 0.54026 | 15.4445 | 0.54026 | 14.6655 | 0 | 0.23876 | 0.54026 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 14.9043 | 1.982 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 до нового РП-10 кВ) (5,697 км) | F_000-11-1-02.31-2293 | С | 2011 | нд | нд | 5.638 | 5.638 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Перезавод КЛ-10 кВ ф. 27-13 с ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" на новое РП-10 кВ) (2,4 км) | F_000-11-1-02.31-2294 | С | 2011 | нд | нд | 1.3389 | 1.3389 | 0.35564 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области (1,255 км) | I_000-12-1-02.32-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.8975 | 1.8975 | 0 | 8.9905 | 0.2007 | 7.643 | 0 | 1.1468 | 8.9905 | 0.2007 | 7.643 | 0 | 1.1468 | 1.4625 | 10.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 8.8105 | 8.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9905 | 8.9905 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" с ТП-10/0,4 кВ № 10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, г,Северодвинск ул.Лесная (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", № 1 от 11.01.2016) (подкос - 1 шт.) | I_000-11-1-01.41-2770 | С | 2016 | нд | нд | 0.01009 | 0.01009 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.0059375 | 0.04465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4-ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП-10/0,4 кВ № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул.Индустриальная в г.Северодвинске Архангельской области (КЛ-10 кВ - 0,193 км) | I_000-11-1-01.41-2852 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.067483 | 0.067483 | 0 | 0.33292 | 0.019095 | 0.28275 | 0 | 0.031076 | 0.33292 | 0.019095 | 0.28275 | 0 | 0.031076 | 0.0469 | 0.35269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019095 | 0.019095 | 0 | 0 | 0.31383 | 0.31383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.33292 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП413 до ТП581 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,124 км) | I_000-11-1-02.31-2295 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | 0.14046 | 0 | 0.76671 | 0.02881 | 0.63862 | 0 | 0.09928 | 0.67996 | 0.082756 | 0.52866 | 0 | 0.068545 | 0.10196 | 0.76671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0.015299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75141 | 0.66467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76671 | 0.67996 | Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 26.03.2019 №246 Изменение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с ООО "Электросети" "07-379/19 от 01.07.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП581 – ВРУ здания ВЗФЭИ наб.Сев.Двины, 53, корп.1, каб.№1,2 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,036 км) | I_000-11-1-02.41-2563 | П | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1629 | 0.00611 | 0.13564 | 0 | 0.02115 | 0.015299 | 0.015299 | 0 | 0 | 0 | 0.021662 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0.015299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.015299 | Инвестиционный проект исключен из ИПР. Рабочим проектом предусматривались мероприятия по двум объектам КВЛ: КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ. В связи с изменением расположения объектов заявителя необходимость выполнения мероприятий по выносу КЛ-0,4 кВ отсутствует. Необходимые мероприятия по выносу КЛ-10 кВ выполнены в рамках ИП000-11-1-02.31-2295. Подписан акт об указании услуги от 01.10.2019. Списание НЗС = 15,29873 т.р. без НДС на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений"
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП120 - СПУ-120/1,2, КЛ-10 кВ ТП120 - ТП133 ф. 14-30, ф. 14-39 для освобождения земельного участка по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, 137/1 и ул.Суворова, 6 (Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., № 07-798/15 от 07.12.2015) (0,705 км) | I_000-11-1-02.31-2296 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21329 | 0.21329 | 0 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 0.15073 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069953 | 0.069953 | 1.0636 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 1.1335 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 34-06 в Холмогорском районе Архангельской области в объеме замены неизолированного провода на провод СИП (Федотов Е.В., № 585 от 25.05.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2552 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04654 | 0.04654 | 0 | 0.13137 | 0.020188 | 0.10392 | 0 | 0.0072538 | 0.13137 | 0.020188 | 0.10392 | 0 | 0.0072538 | 0.027695 | 0.20827 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020188 | 0.020188 | 0.11118 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0.13137 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016) (0,161 км) | I_000-11-1-01.41-2910 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04921 | 0.04921 | 0 | 0.17662 | 0.027529 | 0.12885 | 0 | 0.020241 | 0.17662 | 0.027529 | 0.12885 | 0 | 0.020241 | 0.024478 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027529 | 0.027529 | 0.14909 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17662 | 0.17662 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,46 км) | I_000-11-1-02.32-2572 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,01 км) | I_000-11-1-02.32-2573 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47447 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,39 км) | I_000-11-1-02.32-2574 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 9.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.31-2303 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 1.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км) | I_000-11-1-02.31-2304 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 10.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Федово-Конево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (30,09 га) | F_000-14-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.59044 | 0.59044 | 0 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 0.51785 | 3.8942 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14,07 га) | F_000-14-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.2396 | 0.2396 | 0 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 0.21254 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 1.5983 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (19,98 га) | F_000-14-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.70627 | 0.70627 | 0 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 0.35444 | 2.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.6654 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (31,99 га) | F_000-14-1-01.12-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.001 | 1.001 | 0 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 0.47179 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 3.5479 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пономаревская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (18,62 га) | F_000-14-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.61029 | 0.61029 | 0 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 0.37795 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 2.8422 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Комплекс в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (6.48 га) | F_000-14-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.16112 | 0.16112 | 0 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.11553 | 0.86878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86878 | 0.86878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86878 | 0.86878 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (106га) | F_000-14-1-01.12-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.324 | 2.324 | 0 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 1.7998 | 13.5348 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0.50642 | 0.50642 | 13.0283 | 13.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5348 | 13.5348 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2,72 га) | F_000-14-1-01.12-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.066125 | 0.066125 | 0 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.044812 | 0.33698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038336 | 0.038336 | 0.29865 | 0.29865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.33698 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (54,58 га) | F_000-14-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.2225 | 1.2225 | 0 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 0.9588 | 7.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38745 | 0.38745 | 6.8227 | 6.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2102 | 7.2102 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-1 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (24,13 га) | F_000-14-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.58189 | 0.58189 | 0 | 4.2637 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.56799 | 4.2637 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.56799 | 0.51407 | 3.8658 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23119 | 0.23119 | 4.0325 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2637 | 4.2637 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (22,30 га) | I_004-14-1-01.12-1167 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.45952 | 0.45952 | 0 | 3.336 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.36566 | 3.336 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.36566 | 0.41324 | 3.1075 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11814 | 0.11814 | 3.2178 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 3.336 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (57,69 га) | I_004-12-1-01.21-0003 | З | 2017 | 2019 | 2020 | 1.0784 | 1.0784 | 0 | 7.6753 | 0.21467 | 0 | 6.8126 | 0.64805 | 8.2108 | 0.21679 | 6.8126 | 0 | 1.1815 | 1.0206 | 7.6753 | 1.3939e-10 | 1.0482e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21716 | 0.21716 | 6.5232 | 6.5232 | 0.93487 | 1.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6753 | 8.2108 | Изменение показателей освоения по причине неисполнения подрядной организацией своих обязательств по договору подряда.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км.) | I_000-11-1-02.31-2298 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 10.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,35 км.) | I_000-11-1-02.31-2299 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (24,74 га) | I_004-12-1-01.12-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50409 | 0.50409 | 0 | 3.8052 | 0.1051 | 2.988 | 0 | 0.71212 | 3.8052 | 0.1051 | 2.988 | 0 | 0.71212 | 0.4562 | 3.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 0.20872 | 3.5965 | 3.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8052 | 3.8052 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Строевская-Бестужево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (20,37 га) | F_000-12-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.46962 | 0.46962 | 0 | 3.4279 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.55127 | 3.4279 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.55127 | 0.41873 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18482 | 0.18482 | 3.2431 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4279 | 3.4279 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Едемская-Строевская в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (16,18 га) | G_000-12-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.29953 | 0.29953 | 0 | 2.3095 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.39538 | 2.3095 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.39538 | 0.27764 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11317 | 0.11317 | 2.1964 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 2.3095 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (28 га) | G_000-12-1-01.12-0019 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (17,37 га) | I_004-12-1-01.21-0004 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.38939 | 0.38939 | 0 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 0.33073 | 2.4871 | 0 | 0 | 0.033 | 0.24816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6391 | 1.6391 | 0.84793 | 0.59977 | 0 | 0.24816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 2.4871 | Изменение сроков окончания реализации обусловлено нарушение подрядчиком ООО "Росток" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 №07-1045/17. Срок выполнения работ по договору - 01.10.2018 года. По состоянию на текущую дату работы по договору ведутся. Направлена претензия подрядчику от 05.10.2018 №07/4830 с начисленной неустойкой в размере 14 590,46 руб. Повторно направлена претензия подрядчику от 06.02.2019 года МР2/1-2/07-08/590 на сумму неустойки 289 641,55руб.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Долматово-Ровдино в части расширения просек в Вельском и Шенкурском районах Архангельской области (10,63 га) | I_004-12-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.24544 | 0.24544 | 0 | 1.5365 | 0.19134 | 1.2756 | 0 | 0.069519 | 1.5365 | 0.19134 | 1.2756 | 0 | 0.069519 | 0.20241 | 1.5221 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 1.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 1.5365 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нименьга в части расширения просек в Онежском районе Архангельской области (45 га) | F_000-14-1-01.12-0017 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.83729 | 0.83729 | 0 | 5.1768 | 0.81 | 3.7683 | 0 | 0.59852 | 5.1768 | 0.81 | 3.7683 | 0 | 0.59852 | 0.87155 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 5.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 5.1768 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Климовская в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (11 га) | F_000-14-1-01.12-0019 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.27252 | 0.25399 | 0 | 1.6335 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0.11551 | 1.6335 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0.11551 | 0.21305 | 1.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6335 | 1.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6335 | 1.6335 | Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией согласно приказу от 11.12.2018 №639.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Макаровская в части расширения просек в Няндомском районе Архангельской области (20,40 га) | F_000-14-1-01.12-0020 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.47103 | 0.47103 | 0 | 3.1093 | 0.36797 | 2.448 | 0 | 0.29334 | 3.1093 | 0.36797 | 2.448 | 0 | 0.29334 | 0.3951 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1093 | 3.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1093 | 3.1093 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (19,60 га) | F_000-13-1-01.12-0019 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (7,94 га) | I_004-13-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17698 | 0.17698 | 0 | 1.2347 | 0.079959 | 1.0316 | 0 | 0.12307 | 1.2347 | 0.079959 | 1.0316 | 0 | 0.12307 | 0.12938 | 0.97291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 1.2347 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Харитоново-Устьевская в части расширения просек в Котласском и Ленском районах Архангельской области (11,66 га) | I_004-13-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.255 | 0.255 | 0 | 1.6434 | 0.11742 | 1.5167 | 0 | 0.0092819 | 1.6434 | 0.11742 | 1.5167 | 0 | 0.0092819 | 0.25023 | 1.8817 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 1.6434 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,12 км) | I_000-11-1-02.32-2551 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060769 | 0.45698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,225 км.) | I_000-11-1-02.32-2552 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62281 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жердь в части расширения просек в Мезенском районе Архангельской области (27 га) | F_000-11-1-01.12-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.54766 | 0.54766 | 0 | 4.2013 | 0.486 | 3.24 | 0 | 0.47535 | 4.2013 | 0.486 | 3.24 | 0 | 0.47535 | 0.52293 | 3.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2013 | 4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2013 | 4.2013 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81-Л1 Химиков в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1551 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07111 | 0.53475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 79-Л2 Ленина в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1600 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.45656 | 0.03737 | 0.35517 | 0.01617 | 0.04785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060713 | 0.45656 | 0.060713 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03737 | 0 | 0.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 92-Л1 Роженец в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,4 км) | I_007-13-1-01.41-1601 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.82256 | 0.06745 | 0.63988 | 0.02918 | 0.08605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10938 | 0.82256 | 0.10938 | 0.82256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06745 | 0 | 0.75511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82256 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 69-Л6 ст. Перекачки в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,5 км) | I_007-13-1-01.41-1602 | П | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 0.13675 | 1.0284 | 0.13675 | 1.0284 | 0.13675 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08426 | 0 | 0.94411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 14С - ТП 293 ф.06-42 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,17 км) | I_000-11-1-02.32-2570 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48934 | 3.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км.) | I_000-11-1-02.31-2300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2119 | 1.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6 кВ в округе Варавино-Фактория для переключения части нагрузки с ПС-35/6 кВ № 5 «Варавино» на ПС-110/10 кВ № 66 «Ломоносовская» с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ (монтаж КЛ-10 кВ, реконструкция ТП-6/0,4 кВ в части замены силовых трансформаторов с 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ) (ТМГ 6 МВА, КЛ-10 кВ - 0,05 км) | F_000-11-1-03.31-1701 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5967 | 1.5967 | 0 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 1.0315 | 7.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59974 | 0.59974 | 7.1573 | 7.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 7.1573 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 27С - ТП 28С ф.06-43 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,58 км) | I_000-11-1-02.32-2571 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29369 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 6 - ТП 277 ф.06-34 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,2 км) | I_000-11-1-02.32-2569 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-10/0,4 кВ № 6А для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства торгового центра по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 2 (Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Орион" 07-836/12) (0,142 км) | F_000-11-1-01.41-1714 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 0.068204 | 0.068204 | 0.0039206 | 0.2145 | 0.0039206 | 0.19996 | 0.0034207 | 0.0071997 | 0.26349 | 0.0039206 | 0.24536 | 0 | 0.01421 | 0.028003 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.25957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.25957 | Изменение оценки полной стоимости произошло по причине увеличения стоимости материалов для выполнения строительно-монтажных работ хозяйственным способом, по отношению к 2013 года в котором была сформирована стоимость объекта первоначаьно.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 2 - ТП 425 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,55 км) | I_000-11-1-02.31-2301 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29019 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 62/1 для освобождения земельного участка по ул.Шубина в с.Холмогоры Архангельской области (0,053 км) | G_000-11-1-01.41-2609 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.01711 | 0.01711 | 0 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.011733 | 0.088231 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088231 | 0.088231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088231 | 0.088231 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 425 - ТП 222 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,13 км) | I_000-11-1-02.31-2302 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 8.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 9 для обеспечения освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Район", №367 от 18.05.2015) (0,03 км) | G_000-11-1-01.41-2681 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0.02865 | 0.0022654 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.02865 | 0.0022654 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.0038098 | 0.02865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02865 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23 для освобождения земельного участка в районе ул. Лесная, 29/28 д в г. Северодвинске Архангельской области (0,114 км) | G_000-11-1-01.41-2704 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.011804 | 0.088766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088766 | 0.088766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088766 | 0.088766 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 27/1 с заменой неизолированного провода на СИП для освобождения земельного участка по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, между домами 90 и 94 (Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестаналитика" № 07-649/15 от 17.09.2015) (0,199 км) | G_000-11-1-01.41-2744 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.06137 | 0.06137 | 0 | 0.21945 | 0.0022654 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.21945 | 0.0022654 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.029182 | 0.21945 | 1.8897e-18 | 1.4211e-17 | 1.8897e-18 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.10577 | 0.10577 | 0.11368 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21945 | 0.21945 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 5/2 и КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 20 до ТП-6/0,4 кВ № 70 для освобождения земельного участка по ул.Р.Куликова в г. Архангельске (Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13) (ВЛ-0,4 кВ - 0,067 км, КЛ-0,6 кВ - 0,180 км) | F_000-11-1-02.32-2170 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.10634 | 0.10634 | 0.015523 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.065765 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49455 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49455 | 0.49455 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,709 км) | I_000-11-1-02.32-2568 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 14.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка шкафа в КРУ-10 кВ на ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", сооружение кабельной линии от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" до РП-10 кВ № 11 (КЛ-10 кВ - 3,44 км; шкаф КРУ-10 кВ - 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2145 | С | 2011 | нд | нд | 5.5301 | 5.5301 | 1.9022 | 1.9022 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 4.7082 | 35.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к ПС-110/35/10/6 кВ № 1) (КЛ-10 кВ - 0,938 км) | F_000-11-1-02.31-2272 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 2.5242 | 2.5242 | 0.8551 | 14.3762 | 0.8551 | 10.0042 | 0 | 3.5169 | 14.3676 | 0.8551 | 9.9481 | 0 | 3.5644 | 1.798 | 13.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.773 | 12.773 | 0 | 0 | 0.74812 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5211 | 13.5125 | Изменение сроков окончания реализации по причине нарушения подрядчиком ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" обязательств по договору от 24.08.2017 №07-629/17. Срок выполнения работ по договору -24.12.2017. Выполнены работы по договору не в полном объеме (не выполнены работы по благоустройству). Направлена претензия подрядчику от 08.10.2018 №08-24/9693 на сумму 22 742,71 руб. Повторно направлена претензия от 25.10.2018 №МР2/1/14-07/7872 на неустойку в размере 22 742,71 руб. 02.04.2019 направлено заявление о включении требований в реестр требований кредиторов. 02.07.2019 подрядчику направлено Уведомление №МР2/1/14-07-5259 об одностороннем расторжении договора подряда. На объем невыполненных работ (благоустройство объекта) проведены ТЗП с определением победителя ЗАО "Северная роза". Списание НЗС 84,30947 т.р. в мае 2018 на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №300 от 31.05.2018 "О списании затрат объектов капитальных вложений"
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2-ТП222 ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,08 км) | I_000-11-1-02.31-2297 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 7.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (4 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.)) (1,4 км) | F_000-11-1-02.31-2285 | С | 2011 | нд | нд | 2.814 | 2.814 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0 | 0 | 0 | 0.50366 | 0.50366 | 0 | 0 | 0 | 2.4702 | 18.5757 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (0,80 км) | F_000-11-1-02.31-2287 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 0.83174 | 0.83174 | 0.28779 | 2.8169 | 0.28779 | 2.2654 | 0 | 0.26367 | 2.8169 | 0.28779 | 2.2654 | 0 | 0.26367 | 0.33968 | 2.5544 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 1.0142 | 1.5149 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5291 | 2.5291 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,889 км, ВОЛС 2,909 км) | F_000-11-1-02.31-2289 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 4.5873 | 4.5873 | 0.87878 | 25.1585 | 0.87878 | 21.2213 | 0 | 3.0585 | 25.1585 | 0.87878 | 21.2213 | 0 | 3.0585 | 2.7563 | 20.7271 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5569 | 9.5569 | 14.7228 | 14.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2797 | 24.2797 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" до нового РП-10 кВ) (1,8 км) | F_000-11-1-02.31-2292 | С | 2011 | нд | нд | 3.3209 | 3.3209 | 0.2371 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 - ТП-28с" для освобождения земельного участка, расположенного в зоне застройки реконструируемого объекта АЗС №386 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Адмирала Кузнецова (Общество с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014) (0,130 км) | F_000-11-1-02.32-2549 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.07332 | 0.07332 | 0 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.057584 | 0.43303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012692 | 0.012692 | 0.42034 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0.42034 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельск Архангельской области (20,6 км) | F_000-12-1-02.31-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3533 | 70.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 302 «Лименда» в г. Котласе Архангельской области с установкой реклоузера (7,5 км, реклоузер 10 кВ 1 шт.) | G_000-13-1-01.32-0313 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 62.8489 | 1.8901 | 43.2078 | 8.381 | 9.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3576 | 62.8489 | 8.3576 | 62.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 0 | 1.8901 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция головных участков в части замены КЛ-6/10 кВ протяженностью 25,07 км в г.Архангельске | G_000-11-1-02.32-2550 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 127 до СПУ ул. Логинова, 16 для освобождения земельного участка на пересечении пр. Ломоносова - ул. Логинова в г. Архангельске (0,2 км) | G_000-11-1-02.41-2554 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03604 | 0.03604 | 0 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.028623 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034437 | 0.0034437 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.2118 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП32-ТП22 ф.6-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,41 км) | I_000-11-1-02.32-2565 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16457 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП в районе ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (16 шт.) | F_000-11-1-03.31-2575 | С | 2011 | нд | нд | 5.855 | 5.855 | 0.72882 | 0.73429 | 0.7234 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.73429 | 0.7234 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.00054082 | 0.004067 | 1.0925e-18 | 8.2157e-18 | 1.0925e-18 | 8.2157e-18 | 0 | 0 | 0.002198 | 0.002198 | 0.001869 | 0.001869 | 0.001399 | 0.001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005466 | 0.005466 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 67 ф.06-01-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,24 км) | I_000-11-1-02.32-2554 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 8.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 64 ф.6-01-26 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,24 км) | I_000-11-1-02.32-2555 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60259 | 4.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,383 км) | I_000-11-1-02.32-2556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62352 | 4.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2557 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 12.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2558 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 12.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,98 км) | I_000-11-1-02.32-2559 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 16.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,81 км) | I_000-11-1-02.32-2560 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39364 | 2.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 120 - ТП 176 ф.6-14-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,390 км) | I_000-11-1-02.32-2561 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18952 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 53 - ТП 102 ф.6-14-05 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,43 км) | I_000-11-1-02.32-2562 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20896 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,97 км) | I_000-11-1-02.32-2563 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51181 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,120 км) | I_000-11-1-02.32-2564 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048156 | 0.36213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,27 км) | I_000-11-1-02.32-2566 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64311 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.32-2567 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая в части расширения просек (30,7 га) | F_000-15-1-01.12-03012 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.37146 | 0.37146 | 0.15542 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 0.52957 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9824 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сольвычегодск-Лименда в части расширения просек (21,5 га) | F_000-15-1-01.12-03013 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.26061 | 0.26061 | 0.12547 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 0.31657 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 в части расширения просек (20,45 га) | F_000-15-1-01.12-03014 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.38475 | 0.38475 | 0.18318 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 0.45888 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4508 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сольвычегодск-Харитоново в части расширения просек (58,80 га) | F_000-15-1-01.12-03015 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.7447 | 1.7447 | 0.28593 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 0.78426 | 5.8976 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 5.8976 | 5.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Солга в части расширения просек (47,85 га) | F_000-15-1-01.12-03032 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.86968 | 0.86968 | 2.2618 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 0.52521 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9496 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Подюга в части расширения просек (17 га) | F_000-15-1-01.12-03033 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.57554 | 0.57554 | 4.0244 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек (24 га) | F_000-15-1-01.12-03034 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.1706 | 1.1706 | 3.9874 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 0.22447 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Исакогорка-1,2 на участке опор 11а, 12 и ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке опор 10-13 в местах пересечений с реконструируемым участком автодороги М8 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013) (1,833 км) | F_000-11-1-01.12-2269 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.5883 | 3.5883 | 12.5717 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 2.3095 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3673 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.08-10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, Приморский район, д.Любовское (0,239 км) | G_000-11-1-01.33-2433 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09927 | 0.09927 | 0 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.058729 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44164 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.34-06 в с.Холмогоры Архангельской области (Администрация Муниципальное Образование "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015) (0,092 км) | G_000-11-1-01.32-0647 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01405 | 0.01405 | 0 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.0059735 | 0.044921 | -9.4487e-19 | -7.1054e-18 | -9.4487e-19 | -7.1054e-18 | 0.0078141 | 0.0078141 | 0.037107 | 0.037107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037107 | 0.037107 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ ф. 345-01 Заозерье через автомобильную дорогу Ильинск-Вилегодск, км 11-км 25 на ПК 120+76 ввиду предстоящей реконструкции автомобильной дороги (0,096 км) | G_000-13-1-01.32-1261 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08783 | 0.08783 | 0 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.053467 | 0.40207 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.40207 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 22 для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34" (Общество с ограниченной ответственностью СоюзАрхСтрой) (ВЛ-0,4 кВ - 0,116 км, КЛ-0,4 кВ - 0,144 км) | F_000-11-1-01.41-2482 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.09236 | 0.09236 | 0 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.068769 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714 | 0.51714 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 61/1 и ВЛ-0,4 кВ 61/4 от ТП-10/0,4 кВ № 61 для снижения минимально допустимых расстояний (габаритов) до объектов, расположенных по адресу: Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.59 (0,59 км) | G_000-11-1-01.41-2589 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08913 | 0.08913 | 0 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.041523 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81/1 для обеспечения возможности прокладки второй цепи (провода СИП) по опорам воздушной линии в п. Боброво Приморского района Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км, 16 опор) | G_000-11-1-01.41-2631 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09857 | 0.09857 | 0 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.053739 | 0.40412 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.40412 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20 для освобождения земельного участка расположенного в районе жилого здания по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская, д.33 (0,049 км) | G_000-11-1-01.41-2645 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01617 | 0.01617 | 0 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.007056 | 0.053061 | 9.4487e-19 | 7.1054e-18 | 9.4487e-19 | 7.1054e-18 | 0.0039534 | 0.0039534 | 0.049107 | 0.049107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049107 | 0.049107 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Реконструкция схемы электроснабжения Кемского поселка) (0,63 МВА, 0,0822 км) | F_000-11-1-02.32-2164 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 2.0303 | 2.0303 | 9.1451 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 12-35 и ф.12-14 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства пищеблока по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 (Открытое акционерное общество Трест Мордовпромстрой №07-04/14 от 29.01.2014) (КЛ-6 кВ 0,19 км) | F_000-11-1-02.32-2127 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.22363 | 0.22363 | 0.034 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 0.18822 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от РП-10 кВ № 21 в районе ул. Свободы для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 175, корпус 1 (Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014) (0,287 км) | F_000-11-1-02.41-2417 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.14962 | 0.14962 | 0.014772 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.10731 | 0.807 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 342-03 "Никольск" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (2,9 км) | I_007-13-1-01.32-1274 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.65936 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.050252 | 0.65936 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.050252 | 0.19489 | 1.4656 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65936 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65936 | 0.65936 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 341-08 "Пузырево" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,95 км) | I_007-13-1-01.32-1272 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18867 | 0 | 0.17285 | 0 | 0.015816 | 0.18867 | 0 | 0.17285 | 0 | 0.015816 | 0.063844 | 0.48011 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18867 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18867 | 0.18867 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 149-10 "АЗС", ВЛ-0,4 кВ ф. 88-Л5 Свободы и КЛС Котлас-Заовражье в зоне строительства автомобильной дороги «Восточное шоссе» в городе Котласе Архангельской области (Открытое акционерное общество "Вологодавтодор" договор № 07-603/16 от 05.09.2016) (ВЛ-10 кВ - 0,059 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,074 км, КЛС - 0,120 км) | I_000-13-1-01.41-1378 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11895 | 0.11895 | 0 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0.078563 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0.5908 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 2 (1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2572 | С | 2011 | нд | нд | 2.3268 | 2.3268 | 0.30713 | 0.30713 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 0.30713 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 1.6996 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-6 (4 ячейки, разъединитель 10 кВ в РП-6 1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2574 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 1.8952 | 1.8952 | 0.30713 | 8.1839 | 0.38971 | 0.46734 | 6.386 | 0.94085 | 8.1839 | 0.38971 | 0.46734 | 6.386 | 0.94085 | 1.1172 | 8.4014 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 4.0472 | 3.8296 | 3.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8768 | 7.8768 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-4 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "ЦентрСтрой", 07-863/17 от 27.11.17) (ВЛ-0,4 кВ 0,118 км) | J_000-11-1-01.41-3218 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.02742 | 0.02742 | 0 | 0.12334 | 0.0048 | 0.10826 | 0 | 0.01028 | 0.12238 | 0.0047974 | 0.10985 | 0 | 0.0077336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047974 | 0.0047974 | 0.11854 | 0.11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0.12238 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС1 - ТП83" ф.10-01-25 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Харитоненко Д.М., 07-719/18 от 09.10.2018) (КЛ-10кВ 0,095 км) | J_000-11-1-02.32-2591 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.05129 | 0.05129 | 0 | 0.33313 | 0.025983 | 0.26771 | 0 | 0.039437 | 0.30197 | 0.025983 | 0.24553 | 0 | 0.030454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025983 | 0.025983 | 0.30715 | 0.27598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0.30197 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Стройдвинсервис" от 07.05.2019 №07-277/19. Работы выполнены подрядчиком - 28.06.2019 (Акт КС-14 №173-19 от 28.06.2019).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 352-14 Рябово в Котласском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (4,5 км) | I_007-13-1-01.32-1284 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 0.83539 | 6.2821 | 0.83539 | 6.2821 | 0.83539 | 6.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | 0.67207 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 324-05 Абрамково в части замены неизолированного провода на СИП (3 км) | I_007-13-1-01.32-1279 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 5.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 354-09 Дябрино в части замены неизолированного провода на СИП (1 км) | I_007-13-1-01.32-1283 | П | 2026 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 0.23258 | 1.749 | 0.23258 | 1.749 | 0.23258 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Онега Архангельской области от ТП-10/0,4 кВ № 6 в части замены неизолированного провода на СИП (7,135 км) | I_000-14-1-01.41-2127 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 1.29 | 9.7007 | 1.29 | 9.7007 | 1.29 | 9.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97147 | 0 | 0.97147 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 20 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СоюзАрхСтрой-Сервис", № 34 от 16.02.2017) (0,05 км) | I_000-11-1-01.41-3012 | С | 2018 | нд | нд | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0.011828 | 0.08895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 20-Л7 "Жилой сектор" в городе Котласе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1,2 км) | I_007-13-1-01.41-1519 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31497 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.02 км) | I_007-14-1-01.41-2144 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 0.425 | 3.196 | 0.425 | 3.196 | 0.425 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0 | 2.932 | 0 | 3.196 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Советская" от ТП-58 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (4 км) | I_007-14-1-01.41-2154 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 0.72307 | 5.4375 | 0.72307 | 5.4375 | 0.72307 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54453 | 0 | 4.893 | 0 | 5.4375 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Транспортная" от ТП-52 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (3,56 км) | I_007-14-1-01.41-2146 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 0.64353 | 4.8394 | 0.64353 | 4.8394 | 0.64353 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48473 | 0 | 4.3546 | 0 | 4.8394 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Гутина" от ТП-53 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.41 км) | I_007-14-1-01.41-2147 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 0.55542 | 4.1767 | 0.55542 | 4.1767 | 0.55542 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 3.8708 | 0 | 4.1767 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Подлесная" от ТП-54 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.84 км) | I_007-14-1-01.41-2149 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 0.5134 | 3.8608 | 0.5134 | 3.8608 | 0.5134 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38665 | 0 | 3.4741 | 0 | 3.8608 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Клуб" от ТП-55 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.28 км) | I_007-14-1-01.41-2151 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 0.48798 | 3.6696 | 0.48798 | 3.6696 | 0.48798 | 3.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29637 | 0 | 3.3733 | 0 | 3.6696 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Индустриальная" от ТП-56 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,8 км) | I_007-14-1-01.41-2152 | П | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86168 | 0.03931 | 0.07749 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86168 | 0.03931 | 0.07749 | 0.1446 | 1.0874 | 0.1446 | 1.0874 | 0.1446 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10893 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Родниковая" от ТП-57 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.5 км) | I_007-14-1-01.41-2153 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 0.45191 | 3.3984 | 0.45191 | 3.3984 | 0.45191 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34035 | 0 | 3.0581 | 0 | 3.3984 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Труда" от ТП-59 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,21 км) | I_007-14-1-01.41-2155 | П | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 0.21877 | 1.6452 | 0.21877 | 1.6452 | 0.21877 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в Плесецком районе Архангельской области (0,65 км) | I_000-14-1-02.33-0004 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 0.32292 | 2.4284 | 0.32292 | 2.4284 | 0.32292 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 0.10275 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 РП159-01 ДОК-Поселок от РП-159 в Котласском районе Архангельской области (0,2 км) | I_000-13-1-01.32-1280 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037124 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 318-22 "К. Маркса" в п. Приводино Котласского района Архангельской области (0,87 км) | I_000-13-1-01.41-1516 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 0.1381 | 1.0385 | 0.1381 | 1.0385 | 0.1381 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0 | 0.90995 | 0 | 1.0385 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП135 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.02371 | 0.02371 | 0 | 0.14573 | 0.011258 | 0.11403 | 0 | 0.020446 | 0.12954 | 0.011258 | 0.1022 | 0 | 0.016079 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0 | 0 | 0.13448 | 0.11828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14573 | 0.12954 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено отменой Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года, утвержденной приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.04.2016 №195. По результатам разработки ПИР оценка полной стоимости по предложению по корректировке рассчитана согласно Положению о порядке расчета, утвержденному приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.09.2018 №588. Изменение сроков окончания реализации проекта связано с затягиванием заявителем ООО "Риверсайд" сроков согласования проекта планировки территории с администрацией г.Северодвинска. Проектная документация утверждена 14.12.2018 (приказ филиала от 14.12.2018 №1220 ). 24.12.2018 состоялась ТЗП -выбран подрядчик СМР ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ". Заключен договор на выполнение СМР от 02.02.2019 №07-84/19. Срок выполнения работ по договору с подрядчиком- 02.05.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС27 – ТП92 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2587 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.02159 | 0.02159 | 0 | 0.13226 | 0.011258 | 0.10205 | 0 | 0.018948 | 0.10977 | 0.011258 | 0.084677 | 0 | 0.013837 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0 | 0 | 0.121 | 0.098513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13226 | 0.10977 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено отменой Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года, утвержденной приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.04.2016 №195. По результатам разработки ПИР, оценка полной стоимости по предложению по корректировке рассчитана согласно Положению о порядке расчета, утвержденному приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.09.2018 №588. Изменение сроков окончания реализации связано с затягиванием заявителем ООО "Риверсайд" сроков согласования проекта планировки территории с администрацией г.Северодвинска. Проектная документация утверждена 14.12.2018 (приказ филиала от 14.12.2018 №1220 ). 24.12.2018 состоялась ТЗП -выбран подрядчик СМР ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ". Заключен договор на выполнение СМР от 02.02.2019 №07-84/19. Срок выполнения работ по договору с подрядчиком- 02.05.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2585 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01557 | 0.01557 | 0 | 0.093897 | 0.011258 | 0.067944 | 0 | 0.014694 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0 | 0 | 0.082638 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093897 | 0.078469 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено отменой Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года, утвержденной приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.04.2016 №195. По результатам разработки ПИР, оценка полной стоимости по предложению по корректировке рассчитана согласно Положению о порядке расчета, утвержденному приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.09.2018 №588. Изменение сроков окончания реализации проекта связано с затягиванием заявителем ООО "Риверсайд" сроков согласования проекта планировки территории с администрацией г.Северодвинска. Проектная документация утверждена 14.12.2018 (приказ филиала от 14.12.2018 №1220). 24.12.2018 состоялась ТЗП -выбран подрядчик СМР ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ". Заключен договор на выполнение СМР от 02.02.2019 №07-84/19. Срок выполнения работ по договору с подрядчиком- 02.05.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2589 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | -0.011258 | -0.011258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4кВ № 20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.15) (КЛ-6 кВ 0,033 км, ВЛ-0,4 кВ 0,070 км) | I_000-11-1-02.33-0001 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 0.06951 | 0.06951 | 0 | 0.38209 | 0.0541 | 0.29459 | 0 | 0.0334 | 0.41837 | 0.0541 | 0.31327 | 0 | 0.050997 | 0.068128 | 0.51232 | 0 | 0 | 0.046369 | 0.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059151 | 0.059151 | 0.002553 | 0.002553 | 0.32039 | 0.007969 | 0 | 0.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38209 | 0.41837 | Изменение оценки полной стоимости по причине изменения подхода формирования стоимости по объектам выноса, основываясь на подписание протокола № 2 Об окончательном согласовании стоимости услуги по Договору на оказание услуги выноса. Протокол №2 подписан 09.08.2018. ПСД утверждена приказом №549 от 31.05.2018. Оценка полной стоимости приравнена к сметной стоимости согласно приказу об утверждении. Изменение сроков реализации по причине изменения сроков и стоимости работ, в соотвествии с подписанным дополнительным соглашением с заявителем по договору выноса. Проектная документация утверждена 31.05.2018. Протокол №2 подписан 09.08.2018. В августе 2018 года в адрес заявителя направлено дополнительное соглашение о изменении стоимости и сроков окончании работ по договору выноса до 31.07.2019. 27.11.2018 подписано дополнительное соглашение заявителем ЗАО "ПСФ "Инстрой" к договору выноса 07-761/15 от 20.11.2015. Проектные решения откорректированы 28.02.2019, смета переутвержена 25.04.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017) (0,11 км) | I_000-11-1-02.32-2576 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.051571 | 0.051571 | 0 | 0.30894 | 0.023543 | 0.27096 | 0 | 0.014433 | 0.30894 | 0.023543 | 0.27096 | 0 | 0.014433 | 0.046543 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30894 | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30894 | 0.30894 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Шелекса" от ТП-319 в п. Шелекса, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (6,8 км.) | I_007-14-1-01.41-2145 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 1.8309 | 13.7682 | 1.8309 | 13.7682 | 1.8309 | 13.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76805 | 0 | 0.76805 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ПЧ" от ТП-339 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,6 км.) | I_007-14-1-01.41-2148 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 0.16157 | 1.215 | 0.16157 | 1.215 | 0.16157 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06775 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП-336 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,66 км.) | I_007-14-1-01.41-2150 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 0.71616 | 5.3855 | 0.71616 | 5.3855 | 0.71616 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30048 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-337 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,1 км.) | I_007-14-1-01.41-2156 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 0.29615 | 2.227 | 0.29615 | 2.227 | 0.29615 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 2.1029 | 0 | 2.227 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-335 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,45 км.) | I_007-14-1-01.41-2157 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 0.65964 | 4.9605 | 0.65964 | 4.9605 | 0.65964 | 4.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27671 | 0 | 4.6838 | 0 | 0 | 0 | 4.9605 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-338 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,41 км.) | I_007-14-1-01.41-2158 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 0.64888 | 4.8796 | 0.64888 | 4.8796 | 0.64888 | 4.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 4.6073 | 0 | 4.8796 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 362-04 «Лена» Ленского района Архангельской области для повышения надежности питания потребителей ( 2,8 км) | I_000-13-1-01.32-1268 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 0.70714 | 5.3177 | 0.70714 | 5.3177 | 0.70714 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56884 | 0 | 0.56884 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 361-12 «Сафроновка» Ленского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1км) | I_000-13-1-01.32-1273 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 0.2954 | 2.2214 | 0.2954 | 2.2214 | 0.2954 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23947 | 0 | 0.23947 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ в Плесецком районе Архангельской области (1,09 км) | I_000-14-1-02.41-0001 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 1.0291 | 7.739 | 1.0291 | 7.739 | 1.0291 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32732 | 0 | 0.32732 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «1106-1,2» с выносом сетей существующей трассы на участке опор 40 - 41 в месте пересечения с ВЛ-35 кВ (Федеральное государственное унитарное предприятие «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014) (0,205 км) | G_000-14-1-01.12-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.6703 | 1.6703 | 0 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 0.66614 | 5.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19919 | 0.19919 | 4.8102 | 4.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0094 | 5.0094 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ 6 КВ В ЗОНЕ РП № 1 ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ) (3,78 МВА, 0,621 км, 7 яч.) | F_000-11-1-03.32-2144 | З | 2011 | 2018 | 2019 | 3.3792 | 3.3792 | 3.2006 | 15.4599 | 2.8861 | 2.5289 | 8.194 | 1.8508 | 15.378 | 2.8861 | 2.4471 | 8.194 | 1.8508 | 1.5473 | 11.6354 | 0 | 0 | 3.2881e-16 | 2.4727e-15 | 0 | 0 | 0.81223 | 0.81223 | 0.047629 | 0.047629 | 11.3994 | 11.3994 | 0 | -0.081814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2593 | 12.1774 | Изменение оценки полной стоимости в результате увеличения затрат на содержание заказчика-застройщика, процентов за пользование кредитом, затрат связанных с отводом, оформлением, арендой земельного участка. В утв. ИПР размер ФОТ был определен на основании укрупненного расчета стоимости, фактически затраты на содержание заказчика-застройщика приняты в объеме 7,04 % сводного сметного расчета в соотвествии с Приказом филиала "Архэнерго" от 13.04.2018 №208 . Изменение сметной стоимости обусловлено Приказом филиала "Архэнерго" от 28.11.2017 №588 с выделением работ по реконструкции ТП-6/0,4 кВ (№№ 43,44,82,140,153,166,18,73,135) в части замены трансформаторов общей мощностью 7,165 МВА на трансформаторы общей мощностью 7,78 МВА в г.Архангельске Архангельской области в отдельный инвестиционный проект I_000-11-1-03.32-2536. Причина выделения работ в проект 000-11-1-03.32-2536 связана с невозможностью оценки объема финансовых потребностей на замену трансформаторов, ввиду отсутствия расценок УНЦ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.
4.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1с.ш.) до РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.)) (1,244 км) | F_000-11-1-02.31-2284 | С | 2011 | 2019 | 2020 | 1.5738 | 1.5738 | 0.46706 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 0.82753 | 6.223 | 0 | 0 | 0.054239 | 0.40788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6743 | 1.6743 | 4.5487 | 4.1408 | 0 | 0.40788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.223 | 6.223 | Изменение сроков окончания реализации по причине нарушения подрядчиком ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" обязательств по договору от 04.09.2017 №07-631/17. Срок выполнения работ по договору -04.12.2017. Работы по договору не выполнены подрядчиком в полном объеме. Направлена претензия подрядчику за нарушение сроков исполнения договора от 10.04.2018 №МР2/1/14-07/2721 с начислением неустоки в размере 1 210 240,00 руб. 11.07.2018 направлено Уведомление №МР2/1/14-06/5172 об одностороннем расторжении договора и начислением неустоки в размере 1 668 960,00 руб. В Арбитражный суд Архангельской области направлено исковое заявление от 04.10.2018 №11/1-07/1970 о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ. Иск оставлен без рассмотрения, в связи с введением в отношении ООО "Энергосфера" процедуры банкротства. 02.04.2019 направлено заявление о включении требований в реестр требований кредиторов. На объем невыполненных работ ООО"Энергосфера" филиалом заключен договор с ООО "КумбышЪ" от 12.12.2018 №07-877/18 со сроком окончания работ - 30.06.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ-10 кВ 300-03 Город и ВЛ-10 кВ 300-06 Болтинка от ПС-220/110/10 кВ Заовражье Котласского района Архангельской области (3,85 км) | I_000-13-2-01.32-1282 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 1.0967 | 8.2469 | 1.0967 | 8.2469 | 1.0967 | 8.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.82599 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области | G_000-12-1-02.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (15,90 га) | F_000-14-1-01.12-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (34,50 га) | F_000-12-1-01.12-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (17,90 га) | F_000-12-1-01.12-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 и ТП-10/0,4 кВ № 84, установка шкафа КРУ в ТП-10/0,4 кВ № 2, установка РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 102 , сооружение КЛ-10 кВ для подключения РП-10 кВ и изменение схемы подключения существующих КЛ-10 кВ (РП -1 шт.; КЛ 10 кВ - 7,13 км; ячейки - 4 шт.; шкаф КРУ - 1 шт.) | F_000-11-1-03.32-1164 | С | 2011 | нд | нд | 17.5998 | 17.5998 | 3.5465 | 3.5485 | 3.5458 | 0 | 0 | 0.00264 | 3.5487 | 3.5458 | 0 | 0 | 0.00285 | 12.84 | 96.5564 | 2.9025e-17 | 2.1827e-16 | 3.386e-17 | 2.5463e-16 | 0.000718 | 0.000718 | 0.000733 | 0.000733 | 0.000258 | 0.000258 | 0.000269 | 0.000269 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.00147 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. На основании принятых решений технического совета филиала принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется. Изменение оценки полной стоимости связано с затратами в 2018 году по аренде земли в размере 0,269 тыс.руб. ИП планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка РП-10 кВ в 6 микрорайоне, сооружение КЛ-10 для подключения РП-10 кВ к существующей КЛ-10 кВ ПС-66 - ТП-440 (ТМГ – 2 МВА, КЛ-10 кВ - 0,379 км) | F_000-11-1-03.32-1165 | С | 2011 | нд | нд | 9.806 | 9.806 | 0.85944 | 0.864 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.8644 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.0064835 | 7.7316 | 58.142 | -6.3483e-19 | -4.774e-18 | 4.5029e-19 | 3.3862e-18 | 0.001302 | 0.001302 | 0.001253 | 0.001253 | 0.001485 | 0.001485 | 0.000517 | 0.000517 | 0 | 0.0004035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003255 | 0.0036585 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. На основании принятых решений технического совета филиала принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется. Изменение оценки полной стоимости связано с затратами в 2018 году по аренде земли в размере 0,517 тыс.руб. ИП планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Двина 1,2» в г. Архангельске Архангельской области в части увеличения пропускной способности ВЛ (7,7 км) | I_000-11-1-01.12-2271 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 9.9317 | 74.6867 | 9.9317 | 74.6867 | 9.9317 | 74.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3382 | 0 | 4.3382 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ У.Паденьга-Шенкурск в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шенкурск-Шеговары в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0004 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Пежма в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0009 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пайтово-Долматово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0008 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке сближения с реконструируемым участком автодороги М8 в части перестановки опоры № 5 и замены ее на новую (ООО "Автодороги", договор № 07-682/13 от 20.08.2013).(ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013) | F_000-11-1-01.12-2270 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей п.Водогон для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон в части замены провода) | F_000-11-1-01.41-2190 | С | 2015 | нд | нд | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.013032 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-14-26 ТП № 99-ТП №74 и ф.10-14-37 ТП №99-ТП №74 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства жилого дома № 15 по ул.Самойло в г.Архангельске (ИП Ершов С.Э. 07-366/13) | F_000-11-1-02.31-2085 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 0.04796 | 0.04796 | 0.22969 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.012066 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090738 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства многоэтажного жилого дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске (НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014) | F_000-11-1-02.41-2475 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ от ТП №153 до ВРУ пр. Ломоносова, 88 для освобождения земельного участка под строительство ( Общество с ограниченной ответственностью "Смена") | F_000-11-1-02.41-2553 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00013298 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Полярная, ф.Ленина от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №27 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики» (ООО "Строй Центр", №07-766/17 от 12.10.2017) (КЛ-10 кВ 0,158 км, КЛ-0,4 кВ 0,116 км) | J_000-11-1-01.41-3165 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.14012 | 0.14012 | 0 | 0.70092 | 0.026806 | 0.51755 | 0 | 0.15657 | 0.70092 | 0.026806 | 0.51755 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0.70092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0.70092 | Без изменений
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,102 км) | J_000-11-1-02.32-2593 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.03145 | 0.03145 | 0 | 0.19505 | 0.00463 | 0.15788 | 0 | 0.032538 | 0.1577 | 0.011258 | 0.12807 | 0 | 0.018369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0.18379 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | 0.1577 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 13.02.2019 №07-96/16. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №212-19 от 31.07.2019).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 в г.Северодвинск Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "ПСК "Стройпарк", №07-432/07 от 30.05.2017) (ВЛ-0,4 кВ 0,133 км, КЛ-0,4 кВ 0,043 км) | K_000-11-1-01.41-3317 | С | 2019 |  | 2020 | нд | 0.04477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25026 | 0.01845 | 0.18457 | 0.00705 | 0.04019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0.23181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25026 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "ПСК "Стройпарк", №07-432/07 от 30.05.2017
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-19 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Мамедов Х.А., 07-746/18 от 19.10.2018) (0,045 км) | K_000-11-1-02.32-2592 | С | 2019 |  | 2020 | нд | 0.02528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16876 | 0.00516 | 0.13877 | 0 | 0.02483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051608 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16876 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Мамедов Х.А., 07-746/18 от 19.10.2018
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1а в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2586 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01557 | 0.01557 | 0 | 0.093897 | 0.011258 | 0.067944 | 0 | 0.014694 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0 | 0 | 0.082638 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093897 | 0.078469 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено отменой Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года, утвержденной приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.04.2016 №195. По результатам разработки ПИР, оценка полной стоимости по предложению по корректировке рассчитана согласно Положению о порядке расчета, утвержденному приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.09.2018 №588. Изменение сроков окончания реализации проекта связано с затягиванием заявителем ООО "Риверсайд" сроков согласования проекта планировки территории с администрацией г.Северодвинска. Проектная документация утверждена 14.12.2018 (приказ филиала от 14.12.2018 №1220). 24.12.2018 состоялась ТЗП -выбран подрядчик СМР ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ". Заключен договор на выполнение СМР от 02.02.2019 №07-84/19. Срок выполнения работ по договору с подрядчиком- 02.05.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП128 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16)» (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2583 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.04756 | 0.04756 | 0 | 0.27967 | 0.034799 | 0.21064 | 0 | 0.034227 | 0.24925 | 0.034799 | 0.18877 | 0 | 0.025677 | 0.048378 | 0.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034799 | 0.034799 | 0 | 0 | 0.24487 | 0.21445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27967 | 0.24925 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено отменой Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года, утвержденной приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.04.2016 №195. По результатам разработки ПИР, оценка полной стоимости по предложению по корректировке рассчитана согласно Положению о порядке расчета, утвержденному приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.09.2018 №588. Изменение сроков окончания реализации проекта связано с затягиванием заявителем ООО "Риверсайд" сроков согласования проекта планировки территории с администрацией г.Северодвинска. Проектная документация утверждена 14.12.2018 (приказ филиала от 14.12.2018 №1220). 24.12.2018 состоялась ТЗП -выбран подрядчик СМР ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ". Заключен договор на выполнение СМР от 02.02.2019 №07-84/19. Срок выполнения работ по договору с подрядчиком- 02.05.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП90 – ТП насосная 7 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2588 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01963 | 0.01963 | 0 | 0.1197 | 0.011258 | 0.090887 | 0 | 0.017555 | 0.09758 | 0.011258 | 0.073754 | 0 | 0.012568 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0 | 0 | 0.10844 | 0.086322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.09758 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено отменой Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года, утвержденной приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.04.2016 №195. По результатам разработки ПИР, оценка полной стоимости по предложению по корректировке рассчитана согласно Положению о порядке расчета, утвержденному приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.09.2018 №588. Изменение сроков окончания реализации проекта связано с затягиванием заявителем ООО "Риверсайд" сроков согласования проекта планировки территории с администрацией г.Северодвинска. Проектная документация утверждена 14.12.2018 (приказ филиала от 14.12.2018 №1220). 24.12.2018 состоялась ТЗП -выбран подрядчик СМР ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ". Заключен договор на выполнение СМР от 02.02.2019 №07-84/19. Срок выполнения работ по договору с подрядчиком- 02.05.2019.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | П | 2021 |  | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0.17192 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | Новый ИП. Включен на основании Программы преведения просек к нормативному состоянию (расширения) на 2021-2022гг.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.59-02 в д.Пустошка Холмогорского района Архангельской области с монтажом кабельной вставки (0,2 км) | K_000-11-1-01.32-2596 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0.055157 | 0.94527 | 0.026786 | 0.19177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | Новый ИП. Включен на основании Решения Холмогорского районного суда Арахнгельской области от 03.07.2019
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.0528 | 0.72934 | 17.5157 | 9.2506 | 4.5572 | 32.0522 | 0.72934 | 18.3688 | 8.3845 | 4.5695 | 4.2623 | 32.0528 | 3.3985 | 25.557 | 3.3985 | 25.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3.7345 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0 | 0.65505 | 0 | 14.819 | 6.4952 | нд
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.43-18 в Пинежском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (2 шт) | I_000-11-1-01.32-2562 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0 | 0.25382 | 2.5008 | 0.006629 | 2.7607 | 0 | 0.54554 | 2.1962 | 0.018912 | 0.36719 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7607 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 76-06 в Холмогорском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2542 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 0.15632 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1755 | Без изменений
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 402-05 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2543 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 0.17492 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 1.3154 | Без изменений
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ф. 401-32 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2544 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 0.16537 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.2436 | Без изменений
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга в части установки реклоузеров в Вельском районе Архангельской области (2 шт.) | I_000-12-1-01.21-0001 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 1.0197 | 7.6682 | 1.0197 | 7.6682 | 1.0197 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Котласского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (5 шт.) | I_000-13-1-01.32-1275 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.1806 | 0.40941 | 8.9645 | 0.35095 | 1.4558 | 11.1806 | 0.40941 | 9.3155 | 0 | 1.4558 | 1.4868 | 11.1806 | 1.4868 | 11.1806 | 1.4868 | 11.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40941 | 0 | 0.40941 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Вилегодского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (3шт.) | I_000-13-1-01.32-1276 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7082 | 0.24564 | 5.3786 | 0.21052 | 0.87344 | 6.7082 | 0.24564 | 5.5892 | 0 | 0.87344 | 0.89205 | 6.7082 | 0.89205 | 6.7082 | 0.89205 | 6.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0.24564 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6962 | 157.5658 | 9.9556 | 55.2232 | 70.5841 | 21.8029 | 1885.3804 | 111.2102 | 728.0446 | 888.6295 | 157.4961 | 16.6478 | 125.1917 | 0.64624 | 4.8597 | -8.3905e-16 | 1732.6744 | 3.4626 | 3.4626 | 20.2589 | 20.2589 | 5.2631 | 5.2631 | 95.0252 | 95.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 4.9994 | 125.4069 | 125.5466 | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6962 | 141.0218 | 9.2877 | 44.9744 | 67.2849 | 19.4748 | 1859.2249 | 109.2877 | 717.694 | 877.6993 | 154.5439 | 14.3593 | 107.9822 | -8.466e-16 | -6.3665e-15 | -8.466e-16 | 1718.2031 | 3.4626 | 3.4626 | 20.2589 | 20.2589 | 0 | 0 | 88.6041 | 88.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 108.8629 | 113.7674 | нд
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (866 точек учета) | F_000-15-2-05.30-0032 | З | 2009 | 2017 | 2017 | нд | нд | 28.6962 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 0.55816 | 4.1974 | 6.0472e-16 | 4.5475e-15 | 6.0472e-16 | 4.5475e-15 | 3.4626 | 3.4626 | 0.7347 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | 0.7347 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2 этап) (516 шт.) | F_000-15-1-05.20-0033 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 2.5963 | 19.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5242 | 19.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5242 | 19.5242 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (574 шт.) | I_003-12-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.2921 | 1.2954 | 4.3885 | 13.4688 | 4.1395 | 23.2921 | 1.2954 | 4.3885 | 13.4688 | 4.1395 | 2.4946 | 18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2921 | 23.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2921 | 23.2921 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (212 шт.) | I_003-13-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.018 | 0.47216 | 1.6414 | 4.8669 | 1.0376 | 8.018 | 0.47216 | 1.6414 | 4.8669 | 1.0376 | 0.85727 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 8.018 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (893 шт.) | I_003-11-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 33.4187 | 2.5106 | 6.5838 | 21.0541 | 3.2701 | 33.4187 | 2.5106 | 6.5838 | 21.0541 | 3.2701 | 5.2821 | 39.7214 | -9.6755e-16 | -7.276e-15 | -9.6755e-16 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4187 | 33.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4187 | 33.4187 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (690 шт.) | I_003-14-1-05.20-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.8753 | 1.3738 | 4.6475 | 14.5731 | 3.281 | 23.8753 | 1.3738 | 4.6475 | 14.5731 | 3.281 | 2.5709 | 19.3333 | -4.8377e-16 | -3.638e-15 | -4.8377e-16 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8753 | 23.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8753 | 23.8753 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии в количестве 1458 шт. на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3 этап) | F_000-15-1-05.20-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1865 шт.) | G_000-12-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2731 шт.) | G_000-13-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | G_000-11-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (3725 шт.) | G_000-14-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (87606 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0037 | Н | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.2031 | 100 | 672.7196 | 810.4144 | 135.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 0 | 4.9044 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.544 | 0.66795 | 10.2488 | 3.2992 | 2.3281 | 26.1555 | 1.9225 | 10.3506 | 10.9302 | 2.9522 | 2.2885 | 17.2095 | 0.64624 | 4.8597 | 7.559e-18 | 14.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2631 | 5.2631 | 6.4211 | 6.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0.094927 | 16.544 | 11.7792 | нд
4.2.3.2 | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14 точек учета) | I_000-14-1-05.20-0002 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.8597 | 0.2454 | 3.7896 | 0.15175 | 0.67299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64624 | 4.8597 | 0.64624 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 4.8597 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Вельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (47 точек учета) | I_000-12-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0.066946 | 0.50344 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.50344 | Без изменений
4.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Котласские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (197 точек учета) | I_000-13-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.8011 | 0.17918 | 3.2126 | 1.6479 | 0.76134 | 5.8011 | 0.17918 | 3.2126 | 1.6479 | 0.76134 | 0.77142 | 5.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 1.2275 | 4.5736 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | 5.8011 | Без изменений
4.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Плесецкие электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (131 точка учета) | I_000-14-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0402 | 0.13239 | 1.8339 | 0.62353 | 0.45042 | 3.0402 | 0.13239 | 1.8339 | 0.62353 | 0.45042 | 0.48656 | 3.6589 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 2.0237 | 1.0165 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0402 | 3.0402 | Без изменений
4.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Архангельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (95 точек учета) | I_000-11-1-05.30-0725 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0183 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3081 | 2.0183 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3081 | 0.26916 | 2.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 1.5085 | 0.50972 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 2.0183 | Без изменений
4.2.3.2 | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1 шт.) | I_003-14-1-05.20-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3213 | 0.014078 | 0.06713 | 0.22193 | 0.018165 | 0.3213 | 0.014078 | 0.06713 | 0.22193 | 0.018165 | 0.048181 | 0.36232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.3213 | Без изменений
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в Архангельской области (154 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0044 | Н | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4713 | 1.5 | 3.8914 | 7.7828 | 1.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094927 | 0 | 0.094927 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8354 | 9.8354 | 1.0023 | 504.0811 | 17.2062 | 180.166 | 219.5498 | 87.1591 | 556.351 | 19.7839 | 173.8439 | 255.3156 | 107.4075 | 63.1061 | 474.558 | 37.7388 | 283.7961 | 45.3499 | 341.0309 | 6.3764 | 6.3764 | 40.4281 | 40.4281 | 62.2165 | 62.2165 | 32.0252 | 32.0252 | 78.2365 | 73.2715 | 64.6086 | 79.8159 | 1.2708 | 32.5729 | 12.9809 | 43.4425 | 74.2485 | 7.2461 | 58.7147 | 36.8212 | 46.2278 | 29.5615 | 470.9576 | 437.4014 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8354 | 9.8354 | 1.0023 | 273.6153 | 10.6378 | 109.0391 | 117.7569 | 36.1815 | 166.6067 | 9.7014 | 59.2973 | 72.9576 | 24.6504 | 38.4568 | 289.1951 | 18.2112 | 136.9481 | 4.4053 | 33.1275 | 3.0632 | 3.0632 | 27.121 | 27.121 | 47.5141 | 47.5141 | 21.1632 | 21.1632 | 36.8035 | 33.6154 | 54.0459 | 17.7739 | 1.2708 | 0 | 4.3832 | 1.2708 | 21.6096 | 0 | 10.6003 | 0 | 19.2936 | 0 | 243.8051 | 148.4584 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция АТС в ПО Вельских электрических сетей (1 шт.) | F_000-12-1-04.30-0333 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 0.68814 | 5.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1748 | 5.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1748 | 5.1748 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-15-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5928 | 1.5928 | 0 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 0.80607 | 6.0617 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 5.9269 | 5.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0617 | 6.0617 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО АЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт) | F_000-11-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.6734 | 0.6734 | 0 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 0.35023 | 2.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 2.6338 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО ПЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60045 | 0.60045 | 0 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 0.31057 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 2.2007 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО ВЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-12-1-04.20-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.047 | 1.047 | 0 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 0.55093 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 4.0082 | 4.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 4.143 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО КЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90929 | 0.90929 | 0 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 0.50172 | 3.7729 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 3.7729 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105 | 0.12105 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3918 | 1.3918 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.4.1 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | I_000-11-1-06.20-2549 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 30.6137 | 1.61 | 26.1906 | 0 | 2.8131 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 4.071 | 30.6137 | 3.4235 | 25.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0.24396 | 0.24396 | 1.7804 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 6.0475 | Изменение сроков реализации проекта связано с окончанием работ по 2 и 3 пусковым комплексам в 2019г., а выполнение 3 ПК выделено в рамках ИП J_000-11-1-06.20-2554
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения Мезенской ДЭС (замена деревянного ограждения на металлическое 679,9 м.п.) | G_000-11-1-06.20-2541 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 0.68428 | 5.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 1.3004 | 3.8454 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 5.1458 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция Виноградовского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (1150 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 0.36749 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 2.7636 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция Вельского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (152 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 0.21813 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 1.6403 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция Мезенской ДЭС в части установки автоматической системы пожаротушения на Мезенской ДЭС (745 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-1699 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 0.95069 | 7.1492 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0.26287 | 0.26287 | 6.8863 | 6.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8863 | 6.8863 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске (7,98 км) | F_000-11-1-06.20-2418 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 0.48199 | 3.6245 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.12911 | 0.12911 | 3.4954 | 3.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4954 | 3.4954 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта (219,6 м2) | F_000-11-1-06.20-2408 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.056894 | 0.42785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.39585 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0.39585 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС-110/35/6 кВ № 7 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс) | F_000-15-1-04.20-0002.1 | З | 2012 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.097594 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 0.35096 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция системы теплоснабжения административного здания по адресу: ул. Свободы, 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» (1 комплекс) | I_000-15-1-06.20-0034 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.18 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 0.33531 | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 2.5215 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | F_000-11-1-06.20-1698 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" в с.Яренск Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (3шт.) | I_000-13-1-04.40-1340 | И | 2016 | 2025 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5668 | 0.076818 | 1.5827 | 1.6627 | 0.2445 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 3.5668 | 0.46409 | 3.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4899 | 0 | 3.5668 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости без НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в п.Шипицыно Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1339 | И | 2016 | 2024 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.3738 | 0.076818 | 3.2026 | 3.5752 | 0.5192 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 7.3738 | 0.97034 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3738 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости без НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства.
4.2.4.1 | Реконструкция маслосборников и маслоприемников ПС-110/6 кВ № 102 в ПЭС (1 шт.) | F_000-14-1-03.13-1085 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.16764 | 3.8687 | 0.16764 | 3.3783 | 0 | 0.32274 | 3.8687 | 0.16764 | 3.3783 | 0 | 0.32274 | 0.60692 | 4.564 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 3.701 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" производственного отделения "Вельские электрические сети" (21 шт.) | F_000-12-1-04.40-0511 | И | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.12062 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 2.0568 | 15.4669 | 2.0568 | 15.4669 | 2.0568 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 15.4669 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 210 "Рочегда" производственного отделения "Вельские электрические сети" (8 шт.) | F_000-12-1-04.40-0512 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.12062 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 0.18041 | 1.3567 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 1.3567 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 214 "Терентьевская" производственного отделения "Вельские электрические сети" (16 шт.) | F_000-12-1-04.40-0513 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.12062 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 1.0533 | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 7.9206 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 331 "Чаплино" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0002 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 0.34545 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 0.097594 | 2.5002 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5978 | 2.5978 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 333 "Вознесение" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0003 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 0.25736 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 0.097594 | 1.8378 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 1.9354 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (70 штук) | F_000-11-1-04.20-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" для реализации Программы ССПИ (970 м.) | F_000-11-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 0.15686 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089819 | 0.089819 | 1.0898 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 1.1796 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" для реализации Программы ССПИ (3670 м.) | F_000-11-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 0.40405 | 3.0384 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0.28697 | 0.28697 | 2.7515 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 3.0384 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" для реализации Программы ССПИ (980 м.) | F_000-12-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 0.14233 | 1.0703 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.081093 | 0.081093 | 0.98925 | 0.98925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 1.0703 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" для реализации Программы ССПИ (2 шт.) | F_000-12-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.06561 | 0.49339 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.055885 | 0.055885 | 0.4375 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49339 | 0.49339 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ (110 м.) | F_000-12-1-04.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.093491 | 0.70305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089819 | 0.089819 | 0.61324 | 0.61324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70305 | 0.70305 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ (150 м.) | F_000-12-1-04.20-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.10162 | 0.76418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084002 | 0.084002 | 0.68017 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76418 | 0.76418 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" для реализации Программы ССПИ (1370 м.) | F_000-12-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 0.17566 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081093 | 0.081093 | 1.2399 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 1.321 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" для реализации Программы ССПИ (130 м.) | F_000-12-1-04.20-0006 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.096739 | 0.72748 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.081093 | 0.081093 | 0.64638 | 0.64638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72748 | 0.72748 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 331 "Чаплино" (15 шт.) | F_000-13-1-04.40-1325 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5034 | 0.36627 | 0.63544 | 2.655 | 0.84668 | 4.5034 | 0.36627 | 0.63544 | 2.655 | 0.84668 | 0.72204 | 5.4297 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.36627 | 0.36627 | 0.47813 | 0.47813 | 3.659 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5034 | 4.5034 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области (3 шт.) | F_000-11-1-03.13-2285 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0304 | 22.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция Мезенской ДЭС в части замены дизель-генераторов №1, 2 (2 шт.) | F_000-11-1-06.20-1713 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 5.6205 | 42.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70182 | 0.70182 | 0.089173 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79099 | 0.79099 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации РПБ-3 в г. Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» (2 линии очистки) | I_000-11-1-06.10-2544 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2786 | 1.26 | 0 | 0 | 0.018589 | 1.2786 | 1.26 | 0 | 0 | 0.018589 | 0.265 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 1.2786 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" в с.Лена Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1336 | И | 2016 | 2024 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.5863 | 0.076818 | 0.88494 | 4.2224 | 0.40214 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.74285 | 5.5863 | 0.73264 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости без НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда " в г.Котлас Архангельской области для реализации Программы ССПИ (6шт.) | I_000-13-1-04.40-1337 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.6491 | 0.076818 | 3.2273 | 2.885 | 0.45997 | 7.0097 | 0.076818 | 3.0179 | 3.6781 | 0.23682 | 0.88419 | 6.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5723 | 6.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 7.0097 | Увеличение оценки полной стоимсоти по причине удорожания основного электротехнического оборудования (элегазовые трансформаторы тока 110 кВ)
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в с.Холмогоры Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0014 | И | 2016 | 2023 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.4573 | 0.074153 | 0.35988 | 3.6791 | 0.34419 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0.59273 | 4.4573 | 0.58287 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | 0.074153 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости без НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в д.Максимовка, Красноборского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1335 | И | 2016 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.1236 | 0.076818 | 3.5028 | 3.9913 | 0.5528 | 8.1236 | 0.076818 | 3.5028 | 3.9913 | 0.5528 | 1.0803 | 8.1236 | 1.0701 | 8.0468 | 1.0701 | 8.0468 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0468 | 0 | 8.1236 | 0.076818 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" в г.Няндома Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0009 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.1029 | 0.076818 | 3.1767 | 4.3197 | 0.52967 | 7.7989 | 0.076818 | 2.6483 | 3.8243 | 1.2495 | 0.91603 | 6.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0261 | 7.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1029 | 7.7989 | Изменеие оценкиполной стоимости по результатам заключенных договоров поставки и подряда.
4.2.4.1 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации комплекса зданий базы производственного отделения "Вельские электрические сети" д.Лукинская, ул.Шоссейная 3а (1 комплекс) | I_000-12-1-06.10-0035 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 0.80266 | 6.036 | 0.80266 | 6.036 | 0.80266 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 0 | 5.9227 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" в п.Брин-Наволок Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт) | I_000-11-1-04.40-0012 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.7508 | 0.074153 | 3.0228 | 3.1959 | 0.45802 | 6.7086 | 0.074153 | 2.5075 | 3.7711 | 0.35587 | 0.89772 | 6.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 6.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7508 | 6.7086 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закпочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЛИОКОМ-СТРОЙ" от 28.01.2019 №07-53/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.10.2019 (Акт КС-14 №204-19 от 31.10.2019).
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в п.Савватия Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1338 | И | 2016 | 2024 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7544 | 0.076818 | 0.40083 | 3.9626 | 0.31409 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.63223 | 4.7544 | 0.62202 | 4.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6776 | 0 | 0 | 0 | 4.7544 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости без НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ №76 "Орлецы" в п.Орлецы Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0013 | И | 2016 | 2025 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.831 | 0.074153 | 3.4934 | 3.7245 | 0.53888 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 7.831 | 1.0315 | 7.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7569 | 0 | 7.831 | 0.074153 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости без НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" в п.Кодино Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9 шт.) | I_000-14-1-04.40-0008 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.0469 | 0.076818 | 0.49016 | 4.1266 | 0.35327 | 4.7417 | 0.076818 | 0.2303 | 3.5795 | 0.85509 | 0.55153 | 4.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9701 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0469 | 4.7417 | Уменьшение оценки полной стоимости произошло по причине экономии при торгово-закупочных процедурах на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п.Шалакуша Няндомского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0010 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.1149 | 0.076818 | 0.55419 | 4.1266 | 0.35729 | 4.8908 | 0.076818 | 0.28351 | 3.5839 | 0.94654 | 0.52082 | 3.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0381 | 4.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1149 | 4.8908 | Изменеие оценкиполной стоимости по результатам заключенных договоров поставки и подряда.
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 142 "Каргополь" в г. Каргополь Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.5991 | 0.076818 | 2.2953 | 3.986 | 0.241 | 6.5991 | 0.076818 | 2.2953 | 3.986 | 0.241 | 0.88988 | 6.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 6.5223 | 6.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5991 | 6.5991 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" в д.Усачево Каргопольского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0011 | И | 2016 | 2024 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.7666 | 0.076818 | 2.8833 | 5.2238 | 0.58271 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 8.7666 | 1.1556 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости без НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства.
4.2.4.1 | Реконструкция помещений подвала административного здания по адресу: ул. Свободы, д. 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» | F_000-15-1-06.10-0614 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №1 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0009 | И | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Привокзальная" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0010 | И | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Онега" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-14-1-04.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС №36 110/35/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Кегостров" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Ластола" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Хаврогоры" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | F_000-11-1-03.13-2284 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции №1 | F_000-11-1-03.13-2271 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1 | Модернизация Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части систем очистки выхлопных газов и выхлопного тракта (9 шт.) и разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу | J_000-11-1-06.20-2553 | И | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 39.9866 | 1.6144 | 12.3484 | 17.9643 | 8.0596 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8234 | 36.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 36.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9866 | 0.434 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.2.4.1 | Техническое перевооружение охранно-пожарной сигнализации на базе РЭС г.Шенкурск Архангельской области (1863 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0036 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1859 | 0.088252 | 0.67505 | 0.98205 | 0.4406 | 2.1859 | 0.088252 | 0.67505 | 0.98205 | 0.4406 | 0 | 0 | 0.29068 | 2.1859 | 0.29068 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 2.1859 | Без изменений
4.2.4.1 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Котласском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1349 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.89166 | 0.02 | 0.13557 | 0.485 | 0.25108 | 0.89166 | 0.02 | 0.13557 | 0.485 | 0.25108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0.89166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0.89166 | Без изменений
4.2.4.1 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Красноборском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1350 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.82792 | 0.02 | 0.1213 | 0.37047 | 0.31615 | 0.82792 | 0.02 | 0.1213 | 0.37047 | 0.31615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0.82792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0.82792 | Без изменений
4.2.4.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС № 55 в г.Северодвинске Архангельской области в части монтажа систем АСУТП и АИиСКУЭ (1 компл.) | J_000-11-1-03.31-2686 | З | 2018 | 2020 | 2019 | 0.57638 | 0.57638 | 0 | 3.0734 | 0.10257 | 0.26275 | 1.6184 | 1.0897 | 2.5023 | 0.10257 | 0.30156 | 1.0506 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 2.5023 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0734 | 2.5023 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Энергия Севера" от 08.10.2018 №07-649/18. (Акт КС-14 №7-19 от 29.03.2019). Изменение сроков реализации связано с подписанием 26.12.2018 актов выполненных работ в полном объеме КС-2,3 с ООО "Энергия Севера".
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 230.4658 | 6.5684 | 71.1269 | 101.7929 | 50.9776 | 389.7443 | 10.0825 | 114.5466 | 182.358 | 82.7571 | 24.6493 | 185.3629 | 19.5277 | 146.848 | 40.9446 | 307.9034 | 3.3132 | 3.3132 | 13.3072 | 13.3072 | 14.7024 | 14.7024 | 10.862 | 10.862 | 41.4331 | 39.6561 | 10.5626 | 62.042 | 0 | 32.5729 | 8.5977 | 42.1717 | 52.6389 | 7.2461 | 48.1145 | 36.8212 | 26.9342 | 29.5615 | 227.1525 | 288.9431 | нд
4.2.4.2 | Модернизация телефонной станции филиала "Архэнерго" (400 шт.) | F_000-15-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 0.99621 | 7.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4915 | 7.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4915 | 7.4915 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ-5 с. Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2545 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.064995 | 0.48876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024938 | 0.024938 | 0.46383 | 0.46383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46383 | 0.46383 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение здания Кодимского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1275,3 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0658 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.045942 | 0.34548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04532 | 0.04532 | 0.30017 | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34548 | 0.34548 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания РПБ Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (505,2 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0659 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.044743 | 0.33647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018347 | 0.018347 | 0.31812 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33647 | 0.33647 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение здания ОПУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п. Шалакуша в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (141 кв. м.) | G_000-14-1-03.13-1093 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.017236 | 0.12961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018087 | 0.0018087 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12961 | 0.12961 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" Архангельская область, г. Каргополь (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0013 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.8958 | 0.076818 | 1.6389 | 5.2564 | 2.9236 | 9.8958 | 0.076818 | 1.6389 | 5.2564 | 2.9236 | 1.4924 | 11.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 9.8189 | 9.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8958 | 9.8958 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0014 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.6987 | 0.076818 | 3.1082 | 3.8346 | 2.679 | 9.4926 | 0.076818 | 2.0625 | 4.4149 | 2.9384 | 1.2897 | 9.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6218 | 9.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6987 | 9.4926 | Изменение полной сметной стоимости в соотвествии с утвержденной проектно-сметной документацией базисном уровне цен согласно приказу от 15.12.2017 №574. Изменение сроков окончания реализации выполнено на основании проекта программы ССПИ по информации на 01.01.2019. Данный проект Программы ССПИ предполагалось утвердить. По результату совместного совещания АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 11.03.2019 по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления ПАО «Россети», проект Программы ССПИ был скорректирован повторно (Протокол совещания от 11.03.2019). На 02.07.2019 проект программы ССПИ, с учетом изменений согласно протокола находится на согласовании в ОДУ Северо-Запада. Окончательные сроки реализации инвестиционного проекта будут определены и синхронизированы на основании программы ССПИ, после её утверждения, и учтены при последующей корректировке ИПР.
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0015 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.4362 | 0.076818 | 2.7307 | 3.527 | 2.1016 | 8.2211 | 0.076818 | 2.0055 | 3.903 | 2.2359 | 1.1218 | 8.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3594 | 8.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4362 | 8.2211 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | И | 2016 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 0.96608 | 7.2649 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1881 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | 7.2649 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" Архангельская область, г.Котлас (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1342 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.6051 | 0.076818 | 2.7191 | 3.6917 | 2.1176 | 8.3463 | 0.076818 | 2.4593 | 3.4871 | 2.3231 | 1.1443 | 8.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 8.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6051 | 8.3463 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ВЕРСУС-М" от 24.06.2019 №07-356/19. Работы выполнены подрядчиком - 05.11.2019 (Акт КС-14 №125/2019 от 05.11.2019).
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2"Архангельская область, Красноборский район, д.Максимовская (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1343 | И | 2016 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.5466 | 0.076818 | 2.7157 | 3.5728 | 2.1812 | 8.5466 | 0.076818 | 2.7157 | 3.5728 | 2.1812 | 1.1365 | 8.5466 | 1.1263 | 8.4697 | 1.1263 | 8.4697 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4697 | 0 | 8.5466 | 0.076818 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" Архангельская область, Ленский район, с.Лена (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1346 | И | 2016 | 2023 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.6329 | 0.076818 | 2.4278 | 3.4082 | 1.7202 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 7.6329 | 1.0048 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6329 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81818 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Архангельская область, Котласский район, п.Саватия (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1347 | И | 2016 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.4821 | 0.076818 | 3.0921 | 4.4839 | 2.8293 | 10.4821 | 0.076818 | 3.0921 | 4.4839 | 2.8293 | 1.3939 | 10.4821 | 1.3837 | 10.4053 | 1.3837 | 10.4053 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4053 | 0 | 0 | 0 | 10.4821 | 0.076818 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1344 | И | 2016 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.9544 | 0.076818 | 2.6909 | 3.9231 | 2.2637 | 8.9544 | 0.076818 | 2.6909 | 3.9231 | 2.2637 | 1.1907 | 8.9544 | 1.1805 | 8.8776 | 1.1805 | 8.8776 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | 0.076818 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" Архангельская область, Ленский район, с.Яренск (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1345 | И | 2016 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.2964 | 0.076818 | 3.114 | 3.793 | 2.3126 | 9.2964 | 0.076818 | 3.114 | 3.793 | 2.3126 | 1.2362 | 9.2964 | 1.226 | 9.2196 | 1.226 | 9.2196 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2196 | 0 | 9.2964 | 0.076818 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" Архангельская область, п.Кодино (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0017 | З | 2016 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.6563 | 0.076818 | 3.2091 | 3.1089 | 2.2614 | 8.4202 | 0.076818 | 2.1047 | 3.9908 | 2.2479 | 1.1511 | 8.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5795 | 8.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | 8.4202 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочнх процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЗЭТО СМП Северо-Запад" от 30.04.2019 №АРХ301/714/19. Работы выполнены подрядчиком - 29.11.2019 (Акт КС-14 №109-19 от 29.11.2019).
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10/6 кВ № 1 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (3 шт.) | F_000-11-1-04.20-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.066533 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0.50033 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/6 кВ № 7 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.032566 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.2449 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.036834 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.277 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10/6 кВ № 14 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0015 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.12837 | 0.96533 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.96533 | 0.96533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96533 | 0.96533 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.026883 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.20216 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 38 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.049816 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.37462 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 36 (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.02805 | 0.21094 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 55 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.052056 | 0.39146 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.39146 | 0.39146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39146 | 0.39146 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 67 "Южная" г. Северодвинска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.035158 | 0.26439 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0.26439 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.12532 | 0.94241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94241 | 0.94241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94241 | 0.94241 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 62 Кегостров Приморского района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.032916 | 0.24753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0.24753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0.24753 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 9н г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.089765 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67503 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67503 | 0.67503 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Плесецкого района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.026525 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947 | 0.19947 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.032816 | 0.24678 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.24678 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Котласского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.02641 | 0.1986 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.1986 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-35/10 кВ № 315 "КПД" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.024757 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0.18618 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 341 "Ильинск" Вилегодского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0010 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.026102 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19628 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19628 | 0.19628 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.030247 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.22746 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | И | 2016 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7593 | 0.074153 | 2.7053 | 1.8582 | 2.1217 | 6.7593 | 0.074153 | 2.7053 | 1.8582 | 2.1217 | 0.89885 | 6.7593 | 0.88899 | 6.6852 | 0.88899 | 6.6852 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 6.7593 | 0.094153 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0016 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.558 | 0.074153 | 2.3844 | 1.2507 | 1.8487 | 5.5573 | 0.074153 | 0.96744 | 1.4129 | 3.1028 | 0.7391 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4839 | 5.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 5.5573 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЛИООМ-СТРОЙ" от 28.01.2019 №07-53/19. Работы выполнены подрядчиком -29.12.2018 (Акт КС-14 №288-19 от 18.11.2019).
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | И | 2016 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.319 | 0.074153 | 3.082 | 3.735 | 2.4279 | 9.319 | 0.074153 | 3.082 | 3.735 | 2.4279 | 1.2392 | 9.319 | 1.2294 | 9.2449 | 1.2294 | 9.2449 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 9.2449 | 0 | 9.319 | 0.094153 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" ПО "КЭС" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 1.1494 | 8.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14831 | 0.14831 | 8.4952 | 8.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6435 | 8.6435 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 204 "Шенкурск" г.Шенкурск, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0024 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0001 | Н | 2026 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0003 | Н | 2026 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0004 | Н | 2026 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0005 | Н | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение осовения капитальных вложений по годам по причине округления суммы в размере 1 копейки
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0.28673 | 3.0572 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации проекта по причине несоблюдения условий договора подряда на ПИР №07-275/19 от 29.04.2019 со стороны подрядной организации ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" в части сроков выполнения работ. Срок по договору 29.08.2019. 15.01.2020 в адрес ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" была выставлена претензия в размере 119190,02 руб. 21.01.2020 подписан протокол №1 об урегулировании разногласий по неисполнению договорных обязательств ООО "ВПСК" в части нарушения предусмотренных договором сроков выполнения работ. Согласно данному протоколу урегулирования доводы ООО "ВПСК" по обоснованию нарушения сроков признаны состоятельными, и принято решение о необходимости предоставить ООО "ВПСК" откорректированой проектной документации до 31.01.2020.
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации проекта по причине несоблюдения условий договора подряда на ПИР №07-275/19 от 29.04.2019 со стороны подрядной организации ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" в части сроков выполнения работ. Срок по договору 29.08.2019. 15.01.2020 в адрес ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" была выставлена претензия в размере 119190,02 руб. 21.01.2020 подписан протокол №1 об урегулировании разногласий по неисполнению договорных обязательств ООО "ВПСК" в части нарушения предусмотренных договором сроков выполнения работ. Согласно данному протоколу урегулирования доводы ООО "ВПСК" по обоснованию нарушения сроков признаны состоятельными, и принято решение о необходимости предоставить ООО "ВПСК" откорректированой проектной документации до 31.01.2020.
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская", д.Власьевская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0010 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0.28673 | 3.0572 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2 | Техническое перевооружение здания Семеновского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (501 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0657 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.038405 | 0.28881 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.018347 | 0.018347 | 0.27046 | 0.27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28881 | 0.28881 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" для реализации Программы ССПИ (70 шт) | F_000-14-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 312 "Лименда" для реализации Программы ССПИ (80 шт) | F_000-13-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 42 "Брин-Наволок" ПО "АЭС" (70 шт). | F_000-11-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" для реализации Программы ССПИ (140 шт.) | F_000-14-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 117 "Кодино" для реализации Программы ССПИ (210 шт.) | F_000-14-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" ПО "АЭС" (70 шт.) | F_000-11-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 314 "Савватия" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" ПО "АЭС" (70 шт.). | F_000-11-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в Красноборском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1333 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.47304 | 0.008 | 0.11334 | 0.32631 | 0.025392 | 0.47304 | 0.008 | 0.11334 | 0.32631 | 0.025392 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47304 | 0.47304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47304 | 0.47304 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" в Котласском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1334 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.56998 | 0.008 | 0.1448 | 0.38637 | 0.030823 | 0.56998 | 0.008 | 0.1448 | 0.38637 | 0.030823 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0.56998 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация АСДУ "Онега" для реализации Программы ССПИ | F_000-14-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС Устьянского района Архангельской области в части замены охранно-пожарной сигнализации (1185 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0037 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3912 | 0.056165 | 0.42961 | 0.62499 | 0.2804 | 1.3912 | 0.056165 | 0.42961 | 0.62499 | 0.2804 | 0 | 0 | 0.185 | 1.3912 | 0.185 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 1.3912 | Без изменений
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 59 "Кехта", д. Матвеевская, Архангельская область (1 комплекс) | J_000-11-1-04.20-0026 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.8006 | 0.30217 | 2.413 | 3.5104 | 1.5749 | 7.8006 | 0.30217 | 2.413 | 3.5104 | 1.5749 | 0 | 0 | 1.0373 | 7.8006 | 1.0373 | 7.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30217 | 0 | 7.4984 | 0 | 0 | 0.30217 | 7.8006 | 0.30217 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2546 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.035689 | 0.26838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017756 | 0.017756 | 0.25062 | 0.25062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25062 | 0.25062 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 51 "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2547 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.031904 | 0.23992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0.01539 | 0.22453 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.22453 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 43 "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (288 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2548 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.037731 | 0.28374 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.021033 | 0.021033 | 0.26271 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.26271 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 48 «Емецк» в п.Емецк Архангельской области в части устройства ограждения ( 352 м.п.) и монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации | F_000-11-1-03.13-2497 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 0.54625 | 4.1078 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 2.1536 | 2.1536 | 0 | 0 | 1.9542 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 1.9542 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10/6 кВ № 14 в г.Архангельске Архангельской области в части устройства ограждения, монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации (129 м.п.) | F_000-11-1-03.13-2498 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 0.14368 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (14 шт.) | J_000-11-1-04.20-0025 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.0675 | 0.97103 | 7.7544 | 11.2809 | 5.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3334 | 25.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97103 | 0 | 24.0964 | 0 | 0 | 0 | 25.0675 | 0 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ.
4.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (18 шт.) | J_000-11-1-03.13-2546 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.3635 | 0.47892 | 3.8245 | 5.5639 | 2.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 12.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47892 | 0 | 11.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3635 | 0 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ .
4.2.4.2 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0001 | Н | 2020 |  | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | 0 | 13.8367 | 28.9864 | 7.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7313 | 50.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
4.2.4.2 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 и №3 (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.983 | 2.1386 | 20.8673 | 30.3574 | 13.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9073 | 66.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.983 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
4.2.4.2 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №4 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0.90559 | 11.5449 | 16.7954 | 7.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8911 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7305 | 0.37728 | 3.0099 | 4.3788 | 1.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 9.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.3532 | 0 | 9.7305 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 63 «Ластола», Архангельская область, Приморский район, дер.Ластола (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0019 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7305 | 0.37728 | 3.0099 | 4.3788 | 1.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 9.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.3532 | 0 | 9.7305 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0538 | 0.41081 | 3.425 | 4.9826 | 2.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4699 | 11.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41081 | 0 | 0.41081 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 62 «Кегостров», Архангельская область, Приморский район, дер. Захарово (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0020 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1421 | 0.37728 | 3.1424 | 4.5715 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | 0 | 10.1421 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1421 | 0.37728 | 3.1424 | 4.5715 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0.37728 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.6536 | 29.6536 | 4.7058 | 31.8599 | 5.0542 | 8.6924 | 14.9997 | 3.1136 | 30.1247 | 4.8942 | 7.561 | 14.7238 | 2.9456 | 21.9627 | 165.1597 | 0.88026 | 6.6196 | 0.64948 | 4.8841 | 0.000756 | 0.000756 | 0.0059992 | 0.0059992 | 20.5275 | 20.5275 | 0.000285 | 0.000285 | 0 | 0.000222 | 0 | 0 | 0.32764 | 0 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 0.29727 | 0 | 2.6578 | 0 | 27.1534 | 20.534 | нд
4.4 | Строительство РП-10 кВ № 2 в г. Вельске Архангельской области с КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 1,28 км, РП - 1 шт.) | F_000-12-1-03.31-0002 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 4.9159 | 4.9159 | 0.29821 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 2.7304 | 20.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052242 | 0.0052242 | 20.5272 | 20.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5324 | 20.5324 | Без изменений
4.4 | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 40 (РП - шт., КЛ-10 кВ 4,279 км, ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-02.31-1163 | С | 2011 | нд | нд | 13.2302 | 13.2302 | 2.8936 | 2.8957 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.30831 | 2.8959 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.30853 | 8.6411 | 64.9812 | -4.9347e-17 | -3.7109e-16 | -2.1769e-17 | -1.637e-16 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000775 | 0.000775 | 0.000273 | 0.000273 | 0.000285 | 0.000285 | 0 | 0.000222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001333 | 0.001555 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. На основании принятых решений технического совета филиала принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется. Изменение оценки полной стоимости связано с затратами в 2018 году по аренде земли в размере 2,8956 тыс.руб. ИП планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
4.4 | Строительство РП-10 кВ № 30 и подключение его от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", 2 пусковой комплекс (КЛ-10 кВ 3,55 км, ячейка 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2142 | С | 2011 | нд | нд | 11.5075 | 11.5075 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 73.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №153 ВЛ-10 318-22 "К.Маркса" в п.Приводино Котласского района Архангельской области (0,16 МВА, 0,4 км) | I_000-13-1-03.31-1348 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 0.15765 | 1.1856 | 0.15765 | 1.1856 | 0.15765 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11249 | 0 | 1.0731 | 0 | 1.1856 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №290 ВЛ-10 345-01 "Заозерье" в с.Слобода Вилегодского района Архангельской области (0,16 МВА; 0,9 км) | I_000-13-1-03.31-1349 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 0.2353 | 1.7695 | 0.2353 | 1.7695 | 0.2353 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18478 | 0 | 1.5847 | 0 | 1.7695 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 123 ВЛ-10 314-13 Козьмино в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,04 км) | I_000-13-2-03.31-1350 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0.073636 | 0.55374 | 0.073636 | 0.55374 | 0.073636 | 0.55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04638 | 0 | 0.50736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55374 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 143 ВЛ-10 352-03 Задовая в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,3 км) | I_000-13-2-03.31-1354 | П | 2026 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0.1193 | 0.8971 | 0.1193 | 0.8971 | 0.1193 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08306 | 0 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8971 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 96 ВЛ-10 313-14 Черемуха в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,08 км) | I_000-13-2-03.31-1355 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.62911 | 0.05443 | 0.38616 | 0.12945 | 0.05907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083658 | 0.62911 | 0.083658 | 0.62911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05443 | 0 | 0.57468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62911 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.4 | Строительство ПС-110 кВ "Беломорская" с заходами ВЛ-110. | F_000-11-2-03.13-0053 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Центральная" с заходами КЛ 110 кВ и заходами КЛ 10 кВ в г. Архангельске. | F_000-11-2-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 250 ВЛ-10 313-11 Борки в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,45 км) | I_000-13-2-03.31-1356 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.1064 | 0.10549 | 0.74532 | 0.14646 | 0.10913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14713 | 1.1064 | 0.14713 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10549 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в д.Курцево Котласского района Архангельской области (0,16 МВА) | I_000-13-2-03.31-1357 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0.06359 | 0.4782 | 0.06359 | 0.4782 | 0.06359 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03828 | 0 | 0.43992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
4.5 | Приобретение земельных участков ООО "Агропромышленная компания "Любовское" площадью 1018 кв.м. под установку электроопор, расположенных по адресу Архангельская область, Приморский район, МО Лисестровское, д.Любовское (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" №07-783/13 от 15.10.2013) | G_000-11-5-06.30-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | Без изменений
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.6131 | 6.0742 | 16.8913 | 621.4249 | 7.6395 | 32.9633 | 568.0479 | 12.7742 | 716.7919 | 10.2002 | 26.9751 | 664.3171 | 15.2995 | 164.1893 | 1234.7034 | 19.4763 | 146.4616 | 19.0887 | 238.4088 | 46.7988 | 46.7988 | 47.8175 | 47.8175 | 196.8105 | 196.8105 | 81.2637 | 81.2637 | 85.3816 | 88.8015 | 55.8425 | 54.6532 | 3.6839 | 0 | 3.539 | 78.0443 | 11.4002 | 5.8186 | 25.7265 | 8.6712 | 46.2695 | 1.9731 | 557.7349 | 563.8536 | нд
4.6 | Создание серверного помещения здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в г.Архангельске Архангельской области (6 шкафов) | F_000-15-1-04.20-0156 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.7671 | 0.165 | 4.0349 | 7.2076 | 0.35958 | 11.6838 | 0.165 | 4.0388 | 5.8416 | 1.6384 | 2.0052 | 15.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16674 | 0.16674 | 0 | 0 | 11.6004 | 11.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7671 | 11.6838 | Изменение оценки полной стоимости по причине разработки проектно-сметной документации. Изменение сроков реализации по причине полной оплаты за выполненные работы в 2019г.
4.6 | Установка приёмо-преобразующей аппаратуры в РЩЗ ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (шкаф связи - 2 шт., ВОЛС - 0,451 км) | F_000-11-2-04.20-2392 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.073598 | 0.55346 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0.09816 | 0.09816 | 0.43625 | 0.43625 | 0.01905 | 0.01905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0.4553 | Без изменений
4.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 1.3022 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | Без изменений
4.6 | Приобретение мобильной установки для очистки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.070971 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | Без изменений
4.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КГРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1327 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 5.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1328 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 5.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте ЧРЭС с.Черевково, Красноборский район Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1329 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 5.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 353 «Григорово» Котласского РЭС, д.Григорьево Котласский район Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1330 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.5569 | 0.1065 | 0.20125 | 1.8714 | 1.3777 | 3.5569 | 0.1065 | 0.20125 | 1.8714 | 1.3777 | 0.90821 | 6.8298 | 0.45861 | 3.4487 | 0.45861 | 3.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10811 | 0.10811 | 0 | 0 | 3.4487 | 3.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5569 | 3.5569 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» Черевковского РЭС д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1331 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.2812 | 0.1065 | 0.33702 | 2.2078 | 1.6298 | 4.2812 | 0.1065 | 0.33702 | 2.2078 | 1.6298 | 0.90821 | 6.8298 | 0.55493 | 4.1731 | 0.55493 | 4.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10811 | 0.10811 | 0 | 0 | 4.1731 | 4.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2812 | 4.2812 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Организация канала связи БШПД АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» в части установки радиомачты и оборудования БШПД, д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1332 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9889 | 0.073 | 1.0472 | 2.5551 | 0.31352 | 3.9889 | 0.073 | 1.0472 | 2.5551 | 0.31352 | 0.62463 | 4.6972 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 3.9889 | Без изменений
4.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 29.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 75 «Лапоминка» в д.Лапоминка Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0011 | Н | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0.10103 | 0.75972 | 0.10103 | 0.75972 | 0.10103 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066525 | 0 | 0.69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/6 кВ № 11 «Нефтебаза» в д.Талаги Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0010 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 0.73074 | 5.4952 | 0.73074 | 5.4952 | 0.73074 | 5.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10315 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4952 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0044 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0.50339 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 3.7855 | Без изменений
4.6 | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) для ПО "ВЭС" | I_000-15-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.016236 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.12925 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.97198 | Без изменений
4.6 | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 0.45242 | 3.4022 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 3.4022 | Без изменений
4.6 | Приобретение испытательного комплекса (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0.19834 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | Без изменений
4.6 | Приобретение спутникового телефона (5 шт.) | I_000-15-1-07.30-0037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0.046463 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.3494 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 4 (3 компл.) | I_000-12-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.073803 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 5 (1 компл.) | I_000-12-1-07.30-0031 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.055851 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 6 (4 компл.) | I_000-13-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.066489 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 7 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.035904 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 8 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.013564 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.31954 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 0.31491 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 2.3681 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобиля грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 0.24263 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 1.8246 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 0.35108 | 2.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6401 | 2.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6401 | 2.6401 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.31954 | 2.4029 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 0.22378 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | Без изменений
4.6 | Приобретение бортового не полноприводного автомобиля (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 0.2139 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 1.6085 | Без изменений
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 0.28982 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 2.1794 | Без изменений
4.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 100 кВт (1шт.) | I_000-11-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 0.29354 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.2074 | Без изменений
4.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 250 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 0.43238 | 3.2515 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 3.2515 | Без изменений
4.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции контейнерного исполнения мощностью 400 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 0.72561 | 5.4566 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 5.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 5.4566 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | F_000-15-1-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 0.2693 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 2.0251 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | G_000-15-1-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости( 2шт.) | G_000-15-1-07.10-0044 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | G_000-15-1-07.10-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0037 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение лодочного мотора (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автогидроподъемника (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0028 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 10.9839 | 0.00285 | 10.2559 | 0 | 0 | 10.2522 | 0.0036809 | 1.461 | 10.9867 | 1.461 | 10.9867 | 1.3638 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 10.2559 | Изменение оценки полной стоимости произошло в связи с уменьшением стоимости основного оборудования по результатам мониторинга рынка цен с последующей организации торгово-закупочных процедур
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (14 шт.) | G_000-15-1-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0043 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0033 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 11.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90048 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0035 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20106 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение лодочного мотора (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0038 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076064 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение сетевого коммутатора уровня ядра (10 шт.) | G_000-15-1-07.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.087112 | 0.65508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65508 | 0.65508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65508 | 0.65508 | Без изменений
4.6 | Приобретение МФУ черно-белой печати (формат А3) типовая конфигурация (ТМФУ1,2) (6 шт.) | G_000-15-1-07.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0.21974 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 1.6525 | Без изменений
4.6 | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.026483 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0.19915 | Без изменений
4.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.038431 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования для системы видеофиксации (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0023 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.5307 | 0 | 0 | 8.5307 | 0 | 8.5307 | 0 | 0 | 8.5307 | 0 | 1.1404 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5307 | 8.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5307 | 8.5307 | Без изменений
4.6 | Приобретение ноутбуков (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.40627 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.40627 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.1869 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40627 | 0.40627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40627 | 0.40627 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования для системы видеоконференцсвязи (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0.8897 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | Без изменений
4.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования (10 шт.) | I_000-15-1-07.20-0032 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.9202 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 5.9202 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 0.7806 | 5.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 5.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 5.9202 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор - 108шт., сервер - 1 шт., радиомодем - 2 шт.) | F_000-15-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 1.1164 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3951 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3951 | 8.3951 | Без изменений
4.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (3 шт) | G_000-15-1-07.30-0020 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0.19807 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | Без изменений
4.6 | Приобретение поверочной установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение магазина сопротивлений (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.023552 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17711 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17711 | 0.17711 | Без изменений
4.6 | Приобретение Хроматографа (1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0.16562 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.2455 | Без изменений
4.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы измерения ЧР (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.10731 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.807 | Без изменений
4.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методим частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0007 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0.3062 | 2.3026 | 0.3062 | 2.3026 | 0.3062 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0008 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0009 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15368 | 1.1557 | 0.15368 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 0.45056 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.3882 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(14 шт.) | I_000-15-1-07.10-0046 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 1.0069 | 7.5721 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 7.0312 | 0.54087 | 0.54087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5721 | 7.5721 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.074028 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 0.44305 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 3.3317 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 0.20564 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 1.5464 | Без изменений
4.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 1.0378 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.6 | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 1.2544 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 9.4329 | Без изменений
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (8 шт.) | I_000-11-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 0.69181 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 5.2024 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 0.83322 | 6.2658 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 6.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 6.2658 | Без изменений
4.6 | Приобретение трактора трелевочного (1 шт.) | I_000-13-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 0.41892 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 3.1503 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 1.4572 | 10.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 10.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 10.9582 | Без изменений
4.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0.060279 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0.45329 | Без изменений
4.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (3 шт.) | I_000-11-1-07.10-0052 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 0.17048 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-14-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 0.19372 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 1.4567 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0.068739 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0.51692 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (13 шт.) | I_000-15-1-07.10-0052 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 0.93501 | 7.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861 | 3.7861 | 3.2452 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 7.0312 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-12-1-07.10-0056 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0.10282 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0.77319 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.074028 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 0.73871 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 5.5551 | Без изменений
4.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с грейфер захватом (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 1.0305 | 7.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 7.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 7.7495 | Без изменений
4.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКО (2 шт.) | I_000-13-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 1.0378 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (3 шт.) | I_000-13-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0.030139 | 0.22665 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0.22665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0.22665 | Без изменений
4.6 | Приобретение Катера (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 1.2502 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 9.4014 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-12-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 0.17185 | 1.2923 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 1.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 1.2923 | Без изменений
4.6 | Приобретение вакуумного реклоузера 35кВ , разъединителя с приводом , установленных на отпайке ВЛ-35кВ Пономаревская к ПС 35/10 кВ Комплекс в сторону ПС 35/10 кВ Пономаревская (1 комплект) | I_000-14-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0.23782 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7884 | Без изменений
4.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-13-1-07.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.049202 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | Без изменений
4.6 | Приобретение коммутатора уровня ядра (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0.017785 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.13375 | Без изменений
4.6 | Приобретение типовой конфигурации № 1 (ТМФУ1) (15 шт.) | I_000-15-1-07.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0.40988 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 3.0823 | Без изменений
4.6 | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0027 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.016236 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.6 | Приобретение сварочного аппарата (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0.039751 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0.29893 | Без изменений
4.6 | Приобретение комплекта поискового (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0.044613 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0.33549 | Без изменений
4.6 | Приобретение поискового приемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.010573 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | Без изменений
4.6 | Приобретение измерительного комплекса для диагностики качества контуров заземления (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0.052646 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0.3959 | Без изменений
4.6 | Приобретение прибора для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.018351 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | Без изменений
4.6 | Приобретение микромилликилоомметра (6 шт.) | I_000-14-1-07.30-0008 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.046676 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | Без изменений
4.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла для ПО "АЭС" (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.034724 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | Без изменений
4.6 | Приобретение прибора контроля выключателей (2 шт.) | I_000-12-1-07.30-0024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0.067566 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0.5081 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 1 (10 компл.) | I_000-15-1-07.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.099734 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 2 (1 компл.) | I_000-14-1-07.30-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.015293 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | Без изменений
4.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 3 (2 компл.) | I_000-11-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.011702 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | Без изменений
4.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.021795 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0.1639 | Без изменений
4.6 | Приобретение радиоретранслятора (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.0374 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0.28125 | Без изменений
4.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.01789 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | Без изменений
4.6 | Приобретение спутникового телефона (ВЭС) (3 шт.) | I_000-12-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.027878 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0.20964 | Без изменений
4.6 | Приобретение радиоретранслятора (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0.1122 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0.84375 | Без изменений
4.6 | Приобретение радиомодема (4 шт.) | I_000-13-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0.045552 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0.34255 | Без изменений
4.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (9 шт.) | I_000-15-1-07.30-0036 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.080506 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0.6054 | Без изменений
4.6 | Приобретение дистанционного пульта управления радиостанцией (4 шт.) | I_000-11-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0.031324 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0.23556 | Без изменений
4.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0.0084539 | 0.063573 | 9.4487e-19 | 7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0.063573 | Без изменений
4.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.0067001 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0.050385 | Без изменений
4.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.024969 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.18776 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования метрологического (3 шт.) | I_000-13-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.076728 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0.57699 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования метрологического (14 шт.) | I_000-15-1-07.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0.29235 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.1985 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования метрологического (2 шт.) | I_000-11-1-07.30-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0.053259 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0.40051 | Без изменений
4.6 | Приобретние оборудования метрологического (1 шт.) | I_000-12-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.029216 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0.2197 | Без изменений
4.6 | Приобретение энергомонитора (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.056383 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | Без изменений
4.6 | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (8 шт.) | I_000-15-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0.26605 | 2.0007 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 2.0007 | Без изменений
4.6 | Приобретение коммутатора уровня ядра (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0.053356 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0.40124 | Без изменений
4.6 | Приобретение коммутационного оборудования под проект ЕИВК (3 шт.) | I_000-15-1-07.20-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0.080125 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0.60254 | Без изменений
4.6 | Приобретение системных блоков (191 шт.) | I_000-15-1-07.20-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 1.4224 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 10.6961 | Без изменений
4.6 | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (1 шт.) | I_000-15-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.033256 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0.25009 | Без изменений
4.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-15-1-07.20-0031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4177 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 1.4177 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 0.22212 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4177 | 1.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4177 | 1.4177 | Без изменений
4.6 | Приобретение стационарных досмотровых рентгеновских установок (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0.54855 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 4.1251 | Без изменений
4.6 | Создание и модернизация систем кондиционирования технологических помещений АУ "Архэнерго" (1 система) | F_000-15-2-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 0.48672 | 3.6601 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 3.6601 | 3.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (11 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 0.74778 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.3 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.083644 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.4 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.85e-06 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.85e-06 | 0.067327 | 0.5063 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0.16729 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.6 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 0.42164 | 3.1707 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | -4.5475e-16 | 3.1707 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 0.40049 | 3.0117 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | -4.5475e-16 | 3.0117 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 0.21082 | 1.5853 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 1.5853 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.9 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 0.47298 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.10 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 0.25682 | 1.9313 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.11 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 0.34635 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6045 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.12 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 0.58368 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.13 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 0.54244 | 4.0791 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 4.0791 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 0.18783 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0.4443 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 0.16893 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.18 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 0.14932 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение лодки (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.19 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.01988 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение лодки (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.20 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.031489 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.21 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.11368 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8549 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.22 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.056834 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42739 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.23 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.028417 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21369 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.24 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.056871 | 0.42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42767 | 0.42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0005 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0.17992 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | Без изменений
4.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (13 шт.) | F_000-15-1-07.10-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 0.14994 | 1.1275 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.1275 | Без изменений
4.6 | Приобретение трала низкорамного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 0.16969 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | Без изменений
4.6 | Приобретение лодки (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.059581 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0.44805 | Без изменений
4.6 | Приобретение прибора для определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение прибора для измерения емкости и tg диэлектрических потерь в/в изоляции (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.054283 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | Без изменений
4.6 | Приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.11484 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | без изменений
4.6 | Приобретение калибратора переменного тока (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.099721 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | Без изменений
4.6 | Приобретение аналитических весов с внутренней калибровкой (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.009579 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | Без изменений
4.6 | Приобретение прожигающей установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.044548 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | Без изменений
4.6 | Приобретение устройства для проверки автоматических выключателей (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (ячейка - 2 шт., панель - 2 шт., генератор сварочный бензиновый - 1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.014087 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0.10593 | Без изменений
4.6 | Приобретение ВЛ-10кВ в д.Слобода-Панница протяженностью 9,631 км вместе с земельным участком у Муниципального Образования «Виноградовский муниципальный район» | G_000-12-5-01.32-1040 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.019301 | 0.14514 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.14514 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14514 | 0.14514 | Без изменений
4.6 | Приобретение дизель-генераторных установок контейнерного типа (5 компл.) | I_000-11-1-07.30-0028 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 42.8773 | 0 | 0 | 42.8773 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 7.7101 | 57.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8773 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8773 | 42.85 | Изменение стоимости по результатам заключенного договора поставки
4.6 | Приобретение роботов тренажеров (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0051 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.54759 | 0 | 0 | 0.54759 | 0 | 0.54759 | 0 | 0 | 0.54759 | 0 | 0.092081 | 0.69245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54759 | 0.54759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54759 | 0.54759 | Без изменений
4.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0050 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.088598 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
4.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с контейнером (4 компл.) | I_000-11-1-07.30-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 36.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона распределитьтельных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | I_000-13-2-06.70-0003 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 0.234 | 1.7597 | 0.234 | 1.7597 | 0.234 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08839 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.6 | Приобретение аэросаней (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 0.85684 | 6.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 6.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 6.4435 | Без изменений
4.6 | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 1.5539 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 11.6856 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0061 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 0.64328 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 4.8375 | Без изменений
4.6 | Приобретение автогидроподъемников (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 16.6668 | 125.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9219 | 14.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9219 | 14.9219 | Без изменений
4.6 | Приобретение ИТ-оборудования для обеспечения функций гарантированного поставщика (1 комп.) | I_000-15-1-07.20-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.1086 | 0 | 0 | 16.1086 | 0 | 16.1086 | 0 | 0 | 16.1086 | 0 | 2.142 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1086 | 16.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1086 | 16.1086 | Без изменений
4.6 | Приобретение тестер-анализатора пакетных сетей (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0035 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0.060151 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35932 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35932 | 0.35932 | Без изменений
4.6 | Приобретение набора для монтажа кабеля (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0.022435 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0.16883 | Без изменений
4.6 | Строительство и обустройство отдельного здания для размещения химической лаборатории на территории РПБ-3 (240 м2) | I_000-11-2-06.10-1556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7542 | 253.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение системных блоков (350 шт.) | I_000-15-1-07.20-0038 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 3.4838 | 26.1983 | 3.4838 | 26.1983 | 3.4838 | 26.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0991 | 0 | 13.0991 | 0 | 26.1983 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ (360 шт.) | I_000-15-1-07.20-0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7698 | 28.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ, плоттеров (374 шт.) | I_000-15-1-07.20-0041 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 4.411 | 33.1704 | 4.411 | 33.1704 | 4.411 | 33.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 33.1704 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033277 | 0.25024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение установки определения пробивного напряжения масла (6 шт.) | I_000-15-1-07.30-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21679 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0.11446 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.6 | Приобретение микроомметра (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10684 | 0.80346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение прибора для контроля выключателей (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037586 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | Без изменений
4.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0014 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0.087186 | 0.65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58649 | 0.58649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58649 | 0.58649 | Без изменений
4.6 | Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08845 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение установки для сушки твердой изоляции (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0016 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0.50021 | 3.7616 | 0.50021 | 3.7616 | 0.50021 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение стенда для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0049 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0.23278 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 1.718 | Без изменений
4.6 | Приобретение световой башни аварийного освещения с генератором (20 шт.) | I_000-15-1-07.30-0061 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62815 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение сервера звукозаписи (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.20882 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.934 | Без изменений
4.6 | Приобретение многофункционального сенсорного терминала (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение рефлектометра высоковольтного осциллографического (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0025 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016022 | 0.12048 | 0.016022 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.6 | Приобретение серверного и сетевого оборудования: маршрутизаторов, СХД (14 шт.) | I_000-15-1-07.20-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67696 | 5.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение мобильной лаборатории высоковольтной метрологической (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Строительство маслохозяйства в г.Котласе Архангельской области при РПБ ПО Котласские электрические сети (двухэтажное кирпичное здание 36х18 м и резервуары общим объемом 80 м3) (1 шт.) | I_000-13-2-06.10-0032 | К | 2014 | нд | нд | нд | нд | 10.4979 | 10.4979 | 0.095745 | 8.9403 | 0.18189 | 1.28 | 10.4979 | 0.095745 | 8.9403 | 0.18189 | 1.28 | 3.5842 | 26.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение метрологического оборудования и средств измерений (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62683 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение машины энергетической самоходной (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0238 | 30.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0070 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 0.29483 | 2.2172 | 0.29483 | 2.2172 | 0.29483 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0069 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 0.14199 | 1.0678 | 0.14199 | 1.0678 | 0.14199 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение серверного и сетевого оборудования: серверов, коммутаторов (22 шт.) | I_000-15-1-07.20-0040 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0.59667 | 4.4869 | 0.59667 | 4.4869 | 0.59667 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение передвижных электротехнических лабораторий (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0062 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2397 | 39.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0054 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 0.26088 | 1.9618 | 0.26088 | 1.9618 | 0.26088 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6 | Приобретение автогидроподъемника (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 13.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0066 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3716 | 17.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 8.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | I_000-11-2-04.40-2288 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.2004 | 0.37898 | 0.70849 | 10.1055 | 2.0074 | 14.4774 | 0.37898 | 2.369 | 6.5335 | 5.196 | 1.7554 | 13.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37898 | 0.37898 | 0 | 0 | 4.4134 | 4.4134 | 8.408 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2004 | 14.4774 | Изменение сроков реализации проекта ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по договору в установленный срок
4.6 | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | F_000-11-2-04.40-2287 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение оптических смонтированных волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлениям "Емецк-Обозерская"(ОАО "МегаФон"ДКП ЕО 18.06.2014ДОП ЕО 09.04.2013) | F_000-15-2-06.70-0153 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 5.8674 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (14 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.16 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0.16467 | 1.2383 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 1.2383 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Проектирование. Реконструкция ПС35/6 №19 "Уйма" в п.Уемском Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0314 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Проектные работы по строительству кабельных линий 10 кВ ПС №14 - РП №21, РП №21 - РП №20, ПС №1 - ТП №440 | F_000-11-1-02.31-2202 | И | 2011 | 2011 | 2011 | нд | нд | 0.52596 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Создание учебного полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Устьянском РЭС производственного отделения "Вельские электрические сети" (1 компл.) | J_000-12-2-06.70-0003 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.57999 | 0.0085409 | 0.24255 | 0.31849 | 0.01041 | 0.57999 | 0.0085409 | 0.24255 | 0.31849 | 0.01041 | 0 | 0 | 0.077126 | 0.57999 | 0.077126 | 0.57999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57999 | 0.57999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57999 | 0.57999 | Без изменений
4.6 | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0 | 0 | 0.062434 | 0.4695 | 0.062434 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0.4695 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Приобретение системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | J_000-15-1-03.13-0014 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.61594 | 4.6318 | 0.61594 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 4.6318 | Изменение срока окончания реализации объекта связано с необходимостью оплаты услуг поставщика в 2020 году
4.6 | Приобретение системы управления и мониторинга программно-техническими комплексами телемеханики и связи (1 шт.) | J_000-15-1-07.20-0043 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18806 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматического пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01662 | 0.12499 | 0.01662 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | Без изменений
4.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0 | 0 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ЧРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0 | 0 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 2.4215 | Оценка полной стоимости занесена согласно заключенному договору временного ограниченного пользования ВЛ с ОАО "МегаФон" ДОП АС-101 от 17.05.2018
4.6 | Приобретение метрологического оборудования (1 шт.) | J_000-15-1-07.30-0052 | Н | 2027 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.26995 | 2.03 | 0.26995 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.6 | Проектирование. Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", №15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-01.21-0002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15732 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.000709 | 0.15942 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.002805 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6535e-18 | -1.2434e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0.15732 | 0 | 0.002096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0.15942 | Изменение оценки полной стоимости в связи с отнесением затрат по договору об установлении сервитута от 19.04.2019 №2 с АМО г.Архангельск и соглашению об установлении сервитута оот05.10.2018 №1 с АМО г. Архангельск.
4.6 | Проектирование. Строительство двухтрансформаторной КТПУ-35/0,4кВ с трансформаторами 2х2,5МВА в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", 15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-03.21-0063 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | Без изменений
4.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0.43758 | 3.2906 | 0.43758 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | Без изменений
4.6 | Приобретение источников бесперебойного питания (3 шт.) для ПО ВЭС | J_000-12-1-07.30-0035 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.62704 | 0 | 0 | 0.62704 | 0 | 0.40053 | 0 | 0 | 0.40053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | 0.40053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | 0.40053 | Изменение оценки полной стоимости произошло в связи с уменьшением стоимости основного оборудования по результатам мониторинга рынка цен с последующей организации торгово-закупочных процедур и заключением договора поставки с ООО "Пауэрконцепт" №07-605/19 от 02.12.2019
4.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (43 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 2.0315 | 15.2766 | 2.0315 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 15.2766 | Без изменений
4.6 | Проектирование. Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 № 4 на резервуар вертикальный РВС-1000 (1 шт) | J_000-11-1-06.20-2554 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7661 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060958 | 0.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0.98234 | 0 | 0.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 1.4407 | Уменьшение оценки полной стоимости и изменение сроков реализации по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Энергопроект Центр" от 15.07.2019 №07-396/19 со сроком окончания работ 15.02.2020
4.6 | Приобретение оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ПО АЭС (8 комплектов) | J_000-11-1-07.20-0001 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0.28494 | 2.1428 | 0.28494 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 2.1428 | Без изменений
4.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для ПО АЭС (1 комплект) | J_000-11-1-07.20-0003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0.98192 | 7.384 | 0.98192 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 7.384 | Без изменений
4.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013521 | 0.10168 | 0.013521 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | Без изменений
4.6 | Проектирование. Реконструкция подземного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с устройством эстакады для приема дизельного топлива с автотранспорта | J_000-11-1-06.20-2550 | Н | 2026 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 2.2872 | 0.30415 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-15-1-07.20-0034 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0.0094238 | 0.070867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069068 | 0.069068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069068 | 0.069068 | Без изменений
4.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0058 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 1.1903 | 8.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 6.2106 | Без изменений
4.6 | Приобретение струйных плоттеров (3 шт) | I_000-15-1-07.20-0033 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26949 | 0 | 0 | 0.26949 | 0 | 0.26949 | 0 | 0 | 0.26949 | 0 | 0.035892 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26949 | 0.26949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26949 | 0.26949 | Без изменений
4.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | З | 2019 |  | 2044 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | Новый ИП. Включен на основании договоров ОАО "МегаФон" №02-АК от 30.06.2012 №03-АК от 30.06.2012 , №04-АК от 30.06.2012 №05-АК от 30.06.2012, 06-АК, 07-АК, 08-АК, 09-АК, 10-АК №11-АК от 30.06.2012 №14-АК от 30.06.12
4.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | Н | 2022 |  | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | Новый ИП. Включен на основании протокола технического совещания филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 26.08.2019 №4НТС
4.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | Н | 2022 |  | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания №СВТК-1-2 41-18СВЛ от 08.08.2019, №СВТК-2-1-4 27-19 от 05.08.2019, акта тех.состояния от 10.07.2019
4.6 | Приобретение установки для прожига изоляции силовых кабельных линий (1 шт.) | K_000-12-1-07.30-0039 | Н | 2022 |  | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | Новый ИП. Включен на основании Акта техничекого состояния от 23.07.2019
4.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 26.11.2019 №1
4.6 | Приобретение АРМ пользователя (28 шт) | K_000-15-1-07.20-0058 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 26.11.2019 №1
4.6 | Приобретение АРМ пользователя (27 шт) | K_000-15-1-07.20-0059 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 1.9731 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 26.11.2019 №1
4.6 | Преобретение оборудования связи (2 шт.) | K_000-15-1-07.30-0073 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета от 28.01.2020
4.6 | Приобретение крана автомобильного (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0063 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 7.5396 | 0.013208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | Новый ИП. Включен на основании Акта №29/2 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Котласские электрические сети " филиала ПАо "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 5.1575 | 0.009892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8895 | 0 | 1.4996 | 0 | 0.77831 | 0 | 0 | 0 | 5.1674 | Новый ИП. Включен на основании протокола №48 от 17.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; акта №29/2 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости на базе ГАЗ (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0089 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 1.7885 | 0.012735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | Новый ИП. Включен на основании протокола №48 от 17.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; протокола №21 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости с бортом (12 шт.) | K_000-15-1-07.10-0085 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7614 | 0.017984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | Новый ИП. Включен на основании протокола №48 от 17.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; протокола №21 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; протокола №09-31/3283 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-11-1-07.10-0070 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 2.9159 | 0.021581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания филиала "Архэнерго" от 2019 года
4.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0063 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3123 | 0.025897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №21 от 18.09.2019.
4.6 | Приобритение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 2.0918 | 0.024195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №21 от 18.09.2019.
4.6 | Приобретение оборудования технологической сети узлов связи ЕЦУС (34 шт) | K_000-15-1-07.20-0045 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО МРСК "Северо-Запада" О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе. № 673 от 05.10.2018 и Целевой Программы_по цифровизации _АСТУ Архэнерго №77/ПДп от 05.09.2018
4.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 2.9811 | 0.0027837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами производственные отделения ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №21-07/1 от 18.09.2019.
4.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО ВЭС (29 шт) | K_000-12-1-07.20-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО МРСК "Северо-Запада" О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе. № 673 от 05.10.2018 и Целевой Программы_по цифровизации _АСТУ Архэнерго №77/ПДп от 05.09.2018
4.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) для ЕЦУС (21 комплект) | K_000-11-1-07.20-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | Новый ИП. Включен на основании приказа ПАО МРСК "Северо-Запада" О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе. № 673 от 05.10.2018 целевой программы по цифровизации АСТУ Архэнерго №77/ПДп от 05.09.2018
4.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3692 | 0 | 0 | 11.3625 | 0.0067582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 5.9292 | 0 | 0 | 0 | 11.3692 | Новый ИП. Включенна основании протокола №21-07/1 от 18.09.2019 совещания по оснащению транспортными средствами производственные отделения филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "архэнерго"
4.6 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и установкой двух ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 440 по пр. Московскому в г. Архангельске Архангельской области (ГКУ АО "ГУКС", 15-01766А/16 от 16.11.2016) (4 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,551 км, 2 ячейки, 2 т.у.) | J_002-11-2-03.31-2577 | С | 2017 | 2020 | 2019 | 5.423 | 5.423 | 0 | 30.7401 | 0.41778 | 10.1197 | 17.1767 | 3.0259 | 16.2478 | 0.41778 | 4.6145 | 9.8713 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57e-16 | 1.9327e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7197 | 15.7197 | 0.52806 | 0.52806 | 14.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7401 | 16.2478 | Инвестиционный проект исключен из ИПР по причине расторжения ДТП. Оценка полной стоимости без НДС сформирована на основании прошедшего факта.
4.6 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (ООО ПСК «Высота», 15-03751А/16 от 07.12.16) (0,4 МВА, 1,382 км.) | I_000-11-2-03.31-2581 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.50961 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | Без изменений
4.6 | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с установкой ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 138 (Гусев Э.И., 15-00729А/16 от 28.07.2016) (1,26 МВА, 0,6 км, дог.тп - 1 шт.) | I_000-11-2-02.31-2562 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35788 | 0.34274 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.35788 | 0.34274 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.93513 | 7.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35788 | 0.35788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35788 | 0.35788 | Без изменений
4.6 | Техническое перевооружение ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ №14 в части замены трансформаторов тока в ячейках №6 и №17 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архсвет", 15-02506А/18 от 18.10.2018) (4 шт.) | J_009-11-1-03.13-2544 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.23037 | 0.00105 | 0.024612 | 0.20418 | 0.000525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0 | Инвестиционный проект исключен из ИПР по причине подписания дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения об исключении инвестиционной составляющей. НЗС =0.
4.6 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.РП6-16 в Приморском районе Архангельской области с заменой существующего провода (Афонин Д.В., 15-02492А/16 от 07.09.2016; СНТ Ягодник, №15-02140А/17 от 27.12.2017) (ВЛ-6 кВ 0,170 км) | J_000-11-1-01.33-2437 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.00842 | 0.00842 | 0 | 0.035621 | 0.0093582 | 0.024121 | 0 | 0.0021413 | 0.0093582 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093582 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0.026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035621 | 0.0093582 | Инвестиционный проект исключен из ИПР по причине исключения инвестиционной составляющей (По результатам обследования выполнения мероприятий по Договору технологического присоединения 15-02492А/16 от 19.08.2016 не требуются). НЗС списано в мае 2019 на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №268 от 31.05.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений"
4.6 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 с заменой существующих трансформаторов монтажом в РУ-10кВ шинного моста и монтажом в РУ-0,4кВ дополнительных рубильников, КЛ-0,4кВ (Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017) (1,26 МВА, 0,25 км) | I_000-11-2-02.41-2590 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3228 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016) (0,450 км) | I_000-11-1-01.32-2551 | П | 2017 | 2019 | 2020 | 0.18168 | 0.18168 | 0 | 0.90012 | 0.01803 | 0.70254 | 0.092632 | 0.086923 | 0.01848 | 0.01848 | 0 | 0 | 0 | 0.048673 | 0.36602 | 0 | 0 | 5.984e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.01803 | 0 | 0 | 0.88209 | 0 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90012 | 0.01848 | Изменение оценки полной стоимости по причине изменения подхода формирования стоимости по объектам выноса, основываясь на подписание протокола № 2 Об окончательном согласовании стоимости услуги по Договору на оказание услуги выноса. Изменение сроков релизации по причине принятия решения о выполнении в рамках данного проекта только в части разработки проектно-сметной документации ввиду отсутствия подписанного протокола №2 к Договору выноса.
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.06-38, КТП-279 с устройством узла технического учета электрической энергии и ВЛ-279/2 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Рачков С.О., №07-500/18 от 13.06.2018) (0,4 МВА, КЛ-6 кВ 0,115 км, ВЛ-0,4 кВ 0,140 км, 1 т.у.) | J_000-11-1-03.32-2556 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.46109 | 0 | 2.0502 | 0.094005 | 1.3962 | 0.25134 | 0.30873 | 0.13732 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091851 | 0.0069072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0.13041 | 0 | 0.0069072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0.13732 | Изменение оценки полной стоимости по причине изменения подхода формирования стоимости по объектам выноса, основываясь на подписание протокола № 2 Об окончательном согласовании стоимости услуги по Договору на оказание услуги выноса. Изменение сроков релизации по причине принятия решения о выполнении в рамках данного проекта только в части разработки проектно-сметной документации ввиду отсутствия подписанного протокола №2 к Договору выноса.
4.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-19", №07-177/19 от 15.03.2019) (КЛ-10 кВ 0,180 км, КЛ-0,4 кВ 0,400 км) | K_000-11-1-02.41-2566 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06245 | 0.06245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01359 | 0 | 0.048861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06245 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "СМУ-19", №07-177/19 от 15.03.2019
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-412/1 в гАрхангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Транс-М", № 07-673/17 от 08.09.2017) (КВЛ-0,4 кВ 0,185 км) | K_000-11-1-01.41-3156 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014445 | 0.014445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013293 | 0 | 0.0011519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014445 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Транс-М", № 07-673/17 от 08.09.2017
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 301-23 Телецентр для освобождения земельного участка от ул. 70 лет Октября до ул. Ушинского в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ОРТОСТ-ФАСАД" ОЗУ-00013К/19 от 08.08.2019 г.) (ВЛ-10 кВ 0,5 км, КЛ-0,4 кВ 1,0 км) | K_000-13-1-01.32-1298 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" ОЗУ-00013К/19 от 08.08.2019 г.
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ «Архангельск-1, 2» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (1,86 км) | K_000-11-1-01.12-2272 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,79 км) | K_000-11-1-01.21-2170 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-1» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,850 км) | K_000-11-1-01.21-2171 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) с установкой дополнительной опоры в пролете опор №№ 40–41 (1 шт.) | K_000-11-1-01.21-2172 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.РП1-6 с устройством кабельной вставки в д.Большое Тойнокурье Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (0,322 км) | K_000-11-1-01.32-2595 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038532 | 0.038532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028328 | 0.021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0 | 0.021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038532 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19
4.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.07-14 с устройством кабельной вставки в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (1,45 км) | K_000-11-1-01.33-2445 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058902 | 0.058902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0 | 0.041673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058902 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19
4.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ТП138-ТП60" ф.6-01-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.19) (0,105 км) | K_000-11-1-02.33-0005 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | 0.034695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.19
4.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ТП138-ТП61" ф.6-01-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.19) (0,165 км) | K_000-11-1-02.33-0006 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034281 | 0.034281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034281 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.19
4.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС1-ТП60" ф.6-01-20 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.19) (0,105 км) | K_000-11-1-02.33-0007 | П | 2020 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | 0.034695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034695 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.19
4.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6кВ ТП256-ТП268 ф.06-44 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018) (0,11 км) | K_000-11-1-02.33-0003 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | 0.01877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | Новый ИП. Включен на основании договора на оказание услуг ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018
4.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6кВ ТП256-ТП268 ф.06-57 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018) (0,11 км) | K_000-11-1-02.33-0008 | П | 2019 |  | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | 0.01877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | Новый ИП. Включен на основании договора на оказание услуг ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018
4.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС66-РП24" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 07-681/19 от 17.12.19) (0,067 км) | K_000-11-1-02.32-2595 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019546 | 0.019546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025992 | 0.019546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019546 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Строй Центр", 07-681/19 от 17.12.19
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 852.3244 | 2845.1942 | 313.3842 | 7189.7773 | 434.6075 | 4021.8903 | 1991.1963 | 742.0831 | 8083.5881 | 426.3325 | 3838.9775 | 2933.389 | 884.889 | 0 | 7372.9259 | 0 | 3702.4767 | 0 | 4661.0863 | 108.8635 | 108.8635 | 211.9616 | 211.9616 | 643.0115 | 643.0115 | 1670.4058 | 1670.4058 | 445.8958 | 474.8751 | 318.928 | 414.4257 | 568.257 | 406.2198 | 612.304 | 934.49 | 642.25 | 606.3712 | 672.196 | 631.8585 | 702.142 | 742.2868 | 6487.3517 | 6735.906 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 336.1151 | 1680.6782 | 4.3636 | 3302.3859 | 220.4595 | 2244.7204 | 576.6286 | 260.5774 | 3135.1294 | 211.2549 | 2043.0935 | 498.8638 | 381.9172 | 0 | 3022.5424 | 0 | 1100.4847 | 0 | 1006.5933 | 51.585 | 51.585 | 85.9419 | 85.9419 | 480.0774 | 480.0774 | 1264.2826 | 1264.2826 | 221.8726 | 242.2855 | 165.5557 | 195.4247 | 192.7951 | 187.7325 | 172.2646 | 166.4296 | 181.5357 | 152.7468 | 183.7987 | 146.4885 | 204.5349 | 145.7599 | 3152.6592 | 3067.1694 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 327.0835 | 1634.112 | 4.3636 | 3263.8392 | 218.104 | 2212.8644 | 574.3788 | 258.492 | 3098.1397 | 208.8827 | 2011.9297 | 497.2529 | 380.0743 | 0 | 2984.314 | 0 | 1100.4847 | 0 | 1006.2247 | 47.6098 | 47.6098 | 84.9111 | 84.9111 | 478.2977 | 478.2977 | 1234.4472 | 1234.4472 | 219.947 | 242.2855 | 165.5557 | 195.1554 | 192.7951 | 187.6332 | 172.2646 | 166.4296 | 181.5357 | 152.7468 | 183.7987 | 146.4885 | 204.5349 | 145.7599 | 3118.0877 | 3034.155 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3031 | 1705.3985 | 159.4264 | 1231.022 | 156.6886 | 158.2615 | 1501.0827 | 145.9395 | 985.7029 | 86.5837 | 282.8566 | 0 | 1571.2208 | 0 | 954.3341 | 0 | 812.7838 | 31.7202 | 31.7202 | 82.3799 | 82.3799 | 221.2888 | 221.2888 | 156.0664 | 156.0664 | 162.528 | 193.5406 | 143.4593 | 146.6042 | 169.8433 | 146.6192 | 148.4294 | 140.1129 | 156.7588 | 126.4923 | 158.0555 | 120.644 | 177.7877 | 120.3 | 1576.5971 | 1454.0481 | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0605 | 195.9969 | 19.5997 | 154.4242 | 12.1732 | 9.7998 | 223.1487 | 22.3149 | 181.8457 | 7.8307 | 11.1574 | 0 | 58.0812 | 0 | 146.1506 | 0 | 162.7708 | 8.9744 | 8.9744 | 1.984 | 1.984 | 0.89376 | 0.89376 | 12.8225 | 12.7855 | 24.1111 | 34.6798 | 22.0964 | 31.7895 | 22.9517 | 27.1056 | 23.8352 | 26.3167 | 24.7769 | 26.2545 | 25.7432 | 25.8446 | 26.7472 | 25.4599 | 185.962 | 213.1138 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 327.0835 | 1634.112 | 0 | 1362.4438 | 39.0779 | 827.4181 | 405.517 | 90.4307 | 1373.9083 | 40.6283 | 844.3812 | 402.8385 | 86.0603 | 0 | 1355.0119 | 0 | 8.7311e-14 | 0 | 30.6701 | 6.9153 | 6.9153 | 0.54727 | 0.54727 | 256.1151 | 256.1151 | 1065.5583 | 1065.5953 | 33.3079 | 14.0652 | 0 | 16.7617 | 0 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.5286 | 1366.993 | нд
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | З | 2017 | 2019 | 2020 | 81.7073 | 402.4155 | 0 | 338.4852 | 9.9041 | 206.8705 | 93.8174 | 27.8932 | 338.4852 | 9.9041 | 211.9703 | 93.8174 | 22.7934 | 0 | 342.3757 | 0 | 1.1642e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0636 | 38.0636 | 300.4216 | 300.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4852 | 338.4852 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Выставленные претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек, ООО «Электрострой» - строительство отходящих от ПС ВЛ 10кВ)
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | З | 2017 | 2019 | 2020 | 71.8809 | 362.0446 | 0 | 296.7232 | 7.7813 | 181.3016 | 91.6035 | 16.0368 | 296.7232 | 7.7813 | 181.3016 | 91.6035 | 16.0368 | 0 | 302.9362 | 0 | -8.7311e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2861 | 97.2861 | 199.4371 | 199.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7232 | 296.7232 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Выставленные претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | З | 2017 | 2019 | 2020 | 114.3876 | 568.9172 | 0 | 452.9686 | 14.6773 | 323.9778 | 85.1988 | 29.1146 | 452.9686 | 14.6773 | 323.9778 | 85.1988 | 29.1146 | 0 | 466.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9526 | 99.9526 | 353.016 | 353.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9686 | 452.9686 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Выставленные претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Магистральная участков ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, Л.Магистральная-1 от существующей ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО «Магистраль двух столиц» (БРТП №198а, БРТП №199) (установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 1,552 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,052 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,777 км) (Договор ТП №65-01992-И/16 от 29.07.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4123 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 47.3146 | 224.8536 | 0 | 204.8304 | 4.079 | 73.6494 | 115.7341 | 11.3678 | 204.8304 | 4.079 | 73.6494 | 115.7341 | 11.3678 | 0 | 212.6488 | 0 | 5.8208e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 4.5522 | 200.2783 | 200.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8304 | 204.8304 | Без изменений
5.1.1.3 | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | З | 2016 | 2019 | 2026 | 3.6128 | 16.7129 | 0 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 0 | 14.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44927 | 0.44927 | 14.1051 | 14.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5544 | 14.5544 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема КВЛ в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "ТрансКолЭнерго" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Л-2 ПС "Оксочи" и 2КТПК-10/0,4 кВ для электроснабжения ПНИ "Оксочи" в н.п. Подгорное Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ОАУСО "Маловишерский ПНИ "Оксочи"", договор ТП №65-05231-И/14 от 13.11.2014 г.) (КТП 10/0,4 кВ - 2,00 МВА; ВЛЗ 10 кВ -4,972 км) | G_000-63-1-01.32-4005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9462 | 9.6685 | 0 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.3 | Строительство 2-х отпаек от ВЛЗ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крестцы» (заявитель: Голяцкий М.Н., договор ТП №4728-В/13 от 26.11.2013 г.)) (ВЛ 10 кВ - 0,014 км) | G_000-62-1-01.32-3660 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | Без изменений
5.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская протяженностью 1,723 км для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 г.) | I_002-63-1-01.32-0009 | З | 2017 | 2019 | 2026 | 0.75014 | 3.3182 | 0 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 2.1556 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "МТ-Проект" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Хвойная" протяженностью 2,092 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" для электроснабжения станции "Хвойная" в Хвойнинском районе Новгородской области (Заявитель ОАО «Российские железные дороги», договор ТП №65-02512-Б/17 от 15.11.2017 г.) | I_000-61-2-01.32-2825 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.6403 | 13.4157 | 0 | 14.6691 | 0.28622 | 9.0548 | 3.9484 | 1.3796 | 7.5234 | 0.28622 | 5.8347 | 0.88789 | 0.51463 | 0 | 6.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28622 | 0.28622 | 14.3828 | 7.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6691 | 7.5234 | Снижение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено обосновано пересмотром технических решений в ранее утвержденной проектной документации: 1) Исключены монтаж двух новых линейных ячеек на первой и второй секций шин с установкой переходных шкафов и торцевых секций КРУН 10кВ ПС Хвойная (данные мероприятия были заменены на ретрофит двух существующих линейных ячеек); 2) 2) часть строительной длины кабельных линий 10кВ перепроектирована на воздушное исполнение. Внесены соответствующие изменения в ПСД с утверждением приказом.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Поля" ориентировочной протяженностью 9,463 км для электроснабжения комплекса зданий, расположенных по адресу: Новгородская область, Маревский район, Молвотинское сельское поселение, вблизи д. Лаптево (заявитель: Шилов И.Н., договор ТП №65-02334-В/18 от 19.11.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0703 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 17.9592 | 0 | 18.1249 | 1.04 | 12.1864 | 1.8409 | 3.0576 | 16.4483 | 1.4392 | 13.783 | 0.021609 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | 1.5244 | 0 | 14.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | 16.4483 | Снижение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено исключением из объемов работ решений по ретрофиту ячейки 10кВ на ПС Поля.
5.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 0,4 МВА для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0704 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.71341 | 0 | 0.69644 | 0.033669 | 0.36365 | 0.20872 | 0.090397 | 0.61125 | 0.031657 | 0.081491 | 0.4777 | 0.020397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.61125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.61125 | Снижение оценки полной стоимости вызвано результатами проведения торговозакупочных процедур
5.1.1.3 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.) | J_009-63-2-03.31-3224 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.351 | 5.6132 | 0 | 6.2873 | 0.1 | 3.283 | 2.0885 | 0.81584 | 6.2873 | 0.1 | 3.283 | 2.0885 | 0.81584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 6.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 6.2873 | Без изменений
5.1.1.3 | Строительство отпайки от КЛ-10 кВ Л-4 и КЛ-10 кВ Л-16 ПС 110/10 кВ "Восточная" ориентировочной протяженностью 1,441 км для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.). | J_009-63-2-02.32-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4927 | 6.1033 | 0 | 5.8317 | 0.13044 | 3.5045 | 2.1056 | 0.091189 | 5.8317 | 0.13044 | 3.5045 | 2.1056 | 0.091189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 5.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 5.8317 | Без изменений
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ "Новое Рахино" ориентировочной протяженностью 0,045 км для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-4182 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.10365 | 0.0061599 | 0.076221 | 0.0039169 | 0.017348 | 0.058478 | 0 | 0.051278 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037017 | 0.10365 | 0.02146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0.058478 | Снижение оценки полной стоимости вызвано фактическим исполнением работ хозяйственным способом
5.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ Л. Газова-Валдай (Л.Газовая) и ВЛ 110 кВ Л. Газовая-Варгусово (Л.Окуловская-3), ориентировочной протяженностью 1,065 км, для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО "Газпром инвест" (ПС 110 кВ) (Договр ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г.) | K_009-62-2-01.12-0001 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7874 | 0.87901 | 10.5678 | 0 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87901 | 0 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7874 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г. Заявитель ООО "Газпром инвест"
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ "Подберезье" ориентировочной протяженностью 0,04 км, для электроснабжения теплично-животноводческого комплекса в н.п. Мясной Бор Новгородского района (заявитель: Токарев Г.В. Договор 65-02321-И/19 от 20.09.2019) | K_009-63-2-01.32-4159 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0.0019299 | 0.030182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-02321-И/19 от 20.09.2019 Заявитель Токарев Г.В.
5.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ Новая ориентировочной протяженностью 0,05 км, для электроснабжения земельного участка в н.п. Шуя, Валдайский район (заявитель: ООО «Валдайское подворье», Договор ЛКП80-03718-В/19 от 18.10.2019 ) | K_009-62-2-01.32-4186 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04014 | 0.0024124 | 0.037727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04014 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №ЛКП80-03718-В/19 Заявитель ООО «Валдайское подворье»
5.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-4 ПС 35кВ Большое Уклейно ориентировочной длиной 0,04 км, строительство ТП-6/0,4кВ 0,4 МВА и строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,04 км для электроснабжения жилого комплекса в н.п. Ивантеево, Валдайский район (заявитель: Зубков О.Е. Договор ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019 ) | K_009-62-2-03.32-0001 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0.044472 | 0.49395 | 0.22753 | 0.12054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | Новый объект. Включен на основании договора ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019. Заявитель Зубков О.Е,
5.1.1.3 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА для электроснабжения детского сада в д. Мойка Батецкого района (заявитель: МАДОУ "Детский сад д. Мойка", договор ТП №ЛКП80-00856-И/19 от 30.08.2019 г.) | K_009-63-2-03.31-3227 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0.060245 | 0.77395 | 1.7087 | 0.03003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | Новый объект. Включен на основании договора ТП № ЛКП80-00856-И/1 от 30.08.2019. Заявитель МАДОУ Детский сад д. Мойка
5.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10кВ Л-1 и Л-6 ПС 110кВ "Мойка" до проектируемой ТП-10/0,4кВ. ориентировочной протяженностью 1,361 км для электроснабжения детского сада в д. Мойка Батецкого района (заявитель: МАДОУ "Детский сад д. Мойка", договор ТП №ЛКП80-00856-И/19 от 30.08.2019 г.) | K_009-63-2-01.32-4157 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0.17137 | 1.8902 | 0 | 0.036392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | Новый объект. Включен на основании договора ТП № ЛКП80-00856-И/1 от 30.08.2019. Заявитель МАДОУ Детский сад д. Мойка
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0315 | 46.5663 | 0 | 38.5467 | 2.3555 | 31.856 | 2.2498 | 2.0853 | 36.9897 | 2.3721 | 31.1638 | 1.6109 | 1.8429 | 0 | 38.2284 | 0 | -4.4764e-16 | 0 | 0.36855 | 3.9752 | 3.9752 | 1.0308 | 1.0308 | 1.7797 | 1.7797 | 29.8354 | 29.8354 | 1.9255 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5715 | 33.0145 | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0315 | 46.5663 | 0 | 38.5467 | 2.3555 | 31.856 | 2.2498 | 2.0853 | 36.9897 | 2.3721 | 31.1638 | 1.6109 | 1.8429 | 0 | 38.2284 | 0 | -4.4764e-16 | 0 | 0.36855 | 3.9752 | 3.9752 | 1.0308 | 1.0308 | 1.7797 | 1.7797 | 29.8354 | 29.8354 | 1.9255 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5715 | 33.0145 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-15 ПС «Чудово» (отпайка протяженностью 0,71 км) для электроснабжения МТФ в н.п. Успенское Чудовского района Новгородской области (заявитель: ООО «Чудово», договор ТП №65-03398-И/15 от 14.10.2015 г.) | I_000-63-1-01.32-4121 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.22521 | 1.08 | 0 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.0308 | Без изменений
5.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 16,105 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-63-1-03.13-4124 | З | 2017 | 2019 | 2026 | 7.9519 | 40.4953 | 0 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 0 | 31.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | 28.4876 | 28.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2673 | 30.2673 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема КВЛ в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года. Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО"МТ-Проект" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (1шт.) в линейной ячейке ВЛ 10 кВ л14 ПС 110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи» (заявитель ЗАО "Металлопластмасс", договор ТП №65-02141-Б/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-61-1-03.13-3209 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 0.012464 | 0.058114 | 0 | 0.058114 | 0 | 0.023768 | 0.034346 | 0 | 0.058114 | 0 | 0.023768 | 0.034346 | 0 | 0 | 0.054578 | 0 | 7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058114 | 0.058114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058114 | 0.058114 | Без изменений
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Восточная», сооружение КЛ-10 кВ от Л-6 ПС «Восточная» протяженностью 1,097 км (заявитель:ОАО «ОКБ Планета, договор ТП №50-02/511 от 03.10.2013 г.) | F_000-63-1-03.13-3210 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.84191 | 4.9328 | 0 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 0 | 3.9752 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов в микрорайоне №14 г. Великий Новгород, ул. Кочетова кад.№ 53:23:8101400:88 (заявитель: ООО «Глория», договор ТП №65-02193-И/17 от 18.07.2017 г.) | I_000-63-1-03.13-4188 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2897 | 0.085213 | 0.14764 | 0.91929 | 0.13757 | 1.2897 | 0.085213 | 0.14764 | 0.91929 | 0.13757 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 1.2897 | Без изменений
5.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» с заменой трансформаторов тока (2 шт) для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | П | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.51382 | 0.01527 | 0.20726 | 0.2267 | 0.06459 | 0.099225 | 0.019845 | 0.02268 | 0.0567 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0.099225 | Изменение оценки полной стоимости и объема КВЛ по годам обусловлен изменением технических условий. Изменение года реализации проекта и перенос объема КВЛ с 2019 года на 2021год обусловлено продлением срока действия договора ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г. (Дополнительное соглашение к договору)
5.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт.) ПС 110/10 "Энергомаш" для электроснабжения фанерного завода, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово (заявитель: ООО "ЮПМ - Кюммене Чудово", договор ТП: №65-04590-И/17 от 28.02.18 г.) | J_009-63-1-03.13-4198 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4117 | 0.04185 | 0.56925 | 0.62278 | 0.17785 | 0.099225 | 0.019845 | 0.02268 | 0.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0.099225 | Изменение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено изменением техническихрешений в части исключения работ по реконструкции ячейки
5.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт) в линейной ячейке ВЛ-10 кВ Л-1 ПС-110/10 кВ Кулотино для электроснабжения завода в Окуловском районе на ЗУ №53:12:1223003:2 (заявитель - Общество с ограниченной ответственностью 'Органик Фармасьютикалз' Дог. № 65-03669-Б/18 от 01.02.19) | K_009-61-1-03.13-4210 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070875 | 0.014175 | 0.0162 | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070875 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения 65-03669-Б/18 от 01/02/2019 г. с ООО "Органик Фармасьютикалз"
5.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт) в линейной ячейке КРУН 10 кВ 2 с.ш. № 23 ПС-110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи (заявитель - ООО 'Металлопластмасс' Дог. № 65-04075-Б/18 от 06.02.19; ) | K_009-61-1-03.13-4211 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0.019845 | 0.02268 | 0.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения № 65-04075-Б/18 от 06.02.19 с ООО "Металлопластмас"
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 516.2093 | 1162.6399 | 276.1037 | 3254.2574 | 213.1074 | 1768.1033 | 794.1568 | 478.8899 | 4229.7161 | 214.1561 | 1791.8695 | 1722.8456 | 500.8449 | 0 | 3803.6575 | 0 | 2286.2058 | 0 | 3249.3364 | 55.971 | 55.971 | 75.6685 | 75.6685 | 118.1235 | 118.1235 | 262.2567 | 262.2567 | 179.9282 | 192.2564 | 131.712 | 182.4778 | 344.8371 | 210.9055 | 321.9359 | 690.2287 | 404.7132 | 400.3971 | 424.4051 | 341.7039 | 472.2027 | 570.8355 | 2735.783 | 3044.8536 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 396.3483 | 976.1909 | 92.9391 | 983.907 | 101.9698 | 319.6243 | 418.5899 | 143.7229 | 1050.907 | 103.6966 | 340.9988 | 449.7932 | 156.4184 | 0 | 1768.4962 | 0 | 729.745 | 0 | 799.404 | 1.1158 | 1.1158 | 14.977 | 14.977 | 43.2924 | 43.2924 | 66.8631 | 66.8631 | 34.9746 | 32.3156 | 0 | 13.0338 | 344.8371 | 135 | 317.8454 | 537.7212 | 64.9667 | 98.0516 | 0.04658 | 6.1999 | 2.0492 | 7.349 | 889.852 | 954.8036 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 208.0724 | 787.9149 | 51.4037 | 68.1288 | 29.8579 | 5.5974 | 22.0942 | 10.5794 | 68.253 | 29.8526 | 5.4815 | 22.3731 | 10.5458 | 0 | 784.6148 | 0 | 1.1651 | 0 | 1.2888 | 0.26114 | 0.26114 | 0.81075 | 0.81075 | 0.044635 | 0.044635 | 14.4435 | 14.4435 | 0 | 0.00042042 | 0 | 1.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.464 | 16.5881 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | F_000-63-1-03.13-0073 | С | 2010 | нд | нд | 88.8006 | 255.1753 | 12.2074 | 12.2506 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1506 | 12.2506 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0.038783 | 0 | -7.9012e-15 | 0 | 0 | 0.029986 | 0.029986 | 0.0043984 | 0.0043984 | 0.0043985 | 0.0043985 | 0.0043985 | 0.0043985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013195 | 0.013195 | Без изменений
5.2.1.1 | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 1,02 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-61-1-03.13-0067 | С | 2006 | нд | нд | 54.893 | 208.2459 | 12.9279 | 13.0749 | 10.6862 | 0 | 0 | 2.3887 | 13.0749 | 10.6862 | 0 | 0 | 2.3887 | 0 | 201.0854 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-63-1-03.13-0934 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" с корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х10 МВА, замена 31-го выключателя, замена опор и провода двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 2,4 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | I_000-63-1-03.13-4197 | С | 2012 | нд | нд | 57.9046 | 294.8808 | 11.8616 | 11.9457 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.3651 | 11.9457 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 251.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084092 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | F_000-63-2-03.13-0066 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Восточная» в Великом Новгороде Новгородской области с заменой КРУН-10 кВ на КРУМ-10 кВ (35 ячеек) | I_000-63-1-03.13-4192 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ракомо» в н.п. Неронов Бор Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-63-1-03.13-4193 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новоселицы" в н.п. Новоселицы Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4194 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Шимск" в н.п. Шимск Шимского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4195 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парахино» Окуловского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-61-1-03.13-4202 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-2» Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х1,8 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4190 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-7» Лужского района Ленинградской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 1,8 и 2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4191 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Артем» Любытинского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-61-1-03.21-0011 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рышево» в н.п. Рышево Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора 4 МВА на трансформатор 6,3 МВА | G_000-63-1-03.21-4037 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 3.2745 | 15.9595 | 0 | 14.6884 | 0.23 | 3.3314 | 9.7003 | 1.4268 | 14.6884 | 0.23 | 3.3314 | 9.7003 | 1.4268 | 0 | 14.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23246 | 0.23246 | 0.040237 | 0.040237 | 14.4157 | 14.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6884 | 14.6884 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ "Трубичино-2" в Новгородском районе Новгородской области (1 шт.) | I_000-63-1-03.31-4352 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Кирова-школа" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМГ-63кВА на ТМ-250кВА в н.п.Кировский Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.012315 | 0 | 0.012263 | 0 | 5.122e-05 | 0.012315 | 0 | 0.012263 | 0 | 5.122e-05 | 0 | 0.012315 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012315 | 0.012315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012315 | 0.012315 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Бор-2" (Л-4 10 кВ ПС Любытино) с заменой трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-100кВА в н.п.Бор Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4063 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0048073 | 0 | 0.0047814 | 0 | 2.596e-05 | 0.0048073 | 0 | 0.0047814 | 0 | 2.596e-05 | 0 | 0.0048073 | 0 | 8.8818e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048073 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048073 | 0.0048073 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Березовка" Л-10 10 кВ ТПС "Угловка" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА в н.п.Березовка Окуловского райна | G_000-61-1-03.31-4065 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.01016 | 0 | 0.010109 | 0 | 5.122e-05 | 0.01016 | 0 | 0.010109 | 0 | 5.122e-05 | 0 | 0.01016 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01016 | 0.01016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01016 | 0.01016 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Гривы" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Большие Гривы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4067 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.058322 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.00052116 | 0.058322 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.00052116 | 0 | 0.058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058322 | 0.058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058322 | 0.058322 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Горы" Л-1 10 кВ ПС "Неболчи" с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п.Горы Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4114 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.065693 | 0 | 0.06512 | 0 | 0.00057291 | 0.065693 | 0 | 0.06512 | 0 | 0.00057291 | 0 | 0.065693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065693 | 0.065693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065693 | 0.065693 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Шварково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Шварково Хвойнинского района | G_000-61-1-03.31-4126 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.069884 | 0 | 0.069295 | 0 | 0.00058943 | 0.069884 | 0 | 0.069295 | 0 | 0.00058943 | 0 | 0.069884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069884 | 0.069884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069884 | 0.069884 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Передки-котельная" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА в н.п. Передки Боровичского района | G_000-61-1-03.31-4131 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.16432 | 0 | 0.16291 | 0 | 0.0014097 | 0.16432 | 0 | 0.16291 | 0 | 0.0014097 | 0 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0.16432 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Великуши" с заменой трансформатора ТМ- 63кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Великуши Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4132 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.11213 | 0 | 0.11118 | 0 | 0.00094966 | 0.11213 | 0 | 0.11118 | 0 | 0.00094966 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "б.о. Красота" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-40 кВА в б.о. Красота Демянского района | G_000-62-1-03.31-4137 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.076267 | 0 | 0.075585 | 0 | 0.00068156 | 0.076267 | 0 | 0.075585 | 0 | 0.00068156 | 0 | 0.076267 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076267 | 0.076267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076267 | 0.076267 | Без изменений
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4367 | C | 2018 | 2023 | 2020 | 0.10343 | 0.50475 | 0 | 0.60026 | 0.014063 | 0.13191 | 0.40789 | 0.046398 | 0.60026 | 0.014063 | 0.13191 | 0.40789 | 0.046398 | 0 | 0.5882 | 0 | 0.58574 | 0 | 0.58548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014512 | 0.014512 | 0 | 0.0002608 | 0 | 0.58548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60026 | 0.60026 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4368 | П | 2018 | 2023 | 2020 | нд | 0.63385 | 0 | 0.5882 | 0.028933 | 0.31007 | 0.17442 | 0.074773 | 0.71237 | 0.023624 | 0.19418 | 0.45334 | 0.041219 | 0 | 0.5882 | 0 | 0.57932 | 0 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008874 | 0.008874 | 0 | 0.00015962 | 0 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0.71237 | Изменение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено увеличением стоимости оборудования, определенной в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 26.09.2018 №620а). Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | F_000-63-1-03.31-3212 | З | 2014 | 2015 | 2015 | 3.0963 | 12.5148 | 14.4068 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 188.2759 | 188.2759 | 41.5354 | 915.7782 | 72.112 | 314.0269 | 396.4958 | 133.1435 | 982.654 | 73.844 | 335.5173 | 427.4201 | 145.8726 | 0 | 983.8814 | 0 | 728.5799 | 0 | 798.1152 | 0.85469 | 0.85469 | 14.1662 | 14.1662 | 43.2477 | 43.2477 | 52.4195 | 52.4195 | 34.9746 | 32.3152 | 0 | 11.745 | 344.8371 | 135 | 317.8454 | 537.7212 | 63.8017 | 98.0516 | 0.04658 | 6.1999 | 2.0492 | 7.349 | 873.3881 | 938.2154 | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Сушилово, ПС Ягайлово (2 шт) | F_000-61-1-03.13-2145 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 0 | 52.2768 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0.8093 | 0.8093 | 0.14008 | 0.14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2768 | 52.2768 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района и ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | F_000-61-1-03.13-2146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 0 | 15.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67441 | 0.67441 | 15.1391 | 15.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8135 | 15.8135 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино (1 шт) | F_000-61-1-03.13-2147 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 0 | 16.9766 | 0 | 16.4786 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 0.4244 | 0.4244 | 0.073634 | 0.073634 | 0 | 0 | 0 | 0.0089734 | 0 | 0 | 16.4786 | 16.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9766 | 16.9766 | Перенос сроков реализации на 2021 год обусловлен изменением квартала ввода и соответственно исключением кредиторской задолженности. Год ввода без изменения
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 0 | 21.717 | 0 | 15.8141 | 0 | 15.8141 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155e-05 | 0 | 0 | 15.8141 | 15.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8151 | 15.8151 | Перенос сроков реализации на 2021 год обусловлен изменением квартала ввода и соответственно исключением кредиторской задолженности. Год ввода без изменения
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная» в г. Великий Новгород с заменой выключателей 110 кВ (5 шт) | G_000-63-1-03.13-4038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 17.5425 | 0.82475 | 6.6765 | 8.3926 | 1.6486 | 17.5425 | 0.82475 | 6.6765 | 8.3926 | 1.6486 | 0 | 17.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85573 | 0.85573 | 16.6867 | 16.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5425 | 17.5425 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" в г. Великий Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_000-63-1-03.13-4029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 0 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ППС Быково" в д.Быково Пестовского района с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | F_000-61-1-03.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5941 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Волот" в Волотовском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели типа BB-TEL-10-20-630-У2-047 (15 шт.) | I_000-64-1-03.21-0001 | Н | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.084 | 0.26931 | 3.6634 | 4.0074 | 1.1439 | 12.7639 | 0.19609 | 6.9457 | 3.5678 | 2.0542 | 0 | 9.084 | 0 | 8.8862 | 0 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19781 | 0.19781 | 0 | 0.0035566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8862 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 12.7639 | Изменение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено увеличением стоимости оборудования, определенной в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 26.09.2018 №620а).
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных устройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4126 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4264 | 0 | 0.3343 | 1.9074 | 0.18473 | 2.4264 | 0 | 0.3343 | 1.9074 | 0.18473 | 0 | 5.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 2.4264 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4127 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.30986 | 0 | 0.039551 | 0.21971 | 0.050592 | 0.30986 | 0 | 0.039551 | 0.21971 | 0.050592 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30986 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30986 | 0.30986 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "ППС-5" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | I_000-61-1-03.13-4199 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.97499 | 0 | 0.11532 | 0.85966 | 0 | 0.97499 | 0 | 0.11532 | 0.85966 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97499 | 0.97499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97499 | 0.97499 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4200 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5119 | 0 | 0.39097 | 1.0765 | 0.044419 | 1.5119 | 0 | 0.39097 | 1.0765 | 0.044419 | 0 | 3.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 1.5119 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4201 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6642 | 0 | 0.43529 | 1.1849 | 0.044001 | 1.6642 | 0 | 0.43529 | 1.1849 | 0.044001 | 0 | 3.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 1.6642 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Вишерская" в г. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4191 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4190 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных утсройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4189 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.84484 | 0 | 0.051778 | 0.34992 | 0.44315 | 0.84484 | 0 | 0.051778 | 0.34992 | 0.44315 | 0 | 0.76081 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84484 | 0.84484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84484 | 0.84484 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в Солецком районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (17 комплектов) | I_006-63-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.02601 | 0 | 1.144 | 0 | 1.17 | 1.17 | Изменение срока реализации ИП вызвано необходимостью исполнения "целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Юбилейная" в Хвойнинском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (8 комплектов) | I_006-61-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0 | 0.90518 | 0.92575 | 0.92575 | 0.92575 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 0 | 44.3313 | 0 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 1.3051 | 41.3478 | 41.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6529 | 42.6529 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема КВЛ в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2017 года Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "Тимиор-М" за нарушение сроков выполнения работ
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 110/6/6 кВ "Районная" в г. В. Новгород Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0.020006 | 0.38784 | 0.40815 | 0.10397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 "Рогавка" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0.013571 | 0.26309 | 0.27686 | 0.070526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Валдай" в г. Валдай Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0.020385 | 0.39518 | 0.41587 | 0.10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Энергомаш" в Чудовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.019701 | 0.38192 | 0.40192 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 35/6 кВ "Кречевицы" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-63-1-04.60-0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0.013661 | 0.26482 | 0.27869 | 0.070992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Вятка" в Пестовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий.(1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0002 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0.0068303 | 0.13241 | 0.13934 | 0.035496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий.(1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0002 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0.0071309 | 0.13824 | 0.14548 | 0.037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-63-1-04.60-0008 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0.014262 | 0.27648 | 0.29095 | 0.074115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Алешино" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0.0071309 | 0.13824 | 0.14548 | 0.037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10/6 кВ "Дворец" в Валдайском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-62-1-04.60-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0.013661 | 0.27648 | 0.29095 | 0.074115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" в Мошенском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0005 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Рышево" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0009 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Посад" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0006 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Любница" в Валдайском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0004 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Погорелово" в Пестовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0007 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Кабожа" в Мошенском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0008 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор 25 МВА | I_000-61-1-03.13-4203 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 0 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11853 | 0.11853 | 6.2904 | 6.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 6.4089 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | П | 2006 | 2023 | 2023 | 188.2759 | 188.2759 | 41.5354 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 0 | 630.487 | 0 | 630.3897 | 0 | 629.6411 | 0.048449 | 0.048449 | 0.048829 | 0.048829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74862 | 0 | 0 | 312.5443 | 94.4013 | 317.8454 | 535.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.4386 | 630.4386 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Рогавка» в п. Тесово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов ГТ-1 (3х6,667), Т-3 (1,8 МВА) и Т-4 (1,8 МВА) на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4196 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Модернизация ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловскойм районе Новгородской области (устройство 1-ой системы маслоотвода от силового трансформатора) | F_000-61-1-03.13-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 0 | 3.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033734 | 0.033734 | 3.4695 | 3.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 3.5033 | Без изменений
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 0 | 4.7688 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.11914 | 0.11914 | 4.6497 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6497 | 4.6497 | Без изменений
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 0 | 3.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09299 | 0.09299 | 3.3766 | 3.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3766 | 3.3766 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Пролетарий» в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | I_000-63-1-03.21-4188 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Вересовка" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМ-30кВА на ТМ-25кВА в н.п.Вересовка Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4062 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.010479 | 0 | 0.010469 | 0 | 1.047e-05 | 0.010479 | 0 | 0.010469 | 0 | 1.047e-05 | 0 | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0.010479 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яковищи" Л-4 10 кВ ПС Удино с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Яковищи Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4064 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0075279 | 0 | 0.007499 | 0 | 2.886e-05 | 0.0075279 | 0 | 0.007499 | 0 | 2.886e-05 | 0 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075279 | 0.0075279 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6/0,4 кВ "Лазарицы-1" ВЛ-6 кВ Л-4 от ПС "Парфино" в н.п. Лазарицы Парфинского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ-63 кВА | G_000-64-1-03.31-4066 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.081257 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.00072611 | 0.081257 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.00072611 | 0 | 0.081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081257 | 0.081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081257 | 0.081257 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Школа" Л-2 10 кВ ПС "Быково" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Быково Пестовского райна | G_000-61-1-03.31-4113 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.13935 | 0 | 0.13817 | 0 | 0.0011761 | 0.13935 | 0 | 0.13817 | 0 | 0.0011761 | 0 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | 0.13935 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Гайново" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Гайново Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Угол" с заменой трансформатора ТМ- 63 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Угол Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4127 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.068408 | 0 | 0.067835 | 0 | 0.00057291 | 0.068408 | 0 | 0.067835 | 0 | 0.00057291 | 0 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068408 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068408 | 0.068408 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Комель Маловишерского района | G_000-63-1-03.31-4128 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10986 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.0010173 | 0.10986 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.0010173 | 0 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "н Мельница" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Н. Мельница Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10339 | 0 | 0.10244 | 0 | 0.00095738 | 0.10339 | 0 | 0.10244 | 0 | 0.00095738 | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Высокое" с заменой трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Высокое Холмского района | G_000-64-1-03.31-4130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08323 | 0 | 0.082487 | 0 | 0.00074376 | 0.08323 | 0 | 0.082487 | 0 | 0.00074376 | 0 | 0.08323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08323 | 0.08323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08323 | 0.08323 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Лутовенка. Живот. комплекс" с заменой трансформатора ТМ- 160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Лутовенка Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4133 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10645 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.00095129 | 0.10645 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.00095129 | 0 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Раджа-2" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Раджа Батецкого района | G_000-63-1-03.31-4134 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.085426 | 0 | 0.084635 | 0 | 0.00079102 | 0.085426 | 0 | 0.084635 | 0 | 0.00079102 | 0 | 0.085426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085426 | 0.085426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085426 | 0.085426 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Ермаково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Ермаково Демянского района | G_000-62-1-03.31-4135 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066837 | 0 | 0.06624 | 0 | 0.00059726 | 0.066837 | 0 | 0.06624 | 0 | 0.00059726 | 0 | 0.066837 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066837 | 0.066837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066837 | 0.066837 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яблонька" с заменой трансформатора ОМП- 10 кВА на ТМ-10 кВА в н.п.Угловка Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4136 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.054734 | 0 | 0.054285 | 0 | 0.00044955 | 0.054734 | 0 | 0.054285 | 0 | 0.00044955 | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0.054734 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н. Рыдино" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Рыдино Крестецкого района | G_000-62-1-03.31-4138 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10588 | 0 | 0.10493 | 0 | 0.00094615 | 0.10588 | 0 | 0.10493 | 0 | 0.00094615 | 0 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0.10588 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Березовик-детсад" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Березовик Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4139 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.087736 | 0 | 0.087004 | 0 | 0.00073162 | 0.087736 | 0 | 0.087004 | 0 | 0.00073162 | 0 | 0.087736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087736 | 0.087736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087736 | 0.087736 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Д.Парфино-1" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Парфино Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4140 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Пикалиха" с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Пикалиха Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4141 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.09407 | 0 | 0.093298 | 0 | 0.00077156 | 0.09407 | 0 | 0.093298 | 0 | 0.00077156 | 0 | 0.09407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09407 | 0.09407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09407 | 0.09407 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Подольская" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Подольская Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4142 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066611 | 0 | 0.066015 | 0 | 0.00059526 | 0.066611 | 0 | 0.066015 | 0 | 0.00059526 | 0 | 0.066611 | 0 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066611 | 0.066611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066611 | 0.066611 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Наманганская" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Пола Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ №3 «Мясной Бор» с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Мясной Бор Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4145 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.091846 | 0 | 0.090995 | 0 | 0.00085045 | 0.091846 | 0 | 0.090995 | 0 | 0.00085045 | 0 | 0.091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091846 | 0.091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091846 | 0.091846 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Медведево ж/с" с заменой трансформатора ТМ- 100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Медведево Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4146 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.089674 | 0 | 0.088948 | 0 | 0.00072686 | 0.089674 | 0 | 0.088948 | 0 | 0.00072686 | 0 | 0.089674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089674 | 0.089674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089674 | 0.089674 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-250/10/0,4 кВ "Веребье №7" Л-4 ПС Оксочи с заменой трансформатора ТМГ -250 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Веребье Маловишерского район | I_000-63-1-03.31-4186 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14328 | 0 | 0.13196 | 0 | 0.011315 | 0.14328 | 0 | 0.13196 | 0 | 0.011315 | 0 | 0.14316 | 0 | -9.1593e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0.14316 | 0.00011076 | 0.00011076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | 0.14328 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,04 кВ "Быт" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4362 | С | 2018 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.96506 | 0.02275 | 0.1374 | 0.75123 | 0.053677 | 0.84729 | 0.02275 | 0.13435 | 0.63769 | 0.052502 | 0 | 0.59266 | 0 | 0.94162 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02344 | 0.02344 | 0 | 0.00042153 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96506 | 0.84729 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019. Изменение стоимости вызвано пересчетом стоимости в год реализации проекта
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4363 | С | 2018 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.61164 | 0.014161 | 0.14267 | 0.40789 | 0.046916 | 0.61164 | 0.014161 | 0.14267 | 0.40789 | 0.046916 | 0 | 0.59266 | 0 | 0.59703 | 0 | 0.59677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014611 | 0.014611 | 0 | 0.00026266 | 0 | 0.59677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61164 | 0.61164 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4364 | С | 2018 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.73237 | 0.019101 | 0.18276 | 0.48838 | 0.042127 | 0.73237 | 0.019101 | 0.18276 | 0.48838 | 0.042127 | 0 | 0.56572 | 0 | 0.71253 | 0 | 0.71217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019836 | 0.019836 | 0 | 0.00035659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73237 | 0.020193 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4365 | С | 2018 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.71653 | 0.018716 | 0.16804 | 0.48838 | 0.041402 | 0.71653 | 0.018716 | 0.16804 | 0.48838 | 0.041402 | 0 | 0.56572 | 0 | 0.6971 | 0 | 0.69675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019437 | 0.019437 | 0 | 0.00034943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71653 | 0.019786 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4366 | С | 2018 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.65367 | 0.013341 | 0.15365 | 0.44894 | 0.037744 | 0.65367 | 0.013341 | 0.15365 | 0.44894 | 0.037744 | 0 | 0.56572 | 0 | 0.63982 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013854 | 0.013854 | 0 | 0.00024908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65367 | 0.014103 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4206 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.7368 | 0.16115 | 0.49442 | 1.4598 | 0.62144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7368 | Изменениеполной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бабино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.5928 | 0.1172 | 0.32595 | 0.8706 | 0.27907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5928 | Изменениеполной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сушилово в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.13-4207 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.92326 | 0.073249 | 0.17345 | 0.53514 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.92326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.92326 | Без изменений
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.5711 | 0.1172 | 0.32656 | 0.84838 | 0.27895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5711 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0014 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.3667 | 0.16115 | 0.48907 | 1.2983 | 0.41817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3667 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Егла в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.80923 | 0.073249 | 0.17637 | 0.41887 | 0.14074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.80923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.80923 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Перелучи в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0017 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4208 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.3956 | 0.16115 | 0.5291 | 1.2855 | 0.41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3956 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.13-0931 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.5076 | 0.16115 | 0.47816 | 1.3766 | 0.49166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.5076 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Яжелбицы в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.4033 | 0.16115 | 0.46774 | 1.2783 | 0.49612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.4033 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Большое Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.6852 | 0.16115 | 0.42912 | 0.83107 | 1.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.6852 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.6442 | 0.1172 | 0.31345 | 0.87508 | 0.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6442 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Синяя в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.87935 | 0.073249 | 0.1607 | 0.46268 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.87935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.87935 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0007 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.6291 | 0.1172 | 0.31324 | 0.84731 | 0.35131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6291 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нелюшка в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.82244 | 0.073249 | 0.15611 | 0.44372 | 0.14937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.82244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.82244 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.84018 | 0.073249 | 0.15601 | 0.45578 | 0.15514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.84018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.84018 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0014 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.7018 | 0.1172 | 0.32435 | 0.92084 | 0.33941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.7018 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.665 | 0.1172 | 0.31628 | 0.82893 | 0.40262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.665 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.74087 | 0.023509 | 0.057459 | 0.095689 | 0.56421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.74087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.74087 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "БОС" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4200 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0.0078264 | 0.13005 | 0.21773 | 0.072314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Елисеево" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4201 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2576 | 0.07787 | 1.2939 | 2.1663 | 0.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2576 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ " Тесово-7" Лужского муниципального района Ленинградской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4202 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0.012872 | 0.21389 | 0.3581 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Южная" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (2 шт.) | K_000-63-1-03.13-4203 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0.021559 | 0.35824 | 0.59977 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Бояры" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4204 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0.068709 | 1.1417 | 1.9115 | 0.63485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4205 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0.071595 | 1.1897 | 1.9917 | 0.66152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4206 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0.016228 | 0.26966 | 0.45146 | 0.14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4207 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0.08655 | 1.4382 | 2.4078 | 0.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4208 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0.064254 | 1.0677 | 1.7875 | 0.59369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Лычково" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4209 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0.074494 | 1.2378 | 2.0724 | 0.68831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " ДСП" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4210 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0.063897 | 1.0617 | 1.7776 | 0.59039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Новое Рахино" Крестецкого района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4211 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0.01282 | 0.21302 | 0.35664 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ " Рудничная" Боровичского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4212 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0.0069297 | 0.11515 | 0.19278 | 0.064029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ " Антоново" г. В. Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4213 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0.063897 | 1.0617 | 1.7776 | 0.59039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4214 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0.081424 | 1.353 | 2.2652 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4215 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0.088007 | 1.4624 | 2.4483 | 0.81316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Ящерово" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4216 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0.012231 | 0.20323 | 0.34026 | 0.11301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4217 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Дунаево" Холмского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4218 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ " Залучье" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4219 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0.012726 | 0.21146 | 0.35403 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Медниково" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4220 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сушилово" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-61-1-04.60-0013 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0.0017394 | 0.084297 | 0.088711 | 0.022598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-62-1-04.60-0018 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0.019083 | 0.92486 | 0.97329 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Шелонь" в г. Сольцы Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-63-1-04.60-0018 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0.0048908 | 0.094811 | 0.099775 | 0.025416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Батецкая" в Батецком районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0019 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сельская" в г. Боровичи Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (5 шт.) | K_000-61-1-04.60-0016 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0.0094789 | 0.45939 | 0.48345 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 1.0755 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (4 шт.) | K_000-62-1-04.60-0019 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0.0069574 | 0.33719 | 0.35484 | 0.090391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-63-1-04.60-0025 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0.021517 | 1.0428 | 1.0974 | 0.27955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 2.4413 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сушилово" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-61-1-04.60-0025 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-62-1-04.60-0029 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Батецкая" в Батецком районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0036 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Шелонь" в г. Сольцы Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0041 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-62-1-04.60-0033 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0043 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0.003757 | 0.18208 | 0.19162 | 0.048811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сельская" в г. Боровичи Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-61-1-04.60-0042 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0.003757 | 0.18208 | 0.19162 | 0.048811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 119.861 | 186.449 | 113.9416 | 1508.2784 | 76.0068 | 1165.2822 | 46.7131 | 220.2763 | 1538.588 | 75.2255 | 1179.3513 | 65.5011 | 218.5102 | 0 | 1688.5076 | 0 | 1039.8974 | 0 | 1055.4112 | 52.6764 | 52.6764 | 57.7362 | 57.7362 | 65.5644 | 65.5644 | 160.944 | 160.944 | 17.5184 | 32.3144 | 89.2543 | 63.5923 | 0 | 0 | 1.688 | 18.5735 | 227.5933 | 179.1296 | 274.0048 | 174.4291 | 447.3571 | 375.6936 | 1341.6604 | 1127.9769 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 119.861 | 186.449 | 113.9416 | 1508.2784 | 76.0068 | 1165.2822 | 46.7131 | 220.2763 | 1538.588 | 75.2255 | 1179.3513 | 65.5011 | 218.5102 | 0 | 1688.5076 | 0 | 1039.8974 | 0 | 1055.4112 | 52.6764 | 52.6764 | 57.7362 | 57.7362 | 65.5644 | 65.5644 | 160.944 | 160.944 | 17.5184 | 32.3144 | 89.2543 | 63.5923 | 0 | 0 | 1.688 | 18.5735 | 227.5933 | 179.1296 | 274.0048 | 174.4291 | 447.3571 | 375.6936 | 1341.6604 | 1127.9769 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 5,19 га | F_004-65-1-01.12-0054 | И | 2017 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.59446 | 0 | 0.42172 | 0 | 0.17274 | 0.59446 | 0 | 0.42172 | 0 | 0.17274 | 0 | 0.59446 | 0 | 0.013489 | 0 | 0.0030419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.559 | 0.021967 | 0.021967 | 0 | 0.010447 | 0.013489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59446 | 0.59142 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ильменская-1" в г. В.Новгороде в объеме 3,82 га | F_004-65-1-01.12-0055 | И | 2017 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.43762 | 0 | 0.31046 | 0 | 0.12716 | 0.43762 | 0 | 0.31046 | 0 | 0.12716 | 0 | 0.43762 | 0 | 0.014651 | 0 | 0.007045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40698 | 0.40698 | 0.015992 | 0.015992 | 0 | 0.0076055 | 0.014651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43762 | 0.43057 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 28,52 га | F_004-65-1-01.12-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | И | 2017 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.0892 | 0 | 2.9008 | 0 | 1.1883 | 4.0892 | 0 | 2.9008 | 0 | 1.1883 | 0 | 4.0892 | 0 | 1.4585 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 1.8362 | 0.79442 | 0.79442 | 0 | 0.047303 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | 2.6779 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | И | 2017 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6379 | 0 | 2.5807 | 0 | 1.0572 | 3.6379 | 0 | 2.5807 | 0 | 1.0572 | 0 | 3.6379 | 0 | 0.1638 | 0 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.3428 | 0.13136 | 0.13136 | 0 | 0.06247 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 3.5366 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | И | 2017 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4443 | 0 | 3.1528 | 0 | 1.2915 | 4.4443 | 0 | 3.1528 | 0 | 1.2915 | 0 | 4.4443 | 0 | 3.5772 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83424 | 0.83424 | 0.032782 | 0.032782 | 0 | 0.01559 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4443 | 0.88261 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | И | 2017 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9368 | 0 | 3.5022 | 0 | 1.4346 | 4.9368 | 0 | 3.5022 | 0 | 1.4346 | 0 | 4.9368 | 0 | 4.338 | 0 | 4.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0.57611 | 0.022639 | 0.022639 | 0 | 0.010767 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 0.60952 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 60 га | F_004-65-1-01.12-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Валдайская-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 53,70 га | F_004-65-1-01.12-0061 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7061 | 0 | 4.8948 | 0 | 0.8113 | 5.7061 | 0 | 4.8948 | 0 | 0.8113 | 0 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 5.7061 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | И | 2017 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.0091 | 0 | 2.844 | 0 | 1.165 | 4.0091 | 0 | 2.844 | 0 | 1.165 | 0 | 4.0091 | 0 | 0.76346 | 0 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 2.7467 | 0.49891 | 0.49891 | 0 | 0.05836 | 0.76346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0091 | 3.304 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | И | 2017 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0927 | 0 | 2.1939 | 0 | 0.89875 | 3.0927 | 0 | 2.1939 | 0 | 0.89875 | 0 | 3.0927 | 0 | 2.0808 | 0 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 0.2952 | 0.71666 | 0.71666 | 0 | 0.018195 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0626 | 3.0927 | 3.0927 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | И | 2018 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27291 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.07932 | 0.27291 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.07932 | 0 | 0.27291 | 0 | 0.25211 | 0 | 0.25174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020798 | 0.020798 | 0 | 0.00037398 | 0.25211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27291 | 0.021172 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,25 га | F_004-65-1-01.12-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,13 га | I_004-63-1-01.12-3581 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24108 | 0 | 0.21852 | 0 | 0.022558 | 0.24108 | 0 | 0.21852 | 0 | 0.022558 | 0 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24108 | 0.24108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24108 | 0.24108 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,28 га | F_004-65-1-01.12-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,18 га | I_004-63-1-01.12-3582 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.13263 | 0 | 0.12104 | 0 | 0.011591 | 0.13263 | 0 | 0.12104 | 0 | 0.011591 | 0 | 0.14135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0.13263 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.12-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 4,59 га | I_004-63-1-01.12-3583 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51595 | 0 | 0.47086 | 0 | 0.045089 | 0.51595 | 0 | 0.47086 | 0 | 0.045089 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51595 | 0.51595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51595 | 0.51595 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-3" в г. В.Новгороде в объеме 0,50 га | F_004-65-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.056569 | 0 | 0.051276 | 0 | 0.0052932 | 0.056569 | 0 | 0.051276 | 0 | 0.0052932 | 0 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056569 | 0.056569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056569 | 0.056569 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | И | 2018 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85343 | 0 | 0.60542 | 0 | 0.24801 | 0.85343 | 0 | 0.60542 | 0 | 0.24801 | 0 | 0.85343 | 0 | 0.78839 | 0 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065039 | 0.065039 | 0 | 0.0011695 | 0.78839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85343 | 0.85343 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новая" Валдайского района Новгородской области в объеме 22,20 га | F_004-65-1-01.12-0075 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-2" Маревского района Новгородской области в объеме 23,40 га | F_004-65-1-01.12-0076 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.9185 | 0 | 2.0704 | 0 | 0.84813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | ИП исключен из программы в связи со снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 66,28 га | F_004-65-1-01.12-0077 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7848 | 0 | 6.0414 | 0 | 0.74334 | 6.7848 | 0 | 6.0414 | 0 | 0.74334 | 0 | 6.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 6.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 6.7848 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 40,00 га | F_004-65-1-01.12-0078 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковкая-1" Демянского района Новгородской области в объеме 66,80 га | F_004-65-1-01.12-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ручьевская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 29,20 га | F_004-65-1-01.12-0090 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.4952 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.0158 | 3.4952 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.0158 | 0 | 3.4952 | 0 | 3.4952 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 3.4952 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Бельская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 104,00 га | F_004-65-1-01.12-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. Крестецкая-1 Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,525 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.12-4002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.34365 | 0.34365 | 0 | 2.3834 | 0 | 2.3796 | 0 | 0.0037691 | 2.3834 | 0 | 2.3796 | 0 | 0.0037691 | 0 | 0.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3834 | 2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3834 | 2.3834 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. «Окуловская-3», л. «Окуловская-4» Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,781 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.12-3999 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.85909 | 0.85909 | 0 | 5.9572 | 0 | 5.9503 | 0 | 0.0068606 | 5.9572 | 0 | 5.9503 | 0 | 0.0068606 | 0 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9572 | 5.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9572 | 5.9572 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.7031 | 0 | 4.7551 | 0 | 1.9479 | 6.7031 | 0 | 4.7551 | 0 | 1.9479 | 0 | 6.7031 | 0 | 6.7031 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 6.7031 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 72,00 га | I_004-62-1-01.12-0115 | Н | 2020 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9802 | 0 | 6.3705 | 0 | 2.6097 | 8.9802 | 0 | 6.3705 | 0 | 2.6097 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 8.9802 | 8.9802 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-1" Маревского района Новгородской области в объеме 16,80 га | I_004-62-1-01.12-0116 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.0953 | 0 | 1.4864 | 0 | 0.60887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | ИП исключен из программы в связи со снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | И | 2018 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9458 | 0 | 2.0897 | 0 | 0.85607 | 2.9458 | 0 | 2.0897 | 0 | 0.85607 | 0 | 2.9458 | 0 | 2.7213 | 0 | 2.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2245 | 0.2245 | 0 | 0.0040368 | 2.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 2.9458 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | И | 2018 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.2318 | 0 | 5.8396 | 0 | 2.3921 | 8.2318 | 0 | 5.8396 | 0 | 2.3921 | 0 | 8.2318 | 0 | 6.172 | 0 | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 2.0598 | 0 | 0.037038 | 6.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2318 | 2.0968 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.08985 | 0 | 0.06372 | 0 | 0.02613 | 0.08985 | 0 | 0.06372 | 0 | 0.02613 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0.08985 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.21328 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.06198 | 0.21328 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.06198 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0.21328 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | И | 2016 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9192 | 0 | 1.7592 | 0 | 0.16001 | 1.9192 | 0 | 1.7592 | 0 | 0.16001 | 0 | 1.9192 | 0 | 0.93927 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0.97992 | 0.97992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0.97992 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области (86,27 га) | F_004-65-1-01.12-0047 | З | 2016 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.7557 | 0 | 7.0262 | 0 | 0.72955 | 7.7557 | 0 | 7.0262 | 0 | 0.72955 | 0 | 7.7557 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7546 | 5.7546 | 2.0011 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7557 | 7.7557 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Боровая-2" Новгородского района Новгородской области (36 га) | F_004-65-1-01.12-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 0 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.9545 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Новгородского района Новгородской области (44,3 га) | F_004-65-1-01.12-0040 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 0 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 3.6903 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Шимская-3" Солецкого района Новгородской области (20 га) | F_004-65-1-01.12-0041 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 0 | 1.683 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Южная-1,2" Шимского района Новгородской области (18 га) | F_004-65-1-01.12-0042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 0 | 1.5418 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 1.5418 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мирная-2" Батецкого района Новгородской области (14 га) | F_004-65-1-01.12-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 0 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 1.1735 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новгородская-1" Новгородского района Новгородской области (11 га) | F_004-65-1-01.12-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0 | 0.93082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93082 | 0.93082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93082 | 0.93082 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-2" Валдайского района Новгородской области (78,3 га) | F_004-65-1-01.12-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 0 | 6.8173 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8173 | 6.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8173 | 6.8173 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-3" Холмского района Новгородской области (30,5 га) | F_004-65-1-01.12-0050 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 0 | 2.5451 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5451 | 2.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5451 | 2.5451 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-2" Новгородского района Новгородской области (6 га) | F_004-65-1-01.12-0043 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0 | 0.4942 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.4942 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-1" Холмского района Новгородской области (24,8 га) | F_004-65-1-01.12-0049 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 2.0759 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-3, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 95,73 га | F_000-63-1-01.12-3577 | З | 2014 | 2019 | 2026 | 2.582 | 2.582 | 9.9117 | 12.1619 | 0 | 8.4502 | 0 | 3.7117 | 12.1619 | 0 | 8.4502 | 0 | 3.7117 | 0 | 2.2502 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 2.2502 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ обусловлена наличием соглашения о взаимозачете не учтенного контрагентом ООО "СтройЭнергоИнвест"
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 92,90 га | F_000-63-1-01.12-3578 | З | 2014 | 2019 | 2026 | 2.567 | 2.567 | 7.8792 | 12.5671 | 0 | 8.2004 | 0 | 4.3667 | 12.5671 | 0 | 8.2004 | 0 | 4.3667 | 0 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6879 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ обусловлена наличием соглашения о взаимозачете не учтенного контрагентом ООО "СтройЭнергоИнвест"
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крестецкая-3 в части расширения просеки (59,38 га) | F_000-63-1-01.12-0642 | З | 2014 | 2019 | 2026 | нд | нд | 2.6945 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 0 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ обусловлена наличием соглашения о взаимозачете не учтенного контрагентом ООО "СтройЭнергоИнвест"
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Киприйская-1 (расширения просеки ВЛ 110 кВ Киприйская-1) 92 га | F_000-61-1-01.12-1420 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.409 | 2.409 | 4.5811 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская -2" в части расширения просеки 44,10 га | F_000-61-1-01.12-0635 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.197 | 1.197 | 1.3446 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 0 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9003 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Ягайловская-1" в части расширения просеки 74 га | F_000-61-1-01.12-0636 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.013 | 2.013 | 6.3832 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская-1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151-157, 174-177, 195-196, 220-222, 245-246, 263-264, 280-281, 287-290, 294-296, 301-303, 342-344, 348-349, 358-359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213-214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17-368/1) в объеме 22,30 га | F_000-61-1-01.12-3160 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.588 | 0.588 | 1.1937 | 2.6449 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67649 | 2.6449 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67649 | 0 | 1.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская - 1 в части расширения просек в объеме 59,10 га | F_000-61-1-01.12-0634 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.412 | 2.412 | 4.319 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 0 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская 1,2 (Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шимская 1,2) (43,84) | F_000-64-1-01.12-0230 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.348 | 1.348 | 4.8324 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 0 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26595 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Медниковская» в части расширения просеки в объеме 17,00 га | F_000-64-1-01.12-2451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.501 | 0.501 | 1.9621 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 0 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37993 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части расширения просеки) (122,96 га) | F_000-62-1-01.12-3031 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 13.8186 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 0 | 9.4596 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 9.4596 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ л. Кабельная-1, л. Кабельная-2 Новгородского района Новгородской области с заменой маслонаполненного кабеля марки МНСК-500 на кабель из сшитого полиэтилена ориентировочной протяженностью 3,56 км | I_000-63-1-02.11-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Демянская-2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | F_000-62-1-01.21-0561 | И | 2013 | нд | нд | 14.9509 | 14.9509 | 8.3963 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская-1 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Быковская-1 ) 38,4 га | F_000-61-1-01.21-2549 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.019 | 1.019 | 2.8133 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская 2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Быковская 2) (31,5 га) | F_000-61-1-01.21-2550 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.882 | 0.882 | 2.0478 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4791 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ л.5-2» в части расширения просеки в объеме 37,41 га | F_000-63-1-01.21-3579 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.993 | 0.993 | 4.7982 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2) (69,12 га) | F_000-63-1-01.21-0239 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.895 | 1.895 | 4.8736 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 0 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6274 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2) (15,22 га) | F_000-63-1-01.21-0237 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.348 | 0.348 | 1.7151 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-1» в части расширения просеки в объеме 22,00 | F_000-64-1-01.21-2497 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.591 | 0.591 | 1.9993 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 0 | 0.66291 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0.66291 | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Теремовская-3» в части расширения просеки в объеме 21,50 га | F_000-64-1-01.21-2498 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.568 | 0.568 | 2.5065 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 0 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056208 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-3» в части расширения просеки в объеме 13,50 га | F_000-64-1-01.21-2551 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.388 | 0.388 | 1.861 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 0 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07948 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-2" Поддорского района Новгородской области (11,05 га) | F_004-65-1-01.21-0051 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-1" Парфинского района Новгородской области (9,1 га) | F_004-65-1-01.21-0052 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0 | 0.74912 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0.74912 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-1" Поддорского района Новгородской области (25 га) | F_004-65-1-01.21-0053 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 2.096 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | И | 2017 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.606 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.46677 | 1.606 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.46677 | 0 | 1.606 | 0 | 1.0022 | 0 | 0.99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25577 | 0.25577 | 0.34807 | 0.34807 | 0 | 0.010858 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 1.606 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Тесовская-6" Чудовского района Новгородской области в объеме 5,35 га | F_004-65-1-01.21-0065 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.6129 | 0 | 0.43476 | 0 | 0.17814 | 0.61282 | 0 | 0.48762 | 0 | 0.1252 | 0 | 0.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56951 | 0.56951 | 0.02238 | 0.02238 | 0.021009 | 0.020924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 0.61282 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 12,28 га | F_004-65-1-01.21-0066 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2808 | 0 | 1.243 | 0 | 0.037789 | 1.2808 | 0 | 1.243 | 0 | 0.037789 | 0 | 1.4066 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64639 | 0.64639 | 0.63439 | 0.63439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 1.2808 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 8,40 га | F_004-65-1-01.21-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 10,80 га | F_004-65-1-01.21-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | И | 2017 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6368 | 0 | 1.1612 | 0 | 0.47566 | 1.6368 | 0 | 1.1612 | 0 | 0.47566 | 0 | 1.6368 | 0 | 0.33167 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91283 | 0.91283 | 0.39233 | 0.39233 | 0 | 0.023469 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6368 | 1.6368 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Гостецкая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 7,60 га | F_004-65-1-01.21-0081 | И | 2017 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.011 | 0 | 0.7698 | 0 | 0.24121 | 1.0468 | 0 | 0.7698 | 0 | 0.27695 | 0 | 0.97279 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97279 | 0.97279 | 0.038227 | 0.038227 | 0 | 0.035741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 1.0468 | Изменение сроков реализации обусловлено снижением источника и изменением приоритетов при планировании Изменение полной стоимости с НДС обусловлено отнесением по факту 2019 г. % за использование кредитов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,50 га | F_004-65-1-01.21-0082 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,45 га | I_004-63-1-01.21-3580 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27536 | 0 | 0.2513 | 0 | 0.024064 | 0.27536 | 0 | 0.2513 | 0 | 0.024064 | 0 | 0.29327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.27536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.27536 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.21-0083 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 3,05 га | I_004-63-1-01.21-3581 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.3428 | 0 | 0.31285 | 0 | 0.029958 | 0.3428 | 0 | 0.31285 | 0 | 0.029958 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0.3428 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ в результате выставленной претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Экосервис» - организация просек)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 22,31 га | F_004-65-1-01.21-0084 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6161 | 0 | 2.255 | 0 | 0.36114 | 2.6161 | 0 | 2.255 | 0 | 0.36114 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6161 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6161 | 2.6161 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ в результате выставленной претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,52 га | F_004-65-1-01.21-0085 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51932 | 0 | 0.45686 | 0 | 0.062461 | 0.51932 | 0 | 0.45686 | 0 | 0.062461 | 0 | 0.54107 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 0.51932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 0.51932 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ в результате выставленной претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 8,60 га | F_004-65-1-01.21-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 13,30 га | F_004-65-1-01.21-0087 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 44,00 га | I_004-62-1-01.21-3998 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.1187 | 0 | 4.5215 | 0 | 0.5972 | 5.1187 | 0 | 4.5215 | 0 | 0.5972 | 0 | 5.2666 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1187 | 5.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1187 | 5.1187 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | И | 2018 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.95751 | 0 | 0.67929 | 0 | 0.27822 | 0.95751 | 0 | 0.67929 | 0 | 0.27822 | 0 | 0.95751 | 0 | 0.87368 | 0 | 0.87218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083826 | 0.083826 | 0 | 0.0015073 | 0.87368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95751 | 0.95751 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | Н | 2018 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4713 | 0 | 2.4625 | 0 | 1.0088 | 3.4713 | 0 | 2.4625 | 0 | 1.0088 | 0 | 3.4713 | 0 | 2.7854 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68585 | 0.68585 | 0 | 0.012333 | 2.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 3.4713 | 3.4713 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,76 га | F_004-65-1-01.21-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 3,01 га | F_004-65-1-01.21-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9463 | 0 | 2.7995 | 0 | 1.1468 | 3.9463 | 0 | 2.7995 | 0 | 1.1468 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 3.9463 | 3.9463 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0095 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-1" Демянского района Новгородской области в объеме 21,00 га | F_004-65-1-01.21-0096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-2" Демянского района Новгородской области в объеме 24,00 га | F_004-65-1-01.21-0097 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-3" Демянского района Новгородской области в объеме 11,00 га | F_004-65-1-01.21-0098 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 25,00 га | F_004-65-1-01.21-0099 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | Н | 2020 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1072 | 0 | 5.7512 | 0 | 2.356 | 8.1072 | 0 | 5.7512 | 0 | 2.356 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 8.1072 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-4" Демянского района Новгородской области в объеме 22,00 га | F_004-65-1-01.21-0100 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Маревская" Маревского района Новгородской области в объеме 17,90 га | F_004-65-1-01.21-0101 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 11,30 га | F_004-65-1-01.21-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 9,00 га | F_004-65-1-01.21-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 12,30 га | F_004-65-1-01.21-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 14,70 га | F_004-65-1-01.21-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 62,00 га | I_004-62-1-01.21-4000 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.9851 | 0 | 6.3712 | 0 | 0.61389 | 6.9851 | 0 | 6.3712 | 0 | 0.61389 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9851 | 6.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9851 | 6.9851 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | И | 2017 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1993 | 0 | 1.5601 | 0 | 0.63912 | 2.1993 | 0 | 1.5601 | 0 | 0.63912 | 0 | 2.1993 | 0 | 0.77016 | 0 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 1.3751 | 0.054034 | 0.054034 | 0 | 0.025697 | 0.77016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1993 | 2.1993 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | И | 2017 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0618 | 0 | 1.4626 | 0 | 0.59918 | 2.0618 | 0 | 1.4626 | 0 | 0.59918 | 0 | 2.0618 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 1.3145 | 0.34271 | 0.34271 | 0 | 0.029799 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0618 | 2.0618 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Угловская-1» Валдайского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,8998 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.21-3997 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.74961 | 0.74961 | 0 | 5.1988 | 0 | 5.191 | 0 | 0.0077846 | 5.1988 | 0 | 5.191 | 0 | 0.0077846 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1988 | 5.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1988 | 5.1988 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | И | 2018 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.3609 | 0 | 4.5124 | 0 | 1.8485 | 6.3609 | 0 | 4.5124 | 0 | 1.8485 | 0 | 6.3609 | 0 | 4.0864 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 2.2745 | 0 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 2.2745 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-1" Валдайского и Демянского района Новгородской области в объеме 78,00 га | I_004-62-1-01.21-0114 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.3364 | 0 | 6.6233 | 0 | 2.7132 | 9.3364 | 0 | 6.6233 | 0 | 2.7132 | 0 | 9.3364 | 0 | 9.3364 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 9.3364 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 30,60 га | I_004-62-1-01.21-0117 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.8166 | 0 | 2.7074 | 0 | 1.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | ИП исключен из программы в связи со снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.397 | 0 | 0.99101 | 0 | 0.40603 | 1.397 | 0 | 0.99101 | 0 | 0.40603 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | И | 2018 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0642 | 0 | 2.1738 | 0 | 0.89047 | 3.0642 | 0 | 2.1738 | 0 | 0.89047 | 0 | 3.0642 | 0 | 2.829 | 0 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23527 | 0.23527 | 0 | 0.0042305 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8247 | 0 | 0 | 3.0642 | 3.0642 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.73017 | 0 | 0.51794 | 0 | 0.21223 | 0.73017 | 0 | 0.51794 | 0 | 0.21223 | 0 | 0.73017 | 0 | 0.67452 | 0 | 0.67352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05565 | 0.05565 | 0 | 0.0010006 | 0.67452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0.73017 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8643 | 0 | 3.4507 | 0 | 1.4136 | 4.8643 | 0 | 3.4507 | 0 | 1.4136 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 4.8643 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Ситненская-1" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,6 га | I_004-63-1-01.21-0127 | З | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.94793 | 0 | 0.67247 | 0 | 0.27546 | 0.91756 | 0 | 0.79518 | 0 | 0.12238 | 0 | 0.94793 | 0 | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0.7187 | 0 | 0.19886 | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94793 | 0.91756 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом исполнения работ
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19712 | 0 | 0.13979 | 0 | 0.05733 | 0.19712 | 0 | 0.13979 | 0 | 0.05733 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | Н | 2024 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2239 | 0 | 1.5776 | 0 | 0.64628 | 2.2239 | 0 | 1.5776 | 0 | 0.64628 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.2239 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0 | 0.94144 | 0 | 0.3857 | 1.3271 | 0 | 0.94144 | 0 | 0.3857 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.66605 | 0 | 0.47249 | 0 | 0.19356 | 0.66605 | 0 | 0.47249 | 0 | 0.19356 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0.66605 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-1 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,690 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 672+34 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги | K_000-62-1-01.21-4001 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | 2.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0948 | 0 | 1.9301 | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0948 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-3 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,614 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 709+11 и ПК 723+72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,655 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.21-4002 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | 20.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9113 | 0 | 14.0506 | 8.6592 | 1.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9783 | 0 | 20.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9113 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 РП Горное с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 665+57,72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,230 км (Заинтересованное лицо: ОАО "Российские железные дороги") | K_000-62-1-01.32-4193 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 4.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 1.8116 | 1.2421 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Д.О. Валдай с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,200 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 723+31,65 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,275 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.32-4195 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 4.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 3.5094 | 1.2421 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ «Ящерово» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,140 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 718+58,94 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,175 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | K_000-62-1-01.32-4194 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 3.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 1.8922 | 1.3972 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС "Вишерская" Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 2,40 км | F_000-63-1-01.32-0011 | П | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 0 | 3.6394 | 0 | 3.2464 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11105 | 0.11105 | 0.282 | 0.26317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2464 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 3.6394 | 3.6394 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 1.4736 | 1.4736 | 0 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 0 | 7.9086 | 0 | 7.473 | 0 | 7.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49057 | 0.49057 | 0 | 0.0088211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 7.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9636 | 7.9636 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 3.3038 | 3.3038 | 0 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 0 | 17.21 | 0 | 17.631 | 0 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0.025996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.631 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7511 | 18.7511 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Валдай» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,70 км | F_000-62-1-01.32-0014 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | П | 2018 | 2023 | 2026 | нд | 15.1057 | 0 | 14.2529 | 1.0713 | 11.8927 | 0.67105 | 0.61792 | 15.4522 | 0.76938 | 12.8849 | 0.93088 | 0.86704 | 0 | 14.2529 | 0 | 13.466 | 0 | 14.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78687 | 0.78687 | 0 | 0.014149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2529 | 0.80101 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 0 | 16.9566 | 0 | 15.7327 | 0 | 15.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0.022009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7327 | 15.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9566 | 16.9566 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (14,03 км) | F_000-61-1-01.32-3798 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.234 | 3.234 | 0 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 0 | 14.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 1.3864 | 13.3653 | 13.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3653 | 13.3653 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛз-10кВ Л2 от ПС 110/10кВ "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области протяженностью 8,976 км | F_000-63-1-01.32-1451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.2718 | 2.2718 | 1.0308 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 0 | 7.7754 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0.0020367 | 0.0020367 | 7.7734 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 7.7734 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Неболчи» Любытинского района Новгород-ской области (0,3 км) | F_000-61-1-01.32-1979 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.14391 | 0.14391 | 0.105 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43217 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга" Маловишерского района Новгородской области с заменой провода на СИП (13,268 км) | F_000-63-1-01.32-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 3.577 | 3.577 | 0 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 0 | 13.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 12.7891 | 12.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8725 | 13.8725 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Оскуй" Чудовского района Новгородской облас-ти с заменой провода на СИП (7,037 км) | F_000-63-1-01.32-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.0844 | 2.0844 | 0 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 0 | 7.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38874 | 0.38874 | 7.5906 | 7.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9793 | 7.9793 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской об-ласти с заменой провода на СИП (11,222 км) | F_000-63-1-01.32-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.7079 | 2.7079 | 0 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 0 | 10.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71821 | 0.71821 | 10.2067 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9249 | 10.9249 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,322 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-61-1-01.32-0014 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.7689 | 1.7689 | 0 | 6.9622 | 0.41 | 4.5916 | 1.3212 | 0.63947 | 6.439 | 0.41 | 4.4393 | 1.043 | 0.54673 | 0 | 6.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 | 0.44481 | 5.4772 | 5.4772 | 1.0402 | 0.51698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9622 | 6.439 | Изменение оценки полной стоимости и объема финансирования обусловлено фактом исполнения работ
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км | F_000-61-1-01.32-0015 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 3.4811 | 3.4811 | 0 | 12.2951 | 0.962 | 9.6185 | 0.67939 | 1.0352 | 12.2951 | 0.962 | 9.6185 | 0.67939 | 1.0352 | 0 | 13.3096 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 1.0437 | 11.2514 | 11.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2951 | 12.2951 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,127 км | F_000-61-1-01.32-0016 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 2.4456 | 2.4456 | 0 | 8.9172 | 0.41 | 7.6521 | 0.067804 | 0.78727 | 8.9172 | 0.41 | 7.6521 | 0.067804 | 0.78727 | 0 | 9.3299 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 | 0.44481 | 8.4724 | 8.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 | 8.9172 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 6,411 км | F_000-61-1-01.32-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.6878 | 1.6878 | 0 | 6.1645 | 0.432 | 5.1106 | 0.022576 | 0.59926 | 6.1645 | 0.432 | 5.1106 | 0.022576 | 0.59926 | 0 | 6.4741 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46868 | 0.46868 | 5.6958 | 5.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1645 | 6.1645 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС "Неболчи" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 3,578 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-61-1-01.32-0018 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.514 | 1.514 | 0 | 5.5908 | 0.356 | 3.6865 | 0.88928 | 0.65902 | 5.5908 | 0.356 | 3.6865 | 0.88928 | 0.65902 | 0 | 5.8684 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0.38623 | 5.2046 | 5.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 5.5908 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС "Сельская" Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,036 км и установкой реклоузера (2 шт.) | F_000-61-1-01.32-0019 | З | 2017 | 2019 | 2026 | 4.9932 | 4.9932 | 0 | 18.8078 | 0.968 | 11.8718 | 3.7644 | 2.2036 | 18.8078 | 0.968 | 11.8718 | 3.7644 | 2.2036 | 0 | 19.5476 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0502 | 17.7577 | 17.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8078 | 18.8078 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пола» Парфинского района Новгородской области с заменой ппровода на СИП протяженностью 25,93 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-64-1-01.32-0020 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 40.6084 | 3.2933 | 35.3154 | 0.64026 | 1.3595 | 40.6084 | 3.2933 | 35.3154 | 0.64026 | 1.3595 | 0 | 40.6084 | 0 | 40.6084 | 0 | 40.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 3.2933 | 37.0549 | 37.3151 | 0 | 0 | 40.6084 | 40.6084 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | П | 2022 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4209 | 4.7791 | 50.1035 | 49.7452 | 0 | 0 | 0 | 54.5244 | 54.5244 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС - «Угловка», ВЛ-10 кВ Л-15 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-29 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-40 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС "Торбино" Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,622 кмс существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.32-3996 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.6919 | 1.6919 | 0 | 14.4831 | 0 | 14.4295 | 0.0098379 | 0.043716 | 14.4831 | 0 | 14.4295 | 0.0098379 | 0.043716 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4831 | 14.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4831 | 14.4831 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга", ВЛ-10 кВ Л-1 РП "Дубровка", ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Рышево", ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Бурга" с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,9823 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-63-1-01.32-3992 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.2747 | 2.2747 | 0 | 15.6931 | 0 | 15.6215 | 0.032463 | 0.039112 | 15.6931 | 0 | 15.6215 | 0.032463 | 0.039112 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6931 | 15.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6931 | 15.6931 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 6.134 | 93.6971 | 93.6971 | 99.8311 | 99.8311 | Перенос сроков реализации с 2025 на 2024 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Дворец Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 38,40 км | G_000-62-1-01.32-4044 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 76.5524 | 5.0116 | 81.564 | 5.0116 | Перенос сроков реализации с 2025 на 2024 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Хвойная Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 20,00 км | G_000-61-1-01.32-4045 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 38.7554 | 2.5372 | 41.2926 | 2.5372 | Перенос сроков реализации с 2025 на 2024 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Угловка Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.339 | 20.4542 | 20.4542 | 0 | 0 | 21.7932 | 21.7932 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Торбино Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4047 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 20.4542 | 1.339 | 0 | 20.4542 | 21.7932 | 21.7932 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Парфино Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 19,90 км | G_000-64-1-01.32-4048 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 2.5244 | 38.5616 | 38.5616 | 41.086 | 41.086 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Пола Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 36,40 км | G_000-64-1-01.32-4049 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 4.6176 | 70.5348 | 70.5348 | 75.1524 | 75.1524 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Лажины Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 29,50 км | G_000-64-1-01.32-4050 | П | 2022 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 0 | 61.9073 | 4.0528 | 0 | 61.9073 | 0 | 65.9601 | 65.9601 | Перенос сроков реализации с 2024 на 2023 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, актом предписания РУТН Северо-Запада-филиала ПАО «Россети» - ЦТН АП-СЗ-061/19-КПП от 19.07.2019 (ПО СЭС)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Холм Холмского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 33,90 км | G_000-64-1-01.32-4051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6573 | 4.6573 | 67.3484 | 67.3484 | 72.0057 | 72.0057 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Батецкая Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,00 км | G_000-63-1-01.32-4054 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП Дубровка Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 18,00 км | G_000-63-1-01.32-4055 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 36.8175 | 2.4103 | 0 | 36.8175 | 39.2278 | 39.2278 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 65,97 км | G_000-61-1-01.32-4058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1, Л-2 от ПС-110кВ «Подберезье» протяженностью 0,107 км на земельном участке, находящемся в Новгородском районе, Новгородской области, попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГТК-5», код стройки 056-2002752 (заявитель – ООО «Газпром центрремонт») | I_000-63-1-01.32-4184 | С | 2017 | 2019 | нд | 0.086555 | 0.086555 | 0 | 0.32436 | 0.0053197 | 0.30057 | 0 | 0.018469 | 0.0036153 | 0.0036153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0.0036153 | 0 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32436 | 0.0036153 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 кВ "Усть-Волма" протяженностью 0,402 км с выносом реконструируемого участка с существующей трассы для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:06:0120801:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д.Великая Нива (собственник: ООО "Новгород СУ-6") | I_000-62-1-01.32-4156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16073 | 0.16073 | 0 | 0.65185 | 0.061672 | 0.5827 | 0 | 0.0074764 | 0.65185 | 0.061672 | 0.5827 | 0 | 0.0074764 | 0 | 0.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | 0.65185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | 0.65185 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 РП "Бронница" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,065 км с переносом существующей опоры №60 с трассы прохождения газопровода для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Новгородское лесничество, Пригородное участковое лесничество квартал 172 часть выдела 16,17 (ОАО "Специализированное Управление №2") | I_000-63-1-01.32-4200 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1197 | 0.00734 | 0.08761 | 0.00454 | 0.02021 | 0.10697 | 0.0035467 | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035467 | 0.0035467 | 0.11615 | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.10697 | Снижение оценки полной стоимости вызвано фактическим исполнением работ хозяйственным способом
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 от ППС 35 кВ "Быково" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,160 км с существующей трассы с изменением протяженности до 0,320 км для строительства разъезда "Приданиха" на перегоне Пестово - Сандово Октябрьской ж.д. в Пестовском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4063 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.60447 | 0.03556 | 0.45171 | 0.01303 | 0.10417 | 0.96833 | 0.060833 | 0.90394 | 0 | 0.0035586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | 0.96833 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено устройством спецперехода ВЛ 10кВ через автодорогу на анкерных опорах (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 24.07.2019 №539)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,270 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,189 км в кабельном исполнении. (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.40927 | 0.02513 | 0.29965 | 0.01556 | 0.06893 | 2.3095 | 0.02513 | 2.1998 | 0.01556 | 0.06893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | 0.085596 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | 2.3095 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений по результатам проектно-изыскательских работ необходимо выпонить проко КЛ 10КВ протяженностью 0,189км вместо предусмотренного ВЛз 10кВ протяженностью 0,32км, (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 24.07.2019 №540)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,9 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4202 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 0 | 31.9376 | 0 | 31.9376 | 0 | 31.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 1.9615 | 29.9762 | 29.9762 | 0 | 0 | 31.9376 | 31.9376 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Мойка" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4203 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 0 | 28.7673 | 0 | 28.7673 | 0 | 28.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 27.0006 | 27.0006 | 0 | 0 | 28.7673 | 28.7673 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4204 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 0 | 24.4697 | 0 | 24.4697 | 0 | 24.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 1.5025 | 22.9671 | 22.9671 | 0 | 0 | 24.4697 | 24.4697 | еренос сроков реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 и Л-8 ПС 35 кВ Д.О. Валдай ориентировочной протяженностью 5,21 км для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 5.6705 | 5.6705 | 0 | 21.9637 | 2.076 | 19.8476 | 0 | 0.040027 | 21.9637 | 2.076 | 19.8476 | 0 | 0.040027 | 0 | 23.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9637 | 21.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9637 | 21.9637 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей Валдайского РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 12,532 км. 2 этап | I_000-62-1-01.32-4157 | C | 2018 | 2023 | 2025 | 3.899 | 3.899 | 0 | 16.1632 | 1.0154 | 13.4216 | 0.047057 | 1.6791 | 16.1632 | 1.0154 | 13.4216 | 0.047057 | 1.6791 | 0 | 18.0119 | 0 | 15.1247 | 0 | 15.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 1.0385 | 0 | 0.018674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.106 | 16.1632 | 16.1632 | еренос сроков реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей Боровичского РЭС ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 63,898 км. 2 этап | I_000-61-1-01.32-4060 | С | 2018 | 2024 | 2026 | 21.2995 | 21.2995 | 0 | 105.574 | 6.4534 | 90.0771 | 0.91293 | 8.1306 | 105.574 | 6.4534 | 90.0771 | 0.91293 | 8.1306 | 0 | 116.6988 | 0 | 98.974 | 0 | 98.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5825 | 105.574 | 21.3012 | Перенос сроков реализации с 2023 на 2025 год обусловлен выделением этапов реализации ИП.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская и ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Егла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (3 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №105 и №87 протяженностью 0,0292 км | J_000-61-1-01.32-4081 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4142 | 0.20193 | 1.5782 | 1.0882 | 0.54589 | 3.7151 | 0.10424 | 0.32456 | 2.8569 | 0.42938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 3.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 3.7151 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (4 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №97 и №91 протяженностью 0,0256 км | J_000-61-1-01.32-4080 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 7.6688 | 0 | 7.4196 | 0.43894 | 3.5296 | 2.262 | 1.189 | 7.4173 | 0.15013 | 0.57203 | 5.5588 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | 7.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | 7.4173 | Изменение полной стоимости обусловлено изменением физических параметров ИП по результатам разработки ПСД
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №36 и №47 протяженностью 0,0414 км. | J_000-61-1-01.32-4072 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.193 | 0.12994 | 1.2344 | 0.47201 | 0.35669 | 1.8663 | 0.078282 | 0.33574 | 1.2072 | 0.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 1.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 1.8663 | Изменение полной стоимости обусловлено изменением физических параметров ИП по результатам разработки ПСД Изменение сроков реализации обусловлено досрочным исполнением обязательств по договору
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 Л-3 ПС Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1шт.) и индикатора короткого замыкания (1 шт.) и с оптимизацией топологии сети путем соединения линий Л-1 с Л-6 ПС Любница протяженностью 0,105 км, соединение Л-3 и Л-4 ПС Любница протяженностью 0,02 км | J_000-62-1-01.32-4191 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6978 | 0.10041 | 0.78195 | 0.54405 | 0.27138 | 1.9402 | 0.062666 | 0.42874 | 1.2072 | 0.24162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 1.9402 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 с заменой провода на СИП протяженностью 3,04 км, замена КТП-10/0,4 кВ №32 мощностью 250 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, замена существующей КТП-10/0,4 кВ №43 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0029 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 4,24 км и замена КТП-10/0,04 кВ "Быт" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 с заменой провода на СИП протяженностью 2,47 км и замена КТП-10/0,4 кВ №5 мощностью 100 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0032 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0033 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Парни" с заменой провода на СИП протяженностью 1,107 км в н.п. Девкино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0034 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.49056 | 0.49056 | 0 | 2.4829 | 0.1791 | 2.1716 | 0 | 0.13227 | 2.432 | 0.1791 | 2.1234 | 0 | 0.12946 | 0 | 2.6015 | 0 | 2.2969 | 0 | 2.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18599 | 0.18599 | 0 | 0.0033443 | 0 | 2.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.432 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019. Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом в год реализации проекта.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 3,40 км, замена КТП-10/0,4 кВ Городок-1" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Комель" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0042 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Кленино" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0043 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" с заменой провода на СИП протяженностью 2,70 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Новоселье Солецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0048 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,68 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" мощностью 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0049 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 2,96 км, замена КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0050 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п. Красный Бор протяженностью 6,375 км и замена КТП общей мощностью 1 МВА | F_000-64-1-01.41-0045 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 3.0639 | 3.0639 | 7.0622 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 0 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5785 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,772 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4750 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.62177 | 0.62177 | 0 | 3.2499 | 0.15648 | 2.9273 | 0 | 0.1661 | 3.1814 | 0.15648 | 2.8624 | 0 | 0.16252 | 0 | 2.7132 | 0 | 3.0887 | 0 | 3.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16123 | 0.16123 | 0 | 0.0028992 | 0 | 3.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2499 | 3.1814 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,218 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4751 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.43811 | 0.43811 | 0 | 2.2881 | 0.1191 | 2.0532 | 0 | 0.11587 | 2.2401 | 0.1191 | 2.0076 | 0 | 0.11338 | 0 | 2.0633 | 0 | 2.1654 | 0 | 2.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0.12272 | 0 | 0.0022067 | 0 | 2.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2881 | 2.2401 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.58213 | 0.58213 | 0 | 2.8544 | 0.1967 | 2.5127 | 0 | 0.14494 | 2.7956 | 0.1967 | 2.457 | 0 | 0.14185 | 0 | 2.5792 | 0 | 2.6514 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20295 | 0.20295 | 0 | 0.0036495 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 2.7956 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.58735 | 0.58735 | 0 | 2.9231 | 0.18613 | 2.5875 | 0 | 0.14947 | 2.8625 | 0.18613 | 2.5301 | 0 | 0.14628 | 0 | 2.1719 | 0 | 2.731 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19205 | 0.19205 | 0 | 0.0034534 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9231 | 2.8625 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,184 км в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4753 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.35796 | 1.7244 | 0 | 1.8042 | 0.15417 | 1.5516 | 0 | 0.098411 | 1.8042 | 0.15417 | 1.5516 | 0 | 0.098411 | 0 | 2.009 | 0 | 1.6441 | 0 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16011 | 0.16011 | 0 | 0.002879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8042 | 0.16299 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 1,609 км в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4754 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.55874 | 2.6773 | 0 | 2.8214 | 0.22063 | 2.4512 | 0 | 0.14961 | 2.8214 | 0.22063 | 2.4512 | 0 | 0.14961 | 0 | 2.7302 | 0 | 2.5923 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.22913 | 0 | 0.0041199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 0.23325 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,411 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4755 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.45718 | 2.1969 | 0 | 2.3273 | 0.12705 | 2.0793 | 0 | 0.1209 | 2.3273 | 0.12705 | 2.0793 | 0 | 0.1209 | 0 | 2.3942 | 0 | 2.1953 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.13194 | 0 | 0.0023724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3273 | 0.13431 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,553 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4756 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.20787 | 1.0152 | 0 | 1.0543 | 0.067583 | 0.93227 | 0 | 0.054426 | 1.0543 | 0.067583 | 0.93227 | 0 | 0.054426 | 0 | 0.74523 | 0 | 0.9841 | 0 | 0.98284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070184 | 0.070184 | 0 | 0.0012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0.071446 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,003 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4766 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.26026 | 0.26026 | 0 | 1.287 | 0.123 | 1.092 | 0 | 0.072041 | 1.287 | 0.123 | 1.092 | 0 | 0.072041 | 0 | 1.7019 | 0 | 1.1601 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12692 | 0.12692 | 0 | 0.0022823 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.287 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 0,015 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4767 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.00343 | 0.00343 | 0 | 0.017427 | 0.002141 | 0.013653 | 0 | 0.0016337 | 0.017427 | 0.002141 | 0.013653 | 0 | 0.0016337 | 0 | 0.034361 | 0 | 0.015218 | 0 | 0.015179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022092 | 0.0022092 | 0 | 3.961e-05 | 0 | 0.015179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017427 | 0.017427 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,867 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4768 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.509 | 0.509 | 0 | 2.5703 | 0.2078 | 2.2245 | 0 | 0.138 | 2.5703 | 0.2078 | 2.2245 | 0 | 0.138 | 0 | 2.9668 | 0 | 2.3558 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0.0038558 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5703 | 2.5703 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,1 км | I_007-63-1-01.41-4761 | П | 2018 | 2023 | 2026 | нд | 0.22003 | 0 | 0.35633 | 0.021894 | 0.26085 | 0.013539 | 0.060048 | 0.22661 | 0.037138 | 0.17601 | 0 | 0.013454 | 0 | 0.35633 | 0 | 0.34044 | 0 | 0.21043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015893 | 0.015893 | 0 | 0.00028575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35633 | 0.016179 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,275 км | I_007-63-1-01.41-4762 | П | 2018 | 2023 | 2026 | нд | 0.66397 | 0 | 1.1029 | 0.067768 | 0.8074 | 0.041906 | 0.18586 | 0.68502 | 0.047271 | 0.59683 | 0 | 0.04092 | 0 | 1.1029 | 0 | 1.0357 | 0 | 0.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06721 | 0.06721 | 0 | 0.0012085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0.068419 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,959 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4769 | П | 2018 | 2023 | 2020 | нд | 0.049322 | 0 | 1.211 | 0.074408 | 0.88652 | 0.046012 | 0.20407 | 1.5011 | 0.07562 | 1.342 | 0 | 0.083509 | 0 | 1.211 | 0 | 1.2002 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010802 | 0.010802 | 0 | 0.00019424 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.5011 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, Изменение стоимости ИП вызвано изменением физических параметров на основании разработанной ПСД
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,148 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4770 | П | 2018 | 2023 | 2020 | нд | 0.30727 | 0 | 0.28846 | 0.017724 | 0.21117 | 0.01096 | 0.04861 | 0.23588 | 0.008192 | 0.20227 | 0 | 0.025412 | 0 | 0.28846 | 0 | 0.19908 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089383 | 0.089383 | 0 | 0.0016072 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | 0.23588 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, Снижение стоимости ИП вызвано изменением физических параметров на основании разработанной ПСД и переносом сроков на более ранний перод реализации
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,745 км в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-01.41-4369 | П | 2018 | 2022 | 2020 | нд | 1.1496 | 0 | 1.7897 | 0.10995 | 1.3102 | 0.068 | 0.30157 | 1.1184 | 0.10025 | 0.95015 | 0 | 0.068009 | 0 | 1.7897 | 0 | 1.688 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10177 | 0.10177 | 0 | 0.0018299 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 1.1184 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, Снижение стоимости ИП вызвано изменением физических параметров на основании разработанной ПСД и переносом сроков на более ранний перод реализации
5.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 35 кВ Рышевская-1 | F_000-63-1-01.21-2794.4 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 5.2955 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-40 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-1 от ГЭС "Боровно" Окуловского района» | F_000-61-1-01.32-1954 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 0.94312 | 0.94312 | 3.3773 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Сопки Холмского района | F_000-64-1-01.41-0037 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 1.8055 | 1.8055 | 7.1396 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.2524 | 144.1085 | 15.6905 | 58.8342 | 46.8639 | 22.7199 | 979.7852 | 16.6161 | 54.6114 | 887.0043 | 21.5533 | 0 | 55.3322 | 0 | 28.344 | 0 | 863.5423 | 0.83266 | 0.83266 | 2.9554 | 2.9554 | 7.5832 | 7.5832 | 31.9216 | 31.9216 | 12.2192 | 12.6976 | 28.344 | 80.512 | 0 | 68.1209 | 0 | 130.1317 | 0 | 56.574 | 0 | 29.4946 | 0 | 85.9884 | 83.0234 | 505.9795 | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.2524 | 100.254 | 11.1758 | 42.8479 | 35.1162 | 11.114 | 852.9235 | 12.4995 | 40.4308 | 789.6408 | 10.3524 | 0 | 5.4511 | 0 | 28.344 | 0 | 780.9862 | 0.83266 | 0.83266 | 2.9554 | 2.9554 | 1.663 | 1.663 | 0 | 0 | 6.2064 | 6.2338 | 28.344 | 61.9539 | 0 | 66.0842 | 0 | 87.6491 | 0 | 50.2002 | 0 | 25.3976 | 0 | 81.6058 | 39.1689 | 383.7431 | нд
5.2.3.1 | Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3895 шт) | F_000-69-1-05.30-0110 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 60.2524 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 0 | 5.4511 | 0 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0.83266 | 0.83266 | 2.9554 | 2.9554 | 1.663 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6184 | 4.6184 | Без изменений
5.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО БЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (106 т.у.) | J_000-61-1-05.30-4177 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 28.344 | 1.3703 | 14.8003 | 8.4956 | 3.6779 | 28.344 | 1.3703 | 14.8003 | 8.4956 | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 0 | 28.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 28.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 28.344 | Без изменений
5.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО ВЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25 т.у.) | J_000-62-1-05.30-4178 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2064 | 0.30005 | 3.2408 | 1.8602 | 0.80539 | 6.2338 | 1.6237 | 0.8236 | 3.7427 | 0.043801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 6.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 6.2338 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.7431 | 0 | 0 | 638.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5262 | 0 | 68.1749 | 0 | 34.1804 | 0 | 11.4488 | 0 | 80.8963 | 0 | 234.2265 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ»
5.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7228 | 0 | 0 | 113.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4337 | 0 | 26.5581 | 0 | 19.4742 | 0 | 16.0198 | 0 | 13.9488 | 0 | 0.70949 | 0 | 110.1441 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
5.2.3.1 | Развитие системы учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (7 шт.) | K_003-65-1-05.20-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | Новый ИП. Включен для организации технического учёта электрической энергии в целях локализации потерь на участках сети
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.8545 | 4.5146 | 15.9862 | 11.7477 | 11.606 | 62.4116 | 4.1166 | 14.1807 | 32.9134 | 11.201 | 0 | 49.8811 | 0 | -2.7285e-15 | 0 | 18.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 5.9202 | 31.9216 | 31.9216 | 6.0127 | 6.4638 | 0 | 12.064 | 0 | 0.27675 | 0 | 1.0479 | 0 | 0.57327 | 0 | 0.42635 | 0 | 0.70124 | 43.8545 | 59.3951 | нд
5.2.3.2 | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.0128 | 0.67961 | 3.1863 | 1.3789 | 0.76789 | 6.4638 | 0.28156 | 1.3808 | 4.4386 | 0.36286 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0127 | 6.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0127 | 6.4638 | Без изменений
5.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (243 прибора учета) | I_000-61-1-05.30-4176 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.8504 | 0.75472 | 2.4903 | 2.6037 | 3.0016 | 8.8504 | 0.75472 | 2.4903 | 2.6037 | 3.0016 | 0 | 10.0808 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 1.3053 | 7.5451 | 7.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8504 | 8.8504 | Без изменений
5.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Валдайские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (32 комплекта) | I_000-62-1-05.30-4177 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.591 | 0.59841 | 2.0549 | 1.5242 | 1.4135 | 5.591 | 0.59841 | 2.0549 | 1.5242 | 1.4135 | 0 | 9.1868 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.591 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.591 | 5.591 | Без изменений
5.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Ильменские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (422 прибора учета) | I_000-63-1-05.30-4178 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.5244 | 1.7317 | 5.8264 | 4.2921 | 4.6742 | 16.5244 | 1.7317 | 5.8264 | 4.2921 | 4.6742 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 3.7014 | 12.823 | 12.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5244 | 16.5244 | Без изменений
5.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Старорусские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (188 шт.) | I_000-64-1-05.30-4179 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.876 | 0.75016 | 2.4282 | 1.9487 | 1.7488 | 6.876 | 0.75016 | 2.4282 | 1.9487 | 1.7488 | 0 | 7.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 0.91355 | 5.9624 | 5.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 6.876 | Без изменений
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068582 | 0 | 0.61877 | 0 | 0.1034 | 0 | 0.17281 | 0 | 0.58924 | 0 | 1.5528 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ»
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9744 | 0 | 0 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20758 | 0 | 0.20817 | 0 | 0.20878 | 0 | 0.17453 | 0 | 0.10506 | 0 | 0 | 0 | 0.90412 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
5.2.3.2 | Развитие системы учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (347 шт.) | K_003-65-1-05.20-0005 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6326 | 0 | 0 | 12.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8564 | 0 | 0 | 0 | 0.22035 | 0 | 0.29534 | 0 | 0.14848 | 0 | 0.112 | 0 | 12.6326 | Новый ИП. Включен для организации технического учёта электрической энергии в целях локализации потерь на участках сети
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0272 | 0 | 0 | 17.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4941 | 0 | 1.76 | 0 | 1.207 | 0 | 1.8747 | 0 | 2.2972 | 0 | 1.7854 | 0 | 15.4184 | нд
5.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083394 | 0 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0 | 0.33869 | 0 | 1.5982 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ»
5.2.3.3 | Развитие системы учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8202 | 0 | 0 | 13.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4941 | 0 | 1.6766 | 0 | 0.62119 | 0 | 1.8747 | 0 | 1.7069 | 0 | 1.4468 | 0 | 13.8202 | Новый ИП. Включен для организации технического учёта электрической энергии в целях локализации потерь на участках сети
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2277 | 0 | 3.9258 | 0 | 1.3735 | 0 | 1.896 | 0 | 47.4229 | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в филиале "Новгородэнерго", класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (333 шт) | K_003-65-1-05.20-0004 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2277 | 0 | 3.9258 | 0 | 1.3735 | 0 | 1.896 | 0 | 47.4229 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9705 | 617.9635 | 19.4403 | 224.3627 | 281.9898 | 92.1707 | 660.4359 | 18.6179 | 216.908 | 320.5469 | 104.363 | 0 | 291.3216 | 0 | 488.2193 | 0 | 530.9789 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 1.6836 | 1.6836 | 2.5281 | 2.5281 | 115.216 | 114.9287 | 14.1137 | 25.3396 | 0 | 7.7846 | 2.4025 | 3.8024 | 112.1531 | 66.6418 | 150.3537 | 131.5804 | 22.7965 | 101.8045 | 421.2471 | 456.0936 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8162 | 510.6352 | 14.1299 | 187.679 | 235.6881 | 73.1382 | 536.4556 | 15.6558 | 199.1084 | 245.8085 | 75.8829 | 0 | 212.404 | 0 | 481.3132 | 0 | 508.1666 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | 2.5281 | 2.5281 | 19.249 | 18.2161 | 14.1137 | 24.5427 | 0 | 0 | 2.4025 | 2.4025 | 109.0435 | 62.1375 | 150.3537 | 130.6077 | 19 | 94.4504 | 318.0731 | 336.2677 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция ОИК АСТУ на ДП ПО «Валдайские ЭС» с реконструкцией диспетчерского щита (1 система) | G_000-65-1-04.40-4106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция наружных сетей ПС 110/6 кВ Районная» (устройство пристенного дренажа вокруг здания ЗРУ-6 кВ ПС Районная с отводом в ливневую канализацию ориентировочной длиной 0,270 км) | F_000-63-1-03.13-0009 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056975 | 0.056975 | 1.2694 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.3264 | 1.3264 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ливневой канализации для устройства возможности сбора и удаления грунтовых вод с территории площадки ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в г. Сольцы Солецкого района (0,140 км) | F_000-63-1-03.13-0010 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029543 | 0.029543 | 0.6582 | 0.6582 | 0 | 0 | 0.68774 | 0.68774 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ливневой канализации от РПБ ПО "ИЭС" для устройства водоотведения поверхностных и дренажных вод в централизованную систему дождевой канализации г. В.Новгород (0,670 км) | I_000-63-1-06.70-4160 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07476 | 0.07476 | 3.2912 | 3.2912 | 0 | 0 | 3.366 | 3.366 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "ППС -5" в н.п. Песь Хвойнинского района Новгородской области (1 компл.) | F_000-69-1-06.10-0123 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 0 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 "Песь", распложенной в Хвойнинском районе и РП Азот, расположенной в г. В. Новгороде (2 компл.) | F_000-69-1-06.10-2156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Газовая" ПС 35/10кВ Яжелбицы, Реконструкция ограждения на ПС 35/10 кВ "Астрилово", Реконструкция ограждения на ПС 110/35/10 кВ "Пестово", Реконструкция ограждения на ПС 110/6 кВ "Парахино" (921 м.п.) | F_000-62-1-06.10-0388 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.3362 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (ПС "Спасская", ПС «Любница», ПС «Лычково», ПС «Пола, ПС "Елисеево», ПС «Чечулино») (6 комплектов) | F_000-69-1-03.13-2141 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция системы АЧР ПС 110/10 кВ "Любница" Валдайского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10209 | 0 | 0.030662 | 0.050313 | 0.021117 | 0.10209 | 0 | 0.030662 | 0.050313 | 0.021117 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0.10209 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Лычково" Демянского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0019704 | 0.0095256 | 0 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0019704 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0.0095256 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Валдай", ПС 110кВ "Демянск", ПС 110кВ "Крестцы", ПС 110кВ "Новая", ПС 110кВ "Марево", ПС 110кВ "Русса", ПС 110кВ "Холм", ПС 35кВ "Поддорье" (8 компл.) | G_000-65-1-04.40-4107 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.9238 | 0 | 13.2567 | 12.1678 | 4.4993 | 29.9238 | 0 | 13.2567 | 12.1678 | 4.4993 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 3.7615 | 26.1623 | 26.1623 | 0 | 0 | 29.9238 | 29.9238 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 28.3022 | 0 | 12.5344 | 11.5049 | 4.263 | 28.3022 | 0 | 12.5344 | 11.5049 | 4.263 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 28.3022 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС110кВ "Районная", ПС110кВ "Сольцы", ПС110кВ "Шимск", ПС110кВ "Энергомаш", ПС110кВ "Вишерская" (5 компл) | G_000-65-1-04.40-4109 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.1956 | 0 | 13.3722 | 12.2739 | 4.5495 | 30.1956 | 0 | 13.3722 | 12.2739 | 4.5495 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1956 | 30.1956 | 0 | 0 | 30.1956 | 30.1956 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Тухомичи" в н.п. Каменка Холмского района (178,8 м.п.) | I_000-64-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.64114 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.0087464 | 0.64114 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.0087464 | 0 | 0.67203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64114 | 0.64114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64114 | 0.64114 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ "Окладнево" в н.п. Окладнево Боровичского района (141 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47059 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47059 | 0.47059 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Спасская" в д. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области (166,9 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.73287 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.16044 | 0.73287 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.16044 | 0 | 0.62958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73287 | 0.73287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73287 | 0.73287 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Окуловского РЭС в г. Окуловка Новгородской области (240 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.54705 | 0 | 0.24582 | 0.24102 | 0.06021 | 0.54705 | 0 | 0.24582 | 0.24102 | 0.06021 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0.54705 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Чудовского РЭС в г. Чудово Новгородской области (300 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.71042 | 0 | 0.31928 | 0.31299 | 0.07815 | 0.71042 | 0 | 0.31928 | 0.31299 | 0.07815 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0.71042 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ ПО "Валдайские электрические сети" в г. Валдай Новгородской области (261 п.м.) | I_000-62-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5949 | 0 | 0.2673 | 0.26208 | 0.06552 | 0.5949 | 0 | 0.2673 | 0.26208 | 0.06552 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0.5949 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения здания Аппарата Управления в г. Великом Новгороде Новгородской области (175,5 п.м.) | I_000-65-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.44807 | 0 | 0.20134 | 0.19744 | 0.04929 | 0.44807 | 0 | 0.20134 | 0.19744 | 0.04929 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0.44807 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4116 | С | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.0171 | 0.076596 | 2.3626 | 3.0318 | 0.54606 | 6.0171 | 0.076596 | 2.3626 | 3.0318 | 0.54606 | 0 | 3.2792 | 0 | 5.9387 | 0 | 5.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078336 | 0.078336 | 0 | 0.0014087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9387 | 5.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0171 | 6.0171 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4115 | С | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.1669 | 0.09128 | 4.5446 | 8.1549 | 1.3761 | 14.1669 | 0.09128 | 4.5446 | 8.1549 | 1.3761 | 0 | 3.8739 | 0 | 14.0736 | 0 | 14.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093355 | 0.093355 | 0 | 0.0016787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0736 | 0 | 0 | 14.0719 | 0 | 0 | 14.1669 | 14.1669 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4185 | С | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7411 | 0.064453 | 1.6194 | 1.7213 | 0.33599 | 3.7411 | 0.064453 | 1.6194 | 1.7213 | 0.33599 | 0 | 2.9898 | 0 | 3.6752 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065918 | 0.065918 | 0 | 0.0011852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6752 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7411 | 3.7411 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4186 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8084 | 0.072073 | 3.0294 | 3.1103 | 0.59671 | 6.8084 | 0.072073 | 3.0294 | 3.1103 | 0.59671 | 0 | 3.1744 | 0 | 6.7347 | 0 | 6.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073711 | 0.073711 | 0 | 0.0013254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7347 | 6.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8084 | 6.8084 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4187 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6242 | 0.062385 | 1.0025 | 1.319 | 0.24023 | 2.6242 | 0.062385 | 1.0025 | 1.319 | 0.24023 | 0 | 2.8908 | 0 | 2.5604 | 0 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063803 | 0.063803 | 0 | 0.0011472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5604 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6242 | 2.6242 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2787 | 0.077778 | 3.854 | 2.7556 | 0.59122 | 7.2787 | 0.077778 | 3.854 | 2.7556 | 0.59122 | 0 | 3.366 | 0 | 7.1991 | 0 | 7.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079546 | 0.079546 | 0 | 0.0014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1991 | 0 | 0 | 7.1977 | 0 | 0 | 7.2787 | 7.2787 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Сельская" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4189 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2184 | 0.069937 | 1.7318 | 2.0245 | 0.39219 | 4.2184 | 0.069937 | 1.7318 | 2.0245 | 0.39219 | 0 | 3.1212 | 0 | 4.1469 | 0 | 4.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071526 | 0.071526 | 0 | 0.0012862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 0 | 4.2184 | 4.2184 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Беззубцево" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4190 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 0 | 2.9192 | 0 | 2.9192 | 0 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 2.9192 | 2.9192 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Огнеупоры" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4191 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0 | 0.52332 | 0 | 0.52332 | 0 | 0.52332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0.52332 | 0.52332 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Алешино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 0 | 2.9564 | 0 | 2.9564 | 0 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 2.9564 | 2.9564 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Парахино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4192 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 0 | 3.0009 | 0 | 3.0009 | 0 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 3.0009 | 3.0009 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Миголощи" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0003 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0599 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 3.0599 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 0 | 3.0599 | 0 | 3.0599 | 0 | 3.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 3.0599 | 3.0599 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кулотино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4193 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 0 | 3.1337 | 0 | 3.1337 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 3.1337 | 3.1337 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Погорелово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4194 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 0 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.029 | 0.07 | 0 | 3.029 | 3.099 | 3.099 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Бабино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0004 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 3.2089 | 3.2089 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Окладнево" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 0 | 3.1882 | 0 | 3.1882 | 0 | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 3.1882 | 3.1882 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Посад" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0006 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3926 | 1.3742 | 0.35693 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3926 | 1.3742 | 0.35693 | 0 | 3.1973 | 0 | 3.1973 | 0 | 3.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 3.1973 | 3.1973 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Вятка" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4195 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3251 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 3.3251 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 0 | 3.3251 | 0 | 3.3251 | 0 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 3.3251 | 3.3251 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Починная" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4196 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 0 | 3.2744 | 0 | 3.2744 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 3.2744 | 3.2744 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Перелучи" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0007 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 0 | 3.2961 | 0 | 3.2961 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 3.2961 | 3.2961 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки ПС 35/10 кВ "Травково" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0008 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 3.3543 | 3.3543 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кабожа" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4197 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 3.3196 | 3.3196 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Устюцкое" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4198 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 3.3196 | 3.3196 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Абросово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0009 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 0 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07529 | 0 | 3.267 | 0.07529 | 0 | 3.267 | 3.3422 | 3.3422 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Ёгла" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0010 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 0 | 3.5366 | 0 | 3.5366 | 0 | 3.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08155 | 0 | 3.4551 | 0.08155 | 0 | 3.4551 | 3.5366 | 3.5366 | Изменение стоимости ИП с НДС вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, стоимость без НДС не изменилась
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6-6 кВ «Районная», расположенной в г. В.Новгороде Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4128 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.171 | 0.10178 | 4.3907 | 7.4073 | 1.2712 | 13.171 | 0.10178 | 4.3907 | 7.4073 | 1.2712 | 0 | 4.6225 | 0 | 13.0669 | 0 | 13.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10409 | 0.10409 | 0 | 0.0018716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0669 | 0 | 0 | 13.065 | 0 | 0 | 13.171 | 13.171 | Изменение стоимости ИП с НДС вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, стоимость без НДС не изменилась
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки наПС 110/10 кВ "Лесная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4129 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.353 | 0.018649 | 0.62579 | 1.4659 | 0.24268 | 2.353 | 0.018649 | 0.62579 | 1.4659 | 0.24268 | 0 | 0.49387 | 0 | 2.334 | 0 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019072 | 0.019072 | 0 | 0.00034294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 2.3336 | 0 | 0 | 2.353 | 2.353 | Изменение стоимости ИП с НДС вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, стоимость без НДС не изменилась
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4130 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2639 | 0.019832 | 1.1607 | 1.7715 | 0.31186 | 3.2639 | 0.019832 | 1.1607 | 1.7715 | 0.31186 | 0 | 0.61194 | 0 | 3.2436 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020283 | 0.020283 | 0 | 0.00036472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2436 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 3.2639 | 3.2639 | Изменение стоимости ИП с НДС вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, стоимость без НДС не изменилась
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Вшели" Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4038 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8858 | 0.013531 | 0.52742 | 1.1292 | 0.21562 | 1.8858 | 0.013531 | 0.52742 | 1.1292 | 0.21562 | 0 | 0.43029 | 0 | 1.872 | 0 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013839 | 0.013839 | 0 | 0.00024903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1.8717 | 0 | 0 | 1.8858 | 1.8858 | Изменение стоимости ИП с НДС вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, стоимость без НДС не изменилась
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Борки" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4131 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0.60121 | 0.60121 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Западная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4132 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0 | 0.64307 | 0 | 0.64307 | 0 | 0.64307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0.64307 | 0.64307 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Мойка" Батецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4133 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0 | 0.69818 | 0 | 0.69818 | 0 | 0.69818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0.69818 | 0.69818 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Ракомо" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4134 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0 | 0.3472 | 0 | 0.3472 | 0 | 0.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0.3472 | 0.3472 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Гостцы» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4039 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0 | 0.40306 | 0 | 0.40306 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0.40306 | 0.40306 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Насосная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4136 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.62041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0.62041 | 0.62041 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4137 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 0 | 4.4245 | 0 | 4.4245 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 4.4245 | 4.4245 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4138 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0 | 0.68747 | 0 | 0.68747 | 0 | 0.68747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0.68747 | 0.68747 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ «ЖБИ» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4040 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0.65668 | 0.65668 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Савино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4139 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.40672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0.40672 | 0.40672 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ "Кречевицы" Новгородского района Новгородского района (1 система) | I_000-63-1-03.21-4041 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0 | 0.77487 | 0 | 0.77487 | 0 | 0.77487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0.77487 | 0.77487 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Рышево" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4042 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0 | 0.40549 | 0 | 0.40549 | 0 | 0.40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0.40549 | 0.40549 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Подгощи" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4043 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0.42297 | 0.42297 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Ситня» Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4044 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0 | 0.65153 | 0 | 0.65153 | 0 | 0.65153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0.65153 | 0.65153 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Керамзит» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4140 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0 | 0.63296 | 0 | 0.63296 | 0 | 0.63296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01954 | 0 | 0.61342 | 0.01954 | 0 | 0.61342 | 0.63296 | 0.63296 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Пролетарий" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4045 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0 | 0.70015 | 0 | 0.70015 | 0 | 0.70015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576 | 0 | 0.67439 | 0.02576 | 0 | 0.67439 | 0.70015 | 0.70015 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Уторгош" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4046 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03152 | 0 | 1.0719 | 0.03152 | 0 | 1.0719 | 1.1035 | 1.1035 | Изменение срока реализации ИП вызвано изменение приоритетов при планировании
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Вишерская» Маловишерского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4220 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0.16414 | 3.0001 | 2.1464 | 0.76118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16414 | 0 | 5.9076 | 0 | 6.0717 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Коростынь» Шимского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4221 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0.083597 | 1.5263 | 1.0857 | 0.38698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083597 | 0 | 0.083597 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Светлицы» Солецкого района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4222 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287 | 0.090515 | 1.6338 | 1.0931 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090515 | 0 | 0.090515 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Энергомаш» Чудовского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4223 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3205 | 0.094507 | 1.6971 | 1.103 | 0.42586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094507 | 0 | 0.094507 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ(ПС «Савино», ПС «Залучье», ПС «Районная», ПС «Западная») | F_000-69-1-03.13-0143 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 1.48 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция сети радиосвязи филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Новгородэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (489 шт.) | J_000-65-1-04.40-4111 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 236.9059 | 10.1177 | 70.2073 | 117.5416 | 39.0393 | 236.9059 | 10.1177 | 70.2073 | 117.5416 | 39.0393 | 0 | 0 | 0 | 236.9059 | 0 | 236.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2659 | 10.2659 | 21.2402 | 21.2402 | 19 | 20.7373 | 50.5061 | 52.2433 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система.) | J_000-61-1-04.30-0001 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0704 | 0.092138 | 0.61241 | 1.0253 | 0.34053 | 2.0704 | 0.092138 | 0.61241 | 1.0253 | 0.34053 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 0 | 2.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 2.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 2.0704 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0002 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.3983 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0003 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сушилово", (1 система) | J_000-61-1-04.30-0004 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.3983 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0006 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0007 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.3983 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0009 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0.73716 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.76215 | 0.73716 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.7778 | Без изменений
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0010 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4309 | 0.11137 | 0.36718 | 0.38644 | 0.56588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4309 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0011 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4315 | 0.13501 | 0.47852 | 0.42134 | 0.39658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4315 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0012 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4388 | 0.24641 | 0.48774 | 0.51158 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4388 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Валдай" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5219 | 0.11223 | 0.74597 | 1.2489 | 0.4148 | 2.5204 | 0.33921 | 0.73712 | 1.4212 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 2.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 2.5204 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Бояры" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.96521 | 0.042955 | 0.2855 | 0.47799 | 0.15876 | 0.97513 | 0.080267 | 0.097122 | 0.78748 | 0.010263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0.97513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0.97513 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Любница" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4436 | 0.064245 | 0.42701 | 0.7149 | 0.23744 | 1.5389 | 0.12154 | 0.48764 | 0.91887 | 0.010867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 1.5389 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Яжелбицы" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0004 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2963 | 0.057691 | 0.38345 | 0.64198 | 0.21322 | 1.3295 | 0.12154 | 0.54649 | 0.65269 | 0.0087454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 1.3295 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Большое Уклейно" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0005 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.96563 | 0.042974 | 0.28563 | 0.4782 | 0.15883 | 1.0228 | 0.12872 | 0.18865 | 0.69717 | 0.0082929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 1.0228 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Дворец" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1042 | 0.049139 | 0.32661 | 0.54682 | 0.18162 | 1.1643 | 0.089729 | 0.45562 | 0.61092 | 0.0080736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 1.1643 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Синяя" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0007 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.84401 | 0.037561 | 0.24966 | 0.41797 | 0.13882 | 0.87257 | 0.095964 | 0.15197 | 0.61796 | 0.0066719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 0.87257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 0.87257 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Нелюшка" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.75317 | 0.033518 | 0.22278 | 0.37299 | 0.12388 | 0.68078 | 0.017352 | 0.016974 | 0 | 0.64646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.68078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.68078 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Ящерово" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.94224 | 0.041932 | 0.27871 | 0.46662 | 0.15498 | 0.93569 | 0.017352 | 0.51458 | 0.38916 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | 0.93569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | 0.93569 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Зеленая" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0011 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.75317 | 0.033518 | 0.22278 | 0.37299 | 0.12388 | 0.75114 | 0.051126 | 0.60246 | 0.080781 | 0.016773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.75114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.75114 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Почеп" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2854 | 0.057206 | 0.38023 | 0.63658 | 0.21143 | 1.3492 | 0.1296 | 0.52424 | 0.68618 | 0.0091585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 1.3492 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Медниково" в н.п. Медниково Старорусского района (175 п.м.) | K_000-64-1-06.70-0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0.032626 | 0.21686 | 0.36306 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | Новый ИП Включен для обеспечение сохранности оборудования ПС 110/10 Медниково и его антитеррористической защищенности
5.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Ручьи 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0012 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0.054169 | 0.9001 | 1.5069 | 0.50051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Любница 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0013 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0.024123 | 0.40084 | 0.67109 | 0.22289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Крестцы 110/35/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0014 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | 0.025235 | 0.41933 | 0.70204 | 0.23317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Газовая 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0015 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | 0.051134 | 0.84967 | 1.4225 | 0.47247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Бояры 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0016 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0.030989 | 0.51493 | 0.86209 | 0.28633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1543 | 107.3283 | 5.3104 | 36.6836 | 46.3017 | 19.0325 | 123.9802 | 2.9622 | 17.7996 | 74.7384 | 28.4801 | 0 | 78.9175 | 0 | 6.9061 | 0 | 22.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | 0 | 0 | 95.967 | 96.7127 | 0 | 0.7969 | 0 | 7.7846 | 0 | 1.3998 | 3.1096 | 4.5042 | 0 | 0.97266 | 3.7964 | 7.3541 | 103.174 | 119.8259 | нд
5.2.4.2 | Модернизация АСТУ DMR в Батецком, Шимском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Новгородском РЭС ПО ИЭС и Мошенском, Пестовском, Хвойненском, Окуловском, Боровичском РЭС ПО БЭС" путем строительства каналов радиосвязи (11 систем) | G_000-65-1-04.30-4103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация АСТУ DMR в Старорусском, Холмском, Волотовском, Поддорском, Парфинском РЭС ПО СЭС и Демянском, Маревском, Крестецком, Валдайском РЭС ПО ВЭС путем строительства каналов радиосвязи (9 систем) | G_000-65-1-04.30-4104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация АСТУ в Чудовском РЭС ПО ИЭС и Любытинском, Хвойниском, Боровичском РЭС ПО БЭС путем строительства радиоканалов и установкой башен (4 системы) | G_000-65-1-04.30-4105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация АСТУ на объектах ПО ИЭС, ПО БЭС для реализации задач ГВО по требованиям РДУ (10 систем) | G_000-65-1-04.40-4110 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.711 | 0 | 1.2018 | 1.1032 | 0.40598 | 2.711 | 0 | 1.2018 | 1.1032 | 0.40598 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация ОИК АСТУ на ЦУС "Новгородэнерго" (1 шт) | G_000-65-1-04.50-4111 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0855 | 0 | 0.48077 | 0.44125 | 0.16346 | 1.0855 | 0 | 0.48077 | 0.44125 | 0.16346 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | Без изменений
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ОПУ и ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ "Крестцы" Крестецкого района, Новгородской области, в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 система) | I_000-62-1-06.10-4149 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация защит ОВ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала Новгородэнерго (ПС Газовая, ПС Шимск, ПС Мостищи, ПС Районная, ПС Восточная, ПС Новоселицы, РП Азот) (7 систем) | F_000-69-1-03.13-0327 | З | 2013 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.47182 | 11.6763 | 0.47182 | 1.2913 | 6.5981 | 3.3151 | 10.3176 | 0.47182 | 1.4676 | 7.1723 | 1.2059 | 0 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 9.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 9.8458 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.2.4.2 | Модернизация ДК АСТУ на ДП "ЦУС", ДП ПО "ИЭС, ВЭС, БЭС", организация и модернизация каналов связи на ДП "ЦУС", на ПС 35 кВ, 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (4 шт) | G_000-65-1-04.40-4101 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Спасская" Чудовского района Новгородской области с установкой блока АЧР (1 комплект) | I_000-63-1-06.70-4161 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.1926 | 0 | 0.057844 | 0.094915 | 0.039838 | 0.1926 | 0 | 0.057844 | 0.094915 | 0.039838 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Пола" Парфинского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-64-1-06.70-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация системы УАЧР ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" Демянского района Новгородской области с установкой устройств ПАРМА УАЧР 12 (5 шт.) | I_000-62-1-06.70-0004 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18391 | 0 | 0.055234 | 0.090632 | 0.03804 | 0.18391 | 0 | 0.055234 | 0.090632 | 0.03804 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0.18391 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-63-1-06.70-4162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | Без изменений
5.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного корпуса РПБ "Подберезье-6" ПО ИЭС в н.п. Подберезье Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4155 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.44811 | 0 | 0.20136 | 0.19747 | 0.04928 | 0.44811 | 0 | 0.20136 | 0.19747 | 0.04928 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0.44811 | Без изменений
5.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РПБ ПО ИЭС в п. Уторгош Шимского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4156 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40149 | 0 | 0.18041 | 0.17688 | 0.0442 | 0.40149 | 0 | 0.18041 | 0.17688 | 0.0442 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0.40149 | Без изменений
5.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного корпуса ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40302 | 0 | 0.18109 | 0.17756 | 0.04437 | 0.40302 | 0 | 0.18109 | 0.17756 | 0.04437 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0.40302 | Без изменений
5.2.4.2 | Техническое перевооружение здания мастерского участка Веребье МВРЭС ПО ИЭС в д. Веребье Маловишерского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.06789 | 0 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00747 | 0.06789 | 0 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00747 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0.06789 | Без изменений
5.2.4.2 | Техническое перевооружение здания производственного корпуса (учебного пункта) ПО ИЭС в г. Великом Новгороде Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4159 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.64224 | 0 | 0.28864 | 0.28293 | 0.07067 | 0.64224 | 0 | 0.28864 | 0.28293 | 0.07067 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0.64224 | Без изменений
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ДЗШ-110 ПС 110 кв "Прогресс" с онащением УРОВ присоединений 110кВ" | F_000-61-1-03.13-2135 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 3.6825 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО "Валдайские электрические сети" (1 система) | J_000-62-1-04.50-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.4759 | 1.2673 | 8.423 | 14.1019 | 4.6837 | 25.7669 | 0.3912 | 0.59035 | 7.3263 | 17.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | 25.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | 25.7669 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4078 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.7776 | 0.045584 | 0.16096 | 1.351 | 0.22016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.7776 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4079 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.3148 | 0.043309 | 0.089027 | 1.1735 | 0.0089614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3148 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Алёшино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4070 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6349 | 0.15571 | 1.0958 | 0.96539 | 0.41794 | 2.6904 | 0.052864 | 0.3266 | 2.0497 | 0.26122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 2.6904 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ёгла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4069 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6471 | 0.047404 | 0.22649 | 1.3622 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6471 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4075 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.8919 | 0.23 | 1.6186 | 1.4259 | 0.61732 | 4.5565 | 0.074993 | 0.31273 | 3.7107 | 0.45813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.5565 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с установкой автоматических секционирующих аппаратов (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4068 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.8919 | 0.23 | 1.6186 | 1.4259 | 0.61732 | 4.1342 | 0.075448 | 0.36811 | 3.2231 | 0.46751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.1342 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным мсполнением подрядчиком обязательств по договору
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4073 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 2.0382 | 0.049679 | 0.20338 | 1.5397 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 2.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 2.0382 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным мсполнением подрядчиком обязательств по договору
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4071 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.9732 | 0.17571 | 1.2366 | 1.0894 | 0.47161 | 3.3869 | 0.077723 | 0.53954 | 2.7468 | 0.022833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 3.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 3.3869 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным мсполнением подрядчиком обязательств по договору
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4082 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6975 | 0.046949 | 0.2231 | 1.1959 | 0.23157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6975 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным мсполнением подрядчиком обязательств по договору
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4074 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6622 | 0.21642 | 1.5231 | 1.3418 | 0.58089 | 4.0771 | 0.070443 | 0.2194 | 3.3557 | 0.43152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 4.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 4.0771 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным мсполнением подрядчиком обязательств по договору
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Удино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4076 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4052 | 0.14214 | 1.0003 | 0.88125 | 0.38151 | 2.7844 | 0.054684 | 0.39514 | 2.0609 | 0.27366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 2.7844 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным мсполнением подрядчиком обязательств по договору
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Б.Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (3 шт.) и индикаторов короткого замыкания (10 шт.) | J_000-62-1-01.32-4180 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.0674 | 0.35857 | 2.5234 | 2.223 | 0.9624 | 6.6171 | 0.14778 | 0.54549 | 5.2391 | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | 6.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | 6.6171 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4184 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.5262 | 0.034084 | 0.73528 | 0.53468 | 0.22214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5262 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4175 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.4878 | 0.033227 | 0.076526 | 1.1735 | 0.20456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4878 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (4 шт.) | J_000-62-1-01.32-4185 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4326 | 0.20285 | 1.4276 | 1.2576 | 0.54446 | 3.7976 | 0.084813 | 0.26421 | 3.0232 | 0.42544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 3.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 3.7976 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4176 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.1852 | 0.009996 | 0.44291 | 0.61108 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.1852 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4179 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5139 | 0.14857 | 1.0455 | 0.92108 | 0.39875 | 2.6472 | 0.068251 | 0.20431 | 2.3582 | 0.016439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 2.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 2.6472 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП Горное в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4178 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.4998 | 0.07395 | 0.18761 | 1.2204 | 0.017811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4998 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4186 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 1.7328 | 0.10685 | 0.15706 | 1.4432 | 0.025734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.7328 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4177 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.0309 | 0.023023 | 0.36487 | 0.56616 | 0.076854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.0309 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4174 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.3411 | 0.034693 | 0.11332 | 1.1847 | 0.0083559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3411 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4173 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.5769 | 0.041972 | 0.12778 | 1.1847 | 0.22247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5769 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4187 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6771 | 0.037455 | 0.094376 | 1.3397 | 0.20558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6771 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4172 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.3559 | 0.035025 | 0.12778 | 1.1847 | 0.0084359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3559 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4188 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 1.8955 | 0.042331 | 0.11728 | 1.5172 | 0.21864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.8955 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4190 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6242 | 0.080046 | 0.12778 | 1.1847 | 0.23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6242 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.2.4.2 | Модернизация защит ВЛ 110 кВ на РП 110 кВ "Азот" в г. В.Новгород (1 компл) | K_000-63-1-04.60-0070 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0.074174 | 1.5012 | 1.5798 | 0.40243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0 | 3.5576 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.2.4.2 | Техническое перевооружение здания склада ПС "Районная" Новгородская область, г. В.Новгород, Базовый переулок, д. 2 а, в части установки автоматической противопожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4165 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0.022804 | 0.15157 | 0.25376 | 0.084281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.2.4.2 | Техническое перевооружение здания склада-навеса РПБ ШРЭС ПО ИЭС в пгт. Шимск, ул. Комсомольская, д. 42 в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4168 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.047366 | 0.31482 | 0.52708 | 0.17506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.2.4.2 | Техническое перевооружение здания щита управления СК и ЗРУ ПС "Районная" ПО ИЭС в г.В.Новгород, переулок Базовый, д. 2 а, в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4169 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.025033 | 0.16638 | 0.27856 | 0.092519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания РПБ МВРЭС Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 38 в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4166 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7969 | 0.035464 | 0.23572 | 0.39464 | 0.13107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7969 | Новый ИП. Включен на основании акта предписание РУТН Северо-Запада-филиала ПАО «Россети» - ЦТН АП-СЗ-024/19-КПП от 22.02.2019 (ПО ИЭС)
5.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Прогресс" в г. Боровичи Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-61-1-04.60-0011 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0.0028638 | 0.13879 | 0.14606 | 0.037207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0015 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0.0029106 | 0.14106 | 0.14845 | 0.037815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Марево" в Маревском районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0016 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0.0055869 | 0.27077 | 0.28495 | 0.072586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Крестцы" в Крестецком районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0017 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0.0029858 | 0.14471 | 0.15228 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.2.4.2 | Реконструкция оборудования телемеханики для реализации дистанционного управления ПС 110 кВ Южная с диспетчерского центра (1 система) | K_000-63-1-04.50-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0.14238 | 2.3658 | 3.9609 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из центров управления сетями ДО ПАО "Россети" и диспетчерских центров АО "СО ЕЭС" на основании протокола технического совещания Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ "Северо-=Запада", ПАО "Ленэнерго", АО "Янтарьэнерго" от 31.10.2019 г.;
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8761 | 0 | 3.0811 | 0.15798 | 2.1506 | 0.28003 | 0.49248 | 2.1353 | 0.003 | 1.1674 | 0.76258 | 0.20237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 2.1353 | нд
5.4 | Строительство дизельной электростанции мощностью 9,9 кВт для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-06.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.93436 | 0.045171 | 0.48788 | 0.28003 | 0.12129 | 1.6069 | 0.001 | 0.66665 | 0.76258 | 0.17663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | 1.6069 | Изменение оценки полной стоимости проекта вызвано поставкой импортного оборудования французского производства в связи с сжатыми сроками выполнения работ
5.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2408 км для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-02.41-3875 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 1.8761 | 0 | 2.1467 | 0.11281 | 1.6627 | 0 | 0.3712 | 0.52845 | 0.002 | 0.50071 | 0 | 0.025745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0.52845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0.52845 | Изменение оценки полной стоимости проекта вызвано исключением части объемов работ - по освещению подходных дорожек к церкви)
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.917 | 630.053 | 0.88263 | 6.9161 | 620.1309 | 2.1234 | 716.6073 | 0.91856 | 2.8471 | 710.917 | 1.9246 | 0 | 546.7261 | 0 | 315.7863 | 0 | 405.1566 | 1.3075 | 1.3075 | 50.3511 | 50.3511 | 44.8107 | 44.8107 | 143.8665 | 143.8665 | 41.0139 | 38.1978 | 21.6602 | 36.5232 | 30.6249 | 7.5817 | 118.1035 | 77.8317 | 56.0012 | 53.2273 | 63.9922 | 143.666 | 25.4044 | 25.6913 | 595.8285 | 621.7476 | нд
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0051 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5932 | 0.1154 | 0.76705 | 1.2842 | 0.42652 | 2.5932 | 0.1154 | 0.76705 | 1.2842 | 0.42652 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 0 | 2.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 2.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 2.5932 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0052 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.59389 | 0.02643 | 0.17567 | 0.29411 | 0.097683 | 0.59389 | 0.02643 | 0.17567 | 0.29411 | 0.097683 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0.59389 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0053 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.72015 | 0.032049 | 0.21302 | 0.35663 | 0.11845 | 0.72015 | 0.032049 | 0.21302 | 0.35663 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0 | 0.72015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0.72015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0.72015 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сушилово" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0054 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.55989 | 0.024917 | 0.16561 | 0.27727 | 0.09209 | 0.55989 | 0.024917 | 0.16561 | 0.27727 | 0.09209 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0 | 0.55989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0.55989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0.55989 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0055 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.68874 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0056 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.6905 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0057 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.61834 | 0.027518 | 0.1829 | 0.30622 | 0.1017 | 0.61834 | 0.027518 | 0.1829 | 0.30622 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0 | 0.61834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0058 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.38178 | 0.01699 | 0.11293 | 0.18906 | 0.062795 | 0.38178 | 0.01699 | 0.11293 | 0.18906 | 0.062795 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0 | 0.38178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0.38178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0.38178 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0059 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.68874 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0060 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.6905 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0061 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.6905 | Без изменений
5.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0062 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.68874 | Без изменений
5.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | З | 2010 | 2035 | 2035 | нд | нд | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | З | 2013 | 2037 | 2037 | нд | нд | 29.2788 | 29.2788 | 0 | 0 | 29.2788 | 0 | 29.2788 | 0 | 0 | 29.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | З | 2015 | 2039 | 2039 | нд | нд | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4646 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4646 | 4.4646 | Без изменений
5.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | Без изменений
5.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | Без изменений
5.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | З | 2016 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | Без изменений
5.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" с заменой линейной ячейки 35 кВ для нужд ПС 35/10 кВ «Радофиниково» (Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г., ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания») (1 шт) | F_000-63-1-03.13-0011 | Н | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | Без изменений
5.6 | Проектирование. Реконструкция (ретрофит) резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса». Сооружение ВЛз-10кВ от резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса» протяженностью 3,553 км и КЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км (Заявитель-ООО "Новгородский кролик", договор ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.) | I_002-64-1-01.32-0006 | Н | 2016 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.116 | 0.31167 | 4.069 | 0.50983 | 0.22552 | 0.34761 | 0.34761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056021 | 0.00056021 | 0.31167 | 0.31167 | 0.035372 | 0.035372 | 4.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0.34761 | ИП завершен путем выполнения только проектно-изыскательских работ в 2018 году в связи с расторжением договора ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.
5.6 | Приобретение электростанции дизельной капотного исполнения мощностью 100кВт;60кВт;30 кВт в количестве 8 единиц | G_000-65-1-07.10-4042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 0 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0824 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0824 | 10.0824 | НЗС планируется предложить к списанию при формировании БП на 2021-2022 г
5.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 32 единиц | F_000-65-1-07.10-4010 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 19.2834 | 0 | 0 | 19.1922 | 0.0912 | 19.2834 | 0 | 0 | 19.1922 | 0.0912 | 0 | 15.1396 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | 2.1635 | 2.1635 | 15.4372 | 15.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2834 | 19.2834 | Без изменений
5.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4011 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.9219 | 0 | 0 | 15.9107 | 0.011253 | 15.567 | 0 | 0 | 15.5558 | 0.011253 | 0 | 15.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2627 | 4.2627 | 3.4728 | 3.4728 | 3.9132 | 3.9132 | 4.2733 | 3.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9219 | 15.567 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 0 | 4.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 | 4.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 | 4.2429 | Без изменений
5.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4016 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 0 | 4.9938 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9938 | 4.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9938 | 4.9938 | Без изменений
5.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.3037 | 0 | 0 | 7.2952 | 0.00855 | 7.3037 | 0 | 0 | 7.2952 | 0.00855 | 0 | 6.8841 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5142 | 4.5142 | 2.7896 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3037 | 7.3037 | Без изменений
5.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.4676 | 0 | 0 | 13.4562 | 0.0114 | 13.4676 | 0 | 0 | 13.4562 | 0.0114 | 0 | 13.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 3.261 | 10.2066 | 10.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4676 | 13.4676 | Без изменений
5.6 | Приобретение автогидроподъемника 22 м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4015 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.222 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | ИП исключен из программы в связи с включением нового титула K_000-64-2-07.10-0006 с измененными техническими параметрами (высота автогидроподъемника)
5.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5787 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | Новый ИП включен на основании предписания РУТН Северо-Запада-филиала ПАО «Россети» - ЦТН АП-СЗ-061/19-КПП от 19.07.2019 (ПО СЭС)
5.6 | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4017 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0428 | 0 | 0 | 4.0399 | 0.00285 | 4.0428 | 0 | 0 | 4.0399 | 0.00285 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 4.0428 | Без изменений
5.6 | Приобретение Крана-манипулятора на шасси повышенной проходимости 6х6 (кат.С), бортовая платформа 6,2м. в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 9.614 | 0.004 | 9.617 | 0 | 0 | 9.6113 | 0.0057 | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.617 | без изменений
5.6 | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4019 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 0 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 3.6077 | Без изменений
5.6 | Приобретение гусеничного трелевочного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4020 | Н | 2019 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 0 | 11.788 | 0 | 4.03 | 0 | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 7.6158 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.788 | 7.6158 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.6 | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.0629 | 0 | 0 | 16.06 | 0.00285 | 16.0629 | 0 | 0 | 16.06 | 0.00285 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0629 | 16.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0629 | 16.0629 | Без изменений
5.6 | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4032 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.7649 | 0 | 0 | 16.7449 | 0.01995 | 16.7649 | 0 | 0 | 16.7449 | 0.01995 | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7649 | 16.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7649 | 16.7649 | Без изменений
5.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 15 единиц | G_000-65-1-07.10-4033 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | Без изменений
5.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4034 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.79141 | 0 | 0 | 0.78856 | 0.00285 | 0.79141 | 0 | 0 | 0.78856 | 0.00285 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79141 | 0.79141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79141 | 0.79141 | Без изменений
5.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4035 | Н | 2019 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 0 | 12.405 | 0 | 6.321 | 0 | 6.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 5.9906 | 0 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 5.9906 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4069 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | Без изменений
5.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4071 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | Без изменений
5.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4072 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 3.932 | 7.4376 | 7.4376 | Без изменений
5.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4073 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1038 | 7.1038 | 7.3808 | 7.3808 | 14.4846 | 14.4846 | Без изменений
5.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4074 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | Без изменений
5.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В)в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4075 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | Без изменений
5.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4076 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | Без изменений
5.6 | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4077 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6551 | 0 | 11.9305 | 19.5856 | 8.2638 | 8.2638 | 27.8494 | 27.8494 | Без изменений
5.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0523 | 1.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0651 | 2.0651 | Без изменений
5.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4079 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 5.0917 | 5.2903 | 5.2903 | 0 | 0 | 10.382 | 10.382 | Без изменений
5.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4080 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | Без изменений
5.6 | Приобретение самосвала в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4081 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5077 | 3.5077 | 3.6445 | 3.6445 | 0 | 0 | 7.1521 | 7.1521 | Без изменений
5.6 | Приобретение самосвала в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4082 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | Без изменений
5.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4083 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | Без изменений
5.6 | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4084 | Н | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4551 | 0 | 20.2139 | 20.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.669 | 20.2139 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.6 | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4085 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | Без изменений
5.6 | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4086 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 1.2329 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7949 | 3.7949 | Без изменений
5.6 | Приобретение автобуса в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4087 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | Без изменений
5.6 | Приобретение полуприцепа в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4088 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | Без изменений
5.6 | Приобретение прицепа в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4089 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40512 | 0.40512 | 0.84184 | 0.84184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | Без изменений
5.6 | Приобретение прицепа в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4090 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | Без изменений
5.6 | Приобретение снегохода в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.10-4091 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.01375 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.01375 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 1.4159 | Без изменений
5.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4093 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4898 | 4.4898 | 4.6649 | 4.6649 | 0 | 0 | 9.1547 | 9.1547 | Без изменений
5.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 13 единиц | G_000-65-1-07.10-4094 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | Без изменений
5.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 9 единиц | G_000-65-1-07.10-4095 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 0 | 9.9095 | 0 | 9.0668 | 0 | 9.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84275 | 0.84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 3.2391 | 0 | 0 | 5.8277 | 5.8277 | 9.9095 | 9.9095 | Без изменений
5.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (2 шт.) | G_000-65-1-07.30-4097 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 2.2321 | Без изменений
5.6 | Приобретение электронных весов (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4098 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13925 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4099 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | ИП исключен из программы в связи со снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4100 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | ИП исключен из программы в связи со снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.6 | Приобретение испытательного комплекса для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4112 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | Без изменений
5.6 | Приобретение робот-тренажеров базовой комплектации в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.30-4030 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77119 | 0.77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77119 | 0.77119 | Без изменений
5.6 | Приобретение тепловизоров в количестве 4 штук | I_000-65-1-07.30-4170 | И | 2016 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.2121 | 0 | 1.1977 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1704 | 2.9728 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.6 | Приобретение телеобъектива 15° в целях доукомплектования тепловизора для ПО ИЭС в количестве 1 шт. | I_000-63-1-07.30-4171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.12809 | Без изменений
5.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 5.2931 | Без изменений
5.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
5.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | Без изменений
5.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 4.7969 | Без изменений
5.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 0 | 5.1639 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 5.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 5.1639 | Без изменений
5.6 | Приобретение системы видеофиксации для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (240 систем) | I_000-65-1-07.20-4180 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 10.4433 | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.867 | 9.867 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4433 | 9.867 | Без изменений
5.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-2 ПС Подберезье протяженностью 0,495 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,8 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе н.п. Тютицы, СНТ "Лесная поляна" | G_000-63-5-01.32-4023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС Базовая протяженностью 0,003 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,640 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе д. Дубовая Горка, СТ «Дубрава" | G_000-63-5-01.32-4022 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-250-10/0,4 кВ "Насосная" (питающая ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС "Керамзит"), расположенной по адресу: Новгородская область, Новгородский район, массив №2 (пгт. Панковка), СТ "Вишня" (0,3 км) | G_000-63-5-01.41-4024 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | Без изменений
5.6 | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 система) | I_000-65-1-07.20-4183 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204 | Без изменений
5.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-62-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0.80709 | Без изменений
5.6 | Приобретение лестниц для подъема на круглые и многогранные опоры в количестве 4 шт. | I_000-65-5-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0.85697 | Без изменений
5.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (4 единицы) | I_000-65-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | Без изменений
5.6 | Приобретение жестких дисков для системы хранения данных в количестве 4 шт. | I_000-65-1-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0.18334 | Без изменений
5.6 | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А и 1000 А (15 комплектов) | I_000-65-1-07.30-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 2.2592 | Без изменений
5.6 | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А (5 комплектов) | I_000-65-1-07.30-4173 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357 | 0.5357 | Без изменений
5.6 | Приобретение рентгенотелевизионной установки (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 3.0068 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0068 | 3.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0068 | 3.0068 | Без изменений
5.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-4171 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 1.6678 | Без изменений
5.6 | Приобретение устройства контроля усилий в оттяжках (1 шт.) | I_000-61-1-07.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.072023 | 0 | 0 | 0.072023 | 0 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072023 | 0.056017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072023 | 0.056017 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (835 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | И | 2018 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.4969 | 0 | 50.0468 | 0 | 50.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.74364 | 4.2808 | 4.0916 | 9.2132 | 9.2132 | 8.2522 | 0 | 32.5813 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0712 | 25.6755 | Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.6 | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (16 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 1.3972 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.81245 | 0.81245 | 0 | 0 | 0.5847 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | Без изменений
5.6 | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 1.0681 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6682 | 1.6682 | 0 | 0 | 1.0681 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 2.7363 | Без изменений
5.6 | Приобретение сервера хранения данных типовой конфигурации №1 24ТБ для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (5 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0007 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 3.8145 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6536 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4681 | 5.4681 | Без изменений
5.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-65-1-07.10-4096 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00275 | 3.8979 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00275 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | 0.00275 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8979 | 3.8979 | Без изменений
5.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 2 единиц | I_000-65-1-07.10-4097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | Без изменений
5.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 3 единиц | I_000-65-1-07.10-4098 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.636 | 0.00855 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.636 | 0.00855 | 0 | 1.6387 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 1.6445 | Без изменений
5.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-63-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.97584 | 0 | 0 | 0.97299 | 0.00285 | 0.97584 | 0 | 0 | 0.97299 | 0.00285 | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97584 | 0.97584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97584 | 0.97584 | Без изменений
5.6 | Приобретение инфракрасных сушильных шкафов в количестве 36 шт. | I_000-65-1-07.30-4172 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 0.96154 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3882 | 1.3116 | 0.96154 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0497 | 4.0497 | Без изменений
5.6 | Приобретение высоковольтного стационарного стенда (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4172 | Н | нд | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с приоритетами планирования
5.6 | Приобретение шкафа для сушки диэлектрических перчаток (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4173 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.3325 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов в количестве 4 единиц | I_000-65-1-07.30-4174 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
5.6 | Приобретение пунктов бесперебойного питания в количестве 2 комплектов для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | Без изменений
5.6 | Приобретение шкафа лабораторного вытяжного (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4113 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.11495 | 0 | 0 | 0.11495 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11495 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11495 | 0.10292 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.6 | Приобретение трассоискателя (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.35218 | 0 | 0 | 0.35218 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35218 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35218 | 0.3475 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.6 | Приобретение переносного устройства дожига в количестве 1 шт. | I_000-64-1-07.30-4115 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.12977 | 0 | 0 | 0.12977 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12977 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12977 | 0.1009 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (166 шт.) | I_000-65-1-07.30-4175 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 8.9862 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9862 | 8.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9862 | 8.9862 | Без изменений
5.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (211 шт.) | I_000-65-1-07.30-4176 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.7436 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7436 | 10.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7436 | 10.7436 | Без изменений
5.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-65-1-07.30-4177 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | Без изменений
5.6 | Приобретение измерителей параметров заземляющих устройств в количестве 4 штук | J_000-65-1-07.30-4184 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0.70597 | Без изменений
5.6 | Приобретение промышленных стабилизаторов (4 комплекта) | J_000-65-1-07.30-4185 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 3.1389 | Без изменений
5.6 | Приобретение кондиционеров в количестве 2 штук | J_000-65-1-07.30-4182 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0.13164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0.13164 | Без изменений
5.6 | Приобретение модульного источника бесперебойного питания 250 кВА для в количестве 1 шт. | K_000-62-1-07.30-0007 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | Новый ИП включен в ИПР для востановления бесперебойного электроснабжения в связи с выходом из строя ИБП во избежание отключения особой группы электроприемников Управления "В" службы безопасности Президента РФ ФСО России
5.6 | Приобретение комплексов телемеханики в количестве 21 штук для повышения уровня наблюдаемости на ПС 35 кВ и выше | J_000-65-1-07.30-4183 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 14.1392 | Без изменений
5.6 | Приобретение оборудования стандарта DMR (7 комплектов) | J_000-62-1-07.30-0003 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 3.8512 | Без изменений
5.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 6.6838 | Без изменений
5.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 2.3608 | Без изменений
5.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 3.9443 | Без изменений
5.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 1.9634 | Без изменений
5.6 | Приобретение мобильных автоматизированных систем мониторинга и технического диагностирования силовых трансформаторов (3 шт.) | J_000-65-1-07.30-4186 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 2.6581 | Без изменений
5.6 | Приобретение лестниц для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-65-1-07.30-4187 | И | нд | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с включением нового ИП № K_000-65-1-07.30-4188
5.6 | Приобретение лестниц с устройством ползункового типа для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-61-1-07.30-0004 | И | нд | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с включением нового ИП № K_000-65-1-07.30-4189
5.6 | Приобретение лестницы изолирующей приставной вертикальной стеклопластиковой ЛПВСТ-7,5М с системой страховки от падения с высоты (51 шт.) | K_000-65-1-07.30-4188 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 1.5902 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.6 | Приобретение лестницы для подъема на опоры алюминиевой 4-секционная с устройством ползункового типа 10м (21 шт.) | K_000-65-1-07.30-4189 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6091 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.6 | Приобретение гидроподъемника прицепного (12 шт.) | K_000-65-5-07.10-0001 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 19.806 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.6 | Приобретение электронного высотомера дальномера (1 шт.) | K_000-62-1-07.30-0004 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Приобретение моста переменного тока (1 шт.) | K_000-61-1-07.30-0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4175 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Приобретение цифровой полуавтоматической микробюретки (1 шт.) | K_000-63-1-07.30-4176 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Приобретение пульта управления установкой ПУ 220-11/4,4 (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4177 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | приобретение комбинированного деревообрабатывающего станка (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4179 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | приобретение стружкоотсоса для удаления опилок при обработке древесины и сбора в мешке для последующей утилизации (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4180 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Приобретение прибора для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4181 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Приобретение микроомметра МКИ-200 (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4182 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Приобретение стенда для механических испытаний предохранительных поясов, страховочных канатов, лазов, когтей, лестниц (1 шт) | K_000-64-1-07.30-4117 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.6 | Приобретение кондиционеров в количестве 12 штук | K_000-65-1-07.30-4192 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12808 | 0 | 0 | 0 | 0.13773 | 0 | 0.14296 | 0 | 0.14839 | 0 | 0.287 | 0 | 0.84416 | Новый ИП включен для обеспечения надежной работоспособности серверного оборудования
5.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единиц | K_000-62-5-07.10-0012 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 6.6503 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | K_000-63-5-07.10-0013 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 4.296 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | K_000-65-5-07.10-0004 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 19.2544 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | K_000-65-5-07.10-0013 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 12.7238 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единицы | K_000-63-5-07.10-0001 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 15.869 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.6 | Приобретение комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора Ретом -21(1 шт) | K_000-61-1-07.30-0008 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.6 | Строительство КЛ-10 кВ Л-4 от ПС 110/10 кВ "Южная" и КТП-10/0,4 кВ "КНС" для электроснабжения КНС "Аркажи" г. Великий Новгород (заявитель: МУП "Новгородский водоканал") (КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА; КЛ 10 кВ - 0,2 км) | F_000-63-2-02.31-3910 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 ПС 110кВ "Солобско" путем установки на отпаечной опоре ВЛ-10кВ, отходящей от яч.12 (2 сек.ш.) КРУН-10кВ ПС 110/10кВ "Солобско" 1-го линейного разъединителя (заявитель-ООО "Сады Старой Руссы", договор ТП №65-01819-С/17 от 06.06.2017 г.) | I_000-64-1-01.32-4052 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС 330 кВ "Чудово"- ПС 35 кВ "Красный Фарфорист" - ПС 35 кВ "Грузино" (15 км) | G_000-65-1-04.30-4102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1059.8865 | 1088.5802 | 1018.7526 | 12778.1114 | 580.483 | 5306.266 | 5305.4797 | 1585.8827 | 16535.396 | 902.5856 | 5915.8501 | 7767.8673 | 1949.093 | 0 | 11759.3588 | 0 | 6461.8798 | 0 | 10662.0938 | 727.0155 | 727.0155 | 806.8518 | 806.8518 | 1403.5054 | 1403.5054 | 894.4283 | 894.4283 | 1465.6782 | 1022.7488 | 829.231 | 1186.8395 | 885.6197 | 1187.0655 | 913.0419 | 1529.7107 | 1189.192 | 1895.8702 | 1206.6369 | 1955.2471 | 1223.943 | 1843.0348 | 10818.128 | 13725.3021 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 247.8956 | 266.4328 | 50.0232 | 3638.5978 | 247.7823 | 1833.7923 | 1065.4955 | 491.5277 | 3759.1961 | 284.4221 | 1137.4076 | 1826.1201 | 511.2463 | 0 | 3588.5745 | 0 | 1248.1433 | 0 | 1583.6345 | 242.7809 | 242.7809 | 283.8471 | 283.8471 | 755.4709 | 755.4709 | 274.0634 | 274.0634 | 784.269 | 569.376 | 290.6433 | 589.3038 | 191.5 | 211.1852 | 191.5 | 201.9839 | 191.5 | 197.7861 | 191.5 | 193.6304 | 191.5 | 189.7452 | 3345.7936 | 3466.3919 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.4191 | 113.8392 | 28.1753 | 2792.9739 | 205.8193 | 1519.9185 | 667.5166 | 399.7194 | 2857.6867 | 243.772 | 765.0793 | 1427.6124 | 421.223 | 0 | 2764.7986 | 0 | 1179.8867 | 0 | 1446.7448 | 217.4432 | 217.4432 | 212.8858 | 212.8858 | 179.0045 | 179.0045 | 209.4986 | 209.4986 | 766.0797 | 563.9344 | 222.3867 | 456.3454 | 191.5 | 207.2539 | 191.5 | 201.9839 | 191.5 | 197.7861 | 191.5 | 193.6304 | 191.5 | 189.7452 | 2547.3554 | 2612.0682 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.0812 | 2020.1381 | 181.3276 | 1209.4745 | 306.3473 | 322.9888 | 2019.26 | 204.4656 | 511.1641 | 960.9885 | 342.6418 | 0 | 1997.0569 | 0 | 1086 | 0 | 1110.5182 | 182.2433 | 182.2433 | 198.0886 | 198.0886 | 168.8672 | 168.8672 | 174.9084 | 174.9084 | 186.9495 | 161.5531 | 181 | 191.8833 | 181 | 191.567 | 181 | 187.5309 | 181 | 183.621 | 181 | 179.7611 | 181 | 176.155 | 1814.8136 | 1813.9355 | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.207 | 151.8402 | 13.6656 | 91.1041 | 22.776 | 24.2944 | 242.3641 | 24.4224 | 61.056 | 114.7852 | 42.1005 | 0 | 147.6332 | 0 | 63 | 0 | 125.3457 | 21.9038 | 21.9038 | 13.8382 | 13.8382 | 10.1373 | 10.1373 | 28.2538 | 28.2538 | 10.5 | 38.6781 | 10.5 | 54.5103 | 10.5 | 14.7579 | 10.5 | 14.453 | 10.5 | 14.165 | 10.5 | 13.8693 | 10.5 | 13.5902 | 125.7293 | 216.2532 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.4191 | 113.8392 | 0.88707 | 620.9955 | 10.8261 | 219.3399 | 338.3933 | 52.4362 | 596.0626 | 14.884 | 192.8592 | 351.8387 | 36.4808 | 0 | 620.1084 | 0 | 30.8867 | 0 | 210.8809 | 13.296 | 13.296 | 0.95899 | 0.95899 | 0 | 0 | 6.3365 | 6.3365 | 568.6302 | 363.7031 | 30.8867 | 209.9519 | 0 | 0.92904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.8124 | 581.8795 | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Маэкса от оп. № 29 протяженностью 0,091 км, установка КТП 400 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,243 км в г. Белозерск, ул. Пионерская, Полигон 1 (ООО «Добрый мастер» дог. №26-00740К/15 от 26.02.2015) | G_002-23-2-01.32-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95899 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95899 | 0.95899 | Без изменений
6.1.1.3 | Строительство сетей внешнего электроснабжения 0,4-10 кВ общей протяженностью 3,594 км с установкой КТП (общей мощностью 390 кВА) для электроснабжения исправительной колонии ОЕ-256/5 Вологодская обл., Белозерскийрайон, Артюшинское с/п, д. Анакшино, о. Сладкий, о. Огненный для заявителя ФКУ «ИК-5 УФСИН России ВО» договор технологического присоединения №50-2/519 ВЭ2.6-13/0578 от 18.10.2013 г. | G_000-23-2-01.32-0009 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 4.0486 | 4.0486 | 0.88707 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Свеза Новатор" (1х10 МВА) и заходов КЛ 35 кВ, КВЛ 10 кВ общей протяженностью 1,23 км, установка выключателей (8 шт.) в Великоустюгском районе (№26-02857ВУ/17 от 03.04.2018 с НАО «Свеза Новатор») | J_009-22-2-03.21-0114 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 18.2446 | 0 | 100.8867 | 4.1561 | 35.2544 | 42.091 | 19.3852 | 103.7382 | 8.0796 | 27.1438 | 58.0595 | 10.4553 | 0 | 100.8867 | 0 | 30.8867 | 0 | 95.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.4181 | 30.8867 | 95.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8867 | 103.7382 | Уточнение остатка освоения на 2020 год под фактические значения 2019 года.
6.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Поток" 2х10 МВА,заходов от ВЛ-35кВ "Газовая" и от ВЛ-35кВ "Лесная" общей протяженностью 0,41 км, установка выключателей (24 шт.), установка реклоузера (1 шт.) в п.Шексна (Газпром, ПАО Дог. №ВОЛ5ТП/393/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0002 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 40.284 | 40.284 | 0 | 210.9217 | 2.718 | 50.1155 | 143.3548 | 14.7334 | 179.7074 | 2.718 | 30.4185 | 139.4296 | 7.1413 | 0 | 210.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0196 | 3.0196 | 207.902 | 176.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9217 | 179.7074 | Пересчёт стоимости ИП в связи с утверждением ПСД (Приказ № 810 от 27.12.2018) Увеличение стоимости ИП в скорректированной инвестиционной программе связано с тем, что в утвержденной ИПР расчёт стоимости объекта был сформирован на основании п. 1.2 Инструкции пользователя к модели формирования укрупненной стоимости инвестиционных проектов, утвержденный Приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 13.07.2017 №487 «Об утверждении Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи 0,4: 6-10 кВ (электросетевых объектов) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада», где за основу был принят объект-аналог ПС Дружба. При формировании расчета стоимости ИП в утвержденной ИПР применялась 30% методика снижения ИП и стоимость составила 153 471,78 тыс. руб. (без НДС). При расчете стоимости ИП по утвержденной ПСД снижение 30% стоимости инвестиционного проекта не применялось, так как действие директивного снижения распространялось на объекты ИП 2017 года. Без учета снижения стоимость объекта в прогнозных ценах составляет 219 245,39 тыс. руб (без НДС)., что превышает стоимость ИП в скорректированной ИПР (210 921,68 тыс. руб без НДС) и в связи с увеличением ставки НДС с 1,18 до 1,2.
6.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 6,911 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево", установка выключателей (22 шт.) в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | П | 2018 | 2019 | 2020 | 50.8921 | 50.8921 | 0 | 293.0952 | 3.0206 | 121.6601 | 151.1162 | 17.2982 | 293.0952 | 3.0206 | 121.6601 | 151.1162 | 17.2982 | 0 | 293.0952 | 0 | 0 | 0 | 112.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 3.3169 | 289.7783 | 177.7052 | 0 | 112.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0952 | 293.0952 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с учетом факта исполнения 2019 года.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,007 км и КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА вблизи д.Россоулинской Кичменгско-Городецкого р-на для тех.присоединения пилорамы (ИП Некипелов Сергей Алексеевич Дог. № 26-04675ВУ/18 от 17.12.18) | J_009-22-2-01.32-3637 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.17543 | 0 | 0.94983 | 0.042937 | 0.55776 | 0.21392 | 0.13521 | 0.88567 | 0.019588 | 0.16555 | 0.6513 | 0.049231 | 0 | 0.94983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0.88567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0.88567 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №33 от 30.04.2019.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10кВ общей протяженностью 0,16 км от ячеек №17 1 с.ш. РУ-10 кВ и №8 2 с.ш. РУ-10 кВ, установка линейной ячейки 10 кВ (1 шт.) на 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в г.Вологда (Базис, ООО Дог. № 26-04891В/18 от 23.01.19) | K_009-21-2-02.32-0001 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0.10339 | 0.91908 | 0.96475 | 0.46745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Базис, ООО Дог. № 26-04891В/18 от 23.01.19)
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,5 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19) | K_009-25-2-01.32-0040 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0.054389 | 0.80006 | 0 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.10395 | 0 | 0.92904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19)
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 681.5712 | 0 | 0 | 0 | 1.0073e-13 | 6.8333 | 6.8333 | 35.433 | 35.433 | 574.7322 | 574.7322 | 60.7285 | 60.7285 | 3.8441 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7378 | 671.9494 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 681.5712 | 0 | 0 | 0 | 1.0073e-13 | 6.8333 | 6.8333 | 35.433 | 35.433 | 574.7322 | 574.7322 | 60.7285 | 60.7285 | 3.8441 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7378 | 671.9494 | нд
6.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ (установка выключателей 110, 35, 10 кВ в количестве 40 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | З | 2011 | 2019 | 2020 | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 681.5712 | 0 | 0 | 0 | 1.0073e-13 | 6.8333 | 6.8333 | 35.433 | 35.433 | 574.7322 | 574.7322 | 60.7285 | 60.7285 | 3.8441 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7378 | 671.9494 | Уменьшение стоимости ИП в связи с экономией по по результатам проведенных торгово-закупочных процедур. Перенос года окончания реализации проекта в связи с наличием фактической кредиторской задолженности на 31.12.2019.
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.5624 | 12.6796 | 1.3774 | 143.5822 | 7.0411 | 107.9899 | 6.0725 | 22.4788 | 202.2561 | 5.3783 | 169.1542 | 6.5892 | 21.1344 | 0 | 142.2048 | 0 | 68.2566 | 0 | 136.8897 | 18.5044 | 18.5044 | 35.5283 | 35.5283 | 1.7342 | 1.7342 | 3.8363 | 3.8363 | 14.3451 | 4.3858 | 68.2566 | 132.9584 | 0 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7004 | 182.3743 | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 1.6726 | 0.11563 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 1.7882 | нд
6.1.4.1 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ База Лесхоз протяженностью 1,791 км в г. Тотьма (САУ лесного хозяйства Вологодской области Вологдалесхоз Дог. № 26-03450Т/16 от 16.08.16) | I_002-24-2-01.32-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 1.6726 | 0.11563 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 1.7882 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.168 | 12.2852 | 1.3774 | 141.794 | 6.8483 | 106.5803 | 6.0725 | 22.2929 | 200.4679 | 5.1855 | 167.7446 | 6.5892 | 20.9485 | 0 | 140.4166 | 0 | 68.2566 | 0 | 136.8897 | 18.5044 | 18.5044 | 35.5283 | 35.5283 | 0.061591 | 0.061591 | 3.7207 | 3.7207 | 14.3451 | 4.3858 | 68.2566 | 132.9584 | 0 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9122 | 180.5861 | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Центр отп.Степурино протяженностью 0,27 км в д.Юрово Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № 26-03135В/15 от 24.07.15) | G_002-21-1-01.32-3829 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864 | 0.47864 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» протяженностью 1,202 км с увеличением длины от опоры № 32 отпайки на КТП-160кВА «Борисово-3» ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» в д.Борисово Череповецкого района (ДоговорТП 26-02412Ч/14 от 06.06.2014 Передовые строительные технологии, ООО ПКФ) | G_000-25-1-01.32-0333 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.31116 | 0.31116 | 0 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 0 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ивлево отп.ГАИ протяженностью 0,228 км, ВЛ-0,4кВ ф.Ивлево протяженностью 0,09 км в р-не д.Никифорово Вологодского района (Новрузов Самир Ахверди оглы Дог. № 26-01301В/15 от 14.04.15) | G_002-21-1-01.32-3806 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0.32948 | 0.32948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32948 | 0.32948 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Анашкино протяженностью 0,808 км от ПС 35/10 Артюшино д.Анашкино Белозерский район. (по договору с ФГУП "УС СЗФО ФСИН России" №26-01209К/15 от 08.04.2015) | G_002-23-1-01.32-3628 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.16557 | 0.16557 | 0 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0 | 0.80673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80673 | 0.80673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80673 | 0.80673 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Новое протяженностью 0,22 км в с.Устье У-Кубинского района (Рудино, ДНТ Дог. № 26-04207В/15 от 23.09.15) | G_002-21-1-01.32-3828 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0 | 0.18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18672 | 0.18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18672 | 0.18672 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Оларево в г.Сокол Сокольского района протяженностью 0,07 км (Лира, ООО Дог. № 26-05569В/16 от 29.12.16) | I_002-21-1-01.32-3891 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0 | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0.13418 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | 0.13523 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Маяк протяженностью 0,808 км ПС 110/35/10кВ Харовск районная в г.Харовск (Востоклес, ООО Дог. № 26-03896В/17 от 05.09.17) | I_002-21-1-01.32-3920 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4387 | 0.1085 | 1.2577 | 0 | 0.072547 | 1.4387 | 0.1085 | 1.2577 | 0 | 0.072547 | 0 | 1.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060541 | 0.060541 | 1.3782 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4387 | 1.4387 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ-110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 73.1006 | 4.109 | 54.3832 | 0 | 14.6084 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 0 | 73.1006 | 0 | 68.2566 | 0 | 129.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 2.7048 | 68.2566 | 129.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1006 | 132.4229 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с изменением плановой кредиторской задолженности по ИП на 31.12.2020 по причине корректировки плана финансирования по проекту в связи с переносом квартала ввода в соответствии с договором ТП.
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" протяженностью 9,724 км в г. Вологда (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; Вологодский мясодел ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0725; Марцинюк А.Л. Дог. № 26-02272В/15 ; ИП Сивков А.О. Дог. № 26-01012В/16) | F_000-21-1-01.33-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 10.9349 | 10.9349 | 1.3774 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 0 | 47.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1467 | 17.1467 | 30.8302 | 30.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8302 | 30.8302 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Запань и ф. Щекино (0,025 км) с установкой ЛР и заменой КТП 10/0,4 кВ 227-64 "Лагерь Онежец" 1х400 кВА на 2х400 кВА в д. Щёкино Вытегорского района Вологодской области (Вологодское региональное отделение РОССОЮЗСПАС, ООО Дог. № 26-02207К/16 от 15.06.16 ) | G_002-23-1-01.32-3636 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.57646 | 0.57646 | 0 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 2.2063 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ячейки №5 (1 шт.) РУ-10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Восточная" в г.Вологда (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13) | F_002-21-1-03.13-3640 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.69021 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек №18 Центр-1 и №1 Центр-2 в количестве 2 шт. в КРУН-10кВ ПС 110/35/10кВ Сямжа в с.Сямжа (Сямженская электросеть, МУП Дог. № 26-00971В/16 от 01.04.16) | I_002-21-1-03.13-3648 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.031509 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0.031509 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031509 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031509 | 0.031509 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция яч.№12 и №3 в количестве 2 шт. на ПС 110/35/10 кВ "Луговая" г. Вологда, перезаводка ВЛ-10кВ "Жилино" с яч.№3 на яч.№14, установка приборов учета (2 шт.) (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-04264В/16 от 25.11.16) | I_002-21-1-03.13-3651 | П | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0.18488 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с заключением дополнительного соглашения к договору ТП № 26-04264В/16 от 25.11.16. Работы перенесены на 2020 год.
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек (4 шт.) ПС 110/35/10/6кВ Центральная в г.Вологда (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-00540В/16 от 01.03.16) | I_002-21-1-03.13-3649 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.01401 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.00057771 | 0.01401 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.00057771 | 0 | 0.01401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01401 | 0.01401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01401 | 0.01401 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Дружба протяженностью 0,135 км в п.Васильевское Вологодского района (Попов Юрий Петрович Дог. № 26-05280В/17 от 12.01.18) | J_009-21-1-01.32-3962 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.032011 | 0.032011 | 0 | 0.25537 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.020174 | 0.21376 | 0.0091713 | 0.18899 | 0 | 0.015598 | 0 | 0.25537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091713 | 0.0091713 | 0.2462 | 0.20459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25537 | 0.21376 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №358 от 28.06.2019.
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6кВ Ананьино в г.Вологда в части установки секционирующего пункта 6 кВ (1 шт.) (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № 26-05423В/17 от 27.03.2018; Витковская Галина Николаевна, ИП Дог. № 26-05424В/17 от 27.03.2018; ) | J_009-21-1-03.13-3656 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0943 | 0.088732 | 0.72654 | 0.8369 | 0.44212 | 2.0943 | 0.088732 | 0.72654 | 0.8369 | 0.44212 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 2.0943 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "ф.№2 СТО" протяженностью 0,008 км от КТП 3-37 "ПТФ" с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.), Вытегорский р-н, Девятины с по договору ТП № 26-02122К/18 от 08.06.18 (Раков Виктор Николаевич, ИП) | J_009-23-1-01.41-4188 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.0094982 | 0 | 0.0087516 | 0.0002538 | 0.0017284 | 0.0054741 | 0.0012952 | 0.052807 | 0.0022743 | 0.043803 | 0 | 0.0067295 | 0 | 0.0087516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0.052807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0.052807 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №44 от 31.07.2019.
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фофанцево отп.Авиатор протяженностью 0,035 км, установка КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА в п.Дорожный Вологодского района (Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор-1", Дог. № 26-01938В/18 от 04.06.18) | J_009-21-1-01.32-3956 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.14794 | 0.14794 | 0 | 0.58144 | 0.0080492 | 0.2159 | 0.33104 | 0.026454 | 0.57979 | 0.0080492 | 0.13851 | 0.39831 | 0.03493 | 0 | 0.58144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080492 | 0.0080492 | 0.57339 | 0.57174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58144 | 0.57979 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Приказом о вводе №166 от 28.06.2019.
6.1.4.2 | Реконструкция ПС Н.Мондома 35/10 кВ с заменой трансформатора 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА (1 шт.) Белозерский р-н, Нижняя Мондома по договору ТП №26-02676К/17 от 19.12.2017 (Белозерский леспромхоз, АО) | J_009-23-1-03.21-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2432 | 0.55303 | 4.1485 | 0 | 2.5416 | 0.36299 | 0 | 0.3183 | 0 | 0.044686 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 0.36299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 0.36299 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Белозерский леспромхоз, АО Дог. № 26-02676К/17 от 22.06.17)
6.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП 10кВ "Очистные" в г.Грязовец Вологодской области протяженностью 0,399 км, установка ТТ (2 шт.) в ячейках №1,9 ПС 110/35/10 кВ Грязовец (Северное Молоко, ОАО Дог. № 26-01137В/18 от 25.06.18) | J_009-21-1-03.13-3658 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.060414 | 0 | 1.2447 | 0.060661 | 0.90652 | 0.054512 | 0.22298 | 0.43083 | 0.039026 | 0.23969 | 0.11276 | 0.039345 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0.43083 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №45 от 31.01.2019.
6.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ "Кряж" в д.Кряж Кич-Городецкого района для тех. присоединения пилорамы: замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА (ИП Маклаков Александр Иванович Дог. № 26-03554ВУ/17 от 18.08.17) | I_009-22-1-03.31-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.051254 | 0.011598 | 0.036096 | 0 | 0.0035605 | 0.051254 | 0.011598 | 0.036096 | 0 | 0.0035605 | 0 | 0.051254 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051254 | 0.051254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051254 | 0.051254 | Без изменений
6.1.4.2 | Реконструкция ячейки №1 "Кожино" РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Надеево" с заменой трансформаторов тока (3 шт.), реконструкция ВЛ 10 кВ "Кожино", ВЛ 10 кВ "Грибково отп. Дьяково" общей протяженностью 2,5 км вблизи п.Грибково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19) | K_009-21-1-03.21-0118 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9313 | 0.31906 | 4.4635 | 0.17467 | 0.97409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9313 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19)
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "МКСО" протяженностью 0,086 км Бабушкинского района (ООО Идалеспром Дог. № 26-01521Т/19 от 31.05.19) | K_009-24-1-01.32-3628 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.047297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30744 | 0.049944 | 0.24122 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058074 | 0 | 0.24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30744 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (ООО Идалеспром Дог. № 26-01521Т/19 от 31.05.19)
6.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ветаптека протяженностью 0,01 км, установка ТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА Тарногского района (БОУ Тарногская средняя школа Дог. № 26-02787Т/19 от 10.10.19) | K_009-24-1-01.32-3655 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0.031633 | 0.46799 | 0.22197 | 0.084489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (БОУ Тарногская средняя школа Дог. № 26-02787Т/19 от 10.10.19)
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 730.0309 | 740.1874 | 804.4205 | 6446.4084 | 271.2592 | 2889.3248 | 2418.6979 | 867.1264 | 9281.6572 | 537.9801 | 4132.9985 | 3452.4286 | 1158.2499 | 0 | 5641.9879 | 0 | 3707.938 | 0 | 6730.9308 | 440.4616 | 440.4616 | 368.4595 | 368.4595 | 528.4207 | 528.4207 | 293.7503 | 293.7503 | 302.9577 | 115.2138 | 506.8768 | 561.8438 | 508.2589 | 614.0183 | 547.21 | 1062.2433 | 756.9294 | 1305.8523 | 707.3877 | 1339.6863 | 474.9753 | 790.8763 | 4995.2264 | 6980.3647 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 474.9501 | 474.9501 | 631.8423 | 4154.8379 | 159.9923 | 1174.4864 | 2195.8125 | 624.5468 | 3368.5609 | 166.0421 | 925.8669 | 1860.8722 | 415.7797 | 0 | 3522.9956 | 0 | 2267.9146 | 0 | 1579.9753 | 307.254 | 307.254 | 307.5755 | 307.5755 | 445.9309 | 445.9309 | 58.3999 | 58.3999 | 135.9207 | 37.583 | 390.74 | 387.7531 | 305.5939 | 109.5336 | 311.7094 | 294.1623 | 659.402 | 250 | 100.1752 | 512.8772 | 293.9943 | 25.6491 | 3009.4418 | 2429.4646 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 474.9501 | 474.9501 | 631.8423 | 3820.742 | 154.1157 | 1104.902 | 1989.7974 | 571.9269 | 3022.1805 | 157.2646 | 852.5375 | 1640.7896 | 371.5888 | 0 | 3188.8997 | 0 | 2034.1065 | 0 | 1328.3558 | 296.0569 | 296.0569 | 306.5572 | 306.5572 | 436.9959 | 436.9959 | 17.4632 | 17.4632 | 97.72 | 4.9092 | 186.9644 | 182.0295 | 301.9235 | 90 | 311.7094 | 294.1623 | 659.402 | 250 | 99.462 | 512.164 | 268.3452 | 0 | 2686.5429 | 2094.2813 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" г. Вологда: замена силовых трансформаторов 1х40,5 МВА и 1х40 МВА на 2х63 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 4,048 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 72 шт.) | F_000-21-1-03.13-0014 | З | 2008 | 2017 | 2017 | 174.8038 | 174.8038 | 365.2722 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 0 | 369.1965 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-14 | 152.4018 | 152.4018 | 216.7947 | 216.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7947 | 216.7947 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | П | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 0 | 375.9493 | 0 | 349.9077 | 0 | 372.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 25 | 2.5665 | 79.3122 | 4 | 270.5955 | 90 | 0 | 278.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9493 | 375.9493 | Перенос срока окончания реализации с 2021 на 2022 год связан с тем, что при выполнении проектных работ выяснилось, что реконструкцию невозможно выполнить в границах существующего земельного участка, как планировалось изначально. Это привело к значительному увеличению сроков проектирования и привело к переносу срока окончания реализации ИП.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Луговая г. Вологда: замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,348 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, ОПУ с ЗРУ 35 и 10 кВ (установка выключателей в количестве 60 шт., ДГР 10 кВ в количестве 4 шт.) | I_000-21-1-03.13-0011 | П | 2008 | 2024 | нд | нд | нд | 19.0427 | 471.2825 | 19.8979 | 153.7585 | 206.9945 | 90.6316 | 19.0427 | 19.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2398 | 0 | 452.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0 | 240.7362 | 0 | 198.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2398 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации. Фактические затраты до 2016 года в размере 19,043 млн. руб. на ПИР. НЗС в размере 19,043 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х2,5 МВА | I_000-25-1-03.21-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.808 | 0.0022165 | 0.16408 | 11.3607 | 0.28094 | 11.808 | 0.0022165 | 0.16408 | 11.3607 | 0.28094 | 0 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.808 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.808 | 11.808 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, устройство систем компенсации токов однофазных замыканий в сети 35 и 10 кВ | F_000-21-1-03.13-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | F_000-21-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 86.0341 | 86.0341 | 0.41821 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 0 | 389.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2204 | 8.2204 | 52.9233 | 52.9233 | 327.9971 | 327.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9204 | 380.9204 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Анненский Мост" Вытегорского района Вологодской области с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х5,6 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 6 кВ. | F_000-23-1-03.13-0001 | П | 2012 | нд | нд | 53.1143 | 53.1143 | 11.9906 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 0 | 0.0058826 | 0 | 0 | 0 | 2.7955e-16 | 0.002116 | 0.002116 | 0.002116 | 0.002116 | 0.0016505 | 0.0016505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037666 | 0.0037666 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_000-21-1-03.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 0,174 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 32 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | П | 2014 | 2021 | 2021 | 37.031 | 37.031 | 0.020824 | 185.019 | 4.1987 | 30.444 | 141.8205 | 8.5558 | 185.019 | 4.1987 | 30.444 | 141.8205 | 8.5558 | 0 | 184.9981 | 0 | 107.6522 | 0 | 178.0295 | 0.0088754 | 0.0088754 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 4.6135 | 4.6135 | 72.72 | 2.3428 | 107.6522 | 178.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9893 | 184.9893 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ от 16.01.2019 №25). Изменения срока ввода и срока окончания реализации связано с включением в ИПР на 2019 год более приоритетных инвестиционных проектов по требованиям Системного Оператора в соответствии с письмом от 25.10.2018 № Р18-б1-lll-19-2098 "Об актуализации мероприятий по ПА (J_000-25-1-04.60-0006, J_000-25-1-04.60-0012, J_000-25-1-04.60-0011 и др.) и проектов по приобретению спецтехники для оснащения бригад, выполняющих работы по технологическому присоединению, в соответствии с протоколом совещания по вопросам приобретения спецтехники для нужд филиала Вологдаэнерго от 11.01.2019 № 5 (J_000-26-1-07.10-0189, J_000-26-1-07.10-0190 и др.).
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маега Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ 35, 10 кВ (0,432 км), реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 24 шт.) | F_000-21-1-03.21-0112 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 29.3767 | 29.3767 | 8.2432 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 0 | 145.8383 | 0 | 0 | 0 | 2.9104e-14 | 0.0074991 | 0.0074991 | 36.8354 | 36.8354 | 108.9954 | 108.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8308 | 145.8308 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Белый Ручей» Вытегорского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | G_000-23-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский городок Вологодской области: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х10 МВА на 2х10 МВА | G_000-24-1-03.13-0037 | З | 2007 | 2016 | 2016 | 94.5902 | 94.5902 | 226.8546 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 0 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4162 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 17 шт.) | I_000-22-1-03.13-0001 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 171.5966 | 6.9838 | 61.1196 | 69.2773 | 34.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5966 | 0 | 171.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9838 | 0 | 122.9481 | 0 | 41.6647 | 0 | 0 | 0 | 171.5966 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Великий Устюг Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на равные по мощности, РУ-110 кВ, РУ-35 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт., ДГР 6 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-22-1-03.13-0005 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 450.0106 | 18.8141 | 141.1324 | 203.5974 | 86.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0106 | 0 | 450.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9531 | 0 | 53.431 | 0 | 168.3267 | 0 | 243.7107 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Избоищи Чагодощенского района: замена силового трансформатора 1,6 МВА на равный по мощности, замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 15 шт.) | I_000-25-1-03.13-0159 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 104.3849 | 4.3663 | 32.7401 | 47.2254 | 20.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3849 | 0 | 104.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3663 | 0 | 100.0186 | 0 | 104.3849 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Абаканово Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Аксеново Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Подольская Устюженского района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0007 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коротово Череповецкого района: замена силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ в количестве 3 шт., реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.13-0160 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-3655 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Ирдоматка Череповецкого района с переводом на класс напряжения 110/10кВ: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 6,8 км, реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 21 шт.) | I_000-25-1-03.13-0161 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-21-1-03.21-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Суда" Череповецкого района Вологодской области: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 39 шт.), установка приборов учета (2 шт.) | I_000-25-1-03.13-0162 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 398.3147 | 16.6528 | 124.9196 | 180.2087 | 76.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | 0 | 398.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.406 | 0 | 63.9894 | 0 | 315.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | F_000-21-1-03.13-0028 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х4 МВА | F_000-25-1-03.21-0004 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Луговая г. Вологда: замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 3 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, ОПУ с ЗРУ 35 и 10 кВ (установка выключателей в количестве 57 шт., ДГР 35 кВ 2 шт. ДГР 10 кВ 4 шт.) | K_000-21-1-03.13-3663 | П | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.9851 | 50.8211 | 261.3058 | 358.2955 | 107.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8211 | 0 | 250 | 0 | 512.164 | 0 | 0 | 0 | 777.9851 | Новый ИП. Обоснование включения: Приказ "О внесении изменений в приказ от 20.05.2010 №155 в редакции приказа от 22.10.2019 №616" от 21.01.2020 №28; Акт технического освидетельствования ПС Луговая от 21.10.2014; Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35-750 кВ по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утвержденная Советом директоров ПАО "Россети" (Протокол №306 от 14.05.2018).
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 334.096 | 5.8766 | 69.5844 | 206.015 | 52.6199 | 346.3804 | 8.7775 | 73.3294 | 220.0826 | 44.1909 | 0 | 334.096 | 0 | 233.8081 | 0 | 251.6195 | 11.1971 | 11.1971 | 1.0183 | 1.0183 | 8.935 | 8.935 | 40.9367 | 40.9367 | 38.2007 | 32.6738 | 203.7756 | 205.7237 | 3.6703 | 19.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0.71315 | 25.6491 | 25.6491 | 322.8989 | 335.1833 | нд
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Петринево, Антушево, Белозерск, Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи (УПАСК - 2 шт.) | G_000-26-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.2482 | 0.28659 | 2.3943 | 12.9178 | 0.64952 | 16.2482 | 0.28659 | 2.3943 | 12.9178 | 0.64952 | 0 | 16.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30691 | 0.30691 | 15.9413 | 15.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2482 | 16.2482 | Без изменений
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9296 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 1.9296 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 0 | 1.9296 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 1.9296 | Без изменений
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна, ПС 110/10 кВ Искра и Заягорба в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | I_000-25-1-04.60-0009 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.8499 | 0.25196 | 1.3296 | 8.4418 | 1.8265 | 11.8499 | 0.25196 | 1.3296 | 8.4418 | 1.8265 | 0 | 11.8499 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983 | 0.26983 | 11.5801 | 11.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8499 | 11.8499 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Заягорба, Искра и ПС 110/35/10/6 Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | G_000-25-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в п. Кубенское Вологодского района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-21-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Калинино" в Никольском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | G_000-22-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 0 | 7.2354 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 7.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 7.2354 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Чагода" в Чагодощенском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-25-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области в части создания системы противоаварийной автоматики (1 система) | F_000-24-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 0 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1971 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кич-Городок в с. Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки оборудования компенсации емкостных токов (ДГР 10 кВ - 2 шт., выключатель 10 кВ - 1 шт.) | I_000-22-1-03.13-0055 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 0 | 26.3622 | 0 | 26.3622 | 0 | 26.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0.71315 | 25.6491 | 25.6491 | 26.3622 | 26.3622 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Зеленцово" Никольского района Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | I_000-22-1-03.13-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.6738 | 0.79933 | 1 | 9.91 | 2.9644 | 14.6738 | 0.79968 | 3.8851 | 8.25 | 1.739 | 0 | 14.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4153 | 13.4153 | 1.2585 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6738 | 14.6738 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО (1 шт.) | J_000-25-1-04.60-0006 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1954 | 0.083514 | 0.69951 | 0.98778 | 0.42455 | 2.1409 | 0.24849 | 0.055254 | 1.5056 | 0.33155 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 2.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 2.1409 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №366 от 31.12.2019.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.68779 | 0.68779 | 0 | 0 | 0 | 17.6259 | 0.68779 | 5.5682 | 7.9751 | 3.3948 | 0 | 0.68779 | 0 | 0.68779 | 0 | 17.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68779 | 1.7626 | 0 | 15.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68779 | 17.6259 | Увеличение стоимости и перенос срока окончания реализации ИП в связи с включением СМР в 2021 году согласно п.2.1 Протокола согласительного совещания Минэнерго России "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг." №09-2044-пр от 11.10.19.
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10-6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 2 шт.) | J_000-25-1-04.60-0010 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.2199 | 0.37427 | 2.9079 | 4.1649 | 1.7729 | 8.4933 | 0.54 | 0.10252 | 6.8947 | 0.95605 | 0 | 9.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 8.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 8.4933 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №365 от 31.12.2019.
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в Тотемском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-24-1-04.60-0003 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.6091 | 0.37427 | 3.0358 | 4.3481 | 1.8509 | 9.6091 | 0.37427 | 3.0358 | 4.3481 | 1.8509 | 0 | 9.6091 | 0 | 9.2349 | 0 | 9.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0 | 9.2349 | 9.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6091 | 9.6091 | Перераспределение объемов освоения между 2019 и 2020 годами в соответствии с фактическим исполнением 2019 года.
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.8125 | 0.49905 | 4.0479 | 5.7976 | 2.4679 | 12.8125 | 0.49905 | 4.0479 | 5.7976 | 2.4679 | 0 | 12.8125 | 0 | 12.3134 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49905 | 0 | 12.3134 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8125 | 12.8125 | Перераспределение объемов освоения между 2019 и 2020 годами в соответствии с фактическим исполнением 2019 года.
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Суда", "Новые Углы" в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК (4 шт.) и каналов связи (ВОЛС - 0,7 км) | J_000-25-1-04.60-0012 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 21.473 | 0.42314 | 3.5796 | 5.0048 | 12.4655 | 17.7677 | 2.6852 | 3.15 | 9 | 2.9326 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 17.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 17.7677 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №369 от 31.12.2019.
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Калинино Никольского района: замена силового трансформотра 6,3 МВА на 2,5 МВА | F_000-22-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленцово в Никольском районе Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | F_000-22-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ-110 кВ, реконструкция ОПУ с ЗРУ 6 кВ | F_000-22-1-03.13-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Нюксеница в Нюксенском районе Вологодской области (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА равные по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ) | F_000-22-1-03.21-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Искра в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-23-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в части монтажа и пуско-наладки устройства АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-3645 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Подборовье" в части замены УРЗА ОМВ 110 кВ на микропроцессорную РЗА типа ШЭ2607 013022 (1 шт.) | J_000-25-1-04.60-0013 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1807 | 0.12912 | 1.0032 | 1.4368 | 0.61161 | 3.0134 | 0.437 | 0.17403 | 1.9464 | 0.456 | 0 | 3.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 3.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 3.0134 | Уменьшение стоимости ИП в связи с экономией по по результатам проведенных торгово-закупочных процедур (ООО "Традиции инженерной мысли" ВЭ2.5-19\0080 от 11.07.2019 г.)
6.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ (1 шт.), установка ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. | J_000-21-1-03.21-0117 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 181.5395 | 0 | 36.21 | 123.9779 | 21.3516 | 181.5395 | 0 | 36.21 | 123.9779 | 21.3516 | 0 | 181.5395 | 0 | 181.5395 | 0 | 181.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 181.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 181.5395 | Новый ИП. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.06.2018; Программа модернизации (реновации) ВЛ 35-750 кВ по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утвержденная Советом директоров ПАО "Россети" (Протокол №306 от 14.05.2018).
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 255.0807 | 265.2372 | 109.9203 | 2002.0798 | 100.5423 | 1649.1526 | 45.8162 | 206.5686 | 2694.7081 | 131.5362 | 2203.5262 | 76.6599 | 282.9858 | 0 | 1892.1596 | 0 | 1336.1297 | 0 | 2090.2077 | 126.1779 | 126.1779 | 57.335 | 57.335 | 81.5676 | 81.5676 | 169.8294 | 169.8294 | 121.12 | 59.6703 | 110.3396 | 101.136 | 147.9136 | 247.9118 | 215.6631 | 246.7471 | 97.5274 | 504.3946 | 606.5789 | 464.9504 | 158.107 | 525.0677 | 1765.9817 | 2458.6099 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 245.2079 | 255.3644 | 69.9203 | 1892.2212 | 97.2625 | 1580.1561 | 22.6979 | 192.1047 | 2584.9349 | 130.0772 | 2138.9282 | 45.3726 | 270.5569 | 0 | 1822.3009 | 0 | 1324.957 | 0 | 2074.9237 | 103.6734 | 103.6734 | 46.7199 | 46.7199 | 81.5676 | 81.5676 | 160.0525 | 160.0525 | 105.3305 | 48.0775 | 99.1669 | 90.2508 | 147.9136 | 247.9118 | 215.6631 | 242.3483 | 97.5274 | 504.3946 | 606.5789 | 464.9504 | 158.107 | 525.0677 | 1718.6275 | 2411.3412 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | С | 2011 | 2025 | 2025 | 122.6827 | 122.6827 | 16.2809 | 594.7386 | 11.3931 | 534.4651 | 0.33862 | 48.5418 | 594.7386 | 11.3931 | 534.4651 | 0.33862 | 48.5418 | 0 | 578.4576 | 0 | 533.1034 | 0 | 532.3051 | 1.8211 | 1.8211 | 1.8395 | 1.8395 | 1.8925 | 1.8925 | 37.9086 | 37.9086 | 1.8925 | 2.6908 | 1.8925 | 2.6908 | 1.8925 | 2.6908 | 1.8925 | 2.6908 | 1.8925 | 100 | 525.5332 | 424.2326 | 0 | 0 | 576.6365 | 576.6365 | По инвестиционному проекту увеличился план освоения в 2024 году с 361,736 млн. руб. до 525,533 млн. руб. из-за переноса плана освоения с 2023 года. Это связано с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов по требованиям Системного Оператора в соответствии с письмом от 25.10.2018 № Р18-б1-lll-19-2098 "Об актуализации мероприятий по ПА ("J_000-24-1-04.60-0003, J_000-25-1-04.60-0012, J_000-25-1-04.60-0011 и др.) и приобретения спецтехники для оснащения бригад, выполняющих работы по технологическому присоединению, в соответствии с протоколом совещания по вопросам приобретения спецтехники для нужд филиала Вологдаэнерго от 11.01.2019 № 5 (J_000-26-1-07.10-0189, J_000-26-1-07.10-0190 и др.) Увеличение плана освоения в 2024 году привело к формированию кредиторской задолженности на 01.01.2025 и, соответственно, к изменению года окончания реализации инвестиционного проекта. Уточнение остатка освоения на 01.01.2019 с учётом факта освоения 2018 года.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2 - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-24-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 0 | 1.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9646 | 1.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9646 | 1.9646 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Биряково - Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | F_004-24-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 0 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 2.3764 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 20 га | F_004-24-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 0 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 2.6145 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,88 га | F_004-25-1-01.12-3629 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 0 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 3.5977 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 2.3889 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,93 га | F_004-25-1-01.12-3631 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0 | 0.88653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88653 | 0.88653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88653 | 0.88653 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,51 га | F_004-21-1-01.12-3740 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 7.0455 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3632 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 5.8479 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково-К.Городок"с отп. На ПС "У. Алексеево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 74,2 га | F_004-22-1-01.12-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 0 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 9.7627 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-22-1-01.12-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8415 | 0.23675 | 1.4065 | 0 | 0.19829 | 1.8415 | 0.23675 | 1.4065 | 0 | 0.19829 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 1.8415 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13,4 га | F_004-22-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.911 | 0.2266 | 1.5352 | 0 | 0.14921 | 1.911 | 0.2266 | 1.5352 | 0 | 0.14921 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 1.911 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в Великоустюгском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | F_004-22-1-01.12-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | I_004-22-1-01.12-0018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0074 | 0.24182 | 1.6382 | 0 | 0.12744 | 2.0074 | 0.24182 | 1.6382 | 0 | 0.12744 | 0 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074 | 2.0074 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нефёдово - Никольский Торжок" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 3,4 га | F_004-23-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0.42278 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ростилово-Скалино с отп. на ПС Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 26,18 га | F_004-21-1-01.12-3741 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 0 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4926 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4926 | 3.4926 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 50 га | F_004-24-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.7995 | 0.84552 | 5.4758 | 0 | 0.47824 | 6.7995 | 0.84552 | 5.4758 | 0 | 0.47824 | 0 | 6.7995 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7995 | 6.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7995 | 6.7995 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино - Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | F_004-24-1-01.12-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31,5 га | I_004-24-1-01.12-0018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5359 | 0.25497 | 3.3746 | 0 | 0.9064 | 4.6923 | 0.53268 | 3.588 | 0 | 0.57169 | 0 | 4.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 4.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 4.6923 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 65 га | F_004-24-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.135 | 1.0992 | 7.199 | 0 | 0.83688 | 9.135 | 1.0992 | 7.199 | 0 | 0.83688 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 9.135 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,88 га | F_004-21-1-01.12-3742 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 0 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 34,74 га | F_004-25-1-01.12-3633 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 0 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 4.5875 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.12-3634 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 10.7051 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,72 га | F_004-25-1-01.12-3635 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 0 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779 | 2.2779 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-22-1-01.12-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Николоторжская 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,63 га | F_004-23-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 0 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км (в т.ч. КЛ 110 кВ - 0,468 км) | F_000-21-1-01.12-0004 | П | 2012 | 2022 | 2023 | 26.427 | 26.427 | 2.2889 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.766 | 45.8994 | 0 | 84.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.766 | 130.766 | Перенос объёмов освоения в 2021 году на 2022 в связи с необходимостью реализации в 2021 году более приоритетных ИП
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4383 | 10.8728 | 103.2902 | 30 | 0 | 67.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7284 | 108.7284 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8168 | 11.6297 | 110.4804 | 30 | 0 | 74.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2972 | 116.2972 | Перенос срок окончания реализации с 2021 на 2023 год в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов, в т.ч. по требованиям Системного Оператора в соответствии с письмом от 25.10.2018 № Р18-б1-lll-19-2098 "Об актуализации мероприятий по ПА" (J_000-24-1-04.60-0003, J_000-25-1-04.60-0011 и др.) .
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 29,65 га | G_004-21-1-01.12-3744 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 5.869 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сокол-Харовск (Т) с отпайкой на ПС Семигородняя в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 35,198 га | G_004-21-1-01.12-3746 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 44,718 га | I_004-21-1-01.12-3758 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 0 | 6.1798 | 0 | 0 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 4.4298 | 3.6863 | 0 | 0 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 6.1798 | Перенос объёмов осовения и срока окончания реализации ИП в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком по договору ВЭ2.1-17\0143 от 20.12.2017ООО "Управление механизации лесного хозяйства".
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск(Т)-Никол.Погост" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,76 га | G_004-21-1-01.12-3747 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 0 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 1.4837 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0.2144 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 2.144 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белозерск - Кириллов " в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-23-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 0 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 3.6344 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-2 – Бабушкино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 5,2 га | G_004-24-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0 | 0.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0.6701 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-1 – Тотьма-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | G_004-24-1-01.12-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0975 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 0.17954 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | G_004-24-1-01.12-0010 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5921 | 0.1457 | 1.9284 | 0 | 0.51799 | 2.758 | 0.30439 | 2.1024 | 0 | 0.35122 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.758 | Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту в сумме 213,99023 тыс. руб.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Верховажье-Вельск" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31 га | G_004-24-1-01.12-0014 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.464 | 0.2509 | 3.321 | 0 | 0.89212 | 4.7711 | 0.52422 | 3.5774 | 0 | 0.66943 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 4.7711 | Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту в сумме 512,43385 тыс. руб.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белоусово 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,83 га | G_004-23-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | 0.34989 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек (2-й этап) в объёме 12,424 га | G_004-21-1-01.12-3748 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 1.6337 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Андомская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 7,82 га | G_004-23-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.97624 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении общей протяженностью 12,4745 км | F_000-21-1-01.21-0018 | П | 2012 | 2025 | 2025 | 58.8749 | 58.8749 | 7.6152 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 0 | 258.0864 | 0 | 256.9146 | 0 | 257.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.53275 | 0.53275 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 90.8077 | 90.8077 | 0 | 0 | 158.107 | 158.607 | 258.0864 | 258.0864 | Перенос срока реализации 1 и 4 пусковых комплексов на 2025 год в связи с включением в ИПР более приоритетных проектов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 30 га | F_004-24-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 0 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 3.9599 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0 | 0.05849 | 0 | 0.05849 | 0 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05849 | 0.005849 | 0 | 0.052641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05849 | 0.05849 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсарская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нестеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-25-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0.14467 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 1.4467 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0.11041 | 0 | 0.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 1.1041 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 2.8368 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,7 га | F_004-22-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,6 га | I_004-22-1-01.21-0024 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.6703 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | F_004-23-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,5 га | I_004-23-1-01.21-0021 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8388 | 0.26089 | 1.406 | 0 | 0.17198 | 1.8388 | 0.26089 | 1.406 | 0 | 0.17198 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шольская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,04 га | F_004-23-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0 | 0.50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50079 | 0.50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50079 | 0.50079 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | F_004-23-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 22,1 га | I_004-23-1-01.21-0022 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45227 | 0.45227 | 2.602 | 1.3245 | 0 | 0.2 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 3.0542 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ВЭ2.3-17\0062 от 20.04.2018 ООО "Управление механизации лесного хозяйства".
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в Верховажском районе ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-24-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | I_004-24-1-01.21-0018 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.024 | 0.16998 | 2.2497 | 0 | 0.6043 | 3.024 | 0.16998 | 2.2497 | 0 | 0.6043 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 2.1289 | 0 | 0.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 3.024 | В связи с несостоятельностью подрядчика ООО "Никола Лес" возникла необходимость расторжения договора и повторное проведение ТЗП по определению нового подрядчика ООО "ОМЕГА ГРУПП" для завершения работ. Перенос выполнения работ на 1 кв. 2020 г.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Абакановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-25-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вешняки" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,83 га | F_004-25-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 0 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 2.4392 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 39 га | F_004-25-1-01.21-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 29,33 га | I_004-25-1-01.21-0041 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1582 | 0.2337 | 3.0936 | 0 | 0.83091 | 5.6738 | 0.35162 | 3.5508 | 0 | 1.7714 | 0 | 4.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1854 | 3.1854 | 0.9728 | 2.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 5.6738 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №347 от 29.11.2019.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0.17131 | 0 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 1.7131 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в Никольском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | F_004-22-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | I_004-22-1-01.21-0027 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3328 | 0.13112 | 1.7355 | 0 | 0.46619 | 2.3323 | 0.27395 | 1.8703 | 0 | 0.1881 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 2.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 2.3323 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16 га | F_004-22-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0.1215 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0.33111 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0.60485 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0.9504 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0.18672 | 0 | 1.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 1.8672 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Барановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 23 га | F_004-25-1-01.21-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.21-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0.18912 | 0 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 1.8912 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0.015104 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0.15104 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0 | 0.91411 | 0 | 0.91411 | 0 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91411 | 0.091411 | 0 | 0.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91411 | 0.91411 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27 га | F_004-25-1-01.21-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | F_004-25-1-01.21-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 20,08 га | I_004-25-1-01.21-0042 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23837 | 0.23837 | 2.5367 | 0.11445 | 0 | 1.0533 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.775 | Стоимость проекта без НДС при этом осталась без изменений. Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-25-1-01.21-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 0.23355 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объеме 5 га | F_004-25-1-01.21-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,5 га | F_004-25-1-01.21-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 0 | 4.1489 | 0 | 4.1489 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0.41489 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 4.1489 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 3 га | F_004-25-1-01.21-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-25-1-01.21-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,57 га | I_004-25-1-01.21-0043 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0.67306 | 1.3404 | 0.84313 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 2.0135 | Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0.3888 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,4 га | F_004-22-1-01.21-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0.19449 | 0 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 1.9449 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_000-25-1-01.21-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 0 | 2.3849 | 0 | 2.3849 | 0 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 0.23849 | 0 | 2.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 2.3849 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 0 | 2.0543 | 0 | 2.0543 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 0.20543 | 0 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 2.0543 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0.89141 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,9 га | F_004-22-1-01.21-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2816 | 0.07204 | 0.95339 | 0 | 0.25615 | 1.3716 | 0.1505 | 1.052 | 0 | 0.16918 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.3716 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 0.37021 | 0 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 3.7021 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 0.13502 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 1.3502 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 15,06 га | F_004-22-1-01.21-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0.24087 | 0 | 2.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 2.4087 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0.21777 | 0 | 1.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1777 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 0.25987 | 0 | 2.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 2.5987 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 1.915 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0.70553 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0.28801 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35166 | 0 | 0 | 0.035166 | 0 | 0.31649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35166 | 0.35166 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 0.17954 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 0 | 2.5734 | 0 | 2.5734 | 0 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 0.25734 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 2.5734 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 0 | 4.3389 | 0 | 4.3389 | 0 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 0.43389 | 0 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 4.3389 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 0 | 3.7404 | 0 | 3.7404 | 0 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 0.37404 | 0 | 3.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 3.7404 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 0 | 2.8428 | 0 | 2.8428 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 0.28428 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 2.8428 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 0 | 2.5435 | 0 | 2.5435 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 0.25435 | 0 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 2.5435 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Слободка" Тотемского района протяженностью 27,972 км, установка реклоузеров (3 шт.) | F_000-24-1-01.32-0014 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 6.7403 | 6.7403 | 2.4441 | 28.4134 | 2.4268 | 17.2214 | 6.4457 | 2.3194 | 28.4134 | 2.4268 | 17.2214 | 6.4457 | 2.3194 | 0 | 25.9692 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9692 | 25.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9692 | 25.9692 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Пеганово и ВЛ-10 кВ Скородум Великоустюгского района Вологодской области общей протяженностью 3,783 км, установка КТП 10/0,4 кВ 40 кВА | F_000-22-1-01.32-0007 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 4.8386 | 4.8386 | 1.9283 | 9.0619 | 1.8821 | 5.8727 | 0.74326 | 0.56383 | 9.0619 | 1.8821 | 5.8727 | 0.74326 | 0.56383 | 0 | 7.1336 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0.0045566 | 0.0045566 | 0.0046016 | 0.0046016 | 0.0044978 | 0.0044978 | 7.1199 | 7.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.129 | 7.129 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Феклуха Верховажского района» (ВЛ 10 кВ 13,24 км), установка реклоузера (1 шт.) | F_000-24-1-01.32-0002 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 2.2835 | 2.2835 | 0.88176 | 11.6176 | 0.88176 | 9.0006 | 0.87662 | 0.85864 | 11.6176 | 0.88176 | 9.0006 | 0.87662 | 0.85864 | 0 | 10.7358 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7358 | 10.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7358 | 10.7358 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района протяжённостью 11,62 км, установка реклоузера (1 шт.) | I_000-24-1-01.32-0115 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 2.7776 | 2.7776 | 0.97093 | 14.6555 | 0.96325 | 10.8523 | 2.3252 | 0.51472 | 14.6555 | 0.96325 | 10.8523 | 2.3252 | 0.51472 | 0 | 13.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6846 | 13.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6846 | 13.6846 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3636 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 0 | 7.6469 | 0 | 7.6469 | 0 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 0.7647 | 0 | 6.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 7.6469 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,391 га | I_004-21-1-01.21-0039 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95459 | 0.15 | 0.73674 | 0 | 0.067846 | 0.95459 | 0.15 | 0.73674 | 0 | 0.067846 | 0 | 0.95459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95459 | 0.95459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95459 | 0.95459 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 0 | 4.5356 | 0 | 0 | 0 | 2.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3973 | 1.3973 | 3.1384 | 0.67091 | 0 | 2.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 4.5356 | Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 17,59 га | I_004-21-1-01.12-3756 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0.12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37935 | 0.37935 | 2.0515 | 1.9301 | 0 | 0 | 0 | 0.12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 2.4309 | Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией. В адрес подрядной организации направлены претензионные письма о неисполнении графика работ по договору № МР2/2-2/10/2122 от 28.04.2018; № МР2/2-2/10/2934 от 15.06.2018; № МР2/2-2/10/3556 от 25.07.2018; № МР2/2-2/10/5434 от 08.11.2018 г.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Кубенское (Вологодский район)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 19,9 га | I_004-21-1-01.12-3751 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7502 | 0.15458 | 2.0459 | 0 | 0.54963 | 2.7289 | 0.42356 | 1.9789 | 0 | 0.32638 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0924 | 2.0924 | 0.65775 | 0.63648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 2.7289 | Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией. В адрес подрядной организации направлены претензионные письма о неисполнении графика работ по договору № МР2/2-2/10/2122 от 28.04.2018; № МР2/2-2/10/2934 от 15.06.2018; № МР2/2-2/10/3556 от 25.07.2018; № МР2/2-2/10/5434 от 08.11.2018 г.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Никольск-Павино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 31,3 га | I_004-22-1-01.12-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5704 | 0.5293 | 3.5362 | 0 | 0.50497 | 4.5704 | 0.5293 | 3.5362 | 0 | 0.50497 | 0 | 4.5704 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5704 | 4.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5704 | 4.5704 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозово-1,2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 2,6 га | I_004-24-1-01.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37441 | 0.02101 | 0.27854 | 0 | 0.07486 | 0.37361 | 0.043967 | 0.30004 | 0 | 0.029599 | 0 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0.37361 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-1" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0014 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0.16124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.70281 | 0 | 0.16124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86405 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 7 га | I_004-24-1-01.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.008 | 0.05664 | 0.7499 | 0 | 0.20143 | 1.0276 | 0.11837 | 0.8078 | 0 | 0.10139 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.0276 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Айга" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0.86369 | 0.10146 | 0.70315 | 0 | 0.059084 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86369 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 3.2644 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Великодворье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6,74 га | I_004-24-1-01.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6128 | 0.09066 | 1.1999 | 0 | 0.32232 | 1.1222 | 0.11398 | 0.7698 | 0 | 0.23846 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.1222 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №51 от 31.12.2019.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0.18727 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0.34263 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Ивантец" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 2,37 га | I_004-22-1-01.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34136 | 0.01918 | 0.25389 | 0 | 0.06829 | 0.34055 | 0.040078 | 0.27878 | 0 | 0.021686 | 0 | 0.34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.34055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.34055 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Байдарово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,29 га | I_004-22-1-01.21-0021 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.6178 | 0.03475 | 0.45956 | 0 | 0.12349 | 0.61097 | 0.072546 | 0.50277 | 0 | 0.035655 | 0 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0.61097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0.61097 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 4.4353 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 49,537 га | I_004-21-1-01.12-3749 | Н | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 0 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 5.1228 | 0 | 1 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 7.1334 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чушевицы-Верховажье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10 га | I_004-24-1-01.12-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.44 | 0.08096 | 1.0713 | 0 | 0.28774 | 1.4712 | 0.1691 | 1.154 | 0 | 0.14807 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.4712 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 0 | 1.7136 | 0 | 1.7136 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.7136 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0.086486 | 0 | 0.77837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0.86486 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Слобода-Криводино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,23 га | I_004-21-1-01.21-0038 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 0 | 1.9518 | 0 | 1.9518 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9518 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Можайское-Минькино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,73 га | I_004-21-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0 | 0.77721 | 0 | 0.77721 | 0 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.77721 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0.034401 | 0 | 0.30961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.34401 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.017067 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.17067 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.025431 | 0 | 0.22888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.25431 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.026932 | 0 | 0.24239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.26932 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.010916 | 0 | 0.098244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.94253 | 0 | 0.94253 | 0 | 0.94253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0.094253 | 0 | 0.84828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0.94253 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0.27713 | 0 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 2.7713 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.40555 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 1.2209 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0.16431 | 0 | 1.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 1.6431 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0.15316 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 1.5316 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | П | 2019 | 2020 | 2023 | нд | 10.1565 | 0 | 9.8087 | 0.70487 | 7.1761 | 0 | 1.9277 | 55.53 | 0.62515 | 51.4488 | 0 | 3.4561 | 0 | 9.8087 | 0 | 9.0615 | 0 | 54.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74715 | 0.88697 | 9.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8087 | 55.53 | Пересчёт стоимости ИП в связи с утверждением ПСД (Приказ № 794 от 31.12.2019). Перенос срока реализации ИП в связи с увеличением стоимости ИП по результатам ПСД и по причине включения в ИПР более приоритетных проектов.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 46,53 га | F_004-25-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 0 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Коротовская" в части расширения просек в объёме 43,75 га | F_004-25-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 0 | 5.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6313 | 5.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6313 | 5.6313 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,9 га | F_004-25-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0 | 0.96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96604 | 0.96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96604 | 0.96604 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек 54,56 га | F_004-21-1-01.21-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 0 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 6.5422 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ общей протяженностью 13,874 км в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети"" | G_000-24-1-01.12-0001 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 19.9026 | 19.9026 | 37.5101 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 0 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8088 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробъёво" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 33,3 га | G_000-21-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробъёво-Погорелово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 27,6 га | G_000-21-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 0 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0866 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2-Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 61,17 га | F_004-24-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 0 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4684 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 70,5 га | F_000-25-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 0 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7514 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 33,91 га | G_004-25-1-01.12-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 0 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2305 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 33,5 га | F_004-24-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 0 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2434 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2434 | 4.2434 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" с отпайкой на ПС "Борки" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 5,17 га | F_004-22-1-01.12-0006 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0.59972 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино"с отпайкой на ПС "Приводино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 34,91 га | F_004-22-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 0 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2119 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2119 | 4.2119 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,32 га | F_004-22-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 1.9214 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 31,81 га | F_004-21-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 0 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 3.3052 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,15 га | F_004-21-1-01.12-3743 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 1.9944 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное-Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_000-21-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 0 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8684 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Мосеево" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19,6 га | G_004-24-1-01.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,74 га | F_004-23-1-01.21-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 44,09 га | F_004-23-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 0 | 5.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,84 га | F_004-21-1-01.21-0023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 0 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 1.4001 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10,4 га | F_004-24-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 0 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 1.3924 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 1.3924 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района протяженностью 6,2 км | I_000-22-1-01.12-0017 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 85.8729 | 4.8272 | 63.8888 | 0 | 17.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8729 | 0 | 85.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0 | 81.0457 | 0 | 0 | 0 | 85.8729 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 и 10 кВ общей протяженностью 1,075 км в местах пересечений с объектом строительства «ВЛ-750 кВ «Ленинградская – Белозерская (ПС Белозерская – уг.44) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» в Вологодской области (по договору выноса сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 АО "Стройтрансгаз") | I_000-25-1-01.12-3639 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 0 | 18.9646 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 18.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 18.9646 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 2,419 км в местах пересечений с объектом «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда-Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 55+000-км – км 79+000 в Вологодской области (по договору выноса АО "ВАД" ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г.) | I_000-25-1-01.32-3693 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 0 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 4.4387 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110, 35, 10 кВ общей протяженностью 5,72 км в местах пересечений с объектом строительства «Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на участке км 448+000 – км 468+400 в Вологодской области (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; )» | I_000-21-1-01.12-3757 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 28.541 | 0 | 26.8985 | 0 | 1.6425 | 28.541 | 0 | 26.8985 | 0 | 1.6425 | 0 | 28.541 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 3.9537 | 24.5873 | 24.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.541 | 28.541 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Николоторжская-1,2» в части установки оттяжек (2 шт.) на опоре №67, ВЛ 10 кВ «Бобрушино» отпайка на ТП «Плахино» протяженностью 0,103 км, ВЛ 0,4 кВ «Голышово от КТП «Зыбошное» протяженностью 0,12 км в местах сближения и пересечений с объектом «Капитальный ремонт подъезда к г. Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области» (АО «ВАД» Дог. № ОЗУ-00004К/18 от 23.07.18) | J_000-23-1-01.32-3646 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.49396 | 0.02583 | 0.36505 | 0.01499 | 0.08809 | 0.43192 | 0.02583 | 0.36505 | 0.01499 | 0.026052 | 0 | 0.49396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 0.43192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 0.43192 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей АО «ВАД» Дог. № ОЗУ-00004К/18 от 23.07.18)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Сосновка» от ПС 110/35/10 кВ "Ермаково" с выносом участка ВЛ 10 кВ в объеме 0,122 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район (СХПК «Племзавод Майский» Дог. №ОЗУ-00001В/18 от 11.07.18) | J_000-21-1-01.32-3967 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2698 | 0.01458 | 0.20633 | 0.00901 | 0.03988 | 0.22734 | 0.015437 | 0.173 | 0 | 0.038895 | 0 | 0.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035946 | 0.0035946 | 0.26621 | 0.22374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 | 0.22734 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №555 от 29.11.2019.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево протяженностью 0,263 км в д. Родионцево Вологодского района (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) | I_000-21-1-01.32-3894 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0.22922 | 0.021763 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.22922 | 0.021763 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0.22922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021763 | 0.021763 | 0.20746 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22922 | 0.22922 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Коровиха" от КТП-63кВА "Дачи" с выносом участка ВЛ-0,4кВ в объеме 0,07 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, дер. Коровиха (по договору выноса сетей №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост") | I_000-21-1-01.41-5390 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Поселок" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,476 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3732 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32327 | 0.32327 | 0 | 1.1169 | 0.034028 | 1.0418 | 0 | 0.041131 | 1.0626 | 0.034028 | 0.94168 | 0 | 0.086857 | 0 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038369 | 0.038369 | 1.0786 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 1.0626 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ от 18.10.2018 №440). Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД в связи с необходимостью устройства ВЛ на повышенных опорах, применения большого количества анкерных двухцепных опор (двухстоечных и трехстоечных) ввиду множества поворотных участков, сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки, а так же с увеличением объема работ, протяжённости выноса трассы. Перенос срока окончания реализации ИП связан с длительным сроком разработки и согласования ПСД из-за сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Показатель" (Рогаткино)", ВЛ-0,4 кВ "Новатор" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,47 км, ВЛ-0,4 кВ в объеме 0,154 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3731 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32327 | 0.32327 | 0 | 1.4216 | 0.034028 | 1.3259 | 0 | 0.061629 | 1.4425 | 0.034028 | 1.2905 | 0 | 0.11799 | 0 | 1.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038369 | 0.038369 | 1.3832 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4216 | 1.4425 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ от 18.10.2018 №440). Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД в связи с необходимостью устройства ВЛ на повышенных опорах, применения большого количества анкерных двухцепных опор (двухстоечных и трехстоечных) ввиду множества поворотных участков, сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки, а так же с увеличением объема работ, протяжённости выноса трассы. Перенос срока окончания реализации ИП связан с длительным сроком разработки и согласования ПСД из-за сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС: 1 пусковой комплекс (головной участок от РПП-1 до отпайки на ПС Искра) | F_200-25-1-01.12-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | 0.0048206 | 0.050203 | 0 | 0.011002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066025 | 0 | 0.059423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | 0.046835 | 0.48781 | 0 | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064141 | 0 | 0.57727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.077182 | 0.80387 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0.95134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 0.11083 | 1.1544 | 0 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15179 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 0.13057 | 1.3599 | 0 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17882 | 0 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0 | 2.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0.08381 | 0.8729 | 0 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0.093708 | 0.97599 | 0 | 0.21368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12834 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0.095677 | 1.3287 | 0 | 0.36362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 0.099965 | 1.0412 | 0 | 0.22795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13691 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0.065233 | 0.67941 | 0 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08934 | 0 | 0.80406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0.083822 | 0.87303 | 0 | 0.19114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0.13612 | 1.4177 | 0 | 0.31039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18642 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | 0.066835 | 0.69611 | 0 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091534 | 0 | 0.82381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015971 | 0.0011667 | 0.012161 | 0 | 0.0026438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015971 | 0 | 0.014374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015971 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | 0.030052 | 0.31301 | 0 | 0.068519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041158 | 0 | 0.37042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | 0.015623 | 0.16269 | 0 | 0.035667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021398 | 0 | 0.19259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034942 | 0.0025514 | 0.026573 | 0 | 0.0058178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034942 | 0 | 0.031448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034942 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | 0.03886 | 0.40474 | 0 | 0.088612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053221 | 0 | 0.47899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.024308 | 0.25318 | 0 | 0.05543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0.29962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28517 | 0.01526 | 0.21192 | 0 | 0.057996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028517 | 0 | 0.25665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28517 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | 0.019988 | 0.20818 | 0 | 0.045578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027374 | 0 | 0.24637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | 0.043514 | 0.45321 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059595 | 0 | 0.53635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | 0.022065 | 0.22981 | 0 | 0.050314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0.27197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60543 | 0.044207 | 0.46042 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060543 | 0 | 0.54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60543 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | 0.021552 | 0.22447 | 0 | 0.049144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029516 | 0 | 0.26565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060403 | 0.0044104 | 0.045935 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060403 | 0 | 0.054362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060403 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0.017436 | 0.1816 | 0 | 0.03976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023863 | 0 | 0.21494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0.12548 | 1.3069 | 0 | 0.28613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17185 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | 0.013307 | 0.1386 | 0 | 0.030344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018225 | 0 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | 0.28751 | 2.7632 | 0 | 0.60501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36558 | 0 | 3.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0.15252 | 1.5885 | 0 | 0.34779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20888 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | 0.47752 | 4.9735 | 0 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65399 | 0 | 5.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45474 | 0 | 4.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | 0.15482 | 1.6125 | 0 | 0.35307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейное" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 0.20997 | 2.1869 | 0 | 0.47877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29791 | 0.021752 | 0.22655 | 0 | 0.049601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029791 | 0 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29791 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095452 | 0.0068854 | 0.072733 | 0 | 0.015834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095452 | 0 | 0.085907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095452 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.081378 | 0.84758 | 0 | 0.18555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11145 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4084 | 0.39271 | 6.8169 | 0.30328 | 0.89549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | 0 | 7.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4084 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | 0.23244 | 3.0562 | 1.0628 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49491 | 0 | 4.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0.40072 | 6.9561 | 0.30947 | 0.91377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0.31167 | 5.4103 | 0.2407 | 0.71071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66733 | 0 | 6.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Новгородово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4038 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Желтиково в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 6,035 км | K_007-21-1-01.32-4039 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6543 | 0.54381 | 9.4489 | 0.42037 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 0 | 10.4889 | 0 | 11.6543 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 1.2461 | 21.6302 | 0.96231 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 24.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Замошье в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12 км | K_007-21-1-01.32-4043 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1735 | 1.0813 | 18.7883 | 0.83587 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | 20.8562 | 0 | 23.1735 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Обросово в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,5 км | K_007-21-1-01.32-4044 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1391 | 1.1264 | 19.5711 | 0.8707 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 21.7252 | 0 | 24.1391 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Никольский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 22,3 км | K_007-21-1-01.32-4045 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0641 | 2.0094 | 34.9148 | 1.5533 | 4.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3064 | 0 | 38.7577 | 0 | 43.0641 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Восток в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,9 км | K_007-21-1-01.32-4046 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4408 | 0.44214 | 7.6529 | 0.34047 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94408 | 0 | 8.4967 | 0 | 9.4408 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Житьёво в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5 км | K_007-21-1-01.32-4047 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6556 | 0.45055 | 7.8284 | 0.34828 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 8.6901 | 0 | 9.6556 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Коробицыно в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4048 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Жуково в Усть-Кубинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,31 км | K_007-21-1-01.32-4051 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7819 | 0.22313 | 3.877 | 0.17248 | 0.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47819 | 0 | 4.3037 | 0 | 4.7819 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Завет в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4049 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шиченга в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,6 км | K_007-21-1-01.32-4050 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8143 | 0.50461 | 8.7679 | 0.39007 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 9.7329 | 0 | 10.8143 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чаево в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-25-1-01.32-3726 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0515 | 1.4489 | 25.1755 | 1.12 | 3.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1052 | 0 | 27.9464 | 0 | 31.0515 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,4 км | K_007-25-1-01.32-3727 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3888 | 0.81139 | 14.0983 | 0.62722 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 15.65 | 0 | 17.3888 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Привалино в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км | K_007-25-1-01.32-3728 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3113 | 0.9011 | 15.6569 | 0.69656 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 17.3801 | 0 | 19.3113 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6081 | 1.7098 | 29.6792 | 1.3204 | 3.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 32.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6081 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ванское в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,21 км | K_007-25-1-01.32-3730 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5791 | 1.1002 | 19.117 | 0.8505 | 2.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 0 | 21.2211 | 0 | 23.5791 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Комбинат в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,65 км | K_007-25-1-01.32-3731 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 0.15938 | 2.7693 | 0.1232 | 0.36378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34157 | 0 | 3.0741 | 0 | 3.4157 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Киргоды-1 в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18 км | K_007-25-1-01.32-3732 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7603 | 1.622 | 28.1824 | 1.2538 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 31.2842 | 0 | 34.7603 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Думино в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11 км | K_007-25-1-01.32-3733 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2424 | 0.99121 | 17.2226 | 0.76621 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 19.1182 | 0 | 21.2424 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Команево в Бабаевском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,5 км | K_007-25-1-01.32-3734 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3677 | 2.1247 | 36.7759 | 1.6361 | 4.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5368 | 0 | 40.8309 | 0 | 45.3677 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маяк Бабушкинского района Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-24-1-01.32-3635 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3091 | 0.85433 | 14.8443 | 0.66041 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 16.4782 | 0 | 18.3091 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с/з Тотемский в Тотемском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3 км | K_007-24-1-01.32-3640 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0.27432 | 4.7664 | 0.21205 | 0.62612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58788 | 0 | 5.291 | 0 | 5.8788 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Зарека в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,5 км | K_007-24-1-01.32-3641 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0885 | 0.7047 | 12.2327 | 0.54422 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5088 | 0 | 13.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0885 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шелота в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км | K_007-24-1-01.32-3642 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0.1259 | 2.1876 | 0.097324 | 0.28737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 0 | 2.4284 | 0 | 2.6982 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3652 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6423 | 0.17076 | 2.3627 | 0.67747 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36423 | 0 | 3.2781 | 0 | 3.6423 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Топорня ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,6 км | K_007-23-1-01.32-3653 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9521 | 0.32439 | 5.6365 | 0.25076 | 0.74042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69521 | 0 | 6.2568 | 0 | 6.9521 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Суховерхово ПС Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3654 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0225 | 0.98174 | 16.4538 | 1.3044 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 18.9202 | 0 | 21.0225 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7265 | 1.6693 | 28.4207 | 1.7916 | 3.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5727 | 0 | 32.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7265 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кольцевая ПС Кириллов в Вологодском филиале (Кирилловский РЭС) в части замены неизолированного провода на СИП 2,2 км | K_007-23-1-01.32-3657 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0.19824 | 3.4445 | 0.15324 | 0.45248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0 | 3.8236 | 0 | 4.2485 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района | F_000-24-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Харитоново», ВЛ-10 кВ «Стризнево» общей протяженностью 0,882 км в д.Старое Вологодского района (ИП Сивков Алексей Олегович Дог. № ОЗУ-00002В/19 от 29.04.19) | K_000-21-1-01.32-3977 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7264 | 0.01919 | 0.27167 | 0.01189 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031734 | 0 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7264 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00002В/19 от 29.04.19 ИП Сивков Алексей Олегович.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1583 | 2.4406 | 34.3973 | 0.047686 | 9.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9428 | 0 | 42.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1583 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019 ИП ООО "Газпром Инвест".
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0046 | 3.9662 | 55.8877 | 0.071276 | 15.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4068 | 0 | 68.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0046 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019 ИП ООО "Газпром Инвест".
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с выносом участка ВЛ 10 кВ в Череповецком районе по договору выноса сетей с АО "ВАД" общей протяжённостью 1,415 км (Дог.№ВЭ2.5-19/0082 от 09.08.2019) | K_000-25-1-01.32-3718 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | 0.24983 | 4.1526 | 0.17573 | 0.75689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ВЭ2.5-19/0082 от 09.08.2019 АО "ВАД".
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Дачи" протяженностью 0,03 км в д.Ильинское Вологодского района (Жданов Денис Валерьевич Дог. № ОЗУ-00006В/19 от 25.10.19) | K_000-21-1-01.41-6099 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076744 | 0.0040478 | 0.057855 | 0.0016786 | 0.013162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076744 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00006В/19 от 25.10.19 Жданов Денис Валерьевич.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Алексино" протяженностью 0,06 км от КТП Ярыгино в д.Ильинское Вологодского района (Смыковская Елизавета Юрьевна Дог. № ОЗУ-00008В/19 от 26.11.19) | K_000-21-1-01.41-6098 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0.0061845 | 0.088394 | 0.0030286 | 0.019197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00008В/19 от 26.11.19 Смыковская Елизавета Юрьевна.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 0,922 км в местах пересечений с объектом строительства "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-119 Вологда-Медвежьегорск- автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 6+130 - км 14+800, Вологодская область" (АО "ВАД" ОЗУ-00007В/19 от 06.11.2019) | K_000-21-1-01.41-6042 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0.10825 | 1.5473 | 0.058852 | 0.32453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00007В/19 от 06.11.2019 АО "ВАД".
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 109.8586 | 3.2798 | 68.9965 | 23.1184 | 14.4639 | 109.7732 | 1.459 | 64.598 | 31.2873 | 12.4289 | 0 | 69.8586 | 0 | 11.1727 | 0 | 15.284 | 22.5044 | 22.5044 | 10.6151 | 10.6151 | 0 | 0 | 9.7769 | 9.7769 | 15.7895 | 11.5928 | 11.1727 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3542 | 47.2688 | нд
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Загривье» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3667 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Киргоды" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3664 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1371 | 0.0023331 | 0.032675 | 1.0591 | 0.042975 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1371 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Ларионово" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3673 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1341 | 0.0023331 | 0.029808 | 1.0591 | 0.042863 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1341 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мезга" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3669 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 1.0579 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мегрино" Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3671 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Жары» Череповецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3668 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1306 | 0.0023331 | 0.026462 | 1.0591 | 0.042731 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1306 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Дубровка» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3666 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040025 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040025 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Ванское» Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3670 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 0 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Борисово» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3675 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040026 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040026 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «с.Анисимово» Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3672 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1309 | 0.0023331 | 0.02675 | 1.0591 | 0.042742 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1309 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3830 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3831 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Алсуфьево» протяженностью 0,073 км Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3832 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.2268 | 0.0059711 | 0.13149 | 1.0591 | 0.0302 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.2268 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №487 от 30.09.2019.
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Желтиково» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3833 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 1.3744 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Свиноферма» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3834 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5065 | 0.01482 | 0.28948 | 1.1324 | 0.069743 | 1.5065 | 0.01482 | 0.28948 | 1.1324 | 0.069743 | 0 | 1.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5065 | 1.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5065 | 1.5065 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Молочное» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3836 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4752 | 0.01482 | 0.24476 | 1.1324 | 0.083212 | 1.4752 | 0.01482 | 0.24476 | 1.1324 | 0.083212 | 0 | 1.4752 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 1.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 1.4752 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера в пролёте опор № 135-136, 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3835 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4544 | 0.015703 | 0.21979 | 1.1324 | 0.086456 | 1.4544 | 0.015703 | 0.21979 | 1.1324 | 0.086456 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 1.4544 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новгородово» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3837 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1442 | 0.0029855 | 0.053992 | 1.0591 | 0.028169 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1442 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Стризнево» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3838 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1659 | 0.0055187 | 0.072549 | 1.0591 | 0.028701 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1659 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» протяженностью 0,046 км Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №69 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3841 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1435 | 0.0059711 | 0.050309 | 1.0591 | 0.028151 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1435 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №490 от 30.09.2019.
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №38 - 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3840 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1941 | 0.0055187 | 0.10009 | 1.0591 | 0.029396 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1941 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №5а отпайки «Карьер Санниково» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3839 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1855 | 0.0059711 | 0.091272 | 1.0591 | 0.029185 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.1855 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый источник» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3842 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №133 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3844 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ «Маяк» в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки пунктов секционирования на базе реклоузеров в количестве 2 шт. | J_000-24-1-01.32-3626 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.9701 | 0.15993 | 1.3001 | 0.99156 | 0.51845 | 2.9701 | 0.15993 | 1.3001 | 0.99156 | 0.51845 | 0 | 2.9701 | 0 | 2.9701 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 2.9701 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" от 23.12.2015. Целевая программа повышения надежности работы распределительной сети ПАО "МРСК Северо-Запада", одобренная Комитетом по надёжности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (протокол заседания Комитета по надёжности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" №4 от 21.12.2017).
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №174 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3843 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Янишево» протяженностью 0,065 км Вытегорского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-23-1-01.32-3644 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2869 | 0.11107 | 0 | 1.124 | 0.051799 | 1.2869 | 0.11107 | 0 | 1.124 | 0.051799 | 0 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 1.2869 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Слуды" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-25-1-01.32-3697 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.182 | 0.0027952 | 0.0082392 | 1.112 | 0.059005 | 1.182 | 0.0027952 | 0.0082392 | 1.112 | 0.059005 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.182 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110,35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети""(в части устройства переездов через газопроводы) | G_000-24-1-01.12-0015 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 0 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5044 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" Харовского района Вологодской области в части установки реклоузеров в количестве 2 шт. | G_000-21-1-01.21-0021 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | Без изменений
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Маяк в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3634 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Большевик (связка с ВЛ 10 кВ Терменьга) в Тотемском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3636 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ С-з Тарногский в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3637 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3638 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0.066313 | 0.62891 | 0.47965 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2788 | 95.5884 | 1.6868 | 13.28 | 71.2695 | 9.3521 | 3022.5696 | 231.0871 | 955.2118 | 1408.6093 | 427.6614 | 0 | 94.3096 | 0 | 19.8374 | 0 | 2947.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59501 | 0.59501 | 56.1804 | 56.1804 | 17.6968 | 16.8162 | 0 | 43.0713 | 0 | 197.4223 | 19.8374 | 520.827 | 0 | 551.4577 | 0 | 361.2251 | 0 | 217.2855 | 94.3096 | 1964.8803 | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2788 | 93.2277 | 1.6868 | 11.1255 | 71.2695 | 9.1459 | 1982.9428 | 155.7871 | 621.1586 | 931.5464 | 274.4506 | 0 | 91.9489 | 0 | 19.8374 | 0 | 1910.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4147 | 54.4147 | 17.6968 | 16.8162 | 0 | 43.0713 | 0 | 197.4223 | 19.8374 | 202.456 | 0 | 200.791 | 0 | 192.0058 | 0 | 184.0517 | 91.9489 | 1091.0289 | нд
6.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Вологдаэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (1714 шт.) | F_000-26-1-05.20-0018 | З | 2012 | 2022 | 2020 | нд | нд | 1.2788 | 55.4813 | 1.2788 | 8.3029 | 39.4237 | 6.4759 | 34.7632 | 3.3136 | 6.9974 | 20.9014 | 3.5509 | 0 | 54.2025 | 0 | 19.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 17.6968 | 16.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2025 | 33.4844 | Изменение сроков окончания реализации и снижение стоимости ИП в связи с пересмотром технических параметров ИП по причине включения в ИПР новых ИП по учёту ЭЭ: K_003-26-1-05.20-0020, K_003-26-1-05.20-0021 и т.д.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.2325 | 100 | 477.1944 | 685.967 | 228.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7874 | 0 | 151.3934 | 0 | 153.2547 | 0 | 149.2643 | 0 | 147.7457 | 0 | 752.4455 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3083 | 46.3391 | 119.1387 | 171.2618 | 35.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0903 | 0 | 41.3421 | 0 | 40.2445 | 0 | 39.1609 | 0 | 38.259 | 0 | 30.3635 | 0 | 220.4603 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Развитие системы учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8922 | 5.7264 | 15.0055 | 21.5704 | 4.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.981 | 0 | 5.2928 | 0 | 10.8181 | 0 | 8.3754 | 0 | 4.4825 | 0 | 5.9425 | 0 | 46.8922 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ) в количестве 2360 т.у. | G_000-26-1-05.20-0019 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 37.7464 | 0.40802 | 2.8226 | 31.8458 | 2.67 | 37.7464 | 0.40802 | 2.8226 | 31.8458 | 2.67 | 0 | 37.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7464 | 37.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7464 | 37.7464 | Без изменений
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3607 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.20623 | 2.3607 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.20623 | 0 | 2.3607 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59501 | 0.59501 | 1.7657 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 2.3607 | нд
6.2.3.2 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ЧЭС") (9 систем) | I_003-25-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0.94715 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.306 | Без изменений
6.2.3.2 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ТЭС") (7 систем) | I_003-24-1-05.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | Без изменений
6.2.3.2 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "КЭС") (6 систем) | I_003-23-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0 | 0.2824 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0.23611 | 0.046291 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0.2824 | Без изменений
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20374 | 0 | 0.20374 | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, класс напряжения 35 кВ, Вологодская область (13 шт.) | K_003-26-1-05.20-0025 | Н | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20374 | 0 | 0.20374 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.371 | 0 | 350.6666 | 0 | 169.2193 | 0 | 33.03 | 0 | 871.287 | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | Н | 2022 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.371 | 0 | 350.6666 | 0 | 169.2193 | 0 | 33.03 | 0 | 871.287 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.3791 | 193.9022 | 9.0378 | 52.4058 | 105.7997 | 26.6588 | 195.8187 | 9.3147 | 48.3937 | 106.2872 | 31.8231 | 0 | 132.5231 | 0 | 84.0563 | 0 | 113.0486 | 7.0298 | 7.0298 | 3.549 | 3.549 | 0.32714 | 0.32714 | 9.3407 | 9.3407 | 28.2202 | 1.1443 | 5.7972 | 29.8833 | 54.7514 | 59.1506 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 125.4933 | 127.4098 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | 44.0761 | 2.8375 | 15.3126 | 22.0995 | 3.8265 | 44.0761 | 2.8375 | 15.3126 | 22.0995 | 3.8265 | 0 | 43.8941 | 0 | 43.8941 | 0 | 43.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0386 | 18.3645 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 43.8941 | 43.8941 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0386 | 18.3645 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3865 | 20.3865 | Без изменений
6.2.4.1 | Реконструкция здания сетевого участка «Зубово» с крытой стоянкой на 2 автомобиля (площадью 350 кв.м.) в с. Зубово, Белозерского района, Вологодской области | I_000-23-1-06.10-0328 | П | 2003 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.182 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 0 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 23.5077 | 23.5077 | Без изменений
6.2.4.1 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Благовещенье Великоустюгского района | F_000-22-1-03.21-0100 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1971 | 149.8261 | 6.2002 | 37.0933 | 83.7002 | 22.8323 | 151.7425 | 6.4771 | 33.0811 | 84.1877 | 27.9966 | 0 | 88.6289 | 0 | 40.1621 | 0 | 69.1545 | 7.0298 | 7.0298 | 3.549 | 3.549 | 0.32714 | 0.32714 | 9.3407 | 9.3407 | 28.2202 | 1.1443 | 3.7753 | 27.8447 | 36.3869 | 40.8028 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5992 | 83.5157 | нд
6.2.4.2 | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; аппаратный комплекс; АРМы диспетчеров и телемехаников) | F_000-26-1-04.30-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | I_000-26-1-04.30-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.6678 | 0.3 | 0.044705 | 2.5545 | 6.7686 | 9.6678 | 0.3 | 0.044705 | 2.5545 | 6.7686 | 0 | 9.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32714 | 0.32714 | 9.3407 | 9.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6678 | 9.6678 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация телемеханизации ПС Вологодского РЭС (1 шт.) | G_000-21-1-04.30-0049 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 61.1971 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 0 | 6.9261 | 0 | 0 | 0 | 7.9439e-15 | 7.0298 | 7.0298 | -0.10365 | -0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10365 | -0.10365 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 1.778 | 16.2387 | 16.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 1.3125 | 12.0888 | 11.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 13.125 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69078 | 0.87501 | 8.0593 | 7.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7501 | 8.7501 | Без изменений
6.2.4.2 | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | И | 2016 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 0 | 4.1597 | 0 | 0.50701 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 3.6527 | 3.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 4.1597 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация дизель-генератора (инв. № 14.2.6.00027591), расположенного в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | J_000-26-1-06.40-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.0485 | 0.247 | 1.919 | 2.7485 | 1.134 | 6.0485 | 0.247 | 1.919 | 2.7485 | 1.134 | 0 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0485 | 0.41656 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0485 | 6.0485 | Новый ИП. Обоснования включения: протокол совещания по вопросу разработки рабочей и сметной документации для модернизации существующего дизель-генератора (инв. № 14.2.6.00027591) от 22.08.2018
6.2.4.2 | Техническое перевооружение помещения дизель-генераторной в части установки автоматической системы пожаротушения в здании ЗРУ ПС База ПО «ВЭС» (1 система) | J_000-21-1-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.28319 | 0.011496 | 0.089315 | 0.12792 | 0.054453 | 0.26401 | 0.089288 | 0.13379 | 0 | 0.040932 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0.26401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0.26401 | Новый ИП. Обоснования включения: Предписание ПАО "МРСК Северо-Запада" по результатам проверки соблюдения норм пожарной безопасности, выполнения противопожарных мероприятий в период подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения, на объектах ПО "ВЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" 30.06.2016
6.2.4.2 | Модернизация ПА Бабаево-Чагодощенского узла | F_000-25-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2 | Модернизация РЗА и ПА на ПС 110/35/10 кВ Грязовец Грязовецкого района ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2 | Техническое перевооружение ангара, предназначенного для стоянки автомобильного транспорта, расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки охранно-пожарной сигнализации (1 шт.) | J_000-25-1-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.093527 | 0.0037967 | 0.029498 | 0.042249 | 0.017984 | 0.091543 | 0 | 0.072222 | 0.014375 | 0.004946 | 0 | 0.093527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | 0.091543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | 0.091543 | Новый ИП. Обоснования включения: Предписание ПАО "МРСК Северо-Запада" по результатам проверки соблюдения норм пожарной безопасности, выполнения противопожарных мероприятий в период подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения, на объектах ПО "ЧЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" №1-ВЭ-СВТК-2016 от 28.06.2016
6.2.4.2 | Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" ( ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | J_000-26-1-04.30-0012 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 21.795 | 0.36273 | 7.0456 | 10.0911 | 4.2955 | 17.087 | 0.345 | 0.94396 | 7.2971 | 8.5009 | 0 | 21.795 | 0 | 0 | 0 | 16.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 0.3722 | 0 | 16.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 17.087 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу разработки рабочей и сметной документации на поставку оборудования, материалов, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту "Модернизация оперативно-информационного управляющего комплекса (ОИУК) телемеханики ДП ОДС ПО "ЧЭС"" №1 от 15.01.2019 г.
6.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | K_000-26-1-06.10-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0.28797 | 0.98195 | 0.26253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу разработки рабочей и сметной документации для модернизации существующего дизель-генератора №8 от 22.08.2018.
6.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ Дымково в Великоустюгском районе Вологодской области: замена панели защиты ЭПЗ-1636 ОМВ 110 кВ на шкаф резервных защит присоединения и автоматики управления ОВ 110 кВ типа ШЭРА-ОВ110-2001 (1 шт.) | K_000-22-1-04.60-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 0.22064 | 1.7143 | 2.4553 | 0.72295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт ТО устройств релейной защиты и электроавтоматики на ПС 110/35/10 кВ "Дымково"от 12.01.2018.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 1277.3259 | 49.1582 | 491.7108 | 517.4897 | 218.9673 | 1277.3259 | 49.1582 | 491.7108 | 517.4897 | 218.9673 | 0 | 1150.9064 | 0 | 1117.451 | 0 | 1117.451 | 0.13008 | 0.13008 | 0.6371 | 0.6371 | 32.6883 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 8.5141 | 123.0796 | 130.3114 | 117.6968 | 60 | 108.2453 | 153.7745 | 240.6439 | 210 | 524.2071 | 554.851 | 1150.7764 | 1150.7764 | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 1277.3259 | 49.1582 | 491.7108 | 517.4897 | 218.9673 | 1277.3259 | 49.1582 | 491.7108 | 517.4897 | 218.9673 | 0 | 1150.9064 | 0 | 1117.451 | 0 | 1117.451 | 0.13008 | 0.13008 | 0.6371 | 0.6371 | 32.6883 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 8.5141 | 123.0796 | 130.3114 | 117.6968 | 60 | 108.2453 | 153.7745 | 240.6439 | 210 | 524.2071 | 554.851 | 1150.7764 | 1150.7764 | нд
6.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ Дымково-Благовещенье в Великоустюгском районе Вологодской области протяженностью 9,324 км | F_000-22-2-01.21-0112 | З | 2003 | 2017 | 2017 | 5.1464 | 5.1464 | 3.2173 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 0 | 33.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071305 | 0.071305 | 0.56134 | 0.56134 | 32.6528 | 32.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2142 | 33.2142 | Без изменений
6.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ "Иванов Бор" в д. Иванов Бор Кирилловского района Вологодской области, установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство ВЛ 35 кВ 0,4 км. | F_000-23-2-03.21-0001 | П | 2013 | нд | нд | нд | нд | 0.075313 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-18 | 0.058778 | 0.058778 | 0.075758 | 0.075758 | 0.035468 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11123 | 0.11123 | Без изменений
6.3.2 | Строительство КЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ "Западная" от ВЛ 110 кВ "Вологда Южная - Кубенское" в г. Вологда протяжённостью 3,166 км | I_000-21-2-02.11-0001 | П | 2008 | 2024 | 2025 | 16.41 | 16.41 | 4.889 | 149.5194 | 4.889 | 130.885 | 0 | 13.7454 | 149.5194 | 4.889 | 130.885 | 0 | 13.7454 | 0 | 144.6304 | 0 | 144.6304 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 144.6304 | 144.6304 | 144.6304 | Перенос срока окончания реализации ИП на 2025 год в связи с включением в ИПР более приоритетных ИП в т.ч. 5 ИП по строительству сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации (K_000-21-2-04.30-0005, K_000-22-2-04.30-0005, K_000-23-2-04.30-0005, K_000-24-2-04.30-0005, K_000-25-2-04.30-0005) ИП по приобретению спецтехники (K_000-26-1-07.10-0198 «Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного автомобиля в количестве 5 шт.», K_000-26-1-07.10-0199 «Приобретение полноприводных бригадных автомобилей (20 шт.)») и т.д.
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 85.1412 | 3.5596 | 26.702 | 38.5202 | 16.3594 | 85.1412 | 3.5596 | 26.702 | 38.5202 | 16.3594 | 0 | 85.1412 | 0 | 85.1412 | 0 | 85.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 8.5141 | 81.5629 | 76.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1412 | 85.1412 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Бабаево Бабаевского района Вологодской области (замена силового трансформатора 16 МВА на равный по мощности) | F_000-25-1-03.13-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 32.78 | 0 | 10.8911 | 13.2421 | 8.6467 | 32.78 | 0 | 10.8911 | 13.2421 | 8.6467 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 32.78 | Без изменений
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-21-1-03.13-0108 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 209.0434 | 8.7367 | 65.5446 | 94.5755 | 40.1865 | 209.0434 | 8.7367 | 65.5446 | 94.5755 | 40.1865 | 0 | 209.0434 | 0 | 209.0434 | 0 | 209.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 20.9043 | 117.6968 | 60 | 82.6098 | 128.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0434 | 209.0434 | Изменение объемов освоения в 2021-2023 годах по причине включения новых инвестиционных проектов.
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт., ДГР 6 кВ в количестве 2 шт.) | J_000-21-1-03.13-3659 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 257.5465 | 9.783 | 87.0354 | 111.0318 | 49.6963 | 257.5465 | 9.783 | 87.0354 | 111.0318 | 49.6963 | 0 | 257.5465 | 0 | 257.5465 | 0 | 257.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 9.783 | 37.4172 | 135 | 210.3463 | 112.7635 | 257.5465 | 257.5465 | Новый ИП. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2015; Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35-750 кВ по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утвержденная Советом директоров ПАО "Россети" (Протокол №306 от 14.05.2018).
6.3.2 | Строительство ПС 35кВ "Дружба" в д. Лопатниково Великоустюгского района Вологодской области 2х4 МВА с заходами ВЛ 35 кВ протяженностью 3,257 км и заходами КЛ 35 кВ протяженностью 0,143 км | G_000-22-2-03.21-0113 | З | 2010 | 2016 | 2016 | 36.6361 | 36.6361 | 118.2379 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Устюжна Устюженского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ОПУ с ЗРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 28 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-25-1-03.13-0156 | П | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 388.3095 | 16.2345 | 121.7817 | 175.6821 | 74.6112 | 388.3095 | 16.2345 | 121.7817 | 175.6821 | 74.6112 | 0 | 388.3095 | 0 | 388.3095 | 0 | 388.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 15.8524 | 58.5962 | 75 | 313.8609 | 297.4571 | 388.3095 | 388.3095 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.7941 | 5.7941 | 0.92798 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0.92798 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3693 | 0 | 2.6013 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | нд
6.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ «Кольцевая» протяженностью 11,529 км от ПС 35/10 кВ «Хохлово», КТП 10/0,4 кВ 1х63 кВА в Кадуйском районе Вологодской области | I_000-25-2-01.32-0002 | С | 2013 | 2024 | нд | 5.7941 | 5.7941 | 0.92798 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0.92798 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3693 | 0 | 2.6013 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации. Фактические затраты до 2016 года в размере 0,928 млн. руб. на ПИР. НЗС в размере 0,928 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.4 | Строительство по ВЛ 110 ВОЛП "Андомская" с заходами на ПС 110 кВ "Андома", "Устье" | F_000-23-2-04.30-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9734 | 17.9734 | 36.9614 | 1382.8808 | 11.3554 | 65.4962 | 1302.1885 | 3.8407 | 2216.2889 | 30.0971 | 153.7333 | 1971.8289 | 60.6296 | 0 | 1345.9194 | 0 | 356.377 | 0 | 1230.0775 | 43.6429 | 43.6429 | 153.9081 | 153.9081 | 86.9255 | 86.9255 | 326.6145 | 326.6145 | 378.4515 | 338.159 | 28.1326 | 27.1777 | 62.7812 | 231.5506 | 56.6351 | 205.4834 | 103.148 | 238.4574 | 64.504 | 211.9304 | 33.2605 | 307.5624 | 1294.3611 | 2127.7692 | нд
6.6 | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участках ПС 110/35/6 кВ «В.Устюг», ПС 35/10 кВ «Золотавцево», "Благовещенье» (ВОЛП - 23,57 км) | F_000-22-2-04.30-0003 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 3.7112 | 3.7112 | 0.48312 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 0 | 11.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7683 | 11.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7683 | 11.7683 | Без изменений
6.6 | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 220/110/35/10/6 кВ "Сокол" - ПС 35/10 кВ "Корнилово" с заходами на ПС 35/10 кВ "Архангельское", "У.Кубенское" (ВОЛП - 36,891 км) | F_000-21-2-04.30-0001 | С | 2013 | 2028 | 2028 | 2.5697 | 2.5697 | 0.742 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 110/10 кВ "Искра", ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" с заходами на ПС 110/10 кВ "Заягроба", "ИП Шексна", ПС 110/35/10 кВ "Нифантово" (ВОЛП - 56,706 км) | G_000-25-2-04.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 5.2262 | 5.2262 | 0 | 26.5319 | 1.6907 | 17.7617 | 5.8539 | 1.2256 | 26.5319 | 1.6907 | 17.7617 | 5.8539 | 1.2256 | 0 | 26.5319 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 1.8436 | 24.6883 | 24.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5319 | 26.5319 | Без изменений
6.6 | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП для организации каналов АСТУ на участках ПС 110/35/10 кВ "Петринево", ПС 110/10 кВ "Загородная" с заходом на ПС 110/35/10 кВ "Климовская", ПС 110/10/6 "Енюково» (ВОЛП - 31,718 км) | F_000-25-2-04.30-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.655 | 2.655 | 0.6039 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 0 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2752 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Создание резервного центра обработки технологических данных (1 шт.) | F_000-26-2-04.10-0001 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.4118 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 0 | 10.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6332 | 10.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6332 | 10.6332 | Без изменений
6.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | П | 2003 | 2022 | 2022 | 3.8113 | 3.8113 | 0.56777 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 0 | 25.0939 | 0 | 25.0619 | 0 | 25.0688 | 0.0044377 | 0.0044377 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0 | 0.0068514 | 0 | 0.18598 | 2.5662 | 24.8691 | 22.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0895 | 25.0895 | Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.7073 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 17.4743 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | З | 2016 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 3.6721 | Без изменений
6.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | З | 2017 | 2043 | 2043 | нд | нд | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 7.747 | Без изменений
6.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | З | 2019 | нд | 2044 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор от 25.06.2019 ВЭ2.6-19\0165 с ПАО "МегаФон".
6.6 | Приобретение экскаваторов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение универсальной передвижной трехфазной электротехнической лаборатории (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | Без изменений
6.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей с металлической грузовой платформой с откидным задним бортом (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | Без изменений
6.6 | Приобретение тракторного прицепа (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0074 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение снегоходов (9 шт.) | F_000-26-1-07.10-0075 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | Без изменений
6.6 | Приобретение автомобилей с цельнометаллическим грузопассажирским фургоном (25 шт.) | G_000-26-1-07.10-0077 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 0 | 10.2765 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 10.2765 | 10.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2765 | 10.2765 | Без изменений
6.6 | Приобретение бригадного фургона на шасси полноприводного автомобиля (24 шт.) | G_000-26-1-07.10-0078 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 56.7432 | 0 | 0 | 56.7318 | 0.0114 | 56.7432 | 0 | 0 | 56.7318 | 0.0114 | 0 | 56.7432 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 23.6525 | 23.6525 | 18.7207 | 18.7207 | 14.3699 | 14.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7432 | 56.7432 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с бортовой платформой (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовой платформой (9 шт.) | G_000-26-1-07.10-0080 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 0 | 15.9615 | 0 | 0 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 0 | 12.3659 | 12.3659 | 3.5955 | 3.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | Без изменений
6.6 | Приобретение легковых полноприводных автомобилей повышенной проходимости (5 шт.) | G_000-26-1-07.10-0081 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 2.2846 | Без изменений
6.6 | Приобретение полноприводных легковых автомобилей повышенной проходимости (80 шт.) | I_000-26-1-07.10-0181 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 44.0033 | 0 | 0 | 43.9235 | 0.0798 | 44.0033 | 0 | 0 | 43.9235 | 0.0798 | 0 | 44.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0033 | 44.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0033 | 44.0033 | Без изменений
6.6 | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (16 шт.) | G_000-26-1-07.10-0082 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 0 | 6.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8121 | 6.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8121 | 6.8121 | Без изменений
6.6 | Приобретение мастерского фургона на полноприводном шасси 6*6 (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0084 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 3.5898 | Без изменений
6.6 | Приобретение бригадного полноприводного легкового автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0085 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение бригадного грузопассажирского полноприводного автомобиля 4*4 (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение бригадного грузопассажирского цельнометаллического фургона (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0088 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузового автомобиля с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0089 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение БКМ на шасси полноприводного автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 0 | 9.4464 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 9.4464 | 9.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4464 | 9.4464 | Без изменений
6.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0094 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.4407 | Без изменений
6.6 | Приобретение АПТ на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0095 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3003 | 6.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3003 | 6.3003 | Без изменений
6.6 | Приобретение автогидроподъемника телескопического на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0096 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0251 | 11.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0251 | 11.0251 | Без изменений
6.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0097 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0098 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0 | 0.85082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85082 | 0.85082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85082 | 0.85082 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0099 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85381 | 0.85381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 3.3514 | Без изменений
6.6 | Приобретение среднеразмерного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0100 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.1978 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1978 | 3.1978 | Без изменений
6.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0101 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | Без изменений
6.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 6.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 6.8644 | Без изменений
6.6 | Приобретение опоровоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с КМУ (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение трехосного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0108 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение среднетоннажного грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0109 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0113 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение автобусов (13 мест) в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92542 | 0.00285 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92542 | 0.00285 | 0 | 0.92827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92827 | 0.92827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92827 | 0.92827 | Без изменений
6.6 | Приобретение колесного трактора общего назначения (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0117 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение БКМ на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0118 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение погрузчика (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0119 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0120 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение бульдозера на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение бульдозера с прямым отвалом (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0122 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0123 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение компактного бульдозера (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0124 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение прицепа-роспуска лесовозного с универсальным выдвижным дышлом для перевозки грузов от 6 до 12 м (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84576 | 0.84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84576 | 0.84576 | Без изменений
6.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза специального 2-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | Без изменений
6.6 | Приобретение автомобильного двухосного полуприцепа (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0127 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 3.0551 | 0.00705 | 3.0621 | 0 | 0 | 3.0551 | 0.00705 | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 1.0193 | 0.85404 | 0.85404 | 1.1888 | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 3.0621 | Без изменений
6.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза 4-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0128 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 2.9176 | Без изменений
6.6 | Приобретение бортового трехосного полуприцепа (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0129 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0 | 0.85404 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.85404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.85404 | Без изменений
6.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0130 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 2.0701 | Без изменений
6.6 | Приобретение низкорамного трехосного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0131 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Без изменений
6.6 | Приобретение РИСЭ в количестве 2 шт. | G_000-26-1-07.10-0076 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 2.6655 | Без изменений
6.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (251 шт) | F_000-26-1-07.20-0001 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 4.5488 | 4.5488 | 27.2775 | 27.2775 | 11.6191 | 11.6191 | 30.7425 | 30.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6391 | 69.6391 | Без изменений
6.6 | Приобретение оборудования связи в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (117 шт) | I_000-26-1-07.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 27.9806 | 0 | 0 | 27.9806 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293 | 3.1293 | 25.5979 | 24.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 27.9806 | Изменение стоимости ИП по итогам закупочных процедур 2019 года (договоры поставки: ООО "ДиЛ" ВЭ2.2-19\0226 от 23.09.2019 г.; ООО "Инженерный центр "Энергосервис" ВЭ2.6-19\0276 от 27.11.2019 г.)
6.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (122 шт) | F_000-26-1-07.30-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 4.3568 | 4.3568 | 10.961 | 10.961 | 13.7472 | 13.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7081 | 24.7081 | Без изменений
6.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (184 шт) | I_000-26-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3506 | 68.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3506 | 68.3506 | Без изменений
6.6 | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (Серверное и коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-26-1-07.20-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4673 | Без изменений
6.6 | Приобретение тракторов в количестве 5 шт. (погашение кредиторской задолженности) | G_000-26-1-07.10-0052 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4576 | 27.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение прав на электросетевое имущество – ВЛ - 0,4 кВ протяженностью 2,585 км, расположенное по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровское сельское поселение, д. Воронино, принадлежащее ДНТ «Универсал» | G_000-25-5-01.41-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
6.6 | Приобретение АПТ на шасси полноприводного автомобиля в количестве 12 штук | I_000-26-1-07.10-0182 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 65.9552 | 0 | 0 | 65.9552 | 0 | 53.7431 | 0 | 0 | 53.7431 | 0 | 0 | 65.9552 | 0 | 31.4503 | 0 | 19.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7726 | 9.7726 | 24.7322 | 24.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.167 | 0 | 12.678 | 12.678 | 6.6053 | 6.6053 | 0 | 0 | 65.9552 | 53.7431 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по итогам закупочных процедур 2018 года ( договор поставки №ВЭ2.6-18\0241 от 26.09.2018 с ООО "Мега Драйв", и в связи с пересмотром комплектации приобратемого транспорта с целью снижения затрат.
6.6 | Приобретение кранов-манипуляторов на шасси повышенной проходимости (16 шт.) | I_000-26-1-07.10-0183 | И | 2018 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.6734 | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.6734 | 0 | 70.0478 | 0 | 70.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4125 | 13.4125 | 22.2132 | 22.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0381 | 105.6734 | 105.6734 | Изменение стоимости в связи со снижением количества закупаемого транспорта в рамках инвестиционного проекта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов.
6.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учёта электрической энергии в количестве 5 шт. | I_000-26-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | Без изменений
6.6 | Приобретение бульдозеров (15 шт.) | I_000-26-1-07.10-0184 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 213.8522 | 0 | 0 | 213.8522 | 0 | 174.1067 | 0 | 0 | 174.1067 | 0 | 0 | 213.8522 | 0 | 134.6506 | 0 | 96.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.555 | 44.555 | 34.6466 | 33.3092 | 0 | 0 | 18.809 | 0 | 19.599 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | 42.5598 | 0 | 33.2605 | 75.8203 | 213.8522 | 174.1067 | Изменение стоимости по результатам проведения торгово-закупочных процедур (договор № ВЭ2.6-18\0223 от 07.09.2018)
6.6 | Приобретение универсальных вездеходов (5 шт.) | I_000-26-1-07.10-0186 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 7.19 | Без изменений
6.6 | Приобретение снегоходов (27 шт.) и прицепов для их транспортировки (27 шт.) | I_000-26-1-07.10-0187 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4967 | 7.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4967 | 7.4967 | Без изменений
6.6 | Приобретение бригадных автомобилей (18 шт.) | I_000-26-1-07.10-0185 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 73.4891 | 0 | 0 | 73.4891 | 0 | 46.2339 | 0 | 0 | 46.2339 | 0 | 0 | 73.4891 | 0 | 42.4546 | 0 | 15.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5475 | 18.5475 | 12.4869 | 12.3475 | 0 | 0 | 27.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3389 | 15.3389 | 0 | 0 | 73.4891 | 46.2339 | Изменение стоимости в связи со снижением количества закупаемого транспорта в рамках инвестиционного проекта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов.
6.6 | Приобретение трёхосного полуприцепа-тяжеловоза грузоподъёмностью до 42 т. (2 шт.) | J_000-26-1-07.10-0191 | З | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 6.2647 | 0 | 3.2199 | 0 | 0 | 3.2167 | 0.0032 | 0 | 6.2647 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 3.2199 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2647 | 3.2199 | Новый ИП. Обоснования включения: Дефектовочный акт на МАЗ938 гос.№ АЕ5884 35 г.в. 1970; дефектовочный акт от 28.12.2018 на ЧМЗАП 93853 гос.№ АЕ 5885 35; дефектовочный акт от 07.12.2018 на Т-170.01 гос.№ 4177ВХ35.
6.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (326 шт.) | J_000-26-1-07.20-0003 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 88.8737 | 0 | 0 | 88.8737 | 0 | 70.8589 | 0 | 0 | 70.8589 | 0 | 0 | 88.8737 | 0 | 14.5873 | 0 | 15.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2864 | 55.6763 | 14.5873 | 15.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8737 | 70.8589 | Новый ИП. Основание включения: Протокол тех.совета №2 от 27.05.2016.
6.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (293 шт) | J_000-26-1-07.30-0104 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 101.3638 | 0 | 0 | 101.3638 | 0 | 81.7144 | 0 | 0 | 81.7144 | 0 | 0 | 101.3638 | 0 | 13.5385 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8254 | 72.7312 | 13.5385 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3638 | 81.7144 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения оборудования в т.ч. диагностческих устройств б/н от 11.01.2019.
6.6 | Приобретение колесного вездехода (1 шт.) | J_000-25-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 3.4231 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 11.01.2019.
6.6 | Приобретение КМУ на базе полноприводного автомобиля (2 шт.) | J_000-26-1-07.10-0188 | З | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.2913 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 5.9684 | 0 | 0 | 5.9627 | 0.0057 | 0 | 9.2913 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 5.9684 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | 5.9684 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 11.01.2019.
6.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (3 шт.) | J_000-26-1-07.10-0189 | З | 2019 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 21.4765 | 0 | 0 | 21.4765 | 0 | 8.4821 | 0 | 0 | 8.4729 | 0.009186 | 0 | 21.4765 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 8.4821 | 0 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4765 | 8.4821 | Уменьшение стоимости приобретаемой техники в связи с актуализацией потребности в спецтехнике, а так же по результатам торгово-закупочной процедуры (договор АО "Стройдормаш" ВЭ2.6-19\0224 от 19.09.2019 г.)
6.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора на гусеничном ходу (4 шт.) | J_000-26-1-07.10-0190 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 27.2288 | 0 | 20.1303 | 0 | 0 | 20.118 | 0.012248 | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | 20.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | 20.1303 | Изменение стоимости ИП по результатам торгово-закупочной процедуры 2019 года (договор АО "Стройдормаш" ВЭ2.6-19\0224 от 19.09.2019 г.)
6.6 | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (2 шт.) | J_000-25-1-07.10-0002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 6.8256 | Новый ИП. Обоснования включения: Дефектовочный акт от 05.08.2019 г. на КамАЗ-53215N гос.№ А652ОК35; Дефектовочный акт на МАЗ 938 гос.№ АЕ5884 35 г.в. 1970.
6.6 | Приобретение полуприцепа низкорамного для перевозки спецтехники (2 шт.) | J_000-24-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.425 | 0.0047 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 1.4297 | Изменение стоимости ИП по результатам торгово-закупочной процедуры 2019 года (договор ООО "ПромАгроПрицеп" ВЭ2.6-19\0175 от 11.07.2019)
6.6 | Приобретение комплекса телемеханики для ПС 110/35/10 кВ Грязовец в Грязовецком районе Вологодской области (1 комплекс) | I_000-26-1-07.20-0056 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60076 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60076 | 0.60076 | Без изменений
6.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 4.0678 | 2.7119 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по результатам проведения торгово-закупочных процедур (договор № ВЭ2.6-18\0191 от 03.07.2018 с АО "Клинский институт охраны и условий труда")
6.6 | Приобретение автомобилей оперативно-выездной бригады (6 шт.) | F_000-26-1-07.10-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение автомобилей бригадных линейных (123 шт.) | F_000-26-1-07.10-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение легковых автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение БКМ на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-26-1-07.10-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение автокранов (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение автоподъемников, автовышек в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0059 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение многофункциональных кранов-манипуляторов на а/м шасси (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0061 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение вакуумной машины (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0063 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение автопогрузчиков (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (22 шт.) | F_000-26-1-07.10-0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей (12 шт.) | F_000-26-1-07.10-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей (3 шт.) | F_000-26-1-07.10-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение автобусов в количестве 5 шт. | F_000-26-1-07.10-0069 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение колесной техники (5 шт.) | F_000-26-1-07.10-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение гусеничной техники в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение автомобильных бортовых прицепов (10 шт.) | F_000-26-1-07.10-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение полуприцепов автомобильных в количестве 9 шт. | F_000-26-1-07.10-0073 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение системы управления и мониторинга сетью связи (1 шт.) | F_000-26-1-07.30-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение оборудования для организации каналов диспетчерской связи до подстанций (56 шт.) | F_000-26-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение оборудования телемеханики для реализации программы ССПИ | F_000-26-1-07.30-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6 | Приобретение электросетевого имущества: ПС 110/10 кВ «Ява» мощностью 16 МВА, ВЛ-110 кВ протяженностью 3,732 км, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 12, принадлежащее ООО «Энерготехсервис» | J_000-21-5-03.13-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 18.044 | 0 | 0 | 18 | 0.044 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 18.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 18.044 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ А.В.Черезова №4А-438пр от 31.08.2018 г.
6.6 | Приобретение передвижных бытовых помещений для производственных нужд в количестве 6 шт. | J_000-26-1-07.30-0105 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | 5.7667 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения передвижных бытовых помещений для производственных нужд от 11.01.2019.
6.6 | Приобретение лодок в количестве 1 шт. | J_000-26-1-07.10-0193 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.082 | Изменение стоимости ИП по результатам торгово-закупочной процедуры 2019 года (договор ООО "ТИМАКС" ВЭ2.3-19\0105 от 02.12.2019 г.)
6.6 | Приобретение пассажирского гусеничный снегоболотохода (1 шт.) | J_000-26-1-07.10-0192 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 3.6245 | 0 | 3.4352 | 0 | 0 | 3.4321 | 0.003062 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | 3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | 3.4352 | Новый ИП. Обоснования включения: Дефектовочный акт от 20.12.2018 г. на ГАЗ-34039-32 гос.№ 1400ВЕ35 г.в. 2009 г.в.
6.6 | Приобретение устройства дифференциальной защиты шин на ПС 110/35/10 кВ Кириллов (1 шт) | J_000-23-1-07.30-0001 | Н | нд | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.6 | Приобретение дизельных электростанций на специальном автомобильном прицепе в количестве 2 шт. | J_000-26-1-07.30-0106 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 2.9618 | Новый ИП. Обоснования включения: Исполнение п.8.1.2 СТО 01.Б6.02 – 2018 издание 2 «Правила предотвращения и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах ПАО «МРСК Северо-Запада», утверждённого приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.01.2018 № 56 (в редакции приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 08.07.2018 №374).
6.6 | Приобретение бортового автомобиля с многофункциональной установкой (подъемник, бур, КМУ) в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0194 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (569 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 40.7004 | 0 | 0 | 0 | 170.7004 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросам цифровизации б/н от 23.12.2019.
6.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-26-1-07.20-0058 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросам цифровизации б/н от 23.12.2019.
6.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ВЭС (3 шт.) | K_000-21-2-04.30-0005 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0676 | 4.8301 | 24.26 | 34.7466 | 10.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8301 | 0 | 34.6187 | 0 | 34.6187 | 0 | 74.0676 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ВУЭС (3 шт.) | K_000-22-2-04.30-0005 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5797 | 3.752 | 11.8033 | 19.5613 | 24.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 0 | 59.5797 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО КЭС (3 шт.) | K_000-23-2-04.30-0005 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1543 | 3.9142 | 20.4066 | 29.2276 | 8.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0 | 19.4134 | 0 | 19.4134 | 0 | 19.4134 | 0 | 62.1543 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ТЭС (3 шт.) | K_000-24-2-04.30-0005 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | 2.143 | 11.1618 | 15.9866 | 4.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 10.6185 | 0 | 10.6185 | 0 | 10.6185 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ЧЭС (3 шт.) | K_000-25-2-04.30-0005 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9099 | 4.1025 | 20.6054 | 29.5123 | 8.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 29.4037 | 0 | 29.4037 | 0 | 62.9099 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (31 шт.) | K_000-26-1-07.20-0059 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | Новый ИП. Обоснование включения: Выполнение распоряжения №418р от 16.08.2019 "О корректировке ИПР на 2020 г. Для реализации план-графиков по ЕЦУС".
6.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (485 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3393 | 0 | 50.3016 | 0 | 52.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3569 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения оборудования в т.ч. диагностческих устройств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного автомобиля в количестве 5 шт. | K_000-26-1-07.10-0198 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0066 | 0 | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2606 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение полноприводных бригадных автомобилей (20 шт.) | K_000-26-1-07.10-0199 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5571 | 0 | 0 | 0 | 10.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение седельного тягача в количестве 8 шт. | K_000-26-1-07.10-0197 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4915 | 0 | 8.8397 | 0 | 0 | 0 | 9.5886 | 0 | 9.9913 | 0 | 36.911 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (5 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.277 | 0 | 0 | 43.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 18.1482 | 0 | 43.277 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение передвижной мастерской (9 шт.) | K_000-26-1-07.10-0204 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9947 | 0 | 0 | 25.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8595 | 0 | 0 | 0 | 9.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9947 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение грузового автомобиля (2 шт.) | K_000-26-1-07.10-0205 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение полуприцепов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0207 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (7 шт.) | K_000-26-1-07.10-0208 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7208 | 0 | 6.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение автобусов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4985 | 0 | 28.2433 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение вездеходов (12 шт.) и прицепов для перевозки вездеходов (5 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9423 | 0 | 15.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5953 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение полноприводного автомобиля повышенной проходимости (24 шт.) | K_000-26-1-07.10-0200 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5041 | 0 | 0 | 28.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 9.6171 | 0 | 10.021 | 0 | 28.5041 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 10.01.2020.
6.6 | Приобретение прав на электросетевое имущество - ТП 10/0,4 кВ мощностью 400+250 кВА "Сельхозэлектро", расположенное по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Марденгское, д. Красное Поле, принадлежащее ООО "Устюгагропромэнерго" | K_000-22-5-03.31-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Новый ИП. Обоснование включения: Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный приказом Общества от 29.12.2019 № 860р.
6.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 5 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу приобретения дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 5 шт. от 12.12.2019 №7НТС.
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | 1485.1566 | 1508.8423 | 586.3899 | 15484.3931 | 627.103 | 8443.6774 | 4208.0151 | 2205.5976 | 16601.5996 | 600.9669 | 9206.1576 | 4320.8348 | 2473.6403 | 0 | 14898.0032 | 0 | 8258.0581 | 0 | 9502.6799 | 1278.4905 | 1278.4905 | 1691.8699 | 1691.8699 | 1365.9764 | 1365.9764 | 1302.6665 | 1302.6665 | 1000.9417 | 873.5264 | 1953.6353 | 1577.7592 | 768.4619 | 1167.3033 | 1147.969 | 1112.8778 | 1360.72 | 1324.1287 | 1462.6639 | 1427.7738 | 1564.6079 | 1576.5555 | 13619.5127 | 13420.4376 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 895.3794 | 902.6094 | 164.9781 | 6564.4297 | 269.6755 | 4192.9098 | 1207.2358 | 894.6086 | 6724.8091 | 260.7546 | 4283.7372 | 1247.3446 | 932.9728 | 0 | 6399.4516 | 0 | 2795.6555 | 0 | 2992.404 | 710.0287 | 710.0287 | 1005.536 | 1005.536 | 709.8519 | 709.8519 | 828.7938 | 829.1849 | 349.5856 | 312.8254 | 1472.7674 | 1176.5057 | 607.7285 | 1025.8288 | 176.8955 | 204.2322 | 181.4513 | 200.366 | 176.267 | 196.3522 | 180.5459 | 189.1192 | 5689.4228 | 5849.8022 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 880.2265 | 887.0179 | 163.5755 | 6456.6819 | 264.2933 | 4158.9401 | 1153.7066 | 879.7419 | 6615.4275 | 255.2588 | 4248.39 | 1193.7986 | 917.98 | 0 | 6293.1063 | 0 | 2795.6555 | 0 | 2989.0267 | 702.5877 | 702.5877 | 997.6214 | 997.6214 | 627.3171 | 627.3171 | 824.2765 | 824.6676 | 345.6481 | 310.6314 | 1472.7674 | 1173.1285 | 607.7285 | 1025.8288 | 176.8955 | 204.2322 | 181.4513 | 200.366 | 176.267 | 196.3522 | 180.5459 | 189.1192 | 5590.5186 | 5749.2642 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.4575 | 1570.1707 | 66.478 | 863.5939 | 392.5427 | 247.5561 | 1697.9581 | 57.3409 | 933.8769 | 424.4895 | 282.2507 | 0 | 1463.7132 | 0 | 807.0884 | 0 | 919.1662 | 169.6079 | 169.6079 | 119.3656 | 119.3656 | 129.2463 | 129.2463 | 108.841 | 108.841 | 129.5641 | 145.2736 | 130.3936 | 144.3494 | 132.0766 | 103.0144 | 136.7327 | 173.7648 | 135.4931 | 170.5038 | 135.6988 | 167.0848 | 136.6937 | 160.4491 | 1294.1053 | 1421.8927 | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7488 | 446.2187 | 42.3183 | 200.7984 | 89.2437 | 113.8582 | 446.4584 | 40.8403 | 200.9063 | 89.2917 | 115.4202 | 0 | 435.4698 | 0 | 248.8207 | 0 | 192.1819 | 19.3387 | 19.3387 | 32.2399 | 32.2399 | 31.9076 | 31.9076 | 44.3372 | 44.3372 | 58.8258 | 115.7043 | 43.9862 | 36.9575 | 34.2931 | 36.9575 | 40.1628 | 30.4674 | 45.9582 | 29.8622 | 40.5682 | 29.2674 | 43.8522 | 28.6701 | 416.1312 | 416.371 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 880.2265 | 887.0179 | 46.3692 | 4440.2925 | 155.497 | 3094.5478 | 671.9202 | 518.3276 | 4471.011 | 157.0776 | 3113.6068 | 680.0174 | 520.3091 | 0 | 4393.9233 | 0 | 1739.7465 | 0 | 1877.6786 | 513.6412 | 513.6412 | 846.0159 | 846.0159 | 466.1632 | 466.1632 | 671.0983 | 671.4894 | 157.2583 | 49.6534 | 1298.3876 | 991.8217 | 441.3589 | 885.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.2821 | 3911.0005 | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | F_000-54-2-01.12-0003 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 145.8779 | 145.8779 | 16.109 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 0 | 695.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4595 | 146.4595 | 457.2824 | 457.2824 | 91.6148 | 91.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8973 | 548.8973 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 11,964 км) | F_000-54-2-01.12-0511 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 67.4861 | 67.4861 | 21.8394 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 0 | 327.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0129 | 84.0129 | 243.528 | 243.528 | 0.0018075 | 0.0018075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5298 | 243.5298 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | G_000-51-2-01.12-0023 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 79.5698 | 79.5698 | 0 | 360.3144 | 15.3346 | 164.6437 | 159.9636 | 20.3726 | 360.3144 | 15.3346 | 164.6437 | 159.9636 | 20.3726 | 0 | 360.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7408 | 15.7408 | 53.3462 | 53.3462 | 291.2273 | 291.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3144 | 360.3144 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство захода ВЛ 35 кВ №№31, 32 на ПС 35/6 кВ 15У, расширение РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ 15У (для технологического присоединения ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ 15У до скважины №5, 4 Северо - Мастерельского Месторождения ОАО «Комнедра» №50-02/384 от 15.01.2013 - 1 шт.) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 2,771 км) | F_000-52-2-01.21-0650 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.5839 | 5.5839 | 0 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 0 | 23.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 2.1332 | 17.5105 | 17.5105 | 4.1751 | 4.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6856 | 21.6856 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от рассекаемой КЛ 10 кВ "ТП №83 - ТП №128" до проектируемой КТП г. Сыктывкар ул. Морозова (для ТП "ИнвестСтройСервис) (Дог. № 56-00519С/14 от 14.05.2014 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ 0,062 км) | G_000-53-2-02.31-0010 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.10245 | 0.10245 | 0.076318 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.1237 | 0.3068 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0.3068 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство линии электропередачи 110 кВ ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта "Техническая позиция объектов 5560 и 4097" г.Воркута Республики Коми (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 56-01994В/15 от 26.02.16 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 32,649 км) | I_000-51-2-01.12-0025 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 68.0361 | 68.0361 | 0 | 324.4637 | 9.3301 | 272.4231 | 0 | 42.7105 | 324.4637 | 9.3301 | 272.4231 | 0 | 42.7105 | 0 | 324.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3357 | 8.3357 | 140.0021 | 140.0021 | 176.1259 | 176.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.4637 | 324.4637 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км) | I_002-53-2-01.32-0629 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.37953 | 0.37953 | 0 | 1.4805 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0 | 1.4805 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 1.4805 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от РП №8 до ТП 10/0,4 кВ заявителя в г.Сыктывкаре Республики Коми (Стройматериалы-К ЗАО (Сыктывкар) Дог. № 56-02933С/15 от 23.03.16 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 1,47 км) | I_000-53-2-02.31-0636 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 0 | 6.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0.3775 | 6.303 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | 6.6805 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения КС – 8 «Чикшинская» в составе стройки «СМГ Бованенково – Ухта» (Дог. от 05.07.2013 № 50-02/422 - 1 шт.) (ПЭС) (12,634 км) | F_000-52-2-01.12-0114 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 42.4542 | 42.4542 | 5.8738 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 0 | 241.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1996 | 203.1996 | 38.253 | 38.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 38.253 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ в г. Ухта (для технологического присоединения ООО «Апис Плюс») (Дог. №156/802 от 16.05.2011 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,14 км) | G_000-54-2-01.33-0324 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.23259 | 0.23259 | 0.1458 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 0,04 км) | G_002-52-2-02.31-0207 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.052901 | 0.052901 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.20032 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0.20032 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №93 до ВРУ объекта по ул. Пушкина в г. Сыктывкар (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 №56-03343С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,412 км) | G_000-53-2-02.41-0061 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.22603 | 0.22603 | 0 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95915 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №603 (для технологического присоединения МАУ «ГДК «Горизонт» г. Сосногорск) (Дог. №023-156/1066 от 25.04.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,285 км) | G_000-54-2-02.41-0399 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.21725 | 0.21725 | 0 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61358 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19 до ВРУ ул. Коммунистическая, 18 г. Сыктывкар (для ТП ООО "Инвест ДМ") (Дог. от 29.07.2014 №56-02267С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | G_000-53-2-02.41-0060 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.035597 | 0.035597 | 0.076453 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (4 шт.), ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, установка вакуумных выключателей в ТП 10/0,4 кВ № 338, 226 в м. Кочпон, Чит (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) (СЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА; 2х0,63 МВА; 2КЛ 10 кВ - 2,016 км; КЛ 0,4 кВ – 2,354 км) | F_000-53-2-03.31-0157 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 6.7907 | 6.7907 | 0.479 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 0 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7677 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. №207-208 яч. 16Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в с. Вомын Корткеросского района (для технологического присоединения начальной школы-сада на 50 мест) (Дог. от 04.07.2014 № 56-01721Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,664 км) | F_000-55-2-03.31-0465 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» в п. Приозерный Корткеросского района (для ТП объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) (Дог. №56-02625Ю/14 от 19.08.2014 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,619 км) | F_000-55-2-03.31-1390 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.33681 | 0.33681 | 0.90131 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08312 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д РП 10 кВ «Первомайский» в п. Первомайский Сысольского района (для МАДОУ «Детский сад» Дог. от 08.12.2014 №56-04099Ю/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | G_000-55-2-03.31-0669 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4кВ, КЛ 10 кВ от ТП №610 и ТП №604, КЛ 0,4 кВ в Эжвинском р-не, г. Сыктывкара (для ТП крытого катка с искусственным льдом) (Дог. от 20.05.2014 №023-156/1204 - 1 шт.) (СЭС) (2БКТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА, КЛ 10 кВ - 1,061 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | F_000-53-2-03.31-0077 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 2.2889 | 2.2889 | 0.45019 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 0 | 8.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046096 | 0.046096 | 8.6862 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6862 | 8.6862 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 14КЛ 0,4 кВ от ТП №392 до ВРУ "Школа 1200 мест" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00349С/16 от 23.05.16 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 2,672 км) | I_000-53-2-02.41-0498 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5657 | 1.5657 | 0 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 0 | 6.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 5.9955 | 5.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445 | 6.3445 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ «Радуга» с трансформаторами 2х6,3 МВА с отпайками ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ №№115,116 протяженностью 0,465 км в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-03383-001В/14 от 26.03.15 - 1 шт.) | G_000-51-2-01.12-0024 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 40.1964 | 40.1964 | 0 | 177.7481 | 3.7417 | 55.1395 | 107.8755 | 10.9913 | 177.7481 | 3.7417 | 55.1395 | 107.8755 | 10.9913 | 0 | 177.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | 1.7607 | 1.7607 | 174.0063 | 174.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7481 | 177.7481 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)(Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,772 км) | G_000-54-2-02.41-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.53797 | 0.53797 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2.9892 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 2.9892 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ детского сада №102») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1191 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | G_000-54-2-02.41-0019 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4081 | 0.4081 | 0.030861 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 0 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 2.4117 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №275 до к/с №2 "Октябрьский пр-т, 136" г. Сыктывкар Республики Коми (ООО РЭУ №1 Дог. №398/112-13 от 10.07.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,121 км) | G_000-53-2-02.41-0488 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.07171 | 0.07171 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома г. Сыктывкар (для ТП ООО "Деловой Альянс") (Дог. №023-156/1103 от 02.07.2013 - 1 шт.) (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 1,694 км) | F_000-53-2-03.31-0125 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2988 | 1.2988 | 0.387 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 0 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9058 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ от оп.27, 28 "СМВ-13 - РП №33 яч.4", ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от проектируемой КТП в г. Сыктывкар (для ТП МБДОУ "Детский сад №120" Дог. от 11.12.2014 № 56-04250С/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,033 км, ВКЛ 0,4 кВ - 0,195 км, КЛ 0,4 кВ - 0,181 км) | G_000-53-2-03.31-0116 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.75264 | 0.75264 | 0 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 0 | 3.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1563 | 3.1563 | 0.079366 | 0.079366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079366 | 0.079366 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от оп. №2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №100" и от оп.№2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №529" (для ТП ООО "Жилье") (Дог. №56-04252С/14 от 26.01.2015 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛЭП - 0,81 км) | G_000-53-2-03.31-0114 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3174 | 1.3174 | 0 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0.39064 | 6.2627 | 6.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2627 | 6.2627 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лидерстрой" Дог. № 56-04295С/16 от 06.02.2017 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,39 км) | I_000-53-2-02.41-0499 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.26356 | 0.26356 | 0 | 1.0193 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.001714 | 1.0193 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.001714 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 1.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 1.0193 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.13 ТП 10/0,4 кВ №253 в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог:№56-02789Ц/15 от 21.09.2015 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,24 км) | I_000-54-2-02.41-0502 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11839 | 0.11839 | 0 | 0.18926 | 0.04393 | 0.1368 | 0 | 0.00853 | 0.18926 | 0.04393 | 0.1368 | 0 | 0.00853 | 0 | 0.18926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04393 | 0.04393 | 0.14533 | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18926 | 0.18926 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №1504 «Лебедева» яч.15Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» до ТП 10/0,4 кВ №201 «Аптека» яч.2Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР Корткеросский Дог. №023-156/1164 от 18.10.2013 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ – 0,556 км) | I_000-55-2-02.32-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.32655 | 0.32655 | 0 | 1.4514 | 0.081363 | 1.3186 | 0 | 0.051402 | 1.4514 | 0.081363 | 1.3186 | 0 | 0.051402 | 0 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 1.4514 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,376 км) | I_009-55-2-02.41-0012 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18146 | 0.18146 | 0 | 0.79854 | 0.064874 | 0.67328 | 0 | 0.060385 | 0.76025 | 0.064874 | 0.62288 | 0 | 0.07249 | 0 | 0.79854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 0.13736 | 0.66117 | 0.62288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79854 | 0.76025 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3»)(от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 1,46 км) | G_000-54-2-02.41-0039 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.79333 | 0.79333 | 0 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 0 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8487 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3 | Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226 (СпецКомАвтоТранс, ООО Дог. № 56-00947Ю/18 от 23.04.18)(КЛ 10 кВ - 0,558 км) | J_009-55-2-02.32-0004 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.25004 | 0.25004 | 0 | 1.3395 | 0.070862 | 1.1657 | 0 | 0.1029 | 1.8292 | 0.070862 | 1.6385 | 0 | 0.11987 | 0 | 1.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070862 | 0.070862 | 1.2686 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | 1.8292 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,815 км) | J_009-52-2-02.41-1013 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33324 | 0.33324 | 0 | 1.7987 | 0.06694 | 1.5925 | 0 | 0.1393 | 1.5609 | 0.06694 | 1.3348 | 0 | 0.1591 | 0 | 1.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06694 | 0.06694 | 1.7318 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | 1.5609 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,38 км) | J_009-55-2-02.41-0021 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.12945 | 0 | 0.54719 | 0.027294 | 0.42241 | 0 | 0.097492 | 0.45023 | 0.027294 | 0.41846 | 0 | 0.004482 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.45023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.45023 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,5 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18) | J_009-52-2-02.41-1014 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22157 | 0.22157 | 0 | 1.1932 | 0.048346 | 1.0044 | 0.049489 | 0.09102 | 1.0897 | 0.048346 | 0.87579 | 0.075 | 0.090601 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048346 | 0.048346 | 1.1449 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 1.0897 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,36 км) | J_009-54-2-02.41-2229 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.19564 | 0 | 1.3583 | 0.071206 | 0.97843 | 0.068197 | 0.24046 | 0.89063 | 0.071206 | 0.74971 | 0 | 0.069716 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0.89063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0.89063 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ ф.8,ф.10,ф.9,ф.13,ф.14,ф.16 от РП 10/0,4 кВ «Южная» в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)(6КЛ 0,4 кВ - 1,5 км) | J_009-54-2-02.41-2227 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.87692 | 0 | 4.4011 | 0.21953 | 3.3975 | 0 | 0.78414 | 3.7842 | 0.19149 | 3.1898 | 0.0512 | 0.35172 | 0 | 4.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | 0.19149 | 4.2097 | 3.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4011 | 3.7842 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км) | J_009-55-2-03.31-1897 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 1.0063 | 0 | 5.2474 | 0.25726 | 3.5526 | 0.62472 | 0.81279 | 5.7094 | 0.246 | 3.3928 | 1.6188 | 0.45184 | 0 | 5.2474 | 0 | 0 | 0 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 1.4008 | 0 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 5.7094 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №13 от 20.01.2020)(уменьшилась протяженность линии с 2,05 км до 1,796 км). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 06.11.18)(2КЛ 0,4кВ - 0,14 км) | J_009-55-2-02.41-0023 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.096131 | 0 | 0.56645 | 0.029593 | 0.43618 | 0 | 0.10067 | 0.48667 | 0.028867 | 0.4125 | 0 | 0.0453 | 0 | 0.56645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | 0.48667 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 41.3231 | 41.3231 | 0 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 0 | 196.0974 | 0 | 2.4034 | 0 | 2.1453 | 5.2932 | 5.2932 | 0.95746 | 0.95746 | 160.4202 | 160.4202 | 27.0232 | 27.0232 | 0 | 0.25809 | 0 | 0.80658 | 2.4034 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8042 | 190.8042 | Изменение объемов освоения по годам связано с заключением договора аренды с Минприроды Республики Коми №С0990513/53/17-АЗ от 05.10.2017.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 368.3861 | 368.3861 | 0 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 0 | 1941.7124 | 0 | 1737.3431 | 0 | 1841.5384 | 22.4784 | 22.4784 | 40.7642 | 40.7642 | 0 | 0 | 0.60378 | 0.60378 | 140.5229 | 36.3276 | 1298.3876 | 962.1026 | 438.9555 | 879.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.234 | 1919.234 | Изменение объемов освоения по годам связано с заключением договоров подряда на выполнение СМР с АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» №017/19-1 от 03.12.2019 и с ООО «Механизированная колонна 24» №017/19-2 от 04.12.2019.
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,32 км) | K_009-55-2-02.41-0032 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.028587 | 0.42135 | 0 | 0.097249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03166Ю/19 от 03.12.2019
7.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,455 км) | K_009-55-2-02.41-0029 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.52827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7599 | 0.18472 | 2.425 | 0 | 0.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 0 | 2.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7599 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00576Ю/19 от 17.06.2019
7.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ ф. 8 и ф.30 от ТП 10/0,4 кВ №119 в г. Ухта Республики Коми (Лядова Надежда Васильевна, ИП Дог. № 56-02913Ц/19 от 25.10.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,090 км) | K_009-54-2-02.41-2232 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0.019703 | 0.29041 | 0 | 0.067027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02913Ц/19 от 25.10.2019
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(КЛ 10 кВ - 0,184 км, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | K_009-55-2-03.31-1910 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.076266 | 0.72405 | 1.8311 | 0.15859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076266 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00576Ю/19 от 17.06.2019
7.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, 2КЛ 10 кВ, 4КЛ 0,4 кВ на школу 600 мест в мкр. Сосновая поляна г. Сыктывкр, Республики Коми (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. № 56-00153Ю/19 от 26.06.19)(КЛ 10 кВ - 0,084 км, 2КЛ 0,4 кВ - 0,738 км, 2ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА) | K_009-55-2-03.31-1883 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 1.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4385 | 0.57666 | 2.4249 | 3.9592 | 0.47779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 6.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4385 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00153Ю/19 от 26.06.2019
7.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19)(ТП - 0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,160 км) | K_009-54-2-03.31-0928 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0.051882 | 0.67818 | 0.22134 | 0.17075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03125Ц/19 от 05.11.2019
7.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 610 Республика Коми г. Сыктывкар, Эжвинский р-н (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. № 56-02646Ю/19 от 18.09.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,12 км) | K_009-55-2-02.41-0030 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | 0.021558 | 0.31775 | 0 | 0.073337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02646Ю/19 от 18.09.2019
7.1.1.3 | Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец», замена трансформаторов тока яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) (ВЛ 10кВ - 1,63 км) | K_009-55-2-01.32-1863 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6075 | 0.39116 | 8.2358 | 1.0829 | 0.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39116 | 0 | 0 | 0 | 10.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6075 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №150 от 10.04.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,391 млн.руб. перенесены с ИП J_009-55-2-01.32-1852. Обоснование включения: №56-01025Ю/18 от 17.05.2018.
7.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 1,680 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0.27016 | 4.1293 | 0 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27016 | 0 | 5.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02963Ю/19 от 17.12.2019
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.1529 | 15.5915 | 1.4026 | 107.7478 | 5.3822 | 33.9698 | 53.5291 | 14.8667 | 109.3816 | 5.4957 | 35.3471 | 53.546 | 14.9928 | 0 | 106.3452 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 7.441 | 7.441 | 7.9146 | 7.9146 | 82.5348 | 82.5348 | 4.5173 | 4.5173 | 3.9374 | 2.194 | 0 | 3.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9042 | 100.538 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.1529 | 15.5915 | 1.4026 | 107.7478 | 5.3822 | 33.9698 | 53.5291 | 14.8667 | 109.3816 | 5.4957 | 35.3471 | 53.546 | 14.9928 | 0 | 106.3452 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 7.441 | 7.441 | 7.9146 | 7.9146 | 82.5348 | 82.5348 | 4.5173 | 4.5173 | 3.9374 | 2.194 | 0 | 3.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9042 | 100.538 | нд
7.1.4.2 | Реконструкция вторичного оборудования на ПС 35/6 кВ «15У» в Усинском районе Республики Коми (для ТП ООО «Комнедра» Дог. от 15.01.2013№50-02/384 - 1 шт.) (1 компл) | G_000-52-1-04.30-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.61633 | 0.61633 | 0 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 0 | 3.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064757 | 0.0064757 | 3.0594 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 3.0594 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» ГО «Усинск», Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-01701П/14 от 21.07.15 - 1 шт.) (10 шт.) | I_002-52-1-03.11-0012 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 0 | 37.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01403 | 0.01403 | 37.9281 | 37.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9421 | 37.9421 | Без изменений
7.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №17 ПС"Н.Одес"-ПС"Джьер": установка узла учета э/э (1 шт.) с трансформаторами тока (2 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми (ООО Центр научно-производственных и социально-экономических инициатив Дог. № 56-01011Ц/15 от 14.07.15) | I_000-54-1-01.21-0523 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0.051877 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х 0,63 МВА) | G_000-54-1-03.31-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.1346 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 1.1346 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ №6 в г. Сыктывкар, ул. Дальняя (для ТП Кулакова С.А.) (Дог. №56-01362С/14 от 29.05.2014 - 1 шт.) (ячейка - 2 шт) | G_000-53-1-03.31-0095 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.41679 | 0.41679 | 0.061436 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3») (Дог. от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | G_000-54-1-03.31-0034 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.15328 | 0.15328 | 0 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65568 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул. Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 № 56-03343С/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА) | G_002-53-1-03.31-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.68632 | 0.68632 | 0 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2 | Расширение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Восточная»: установка дополнительной ячейки (для ТП БУ УКС МО ГО Сыктывкар) (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) | G_002-55-2-03.31-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №91: установка узла учета электроэнергии (4 шт.) (Прокуратура Республики Коми Дог. № 56-01670С/15 от 09.06.15 - 1 шт.) | I_002-53-1-05.40-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.053957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0.053957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0.053957 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Онкология": установка в РУ 10 кВ выключателя нагрузки (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), трансформатора напряжения (1шт.) и узла учета (1шт.) г. Воркута Республики Коми (Забродин Александр Васильевич Дог. № 56-03485В/15 от 02.02.2016 - 1 шт.) | I_009-51-1-03.31-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19606 | 0.13715 | 0.031669 | 0 | 0.027242 | 0.19606 | 0.13715 | 0.031669 | 0 | 0.027242 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0.19606 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №264 с заменой трансформаторов 10/0,4 кВ 2*0,4 МВА на трансформаторы 10/0,4 кВ 2*0,63 МВА в г. Ухта Республики Коми (Коми отделение ПАО Сбербанк России Дог. № 56-02649Ц/17 от 15.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.23217 | 0.23217 | 0 | 0.5693 | 0.0151 | 0.0036234 | 0.42 | 0.13058 | 0.5693 | 0.0151 | 0.0036234 | 0.42 | 0.13058 | 0 | 0.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0.0151 | 0.5542 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.5693 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" с установкой трансформатора 6,3 МВА, ваккумного выключателя на 110 кВ (1 шт.) и газового выключателя на 35 кВ (1 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № 50-02/518 (156/1114) от 15.01.14 - 1 шт.) | G_000-54-1-03.13-0658 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 10.2517 | 10.2517 | 0 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 0 | 44.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874 | 1.2874 | 42.8996 | 42.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.187 | 44.187 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.22Д ПС 110/10 кВ «Визинга», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района (для ТП ОАО «Монди СЛПК») (Дог. от 08.08.2014 № 56-02522Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (ВЛ 10 кВ - 0,12 км КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА) | F_000-55-1-01.32-0051 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.2574 | 0.2574 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Зимстан»: установка дополнительной опоры (1 шт.) п. Зимстан Усть-Куломского района (для ТП ООО «ТехноЛес») (Дог. от 20.01.14 №023-156/1198 - 1 шт.) | G_000-55-1-01.32-0026 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03202 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №806, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Кулом» в с. Усть-Кулом (для технологического присоединения комплекса зданий ОВД для МВД по РК) (Дог. №023-156/858 от 30.09.2011 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 2,293 км) | G_000-55-1-03.31-1813 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.64543 | 0.64543 | 1.3412 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 0 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" Дог. от 21.10.2014 №56-03465С/14 - 1 шт.) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км) | G_002-53-1-03.31-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.67603 | 0.67603 | 0 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 0 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0.22753 | 2.4192 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4192 | 2.4192 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП №226 – ТП №1048 – ТП №318 – ТП №1028 в г. Сыктывкаре, Республики Коми (Горохов А.В. ИП Дог. № 56-04171С/16 от 18.01.17 - 1 шт.)(ВЛ 10 кВ - 0,202 км) | I_002-53-1-01.32-0915 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.10644 | 0.10644 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.48875 | Без изменений
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10 кВ №8 -ТП 10/0,4 кВ №544, 546, 1185, 1215, 545, 541 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "СКАТ" Дог. № 56-04337С/16 от 07.02.17 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,336 км) | I_000-53-1-01.32-0917 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.25971 | 0.25971 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 1.0367 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №182: замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Экострой, ООО Дог. № 56-00573Ц/17 от 07.04.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-0999 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0.025519 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ замена трансформатора тока (2 шт.) в п.Первомайский Сысольского района Республики Коми (Промтех-инвест Дог:№ 56-01206Ю/17 от 16.05.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-03.31-1893 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0.035235 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49: установка АВ 400 А (1 шт.) в г. Усинск (Фирма "Радиус-Сервис", ООО Дог:№56-01542П/17 от 08.06.2017 - 1 шт.) | I_000-52-1-03.31-1020 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.010497 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0.010497 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010497 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010497 | 0.010497 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №220: установка отходящей панели 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ластовский Арнольд Андреевич, ИП Дог. № 56-02312Ц/17 от 07.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15712 | 0.007196 | 0.093894 | 0.0523 | 0.003728 | 0.1294 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0.1294 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ «Вентствол №4 ш.Воркутинская»: установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ (2 шт.) в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь, АО Дог. № 56-01502В/17 от 16.06.17 - 1 шт.) | I_000-51-1-03.13-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.59428 | 0.59428 | 0 | 2.922 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.42114 | 2.922 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.42114 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.922 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.922 | 2.922 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №231: установка узла учета э/э (1 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Фабрика-прачечная, ООО Дог. № 56-00177Ц/17 от 27.02.17 - 1 шт.) | I_009-54-1-05.40-0141 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.0073383 | 0 | 0.0054983 | 0 | 0.0018399 | 0.0073383 | 0 | 0.0054983 | 0 | 0.0018399 | 0 | 0.0073383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073383 | 0.0073383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073383 | 0.0073383 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №161: установка узлов учета э/э (6 шт.); замена рубильников 0,4 кВ ф.35, ф.27 (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ухтинский городской рынок, ООО Дог. № 56-04303Ц/17 от 29.11.17 - 1 шт.) | I_002-54-1-05.40-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.15784 | 0 | 0.11961 | 0 | 0.038225 | 0.15784 | 0 | 0.11961 | 0 | 0.038225 | 0 | 0.15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15784 | 0.15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15784 | 0.15784 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №193: установка узлов учета (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Гостиничный комплекс Дог. № 56-02146Ю/17 от 08.08.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-05.40-0738 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | Без изменений
7.1.4.2 | Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №146 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»: установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-02057Ю/17 от 12.09.17 - 1 шт.) | I_009-55-1-05.40-0741 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34653 | 0.054532 | 0.056429 | 0.18904 | 0.046533 | 0.34653 | 0.054532 | 0.056429 | 0.18904 | 0.046533 | 0 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34653 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34653 | 0.34653 | Без изменений
7.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН ВДТ (3 шт.), дополнительных опор (4 шт.), линейных разъеденителей (4 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18)(ВЛ 10 кВ - 0,06 км) | J_009-55-1-01.32-1880 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.61216 | 0.027303 | 0.34173 | 0.15565 | 0.087482 | 0.65953 | 0.024841 | 0.56987 | 0 | 0.064825 | 0 | 0.61216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | 0.65953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | 0.65953 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | J_009-55-1-03.31-1916 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.16075 | 0 | 1.9182 | 0.087078 | 1.0091 | 0.53988 | 0.28216 | 0.74306 | 0.087078 | 0.14305 | 0.43138 | 0.081551 | 0 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0.74306 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ №21: установка линейной панели 1 шт., узлов учета 4 шт. в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-03655П/18 от 29.11.18) | J_009-52-1-03.32-0029 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16771 | 0.0068615 | 0.052003 | 0.076353 | 0.03249 | 0.15962 | 0 | 0.14016 | 0 | 0.019462 | 0 | 0.16771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14862 | 0.14862 | 0.019083 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16771 | 0.15962 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №118: замена трансформаторов тока (6 шт.) г. Воркута Республика Коми (Администрация МО ГО Воркута Дог. № 56-04790В/17 от 09.04.18) | J_009-51-1-03.32-0233 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.020807 | 0 | 0.001389 | 0.0189 | 0.000518 | 0.0038159 | 0 | 0.0038159 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0.0038159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0.0038159 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18) | J_009-54-1-03.31-1004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.065293 | 0 | 1.0385 | 0.040542 | 0.32263 | 0.4737 | 0.20157 | 0.081686 | 0.02188 | 0.018331 | 0 | 0.041474 | 0 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02188 | 0.02188 | 1.0166 | 0.059806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 0.081686 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (3 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18) | J_009-55-1-03.31-1905 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14561 | 0.0059572 | 0.045149 | 0.066291 | 0.028208 | 0.14561 | 0.0059572 | 0.045149 | 0.066291 | 0.028208 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0 | 0.093596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.052009 | 0 | 0.093596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.14561 | Изменение объемов освоения по годам связано с заключением с ООО «АКСИОСТРОЙ» договора №334/19-ю от 25.11.2019, в котором сроки поставки оборудования более поздние, чем были запланированы в утвержденной ИПР.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №20: замена АВ-250 А на АВ-400 А (2 шт.) в г.Усинск (Сотрудничество, ООО Дог. № 56-00291П/18 от 19.03.18) | J_009-52-1-03.31-1045 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.028034 | 0.0012316 | 0.015168 | 0.0076291 | 0.0040047 | 0.026134 | 0 | 0.026134 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0.026134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0.026134 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Расчетно-Бухгалтерский Центр, ООО Дог. №56-03869Ц/17 от 14.11.17) | J_000-54-1-05.40-0139 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.063 | 0 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0.043196 | 0 | 0.043196 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0.043196 | 0.019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.043196 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ТП №712 - СМВ-12» ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" в пгт. В.Максаковка Республики Коми (Евробрикет, ООО Дог. № 56-00255Ю/19 от 04.03.19)(ВЛ 10 кВ - 0,024 км) | K_009-55-1-01.32-1954 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21343 | 0.0097013 | 0.13268 | 0.040143 | 0.030909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20807 | 0 | 0.0053645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21343 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00255Ю/19 от 04.03.2019
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 608 от ПС 35/10 кВ "Западная" в г.Усинск (Геонорд, ООО Дог. № 56-00533П/19 от 04.04.19)(ВЛ 10 кВ - 0,315 км) | K_009-52-1-01.32-0371 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.21258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0.032435 | 0.90473 | 0.17652 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032435 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00533П/19 от 04.04.2019
7.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ Дутово протяженностью 0,26 км и с установкой разъеденителя (1 шт.) в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) | K_009-54-1-01.32-0504 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60313 | 0.031804 | 0.43558 | 0.044329 | 0.091409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60313 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03125Ц/19 от 05.11.2019
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад»: установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(1шт.) | K_009-55-1-03.31-1913 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03611 | 0.0015589 | 0.005623 | 0.02155 | 0.0073782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015589 | 0 | 0.034552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03611 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00576Ю/19 от 17.06.2019
7.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №307: замена трансформатора 0,315 МВА на 0,4 МВА и установка узла учета (1 шт.) с трансформаторами тока (3 шт.) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Костромин Владимир Николаевич, ИП Дог. № 56-04141Ю/18 от 19.12.18) | K_009-55-1-03.31-1933 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57432 | 0.025238 | 0.31083 | 0.15648 | 0.081777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0 | 0.41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57432 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04141Ю/18 от 19.12.2018
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №609: монтаж трансформаторов тока (6 шт.), узлов учета (2 шт.) г.Инта Республика Коми (Спортивная школа Интинская Дог. № 56-02697В/19 от 30.09.19) | K_009-51-1-03.32-0243 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062325 | 0.0027398 | 0.033743 | 0.017011 | 0.0088313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029339 | 0 | 0.032986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062325 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02697В/19 от 30.09.2019
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №119 с заменой РПС на автоматические выключатели (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Лядова Надежда Васильевна, ИП Дог. № 56-02913Ц/19 от 25.10.19) | K_009-54-1-03.31-1008 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0.0010576 | 0.020038 | 0.029421 | 0.012519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02913Ц/19 от 25.10.2019
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: замена рубильника (2 шт.) и установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Север-Строй, ООО Дог. № 56-02791Ц/19 от 23.10.19) | K_009-54-1-03.31-1007 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050187 | 0.0026729 | 0.023221 | 0.015485 | 0.0088078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044686 | 0 | 0.0055008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050187 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02791Ц/19 от 23.10.2019
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №134: установка узлов учёта э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01030Ю/19 от 17.06.19) | K_009-55-1-05.40-0759 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053222 | 0.0028436 | 0.023533 | 0.01763 | 0.0092154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027041 | 0 | 0.026181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053222 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01030Ю/19 от 17.06.2019
7.1.4.2 | Техническое перевооружение БКТПБ 10/0,4 кВ №394: замена АВ (2 шт.), сборных шин и дверей линейных панелей №3, №5 (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19) | K_009-55-1-03.31-1964 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0.010574 | 0.087505 | 0.065555 | 0.034267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02963Ю/19 от 17.12.2019
7.1.4.2 | Модернизация УРЗА ПС 110/35/10 кВ «Троицк» в части установки токовых защит нулевой последовательности в нейтрали Т-1, Т-2 (2 шт.) и направленной защиты ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) в пгт. Троицко - Печорск Республики Коми (Азимут, ООО Дог. № 56-03043Ц/18 от 29.10.18) | K_000-54-1-04.60-0010 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 0.028771 | 0.21806 | 0.32016 | 0.13624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03043Ц/18 от 29.10.2018
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №19: замена рубильника 250 А на рубильник 400 А (1 шт.) в г.Усинск (Фирма Березка, ООО Дог. № 56-00009П/19 от 22.02.19) | K_009-52-1-03.31-1058 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012319 | 0.00050399 | 0.0038199 | 0.0056086 | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011654 | 0 | 0.00066523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012319 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00009П/19 от 22.02.2019
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 224.2552 | 240.7109 | 107.0391 | 7044.6656 | 274.3173 | 3520.9496 | 2099.8447 | 1149.5541 | 7992.3578 | 259.7379 | 4214.0673 | 2127.707 | 1390.8455 | 0 | 6937.6265 | 0 | 5101.9336 | 0 | 6132.4634 | 200.7809 | 200.7809 | 359.9005 | 359.9005 | 493.9512 | 493.9512 | 182.0234 | 182.0234 | 599.0371 | 516.1994 | 424.6195 | 379.6364 | 152.5026 | 130.5207 | 898.6985 | 833.2308 | 1071.2873 | 1017.089 | 1262.9993 | 1178.894 | 1291.8263 | 1276.8109 | 6736.8457 | 6368.2563 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.2488 | 24.2488 | 6.3101 | 2444.2748 | 85.5355 | 905.3354 | 1055.2179 | 398.1861 | 1889.6632 | 69.1574 | 611.354 | 875.8374 | 333.3143 | 0 | 2437.9647 | 0 | 2003.5324 | 0 | 1455.0939 | 54.2033 | 54.2033 | 22.5423 | 22.5423 | 165.2824 | 165.2824 | 16.6144 | 16.6144 | 175.79 | 169.6167 | 26.4649 | 27.0064 | 56.0118 | 67.8938 | 434.9057 | 478.5151 | 393.5463 | 332.4199 | 371.6149 | 213.9374 | 720.9887 | 335.3213 | 2383.7614 | 1829.1498 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.468 | 4.468 | 0.668 | 438.7502 | 17.3016 | 152.4997 | 186.1243 | 82.8245 | 438.7502 | 17.3016 | 152.4997 | 186.1243 | 82.8245 | 0 | 438.0822 | 0 | 418.4101 | 0 | 418.3934 | 3.5285 | 3.5285 | 0.28389 | 0.28389 | 9.9583 | 9.9583 | 5.9014 | 5.9014 | 0 | 0.016762 | 16.0688 | 16.0688 | 35.8674 | 34.0499 | 366.474 | 368.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.5537 | 434.5537 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан": замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА (ЮЭС) | F_000-55-1-03.21-0218 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный (ЦЭС) (замена КТП 6/0,4 кВ 1х0,18 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 6/0,4 кВ 2х0,25 МВА; КЛ 6 кВ - 0,101 км, КЛ 0,4 кВ - 0,267 км) | F_000-54-1-03.32-0176 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.86325 | 0.86325 | 0 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 0 | 4.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16887 | 0.16887 | 0 | 0 | 3.851 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 3.851 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №745: замена КТП 250/10 кВ на КТП 630/10 кВ, перевод ВЛ 0,4-10 кВ на новую КТП в г. Сыктывкар Республики Коми (КТП/Т-630/10/0,4 - 1х0,63 МВА) | G_000-53-1-03.31-1001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.23674 | 0.23674 | 0 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.1125 | 0.90764 | 0.90764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 1.0201 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №41: замена ТП 400/10 кВ на КТП 400/10 кВ в п. Троицко-Печорск Республики Коми (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА) | I_000-54-1-03.31-0988 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.35668 | 0.35668 | 0 | 1.0335 | 0.119 | 0.27239 | 0.51204 | 0.13009 | 1.0335 | 0.119 | 0.27239 | 0.51204 | 0.13009 | 0 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 0.12381 | 0.90971 | 0.90971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 1.0335 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск (ЦЭС)(замена ТП 10/0,4 кВ 2х0,4 МВА на ТП 10/0,4 кВ 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,886 км) | F_000-54-1-03.31-0983 | З | 2009 | 2018 | 2018 | 1.2615 | 1.2615 | 0.498 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 0 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 5.0534 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Часово» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА, установкой второго трансформатора мощностью 2,5 МВА, ЭВ 110 кВ (2 шт.), заменой КРУН-10 кВ (12 яч.), ТСН 10/0,4 кВ (1 шт.), сооружение захода ВЛ 110 кВ (2 км) в с. Малая Слуда Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1638 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 126: замена трансформаторов (СЭС) (трансформаторы 2х1 МВА) | F_000-53-1-03.31-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.86202 | 0.86202 | 0.17 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 0 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3596 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми (ВЛ 35 кВ - 0,025 км, КЛ 35 кВ - 0,106 км) | I_000-52-1-03.11-0014 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.88788 | 0.88788 | 0 | 5.1855 | 0.16949 | 2.9772 | 0.92923 | 1.1096 | 5.1855 | 0.16949 | 2.9772 | 0.92923 | 1.1096 | 0 | 5.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0.17139 | 0.022447 | 0.022447 | 4.9917 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1855 | 5.1855 | Без изменений
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 0 | 418.4101 | 0 | 418.4101 | 0 | 418.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016762 | 16.0688 | 16.0688 | 35.8674 | 34.0499 | 366.474 | 368.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4101 | 418.4101 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2020-2023гг. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.7807 | 19.7807 | 5.6421 | 2005.5246 | 68.2339 | 752.8356 | 869.0935 | 315.3616 | 1450.913 | 51.8558 | 458.8543 | 689.7131 | 250.4899 | 0 | 1999.8825 | 0 | 1585.1222 | 0 | 1036.7006 | 50.6749 | 50.6749 | 22.2584 | 22.2584 | 155.3241 | 155.3241 | 10.713 | 10.713 | 175.79 | 169.6 | 10.3961 | 10.9376 | 20.1444 | 33.8439 | 68.4318 | 110.2405 | 393.5463 | 332.4199 | 371.6149 | 213.9374 | 720.9887 | 335.3213 | 1949.2077 | 1394.596 | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1632 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сторожевск" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 ячеек) в с. Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-04.60-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0135 | 0 | 0.076288 | 0.57787 | 0.35936 | 1.0135 | 0 | 0.076288 | 0.57787 | 0.35936 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 1.0135 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1637 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.3435 | 0.1381 | 2.1805 | 2.1863 | 0.83864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3435 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3435 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,155 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-03.13-1667.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6/10 кВ «Озерная» (ЦЭС) (замена ячеек 35 кВ - 3 шт. и 10 (6) кВ - 6 шт.; монтаж линейных разъединителей 35 кВ - 2 шт., реконструкция маслосборников) | F_000-54-1-03.21-0047 | И | 2011 | нд | нд | нд | нд | 1.8673 | 1.8812 | 1.8673 | 0 | 0 | 0.013888 | 1.8812 | 1.8673 | 0 | 0 | 0.013888 | 0 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 0.013888 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | F_000-55-1-03.13-0014 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0015 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 30.0283 | 2.5336 | 6.7883 | 16.9707 | 3.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0283 | 0 | 28.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0283 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 2,044 млн.руб. перенесены на ИП K_005-55-1-03.13-1668.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Верхняя Омра": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), монтаж трансформаторов тока (6 шт.), ОПН (2 шт.), шкафов защиты трансформаторов (2 шт.) в п. Верхняя Омра Республики Коми | G_000-54-1-03.13-0659 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.4784 | 0.6017 | 1.5117 | 8.7379 | 0.6271 | 12.1898 | 0.6017 | 1.7648 | 7.2141 | 2.6091 | 0 | 11.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 0.606 | 0.606 | 10.2622 | 10.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4784 | 12.1898 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №196 на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), установка трансформаторов тока (3 шт.) в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | G_000-55-1-03.13-1627 | З | 2017 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.9315 | 0.33353 | 1.9108 | 3.3975 | 0.28964 | 5.8213 | 0.33353 | 1.8184 | 2.917 | 0.75241 | 0 | 5.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36621 | 0.36621 | 1.6782 | 1.6782 | 3.8871 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9315 | 5.8213 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93848 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93848 | 0.93848 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | I_000-55-1-03.13-1636 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 0 | 31.317 | 0 | 31.317 | 0 | 31.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 1.7813 | 29.5357 | 29.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | 31.317 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП № 1 с заменой существующих камер КСО (24 шт.) с установкой дополнительных камер КСО (2 шт.) (СЭС) | F_000-53-1-03.31-0010 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45691 | 0.42 | 0 | 0 | 0.036914 | 0.45691 | 0.42 | 0 | 0 | 0.036914 | 0 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45691 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45691 | 0.45691 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чикшино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в ГО "Печора" Республики Коми (ПЭС) | F_000-52-1-03.13-0007 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская»: замена ШУОТ-02 (ПЭС) (1 шт.) | F_000-52-1-03.13-0210 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.102 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 0 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2284 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2284 | 2.2284 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Воргашорская»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.248 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Юбилейная»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4995 | 0 | 0.52711 | 1.5035 | 0.46886 | 2.4995 | 0 | 0.52711 | 1.5035 | 0.46886 | 0 | 2.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4995 | 2.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4995 | 2.4995 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «ЦОФ»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | G_000-51-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена устройств релейной защиты и автоматики на СВ 6 кВ, СВ 35 кВ, ВЛ 35 кВ №№42,43 в ГО «Воркута» Республики Коми (4 шт.) | G_000-51-1-04.60-0007 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0.19479 | 2.0803 | 2.0803 | 2.275 | 2.275 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0.28778 | 3.0733 | 3.0733 | 3.3611 | 3.3611 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Городская" с заменой РЗА ВЛ 110 кВ №№ 101, 102 (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 2.9806 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ №19 в части замены существующих ячеек КРУН (17 шт.) в с. Выльгорт | I_000-53-1-03.31-1015 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 0 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65897 | 0.65897 | 23.3072 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | 23.9661 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1014 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36703 | 0.36703 | 3.1218 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 3.4889 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | I_000-55-1-03.13-1630 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Корткерос (5 компл.) | I_000-55-1-03.13-1635 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «ГОС» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.), разъединителей 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (8 шт.) в г. Вуктыл | I_000-54-1-03.21-0669 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «УКПГ - 8» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), разъединителей 35 кВ (4 шт.), КРУН 6 кВ (14 яч.) в МО ГО «Вуктыл» | I_000-54-1-03.21-0670 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Западная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (18 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1634 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (19 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1633 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Усть-Кулом: монтаж ДЗШ-110 (1 шт.), УРОВ-110 (1 шт.) (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | 74.2226 | 74.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7805 | 75.7805 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2022-2023гг. на 2022-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 1.5339 | 25.4341 | 25.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | 26.968 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели в г. Емва Княжпогостского района (2 компл.) | I_005-55-1-03.13-1640 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 0 | 10.6714 | 0 | 10.6714 | 0 | 10.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21936 | 0.21936 | 10.452 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | 10.6714 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек КСО (18 шт.) и установкой новых ячеек КСО (3 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1035 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 47.2379 | 1.2186 | 19.2768 | 19.3274 | 7.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | 0 | 47.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 45.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0.13196 | 6.287 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 6.419 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17991 | 0.17991 | 8.5722 | 8.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7521 | 8.7521 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 0.54703 | 26.0633 | 26.0633 | 26.6104 | 26.6104 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0.46038 | 21.932 | 21.932 | 22.3924 | 22.3924 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена ОД и КЗ 110 кВ, МКП 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 компл.) в Сосногорском районе Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0661 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 33.8038 | 1.8065 | 8.2143 | 15.605 | 8.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8038 | 0 | 33.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 0 | 31.881 | 0 | 33.8038 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39235 | 0.39235 | 18.6949 | 18.6949 | 0 | 0 | 19.0872 | 19.0872 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.024 | 0.53522 | 2.4358 | 4.6274 | 2.4255 | 10.024 | 0.53522 | 2.4358 | 4.6274 | 2.4255 | 0 | 10.024 | 0 | 10.024 | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | 0.57014 | 9.4539 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 10.024 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0.75111 | 35.7862 | 35.7862 | 36.5373 | 36.5373 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «7У» с заменой КРУН 6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0963 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 0 | 111.4601 | 0 | 111.4601 | 0 | 111.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0648 | 3.0648 | 108.3953 | 108.3953 | 0 | 0 | 111.4601 | 111.4601 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «15У» с заменой КРУН 6 кВ (17 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0962 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 0 | 118.5581 | 0 | 118.5581 | 0 | 118.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 115.2981 | 115.2981 | 118.5581 | 118.5581 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43508 | 0.43508 | 15.39 | 15.39 | 15.8251 | 15.8251 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Юбилейная": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС)(2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0955 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0 | 9.5732 | 0 | 9.8439 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0957 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0 | 9.5732 | 0 | 9.8439 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 6 с заменой существующих ячеек КСО (20 шт.) и установкой новых ячеек КСО (4 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1041 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 44.3745 | 1.1447 | 18.1082 | 18.1557 | 6.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3745 | 0 | 44.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 43.1544 | 0 | 0 | 0 | 44.3745 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №4 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1888 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 34.9751 | 1.5001 | 18.7325 | 9.6592 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9751 | 0 | 34.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 0 | 33.3731 | 0 | 0 | 0 | 34.9751 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №6 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) с установкой дополнительной камеры КСО (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1889 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 35.2435 | 1.5116 | 18.8763 | 9.7333 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | 0 | 35.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6143 | 0 | 33.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленец в части замены силового трансформатора Т-2 ТДН-1х10 МВА в с. Зеленец Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1654 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 31.6608 | 0.61097 | 13.6593 | 12.9127 | 4.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6608 | 0 | 31.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65084 | 0 | 31.0099 | 0 | 0 | 0 | 31.6608 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» в части замены силового трансформатора Т-2 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Объячево Прилузского района | I_000-55-1-03.13-1653 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 28.8439 | 0.55665 | 12.444 | 11.7638 | 4.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8439 | 0 | 28.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59297 | 0 | 28.251 | 0 | 28.8439 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Човью» в части замены силового трансформатора Т-1 ТДН-1х16 МВА на ТДН-1х16 МВА в м. Човью г. Сыктывкара | I_000-55-1-03.13-1651 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 38.6725 | 0.74633 | 16.6847 | 15.7726 | 5.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6725 | 0 | 38.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79503 | 0 | 37.8775 | 0 | 0 | 0 | 38.6725 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54613 | 0.54613 | 26.0194 | 26.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож": замена силового трансформатора Т-1 1х10 МВА на 1х10 МВА | I_000-54-1-03.13-0662 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.9319 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 32.9318 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 0 | 32.9318 | 0 | 32.9318 | 0 | 32.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67701 | 0.67701 | 32.2548 | 32.2548 | 32.9319 | 32.9319 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Ванью": замена силового трансформатора Т-2 1х3,2 МВА на 1х3,2 МВА | I_000-54-1-03.13-0663 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 20.1071 | 0.3882 | 8.6748 | 8.2006 | 2.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1071 | 0 | 20.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 19.6938 | 0 | 20.1071 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Н.Одес": замена силового трансформатора Т-1 1x10 МВА на 1x10 МВА | I_000-54-1-03.13-0664 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 0 | 29.3524 | 0 | 29.3524 | 0 | 29.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80718 | 0.80718 | 28.5452 | 28.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | 29.3524 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Лемью»: с заменой трансформаторов 110/35/10 кВ 2x6.3 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.13-0219 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 59.4351 | 1.1472 | 25.6423 | 24.2405 | 8.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4351 | 0 | 59.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 58.2133 | 0 | 59.4351 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино»: с заменой трансформаторов 110/10 кВ 2х10 МВА на 2х10 МВА | I_000-52-1-03.13-0220 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 79.5655 | 1.5357 | 34.3272 | 32.4505 | 11.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5655 | 0 | 79.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 77.9299 | 0 | 79.5655 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Березовка" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0218 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 0 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 1.2046 | 19.9739 | 19.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | 21.1785 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Пашня": замена ОД 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Нефтепечорск Сосногорского района Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0665 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0965 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «3В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0966 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «4В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0967 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0968 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «12У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0969 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «9У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0970 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0971 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Городская" в части замены существующих систем компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и организации заземления изолированной нейтрали (ЦЭС) (2 компл.) | F_000-54-1-03.13-0010 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 0 | 10.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36478 | 0.36478 | 0.4081 | 0.4081 | 9.5977 | 9.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0058 | 10.0058 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 0 | 0.49837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44379 | 0.44379 | 0.054577 | 0.054577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49837 | 0.49837 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 "Воргашорская" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (58 шт.) в г. Воркута Республики Коми | I_006-51-1-04.60-0010 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 1.7846 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 0 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8В» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 0 | 1.6566 | 0 | 1.6566 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 1.6566 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» в части установки защит от дуговых замыканий (25 ячеек) | F_000-55-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35 кВ «Озерная» в части установки защит от дуговых замыканий (ЦЭС) (40 ячеек) | F_000-54-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 0 | 3.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15691 | 0.15691 | 2.9982 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 2.9982 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35/6 кВ "Новая", ПС 110/10 кВ "Шахтерская" в части установки защит от дуговых замыканий (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | Без изменений
7.2.1.2 | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» для присоединения ВЛ 110 кВ Лемью – Ижма (ВЛ-139) с заменой ОД КЗ на ЭВ 110 кВ (2 шт.), расширением РУ 110 кВ на ячейку 110 кВ (1 шт.), переустройством заходов ВЛ 110 кВ (0,278 км) | I_000-54-1-03.13-0660 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 19.7807 | 19.7807 | 0 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 0 | 91.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 91.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 91.4491 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05545 | 0.05545 | 0.47111 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52656 | 0.52656 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №78 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 400 кВА на 400 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0978 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.7271 | 0.17169 | 0.92952 | 0.36875 | 0.25718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | 1.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18175 | 0 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0.07748 | 0.65904 | 0.65904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73652 | 0.73652 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Айкино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ (19 ячеек) в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-1151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 0 | 51.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 49.6707 | 49.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1107 | 51.1107 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская»: замена МВ 35 кВ на ВВ (2 шт.), установка трансформаторов тока (6 шт.), трансформаторов напряжения (2 шт.), ТСН (2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0645 | З | 2011 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0.34987 | 4.7546 | 0.34987 | 0.85598 | 3.2658 | 0.28299 | 4.845 | 0.34987 | 0.718 | 3.2425 | 0.53466 | 0 | 4.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17651 | 0.17651 | 4.2282 | 4.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4047 | 4.4952 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ДСК": замена МВ 10 кВ на ВВ (3 шт) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.21-0048 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.087653 | 0.083 | 0 | 0 | 0.0046528 | 0.087653 | 0.083 | 0 | 0 | 0.0046528 | 0 | 0.087653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087653 | 0.087653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087653 | 0.087653 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Щельяюр»: замена МВ-10 кВ на ВВ (10 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.13-0111 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42496 | 0.411 | 0 | 0 | 0.013956 | 0.42496 | 0.411 | 0 | 0 | 0.013956 | 0 | 0.42496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42496 | 0.42496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42496 | 0.42496 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек (20 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.31-0985 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 42.6397 | 1.1085 | 17.4003 | 17.4459 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | 0 | 42.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 41.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №192 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 0 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2927 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская» (ВЭС) (РЗА - 1 компл.) | F_000-51-1-03.21-0947 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.5 | 18.0486 | 0.5 | 1.9122 | 13.4694 | 2.167 | 18.2027 | 0.5 | 2.463 | 10.1167 | 5.123 | 0 | 17.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33697 | 0.33697 | 17.2116 | 17.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5486 | 17.7027 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Соколовка» с установкой ЭВ 110 кВ с АСУТП присоединениями (4 шт.), ТН 110 кВ (3 компл.), ТТ 110 кВ (5 компл.), разъединителей 110 кВ с АСУТП присоединениями (14 шт.), ОПУ (1 шт.), ячеек 10 кВ (2 шт.), ТСН (2 шт.), оборудования связи и телемеханики (шкаф ТМ с оборудованием - 3 шт., шкаф АСТУ с оборудованием гарантийного питания - 1 шт.) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-03.13-1639 | З | 2011 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.226 | 141.2861 | 0.226 | 82.3353 | 47.8961 | 10.8286 | 134.1561 | 0.226 | 32.7609 | 75.8887 | 25.2804 | 0 | 141.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3643 | 3.3643 | 137.6958 | 130.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0601 | 133.9301 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0643 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.32008 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская" (ВЭС) (выключатели 35 кВ - 2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0945 | З | 2009 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.45 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 0 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5259 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "ЦОФ": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0008 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) | I_005-51-1-03.13-0009 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 0 | 14.766 | 0 | 14.766 | 0 | 14.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.406 | 14.36 | 14.36 | 14.766 | 14.766 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская»: замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0007 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вент. ствол №4 ш. Воркутинская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0010 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Шахтерская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0012 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой реклоузеров 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331 | 0.26331 | 4.4476 | 4.4476 | 0 | 0 | 4.7109 | 4.7109 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07859 | 0.07859 | 1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 1.8306 | 1.8306 | Без изменений
7.2.1.2 | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: установка ШУОТ (1 шт.) в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-04.60-0003 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.8149 | 0.37806 | 1.752 | 2.0684 | 0.61646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,401 млн.руб. перенесены на ИП K_000-52-1-04.60-0032.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: установка ШУОТ (3 шт.) в МО ГО "Усинск" | K_000-52-1-04.60-0032 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3144 | 0.36 | 0.89628 | 13.9798 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3144 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №271 от 26.08.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,401 млн.руб. перенесены с ИП I_000-52-1-04.60-0003. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния от 11.10.2017 б/н.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ижма", ПС 110/10 кВ "Щельяюр", ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма", ПС 110/10 кВ "Замежная", ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (ЦЭС) (5 комплексов) | F_000-54-1-03.13-0028 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 1.8268 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 0 | 25.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3803 | 20.3803 | 4.6586 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6586 | 4.6586 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08903 | 0.08903 | 1.8544 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 1.9435 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0.75505 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (21 шт.) в с. Ижма Республики Коми | J_006-54-1-04.60-0006 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.282 | 0.093365 | 0.70761 | 1.039 | 0.4421 | 2.282 | 0.093365 | 0.70761 | 1.039 | 0.4421 | 0 | 2.282 | 0 | 2.282 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 2.282 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «ЖБИ» в части замены системы постоянного оперативного тока в г.Печора (ШУОТ - 1 комплект) | J_000-52-1-04.60-0031 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.2894 | 0.28669 | 2.264 | 3.3242 | 1.4145 | 7.2894 | 0.28669 | 2.264 | 3.3242 | 1.4145 | 0 | 7.2894 | 0 | 7.2894 | 0 | 7.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28669 | 0.28669 | 7.0028 | 7.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2894 | 7.2894 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | Без изменений
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5654 | 0.53598 | 4.2125 | 6.185 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53598 | 0 | 13.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5654 | Новый ИП. Акт технического обследования от 02.09.2019 №51-010-14-1/3700
7.2.1.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64753 | 0.02549 | 0.20111 | 0.29528 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02549 | 0 | 0.62204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64753 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» о включении в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» работ по установке на присоединениях ВЛ 10 кВ трансформаторов напряжения с целью контроля изоляции от 20.02.2019 б/н
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.069262 | 0.10169 | 0.043273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087788 | 0 | 0.21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» о включении в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» работ по установке на присоединениях ВЛ 10 кВ трансформаторов напряжения с целью контроля изоляции от 20.02.2019 б/н
7.2.1.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | 0.020618 | 0.16267 | 0.23884 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020618 | 0 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» о включении в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» работ по установке на присоединениях ВЛ 10 кВ трансформаторов напряжения с целью контроля изоляции от 20.02.2019 б/н
7.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0.5415 | 4.2559 | 6.2487 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 | 0 | 13.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | Новый ИП. Акт-предписание №СВТК-5-52-47-19-СПАУЦЭС от 24.04.2019
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8943 | 1.9184 | 10.4558 | 25.6046 | 6.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8943 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №467 от 16.12.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 2,044 млн.руб. перенесены с ИП F_000-55-1-03.13-0015. Обоснование включения: Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического освидетельствования 08.08.2014 №51-010-12-1/435.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка трансформаторов 10,5/0,23 кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4182 | 0.137 | 0.3658 | 6.6493 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4182 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №467 от 16.12.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,155 млн.руб. перенесены с ИП I_000-55-1-03.13-1637. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния от 22.08.2016 б/н.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.029 | 2.6459 | 20.8155 | 30.5625 | 13.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 0 | 64.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.029 | Новый ИП. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического освидетельствования от 07.06.2015 №06/2015
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 180.5022 | 196.8364 | 87.9445 | 2920.6194 | 156.7446 | 2158.3171 | 140.2942 | 465.2636 | 3078.1867 | 159.2762 | 2288.4124 | 123.6892 | 506.8089 | 0 | 2832.6749 | 0 | 2081.5886 | 0 | 2311.9727 | 55.6911 | 55.6911 | 227.0921 | 227.0921 | 178.1892 | 178.1892 | 97.651 | 97.651 | 192.4628 | 119.6459 | 214.316 | 204.5736 | 43.3512 | 9.4873 | 298.4589 | 142.9178 | 418.5726 | 449.5616 | 656.5715 | 684.4619 | 450.3185 | 820.9705 | 2776.9838 | 2934.551 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 180.5022 | 196.8364 | 87.9445 | 2579.0093 | 139.5421 | 1943.0177 | 97.0391 | 399.4103 | 2760.9503 | 145.573 | 2075.2735 | 88.9727 | 451.1311 | 0 | 2491.0648 | 0 | 1763.5312 | 0 | 2018.0096 | 50.8948 | 50.8948 | 219.491 | 219.491 | 178.1892 | 178.1892 | 96.372 | 96.372 | 182.5866 | 110.0491 | 213.3825 | 204.5736 | 27.3327 | 9.4873 | 286.937 | 68.1891 | 415.091 | 449.08 | 569.188 | 664.4279 | 251.5998 | 622.2518 | 2440.17 | 2622.1109 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | И | 2017 | 2019 | 2025 | 2.0005 | 2.0005 | 0 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 0 | 9.1574 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43274 | 0.43274 | 6.2885 | 6.2885 | 2.4361 | 0.72335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 9.1574 | 9.1574 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес в части расширения просеки в объеме 23,205 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0667 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.68545 | 0.68545 | 0 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 0 | 2.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9916 | 2.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9916 | 2.9916 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" в Вуктыльском районе Республики Коми протяженностью 31,5 км (ЦЭС) | G_000-54-1-01.12-0671 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская": перевод участка ВЛ протяженностью 1,8 км в одноцепное исполнение (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0001 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 26,78 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0512 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.4781 | 0.1265 | 3.1524 | 0 | 0.19925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 3,832 млн.руб. перенесены на ИП K_004-54-1-01.21-0543.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 на участке опор 1-225 и 225/1-225/8 отпайка на ПС «Войвож» в части расширения просек в объеме 64,26 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0310 | И | 2018 | нд | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0 | 2.663 | 1.0701 | 1.0337 | 0 | 0.55924 | 2.663 | 1.0701 | 1.0337 | 0 | 0.55924 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 2.663 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» протяженностью 1,1 км с сооружением двух кабельных заходов 10 кВ от яч.№15 и №20 ПС 110/10 кВ «Сосновка» до первых опор ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» общей протяженностью 0,076 км и установкой узлов учета (2 шт.) | F_000-54-1-01.32-0187 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 4.3436 | 0.392 | 3.6765 | 0 | 0.27506 | 4.4571 | 0.392 | 3.6813 | 0 | 0.38387 | 0 | 4.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41126 | 0.41126 | 3.1838 | 3.1838 | 0.74855 | 0.86209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3436 | 4.4571 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8: замена провода на участке Кожва - Соколово, замена опор на участке Родионово - Усть-Лыжа протяженностью 34,75 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.31-0033 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км) | F_000-55-1-01.32-1214 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.8674 | 2.8674 | 0 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 0 | 10.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0.39102 | 0 | 0 | 10.0751 | 10.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0751 | 10.0751 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (4,03 км) | F_000-55-1-01.32-1217 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.042 | 1.042 | 0 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19743 | 0.19743 | 0 | 0 | 3.9186 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9186 | 3.9186 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (19,29 км) | F_000-55-1-01.32-1218 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 4.1247 | 4.1247 | 0 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 0 | 16.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39131 | 0.39131 | 16.0106 | 16.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4019 | 16.4019 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,95 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1222 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Часово» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (3,37 км) | F_000-55-1-01.32-1226 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.0114 | 1.0114 | 0 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 0 | 3.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17623 | 0.17623 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в Койгородском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (4,64 км) | F_000-55-1-01.32-1228 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 0 | 7.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 7.4865 | 7.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4865 | 7.4865 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (3,343 км) | F_000-54-1-01.32-0202 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.48939 | 0.48939 | 0 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 0 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052624 | 0.052624 | 2.4029 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (10,339 км) | F_000-55-1-01.32-1229 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.568 | 2.568 | 0 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 0 | 9.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 | 0.4412 | 9.5561 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 | 9.9973 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,2 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1230 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,995 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.33-0206 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.56342 | 0.56342 | 0 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 0 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0.1532 | 1.8693 | 1.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 2.0225 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 п. Троицко-Печорск с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,295 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0211 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90736 | 0.90736 | 0 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 0 | 3.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | 0.23422 | 3.4649 | 3.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6991 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Куратово» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС)(12,441 км) | F_000-55-1-01.32-1231 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.9664 | 2.9664 | 0 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 0 | 12.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42693 | 0.42693 | 11.8355 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2624 | 12.2624 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (11,424 км) | F_000-55-1-01.32-1232 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.6438 | 2.6438 | 0 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 0 | 11.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70199 | 0.70199 | 11.0556 | 11.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7576 | 11.7576 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки в Вуктыльском районе Республики Коми в объеме 58,99 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0660 | И | 2018 | нд | нд | 1.384 | 1.384 | 0 | 1.7496 | 0.98234 | 0 | 0 | 0.76724 | 1.7496 | 0.98234 | 0 | 0 | 0.76724 | 0 | 1.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496 | 1.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496 | 1.7496 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0020 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва", установка КТП 400 кВА, АДЭС 400 кВт в с. Усть-Лыжа в Усинском районе (ПЭС) (ВЛ 20 кВ - 0,008 км; КЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | F_000-52-1-01.31-0034 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.7639 | 2.7639 | 0 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 0 | 11.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56302 | 0.56302 | 0 | 0 | 10.6218 | 10.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6218 | 10.6218 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" протяженностью 47,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№№6, 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,82 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0009 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0498 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,0 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0499 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,23 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0010 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0011 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,14 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0012 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,81 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0013 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (5,71 км) | F_000-54-1-01.32-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4518 | 1.4518 | 0 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 0 | 6.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073011 | 0.073011 | 6.3481 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3481 | 6.3481 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,53 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,94 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0016 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (8,179 км) | F_000-54-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.0543 | 2.0543 | 0 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 0 | 12.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 12.1056 | 12.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1056 | 12.1056 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,1 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0018 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д и яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (10,032 км) | F_000-55-1-01.32-0054 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.142 | 5.142 | 0 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 0 | 22.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 21.7989 | 21.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7989 | 21.7989 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д и яч.13Д ПС 110/10 кВ "Объячево" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (25,662 км) | F_000-55-1-01.32-0055 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.5276 | 7.5276 | 0 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 0 | 28.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 26.7246 | 26.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7246 | 26.7246 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 2.6854 | 0 | 16.3026 | 1.2575 | 14.3028 | 0 | 0.7423 | 16.0626 | 1.169 | 11.5902 | 0.5896 | 2.7137 | 0 | 16.3026 | 0 | 15.0265 | 0 | 14.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0265 | 14.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3026 | 16.0626 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №456 от 10.12.2019)(уменьшилась протяженность линии с 7,3 км до 7,182 км).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км и установкой реклоузера (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0057 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,427 км и установкой СТП 40 кВА | F_000-55-1-01.32-0059 | С | 2018 | 2021 | 2020 | 4.4554 | 4.4554 | 0 | 25.3369 | 1.4292 | 19.244 | 2.0034 | 2.6603 | 25.3369 | 1.4292 | 19.244 | 2.0034 | 2.6603 | 0 | 25.3369 | 0 | 17.8707 | 0 | 8.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 1.5104 | 5.9557 | 15.0769 | 17.8707 | 8.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3369 | 25.3369 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с условиями договора подряда с ООО «Механизированная колонна 24» №145/19-ю от 06.08.2019. Перенос сроков с 2018-2021гг. на 2018-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.1Д ПС 110/10 кВ "Ношуль" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0060 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 35/10 кВ "Онежье" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,4 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0061 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 32.1585 | 2.4806 | 28.2137 | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1585 | 0 | 32.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 29.6413 | 0 | 0 | 0 | 32.1585 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0057 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0058 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 3,597 км, ВЛ 6 кВ - 5,889 км) | F_000-53-1-01.33-0106 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.1013 | 1.1013 | 0 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 0 | 4.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0.020663 | 0 | 0 | 4.395 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 4.395 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8", КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" с переводом в двухцепное исполнение (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 2,731 км, КЛ 10 кВ - 0,422 км) | F_000-53-1-01.32-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 7.4344 | 7.4344 | 0 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 0 | 27.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 1.2392 | 25.9461 | 25.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1853 | 27.1853 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 17,669 км в МР «Печора» | I_000-52-1-01.31-0035 | П | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 32.5119 | 1.6988 | 24.6312 | 1.1175 | 5.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | 0 | 30.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,524 млн.руб. перенесены на ИП K_007-52-1-01.31-0042.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | С | 2019 | нд | 2022 | нд | 5.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.341 | 1.3498 | 26.0299 | 2.1627 | 4.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.341 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №272 от 26.08.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,524 млн.руб. перенесены с ИП I_000-52-1-01.31-0035. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования 12.09.2016 б/н.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №3 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 21,438 км в МР «Печора» | I_000-52-0-01.31-0001 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1920 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 1.9778 | 1.9778 | 0 | 10.8039 | 0.50874 | 8.8487 | 0.52396 | 0.92243 | 10.8039 | 0.50874 | 8.8487 | 0.52396 | 0.92243 | 0 | 10.8039 | 0 | 8.1261 | 0 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53304 | 0.53304 | 2.1448 | 8.2101 | 8.1261 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8039 | 10.8039 | Изменение объемов освоения по годам связано с заключением с ООО «Механизированная колонна 24» договора №146/19-ю от 06.08.2019, в соответствии с которым сроки выполнения СМР более ранние, чем были запланированы в утвержденной ИПР.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,585 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1919 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 6.0157 | 6.0157 | 0 | 33.0535 | 1.5559 | 26.8356 | 1.4417 | 3.2203 | 33.0535 | 1.5559 | 26.8356 | 1.4417 | 3.2203 | 0 | 33.0535 | 0 | 24.8552 | 0 | 18.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 1.638 | 6.5603 | 13.2217 | 24.8552 | 18.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0535 | 33.0535 | Изменение объемов освоения по годам связано с заключением с АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» договора №149/19-ю от 06.08.2019, в соответствии с которым сроки выполнения СМР более ранние, чем были запланированы в утвержденной ИПР.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 26,97 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1844 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 57.82 | 3.2536 | 43.2696 | 2.3638 | 8.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 0 | 57.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3351 | 0 | 54.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18128 | 0.18128 | 3.0803 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 3.2616 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 34,82 км в Усть-Куломском районе | I_000-55-1-01.32-1847 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 72.9819 | 3.8274 | 55.2914 | 2.5085 | 11.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | 0 | 72.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0566 | 0 | 14.9003 | 0 | 54.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.№7 ПС «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№14 РП «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№18 РП «Замежная» протяженностью 0,425 км в Усть-Цилемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0488 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перераспределения нагрузок: фидер № 1 КТП №71 и фидер № 1 КТП №73 в с.Мохча (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,058 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,46 км) | F_000-54-1-01.41-0249 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6174 | 2.6174 | 0 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 0 | 10.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 9.5328 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5328 | 9.5328 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 в м. Лазурное с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (0,61 км) | F_000-53-1-01.41-0449 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.31385 | 0.31385 | 0 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0 | 0.81991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020413 | 0.020413 | 0.79949 | 0.79949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79949 | 0.79949 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 в д. Усть-Кожва с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (3,325 км) | F_000-52-1-01.41-0287 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71295 | 0.71295 | 0 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 0 | 2.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025189 | 0.025189 | 2.183 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 2.183 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ №586 г. Инта с заменой неизолированного провода на СИП (ВЭС) (0,215 км) | F_000-51-1-01.41-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.089813 | 0.089813 | 0 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0 | 0.39434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070829 | 0.0070829 | 0.38726 | 0.38726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0.38726 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП №1001 в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми (перевод на напряжение 0,95 кВ) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,012 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,183 км) | F_000-55-1-01.41-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.94322 | 0.94322 | 0 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.23967 | 3.4944 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 3.4944 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001) (ЮЭС) (16,12 км) | G_000-55-1-01.41-2490 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 6.7962 | 6.7962 | 0 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 0 | 27.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 1.0717 | 26.0206 | 26.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0206 | 26.0206 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части строительства ВЛ 10 кВ - 0221 км; КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 3х0,1 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,16 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,063 МВА) (ЮЭС) | G_000-55-1-01.41-2491 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.3168 | 1.3168 | 0 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4593 | 0.4593 | 5.7486 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 5.7486 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 3,892 км и 2-х цепной ВЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 0,916 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0290 | З | 2007 | 2017 | 2017 | 3.6323 | 3.6323 | 0.32057 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 0 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.671 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.671 | 21.671 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" (СЭС) (1,555 км) | F_000-53-1-02.31-0013 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 0 | 8.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40664 | 0.40664 | 7.7517 | 7.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7517 | 7.7517 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | G_000-52-1-02.41-0552 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №32: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 8 в г. Усинск протяженностью 0,4 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0554 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 18 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0555 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 20 в г. Усинск протяженностью 0,18 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0556 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2021гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 23 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0558 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15063 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0.15063 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.7353 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2021гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" в Печорском районе протяженностью 33 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,1 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №121 в части расширения просек (ПЭС) (19,56 га) | F_000-52-1-01.12-0025 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.53615 | 0.53615 | 0.49953 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 0 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 2.5658 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" в части расширения просек в Койгородском районе Республики Коми (ЮЭС) (37,54 га) | F_000-55-1-01.12-1293 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.73571 | 0.73571 | 0.41202 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 0 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635 | 5.4635 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №195 Спаспоруб - Лойма в части расширения просек в Прилузском районе Республики Коми (ЮЭС) (34,9 га) | F_000-55-1-01.12-1122 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.67698 | 0.67698 | 0 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 0 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 4.3709 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | И | 2018 | 2019 | 2025 | нд | 0.81288 | 0 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 0 | 7.3463 | 0 | 0 | 0 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076564 | 0.076564 | 7.2697 | 0.66218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6075 | 7.3462 | 7.3463 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №159 от 15.04.2019)(уменьшилась площадь просеки с 54,44 га до 29,329 га). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2018-2019гг. на 2018-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 19,0373 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | И | 2019 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.56428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0.78266 | 0.78266 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №172 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (16,29 га) | F_000-55-1-01.12-1129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.76648 | 0.76648 | 0 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 0 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 4.9477 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | И | 2017 | 2020 | 2025 | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0.34539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085391 | 0.085391 | 0.77869 | 0.77869 | 0.47094 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34539 | 1.335 | 1.335 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | И | 2017 | 2020 | 2025 | 0.20643 | 0.20643 | 0 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0 | 0.9421 | 0 | 0 | 0 | 0.28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067688 | 0.067688 | 0.56537 | 0.56537 | 0.30904 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28282 | 0.9421 | 0.9421 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | И | 2017 | 2020 | 2025 | 1.8087 | 1.8087 | 0 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 0 | 8.2723 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40925 | 0.40925 | 4.6565 | 4.6565 | 3.2065 | 0.69651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 8.2723 | 8.2723 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №180 "Восточная-Сторожевск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 76,2 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1303 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №183 "Сторожевск -Усть-Кулом", ВЛ 110 кВ №187 "Керчомья-Зимстан" в части расширения просек (ЮЭС) (43,42 га) | F_000-55-1-01.12-1297 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.1387 | 1.1387 | 0 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 0 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 5.3845 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №№253, 254 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 6,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.13719 | 0.13719 | 0 | 0.68489 | 0.12 | 0.48078 | 0 | 0.08411 | 0.68489 | 0.12 | 0.48078 | 0 | 0.08411 | 0 | 0.68489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68489 | 0.68489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68489 | 0.68489 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 282 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-131 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 21,58 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.46572 | 0.46572 | 0 | 2.399 | 0.3 | 1.7839 | 0 | 0.31514 | 2.399 | 0.3 | 1.7839 | 0 | 0.31514 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 2.399 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 123 ПС "Печора"- ПС "Западная" с отпайкой на ПС «ЖБИ» на участке опор 1-49, 21-21/2 в части расширения просек в Печорском районе Республики Коми в объеме 20,4 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.12-0029 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.54228 | 0.54228 | 0 | 2.8013 | 0.4848 | 1.8562 | 0 | 0.46034 | 2.8013 | 0.4848 | 1.8562 | 0 | 0.46034 | 0 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013 | 2.8013 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» на участке опор 40-1-219 в части расширения просек в объеме 88,233 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0180 | П | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 0 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 10.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 11.9063 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" на участке опор 1-75 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) (43,415 га) | F_000-54-1-01.12-0655 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 1.1314 | 1.1314 | 0 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 0 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0308 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0308 | 5.0308 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» в части расширения просекив объеме 56,767 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0656 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" в части расширения просеки в объеме 55,622 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0657 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" в части расширения просеки в объеме 8,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0658 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" в части расширения просеки в объеме 109,048 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0659 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" на участке опор 75-186 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 82,532 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0662 | И | 2018 | нд | нд | 1.9364 | 1.9364 | 0 | 1.9719 | 1.3744 | 0 | 0 | 0.5975 | 1.9719 | 1.3744 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 1.9719 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 55 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1118 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 71,735 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1119 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.8564 | 1.8564 | 0 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 0 | 9.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | 9.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | 9.0068 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 "Сыктывкар-Визинга" на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек в объеме 52,989 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1299 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.1971 | 2.1971 | 0 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 0 | 9.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3543 | 9.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3543 | 9.3543 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | И | 2018 | 2019 | 2025 | нд | 0.67998 | 0 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 0 | 1.9907 | 0 | 0 | 0 | 0.59522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084322 | 0.084322 | 1.9063 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59522 | 1.9907 | 1.9907 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №89 от 06.03.2019)(увеличилась площадь просеки с 16,85 га до 23,79 га). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2018-2019гг. на 2018-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163 «Сыктывкар-Восточная» отпайка на ПС "Соколовка" и ПС "Южная" в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 6,6 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1305 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.29838 | 0.29838 | 0 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 1.2615 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0661 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.1497 | 1.1497 | 0 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 0 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 14,1 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0670 | И | 2018 | нд | нд | 0.33081 | 0.33081 | 0 | 0.41956 | 0.2348 | 0 | 0 | 0.18476 | 0.41956 | 0.2348 | 0 | 0 | 0.18476 | 0 | 0.41956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41956 | 0.41956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41956 | 0.41956 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | З | 2017 | 2019 | 2020 | 1.9156 | 1.9156 | 0 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 0 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846 | 8.3846 | Изменение финансирования по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019гг. на 2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на двухцепном участке от оп.№ 83 до оп.№ 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0665 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.9244 | 0.9244 | 0 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 3.9749 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" в части расширения просеки в объеме 1,24 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0666 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.034365 | 0.034365 | 0 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.14959 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0668 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 2.5858 | 2.5858 | 0 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 0 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 11.2898 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 34,57 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0669 | И | 2018 | нд | нд | 0.811 | 0.811 | 0 | 3.0192 | 0.57568 | 2.0431 | 0 | 0.4005 | 3.0192 | 0.57568 | 2.0431 | 0 | 0.4005 | 0 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 3.0192 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №61,62 в части расширения просеки (ПЭС) (23,18 га) | I_004-52-1-01.21-0077 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.41649 | 0.41649 | 0.17537 | 0.17537 | 0.17537 | 0 | 0 | 0 | 3.3752 | 0.17537 | 2.9201 | 0 | 0.27973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,175 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) (55,65 га) | F_000-52-1-01.21-0060 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №21, 22 в части расширения просеки (ПЭС) (5,63 га) | I_004-52-1-01.21-0071 | И | 2014 | 2019 | 2023 | 0.10467 | 0.10467 | 0.073239 | 0.77774 | 0.073239 | 0.60635 | 0 | 0.098156 | 0.77774 | 0.073239 | 0.60635 | 0 | 0.098156 | 0 | 0.7045 | 0 | 0 | 0 | 0.66562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081897 | 0.0081897 | 0.69631 | 0.030692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7045 | 0.7045 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2014-2019гг. на 2014-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31,32 в части расширения просеки (ПЭС) (2,12 га) | I_004-52-1-01.21-0072 | З | 2014 | 2019 | 2020 | 0.083487 | 0.083487 | 0.051544 | 0.62988 | 0.051544 | 0.54144 | 0 | 0.036893 | 0.64439 | 0.051544 | 0.44891 | 0 | 0.14393 | 0 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057636 | 0.0057636 | 0.57257 | 0.58708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0.59285 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33,34 в части расширения просеки (ПЭС) (7,46 га) | I_004-52-1-01.21-0073 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 0.17653 | 0.17653 | 0.070468 | 1.3846 | 0.070468 | 1.2142 | 0 | 0.099936 | 1.155 | 0.070468 | 0.84707 | 0 | 0.23743 | 0 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078799 | 0.0078799 | 1.3062 | 1.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 1.0845 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | I_004-52-1-01.21-0074 | И | 2014 | 2019 | 2023 | 0.4209 | 0.4209 | 0.27248 | 3.1613 | 0.27248 | 2.6451 | 0 | 0.24376 | 3.1613 | 0.27248 | 2.6451 | 0 | 0.24376 | 0 | 2.8888 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033509 | 0.033509 | 2.8553 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 2.8888 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2014-2019гг. на 2014-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37,38 в части расширения просеки (ПЭС) (16,74 га) | I_004-52-1-01.21-0075 | И | 2014 | 2019 | 2023 | 0.32469 | 0.32469 | 0.15718 | 2.5092 | 0.15718 | 2.1523 | 0 | 0.19973 | 2.5092 | 0.15718 | 2.1523 | 0 | 0.19973 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017576 | 0.017576 | 2.3344 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2014-2019гг. на 2014-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 в части расширения просеки (ПЭС) (2,78 га) | I_004-52-1-01.21-0076 | И | 2014 | 2019 | 2023 | 0.061886 | 0.061886 | 0.089914 | 0.39609 | 0.089914 | 0.27647 | 0 | 0.029708 | 0.39609 | 0.089914 | 0.27647 | 0 | 0.029708 | 0 | 0.30618 | 0 | 0 | 0 | 0.28928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010054 | 0.010054 | 0.29612 | 0.006843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | 0.30618 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2014-2019гг. на 2014-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС) (63,62 га) | F_000-52-1-01.21-0055 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71,72 в части расширения просеки (ПЭС) (13,71 га) | I_004-52-1-01.21-0078 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.26304 | 0.26304 | 0.097603 | 0.097603 | 0.097603 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0.097603 | 1.8807 | 0 | 0.17205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,098 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №81,82 в части расширения просеки (ПЭС) (26,73 га) | I_004-52-1-01.21-0079 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.52617 | 0.52617 | 0.15556 | 0.15556 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 4.3592 | 0.15556 | 3.8599 | 0 | 0.34377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,156 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр." в части расширения просек (ЦЭС) (0,4 га) | I_004-54-1-01.21-0526 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.01196 | 0.01196 | 0.012859 | 0.012859 | 0.012859 | 0 | 0 | 0 | 0.058639 | 0.012859 | 0.038808 | 0 | 0.0069718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,013 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (78,2 га) | F_000-54-1-01.21-0499 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза" в части расширения просек (ЦЭС) (32,32 га) | I_004-54-1-01.21-0525 | И | 2014 | 2020 | 2023 | 1.0398 | 1.0398 | 0.30978 | 5.5339 | 0.30978 | 4.4306 | 0 | 0.79358 | 5.5339 | 0.30978 | 4.4306 | 0 | 0.79358 | 0 | 5.2242 | 0 | 2.2909 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0.23113 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 5.2242 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2014-2020гг. на 2014-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2" от опоры 69 и опоры 87 в части расширения просек (ЦЭС) (3,37 га) | I_004-54-1-01.21-0527 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.07283 | 0.07283 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0.37633 | 0.0442 | 0.27936 | 0 | 0.052763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,044 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (18,57 га) | I_004-54-1-01.21-0528 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.83525 | 0.83525 | 0.17251 | 0.17251 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 4.3849 | 0.17251 | 3.8058 | 0 | 0.40657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,173 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза» в части расширения просек (ЦЭС) (23,54 га) | I_004-54-1-01.21-0529 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.34978 | 0.34978 | 0.2003 | 0.2003 | 0.2003 | 0 | 0 | 0 | 1.9385 | 0.2003 | 1.1745 | 0 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,2 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» в части расширения просек (ЦЭС) (18,17 га) | F_000-54-1-01.21-0510 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.67662 | 0.67662 | 0.15733 | 0.15733 | 0.15733 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0.15733 | 3.0845 | 0 | 0.18018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,157 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (9,65 км) | F_000-52-1-01.32-0019 | С | 2015 | нд | нд | 3.0885 | 3.0885 | 0 | 0.086005 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.0051309 | 0.086005 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.0051309 | 0 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086005 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | И | 2014 | 2019 | 2025 | 0.14175 | 0.14175 | 0.055096 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0.4863 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.64844 | 0.64844 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2014-2019гг. на 2014-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (26,44 га) | F_000-55-1-01.21-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.86413 | 0.86413 | 0 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 0 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64 ПС "Возейская"- ПС "Газлифт" с отпайками на ПС «4В» на участке опор 1-75, 53-1/30 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 24,27 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.40922 | 0 | 1.5069 | 0.0569 | 1.1486 | 0 | 0.30137 | 1.4307 | 0.12997 | 1.1486 | 0 | 0.1521 | 0 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16549 | 0.16549 | 1.3414 | 1.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 1.4307 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №57 от 13.02.2019)(увеличилась площадь просеки с 10,15 га до 24,27 га).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №39 в части расширения просеки в объеме 62,64 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0066 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 0 | 7.7703 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34715 | 0.34715 | 7.4231 | 5.4169 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7703 | 7.7703 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» обязательств по договору подряда №1182 от 29.12.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2018-2019гг. на 2018-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 43,3 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0313 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 5.6237 | 0.19 | 5.097 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 6,04 млн.руб. перенесены на ИП K_004-54-1-01.21-0542.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | И | 2017 | 2019 | 2025 | 2.5571 | 2.5571 | 0 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0.63339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4478 | 0.4478 | 9.5748 | 9.5748 | 1.6974 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63339 | 11.72 | 11.72 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | И | 2017 | 2019 | 2025 | 0.78464 | 0.78464 | 0 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26743 | 0.26743 | 1.2509 | 1.2509 | 2.0604 | 0.16118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 3.5787 | 3.5787 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | И | 2017 | 2019 | 2025 | 0.29261 | 0.29261 | 0 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 0 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11087 | 0.11087 | 0.12675 | 0.12675 | 1.0937 | 0.53003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 1.3314 | 1.3314 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» в части расширения просек в объеме 6,03 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0515 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.20359 | 0.20359 | 0 | 0.83601 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.15124 | 0.83601 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.15124 | 0 | 0.83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057275 | 0.057275 | 0.77874 | 0.77874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83601 | 0.83601 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | И | 2017 | 2019 | 2025 | 0.68405 | 0.68405 | 0 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 0 | 3.1202 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19786 | 0.19786 | 1.0633 | 1.0633 | 1.859 | 0.60881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 3.1202 | 3.1202 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" в части расширения просек в объеме 4,23 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0517 | П | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0 | 0.54938 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.046851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.54938 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0 млн.руб. перенесены на ИП K_004-54-1-01.21-0534.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» в части расширения просек в объеме 55,87 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0518 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 0 | 7.2562 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 0.89266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 7.2562 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 18,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0007 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 11,1 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0008 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №12, №13 в части расширения просеки в объеме 24,42 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.70264 | 0.70264 | 0 | 3.3836 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.48703 | 3.3836 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.48703 | 0 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2542 | 0.2542 | 3.1294 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 3.3836 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 75,76,78 ПС "Возейская"- ПС "16В" с отпайками на ПС «15В», ПС «17В», ПС «18В» на участке опор 1-193, 151-1/17, 166-2/39, 2/5-3/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 50,34 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0067 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.4666 | 1.0068 | 5.693 | 0 | 0.76683 | 7.4666 | 1.0068 | 5.693 | 0 | 0.76683 | 0 | 7.4666 | 0 | 6.3878 | 0 | 6.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 1.1057 | 6.3878 | 6.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4666 | 7.4666 | Изменение объемов освоения по годам связано с исполнением ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» обязательств по договору подряда №017/2020П/2 от 29.12.2017.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 65,66 ПС "Возейская"- ПС "Водозабор" с отпайками на ПС «2В», ПС «Трош» на участке опор 1-81, 44-44а, 66-260 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 88,88 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0068 | П | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.1827 | 1.7776 | 10.0515 | 0 | 1.3536 | 13.1827 | 1.7776 | 10.0515 | 0 | 1.3536 | 0 | 13.1827 | 0 | 11.2779 | 0 | 11.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9048 | 1.9449 | 11.2779 | 11.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1827 | 13.1827 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с исполнением договора подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» №017/2020П/2 от 29.12.2017. Перенос сроков с 2019-2021гг. на 2019-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 ПС "Промысловая"- ПС "Баган" на участке опор 1-217 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 68,06 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0050 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.0946 | 1.3612 | 7.697 | 0 | 1.0364 | 10.0946 | 1.3612 | 7.697 | 0 | 1.0364 | 0 | 10.0946 | 0 | 8.636 | 0 | 6.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 3.4123 | 8.636 | 6.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0946 | 10.0946 | Изменение объемов освоения по годам связано с исполнением ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» обязательств по договору подряда №017/2020П/2 от 29.12.2017.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 41,42 ПС "Промысловая"- ПС "9У" с отпайками на ПС «2У», ПС «7У», ПС «8У» на участке опор 1-99/1, 45-1/8, 60-60/1, 78-78/1 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 14,91 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0064 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 0.43508 | 0 | 2.1492 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.22071 | 1.9912 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.062751 | 0 | 2.1492 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31055 | 1.9912 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 1.9912 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №306 от 04.10.2019)(увеличилась площадь просеки с 14,49 га до 14,91 га). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" в части расширения просеки в объеме 15,21 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0506 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" участок от оп.№147/17 до оп.№60, ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» в части расширения просек в объеме 56,19 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0508 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 0 | 7.2978 | 0 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 0.90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 7.2978 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | И | 2017 | 2020 | 2025 | 0.14648 | 0.14648 | 0 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0 | 0.66239 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083309 | 0.083309 | 0.36654 | 0.36654 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0.66239 | 0.66239 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» в части расширения просек в объеме 37,2 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0519 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 0 | 4.8314 | 0 | 0 | 0 | 4.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 0.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 4.8314 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек в г. Сосногорске Республики Коми в объеме 78 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0520 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 0 | 10.1818 | 0 | 0 | 0 | 8.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 1.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 10.1818 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 18,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0521 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0.30029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 2.4547 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка оп.22 до ПС «Комсомольская» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 74,15 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0522 | П | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 0 | 9.6304 | 0 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 9.6304 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 283 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-139 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 20,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 2.2569 | 0.3 | 1.6528 | 0 | 0.30411 | 2.2569 | 0.3 | 1.6528 | 0 | 0.30411 | 0 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 2.2569 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №73,74 ПС «Возейская» - ПС «12В» с отпайкой на ПС «11В», ПС «14В» на участке опор 1-92, 70-1/8, 90-2/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 9,65 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0069 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4314 | 0.193 | 1.0913 | 0 | 0.14704 | 1.4314 | 0.193 | 1.0913 | 0 | 0.14704 | 0 | 1.4314 | 0 | 1.2246 | 0 | 0.64665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.78472 | 1.2246 | 0.64665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 1.4314 | Изменение объемов освоения по годам связано с исполнением ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» обязательств по договору подряда №017/2020П/2 от 29.12.2017.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №51,52 ПС «Газлифт» - ПС «9В» с отпайкой на ПС «7В» на участке опор 1-37, 17-1/8 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 5,26 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0070 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.78008 | 0.1052 | 0.59486 | 0 | 0.080021 | 0.78008 | 0.1052 | 0.59486 | 0 | 0.080021 | 0 | 0.78008 | 0 | 0.66735 | 0 | 0.67488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0.1052 | 0.66735 | 0.67488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | 0.78008 | Изменение объемов освоения по годам связано с исполнением ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» обязательств по договору подряда №017/2020П/2 от 29.12.2017.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №249,250 в части расширения просек (ПЭС) (0,13 га) | F_000-52-1-01.11-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.01201 | 0.01201 | 0.02781 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0 | 0.031835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031835 | 0.031835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031835 | 0.031835 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 в части расширения просек (ПЭС) (3,07 га) | F_000-52-1-01.12-0024 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.06108 | 0.06108 | 0.08788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26235 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26235 | 0.26235 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №124 в части расширения просек (ПЭС) (15,52 га) | F_000-52-1-01.12-0026 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3785 | 0.3785 | 0.39779 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 0 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 1.9302 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №176 «Микунь-Едва» в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (55,36 га) | F_000-55-1-01.12-1301 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.4037 | 1.4037 | 0.66527 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 0 | 8.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 8.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 8.4425 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) (183,38 га) | F_000-54-1-01.10-0340 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.8024 | 2.8024 | 1.1212 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 0 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7091 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» от оп.198 до оп.395 в части расширения просеки (ЦЭС) (108,2 га) | F_000-54-1-01.12-0654 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8602 | 1.8602 | 0.64303 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №173 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (40,13 га) | F_000-55-1-01.12-1130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.23257 | 0.23257 | 0 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 1.4904 | Без изменений
7.2.2.1 | Вынос существующих ВЛ 35кВ № 35, 36 с площадки монтажа новых компрессоров при реконструкции Усинского ГПЗ по проекту "Реконструкция Усинского ГПЗ" (№12Y0003 от 17 09 2012) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 0,27 км, КЛ 35 кВ - 0,3 км) | F_000-52-1-01.21-0048 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 16.3701 | 16.3701 | 79.2567 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (54,09 га) | F_000-55-1-01.21-0005 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.83668 | 0.83668 | 0.36902 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 0 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 3.2663 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,25 МВА; КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛИ - 2,207 км.) | F_000-55-2-01.32-0223 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 2.9543 | 2.9543 | 0.35798 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 0 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1846 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЦЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА; ТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 2,015 км) | F_000-54-2-01.32-0268 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 1.1166 | 1.1166 | 0.34444 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 0 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8224 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ТП №72 - ТП №152 г. Сыктывкар (№ ОЗУ-000006С/14 от 22.04.2014) (СЭС) (0,4 км) | F_000-53-1-01.32-0055 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3992 | 0.3992 | 0.215 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д , 8Д ПС 110/ 10 кВ «Серегово» в с. Серегово Княжпогостского района Республики Коми (ООО «Энерготрейд» Дог: №ОЗУ-000016Ю/15 от 21.09.2015 )(0,086 км) | G_000-55-1-01.32-1829 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с.Щельяюр (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ 0,4 МВА; ВЛИ - 8,994 км) | F_000-54-1-01.41-0202 | З | 2005 | 2016 | 2016 | 3.1042 | 3.1042 | 0.945 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 0 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9139 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перевода объектов нерентабельной котельной на электрообогрев в п. Знаменка (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; реконструкция ВЛ 0,4 кВ - 1,105 км) | F_000-54-1-01.41-1914 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61434 | 0.61434 | 0 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 0 | 1.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 1.3591 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 1.3591 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 – 0,4 кВ от ТП 10 из испрашиваемой зоны застройки под магазин Зеленецкий в г. Усинске (от 13.04.2014 №ОЗУ-000001П/14) (ПЭС) (1,342 км) | F_000-52-1-02.31-0204 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.34616 | 0.34616 | 0.18592 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ПС «Южная» яч. 340, яч. 318 – ТП №19» и «ТП №18 – ТП №194» г. Сыктывкар (ООО «Фонд жилищного строительства» Дог. №ОЗУ-000023С/15 от 11.09.2015) (0,484 км) | G_000-53-1-02.31-0401 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.06841 | 0.06841 | 0 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43173 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ Космонавтов, д. 9", КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 11" г. Сыктывкар, Эжвинский район Республики Коми (Белоголов А.Е. Дог. №ОЗУ-000019С/15 от 20.07.2015) (0,076 км) | G_000-53-1-02.41-0376 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.00998 | 0.00998 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 20 кВ оп.№20 яч. 26 ПС «КС-10 – Кедва» в Ухтинском районе Республики Коми (ОАО «Сварочно-монтажный трест» Дог: №ОЗУ-000014Ц/14 от 03.09.2014) (ВЛ 20 кВ - 0,06 км) | G_000-54-1-01.31-0283 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21759 | 0.21759 | 0 | 0.64686 | 0.069 | 0.57786 | 0 | 0 | 0.64686 | 0.069 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 0.64686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0.57786 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64686 | 0.64686 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | I_004-55-1-01.12-1306 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | I_000-54-1-01.12-0672 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 0 | 210.9885 | 0 | 210.9885 | 0 | 210.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2123 | 0 | 84.3954 | 12.2123 | 114.3808 | 138.8084 | 0 | 59.9678 | 0 | 0 | 210.9885 | 210.9885 | Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2021-2024гг. на 2022-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 ПС «Ярега»-ПС «Н.Доманик» в части расширения просеки в объеме 1,046 га (ЦЭС) | I_004-54-1-01.21-0524 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0 | 0.15125 | 0 | 0 | 0 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.011222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.15125 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 1.1254 | 19.1218 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | 20.2472 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0.29694 | 5.0441 | 5.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 5.3411 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | П | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 1.4193 | 24.115 | 24.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5342 | 25.5342 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2022-2024гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность одноцепных участков 5 км, двухцепных участков 14 км) | I_000-54-1-01.12-0673 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 0 | 190.5905 | 0 | 190.5905 | 0 | 190.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0317 | 11.0317 | 179.5589 | 179.5589 | 0 | 0 | 190.5905 | 190.5905 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 11.7833 | 191.7933 | 191.7933 | 0 | 0 | 203.5766 | 203.5766 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» – РП 10 кВ №2, 2КЛ 10 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – ТП 10/0,4 кВ №216», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС Котельная», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 –ул.Гаражная, д.4», КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС ул.Гаражная, д.3» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 10 кВ - 0,784 км, КЛ 0,4 кВ - 1,58 км) | I_000-55-1-01.32-1858 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.1216 | 1.1216 | 0 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 0 | 5.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 5.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 5.1532 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.38Д ПС-110/10 «Усогорск» в п. Усогорск Удорского района Республики Коми (Абдулхалимов Башир Саидахмедович Дог. № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.17)(опора - 1 шт.) | I_000-55-1-01.32-1860 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.005844 | 0.005844 | 0 | 0.019272 | 0.002618 | 0.016654 | 0 | 0 | 0.019272 | 0.002618 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0.019272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002618 | 0.002618 | 0.016654 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019272 | 0.019272 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 РП 10 кВ «Митрофан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,72 км | I_007-54-1-01.32-0490 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 46.5746 | 2.328 | 35.285 | 1.6008 | 7.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5746 | 0 | 46.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 21.9929 | 0 | 21.9929 | 0 | 46.5746 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ «Дутово» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,41 км | I_007-54-1-01.32-0489 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2695 | 1.3161 | 19.1442 | 0.86848 | 3.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2695 | 0 | 25.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 0 | 23.865 | 0 | 0 | 0 | 25.2695 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» с переводом провода на СИП протяженностью 1,6 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1868 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 0 | 4.2191 | 0 | 4.2191 | 0 | 4.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 0.23451 | 3.9846 | 3.9846 | 0 | 0 | 4.2191 | 4.2191 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56772 | 0.56772 | 9.6407 | 9.6407 | 0 | 0 | 10.2084 | 10.2084 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 3.2625 | 55.4332 | 55.4332 | 0 | 0 | 58.6956 | 58.6956 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с переводом провода на СИП протяженностью 35,5 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1871 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 81.2825 | 4.2303 | 61.5797 | 2.7938 | 12.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2825 | 0 | 81.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 76.7646 | 0 | 81.2825 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,732 км, с установкой разъединителей (4 шт.) и вырубкой древесно-кустарниковой растительности (0,047 га) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | С | 2018 | 2021 | 2020 | нд | 2.9581 | 0 | 17.7239 | 0.91195 | 13.5186 | 0.03015 | 3.2631 | 16.7569 | 0.793 | 14.5305 | 0 | 1.4333 | 0 | 17.7239 | 0 | 16.8621 | 0 | 15.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33309 | 0.33309 | 0.52867 | 0.62015 | 16.8621 | 15.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7239 | 16.7569 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №443 от 22.11.2019)(увеличилась протяженность линии с 1,72 км до 1,732 км). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2018-2021гг. на 2018-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,92 км) | I_007-52-1-01.41-0625 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085909 | 0.085909 | 1.4597 | 1.4597 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | I_007-52-1-01.41-0626 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 0 | 2.4864 | 0 | 2.4864 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0.1382 | 2.3482 | 2.3482 | 0 | 0 | 2.4864 | 2.4864 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 41 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,36 км) | I_007-52-1-01.41-0627 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 2.1578 | 2.1578 | 0 | 0 | 2.2848 | 2.2848 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | I_007-52-1-01.41-0628 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0 | 0.9408 | 0 | 0.9408 | 0 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052293 | 0.052293 | 0.88851 | 0.88851 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.9408 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,28 км) | I_007-52-1-01.41-0629 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 0 | 2.1504 | 0 | 2.1504 | 0 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11953 | 0.11953 | 2.0309 | 2.0309 | 0 | 0 | 2.1504 | 2.1504 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,4 км) | I_007-52-1-01.41-0630 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13073 | 0.13073 | 2.2213 | 2.2213 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0631 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0.078439 | 1.3328 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,0 км) | I_007-52-1-01.41-0632 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09338 | 0.09338 | 1.5866 | 1.5866 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0633 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0.078439 | 1.3328 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1874 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 6.9375 | 6.9375 | 0 | 29.2653 | 1.19 | 25.27 | 0 | 2.8053 | 29.2653 | 1.19 | 25.27 | 0 | 2.8053 | 0 | 29.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | 28.0182 | 28.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2653 | 29.2653 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 0 | 82.3239 | 0 | 77.7481 | 0 | 77.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46262 | 0.46262 | 4.1132 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7481 | 0 | 0 | 77.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3239 | 82.3239 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №246 от 08.05.2019)(уменьшилась протяженность линии с 34,05 км до 31,085 км).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№281, оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность двухцепных участков 14,5 км) | I_000-54-1-01.12-0674 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 0 | 162.2326 | 0 | 162.2326 | 0 | 162.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3903 | 9.3903 | 152.8423 | 152.8423 | 162.2326 | 162.2326 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2024-2026гг. на 2024-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71: вынос участка линии в пролете опор №51-59 на новую трассу протяженностью 1,7 км | I_000-51-1-01.21-0006 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 19.3149 | 1.0483 | 14.2224 | 0 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3149 | 0 | 19.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 18.1969 | 0 | 0 | 0 | 19.3149 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №27: вынос участка линии протяженностью 0,6 км | I_000-51-1-01.21-0007 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.1717 | 0.33487 | 4.5443 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0 | 6.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35719 | 0 | 5.8145 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | П | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 2.1655 | 36.6611 | 36.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8266 | 38.8266 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2022-2024гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 0,959 км (ЮЭС) | I_000-55-1-01.12-1313 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 4.4136 | 4.4136 | 0 | 19.1468 | 1.0523 | 17.1452 | 0 | 0.94929 | 19.1468 | 1.0523 | 17.1452 | 0 | 0.94929 | 0 | 19.1468 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 1.1007 | 1.2786 | 1.2786 | 16.7675 | 15.0892 | 0 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1468 | 19.1468 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1878 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.36294 | 0.36294 | 0 | 1.047 | 0.15541 | 0.72066 | 0 | 0.17093 | 1.047 | 0.15541 | 0.72066 | 0 | 0.17093 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16244 | 0.16244 | 0.88457 | 0.88457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 1.047 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | И | 2017 | 2019 | 2025 | 4.6985 | 4.6985 | 0 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 0 | 22.614 | 0 | 0 | 0 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8991 | 3.8991 | 0.51871 | 0.51871 | 18.1961 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4249 | 22.614 | 22.614 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | И | 2017 | 2020 | 2025 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 0 | 5.1952 | 0 | 0 | 0 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13746 | 0.13746 | 3.8914 | 3.8914 | 1.1664 | 0.53182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63455 | 5.1952 | 5.1952 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | И | 2017 | 2020 | 2025 | 0.51641 | 0.51641 | 0 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 0.16453 | 1.3606 | 1.3606 | 0.83053 | 0.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61493 | 2.3556 | 2.3556 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП 10/0,4 кВ №634 в г. Сосногорск Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,03 км) | I_000-54-1-02.41-0417 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.017606 | 0 | 0.07008 | 0.0037883 | 0.05347 | 0 | 0.012822 | 0.066455 | 0.00379 | 0.062631 | 0 | 3.332e-05 | 0 | 0.07008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0.066455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0.066455 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №253,254 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №123 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.12-0029 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0660 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0670 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0511 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №75,76,78 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0067 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №65, 66 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0068 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0050 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0064 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 "ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская": замена опор, замена провода (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0520 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (ЮЭС) | F_000-55-1-01.41-0101 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 96.2209 | 5.0272 | 71.9644 | 0 | 19.2293 | 96.2209 | 5.0272 | 71.9644 | 0 | 19.2293 | 0 | 96.2209 | 0 | 91.1937 | 0 | 95.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0.42559 | 91.1937 | 95.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2209 | 96.2209 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ОАО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору №3КС_2019/КЭ от 03.07.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.8513 | 0.24313 | 3.729 | 0.16178 | 0.71742 | 4.8513 | 0.24313 | 3.729 | 0.16178 | 0.71742 | 0 | 4.8513 | 0 | 4.6082 | 0 | 4.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 4.6082 | 4.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8513 | 4.8513 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ОАО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору №3КС_2019/КЭ от 03.07.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Богородск», ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №814 «Большелуг 1» в с. Большелуг Корткеросского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000027Ю/18 от 21.08.18)(ВЛ 10 кВ - 0,43 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км) | J_000-55-1-01.32-1921 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 1.2703 | 0.088448 | 1.1819 | 0 | 0 | 1.2703 | 0.088448 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088448 | 0.088448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 1.1819 | Без изменений
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №204 в с. Часово Сыктывдиского района Республики Коми (Часовская СОШ Дог. № ОЗУ-000015Ю/18 от 11.07.18)(ВЛ 0,4 кВ - 0,485 км) | J_000-55-1-01.41-3619 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 0.17367 | 0 | 0.78678 | 0.041403 | 0.60244 | 0.026327 | 0.1166 | 0.81034 | 0.041403 | 0.73016 | 0 | 0.03878 | 0 | 0.78678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | 0.81034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | 0.81034 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-10 кВ фидер "608" от ПС 35/10 "Западная" в г.Усинск (Югорская строительная компания Дог. № ОЗУ-000026П/16 от 07.02.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км) | J_000-52-1-01.32-0363 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10032 | 0.10032 | 0 | 0.30314 | 0.014 | 0.24792 | 0.024637 | 0.016591 | 0.30314 | 0.014 | 0.25609 | 0 | 0.033051 | 0 | 0.30314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27009 | 0.27009 | 0.033051 | 0.033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30314 | 0.30314 | Изменение оценки полной стоимости связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2019 года.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просеки в Усть-Куломском районе Республики Коми (13,1773 га) | J_004-55-1-01.12-1336 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.37271 | 0.37271 | 0 | 2.1424 | 0.16291 | 1.5826 | 0 | 0.39691 | 1.9795 | 0 | 1.5826 | 0 | 0.39691 | 0 | 2.1424 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16291 | 0 | 1.9795 | 1.8063 | 0 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1424 | 1.9795 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2018-2019гг. на 2018-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км | J_007-55-1-01.32-1925 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 1.5609 | 1.5609 | 0 | 9.0755 | 0.34 | 7.2155 | 0.40471 | 1.1153 | 9.0755 | 0.34 | 7.2155 | 0.40471 | 1.1153 | 0 | 9.0755 | 0 | 8.7255 | 0 | 8.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35001 | 0.35001 | 0 | 0.0090672 | 8.7255 | 0 | 0 | 8.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0755 | 9.0755 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2018-2020гг. на 2018-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,185 км | J_007-55-1-01.32-1926 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 1.5422 | 1.5422 | 0 | 8.8523 | 0.29 | 7.8463 | 0 | 0.71595 | 8.8523 | 0.29 | 7.8463 | 0 | 0.71595 | 0 | 8.8523 | 0 | 8.553 | 0 | 8.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2993 | 0.2993 | 0 | 0.0077535 | 8.553 | 8.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8523 | 8.8523 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,008 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»)
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | J_004-55-1-01.12-1337 | З | 2018 | 2020 | 2019 | 0.60329 | 0.60329 | 0 | 3.4679 | 0.26369 | 2.5617 | 0 | 0.64247 | 3.3941 | 0.4266 | 1.9753 | 0 | 0.99222 | 0 | 3.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9032 | 2.0661 | 1.5647 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4679 | 3.3941 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" до ТП 20/0,4 кВ №40 в д. Акись (ВЛ 20 кВ – 35 км) | J_000-52-1-01.31-0040 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 130.5656 | 6.3372 | 100.4066 | 4.3878 | 19.434 | 130.5656 | 6.3372 | 100.4066 | 4.3878 | 19.434 | 0 | 130.5656 | 0 | 130.5656 | 0 | 130.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3372 | 0 | 52.7395 | 0 | 71.4889 | 6.3372 | 0 | 52.7395 | 0 | 71.4889 | 130.5656 | 130.5656 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2021-2024гг. на 2023-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.11Д и ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП 10/0,4 кВ №512 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга Дог. № ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км; ВЛ 0,4 кВ - 0,08 км) | J_000-55-1-01.32-1923 | П | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.16937 | 0.006724 | 0.1586 | 0 | 0.0040442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.20Д ПС110/10 кВ «Визинга», КТП 10/0,4 кВ №2008 «База райкомхоза», ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №2008 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000017Ю/17 от 18.08.17)(ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | J_000-55-1-01.32-1922 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | 0.17385 | 0 | 0.98445 | 0.049321 | 0.62324 | 0.16737 | 0.14452 | 0.22935 | 0.048113 | 0.11094 | 0 | 0.0703 | 0 | 0.98445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048113 | 0.048113 | 0.93634 | 0.18124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98445 | 0.22935 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС «Гурьевка» с установкой одностоечных ж/б опор (2 шт.) в с. Гурьевка Прилузского района Республики Коми (Коми дорожная компания Дог. № ОЗУ-000021Ю/18 от 25.12.18) | J_000-55-1-01.32-1938 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0.18397 | 0 | 0.1759 | 0 | 0.0080761 | 0.16108 | 0 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0.16108 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | 0.16108 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ ПС «Межадор» яч.5Д, ВЛ 10 кВ ПС «Визинга» яч.19Д, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №501 «Индом», ТП 10/0,4 кВ типа В-42-400 №501 «Индом» в с. Куниб Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. № ОЗУ-000012Ю/19 от 09.08.19)(ВЛ 10 кВ - 0,415 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,015 км, КЛ 10 кВ - 0,26 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА) | K_000-55-1-01.32-1972 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0.22643 | 3.1007 | 0.61298 | 0.72741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000012Ю/19 от 09.08.2019
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) в пролетах опор №54-60 ВЛ 10 кВ "ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903» в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.18)(ВЛ 10 кВ - 0,34 км) | K_000-55-1-01.32-1943 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91794 | 0.046473 | 0.70056 | 0.025765 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04296 | 0 | 0.87498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91794 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.2018
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.11Д и ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП 10/0,4 кВ №512 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга Дог. № ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,105 км; ВЛ 0,4 кВ - 0,08 км) | K_000-55-1-01.32-1982 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.11689 | 0.005057 | 0.030048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ТП №169, яч.3,2 - ТП №378, 2КЛ 10 кВ "РП №37, яч.12,13 - ТП №53А", 2КЛ 10 кВ "ПС "Южная, яч.318, 340 - ТП №19", КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.3 - опора №40 ВЛ-10 кВ», КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.2 - опора №41 ВЛ-10 кВ» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019)(ВЛ 10 кВ - 0,120 км, КЛ 10 кВ - 1,444 км) | K_000-55-1-01.32-1965 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0.21739 | 3.3181 | 0.01273 | 0.75852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 "Аптека" КТП 10/0,4 кВ №1010 Койгородский район Республики Коми с.Койогородок (НордДевелопмент Дог. № ОЗУ-000011Ю/19 от 18.07.19)(ВЛ 0,4кВ - 0,054 км) | K_000-55-1-01.41-4000 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048433 | 0.0025344 | 0.036877 | 0.0013306 | 0.0076906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054202 | 0 | 0.043013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048433 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000011Ю/19 от 18.07.19
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "4-линия - ул. Михайловская" ТП №746 в г. Сыктывкаре Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Дог. № ОЗУ-000021Ю/19 от 19.11.19)(ВЛ 0,4 кВ - 0,04 км) | K_000-55-1-01.41-4161 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | 0.0025598 | 0.037247 | 0.0010937 | 0.0082602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000021Ю/19 от 19.11.2019
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №214 яч.4, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №213 яч.2, КЛ 0,4 кВ ф.20 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (ИП Майская Л.Н. Дог. №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018) (КЛ 10 кВ – 0,13 км, КЛ 0,4 кВ – 0,065 км) | K_000-54-1-02.32-0004 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | 0.038208 | 0.56316 | 0 | 0.12998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №529 до КС "ул.Тентюковская, 134", КЛ 10 кВ ТП №529 - РП 8 яч.13 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000015Ю/19 от 21.08.19)(КЛ 10 кВ - 0,179 км, КЛ 0,4 кВ - 0,390 км) | K_000-55-1-02.41-0002 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0.092563 | 1.3643 | 0 | 0.31489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000015Ю/19 от 21.08.2019
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 110 кВ №161 ПС «Ухта-220» - ПС «Крутая» (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № ОЗУ-000010Ц/19 от 01.07.19)(ВЛ 110 кВ - 0,56 км; 0,27 га) | K_000-54-1-01.12-0678 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4859 | 0 | 6.6793 | 0.0068328 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4859 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000010Ц/19 от 01.07.2019
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №67 в с. Краснобор Ижемского района Республики Коми (Ижемская МКС Дог. № ОЗУ-000024Ц/19 от 23.12.19)(ВЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | K_000-54-1-01.41-4791 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18273 | 0.009211 | 0.13952 | 0.0051671 | 0.028836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009211 | 0 | 0.17352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18273 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000024Ц/19 от 23.12.2019
7.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №38 в п. Щельяюр Ижемского района Республики Коми (Ижемская МКС Дог. № ОЗУ-000023Ц/19 от 23.12.19)(ВЛ 0,4 кВ - 0,15 км) | K_000-54-1-01.41-4790 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43816 | 0.022131 | 0.33394 | 0.011644 | 0.070442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022131 | 0 | 0.41602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43816 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000023Ц/19 от 23.12.2019
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396 га (ЦЭС) | K_004-54-1-01.21-0542 | И | 2019 | нд | 2023 | нд | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2422 | 0.47959 | 10.6846 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2422 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №519 от 18.09.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 6,04 млн.руб. перенесены с ИП F_000-54-1-01.21-0313. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га (ЦЭС) | K_004-54-1-01.21-0543 | И | 2019 | нд | 2023 | нд | 0.82555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4129 | 0.29661 | 4.6151 | 0 | 0.50117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4129 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №519 от 18.09.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 3,832 млн.руб. перенесены с ИП F_000-54-1-01.21-0512. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от ПС "Пашня" протяженностью 12 км | K_000-54-1-01.12-0680 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7269 | 9.3692 | 137.3803 | 0 | 36.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3692 | 0 | 35.3545 | 0 | 139.0032 | 0 | 183.7269 | Новый ИП. Акт дефектации от 01.09.2015 б/н
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 11.5507 | 169.3639 | 0 | 45.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5507 | 0 | 38.7348 | 0 | 176.2145 | 0 | 226.5 | Новый ИП. Акт дефектации от 01.09.2015 б/н
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, оп.№63 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8112 | 3.3042 | 48.4613 | 0 | 13.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3042 | 0 | 12.4718 | 0 | 49.0352 | 0 | 64.8112 | Новый ИП. Акт дефектации от 01.09.2015 б/н
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 341.6101 | 17.2025 | 215.2994 | 43.255 | 65.8532 | 317.2364 | 13.7032 | 213.1389 | 34.7164 | 55.6779 | 0 | 341.6101 | 0 | 318.0575 | 0 | 293.9631 | 4.7963 | 4.7963 | 7.6011 | 7.6011 | 0 | 0 | 1.2791 | 1.2791 | 9.8762 | 9.5968 | 0.93351 | 0 | 16.0184 | 0 | 11.5218 | 74.7287 | 3.4815 | 0.48169 | 87.3835 | 20.034 | 198.7187 | 198.7187 | 336.8138 | 312.4401 | нд
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 в Вуктыльском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0016 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (6,57 км) | F_000-52-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 0 | 7.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041325 | 0.041325 | 7.6011 | 7.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6011 | 7.6011 | Без изменений
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с заменой секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (4 шт.) | I_000-52-1-01.32-0356 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0207 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 протяженностью 4,2 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0012 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ № 179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС «Благоево» (ЮЭС) (1 шт.) | F_000-55-1-01.12-0604 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | F_000-52-1-01.32-0015 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС «Кедва» с установкой вакуумного реклоузера 10 кВ (1 шт.) и РЛК 10 кВ (4 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0487 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №150, №151 с установкой секционирующих пунктов 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (2 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №151 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0675 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 33.2444 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №150 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0676 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 33.2444 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №142 с установкой секционирующего пункта 110 кВ на отпайке в сторону ПС 110/10 кВ «Замежная» в Усть-Цилемском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-54-1-01.12-0264 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1 шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ "ТП №307 - оп.№21 ВЛ-10 кВ "ПС Выльгорт, яч.13", К1" длиной 0,23 км в с. Выльгорт Республики Коми | I_000-55-1-02.32-0001 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.91094 | 0.046944 | 0.69497 | 0 | 0.16903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91094 | 0 | 0.91094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05017 | 0 | 0.86077 | 0 | 0 | 0 | 0.91094 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево, в Удорском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-55-1-01.12-1311 | И | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.4103 | 0.78728 | 2.8368 | 2.5883 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4103 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71008 | 0 | 0.39721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4103 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,183 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-01.12-1338.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,32 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0014 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.055 | 0.11359 | 0.89446 | 0 | 0.046939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,123 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-02.32-0006.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (3 шт.) (ВЭС) | F_000-51-1-01.12-0021 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.4809 | 0.19894 | 4.073 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4809 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4809 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,216 млн.руб. перенесены на ИП K_000-51-1-01.12-0025.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2195 | 0.19894 | 17.74 | 0 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2195 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №291 от 07.10.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,216 млн.руб. перенесены с ИП F_000-51-1-01.12-0021. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния от 19.08.2014 б/н.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35-110 кВ, имеющих пересечения с автодорогами: замена опор (ЦЭС) (6 опор) | F_000-54-1-01.21-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.21015 | 3.4205 | 3.4205 | 0 | 0 | 3.6306 | 3.6306 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0.1361 | 2.2148 | 2.2148 | 0 | 0 | 2.3509 | 2.3509 | Без изменений
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13544 | 0.13544 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | Без изменений
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№ 64, 18, 131, 6, 102, от РП №4, от ПС 35/10 «Речная» в г. Печора протяженностью 3,697 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0206 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 64 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 127 яч.9 в г. Печора протяженностью 0,22 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0003 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.73169 | 0.037755 | 0.55829 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | 0 | 0.73169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040293 | 0 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 19 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,417 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0004 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.3869 | 0.071563 | 1.0582 | 0 | 0.25711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076373 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 252 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,47 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0005 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.5632 | 0.080659 | 1.1927 | 0 | 0.28979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 0 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08608 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от РП № 4 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 20 яч.2 в г. Печора протяженностью 0,21 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0006 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.69843 | 0.036039 | 0.53291 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0 | 0.69843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038461 | 0 | 0.65997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Речная" яч.104 до РП № 2 яч.7 в г. Печора протяженностью 1,5 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0007 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.9888 | 0.25742 | 3.8065 | 0 | 0.92486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 0 | 4.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27472 | 0 | 4.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.4 до ТП 10/0,4 кВ № 151 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,25 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0008 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83147 | 0.042904 | 0.63442 | 0 | 0.15414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | 0 | 0.83147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045787 | 0 | 0.78568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6 яч.5 до ТП 10/0,4 кВ № 44 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,33 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0009 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.0975 | 0.056633 | 0.83743 | 0 | 0.20347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060439 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 яч.7 до ТП 10/0,4 кВ № 103 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,3 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0010 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.99776 | 0.051484 | 0.7613 | 0 | 0.18497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 0 | 0.99776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054945 | 0 | 0.94281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 11.806 | 192.1622 | 192.1622 | 203.9681 | 203.9681 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2024-2025гг. на 2024-2026гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с установкой реклоузеров взамен секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (ВЛ 10 кВ – 0,04 км, реклоузер 10 кВ - 4 шт.) | J_000-52-1-01.32-0368 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.7308 | 0.497 | 2.1884 | 6.4065 | 0.63894 | 9.3541 | 0.497 | 1.8276 | 6.0451 | 0.98435 | 0 | 9.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.569 | 9.1618 | 8.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7308 | 9.3541 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево, в Удорском районе Республики Коми (1 шт.) | K_000-55-1-01.12-1338 | И | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1334 | 0.98 | 21.5097 | 26.3197 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71008 | 0 | 0.47277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1334 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №19 от 22.01.2020). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,183 млн.руб. перенесены с ИП I_000-55-1-01.12-1311. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования 01.04.2014 б/н .
7.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8976 | 0.11504 | 1.6086 | 0.011209 | 0.16277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8976 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №472 от 17.12.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,123 млн.руб. перенесены с ИП F_000-53-1-02.31-0014. Обоснование включения: Акты технического освидетельствования от 30.06.2016 б/н.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 816.7029 | 0.17241 | 134.1575 | 502.8574 | 179.5155 | 2136.0942 | 0.070558 | 1026.6209 | 698.2143 | 411.1884 | 0 | 816.7029 | 0 | 433.5124 | 0 | 1749.794 | 60.8692 | 60.8692 | 80.9692 | 80.9692 | 84.7345 | 84.7345 | 26.5002 | 26.5002 | 130.1173 | 133.2271 | 88.9772 | 88.9772 | 40.7623 | 40.7623 | 75.8076 | 75.8076 | 76.0005 | 76.0005 | 76.0564 | 76.0564 | 75.9085 | 75.9085 | 755.8336 | 758.9435 | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 797.7347 | 0.17241 | 126.7397 | 493.8083 | 177.0142 | 1688.7523 | 0.070558 | 778.4696 | 588.7226 | 321.4896 | 0 | 797.7347 | 0 | 423.7648 | 0 | 1311.827 | 60.8692 | 60.8692 | 80.9692 | 80.9692 | 84.7345 | 84.7345 | 21.2764 | 21.2764 | 126.1205 | 129.0759 | 84.2036 | 85.9657 | 35.7882 | 39.4465 | 75.8076 | 72.3147 | 76.0005 | 70.8715 | 76.0564 | 70.4776 | 75.9085 | 72.0762 | 736.8655 | 727.2083 | нд
7.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.) | F_003-56-1-05.20-0000 | З | 2015 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 487.7275 | 0 | 76.5296 | 309.8816 | 101.3162 | 370.5212 | 0 | 56.1203 | 255.8735 | 58.5274 | 0 | 487.7275 | 0 | 119.9918 | 0 | 0 | 60.8692 | 60.8692 | 80.9692 | 80.9692 | 84.7345 | 84.7345 | 20.429 | 20.429 | 120.7337 | 123.5193 | 84.2036 | 0 | 35.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.8582 | 309.652 | Уменьшение оценки полной стоимости, объемов освоения по годам и года окончания реализации связано с уменьшением объемов по установке узлов учета (было 31954 шт., стало 25226 шт.) в связи с включением новых ИП для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2022гг. на 2015-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | I_003-56-1-05.20-0001 | Н | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 303.773 | 0 | 46.8479 | 181.6063 | 75.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.773 | 0 | 303.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8076 | 0 | 76.0005 | 0 | 76.0564 | 0 | 75.9085 | 0 | 303.773 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на вводах 0,4кВ на ТП 6(10)/0,4кВ филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (179 шт.) | I_000-54-1-05.30-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2343 | 0.17241 | 3.3622 | 2.3204 | 0.37926 | 6.4041 | 0.070558 | 0.84438 | 4.8923 | 0.5968 | 0 | 6.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84747 | 0.84747 | 5.3868 | 5.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2343 | 6.4041 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО ГК «Системы и технологии» на выполнение СМР №15/18-С от 12.11.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.464 | 0 | 561.8052 | 255.366 | 204.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.277 | 0 | 5.2758 | 0 | 66.3427 | 0 | 35.7823 | 0 | 52.0856 | 0 | 60.6204 | 0 | 250.3839 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5538 | 0 | 147.1546 | 66.8884 | 53.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6887 | 0 | 34.1707 | 0 | 5.9719 | 0 | 35.0891 | 0 | 18.392 | 0 | 11.4558 | 0 | 160.7683 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, развитие системы учета, класс напряжения 0,4 кВ, Республика Коми (3534 шт.) | K_003-56-1-05.20-0011 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8092 | 0 | 12.5451 | 5.7023 | 4.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.9681 | 0 | 7.4177 | 9.0491 | 2.5013 | 36.8129 | 0 | 22.3604 | 6.8595 | 7.593 | 0 | 18.9681 | 0 | 9.7476 | 0 | 27.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2237 | 5.2237 | 3.9967 | 4.1512 | 4.7736 | 1.8604 | 4.9741 | 0.77921 | 0 | 2.1816 | 0 | 2.2191 | 0 | 1.4103 | 0 | 2.8743 | 18.9681 | 20.6998 | нд
7.2.3.2 | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в производственном отделении "Печорские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (20 шт.) | I_000-52-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.2237 | 0 | 4.5113 | 0 | 0.71247 | 5.2237 | 0 | 4.5113 | 0 | 0.71247 | 0 | 5.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2237 | 5.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2237 | 5.2237 | Без изменений
7.2.3.2 | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (12 шт.) | I_003-56-1-05.20-0002 | З | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.7444 | 0 | 2.9065 | 9.0491 | 1.7888 | 4.1512 | 0 | 2.7582 | 0 | 1.3929 | 0 | 13.7444 | 0 | 9.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 4.1512 | 4.7736 | 0 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7444 | 4.1512 | Уменьшение оценки полной стоимости, объемов освоения по годам и года окончания реализации связано с уменьшением объемов по установке узлов учета (было 40 шт., стало 12 шт.) в связи с включением новых ИП для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2021гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4359 | 0 | 12.8897 | 5.859 | 4.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69219 | 0 | 0.19619 | 0 | 1.5413 | 0 | 1.6875 | 0 | 1.1258 | 0 | 2.7583 | 0 | 8.0012 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0 | 2.2012 | 1.0005 | 0.80042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0 | 0.58302 | 0 | 0.64037 | 0 | 0.53164 | 0 | 0.28446 | 0 | 0.11603 | 0 | 3.3237 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3709 | 0 | 9.004 | 4.0927 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0.53654 | 0 | 1.3113 | 0 | 2.9099 | 0 | 4.1685 | 0 | 0.95802 | 0 | 11.0354 | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9851 | 0 | 7.6918 | 3.4963 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.10609 | 0 | 0.7397 | 0 | 2.5238 | 0 | 3.9727 | 0 | 0.95802 | 0 | 8.8118 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7.2.3.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3857 | 0 | 1.3122 | 0.59644 | 0.47715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63958 | 0 | 0.43045 | 0 | 0.5716 | 0 | 0.38611 | 0 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 2.2236 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 0 | 216.787 | 98.5395 | 78.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (2319 шт.) | K_003-56-1-05.20-0006 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 0 | 216.787 | 98.5395 | 78.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.01.2022г. сетевая организация обязана обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии.
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.5042 | 19.6258 | 12.7845 | 863.0685 | 31.8647 | 323.1397 | 401.4752 | 106.5889 | 888.4137 | 31.2338 | 287.68 | 429.9661 | 139.5338 | 0 | 850.284 | 0 | 583.3002 | 0 | 615.6027 | 30.0171 | 30.0171 | 29.2968 | 29.2968 | 65.7451 | 65.7451 | 41.2578 | 41.2578 | 100.667 | 93.7097 | 94.8614 | 59.0791 | 12.3774 | 12.3774 | 89.5262 | 135.9902 | 183.168 | 159.107 | 158.7565 | 204.4384 | 44.6106 | 44.6106 | 820.2669 | 845.6121 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.5042 | 19.6258 | 4.9392 | 605.2259 | 21.8513 | 239.0428 | 282.7222 | 61.6096 | 573.2026 | 18.1465 | 188.1768 | 283.0432 | 83.8361 | 0 | 600.2867 | 0 | 365.5388 | 0 | 340.4605 | 14.4088 | 14.4088 | 26.9031 | 26.9031 | 51.6209 | 51.6209 | 41.2578 | 41.2578 | 100.5573 | 93.6123 | 81.5826 | 40.9381 | 12.3774 | 12.3774 | 84.7882 | 130.9691 | 121.893 | 91.2784 | 64.8975 | 64.8975 | 0 | 0 | 585.8779 | 553.8546 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС и Краснозатонского РЭС (13 основных и резервных каналов, организация центров сбора и отображения информации - 3 шт. ) | F_000-53-1-04.40-0939 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0407 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 0 | 23.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85874 | 0.85874 | 22.8718 | 22.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7306 | 23.7306 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 2.5329 | 24.5421 | 24.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0749 | 27.0749 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2021-2023гг. на 2021-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 1.7475 | 17.0118 | 17.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7594 | 18.7594 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.30-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.40-0002 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) (720 кв.м.) | F_000-51-1-06.10-0162 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.54708 | 0.54708 | 0 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 0 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 2.9228 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/6 кВ «Сухой Лог» (302 п.м.) в п. Кожва Печорского района (ПЭС) (302 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0001 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы ПО ПЭС в г. Усинск (ПЭС) (214,9 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.41369 | 0.41369 | 0 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 0 | 2.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15351 | 0.15351 | 2.4084 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5619 | 2.5619 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция гаража с теплой стоянкой и электрокотельной базы СВЛ с заменой электродных котлов КЭВ 400/0,4 на индукционные электронагреватели (6 шт.) в г. Воркута (ВЭС) | F_000-51-1-06.10-0660 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПСК для размещения персонала Возейского РЭС (ПЭС)(площадь застройки здания 340,2 кв.м.) | F_000-52-1-06.10-0648 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.5717 | 2.5717 | 1 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 0 | 14.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5224 | 14.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5224 | 14.5224 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (925 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0002 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41933 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.13822 | 0.41933 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.13822 | 0 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0.41933 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно- бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Сыктывкарские электрические сети площадью 1086 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | G_000-53-1-06.10-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях базы КРЭС и СВЛ производственного отделения "Воркутинские электрические сети" в г. Воркуте Республики Коми в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-51-1-04.20-0145 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.48158 | 0.48158 | 0 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 0 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 2.8562 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция на объектах ремонтно-производственные базы ГРЭС и СМиТ ПО ВЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | G_000-51-1-04.20-0146 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.77386 | 0.77386 | 0 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 0 | 5.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6765 | 5.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6765 | 5.6765 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС в части монтажа АОПС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 0 | 2.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 2.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 2.7226 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция здания Краснозатонского района электрических сетей производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети»: перевод на автономное отопление от индивидуального газового оборудования в г. Сыктывкар Республики Коми (1 компл.) | G_000-53-1-06.10-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.13402 | 0.13402 | 0 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0 | 0.68326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036094 | 0.036094 | 0.64717 | 0.64717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68326 | 0.68326 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция системы отопления здания РПБ ПС 110/35/10кВ «Нижний Одес» в Сосногорском районе Республики Коми (1 система) | G_000-54-1-06.10-0029 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60669 | 0.60669 | 0 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 0 | 3.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0.18875 | 3.4778 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6665 | 3.6665 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях Усть-Цилемского РЭС в Усть-Цилемском районе Республики Коми в части установки АУПС, АУП, СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-54-1-04.20-0630 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15997 | 0.15997 | 0 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0 | 0.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063629 | 0.063629 | 0.88397 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.9476 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории РПБ Прилузского РЭС (ЮЭС) (496 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.2054 | 1.2054 | 0 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 0 | 5.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14459 | 0.14459 | 5.371 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5156 | 5.5156 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция в помещениях зданий базы Корткеросского РЭС и ПС 110/10 кВ «Корткерос» (ЮЭС) в части монтажа АОПС (1 компл.) | F_000-55-1-04.20-0025 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0 | 0.76369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76369 | 0.76369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76369 | 0.76369 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция зданий Удорского РЭС, АОПС зданий производственной базы ПО "ЮЭС" в части монтажа АОПС и дымоудаления административного здания ПО "ЮЭС" (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71654 | 0.71654 | 0 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 0 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/10кВ "Городская" (ПЭС) (200,65 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0617 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4371 | 0.4371 | 0.301 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция периметрового ограждения базы Ижемского РЭС (ЦЭС) (692 п.м.) | F_000-54-1-06.70-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.5764 | 0.5764 | 0.11538 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 0 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3154 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.13-0212 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "12У": замена КРУН-6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | G_000-52-1-03.21-0949 | И | 2009 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.95083 | 106.0736 | 0.95083 | 22.1353 | 80.785 | 2.2025 | 106.0736 | 0.95083 | 22.1353 | 80.785 | 2.2025 | 0 | 105.1228 | 0 | 105.1228 | 0 | 105.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74392 | 0.74392 | 29.3859 | 32.7784 | 74.993 | 71.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1228 | 105.1228 | Изменение объемов освоения по годам связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.1 | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ с АСУТП присоединениями (18 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ 35 кВ с АСУТП присоединениями (2 шт.), ОПУ (1 шт.), монтаж трансформаторов тока (2 компл.), приемного портала с опорной изоляцией (2 шт.), систем РЗА (автоматика управления выключателем ВН и АРНТ трансформаторов - 2 компл., ошиновка РЗА - 6 шт.), гарантийного питания системы связи (1 компл.) | F_000-52-1-03.21-0952 | З | 2009 | 2019 | 2020 | нд | нд | 1.3003 | 79.2723 | 2.1296 | 26.358 | 35.4708 | 15.3139 | 77.851 | 0.82956 | 14.8051 | 33.0523 | 29.1641 | 0 | 77.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 5.4433 | 5.4433 | 71.5065 | 70.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.972 | 76.5507 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.4.1 | Реконструкция РПБ Усть-Куломского РЭС и ПС-110/10кВ "Усть-Кулом" (ЮЭС) в части установки системы видеонаблюдения (1 система) | F_000-55-1-06.20-0619 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.91848 | 0 | 0.86 | 0 | 0.058477 | 0.91848 | 0 | 0.86 | 0 | 0.058477 | 0 | 0.91848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91848 | 0.91848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91848 | 0.91848 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Сысольского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0958 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Койгородского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0957 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывдинского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.40-0384 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8336 | 0 | 1.9826 | 1.2214 | 0.62961 | 3.6367 | 0 | 1.1203 | 1.2447 | 1.2717 | 0 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16544 | 0.16544 | 3.6681 | 3.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 3.6367 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | I_000-52-1-06.70-0002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 0 | 5.4466 | 0 | 5.4466 | 0 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0.42472 | 5.0219 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 5.4466 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий на ПС 35/10 кВ "Комсомольская" и ПС 35/6 кВ «Илыч» ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (2 компл.) | I_000-54-1-06.70-0670 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.070778 | 0.070778 | 0 | 0.48361 | 0.0709 | 0.32003 | 0.066698 | 0.025982 | 0.48361 | 0.0709 | 0.32003 | 0.066698 | 0.025982 | 0 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0.48361 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция здания склад-ангара для сборно-разборного оборудования под здание стоянки техники с автомойкой на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 720 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.10-0003 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 28.0989 | 0.82302 | 12.2658 | 11.5951 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | 28.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87672 | 0 | 27.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1 | Реконструкция системы теплоснабжения в зданиях ПО «Южные электрические сети» (1 система) | I_000-55-1-06.10-0001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 0 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37587 | 0.37587 | 13.2939 | 13.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/20/10 кВ "Кожва" (423 п.м.) | I_000-52-1-06.20-0619 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.6871 | 0.37351 | 5.9491 | 0 | 0.36449 | 6.6703 | 0.37351 | 4.25 | 0 | 2.0467 | 0 | 6.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39621 | 0.39621 | 6.2909 | 6.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6871 | 6.6703 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаражей и вспомогательных помещений под модульное здание АБК на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 768 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-06.10-0003 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432 | 1.1432 | 54.4695 | 54.4695 | 0 | 0 | 55.6128 | 55.6128 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Усть-Цилемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (9 компл.) | I_000-54-1-06.70-0671 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.12152 | 0 | 0.83892 | 0.016165 | 0.3619 | 0.34222 | 0.11864 | 0.82099 | 0.1416 | 0.56585 | 0 | 0.11354 | 0 | 0.83892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83892 | 0.82099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83892 | 0.82099 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.2.4.1 | Реконструкция системы холодного водоснабжения на базе ПО «ЮЭС», м. Дырнос 106 протяженностью 1,16 км в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.70-0002 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21885 | 0.21885 | 10.428 | 10.428 | 0 | 0 | 10.6468 | 10.6468 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция системы электроснабжения с. Усть-Уса (ПЭС) (установка КТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА, демонтаж КТП 10/0,4 кВ -1х0,25 МВА, монтаж ДЭС - 2 шт., ВЛ 10 кВ - 0,02 км, КЛ 0,4 кВ - 0,202 км) | F_000-52-1-03.31-0017 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.552 | 2.552 | 0.74576 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5065 | 6.5065 | 3.4166 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 3.4166 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | I_000-55-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.52594 | 34.9324 | 1.6595 | 9.3472 | 19.7378 | 4.1878 | 34.9324 | 1.6595 | 9.3472 | 19.7378 | 4.1878 | 0 | 34.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 1.1763 | 3.7405 | 3.7405 | 29.4897 | 29.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4064 | 34.4064 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0962 | И | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 38.6955 | 1.0166 | 12.9662 | 23.5201 | 1.1925 | 38.6955 | 1.0166 | 12.9662 | 23.5201 | 1.1925 | 0 | 38.6955 | 0 | 35.415 | 0 | 35.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 1.031 | 1.8625 | 1.8625 | 0.38695 | 0.30717 | 35.415 | 35.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6955 | 38.6955 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2017-2021гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | I_000-53-1-06.10-0004 | С | 2017 | нд | нд | 3.9143 | 3.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | J_000-55-1-06.10-0005 | С | 2017 | 2021 | нд | 4.3431 | 4.3431 | 0 | 34.2348 | 1.5069 | 28.7786 | 2.4028 | 1.5465 | 2.9299 | 0 | 0 | 0 | 2.9299 | 0 | 34.2348 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 1.5679 | 1.362 | 1.362 | 0 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2348 | 2.9299 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 2,93 млн.руб. НЗС в размере 2,93 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 0 | 12.9544 | 0 | 12.9544 | 0 | 12.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78329 | 0.78329 | 12.1711 | 12.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9544 | 12.9544 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0388 | Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 15.3678 | 0.92838 | 4.8972 | 7.1903 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3678 | 0 | 14.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 14.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3678 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,736 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-04.40-0391.
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.993 | 0.42322 | 2.2282 | 3.2715 | 1.0701 | 6.993 | 0.42322 | 2.2282 | 3.2715 | 1.0701 | 0 | 6.993 | 0 | 6.993 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42322 | 0.42322 | 6.5698 | 6.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 6.993 | Без изменений
7.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0390 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.6547 | 0.71 | 5.3132 | 7.6706 | 3.9608 | 17.6547 | 0.71 | 5.3132 | 7.6706 | 3.9608 | 0 | 17.6547 | 0 | 0 | 0 | 5.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71713 | 0.71713 | 16.9375 | 11.9175 | 0 | 5.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6547 | 17.6547 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «Комигидроэлектромонтаж» обязательств по договору №133/19-Ю от 20.06.2019. Перенос сроков реализации ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | K_000-55-1-04.40-0391 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4012 | 0.72817 | 8.9858 | 24.2466 | 10.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4012 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №504 от 31.12.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,736 млн.руб. перенесены с ИП J_000-55-1-04.40-0388. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 29.10.2018 б/н.
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8453 | 257.8426 | 10.0135 | 84.0969 | 118.753 | 44.9793 | 315.2111 | 13.0873 | 99.5032 | 146.923 | 55.6977 | 0 | 249.9973 | 0 | 217.7614 | 0 | 275.1422 | 15.6083 | 15.6083 | 2.3937 | 2.3937 | 14.1242 | 14.1242 | 0 | 0 | 0.10968 | 0.097387 | 13.2787 | 18.1411 | 0 | 0 | 4.738 | 5.021 | 61.275 | 67.8286 | 93.859 | 139.5409 | 44.6106 | 44.6106 | 234.3889 | 291.7575 | нд
7.2.4.2 | Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) (1 система) | F_000-54-1-04.40-0192 | И | 2013 | 2021 | 2020 | нд | нд | 7.1188 | 16.8942 | 0.4225 | 4.7482 | 7.8574 | 3.8662 | 16.8942 | 0.4225 | 4.7482 | 7.8574 | 3.8662 | 0 | 9.7755 | 0 | 9.7755 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 9.7755 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2013-2021гг. на 2013-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0151 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.43591 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 0 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7713 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0383 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.29061 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 0 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация средств коллективного отображения на ДП Ухтинского РЭС (ЦЭС) (1 шт.) | F_000-54-1-04.20-0629 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 0 | 11.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26171 | 0.26171 | 0 | 0 | 11.7158 | 11.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7158 | 11.7158 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация каналов связи ПгРЭС с установкой мачты связи на ДП ПгРЭС (ПЭС) (1 шт) | F_000-52-1-04.30-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 0 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0.1582 | 2.3937 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3937 | 2.3937 | Без изменений
7.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» (2 комплекта) | G_000-52-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 0 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 2.4084 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация средств коллективного отображения на ДП ОДС ПО «ПЭС» 1 (шт.) | I_000-52-1-04.20-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 0 | 19.8201 | 0 | 19.8201 | 0 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40741 | 0.40741 | 19.4127 | 19.4127 | 19.8201 | 19.8201 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0008 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 0 | 8.7562 | 0 | 8.7562 | 0 | 8.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0.37195 | 8.3843 | 8.3843 | 8.7562 | 8.7562 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Крутая" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0009 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 0 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74591 | 0.74591 | 16.8137 | 16.8137 | 17.5596 | 17.5596 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Восточная" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0018 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0.23063 | 5.1986 | 5.1986 | 0 | 0 | 5.4292 | 5.4292 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Корткерос" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0019 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 0 | 18.9725 | 0 | 18.9725 | 0 | 18.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80593 | 0.80593 | 18.1666 | 18.1666 | 0 | 0 | 18.9725 | 18.9725 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Сторожевск" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0020 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 0 | 20.0458 | 0 | 20.0458 | 0 | 20.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85153 | 0.85153 | 19.1943 | 19.1943 | 0 | 0 | 20.0458 | 20.0458 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0021 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 0 | 15.4916 | 0 | 15.4916 | 0 | 15.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65807 | 0.65807 | 14.8336 | 14.8336 | 0 | 0 | 15.4916 | 15.4916 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Помоздино" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 0 | 6.957 | 0 | 6.957 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29552 | 0.29552 | 6.6614 | 6.6614 | 0 | 0 | 6.957 | 6.957 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (173 шт.) | I_000-52-1-04.30-0004 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 28.8296 | 0.51652 | 11.5511 | 10.9196 | 5.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | 0 | 28.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0 | 28.2792 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.2 | Модернизация компьютерной сети УБПО (ПЭС) | F_000-52-1-04.10-0627 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.6129 | 0.10968 | 0.25003 | 2.9352 | 0.31796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6129 | 0 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10968 | 0 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6129 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,097 млн.руб. перенесены на ИП K_000-56-1-06.70-0006.
7.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | K_000-56-1-06.70-0006 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3484 | 0.093333 | 0.57678 | 2.9242 | 0.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097387 | 0 | 4.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3484 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №599 от 22.11.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,097 млн.руб. перенесены с ИП J_000-56-1-06.70-0005. Обоснование включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.10.2018 №282(03)пр.
7.2.4.2 | Модернизация АСДУ Койгородского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0385 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.5348 | 1.2405 | 6.5437 | 9.6078 | 3.1427 | 20.5348 | 1.2405 | 6.5437 | 9.6078 | 3.1427 | 0 | 20.5348 | 0 | 20.5348 | 0 | 20.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 1.2405 | 19.2943 | 19.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | 20.5348 | Без изменений
7.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 38.5886 | 38.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0696 | 41.0696 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2022-2024гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 0.28303 | 1.3411 | 1.9691 | 0.57949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28303 | 0 | 3.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 09.08.2019 б/н
7.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 220 кВ "Промысловая" в г.Усинск, Республика Коми (1 система) | K_000-52-1-04.40-0254 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0.27939 | 1.3239 | 1.9437 | 0.57203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 20.06.2019 б/н
7.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Чикшино в объёме установки АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Чикшино – КС-8 МО ГО «Печора», Печорский район Республика Коми | K_000-52-1-04.60-0034 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0.16834 | 1.2758 | 1.8732 | 0.79711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | Новый ИП. Письмо Филиала ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление Энергосистемы Республики Коми" от 08.08.2016 №Р25-б-III-19-1523
7.2.4.2 | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми с переходом на цифровой стандарт DMR (153 шт.) | K_000-52-1-04.30-0012 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | 2.8759 | 22.6899 | 33.3145 | 14.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 70.1215 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | Новый ИП. Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.12.2017 №888 «Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 0 | 537.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 198.5008 | 198.5008 | 8.8329 | 8.8329 | 14.2258 | 14.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5595 | 221.5595 | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 0 | 537.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 198.5008 | 198.5008 | 8.8329 | 8.8329 | 14.2258 | 14.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5595 | 221.5595 | нд
7.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА) | F_000-55-2-01.12-0026 | С | 2008 | нд | нд | 154.8621 | 154.8621 | 61.4104 | 91.2886 | 38.0841 | 15.5827 | 0 | 37.6217 | 91.2886 | 38.0841 | 15.5827 | 0 | 37.6217 | 0 | 29.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77811 | 0.77811 | 0.13303 | 0.13303 | 15.4663 | 15.4663 | 13.5007 | 13.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1001 | 29.1001 | Без изменений
7.3.2 | Строительство ВЛ-35 кВ в габаритах 110 кВ и новой ПС 35/10 кВ «Мамыль» (ЦЭС) (ВЛ 35 кВ - 24,282 км, ПС 35/10 кВ - 1х1,6 МВА) | F_000-54-2-01.21-0004 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 27.9998 | 27.9998 | 18.0689 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 0 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.481 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» протяженностью 109,547 км (ЦЭС) | F_000-54-2-01.12-0967 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 159.7198 | 159.7198 | 216.8656 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 0 | 366.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0622 | 175.0622 | 198.3677 | 198.3677 | -7.1256 | -7.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2421 | 191.2421 | Без изменений
7.3.2 | Строительство ПС 35/6,6/6,3 кВ "Чернореченская" с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА и ВЛ 35 кВ протяженностью 6 км для обеспечения электроснабжения объектов АО «Шахта «Интауголь» в Республике Коми (ВЭС) | F_000-51-2-03.21-0001 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2173 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.12449 | 1.2173 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.12449 | 0 | 1.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49219 | 0.49219 | 0.72508 | 0.72508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2173 | 1.2173 | Без изменений
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.587 | 9.587 | 0.95425 | 43.7518 | 1.5537 | 34.8674 | 3.9455 | 3.3852 | 43.7518 | 1.5537 | 34.8674 | 3.9455 | 3.3852 | 0 | 42.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 13.4941 | 14.2057 | 14.2057 | 0.80624 | 0.80624 | 14.2915 | 14.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3035 | 29.3035 | нд
7.4 | Строительство 2КЛ 10 кВ ЦРП №3 до опоры №90 существующей ВЛ 10 кВ ПС 110/10 «Човью - ЦРП №3" (СЭС) (КЛ 10 кВ - 1,266 км) | F_000-53-2-02.31-0630 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 2.5047 | 2.5047 | 0.15434 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 0 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2057 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2057 | 14.2057 | Без изменений
7.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в м. Сосновая поляна п. Краснозатонский для улучшения жилищных условий многодетных семей (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,94 км, ВЛ 0,4 кВ - 11,454 км) | F_000-53-2-03.31-0110 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.3489 | 3.3489 | 0.79991 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 0 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.4 | Строительство ответвления от ВЛ 10 кВ яч.706Д ПС 110/10 кВ «Соколовка» протяженностью 11,951 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-2-01.32-1849 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 3.7334 | 3.7334 | 0 | 15.0978 | 0.795 | 11.4335 | 1.1936 | 1.6757 | 15.0978 | 0.795 | 11.4335 | 1.1936 | 1.6757 | 0 | 15.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80624 | 0.80624 | 14.2915 | 14.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0978 | 15.0978 | Без изменений
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.3533 | 13.3533 | 17.0737 | 997.3203 | 8.9171 | 88.581 | 875.8956 | 23.9266 | 1006.4553 | 6.2813 | 67.1162 | 920.7441 | 12.3137 | 0 | 980.2467 | 0 | 360.4689 | 0 | 377.8125 | 37.8655 | 37.8655 | 113.7269 | 113.7269 | 152.5342 | 152.5342 | 263.332 | 262.9408 | 52.3191 | 44.5016 | 56.2483 | 21.6171 | 8.2308 | 10.9538 | 72.3751 | 75.4149 | 107.9814 | 106.6737 | 23.3977 | 52.5276 | 92.2357 | 110.6253 | 942.3812 | 951.5161 | нд
7.6 | Установка двух ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) | F_000-54-1-06.70-0669 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Установка средства коллективного отображения оперативно-диспетчерской информации на ДП ЮЭС (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-04.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 0 | 9.4562 | 0 | 9.4562 | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0.19439 | 9.2618 | 9.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 9.4562 | Без изменений
7.6 | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | F_000-52-2-06.70-0002 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.1824 | 0.35537 | 0.50446 | 2.8025 | 0.52002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1824 | 0 | 3.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1824 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,376 млн.руб. перенесены на ИП K_000-52-1-06.70-0003.
7.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8931 | 0.35537 | 1.15 | 11.4087 | 0.97908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8931 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №270 от 26.08.2019). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,376 млн.руб. перенесены с ИП F_000-52-2-06.70-0002. Обоснование включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» №177(05)пр от 26.09.2016.
7.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,1 км (ЮЭС) | F_000-55-2-06.70-0001 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.8873 | 0.29985 | 1.2026 | 1.9232 | 0.46163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8873 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8873 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,317 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-06.70-0009.
7.6 | Установка КПП на территории АБК Краснозатонского РЭС (СЭС) (1 шт.) | F_000-53-1-06.20-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0991 | 0 | 0.27172 | 0.6793 | 0.14803 | 1.1071 | 0 | 1.061 | 0 | 0.046138 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.1071 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | G_000-51-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | G_000-52-1-06.20-0618 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (147 комплектов) | G_000-54-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (57 комплектов) | G_000-55-1-06.20-0626 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 0 | 2.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014318 | 0.014318 | 2.8184 | 2.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8327 | 2.8327 | Без изменений
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | G_000-53-1-06.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-56-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.0057 | 1.7345 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.0057 | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 1.7345 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильного топливного заправщика (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 0 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2054 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2054 | 3.2054 | Без изменений
7.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0105 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 0 | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3587 | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3587 | 6.3587 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0109 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 0 | 11.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8588 | 11.8588 | 0.00855 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8673 | 11.8673 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | И | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 34.1621 | 0 | 0 | 34.1291 | 0.033 | 33.6306 | 0 | 0 | 33.6031 | 0.0275 | 0 | 34.1621 | 0 | 4.0088 | 0 | 4.0088 | 4.0733 | 4.0733 | 0 | 0 | 14.5945 | 14.5945 | 8.0957 | 8.0957 | 3.3897 | 2.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0088 | 4.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0888 | 29.5573 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ» на поставку автотранспорта №564(ПСТ-ПЩ-19-20/ТЭС) от 09.09.2019).
7.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0111 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0 | 0.41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41721 | 0.41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41721 | 0.41721 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (40 шт.) | G_000-56-1-07.10-0112 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 41.0963 | 0 | 0 | 40.9823 | 0.114 | 41.0963 | 0 | 0 | 40.9823 | 0.114 | 0 | 41.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0402 | 7.0402 | 4.3012 | 4.3012 | 29.7548 | 29.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0963 | 41.0963 | Без изменений
7.6 | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0113 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 37.1655 | 0 | 0 | 37.1199 | 0.0456 | 37.1655 | 0 | 0 | 37.1199 | 0.0456 | 0 | 37.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.319 | 9.319 | 14.2951 | 14.2951 | 13.5513 | 13.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1655 | 37.1655 | Без изменений
7.6 | Приобретение гусеничного транспортера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 0 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4527 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4527 | 3.4527 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0118 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 0 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 3.2552 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 0 | 13.2802 | 0 | 9.2596 | 0 | 9.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0206 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4305 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.829 | 4.829 | 13.2802 | 13.2802 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0120 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0122 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0686 | 4.0686 | 3.0071 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0071 | 3.0071 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0123 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6269 | 0 | 0 | 3.6241 | 0.00285 | 3.6269 | 0 | 0 | 3.6241 | 0.00285 | 0 | 3.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6269 | 3.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6269 | 3.6269 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0124 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 13.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 13.5649 | Без изменений
7.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 0 | 10.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6928 | 10.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6928 | 10.6928 | Без изменений
7.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 0 | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0132 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 3.5189 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0133 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 0 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6973 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6973 | 1.6973 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0135 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.782 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0136 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 10 до 20 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0137 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.195 | 0.00235 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1974 | 1.1974 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0138 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.4939 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0139 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00235 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 1.1464 | Без изменений
7.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.5229 | 0 | 0 | 15.52 | 0.00285 | 15.5229 | 0 | 0 | 15.52 | 0.00285 | 0 | 15.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5229 | 15.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5229 | 15.5229 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0141 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0 | 0.46533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46533 | 0.46533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46533 | 0.46533 | Без изменений
7.6 | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0142 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0144 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0 | 0.068424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068424 | 0.068424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068424 | 0.068424 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | G_000-56-1-07.10-0145 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | 0.43359 | Без изменений
7.6 | Приобретение легкого транспортера снегоболотоходов на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0147 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | Без изменений
7.6 | Приобретение легких снегоходов (14 шт.) | G_000-56-1-07.10-0149 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91718 | 0.91718 | 2.2828 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | Без изменений
7.6 | Приобретение легких снегоходов (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (22 шт.) | G_000-56-1-07.10-0151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 19.4563 | 0 | 0 | 19.3936 | 0.0627 | 19.4563 | 0 | 0 | 19.3936 | 0.0627 | 0 | 19.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4894 | 11.4894 | 5.0565 | 5.0565 | 2.9104 | 2.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4563 | 19.4563 | Без изменений
7.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0152 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (37 шт.) | G_000-56-1-07.10-0153 | З | 2015 | 2024 | 2018 | нд | нд | 0 | 22.981 | 0 | 0 | 22.8642 | 0.11685 | 19.8617 | 0 | 0 | 19.7904 | 0.07125 | 0 | 22.981 | 0 | 3.1193 | 0 | 0 | 1.8403 | 1.8403 | 3.6044 | 3.6044 | 4.3269 | 4.3269 | 10.0901 | 10.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1193 | 0 | 0 | 0 | 21.1407 | 18.0214 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 41 шт., стало 37 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2015-2024гг. на 2015-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0155 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 0 | 11.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6441 | 2.6441 | 8.7098 | 8.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3539 | 11.3539 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузового автомобиля-самосвала с колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0159 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 0 | 12.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4858 | 12.4858 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4913 | 12.4913 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузопассажирских легковых автомобилей (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0161 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4287 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.0114 | 3.4287 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.0114 | 0 | 3.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4287 | 3.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4287 | 3.4287 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0164 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7485 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.00275 | 4.7485 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.00275 | 0 | 4.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7485 | 4.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7485 | 4.7485 | Без изменений
7.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0165 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.7035 | 0 | 0 | 18.6949 | 0.00855 | 18.7035 | 0 | 0 | 18.6949 | 0.00855 | 0 | 18.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7035 | 18.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7035 | 18.7035 | Без изменений
7.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0166 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 0 | 16.4921 | 0 | 6.0643 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4277 | 10.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0643 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4921 | 16.4921 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых автомобилей (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0172 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автобусов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0167 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 10.5206 | 0.0114 | 10.532 | 0 | 0 | 10.5206 | 0.0114 | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 10.532 | Без изменений
7.6 | Приобретение фронтального погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0168 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.00275 | 3.807 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.00275 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 3.807 | Без изменений
7.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0169 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.9679 | 0 | 0 | 16.9569 | 0.011 | 16.9679 | 0 | 0 | 16.9569 | 0.011 | 0 | 16.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 8.7458 | 8.2222 | 8.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9679 | 16.9679 | Без изменений
7.6 | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0170 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0171 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 18 до 26 метров (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0175 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.2492 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.0057 | 10.2492 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.0057 | 0 | 10.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2492 | 10.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2492 | 10.2492 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0177 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 1.6394 | 0.00235 | 1.6627 | 0 | 0 | 1.6513 | 0.011422 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 1.6394 | 0.00235 | 0.02333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | 1.6627 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000120 от 16.01.2019, счет-фактура ОАО «РЖД» №0000635/01004730 от 20.01.2019).
7.6 | Приобретение вил грузовых (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0178 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение кунга для автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0179 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0.0695 | Без изменений
7.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0180 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00275 | 3.757 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00275 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 3.757 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.6754 | 0 | 0 | 11.6699 | 0.0055 | 11.6879 | 0 | 0 | 11.6824 | 0.0055 | 0 | 11.6754 | 0 | 7.0117 | 0 | 7.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.661 | 4.661 | 0.00275 | 0.015206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0117 | 7.0117 | 11.6754 | 11.6879 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/03000066 от 07.03.2019, счет-фактура ОАО «РЖД» №0000635/03004954 от 15.03.2019).
7.6 | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0182 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение транспортера гусеничного (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5121 | 17.5121 | 17.5121 | 17.5121 | Без изменений
7.6 | Приобретение воздушных компрессоров на прицепе (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0184 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (1 шт) | F_000-56-1-04.50-0955 | З | 2009 | 2016 | 2016 | нд | нд | 17.0105 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 0 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9705 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38421 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение надводной лодки с мотором (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.26695 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | Без изменений
7.6 | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0186 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение бульдозеров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0188 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (52 шт.) | F_000-56-1-07.20-0104 | З | 2015 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 24.3884 | 0 | 0 | 24.3884 | 0 | 24.2414 | 0 | 0 | 24.2414 | 0 | 0 | 24.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 6.3659 | 8.0518 | 8.0518 | 7.9861 | 7.9861 | 1.8377 | 1.8377 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0226 | 17.8756 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 53 шт., стало 52 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2015-2020гг. на 2015-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (22 шт.) | F_000-56-1-07.20-0105 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 2.3206 | 0.39708 | 0.39708 | 3.2758 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 5.9935 | Без изменений
7.6 | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (16 шт.) | F_000-56-1-07.20-0107 | З | 2015 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.2027 | 0 | 0 | 4.2027 | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 4.2027 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0.97154 | 0.97154 | 0 | 0 | 0.58071 | 0.58071 | 0.97527 | 0.97527 | 0.6363 | 0.38988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2311 | 1.9459 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 18 шт., стало 16 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «Легион Бизнес Систем» №250/19-А от 27.08.2019). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2022гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (29 шт.) | F_000-56-1-07.20-0108 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42251 | 0.42251 | 1.4203 | 1.4203 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 2.7523 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (21 шт.) | F_000-56-1-07.30-0105 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 4.6026 | 0.57891 | 0.57891 | 1.1688 | 1.1688 | 0.13102 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 1.8787 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (33 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.7635 | 0 | 0 | 14.7635 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 14.7635 | 0 | 5.2568 | 0 | 5.2568 | 0 | 0 | 0.78465 | 0.78465 | 2.4874 | 2.4874 | 3.0443 | 3.0443 | 3.1903 | 3.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 1.9657 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 0 | 0 | 14.7635 | 14.7137 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Электронприбор» №779/18-А от 20.12.2018 и с ООО «Еврокабель» №424/18-А от 13.08.2018).
7.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (23 шт.) | F_000-56-1-07.30-0107 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2881 | 2.2881 | 2.1161 | 2.1161 | 1.0096 | 1.0096 | 7.2951 | 7.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.709 | 12.6618 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Динамика-Центр» на поставку оборудования №4/31908108293 от 17.09.2019).
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (43 шт.) | F_000-56-1-07.30-0108 | З | 2015 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5706 | 0 | 0 | 4.5706 | 0 | 4.5573 | 0 | 0 | 4.5573 | 0 | 0 | 4.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 1.4804 | 1.4804 | 1.863 | 1.863 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.12918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4858 | 3.4726 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ЗАО «Системы связи и телемеханики» №212/19-А от 03.07.2019). Изменение года окончания реализации связано с условиями договора поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2020гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | F_000-56-1-07.30-0109 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13237 | 0.13237 | 0.39375 | 0.39375 | 0.3797 | 0.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77345 | 0.77345 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования связи (28 шт.) | F_000-56-1-07.30-0111 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60268 | 0.60268 | 2.5539 | 2.5539 | 1.6764 | 1.6764 | 0.5424 | 0.5424 | 1.1421 | 0.25349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9148 | 5.0262 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 30 шт., стало 28 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Нордкомп» на поставку оборудования №140/19-А от 06.05.2019).
7.6 | Организация связи по ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ «Лемью» - ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» (25 км) в Печорском районе | I_000-52-2-04.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.5618 | 0.47673 | 7.5223 | 7.8819 | 2.6808 | 18.5618 | 0.47673 | 7.5223 | 7.8819 | 2.6808 | 0 | 18.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5986 | 6.5986 | 11.9633 | 11.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5618 | 18.5618 | Без изменений
7.6 | Строительство производственных помещений для персонала в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района (ЮЭС) (площадь застройки здания - 144,65 кв.м.) | F_000-55-2-08.10-1522 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5104 | 1.5104 | 0 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 0 | 8.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 8.2609 | 8.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2609 | 8.2609 | Без изменений
7.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 0 | 5.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5096 | 5.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5096 | 5.5096 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0160 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0106 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8095 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00275 | 7.8095 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00275 | 0 | 7.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8068 | 7.8068 | 0.00275 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8095 | 7.8095 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0107 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (5 шт.) | G_000-56-1-07.10-0108 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение транспортеров снегоболотоходов гусеничных (9 шт.) | G_000-56-1-07.10-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение гусеничных транспортеров (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0116 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автобуса (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0129 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (8 шт.) | G_000-56-1-07.10-0134 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение воздушного компрессора на прицепе (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 0 | 2.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 2.211 | 0.00235 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2134 | 2.2134 | Без изменений
7.6 | Приобретение легких снегоходов (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0154 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (7 шт.) | G_000-56-1-07.10-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 999 (собственник ФЛ В.П. Попов) в с. Выльгорт Сыктывдинского района (ТП 10/0,4 - 1х0,063 МВА) | I_000-55-5-03.31-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 1096, ВЛ 10 кВ (собственник ФЛ А.Л. Баринов) в г. Сыктывкаре (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,008 км) | I_000-55-5-03.31-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (15 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 8.3678 | 0 | 8.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58762 | 0.58762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20849 | 0.20849 | 0.62189 | 0.62189 | 4.311 | 4.311 | 3.2264 | 3.2264 | 8.9554 | 8.9554 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (40 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 3.3379 | 3.1101 | 3.1101 | 2.7542 | 2.7542 | 2.8667 | 2.8667 | 12.0688 | 12.0688 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (83 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.807 | 0 | 0 | 18.807 | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 18.807 | 0 | 11.8749 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4752 | 6.4752 | 0.45687 | 0.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9362 | 3.9362 | 5.8221 | 5.8221 | 2.1166 | 2.1166 | 0 | 0 | 18.807 | 18.7586 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» №677/1223/19 от 22.10.2019).
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.374 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28085 | 0.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7909 | 2.7909 | 0 | 0 | 1.3023 | 1.3023 | 4.374 | 4.3466 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Электронприбор» на поставку оборудования №261/19-А от 09.09.2019).
7.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6684 | 0 | 0 | 6.6684 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.6684 | 0 | 4.6547 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0137 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77842 | 0.77842 | 1.6164 | 0.99456 | 1.3333 | 1.3333 | 0.92649 | 0.92649 | 6.6684 | 6.0181 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 18 шт., стало 17 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Динамика-Центр» №4/31908108293 от 17.09.2019 и с ООО «Гермес» №50-19 от 23.08.2019).
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (6 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | И | 2019 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.5779 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | 5.1902 | 0 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 1.8406 | 0.70275 | 1.5565 | 0 | 7.5779 | 3.2071 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 31 шт., стало 6 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Электронприбор» №790 от 10.12.2018 и с ООО «ЮНИСТАР» №235-19А от 23.09.2019). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2019-2025гг. на 2019-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 1.3581 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования связи (56 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.9356 | 0 | 0 | 17.9356 | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.9356 | 0 | 10.1446 | 0 | 9.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 2.8755 | 4.9155 | 4.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 2.6333 | 2.9631 | 2.9631 | 2.0671 | 2.0671 | 2.481 | 1.7113 | 17.9356 | 17.1608 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Нордкомп» №803 от 10.12.2018, №140/19-А от 06.05.2019 и №147/19-ю от 12.08.2019; с ООО «КОД АЙТИ» №862 от 09.01.2019; с ООО «ТСК» №93/19-ю от 16.04.2019, №43-19 от 02.08.2019 и №48/П-2019 от 28.08.2019; с ООО «Центр Технологий» №523 от 28.08.2019).
7.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
7.6 | Приобретение резервуара для временного хранения ГСМ 10м3 (1 шт.) | I_000-56-1-07.30-0118 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.177 | Без изменений
7.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0192 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00285 | 1.2812 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00833 | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00285 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2757 | 1.2812 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000079 от 11.01.2019).
7.6 | Приобретение грузопассажирского легкового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0193 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.82785 | 0 | 0 | 0.825 | 0.00285 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.825 | 0.00833 | 0 | 0.82785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0.00285 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82785 | 0.83333 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000079 от 11.01.2019).
7.6 | Приобретение автобуса (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0194 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1806 | 0.00285 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1806 | 0.00285 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 1.1834 | Без изменений
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0195 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 1.5786 | 0.00285 | 1.5814 | 0 | 0 | 1.5786 | 0.00285 | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 1.5814 | Без изменений
7.6 | Приобретение грузового автомобиля, колесной формулой 4*2 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0196 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7696 | 0 | 0 | 1.7668 | 0.00285 | 1.7815 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.00285 | 0 | 1.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7668 | 1.7668 | 0.00285 | 0.014758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 | 1.7815 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000120 от 16.01.2019).
7.6 | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0197 | Н | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0198 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0199 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0200 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 0 | 16.417 | 0 | 9.2783 | 0 | 9.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1388 | 7.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4395 | 4.4395 | 0 | 0 | 4.8388 | 4.8388 | 16.417 | 16.417 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0202 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 26 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0203 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0204 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0 | 0.58461 | 0 | 0.34416 | 0 | 0.34416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24045 | 0.24045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.1214 | 0.1214 | 0.58461 | 0.58461 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильной цистерны для транспортировки топлива (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0206 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6639 | 0 | 0 | 3.661 | 0.00285 | 3.6639 | 0 | 0 | 3.661 | 0.00285 | 0 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 3.6639 | Без изменений
7.6 | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0207 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0208 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7443 | 0.00855 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7443 | 0.00855 | 0 | 3.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7529 | 3.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7529 | 3.7529 | Без изменений
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0209 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | Без изменений
7.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0210 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.1271 | Без изменений
7.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | Без изменений
7.6 | Приобретение легких снегоходов (10 шт.) | I_000-56-1-07.10-0212 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0213 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9351 | 0 | 0 | 6.9322 | 0.00285 | 6.9351 | 0 | 0 | 6.9322 | 0.00285 | 0 | 6.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9351 | 6.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9351 | 6.9351 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 8.7387 | 8.7387 | 8.7387 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0216 | З | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.8452 | 0 | 0 | 7.8382 | 0.00705 | 4.1198 | 0 | 0 | 4.1151 | 0.0047 | 0 | 7.8452 | 0 | 3.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 4.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7254 | 0 | 7.8452 | 4.1198 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 3 шт., стало 2 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2018-2025гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Установка резервного источника электроснабжения в районе ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,01 км) | I_000-55-1-06.70-0001 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0217 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение легких снегоходов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0219 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.96541 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.011 | 0.96541 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.011 | 0 | 0.96541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.95441 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96541 | 0.96541 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24192 | 0.15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | 0.30429 | 0.30429 | 1.6361 | 1.5485 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 6 шт., стало 5 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «АМП КОМПЛЕКТ» на поставку оборудования №343/19-ю от 02.12.2019).
7.6 | Приобретение прицепа автомобильного грузоподъемностью до 2,5 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0218 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0220 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0221 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования телемеханики (63 шт.) | I_000-56-1-07.30-0127 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | Без изменений
7.6 | Установка четырех ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,705 км, КЛ 6 кВ - 0,31 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | С | 2017 | 2021 | 2024 | 6.9319 | 6.9319 | 0 | 34.3751 | 0.8984 | 14.3739 | 16.2226 | 2.8801 | 34.3751 | 0.8984 | 14.3739 | 16.2226 | 2.8801 | 0 | 34.3751 | 0 | 31.3708 | 0 | 31.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9111 | 0.9111 | 2.0932 | 2.0932 | 0 | 0 | 31.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3708 | 0 | 0 | 34.3751 | 34.3751 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2017-2021гг. на 2017-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | I_000-51-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.241 | 0.018267 | 3.7622 | 0 | 0.46056 | 4.241 | 0.018267 | 3.7622 | 0 | 0.46056 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018267 | 0.018267 | 2.0494 | 2.0494 | 2.1733 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 4.241 | Без изменений
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | I_000-52-1-06.20-0620 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1293 | 0.0054312 | 0.55578 | 0.46153 | 0.10657 | 1.1293 | 0.0054312 | 0.55578 | 0.46153 | 0.10657 | 0 | 1.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0.0054312 | 0 | 0 | 1.1239 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | 1.1293 | Без изменений
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (146 комплектов) | I_000-54-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.7971 | 0.036287 | 3.3167 | 2.6575 | 0.78653 | 6.7971 | 0.036287 | 3.3167 | 2.6575 | 0.78653 | 0 | 6.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036287 | 0.036287 | 0.61094 | 0.61094 | 6.1498 | 6.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 6.7971 | Без изменений
7.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | I_000-53-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.269 | 0.023696 | 2.0011 | 2.083 | 0.16131 | 4.269 | 0.023696 | 2.0011 | 2.083 | 0.16131 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023696 | 0.023696 | 2.4521 | 2.4521 | 1.7932 | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 4.269 | Без изменений
7.6 | Установка охранной системы базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-06.20-0615 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8715 | 0 | 1.7694 | 0 | 0.10215 | 1.8715 | 0 | 1.7694 | 0 | 0.10215 | 0 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715 | 1.8715 | Без изменений
7.6 | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (6 шт.) | I_000-56-1-07.20-0114 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автобусов | F_000-56-5-07.10-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автокранов | F_000-56-5-07.10-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобилей (29 шт.) | F_000-56-5-07.10-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобилей (4 шт.) | F_000-56-5-07.10-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобилей (45 шт.) | F_000-56-5-07.10-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобилей (7 шт.) | F_000-56-5-07.10-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобиля (1 шт.) | F_000-56-5-07.10-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автомобильных электролабораторий | F_000-56-5-07.10-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение автоподъемника | F_000-56-5-07.10-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение бульдозеров | F_000-56-5-07.10-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение бурильно-крановых машин | F_000-56-5-07.10-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение полуприцепов | F_000-56-5-07.10-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение прицепов | F_000-56-5-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение РИСЭ | F_000-56-5-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение снегоболотоходов | F_000-56-5-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение снегоходов | F_000-56-5-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение тракторов МТЗ | F_000-56-5-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение экскаваторов | F_000-56-5-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение прочего оборудования, в т.ч. бытовой техники | F_000-56-1-07.30-0112 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение ТП 10/0,4 №157 ООО "Вымпел" в г. Сыктывкар (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | J_000-55-5-03.31-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Без изменений
7.6 | Установка резервного источника электроснабжения ПАЭС-2500 в районе ПС 110/10 кВ «Койгородок» для резервного электроснабжения Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,05 км) | J_000-55-1-06.70-0008 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 39.8901 | 2.4083 | 18.4695 | 7.6552 | 11.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8901 | 0 | 39.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 37.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8901 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.6 | Приобретение оборудования для автоматизации рабочих мест ЕЦУС (26 шт.) | J_000-56-1-07.20-0117 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 11.7416 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 1.6391 | 0 | 3.175 | 0 | 5.3545 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | 11.7416 | Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2023гг. на 2023г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (31 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | Н | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 4.8865 | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 4.8865 | 0 | 4.8865 | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70705 | 0.70705 | 0.73675 | 0.73675 | 0.46106 | 0.46106 | 1.7649 | 1.7649 | 0.16751 | 0.16751 | 1.0493 | 1.0493 | 4.8865 | 4.8865 | Без изменений
7.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | J_000-56-1-07.30-0124 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0.7285 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО МНПП «Антракс» №584 от 13.09.2019). Изменение года окончания реализации связано с условиями договора поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (6 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33954 | 0.33954 | 1.7724 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 2.1119 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования связи (48 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.6513 | 0 | 0 | 14.6513 | 0 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.6513 | 0 | 7.1058 | 0 | 7.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455 | 6.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 2.9017 | 0.60398 | 0.60398 | 1.3071 | 1.3071 | 2.2931 | 3.0628 | 14.6513 | 14.4603 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 94 шт., стало 48 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Нордкомп» №195/19-А от 20.06.2019, с ООО «Интегра Телеком Северо-Запад» №136/19-ю от 26.06.2019 и с ООО «Неоком» №640/1187/19 от 08.10.2019).
7.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | J_000-56-1-07.10-0224 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.2905 | 0 | 0 | 9.2858 | 0.0047 | 8.9036 | 0 | 0 | 8.8989 | 0.0047 | 0 | 9.2905 | 0 | 4.7452 | 0 | 4.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 | 4.1584 | 4.7452 | 4.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2905 | 8.9036 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Завод ПСМ» на поставку автотранспорта №800/1296/19 от 26.11.2019).
7.6 | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (для технологического присоединения «Насосной станции I подъема» Администрации МО МР «Усть-Вымский») (Дог. от 06.11.2013 №023-156/1177)(КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 10 кВ - 0,045 км) | I_000-55-2-03.31-0025 | З | 2014 | нд | 2019 | 0.39871 | 0.39871 | 0.015333 | 1.4242 | 0.015333 | 0.17575 | 1.1847 | 0.048359 | 1.5208 | 0.015333 | 0.27235 | 1.1847 | 0.048359 | 0 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14699 | 0.14699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 | 1.2619 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 | 1.3585 | ИП введен в эксплуатацию в 2019 году. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур.
7.6 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ, 2КЛ 6 кВ, 2КЛ 0,4 кВ в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (КТП 6/0,4 кВ - 2x0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,01 км, КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | I_000-51-2-03.32-0001 | С | 2017 | нд | нд | 0.42067 | 0.42067 | 0 | 0.30609 | 0.24471 | 0 | 0 | 0.061373 | 0.30609 | 0.24471 | 0 | 0 | 0.061373 | 0 | 0.30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24471 | 0.24471 | 0.061373 | 0.061373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30609 | 0.30609 | Без изменений
7.6 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 50 ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» - ТП 6/0,4 кВ №604 в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,316 км) | I_000-51-1-01.33-0169 | С | 2017 | нд | нд | 0.16096 | 0.16096 | 0 | 0.12952 | 0.093288 | 0 | 0 | 0.036234 | 0.12952 | 0.093288 | 0 | 0 | 0.036234 | 0 | 0.12952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093288 | 0.093288 | 0.036234 | 0.036234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12952 | 0.12952 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0136 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр
7.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | Новый ИП. Акт - предписание №АП-ОСН-017/18-ЦП от 23.03.2018
7.6 | Приобретение оборудования связи (3 шт.) | K_000-56-1-07.30-0139 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9177 | 0 | 0 | 6.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5146 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9177 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 10.07.2019 бн; Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр
7.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0272 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 4.2495 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2018 бн
7.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (6 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9716 | 0 | 0 | 37.9575 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5281 | 0 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 19.1185 | 0 | 37.9716 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр
7.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0257 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 4.7106 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр
7.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 2.357 | 0 | 1.5213 | 0 | 2.0164 | 0 | 4.5531 | 0 | 11.5777 | Новый ИП. Протокол заседания технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по вопросу формирования долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 18.09.2019 №242(04)пр; Акты технического освидетельствования 06.12.2016
7.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км (ЮЭС) | K_000-55-1-06.70-0009 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0.29 | 0.4938 | 4.2119 | 0.50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №23 от 27.01.2020). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,317 млн.руб. перенесены с ИП F_000-55-2-06.70-0001. Обоснование включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» о включении инвестиционных проектов в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2017 №413(08)пр.
7.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 6.3225 | 6.3225 | 6.3225 | Без изменений
7.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0.36419 | 0.36419 | 0.36419 | Без изменений
7.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0250 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 20.0668 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.6 | Приобретение оборудования телемеханики ЕЦУС (9 шт.) | J_000-56-1-07.30-0133 | Н | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2639 | 0 | 5.8549 | 0 | 6.1067 | 0 | 6.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.6 | Приобретение IP-телефонии для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0143 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | Новый ИП. Выписка из Протокола заседания Правления №755пр_3 от 24.08.2018 "Об утверждении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети"
7.6 | Приобретение оборудования радиосвязи стандарта DMR (4 шт.) | K_000-56-1-07.30-0144 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | Новый ИП. Выписка из Протокола заседания Правления №755пр_3 от 24.08.2018 "Об утверждении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети"
7.6 | Приобретение транспортера снегоболотоходов на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 22.7658 | 22.7658 | 22.7658 | Без изменений
7.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 35/10-6 кВ «Илыч» протяженностью 0,1 км и установка пункта автоматического регулирования напряжения 1 шт. в Троицко-Печорском районе (для технологического присоединения ВРУ средней общеобразовательной школы)(Дог. от 09.01.2014 №023-156/1194 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.32-0008 | С | 2014 | нд | нд | 1.8024 | 1.8024 | 0.047784 | 0.60025 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55247 | 0.55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Приобретение оборудования телемеханики (7 комплектов) | J_000-56-1-07.30-0129 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 3.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 3.0203 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Инженерный центр "Энергосервис» на поставку оборудования №896/1376/19 от 26.12.2019).
7.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0223 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.00235 | 1.8299 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.00235 | 0 | 1.8299 | 0 | 1.8299 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 1.8299 | Без изменений
7.6 | Приобретение мобильной АСМД (3 шт.) | J_000-56-1-07.30-0132 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0253 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 3.7145 | 0.00285 | 3.7069 | 0 | 0 | 3.7042 | 0.00275 | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 3.7069 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Торговый дом Профессионал» на поставку автотранспорта №273/19-02 от 16.12.2019).
7.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 4.6371 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | Новый ИП. Акт технического обследования от 28.09.2018 б/н; Акт технического состояния 20.11.2018 б/н
7.6 | Приобретение рубительных машин (4 шт.) | K_000-56-1-07.10-0286 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7151 | 0 | 0 | 8.7057 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2679 | 0 | 4.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7151 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по вопросу приобретения рубительной машины от 04.10.2019 №280(05)пр
7.6 | Приобретение электросетевых объектов у АО «Монди СЛПК», расположенных в Республике Коми, в т.ч. 7 КТП 10 кВ - 2,19 МВА, 2 КТП 6 кВ - 2,63 МВА, 4 ВЛ 10 кВ - 1,752 км, 1 ВЛ 0,4 кВ - 0,3 км, 2 КЛ 10 кВ - 0,97 км, 1 КЛ 6 кВ - 0,6 км, 2 КЛ 0,4 кВ - 0,43 км | K_000-55-5-03.31-0005 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | Новый ИП. Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный распоряжением Общества от 27.12.2019 № 860р
7.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д РП 10 кВ «Нижний склад», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Куниб Сысольского района (для ТП ООО «САВАМ ГРУП») (от 04.08.2014 № 56-01684Ю/14) (строительство КТП 10/0,4 кВ -1х0,63 МВА и 1х0,16 МВА; Реконструкция КТП 10/0,4 кВ - 2х0,16 МВА на 2х0,63 МВА ВЛ 10 кВ - 0,045 км) | G_000-55-1-01.32-0052 | И | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Проектирование. Реконструкция здания ПЛК по ул. Интернациональной 94, г. Сыктывкар (площадь застройки 860 кв. м.) | F_000-56-1-06.10-0005 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | Без изменений
7.6 | Приобретение мульчерной установки (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0187 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ПАО «Газпром» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | F_000-51-2-01.12-0022 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | I_000-51-2-01.12-0026 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Строительство КЛ 6 кВ, КТПК 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в п. Жешарт Усть-Вымского района (для ТП ЗАО «Комижилстрой» от 16.02.2015 №56-00324Ю/15, 56-00325Ю/15) (КТП 6/0,4 кВ -0,25 МВА; КЛЭП 0,267 км) | G_000-55-2-02.32-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 10.07.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 2,32 км) | I_002-55-2-02.41-0007 | С | 2017 | нд | нд | 2.0257 | 2.0257 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | Без изменений
7.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | I_000-54-2-02.41-2226 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» протяженностью 1,4 км в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) | J_009-55-2-01.32-1852 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.3306 | 0.21764 | 3.3238 | 0.14447 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39116 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,391 млн.руб. перенесены на ИП K_009-55-2-01.32-1863.
7.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | J_009-54-2-02.41-2231 | С | 2018 | 2019 | нд | 0.10254 | 0.10254 | 0 | 0.55381 | 0.02339 | 0.49413 | 0 | 0.036297 | 0.050305 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.026915 | 0 | 0.55381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050305 | 0.050305 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55381 | 0.050305 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,05 млн.руб. НЗС в размере 0,05 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.