## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Печора, г. Воркута
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации: 7,713;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7,713 млн.руб.с НДС ( в том числе за период реализации программы 7,713 млн.руб.с НДС)
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,517 млн.руб.без НДС ( в том числе за период реализации программы 5,915 млн.руб.без НДС)

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение оперативности диспетчерского управления.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Приобретение оборудования связи: Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 4S, Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 4S, ИБП резервного питания СДТУ с дополнительными АКБ, Источник бесперебойного питания Delta RT-Series 5 кВА, Источник бесперебойного питания Eaton 9130RM, Источник бесперебойного питания Lanches EA9010(II) -33-2x7 (10кВА), Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS On-Line-UPS SRT 8000 BA, Комплект портативных приборов для диагностики многодомовых ВОЛС, Кондиционер напольно-потолочный Fujitsu, Мультиплексор "ОГМ-30Е №37" №0003115 производства ООО "Морион", Оборудование бесперебойного электропитания PowerWare 9130 ( 2х3000 ВА, on-line, горячий резерв, механический байпас, 2 часа работы от АКБ), Оборудование широкополосного радиодоступа (ШПД) "SkyMAN R5000-S/№ 00219596/00219597. Производства ООО "INFINET", Оборудование широкополосного радиодоступа (ШПД) "SkyMAN R5000-S/№ 00219596/00219597. Производства ООО "INFINET", Радиостанция автомобильная 136-174 МГц 0-25 Вт 99 каналов ("Ермак" М-1410), Радиостанция портативная Ермак Р-1410 136-174 МГц 32 кан, Репитер DMR 136-174 50Вт с кабелем питания ("Ермак" Б-1050), Рефлектометр опитческий Гамма Люкс М0, Телефон спутниковый Иридиум 9575, взамен устаревшего оборудования (АКТ обследования технического состояния от 26.12.2016 б/н.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Оборудования связи (30 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,217 млн.руб./шт. (без НДС)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | АКТ обследования технического состояния от 26.12.2016 б/н.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 6517492.48 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 7 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 12
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | итого
Прогноз инфляции |  | 4.6 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4.6 | 8.2 | 12.5 | 17 | 21.7 | 26.5 | 31.6 | 36.9
Доход, без НДС
Кредит, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
Амортизация |  | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -163157 |  |  |  | -5749579
EBIT |  | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -163157 |  |  |  | -5749579
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -163157 |  |  |  | -5749579
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -163157 |  |  |  | -5749579
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | итого
EBIT |  | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -931070 | -163157 |  |  |  | -5749579
Амортизация |  | 931070 | 931070 | 931070 | 931070 | 931070 | 931070 | 163157 |  |  |  | 5749579
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -5375393 | 2019: 4972446 | 4972446
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | 2019: -7713483 | -7713483
Накопленный ЧДП |  | -7713483 | -7713483 | -7713483 | -7713483 | -7713483 | -7713483 | -7713483 | -7713483
Коэффициент дисконтирования |  | 1.12 | 1.254 | 1.405 | 1.574 | 1.762 | 1.974 | 2.211 | 2.476
PV |  | 2019: -6887038 | -6887038
NPV (без учета продажи) |  | -6887038 | -6887038 | -6887038 | -6887038 | -6887038 | -6887038 | -6887038 | -6887038
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -6887038.49 | 2019: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | bar: 2019
Срок окупаемости (PBP) | Нет | 2019: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2019: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | 2015-11-01 | 2019-06-30 | 2015-11-01 | 2019-06-30
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (2)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации:2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2018 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 9.7755 | 7.7135 | 31.1606 | 2.0106 | 0 | 0.71117 |  | 3.7247 |  | 5.2879 |  | 1.9782 |  | 2.041 |  | 0 |  | 2.0315 |  | 2.0106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.0716 | 7.7135
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9.3605 | 7.7135 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.2879 |  | 1.9782 |  | 2.041 |  | 0 |  | 2.0315 |  | 2.0106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.3605 | 3.9888
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0.71117 | 0 |  |  | 0 | 0.71117 |  | 3.7247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71117 | 3.7247
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 8.2843 | 6.5175 | 26.4073 | 1.1421 | 0.60268 | 2.8766 |  | 2.5539 |  | 1.9095 |  | 1.6764 |  | 1.9219 |  | 0.5424 |  | 1.5295 |  | 1.1421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.2375 | 5.9148
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0
2.3 | оборудование | 8.2843 | 6.5175
2.4 | прочие затраты | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [45 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [45 empty] | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [45 empty] | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [45 empty] | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [45 empty] | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [45 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое3) | [45 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 34 | 30 |  |  | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 27
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 8.2843 | 6.5175 |  |  | 0.60268 | 2.8766 | 0 | 2.5539 | 3 | 1.9095 | 3 | 1.6764 | 3 | 1.9219 | 4 | 0.5424 | 4 | 1.5295 | 3 | 1.1421 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.2375 | 5.9148
5.2 | МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 МВт | 0 МВт 0 МВ×А 0 Мвар 0 км 27 другое3)
5.3 | МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 МВ×А
5.4 | Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 Мвар
5.5 | км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 км
5.6 | другое3) | 34 | 30 |  |  | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 27 | 27 | 27 другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [46 empty] | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [46 empty] | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [46 empty] | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [46 empty] | 0
7.5 | другое3) | [46 empty] | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Март 2017 | [8 empty] | Поставки | Поставка сварочного аппарата Fujikura 62S KIT-A для нужд производственного отделения "Печорские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (ПЭС) | Филиал | 332.2034 | Мониторинг цен рынка | 332.2034 | Простая зак | Простая зак | 4 |  | ООО "Эдель" | 332.203 |  |  |  | 332.203 | ООО "Эдель" |  | -392 |  | Неэлектронная | 10.01.2017 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 06.06.2017 |  |  |  |  | 31.01.2017 | 20.03.2017 | 31.01.2017
[22 empty] | Нордкомп | 408.949
[22 empty] | ООО "Тимак" | 484
[22 empty] | ИНФОТЕХ | 484
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Март 2017 | [8 empty] | Поставки | Поставка оборудования ИБП APC Smart-UPS On-Line Smart-UPS SRT 8000 ВА RM 230В SRT8KXLI для нужд производственного отделения "Печорские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (ПЭС) | Филиал | 288.5827 | Мониторинг цен рынка | 288.5827 | Простая зак | Простая зак | 4 |  | ООО "Эдель" | 288.5827 |  |  |  | 288.5827 | ООО "Эдель" | 340.5276 |  |  | Неэлектронная | 16.01.2017 | 06.06.2017 | 20.03.2017 | 06.06.2017 |  |  |  |  | 31.01.2017 | 20.03.2017 | 31.01.2017 |  | 11.04.2017
[22 empty] | ООО "Эдель" | 288.5827
[22 empty] | Эдель | 288.5827
[22 empty] | Эдель | 288.5827
[22 empty] | Нордкомп | 330.1695
[22 empty] | Нордкомп | 330.1695
[22 empty] | ИНФОТЕХ | 390
[22 empty] | ИНФОТЕХ | 390
[22 empty] | ООО "Тимак" | 392.3
[22 empty] | ООО "Тимак" | 392.3
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Сентябрь 2017 | [8 empty] | Поставки | Поставка Гамма Люкс М0 - оптического рефлектометра с оптическим модулем М0 и опциями для нужд производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (ПЭС) | Филиал | 185.218 | Мониторинг цен рынка | 185.218 | Простая зак | Простая зак | 4 |  | ООО "Юнит-копир" | 185.218 |  |  |  | 185.218 | ООО "Юнит-копир" | 218.5572 |  |  | Неэлектронная | 10.01.2017 | 06.06.2017 | 31.03.2017 | 06.06.2017 |  |  |  |  | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 31.07.2017 |  | 24.04.2017
[22 empty] | Нордкомп | 201.355
[22 empty] | ИНФОТЕХ | 238
[22 empty] | ООО "Тимак" | 240
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Сентябрь 2016 | [8 empty] | Поставки | Поставка Мультиплексора ОГМ-30Е |  | 343.185 | Мониторинг цен рынка | 343.185 | ЗЗП | ЗЗП | [7 empty] | 343.185 |  | 404.9583 |  |  | b2b-mrsk.ru | 01.06.2016 | [7 empty] | 16.06.2016 | 05.07.2016 | 01.07.2016 |  | 23.08.2016
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Сентябрь 2016 | [8 empty] | Поставки | Поставка Набор для тестирования ВОЛС с микроскопом Fluke Networks FTK1450/E Fluke |  | 418.6441 | Мониторинг цен рынка | 418.6441 | Простая зак | Простая зак | [7 empty] | 332.6271 |  | 392.5 |  |  | b2b-mrsk.ru | 01.08.2016 | [7 empty] | 15.09.2016 | 12.09.2016 | 15.09.2016 |  | 30.09.2016
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Сентябрь 2016 | [8 empty] | Поставки | Поставка Автоматический сварочный аппарат оптических волокон Fujikura FSM-18S | ПО | 377.1186 | Мониторинг цен рынка | 377.1186 | Простая зак | Простая зак | [7 empty] | 208.4746 |  | 246 |  |  | b2b-mrsk.ru | 01.08.2016 | [7 empty] | 15.09.2016 | 12.09.2016 | 15.09.2016 |  | 29.09.2016
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Август 2016 | [8 empty] | Поставки | Поставка ИБП "Eaton" или эквивалент | Филиал | 499.39 | Мониторинг цен рынка | 499.39 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 |  | ООО "ЮЛИСТЕК" | 420.9 |  |  |  | 420.9 | ООО "ЮЛИСТЕК" |  |  | 31603548736 | etp.rosseti.ru | 29.04.2016 | 29.04.2016 | 19.04.2016 | 29.04.2016 |  |  |  |  | 20.06.2016 |  | 01.07.2016
[22 empty] | ООО "Сенерго" | 490.678 | ООО "Сенерго"
[22 empty] | ООО "ИТ-Стандарт" | 499
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Май 2017 | [8 empty] | Поставки | Поставка напольно-потолочного кондиционера Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL или эквивалент (ПЭС) | Филиал | 113.0794 | Мониторинг цен рынка | 113.0794 | Простая зак | Простая зак | 4 |  | Нордкомп | 109.879 |  |  |  | 109.88 | Нордкомп | 129.658 |  |  | Неэлектронная | 31.01.2017 | 28.02.2017 | 31.01.2017 | 28.02.2017 |  |  |  |  | 31.03.2017 | 20.02.2017 | 30.04.2017 |  | 05.04.2017
[22 empty] | ООО "Эдель" | 112.7
[22 empty] | ООО "Тимак" | 130.4
[22 empty] | ИНФОТЕХ | 131
[22 empty] | Эдель | 112.7
| Комиэнерго | 2.2. Оборудование, прочие товары | Август 2016 | [8 empty] | Поставки | Поставка аппаратуры диспетчерской радиосвязи Усть-Цилемского РЭС на базе оборудования "Ермак" (ЦЭС) | Филиал | 599.076 | Мониторинг цен рынка | 599.076 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 |  | Нордкомп | 597 |  |  |  | 597 | Нордкомп | 704.46 |  | 31603612679 | etp.rosseti.ru | 29.04.2016 | 25.05.2016 | 12.05.2016 | 25.05.2016 | п. 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО " | Разрешение Закупочная комиссия № 09кон от 25.05.2016 |  |  | 20.06.2016 | 09.06.2016 | 01.07.2016 |  | 20.07.2016

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-56-1-07.30-0111
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (30 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение оборудования связи (30 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Печора, г. Воркута
Тип проекта | Приобретение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Вводимая мощность 30 шт., Прирост 16 шт.
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах года с НДС, млн. руб. | 7.7135
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7.7135
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4.2602
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.02.2017 № 101 поставщик ООО "Нордкомп"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 0.12966
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.12966
освоено по договору, млн. руб. | 0.10988
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.07.2016 № 107/16-Ю поставщик ООО "ИнтерТранс"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.28289
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.28289
освоено по договору, млн. руб. | 0.23974
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.05.2017 № 107/17-Ю поставщик ООО "Нордкомп"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 0.35975
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.35975
освоено по договору, млн. руб. | 0.30487
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.03.2017 № 136 поставщик ООО "Эдель"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.392
освоено по договору, млн. руб. | 0.3322
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.03.2017 № 137 поставщик ООО "Эдель"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 0.34053
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.34053
освоено по договору, млн. руб. | 0.28858
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.03.2017 № 215 поставщик ООО "Юнит-копир"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 0.21856
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21856
освоено по договору, млн. руб. | 0.18522
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.07.2016 № 337 поставщик ООО "Нордкомп"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.40496
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.40496
освоено по договору, млн. руб. | 0.34319
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.07.2016 № 338 поставщик ООО "Интегра Телеком Северо-Запад"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.48609
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.48609
освоено по договору, млн. руб. | 0.41194
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 09.06.2016 № 41-16 поставщик ООО "Нордкомп"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.70446
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.70446
освоено по договору, млн. руб. | 0.597
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 12.09.2016 № 501-01-09/16 поставщик ООО "Нордкомп"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.3925
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.3925
освоено по договору, млн. руб. | 0.33263
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 12.09.2016 № 502-02-09/16 поставщик ООО "Нордкомп"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.246
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.246
освоено по договору, млн. руб. | 0.20847
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.12.2016 № 761/16-А поставщик ООО "Технический центр "Содействие"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.49999
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.07.2017 № 76-17 поставщик ООО "Атэна"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 0.19481
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.19481
освоено по договору, млн. руб. | 0.1651
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 18.04.2017 № 87/17-Ю поставщик ООО "ИнтерТранс"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0.3429
освоено по договору, млн. руб. | 0.29059
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 73.93%
всего оплачено по объекту | 5.7029
% освоения по объекту за отчетный период | 82.48%
всего освоено по объекту | 5.3754
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ООО "Нордкомп" , Поставки , , 09.06.2016 , 41-16 ООО "Нордкомп" , Поставки , , 05.07.2016 , 337 ООО "Интегра Телеком Северо-Запад" , Поставки , , 05.07.2016 , 338 ООО "ИнтерТранс" , Поставки , , 19.07.2016 , 107/16-Ю ООО "Нордкомп" , Поставки , , 12.09.2016 , 501-01-09/16 ООО "Нордкомп" , Поставки , , 12.09.2016 , 502-02-09/16 ООО "Технический центр "Содействие" , Поставки , , 26.12.2016 , 761/16-А ООО "Нордкомп" , Поставки , , 20.02.2017 , 101 ООО "Эдель" , Поставки , , 20.03.2017 , 136 ООО "Эдель" , Поставки , , 20.03.2017 , 137 ООО "Юнит-копир" , Поставки , , 31.03.2017 , 215 ООО "ИнтерТранс" , Поставки , , 18.04.2017 , 87/17-Ю ООО "Нордкомп" , Поставки , , 26.05.2017 , 107/17-Ю ООО "Атэна" , Поставки , , 26.07.2017 , 76-17
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)