## Показатель изм ПО
Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных:
|  |  | 5008307.968 | - объем полезного отпуска всего по филиалу "Комиэнерго" в 2018г.тыс. кВтч
Наименование проекта | Код проекта | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | увеличение полезного отпуска по результатам ИП (ээфект). Тыс.кВтч | 2015 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2016 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2017 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2018 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2019 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2020 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2021 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2022 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2023 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2024 (эффект) | показатель оценки изменения ПО | 2025 (эффект) | показатель оценки изменения ПО
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.) | F_003-56-1-05.20-0000 | 0.77911 | 39020.12 | 5501.4405 | 0.10985 | 6822.4 | 0.13622 | 7688.9605 | 0.15352 | 5877.759 | 0.11736 | 5504 | 0.1099 | 4725.76 | 0.094358 | 2899.8 | 0.0579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0

## Приложение № 1
Приложение №1
| Расчет полезного отпуска | [10 empty] | Динамика |  |  |  | Год реализации
Наименование РЭС | Наименование подстанции | Наименование фидера | Кол-во ПУ на фидере | До реализации проекта |  |  |  | После реализации проекта |  |  |  | Полезный отпуск |  | Потери э/э
|  |  |  | Отпуск в сеть (2017г), кВт*ч | Полезный отпуск (2017г), кВт*ч | Фактические потери электроэнергии (2017), кВт*ч | Фактические потери электроэнергии (2017), % | Отпуск в сеть, кВт*ч | Полезный отпуск, кВт*ч | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч | Фактические потери электроэнергии, % | кВт*ч | % | кВт*ч | %
Сыктывкарский РЭС | ПС Краснозатонская | 603Д,607Д,617Д,609Д,604Д,608Д,610Д, | 3425 | 74056455 | 57336888 | 16719567 | 22.58% | 74056455 | 60485427.5 | 13571027.5 | 18.33% | 3148539.5 | 5.491% | -3148539.5 | -18.83% | 2015
Усинский РЭС | Западная | ф. 7 | 4027 | 20684855 | 14073757 | 6611098 | 31.96% | 20684855 | 19489125 | 1195730 | 5.781% | 5415368 | 38.48% | -5415368 | -81.91% | 2016
Усинский РЭС | Западная | ф. 25 | 1214 | 11092846 | 6695810 | 4397036 | 39.64% | 11092846 | 10359125 | 733721 | 6.614% | 1785165.6419 | 26.66% | -1785165.6419 | -40.6% | 2019
Усинский РЭС | Западная | ф. 25 | 1410 | [8 empty] | 1878149.3581 | 28.05% | -1878149.3581 | -42.71% | 2019
Усинский РЭС | Сельхозкомплекс | ф. 11 | 2070 | 10199091 | 6749766 | 3449325 | 33.82% | 10199091 | 8991576 | 1207515 | 11.84% | 2241810 | 33.21% | -2241810 | -64.99% | 2017
Усинский РЭС | Промбаза | ф. 3 | 2052 | 13346341 | 9927217 | 3419124 | 25.62% | 13346341 | 12165949 | 1180392 | 8.844% | 2238732 | 22.55% | -2238732 | -65.48% | 2015
Усинский РЭС | Западная | ф. 26 | 1303 | 6336015 | 4173837 | 2162178 | 34.13% | 6336015 | 5580869 | 755146 | 11.92% | 1407032 | 33.71% | -1407032 | -65.07% | 2016
Усинский РЭС | Парма | ф. 4 | 1179 | 4655820 | 2971771 | 1684049 | 36.17% | 4655820 | 4526753 | 129067 | 2.772% | 1554982 | 52.33% | -1554982 | -92.34% | 2019
Койгородский РЭС | Койгоpодок | яч.10Д (Койгородок) | 1125 | 6728130 | 5135647 | 1592483 | 23.67% | 6728130 | 6323122 | 405008 | 6.02% | 1187475 | 23.12% | -1187475 | -74.57% | 2019
Удорский РЭС | Благоево | яч.12Д (п.Благоево) | 872 | 3260138 | 1807208 | 1452930 | 44.57% | 3260138 | 3171624 | 88514 | 2.715% | 1364416 | 75.5% | -1364416 | -93.91% | 2019
Сыктывкарский РЭС | ПС Краснозатонская | 605Д,606Д,619Д,618Д,612Д | 3424 | 74056455 | 63257995.5 | 10798459.5 | 14.58% | 74056455 | 68429829 | 5626626 | 7.598% | 5171833.5 | 8.176% | -5171833.5 | -47.89% | 2017
Возейский РЭС | Трош | Ф. 4 | 814 | 5840996 | 4485663 | 1355333 | 23.2% | 5840996 | 5675365 | 165631 | 2.836% | 1189702 | 26.52% | -1189702 | -87.78% | 2019
Усинский РЭС | Промбаза | ф. 11 | 856 | 6548022 | 5222412 | 1325610 | 20.24% | 6548022 | 6355452 | 192570 | 2.941% | 1133040 | 21.7% | -1133040 | -85.47% | 2019
Усинский РЭС | Парма | ф. 6 | 546 | 3636161 | 2726276 | 909885 | 25.02% | 3636161 | 3316502 | 319659 | 8.791% | 590226 | 21.65% | -590226 | -64.87% | 2019
Усинский РЭС | Западная | ф. 11 | 484 | 1886287 | 1152647 | 733640 | 38.89% | 1886287 | 1782014 | 104273 | 5.528% | 629367 | 54.6% | -629367 | -85.79% | 2019
Койгородский РЭС | Койгоpодок | яч.12Д (Грива) | 253 | 2152240 | 1721721 | 430519 | 20% | 2152240 | 1997038 | 155202 | 7.211% | 275317 | 15.99% | -275317 | -63.95% | 2017
Вуктыльский РЭС | Кырта | вв. Т-1 | 109 | 298873 | 120986 | 177887 | 59.52% | 298873 | 235155 | 63718 | 21.32% | 114169 | 94.37% | -114169 | -64.18% | 2015
Кожвинский РЭС | Кожва | ф. 3 | 63 | 208483 | 103992 | 104491 | 50.12% | 208483 | 173228 | 35255 | 16.91% | 69236 | 66.58% | -69236 | -66.26% | 2019
| Итого |  | 25226 | 244987208 | 187663593.5 | 57323614.5 | 23.4% | 244987208 | 219058153.5 | 25929054.5 | 10.58% | 31394560 | 16.73% | -31394560 | -54.77%
|  |  | 25226 | 244987208 | 187663593.5 | 57323614.5 | 5.4373 | 244987208 | 219058153.5 | 25929054.5 |  | 31394560
[10 empty] | 14815137.5 |  | 5501440.5 |  | 5501.44 | 0.5 | 2015 | 5501440.5 | 0.0005 | 5501.4405
[10 empty] | 1950876 |  | 6822400 | 12323840.5 | 12323.84 | 0.5 | 2016 |  |  | 5501.44 | 0
[10 empty] | 6989343 |  | 7688960.5 | 20012801 | 20012.8 | 1 | 2017
[10 empty] | 0 |  | 0 | 20012801 | 20012.8 | 1 | 2018
[10 empty] | 2173698 |  | 11381759 | 31394560 | 31394.56 | 0 | 2019
[10 empty] | 0 |  | 0 | 31394560 | 37290.32 | -5895760 | 2020
[10 empty] | 0 |  | 0 | 31394560 | 39020.12 | -7625560 | 2021
[10 empty] | 25929054.5 |  | 31394560 | 62789120 | 39020.12 | 23769000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 62789120 | 39020.12 | 23769000

## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | п. Кожва; п. Чикшино; п. Озерный; п. Усть-Соплеск; п. Усть-Щугор; д. Усть-Воя; с. Новикбож; с. Захарвань; с. Усть-Цильма; с. Коровий ручей; с.Краснобор; д.Ырген-шар; д.Ласта; д.Щель; г. Сыктывкар; п.г.т. Максаковка; п.г.т. Краснозатонский; с. Выльгорт; с.Койгородок; п.Кажым; п.Подзь; п.Уръель; с. Керес; п.Нювчим; с.Палевицы, Эксперементальный поселок; с. Вотча, с. Дон, с. Айкино, с. Б.Пыса, г.Микунь, с. Усть-Кулом, п. Знаменка, с. Якша, д. Комсомольск-на-Печоре
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных: 0,62685
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 435,728 млн.руб.с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 370,521 млн.руб.без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Общее снижение потерь электроэнергиии на площадке реализации на 39,020 млн. кВт*ч. Организация и включение систему удаленного сбора данных 31 954 точек учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителями (количество питающихфидеров 6-10кВ 43шт.) Детализация и описание результатов реализации инвестиционного проекта представлены в Приложении №1.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Объемы устанавливаемых приборов учета и включаемых в систему сбора данных и УСПД по годам: - 2015 год - 5 586 приборов учета электроэнергии, 98 УСПД; - 2016год - 5 330 приборов учета электроэнергии, 105 УСПД - 2017 год - 5 747 приборов учета электроэнергии, 92 УСПД - 2019 год - 8 563 приборов учета электроэнергии, 206 УСПД; - 2020 год - 3 430 приборов учета электроэнергии, 86 УСПД; - 2021 год - 3 298 приборов учета электроэнергии, 76 УСПД; Всего: 31 954 приборов учета электроэнергии, 663 УСПД
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,015 млн.руб./шт. (без НДС)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5.анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 487727452.69 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 10.1969
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 15.9416
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 975019.22
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 16
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет | 10
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 12
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | до 2 015 г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
Прогноз инфляции |  | 15.4 | 7.1 | 4.7 | 2.7 | 4.6 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 15.4 | 23.6 | 29.4 | 32.9 | 39 | 43.7 | 49.5 | 55.5 | 61.7 | 68.2 | 74.9 | 81.9 | 89.1 | 96.7 | 104.6 | 112.8 | 121.3 | 130.1 | 139.3 | 148.9 | 158.9 | 169.2 | 180 | 191.2 | 202.8 | 214.9 | 227.5 | 240.6 | 254.3 | 268.4 | 283.2 | 298.5 | 314.4 | 331
Темп роста тарифа на покупную электрическую энергию на компенсацию потерь |  | 7.5% | 7.7% | 6.75% | 4% | 11.28% | 3% | 3.9% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Доход, руб. без НДС | 2.5069 |  | 12912927.5519 | 33209374.1037 | 44468441.6 | 50170088.32 | 81064113.1379 | 84225613.5503 | 86752381.9568 | 89354953.4155 | 92035602.018 | 94796670.0785 | 97640570.1809 | 100569787.2863 | 103586880.9049 | 106694487.332 | 109895321.952 | 113192181.6106 | 116587947.0589 | 120085585.4706 | 123688153.0348 | 127398797.6258 | 131220761.5546 | 135157384.4012 | 139212105.9332 | 143388469.1112 | 147690123.1846 | 152120826.8801 | 156684451.6865 | 161384985.2371 | 166226534.7942 | 171213330.8381 | 176349730.7632 | 181640222.6861 | 187089429.3667 |  | 3837708234.6262
Объем снижения потерь, кВт*ч | 31394560
Кредит, руб. | до 2 015 г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 015 г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
Доход |  |  | 12912928 | 33209374 | 44468442 | 50170088 | 81064113 | 100042813 | 107824042 | 111058763 | 114390526 | 117822242 | 121356909 | 124997616 | 128747545 | 132609971 | 136588270 | 140685919 | 144906496 | 149253691 | 153731302 | 158343241 | 163093538 | 167986344 | 173025934 | 178216712 | 183563214 | 189070110 | 194742214 | 200584480 | 206602014 | 212800075 | 219184077 | 225759599 | 232532387 |  | 4711344989
Операционные расходы |  | 2026: -2237303; 2027: -4593929; 2028: -1817116; 2029: -1465748; 2030: -1486029; 2031: -2712051; 2032: -2151693; 2036: -3311755; 2037: -6800138; 2038: -2689776; 2039: -2169665; 2040: -2199686; 2041: -4014498; 2042: -3185031 | -40834419
Ремонт объекта |  | 2032: -16087246; 2033: -14109300; 2034: -19846728; 2035: -15763085; 2036: -1186969; 2037: -12033924; 2038: -11304125 | -90331377
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  | -341649 | -357707 | -367365 | -384263 | -397328 | -413221 | -429750 | -446940 | -464818 | -483411 | -502747 | -522857 | -543771 | -565522 | -588143 | -611669 | -636135 | -661581 | -688044 | -715566 | -744188 | -773956 | -804914 | -837111 | -870595 | -905419 | -941636 | -979301 | -1018473 | -1059212 | -1101581 | -1145644 | -1191470 |  | -22495988
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA |  |  | 12571279 | 32851668 | 44101077 | 49785825 | 80666785 | 99629591 | 107394292 | 110611823 | 113925708 | 117338831 | 118616859 | 119880830 | 126386657 | 130578701 | 134514099 | 137362199 | 126031421 | 134482810 | 133196530 | 141864590 | 157850625 | 148378327 | 158227119 | 175209936 | 180492933 | 184150194 | 190615546 | 199605179 | 205583541 | 211740863 | 218082496 | 224613955 | 231340918 |  | 4557683205
Амортизация |  | -2028974 | -4727949 | -7552432 | -7552432 | -12257854 | -14257854 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -16257582 | -395251 |  | -487727453
EBIT |  | -2028974 | 7843330 | 25299236 | 36548645 | 37527971 | 66408931 | 83372009 | 91136710 | 94354241 | 97668126 | 101081249 | 102359277 | 103623248 | 110129076 | 114321119 | 118256517 | 121104617 | 109773839 | 118225228 | 116938948 | 125607008 | 141593044 | 132120745 | 141969538 | 158952355 | 164235351 | 167892612 | 174357964 | 183347597 | 189325959 | 195483281 | 201824915 | 208356374 | 230945666 |  | 4069955753
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2028974 | 7843330 | 25299236 | 36548645 | 37527971 | 66408931 | 83372009 | 91136710 | 94354241 | 97668126 | 101081249 | 102359277 | 103623248 | 110129076 | 114321119 | 118256517 | 121104617 | 109773839 | 118225228 | 116938948 | 125607008 | 141593044 | 132120745 | 141969538 | 158952355 | 164235351 | 167892612 | 174357964 | 183347597 | 189325959 | 195483281 | 201824915 | 208356374 | 230945666 |  | 4069955753
Налог на прибыль |  |  |  | -1977447 | -7460778 | -4927498 | -12366943 | -15799717 | -18552494 | -19196000 | -19858777 | -20541402 | -20797007 | -21049801 | -22350967 | -23189376 | -23976455 | -24546075 | -22279919 | -23970197 | -23712941 | -25446553 | -28643760 | -26749301 | -28719059 | -32115623 | -33172222 | -33903674 | -35196745 | -36994671 | -38190343 | -39421808 | -40690135 | -41996426 | -46197038 |  | -813991151
Чистая прибыль |  | -2028974 | 7843330 | 23321789 | 29087868 | 32600473 | 54041988 | 67572292 | 72584216 | 75158241 | 77809350 | 80539848 | 81562270 | 82573447 | 87778109 | 91131744 | 94280062 | 96558542 | 87493920 | 94255031 | 93226007 | 100160455 | 112949283 | 105371444 | 113250478 | 126836732 | 131063129 | 133988938 | 139161220 | 146352926 | 151135616 | 156061473 | 161134780 | 166359947 | 184748628 |  | 3255964602
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 015 г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
EBIT |  | -2028974 | 7843330 | 25299236 | 36548645 | 37527971 | 66408931 | 83372009 | 91136710 | 94354241 | 97668126 | 101081249 | 102359277 | 103623248 | 110129076 | 114321119 | 118256517 | 121104617 | 109773839 | 118225228 | 116938948 | 125607008 | 141593044 | 132120745 | 141969538 | 158952355 | 164235351 | 167892612 | 174357964 | 183347597 | 189325959 | 195483281 | 201824915 | 208356374 | 230945666 |  | 4069955753
Амортизация |  | 2028974 | 4727949 | 7552432 | 7552432 | 12257854 | 14257854 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 16257582 | 395251 |  | 487727453
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | -1977447 | -7460778 | -4927498 | -12366943 | -15799717 | -18552494 | -19196000 | -19858777 | -20541402 | -20797007 | -21049801 | -22350967 | -23189376 | -23976455 | -24546075 | -22279919 | -23970197 | -23712941 | -25446553 | -28643760 | -26749301 | -28719059 | -32115623 | -33172222 | -33903674 | -35196745 | -36994671 | -38190343 | -39421808 | -40690135 | -41996426 | -46197038 |  | -813991151
НДС |  |  | -2514256 | -6570334 | -8820215 | -9957165 | -16133357 | -19925918 | -21478858 | -22122365 | -22785142 | -23467766 | -23723372 | -23976166 | -25277331 | -26115740 | -26902820 | -27472440 | -25206284 | -26896562 | -26639306 | -28372918 | -31570125 | -29675665 | -31645424 | -35041987 | -36098587 | -36830039 | -38123109 | -39921036 | -41116708 | -42348173 | -43616499 | -44922791 | -46268184 |  | -911536641
Изменения в рабочем капитале |  |  | 628564 | 1178807 | 1019415 | 73131 | 2164002 | 1234205 | 617633 | 214502 | 220926 | 227542 | 85202 | 84265 | 433722 | 279470 | 262360 | 189873 | -755385 | 563426 | -85752 | 577871 | 1065736 | -631487 | 656586 | 1132188 | 352200 | 243817 | 431024 | 599309 | 398557 | 410488 | 422776 | 435431 | 686399 |  | 15416799
Инвестиции |  | 2015: -71355550; 2016: -95003731; 2017: -98954526; 2018: -23671522; 2019: -144880445; 2020: -101044348; 2021: -42945850 | -577855971
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -71355550 | -81803888 | -66901498 | 13988192 | -99948987 | -30580505 | 42118229 | 89459431 | 91630325 | 94287857 | 97024971 | 97905054 | 98915294 | 104469412 | 107668795 | 110800003 | 113005997 | 102996116 | 111076039 | 109397836 | 116995907 | 130272601 | 120997539 | 130164646 | 144226502 | 147672911 | 150490337 | 155849825 | 163209816 | 167791755 | 172729543 | 177815137 | 183052960 | 185830278 |  | 3181252883
Накопленный ЧДП |  | -71355550 | -153159438 | -220060936 | -206072743 | -306021730 | -336602235 | -294484006 | -205024575 | -113394250 | -19106393 | 77918578 | 175823632 | 274738926 | 379208338 | 486877133 | 597677137 | 710683134 | 813679250 | 924755289 | 1034153125 | 1151149033 | 1281421633 | 1402419173 | 1532583819 | 1676810321 | 1824483231 | 1974973568 | 2130823394 | 2294033210 | 2461824965 | 2634554508 | 2812369645 | 2995422605 | 3181252883
Коэффициент дисконтирования |  | 1.12 | 1.254 | 1.461 | 1.703 | 1.907 | 2.136 | 2.392 | 2.679 | 3 | 3.36 | 3.764 | 4.215 | 4.721 | 5.288 | 5.922 | 6.633 | 7.429 | 8.32 | 9.319 | 10.437 | 11.689 | 13.092 | 14.663 | 16.423 | 18.394 | 20.601 | 23.073 | 25.842 | 28.943 | 32.416 | 36.306 | 40.662 | 45.542 | 51.007
PV |  | -63710312 | -65213559 | -45779798 | 8216251 | -52417038 | -14319264 | 17608734 | 33393823 | 30539450 | 28058195 | 25779202 | 23225926 | 20951414 | 19757001 | 18180411 | 16704582 | 15211754 | 12378860 | 11919613 | 10481718 | 10008670 | 9950405 | 8251753 | 7925829 | 7841131 | 7168304 | 6522382 | 6030952 | 5639074 | 5176237 | 4757646 | 4372967 | 4019446 | 3643241 |  | 142275001
NPV (без учета продажи) |  | -63710312 | -128923871 | -174703669 | -166487418 | -218904456 | -233223720 | -215614986 | -182221163 | -151681712 | -123623517 | -97844315 | -74618390 | -53666975 | -33909974 | -15729563 | 975019 | 16186774 | 28565633 | 40485246 | 50966964 | 60975634 | 70926040 | 79177793 | 87103622 | 94944752 | 102113057 | 108635438 | 114666390 | 120305465 | 125481701 | 130239347 | 134612314 | 138631760 | 142275001
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 142275001.29 | 2015: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 17.0367 | bar: 2015
Срок окупаемости (PBP) | 10.1969 | 2015: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 15.9416 | 2015: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | 2015-11-01 | 2021-06-30 | 2015-11-01 | 2019-06-30
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 | 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (2)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | предложение по корректировке |  | План |  | предложение по корректировке |  | План |  | предложение по корректировке |  | План |  | предложение по корректировке |  | План |  | предложение по корректировке |  | План |  | предложение по корректировке |  | План |  | предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2019 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 572.51 | 435.7284 |  | 309.5369 | 53.9649 | 106.3016 |  | 106.3016 |  | 100.3864 |  | 100.3864 |  | 63.7911 |  | 7.0758 |  | 82.7193 |  | 139.2068 |  | 80.8816 |  |  |  | 77.5256 |  |  |  | 6.9396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 518.5451 | 435.7284
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 71.9384 | 71.9384 |  |  | 53.9649 | 0 |  | 0 |  | 17.9735 |  | 17.9735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.9735 | 17.9735
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 500.5716 | 363.7901 |  |  | 0 | 106.3016 |  | 106.3016 |  | 82.4129 |  | 82.4129 |  | 63.7911 |  | 7.0758 |  | 82.7193 |  | 139.2068 |  | 80.8816 |  |  |  | 77.5256 |  |  |  | 6.9396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500.5716 | 505.3271
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 487.7275 | 370.5212 |  | 240.7255 | 60.8692 | 80.9692 |  | 80.9692 |  | 84.7345 |  | 84.7345 |  | 71.2814 |  | 20.429 |  | 69.8812 |  | 123.5193 |  | 60 |  |  |  | 59.9918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 426.8582 | 370.5212
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 76.5296 | 56.1203
2.3 | оборудование | 309.8816 | 255.8735
2.4 | прочие затраты | 101.3162 | 58.5274
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [45 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [45 empty] | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [45 empty] | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [45 empty] | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [45 empty] | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [45 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое3) | [45 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 25226 | 25226 |  |  | 5586 | 5330 | 4 | 5330 | 4 | 5747 | 4 | 5747 | 4 | 4412 | 4 | 0 |  | 4151 | 4 | 8563 | 4 | 3430 | 4 |  |  | 3298 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26368 | 25226
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 487.7275 | 370.5212 |  |  | 60.8692 | 80.9692 | 4 | 80.9692 | 4 | 84.7345 | 4 | 84.7345 | 4 | 71.2814 | 4 | 0 |  | 69.8812 | 4 | 143.9483 | 4 | 60 | 4 |  |  | 59.9918 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 426.8582 | 370.5212
5.2 | МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5.5 | км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5.6 | другое3) | 25226 | 25226 |  |  | 5586 | 5330 | 4 | 5330 | 4 | 5747 | 4 | 5747 | 4 | 4412 | 4 | 0 |  | 4151 | 4 | 8563 | 4 | 3430 | 4 |  |  | 3298 | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26368 | 25226 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Комиэнерго | 2.1. Услуги | Октябрь 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5747 | СМР | Выполнение СМР по ИП "Создание автоматизированных узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" | ДЗО | 102792.6 |  | 102792.6 | ООК ЕИ | ООК ЕИ | 3 | 1 | Энергосервис Коми | 77969.342 | нд | 1 | нд | 77969.342 | Энергосервис Коми | 92003.8234 | -6092.8637 | 47261 | b2b-mrsk.ru | 12.10.2015 | 16.12.2015 | 07.12.2015 | 16.12.2015 | п. 7.5.5. | Разрешение Закупочная комиссия № 4 от 16.12.2015 |  |  | 31.12.2015 | 28.01.2016 | 11.01.2016 | нд | 29.04.2016 | нд | нд
| Комиэнерго | 2.1. Услуги | Октябрь 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5747 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по ИП "Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных" (АУ) | Филиал | 86999.2613 | Укрупненный расчет | 86999.2613 | ООК | ООК | 4 | 1 | Энергосервис Коми | 79000.2158 | нд | 2 | нд | 79000.22 | Энергосервис Коми | 93220.2547 | -3566.7951 | 51290 | b2b-mrsk.ru | 30.11.2016 | 29.12.2016 | 21.12.2016 | 29.12.2016 | нд | нд | нд | нд | 31.12.2016 | 14.02.2017 | 20.01.2017 | нд | 27.10.2017 | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | Электромонтаж | 82881.3559 | нд |  | нд | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд
| Комиэнерго | 2.1. Услуги | 2019-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5747 | СМР | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23)кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Комиэнерго" | ДЗО | 69835.2302 | Укрупненный расчет | 69835.2302 | ООК |  | 23 | 5 | Комигидроэлектромонтаж |  | ООО "ОНИКС" |  | 69725.895 | нд | нд | 82386.27 | 82386.27 | 996871 | b2b-mrsk.ru | 01.03.2018 | 14.06.2018 | 07.05.2018 | 14.06.2018 | нд | нд | нд | нд | 31.05.2018 | 22.10.2018 | 31.05.2018 | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | АО "Энергомера" |  | ООО "ОНИКС" |  | 69835.2302 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | ООО "Авалон" |  | ООО "ОНИКС" |  | 77594.7 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | Системы и технологии |  | ООО "ОНИКС" |  | 69835.2147 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | ООО "ОНИКС" |  | ООО "ОНИКС" |  | 97457.8895 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | ООО "ТД РИМ-РУС" |  | ООО "ОНИКС" |  | 69818.8729 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС" |  | ООО "ОНИКС" |  | 69835.2297 | нд | нд | [8 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд
| Комиэнерго | 2.1. Услуги | 2019-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5747 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по ИП "Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных" (АУ) | Филиал | 86999.2613 | Укрупненный расчет | 86999.2613 | ООК | ООК | 4 | 1 | Энергосервис Коми | 79000.2158 | нд | 2 | 69835.2297 | 79000.22 | Энергосервис Коми | 93220.2547 | -8227.8078 | 51290 | b2b-mrsk.ru | 30.11.2016 | 29.12.2016 | 21.12.2016 | 29.12.2016 | нд | нд | нд | нд | 31.12.2016 | 14.02.2017 | 20.01.2017 | нд | 31.08.2017 | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [11 empty] | Электромонтаж | 82881.3559 | нд |  | 69835.2297 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд |  | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_003-56-1-05.20-0000
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, п. Кожва; п. Чикшино; п. Озерный; п. Усть-Соплеск; п. Усть-Щугор; д. Усть-Воя; с. Новикбож; с. Захарвань; с. Усть-Цильма; с. Коровий ручей; с.Краснобор; д.Ырген-шар; д.Ласта; д.Щель; г. Сыктывкар; п.г.т. Максаковка; п.г.т. Краснозатонский; с. Выльгорт; с.Койгородок; п.Кажым; п.Подзь; п.Уръель; с. Керес; п.Нювчим; с.Палевицы, Эксперементальный поселок; с. Вотча, с. Дон, с. Айкино, с. Б.Пыса, г.Микунь, с. Усть-Кулом, п. Знаменка, с. Якша, д. Комсомольск-на-Печоре
Тип проекта | Установка приборов учета
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Вводимая мощность 25226 т.у.
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 435.7284
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 435.7284
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 338.3928
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 22.10.2018 № 148/2018 подрядчик ООО "ТД РИМ-РУС"
объем заключенного договора в ценах 2 018 года с НДС, млн. руб. | 82.3863
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 7.0758
освоено по договору, млн. руб. | 20.429
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 14.02.2017 № 148/2017 подрядчик ООО "Энергосервис Коми"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 93.2203
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 96.787
освоено по договору, млн. руб. | 79.0002
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 01.02.2014 № 148/50 подрядчик ЗАО ИТФ "Системы и технологии"
объем заключенного договора в ценах 2 014 года с НДС, млн. руб. | 4.2147
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 4.9733
освоено по договору, млн. руб. | 4.2147
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 02.03.2015 № 148/52 подрядчик ООО "Комигидроэлектромонтаж"
объем заключенного договора в ценах 2 015 года с НДС, млн. руб. | 70.3282
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 69.1026
освоено по договору, млн. руб. | 58.2574
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 04.08.2015 № 19/П-2015 поставщик ЗАО «Кристалл»
объем заключенного договора в ценах 2 015 года с НДС, млн. руб. | 0.4543
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.01.2016 № 2016 контрагент ООО "Энергосервис Коми"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 92.004
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 98.097
освоено по договору, млн. руб. | 77.969
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 46.38%
всего оплачено по объекту | 267.7286
% освоения по объекту за отчетный период | 50.64%
всего освоено по объекту | 247.0019
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО ГК Системы и технологии , СМР , Создание Центра сбора и обработки данных автоматизированной системы дистанционнного сбора данных коммерческого учета эл.энергии ЦСОД АСДСД КУЭ , 01.02.2014 , 148/50 ООО "Комигидроэлектромонтаж" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 02.03.2015 , 148/52 ООО "Энергосервис Коми" , Услуги , , 28.01.2016 , 2016 ООО "Энергосервис Коми" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 14.02.2017 , 148/2017 ООО "ТД РИМ-РУС" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 22.10.2018 , 148/2018
- поставщики основного оборудования | ЗАО «Кристалл» , Поставки , , 04.08.2015 , 19/П-2015
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)