## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Сыктывкар
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,82; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,375; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации)
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 50 (МВА)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 10% 0,319 МВт; 10% 0,319 МВт; 10% 0,319 МВт;
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 25,49 (МВА) от 19.12.2018
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,736 млн. руб. с НДС (в том числе за период реализации программы 1,736 млн. руб. с НДС)
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,481 млн. руб. без НДС (в том числе за период реализации программы 1,481 млн. руб. без НДС)

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 | №56-02702С/16 от 18.10.2016 |  | Договор действующий, требуются мероприятия СО | Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131/4 | Торгово-складское здание, Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131/4 | Точка 1 (ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Орбита" 3 с.ш РУ 10 кВ яч.934 | 0.1875 |  | 0.1875 | 10 кВ | Вторая |  | 2 |  |  | Выполнить строительство 2ВЛ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ «ПС Орбита яч.№941-РП №22 яч.9» и от опоры №1 ВЛ-10кВ «ПС Орбита, яч.№934-ТП №165» до 1 и 2 с.ш. 10кВ двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Протяженностью 0,483 км. | Усиление существующей электрической сети не требуется. Новое строительство | 2.266
[7 empty] | Точка 2 (ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Орбита" 4 с.ш РУ 10 кВ яч.941 | 0.1875 |  | 0.1875

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | 2ВЛ-10кВ | - | 2ВЛ-10кВ |  | 10 |  | 10 | - | - | 2 |  | 3*95 |  | Воздушная |  | 0.483 |  |  |  | - | Железобетонные опоры | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,335 млн / км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП №56-02702С/16 от 18.10.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 23,75 МВт.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2016 | ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | без отключений |  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экспертная оценка
2015 | ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | без отключений
2014 | ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | без отключений

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1480509.68 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 1.6309
Срок амортизации, лет | 40 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 1.735
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 10275823.44
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 145386
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 7 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 12
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 12
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | итого
Прогноз инфляции |  | 4.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4.7 | 8.9 | 13.2 | 17.8 | 22.5 | 27.4 | 32.5 | 37.8 | 43.3 | 49 | 55 | 61.2 | 67.6 | 74.3 | 81.3 | 88.6 | 96.1 | 103.9 | 112.1 | 120.6 | 129.4 | 138.6 | 148.1 | 158.1 | 168.4 | 179.1 | 190.3 | 201.9 | 214 | 226.5 | 239.6 | 253.2 | 267.3 | 282 | 297.3 | 313.2 | 329.7 | 346.9 | 364.7 | 383.3 | 402.7
Доход, без НДС |  |  | 2956.6 | 3041.5 | 3132.8 | 3226.8 | 3323.6 | 3423.3 | 3526 | 3631.7 | 3740.7 | 3852.9 | 3968.5 | 4087.6 | 4210.2 | 4336.5 | 4466.6 | 4600.6 | 4738.6 | 4880.8 | 5027.2 | 5178 | 5333.3 | 5493.3 | 5658.1 | 5827.9 | 6002.7 | 6182.8 | 6368.3 | 6559.3 | 6756.1 | 6958.8 | 7167.6 | 7382.6 | 7604.1 | 7832.2 | 8067.1 | 8309.2 | 8558.4 | 8815.2 | 9079.6 | 9352 |  | 222658.8
Кредит, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | итого
Доход |  |  | 2956604 | 3041525 | 3132770 | 3226754 | 3323556 | 3423263 | 3525961 | 3631740 | 3740692 | 3852913 | 3968500 | 4087555 | 4210182 | 4336487 | 4466582 | 4600579 | 4738596 | 4880754 | 5027177 | 5177992 | 5333332 | 5493332 | 5658132 | 5827876 | 6002712 | 6182794 | 6368277 | 6559326 | 6756105 | 6958789 | 7167552 | 7382579 | 7604056 | 7832178 | 8067143 | 8309158 | 8558432 | 8815185 | 9079641 | 9352030 |  | 222658810
Операционные расходы
Ремонт объекта |  | 2024: -183960; 2030: -232768; 2036: -294525; 2042: -372669; 2048: -471545; 2054: -596654 | -2152120
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  | -38409 | -39999 | -41567 | -43198 | -44893 | -46654 | -48485 | -50389 | -52367 | -54423 | -56561 | -58783 | -61092 | -63493 | -65988 | -68582 | -71278 | -74080 | -76993 | -80022 | -83169 | -86442 | -89843 | -93379 | -97054 | -100875 | -104846 | -108975 | -113267 | -117728 | -122366 | -127187 | -132199 | -137409 | -142825 | -148456 | -154309 | -160393 | -166719 | -173294 |  | -3597991
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA |  |  | 2918195 | 3001526 | 3091203 | 3183556 | 3278663 | 3192649 | 3477475 | 3581351 | 3688325 | 3798489 | 3911939 | 3796005 | 4149089 | 4272994 | 4400594 | 4531997 | 4667319 | 4512149 | 4950184 | 5097971 | 5250163 | 5406890 | 5568289 | 5361829 | 5905658 | 6081919 | 6263431 | 6450351 | 6642839 | 6369516 | 7045186 | 7255392 | 7471857 | 7694769 | 7924318 | 7564048 | 8404124 | 8654792 | 8912922 | 9178736 |  | 216908700
Амортизация |  | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 | -39385 |  |  | -1575418
EBIT |  | -39385 | 2878810 | 2962141 | 3051818 | 3144170 | 3239278 | 3153263 | 3438090 | 3541965 | 3648939 | 3759104 | 3872554 | 3756619 | 4109704 | 4233609 | 4361208 | 4492612 | 4627933 | 4472763 | 4910798 | 5058585 | 5210777 | 5367505 | 5528904 | 5322443 | 5866273 | 6042533 | 6224046 | 6410965 | 6603453 | 6330130 | 7005801 | 7216006 | 7432472 | 7655383 | 7884933 | 7524662 | 8364738 | 8615407 | 8873537 | 9178736 |  | 215333282
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -39385 | 2878810 | 2962141 | 3051818 | 3144170 | 3239278 | 3153263 | 3438090 | 3541965 | 3648939 | 3759104 | 3872554 | 3756619 | 4109704 | 4233609 | 4361208 | 4492612 | 4627933 | 4472763 | 4910798 | 5058585 | 5210777 | 5367505 | 5528904 | 5322443 | 5866273 | 6042533 | 6224046 | 6410965 | 6603453 | 6330130 | 7005801 | 7216006 | 7432472 | 7655383 | 7884933 | 7524662 | 8364738 | 8615407 | 8873537 | 9178736 |  | 215333282
Налог на прибыль |  |  | -537952 | -593216 | -611151 | -629622 | -648643 | -631440 | -688406 | -709181 | -730576 | -752608 | -775298 | -752112 | -822729 | -847510 | -873029 | -899310 | -926374 | -895340 | -982947 | -1012505 | -1042943 | -1074289 | -1106568 | -1065276 | -1174042 | -1209294 | -1245597 | -1282981 | -1321478 | -1266814 | -1401948 | -1443989 | -1487282 | -1531864 | -1577774 | -1505720 | -1673735 | -1723869 | -1775495 | -1835747 |  | -43066656
Чистая прибыль |  | -39385 | 2340858 | 2368925 | 2440666 | 2514549 | 2590635 | 2521823 | 2749684 | 2832785 | 2918364 | 3006495 | 3097255 | 3004508 | 3286976 | 3386099 | 3488179 | 3593302 | 3701559 | 3577423 | 3927851 | 4046080 | 4167834 | 4293216 | 4422335 | 4257167 | 4692230 | 4833239 | 4978449 | 5127984 | 5281975 | 5063317 | 5603853 | 5772017 | 5945190 | 6123519 | 6307158 | 6018942 | 6691003 | 6891538 | 7098042 | 7342989 |  | 172266626
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | итого
EBIT |  | -39385 | 2878810 | 2962141 | 3051818 | 3144170 | 3239278 | 3153263 | 3438090 | 3541965 | 3648939 | 3759104 | 3872554 | 3756619 | 4109704 | 4233609 | 4361208 | 4492612 | 4627933 | 4472763 | 4910798 | 5058585 | 5210777 | 5367505 | 5528904 | 5322443 | 5866273 | 6042533 | 6224046 | 6410965 | 6603453 | 6330130 | 7005801 | 7216006 | 7432472 | 7655383 | 7884933 | 7524662 | 8364738 | 8615407 | 8873537 | 9178736 |  | 215333282
Амортизация |  | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 | 39385 |  |  | 1575418
Проценты
Налог на прибыль |  |  | -537952 | -593216 | -611151 | -629622 | -648643 | -631440 | -688406 | -709181 | -730576 | -752608 | -775298 | -752112 | -822729 | -847510 | -873029 | -899310 | -926374 | -895340 | -982947 | -1012505 | -1042943 | -1074289 | -1106568 | -1065276 | -1174042 | -1209294 | -1245597 | -1282981 | -1321478 | -1266814 | -1401948 | -1443989 | -1487282 | -1531864 | -1577774 | -1505720 | -1673735 | -1723869 | -1775495 | -1835747 |  | -43066656
НДС |  |  | -241700 | -540275 | -556417 | -573040 | -590159 | -574677 | -625946 | -644643 | -663898 | -683728 | -704149 | -683281 | -746836 | -769139 | -792107 | -815760 | -840117 | -812187 | -891033 | -917635 | -945029 | -973240 | -1002292 | -965129 | -1063018 | -1094745 | -1127418 | -1161063 | -1195711 | -1146513 | -1268134 | -1305971 | -1344934 | -1385058 | -1426377 | -1361529 | -1512742 | -1557863 | -1604326 | -1652172 |  | -38759991
Изменения в рабочем капитале |  |  | 105254 | 79249 | 5530 | 5695 | 5865 | -5304 | 17564 | 6406 | 6597 | 6793 | 6996 | -7149 | 21774 | 7641 | 7869 | 8103 | 8345 | -9569 | 27012 | 9114 | 9385 | 9665 | 9953 | -12732 | 33536 | 10869 | 11193 | 11527 | 11870 | -16855 | 41666 | 12963 | 13349 | 13746 | 14156 | -22217 | 51805 | 15458 | 15918 | 16983 |  | 566022
Инвестиции | -1480510 | 2018: 1635010 | 1635010
Изменения финансовых обязательств |  | 2018: 111992 | 111992
Чистый денежный поток |  | -1747001 | 2769073 | 2487559 | 2485582 | 2559629 | 2635885 | 2555904 | 2806634 | 2878576 | 2964346 | 3052674 | 3143637 | 3036744 | 3348135 | 3433126 | 3535433 | 3640791 | 3749289 | 3607240 | 3994248 | 4094579 | 4216605 | 4342267 | 4471673 | 4283821 | 4765152 | 4883494 | 5029027 | 5178897 | 5333230 | 5085847 | 5684905 | 5824365 | 5997924 | 6176651 | 6360699 | 6036111 | 6782193 | 6946381 | 7153345 | 7359971 |  | 172944639
Накопленный ЧДП |  | -1747001 | 1022071 | 3509631 | 5995213 | 8554842 | 11190727 | 13746631 | 16553265 | 19431841 | 22396186 | 25448861 | 28592497 | 31629241 | 34977376 | 38410501 | 41945934 | 45586725 | 49336014 | 52943254 | 56937502 | 61032081 | 65248686 | 69590952 | 74062626 | 78346446 | 83111598 | 87995092 | 93024120 | 98203016 | 103536247 | 108622094 | 114306999 | 120131364 | 126129288 | 132305939 | 138666638 | 144702749 | 151484942 | 158431323 | 165584668 | 172944639
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068 | 45.514 | 53.024 | 61.773 | 71.966 | 83.84 | 97.674 | 113.79 | 132.565 | 154.438 | 179.921 | 209.608 | 244.193 | 284.485 | 331.425 | 386.11 | 449.818 | 524.038
PV |  | -1499572 | 2040246 | 1573243 | 1349349 | 1192744 | 1054316 | 877532 | 827139 | 728189 | 643679 | 568978 | 502946 | 417034 | 394675 | 347377 | 307063 | 271428 | 239929 | 198145 | 188329 | 165716 | 146485 | 129485 | 114458 | 94120 | 89868 | 79055 | 69881 | 61771 | 54603 | 44695 | 42884 | 37713 | 33336 | 29468 | 26048 | 21218 | 20464 | 17991 | 15903 | 14045 |  | 13531975
NPV (без учета продажи) |  | -1499572 | 540674 | 2113916 | 3463266 | 4656010 | 5710326 | 6587859 | 7414997 | 8143187 | 8786866 | 9355844 | 9858790 | 10275823 | 10670499 | 11017876 | 11324939 | 11596367 | 11836296 | 12034440 | 12222769 | 12388485 | 12534970 | 12664455 | 12778914 | 12873034 | 12962901 | 13041957 | 13111838 | 13173609 | 13228211 | 13272906 | 13315790 | 13353503 | 13386840 | 13416307 | 13442355 | 13463573 | 13484037 | 13502027 | 13517930 | 13531975
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 13531974.78 | 2018: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 152.4972 | bar: 2018
Срок окупаемости (PBP) | 1.6309 | 2018: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 1.735 | 2018: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.4. | Утверждение документации по планировке территории
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-02-26 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | 100
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.10. | Утверждение проектной документации
1.11. | Получение разрешения на строительство
1.12. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 100
2.2. | Закупка основного оборудования
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 100
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-04-28
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2019 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.8482 | 1.7362 | 1.7362 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.7362 | 2 кв.;4 кв. | 1.7362 |  | 0.11199 | 2 кв.;3 кв.; | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8482 | 1.7362
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1.8482 | 1.7362 | 1.7362 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.7362 | 2 кв.;4 кв. | 1.7362 |  | 0.11199 | 2 кв.;3 кв.; | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8482 | 1.7362
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.5754 | 1.4805 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.4805 | 1 кв.;4 кв. | 1.4805 |  | 0.094908 | 2 кв.; | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5754 | 1.4805
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [6 empty] | 0.06 | 1 кв.; | [34 empty] | 0.06 | 0.06
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | [6 empty] | 1.4205 | 4 кв.; | [34 empty] | 1.4205 | 1.4205
2.3 | оборудование | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.094908 | [12 empty] | 0.094908 | 2 кв.; | [30 empty] | 0.094908
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.82 | 0.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 | 2 кв | 0.82 | 2 кв | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 | 0.82
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.82 | 0.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 | 2 кв | 0.82 | 2 кв | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 | 0.82
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.5754 | 1.4805 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5754 | 2 кв | 1.4805 | 2 кв | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5754 | 1.4805
5.2 | МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км | 0.82 | 0.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 | 2 кв | 0.82 | 2 кв | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 | 0.82
5.6 | другое3) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.4 | линий электропередачи, км |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.5 | другое3) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Февраль 2017 | - | - | - | - | 0.411 | 0.409 | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км);" | ПО | 60.358 | УРС | 60.358 | Простая зак | Простая зак | 3 | 3 | ООО "Экозем кадастр" | 71.34 |  |  |  | 60 | ООО "ЗемПроектЭкология" | 60 | 60 |  | Неэлектронная | 01.12.2016 | 2016-12-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 |  |  |  |  | 26.12.2016 | 26.12.2016 | 26.12.2016 | 2016-12-26 | 2017-02-26
[22 empty] | ООО "ЗемПроектЭкология" | 60
[22 empty] | ООО "Компас" | 79
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2017 | - | - | - | - | 0.411 | 0.409 | - | - | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)» для нужд филиала "Комиэнерго" | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 2029.301 | РПЦЛ | 1420.511 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП | 4 | 1 | ЗАО "Электромонтаж" | 1420.5097 |  |  |  | 1420.5097 | ЗАО "Электромонтаж" | 1676.2014 | 1676.2014 | 889803 | b2b-mrsk.ru | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 2017-10-03 | п. 7.5.5 Единого стандарта | Решение закупочной комиссии филиала от 03.10.2017 №80кон |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-12-29

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-53-2-01.32-0629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Сыктывкар
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,82 км (в т.ч. 0,82 км);
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 2.1543
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.736
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.06
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 16.10.2017 № 174/17-Ю подрядчик ЗАО "Электромонтаж"
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 1.6762
% от сметной стоимости проекта | 77.81%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.6762
освоено по договору, млн. руб. | 1.4205
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 26.12.2016 № ПР-30-1216 подрядчик ООО "ЗемПроектЭкология"
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.06
% от сметной стоимости проекта | 2.785%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.06
освоено по договору, млн. руб. | 0.06
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 1.7362
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 1.4805
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | ПАО «МРСК Северо-Запада»
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЗемПроектЭкология" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 26.12.2016 , ПР-30-1216
- технические агенты | нд
- подрядчики | ЗАО "Электромонтаж" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 16.10.2017 , 174/17-Ю
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | при наличии
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | 6
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Релизация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)