## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | I_007-52-1-01.41-0626
[20 empty] | 2024 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2024 | I_007-52-1-01.41-0626 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | 2486.4083 | 126.7378 | 1883.7105 | 85.4605 | 390.4994 | 0 | 0 | 2261.2569 | 0 | 0 | 0 | 225.1514 | 0 | 0 | 2486.4083 | 0 | 0 | 2938.6596 | 2938.6596
[8 empty] | Начальник отдела капитального строительства |  |  |  | М.В. Брюхов

## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | I_007-52-1-01.41-0626
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | III |  |  |  | Текущие цены |  | 2 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | Крайний. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 0.4 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | Таблица 1,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | ВЛ 0,4 кВ , СИП 4, сечение фазного провода до 50 мм2 | [6 empty] | км | 1.48 | 166 |  |  | 245.68 | ¦
2 | Таблица 5.3,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | Демонтаж провода 0,4 кВ по существ. опорам 1 цепь СИП до 50 мм2 | [6 empty] | км | 1.48 | 13.6 |  |  | 20.128 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 265.81
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.19 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 316.3115
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 89.7376
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 9.4893
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 4.7447
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 7.9078
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 15.8156
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 11.7984
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 6.7691
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 23.7234
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 9.4893
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 406.0491
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 80 |  | 324.8393
|  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 73.9 |  | 300.2412
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 6.1 |  | 24.5981
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 4 |  | 16.242
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 7 |  | 28.4234
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 9 |  | 36.5444
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | Начальник отдела капитального строительства | [6 empty] | Брюхов М.В.
|  | Проверил: | Начальник отдела капитального строительства | [6 empty] | Брюхов М.В.
"УТВЕРЖДАЮ"
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | [8 empty] | Первый заместитель директора – главный инженер филиала
/М.Н.Пузиков /
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | Индексы |  |  |  | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2012 г.
|  |  |  | 4 кв. 2012 г. |  | 2 кв. 2018г. |  | без НДС |  | Рег-зонал. поправка. | коэф к ПИР | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | [5 empty] | 422.2911 |  |  |  | 1877.3372 |  | 2215.2578
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 3.53 |  | 3.83 |  | 29.5604 |  | 1.04 | 1 | 104.3481 | 18 | 123.1308
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 4.21 |  | 5.14 |  | 337.8329 |  | 1.04 |  | 1422.2763 | 18 | 1678.2861
|  | Оборудование ВЛ |  | 3.82 |  | 4.46 |  | 16.8916 |  | 1.04 |  | 64.5261 | 18 | 76.1408
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 7.53 |  | 8.79 |  | 38.0062 |  | 1.04 |  | 286.1866 | 18 | 337.7002
|  | Итого по ВЛ | [5 empty] | 422.2911 |  |  |  | 1877.3372 |  | 2215.2578
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | в текущих ценах 2 кв. 2018г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2024 г.) |  |  | то же, с учетом Методики снижения "-30"
|  |  |  | без НДС |  | с НДС |  | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего |  | 2259.0883 |  | 2665.7242 |  | 3552.0118 |  | 4191.3739 | 2486.4083 |  | 2933.9618
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 113.2162 |  | 133.5951 |  | 197.4316 | 18 | 232.9693 | 138.2021 | 18 | 163.0785
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 1736.4609 |  | 2049.0239 |  | 2691.015 | 18 | 3175.3976 | 1883.7105 | 18 | 2222.7784
|  | Оборудование ВЛ |  | 75.3368 |  | 88.8974 |  | 122.0865 | 18 | 144.062 | 85.4605 | 18 | 100.8434
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 334.0744 |  | 394.2078 |  | 541.4788 | 18 | 638.9449 | 379.0351 | 18 | 447.2615
|  | Итого по ВЛ |  | 2259.0883 |  | 2665.7242 |  | 3552.0118 |  | 4191.3739 | 2486.4083 |  | 2933.9618
| Составил: | Начальник отдела капитального строительства |  | Брюхов М.В.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства |  | Брюхов М.В.
_______________________ /Е.Г.Пирковская/
"__16__" ____04_______2018 г.