## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: замена рубильника (2 шт.) и установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Север-Строй, ООО Дог. № 56-02791Ц/19 от 23.10.19; ) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | _009-54-1-03.31-1007
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | II |  |  |  | Текущие цены |  | 4 кв. 2 019 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | Таблица 4,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №174 от 25.03.2019г. | Реклоузер 10 кВ | ИЦИ_ТКП ООО Энергостроймонтаж от 09.09.2019 №001-06 (Счетчик электроэнергии трехфазный СЕ-303 S31 543javz; ТТ 400/5) Расшифровка цены, введенной вручную: (6346+565,48*3)/4,71/1000=1,71 | [5 empty] | шт | 2 | 196 | 1.71 | V | 3.42 | ¦ | 1.7075
3 | Таблица 4,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №174 от 25.03.2019г. | Реклоузер 10 кВ | ИЦИ_ТКП ООО "ПромКомплектация " от 20.09.2019 (Разъединитель РПС-2/2П-250А-ПВ250А-УХЛ3) Расшифровка цены, введенной в ручную: 4756/4,71/1000=1,01 | [5 empty] | шт | 1 | 196 | 1.01 | V | 1.01 | ¦ | 1.0098
5 | Таблица 4,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №174 от 25.03.2019г. | Реклоузер 10 кВ | ИЦИ_ТКП ООО "ПромКомплектация " от 20.09.2019 (Разъединитель РПС-2Л-250А-без ПВ-УЗ) Расшифровка цены, введенной в ручную: 3952/4,71/1000=0,84 | [5 empty] | шт | 1 | 196 | 0.84 | V | 0.84 | ¦ | 0.83907
7 | Таблица 5.3,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №174 от 25.03.2019г. | Демонтаж Реклоузера 10 кВ | ИЦИ_ТКП ООО "ПромКомплектация " от 20.09.2019 (Разъединитель РПС-2/2П-250А-ПВ250А-УХЛ3) К=0,2 - затраты на демонтаж (п. 5.3 сборника УПС приказ от 13.07.2017 №487) Расшифровка цены, введеной в ручную: 4756/4,71*0,2/1000=0,20 | [5 empty] | шт | 1 | 39.2 | 0.2 | V | 0.2 | ¦ | 0.20195
9 | Таблица 5.3,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №174 от 25.03.2019г. | Демонтаж Реклоузера 10 кВ | ИЦИ_ТКП ООО "ПромКомплектация " от 20.09.2019 (Разъединитель РПС-2Л-250А-без ПВ-УЗ) К=0,2 - затраты на демонтаж (п. 5.3 сборника УПС приказ от 13.07.2017 №487) Расшифровка цены, введенной в ручную: 3952/4,71*0,2/1000=0,17 | [5 empty] | шт | 1 | 39.2 | 0.17 | V | 0.17 | ¦ | 0.16781
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 5.64
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 6.1476
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 29 |  | 1.7828
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 0.18443
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 0.09221
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 0.15369
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 0.30738
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 4.36 |  | 0.26803
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 0.13156
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 0.46107
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 0.18443
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 7.9304
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 47.8 |  | 3.7878
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 47.8 |  | 3.7878
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 36.4 |  | 2.89
|  | пусконаладочные работы на ВЛ | [9 empty] | 2.3 |  | 0.18526
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 7 |  | 0.55512
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 6.5 |  | 0.51224
100
|  | Составил: | Ведущий инженер отдела капитального строительства | [6 empty] | Чупрова А.А.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник отдела капитального строительства | [6 empty] | Попов А.А.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: замена рубильника (2 шт.) и установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Север-Строй, ООО Дог. № 56-02791Ц/19 от 23.10.19; ) | [8 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала |  |  |  | ¦
/В.Ю.Размыслов/
"____" ___________ 2019 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2020 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 8.1683 |  |  |  |  | 42.8346 |  | 51.4015 | 50.1865 |  | 60.2238
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ | 0.57177 | 1.03 |  | 1 | 3.99 | 2.2814 | 20 | 2.7376 | 2.6729 | 20 | 3.2075
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ | 3.9015 | 1.03 |  |  | 5.08 | 19.8194 | 20 | 23.7832 | 23.2211 | 20 | 27.8653
|  | Оборудование ВЛ | 2.9767 | 1.03 |  |  | 4.44 | 13.2164 | 20 | 15.8596 | 15.4848 | 20 | 18.5817
|  | Пусконаладочные работы ВЛ | 0.19082 | 1.03 |  |  | 15.23 | 2.9062 | 20 | 3.4874 | 3.405 | 20 | 4.086
|  | Прочие затраты ВЛ | 0.52761 | 1.03 |  |  | 8.74 | 4.6113 | 20 | 5.5336 | 5.4028 | 20 | 6.4833
|  | Итого по ВЛ | 8.1683 |  |  |  |  | 42.8346 |  | 51.4015 | 50.1865 |  | 60.2238
| Составил: | Ведущий инженер отдела капитального строительства |  | Чупрова А.А.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник отдела капитального строительства |  | Попов А.А. | [5 empty] | Начальник УКС
_______________________ /А.А.Воронов/
"____" ___________ г.

## ССР
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование дочерней или зависимой организации)
Согласован для включения в инвестиционную программу
'___''____________ 20___ г.
Ориентировочный сметный расчет в сумме тыс. руб. (с НДС) в прогнозных ценах 2 020 года
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| № ИП | _009-54-1-03.31-1007
| Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: замена рубильника (2 шт.) и установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Север-Строй, ООО Дог. № 56-02791Ц/19 от 23.10.19; ) | [5 empty] | ¦
(наименование стройки)
Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства: 2 020
тыс. руб.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительно- монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 1. Подготовка территории строительства
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ |  |  | 0.18443 | 0.18443
Постоянный отвод земли под КЛ
Постоянный отвод земли под ПС
|  | Итого по главе 1 |  |  | 0.18443 | 0.18443
|  | Итого по главам 1-6 | 20.8675 | 15.1351 | 0.18443 | 36.1871
|  | В т.ч. по ВЛ | 20.8675 | 15.1351 | 0.18443 | 36.1871
В т.ч. по КЛ
В т.ч. по ПС
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| расчет | Благоустройство ВЛ | 0.54883 |  |  | 0.54883
| расчет | Благоустройство КЛ
| расчет | Благоустройство ПС
|  | Итого по главе 7 | 0.54883 |  |  | 0.54883
|  | Итого по главам 1-7 | 21.4163 | 15.1351 | 0.18443 | 36.7359
Глава 8. Временные здания и сооружения
| ГСН81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения ВЛ | 0.91475 |  |  | 0.91475
| ГСН81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения КЛ
| ГСН81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения ПС
|  | Итого по главе 8 | 0.91475 |  |  | 0.91475
|  | Итого по главам 1-8 | 22.3311 | 15.1351 | 0.18443 | 37.6506
Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | Зимнее удорожание по ВЛ | 0.36569 |  |  | 0.36569
Зимнее удорожание по КЛ
Зимнее удорожание по ПС
| расчет | Пусконаладочные работы на ВЛ |  |  | 3.405 | 3.405
| расчет | Пусконаладочные работы на КЛ
| расчет | Пусконаладочные работы на ПС
| расчет | Прочие затраты по ВЛ |  |  | 2.3517 | 2.3517
| расчет | Прочие затраты по КЛ
| расчет | Прочие затраты по ПС
|  | Итого по главам 9 и 11 | 0.36569 |  | 5.7567 | 6.1224
|  | Итого по главам 1-9, 11 | 22.6968 | 15.1351 | 5.9411 | 43.773
Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
|  | В т.ч. по ВЛ |  |  | 2.7447 | 2.7447
В т.ч. по КЛ
В т.ч. по ПС
|  | Итого по главе 10 |  |  | 2.7447 | 2.7447
|  | Итого по главам 1-11 | 22.6968 | 15.1351 | 8.6858 | 46.5177
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | ПИР по ВЛ |  |  | 2.6126 | 2.6126
ПИР по КЛ
ПИР по ПС
|  | Итого по главе 12 |  |  | 2.6126 | 2.6126
|  | Итого по главам 1-12 |  |  |  | 49.1302
|  | В т.ч. по ВЛ | 22.6968 | 15.1351 | 11.2983 | 49.1302
В т.ч. по КЛ
В т.ч. по ПС
Непредвиденные затраты
| МДС81-35-2004 п. 4.96, приказ Минрегионразвития РФ № 220 от 01.06.2012 г. | Непредвиденные работы и затраты - 3% к основным затратам | 0.5243 | 0.34963 | 0.18234 | 1.0563 | ¦
| Итого с "Непредвиденными затратами" в прогнозных ценах на год |  | 23.2211 | 15.4848 | 11.4807 | 50.1865
В т.ч. Прочие затраты без ПНР, ПИР, экспертизы
Налоги и обязательные платежи
| НДС |  | 4.64 | 3.1 | 2.3 | 10.04
| Итого с НДС |  | 27.8653 | 18.5817 | 13.7768 | 60.2238
| Составил: | Ведущий инженер отдела капитального строительства |  |  | Чупрова А.А.
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник отдела капитального строительства |  |  | Попов А.А.

## НМЦ лота "под ключ"
"УТВЕРЖДАЮ"
[7 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала |  |  | ¦
В.Ю.Размыслов
16.12.2019
Расчет начальной максимальной цены лота на выполнение работ по объекту:
Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: замена рубильника (2 шт.) и установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Север-Строй, ООО Дог. № 56-02791Ц/19 от 23.10.19; ) | [9 empty] | ¦
на основании укрупненного расчета стоимости с окончанием реализации в 2 020 году. | [9 empty] | ¦
_009-54-1-03.31-1007
№ пп | Наименование |  |  | СМР | Оборудова ние | ПНР | Прочие | ПИР | ИТОГО, тыс. руб.
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. (за исключением затрат Заказчика) |  | ВЛ | 3.7273 | 2.8438 | 0.1823 | 0.24767 | 0.54624 | 7.5472
КЛ
ПС
2 | Индексы изменения сметной стоимости на 4 кв. 2017 г. |  | ВЛ до 20 кВ | 5.08 | 4.44 | 15.23 | 8.74 | 3.99
|  |  | ВЛ 35 кВ и выше | 5.08
|  |  | КЛ до 10 кВ | 4.99
|  |  | КЛ 20 кВ и выше | 4.99
|  |  | ТП до 10 кВ | 7.56
|  |  | ПС | 7.56
3 | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2017 г. (за исключением затрат Заказчика) |  |  | 18.9345 | 12.6263 | 2.7764 | 2.1646 | 2.1795 | 38.6813 | ¦
4 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке ''Капвложения'' от 2017 до года ввода объекта в эксплуатацию в 2 020 г. |  |  | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 |  | ¦
5 | Стоимость строительства в прогнозных (текущих) ценах года окончания строительства в 2 020 году (за исключением затрат Заказчика) |  |  | 22.18 | 14.7934 | 3.253 | 2.5362 | 2.5536 | 45.3204 | ¦
6 | НДС 20 %
7 | ВСЕГО с НДС20 % |  |  | 26.6212 | 17.7521 | 3.9036 | 3.0434 | 3.0643 | 54.3845 | ¦
|  | Составил: | Ведущий инженер отдела капитального строительства |  |  |  | Чупрова А.А.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - начальник отдела капитального строительства |  |  |  | Попов А.А.
|  | Согласовано: | Начальник УКС |  |  |  | А.А.Воронов