## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | K _009-52-1-01.32-0371
[20 empty] | 2020 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 | K _009-52-1-01.32-0371 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 608 от ПС 35/10 кВ "Западная" в г.Усинск (Геонорд, ООО Дог. № 56-00533П/19 от 04.04.19; )(ВЛ-10 кВ 0,315 км) | 1157.6399 | 32.435 | 854.5851 | 166.7325 | 103.8873 | 0 | 0 | 1125.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.435 | 1157.6399 | 0 | 0 | 1382.6809 | 1382.6809
[5 empty] | Начальник отдела капитального строительства |  |  |  | М.В. Брюхов

## от ССР_Форма 1
"УТВЕРЖДАЮ"
Сводка затрат по ИП K_009-52-1-01.32-0371 «Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 608 от ПС 35/10 кВ "Западная" в г.Усинск (Геонорд, ООО Дог. № 56-00533П/19 от 04.04.19; )(ВЛ-10 кВ 0,315 км)» | [12 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" ____________________/ В.Ю. Размыслов/
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | БЛОК 1 Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 4 кв.2018 г.) |  |  |  |  | БЛОК 2 Сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000 года |  |  |  |  | БЛОК 3 Сметная стоимость строительства в ценах 4 кв. 2017 г. с переводом в прогнозные цены на 2019 г.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Подготовка территории строительства
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
1 | ССР | ВЛ 10 кВ (времен. 2%, зимн.4,07%) | 704.0447 | 34.186 | 150.881 |  | 889.1117 | 132.5885 | 6.438 | 32.9434 |  | 171.9699 | 673.5494 | 32.7052 | 146.2689 |  | 852.5235
2 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 704.0447 | 34.186 | 150.881 |  | 889.1117 | 132.5885 | 6.438 | 32.9434 |  | 171.9699 | 673.5494 | 32.7052 | 146.2689 |  | 852.5235
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ССР | СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 2% | 14.0809 | 0.68372 |  |  | 14.7646 | 2.6518 | 0.12876 |  |  | 2.7805 | 13.471 | 0.6541 |  |  | 14.1251
4 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 14.0809 | 0.68372 | 0 | 0 | 14.7646 | 2.6518 | 0.12876 | 0 | 0 | 2.7805 | 13.471 | 0.6541 | 0 | 0 | 14.1251
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ССР | Производство работ в зимнее время - 4.07% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ССР | Премирование за ввод 2.92% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ССР | ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | 29.2277 | 1.4192 |  |  | 30.6469 | 5.5043 | 0.26727 |  |  | 5.7715 | 27.9617 | 1.3577 |  |  | 29.3195
6 | ССР | ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 3,08) |  |  |  | 24.1362 | 24.1362 |  |  |  | 4.5454 | 4.5454 |  |  |  | 23.0907 | 23.0907
7 | ССР | ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ |  |  |  | 6.7784 | 6.7784 |  |  |  | 0.42498 | 0.42498 |  |  |  | 6.4724 | 6.4724
8 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 29.2277 | 1.4192 | 0 | 30.9146 | 61.5615 | 5.5043 | 0.26727 | 0 | 4.9704 | 10.7419 | 27.9617 | 1.3577 | 0 | 29.5632 | 58.8826
9 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9 | 747.3533 | 36.2889 | 150.881 | 30.9146 | 965.4378 | 140.7445 | 6.8341 | 32.9434 | 4.9704 | 185.4924 | 714.9821 | 34.7171 | 146.2689 | 29.5632 | 925.5312
Глава 10.Содержание службы заказчика.Строительный контроль.
10 | ССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) |  |  |  | 20.6604 | 20.6604 |  |  |  | 3.9695 | 3.9695 |  |  |  | 19.8064 | 19.8064
11 | ССР | CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4,36) |  |  |  | 43.5073 | 43.5073 |  |  |  | 8.4567 | 8.4567 |  |  |  | 41.7673 | 41.7673
12 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0 | 0 | 0 | 64.1676 | 64.1676 | 0 | 0 | 0 | 12.4262 | 12.4262 | 0 | 0 | 0 | 61.5737 | 61.5737
13 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 747.3533 | 36.2889 | 150.881 | 95.0822 | 1029.6054 | 140.7445 | 6.8341 | 32.9434 | 17.3966 | 197.9187 | 714.9821 | 34.7171 | 146.2689 | 91.1369 | 987.1049
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
14 | ССР | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 32.435 | 32.435 |  |  |  | 8.4687 | 8.4687 |  |  |  | 32.435 | 32.435
15 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | 0 | 0 | 0 | 32.435 | 32.435 | 0 | 0 | 0 | 8.4687 | 8.4687 | 0 | 0 | 0 | 32.435 | 32.435
16 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12 | 747.3533 | 36.2889 | 150.881 | 127.5172 | 1062.0404 | 140.7445 | 6.8341 | 32.9434 | 25.8653 | 206.3873 | 714.9821 | 34.7171 | 146.2689 | 123.5719 | 1019.5399
17 | ССР | Непредвиденные работы и затраты 3% (1,5%) | 22.4206 | 1.0887 | 4.5264 | 3.8255 | 31.8612 | 4.2223 | 0.20502 | 0.9883 | 0.77596 | 6.1916 | 21.4495 | 1.0415 | 4.3881 | 2.7341 | 29.6131
18 |  | ИТОГО | 769.7739 | 37.3776 | 155.4074 | 131.3427 | 1093.9016 | 144.9668 | 7.0391 | 33.9318 | 26.6413 | 212.5789 | 736.4315 | 35.7586 | 150.657 | 126.306 | 1049.153
19 |  | С учетом индексов-дефляторов на 2019 г. | [10 empty] | 815.011 | 39.5741 | 166.7325 | 136.3223 | 1157.6399
20 |  | ВСЕГО БЕЗ НДС | 769.7739 | 37.3776 | 155.4074 | 131.3427 | 1093.9016 | 144.9668 | 7.0391 | 33.9318 | 26.6413 | 212.5789 | 815.011 | 39.5741 | 166.7325 | 136.3223 | 1157.6399
21 |  | НДС 20% | 153.9548 | 7.4755 | 31.0815 | 26.2685 | 218.7803 | [5 empty] | 163.0022 | 7.9148 | 33.3465 | 27.2645 | 231.528
22 |  | ИТОГО ПО СВОДНОМ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 923.7287 | 44.8531 | 186.4889 | 157.6113 | 1312.682 | [5 empty] | 978.0132 | 47.4889 | 200.079 | 163.5867 | 1389.1679
Разработал: Инженер 2 кат. ОКС Е.В.Пуртова | [12 empty] | Итого | ПИР | Оборудова-ние | СМР | Прочие затраты
[9 empty] | Утвержденная сметная стоимость в ценах 4 кв. 2018 года |  |  |  | 1093.9016 | 32.435 | 155.4074 | 807.1515 | 98.9077
Проверил: Начальник ОКС М.В.Брюхов | [8 empty] | Сметная стоимость в уровне цен 2000г. |  |  |  | 212.5789 | 8.4687 | 33.9318 | 152.0059 | 18.1726
[6 empty] | 14.10.2019г. |  |  | Плановая стоимость в прогнозных ценах на 2019г. |  |  |  | 1157.6399 | 32.435 | 166.7325 | 854.5851 | 103.8873
"СОГЛАСОВАНО"
Начальник управления капитального строительства
_______________________ /А.А. Воронов/
"____" ___________________ 2019 г.