## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | I_004-52-1-01.21-0074
[20 empty] | 2019 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2019 | I_004-52-1-01.21-0074 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | 3161.3025 | 272.4757 | 2645.0697 | 0 | 243.7571 | 272.4757 | 0 | 2729.3926 | 0 | 33.509 | 0 | 125.9252 | 0 | 0 | 3161.3025 | 355.0303 | 0 | 3401.1963 | 3756.2266
|  | Начальник отдела капитального строительства |  |  | Брюхов М.В.

## Сводка затрат
"УТВЕРЖДАЮ"
Сводка затрат по ИП I_004-52-1-01.21-0074_Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | [12 empty] | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________ В.В.Нестеренко
[20 empty] | 2729.3926 |  | тыс.руб.
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | БЛОК 1 Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 3 кв.2017 г.) |  |  |  |  | БЛОК 2 Сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000 года |  |  |  |  | БЛОК 3 Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах 2019 года с учетом применения методики снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012года |  |  |  |  | БЛОК 5 Стоимость лота от плановой стоимости объекта в прогнозных ценах 2019 года с учетом применения методики снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012года
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 2014 год | объем квл | 272.4757
Глава 2. Основные объекты | [23 empty] | ПИР | 272.4757
1 | ССР | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | 2730.0552 |  |  |  | 2730.0552 | 306.06 |  |  |  | 306.06 | 2319.9348 |  |  |  | 2319.9348 | 2319.9348 |  |  |  | 2319.9348 | 2019 год | объем квл | 2888.8268
2 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2 | 2730.0552 |  |  |  | 2730.0552 | 306.06 |  |  |  | 306.06 | 2319.9348 |  |  |  | 2319.9348 | 2319.9348 |  |  |  | 2319.9348 |  | Лот (СМР) | 2729.3926
Глава 8. Временные здания и сооружения | [23 empty] | Зарплата | 159.4342 | 159.4342
3 | ССР | Временные здания и сооружения по процентной норме 3.3%*0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Утверждённая сметная стоимость строительства, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Утверждённая сметная стоимость строительства в базовых ценах, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат, без НДС | в т.ч.
4 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты
Глава 9. Прочие работы и затраты | [22 empty] | 3347.514 | 272.4757 | 0 | 2811.9569 | 263.0815 | 420.896 | 74.272 | 0 | 315.2418 | 31.3822 | 4399.3711 | 272.4757 | 0 | 3778.671 | 348.2245 | 3161.3025 | 272.4757 | 0 | 2645.0697 | 243.7571
5 | ССР | Удорожание работ в зимнее время 1.7%*1,1=1.87% | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ССР | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию 1% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | ССР | Командировочные расходы |  |  |  | 124.7268 | 124.7268 |  |  |  | 14.52 | 14.52 |  |  |  | 109.3356 | 109.3356 |  |  |  | 109.3356 | 109.3356
8 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0 | 0 | 0 | 124.7268 | 124.7268 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 109.3356 | 109.3356 | 0 | 0 | 0 | 109.3356 | 109.3356
9 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9 | 2730.0552 | 0 | 0 | 124.7268 | 2854.782 | 306.06 | 0 | 0 | 14.52 | 320.58 | 2319.9348 | 0 | 0 | 109.3356 | 2429.2704 | 2319.9348 | 0 | 0 | 109.3356 | 2429.2704
Глава 10.Содержание службы заказчика.Строительный контроль.
10 | ССР | Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора ) строительства 2.14 % |  |  |  | 61.0923 | 61.0923 |  |  |  | 6.8604 | 6.8604 |  |  |  | 51.9864 | 51.9864 |  |  |  |  | 0
11 |  | Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора ) строительства 2.16 % |  |  |  | 61.6633 | 61.6633 |  |  |  | 6.9245 | 6.9245 |  |  |  | 52.4722 | 52.4722
12 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0 | 0 | 0 | 122.7556 | 122.7556 | 0 | 0 | 0 | 13.7849 | 13.7849 | 0 | 0 | 0 | 104.4586 | 104.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 2730.0552 | 0 | 0 | 247.4824 | 2977.5376 | 306.06 | 0 | 0 | 28.3049 | 334.3649 | 2319.9348 | 0 | 0 | 213.7942 | 2533.729 | 2319.9348 | 0 | 0 | 109.3356 | 2429.2704
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
14 | ССР | Проектные работы |  |  |  | 141.367 | 141.367 |  |  |  | 38.837 | 38.837 |  |  |  | 141.3672 | 141.3672
15 | ССР | Изыскательские работы |  |  |  | 131.109 | 131.109 |  |  |  | 35.435 | 35.435 |  |  |  | 131.1085 | 131.1085
16 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | 0 | 0 | 0 | 272.476 | 272.476 | 0 | 0 | 0 | 74.272 | 74.272 | 0 | 0 | 0 | 272.4757 | 272.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12 | 2730.0552 | 0 | 0 | 519.9584 | 3250.0136 | 306.06 | 0 | 0 | 102.5769 | 408.6369 | 2319.9348 | 0 | 0 | 486.2699 | 2806.2047 | 2319.9348 | 0 | 0 | 109.3356 | 2429.2704
18 | МДС 81- 1.99 | Непредвиденные работы и затраты 3% (1,5%) | 81.9017 | 0 | 0 | 15.5988 | 97.5004 | 9.1818 | 0 | 0 | 3.0773 | 12.2591 | 69.598 | 0 | 0 | 6.4138 | 76.0119 | 34.799 | 0 | 0 | 1.64 | 36.4391
19 |  | ИТОГО | 2811.9569 | 0 | 0 | 535.5572 | 3347.514 | 315.2418 | 0 | 0 | 105.6542 | 420.896 | 2389.5328 | 0 | 0 | 492.6837 | 2882.2166 | 2354.7338 | 0 | 0 | 110.9756 | 2465.7095
20 |  | С учетом индексов-дефляторов на 2019 г. | [10 empty] | 3778.671 | 0 | 0 | 620.7001 | 4399.3711 | 3723.6418 | 0 | 0 | 175.4905 | 3899.1323
21 |  | С учетом методики снижения | [10 empty] | 2645.0697 | 0 | 0 | 516.2328 | 3161.3025 | 2606.5492 | 0 | 0 | 122.8434 | 2729.3926
22 |  | ВСЕГО БЕЗ НДС | 2811.9569 | 0 | 0 | 535.5572 | 3347.514 | 315.2418 | 0 | 0 | 105.6542 | 420.896 | 2645.0697 | 0 | 0 | 516.2328 | 3161.3025 | 2606.5492 | 0 | 0 | 122.8434 | 2729.3926
23 |  | НДС 18% | 506.1522 | 0 | 0 | 96.4003 | 602.5525 | 56.7435 | 0 | 0 | 19.0178 | 75.7613 | 476.1125 | 0 | 0 | 92.9219 | 569.0344 | 469.1789 | 0 | 0 | 22.1118 | 491.2907
24 |  | ИТОГО ПО СВОДНОМ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 3318.1091 | 0 | 0 | 631.9575 | 3950.0666 | 371.9853 | 0 | 0 | 124.672 | 496.6573 | 3121.1822 | 0 | 0 | 609.1547 | 3730.3369 | 3075.7281 | 0 | 0 | 144.9552 | 3220.6833
| Составил: | Начальник отдела капитального строительства |  |  |  | Брюхов М.В. |  |  |  |  | Утвержденная сметная стоимость в ценах 2017 года |  |  |  |  | 3347.514 | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС
[11 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства |  |  |  |  | 4399.3711 | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства |  |  |  | Брюхов М.В. |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах 2019 года с учетом применения методики 30% снижения |  |  |  |  | 3161.3025 | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС
| 2018-04-16 | [9 empty] | Стоимость лота в прогнозных ценах с учетом индексов-дефляторов в ценах 2019 г. |  |  |  |  | 2729.3926 | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС
СОГЛАСОВАНО
| _______________________ /Е.Г.Пирковская/ | [22 empty] | 55.65 | Га
"____" ___________ г.

## НМЦ лота (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" ____________________ В.В. Нестеренко
Расчет начальной максимальной цены лота на выполнение СМР (в соответствии с утвержденным сметным расчетом) по объекту: "Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) (55,65 га))"
Составлен в базисных ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены на 2019 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ССР | Затраты на проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на гос.кадастровый учет |  |  |  |  | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ССР | Строительно-монтажные работы | #REF! |  |  |  | #REF!
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН 81-05-01-2001 | Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений, %=2 |  |  |  |  | 0
2 | ССР | Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений %=3,3*0,8=2.64 | 0 |  |  |  | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ГСН 81-05-02-2001 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, %=4,07 |  |  |  |  | 0
3 | ССР | Удорожание работ в зимнее время 1.7%*1,1=1.87% | 0 |  |  |  | 0
4 | ССР | Командировочные расходы |  |  |  | 14.52 | 14.52
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9 | #REF! | 0 | 0 | 14.52 | #REF!
5 | МДС 81-35.2004, прил.8, п.12.3 | Непредвиденные работы и затраты (1,5%) | #REF! | 0 | 0 | 0.2178 | #REF!
|  | ИТОГО с непредвиденными | #REF! | 0 | 0 | 14.7378 | #REF!
Индексы на 4 квартал 2012 года
|  | Письмо Минрегиона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС | 7.58 | 7.58 | 3.82 | 7.53
|  | Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2012 года | #REF! | 0 | 0 | 110.9756 | #REF!
|  | Индексы - дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2019 год (указать период выпуска) | 1.5813 | 1.5813 | 1.5813 | 1.5813
|  | Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2019 году | #REF! | 0 | 0 | 175.4905 | #REF!
|  | Коэффициент директивного снижения инвестиционных затрат в 2019 году (в соответствии с действующей методикой) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Стоимость строительства в текущих ценах с учетом снижения в 2019 году | #REF! | 0 | 0 | 122.8434 | #REF! | #REF!
|  | НДС 18% | #REF! | 0 | 0 | 22.1118 | #REF!
|  | Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах с учетом снижения затрат, с НДС | #REF! | 0 | 0 | 144.9552 | #REF!
"СОГЛАСОВАНО"
Начальник управления капитального строительства А.С.Сажин
Разработал: Инженер 2 кат. ОКС Е.В.Пуртова
Проверил: Начальник ОКС М.В.Брюхов

## Лист1 (hidden)
| Б.Ц. | [5 empty] | Итого | К.Ц
ВЛ | 21.22 | 31.32 | 33.34 | 35.36 | 37.38 | 43.44
Итого | 104.667 | 83.487 | 176.535 | 420.896 | 324.688 | 61.886 | 1172.159 | 1172.1595 | -0.00051621
СМР | 72.2648 | 64.5295 | 144.7047 | 315.2418 | 256.5112 | 32.9497 | 886.2017 | 886.2017
Пир | 20.0458 | 14.1258 | 19.3034 | 74.2719 | 42.9976 | 24.6423 | 195.3868 | 195.3868
проект | 15.5064 | 12.0252 | 15.9032 | 38.8371 | 31.8803 | 21.0361 | 135.1883 | 135.1883
изыскат | 4.5395 | 2.1006 | 3.4002 | 35.4347 | 11.1173 | 3.6062 | 60.1985 | 60.1985
Прочие | 12.3564 | 4.8317 | 12.5269 | 31.3823 | 25.1792 | 4.294 | 90.5705 | 90.571
Командир | 8.05 | 1.52 | 5.33 | 14.52 | 11.97 | 1.99 | 43.38 | 43.38
2.16 | 1.6893 | 1.3861 | 3.1497 | 6.9245 | 5.6378 | 0.73397 | 19.5214 | 19.5214
2.14 | 1.6737 | 1.3732 | 3.1205 | 6.8604 | 5.5856 | 0.72717 | 19.3407 | 19.3407
| 104.6674 | 83.4868 | 176.5355 | 420.8959 | 324.688 | 61.8859 | 1172.1595
Т.Ц.
Итого | 822.043 | 667.471 | 1468.037 | 3347.514 | 2658.822 | 417.525 | 9381.412 | 3347.514 | 6033.898
СМР | 644.602 | 575.6031 | 1290.7659 | 2811.9569 | 2288.0799 | 293.9113 | 7904.9192 | 2811.9569
Пир | 73.2393 | 51.5441 | 70.4684 | 272.4757 | 157.1784 | 89.9142 | 714.82 | 714.82
проект | 56.4431 | 43.7718 | 57.8877 | 141.3672 | 116.0443 | 76.5713 | 492.0855 | 492.0855
изыскат | 16.7961 | 7.7723 | 12.5806 | 131.1085 | 41.134 | 13.3429 | 222.7345 | 222.7345 | 0
Прочие | 104.2017 | 40.3237 | 106.8027 | 263.0815 | 213.5637 | 33.6995 | 761.6728
Командир | 63.84 | 12.02 | 42.3 | 115.12 | 94.52 | 16.2034 | 344.0034 |  | 219.2766
| 69.1495 | 13.0568 | 45.7847 | 124.7268 | 102.8223 | 17.0941 | 372.6342 | 124.7268
2.16 | 15.0115 | 12.3529 | 28.0574 | 61.6633 | 50.204 | 6.5328 | 173.822 | 61.6633
2.14 | 14.8725 | 12.2385 | 27.7976 | 61.0923 | 49.7391 | 6.4723 | 172.2125 | 61.0923
| 822.043 | 667.4713 | 1468.0373 | 3347.5137 | 2658.822 | 417.5251 | 9381.4125