## Лист1
Мероприятия по повышению надёжности электроснабжения деревень Плюсского района Псковской области, выполняемые в рамках ремонтной деятельности Общества в 2019-2020 гг
Наименование н/п | Наименование ВЛ-10 | Мероприятия по повышению надежности работы электрооборудования 2019-2020 год | [11 empty] | Мероприятия в рамках ТОиР |  |  |  |  | Предложение по включению в инвест. программу
|  | обход ВЛ, км | валка угрожающих деревьев, шт | расчитка трассы (механ), га | расчитка трассы (ручн), га | обрезка крон деревьев, км | Замена вязок | Замена провода | замена опор | выправка опор, шт | Перетяжка провода, км/пр | ТО КТП | ЛР, ВТР, шт | Замена на СИП | Замена опор | Замена изоляторов | Механизированная расчистка | КР ТП | Перевод на СИП, км
Бори, Заполье, Заозерье | л. 335-03; КТП-131; КТП-129; КТП-254; КТП-126; | 54.8 | 550 | 4.94 | 0.38 | 10.4 | 14 | 0.12 |  |  | 0.26 | [7 empty] | 50.03
Вялки, Крошново | л.113-05; КТП-58; КТП-32 | 44.52 | 447 | 1.89 |  |  | 2 |  |  | 4 | 1.06 | 1 | 2 | 2019 - 16,34 км, 2020 - 4,14 км | 2019 - 1 шт. 2020 - 7 шт. | 2019 - 115 шт. 2020 - 81 шт. |  | КР ТП-32 Крошново 07.2020
Игомель | л.2-07; КТП-268; КТП-121; КТП-240
Корпово, Рудно | л. 335-08; КТП-180; КТП-237 |  |  | 23.3 | [12 empty] | 2020- 23,6 га |  | 4.3
Староверский Луг | л. 85-07, КТП-8 | 28 | 1173 | 8.48 | [6 empty] | 0.9 | 1 | 1 | [5 empty] | 5.5
Дубровка | л. 2-03; КТП-72; КТП-23 |  | 45 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2020- 6 га |  | 22.12
Грязково | л. 07-03; КТП-98 |  | 6 | 3.1 | [6 empty] | 0.12